## a1
安徽省2022年重点项目投资计划
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 行业 类别 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 | 截止2021年底完成投资 | 2022年 计划投资 | 项目名称 | 行业 类别 | 建设 地点 | 建设规模及内容 | 项目进展情况 | 2022年 工作目标 | 项目单位 | 项目进展情况 | 2022年 工作目标 | 项目单位 | 项目单位 责任人 | 牵头协调 推进责任 单位 | 牵头协调 推进责任 单位责任人
| 1、合肥市 |  |  |  |  | 5280.2553
| 续建项目 |  |  |  |  | 5280.2553
1 | 第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积63.5万平方米，建设工艺生产厂房、配套办公楼、配套倒班宿舍、动力厂房、大宗气站等生产生活配套建筑物及构筑物，建设一条第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线，项目建成后将形成年产屏体2800万片的生产能力 | 440 | 253.8 | 1 | 第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积63.5万平方米，建设工艺生产厂房、配套办公楼、配套倒班宿舍、动力厂房、大宗气站等生产生活配套建筑物及构筑物，建设一条第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线，项目建成后将形成年产屏体2800万片的生产能力 | 产能爬坡 | 逐步良率爬坡 | 合肥维信诺科技有限公司 | 产能爬坡 | 逐步良率爬坡 | 合肥维信诺科技有限公司 | 王海波 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
2 | 年产20GWh大众标准电芯项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约64.03万平方米，新建厂房、动力电池生产线、自动化设备购置及相应的软件系统购置 | 100.0515 | 1.5 | 30 | 年产20GWh大众标准电芯项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约64.03万平方米，新建厂房、动力电池生产线、自动化设备购置及相应的软件系统购置 | 正在进行桩基施工 | 基础施工 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 正在进行桩基施工 | 基础施工 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 王强 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
3 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积230万平方米，主要建设厂房26栋、消防水泵房及地下水池3个、综合站房2栋、油库、物流中心、综合办公楼、食堂等 | 46 | 26 | 20 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积230万平方米，主要建设厂房26栋、消防水泵房及地下水池3个、综合站房2栋、油库、物流中心、综合办公楼、食堂等 | 13栋厂房和13栋宿舍楼开工建设 | 竣工投产 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 13栋厂房和13栋宿舍楼开工建设 | 竣工投产 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 陈新宇 | 长丰县下塘镇政府 | 严继全
4 | 协鑫高效光伏组件生产项目(一期) | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积50万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产高效光伏组件15GW | 39.8031 | 7.7 | 9.5 | 协鑫高效光伏组件生产项目(一期) | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积50万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产高效光伏组件15GW | 厂房主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 厂房主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 王贺 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
5 | TFT-LCD背光源及光学材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积16万平方米，建设车间、仓库及辅助设施，形成年产RTP偏光片2400万片、POL偏光片7200万片、导光板600万片、导光板热压4680万片、背光模组6000万片的生产能力 | 36 | 11.388 | 0.1 | TFT-LCD背光源及光学材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积16万平方米，建设车间、仓库及辅助设施，形成年产RTP偏光片2400万片、POL偏光片7200万片、导光板600万片、导光板热压4680万片、背光模组6000万片的生产能力 | 中试厂房正在办理前期报批手续 | 中试厂房与背光板厂房完成主体结构施工 | 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 中试厂房正在办理前期报批手续 | 中试厂房与背光板厂房完成主体结构施工 | 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 王照忠 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
6 | 双杰电气总部及智能电网高端装备基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32万平方米，主要建设厂房、办公楼及基础设施，形成年产1万套智能电网高端装备的生产能力 | 25.16 | 13.7 | 0.5 | 双杰电气总部及智能电网高端装备基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32万平方米，主要建设厂房、办公楼及基础设施，形成年产1万套智能电网高端装备的生产能力 | 厂房建成 | 竣工投产 | 北京双杰电气股份有限公司 | 厂房建成 | 竣工投产 | 北京双杰电气股份有限公司 | 崔旭亮 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
7 | 第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设厂房、辅助用房，购置晶体生长炉、原料合成炉测试设备、超净室、研发设备等先进设备 | 21 | 4.53 | 1.5 | 第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设厂房、辅助用房，购置晶体生长炉、原料合成炉测试设备、超净室、研发设备等先进设备 | 1、2＃厂房主体完成，设备已进场，正在安装调试，试生产 | 主体工程建设 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 1、2＃厂房主体完成，设备已进场，正在安装调试，试生产 | 主体工程建设 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 骆利英 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
8 | 人民电器配套产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 项目规划总建设面积约44.5万平方米，主要包括智能电器、智能通信、电子设备、智能汽配等产业园区及非生产性配套 | 20.5 | 3.66 | 4 | 人民电器配套产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 项目规划总建设面积约44.5万平方米，主要包括智能电器、智能通信、电子设备、智能汽配等产业园区及非生产性配套 | S1地块1#、2#、3#、4#厂房墙体砌筑，5#楼二层结构施 | 主体封顶 | 人民智能科技城（安徽）有限公司 | S1地块1#、2#、3#、4#厂房墙体砌筑，5#楼二层结构施 | 主体封顶 | 人民智能科技城（安徽）有限公司 | 叶少青 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
9 | 智能装备及工业自动化成套装备研发中心生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积35万平方米，形成年产600台套袋装物料智能装车机器人系统、600台套箱装物料智能装车机器人系统、600台套智能工厂AGV物流系统、500台套智能化立体仓储系统的生产能力 | 20 | 8.38 | 4 | 智能装备及工业自动化成套装备研发中心生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积35万平方米，形成年产600台套袋装物料智能装车机器人系统、600台套箱装物料智能装车机器人系统、600台套智能工厂AGV物流系统、500台套智能化立体仓储系统的生产能力 | 钢构厂房主体封顶 | 办公用房竣工 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 钢构厂房主体封顶 | 办公用房竣工 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 王成应 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
10 | 华夏幸福肥东产城融合项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设区域内道路、公园、景观绿化、广场、河道整治、供水、供电、供气、供暖、通讯等市政基础设施、公共事业设施及产业配套设施等 | 18.31 | 12.795 | 1 | 华夏幸福肥东产城融合项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设区域内道路、公园、景观绿化、广场、河道整治、供水、供电、供气、供暖、通讯等市政基础设施、公共事业设施及产业配套设施等 | 白马山路等正在施工 | 主体部分完工 | 华夏幸福基业有限公司 | 白马山路等正在施工 | 主体部分完工 | 华夏幸福基业有限公司 | 杨林 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
11 | 智飞龙科马生物制药产业园 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积12.6万平方米，形成年产2亿支生物制品（人用疫苗）的生产能力 | 17 | 13 | 4 | 智飞龙科马生物制药产业园 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积12.6万平方米，形成年产2亿支生物制品（人用疫苗）的生产能力 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 张硕 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
12 | 全球领先超宽幅偏光片生产基地项目(一期)PMMA和表面涂布项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、配套设施等，购置生产设备，形成年产50万件偏光片生产能力 | 16.5 | 5.13 | 1 | 全球领先超宽幅偏光片生产基地项目(一期)PMMA和表面涂布项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、配套设施等，购置生产设备，形成年产50万件偏光片生产能力 | 主体工程建设 | 主体工程建成 | 安徽合美材料科技有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程建成 | 安徽合美材料科技有限公司 | 严兵华 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
13 | 新能源乘用车车身零部件建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑面积约25万平方，新建涂装车间、电池包车间、PDI车间、能源中心及污水处理站，同时改造对冲压车间、车身车间 | 15.5 | 5.74 | 8 | 新能源乘用车车身零部件建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑面积约25万平方，新建涂装车间、电池包车间、PDI车间、能源中心及污水处理站，同时改造对冲压车间、车身车间 | 厂房建设，内外装修 | 竣工 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 厂房建设，内外装修 | 竣工 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 赵青 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
14 | 年产3GWH32135圆柱电池项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 利用国轩新能源（庐江）有限公司5#厂房进行生产，建筑面积约为2.1万平方米，购置机械设备若干台，建设年产3GWH32135圆柱电池生产线 | 15 | 7.7562 | 2.8 | 年产3GWH32135圆柱电池项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 利用国轩新能源（庐江）有限公司5#厂房进行生产，建筑面积约为2.1万平方米，购置机械设备若干台，建设年产3GWH32135圆柱电池生产线 | 两条生产线试生产 | 新上两条生产线 | 国轩新能源（庐江）有限公司 | 两条生产线试生产 | 新上两条生产线 | 国轩新能源（庐江）有限公司 | 胡在京 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
15 | 晶合二厂厂务及配套项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 建设12英寸FAB厂房（FABN2）洁净装修及附属机电工程、仓库（WH）新建工程以及大宗气站扩建工程、厂区配套附属设施、建设一条产能为4万片/月的12吋晶圆代工生产线 | 15 | 10.69 | 2.5 | 晶合二厂厂务及配套项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 建设12英寸FAB厂房（FABN2）洁净装修及附属机电工程、仓库（WH）新建工程以及大宗气站扩建工程、厂区配套附属设施、建设一条产能为4万片/月的12吋晶圆代工生产线 | 正在进行竣工收尾工作 | 部分竣工交付 | 合肥蓝科投资有限公司 | 正在进行竣工收尾工作 | 部分竣工交付 | 合肥蓝科投资有限公司 | 杨帆 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
16 | 大众国轩年产30000吨三元正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约13.4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产3万吨高镍三元正极材料的生产能力 | 14.347 | 0.76 | 3 | 大众国轩年产30000吨三元正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约13.4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产3万吨高镍三元正极材料的生产能力 | 厂房主体正在建设 | 部分生产线投入使用 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 厂房主体正在建设 | 部分生产线投入使用 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 叶正剑 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
17 | 3D曲面玻璃盖板、可穿戴设备先进材料盖板及车载玻璃面板生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积11.38万平方米，主要建设厂房、生产线等，可形成玻璃盖板和其它先进硬脆材料盖板产品5000万片的生产能力 | 12 | 3.13 | 2.5 | 3D曲面玻璃盖板、可穿戴设备先进材料盖板及车载玻璃面板生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积11.38万平方米，主要建设厂房、生产线等，可形成玻璃盖板和其它先进硬脆材料盖板产品5000万片的生产能力 | 1#楼二层楼面浇筑；2#、4#楼三层浇筑 | 主体工程建设 | 合肥金龙浩科技有限公司 | 1#楼二层楼面浇筑；2#、4#楼三层浇筑 | 主体工程建设 | 合肥金龙浩科技有限公司 | 刘熙 | 长丰县双凤经开区管委会 | 童有柱
18 | 汉柔超薄柔性玻璃基板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.18万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后将实现年产超薄柔性玻璃基板565万片的生产规模 | 11.6 | 3.11 | 4.5 | 汉柔超薄柔性玻璃基板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.18万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后将实现年产超薄柔性玻璃基板565万片的生产规模 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽汉柔光电科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽汉柔光电科技有限公司 | 孙放军 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
19 | 智能仓储机器人项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.63万平方米，建设车间、分拨中心、智能运营仓库及配套设施，建成后可实现年产智能泊车机器人1000台等 | 10.5233 | 1.46 | 2 | 智能仓储机器人项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.63万平方米，建设车间、分拨中心、智能运营仓库及配套设施，建成后可实现年产智能泊车机器人1000台等 | 厂房主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽诺涵智能设备有限公司 | 厂房主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽诺涵智能设备有限公司 | 俞炯 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
20 | 年产10万吨镁基轻合金新材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约10万平方米，形成年产高性能镁合金锭5万吨、高性能变形镁合金棒5万吨、高性能镁合金粒子3万吨的生产能力 | 10.0887 | 4.98 | 3 | 年产10万吨镁基轻合金新材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约10万平方米，形成年产高性能镁合金锭5万吨、高性能变形镁合金棒5万吨、高性能镁合金粒子3万吨的生产能力 | 一标段职工宿舍进入装修阶段，二标段危险品库主钢构安装完成 | 主体工程完工 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 一标段职工宿舍进入装修阶段，二标段危险品库主钢构安装完成 | 主体工程完工 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 丁守君 | 居巢经开区管委会 | 魏明
21 | 京冶轨交核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积12万平方米，建设钢构厂房、研发办公综合楼及配套设施，购置安装设备等，生产风电大部件、轨交核心部件装备 | 10.0809 | 1.28 | 2.5 | 京冶轨交核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积12万平方米，建设钢构厂房、研发办公综合楼及配套设施，购置安装设备等，生产风电大部件、轨交核心部件装备 | 研发楼三层结构排架、模板完成，钢筋完成，砼浇筑完成 | 主体部分完工 | 安徽京冶皖铁轨交科技有限公司 | 研发楼三层结构排架、模板完成，钢筋完成，砼浇筑完成 | 主体部分完工 | 安徽京冶皖铁轨交科技有限公司 | 王刚 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
22 | 合巢产业新城5G示范园 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积7.4万平方米。建设5G产业港，通过5G网络通信技术对园区进行信息化建设、利用智慧化应用对园区配套设施进行智慧化改造和建设、建设5G最新应用场景，引进5G相关产业，打造5G示范园区 | 10 | 0.8071 | 1.4 | 合巢产业新城5G示范园 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积7.4万平方米。建设5G产业港，通过5G网络通信技术对园区进行信息化建设、利用智慧化应用对园区配套设施进行智慧化改造和建设、建设5G最新应用场景，引进5G相关产业，打造5G示范园区 | 主体施工 | 完成部分主体施工 | 安徽合巢产业新城投资有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体施工 | 安徽合巢产业新城投资有限公司 | 倪晋宝 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
23 | 新能源发电成套装备制造基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 新建产品试验及中试基地、生产车间、物流车间、办公楼，以及员工宿舍及食堂等配套设施 | 10 | 5.6146 | 2 | 新能源发电成套装备制造基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 新建产品试验及中试基地、生产车间、物流车间、办公楼，以及员工宿舍及食堂等配套设施 | 主体施工 | 主体施工 | 阳光电源股份有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 阳光电源股份有限公司 | 盛艳艳 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
24 | 合肥高新区再生资源循环生态链项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设内容包括生活垃圾中转站，建筑装潢材料（含园林弃料）再利用车间，再生资源分拣中心，配电房门卫及环卫基地管理用房等 | 8.3632 | 1.864 | 0.3 | 合肥高新区再生资源循环生态链项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设内容包括生活垃圾中转站，建筑装潢材料（含园林弃料）再利用车间，再生资源分拣中心，配电房门卫及环卫基地管理用房等 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥高新区城创公司 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥高新区城创公司 | 陈君实 | 高新区城管局 | 汪勇
25 | 第10.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 在合肥京东方10.5代生产线内，通过设备购置，实现大尺寸超高清液晶屏产能的提升，项目建成后将提高投入玻璃基板量18万片/年 | 7.634 | 3.07 | 2 | 第10.5代薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 在合肥京东方10.5代生产线内，通过设备购置，实现大尺寸超高清液晶屏产能的提升，项目建成后将提高投入玻璃基板量18万片/年 | 正在进行设备采购、装机调试 | 完成部分设备安装调试 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 正在进行设备采购、装机调试 | 完成部分设备安装调试 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 沐阳阳 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
26 | 高端IT类显示屏产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 在合肥鑫晟现有8.5代生产线内，通过购置生产设备，实现产品结构优化升级，提高企业竞争力 | 7.3458 | 5.88 | 1 | 高端IT类显示屏产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 在合肥鑫晟现有8.5代生产线内，通过购置生产设备，实现产品结构优化升级，提高企业竞争力 | 正在进行设备采购、装机调试 | 完成部分设备安装调试 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 正在进行设备采购、装机调试 | 完成部分设备安装调试 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 边松林 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
27 | 保隆年产2680万支车用传感器项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 购置相关设备，从事MEMS压力传感器、轮速传感器、光线及雨量传感器、视觉传感器、毫米波雷达等车用传感器的生产 | 7.2058 | 0.665 | 2 | 保隆年产2680万支车用传感器项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 购置相关设备，从事MEMS压力传感器、轮速传感器、光线及雨量传感器、视觉传感器、毫米波雷达等车用传感器的生产 | 厂房已建成 | 产线安装 | 合肥保隆汽车公司 | 厂房已建成 | 产线安装 | 合肥保隆汽车公司 | 孟庆江 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
28 | 国轩锂电池负极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.32万平方米，建设车间、研发楼、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产石墨负极材料5万吨 | 6.7915 | 0.65 | 2 | 国轩锂电池负极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.32万平方米，建设车间、研发楼、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产石墨负极材料5万吨 | 主体正在施工 | 部分完工 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | 主体正在施工 | 部分完工 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | 金严 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
29 | 阳光电源股份有限公司年产2GW智能光伏发电系统研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约7.8万平方米的研发生产楼，购置组装、检验及检测设备，开展智能光伏发电系统的研发生产，同时搭建智慧能源管理平台 | 6.5 | 3.0246 | 2.5 | 阳光电源股份有限公司年产2GW智能光伏发电系统研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约7.8万平方米的研发生产楼，购置组装、检验及检测设备，开展智能光伏发电系统的研发生产，同时搭建智慧能源管理平台 | 主体施工 | 主体施工 | 阳光电源股份有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 阳光电源股份有限公司 | 钟风靖 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
30 | 海辰药业肥东产研基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.5万平方米，一期建筑面积4.22万平方米，建设厂房及配套设施，建成后可实现年产2000万无菌冻干粉针剂等 | 6 | 1.76 | 2.5 | 海辰药业肥东产研基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.5万平方米，一期建筑面积4.22万平方米，建设厂房及配套设施，建成后可实现年产2000万无菌冻干粉针剂等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽海辰药业有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽海辰药业有限公司 | 胡浩 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
31 | 抗体及蛋白质药物生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 购置相关生产设备，拆除老旧厂房，建设生产车间和研发楼，新增重组人干扰素、注射用重组人HER2单克隆抗体等生产线 | 5.35 | 1.2297 | 1.7 | 抗体及蛋白质药物生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 购置相关生产设备，拆除老旧厂房，建设生产车间和研发楼，新增重组人干扰素、注射用重组人HER2单克隆抗体等生产线 | 进行外墙及内装施工 | 竣工 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | 进行外墙及内装施工 | 竣工 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | 刘辉 | 高新区经贸局 | 李安云
32 | 奥地利赫希发泡设备及模具生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.80万平方米，建设高端泡塑设备制造车间、高精密模具研发及加工车间、实验及试制车间、采购材料周转及成品库物流中心 | 5.2 | 3.8811 | 0.3 | 奥地利赫希发泡设备及模具生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.80万平方米，建设高端泡塑设备制造车间、高精密模具研发及加工车间、实验及试制车间、采购材料周转及成品库物流中心 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥希远精密设备有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥希远精密设备有限公司 | 邵晓燕 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
33 | 巢湖今辰医药产业园项目一期工程 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约7.04万平方米，新建综合楼、人才公寓、药剂生产车间及道路、绿化等配套设施；新上生产线18条 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 巢湖今辰医药产业园项目一期工程 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约7.04万平方米，新建综合楼、人才公寓、药剂生产车间及道路、绿化等配套设施；新上生产线18条 | 厂房正在建设 | 竣工 | 上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司 | 厂房正在建设 | 竣工 | 上海海虹实业（集团）巢湖今辰药业有限公司 | 张日武 | 居巢经开区管委会 | 魏明
34 | 斯翔铝制圆柱电池壳生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.7万平方米，建成后可实现年产铝制圆柱电池壳3亿只 | 5.0382 | 1.02 | 2 | 斯翔铝制圆柱电池壳生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.7万平方米，建成后可实现年产铝制圆柱电池壳3亿只 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽斯翔电池科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽斯翔电池科技有限公司 | 檀唯 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
35 | 力翔动力锂电池盖板生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.72万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产动力锂电池盖板3亿只 | 5.0232 | 1.455 | 1.5 | 力翔动力锂电池盖板生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.72万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产动力锂电池盖板3亿只 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽力翔电池科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽力翔电池科技有限公司 | 徐丽 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
36 | 新型显示配套高端电子材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积4.15万平方米，建设原料合成车间、OLED材料车间、器件车间等，购置反应釜、烤胶机、激光切割机等设备 | 5 | 2.16 | 1.6 | 新型显示配套高端电子材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积4.15万平方米，建设原料合成车间、OLED材料车间、器件车间等，购置反应釜、烤胶机、激光切割机等设备 | 购买OLED和光刻胶生产线设备 | 部分设备完成调试 | 合肥鼎材科技有限公司 | 购买OLED和光刻胶生产线设备 | 部分设备完成调试 | 合肥鼎材科技有限公司 | 杨萍 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
37 | 废旧锂离子电池回收综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 购置工艺设备、检测设备等，建成废旧锂电池材料资源开发研发生产中心，项目建成后将形成年回收锂离子电池10万吨的生产能力 | 5 | 0.29 | 0.1 | 废旧锂离子电池回收综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 购置工艺设备、检测设备等，建成废旧锂电池材料资源开发研发生产中心，项目建成后将形成年回收锂离子电池10万吨的生产能力 | 部分设备安装调试 | 完成一期设备采购、安装调试 | 安徽道明能源科技有限公司 | 部分设备安装调试 | 完成一期设备采购、安装调试 | 安徽道明能源科技有限公司 | 范建东 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
38 | 贝意克公司总部及OLED高端装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.84万平方米，其中一期建设5栋单体，年生产升华仪、LED设备约1万套 | 5 | 2.46 | 1.74 | 贝意克公司总部及OLED高端装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.84万平方米，其中一期建设5栋单体，年生产升华仪、LED设备约1万套 | 5栋单体主体施工 | 竣工投产 | 安徽贝意克设备技术有限公司 | 5栋单体主体施工 | 竣工投产 | 安徽贝意克设备技术有限公司 | 孔令杰 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
39 | 真萍半导体设备及新能源设备生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 新建3栋厂房，1栋综合楼及相关配套设施，购置高温无氧固化设备、HMDS涂胶系统、高真空除水设备、高温热处理网带炉等设备，从事半导体及新能源设备的生产制造 | 5 | 1.52 | 1.2 | 真萍半导体设备及新能源设备生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 新建3栋厂房，1栋综合楼及相关配套设施，购置高温无氧固化设备、HMDS涂胶系统、高真空除水设备、高温热处理网带炉等设备，从事半导体及新能源设备的生产制造 | 土地平整结束已交付，规划方案已审核通过，施工图正在审图，道口开设正在办理中 | 竣工投产 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 土地平整结束已交付，规划方案已审核通过，施工图正在审图，道口开设正在办理中 | 竣工投产 | 合肥真萍电子科技有限公司 | 何洪林 | 合肥经开区管委会 | 张露
40 | 全贴合一体化平台项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设光学级液态硅胶新材料研发中心。计划租用高新区厂房，租赁总面积约2万平方米，项目规划建设11条贴合生产线和5条背光组装线，产品尺寸覆盖7至86寸，预计年产量300万片 | 5 | 2.554 | 0.3 | 全贴合一体化平台项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设光学级液态硅胶新材料研发中心。计划租用高新区厂房，租赁总面积约2万平方米，项目规划建设11条贴合生产线和5条背光组装线，产品尺寸覆盖7至86寸，预计年产量300万片 | 厂房正在装修 | 设备采购及安装 | 睿合科技有限公司 | 厂房正在装修 | 设备采购及安装 | 睿合科技有限公司 | 魏道礼 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
41 | 特医科技健康医疗器械基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.6万平方米，将建设研发办公楼和生产车间，年产5000台太空舱、4000台痛风理疗仪和5万片医用碳纤维含银敷料 | 5 | 1.09 | 2 | 特医科技健康医疗器械基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.6万平方米，将建设研发办公楼和生产车间，年产5000台太空舱、4000台痛风理疗仪和5万片医用碳纤维含银敷料 | 基础施工 | 单体封顶 | 特医科技（合肥）有限公司 | 基础施工 | 单体封顶 | 特医科技（合肥）有限公司 | 秦海彬 | 蜀山区经开区管委会 | 王坤
42 | 杰瑞达药业生物新药研发与生产项目(蒂诺生物) | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.6万平方米，形成年产泰诺福韦酯艾拉酚胺片2亿片、依普利酮胶囊2亿粒、舒洛地特注射液3800万支的生产能力 | 4.8165 | 3.2893 | 0.5 | 杰瑞达药业生物新药研发与生产项目(蒂诺生物) | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.6万平方米，形成年产泰诺福韦酯艾拉酚胺片2亿片、依普利酮胶囊2亿粒、舒洛地特注射液3800万支的生产能力 | 主体施工 | 主体施工,部分单体封顶 | 杰瑞达药业有限公司 | 主体施工 | 主体施工,部分单体封顶 | 杰瑞达药业有限公司 | 陈鹏 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
43 | 京东方MiniLED(合肥)生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 租赁合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，新建一条MiniLED背光及显示产品生产线，包括新购回流焊、固晶机等生产设备、升级CIM等软件系统并对厂房原有部分动力、环保、管道系统进行改造。项目建成后年产约52.8万片MiniLED背光及显示产品 | 4.3255 | 1.6 | 0.35 | 京东方MiniLED(合肥)生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 租赁合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，新建一条MiniLED背光及显示产品生产线，包括新购回流焊、固晶机等生产设备、升级CIM等软件系统并对厂房原有部分动力、环保、管道系统进行改造。项目建成后年产约52.8万片MiniLED背光及显示产品 | 一期设备安装完成 | 二期设备采购、搬入及安装 | 合肥京东方星宇科技有限公司 | 一期设备安装完成 | 二期设备采购、搬入及安装 | 合肥京东方星宇科技有限公司 | 薛继伟 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
44 | 安徽万邦医药科技股份有限公司药物研发及药代动力学工程中心 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，主要产品：创新药物临床试验的全链条及部分临床前试验的临床服务检测产品，肿瘤诊断筛查试剂盒 | 4.0398 | 0.24 | 0.25 | 安徽万邦医药科技股份有限公司药物研发及药代动力学工程中心 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，主要产品：创新药物临床试验的全链条及部分临床前试验的临床服务检测产品，肿瘤诊断筛查试剂盒 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 陈义 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
45 | 合力采埃孚合资智能化高端工业车辆传动系统生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事物料搬运设备驱动桥和变速箱以及相关零部件的产品开发、研发、应用工程、制造、装配、测试、销售和售后服务 | 4 | 1.989 | 1.5 | 合力采埃孚合资智能化高端工业车辆传动系统生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事物料搬运设备驱动桥和变速箱以及相关零部件的产品开发、研发、应用工程、制造、装配、测试、销售和售后服务 | 主体建成，内外装修阶段 | 竣工 | 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 | 主体建成，内外装修阶段 | 竣工 | 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 | 叶伟 | 合肥经开区管委会 | 张露
46 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司阳光医疗体外诊断试剂研发生产及总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设内容包括生产车间、万级净化车间、研发中心、展示大厅、技术服务中心、冷链运输 | 4 | 0.965 | 0.3 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司阳光医疗体外诊断试剂研发生产及总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设内容包括生产车间、万级净化车间、研发中心、展示大厅、技术服务中心、冷链运输 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司 | 顾颖博 | 高新区投促局 | 张涛
47 | 全汇智能色选分拣设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.09万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产色选机1800台、定制化分拣设备200套的生产规模 | 3.8 | 1.34 | 0.3 | 全汇智能色选分拣设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.09万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产色选机1800台、定制化分拣设备200套的生产规模 | 主体正在建设中 | 主体部分完工 | 安徽全汇智能科技有限公司 | 主体正在建设中 | 主体部分完工 | 安徽全汇智能科技有限公司 | 毕权武 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
48 | 高精密半导体引线框架及AMOLED蒸镀用高精度金属掩模板(一期)项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3.2万平方米，计划建设办公楼、科研、厂房、库房等相关配套设施；引进电镀生产线17条、蚀刻生产线10条；项目建成后可形成年产蚀刻型引线框架1亿条，冲压引线框架3000万条，高精度金属掩膜700万件 | 3.7 | 1.33 | 0.3 | 高精密半导体引线框架及AMOLED蒸镀用高精度金属掩模板(一期)项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3.2万平方米，计划建设办公楼、科研、厂房、库房等相关配套设施；引进电镀生产线17条、蚀刻生产线10条；项目建成后可形成年产蚀刻型引线框架1亿条，冲压引线框架3000万条，高精度金属掩膜700万件 | 正在进行厂房逐项验收 | 采购第二批生产设备 | 安徽立德半导体材料有限公司 | 正在进行厂房逐项验收 | 采购第二批生产设备 | 安徽立德半导体材料有限公司 | 朱俸廷 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
49 | 智慧光伏系统制造基地与新能源数据运营中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.7万平方米，建筑主体为厂房，含年产1GW智能光伏组件生产制造工厂、8万户光伏电站系统检测生产线、3MW太阳能光伏发电站等 | 3.6 | 2 | 1.2 | 智慧光伏系统制造基地与新能源数据运营中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.7万平方米，建筑主体为厂房，含年产1GW智能光伏组件生产制造工厂、8万户光伏电站系统检测生产线、3MW太阳能光伏发电站等 | 基础施工 | 竣工验收 | 大恒能源科技公司 | 基础施工 | 竣工验收 | 大恒能源科技公司 | 章玲 | 庐阳经开区管委会 | 李明
50 | 集成电路关键工艺材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公楼等相关配套设施，项目建成后将形成年产集成电路制造和封装的关键材料1.7万吨的生产能力 | 3.5 | 1.17 | 0.5 | 集成电路关键工艺材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公楼等相关配套设施，项目建成后将形成年产集成电路制造和封装的关键材料1.7万吨的生产能力 | 主体结构施工及部分厂房装饰施工 | 部分设备安装调试 | 合肥新阳半导体材料有限公司 | 主体结构施工及部分厂房装饰施工 | 部分设备安装调试 | 合肥新阳半导体材料有限公司 | 黄立松 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
51 | 禾盛高端智能化复合材料生产线扩产扩能项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，购置配套设备飞剪2台、纵切1台、试验仪器设备若干，建设高端智能化复合材料生产线1条 | 3.5 | 0.3961 | 2 | 禾盛高端智能化复合材料生产线扩产扩能项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，购置配套设备飞剪2台、纵切1台、试验仪器设备若干，建设高端智能化复合材料生产线1条 | 主体施工 | 主体封顶 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 梁旭 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
52 | 电力设备研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3万平方米，拟建设2条电缆检测仪器生产线，8条高低压电柜生产线，5条电线电缆的辅助材料、包装材料生产线。项目达产后，达到年产1万台电缆检测仪器、1万台高低压电柜生产线、2000吨电线电缆的辅助材料、包装材料的生产能力 | 3.5 | 1.19 | 0.1 | 电力设备研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3万平方米，拟建设2条电缆检测仪器生产线，8条高低压电柜生产线，5条电线电缆的辅助材料、包装材料生产线。项目达产后，达到年产1万台电缆检测仪器、1万台高低压电柜生产线、2000吨电线电缆的辅助材料、包装材料的生产能力 | 正在进行5#、6#、7#厂房建设 | 部分厂房竣工验收 | 安徽润升电力技术有限公司 | 正在进行5#、6#、7#厂房建设 | 部分厂房竣工验收 | 安徽润升电力技术有限公司 | 何学兵 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
53 | 年产5000万套电子精密结构件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，主要生产5G连接器配套件和4G连接器配套件 | 3.5 | 2.01 | 0.7 | 年产5000万套电子精密结构件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，主要生产5G连接器配套件和4G连接器配套件 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽鼎端电子科技有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽鼎端电子科技有限公司 | 余刘根 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
54 | 硫酸阿托品滴眼液产业化和研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设总建筑面积约1.85万平方米的综合制剂车间、综合仓库、科研检测楼 | 3.5 | 1.758 | 1 | 硫酸阿托品滴眼液产业化和研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设总建筑面积约1.85万平方米的综合制剂车间、综合仓库、科研检测楼 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 王霞 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
55 | 金健功能型糖制品及生物产品的研发、生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.68万平方米，建设生产车间及其他辅助设施，组建8条保健食品生产线 | 3.5 | 1.7334 | 0.45 | 金健功能型糖制品及生物产品的研发、生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.68万平方米，建设生产车间及其他辅助设施，组建8条保健食品生产线 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽金健生物科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽金健生物科技有限公司 | 赵鑫 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
56 | 超科电子轨道交通智能检测基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设达产可形成年产双轨式钢轨超声波探伤仪200台/套，钢轨综合检测车200台/套，高速钢轨超声波探伤车100台/套 | 3.3 | 1.1155 | 1.5 | 超科电子轨道交通智能检测基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设达产可形成年产双轨式钢轨超声波探伤仪200台/套，钢轨综合检测车200台/套，高速钢轨超声波探伤车100台/套 | 开工建设 | 主体施工 | 合肥超科电子有限公司 | 开工建设 | 主体施工 | 合肥超科电子有限公司 | 鹿建华 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
57 | 新能源汽车电机及控制系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 新建生产厂房、研发办公楼、仓库等，新增数控车床、外圆磨床、自动线圈绕线机、SMT表面贴装生产线，生产新能源汽车电机及控制系统 | 3.2 | 0.47 | 0.4 | 新能源汽车电机及控制系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 新建生产厂房、研发办公楼、仓库等，新增数控车床、外圆磨床、自动线圈绕线机、SMT表面贴装生产线，生产新能源汽车电机及控制系统 | 主体结构施工 | 主体工程竣工,部分设备安装调试 | 安徽新伦凯机电科技有限公司 | 主体结构施工 | 主体工程竣工,部分设备安装调试 | 安徽新伦凯机电科技有限公司 | 朱丽伦 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
58 | 沃弗永磁传动研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设年产2000套永磁传动设备的研发及生产基地 | 3.2 | 0.36 | 0.4 | 沃弗永磁传动研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设年产2000套永磁传动设备的研发及生产基地 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 程贤晶 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
59 | 强友IC托盘项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 新建3栋厂房，1栋办公楼及其他相关配套设施，进口伺服节能注塑机、横手式机械手臂等设备和系统，从事IC托盘生产制造 | 3.2 | 1.002 | 0.19 | 强友IC托盘项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 新建3栋厂房，1栋办公楼及其他相关配套设施，进口伺服节能注塑机、横手式机械手臂等设备和系统，从事IC托盘生产制造 | 厂房钢结构施工 | 竣工 | 合肥强友科技有限公司 | 厂房钢结构施工 | 竣工 | 合肥强友科技有限公司 | 王煜凯 | 合肥经开区管委会 | 张露
60 | 安徽海素科技稳定同位素C13产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.21万平方米，建设C13级联生产系统、CO原料净化系统、控制楼及配套设施，建成后可实现年产500公斤C13 | 3.1945 | 0.995 | 0.8 | 安徽海素科技稳定同位素C13产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.21万平方米，建设C13级联生产系统、CO原料净化系统、控制楼及配套设施，建成后可实现年产500公斤C13 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽海素科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽海素科技有限公司 | 许张乔 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
61 | 协创物联网智能终端生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 物联网智能终端的生产基地建设，产品方案包括年产智能摄像机600万台、车联网智能终端250万台、智能音箱200万台和智能网 | 3.132 | 0.2 | 1 | 协创物联网智能终端生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 物联网智能终端的生产基地建设，产品方案包括年产智能摄像机600万台、车联网智能终端250万台、智能音箱200万台和智能网 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 张涛 | 高新区投促局 | 张涛
62 | 合肥锦康新能源生产电机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.74万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产10万台新能源汽车电机的生产规模 | 3.12 | 2 | 1 | 合肥锦康新能源生产电机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.74万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产10万台新能源汽车电机的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥锦康科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥锦康科技有限公司 | 江荣理 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
63 | 绿城年产30万组新能源动力汽车电池配件及车用变速箱加工建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设内容包含生产车间、综合楼、仓库、倒班宿舍等 | 3.108 | 1.7618 | 1.6969 | 绿城年产30万组新能源动力汽车电池配件及车用变速箱加工建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设内容包含生产车间、综合楼、仓库、倒班宿舍等 | 主体施工 | 竣工 | 安徽绿城科技发展有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽绿城科技发展有限公司 | 薛俊 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
64 | 深蓝医疗医用病毒性疾病诊断筛查的体外诊断试剂类产品基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，主要产品：一类、二类、三类医疗器械体外诊断试剂产品 | 3.1 | 0.7087 | 1.5 | 深蓝医疗医用病毒性疾病诊断筛查的体外诊断试剂类产品基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，主要产品：一类、二类、三类医疗器械体外诊断试剂产品 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 张超 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
65 | 科威尔二期生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设燃料电池生产研发基地 | 3.1 | 1.025 | 0.3 | 科威尔二期生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设燃料电池生产研发基地 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 任韬 | 高新区投促局 | 张涛
66 | 固体、软膏制剂及生产配套工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约5.07万平方米。建设三栋制剂多层厂房，一栋多层仓库、危险品库、质检、环保、动力用房 | 3.001 | 2.5864 | 0.67 | 固体、软膏制剂及生产配套工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约5.07万平方米。建设三栋制剂多层厂房，一栋多层仓库、危险品库、质检、环保、动力用房 | 渗透泵制剂车间主体结构封顶 | 竣工 | 合肥立方制药股份有限公司 | 渗透泵制剂车间主体结构封顶 | 竣工 | 合肥立方制药股份有限公司 | 许学余 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
67 | 光机电一体化分析生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约2万平方米，建设内容包括公司产品生产楼、办公楼、研发楼及设备购置等 | 3 | 0.3 | 1 | 光机电一体化分析生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约2万平方米，建设内容包括公司产品生产楼、办公楼、研发楼及设备购置等 | 主体施工 | 主体施工 | 泰普联合科技开发（合肥）有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 泰普联合科技开发（合肥）有限公司 | 汤兵 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
68 | 菲利华TFT-LCD及半导体用光掩膜版精密加工项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设填补国内空白的面板及半导体光掩膜版精加工生产线 | 3 | 1.13 | 0.3 | 菲利华TFT-LCD及半导体用光掩膜版精密加工项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设填补国内空白的面板及半导体光掩膜版精加工生产线 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥光徽光电科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥光徽光电科技有限公司 | 王露 | 高新区半导体投促中心 | 伍文泽
69 | 天源迪科合肥研发基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6.43万平方米，建设天源迪科合肥研发基地二期项目，包括2栋研发楼及地下车库、人防等配套设施 | 3 | 1.53 | 0.3 | 天源迪科合肥研发基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6.43万平方米，建设天源迪科合肥研发基地二期项目，包括2栋研发楼及地下车库、人防等配套设施 | 主体施工 | 主体完工 | 合肥天源迪科信息技术股份有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 合肥天源迪科信息技术股份有限公司 | 张学方 | 高新区经贸局 | 李安云
70 | 合肥衡磊警用自动化装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产安检排爆机器人500台、智能全光谱物证设备1000台、智能解剖设备1000台、数据采集管理平台3000台、刑侦设备(枪弹测速装置)500台的生产规模 | 3 | 0.9255 | 0.8 | 合肥衡磊警用自动化装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产安检排爆机器人500台、智能全光谱物证设备1000台、智能解剖设备1000台、数据采集管理平台3000台、刑侦设备(枪弹测速装置)500台的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥衡磊警用科技股份有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥衡磊警用科技股份有限公司 | 张友干 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
71 | 元贞电力海绵电站项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设海绵电站厂房约4500平方米、环保中压柜、新能源柜厂房，高低压开关柜、油箱及办公区等配套设施 | 2.8 | 1.9474 | 0.3 | 元贞电力海绵电站项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设海绵电站厂房约4500平方米、环保中压柜、新能源柜厂房，高低压开关柜、油箱及办公区等配套设施 | 主体施工 | 竣工 | 安徽至成电气有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽至成电气有限公司 | 周建中 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
72 | 海洋工程装备部件生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.22万平方米，年产3万吨移动平台、吊车支柱等海洋工程装备部配件的生产规模 | 2.6 | 2.025 | 0.3 | 海洋工程装备部件生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.22万平方米，年产3万吨移动平台、吊车支柱等海洋工程装备部配件的生产规模 | 主体正在施工 | 主体完工 | 合肥遨海海洋装备制造技术有限公司 | 主体正在施工 | 主体完工 | 合肥遨海海洋装备制造技术有限公司 | 王晖 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
73 | 年产300万台医疗器械设备项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4.6万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施，购置生产设备20台（套）及检测设备，形成年产300万台医疗器械 | 2.6 | 0.15 | 0.5 | 年产300万台医疗器械设备项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4.6万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施，购置生产设备20台（套）及检测设备，形成年产300万台医疗器械 | 基础施工 | 部分主体完工 | 安徽雅美娜智能设备有限公司 | 基础施工 | 部分主体完工 | 安徽雅美娜智能设备有限公司 | 杜运军 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
74 | 宇锋智能物流仓储机器人项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.34万平方米，年产窄巷道三向叉式AGV300套 | 2.5 | 1.35 | 1 | 宇锋智能物流仓储机器人项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.34万平方米，年产窄巷道三向叉式AGV300套 | 附属工程正在施工 | 竣工 | 安徽宇锋智慧物联科技有限公司 | 附属工程正在施工 | 竣工 | 安徽宇锋智慧物联科技有限公司 | 王海防 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
75 | 第6代触摸屏生产线Mini-LED背光背板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，依托Sensor段现有产线，改建MiniLED背光背板产品的智能化产线 | 2.4007 | 1.29 | 0.36 | 第6代触摸屏生产线Mini-LED背光背板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用合肥鑫晟光电科技有限公司厂房电子厂房，依托Sensor段现有产线，改建MiniLED背光背板产品的智能化产线 | 工艺优化，量产爬坡 | 竣工交付 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 工艺优化，量产爬坡 | 竣工交付 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 蒯庆华 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
76 | 康诺药业总部及生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.4万平方米，购置先进的药品生产设备、研发设备、检测设备及运输设备等设备100台（套），形成年产2亿片药品的生产能力 | 2.36 | 0.07 | 0.3 | 康诺药业总部及生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.4万平方米，购置先进的药品生产设备、研发设备、检测设备及运输设备等设备100台（套），形成年产2亿片药品的生产能力 | 施工队桩机进场，正在基础打桩 | 主体工程建设 | 合肥康诺药物开发有限公司 | 施工队桩机进场，正在基础打桩 | 主体工程建设 | 合肥康诺药物开发有限公司 | 李军 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
77 | 创新药物产业化示范基地Ⅱ期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约4.42万平方米，包括综合楼、综合制剂车间、GMP中试中心、GMP仓库、环保设施及附属 | 2.2535 | 1.28 | 0.77 | 创新药物产业化示范基地Ⅱ期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约4.42万平方米，包括综合楼、综合制剂车间、GMP中试中心、GMP仓库、环保设施及附属 | 仓库一层构造柱模板安装，二层填充墙砌体 | 竣工 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 仓库一层构造柱模板安装，二层填充墙砌体 | 竣工 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 李丰 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
78 | 年产1万吨水性涂料及0.5万吨有机化学品仓储经营项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成1.5万吨/年水性涂料及环保稀释剂生产能力 | 2.25 | 0.01 | 1 | 年产1万吨水性涂料及0.5万吨有机化学品仓储经营项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成1.5万吨/年水性涂料及环保稀释剂生产能力 | 基础施工 | 完成部分土建工程 | 安徽纽辉新材料有限公司 | 基础施工 | 完成部分土建工程 | 安徽纽辉新材料有限公司 | 傅振兴 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 何基明
79 | 分析检测仪器建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约2.80万平方米，购置相关设备，开展环保、分析仪器及检漏产品的组装和生产 | 2.0622 | 0.56 | 0.5 | 分析检测仪器建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约2.80万平方米，购置相关设备，开展环保、分析仪器及检漏产品的组装和生产 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 王胜芳 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
80 | 锂离子电池生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 一期计划租用2万平米厂房和锂离子电池生产线，形成0.3GWH锂离子电池生产能力；后期计划再新增两条锂离子电池生产线，购置包括搅拌机、涂布机、焊接机、包装机、注液机、化成等设备用以开展锂离子电池生产项目，形成年生产锂离子电池2GWH生产能力 | 2 | 0.82 | 0.1 | 锂离子电池生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 一期计划租用2万平米厂房和锂离子电池生产线，形成0.3GWH锂离子电池生产能力；后期计划再新增两条锂离子电池生产线，购置包括搅拌机、涂布机、焊接机、包装机、注液机、化成等设备用以开展锂离子电池生产项目，形成年生产锂离子电池2GWH生产能力 | 增加设备，新增产能 | 完成扩产 | 安徽道明能源科技有限公司 | 增加设备，新增产能 | 完成扩产 | 安徽道明能源科技有限公司 | 范建东 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
81 | 年产2.5亿支注射液、体外诊试剂生产及医疗器械销售项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设综合楼、试剂车间、水针车间、综合车间及仓库等，形成年产2.5亿支注射液、体外诊试剂生产规模 | 2 | 1.04 | 0.3 | 年产2.5亿支注射液、体外诊试剂生产及医疗器械销售项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设综合楼、试剂车间、水针车间、综合车间及仓库等，形成年产2.5亿支注射液、体外诊试剂生产规模 | 1#厂房基础开挖，2#厂房基础承台、消防水池施工 | 主体工程建设 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 1#厂房基础开挖，2#厂房基础承台、消防水池施工 | 主体工程建设 | 安徽省维航伟业科技有限公司 | 周伟明 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
82 | 汉德科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.86万平方米，新建2栋设计中心、2栋厂房等 | 2 | 0.232 | 0.5 | 汉德科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.86万平方米，新建2栋设计中心、2栋厂房等 | 已完成工程的60% | 竣工投产 | 上海梓坤实业有限公司 | 已完成工程的60% | 竣工投产 | 上海梓坤实业有限公司 | 丁守文 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
83 | 年产2000万块集成电子控制板建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑总面积约3万平方米，项目建设15条电子产品生产线，达产后可实现年产2000万块集成电路控制板和1000万只电动风门 | 2 | 0.87 | 0.3 | 年产2000万块集成电子控制板建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑总面积约3万平方米，项目建设15条电子产品生产线，达产后可实现年产2000万块集成电路控制板和1000万只电动风门 | 主体施工 | 产线安装 | 九江恒通自动控制器有限公司 | 主体施工 | 产线安装 | 九江恒通自动控制器有限公司 | 曾勇强 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
84 | 安徽博马汽车智能装备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.42万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产压铸岛自动化设备50套、喷涂工装设备100套、机器人及集成设备25套的生产规模 | 2 | 0.753 | 0.5 | 安徽博马汽车智能装备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.42万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产压铸岛自动化设备50套、喷涂工装设备100套、机器人及集成设备25套的生产规模 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽博马智能装备有限公司 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽博马智能装备有限公司 | 陈翠彪 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
85 | 电气玻璃及3D曲面玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房和综合楼，购置6条电气玻璃生产线、3D曲面玻璃生产线，形成年产80万平方米电气玻璃 | 1.95 | 0.4 | 0.3 | 电气玻璃及3D曲面玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房和综合楼，购置6条电气玻璃生产线、3D曲面玻璃生产线，形成年产80万平方米电气玻璃 | 合成车间和热弯车间正在三层施工，钢结构基槽清理 | 主体工程建设 | 安徽弘之泰电气科技有限公司 | 合成车间和热弯车间正在三层施工，钢结构基槽清理 | 主体工程建设 | 安徽弘之泰电气科技有限公司 | 黄斌 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
86 | 恒新基智能家电配套传感器及线束生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能家电配套传感器200万件、成套家电线束100万套的生产规模 | 1.9365 | 1.3 | 0.3 | 恒新基智能家电配套传感器及线束生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能家电配套传感器200万件、成套家电线束100万套的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市恒新基电子有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市恒新基电子有限公司 | 符兰英 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
87 | 年产2000吨烧结钕铁硼新材料生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.5万平方米，新上4条烧结钕铁硼生产线，形成年产2000吨烧结钕铁硼及永磁产品生产能力 | 1.9 | 0.86 | 1 | 年产2000吨烧结钕铁硼新材料生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.5万平方米，新上4条烧结钕铁硼生产线，形成年产2000吨烧结钕铁硼及永磁产品生产能力 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽驰众磁业有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽驰众磁业有限公司 | 张海攀 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
88 | 大禹原料药生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.69万平方米，建设厂房、生产车间、仓库、办公质检楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产217.5吨原料药的生产规模 | 1.8531 | 0.895 | 0.8 | 大禹原料药生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.69万平方米，建设厂房、生产车间、仓库、办公质检楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产217.5吨原料药的生产规模 | 办公质检楼、生产车间、综合库等正在施工 | 主体完工 | 合肥大禹制药有限公司 | 办公质检楼、生产车间、综合库等正在施工 | 主体完工 | 合肥大禹制药有限公司 | 许学余 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
89 | 家电面板生产和伺服电机及模具加工研发制造 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.26万平方米，年产家电控制面板114万套、模内注塑边框21万套、伺服电机3万只的生产规模 | 1.7 | 0.547 | 0.4 | 家电面板生产和伺服电机及模具加工研发制造 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.26万平方米，年产家电控制面板114万套、模内注塑边框21万套、伺服电机3万只的生产规模 | 正在主体建设 | 主体部分完工 | 合肥东杭电器科技有限公司 | 正在主体建设 | 主体部分完工 | 合肥东杭电器科技有限公司 | 张建美 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
90 | 年产20万台家用电器、100万台医疗器械项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施，建设智能控制系统、医用空气净化系统、除湿和新风系统等医疗设备零部件 | 1.7 | 0.13 | 0.5 | 年产20万台家用电器、100万台医疗器械项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施，建设智能控制系统、医用空气净化系统、除湿和新风系统等医疗设备零部件 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽雅美娜医疗设备有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽雅美娜医疗设备有限公司 | 王学仁 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
91 | 水基型胶黏剂和光刻胶生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成年产1.5万吨水性环保乳液和0.2万吨光刻胶 | 1.5995 | 0.01 | 0.5 | 水基型胶黏剂和光刻胶生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设厂房、仓库、储罐区、研发中心等公用工程，形成年产1.5万吨水性环保乳液和0.2万吨光刻胶 | 项目实现开工，围墙、龙门建设完毕，启动主体建设 | 主体完成80% | 安徽扩源环保科技股份公司 | 项目实现开工，围墙、龙门建设完毕，启动主体建设 | 主体完成80% | 安徽扩源环保科技股份公司 | 余安庆 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 朱绕生
92 | 薄膜材料应用检验检测中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 拟建设薄膜材料应用检验检测中心，购置实验型磁控溅射镀膜机、XRF、ICP-OES、SEM等设备，用于对薄膜材料产品进行检验和检测 | 1.55 | 0.2 | 0.1 | 薄膜材料应用检验检测中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 拟建设薄膜材料应用检验检测中心，购置实验型磁控溅射镀膜机、XRF、ICP-OES、SEM等设备，用于对薄膜材料产品进行检验和检测 | 薄膜材料检验实验室已经完成 | 购置检验检测设备,完成实验室基本建设 | 先导薄膜材料有限公司 | 薄膜材料检验实验室已经完成 | 购置检验检测设备,完成实验室基本建设 | 先导薄膜材料有限公司 | 何坤鹏 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
93 | 庐江赞丰年产20万吨轨道交通及5G信号塔配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4万平方米，建设和改造厂房、办公和生活用房以及绿化带，购买相关设备85台(套) | 1.5 | 0.8495 | 0.65 | 庐江赞丰年产20万吨轨道交通及5G信号塔配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4万平方米，建设和改造厂房、办公和生活用房以及绿化带，购买相关设备85台(套) | 办公楼已经封顶，第一栋厂房开始建设，第二栋厂房用地正在平整 | 竣工投产 | 庐江赞丰机械设备有限责任公司 | 办公楼已经封顶，第一栋厂房开始建设，第二栋厂房用地正在平整 | 竣工投产 | 庐江赞丰机械设备有限责任公司 | 贾贤军 | 庐江县金牛镇政府 | 宛海龙
94 | 年产1000万件电子精密组件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建厂房及附属设施，形成年产1000万件电子精密组件生产能力 | 1.5 | 0.17 | 1 | 年产1000万件电子精密组件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建厂房及附属设施，形成年产1000万件电子精密组件生产能力 | 完成部分厂房40%建设 | 完成主体建设80% | 合肥维冠精密电子有限公司 | 完成部分厂房40%建设 | 完成主体建设80% | 合肥维冠精密电子有限公司 | 陈金山 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
95 | 合肥凯利年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.33万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器 | 1.495 | 0.95 | 0.4 | 合肥凯利年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.33万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产2.5万台新能源汽车高速电机控制器 | 主体施工 | 竣工 | 肥东凯利电子科技有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 肥东凯利电子科技有限公司 | 杨富荣 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
96 | 数控设备及机器人自动化硬件及软件应用系统 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.51万平方米，建设5栋厂房、1栋检测车间，从事数控机床、工业机器人等产品控制器、连接线等零部件生产销售 | 1.46 | 0.23 | 0.8 | 数控设备及机器人自动化硬件及软件应用系统 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.51万平方米，建设5栋厂房、1栋检测车间，从事数控机床、工业机器人等产品控制器、连接线等零部件生产销售 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽哲宏机器人自动化有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽哲宏机器人自动化有限公司 | 韩正强 | 肥西县官亭镇政府 | 高思法
97 | 中皖迈高清洁服务装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.4万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等 | 1.4 | 1 | 0.3 | 中皖迈高清洁服务装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.4万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等 | 附属正在施工 | 主体完工 | 合肥中皖迈高科技有限公司 | 附属正在施工 | 主体完工 | 合肥中皖迈高科技有限公司 | 皮华锋 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
98 | 高性能全面屏产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 项目依托现有厂房，通过购置TurnUnit、DryPump、CFC等设备，对现有6代线进行升级改造，用以提升高性能全面屏产品产能，增加产品附加值 | 1.3739 | 0.4 | 0.85 | 高性能全面屏产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 项目依托现有厂房，通过购置TurnUnit、DryPump、CFC等设备，对现有6代线进行升级改造，用以提升高性能全面屏产品产能，增加产品附加值 | 完成部分设备购置及安 | 竣工交付 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 完成部分设备购置及安 | 竣工交付 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 孙卉 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
99 | 年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.85万平方米，新建厂房、仓库等设施，购置高性能永磁铁氧体磁瓦生产线3条，形成年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦的生产能力 | 1.3568 | 1.147 | 0.2 | 年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦生产线项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.85万平方米，新建厂房、仓库等设施，购置高性能永磁铁氧体磁瓦生产线3条，形成年产8000吨高性能永磁铁氧体磁瓦的生产能力 | 部分厂房完工 | 竣工投产 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 部分厂房完工 | 竣工投产 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 熊永文 | 庐江县郭河镇政府 | 徐治国
100 | 智能通信器材及配套产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.68万平方米，主要建设车间、综合楼等附属设施，购置卷板机、半自动埋弧焊机等，形成年产2万套智能通信器材 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 智能通信器材及配套产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.68万平方米，主要建设车间、综合楼等附属设施，购置卷板机、半自动埋弧焊机等，形成年产2万套智能通信器材 | 项目地基已经出土 | 竣工投产 | 安徽省通瑞通信器材有限责任公司 | 项目地基已经出土 | 竣工投产 | 安徽省通瑞通信器材有限责任公司 | 王道勇 | 长丰县岗集镇政府 | 朱纪江
101 | 博德尔智能空气净化器生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.89万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能空气净化器20万台 | 1.2826 | 0.39 | 0.3 | 博德尔智能空气净化器生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.89万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能空气净化器20万台 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市博德尔环境科技发展有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市博德尔环境科技发展有限公司 | 陶红 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
102 | 年产30万件高端液压件建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.03万平方米，新增加工中心VMC-168、数控车床、数控剃齿机等形成年产液压件30万件的生产能力 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 年产30万件高端液压件建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.03万平方米，新增加工中心VMC-168、数控车床、数控剃齿机等形成年产液压件30万件的生产能力 | 施工队进场，临时设施建设 | 主体工程建设 | 合肥昌源液压机械有限责任公司 | 施工队进场，临时设施建设 | 主体工程建设 | 合肥昌源液压机械有限责任公司 | 郭延慧 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
103 | 绿色装配式建筑总部产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积48万平方米，主要建设绿色装备式建筑和智能停车设备总部生产基地，形成年产5000万平方米装配式建筑及门类齐全的绿色建筑、钢结构等部品部件的生产能力 | 30 | 10.6 | 0.9 | 绿色装配式建筑总部产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积48万平方米，主要建设绿色装备式建筑和智能停车设备总部生产基地，形成年产5000万平方米装配式建筑及门类齐全的绿色建筑、钢结构等部品部件的生产能力 | 二期项目独立柱架设，安装墙面板 | 二期项目主体工程结束 | 合肥鸿路建材有限公司 | 二期项目独立柱架设，安装墙面板 | 二期项目主体工程结束 | 合肥鸿路建材有限公司 | 吕东 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
104 | 大陆轮胎四期 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积22万平方米，形成年产2250万条乘用车胎，1500万条两轮轮胎的生产能力 | 25 | 2.0953 | 1 | 大陆轮胎四期 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积22万平方米，形成年产2250万条乘用车胎，1500万条两轮轮胎的生产能力 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 大陆马牌轮胎（中国）有限公司 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 大陆马牌轮胎（中国）有限公司 | 何薇薇 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
105 | 烔炀智能智造产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 新建6条道路，总长约12.83千米；新建标准化厂房，总建筑面积约20万平方米；河道清淤4.7千米 | 22 | 2 | 2.1 | 烔炀智能智造产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 新建6条道路，总长约12.83千米；新建标准化厂房，总建筑面积约20万平方米；河道清淤4.7千米 | 梧桐路、彭凤路、烔炀大道涉铁段开工建设 | 梧桐路、彭凤路、烔炀大道涉铁段完工 | 巢湖市生态科技发展有限公司 | 梧桐路、彭凤路、烔炀大道涉铁段在建 | 部分完工 | 巢湖市生态科技发展有限公司 | 陈无歧 | 巢湖市烔炀镇政府 | 郑基云
106 | 日产6000吨熟料新型干法水泥生产线整体搬迁升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 安徽大江股份有限公司整体搬迁到石山社区，新建一条日产6000吨全能熟料水泥生产线 | 15.4893 | 4 | 4 | 日产6000吨熟料新型干法水泥生产线整体搬迁升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 安徽大江股份有限公司整体搬迁到石山社区，新建一条日产6000吨全能熟料水泥生产线 | 土建已完成80% | 完成主体工程80% | 合肥市南方水泥有限公司 | 土建已完成80% | 完成主体工程80% | 合肥市南方水泥有限公司 | 汪宝玲 | 庐江县冶父山镇政府 | 夏舒怡
107 | 中南高科工业地产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积18.63万平方米，建设标准化厂房、定制厂房及配套设施等 | 15 | 4.36 | 3 | 中南高科工业地产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积18.63万平方米，建设标准化厂房、定制厂房及配套设施等 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司 | 陶晨 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
108 | 蜀山城投环境经济产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约19.69万平方米，建设内容包括多层办公楼及厂房，园区配套设施等 | 13.5 | 0.1 | 2.5 | 蜀山城投环境经济产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约19.69万平方米，建设内容包括多层办公楼及厂房，园区配套设施等 | 土方施工 | 主体施工 | 蜀山城投置业有限责任公司 | 土方施工 | 主体施工 | 蜀山城投置业有限责任公司 | 卓光磊 | 蜀山区住建局 | 龚俊林
109 | 志邦家居配套产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积28.5万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产28万套整体橱柜的生产能力 | 12 | 10.68 | 0.8 | 志邦家居配套产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积28.5万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产28万套整体橱柜的生产能力 | 办公楼主体工程结束 | 二期开工建设 | 合肥志邦家居有限公司 | 办公楼主体工程结束 | 二期开工建设 | 合肥志邦家居有限公司 | 曹培 | 长丰县下塘镇政府 | 何章俊
110 | 年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积9.91万平方米，新建厂房、车间、行政办公楼等，形成年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板的生产能力 | 12 | 6.665 | 1.9 | 年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积9.91万平方米，新建厂房、车间、行政办公楼等，形成年产10万吨H钢及360万平方米金属吸声板的生产能力 | 2#钢结构厂房已封顶，1#厂房主体在建 | 部分完工 | 合肥中驰集团股份有限公司 | 2#钢结构厂房已封顶，1#厂房主体在建 | 部分完工 | 合肥中驰集团股份有限公司 | 邓立平 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
111 | 融亿智能安全帽、铝合金模板生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积13.89万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能安全帽20万顶及50万平方米铝合金模板的生产规模 | 12 | 4.59 | 3 | 融亿智能安全帽、铝合金模板生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积13.89万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产智能安全帽20万顶及50万平方米铝合金模板的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市融亿铝模板环保科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥市融亿铝模板环保科技有限公司 | 夏荣 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
112 | 安徽光明槐祥粮食科技产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积10.9万平方米，建设仓库、加工车间、办公楼及相关配套设施 | 11.3 | 5.104 | 2 | 安徽光明槐祥粮食科技产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积10.9万平方米，建设仓库、加工车间、办公楼及相关配套设施 | 原料库1、2厂房封顶 | 厂房主体完工 | 安徽金太阳食品有限公司 | 原料库1、2厂房封顶 | 厂房主体完工 | 安徽金太阳食品有限公司 | 朱同贵 | 巢湖市居巢经开区管委会 | 魏明
113 | 年处理30万吨废旧轮胎及其生态应用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为7.7万平方米，新建厂房、办公楼等，购置机械设备若干台，形成年处理30万吨废旧轮胎能力 | 10.7 | 1.97 | 1.5 | 年处理30万吨废旧轮胎及其生态应用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为7.7万平方米，新建厂房、办公楼等，购置机械设备若干台，形成年处理30万吨废旧轮胎能力 | 厂房主体工程正在建设 | 部分完工 | 合肥泓泰长佳橡胶科技有限公司 | 厂房主体工程正在建设 | 部分完工 | 合肥泓泰长佳橡胶科技有限公司 | 朱志刚 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
114 | 易高家居智能化生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积25万平方米，购置德国豪迈半自动等设备175台（套），形成年产家居10万套的生产能力 | 10.2 | 9.95 | 0.1 | 易高家居智能化生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积25万平方米，购置德国豪迈半自动等设备175台（套），形成年产家居10万套的生产能力 | 一期建成投产，二期厂房架设独立柱 | 二期主体工程建设结束 | 易高家居有限公司 | 一期建成投产，二期厂房架设独立柱 | 二期主体工程建设结束 | 易高家居有限公司 | 汪虎 | 长丰县下塘镇政府 | 何章俊
115 | 安徽威灵汽车部品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 对公司原5#生产车间进行装修和工艺管钱铺设，车间面积2.23万平方米；建设水泵、压缩机、电机三大系列产品生产线 | 10.2 | 8.5235 | 1 | 安徽威灵汽车部品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 对公司原5#生产车间进行装修和工艺管钱铺设，车间面积2.23万平方米；建设水泵、压缩机、电机三大系列产品生产线 | 正在进行设备采购 | 完成设备购置 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 正在进行设备采购 | 完成设备购置 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 盛丽丽 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
116 | 年产420万套新型课桌椅生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.6万平方米。建设厂房、仓库、空压机房、员工餐厅。建成后形成年产420万套新型课桌椅生产能力 | 10 | 8.52 | 1 | 年产420万套新型课桌椅生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.6万平方米。建设厂房、仓库、空压机房、员工餐厅。建成后形成年产420万套新型课桌椅生产能力 | 一期投入使用，二期开工 | 二期厂房主体建成 | 安徽长意春科教设备有限公司 | 一期投入使用，二期开工 | 二期厂房主体建成 | 安徽长意春科教设备有限公司 | 林子豪 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
117 | 年产72万立方预拌混凝土及30万吨干混砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 建设1条全环保预拌混凝土生产线和1条干混砂浆生产线。建设1栋混凝土生产楼，1栋综合服务楼及搅拌车维保区等相关配套设施 | 10 | 0.6 | 0.1 | 年产72万立方预拌混凝土及30万吨干混砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 建设1条全环保预拌混凝土生产线和1条干混砂浆生产线。建设1栋混凝土生产楼，1栋综合服务楼及搅拌车维保区等相关配套设施 | 附属工程施工 | 主体封顶 | 合肥国力混凝土有限公司 | 附属工程施工 | 主体封顶 | 合肥国力混凝土有限公司 | 董林 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
118 | 年产6万吨SSMMXS非织造材料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房、综合办公楼等，形成年产6万吨SSMMXS非织造材料生产线建设项目的生产能力 | 10 | 2.32 | 0.3 | 年产6万吨SSMMXS非织造材料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房、综合办公楼等，形成年产6万吨SSMMXS非织造材料生产线建设项目的生产能力 | 目前1#生产车间厂房和综合楼主体已验收 | 主体工程建设 | 安徽瀚凌医用非织造材料科技有限公司 | 目前1#生产车间厂房和综合楼主体已验收 | 主体工程建设 | 安徽瀚凌医用非织造材料科技有限公司 | 马宏 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
119 | 天瑞金环境科技园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约15万平方米，建设标准化工业厂房建设、工业园区配套基础设施建设、中试研发区、办公及服务区建设等 | 9.9 | 7.9 | 1.5 | 天瑞金环境科技园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约15万平方米，建设标准化工业厂房建设、工业园区配套基础设施建设、中试研发区、办公及服务区建设等 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥金瑞天礼置业有限公司 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥金瑞天礼置业有限公司 | 陈锐 | 蜀山区经开区管委会 | 王坤
120 | 益海嘉里粮油深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为12.81万平方米，新建米厂、米库、面粉库等主要生产车间及仓库，锅炉房、办公用房、生活用房等，购置相关设备 | 9.2 | 3.87 | 2 | 益海嘉里粮油深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为12.81万平方米，新建米厂、米库、面粉库等主要生产车间及仓库，锅炉房、办公用房、生活用房等，购置相关设备 | 主体工程建设中 | 部分完工 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | 主体工程建设中 | 部分完工 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | 刘宏林 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
121 | 德舜PC构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.29万平方米，建设厂房及配套设施，设备购置设备等，建成后可实现年产50万立方米PC构件的生产规模 | 8.8095 | 3.893 | 1.5 | 德舜PC构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.29万平方米，建设厂房及配套设施，设备购置设备等，建成后可实现年产50万立方米PC构件的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽德舜建筑工业股份有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽德舜建筑工业股份有限公司 | 马成 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
122 | 巢湖市光电新能源产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15万平方米，新建厂房、综合楼，配套建设市政公用设施 | 8 | 2.2 | 2.5 | 巢湖市光电新能源产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15万平方米，新建厂房、综合楼，配套建设市政公用设施 | 进出线及配套开闭所工程建设中 | 完成工程量的约55% | 安徽居巢经开区投资有限公司 | 进出线及配套开闭所工程建设中 | 完成工程量的约55% | 安徽居巢经开区投资有限公司 | 方必会 | 居巢经开区管委会 | 郑基云
123 | 中南高科先进制造产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积9.6万平方米。投资建设标准化厂房、定制化厂房，招引长三角、珠三角等地先进制造企业 | 7.8 | 0.0979 | 3 | 中南高科先进制造产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积9.6万平方米。投资建设标准化厂房、定制化厂房，招引长三角、珠三角等地先进制造企业 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 黄兴华 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
124 | 合肥创新科技园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积36万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施 | 7.783 | 1.34 | 4 | 合肥创新科技园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积36万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施 | A1楼二次结构施工，B3楼一层顶梁板钢筋安装 | 主体完工 | 合肥工投工业科技肥西有限公司 | A1楼二次结构施工，B3楼一层顶梁板钢筋安装 | 主体完工 | 合肥工投工业科技肥西有限公司 | 张大顷 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
125 | 庐江高新区工业标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为24.26万平方米，建设工业标准化厂房及配套设施 | 7.4034 | 2.8 | 3.2 | 庐江高新区工业标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积为24.26万平方米，建设工业标准化厂房及配套设施 | 厂房主体正在建设 | 竣工 | 庐江县工业投资有限公司 | 厂房主体正在建设 | 竣工 | 庐江县工业投资有限公司 | 马勇 | 庐江县工业投资有限公司 | 卢文
126 | 罗河铁矿一期年产500万吨扩能工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.62万平方米，建设采矿专业建（构）筑物、选矿专业建（构）筑物、电力专业建（构）筑物、综合专业建（构）筑物 | 7.3561 | 4.1758 | 2 | 罗河铁矿一期年产500万吨扩能工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.62万平方米，建设采矿专业建（构）筑物、选矿专业建（构）筑物、电力专业建（构）筑物、综合专业建（构）筑物 | 主井水平巷道已基本完成，2#主井塔楼施工已封顶，新环水泵土建 | 项目建设完成整体工程的75% | 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 | 主井水平巷道已基本完成，2#主井塔楼施工已封顶，新环水泵土建 | 项目建设完成整体工程的75% | 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 | 靳群 | 庐江县罗河镇政府 | 张奇
127 | 巢湖市镁基新材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15万平方米，新建标准化厂房、供配电工程、道路工程及相关配套设施，道路全长约14公里 | 6.8 | 2.81 | 1.5 | 巢湖市镁基新材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15万平方米，新建标准化厂房、供配电工程、道路工程及相关配套设施，道路全长约14公里 | 部分道路施工中 | 完成70%工程量 | 安徽居巢经开区投资有限公司 | 部分道路施工中 | 完成70%工程量 | 安徽居巢经开区投资有限公司 | 方必会 | 居巢经开区管委会 | 郑基云
128 | 瑞跃智谷科技创新产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积16.89万平方米，建设标准化厂房、办公用房及配套设施等 | 6.702 | 1.2 | 1.5 | 瑞跃智谷科技创新产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积16.89万平方米，建设标准化厂房、办公用房及配套设施等 | 二期A组团全部封顶 | 主体部分完工 | 合肥瑞跃商业管理有限公司 | 二期A组团全部封顶 | 主体部分完工 | 合肥瑞跃商业管理有限公司 | 朱圣明 | 肥东经开区管委会 | 蒲其昌
129 | 巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 新建全长21千米道路及园区配套基础设施 | 6.55 | 0.7 | 1.7 | 巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 新建全长21千米道路及园区配套基础设施 | 大山朱路A段与皂角树路B段已开工建设 | 道路、标准化厂房建设 | 巢湖市城镇建设投资有限公司 | 大山朱路A段与皂角树路B段已开工建设 | 道路、标准化厂房建设 | 巢湖市城镇建设投资有限公司 | 朱立平 | 巢湖市槐林镇政府 | 洪军
130 | 汽车环保产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积10.04万平方米，建设主体厂房及附属设施，引进柴油颗粒过滤器产线 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 汽车环保产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积10.04万平方米，建设主体厂房及附属设施，引进柴油颗粒过滤器产线 | 正在进行基础施工 | 主体工程封顶 | 合肥新站建设投资有限公司 | 正在进行基础施工 | 主体工程封顶 | 合肥新站建设投资有限公司 | 周迎飞 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
131 | 通博合肥肥东新经济产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.58万平方米，建设研发生产车间、办公及配套服务用房，购置安装设备等 | 6.5 | 2.14 | 2 | 通博合肥肥东新经济产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.58万平方米，建设研发生产车间、办公及配套服务用房，购置安装设备等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥通博风云产业园开发有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥通博风云产业园开发有限公司 | 谢天 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
132 | 年产2000万件PC镁铝结构件及500万套汽车电子镁铝结构件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6万平方米，新建厂房，购置生产设备及检验设备若干台套，达产后可形成年产2000万件PC镁铝结构件及500万套汽车电子镁铝结构件 | 6.5 | 2 | 2.1 | 年产2000万件PC镁铝结构件及500万套汽车电子镁铝结构件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6万平方米，新建厂房，购置生产设备及检验设备若干台套，达产后可形成年产2000万件PC镁铝结构件及500万套汽车电子镁铝结构件 | 厂房在建 | 主体工程建设80% | 合肥精深精密科技有限公司 | 厂房在建 | 主体工程建设80% | 合肥精深精密科技有限公司 | 熊先军 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
133 | 年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发中心等，形成年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品的生产能力 | 6 | 0.5 | 1 | 年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、研发中心等，形成年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品的生产能力 | 2#综合楼一层搭设，4#厂房基础支设，6#厂房土方施工 | 主体工程建设 | 合肥恒鑫环保科技有限公司 | 2#综合楼一层搭设，4#厂房基础支设，6#厂房土方施工 | 主体工程建设 | 合肥恒鑫环保科技有限公司 | 严德平 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
134 | 新建莱牧高端乳品暨大健康品牌孵化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 建设智能化标准工厂、常温仓库、标准冷库、行政办公中心和员工宿舍等 | 5.6 | 0.265 | 1.3 | 新建莱牧高端乳品暨大健康品牌孵化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 建设智能化标准工厂、常温仓库、标准冷库、行政办公中心和员工宿舍等 | 人员机械设备已进场，门头围墙等临设已建立，正在进行土方平整 | 主体工程建设完毕 | 莱牧健康产业（安徽）有限公司 | 人员机械设备已进场，门头围墙等临设已建立，正在进行土方平整 | 主体工程建设完毕 | 莱牧健康产业（安徽）有限公司 | 胡浩冉 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅
135 | 门窗幕墙研发科创中心及智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8.9万平方米，新增门窗保温、隔声、水密、气密检车设备、自动化加工中心、铝门窗单轴仿行铣床等设备370台 | 5.5 | 4.53 | 0.1319 | 门窗幕墙研发科创中心及智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8.9万平方米，新增门窗保温、隔声、水密、气密检车设备、自动化加工中心、铝门窗单轴仿行铣床等设备370台 | 1#、3#厂房主体已完工，进入安装及装修收尾工作 | 竣工投产 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 1#、3#厂房主体已完工，进入安装及装修收尾工作 | 竣工投产 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 许谨 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
136 | 中建工程机械配件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.28万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产15000套挖斗、动臂、下车架等工程机械配件的生产规模 | 5.5 | 3.605 | 1.5 | 中建工程机械配件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.28万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产15000套挖斗、动臂、下车架等工程机械配件的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽中建机械科技发展有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽中建机械科技发展有限公司 | 宇汝祥 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
137 | 年产5万套滑环总成系统项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，形成年产5万套滑环总成系统能力 | 5.2 | 3.96 | 1.18 | 年产5万套滑环总成系统项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备，形成年产5万套滑环总成系统能力 | 厂房在建 | 竣工 | 摩腾科技（合肥）有限公司 | 厂房在建 | 竣工 | 摩腾科技（合肥）有限公司 | 魏静 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
138 | 合肥国瑞吴山镇装配式建筑产业示范基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.88万平方米，主要建设研发中心大楼、厂房及配套生产设施，形成年产60万平方米装配式建筑钢结构墙板生产能力 | 5.2 | 1.4 | 2 | 合肥国瑞吴山镇装配式建筑产业示范基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.88万平方米，主要建设研发中心大楼、厂房及配套生产设施，形成年产60万平方米装配式建筑钢结构墙板生产能力 | 正在进行厂房施工 | 主体工程建设 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 | 正在进行厂房施工 | 主体工程建设 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 | 汪德 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
139 | 安哲汽车电子生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、仓储房、办公研发楼、试验车间、其他辅助建筑等 | 5.15 | 1 | 0.5 | 安哲汽车电子生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、仓储房、办公研发楼、试验车间、其他辅助建筑等 | 主体工程建设 | 主体厂房建成 | 安徽安哲智能制造有限公司 | 主体工程建设 | 主体厂房建成 | 安徽安哲智能制造有限公司 | 陆俊 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
140 | 合肥市粮食口岸及应急加工中心 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积7万平方米，规划建设粮食加工中心、厂房及配套设备 | 5.12 | 0.69 | 1 | 合肥市粮食口岸及应急加工中心 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积7万平方米，规划建设粮食加工中心、厂房及配套设备 | 安装塔吊，现场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥乡润粮食口岸物流园有限公司 | 安装塔吊，现场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥乡润粮食口岸物流园有限公司 | 刘迎春 | 庐阳区经开区管委会 | 李明
141 | 乐锦记休闲食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.21万平方米，年产6万吨土司面包、法棍面包、汉堡面包等休闲食品的生产规模 | 5.1144 | 1.327 | 0.9 | 乐锦记休闲食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.21万平方米，年产6万吨土司面包、法棍面包、汉堡面包等休闲食品的生产规模 | 正在进行主体建设 | 主体部分完工 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 正在进行主体建设 | 主体部分完工 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 朱琴慧 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
142 | 年产5万吨碳素制品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产5万吨石墨制品生产能力 | 5.0243 | 4.45 | 0.2 | 年产5万吨碳素制品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产5万吨石墨制品生产能力 | 焙烧填充料部支模；石墨化脱硫洗涤设备安装；全厂循环水池施工 | 主体生产车间建成,部分投产 | 合肥炭素有限公司 | 焙烧填充料部支模；石墨化脱硫洗涤设备安装；全厂循环水池施工 | 主体生产车间建成,部分投产 | 合肥炭素有限公司 | 冯健 | 长丰县下塘镇政府 | 何章俊
143 | 年产5万吨杂粮食品深加工建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.83万平方米，主要购置原粮接收设备、毛麦清理设备、净麦清理设备、制粉设备、配粉设备、电控设备、辅助设备等其他相关生产设备以及配套建设给排水、消防、环保等辅助设施，形成年产5万吨生态杂粮系列产品生产能力 | 5.0034 | 1.3 | 0.4 | 年产5万吨杂粮食品深加工建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.83万平方米，主要购置原粮接收设备、毛麦清理设备、净麦清理设备、制粉设备、配粉设备、电控设备、辅助设备等其他相关生产设备以及配套建设给排水、消防、环保等辅助设施，形成年产5万吨生态杂粮系列产品生产能力 | 1#厂房一层垫层施工，消防水池浇筑；2#厂房基础浇筑 | 主体工程建设 | 安徽火米巴食品有限公司 | 1#厂房一层垫层施工，消防水池浇筑；2#厂房基础浇筑 | 主体工程建设 | 安徽火米巴食品有限公司 | 孙维 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
144 | 年产5万吨无公害果蔬深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置果蔬深加工清洗、包装设备，形成5万吨无公害果蔬深加工能力 | 5 | 1.5 | 2 | 年产5万吨无公害果蔬深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置果蔬深加工清洗、包装设备，形成5万吨无公害果蔬深加工能力 | 综合楼:底板已浇筑，地下室钢筋绑扎中，地下室模板支模中 | 主体工程建设 | 安徽德尚广食品有限公司 | 综合楼:底板已浇筑，地下室钢筋绑扎中，地下室模板支模中 | 主体工程建设 | 安徽德尚广食品有限公司 | 史贤峰 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
145 | 安徽建工轨道交通绿色智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设综合楼、厂房，形成年产钢结构7万吨、年产桥梁装配式构件15万方的生产能力 | 5 | 2.95 | 0.3 | 安徽建工轨道交通绿色智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设综合楼、厂房，形成年产钢结构7万吨、年产桥梁装配式构件15万方的生产能力 | 公司已注册，项目已立项，正在等待土地指标，办理土地证 | 竣工投产 | 安徽省桥梁装配式工业化有限公司（中仑智能制造） | 公司已注册，项目已立项，正在等待土地指标，办理土地证 | 竣工投产 | 安徽省桥梁装配式工业化有限公司（中仑智能制造） | 彭勃 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
146 | 年产2.4万吨休闲食品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设厂房、综合楼等，形成年产2.4万吨休闲食品的生产能力 | 5 | 3.42 | 0.1 | 年产2.4万吨休闲食品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设厂房、综合楼等，形成年产2.4万吨休闲食品的生产能力 | 一期已建成投产 | 二期主体工程建设 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 一期已建成投产 | 二期主体工程建设 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 陈春宏 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
147 | 高端智能家电配件研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积约5.37万平方米，建设3栋厂房1栋综合楼，年产2000万套智能家电注塑件制品 | 5 | 0.63 | 2.4 | 高端智能家电配件研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积约5.37万平方米，建设3栋厂房1栋综合楼，年产2000万套智能家电注塑件制品 | 施工单位进场，正在进行基础施工 | 主体工程建设 | 安徽壹太电气有限公司 | 施工单位进场，正在进行基础施工 | 主体工程建设 | 安徽壹太电气有限公司 | 闫晓娟 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
148 | 中环环保总部基地 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8.8万平方米，建设中环环保总部基地，规划建设两栋高层和四栋多层标准化生产厂房 | 5 | 0.63 | 1.5 | 中环环保总部基地 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8.8万平方米，建设中环环保总部基地，规划建设两栋高层和四栋多层标准化生产厂房 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 刘爱民 | 庐阳经开区管委会 | 李明
149 | 合肥雪祺电气年产100万台对开门冰箱和厨电冰箱项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 建筑总面积约5万平方米，建设2条冰箱生产线，形成年产100万台对开门冰箱和嵌入式厨房冰箱的生产能力 | 5 | 1.61 | 0.01 | 合肥雪祺电气年产100万台对开门冰箱和厨电冰箱项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 建筑总面积约5万平方米，建设2条冰箱生产线，形成年产100万台对开门冰箱和嵌入式厨房冰箱的生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 合肥雪祺电气有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 合肥雪祺电气有限公司 | 马龙 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
150 | 家电汽车模具及其配套件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积8.4万平方米，形成年产500万台套家电汽车零部件及5000万台套家电汽车模具的生产能力 | 5 | 0.31 | 1.5 | 家电汽车模具及其配套件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积8.4万平方米，形成年产500万台套家电汽车零部件及5000万台套家电汽车模具的生产能力 | 正在进行基础施工 | 厂房主体工程施工 | 安徽华谊实业控股股份有限公司 | 正在进行基础施工 | 厂房主体工程施工 | 安徽华谊实业控股股份有限公司 | 吴钊 | 肥西经开区管委会 | 王伟
151 | 合肥中盟电子信息产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设电子信息相关产业的研发、生产、经营、办公场地及配套设施 | 5 | 1.73 | 3 | 合肥中盟电子信息产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设电子信息相关产业的研发、生产、经营、办公场地及配套设施 | 部分单体改造施工，新建部分基础施工 | 主体工程施工 | 广西中盟东方投资有限公司 | 部分单体改造施工，新建部分基础施工 | 主体工程施工 | 广西中盟东方投资有限公司 | 罗君 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
152 | 两化融合产品研发生产运营总部 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设为5栋生产车间和1栋办公楼，提供智能化测控仪器仪表和柔性生产控制运营等MES系统 | 5 | 0.4 | 2 | 两化融合产品研发生产运营总部 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设为5栋生产车间和1栋办公楼，提供智能化测控仪器仪表和柔性生产控制运营等MES系统 | 施工单位进场，正在厂房桩基施工 | 主体工程施工 | 合肥长陆工业科技有限公司 | 施工单位进场，正在厂房桩基施工 | 主体工程施工 | 合肥长陆工业科技有限公司 | 叶芳 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
153 | 高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7万平方米，新建标准化厂房，购置相关设备，形成年产5000吨低重稀土高稳定性钕铁硼永磁体能力 | 4.53 | 0.315 | 1 | 高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7万平方米，新建标准化厂房，购置相关设备，形成年产5000吨低重稀土高稳定性钕铁硼永磁体能力 | 主体施工 | 主体厂房动工并建成。完成产线设备订制 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 主体施工 | 主体厂房动工并建成。完成产线设备订制 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 卢俊程 | 庐江县万山镇政府 | 张春山
154 | 庐江高新区装备制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约21.2万平方米，新建钢结构厂房约12.8万平方米，框架结构厂房6.4万平方米 | 4.1 | 1.97 | 1.2 | 庐江高新区装备制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约21.2万平方米，新建钢结构厂房约12.8万平方米，框架结构厂房6.4万平方米 | 一期主体完工，室外进场 | 一期建成,二期启动建设 | 庐江县工业投资有限公司 | 一期主体完工，室外进场 | 一期建成,二期启动建设 | 庐江县工业投资有限公司 | 马勇 | 庐江县工业投资有限公司 | 卢文
155 | 蜀山慧谷环境产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约11.07万平方米，建设内容主要包括工业厂房、地下车库及相关配套设施等 | 4.0299 | 3.03 | 0.3 | 蜀山慧谷环境产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约11.07万平方米，建设内容主要包括工业厂房、地下车库及相关配套设施等 | 基础施工 | 竣工 | 合肥工投蜀西科创投资发展有限公司 | 基础施工 | 竣工 | 合肥工投蜀西科创投资发展有限公司 | 沈海军 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
156 | 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 该项目新建建筑面积1.29万平方米，开展超高综合性能烧结钕铁硼磁体关键技术攻关与产业化 | 3.8701 | 2 | 0.2333 | 年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 该项目新建建筑面积1.29万平方米，开展超高综合性能烧结钕铁硼磁体关键技术攻关与产业化 | 主体施工 | 竣工 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 洪燕 | 庐江县万山镇政府 | 张春山
157 | 年加工2.8万吨轻量化铝板带材及自产30亿只易拉盖项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建厂房，购置相关设备，达产后可形成年加工2.8万吨轻量化铝板带材及自产30亿只易拉盖生产能力 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 年加工2.8万吨轻量化铝板带材及自产30亿只易拉盖项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建厂房，购置相关设备，达产后可形成年加工2.8万吨轻量化铝板带材及自产30亿只易拉盖生产能力 | 主体施工 | 完成主体工程的30% | 安徽标兵实业有限公司 | 主体施工 | 完成主体工程的30% | 安徽标兵实业有限公司 | 周侃 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
158 | 恒益汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积5.5万平方米，形成年产2万台汽车零部件的生产能力 | 3.5168 | 3 | 0.5 | 恒益汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积5.5万平方米，形成年产2万台汽车零部件的生产能力 | 主体施工 | 竣工 | 安徽恒益盛汽车发展有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽恒益盛汽车发展有限公司 | 张韬 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
159 | 徐工集团工程机械零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置机械零部件制造生产加工线，形成年产2万套机械零部件生产能力 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 徐工集团工程机械零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设仓库、办公等，购置机械零部件制造生产加工线，形成年产2万套机械零部件生产能力 | 综合楼地梁下土方基本回填完，机械零部件加工车间基础土方己挖 | 竣工投产 | 安徽同铸工程机械有限公司 | 综合楼地梁下土方基本回填完，机械零部件加工车间基础土方己挖 | 竣工投产 | 安徽同铸工程机械有限公司 | 于斌 | 长丰县岗集镇政府 | 许庆美
160 | 年产200套汽车检测设备及10万套车机项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设厂房、综合楼。形成年产200套汽车检测设备及10万套车机的生产能力 | 3.29 | 2.83 | 0.2 | 年产200套汽车检测设备及10万套车机项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设厂房、综合楼。形成年产200套汽车检测设备及10万套车机的生产能力 | 1＃-6＃厂房基本完工，正在收尾和施工附属工程 | 竣工投产 | 安徽大雷汽车检测设备有限公司 | 1＃-6＃厂房基本完工，正在收尾和施工附属工程 | 竣工投产 | 安徽大雷汽车检测设备有限公司 | 李宁 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
161 | 年产6万吨VAE乳液项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积0.9万平方米，年产6万吨VAE乳液 | 3.278 | 1.379 | 1.5 | 年产6万吨VAE乳液项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积0.9万平方米，年产6万吨VAE乳液 | 主装置第一层钢构安装完成；部分设备已安装 | 项目主体完工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 主装置第一层钢构安装完成；部分设备已安装 | 项目主体完工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 高文中 | 巢湖市凤凰山街道办 | 朱明星
162 | 年产1500套精密模具项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1500套精密模具生产能力 | 3.2 | 1.07 | 1.4 | 年产1500套精密模具项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1500套精密模具生产能力 | 主体施工 | 主体工程完成60% | 安徽润实电子科技有限公司 | 主体施工 | 主体工程完成60% | 安徽润实电子科技有限公司 | 石维 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
163 | 年产1000万件笔记本结构件及1000万件汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产1000万件笔记本结构件及1000万件汽车配件生产能力 | 3.2 | 0.852 | 1.5 | 年产1000万件笔记本结构件及1000万件汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产1000万件笔记本结构件及1000万件汽车配件生产能力 | 厂房主体正在建设 | 主体完成50% | 舒城鸿恩电子有限公司 | 厂房主体正在建设 | 主体完成50% | 舒城鸿恩电子有限公司 | 邬佩军 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
164 | 合肥丰科汽车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.6万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产驾驶室支撑总成等汽车配件100万套的生产规模 | 3.126 | 2.3 | 0.8 | 合肥丰科汽车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.6万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产驾驶室支撑总成等汽车配件100万套的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥丰科汽车部件有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥丰科汽车部件有限公司 | 席跃坤 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
165 | 年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建厂房及附属设施，形成年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人能力 | 3.1 | 0.97 | 2 | 年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建厂房及附属设施，形成年加工3万吨金属新材料及年产1000台智能机器人能力 | 已完成部分厂房主体建设 | 竣工交付 | 合肥大进金属科技有限公司 | 已完成部分厂房主体建设 | 竣工交付 | 合肥大进金属科技有限公司 | 方明江 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
166 | 年产1.5万台无刷三相同步发电机数字化车间技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积9.9万平方米，新建厂房、研发试验中心、办公楼等，形成年产1.8万台发电机、1200台（套）柴油发电机组的生产能力 | 3 | 1.44 | 0.5 | 年产1.5万台无刷三相同步发电机数字化车间技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积9.9万平方米，新建厂房、研发试验中心、办公楼等，形成年产1.8万台发电机、1200台（套）柴油发电机组的生产能力 | 已完成部分厂房主体建设，部分设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽德科电气科技有限公司 | 已完成部分厂房主体建设，部分设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽德科电气科技有限公司 | 张庆玉 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
167 | 年产3亿套智能工业轴承项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房及配套设施，购置120条智能轴承生产线，形成年产3亿套轴承生产能力 | 3 | 0.39 | 1.2 | 年产3亿套智能工业轴承项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房及配套设施，购置120条智能轴承生产线，形成年产3亿套轴承生产能力 | 厂房主体正在建设 | 完成主体60% | 安徽川泽精密机械有限公司 | 厂房主体正在建设 | 完成主体60% | 安徽川泽精密机械有限公司 | 黄国雄 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
168 | 鼎迅电器生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积约1.50万平方米，规划建设1栋综合厂房，主要生产可形成年产1200万套压缩机上下盖、500万套压缩机分液器、1000万件压缩机安装板的生产能力 | 3 | 0.9974 | 0.3 | 鼎迅电器生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积约1.50万平方米，规划建设1栋综合厂房，主要生产可形成年产1200万套压缩机上下盖、500万套压缩机分液器、1000万件压缩机安装板的生产能力 | 主体施工 | 单体结构封顶 | 合肥市鼎迅电器有限公司 | 主体施工 | 单体结构封顶 | 合肥市鼎迅电器有限公司 | 郑建平 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
169 | 食品机械生产设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积3万平方米，包括办公楼0.2万平方米，厂房2.8万平方米及道路、绿地等附属设施 | 3 | 2.06 | 0.54 | 食品机械生产设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积3万平方米，包括办公楼0.2万平方米，厂房2.8万平方米及道路、绿地等附属设施 | 1#厂房外墙涂料粉刷，窗户玻璃安装 | 竣工 | 安徽中乐食品机械有限公司 | 1#厂房外墙涂料粉刷，窗户玻璃安装 | 竣工 | 安徽中乐食品机械有限公司 | 刘俊峰 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
170 | 振兴玻璃深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.66万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年加工钢化玻璃75万平方米、色钾防火玻璃6.25万平方米、节能中空玻璃50万平方米、内置百叶玻璃12.5万平方米、夹层玻璃10万平方米、百叶系统6.25万平方米的生产规模 | 2.8038 | 1.635 | 0.5 | 振兴玻璃深加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.66万平方米，建设厂房及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年加工钢化玻璃75万平方米、色钾防火玻璃6.25万平方米、节能中空玻璃50万平方米、内置百叶玻璃12.5万平方米、夹层玻璃10万平方米、百叶系统6.25万平方米的生产规模 | 主体施工 | 主体完工,设备安装 | 安徽省振兴节能科技有限公司 | 主体施工 | 主体完工,设备安装 | 安徽省振兴节能科技有限公司 | 李成 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
171 | 建鹏轨道智能检测养护设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.1万平方米，建成后年产轨道交通智能检测、养护设备1900台 | 2.7 | 1.48 | 1 | 建鹏轨道智能检测养护设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.1万平方米，建成后年产轨道交通智能检测、养护设备1900台 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽建鹏智能科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽建鹏智能科技有限公司 | 杨俊波 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
172 | 安徽瑞德智能科技有限公司生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建内容包含5.5万平方米厂房及2.8万平方米厂区服务配套工程，规划建设6栋单体，其中3栋生产车间、2栋宿舍楼及一栋9层办公楼 | 2.6872 | 1.26 | 0.5 | 安徽瑞德智能科技有限公司生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建内容包含5.5万平方米厂房及2.8万平方米厂区服务配套工程，规划建设6栋单体，其中3栋生产车间、2栋宿舍楼及一栋9层办公楼 | 6#厂房北边顶层结构施工完成一半，南边一层墙体施工 | 主体结构封顶 | 安徽瑞德智能科技有限公司 | 6#厂房北边顶层结构施工完成一半，南边一层墙体施工 | 主体结构封顶 | 安徽瑞德智能科技有限公司 | 黄向东 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
173 | 沥青混凝土、水泥混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.99万平方米，建设全封闭堆场、仓库、实验检测及研发楼、综合办公楼及配套设施，购置安装沥直、水泥混凝土生产线设备等 | 2.568 | 0.505 | 1 | 沥青混凝土、水泥混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.99万平方米，建设全封闭堆场、仓库、实验检测及研发楼、综合办公楼及配套设施，购置安装沥直、水泥混凝土生产线设备等 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 安徽新途建材有限责任公司 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 安徽新途建材有限责任公司 | 陈龙 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
174 | 年产3.5万吨复合调味品生产线及工业旅游项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.16万平方米，主要建设冷库及其配套的生产车间、仓库、锅炉房、配电室、综合办公楼等，成年产3.5万吨复合调味品生产能力 | 2.554 | 1 | 1 | 年产3.5万吨复合调味品生产线及工业旅游项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.16万平方米，主要建设冷库及其配套的生产车间、仓库、锅炉房、配电室、综合办公楼等，成年产3.5万吨复合调味品生产能力 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 重庆帅克食品有限公司 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 重庆帅克食品有限公司 | 马立清 | 长丰县杨庙镇政府 | 武林
175 | 一体式自动化泵站及智能控制系统生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产成套设备10万套一体式自动化泵站及智能控制系统生产能力 | 2.54 | 0.4 | 0.8 | 一体式自动化泵站及智能控制系统生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，形成年产成套设备10万套一体式自动化泵站及智能控制系统生产能力 | 基础出土 | 厂房建成 | 合肥天邴科技有限责任公司 | 基础出土 | 厂房建成 | 合肥天邴科技有限责任公司 | 崔旭亮 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
176 | 柳工合肥区域总部及工程机械设备收购、维修等售后服务项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、综合办公楼 | 2.5 | 0.36 | 0.1 | 柳工合肥区域总部及工程机械设备收购、维修等售后服务项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、综合办公楼 | 1#联合厂房、生产附房主体工程施工；4#综合站房完成主体框架 | 主体工程建设 | 安徽瑞远柳工机械设备有限公司 | 1#联合厂房、生产附房主体工程施工；4#综合站房完成主体框架 | 主体工程建设 | 安徽瑞远柳工机械设备有限公司 | 宋玉省 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
177 | 高性能管道及智慧城市技术应用配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建筑面积8.4万平方米，新建16栋生产车间，配套建设综合办公楼及道路、绿化等附属设施，年产3万吨各类防腐管道和70千米预应力混凝土管道 | 2.5 | 0.98 | 0.5 | 高性能管道及智慧城市技术应用配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建筑面积8.4万平方米，新建16栋生产车间，配套建设综合办公楼及道路、绿化等附属设施，年产3万吨各类防腐管道和70千米预应力混凝土管道 | 施工单位已进场，正在进行厂房基础工程 | 主体工程完工 | 合肥龙泉管业科技有限公司 | 施工单位已进场，正在进行厂房基础工程 | 主体工程完工 | 合肥龙泉管业科技有限公司 | 郑辉煌 | 巢湖市银屏镇政府 | 秦绍明
178 | 文一绿色建材生产基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.45万平方米，建成后可实现年产10万方珍珠岩板、50万平方铝/彩铝门窗及10万樘防盗门的生产规模 | 2.4844 | 1.67 | 0.8 | 文一绿色建材生产基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.45万平方米，建成后可实现年产10万方珍珠岩板、50万平方铝/彩铝门窗及10万樘防盗门的生产规模 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽文一建材有限公司 | 主体正在施工 | 主体完工 | 安徽文一建材有限公司 | 费健 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
179 | 磷酸一铵技改配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约7.75万平方米，新建硫基复混肥厂房、氯基复混肥厂房等，购置硫基复混肥、氯基复混肥、盐酸等生产设备 | 2.4545 | 0.712 | 0.8 | 磷酸一铵技改配套项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约7.75万平方米，新建硫基复混肥厂房、氯基复混肥厂房等，购置硫基复混肥、氯基复混肥、盐酸等生产设备 | 开工建设 | 主体建设 | 安徽辉隆中成科技有限公司 | 开工建设 | 主体建设 | 安徽辉隆中成科技有限公司 | 袁野 | 庐江县龙桥镇政府 | 王培
180 | 汽车配件中后桥总成生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.33万平方米，主要建设生产车间、公用工程、办公等工程；购置立式加工中心等设备，形成年产1万套汽车配件中后桥 | 2.42 | 1 | 1 | 汽车配件中后桥总成生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.33万平方米，主要建设生产车间、公用工程、办公等工程；购置立式加工中心等设备，形成年产1万套汽车配件中后桥 | 1#、2#、3#厂房施工进度:1号厂房主钢构正在安装 | 竣工投产 | 合肥鼎泓机械有限公司 | 1#、2#、3#厂房施工进度:1号厂房主钢构正在安装 | 竣工投产 | 合肥鼎泓机械有限公司 | 郑圣明 | 长丰县岗集镇政府 | 许庆美
181 | 年产30万吨水环境处理剂项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建年产30万吨水环境处理剂项目，包括年产20万吨聚合氯化铝系列产品、年产6.5万吨复合碳源醋酸钠和年产3万吨氯化钙溶液生产线 | 2.25 | 0.01 | 1 | 年产30万吨水环境处理剂项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建年产30万吨水环境处理剂项目，包括年产20万吨聚合氯化铝系列产品、年产6.5万吨复合碳源醋酸钠和年产3万吨氯化钙溶液生产线 | 围墙、龙门建设完毕，启动主体建设 | 完成主体建设80% | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 | 围墙、龙门建设完毕，启动主体建设 | 完成主体建设80% | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 | 阮伟 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 朱绕生
182 | 制冰及冷链产业孵化基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.7万平方米，建设冷链仓储配送中心(孵化基地)、食用冰生产冷库及配套设施，购置安装设备等 | 2.2071 | 1.58 | 0.5 | 制冰及冷链产业孵化基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.7万平方米，建设冷链仓储配送中心(孵化基地)、食用冰生产冷库及配套设施，购置安装设备等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽大众冷链有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽大众冷链有限公司 | 丁云鸿 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
183 | 年产5千套雕刻机、7千套广告打印机及20万套展示器材广告数码材料基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房及附属设施。形成年产5千套雕刻机、7千套广告打印机等广告数码材料的生产能力 | 2.0152 | 1.8 | 0.1 | 年产5千套雕刻机、7千套广告打印机及20万套展示器材广告数码材料基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房及附属设施。形成年产5千套雕刻机、7千套广告打印机等广告数码材料的生产能力 | 正在进行厂房施工 | 竣工投产 | 合肥帝品数码科技有限公司 | 正在进行厂房施工 | 竣工投产 | 合肥帝品数码科技有限公司 | 郑刚 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
184 | 年产3500台重卡汽车车厢项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产3500台重卡汽车车厢生产能力 | 2 | 0.944 | 1 | 年产3500台重卡汽车车厢项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3万平方米，新建厂房及配套设施，形成年产3500台重卡汽车车厢生产能力 | 主体建设 | 竣工投产 | 合肥轩妍汽车零部件有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 合肥轩妍汽车零部件有限公司 | 黄云 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
185 | 年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.56万平方米，主要建设生产车间、综合楼等，购置自动定量颗粒包装机、不锈钢粉碎机真空包装机等设备，形成年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂的生产能力 | 2 | 0.39 | 0.3 | 年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.56万平方米，主要建设生产车间、综合楼等，购置自动定量颗粒包装机、不锈钢粉碎机真空包装机等设备，形成年产8000吨脱氧剂、10000吨复配食品添加剂的生产能力 | 1#厂房5-10轴梁柱板混凝土浇筑完成，外架搭设至二层 | 主体工程建设 | 安徽丹美克食品科技有限公司 | 1#厂房5-10轴梁柱板混凝土浇筑完成，外架搭设至二层 | 主体工程建设 | 安徽丹美克食品科技有限公司 | 王永成 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
186 | 年产3000万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房、仓库、研发大楼及相关配套设施，新上生产线4条，形成年产3000万件汽车零部件的生产能力 | 2 | 1.3 | 0.3 | 年产3000万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房、仓库、研发大楼及相关配套设施，新上生产线4条，形成年产3000万件汽车零部件的生产能力 | 项目主体工程建设 | 竣工 | 竹田(无锡)汽配制造有限公司 | 项目主体工程建设 | 竣工 | 竹田(无锡)汽配制造有限公司 | 戴兵 | 居巢经开区管委会 | 魏明
187 | 新建高新水质检测设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设内容包括办公楼、厂房、绿化、道路、宿舍及附属设施等 | 2 | 1.25 | 0.2 | 新建高新水质检测设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设内容包括办公楼、厂房、绿化、道路、宿舍及附属设施等 | 主体工程正在施工 | 主体结构竣工 | 安徽科环环境工程股份有限公司 | 主体工程正在施工 | 主体结构竣工 | 安徽科环环境工程股份有限公司 | 徐顺 | 肥西县紫蓬镇政府 | 李志国
188 | 年产1000套全自动医用及商用冷库项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.64万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和配套设施等，形成年产1000套全自动医用及商用冷库的生产能力 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 年产1000套全自动医用及商用冷库项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.64万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和配套设施等，形成年产1000套全自动医用及商用冷库的生产能力 | 已办理总规图审批、消防选址、项目立项、单体审图 | 主体工程建设 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 已办理总规图审批、消防选址、项目立项、单体审图 | 主体工程建设 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 王德贵 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
189 | 年产200万套渔线轮及渔具配件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑总面积1.3万平方米，新建3栋标准化厂房、1栋综合楼及道路、绿化等配套设施 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 年产200万套渔线轮及渔具配件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑总面积1.3万平方米，新建3栋标准化厂房、1栋综合楼及道路、绿化等配套设施 | 项目一层基础浇筑 | 竣工 | 巢湖市博亚渔具有限公司 | 项目一层基础浇筑 | 竣工 | 巢湖市博亚渔具有限公司 | 翟振华 | 巢湖市槐林镇政府 | 车学福
190 | 年产800万张绿色家具饰面板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、综合仓库、质检中心及完善公用配套辅助设施，购置热压机、升降机等生产加工设备、检验检测设备，形成年产绿色家具饰面板800万张的生产能力 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 年产800万张绿色家具饰面板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、综合仓库、质检中心及完善公用配套辅助设施，购置热压机、升降机等生产加工设备、检验检测设备，形成年产绿色家具饰面板800万张的生产能力 | 开挖地基 | 主体厂房建成 | 合肥新力木业有限公司 | 开挖地基 | 主体厂房建成 | 合肥新力木业有限公司 | 杨斌 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
191 | 年产7000吨金属锻件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建厂房、附属用房，购置相关机械设备 | 1.77 | 0.77 | 1 | 年产7000吨金属锻件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建厂房、附属用房，购置相关机械设备 | 主体施工 | 竣工投产 | 合肥昊鑫金属锻造科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 合肥昊鑫金属锻造科技有限公司 | 薛国际 | 庐江县石头镇政府 | 王芙蓉
192 | 新建年产3.3万吨市政给排水新型管道设备研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设3栋厂房，办公楼及基础设施，形成年产3.3万吨市政给排水新型管道设备 | 1.7 | 0.61 | 0.89 | 新建年产3.3万吨市政给排水新型管道设备研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设3栋厂房，办公楼及基础设施，形成年产3.3万吨市政给排水新型管道设备 | 2#厂房钢构主体正在焊接固定安装 | 竣工 | 安徽瑞通塑业有限公司 | 2#厂房钢构主体正在焊接固定安装 | 竣工 | 安徽瑞通塑业有限公司 | 余军 | 肥西县严店乡政府 | 王玉林
193 | 重卡建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.65万平方米，主要建设厂房、综合楼，等附属工程，形成年产建成后年改装、维修车辆4000台生产能力 | 1.63 | 1 | 0.5 | 重卡建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.65万平方米，主要建设厂房、综合楼，等附属工程，形成年产建成后年改装、维修车辆4000台生产能力 | 基础施工基本结束，正在浇灌混凝土，准备质检部门验收 | 竣工投产 | 安徽东之鑫汽车销售服务有限公司 | 基础施工基本结束，正在浇灌混凝土，准备质检部门验收 | 竣工投产 | 安徽东之鑫汽车销售服务有限公司 | 范维勇 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
194 | 年制造500台/套气体设备及年分装10000吨气体项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1万平方米，新建生产车间、分装车间，形成年生产气体分装配套设备500台套、分装特种气体1万吨生产能力 | 1.6 | 0.95 | 0.5 | 年制造500台/套气体设备及年分装10000吨气体项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1万平方米，新建生产车间、分装车间，形成年生产气体分装配套设备500台套、分装特种气体1万吨生产能力 | 1、2、3厂房及综合楼工程结束 | 1、2、3厂房及综合楼投入生产,5号厂房建设 | 安徽宜邦气体有限公司 | 1、2、3厂房及综合楼工程结束 | 1、2、3厂房及综合楼投入生产,5号厂房建设 | 安徽宜邦气体有限公司 | 唐锦民 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
195 | 商业展具、环保科技高端展具制造研发设计生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.85万平方米，主要建设生产厂房2栋、办公楼、仓库等，形成年产5万米展柜、12万平方米背景板生产能力 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 商业展具、环保科技高端展具制造研发设计生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.85万平方米，主要建设生产厂房2栋、办公楼、仓库等，形成年产5万米展柜、12万平方米背景板生产能力 | 主体工程建设 | 主体厂房建成 | 安徽省鑫磊森装饰工程有限责任公司 | 主体工程建设 | 主体厂房建成 | 安徽省鑫磊森装饰工程有限责任公司 | 梅加望 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
196 | 年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设标准化厂房、仓库、综合管理用房，形成年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘生产能力 | 1.6 | 1.01 | 0.58 | 年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设标准化厂房、仓库、综合管理用房，形成年产2400套自动化装配检测设备及100万件模压托盘生产能力 | 厂房部分竣工，设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽博玖自动化科技有限公司 | 厂房部分竣工，设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽博玖自动化科技有限公司 | 魏斌 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
197 | 年加工2万吨熟食禽产品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.95万平方米，新建熟食生产车间、冷库、综合楼、交易平台，引进熟食加工生产线3条 | 1.52 | 0.3245 | 0.8 | 年加工2万吨熟食禽产品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.95万平方米，新建熟食生产车间、冷库、综合楼、交易平台，引进熟食加工生产线3条 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽省陈墩禽业有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽省陈墩禽业有限公司 | 黄基勤 | 庐江县郭河镇政府 | 徐治国
198 | 年产2万吨不锈钢钢管加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 建筑面积4万平方米，新建厂房及其他配套附属设施，购置相关设备，形成年产2万吨不锈钢钢管能力 | 1.5 | 0.23 | 0.5 | 年产2万吨不锈钢钢管加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 建筑面积4万平方米，新建厂房及其他配套附属设施，购置相关设备，形成年产2万吨不锈钢钢管能力 | 基础施工 | 完成主体60% | 安徽首源新材料有限公司 | 基础施工 | 完成主体60% | 安徽首源新材料有限公司 | 姚敬源 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
199 | 新建年产2500台10KV卷铁芯节能配电干式变压器项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.84万平方米，建设办公楼、职工宿舍、厂房、库房及相关配套用房等，购置相关生产设备，新建年产2500台10kv卷铁芯节能配电干式变压器4条生产线 | 1.5 | 1.128 | 0.2 | 新建年产2500台10KV卷铁芯节能配电干式变压器项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.84万平方米，建设办公楼、职工宿舍、厂房、库房及相关配套用房等，购置相关生产设备，新建年产2500台10kv卷铁芯节能配电干式变压器4条生产线 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽联杰电力工程有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽联杰电力工程有限公司 | 朱克洋 | 庐江县泥河镇政府 | 张巧生
200 | 高低压变频电控与机加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房及附属设施，形成年产高压变频提升机电控系统200套、低压变频提升机电控系统300套 | 1.5 | 1.46 | 0.04 | 高低压变频电控与机加工项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房及附属设施，形成年产高压变频提升机电控系统200套、低压变频提升机电控系统300套 | 1#厂房已完工、2#厂房已基本完工，部分已投入使用 | 竣工投产 | 安徽六信自动化有限公司 | 1#厂房已完工、2#厂房已基本完工，部分已投入使用 | 竣工投产 | 安徽六信自动化有限公司 | 苏龙业 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
201 | 年产30万方装配式玻璃幕墙及节能产品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.1万平方米，配套建设附属设施，购置相关机械设备等，达产后，形成年产30万方装配式玻璃幕墙及节能产品生产能力 | 1.5 | 0.5211 | 0.98 | 年产30万方装配式玻璃幕墙及节能产品项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.1万平方米，配套建设附属设施，购置相关机械设备等，达产后，形成年产30万方装配式玻璃幕墙及节能产品生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 合肥奥祥新材料科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 合肥奥祥新材料科技有限公司 | 夏树平 | 庐江县石头镇政府 | 王芙蓉
202 | 5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、综合楼，可形成5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目 | 1.5 | 0.12 | 0.3 | 5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、综合楼，可形成5万台光伏逆变器及8000台大功率高频UPS电源项目 | 施工队进场，主体工程动工建设 | 主体工程建设 | 合肥盛普威新能源科技有限公司 | 施工队进场，主体工程动工建设 | 主体工程建设 | 合肥盛普威新能源科技有限公司 | 延汇文 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
203 | 年加工6000吨电池箔及涂碳铝箔材项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1.16万平方米，新建厂房，购置有关设备，达产后可形成年加工6000吨电池箔及涂碳铝箔材生产能力 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 年加工6000吨电池箔及涂碳铝箔材项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1.16万平方米，新建厂房，购置有关设备，达产后可形成年加工6000吨电池箔及涂碳铝箔材生产能力 | 主体工程建设 | 部分竣工 | 合肥标兵新材料科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分竣工 | 合肥标兵新材料科技有限公司 | 周侃 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
204 | 安徽月生汽车钣金冲压自动化生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积1.4万平方米，共建设2栋单体厂房，建成后实现年产160万件钣金件生产能力 | 1.5 | 0.27 | 0.83 | 安徽月生汽车钣金冲压自动化生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积1.4万平方米，共建设2栋单体厂房，建成后实现年产160万件钣金件生产能力 | 施工单位进场，临时设施施工 | 竣工 | 安徽月生汽车零部件有限公司 | 施工单位进场，临时设施施工 | 竣工 | 安徽月生汽车零部件有限公司 | 张世广 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
205 | 新建20万吨钢结构生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约为4.65万平方米，新建标准化厂房及附属设施，购置钢结构生产线配套设备 | 1.4 | 0.836 | 0.3 | 新建20万吨钢结构生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约为4.65万平方米，新建标准化厂房及附属设施，购置钢结构生产线配套设备 | 标准化厂房在建 | 竣工投产 | 安徽省皖江钢构有限公司 | 标准化厂房在建 | 竣工投产 | 安徽省皖江钢构有限公司 | 钱良满 | 庐江县庐城镇政府 | 邢劲林
206 | 年产30万片PP板材生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.44万平方米，主要建设单层厂房4栋，五层厂房1栋，建成后形成年产30万片PP板材生产能力 | 1.3 | 0.87 | 0.3 | 年产30万片PP板材生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.44万平方米，主要建设单层厂房4栋，五层厂房1栋，建成后形成年产30万片PP板材生产能力 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 长丰县长荣科技有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 长丰县长荣科技有限公司 | 闫文 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
207 | 年产3.5万吨差别化PET聚酯切片项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积1万平方米，建设聚酯车间、仓库、导热油炉房、乙二醇罐区、污水处理站，形成年产3.5万吨差别化PET聚酯切片的生产能力 | 1.3 | 0.9815 | 0.1658 | 年产3.5万吨差别化PET聚酯切片项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积1万平方米，建设聚酯车间、仓库、导热油炉房、乙二醇罐区、污水处理站，形成年产3.5万吨差别化PET聚酯切片的生产能力 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 欧阳孔波 | 巢湖市凤凰山街道办 | 朱明星
208 | 新建年产100万打毛绒电子玩具项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积8.9万平方米，新建生产中心楼、销售综合大楼、生产车间和配套设施 | 1.3 | 0.38 | 0.3 | 新建年产100万打毛绒电子玩具项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积8.9万平方米，新建生产中心楼、销售综合大楼、生产车间和配套设施 | 开工建设 | 完成主体60% | 安徽鼎辉玩具有限公司 | 开工建设 | 完成主体60% | 安徽鼎辉玩具有限公司 | 叶友祥 | 庐江县庐城镇政府 | 邢劲林
209 | 自动贩卖机及配套移动支付系统生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.89万平方米，年产自动贩卖机1.3万台、自动贩卖机移动支付系统及控制板1.8万套的生产规模 | 1.2386 | 0.7 | 0.35 | 自动贩卖机及配套移动支付系统生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.89万平方米，年产自动贩卖机1.3万台、自动贩卖机移动支付系统及控制板1.8万套的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽贝丽恩信息科技有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 安徽贝丽恩信息科技有限公司 | 张怀敏 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
210 | 石强预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.46万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产混凝土100万立方米的生产规模 | 1.205 | 0.9 | 0.2 | 石强预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.46万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产混凝土100万立方米的生产规模 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽石强新型建材有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽石强新型建材有限公司 | 李作军 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
211 | 聚乙烯浮球渔具配套高端生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建厂房及配套设施，年产714万个聚乙烯浮球 | 1.2 | 0.75 | 0.25 | 聚乙烯浮球渔具配套高端生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建厂房及配套设施，年产714万个聚乙烯浮球 | 厂房主体建设 | 竣工 | 巢湖市晟达渔具有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工 | 巢湖市晟达渔具有限公司 | 翟志文 | 巢湖市槐林镇政府 | 车学福
212 | 年产10万张智能床垫及5万套智能锁建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.13万平方米，主要建设生产车间、综合办公用房等，形成年产10万智能床垫及5万套智能锁的生产能力 | 1.2 | 0.47 | 0.3 | 年产10万张智能床垫及5万套智能锁建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.13万平方米，主要建设生产车间、综合办公用房等，形成年产10万智能床垫及5万套智能锁的生产能力 | 1#厂房地下室拆模已完成；2#厂房地下室浇筑混凝土 | 主体工程建设 | 安徽双文智能家居有限公司 | 1#厂房地下室拆模已完成；2#厂房地下室浇筑混凝土 | 主体工程建设 | 安徽双文智能家居有限公司 | 朱振重 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
213 | 永建预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.4万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万方的生产规模 | 1.1962 | 0.5 | 0.4962 | 永建预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.4万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万方的生产规模 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽永建新型建材有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽永建新型建材有限公司 | 胡凤芝 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
214 | 年产20台(套)储罐清洗成套设备及1200台(套)高压泵项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总面积2.5万平方米，新建厂房，购置相关设备 | 1.15 | 0.2 | 0.8 | 年产20台(套)储罐清洗成套设备及1200台(套)高压泵项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总面积2.5万平方米，新建厂房，购置相关设备 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽诚亚泵业有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽诚亚泵业有限公司 | 左菲亚 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
215 | 安徽微特仓储物流项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及配套设施，形成年仓储运输760万台电机、年产300万只充电器及控制器、年产3000吨塑料制品的生产能力 | 1.1 | 0.39 | 0.3 | 安徽微特仓储物流项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房及配套设施，形成年仓储运输760万台电机、年产300万只充电器及控制器、年产3000吨塑料制品的生产能力 | 厂房主体工程建设 | 部分厂房竣工 | 安徽微特物流有限公司 | 厂房主体工程建设 | 部分厂房竣工 | 安徽微特物流有限公司 | 马淑瑶 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
216 | 年产150万平方米海绵城市与精品城市建设用铺装材料建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产车间、综合楼等，形成年产150万平方米海绵城市与精品城市建设用铺装材料生产能力 | 1.07 | 0.76 | 0.2 | 年产150万平方米海绵城市与精品城市建设用铺装材料建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产车间、综合楼等，形成年产年产150万平方米海绵城市与精品城市建设用铺装材料生产能力 | 生产设备安装 | 竣工投产 | 合肥格林工程材料有限公司 | 生产设备安装 | 竣工投产 | 合肥格林工程材料有限公司 | 程彬 | 长丰县庄墓镇政府 | 杨帆
217 | 年产25万平方米门窗项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约0.8万平方米，主要生产智能门窗 | 1.05 | 0.55 | 0.4 | 年产25万平方米门窗项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约0.8万平方米，主要生产智能门窗 | 已完成主体的50%工作量，设备进场调试生产 | 竣工投产 | 安徽海旭智能门窗有限公司 | 已完成主体的50%工作量，设备进场调试生产 | 竣工投产 | 安徽海旭智能门窗有限公司 | 姚海涛 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
218 | 鑫同功预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.28万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万立方米的生产规模 | 1.0461 | 0.5 | 0.3661 | 鑫同功预拌混凝土生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.28万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，建成后可实现年产预拌混凝土100万立方米的生产规模 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽鑫同功新型建材科技有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 安徽鑫同功新型建材科技有限公司 | 冯奎 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
219 | 年产300套徽派红木家具研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设研发中心厂房、叶梨徽派红木文化博物馆，形成木文化馆以及徽作红木家具研发中心 | 1.018 | 0.2 | 0.6 | 年产300套徽派红木家具研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设研发中心厂房、叶梨徽派红木文化博物馆，形成木文化馆以及徽作红木家具研发中心能力 | 地下室正在浇混凝土 | 竣工投产 | 合肥叶梨家具有限责任公司 | 地下室正在浇混凝土 | 竣工投产 | 合肥叶梨家具有限责任公司 | 叶圣学 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
220 | 年产10万吨环保型脱硫粉剂、脱硫水剂项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积0.58万平方米，新建生产车间、原料仓库、综合楼及道理、绿化等配套设施 | 1.0179 | 0.6979 | 0.1179 | 年产10万吨环保型脱硫粉剂、脱硫水剂项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积0.58万平方米，新建生产车间、原料仓库、综合楼及道理、绿化等配套设施 | 正在进行厂房、办公楼建设工程 | 竣工 | 巢湖吉润节能环保科技有限公司 | 正在进行厂房、办公楼建设工程 | 竣工 | 巢湖吉润节能环保科技有限公司 | 郭玉宝 | 巢湖市银屏镇政府 | 秦绍明
221 | 高精齿轮数控传动项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房，办公楼及相关配套设施，年产45000件精密加工配件 | 1.0152 | 0.4 | 0.4817 | 高精齿轮数控传动项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房，办公楼及相关配套设施，年产45000件精密加工配件 | 2#厂房一层顶砼浇筑完成，二层内架搭设中，办公楼三层顶钢筋绑 | 竣工投产 | 安徽海一重工有限公司 | 2#厂房一层顶砼浇筑完成，二层内架搭设中，办公楼三层顶钢筋绑 | 竣工投产 | 安徽海一重工有限公司 | 闫世海 | 巢湖市居巢经开区管委会 | 魏明
222 | 食品生产基地及电子商务销售项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.4万平方米，新建厂房、宿舍楼、办公楼及道路、绿化等配套设施，购置自动包装机、自动油炸机等设备 | 1.0152 | 0.4017 | 0.4317 | 食品生产基地及电子商务销售项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.4万平方米，新建厂房、宿舍楼、办公楼及道路、绿化等配套设施，购置自动包装机、自动油炸机等设备 | 主体建设中 | 竣工 | 安徽奥特曼食品科技有限公司 | 主体建设中 | 竣工 | 安徽奥特曼食品科技有限公司 | 尹理云 | 居巢经开区管委会 | 李丽
223 | 年产150万件检查井、雨水收集模块(海绵城市)系列产品 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，新建生产厂房、仓库及附属设施，主要生产塑料检查井、雨水收集模块等系列产品 | 1 | 0.12 | 0.8 | 年产150万件检查井、雨水收集模块(海绵城市)系列产品 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，新建生产厂房、仓库及附属设施，主要生产塑料检查井、雨水收集模块等系列产品 | 厂房主体正在建设 | 主体完成60% | 安徽亚中环保科技有限公司 | 厂房主体正在建设 | 主体完成60% | 安徽亚中环保科技有限公司 | 江峰 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
224 | 年产1500万套笔记本电脑外壳项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，购置相关设备，形成年产1500万套笔记本电脑外壳生产能力 | 1 | 0.9 | 0.1 | 年产1500万套笔记本电脑外壳项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，购置相关设备，形成年产1500万套笔记本电脑外壳生产能力 | 厂房部分竣工，设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽仁立电子有限公司 | 厂房部分竣工，设备进场调试 | 竣工投产 | 安徽仁立电子有限公司 | 祁晓婷 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
225 | 年产2000套管片模具和1000套真空吸盘机项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1.4万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备 | 1 | 0.699 | 0.3 | 年产2000套管片模具和1000套真空吸盘机项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约1.4万平方米，新建厂房、仓库及配套附属设施，购置相关生产设备 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 合肥杜朗隧道装备有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 合肥杜朗隧道装备有限公司 | 王伟光 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
226 | 高端渔网具智能化、流线性综合生产配套升级项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积1.7万平方米，新上高端渔网具智能化、流线性综合生产线，年产5300吨渔网渔具 | 1 | 0.506 | 0.144 | 高端渔网具智能化、流线性综合生产配套升级项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积1.7万平方米，新上高端渔网具智能化、流线性综合生产线，年产5300吨渔网渔具 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 巢湖市金顺达渔具有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 巢湖市金顺达渔具有限公司 | 胡会敏 | 巢湖市槐林镇政府 | 车学福
227 | 合肥华南城大型城市综合体 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积1200万平方米，主要建设专业市场、仓储物流、商业贸易、住宅等附属设施 | 200 | 185.12 | 10 | 合肥华南城大型城市综合体 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积1200万平方米，主要建设专业市场、仓储物流、商业贸易、住宅等附属设施 | 一期交易广场、精品区已竣工；紫荆名都一期二期已竣工，三期结构工程，四期基础施工 | 部分完工,其中紫荆名都三期竣工、四期主体建成 | 合肥华南城有限公司 | 一期交易广场、精品区已竣工；紫荆名都一期二期已竣工，三期结构工程，四期基础施工 | 部分完工,其中紫荆名都三期竣工、四期主体建成 | 合肥华南城有限公司 | 梁丽仪 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
228 | 王咀湖北侧中央商务区项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约220万平方米，建设内容包含中央商务区、公寓、办公楼、酒店、会议中心、高端住宅等 | 100.7063 | 37.8106 | 25 | 王咀湖北侧中央商务区项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约220万平方米，建设内容包含中央商务区、公寓、办公楼、酒店、会议中心、高端住宅等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥锦湖房地产开发有限公司 | 姚书凯 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
229 | 华侨城合肥空港国际城 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 项目合作面积约900万平方米，位于空港示范区城市核心区。引进华侨城品牌，导入文化、旅游、电子等优势产业项目 | 100 | 29.99 | 15 | 华侨城合肥空港国际城 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 项目合作面积约900万平方米，位于空港示范区城市核心区。引进华侨城品牌，导入文化、旅游、电子等优势产业项目 | 1-5号地块已开工 | 二期开工 | 华侨城集团有限公司 | 1-5号地块已开工 | 二期开工 | 华侨城集团有限公司 | 胡闻达 | 合肥经开区管委会 | 王新华
230 | 合肥佳海工业城 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积260万平方米，建设标准厂房、创意文化产业厂房、物流中心以及酒店、住宅、宿舍、体育中心、商业步行街等设施 | 52 | 50.285 | 0.2 | 合肥佳海工业城 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积260万平方米，建设标准厂房、创意文化产业厂房、物流中心以及酒店、住宅、宿舍、体育中心、商业步行街等设施 | A区下剩厂房基础施工 | 厂房交付 | 合肥佳海产业园建设投资有限公司 | A区下剩厂房基础施工 | 厂房交付 | 合肥佳海产业园建设投资有限公司 | 欧艳芬 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
231 | 合肥星泓金融产业城 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积95万平方米，主要建设金融服务园区等附属设施 | 50.89 | 45.5551 | 1 | 合肥星泓金融产业城 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积95万平方米，主要建设金融服务园区等附属设施 | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥星泓金融城发展有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥星泓金融城发展有限公司 | 沈国庆 | 包河区金融监管局 | 龚明
232 | 新华人寿保险总部基地 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设运营中心等附属设施 | 45 | 19.2492 | 0.1 | 新华人寿保险总部基地 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设运营中心等附属设施 | 一期已完工，二期规划中 | 二期开工建设 | 新华人寿保险股份有限公司 | 一期已完工，二期规划中 | 二期开工建设 | 新华人寿保险股份有限公司 | 王钰 | 包河区金融监管局 | 龚明
233 | 合肥百大肥西农产品物流园项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积112.90万平方米，主要建设市场交易区、冷链物流区、配套商业区、住宅及附属设施 | 45 | 15.81 | 6 | 合肥百大肥西农产品物流园项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积112.90万平方米，主要建设市场交易区、冷链物流区、配套商业区、住宅及附属设施 | D地块深水井第二口井蓄水池施工基本结束 | 完成D、E地块项目竣工 | 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | D地块深水井第二口井蓄水池施工基本结束 | 完成D、E地块项目竣工 | 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司 | 李东 | 肥西县严店乡政府 | 王玉林
234 | 旭辉麓湖府 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积26.7万平方米，主要建设商业、居住及相关配套设施 | 37.5 | 36.15 | 1.4 | 旭辉麓湖府 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积26.7万平方米，主要建设商业、居住及相关配套设施 | 幕墙等主体结构施工 | 部分完工 | 合肥旭辉企业管理有限公司 | 幕墙等主体结构施工 | 部分完工 | 合肥旭辉企业管理有限公司 | 谢辉 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
235 | 华侨城合肥巢湖半汤温泉里项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积60万平方米，建设温泉水乐园、水湾创意街区、温泉酒店、欢乐时光和生态住宅等 | 36.3268 | 10.4936 | 3 | 华侨城合肥巢湖半汤温泉里项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积60万平方米，建设温泉水乐园、水湾创意街区、温泉酒店、欢乐时光和生态住宅等 | 住宅部分主体结构完工 | 部分完工 | 深圳华侨城文化集团有限公司 | 住宅部分主体结构完工 | 部分完工 | 深圳华侨城文化集团有限公司 | 张立勇 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
236 | 中国南山合肥岗集综合交通物流港项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积300万平方米，主要建设智慧物流枢纽工程打造特色鲜明的高端物流产业链集聚区 | 34 | 14.06 | 3 | 中国南山合肥岗集综合交通物流港项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积300万平方米，主要建设智慧物流枢纽工程打造特色鲜明的高端物流产业链集聚区 | 一期竣工，三期正在土地平整 | 三期建筑框架完成 | 南山集团 | 一期竣工，三期正在土地平整 | 三期建筑框架完成 | 南山集团 | 徐敏勇 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
237 | 绿地中央广场 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积71.70万平方米，主要建设办公、商业及交通枢纽等附属设施 | 31 | 22.8741 | 5 | 绿地中央广场 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积71.70万平方米，主要建设办公、商业及交通枢纽等附属设施 | C\D塔楼主体结构封顶，幕墙施工。A\B塔楼主体结构施工 | 竣工交付 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | C\D塔楼主体结构封顶，幕墙施工。A\B塔楼主体结构施工 | 竣工交付 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 许业健 | 包河区商务局 | 詹雄才
238 | 合肥(北城)万洋众创城项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积30万平方米，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为集智能装备制造及研发、电子电气、汽车零部件、电子商务为一体的绿色智能产业园区 | 30 | 4.02 | 4 | 合肥(北城)万洋众创城项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积30万平方米，主要建设制造业集聚平台，将项目打造成为集智能装备制造及研发、电子电气、汽车零部件、电子商务为一体的绿色智能产业园区 | A01-A06已全部封顶，A18、A19、A20四层梁板钢筋 | 主体工程建设 | 合肥万洋众创城科技有限公司 | A01-A06已全部封顶，A18、A19、A20四层梁板钢筋 | 主体工程建设 | 合肥万洋众创城科技有限公司 | 宁飞 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
239 | 中信银行后台呼叫中心 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约15万平方米，建设总行呼叫中心项目 | 28.41 | 9.77 | 1 | 中信银行后台呼叫中心 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约15万平方米，建设总行呼叫中心项目 | 主体楼宇墙体砌筑中 | 全面建设 | 中信银行股份有限公司 | 主体楼宇墙体砌筑中 | 全面建设 | 中信银行股份有限公司 | 宋祥 | 包河区金融监管局 | 龚明
240 | 合肥金融广场 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约35万平方米，规划建设融银行、证券、保险等金融相关产业功能和配套服务的现代化金融总部基地 | 26 | 8.39 | 5 | 合肥金融广场 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约35万平方米，规划建设融银行、证券、保险等金融相关产业功能和配套服务的现代化金融总部基地 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳金融城投资发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳金融城投资发展有限公司 | 陈刚 | 庐阳区政府 | 余波
241 | 人保财险华东运营中心二期项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 建筑面积22.4万平方米，建设电销话务中心等 | 23 | 16.52 | 0.1 | 人保财险华东运营中心二期项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 建筑面积22.4万平方米，建设电销话务中心等 | 一期竣工，二期规划中 | 二期开工建设 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 一期竣工，二期规划中 | 二期开工建设 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 孙敏 | 滨湖科学城管委会 | 李宏卓
242 | 工投·高新智谷项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设内容包括总部基地楼，以及配套建设室外广场、道路、绿化、给排水、电气、消防、综合管线等公用辅助工程等 | 22.0947 | 3.4152 | 5.5 | 工投·高新智谷项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设内容包括总部基地楼，以及配套建设室外广场、道路、绿化、给排水、电气、消防、综合管线等公用辅助工程等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 束松林 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
243 | 合肥市超艺彩色印刷包装有限公司地块开发 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积6万平方米，规划建设住宅及公共服务设施、幼儿园、城镇社区服务设施 | 20.4613 | 0.68 | 7 | 合肥市超艺彩色印刷包装有限公司地块开发 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积6万平方米，规划建设住宅及公共服务设施、幼儿园、城镇社区服务设施 | 进场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥驰源房地产开发有限公司 | 进场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥驰源房地产开发有限公司 | 姜董莉 | 庐阳经开区管委会 | 李明
244 | 前海人寿全国后台总部 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约38.2万平方米，建设核保中心、理赔服务中心、运营管理中心、ＩＴ研发中心、数据中心、灾备中心、培训中心、华东区业务发展中心、综合后勤中心及安徽运营总部等 | 20.3 | 10.9536 | 0.1 | 前海人寿全国后台总部 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约38.2万平方米，建设核保中心、理赔服务中心、运营管理中心、ＩＴ研发中心、数据中心、灾备中心、培训中心、华东区业务发展中心、综合后勤中心及安徽运营总部等 | 楼宇外立面及内部施工建设 | 全面建设 | 深圳宝能投资集团有限公司 | 楼宇外立面及内部施工建设 | 全面建设 | 深圳宝能投资集团有限公司 | 祝咏梅 | 滨湖科学城管委会 | 盛艳艳
245 | 顺丰电商产业园(二期) | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约13万平方米，建设物联网运营中心、电子商务中心、呼叫中心和共享服务中心 | 20 | 10 | 5 | 顺丰电商产业园(二期) | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约13万平方米，建设物联网运营中心、电子商务中心、呼叫中心和共享服务中心 | 地基施工 | 主体结构施工 | 合肥市丰泰电商产业园管理有限公司 | 地基施工 | 主体结构施工 | 合肥市丰泰电商产业园管理有限公司 | 陈红平 | 蜀山经济开发区管委会 | 王坤
246 | 新建合肥至安庆铁路新合肥西站综合开发及东广场工程 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 本项目建设用地范围内，含A栋一类高层酒店及其裙房，为21层，酒店标准层层高为3.9米；B栋一类高层办公楼及其裙房 | 18.0141 | 3.2607 | 4 | 新建合肥至安庆铁路新合肥西站综合开发及东广场工程 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 本项目建设用地范围内，含A栋一类高层酒店及其裙房，为21层，酒店标准层层高为3.9米；B栋一类高层办公楼及其裙房 | 工程施工手续正在办理，目前正在出渣土，桩基建设 | 主体结构施工两层 | 合安高铁股份有限公司 | 工程施工手续正在办理，目前正在出渣土，桩基建设 | 主体结构施工两层 | 合安高铁股份有限公司 | 祝飞龙 | 蜀山区五里墩街道办 | 宋冬萍
247 | 蜀山SS202001地块项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 项目总建筑面积约9.6万平方米，建设住宅、居家养老用房、配电房、物业用房、室内文化活动室、开闭所、公厕等 | 17.0033 | 4.4 | 7 | 蜀山SS202001地块项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 项目总建筑面积约9.6万平方米，建设住宅、居家养老用房、配电房、物业用房、室内文化活动室、开闭所、公厕等 | 基础施工 | 完成部分主体施工 | 合肥溯源房地产开发有限公司 | 基础施工 | 完成部分主体施工 | 合肥溯源房地产开发有限公司 | 方晓 | 蜀山经济开发区管委会 | 王坤
248 | 华熙LIVE·巢湖文体健康城项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积8万平方米，主要建设医美体验中心、抗衰亚健康调理中心等附属设施 | 16.89 | 2.3335 | 1 | 华熙LIVE·巢湖文体健康城项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积8万平方米，主要建设医美体验中心、抗衰亚健康调理中心等附属设施 | 主体施工 | 部分完工 | 华熙国际投资集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 华熙国际投资集团有限公司 | 赵燕 | 安巢经开区管委会 | 周毅
249 | 中环庐阳府二期 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约11万平方米，主要建设商业、住宅及相关配套设施 | 15.8 | 13 | 2.15 | 中环庐阳府二期 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约11万平方米，主要建设商业、住宅及相关配套设施 | 部分完工 | 竣工验收 | 合肥中环亿城置业有限公司 | 部分完工 | 竣工验收 | 合肥中环亿城置业有限公司 | 唐冰冰 | 庐阳经开区管委会 | 李明
250 | 合肥智慧产业园项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建设面积47.1万平方米，建设标准化厂房，其中含6.18万平方米三栋公租房，将打造集电子商务、总部经济、服务外包、研发中心于一体的大型信息服务产业园 | 15 | 12.3775 | 0.1 | 合肥智慧产业园项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建设面积47.1万平方米，建设标准化厂房，其中含6.18万平方米三栋公租房，将打造集电子商务、总部经济、服务外包、研发中心于一体的大型信息服务产业园 | B地块一期工程继续施工 | 建成交付 | 合肥新站工投工业科技有限公司 | B地块一期工程继续施工 | 建成交付 | 合肥新站工投工业科技有限公司 | 刁华 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
251 | 滨湖国际会展中心二期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约13.5万平方米，包括1座综合馆、2座标准馆及相应的附属配套设施 | 13.56 | 5.7346 | 3 | 滨湖国际会展中心二期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约13.5万平方米，包括1座综合馆、2座标准馆及相应的附属配套设施 | 主体施工，部分结构封顶 | 竣工 | 合肥市重点工程建设管理局 | 主体施工，部分结构封顶 | 竣工 | 合肥市重点工程建设管理局 | 李宇 | 包河区发改委 | 赵维丽
252 | 中建产业基地商业项目(S1710地块) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积19.9万平方米，主要建设商业办公楼等 | 12.35 | 3.5028 | 2 | 中建产业基地商业项目(S1710地块) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积19.9万平方米，主要建设商业办公楼等 | 主体施工中 | 全面建设 | 合肥中建国际投资发展有限公司 | 主体施工中 | 全面建设 | 合肥中建国际投资发展有限公司 | 吴金梅 | 包河区发改委 | 赵维丽
253 | 金融服务区三期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、科研楼、报告厅、宿舍等主体工程，以及食堂、健身中心等配套工程 | 12.16 | 9.2549 | 0.1 | 金融服务区三期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、科研楼、报告厅、宿舍等主体工程，以及食堂、健身中心等配套工程 | 项目收尾中 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 项目收尾中 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 杨华峰 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
254 | 科研所及周边综合地块改造 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约12万平方米，规划建设商业、办公楼宇及配套设施 | 11.09 | 0.1 | 3 | 科研所及周边综合地块改造 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约12万平方米，规划建设商业、办公楼宇及配套设施 | 土方清运中 | 主体结构施工 | 庐阳区亳州路街道办 | 土方清运中 | 主体结构施工 | 庐阳区亳州路街道办 | 葛晨 | 庐阳区政府 | 时坤
255 | 望城片区A地块开发 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8万平方米，规划建设集办公住宅为一体的商住办公楼 | 11 | 7 | 3 | 望城片区A地块开发 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8万平方米，规划建设集办公住宅为一体的商住办公楼 | 主体施工中 | 部分完工 | 庐阳区杏林街道办 | 主体施工中 | 部分完工 | 庐阳区杏林街道办 | 王坤 | 庐阳区政府 | 时坤
256 | 合肥银泰中心二期 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约4万平方米，打造汇集国际名品、知名餐饮、国际影城、高端连锁超市的综合商业购物中心 | 10 | 7.4814 | 2.5 | 合肥银泰中心二期 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约4万平方米，打造汇集国际名品、知名餐饮、国际影城、高端连锁超市的综合商业购物中心 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 安徽银泰房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 安徽银泰房地产开发有限公司 | 孙倩 | 庐阳区逍遥津街道办 | 钱昌勇
257 | 合肥滨湖特色金融科技产业集聚区 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约12万平方米，主要新建金融总部集聚中心、会议中心等商业服务设施 | 10 | 4.4844 | 2 | 合肥滨湖特色金融科技产业集聚区 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约12万平方米，主要新建金融总部集聚中心、会议中心等商业服务设施 | 主体全面建设中 | 部分完工 | 合肥滨湖金融小镇管理有限公司 | 主体全面建设中 | 部分完工 | 合肥滨湖金融小镇管理有限公司 | 曹侃 | 包河区发改委 | 赵维丽
258 | 合肥国际内陆港基地项目 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5.2万平米，规划建设一组沿街建筑群和内部查验场地及设施用房，主要包含办公楼、宿舍楼、海关检验检疫配套技术用房 | 9.9756 | 0.45 | 3 | 合肥国际内陆港基地项目 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5.2万平米，规划建设一组沿街建筑群和内部查验场地及设施用房，主要包含办公楼、宿舍楼、海关检验检疫配套技术用房 | 已进场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 已进场基础施工 | 主体结构施工 | 合肥国际内陆港发展有限公司 | 余金凤 | 庐阳区政府 | 时坤
259 | 玖悦商务中心(BH2019-07-B) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约为12.22万平方米。建设商业及办公楼 | 8.7415 | 4.298 | 3 | 玖悦商务中心(BH2019-07-B) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约为12.22万平方米。建设商业及办公楼 | 部分楼宇主体已完工，部分楼宇主体施工中 | 竣工 | 合肥中海宏洋海宸房地产开发有限公司 | 部分楼宇主体已完工，部分楼宇主体施工中 | 竣工 | 合肥中海宏洋海宸房地产开发有限公司 | 杨林 | 包河区商务局 | 詹雄才
260 | 宜家家居广场 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积6.6万平米，规划建设宜家家居商场以及部分对外招商的小型宜家购物中心 | 8.25 | 5.9 | 2.35 | 宜家家居广场 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积6.6万平米，规划建设宜家家居商场以及部分对外招商的小型宜家购物中心 | 主体施工 | 竣工验收 | 合肥宜家家居有限公司 | 主体施工 | 竣工验收 | 合肥宜家家居有限公司 | 孙欣慰 | 庐阳区政府 | 朱涵
261 | 丰树合肥现代综合产业园 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积11.2万平方米，规划建设厂房、仓储物流设施，打造汽车零部件加工分销配送中心、跨境电子商务运营中心、现代物流中心等 | 8 | 1.91 | 1.3 | 丰树合肥现代综合产业园 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积11.2万平方米，规划建设厂房、仓储物流设施，打造汽车零部件加工分销配送中心、跨境电子商务运营中心、现代物流中心等 | 主体结构施工 | 主体工程竣工验收 | 丰鸿仓储（合肥）有限公司 | 主体结构施工 | 主体工程竣工验收 | 丰鸿仓储（合肥）有限公司 | 梁修俊 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
262 | 蔚蓝商务港G座项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积为10.1万平方米，建筑层数为地上43层，地下3层，建筑功能为商业及办公 | 8 | 2.4005 | 1 | 蔚蓝商务港G座项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积为10.1万平方米，建筑层数为地上43层，地下3层，建筑功能为商业及办公 | 基础施工 | 部分框架结构完工 | 蜀山区荷叶地街道办 | 基础施工 | 部分框架结构完工 | 蜀山区荷叶地街道办 | 李廷 | 蜀山区荷叶地街道办 | 周裴
263 | 肥东县金融大厦建设工程 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积10.22万平方米，建设金融大厦及配套附属设施等 | 7.7135 | 3.4 | 2 | 肥东县金融大厦建设工程 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积10.22万平方米，建设金融大厦及配套附属设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 吴建斌 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
264 | 望湖国际城基础设施(520广场) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积11万平方米，主要建设1栋二层的地下车库，1栋办公楼，1个幼儿园和6个商业单体组成的商业街等附属设施 | 7.2 | 3.0105 | 2.3 | 望湖国际城基础设施(520广场) | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积11万平方米，主要建设1栋二层的地下车库，1栋办公楼，1个幼儿园和6个商业单体组成的商业街等附属设施 | 主楼21层西单元模板安装，小商业外装饰施工 | 竣工 | 合肥城建投资控股有限公司 | 主楼21层西单元模板安装，小商业外装饰施工 | 竣工 | 合肥城建投资控股有限公司 | 刘奇 | 包河区住建局 | 洪明
265 | 中国(合肥)国际智能语音产业园一期孵化园B区项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积18.14万平方米，新建5#、6#、7#、8#、9#单体，其中7#为配套用房楼、其余均为丙类标准化厂房 | 7 | 3.2031 | 1.6 | 中国(合肥)国际智能语音产业园一期孵化园B区项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积18.14万平方米，新建5#、6#、7#、8#、9#单体，其中7#为配套用房楼、其余均为丙类标准化厂房 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 刘斌 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
266 | 优唐时代广场 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约22.04万平方米，主要建设10幢高层办公楼，1幢独栋商业及相关配套设施建设等 | 6.6 | 5.44 | 0.8 | 优唐时代广场 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约22.04万平方米，主要建设10幢高层办公楼，1幢独栋商业及相关配套设施建设等 | 主体结构施工 | 力争工程完成70% | 安徽美安达房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 力争工程完成70% | 安徽美安达房地产开发有限公司 | 邹海燕 | 包河区住建局 | 洪明
267 | 菜鸟网络中国智能骨干网(合肥·经开)南区项目 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 建设1栋仓储分拨中心、1栋综合楼、1栋配套动力中心及网络用房等相关配套设施 | 6.1 | 0.4 | 2 | 菜鸟网络中国智能骨干网(合肥·经开)南区项目 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 建设1栋仓储分拨中心、1栋综合楼、1栋配套动力中心及网络用房等相关配套设施 | 土方外运 | 主体建成 | 菜鸟网络科技有限公司 | 土方外运 | 主体建成 | 菜鸟网络科技有限公司 | 程天骄 | 合肥经开区管委会 | 张露
268 | 合肥明悦广场 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15.11万平方米，建设酒店、商场、办公及配套设施等 | 6.0071 | 0.38 | 1 | 合肥明悦广场 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15.11万平方米，建设酒店、商场、办公及配套设施等 | 基础正在开挖 | 主体部分完工 | 肥东县建悦房地产开发有限公司 | 基础正在开挖 | 主体部分完工 | 肥东县建悦房地产开发有限公司 | 赵明 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
269 | 博融汽车零部件电子商务及总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6万平方米，主要建设总部基地电子商务展示交易厅及相关配套设施等附属设施 | 6 | 4.6 | 1.4 | 博融汽车零部件电子商务及总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6万平方米，主要建设总部基地电子商务展示交易厅及相关配套设施等附属设施 | 一层建设中 | 竣工 | 安徽博融投资发展有限公司 | 一层建设中 | 竣工 | 安徽博融投资发展有限公司 | 沈艳武 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
270 | 尚泽·琪瑞东郡国际大酒店 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.43万平方米，建设五星级酒店及配套设施等 | 5.6166 | 1.13 | 1.2 | 尚泽·琪瑞东郡国际大酒店 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.43万平方米，建设五星级酒店及配套设施等 | 主体正在建设中 | 主体施工 | 合肥东尚置业有限公司 | 主体正在建设中 | 主体施工 | 合肥东尚置业有限公司 | 钱娟 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
271 | 正创新零售物流园项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.37万平方米，建设仓库、综合楼及配套设施，购置安装设备等 | 5.5031 | 1.21 | 1.5 | 正创新零售物流园项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积5.37万平方米，建设仓库、综合楼及配套设施，购置安装设备等 | 综合楼等正在施工 | 主体部分完工 | 正创创东(合肥)供应链管理有限公司 | 综合楼等正在施工 | 主体部分完工 | 正创创东(合肥)供应链管理有限公司 | 邹春凌 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
272 | 中外运供销物流园 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约6万平方米，计划打造功能先进、配套齐全、业态规范、管理专业的现代化中转、仓储、展示物流平台 | 5.45 | 1 | 1.5 | 中外运供销物流园 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约6万平方米，计划打造功能先进、配套齐全、业态规范、管理专业的现代化中转、仓储、展示物流平台 | 桩基和强夯碎石桩施工中 | 主体结构施工 | 中国外运物流发展（合肥）有限公司 | 桩基和强夯碎石桩施工中 | 主体结构施工 | 中国外运物流发展（合肥）有限公司 | 彭登明 | 庐阳区政府 | 李明
273 | 中通区域运营总部仓储物流基地建设项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积14.71万平方米，建设快递车间及配套设施，购置安装设备等 | 5.1349 | 2.6 | 2.1 | 中通区域运营总部仓储物流基地建设项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积14.71万平方米，建设快递车间及配套设施，购置安装设备等 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥安安物流有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥安安物流有限公司 | 俞立 | 肥东县撮镇镇政府 | 叶娜
274 | 京东五星电器合肥超级体验店 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 京东电器超级体验店总建筑面积约3.6万平方米，用于投资运营开设“京东电器超级体验店” | 5 | 1.9872 | 3.01 | 京东五星电器合肥超级体验店 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 京东电器超级体验店总建筑面积约3.6万平方米，用于投资运营开设“京东电器超级体验店” | 正在对港汇广场B区商业街A幢装修改造 | 竣工 | 京东五星电器集团合肥有限公司 | 正在对港汇广场B区商业街A幢装修改造 | 竣工 | 京东五星电器集团合肥有限公司 | 孙阳坤 | 蜀山区南七街道办 | 宋云
275 | 丰树肥西现代综合产业园项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约6.1万平方米，主要建设5栋仓库和1栋综合楼，从事进出口汽车加工制造及零部件生产、精密装备制造生产 | 5 | 4.54 | 0.46 | 丰树肥西现代综合产业园项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约6.1万平方米，主要建设5栋仓库和1栋综合楼，从事进出口汽车加工制造及零部件生产、精密装备制造生产 | 仓库主体施工 | 竣工投产 | 丰彦仓储（合肥）有限公司 | 仓库主体施工 | 竣工投产 | 丰彦仓储（合肥）有限公司 | 胡靖 | 肥西县花岗镇政府 | 胡正宏
276 | 同庆楼滨湖酒店 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约8万平方米，建设集餐饮、客房、会议、娱乐为一体的综合性服务设施项目，建成后将拥有不低于400间高标准客房 | 5 | 4.5139 | 0.3 | 同庆楼滨湖酒店 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约8万平方米，建设集餐饮、客房、会议、娱乐为一体的综合性服务设施项目，建成后将拥有不低于400间高标准客房 | 餐饮部分竣工，客房部分室内装修 | 竣工 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 餐饮部分竣工，客房部分室内装修 | 竣工 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 马骏 | 包河区发改委 | 赵维丽
277 | 老乡鸡智能产业基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 以信息技术为驱动，建设老乡鸡智能产业基地，推动老乡鸡智能体系与软现代服务业体系的融合发展 | 5 | 3 | 1.5 | 老乡鸡智能产业基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 以信息技术为驱动，建设老乡鸡智能产业基地，推动老乡鸡智能体系与软现代服务业体系的融合发展 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 汪庆凯 | 蜀山区经开区管委会 | 王坤
278 | 安兴相王城市广场 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.7万平方米，主要建设商业、办公及配套设施 | 4.6 | 3.7995 | 0.2 | 安兴相王城市广场 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.7万平方米，主要建设商业、办公及配套设施 | 主体封顶 | 竣工交付 | 合肥相淮置业有限公司 | 主体封顶 | 竣工交付 | 合肥相淮置业有限公司 | 周向明 | 瑶海区方庙街道办 | 杜斌
279 | 新桥家园商业街(硕金大街) | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积约9万平方米，建设沿街商业、商业内街、酒店、办公、地下车库等附属配套设施 | 4.5 | 1.58 | 1.5 | 新桥家园商业街(硕金大街) | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积约9万平方米，建设沿街商业、商业内街、酒店、办公、地下车库等附属配套设施 | 主体施工 | 竣工交付 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 谷牧 | 合肥经开区管委会 | 王新华
280 | 新东方合肥总部项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 建筑面积约6万平方米，主要新建科研教育办公楼及配套设施等 | 4.46 | 1.2433 | 1 | 新东方合肥总部项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 建筑面积约6万平方米，主要新建科研教育办公楼及配套设施等 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥新东方企业管理有限责任公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥新东方企业管理有限责任公司 | 何秀娟 | 包河区发改委 | 赵维丽
281 | 国网安徽省电力有限公司检修运营中心和要素交易中心项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建2栋用于运维、检修的科研用房 | 4 | 1.1161 | 0.8 | 国网安徽省电力有限公司检修运营中心和要素交易中心项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建2栋用于运维、检修的科研用房 | 正在进行内部安装 | 竣工 | 国网安徽省电力有限公司检修分公司 | 正在进行内部安装 | 竣工 | 国网安徽省电力有限公司检修分公司 | 王法治 | 包河区住建局 | 张平
282 | 罍街四期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约6.9万平方米，主要建设商业、教育科研、孵化中心 | 4 | 2.9 | 1.1 | 罍街四期 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约6.9万平方米，主要建设商业、教育科研、孵化中心 | 主体结构完成，裙楼正在施工 | 竣工 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 主体结构完成，裙楼正在施工 | 竣工 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 孙雪康 | 包河区文产办 | 刘圣才
283 | 宝武总部项目 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约17万平方米。建设中国宝武安徽总部 | 3.86 | 1.6317 | 0.8542 | 宝武总部项目 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约17万平方米。建设中国宝武安徽总部 | 基础施工 | 主体施工 | 中国宝武集团 | 基础施工 | 主体施工 | 中国宝武集团 | 许磊 | 合肥东部新中心建设管理办 | 吴迪
284 | 花舞人间·三岗慢生活项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约20万平方米，建设内容包括苗木花卉农业嘉年华、花舞人间农旅项目、环湖精品民宿项目、肥西地标特色农家美食项目等 | 3.5 | 1.62 | 1 | 花舞人间·三岗慢生活项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约20万平方米，建设内容包括苗木花卉农业嘉年华、花舞人间农旅项目、环湖精品民宿项目、肥西地标特色农家美食项目等 | 花卉博览园已完成90%，三岗大道等正在设计 | 三岗大道、松岗路、水库游步道等开工建设 | 肥西县上派镇政府 | 花卉博览园已完成90%，三岗大道等正在设计 | 三岗大道、松岗路、水库游步道等开工建设 | 肥西县上派镇政府 | 李强 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
285 | 平板显示及半导体大型精密仪器物流总部项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积1.78万平方米，建设中国大陆半导体大型精密仪器物流总部 | 3.26 | 0.51 | 0.1 | 平板显示及半导体大型精密仪器物流总部项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积1.78万平方米，建设中国大陆半导体大型精密仪器物流总部 | 正在进行内部装修工作 | 厂房竣工正式运营 | 安徽启德半导体设备安装有限公司 | 正在进行内部装修工作 | 厂房竣工正式运营 | 安徽启德半导体设备安装有限公司 | 翟文慧 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
286 | 中国合肥农产品国际物流园EB、A3地块蔬菜交易中心(二期) | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.1万平方米，共4栋单体建筑 | 3 | 1.3608 | 1.6392 | 中国合肥农产品国际物流园EB、A3地块蔬菜交易中心(二期) | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.1万平方米，共4栋单体建筑 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 | 胡守兵 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
287 | 寰宇总部商务办公基地项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5.01万平方米，主要新建2栋科研办公楼 | 3 | 0.2899 | 0.5 | 寰宇总部商务办公基地项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5.01万平方米，主要新建2栋科研办公楼 | 主体结构施工 | 主体封顶 | 安徽寰宇建筑设计院 | 主体结构施工 | 主体封顶 | 安徽寰宇建筑设计院 | 吴凤琴 | 包河区发改委 | 赵维丽
288 | 国购广场二期商业办公楼及地库施工工程 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约10.22万平方米，国购广场商业部及地库施工工程 | 2.6 | 2.0955 | 0.4 | 国购广场二期商业办公楼及地库施工工程 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约10.22万平方米，国购广场商业部及地库施工工程 | 主体施工 | 主体施工 | 国购投资集团 | 主体施工 | 主体施工 | 国购投资集团 | 李明 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
289 | 合肥瑞辰大酒店项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8.4万平方米，主要建设酒店26层，裙房5层等配套设施 | 2.6 | 2.06 | 0.1 | 合肥瑞辰大酒店项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积8.4万平方米，主要建设酒店26层，裙房5层等配套设施 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 合肥瑞辰大酒店有限公司 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 合肥瑞辰大酒店有限公司 | 郭潭 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
290 | 安徽柘鑫建设集团有限公司总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约1.50万平方米，主要建设公司总部基地大楼及产品研发楼 | 2 | 0.6 | 0.92 | 安徽柘鑫建设集团有限公司总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约1.50万平方米，主要建设公司总部基地大楼及产品研发楼 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽柘鑫建设集团有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽柘鑫建设集团有限公司 | 汤兵 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
291 | 高新集团研发楼 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，建设19层办公大楼 | 1.625 | 0.3874 | 1.5 | 高新集团研发楼 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，建设19层办公大楼 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥高新建设投资集团公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥高新建设投资集团公司 | 甄晓蔚 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
292 | 安徽宝佳和汽车4S店项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积2.2万平方米，建设1栋六层宝马集团办公培训中心，1栋三层展示售后中心及地下室，从事汽车展销、维护保养等 | 1.5 | 0.47 | 0.33 | 安徽宝佳和汽车4S店项目 | 现代服务业 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积2.2万平方米，建设1栋六层宝马集团办公培训中心，1栋三层展示售后中心及地下室，从事汽车展销、维护保养等 | 施工单位进场，地库基础施工 | 竣工 | 安徽宝佳和汽车有限公司 | 施工单位进场，地库基础施工 | 竣工 | 安徽宝佳和汽车有限公司 | 王振 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
293 | 欧风街、明珠大酒店改造及装修项目 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 对内装饰、外立面及周边环境改造，设备设施完善，配电房及暖通设备用房迁建 | 1.267 | 0.475 | 0.79 | 欧风街、明珠大酒店改造及装修项目 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 对内装饰、外立面及周边环境改造，设备设施完善，配电房及暖通设备用房迁建 | 外立面装修中 | 竣工 | 合肥海恒集团 | 外立面装修中 | 竣工 | 合肥海恒集团 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
294 | 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约65万平方米，一期总建筑面积约36.5万平方米，主要建设1#科研楼、人才公寓、文体中心及室外配套；二期总建筑面积约27.5万平方米，主要建设2#科研楼、人才公寓等工程 | 70 | 44.3273 | 12 | 中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约65万平方米，一期总建筑面积约36.5万平方米，主要建设1#科研楼、人才公寓、文体中心及室外配套；二期总建筑面积约27.5万平方米，主要建设2#科研楼、人才公寓等工程 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 卢肥 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
295 | 欧菲光光学光电产业基地建设项目 | 创新能力 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约52万平方米，建设大型厂房、多层厂房、科研综合楼、宿舍楼、专家楼及配套用房等 | 46 | 24.43 | 10 | 欧菲光光学光电产业基地建设项目 | 创新能力 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约52万平方米，建设大型厂房、多层厂房、科研综合楼、宿舍楼、专家楼及配套用房等 | 厂房主体在建 | 生活区基本完工 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 厂房主体在建 | 生活区基本完工 | 巢湖市房屋投资租赁管理有限公司 | 管明明 | 巢湖市欧菲光项目建设协调办 | 李永凡
296 | 长三角(合肥)数字科技中心建设项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.65万平方米，建设IDC机房楼、动力楼、运维研发楼及配套设施，购置安装设备等 | 42.9718 | 2.81 | 1 | 长三角(合肥)数字科技中心建设项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.65万平方米，建设IDC机房楼、动力楼、运维研发楼及配套设施，购置安装设备等 | 机房楼、动力楼室内外装修进入收尾阶段 | 主体部分完工 | 长三角（合肥）数字科技有限公司 | 机房楼、动力楼室内外装修进入收尾阶段 | 主体部分完工 | 长三角（合肥）数字科技有限公司 | 满德豹 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
297 | 聚变堆主机关键系统综合研究设施主体工程项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 规划建设超导磁体研究系统、主机及偏滤器研究系统两部分内容 | 37.227 | 6.072 | 6 | 聚变堆主机关键系统综合研究设施主体工程项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 规划建设超导磁体研究系统、主机及偏滤器研究系统两部分内容 | 设备预定及技术测试 | 部分完工 | 中科院合肥物质研究院 | 设备预定及技术测试 | 部分完工 | 中科院合肥物质研究院 | 李平 | 庐阳区项目办 | 石接友
298 | 生产制造中心、营运中心(区域总部)、研发中心制造项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积14.7万平方米，建设叉车维修厂房、配件仓库、员工食堂宿舍、叉车试验场等，形成年产再制造工业车辆5万台的生产能力 | 30 | 8.26 | 10 | 生产制造中心、营运中心(区域总部)、研发中心制造项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积14.7万平方米，建设叉车维修厂房、配件仓库、员工食堂宿舍、叉车试验场等，形成年产再制造工业车辆5万台的生产能力 | 1#、2#多层厂房安装工程结束，3#生产车间门窗安装 | 主体厂房竣工 | 安徽佛朗斯机械有限公司 | 1#、2#多层厂房安装工程结束，3#生产车间门窗安装 | 主体厂房竣工 | 安徽佛朗斯机械有限公司 | 朱晓东 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
299 | 中安创谷科技园二期 | 创新能力 | 合肥高新区 | 主要建设孵化器、加速器、企业总部等研发生产办公用房和公共配套服务用房 | 28.8 | 16.1471 | 8.5 | 中安创谷科技园二期 | 创新能力 | 合肥高新区 | 主要建设孵化器、加速器、企业总部等研发生产办公用房和公共配套服务用房 | 基础施工 | 部分单体结构完成 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 基础施工 | 部分单体结构完成 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 卞真理 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
300 | 聚变堆主机关键系统综合研究设施园区工程项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约13.89万平方米，主要建设科研楼、学术交流中心、生活配套设施、国际人才公寓、用户设施、科学家工作室、科研实验室厂房、人防及停车场等 | 22.9255 | 21.2 | 1.6255 | 聚变堆主机关键系统综合研究设施园区工程项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约13.89万平方米，主要建设科研楼、学术交流中心、生活配套设施、国际人才公寓、用户设施、科学家工作室、科研实验室厂房、人防及停车场等 | 结构封顶 | 竣工验收 | 合肥大科学装置集中区建设有限公司 | 结构封顶 | 竣工验收 | 合肥大科学装置集中区建设有限公司 | 李平 | 庐阳区政府 | 石接友
301 | 云谷创新园 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积39.40万平方米，主要建设创客街区、产业服务型创业中心及员工宿舍、配电房等附属设施 | 20.7 | 13.7961 | 2 | 云谷创新园 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积39.40万平方米，主要建设创客街区、产业服务型创业中心及员工宿舍、配电房等附属设施 | a区7栋结束，b区幕墙已结束，c区主体结构施工中，d区土方已全部处理完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | a区7栋结束，b区幕墙已结束，c区主体结构施工中，d区土方已全部处理完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 杨华峰 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
302 | 中国电信安徽公司总部基地及中国电信(安徽)大数据产业园项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 规划总建筑面积约4.45万平方米，其中包括1栋数据中心，1栋动力中心，1栋变电站，1栋孵化中心及门卫室等 | 20 | 8.229 | 3 | 中国电信安徽公司总部基地及中国电信(安徽)大数据产业园项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 规划总建筑面积约4.45万平方米，其中包括1栋数据中心，1栋动力中心，1栋变电站，1栋孵化中心及门卫室等 | 主体施工 | 主体施工 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 主体施工 | 主体施工 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 张翔 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
303 | 清华合肥院二期 | 创新能力 | 合肥经开区 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设内容包括中国安全文化谷、全国消防云中心、灾害事故调查技术（合肥）中心等 | 16.9 | 5.13 | 7.55 | 清华合肥院二期 | 创新能力 | 合肥经开区 | 总建筑面积约25万平方米，主要建设内容包括中国安全文化谷、全国消防云中心、灾害事故调查技术（合肥）中心等 | 基础施工 | 主体施工 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 基础施工 | 主体施工 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 邹春森 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
304 | 集成电路总部基地项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目总建筑面积约33万平方米，主要建设集成电路总部基地、孵化器、标准化厂房、高新区档案馆和综合配套设施等 | 16.75 | 13.0044 | 4.5 | 集成电路总部基地项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目总建筑面积约33万平方米，主要建设集成电路总部基地、孵化器、标准化厂房、高新区档案馆和综合配套设施等 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥高新股份有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥高新股份有限公司 | 阮满云 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
305 | 国轩高科工程研究院和年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积13.15万平方米，主要建设现代化动力电池生产和相关产品研发中心及购置研发设备等附属设施 | 14.3 | 5.9214 | 2 | 国轩高科工程研究院和年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积13.15万平方米，主要建设现代化动力电池生产和相关产品研发中心及购置研发设备等附属设施 | 外立面基本完成，内立面开始，景观、装饰、消防进场 | 竣工 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 外立面基本完成，内立面开始，景观、装饰、消防进场 | 竣工 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 李辉 | 包河区发改委 | 赵维丽
306 | 多金城国际企业总部中心 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积23.6万平方米，建设研发楼、中试楼、研发厂房、孵化中心、人才公寓及配套设施等 | 10.8465 | 1.98 | 2.5 | 多金城国际企业总部中心 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积23.6万平方米，建设研发楼、中试楼、研发厂房、孵化中心、人才公寓及配套设施等 | 主体正在建设中 | 主体部分完工 | 多金投资发展集团股份有限公司 | 主体正在建设中 | 主体部分完工 | 多金投资发展集团股份有限公司 | 阮杨 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
307 | 万科物流地产华东总部结算运营中心 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设华东总部信息处理和资金结算大楼、大型现代化分拨运营中心等附属设施 | 10 | 5.01 | 2.49 | 万科物流地产华东总部结算运营中心 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设华东总部信息处理和资金结算大楼、大型现代化分拨运营中心等附属设施 | 正在进行场地平整、场区内部临时道路建设 | 竣工投产 | 合肥市万俊千文供应链有限公司 | 正在进行场地平整、场区内部临时道路建设 | 竣工投产 | 合肥市万俊千文供应链有限公司 | 李小成 | 肥西县严店乡政府 | 左松涛
308 | 东湖高新合肥国际企业中心项目 | 创新能力 | 合肥新站区 | 总建筑面积17.8万平方米，建设研发办公楼和营销中心，打造以电子信息等产业为主题的产业孵化区、现代服务业区 | 10 | 2.65 | 0.8 | 东湖高新合肥国际企业中心项目 | 创新能力 | 合肥新站区 | 总建筑面积17.8万平方米，建设研发办公楼和营销中心，打造以电子信息等产业为主题的产业孵化区、现代服务业区 | 新建7栋厂房 | 部分厂房主体封顶 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 新建7栋厂房 | 部分厂房主体封顶 | 合肥东湖高新科技园发展有限公司 | 纪艳丽 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
309 | 华云集团总部及数据中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目总建筑面积约7万平方米，建设总部大楼及数据中心业务用房 | 10 | 6.7703 | 2 | 华云集团总部及数据中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目总建筑面积约7万平方米，建设总部大楼及数据中心业务用房 | 主体施工 | 部分主体完工 | 华云数据有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 华云数据有限公司 | 杨明 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
310 | 四维图新华东总部项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产、办公、研发大楼 | 10 | 2.287 | 1.3 | 四维图新华东总部项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产、办公、研发大楼 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥四维图新科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥四维图新科技有限公司 | 张青汉 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
311 | 中国建筑材料科学研究总院(合肥)技术中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约10.98万平方米，新建技术中心总部楼、技术中心综合楼和3栋科研平台楼 | 7.89 | 3.6803 | 0.5 | 中国建筑材料科学研究总院(合肥)技术中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约10.98万平方米，新建技术中心总部楼、技术中心综合楼和3栋科研平台楼 | 主体已封顶，开展室内外装饰装修等工程 | 竣工 | 合肥水泥研究设计院 | 主体已封顶，开展室内外装饰装修等工程 | 竣工 | 合肥水泥研究设计院 | 章玉虎 | 包河区发改委 | 王斌
312 | 云计算数据中心 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设三栋数据机房、标准机柜6000个和云服务管理平台等 | 7.62 | 0.05 | 1 | 云计算数据中心 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设三栋数据机房、标准机柜6000个和云服务管理平台等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽容博达云计算数据有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽容博达云计算数据有限公司 | 刘云 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
313 | 中安创谷数字科技产业园 | 创新能力 | 合肥经开区 | 建设科研总部大楼，以数字经济、大数据、人工智能、智能制造、智能硬件、5G科技、生物医药、现代服务业等相关产业为主 | 7.5 | 0.33 | 1 | 中安创谷数字科技产业园 | 创新能力 | 合肥经开区 | 建设科研总部大楼，以数字经济、大数据、人工智能、智能制造、智能硬件、5G科技、生物医药、现代服务业等相关产业为主 | 基础施工 | 主体建设 | 合肥海恒集团 | 基础施工 | 主体建设 | 合肥海恒集团 | 张婷婷 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
314 | 环科企业港项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包括：研发中心建设、厂房建设及相关配套设施建设 | 7 | 4.7 | 1 | 环科企业港项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包括：研发中心建设、厂房建设及相关配套设施建设 | 一期主体施工，二期规划报批 | 二期开工建设 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 一期主体施工，二期规划报批 | 二期开工建设 | 合肥蜀新园投资有限公司 | 高鲲 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
315 | 合肥综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积13.1万平方米，建设地球和空间科学前沿研究中心、物质科学交叉前沿研究中心及医学前沿科学和计算智能前沿技术研究中心等 | 6.6 | 2.791 | 2 | 合肥综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积13.1万平方米，建设地球和空间科学前沿研究中心、物质科学交叉前沿研究中心及医学前沿科学和计算智能前沿技术研究中心等 | 地空项目基础施工 | 结构施工 | 中国科技大学 | 地空项目基础施工 | 结构施工 | 中国科技大学 | 卞真理 | 合肥市科学中心办 | 张杰
316 | 中科合肥智慧农业协同创新研究院 | 创新能力 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.55万平方米，主要建设内容包括总部大楼、城市展览馆、研究院、实验楼 | 6 | 1.08 | 2 | 中科合肥智慧农业协同创新研究院 | 创新能力 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.55万平方米，主要建设内容包括总部大楼、城市展览馆、研究院、实验楼 | 已进入地下室底板施工 | 主体结构封顶、室内外装修 | 合肥北城产业投资有限责任公司 | 已进入地下室底板施工 | 主体结构封顶、室内外装修 | 合肥北城产业投资有限责任公司 | 彭传兵 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
317 | 中科院合肥技术创新工程院二期 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约11.5万平方米，主要建设离子产业中心、高新技术产业孵化基地、专家公寓等功能区 | 5.7 | 2.6043 | 2.5 | 中科院合肥技术创新工程院二期 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约11.5万平方米，主要建设离子产业中心、高新技术产业孵化基地、专家公寓等功能区 | 基础施工 | 主体施工 | 中科院合肥技术创新工程院有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 中科院合肥技术创新工程院有限公司 | 汪平 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
318 | 广州视源股份电子科技股份有限公司合肥投资项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6万平方米，建设1栋研发大楼 | 5 | 1.0409 | 1.25 | 广州视源股份电子科技股份有限公司合肥投资项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6万平方米，建设1栋研发大楼 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥视源高新电子科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥视源高新电子科技有限公司 | 盛艳艳 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
319 | 智能制造中小企业创新创业示范基地项目 | 创新能力 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设多层标准化厂房和定制厂房及设职工宿舍、客户服务中心等附属设施 | 5 | 4.86 | 0.14 | 智能制造中小企业创新创业示范基地项目 | 创新能力 | 合肥长丰县 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设多层标准化厂房和定制厂房及设职工宿舍、客户服务中心等附属设施 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 合肥凤之巢产业小镇发展有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 合肥凤之巢产业小镇发展有限公司 | 尹春刚 | 长丰县双凤经开区管委会 | 童有柱
320 | 翰博瑞强健康大数据及临床实验中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6万平方米的BE/I期临床试验机构、医学大数据研发楼、医学大数据办公楼及其他生活配套设施，购置相关设备，开展BE/I期临床试验及医用大数据产品的开发 | 5 | 2.5076 | 2 | 翰博瑞强健康大数据及临床实验中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6万平方米的BE/I期临床试验机构、医学大数据研发楼、医学大数据办公楼及其他生活配套设施，购置相关设备，开展BE/I期临床试验及医用大数据产品的开发 | 主体施工 | 主体施工,部分单体封顶 | 合肥翰博瑞强大数据科技有限公司 | 主体施工 | 主体施工,部分单体封顶 | 合肥翰博瑞强大数据科技有限公司 | 刘合义 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
321 | 京东安徽智能产业园项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积约35万平方米，主要建设内容包括京东电商产业园、京东智能制造产业园、京东智能研发中心 | 5 | 0.29 | 4 | 京东安徽智能产业园项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积约35万平方米，主要建设内容包括京东电商产业园、京东智能制造产业园、京东智能研发中心 | 基础施工 | 主体工程建设 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 王金波 | 肥西县花岗镇政府 | 李峥嵘
322 | 总部及储能设备研发生产基地项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约2.89万平方米，建设4栋单体厂房、总部及储能设备研发生产基地等 | 5 | 0.57 | 2.5 | 总部及储能设备研发生产基地项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约2.89万平方米，建设4栋单体厂房、总部及储能设备研发生产基地等 | 厂房主体工程施工 | 主体工程封顶 | 安徽盛源材料科技有限公司 | 厂房主体工程施工 | 主体工程封顶 | 安徽盛源材料科技有限公司 | 颜美俊 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
323 | 少荃湖科技园科创大厦项目 | 创新能力 | 合肥新站区 | 总建筑面积9.85万平方米，主要建设办公用房、配套服务用房、会议中心及相关附属设施 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 少荃湖科技园科创大厦项目 | 创新能力 | 合肥新站区 | 总建筑面积9.85万平方米，主要建设办公用房、配套服务用房、会议中心及相关附属设施 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 合肥新站建设投资有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 合肥新站建设投资有限公司 | 周勇钢 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
324 | 海康威视区域研发与销售总部 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设内容为研发、办公场所，以及会议室、食堂等配套设施 | 4.5273 | 0.64 | 2.5 | 海康威视区域研发与销售总部 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设内容为研发、办公场所，以及会议室、食堂等配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 程羽 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
325 | 中颖电子合肥研发中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建设总建筑面积9.2万平方米，建设两栋研发办公大楼和3层的商业配套裙楼及地下室 | 4.5 | 1.9685 | 1.5 | 中颖电子合肥研发中心项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建设总建筑面积9.2万平方米，建设两栋研发办公大楼和3层的商业配套裙楼及地下室 | 基础施工 | 主体结构施工 | 中颖电子股份有限公司 | 基础施工 | 主体结构施工 | 中颖电子股份有限公司 | 张青汉 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
326 | 海恒科创中心 | 创新能力 | 合肥经开区 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设5幢高层商业综合体及配套地下车库 | 4 | 3.795 | 0.2 | 海恒科创中心 | 创新能力 | 合肥经开区 | 总建筑面积约10.4万平方米，建设5幢高层商业综合体及配套地下车库 | 主体结构全部封顶 | 竣工交付 | 合肥经开区恒创智能公司 | 主体结构全部封顶 | 竣工交付 | 合肥经开区恒创智能公司 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
327 | 华力技术运营中心 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 建筑面积4.61万平方米，主要建设华力集团总部大楼，并代建南侧沿河公园绿地7300平方米 | 3.9 | 3 | 0.4 | 华力技术运营中心 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 建筑面积4.61万平方米，主要建设华力集团总部大楼，并代建南侧沿河公园绿地7300平方米 | 主楼铝合金窗框，幕墙仿石材铝板施工 | 竣工验收 | 安徽华力建设集团有限公司 | 主楼铝合金窗框，幕墙仿石材铝板施工 | 竣工验收 | 安徽华力建设集团有限公司 | 汤玲 | 庐阳区四里河街道办 | 张瑾
328 | 合肥工业大学产学研综合楼 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地等 | 3.8 | 0.5158 | 0.8 | 合肥工业大学产学研综合楼 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地等 | 地下室施工中 | 主体结构封顶 | 合肥工大智能研究院有限责任公司 | 地下室施工中 | 主体结构封顶 | 合肥工大智能研究院有限责任公司 | 龚景岚 | 包河区教体局 | 张俊
329 | 合肥市倍增5G社交大数据智能运营中心项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.34万平方米，建设数据中心楼及配套设施，购置安装设备等 | 3.34 | 1 | 1 | 合肥市倍增5G社交大数据智能运营中心项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积4.34万平方米，建设数据中心楼及配套设施，购置安装设备等 | 正在主体施工 | 主体部分完工 | 安徽倍增智能科技有限公司 | 正在主体施工 | 主体部分完工 | 安徽倍增智能科技有限公司 | 孙天伟 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
330 | 合肥汇谷产业园 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建筑面积约4.5万平方米，主要建设孵化器、标准化厂房及相关配套用房，吸引军民融合产业、公共安全产业、新一代信息技术产业、节能环保等研发企业进驻 | 3.2 | 2.7699 | 0.6 | 合肥汇谷产业园 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建筑面积约4.5万平方米，主要建设孵化器、标准化厂房及相关配套用房，吸引军民融合产业、公共安全产业、新一代信息技术产业、节能环保等研发企业进驻 | 基础施工 | 竣工 | 合肥高新股份有限公司 | 基础施工 | 竣工 | 合肥高新股份有限公司 | 阮满云 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
331 | 西勤科技中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.27万平方米，主要建设内容：新建南北两栋科研楼（主楼和裙楼） | 3 | 0.6897 | 0.3 | 西勤科技中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.27万平方米，主要建设内容：新建南北两栋科研楼（主楼和裙楼） | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽西勤科技有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽西勤科技有限公司 | 赵杨 | 包河区发改委 | 赵维丽
332 | 合工大工程管理与智能制造研究中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地、出版社、设计院集团及配套用房 | 3 | 1.5675 | 1 | 合工大工程管理与智能制造研究中心 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设产学研平台、科技孵化基地、出版社、设计院集团及配套用房 | 正在进行室内装修 | 竣工 | 合肥工业大学 | 正在进行室内装修 | 竣工 | 合肥工业大学 | 龚景岚 | 包河区教体局 | 张俊
333 | 大唐智能科技中心项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要新建一栋包含“五个总部一个中心”科研办公楼及其它配套设施 | 2 | 0.3593 | 0.5 | 大唐智能科技中心项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要新建一栋包含“五个总部一个中心”科研办公楼及其它配套设施 | 研发楼施工至4层，办公楼施工至2层。剩余基坑正在回填 | 全面建设 | 安徽大唐智能科技有限公司 | 研发楼施工至4层，办公楼施工至2层。剩余基坑正在回填 | 全面建设 | 安徽大唐智能科技有限公司 | 曹莹莹 | 包河经开区管委会 | 王军
334 | 华米智能可穿戴新一代人工智能开放创新平台 | 创新能力 | 合肥高新区 | 租赁办公研发用房，搭建智能可穿戴新一代人工智能开放创新平台，建立行业统一技术标准和技术规范，研发更多领域智能可穿戴产品 | 1.98 | 0.78 | 0.6 | 华米智能可穿戴新一代人工智能开放创新平台 | 创新能力 | 合肥高新区 | 租赁办公研发用房，搭建智能可穿戴新一代人工智能开放创新平台，建立行业统一技术标准和技术规范，研发更多领域智能可穿戴产品 | 开工建设 | 主体施工 | 华米科技公司 | 开工建设 | 主体施工 | 华米科技公司 | 李美景 | 高新区经贸局 | 李安云
335 | 鸿蒙标准技术研究院项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积3.81万平方米，规划建设5栋单体，配套建设办公楼、食堂等设施，年生产国家标准物质50万瓶 | 1.9 | 1.59 | 0.31 | 鸿蒙标准技术研究院项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 总建筑面积3.81万平方米，规划建设5栋单体，配套建设办公楼、食堂等设施，年生产国家标准物质50万瓶 | 办公楼、实验楼、仓库主体施工 | 竣工投产 | 合肥鸿蒙标准技术研究院有限公司 | 办公楼、实验楼、仓库主体施工 | 竣工投产 | 合肥鸿蒙标准技术研究院有限公司 | 姜玄 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
336 | 总部研发基地(S1607号地块) | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设公司研发楼、专家楼、人才公寓、地下车库等 | 1.8 | 1.26 | 0.2 | 总部研发基地(S1607号地块) | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.5万平方米，建设公司研发楼、专家楼、人才公寓、地下车库等 | 辅楼封顶，主楼地下室封顶 | 全面建设 | 安徽通源环境节能股份有限公司 | 辅楼封顶，主楼地下室封顶 | 全面建设 | 安徽通源环境节能股份有限公司 | 葛世彬 | 包河区科技局 | 王军
337 | 合肥市高风险区域燃气检测预警项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 完成合肥市建成区高风险燃气管线及其相邻空间、燃气工商用户监测物联网建设，新建全市液化石油气监管与监测预警平台 | 1.584 | 0.6 | 0.98 | 合肥市高风险区域燃气检测预警项目 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 完成合肥市建成区高风险燃气管线及其相邻空间、燃气工商用户监测物联网建设，新建全市液化石油气监管与监测预警平台 | 数据工程整体进展已完成90%，软件开发整体进展已完成78% | 全面实施,进入试运行 | 合肥燃气集团有限公司 | 数据工程整体进展已完成90%，软件开发整体进展已完成78% | 全面实施,进入试运行 | 合肥燃气集团有限公司 | 宣峰 | 合肥市城乡建设局 | 李家富
338 | 皖维高新研发中心大楼以及周边区域配套工程项目 | 创新能力 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积3万平方米，新建研发中心大楼及配套设施，完善研发设施和组织机构，提高创新能力 | 1.58 | 1 | 0.5 | 皖维高新研发中心大楼以及周边区域配套工程项目 | 创新能力 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积3万平方米，新建研发中心大楼及配套设施，完善研发设施和组织机构，提高创新能力 | 项目主体建设 | 竣工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 项目主体建设 | 竣工 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 吴霖 | 巢湖市凤凰山街道办 | 朱明星
339 | 生物医药电子束照射研究项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积1.42万平方米，建设1栋生物医药电子束检验检测楼，购置生物医药电子束照射研究和生物医药检验检测设备 | 1.1 | 0.165 | 0.1 | 生物医药电子束照射研究项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积1.42万平方米，建设1栋生物医药电子束检验检测楼，购置生物医药电子束照射研究和生物医药检验检测设备 | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽省华芝泰生物医药科技有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽省华芝泰生物医药科技有限公司 | 李艳梅 | 包河区卫健委 | 李磊
340 | 地球和空间科学前沿研究中心项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.1万平方米。建设1幢10层主楼、2-4层群房及整体1层地下车库 | 1 | 0.3441 | 0.2 | 地球和空间科学前沿研究中心项目 | 创新能力 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.1万平方米。建设1幢10层主楼、2-4层群房及整体1层地下车库 | 外立面施工 | 主体结构封顶 | 中国科技大学 | 外立面施工 | 主体结构封顶 | 中国科技大学 | 汪俊生 | 包河区科技局 | 张建
341 | 文一·塘溪津门(BH2015-09地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积121万平方米，项目分为三期：一期住宅、二期文旅、三期商业办公 | 115.75 | 50.4541 | 8 | 文一·塘溪津门(BH2015-09地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积121万平方米，项目分为三期：一期住宅、二期文旅、三期商业办公 | 住宅竣工，商业主体建设 | 商业部分全面建设 | 安徽文一投资控股集团滨江置业有限公司 | 住宅竣工，商业主体建设 | 商业部分全面建设 | 安徽文一投资控股集团滨江置业有限公司 | 柯善芳 | 包河区住建局 | 张梦梦
342 | 国贸天成 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积34.3万平米，主要建设商业、住宅、幼儿园及相关配套设施 | 96.2 | 62.97 | 7 | 国贸天成 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积34.3万平米，主要建设商业、住宅、幼儿园及相关配套设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 合肥天沐房地产有限公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 合肥天沐房地产有限公司 | 梁世路 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
343 | 信达天御 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约123.0万平方米，建设商业、居住、社会停车场等 | 90 | 87.32 | 1 | 信达天御 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约123.0万平方米，建设商业、居住、社会停车场等 | S15地块基坑支护阶段，S16地块已封顶，其他正在建设中 | 全面建设 | 安徽建银房地产开发有限公司 | S15地块基坑支护阶段，S16地块已封顶，其他正在建设中 | 全面建设 | 安徽建银房地产开发有限公司 | 兰俊峰 | 包河区住建局 | 张平
344 | 保利滨湖2019-01地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积20.3万平方米，主要建设内容包括住宅（含租赁住房），配套商业、幼儿园，地库（含人防设施） | 80 | 21.9858 | 10 | 保利滨湖2019-01地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积20.3万平方米，主要建设内容包括住宅（含租赁住房），配套商业、幼儿园，地库（含人防设施） | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥和禹房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥和禹房地产开发有限公司 | 赵欣慰 | 包河区发改委 | 杨叶
345 | 肥西产城融合示范区董岗安置点建设 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建筑面积约153万平方米，分二期建设，一期四地块建筑面积约92.5万平方米，建设50栋住宅楼，32栋商业楼，其中住宅5888套、商业门面965间；二期建筑面积约60.5万平方米 | 79.6764 | 66.9 | 5 | 肥西产城融合示范区董岗安置点建设 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建筑面积约153万平方米，分二期建设，一期四地块建筑面积约92.5万平方米，建设50栋住宅楼，32栋商业楼，其中住宅5888套、商业门面965间；二期建筑面积约60.5万平方米 | A区、B区、C区已交付，D区开展前期报建工作 | D区主体施工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | A区、B区、C区已交付，D区开展前期报建工作 | D区主体施工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县花岗镇政府 | 李峥嵘
346 | 江淮运河安置点及配套工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积135万平方米，建设高层住宅楼、商业中心、睦邻中心、物管用房、公园、中小学、幼儿园等，可安置人口约15833人 | 76.8182 | 6.2 | 14.1 | 江淮运河安置点及配套工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积135万平方米，建设高层住宅楼、商业中心、睦邻中心、物管用房、公园、中小学、幼儿园等，可安置人口约15833人 | 一期、二期已全面开工 | 主体施工 | 蜀山区住建局 | 一期、二期已全面开工 | 主体施工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 蜀山区运河新城筹备组办 | 韦章军
347 | 滨湖福州路BK202001地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约39万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业、幼儿园 | 65.8 | 14.91 | 10 | 滨湖福州路BK202001地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约39万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业、幼儿园 | 主体施工 | 主体封顶 | 合肥光煜房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 合肥光煜房地产开发有限公司 | 蒋必强 | 包河区住建局 | 张平
348 | 翡玉公馆(S1706信万华) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积47.1万平方米，主要建设住宅、商业、办公及附属设施 | 65.7179 | 41.5433 | 5 | 翡玉公馆(S1706信万华) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积47.1万平方米，主要建设住宅、商业、办公及附属设施 | 主体结构施工 | A地块交付,D地块主体施工 | 安徽信万华房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | A地块交付,D地块主体施工 | 安徽信万华房地产开发有限公司 | 杨勇 | 包河区住建局 | 洪明
349 | 合肥滨湖新区烟墩安置房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积117.1万平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施 | 61.2397 | 9.662 | 10 | 合肥滨湖新区烟墩安置房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积117.1万平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施 | 主体结构施工中 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设管委会 | 主体结构施工中 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设管委会 | 赵万松 | 包河区发改委 | 赵维丽
350 | 合肥宝能CBD一期 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约31万平方米，主要建设住宅，商业综合体配套附属设施等 | 60 | 19.8793 | 0.1 | 合肥宝能CBD一期 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约31万平方米，主要建设住宅，商业综合体配套附属设施等 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥宝能投资有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥宝能投资有限公司 | 祝咏梅 | 包河区发改委 | 赵维丽
351 | 龙湖滨湖(BH2016-20地块)(含ABCD地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积51.05万平方米，建设居住、商业综合体 | 54.93 | 41.32 | 1.5 | 龙湖滨湖(BH2016-20地块)(含ABCD地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积51.05万平方米，建设居住、商业综合体 | 正在开展室内装修 | 竣工 | 无锡嘉睿置业有限公司 | 正在开展室内装修 | 竣工 | 无锡嘉睿置业有限公司 | 姜荐凡 | 包河区发改委 | 赵维丽
352 | 城西桥复建点 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 总建筑面积145万平方米，城西桥复建点D组团，新建复建安置小区及配套设施 | 50 | 46.1303 | 4 | 城西桥复建点 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 总建筑面积145万平方米，城西桥复建点D组团，新建复建安置小区及配套设施 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 卫五洲 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
353 | 招商雍华府(BH2016-19地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约32.35万平方米，主要建设27栋住宅、2栋商业办公、1栋社区商业、地下停车库、物管用房等 | 48.66 | 43.5693 | 1.5 | 招商雍华府(BH2016-19地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约32.35万平方米，主要建设27栋住宅、2栋商业办公、1栋社区商业、地下停车库、物管用房等 | 主体结构施工 | 竣工 | 上海招商置业有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 上海招商置业有限公司 | 吴红梅 | 包河区发改委 | 赵维丽
354 | 龙兴家园 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 建筑面积约43.58万平方米，建设内容包括老旧房屋改造及拆迁安置房等 | 47 | 5.9211 | 4 | 龙兴家园 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 建筑面积约43.58万平方米，建设内容包括老旧房屋改造及拆迁安置房等 | 主体工程在建 | 主体工程建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 王昌明 | 合肥市住建局 | 王可
355 | 畅通二环(西南环)工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 南二环与合作化路、金寨路、宿松路等道路畅通工程 | 45.29 | 5.1 | 0.5 | 畅通二环(西南环)工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 南二环与合作化路、金寨路、宿松路等道路畅通工程 | 基础施工 | 全面建设 | 合肥市重点工程管理局 | 基础施工 | 全面建设 | 合肥市重点工程管理局 | 开庆 | 合肥市住建局 | 张平
356 | 滨湖海伦堡 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设6栋写字楼，商业综合体 | 45 | 12.919 | 1 | 滨湖海伦堡 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设6栋写字楼，商业综合体 | 主体施工 | 部分完工 | 合肥粤港置业投资有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 合肥粤港置业投资有限公司 | 徐亮 | 包河区发改委 | 赵维丽
357 | 中海宏洋滨湖项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约41万平方米，主要新建A地块住宅和B地块商业办公 | 43.6413 | 21.0631 | 10 | 中海宏洋滨湖项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约41万平方米，主要新建A地块住宅和B地块商业办公 | 主体结构施工 | 全面建设 | 中海宏洋海宸房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 中海宏洋海宸房地产开发有限公司 | 虞丽 | 包河区发改委 | 杨叶
358 | 领峰花园(S1902号地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积为33.5万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业服务业设施 | 42.6463 | 30 | 8 | 领峰花园(S1902号地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积为33.5万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业服务业设施 | 室内外装饰 | 全面建设 | 合肥金玖房地产开发有限公司 | 室内外装饰 | 全面建设 | 合肥金玖房地产开发有限公司 | 杜军 | 包河区发改委 | 杨叶
359 | 大圩金葡萄家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约100万平方米，建设安置房及附属设施 | 40 | 4.31 | 2 | 大圩金葡萄家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约100万平方米，建设安置房及附属设施 | I-A、I-B地块工程已完成土建招标工作，主体施工 | 完成一地块施工,开展二地块招开标 | 合肥市包河区重点工程管理中心 | I-A、I-B地块工程已完成土建招标工作，主体施工 | 完成一地块施工,开展二地块招开标 | 合肥市包河区重点工程管理中心 | 付建 | 包河区住建局 | 张平
360 | 滨湖沁园拆迁安置区建设 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积95.32万平方米，主要建设54栋安置房共计8020套 | 39.3 | 27.23 | 0.1 | 滨湖沁园拆迁安置区建设 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积95.32万平方米，主要建设54栋安置房共计8020套 | 正在进行内部绿化、道路施工 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 正在进行内部绿化、道路施工 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 李瑞 | 包河区重点工程建设管理中心 | 徐雯
361 | 碧桂园时代倾城 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积29万平方米，规划建设商业、居住、教育于一体的高品质社区 | 39 | 34.87 | 4 | 碧桂园时代倾城 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积29万平方米，规划建设商业、居住、教育于一体的高品质社区 | 主体结构施工 | 部分完工 | 合肥碧辉房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 合肥碧辉房地产开发有限公司 | 席志诚 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
362 | 空港新城保障性住房 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑总面积120万平方米，建设长岗小区、高刘安置点二期、高刘安置点三期、长岗南片区安置点及空港示范区人才公寓等 | 38.96 | 34.547 | 2 | 空港新城保障性住房 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑总面积120万平方米，建设长岗小区、高刘安置点二期、高刘安置点三期、长岗南片区安置点及空港示范区人才公寓等 | 地库及主体结构施工 | 竣工投产 | 合肥经开建设投资有限公司 | 地库及主体结构施工 | 竣工投产 | 合肥经开建设投资有限公司 | 彭继峰 | 合肥经开区管委会 | 王新华
363 | XZ202004号地块项目(招商·滨奥花园) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积18.2万平方米，新建住宅、配套用房 | 38 | 7.77 | 4 | XZ202004号地块项目(招商·滨奥花园) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积18.2万平方米，新建住宅、配套用房 | 正在进行主体结构施工 | 部分单体竣工 | 合肥招盛房地产开发有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 部分单体竣工 | 合肥招盛房地产开发有限公司 | 孙海平 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
364 | 伟星星悦城 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55.49万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 36.8165 | 4 | 6 | 伟星星悦城 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55.49万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥伟星星资置业有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥伟星星资置业有限公司 | 黄静 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
365 | 华润(BH2019-08号地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约27.5万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业、幼儿园 | 36.8 | 17.5784 | 10 | 华润(BH2019-08号地块) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约27.5万平方米，主要建设内容包括新建住宅、商业、幼儿园 | 主体施工 | 全面建设 | 合肥润创房地产开发有限公司 | 主体施工 | 全面建设 | 合肥润创房地产开发有限公司 | 许莉 | 包河区住建局 | 洪明
366 | 映月湾 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积21万平方米，主要建设居住、商业等附属设施 | 35.9458 | 28.35 | 5 | 映月湾 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积21万平方米，主要建设居住、商业等附属设施 | 主体结构封顶 | 部分完工 | 合肥市明誉房地产开发有限公司 | 主体结构封顶 | 部分完工 | 合肥市明誉房地产开发有限公司 | 方元 | 庐阳区四里河街道办 | 张瑾
367 | 鹤翔园 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积92万平方米，建设安置房及配套公建 | 34.69 | 14.04 | 2.4 | 鹤翔园 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积92万平方米，建设安置房及配套公建 | 一期A、B、C、D四个区正在进行基础施工 | 部分封顶,部分交付 | 中国房地产开发合肥有限公司 | 一期A、B、C、D四个区正在进行基础施工 | 部分封顶,部分交付 | 中国房地产开发合肥有限公司 | 张克军 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
368 | 包河经开区BH202006项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约23万平方米。主要建设内容包括新建住宅、商业、服务设施（幼儿园）及其他配套用房 | 34.3339 | 11.992 | 8 | 包河经开区BH202006项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约23万平方米。主要建设内容包括新建住宅、商业、服务设施（幼儿园）及其他配套用房 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥瑞盛房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥瑞盛房地产开发有限公司 | 周义勇 | 包河经开区管委会 | 周其岭
369 | 郎溪路快速化改造 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 裕溪路-明皇路段，4.74千米*60米 | 33.7 | 14.255 | 13.0643 | 郎溪路快速化改造 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 裕溪路-明皇路段，4.74千米*60米 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市重点局 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市重点局 | 徐磊 | 合肥市住建局 | 李天宇
370 | 龙城嘉苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积45.64万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 33.2601 | 14.275 | 5 | 龙城嘉苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积45.64万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥锦东房地产开发有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥锦东房地产开发有限公司 | 李沛霖 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
371 | 安高资产运营小庙镇住宅及其配套商业项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约18.63万平方米，拟建设住宅、商业用房、学校以及配套服务设施、公共绿化等 | 31.2855 | 3.78 | 7 | 安高资产运营小庙镇住宅及其配套商业项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约18.63万平方米，拟建设住宅、商业用房、学校以及配套服务设施、公共绿化等 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 安徽省安高资产运营管理有限公司 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 安徽省安高资产运营管理有限公司 | 谢超 | 合肥市蜀山区小庙镇政府 | 汪邦元
372 | 安大龙河校区教职工住宅区危旧房改造 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建设面积32.50万平方米，共规划19栋高层住宅、1栋商办楼、1栋配套楼等 | 30.6 | 15.437 | 8 | 安大龙河校区教职工住宅区危旧房改造 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建设面积32.50万平方米，共规划19栋高层住宅、1栋商办楼、1栋配套楼等 | 安置房:2#二层施工；3#楼二层施工；5#楼二十一层结构； | 完成部分框架施工 | 安徽大学 | 安置房:2#二层施工；3#楼二层施工；5#楼二十一层结构； | 完成部分框架施工 | 安徽大学 | 谢长文 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
373 | 瑞禧苑 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容包括住宅、公园绿地、社区卫生服务站、养老服务中心、幼儿园等 | 30 | 20.5224 | 6 | 瑞禧苑 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容包括住宅、公园绿地、社区卫生服务站、养老服务中心、幼儿园等 | 内外装饰 | 全面建设 | 安徽汇和置业有限公司 | 内外装饰 | 全面建设 | 安徽汇和置业有限公司 | 张梦琪 | 包河区发改委 | 赵维丽
374 | 安建翰林天筑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约25万平方米，23栋单体和2栋公建楼 | 28.9163 | 27.3822 | 0.5 | 安建翰林天筑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约25万平方米，23栋单体和2栋公建楼 | 主体施工 | 竣工交付 | 安徽建工地产瑶海有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 安徽建工地产瑶海有限公司 | 李建华 | 瑶海区住建局 | 王金科
375 | 繁华大道(紫蓬山森林公路-杭埠路) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总长17.8千米，路幅宽度68米，设计为城市主干道。其中紫蓬山森林公园-将军岭路段7.3千米，宽度55米 | 26.8875 | 13.799 | 4.2 | 繁华大道(紫蓬山森林公路-杭埠路) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总长17.8千米，路幅宽度68米，设计为城市主干道。其中紫蓬山森林公园-将军岭路段7.3千米，宽度55米 | 紫蓬山森林公园-将军岭路段灰土完工，正在水稳施工、沥青摊铺 | 竣工通车 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 紫蓬山森林公园-将军岭路段灰土完工，正在水稳施工、沥青摊铺 | 竣工通车 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 吴平坤 | 肥西县重点工程建设管理中心局 | 范熹颖
376 | 巢湖市城乡一体化供水工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 扩建三水厂至30万吨/日，提标改造二水厂，新建主管道工程约76千米 | 25 | 0.01 | 1 | 巢湖市城乡一体化供水工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 扩建三水厂至30万吨/日，提标改造二水厂，新建主管道工程约76千米 | 开工建设 | 管网工程完成20% | 巢湖市住建局 | 开工建设 | 管网工程完成20% | 巢湖市住建局 | 王灵华 | 巢湖市住建局 | 陈太生
377 | 磨店家园二期A、E地块安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积38.3万平方米，建设安置房及配套公建，建成后可安置户数3228户 | 24.9719 | 22.63 | 2.34 | 磨店家园二期A、E地块安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积38.3万平方米，建设安置房及配套公建，建成后可安置户数3228户 | 正在进行装饰装修 | 竣工交付 | 合肥中建孚茂房地产开发有限公司 | 正在进行装饰装修 | 竣工交付 | 合肥中建孚茂房地产开发有限公司 | 程国军 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
378 | 蜀山W1901地块项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约15.53万平方米，建设住宅、商业、办公及配套设施 | 23.84 | 23.46 | 0.38 | 蜀山W1901地块项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约15.53万平方米，建设住宅、商业、办公及配套设施 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥锦皖源房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥锦皖源房地产开发有限公司 | 袁刚 | 蜀山经济开发区管委会 | 王坤
379 | 庐州大道(繁华大道——锦绣大道) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 道路全长约4.5千米，红线宽度50米，主要建设内容：道路、桥梁、排水、照明、交通、绿化、供电土建等工程 | 23.7887 | 6.2514 | 3 | 庐州大道(繁华大道——锦绣大道) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 道路全长约4.5千米，红线宽度50米，主要建设内容：道路、桥梁、排水、照明、交通、绿化、供电土建等工程 | 明挖隧道主体完成约71%，第一节隧道箱涵顶进完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 明挖隧道主体完成约71%，第一节隧道箱涵顶进完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 张伟 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
380 | 董大水库水源保护区林店街道美丽景湾复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约34万平方米，规划建设复建点居住用房及配套附属工程 | 22.3 | 6.86 | 3 | 董大水库水源保护区林店街道美丽景湾复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约34万平方米，规划建设复建点居住用房及配套附属工程 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 李明
381 | 五里片区A组团二期复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约78万平方米，规划建设复建点住宅及配套设施 | 22.1 | 2.53 | 6 | 五里片区A组团二期复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约78万平方米，规划建设复建点住宅及配套设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 徐玮 | 庐阳区政府 | 刘军
382 | 贾大郢CD地块 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约28.5万平方米，建设20栋居住楼 | 22 | 9.9285 | 2 | 贾大郢CD地块 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约28.5万平方米，建设20栋居住楼 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 包河区重点工程建设管理中心 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 包河区重点工程建设管理中心 | 盛立 | 包河区重点工程建设管理中心 | 朱国栋
383 | 合肥高铁都市花园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积35.5万平方米，建设住宅、商业及其他配套设施 | 22 | 12.73 | 0.5 | 合肥高铁都市花园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积35.5万平方米，建设住宅、商业及其他配套设施 | 主体施工 | 力争完成工程量的80% | 上海铁路房地产开发经营有限公司 | 主体施工 | 力争完成工程量的80% | 上海铁路房地产开发经营有限公司 | 张建峰 | 包河区住建局 | 洪明
384 | 长丰县水湖镇伍岗安置小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32.73万平方米，主要建设宅楼、商业建筑、邻里中心、物业管理用房等 | 21.81 | 5.96 | 3 | 长丰县水湖镇伍岗安置小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32.73万平方米，主要建设宅楼、商业建筑、邻里中心、物业管理用房等 | 主体施工 | 完成工程量70% | 长丰县水湖镇政府 | 主体施工 | 完成工程量70% | 长丰县水湖镇政府 | 李世改 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
385 | 花园大道(徽州大道-包河大道)道路工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 全长3000米，规划红线宽60米。主要建设包括道路、隧道、排水、绿化、照明、交通标线等附属工程 | 21.6702 | 4.614 | 5 | 花园大道(徽州大道-包河大道)道路工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 全长3000米，规划红线宽60米。主要建设包括道路、隧道、排水、绿化、照明、交通标线等附属工程 | 明挖隧道主体完成约50%，管幕钢管顶进完成 | 路面工程基本完成 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 明挖隧道主体完成约50%，管幕钢管顶进完成 | 路面工程基本完成 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 仇稳 | 滨湖科学城管委会 | 戴中伟
386 | 店埠镇岱河花园 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积52.1万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、消防、绿化等配套设施 | 21.0838 | 5.022 | 3 | 店埠镇岱河花园 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积52.1万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、消防、绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县城乡投资建设有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县城乡投资建设有限公司 | 何斌 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
387 | 农科院东侧固镇路地块开发项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积17.2万平方米。规划建设居住、商业、学校及附属配套设施 | 21 | 11.86 | 7 | 农科院东侧固镇路地块开发项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积17.2万平方米。规划建设居住、商业、学校及附属配套设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 祥生地产集团 | 主体结构施工 | 部分完工 | 祥生地产集团 | 孙逊 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
388 | 湖畔新城复建点二期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积44.1万平方米，建设87栋住宅楼及相关配套设施，共3050户 | 20.929 | 6.4 | 6 | 湖畔新城复建点二期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积44.1万平方米，建设87栋住宅楼及相关配套设施，共3050户 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 王文博
389 | 梁苑春天一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积35万平方米，建设安置住宅及配套设施 | 20.8368 | 1.64 | 4.5 | 梁苑春天一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积35万平方米，建设安置住宅及配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 万高见 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
390 | 阅庐春晓 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积11.14万平方米。规划建设居住、学校、商品开发及配套设施 | 20 | 13.2 | 5 | 阅庐春晓 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积11.14万平方米。规划建设居住、学校、商品开发及配套设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 安徽德源地产开发公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 安徽德源地产开发公司 | 陈斌 | 庐阳区政府 | 王云帆
391 | 瑶河家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等配套设施 | 19.8001 | 11.265 | 4 | 瑶河家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 孙宇闻 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
392 | 毓秀雅苑项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积26.4万平方米，针对教师类型人才新建教师公寓及配套服务，包含建设20栋高层住宅、3栋商业及1个九班幼儿园 | 19.6105 | 12.63 | 0.5 | 毓秀雅苑项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积26.4万平方米，针对教师类型人才新建教师公寓及配套服务，包含建设20栋高层住宅、3栋商业及1个九班幼儿园 | 完成部分楼栋交付 | 竣工交付 | 合肥毓秀峰置业有限公司 | 完成部分楼栋交付 | 竣工交付 | 合肥毓秀峰置业有限公司 | 吴青 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
393 | 休宁路旧城改造项目恢复楼 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约49万平方米，拟建安置房44.6万平方米，涉及仰光、竹西、凌大塘三社区 | 19.5 | 5.32 | 1.5 | 休宁路旧城改造项目恢复楼 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约49万平方米，拟建安置房44.6万平方米，涉及仰光、竹西、凌大塘三社区 | e地块已竣工，acd、bf地块正在施工 | 全面加快建设 | 包河区重点工程建设管理中心 | e地块已竣工，acd、bf地块正在施工 | 全面加快建设 | 包河区重点工程建设管理中心 | 王瑞 | 包河区重点工程建设管理中心 | 徐雯
394 | 旗山水郡安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约38万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 19.08 | 6.383 | 9 | 旗山水郡安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约38万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 垫层浇筑、地库防水施工已完成 | 地下室、住宅及配套用房全部封顶,装饰装修完成;水电预埋完成 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 垫层浇筑、地库防水施工已完成 | 地下室、住宅及配套用房全部封顶,装饰装修完成;水电预埋完成 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
395 | 丰乐镇方桥村、安淮村整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总建筑面积49万平方米的安置房，及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施，安置人口约7700人 | 18.9 | 0.32 | 4 | 丰乐镇方桥村、安淮村整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总建筑面积49万平方米的安置房，及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施，安置人口约7700人 | 办理项目报建手续 | 主体工程建设 | 肥西县丰乐镇政府 | 办理项目报建手续 | 主体工程建设 | 肥西县丰乐镇政府 | 吴丽君 | 肥西县丰乐镇政府 | 吴丽君
396 | 西城菊苑安置点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积23万平方米，主要建设30栋安置房 | 18.6603 | 7.4 | 5 | 西城菊苑安置点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积23万平方米，主要建设30栋安置房 | 主体建筑施工建设中 | 部分楼栋封顶 | 蜀山区小庙镇政府 | 主体建筑施工建设中 | 部分楼栋封顶 | 蜀山区小庙镇政府 | 王斌 | 蜀山区西城办 | 韦章军
397 | 磨店家园二期D地块安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约40.2万平方米，建设安置房及配套工程，建成后可安置户数2490户 | 18.3323 | 13.4 | 1.9 | 磨店家园二期D地块安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约40.2万平方米，建设安置房及配套工程，建成后可安置户数2490户 | 正在进行主体施工 | 竣工交付 | 合肥中建孚创房地产开发有限公司 | 正在进行主体施工 | 竣工交付 | 合肥中建孚创房地产开发有限公司 | 陈陈 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
398 | 官亭镇焦婆土地整治项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约59.9万平方米，建设住房3706套，共47栋单体楼、1栋综合楼、27栋商业等基础设施，安置人口约7600人 | 18.3 | 1.94 | 7 | 官亭镇焦婆土地整治项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约59.9万平方米，建设住房3706套，共47栋单体楼、1栋综合楼、27栋商业等基础设施，安置人口约7600人 | 施工单位已进场，正在围墙、道路、钢筋房等基础施工 | 主体工程建设 | 肥西县重点工程管理中心 | 施工单位已进场，正在围墙、道路、钢筋房等基础施工 | 主体工程建设 | 肥西县重点工程管理中心 | 范熹颖 | 肥西县官亭镇政府 | 高思法
399 | 磨店家园二期(C地块)安置房 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约41.7万平方米，新建住宅、幼儿园、地下车库等，可安置户数约2395户 | 18.055 | 10.36 | 7 | 磨店家园二期(C地块)安置房 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约41.7万平方米，新建住宅、幼儿园、地下车库等，可安置户数约2395户 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 中铁四局集团合肥置业有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 中铁四局集团合肥置业有限公司 | 曹伟 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
400 | 祁门路BH202004地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积14.68万平方米，建设内容为新建住宅、商务、幼儿园等 | 18 | 4.6 | 2 | 祁门路BH202004地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积14.68万平方米，建设内容为新建住宅、商务、幼儿园等 | 6/7/8/9/10#封顶；1#主体结构9层；2#楼主体结构 | 全面建设 | 合肥业诺置业有限公司 | 6/7/8/9/10#封顶；1#主体结构9层；2#楼主体结构 | 全面建设 | 合肥业诺置业有限公司 | 郑俊锋 | 包河区住建局 | 洪明
401 | 兴城家园一标 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积59万平方米，建设保障性住房 | 18 | 6.3413 | 3 | 兴城家园一标 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积59万平方米，建设保障性住房 | 正在进行前期工作 | 竣工交付 | 瑶海区重点中心 | 正在进行前期工作 | 竣工交付 | 瑶海区重点中心 | 周应楼 | 瑶海区大兴镇政府 | 杨峰
402 | 琥珀东澜赋 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.74万平方米，建设住宅、商业、社区用房及配套设施等 | 17.3532 | 9.095 | 4.5 | 琥珀东澜赋 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.74万平方米，建设住宅、商业、社区用房及配套设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥城建东庐置业有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥城建东庐置业有限公司 | 沈飞 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
403 | 合肥庐阳老城区综合服务功能提升建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 改造内容包括交通基础设施（机动车与非机动车停车场、区域交通组织改造）改造项目、老旧片区及公园综合改造、老旧建筑物综合提升改造 | 17.2144 | 2.2836 | 5 | 合肥庐阳老城区综合服务功能提升建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 改造内容包括交通基础设施（机动车与非机动车停车场、区域交通组织改造）改造项目、老旧片区及公园综合改造、老旧建筑物综合提升改造 | 双岗老街、308巷施工中 | 部分完工 | 庐阳文旅集团 | 双岗老街、308巷施工中 | 部分完工 | 庐阳文旅集团 | 王留莹 | 庐阳区政府 | 郁松
404 | 西城紫薇苑安置点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约28.48万平方米，其中地上面积约22.36万平方米 | 16.8366 | 6.5 | 8 | 西城紫薇苑安置点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约28.48万平方米，其中地上面积约22.36万平方米 | 主体建筑施工建设 | 部分楼栋封顶 | 蜀山区住建局 | 主体建筑施工建设 | 部分楼栋封顶 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 韦章军
405 | 百大物流园安置点及基础配套设施建设 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积39.8万平方米，建设35栋住宅共2616套，配套建设4幢商业、4幢综合楼和1所幼儿园，安置人口约5500人 | 16.8 | 10.64 | 3.5 | 百大物流园安置点及基础配套设施建设 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积39.8万平方米，建设35栋住宅共2616套，配套建设4幢商业、4幢综合楼和1所幼儿园，安置人口约5500人 | 正在住宅楼一二层施工 | 主体工程施工 | 肥西县严店乡政府 | 正在住宅楼一二层施工 | 主体工程施工 | 肥西县严店乡政府 | 钱多多 | 肥西县严店乡政府 | 王玉林
406 | 丰乐河综合治理及整村推进项目(丰乐安置点) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总建筑面积50.7万平米的安置房及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施 | 16.5 | 12.41 | 4.09 | 丰乐河综合治理及整村推进项目(丰乐安置点) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总建筑面积50.7万平米的安置房及公共建筑、道排绿化景观等附属配套设施 | 外墙真石漆完成92%，层间保温完成70%，地库防水完成20％ | 竣工 | 肥西县丰乐镇政府 | 外墙真石漆完成92%，层间保温完成70%，地库防水完成20％ | 竣工 | 肥西县丰乐镇政府 | 姜冬生 | 肥西县丰乐镇政府 | 吴丽君
407 | 长丰县水湖镇阮巷安置小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设住宅楼、邻里中心、幼儿园及配套工程 | 16.1702 | 0.33 | 2 | 长丰县水湖镇阮巷安置小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设住宅楼、邻里中心、幼儿园及配套工程 | 主体工程施工 | 主体工程建设 | 长丰县水湖镇政府 | 主体工程施工 | 主体工程建设 | 长丰县水湖镇政府 | 李世改 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
408 | 中铁五号院项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积12.45万平方米，规划用途为居住、商业服务业设施用地 | 16 | 7.2734 | 1 | 中铁五号院项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积12.45万平方米，规划用途为居住、商业服务业设施用地 | 主体结构施工 | 完成工程的90% | 中铁四局 | 主体结构施工 | 完成工程的90% | 中铁四局 | 徐静 | 包河区住建局 | 洪明
409 | 合肥国际人才公寓项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新建住宅、公寓、邻里中心、幼儿园等工程 | 16 | 10 | 1 | 合肥国际人才公寓项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新建住宅、公寓、邻里中心、幼儿园等工程 | 项目A地块住宅竣工，C地块在建，B地块地面平整结束 | 争取C地块竣工 | 合肥文旅博览集团有限公司 | 项目A地块住宅竣工，C地块在建，B地块地面平整结束 | 争取C地块竣工 | 合肥文旅博览集团有限公司 | 张梦函 | 蜀山区荷叶地街道办 | 李廷
410 | 官亭镇团结村安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约44.81万平方米，共38栋单体楼、配套建设8栋商业，建设安置房2577套，安置人口8246人 | 15.88 | 12.59 | 1.5 | 官亭镇团结村安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约44.81万平方米，共38栋单体楼、配套建设8栋商业，建设安置房2577套，安置人口8246人 | 主体工程施工 | 主体结构完成 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 主体工程施工 | 主体结构完成 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖 | 肥西县官亭镇政府 | 高思法
411 | 龙河口引水工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 从龙河口水库至肥西县磨墩水库，新建取水头部及加压站，铺设DN2400输水管道总长约52.66千米 | 15.6123 | 0.022 | 4 | 龙河口引水工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 从龙河口水库至肥西县磨墩水库，新建取水头部及加压站，铺设DN2400输水管道总长约52.66千米 | 开工建设 | 主体工程建设 | 合肥供水集团 | 开工建设 | 主体工程建设 | 合肥供水集团 | 汤仲跃 | 合肥市城乡建设局 | 姚凯
412 | 北岗花园二期安置房工程建设项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约42.4万平米，主要建设29栋安置房、15班幼儿园、社区商业设施、居家养老及配套地下车库等设施，可安置户数约2958户 | 15.3 | 9.66 | 5.6 | 北岗花园二期安置房工程建设项目 | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约42.4万平米，主要建设29栋安置房、15班幼儿园、社区商业设施、居家养老及配套地下车库等设施，可安置户数约2958户 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 中铁四局集团合肥置业有限公司 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 中铁四局集团合肥置业有限公司 | 梁玉琴 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
413 | 栖凤山庄项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约31.2万平方米，新建安置房及小区内道路、给排水、广场、消防、人防、照明、弱电、绿化等配套设施 | 15.3 | 8.041 | 4.5 | 栖凤山庄项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约31.2万平方米，新建安置房及小区内道路、给排水、广场、消防、人防、照明、弱电、绿化等配套设施 | 主体封顶，二次结构施工 | 项目主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体封顶，二次结构施工 | 项目主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
414 | 云琅花园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约13.3万平方米，建设住宅楼共计15幢，商业、配套用房2幢 | 15 | 7.4562 | 5 | 云琅花园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约13.3万平方米，建设住宅楼共计15幢，商业、配套用房2幢 | 主体结构施工 | 全面建设 | 安徽瑞正置业有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 安徽瑞正置业有限公司 | 许群 | 包河区住建局 | 张平
415 | 瑶海区YH202004龙湖天璞地块项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为5.13万平方米，建设内容5栋洋房、4栋小高层，新建商业包含5栋商业及1栋上盖商办性质租赁用房 | 15 | 4.5457 | 5.5 | 瑶海区YH202004龙湖天璞地块项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为5.13万平方米，建设内容5栋洋房、4栋小高层，新建商业包含5栋商业及1栋上盖商办性质租赁用房 | 主体施工 | 部分建成 | 合肥皖京房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 合肥皖京房地产开发有限公司 | 袁刚 | 瑶海区住建局 | 王刚
416 | 新店花园二期(C、D地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约31.2万平方米，建设20栋住宅楼及2栋商业配套，可安置户数约2320户 | 15 | 9.76 | 1.8 | 新店花园二期(C、D地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约31.2万平方米，建设20栋住宅楼及2栋商业配套，可安置户数约2320户 | 正在进行主体结构施工 | 部分竣工交付 | 安徽粮海房地产开发有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 部分竣工交付 | 安徽粮海房地产开发有限公司 | 陈艳 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
417 | G206连接线一期工程(三国城路〔合淮路-古城路〕) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：7700米×45米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 14.9925 | 1.25 | 2.39 | G206连接线一期工程(三国城路〔合淮路-古城路〕) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：7700米×45米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 刘宇 | 庐阳区政府 | 王云帆
418 | 伟星玖玺台项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约11.3万平方米，包括9栋17-18层商品房及配套设施、4栋酒店及商业建筑，机动车停车位583个 | 14.7025 | 1.19 | 6 | 伟星玖玺台项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约11.3万平方米，包括9栋17-18层商品房及配套设施、4栋酒店及商业建筑，机动车停车位583个 | 基础施工 | 主体建设 | 合肥伟星荣置业有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 合肥伟星荣置业有限公司 | 陶杰 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
419 | 淝南家园复建点二期 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约44万平方米，建设居住楼 | 14.6083 | 5.331 | 0.5 | 淝南家园复建点二期 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约44万平方米，建设居住楼 | b地块基本已结束，正在收尾阶段 | b地块竣工,力争a、c地块开工建设 | 包河区重点局 | b地块基本已结束，正在收尾阶段 | b地块竣工,力争a、c地块开工建设 | 包河区重点局 | 王金锁 | 包河区住建局 | 张平
420 | 北张家园安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积39.2万平方米，包括28栋高层住宅、2栋综合楼、1所12班幼儿园及地库等，可提供住宅3072套 | 14.4 | 13.09 | 1.31 | 北张家园安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积39.2万平方米，包括28栋高层住宅、2栋综合楼、1所12班幼儿园及地库等，可提供住宅3072套 | 主体结构封顶，正在园路整平等附属工程施工 | 竣工验收 | 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 | 主体结构封顶，正在园路整平等附属工程施工 | 竣工验收 | 肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 | 葛宜云 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
421 | 五里片区童大郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积21.26万平方米，主要建设舒大郢、童大郢和轨道5号线项目复建点住宅楼 | 14.36 | 6.65 | 4 | 五里片区童大郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积21.26万平方米，主要建设舒大郢、童大郢和轨道5号线项目复建点住宅楼 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区杏花村街道办 | 陈斌
422 | 巢湖半岛人居环境改善提升工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 新建24万平方米安置房、5.3万平方米小学、4.5万平方米初中及21.58公里供水管网 | 14 | 1.92 | 4.5 | 巢湖半岛人居环境改善提升工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 新建24万平方米安置房、5.3万平方米小学、4.5万平方米初中及21.58公里供水管网 | 半岛供电工程土建部分完成，安置点工程正在进行场地清表、平整 | 供电工程完工,安置点完成60%工程量 | 巢湖投资发展有限公司 | 半岛供电工程土建部分完成，安置点工程正在进行场地清表、平整 | 供电工程完工,安置点完成60%工程量 | 巢湖投资发展有限公司 | 朱立平 | 居巢经开区管委会 | 郑基云
423 | 中铁四局北区改造 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9.4万平方米，建设商品住宅、幼儿园、派出所等附属设施 | 13.9 | 4.8756 | 1 | 中铁四局北区改造 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9.4万平方米，建设商品住宅、幼儿园、派出所等附属设施 | 主体结构施工 | 全面建设 | 中铁四局集团有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 中铁四局集团有限公司 | 汪亮宽 | 包河区住建局 | 张平
424 | 合肥运河新城西城海棠苑、西城桂花苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积25万平方米，建设内容包括土建、装饰、消防、通风、给排水、强弱电及道路、管网、照明等 | 13.8657 | 1.68 | 5 | 合肥运河新城西城海棠苑、西城桂花苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积25万平方米，建设内容包括土建、装饰、消防、通风、给排水、强弱电及道路、管网、照明等 | 主体建筑施工建设 | 主体施工 | 蜀山区住建局 | 主体建筑施工建设 | 主体施工 | 蜀山区住建局 | 韦章军 | 蜀山区小庙镇政府 | 孙莉
425 | 合肥市为民服务用房项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积5.9万平方米。其中，地上约4.23万平方米，地下约1.72万平方米，建设市为民服务用房 | 13.6 | 10.033 | 2.5 | 合肥市为民服务用房项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积5.9万平方米。其中，地上约4.23万平方米，地下约1.72万平方米，建设市为民服务用房 | 结构封顶，外幕墙施工完成40% | 外幕墙完工,内装饰工 | 蜀山区城投公司 | 结构封顶，外幕墙施工完成40% | 外幕墙完工,内装饰工 | 蜀山区城投公司 | 衡春东 | 合肥市人防办 | 王佳磊
426 | 中海W1802地块项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 山茶路与宝月路交口。总建筑面积约11.02万平方米，建设住宅及商业 | 13.5855 | 10.75 | 2.84 | 中海W1802地块项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 山茶路与宝月路交口。总建筑面积约11.02万平方米，建设住宅及商业 | 主体施工 | 竣工 | 合肥中海宏洋海悦房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥中海宏洋海悦房地产开发有限公司 | 周祝研 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
427 | 长江东路改造项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 项目位于瑶海区长江东路，西起滁州路，东至二十埠河西，全长约6.1千米*50米 | 13.5 | 2.6296 | 1.2 | 长江东路改造项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 项目位于瑶海区长江东路，西起滁州路，东至二十埠河西，全长约6.1千米*50米 | 基础施工 | 竣工 | 合肥市市政工程管理处 | 基础施工 | 竣工 | 合肥市市政工程管理处 | 李婷婷 | 瑶海区住建局 | 钟昭
428 | 五里洼复建点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积43万平方米，主要建设22栋回迁楼 | 13.5 | 7.66 | 4 | 五里洼复建点 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积43万平方米，主要建设22栋回迁楼 | 主体结构施工 | 部分主体竣工 | 蜀山区稻香村街道办 | 主体结构施工 | 部分主体竣工 | 蜀山区稻香村街道办 | 候宪伟 | 蜀山区住建局 | 龚俊林
429 | 整村推进项目—槐林镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积36.75万平方米，建设87栋安置房及相关配套设施 | 13.1218 | 13.0418 | 0.08 | 整村推进项目—槐林镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积36.75万平方米，建设87栋安置房及相关配套设施 | 部分安置房封顶 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 部分安置房封顶 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
430 | 璟宸苑住宅及其配套商业中心项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约10万平方米，建设16栋住宅楼，1栋商业文化中心 | 13 | 6 | 5 | 璟宸苑住宅及其配套商业中心项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约10万平方米，建设16栋住宅楼，1栋商业文化中心 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 合肥锦文房地产开发有限公司 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 合肥锦文房地产开发有限公司 | 杨帆 | 蜀山区小庙镇政府 | 汪邦元
431 | 上坤望云栖商业中心项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约11.03万平方米，建设17栋住宅、1栋自持租赁用房及1栋配套商业中心用房 | 12.8091 | 8.05 | 3 | 上坤望云栖商业中心项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约11.03万平方米，建设17栋住宅、1栋自持租赁用房及1栋配套商业中心用房 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 合肥市坤尚置业有限公司 | 主体建筑施工建设中 | 主体施工 | 合肥市坤尚置业有限公司 | 李春林 | 蜀山区小庙镇政府 | 秦伟
432 | 董大水库水源保护区大杨镇龙王塘岗复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约44.29万平米，主要建设复建点住宅楼、配套公建及商业等 | 12.25 | 4.23 | 4.5 | 董大水库水源保护区大杨镇龙王塘岗复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约44.29万平米，主要建设复建点住宅楼、配套公建及商业等 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区住房和城乡建设局 | 王文博
433 | 徽创君泊项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积15.94万平方米，建设住宅及其配套商业 | 12.0465 | 9.42 | 2.63 | 徽创君泊项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积15.94万平方米，建设住宅及其配套商业 | 主体施工 | 竣工 | 合肥徽创滨江置业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥徽创滨江置业有限公司 | 费越 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
434 | YH202101地块商业综合体项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约11.6万平方米，包括商品房及配套设施及酒店和商业街，机动车停车位等 | 12 | 1.3324 | 6 | YH202101地块商业综合体项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约11.6万平方米，包括商品房及配套设施及酒店和商业街，机动车停车位等 | 基础施工 | 主体施工 | 瑶海区复兴公司 | 基础施工 | 主体施工 | 瑶海区复兴公司 | 童民 | 瑶海龙岗开发区管委会 | 许波
435 | 世袭庄园项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5.99万平方米，规划建设居住、商业及配套设施 | 12 | 0.64 | 4 | 世袭庄园项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5.99万平方米，规划建设居住、商业及配套设施 | 打桩机进场，正在进行前期施工 | 基础施工 | 安徽中策置业发展有限公司 | 打桩机进场，正在进行前期施工 | 基础施工 | 安徽中策置业发展有限公司 | 孙逊 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
436 | 荷塘家园 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约37.16万平方米。主要建设内容为24栋住宅、1栋幼儿园、4栋配套商业及相关配套工程 | 11.75 | 0.4103 | 2.8 | 荷塘家园 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约37.16万平方米。主要建设内容为24栋住宅、1栋幼儿园、4栋配套商业及相关配套工程 | 基础施工 | 完成主体结构施工 | 合肥市复兴置业有限公司 | 基础施工 | 完成主体结构施工 | 合肥市复兴置业有限公司 | 袁成刚 | 瑶海区重点局 | 丁宗扬
437 | 荷塘家园二期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.84万平方米，含15栋24-30层住宅，2栋5层综合配套，1栋18班幼儿园，1栋文化设施用房等 | 11.42 | 8.4958 | 0.8 | 荷塘家园二期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.84万平方米，含15栋24-30层住宅，2栋5层综合配套，1栋18班幼儿园，1栋文化设施用房等 | 主体施工 | 竣工交付 | 瑶海区重点中心 | 主体施工 | 竣工交付 | 瑶海区重点中心 | 喻礼生 | 瑶海区住建局 | 李天宇
438 | 畅和家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积29.89万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 11.186 | 5.96 | 4 | 畅和家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积29.89万平方米，建设住宅、幼儿园及给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 吴常青 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
439 | 郭塘新村 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积约31.42万平方米，建设安置房、商铺、道路、绿化及配套设施 | 11.02 | 2.5525 | 1 | 郭塘新村 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积约31.42万平方米，建设安置房、商铺、道路、绿化及配套设施 | 主体施工 | 完成4栋安置房主体建设 | 安徽合巢产业新城投资有限公司 | 主体施工 | 完成4栋安置房主体建设 | 安徽合巢产业新城投资有限公司 | 倪晋宝 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
440 | 三河镇龙安社区土地整治项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积21万平方米，建设39栋住宅、12栋商业配套，安置人口2132人 | 11 | 7.61 | 3.39 | 三河镇龙安社区土地整治项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积21万平方米，建设39栋住宅、12栋商业配套，安置人口2132人 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 肥西县三河镇政府 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 肥西县三河镇政府 | 侯皓 | 肥西县三河镇政府 | 侯皓
441 | 淝河人家复建点 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约37万平方米，主要建设安置巢湖南路、大建设项目郎溪路平塘王、卫乡段，以及下一步黄巷、平塘王城中村改造的征迁 | 11 | 4.1713 | 2 | 淝河人家复建点 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约37万平方米，主要建设安置巢湖南路、大建设项目郎溪路平塘王、卫乡段，以及下一步黄巷、平塘王城中村改造的征迁 | 正在进行室内外装修 | 竣工 | 包河区重点工程建设管理中心 | 正在进行室内外装修 | 竣工 | 包河区重点工程建设管理中心 | 盛立 | 包河区住建局 | 洪明
442 | 新龙家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积31.7万平方米，建设住宅、幼儿园及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 10.8668 | 5.406 | 3.5 | 新龙家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积31.7万平方米，建设住宅、幼儿园及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 方沪军 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
443 | 东城家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积30万平方米，建设住宅及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 10.8 | 8 | 2.8 | 东城家园二期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积30万平方米，建设住宅及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 刘启东 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
444 | 店埠镇桴槎景苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积16.1万平方米，建设住宅、配套用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施 | 10.4832 | 0.43 | 2 | 店埠镇桴槎景苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积16.1万平方米，建设住宅、配套用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施 | 正在进行基础建设 | 主体部分完工 | 肥东县店埠镇政府 | 正在进行基础建设 | 主体部分完工 | 肥东县店埠镇政府 | 茆林 | 肥东县重点项目建管中心 | 杨成忠
445 | 庐阳区环城河内老城保护更新项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对庐阳区内环城河内街巷及片区进行更新改造、环城河内地下停车场建设、环城河内老旧楼宇改造提升等 | 10.4728 | 5.332 | 4 | 庐阳区环城河内老城保护更新项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对庐阳区内环城河内街巷及片区进行更新改造、环城河内地下停车场建设、环城河内老旧楼宇改造提升等 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳区文旅集团 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳区文旅集团 | 郁松 | 庐阳区政府 | 王海春
446 | 方远翰文院 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积10万平方米，建设住宅、商业综合体 | 10.329 | 1.85 | 4 | 方远翰文院 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积10万平方米，建设住宅、商业综合体 | 主体建筑施工建设 | 主体施工 | 方远合肥房地产开发有限公司 | 主体建筑施工建设 | 主体施工 | 方远合肥房地产开发有限公司 | 刘斌 | 蜀山区小庙镇政府 | 汪邦元
447 | 蜀山区保利堂悦住房及其配套商业项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积为7.9万平方米，主要建设住宅、商业以及配套设施 | 10.2474 | 9.6 | 0.65 | 蜀山区保利堂悦住房及其配套商业项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积为7.9万平方米，主要建设住宅、商业以及配套设施 | 6栋楼主体已完工，剩余3栋地基已经建好 | 全面施工 | 合肥和玺房地产开发有限公司 | 6栋楼主体已完工，剩余3栋地基已经建好 | 全面施工 | 合肥和玺房地产开发有限公司 | 王耿 | 蜀山区井岗镇政府 | 陶晓
448 | 四顶山路(站南路-合马路) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 道路等级为城市主干道，红线宽60米，道路全长6.64千米 | 10.2401 | 0.5 | 1 | 四顶山路(站南路-合马路) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 道路等级为城市主干道，红线宽60米，道路全长6.64千米 | 道路主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县合肥东城办 | 道路主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县合肥东城办 | 方圆 | 肥东县合肥东城办 | 周之元
449 | 店埠镇福瑞佳苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积31.3万平方米，建设住宅、配套用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 10.179 | 9 | 1.1789 | 店埠镇福瑞佳苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积31.3万平方米，建设住宅、配套用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 主体基本完工 | 竣工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体基本完工 | 竣工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 梁发苑 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
450 | 金港湾 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积27.4万平方米，建设住宅及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 10.1762 | 8 | 2 | 金港湾 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积27.4万平方米，建设住宅及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 附属正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 附属正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 杨俊 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
451 | 西城梅苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建设内容为拆迁安置房及相关配套设施 | 10 | 2.8 | 2.5 | 西城梅苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建设内容为拆迁安置房及相关配套设施 | 主体建筑施工建设中 | 部分主体完工 | 蜀山区住建局 | 主体建筑施工建设中 | 部分主体完工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 韦章军
452 | 新港家园 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积24万平方米，其中住宅约16.35万平方米，另有幼儿园、活动中心、物业管理用房、社区服务中心、车库等配套 | 10 | 8.5 | 1.5 | 新港家园 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积24万平方米，其中住宅约16.35万平方米，另有幼儿园、活动中心、物业管理用房、社区服务中心、车库等配套 | 住宅部分主体封顶 | 竣工交付 | 合肥新港建设投资有限公司 | 住宅部分主体封顶 | 竣工交付 | 合肥新港建设投资有限公司 | 徐祥忠 | 新港工业园管委会 | 刘宏文
453 | 电子16所改造项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积1.46万平方米，规划建设住宅、幼儿园等建设以及给排水、供配电、绿化、消防等附属工程建设等 | 10 | 6.05 | 3 | 电子16所改造项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积1.46万平方米，规划建设住宅、幼儿园等建设以及给排水、供配电、绿化、消防等附属工程建设等 | 1、2号楼结构封顶完成，其余主体施工中 | 主体结构施工 | 合肥浙源房地产开发有限公司 | 1、2号楼结构封顶完成，其余主体施工中 | 主体结构施工 | 合肥浙源房地产开发有限公司 | 黄俊 | 庐阳区亳州路街道办 | 张士明
454 | 翡翠家园安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建筑面积约32万平方米，共18栋住宅楼、1栋综合楼、2栋商业（含农家超市）以及地下车库（含人防），提供住宅2276套 | 10 | 1.4 | 6.6 | 翡翠家园安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建筑面积约32万平方米，共18栋住宅楼、1栋综合楼、2栋商业（含农家超市）以及地下车库（含人防），提供住宅2276套 | 现场主楼主体结构已全部完成，砌体全部完成，窗框安装完成 | 主体结构竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 现场主楼主体结构已全部完成，砌体全部完成，窗框安装完成 | 主体结构竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
455 | 新港家园(新港安置点) | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 总建筑面积24万平方米，主要建设安置住宅房、幼儿园、居民活动中心、物业管理用房、社区服务中心、地下车库 | 10 | 6.537 | 3 | 新港家园(新港安置点) | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 总建筑面积24万平方米，主要建设安置住宅房、幼儿园、居民活动中心、物业管理用房、社区服务中心、地下车库 | 主体完成 | 竣工 | 合肥新港建设投资有限公司 | 主体完成 | 竣工 | 合肥新港建设投资有限公司 | 刘方明 | 合肥经开区管委会 | 王新华
456 | 东环中心 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设商业设施、住宅等附属设施 | 10 | 9.804 | 0.11 | 东环中心 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设商业设施、住宅等附属设施 | 主体结构施工 | 竣工交付 | 合肥东环置业有限公司 | 主体结构施工 | 竣工交付 | 合肥东环置业有限公司 | 赵雷 | 瑶海区三里街街道办 | 许辉
457 | 山南镇三庄联动项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 布局为“一心一带，双环七区”，具体包括三村的基础设施建设、农村生态环境改善以及产业项目建设 | 10 | 6.35 | 3.65 | 山南镇三庄联动项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 布局为“一心一带，双环七区”，具体包括三村的基础设施建设、农村生态环境改善以及产业项目建设 | 部分子项目竣工运营 | 竣工 | 肥西县山南镇政府 | 部分子项目竣工运营 | 竣工 | 肥西县山南镇政府 | 刁婷婷 | 肥西县山南镇政府 | 王超
458 | 肥西县人才公寓 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约30万平方米，建设27栋高层住宅、配套1栋幼儿园、3栋商业用房等，建成后可提供住宅1856套 | 10 | 9.04 | 0.96 | 肥西县人才公寓 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约30万平方米，建设27栋高层住宅、配套1栋幼儿园、3栋商业用房等，建成后可提供住宅1856套 | 项目主体施工 | 竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 项目主体施工 | 竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
459 | 省监狱管理局机关大院旧房改造项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.5万平方米，规划建设居住及附属配套设施 | 10 | 2 | 5 | 省监狱管理局机关大院旧房改造项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.5万平方米，规划建设居住及附属配套设施 | 地基建设中 | 主体结构施工 | 安徽省监狱管理局 | 地基建设中 | 主体结构施工 | 安徽省监狱管理局 | 张扬 | 庐阳区政府 | 马周
460 | 大连路(青海路-包河大道) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 规划红线宽度为50米，道路长度约2.3千米。工程主要建设内容为道路、排水、隧道、桥梁、管廊、交通、照明、绿化、给水及配套附属工程 | 9.9661 | 2.366 | 2 | 大连路(青海路-包河大道) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 规划红线宽度为50米，道路长度约2.3千米。工程主要建设内容为道路、排水、隧道、桥梁、管廊、交通、照明、绿化、给水及配套附属工程 | 过机场跑到段管廊矩形顶管顶进完成，跨许小河桥箱完成50% | 路面工程基本完成 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 过机场跑到段管廊矩形顶管顶进完成，跨许小河桥箱完成50% | 路面工程基本完成 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 张钧 | 滨湖科学城管委会 | 李亮亮
461 | 磨墩水库取水泵站及至七水厂原水管工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 新建60万吨/日取水泵站，铺设输水管道38.2千米 | 9.9028 | 6.5263 | 1.08 | 磨墩水库取水泵站及至七水厂原水管工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 新建60万吨/日取水泵站，铺设输水管道38.2千米 | 外电工程已完工，进行泵站及管道施工 | 竣工 | 合肥供水集团 | 外电工程已完工，进行泵站及管道施工 | 竣工 | 合肥供水集团 | 李家胜 | 合肥市城乡建设局 | 姚凯
462 | 下塘南圩嘉园安置小区二期项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积34.53万平方米，主要建设住宅、商业、公建、幼儿园，配套建设道路、供电、绿化等 | 9.82 | 5.65 | 1.5 | 下塘南圩嘉园安置小区二期项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积34.53万平方米，主要建设住宅、商业、公建、幼儿园，配套建设道路、供电、绿化等 | 二期全面建设中 | 二期主体工程建设结束 | 长丰县下塘镇政府 | 二期全面建设中 | 二期主体工程建设结束 | 长丰县下塘镇政府 | 王道亮 | 长丰县下塘镇政府 | 何章俊
463 | 撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积27万平方米，建设住宅、设施用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施 | 9.7214 | 3.68 | 3 | 撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积27万平方米，建设住宅、设施用房及道路、给排水、供电、景观绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 王家军 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
464 | 天宝苑安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积30万平方米，建设18栋安置房，共计2450套 | 9.71 | 4.25 | 2 | 天宝苑安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积30万平方米，建设18栋安置房，共计2450套 | 基础浇筑施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 基础浇筑施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 高坤 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
465 | 水岸人家三期安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积35.4万平方米，建设20栋安置房，共2996套 | 9.2599 | 7.95 | 0.3 | 水岸人家三期安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积35.4万平方米，建设20栋安置房，共2996套 | 1-20#主体结构施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 1-20#主体结构施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 高坤 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
466 | 新店花园二期(A、B地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约20.1万平方米，拟建设13栋住宅、1所幼儿园、4栋商业楼配套楼，项目建成后可安置户数约1452户 | 9.24 | 5.62 | 3.7 | 新店花园二期(A、B地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约20.1万平方米，拟建设13栋住宅、1所幼儿园、4栋商业楼配套楼，项目建成后可安置户数约1452户 | 正在进行主体结构施工 | 竣工验收 | 安徽大富新时代地产有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 竣工验收 | 安徽大富新时代地产有限公司 | 陆永亮 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
467 | 新店花园二期(E、F地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约20.8万平方米，拟建12栋住宅，1所幼儿园，2栋商业配套楼，1栋睦邻中心，项目建成后可安置户数约1401户 | 9.2 | 5.42 | 3.7 | 新店花园二期(E、F地块) | 新型城镇化 | 合肥新站区 | 总建筑面积约20.8万平方米，拟建12栋住宅，1所幼儿园，2栋商业配套楼，1栋睦邻中心，项目建成后可安置户数约1401户 | 正在进行主体结构施工 | 部分竣工验收 | 安徽大富新时代地产有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 部分竣工验收 | 安徽大富新时代地产有限公司 | 陈艳 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
468 | 半岛路网工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 建设道路15.04千米，配套建设绿化、照明等工程 | 9.185 | 8.45 | 0.63 | 半岛路网工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 建设道路15.04千米，配套建设绿化、照明等工程 | 公安学院配套支路已完工 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 公安学院配套支路已完工 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世民
469 | 东陈路等五条道路 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总长7.93千米，建设东陈路（撮镇路-龙兴大道）、深溪路（深秀路-四顶山路）、撮东路（瑶岗路-东陈路）、酿泉路（瑶岗路-东陈路）、醉翁路（瑶岗路-东陈路）及综合管线、照明、绿化等配套设施 | 9.1362 | 1.842 | 1.5 | 东陈路等五条道路 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总长7.93千米，建设东陈路（撮镇路-龙兴大道）、深溪路（深秀路-四顶山路）、撮东路（瑶岗路-东陈路）、酿泉路（瑶岗路-东陈路）、醉翁路（瑶岗路-东陈路）及综合管线、照明、绿化等配套设施 | 部分路段完工 | 部分路段完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 部分路段完工 | 部分路段完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 周之元 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
470 | 巢湖半岛改善农村人居环境基础设施工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 新建21条道路，总长约28.53千米，配套建设公交首末站及公交停靠站 | 9.1 | 2.48 | 1 | 巢湖半岛改善农村人居环境基础设施工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 新建21条道路，总长约28.53千米，配套建设公交首末站及公交停靠站 | 花塘路、竺城路准备沥青下面层施工，经七路、经八路准备水稳基层 | 花塘路、黄师路、竺城路、经三路、经七路、经八路完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 花塘路、竺城路准备沥青下面层施工，经七路、经八路准备水稳基层 | 花塘路、黄师路、竺城路、经三路、经七路、经八路完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 成本志 | 居巢经开区管委会 | 郑基云
471 | 瑶海区张高复建点项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约20万平方米。主要建设14栋高层住宅和1栋综合配套楼以及周边配套设施等 | 9.05 | 0.0313 | 2.95 | 瑶海区张高复建点项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约20万平方米。主要建设14栋高层住宅和1栋综合配套楼以及周边配套设施等 | 进行临舍、围墙施工 | 主体施工 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 进行临舍、围墙施工 | 主体施工 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 何丰源 | 瑶海区住建局 | 谈润
472 | 人才公寓(W1613地块) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 合肥市人才公寓项目，拟为引进人才建设住宅及配套设施 | 9 | 3.9 | 4.85 | 人才公寓(W1613地块) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 合肥市人才公寓项目，拟为引进人才建设住宅及配套设施 | 主体已竣工，现正在进行室内装修 | 竣工 | 合肥城改集团 | 主体已竣工，现正在进行室内装修 | 竣工 | 合肥城改集团 | 孙鹏飞 | 蜀山区井岗镇政府 | 陶晓
473 | 黄镇复建点 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积19.59万平方米，新建13栋高层住宅和一所15班幼儿园，同时配套商业、社区养老等 | 8.8275 | 1.871 | 2 | 黄镇复建点 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积19.59万平方米，新建13栋高层住宅和一所15班幼儿园，同时配套商业、社区养老等 | 主体结构施工 | 全面建设 | 包河建设发展投资有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 包河建设发展投资有限公司 | 耿杰 | 包河区淝河镇政府 | 杨勇
474 | 邓店恢复楼建设 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目位于蜀峰路与石牛路交口。总建筑面积约32.4万平方米、安置住宅总建筑面积约24.1万平方米，设计总户数约2808套 | 8.7 | 3.07 | 4 | 邓店恢复楼建设 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目位于蜀峰路与石牛路交口。总建筑面积约32.4万平方米、安置住宅总建筑面积约24.1万平方米，设计总户数约2808套 | 基础施工 | 全面施工 | 蜀山经开区管委会 | 基础施工 | 全面施工 | 蜀山经开区管委会 | 孟庆翠 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
475 | 康乐家园 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积22.9万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 8.5996 | 0.535 | 3.6 | 康乐家园 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积22.9万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 王宗华 | 肥东县重点项目建管中心 | 杨成忠
476 | 广德路 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 和平路-乐水路段，4.26千米x40米 | 8.5498 | 7.3921 | 1 | 广德路 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 和平路-乐水路段，4.26千米x40米 | 主体施工 | 竣工交付 | 合肥市重点局 | 主体施工 | 竣工交付 | 合肥市重点局 | 潘军 | 合肥市住建局 | 陶向阳
477 | 2019年烔炀安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约19.74万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 8.5 | 3.36 | 3 | 2019年烔炀安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约19.74万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 主体建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
478 | 文一云湖轩住宅及配套幼儿园项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括小高层、洋房、物管用房、配电房、养老服务、文体活动室、消防控制室、地下室、地下商业等 | 8.4325 | 2.37 | 3 | 文一云湖轩住宅及配套幼儿园项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括小高层、洋房、物管用房、配电房、养老服务、文体活动室、消防控制室、地下室、地下商业等 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥市蜀山区文一地产有限公司 | 李程 | 蜀山区住建局 | 周玲
479 | 五里片区A组团二期复建点(G地块)建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积15万平方米，规划建设复建点住宅及配套附属工程 | 8.4168 | 0.3 | 3 | 五里片区A组团二期复建点(G地块)建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积15万平方米，规划建设复建点住宅及配套附属工程 | 基础施工 | 主体施工 | 庐阳区重点工程管理中心 | 基础施工 | 主体施工 | 庐阳区重点工程管理中心 | 孙辉 | 庐阳区杏花村街道办 | 卜俊豪
480 | 四水厂迁建工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 工程设计总规模为30万吨/日 | 8.382 | 5.8752 | 1 | 四水厂迁建工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 工程设计总规模为30万吨/日 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥供水集团 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥供水集团 | 陈震 | 合肥市城乡建设局 | 姚凯
481 | 战前安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积27万平方米，建设16栋高层住宅、3栋公建及室外配套工程 | 8.093 | 3.2062 | 2 | 战前安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 总建筑面积27万平方米，建设16栋高层住宅、3栋公建及室外配套工程 | 开展主体工程建设 | 部分完工 | 安徽巢湖经开区诚信建设投资（集团）有限公司 | 开展主体工程建设 | 部分完工 | 安徽巢湖经开区诚信建设投资（集团）有限公司 | 孙辉 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
482 | 六水厂提升改造工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 在六水厂区内新增30万立方米/天常规处理，90万立方米/天(含现有60万立方米/天规模)深度处理设施 | 8.0269 | 6.2706 | 1.3927 | 六水厂提升改造工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 在六水厂区内新增30万立方米/天常规处理，90万立方米/天(含现有60万立方米/天规模)深度处理设施 | 基础施工阶段 | 部分完工 | 合肥供水集团 | 基础施工阶段 | 部分完工 | 合肥供水集团 | 李家胜 | 合肥市城乡建设局 | 姚凯
483 | 东外环(长江路-太湖山路) | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 起止点为长江路至太湖山路，总长3.2千米，配套建设绿化、供水、照明等附属工程 | 7.875 | 7.635 | 0.1 | 东外环(长江路-太湖山路) | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 起止点为长江路至太湖山路，总长3.2千米，配套建设绿化、供水、照明等附属工程 | 已完成工程量的85% | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 已完成工程量的85% | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
484 | 长江东路道路景观提升工程 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 长约6.1千米，工程建设主要内容包括园林绿化、建筑外立面提升、灯饰亮化、智慧交通、沿线街巷衔接等 | 7.8 | 2.8004 | 0.1 | 长江东路道路景观提升工程 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 长约6.1千米，工程建设主要内容包括园林绿化、建筑外立面提升、灯饰亮化、智慧交通、沿线街巷衔接等 | 外架搭建中 | 项目竣工 | 瑶海区住建局 | 外架搭建中 | 项目竣工 | 瑶海区住建局 | 李亮 | 瑶海区住建局 | 陶向阳
485 | 海伦堡玖悦澜湾 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积约13.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、社区配套用房、停车场等项目和其他附属工程及配套设施等 | 7.5483 | 2.2416 | 3 | 海伦堡玖悦澜湾 | 新型城镇化 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积约13.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、社区配套用房、停车场等项目和其他附属工程及配套设施等 | 部分完工 | 部分完工 | 合肥海伦亮筑置业有限公司 | 部分完工 | 部分完工 | 合肥海伦亮筑置业有限公司 | 骆佳 | 安巢经开区管委会 | 周毅
486 | 龙湖苑(BH9-26-01地块复建点) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积16.62万平方米，建设15栋高层住宅、1所12班幼儿园，配套地下车库、社区用房和物管用房 | 7.4801 | 1.5817 | 1.5 | 龙湖苑(BH9-26-01地块复建点) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积16.62万平方米，建设15栋高层住宅、1所12班幼儿园，配套地下车库、社区用房和物管用房 | 主体结构施工 | 主体结构封顶 | 包河建设发展投资有限公司 | 主体结构施工 | 主体结构封顶 | 包河建设发展投资有限公司 | 刘奇 | 包河区住建局 | 赵维丽
487 | 桥头集南路(桃花潭路-繁华大道) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 全长3.02千米，红线宽60米，建设道路、桥梁及绿化、照明、排水等附属工程 | 7.1809 | 3.582 | 3.5 | 桥头集南路(桃花潭路-繁华大道) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 全长3.02千米，红线宽60米，建设道路、桥梁及绿化、照明、排水等附属工程 | 道路主体正在施工 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 道路主体正在施工 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 马思佳 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
488 | 兴城家园二标 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积42.6万平方米，主要建设2588套安置房 | 7.08 | 2.2813 | 2.3 | 兴城家园二标 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积42.6万平方米，主要建设2588套安置房 | 临舍、围挡施工 | 部分主体竣工 | 瑶海区大兴镇政府 | 临舍、围挡施工 | 部分主体竣工 | 瑶海区大兴镇政府 | 王昌明 | 瑶海区大兴镇政府 | 杨峰
489 | 巢湖栏杆安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约17.29万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 7.07 | 2.661 | 2 | 巢湖栏杆安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约17.29万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 主体工程施工中 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程施工中 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
490 | 紫蓬安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设内容包括安置点、道路、绿化、附属设施等 | 7 | 6.83 | 0.17 | 紫蓬安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设内容包括安置点、道路、绿化、附属设施等 | 外墙真石漆施工完成，室内地坪施工完成，主楼公共部位瓷砖铺贴完 | 竣工交付 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 外墙真石漆施工完成，室内地坪施工完成，主楼公共部位瓷砖铺贴完 | 竣工交付 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
491 | 东城梦馨苑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约17.08万平方米。规划建设住宅楼12栋和1栋幼儿园以及公建用房，配套建设道路、给排水、消防、供电及绿化等 | 6.9055 | 3.1821 | 1.8 | 东城梦馨苑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约17.08万平方米。规划建设住宅楼12栋和1栋幼儿园以及公建用房，配套建设道路、给排水、消防、供电及绿化等 | 基础建设 | 主体施工 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 基础建设 | 主体施工 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 张松 | 瑶海区七里站街道办 | 王俊
492 | 店埠镇桥枫苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 6.8691 | 6 | 0.5191 | 店埠镇桥枫苑 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、设施用房及供配电、给排水、消防、绿化等配套设施 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 合肥东城宜居投资有限公司 | 汪家定 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
493 | 丰乐河综合治理及整村推进项目(新仓安置点) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积22.2万平方米，包括住宅1440套、幼儿园、商业及景观绿化道排等配套工程，安置人口约4500 | 6.75 | 5.53 | 1.22 | 丰乐河综合治理及整村推进项目(新仓安置点) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积22.2万平方米，包括住宅1440套、幼儿园、商业及景观绿化道排等配套工程，安置人口约4500 | 31栋住宅主体结构施工 | 竣工 | 肥西县丰乐镇政府 | 31栋住宅主体结构施工 | 竣工 | 肥西县丰乐镇政府 | 汪清 | 肥西县丰乐镇政府 | 吴丽君
494 | 东城新海苑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建设面积约13.5万平方米，主要建设高层安置楼及相关配套设施 | 6.75 | 1.1648 | 2 | 东城新海苑 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建设面积约13.5万平方米，主要建设高层安置楼及相关配套设施 | 主体结构施工 | 主体施工 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 主体结构施工 | 主体施工 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 钱静静 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
495 | 育才府苑二期 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设16栋高层安置房1000套 | 6.66 | 3.5 | 1.5 | 育才府苑二期 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设16栋高层安置房1000套 | 主体工程建设 | 主体施工 | 长丰县岗集镇政府 | 主体工程建设 | 主体施工 | 长丰县岗集镇政府 | 李必东 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
496 | 松树湾路(心湖南路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 松树湾路（心湖南路—雷北路）道路总长约1680米，规划红线宽度18米 | 6.4168 | 0.85 | 5.57 | 松树湾路(心湖南路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 松树湾路（心湖南路—雷北路）道路总长约1680米，规划红线宽度18米 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区小庙镇政府 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区小庙镇政府 | 王斌 | 蜀山区运河新城筹备组办 | 田贵富
497 | 肥东经开区三十埠恢复楼一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积19.99万平方米，建设安置住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等附属工程 | 6.4144 | 6.114 | 0.2 | 肥东经开区三十埠恢复楼一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积19.99万平方米，建设安置住宅、设施用房及供配电、给排水、绿化等附属工程 | 主体正在施工 | 主体完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 汪家定 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
498 | 固镇路(大房郢路-凤淮路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：2500米×30米，建设内容包括道路、排水、照明、绿化等 | 6.4011 | 2.21 | 3.5 | 固镇路(大房郢路-凤淮路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：2500米×30米，建设内容包括道路、排水、照明、绿化等 | 咬合桩施工，铁路营业线施工准备中 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 咬合桩施工，铁路营业线施工准备中 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 桑丽萍 | 庐阳区住建局 | 李政
499 | 磙桥安置房四期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积19.75万平方米，新建安置房及配套设施 | 6.3127 | 2.26 | 1.98 | 磙桥安置房四期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积19.75万平方米，新建安置房及配套设施 | 已完成主体建设的40% | 完成主体60% | 庐江县重点工程建管中心 | 已完成主体建设的40% | 完成主体60% | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 张德仓
500 | 中央公园(一期-美丹家园) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积35万平方米，主要建设21栋住宅及配套设施 | 6.0879 | 3.5956 | 2 | 中央公园(一期-美丹家园) | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积35万平方米，主要建设21栋住宅及配套设施 | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 仲启 | 滨湖科学城管委会 | 马强
501 | 长丰县吴山镇百花馨园拆迁安置小区五期工程项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积21.9万平方米，主要建设15栋住宅，2栋商业楼，1栋邻里中心及1栋幼儿园及其它配套设施 | 6 | 0.6 | 1 | 长丰县吴山镇百花馨园拆迁安置小区五期工程项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积21.9万平方米，主要建设15栋住宅，2栋商业楼，1栋邻里中心及1栋幼儿园及其它配套设施 | 正在进行土建施工 | 楼体竣工 | 长丰县吴山镇政府 | 正在进行土建施工 | 楼体竣工 | 长丰县吴山镇政府 | 沈建国 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
502 | 馆驿安置点四期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设10栋高层、多层住宅、商业楼及配套设施 | 6 | 2.33 | 3 | 馆驿安置点四期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设10栋高层、多层住宅、商业楼及配套设施 | 主体工程完成70% | 主体施工 | 肥西县城乡建设投资有限公司 | 主体工程完成70% | 主体施工 | 肥西县城乡建设投资有限公司 | 丁学东 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
503 | 庐阳区人才公寓项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8.5万平方米，规划建设配套高端人才公寓，打造高品质社区环境 | 6 | 4 | 1 | 庐阳区人才公寓项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积8.5万平方米，规划建设配套高端人才公寓，打造高品质社区环境 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳国投集团 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳国投集团 | 汪可 | 庐阳区政府 | 李明
504 | 方岗安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积19.45万平方米，将建设住房1255套，1栋社区邻里中心、幼儿园、地下车库，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 6 | 5.78 | 0.22 | 方岗安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积19.45万平方米，将建设住房1255套，1栋社区邻里中心、幼儿园、地下车库，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 目前进行内外墙粉刷施工 | 竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 目前进行内外墙粉刷施工 | 竣工 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县重点工程建设管理中心局 | 范熹颖
505 | 中央公园-黄河路 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 全长2.65千米，主要建设道路、隧道、桥涵、绿化等 | 5.9703 | 0.02 | 2 | 中央公园-黄河路 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 全长2.65千米，主要建设道路、隧道、桥涵、绿化等 | 压路基本完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 压路基本完成 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 马强 | 包河区发改委 | 赵维丽
506 | 长丰县双墩镇水岸人家安置小区(二期B地块) | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设住宅楼、配电房、门卫室、物业服务用房、地下车库、室外活动场地等建筑 | 5.96 | 3.15 | 1.5 | 长丰县双墩镇水岸人家安置小区(二期B地块) | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设住宅楼、配电房、门卫室、物业服务用房、地下车库、室外活动场地等建筑 | 5栋楼主体结构施工至12层，其余正在进行地库及主体结构施工 | 完成主体结构及内外装饰施工 | 长丰县双墩镇政府 | 5栋楼主体结构施工至12层，其余正在进行地库及主体结构施工 | 完成主体结构及内外装饰施工 | 长丰县双墩镇政府 | 高坤 | 长丰县重点工程建设管理中心 | 赵孟
507 | 2019年庙岗安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约13万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 5.94 | 2.94 | 3 | 2019年庙岗安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约13万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 主体工程建设中 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设中 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
508 | 书香苑二期安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约13.36万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 5.94 | 3.831 | 2 | 书香苑二期安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约13.36万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 主体工程建设中 | 主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设中 | 主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
509 | 都市花园安置小区一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 5.8524 | 4.28 | 1.5 | 都市花园安置小区一期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 王宗华 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
510 | 引江济淮城西安置点 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积13.43万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积3.3万平方米 | 5.8 | 0.107 | 1 | 引江济淮城西安置点 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积13.43万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积3.3万平方米 | 主体建设 | 建成4栋安置点 | 庐江县重点工程建管中心 | 主体建设 | 建成4栋安置点 | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 张德仓
511 | 撮镇三汊河片区路网荣昌路等十条道路 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 全长6.26千米，建设荣昌路等十条道路 | 5.6292 | 2.32 | 1.5 | 撮镇三汊河片区路网荣昌路等十条道路 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 全长6.26千米，建设荣昌路等十条道路 | 东华路等正在施工 | 主体完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 东华路等正在施工 | 主体完工 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 管锦军 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
512 | 固镇路(金桔路-大房郢路)等4条道路建设 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 清源路（气象局-现状清源路）、固镇路东段（阜阳路-嘉山路)、固镇路（金桔路-大房郢路）、迎松路（农科南路-大房郢路）4条道路，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化、桥梁等 | 5.6084 | 0.82 | 2 | 固镇路(金桔路-大房郢路)等4条道路建设 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 清源路（气象局-现状清源路）、固镇路东段（阜阳路-嘉山路)、固镇路（金桔路-大房郢路）、迎松路（农科南路-大房郢路）4条道路，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化、桥梁等 | 进场基础施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 进场基础施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
513 | 石塘镇火龙社区安置点建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15万平方米，建设安置住宅、幼儿园及配套设施等 | 5.55 | 1.85 | 1.5 | 石塘镇火龙社区安置点建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15万平方米，建设安置住宅、幼儿园及配套设施等 | 正在主体建设 | 主体部分完工 | 肥东县石塘镇政府 | 正在主体建设 | 主体部分完工 | 肥东县石塘镇政府 | 何斌 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
514 | 整村推进项目—苏湾安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积11.8万平方米，建设安置房1180套 | 5.55 | 4.662 | 0.88 | 整村推进项目—苏湾安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积11.8万平方米，建设安置房1180套 | 主体工程在建 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程在建 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
515 | 整村推进项目—栏杆安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积13.45万平方米，建设62栋住宅楼、配套建设综合楼、配电房及室外给排水、电气、道路、景观绿化等 | 5.52 | 4.01 | 1.51 | 整村推进项目—栏杆安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积13.45万平方米，建设62栋住宅楼、配套建设综合楼、配电房及室外给排水、电气、道路、景观绿化等 | 主体工程建设 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
516 | 牡丹苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约11.85万平方米，建设安置房及小区配套道路、绿化、照明等附属设施 | 5.27 | 4.005 | 1 | 牡丹苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约11.85万平方米，建设安置房及小区配套道路、绿化、照明等附属设施 | 正在进行墙体、二次结构施工 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 正在进行墙体、二次结构施工 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
517 | 矿区安居工程项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积15万平方米，安居工程建设，配套建设道路、围墙、绿化、路灯等相关附属设施 | 5.16 | 2.0327 | 0.7 | 矿区安居工程项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积15万平方米，安居工程建设，配套建设道路、围墙、绿化、路灯等相关附属设施 | 主体施工 | 部分完工 | 庐江县矾山镇政府 | 主体施工 | 部分完工 | 庐江县矾山镇政府 | 余能友 | 庐江县矾山镇政府 | 房立中
518 | 华庭苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约11.41万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 5.13 | 2.976 | 1.73 | 华庭苑安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约11.41万平方米，新建安置房及相关配套设施 | 主体工程建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
519 | 庐阳区山林岗复建点一期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约14.6万平方米，主要建设复建点住宅楼、配套附属设施 | 5.12 | 4.565 | 0.5 | 庐阳区山林岗复建点一期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约14.6万平方米，主要建设复建点住宅楼、配套附属设施 | 已完成5幢及配套项目，其余主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 已完成5幢及配套项目，其余主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
520 | 九龙园租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑面积为10.89万平方米，建7幢住宅单体，1幢12班幼儿园、1栋3层商业综合楼及配套设施，精装交付 | 5.1 | 4.217 | 0.12 | 九龙园租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑面积为10.89万平方米，建7幢住宅单体，1幢12班幼儿园、1栋3层商业综合楼及配套设施，精装交付 | 农贸市场已竣工交付，幼儿园竣工初验已完成，室外附属完成80% | 二期开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 农贸市场已竣工交付，幼儿园竣工初验已完成，室外附属完成80% | 二期开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 王新华
521 | 整村推进项目—夏阁安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积8.91万平方米，新建38栋住宅楼、4栋物业用房及排水、电气、室外等配套工程 | 5.1 | 3.785 | 1.2 | 整村推进项目—夏阁安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积8.91万平方米，新建38栋住宅楼、4栋物业用房及排水、电气、室外等配套工程 | 项目主体结构施工 | 主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 项目主体结构施工 | 主体工程完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
522 | 长丰县双墩镇双墩路改造项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 道路全长550米，主要建设下穿原有多条铁路线，涉及铁路股道改造，管线迁移，电气化改造 | 5.0104 | 0.85 | 1 | 长丰县双墩镇双墩路改造项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 道路全长550米，主要建设下穿原有多条铁路线，涉及铁路股道改造，管线迁移，电气化改造 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 长丰县双墩镇政府 | 高坤 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
523 | 合肥市将军岭路下穿沪蓉、宁西铁路立交工程 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 长约0.96千米，红线宽60米下穿沪蓉铁路、宁西铁路立交工程 | 5 | 2.9984 | 1.5 | 合肥市将军岭路下穿沪蓉、宁西铁路立交工程 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 长约0.96千米，红线宽60米下穿沪蓉铁路、宁西铁路立交工程 | 基础施工 | 主体完工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 徐艺 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
524 | 小钱郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积11.2万平米，规划建设8栋住宅，4栋商业楼，1栋配电房及地下车库 | 5 | 1.52 | 1 | 小钱郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积11.2万平米，规划建设8栋住宅，4栋商业楼，1栋配电房及地下车库 | 基础施工 | 竣工验收 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 竣工验收 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 桑丽萍 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
525 | 堰湾安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约17万平方米，计划建设住宅49栋，配套公建9班幼儿园、2个配套用房、2个车库 | 5 | 4.6 | 0.4 | 堰湾安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约17万平方米，计划建设住宅49栋，配套公建9班幼儿园、2个配套用房、2个车库 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥西县紫蓬山管委会 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥西县紫蓬山管委会 | 李齐 | 肥西县紫蓬山管委会 | 周典瑞
526 | 金湖花园C区安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设15栋高层安置房1200套 | 4.9989 | 3.55 | 0.7 | 金湖花园C区安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积18万平方米，主要建设15栋高层安置房1200套 | 支护柱施工基本完成 | 项目框架建起 | 长丰县岗集镇政府 | 支护柱施工基本完成 | 项目框架建起 | 长丰县岗集镇政府 | 李必东 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
527 | 滨湖新区BH2017-01地块租赁住房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9.06万平方米，主要新建租赁住房，8幢高层及配套用房等 | 4.9443 | 2.3109 | 1 | 滨湖新区BH2017-01地块租赁住房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9.06万平方米，主要新建租赁住房，8幢高层及配套用房等 | 主体建设中 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区房屋租赁有限公司 | 主体建设中 | 全面建设 | 合肥市滨湖新区房屋租赁有限公司 | 王斯亮 | 包河区住建局 | 张平
528 | 铜望交口地下公共停车场、街头游园、幼儿园、包河区S1814号地块国有建设用地租赁房总承包工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.51万平方米。包含3栋高层住宅建筑，2栋18层，一栋22层，1所三层幼儿园，1个地下两层公共停车场及街头游园 | 4.8 | 2.839 | 0.55 | 铜望交口地下公共停车场、街头游园、幼儿园、包河区S1814号地块国有建设用地租赁房总承包工程 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.51万平方米。包含3栋高层住宅建筑，2栋18层，一栋22层，1所三层幼儿园，1个地下两层公共停车场及街头游园 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 王帅 | 包河区发改委 | 赵维丽
529 | 洗塘新村二期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积14.4万平方米，建设安置房及配套设施 | 4.72 | 2.81 | 1.3 | 洗塘新村二期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积14.4万平方米，建设安置房及配套设施 | 开工建设 | 完成主体60% | 庐江县重点工程建管中心 | 开工建设 | 完成主体60% | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 朱永胜
530 | 朱墩安置房二期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积12万平方米，新建安置房，配套建设商住楼等 | 4.7 | 0.5 | 1 | 朱墩安置房二期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积12万平方米，新建安置房，配套建设商住楼等 | 1层结构施工 | 完成主体工程50% | 庐江县重点工程建管中心 | 1层结构施工 | 完成主体工程50% | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 朱永胜
531 | 小蜀山东路(大别山路-望江西路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 大别山路-望江西路3176米×40米 | 4.6276 | 4.3 | 0.33 | 小蜀山东路(大别山路-望江西路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 大别山路-望江西路3176米×40米 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 陈录俊
532 | 金绩交口旧城改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.4万平方米，建设3栋高层住宅、商业、办公、配套用房等设施 | 4.5785 | 1.5309 | 2 | 金绩交口旧城改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.4万平方米，建设3栋高层住宅、商业、办公、配套用房等设施 | 主体施工 | 主体施工 | 蜀山区三里庵街道办 | 主体施工 | 主体施工 | 蜀山区三里庵街道办 | 陈道宏 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
533 | 北分溪路(长江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 北分溪路（长江西路—蜀山大道)为城市主干路，规划红线宽度40米，道路长度约2415米 | 4.5344 | 3.76 | 0.77 | 北分溪路(长江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 北分溪路（长江西路—蜀山大道)为城市主干路，规划红线宽度40米，道路长度约2415米 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 蜀山区运河新城筹备组办 | 王敏
534 | 合肥市公安局业务技术用房二期项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设政府各职能部门应急联动指挥中心、情报信息研判中心、信息通讯中心、机要工作用房等 | 4.5 | 0.7513 | 0.3 | 合肥市公安局业务技术用房二期项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设政府各职能部门应急联动指挥中心、情报信息研判中心、信息通讯中心、机要工作用房等 | 基础施工 | 全面建设 | 合肥市公安局 | 基础施工 | 全面建设 | 合肥市公安局 | 陆伟 | 包河区公安分局 | 郭胜利
535 | 水阳江路安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约8.7万平方米，主要建设安置房、附属配套商业设施及管理配套用房等 | 4.5 | 0.5253 | 1.5 | 水阳江路安置房项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约8.7万平方米，主要建设安置房、附属配套商业设施及管理配套用房等 | 3#4#5#6#楼进行主体构施工 | 完成主体结构封顶 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 3#4#5#6#楼进行主体构施工 | 完成主体结构封顶 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 徐国亮 | 包河区住建局 | 洪明
536 | 漕坊复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约8.6万平方米，新建7栋高层住宅单体及配套用房 | 4.43 | 0.12 | 2.5 | 漕坊复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约8.6万平方米，新建7栋高层住宅单体及配套用房 | 土方外运 | 主体结构施工 | 瑶海区重点中心 | 土方外运 | 主体结构施工 | 瑶海区重点中心 | 钱静静 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
537 | S319军二路(泉水至皇黄姑段)改建工程兆河特大桥工程 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | S319军二路（泉水至皇黄姑段）改建工程兆河特大桥工程桥梁全长2187米 | 4.3959 | 0.5 | 1 | S319军二路(泉水至皇黄姑段)改建工程兆河特大桥工程 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | S319军二路（泉水至皇黄姑段）改建工程兆河特大桥工程桥梁全长2187米 | 开工建设 | 主体施工 | 合肥市公路管理服务中心 | 开工建设 | 主体施工 | 合肥市公路管理服务中心 | 尹黎明 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
538 | 酒香泉路(北分溪路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目规划为城市次干路，规划红线宽度30米，道路长度约2885米 | 4.3654 | 3.3 | 1.07 | 酒香泉路(北分溪路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目规划为城市次干路，规划红线宽度30米，道路长度约2885米 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 道路施工建设 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
539 | 蜀山区为民服务中心 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设为民服务中心，分为4层裙房及两栋高层等附属设施，附带地下车库及人防设施 | 4.23 | 4 | 0.205 | 蜀山区为民服务中心 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设为民服务中心，分为4层裙房及两栋高层等附属设施，附带地下车库及人防设施 | 主楼结构已封顶 | 竣工 | 蜀山区城投公司 | 主楼结构已封顶 | 竣工 | 蜀山区城投公司 | 衡春东 | 蜀山区城投公司 | 方平
540 | 建华新村三期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积11.6万平方米，建设住宅、配套服务用房、地下车库及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 4.176 | 2.81 | 1.3 | 建华新村三期 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积11.6万平方米，建设住宅、配套服务用房、地下车库及道路、给排水、供配电、景观绿化等配套设施 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县撮镇镇政府 | 基础正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县撮镇镇政府 | 王家军 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
541 | 星海湾 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约4万平方米，建设775套租赁住房 | 4 | 2.3822 | 1.6 | 星海湾 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约4万平方米，建设775套租赁住房 | 基坑支护和土方开挖外运工作全部完成；地下室施工 | 竣工交付 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 基坑支护和土方开挖外运工作全部完成；地下室施工 | 竣工交付 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 王亮 | 瑶海区方庙街道办 | 杜斌
542 | 庐阳区租赁用房项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约4万平方米，规划建设租赁住房及附属配套设施 | 4 | 3.536 | 0.35 | 庐阳区租赁用房项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约4万平方米，规划建设租赁住房及附属配套设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳国有房屋租赁经营有限公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 庐阳国有房屋租赁经营有限公司 | 解光熙 | 庐阳区政府 | 余波
543 | 龙腾四期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约9万平方米，建设内容包括老旧房屋改造及拆迁安置房746套等 | 3.9936 | 0.7775 | 0.5 | 龙腾四期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约9万平方米，建设内容包括老旧房屋改造及拆迁安置房746套等 | 工程施工建设中 | 完成工程量的80% | 瑶海区重点中心 | 工程施工建设中 | 完成工程量的80% | 瑶海区重点中心 | 张婉 | 瑶海区政府 | 谈润
544 | 映月湾安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积9.95万平方米，主要建设安置房及相关配套设施 | 3.99 | 3.5854 | 0.3146 | 映月湾安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积9.95万平方米，主要建设安置房及相关配套设施 | 主体工程建设 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
545 | 万山镇庞院安置点(二期)项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积12.27万平方米，配套建设其他附属设施 | 3.9 | 0.34 | 1.5 | 万山镇庞院安置点(二期)项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积12.27万平方米，配套建设其他附属设施 | 地库完成 | 主体施工 | 庐江县万山镇政府 | 地库完成 | 主体施工 | 庐江县万山镇政府 | 褚小勇 | 庐江县万山镇政府 | 邓娟
546 | 柿树岗乡新街社区整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总面积约11.6万平方米的安置房及道排景观等附属配套设施 | 3.9 | 3.78 | 0.12 | 柿树岗乡新街社区整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设总面积约11.6万平方米的安置房及道排景观等附属配套设施 | 陆续开始楼栋墙体砌筑及二次结构浇筑，幼儿园浇筑二层 | 竣工 | 肥西县柿树岗乡政府 | 陆续开始楼栋墙体砌筑及二次结构浇筑，幼儿园浇筑二层 | 竣工 | 肥西县柿树岗乡政府 | 郑强 | 肥西县柿树岗乡政府 | 汪胜杰
547 | 天门湖租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑面积约9万平米，建设5栋高层住宅（4栋27层、1栋24层）、幼儿园（12班）及地下机动车库 | 3.83 | 3.177 | 0.858 | 天门湖租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 建筑面积约9万平米，建设5栋高层住宅（4栋27层、1栋24层）、幼儿园（12班）及地下机动车库 | 主体结构全部封顶，完成6-20层结构验收 | 竣工交付 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 主体结构全部封顶，完成6-20层结构验收 | 竣工交付 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 唐传林 | 合肥经开区管委会 | 王新华
548 | 合巢产业新城供水工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 市区至合巢产业新城供水管道工程，新建增压泵站1座 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 合巢产业新城供水工程 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 市区至合巢产业新城供水管道工程，新建增压泵站1座 | 合巢产业新城供水管网工程已完成83%，泵站工程已挂网招标 | 竣工 | 巢湖市住建局 | 合巢产业新城供水管网工程已完成83%，泵站工程已挂网招标 | 竣工 | 巢湖市住建局 | 曹源跃 | 巢湖市住建局 | 王灵华
549 | 左店乡安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 建设住宅楼12栋、党群及社区服务中心2栋、配电房、门卫室、地下室及基础配套设施建设等 | 3.8 | 1.12 | 1.2 | 左店乡安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 建设住宅楼12栋、党群及社区服务中心2栋、配电房、门卫室、地下室及基础配套设施建设等 | 主体工程建设 | 项目主体建设完毕 | 长丰县左店乡政府 | 主体工程建设 | 项目主体建设完毕 | 长丰县左店乡政府 | 杨德清 | 长丰县左店乡政府 | 陈瑾
550 | 紫蓬小区(瓦屋台)安置点工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积8.5万平方米，拟建654套安置房，主要建设内容包括24栋单体住宅楼、配电房、配套用房、地下车库 | 3.6 | 0.26 | 2 | 紫蓬小区(瓦屋台)安置点工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 项目总建筑面积8.5万平方米，拟建654套安置房，主要建设内容包括24栋单体住宅楼、配电房、配套用房、地下车库 | 施工单位进场，基础开挖 | 主体工程完工 | 肥西县紫蓬山管委会 | 施工单位进场，基础开挖 | 主体工程完工 | 肥西县紫蓬山管委会 | 刘欣欣 | 肥西县紫蓬山管委会 | 周典瑞
551 | 整村推进项目—坝镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积6.27万平方米，新建46栋安置房、4栋公共用房及水、电、道路、消防等附属工程 | 3.59 | 3.39 | 0.2 | 整村推进项目—坝镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积6.27万平方米，新建46栋安置房、4栋公共用房及水、电、道路、消防等附属工程 | 部分安置房完工 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 部分安置房完工 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
552 | 城东新居 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积8.92万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 3.5691 | 0.7 | 1.5 | 城东新居 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积8.92万平方米，建设安置住宅及配套设施等 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县国翔房地产开发有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东县国翔房地产开发有限公司 | 黄永义 | 肥东县住建局 | 陈翔宇
553 | 永和家园北组团 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 总建筑面积约8.5万平方米，建设住宅楼、地下车库及商业等配套设施 | 3.5 | 3.4174 | 0.1 | 永和家园北组团 | 新型城镇化 | 合肥高新区 | 总建筑面积约8.5万平方米，建设住宅楼、地下车库及商业等配套设施 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 余海燕 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
554 | 天门湖公租房三期 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设4幢住宅、1幢商业综合体及地下车，精装交付 | 3.5 | 1.66 | 2.09 | 天门湖公租房三期 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设4幢住宅、1幢商业综合体及地下车，精装交付 | 正常推进 | 竣工 | 合肥海恒集团 | 正常推进 | 竣工 | 合肥海恒集团 | 唐传林 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
555 | 黄庄家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积11万平方米，建设7栋安置房及配套设施 | 3.3 | 2.61 | 0.69 | 黄庄家园二期项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积11万平方米，建设7栋安置房及配套设施 | 主体施工 | 竣工投产 | 庐江县重点工程建管中心 | 主体施工 | 竣工投产 | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 张德仓
556 | 巢湖坝镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约7.2万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 3.01 | 2.5 | 0.5 | 巢湖坝镇安置点 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约7.2万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 主体工程建设中 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 主体工程建设中 | 竣工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
557 | 政务区拆迁恢复小区(和芳园) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.65万平方米，新建高层住宅小区及室外道路、停车场、景观绿化等相关配套设施 | 2.9882 | 1.982 | 0.6 | 政务区拆迁恢复小区(和芳园) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.65万平方米，新建高层住宅小区及室外道路、停车场、景观绿化等相关配套设施 | 5#楼主体结构施工中，其余单体已封顶，配套工程施工中 | 竣工 | 蜀山区重点工程建设管理中心 | 5#楼主体结构施工中，其余单体已封顶，配套工程施工中 | 竣工 | 蜀山区重点工程建设管理中心 | 高佩 | 蜀山区重点工程建设管理中心 | 秦军
558 | 庐阳区2021年老旧小区环境综合整治 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约80万平方米，主要整治屋面、外墙面、道路、排水、公共设施、消防设施以及景观改造等 | 2.816 | 1.6 | 1.216 | 庐阳区2021年老旧小区环境综合整治 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约80万平方米，主要整治屋面、外墙面、道路、排水、公共设施、消防设施以及景观改造等 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 崔伟 | 庐阳区政府 | 王云帆
559 | 颖州路(魏武路-西淝河路) | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 主要建设长2.1千米，宽45米主干道 | 2.6005 | 2.4 | 0.2 | 颖州路(魏武路-西淝河路) | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 主要建设长2.1千米，宽45米主干道 | 主体施工 | 竣工 | 长丰县双凤经开区管委会 | 主体施工 | 竣工 | 长丰县双凤经开区管委会 | 王亿一 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
560 | 安徽医科大学和平苑小区二期项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.2万平方米，建设内容包括五栋住宅楼、地下车库、商业及其他配套公建设施、道路、管网、景观绿化等 | 2.515 | 0.8011 | 1 | 安徽医科大学和平苑小区二期项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约7.2万平方米，建设内容包括五栋住宅楼、地下车库、商业及其他配套公建设施、道路、管网、景观绿化等 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽医科大学 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽医科大学 | 谢涛 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
561 | 幸福时光安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 2.5 | 1.295 | 1 | 幸福时光安置小区 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设安置房及相关配套设施 | 项目主体工程建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 项目主体工程建设 | 部分安置房完工 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 黄世明
562 | 撮镇镇振兴社区集体建设用地租赁住房建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.32万平方米，建设租赁住宅及配套设施等 | 2.3186 | 1.3186 | 1 | 撮镇镇振兴社区集体建设用地租赁住房建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.32万平方米，建设租赁住宅及配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 主体施工 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 方沪军 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
563 | 瑶海区2021年老旧小区整治项目(第一批) | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 涉及合肥市瑶海区辖区范围内26个老旧小区。主要建设内容包括整修屋面、外立面涂装、改建传达室和自行车棚、楼道等 | 2.2979 | 1.22 | 0.6 | 瑶海区2021年老旧小区整治项目(第一批) | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 涉及合肥市瑶海区辖区范围内26个老旧小区。主要建设内容包括整修屋面、外立面涂装、改建传达室和自行车棚、楼道等 | 正在进行维修改造 | 竣工 | 瑶海区住建局 | 正在进行维修改造 | 竣工 | 瑶海区住建局 | 李德 | 瑶海区政府 | 陆萍
564 | 长丰县陶楼镇陶楼社区玉树临风苑小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.9万平方米，主要建设住宅、商业、物业管理、村支部、门卫、配电房、地下室等规划住宅户数450户 | 2.27 | 1.9 | 0.3 | 长丰县陶楼镇陶楼社区玉树临风苑小区项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.9万平方米，主要建设住宅、商业、物业管理、村支部、门卫、配电房、地下室等规划住宅户数450户 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 长丰县陶楼镇政府 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 长丰县陶楼镇政府 | 孟庆海 | 长丰县陶楼镇政府 | 许琦
565 | 合肥市综治信访中心(综治服务体)项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积2.56万平方米。包括市联合接访中心规模7500平方米，涉法涉诉联合接访中心规模1000平方米 | 2.21 | 1.25 | 0.48 | 合肥市综治信访中心(综治服务体)项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积2.56万平方米。包括市联合接访中心规模7500平方米，涉法涉诉联合接访中心规模1000平方米 | 楼层建设 | 完成主体结构施工 | 合肥市信访中心 | 楼层建设 | 完成主体结构施工 | 合肥市信访中心 | 俞乐 | 合肥市信访中心 | 王文结
566 | 瑶海区明园星都项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约4.66万平方米，建设3栋住宅、1栋幼儿园等 | 2.11 | 0.9512 | 0.4 | 瑶海区明园星都项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约4.66万平方米，建设3栋住宅、1栋幼儿园等 | 主体结构已完成，正在装饰装修中 | 工程完成80% | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 主体结构已完成，正在装饰装修中 | 工程完成80% | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 何丰源 | 瑶海区住建局 | 谈润
567 | 长丰县水湖镇城南安置小区二期 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.38万平方米，主要建设高层、地下室及配电房、物管、配套用房、小区园林景观、道排、智能化、消防等配套设施 | 2.0926 | 1.99 | 0.1 | 长丰县水湖镇城南安置小区二期 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.38万平方米，主要建设高层、地下室及配电房、物管、配套用房、小区园林景观、道排、智能化、消防等配套设施 | 住宅已全部主体建成，内部装饰 | 竣工投产 | 长丰县水湖镇政府 | 住宅已全部主体建成，内部装饰 | 竣工投产 | 长丰县水湖镇政府 | 李世改 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
568 | 塔山东路(迎松东路K0237.125-已建塔山东路K0332.951)延长线项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 全长约3153米，其中周瑜大道-东大河段红线宽度40米，东大河-外环北路段红线宽度45米，农圣路段红线宽度18米。建设内容包括道路、桥梁、给水、排水、照明、绿化、交通工程及其他附属工程 | 1.9938 | 1.6742 | 0.3 | 塔山东路(迎松东路K0237.125-已建塔山东路K0332.951)延长线项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 全长约3153米，其中周瑜大道-东大河段红线宽度40米，东大河-外环北路段红线宽度45米，农圣路段红线宽度18米。建设内容包括道路、桥梁、给水、排水、照明、绿化、交通工程及其他附属工程 | 基础施工 | 道路主体部分完工 | 庐江县重点工程建管中心 | 基础施工 | 道路主体部分完工 | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 何六一
569 | 明珠广场综合整治改造 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 对明珠广场进行综合改造，新建地下停车场，改造北海路，包括喷泉改造、亮化、绿化景观等 | 1.99 | 1.585 | 0.69 | 明珠广场综合整治改造 | 新型城镇化 | 合肥经开区 | 对明珠广场进行综合改造，新建地下停车场，改造北海路，包括喷泉改造、亮化、绿化景观等 | 正常推进 | 竣工 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 正常推进 | 竣工 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
570 | 合肥市魏武路下穿合福铁路、合蚌客专、淮南线立交工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 项目全长718米，主要建设内容为下穿淮南线6孔箱涵，每孔长约22.4米；下穿合福铁路、合蚌客专3幅U槽结构 | 1.9524 | 0.2 | 1.3 | 合肥市魏武路下穿合福铁路、合蚌客专、淮南线立交工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 项目全长718米，主要建设内容为下穿淮南线6孔箱涵，每孔长约22.4米；下穿合福铁路、合蚌客专3幅U槽结构 | 施工单位已进场，交通导改方案已完成评审，正在进行临建施工 | 主体施工 | 长丰县重点工程建设管理中心 | 施工单位已进场，交通导改方案已完成评审，正在进行临建施工 | 主体施工 | 长丰县重点工程建设管理中心 | 李晓东 | 长丰县重点工程建设管理中心 | 赵孟
571 | 淮河路步行街东片区改造 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 计划对步行街逍遥津路-环城东路段主街中轴景观及立面、立志巷、飞骑桥巷、河滨园巷、勤劳巷、劳动巷、勤劳支巷、无名支巷、环城东路以东公园、环城东路等进行综合提升改造 | 1.87 | 1.2 | 0.57 | 淮河路步行街东片区改造 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 计划对步行街逍遥津路-环城东路段主街中轴景观及立面、立志巷、飞骑桥巷、河滨园巷、勤劳巷、劳动巷、勤劳支巷、无名支巷、环城东路以东公园、环城东路等进行综合提升改造 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳文旅集团 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳文旅集团 | 郁松 | 庐阳区政府 | 王云帆
572 | 蜀山花园二期安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 二期总建筑面积约4.88万平方米，含5幢住宅和商业配套及一所9班幼儿园 | 1.8 | 0.3 | 1 | 蜀山花园二期安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 二期总建筑面积约4.88万平方米，含5幢住宅和商业配套及一所9班幼儿园 | 土方施工已完成，正在基础施工 | 完成形象进度50% | 蜀山区城投公司 | 土方施工已完成，正在基础施工 | 完成形象进度50% | 蜀山区城投公司 | 秦军 | 蜀山区房屋征收管理中心 | 姚俊
573 | 长丰县朱巷镇安置房(滨水家园)项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设地上住宅、区配套建筑、地下建筑，其中包括人防车库和非人防车库 | 1.8 | 0.86 | 0.5 | 长丰县朱巷镇安置房(滨水家园)项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设地上住宅、区配套建筑、地下建筑，其中包括人防车库和非人防车库 | 西区地块地下室筏板已经完成，正在做墙板 | 主体工程建设 | 长丰县朱巷镇政府 | 西区地块地下室筏板已经完成，正在做墙板 | 主体工程建设 | 长丰县朱巷镇政府 | 刘璐 | 长丰县朱巷镇政府 | 唐咏梅
574 | 八卦泉路(新桥大道-方坎路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 八卦泉路（新桥大道—方坎路）规划为城市支路，规划红线宽度18米，道路长度约2148米，工程建设主要内容为道路、桥梁、排水、绿化、交通标志标线、信号监控、照明、供水、电力（土建）等 | 1.5189 | 0.4 | 1.12 | 八卦泉路(新桥大道-方坎路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 八卦泉路（新桥大道—方坎路）规划为城市支路，规划红线宽度18米，道路长度约2148米，工程建设主要内容为道路、桥梁、排水、绿化、交通标志标线、信号监控、照明、供水、电力（土建）等 | 道路施工建设中 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 道路施工建设中 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
575 | 五河路精品道路改造 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对五河路（宿州路-阜阳北路段）进行改造，改造内容主要有市政道路、行道树替换、绿化景观提升及立面整治等 | 1.3769 | 1 | 0.35 | 五河路精品道路改造 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对五河路（宿州路-阜阳北路段）进行改造，改造内容主要有市政道路、行道树替换、绿化景观提升及立面整治等 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 李政 | 庐阳区政府 | 王云帆
576 | 东至路(洪岗路一休宁路)道路工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 东至路为城市次干路，规划红线宽度30米，全长约540米，工程建设内容主要包括道路、桥梁、排水、绿化等 | 1.35 | 0.6986 | 0.55 | 东至路(洪岗路一休宁路)道路工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 东至路为城市次干路，规划红线宽度30米，全长约540米，工程建设内容主要包括道路、桥梁、排水、绿化等 | 桩基施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 桩基施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 蜀山区政府 | 杨森
577 | 郭河镇镇区安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.3万平方米，其中住宅总面积3.2万平方米，建设内容包括安置房主体、道路、绿化、给排水、亮化及其他附属工程 | 1.29 | 0.5 | 0.63 | 郭河镇镇区安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.3万平方米，其中住宅总面积3.2万平方米，建设内容包括安置房主体、道路、绿化、给排水、亮化及其他附属工程 | 完成部分房屋建设 | 竣工投产 | 庐江县郭河镇政府 | 完成部分房屋建设 | 竣工投产 | 庐江县郭河镇政府 | 张志伟 | 庐江县郭河镇政府 | 阳家兵
578 | 杏花公园停车场 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 规划建设地下两层自走式公共停车场（规划泊位460个）、部分文体设施、地面公园绿地恢复等 | 1.2756 | 0.7818 | 0.4756 | 杏花公园停车场 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 规划建设地下两层自走式公共停车场（规划泊位460个）、部分文体设施、地面公园绿地恢复等 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区住建局 | 李政 | 庐阳区政府 | 王云帆
579 | 蜀山体育公园项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目位于蜀山经济开发区北部，渡仙桥路与迎真路交口西南角，总建筑面积约6.84万平方米，包含足球场、社区邻里中心、公交场站建设等 | 1.2298 | 0.6 | 0.5 | 蜀山体育公园项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目位于蜀山经济开发区北部，渡仙桥路与迎真路交口西南角，总建筑面积约6.84万平方米，包含足球场、社区邻里中心、公交场站建设等 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 主体施工 | 全面施工 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 张磊 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
580 | 合肥市瑶海区红旗石材集体租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.27万平方米，主要建设2栋高层租赁住房 | 1.2 | 0.01 | 0.4 | 合肥市瑶海区红旗石材集体租赁住房项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约2.27万平方米，主要建设2栋高层租赁住房 | 已完成施工招标工作，正在安排进场 | 土方外运完成 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 已完成施工招标工作，正在安排进场 | 土方外运完成 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 何丰源 | 合肥市复兴置业投资有限公司 | 何丰源
581 | 大科学装置配套供热工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 一期管网建设从岗集线DN450中压管道接入，铺设低压管道DN450约5.7千米；二期项目工程建设依据大科学装置铺设 | 1.099 | 0.411 | 0.3 | 大科学装置配套供热工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 一期管网建设从岗集线DN450中压管道接入，铺设低压管道DN450约5.7千米；二期项目工程建设依据大科学装置铺设 | 基础施工 | 部分完工 | 合肥热电集团有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 合肥热电集团有限公司 | 倪力 | 庐阳区三十岗乡政府 | 朱大鑫
582 | 周绍章路(望江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 周绍章路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽18米 | 1.0134 | 0.015 | 0.8 | 周绍章路(望江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 周绍章路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽18米 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
583 | 蜀山区市政基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 孙岗头路、丰收路、槽郢路等小街巷机动车、人行道、路灯、排水改造以及交通设施完善等 | 1 | 0.2462 | 0.385 | 蜀山区市政基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 孙岗头路、丰收路、槽郢路等小街巷机动车、人行道、路灯、排水改造以及交通设施完善等 | 主体施工 | 主体施工 | 蜀山区城管局 | 主体施工 | 主体施工 | 蜀山区城管局 | 曹辉 | 合肥市住建局 | 姚凯
584 | 拱辰片区改造二期工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对拱辰街片区老字号店铺及简易篷房根据经营内容及楼体建筑风格进行个性化设计和升级改造，对主街内可视范围的建筑楼体改造 | 1 | 0.5 | 0.3 | 拱辰片区改造二期工程 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 对拱辰街片区老字号店铺及简易篷房根据经营内容及楼体建筑风格进行个性化设计和升级改造，对主街内可视范围的建筑楼体改造 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区老城办 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区老城办 | 张海春 | 庐阳区政府 | 金勇
585 | 合肥轨道交通5号线工程 | 交通 | 合肥包河区 | 全长40.2千米，设车站33座 | 306.3789 | 145.93 | 25.9597 | 合肥轨道交通5号线工程 | 交通 | 合肥包河区 | 全长40.2千米，设车站33座 | 全面施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 全面施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
586 | 合肥轨道交通4号线工程 | 交通 | 合肥包河区 | 全长41.37千米，设车站31座 | 276.7476 | 158 | 1 | 合肥轨道交通4号线工程 | 交通 | 合肥包河区 | 全长41.37千米，设车站31座 | 主体施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 主体施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
587 | 合肥轨道交通6号线一期 | 交通 | 合肥蜀山区 | 全长35.1千米，设站22座 | 204.24 | 24.76 | 9.6427 | 合肥轨道交通6号线一期 | 交通 | 合肥蜀山区 | 全长35.1千米，设站22座 | 开展3座车站绿化迁移 | 主体建设 | 合肥市轨道办 | 开展3座车站绿化迁移 | 主体建设 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
588 | 合肥轨道交通8号线一期 | 交通 | 合肥瑶海区 | 全长22.7千米，设12座 | 155.55 | 18.5 | 13.12 | 合肥轨道交通8号线一期 | 交通 | 合肥瑶海区 | 全长22.7千米，设12座 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
589 | 合肥新桥国际机场航站区改扩建工程 | 交通 | 合肥经开区 | 新建35万平方米T2航站楼、22万平方米综合交通换乘中心、机场信息中心及相关配套设施等 | 155.2987 | 0.1 | 10 | 合肥新桥国际机场航站区改扩建工程 | 交通 | 合肥经开区 | 新建35万平方米T2航站楼、22万平方米综合交通换乘中心、机场信息中心及相关配套设施等 | 基础施工 | 全面施工 | 安徽民航机场集团 | 基础施工 | 全面施工 | 安徽民航机场集团 | 沈业华 | 合肥经开区管委会 | 刘声
590 | 合肥轨道交通7号线一期 | 交通 | 合肥包河区 | 全长23.35千米，设站17座 | 146.77 | 15.53 | 14.3585 | 合肥轨道交通7号线一期 | 交通 | 合肥包河区 | 全长23.35千米，设站17座 | 1座车站已封顶，9座车站主体结构施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 1座车站已封顶，9座车站主体结构施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
591 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段 | 交通 | 合肥肥东县 | 项目建设里程约85千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米 | 144.1 | 0.1 | 21.2 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段 | 交通 | 合肥肥东县 | 项目建设里程约85千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米 | 开工建设 | 开展路基、桥梁建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 开工建设 | 开展路基、桥梁建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 杨海霞 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
592 | 合肥轨道交通2号线东延线 | 交通 | 合肥肥东县 | 全长14.52千米，设站11座 | 97.45 | 17.48 | 15.455 | 合肥轨道交通2号线东延线 | 交通 | 合肥肥东县 | 全长14.52千米，设站11座 | 共11座车站，9座车站围护结构施工 | 主体部分完工 | 合肥市轨道办 | 共11座车站，9座车站围护结构施工 | 主体部分完工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
593 | 合肥轨道交通3号线南延线 | 交通 | 合肥肥西县 | 全长11.5千米，设站8座 | 91.06 | 12.11 | 9.8565 | 合肥轨道交通3号线南延线 | 交通 | 合肥肥西县 | 全长11.5千米，设站8座 | 全线8座车站，完成3座车站主体结构封顶 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 全线8座车站，完成3座车站主体结构封顶 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
594 | 合肥轨道交通4号线南延线 | 交通 | 合肥肥西县 | 全长13.62千米，设站8座 | 72.95 | 13.19 | 5.8603 | 合肥轨道交通4号线南延线 | 交通 | 合肥肥西县 | 全长13.62千米，设站8座 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
595 | 新合肥西站项目 | 交通 | 合肥蜀山区 | 站场规模8台18线，8万平方米高架站房，建设新合肥西站 | 70 | 23.09 | 10 | 新合肥西站项目 | 交通 | 合肥蜀山区 | 站场规模8台18线，8万平方米高架站房，建设新合肥西站 | 清溪路垃圾填埋场外运基本结束，准备开挖地基 | 完成项目进度30% | 合安高铁股份有限公司 | 清溪路垃圾填埋场外运基本结束，准备开挖地基 | 完成项目进度30% | 合安高铁股份有限公司 | 王栋 | 合肥市发改委铁建办 | 刘动力
596 | 明光至巢湖高速公路合肥段 | 交通 | 合肥巢湖市 | 新建高速公路50.25千米 | 57.24 | 28.8058 | 9.6 | 明光至巢湖高速公路合肥段 | 交通 | 合肥巢湖市 | 新建高速公路50.25千米 | 基层施工 | 主体施工 | 合肥交通投资控股有限公司 | 基层施工 | 主体施工 | 合肥交通投资控股有限公司 | 黄惠民 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
597 | 徽州大道南延工程 | 交通 | 合肥庐江县 | 道路主线全长29.5千米，另郭台路连接线3.35千米，冶父山连接线0.65千米。全路段按照双向六车道一级公路标准建设 | 43.22 | 25.5979 | 7 | 徽州大道南延工程 | 交通 | 合肥庐江县 | 道路主线全长29.5千米，另郭台路连接线3.35千米，冶父山连接线0.65千米。全路段按照双向六车道一级公路标准建设 | 正在进行路基和桥涵工程施工 | 完成路基、路面、涵洞工程 | 庐江县交运局 | 正在进行路基和桥涵工程施工 | 完成路基、路面、涵洞工程 | 庐江县交运局 | 吴金辉 | 庐江县交运局 | 宋卫东
598 | 合肥骆岗生态公园市政配套预留工程 | 交通 | 合肥包河区 | 项目位于骆岗中央公园内。合肥新桥机场S1线路全长约5.13千米，共计4站3区间；11号线全长约3.62千米，共计3站2区间 | 41 | 0.8967 | 3.2479 | 合肥骆岗生态公园市政配套预留工程 | 交通 | 合肥包河区 | 项目位于骆岗中央公园内。合肥新桥机场S1线路全长约5.13千米，共计4站3区间；11号线全长约3.62千米，共计3站2区间 | 开工建设 | 全面施工 | 合肥市轨道办 | 开工建设 | 全面施工 | 合肥市轨道办 | 孟慧萍 | 合肥市轨道办 | 陈华
599 | 合肥轨道交通1号线三期工程 | 交通 | 合肥瑶海区 | 全长4.5千米，设车站3座 | 37.689 | 21.98 | 8.32 | 合肥轨道交通1号线三期工程 | 交通 | 合肥瑶海区 | 全长4.5千米，设车站3座 | 主体施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 主体施工 | 竣工 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
600 | 二军东路(白湖至黄姑段)工程 | 交通 | 合肥庐江县 | 一级公路，全长22千米。起点接庐城镇规划南外环与东外环交叉口 | 16.8 | 14.3025 | 2 | 二军东路(白湖至黄姑段)工程 | 交通 | 合肥庐江县 | 一级公路，全长22千米。起点接庐城镇规划南外环与东外环交叉口 | 路基已施工完成，目前正在进行路面工作，下剩一座特大桥未实施 | 部分路段建成通车 | 合肥市路管中心 | 路基已施工完成，目前正在进行路面工作，下剩一座特大桥未实施 | 部分路段建成通车 | 合肥市路管中心 | 汪为奇 | 庐江县交运局 | 宋卫东
601 | 合肥轨道交通1-2号线车辆增购项目 | 交通 | 合肥蜀山区 | 1-2号线运营间隔达到3分钟需增购35列电客车（6节编组） | 14.9474 | 7.4935 | 3.6202 | 合肥轨道交通1-2号线车辆增购项目 | 交通 | 合肥蜀山区 | 1-2号线运营间隔达到3分钟需增购35列电客车（6节编组） | 开展车辆的驻厂监造工作，首列车进行生产 | 加快车辆增购 | 合肥市轨道办 | 开展车辆的驻厂监造工作，首列车进行生产 | 加快车辆增购 | 合肥市轨道办 | 孟慧萍 | 合肥市轨道办 | 陈华
602 | 铜陵江北港铁路专用线工程庐江段 | 交通 | 合肥庐江县 | 全长约50千米，合肥市境内约18千米 | 12 | 4.1208 | 4 | 铜陵江北港铁路专用线工程庐江段 | 交通 | 合肥庐江县 | 全长约50千米，合肥市境内约18千米 | 开工建设 | 完成主体60% | 铜陵江北港铁路专用线有限责任公司 | 开工建设 | 完成主体60% | 铜陵江北港铁路专用线有限责任公司 | 李峰 | 庐江县铁路办 | 朱雷
603 | s351盛同路工程(盛桥至白山段) | 交通 | 合肥庐江县 | 一级公路，全长13.6千米 | 9 | 1.4277 | 2 | s351盛同路工程(盛桥至白山段) | 交通 | 合肥庐江县 | 一级公路，全长13.6千米 | 开工建设 | 主体施工完成30% | 合肥市路管中心 | 开工建设 | 主体施工完成30% | 合肥市路管中心 | 张伟 | 庐江县交运局 | 宋卫东
604 | G206公路(吴山至滁河干渠段)改建工程 | 交通 | 合肥长丰县 | 建设一级公路，长度9.26千米，宽度32米道路 | 8.24 | 4.5 | 3 | G206公路(吴山至滁河干渠段)改建工程 | 交通 | 合肥长丰县 | 建设一级公路，长度9.26千米，宽度32米道路 | 路基40%，桥梁30% | 主体工程建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 路基40%，桥梁30% | 主体工程建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 顾江淮 | 长丰县交通局 | 张致云
605 | S311二期项目 | 交通 | 合肥长丰县 | 建设一级公路，建设长度9.5千米，宽度24.5米道路 | 7.1 | 4.93 | 1.5 | S311二期项目 | 交通 | 合肥长丰县 | 建设一级公路，建设长度9.5千米，宽度24.5米道路 | 新建段4千米灰土已基本完成，正在摊铺水稳 | 建成通车 | 合肥市公路管理局 | 新建段4千米灰土已基本完成，正在摊铺水稳 | 建成通车 | 合肥市公路管理局 | 张致云 | 合肥市公路管理局 | 张致云
606 | 巢湖市2021年农村公路新改建工程 | 交通 | 合肥巢湖市 | 农村公路新改建及危桥加固改造 | 5 | 3.8 | 1.2 | 巢湖市2021年农村公路新改建工程 | 交通 | 合肥巢湖市 | 农村公路新改建及危桥加固改造 | 道路已全部开工，已完工12条道路，剩余道路正在施工 | 竣工 | 巢湖市交通局 | 道路已全部开工，已完工12条道路，剩余道路正在施工 | 竣工 | 巢湖市交通局 | 许正云 | 巢湖市交通局 | 杭行
607 | 肥东白龙通用机场 | 交通 | 合肥肥东县 | A1级通用机场，飞行区指标2B，设计机型为运12E等固定翼飞机和贝尔407等直升机，建设1条1200x30米跑道、2条137.75x10.5米的垂直联络道和515.5(400)x136.75米的停机坪，新建4980平方米综合业务楼、5000平方米后勤保障楼，以及机库、空管、气象、供油、供水、供电、消防等相关配套设施 | 4.5905 | 0.91 | 2.1658 | 肥东白龙通用机场 | 交通 | 合肥肥东县 | A1级通用机场，飞行区指标2B，设计机型为运12E等固定翼飞机和贝尔407等直升机，建设1条1200x30米跑道、2条137.75x10.5米的垂直联络道和515.5(400)x136.75米的停机坪，新建4980平方米综合业务楼、5000平方米后勤保障楼，以及机库、空管、气象、供油、供水、供电、消防等相关配套设施 | 主体正在施工 | 航管综合楼主体结构全部完成,后勤保障楼主体结构全部完成 | 合肥通航控股有限公司 | 主体正在施工 | 航管综合楼主体结构全部完成,后勤保障楼主体结构全部完成 | 合肥通航控股有限公司 | 耿浩 | 肥东县白龙镇政府 | 王慧敏
608 | G4001合肥绕城高速淮南北路出入口互通立交工程 | 交通 | 合肥长丰县 | 匝道全长2404.78米，匝道收费站1座，管理区1处等 | 2.8488 | 0.207 | 1.21 | G4001合肥绕城高速淮南北路出入口互通立交工程 | 交通 | 合肥长丰县 | 匝道全长2404.78米，匝道收费站1座，管理区1处等 | 施工单位进场 | 互通主体施工 | 合肥交通投资控股有限公司 | 施工单位进场 | 互通主体施工 | 合肥交通投资控股有限公司 | 杨海霞 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
609 | 巢湖市长江供水工程 | 水利 | 合肥巢湖市 | 取水规模为38万吨/日，输水线路总长约80公里，主要建设内容包含取水口建筑物、输水管线及阀井、加压泵站等 | 24.379 | 0.7 | 12 | 巢湖市长江供水工程 | 水利 | 合肥巢湖市 | 取水规模为38万吨/日，输水线路总长约80公里，主要建设内容包含取水口建筑物、输水管线及阀井、加压泵站等 | 开工建设 | 完成供水管道工程70%、泵站主体工程70% | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 开工建设 | 完成供水管道工程70%、泵站主体工程70% | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 杨建华 | 巢湖市水务局 | 赵晶
610 | 长丰县龙门寺中心水厂工程 | 水利 | 合肥长丰县 | 取水工程新建1座30万立方米每日浮船式取水泵房，输水工程新建1座20万立方米每日中途加压泵站 | 9 | 3.75 | 2.77 | 长丰县龙门寺中心水厂工程 | 水利 | 合肥长丰县 | 取水工程新建1座30万立方米每日浮船式取水泵房，输水工程新建1座20万立方米每日中途加压泵站 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 长丰供水集团有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 长丰供水集团有限公司 | 甄元丁 | 长丰县住建局 | 程军
611 | 盛桥河生态清洁小流域建设工程项目 | 水利 | 合肥庐江县 | 主要建设水安全保障、水环境改善、水资源保护与利用、水生态修复、水管理等5大工程 | 6.0399 | 3.82 | 2.2 | 盛桥河生态清洁小流域建设工程项目 | 水利 | 合肥庐江县 | 主要建设水安全保障、水环境改善、水资源保护与利用、水生态修复、水管理等5大工程 | 基础施工 | 工程建设80% | 庐江县水务局 | 基础施工 | 工程建设80% | 庐江县水务局 | 徐于华 | 庐江县水务局 | 周琼
612 | 庐江县“三达标一美丽”水利项目-杨柳圩达标整治工程项目 | 水利 | 合肥庐江县 | 堤防加固25.69千米，新建防浪墙4.4千米，改扩建堤顶道路23.37千米，堤身截渗5.23千米，堤后填塘2.41千米 | 3.4865 | 2.6 | 0.3 | 庐江县“三达标一美丽”水利项目-杨柳圩达标整治工程项目 | 水利 | 合肥庐江县 | 堤防加固25.69千米，新建防浪墙4.4千米，改扩建堤顶道路23.37千米，堤身截渗5.23千米，堤后填塘2.41千米 | 二标段工程量基本完成 | 结束一标段所有工程,开始建设三标及以后标段的建设工作 | 庐江县白湖镇政府 | 二标段工程量基本完成 | 结束一标段所有工程,开始建设三标及以后标段的建设工作 | 庐江县白湖镇政府 | 钱慧茹 | 庐江县白湖镇政府 | 叶枫
613 | 立华牧业合肥公司造甲生猪项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 项目分为两期。一期建设一座种猪场，一座育肥场。二期建设一座种猪场，两座育肥场 | 6.75 | 2.03 | 3 | 立华牧业合肥公司造甲生猪项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 项目分为两期。一期建设一座种猪场，一座育肥场。二期建设一座种猪场，两座育肥场 | 土建工程 | 主体工程建设 | 合肥立华畜禽有限公司 | 土建工程 | 主体工程建设 | 合肥立华畜禽有限公司 | 关礼安 | 长丰县造甲乡政府 | 刘劲松
614 | 肥东温氏八斗镇多层式生猪养殖项目 | 农林 | 合肥肥东县 | 总建筑面积29.1万平方米，可实现年出栏生猪40万头的生产规模 | 6 | 5 | 0.8 | 肥东温氏八斗镇多层式生猪养殖项目 | 农林 | 合肥肥东县 | 总建筑面积29.1万平方米，可实现年出栏生猪40万头的生产规模 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东温氏畜牧有限公司 | 主体正在施工 | 主体部分完工 | 肥东温氏畜牧有限公司 | 麦财锦 | 肥东县八斗镇政府 | 张昌雷
615 | 长丰县草莓产业生产集聚区项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建设面积30万平方米，主要建设内容为小镇客厅、农产品交易中心、特色街区、草莓欢乐谷、邻里中心、农业产业（草莓）研究院 | 5 | 0.7 | 2.5 | 长丰县草莓产业生产集聚区项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建设面积30万平方米，主要建设内容为小镇客厅、农产品交易中心、特色街区、草莓欢乐谷、邻里中心、农业产业（草莓）研究院 | 半马跑道项目在建 | 主体施工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限公司 | 半马跑道项目在建 | 主体施工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限公司 | 王伟 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
616 | 超高产强优势杂交水稻生物技术育种及产业化项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.88万平方米，主要建设原料车间、加工车间、成品车间和办公楼等，形成年产1000吨种子的生产能力 | 3.15 | 2.39 | 0.2 | 超高产强优势杂交水稻生物技术育种及产业化项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.88万平方米，主要建设原料车间、加工车间、成品车间和办公楼等，形成年产1000吨种子的生产能力 | 加工厂房主体验收完毕，试验车间施工至7层，试验车间室内砌墙 | 主体工程建设 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 加工厂房主体验收完毕，试验车间施工至7层，试验车间室内砌墙 | 主体工程建设 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 时亮 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
617 | 巢湖一场生猪养殖项目 | 农林 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约23万平方米，新建猪舍、原料车间、厂房及相关配套设施，年出栏生猪20万头 | 3 | 2.105 | 0.8 | 巢湖一场生猪养殖项目 | 农林 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约23万平方米，新建猪舍、原料车间、厂房及相关配套设施，年出栏生猪20万头 | 附属工程建设 | 完成猪舍建设 | 巢湖市牧原农牧有限公司 | 附属工程建设 | 完成猪舍建设 | 巢湖市牧原农牧有限公司 | 刘亭 | 巢湖市柘皋镇政府 | 周军
618 | 杜集镇新建奶牛示范牧场项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设泌乳牛舍、挤奶厅、后备奶牛、干草棚、青贮窖等，形成年产2.2万吨优质鲜奶基地项目 | 2.1 | 2 | 0.1 | 杜集镇新建奶牛示范牧场项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设泌乳牛舍、挤奶厅、后备奶牛、干草棚、青贮窖等，形成年产2.2万吨优质鲜奶基地项目 | 青储窖建成，正在建设牛舍 | 竣工投产 | 合肥优然牧业有限责任公司 | 青储窖建成，正在建设牛舍 | 竣工投产 | 合肥优然牧业有限责任公司 | 魏伟 | 长丰县杜集镇政府 | 尹华光
619 | 年产4800吨蜂蜜和2400吨草莓罐头生产项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.87万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合办公楼等，形成年产7200吨蜂蜜及草莓系列深加工产品生产能力 | 1.4001 | 0.79 | 0.5 | 年产4800吨蜂蜜和2400吨草莓罐头生产项目 | 农林 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.87万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合办公楼等，形成年产7200吨蜂蜜及草莓系列深加工产品生产能力 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 颍上县金桥蜜蜂养殖专业合作社 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 颍上县金桥蜜蜂养殖专业合作社 | 周力 | 长丰县杨庙镇政府 | 武林
620 | 十五里河流域治理一期工程项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设初期雨水调蓄工程10项，补水泵站一座，水土涵养林工程20公顷，河底泥活化工程，增氧曝气工程，河道沿线河流综合监测工 | 33.29 | 7.04 | 8 | 十五里河流域治理一期工程项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设初期雨水调蓄工程10项，补水泵站一座，水土涵养林工程20公顷，河底泥活化工程，增氧曝气工程，河道沿线河流综合监测工 | 土地平整，蓄水池挖建 | 全面施工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 土地平整，蓄水池挖建 | 全面施工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 米紫阳 | 合肥市环湖办 | 吴浩
621 | 肥东十八联圩生态湿地项目 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 规划面积27.6平方千米，分五期建设，设计年处理水量约29723万立方米，平均日处理水量约81万立方米 | 21 | 11.75 | 5 | 肥东十八联圩生态湿地项目 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 规划面积27.6平方千米，分五期建设，设计年处理水量约29723万立方米，平均日处理水量约81万立方米 | 一期二期已完工，三期工程主体施工1标段.2标段开工 | 主体部分完工 | 肥东县十八联圩生态湿地项目建设管理局 | 一期二期已完工，三期工程主体施工1标段.2标段开工 | 主体部分完工 | 肥东县十八联圩生态湿地项目建设管理局 | 茆健 | 肥东县长临河镇政府 | 吴瑞宇
622 | 新站区少荃湖综合治理工程项目 | 生态环保 | 合肥新站区 | 总建筑面积425万平方米，其中陆地面积285万平方米，水体面积140万平方米，主要建设内容为景观绿化、公共配套、基础设施、水利工程等 | 16.5 | 2.615 | 0.1 | 新站区少荃湖综合治理工程项目 | 生态环保 | 合肥新站区 | 总建筑面积425万平方米，其中陆地面积285万平方米，水体面积140万平方米，主要建设内容为景观绿化、公共配套、基础设施、水利工程等 | 湿地基础设施施工和水体治理正在进行 | 完成首期基础设施治理及水体整治 | 合肥新创投资控股有限公司 | 湿地基础设施施工和水体治理正在进行 | 完成首期基础设施治理及水体整治 | 合肥新创投资控股有限公司 | 杨涛 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
623 | 庐南废弃矿山生态修复项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 酸性水治理和废弃矿山生态植被恢复 | 14.3365 | 0.8 | 0.5 | 庐南废弃矿山生态修复项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 酸性水治理和废弃矿山生态植被恢复 | 矾山段开工建设 | 龙桥段开工建设 | 庐江县自规局 | 矾山段开工建设 | 龙桥段开工建设 | 庐江县自规局 | 张业生 | 庐江县龙桥镇政府 | 李新斌
624 | 南淝河下游环境综合整治工程 | 生态环保 | 合肥包河区 | 建设生态廊道，南淝河湿地缓冲带，保留建筑物外立面改造等 | 9.98 | 2.0384 | 1.5 | 南淝河下游环境综合整治工程 | 生态环保 | 合肥包河区 | 建设生态廊道，南淝河湿地缓冲带，保留建筑物外立面改造等 | 防洪堤坝上海路至广德路段堤顶道路侧石、护坡施工 | 竣工 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 防洪堤坝上海路至广德路段堤顶道路侧石、护坡施工 | 竣工 | 合肥市包河建设发展投资有限公司 | 刘奇 | 包河区生态环境分局 | 沈为民
625 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程——集镇污水收集处理工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 兆河流域六个镇排水管网完善工程；新建污水泵站工程；对矾山、龙桥、白湖、泥河污水处理厂提标改造 | 9.29 | 4.7355 | 3 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程——集镇污水收集处理工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 兆河流域六个镇排水管网完善工程；新建污水泵站工程；对矾山、龙桥、白湖、泥河污水处理厂提标改造 | 基础施工 | 部分工程建成 | 庐江县住建局 | 基础施工 | 部分工程建成 | 庐江县住建局 | 高子延 | 庐江县住建局 | 高祥
626 | 白石天河子流域金牛河生态清洁小流域建设工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 流域面积12849万平方米，金牛镇及万山镇污水处理厂提标改造及配套尾水湿地建设；农田面源治理面积918万平方米等 | 8.8072 | 4.6227 | 4 | 白石天河子流域金牛河生态清洁小流域建设工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 流域面积12849万平方米，金牛镇及万山镇污水处理厂提标改造及配套尾水湿地建设；农田面源治理面积918万平方米等 | 正在配套尾水湿地建设 | 竣工建成 | 庐江县水务局 | 正在配套尾水湿地建设 | 竣工建成 | 庐江县水务局 | 徐于华 | 庐江县水务局 | 周琼
627 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程(三期) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 共修复18个废弃矿点，修复面积约330.56平方千米 | 6.51 | 0.737 | 2 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程(三期) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 共修复18个废弃矿点，修复面积约330.56平方千米 | 宏光完成约39%，中材完成约40%；威力完成约49% | 完成总工程量的60% | 合肥金丝柳生态建设有限公司 | 宏光完成约39%，中材完成约40%；威力完成约49% | 完成总工程量的60% | 合肥金丝柳生态建设有限公司 | 孔月林 | 巢湖市矿山整治及生态修复办公室 | 蒋玉军
628 | 钟油坊污水处理厂工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 建设工程规模为10万立方米/日全地下污水处理厂 | 5.9962 | 2.165 | 1.5 | 钟油坊污水处理厂工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 建设工程规模为10万立方米/日全地下污水处理厂 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市住建局 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥市住建局 | 汪舰 | 瑶海区大兴镇政府 | 苏鸣
629 | 龙泉山生活垃圾填埋场生态修复 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 建设垂直帷幕工程、管线综合工程、雨污分流工程、库区堆体整形工程、封场覆绿工程、好氧修复工程及附属工程等 | 5.6867 | 0.8688 | 1.6 | 龙泉山生活垃圾填埋场生态修复 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 建设垂直帷幕工程、管线综合工程、雨污分流工程、库区堆体整形工程、封场覆绿工程、好氧修复工程及附属工程等 | 项目一标灌浆完成50%，二标完成招标并准备进场工作 | 部分完工 | 合肥市生活废弃物管理中心 | 项目一标灌浆完成50%，二标完成招标并准备进场工作 | 部分完工 | 合肥市生活废弃物管理中心 | 鲁进 | 合肥市城市管理局 | 桂龙
630 | 瑶海区二十埠河初期雨水调蓄工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 建设初期雨水截流管（d500-d2400mm），2座调蓄池及相关配套设施。单个调蓄容积约2.5万立方米 | 5.1505 | 1.7899 | 1 | 瑶海区二十埠河初期雨水调蓄工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 建设初期雨水截流管（d500-d2400mm），2座调蓄池及相关配套设施。单个调蓄容积约2.5万立方米 | 主体施工 | 竣工交付 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 主体施工 | 竣工交付 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 李婷婷 | 瑶海区发改委 | 徐坤
631 | 泥河镇水环境治理项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 对黄泥河河道、瓦洋河河道及岸线的清理管护、沿线圩堤的治理、河道流经养殖场及排污口治理等 | 5 | 0.4 | 2 | 泥河镇水环境治理项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 对黄泥河河道、瓦洋河河道及岸线的清理管护、沿线圩堤的治理、河道流经养殖场及排污口治理等 | 正在施工 | 主体施工 | 庐江县泥河镇政府 | 正在施工 | 主体施工 | 庐江县泥河镇政府 | 徐国胜 | 庐江县泥河镇政府 | 张巧生
632 | 四里河水体达标整治工程 | 生态环保 | 合肥庐阳区 | 通过管网截污、河道水质原位净化和河道清淤等综合工程措施使四里河（大房郢水库坝下～入南淝河口）水质达四类水总体目标 | 4.9994 | 4.5 | 0.2 | 四里河水体达标整治工程 | 生态环保 | 合肥庐阳区 | 通过管网截污、河道水质原位净化和河道清淤等综合工程措施使四里河（大房郢水库坝下～入南淝河口）水质达四类水总体目标 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 部分完工 | 竣工验收 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 张斌 | 庐阳区政府 | 时坤
633 | 南淝河初期雨水截留调蓄工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 新建初期雨水调蓄处理站1座，调蓄容积共45000立方米，新建d1800~d3000截流管3.9千米，新建截流井4座 | 4.5 | 3.0681 | 0.7 | 南淝河初期雨水截留调蓄工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 新建初期雨水调蓄处理站1座，调蓄容积共45000立方米，新建d1800~d3000截流管3.9千米，新建截流井4座 | 施工方进场 | 部分建成 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 施工方进场 | 部分建成 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 李婷婷 | 瑶海区住建局 | 李婷婷
634 | 巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 新建3万吨/日污水处理厂，配套提升泵站5座 | 4.3378 | 2.5 | 1.83 | 巢湖市半岛污水处理厂及配套管网工程 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 新建3万吨/日污水处理厂，配套提升泵站5座 | 完成70%工程量 | 竣工 | 合肥环巢湖水环境建设有限公司 | 完成70%工程量 | 竣工 | 合肥环巢湖水环境建设有限公司 | 荚平 | 巢湖市住建局 | 王灵华
635 | 双桥河流域初期雨水处理工程 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 建设双桥河沿岸初期雨水调蓄净化系统，完善配套管网，新建4万吨/日初期雨水调蓄池1座 | 3.98 | 2.5 | 1.48 | 双桥河流域初期雨水处理工程 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 建设双桥河沿岸初期雨水调蓄净化系统，完善配套管网，新建4万吨/日初期雨水调蓄池1座 | 已完成工程量的48% | 竣工 | 巢湖市住建局 | 已完成工程量的48% | 竣工 | 巢湖市住建局 | 王灵华 | 巢湖市住建局 | 王灵华
636 | 肥东县污水处理厂四期工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建污水处理规模5万吨/日，并对一、二、三期工程进行总磷提标及部分仪控设施改造 | 3.9217 | 2.44 | 1.4 | 肥东县污水处理厂四期工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建污水处理规模5万吨/日，并对一、二、三期工程进行总磷提标及部分仪控设施改造 | 主体正在施工 | 竣工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 主体正在施工 | 竣工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 蔡俊杰 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
637 | 东大圩水系治理及湿地工程 | 生态环保 | 合肥包河区 | 河道清淤、护坡及生态修复、建设湿地系统等 | 3.76 | 1.2336 | 0.1 | 东大圩水系治理及湿地工程 | 生态环保 | 合肥包河区 | 河道清淤、护坡及生态修复、建设湿地系统等 | 圩西河清淤、马方村环境综合治理等子项已完工，湿地子项招标 | 全面建设 | 包河区住建局 | 圩西河清淤、马方村环境综合治理等子项已完工，湿地子项招标 | 全面建设 | 包河区住建局 | 唐亮 | 包河区农林水务局 | 黄柱兵
638 | 瑶海区小板桥河初期雨水调蓄处理工程项目 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 主要建设内容为新建初期雨水截流管（d500-d2200mm）、1座初期雨水调蓄池及相关配套设施等 | 3.487 | 1.2535 | 1 | 瑶海区小板桥河初期雨水调蓄处理工程项目 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 主要建设内容为新建初期雨水截流管（d500-d2200mm）、1座初期雨水调蓄池及相关配套设施等 | 已完成工程量的40% | 累计完成工程量的90% | 瑶海区园林绿化管理中心 | 已完成工程量的40% | 累计完成工程量的90% | 瑶海区园林绿化管理中心 | 李婷婷 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
639 | 王建沟上游生态修复 | 生态环保 | 合肥经开区 | 针对入翡翠湖的13个雨水排口进行初期雨水治理 | 3.1884 | 1.97 | 0.5 | 王建沟上游生态修复 | 生态环保 | 合肥经开区 | 针对入翡翠湖的13个雨水排口进行初期雨水治理 | 主体施工 | 竣工 | 合肥经开区建发局 | 主体施工 | 竣工 | 合肥经开区建发局 | 戚姌 | 合肥经开区管委会 | 王新华
640 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程(二期) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 生态修复面积约25612万平方米。其中，威力岱山矿生态修复面积5.0万平方米，皖维大尖山矿生态修复面积4.3万平方米 | 3.12 | 1.563 | 1.5 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程(二期) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 生态修复面积约25612万平方米。其中，威力岱山矿生态修复面积5.0万平方米，皖维大尖山矿生态修复面积4.3万平方米 | 宏光完成约39%，中材完成约40%；威力完成约49% | 完成工程量的90% | 合肥金丝柳生态建设有限公司 | 宏光完成约39%，中材完成约40%；威力完成约49% | 完成工程量的90% | 合肥金丝柳生态建设有限公司 | 孔月琳 | 巢湖市矿山整治及生态修复办公室 | 蒋玉军
641 | 龙塘工业聚集区初期雨水污染治理工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建调蓄站2座，调蓄容积1.4万立方米；新建d1000~d1400截流管4000千米；新建截流井12座 | 2.7997 | 0.45 | 1.2 | 龙塘工业聚集区初期雨水污染治理工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建调蓄站2座，调蓄容积1.4万立方米；新建d1000~d1400截流管4000千米；新建截流井12座 | 主体施工 | 主体部分完工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 主体施工 | 主体部分完工 | 巢湖城市建设投资有限公司 | 蔡俊杰 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
642 | 钟油坊污水处理厂配套管网工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 涉及明皇路污水管道工程、郎溪路污水管道工程、新安江路污水管道工程、广德路污水管道工程、配套1座污水提升泵站 | 2.4992 | 0.105 | 1.3 | 钟油坊污水处理厂配套管网工程 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 涉及明皇路污水管道工程、郎溪路污水管道工程、新安江路污水管道工程、广德路污水管道工程、配套1座污水提升泵站 | 主体施工 | 完成主体管道铺设 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 主体施工 | 完成主体管道铺设 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 金国 | 瑶海区住建局 | 胡章俊
643 | 瑶海区板桥河初期雨水径流污染控制工程项目 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 设置初期雨水调蓄池及配套附属设施等工程，减少面源径流污染 | 2.4987 | 1.0685 | 0.5 | 瑶海区板桥河初期雨水径流污染控制工程项目 | 生态环保 | 合肥瑶海区 | 设置初期雨水调蓄池及配套附属设施等工程，减少面源径流污染 | 主体工程在建 | 部分完工 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 主体工程在建 | 部分完工 | 瑶海区园林绿化管理中心 | 李婷婷 | 瑶海区嘉山路街道办 | 戴妍
644 | 蜀山区小庙生活固体废弃物处置中心 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括垃圾中转站（含设备）、环卫车辆保养车间及固废处置配套设施管理用房、固体废弃物处理厂房、渗滤液处理设备等配套工程 | 2.3 | 1.7831 | 0.52 | 蜀山区小庙生活固体废弃物处置中心 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括垃圾中转站（含设备）、环卫车辆保养车间及固废处置配套设施管理用房、固体废弃物处理厂房、渗滤液处理设备等配套工程 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区城管局 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区城管局 | 莫之庆 | 合肥市城管局 | 施道胜
645 | 肥东经开区初期雨水调蓄工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建初期雨水调蓄池2座，总调蓄规模为1.6万立方米，新建初期雨水截流管道约4.5千米及截流井等 | 2.1192 | 0.9 | 1.2 | 肥东经开区初期雨水调蓄工程 | 生态环保 | 合肥肥东县 | 新建初期雨水调蓄池2座，总调蓄规模为1.6万立方米，新建初期雨水截流管道约4.5千米及截流井等 | 正在进行结构施工 | 竣工建成 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 正在进行结构施工 | 竣工建成 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 蔡俊杰 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
646 | 蜀山区垃圾分类集中投放点建设项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设1350座垃圾分类集中投放点，每座分类站点占地面积约15-20万平方米 | 2.025 | 1.6955 | 0.33 | 蜀山区垃圾分类集中投放点建设项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 建设1350座垃圾分类集中投放点，每座分类站点占地面积约15-20万平方米 | 进行布点建设 | 竣工交付 | 蜀山区城管局 | 进行布点建设 | 竣工交付 | 蜀山区城管局 | 郑国栋 | 蜀山区城管局 | 丁洪飞
647 | 板桥河初雨调蓄池工程项目 | 生态环保 | 合肥长丰县 | 板桥河西支处调蓄池2.2万方，主要建设调蓄站1座(含进水泵房，沉砂池、调蓄池、除臭系统、配电间等)、初期雨水截流管、截流井建设等 | 1.9102 | 0.31 | 0.5 | 板桥河初雨调蓄池工程项目 | 生态环保 | 合肥长丰县 | 板桥河西支处调蓄池2.2万方，主要建设调蓄站1座(含进水泵房，沉砂池、调蓄池、除臭系统、配电间等)、初期雨水截流管、截流井建设等 | 正在进行钢筋模板施工；初期雨水截流管道完成约60% | 主体工程建设 | 长丰县双凤经开区管委会 | 正在进行钢筋模板施工；初期雨水截流管道完成约60% | 主体工程建设 | 长丰县双凤经开区管委会 | 王亿一 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
648 | 范拐及月光排涝站 | 生态环保 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设排涉泵站1座，截污泵站1座（含机电、电气仪控设备安装）；配套建设7米宽、560米长的进场道路，进出水箱涵，污水压力管，供电外线等 | 1.701 | 0.5544 | 0.5 | 范拐及月光排涝站 | 生态环保 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设排涉泵站1座，截污泵站1座（含机电、电气仪控设备安装）；配套建设7米宽、560米长的进场道路，进出水箱涵，污水压力管，供电外线等 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥市城建投资控股有限公司 | 主体结构施工 | 竣工 | 合肥市城建投资控股有限公司 | 李亮 | 包河区生态环境分局 | 张从进
649 | 十五里河蜀山段上游河道提升及污染源治理项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 对十五里河蜀山段上游河道（天鹅湖坝下至金寨路段）开展河道清淤、护坡修缮、河道水质改善等提升项目和流域内200个排水户污染源治理工作 | 1.4982 | 0.895 | 0.6 | 十五里河蜀山段上游河道提升及污染源治理项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 对十五里河蜀山段上游河道（天鹅湖坝下至金寨路段）开展河道清淤、护坡修缮、河道水质改善等提升项目和流域内200个排水户污染源治理工作 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 基础施工 | 竣工 | 蜀山区住建局 | 姚灿 | 蜀山区住建局 | 龚建林
650 | 安徽医科大学临床医学院及附属医院项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约为65万平方米，包含教学楼、实习实训楼、科研楼、附属医院等 | 55 | 22.76 | 4 | 安徽医科大学临床医学院及附属医院项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约为65万平方米，包含教学楼、实习实训楼、科研楼、附属医院等 | 主体建筑施工建设中 | 完成教学楼建设 | 安徽医科大学临床医学院 | 主体建筑施工建设中 | 完成教学楼建设 | 安徽医科大学临床医学院 | 周政 | 蜀山区小庙镇政府 | 潘勤
651 | 中铁佰和佰樂巢湖国际健康部落项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积27.7万平方米，主要建设老年护理中心、全科医院、老年活动中心、康疗养生中心及水、电、消防、道路等附属设施 | 45 | 23.71 | 12 | 中铁佰和佰樂巢湖国际健康部落项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积27.7万平方米，主要建设老年护理中心、全科医院、老年活动中心、康疗养生中心及水、电、消防、道路等附属设施 | 售楼部及样板楼开放，部分楼栋办理预售许可证 | 主体工程完工 | 中铁四局集团有限公司 | 售楼部及样板楼开放，部分楼栋办理预售许可证 | 主体工程完工 | 中铁四局集团有限公司 | 王利厅 | 巢湖市中庙街道办 | 伍倩
652 | 安徽省立医院(北城) | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积24.85万平方米，设置床位1400张，主要建设综合科中心、五官科中心等工程 | 31 | 26.95 | 0.5 | 安徽省立医院(北城) | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积24.85万平方米，设置床位1400张，主要建设综合科中心、五官科中心等工程 | 主体工程建设 | 部分主体工程建成 | 合肥市省立医院 | 主体工程建设 | 部分主体工程建成 | 合肥市省立医院 | 赵孟梳 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
653 | 合肥泰康之家徽园养老社区建设项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容养老居住单元、二级康复医院以及配套文娱活动中心、后勤用房、商业功能用房等 | 20 | 2.0136 | 1 | 合肥泰康之家徽园养老社区建设项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设内容养老居住单元、二级康复医院以及配套文娱活动中心、后勤用房、商业功能用房等 | 主体结构施工 | 全面建设 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 主体结构施工 | 全面建设 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 唐正新 | 包河区民政局 | 查小明
654 | 中国科学技术大学高新园区(一期) | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约38.8万平方米（含现有建筑面积7.08万平方米），建设图文教育中心、学科研发楼、行政服务楼 | 16.76 | 16.7569 | 0.5 | 中国科学技术大学高新园区(一期) | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约38.8万平方米（含现有建筑面积7.08万平方米），建设图文教育中心、学科研发楼、行政服务楼 | 正在进行主体施工 | 主体封顶 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 正在进行主体施工 | 主体封顶 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 葛子勤 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
655 | 合肥市一中分校 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积18.94万平方米，主要建容教学及辅助用房、行政管理及教研用房等 | 15.54 | 4.2185 | 8 | 合肥市一中分校 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积18.94万平方米，主要建容教学及辅助用房、行政管理及教研用房等 | 全面建设 | 竣工交付 | 合肥市第一中学 | 全面建设 | 竣工交付 | 合肥市第一中学 | 王同芝 | 合肥市教育局 | 陈栋
656 | 合肥六中新校区建设工程 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积19.2万平方米，主要建设教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房等主体工程及配套设施 | 14.7109 | 8 | 5.7109 | 合肥六中新校区建设工程 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积19.2万平方米，主要建设教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房等主体工程及配套设施 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 合肥市教育局 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 合肥市教育局 | 黄凯 | 庐阳区政府 | 李明
657 | 创和幸福庄园养老项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积42万平方米，主要建设养生养老、文化体验、运动娱乐、生态观光、休闲度假、中医诊疗等附属设施 | 13.65 | 6.4 | 3 | 创和幸福庄园养老项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积42万平方米，主要建设养生养老、文化体验、运动娱乐、生态观光、休闲度假、中医诊疗等附属设施 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 合肥创和资产管理有限责任公司 | 主体结构施工 | 主体工程建设 | 合肥创和资产管理有限责任公司 | 何群 | 长丰县双墩镇政府 | 刘学松
658 | 长丰一中新区新建项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10.4万平方米，主要建设学生宿舍、学生食堂、教学楼、运动场、图书馆及附属配套设施等，项目建成后在校生规模4500人 | 13.6 | 4.55 | 4 | 长丰一中新区新建项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10.4万平方米，主要建设学生宿舍、学生食堂、教学楼、运动场、图书馆及附属配套设施等，项目建成后在校生规模4500人 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 长丰县教体局 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 长丰县教体局 | 杜广民 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
659 | 肥东二中新校区 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15万平方米，建设教学楼、科学实验楼、信息综合楼、图书馆、行政楼、体育馆、艺术楼及供配电、给排水、绿化等配套设施 | 9.96 | 3.685 | 3 | 肥东二中新校区 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积15万平方米，建设教学楼、科学实验楼、信息综合楼、图书馆、行政楼、体育馆、艺术楼及供配电、给排水、绿化等配套设施 | 正在进行二次结构施工 | 主体完工 | 肥东县教体局 | 正在进行二次结构施工 | 主体完工 | 肥东县教体局 | 周先龙 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
660 | 合肥市第三人民医院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积11.34万平方米，包括门急诊用房、医技用房、住院用房、培训用房及地下人防工程和其他配套用房等 | 9.2 | 1.59 | 1 | 合肥市第三人民医院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积11.34万平方米，包括门急诊用房、医技用房、住院用房、培训用房及地下人防工程和其他配套用房等 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 合肥市卫健委 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 合肥市卫健委 | 钱枫 | 包河区卫健委 | 李磊
661 | 肥西县人民医院二期工程 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 拟建面积16.04万平方米，设置床位1200张，包括门诊医技楼、病房楼、科研教学楼、感染楼及配套工程 | 8.4 | 8.1 | 0.3 | 肥西县人民医院二期工程 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 拟建面积16.04万平方米，设置床位1200张，包括门诊医技楼、病房楼、科研教学楼、感染楼及配套工程 | 感染楼、病房楼、门诊楼、科研楼等主体施工 | 竣工 | 肥西县重点工程管理中心 | 感染楼、病房楼、门诊楼、科研楼等主体施工 | 竣工 | 肥西县重点工程管理中心 | 范熹颖 | 肥西县卫健委 | 李绍敏
662 | 长丰县人民医院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.1万平方米，主要建设急诊、医技、体检中心、住院楼、感染性疾病科综合楼及配套设施，形成床位480张能力 | 8.2224 | 0.87 | 3 | 长丰县人民医院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.1万平方米，主要建设急诊、医技、体检中心、住院楼、感染性疾病科综合楼及配套设施，形成床位480张能力 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 任佰玲 | 长丰县卫健委 | 黄克安
663 | 合肥空港医院 | 社会事业 | 合肥经开区 | 建筑面积11.8万平方米，总床位1000张，建设住院大楼、门急诊楼、医技楼、手术室及污水处理等工程 | 8.2001 | 2.825 | 2 | 合肥空港医院 | 社会事业 | 合肥经开区 | 建筑面积11.8万平方米，总床位1000张，建设住院大楼、门急诊楼、医技楼、手术室及污水处理等工程 | 正在进行主体结构施工，计划年底完成结构封顶 | 完成内外装修 | 合肥经开区重点工程管理中心 | 正在进行主体结构施工 | 完成内外装修 | 合肥经开区重点工程管理中心 | 彭继峰 | 合肥经开区管委会 | 桑林兵
664 | 长丰县中医院南区建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积约7.3万平方米，主要建设县中医院南区，门诊、住院、医技楼、后勤保障楼等，购置医疗设备等规划床位480张 | 7.5 | 1.78 | 2.3 | 长丰县中医院南区建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积约7.3万平方米，主要建设县中医院南区，门诊、住院、医技楼、后勤保障楼等，购置医疗设备等规划床位480张 | 主体工程在建 | 主体、外墙、屋顶完工;室内精装修 | 长丰县卫健委 | 主体工程在建 | 主体、外墙、屋顶完工;室内精装修 | 长丰县卫健委 | 方锐 | 长丰县卫健委 | 黄克安
665 | 合肥市公共卫生管理中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积7.24万平方米，主要建设内容包括市公卫管理卫生主楼、市疾病预防控制中心检验楼、市急救中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生人力资源中心、食堂等 | 7 | 5.5666 | 0.1 | 合肥市公共卫生管理中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积7.24万平方米，主要建设内容包括市公卫管理卫生主楼、市疾病预防控制中心检验楼、市急救中心、市妇幼保健计划生育服务中心、市卫生人力资源中心、食堂等 | 主体建设及外立面装饰施工 | 竣工 | 合肥市卫健委 | 主体建设及外立面装饰施工 | 竣工 | 合肥市卫健委 | 张阳兵 | 合肥市卫健委 | 钱枫
666 | 合肥市中医院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 项目总建筑面积8.2万平方米（含东西地块连廊）。设计床位600张。主要包括一栋门急诊医技住院综合楼（地上15层，裙房4层，地下2层），一栋地上4层的行政办公培训综合楼等 | 6.8321 | 0.695 | 0.8 | 合肥市中医院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 项目总建筑面积8.2万平方米（含东西地块连廊）。设计床位600张。主要包括一栋门急诊医技住院综合楼（地上15层，裙房4层，地下2层），一栋地上4层的行政办公培训综合楼等 | 开展地下室施工 | 全面建设 | 合肥市卫健委 | 开展地下室施工 | 全面建设 | 合肥市卫健委 | 钱枫 | 合肥市卫健委 | 钱枫
667 | 合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积8.7万平方米，设置床位900张，主要建设妇幼保健主楼、口腔医院主楼、后勤保障用房、行政可研用房，以及人防、设备用房等工程 | 6.7 | 1.3874 | 1 | 合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积8.7万平方米，设置床位900张，主要建设妇幼保健主楼、口腔医院主楼、后勤保障用房、行政可研用房，以及人防、设备用房等工程 | 主体结构施工中 | 全面建设 | 合肥市卫健委 | 主体结构施工中 | 全面建设 | 合肥市卫健委 | 钱枫 | 包河区发改委 | 周丽雪
668 | 新华公学合肥北城外国语学校 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、实验楼和宿舍楼等配套设施，形成可容纳4500名学生能力 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 新华公学合肥北城外国语学校 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设教学楼、实验楼和宿舍楼等配套设施，形成可容纳4500名学生能力 | 图书馆、1-5#教学楼主体竣工 | 主体工程建设 | 新华控股集团 | 图书馆、1-5#教学楼主体竣工 | 主体工程建设 | 新华控股集团 | 刘鑫 | 长丰县双墩镇政府 | 王士德
669 | 庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约17.38万平方米，新建门急诊及医技综合楼、病房楼、后勤服务楼、中医特色诊疗中心、体检中心、行政办公楼等，购置相关医疗设备 | 6 | 2.9706 | 0.77 | 庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约17.38万平方米，新建门急诊及医技综合楼、病房楼、后勤服务楼、中医特色诊疗中心、体检中心、行政办公楼等，购置相关医疗设备 | 正在建设 | 竣工交付 | 庐江县中医院 | 正在建设 | 竣工交付 | 庐江县中医院 | 张立青 | 庐江县卫健委 | 杨旭东
670 | 中国科学院合肥肿瘤医院搬迁装修改造项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括对原有建筑进行装修改造，并新建部分配套用房和转化医学楼，配置各类医疗设备，建设一所1000张床位的现代化医院 | 5.5422 | 2.1 | 2.5 | 中国科学院合肥肿瘤医院搬迁装修改造项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括对原有建筑进行装修改造，并新建部分配套用房和转化医学楼，配置各类医疗设备，建设一所1000张床位的现代化医院 | 对已建成的4栋厂房进行装修改造 | 主体施工 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 对已建成的4栋厂房进行装修改造 | 主体施工 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 徐爽 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
671 | 庐江县中医院分院建设项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建设面积9万平方米，其中迁址新建白山、盛桥、万山、冶父山、金牛等五个分院，汤池分院新建门诊医技综合楼、住院楼及公卫楼 | 5.38 | 0.2147 | 0.1 | 庐江县中医院分院建设项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建设面积9万平方米，其中迁址新建白山、盛桥、万山、冶父山、金牛等五个分院，汤池分院新建门诊医技综合楼、住院楼及公卫楼 | 目前部分分院已完成土建 | 3个分院主体建成 | 庐江县中医院 | 目前部分分院已完成土建 | 3个分院主体建成 | 庐江县中医院 | 张立青 | 庐江县卫健委 | 杨旭东
672 | 庐江县人民医院分院建设项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建设面积8.74万平方米，其中迁址新建罗河、柯坦、龙桥、乐桥、庐城等五个分院 | 5.25 | 0.2813 | 0.8 | 庐江县人民医院分院建设项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建设面积8.74万平方米，其中迁址新建罗河、柯坦、龙桥、乐桥、庐城等五个分院 | 开工建设 | 主体建设 | 庐江县医院 | 开工建设 | 主体建设 | 庐江县医院 | 马成 | 庐江县卫健委 | 李启平
673 | 长丰县岗集中心卫生院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设置门急诊（急诊部设置创伤中心），综合医技楼，体检中心，中医理疗中心，住院楼等工程配套用房，形成容纳床位350张能力 | 4.81 | 2.26 | 1 | 长丰县岗集中心卫生院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设置门急诊（急诊部设置创伤中心），综合医技楼，体检中心，中医理疗中心，住院楼等工程配套用房，形成容纳床位350张能力 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 黎陶 | 长丰县卫健委 | 黄克安
674 | 中国科学技术大学高新园区学生公寓项目 | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约9.50万平方米，建设5栋学生公寓 | 4.57 | 3.7888 | 1.5 | 中国科学技术大学高新园区学生公寓项目 | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约9.50万平方米，建设5栋学生公寓 | 主体施工 | 竣工 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥量子信息与量子科技创新研究院暨中科大高新园区建设有限公司 | 王亚红 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
675 | 合肥市青少年活动中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5万平方米，建设素质培训中心、主题教育区、户外拓展区、水上游艺中心及综合服务配套区五大功能区 | 4.5694 | 3.3419 | 1.4 | 合肥市青少年活动中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5万平方米，建设素质培训中心、主题教育区、户外拓展区、水上游艺中心及综合服务配套区五大功能区 | 主体建设中 | 主体封顶及内部装修 | 共青团合肥市委 | 主体建设中 | 主体封顶及内部装修 | 共青团合肥市委 | 张磊 | 瑶海区大兴镇政府 | 苏鸣
676 | 中科大附属中小学、幼儿园 | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约10万平方米，其中地下约1万平方米。建设中小学、幼儿园 | 4.32 | 3.3118 | 1 | 中科大附属中小学、幼儿园 | 社会事业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约10万平方米，其中地下约1万平方米。建设中小学、幼儿园 | 基础施工 | 主体完工 | 高新区社会事业局 | 基础施工 | 主体完工 | 高新区社会事业局 | 周玥 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
677 | 合肥职业技术学院大学生创新创业中心 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6.5万平方米，拟建设大学生创新创业中心 | 4.2458 | 1.0837 | 2 | 合肥职业技术学院大学生创新创业中心 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积6.5万平方米，拟建设大学生创新创业中心 | 主体施工 | 全面建设 | 蜀山区荷叶地街道办 | 主体施工 | 全面建设 | 蜀山区荷叶地街道办 | 李廷 | 蜀山区荷叶地街道办 | 武泽
678 | 合肥市智慧养老中心 | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约5.57万平方米。包括集中养老楼7栋、服务综合楼、活动中心、食堂、活动广场、地下停车场等配套设施 | 3.92 | 2.06 | 0.8 | 合肥市智慧养老中心 | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约5.57万平方米。包括集中养老楼7栋、服务综合楼、活动中心、食堂、活动广场、地下停车场等配套设施 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥市养老服务中心 | 主体施工 | 主体施工 | 合肥市养老服务中心 | 左骊 | 市民政局 | 徐生彬
679 | 合肥市妇女儿童活动中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.43万平方米，建成集妇女儿童培训、服务、活动、指导、展示等功能为一体的妇女儿童活动中心 | 3.7367 | 1.7004 | 0.9 | 合肥市妇女儿童活动中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.43万平方米，建成集妇女儿童培训、服务、活动、指导、展示等功能为一体的妇女儿童活动中心 | 施工建设中 | 完成工程量的70% | 合肥市妇女联合会 | 施工建设中 | 完成工程量的70% | 合肥市妇女联合会 | 周雨程 | 瑶海区龙岗开发区管委会 | 丁守保
680 | 老年养生院 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 建设包含一所300张床位的中高档养老院及配套一所50张病床的医院 | 3.56 | 2.78 | 0.02 | 老年养生院 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 建设包含一所300张床位的中高档养老院及配套一所50张病床的医院 | 主体完工 | 竣工 | 安徽泽生健康产业投资有限公司 | 主体完工 | 竣工 | 安徽泽生健康产业投资有限公司 | 金良 | 肥西县官亭镇政府 | 高思法
681 | 国风中学、国风小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.16万平方米，主要建设内容为新建教学楼、综合楼、报告厅等，设置中学36班、小学30班 | 3.5007 | 0.01 | 0.5 | 国风中学、国风小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约5.16万平方米，主要建设内容为新建教学楼、综合楼、报告厅等，设置中学36班、小学30班 | 土方外运 | 主体施工 | 瑶海区教体局 | 土方外运 | 主体施工 | 瑶海区教体局 | 葛余祥 | 瑶海区政府 | 刘业斌
682 | 合肥市职工文化体育中心(包河) | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.2万平方米、主要用于职工体育健身、文化艺术、专业教育培训活动及综合管理、服务等 | 3.5 | 0.055 | 1 | 合肥市职工文化体育中心(包河) | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.2万平方米、主要用于职工体育健身、文化艺术、专业教育培训活动及综合管理、服务等 | 主体结构施工 | 主体结构封顶,二次结构完成50% | 合肥市总工会 | 主体结构施工 | 主体结构封顶,二次结构完成50% | 合肥市总工会 | 刘奇 | 包河区教体局 | 唐卫兵
683 | 合肥市四十八中肥东校区 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.09万平方米，建设教学楼、管理用房、运动场及供配电、给排水、绿化、消防等配套设施 | 3.4 | 3.3 | 0.066 | 合肥市四十八中肥东校区 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.09万平方米，建设教学楼、管理用房、运动场及供配电、给排水、绿化、消防等配套设施 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥东县教体局 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥东县教体局 | 刘启东 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
684 | 安徽大学龙河校区互联网学院大楼项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约6.12万平方米(含地下人防工程6800平方米)。主要建设教室、实验室、信息技术研究平台 | 3.4 | 0.05 | 1 | 安徽大学龙河校区互联网学院大楼项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约6.12万平方米(含地下人防工程6800平方米)。主要建设教室、实验室、信息技术研究平台 | 土方施工 | 主体施工 | 安徽大学 | 土方施工 | 主体施工 | 安徽大学 | 匡光力 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
685 | 合肥第八人民医院门急诊综合楼 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积4万平方米，设置床位300张，主要建设门诊、急诊综合楼等工程 | 3.36 | 2.89 | 0.41 | 合肥第八人民医院门急诊综合楼 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积4万平方米，设置床位300张，主要建设门诊、急诊综合楼等工程 | 主体工程施工 | 项目主体工程完工 | 合肥第八人民医院 | 主体工程施工 | 项目主体工程完工 | 合肥第八人民医院 | 丁曜东 | 巢湖市卫健委 | 仇桂月
686 | 地矿家园初中 | 社会事业 | 合肥包河区 | 建筑面积约5.49万平方米，建设教学楼、实验综合楼、行政综合楼、风雨操场、食堂和地下车库等 | 3.29 | 0.01 | 1.8 | 地矿家园初中 | 社会事业 | 合肥包河区 | 建筑面积约5.49万平方米，建设教学楼、实验综合楼、行政综合楼、风雨操场、食堂和地下车库等 | 正在进行土方清运 | 全面建设 | 包河区教体局 | 正在进行土方清运 | 全面建设 | 包河区教体局 | 张俊 | 包河区教体局 | 姚锦程
687 | 西宁路幼儿园、小学及社区中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积7万平方米，主要建设1座幼儿园和1座小学和1座社区中心 | 3.2 | 1.6533 | 0.5 | 西宁路幼儿园、小学及社区中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积7万平方米，主要建设1座幼儿园和1座小学和1座社区中心 | 主体施工 | 竣工 | 包河区经开区管委会 | 主体施工 | 竣工 | 包河区经开区管委会 | 刘汪海 | 包河区教体局 | 张俊
688 | 长丰县传染病医院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设综合楼及配套设施等，形成200床位能力 | 3 | 0.05 | 0.8 | 长丰县传染病医院建设项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设综合楼及配套设施等，形成200床位能力 | 基础施工 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 基础施工 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 张显峰 | 长丰县卫健委 | 黄克安
689 | 庐江县康养中心项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8万平方米，设置养老床位1000张 | 3 | 2.15 | 0.8 | 庐江县康养中心项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8万平方米，设置养老床位1000张 | 主体施工 | 竣工验收 | 庐江县医院 | 主体施工 | 竣工验收 | 庐江县医院 | 査林 | 庐江县卫健委 | 董林
690 | 庐阳区全民健身体育中心 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约2.5万平方米，规划建设综合体育馆、全民健身活动中心、室内游泳池等体育设施 | 2.9 | 2.3936 | 0.5 | 庐阳区全民健身体育中心 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约2.5万平方米，规划建设综合体育馆、全民健身活动中心、室内游泳池等体育设施 | 外墙施工粉刷 | 竣工验收 | 庐阳区教体局 | 外墙施工粉刷 | 竣工验收 | 庐阳区教体局 | 王笑 | 庐阳区政府 | 陈虎
691 | 半汤实验中学 | 社会事业 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积5万平方米，建设初高中教学楼、操场等 | 2.82 | 1.5998 | 1.2216 | 半汤实验中学 | 社会事业 | 合肥巢湖经开区 | 建筑面积5万平方米，建设初高中教学楼、操场等 | 正在进行地基施工 | 竣工交付 | 巢湖市诚信投资开发有限公司 | 正在进行地基施工 | 竣工交付 | 巢湖市诚信投资开发有限公司 | 陈鹏 | 安巢经开区管委会经贸局 | 周毅
692 | 庐阳中学北校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积2.53万平方米，新建教学楼、食堂综合楼、图书综合楼、报告厅、运动操场、地下车库、连廊等，并对原建筑进行改造，打造行政综合楼，并完成室外景观、道路绿化、校园智能化设施以及校园文化等附属工程建设 | 2.76 | 0.1 | 1 | 庐阳中学北校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积2.53万平方米，新建教学楼、食堂综合楼、图书综合楼、报告厅、运动操场、地下车库、连廊等，并对原建筑进行改造，打造行政综合楼，并完成室外景观、道路绿化、校园智能化设施以及校园文化等附属工程建设 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 丁香玉 | 庐阳区政府 | 刘怀庆
693 | 合肥第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.75万平方米，建设校园品质提升工程和新建艺术礼堂工程 | 2.7554 | 0.7758 | 1 | 合肥第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约1.75万平方米，建设校园品质提升工程和新建艺术礼堂工程 | 艺术礼堂基坑挖土，实验楼外立面、操场翻新 | 全面建设 | 合肥市第一中学 | 艺术礼堂基坑挖土，实验楼外立面、操场翻新 | 全面建设 | 合肥市第一中学 | 封安保 | 包河区烟墩街道办 | 唐毅
694 | 云谷路为民服务中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5.24万平方米(其中地下约1.39万平方米)，新建社区服务管理用房，社区医疗、福利、文体、创客中心及相关配套设施等 | 2.72 | 1.6658 | 0.4 | 云谷路为民服务中心 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5.24万平方米(其中地下约1.39万平方米)，新建社区服务管理用房，社区医疗、福利、文体、创客中心及相关配套设施等 | 主体建设 | 全面加快建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 主体建设 | 全面加快建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 杨华峰 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
695 | 滨湖新区广东路初中项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设教学楼、科技实验楼、体艺楼、综合楼、综合体育馆、生活服务用房等 | 2.5101 | 1.8 | 0.1 | 滨湖新区广东路初中项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设教学楼、科技实验楼、体艺楼、综合楼、综合体育馆、生活服务用房等 | 内外装修 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 内外装修 | 竣工 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 邢金峰 | 包河区教体局 | 张俊
696 | 长丰县公共卫生综合服务中心 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设县中医院南区，门诊、住院、医技楼、后勤保障楼及配套附属设施，购置医疗设备、办公设备等 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 长丰县公共卫生综合服务中心 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设县中医院南区，门诊、住院、医技楼、后勤保障楼及配套附属设施，购置医疗设备、办公设备等 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 孙多壮 | 长丰县卫健委 | 黄克安
697 | 合肥市第四十二中学南城分校 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.5万平方米，班级规模66个班 | 2.5 | 0.45 | 0.7 | 合肥市第四十二中学南城分校 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.5万平方米，班级规模66个班 | 基础施工 | 主体工程建设 | 庐江县教体局 | 基础施工 | 主体工程建设 | 庐江县教体局 | 鲍晓斌 | 庐江县台创园管委会 | 俞志刚
698 | 西递小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.24万平方米，新建36个班教学楼等 | 2.31 | 1.254 | 0.1 | 西递小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.24万平方米，新建36个班教学楼等 | 17-22轴地下室顶板浇筑完成，5号教学楼地下室底板浇筑完成 | 竣工交付 | 包河区教体局 | 17-22轴地下室顶板浇筑完成，5号教学楼地下室底板浇筑完成 | 竣工交付 | 包河区教体局 | 张俊 | 包河区教体局 | 高俊
699 | 庐州大道初中 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设42班初中 | 2.2954 | 0.74 | 0.5 | 庐州大道初中 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设42班初中 | 基础施工 | 全面建设 | 滨湖科学城管委会 | 基础施工 | 全面建设 | 滨湖科学城管委会 | 杨华峰 | 滨湖科学城管委会 | 杨华峰
700 | 松林路幼儿园及芙蓉百姓之家、医疗中心 | 社会事业 | 合肥经开区 | 新建松林路幼儿园（暂定名），包括15班幼儿园教学楼、地下室、配套及室外工程等，医疗中心及配套项目包括芙蓉百姓之家 | 2.2478 | 1.235 | 0.4098 | 松林路幼儿园及芙蓉百姓之家、医疗中心 | 社会事业 | 合肥经开区 | 新建松林路幼儿园（暂定名），包括15班幼儿园教学楼、地下室、配套及室外工程等，医疗中心及配套项目包括芙蓉百姓之家 | 主体完工 | 竣工 | 合肥经开区重点工程建设管理中心 | 主体完工 | 竣工 | 合肥经开区重点工程建设管理中心 | 谢子鹏 | 合肥经开区管委会 | 王新华
701 | 新建蒙城路小学项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.6万平方米，新建办学规模为36个班小学，包括教学楼、综合实验楼、食堂、风雨操场、地下车库等 | 2.23 | 0.1 | 0.8 | 新建蒙城路小学项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3.6万平方米，新建办学规模为36个班小学，包括教学楼、综合实验楼、食堂、风雨操场、地下车库等 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 桑丽萍 | 庐阳区政府 | 郑家凯
702 | 包河区社会福利综合服务中心项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设残疾人综合服务中心，医养结合项目，地下车库及食堂等配套设施等附属设施 | 2.2 | 0.66 | 1 | 包河区社会福利综合服务中心项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设残疾人综合服务中心，医养结合项目，地下车库及食堂等配套设施等附属设施 | 外立面施工完成80%，室内装修完成30% | 竣工交付 | 包河区卫健委 | 外立面施工完成80%，室内装修完成30% | 竣工交付 | 包河区卫健委 | 丁继敏 | 包河区卫健委 | 徐立俊
703 | 肥东县中医医院医技综合大楼 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.97万平方米，建设医技住院综合大楼及配套设施等，配置床位数400张 | 2.2 | 1.056 | 1 | 肥东县中医医院医技综合大楼 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.97万平方米，建设医技住院综合大楼及配套设施等，配置床位数400张 | 主体正在施工 | 主体完工 | 肥东县中医医院 | 主体正在施工 | 主体完工 | 肥东县中医医院 | 何佩思 | 肥东县卫健委 | 韦晓晖
704 | 南岗第二小学 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积1.80万平方米，共24个班 | 2.1 | 0.2 | 1 | 南岗第二小学 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积1.80万平方米，共24个班 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 合肥高新城创建设投资有限公司 | 张松 | 蜀山区教体局 | 王雪梅
705 | 高亮路小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积3.21万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库、室外及附属设施等 | 2.09 | 0.04 | 1.3 | 高亮路小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积3.21万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库、室外及附属设施等 | 已完成围挡、门头施工 | 土方开挖基础施工结束 | 合肥市东投公司 | 已完成围挡、门头施工 | 土方开挖基础施工结束 | 合肥市东投公司 | 许磊 | 合肥东部新中心建设管理办公室 | 刘业斌
706 | 云谷路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.34万平方米，规模54个班 | 2.0356 | 1.4469 | 0.1 | 云谷路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.34万平方米，规模54个班 | 主体建设 | 竣工交付 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 主体建设 | 竣工交付 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 束玲娣 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
707 | 合肥市骨科医院综合楼 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积2.9万平方米，设置床位200张，主要建设门急诊综合楼等工程 | 1.98 | 1.2 | 0.5 | 合肥市骨科医院综合楼 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积2.9万平方米，设置床位200张，主要建设门急诊综合楼等工程 | 地下室负二层基础施工完成 | 主体完成,安装及装饰装修完成50% | 合肥市骨科医院 | 地下室负二层基础施工完成 | 主体完成,安装及装饰装修完成50% | 合肥市骨科医院 | 储建军 | 巢湖市卫健委 | 仇桂月
708 | 安徽大学龙河校区学生宿舍项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约6.20万平方米，主要建设内容包括原址翻建 | 1.93 | 0.7557 | 0.8 | 安徽大学龙河校区学生宿舍项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约6.20万平方米，主要建设内容包括原址翻建 | 主体施工 | 全面建设 | 安徽大学 | 主体施工 | 全面建设 | 安徽大学 | 匡光力 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
709 | 合肥市南门小学恒盛皇家花园校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积3万平方米。新建实验楼、综合楼、田径场、运动操场和地下停车场等设施 | 1.8882 | 0.1 | 1 | 合肥市南门小学恒盛皇家花园校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积3万平方米。新建实验楼、综合楼、田径场、运动操场和地下停车场等设施 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 基础施工 | 主体结构施工 | 庐阳区教体局 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 王笑
710 | 长丰县双墩中心小学(长丰县凤麟小学)新建工程 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设教学楼，形成可容纳2160名学生就读能力 | 1.755 | 0.1 | 0.5 | 长丰县双墩中心小学(长丰县凤麟小学)新建工程 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.1万平方米，主要建设教学楼，形成可容纳2160名学生就读能力 | 已完成立项、规划 | 主体工程建设 | 长丰县教体局 | 已完成立项、规划 | 主体工程建设 | 长丰县教体局 | 戴万里 | 长丰县水湖镇政府 | 陶程
711 | 杭州路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.67万平方米，建设教学楼、科技实验楼、体艺楼、综合揍、生活服务用房等 | 1.6151 | 0.493 | 0.5 | 杭州路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积2.67万平方米，建设教学楼、科技实验楼、体艺楼、综合揍、生活服务用房等 | 土方外运 | 主体结构封顶 | 合肥滨投集团 | 土方外运 | 主体结构封顶 | 合肥滨投集团 | 陈旭明 | 包河区教体局 | 张俊
712 | 肥东县全民健身中心 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.06万平方米，建设综合性体育健身场馆及配套设施等 | 1.6064 | 1 | 0.5 | 肥东县全民健身中心 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.06万平方米，建设综合性体育健身场馆及配套设施等 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥东县住建局 | 主体正在施工 | 竣工 | 肥东县住建局 | 殷传才 | 肥东县重点工程建管中心 | 杨成忠
713 | 合肥普瑞眼视光眼科医院项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约0.57万平方米，建设屈光手术、白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼视光及验光配镜等科室，以及化验室等 | 1.5 | 0.02 | 0.5 | 合肥普瑞眼视光眼科医院项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约0.57万平方米，建设屈光手术、白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼视光及验光配镜等科室，以及化验室等 | 正在装修改造 | 竣工投产 | 合肥普瑞眼视光眼科医院 | 正在装修改造 | 竣工投产 | 合肥普瑞眼视光眼科医院 | 王立春 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
714 | 合肥市六十一中小学部二期(原六十一中南区扩建)项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约2.1万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库及对原有的教学进行改造 | 1.5 | 0.27 | 0.2 | 合肥市六十一中小学部二期(原六十一中南区扩建)项目 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约2.1万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库及对原有的教学进行改造 | 主体结构已结束，填充墙正在施工 | 全面建设 | 包河区教体局 | 主体结构已结束，填充墙正在施工 | 全面建设 | 包河区教体局 | 张俊 | 包河区教体局 | 蒋永
715 | 长丰县朱巷中心卫生院综合楼项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.78万平方米，主要建设业务科室门诊、手术室、检验化验部、病床等，建成后病床数达到260张 | 1.48 | 1.31 | 0.1 | 长丰县朱巷中心卫生院综合楼项目 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.78万平方米，主要建设业务科室门诊、手术室、检验化验部、病床等，建成后病床数达到260张 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 主体工程在建 | 主体工程建成 | 长丰县卫健委 | 耿广江 | 长丰县卫健委 | 黄克安
716 | 安徽医科大学第一附属医院东区(肥东县人民医院)公共卫生综合楼 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设门诊医技部分、留观病区、负压隔离病房及RICU、放疗中心及配套设施，购置医疗专用设备等 | 1.2826 | 0.71 | 0.4 | 安徽医科大学第一附属医院东区(肥东县人民医院)公共卫生综合楼 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设门诊医技部分、留观病区、负压隔离病房及RICU、放疗中心及配套设施，购置医疗专用设备等 | 主体正在施工 | 主体完工 | 肥东县人民医院 | 主体正在施工 | 主体完工 | 肥东县人民医院 | 陈光泉 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
717 | 逍遥津小学金都华庭校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约2万平方米，扩建18个教学班及配套设施 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 逍遥津小学金都华庭校区改扩建项目 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约2万平方米，扩建18个教学班及配套设施 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区教育体育局 | 主体结构施工 | 竣工验收 | 庐阳区教育体育局 | 桑丽萍 | 庐阳区政府 | 刘军
718 | 东骅康养中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为2.4万平方米，设置600张床位，向社会提供内科、外科、中医科、康复理疗科等方面的医疗服务 | 1.2 | 0.4505 | 0.1 | 东骅康养中心 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为2.4万平方米，设置600张床位，向社会提供内科、外科、中医科、康复理疗科等方面的医疗服务 | 项目工程已完成60% | 计划竣工投产 | 上海东骅医院管理有限公司 | 项目工程已完成60% | 计划竣工投产 | 上海东骅医院管理有限公司 | 王俊 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
719 | 新建庐江县第三人民医院病房楼项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.52万平方米，新建病房楼、一、二期连廊活动室、中心供氧室、配电室、垃圾收集间等 | 1.05 | 0.39 | 0.3 | 新建庐江县第三人民医院病房楼项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.52万平方米，新建病房楼、一、二期连廊活动室、中心供氧室、配电室、垃圾收集间等 | 厂房基础在建 | 竣工 | 庐江县第三医院 | 厂房基础在建 | 竣工 | 庐江县第三医院 | 夏东平 | 庐江县卫健委 | 丁晏
720 | 瑶海区血液净化、肾康复、医养结合养老项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积约0.5万平方米，建设肾康复、医疗透析床位约60张 | 1 | 0.0604 | 0.34 | 瑶海区血液净化、肾康复、医养结合养老项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积约0.5万平方米，建设肾康复、医疗透析床位约60张 | 正在装修及设备购置 | 竣工 | 安徼爱众医疗有限公司 | 正在装修及设备购置 | 竣工 | 安徼爱众医疗有限公司 | 崔亮 | 瑶海区卫健委 | 许波
721 | 安徽财贸职业学院东校区建设工程项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为2.2万平方米，建设学生公寓建设及附属工程 | 1 | 0.19 | 0.5 | 安徽财贸职业学院东校区建设工程项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为2.2万平方米，建设学生公寓建设及附属工程 | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽财贸职业学院 | 主体结构施工 | 竣工 | 安徽财贸职业学院 | 陈士东 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
722 | 合柴记忆文创园(原合肥柴油机厂地块)改造项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设内容包括对地块上现有老厂房、监舍等用房进行保留改造，同时新建社区中心、草坪游园 | 35 | 5.6456 | 2 | 合柴记忆文创园(原合肥柴油机厂地块)改造项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设内容包括对地块上现有老厂房、监舍等用房进行保留改造，同时新建社区中心、草坪游园 | 园区、住宅地块均在全面建设中 | 全面建设 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 园区、住宅地块均在全面建设中 | 全面建设 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 | 孙雪康 | 包河区重点工程建设管理中心 | 朱席峰
723 | 联投中心书城 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积62万平方米，建设图书城及相关文化产业项目 | 30 | 26.2268 | 1 | 联投中心书城 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积62万平方米，建设图书城及相关文化产业项目 | 住宅部分已竣工，商业部分主体建设 | 全面建设 | 安徽联投地产有限公司 | 住宅部分已竣工，商业部分主体建设 | 全面建设 | 安徽联投地产有限公司 | 王焕泉 | 滨湖科学城管委会 | 李宏卓
724 | 金隅南七文创中心项目 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设商业、文化创意产业商业街区等 | 24.5049 | 13.449 | 7.2 | 金隅南七文创中心项目 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设商业、文化创意产业商业街区等 | 主体结构施工 | 部分项目竣工 | 金隅置业安徽有限公司 | 主体结构施工 | 部分项目竣工 | 金隅置业安徽有限公司 | 朱朋 | 蜀山区稻香村街道办 | 王超
725 | 合肥市包河区圩美磨滩乡村振兴项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积287万平方米，主要建设民宿体验和“圩”文化古村落旅游、文化创意产业、生态环境改善、基础设施等 | 15.3 | 4.0464 | 1.5 | 合肥市包河区圩美磨滩乡村振兴项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积287万平方米，主要建设民宿体验和“圩”文化古村落旅游、文化创意产业、生态环境改善、基础设施等 | 民俗文化街、水系治理和配套设施同步施工 | 完成民宿区、民俗商业街、水系景观建设 | 合肥市包河区乡村振兴投资有限公司 | 民俗文化街、水系治理和配套设施同步施工 | 完成民宿区、民俗商业街、水系景观建设 | 合肥市包河区乡村振兴投资有限公司 | 沈涛 | 包河区农林水务局 | 黄柱兵
726 | 包河区人工智能视觉产业港(中国视界)启动区项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建设面积约10万平方米，建设科技研发楼，作为中国人工智能视觉视频产业港（中国视界）的启动区 | 9.9461 | 3.7538 | 2 | 包河区人工智能视觉产业港(中国视界)启动区项目 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建设面积约10万平方米，建设科技研发楼，作为中国人工智能视觉视频产业港（中国视界）的启动区 | 正在进行内部装修 | 竣工 | 包河建设发展投资有限公司 | 正在进行内部装修 | 竣工 | 包河建设发展投资有限公司 | 沈忱 | 包河区发改委 | 王斌
727 | 合肥中心图书馆 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积5.5万平方米，包括城市展示馆、超级书库等 | 8.0188 | 4.3863 | 3.63 | 合肥中心图书馆 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积5.5万平方米，包括城市展示馆、超级书库等 | 项目主体结构6层施工建设 | 竣工 | 合肥市重点局 | 项目主体结构6层施工建设 | 竣工 | 合肥市重点局 | 谢晓峰 | 合肥市文旅局 | 陈飞
728 | 渡江战役总前委旧址文化生态园 | 文化产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.06万平方米，建设创购街坊、游客服务中心、民居改造、水生态工程及公共配套设施等 | 6.76 | 2.16 | 2 | 渡江战役总前委旧址文化生态园 | 文化产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.06万平方米，建设创购街坊、游客服务中心、民居改造、水生态工程及公共配套设施等 | 正在开始核心区建设，新建5栋，其中1栋土建及装饰装修工程全部 | 主体部分完工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 正在开始核心区建设，新建5栋，其中1栋土建及装饰装修工程全部 | 主体部分完工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
729 | 合肥美术馆 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设地上4层地下2层的美术综合展馆 | 6.2 | 0.36 | 1 | 合肥美术馆 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设地上4层地下2层的美术综合展馆 | 主体结构施工 | 主体结构施工 | 合肥市重点局 | 主体结构施工 | 主体结构施工 | 合肥市重点局 | 李晓鹏 | 合肥市文旅局 | 刘灿灿
730 | 庐州公园二期 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 建设面积64万平方米，规划建设综合性公园，包含合院、律园、乐园、知园、逸园5个园区，同时配套建设120个停车位 | 5.1 | 1.06 | 1 | 庐州公园二期 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 建设面积64万平方米，规划建设综合性公园，包含合院、律园、乐园、知园、逸园5个园区，同时配套建设120个停车位 | 园内基础施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 园内基础施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 张斌 | 庐阳区政府 | 周茂斌
731 | 三十岗郊野公园 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 利用三十岗乡良好的生态资源和得天独厚的区位优势，通过实施土地、环境综合整治并建设必要的配套服务设施 | 5 | 1.19 | 2 | 三十岗郊野公园 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 利用三十岗乡良好的生态资源和得天独厚的区位优势，通过实施土地、环境综合整治并建设必要的配套服务设施 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 主体施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 张斌 | 庐阳区政府 | 王云帆
732 | 庐阳三十岗桃蹊乡村振兴示范先行区项目 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 主要建设以生态旅游为主体的田园综合体 | 4 | 1.885 | 1.5 | 庐阳三十岗桃蹊乡村振兴示范先行区项目 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 主要建设以生态旅游为主体的田园综合体 | 水环境工程等项目基础施工 | 部分完工 | 合肥庐阳乡村振兴开发管理有限公司 | 水环境工程等项目基础施工 | 部分完工 | 合肥庐阳乡村振兴开发管理有限公司 | 崔倩倩 | 庐阳区三十岗乡政府 | 杨雷
733 | 红颜湖公园 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 主要进行原水库清淤，建设环湖沥青路面、中央广场、管理用房、苗木栽植、停车场等 | 2.668 | 1.15 | 0.1 | 红颜湖公园 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 主要进行原水库清淤，建设环湖沥青路面、中央广场、管理用房、苗木栽植、停车场等 | 主体施工 | 主体施工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限公司 | 王伟 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
734 | 肥东县图书档案方志馆 | 文化产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.71万平方米，建设图书馆及配套设施等 | 2.2394 | 1.3 | 0.8 | 肥东县图书档案方志馆 | 文化产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.71万平方米，建设图书馆及配套设施等 | 主体封顶 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 主体封顶 | 竣工 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 方沪军 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
735 | 安徽庐阳董铺国家湿地公园 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 主要建设内容为水系和水质保护工程、湿地植被修复工程、鸟类与鱼类栖息地修复工程、景点建设工程、基础设施建设工程等建设工程，以及给排水、电气、通信、防御灾害等配套设施建设 | 1.263 | 0.6 | 0.28 | 安徽庐阳董铺国家湿地公园 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 主要建设内容为水系和水质保护工程、湿地植被修复工程、鸟类与鱼类栖息地修复工程、景点建设工程、基础设施建设工程等建设工程，以及给排水、电气、通信、防御灾害等配套设施建设 | 基础施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 基础施工 | 部分完工 | 庐阳区园林绿化管理中心 | 张斌 | 庐阳区政府 | 王云帆
736 | 北城印象文化创意园项目 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设北城印象文化创意园古书院、古学堂、艺术馆 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 北城印象文化创意园项目 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设北城印象文化创意园古书院、古学堂、艺术馆 | 古建筑搭建 | 主体工程建设 | 江西省勤亚旅游发展有限公司 | 古建筑搭建 | 主体工程建设 | 江西省勤亚旅游发展有限公司 | 苏顶超 | 长丰县双墩镇政府 | 唐世军
计划开工项目
737 | 中铁轨道智能产业总部项目一期工程 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55万平方米，建设制造基地厂房、智慧产业总部(总部大厦、科创中心、人才基地)，中铁新时代号跨座式单轨等 | 50 |  | 2 | 中铁轨道智能产业总部项目一期工程 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积55万平方米，建设制造基地厂房、智慧产业总部(总部大厦、科创中心、人才基地)，中铁新时代号跨座式单轨等 | 正在推进前期工作 | 开工建设 | 中铁合肥新型交通产业投资有限公司 | 正在推进前期工作 | 开工建设 | 中铁合肥新型交通产业投资有限公司 | 何军 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
738 | 合肥国轩年产20万吨高端正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约12万平方米。项目达产后可实现年产20万吨高端正极材料生产能力 | 50 |  | 3.4 | 合肥国轩年产20万吨高端正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约12万平方米。项目达产后可实现年产20万吨高端正极材料生产能力 | 完成项目能评、环评、设计等前期手续 | 开工建设 | 合肥国轩科宏新能源科技有限公司 | 完成项目能评、环评、设计等前期手续 | 开工建设 | 合肥国轩科宏新能源科技有限公司 | 胡在京 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
739 | 合肥晶合集成电路先进工艺研发项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房，新增浸润式光刻机等设备，开发后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台、微控制器芯片工艺平台等 | 49 |  | 4 | 合肥晶合集成电路先进工艺研发项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房，新增浸润式光刻机等设备，开发后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台、微控制器芯片工艺平台等 | 开展前期报批手续 | 开工建设 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 开展前期报批手续 | 开工建设 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 王梦曦 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
740 | 晶科高效太阳能组件生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.46万平方米，建设生产厂房、仓库、调班楼及配套设施，年产高效太阳能组件8GW | 48 |  | 6 | 晶科高效太阳能组件生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积25.46万平方米，建设生产厂房、仓库、调班楼及配套设施，年产高效太阳能组件8GW | 备案已完成 | 开工建设 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 备案已完成 | 开工建设 | 晶科能源(肥东)有限公司 | 张俊杰 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
741 | 合肥比亚迪新能源汽车高端核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 新建电动总成、发动机等汽车核心零部件生产线，建设厂房公用设备等公辅设施 | 44.55 |  | 44.55 | 合肥比亚迪新能源汽车高端核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 新建电动总成、发动机等汽车核心零部件生产线，建设厂房公用设备等公辅设施 | 已完成备案等前期工作 | 竣工投产 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 已完成备案等前期工作 | 竣工投产 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 周户 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
742 | 车载光学产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积11万平方米，建设年产0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像产品生产线 | 30 |  | 5 | 车载光学产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积11万平方米，建设年产0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像产品生产线 | 设计规划 | 开工建设 | 联创电子科技股份有限公司 | 设计规划 | 开工建设 | 联创电子科技股份有限公司 | 安晓婷 | 高新区高新集团 | 刘琪
743 | 电子级聚酰亚胺膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设聚酰亚胺薄膜生产厂房、仓库等配套设施，建成后将形成年产电子级聚酰亚胺薄膜815吨的生产能力 | 23.8 |  | 2 | 电子级聚酰亚胺膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设聚酰亚胺薄膜生产厂房、仓库等配套设施，建成后将形成年产电子级聚酰亚胺薄膜815吨的生产能力 | 正在进行前期报建手续 | 主体结构施工 | 合肥国风先进基础材料科技有限公司 | 正在进行前期报建手续 | 主体结构施工 | 合肥国风先进基础材料科技有限公司 | 李永荃 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
744 | 年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套20万吨高性能铝棒项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约20.3万平方米，新建厂房、办公楼及道路、绿化等配套设施，购置设备 | 20.2 |  | 3 | 年产15万吨轻量化铝挤压型材及配套20万吨高性能铝棒项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约20.3万平方米，新建厂房、办公楼及道路、绿化等配套设施，购置设备 | 目前已备案 | 开工建设 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 目前已备案 | 开工建设 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 范乃娟 | 居巢经开区管委会 | 魏明
745 | 年产19.28万吨高性能锂离子电池前驱体关键原材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建设面积约19.7万平方米，建设相关生产及附属设施，形成年产19.28万吨高性能锂离子电池前驱体关键原材料生产能力 | 17.5 |  | 1.5 | 年产19.28万吨高性能锂离子电池前驱体关键原材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建设面积约19.7万平方米，建设相关生产及附属设施，形成年产19.28万吨高性能锂离子电池前驱体关键原材料生产能力 | 完成环评、设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽格派镍业新材料有限公司 | 完成环评、设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽格派镍业新材料有限公司 | 屈建高 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 洪晓龙
746 | 宝明新型显示器件智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.78万平方米，年产中尺寸背光源3500万片、年加工显示面板薄化750万片 | 15.8735 |  | 2.5 | 宝明新型显示器件智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积7.78万平方米，年产中尺寸背光源3500万片、年加工显示面板薄化750万片 | 项目单体设计方案已初步完成，消防规划已完成，正在办理土地批复 | 开工建设 | 合肥市宝明光电科技有限公司 | 项目单体设计方案已初步完成，消防规划已完成，正在办理土地批复 | 开工建设 | 合肥市宝明光电科技有限公司 | 朱圣明 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
747 | 合肥毅昌新能源产业基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积为14.9万平方米，主要建筑1栋研发办公大楼、6栋多层厂房、2栋员工宿舍楼 | 15 |  | 3 | 合肥毅昌新能源产业基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积为14.9万平方米，主要建筑1栋研发办公大楼、6栋多层厂房、2栋员工宿舍楼 | 土地正在公示 | 项目楼体竣工 | 合肥毅昌新能源科技有限公司 | 土地正在公示 | 项目楼体竣工 | 合肥毅昌新能源科技有限公司 | 陈乃德 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
748 | GMP原料药及中间体产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 主要产品包括KW-136、西奥罗尼、普克鲁胺等原料药和中间体制造 | 14.8 |  | 1.2 | GMP原料药及中间体产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 主要产品包括KW-136、西奥罗尼、普克鲁胺等原料药和中间体制造 | 可研文本正在编制 | 开工建设 | 乐威医药（安徽）有限公司 | 可研文本正在编制 | 开工建设 | 乐威医药（安徽）有限公司 | 王正旭 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 马迎春
749 | 6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 项目分两期建设，主要建设内容为采用乙烯法聚乙烯醇生产技术对高新原聚乙烯醇装置升级改造 | 13.0259 |  | 4.5 | 6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 项目分两期建设，主要建设内容为采用乙烯法聚乙烯醇生产技术对高新原聚乙烯醇装置升级改造 | 已完成项目预备案，可研报告编制及评审工作 | 一期乙烯法醋酸乙烯生产装置及配套公辅设施的土建工程基本完成 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 已完成项目预备案，可研报告编制及评审工作 | 一期乙烯法醋酸乙烯生产装置及配套公辅设施的土建工程基本完成 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 许献智 | 巢湖市凤凰山街道办 | 黄振华
750 | 波林高端设备关键摩擦副产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约20万平方米，建设先进生产加工及检验检测设备生产线 | 12.8 |  | 4.5 | 波林高端设备关键摩擦副产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约20万平方米，建设先进生产加工及检验检测设备生产线 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 张广华 | 合肥市高新区管委会 | 宋道军
751 | 年产20万吨二次锂离子电池电解液配套原料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建酸碱罐区、甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、丙类车间、丁类车间、消防系统、给排水系统等生产和检测等设备 | 12.6228 |  | 0.5 | 年产20万吨二次锂离子电池电解液配套原料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建酸碱罐区、甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、丙类车间、丁类车间、消防系统、给排水系统等生产和检测等设备 | 已取得项目预审赋码，能评已报批，环评、安评文本正在编制 | 开工建设 | 合肥市赛纬电子材料有限公司 | 已取得项目预审赋码，能评已报批，环评、安评文本正在编制 | 开工建设 | 合肥市赛纬电子材料有限公司 | 祝苏军 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 马迎春
752 | 中联重科新型材料及工业化建筑产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设新型材料及年产30万立方米砼、PC构件、6万吨钢结构PC构件生产线、砂浆生产线和可再生建筑材料生产线等 | 12.41 |  | 3.5 | 中联重科新型材料及工业化建筑产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设新型材料及年产30万立方米砼、PC构件、6万吨钢结构PC构件生产线、砂浆生产线和可再生建筑材料生产线等 | 已进行设计单体图和项目地块勘探 | 开工建设 | 安徽中联观腾新型材料有限公司 | 已进行设计单体图和项目地块勘探 | 开工建设 | 安徽中联观腾新型材料有限公司 | 赵先营 | 肥西县山南镇政府 | 王超
753 | 年产8万吨光学级聚酯基膜项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设综合楼、动力车间等，购置功能膜基膜生产线，项目建成后将形成年产8万吨光学级聚酯基膜的生产能力 | 11.4 |  | 2 | 年产8万吨光学级聚酯基膜项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设综合楼、动力车间等，购置功能膜基膜生产线，项目建成后将形成年产8万吨光学级聚酯基膜的生产能力 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 合肥长阳新材料科技有限公司 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 合肥长阳新材料科技有限公司 | 章殷洪 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
754 | 高端IT类显示屏产能提升项目(二期) | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房，通过购置二次切割机等设备及产线配套，新增4条模组产线及产线配套，项目建成后将新增模组产能720万片/年 | 10.9771 |  | 4 | 高端IT类显示屏产能提升项目(二期) | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房，通过购置二次切割机等设备及产线配套，新增4条模组产线及产线配套，项目建成后将新增模组产能720万片/年 | 启动设备购置 | 完成部分设备安装和调试 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 启动设备购置 | 完成部分设备安装和调试 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 边松林 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
755 | 国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目(一期) | 战略性新兴产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约12.56万平方米，新购置新能源汽车整车及关键零部件检测设备 | 10.82 |  | 1 | 国家级新能源暨智能网联汽车检测中心项目(一期) | 战略性新兴产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约12.56万平方米，新购置新能源汽车整车及关键零部件检测设备 | 目前已办理用地预审 | 开工建设 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 目前已办理用地预审 | 开工建设 | 合肥市包河城市建设投资有限公司 | 陆勇 | 包河经开区管委会 | 王雪非
756 | 延锋智能座舱产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设智能座舱产业基地，购置相关设备产线，实现内饰、座椅、电子、安全、外饰产品年销售50万辆份配套能力 | 10.5 |  | 1.5 | 延锋智能座舱产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设智能座舱产业基地，购置相关设备产线，实现内饰、座椅、电子、安全、外饰产品年销售50万辆份配套能力 | 项目已备案，拟进行土拍 | 开工建设 | 延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 | 项目已备案，拟进行土拍 | 开工建设 | 延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司 | 樊忠兰 | 合肥经开区管委会 | 张露
757 | 易事特5G大数据智慧能源研发与智能制造中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设易事特集团地区合肥研发基地、智能制造中心，生产研发5G通信与大数据、磁悬浮及轨道交通、智慧能源及高端电源等 | 10 |  | 2 | 易事特5G大数据智慧能源研发与智能制造中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设易事特集团地区合肥研发基地、智能制造中心，生产研发5G通信与大数据、磁悬浮及轨道交通、智慧能源及高端电源等 | 企业已完成注册，规划设计单位已确定 | 开工建设 | 易事特集团股份有限公司 | 企业已完成注册，规划设计单位已确定 | 开工建设 | 易事特集团股份有限公司 | 孙阿欢 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
758 | 力劲科技智能超大型压铸装备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总面积13.33万平方米，建设建设智能压铸岛、精密压铸机、压铸工业机器人、自动化辅助设备生产基地 | 10 |  | 3 | 力劲科技智能超大型压铸装备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总面积13.33万平方米，建设建设智能压铸岛、精密压铸机、压铸工业机器人、自动化辅助设备生产基地 | 企业规划方案正在设计中，政府用地清表准备工作正在进行 | 开工建设 | 深圳力劲科技有限公司 | 企业规划方案正在设计中，政府用地清表准备工作正在进行 | 开工建设 | 深圳力劲科技有限公司 | 黄宏斌 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
759 | 大众安徽核心零部件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设和引进完整的、符合大众汽车要求的纯电动汽车供应链体系 | 9.8 |  | 5 | 大众安徽核心零部件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设和引进完整的、符合大众汽车要求的纯电动汽车供应链体系 | 完成项目备案 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 董玉海 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
760 | 12吋显示驱动芯片封测扩能项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房新建无尘室，新增设备，新增年产BP12吋12万片、CP12吋8.4万片、COG23040万颗等 | 9.7406 |  | 2 | 12吋显示驱动芯片封测扩能项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 利用现有厂房新建无尘室，新增设备，新增年产BP12吋12万片、CP12吋8.4万片、COG23040万颗等 | 正在进行前期工作 | 设备安装调试 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 正在进行前期工作 | 设备安装调试 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 程红艳 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
761 | 驰宇电池壳体项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积11.39万平方米，建设车间、仓库、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产电池罩盖(模压)50万件等 | 9.0197 |  | 2.2 | 驰宇电池壳体项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积11.39万平方米，建设车间、仓库、办公楼及配套设施，购置安装设备等，建成后年产电池罩盖(模压)50万件等 | 场地正在平整 | 开工建设 | 安徽驰宇新材料科技有限公司 | 场地正在平整 | 开工建设 | 安徽驰宇新材料科技有限公司 | 金严 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
762 | 智能科技园六期(南地块) | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑面积约17.5万平方米，建设智能科技园区 | 8.3 |  | 1 | 智能科技园六期(南地块) | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建筑面积约17.5万平方米，建设智能科技园区 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 陈文才 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
763 | 年产4万台智能电动叉车项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 项目总建筑面积约9.18万平方米，分两期建设。一期新建厂房、办公楼及道路、绿化等配套设施，新上5条智能叉车生产线；二期新建厂房、货场、宿舍楼、泵房、门卫室等，新上5条智能叉车生产线 | 7.1285 |  | 1 | 年产4万台智能电动叉车项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 项目总建筑面积约9.18万平方米，分两期建设。一期新建厂房、办公楼及道路、绿化等配套设施，新上5条智能叉车生产线；二期新建厂房、货场、宿舍楼、泵房、门卫室等，新上5条智能叉车生产线 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 德力福（安徽）工业车辆有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 德力福（安徽）工业车辆有限公司 | 张琳 | 居巢经开区管委会 | 魏明
764 | 龙磁高频磁性器件研产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 投资建设年产5000万只各类高频磁性器件（电感）项目生产线；设立磁性材料基础科学研究中心 | 7 |  | 0.5 | 龙磁高频磁性器件研产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 投资建设年产5000万只各类高频磁性器件（电感）项目生产线；设立磁性材料基础科学研究中心 | 设计规划 | 开工建设 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 设计规划 | 开工建设 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 王璐 | 高新区投促局 | 冯加广
765 | 显耀微显示器研发制造一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 项目建筑面积4.2万平方米，购置电镀机、混合键合机等核心研发设备，光刻机等核心生产设备，从事微显示器方面研发及生产 | 6 |  | 1 | 显耀微显示器研发制造一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 项目建筑面积4.2万平方米，购置电镀机、混合键合机等核心研发设备，光刻机等核心生产设备，从事微显示器方面研发及生产 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥显耀显示科技有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥显耀显示科技有限公司 | 陈磊 | 合肥经开区管委会 | 张露
766 | 汽车表面覆盖件研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 总规划建筑面积约4.4万平方米，建设生产车间、研发办公楼及相关配套设施，购置相关设备，建设汽车表面覆盖件研发生产基地 | 6 |  | 2 | 汽车表面覆盖件研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 总规划建筑面积约4.4万平方米，建设生产车间、研发办公楼及相关配套设施，购置相关设备，建设汽车表面覆盖件研发生产基地 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 合肥屹丰汽车部件有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 合肥屹丰汽车部件有限公司 | 樊庆良 | 合肥经开区管委会 | 张露
767 | 新能源汽车用超高强度激光焊管项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 新建20条汽车底盘液压成型管件生产线、4条焊管线、大型立体仓库1座、1条钢卷分条线、1座去毛刺检验车间及配套模具车间 | 5.6 |  | 5.29 | 新能源汽车用超高强度激光焊管项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 新建20条汽车底盘液压成型管件生产线、4条焊管线、大型立体仓库1座、1条钢卷分条线、1座去毛刺检验车间及配套模具车间 | 已签约 | 开工建设 | 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 | 已签约 | 开工建设 | 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 | 武君 | 居巢经开区管委会 | 魏明
768 | 年产2400台智能搬运工业车辆项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8万平方米，建成年生产2400台智能搬运工业车辆生产能力 | 5.5 |  | 1.5 | 年产2400台智能搬运工业车辆项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8万平方米，建成年生产2400台智能搬运工业车辆生产能力 | 完成项目备案、能评、总平设计等 | 厂房主体建设 | 安徽亿力机械制造有限公司 | 完成项目备案、能评、总平设计等 | 厂房主体建设 | 安徽亿力机械制造有限公司 | 梁鹏 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
769 | 年产20000吨高性能铁氧体磁瓦项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7万平方米，建设生产车间，厂区道路硬化，达产后形成年产2万吨高性能铁氧体磁瓦生产能力 | 5.5 |  | 1 | 年产20000吨高性能铁氧体磁瓦项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7万平方米，建设生产车间，厂区道路硬化，达产后形成年产2万吨高性能铁氧体磁瓦生产能力 | 已落实土地指标，完成备案、用地预审等前期手续 | 建成主体的40% | 安徽万磁电子有限公司 | 已落实土地指标，完成备案、用地预审等前期手续 | 建成主体的40% | 安徽万磁电子有限公司 | 唐睿 | 庐江县石头镇政府 | 王芙蓉
770 | 苏格美客原料药、药用辅料、制剂及医用材料生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设甲类生产车间、综合制剂车间、仓库、动力中心、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产23吨原料药等 | 5.2044 |  | 0.5 | 苏格美客原料药、药用辅料、制剂及医用材料生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设甲类生产车间、综合制剂车间、仓库、动力中心、综合楼及配套设施，购置安装设备等，建成后可实现年产23吨原料药等 | 代建厂房施工招标已完成 | 开工建设 | 合肥苏格美客药业有限公司 | 代建厂房施工招标已完成 | 开工建设 | 合肥苏格美客药业有限公司 | 刘永胜 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
771 | 安徽临沃工程机械项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设自动导航小车生产车间、工业智能化科创中心以及挖掘机、装载机等全系列工程机械再制造中心等 | 5.2 |  | 1 | 安徽临沃工程机械项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 建设自动导航小车生产车间、工业智能化科创中心以及挖掘机、装载机等全系列工程机械再制造中心等 | 已完成地勘、审图等前期工作 | 开工建设 | 安徽临沃智能科技有限公司 | 已完成地勘、审图等前期工作 | 开工建设 | 安徽临沃智能科技有限公司 | 李兴志 | 肥西县紫蓬镇政府 | 李志国
772 | 年产36000万平方米高性能超薄锂电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建厂房面积约1.2万平方米，购置相关生产设备 | 5.1635 |  | 2 | 年产36000万平方米高性能超薄锂电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建厂房面积约1.2万平方米，购置相关生产设备 | 完成备案 | 开工建设 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 宋兆飞 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
773 | 中国可再生癌症原代细胞生物银行项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积5.07万平方米，建成“一库一院三中心”，包括可再生癌症原代细胞库，细胞工程技术研究院、模式动物技术应用中心、新药创制技术应用中心、临床技术应用研究中心 | 5.0697 |  | 0.3 | 中国可再生癌症原代细胞生物银行项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积5.07万平方米，建成“一库一院三中心”，包括可再生癌症原代细胞库，细胞工程技术研究院、模式动物技术应用中心、新药创制技术应用中心、临床技术应用研究中心 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 郭冬生 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
774 | 氢能源综合项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设尾氢提纯生产装置、瓶装气体分销仓库、快易冷产品分销设施及配套设施 | 5.0172 |  | 0.5 | 氢能源综合项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 建设尾氢提纯生产装置、瓶装气体分销仓库、快易冷产品分销设施及配套设施 | 总平正在调整 | 开工建设 | 空气化工产化品（中国）投资有限公司 | 总平正在调整 | 开工建设 | 空气化工产化品（中国）投资有限公司 | 汪平 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
775 | 卓海人工智能生产基地及节能环保装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设4栋车间及1栋综合楼 | 5 |  | 0.5 | 卓海人工智能生产基地及节能环保装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设4栋车间及1栋综合楼 | 备案已完成，征地补偿安置方案公告公示及征地组卷工作已完成 | 开工建设 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 备案已完成，征地补偿安置方案公告公示及征地组卷工作已完成 | 开工建设 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 朱言诚 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
776 | VCSEL光芯片研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设VCSEL光芯片研发中心、光学封测工厂和终端应用产业化基地，并在合肥打造企业上市主体 | 5 |  | 0.5 | VCSEL光芯片研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 建设VCSEL光芯片研发中心、光学封测工厂和终端应用产业化基地，并在合肥打造企业上市主体 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 深圳瑞识智能科技有限公司 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 深圳瑞识智能科技有限公司 | 罗民 | 合肥经开区管委会 | 张露
777 | 大恒智慧能源智造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖经开区 | 规划建设2GW自动化光伏组件生产线，主要建设光伏组件、光伏系统、光伏电池制造厂房、研发实验楼等 | 5 |  | 1 | 大恒智慧能源智造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖经开区 | 规划建设2GW自动化光伏组件生产线，主要建设光伏组件、光伏系统、光伏电池制造厂房、研发实验楼等 | 已签约 | 开工建设 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 已签约 | 开工建设 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 沐栋梁 | 安徽巢湖经开区经贸局 | 陈康
778 | 思特威地区总部项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 租赁智能科技园560平方米，主要打造思特威地区总部和开展高端汽车CMOS图像传感器芯片产品的研发、设计及服务 | 5 |  | 1 | 思特威地区总部项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 租赁智能科技园560平方米，主要打造思特威地区总部和开展高端汽车CMOS图像传感器芯片产品的研发、设计及服务 | 签署投资协议 | 开工建设 | 思特威（合肥）电子科技有限公司 | 签署投资协议 | 开工建设 | 思特威（合肥）电子科技有限公司 | 何洪林 | 合肥经开区管委会 | 张露
779 | 忆芯科技存储主控芯片设计项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事高性能低功耗主控芯片设计，固件解决方案和高性能NVMe固态硬盘的研发、设计、销售 | 5 |  | 1 | 忆芯科技存储主控芯片设计项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事高性能低功耗主控芯片设计，固件解决方案和高性能NVMe固态硬盘的研发、设计、销售 | 开展规划设计 | 开工建设 | 合肥忆芯电子科技有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 合肥忆芯电子科技有限公司 | 何洪林 | 合肥经开区管委会 | 张露
780 | 安徽大众MEB电动车底盘设计及制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 主要建设汽车副车架、控制臂等生产厂房，办公楼等配套设施 | 5 |  | 1 | 安徽大众MEB电动车底盘设计及制造项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 主要建设汽车副车架、控制臂等生产厂房，办公楼等配套设施 | 已完成项目公司预核名，地块红线图及设计条件 | 开工建设 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 已完成项目公司预核名，地块红线图及设计条件 | 开工建设 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 赵洪蕾 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
781 | 新能源汽车永磁电机产品生产建设及总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设厂房、综合楼等 | 5 |  | 1 | 新能源汽车永磁电机产品生产建设及总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设厂房、综合楼等 | 已办理营业执照、项目立项，总规图初审 | 主体工程建设 | 合肥梅冲湖半岛智能科技有限公司 | 已办理营业执照、项目立项，总规图初审 | 主体工程建设 | 合肥梅冲湖半岛智能科技有限公司 | 秦文银 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
782 | 威尔氢能源电堆零部件和车用滤清器生产基地及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建生产车间、仓库、办公及辅助用房等相关配套设施，从事模块化机油滤、空滤、国六产品等生产 | 5 |  | 1 | 威尔氢能源电堆零部件和车用滤清器生产基地及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建生产车间、仓库、办公及辅助用房等相关配套设施，从事模块化机油滤、空滤、国六产品等生产 | 完成立项 | 完成产线规划 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 完成立项 | 完成产线规划 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 | 巫好召 | 合肥经开区管委会 | 王亚斌
783 | 集成电路用先进材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积6.66万平方米，建设生产厂房等，项目建成后将形成年产前驱体材料145.5吨、光刻胶材料760吨的生产能力 | 4.5864 |  | 1 | 集成电路用先进材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积6.66万平方米，建设生产厂房等，项目建成后将形成年产前驱体材料145.5吨、光刻胶材料760吨的生产能力 | 正在进行前期报建手续 | 开工建设 | 安徽恒坤新材料科技有限公司 | 正在进行前期报建手续 | 开工建设 | 安徽恒坤新材料科技有限公司 | 朱艺娜 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
784 | 华东总部暨高端电子元器件研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.7万平方米，建设涵盖研发楼、生产车间及配套设施的华东总部暨高端电子元器件研发生产基地 | 4 |  | 0.1 | 华东总部暨高端电子元器件研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.7万平方米，建设涵盖研发楼、生产车间及配套设施的华东总部暨高端电子元器件研发生产基地 | 完成立项、规划设计，土地已挂牌 | 开工建设 | 合肥德珑电子科技有限公司 | 完成立项、规划设计，土地已挂牌 | 开工建设 | 合肥德珑电子科技有限公司 | 秦广静 | 高新区投促局 | 张涛
785 | 年产25000吨高品质中分子量聚异丁烯项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.35万平方米，新建综合楼、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 4 |  | 0.45 | 年产25000吨高品质中分子量聚异丁烯项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.35万平方米，新建综合楼、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽顺航新材料股份有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽顺航新材料股份有限公司 | 沈新 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 马迎春
786 | FPD偏光片用光学聚酯薄膜生产线 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3.79万平方米，建设一条FPD偏光片用光学聚酯薄膜生产线，项目建成后新增产能2.5万吨/年光学聚酯薄膜 | 3.9406 |  | 1.2 | FPD偏光片用光学聚酯薄膜生产线 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积3.79万平方米，建设一条FPD偏光片用光学聚酯薄膜生产线，项目建成后新增产能2.5万吨/年光学聚酯薄膜 | 基础施工 | 开工建设 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 基础施工 | 开工建设 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 张福元 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
787 | 平光制药综合生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合车间和综合仓库，购置生产、检验设备；配套公用工程等 | 3.87 |  | 0.7 | 平光制药综合生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合车间和综合仓库，购置生产、检验设备；配套公用工程等 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 黄献国 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
788 | 国网安徽省电力有限公司建设分公司生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约6.1万平方米，建设生产线6条，生产用途为电力计量器具组装和检测 | 3.8561 |  | 0.6 | 国网安徽省电力有限公司建设分公司生产基地 | 战略性新兴产业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约6.1万平方米，建设生产线6条，生产用途为电力计量器具组装和检测 | 完成项目备案 | 开工建设 | 庐阳国投集团 | 完成项目备案 | 开工建设 | 庐阳国投集团 | 汪可 | 庐阳经开区管委会 | 刘肖钰
789 | 年产2000吨三氯化硼、150吨三溴化硼项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建综合楼、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 3.6 |  | 0.7 | 年产2000吨三氯化硼、150吨三溴化硼项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 新建综合楼、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽隆芯电子材料有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽隆芯电子材料有限公司 | 杨开敏 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 朱绕生
790 | 年产1.25亿套高端散热组件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.33万平方米，主要生产NB散热模组、P主要生产NB散热模组、PC及投影类散热模组、5G散热、VC散热模组等 | 3.5 |  | 1.2 | 年产1.25亿套高端散热组件项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.33万平方米，主要生产NB散热模组、P主要生产NB散热模组、PC及投影类散热模组、5G散热、VC散热模组等 | 开展前期工作 | 部分厂房基础动工 | 合肥莹帆电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分厂房基础动工 | 合肥莹帆电子科技有限公司 | 赖建英 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
791 | 安徽智泓净化科技股份有限公司生产基地及研发总部建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设反渗透膜元件、膜材料、净水器专用泵等生产线 | 3.5 |  | 0.4 | 安徽智泓净化科技股份有限公司生产基地及研发总部建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设反渗透膜元件、膜材料、净水器专用泵等生产线 | 施工队进场 | 开工建设 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 施工队进场 | 开工建设 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 赵凯 | 高新区投促局 | 张涛
792 | 射频电子设备、新能源设备组件和智慧农业设备组件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房，新上高密检测设备等先进高效的生产、加工及检验、检测设备共计65台 | 3.2 |  | 1 | 射频电子设备、新能源设备组件和智慧农业设备组件生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房，新上高密检测设备等先进高效的生产、加工及检验、检测设备共计65台 | 完成项目备案、施工图审等，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽易安机电科技有限公司 | 完成项目备案、施工图审等，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽易安机电科技有限公司 | 陈伟伟 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
793 | OLED电子材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约4.8万平方米，建设厂房、研发楼、办公楼等附属设施，项目建成后将形成年产30吨OLED用发光材料的生产能力 | 3.2 |  | 1 | OLED电子材料项目 | 战略性新兴产业 | 合肥新站区 | 总建筑面积约4.8万平方米，建设厂房、研发楼、办公楼等附属设施，项目建成后将形成年产30吨OLED用发光材料的生产能力 | 正在进行前期报批手续 | 完成主体结构施工 | 安徽虹舞光电科技有限公司 | 正在进行前期报批手续 | 完成主体结构施工 | 安徽虹舞光电科技有限公司 | 杨昊辰 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
794 | 总部及医疗器械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设总部基地大楼、生产车间、宿舍（含食堂）及附属设施 | 3.2 |  | 0.3 | 总部及医疗器械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设总部基地大楼、生产车间、宿舍（含食堂）及附属设施 | 编制规划设计方案 | 开工建设 | 安徽普盛医院投资管理有限公司 | 编制规划设计方案 | 开工建设 | 安徽普盛医院投资管理有限公司 | 龙志方 | 高新区投促局 | 刘琪
795 | 年产2000台套钣金智能设备及年产20000套锂电池动力源钣金件等项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.6平方米，新建厂房及其附属设施，购置激光切割机、数控折弯机、冲床、剪板机、龙门铣、加工中心、数控系统等 | 3.1 |  | 1 | 年产2000台套钣金智能设备及年产20000套锂电池动力源钣金件等项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.6平方米，新建厂房及其附属设施，购置激光切割机、数控折弯机、冲床、剪板机、龙门铣、加工中心、数控系统等 | 已完成备案，正在办理环评等手续 | 主体开工建设 | 安徽春荣智能科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评等手续 | 主体开工建设 | 安徽春荣智能科技有限公司 | 许凯 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
796 | 年产58万平方米噪声环境治理产品研发及智能化、自动化生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.27万平方米。项目建成后可实现年产58万平方米噪声环境治理产品生产能力 | 3.1 |  | 1.2 | 年产58万平方米噪声环境治理产品研发及智能化、自动化生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.27万平方米。项目建成后可实现年产58万平方米噪声环境治理产品生产能力 | 正在设计施工图纸 | 部分厂房基础动工 | 安徽坦泽环保智能设备制造有限公司 | 正在设计施工图纸 | 部分厂房基础动工 | 安徽坦泽环保智能设备制造有限公司 | 付为寿 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
797 | 年产200万片高性能镁合金建筑模板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.12万平方米，新建厂房2栋及道路、绿化等配套设施，购胃压铸机、CNC加工中心等设备20台套(套) | 3.0348 |  | 1.5 | 年产200万片高性能镁合金建筑模板项目 | 战略性新兴产业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2.12万平方米，新建厂房2栋及道路、绿化等配套设施，购胃压铸机、CNC加工中心等设备20台套(套) | 已完成项目备案 | 开工建设 | 巢湖云海轻金属精密制造有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 巢湖云海轻金属精密制造有限公司 | 潘懿 | 居巢经开区管委会 | 魏明
798 | 新能源汽车零部件研发配套中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设生产厂房和研发大楼 | 3 |  | 0.3 | 新能源汽车零部件研发配套中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 建设生产厂房和研发大楼 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽中鼎密封件股份公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽中鼎密封件股份公司 | 高佩 | 合肥高新区经贸局 | 李安云
799 | 半导体石英材料及测温传感器产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设两条国内领先的高纯精密石英零部件生产线和高精度测温传感器生产线 | 3 |  | 0.1 | 半导体石英材料及测温传感器产业化项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设两条国内领先的高纯精密石英零部件生产线和高精度测温传感器生产线 | 项目已签约，正在开展规划设计工作 | 开工建设 | 合肥赛默科思半导体材料有限公司 | 项目已签约，正在开展规划设计工作 | 开工建设 | 合肥赛默科思半导体材料有限公司 | 吴剑飞 | 高新区投促局 | 张涛
800 | 合肥朗科智控有限公司惯性导航技术研发中心、产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.9万平方米，建设高层办公楼1栋，包含智能惯性导航技术研发中心、产业基地 | 3 |  | 0.1 | 合肥朗科智控有限公司惯性导航技术研发中心、产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.9万平方米，建设高层办公楼1栋，包含智能惯性导航技术研发中心、产业基地 | 前期工作 | 开工建设 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 罗斌 | 高新区投促局 | 张涛
801 | 合肥朗科新能源有限公司合肥产业基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6.28万平方米，生产直流无刷电机、智能电源设备 | 3 |  | 0.1 | 合肥朗科新能源有限公司合肥产业基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约6.28万平方米，生产直流无刷电机、智能电源设备 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 罗斌 | 高新区投促局 | 张涛
802 | 智能供热设备生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.45万平方米，主要建设厂房、生产车间、研发综合楼，形成年产1万套智能水力平衡装置生产能力 | 2.4556 |  | 0.5 | 智能供热设备生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积7.45万平方米，主要建设厂房、生产车间、研发综合楼，形成年产1万套智能水力平衡装置生产能力 | 已办理项目立项、环评批复，正在设计总规图 | 主体工程建设 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 已办理项目立项、环评批复，正在设计总规图 | 主体工程建设 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | 郑德国 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
803 | 年产1000台套移动视觉机器人及配套设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置激光切割机、折弯机、加工中心、焊接设备30台套 | 2.1 |  | 0.8 | 年产1000台套移动视觉机器人及配套设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置激光切割机、折弯机、加工中心、焊接设备30台套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥新思路物联有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥新思路物联有限公司 | 周超飞 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
804 | 生物酶法生产beta丙氨酸衍生物(D-泛酸钙和D-泛醇)项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.47万平方米，建设厂房、仓库，购置发酵罐、转化罐、三合一过滤机等设备，形成beta丙氨酸衍生物生产能力 | 2 |  | 1 | 生物酶法生产beta丙氨酸衍生物(D-泛酸钙和D-泛醇)项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.47万平方米，建设厂房、仓库，购置发酵罐、转化罐、三合一过滤机等设备，形成beta丙氨酸衍生物生产能力 | 已办理项目立项、土地证变更 | 主体工程建设 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 已办理项目立项、土地证变更 | 主体工程建设 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 张晖 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
805 | DRAM存储测试装备研发生产中心一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事晶圆测试设备的生产制造 | 1.7 |  | 0.5 | DRAM存储测试装备研发生产中心一期项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事晶圆测试设备的生产制造 | 签署投资协议 | 开工建设 | 合肥精智达半导体技术有限公司 | 签署投资协议 | 开工建设 | 合肥精智达半导体技术有限公司 | 汪汇 | 合肥经开区管委会 | 张露
806 | 合肥立方制药股份有限公司科研综合楼建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约4万平方米，建设科研综合楼（主要包含研发、办公、食堂、倒班宿舍等功能）及配套设施 | 1.6 |  | 0.2 | 合肥立方制药股份有限公司科研综合楼建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约4万平方米，建设科研综合楼（主要包含研发、办公、食堂、倒班宿舍等功能）及配套设施 | 施工队已进场 | 开工建设 | 合肥立方制药股份有限公司 | 施工队已进场 | 开工建设 | 合肥立方制药股份有限公司 | 许学军 | 高新区经贸局 | 李安云
807 | 年产100万件生物制药管道项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.4万平方米。达产后形成年产100万件生物医药高纯洁净材料生产能力 | 1.5 |  | 0.6 | 年产100万件生物制药管道项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.4万平方米。达产后形成年产100万件生物医药高纯洁净材料生产能力 | 施工图纸设计 | 开工建设 | 安徽诺盟流体科技有限公司 | 施工图纸设计 | 开工建设 | 安徽诺盟流体科技有限公司 | 陈张彬 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
808 | 年产200万台服务器、100万台金属外壳项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要生产家用服务器、基站服务器、服务器金属外观件等产品 | 1.2 |  | 0.7 | 年产200万台服务器、100万台金属外壳项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要生产家用服务器、基站服务器、服务器金属外观件等产品 | 正在设计施工图纸 | 厂房主体工程动工 | 庐江钦创电子科技有限公司 | 正在设计施工图纸 | 厂房主体工程动工 | 庐江钦创电子科技有限公司 | 彭小兵 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
809 | 年产500套高精度直流变频电机模具和5000万套变频直流电机定转子产品项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.1万平方米。项目达产后形成年产500套直流变频电机模具和5000万套直流变频电机定转子的生产能力 | 1.2 |  | 0.4 | 年产500套高精度直流变频电机模具和5000万套变频直流电机定转子产品项目 | 战略性新兴产业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2.1万平方米。项目达产后形成年产500套直流变频电机模具和5000万套直流变频电机定转子的生产能力 | 正在设计总平图，正在办理环评手续 | 厂房主体工程在建 | 安徽博睿精密模具有限公司 | 正在设计总平图，正在办理环评手续 | 厂房主体工程在建 | 安徽博睿精密模具有限公司 | 胡比武 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
810 | 金狮高纯电子气体新材料一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约2.42万平方米。达产后可实现260吨/年八氟环丁烷提纯充装，21.5万瓶/年瓶装气等 | 1.2 |  | 0.3 | 金狮高纯电子气体新材料一期 | 战略性新兴产业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约2.42万平方米。达产后可实现260吨/年八氟环丁烷提纯充装，21.5万瓶/年瓶装气等 | 单体设计 | 开工建设 | 合肥金狮化工有限公司 | 单体设计 | 开工建设 | 合肥金狮化工有限公司 | 梁静 | 合肥循环园管委会 | 王维祥
811 | 宁波华翔合肥基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积5.8万平方米，主要建设生产金属件产品及新能源汽车电池壳体电泳生产线、车门板总成、车顶棚总成、内外饰件、电动汽车领域高压连接系统等产品的厂房及厂区配套设施 | 1.1044 |  | 0.8 | 宁波华翔合肥基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积5.8万平方米，主要建设生产金属件产品及新能源汽车电池壳体电泳生产线、车门板总成、车顶棚总成、内外饰件、电动汽车领域高压连接系统等产品的厂房及厂区配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 戴晓玲 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
812 | 平光制药创新药研发项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.77万平方米，主要建设技术服务楼1栋 | 1.08 |  | 0.1 | 平光制药创新药研发项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.77万平方米，主要建设技术服务楼1栋 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 黄献国 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
813 | 平光制药研发中心升级建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设研发综合楼，购置研发设备及检验仪器 | 1.03 |  | 0.2 | 平光制药研发中心升级建设项目 | 战略性新兴产业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.6万平方米，主要建设研发综合楼，购置研发设备及检验仪器 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 已办理项目立项、总规图审批、环评批复、建设用地规划许可证 | 主体工程建设 | 平光制药股份有限公司 | 黄献国 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
814 | 科幂仪器研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事搅拌反应釜、催化反应器和生物玻璃发酵罐等科学实验仪器的生产制造 | 1 |  | 0.5 | 科幂仪器研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 合肥经开区 | 主要从事搅拌反应釜、催化反应器和生物玻璃发酵罐等科学实验仪器的生产制造 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽科幂机械科技有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽科幂机械科技有限公司 | 李俊涛 | 合肥经开区管委会 | 张露
815 | 新安徽佳通工业园搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积72万平方米，主要建设密炼生产车间、乘用子午胎生产车间等，形成2000万条半钢子午胎、260万条全钢子午胎能力 | 72.2 |  | 10 | 新安徽佳通工业园搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积72万平方米，主要建设密炼生产车间、乘用子午胎生产车间等，形成2000万条半钢子午胎、260万条全钢子午胎能力 | 已完成备案等前期工作 | 主体工程建设 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 已完成备案等前期工作 | 主体工程建设 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 喻能高 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
816 | 合肥综合保税区电子信息标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积约42.35万平方米，建设会议中心、生产厂房、综合动力站等，项目建成后将形成月产20万片12吋晶圆的生产能力 | 48.01 |  | 10 | 合肥综合保税区电子信息标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积约42.35万平方米，建设会议中心、生产厂房、综合动力站等，项目建成后将形成月产20万片12吋晶圆的生产能力 | 正在进行前期报批手续 | 完成桩基施工,开展基础施工 | 合肥蓝科投资有限公司 | 正在进行前期报批手续 | 完成桩基施工,开展基础施工 | 合肥蓝科投资有限公司 | 吴海平 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
817 | 中国建材高端装备智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积42.33万平方米，建设联合厂房、集采中心、办公楼及配套设施等，年产除尘器540套等 | 27.1041 |  | 1.6 | 中国建材高端装备智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积42.33万平方米，建设联合厂房、集采中心、办公楼及配套设施等，年产除尘器540套等 | 备案已办理 | 开工建设 | 中国建材合肥水泥研究设计院 | 备案已办理 | 开工建设 | 中国建材合肥水泥研究设计院 | 金严 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
818 | 优信二手车整车再制造工厂 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32.3万平方米，主要建设整车再制造车间、停车库配套、内部加油设施、道路及广场等，建成投产后可年产60000辆 | 25.2 |  | 3 | 优信二手车整车再制造工厂 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积32.3万平方米，主要建设整车再制造车间、停车库配套、内部加油设施、道路及广场等，建成投产后可年产60000辆 | 正在设计方案，办理相关证件 | 厂房竣工 | 优信（合肥）汽车智能再制造有限公司 | 正在设计方案，办理相关证件 | 厂房竣工 | 优信（合肥）汽车智能再制造有限公司 | 林峰 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
819 | 年产100万套高档职业装智能制造生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设宝鸟时尚科技产业园项目、造智能制造中心、新零售中心、研发服务中心、互联网+供应链生态平台 | 20 |  | 1.5 | 年产100万套高档职业装智能制造生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设宝鸟时尚科技产业园项目、造智能制造中心、新零售中心、研发服务中心、互联网+供应链生态平台 | 已办理营业执照、项目立项，正在设计总规图 | 主体工程建设 | 安徽宝鸟时尚科技有限公司 | 已办理营业执照、项目立项，正在设计总规图 | 主体工程建设 | 安徽宝鸟时尚科技有限公司 | 茆云其 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
820 | 大健康产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约35万平方米，建设标准化厂房，引进医疗大健康、生产性服务、跨境贸易、总部经济等相关产业项目 | 15 |  | 2 | 大健康产业园 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约35万平方米，建设标准化厂房，引进医疗大健康、生产性服务、跨境贸易、总部经济等相关产业项目 | 土地组卷上报 | 开工建设 | 庐阳经开区管委会 | 土地组卷上报 | 开工建设 | 庐阳经开区管委会 | 王劲松 | 庐阳区政府 | 时坤
821 | 志邦家居“4.0智能工厂”项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，建设志邦家居“4.0智能工厂”项目 | 14.85 |  | 2 | 志邦家居“4.0智能工厂”项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积10万平方米，建设志邦家居“4.0智能工厂”项目 | 项目正在洽谈 | 主体工程建设 | 合肥志邦家居有限公司 | 项目正在洽谈 | 主体工程建设 | 合肥志邦家居有限公司 | 孙家兵 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
822 | 老乡鸡中央厨房基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约18万平方米，建设5栋食品加工生产车间、1栋研发办公楼、1栋能源中心等，年屠宰加工商品鸡约1000万只 | 14.1105 |  | 6 | 老乡鸡中央厨房基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约18万平方米，建设5栋食品加工生产车间、1栋研发办公楼、1栋能源中心等，年屠宰加工商品鸡约1000万只 | 项目备案、规划选址已完成，正在进行单体设计 | 开工建设 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 项目备案、规划选址已完成，正在进行单体设计 | 开工建设 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 汪庆凯 | 肥西县官亭镇政府 | 高思法
823 | 佳海地产杨庙食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房及生活办公等配套设施，建成后可吸纳各类初创期中小企业20余家 | 10 |  | 0.5 | 佳海地产杨庙食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设标准化厂房及生活办公等配套设施，建成后可吸纳各类初创期中小企业20余家 | 开展前期工作 | 开工建设 | 长丰佳海产业园建设发展有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 长丰佳海产业园建设发展有限公司 | 赵月德 | 长丰县杨庙镇政府 | 武林
824 | 均胜汽车安全系统合肥产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 一期面积约0.8万平方米，建设乘用车方向盘生产车间，安全气囊生产车间，测试验证实验室，仓储物流中心及研发办公中心等 | 10 |  | 3 | 均胜汽车安全系统合肥产业基地 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 一期面积约0.8万平方米，建设乘用车方向盘生产车间，安全气囊生产车间，测试验证实验室，仓储物流中心及研发办公中心等 | 已完成备案等前期工作 | 开工建设 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 已完成备案等前期工作 | 开工建设 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 陈文胜 | 肥西县经开区管委会 | 胡宁
825 | 继烨汽车内饰件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.33万平方米，建设厂房及配套设施，建成后年产座椅等内饰件290万套 | 8 |  | 1 | 继烨汽车内饰件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.33万平方米，建设厂房及配套设施，建成后年产座椅等内饰件290万套 | 建设用地规划许可证已办理 | 开工建设 | 合肥继烨汽车部件有限公司 | 建设用地规划许可证已办理 | 开工建设 | 合肥继烨汽车部件有限公司 | 朱圣明 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
826 | 国家级现代农业产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积9.8万平方米，包括农产品加工物流园农事服务中心、0.4万平方米配套设施及200千米道路提升工程 | 7.5796 |  | 4 | 国家级现代农业产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积9.8万平方米，包括农产品加工物流园农事服务中心、0.4万平方米配套设施及200千米道路提升工程 | 开展项目前期工作 | 开工建设 | 肥西县花岗镇政府 | 开展项目前期工作 | 开工建设 | 肥西县花岗镇政府 | 李维一 | 肥西县花岗镇政府 | 李峥嵘
827 | 年产25万吨空间钢结构及特种钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设生产厂房、办公综合楼等，形成年产9万吨重钢、7万吨H型钢及4万吨C型钢的生产能力 | 6.2 |  | 0.5 | 年产25万吨空间钢结构及特种钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设生产厂房、办公综合楼等，形成年产9万吨重钢、7万吨H型钢及4万吨C型钢的生产能力 | 已签约，土地正在公示 | 主体工程建设 | 安徽一诺装配式建筑工程有限公司 | 已签约，土地正在公示 | 主体工程建设 | 安徽一诺装配式建筑工程有限公司 | 顾建忠 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
828 | 立邦新型环保建筑材料安徽生产基地一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建生产厂房等，建设装饰材料生产基地，项目建成后将形成年产新型环保建筑材料220万吨的生产能力 | 6 |  | 2 | 立邦新型环保建筑材料安徽生产基地一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建生产厂房等，建设装饰材料生产基地，项目建成后将形成年产新型环保建筑材料220万吨的生产能力 | 正在办理规划许可证、施工许可证 | 完成一期建设 | 立邦新型材料（安徽）有限公司 | 正在办理规划许可证、施工许可证 | 完成一期建设 | 立邦新型材料（安徽）有限公司 | 谭培涛 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
829 | 15万千米特种电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约9.93万平方米，新建标准化厂房、仓库、研发楼、办公楼、宿舍楼及道路等配套设施等 | 6 |  | 2 | 15万千米特种电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约9.93万平方米，新建标准化厂房、仓库、研发楼、办公楼、宿舍楼及道路等配套设施等 | 前期工作 | 开工建设 | 巢湖市金鸿电缆有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 巢湖市金鸿电缆有限公司 | 洪秀梅 | 巢湖市烔炀镇政府 | 陈无歧
830 | 渔网具全流程机械化智能化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积5万平方米，建设7栋标准化厂房、电商及配套设施，新上渔网具全流程机械化智能化综合生产线40条 | 5.5 |  | 0.3 | 渔网具全流程机械化智能化项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积5万平方米，建设7栋标准化厂房、电商及配套设施，新上渔网具全流程机械化智能化综合生产线40条 | 以完成项目备案、规划、环评 | 项目主体工程建设 | 巢湖亚塑网具制造有限公司 | 以完成项目备案、规划、环评 | 项目主体工程建设 | 巢湖亚塑网具制造有限公司 | 方云山 | 巢湖市槐林镇政府 | 车学福
831 | 富光不锈钢杯壶生产线一期 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积18.4万平米，新建5栋不锈钢杯壶生产车间及其他辅助设施，达产后可日产不锈钢杯壶5万只 | 5.28 |  | 2.5 | 富光不锈钢杯壶生产线一期 | 传统产业升级改造 | 合肥肥西县 | 总建筑面积18.4万平米，新建5栋不锈钢杯壶生产车间及其他辅助设施，达产后可日产不锈钢杯壶5万只 | 已完成施工图设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 已完成施工图设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 王毅 | 肥西县三河镇政府 | 刘宁
832 | 高效生物降解材料及改性工程塑料材料研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积2.45万平方米，建设生产车间、仓库，项目建成后将形成年产高效生物降解材料3万吨、改性工程塑料2万吨的生产能力 | 5.1863 |  | 0.45 | 高效生物降解材料及改性工程塑料材料研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积2.45万平方米，建设生产车间、仓库，项目建成后将形成年产高效生物降解材料3万吨、改性工程塑料2万吨的生产能力 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 宁波普立隆高分子材料有限公司 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 宁波普立隆高分子材料有限公司 | 张电洲 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
833 | 年产6万吨绿色装配式建筑钢结构及1万套智能车库系统项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6.5万平方米，新建厂房及其他配套附属设施，购置相关设备 | 5.1 |  | 1 | 年产6万吨绿色装配式建筑钢结构及1万套智能车库系统项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6.5万平方米，新建厂房及其他配套附属设施，购置相关设备 | 规划手续已完善，待土地手续完善后申领开工许可证 | 1#、3#厂房建设完工 | 合肥龙兴智能制造有限公司 | 规划手续已完善，待土地手续完善后申领开工许可证 | 1#、3#厂房建设完工 | 合肥龙兴智能制造有限公司 | 魏巍 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
834 | 年产30万套全屋定制智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12.5万平方米，主要建设厂房及配套设施，项目投产后形成年产智能家居6万套、木门16万套和整体衣帽间 | 5.08 |  | 0.3 | 年产30万套全屋定制智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12.5万平方米，主要建设厂房及配套设施，项目投产后形成年产智能家居6万套、木门16万套和整体衣帽间 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥欧蒂尼家居有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥欧蒂尼家居有限公司 | 王光有 | 长丰县下塘镇政府 | 陈新宇
835 | 金固股份阿凡达轮毂生产基地项目一期 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖经开区 | 建设4条阿凡达生产线，实现年产能400万只轮毂 | 5 |  | 1 | 金固股份阿凡达轮毂生产基地项目一期 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖经开区 | 建设4条阿凡达生产线，实现年产能400万只轮毂 | 完成项目选址 | 开工建设 | 浙江金固股份有限公司 | 完成项目选址 | 开工建设 | 浙江金固股份有限公司 | 沐栋梁 | 安徽巢湖经济开发区经贸发展局 | 周毅
836 | 绿色环保新型包装材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.11万平方米，建设内容包括办公、会议、地下车库等 | 5 |  | 0.5 | 绿色环保新型包装材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约4.11万平方米，建设内容包括办公、会议、地下车库等 | 备案已完成，征地补偿安置方案公告公示及征地组卷工作已完成 | 开工建设 | 山东高森包装容器有限公司 | 备案已完成，征地补偿安置方案公告公示及征地组卷工作已完成 | 开工建设 | 山东高森包装容器有限公司 | 丁青龙 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
837 | 年产5万吨禽肉食品加工产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设冷鲜黄羽鸡肉初加工车间、初加工车间、辅助用，项目同步配套冷链仓储中心，保鲜库2000吨，购置物流车辆40余部 | 5 |  | 2 | 年产5万吨禽肉食品加工产业园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设冷鲜黄羽鸡肉初加工车间、初加工车间、辅助用，项目同步配套冷链仓储中心，保鲜库2000吨，购置物流车辆40余部 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽阳雪食品有限公司 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽阳雪食品有限公司 | 范起萍 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
838 | 合肥都市科技园(三期) | 传统产业升级改造 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设4栋标准化厂房 | 4 |  | 0.9 | 合肥都市科技园(三期) | 传统产业升级改造 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设4栋标准化厂房 | 立项已完成，土地证办理已完成；规划方案正在调整阶段 | 开工建设 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 立项已完成，土地证办理已完成；规划方案正在调整阶段 | 开工建设 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 杨勇 | 合肥市瑶海区产业投资有限责任公司 | 杨勇
839 | 工投创智天地三期 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约9.67万平方米，包含11栋工业厂房及地下车库 | 3.3 |  | 1 | 工投创智天地三期 | 传统产业升级改造 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约9.67万平方米，包含11栋工业厂房及地下车库 | 工程规划许可证已办理，监理已招标 | 开工建设 | 合肥工投工业科技有限公司 | 工程规划许可证已办理，监理已招标 | 开工建设 | 合肥工投工业科技有限公司 | 程璋 | 庐阳经开区管委会 | 李明
840 | 显示屏及汽车用塑胶边框项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积4.255万平方米，购置冲压机、全电动注塑机、强力破碎机，项目建成后将形成年产300万套冲压被板件的生产能力 | 3.2 |  | 1 | 显示屏及汽车用塑胶边框项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积4.255万平方米，购置冲压机、全电动注塑机、强力破碎机，项目建成后将形成年产300万套冲压被板件的生产能力 | 正在进行规划报批 | 主体工程竣工 | 安徽艾鑫光学电子科技有限公司 | 正在进行规划报批 | 主体工程竣工 | 安徽艾鑫光学电子科技有限公司 | 陈飞 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
841 | 中环电力开关设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积2.82万平方米，建设高压真空元件及开关设备等生产线，项目建成后形成年产高压真空开关元件0.6万台的生产能力 | 3.2 |  | 0.4 | 中环电力开关设备项目 | 传统产业升级改造 | 合肥新站区 | 总建筑面积2.82万平方米，建设高压真空元件及开关设备等生产线，项目建成后形成年产高压真空开关元件0.6万台的生产能力 | 正在进行前期报建手续 | 主体结构封顶 | 合肥中环电力设备有限公司 | 正在进行前期报建手续 | 主体结构封顶 | 合肥中环电力设备有限公司 | 闫其辉 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
842 | 宇航电梯生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.87万平方米，建设厂房、研发中心及配套设施，购置安装设备，建成后可实现年产电梯6000台(直梯5500台、扶梯500台)的生产规模 | 3.045 |  | 0.1 | 宇航电梯生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积6.87万平方米，建设厂房、研发中心及配套设施，购置安装设备，建成后可实现年产电梯6000台(直梯5500台、扶梯500台)的生产规模 | 用地正在报批 | 开工建设 | 宇航电梯有限公司 | 用地正在报批 | 开工建设 | 宇航电梯有限公司 | 袁长波 | 肥东县梁园镇政府 | 费俊
843 | 新时代宝翔科创园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.78万平方米，建设地下3层（约1.4万平方米），地上24层（约3.3万平方米），共计1栋单体 | 3 |  | 1 | 新时代宝翔科创园项目 | 传统产业升级改造 | 合肥高新区 | 总建筑面积4.78万平方米，建设地下3层（约1.4万平方米），地上24层（约3.3万平方米），共计1栋单体 | 开展前期工作 | 开工建设 | 徽新宝科技投资有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 徽新宝科技投资有限公司 | 王恩和 | 高新区建发局 | 张祥
844 | 年产20万吨铝基合金材料再生资源回收综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约5.5万平方米，购置相关生产设备 | 3 |  | 1.2 | 年产20万吨铝基合金材料再生资源回收综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约5.5万平方米，购置相关生产设备 | 前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽庐伟再生资源回收有限公司 | 前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽庐伟再生资源回收有限公司 | 兰天 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
845 | 年产1亿颗生物识别模组项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 购买庐江工投标准化厂房约1.35万平方米，购置相关生产设备 | 3 |  | 1.5 | 年产1亿颗生物识别模组项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 购买庐江工投标准化厂房约1.35万平方米，购置相关生产设备 | 完成前期手续 | 部分生产线设备投产 | 安徽凯尔生物识别科技有限公司 | 完成前期手续 | 部分生产线设备投产 | 安徽凯尔生物识别科技有限公司 | 杨学军 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
846 | 可口可乐饮料及配套瓶胚产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 项目主要通过对现有厂房进行改造并新增产线，新建4条产线，包括1条无菌果汁线、2条瓶胚线和1条PET碳酸饮料线 | 3 |  | 0.5 | 可口可乐饮料及配套瓶胚产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 项目主要通过对现有厂房进行改造并新增产线，新建4条产线，包括1条无菌果汁线、2条瓶胚线和1条PET碳酸饮料线 | 已完成改造产线设计 | 开工建设 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 已完成改造产线设计 | 开工建设 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 赵志恒 | 合肥经开区管委会 | 张露
847 | 年产1000万个电源适配器生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建标准化厂房总建筑面积2.65万平方米，购置相关配套设备 | 2.8 |  | 1 | 年产1000万个电源适配器生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建标准化厂房总建筑面积2.65万平方米，购置相关配套设备 | 已完成备案，正在报送土地报批手续 | 主体施工 | 庐江兆润电子有限公司 | 已完成备案，正在报送土地报批手续 | 主体施工 | 庐江兆润电子有限公司 | 孙彩霞 | 庐江县庐城镇政府 | 邢劲林
848 | 年产2000吨豆制品休闲食品及年产100万件淮南牛肉汤方便食品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设综合、办公楼、生活配套服务设施及生产车间等，并配套电气系统、给排水、消防系统绿化等辅助工程 | 2.7 |  | 0.5 | 年产2000吨豆制品休闲食品及年产100万件淮南牛肉汤方便食品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设综合、办公楼、生活配套服务设施及生产车间等，并配套电气系统、给排水、消防系统绿化等辅助工程 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 安徽嘉美嘉食品有限公司 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 安徽嘉美嘉食品有限公司 | 吴凡贵 | 长丰县杨庙镇政府 | 武林
849 | 年处理50万吨钢渣项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积3.15万平方米，建设生产车间、仓库、办公及生活区等附属设施，年产30万吨新型固体添加材料 | 2.6 |  | 1.9 | 年处理50万吨钢渣项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积3.15万平方米，建设生产车间、仓库、办公及生活区等附属设施，年产30万吨新型固体添加材料 | 已完成备案、环评 | 竣工投产 | 安徽盛巢环保资源产业利用有限公司 | 已完成备案、环评 | 竣工投产 | 安徽盛巢环保资源产业利用有限公司 | 姜昌余 | 巢湖市银屏镇政府 | 秦绍明
850 | 巢湖海化水洗飞灰综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建设飞灰储仓输送、飞灰洗脱系统结晶分盐、烘干入窑等系统及配套系统，新建2条水洗飞灰处置生产线，年可处置飞灰10万吨 | 2.5532 |  | 2 | 巢湖海化水洗飞灰综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建设飞灰储仓输送、飞灰洗脱系统结晶分盐、烘干入窑等系统及配套系统，新建2条水洗飞灰处置生产线，年可处置飞灰10万吨 | 已备案 | 完成工程量约85% | 巢湖海化环保科技有限责任公司 | 已备案 | 完成工程量约85% | 巢湖海化环保科技有限责任公司 | 钱程 | 巢湖市银屏镇政府 | 汪国飞
851 | 莱海新型盘扣式脚手架生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.52万平方米，建设厂房、综合楼、研发中心及配套设施等，建成后年产智能爬模平台及大型构件5万吨 | 2.5233 |  | 1.2 | 莱海新型盘扣式脚手架生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.52万平方米，建设厂房、综合楼、研发中心及配套设施等，建成后年产智能爬模平台及大型构件5万吨 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽莱海工程科技有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽莱海工程科技有限公司 | 程涛 | 合肥循环园管委会 | 王维祥
852 | 年产30万套汽车制动器生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.57万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产30万套汽车制动器生产生产能力 | 2.36 |  | 0.5 | 年产30万套汽车制动器生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.57万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产30万套汽车制动器生产生产能力 | 已立项、环评规划 | 主体工程建设 | 安徽丰鑫和科技发展有限公司 | 已立项、环评规划 | 主体工程建设 | 安徽丰鑫和科技发展有限公司 | 胡家军 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
853 | 年产3千万件食品包装盒项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，建设综合、办公楼、生活配套服务设施及生产车间等，并配套电气系统、给排水、消防系统绿化等辅助工程 | 2.3 |  | 0.5 | 年产3千万件食品包装盒项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2万平方米，建设综合、办公楼、生活配套服务设施及生产车间等，并配套电气系统、给排水、消防系统绿化等辅助工程 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 合肥韩流纸品包装有限公司 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 合肥韩流纸品包装有限公司 | 徐凤 | 长丰县杨庙镇政府 | 武林
854 | 年产2万吨新型环保食品包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发楼等，配置高速片材机、注塑成型机及附属配套设施，形成年产2万吨新型环保食品包装容器生产能力 | 2.2 |  | 0.5 | 年产2万吨新型环保食品包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发楼等，配置高速片材机、注塑成型机及附属配套设施，形成年产2万吨新型环保食品包装容器生产能力 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 安徽不争新材料科技有限公司 | 土地指标申请中 | 厂房主体建设 | 安徽不争新材料科技有限公司 | 潘天赐 | 长丰县杨庙镇政府 | 何伟华
855 | 巢湖海创水泥窑综合利用固废项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建设厂房及配套设施，购置固废处理设备，新建年处理20万吨固废综合利用生产线 | 2.1524 |  | 1.6 | 巢湖海创水泥窑综合利用固废项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 建设厂房及配套设施，购置固废处理设备，新建年处理20万吨固废综合利用生产线 | 已完成项目备案、环评 | 完成工程量的80% | 巢湖海创环保科技有限责任公司 | 已完成项目备案、环评 | 完成工程量的80% | 巢湖海创环保科技有限责任公司 | 钱程 | 巢湖市银屏镇政府 | 汪国飞
856 | 年产40万吨干粉、砂浆、30万方湿拌砂浆和30万方商品混凝土 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，购置干、湿砂浆生产设备、商品混凝土生产设备、可移动砂浆搅拌设备 | 2.1 |  | 2 | 年产40万吨干粉、砂浆、30万方湿拌砂浆和30万方商品混凝土 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约3万平方米，购置干、湿砂浆生产设备、商品混凝土生产设备、可移动砂浆搅拌设备 | 已完成各项前期工作 | 建成投产 | 爱德森堡新材料有限公司 | 已完成各项前期工作 | 建成投产 | 爱德森堡新材料有限公司 | 陆鹏 | 庐江县石头镇政府 | 王芙蓉
857 | 年产10万件汽车冲压配套件及年产1万套车载气瓶项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建厂房2.5万平方米，新增5条智能机器人生产线、3条冲压线、2条智能焊接线等 | 2.1 |  | 1.1 | 年产10万件汽车冲压配套件及年产1万套车载气瓶项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 新建厂房2.5万平方米，新增5条智能机器人生产线、3条冲压线、2条智能焊接线等 | 已完成施工图设计，正在进行图审 | 厂房主体在建 | 安徽同耀智能科技有限公司 | 已完成施工图设计，正在进行图审 | 厂房主体在建 | 安徽同耀智能科技有限公司 | 朱奇玉 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
858 | 肥东经济开发区北部片区标准化厂房一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约4.42万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等 | 2.0244 |  | 0.4 | 肥东经济开发区北部片区标准化厂房一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约4.42万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等 | 已供地 | 开工建设 | 合肥东巡建设发展有限公司 | 已供地 | 开工建设 | 合肥东巡建设发展有限公司 | 侯成翔 | 肥东经济开发区管委会 | 蒲其昌
859 | 年产2亿套智能工业轴承项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房，购置有关设备，达产后可形成年产2亿套智能工业轴承生产能力 | 2 |  | 1.2 | 年产2亿套智能工业轴承项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房，购置有关设备，达产后可形成年产2亿套智能工业轴承生产能力 | 完成项目备案、施工图审等前期手续 | 完成主体的40% | 安徽银得轴承有限公司 | 完成项目备案、施工图审等前期手续 | 完成主体的40% | 安徽银得轴承有限公司 | 朱贵宝 | 庐江高新区管委会 | 王文宏
860 | 中储粮合肥油脂库有限公司迁建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约0.97万平方米，新建油罐、油泵房、一站式服务中心、综合管理用房、生活用房、机修器材库及道路、绿化等配套设施 | 1.8547 |  | 1 | 中储粮合肥油脂库有限公司迁建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约0.97万平方米，新建油罐、油泵房、一站式服务中心、综合管理用房、生活用房、机修器材库及道路、绿化等配套设施 | 已备案 | 开工建设 | 中储粮合肥油脂库有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 中储粮合肥油脂库有限公司 | 杨靖 | 居巢经开区管委会 | 张梅
861 | 复合调味料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、地下建筑及相关配套设施，形成年产调味料5000吨 | 1.8 |  | 0.5 | 复合调味料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、地下建筑及相关配套设施，形成年产调味料5000吨 | 等待土地指标 | 主体工程建设 | 安徽爱凡食品有限公司 | 等待土地指标 | 主体工程建设 | 安徽爱凡食品有限公司 | 代诗宝 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
862 | 汽车外饰件一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 租赁厂房3.4万平方米，对厂房进行改造，购置注塑机、涂装线、装配线等设备，从事汽车外饰件生产，达产后可实现年产侧包围产品15万套、保险杠产品15万件 | 1.8 |  | 1.2 | 汽车外饰件一期项目 | 传统产业升级改造 | 合肥经开区 | 租赁厂房3.4万平方米，对厂房进行改造，购置注塑机、涂装线、装配线等设备，从事汽车外饰件生产，达产后可实现年产侧包围产品15万套、保险杠产品15万件 | 施工招标 | 开工建设 | 富维东阳汽车塑料零部件(安徽)有限公司 | 施工招标 | 开工建设 | 富维东阳汽车塑料零部件(安徽)有限公司 | 王鹏 | 合肥经开区管委会 | 张露
863 | 房车改装及销售基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.43万平方米，主要建设房车改装及销售基地及配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水等附属工程，形成房车改装及销售基地建设生产能力 | 1.65 |  | 0.4 | 房车改装及销售基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.43万平方米，主要建设房车改装及销售基地及配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水等附属工程，形成房车改装及销售基地建设生产能力 | 已办理立项等前期手续 | 主体工程建设 | 安徽陆之丰汽车销售服务有限公司 | 已办理立项等前期手续 | 主体工程建设 | 安徽陆之丰汽车销售服务有限公司 | 张诚 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
864 | 安徽佑开科技有限公司二期 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.05万平方米，主要建设生产用房、辅助用房及相关配套设施，购置安装生产设备，年产1.5万吨树脂砂轮生产线 | 1.5 |  | 0.7 | 安徽佑开科技有限公司二期 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.05万平方米，主要建设生产用房、辅助用房及相关配套设施，购置安装生产设备，年产1.5万吨树脂砂轮生产线 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽佑开科技有限公司 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽佑开科技有限公司 | 邓佳云 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
865 | 年产5万套厢式车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.5万平方米，购置相关生产设备 | 1.5 |  | 0.8 | 年产5万套厢式车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 总建筑面积3.5万平方米，购置相关生产设备 | 已完成规划设计，正在进行施工图设计 | 开工建设并完成一栋厂房主体 | 合肥精瑞汽车零部件有限公司 | 已完成规划设计，正在进行施工图设计 | 开工建设并完成一栋厂房主体 | 合肥精瑞汽车零部件有限公司 | 杨永兵 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
866 | 安徽东方磁年产150万件冰箱、空调配件扩建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 购买安徽东方磁磁铁制造有限公司厂房，建设家电配套项目，新建和维修厂房，购置生产设备 | 1.31 |  | 0.6 | 安徽东方磁年产150万件冰箱、空调配件扩建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 购买安徽东方磁磁铁制造有限公司厂房，建设家电配套项目，新建和维修厂房，购置生产设备 | 完成备案，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽东方磁磁铁制造有限公司 | 完成备案，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽东方磁磁铁制造有限公司 | 耿定法 | 庐江县金牛镇政府 | 宛海龙
867 | 新建年产20万平米智能系统门窗项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 建筑面积约1万平方米，建设生产车间、辅助车间、配套房，购买并安装数控双头切割锯床、仿型铣、组角机等设备50台 | 1.3 |  | 0.8 | 新建年产20万平米智能系统门窗项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 建筑面积约1万平方米，建设生产车间、辅助车间、配套房，购买并安装数控双头切割锯床、仿型铣、组角机等设备50台 | 已完成项目备案，正在办理规划、施工许可证等相关手续 | 部分生产线投产 | 安徽墨思门窗有限公司 | 已完成项目备案，正在办理规划、施工许可证等相关手续 | 部分生产线投产 | 安徽墨思门窗有限公司 | 吴其余 | 庐江县泥河镇政府 | 张巧生
868 | 安徽绿之星电线电缆系列产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、购置电缆生产设备等 | 1.23 |  | 0.6 | 安徽绿之星电线电缆系列产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、购置电缆生产设备等 | 正在设计总规图 | 主体工程建设 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | 正在设计总规图 | 主体工程建设 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | 张志卯 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
869 | 年产26万立方米岩棉保温复合板项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.98万平方米，主要建设生产车间，购置两条岩棉板生产线，形成年产26万立方米岩棉保温复合板生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 年产26万立方米岩棉保温复合板项目 | 传统产业升级改造 | 合肥长丰县 | 总建筑面积0.98万平方米，主要建设生产车间，购置两条岩棉板生产线，形成年产26万立方米岩棉保温复合板生产能力 | 土地征收成片开发方案已完成，县政府征地公告期内，正在准备组卷 | 主体工程建设 | 合肥宇铜新型材料有限公司 | 土地征收成片开发方案已完成，县政府征地公告期内，正在准备组卷 | 主体工程建设 | 合肥宇铜新型材料有限公司 | 杨明 | 长丰县庄墓镇政府 | 杨帆
870 | 庐江县中南混凝土有限公司年产30万立方商品混凝土扩建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 扩建年产30万立方绿色智能化环保型混凝土搅拌楼生产线，包括生产搅拌楼、生产实验室、办公楼以及配套设施 | 1.1 |  | 0.5 | 庐江县中南混凝土有限公司年产30万立方商品混凝土扩建项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 扩建年产30万立方绿色智能化环保型混凝土搅拌楼生产线，包括生产搅拌楼、生产实验室、办公楼以及配套设施 | 办理相关手续 | 开工建设 | 庐江县中南混凝土有限公司 | 办理相关手续 | 开工建设 | 庐江县中南混凝土有限公司 | 姚友和 | 庐江县白山镇政府 | 齐大伟
871 | 新型节能保温材料和绿色包装制品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施 | 1.1 |  | 0.3 | 新型节能保温材料和绿色包装制品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施 | 已完成项目备案、环评、规划手续 | 开工建设 | 安徽创敏保温包装材料有限公司 | 已完成项目备案、环评、规划手续 | 开工建设 | 安徽创敏保温包装材料有限公司 | 戴秀喜 | 居巢经开区管委会 | 魏明
872 | 擎工环保型混凝生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.28万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，购置安装设备等，达产后年产预拌混凝土100万立方米 | 1.0461 |  | 0.4 | 擎工环保型混凝生产线项目 | 传统产业升级改造 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.28万平方米，建设车间、料仓、办公楼及配套设施，购置安装设备等，达产后年产预拌混凝土100万立方米 | 备案、环评已办理 | 开工建设 | 安徽擎工建材有限公司 | 备案、环评已办理 | 开工建设 | 安徽擎工建材有限公司 | 金龙 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
873 | 年产3000吨金葱粉项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 租赁厂房面积约1.2万平方米，包括原料仓库、成品库、生产车间、办公及其他用地，并购置相关生产设备 | 1.02 |  | 1.02 | 年产3000吨金葱粉项目 | 传统产业升级改造 | 合肥庐江县 | 租赁厂房面积约1.2万平方米，包括原料仓库、成品库、生产车间、办公及其他用地，并购置相关生产设备 | 办理备案、环评、能评等相关手续 | 竣工投产 | 安徽颜贝新材料科技有限公司 | 办理备案、环评、能评等相关手续 | 竣工投产 | 安徽颜贝新材料科技有限公司 | 张勇 | 庐江县泥河镇政府 | 张巧生
874 | 祥毅中澳学院西侧地块 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积9.83万平方米，建设高端住宅、办公、商业、学校 | 31 |  | 7 | 祥毅中澳学院西侧地块 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积9.83万平方米，建设高端住宅、办公、商业、学校 | 完成项目备案 | 开工建设 | 庐阳区四里河街道办 | 完成项目备案 | 开工建设 | 庐阳区四里河街道办 | 阚海峰 | 庐阳区政府 | 时坤
875 | 和昌大杨产业园一地块 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积5.2万平方米，规划建设住宅、配套商业、睦邻中心等 | 26 |  | 7 | 和昌大杨产业园一地块 | 现代服务业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积5.2万平方米，规划建设住宅、配套商业、睦邻中心等 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽图瑞置业有限公司 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽图瑞置业有限公司 | 吕俊 | 庐阳区大杨镇政府 | 孙逊
876 | 京东合肥长丰电子商务运营中心项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设京东合肥长丰电子商务运营中心、结算中心和仓储式无人购物中心 | 20 |  | 0.5 | 京东合肥长丰电子商务运营中心项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设京东合肥长丰电子商务运营中心、结算中心和仓储式无人购物中心 | 规划设计中 | 主体工程建设 | 京东集团 | 规划设计中 | 主体工程建设 | 京东集团 | 高杰 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
877 | 海恒国际商务中心 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积23.1万平方米，建设海恒国际商务中心大楼，打造国际商务办公总部基地 | 18 |  | 1 | 海恒国际商务中心 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积23.1万平方米，建设海恒国际商务中心大楼，打造国际商务办公总部基地 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
878 | 吴山镇第二工业社区项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12.88万平方米，主要建筑包括3栋厂房一栋研究中心及地下车库 | 12.0891 |  | 2 | 吴山镇第二工业社区项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12.88万平方米，主要建筑包括3栋厂房一栋研究中心及地下车库 | 手续已办结 | 项目厂房竣工 | 吴山镇政府 | 手续已办结 | 项目厂房竣工 | 吴山镇政府 | 沈建国 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
879 | 极兔巢湖智慧供应链产业园项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15.96万平方米，新建分拣车间、工业连廊、快运车间、倒班楼、办公楼、门卫室及道路、绿化等配套设施 | 10 |  | 2 | 极兔巢湖智慧供应链产业园项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约15.96万平方米，新建分拣车间、工业连廊、快运车间、倒班楼、办公楼、门卫室及道路、绿化等配套设施 | 目前已备案 | 开工建设 | 上海极兔速递有限公司 | 目前已备案 | 开工建设 | 上海极兔速递有限公司 | 朱彪 | 巢湖市栏杆集镇政府 | 丁亚军
880 | 合肥东部现代智慧物流园 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约300万平方米。建设冷链仓储中心、冷链配送中心、物流运营中心、入园企业商务中心、内部道路、污水处理厂等 | 8.571 |  | 1.2 | 合肥东部现代智慧物流园 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积约300万平方米。建设冷链仓储中心、冷链配送中心、物流运营中心、入园企业商务中心、内部道路、污水处理厂等 | 完成内部道路施工招标 | 开工建设 | 肥东县石塘镇政府 | 完成内部道路施工招标 | 开工建设 | 肥东县石塘镇政府 | 万文红 | 肥东县石塘镇政府 | 卢阳泉
881 | 中储粮合肥油脂库有限公司建仓项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约5.61万平方米，新建浅圆仓、机修器材库、药剂库及道路、绿化等配套设施 | 6 |  | 1 | 中储粮合肥油脂库有限公司建仓项目 | 现代服务业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约5.61万平方米，新建浅圆仓、机修器材库、药剂库及道路、绿化等配套设施 | 已完成备案 | 开工建设 | 中储粮合肥油脂库有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 中储粮合肥油脂库有限公司 | 刘皓 | 居巢经开区管委会 | 张梅
882 | 华安总部大厦建设项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约为7万平方米，建设商业写字楼1栋，总层数29层 | 6 |  | 0.3 | 华安总部大厦建设项目 | 现代服务业 | 合肥高新区 | 总建筑面积约为7万平方米，建设商业写字楼1栋，总层数29层 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽新华控股集团投资有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽新华控股集团投资有限公司 | 李婧 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
883 | 鲜丰水果华中区总部项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 项目总建筑面积约6.53万平方米。项目主要建设内容:1#配送中心、2#配送中心、设备用房、二层平台等建设，配套室外道路、给排水、供配电、消防等 | 5 |  | 0.5 | 鲜丰水果华中区总部项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 项目总建筑面积约6.53万平方米。项目主要建设内容:1#配送中心、2#配送中心、设备用房、二层平台等建设，配套室外道路、给排水、供配电、消防等 | 正在进行总平设计 | 开工建设 | 安徽鲜丰供应链管理有限公司 | 正在进行总平设计 | 开工建设 | 安徽鲜丰供应链管理有限公司 | 吴坤 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
884 | 静安总部大厦 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设企业总部基地及配套养老设施 | 5 |  | 1.8 | 静安总部大厦 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设企业总部基地及配套养老设施 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安徽静安投资集团 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安徽静安投资集团 | 张茹 | 瑶海区龙岗开发区管委会 | 丁守保
885 | 梅山饭店南楼重建 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约为3万平方米，拆除原楼新建一栋20层塔楼及附属裙房 | 4.86 |  | 1 | 梅山饭店南楼重建 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约为3万平方米，拆除原楼新建一栋20层塔楼及附属裙房 | 项目前期工作 | 开工建设 | 梅山饭店 | 项目前期工作 | 开工建设 | 梅山饭店 | 牛斌 | 蜀山区三里庵街道办 | 周艳
886 | 安徽省招标集团总部项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约7万平方米，主要建设商务设施等 | 4.5 |  | 0.3 | 安徽省招标集团总部项目 | 现代服务业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约7万平方米，主要建设商务设施等 | 正在办理施工许可证、道路开口和绿化移植等手续 | 开工建设 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 正在办理施工许可证、道路开口和绿化移植等手续 | 开工建设 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 李瑞 | 包河区商务局 | 詹雄才
887 | 明珠商务港 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积10.96万平方米，分两期建设商务楼宇等单体，打造商务办公总部基地 | 4.5 |  | 1 | 明珠商务港 | 现代服务业 | 合肥经开区 | 总建筑面积10.96万平方米，分两期建设商务楼宇等单体，打造商务办公总部基地 | 方案已通过市专家会审批，待市规委会审批 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 方案已通过市专家会审批，待市规委会审批 | 开工建设 | 合肥海恒投资控股集团公司 | 王婷婷 | 合肥经开区管委会 | 孙余洲
888 | 派河物流园公共物流中心项目(一期) | 现代服务业 | 合肥经开区 | 建筑面积约8万平方米，规划建设4幢仓库及相关配套设施 | 4 |  | 1.2 | 派河物流园公共物流中心项目(一期) | 现代服务业 | 合肥经开区 | 建筑面积约8万平方米，规划建设4幢仓库及相关配套设施 | 施工招标 | 开工建设 | 合肥海恒国际物流有限公司 | 施工招标 | 开工建设 | 合肥海恒国际物流有限公司 | 许海涛 | 合肥经开区经贸局 | 王亚斌
889 | 安徽中桥建筑总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 公司总部基地大楼及检测中心等工程建设、设备购置等 | 3.5 |  | 0.5 | 安徽中桥建筑总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 公司总部基地大楼及检测中心等工程建设、设备购置等 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 方珍珍 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
890 | 下塘镇商业街项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建筑为多层商铺 | 3.5 |  | 1 | 下塘镇商业街项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建筑为多层商铺 | 开工前期准备 | 完成主体建筑施工 | 合肥北城国有资产管理有限责任公司 | 开工前期准备 | 完成主体建筑施工 | 合肥北城国有资产管理有限责任公司 | 蒋灿 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
891 | 雅创高科肥东智造谷项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积8.78万平方米，建设工业厂房、配套综合楼及配套设施等 | 3.4671 |  | 1 | 雅创高科肥东智造谷项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积8.78万平方米，建设工业厂房、配套综合楼及配套设施等 | 单体施工图正在设计 | 开工建设 | 合肥雅辉科技园有限公司 | 单体施工图正在设计 | 开工建设 | 合肥雅辉科技园有限公司 | 张威 | 肥东县合肥循环园管委会 | 王维祥
892 | 新站高新区数字科技产业园项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5万平方米，建设集生产制造、智慧研发、产品展示、商务休闲、配套服务为一体的高品质产研一体化科技产业园区 | 3.3 |  | 0.5 | 新站高新区数字科技产业园项目 | 现代服务业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5万平方米，建设集生产制造、智慧研发、产品展示、商务休闲、配套服务为一体的高品质产研一体化科技产业园区 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 合肥振海经济发展有限责任公司 | 正在进行规划报建 | 开工建设 | 合肥振海经济发展有限责任公司 | 殷霞 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
893 | 安天利信总部基地及运营研发中心建设项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包括1栋地上17层运营办公楼以及4层附属楼 | 2.2536 |  | 0.5 | 安天利信总部基地及运营研发中心建设项目 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包括1栋地上17层运营办公楼以及4层附属楼 | 正在进行规划方案报批 | 开工建设 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 正在进行规划方案报批 | 开工建设 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 李丛丛 | 蜀山区经信局 | 郭立海
894 | 安徽路桥集团检测、设计、科研产业中心 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建设检测、设计、科研产业中心项目用房 | 2.0641 |  | 0.3 | 安徽路桥集团检测、设计、科研产业中心 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建设检测、设计、科研产业中心项目用房 | 土地已挂网，已完成第一轮规划方案汇报，根据意见修改 | 开工建设 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 土地已挂网，已完成第一轮规划方案汇报，根据意见修改 | 开工建设 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 张鹏 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
895 | 显闰科技总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建设生产实验楼及设备采购等 | 2 |  | 0.5 | 显闰科技总部基地 | 现代服务业 | 合肥蜀山区 | 建设生产实验楼及设备采购等 | 项目方案规划设计 | 开工建设 | 安徽显闰科技发展有限公司 | 项目方案规划设计 | 开工建设 | 安徽显闰科技发展有限公司 | 何保华 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
896 | 来往汇通物流园建设项目一期 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积12.2万平方米，提供互联网电商平台+供应链管理+物流产业配套+智慧物流金融服务 | 1.715 |  | 0.3 | 来往汇通物流园建设项目一期 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积12.2万平方米，提供互联网电商平台+供应链管理+物流产业配套+智慧物流金融服务 | 规划方案正在修改完善 | 开工建设 | 合肥来往汇通物流有限公司 | 规划方案正在修改完善 | 开工建设 | 合肥来往汇通物流有限公司 | 马立军 | 肥东经开区管委会 | 浦其昌
897 | 家电仓储基地项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.71万平方米，主要建设仓库6栋、综合仓库及综合楼各一栋；购置夹抱机、码垛机、叉车等 | 1.419 |  | 1 | 家电仓储基地项目 | 现代服务业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.71万平方米，主要建设仓库6栋、综合仓库及综合楼各一栋；购置夹抱机、码垛机、叉车等 | 立项、环评、规划、土地证已办理 | 竣工投产 | 合肥安运物流有限公司 | 立项、环评、规划、土地证已办理 | 竣工投产 | 合肥安运物流有限公司 | 余光 | 长丰县岗集镇政府 | 庄守春
898 | 现代仓储物流项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.15万平方米，建设仓库、管理用房及配套设施等 | 1.1536 |  | 0.3 | 现代仓储物流项目 | 现代服务业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积1.15万平方米，建设仓库、管理用房及配套设施等 | 单体施工图正在设计 | 开工建设 | 肥东县撮镇乡村振兴投资建设有限公司 | 单体施工图正在设计 | 开工建设 | 肥东县撮镇乡村振兴投资建设有限公司 | 李锋 | 肥东县撮镇镇政府 | 吴超
899 | 轨道安保技术大楼工程 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约1.4万平方米，选址于东二环与和平路交口东北角，主要用于安保工作相关科技设施及装备的放置与使用 | 1.1 |  | 0.4168 | 轨道安保技术大楼工程 | 现代服务业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积约1.4万平方米，选址于东二环与和平路交口东北角，主要用于安保工作相关科技设施及装备的放置与使用 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
900 | 中国安全谷项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建筑面积约26万平方米，建设高层孵化中心、总部研发楼及其相关配套服务设施 | 20 |  | 5 | 中国安全谷项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 建筑面积约26万平方米，建设高层孵化中心、总部研发楼及其相关配套服务设施 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 合肥高新股份有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 合肥高新股份有限公司 | 盛艳艳 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
901 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 规划总建筑面积约30万平方米，项目拟建设厂房厂房、展示服务中心、研发孵化中心、科研成果转化基地、小试中试基地等 | 17.2205 |  | 5 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目 | 创新能力 | 合肥肥西县 | 规划总建筑面积约30万平方米，项目拟建设厂房厂房、展示服务中心、研发孵化中心、科研成果转化基地、小试中试基地等 | 正在进行产业园规划方案审批以及药谷产业园EPC招标工作 | 开工建设 | 肥西县紫云湖产业园发展有限公司 | 正在进行产业园规划方案审批以及药谷产业园EPC招标工作 | 开工建设 | 肥西县紫云湖产业园发展有限公司 | 丁学东 | 肥西县经开区管委会 | 胡宁
902 | 合肥市包河区5G智能网联汽车示范区 | 创新能力 | 合肥包河区 | 建设内容包括5G智能网联汽车公开道路示范区、合肥港智能网联信息化改造及自动驾驶场景应用、智能网联汽车大数据云计算服务平台等 | 11 |  | 2 | 合肥市包河区5G智能网联汽车示范区 | 创新能力 | 合肥包河区 | 建设内容包括5G智能网联汽车公开道路示范区、合肥港智能网联信息化改造及自动驾驶场景应用、智能网联汽车大数据云计算服务平台等 | 完成前期手续 | 开工建设 | 包河经开区管委会 | 完成前期手续 | 开工建设 | 包河经开区管委会 | 王雪飞 | 包河区科技局 | 张建
903 | 艾可蓝环保项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积5万平方米，建设艾可蓝研究院，艾可蓝汽车国六尾气后处理系统、非道路国四尾气后处理系统等生产线 | 10.0349 |  | 4 | 艾可蓝环保项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积5万平方米，建设艾可蓝研究院，艾可蓝汽车国六尾气后处理系统、非道路国四尾气后处理系统等生产线 | 开展供地流程 | 开工建设 | 安徽艾可蓝研究院有限公司 | 开展供地流程 | 开工建设 | 安徽艾可蓝研究院有限公司 | 韦伟 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
904 | 5G通讯关键材料及合肥总部基地项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目一期拟建设高标准厂房（5条自动化生产线）、研发实验室、总部运营大楼、测试中心等 | 10 |  | 3 | 5G通讯关键材料及合肥总部基地项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目一期拟建设高标准厂房（5条自动化生产线）、研发实验室、总部运营大楼、测试中心等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 盛艳艳 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
905 | 蜀山高科数字经济示范园项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包含总部办公区、生产研发区、配套服务区等，将重点引进环境产业、大数据等产业，打造蜀山区数字经济示范园区 | 6.5 |  | 0.6 | 蜀山高科数字经济示范园项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 主要建设内容包含总部办公区、生产研发区、配套服务区等，将重点引进环境产业、大数据等产业，打造蜀山区数字经济示范园区 | 备案完成，初步方案设计 | 开工建设 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 备案完成，初步方案设计 | 开工建设 | 合肥蜀山高科园区发展有限公司 | 高鲲 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
906 | 中铁四局一公司总部科技大厦 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 规划建设科技大厦项目，主要用于总部科研、办公、会议中心、三大技术创新管理机构、四个专业研究所 | 4.0622 |  | 1 | 中铁四局一公司总部科技大厦 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 规划建设科技大厦项目，主要用于总部科研、办公、会议中心、三大技术创新管理机构、四个专业研究所 | 规划方案编制 | 开工建设 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 规划方案编制 | 开工建设 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 陈磊 | 庐阳区杏林街道办 | 王坤
907 | 上海予太总部基地及5G物联网智慧医疗平台项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目一期主要建设生产车间，净化厂房以及配套仓储车间，综合楼及其他辅助工程。二期主要生产包括三维手术导航系统（包含硬件及软件），智能物联网系统等医疗类相关产品 | 3.5 |  | 1 | 上海予太总部基地及5G物联网智慧医疗平台项目 | 创新能力 | 合肥高新区 | 项目一期主要建设生产车间，净化厂房以及配套仓储车间，综合楼及其他辅助工程。二期主要生产包括三维手术导航系统（包含硬件及软件），智能物联网系统等医疗类相关产品 | 办理总体规划方案、立项、环评、消防、施工图等手续 | 开工建设 | 安徽海联创科健康科技有限公司 | 办理总体规划方案、立项、环评、消防、施工图等手续 | 开工建设 | 安徽海联创科健康科技有限公司 | 李经春 | 合肥高新区管委会 | 宋道军
908 | 合肥市规划院设计研究院新建科研基地 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积1.58万平方米，建设研发用房、配套用房、地下机动车库等 | 3.3788 |  | 1.5 | 合肥市规划院设计研究院新建科研基地 | 创新能力 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积1.58万平方米，建设研发用房、配套用房、地下机动车库等 | 正在办理控规调整 | 开工建设 | 庐阳国投集团 | 正在办理控规调整 | 开工建设 | 庐阳国投集团 | 汪可 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
909 | 国家家用电器产品质量监督检验中心二期(合肥检验检测公共服务平台)工程 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.48万平方米，建设产品质量检验、计量测试实验楼，配置检测、计量用仪器设备 | 3.3218 |  | 0.2 | 国家家用电器产品质量监督检验中心二期(合肥检验检测公共服务平台)工程 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积3.48万平方米，建设产品质量检验、计量测试实验楼，配置检测、计量用仪器设备 | 设计方案审批 | 开工建设 | 合肥市质检院 | 设计方案审批 | 开工建设 | 合肥市质检院 | 凌飞 | 合肥市市场监管局 | 陈明
910 | 华睿5G天线检验检测中心和天线产业基地项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.66万平方米，建设综合研发与综合检测中心、电性能检测中心、可靠性检测中心等 | 3.0093 |  | 0.3 | 华睿5G天线检验检测中心和天线产业基地项目 | 创新能力 | 合肥肥东县 | 总建筑面积3.66万平方米，建设综合研发与综合检测中心、电性能检测中心、可靠性检测中心等 | 单体施工图审图已完成，用地正在报批 | 开工建设 | 安徽华睿通信技术有限公司 | 单体施工图审图已完成，用地正在报批 | 开工建设 | 安徽华睿通信技术有限公司 | 张立云 | 肥东县合肥东城办 | 张其昌
911 | 安徽省建科院科技创新与成果转化实验检测示范基地项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建设3栋建筑，分别为土木工程健康与灾害研究中心，零能耗示范楼，智能建造研究院 | 3 |  | 0.35 | 安徽省建科院科技创新与成果转化实验检测示范基地项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建设3栋建筑，分别为土木工程健康与灾害研究中心，零能耗示范楼，智能建造研究院 | 备案已完成，土地已挂网 | 开工建设 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 备案已完成，土地已挂网 | 开工建设 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 徐尧 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
912 | 安徽皖仪科技股份有限公司研发大楼 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约2.8万平方米。建设科研楼，装修改造技术研发中心，购置前处理设备、专业分析设备、电磁设备等检测研发设备，主要进行高稳定性EPC技术、精确程序温控算法、超高效液相色谱技术等技术的突破性研究 | 2.5 |  | 0.2 | 安徽皖仪科技股份有限公司研发大楼 | 创新能力 | 合肥高新区 | 总建筑面积约2.8万平方米。建设科研楼，装修改造技术研发中心，购置前处理设备、专业分析设备、电磁设备等检测研发设备，主要进行高稳定性EPC技术、精确程序温控算法、超高效液相色谱技术等技术的突破性研究 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 李晓 | 合肥高新区经贸局 | 李安云
913 | 研发中心及监测仪器生产基地项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括环境监测研发中心及生产基地，生产基地配备国家重大科学仪器专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发及应用”和“水质自动监测系统设备”两条产业化生产线 | 2.1024 |  | 0.3 | 研发中心及监测仪器生产基地项目 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建设内容包括环境监测研发中心及生产基地，生产基地配备国家重大科学仪器专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发及应用”和“水质自动监测系统设备”两条产业化生产线 | 已完成第二轮规划方案汇报，重新调整方案 | 开工建设 | 蓝盾光电股份有限公司 | 已完成第二轮规划方案汇报，重新调整方案 | 开工建设 | 蓝盾光电股份有限公司 | 张旭辉 | 蜀山经开区管委会 | 王坤
914 | 基于大数据的智慧水利 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约1.40万平方米，建设内容包括建设机房、办公室、展示厅及会议室，用于基于大数据的智慧水利产品的研发及产业化 | 1.5028 |  | 0.2 | 基于大数据的智慧水利 | 创新能力 | 合肥蜀山区 | 建筑面积约1.40万平方米，建设内容包括建设机房、办公室、展示厅及会议室，用于基于大数据的智慧水利产品的研发及产业化 | 备案已完成，红线图已出，初步设计方案已提交至开发区规划建设局 | 开工建设 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 备案已完成，红线图已出，初步设计方案已提交至开发区规划建设局 | 开工建设 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 王建芳 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
915 | 合肥滨湖新区义城安置房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积127.62万平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施 | 66.2216 |  | 1 | 合肥滨湖新区义城安置房 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积127.62万平方米，建设内容以安置房为主，并建设配套的物业管理、睦邻中心、幼儿园等公共基础设施 | 招标准备中 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 招标准备中 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 何维宏 | 滨湖科学城管委会 | 杨华峰
916 | 滨语听湖 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约25.24万平方米。建设住宅、幼儿园、居家养老服务用房和设施 | 48 |  | 8 | 滨语听湖 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约25.24万平方米。建设住宅、幼儿园、居家养老服务用房和设施 | 已备案 | 开工建设 | 合肥联滨房地产开发有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 合肥联滨房地产开发有限公司 | 都业伟 | 包河区烟墩街道办 | 唐毅
917 | 滨湖科学城BK202102地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积23.5万平方米，新建住宅、商业、居家养老服务用房等 | 38 |  | 8 | 滨湖科学城BK202102地块项目 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积23.5万平方米，新建住宅、商业、居家养老服务用房等 | 完成备案 | 开工建设 | 合肥兆悦房地产开发有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 合肥兆悦房地产开发有限公司 | 王明 | 包河区方兴社区服务中心 | 方韦
918 | 四合、河丰社区整村推进安置点(舒安安置点二期) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积74.25万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、配套用房、地下建筑、架空层、停车位及其他附属设施 | 30.73 |  | 8 | 四合、河丰社区整村推进安置点(舒安安置点二期) | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积74.25万平方米，主要建设内容包括住宅、商业、配套用房、地下建筑、架空层、停车位及其他附属设施 | 准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县花岗镇政府 | 李峥嵘
919 | 合庐产业新城新型城镇化(一期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 合庐产业新城新型城镇化（一期），总建筑面积44.4万平方米 | 26.6 |  | 5 | 合庐产业新城新型城镇化(一期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 合庐产业新城新型城镇化（一期），总建筑面积44.4万平方米 | 完成立项、可研、初步设计等 | 开工建设 | 庐江县重点工程建管中心 | 完成立项、可研、初步设计等 | 开工建设 | 庐江县重点工程建管中心 | 夏俊 | 庐江县台创园管委会 | 宋亮亮
920 | 合肥市新西站片区安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约为53.5万平方米，内容包括高层住宅、配套商业、配套公共服务设施、配套小学、配套幼儿园、地下车库及设备用房等 | 25 |  | 13 | 合肥市新西站片区安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约为53.5万平方米，内容包括高层住宅、配套商业、配套公共服务设施、配套小学、配套幼儿园、地下车库及设备用房等 | 办理规划选址和用地预审中 | 开工建设 | 合肥市蜀山区重点工程建设管理中心 | 办理规划选址和用地预审中 | 开工建设 | 合肥市蜀山区重点工程建设管理中心 | 秦军 | 合肥市蜀山区房屋征收管理中心 | 姚俊
921 | 肥西经开区新型家园安置点C区工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 规划总建筑面积为46.72万平方米，主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、安装工程以及室外工程等 | 22.8 |  | 5 | 肥西经开区新型家园安置点C区工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 规划总建筑面积为46.72万平方米，主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、安装工程以及室外工程等 | 正在挂网招标 | 开工建设 | 合肥桃花工业园经济发展有限公司 | 正在挂网招标 | 开工建设 | 合肥桃花工业园经济发展有限公司 | 张煜 | 肥西经开区管委会 | 胡宁
922 | 集镇复建点三期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积18万平方米，主要建设复建点住宅楼及附属配套工程 | 19.5356 |  | 5 | 集镇复建点三期 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 总建筑面积18万平方米，主要建设复建点住宅楼及附属配套工程 | 区级土地征收预公告公示中 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 区级土地征收预公告公示中 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
923 | 严店引江济淮安置点二期工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约58.9万平方米，包含65栋单体楼，5栋配套、1所12班幼儿园等基础设施，建成后提供住房4148套 | 18.3471 |  | 8 | 严店引江济淮安置点二期工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约58.9万平方米，包含65栋单体楼，5栋配套、1所12班幼儿园等基础设施，建成后提供住房4148套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县严店乡政府 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县严店乡政府 | 丁启明 | 肥西县严店乡政府 | 王玉林
924 | 栢悦轩 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9万平方米，建设内容为新建住宅、幼儿园、公园绿地、社会公共停车场等 | 14 |  | 5 | 栢悦轩 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约9万平方米，建设内容为新建住宅、幼儿园、公园绿地、社会公共停车场等 | 完成前期手续 | 开工建设 | 安徽国信建设集团有限公司 | 完成前期手续 | 开工建设 | 安徽国信建设集团有限公司 | 吕骏 | 包河区万年埠街道办 | 邢曙光
925 | 丰乐镇民主、程店整村推进民主安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设内容为安置点建设25万平方米及道排景观等配套工程，安置人口约3000人 | 12 |  | 3 | 丰乐镇民主、程店整村推进民主安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 建设内容为安置点建设25万平方米及道排景观等配套工程，安置人口约3000人 | 挂网招标 | 开工建设 | 肥西县丰乐镇政府 | 挂网招标 | 开工建设 | 肥西县丰乐镇政府 | 刘星星 | 肥西县丰乐镇政府 | 吴丽君
926 | 高店乡长东社区新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约29万平方米，建设住宅、商服配套，及供电、供水、道路、绿化、亮化、排水等基础设施 | 11.9 |  | 4 | 高店乡长东社区新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约29万平方米，建设住宅、商服配套，及供电、供水、道路、绿化、亮化、排水等基础设施 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 刘海杰 | 肥西县高店乡政府 | 刘海杰
927 | 锦如园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约6.9万平方米，新建住宅、活动室、物业用房、养老用房相关配套用房等 | 11.8 |  | 8 | 锦如园 | 新型城镇化 | 合肥包河区 | 总建筑面积约6.9万平方米，新建住宅、活动室、物业用房、养老用房相关配套用房等 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安徽宝翔建设集团有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安徽宝翔建设集团有限公司 | 朱恒林 | 包河区住建局 | 洪明
928 | 三河镇河口村土地整治安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约28.56万平方米。项目主要建设内容为土地整治复垦、征地、征迁、安置点建设、雨污道排、给水供电、景观绿 | 11.5 |  | 5 | 三河镇河口村土地整治安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约28.56万平方米。项目主要建设内容为土地整治复垦、征地、征迁、安置点建设、雨污道排、给水供电、景观绿 | 正在进行清单控制价编制及招标文件编制工作 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 正在进行清单控制价编制及招标文件编制工作 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅
929 | 高店乡平河社区新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.2万平方米，建设住宅、商服配套，及供电、供水、道路、绿化、亮化、排水等基础设施 | 11.4 |  | 3 | 高店乡平河社区新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.2万平方米，建设住宅、商服配套，及供电、供水、道路、绿化、亮化、排水等基础设施 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 孔理 | 肥西县高店乡政府 | 刘海杰
930 | 高店乡高升村新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.36万平方米，建设住房2060套，共20栋单体楼，2栋综合楼，配套建设幼儿园、睦邻中心及其他附属 | 11.0605 |  | 3 | 高店乡高升村新村安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.36万平方米，建设住房2060套，共20栋单体楼，2栋综合楼，配套建设幼儿园、睦邻中心及其他附属 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 清单控制价编制，准备挂网招标 | 开工建设 | 肥西县高店乡政府 | 刘海杰 | 肥西县高店乡政府 | 刘海杰
931 | 南郢安置点一期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积20万平方米，建设住房1289套，共16栋单体楼，配套建设幼儿园、配电房等基础设施，安置人口4125人 | 10.6 |  | 3 | 南郢安置点一期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积20万平方米，建设住房1289套，共16栋单体楼，配套建设幼儿园、配电房等基础设施，安置人口4125人 | 建设主体变更，完善报建手续 | 开工建设 | 肥西康居城市运营管理有限公司 | 建设主体变更，完善报建手续 | 开工建设 | 肥西康居城市运营管理有限公司 | 常亮 | 肥西县大建办 | 范熹颖
932 | 上派镇新四十埠家园三期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约26万平方米，安置人口6515人，将建设住房2036套，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 10.5 |  | 3 | 上派镇新四十埠家园三期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约26万平方米，安置人口6515人，将建设住房2036套，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 正在修改方案，待方案确定后再次进行规划方案报审批前公示 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资有限公司 | 正在修改方案，待方案确定后再次进行规划方案报审批前公示 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资有限公司 | 刘程珏 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
933 | 山南镇小井庄、板墙安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 安置点建设28.9万平方米、幼儿园、商业及道排景观等配套设施 | 10.09 |  | 4.5 | 山南镇小井庄、板墙安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 安置点建设28.9万平方米、幼儿园、商业及道排景观等配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县山南镇政府 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县山南镇政府 | 王娟 | 肥西县山南镇政府 | 王超
934 | 西城丁香苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积16.91万平方米，可安置人口约1876人 | 9.728 |  | 3 | 西城丁香苑 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积16.91万平方米，可安置人口约1876人 | 前期准备工作中 | 开工建设 | 合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司 | 前期准备工作中 | 开工建设 | 合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司 | 左纲 | 合肥运河新城建设筹备组办公室 | 韦章军
935 | 广德家园三期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积21.50万平方米，主要建设保障性住房及配套 | 9.6113 |  | 1 | 广德家园三期 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积21.50万平方米，主要建设保障性住房及配套 | 正在开展前期工作 | 土方外运完成80% | 瑶海区重点中心 | 正在开展前期工作 | 土方外运完成80% | 瑶海区重点中心 | 王昌明 | 瑶海区大兴镇政府 | 杨峰
936 | 三河镇滨锋村土地整治安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约24万平方米，共35栋住宅、1492套房屋，配套设有地下车库、为民服务中心等 | 9.5 |  | 4 | 三河镇滨锋村土地整治安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约24万平方米，共35栋住宅、1492套房屋，配套设有地下车库、为民服务中心等 | 正在调整项目概算，施工招标即将挂网 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 正在调整项目概算，施工招标即将挂网 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅
937 | 五里片区A组团二期复建点(I地块)建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积16.8万平方米，规划建设复建点住宅及配套附属工程 | 9.4387 |  | 2 | 五里片区A组团二期复建点(I地块)建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积16.8万平方米，规划建设复建点住宅及配套附属工程 | 已完成立项 | 开工建设 | 庐阳区住房和城乡建设局 | 已完成立项 | 开工建设 | 庐阳区住房和城乡建设局 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
938 | 长临河万寿安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积20.4万平方米，项目主要建设内容仍为安置住宅、幼儿园、公建配套等，配套内部道路、给排水、供配电、绿化、消防等 | 8.1333 |  | 0.4 | 长临河万寿安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 总建筑面积20.4万平方米，项目主要建设内容仍为安置住宅、幼儿园、公建配套等，配套内部道路、给排水、供配电、绿化、消防等 | 杆线迁移基本完成 | 开工建设 | 合肥市长宁投资有限公司 | 杆线迁移基本完成 | 开工建设 | 合肥市长宁投资有限公司 | 鲁中杰 | 肥东县长临河镇政府 | 王振忠
939 | 紫蓬镇家园安置点三期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积15万平方米，建设15米×320米道路、安置点等 | 6.9 |  | 3.5 | 紫蓬镇家园安置点三期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积15万平方米，建设15米×320米道路、安置点等 | 正在进行施工图审查和清单组价 | 开工建设 | 肥西县紫蓬镇政府 | 正在进行施工图审查和清单组价 | 开工建设 | 肥西县紫蓬镇政府 | 李志国 | 肥西县紫蓬镇政府 | 李志国
940 | 韩小店复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约13.4万平方米，主要建设内容为新建住宅和地下车库、幼儿园等附属设施 | 6.7011 |  | 2 | 韩小店复建点 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约13.4万平方米，主要建设内容为新建住宅和地下车库、幼儿园等附属设施 | 立项已完成，选址意见书已办结；建设用地规划许可证、土地划拨决定书已办结 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 立项已完成，选址意见书已办结；建设用地规划许可证、土地划拨决定书已办结 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区住建局 | 李政
941 | 柿树岗乡合龙社区整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约17.5万平方米，建设住房1044套，共25栋单体楼，3栋综合楼及配套商业等，安置人口3341人 | 6.5 |  | 2 | 柿树岗乡合龙社区整村推进项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约17.5万平方米，建设住房1044套，共25栋单体楼，3栋综合楼及配套商业等，安置人口3341人 | 土地指标已下发，正在筹备施工报建相关手续 | 开工建设 | 肥西县柿树岗乡政府 | 土地指标已下发，正在筹备施工报建相关手续 | 开工建设 | 肥西县柿树岗乡政府 | 汪胜杰 | 肥西县柿树岗乡政府 | 汪胜杰
942 | 芮祠安置点四期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约20万平方米，建设15栋安置房及配套附属设施，建设住房1308套，安置人口4186人 | 6.3 |  | 2 | 芮祠安置点四期 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约20万平方米，建设15栋安置房及配套附属设施，建设住房1308套，安置人口4186人 | 正在挂网招标，办理项目前期手续 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 正在挂网招标，办理项目前期手续 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 戴军 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
943 | 灯塔三期安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 规划建筑面积13万平方米，主要建设内容包括安置点、道路、绿化、附属设施等 | 5.6 |  | 2 | 灯塔三期安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 规划建筑面积13万平方米，主要建设内容包括安置点、道路、绿化、附属设施等 | 挂网招标 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 挂网招标 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县重点工程建设管理中心 | 范熹颖
944 | 孙何小郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 规划总建筑面积12.4万平方米，建设安置房888套 | 5.47 |  | 1.2 | 孙何小郢复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 规划总建筑面积12.4万平方米，建设安置房888套 | 立项、选址、用地手续已办结 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 立项、选址、用地手续已办结 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 钱静静 | 瑶海区重点中心 | 杨斌
945 | 爱和安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.03万平方米，建设住房1900套，共17栋单体楼，7栋综合楼，配套建设商业楼、老年活动中心、幼儿园等 | 5.173 |  | 3 | 爱和安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约27.03万平方米，建设住房1900套，共17栋单体楼，7栋综合楼，配套建设商业楼、老年活动中心、幼儿园等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
946 | 合庐产业新城龙桥路项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 龙桥路路线全长约0.4千米，双向六车道，规划等级为城市主干路，设计车速每小时60千米 | 5.1513 |  | 1 | 合庐产业新城龙桥路项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 龙桥路路线全长约0.4千米，双向六车道，规划等级为城市主干路，设计车速每小时60千米 | 立项、可研、初步设计已完成 | 主体工程建设 | 安徽省合庐产业新城建设投资有限公司 | 立项、可研、初步设计已完成 | 主体工程建设 | 安徽省合庐产业新城建设投资有限公司 | 冯飞 | 庐江县台创园管委会 | 王文明
947 | 馆驿安置点棚户区改造工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约25.38万平方米，建设16栋单体楼，7栋公建，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 5.1008 |  | 4 | 馆驿安置点棚户区改造工程 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约25.38万平方米，建设16栋单体楼，7栋公建，配套建设幼儿园、配电房等基础设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 肥西县城乡建设投资（集团）有限公司 | 丁学东 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
948 | 合肥东部新城亲水路(日出路-山水路)等五条道路建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 亲水路(日出路山水路)等五条道路建设位于合肥东部新城核心区。全长4.31千米 | 4.3636 |  | 0.3 | 合肥东部新城亲水路(日出路-山水路)等五条道路建设项目 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 亲水路(日出路山水路)等五条道路建设位于合肥东部新城核心区。全长4.31千米 | 亲水路(日出路-山水路)段正在招标 | 开工建设 | 肥东县合肥东城办 | 亲水路(日出路-山水路)段正在招标 | 开工建设 | 肥东县合肥东城办 | 周之元 | 肥东县合肥东城办 | 张其波
949 | 环巢湖天然气高压管线工程合肥-巢湖项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总长约70公里，管径DN700，设计压力6.3MPa，新建2座输气站，5座阀室和SCADA系统等配套设施 | 4.3 |  | 0.3 | 环巢湖天然气高压管线工程合肥-巢湖项目 | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总长约70公里，管径DN700，设计压力6.3MPa，新建2座输气站，5座阀室和SCADA系统等配套设施 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 合肥燃气集团 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 合肥燃气集团 | 马冶辉 | 合肥市城乡建委 | 姚凯
950 | 肥西路上跨北一环工程建设 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：930米*40米，建设内容包括道路、桥梁、排水与管线综合、交通标志标线、交通监控、绿化、照明、征迁等 | 4.0873 |  | 2 | 肥西路上跨北一环工程建设 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设规模：930米*40米，建设内容包括道路、桥梁、排水与管线综合、交通标志标线、交通监控、绿化、照明、征迁等 | 10kV供电入地方案确定，正组织项目供电设计招标流程 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 10kV供电入地方案确定，正组织项目供电设计招标流程 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区住建局 | 李政
951 | 上派镇古埂安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约9.33万平方米，安置人口2112人，将建设住房660套，共8栋住宅楼，1栋物业用房，1栋配电用房 | 3.9 |  | 2.5 | 上派镇古埂安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约9.33万平方米，安置人口2112人，将建设住房660套，共8栋住宅楼，1栋物业用房，1栋配电用房 | 施工图审图合格证已办理，目前正在办理建设工程规划许可证 | 开工建设 | 合肥城建发展股份有限公司 | 施工图审图合格证已办理，目前正在办理建设工程规划许可证 | 开工建设 | 合肥城建发展股份有限公司 | 包怡凌 | 肥西县上派镇政府 | 谈建设
952 | 引江济淮工程同大镇二龙安置点(二期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8.5万平方米，配套建设相关附属设施等 | 3.8 |  | 1.2 | 引江济淮工程同大镇二龙安置点(二期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约8.5万平方米，配套建设相关附属设施等 | 已完成立项、规划等手续 | 开工建设 | 庐江县同大镇政府 | 已完成立项、规划等手续 | 开工建设 | 庐江县同大镇政府 | 韦茂春 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
953 | 长丰县委党校改扩建工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设学术报告厅、餐饮中心、学院公寓、地下车库及改建教学综合楼 | 3.786 |  | 1.5 | 长丰县委党校改扩建工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设学术报告厅、餐饮中心、学院公寓、地下车库及改建教学综合楼 | 正在进行施工、监理招标 | 主体结构封顶 | 中国共产党长丰县委员会党校 | 正在进行施工、监理招标 | 主体结构封顶 | 中国共产党长丰县委员会党校 | 张玉龙 | 长丰县重点工程中心 | 康在磊
954 | 2022年庐阳区市级老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积为71.28万平方米，规划建设内容为平屋面防水；改善雨污排水；道路铺设沥青；铺装纽西兰砖；增设健身器材等 | 3.56 |  | 2.5 | 2022年庐阳区市级老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积为71.28万平方米，规划建设内容为平屋面防水；改善雨污排水；道路铺设沥青；铺装纽西兰砖；增设健身器材等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐阳区住建局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐阳区住建局 | 崔伟 | 庐阳区政府 | 时坤
955 | 三河镇丰乐苑三期安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约7.73万平方米，主要建设内容包括30栋住宅、5栋配电房、商业、配套服务用房、幼儿园、室外工程等 | 3.4 |  | 2 | 三河镇丰乐苑三期安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约7.73万平方米，主要建设内容包括30栋住宅、5栋配电房、商业、配套服务用房、幼儿园、室外工程等 | 施工单位已挂网招标 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 施工单位已挂网招标 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅
956 | 大健康产业园配套道路 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设大健康产业园配套道路（凤翔路、金翠路、凤庆路），建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 3.2 |  | 0.65 | 大健康产业园配套道路 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建设大健康产业园配套道路（凤翔路、金翠路、凤庆路），建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 完成控规审批，正在推进成片开发方案审批工作 | 开工建设 | 庐阳经开区管委会 | 完成控规审批，正在推进成片开发方案审批工作 | 开工建设 | 庐阳经开区管委会 | 王劲松 | 庐阳区政府 | 时坤
957 | 槐树湾路(天柱山路-小蜀山东路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 天柱山路-小蜀山东路2300米*18米 | 3.1336 |  | 1.5 | 槐树湾路(天柱山路-小蜀山东路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 天柱山路-小蜀山东路2300米*18米 | 初设已批复，正在施工图设计 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 初设已批复，正在施工图设计 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
958 | 瑶海区广德路(长江东路-临泉东路)道路工程项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 广德路(长江东路-临泉东路)为城市次干路，红线宽度32米，道路全长约0.89千米。工程建设内容主要包括道路、排水、绿化等 | 3.0891 |  | 1 | 瑶海区广德路(长江东路-临泉东路)道路工程项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 广德路(长江东路-临泉东路)为城市次干路，红线宽度32米，道路全长约0.89千米。工程建设内容主要包括道路、排水、绿化等 | 施工队进场 | 开工建设 | 瑶海区重点中心 | 施工队进场 | 开工建设 | 瑶海区重点中心 | 朱小勇 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
959 | 合浦复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为7.63万平方米，安置房542套 | 3.07 |  | 0.5 | 合浦复建点 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积为7.63万平方米，安置房542套 | 用地预审及选址意见书已办结，规划方案已通过市资规局专家会审核 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 用地预审及选址意见书已办结，规划方案已通过市资规局专家会审核 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 钱静静 | 瑶海区重点中心 | 钱静静
960 | 酒香泉路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新桥大道-北分溪路，1285米×30米城市次干路 | 2.8719 |  | 2 | 酒香泉路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新桥大道-北分溪路，1285米×30米城市次干路 | 施工招标已完成，准备组织进场施工 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 施工招标已完成，准备组织进场施工 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
961 | 岱河路(团结大道-龙兴大道) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 规划城市主干道，道路长1.84千米，规划红线宽45米 | 2.6229 |  | 0.3 | 岱河路(团结大道-龙兴大道) | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 规划城市主干道，道路长1.84千米，规划红线宽45米 | 完成施工图审查 | 开工建设 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 完成施工图审查 | 开工建设 | 合肥东部新城建设投资有限公司 | 宣卓 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠
962 | 引江济淮工程同大镇灵台安置点 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7.03万平方米，配套建设相关附属设施等 | 2.11 |  | 1.1 | 引江济淮工程同大镇灵台安置点 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积7.03万平方米，配套建设相关附属设施等 | 前期工作 | 主体结构封顶 | 庐江县同大镇政府 | 前期工作 | 主体结构封顶 | 庐江县同大镇政府 | 韦茂春 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
963 | 三河镇引江济淮五合安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设内容为征地、征迁、安置住房、供水、供电、燃气、小区道路、绿化等其他附属设施 | 2.1 |  | 1.5 | 三河镇引江济淮五合安置点 | 新型城镇化 | 合肥肥西县 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设内容为征地、征迁、安置住房、供水、供电、燃气、小区道路、绿化等其他附属设施 | 已确定施工单位 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 已确定施工单位 | 开工建设 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅 | 肥西县三河镇政府 | 刘舒畅
964 | 百盛广场地下停车场项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积为1.07万平方米，泊位数量420个 | 2.0524 |  | 0.83 | 百盛广场地下停车场项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积为1.07万平方米，泊位数量420个 | 已完成立项、方案设计、编制控规、控规通过市规委会 | 开工建设 | 庐阳文化旅游发展集团有限公司 | 已完成立项、方案设计、编制控规、控规通过市规委会 | 开工建设 | 庐阳文化旅游发展集团有限公司 | 宋日新 | 庐阳区政府 | 郁松
965 | 引江济淮工程同大镇二龙安置点(一期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积5.7万平方米，配套建设相关附属设施等 | 1.995 |  | 1 | 引江济淮工程同大镇二龙安置点(一期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积5.7万平方米，配套建设相关附属设施等 | 已完成立项、图审等手续 | 部分主体封顶 | 庐江县同大镇政府 | 已完成立项、图审等手续 | 部分主体封顶 | 庐江县同大镇政府 | 韦茂春 | 庐江县同大镇政府 | 章荣超
966 | 巢湖市映月湾安置点二期及配套工程(新月景城) | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约4.54万平方米，主要建设4栋住宅，1栋3层配套用房及配电房等 | 1.92 |  | 0.9 | 巢湖市映月湾安置点二期及配套工程(新月景城) | 新型城镇化 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约4.54万平方米，主要建设4栋住宅，1栋3层配套用房及配电房等 | 施工标正在挂网 | 工程主体建设 | 巢湖市城镇投公司 | 施工标正在挂网 | 工程主体建设 | 巢湖市城镇投公司 | 王樱 | 巢湖市城镇投公司 | 朱立平
967 | 山南冯庄安置房二期项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设住宅楼及附属用房，配套建设停车位和污水处理等基础设施 | 1.92 |  | 0.4 | 山南冯庄安置房二期项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设住宅楼及附属用房，配套建设停车位和污水处理等基础设施 | 完成立项 | 开工建设 | 庐江县金牛镇政府 | 完成立项 | 开工建设 | 庐江县金牛镇政府 | 高兵 | 庐江县金牛镇政府 | 刘同明
968 | 佛岭寨路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新桥大道-北分溪路1200米×40米 | 1.8727 |  | 0.9 | 佛岭寨路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 新桥大道-北分溪路1200米×40米 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在组织施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在组织施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
969 | 西汤泉路(飞龙岗路-味韶路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 西汤泉路（飞龙岗路-味韶路）规划为城市支路，规划红线宽度18米，道路全长约1148米 | 1.837 |  | 1.47 | 西汤泉路(飞龙岗路-味韶路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 西汤泉路（飞龙岗路-味韶路）规划为城市支路，规划红线宽度18米，道路全长约1148米 | 施工招标已完成，正在组织进场施工 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 施工招标已完成，正在组织进场施工 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
970 | 姑山路(淮南路—长临路) | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 规划为城市支路，红线宽度24米，道路长度约740米，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水及管线综合等 | 1.8337 |  | 1 | 姑山路(淮南路—长临路) | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 规划为城市支路，红线宽度24米，道路长度约740米，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、排水及管线综合等 | 初步设计 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 初步设计 | 开工建设 | 合肥市复兴置业有限公司 | 陶向阳 | 瑶海区大兴镇政府 | 陆军
971 | 北松路(北二环-迎松路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 北二环-迎松路，长1200米×宽24米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 1.75 |  | 1.07 | 北松路(北二环-迎松路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 北二环-迎松路，长1200米×宽24米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 方案设计 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 方案设计 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区住房和城乡建设局 | 李政
972 | 长丰县公安局警务技术中心建设项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.92万平方米，建设内容包括业务技术用房、特巡警、社会治理运行调度中心、地下室的土建、装饰工程及室外相关配套 | 1.7405 |  | 1.2 | 长丰县公安局警务技术中心建设项目 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积2.92万平方米，建设内容包括业务技术用房、特巡警、社会治理运行调度中心、地下室的土建、装饰工程及室外相关配套 | 开工前期准备 | 完成主体结构施工,安装及装饰完成50% | 长丰县公安局 | 开工前期准备 | 完成主体结构施工,安装及装饰完成50% | 长丰县公安局 | 朱晨亮 | 长丰县重点工程中心 | 赵孟
973 | 引江济淮工程白山镇九联安置点(二期)项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.55万平方米，主要建设住宅楼，幼儿园及配套用房，配套建设其他相关附属设施 | 1.61 |  | 0.6 | 引江济淮工程白山镇九联安置点(二期)项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积4.55万平方米，主要建设住宅楼，幼儿园及配套用房，配套建设其他相关附属设施 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 高钧超 | 庐江县白山镇政府 | 夏朝保
974 | 2022年庐阳区中央省计划老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约为28.04万平方米，规划建设内容为平屋面防水；改善雨污排水；道路铺设沥青；铺装纽西兰砖；增设健身器材等 | 1.6 |  | 0.98 | 2022年庐阳区中央省计划老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约为28.04万平方米，规划建设内容为平屋面防水；改善雨污排水；道路铺设沥青；铺装纽西兰砖；增设健身器材等 | 已完成立项 | 开工建设 | 庐阳区住建局 | 已完成立项 | 开工建设 | 庐阳区住建局 | 崔伟 | 庐阳区政府 | 时坤
975 | 迎松路(农科南路-大房郢路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 农科南路-大房郢路，长650米×宽30米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 1.5 |  | 0.4 | 迎松路(农科南路-大房郢路) | 新型城镇化 | 合肥庐阳区 | 农科南路-大房郢路，长650米×宽30米，建设内容包括道路、排水、照明、交通、绿化等 | 方案设计 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 方案设计 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区住建局 | 李政
976 | 瑶海区凤阳东路(国风路-通达路)道路工程项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 凤阳东路(国风路-通达路)为城市支路，红线宽度18米，道路全长约0.68千米。工程建设内容主要包括道路、排水、绿化、照明等 | 1.466 |  | 0.1 | 瑶海区凤阳东路(国风路-通达路)道路工程项目 | 新型城镇化 | 合肥瑶海区 | 凤阳东路(国风路-通达路)为城市支路，红线宽度18米，道路全长约0.68千米。工程建设内容主要包括道路、排水、绿化、照明等 | 施工队进场 | 开工建设 | 瑶海区重点中心 | 施工队进场 | 开工建设 | 瑶海区重点中心 | 朱小勇 | 瑶海区发改委 | 刘唯伟
977 | 春湾路(原银湾路)(心湖南路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 春湾路（原银湾路）（心湖南路-雷北路），规划红线长17.2千米，宽18米 | 1.3694 |  | 0.6 | 春湾路(原银湾路)(心湖南路-雷北路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 春湾路（原银湾路）（心湖南路-雷北路），规划红线长17.2千米，宽18米 | 施工图已完成，正在办理用地规划许可证 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 施工图已完成，正在办理用地规划许可证 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
978 | 庐江县引江济淮工程乐桥镇老院安置点三期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 建设面积3.6万平方米，三期安置房规划建设302套住房 | 1.326 |  | 0.3 | 庐江县引江济淮工程乐桥镇老院安置点三期 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 建设面积3.6万平方米，三期安置房规划建设302套住房 | 已办理立项，正在组织拆迁工作 | 完成主体的30% | 庐江县乐桥镇政府 | 已办理立项，正在组织拆迁工作 | 完成主体的30% | 庐江县乐桥镇政府 | 高慧玲 | 庐江县乐桥镇政府 | 高玉发
979 | 城南安置房 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 位于浮山路与体育路交口西南，总建筑面积3.46万平方米，建设3栋住宅及配套附属设施 | 1.3 |  | 0.3 | 城南安置房 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 位于浮山路与体育路交口西南，总建筑面积3.46万平方米，建设3栋住宅及配套附属设施 | 准备挂网招标 | 建成主体工程的30% | 庐江县重点工程建管中心 | 准备挂网招标 | 建成主体工程的30% | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 张德仓
980 | 凤梅家园老旧小区西区改造工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积25万平方米，安置小区道路、排水、外立面、停车位改造升级 | 1.2855 |  | 1 | 凤梅家园老旧小区西区改造工程 | 新型城镇化 | 合肥长丰县 | 总建筑面积25万平方米，安置小区道路、排水、外立面、停车位改造升级 | 正在设计图纸 | 主体工程建设 | 长丰双凤经开区管委会 | 正在设计图纸 | 主体工程建设 | 长丰双凤经开区管委会 | 王亿一 | 长丰县双凤经开区管委会 | 吴军
981 | 相西河路(桥头集路—火龙山路)、科技路(学林路—公园路)道路建设工程 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 相西河路长1.15千米，红线宽30米；科技路长1.32千米，红线宽15-20米 | 1.2841 |  | 0.3 | 相西河路(桥头集路—火龙山路)、科技路(学林路—公园路)道路建设工程 | 新型城镇化 | 合肥肥东县 | 相西河路长1.15千米，红线宽30米；科技路长1.32千米，红线宽15-20米 | 施工图审查已完成 | 开工建设 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 施工图审查已完成 | 开工建设 | 肥东县重点工程建设管理中心 | 杨成忠 | 肥东县店埠镇政府 | 吴刚
982 | 湖光路(沁源路-科学岛路)提升改造工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 城市次干路，建设内容包括道路、排水、绿化、照明、电力排管、杆线入地等 | 1.28 |  | 0.5 | 湖光路(沁源路-科学岛路)提升改造工程 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 城市次干路，建设内容包括道路、排水、绿化、照明、电力排管、杆线入地等 | 完成施工招标，进场建设 | 开工建设 | 蜀山经开区管委会 | 完成施工招标，进场建设 | 开工建设 | 蜀山经开区管委会 | 胡俊晔 | 蜀山经开区管委会 | 韩东
983 | 蜀山区城市更新老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目共涉及两个标段，总建筑面积约31.14万平方米 | 1.2456 |  | 0.9345 | 蜀山区城市更新老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 项目共涉及两个标段，总建筑面积约31.14万平方米 | 施工招标 | 竣工投产 | 蜀山区住建局 | 施工招标 | 竣工投产 | 蜀山区住建局 | 姜卫东 | 蜀山区住建局 | 龚俊林
984 | 三乘寺路(望江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 三乘寺路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽18米 | 1.2132 |  | 0.5 | 三乘寺路(望江西路-蜀山大道) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 三乘寺路（望江西路-蜀山大道），规划红线长1005米，宽18米 | 初设已批复，正在办理供地划拨，已启动施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 初设已批复，正在办理供地划拨，已启动施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
985 | 庐江县塔山公园改造及其配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 庐城高压走廊、中塘河、县河、东大河、城东分干渠景观，绿道沿线内容包括绿道、高压走廊、东大河节点改造提升 | 1.2 |  | 0.5 | 庐江县塔山公园改造及其配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 庐城高压走廊、中塘河、县河、东大河、城东分干渠景观，绿道沿线内容包括绿道、高压走廊、东大河节点改造提升 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐江县重点工程建管中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐江县重点工程建管中心 | 郭继阳 | 庐江县重点工程建管中心 | 何六一
986 | 飞龙岗路(姚家畈路-望江西路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 黄龙岗路（姚家畈路-望江西路），规划红线长1480米，宽18米 | 1.1833 |  | 0.5 | 飞龙岗路(姚家畈路-望江西路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 黄龙岗路（姚家畈路-望江西路），规划红线长1480米，宽18米 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
987 | 庐江县白山镇戴桥安置点(三期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 项目总建筑面积3.2万平方米，主要建设住宅、储藏室、配套用房以及道路、围墙、绿化、给排水设施等 | 1.12 |  | 0.35 | 庐江县白山镇戴桥安置点(三期) | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 项目总建筑面积3.2万平方米，主要建设住宅、储藏室、配套用房以及道路、围墙、绿化、给排水设施等 | 完成前期手续并挂网招标 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 完成前期手续并挂网招标 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 高钧超 | 庐江县白山镇政府 | 夏朝保
988 | 白湖镇安置房工程 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 规划建筑面积约2.89万平方米，建设安置房及配套基础设施 | 1.08 |  | 0.3 | 白湖镇安置房工程 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 规划建筑面积约2.89万平方米，建设安置房及配套基础设施 | 开展前期工作 | 完成主体工程的10% | 庐江县白湖镇政府 | 开展前期工作 | 完成主体工程的10% | 庐江县白湖镇政府 | 叶枫 | 庐江县白湖镇政府 | 薛瑶存
989 | 豌豆洼路(望江西路-酒香泉路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 500米×36米，城市次干路 | 1.0243 |  | 0.9943 | 豌豆洼路(望江西路-酒香泉路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 500米×36米，城市次干路 | 初设已批复，正在办理供地划拨，已启动施工招标 | 开工建设,并完成投资额的50% | 蜀山区住建局 | 初设已批复，正在办理供地划拨，已启动施工招标 | 开工建设,并完成投资额的50% | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥市运河新城建设筹备组办 | 王敏
990 | 引江济淮工程白山镇同春安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.9万平方米，配套建设道路、广场、围墙、绿化、给排水等相关附属工程 | 1.02 |  | 0.47 | 引江济淮工程白山镇同春安置点项目 | 新型城镇化 | 合肥庐江县 | 总建筑面积2.9万平方米，配套建设道路、广场、围墙、绿化、给排水等相关附属工程 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县白山镇政府 | 高钧超 | 庐江县白山镇政府 | 夏朝保
991 | 云峰泉路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 云峰泉路（新桥大道-北分溪路），规划红线长1180米，宽18米 | 1.006 |  | 0.5 | 云峰泉路(新桥大道-北分溪路) | 新型城镇化 | 合肥蜀山区 | 云峰泉路（新桥大道-北分溪路），规划红线长1180米，宽18米 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 立项、初设已批复，施工图已完成，正在施工招标 | 开工建设 | 蜀山区住建局 | 龚俊林 | 合肥运河新城建设筹备组办 | 王敏
992 | 合肥新桥机场S1线 | 交通 | 合肥蜀山区 | 线路起于淮南市寿县蜀山产业园站，止于合肥市蜀山区五里墩站，全线长47.5千米，设车站14座（地下站10座，高架站4座），设1座停车场和1座车辆段场 | 231.05 |  | 20.5863 | 合肥新桥机场S1线 | 交通 | 合肥蜀山区 | 线路起于淮南市寿县蜀山产业园站，止于合肥市蜀山区五里墩站，全线长47.5千米，设车站14座（地下站10座，高架站4座），设1座停车场和1座车辆段场 | 完成立项等前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 完成立项等前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
993 | S18宁合、S48合叶高速公路合肥段 | 交通 | 合肥包河区 | 双向六车道高速公路，长约87.53千米 | 203 |  | 10 | S18宁合、S48合叶高速公路合肥段 | 交通 | 合肥包河区 | 双向六车道高速公路，长约87.53千米 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 黄惠民 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
994 | 淮南至合肥至桐城高速公路(合肥段) | 交通 | 合肥肥西县 | 项目（京台西绕线）建设里程约60千米，设计速度120千米／小时，双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米 | 95.99 |  | 8 | 淮南至合肥至桐城高速公路(合肥段) | 交通 | 合肥肥西县 | 项目（京台西绕线）建设里程约60千米，设计速度120千米／小时，双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 杨海霞 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
995 | S11巢黄高速公路合肥至无为(石涧)段(合肥段) | 交通 | 合肥巢湖市 | 项目建设里程约30.6千米，双向四车道，高速公路标准 | 58 |  | 5 | S11巢黄高速公路合肥至无为(石涧)段(合肥段) | 交通 | 合肥巢湖市 | 项目建设里程约30.6千米，双向四车道，高速公路标准 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 杨海霞 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
996 | 滁州至合肥高速公路合肥支线 | 交通 | 合肥肥东县 | 项目路线全长约13.94千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米 | 30.7 |  | 4.5 | 滁州至合肥高速公路合肥支线 | 交通 | 合肥肥东县 | 项目路线全长约13.94千米，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度120千米/小时，路基宽度34.5米 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 杨海霞 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
997 | G312合六路肥西段快速化改造工程 | 交通 | 合肥肥西县 | 项目全长约17.5千米，本次改造将全程取消红绿灯，实现主线快速通行 | 27 |  | 0.2 | G312合六路肥西段快速化改造工程 | 交通 | 合肥肥西县 | 项目全长约17.5千米，本次改造将全程取消红绿灯，实现主线快速通行 | 方案研究和设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 方案研究和设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 黄惠民 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
998 | 轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程 | 交通 | 合肥包河区 | 总建筑面积约14万平方米，建设全线网25条线路控制及应急救援指挥中心 | 22.9 |  | 8.7822 | 轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程 | 交通 | 合肥包河区 | 总建筑面积约14万平方米，建设全线网25条线路控制及应急救援指挥中心 | 开展前期研究 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 开展前期研究 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
999 | S90芜合高速肥东支线(芜合高速-宁合高速) | 交通 | 合肥肥东县 | 双向六车道高速公路，长约15.2千米 | 20 |  | 2 | S90芜合高速肥东支线(芜合高速-宁合高速) | 交通 | 合肥肥东县 | 双向六车道高速公路，长约15.2千米 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 黄惠民 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
1000 | G330杭埠河至石头段改线工程(同大至石头、杭埠河至同大) | 交通 | 合肥庐江县 | 全长约13.5千米，一级公路 | 17.39 |  | 1.2 | G330杭埠河至石头段改线工程(同大至石头、杭埠河至同大) | 交通 | 合肥庐江县 | 全长约13.5千米，一级公路 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥市路管中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 合肥市路管中心 | 尹黎明 | 庐江县交运局 | 宋卫东
1001 | S30铜商高速公路(京台高速-六安界) | 交通 | 合肥肥西县 | 双向六车道高速公路，长约9.9千米 | 15.84 |  | 2.334 | S30铜商高速公路(京台高速-六安界) | 交通 | 合肥肥西县 | 双向六车道高速公路，长约9.9千米 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 完成设计招标 | 开工建设 | 合肥交通投资控股有限公司 | 黄惠民 | 合肥市交通运输局 | 徐浩
1002 | 合安高速柯坦互通立交 | 交通 | 合肥庐江县 | 工程规模主要是互通匝道、G4212合安高速公路“四改八”后的主线拼宽工程以及互通与陈埠服务区间辅助车道工程 | 2.6993 |  | 1 | 合安高速柯坦互通立交 | 交通 | 合肥庐江县 | 工程规模主要是互通匝道、G4212合安高速公路“四改八”后的主线拼宽工程以及互通与陈埠服务区间辅助车道工程 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐江县交运局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 庐江县交运局 | 程喆林 | 庐江县交运局 | 宋卫东
1003 | 4号线PR停车场建设(伊宁路站) | 交通 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.2万平方米，建筑首层为局部商业，地上二至四层及屋顶为敞开式汽车库，地下一层局部为非机动车车库 | 1.665 |  | 0.7307 | 4号线PR停车场建设(伊宁路站) | 交通 | 合肥包河区 | 总建筑面积3.2万平方米，建筑首层为局部商业，地上二至四层及屋顶为敞开式汽车库，地下一层局部为非机动车车库 | 完成备案等前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 完成备案等前期工作 | 开工建设 | 合肥市轨道办 | 余继 | 合肥市轨道办 | 陈华
1004 | 兆河清洁小流域建设工程(巢湖市段) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 污水收集治理、湿地、农业面源污染治理、河道整治等工程 | 11.59 |  | 3 | 兆河清洁小流域建设工程(巢湖市段) | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 污水收集治理、湿地、农业面源污染治理、河道整治等工程 | 已完成项目立项，子项正在开展初步设计报批工作 | 完成工程量的30% | 合肥环巢湖水环境建设有限公司 | 已完成项目立项，子项正在开展初步设计报批工作 | 完成工程量的30% | 合肥环巢湖水环境建设有限公司 | 荚平 | 巢湖市环湖办 | 姚俊杰
1005 | 资源循环利用项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 总建筑面积5.1万平方米，新建分析控制楼、辅助车间、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 11 |  | 0.6 | 资源循环利用项目 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 总建筑面积5.1万平方米，新建分析控制楼、辅助车间、生产车间、仓库以及消防泵房、污水处理装置等生产和公辅设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 吴卫林 | 庐江县龙桥化工园管委会 | 马迎春
1006 | 长岗污水处理厂三期工程 | 生态环保 | 合肥经开区 | 建设一座规模为10万立方米/天污水处理设施以及配套的污水管网，年处理污水能力3650万立方米 | 8.63 |  | 0.33 | 长岗污水处理厂三期工程 | 生态环保 | 合肥经开区 | 建设一座规模为10万立方米/天污水处理设施以及配套的污水管网，年处理污水能力3650万立方米 | 项目建议书和绩效评估报告已编制完成，正处于立项审批阶段 | 开工建设 | 合肥市水投公司 | 项目建议书和绩效评估报告已编制完成，正处于立项审批阶段 | 开工建设 | 合肥市水投公司 | 吴伟 | 合肥市城乡建设局 | 姚凯
1007 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程四期 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 共修复54个点，修复面积594平方公里，主要包括矿区地质隐患治理、水土流失治理、生态修复 | 6 |  | 1 | 巢湖市废弃矿山生态修复工程四期 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 共修复54个点，修复面积594平方公里，主要包括矿区地质隐患治理、水土流失治理、生态修复 | 完成项目立项，正在编制可行性研究报告 | 完成工程量的约20% | 巢湖市自然资源和规划局 | 完成项目立项，正在编制可行性研究报告 | 完成工程量的约20% | 巢湖市自然资源和规划局 | 蔡桂林 | 巢湖市自然资源和规划局 | 孙习海
1008 | 巢湖市垃圾焚烧发电项目 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 新建生活垃圾焚烧发电生产线，建成后日处理生活垃圾800吨 | 4.45 |  | 2 | 巢湖市垃圾焚烧发电项目 | 生态环保 | 合肥巢湖市 | 新建生活垃圾焚烧发电生产线，建成后日处理生活垃圾800吨 | 前期工作 | 开工建设 | 中材安徽水泥有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 中材安徽水泥有限公司 | 谢日凡 | 巢湖市散兵镇政府 | 陈露
1009 | 马槽河生态修复工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 建设内容包括环境改善工程、面源污染控制工程、畜禽养殖控制工程等 | 4.0891 |  | 0.8 | 马槽河生态修复工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 建设内容包括环境改善工程、面源污染控制工程、畜禽养殖控制工程等 | 完成立项 | 完成主体工程的70% | 庐江县汤池镇政府 | 完成立项 | 完成主体工程的70% | 庐江县汤池镇政府 | 李旭辉 | 庐江县汤池镇政府 | 张大华
1010 | 望塘污水系统管网提标改造工程 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 对汊东汊西调蓄池进行改扩建，在樊洼路周边新建初期雨水调蓄设施及配套附属设施等 | 3.9 |  | 1.23 | 望塘污水系统管网提标改造工程 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 对汊东汊西调蓄池进行改扩建，在樊洼路周边新建初期雨水调蓄设施及配套附属设施等 | 完成设计招标，正在进行物探勘查，收集相关资料 | 开工建设 | 蜀山区城管局 | 完成设计招标，正在进行物探勘查，收集相关资料 | 开工建设 | 蜀山区城管局 | 曹辉 | 蜀山区城管局 | 曹可
1011 | 再生资源回收利用中心项目 | 生态环保 | 合肥新站区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设建筑垃圾处置车间等，项目建成后将形成年处理50万吨建筑垃圾，24万吨骨料等的生产能力 | 3 |  | 0.6 | 再生资源回收利用中心项目 | 生态环保 | 合肥新站区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设建筑垃圾处置车间等，项目建成后将形成年处理50万吨建筑垃圾，24万吨骨料等的生产能力 | 平整土地 | 主体工程竣工 | 合肥良延环保科技发展有限公司 | 平整土地 | 主体工程竣工 | 合肥良延环保科技发展有限公司 | 焦志鹏 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
1012 | 南门库片区综合整治项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 约4万平方米景观建设 | 1.32 |  | 1.1 | 南门库片区综合整治项目 | 生态环保 | 合肥蜀山区 | 约4万平方米景观建设 | 开展征迁工作 | 开工建设 | 蜀山区园林绿化中心 | 开展征迁工作 | 开工建设 | 蜀山区园林绿化中心 | 刘洋 | 蜀山区荷叶地街道办 | 章鋆
1013 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程——庐江县城区污水厂扩建工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 对庐江县城区污水处理厂进行扩建，扩建规模2万吨/日，出水达到巢湖地标 | 1.1 |  | 0.55 | 合肥市兆河生态清洁小流域建设工程——庐江县城区污水厂扩建工程 | 生态环保 | 合肥庐江县 | 对庐江县城区污水处理厂进行扩建，扩建规模2万吨/日，出水达到巢湖地标 | 完成初步设计评审工作，正在办理招标前期手续 | 完成形象进度的40% | 庐江县住建局 | 完成初步设计评审工作，正在办理招标前期手续 | 完成形象进度的40% | 庐江县住建局 | 高子延 | 庐江县住建局 | 高祥
1014 | 安徽省长丰县畜禽粪污及农业废弃物资源化利用项目 | 生态环保 | 合肥长丰县 | 建设面积1万平方米，主要建设厂房车间，生产加工线2条，达产后年产10万吨生物有机肥 | 1.05 |  | 0.25 | 安徽省长丰县畜禽粪污及农业废弃物资源化利用项目 | 生态环保 | 合肥长丰县 | 建设面积1万平方米，主要建设厂房车间，生产加工线2条，达产后年产10万吨生物有机肥 | 平整场地 | 竣工投产 | 合肥农神生物工程有限公司 | 平整场地 | 竣工投产 | 合肥农神生物工程有限公司 | 王强 | 长丰县造甲乡政府 | 刘劲松
1015 | 长三角医养结合区域中心(合肥庐江)项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约18万平方米，设置床位2000张。新建门急诊医技综合楼、病房楼、康养公寓楼、公共卫生综合楼 | 15 |  | 0.5 | 长三角医养结合区域中心(合肥庐江)项目 | 社会事业 | 合肥庐江县 | 总建筑面积约18万平方米，设置床位2000张。新建门急诊医技综合楼、病房楼、康养公寓楼、公共卫生综合楼 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县医院 | 前期工作 | 开工建设 | 庐江县医院 | 查林 | 庐江县卫健委 | 张延明
1016 | 招商XZ202004号地块项目(AB地块) | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积16.6万平方米，建设大型体育馆和全民健身中心、跑道、篮球场等及相关体育配套设施 | 12 |  | 3 | 招商XZ202004号地块项目(AB地块) | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积16.6万平方米，建设大型体育馆和全民健身中心、跑道、篮球场等及相关体育配套设施 | 施工前期手续 | 主体结构施工 | 合肥招盛房地产开发有限公司 | 施工前期手续 | 主体结构施工 | 合肥招盛房地产开发有限公司 | 刘逍霞 | 合肥新站高新区管委会 | 王连贵
1017 | 居巢区职业教育中心新建工程项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设内容包括图书馆、综合楼、教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、礼堂、风雨操场、运动场、地下车库等建构筑物 | 8 |  | 0.5 | 居巢区职业教育中心新建工程项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设内容包括图书馆、综合楼、教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、礼堂、风雨操场、运动场、地下车库等建构筑物 | 已完成立项、设计招标 | 开工建设 | 巢湖市教体局 | 已完成立项、设计招标 | 开工建设 | 巢湖市教体局 | 刘明胜 | 巢湖市教体局 | 徐成谋
1018 | 合肥互联网职业技术学院 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设教学楼、宿舍、食堂等，在校生规模达6,667人 | 5.6 |  | 2 | 合肥互联网职业技术学院 | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设教学楼、宿舍、食堂等，在校生规模达6,667人 | 开工前期准备 | 开工建设 | 合肥唯学教育科技有限公司 | 开工前期准备 | 开工建设 | 合肥唯学教育科技有限公司 | 李泽奇 | 长丰县水湖镇政府 | 夏军
1019 | 新建固镇路中学 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5万平方米，新建36个班初中及附属配套工程 | 5.5 |  | 1.5 | 新建固镇路中学 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约5万平方米，新建36个班初中及附属配套工程 | 立项已完成 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 立项已完成 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
1020 | 安徽省半汤疗养院康养中心项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积5万平方米，包括康养中心、康复中心、院区道路及绿化提升工程等 | 4.0025 |  | 1.44 | 安徽省半汤疗养院康养中心项目 | 社会事业 | 合肥巢湖市 | 总建筑面积5万平方米，包括康养中心、康复中心、院区道路及绿化提升工程等 | 已完成项目立项、可研、环评批复 | 完成工程量40% | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 已完成项目立项、可研、环评批复 | 完成工程量40% | 巢湖市重点工程建设管理中心 | 朱兴虎 | 安徽省半汤疗养院 | 姚登攀
1021 | 新桥科创园小学 | 社会事业 | 合肥经开区 | 总建筑面积4万平方米，建设空港国际小镇小学，共48个小学教学班 | 3.1738 |  | 0.1 | 新桥科创园小学 | 社会事业 | 合肥经开区 | 总建筑面积4万平方米，建设空港国际小镇小学，共48个小学教学班 | 方案设计 | 开工建设 | 合肥经开区社发局 | 方案设计 | 开工建设 | 合肥经开区社发局 | 刘宁 | 合肥经开区管委会 | 李应天
1022 | 白龙路小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库、室外及附属设施等 | 2.7407 |  | 0.3 | 白龙路小学新建项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设教学楼、综合楼、风雨操场、地下车库、室外及附属设施等 | 正在进行方案审批 | 开工建设 | 合肥市瑶海区教体局 | 正在进行方案审批 | 开工建设 | 合肥市瑶海区教体局 | 石磊 | 合肥市瑶海区嘉山路街道办 | 康妤
1023 | 祁红路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.5万平方米。建设内容包括教学楼、综合楼、风雨操场、食堂和地下车库等 | 2.7 |  | 0.1 | 祁红路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4.5万平方米。建设内容包括教学楼、综合楼、风雨操场、食堂和地下车库等 | 规划证已办理完毕，土地证正在办理中 | 开工建设 | 包河区教体局 | 规划证已办理完毕，土地证正在办理中 | 开工建设 | 包河区教体局 | 张俊 | 包河区教体局 | 张俊
1024 | 临泉路小学 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3万平方米，新建办学规模36个教学班小学及附属配套工程 | 2.5 |  | 0.8 | 临泉路小学 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建筑面积约3万平方米，新建办学规模36个教学班小学及附属配套工程 | 规划方案审批 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 规划方案审批 | 开工建设 | 庐阳区重点工程建设管理中心 | 刘怀庆 | 庐阳区政府 | 时坤
1025 | 黑龙江路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4万平方米，建设年级单元楼、行政办公楼、专用教学楼、食堂、报告厅、风雨操场及地下工程等 | 2.4 |  | 0.8 | 黑龙江路小学 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约4万平方米，建设年级单元楼、行政办公楼、专用教学楼、食堂、报告厅、风雨操场及地下工程等 | 前期工作 | 开工建设 | 包河区教体局 | 前期工作 | 开工建设 | 包河区教体局 | 徐鹏 | 包河区教体局 | 张俊
1026 | 合肥经济技术职业学院实训楼 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建设地上三层地下一层的实训楼2；同时在学院西南侧建设地上十二层地下一层的实训楼 | 2.0232 |  | 0.8 | 合肥经济技术职业学院实训楼 | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 建设地上三层地下一层的实训楼2；同时在学院西南侧建设地上十二层地下一层的实训楼 | 完成备案审批 | 开工建设 | 合肥经济技术职业学院 | 完成备案审批 | 开工建设 | 合肥经济技术职业学院 | 孙逊 | 庐阳区大杨镇政府 | 王文博
1027 | 玉镜路小学 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积2.79万平方米，共24个班 | 1.5 |  | 0.8 | 玉镜路小学 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积2.79万平方米，共24个班 | 方案深化设计 | 开工建设 | 蜀山区重点局 | 方案深化设计 | 开工建设 | 蜀山区重点局 | 秦军 | 蜀山区教体局 | 王雪梅
1028 | 肥东县第三人民医院精神医养中心 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设精神医养中心楼、附属楼、连廊及配套设施等 | 1.3 |  | 0.4 | 肥东县第三人民医院精神医养中心 | 社会事业 | 合肥肥东县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设精神医养中心楼、附属楼、连廊及配套设施等 | 施工图正在审图 | 开工建设 | 肥东县第三人民医院 | 施工图正在审图 | 开工建设 | 肥东县第三人民医院 | 王勇 | 肥东县卫健委 | 韦晓辉
1029 | 吴王锦里·南唐风韵 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 构建南唐遗韵、唐宋风貌，集合文旅、公服、居住、休闲、餐饮“五维一体”的中国贡鹅文化名镇 | 64 |  | 1 | 吴王锦里·南唐风韵 | 文化产业 | 合肥长丰县 | 构建南唐遗韵、唐宋风貌，集合文旅、公服、居住、休闲、餐饮“五维一体”的中国贡鹅文化名镇 | 正在做规划设计 | 部分建筑竣工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限责任公司 | 正在做规划设计 | 部分建筑竣工 | 长丰县乡村振兴投资发展有限责任公司 | 沈建国 | 长丰县吴山镇政府 | 杨华峰
1030 | 南山文旅康养项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 建设一核：小镇文旅核；一环：生态休闲环；两心：康养中心、教育中心；四片区：山地乐园、农庄度假、休闲农场、温泉康养 | 60 |  | 6 | 南山文旅康养项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 建设一核：小镇文旅核；一环：生态休闲环；两心：康养中心、教育中心；四片区：山地乐园、农庄度假、休闲农场、温泉康养 | 前期工作 | 开工建设 | 中国南山开发集团 | 前期工作 | 开工建设 | 中国南山开发集团 | 王溢 | 庐江县汤池镇政府 | 张大华
1031 | 庐江矾矿文旅项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 围绕矾矿工业文化遗址建设约266.4万平方米旅游观光基地 | 25.9 |  | 1 | 庐江矾矿文旅项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 围绕矾矿工业文化遗址建设约266.4万平方米旅游观光基地 | 已签约，正在办理立项等前期手续 | 完成主体工程的4% | 庐江县矾山镇政府 | 已签约，正在办理立项等前期手续 | 完成主体工程的4% | 庐江县矾山镇政府 | 班启伟 | 庐江县矾山镇政府 | 房立中
1032 | 合肥园博园 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设内容包括展馆、城市建设示范园、生态停车场、生态湖、休闲花园、园区道路及其他配套设施等 | 11 |  | 5 | 合肥园博园 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总建筑面积约5万平方米，主要建设内容包括展馆、城市建设示范园、生态停车场、生态湖、休闲花园、园区道路及其他配套设施等 | 已立项 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 已立项 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 马强 | 滨湖科学城管委会 | 赵维丽
1033 | 中央公园-锦绣湖 | 文化产业 | 合肥包河区 | 主要建设内容包括土方整形、土壤改良、苗木栽植、驳岸、水处理、水生植物、湖岸景观、硬质景观、室外安装、景观小品、亮化等 | 10.5 |  | 2 | 中央公园-锦绣湖 | 文化产业 | 合肥包河区 | 主要建设内容包括土方整形、土壤改良、苗木栽植、驳岸、水处理、水生植物、湖岸景观、硬质景观、室外安装、景观小品、亮化等 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 马强 | 滨湖科学城管委会 | 张钧
1034 | 庐州公园(蜀山区段)景观建设 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建设面积约88.4万平方米，建设景观、水系、道路等 | 5.85 |  | 2 | 庐州公园(蜀山区段)景观建设 | 文化产业 | 合肥蜀山区 | 总建设面积约88.4万平方米，建设景观、水系、道路等 | 一期已取得初设批复，正在编制施工招标文件 | 开工建设 | 蜀山区园林中心 | 一期已取得初设批复，正在编制施工招标文件 | 开工建设 | 蜀山区园林中心 | 贺玉春 | 合肥市蜀山区住建局 | 龚建林
1035 | 沈福村文化创意产业基地 | 文化产业 | 合肥包河区 | 建设460栋共8万平方米徽派民居。以“天下第一福村，中国人的家”为主题，结合沈福村本身文化元素，建设一个集“福”文化、新匠人、直播、网红经济等元素为一体的文化创意特色小镇 | 5.0139 |  | 0.2 | 沈福村文化创意产业基地 | 文化产业 | 合肥包河区 | 建设460栋共8万平方米徽派民居。以“天下第一福村，中国人的家”为主题，结合沈福村本身文化元素，建设一个集“福”文化、新匠人、直播、网红经济等元素为一体的文化创意特色小镇 | 总包施工招标挂网 | 开工建设 | 安徽省文化投资运营有限责任公司 | 总包施工招标挂网 | 开工建设 | 安徽省文化投资运营有限责任公司 | 汪海峰 | 包河区文产办 | 王丽君
1036 | 原市政府及三国文化体验馆布展提升改造 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 规划建设共享办公、文创空间等为业态发展方向，将原市政府办公楼进行特色打造；整合周边原省工商联宿舍、香港广场爱西华大厦等资产 | 3.3 |  | 2 | 原市政府及三国文化体验馆布展提升改造 | 文化产业 | 合肥庐阳区 | 规划建设共享办公、文创空间等为业态发展方向，将原市政府办公楼进行特色打造；整合周边原省工商联宿舍、香港广场爱西华大厦等资产 | 目前正在推进施工合同签订工作 | 开工建设 | 庐阳文化旅游发展集团有限公司 | 目前正在推进施工合同签订工作 | 开工建设 | 庐阳文化旅游发展集团有限公司 | 郁松 | 庐阳区政府 | 余波
1037 | 青年创意田园二期 | 文化产业 | 合肥瑶海区 | 对现状沈岗（含启动区）、徐小郢两个村落进行外立面改造，对现状绿地、林地、水系等进行改造 | 2.2 |  | 0.33 | 青年创意田园二期 | 文化产业 | 合肥瑶海区 | 对现状沈岗（含启动区）、徐小郢两个村落进行外立面改造，对现状绿地、林地、水系等进行改造 | 施工监理已完成招标，正在进行施工准备工作 | 开工建设 | 瑶海区国资公司 | 施工监理已完成招标，正在进行施工准备工作 | 开工建设 | 瑶海区国资公司 | 程杨帆 | 瑶海区大兴镇政府 | 杜坤
1038 | 大岗村林场组数字乡村建设项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 美丽乡村基础设施、云数据中心、导览系统、生态农业、森林观光、乡村民宿和休闲康养等农旅建设 | 1.5 |  | 0.4 | 大岗村林场组数字乡村建设项目 | 文化产业 | 合肥庐江县 | 美丽乡村基础设施、云数据中心、导览系统、生态农业、森林观光、乡村民宿和休闲康养等农旅建设 | 已完成备案，正在对接施工队 | 完成规划设计、施工单位招标,进场施工 | 庐江县冶父山镇政府 | 已完成备案，正在对接施工队 | 完成规划设计、施工单位招标,进场施工 | 庐江县冶父山镇政府 | 丁玉玲 | 庐江县冶父山镇政府 | 夏舒怡
| 2、淮北市 |  |  |  |  | 647.6704
| 续建项目 |  |  |  |  | 647.6704
1039 | 安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建筑面积约33.6万平方米，建设新型金属铝材料公共服务平台、中德生态小镇建设、中德智慧物流园、水环境综合治理、市政路网及园区提升完善相关配套 | 39.5 | 10.8472 | 7 | 安徽中德(濉溪)国际合作铝基产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建筑面积约33.6万平方米，建设新型金属铝材料公共服务平台、中德生态小镇建设、中德智慧物流园、水环境综合治理、市政路网及园区提升完善相关配套 | 水环境综合治理等子项目主体施工 | 水综合管理治理、市政路网等子项目完工 | 濉溪县经济开发区管委会 | 水环境综合治理等子项目主体施工 | 水综合管理治理、市政路网等子项目完工 | 濉溪县经济开发区管委会 | 陆登峰 | 濉溪经济开发区管委会 | 吴绍征
1040 | 碳鑫科技甲醇综合利用 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产60万吨乙醇生产线 | 31.7969 | 0.66 | 9.5 | 碳鑫科技甲醇综合利用 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产60万吨乙醇生产线 | 正在基础建设 | 完成部分厂房主体建设 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 正在基础建设 | 完成部分厂房主体建设 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 刘凯 | 濉溪县经济开发区管委会 | 王程俊
1041 | 智能制造产业园项目(奥利斯) | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约5万平方米，建设手机、笔记本电脑及机床配件精密加工厂，数控CNC机床加工中心。其中，一期购置1500台日本法兰克智能数控机床，主要生产加工手机、电脑金属零部件、自动化配件等 | 21 | 2 | 2 | 智能制造产业园项目(奥利斯) | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约5万平方米，建设手机、笔记本电脑及机床配件精密加工厂，数控CNC机床加工中心。其中，一期购置1500台日本法兰克智能数控机床，主要生产加工手机、电脑金属零部件、自动化配件等 | 已进场装修 | 部分完工 | 安徽诺讯智能科技有限公司 | 已进场装修 | 部分完工 | 安徽诺讯智能科技有限公司 | 胡光佳 | 相山区经济开发区管委会 | 王之成
1042 | 年产4GWh锂离子动力电池 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积19万平方米，建设锂离子动力电池生产线，形成年产4GWh锂离子动力电池的生产能力 | 12 | 4.47 | 0.8 | 年产4GWh锂离子动力电池 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积19万平方米，建设锂离子动力电池生产线，形成年产4GWh锂离子动力电池的生产能力 | 部分电芯、PACK生产线投入生产 | 新生产线设备购置 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 部分电芯、PACK生产线投入生产 | 新生产线设备购置 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 宋继轩 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 颜艳丽
1043 | 新能源汽车高端铝合金配套 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建设年产12万只电池箱体、3万吨真空镀膜铝箔、20万套轻量化车身零部件生产线 | 12 | 1.9 | 2.5 | 新能源汽车高端铝合金配套 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建设年产12万只电池箱体、3万吨真空镀膜铝箔、20万套轻量化车身零部件生产线 | U型厂房投入生产 | 其他厂房部分改造完成投入使用,办公楼改造完成投入使用 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | U型厂房投入生产 | 其他厂房部分改造完成投入使用,办公楼改造完成投入使用 | 安徽国轩象铝科技有限公司 | 杜获 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 颜艳丽
1044 | 年产12万吨特种炭黑 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设四条特种炭黑生产线，年产12万吨特种炭黑 | 8.5816 | 1.21 | 4.5 | 年产12万吨特种炭黑 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设四条特种炭黑生产线，年产12万吨特种炭黑 | 基础施工 | 主体厂房建设基本完成 | 欧励隆工程炭（淮北）有限公司 | 基础施工 | 主体厂房建设基本完成 | 欧励隆工程炭（淮北）有限公司 | 王文建 | 濉溪县经济开发区管委会 | 孙玉林
1045 | 哈东盛高端铝基新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产5万吨中间合金、6万吨铝添加剂、2万吨铝钛硼丝、50万吨新型铝合金材料 | 7.09 | 0.7598 | 1.5 | 哈东盛高端铝基新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产5万吨中间合金、6万吨铝添加剂、2万吨铝钛硼丝、50万吨新型铝合金材料 | 基础施工 | 主体在建 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 | 基础施工 | 主体在建 | 哈尔滨东盛金属材料有限公司 | 王利 | 濉溪经济开发区管委会 | 吴绍征
1046 | 年产50万吨羧基丁腈胶乳 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产50万吨C4下游新材料生产线 | 7 | 5.8965 | 0.005 | 年产50万吨羧基丁腈胶乳 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产50万吨C4下游新材料生产线 | 主体已完工 | 完成调试 | 安徽凯泽新材料有限公司 | 主体已完工 | 完成调试 | 安徽凯泽新材料有限公司 | 陈玉霞 | 濉溪经济开发区管委会 | 王程俊
1047 | 甲醛、喷雾法多聚甲醛、UFC、氨基模、脲醛树脂、酚醛树脂及甲缩醛 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设102万吨甲醛、9万吨喷雾法多聚甲醛、10万吨UFC、6万吨氨基模、50万吨脲醛树脂、5万吨酚醛树脂、10万吨甲缩醛生产线及配套装置 | 6.7 | 0.027 | 2.5 | 甲醛、喷雾法多聚甲醛、UFC、氨基模、脲醛树脂、酚醛树脂及甲缩醛 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设102万吨甲醛、9万吨喷雾法多聚甲醛、10万吨UFC、6万吨氨基模、50万吨脲醛树脂、5万吨酚醛树脂、10万吨甲缩醛生产线及配套装置 | 正在进行基础施工 | 部分厂房建成 | 安徽和弘化工有限公司 | 正在进行基础施工 | 部分厂房建成 | 安徽和弘化工有限公司 | 王连昌 | 濉溪县经济开发区管委会 | 王程俊
1048 | 淮北三元正极材料建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积14万平方米，分期建设，建成投产后，年产10000吨高镍三元正极材料或年产30000吨常规三元正极材料 | 6.4425 | 0.92 | 0.6 | 淮北三元正极材料建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积14万平方米，分期建设，建成投产后，年产10000吨高镍三元正极材料或年产30000吨常规三元正极材料 | 租用厂房项目投入生产 | 独立选址项目厂房主体建设 | 安徽天力锂能有限公司 | 租用厂房项目投入生产 | 独立选址项目厂房主体建设 | 安徽天力锂能有限公司 | 李洪波 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1049 | 玛西尔电动车、观光车等特种电动车建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积15万平方米，形成年产5万台节能型电动工业车辆、2万辆观光车等特种电动车的生产能力 | 6 | 3.79 | 1.2 | 玛西尔电动车、观光车等特种电动车建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积15万平方米，形成年产5万台节能型电动工业车辆、2万辆观光车等特种电动车的生产能力 | 部分观光车生产线建成生产 | 部分建成投产 | 安徽合派特种车辆制造有限公司 | 部分观光车生产线建成生产 | 部分建成投产 | 安徽合派特种车辆制造有限公司 | 周宗荣 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 黄淑萍
1050 | 压力容器 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产3万吨高端化工装备制造（压力容器），主要产品用于石化、石油集团储油系统 | 5 | 4.3939 | 0.35 | 压力容器 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产3万吨高端化工装备制造（压力容器），主要产品用于石化、石油集团储油系统 | 主体施工 | 厂房建设完成 | 安徽洪基机械有限公司 | 主体施工 | 厂房建设完成 | 安徽洪基机械有限公司 | 徐桂根 | 濉溪经济开发区管委会 | 刘须芹
1051 | 5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 厂房面积1.4万平方米，建设5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工生产线8条，生产手机壳滤波器等约3000万件，汽车零配件约2000件 | 5 | 2.201 | 1.1 | 5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 厂房面积1.4万平方米，建设5G、3C配件等有色金属及高端精密模具加工生产线8条，生产手机壳滤波器等约3000万件，汽车零配件约2000件 | 2条生产线建成投产 | 4条生产线投产 | 淮北华状科技有限公司 | 2条生产线建成投产 | 4条生产线投产 | 淮北华状科技有限公司 | 张权 | 烈山区开发区管委会 | 黄传建
1052 | 轻重钢自动化生产基地建设 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积8.5万平方米，建设年产1万台配套机器人生产线，建设年产12万吨轻重钢自动化生产线 | 5 | 1.41 | 2 | 轻重钢自动化生产基地建设 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积8.5万平方米，建设年产1万台配套机器人生产线，建设年产12万吨轻重钢自动化生产线 | 2栋厂房施工 | 1条生产线建成投产 | 安徽沪江钢结构有限公司 | 2栋厂房施工 | 1条生产线建成投产 | 安徽沪江钢结构有限公司 | 秦峻岭 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1053 | 10000t/aMOCA硫化剂、10000t/a邻氯苯胺 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产10000t/aMOCA硫化剂、10000t/a邻氯苯胺生产线，包括原料库、成品库、生产车间、辅助车间及罐区等配套设施 | 3.505 | 2.71 | 0.3 | 10000t/aMOCA硫化剂、10000t/a邻氯苯胺 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产10000t/aMOCA硫化剂、10000t/a邻氯苯胺生产线，包括原料库、成品库、生产车间、辅助车间及罐区等配套设施 | 主体建设 | 竣工 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 主体建设 | 竣工 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 吴红生 | 濉溪县经济开发区管委会 | 王程俊
1054 | 年产10万吨铝合金材料生产线 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产10万吨再生铝合金棒，5万吨工业铝合金材料及20万套铝合金产品 | 3.5 | 2.3047 | 0.9 | 年产10万吨铝合金材料生产线 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产10万吨再生铝合金棒，5万吨工业铝合金材料及20万套铝合金产品 | 1万平方米的氧化车间建成 | 主体工程完工 | 安徽家园铝业有限公司 | 1万平方米的氧化车间建成 | 主体工程完工 | 安徽家园铝业有限公司 | 张广勋 | 濉溪县经济开发区管委会 | 吴绍征
1055 | 年产3万吨环保型铝箔容器系列产品生产线 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 租赁厂房两栋1.6万平方米，建设年产3万吨环保型铝箔容器系列产品生产线 | 3.2 | 1.704 | 1.1395 | 年产3万吨环保型铝箔容器系列产品生产线 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 租赁厂房两栋1.6万平方米，建设年产3万吨环保型铝箔容器系列产品生产线 | 第一条生产线正式生产 | 项目竣工 | 淮北和嘉新材料科技有限公司 | 第一条生产线正式生产 | 项目竣工 | 淮北和嘉新材料科技有限公司 | 王雨航 | 濉溪县经济开发区管委会 | 周涛
1056 | 智茂宸智能制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁0.8万平方米厂房，新购400台CNC设备，建设军工、医疗、笔记本等配套产品项目 | 3 | 0.15 | 0.5 | 智茂宸智能制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁0.8万平方米厂房，新购400台CNC设备，建设军工、医疗、笔记本等配套产品项目 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽智茂宸智能科技有限公司 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽智茂宸智能科技有限公司 | 张华 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1057 | 伯科光电液晶模组、人脸识别及教育学习机生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁1.1万平方米厂房，建设2条人脸识别设备生产线，2条教育学习机生产线，年产500万片液晶模组，5万套人脸识别设备，5万套教育学习机 | 3 | 0.5 | 1 | 伯科光电液晶模组、人脸识别及教育学习机生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁1.1万平方米厂房，建设2条人脸识别设备生产线，2条教育学习机生产线，年产500万片液晶模组，5万套人脸识别设备，5万套教育学习机 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽伯科电子科技有限公司 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽伯科电子科技有限公司 | 杨太军 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1058 | 深圳裕维鑫达PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设双面、多层、柔性电路板生产线 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 深圳裕维鑫达PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设双面、多层、柔性电路板生产线 | 设备正在安装 | 部分完工 | 深圳市裕维鑫达电路板有限公司 | 设备正在安装 | 部分完工 | 深圳市裕维鑫达电路板有限公司 | 伍平 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1059 | 新烁智能家电 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁0.8万平方米厂房，建设智能环保洗衣机、食物解毒机等智能家电生产线，年产洗衣机10万台，解毒机4万台，安全开关6万台，液晶显示屏50万片 | 2.5 | 0.2 | 1 | 新烁智能家电 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁0.8万平方米厂房，建设智能环保洗衣机、食物解毒机等智能家电生产线，年产洗衣机10万台，解毒机4万台，安全开关6万台，液晶显示屏50万片 | 正在装修 | 部分完工 | 安徽新烁智能科技有限公司 | 正在装修 | 部分完工 | 安徽新烁智能科技有限公司 | 杨富豪 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1060 | 深圳强顺兴PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设2条阻抗电路板生产线 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 深圳强顺兴PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设2条阻抗电路板生产线 | 装修已完成，正在安装生产线 | 部分完工 | 深圳市强顺兴电子科技有限公司 | 装修已完成，正在安装生产线 | 部分完工 | 深圳市强顺兴电子科技有限公司 | 游九华 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1061 | 深圳大川PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设2条阻抗电路板生产线 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 深圳大川PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设2条阻抗电路板生产线 | 部分生产线已安装完成，正在进行试生产 | 部分完工 | 深圳市大川电路板有限公司 | 部分生产线已安装完成，正在进行试生产 | 部分完工 | 深圳市大川电路板有限公司 | 谭闯 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1062 | 创蓝电子电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设一条PCB电路板生产线，年产60万平方米PCB电路板 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 创蓝电子电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设一条PCB电路板生产线，年产60万平方米PCB电路板 | 装修基本完成，正在购置设备 | 部分完工 | 深圳市创蓝电子有限公司 | 装修基本完成，正在购置设备 | 部分完工 | 深圳市创蓝电子有限公司 | 汝东升 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1063 | 梅州多成电子PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设三条全自动化印制电路板生产线，主要生产双面板、多板、铝基板等产品 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 梅州多成电子PCB电路板 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 厂房面积约0.5万平方米，建设三条全自动化印制电路板生产线，主要生产双面板、多板、铝基板等产品 | 正在进行设备安装 | 部分完工 | 梅州市多成电子线路板有限公司 | 正在进行设备安装 | 部分完工 | 梅州市多成电子线路板有限公司 | 周开丰 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1064 | 盛德宝半导体设备材料生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 使用厂房面积2.8万平方米，投资16条生产线，建设年产1万吨半导体设备材料生产 | 2 | 0.2 | 0.5 | 盛德宝半导体设备材料生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 使用厂房面积2.8万平方米，投资16条生产线，建设年产1万吨半导体设备材料生产 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽盛德宝新材料科技有限公司 | 已完成装修，部分设备已采购 | 部分完工 | 安徽盛德宝新材料科技有限公司 | 洪光 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1065 | 盛御能源锂离子电池负极材料 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房面积3万平方米，建设年产5万吨锂离子电池负极材料生产线 | 2 | 1.005 | 0.4 | 盛御能源锂离子电池负极材料 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房面积3万平方米，建设年产5万吨锂离子电池负极材料生产线 | 部分试生产 | 建成投产 | 淮北市盛御新能源科技有限责任公司 | 部分试生产 | 建成投产 | 淮北市盛御新能源科技有限责任公司 | 楚浩 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1066 | 华润金蟾中药配方颗粒提取三期建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 新建中药配方颗粒提取三车间总建筑面积为1.8万平方米，建成后年处理中药原药材6000吨、年产中药配方颗粒提取物1100吨 | 1.9885 | 0.26 | 1.7285 | 华润金蟾中药配方颗粒提取三期建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 新建中药配方颗粒提取三车间总建筑面积为1.8万平方米，建成后年处理中药原药材6000吨、年产中药配方颗粒提取物1100吨 | 厂房主体施工 | 厂房建成,设备安装调试 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 厂房主体施工 | 厂房建成,设备安装调试 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 黄静 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 颜艳丽
1067 | 优耐德二期TBHP及TBA | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产1.5万吨叔丁基过氧化氢（TBHP）及1万吨叔丁醇（TBA）生产线 | 1.6266 | 1.498 | 0.2136 | 优耐德二期TBHP及TBA | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产1.5万吨叔丁基过氧化氢（TBHP）及1万吨叔丁醇（TBA）生产线 | 部分办公楼，仓储等设施完工 | 竣工 | 优耐德引发剂（淮北）有限公司 | 部分办公楼，仓储等设施完工 | 竣工 | 优耐德引发剂（淮北）有限公司 | 晏锋 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1068 | 新型电子材料和30KW/10MW液流电池储能设备 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设30Kw/10MV液流电池储能电池及阻燃剂生产线 | 1.5 | 1.457 | 0.05 | 新型电子材料和30KW/10MW液流电池储能设备 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设30Kw/10MV液流电池储能电池及阻燃剂生产线 | 部分厂房建设完成 | 力争竣工 | 安徽塑特化工有限公司 | 部分厂房建设完成 | 力争竣工 | 安徽塑特化工有限公司 | 叶金标 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1069 | 昱翔锂电池石墨烯基负极材料 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房及综合楼约1.5万平方米，形成年产2万吨锂离子电池负极材料生产规模 | 1.2 | 0.45 | 0.2 | 昱翔锂电池石墨烯基负极材料 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房及综合楼约1.5万平方米，形成年产2万吨锂离子电池负极材料生产规模 | 部分生产线试生产 | 竣工投产 | 淮北昱翔新能源科技有限公司 | 部分生产线试生产 | 竣工投产 | 淮北昱翔新能源科技有限公司 | 周升伟 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 代志娄
1070 | 蓝奥能源烈山区分散式风电项目 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 装机规模15兆瓦 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 蓝奥能源烈山区分散式风电项目 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 装机规模15兆瓦 | 基础施工完毕 | 竣工 | 淮北蓝奥能源科技发展有限公司 | 基础施工完毕 | 竣工 | 淮北蓝奥能源科技发展有限公司 | 王新光 | 烈山区古饶镇政府 | 孙超
1071 | 创为年产2000万只锂离子动力电池 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房0.75万平方米，建设年产2000万只锂电池生产线 | 1.2 | 0.25 | 0.3 | 创为年产2000万只锂离子动力电池 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房0.75万平方米，建设年产2000万只锂电池生产线 | 部分设备购置安装调试 | 竣工投产 | 安徽创为新能源科技有限公司 | 部分设备购置安装调试 | 竣工投产 | 安徽创为新能源科技有限公司 | 陈腾飞 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 代志娄
1072 | 锂电池PACK及智能小家电 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房面积约1万平方米，购置圆柱锂离子电池检测柜等设备，建设8条PACK锂电池组生产线 | 1.1 | 0.34 | 0.56 | 锂电池PACK及智能小家电 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房面积约1万平方米，购置圆柱锂离子电池检测柜等设备，建设8条PACK锂电池组生产线 | 厂房装修完成，购置设备 | 竣工投产 | 淮北卓润新能源科技有限公司 | 厂房装修完成，购置设备 | 竣工投产 | 淮北卓润新能源科技有限公司 | 王德伟 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 代志娄
1073 | 北硕显示屏模组研发及生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设12条智能终端板卡生产线，购置综合测试仪和耦合测试仪、日本NXT、西门子高速精密DB、YB、SMT等生产设备 | 1 | 0.2 | 0.28 | 北硕显示屏模组研发及生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设12条智能终端板卡生产线，购置综合测试仪和耦合测试仪、日本NXT、西门子高速精密DB、YB、SMT等生产设备 | 正在装修 | 竣工建成 | 安徽北硕电子科技有限公司 | 正在装修 | 竣工建成 | 安徽北硕电子科技有限公司 | 任超 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1074 | 北福智能装配制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房8782平方米，建设30条智能终端产品生产线，购置综合测试仪和耦合测试仪等生产设备 | 1 | 0.1 | 0.28 | 北福智能装配制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房8782平方米，建设30条智能终端产品生产线，购置综合测试仪和耦合测试仪等生产设备 | 正在装修 | 装修完成 | 安徽北福通讯科技有限公司 | 正在装修 | 装修完成 | 安徽北福通讯科技有限公司 | 任超 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1075 | 嘉禾源锂电池隔膜生产基地建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房0.84万平方米，年产5000平方米锂电池隔膜 | 1 | 0.02 | 0.5 | 嘉禾源锂电池隔膜生产基地建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用标准化厂房0.84万平方米，年产5000平方米锂电池隔膜 | 正在进行厂房装修 | 部分投入生产 | 淮北市嘉禾源科技有限公司 | 正在进行厂房装修 | 部分投入生产 | 淮北市嘉禾源科技有限公司 | 景文华 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1076 | 英科医疗产业园年产520亿只(5200万箱)高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约41.65万平方米，新建全封闭循环丁腈手套生产线50条，全封闭循环PVC手套生产线160条，形成年产520亿只（5200万箱）高端医用手套生产能力 | 50 | 0.966 | 4 | 英科医疗产业园年产520亿只(5200万箱)高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约41.65万平方米，新建全封闭循环丁腈手套生产线50条，全封闭循环PVC手套生产线160条，形成年产520亿只（5200万箱）高端医用手套生产能力 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 焦裕发 | 濉芜产业园管委会 | 刘须芹
1077 | 濉芜现代产业园双创孵化园建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 项目包括孵化园、标准化厂房及综合服务设施，建筑面积约120万平方米；人才公寓，建筑面积约12.5万平方米 | 31.5781 | 9.683 | 4 | 濉芜现代产业园双创孵化园建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 项目包括孵化园、标准化厂房及综合服务设施，建筑面积约120万平方米；人才公寓，建筑面积约12.5万平方米 | 孵化综合服务中心建设已完成，正在进行装修装饰施工 | 综合服务中心完工投入使用 | 安徽濉芜现代产业园投资有限公司 | 孵化综合服务中心建设已完成，正在进行装修装饰施工 | 综合服务中心完工投入使用 | 安徽濉芜现代产业园投资有限公司 | 孙子玉 | 濉芜产业园管委会 | 陈华章
1078 | 安徽英科医疗防护用品生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产1764万箱丁腈手套、336万箱PVC手套、3亿只口罩、100万套防护服生产线 | 22.76 | 15.5781 | 4.36 | 安徽英科医疗防护用品生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产1764万箱丁腈手套、336万箱PVC手套、3亿只口罩、100万套防护服生产线 | 丁腈五期、丁腈六期主车间及仓库基本完成 | 竣工投产 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 丁腈五期、丁腈六期主车间及仓库基本完成 | 竣工投产 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 于海生 | 濉溪经济开发区管委会 | 刘须芹
1079 | 焦炉煤气综合利用 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积6.38万平方米，主要建设综合利用焦炉气制甲醇工程，形成年产50万吨甲醇的生产能力 | 16.8747 | 16.5747 | 0.3 | 焦炉煤气综合利用 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积6.38万平方米，主要建设综合利用焦炉气制甲醇工程，形成年产50万吨甲醇的生产能力 | 部分厂房、仓储、及相关配套设施建成 | 建成竣工 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 部分厂房、仓储、及相关配套设施建成 | 建成竣工 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 李峰 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1080 | 华孚30万锭智能纺纱产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总建筑面积41.34万平方米，计划建设3栋纺纱车间及相关配套仓库、公用工程等，建设年产30万锭高档新型纱线的生产规模 | 16.8 | 1.45 | 3 | 华孚30万锭智能纺纱产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总建筑面积41.34万平方米，计划建设3栋纺纱车间及相关配套仓库、公用工程等，建设年产30万锭高档新型纱线的生产规模 | 1栋纺纱车间主体正在施工 | 10万锭纺纱车间试生产 | 华孚时尚股份有限公司 | 1栋纺纱车间主体正在施工 | 10万锭纺纱车间试生产 | 华孚时尚股份有限公司 | 孟力 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 颜艳丽
1081 | 淮北市烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约67万平方米，配套道路建设包括园区内7条道路，长约9.3公里以及供热、供气、供水、供电等综合管网及配套设施 | 15.8607 | 4.713 | 5.5 | 淮北市烈山经济开发区电子信息产业园建设及配套工程 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约67万平方米，配套道路建设包括园区内7条道路，长约9.3公里以及供热、供气、供水、供电等综合管网及配套设施 | 南唐路已建成通车 | 完成电子信息产业园标准化厂房一期、智能制造产业园建设 | 烈山开发区管委会 | 南唐路已建成通车 | 完成电子信息产业园标准化厂房一期、智能制造产业园建设 | 烈山开发区管委会 | 谢玉庭 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1082 | 雨鑫年产40万立方高科技板材项目 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产40万立方米高科技环保板生产线 | 15 | 2.5 | 7 | 雨鑫年产40万立方高科技板材项目 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产40万立方米高科技环保板生产线 | 钢结构主体已经完成百分之七十，设备准备进场 | 部分主体完工 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 钢结构主体已经完成百分之七十，设备准备进场 | 部分主体完工 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 王雨鑫 | 杜集经济开发区管委会 | 彭微
1083 | 年产2万吨大曲酒酿造提质增效 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 规划建筑面积53.6万平方米，建设酿酒车间、基酒库、包装车间，形成年产原酒2万吨的生产能力 | 13.6038 | 11.25 | 1.5 | 年产2万吨大曲酒酿造提质增效 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 规划建筑面积53.6万平方米，建设酿酒车间、基酒库、包装车间，形成年产原酒2万吨的生产能力 | 正在开展室内外装修 | 制曲、酿酒车间完工 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 正在开展室内外装修 | 制曲、酿酒车间完工 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 赵保卫 | 杜集区石台镇政府 | 纵海燕
1084 | 科创园(一期电子信息产业园)基础设施建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约45万平方米，其中标准化厂房42万平方米，高科技产业孵化器2.4万平方米以及基础配套设施 | 9.5838 | 3.53 | 3.5 | 科创园(一期电子信息产业园)基础设施建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约45万平方米，其中标准化厂房42万平方米，高科技产业孵化器2.4万平方米以及基础配套设施 | 正在进行内部装修 | 建成投入使用 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 正在进行内部装修 | 建成投入使用 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区矿山集街道办事处 | 朱守杰
1085 | 20000吨/年呔哔克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产20000吨/年呔哔克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖生产线 | 8 | 3.9042 | 1.12 | 20000吨/年呔哔克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产20000吨/年呔哔克系列产品、2000吨/年天然甜味剂甜菊糖生产线 | 完成厂房、仓储、道路及相关配套设施建设 | 主体完工 | 安徽泓泽新材料科技有限公司 | 完成厂房、仓储、道路及相关配套设施建设 | 主体完工 | 安徽泓泽新材料科技有限公司 | 邹志强 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1086 | 安徽太平矿业有限公司中深部采选改扩建 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 延深新副井、2#主井、风井，新掘盲罐笼井，开拓-780米、-840米、-720米中段并形成提升、运输、通风、排水、供风、供水、供电等系统 | 7.53 | 3.18 | 4.35 | 安徽太平矿业有限公司中深部采选改扩建 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 延深新副井、2#主井、风井，新掘盲罐笼井，开拓-780米、-840米、-720米中段并形成提升、运输、通风、排水、供风、供水、供电等系统 | 回风井延深工程、-480米中段主运输巷工程已施工完成 | 项目投产 | 安徽太平矿业有限公司 | 回风井延深工程、-480米中段主运输巷工程已施工完成 | 项目投产 | 安徽太平矿业有限公司 | 李兴平 | 濉溪县经济局 | 王彬
1087 | 水资源分质结晶循环利用项目(铁路北区域) | 传统产业升级改造 | 淮北 | 1、日处理浓盐水4200方装置，包括超滤渗透装置、蒸发结晶、分离等装置，实现基地零排放闭环处理的环保需求；2、生活污水处理厂，主要用于幸福家园、综合服务中心等居住区的生活污水处理 | 5.3423 | 0.489 | 2.5 | 水资源分质结晶循环利用项目(铁路北区域) | 传统产业升级改造 | 淮北 | 1、日处理浓盐水4200方装置，包括超滤渗透装置、蒸发结晶、分离等装置，实现基地零排放闭环处理的环保需求；2、生活污水处理厂，主要用于幸福家园、综合服务中心等居住区的生活污水处理 | 正在基础施工 | 主体装置安装完毕 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 正在基础施工 | 主体装置安装完毕 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 王鑫 | 濉溪县经济开发区管委会 | 王程俊
1088 | 年回收5万辆废旧汽车智能拆解循环综合利用 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总计容面积8.7万平方米，建设年产5万辆废旧汽车拆解生产线 | 3.0001 | 1 | 1.2 | 年回收5万辆废旧汽车智能拆解循环综合利用 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总计容面积8.7万平方米，建设年产5万辆废旧汽车拆解生产线 | 办公楼、车间主体正在施工 | 建成投产 | 淮北美欣达机动车回收拆解有限公司 | 办公楼、车间主体正在施工 | 建成投产 | 淮北美欣达机动车回收拆解有限公司 | 闫坤 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1089 | 临涣矿中央风井安全改造 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 新建直径6.5米、水平标高-650米中央风井一座，安装轴流式通风机2台，异步电动机1台 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 临涣矿中央风井安全改造 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 新建直径6.5米、水平标高-650米中央风井一座，安装轴流式通风机2台，异步电动机1台 | 井下施工 | 继续井下施工 | 淮北矿业集团 | 井下施工 | 继续井下施工 | 淮北矿业集团 | 周为军 | 淮北矿业集团 | 方良才
1090 | 年产430万套汽车散热器和冷凝器系统建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 租赁厂房3万平方米，建设年产430万套汽车散热器和冷凝器系统生产线 | 1.6 | 0.7961 | 0.3 | 年产430万套汽车散热器和冷凝器系统建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 租赁厂房3万平方米，建设年产430万套汽车散热器和冷凝器系统生产线 | 厂房装修完成 | 基本完工 | 瑞安市鑫海汽车零部件有限公司 | 厂房装修完成 | 基本完工 | 瑞安市鑫海汽车零部件有限公司 | 邢飞虎 | 濉溪县经济开发区管委会 | 陈永旺
1091 | 年产10万立方建筑装配式板材建设 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约5万平方米，建设年产8万立方米陶粒空心墙板（蒸养）、年产2万立方米陶粒空心墙板（自养）建材生产线 | 1.4 | 1.001 | 0.299 | 年产10万立方建筑装配式板材建设 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约5万平方米，建设年产8万立方米陶粒空心墙板（蒸养）、年产2万立方米陶粒空心墙板（自养）建材生产线 | 设备仓库已经安装完成 | 竣工 | 安徽麦丞新型材料科技有限公司 | 设备仓库已经安装完成 | 竣工 | 安徽麦丞新型材料科技有限公司 | 杜本雪 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1092 | 年产50套商用厨具 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积0.93万平方米，其中一期厂房0.53万平方米，新建年产50套商用厨具生产线 | 1.2207 | 0.8 | 0.2707 | 年产50套商用厨具 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积0.93万平方米，其中一期厂房0.53万平方米，新建年产50套商用厨具生产线 | 一期厂房改造升级完成，部分设备进场 | 竣工投产 | 安徽上茂厨具科技有限公司 | 一期厂房改造升级完成，部分设备进场 | 竣工投产 | 安徽上茂厨具科技有限公司 | 李博 | 杜集区矿山集街道办事处 | 金存折
1093 | 年产300万套蓝牙耳机、600吨铜线拉丝等系列产品建设 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 租用厂房1万平方米，主要建设年产蓝牙系列产品300万台，线控耳机500万台，电声喇叭3000万个、铜线拉丝系列产品600吨的电声类电子产品生产基地 | 1 | 0.1 | 0.41 | 年产300万套蓝牙耳机、600吨铜线拉丝等系列产品建设 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 租用厂房1万平方米，主要建设年产蓝牙系列产品300万台，线控耳机500万台，电声喇叭3000万个、铜线拉丝系列产品600吨的电声类电子产品生产基地 | 厂房装修 | 竣工 | 淮北联韵电子科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工 | 淮北联韵电子科技有限公司 | 汪权涛 | 烈山开发区管委会 | 吴雪侠
1094 | 奥邦包装 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 租用0.8万平方厂房，年产2000万套箱盒项目 | 1 | 0.2 | 0.4 | 奥邦包装 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 租用0.8万平方厂房，年产2000万套箱盒项目 | 设备搬迁 | 基本完工 | 淮北奥邦包装印刷有限公司 | 设备搬迁 | 基本完工 | 淮北奥邦包装印刷有限公司 | 徐鑫 | 濉溪经济开发区管委会 | 刘磊
1095 | 绿地学校南地块 | 现代服务业 | 淮北杜集区 | 规划建筑面积约20万平方米，新建商业综合体 | 12 | 4.7 | 5 | 绿地学校南地块 | 现代服务业 | 淮北杜集区 | 规划建筑面积约20万平方米，新建商业综合体 | 主体在建 | 部分基础工程完工 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 主体在建 | 部分基础工程完工 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 马启麟 | 杜集区段园镇政府 | 张永恒
1096 | 中农联·皖北国际农产品物流园 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设农特产品批发交易区、电子商务园区及加工配送仓储中心等附属设施 | 6.0093 | 4.485 | 1.5 | 中农联·皖北国际农产品物流园 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设农特产品批发交易区、电子商务园区及加工配送仓储中心等附属设施 | 三组团地下室主体结构施工，四组团主体结构施工 | 竣工 | 中农联（淮北）建设开发有限公司 | 三组团地下室主体结构施工，四组团主体结构施工 | 竣工 | 中农联（淮北）建设开发有限公司 | 杨宇强 | 烈山区宋疃镇政府 | 王春梅
1097 | 家家悦综合产业园 | 现代服务业 | 淮北相山区 | 总建筑面积约10万平方米，新建集常温物流、生鲜冷链物流、农产品加工于一体的综合性物流园区 | 5.7 | 1.7 | 2 | 家家悦综合产业园 | 现代服务业 | 淮北相山区 | 总建筑面积约10万平方米，新建集常温物流、生鲜冷链物流、农产品加工于一体的综合性物流园区 | 部分厂房已建成并投入使用 | 部分完工 | 安徽家家悦供应链管理有限公司 | 部分厂房已建成并投入使用 | 部分完工 | 安徽家家悦供应链管理有限公司 | 王昊 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1098 | 淮北高新区新区邻里中心 | 现代服务业 | 淮北高新区 | 项目建筑面积约16万平方米，建设公寓、酒店、商业及其他配套设施 | 5.2 | 4.7 | 0.5 | 淮北高新区新区邻里中心 | 现代服务业 | 淮北高新区 | 项目建筑面积约16万平方米，建设公寓、酒店、商业及其他配套设施 | 正在进行室内外装饰安装工程施工，室外雨污水管道开始铺设 | 竣工建成 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 正在进行室内外装饰安装工程施工，室外雨污水管道开始铺设 | 竣工建成 | 淮北市公用事业资产运营有限公司 | 汪聪 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才
1099 | 中瑞农产品市场 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设冷链物流园、农产品批发物流园，配套建设冻品交易用房、沿街交易店铺等 | 2.08 | 1.097 | 0.8 | 中瑞农产品市场 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设冷链物流园、农产品批发物流园，配套建设冻品交易用房、沿街交易店铺等 | 基础施工 | 部分主体完成 | 安徽省中瑞农副产品有限责任公司 | 基础施工 | 部分主体完成 | 安徽省中瑞农副产品有限责任公司 | 谭雪 | 濉溪经济开发区管委会 | 陆登峰
1100 | 危化品物流园 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积2.16万平方米，主要建设危化品停车场、加油站、危化品仓储、运输及车辆管理等 | 2 | 1.7963 | 0.2 | 危化品物流园 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积2.16万平方米，主要建设危化品停车场、加油站、危化品仓储、运输及车辆管理等 | 综合服务站主体完工 | 基本完工 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 综合服务站主体完工 | 基本完工 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 王鑫 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1101 | 二关路商业综合体 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 建设生鲜超市（新型农贸市场）、社区服务、商务公寓、商务酒店、餐饮娱乐城 | 1 | 0.8 | 0.2 | 二关路商业综合体 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 建设生鲜超市（新型农贸市场）、社区服务、商务公寓、商务酒店、餐饮娱乐城 | 主体基本完工 | 竣工 | 安徽得久置业有限公司 | 主体基本完工 | 竣工 | 安徽得久置业有限公司 | 刘军 | 濉溪镇人民政府 | 杨晓红
1102 | 淮北市科创中心 | 创新能力 | 淮北高新区 | 总建筑面积28万平方米，主要包括：双创基地、大数据基地、商务办公区、商务服务中心、政务办公区等 | 15.2 | 12.85 | 2 | 淮北市科创中心 | 创新能力 | 淮北高新区 | 总建筑面积28万平方米，主要包括：双创基地、大数据基地、商务办公区、商务服务中心、政务办公区等 | 南区外幕墙基本完成，正在进行装饰施工，北区正在进行外墙保温和内墙抹灰施工 | 南区建成竣工,北区装饰施工 | 淮北市建投房地产开发有限公司 | 南区外幕墙基本完成，正在进行装饰施工，北区正在进行外墙保温和内墙抹灰施工 | 南区建成竣工,北区装饰施工 | 淮北市建投房地产开发有限公司 | 顾俊 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才
1103 | 相南小区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设94万平方米住宅、商业配套及其他基础设施 | 44.81 | 21.11 | 8 | 相南小区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设94万平方米住宅、商业配套及其他基础设施 | 部分主体已建成，外架已拆除 | 部分完工 | 淮矿集团 | 部分主体已建成，外架已拆除 | 部分完工 | 淮矿集团 | 赵立新 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1104 | 碧桂园 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约48万平方米，建设商业住宅及商业配套、绿化、停车场、道路等附属设施 | 40 | 37 | 3 | 碧桂园 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约48万平方米，建设商业住宅及商业配套、绿化、停车场、道路等附属设施 | 正在进行主体建设，部分楼体已封顶 | 竣工建成 | 淮北市碧桂园房地产开发有限公司 | 正在进行主体建设，部分楼体已封顶 | 竣工建成 | 淮北市碧桂园房地产开发有限公司 | 张勇 | 相山区东街道办事处 | 郜标
1105 | 恒大悦府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积78.1万平方米，建设商业街区及商品住宅，配套建设停车场、景观建筑、道路绿化等附属设施 | 35.0183 | 22.55 | 2 | 恒大悦府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积78.1万平方米，建设商业街区及商品住宅，配套建设停车场、景观建筑、道路绿化等附属设施 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 淮北粤泰置业有限公司 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 淮北粤泰置业有限公司 | 谢以清 | 相山区南黎街道办事处 | 周绍亮
1106 | 春月美庐雅园 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 总建筑面积67.3万平方米，主要建设63栋商住楼，配套商业、停车场等 | 30.1956 | 3.2 | 5 | 春月美庐雅园 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 总建筑面积67.3万平方米，主要建设63栋商住楼，配套商业、停车场等 | 主体正在施工 | 首期完成20万方建设 | 淮北绿弘置业有限公司 | 主体正在施工 | 首期完成20万方建设 | 淮北绿弘置业有限公司 | 周海强 | 杜集区高岳街道办事处 | 王庆松
1107 | 港利华师城(一期) | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 建筑面积160.5万平方米，含商住楼、商业中心、公共服务设施配套 | 30 | 12.6 | 9 | 港利华师城(一期) | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 建筑面积160.5万平方米，含商住楼、商业中心、公共服务设施配套 | 1~9#住宅楼和G1~G3楼及地下室完成建设 | 7栋住宅及地下室完成建设 | 淮北港利置业有限公司 | 1~9#住宅楼和G1~G3楼及地下室完成建设 | 7栋住宅及地下室完成建设 | 淮北港利置业有限公司 | 唐军 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1108 | 百善南部次中心起步区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 雁鸣大道、茶安大道等十九条道路建设及雁鸣大道综合管廊建设、起步区垃圾转运站、南部次中心污水处理厂、起步区水体整治及景观绿化、起步区城市广场建设等 | 26.297 | 12.6195 | 4 | 百善南部次中心起步区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 雁鸣大道、茶安大道等十九条道路建设及雁鸣大道综合管廊建设、起步区垃圾转运站、南部次中心污水处理厂、起步区水体整治及景观绿化、起步区城市广场建设等 | 6条道路的雨污管线和路基施工 | 主体工程全面施工 | 濉溪县建设投资有限公司 | 6条道路的雨污管线和路基施工 | 主体工程全面施工 | 濉溪县建设投资有限公司 | 陆士军 | 濉溪县政府 | 孙进
1109 | 富力相城府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积19.8万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化、道路、给排水、电气等基础设施建设 | 25 | 18.7 | 5 | 富力相城府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积19.8万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化、道路、给排水、电气等基础设施建设 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 品富房地产公司 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 品富房地产公司 | 张婷 | 相山区任圩街道办事处 | 卓传胜
1110 | 碧桂园黄金时代 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约38万平方米，建设商住楼及商业配套、绿化、停车场等设施 | 25 | 18.4 | 5 | 碧桂园黄金时代 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约38万平方米，建设商住楼及商业配套、绿化、停车场等设施 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 淮北市碧盈有限公司 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 淮北市碧盈有限公司 | 孙继召 | 相山区相南街道办事处 | 牛煦
1111 | 世茂云图 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约为37万平方米，主要建设高层住宅、配套商业及绿化、道路等其他附属设施 | 22 | 10.3 | 7 | 世茂云图 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约为37万平方米，主要建设高层住宅、配套商业及绿化、道路等其他附属设施 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 世茂地产公司 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 世茂地产公司 | 鲁小双 | 相山区东山街道办事处 | 陈晓枫
1112 | 濉溪理想城建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积40.38万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 20.3138 | 13.9192 | 4.5 | 濉溪理想城建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积40.38万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 主体结构已完成 | 部分建成 | 淮北国安濉投置业有限公司 | 主体结构已完成 | 部分建成 | 淮北国安濉投置业有限公司 | 王廷友 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 陆士军
1113 | 御龙国际 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑总面积约44.2万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化等设施 | 20.3117 | 4.5 | 7 | 御龙国际 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑总面积约44.2万平方米，主要建设商住楼及配套商业、绿化等设施 | 主体建设阶段 | 部分建成 | 淮北市恒基置业集团有限公司 | 主体建设阶段 | 部分建成 | 淮北市恒基置业集团有限公司 | 李杰 | 相山区曲阳街道办事处 | 刘杰
1114 | 绿金花园 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积42.64万平方米，包括商住楼、幼儿园、商业服务设施及其他配套 | 19 | 17.67 | 1 | 绿金花园 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积42.64万平方米，包括商住楼、幼儿园、商业服务设施及其他配套 | 部分主体竣工 | 竣工 | 淮北市建投淮北投资有限公司 | 部分主体竣工 | 竣工 | 淮北市建投淮北投资有限公司 | 李茜 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1115 | 绿金新城建设 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积47.1万平方米，分东区、西区、南区，建设商业服务区、停车场、写字楼等，配套相关辅助设施 | 16.7838 | 10.403 | 4 | 绿金新城建设 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积47.1万平方米，分东区、西区、南区，建设商业服务区、停车场、写字楼等，配套相关辅助设施 | 部分主楼装饰装修完成 | 完成部分地下室及主楼洋房部分封顶 | 淮北市建投房地产开发有限公司 | 部分主楼装饰装修完成 | 完成部分地下室及主楼洋房部分封顶 | 淮北市建投房地产开发有限公司 | 高军 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1116 | 烈山桃花源 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积21.5万平方米，包括商住、商业、幼儿园、停车场及地下建筑 | 16.6831 | 6.751 | 6.6 | 烈山桃花源 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积21.5万平方米，包括商住、商业、幼儿园、停车场及地下建筑 | 正在进行已开楼栋结构层施工 | 完成部分楼栋主体施工 | 淮北市建投绿金置业有限公司 | 正在进行已开楼栋结构层施工 | 完成部分楼栋主体施工 | 淮北市建投绿金置业有限公司 | 张明 | 烈山区住房和城乡建设局 | 张宾
1117 | 汉都·中国府商业中心 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积36.2万平方米，主要建设商业中心及管理用房、配电房等附属设施 | 16 | 6.7838 | 6 | 汉都·中国府商业中心 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积36.2万平方米，主要建设商业中心及管理用房、配电房等附属设施 | 主体在建 | 主体工程基本完工 | 淮北康源文旅发展有限公司 | 主体在建 | 主体工程基本完工 | 淮北康源文旅发展有限公司 | 张亚锋 | 濉溪县住房和城乡建设局 | 陈安厚
1118 | 绿地城(夏锦苑) | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 总建筑面积36.1万平方米，新建商业街及配套设施 | 16 | 9 | 7 | 绿地城(夏锦苑) | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 总建筑面积36.1万平方米，新建商业街及配套设施 | 部分主体建设封顶 | 竣工 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 部分主体建设封顶 | 竣工 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 马启麟 | 杜集区段园镇政府 | 朱守杰
1119 | 淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程 | 新型城镇化 | 淮北高新区 | 主要建设创新创业孵化基地、园区配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目等 | 13 | 1.07 | 0.8 | 淮北经济开发区产业园区基础设施综合项目工程 | 新型城镇化 | 淮北高新区 | 主要建设创新创业孵化基地、园区配套市政路网工程、园区集中供热管网、开发区工业废水处理项目等 | 供热管网一期建成，杜庄路正在进行建设 | 杜庄路基本建成 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 供热管网一期建成，杜庄路正在进行建设 | 杜庄路基本建成 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才
1120 | 御溪桃花源小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积26.04万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅及电气工程，给排水工程等相关配套措施 | 12.62 | 9.6042 | 2 | 御溪桃花源小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积26.04万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅及电气工程，给排水工程等相关配套措施 | 主体结构已完成 | 外饰装修 | 淮北市东利房地产开发有限公司 | 主体结构已完成 | 外饰装修 | 淮北市东利房地产开发有限公司 | 祖峰 | 濉溪县濉溪镇政府 | 陆松平
1121 | 任圩、杨楼棚改安置房 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积14.6万平方米，总改造居民2115户，建设住宅、配套社区用房、配套商业、幼儿园及相关配套设施 | 12.597 | 2 | 4 | 任圩、杨楼棚改安置房 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积14.6万平方米，总改造居民2115户，建设住宅、配套社区用房、配套商业、幼儿园及相关配套设施 | 主体施工 | 主体基本完工 | 安徽建工集团濉溪房地产开发区有限公司 | 主体施工 | 主体基本完工 | 安徽建工集团濉溪房地产开发区有限公司 | 蔡振海 | 濉溪县住房和保障中心 | 蔡奇
1122 | 春晓花园 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约30万平方米，分二期实施，建设集居住、养老、健身及教育、文化娱乐为一体的城市花园 | 11.5782 | 8.57 | 3 | 春晓花园 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约30万平方米，分二期实施，建设集居住、养老、健身及教育、文化娱乐为一体的城市花园 | 一期主体、地下室工程全部完成 | 二期主体完工及室外工程、综合管网及景观绿化完成 | 淮北安兴投资有限公司 | 一期主体、地下室工程全部完成 | 二期主体完工及室外工程、综合管网及景观绿化完成 | 淮北安兴投资有限公司 | 郑露 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1123 | 诚园 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约22万平方米，建设一幢幼儿园、商贸楼、住宅、绿化等相关配套设施 | 11 | 4.6013 | 4 | 诚园 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约22万平方米，建设一幢幼儿园、商贸楼、住宅、绿化等相关配套设施 | 部分在建 | 主体完工 | 淮北市建投绿合置业有限公司 | 部分在建 | 主体完工 | 淮北市建投绿合置业有限公司 | 童晓强 | 濉溪县濉溪镇政府 | 马跃
1124 | 御溪悦榕府小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积18.6万平方米，建设住宅、商贸楼、地下停车场等相关基础设施 | 11 | 6.3972 | 4 | 御溪悦榕府小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积18.6万平方米，建设住宅、商贸楼、地下停车场等相关基础设施 | 部分楼层封顶 | 基本完工 | 淮北市东利房地产开发有限公司 | 部分楼层封顶 | 基本完工 | 淮北市东利房地产开发有限公司 | 丁素梅 | 濉溪县经济开发区管委会 | 吴绍征
1125 | 文庭雅苑 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积33万平方米，主要建设共19栋商住楼及配套商业、绿化、道路等其他设施 | 11 | 9.6 | 1.4 | 文庭雅苑 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积33万平方米，主要建设共19栋商住楼及配套商业、绿化、道路等其他设施 | 部分楼层已封顶 | 竣工建成 | 淮北港利房地产开发有限公司 | 部分楼层已封顶 | 竣工建成 | 淮北港利房地产开发有限公司 | 唐军 | 相山区东山街道办事处 | 周健
1126 | 淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮北高新区 | 总建筑面积52万平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程、孟庄路等项目 | 10.5 | 2.2 | 0.5 | 淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮北高新区 | 总建筑面积52万平方米，包含高新技术产业园及其配套设施工程、污水管网提质增效工程、市政供水管网工程、河湖环境治理及绿化生态提升工程、孟庄路等项目 | 朱庄路、孟庄路、澥河路三条道路建设完成 | 河湖环境治理及绿化生态提升工程竣工 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 朱庄路、孟庄路、澥河路三条道路建设完成 | 河湖环境治理及绿化生态提升工程竣工 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 周磊 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才
1127 | 相湖.御龙湾 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积26万平方米，建设包括商住楼、商业中心及相关配套设施 | 10.5 | 1.38 | 4.5 | 相湖.御龙湾 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积26万平方米，建设包括商住楼、商业中心及相关配套设施 | 主体基础施工 | 部分主体建成 | 淮北相湖投资有限公司 | 主体基础施工 | 部分主体建成 | 淮北相湖投资有限公司 | 韩俊 | 烈山区杨庄街道办事处 | 袁苏楠
1128 | 龙源里 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约21万平方米。建设12栋小高层住宅和15班幼儿园、邻里中心及其他配套设施，并配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程 | 10.2 | 4.2 | 5 | 龙源里 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约21万平方米。建设12栋小高层住宅和15班幼儿园、邻里中心及其他配套设施，并配套供配电、给排水、安全、消防、道路、绿化、环保等工程 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 淮北义兴置业有限公司 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 淮北义兴置业有限公司 | 陆忠华 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1129 | 金岩小区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设31.6万平方米商业住宅及商业配套、小区绿化、道路等附属设施 | 10.06 | 7.01 | 2 | 金岩小区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设31.6万平方米商业住宅及商业配套、小区绿化、道路等附属设施 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 淮矿集团 | 正在进行主体建设 | 部分完工 | 淮矿集团 | 赵立新 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1130 | 汉都九号院 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积19.5万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施 | 9.5 | 4.0462 | 3.5 | 汉都九号院 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积19.5万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施 | 主体工程施工 | 部分完工 | 淮北汉都置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 淮北汉都置业有限公司 | 张亚锋 | 濉溪县濉溪镇政府 | 马跃
1131 | 八里村八里庄杜庙二期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21.5万平方米，开展广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程 | 8.04 | 5.8009 | 0.2 | 八里村八里庄杜庙二期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21.5万平方米，开展广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程 | 主体完工 | 项目竣工 | 濉溪县县住房保障中心 | 主体完工 | 项目竣工 | 濉溪县县住房保障中心 | 张忠军 | 濉溪县县住房保障中心 | 张忠军
1132 | 南部次中心安置房一期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积20.58万平方米，共建设住宅20栋，1446套 | 8.0007 | 5.266 | 1.7347 | 南部次中心安置房一期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积20.58万平方米，共建设住宅20栋，1446套 | 地库已全部完成，部分楼栋正在进行主体结构施工 | 主体完成 | 濉溪县建投有限公司 | 地库已全部完成，部分楼栋正在进行主体结构施工 | 主体完成 | 濉溪县建投有限公司 | 吴绍征 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1133 | 斌锋林溪雅苑 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设商住楼，配套商业、停车场等设施 | 7.6 | 0.3 | 2 | 斌锋林溪雅苑 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设商住楼，配套商业、停车场等设施 | 正在进行主体施工 | 部分完工 | 淮北斌锋置业有限公司 | 正在进行主体施工 | 部分完工 | 淮北斌锋置业有限公司 | 牛犇 | 相山区三堤口街道办事处 | 朱飞
1134 | 青秀城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积为17.07万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施 | 7.488 | 3.9964 | 3 | 青秀城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积为17.07万平方米，主要建设商业中心及管理用房等附属设施 | 部分主体完工 | 项目基本完工 | 安徽省京淮房地产开发有限公司 | 部分主体完工 | 项目基本完工 | 安徽省京淮房地产开发有限公司 | 韦国墙 | 濉溪县濉溪镇政府 | 马跃
1135 | 濉芜商贸基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 濉芜大道等13条道路约20公里；10万平方米标准化厂房建设 | 6.448 | 5.9489 | 0.3991 | 濉芜商贸基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 濉芜大道等13条道路约20公里；10万平方米标准化厂房建设 | 路网工程已建成4千米道路 | 基本完工 | 濉芜投资公司 | 路网工程已建成4千米道路 | 基本完工 | 濉芜投资公司 | 赵公诚 | 濉溪经济开发区管委会 | 刘须芹
1136 | 悦澜山小区 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积11.39万平方米，主要建设商住楼、商业服务设施及其他相关配套 | 6.1411 | 2.2501 | 3.5 | 悦澜山小区 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积11.39万平方米，主要建设商住楼、商业服务设施及其他相关配套 | 项目主体及地库正在施工 | 完成部分主体建设 | 淮北翔悦置业发展有限公司 | 项目主体及地库正在施工 | 完成部分主体建设 | 淮北翔悦置业发展有限公司 | 高浩 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1137 | 南部次中心安置房二期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约21万平方米，共建设约1428套住宅及相应配套设施，安置五个村拆迁村民 | 6 | 2.997 | 1.8 | 南部次中心安置房二期 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约21万平方米，共建设约1428套住宅及相应配套设施，安置五个村拆迁村民 | 商业一栋、二栋一层主体完成 | 部分楼栋及配套建设完成 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 商业一栋、二栋一层主体完成 | 部分楼栋及配套建设完成 | 安徽临涣工业园循环经济发展有限公司 | 王鑫 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1138 | 华科毓秀天成 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约11万平方米，建设商住楼、公寓及配套商业、绿化、道路等设施 | 6 | 5.95 | 0.05 | 华科毓秀天成 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约11万平方米，建设商住楼、公寓及配套商业、绿化、道路等设施 | 部分主体已封顶 | 竣工建成 | 淮北华科置业有限公司 | 部分主体已封顶 | 竣工建成 | 淮北华科置业有限公司 | 杨玉章 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1139 | 御锦城小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.3万平方米，建设商贸楼、住宅、地下停车场、绿化及相关配套设施 | 6 | 5.002 | 1 | 御锦城小区建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.3万平方米，建设商贸楼、住宅、地下停车场、绿化及相关配套设施 | 主体基本建成 | 基本完工 | 淮北润辉房地产开发有限公司 | 主体基本建成 | 基本完工 | 淮北润辉房地产开发有限公司 | 李梦 | 濉溪县经济开发区管委会 | 吴绍征
1140 | 东信春风里小区 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业中心及管理用房、配电房、停车场等附属设施 | 5.6406 | 2.203 | 1.5 | 东信春风里小区 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业中心及管理用房、配电房、停车场等附属设施 | 主体施工 | 部分完工 | 濉溪县东信房地产开发有限责任公司 | 主体施工 | 部分完工 | 濉溪县东信房地产开发有限责任公司 | 孙贵宝 | 濉溪县经济开发区管委会 | 任洲
1141 | 园林社区集中搬迁 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约13.8万平方米，计划建设10栋高层商住楼及部分配套商业、道路、绿化 | 5.5 | 4.9 | 0.6 | 园林社区集中搬迁 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约13.8万平方米，计划建设10栋高层商住楼及部分配套商业、道路、绿化 | 正在进行主体建设 | 竣工建成 | 淮北国金置业有限公司 | 正在进行主体建设 | 竣工建成 | 淮北国金置业有限公司 | 许伟 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1142 | 濉溪县城区管网建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 雨污分流建设管网总长度64.8千米，设检查井约3000座 | 5 | 2.1049 | 1.5 | 濉溪县城区管网建设 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 雨污分流建设管网总长度64.8千米，设检查井约3000座 | 浍河路正在进行基础施工 | 部分子项目建设完成 | 濉溪县住建局 | 浍河路正在进行基础施工 | 部分子项目建设完成 | 濉溪县住建局 | 赵夫鸣 | 濉溪县住建局 | 陈安厚
1143 | 广泽家园南43亩地块 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积8万平方米，建设高层商住楼和配套商业、绿化等设施 | 5 | 2.7 | 2 | 广泽家园南43亩地块 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积8万平方米，建设高层商住楼和配套商业、绿化等设施 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 相山区东山街道办事处 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 相山区东山街道办事处 | 陈晓枫 | 相山区东山街道办事处 | 任杰
1144 | 兰墅颐景南区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积12万平方米，建设14栋商住楼及配套商业、小区绿化、道路、停车场等附属设施 | 4.8386 | 4.3386 | 0.5 | 兰墅颐景南区 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积12万平方米，建设14栋商住楼及配套商业、小区绿化、道路、停车场等附属设施 | 正在进行主体建设 | 竣工建成 | 安徽华松集团 | 正在进行主体建设 | 竣工建成 | 安徽华松集团 | 朱路奎 | 相山区南黎街道办事处 | 单光敏
1145 | 淮北市城区雨污分流工程(老城片区) | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 新建市政道路污水管网约25公里，雨污分流改造片区约44个 | 4.8065 | 2.585 | 0.5 | 淮北市城区雨污分流工程(老城片区) | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 新建市政道路污水管网约25公里，雨污分流改造片区约44个 | 完成市政道路21.5公里，完成片区改造18个 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 完成市政道路21.5公里，完成片区改造18个 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1146 | 山水文园三期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积6万平方米，计划建设高层商住楼及商业配套 | 4.7868 | 1.0868 | 2 | 山水文园三期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积6万平方米，计划建设高层商住楼及商业配套 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 国政房地产开发公司 | 主体建设阶段 | 部分完工 | 国政房地产开发公司 | 乙从彦 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1147 | 江山悦(矿务局北库地块) | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积8.93万平方米，建设9栋商住楼及配套商业 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 江山悦(矿务局北库地块) | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积8.93万平方米，建设9栋商住楼及配套商业 | 部分主体已完工 | 竣工建成 | 安徽融翔置地有限公司 | 部分主体已完工 | 竣工建成 | 安徽融翔置地有限公司 | 唐中玉 | 相山区东山街道办事处 | 陈晓枫
1148 | 烈山区乡村振兴一期 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 对东部山场20余公里现状路网提档升级，建设七彩和村、黄营灵枣、南庄杏林等烈山区乡村旅游示范基地，建设1.6万平方米的创业和培训基地，新建农民安置小区4.25万平方米；整理复垦土地700亩 | 4.22 | 1.45 | 1.29 | 烈山区乡村振兴一期 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 对东部山场20余公里现状路网提档升级，建设七彩和村、黄营灵枣、南庄杏林等烈山区乡村旅游示范基地，建设1.6万平方米的创业和培训基地，新建农民安置小区4.25万平方米；整理复垦土地700亩 | 毛头山至哨子峪森林防火道路、太山环山路、杨船路已建成通车 | 完成部分道路、环境整治、设施农业项目建设 | 烈山区住房和城乡建设局 | 毛头山至哨子峪森林防火道路、太山环山路、杨船路已建成通车 | 完成部分道路、环境整治、设施农业项目建设 | 烈山区住房和城乡建设局 | 王琳 | 烈山区住房和城乡建设局 | 张宾
1149 | 北环欣居南 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 安置房11.89万平方米，共856套 | 4.1287 | 0.63 | 1.5 | 北环欣居南 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 安置房11.89万平方米，共856套 | 基础施工 | 部分完工 | 濉溪县住保中心 | 基础施工 | 部分完工 | 濉溪县住保中心 | 张忠军 | 濉溪县住保中心 | 郭永军
1150 | 信息产业园专业污水处理厂一期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设日处理2万吨PCB污水处理厂，配套建设各PCB企业至本污水厂的污水管廊约1.2千米、尾水排放管道约8千米，以及配套公共设施等 | 3.7603 | 2.6 | 1 | 信息产业园专业污水处理厂一期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设日处理2万吨PCB污水处理厂，配套建设各PCB企业至本污水厂的污水管廊约1.2千米、尾水排放管道约8千米，以及配套公共设施等 | 设备基本安装完成 | 部分完工 | 凤凰山实业集团 | 设备基本安装完成 | 部分完工 | 凤凰山实业集团 | 王业余 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1151 | 人民西路 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 东起S202省道，西至西外环，全长4.9公里，道路红线60米，建设沥青路面及配套市政基础设施 | 3.7 | 3.45 | 0.3 | 人民西路 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 东起S202省道，西至西外环，全长4.9公里，道路红线60米，建设沥青路面及配套市政基础设施 | 路基施工已完成 | 竣工建成 | 淮北市重点工程建设管理局 | 路基施工已完成 | 竣工建成 | 淮北市重点工程建设管理局 | 葛云露 | 相山区渠沟镇人民政府 | 张长明
1152 | 淮北市雨污分流-城镇排水提质增效工程 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 在已实施雨污分流（四个片区）工程外，对现有约750公里的雨污水管道、雨污水检查井进行清淤、检测、修复；对30个雨污水泵站进行提升改造；建立数字化智慧排水管理平台；建设污泥处理场，对污泥进行减量化、无害化、资源化处理等 | 3.6281 | 1.8177 | 0.3 | 淮北市雨污分流-城镇排水提质增效工程 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 在已实施雨污分流（四个片区）工程外，对现有约750公里的雨污水管道、雨污水检查井进行清淤、检测、修复；对30个雨污水泵站进行提升改造；建立数字化智慧排水管理平台；建设污泥处理场，对污泥进行减量化、无害化、资源化处理等 | 清淤、检测工作全部完成 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 清淤、检测工作全部完成 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1153 | 淮北市城区雨污分流工程(东部片区) | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 新建市政道路污水管网约3.7公里，雨污分流改造小区约59个，新建一体化泵站1座，改造泵站1座，新建压力管道约7公里 | 3.0702 | 1.3647 | 0.25 | 淮北市城区雨污分流工程(东部片区) | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 新建市政道路污水管网约3.7公里，雨污分流改造小区约59个，新建一体化泵站1座，改造泵站1座，新建压力管道约7公里 | 完成道路管网9.4公里，小区改造45个，新建一体化泵1座，改造泵站1座 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 完成道路管网9.4公里，小区改造45个，新建一体化泵1座，改造泵站1座 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1154 | 濉溪经济开发区公共卫生、自然灾害、环境安全应急救援城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设应急救援物资储备库、应急场所及周转用房、应急指挥中心（应急指挥智能化建设）、应急演练馆（含应急救援教育、展览、演练、体验）、应急救援城后勤保障房（食堂、医疗设施等）、道路、广场、停车场、应急体能训练场以及相关配套 | 3 | 1.487 | 1.2 | 濉溪经济开发区公共卫生、自然灾害、环境安全应急救援城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设应急救援物资储备库、应急场所及周转用房、应急指挥中心（应急指挥智能化建设）、应急演练馆（含应急救援教育、展览、演练、体验）、应急救援城后勤保障房（食堂、医疗设施等）、道路、广场、停车场、应急体能训练场以及相关配套 | 应急物资储备库和应急指挥中心两栋单体主体施工 | 部分完工 | 濉溪经济开发区管委会 | 应急物资储备库和应急指挥中心两栋单体主体施工 | 部分完工 | 濉溪经济开发区管委会 | 王利 | 濉溪经济开发区管委会 | 吴绍征
1155 | 淮北市城区雨污分流(相阳沟-长山路沟-南湖路沟区域) | 新型城镇化 | 淮北 | 新建改造市政道路排水管网11条，改造小区约200个，新建一体化泵站2座 | 2.7707 | 1.3735 | 0.25 | 淮北市城区雨污分流(相阳沟-长山路沟-南湖路沟区域) | 新型城镇化 | 淮北 | 新建改造市政道路排水管网11条，改造小区约200个，新建一体化泵站2座 | 完成市政道路6.6公里，完成小区改造106个 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 完成市政道路6.6公里，完成小区改造106个 | 继续建设 | 淮北市重点工程局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1156 | 煤化工基地增量配电业务试点一期电网工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建设110KV甲醇变、临白变，电力综合服务楼以及10KV配电网工程 | 2.7577 | 2.592 | 0.1777 | 煤化工基地增量配电业务试点一期电网工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建设110KV甲醇变、临白变，电力综合服务楼以及10KV配电网工程 | 临白变、电力综合服务楼已基本建设完成 | 竣工 | 淮北正泰电力发展有限公司 | 临白变、电力综合服务楼已基本建设完成 | 竣工 | 淮北正泰电力发展有限公司 | 周楠 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1157 | 濉溪县2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建设“三供一业”管网延伸、临涣水厂管网延伸（二期）工程，大田水厂以及油榨水厂巩固提升，管网埋设2600公里，新建水源井3眼 | 2.1 | 1.3579 | 0.17 | 濉溪县2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建设“三供一业”管网延伸、临涣水厂管网延伸（二期）工程，大田水厂以及油榨水厂巩固提升，管网埋设2600公里，新建水源井3眼 | 管道铺设 | 基本完工 | 濉溪县水务局 | 管道铺设 | 基本完工 | 濉溪县水务局 | 曹亮 | 濉溪县水务局 | 郭清春
1158 | 淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头进港公路 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 墩集-岳集，沿浍河东西线建设的含辅道的快速路，建设11.2公里道路 | 1.9 | 0.2 | 1 | 淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头进港公路 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 墩集-岳集，沿浍河东西线建设的含辅道的快速路，建设11.2公里道路 | 路基施工 | 部分路段完工 | 濉溪县交通局 | 路基施工 | 部分路段完工 | 濉溪县交通局 | 薛晨 | 濉溪县交通局 | 朱航军
1159 | 华润燃气调度抢维修中心 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约3.05万平方米，建设调度抢维修大楼、物资仓库及客户服务中心 | 1.6414 | 0.25 | 0.5 | 华润燃气调度抢维修中心 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约3.05万平方米，建设调度抢维修大楼、物资仓库及客户服务中心 | 主体工程施工 | 主体完工 | 淮北华润燃气有限公司 | 主体工程施工 | 主体完工 | 淮北华润燃气有限公司 | 雷鸣刚 | 淮北市住房城乡建设局 | 李公峰
1160 | 开渠路改造工程 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 东起龙河路，西至龙山北路，长约8.1公里，红线宽60米，破损路面拆除重做 | 1.5893 | 0.448 | 0.9 | 开渠路改造工程 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 东起龙河路，西至龙山北路，长约8.1公里，红线宽60米，破损路面拆除重做 | 雨污水管道开挖安装，雨污水井施工 | 路基施工 | 淮北市重点工程局 | 雨污水管道开挖安装，雨污水井施工 | 路基施工 | 淮北市重点工程局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1161 | 淮北市公安局智慧警务 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 依托公安信息网、视频专网，升级智能化前端，完善环市、县区、核心区的三层防护圈，打造三大服务支撑中心建设，十大实战应用板块供全警使用，满足公安部安全访问平台建设要求、淮北市圈层防护、省厅防极端暴力防控需要 | 1.1264 | 0.22 | 0.6 | 淮北市公安局智慧警务 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 依托公安信息网、视频专网，升级智能化前端，完善环市、县区、核心区的三层防护圈，打造三大服务支撑中心建设，十大实战应用板块供全警使用，满足公安部安全访问平台建设要求、淮北市圈层防护、省厅防极端暴力防控需要 | 设备采购安装 | 设备安装基本完成,后台相关软件部署上线试运行 | 淮北市公安局 | 设备采购安装 | 设备安装基本完成,后台相关软件部署上线试运行 | 淮北市公安局 | 张大可 | 淮北市公安局 | 黄思敏
1162 | 安全驾驶学校考试中心 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积为2.4万平方米，主要建设考试道路、红外线桩考试以及考试服务用房及管理用房、配置配套考试用设备、室外绿化工程等 | 1.0127 | 0.83 | 0.15 | 安全驾驶学校考试中心 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积为2.4万平方米，主要建设考试道路、红外线桩考试以及考试服务用房及管理用房、配置配套考试用设备、室外绿化工程等 | 主体工程建设 | 主体工程完成 | 淮北市公安局 | 主体工程建设 | 主体工程完成 | 淮北市公安局 | 黄晋 | 淮北市公安局 | 黄思敏
1163 | 淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头工程 | 交通 | 淮北濉溪县 | 拟建5个500吨级泊位，泊位长度380米；配套铁路线设卸煤线2股，有效长420米 | 5.87 | 0.81 | 2 | 淮北港韩村港区孙疃作业区散货码头工程 | 交通 | 淮北濉溪县 | 拟建5个500吨级泊位，泊位长度380米；配套铁路线设卸煤线2股，有效长420米 | 码头桩施工16根，仓库静压桩施工41套 | 仓库建设完成 | 濉溪县交通运输局 | 码头桩施工16根，仓库静压桩施工41套 | 仓库建设完成 | 濉溪县交通运输局 | 陈永生 | 濉溪县交通运输局 | 陈永生
1164 | G237五里郢至青龙山段 | 交通 | 淮北濉溪县 | 五里郢至青龙山全长3.2公里，一级公路，含涉铁立交桥一座 | 2.27 | 1.4296 | 0.5 | G237五里郢至青龙山段 | 交通 | 淮北濉溪县 | 五里郢至青龙山全长3.2公里，一级公路，含涉铁立交桥一座 | 进行桥梁工程建设 | 主体完工 | 淮北市公路局 | 进行桥梁工程建设 | 主体完工 | 淮北市公路局 | 杨国栋 | 淮北市交通局 | 韩海林
1165 | 濉溪县乡村振兴示范-百善农业示范园区及配套基础设施建设 | 农林 | 淮北濉溪县 | 建设园区民生路、富润路、隋园路、龙安路、北外环路等5条道路，新建绕城路4条，农产品展示交易中心，清理鱼塘等 | 17.987 | 4.525 | 3 | 濉溪县乡村振兴示范-百善农业示范园区及配套基础设施建设 | 农林 | 淮北濉溪县 | 建设园区民生路、富润路、隋园路、龙安路、北外环路等5条道路，新建绕城路4条，农产品展示交易中心，清理鱼塘等 | 雁鸣大道东段正在进行路基施工 | 部分道路建成 | 濉溪县农业农村局 | 雁鸣大道东段正在进行路基施工 | 部分道路建成 | 濉溪县农业农村局 | 马祥文 | 濉溪县农业农村局 | 郭清春
1166 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖及周边工业集中区环境综合治理 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 北岸文化广场建设、景观建设、交通工程建设、湿地恢复与保护工程、管理设施工程、基础设施工程 | 13.5324 | 5.3307 | 2 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖及周边工业集中区环境综合治理 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 北岸文化广场建设、景观建设、交通工程建设、湿地恢复与保护工程、管理设施工程、基础设施工程 | 乾隆湖风景区建设完成，完成部分厂房收储、征迁 | 老工业区改造中基础设施建设“六通一平”全面完成 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 乾隆湖风景区建设完成，完成部分厂房收储、征迁 | 老工业区改造中基础设施建设“六通一平”全面完成 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 王廷友 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 陆士军
1167 | 烈山区采煤沉陷区综合治理(一期) | 生态环保 | 淮北烈山区 | 治理塌陷面积约2000亩，主要包括相湖生态修复及治理，建设采煤沉陷区幼儿园、学校、颐养综合体、居民服务中心、农贸市场、商品交易市场、商业街等公共服务配套设施 | 10.0178 | 1.003 | 1.82 | 烈山区采煤沉陷区综合治理(一期) | 生态环保 | 淮北烈山区 | 治理塌陷面积约2000亩，主要包括相湖生态修复及治理，建设采煤沉陷区幼儿园、学校、颐养综合体、居民服务中心、农贸市场、商品交易市场、商业街等公共服务配套设施 | 相湖生态湿地公园、府前路正在施工建设 | 完成相湖综合治理和府前路项目建设 | 烈山区住房和城乡建设局 | 相湖生态湿地公园、府前路正在施工建设 | 完成相湖综合治理和府前路项目建设 | 烈山区住房和城乡建设局 | 陈雷 | 烈山区住房和城乡建设局 | 张宾
1168 | 固废综合处置中心 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 建设年处理8万吨工业和危险废弃物生产线及相关配套公用设施 | 9.9567 | 4.764 | 0.5 | 固废综合处置中心 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 建设年处理8万吨工业和危险废弃物生产线及相关配套公用设施 | 临时办公室施工完成、临时水、电接驳完成，正在进行基础开挖 | 完成一座刚性填埋库主体建设 | 淮北苏伊士环境服务有限公司 | 临时办公室施工完成、临时水、电接驳完成，正在进行基础开挖 | 完成一座刚性填埋库主体建设 | 淮北苏伊士环境服务有限公司 | 樊俊 | 濉溪县经济开发区管委会 | 孙玉林
1169 | 淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程 | 生态环保 | 淮北烈山区 | 项目包括新建生态停车场、旅游码头、滨水商业街、山地自行车赛道等生态提升工程，20万平方米草皮护坡工程，水环境治理工程，山洪灾害治理工程以及龙岱河连通闸河工程 | 2.8973 | 1.05 | 1 | 淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程 | 生态环保 | 淮北烈山区 | 项目包括新建生态停车场、旅游码头、滨水商业街、山地自行车赛道等生态提升工程，20万平方米草皮护坡工程，水环境治理工程，山洪灾害治理工程以及龙岱河连通闸河工程 | 防汛道路、闸河工程、绿化正在实施 | 完成防汛道路、闸河工程 | 烈山区农业农村水利局 | 防汛道路、闸河工程、绿化正在实施 | 完成防汛道路、闸河工程 | 烈山区农业农村水利局 | 赵雪松 | 烈山区农业农村水利局 | 李永胜
1170 | 濉溪县王引河水环境综合整治工程 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 综合治理王引河水系杨楼沟、小溪河、濉临沟、利民沟、幸福沟，建设污水管网2.4千米，小区雨污水管网15千米，濉临沟生态长廊2千米 | 2.5 | 1.8029 | 0.7 | 濉溪县王引河水环境综合整治工程 | 生态环保 | 淮北濉溪县 | 综合治理王引河水系杨楼沟、小溪河、濉临沟、利民沟、幸福沟，建设污水管网2.4千米，小区雨污水管网15千米，濉临沟生态长廊2千米 | 中心沟治理工程已完工 | 项目竣工 | 濉溪县经济开发区管委会 | 中心沟治理工程已完工 | 项目竣工 | 濉溪县经济开发区管委会 | 陆登峰 | 濉溪经济开发区管委会 | 吴绍征
1171 | 杜集区程蒋山土地综合整治工程 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 土地整理和平整133.33万平方米，同时建设农田水利工程及农田保护和生态环境保护工程 | 2.45 | 0.9 | 1 | 杜集区程蒋山土地综合整治工程 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 土地整理和平整133.33万平方米，同时建设农田水利工程及农田保护和生态环境保护工程 | 15、17、18批次已完成场地平整，目前正在降高工作，现场已产生废弃土石料约200万吨 | 部分工程完成 | 淮北市天汇建设投资有限责任公司 | 15、17、18批次已完成场地平整，目前正在降高工作，现场已产生废弃土石料约200万吨 | 部分工程完成 | 淮北市天汇建设投资有限责任公司 | 赵媛媛 | 杜集区朔里镇政府 | 沈长栋
1172 | 朔里镇全域土地综合治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 主要包括土地整理、美好乡村建设、人居环境整治 | 1.5 | 1.22 | 0.2 | 朔里镇全域土地综合治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 主要包括土地整理、美好乡村建设、人居环境整治 | 土地治理项目已经批复，葛塘村黄楼自然村的规划设计已经完成，已经治理土地300多亩 | 部分基础工程完工 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 土地治理项目已经批复，葛塘村黄楼自然村的规划设计已经完成，已经治理土地300多亩 | 部分基础工程完工 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区朔里镇政府 | 沈长栋
1173 | 梧桐康养示范基地 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积43.8万平方米，主要建设颐养自理老年公寓、健康管理/照护康复中心、颐乐学院、旅居颐养社区、大健康商业配套、沿湖水街等，配套学校、停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施 | 57 | 3.25 | 25 | 梧桐康养示范基地 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积43.8万平方米，主要建设颐养自理老年公寓、健康管理/照护康复中心、颐乐学院、旅居颐养社区、大健康商业配套、沿湖水街等，配套学校、停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施 | 正在进行土地平整及部分临设搭建 | 部分基础设施及道路完工 | 杜集区东兴建投有限公司 | 正在进行土地平整及部分临设搭建 | 部分基础设施及道路完工 | 杜集区东兴建投有限公司 | 王俊杰 | 杜集区朔里镇政府 | 杭春庆
1174 | 淮北师范大学信息学院新校区 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约36万平米，主要建筑物包括教学楼、宿舍、食堂、行政楼、实训楼、图书馆、体育馆及其他教学生活设施 | 22.1356 | 18.8 | 3.3356 | 淮北师范大学信息学院新校区 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约36万平米，主要建筑物包括教学楼、宿舍、食堂、行政楼、实训楼、图书馆、体育馆及其他教学生活设施 | 部分主体正在施工 | 交付使用 | 淮北师范大学信息学院 | 部分主体正在施工 | 交付使用 | 淮北师范大学信息学院 | 郑来纪 | 杜集区高岳街道办事处 | 王庆松
1175 | 淮北师范大学滨湖校区公寓 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 建设公寓24.1万平方米，其中高知公寓23.1万平方米，学生公寓1万平方米及相关配套设施等 | 9 | 5.7 | 1.5 | 淮北师范大学滨湖校区公寓 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 建设公寓24.1万平方米，其中高知公寓23.1万平方米，学生公寓1万平方米及相关配套设施等 | 高知公寓、学生公寓部分主体封顶 | 完成主体建设 | 淮北师范大学 | 高知公寓、学生公寓部分主体封顶 | 完成主体建设 | 淮北师范大学 | 王伟 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1176 | 华东师范大学淮北高级中学及研学基地建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积17.7万平方米，建设教学楼，综合楼，学生宿舍，音乐厅、3000人礼堂，展览中心、研学中心及水、电、气、绿化、道路等基础配套设施 | 7.2 | 0.85 | 1.5 | 华东师范大学淮北高级中学及研学基地建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积17.7万平方米，建设教学楼，综合楼，学生宿舍，音乐厅、3000人礼堂，展览中心、研学中心及水、电、气、绿化、道路等基础配套设施 | 基础施工完成，主体浇筑 | 教学楼、综合楼、宿舍楼部分完工 | 港利（淮北）教育发展有限公司 | 基础施工完成，主体浇筑 | 教学楼、综合楼、宿舍楼部分完工 | 港利（淮北）教育发展有限公司 | 唐军 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1177 | 淮北市南部次中心县医院分院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 建设三级规模综合医院，拟建设置800张床位，业务用房9.12万平方米 | 7.1 | 2.6648 | 2.54 | 淮北市南部次中心县医院分院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 建设三级规模综合医院，拟建设置800张床位，业务用房9.12万平方米 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 孙东海 | 濉溪县卫健委 | 蔡晓春
1178 | 淮北市濉溪职业技术学校 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.2万平方米，新建教学楼、综合楼、实训楼、风雨操场、学生宿舍，配套建设道路、运动场、绿化等附属工程 | 5.5 | 2.318 | 2 | 淮北市濉溪职业技术学校 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.2万平方米，新建教学楼、综合楼、实训楼、风雨操场、学生宿舍，配套建设道路、运动场、绿化等附属工程 | 学生宿舍楼主体封顶 | 教学楼,实训楼等主体完工 | 淮北市濉溪职业技术学校 | 学生宿舍楼主体封顶 | 教学楼,实训楼等主体完工 | 淮北市濉溪职业技术学校 | 秦振华 | 濉溪县教育局 | 王强
1179 | 绿金学校 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 建筑面积约10万平方米，建设15栋单体教学楼及辅助设施 | 4.2112 | 2.36 | 1.2 | 绿金学校 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 建筑面积约10万平方米，建设15栋单体教学楼及辅助设施 | 小学、初中主楼主体完成 | 竣工 | 淮北市建投绿金置业有限公司 | 小学、初中主楼主体完成 | 竣工 | 淮北市建投绿金置业有限公司 | 葛振 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1180 | 淮北市濉溪县妇幼保健院综合大楼 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积6.2万平方米，建设门诊住院综合楼、独立发烧门诊住院综合楼、行政后勤保障综合楼、配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等 | 4.1 | 1.9824 | 1.6 | 淮北市濉溪县妇幼保健院综合大楼 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积6.2万平方米，建设门诊住院综合楼、独立发烧门诊住院综合楼、行政后勤保障综合楼、配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等 | 部分主体工程基本建成 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 部分主体工程基本建成 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 孙东海 | 濉溪县卫健委 | 蔡晓春
1181 | 淮北市第一实验小学、第二中学南湖校区 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设48班小学、30班初中，并配套建设供配电系统、室外运动场地、广场、道路等配套设施 | 3.597 | 0.1 | 1.5 | 淮北市第一实验小学、第二中学南湖校区 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设48班小学、30班初中，并配套建设供配电系统、室外运动场地、广场、道路等配套设施 | 正在进行基础施工 | 部分建成 | 淮北市教育局 | 正在进行基础施工 | 部分建成 | 淮北市教育局 | 陶飞 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1182 | 淮北职业技术学院新校区二期建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约7.074万平方米，主要建设信息化大楼、创业培训基地和公共实训基地等工程 | 3.38 | 1.65 | 1.4 | 淮北职业技术学院新校区二期建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约7.074万平方米，主要建设信息化大楼、创业培训基地和公共实训基地等工程 | 主体建设 | 主体完工 | 淮北职业技术学院 | 主体建设 | 主体完工 | 淮北职业技术学院 | 袁伟 | 淮北职业技术学院 | 魏仕民
1183 | 淮北市濉溪县医院补短板能力提升 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积3.8万平方米，包括医技综合楼、后勤综合楼、感染科、精神科、高压氧、食堂等，并购置医疗设备 | 3.15 | 1.61 | 1 | 淮北市濉溪县医院补短板能力提升 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积3.8万平方米，包括医技综合楼、后勤综合楼、感染科、精神科、高压氧、食堂等，并购置医疗设备 | 急诊楼主体施工 | 基本完工 | 濉溪县医院 | 急诊楼主体施工 | 基本完工 | 濉溪县医院 | 孙东海 | 濉溪县卫健委 | 蔡晓春
1184 | 新建滨河学校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建建筑面积约2.4万平方米学校及操场、绿化、食堂等附属设施 | 2.6897 | 1.0397 | 1.5 | 新建滨河学校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建建筑面积约2.4万平方米学校及操场、绿化、食堂等附属设施 | 操场基本建成，教学楼正在进行主体建设 | 部分完工 | 相山区教育局 | 操场基本建成，教学楼正在进行主体建设 | 部分完工 | 相山区教育局 | 吴序全 | 相山区曲阳街道办事处 | 张明
1185 | 濉溪县双堆新城医院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积4.32万平方米，设置医疗床位220张，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、地下室、地下停车场及相关配套设施 | 2.21 | 1.1295 | 0.6 | 濉溪县双堆新城医院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积4.32万平方米，设置医疗床位220张，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、地下室、地下停车场及相关配套设施 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 蔡晓春 | 濉溪县卫健委 | 孙东海
1186 | 新建翠峰中学 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设18个班的初中，包括教学楼、风雨操场、食堂、供配电系统、道路、广场、绿化等 | 1.8456 | 0.9956 | 0.85 | 新建翠峰中学 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设18个班的初中，包括教学楼、风雨操场、食堂、供配电系统、道路、广场、绿化等 | 部分主体已封顶 | 竣工建成 | 相山区教育局 | 部分主体已封顶 | 竣工建成 | 相山区教育局 | 吴序全 | 相山区相南街道办事处 | 牛煦
1187 | 新建恒大悦府学校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设24个班规模的小学，可容纳学生1080人 | 1.5 | 0.95 | 0.55 | 新建恒大悦府学校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设24个班规模的小学，可容纳学生1080人 | 正在进行教学楼主体施工 | 竣工建成 | 相山区教育局 | 正在进行教学楼主体施工 | 竣工建成 | 相山区教育局 | 吴序全 | 相山区南黎街道办事处 | 单光敏
1188 | 烈山区人民医院新院区建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设医院综合楼、康养中心、附属用房及其他配套基础设施等，设置医疗床位200张、康养床位100张 | 1.5 | 1.1911 | 0.45 | 烈山区人民医院新院区建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设医院综合楼、康养中心、附属用房及其他配套基础设施等，设置医疗床位200张、康养床位100张 | 配套道路建设完成，综合楼基础施工 | 完成综合楼、康养中心及部分附属工程 | 烈山区人民医院 | 配套道路建设完成，综合楼基础施工 | 完成综合楼、康养中心及部分附属工程 | 烈山区人民医院 | 刁法峰 | 烈山区卫健委 | 张彬
1189 | 濉溪县河西新区医院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积2.86万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下停车场、人防等相关配套设施 | 1.398 | 0.973 | 0.23 | 濉溪县河西新区医院 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积2.86万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、地下停车场、人防等相关配套设施 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 主体施工 | 基本完工 | 濉溪县卫健委 | 蔡晓春 | 濉溪县卫健委 | 孙东海
1190 | 相山区公共卫生和医疗服务能力提升工程 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设1万平方米的公共卫生应急服务中心、3万平方米的相山区基层医疗服务能力提升工程，同时购置相关设备 | 1.35 | 1.1 | 0.25 | 相山区公共卫生和医疗服务能力提升工程 | 社会事业 | 淮北相山区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设1万平方米的公共卫生应急服务中心、3万平方米的相山区基层医疗服务能力提升工程，同时购置相关设备 | 部分设备已购置并安装使用，土建部分正在进行地表清理 | 竣工建成 | 相山区卫健委 | 部分设备已购置并安装使用，土建部分正在进行地表清理 | 竣工建成 | 相山区卫健委 | 李明超 | 相山区卫健委 | 魏真平
1191 | 杜集区提升医疗卫生能力建设 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 建设五座乡镇健康体检中心，采购相关医疗器械设备 | 1.1037 | 0.9 | 0.4037 | 杜集区提升医疗卫生能力建设 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 建设五座乡镇健康体检中心，采购相关医疗器械设备 | 体检中心内部装饰 | 竣工 | 杜集区卫健委 | 体检中心内部装饰 | 竣工 | 杜集区卫健委 | 陈明宵 | 杜集区卫健委 | 冯光明
1192 | 淮北烈山石榴小镇 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 规划面积3.33平方公里，建设面积1平方公里。建设产业、社区、旅游、文化等功能完备，富有鲜明产业特色和浓郁地方文化气息的“宜业、宜居、宜游”的石榴产业特色小镇 | 31.27 | 9.449 | 1.2 | 淮北烈山石榴小镇 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 规划面积3.33平方公里，建设面积1平方公里。建设产业、社区、旅游、文化等功能完备，富有鲜明产业特色和浓郁地方文化气息的“宜业、宜居、宜游”的石榴产业特色小镇 | 八里岗公园完工，米粮坝周边景观及绿化工程完成 | 完成榴园人居环境整治、明清石榴园提升等工程 | 淮北盛大建设投资有限公司 | 八里岗公园完工，米粮坝周边景观及绿化工程完成 | 完成榴园人居环境整治、明清石榴园提升等工程 | 淮北盛大建设投资有限公司 | 王琳 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1193 | 临涣古镇保护与展示及基础设施提升 | 文化产业 | 淮北濉溪县 | 建设临涣古镇道路及配套工程项目、古镇旅游基础设施及配套项目、临涣古城墙保护与环境提升项目、古镇四大名泉保护与利用项目、古镇研学游乐体验项目等子项目 | 22.6 | 2.1978 | 2.5 | 临涣古镇保护与展示及基础设施提升 | 文化产业 | 淮北濉溪县 | 建设临涣古镇道路及配套工程项目、古镇旅游基础设施及配套项目、临涣古城墙保护与环境提升项目、古镇四大名泉保护与利用项目、古镇研学游乐体验项目等子项目 | 新增临涣城址城墙保护修缮工程项目，配套项目开工 | 部分配套项目完成 | 濉溪县临涣镇政府 | 新增临涣城址城墙保护修缮工程项目，配套项目开工 | 部分配套项目完成 | 濉溪县临涣镇政府 | 杨晋 | 濉溪县临涣镇政府 | 武亚萍
1194 | 淮北文创科教城 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积6.4万平方米，主要包括文化创意服务及制作基地、写字楼及地下停车室等 | 17.998 | 14.091 | 4 | 淮北文创科教城 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积6.4万平方米，主要包括文化创意服务及制作基地、写字楼及地下停车室等 | 进行室内外装饰工程施工 | 部分楼具备竣工验收条件 | 淮北华翊文创投资有限公司 | 进行室内外装饰工程施工 | 部分楼具备竣工验收条件 | 淮北华翊文创投资有限公司 | 李跃 | 烈山区烈山镇政府 | 张宾
1195 | 相山区黄里景区基础设施及配套设施提升工程 | 文化产业 | 淮北相山区 | 建筑面积20万平方米，主要建设黄里景区旅游基础设施及配套设施，包括道路、山体水域环境生态治理、游客中心等 | 16.56 | 2.81 | 2 | 相山区黄里景区基础设施及配套设施提升工程 | 文化产业 | 淮北相山区 | 建筑面积20万平方米，主要建设黄里景区旅游基础设施及配套设施，包括道路、山体水域环境生态治理、游客中心等 | 黄里景区正在完善整体规划设计，部分道路正在进行基础施工 | 部分完工 | 相山区文旅体局 | 黄里景区正在完善整体规划设计，部分道路正在进行基础施工 | 部分完工 | 相山区文旅体局 | 罗素芹 | 相山区曲阳街道办事处 | 刘杰
1196 | 烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设主要包括智慧旅游服务中心、旅游公厕、道路等，重点改造提升廻龙山景区、十里长山景区以及赵集扬水站、草庙战前指挥部等 | 14.8 | 0.08 | 0.447 | 烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设主要包括智慧旅游服务中心、旅游公厕、道路等，重点改造提升廻龙山景区、十里长山景区以及赵集扬水站、草庙战前指挥部等 | 十里长山旅游提升项目蓄水坑塘治理设计方案已完成 | 十里长山景区基础提升部分项目完工 | 烈山区文旅体局 | 十里长山旅游提升项目蓄水坑塘治理设计方案已完成 | 十里长山景区基础提升部分项目完工 | 烈山区文旅体局 | 王光才 | 烈山区文旅体局 | 朱赟琛
1197 | 花山公园建设 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 陆地面积约30公顷，山体面积约60公顷，建设集花卉观赏、市民健身、山林游赏、矿坑花园、文化娱乐为一体的城市公园 | 5.2 | 5 | 0.2 | 花山公园建设 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 陆地面积约30公顷，山体面积约60公顷，建设集花卉观赏、市民健身、山林游赏、矿坑花园、文化娱乐为一体的城市公园 | 公园广场景观和休闲设施正在施工 | 完成景观及部分休闲设施建设 | 淮北市建设投资有限公司 | 公园广场景观和休闲设施正在施工 | 完成景观及部分休闲设施建设 | 淮北市建设投资有限公司 | 李毅 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1198 | 烈山区龙脊山旅游基础设施提升 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设 | 4.83 | 1.28 | 0.97 | 烈山区龙脊山旅游基础设施提升 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设 | 建设完成14个子项目 | 完成消防通道B标段、重点景点绿化、重点景点提升 | 烈山区文旅体局 | 建设完成14个子项目 | 完成消防通道B标段、重点景点绿化、重点景点提升 | 烈山区文旅体局 | 孙雷 | 烈山区文旅体局 | 朱赟琛
计划开工项目
1199 | 翌光科技OLED屏体产业化及终端整机生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 建设年产39万片OLED、120万套车灯模组项目 | 20 |  | 2 | 翌光科技OLED屏体产业化及终端整机生产 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 建设年产39万片OLED、120万套车灯模组项目 | 正在办理立项 | 开工建设 | 固安翌光科技有限公司 | 正在办理立项 | 开工建设 | 固安翌光科技有限公司 | 温怀东 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1200 | 年产20万吨高端环保新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设7万吨有机硅新材料、4.17万吨水性助剂、6.37万吨绿色表面活性剂、2.67万吨环保增塑剂生产线及相关配套设施 | 10.028 |  | 3 | 年产20万吨高端环保新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设7万吨有机硅新材料、4.17万吨水性助剂、6.37万吨绿色表面活性剂、2.67万吨环保增塑剂生产线及相关配套设施 | 正在进行场地平整 | 道路等基础建设基本完成 | 江苏海云花新材料有限公司 | 正在进行场地平整 | 道路等基础建设基本完成 | 江苏海云花新材料有限公司 | 瞿春平 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会 | 王程俊
1201 | 手性氨基酸、氨基酸酰胺、保护氨基酸及多肽 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产400吨生物法手性氨基酸、400吨氨基酸酰胺、100吨保护氨基酸，及2吨多肽生产线 | 5.2 |  | 0.6 | 手性氨基酸、氨基酸酰胺、保护氨基酸及多肽 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设年产400吨生物法手性氨基酸、400吨氨基酸酰胺、100吨保护氨基酸，及2吨多肽生产线 | 开工前准备 | 部分厂房及相关配套设施建成 | 淮北市晶诚生物科技有限公司 | 开工前准备 | 部分厂房及相关配套设施建成 | 淮北市晶诚生物科技有限公司 | 王金荣 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1202 | 晶宫绿建重钢 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产10万吨重型钢结构及150万平方PK3桁架筋预应力叠合板 | 5 |  | 2 | 晶宫绿建重钢 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 年产10万吨重型钢结构及150万平方PK3桁架筋预应力叠合板 | 土地手续办理中 | 设备购置 | 安徽晶宫绿建重钢科技有限公司 | 土地手续办理中 | 设备购置 | 安徽晶宫绿建重钢科技有限公司 | 杨振亚 | 濉溪县开发区管委会 | 张浩
1203 | 光电科技产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 总建筑面积约10万平方米，建设四层标准化厂房及基础设施，两栋公寓楼 | 3.5 |  | 1 | 光电科技产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 总建筑面积约10万平方米，建设四层标准化厂房及基础设施，两栋公寓楼 | 正在进行规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 正在进行规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 李强 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1204 | 新能源汽车零部件和节能系统零部件研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 项目拟建设年产新能源汽车零部件20万套、节能系统零部件30万套生产线 | 3 |  | 0.15 | 新能源汽车零部件和节能系统零部件研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 项目拟建设年产新能源汽车零部件20万套、节能系统零部件30万套生产线 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 淮北锡州机械有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 淮北锡州机械有限公司 | 吴晓丹 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 马跃
1205 | 年产4000万套控制器自建一期 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积约6.7万平方米，建设多层标准化厂房、研发用房和宿舍等，新建15条生产线 | 2.8 |  | 2 | 年产4000万套控制器自建一期 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积约6.7万平方米，建设多层标准化厂房、研发用房和宿舍等，新建15条生产线 | 办理土地等相关手续 | 厂房主体建成 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 办理土地等相关手续 | 厂房主体建成 | 安徽和晶智能科技有限公司 | 马阳春 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1206 | 神启新能源锂离子电池建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房面积1万平方米，购置全自动生产设备，建设年产1亿只锂离子动力电池 | 2.6 |  | 0.35 | 神启新能源锂离子电池建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房面积1万平方米，购置全自动生产设备，建设年产1亿只锂离子动力电池 | 完成项目备案、能评等手续 | 部分设备安装调试试生产 | 安徽神启科技有限公司 | 完成项目备案、能评等手续 | 部分设备安装调试试生产 | 安徽神启科技有限公司 | 夏文致 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 代志娄
1207 | 福鼎通讯科技 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.5万平方米，建设2条工业母机生产线，年产工业母机1500台 | 2.6 |  | 0.5 | 福鼎通讯科技 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.5万平方米，建设2条工业母机生产线，年产工业母机1500台 | 已签订投资协议 | 部分完工 | 无锡福鼎通讯科技有限公司 | 已签订投资协议 | 部分完工 | 无锡福鼎通讯科技有限公司 | 王飞 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1208 | 福神新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 占地2.5万平方米，年产6000万只电容器、2000万平方米电子铝箔 | 2.5 |  | 0.4 | 福神新材料 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 占地2.5万平方米，年产6000万只电容器、2000万平方米电子铝箔 | 前期手续准备 | 全面开工建设 | 安徽福神材料科技有限公司 | 前期手续准备 | 全面开工建设 | 安徽福神材料科技有限公司 | 裴征 | 濉芜产业园管委会 | 刘磊
1209 | 北丰精密模具及相关产品制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设40条自动化高精密模具及相关产品生产线，年产2400万件塑胶配件 | 2.5 |  | 0.5 | 北丰精密模具及相关产品制造 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设40条自动化高精密模具及相关产品生产线，年产2400万件塑胶配件 | 正在准备厂房装修 | 部分完工 | 安徽北丰精工科技有限公司 | 正在准备厂房装修 | 部分完工 | 安徽北丰精工科技有限公司 | 苏祖桥 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1210 | 国际生物基科创产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建设年产1400多吨胆固醇、胆红素、胆粉等生产线 | 2.2 |  | 0.7 | 国际生物基科创产业园 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建设年产1400多吨胆固醇、胆红素、胆粉等生产线 | 已完成项目备案、环评，正在准备办理能评等手续 | 厂房主体建成 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 已完成项目备案、环评，正在准备办理能评等手续 | 厂房主体建成 | 安徽科宝生物工程有限公司 | 赵厚发 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 李文才
1211 | 年产2000万平米电子铝箔生产 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建筑面积约4万平方米，年产2000万平米电子铝箔 | 2.2 |  | 1.1 | 年产2000万平米电子铝箔生产 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 建筑面积约4万平方米，年产2000万平米电子铝箔 | 已完成项目备案、能评等手续 | 厂房主体建成,部分试生产 | 淮北恒正电子材料有限公司 | 已完成项目备案、能评等手续 | 厂房主体建成,部分试生产 | 淮北恒正电子材料有限公司 | 丁光民 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 马跃
1212 | 年产1.2万吨精制铝箔 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积4万平方米，建设年产12000吨精制彩色铝箔生产线 | 1.6047 |  | 0.7 | 年产1.2万吨精制铝箔 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积4万平方米，建设年产12000吨精制彩色铝箔生产线 | 项目已签约 | 全面开工建设 | 上海龙球铝箔有限公司 | 项目已签约 | 全面开工建设 | 上海龙球铝箔有限公司 | 宋良 | 濉溪经济开发区管委会 | 洪秀良
1213 | 高能达年产1GWh电池建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房1.5万平方米，建设年产1GWh锂离子电池生产线 | 1.5227 |  | 0.8 | 高能达年产1GWh电池建设 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房1.5万平方米，建设年产1GWh锂离子电池生产线 | 已完成项目备案等前期手续 | 2条生产线投入生产 | 安徽高能达新能源科技有限公司 | 已完成项目备案等前期手续 | 2条生产线投入生产 | 安徽高能达新能源科技有限公司 | 李朋生 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1214 | 钰磁功率电感 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.8万平方米，建设年产100亿颗功率电感项目 | 1.5 |  | 0.5 | 钰磁功率电感 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.8万平方米，建设年产100亿颗功率电感项目 | 备案已完成 | 开工建设 | 泗洪钰磁电子科技有限公司 | 备案已完成 | 开工建设 | 泗洪钰磁电子科技有限公司 | 张俊战 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1215 | 年产5000吨生物基丁二酸 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积约4.5万平方米，项目拟采用国内先进工艺技术和设备，建成年产5000吨生物基材料生产线 | 1.4499 |  | 0.3 | 年产5000吨生物基丁二酸 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 总建筑面积约4.5万平方米，项目拟采用国内先进工艺技术和设备，建成年产5000吨生物基材料生产线 | 已完成项目备案，正在办理环评等手续 | 厂房主体建设 | 淮北创新生物新材料有限责任公司 | 已完成项目备案，正在办理环评等手续 | 厂房主体建设 | 淮北创新生物新材料有限责任公司 | 罗旭 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 马跃
1216 | 晨禾新能源科技项目 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房1万平方米，建设日产20万只聚合物锂离子电池生产线 | 1.2 |  | 0.5 | 晨禾新能源科技项目 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租用厂房1万平方米，建设日产20万只聚合物锂离子电池生产线 | 已完成项目备案、能评等手续 | 厂房装修完成,部分试生产 | 淮北晨禾新能源科技有限公司 | 已完成项目备案、能评等手续 | 厂房装修完成,部分试生产 | 淮北晨禾新能源科技有限公司 | 孙建军 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 马跃
1217 | 1000t/a功能性碳纤维 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 占地面积1.6万平方米，年新增1000吨碳纤维 | 1.1 |  | 0.75 | 1000t/a功能性碳纤维 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 占地面积1.6万平方米，年新增1000吨碳纤维 | 拟签约 | 基本完工 | 安徽新弘昌碳材料有限公司 | 拟签约 | 基本完工 | 安徽新弘昌碳材料有限公司 | 肖伯文 | 濉溪经济开发区管委会 | 张心红
1218 | 锂电池PACK智能小家电 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积0.6万平方米，建设6条锂电池PACK生产线及6条电池钢壳生产线，年生产600万组锂电池组，3亿只电池钢壳 | 1.1 |  | 0.6 | 锂电池PACK智能小家电 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积0.6万平方米，建设6条锂电池PACK生产线及6条电池钢壳生产线，年生产600万组锂电池组，3亿只电池钢壳 | 备案已完成 | 部分投产 | 淮北卓鹏新能源科技有限公司 | 备案已完成 | 部分投产 | 淮北卓鹏新能源科技有限公司 | 王德伟 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1219 | 超高速硬质合金刀具生产 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设印制线路板用微型钻头、铣刀、槽刀等高速超硬刀具生产线，年产200万支超高速硬质合金刀具 | 1.1 |  | 0.5 | 超高速硬质合金刀具生产 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设印制线路板用微型钻头、铣刀、槽刀等高速超硬刀具生产线，年产200万支超高速硬质合金刀具 | 备案已完成，即将进场装修 | 竣工 | 淮北晟晖电子科技有限公司 | 备案已完成，即将进场装修 | 竣工 | 淮北晟晖电子科技有限公司 | 林哲宏 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1220 | 中偌年产100万平方米密封垫片 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房0.35平方米，建设密封垫片自动化生产线4条，年产100万平方米密封垫片 | 1 |  | 0.4 | 中偌年产100万平方米密封垫片 | 战略性新兴产业 | 淮北高新区 | 租赁厂房0.35平方米，建设密封垫片自动化生产线4条，年产100万平方米密封垫片 | 已完成备案、能评等前期手续 | 厂房装修完成,部分投入生产 | 安徽中偌密封材料有限公司 | 已完成备案、能评等前期手续 | 厂房装修完成,部分投入生产 | 安徽中偌密封材料有限公司 | 焦柱 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 卓琦
1221 | 金戈尔摄像头模组生产线建设 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房6707平方米，购置20台自动组装机和自动调焦机等生产设备，建设20条摄像头模组生产线 | 1 |  | 0.4 | 金戈尔摄像头模组生产线建设 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房6707平方米，购置20台自动组装机和自动调焦机等生产设备，建设20条摄像头模组生产线 | 正在准备厂房装修 | 部分完工 | 安徽金戈尔光电科技有限公司 | 正在准备厂房装修 | 部分完工 | 安徽金戈尔光电科技有限公司 | 张涛 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1222 | 雷根生物检测试剂 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.5万平方米，建设年产400吨检测试剂项目 | 1 |  | 0.3 | 雷根生物检测试剂 | 战略性新兴产业 | 淮北相山区 | 租赁厂房0.5万平方米，建设年产400吨检测试剂项目 | 已签订投资协议 | 部分完工 | 北京雷根生物技术有限公司 | 已签订投资协议 | 部分完工 | 北京雷根生物技术有限公司 | 孟磊 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1223 | 10万吨/年食品包装用油墨及配套产品 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设20000吨/年醋酸乙酯、20000吨/年乙酸正丙酯、10000吨/年异丙醇、2000吨/年乙醇、2000吨/年甲醇、3000吨/年乙酸丁酯、15000吨/年复合聚氨酯树脂、25000吨/年油墨生产线 | 1 |  | 0.5 | 10万吨/年食品包装用油墨及配套产品 | 战略性新兴产业 | 淮北濉溪县 | 建设20000吨/年醋酸乙酯、20000吨/年乙酸正丙酯、10000吨/年异丙醇、2000吨/年乙醇、2000吨/年甲醇、3000吨/年乙酸丁酯、15000吨/年复合聚氨酯树脂、25000吨/年油墨生产线 | 等待土地审批 | 基础设施建设 | 安徽晶化科技有限公司 | 等待土地审批 | 基础设施建设 | 安徽晶化科技有限公司 | 张兰海 | 濉溪县经济开发区管委会 | 王程俊
1224 | 充电设备建设基地 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积0.6万平方米，建设年产共享充电宝600万套、共享充电线900万套、自动售卖柜200万台生产线 | 1 |  | 0.6 | 充电设备建设基地 | 战略性新兴产业 | 淮北烈山区 | 建筑面积0.6万平方米，建设年产共享充电宝600万套、共享充电线900万套、自动售卖柜200万台生产线 | 备案已完成，即将进场装修 | 竣工 | 安徽乐源半导体有限公司 | 备案已完成，即将进场装修 | 竣工 | 安徽乐源半导体有限公司 | 杨涛 | 烈山开发区管委会 | 黄传建
1225 | 年产15500吨新型农药原药及相关产品 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产1000吨/年丙炔氟草胺、3000吨/年虱螨脲等年产15500吨新型农药生产线 | 20.9894 |  | 6 | 年产15500吨新型农药原药及相关产品 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设年产1000吨/年丙炔氟草胺、3000吨/年虱螨脲等年产15500吨新型农药生产线 | 正在办理能评手续 | 主体工程施工 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 正在办理能评手续 | 主体工程施工 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 侯远昌 | 濉溪县经济开发区管委会 | 孙玉林
1226 | 安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿800万t/a改扩建 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 拟新建设年产800万吨生产线一条。主要项目建设内容包括矿山基础建设，矿山采矿工程、运输道路、破碎系统及辅助设施（给排水、供电）等 | 17.2412 |  | 9 | 安徽省淮北市烈山区高楼山矿区建筑石料用灰岩矿800万t/a改扩建 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 拟新建设年产800万吨生产线一条。主要项目建设内容包括矿山基础建设，矿山采矿工程、运输道路、破碎系统及辅助设施（给排水、供电）等 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 淮北通鸣矿业有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 淮北通鸣矿业有限公司 | 张强 | 烈山区宋疃镇政府 | 王春梅
1227 | 万马淮海(段园)智造产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积40.02万平方米，建设以高端装备制造、智能装备、新材料、新能源、信息技术产业为支撑的创新型产业园区 | 12 |  | 4 | 万马淮海(段园)智造产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积40.02万平方米，建设以高端装备制造、智能装备、新材料、新能源、信息技术产业为支撑的创新型产业园区 | 正在选址进行规划 | 开工建设 | 浙江万马产业发展集团有限公司 | 正在选址进行规划 | 开工建设 | 浙江万马产业发展集团有限公司 | 贺本建 | 杜集区段园镇政府 | 朱守杰
1228 | 杜集区淮海都市产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约为28.92万平方米，项目建设内容主要包含标准化厂房、展示中心和配套办公、宿舍、食堂以及园区道路、绿化、电气、给排水工程等 | 8.2155 |  | 3 | 杜集区淮海都市产业园 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 总建筑面积约为28.92万平方米，项目建设内容主要包含标准化厂房、展示中心和配套办公、宿舍、食堂以及园区道路、绿化、电气、给排水工程等 | 正在准备土地手续 | 主体完工 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 正在准备土地手续 | 主体完工 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 刘中南 | 杜集经济开发区管委会 | 丁辉
1229 | 淮北濉溪12000头奶牛养殖示范场新建项目 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积37.4万平方米，包括标准化牛舍、挤奶厅及相关设施 | 6.2049 |  | 3.2 | 淮北濉溪12000头奶牛养殖示范场新建项目 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积37.4万平方米，包括标准化牛舍、挤奶厅及相关设施 | 备案、环评已办理完成 | 主体完工 | 淮北光明生态智慧牧场有限公司 | 备案、环评已办理完成 | 主体完工 | 淮北光明生态智慧牧场有限公司 | 徐华 | 濉溪县南坪镇人民政府 | 胡明
1230 | 相山区智能制造产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 淮北相山区 | 新建科技研发中心8万平方米，标准化厂房28万平方米，保税仓库16万平方米，道路及管网4.2千米 | 5.8 |  | 1 | 相山区智能制造产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 淮北相山区 | 新建科技研发中心8万平方米，标准化厂房28万平方米，保税仓库16万平方米，道路及管网4.2千米 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 李强 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1231 | 年产2亿平米锂电池涂敷隔 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地2万平方米，新建16条生产线，年产2亿平方米涂覆隔膜 | 5 |  | 0.7 | 年产2亿平米锂电池涂敷隔 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地2万平方米，新建16条生产线，年产2亿平方米涂覆隔膜 | 备案已完成 | 厂房装修基本完成 | 安徽讯超新材料科技有限公 | 备案已完成 | 厂房装修基本完成 | 安徽讯超新材料科技有限公 | 毛晓勇 | 濉芜产业园区管委会 | 刘磊
1232 | 宜加锂电池 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积1.5万平方米，建设生产电子烟分领域专用小型高倍率锂聚合物电池生产线 | 5 |  | 1.2 | 宜加锂电池 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积1.5万平方米，建设生产电子烟分领域专用小型高倍率锂聚合物电池生产线 | 前期手续办理完成 | 厂房装修完成 | 深圳市宜加新能源科技有限公司 | 前期手续办理完成 | 厂房装修完成 | 深圳市宜加新能源科技有限公司 | 段彬 | 濉芜产业园管委会 | 刘磊
1233 | 信息产业园标准化厂房二期 | 传统产业升级改造 | 淮北相山区 | 建筑面积15万平方米，建设结构为四层标准化厂房及道路、给排水等基础设施 | 4 |  | 3 | 信息产业园标准化厂房二期 | 传统产业升级改造 | 淮北相山区 | 建筑面积15万平方米，建设结构为四层标准化厂房及道路、给排水等基础设施 | 已备案，正在进行规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 已备案，正在进行规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 李强 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1234 | 年产2.1亿支封装大功率LED灯 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 新建年产2.1亿支封装大功率LED灯生产线 | 3.6 |  | 2 | 年产2.1亿支封装大功率LED灯 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 新建年产2.1亿支封装大功率LED灯生产线 | 项目已准入，土地已选址，框架协议已签订。正在做前期准备 | 设备到场 | 安徽悦欣电子科技有限公司 | 项目已准入，土地已选址，框架协议已签订。正在做前期准备 | 设备到场 | 安徽悦欣电子科技有限公司 | 陈海霞 | 濉溪经济开发区管委会 | 郝鲲鹏
1235 | 13万吨/年酯类、36万吨/年甲醛及配套 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设5万吨/年醋酸丙酯、5万吨/年醋酸丁酯、3万吨/年电子级碳酸二甲酯提纯、36万吨/年甲醛、6万吨/年多聚甲醛 | 3.5 |  | 1.5 | 13万吨/年酯类、36万吨/年甲醛及配套 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 建设5万吨/年醋酸丙酯、5万吨/年醋酸丁酯、3万吨/年电子级碳酸二甲酯提纯、36万吨/年甲醛、6万吨/年多聚甲醛 | 正在进行环评、能评报告编制 | 开工建设 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 正在进行环评、能评报告编制 | 开工建设 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 洪呈祥 | 濉溪县经济开发区管委会 | 宋愚贤
1236 | 安徽绿厦智能建造(一期工程) | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设“板架合一”装配式钢结构生产线2条，实现年产25万立方米装配式建材 | 3.4 |  | 2.29 | 安徽绿厦智能建造(一期工程) | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设“板架合一”装配式钢结构生产线2条，实现年产25万立方米装配式建材 | 正在土地报批、征收程序 | 第一条生产线建成 | 安徽绿厦智建有限责任公司 | 正在土地报批、征收程序 | 第一条生产线建成 | 安徽绿厦智建有限责任公司 | 朱应江 | 杜集经济开发区管委会 | 彭微
1237 | 高强度铝合金材料、高端门窗及配套产品智能工厂建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积约0.91万平方米，年产铝合金型材2万吨、铝合金门窗10万平方米 | 2.6 |  | 2.3 | 高强度铝合金材料、高端门窗及配套产品智能工厂建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积约0.91万平方米，年产铝合金型材2万吨、铝合金门窗10万平方米 | 设备准备进场 | 建成投产 | 安徽中匠新材料科技有限公司 | 设备准备进场 | 建成投产 | 安徽中匠新材料科技有限公司 | 刘立平 | 杜集经济开发区管委会 | 彭微
1238 | 年处理10万吨废轮胎再生利用 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总计容面积8.1万平方米，建设年回收10万吨废轮胎生产线 | 2.6 |  | 1.2 | 年处理10万吨废轮胎再生利用 | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 总计容面积8.1万平方米，建设年回收10万吨废轮胎生产线 | 已完成项目备案等前期手续 | 主体建成 | 淮北普来金科技有限公司 | 已完成项目备案等前期手续 | 主体建成 | 淮北普来金科技有限公司 | 闫坤 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 代志娄
1239 | 年产50万套汽车传动轴 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地2.3万平方米，年产50万套传动轴 | 2.5 |  | 1.3 | 年产50万套汽车传动轴 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地2.3万平方米，年产50万套传动轴 | 前期手续准备 | 搬迁入驻,购置新设备 | 上海浩洋泵阀制造有限公司 | 前期手续准备 | 搬迁入驻,购置新设备 | 上海浩洋泵阀制造有限公司 | 刘磊 | 濉芜产业园管委会 | 刘须芹
1240 | 中滔精密机械 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产700套机床建设数控机床生产线 | 2 |  | 1.5 | 中滔精密机械 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产700套机床建设数控机床生产线 | 正在准备备案 | 开工建设 | 苏州中滔精密机械科技有限公司 | 正在准备备案 | 开工建设 | 苏州中滔精密机械科技有限公司 | 王磊 | 杜集区矿山集街道办事处 | 金存折
1241 | 新型环保建材生产 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 建筑面积1.4万平方米，建设环保建材生产线并配套绿化、给排水及消防系统、变配电等 | 1.8 |  | 1.1 | 新型环保建材生产 | 传统产业升级改造 | 淮北烈山区 | 建筑面积1.4万平方米，建设环保建材生产线并配套绿化、给排水及消防系统、变配电等 | 正在进行场地平整 | 部分生产线投产 | 安徽鼎信德置业有限公司 | 正在进行场地平整 | 部分生产线投产 | 安徽鼎信德置业有限公司 | 任根苗 | 烈山区古饶镇政府 | 孙超
1242 | 鹏帛纺织建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产9000吨纺纱项目 | 1.78 |  | 1.61 | 鹏帛纺织建设 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建设年产9000吨纺纱项目 | 企业准备进场 | 建成投产 | 淮北鹏帛纺织有限公司 | 企业准备进场 | 建成投产 | 淮北鹏帛纺织有限公司 | 石峰 | 杜集区矿山集街道办事处 | 金存折
1243 | 年产50万方铝饰护墙板和铝饰、医用门 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积0.8万平方米，年产50万平方米铝饰护墙板和医疗防辐射门 | 1.6 |  | 1.3 | 年产50万方铝饰护墙板和铝饰、医用门 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积0.8万平方米，年产50万平方米铝饰护墙板和医疗防辐射门 | 备案已完成 | 项目竣工 | 安徽聚安智能门窗有限公司 | 备案已完成 | 项目竣工 | 安徽聚安智能门窗有限公司 | 王照拉 | 濉溪经济开发区管委会 | 管玉星
1244 | 汇感智能LED | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 租用厂房1.5万平方米，生产LED灯箱广告光源、亮化光源，投产后年产LED漫反射灯条3000万米 | 1.3 |  | 0.25 | 汇感智能LED | 传统产业升级改造 | 淮北高新区 | 租用厂房1.5万平方米，生产LED灯箱广告光源、亮化光源，投产后年产LED漫反射灯条3000万米 | 已完成备案、能评等手续 | 厂房装修完成,部分试生产 | 安徽汇感光电科技有限公司 | 已完成备案、能评等手续 | 厂房装修完成,部分试生产 | 安徽汇感光电科技有限公司 | 李曰昌 | 淮北高新技术产业开发区管委会 | 马跃
1245 | 精品骨料生产线 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积1.8万平方米，年产高品质石料40万吨，精品机制砂20万吨的生产线 | 1.28 |  | 1.16 | 精品骨料生产线 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 建筑面积1.8万平方米，年产高品质石料40万吨，精品机制砂20万吨的生产线 | 正在进行土地平整 | 建成投产 | 安徽亚玖环保建材有限公司 | 正在进行土地平整 | 建成投产 | 安徽亚玖环保建材有限公司 | 石磊 | 杜集经济开发区管委会 | 彭微
1246 | 年产1.8万吨烘焙系列食品建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总占地面积3万平方米，年产18000吨烘焙系列食品 | 1 |  | 0.6 | 年产1.8万吨烘焙系列食品建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 总占地面积3万平方米，年产18000吨烘焙系列食品 | 注册、立项、环评已完成，正在做土地平整，土地招拍挂已完成 | 主体建设 | 淮北伯特利食品有限公司 | 注册、立项、环评已完成，正在做土地平整，土地招拍挂已完成 | 主体建设 | 淮北伯特利食品有限公司 | 陈勇良 | 濉溪经济开发区管委会 | 姚有潮
1247 | 瑞德磁电 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 计划租赁厂房0.96万平方米，建设铁基软磁粉末生产线 | 1 |  | 1 | 瑞德磁电 | 传统产业升级改造 | 淮北杜集区 | 计划租赁厂房0.96万平方米，建设铁基软磁粉末生产线 | 正在办理前期手续 | 建成投产 | 江苏瑞德磁性材料有限公司 | 正在办理前期手续 | 建成投产 | 江苏瑞德磁性材料有限公司 | 邹中秋 | 杜集区矿山集街道办事处 | 金存折
1248 | 年产2万吨面包糠系列食品生产线建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积3万平方米，年产2万吨面包糠系列食品 | 1 |  | 0.55 | 年产2万吨面包糠系列食品生产线建设 | 传统产业升级改造 | 淮北濉溪县 | 占地面积3万平方米，年产2万吨面包糠系列食品 | 备案、环评已完成，正在进行土地平整 | 全面开工建设 | 淮北麦祺食品有限公司 | 备案、环评已完成，正在进行土地平整 | 全面开工建设 | 淮北麦祺食品有限公司 | 陈勇良 | 濉溪经济开发区管委会 | 薛本礼
1249 | 新集凤栖大街 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 项目规划用地面积4万平方米，包括八栋11层住宅建筑、一条商业街及相关配套设施 | 2.2 |  | 1 | 新集凤栖大街 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 项目规划用地面积4万平方米，包括八栋11层住宅建筑、一条商业街及相关配套设施 | 前期手续办理完成 | 商业部分基本建成 | 淮北博贤商业运营管理有限公司 | 前期手续办理完成 | 商业部分基本建成 | 淮北博贤商业运营管理有限公司 | 王轩 | 刘桥镇人民政府 | 张威力
1250 | 濉溪农商银行综合服务楼 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 建设办公楼主体建筑17层，综合部综合用房、档案楼及金库、消防用房、变电房、车库等 | 2 |  | 1.2 | 濉溪农商银行综合服务楼 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 建设办公楼主体建筑17层，综合部综合用房、档案楼及金库、消防用房、变电房、车库等 | 正在进行场地平整 | 主体完工 | 濉溪县农商银行 | 正在进行场地平整 | 主体完工 | 濉溪县农商银行 | 刘程 | 濉溪镇人民政府 | 任艳华
1251 | 煤化工基地物料调配中心 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 主要建设包括仓储区甲醇罐容12000立方米，焦油罐容6000立方米，粗苯罐容4000立方米，醋酸罐容1000立方米，百分之98硫酸4500立方米，液碱罐容1600立方米，盐酸罐容300立方米、粗苯埋地储罐100立方米、焦油埋地储罐100立方米 | 1.5559 |  | 0.5 | 煤化工基地物料调配中心 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 主要建设包括仓储区甲醇罐容12000立方米，焦油罐容6000立方米，粗苯罐容4000立方米，醋酸罐容1000立方米，百分之98硫酸4500立方米，液碱罐容1600立方米，盐酸罐容300立方米、粗苯埋地储罐100立方米、焦油埋地储罐100立方米 | 正在进行选址规划 | 开工建设 | 淮北国安物流有限公司 | 正在进行选址规划 | 开工建设 | 淮北国安物流有限公司 | 王先明 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1252 | 皖北智慧冷链加工交易中心 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 主要建设冷链交易中心1.3万平方米，农业贸易中心1.5万平方米 | 1.5 |  | 0.6 | 皖北智慧冷链加工交易中心 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 主要建设冷链交易中心1.3万平方米，农业贸易中心1.5万平方米 | 规划调整 | 主体建设 | 中农联（淮北）冷链物流有限公司 | 规划调整 | 主体建设 | 中农联（淮北）冷链物流有限公司 | 杨宇强 | 烈山区商务局 | 朱艳
1253 | 富丽华综合酒店 | 现代服务业 | 淮北相山区 | 建设综合性公寓酒店一座，建筑面积2.1万平方米，地上19层，地下1层 | 1.2 |  | 0.5 | 富丽华综合酒店 | 现代服务业 | 淮北相山区 | 建设综合性公寓酒店一座，建筑面积2.1万平方米，地上19层，地下1层 | 正在进行打桩前期压力实验 | 部分完工 | 淮北宏达房地产公司 | 正在进行打桩前期压力实验 | 部分完工 | 淮北宏达房地产公司 | 何明芳 | 相山区相南街道办事处 | 崔海啸
1254 | 智能快递物流中心建设 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约5.2万平方米，建设包括1#-3#两层仓储物流仓库、1栋业务综合楼及配套附属设施等 | 1.2 |  | 0.5 | 智能快递物流中心建设 | 现代服务业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约5.2万平方米，建设包括1#-3#两层仓储物流仓库、1栋业务综合楼及配套附属设施等 | 临建搭设，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 临建搭设，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 赵艳 | 濉溪经济开发区管委会 | 蔡阳
1255 | 南湖景区商业街 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设内容包含休闲餐饮区、风俗体验区、儿童娱乐区等多块功能区域 | 1.0519 |  | 0.5 | 南湖景区商业街 | 现代服务业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积0.7万平方米，主要建设内容包含休闲餐饮区、风俗体验区、儿童娱乐区等多块功能区域 | 正在进行土地规划调整、报批 | 完成多功能文旅主体街区建设 | 淮北市中心湖带建设投资开发有限公司 | 正在进行土地规划调整、报批 | 完成多功能文旅主体街区建设 | 淮北市中心湖带建设投资开发有限公司 | 石磊 | 烈山区杨庄街道办事处 | 袁苏楠
1256 | 工业邻里中心(产业协同创新中心) | 创新能力 | 淮北濉溪县 | 规划总用地面积35.2万平方米，整体开发建筑面积控制在30万平方米以内，包括科技创新业态、科技服务业态、生活服务业态，配套停车设施，以及智慧园区一体化平台建设 | 18.2086 |  | 0.6 | 工业邻里中心(产业协同创新中心) | 创新能力 | 淮北濉溪县 | 规划总用地面积35.2万平方米，整体开发建筑面积控制在30万平方米以内，包括科技创新业态、科技服务业态、生活服务业态，配套停车设施，以及智慧园区一体化平台建设 | 正在进行选址规划 | 具备开工建设条件 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 正在进行选址规划 | 具备开工建设条件 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 梁明明 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1257 | 新型金属铝材料公共服务平台 | 创新能力 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积10万平方米，建设包括公共服务平台、会展中心、产业孵化器、众创空间、院士工作站等 | 5.6 |  | 1.5 | 新型金属铝材料公共服务平台 | 创新能力 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积10万平方米，建设包括公共服务平台、会展中心、产业孵化器、众创空间、院士工作站等 | 临建搭设，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 临建搭设，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪建设投资控股集团有限公司 | 赵艳 | 濉溪经济开发区管委会 | 蔡阳
1258 | 大学科技园三期 | 创新能力 | 淮北相山区 | 建筑面积15万平方米，建设四栋四层标准化厂房，二栋综合研发楼，一栋宿舍楼及道路、给排水等基础设施 | 4.4 |  | 3 | 大学科技园三期 | 创新能力 | 淮北相山区 | 建筑面积15万平方米，建设四栋四层标准化厂房，二栋综合研发楼，一栋宿舍楼及道路、给排水等基础设施 | 正在进行场地平整 | 开工建设 | 相山经济开发区管委会 | 正在进行场地平整 | 开工建设 | 相山经济开发区管委会 | 王佩 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1259 | 运河相城院子 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约43万平方米，建设高层住宅及配套商业设施 | 38 |  | 5 | 运河相城院子 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约43万平方米，建设高层住宅及配套商业设施 | 正在调整规划 | 部分完工 | 淮北市建投 | 正在调整规划 | 部分完工 | 淮北市建投 | 张裕智 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1260 | 滨湖新城三期 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 建筑面积38万平米，建设高层住宅及配套商业设施 | 35 |  | 2 | 滨湖新城三期 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 建筑面积38万平米，建设高层住宅及配套商业设施 | 前期准备 | 部分施工 | 淮北新东阳建设工程有限公司 | 前期准备 | 部分施工 | 淮北新东阳建设工程有限公司 | 卢见良 | 杜集区高岳街道办事处 | 苏亚洲
1261 | 乾湖云著 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约50万平方米，建设住宅、生活美学馆、幼儿园、商业及配套建设室外道路、绿化亮化、给排水、供配电等基础设施建设 | 29 |  | 4 | 乾湖云著 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积约50万平方米，建设住宅、生活美学馆、幼儿园、商业及配套建设室外道路、绿化亮化、给排水、供配电等基础设施建设 | 前期拆迁，净地准备 | 项目部分地块主体工程完成过半 | 濉溪御源置业有限公司 | 前期拆迁，净地准备 | 项目部分地块主体工程完成过半 | 濉溪御源置业有限公司 | 张栋 | 濉溪镇人民政府 | 刘程
1262 | 姚楼北地块 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 建筑面积32万平方米，新建商业街和住宅。小区配电房、物业管理用房等配套公共设施 | 16 |  | 4 | 姚楼北地块 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 建筑面积32万平方米，新建商业街和住宅。小区配电房、物业管理用房等配套公共设施 | 征地基本完成，附属物基本清理 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 征地基本完成，附属物基本清理 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区段园镇人民政府 | 朱秋实
1263 | 烈山区新型城镇化建设 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 建设5万平方米产业孵化基地；20余处集贸市场和农村水厂改造提升；建设研学游基地，包括综合服务中心、路网工程、生态停车场、矿山文化体验馆及部分商业配套；土地整治、道路工程、雨污管网、绿化亮化、水环境整治等生态修复 | 15.7034 |  | 1.7 | 烈山区新型城镇化建设 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 建设5万平方米产业孵化基地；20余处集贸市场和农村水厂改造提升；建设研学游基地，包括综合服务中心、路网工程、生态停车场、矿山文化体验馆及部分商业配套；土地整治、道路工程、雨污管网、绿化亮化、水环境整治等生态修复 | 启动规划编制工作 | 学校、医院、公交车站等公共服务设施开工建设 | 烈山区住建局 | 启动规划编制工作 | 学校、医院、公交车站等公共服务设施开工建设 | 烈山区住建局 | 陈雷 | 烈山区住房和城乡建设局 | 张宾
1264 | 紫郡府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约21.4万平方米，建设高层住宅及配套商业设施 | 15 |  | 5 | 紫郡府 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约21.4万平方米，建设高层住宅及配套商业设施 | 正在办理规划 | 部分完工 | 淮北国金置业有限公司 | 正在办理规划 | 部分完工 | 淮北国金置业有限公司 | 许伟 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1265 | 御溪翡翠城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 10.1905 |  | 4.5 | 御溪翡翠城 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积21万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 地块已拆除净地，开工准备 | 西区主体基本完工 | 安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司 | 地块已拆除净地，开工准备 | 西区主体基本完工 | 安徽省濉溪县东方建筑安装工程有限责任公司 | 刘德强 | 濉溪镇人民政府 | 刘程
1266 | 宁山小区一期 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约30万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及相关配套 | 7.5 |  | 1.5 | 宁山小区一期 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 总建筑面积约30万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及相关配套 | 正在市自然资源和规划局履行挂牌手续 | 开工建设 | 淮北市盛大建设投资有限公司 | 正在市自然资源和规划局履行挂牌手续 | 开工建设 | 淮北市盛大建设投资有限公司 | 陈雷 | 烈山区住房和城乡建设局 | 张宾
1267 | 开发区人才公寓 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约15万平方米，建设人才公寓3100余套及相关商业配套 | 7 |  | 1.5 | 开发区人才公寓 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建筑面积约15万平方米，建设人才公寓3100余套及相关商业配套 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北凤凰山实业集团有限公司 | 李强 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1268 | 甲第公馆 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约6万平方米，其中商品住宅及配套约4万平方米，地下室约2万平方米 | 6.7 |  | 3 | 甲第公馆 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 总建筑面积约6万平方米，其中商品住宅及配套约4万平方米，地下室约2万平方米 | 正在办理规划 | 开工建设 | 淮北正鹏置业有限公司 | 正在办理规划 | 开工建设 | 淮北正鹏置业有限公司 | 张俊震 | 相山区西街道办事处 | 王广
1269 | 基地南路 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 主要建设煤化工基地及智慧物联港之间的交通连接线，由基地北路至淮选路，总长约9.3公里。建设内容主要包括土方工程、道路工程、交通工程、雨水工程、路灯工程、桥涵工程、绿化工程 | 5.1441 |  | 1.5 | 基地南路 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 主要建设煤化工基地及智慧物联港之间的交通连接线，由基地北路至淮选路，总长约9.3公里。建设内容主要包括土方工程、道路工程、交通工程、雨水工程、路灯工程、桥涵工程、绿化工程 | 已备案，正在进行土地审批、环评等环节 | 开工建设 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 已备案，正在进行土地审批、环评等环节 | 开工建设 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会 | 梁明明 | 濉溪县经济开发区管委会 | 申晓光
1270 | 龙记檀府 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.6万平方米，其中17栋住宅，1栋配套用房，一栋幼儿园及停车场、配电房、绿化相关配套设施 | 5.1028 |  | 2.5 | 龙记檀府 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积13.6万平方米，其中17栋住宅，1栋配套用房，一栋幼儿园及停车场、配电房、绿化相关配套设施 | 施工单位准备进场，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪县泰辉房地产开发有限公司 | 施工单位准备进场，开工前期准备 | 部分完工 | 濉溪县泰辉房地产开发有限公司 | 慈超 | 濉溪经济开发区管委会 | 郝鲲鹏
1271 | 濉溪碧桂园 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建筑面积8.6万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 4.474 |  | 2.5 | 濉溪碧桂园 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 建筑面积8.6万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 前期拆迁，净地准备 | 主体施工 | 濉溪县鑫程房地产开发有限公司 | 前期拆迁，净地准备 | 主体施工 | 濉溪县鑫程房地产开发有限公司 | 张国强 | 濉溪镇人民政府 | 刘程
1272 | S410濉刘路改建工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 濉溪至永城升级改造为一级公路，全长8.8公里，先期实施S411至永城段约3.95公里 | 4.1871 |  | 1 | S410濉刘路改建工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 濉溪至永城升级改造为一级公路，全长8.8公里，先期实施S411至永城段约3.95公里 | 项目建议书已获批 | 开工建设 | 淮北市公路局 | 项目建议书已获批 | 开工建设 | 淮北市公路局 | 杨国栋 | 淮北市交通局 | 蒋卫
1273 | 融翔百悦府 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积8.4万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 3.4673 |  | 1.6 | 融翔百悦府 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积8.4万平方米，包括住宅、商业、配套服务用房、住宅以及电气工程，给排水工程、消防工程、暖通工程等基础设施 | 前期手续已完成 | 主体完工 | 安徽融翔置地股份有限公司 | 前期手续已完成 | 主体完工 | 安徽融翔置地股份有限公司 | 张俊文 | 濉溪经济开发区管委会 | 梁权
1274 | 段园省际毗邻地区新型功能区产业园基础设施 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 新建道路5公里，配套建设市政管网及绿化亮化 | 3 |  | 0.8 | 段园省际毗邻地区新型功能区产业园基础设施 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 新建道路5公里，配套建设市政管网及绿化亮化 | 项目已备案 | 部分工程完工 | 淮北同汇建设发展有限公司 | 项目已备案 | 部分工程完工 | 淮北同汇建设发展有限公司 | 李飞 | 杜集区段园镇政府 | 朱秋实
1275 | 青年路(龙山北路-杨河路)工程 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 西起龙山北路，东至杨河路，全长约1.9公里，道路红线宽45米，配套城市基础设施 | 2.7572 |  | 0.8 | 青年路(龙山北路-杨河路)工程 | 新型城镇化 | 淮北杜集区 | 西起龙山北路，东至杨河路，全长约1.9公里，道路红线宽45米，配套城市基础设施 | 项目建议书、规划选址、用地预审、环评等办理完成 | 开工建设 | 淮北市市政工程管理处 | 项目建议书、规划选址、用地预审、环评等办理完成 | 开工建设 | 淮北市市政工程管理处 | 徐子玉 | 淮北市住建局 | 李公峰
1276 | 2022年相山区城镇老旧小区综合整治改造 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 对相山区15个老旧小区内路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造 | 2.34 |  | 2.34 | 2022年相山区城镇老旧小区综合整治改造 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 对相山区15个老旧小区内路面硬化修补、墙面洁化、路灯及智慧安防系统安装、雨污分流、铺设停车位、绿化提升、氛围营造、养老、托育等城市基础设施改造 | 正在规划设计 | 竣工建成 | 相山区住建局 | 正在规划设计 | 竣工建成 | 相山区住建局 | 郭宇璇 | 相山区住建局 | 唐广建
1277 | G3京台高速新增双堆集互通立交工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 新建匝道长2.474公里，采用A型单喇叭方案，匝道上跨G3京台高速公路，预留“四改八”建设条件，设匝道收费站1处 | 2.2 |  | 1.3 | G3京台高速新增双堆集互通立交工程 | 新型城镇化 | 淮北濉溪县 | 新建匝道长2.474公里，采用A型单喇叭方案，匝道上跨G3京台高速公路，预留“四改八”建设条件，设匝道收费站1处 | 路面放线清表、土地手续完成后就可正常施工 | 路基完工 | 濉溪县交通局 | 路面放线清表、土地手续完成后就可正常施工 | 路基完工 | 濉溪县交通局 | 徐洋 | 濉溪县交通局 | 陈永生
1278 | 恒基加油加气站 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设面积0.5万平方米，建设加油、加气、充电一体能源站 | 1.7 |  | 1.7 | 恒基加油加气站 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设面积0.5万平方米，建设加油、加气、充电一体能源站 | 正在办理规划 | 竣工建成 | 淮北市交通投资控股集团有限公司 | 正在办理规划 | 竣工建成 | 淮北市交通投资控股集团有限公司 | 戚强 | 相山区曲阳街道办事处 | 刘杰
1279 | 淮北市城市生命线安全工程一期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设范围为市建成区，分为燃气、供水、桥梁、排水四个专项安全监测网以及调度监控中心。燃气专项199.83公里燃气管网、40座燃气场站1座门站、5座加气站、34座调压（器）；桥梁专项59座桥梁；供水专项424.92公里供水管网、118座供水泵站含建有水池的二次供水泵站27座；排水专项578.95公里排水管网、43座排水泵站（22座雨水泵站及21座污水泵站）4座污水厂 | 1.6 |  | 1.6 | 淮北市城市生命线安全工程一期 | 新型城镇化 | 淮北相山区 | 建设范围为市建成区，分为燃气、供水、桥梁、排水四个专项安全监测网以及调度监控中心。燃气专项199.83公里燃气管网、40座燃气场站1座门站、5座加气站、34座调压（器）；桥梁专项59座桥梁；供水专项424.92公里供水管网、118座供水泵站含建有水池的二次供水泵站27座；排水专项578.95公里排水管网、43座排水泵站（22座雨水泵站及21座污水泵站）4座污水厂 | 前期工作正在推进 | 竣工建成 | 淮北市重点局 | 前期工作正在推进 | 竣工建成 | 淮北市重点局 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1280 | 淮北市沱河东路延伸段道路工程 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 西起东外环，东至龙脊山风景区，道路全长约5.2公里，红线宽度22米，沥青混凝土路面，含跨姬沟桥梁一座，配套建设市政基础设施 | 1.22 |  | 0.8 | 淮北市沱河东路延伸段道路工程 | 新型城镇化 | 淮北烈山区 | 西起东外环，东至龙脊山风景区，道路全长约5.2公里，红线宽度22米，沥青混凝土路面，含跨姬沟桥梁一座，配套建设市政基础设施 | 项目建议书、规划选址、用地预审等手续办理完成 | 开工建设 | 淮北市住建局 | 项目建议书、规划选址、用地预审等手续办理完成 | 开工建设 | 淮北市住建局 | 葛云露 | 淮北市重点局 | 李公峰
1281 | 徐淮阜高速淮北段 | 交通 | 淮北濉溪县 | 徐州至淮北至阜阳高速公路，淮北境内40公里，双向4车道 | 45 |  | 10 | 徐淮阜高速淮北段 | 交通 | 淮北濉溪县 | 徐州至淮北至阜阳高速公路，淮北境内40公里，双向4车道 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 淮北市公路局 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 淮北市公路局 | 杨国栋 | 淮北市交通局 | 韩海林
1282 | 濉溪群众喝上更好水工程及水源保护 | 水利 | 淮北濉溪县 | 新建地表水厂濉溪水厂取水、水源地工程建设，以及油榨等原有水厂巩固提升等 | 18.7897 |  | 2 | 濉溪群众喝上更好水工程及水源保护 | 水利 | 淮北濉溪县 | 新建地表水厂濉溪水厂取水、水源地工程建设，以及油榨等原有水厂巩固提升等 | 正在进行设计前期工作 | 部分完工 | 濉溪县水务局 | 正在进行设计前期工作 | 部分完工 | 濉溪县水务局 | 刘晓娟 | 濉溪县水务局 | 郭清春
1283 | 2022年淮北矿业集团专项资金维简安全工程 | 能源 | 淮北相山区 | 对淮北矿业集团下属煤矿进行常规性安全维检 | 22 |  | 21 | 2022年淮北矿业集团专项资金维简安全工程 | 能源 | 淮北相山区 | 对淮北矿业集团下属煤矿进行常规性安全维检 | 正在编制维检计划 | 基本完成矿区维检工作 | 淮北矿业集团 | 正在编制维检计划 | 基本完成矿区维检工作 | 淮北矿业集团 | 赵厚生 | 淮北市发展改革委 | 张拓
1284 | 大唐采煤沉陷区光伏发电 | 能源 | 淮北濉溪县 | 采用高效晶硅光伏组件，建设85MW光伏发电站 | 5.02 |  | 3 | 大唐采煤沉陷区光伏发电 | 能源 | 淮北濉溪县 | 采用高效晶硅光伏组件，建设85MW光伏发电站 | 备案已完成 | 完成光伏板架设 | 大唐淮北发电厂 | 备案已完成 | 完成光伏板架设 | 大唐淮北发电厂 | 黄辉 | 濉溪县韩村镇政府 | 胡朝利
1285 | 濉溪县鑫风风电场 | 能源 | 淮北濉溪县 | 建设50兆瓦风电场项目 | 4 |  | 1.8 | 濉溪县鑫风风电场 | 能源 | 淮北濉溪县 | 建设50兆瓦风电场项目 | 已完成核准 | 完成部分风机基础浇筑 | 濉溪县鑫风新能源有限公司 | 已完成核准 | 完成部分风机基础浇筑 | 濉溪县鑫风新能源有限公司 | 黄腾 | 濉溪县发改委 | 咸彦丰
1286 | 濉溪县2022年度高标准农田建设 | 农林 | 淮北濉溪县 | 15万亩高标准农田建设 | 3.375 |  | 2 | 濉溪县2022年度高标准农田建设 | 农林 | 淮北濉溪县 | 15万亩高标准农田建设 | 前期准备工作 | 部分完工 | 濉溪县农业农村局 | 前期准备工作 | 部分完工 | 濉溪县农业农村局 | 周杰 | 濉溪县农业农村局 | 黄从俭
1287 | 朔西湖二期治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 修复治理面积约7万平方米，建设主题核心建筑，配套服务设施，配套娱乐设施，配套用房等 | 3.5 |  | 1 | 朔西湖二期治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 修复治理面积约7万平方米，建设主题核心建筑，配套服务设施，配套娱乐设施，配套用房等 | 正在筹备中 | 部分工程开工建设 | 淮北市朔西湖开发保护建设有限公司 | 正在筹备中 | 部分工程开工建设 | 淮北市朔西湖开发保护建设有限公司 | 杨峰 | 杜集区朔里镇政府 | 王东
1288 | 段园镇塌陷区生态修复及绿色廊道建设 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 修复治理面积约为600万平方米，建设康养运动生活配套的主题设施 | 2.1 |  | 2.1 | 段园镇塌陷区生态修复及绿色廊道建设 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 修复治理面积约为600万平方米，建设康养运动生活配套的主题设施 | 前期准备 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 前期准备 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区段园镇政府 | 朱秋实
1289 | 丁楼污水处理厂扩建 | 生态环保 | 淮北相山区 | 扩建丁楼污水厂，形成日处理污水规模2万立方米 | 1.3815 |  | 1 | 丁楼污水处理厂扩建 | 生态环保 | 淮北相山区 | 扩建丁楼污水厂，形成日处理污水规模2万立方米 | 施工中标单位正在公示 | 部分完工 | 淮北市排水公司 | 施工中标单位正在公示 | 部分完工 | 淮北市排水公司 | 李俊 | 淮北市住建局 | 李公峰
1290 | 新北沱河烈山片区山水林田湖草生态修复工程 | 生态环保 | 淮北烈山区 | 治理废弃矿山84.6公顷，农田整治1.33万亩，河道与湿地治理面积64.8千米 | 1.2239 |  | 0.9611 | 新北沱河烈山片区山水林田湖草生态修复工程 | 生态环保 | 淮北烈山区 | 治理废弃矿山84.6公顷，农田整治1.33万亩，河道与湿地治理面积64.8千米 | 准备招标 | 完成13条支沟河道与湿地治理及河岸环境整治 | 烈山区自然规划分局 | 准备招标 | 完成13条支沟河道与湿地治理及河岸环境整治 | 烈山区自然规划分局 | 许建华 | 烈山区自然规划分局 | 张琼
1291 | 淮河流域萧濉新河水系水环境综合治理 | 生态环保 | 淮北相山区 | 通过清水补给、活水循环、控源截污、内源治理、河道整治、水质净化、曝气增氧、生态修复和景观营造，对凤翔沟、湘西沟、申家沟（开发区段）3条河流进行治理 | 1.2133 |  | 0.5 | 淮河流域萧濉新河水系水环境综合治理 | 生态环保 | 淮北相山区 | 通过清水补给、活水循环、控源截污、内源治理、河道整治、水质净化、曝气增氧、生态修复和景观营造，对凤翔沟、湘西沟、申家沟（开发区段）3条河流进行治理 | 备案已完成，即将进场施工 | 部分完工 | 相山经济开发区管委会 | 备案已完成，即将进场施工 | 部分完工 | 相山经济开发区管委会 | 张宏伟 | 相山经济开发区管委会 | 王之成
1292 | 石台镇采煤塌陷区土地综合治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 治理刘洼湖、徐庄湖、宗台、黄庄湖塌陷土地3000亩 | 1.2 |  | 0.6 | 石台镇采煤塌陷区土地综合治理 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 治理刘洼湖、徐庄湖、宗台、黄庄湖塌陷土地3000亩 | 第一批次宗台地块设计已完成，正在编制工程控制价，第二批石台地块近期将处理地面附属物 | 部分完工 | 淮北矿业集团 | 第一批次宗台地块设计已完成，正在编制工程控制价，第二批石台地块近期将处理地面附属物 | 部分完工 | 淮北矿业集团 | 李晓东 | 杜集区石台镇人民政府 | 郑运峰
1293 | 杜集区闸河治理工程 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 对杜集境内闸河全线约18千米河道开展清淤疏浚、堤防加固、危桥拆除重建等 | 1 |  | 0.5 | 杜集区闸河治理工程 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 对杜集境内闸河全线约18千米河道开展清淤疏浚、堤防加固、危桥拆除重建等 | 前期准备 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 前期准备 | 开工建设 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区农业农村水利局 | 俞晓彬
1294 | 袁庄污水处理厂改造提升 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 对现有日处理能力3500吨污水处理厂扩容增效，达到日处理能力10000吨 | 1 |  | 0.5 | 袁庄污水处理厂改造提升 | 生态环保 | 淮北杜集区 | 对现有日处理能力3500吨污水处理厂扩容增效，达到日处理能力10000吨 | 前期准备 | 部分工程完工 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 前期准备 | 部分工程完工 | 淮北市东兴建设投资有限责任公司 | 李飞 | 杜集区段园镇政府 | 丁静
1295 | 濉溪中学南校区 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积15.75万平方米，新建教学楼、综合楼、风雨操场、学生宿舍、食堂、职工值班宿舍、人防工程等，配套道路、运动场、绿化等附属工程 | 8.1 |  | 1.5 | 濉溪中学南校区 | 社会事业 | 淮北濉溪县 | 总建筑面积15.75万平方米，新建教学楼、综合楼、风雨操场、学生宿舍、食堂、职工值班宿舍、人防工程等，配套道路、运动场、绿化等附属工程 | 可研已获批，正在办理其他前期手续 | 开工建设 | 濉溪县教育局 | 可研已获批，正在办理其他前期手续 | 开工建设 | 濉溪县教育局 | 秦振华 | 濉溪县教育局 | 王强
1296 | 淮师大相山附校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建九年一贯制学校一所，设置48个教学班，包含3.5万平方米教学用房及附属设施 | 5.7 |  | 3 | 淮师大相山附校 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建九年一贯制学校一所，设置48个教学班，包含3.5万平方米教学用房及附属设施 | 正在进行场地平整 | 开工建设 | 相山区教育局 | 正在进行场地平整 | 开工建设 | 相山区教育局 | 张明 | 相山区任圩街道办事处 | 张明
1297 | 淮北工业与艺术学校二期校区建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积5.5万平方米，包含教学楼、实训楼、办公楼、食堂及浴室、宿舍楼，人防地下室及配套基础设施等 | 2.7 |  | 1 | 淮北工业与艺术学校二期校区建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑面积5.5万平方米，包含教学楼、实训楼、办公楼、食堂及浴室、宿舍楼，人防地下室及配套基础设施等 | 已完成备案、可研报告批复 | 开工建设 | 安徽淮北技师学院（淮北工业与艺术学校） | 已完成备案、可研报告批复 | 开工建设 | 安徽淮北技师学院（淮北工业与艺术学校） | 李军 | 淮北市教育局 | 刘辉
1298 | 淮北市疾病预防控制中心工程 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑0.8万平方米，配套购置相关实验设备 | 2.5 |  | 0.5 | 淮北市疾病预防控制中心工程 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 总建筑0.8万平方米，配套购置相关实验设备 | 项目建议书、可研已获批 | 开工建设 | 淮北市卫健委 | 项目建议书、可研已获批 | 开工建设 | 淮北市卫健委 | 葛云露 | 淮北市住建局 | 李公峰
1299 | 淮北市公共卫生中心建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 占地面积45亩，建筑面积3.69万平方米，主要建设市中心血站、市紧急医疗救援中心（120）、市医疗物资储备库、综合业务楼及相关附属设施、相关培训设施设备 | 2.4 |  | 1.3 | 淮北市公共卫生中心建设 | 社会事业 | 淮北烈山区 | 占地面积45亩，建筑面积3.69万平方米，主要建设市中心血站、市紧急医疗救援中心（120）、市医疗物资储备库、综合业务楼及相关附属设施、相关培训设施设备 | 方案设计，正在准备相关开工手续 | 主体部分全部土建完成 | 淮北市建投 | 方案设计，正在准备相关开工手续 | 主体部分全部土建完成 | 淮北市建投 | 史庆礼 | 烈山区烈山镇政府 | 王家祥
1300 | 房吴楼学校 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积6.63万平方米，设计48个班，建设可容纳在校学生2400人的省市级示范性普通高中 | 1.5 |  | 0.5 | 房吴楼学校 | 社会事业 | 淮北杜集区 | 总建筑面积6.63万平方米，设计48个班，建设可容纳在校学生2400人的省市级示范性普通高中 | 正在准备前期手续 | 开工建设 | 杜集区朔里镇政府 | 正在准备前期手续 | 开工建设 | 杜集区朔里镇政府 | 王东 | 杜集区朔里镇政府 | 王东
1301 | 矿工总医院集团肿瘤大楼 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建肿瘤病房大楼，建筑面积3万平方米，布置约800个床位，其中设置7个肿瘤标准病区，2个血夜及层流病区，1个医疗康复病区 | 1.5 |  | 0.3 | 矿工总医院集团肿瘤大楼 | 社会事业 | 淮北相山区 | 新建肿瘤病房大楼，建筑面积3万平方米，布置约800个床位，其中设置7个肿瘤标准病区，2个血夜及层流病区，1个医疗康复病区 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北矿工总医院 | 正在规划设计 | 开工建设 | 淮北矿工总医院 | 丁强 | 相山区东街道办事处 | 郜标
1302 | 朝阳小学二期工程 | 社会事业 | 淮北相山区 | 建设28个班小学，新建教学楼约0.9万平方米及附属设施 | 1.4 |  | 0.5 | 朝阳小学二期工程 | 社会事业 | 淮北相山区 | 建设28个班小学，新建教学楼约0.9万平方米及附属设施 | 正在办理土地划拨手续 | 部分完工 | 相山区教育局 | 正在办理土地划拨手续 | 部分完工 | 相山区教育局 | 张明 | 相山区东山街道办事处 | 任杰
1303 | 淮北市十里长山文化旅游产业园建设 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 占地面积约7435亩，建设用地面积约143万平方米。一期打造山水景点，二期打造影视拍摄中心及研学基地，三期打造康养片区及生态农业板块 | 11.37 |  | 1 | 淮北市十里长山文化旅游产业园建设 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 占地面积约7435亩，建设用地面积约143万平方米。一期打造山水景点，二期打造影视拍摄中心及研学基地，三期打造康养片区及生态农业板块 | 已完成立项，专家评审及设计 | 一期开工建设打造景点建设 | 淮北宝生文化旅游发展有限公司 | 已完成立项，专家评审及设计 | 一期开工建设打造景点建设 | 淮北宝生文化旅游发展有限公司 | 李建华 | 烈山区古饶镇政府 | 孙超
1304 | 梧桐山农旅综合体 | 文化产业 | 淮北杜集区 | 总规划用地面积约5805亩，规划建设一心、一带、三区即游客综合服务中心、梧桐山溪风景带、锦绣大地农业种植区、凤乳顶旅游区、梧桐村田园社区 | 3.6 |  | 1.6 | 梧桐山农旅综合体 | 文化产业 | 淮北杜集区 | 总规划用地面积约5805亩，规划建设一心、一带、三区即游客综合服务中心、梧桐山溪风景带、锦绣大地农业种植区、凤乳顶旅游区、梧桐村田园社区 | 已编制可行性研究报告，同步进行投资方和市场调研 | 部分完成 | 浙江天增建设集团有限公司 | 已编制可行性研究报告，同步进行投资方和市场调研 | 部分完成 | 浙江天增建设集团有限公司 | 谢方勇 | 淮北市石台镇人民政府 | 郑运峰
1305 | 烈山区七彩和村农旅项目 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 核心区面积1.0方公里，依托苹果、梨特色林果产业及和村3A级景区基础推进农旅融合发展，打造具有皖北风情的特色农旅小镇 | 1.482 |  | 0.3 | 烈山区七彩和村农旅项目 | 文化产业 | 淮北烈山区 | 核心区面积1.0方公里，依托苹果、梨特色林果产业及和村3A级景区基础推进农旅融合发展，打造具有皖北风情的特色农旅小镇 | 正在进行可行性报告审批资料准备中 | 完成部分旅游服务设施建设 | 烈山区宋疃镇政府 | 正在进行可行性报告审批资料准备中 | 完成部分旅游服务设施建设 | 烈山区宋疃镇政府 | 王单单 | 烈山区宋疃镇政府 | 王春梅
| 3、亳州市 |  |  |  |  | 1496.0831
| 续建项目 |  |  |  |  | 1496.0831
1306 | 长白山制药(亳州)产业园 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积140万平方米，新建26座高架仓库，27座生产车间及配套设施，年产中药饮片30万吨、中药配方颗粒1万吨 | 80 | 24.3 | 2 | 长白山制药(亳州)产业园 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积140万平方米，新建26座高架仓库，27座生产车间及配套设施，年产中药饮片30万吨、中药配方颗粒1万吨 | 主体施工 | 完成部分工程 | 长白山制药股份有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 长白山制药股份有限公司 | 杨红素 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1307 | 太阳升(亳州)高科医药产业项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建药品生产基地、销售总部、仓储物流中心，研发中心等，年产固体制剂50-60亿片及冻干粉等产品 | 20 | 1.295 | 1 | 太阳升(亳州)高科医药产业项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建药品生产基地、销售总部、仓储物流中心，研发中心等，年产固体制剂50-60亿片及冻干粉等产品 | 主体在建 | 继续建设 | 太阳升（亳州）高科医药管理有限公司 | 主体在建 | 继续建设 | 太阳升（亳州）高科医药管理有限公司 | 袁志刚 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1308 | 谯康堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约44万平方米，新建生产车间、办公楼、研发中心及配套工程等 | 10.8 | 0.752 | 0.5 | 谯康堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约44万平方米，新建生产车间、办公楼、研发中心及配套工程等 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽谯康堂制药有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽谯康堂制药有限公司 | 朱贺 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1309 | 广印堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积37.3万平方米，新建提取车间、办公楼、饮片车间及配套工程等 | 10 | 0.917 | 0.5 | 广印堂配方颗粒剂、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积37.3万平方米，新建提取车间、办公楼、饮片车间及配套工程等 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽广印堂（亳州）制药有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽广印堂（亳州）制药有限公司 | 朱贺 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1310 | 安徽臻芯科技年产1000万(套)LED封装项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约4万平方米，新建LED封装生产线，形成年产1000万（套）LED封装成产能力 | 9 | 1.082 | 1 | 安徽臻芯科技年产1000万(套)LED封装项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约4万平方米，新建LED封装生产线，形成年产1000万（套）LED封装成产能力 | 安装设备 | 部分完工 | 安徽臻芯科技有限公司 | 安装设备 | 部分完工 | 安徽臻芯科技有限公司 | 张联兴 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1311 | 宝龙药业有限公司中药饮片、提取、中成药、配方颗粒及西药制剂生产线 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积25.5万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产中成药4000吨，西药18亿片，胶囊30亿粒，颗粒1万吨 | 7.3 | 3.543 | 0.35 | 宝龙药业有限公司中药饮片、提取、中成药、配方颗粒及西药制剂生产线 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积25.5万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产中成药4000吨，西药18亿片，胶囊30亿粒，颗粒1万吨 | 部分厂房封顶 | 继续建设 | 宝龙药业有限公司 | 部分厂房封顶 | 继续建设 | 宝龙药业有限公司 | 潘亦斌 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1312 | 安徽昊森中药饮片、提取及中成药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设生产车间、仓库等，年产20万吨中药饮片、提取及中成药 | 6.5 | 1.788 | 0.2 | 安徽昊森中药饮片、提取及中成药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设生产车间、仓库等，年产20万吨中药饮片、提取及中成药 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 安徽昊森药业有限公司 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 安徽昊森药业有限公司 | 王纪飞 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1313 | 亳州中科科博检测有限公司中药材检测项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积6千平方米，新建检测实验室，形成年检18万批次中药材生产能力 | 6 | 0.6413 | 1 | 亳州中科科博检测有限公司中药材检测项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积6千平方米，新建检测实验室，形成年检18万批次中药材生产能力 | 安装设备 | 部分完工 | 亳州中科科博检测有限公司 | 安装设备 | 部分完工 | 亳州中科科博检测有限公司 | 柴秋晨 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1314 | 谯城区鹭燕集团中药饮片、配方颗粒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积20万平方米，新建厂房、车间及配套设施，年产中药饮片5万吨、中药配方颗粒2万吨 | 5.6 | 0.04 | 1.08 | 谯城区鹭燕集团中药饮片、配方颗粒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积20万平方米，新建厂房、车间及配套设施，年产中药饮片5万吨、中药配方颗粒2万吨 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市中药饮片厂 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市中药饮片厂 | 刘长青 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1315 | 国信健康产业项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.92万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产3000吨中药饮片生产能力 | 5 | 2.495 | 0.05 | 国信健康产业项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.92万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产3000吨中药饮片生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽国信健康产业发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽国信健康产业发展有限公司 | 李涛 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1316 | 安徽四叶花环境技术有限公司年产10000台环卫机具设备建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积10万平方米，建设生产厂房等，年产1000台环卫机具设备 | 5 | 0.6 | 1 | 安徽四叶花环境技术有限公司年产10000台环卫机具设备建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积10万平方米，建设生产厂房等，年产1000台环卫机具设备 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 安徽四叶花环境技术有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 安徽四叶花环境技术有限公司 | 杨志通 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1317 | 济人药业医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积18万平方米，新建厂房、研发楼、仓库等，年产1200吨中药配方颗粒 | 5 | 4.4 | 0.6 | 济人药业医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积18万平方米，新建厂房、研发楼、仓库等，年产1200吨中药配方颗粒 | 正在主体施工 | 竣工投产 | 安徽济人药业有限公司 | 正在主体施工 | 竣工投产 | 安徽济人药业有限公司 | 葛鹏 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1318 | 亳州新伊塑业科技有限公司年产6万吨新型医疗食品薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产6万吨新型医疗食品包装薄膜 | 5 | 1.055 | 0.2 | 亳州新伊塑业科技有限公司年产6万吨新型医疗食品薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产6万吨新型医疗食品包装薄膜 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | 何克能 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1319 | 谯城区佳恩特电子年产5000万件3C金属配件生产线二期项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、综合办公、研发用房等，年产5000万件3C金属配件 | 3.3 | 1.24 | 1.5 | 谯城区佳恩特电子年产5000万件3C金属配件生产线二期项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、综合办公、研发用房等，年产5000万件3C金属配件 | 正在进行主体工程施工 | 完成部分工程 | 安徽佳恩特电子科技有限公司 | 正在进行主体工程施工 | 完成部分工程 | 安徽佳恩特电子科技有限公司 | 胡良忠 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1320 | 峰伟节能材料年产6万吨岩棉生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积5.33万平方米，购置振动机等生产设备，年产岩棉6万吨 | 3 | 2.675 | 0.2 | 峰伟节能材料年产6万吨岩棉生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积5.33万平方米，购置振动机等生产设备，年产岩棉6万吨 | 厂房主体工程施工 | 部分完工 | 安徽峰伟节能材料股份有限公司 | 厂房主体工程施工 | 部分完工 | 安徽峰伟节能材料股份有限公司 | 李培保 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1321 | 安徽裕康中药饮片、配方颗粒生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积14万平方米，新建生产车间、提取车间、冷库等，年产3000吨中药饮片、配方颗粒 | 3 | 1.656 | 0.5 | 安徽裕康中药饮片、配方颗粒生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积14万平方米，新建生产车间、提取车间、冷库等，年产3000吨中药饮片、配方颗粒 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽裕康中药饮片有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽裕康中药饮片有限公司 | 王辉 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1322 | 新建钢结构生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积3.2万平方米，购置火焰切割机等设备，加工钢结构装配式配件 | 3 | 0.855 | 1.44 | 新建钢结构生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积3.2万平方米，购置火焰切割机等设备，加工钢结构装配式配件 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1323 | 万辉现代中药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.5万平方米，新建生产车间、厂房等，年产8000吨中药饮片 | 3 | 2.35 | 0.65 | 万辉现代中药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.5万平方米，新建生产车间、厂房等，年产8000吨中药饮片 | 正在装饰装修工程 | 竣工投产 | 万辉制药(亳州)有限公司 | 正在装饰装修工程 | 竣工投产 | 万辉制药(亳州)有限公司 | 修中山 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1324 | 宇利达新能源汽车项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积7万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产1万辆新能源汽车零部件生产能力 | 2.8074 | 1.545 | 0.5 | 宇利达新能源汽车项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积7万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产1万辆新能源汽车零部件生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽宇利达新能源汽车有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽宇利达新能源汽车有限公司 | 袁卫华 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1325 | 蒙城县宏桥生物科技有限公司6MW生物质沼气发电及有机肥生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约2.9万平方米，新建厂房、仓库、综合楼、罐体等 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 蒙城县宏桥生物科技有限公司6MW生物质沼气发电及有机肥生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约2.9万平方米，新建厂房、仓库、综合楼、罐体等 | 有机肥厂主体完工 | 竣工投产 | 蒙城县宏桥生物科技有限公司 | 有机肥厂主体完工 | 竣工投产 | 蒙城县宏桥生物科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城县兴农公司 | 曹艳坤
1326 | 亳州三象制药科技有限公司中成药、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建口罩、防护服等医疗器械和消毒类产品加工生产线及配套设施等 | 2.58 | 0.546 | 1 | 亳州三象制药科技有限公司中成药、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建口罩、防护服等医疗器械和消毒类产品加工生产线及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州三象制药科技有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州三象制药科技有限公司 | 蒋新文 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1327 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司医疗器械生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.6万平方米，新建生产车间、仓库等配套设施，年产医疗器械设备2000台 | 2.5 | 10.2 | 0.03 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司医疗器械生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.6万平方米，新建生产车间、仓库等配套设施，年产医疗器械设备2000台 | 主体在建 | 竣工投产 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司 | 主体在建 | 竣工投产 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司 | 李庆 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1328 | 新伊塑业新型医疗食品薄膜生产线二期项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.65万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等 | 2.5 | 0.12 | 0.4 | 新伊塑业新型医疗食品薄膜生产线二期项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.65万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | 何克能 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1329 | 安徽中和堂制药有限公司中药饮片、提取、配方颗粒及中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产3万吨中药饮片、保健食品 | 2.5 | 1.164 | 0.2 | 安徽中和堂制药有限公司中药饮片、提取、配方颗粒及中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产3万吨中药饮片、保健食品 | 部分主体在建 | 部分完工 | 安徽中和堂制药有限公司 | 部分主体在建 | 部分完工 | 安徽中和堂制药有限公司 | 田中和 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1330 | 宝龙药业有限公司化学药制剂及中药制剂生产线项目二期 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约16万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 宝龙药业有限公司化学药制剂及中药制剂生产线项目二期 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约16万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等 | 基础施工 | 继续建设 | 宝龙药业有限公司 | 基础施工 | 继续建设 | 宝龙药业有限公司 | 潘亦斌 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1331 | 安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.8万平方米，新建精品饮片车间、花茶车间、保健品车间、综合楼及配套设施等 | 2.5 | 0.15 | 0.04 | 安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.8万平方米，新建精品饮片车间、花茶车间、保健品车间、综合楼及配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽中亳华佗养生堂保健品科技有限公司 | 魏灵 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1332 | 安徽盛誉远国药精制中药饮片、口服饮片生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.6万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产15000吨精制中药饮片、直服饮片、中药注射剂生产专用饮片 | 2.3 | 1.57 | 0.03 | 安徽盛誉远国药精制中药饮片、口服饮片生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.6万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产15000吨精制中药饮片、直服饮片、中药注射剂生产专用饮片 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽盛誉远国药有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽盛誉远国药有限公司 | 赵国栋 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1333 | 安徽金湖药业股份有限公司中药提取、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.86万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产口服液3.8亿支、片剂5亿片、胶囊剂5亿粒、颗粒剂5000万袋 | 2.3 | 1.901 | 0.099 | 安徽金湖药业股份有限公司中药提取、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.86万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产口服液3.8亿支、片剂5亿片、胶囊剂5亿粒、颗粒剂5000万袋 | 办公楼及车间主体在建 | 竣工投产 | 安徽金湖药业股份有限公司 | 办公楼及车间主体在建 | 竣工投产 | 安徽金湖药业股份有限公司 | 刘煜 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1334 | 亳州市力星药业中药饮片、提取生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，新建中药饮片生产线及配套设施，年产中药饮片5000吨 | 2.2 | 0.363 | 0.02 | 亳州市力星药业中药饮片、提取生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，新建中药饮片生产线及配套设施，年产中药饮片5000吨 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市力星药业有限责任公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市力星药业有限责任公司 | 熊继飞 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1335 | 涡阳县智能制造工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 建筑面积约6万平方米，新建智能制造工厂、生产力促进中心及配套设施 | 2.2 | 1 | 1.1 | 涡阳县智能制造工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 建筑面积约6万平方米，新建智能制造工厂、生产力促进中心及配套设施 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳经济开发区管委会 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳经济开发区管委会 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1336 | 金锐中药智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.66万平方米，新建生产车间、办公楼及配套等，形成年产1万台套医药设备生产能力 | 2.2 | 1.161 | 0.01 | 金锐中药智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.66万平方米，新建生产车间、办公楼及配套等，形成年产1万台套医药设备生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽金锐医药有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽金锐医药有限公司 | 肖斌 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1337 | 尚通新能源汽车配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积建设4.1万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产1000万件能源汽车零部件生产能力 | 2 | 1.621 | 0.179 | 尚通新能源汽车配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积建设4.1万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产1000万件能源汽车零部件生产能力 | 正在装修 | 竣工投产 | 亳州市尚通新能源汽车服务有限公司 | 正在装修 | 竣工投产 | 亳州市尚通新能源汽车服务有限公司 | 程月梅 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1338 | 安徽广毅达精密科技有限公司年产20000万件消费电子产品用精密金属部件项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁1.4万平方米厂房，购置钻攻中心及加工设备、化验仪器等 | 2 | 0.31 | 1.29 | 安徽广毅达精密科技有限公司年产20000万件消费电子产品用精密金属部件项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁1.4万平方米厂房，购置钻攻中心及加工设备、化验仪器等 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽广毅达精密科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽广毅达精密科技有限公司 | 李培保 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1339 | 鸿泰玻纤复合材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积50万平方米，新建厂房1.5万平方米，年产玻纤复合材料3000吨 | 1.9533 | 0.8 | 0.8 | 鸿泰玻纤复合材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积50万平方米，新建厂房1.5万平方米，年产玻纤复合材料3000吨 | 设备安装 | 部分完工 | 安徽鸿泰玻纤复合材料有限公司 | 设备安装 | 部分完工 | 安徽鸿泰玻纤复合材料有限公司 | 戴振飞 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1340 | 亳州药仙堂信息科技有限公司精致饮片、保健品、滴丸和中成药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产1000吨中药饮片、保健品、滴丸和中成药 | 1.6 | 0.475 | 0.03 | 亳州药仙堂信息科技有限公司精致饮片、保健品、滴丸和中成药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产1000吨中药饮片、保健品、滴丸和中成药 | 办公楼在建 | 部分完工 | 亳州药仙堂信息科技有限公司 | 办公楼在建 | 部分完工 | 亳州药仙堂信息科技有限公司 | 王静 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1341 | 安徽省亳药福泰药业中药饮片生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.8万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产2000吨中药饮片 | 1.6 | 0.849 | 0.2 | 安徽省亳药福泰药业中药饮片生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.8万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产2000吨中药饮片 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽省亳药药业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽省亳药药业有限公司 | 刘玉莲 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1342 | 利辛县巨创化纤科技有限公司年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品织造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4万平方米，新建生产厂房等，年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品 | 1.6 | 0.68 | 0.34 | 利辛县巨创化纤科技有限公司年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品织造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4万平方米，新建生产厂房等，年产10000吨高分子材料、新型纤维及复合材料纺织品 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县巨创化纤科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县巨创化纤科技有限公司 | 梁波涛 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1343 | 安徽念草堂生物科技有限公司功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.5万平方米，新建办公楼、厂房及相关附属设施，年产中药饮片2000吨 | 1.5 | 0.675 | 0.325 | 安徽念草堂生物科技有限公司功能性食品、中药饮片、提取、中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.5万平方米，新建办公楼、厂房及相关附属设施，年产中药饮片2000吨 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽念草堂生物科技有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽念草堂生物科技有限公司 | 赵玉山 | 亳州高新区管委会 | 项阳
1344 | 怀善堂保健品生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，新建生产车间、仓库等，形成年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品的生产能力 | 1.5 | 0.453 | 0.05 | 怀善堂保健品生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.1万平方米，新建生产车间、仓库等，形成年产6000吨中药饮片、1000吨保健食品的生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽怀善堂国药有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽怀善堂国药有限公司 | 祖国伟 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1345 | 优势智能年产2000万片电容式触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2.1万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产2000万片电容式触摸屏生产能力 | 1.5 | 0.8985 | 0.1015 | 优势智能年产2000万片电容式触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2.1万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产2000万片电容式触摸屏生产能力 | 安装设备 | 竣工投产 | 安徽优势智能科技有限公司 | 安装设备 | 竣工投产 | 安徽优势智能科技有限公司 | 吴代琼 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1346 | 亳州市聚城药业中成药、中药提取及片剂、胶囊、口服液生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.3万平方米，年产2000吨中成药、3000吨中药提取及片剂、胶囊、口服液 | 1.5 | 0.1855 | 0.02 | 亳州市聚城药业中成药、中药提取及片剂、胶囊、口服液生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.3万平方米，年产2000吨中成药、3000吨中药提取及片剂、胶囊、口服液 | 基础施工 | 部分建成 | 亳州市聚城药业有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 亳州市聚城药业有限公司 | 陈露 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1347 | 安徽畅通圆中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目，年产中药饮片10000吨 | 1.5 | 0.26 | 0.35 | 安徽畅通圆中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建中药饮片、中药提取、保健食品生产线项目，年产中药饮片10000吨 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽畅通圆饮片炮制有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽畅通圆饮片炮制有限公司 | 赵舒扬 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1348 | 安徽惠利装备科技有限公司中药加工设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产中药材加工设备1000台 | 1.5 | 0.26 | 0.4 | 安徽惠利装备科技有限公司中药加工设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施等，年产中药材加工设备1000台 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽惠利装备科技有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽惠利装备科技有限公司 | 李振雨 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1349 | 安徽亿宝堂药业有限责任公司中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约4.5万平方米，新建中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线 | 1.5 | 0.495 | 0.32 | 安徽亿宝堂药业有限责任公司中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约4.5万平方米，新建中药提取、中成药、保健品、配方颗粒生产线 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽亿宝堂药业有限责任公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽亿宝堂药业有限责任公司 | 马超 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1350 | 安徽林峰药业有限公司中药饮片、提取及配方颗粒生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建中药饮片、提取及配方颗粒生产线，年产中药饮片800吨、提取及配方颗粒400吨、精细粉100吨 | 1.5 | 0.825 | 0.175 | 安徽林峰药业有限公司中药饮片、提取及配方颗粒生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建中药饮片、提取及配方颗粒生产线，年产中药饮片800吨、提取及配方颗粒400吨、精细粉100吨 | 主体封顶 | 竣工投产 | 安徽林峰药业有限公司 | 主体封顶 | 竣工投产 | 安徽林峰药业有限公司 | 林峰 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1351 | 和治冠成药业有限公司中药、化药、保健品加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 规划建设面积约4.2万平方米，新建中药饮片、提取、中成药、保健食品、饮料、乳制品等功能保健品加工生产线 | 1.5 | 0.07 | 0.4 | 和治冠成药业有限公司中药、化药、保健品加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 规划建设面积约4.2万平方米，新建中药饮片、提取、中成药、保健食品、饮料、乳制品等功能保健品加工生产线 | 基础施工 | 部分建成 | 和治冠成药业有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 和治冠成药业有限公司 | 蔡治河 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1352 | 年产1万吨轨道交通、机械零部件加工生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建全新轨道交通、机械零部件生产线5条及配套设备 | 1.5 | 0.305 | 0.795 | 年产1万吨轨道交通、机械零部件加工生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建全新轨道交通、机械零部件生产线5条及配套设备 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽鑫汇机械设备制造有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽鑫汇机械设备制造有限公司 | 梁金平 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1353 | 谯城区联滔汽车线束及汽车新能源零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 租赁建筑面积约3万平方米，新建汽车线束、汽车新能源零部件生产厂房、办公区及配套设施等 | 1.5 | 0.06 | 0.8 | 谯城区联滔汽车线束及汽车新能源零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 租赁建筑面积约3万平方米，新建汽车线束、汽车新能源零部件生产厂房、办公区及配套设施等 | 正在装修改造 | 完成部分工程 | 亳州联滔电子有限公司 | 正在装修改造 | 完成部分工程 | 亳州联滔电子有限公司 | 王凯 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1354 | 龙威铝合金模板生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积10万平方米，新建生产车间，年加工铝模板700万平方米 | 1.4 | 0.435 | 0.865 | 龙威铝合金模板生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积10万平方米，新建生产车间，年加工铝模板700万平方米 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽龙威建筑产业化有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽龙威建筑产业化有限公司 | 苏亚丽 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1355 | 亳州敬康药业化药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.8万平方米，年产片剂约10亿片，胶囊约4亿粒，注射剂约2000万瓶，外用制剂约5000万瓶，生物制药约2亿支，中药约500吨 | 1.4 | 0.4635 | 0.022 | 亳州敬康药业化药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.8万平方米，年产片剂约10亿片，胶囊约4亿粒，注射剂约2000万瓶，外用制剂约5000万瓶，生物制药约2亿支，中药约500吨 | 基础施工 | 部分完工 | 敬康药业化药生有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 敬康药业化药生有限公司 | 王二帅 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1356 | 谯城区香之素养生复合调味品建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建GLP生产车间、科研转化实验中心、原材料存储中心及配套设施等 | 1.2 | 0.03 | 0.7 | 谯城区香之素养生复合调味品建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建GLP生产车间、科研转化实验中心、原材料存储中心及配套设施等 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 安徽香之素生物科技有限公司 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 安徽香之素生物科技有限公司 | 段兴峰 | 谯城区经开区管委会 | 朱炯
1357 | 安徽芯航电子科技有限公司年产1200万片新型玻璃触摸屏及模组项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产5000万片玻璃盖板、电容式触摸屏生产项目 | 1.2 | 0.9385 | 0.0615 | 安徽芯航电子科技有限公司年产1200万片新型玻璃触摸屏及模组项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产5000万片玻璃盖板、电容式触摸屏生产项目 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽芯航电子科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽芯航电子科技有限公司 | 张勇 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1358 | 亳州三巽电力科技有限公司配电柜、变压器、高压原器件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建配电控制设备、高低压控制柜、配电或控制设备零件，变压器、电子元器件及配件生产线项目 | 1.2 | 0.535 | 0.25 | 亳州三巽电力科技有限公司配电柜、变压器、高压原器件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建配电控制设备、高低压控制柜、配电或控制设备零件，变压器、电子元器件及配件生产线项目 | 主体在建 | 继续建设 | 亳州三巽电力科技有限公司 | 主体在建 | 继续建设 | 亳州三巽电力科技有限公司 | 杨玉伟 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1359 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司食品、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建食品、保健食品、精品花茶生产线 | 1.2 | 0.35 | 0.45 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司食品、保健食品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建食品、保健食品、精品花茶生产线 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽本草怡堂生物科技有限公司 | 安标 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1360 | 维叶中药饮片生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.02万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施，形成年产中药饮片1.8万吨生产线 | 1.2 | 0.642 | 0.05 | 维叶中药饮片生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.02万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施，形成年产中药饮片1.8万吨生产线 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽维叶药业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽维叶药业有限公司 | 杨漫漫 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1361 | 安徽安贝尔药业有限公司项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建生产车间、仓库及相关附属设施，年产食品、药品5万吨 | 1.2 | 0.665 | 0.1 | 安徽安贝尔药业有限公司项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建生产车间、仓库及相关附属设施，年产食品、药品5万吨 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽安贝尔药业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽安贝尔药业有限公司 | 许永 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1362 | 安徽健诚中药饮片有限公司精致饮片、中药提取和中药破壁生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约3000吨、中药提取物约300吨、中成药约400吨、代用茶约100吨 | 1.2 | 0.656 | 0.05 | 安徽健诚中药饮片有限公司精致饮片、中药提取和中药破壁生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约3000吨、中药提取物约300吨、中成药约400吨、代用茶约100吨 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽健诚中药饮片有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽健诚中药饮片有限公司 | 孙健 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1363 | 亳州世纪汉方生物科技有限公司医疗器械、保健用品、保健贴生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.95万平方米，新建办公楼、厂房及配套设施，年产1.2亿片医用贴 | 1.2 | 0.306 | 0.6 | 亳州世纪汉方生物科技有限公司医疗器械、保健用品、保健贴生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.95万平方米，新建办公楼、厂房及配套设施，年产1.2亿片医用贴 | 部分主体在建 | 部分建成 | 亳州世纪汉方生物科技有限公司 | 部分主体在建 | 部分建成 | 亳州世纪汉方生物科技有限公司 | 李华阳 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1364 | 明善生物科技项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积2.89万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产5千吨中药饮片及3千吨保健食品生产能力 | 1.2 | 0.568 | 0.01 | 明善生物科技项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积2.89万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产5千吨中药饮片及3千吨保健食品生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽明善生物科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽明善生物科技有限公司 | 尹利峰 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1365 | 年加工5万吨风电塔筒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1.5万平方米，购置生产所需生产设备，年加工风电塔筒、风机配件等5万吨 | 1.2 | 0.32 | 0.68 | 年加工5万吨风电塔筒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1.5万平方米，购置生产所需生产设备，年加工风电塔筒、风机配件等5万吨 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽达必立新能源科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽达必立新能源科技有限公司 | 杨劲东 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1366 | 亳州汤商电子科技有限公司年产130万张LED全彩屏模组项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2.8万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产3000万片LED屏的生产能力 | 1.2 | 0.9009 | 0.1 | 亳州汤商电子科技有限公司年产130万张LED全彩屏模组项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2.8万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产3000万片LED屏的生产能力 | 安装设备 | 部分完工 | 亳州汤商电子科技有限公司 | 安装设备 | 部分完工 | 亳州汤商电子科技有限公司 | 汤德标 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1367 | 和治药业集团(亳州)制药有限公司中药提取、制剂、中成药及配方颗粒生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4万平方米，新建综合车间、综合办公楼及相关附属设施，年产药品5.6万吨 | 1.16 | 0.522 | 0.22 | 和治药业集团(亳州)制药有限公司中药提取、制剂、中成药及配方颗粒生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4万平方米，新建综合车间、综合办公楼及相关附属设施，年产药品5.6万吨 | 主体在建 | 部分建成 | 和治药业集团（亳州）制药有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 和治药业集团（亳州）制药有限公司 | 蔡治河 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1368 | 安徽佳和中药提取、中成药及化药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建生产车间、办公楼、研发楼等，形成年产1000吨中成药和仿制品生产能力 | 1.1 | 0.731 | 0.279 | 安徽佳和中药提取、中成药及化药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建生产车间、办公楼、研发楼等，形成年产1000吨中成药和仿制品生产能力 | 部分完工 | 竣工投产 | 安徽佳和药业有限公司 | 部分完工 | 竣工投产 | 安徽佳和药业有限公司 | 高峰 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1369 | 利辛县慕达斯光电科技有限公司年产500套真空设备光学半导体真空腔体项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产车间等，年产500套真空设备光学半导体真空腔体 | 1.1 | 0.55 | 0.47 | 利辛县慕达斯光电科技有限公司年产500套真空设备光学半导体真空腔体项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产车间等，年产500套真空设备光学半导体真空腔体 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县慕达斯光电科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县慕达斯光电科技有限公司 | 黄介龙 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1370 | 安徽九合堂国药有限公司中药饮片、中药提取和中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约8000吨，中药提取约1000万吨 | 1.1 | 0.982 | 0.035 | 安徽九合堂国药有限公司中药饮片、中药提取和中成药生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.1万平方米，年产中药饮片约8000吨，中药提取约1000万吨 | 部分主体封顶 | 继续建设 | 安徽九合堂国药有限公司 | 部分主体封顶 | 继续建设 | 安徽九合堂国药有限公司 | 于萍 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1371 | 安徽青石特种门窗有限公司年产20万平米消防、人防门窗项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产10万件消防设备门窗生产能力 | 1.1 | 0.5208 | 0.2 | 安徽青石特种门窗有限公司年产20万平米消防、人防门窗项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产10万件消防设备门窗生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽青石特种门窗有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽青石特种门窗有限公司 | 韩海提 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1372 | 谯城区福榕药业养生保健品及中药饮片生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.14万平方米，新建养生保健品生产线及年产5000吨中药饮片生产线 | 1.05 | 0.12 | 0.4 | 谯城区福榕药业养生保健品及中药饮片生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.14万平方米，新建养生保健品生产线及年产5000吨中药饮片生产线 | 正在建设厂区 | 完成部分工程 | 安徽福榕药业有限公司 | 正在建设厂区 | 完成部分工程 | 安徽福榕药业有限公司 | 曾纪刚 | 谯城区经开区管委会 | 朱炯
1373 | 安徽繁盛显示科技项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 租赁厂房4060平方米，新建柔性折叠显示屏超薄盖板玻璃生产线 | 1.0308 | 0.9 | 0.1308 | 安徽繁盛显示科技项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 租赁厂房4060平方米，新建柔性折叠显示屏超薄盖板玻璃生产线 | 安装机械设备 | 竣工投产 | 恩利克(浙江)智能装备有限公司 | 安装机械设备 | 竣工投产 | 恩利克(浙江)智能装备有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1374 | 古井集团酿酒生产智能化技改项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积108万平方米，新建酿酒生产车间，勾储车间，包装车间，年产原酒6.4万吨 | 89.2446 | 10.44 | 8.4 | 古井集团酿酒生产智能化技改项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积108万平方米，新建酿酒生产车间，勾储车间，包装车间，年产原酒6.4万吨 | 主体施工 | 部分完工 | 古井集团 | 主体施工 | 部分完工 | 古井集团 | 叶鹤松 | 亳州高新区管委会 | 冯浩
1375 | 恩度现代中药及食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建食品加工车间、仓库，年产1000吨冻干蔬菜和食品 | 40 | 10.266 | 0.02 | 恩度现代中药及食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建食品加工车间、仓库，年产1000吨冻干蔬菜和食品 | 部分厂房装修 | 部分完工 | 恩度食品有限公司 | 部分厂房装修 | 部分完工 | 恩度食品有限公司 | 张勋 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1376 | 温氏畜牧双百万工程项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积34.76万平方米，新建4个标准化智能化生猪养殖场、年屠宰100万头现代化肉食品加工厂和年产18万吨的现代化饲料生产加工厂 | 28 | 1.155 | 1 | 温氏畜牧双百万工程项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积34.76万平方米，新建4个标准化智能化生猪养殖场、年屠宰100万头现代化肉食品加工厂和年产18万吨的现代化饲料生产加工厂 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 涡阳县亳州温氏畜牧公司 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 涡阳县亳州温氏畜牧公司 | 刘军 | 涡阳县农业农村局 | 刘坤
1377 | 安徽金沙河面业粮食加工生产基地(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建厂房73万平方米，年加工小麦250万吨、玉米35万吨，年产挂面42万吨、包装饮用水60万吨 | 20 | 7.525 | 3.5 | 安徽金沙河面业粮食加工生产基地(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建厂房73万平方米，年加工小麦250万吨、玉米35万吨，年产挂面42万吨、包装饮用水60万吨 | 挂面生产线已投产8条线 | 部分完工 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 挂面生产线已投产8条线 | 部分完工 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 李雅楠 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1378 | 利辛县传旗重科装备制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约36.28万平方米，建设生产车间、道路、绿化等 | 12.6 | 0.7 | 2 | 利辛县传旗重科装备制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约36.28万平方米，建设生产车间、道路、绿化等 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县传旗重科装备制造有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县传旗重科装备制造有限公司 | 宣文灿 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1379 | 海创新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积26万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产1600万平方米纤维水泥板生产能力 | 12.54 | 6.302 | 0.2 | 海创新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积26万平方米，新建生产车间、办公楼等，形成年产1600万平方米纤维水泥板生产能力 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州海创新型节能建筑材料有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州海创新型节能建筑材料有限公司 | 田子威 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1380 | 亳州大皖工坊置业闽台健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积41.39万平方米，新建办公楼、研发楼及相关附属设施 | 12 | 2.999 | 0.6 | 亳州大皖工坊置业闽台健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积41.39万平方米，新建办公楼、研发楼及相关附属设施 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 亳州大皖工坊置业有限责任公司 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 亳州大皖工坊置业有限责任公司 | 祝水才 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1381 | 绿色装配式建筑产业园钢结构(桥梁钢、焊管)生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约23.82万平方米，新建钢结构（桥梁钢、焊管）生产基地及附属设施 | 11.5 | 3.46 | 2 | 绿色装配式建筑产业园钢结构(桥梁钢、焊管)生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约23.82万平方米，新建钢结构（桥梁钢、焊管）生产基地及附属设施 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1382 | 易腾服装基地项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建设面积8.8万平方米，新建生产车间及配套设施，购置30条全新服装生产线，年加工300万件（套）服装 | 10 | 5.385 | 0.115 | 易腾服装基地项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建设面积8.8万平方米，新建生产车间及配套设施，购置30条全新服装生产线，年加工300万件（套）服装 | 第一针织车间已投产，第二车间设备安装 | 竣工投产 | 安徽易腾服装科技有限公司 | 第一针织车间已投产，第二车间设备安装 | 竣工投产 | 安徽易腾服装科技有限公司 | 李强 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1383 | 住方科技公司智能化门窗生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积18.1万平方米，新建厂房、宿舍楼、食堂、行政楼 | 10 | 2.2 | 1 | 住方科技公司智能化门窗生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积18.1万平方米，新建厂房、宿舍楼、食堂、行政楼 | 2栋厂房钢结构施工，1栋厂房、宿舍楼、综合楼主体完工 | 厂房部分完工 | 广东住方科技有限公司 | 2栋厂房钢结构施工，1栋厂房、宿舍楼、综合楼主体完工 | 厂房部分完工 | 广东住方科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1384 | 绿色装配式建筑产业园钢结构(重钢)生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积16.5万平方米，年产重钢15万吨 | 9.08 | 5.51 | 2 | 绿色装配式建筑产业园钢结构(重钢)生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积16.5万平方米，年产重钢15万吨 | 1-18跨已投产，其余正在施工 | 部分完工 | 涡阳县保罗建筑科技有限公司 | 1-18跨已投产，其余正在施工 | 部分完工 | 涡阳县保罗建筑科技有限公司 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1385 | 国药科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积16.8万平方米，新建研发办公楼、宿舍、厂房、道路、给排水等 | 8 | 3 | 0.6 | 国药科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积16.8万平方米，新建研发办公楼、宿舍、厂房、道路、给排水等 | 部分主体施工 | 部分完工 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 部分主体施工 | 部分完工 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 孙鹏 | 亳州城建集团 | 李涛
1386 | 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约12万方米，新建装配式钢结构、重型钢构等生产线，进行智能化改造 | 7.18 | 0.975 | 1.5 | 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约12万方米，新建装配式钢结构、重型钢构等生产线，进行智能化改造 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳县鸿路建材有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 涡阳县鸿路建材有限公司 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1387 | 西阳片区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.34万平方米，新建标准化厂房及配套综合楼等 | 6.3005 | 0.05 | 1 | 西阳片区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.34万平方米，新建标准化厂房及配套综合楼等 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 李阳 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1388 | 蒙城县时尚智造双创产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积24.7万平方米，新建多层标准厂房、会展中心、智造中心、孵化器加速器、创业沙龙等平台 | 6 | 2.64 | 0.86 | 蒙城县时尚智造双创产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积24.7万平方米，新建多层标准厂房、会展中心、智造中心、孵化器加速器、创业沙龙等平台 | 一期一标段竣工验收，二标段主体施工 | 一期竣工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司 | 一期一标段竣工验收，二标段主体施工 | 一期竣工 | 蒙城县兴蒙投资有限公司 | 王雪梅 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1389 | 谯城区聚福生物科技年产3.65万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积7.84万平方米，新建果冻、饮料、肉制品、糖果项目生产厂房及配套设施，年产3.65万吨食品 | 5.4276 | 1.1 | 1.2 | 谯城区聚福生物科技年产3.65万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积7.84万平方米，新建果冻、饮料、肉制品、糖果项目生产厂房及配套设施，年产3.65万吨食品 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 凌金文 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1390 | 利辛县君翰纺织科技有限公司年产1200万件针织服装及5000吨聚乳酸基纤维色纺纱智能生产线 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积6.45万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 5.18 | 1.26 | 0.5 | 利辛县君翰纺织科技有限公司年产1200万件针织服装及5000吨聚乳酸基纤维色纺纱智能生产线 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积6.45万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 部分完工 | 利辛县君翰纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分完工 | 利辛县君翰纺织科技有限公司 | 张毅 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1391 | 亳芜医疗器械产业园 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建14栋标准化厂房、办公楼及配套设施 | 5 | 1.442 | 1 | 亳芜医疗器械产业园 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建14栋标准化厂房、办公楼及配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 张茂强 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1392 | 蒙城宏健食品有限公司年产1万吨牛肉制品暨2.5万吨休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积7万平方米，分两期建设，一期年产牛肉制品1万吨，二期年产素食品1万吨、坚果1000吨、方便素食1.2万吨、调理品2000吨 | 5 | 1.09 | 0.3 | 蒙城宏健食品有限公司年产1万吨牛肉制品暨2.5万吨休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积7万平方米，分两期建设，一期年产牛肉制品1万吨，二期年产素食品1万吨、坚果1000吨、方便素食1.2万吨、调理品2000吨 | 一期主体施工 | 部分厂房完工 | 蒙城宏健食品有限公司 | 一期主体施工 | 部分厂房完工 | 蒙城宏健食品有限公司 | 陈荣荣 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1393 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司年产500万平方保温装饰一体板项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积4万平方米，新建涂料生产车间、保温装饰板生产车间等，年产500万平方米保温装饰板和10万吨水性涂料 | 5 | 1.65 | 2 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司年产500万平方保温装饰一体板项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积4万平方米，新建涂料生产车间、保温装饰板生产车间等，年产500万平方米保温装饰板和10万吨水性涂料 | 研发办公楼、宿舍楼主体完工，食堂、厂房正在施工 | 部分厂房完工 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | 研发办公楼、宿舍楼主体完工，食堂、厂房正在施工 | 部分厂房完工 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1394 | 金亳纺织面料项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10.31万平方米，新建生产车间、研发中心、办公楼等，形成年产16000吨纺织面料生产能力 | 5 | 0.7932 | 1 | 金亳纺织面料项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10.31万平方米，新建生产车间、研发中心、办公楼等，形成年产16000吨纺织面料生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 金启宏集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 金启宏集团有限公司 | 张朗朗 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1395 | 安徽晶宫绿建装配式建筑生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积15万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产300万套装配式建筑生产能力 | 5 | 0.9123 | 1 | 安徽晶宫绿建装配式建筑生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积15万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产300万套装配式建筑生产能力 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽晶宫绿建集团有限公司 | 刘立超 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1396 | 鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约12万平方米，新建装配式钢结构、重型钢构等生产线，年产能17.4万吨 | 4.52 | 4.025 | 0.207 | 鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约12万平方米，新建装配式钢结构、重型钢构等生产线，年产能17.4万吨 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | 罗龙 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1397 | 古井集团全自动智能酿酒车间一期、二期 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积5万平方米，新建办公楼、厂房及相关附属设施，年产3万吨酒 | 4.5 | 4.0502 | 0.4498 | 古井集团全自动智能酿酒车间一期、二期 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积5万平方米，新建办公楼、厂房及相关附属设施，年产3万吨酒 | 部分车间完工，设备安装 | 部分完工 | 古井集团 | 部分车间完工，设备安装 | 部分完工 | 古井集团 | 李露露 | 亳州高新区管委会 | 杨小凡
1398 | 五金机电产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.9万平方米，新建16栋标准化厂房、办公楼及配套设施等 | 4.43 | 3.541 | 0.5 | 五金机电产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.9万平方米，新建16栋标准化厂房、办公楼及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州联森置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州联森置业有限公司 | 项朝考 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1399 | 双创产业园(中医药)建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积17.85万平方米，新建厂房、道路、绿化等配套设施等 | 4 | 3.51 | 0.49 | 双创产业园(中医药)建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积17.85万平方米，新建厂房、道路、绿化等配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市正启和双创发展有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市正启和双创发展有限公司 | 苏幸 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1400 | 蒙城县开发区建材家居智能化产业园(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约16万平方米，新建建材家居制造标准化厂房及园区配套设施 | 3.6162 | 0.3 | 0.5 | 蒙城县开发区建材家居智能化产业园(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约16万平方米，新建建材家居制造标准化厂房及园区配套设施 | 厂房施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司 | 厂房施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司 | 赵鹏 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1401 | 绿色有机农产品深加工生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建加工车间及配套设施，购置所需设备 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 绿色有机农产品深加工生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建加工车间及配套设施，购置所需设备 | 主体工程在建 | 部分完工 | 安徽省祥禾实业有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 安徽省祥禾实业有限公司 | 韩伟 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1402 | 谯城经济开发区现代中药产业园标准厂房(南区)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积24.5万平方米，新建厂房22.77万平方米，招引食品加工、机械制造、医疗器械等行业企业入驻 | 3.2223 | 2.49 | 0.7323 | 谯城经济开发区现代中药产业园标准厂房(南区)项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积24.5万平方米，新建厂房22.77万平方米，招引食品加工、机械制造、医疗器械等行业企业入驻 | 主体施工 | 竣工 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 主体施工 | 竣工 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 丁浩 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1403 | 福派园食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建全产业链食品产业园及配套设施等 | 3.1717 | 1.94 | 0.7917 | 福派园食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建全产业链食品产业园及配套设施等 | 正在装修 | 竣工投产 | 福派园（亳州）食品产业园有限公司 | 正在装修 | 竣工投产 | 福派园（亳州）食品产业园有限公司 | 张彪 | 谯城区经信局 | 支训河
1404 | 利辛县科创园标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积12万平方米，新建标准化厂房及配套工程 | 3.1 | 1.1 | 1 | 利辛县科创园标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积12万平方米，新建标准化厂房及配套工程 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县金凤凰纺织科技发展有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县金凤凰纺织科技发展有限公司 | 马飞扬 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1405 | 谯城区名剑生物科技年产1.6万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建生产厂房及配套设施，年产1.6万吨膨化、方便面、饼干、糖果等食品 | 3.0772 | 1.21 | 0.5 | 谯城区名剑生物科技年产1.6万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建生产厂房及配套设施，年产1.6万吨膨化、方便面、饼干、糖果等食品 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 凌金文 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1406 | 安徽华希电力科技有限公司电力器材生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间、办公楼、研发楼及配套设施，形成年产3000件电力器材生产能力 | 3 | 0.776 | 1 | 安徽华希电力科技有限公司电力器材生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间、办公楼、研发楼及配套设施，形成年产3000件电力器材生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽华希电力科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽华希电力科技有限公司 | 张朝海 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1407 | 正宇面粉日产2000吨绿色营养强化及高端复配专用小麦粉生产线扩建项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建研发楼，高端专用小麦粉生产线，年产60万吨小麦粉 | 2.6167 | 1.87 | 0.01 | 正宇面粉日产2000吨绿色营养强化及高端复配专用小麦粉生产线扩建项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建研发楼，高端专用小麦粉生产线，年产60万吨小麦粉 | 制粉车间正在施工 | 部分完工 | 安徽正宇面粉有限公司 | 制粉车间正在施工 | 部分完工 | 安徽正宇面粉有限公司 | 张文占 | 涡阳县经信局 | 陆春晓
1408 | 利辛县明峰纺织科技有限公司年产10000万米纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5.6万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 2.6 | 1.51 | 0.29 | 利辛县明峰纺织科技有限公司年产10000万米纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5.6万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县明峰纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县明峰纺织科技有限公司 | 陈建明 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1409 | 安徽曲季生物科技有限公司年产1090万立方米生物天然气及6.2万吨有机肥建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积3.6万平方米，新建秸秆青储池，青贮、粉碎车间，三素分离车间，沼气储存净化、提纯车间，有机肥生产加工车间，综合楼等 | 2.5 | 0.55 | 1.45 | 安徽曲季生物科技有限公司年产1090万立方米生物天然气及6.2万吨有机肥建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积3.6万平方米，新建秸秆青储池，青贮、粉碎车间，三素分离车间，沼气储存净化、提纯车间，有机肥生产加工车间，综合楼等 | 固液肥生产车间、成品肥物流仓库、沼渣堆肥调配间主体完工 | 竣工投产 | 安徽曲季生物科技有限公司 | 固液肥生产车间、成品肥物流仓库、沼渣堆肥调配间主体完工 | 竣工投产 | 安徽曲季生物科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1410 | 安徽亮福新型建筑材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积9万平方米，新建生产厂房、仓库，年产5000吨新型建筑材料 | 2.5 | 0.821 | 0.05 | 安徽亮福新型建筑材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积9万平方米，新建生产厂房、仓库，年产5000吨新型建筑材料 | 厂房主体施工 | 部分完工 | 安徽亮福新材料科技有限公司 | 厂房主体施工 | 部分完工 | 安徽亮福新材料科技有限公司 | 茹平站 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1411 | 安徽福谷力生物科技有限公司年产1.5万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产厂房及配套设施，年产1.5万吨威化、糕点、糖果等食品 | 2.3327 | 0.84 | 0.42 | 安徽福谷力生物科技有限公司年产1.5万吨食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产厂房及配套设施，年产1.5万吨威化、糕点、糖果等食品 | 正在进行主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 正在进行主体施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 凌金文 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1412 | 安徽百蓝家具产业园发展有限公司建设家具产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约13.2万平方米，新建生产厂房、半成品仓库、办公楼、宿舍楼、食堂及配套设施 | 2.1 | 0.35 | 1 | 安徽百蓝家具产业园发展有限公司建设家具产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约13.2万平方米，新建生产厂房、半成品仓库、办公楼、宿舍楼、食堂及配套设施 | 厂房钢构主体搭建完成 | 部分完工 | 安徽百蓝家具产业园发展有限公司 | 厂房钢构主体搭建完成 | 部分完工 | 安徽百蓝家具产业园发展有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1413 | 安徽林农时代年产18万立方米生态坐具新材料及综合利用开发项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积21万平方米，新建年产50万立方米杨木单板厂房、年产10万吨生物质颗粒燃料厂房、年产1万吨秸秆碳及木材旋切加工集中交易市场 | 2.0901 | 0.95 | 1 | 安徽林农时代年产18万立方米生态坐具新材料及综合利用开发项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积21万平方米，新建年产50万立方米杨木单板厂房、年产10万吨生物质颗粒燃料厂房、年产1万吨秸秆碳及木材旋切加工集中交易市场 | 5#、6#厂房钢构主体搭建完工，7#厂房钢构立柱完工 | 部分厂房完工 | 安徽林农时代科技有限公司 | 5#、6#厂房钢构主体搭建完工，7#厂房钢构立柱完工 | 部分厂房完工 | 安徽林农时代科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1414 | 蒙城县韬盛智能爬架生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积6.6万平方米，新建厂房、办公楼，年产1500台套智能爬架 | 2 | 1 | 0.5 | 蒙城县韬盛智能爬架生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积6.6万平方米，新建厂房、办公楼，年产1500台套智能爬架 | 厂房建设 | 部分厂房工程 | 安徽蒙盛建筑科技有限公司 | 厂房建设 | 部分厂房工程 | 安徽蒙盛建筑科技有限公司 | 赵鹏 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1415 | 和济昌工业标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.92万平方米，新建标准化厂房，供排水等配套设施等 | 2 | 1.123 | 0.2 | 和济昌工业标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积4.92万平方米，新建标准化厂房，供排水等配套设施等 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽和济昌实业有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽和济昌实业有限公司 | 陈静 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1416 | 绿色装配式建筑重防腐金属纳米材料制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1.23万平方米，新建生产车间及配套设施，购置相关设备 | 1.9807 | 0.3 | 0.5 | 绿色装配式建筑重防腐金属纳米材料制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1.23万平方米，新建生产车间及配套设施，购置相关设备 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽鸿路油漆有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽鸿路油漆有限公司 | 龚浩 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1417 | 利辛县禾丰食品有限公司年屠宰100万头生猪及肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 利辛县禾丰食品有限公司年屠宰100万头生猪及肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县禾丰食品有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县禾丰食品有限公司 | 江月勇 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1418 | 利辛县东越纺织科技有限公司年产8000万米化纤面料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等 | 1.8 | 1.145 | 0.155 | 利辛县东越纺织科技有限公司年产8000万米化纤面料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县东越纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县东越纺织科技有限公司 | 杨小玲 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1419 | 皖鑫石材二期项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建石材生产加工及废渣、废料再利用生产线 | 1.8 | 0.92 | 0.3 | 皖鑫石材二期项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建石材生产加工及废渣、废料再利用生产线 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州皖鑫公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州皖鑫公司 | 李可 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1420 | 安徽古井贡酒股份有限公司12智能仓管一体化收储中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 新建半敞开式酒库2座，陶坛库1座，半敞开式酒库设置不锈钢酒罐52台，购置智能化收储系统、设备 | 1.56 | 0.172 | 0.6 | 安徽古井贡酒股份有限公司12智能仓管一体化收储中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 新建半敞开式酒库2座，陶坛库1座，半敞开式酒库设置不锈钢酒罐52台，购置智能化收储系统、设备 | 主体在建 | 部分建设 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 主体在建 | 部分建设 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 梁金辉 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1421 | 年产6000万米锦纶尼龙高档面料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积2.42万平方米，新建生产车间及辅助用房，购置生产设备，年产高档尼龙面料6000万米 | 1.5299 | 0.05 | 1.1639 | 年产6000万米锦纶尼龙高档面料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积2.42万平方米，新建生产车间及辅助用房，购置生产设备，年产高档尼龙面料6000万米 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽省冠盛纺织科技有限公司 | 施良诚 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1422 | 利辛县丰彩纺织科技有限公司年产5万锭智能化纺织品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3万平方米，新建标准化车间及配套设施等 | 1.505 | 0.85 | 0.25 | 利辛县丰彩纺织科技有限公司年产5万锭智能化纺织品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3万平方米，新建标准化车间及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县丰彩纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县丰彩纺织科技有限公司 | 杨琰 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1423 | 利辛县建筑垃圾处理与资源利用项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建1座建筑垃圾处理与资源化利用厂及配套设施等 | 1.5 | 0.02 | 1 | 利辛县建筑垃圾处理与资源利用项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建1座建筑垃圾处理与资源化利用厂及配套设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县聚能建设发展有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县聚能建设发展有限公司 | 陆晓龙 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1424 | 蒙城县开发区新型管材智能化产业园 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积3.8万平方米，新建标准化厂房及园区附属设施 | 1.4753 | 0.3 | 0.6 | 蒙城县开发区新型管材智能化产业园 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积3.8万平方米，新建标准化厂房及园区附属设施 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 郑轶 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1425 | 安徽荣龙管道有限公司年产1.5万吨城市综合管网环保管道建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等 | 1.4 | 0.15 | 0.5 | 安徽荣龙管道有限公司年产1.5万吨城市综合管网环保管道建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽荣龙管道有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽荣龙管道有限公司 | 汪大兵 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1426 | 常顺汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建厂房、综合楼、宿舍楼及附属设施等 | 1.33 | 0.55 | 0.68 | 常顺汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建厂房、综合楼、宿舍楼及附属设施等 | 联合厂房主体施工 | 部分完工 | 蒙城常顺汽车部件有限公司 | 联合厂房主体施工 | 部分完工 | 蒙城常顺汽车部件有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1427 | 利辛县诚盈纺织科技有限公司年产8000万米化纤纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.34万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 1.3 | 0.53 | 0.67 | 利辛县诚盈纺织科技有限公司年产8000万米化纤纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.34万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县诚盈纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县诚盈纺织科技有限公司 | 丁志华 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1428 | 品冠食品有限公司休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.6万平方米，年产休闲食品约10吨、干果约20吨、脱水蔬菜约20吨 | 1.3 | 0.955 | 0.02 | 品冠食品有限公司休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.6万平方米，年产休闲食品约10吨、干果约20吨、脱水蔬菜约20吨 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 品冠食品有限公司 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 品冠食品有限公司 | 焦伟东 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1429 | 安徽省恒隆实业有限公司服装、服饰、家纺织品出口项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.7万平方米，年产服装成衣20-30万件，生产成品毛毯40万条 | 1.25 | 0.695 | 0.02 | 安徽省恒隆实业有限公司服装、服饰、家纺织品出口项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.7万平方米，年产服装成衣20-30万件，生产成品毛毯40万条 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 安徽省恒隆实业有限公司 | 厂房主体在建 | 部分完工 | 安徽省恒隆实业有限公司 | 张磊 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1430 | 安徽强英羽绒制品有限公司年产2万吨优质羽绒毛及20万件羽绒寝具制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积3.8万平方米，新建车间、综合楼、机修车间、污水处理车间及污水处理池等 | 1.2 | 0.95 | 0.05 | 安徽强英羽绒制品有限公司年产2万吨优质羽绒毛及20万件羽绒寝具制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积3.8万平方米，新建车间、综合楼、机修车间、污水处理车间及污水处理池等 | 仓库、综合楼、厂房主体完工，，污水处理车间正在进行钢结构搭建 | 竣工投产 | 安徽强英食品有限责任公司 | 仓库、综合楼、厂房主体完工，，污水处理车间正在进行钢结构搭建 | 竣工投产 | 安徽强英食品有限责任公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1431 | 瑞旺纺织服装、制鞋生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产300万件纺织服装及200万套鞋帽生产能力 | 1.2 | 0.661 | 0.06 | 瑞旺纺织服装、制鞋生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产300万件纺织服装及200万套鞋帽生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州瑞旺纺织有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州瑞旺纺织有限公司 | 黄贤亨 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1432 | 煤矸石烧结砖生产线升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约为1万平方米，购置成套设备以及配套基础设施，年生产煤矸石2亿块 | 1.2 | 0.625 | 0.335 | 煤矸石烧结砖生产线升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约为1万平方米，购置成套设备以及配套基础设施，年生产煤矸石2亿块 | 主体工程在建 | 竣工 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 | 主体工程在建 | 竣工 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 | 孙伟 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1433 | 博森年产10000套人防设备项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积3.35万平方米，新建生产车间、仓储及配套设施 | 1.2 | 0.47 | 0.33 | 博森年产10000套人防设备项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积3.35万平方米，新建生产车间、仓储及配套设施 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽博森人防设备有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽博森人防设备有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1434 | 谯城区安泰年加工400万吨再生骨料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.96万平方米，新建再生骨料生产线项目，可形成年加工400万吨再生骨料的生产能力 | 1.2 | 0.88 | 0.22 | 谯城区安泰年加工400万吨再生骨料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.96万平方米，新建再生骨料生产线项目，可形成年加工400万吨再生骨料的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 亳州市安泰新型建材有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 亳州市安泰新型建材有限公司 | 彭飞 | 谯城区古井镇政府 | 王光凯
1435 | 通达九州汽车零部件及车厢加工生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产1000万件汽车零部件生产能力 | 1.2 | 0.615 | 0.2 | 通达九州汽车零部件及车厢加工生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产1000万件汽车零部件生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市通达九州汽车配件有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市通达九州汽车配件有限公司 | 张双喜 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1436 | 温氏家禽美丽牧场项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积11.47万平方米，新建4个标准化智能化肉鸡养殖场，年产出栏1082万只肉鸡 | 1.2 | 0.845 | 0.355 | 温氏家禽美丽牧场项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积11.47万平方米，新建4个标准化智能化肉鸡养殖场，年产出栏1082万只肉鸡 | 养殖场主体工程在建 | 竣工投产 | 亳州温氏家禽有限公司 | 养殖场主体工程在建 | 竣工投产 | 亳州温氏家禽有限公司 | 罗家贵 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1437 | 利辛县驰辉新材料有限公司年产200万件石墨制品、260万件石英制品及20万件五金类制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.58万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 1.16 | 0.82 | 0.2 | 利辛县驰辉新材料有限公司年产200万件石墨制品、260万件石英制品及20万件五金类制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.58万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县安徽驰辉新材料有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县安徽驰辉新材料有限公司 | 师修贤 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1438 | 利辛县众程纺织科技有限公司年产1200万米涤纶化纤面料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.4万平方米，新建生产厂房、办公楼及配套设施等 | 1.1331 | 0.75 | 0.1 | 利辛县众程纺织科技有限公司年产1200万米涤纶化纤面料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.4万平方米，新建生产厂房、办公楼及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县众程纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县众程纺织科技有限公司 | 施俊郎 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1439 | 利辛县路安车辆有限责任公司年产3000套半挂车栅栏生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建生产车间、仓库、研发中心及配套设施等 | 1.12 | 0.74 | 0.22 | 利辛县路安车辆有限责任公司年产3000套半挂车栅栏生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建生产车间、仓库、研发中心及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县路安车辆有限责任公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县路安车辆有限责任公司 | 杜飞强 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1440 | 利辛县翰宇机械科技有限公司建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.98万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 1.1056 | 0.66 | 0.2 | 利辛县翰宇机械科技有限公司建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.98万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县翰宇机械科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县翰宇机械科技有限公司 | 李中 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1441 | 昊泽专用汽车生产及配件项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.28万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，新建500万辆半挂车生产及挂车配件生产能力 | 1.1 | 0.841 | 0.159 | 昊泽专用汽车生产及配件项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.28万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，新建500万辆半挂车生产及挂车配件生产能力 | 部分完工 | 竣工投产 | 亳州昊泽专用汽车有限公司 | 部分完工 | 竣工投产 | 亳州昊泽专用汽车有限公司 | 余彪 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1442 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司年产4.5万方环保生态板材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建标准钢构厂房2万平方米，综合楼1栋及附属设施等 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司年产4.5万方环保生态板材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建标准钢构厂房2万平方米，综合楼1栋及附属设施等 | 厂房钢结构主体框架完工 | 部分厂房完工 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司 | 厂房钢结构主体框架完工 | 部分厂房完工 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司 | 姜锐 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1443 | 安徽中远农业科技有限公司辣酱及火锅底料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 项目分两期实施，一期新建日生产50吨酱料加工生产中心，二期新建日产60吨火锅底料中央厨房及配套产品生产项目 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 安徽中远农业科技有限公司辣酱及火锅底料生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 项目分两期实施，一期新建日生产50吨酱料加工生产中心，二期新建日产60吨火锅底料中央厨房及配套产品生产项目 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽中远农业科技有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽中远农业科技有限公司 | 车兴国 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1444 | 鋐硕环保新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约3.5万平方米，新建生产车间、原料车间、分选车间、办公楼、宿舍楼等 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 鋐硕环保新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约3.5万平方米，新建生产车间、原料车间、分选车间、办公楼、宿舍楼等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 安徽鋐硕绿色建材科技有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 安徽鋐硕绿色建材科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1445 | 安徽凯胜筛网织造有限公司关于年产700万米网纱生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.53万平方米，新建生产厂房、仓库、职工宿舍及配套设施等 | 1.068 | 0.35 | 0.5 | 安徽凯胜筛网织造有限公司关于年产700万米网纱生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.53万平方米，新建生产厂房、仓库、职工宿舍及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 部分完工 | 安徽凯胜筛网织造有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分完工 | 安徽凯胜筛网织造有限公司 | 周静静 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1446 | 利辛县润天纺织科技有限公司年产6000万米化纤纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.34万平方米，新建生产厂房、研发车间、仓库用房及配套设施等 | 1.05 | 0.57 | 0.45 | 利辛县润天纺织科技有限公司年产6000万米化纤纺织品织造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.34万平方米，新建生产厂房、研发车间、仓库用房及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县润天纺织科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 利辛县润天纺织科技有限公司 | 李玉林 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1447 | 利辛县亿腾布业有限责任公司年产2000吨坯布和绣花建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.36万平方米，新建生产厂房、仓库用房及配套设施等 | 1.0419 | 0.828 | 0.19 | 利辛县亿腾布业有限责任公司年产2000吨坯布和绣花建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积4.36万平方米，新建生产厂房、仓库用房及配套设施等 | 主体完工 | 竣工投产 | 利辛县省亿腾布业有限责任公司 | 主体完工 | 竣工投产 | 利辛县省亿腾布业有限责任公司 | 朱雪龙 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1448 | 蒙城蓝海建筑工业化项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建办公楼、宿舍楼、生产车间及附属设施等，购置机械设备 | 1 | 0.75 | 0.05 | 蒙城蓝海建筑工业化项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建办公楼、宿舍楼、生产车间及附属设施等，购置机械设备 | 基础施工 | 竣工投产 | 蒙城蓝海工业化建筑科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 蒙城蓝海工业化建筑科技有限公司 | 闻国峰 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1449 | 覆膜砂设备、再生砂设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建厂房及附属设施等 | 1 | 0.1 | 0.6 | 覆膜砂设备、再生砂设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 新建厂房及附属设施等 | 租赁厂房生产 | 部分厂房工程 | 中誉科技有限公司 | 租赁厂房生产 | 部分厂房工程 | 中誉科技有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1450 | 涡阳县建筑垃圾综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.94万平方米，新建水稳生产线、磕石系统和原料车间等，年产商品混凝土30万吨、水稳30万吨、沥青20万吨 | 1 | 0.39 | 0.41 | 涡阳县建筑垃圾综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.94万平方米，新建水稳生产线、磕石系统和原料车间等，年产商品混凝土30万吨、水稳30万吨、沥青20万吨 | 两条水稳生产线已建成 | 竣工投产 | 安徽涡河商砼有限公司 | 两条水稳生产线已建成 | 竣工投产 | 安徽涡河商砼有限公司 | 张克明 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1451 | 蒙城县卓顺新能源有限公司建筑工业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积2.4万平方米，新建厂房、仓库、办公用房及辅助用房，建设混凝土预制构件生产线、波形护栏生产线 | 1 | 0.85 | 0.15 | 蒙城县卓顺新能源有限公司建筑工业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积2.4万平方米，新建厂房、仓库、办公用房及辅助用房，建设混凝土预制构件生产线、波形护栏生产线 | 一栋厂房主体完工，一栋基础施工 | 竣工投产 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | 一栋厂房主体完工，一栋基础施工 | 竣工投产 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1452 | 蒙城县天运包装有限公司彩印包装箱、本册生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建钢结构厂房，办公、生活用房及其它辅助设施 | 1 | 0.5 | 0.5 | 蒙城县天运包装有限公司彩印包装箱、本册生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建钢结构厂房，办公、生活用房及其它辅助设施 | 一栋厂房主体完工，一栋基础施工 | 竣工投产 | 蒙城县天运包装有限公司 | 一栋厂房主体完工，一栋基础施工 | 竣工投产 | 蒙城县天运包装有限公司 | 纪学成 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1453 | 珍宝岛中药材电子交易中心 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积133.8万平方米，新建中药材电子交易中心、仓储物流中心等，年交易中药材5万吨 | 80 | 71.44 | 2 | 珍宝岛中药材电子交易中心 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积133.8万平方米，新建中药材电子交易中心、仓储物流中心等，年交易中药材5万吨 | 部分主体建成使用，部分主体在建 | 完工 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 部分主体建成使用，部分主体在建 | 完工 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 李炜 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1454 | 亳州绿地城际空间站三期 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积15万平方米，新建超高层大厦及配套设施 | 61 | 4.415 | 10 | 亳州绿地城际空间站三期 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积15万平方米，新建超高层大厦及配套设施 | 基础施工 | 部分建成 | 绿地集团亳州置业有限公司（三期） | 基础施工 | 部分建成 | 绿地集团亳州置业有限公司（三期） | 郭浩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1455 | 韵达亳州现代产业园区 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约55万平方米，规划中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心 | 50 | 1.5 | 2 | 韵达亳州现代产业园区 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约55万平方米，规划中药材精选加工基地、智能制造基地（汽车产业链平台）、供应链基地（中药材冷链）、智慧物流基地、区域金融结算中心 | 2栋出基础 | 部分完工 | 上海韵毅实业有限公司 | 2栋出基础 | 部分完工 | 上海韵毅实业有限公司 | 刘畅 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1456 | 谯城区万达广场商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积55万平方米，新建住宅、公共建筑、商业建筑及配套设施等 | 46.8 | 40.26 | 5.1 | 谯城区万达广场商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积55万平方米，新建住宅、公共建筑、商业建筑及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区万达地产集团 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区万达地产集团 | 魏亚 | 谯城区商务局 | 王景林
1457 | 亳州绿地城际空间站二期 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3万平方米，新建会展中心、住宅、公共建筑及配套设施等 | 46 | 1.96 | 8.8 | 亳州绿地城际空间站二期 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3万平方米，新建会展中心、住宅、公共建筑及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 绿地集团亳州置业有限公司（二期） | 基础施工 | 主体建设 | 绿地集团亳州置业有限公司（二期） | 郭浩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1458 | 涡阳月星星港城城市综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积54.13万平方米，新建商业街、住宅及配套设施等 | 32.3158 | 13.055 | 4.5 | 涡阳月星星港城城市综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积54.13万平方米，新建商业街、住宅及配套设施等 | 主体工程已完成58% | 部分完工 | 涡阳县星港置业有限公司 | 主体工程已完成58% | 部分完工 | 涡阳县星港置业有限公司 | 王俊 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1459 | 涡阳县星海国际广场建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积44.84万平方米，新建商业街、住宅及附属设施等 | 30.9716 | 26.2 | 2 | 涡阳县星海国际广场建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积44.84万平方米，新建商业街、住宅及附属设施等 | 主体工程已完成73% | 部分完工 | 鲲海置业美凯龙有限公司 | 主体工程已完成73% | 部分完工 | 鲲海置业美凯龙有限公司 | 胡宪峰 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1460 | 利辛万达广场项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积68.62万平方米，新建住宅、商业街、办公及配套设施等 | 23.3612 | 7.58 | 2 | 利辛万达广场项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积68.62万平方米，新建住宅、商业街、办公及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县中振置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县中振置业有限公司 | 孙玲 | 利辛县商务局 | 陈峰
1461 | 大唐国际城项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积58万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 22 | 19.87 | 0.13 | 大唐国际城项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积58万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市大唐置业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市大唐置业有限公司 | 王艺龙 | 谯城区住建局 | 陈永强
1462 | 涡阳县金大地新地中心商业综合体 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.7万平方米，新建商业街、住宅及附属设施 | 15.0869 | 13.255 | 1.0329 | 涡阳县金大地新地中心商业综合体 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.7万平方米，新建商业街、住宅及附属设施 | 主体工程已完成56% | 竣工 | 涡阳金大地置业有限公司 | 主体工程已完成56% | 竣工 | 涡阳金大地置业有限公司 | 黄金凤 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1463 | 蒙城县冷链物流项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 新建11处冷链物流中心，其中城区物流中心1处，建设冷藏保鲜库、低温冷冻库、分拣加工包装车间、中央厨房、检验检疫中心等 | 12.37 | 3 | 3 | 蒙城县冷链物流项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 新建11处冷链物流中心，其中城区物流中心1处，建设冷藏保鲜库、低温冷冻库、分拣加工包装车间、中央厨房、检验检疫中心等 | 乡镇冷链物流基地主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 乡镇冷链物流基地主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 何力 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1464 | 药王谷物流项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积44.3万平方米，新建仓储中心、电商中心、办公楼及配套等附属设施 | 12 | 6.7224 | 0.5 | 药王谷物流项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积44.3万平方米，新建仓储中心、电商中心、办公楼及配套等附属设施 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州市药王谷物流有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州市药王谷物流有限公司 | 李纪东 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1465 | 利辛县杭颐师大学府商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为14.9万平方米，新建住宅、商业街、图书馆及配套设施等 | 9.6946 | 8.8 | 0.3 | 利辛县杭颐师大学府商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为14.9万平方米，新建住宅、商业街、图书馆及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县华城置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县华城置业有限公司 | 王凤霞 | 利辛县商务局 | 陈峰
1466 | 安徽华富商业运营有限公司南湖广场项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建星级酒店、购物中心及配套设施 | 7.5 | 2.05 | 3.2 | 安徽华富商业运营有限公司南湖广场项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建星级酒店、购物中心及配套设施 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽华富商业运营有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽华富商业运营有限公司 | 毛黎明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1467 | 华佗广场建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5.74万平方米，新建地上公园、商业街及配套设施等 | 7 | 5.8 | 1.2 | 华佗广场建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5.74万平方米，新建地上公园、商业街及配套设施等 | 正在装修 | 竣工 | 亳州市城建控股集团 | 正在装修 | 竣工 | 亳州市城建控股集团 | 张程 | 谯城区住建局 | 陈永强
1468 | 安徽宝瑞酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建星级酒店等配套设施 | 7 | 4.95 | 2 | 安徽宝瑞酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建星级酒店等配套设施 | 主体楼在建 | 部分完工 | 安徽宝瑞酒店管理有限公司 | 主体楼在建 | 部分完工 | 安徽宝瑞酒店管理有限公司 | 李炜 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1469 | 涡阳万瑞璞悦春秋城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10.9250万平方米，新建商业、社区服务用房及配套基础设施 | 6.8935 | 2.005 | 4 | 涡阳万瑞璞悦春秋城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10.9250万平方米，新建商业、社区服务用房及配套基础设施 | 主体工程已完成68% | 部分完工 | 安徽瑞锦置业有限公司 | 主体工程已完成68% | 部分完工 | 安徽瑞锦置业有限公司 | 徐大勇 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1470 | 皖新皖北物流园项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积18.17万平方米，新建货物仓储、物流中转中心、停车场等 | 6.7 | 3.764 | 0.5 | 皖新皖北物流园项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积18.17万平方米，新建货物仓储、物流中转中心、停车场等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州皖新供应链管理有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州皖新供应链管理有限公司 | 邹锐 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1471 | 汉盛物流园项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积28万平方米，新建电商大厦，仓储中心、办公楼及配套等 | 6.6 | 4.747 | 0.5 | 汉盛物流园项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积28万平方米，新建电商大厦，仓储中心、办公楼及配套等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州汉盛物流有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州汉盛物流有限公司 | 梁勇 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1472 | 域见文旅城二区 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.4万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 6.4 | 3.79 | 1.8 | 域见文旅城二区 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.4万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州腾云置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州腾云置业有限公司 | 兰长明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1473 | 古井贡酒年份原浆酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积7.6万平方米，新建会议区、餐饮区、客房区、配套区四大板块，配套建设道路、绿化、给排水、供配电等设施 | 6.2502 | 0.973 | 1.8 | 古井贡酒年份原浆酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积7.6万平方米，新建会议区、餐饮区、客房区、配套区四大板块，配套建设道路、绿化、给排水、供配电等设施 | 基础施工 | 主体建设 | 古井贡酒股份有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 古井贡酒股份有限公司 | 丁雪莲 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1474 | 瑞丰工程机械五金商博城项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积19.06万平方米，建设酒店、公寓、商业用房等 | 6 | 0.05 | 2 | 瑞丰工程机械五金商博城项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积19.06万平方米，建设酒店、公寓、商业用房等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城德鸿置业有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城德鸿置业有限公司 | 胡书桃 | 蒙城县招商服务中心 | 谢奎
1475 | 皖北·现代农机大市场(一期)建设项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积8.8万平方米，建设农机展示中心、小型农机2S店、酒店等 | 6 | 4.02 | 1.98 | 皖北·现代农机大市场(一期)建设项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积8.8万平方米，建设农机展示中心、小型农机2S店、酒店等 | 主体工程完工 | 竣工建成 | 蒙城昊昇农业发展有限公司 | 主体工程完工 | 竣工建成 | 蒙城昊昇农业发展有限公司 | 胡书桃 | 蒙城县招商局 | 谢奎
1476 | 滨江八号商业综合体 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 新建商业综合体、办公楼，配套供配电、给排水、消防、道路及绿化等公用设施 | 6 | 0.2 | 2.2 | 滨江八号商业综合体 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 新建商业综合体、办公楼，配套供配电、给排水、消防、道路及绿化等公用设施 | 正在施工 | 部分完工 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 李光明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1477 | 天兴智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积17万平方米，新建高标准码头综合服务区等，年吞吐量600万吨 | 6 | 2 | 1 | 天兴智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积17万平方米，新建高标准码头综合服务区等，年吞吐量600万吨 | 物流仓库基础完工 | 部分完工 | 安徽天兴物流有限公司 | 物流仓库基础完工 | 部分完工 | 安徽天兴物流有限公司 | 平晓亮 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1478 | 谯城区万达大都会商业综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.54万平方米，新建住宅、地下建筑、商业及配套设施等 | 5.5 | 2.14 | 2.4 | 谯城区万达大都会商业综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.54万平方米，新建住宅、地下建筑、商业及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州谯城区万达地产开发有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州谯城区万达地产开发有限公司 | 张辛生 | 谯城区住建局 | 陈永强
1479 | 翡翠湾综合体项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.56万平方米，新建商业、住宅及配套设施等 | 5.1672 | 2 | 2 | 翡翠湾综合体项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.56万平方米，新建商业、住宅及配套设施等 | 楼层模板安装 | 部分完工 | 浙江贝林房地产有限公司 | 楼层模板安装 | 部分完工 | 浙江贝林房地产有限公司 | 马云峰 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1480 | 方圆荟世纪金源购物中心项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建商业综合体及配套设施 | 4 | 2.6 | 0.3 | 方圆荟世纪金源购物中心项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建商业综合体及配套设施 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州腾云置业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州腾云置业有限公司 | 赵轩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1481 | 滨江六号商业综合体 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 新建商业综合体、办公楼等，配套供配电、给排水、消防、道路及绿化等公用设施 | 4 | 2.7 | 0.85 | 滨江六号商业综合体 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 新建商业综合体、办公楼等，配套供配电、给排水、消防、道路及绿化等公用设施 | 基础施工 | 主体施工 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 亳州滨江智慧新城有限公司 | 李光明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1482 | 亳州市建材物流园项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积16.76万平方米，新建交易区、仓储区、道路及配套设施等 | 4 | 3.53 | 0.47 | 亳州市建材物流园项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积16.76万平方米，新建交易区、仓储区、道路及配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 主体施工 | 竣工 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 于龙 | 谯城区交通局 | 张月涛
1483 | 城东农贸大市场项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积9.53万平方米，新建农副产品批发市场、沿街商业及配套设施等 | 3.0737 | 0.505 | 0.5 | 城东农贸大市场项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积9.53万平方米，新建农副产品批发市场、沿街商业及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽雍华置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽雍华置业有限公司 | 李庆生 | 涡阳县大建办 | 王保华
1484 | 北京城房-亳州欢乐世界项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约为46.14万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套工程 | 3 | 0.672 | 0.5 | 北京城房-亳州欢乐世界项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约为46.14万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套工程 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州城房智慧文旅有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州城房智慧文旅有限公司 | 李光明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1485 | 亳州高铁南站金融商务中心项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 新建商业楼、写字楼、道路、给排水、消防、供电、景观绿化等 | 2.6 | 1.06 | 0.4 | 亳州高铁南站金融商务中心项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 新建商业楼、写字楼、道路、给排水、消防、供电、景观绿化等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州通惠房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州通惠房地产开发有限公司 | 李向阳 | 亳州市交控集团 | 刘超
1486 | 亳州海港城建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积为5.68万平方米，新建商业办公区、地下商业区、地库及配套设施等 | 2.3 | 1.37 | 0.5 | 亳州海港城建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积为5.68万平方米，新建商业办公区、地下商业区、地库及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽亳海实业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽亳海实业有限公司 | 罗海 | 谯城区住建局 | 陈永强
1487 | 谯城区润华北城明珠商业综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5.7万平方米，新建商业建筑、广场、住宅、文化活动室、体育活动室及配套设施等 | 2.3 | 0.09 | 1.5 | 谯城区润华北城明珠商业综合体建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5.7万平方米，新建商业建筑、广场、住宅、文化活动室、体育活动室及配套设施等 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州鑫润华置业有限公司 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州鑫润华置业有限公司 | 徐勤国 | 谯城区住建局 | 陈永强
1488 | 亳州农副产品综合批发市场冷链交易区建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积6.1万平方米，新建蔬菜水果批发交易、农产品展示展销，农村电商基地、冷链仓储 | 2 | 1.57 | 0.2 | 亳州农副产品综合批发市场冷链交易区建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积6.1万平方米，新建蔬菜水果批发交易、农产品展示展销，农村电商基地、冷链仓储 | 水电消防施工 | 完成部分工程 | 亳州农联实业有限公司 | 水电消防施工 | 完成部分工程 | 亳州农联实业有限公司 | 李天宇 | 谯城区汤陵街道办事处 | 杜登华
1489 | 智地广场项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建商业、办公综合体及配套设施等 | 1.5 | 1.28 | 0.22 | 智地广场项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建商业、办公综合体及配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市北京乐家老铺同仁堂药业有限公司 | 赵云龙 | 谯城区商务局 | 王景林
1490 | 盛荣电子商务产业园项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建电商产品展示销售中心、商品直封中心、电商服务宾馆及配套设施等 | 1.5 | 1.14 | 0.06 | 盛荣电子商务产业园项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建电商产品展示销售中心、商品直封中心、电商服务宾馆及配套设施等 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市谯城区盛荣电子商务产业园有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 亳州市谯城区盛荣电子商务产业园有限公司 | 吴振民 | 谯城区商务局 | 王景林
1491 | 亳州市城区菜市场项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 建筑面积3.58万平方米，在中心城区新建芍花路、光明路等菜市场 | 1.5 | 0.91 | 0.39 | 亳州市城区菜市场项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 建筑面积3.58万平方米，在中心城区新建芍花路、光明路等菜市场 | 部分菜市场建成 | 部分完工 | 亳州市城建集团 | 部分菜市场建成 | 部分完工 | 亳州市城建集团 | 蒋纯杰 | 亳州市城建集团 | 李涛
1492 | 涡阳县金融中心建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.12万平方米，新建写字楼、公寓、配套商业、停车场等 | 1.4829 | 0.6 | 0.6 | 涡阳县金融中心建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.12万平方米，新建写字楼、公寓、配套商业、停车场等 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 赵光辉 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 李阳
1493 | 古井集团11#酒库建设项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设物流厂房等附属设施 | 1.28 | 0.672 | 0.265 | 古井集团11#酒库建设项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设物流厂房等附属设施 | 主体施工 | 部分建成 | 古井集团 | 主体施工 | 部分建成 | 古井集团 | 李露露 | 亳州高新区管委会 | 路建安
1494 | 安徽桐禧酒店有限公司星级酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.3万平方米，新建星级酒店及管理用房、配电房等附属设施 | 1.2 | 0.78 | 0.02 | 安徽桐禧酒店有限公司星级酒店项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.3万平方米，新建星级酒店及管理用房、配电房等附属设施 | 主体施工 | 完工 | 安徽桐禧酒店有限公司 | 主体施工 | 完工 | 安徽桐禧酒店有限公司 | 韩青 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1495 | 亳州明德医疗医养结合中心项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积为4万平方米，新建养老区、医疗区两个功能区及配套设施 | 1.05 | 1.03 | 0.02 | 亳州明德医疗医养结合中心项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积为4万平方米，新建养老区、医疗区两个功能区及配套设施 | 部分主体在建 | 竣工 | 亳州市明德医疗管理咨询有限公司 | 部分主体在建 | 竣工 | 亳州市明德医疗管理咨询有限公司 | 李也辉 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1496 | 利辛县2021年万吨高大标准储粮仓建设项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5.8万平方米，新建5栋粮仓，新增仓容量27.09万吨 | 1.05 | 0.5 | 0.37 | 利辛县2021年万吨高大标准储粮仓建设项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5.8万平方米，新建5栋粮仓，新增仓容量27.09万吨 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县粮食局 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县粮食局 | 王青国 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1497 | 浪潮云计算产业园项目 | 创新能力 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建云计算中心、大数据应用研发和创新应用平台等 | 10.032 | 4.664 | 0.3 | 浪潮云计算产业园项目 | 创新能力 | 亳州高新区 | 总建筑面积8万平方米，新建云计算中心、大数据应用研发和创新应用平台等 | 部分建成 | 部分完工 | 浪潮集团有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 浪潮集团有限公司 | 邢时态 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1498 | 涡阳县县城智慧化改造项目 | 创新能力 | 亳州涡阳县 | 全县范围内实施视频监控、大数据平台等天网工程 | 6.2625 | 0.515 | 0.3 | 涡阳县县城智慧化改造项目 | 创新能力 | 亳州涡阳县 | 全县范围内实施视频监控、大数据平台等天网工程 | 部分平台正在调试 | 部分完工 | 涡阳县数据资源管理局 | 部分平台正在调试 | 部分完工 | 涡阳县数据资源管理局 | 王丹 | 涡阳县大建办 | 王保华
1499 | 亳州碧盛有限公司魏武大道碧桂园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积51.77万平方米，新建商业综合体、住宅、公共建筑及配套设施等 | 30 | 21.72 | 5 | 亳州碧盛有限公司魏武大道碧桂园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积51.77万平方米，新建商业综合体、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州碧盛有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州碧盛有限公司 | 孙继召 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1500 | 涡阳县西外环道路改建及相关附属设施工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 改建道路全长16.5千米，新建供水管网、污水管网及配套基础设施 | 29.857 | 1 | 0.79 | 涡阳县西外环道路改建及相关附属设施工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 改建道路全长16.5千米，新建供水管网、污水管网及配套基础设施 | 西环北路道路改造工程完成 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 西环北路道路改造工程完成 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1501 | 名邦锦秀年华城市商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积45万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 23 | 19.075 | 2.8 | 名邦锦秀年华城市商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积45万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 商业楼已完工 | 部分完工 | 涡阳县名邦置业有限公司 | 商业楼已完工 | 部分完工 | 涡阳县名邦置业有限公司 | 赵光辉 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1502 | 涡阳县紫气东来安置小区(二期)项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.8万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置1714户 | 22.4152 | 1.05 | 2.5 | 涡阳县紫气东来安置小区(二期)项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.8万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置1714户 | 住宅顶板砼浇筑 | 部分完工 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 住宅顶板砼浇筑 | 部分完工 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 凡春强 | 涡阳县大建办 | 王保华
1503 | 涡阳县城关街道紫气东来(一期)安置小区 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置861户 | 22.4152 | 7.33 | 1.96 | 涡阳县城关街道紫气东来(一期)安置小区 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置861户 | 14栋住宅楼主体结构已封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 14栋住宅楼主体结构已封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 王瑞 | 涡阳县大建办 | 王保华
1504 | 谯城区产城一体PPP创新示范项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总长28千米，包括光明路、药都大道、杜仲路、光华路、柴胡路等16个路段 | 18.2 | 10.64 | 1.5 | 谯城区产城一体PPP创新示范项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总长28千米，包括光明路、药都大道、杜仲路、光华路、柴胡路等16个路段 | 部分路段已完工 | 完成部分工程 | 安徽路网集团 | 部分路段已完工 | 完成部分工程 | 安徽路网集团 | 吴建磊 | 谯城区住建局 | 陈永强
1505 | 利辛县世纪宏府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为30万平方米，新建住宅、商业街及配套设施等 | 18.1774 | 2.5 | 1.5 | 利辛县世纪宏府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为30万平方米，新建住宅、商业街及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县兴发房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县兴发房地产开发有限公司 | 郭静海 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1506 | 涡阳县锦绣蘭湾城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积27.52万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 18.0336 | 2.16 | 4.2 | 涡阳县锦绣蘭湾城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积27.52万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 2栋楼主体结构封顶 | 部分完工 | 涡阳县德承置业有限公司 | 2栋楼主体结构封顶 | 部分完工 | 涡阳县德承置业有限公司 | 马云峰 | 涡阳县住建局 | 祝礼
1507 | 亳州市丁庄还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积53万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 18 | 16.52 | 0.8 | 亳州市丁庄还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积53万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州高新区管委会 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州高新区管委会 | 高长亮 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1508 | 利辛县邦泰国宾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积39.8万平方米，新建住宅、商业街、酒店、办公及配套设施等 | 17.7526 | 9.61 | 1.5 | 利辛县邦泰国宾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积39.8万平方米，新建住宅、商业街、酒店、办公及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰广顺置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰广顺置业有限公司 | 王庚印 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1509 | 涡阳县范蠡安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积19.67万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置2358户 | 17.4713 | 2.455 | 2.07 | 涡阳县范蠡安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积19.67万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置2358户 | 住宅结构施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 住宅结构施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 王立明 | 涡阳县大建办 | 王保华
1510 | 涡阳县西阳(阳港)园区基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路15千米，仓储设施12.47万平方米，河道绿化面积1.6万平方米等 | 17.4713 | 3.3 | 1.54 | 涡阳县西阳(阳港)园区基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路15千米，仓储设施12.47万平方米，河道绿化面积1.6万平方米等 | 经二路建设已完成，经三路在建 | 部分完工 | 涡阳县市政公司 | 经二路建设已完成，经三路在建 | 部分完工 | 涡阳县市政公司 | 张影 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军
1511 | 亳州谯城区“城乡一体化”基础设施PPP项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 全长8.9千米，包括桐乡路、天麻路、古泉路、五禽戏路等 | 16.5 | 7.23 | 5 | 亳州谯城区“城乡一体化”基础设施PPP项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 全长8.9千米，包括桐乡路、天麻路、古泉路、五禽戏路等 | 部分路段已完工 | 完成部分工程 | 太平洋集团 | 部分路段已完工 | 完成部分工程 | 太平洋集团 | 熊炜 | 谯城区住建局 | 陈永强
1512 | 利辛县天允公馆、天允万峯汇商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为28万平方米，新建住宅、商业街，及配套设施等 | 16.4627 | 7.5 | 1.5 | 利辛县天允公馆、天允万峯汇商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为28万平方米，新建住宅、商业街，及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县天允易成置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县天允易成置业有限公司 | 李艳红 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1513 | 碧桂园都荟星辰商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为32.08万平方米，新建住宅、商业区及配套工程 | 16.4277 | 7.3 | 4 | 碧桂园都荟星辰商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为32.08万平方米，新建住宅、商业区及配套工程 | 已封顶23栋楼，其余楼栋施工1-13层不等 | 完成部分工程 | 蒙城县碧鑫房地产开发有限公司 | 已封顶23栋楼，其余楼栋施工1-13层不等 | 完成部分工程 | 蒙城县碧鑫房地产开发有限公司 | 孙财 | 蒙城县商务局 | 邓林
1514 | 利辛县城区道路桥梁及雨污水管网工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建城区道路、2座桥梁、改善5条路面、5公里污水管网 | 15.6818 | 5.05 | 2 | 利辛县城区道路桥梁及雨污水管网工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建城区道路、2座桥梁、改善5条路面、5公里污水管网 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限公司 | 朱克华 | 利辛县住建局 | 唐锋
1515 | 涡阳县涡北街道席楼安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积36.8万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置4312户 | 15.6051 | 10.6 | 2.8 | 涡阳县涡北街道席楼安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积36.8万平方米，新建安置房、商业及配套设施等，安置4312户 | 27栋住宅，3栋商业街在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 27栋住宅，3栋商业街在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 李想 | 涡阳县大建办 | 王保华
1516 | 蒙城晶宫广场1号2号地块商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积24.48万平方米，新建奥特莱斯、韩国城、电商大厦、创业中心、民俗商业风情街等 | 15.6027 | 3.98 | 3 | 蒙城晶宫广场1号2号地块商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积24.48万平方米，新建奥特莱斯、韩国城、电商大厦、创业中心、民俗商业风情街等 | 2#地块竣工验收，1#地块基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城晶宫置业有限公司 | 2#地块竣工验收，1#地块基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城晶宫置业有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1517 | 涡阳县星园安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积15万平方米，新建安置房、住宅及配套设施等，安置2758户 | 15.268 | 8.51 | 2.35 | 涡阳县星园安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积15万平方米，新建安置房、住宅及配套设施等，安置2758户 | 住宅楼主体在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 住宅楼主体在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 王瑞 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1518 | 柴家沟还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积52万平方米，新建还原房4280套及配套设施等 | 15 | 4.55 | 4.4 | 柴家沟还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积52万平方米，新建还原房4280套及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1519 | 东方明府源著 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积24.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 15 | 8.06 | 3 | 东方明府源著 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积24.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 王宗平 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1520 | 名邦幸福里(二期)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.67万平方米，新建商业街、住宅及配套公用设施 | 15 | 7.3 | 2.34 | 名邦幸福里(二期)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.67万平方米，新建商业街、住宅及配套公用设施 | 商业在建，住宅体墙体一次砌筑 | 部分完工 | 涡阳县名源置业有限公司 | 商业在建，住宅体墙体一次砌筑 | 部分完工 | 涡阳县名源置业有限公司 | 褚祥 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1521 | 星河万里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积22.3万平方米，新建住宅、商业、社区及配套设施等 | 15 | 3.73 | 5 | 星河万里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积22.3万平方米，新建住宅、商业、社区及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州恒盈房地产开发有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州恒盈房地产开发有限公司 | 丁丹 | 谯城区住建局 | 陈永强
1522 | 利辛县中南新悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积28.6万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 14.5991 | 8.62 | 1.5 | 利辛县中南新悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积28.6万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县锦翰置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县锦翰置业有限公司 | 马桂林 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1523 | 利辛县三巽铂悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积22万平方米，新建住宅、商业街，办公楼及配套工程 | 14.408 | 8.21 | 1.5 | 利辛县三巽铂悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积22万平方米，新建住宅、商业街，办公楼及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通置业有限公司 | 黄笑笑 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1524 | 谯城区建投双清湾-澜园商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10.4万平方米，新建住宅、商业、道路及配套设施等 | 14 | 3.58 | 5.8 | 谯城区建投双清湾-澜园商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10.4万平方米，新建住宅、商业、道路及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽中泰置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽中泰置业有限公司 | 李微微 | 谯城区住建局 | 陈永强
1525 | 谯城区建投双清湾-润园商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9万平方米，新建住宅、商业、社区配套、道路及配套设施等 | 14 | 4.46 | 5.5 | 谯城区建投双清湾-润园商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9万平方米，新建住宅、商业、社区配套、道路及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽中泰置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽中泰置业有限公司 | 李微微 | 谯城区住建局 | 陈永强
1526 | 邦泰三巽江山印商业体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20.95万平方米，新建商业街，住宅及配套设施等 | 13.8111 | 9.05 | 2.11 | 邦泰三巽江山印商业体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20.95万平方米，新建商业街，住宅及配套设施等 | 主体已全部封顶，二次结构施工 | 部分完工 | 涡阳县泰巽置业有限公司 | 主体已全部封顶，二次结构施工 | 部分完工 | 涡阳县泰巽置业有限公司 | 陈志朋 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1527 | 高速时代御府城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积29.97万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套公用设施 | 13.7483 | 1.06 | 3.5 | 高速时代御府城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积29.97万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套公用设施 | 住宅楼墙柱钢筋绑扎完成 | 部分完工 | 涡阳安高房地产有限公司 | 住宅楼墙柱钢筋绑扎完成 | 部分完工 | 涡阳安高房地产有限公司 | 胡全 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1528 | 东方名府云著 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 13.5 | 9.61 | 3.5 | 东方名府云著 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州城建集团 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州城建集团 | 田伟 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1529 | 九铭云府住宅及商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约32.1万平方米，新建住宅、商业综合体项目 | 13.5 | 6.223 | 1 | 九铭云府住宅及商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约32.1万平方米，新建住宅、商业综合体项目 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽航铭置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽航铭置业有限公司 | 于娜楠 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1530 | 建投漆园悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为20.5万平方米，新建商业、住宅、社区及附属设施等 | 13.5 | 6.91 | 3 | 建投漆园悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为20.5万平方米，新建商业、住宅、社区及附属设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 王勐 | 蒙城县商务局 | 邓林
1531 | 蒙城县政通路安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积46.21万平方米，新建32栋安置房，共计2744套 | 13.5 | 10.37 | 2 | 蒙城县政通路安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积46.21万平方米，新建32栋安置房，共计2744套 | 西区主体结构及砌体结构完成，东区16栋主楼全部封顶 | 完成部分工程 | 蒙城县城投公司 | 西区主体结构及砌体结构完成，东区16栋主楼全部封顶 | 完成部分工程 | 蒙城县城投公司 | 王宁 | 蒙城县住建局 | 李英武
1532 | 亳州市道东片区2号地路网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路45公里及绿化、供水、照明等配套 | 13.0664 | 9.613 | 2.6534 | 亳州市道东片区2号地路网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路45公里及绿化、供水、照明等配套 | 道路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 道路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 苏志博 | 亳州市住建局 | 李丰
1533 | 嘉泰·翡翠城城市综合体项目一期 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积8.34万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 12.96 | 1.555 | 3.5 | 嘉泰·翡翠城城市综合体项目一期 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积8.34万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 主体结构完成，楼面墙柱钢筋绑扎 | 部分完工 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 主体结构完成，楼面墙柱钢筋绑扎 | 部分完工 | 涡阳县嘉鼎置业有限公司 | 杨华 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1534 | 依立腾亳望府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积160万平方米，新建城市综合体、区域总部及配套、道路及配套设施等 | 12.8 | 11.27 | 1.8 | 依立腾亳望府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积160万平方米，新建城市综合体、区域总部及配套、道路及配套设施等 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 安徽依立腾置业有限公司 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 安徽依立腾置业有限公司 | 骆天毅 | 谯城区住建局 | 陈永强
1535 | 中丞天境商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积27.54万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 12.735 | 8.32 | 1.2 | 中丞天境商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积27.54万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市中丞置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市中丞置业有限公司 | 熊继飞 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1536 | 中城联盟商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 规划用地面积23.11万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 12.6376 | 2.3 | 3.5 | 中城联盟商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 规划用地面积23.11万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 住宅楼梁板钢筋绑扎，顶梁模板安装 | 部分完工 | 安徽中城联盟置业有限公司 | 住宅楼梁板钢筋绑扎，顶梁模板安装 | 部分完工 | 安徽中城联盟置业有限公司 | 马云峰 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1537 | 古井逍遥院 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 12.4 | 5.905 | 2.6 | 古井逍遥院 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 古井房地产开发有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 古井房地产开发有限公司 | 田伟 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1538 | 蒙城县阳光花园安置小区东区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积40.46万平方米，新建安置房、商业用房、幼儿园、社区用房、老年活动用房、社区医疗用房等 | 12.359 | 6.35 | 3 | 蒙城县阳光花园安置小区东区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积40.46万平方米，新建安置房、商业用房、幼儿园、社区用房、老年活动用房、社区医疗用房等 | 20栋住宅楼已完成主体结构封顶，其余楼栋完成至22层 | 完成部分工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 20栋住宅楼已完成主体结构封顶，其余楼栋完成至22层 | 完成部分工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 杨柳 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 刘绍宣
1539 | 嵇康(万庄)安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积9.46万平方米，新建住宅单体、商业用房、地下车库及配套附属工程等，建设安置房646套 | 12.3566 | 3.62 | 2 | 嵇康(万庄)安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积9.46万平方米，新建住宅单体、商业用房、地下车库及配套附属工程等，建设安置房646套 | 2#、3#、5#楼地下室顶板浇筑完成 | 完成部分工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 2#、3#、5#楼地下室顶板浇筑完成 | 完成部分工程 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 朱波 | 蒙城县重点工程建设服务中心 | 刘绍宣
1540 | 蒙城县2021年农村土地综合整治项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 全县范围内6000亩的土地整理、复垦、基础设施建设等 | 12.1678 | 2.6 | 3 | 蒙城县2021年农村土地综合整治项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 全县范围内6000亩的土地整理、复垦、基础设施建设等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 韩建 | 蒙城县自然资源局 | 宋登民
1541 | 鼎吉万和府商业广场建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积23万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 12 | 8 | 1.2 | 鼎吉万和府商业广场建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积23万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 张凯 | 谯城区住建局 | 陈永强
1542 | 利辛县风华和悦商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积17.5万平米，新建住宅、商业街，办公楼及配套工程 | 11.8275 | 6.75 | 1.5 | 利辛县风华和悦商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积17.5万平米，新建住宅、商业街，办公楼及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通南城置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县三巽中通南城置业有限公司 | 张菊 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1543 | 名邦幸福里(一期)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.67万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 11.2156 | 6.9 | 2.53 | 名邦幸福里(一期)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.67万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 已完成20栋楼房主体，五栋主体在建 | 部分完工 | 涡阳县名源置业有限公司 | 已完成20栋楼房主体，五栋主体在建 | 部分完工 | 涡阳县名源置业有限公司 | 褚祥 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1544 | 涡阳县佳源优优城南城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20.8万平方米，新建住宅、商业及配套设施 | 11.0373 | 2.68 | 2.8 | 涡阳县佳源优优城南城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20.8万平方米，新建住宅、商业及配套设施 | 住宅主体结构施工、墙砌筑 | 部分完工 | 涡阳县佳源地产开发有限公司 | 住宅主体结构施工、墙砌筑 | 部分完工 | 涡阳县佳源地产开发有限公司 | 邓文平 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1545 | 谯城区6号小区工程项目(二期) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积27.27万平方米，新建商业、住宅、幼儿园及配套设施等 | 11 | 2.29 | 4.2 | 谯城区6号小区工程项目(二期) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积27.27万平方米，新建商业、住宅、幼儿园及配套设施等 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 任孝龙 | 谯城区住建局 | 陈永强
1546 | 前李何路口还原小区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约45万平方米，新建还原房3000套及配套设施等 | 10.8729 | 4.88 | 4.1 | 前李何路口还原小区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约45万平方米，新建还原房3000套及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1547 | 利辛县邦泰国宾府御园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积15万平方米，新建住宅、商业街，办公及配套工程 | 10.7369 | 7 | 1.5 | 利辛县邦泰国宾府御园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积15万平方米，新建住宅、商业街，办公及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县国宾邦泰置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县国宾邦泰置业有限公司 | 王庚印 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1548 | 古井悦水苑城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约34平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 10.6526 | 6.5 | 2.5 | 古井悦水苑城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约34平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体施工 | 继续建设 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 主体施工 | 继续建设 | 亳州古井置业发展有限责任公司 | 王敬新 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1549 | 锦绣雲庐城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积16.98万平方米，新建住宅、商业及配套设施 | 10.5303 | 7 | 2.52 | 锦绣雲庐城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积16.98万平方米，新建住宅、商业及配套设施 | 13栋高层已全部封顶 | 部分完工 | 涡阳县德和置业有限公司 | 13栋高层已全部封顶 | 部分完工 | 涡阳县德和置业有限公司 | 冯丰 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1550 | 古井悦湖城城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约33.25平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 10.4982 | 8 | 1.5 | 古井悦湖城城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约33.25平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体施工 | 继续建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 主体施工 | 继续建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 王敬新 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1551 | 利辛县邦泰国宾府臻园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积16.4万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 10.4875 | 6.9 | 1.5 | 利辛县邦泰国宾府臻园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积16.4万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县泰巽置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县泰巽置业有限公司 | 王庚印 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1552 | 涡阳县城南新区道路建设及相关附属设施工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路28千米及配套基础设施 | 10.4607 | 1.16 | 1 | 涡阳县城南新区道路建设及相关附属设施工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路28千米及配套基础设施 | 石弓山路等3条道路建成使用 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 石弓山路等3条道路建成使用 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县大建办 | 王保华
1553 | 蒙城县县域城乡一体化供水工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建日供水1万立方米吕望自来水厂1座，日供水1.5万立方米罗集自来水厂1座，铺设原水管线9千米、清水输送管道240.3千米、配水管道122.5千米等 | 10.4112 | 2.62 | 3 | 蒙城县县域城乡一体化供水工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建日供水1万立方米吕望自来水厂1座，日供水1.5万立方米罗集自来水厂1座，铺设原水管线9千米、清水输送管道240.3千米、配水管道122.5千米等 | 吕望水厂厂区装饰装修及管道埋设和设备安装；输水管网工程管道埋设 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 吕望水厂厂区装饰装修及管道埋设和设备安装；输水管网工程管道埋设 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 陈杰 | 蒙城县水利局 | 王旭光
1554 | 利辛县邦泰时代之光商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为21.4万平方米，新建住宅、商业街、及配套工程 | 10.2619 | 2.8 | 1.5 | 利辛县邦泰时代之光商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为21.4万平方米，新建住宅、商业街、及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰时代置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰时代置业有限公司 | 王庚印 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1555 | 谯城区农村清洁工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 治理集镇，村庄，沟塘河渠和垃圾分类转运处理，购置垃圾处理设备及配备人员 | 10 | 2.04 | 1 | 谯城区农村清洁工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 治理集镇，村庄，沟塘河渠和垃圾分类转运处理，购置垃圾处理设备及配备人员 | 部分垃圾处理设施已配置完成 | 完成部分工程 | 谯城区城管局 | 部分垃圾处理设施已配置完成 | 完成部分工程 | 谯城区城管局 | 王一博 | 谯城区城管局 | 李振彪
1556 | 恒大时代御景商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积为28.7万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 10 | 8.65 | 1 | 恒大时代御景商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积为28.7万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市时代置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市时代置业有限公司 | 张全辉 | 谯城区住建局 | 陈永强
1557 | 瑞沅紫御府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约27万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 10 | 9.41 | 0.5 | 瑞沅紫御府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约27万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 16栋楼、幼儿园基本完工，4栋楼主体结构10层 | 主体工程完工 | 蒙城瑞沅新建置业有限公司 | 16栋楼、幼儿园基本完工，4栋楼主体结构10层 | 主体工程完工 | 蒙城瑞沅新建置业有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1558 | 万汇城境界商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约23万平米，新建商业区、住房及配套设施等 | 10 | 7.8 | 2 | 万汇城境界商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约23万平米，新建商业区、住房及配套设施等 | 主体工程完工，配套工程施工 | 完成部分工程 | 蒙城县堃腾房地产开发有限公司 | 主体工程完工，配套工程施工 | 完成部分工程 | 蒙城县堃腾房地产开发有限公司 | 马帅祥 | 蒙城县商务局 | 邓林
1559 | 利辛县文德清华书香商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为16万平方米，新建住宅、商业街、及配套工程 | 9.9404 | 6.7 | 1.5 | 利辛县文德清华书香商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为16万平方米，新建住宅、商业街、及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县文德宇信置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县文德宇信置业有限公司 | 包勇 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1560 | 亳州市古井镇供水工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建取水工程、输水工程、水厂工程及配套输水、配水管网等 | 9.85 | 1.63 | 4 | 亳州市古井镇供水工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建取水工程、输水工程、水厂工程及配套输水、配水管网等 | 管道施工 | 部分完工 | 亳州市水利局 | 管道施工 | 部分完工 | 亳州市水利局 | 赵德建 | 亳州市水利局 | 赵德建
1561 | 中梁玖玺台商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积23.37万平方米，新建商业用房、公寓、住宅及附属设施等 | 9.6 | 9.16 | 0.44 | 中梁玖玺台商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积23.37万平方米，新建商业用房、公寓、住宅及附属设施等 | 主体工程完工 | 竣工建成 | 蒙城县梁安置业有限公司 | 主体工程完工 | 竣工建成 | 蒙城县梁安置业有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1562 | 涡阳县幸福花园安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积26.1万平方米，新建安置房、商业及配套基础设施，安置2468户 | 9.5607 | 0.505 | 1.96 | 涡阳县幸福花园安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积26.1万平方米，新建安置房、商业及配套基础设施，安置2468户 | 主体结构在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 主体结构在建 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县大建办 | 王保华
1563 | 涡阳县星园安置小区二期工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积28.5万平方米，新建安置房、商业及配套基础设施，安置2623户 | 9.53 | 1.1 | 2 | 涡阳县星园安置小区二期工程 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积28.5万平方米，新建安置房、商业及配套基础设施，安置2623户 | 19栋住宅楼主体结构施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 19栋住宅楼主体结构施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县大建办 | 王保华
1564 | 金大地珑璋台城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约18.849万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 9.4772 | 2.055 | 3.5 | 金大地珑璋台城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约18.849万平方米，新建商业、住宅及配套设施 | 2栋楼主体完成 | 部分完工 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 2栋楼主体完成 | 部分完工 | 涡阳县鑫淮置业有限公司 | 王媛媛 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1565 | 时代樾府商业广场项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 9.2963 | 5.73 | 2.7 | 时代樾府商业广场项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建商业广场、商铺及配套设施等 | 正在二次结构施工 | 完成部分工程 | 亳州城房置业有限公司 | 正在二次结构施工 | 完成部分工程 | 亳州城房置业有限公司 | 汪光平 | 谯城区住建局 | 陈永强
1566 | 名邦鲲鹏御府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积19.88万平方米，建设商业区、住宅及附属设施等 | 9 | 6.95 | 2.05 | 名邦鲲鹏御府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积19.88万平方米，建设商业区、住宅及附属设施等 | 一期验收完成，二期室外工程施工 | 竣工建成 | 蒙城县名邦置业有限公司 | 一期验收完成，二期室外工程施工 | 竣工建成 | 蒙城县名邦置业有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1567 | 谯城区御景星城商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积23.8万平方米，新建商业、住宅、幼儿园及配套设施等 | 9 | 1.3 | 4.5 | 谯城区御景星城商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积23.8万平方米，新建商业、住宅、幼儿园及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 薛仕平 | 谯城区住建局 | 陈永强
1568 | 利辛县杭颐师大学府状元府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.68万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.9788 | 3.055 | 1.5 | 利辛县杭颐师大学府状元府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.68万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县杭颐置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县杭颐置业有限公司 | 刘成军 | 利辛县商务局 | 陈峰
1569 | 春暖花开商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积10万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 8.9 | 8.18 | 1.07 | 春暖花开商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积10万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州高新区管委会 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州高新区管委会 | 董金涛 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1570 | 利辛县华安龙泊湾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为12万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.777 | 6.55 | 1.5 | 利辛县华安龙泊湾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为12万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县安华房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县安华房地产开发有限公司 | 黄春磊 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1571 | 利辛县师大聚龙府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.13万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.7221 | 2.81 | 1.5 | 利辛县师大聚龙府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.13万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛杭龙置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛杭龙置业有限公司 | 张炳 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1572 | 利辛县邦泰紫金府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积13.64万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.703 | 3 | 1.5 | 利辛县邦泰紫金府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积13.64万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰东方置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县邦泰东方置业有限公司 | 王庚印 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1573 | 利辛县碧桂园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.32万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.6594 | 7.75 | 0.8 | 利辛县碧桂园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积20.32万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程完工 | 部分工程完工 | 利辛县碧桂园房地产开发有限公司 | 主体工程完工 | 部分工程完工 | 利辛县碧桂园房地产开发有限公司 | 林波 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1574 | 利辛县兴发世纪花园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积26.8万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.6594 | 5.9 | 1.5 | 利辛县兴发世纪花园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积26.8万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县国兴房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县国兴房地产开发有限公司 | 郭兴 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1575 | 亳州高新区宝龙9号商业街区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 8.5 | 1.5 | 2.2 | 亳州高新区宝龙9号商业街区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 基础施工 | 继续建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 基础施工 | 继续建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 张辛生 | 高新区投资促进局 | 魏师
1576 | 金桂湾商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积13万平方米，建设住宅、商业、道路及配套设施等 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 金桂湾商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积13万平方米，建设住宅、商业、道路及配套设施等 | 正在主体施工 | 竣工 | 亳州新大置业有限公司 | 正在主体施工 | 竣工 | 亳州新大置业有限公司 | 梁帅 | 谯城区住建局 | 陈永强
1577 | 中丞门第商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积12.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 8.5 | 4.24 | 3 | 中丞门第商业综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积12.5万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 张海涛 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1578 | 九铭云府及商业综合体一期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建住宅、商业、幼儿园等配套设施 | 8.33 | 7.844 | 0.106 | 九铭云府及商业综合体一期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建住宅、商业、幼儿园等配套设施 | 部分建成 | 竣工建成 | 安徽航铭置业有限公司 | 部分建成 | 竣工建成 | 安徽航铭置业有限公司 | 于楠楠 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1579 | 利辛县杭颐师大状元府西区商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.16万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 8.2395 | 2.295 | 1.5 | 利辛县杭颐师大状元府西区商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.16万平方米，新建住宅、商业街及配套工程 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县杭颐置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县杭颐置业有限公司 | 王凤霞 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1580 | 亳州市道东片区3号地路网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路25公里及绿化、供水、照明、强弱电等 | 8.2285 | 7.208 | 0.5 | 亳州市道东片区3号地路网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路25公里及绿化、供水、照明、强弱电等 | 道路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 道路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 苏志博 | 亳州市住建局 | 李丰
1581 | 文德大境城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14.42万平方米，新建住宅、商业、体育设施、文化设施等 | 8.1608 | 0.62 | 2 | 文德大境城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14.42万平方米，新建住宅、商业、体育设施、文化设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽兆禾置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽兆禾置业有限公司 | 包勇 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1582 | 涡阳县地表水厂项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建日处理15万立方米地表水厂，配套建设5万立方米/日水源井、配水管网等 | 8.1062 | 1.045 | 1.5 | 涡阳县地表水厂项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建日处理15万立方米地表水厂，配套建设5万立方米/日水源井、配水管网等 | 清水池A基础筏板浇筑完成 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 清水池A基础筏板浇筑完成 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘抒豪 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1583 | 涡阳县A区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建建设道路约21.1千米，雨水管网16.6千米，污水管网18.5千米及3座垃圾中转站 | 8.05 | 0.555 | 1 | 涡阳县A区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建建设道路约21.1千米，雨水管网16.6千米，污水管网18.5千米及3座垃圾中转站 | A区污水管网工程已竣工验收 | 部分完工 | 涡阳经济开发区管委会 | A区污水管网工程已竣工验收 | 部分完工 | 涡阳经济开发区管委会 | 孟亚飞 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1584 | 中丞-时代天辰商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约19.45万平方米，新建商业、幼儿园及配套设施等 | 8.02 | 3.25 | 4.2 | 中丞-时代天辰商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约19.45万平方米，新建商业、幼儿园及配套设施等 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市天辰置业有限公司 | 正在商业主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市天辰置业有限公司 | 李娜 | 谯城区住建局 | 陈永强
1585 | 名邦·鲲鹏御府润园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约22.79万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 8 | 5.55 | 2 | 名邦·鲲鹏御府润园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约22.79万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县名城置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县名城置业有限公司 | 张翔 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1586 | 蒙城县民和民居商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约22.12平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 7.97 | 7.17 | 0.8 | 蒙城县民和民居商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约22.12平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 一期已交付，二期各栋主体结构完成 | 竣工建成 | 蒙城民和商业有限公司 | 一期已交付，二期各栋主体结构完成 | 竣工建成 | 蒙城民和商业有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1587 | 乐居锦绣新城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约23万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 7.9301 | 0.05 | 1 | 乐居锦绣新城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约23万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1588 | 涡阳县东风佳苑安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约15.38万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1106户 | 7.8836 | 2.005 | 2 | 涡阳县东风佳苑安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约15.38万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1106户 | 住宅楼钢筋绑扎，墙体砌筑 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 住宅楼钢筋绑扎，墙体砌筑 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 李想 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1589 | 远大当代城及商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积约12万平方米，新建住宅及商业、幼儿园配套设施 | 7.747 | 1.13 | 1 | 远大当代城及商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积约12万平方米，新建住宅及商业、幼儿园配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 欧阳永凯 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1590 | 乐居仁和苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约22.21万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 7.6968 | 0.7 | 1 | 乐居仁和苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约22.21万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1591 | 翁庄还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约26.8万平方米，新建还原小区、道路、绿化及配套设施等 | 7.56 | 7.1 | 0.35 | 翁庄还原小区项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约26.8万平方米，新建还原小区、道路、绿化及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州高新区规划建设局 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州高新区规划建设局 | 茹新魁 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1592 | 涡阳经开区旭日安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约13.18万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1086户 | 7.5437 | 5.29 | 1.5 | 涡阳经开区旭日安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约13.18万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1086户 | 住宅8栋已封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 住宅8栋已封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 王瑞 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1593 | 中丞天樾 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 7.5 | 3.74 | 1.2 | 中丞天樾 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市锦程置业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州市锦程置业有限公司 | 熊继飞 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1594 | 李门楼还原小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积20万平方米，新建土建、安装、装饰、室外道排、人防及配套设施等 | 7.5 | 4.48 | 1.21 | 李门楼还原小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积20万平方米，新建土建、安装、装饰、室外道排、人防及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区重点局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区重点局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1595 | 合欢路、涡河北路下穿京九铁路工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建下穿道路，长310米，红线宽60米；长420米，红线宽24米 | 7.4367 | 1.46 | 4 | 合欢路、涡河北路下穿京九铁路工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建下穿道路，长310米，红线宽60米；长420米，红线宽24米 | 涡河北路建成，合欢路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 涡河北路建成，合欢路基础施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 苏志博 | 亳州市住建局 | 李丰
1596 | 蒙城高速·时代首府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约16万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 7.36 | 2.1 | 3 | 蒙城高速·时代首府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约16万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 5栋主体结构封顶，其余施工6-14层不等 | 完成部分工程 | 蒙城安高房地产有限公司 | 5栋主体结构封顶，其余施工6-14层不等 | 完成部分工程 | 蒙城安高房地产有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1597 | 雍景和府二期商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.06万平方米，新建商业用房9栋、住宅楼14幢及附属设施等 | 7.1292 | 5.21 | 1.9192 | 雍景和府二期商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.06万平方米，新建商业用房9栋、住宅楼14幢及附属设施等 | 主体结构封顶 | 竣工建成 | 蒙城县坤润房地产开发有限公司 | 主体结构封顶 | 竣工建成 | 蒙城县坤润房地产开发有限公司 | 陈昌庆 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1598 | 利辛县尚居四季绿城安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约23万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 7.0935 | 5.5 | 1 | 利辛县尚居四季绿城安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约23万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 林波 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1599 | 蒙城县五里高安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积23.03万平方米，新建住宅17栋，共1367套，商业3栋及附属设施 | 6.9955 | 5.4 | 1.5955 | 蒙城县五里高安置小区建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积23.03万平方米，新建住宅17栋，共1367套，商业3栋及附属设施 | 1-17#楼主体结构完成，1-5#楼真石漆完成 | 竣工建成 | 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 | 1-17#楼主体结构完成，1-5#楼真石漆完成 | 竣工建成 | 蒙城县新农村建设综合开发有限公司 | 赵国民 | 蒙城县住建局 | 李英武
1600 | 远大当代城及商业综合体一期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约13.8万平方米，新建住宅、商业综合体项目 | 6.9233 | 3.98 | 1 | 远大当代城及商业综合体一期项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约13.8万平方米，新建住宅、商业综合体项目 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 亳州远大摩码置业有限公司 | 欧阳永凯 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1601 | 谯城区东樾凌枫商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9万平方米，新建住宅、商业、幼儿园、社区及配套设施等 | 6.8846 | 3.98 | 2.1 | 谯城区东樾凌枫商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9万平方米，新建住宅、商业、幼儿园、社区及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州巽晟置业有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州巽晟置业有限公司 | 杜文玉 | 谯城区住建局 | 陈永强
1602 | 中原华府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积13万平方米，新建商业广场、商铺、住宅及配套设施等 | 6.6833 | 5.95 | 0.7333 | 中原华府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积13万平方米，新建商业广场、商铺、住宅及配套设施等 | 正在主体施工 | 竣工 | 亳州建阳春天房地产开发有限公司 | 正在主体施工 | 竣工 | 亳州建阳春天房地产开发有限公司 | 陈健 | 谯城区住建局 | 陈永强
1603 | 谯城区8号还原小区二期A区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约25万平方米，新建还原房、物业用房、垃圾中转站及配套设施等 | 6.6051 | 5.09 | 1.3 | 谯城区8号还原小区二期A区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约25万平方米，新建还原房、物业用房、垃圾中转站及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1604 | 涡阳县2020年老旧小区外配套基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对国税局家属院、建新一片区等31个老旧小区进行道路、路灯等基础设施改造 | 6.557 | 4.655 | 1.902 | 涡阳县2020年老旧小区外配套基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对国税局家属院、建新一片区等31个老旧小区进行道路、路灯等基础设施改造 | 部分片区已完成 | 竣工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 部分片区已完成 | 竣工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县大建办 | 王保华
1605 | 中丞中心时代-天域 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积14.24万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 6.53 | 4.667 | 0.6 | 中丞中心时代-天域 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积14.24万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州中丞置业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 亳州中丞置业有限公司 | 郭浩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1606 | 宝业·时代绿苑商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约14.9万平方米，新建商业、住宅共18栋及配套设施等 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | 宝业·时代绿苑商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约14.9万平方米，新建商业、住宅共18栋及配套设施等 | 13#-20#楼主体完成14-24层不等 | 主体工程完工 | 蒙城宝城房地产开发有限公司 | 13#-20#楼主体完成14-24层不等 | 主体工程完工 | 蒙城宝城房地产开发有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1607 | 金马江山印商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.47万平方米，新建商业区、14幢住宅楼及其他附属工程 | 6.5 | 4.85 | 1.5 | 金马江山印商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.47万平方米，新建商业区、14幢住宅楼及其他附属工程 | 主体施工 | 主体工程完工 | 蒙城金马置业有限公司 | 主体施工 | 主体工程完工 | 蒙城金马置业有限公司 | 方彬 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1608 | 谯城区8号还原小区二期B区 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积约24.4万平方米，新建还原房、物业用房、垃圾中转站及配套设施等 | 6.4793 | 2.95 | 2.1 | 谯城区8号还原小区二期B区 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积约24.4万平方米，新建还原房、物业用房、垃圾中转站及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1609 | 涡阳县八里丁二期安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1012户 | 6.4401 | 2.335 | 1.56 | 涡阳县八里丁二期安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1012户 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 部分主体封顶 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 朱朝虎 | 涡阳县大建办 | 王保华
1610 | 圣桦东湖天玺 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.1万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 6.2 | 3.21 | 2.2 | 圣桦东湖天玺 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.1万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 亳州市圣鸿文化旅游开发有限公司 | 张海涛 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1611 | 利辛县尚居文竹园安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.52万平方米，新建还原小区，配套公共设施等 | 6.1257 | 2.06 | 1.5 | 利辛县尚居文竹园安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.52万平方米，新建还原小区，配套公共设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1612 | 谯城区5号还原小区C区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 项目建筑面积约26万平米，新建安置房、商业、幼儿园、社区用房及配套设施等 | 6.1 | 5.04 | 0.8 | 谯城区5号还原小区C区 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 项目建筑面积约26万平米，新建安置房、商业、幼儿园、社区用房及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区住建局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1613 | 利辛县2021年农村公路扩面延伸工程建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建农村公路道路268公里，危桥改造52座 | 5.508 | 0.75 | 0.5 | 利辛县2021年农村公路扩面延伸工程建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建农村公路道路268公里，危桥改造52座 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县交通局 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县交通局 | 赵涛 | 利辛县交通局 | 陈峰
1614 | 涡阳县老城区道路改扩建及相关附属设施工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 改扩建道路21.6千米，新建供气管网等配套基础设施 | 5.43 | 0.76 | 0.8 | 涡阳县老城区道路改扩建及相关附属设施工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 改扩建道路21.6千米，新建供气管网等配套基础设施 | 3条路等改建完成 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 3条路等改建完成 | 部分完工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 刘军 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1615 | 乐居政通苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 5.235 | 0.52 | 0.8 | 乐居政通苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县乐居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1616 | 君樾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约为13.1万平方米，新建住宅、商业及附属设施 | 5.2162 | 2.7 | 1.6 | 君樾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约为13.1万平方米，新建住宅、商业及附属设施 | 9栋单体封顶，2栋高层完成20层主体结构 | 部分工程完工 | 蒙城融海乐澜房地产有限公司 | 9栋单体封顶，2栋高层完成20层主体结构 | 部分工程完工 | 蒙城融海乐澜房地产有限公司 | 王志 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1617 | 城投·时代广场商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约8.48万平方米，新建办公、住宅、商业广场及附属设施等 | 5 | 3.51 | 1.3 | 城投·时代广场商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约8.48万平方米，新建办公、住宅、商业广场及附属设施等 | 主体结构封顶，二次结构施工 | 主体工程完工 | 蒙城县城投集团 | 主体结构封顶，二次结构施工 | 主体工程完工 | 蒙城县城投集团 | 陈辉 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1618 | 古井云栖苑城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 4.9304 | 0.36 | 2.25 | 古井云栖苑城市综合体 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 康伟 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1619 | G329利辛绕城段新建工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建路基、路面、桥涵工程，全长16.473公里 | 4.77 | 2.5 | 1.77 | G329利辛绕城段新建工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建路基、路面、桥涵工程，全长16.473公里 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县交通局 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县交通局 | 宋涛 | 利辛县交通局 | 陈峰
1620 | 利辛县三巽文珑府安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为10.7万平方米，新建保障性住房及配套工程等 | 4.6014 | 3.75 | 0.6 | 利辛县三巽文珑府安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积为10.7万平方米，新建保障性住房及配套工程等 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县三巽置业有限公司 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县三巽置业有限公司 | 张晓亮 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1621 | 和弘公园家商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总面积3.48万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 4.6 | 2.48 | 1.8 | 和弘公园家商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总面积3.48万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州和弘置业有限公司 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 亳州和弘置业有限公司 | 李军 | 谯城区住建局 | 陈永强
1622 | 谯城区凤熹台商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积11.95万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 4.483 | 2 | 1 | 谯城区凤熹台商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积11.95万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州鑫程房地产开发有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州鑫程房地产开发有限公司 | 孙中亚 | 谯城区住建局 | 陈永强
1623 | 珑熙庄园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积7.8万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 4.483 | 3.02 | 1.08 | 珑熙庄园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 总建筑面积7.8万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州城房置业有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州城房置业有限公司 | 汪光平 | 谯城区住建局 | 陈永强
1624 | 利辛县宝城尚居绿苑安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5万平方米，新建保障性住房及配套工程等 | 4.3459 | 2.97 | 1.1 | 利辛县宝城尚居绿苑安置项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积5万平方米，新建保障性住房及配套工程等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1625 | 华佗广场安置房二期项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 建筑面积10.5万平方米，新建还原房、辅助用房及配套设施等 | 4 | 3.532 | 0.02 | 华佗广场安置房二期项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 建筑面积10.5万平方米，新建还原房、辅助用房及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区重点局 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区重点局 | 郭景峰 | 谯城区住建局 | 陈永强
1626 | 谯城区万瑞未来之光商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9.36万平方米，新建住房及配套设施等 | 4 | 3.2 | 1.33 | 谯城区万瑞未来之光商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9.36万平方米，新建住房及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 何大明 | 谯城区住建局 | 陈永强
1627 | 涡阳县西苑河畔安置小区二期项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10.25万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1008户 | 3.8948 | 0.5 | 1.56 | 涡阳县西苑河畔安置小区二期项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10.25万平方米，新建安置房、商业及配套设施，安置1008户 | 主体工程在建 | 部分完工 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 安徽拓邦房地产开发有限公司 | 凡春强 | 涡阳县大建办 | 王保华
1628 | 涡阳县县乡村道路提升工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建三级及以上公路540千米，路面宽度不低于6.5米 | 3.5 | 0.505 | 2 | 涡阳县县乡村道路提升工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建三级及以上公路540千米，路面宽度不低于6.5米 | 基层已全部 | 部分完工 | 涡阳县交通运输局 | 基层已全部 | 部分完工 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1629 | 利辛县职教园区配套基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建5条道路，总长约5232米 | 3.184 | 0.83 | 0.5 | 利辛县职教园区配套基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建5条道路，总长约5232米 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县教育局 | 张建国 | 利辛县教育局 | 王林兵
1630 | 三巽和悦府保障性住房建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 建筑面积约3万方米，新建还原安置房190套、商业9套及配套设施等 | 3.1 | 2.09 | 0.9 | 三巽和悦府保障性住房建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 建筑面积约3万方米，新建还原安置房190套、商业9套及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州合巽置业有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州合巽置业有限公司 | 程渝淋 | 谯城区住建局 | 陈永强
1631 | 蒙城县黑臭水体治理工程(四期) | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 对李长沟、四里河等12条约23公里河沟沟底淤泥清理、污染源收集处理和水体置换等 | 3.095 | 1.07 | 1.9 | 蒙城县黑臭水体治理工程(四期) | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 对李长沟、四里河等12条约23公里河沟沟底淤泥清理、污染源收集处理和水体置换等 | 九里沟（政通路-鲲鹏路）段、李长沟（宝塔路-鲲鹏路）段清淤、土石笼袋施工 | 主体工程完工 | 蒙城县住建局 | 九里沟（政通路-鲲鹏路）段、李长沟（宝塔路-鲲鹏路）段清淤、土石笼袋施工 | 主体工程完工 | 蒙城县住建局 | 张宇 | 蒙城县住建局 | 李英武
1632 | 海泉现代城项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10.4万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 3 | 2.89 | 0.08 | 海泉现代城项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10.4万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市海泉置业有限公司 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 亳州市海泉置业有限公司 | 李厂 | 谯城区古井镇政府 | 王光凯
1633 | 亳州港利辛港区一期工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建500吨级散货泊位12个，年设计吞吐量为800万吨 | 2.6 | 0.3 | 1 | 亳州港利辛港区一期工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建500吨级散货泊位12个，年设计吞吐量为800万吨 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县昌顺港口服务有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县昌顺港口服务有限公司 | 马刚 | 利辛县交通局 | 陈峰
1634 | 蒙城县城乡供水一体化配套工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建道路工程、芡河闸（橡胶坝）等 | 2.5 | 0.21 | 0.5 | 蒙城县城乡供水一体化配套工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建道路工程、芡河闸（橡胶坝）等 | 道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 曹燕坤 | 蒙城县住建局 | 李清
1635 | 停车场及智慧停车建设项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路停车泊位和市郊2座货车停车场，配套大型货车停车位765个 | 2.33 | 1.09 | 0.6 | 停车场及智慧停车建设项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路停车泊位和市郊2座货车停车场，配套大型货车停车位765个 | 十河项目主体封顶；赵桥项目主体楼降水 | 部分完工 | 亳州市交控集团 | 十河项目主体封顶；赵桥项目主体楼降水 | 部分完工 | 亳州市交控集团 | 赵志 | 亳州市交控集团 | 刘超
1636 | 尚居馨苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约7.89万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 2.2476 | 0.6 | 1 | 尚居馨苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约7.89万平方米，新建住宅、商业及配套工程等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县尚居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1637 | 利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 对30公里管网进行雨污管网分流改造、城区污水管网检测及配套设施改造等 | 2 | 0.6 | 0.5 | 利辛县地下管网综合改造及相关设施配套工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 对30公里管网进行雨污管网分流改造、城区污水管网检测及配套设施改造等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县城市管理局 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县城市管理局 | 侯树青 | 利辛县城市管理局 | 郑辉
1638 | 谯城港区大寺货运码头工程一期项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 占用岸线430米，新建通用泊位6个、码头平台及配套设施，购置起重及装配设备等 | 2 | 0.835 | 0.9 | 谯城港区大寺货运码头工程一期项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 占用岸线430米，新建通用泊位6个、码头平台及配套设施，购置起重及装配设备等 | 正在桩基施工 | 完成部分工程 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 正在桩基施工 | 完成部分工程 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 蔡洪才 | 谯城区交通局 | 张月涛
1639 | 谯城区城区道路保洁项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新添机械设备，增加洒水、机扫作业频次 | 2 | 1.35 | 0.2 | 谯城区城区道路保洁项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新添机械设备，增加洒水、机扫作业频次 | 正在购置设备 | 完成部分工程 | 谯城区城管局 | 正在购置设备 | 完成部分工程 | 谯城区城管局 | 王一博 | 谯城区城管局 | 李振彪
1640 | 利辛县城地表水厂建设项目二期 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建取水口、管道、清水池、泵房等 | 1.86 | 0.8 | 0.5 | 利辛县城地表水厂建设项目二期 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建取水口、管道、清水池、泵房等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县开源水务有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县开源水务有限公司 | 孙海涛 | 利辛县城市管理局 | 郑辉
1641 | 涡阳县紫光大道改造(集贤路-星园路段)项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路25.3千米，桥梁3座 | 1.8556 | 0.2 | 0.5 | 涡阳县紫光大道改造(集贤路-星园路段)项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路25.3千米，桥梁3座 | 基础施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县大建办 | 王保华
1642 | 谯城区2020年度25个美丽乡村省级中心村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 严格按照美丽乡村省级验收办法，主要包括垃圾处理、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤等10项重点任务 | 1.7386 | 0.68 | 0.8 | 谯城区2020年度25个美丽乡村省级中心村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 严格按照美丽乡村省级验收办法，主要包括垃圾处理、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤等10项重点任务 | 部分中心村已进行改造 | 完成部分工程 | 谯城区农业农村局 | 部分中心村已进行改造 | 完成部分工程 | 谯城区农业农村局 | 王博文 | 谯城区农业农村局 | 张民
1643 | 人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 新建相关乡镇道路、排水、广场、公共服务中心、绿化、亮化等基础设施，打造美丽乡村、创建宜居村庄 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州 | 新建相关乡镇道路、排水、广场、公共服务中心、绿化、亮化等基础设施，打造美丽乡村、创建宜居村庄 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县农业农村局 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县农业农村局 | 赵跃 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1644 | 利辛县西淝河邵渡口大桥项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建桥梁、道路全长1.86公里，路基宽度15米，路面宽14米 | 1.6441 | 0.725 | 0.5 | 利辛县西淝河邵渡口大桥项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建桥梁、道路全长1.86公里，路基宽度15米，路面宽14米 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽交通航务工程有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 安徽交通航务工程有限公司 | 宋磊 | 利辛县交通局 | 陈峰
1645 | 谯城区集镇聚集区污水设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建11个污水处理厂及配套管网17.39万米，日处理污水能力达到1.3万吨 | 1.6107 | 0.47 | 0.8 | 谯城区集镇聚集区污水设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建11个污水处理厂及配套管网17.39万米，日处理污水能力达到1.3万吨 | 古城镇已开工，双沟镇初步设计评审结束 | 完成部分工程 | 谯城区环保局 | 古城镇已开工，双沟镇初步设计评审结束 | 完成部分工程 | 谯城区环保局 | 王霞 | 谯城区环保局 | 张健
1646 | 消防站建设及设备采购项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建执勤楼、训练塔、值班室和附属配套设施，购置消防车辆及装备 | 1.6 | 0.45 | 0.3 | 消防站建设及设备采购项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建执勤楼、训练塔、值班室和附属配套设施，购置消防车辆及装备 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市消防救援支队 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市消防救援支队 | 刘伟 | 亳州市消防救援支队 | 尹安国
1647 | 杜仲路下穿京九铁路工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路，长270米，红线宽60米 | 1.55 | 1.44 | 0.11 | 杜仲路下穿京九铁路工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建道路，长270米，红线宽60米 | 主体施工 | 完工 | 亳州市住建局 | 主体施工 | 完工 | 亳州市住建局 | 苏志博 | 亳州市住建局 | 李丰
1648 | 蒙城县农村公路改造提升工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 改造提升道路100公里，主要围绕全县通乡镇主干公路、特色产业及公交运营，对窄道路加宽及改造提升，完善安保设施 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 蒙城县农村公路改造提升工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 改造提升道路100公里，主要围绕全县通乡镇主干公路、特色产业及公交运营，对窄道路加宽及改造提升，完善安保设施 | 主体完工 | 竣工建成 | 蒙城县交通运输局 | 主体完工 | 竣工建成 | 蒙城县交通运输局 | 张超志 | 蒙城县交通运输局 | 胡春雨
1649 | 蒙城县2020年美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建设全县26个美丽乡村，建设道路、绿化、亮化、基础设施、公共服务等 | 1.3 | 1.27 | 0.03 | 蒙城县2020年美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建设全县26个美丽乡村，建设道路、绿化、亮化、基础设施、公共服务等 | 主体完工 | 竣工建成 | 蒙城县农业农村局 | 主体完工 | 竣工建成 | 蒙城县农业农村局 | 代璐 | 蒙城县农业农村局 | 刘汉斋
1650 | 2021年老旧小区改造提升工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对农机校家属院等9个老旧小区进行道路、雨污管网、监控等进行改造 | 1.2979 | 0.555 | 0.7429 | 2021年老旧小区改造提升工程项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对农机校家属院等9个老旧小区进行道路、雨污管网、监控等进行改造 | 部分完工 | 竣工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 部分完工 | 竣工 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县大建办 | 王保华
1651 | 谯城区古泉西路(古泉路至药王大道) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 长度3.2千米，包括道路、排水、交通及配套设施等 | 1.2832 | 1.02 | 0.15 | 谯城区古泉西路(古泉路至药王大道) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 长度3.2千米，包括道路、排水、交通及配套设施等 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 太平洋集团 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 太平洋集团 | 朱新庆 | 谯城区住建局 | 陈永强
1652 | 谯城区涡河大桥及连接线工程项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建桥梁主体结构、主桥连接线、人行道及配套设施等 | 1.22 | 0.99 | 0.05 | 谯城区涡河大桥及连接线工程项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建桥梁主体结构、主桥连接线、人行道及配套设施等 | 桥梁桩基施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 桥梁桩基施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 李继周 | 谯城区交通局 | 张月涛
1653 | 谯城区新奥燃气十河LNG储备站及环次高压管线建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建LNG燃气储备站及次高压管网，敷设长度23.8千米，材质为D508*11.9钢管 | 1.2 | 0.69 | 0.51 | 谯城区新奥燃气十河LNG储备站及环次高压管线建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建LNG燃气储备站及次高压管网，敷设长度23.8千米，材质为D508*11.9钢管 | 正在主体施工 | 竣工投产 | 谯城区新奥燃气有限公司 | 正在主体施工 | 竣工投产 | 谯城区新奥燃气有限公司 | 李兴明 | 谯城区经信局 | 支训河
1654 | 谯城区三义路等四条道路工程建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 全长5.18千米，包括三义路、子建路、安康路、正身路；新建路基路面、给排水管道、桥涵及配套设施等 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 谯城区三义路等四条道路工程建设项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 全长5.18千米，包括三义路、子建路、安康路、正身路；新建路基路面、给排水管道、桥涵及配套设施等 | 正在道路施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 正在道路施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 李继周 | 谯城区交通局 | 张月涛
1655 | 亳州国祯生物质热电有限公司供热管网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建建设供热管网主管道约50公里 | 1.2 | 0.259 | 0.1 | 亳州国祯生物质热电有限公司供热管网工程 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 新建建设供热管网主管道约50公里 | 正在施工 | 部分完工 | 亳州国祯生物质热电有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 亳州国祯生物质热电有限公司 | 边建光 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1656 | 利辛县城市停车场项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建大型货车停车场3处，扩建大型停车场3处 | 1.2 | 0.862 | 0.2 | 利辛县城市停车场项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建大型货车停车场3处，扩建大型停车场3处 | 部分停车场投入使用 | 部分工程完工 | 利辛县城市管理局 | 部分停车场投入使用 | 部分工程完工 | 利辛县城市管理局 | 吴化东 | 利辛县城市管理局 | 郑辉
1657 | 蒙城县人武部新营区和县国防动员训练基地项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建指挥、训练、保障用房5栋，标准化训练场1处 | 1.1705 | 0.1 | 0.6 | 蒙城县人武部新营区和县国防动员训练基地项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建指挥、训练、保障用房5栋，标准化训练场1处 | 基础施工 | 主体工程完工 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体工程完工 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 卢全兴 | 中国人民解放军安徽省蒙城县人民武装部 | 邵海峰
1658 | 利辛县2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 对水厂管网设备进行改造，提升供水能力 | 1.14 | 0.35 | 0.7 | 利辛县2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 对水厂管网设备进行改造，提升供水能力 | 管道施工 | 竣工投产 | 利辛县开源水务有限公司 | 管道施工 | 竣工投产 | 利辛县开源水务有限公司 | 孙海涛 | 利辛县城市管理局 | 郑辉
1659 | 蒙城县第三自来水厂二期工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积1.2万平方米，建设平流沉淀池、气冲泵房、后臭氧接触室、微型滤池、清水池等，建设6.9公里配水管网 | 1.07 | 0.41 | 0.66 | 蒙城县第三自来水厂二期工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积1.2万平方米，建设平流沉淀池、气冲泵房、后臭氧接触室、微型滤池、清水池等，建设6.9公里配水管网 | 厂区主体完工 | 竣工 | 蒙城县自来水厂 | 厂区主体完工 | 竣工 | 蒙城县自来水厂 | 陈寒冰 | 蒙城县城管局 | 徐辉
1660 | 利辛县青年北路建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 全长约2公里，新建道路交通安全设施、信号灯及交通监控等 | 1.0555 | 0.618 | 0.3 | 利辛县青年北路建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 全长约2公里，新建道路交通安全设施、信号灯及交通监控等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县城投公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县城投公司 | 马飞扬 | 利辛县住建局 | 唐锋
1661 | 涡阳县包河路建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路2.8千米，配套建设供雨污水等基础设施 | 1.02 | 0.5 | 0.34 | 涡阳县包河路建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建道路2.8千米，配套建设供雨污水等基础设施 | 西段已完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 西段已完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1662 | 亳州至蒙城高速公路谯城(立德)至涡阳(标里)段 | 交通 | 亳州谯城区 | 双向六车道，长度约13公里，设计时速120公里/小时 | 21.3 | 4.2 | 4 | 亳州至蒙城高速公路谯城(立德)至涡阳(标里)段 | 交通 | 亳州谯城区 | 双向六车道，长度约13公里，设计时速120公里/小时 | 正在主体施工 | 部分完工 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 正在主体施工 | 部分完工 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 闫卫中 | 亳州市交控集团 | 刘超
1663 | 亳州市三清大道(G311至S307)绕城快速项目 | 交通 | 亳州谯城区 | 新建三清大道（G311至S307），长14.12千米，宽60米 | 17.54 | 6.0901 | 6 | 亳州市三清大道(G311至S307)绕城快速项目 | 交通 | 亳州谯城区 | 新建三清大道（G311至S307），长14.12千米，宽60米 | 开工长度13.3公里 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 开工长度13.3公里 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 苏志博 | 亳州市住建局 | 李丰
1664 | G237蒙城绕城段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州蒙城县 | 道路全长11.6公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，新建涡河五桥特大桥一座 | 16.72 | 10.82 | 5.9 | G237蒙城绕城段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州蒙城县 | 道路全长11.6公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，新建涡河五桥特大桥一座 | 正在进行涡河五桥主桥施工 | 竣工建成 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 正在进行涡河五桥主桥施工 | 竣工建成 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 张超志 | 蒙城县交通运输局 | 单守刚
1665 | 涡阳县S245新兴至涡阳段公路项目 | 交通 | 亳州涡阳县 | 总长度32千米，其中市政一级公路12千米，二级公路20千米，跨涡河大桥1座 | 14.95 | 4.045 | 1.6 | 涡阳县S245新兴至涡阳段公路项目 | 交通 | 亳州涡阳县 | 总长度32千米，其中市政一级公路12千米，二级公路20千米，跨涡河大桥1座 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 涡阳县交通运输局 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军
1666 | 涡阳县义门大桥及接线项目 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建跨涡河大桥一座及2.8千米连接线 | 12.04 | 1.105 | 0.75 | 涡阳县义门大桥及接线项目 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建跨涡河大桥一座及2.8千米连接线 | 桥梁下部施工 | 部分完工 | 中交一公局 | 桥梁下部施工 | 部分完工 | 中交一公局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1667 | S305蒙城绕城段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州蒙城县 | 全长6.2公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，新建涡河四桥特大桥一座 | 11.51 | 7.06 | 4.45 | S305蒙城绕城段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州蒙城县 | 全长6.2公里，设计为一级公路兼具市政道路功能，新建涡河四桥特大桥一座 | 正在进行涡河四桥主桥施工 | 竣工建成 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 正在进行涡河四桥主桥施工 | 竣工建成 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 张超志 | 蒙城县交通运输局 | 单守刚
1668 | 亳州民用机场 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建1条2600米跑道，建设6000平方米航站楼，8个C类机位的站坪，配套建设空管、供电、供水、供油等设施 | 10.86 | 3 | 3 | 亳州民用机场 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建1条2600米跑道，建设6000平方米航站楼，8个C类机位的站坪，配套建设空管、供电、供水、供油等设施 | 正在基础施工 | 部分完工 | 亳州机场开发投资有限责任公司 | 正在基础施工 | 部分完工 | 亳州机场开发投资有限责任公司 | 任杰 | 亳州市交通运输局 | 孙善豹
1669 | 亳州市汤王大道涡河隧道工程 | 交通 | 亳州谯城区 | 路线全长1345米，新建道路工程、隧道工程、绿化工程等 | 7.6236 | 6.936 | 0.4 | 亳州市汤王大道涡河隧道工程 | 交通 | 亳州谯城区 | 路线全长1345米，新建道路工程、隧道工程、绿化工程等 | 完成50节主体工程施工 | 部分完工 | 亳州市公路局 | 完成50节主体工程施工 | 部分完工 | 亳州市公路局 | 邵辉 | 亳州市交通运输局 | 孙善豹
1670 | 谯城区G311亳州段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州谯城区 | 改造道路全长约30千米，包括G311亳州段一级公路改建工程和G311高铁立交至亳阜高速东入口段改建工程 | 6.4214 | 5.98 | 0.4413 | 谯城区G311亳州段一级公路改建工程 | 交通 | 亳州谯城区 | 改造道路全长约30千米，包括G311亳州段一级公路改建工程和G311高铁立交至亳阜高速东入口段改建工程 | 正在进行道路施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 正在进行道路施工 | 竣工 | 谯城区交通局 | 李继周 | 谯城区交通局 | 张月涛
1671 | 谯城区2021年农村公路自然村通硬化路工程项目 | 交通 | 亳州谯城区 | 建设规模约101千米，采用四级公路建设标准，路基宽度不低于5.5米，路面宽度不低于4.5米 | 1.2 | 0.16 | 1.04 | 谯城区2021年农村公路自然村通硬化路工程项目 | 交通 | 亳州谯城区 | 建设规模约101千米，采用四级公路建设标准，路基宽度不低于5.5米，路面宽度不低于4.5米 | 部分工程已开工建设 | 竣工 | 谯城区交通局 | 部分工程已开工建设 | 竣工 | 谯城区交通局 | 李继周 | 谯城区交通局 | 张月涛
1672 | 涡阳县城区河道治理项目 | 水利 | 亳州涡阳县 | 对城区涡河以北区域、运粮河等进行综合治理，开展清淤、岸坡护理、桥梁加固等 | 8 | 0.21 | 0.6 | 涡阳县城区河道治理项目 | 水利 | 亳州涡阳县 | 对城区涡河以北区域、运粮河等进行综合治理，开展清淤、岸坡护理、桥梁加固等 | 涡河右岸水毁堤防修复已完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 涡河右岸水毁堤防修复已完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1673 | 亳州市城区水系控制及治理工程 | 水利 | 亳州谯城区 | 对城区内亳城新河等23.2公里河道进行治理，新建一涵三闸等 | 5.6 | 2.15 | 0.6 | 亳州市城区水系控制及治理工程 | 水利 | 亳州谯城区 | 对城区内亳城新河等23.2公里河道进行治理，新建一涵三闸等 | 正在河道施工 | 部分完工 | 亳州市水利局 | 正在河道施工 | 部分完工 | 亳州市水利局 | 李伟奇 | 亳州市水利局 | 赵德建
1674 | 蒙城县乐土河农田水利建设及防洪排涝项目 | 水利 | 亳州蒙城县 | 整治城区乐土河西段南华路-李长沟2.6公里和东段马店新村-涡河3.7公里 | 1.9821 | 0.8 | 1 | 蒙城县乐土河农田水利建设及防洪排涝项目 | 水利 | 亳州蒙城县 | 整治城区乐土河西段南华路-李长沟2.6公里和东段马店新村-涡河3.7公里 | 058乡道桥施工 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 058乡道桥施工 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 陈杰 | 蒙城县水利局 | 王旭光
1675 | 永康盛世谯城区亳永风电二期 | 能源 | 亳州谯城区 | 装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成 | 10 | 9.92 | 0.08 | 永康盛世谯城区亳永风电二期 | 能源 | 亳州谯城区 | 装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成 | 风机已全部装好 | 竣工投产 | 亳州永康盛世新能源有限公司 | 风机已全部装好 | 竣工投产 | 亳州永康盛世新能源有限公司 | 王彬 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1676 | 协合亳州谯北风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站 | 9 | 8.5 | 0.5 | 协合亳州谯北风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 协合风电投资有限公司 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 协合风电投资有限公司 | 胡伶俐 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1677 | 协合亳州谯东风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站 | 9 | 8.696 | 0.304 | 协合亳州谯东风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建规模为50台2MW级风力发电机组，1座220KV升压站 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 协合风电投资有限公司 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 协合风电投资有限公司 | 胡伶俐 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1678 | 涡阳泽信标里风电场项目 | 能源 | 亳州涡阳县 | 装机容量8.75万千瓦，安装35台单机2.5兆瓦的风电机组以及新建一座110KV升压站 | 7 | 0.2 | 2.2 | 涡阳泽信标里风电场项目 | 能源 | 亳州涡阳县 | 装机容量8.75万千瓦，安装35台单机2.5兆瓦的风电机组以及新建一座110KV升压站 | 道路及升压站正在建设 | 部分完工 | 涡阳泽信新能源开发有限公司 | 道路及升压站正在建设 | 部分完工 | 涡阳泽信新能源开发有限公司 | 倪健 | 涡阳县发展和改革委员会 | 燕化军
1679 | 永康盛世谯城区亳永风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成 | 5.4276 | 4.53 | 0.7376 | 永康盛世谯城区亳永风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建装机容量为50MW，共计20×22.5MW级风机机组和配套建设1座110KV升压站组成 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 亳州永康盛世新能源有限公司 | 正在进行风机施工 | 竣工投产 | 亳州永康盛世新能源有限公司 | 王彬 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1680 | 安徽北控蒙城县陈桥风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统 | 4.988 | 4.63 | 0.358 | 安徽北控蒙城县陈桥风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 装机容量50MW，以110千伏电压等级线路接入系统 | 风机吊装 | 竣工投产 | 蒙城县贝斯尔新能源科技有限公司 | 风机吊装 | 竣工投产 | 蒙城县贝斯尔新能源科技有限公司 | 杨波 | 蒙城县发展改革委 | 张军
1681 | 华能蒙城县薛湖风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 建设5万千瓦风力发电项目 | 4.527 | 4 | 0.527 | 华能蒙城县薛湖风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 建设5万千瓦风力发电项目 | 风机吊装 | 竣工投产 | 华能安徽蒙城风力发电有限公司 | 风机吊装 | 竣工投产 | 华能安徽蒙城风力发电有限公司 | 曾鑫 | 蒙城县发展改革委 | 张军
1682 | 锐风新能源利辛县汝集风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 装机容量5万千瓦，安装25台单机风力发电机组，建设1座升压站 | 4.2116 | 1.7 | 2 | 锐风新能源利辛县汝集风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 装机容量5万千瓦，安装25台单机风力发电机组，建设1座升压站 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县锐风新能源有限公司 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县锐风新能源有限公司 | 张吉平 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1683 | 华能蒙城县许疃二期风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建5万千瓦风力发电项目 | 4.2064 | 3.6 | 0.6064 | 华能蒙城县许疃二期风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建5万千瓦风力发电项目 | 风机吊装 | 竣工投产 | 华能安徽蒙城风力发电有限公司 | 风机吊装 | 竣工投产 | 华能安徽蒙城风力发电有限公司 | 曾鑫 | 蒙城县发展改革委 | 张军
1684 | 泰达恒信利辛县利泰风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 装机容量为50MW，以110千伏电压等级线路接入系统 | 4 | 3.646 | 0.354 | 泰达恒信利辛县利泰风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 装机容量为50MW，以110千伏电压等级线路接入系统 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县泰达恒信新能源有限公司 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县泰达恒信新能源有限公司 | 杨松 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1685 | 庆春新能源利辛县中瞳风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 项目装机容量50兆瓦，以110千伏电压等级线路接入系统 | 4 | 1.7 | 1 | 庆春新能源利辛县中瞳风电场项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 项目装机容量50兆瓦，以110千伏电压等级线路接入系统 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县庆春新能源科技有限公司 | 部分风机安装完成 | 部分工程完工 | 利辛县庆春新能源科技有限公司 | 卢庆春 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1686 | 蒙城县皖蔬现代农业产业园项目(一期) | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建标准蔬果种植基地，分三期新建5000亩设施农业大棚，配套建设临时仓储、农机大棚等 | 11.82 | 1.7 | 1 | 蒙城县皖蔬现代农业产业园项目(一期) | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建标准蔬果种植基地，分三期新建5000亩设施农业大棚，配套建设临时仓储、农机大棚等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 何力 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1687 | 牧原生猪全产业链建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积297万平方米，新建5个标准化生猪养殖小区等，年出栏90万头生猪 | 10 | 2.59 | 0.8 | 牧原生猪全产业链建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积297万平方米，新建5个标准化生猪养殖小区等，年出栏90万头生猪 | 2场已投产，其余主体施工 | 部分完工 | 涡阳牧原农牧有限公司 | 2场已投产，其余主体施工 | 部分完工 | 涡阳牧原农牧有限公司 | 雷旭涛 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1688 | 蒙城县皖农谷现代农业科技产业园项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建1500亩现代设施玻璃温室及配套设施等 | 8.0518 | 2.15 | 2 | 蒙城县皖农谷现代农业科技产业园项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建1500亩现代设施玻璃温室及配套设施等 | 大棚建设 | 完成部分工程 | 蒙城县皖农谷现代农业发展有限公司 | 大棚建设 | 完成部分工程 | 蒙城县皖农谷现代农业发展有限公司 | 何力 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1689 | 2021年蒙城县高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建高标准农田15万亩，包括灌溉排水、田间道路、农田输配电等 | 3.38 | 1.9 | 1.48 | 2021年蒙城县高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建高标准农田15万亩，包括灌溉排水、田间道路、农田输配电等 | 治理3万亩高标准农田 | 竣工投产 | 蒙城县农业农村局 | 治理3万亩高标准农田 | 竣工投产 | 蒙城县农业农村局 | 刘学峰 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1690 | 蒙城牧原农牧有限公司蒙城五场生猪养殖项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 建筑面积10万平方米，新建母猪舍，保育舍，育肥舍等，形成20万头生猪产能 | 2.7794 | 0.63 | 0.5 | 蒙城牧原农牧有限公司蒙城五场生猪养殖项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 建筑面积10万平方米，新建母猪舍，保育舍，育肥舍等，形成20万头生猪产能 | 宿舍楼完工 | 部分猪舍建成 | 蒙城牧原农牧有限公司 | 宿舍楼完工 | 部分猪舍建成 | 蒙城牧原农牧有限公司 | 单辉 | 蒙城县王集乡政府 | 沈峰
1691 | 利辛县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 建设10万亩标准农田，修建小型灌溉水源、机耕道等 | 2.7215 | 0.45 | 1 | 利辛县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 建设10万亩标准农田，修建小型灌溉水源、机耕道等 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 利辛县农业农村局 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 利辛县农业农村局 | 王宁 | 利辛县农业农村局 | 陈华
1692 | 涡阳县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对15万亩农田进行整治，建设机井、道路、桥梁、防护林等 | 2.62 | 0.3 | 1.41 | 涡阳县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对15万亩农田进行整治，建设机井、道路、桥梁、防护林等 | 单体工程验收，其余8镇正在施工 | 部分完工 | 涡阳县农业农村局 | 单体工程验收，其余8镇正在施工 | 部分完工 | 涡阳县农业农村局 | 张学伟 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1693 | 谯城区牧原农牧有限公司谯城一场生猪养殖项目 | 农林 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.8万平方米，新建10万头规模的全线场 | 1.584 | 1.246 | 0.338 | 谯城区牧原农牧有限公司谯城一场生猪养殖项目 | 农林 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.8万平方米，新建10万头规模的全线场 | 部分完工 | 竣工投产 | 亳州市谯城区牧原农牧有限公司 | 部分完工 | 竣工投产 | 亳州市谯城区牧原农牧有限公司 | 曹庆伟 | 谯城区农业农村局 | 张民
1694 | 利辛县旱改水项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 建设沟渠、道路、桥涵等，建设规模1万亩 | 1.375 | 0.45 | 0.8 | 利辛县旱改水项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 建设沟渠、道路、桥涵等，建设规模1万亩 | 开展田块平整 | 部分工程完工 | 利辛县自然资源和规划局 | 开展田块平整 | 部分工程完工 | 利辛县自然资源和规划局 | 王峰 | 利辛自然资源和规划局 | 贾思才
1695 | 年出栏20万头仔猪养殖项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建猪舍及配套设施，购置自动饲喂系统等养殖设备，年出栏20万头猪仔 | 1.3 | 0.505 | 0.3 | 年出栏20万头仔猪养殖项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建猪舍及配套设施，购置自动饲喂系统等养殖设备，年出栏20万头猪仔 | 部分工程完工 | 部分完工 | 涡阳县张宁生态农业有限公司 | 部分工程完工 | 部分完工 | 涡阳县张宁生态农业有限公司 | 张宁 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1696 | 年存栏1万头母猪养殖项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建养殖母猪舍、防疫舍、员工宿舍等，年出栏子猪25万头 | 1.3 | 0.515 | 0.3 | 年存栏1万头母猪养殖项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建养殖母猪舍、防疫舍、员工宿舍等，年出栏子猪25万头 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 安徽胜杰利生态养殖有限公司 | 部分主体工程完工 | 部分完工 | 安徽胜杰利生态养殖有限公司 | 谢启航 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1697 | 阳光集团5G智慧特色农业产业示范园项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建中药渣富硒有机肥生产车间、初加工车间及配套设施等 | 1.02 | 0.5 | 0.22 | 阳光集团5G智慧特色农业产业示范园项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建中药渣富硒有机肥生产车间、初加工车间及配套设施等 | 部分主体施工 | 部分完工 | 安徽阳光药业有限公司 | 部分主体施工 | 部分完工 | 安徽阳光药业有限公司 | 都标 | 利辛县农业农村局 | 王宁
1698 | 蒙城县小辛集乡循环经济产业园项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建猪舍、仓库用房及附属设施等，年出栏生猪5000头 | 1 | 0.3 | 0.57 | 蒙城县小辛集乡循环经济产业园项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建猪舍、仓库用房及附属设施等，年出栏生猪5000头 | 猪舍建设 | 竣工投产 | 安徽省兴瑞源农业发展有限公司 | 猪舍建设 | 竣工投产 | 安徽省兴瑞源农业发展有限公司 | 黄蕾 | 蒙城县小辛集乡政府 | 黄蕾
1699 | 安徽浩翔农业科技有限公司年出栏5万头断奶仔猪养殖项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.88万平方米，新建猪舍、生活区、饲料间及配套设施等 | 1 | 0.4 | 0.4 | 安徽浩翔农业科技有限公司年出栏5万头断奶仔猪养殖项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.88万平方米，新建猪舍、生活区、饲料间及配套设施等 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 安徽浩翔农业科技有限公司 | 部分主体施工完成 | 竣工投产 | 安徽浩翔农业科技有限公司 | 高静 | 利辛县农业农村局 | 王宁
1700 | 涡阳县黑臭水整体治及污水处理PPP项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对涡楚河等11条城区河流黑臭水体进行治理及绿化景观 | 23.3067 | 22.225 | 0.8 | 涡阳县黑臭水整体治及污水处理PPP项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对涡楚河等11条城区河流黑臭水体进行治理及绿化景观 | 涡楚河竣工预验收 | 部分完工 | 涡阳县水安集团 | 涡楚河竣工预验收 | 部分完工 | 涡阳县水安集团 | 史鹏 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军
1701 | 涡阳县人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 新建乡镇道路、公共服务中心以及绿化、亮化等基础设施 | 17.9918 | 0.525 | 0.9 | 涡阳县人居环境整治和美丽乡村建设项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 新建乡镇道路、公共服务中心以及绿化、亮化等基础设施 | 8个村正在验收 | 部分完工 | 涡阳县农业农村局 | 8个村正在验收 | 部分完工 | 涡阳县农业农村局 | 张学伟 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1702 | 涡阳县涡河水生态修复与治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对涡南水系连通工程、城区沿涡河滨河进行生态修复，新建生态补水工程 | 15.2 | 0.21 | 1.03 | 涡阳县涡河水生态修复与治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对涡南水系连通工程、城区沿涡河滨河进行生态修复，新建生态补水工程 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳县水利局 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳县水利局 | 刘飞 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1703 | 涡阳县水系连通和整治规划项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 治理74条重点河道、46个农田治理片和383个村沟塘 | 8.0734 | 0.21 | 1.02 | 涡阳县水系连通和整治规划项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 治理74条重点河道、46个农田治理片和383个村沟塘 | 涡楚河等7条雨污管道正在开挖 | 部分完工 | 涡阳县水利局 | 涡楚河等7条雨污管道正在开挖 | 部分完工 | 涡阳县水利局 | 杨兴明 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1704 | 蒙城县城区外围水环境综合整治项目 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 整治乐土河、李长沟等河沟11条水系48.87公里，新建白洋沟等6座排涝站、白洋河闸等5座节制闸 | 7.8698 | 4.205 | 2 | 蒙城县城区外围水环境综合整治项目 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 整治乐土河、李长沟等河沟11条水系48.87公里，新建白洋沟等6座排涝站、白洋河闸等5座节制闸 | 秦沟泵站、西怀德泵站、白洋沟泵站、张大沟泵站正在施工 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 秦沟泵站、西怀德泵站、白洋沟泵站、张大沟泵站正在施工 | 完成部分工程 | 蒙城县水利局 | 陈杰 | 蒙城县水利局 | 王旭光
1705 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 对柴家沟、丁家坑等11条黑臭水体进行水生态系统修复、河道清淤、蓄水构筑物建设等 | 6.7516 | 2.416 | 2.4356 | 亳州市中心城区丁家坑等11条黑臭水体生态修复及后期管护工程PPP项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 对柴家沟、丁家坑等11条黑臭水体进行水生态系统修复、河道清淤、蓄水构筑物建设等 | 部分水体正在施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 部分水体正在施工 | 部分完工 | 亳州市住建局 | 王运 | 亳州市住建局 | 李丰
1706 | 利辛县农林生物质热电联产项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 新建130吨/小时生物质焚烧炉，配备相应汽轮发电机组和烟气处理系统 | 4.9158 | 2 | 1 | 利辛县农林生物质热电联产项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 新建130吨/小时生物质焚烧炉，配备相应汽轮发电机组和烟气处理系统 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县皖能电力环保有限公司 | 部分主体施工完成 | 部分工程完工 | 利辛县皖能电力环保有限公司 | 盛习斌 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1707 | 谯城区西部城区污水处理厂及管网建设项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建日处理能力6万吨污水处理厂，配备建设排水管网18千米，实现园区雨污分流 | 4.8 | 0.05 | 1.5 | 谯城区西部城区污水处理厂及管网建设项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建日处理能力6万吨污水处理厂，配备建设排水管网18千米，实现园区雨污分流 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 丁浩 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1708 | 神龙资源综合利用深加工日用品生产线项目 | 生态环保 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产6000吨植物纤维生产能力 | 2.5 | 1.268 | 0.2 | 神龙秸杆综合利用深加工日用品生产线项目 | 生态环保 | 亳州高新区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产6000吨植物纤维生产能力 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽神龙再生资源有限公司 | 部分建成 | 部分完工 | 安徽神龙再生资源有限公司 | 苏亚丽 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1709 | 利辛县城区生态水网工程 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 疏浚龙吟河长6公里，新建涵闸6座等 | 2.4533 | 0.03 | 0.38 | 利辛县城区生态水网工程 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 疏浚龙吟河长6公里，新建涵闸6座等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县水利局 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县水利局 | 马忠飞 | 利辛县水利局 | 王伟
1710 | 利辛县沟河治理及河道绿化工程 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 治理沟河5公里，新建绿化道路5公里等 | 2.22 | 1.94 | 0.1 | 利辛县沟河治理及河道绿化工程 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 治理沟河5公里，新建绿化道路5公里等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 朱克华 | 利辛县住建局 | 唐锋
1711 | 涡阳县畜禽资源化利用项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 治理756个畜禽规模养殖场，新建有机肥生产厂、贮存池及配套设施等 | 1.782 | 1.215 | 0.5 | 涡阳县畜禽资源化利用项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 治理756个畜禽规模养殖场，新建有机肥生产厂、贮存池及配套设施等 | 已完工71家 | 部分完工 | 涡阳县畜牧局 | 已完工71家 | 部分完工 | 涡阳县畜牧局 | 王亚楠 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1712 | 利辛县三聚绿汇生物质万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建炭化车间及配套设施等 | 1.3645 | 0.91 | 0.1 | 利辛县三聚绿汇生物质万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建炭化车间及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县三聚绿汇生物质新材料有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县三聚绿汇生物质新材料有限公司 | 万伟光 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1713 | 宸宇建筑垃圾环保资源化再利用项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.15万平方米，新建厂房、堆场、办公生活及配套设施等 | 1.25 | 0.45 | 0.7 | 宸宇建筑垃圾环保资源化再利用项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.15万平方米，新建厂房、堆场、办公生活及配套设施等 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 利辛县宸宇再生资源有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 利辛县宸宇再生资源有限公司 | 孙新 | 利辛县经开区管委会 | 关剑波
1714 | 涡阳县排水防涝设施建设项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 新建涡楚河、葛沟调蓄池，基坑支护及配套设施等 | 1.2015 | 1.005 | 0.1965 | 涡阳县排水防涝设施建设项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 新建涡楚河、葛沟调蓄池，基坑支护及配套设施等 | 2条沟调蓄池已完工 | 竣工建成 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 2条沟调蓄池已完工 | 竣工建成 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1715 | 古井镇水环境治理 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建日处理能力为1万立方米的污水处理厂，配套管网56千米 | 1.0181 | 0.08 | 0.6 | 古井镇水环境治理 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建日处理能力为1万立方米的污水处理厂，配套管网56千米 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区古井镇政府 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区古井镇政府 | 吴号召 | 谯城区环保局 | 张健
1716 | 利辛县宝璋医院项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 新建400床位住院部、600床医养楼及配套设施等 | 12 | 0.2 | 1 | 利辛县宝璋医院项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 新建400床位住院部、600床医养楼及配套设施等 | 基础施工 | 部分工程完工 | 利辛县宝璋医院有限公司 | 基础施工 | 部分工程完工 | 利辛县宝璋医院有限公司 | 易良平 | 利辛县卫健委 | 樊利光
1717 | 亳州学院中医药学院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积26.474万平方米，新建教学楼、基础实验楼等18种建筑及室内装修、室外配套等 | 10.5 | 2.36 | 5.54 | 亳州学院中医药学院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积26.474万平方米，新建教学楼、基础实验楼等18种建筑及室内装修、室外配套等 | 10个单体已封顶 | 部分完工 | 亳州学院 | 10个单体已封顶 | 部分完工 | 亳州学院 | 方胜 | 亳州学院 | 时伟
1718 | 亳州市第二人民医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积18万平方米，设置床位2000张，新建医技楼、门诊楼、住院病房等 | 10.0728 | 6.923 | 2.1498 | 亳州市第二人民医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积18万平方米，设置床位2000张，新建医技楼、门诊楼、住院病房等 | 部分封顶 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 部分封顶 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 何庆 | 亳州市卫健委 | 胡秋雯
1719 | 蒙城县第二人民医院新院区(一期)建设工程项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积21万平方米，新建门诊楼、医技楼、住院楼、办公楼、地下车库等 | 10 | 4.05 | 2 | 蒙城县第二人民医院新院区(一期)建设工程项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积21万平方米，新建门诊楼、医技楼、住院楼、办公楼、地下车库等 | 住院楼完成主体结构验收，行政楼、医技楼、门诊楼主体结构完成 | 完成部分工程 | 蒙城县第二人民医院 | 住院楼完成主体结构验收，行政楼、医技楼、门诊楼主体结构完成 | 完成部分工程 | 蒙城县第二人民医院 | 黄红 | 蒙城县卫健委 | 邹永强
1720 | 蒙城县第一人民医院应急救治能力提升项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约12.95万平方米，设置专用传染病床150张和普通病床500张，新建门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病区等 | 8.1 | 0.32 | 2 | 蒙城县第一人民医院应急救治能力提升项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约12.95万平方米，设置专用传染病床150张和普通病床500张，新建门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病区等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县第一人民医院 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县第一人民医院 | 王常青 | 蒙城县卫健委 | 张广峰
1721 | 利辛县知行学校建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积14万平方米，新建教学楼、综合楼及配套设施等 | 7.7349 | 0.81 | 1.5 | 利辛县知行学校建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积14万平方米，新建教学楼、综合楼及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县知行文化产业发展有限公司 | 主体工程施工 | 部分工程完工 | 利辛县知行文化产业发展有限公司 | 张亚 | 利辛县教育局 | 王林兵
1722 | 谯城区人民医院建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总床位数约480床，建设道路、停车场、绿化等配套设施等 | 7 | 2.65 | 1.8 | 谯城区人民医院建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总床位数约480床，建设道路、停车场、绿化等配套设施等 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 马永威 | 谯城区卫健委 | 怀珍江
1723 | 涡阳县人民医院(急救中心)改扩建项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积7.4万平方米，新建医技楼、急救中心、综合楼等，新增床位800张 | 6.9385 | 3.94 | 1.5 | 涡阳县人民医院(急救中心)改扩建项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积7.4万平方米，新建医技楼、急救中心、综合楼等，新增床位800张 | 档案楼、医技楼竣工验收；门诊康复楼、后勤楼钢筋绑扎 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 档案楼、医技楼竣工验收；门诊康复楼、后勤楼钢筋绑扎 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 高浩 | 涡阳县大建办 | 王保华
1724 | 涡阳县体育中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积5.45万平方米，新建体育场、游泳馆及配套设施等 | 6.5017 | 4.435 | 1.5 | 涡阳县体育中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积5.45万平方米，新建体育场、游泳馆及配套设施等 | 主体工程部分完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 主体工程部分完工 | 部分完工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 马文靖 | 涡阳县大建办 | 王保华
1725 | 涡阳县乡镇卫生健康服务能力整体提升工程项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.5万平方米，新建乡镇卫生院及配套设施等，新增总床位1350张 | 6 | 0.415 | 0.8 | 涡阳县乡镇卫生健康服务能力整体提升工程项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.5万平方米，新建乡镇卫生院及配套设施等，新增总床位1350张 | 基础施工 | 部分完工 | 涡阳县卫健委 | 基础施工 | 部分完工 | 涡阳县卫健委 | 张景跃 | 涡阳县卫健委 | 冯飞
1726 | 利辛第二中等职业学校(北校区)建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约15万平方米，新建教学楼、实训楼及配套设施等 | 4.8508 | 2.23 | 1 | 利辛第二中等职业学校(北校区)建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约15万平方米，新建教学楼、实训楼及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县教育局 | 主体工程施工 | 部分完工 | 利辛县教育局 | 张功印 | 利辛县教育局 | 梁伟涛
1727 | 蒙城县肿瘤专科医院一期项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 在原新诚医院既有建筑基础上新建一所以肿瘤综合诊治和慢病创伤为专科，同时兼备基本医疗、基本公卫、社区保健为一体的综合性医院 | 4.17 | 0.9 | 2 | 蒙城县肿瘤专科医院一期项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 在原新诚医院既有建筑基础上新建一所以肿瘤综合诊治和慢病创伤为专科，同时兼备基本医疗、基本公卫、社区保健为一体的综合性医院 | 门诊医技楼、住院楼主体结构建设 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 门诊医技楼、住院楼主体结构建设 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 袁霞光 | 蒙城县卫健委 | 李艳峰
1728 | 亳州市肿瘤医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.5万平方米，新建门急诊、医技、病房楼和后勤保障用房及室外配套等 | 4 | 1.18 | 1.2 | 亳州市肿瘤医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积6.5万平方米，新建门急诊、医技、病房楼和后勤保障用房及室外配套等 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 主体施工 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 唐成齐 | 亳州市卫健委 | 唐成齐
1729 | 利辛县第三人民医院新建项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3万平方米，新建急诊楼、住院楼，后勤楼及配套设施等 | 4 | 0.05 | 0.5 | 利辛县第三人民医院新建项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3万平方米，新建急诊楼、住院楼，后勤楼及配套设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县卫健委 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县卫健委 | 高新科 | 利辛县卫健委 | 樊利光
1730 | 涡阳县二中新区建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10万平方米，新建教学楼、办公楼及附属设施等 | 4 | 3.8 | 0.2 | 涡阳县二中新区建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积10万平方米，新建教学楼、办公楼及附属设施等 | 教学楼竣工验收 | 竣工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 教学楼竣工验收 | 竣工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 史鹏 | 涡阳县大建办 | 王保华
1731 | 亳州市中医院二期工程 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 建筑面积5.85万平方米，新建病房楼、食堂、学术交流中心等 | 3 | 1.5 | 1.2 | 亳州市中医院二期工程 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 建筑面积5.85万平方米，新建病房楼、食堂、学术交流中心等 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市中医院 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市中医院 | 任文贤 | 亳州市卫健委 | 胡秋雯
1732 | 亳州市儿童医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积5.5万平方米，新建三级专科医院，400张床位，停车位400个 | 3 | 1.6031 | 1 | 亳州市儿童医院项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积5.5万平方米，新建三级专科医院，400张床位，停车位400个 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市卫健委 | 何庆 | 亳州市卫健委 | 胡秋雯
1733 | 亳州职业技术学院继续教育培训中心、宿舍楼及南北大门项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 建筑面积8.75万平方米，新建教学楼、宿舍楼、大学生活动中心、实训教学综合楼 | 2.9 | 2.7733 | 0.1267 | 亳州职业技术学院继续教育培训中心、宿舍楼及南北大门项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 建筑面积8.75万平方米，新建教学楼、宿舍楼、大学生活动中心、实训教学综合楼 | 主体施工 | 完工 | 亳州职业技术学院 | 主体施工 | 完工 | 亳州职业技术学院 | 王舜 | 亳州职业技术学院 | 周美启
1734 | 谯城区陵西湖社区卫生服务中心和体检中心建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2万平方米，设计床位500张，主要进行医疗、计划生育、居民体检体验等公共卫生服务 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 谯城区陵西湖社区卫生服务中心和体检中心建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2万平方米，设计床位500张，主要进行医疗、计划生育、居民体检体验等公共卫生服务 | 正在装修 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 正在装修 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 马永威 | 谯城区卫健委 | 怀珍江
1735 | 亳州兴华医院新院区建设项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.97万平方米，新建门急诊楼、住院部、行政教学楼及后勤保障楼，设置床位800张 | 2.6 | 1.4925 | 0.15 | 亳州兴华医院新院区建设项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积9.97万平方米，新建门急诊楼、住院部、行政教学楼及后勤保障楼，设置床位800张 | 部分主体内部装修 | 部分试运营 | 亳州市兴华妇幼保健院 | 部分主体内部装修 | 部分试运营 | 亳州市兴华妇幼保健院 | 卞立琴 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1736 | 利辛县体育中心项目 | 社会事业 | 亳州 | 总建筑面积4万平方米，新建体育馆、道路及配套设施等 | 2.6 | 1.36 | 1 | 利辛县体育中心项目 | 社会事业 | 亳州 | 总建筑面积4万平方米，新建体育馆、道路及配套设施等 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县文化旅游体育局 | 主体工程施工 | 完工 | 利辛县文化旅游体育局 | 张功印 | 利辛县文化旅游体育局 | 汪洋波
1737 | 谯城区华佗城市养老中心建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 设计床位500张，总建筑面积4万平方米 | 2.5 | 0.815 | 1.2 | 谯城区华佗城市养老中心建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 设计床位500张，总建筑面积4万平方米 | 基础施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 基础施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 马永威 | 谯城区卫健委 | 怀珍江
1738 | 风华中学南校区二期 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11万平方米，新建教学、实验楼、微机楼、学生宿舍、艺术楼及配套设施 | 2.2 | 1.989 | 0.211 | 风华中学南校区二期 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11万平方米，新建教学、实验楼、微机楼、学生宿舍、艺术楼及配套设施 | 主体在建 | 竣工建成 | 风华教育集团 | 主体在建 | 竣工建成 | 风华教育集团 | 任轩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1739 | 望州路十二年一贯制学校(幼儿园、小学、初中)项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、行政办公楼、图书综合楼等 | 2.15 | 1.98 | 0.17 | 望州路十二年一贯制学校(幼儿园、小学、初中)项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、行政办公楼、图书综合楼等 | 正在装修 | 竣工 | 谯城区教育局 | 正在装修 | 竣工 | 谯城区教育局 | 孟磊 | 谯城区教育局 | 张从中
1740 | 和平路九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、行政办公楼、图书综合楼、餐厅等 | 2.15 | 1.99 | 0.16 | 和平路九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、行政办公楼、图书综合楼、餐厅等 | 正在装修 | 竣工 | 谯城区教育局 | 正在装修 | 竣工 | 谯城区教育局 | 孟磊 | 谯城区教育局 | 张从中
1741 | 谯城区乡镇敬老院医养结合建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 古城镇、观堂镇、双沟镇等乡镇敬老院新建养老业务用房及配套设施 | 2.02 | 0.5 | 0.7 | 谯城区乡镇敬老院医养结合建设项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 古城镇、观堂镇、双沟镇等乡镇敬老院新建养老业务用房及配套设施 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区卫健委 | 马永威 | 谯城区卫健委 | 怀珍江
1742 | 涡阳县中医院提标扩能建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建康复治疗中心、老年病诊疗中心等，新增500张床位 | 2 | 0.21 | 0.78 | 涡阳县中医院提标扩能建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建康复治疗中心、老年病诊疗中心等，新增500张床位 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳卫健委 | 主体工程施工 | 部分完工 | 涡阳卫健委 | 张景跃 | 涡阳卫健委 | 冯飞
1743 | 亳州心脑血管病专科医院项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 租赁面积1.5万平方米，预设床位200—260张，配套引进高端设备等 | 2 | 0.03 | 1 | 亳州心脑血管病专科医院项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 租赁面积1.5万平方米，预设床位200—260张，配套引进高端设备等 | 正在装修 | 完成部分工程 | 中青亳医健康产业发展有限公司 | 正在装修 | 完成部分工程 | 中青亳医健康产业发展有限公司 | 于明亮 | 谯城区卫健委 | 怀珍江
1744 | 涡阳县城区社区医疗卫生服务中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1万平方米，新建3个社区服务中心及其他辅助用房等 | 1.8 | 0.21 | 1.59 | 涡阳县城区社区医疗卫生服务中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积1万平方米，新建3个社区服务中心及其他辅助用房等 | 城关社区服务中心已投入使用 | 竣工 | 涡阳县卫健委 | 城关社区服务中心已投入使用 | 竣工 | 涡阳县卫健委 | 张景跃 | 涡阳县卫健委 | 冯飞
1745 | 亳州第三十四中学(含十小、江宁路幼儿园) | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积4.5万平方米，新建教学楼、图书楼、实验楼及购置教学设备等 | 1.7 | 1.55 | 0.15 | 亳州第三十四中学(含十小、江宁路幼儿园) | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积4.5万平方米，新建教学楼、图书楼、实验楼及购置教学设备等 | 主体施工 | 完工 | 亳州市高新区教育分局 | 主体施工 | 完工 | 亳州市高新区教育分局 | 孟蝶 | 亳州市教育局 | 王占峰
1746 | 蒙城县第一人民医院医共体集团乡镇卫生院建设项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 新建罗集卫生院门诊综合楼、河沟卫生院门诊楼、立仓镇中心卫生院医技综合楼、吕望卫生院门诊综合楼及三义卫生院整体搬迁 | 1.51 | 0.72 | 0.5 | 蒙城县第一人民医院医共体集团乡镇卫生院建设项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 新建罗集卫生院门诊综合楼、河沟卫生院门诊楼、立仓镇中心卫生院医技综合楼、吕望卫生院门诊综合楼及三义卫生院整体搬迁 | 河沟卫生院、罗集卫生院主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 河沟卫生院、罗集卫生院主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 刘畅 | 蒙城县卫健委 | 李越峰
1747 | 蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 计划拆除老院区内科病房楼及门诊楼，新建一栋11层、建筑面积约1.87万平方米的日间照料型老年公寓 | 1.26 | 0.7 | 0.4 | 蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目 | 社会事业 | 亳州蒙城县 | 计划拆除老院区内科病房楼及门诊楼，新建一栋11层、建筑面积约1.87万平方米的日间照料型老年公寓 | 主楼主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 主楼主体施工 | 完成部分工程 | 蒙城县卫健委 | 刘畅 | 蒙城县卫健委 | 夏良瑞
1748 | 利辛县新矿综合医院项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.37万平方米，新建主体医疗区、行政后勤楼、感染楼及配套设施等 | 1.2 | 0.03 | 0.5 | 利辛县新矿综合医院项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.37万平方米，新建主体医疗区、行政后勤楼、感染楼及配套设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县新矿综合医院 | 基础施工 | 部分完工 | 利辛县新矿综合医院 | 高新科 | 利辛县卫健委 | 樊利光
1749 | 涡阳县涡北新建中学项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，新建教学楼、宿舍楼及附属设施等 | 1.2 | 1.035 | 0.165 | 涡阳县涡北新建中学项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，新建教学楼、宿舍楼及附属设施等 | 主体工程已竣工 | 竣工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 主体工程已竣工 | 竣工 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 史鹏 | 涡阳县大建办 | 王保华
1750 | 利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼改扩建项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建门诊医技住院综合楼、综合楼及配套设施等 | 1.15 | 1.12 | 0.02 | 利辛县第二人民医院门诊医技住院综合楼改扩建项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建门诊医技住院综合楼、综合楼及配套设施等 | 附属工程施工 | 竣工 | 利辛县第二人民医院 | 附属工程施工 | 竣工 | 利辛县第二人民医院 | 王国新 | 利辛县卫健委 | 樊利光
1751 | 亳州市人民医院急诊大楼项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积1万平方米，新建急救中心用房和业务用房 | 1.0126 | 0.85 | 0.1626 | 亳州市人民医院急诊大楼项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积1万平方米，新建急救中心用房和业务用房 | 主体基本完工 | 完工 | 亳州市人民医院 | 主体基本完工 | 完工 | 亳州市人民医院 | 闫良 | 亳州市卫健委 | 胡秋雯
1752 | 亳州绿地城际空间站项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积280万平方米，新建会展中心、文化公园、教育、商业及康养住宅为一体的城市综合体 | 51 | 39.36 | 8 | 亳州绿地城际空间站项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积280万平方米，新建会展中心、文化公园、教育、商业及康养住宅为一体的城市综合体 | 部分主体施工 | 部分完工 | 绿地集团亳州置业公司 | 部分主体施工 | 部分完工 | 绿地集团亳州置业公司 | 郭浩 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1753 | 芍花养生小镇 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积33万平方米，新建以芍花为主题的休闲、旅游、养生小镇 | 40 | 11.26 | 1.5 | 芍花养生小镇 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积33万平方米，新建以芍花为主题的休闲、旅游、养生小镇 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区十河镇政府 | 主体施工 | 完成部分工程 | 谯城区十河镇政府 | 崔干干 | 谯城区文旅局 | 李斌
1754 | 古井白酒小镇 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积31万平方米，新建公园、戏台、游客服务中心、商业街、白酒会展中心 | 29.4084 | 11.5 | 1.6 | 古井白酒小镇 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积31万平方米，新建公园、戏台、游客服务中心、商业街、白酒会展中心 | 正在场地建设 | 完成部分工程 | 谯城区古井镇政府 | 正在场地建设 | 完成部分工程 | 谯城区古井镇政府 | 王光凯 | 谯城区文旅局 | 李斌
1755 | 涡阳国家级湿地公园建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区和管理服务区及配套设施等 | 18 | 10.335 | 1 | 涡阳国家级湿地公园建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区和管理服务区及配套设施等 | 工程基础完工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 工程基础完工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 宋阳 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1756 | 安徽涡阳道源国家湿地公园一期建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积为63万平方米，新建游客服务中心、生态园及环湖路道路等 | 10.6256 | 0.615 | 1 | 安徽涡阳道源国家湿地公园一期建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积为63万平方米，新建游客服务中心、生态园及环湖路道路等 | 基础工程施工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 基础工程施工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 宋阳 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1757 | 鲲鹏广场特色商业街项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.5万平方米，新建商业综合体、特色文化商业街区及高端酒店 | 10.5 | 3.6 | 3 | 鲲鹏广场特色商业街项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积16.5万平方米，新建商业综合体、特色文化商业街区及高端酒店 | 正在拟定合作协议 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 正在拟定合作协议 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 侯伟 | 蒙城县商务局 | 蒋锐
1758 | 亳药花海休闲观光百草园项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 新建游客服务中心、度假酒店及民宿群、商业街区、景观等 | 10 | 2.655 | 3 | 亳药花海休闲观光百草园项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 新建游客服务中心、度假酒店及民宿群、商业街区、景观等 | 部分景点建成 | 部分完工 | 亳州市文旅集团 | 部分景点建成 | 部分完工 | 亳州市文旅集团 | 李晓燕 | 亳州市文旅集团 | 李晓燕
1759 | 涡阳县义门千年古镇景区改造项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20万平方米，新建游客服务中心、养生小镇、游客码头及配套设施等 | 9.53 | 5.105 | 1 | 涡阳县义门千年古镇景区改造项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积20万平方米，新建游客服务中心、养生小镇、游客码头及配套设施等 | 中药养生小镇客厅工程已完工 | 部分完工 | 涡阳县涡河文化旅游集团有限公司 | 中药养生小镇客厅工程已完工 | 部分完工 | 涡阳县涡河文化旅游集团有限公司 | 吴军 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 李阳
1760 | 世纪金源域见文旅城一区项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积24万平方米，新建文化商业、住宅、幼儿园及附属设施等 | 8.7 | 7.35 | 1.35 | 世纪金源域见文旅城一区项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积24万平方米，新建文化商业、住宅、幼儿园及附属设施等 | 主体在建 | 竣工建成 | 世纪金源投资集团有限公司 | 主体在建 | 竣工建成 | 世纪金源投资集团有限公司 | 兰长明 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1761 | 亳州市海洋馆项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.63万平方米，新建冰雪运动场馆、商业综合体及配套设施等 | 7 | 2.177 | 0.3 | 亳州市海洋馆项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积3.63万平方米，新建冰雪运动场馆、商业综合体及配套设施等 | 部分主体完成，部分主体在建 | 部分完工 | 亳州市丰延海洋科技发展有限责任公司 | 部分主体完成，部分主体在建 | 部分完工 | 亳州市丰延海洋科技发展有限责任公司 | 何宗徽 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1762 | 利辛县皖新文化广场建设项目 | 文化产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.7万平方米，新建住宅、风情街、图书城及配套设施等 | 6.6655 | 6.55 | 0.1 | 利辛县皖新文化广场建设项目 | 文化产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积19.7万平方米，新建住宅、风情街、图书城及配套设施等 | 主体工程基本完工 | 完工 | 利辛县皖新文化产业投资有限公司 | 主体工程基本完工 | 完工 | 利辛县皖新文化产业投资有限公司 | 于冰 | 利辛县商务局 | 陈峰
1763 | 利辛县公园广场绿化景观工程 | 文化产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建道路、游园、公园广场等工程 | 6.5 | 2.974 | 1 | 利辛县公园广场绿化景观工程 | 文化产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建道路、游园、公园广场等工程 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽省路桥工程集团有限公司 | 朱克华 | 利辛县住建局 | 唐锋
1764 | 劲佳智能印刷技术应用生产基地建设项目(二期) | 文化产业 | 亳州谯城区 | 新建厂房、纸制品包装生产线5条、办公楼及配套设施，年产500万平方米纸制品 | 5 | 0.25 | 1.1 | 劲佳智能印刷技术应用生产基地建设项目(二期) | 文化产业 | 亳州谯城区 | 新建厂房、纸制品包装生产线5条、办公楼及配套设施，年产500万平方米纸制品 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽劲佳包装有限公司 | 主体施工 | 完成部分工程 | 安徽劲佳包装有限公司 | 陈君俊 | 谯城区经信局 | 支训河
1765 | 涡阳县全域旅游示范项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 对新兴、辉山等旅游小镇进行立面改造、古建筑修葺及基础设施改造 | 4 | 1.66 | 1 | 涡阳县全域旅游示范项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 对新兴、辉山等旅游小镇进行立面改造、古建筑修葺及基础设施改造 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽涡河文化旅游集团有限公司 | 吴军 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1766 | 谯城区聚宝包装年产10万吨包装材料建设项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.16万平方米，新建纸板、纸箱纸盒、塑料包装、制袋项目生产厂房及配套设施等 | 3.9908 | 0.86 | 0.5 | 谯城区聚宝包装年产10万吨包装材料建设项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.16万平方米，新建纸板、纸箱纸盒、塑料包装、制袋项目生产厂房及配套设施等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州福派园（亳州）食品公司 | 凌金文 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1767 | 腾泰智能包装生产加工项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.52万平方米，新建生产车间、研发车间、办公楼等，形成年产3000万个纸箱生产能力 | 2.5 | 0.348 | 1 | 腾泰智能包装生产加工项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积11.52万平方米，新建生产车间、研发车间、办公楼等，形成年产3000万个纸箱生产能力 | 正在基础施工 | 部分完工 | 亳州腾泰环保科技有限公司 | 正在基础施工 | 部分完工 | 亳州腾泰环保科技有限公司 | 宋军 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1768 | 中心城区创园项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 建筑规模约7.6万平方米，新建铁西公园等多个公园、游园 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 中心城区创园项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 建筑规模约7.6万平方米，新建铁西公园等多个公园、游园 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市城建集团 | 正在主体施工 | 部分完工 | 亳州市城建集团 | 李涛 | 亳州市城建集团 | 李涛
1769 | 亳州市大型国防教育综合基地项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10万平方米，新建军事装备展示区、军事题材游客服务中心等 | 2 | 0.84 | 0.3 | 亳州市大型国防教育综合基地项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积10万平方米，新建军事装备展示区、军事题材游客服务中心等 | 部分设施已建成 | 部分完工 | 亳州市文旅集团 | 部分设施已建成 | 部分完工 | 亳州市文旅集团 | 李晓燕 | 亳州市文旅体局 | 张秀忠
1770 | 亳州市涡阳县融媒体中心项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建设面积0.23万平方米，新建演播大厅及配套设施等 | 1.4829 | 0.3 | 0.3 | 亳州市涡阳县融媒体中心项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建设面积0.23万平方米，新建演播大厅及配套设施等 | 正在进行内部装修 | 部分完工 | 涡阳县广播电视台 | 正在进行内部装修 | 部分完工 | 涡阳县广播电视台 | 李涛 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1771 | 蒙城县科技馆建设项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约2.9万平方米，新建商业区、青少年科学文化交流中心及附属设施等 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 蒙城县科技馆建设项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约2.9万平方米，新建商业区、青少年科学文化交流中心及附属设施等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 安徽智弘教育信息咨询有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 安徽智弘教育信息咨询有限公司 | 郭旭 | 蒙城县文体旅局 | 尹杰
1772 | 谯城区新城众邦农副产品加工包装项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约1.69万平方米，新建生产车间、包装车间及配套设施等 | 1.2 | 0.325 | 0.4 | 谯城区新城众邦农副产品加工包装项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约1.69万平方米，新建生产车间、包装车间及配套设施等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市谯城区新城众邦物流配送有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市谯城区新城众邦物流配送有限公司 | 耿爱华 | 谯城区经信局 | 支训河
1773 | 谯城区尚佳新型药用包装材料二期项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 1.2 | 0.42 | 0.34 | 谯城区尚佳新型药用包装材料二期项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市尚佳药用包装材料有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 亳州市尚佳药用包装材料有限公司 | 尚昆 | 谯城经开区管委会 | 朱炯
1774 | 年彩印16000万只包装袋项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1万平方米，购置27台设备，年彩印16000万只包装袋 | 1.2 | 0.715 | 0.285 | 年彩印16000万只包装袋项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1万平方米，购置27台设备，年彩印16000万只包装袋 | 厂房装修完成，设备订购 | 竣工 | 安徽滨成彩印包装有限公司 | 厂房装修完成，设备订购 | 竣工 | 安徽滨成彩印包装有限公司 | 刘志程 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1775 | 蒙城县森林公园三期项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积5620.29平方米，新建道路、桥梁、凉亭等，进行绿化种植 | 1 | 0.4 | 0.4 | 蒙城县森林公园三期项目 | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积5620.29平方米，新建道路、桥梁、凉亭等，进行绿化种植 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 樊潘潘 | 蒙城县文体旅局 | 尹杰
计划开工项目
1776 | 华韵本草中医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积22万平方米，新建加工车间、生产车间、研发楼及配套设施等 | 40 |  | 2 | 华韵本草中医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积22万平方米，新建加工车间、生产车间、研发楼及配套设施等 | 正在设计施工一体化招标 | 开工建设 | 青岛永信四季康养股权投资管理有限公司 | 正在设计施工一体化招标 | 开工建设 | 青岛永信四季康养股权投资管理有限公司 | 任嘉鹏 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1777 | 奇瑞新能源车项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积16万平方米，新建新能源电动车制造车间、研发中心、生产车间及配套设施等 | 26 |  | 2 | 奇瑞新能源车项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积16万平方米，新建新能源电动车制造车间、研发中心、生产车间及配套设施等 | 正在设计规划方案 | 开工建设 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 正在设计规划方案 | 开工建设 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 李兵 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1778 | 安徽智芯电子元件及电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁面积约6.5万平方米，新建移动终端设备、电子元件及电子专用材料生产线等，形成年产1000万台智能终端生产能力 | 20 |  | 5 | 安徽智芯电子元件及电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁面积约6.5万平方米，新建移动终端设备、电子元件及电子专用材料生产线等，形成年产1000万台智能终端生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽智芯科技有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽智芯科技有限公司 | 王昆 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1779 | 利辛县有机废弃物生物天然气开发利用项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 新建10个生物天然气站点，总池容积21.6万立方 | 11 |  | 1 | 利辛县有机废弃物生物天然气开发利用项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 新建10个生物天然气站点，总池容积21.6万立方 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 马飞扬 | 利辛县生态环境分局 | 汪海洋
1780 | 谯城区山东瑞康医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 并购井泉药业，新建中药饮片、配方颗粒、中成药生产线 | 10 |  | 3 | 谯城区山东瑞康医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 并购井泉药业，新建中药饮片、配方颗粒、中成药生产线 | 已签订投资协议，不动产权证已变更完成 | 开工建设 | 山东瑞康医药集团股份有限公司 | 已签订投资协议，不动产权证已变更完成 | 开工建设 | 山东瑞康医药集团股份有限公司 | 张仁华 | 谯城区经信局 | 支训河
1781 | 法兰泰克自动化起重机智能制造中心项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约16.5万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施等 | 10 |  | 2 | 法兰泰克自动化起重机智能制造中心项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约16.5万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施等 | 正在进行规划方案设计，用地已批已挂牌 | 完成部分工程 | 蒙城县经开区管委会 | 正在进行规划方案设计，用地已批已挂牌 | 完成部分工程 | 蒙城县经开区管委会 | 张海珠 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1782 | 安徽天祥药业有限公司30000吨中药配方颗粒提取项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施，建设中药配方颗粒、饮片生产线 | 6 |  | 1.81 | 安徽天祥药业有限公司30000吨中药配方颗粒提取项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积20万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼及配套设施，建设中药配方颗粒、饮片生产线 | 完善前期手续 | 部分建成 | 中国中药控股有限公司 | 完善前期手续 | 部分建成 | 中国中药控股有限公司 | 何宗徽 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1783 | 涡阳县年产10000吨药食两用保健品深加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.6万平方米，新建加工厂房等，年产药食两用保健品10000吨 | 5.0513 |  | 0.8 | 涡阳县年产10000吨药食两用保健品深加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.6万平方米，新建加工厂房等，年产药食两用保健品10000吨 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽广兴堂食品科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽广兴堂食品科技有限公司 | 龚浩 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1784 | 中联重科新型材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积96万平方米，成立合资公司，新建新型建筑型材产业园项目 | 5 |  | 0.5 | 中联重科新型材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积96万平方米，成立合资公司，新建新型建筑型材产业园项目 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 中联重科股份有限公司 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 中联重科股份有限公司 | 杨健 | 谯城区经信局 | 支训河
1785 | 亳州乐聚机器人研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约3万平方米，新建生产车间、研发中心等，形成年产机器人配件25万套生产能力 | 4 |  | 0.3 | 亳州乐聚机器人研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约3万平方米，新建生产车间、研发中心等，形成年产机器人配件25万套生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 亳州乐聚机器人科技有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 亳州乐聚机器人科技有限公司 | 张焱 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1786 | 谯城区大政现代中药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 引进优势品种和普药品种160个，成立销售结算中心、新建现代中药生产线 | 4 |  | 0.5 | 谯城区大政现代中药生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 引进优势品种和普药品种160个，成立销售结算中心、新建现代中药生产线 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 长春大政药业有限公司 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 长春大政药业有限公司 | 关大伟 | 谯城区经信局 | 支训河
1787 | 谯城区大隆现代中医药项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 新建GMP标准厂房、成品库房、中成药生产线等，年产1万吨中药饮片 | 3 |  | 0.5 | 谯城区大隆现代中医药项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 新建GMP标准厂房、成品库房、中成药生产线等，年产1万吨中药饮片 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 王启田 | 谯城区经信局 | 支训河
1788 | 安徽亿昇达新能源装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约4.2万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产2万只锂离子电池生产能力 | 3 |  | 1 | 安徽亿昇达新能源装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约4.2万平方米，新建净化车间及配套设施等，形成年产2万只锂离子电池生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽亿昇达新能源有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽亿昇达新能源有限公司 | 杨会来 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1789 | 安徽玄武纪智能终端设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约3万平方米，新建智能终端设备生产线，形成年产500万片电子主板生产能力 | 3 |  | 2 | 安徽玄武纪智能终端设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约3万平方米，新建智能终端设备生产线，形成年产500万片电子主板生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽玄武纪科技有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽玄武纪科技有限公司 | 林贞杰 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1790 | 安徽达顺不锈钢有限公司二期工程项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产车间、仓库、门岗房及配套设施等 | 2.1008 |  | 0.5 | 安徽达顺不锈钢有限公司二期工程项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产车间、仓库、门岗房及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 安徽达顺不锈钢有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 安徽达顺不锈钢有限公司 | 刘标 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1791 | 长长电器年产1000套安检设备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积4万平方米，新建加工厂房等，年产安检设备1000余套、人体检测设备200余套 | 2 |  | 0.6 | 长长电器年产1000套安检设备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积4万平方米，新建加工厂房等，年产安检设备1000余套、人体检测设备200余套 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县招商服务中心 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县招商服务中心 | 胡书桃 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1792 | 安徽利鑫联诚钢结构有限公司年产2.6万吨钢结构生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 1.6 |  | 1 | 安徽利鑫联诚钢结构有限公司年产2.6万吨钢结构生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产厂房及配套设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽利鑫联诚钢结构有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽利鑫联诚钢结构有限公司 | 闫小龙 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1793 | 法思德年产10亿件高端汽车及建筑紧固件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 新建厂房、办公楼及附属设施等，年产10亿件高端汽车及建筑紧固件 | 1.5 |  | 0.5 | 法思德年产10亿件高端汽车及建筑紧固件生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 新建厂房、办公楼及附属设施等，年产10亿件高端汽车及建筑紧固件 | 正在办理备案 | 完成部分工程 | 法思德五金有限公司 | 正在办理备案 | 完成部分工程 | 法思德五金有限公司 | 魏仁兴 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1794 | 安徽青山生物科技有限责任公司中成药加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约4.2万平方米，新建中成药生产车间、生产线以及附属配套设施等 | 1.5 |  | 0.4 | 安徽青山生物科技有限责任公司中成药加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约4.2万平方米，新建中成药生产车间、生产线以及附属配套设施等 | 正在推进摘地 | 开工建设 | 安徽青山生物科技有限责任公司 | 正在推进摘地 | 开工建设 | 安徽青山生物科技有限责任公司 | 赵佳龙 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1795 | 亳州高新区林宏药业中药提取加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建GMP标准中药提取车间、中药颗粒车间及配套设施等 | 1.5 |  | 0.4 | 亳州高新区林宏药业中药提取加工生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建GMP标准中药提取车间、中药颗粒车间及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽林宏药业有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽林宏药业有限公司 | 孟凡杰 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1796 | 安徽翰博智能制造有限公司年产1000台织机项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建生产厂房、办公用房及配套设施等 | 1.4 |  | 0.5 | 安徽翰博智能制造有限公司年产1000台织机项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建生产厂房、办公用房及配套设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽翰博智能制造有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽翰博智能制造有限公司 | 刘东林 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1797 | 年产45万只空气过滤器建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约1.7万平方米，新建生产厂房、办公用房及配套设施等 | 1.4 |  | 0.5 | 年产45万只空气过滤器建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约1.7万平方米，新建生产厂房、办公用房及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 安徽景博净化设备有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 安徽景博净化设备有限公司 | 房震 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1798 | 亳州汉思新能源电池生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建LED封装、智能终端设备和新能源电池生产线，形成年产300万套锂电池生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 亳州汉思新能源电池生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建LED封装、智能终端设备和新能源电池生产线，形成年产300万套锂电池生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 亳州汉思半导体有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 亳州汉思半导体有限公司 | 何秋怡 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1799 | 乐活智能护理机器人生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建净化车间配套设施等，形成年产500万套智能护理机器人生产能力 | 1.2 |  | 0.2 | 乐活智能护理机器人生产项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约2万平方米，新建净化车间配套设施等，形成年产500万套智能护理机器人生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 乐活科技控股有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 乐活科技控股有限公司 | 杜敏萍 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1800 | 捷普盛年产1000万片玻璃盖板制造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房约2.1万平方米，新建电容屏玻璃盖板、手机商业显示、车载玻璃盖板等生产线，形成年产1000万片玻璃盖板制造能力 | 1.2 |  | 1 | 捷普盛年产1000万片玻璃盖板制造项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房约2.1万平方米，新建电容屏玻璃盖板、手机商业显示、车载玻璃盖板等生产线，形成年产1000万片玻璃盖板制造能力 | 正在安装设备 | 部分完工 | 安徽捷普盛光电技术发展有限公司 | 正在安装设备 | 部分完工 | 安徽捷普盛光电技术发展有限公司 | 王昆 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1801 | 森芝蜜药食同源产品研发生产及检测服务项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约5千平方米，新建蜂蜜药食同源产品研发生产及检测服务大健康生产线，形成年产500吨蜂蜜食品生产能力 | 1.2 |  | 1.2 | 森芝蜜药食同源产品研发生产及检测服务项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约5千平方米，新建蜂蜜药食同源产品研发生产及检测服务大健康生产线，形成年产500吨蜂蜜食品生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽森芝蜜中药科技有限公司 | 正在备案 | 开工建设 | 安徽森芝蜜中药科技有限公司 | 刘接红 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1802 | 年产20000套军工配套产品及设备零部件精加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4万平方米，新建生产车间、道路、绿化等 | 1.2 |  | 0.5 | 年产20000套军工配套产品及设备零部件精加工项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4万平方米，新建生产车间、道路、绿化等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽丰源装备科技有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽丰源装备科技有限公司 | 宣文灿 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1803 | 年加工3万吨风电塔筒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1.4万平方米，建设风电塔筒生产线，年产3万吨风电塔筒 | 1.2 |  | 0.5 | 年加工3万吨风电塔筒项目 | 战略性新兴产业 | 亳州涡阳县 | 租赁厂房面积1.4万平方米，建设风电塔筒生产线，年产3万吨风电塔筒 | 已签订标准化厂房租赁合同 | 开工建设 | 安徽鸿丰新能源装备有限公司 | 已签订标准化厂房租赁合同 | 开工建设 | 安徽鸿丰新能源装备有限公司 | 吕秀云 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1804 | 安徽天平机械股份有限公司年产10万只高精度传感器及配套设备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产厂房、仓库用房及配套设施等 | 1.2 |  | 0.8 | 安徽天平机械股份有限公司年产10万只高精度传感器及配套设备项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产厂房、仓库用房及配套设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽天平机械股份有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽天平机械股份有限公司 | 江畔畔 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1805 | 谯城区博通茶多酚电子雾化器项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 新建亳州电子雾化产品研发制造基地、电子雾化器生产制造中心，生产电子烟弹、茶多酚EGCG烟弹等 | 1.2 |  | 0.5 | 谯城区博通茶多酚电子雾化器项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 新建亳州电子雾化产品研发制造基地、电子雾化器生产制造中心，生产电子烟弹、茶多酚EGCG烟弹等 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市博通信息科技有限公司 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市博通信息科技有限公司 | 阚廷杰 | 谯城区经信局 | 支训河
1806 | 谯城区振谯花茶大健康产业加速器项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 装修改造研发综合办公楼、精致小包装车间、饮片车间、综合仓库、宿舍、公寓及配套设施等 | 1.15 |  | 0.4 | 谯城区振谯花茶大健康产业加速器项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 装修改造研发综合办公楼、精致小包装车间、饮片车间、综合仓库、宿舍、公寓及配套设施等 | 备案手续已完成 | 开工建设 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 备案手续已完成 | 开工建设 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 李炜 | 谯城区经信局 | 支训河
1807 | 谯城区益炮红中药提取及中药保健品颗粒剂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建行政办公、仓库、车间及配套设施等 | 1.1 |  | 0.5 | 谯城区益炮红中药提取及中药保健品颗粒剂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建行政办公、仓库、车间及配套设施等 | 备案及规划设计已完成 | 开工建设 | 亳州市益炮红生物科技有限公司 | 备案及规划设计已完成 | 开工建设 | 亳州市益炮红生物科技有限公司 | 陈朋飞 | 谯城区经信局 | 支训河
1808 | 许疃矿集中降温系统工程 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 建设面积1077平方米，工程规模制冷10MW | 1.1 |  | 0.4 | 许疃矿集中降温系统工程 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 建设面积1077平方米，工程规模制冷10MW | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 淮北矿业股份有限公司许疃煤矿 | 赵耀 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1809 | 谯城区微胶囊纳米粘性新材料生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合办公楼、生产车间，自动化产业生产线及配套设施，购置多功能纳米材料成型系统、多功能高端产品复配剪切机等设备 | 1.1 |  | 0.6 | 谯城区微胶囊纳米粘性新材料生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合办公楼、生产车间，自动化产业生产线及配套设施，购置多功能纳米材料成型系统、多功能高端产品复配剪切机等设备 | 土地已摘牌，正在办理规划等前期手续 | 完成部分工程 | 安徽远琦新材料科技有限公司 | 土地已摘牌，正在办理规划等前期手续 | 完成部分工程 | 安徽远琦新材料科技有限公司 | 王毅 | 谯城区经开区管委会 | 朱炯
1810 | 安徽艾利康实业有限公司关于年产100万支医疗器械、300万盒保健品项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约1.88万平方米，新建厂房、仓库及辅助设施等 | 1.02 |  | 0.5 | 安徽艾利康实业有限公司关于年产100万支医疗器械、300万盒保健品项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约1.88万平方米，新建厂房、仓库及辅助设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽艾利康实业有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽艾利康实业有限公司 | 赵凯 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1811 | 年产1000万平方米高性能覆铜板、绝缘板工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产车间、办公用房及配套设施等 | 1.02 |  | 0.5 | 年产1000万平方米高性能覆铜板、绝缘板工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产车间、办公用房及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县信鼎电子科技有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县信鼎电子科技有限公司 | 栗大伟 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1812 | 合富钢模结构构件生产加工基地项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 新建厂房、办公楼及附属设施等，建设钢模结构构件生产加工基地 | 1 |  | 0.5 | 合富钢模结构构件生产加工基地项目 | 战略性新兴产业 | 亳州蒙城县 | 新建厂房、办公楼及附属设施等，建设钢模结构构件生产加工基地 | 已摘地，正在办理备案 | 完成部分工程 | 合富公司 | 已摘地，正在办理备案 | 完成部分工程 | 合富公司 | 代瑞 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1813 | 亳州主城区建设充电桩场站项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建新能源（电动）汽车充电设施、公共充换电站等，其中充电桩站点70处、充电桩600个 | 1 |  | 0.5 | 亳州主城区建设充电桩场站项目 | 战略性新兴产业 | 亳州高新区 | 新建新能源（电动）汽车充电设施、公共充换电站等，其中充电桩站点70处、充电桩600个 | 正在进行布点规划 | 开工建设 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 正在进行布点规划 | 开工建设 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 徐志 | 安徽亳州高新区管委会 | 魏师
1814 | 谯城区盛海堂扩建项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建提取车间、精品饮片车间及配套设施等 | 1 |  | 0.45 | 谯城区盛海堂扩建项目 | 战略性新兴产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建提取车间、精品饮片车间及配套设施等 | 正在办理施工手续 | 开工建设 | 盛海堂药业有限公司 | 正在办理施工手续 | 开工建设 | 盛海堂药业有限公司 | 桑胜军 | 谯城区经信局 | 支训河
1815 | 海螺绿色新型环保材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积15万平方米，新建年中转100万吨水泥和500万吨骨料、年产200万吨机制砂项目，年产60万立方米的高端商品混凝土项目，年产40万立方米装配式建筑项目，年产400万吨绿色置换水泥改造智能提升项目 | 40 |  | 0.5 | 海螺绿色新型环保材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积15万平方米，新建年中转100万吨水泥和500万吨骨料、年产200万吨机制砂项目，年产60万立方米的高端商品混凝土项目，年产40万立方米装配式建筑项目，年产400万吨绿色置换水泥改造智能提升项目 | 已签订合作框架协议 | 主体施工 | 海螺集团 | 已签订合作框架协议 | 主体施工 | 海螺集团 | 代瑞 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1816 | 涡阳县华美智造(涡阳)产业新城一期项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 占地面积750亩，建设产业园及道路、给排水等基础设施 | 20 |  | 1.8 | 涡阳县华美智造(涡阳)产业新城一期项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 占地面积750亩，建设产业园及道路、给排水等基础设施 | 已签约，正在开展前期工作 | 开工建设 | 涡阳经济开发区管委会 | 已签约，正在开展前期工作 | 开工建设 | 涡阳经济开发区管委会 | 龚浩 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1817 | 涡阳县化工园区PPP项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建4条道路、智慧园区管理平台及配套基础设施 | 7.17 |  | 0.7 | 涡阳县化工园区PPP项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 新建4条道路、智慧园区管理平台及配套基础设施 | 招标已完成 | 开工建设 | 涡阳经济开发区管委会 | 招标已完成 | 开工建设 | 涡阳经济开发区管委会 | 孟亚飞 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1818 | 谯城区乡镇特色花茶及配套产业孵化器项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积21.27万平方米，新建标准厂房、办公研发综合楼、花茶优品展示体验中心、花茶电商直播和培训基地等 | 6.0301 |  | 1 | 谯城区乡镇特色花茶及配套产业孵化器项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积21.27万平方米，新建标准厂房、办公研发综合楼、花茶优品展示体验中心、花茶电商直播和培训基地等 | 备案表已办理完成 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 备案表已办理完成 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 丁浩 | 谯城区经信局 | 支训河
1819 | 诺太绿色建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 建筑面积6.67万平方米，建设轻质保温墙板、新型铝型材等绿色环保生产线 | 5 |  | 0.5 | 诺太绿色建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 建筑面积6.67万平方米，建设轻质保温墙板、新型铝型材等绿色环保生产线 | 环评已批复 | 开工建设 | 山东良宇资源利用技术有限公司 | 环评已批复 | 开工建设 | 山东良宇资源利用技术有限公司 | 孙伟 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1820 | 荣利服饰无缝内衣项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间办公楼、研发楼，形成年产10亿件无缝内衣生产能力 | 5 |  | 1 | 荣利服饰无缝内衣项目 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间办公楼、研发楼，形成年产10亿件无缝内衣生产能力 | 正在备案 | 开工建设 | 义乌荣利服饰公司 | 正在备案 | 开工建设 | 义乌荣利服饰公司 | 何秋怡 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1821 | 食品及农副产品加工基地一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约11.5万平方米，新建农副产品加工车间、食品生产研发车间、综合楼及配套设施 | 4.6 |  | 0.5 | 食品及农副产品加工基地一期建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约11.5万平方米，新建农副产品加工车间、食品生产研发车间、综合楼及配套设施 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 郑轶 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1822 | 谯城区西部片区机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.29万平方米，新建办公楼、展厅、职工宿舍、生产车间、仓储中心及配套设施等 | 3.45 |  | 1.5 | 谯城区西部片区机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积8.29万平方米，新建办公楼、展厅、职工宿舍、生产车间、仓储中心及配套设施等 | 正在土地平整及围墙施工 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 正在土地平整及围墙施工 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 丁浩 | 谯城区经信局 | 支训河
1823 | 谯城区西部片区食品产业项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积13万平方米，招引休闲食品、养生食品、保健食品加工、花果茶生产等企业入驻 | 3 |  | 1 | 谯城区西部片区食品产业项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积13万平方米，招引休闲食品、养生食品、保健食品加工、花果茶生产等企业入驻 | 正在推动用地出让，已签订投资协议 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 正在推动用地出让，已签订投资协议 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 任孝龙 | 谯城区经信局 | 支训河
1824 | 日分割屠宰加工量250吨禽肉产品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 2.7 |  | 0.5 | 日分割屠宰加工量250吨禽肉产品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2万平方米，新建生产车间、仓库及配套设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 河北利聚鑫牧业有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 河北利聚鑫牧业有限公司 | 张贺武 | 利辛县农业农村局 | 陈华
1825 | 亳芜电子信息产业园C区 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积12.6万平方米，新建16栋标准车间、办公楼及配套设施等 | 2.5 |  | 0.5 | 亳芜电子信息产业园C区 | 传统产业升级改造 | 亳州高新区 | 总建筑面积12.6万平方米，新建16栋标准车间、办公楼及配套设施等 | 正在招标 | 开工建设 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 正在招标 | 开工建设 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 郭慧超 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1826 | 涡阳县动物油脂、宠物饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积3.2万平方米，新建设动物油脂和宠物饲料生产线 | 2 |  | 0.68 | 涡阳县动物油脂、宠物饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积3.2万平方米，新建设动物油脂和宠物饲料生产线 | 已备案 | 开工建设 | 重庆嘉源阁食品有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 重庆嘉源阁食品有限公司 | 龚浩 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1827 | 谯城区安徽裕福堂酒业有限公司建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 新建酿造车间窖池500条、灌装车间、成品仓库及配套设施等 | 1.8 |  | 0.5 | 谯城区安徽裕福堂酒业有限公司建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 新建酿造车间窖池500条、灌装车间、成品仓库及配套设施等 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 今派酒业（山东）有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 今派酒业（山东）有限公司 | 郭培峰 | 谯城区经信局 | 支训河
1828 | 利辛县泽祥纺织有限公司年产3600万米化纤面料项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.7万平方米，新建生产车间、仓库及其他辅助用房 | 1.5 |  | 1 | 利辛县泽祥纺织有限公司年产3600万米化纤面料项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑面积1.7万平方米，新建生产车间、仓库及其他辅助用房 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县泽祥纺织有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县泽祥纺织有限公司 | 杨海燕 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1829 | 年产1万吨以新资源食品、面粉、米粉为原料的营养保健食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑1.8万平方米，新建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施等 | 1.3 |  | 0.7 | 年产1万吨以新资源食品、面粉、米粉为原料的营养保健食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州利辛县 | 总建筑1.8万平方米，新建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽多宝鱼农业发展有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽多宝鱼农业发展有限公司 | 李学才 | 利辛县经开区管委会 | 刁超
1830 | 年产1500万套玻璃高科制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积2.9万平方米，新建厂房、办公楼等，年产玻璃制品1500万套 | 1.2 |  | 0.5 | 年产1500万套玻璃高科制品项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积2.9万平方米，新建厂房、办公楼等，年产玻璃制品1500万套 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽博诗诺杯业有限公司 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽博诗诺杯业有限公司 | 杨兵 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1831 | 谯城区合江半城香年产600吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5万平方米，新建酿造车间、窖池300条、灌装车间、成品仓库及配套设施，年产600吨白酒生产能力 | 1.2 |  | 0.3 | 谯城区合江半城香年产600吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积5万平方米，新建酿造车间、窖池300条、灌装车间、成品仓库及配套设施，年产600吨白酒生产能力 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 合江半城香酒业有限责任公司 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 合江半城香酒业有限责任公司 | 时春山 | 谯城区经信局 | 支训河
1832 | 蒙城县兴农精益诚农产调理食品加工厂项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积2万平方米，新建加工车间、冷库、综合办公楼、员工宿舍和食堂、仓库等 | 1.1 |  | 0.8 | 蒙城县兴农精益诚农产调理食品加工厂项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积2万平方米，新建加工车间、冷库、综合办公楼、员工宿舍和食堂、仓库等 | 正在施工招标 | 主体部分完工 | 蒙城县鲲鹏绿色农业发展有限公司 | 正在施工招标 | 主体部分完工 | 蒙城县鲲鹏绿色农业发展有限公司 | 韩建 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1833 | 涡阳县西阳拌合站建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积2.88万平方米，新建拌合站及辅助设施 | 1.0299 |  | 0.9686 | 涡阳县西阳拌合站建设项目 | 传统产业升级改造 | 亳州涡阳县 | 厂房面积2.88万平方米，新建拌合站及辅助设施 | 备案已完成 | 竣工 | 涡阳市政建设集团有限公司 | 备案已完成 | 竣工 | 涡阳市政建设集团有限公司 | 刘祥龙 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 李阳
1834 | 谯城区德丰年产500吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.9万平方米，新建酿造车间、窖池260条、灌装车间、成品仓库及配套设施等 | 1 |  | 0.3 | 谯城区德丰年产500吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4.9万平方米，新建酿造车间、窖池260条、灌装车间、成品仓库及配套设施等 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州德丰酒业有限公司 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州德丰酒业有限公司 | 蒋成彬 | 谯城区经信局 | 支训河
1835 | 谯城区亳庄500吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建酿造车间、窖池、灌装车间、成品仓库、办公楼、产品展示中心及配套设施等 | 1 |  | 0.4 | 谯城区亳庄500吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建酿造车间、窖池、灌装车间、成品仓库、办公楼、产品展示中心及配套设施等 | 收储历史遗留地块项目，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市亳庄酿酒有限公司 | 收储历史遗留地块项目，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市亳庄酿酒有限公司 | 庄景龙 | 谯城区经信局 | 支训河
1836 | 谯城区老杨家1000吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建原酒窖池、灌装车间、成品仓库、办公楼及配套设施等 | 1 |  | 0.4 | 谯城区老杨家1000吨优质白酒生产线项目 | 传统产业升级改造 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建原酒窖池、灌装车间、成品仓库、办公楼及配套设施等 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市老杨家酿酒有限公司 | 已签订投资协议，推动土地出让 | 开工建设 | 亳州市老杨家酿酒有限公司 | 杨立飞 | 谯城区经信局 | 支训河
1837 | 安徽盒多多塑业有限公司万吨可降解塑料包装用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼等，购置可降解塑料餐盒生产线 | 1 |  | 0.6 | 安徽盒多多塑业有限公司万吨可降解塑料包装用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约2万平方米，新建生产车间、仓库、办公楼等，购置可降解塑料餐盒生产线 | 正在基础施工 | 部分完工 | 安徽盒多多塑业有限公司 | 正在基础施工 | 部分完工 | 安徽盒多多塑业有限公司 | 鹿磊磊 | 蒙城县许疃镇政府 | 孙中龙
1838 | 亳州高新区水安凤栖上院商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约14万平方米，新建商业、高层住宅、幼儿园及配套设施等 | 20 |  | 5 | 亳州高新区水安凤栖上院商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约14万平方米，新建商业、高层住宅、幼儿园及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽皖港通达置业有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽皖港通达置业有限公司 | 杨明志 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1839 | 亳州高新区建投云峰荟城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约24.3万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 13 |  | 3.3 | 亳州高新区建投云峰荟城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约24.3万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 已清表 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 已清表 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 李涛 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1840 | 利辛县智慧电商物流产业园 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积31万平方米，建设城市驿站、冷链物流、公共配送中心、快件箱服务中心、智慧型物流服务中心、农机交易中心、农贸大市场等 | 10.0291 |  | 4 | 利辛县智慧电商物流产业园 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积31万平方米，建设城市驿站、冷链物流、公共配送中心、快件箱服务中心、智慧型物流服务中心、农机交易中心、农贸大市场等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通建设投资有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通建设投资有限责任公司 | 孙红星 | 利辛县交通局 | 陈峰
1841 | 亳州市高新区宝龙商业项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积21万平方米，新建商业综合体、车库、住宅及配套设施等 | 10 |  | 3 | 亳州市高新区宝龙商业项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积21万平方米，新建商业综合体、车库、住宅及配套设施等 | 正在做施工准备 | 开工建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 正在做施工准备 | 开工建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 张新生 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1842 | 谯城区城乡综合服务站建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 新建21个城乡综合服务站建设，包括场站建设、智慧停车场建设、光伏发电建设、货物集散中转仓库建设等 | 8.12 |  | 2 | 谯城区城乡综合服务站建设项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 新建21个城乡综合服务站建设，包括场站建设、智慧停车场建设、光伏发电建设、货物集散中转仓库建设等 | 目前已完成项目立项，正在进行项目规划设计工作 | 完成7个乡镇综合服务站建设工作 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 目前已完成项目立项，正在进行项目规划设计工作 | 完成7个乡镇综合服务站建设工作 | 谯城区交通建设投资有限责任公司 | 蔡洪才 | 谯城区交通局 | 张月涛
1843 | 亳州高新区宝龙11号城市街区项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约18万平方米，新建住宅、公共建筑、商业建筑及配套设施等 | 8 |  | 4 | 亳州高新区宝龙11号城市街区项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约18万平方米，新建住宅、公共建筑、商业建筑及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州聚谦房地产开发有限公司 | 许华芳 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1844 | 电商快递产业园 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 建筑面积约26万平方米，新建电商物流仓库、分拣厂房及配套服务用房 | 6.3 |  | 2.5 | 电商快递产业园 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 建筑面积约26万平方米，新建电商物流仓库、分拣厂房及配套服务用房 | 土地摘牌 | 开工建设 | 亳州市城建集团 | 土地摘牌 | 开工建设 | 亳州市城建集团 | 蒋朋 | 亳州市城建集团 | 李涛
1845 | 时代广场二期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积12.5万平方米，新建广场、住宅及附属设施等 | 6.2 |  | 1 | 时代广场二期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积12.5万平方米，新建广场、住宅及附属设施等 | 规划方案已通过规委会，正在进行施工图设计 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 规划方案已通过规委会，正在进行施工图设计 | 完成部分工程 | 蒙城县城投集团 | 沈明林 | 蒙城县住房发展中心 | 李清
1846 | 京东物流(亳州)数智供应链产业基地 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 占地面积44万平方米，建设全国性数智供应链服务平台；区域创新与产教融合发展基地；亳州市电商直播云仓示范基地 | 5 |  | 1.2 | 京东物流(亳州)数智供应链产业基地 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 占地面积44万平方米，建设全国性数智供应链服务平台；区域创新与产教融合发展基地；亳州市电商直播云仓示范基地 | 正在洽谈 | 开工建设 | 京业汇数智科技（亳州）有限公司 | 正在洽谈 | 开工建设 | 京业汇数智科技（亳州）有限公司 | 朱贺 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1847 | 亳州高新区古井颐康园城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约9.2万平方米，新建城市综合体、商业、住宅及配套设施等 | 4.6 |  | 1.2 | 亳州高新区古井颐康园城市综合体项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约9.2万平方米，新建城市综合体、商业、住宅及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 王敬新 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1848 | 谯城区亳源里(南区)商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积7.8万平方米，新建住宅、商业、菜市场及配套设施等 | 4.481 |  | 2 | 谯城区亳源里(南区)商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积7.8万平方米，新建住宅、商业、菜市场及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 张香 | 谯城区住建局 | 陈永强
1849 | 蒙城县食品物流科技园二期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积15万平方米，新建生产车间、仓库、办公综合楼、食堂及附属设施等 | 3.8741 |  | 0.6 | 蒙城县食品物流科技园二期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积15万平方米，新建生产车间、仓库、办公综合楼、食堂及附属设施等 | 规划设计已通过规委会 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 规划设计已通过规委会 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 王雪梅 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1850 | 谯城区锦尚府商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9.49万平方米，新建住宅、商业、供配电及配套设施等 | 3.5 |  | 1.1 | 谯城区锦尚府商业综合体项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积9.49万平方米，新建住宅、商业、供配电及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 完成部分工程 | 亳州腾尚置业有限公司 | 正在开展前期工作 | 完成部分工程 | 亳州腾尚置业有限公司 | 张凯腾 | 谯城区住建局 | 陈永强
1851 | 谯城区金地智慧公寓项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 初步统计可实施房源2000套，面积约16万平方米，对谯城区还原小区剩余房源按长租公寓模式打造和运营；先行试点、分批实施 | 2.8601 |  | 0.3 | 谯城区金地智慧公寓项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 初步统计可实施房源2000套，面积约16万平方米，对谯城区还原小区剩余房源按长租公寓模式打造和运营；先行试点、分批实施 | 已完成项目可研及资金筹备 | 开工建设 | 亳州金地置业有限责任公司 | 已完成项目可研及资金筹备 | 开工建设 | 亳州金地置业有限责任公司 | 孙康 | 谯城区住建局 | 陈永强
1852 | 利辛县冷链物流中心项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积13万平方米，新建流通型冷库、冷藏库、物流仓储用房及辅助用房等 | 2.8031 |  | 1 | 利辛县冷链物流中心项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积13万平方米，新建流通型冷库、冷藏库、物流仓储用房及辅助用房等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 孙红星 | 利辛县商务局 | 陈峰
1853 | 东远公司馨悦大厦项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 重组徽博大厦，在原址上建设馨悦大厦，新建酒店、公寓、商务广场等 | 2.1 |  | 0.8 | 东远公司馨悦大厦项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 重组徽博大厦，在原址上建设馨悦大厦，新建酒店、公寓、商务广场等 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 东远公司 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 东远公司 | 胡书桃 | 蒙城县招商服务中心 | 谢奎
1854 | 涡阳县供水全覆盖及地表水厂配水管道建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 新建供水管网21千米和32千米城区范围供水管网，更换老旧供水管网18千米 | 1.73 |  | 0.3 | 涡阳县供水全覆盖及地表水厂配水管道建设项目 | 现代服务业 | 亳州涡阳县 | 新建供水管网21千米和32千米城区范围供水管网，更换老旧供水管网18千米 | 设计已完成 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 设计已完成 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1855 | 蒙城县开发区智慧仓储物流基地一期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约7万平方米，新建智能标准化厂房，配备智能立体仓库、自动分拣系统及电子商务硬件设施、软件系统等 | 1.5 |  | 1 | 蒙城县开发区智慧仓储物流基地一期项目 | 现代服务业 | 亳州蒙城县 | 建筑面积约7万平方米，新建智能标准化厂房，配备智能立体仓库、自动分拣系统及电子商务硬件设施、软件系统等 | 规划设计已完成，正在施工招标 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司 | 规划设计已完成，正在施工招标 | 完成部分工程 | 蒙城县兴蒙公司 | 赵鹏 | 蒙城经开区管委会 | 马刚美
1856 | 利辛县前进路智慧农超项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建蔬菜交易市场及配套设施等 | 1.2 |  | 1 | 利辛县前进路智慧农超项目 | 现代服务业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建蔬菜交易市场及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县菜篮子置业管理有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县菜篮子置业管理有限公司 | 胡碎海 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1857 | 天河湖中央厨房餐饮集体配送项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约6千平方米，新建生产车间、加工车间等，形成年产100亿份中餐生产能力 | 1.1 |  | 0.5 | 天河湖中央厨房餐饮集体配送项目 | 现代服务业 | 亳州高新区 | 租赁厂房面积约6千平方米，新建生产车间、加工车间等，形成年产100亿份中餐生产能力 | 正在装修 | 开工建设 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司亳州分公司 | 正在装修 | 开工建设 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司亳州分公司 | 朱贺 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1858 | 亳州市谯城区济广高速立德服务区项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总面积约9000平方米，新建加油站、停车场、充电桩、车辆维修站及配套设施等 | 1.0666 |  | 0.55 | 亳州市谯城区济广高速立德服务区项目 | 现代服务业 | 亳州谯城区 | 总面积约9000平方米，新建加油站、停车场、充电桩、车辆维修站及配套设施等 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽亳阜高速公路有限公司亳州分公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽亳阜高速公路有限公司亳州分公司 | 张义 | 谯城区交通局 | 张月涛
1859 | 亳州市“城市大脑”续期项目 | 创新能力 | 亳州高新区 | 新建智慧学校、全民健康信息平台、邻长信息平台 | 2.0892 |  | 2 | 亳州市“城市大脑”续期项目 | 创新能力 | 亳州高新区 | 新建智慧学校、全民健康信息平台、邻长信息平台 | 已完成前期手续 | 开工建设 | 亳州市数据资源局 | 已完成前期手续 | 开工建设 | 亳州市数据资源局 | 刘备 | 亳州市数据资源局 | 王宇
1860 | 蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台建设项目 | 创新能力 | 亳州蒙城县 | 新建监控摄像机5300台、结构化视频监控摄像机500台、无人机30架、500路视频数据智能化升级应用软件系统及智能运维管理系统 | 1.68 |  | 0.3 | 蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台建设项目 | 创新能力 | 亳州蒙城县 | 新建监控摄像机5300台、结构化视频监控摄像机500台、无人机30架、500路视频数据智能化升级应用软件系统及智能运维管理系统 | 正在完善设计方案 | 完成部分工程 | 蒙城县数据资源局 | 正在完善设计方案 | 完成部分工程 | 蒙城县数据资源局 | 胡帅 | 蒙城县数据资源局 | 陆世龙
1861 | 蒙城县齐山路安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积30.14万平方米，新建棚改房2600余套及配套设施 | 18 |  | 2 | 蒙城县齐山路安置小区项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积30.14万平方米，新建棚改房2600余套及配套设施 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县新城建设投资有限公司 | 陈杰 | 蒙城县城投集团 | 陈杰
1862 | 利辛县锦绣前城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约36万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 17.9087 |  | 1.5 | 利辛县锦绣前城项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约36万平方米，新建住宅、商业及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县板集首府置业有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县板集首府置业有限公司 | 黄强强 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1863 | 谯城区亳源里(北区)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积29.8万平方米，新建住宅、商业配套、幼儿园及配套设施等 | 17.18 |  | 4 | 谯城区亳源里(北区)商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积29.8万平方米，新建住宅、商业配套、幼儿园及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 张香 | 谯城区住建局 | 陈永强
1864 | 城投·濮水庄园项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 17 |  | 3 | 城投·濮水庄园项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 备案、土地、规划手续已完成 | 完成部分工程 | 蒙城县鲲鹏投资有限公司 | 备案、土地、规划手续已完成 | 完成部分工程 | 蒙城县鲲鹏投资有限公司 | 陈杰 | 蒙城县文旅体局 | 尹杰
1865 | 谯城区逸和府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积35.4万平方米，新建14栋高层，18栋洋房，4栋商业，幼儿园及配套设施等 | 16.8708 |  | 3 | 谯城区逸和府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积35.4万平方米，新建14栋高层，18栋洋房，4栋商业，幼儿园及配套设施等 | 正在办理施工许可证 | 开工建设 | 亳洲通恒置业有限公司 | 正在办理施工许可证 | 开工建设 | 亳洲通恒置业有限公司 | 张超 | 谯城区住建局 | 陈永强
1866 | 建投观澜府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为21.15万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 14 |  | 3 | 建投观澜府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为21.15万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 王耀樟 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1867 | 亳州高新区天润长安府城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积37.4万平方米，新建商业、住宅、地下车库及配套设施等 | 13.85 |  | 6 | 亳州高新区天润长安府城市综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积37.4万平方米，新建商业、住宅、地下车库及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州福湾置业有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州福湾置业有限公司 | 吴争红 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1868 | 亳州市利辛县城南东片区开发工程项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建道路、公共服务设施和配套基础设施 | 13.8 |  | 1 | 亳州市利辛县城南东片区开发工程项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建道路、公共服务设施和配套基础设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 葛优 | 利辛县住建局 | 唐锋
1869 | 东光逍遥里项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约27.21万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 13.6 |  | 1 | 东光逍遥里项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约27.21万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 正在规划设计 | 开工建设 | 蒙城县城投集团 | 正在规划设计 | 开工建设 | 蒙城县城投集团 | 陈杰 | 蒙城县城投集团 | 陈杰
1870 | 蒙城建投中和府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为18.85万平方米，建设商业、住宅及附属设施等 | 13 |  | 1 | 蒙城建投中和府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积为18.85万平方米，建设商业、住宅及附属设施等 | 已摘地，正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 已摘地，正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 王耀樟 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1871 | 建投上河郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约16.1万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 12 |  | 3 | 建投上河郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约16.1万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 已进场施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 已进场施工 | 完成部分工程 | 蒙城建城置业有限公司 | 王耀樟 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1872 | 亳州高新区古井悦蓉庄商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约22万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 11.036 |  | 6.5 | 亳州高新区古井悦蓉庄商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州高新区 | 总建筑面积约22万平方米，新建商业、住宅、公共建筑及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 王敬新 | 亳州高新区管委会 | 魏师
1873 | 利辛县碧桂园翘楚棠项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约22万平方米，新建住宅、商业综合体、公共设施等 | 11.0286 |  | 1 | 利辛县碧桂园翘楚棠项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约22万平方米，新建住宅、商业综合体、公共设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛银信房地产开发有限公司 | 陈尚任 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1874 | 城投商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积18万平方米，新建商业、社区用房、养老服务及配套设施等 | 11 |  | 0.5 | 城投商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积18万平方米，新建商业、社区用房、养老服务及配套设施等 | 土地已摘牌，正在规划设计 | 开工建设 | 县城投集团 | 土地已摘牌，正在规划设计 | 开工建设 | 县城投集团 | 沈明林 | 县城投集团 | 陈杰
1875 | 利辛县煤电产业园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积23万平方米，新建食品产业园区、新材料产业园区及配套设施等 | 10.5597 |  | 1 | 利辛县煤电产业园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积23万平方米，新建食品产业园区、新材料产业园区及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 关剑波 | 利辛经开区管委会 | 刁超
1876 | 铂丽·东方樾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积22.42万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 10.5504 |  | 3 | 铂丽·东方樾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积22.42万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 已进场施工 | 完成部分工程 | 蒙城铂丽置业有限公司 | 已进场施工 | 完成部分工程 | 蒙城铂丽置业有限公司 | 张锐 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1877 | 谯城区金达融府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积14.9万平方米，新建物业服务用房、室内文化活动室、菜市场、幼儿园、商业及配套设施等 | 9.2 |  | 2.5 | 谯城区金达融府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积14.9万平方米，新建物业服务用房、室内文化活动室、菜市场、幼儿园、商业及配套设施等 | 建设用地规划许可证已核发 | 开工建设 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 建设用地规划许可证已核发 | 开工建设 | 亳州市金房置业有限责任公司 | 杨克明 | 谯城区住建局 | 陈永强
1878 | 谯城区御景华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约14万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 9 |  | 4 | 谯城区御景华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约14万平方米，新建住宅、商业、幼儿园及配套设施等 | 正在开展前期工作 | 完成部分工程 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 正在开展前期工作 | 完成部分工程 | 亳州亿嘉房地产开发有限公司 | 薛仕平 | 谯城区住建局 | 陈永强
1879 | 谯城区绿城兰园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积18.8万平方米，新建高层、洋房、商业，配有体育、文化活动室、老年活动中心、幼儿园及配套设施 | 8.1281 |  | 3 | 谯城区绿城兰园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积18.8万平方米，新建高层、洋房、商业，配有体育、文化活动室、老年活动中心、幼儿园及配套设施 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州绿悦置业有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 亳州绿悦置业有限公司 | 冯亚 | 谯城区住建局 | 陈永强
1880 | 涡阳县集贤华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.93万平方米，新建住宅、商业、幼儿园等配套设施 | 8.1262 |  | 2 | 涡阳县集贤华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积13.93万平方米，新建住宅、商业、幼儿园等配套设施 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽康峰置业有限公司 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽康峰置业有限公司 | 陈斯文 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1881 | 蒙城中奥天悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约13.18万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 7.991 |  | 3 | 蒙城中奥天悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建筑面积约13.18万平方米，新建商业、住宅及附属设施等 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城筑航房地产开发有限公司 | 正在基础施工 | 完成部分工程 | 蒙城筑航房地产开发有限公司 | 任玉玲 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1882 | 利辛县刘园安置地块 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约8.8万平方米，新建安置房约1469套及配套设施等 | 7.9451 |  | 1 | 利辛县刘园安置地块 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约8.8万平方米，新建安置房约1469套及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 朱慧慧 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1883 | 融信乐澜·华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积14.6万平方米，新建商业、写字楼及配套设施等 | 7.2913 |  | 3 | 融信乐澜·华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建筑面积14.6万平方米，新建商业、写字楼及配套设施等 | 已备案，正在施工图设计 | 完成部分工程 | 蒙城乐融海房地产有限公司 | 已备案，正在施工图设计 | 完成部分工程 | 蒙城乐融海房地产有限公司 | 张振兴 | 蒙城县商务局 | 张运雷
1884 | 仁和路西、长春路北(乐居仁和苑二期) | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约17万平方米，新建安置房约1270套及配套设施等 | 7.2002 |  | 1 | 仁和路西、长春路北(乐居仁和苑二期) | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约17万平方米，新建安置房约1270套及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 朱慧慧 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1885 | 利辛县承接转移产业园建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约13万平方米，新建厂房、道路及加油站等 | 7.1789 |  | 1 | 利辛县承接转移产业园建设项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约13万平方米，新建厂房、道路及加油站等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县城投公司 | 葛优 | 利辛经开区管委会 | 刁超
1886 | 涡阳县公安系统业务用房以及智能化建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建执法办案中心、交通管理用房、基层派出所及扩建改造看守所和拘留所等 | 5.3 |  | 0.05 | 涡阳县公安系统业务用房以及智能化建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 新建执法办案中心、交通管理用房、基层派出所及扩建改造看守所和拘留所等 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县公安局 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县公安局 | 李先锋 | 涡阳县大建办 | 王保华
1887 | 纪委监委基础设施规范化智能化提升建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约1.7万平方米，新建业务用房、宿舍用房、智慧办公、数据平台等 | 5 |  | 0.8 | 纪委监委基础设施规范化智能化提升建设项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约1.7万平方米，新建业务用房、宿舍用房、智慧办公、数据平台等 | 备案等已完成 | 开工建设 | 涡阳县纪检监察委员会 | 备案等已完成 | 开工建设 | 涡阳县纪检监察委员会 | 宋从兵 | 涡阳县大建办 | 王保华
1888 | 亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建10万吨/日地表水厂，改造输配水管网及连接、供电线路等 | 4.95 |  | 1.67 | 亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建10万吨/日地表水厂，改造输配水管网及连接、供电线路等 | 施工图设计 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 施工图设计 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 刘强 | 亳州市城市管理局 | 黄恺
1889 | 利辛县尚居雅苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设安置房及配套设施等 | 4.5329 |  | 1 | 利辛县尚居雅苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设安置房及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县尚居置业有限公司 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县尚居置业有限公司 | 张亚 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1890 | 蒙城县开发区园区及周边市政基础设施完善工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建鲲鹏东路、王冠路南延、三阳路、竹园路、梨园路等15条市政道路及配套，道路全长约14.4公里 | 4 |  | 0.2 | 蒙城县开发区园区及周边市政基础设施完善工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新建鲲鹏东路、王冠路南延、三阳路、竹园路、梨园路等15条市政道路及配套，道路全长约14.4公里 | 正在编制项目建议书 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 正在编制项目建议书 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 张宇 | 蒙城县住建局 | 李清
1891 | 涡阳县殷庄安置小区 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约10万平方米，新建安置房、幼儿园等设施，安置1021户 | 4 |  | 1 | 涡阳县殷庄安置小区 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积约10万平方米，新建安置房、幼儿园等设施，安置1021户 | 正在设计招标 | 开工建设 | 安徽雍华置业有限公司 | 正在设计招标 | 开工建设 | 安徽雍华置业有限公司 | 赵光辉 | 涡阳县大建办 | 王保华
1892 | 张桥口、王桥(王合庄)地块及周边安置房项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约8.8万平方米，主要建设安置房约660套及配套设施等 | 3.8035 |  | 0.8 | 张桥口、王桥(王合庄)地块及周边安置房项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约8.8万平方米，主要建设安置房约660套及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 朱慧慧 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1893 | 蒙城县开发区住房租赁一期建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建设面积9.68万平方米，建设周转房、停车场、绿化、道路等 | 3.6 |  | 1 | 蒙城县开发区住房租赁一期建设项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 总建设面积9.68万平方米，建设周转房、停车场、绿化、道路等 | 规划设计已通过规委会 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 规划设计已通过规委会 | 完成部分工程 | 蒙城县开发区兴蒙公司 | 王雪梅 | 蒙城县住建局 | 李清
1894 | 蒙城县规划区道排工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建设北九路、北十路、规划二路、纬五路等9段道路，全长10公里 | 2.8799 |  | 1 | 蒙城县规划区道排工程项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 建设北九路、北十路、规划二路、纬五路等9段道路，全长10公里 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 张宇 | 蒙城县住建局 | 李清
1895 | 利辛县文泰佳苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约7万平方米，新建安置房216套及配套设施等 | 2.5388 |  | 1 | 利辛县文泰佳苑项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约7万平方米，新建安置房216套及配套设施等 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 前期手续基本完成 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 朱慧慧 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1896 | 蒙城县市政基础设施维护和提升改造工程(2022-2024) | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 对蒙城县规划区内道路、人行道、路侧石、树池等附属基础设施进行提升改造和维修 | 2.15 |  | 0.5 | 蒙城县市政基础设施维护和提升改造工程(2022-2024) | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 对蒙城县规划区内道路、人行道、路侧石、树池等附属基础设施进行提升改造和维修 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县城管局 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县城管局 | 黄俊亚 | 蒙城县城管局 | 魏乐中
1897 | 药都大道、魏武大道、希夷大道、芍花路“白加黑”更新改造项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 魏武大道、药都大道、希夷大道、芍花路“白加黑”改造等，总长约12.6千米，总改造面积约43万平方米 | 2 |  | 0.8 | 药都大道、魏武大道、希夷大道、芍花路“白加黑”更新改造项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 魏武大道、药都大道、希夷大道、芍花路“白加黑”改造等，总长约12.6千米，总改造面积约43万平方米 | 正在编制项目建议书 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 正在编制项目建议书 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 芮成博 | 亳州市住建局 | 李丰
1898 | 蒙城县2021年老旧小区道路相关基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 改造面积约8.5万平方米，主要改造老旧小区连接市政主干排水管网、小区红线外停车设施、医疗康健等 | 2 |  | 1 | 蒙城县2021年老旧小区道路相关基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 改造面积约8.5万平方米，主要改造老旧小区连接市政主干排水管网、小区红线外停车设施、医疗康健等 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 正在道路施工 | 完成部分工程 | 蒙城县住建局 | 邵瑾 | 蒙城县住建局 | 李清
1899 | 亳州市涡北地表水厂工程项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建5万吨/日地表水厂及输配水管网改造、连接、供电线路敷设等 | 1.8 |  | 0.8 | 亳州市涡北地表水厂工程项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 新建5万吨/日地表水厂及输配水管网改造、连接、供电线路敷设等 | 准备施工招标 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 准备施工招标 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 颜涛 | 亳州市城市管理局 | 黄恺
1900 | 涡阳县法庭基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积2.65万平方米，新建审判法庭、基层法庭、信息化等工程 | 1.8 |  | 0.8 | 涡阳县法庭基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积2.65万平方米，新建审判法庭、基层法庭、信息化等工程 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民法院 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民法院 | 李先锋 | 涡阳县大建办 | 王保华
1901 | 光明路下穿京九铁路立交工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 长约400米，包含框架桥、U型槽、雨水泵站等 | 1.8 |  | 0.6 | 光明路下穿京九铁路立交工程 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 长约400米，包含框架桥、U型槽、雨水泵站等 | 正在工前审计 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 正在工前审计 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 刘凯瑜 | 亳州市住建局 | 李丰
1902 | 2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 共计改造33个小区，改造约17.35万平方米，对小区内及周边片区的道路、地下管网、路灯、停车位进行维修改造 | 1.77 |  | 1 | 2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 共计改造33个小区，改造约17.35万平方米，对小区内及周边片区的道路、地下管网、路灯、停车位进行维修改造 | 准备施工招标 | 完成1个片区的改造 | 蒙城县城投集团 | 准备施工招标 | 完成1个片区的改造 | 蒙城县城投集团 | 陈杰 | 蒙城县城投集团 | 陈杰
1903 | 利辛县道路桥梁及污水管网工程人民南路(淝河南路-西淝河桥)项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 建设机动车道、非机动车道、人行道、供水排水管道及信号灯等 | 1.6 |  | 0.5 | 利辛县道路桥梁及污水管网工程人民南路(淝河南路-西淝河桥)项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 建设机动车道、非机动车道、人行道、供水排水管道及信号灯等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 徐晓庆 | 利辛县住建局 | 唐锋
1904 | 西潘楼站周边配套设施建设工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建站前广场及景观，占地面积1.45万平方米 | 1.5885 |  | 0.5 | 西潘楼站周边配套设施建设工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建站前广场及景观，占地面积1.45万平方米 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 宋磊 | 利辛县交通局 | 陈峰
1905 | 亳州市城市生命线安全工程建设项目(一期) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 覆盖亳州市建成区，实现约184公里燃气管网及相邻地下空间、17座桥梁、约152公里供水主干管网、约575公里排水管网的安全监测 | 1.5157 |  | 0.5 | 亳州市城市生命线安全工程建设项目(一期) | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 覆盖亳州市建成区，实现约184公里燃气管网及相邻地下空间、17座桥梁、约152公里供水主干管网、约575公里排水管网的安全监测 | 完成项目立项 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 完成项目立项 | 开工建设 | 亳州市城市管理局 | 梁微 | 亳州市城市管理局 | 黄恺
1906 | S306利辛县马店大桥改建工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建桥梁道路全长1.24千米，设计速度80公里/小时的一级公路标准建设 | 1.45 |  | 0.5 | S306利辛县马店大桥改建工程 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建桥梁道路全长1.24千米，设计速度80公里/小时的一级公路标准建设 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 宋磊 | 利辛县交通局 | 陈峰
1907 | 2022年利辛县老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建雨污分流管网、道路改造及路灯亮化、停车位等 | 1.3419 |  | 0.7 | 2022年利辛县老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州利辛县 | 新建雨污分流管网、道路改造及路灯亮化、停车位等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县住房发展中心 | 李向南 | 利辛县住房发展中心 | 徐冬青
1908 | 2022年谯城区26个老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积23.08万平方米，新建基础设施整治、房屋综合整治、公共设施整治、安防消防改造等 | 1.154 |  | 1 | 2022年谯城区26个老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积23.08万平方米，新建基础设施整治、房屋综合整治、公共设施整治、安防消防改造等 | 项目已报送市级部门列入计划 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 项目已报送市级部门列入计划 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 熊炜 | 谯城区住建局 | 陈永强
1909 | 涡阳县农村路网优化项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对13个乡镇已建农村公路进行优化提升 | 1.11 |  | 1.11 | 涡阳县农村路网优化项目 | 新型城镇化 | 亳州涡阳县 | 对13个乡镇已建农村公路进行优化提升 | 可研报告已批复 | 竣工 | 涡阳县交通运输局 | 可研报告已批复 | 竣工 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1910 | 谯城区背街小巷整治项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积25万平方米，路面修复、下水道改造、绿化、亮化等 | 1.04 |  | 0.8 | 谯城区背街小巷整治项目 | 新型城镇化 | 亳州谯城区 | 总建筑面积25万平方米，路面修复、下水道改造、绿化、亮化等 | 正在对接三个街道办事处，在做预算 | 开工建设 | 谯城区城管局 | 正在对接三个街道办事处，在做预算 | 开工建设 | 谯城区城管局 | 丁坤 | 谯城区住建局 | 陈永强
1911 | 2022年农村公路建设工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新改建农村公路74.27公里 | 1 |  | 1 | 2022年农村公路建设工程 | 新型城镇化 | 亳州蒙城县 | 新改建农村公路74.27公里 | 计划已经上报，待省厅批复 | 竣工建成 | 蒙城县交通局 | 计划已经上报，待省厅批复 | 竣工建成 | 蒙城县交通局 | 张超志 | 蒙城县交通局 | 胡春雨
1912 | S245利辛段改建工程 | 交通 | 亳州利辛县 | 道路全长53千米，按15米宽改建，采用城市主干路设计标准 | 26 |  | 1 | S245利辛段改建工程 | 交通 | 亳州利辛县 | 道路全长53千米，按15米宽改建，采用城市主干路设计标准 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县交通局 | 宋涛 | 利辛县交通局 | 陈峰
1913 | 利辛县“十四五”农村供水保障(城乡供水一体化)项目 | 水利 | 亳州利辛县 | 新建3座地表水厂、扩建1座水厂等 | 18.7119 |  | 1 | 利辛县“十四五”农村供水保障(城乡供水一体化)项目 | 水利 | 亳州利辛县 | 新建3座地表水厂、扩建1座水厂等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县开源水务有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县开源水务有限公司 | 黄传明 | 利辛县水利局 | 王伟
1914 | 涡阳城乡供水一体化项目 | 水利 | 亳州涡阳县 | 新建日供水规模为14.8万立方米的地表水厂和日供水规模0.8吨西阳（阳港）园区给水厂 | 13.54 |  | 0.8 | 涡阳城乡供水一体化项目 | 水利 | 亳州涡阳县 | 新建日供水规模为14.8万立方米的地表水厂和日供水规模0.8吨西阳（阳港）园区给水厂 | 正在进行招标 | 开工建设 | 涡阳县水利局、住建局 | 正在进行招标 | 开工建设 | 涡阳县水利局、住建局 | 卢壮壮 | 涡阳县水利局、住建局 | 祝礼
1915 | 蒙城县城乡一体化供水巩固提升工程 | 水利 | 亳州蒙城县 | 改造农村配水主管623.8千米、配水支管392.5千米，新建县域供水支管51.3千米，完善自控系统和智慧水务延伸工程 | 6.9961 |  | 2 | 蒙城县城乡一体化供水巩固提升工程 | 水利 | 亳州蒙城县 | 改造农村配水主管623.8千米、配水支管392.5千米，新建县域供水支管51.3千米，完善自控系统和智慧水务延伸工程 | 正在编制可行性研究报告 | 完成输水管网工程及农饮水厂改造约40% | 蒙城县水利局 | 正在编制可行性研究报告 | 完成输水管网工程及农饮水厂改造约40% | 蒙城县水利局 | 陈杰 | 蒙城县水利局 | 陈朝伟
1916 | 利辛县板集电厂二期项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 扩建2台66万千瓦燃煤机组，同步建设脱硫脱硝除尘环保设施 | 73.7 |  | 1 | 利辛县板集电厂二期项目 | 能源 | 亳州利辛县 | 扩建2台66万千瓦燃煤机组，同步建设脱硫脱硝除尘环保设施 | 开展前期手续 | 开工建设 | 中煤新集利辛发电有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 中煤新集利辛发电有限公司 | 王磊 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1917 | 蒙城县整县分布式光伏项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 在本县屋顶安装分布式光伏700兆瓦 | 28 |  | 3 | 蒙城县整县分布式光伏项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 在本县屋顶安装分布式光伏700兆瓦 | 正在签订屋顶应用协议 | 完成部分工程 | 蒙城县发改委 | 正在签订屋顶应用协议 | 完成部分工程 | 蒙城县发改委 | 张军 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1918 | 蒙城县储能电站项目 | 能源 | 亳州 | 新建乐土储能电站和漆园储能电站，每座储能电站规模为100MW/200MWh | 10.5 |  | 1 | 蒙城县储能电站项目 | 能源 | 亳州 | 新建乐土储能电站和漆园储能电站，每座储能电站规模为100MW/200MWh | 正在备案 | 完成部分工程 | 中国能建 | 正在备案 | 完成部分工程 | 中国能建 | 宋海良 | 蒙城县招商服务中心 | 谢奎
1919 | 华润蒙城县坛城风电项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建装机总容量为100兆瓦的风电机组 | 10 |  | 3 | 华润蒙城县坛城风电项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建装机总容量为100兆瓦的风电机组 | 正在核准 | 完成部分工程 | 华润电力新能源投资有限公司 | 正在核准 | 完成部分工程 | 华润电力新能源投资有限公司 | 张军 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1920 | 安徽北控蒙城县陈桥风电场项目(二期) | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建装机总容量为100兆瓦的风电机组 | 10 |  | 3 | 安徽北控蒙城县陈桥风电场项目(二期) | 能源 | 亳州蒙城县 | 新建装机总容量为100兆瓦的风电机组 | 正在核准 | 开工建设 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 正在核准 | 开工建设 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 杨波 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1921 | 万事通亳州风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建装机规模40万千瓦的风力发电场 | 8.1579 |  | 2 | 万事通亳州风电场项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建装机规模40万千瓦的风力发电场 | 核准已完成，正在办理用地相关手续 | 开工建设 | 亳州市万事通新能源有限公司 | 核准已完成，正在办理用地相关手续 | 开工建设 | 亳州市万事通新能源有限公司 | 杨松 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1922 | 皖能新能源利辛纪王风电场 | 能源 | 亳州利辛县 | 新建30台单机容量3.0兆瓦、4台单机容量2.5兆瓦风电机组及一座110kV升压站 | 8 |  | 1 | 皖能新能源利辛纪王风电场 | 能源 | 亳州利辛县 | 新建30台单机容量3.0兆瓦、4台单机容量2.5兆瓦风电机组及一座110kV升压站 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 陶余海 | 利辛县发展改革委 | 王廷飞
1923 | 谯城区古井镇热电联产及配套供热管网项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建主支管网10千米，每小时4×75吨的循环流化床燃煤锅炉3×8.5兆瓦高温高压背压式汽轮机，并配套建设10千米供热管网 | 6.9 |  | 2 | 谯城区古井镇热电联产及配套供热管网项目 | 能源 | 亳州谯城区 | 新建主支管网10千米，每小时4×75吨的循环流化床燃煤锅炉3×8.5兆瓦高温高压背压式汽轮机，并配套建设10千米供热管网 | 已启动供热管网主材和设备招标 | 开工建设 | 亳州瑞能热电有限责任公司 | 已启动供热管网主材和设备招标 | 开工建设 | 亳州瑞能热电有限责任公司 | 李厂 | 谯城区发展改革委 | 王钊
1924 | 金海股份风电产业园项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 建设风电产业园，一期建设年产150套混凝土塔筒及钢塔生产项目 | 6 |  | 2 | 金海股份风电产业园项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 建设风电产业园，一期建设年产150套混凝土塔筒及钢塔生产项目 | 已摘地，正在规划设计 | 完成部分工程 | 金海股份公司 | 已摘地，正在规划设计 | 完成部分工程 | 金海股份公司 | 杨州 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1925 | 华能蒙城县板桥集风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 工程装机总容量51MW，新建17台单机容量为3.0MW风力发电机组 | 4 |  | 2 | 华能蒙城县板桥集风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 工程装机总容量51MW，新建17台单机容量为3.0MW风力发电机组 | 已核准 | 完成部分工程 | 华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 已核准 | 完成部分工程 | 华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 王超 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1926 | 华能蒙城县薛湖二期风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 工程装机总容量51MW，新建17台单机容量为3MW风力发电机组 | 4 |  | 2 | 华能蒙城县薛湖二期风电场项目 | 能源 | 亳州蒙城县 | 工程装机总容量51MW，新建17台单机容量为3MW风力发电机组 | 已核准 | 完成部分工程 | 华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 已核准 | 完成部分工程 | 华能安徽蒙城风力发电有限责任公司 | 王超 | 蒙城县发展改革委 | 苗桂民
1927 | 涡阳县金色能源涡北煤矿风电项目 | 能源 | 亳州涡阳县 | 安装两台2.2MW风电机组，6台风机，总规模13.2MW | 1.06 |  | 0.3 | 涡阳县金色能源涡北煤矿风电项目 | 能源 | 亳州涡阳县 | 安装两台2.2MW风电机组，6台风机，总规模13.2MW | 已核准 | 开工建设 | 亳州金色能源科技发展有限公司 | 已核准 | 开工建设 | 亳州金色能源科技发展有限公司 | 王新光 | 涡阳县发展和改革委员会 | 燕华军
1928 | 涡阳县现代农业产业园项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施面积3750亩，利用大数据平台、无人机等信息技术，新建可视化、智慧化现代农业产业园 | 5.32 |  | 0.3 | 涡阳县现代农业产业园项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施面积3750亩，利用大数据平台、无人机等信息技术，新建可视化、智慧化现代农业产业园 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 亳州市农业科学研究院 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 亳州市农业科学研究院 | 冯斌 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1929 | 蒙城县皖蔬现代农业产业园二期项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 在漆园、小涧、乐土三个乡镇新建3500亩设施农业蔬菜大棚及相关附属配套设施等 | 4.37 |  | 0.2 | 蒙城县皖蔬现代农业产业园二期项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 在漆园、小涧、乐土三个乡镇新建3500亩设施农业蔬菜大棚及相关附属配套设施等 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 正在规划设计 | 完成部分工程 | 蒙城县兴农公司 | 曹艳坤 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1930 | 涡阳县2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对15万亩农田进行整治，新建机井、道路、桥梁等 | 4 |  | 0.5 | 涡阳县2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对15万亩农田进行整治，新建机井、道路、桥梁等 | 正在编制报告 | 开工建设 | 涡阳县农经站 | 正在编制报告 | 开工建设 | 涡阳县农经站 | 陈旭 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1931 | 涡阳县美丽自然村建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建90个美丽自然村，配套建设垃圾中转站、污水处理、公共服务设施等 | 3.8 |  | 0.46 | 涡阳县美丽自然村建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建90个美丽自然村，配套建设垃圾中转站、污水处理、公共服务设施等 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 涡阳县农业农村局 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 涡阳县农业农村局 | 张学伟 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1932 | 谯城区2022年度高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州谯城区 | 改造提升农田14万亩，利用田间道路、沟渠疏通、机井灌溉、高效节水灌溉、田间电力等对农田进行提升 | 3.6 |  | 3 | 谯城区2022年度高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州谯城区 | 改造提升农田14万亩，利用田间道路、沟渠疏通、机井灌溉、高效节水灌溉、田间电力等对农田进行提升 | 正在进行设计招标 | 开工建设 | 谯城区农业农村局 | 正在进行设计招标 | 开工建设 | 谯城区农业农村局 | 徐海彬 | 谯城区农业农村局 | 张民
1933 | 涡阳县水系连通及农村水系综合整治试点 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建大中沟、涵闸桥梁等工程，配套实施水系整治、河道清於、岸坡护理等 | 3.6 |  | 0.6 | 涡阳县水系连通及农村水系综合整治试点 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建大中沟、涵闸桥梁等工程，配套实施水系整治、河道清於、岸坡护理等 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 徐杰 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1934 | 城区道路整治提升项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建城区道路85千米，改造公交站台以及交通指示标牌等 | 3.5 |  | 0.5 | 城区道路整治提升项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建城区道路85千米，改造公交站台以及交通指示标牌等 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1935 | 2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建15万亩高标准农田，配套实施灌溉排水、沟塘清淤、田间道路、农田输配电、农田林网等 | 3.38 |  | 2 | 2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建15万亩高标准农田，配套实施灌溉排水、沟塘清淤、田间道路、农田输配电、农田林网等 | 正在申请中央资金 | 完成工程量80% | 蒙城县农业农村局 | 正在申请中央资金 | 完成工程量80% | 蒙城县农业农村局 | 邵强 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1936 | 四好农村路(资源路、产业路、旅游路)建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建自然村通硬化路和村道提升工程 | 3 |  | 1 | 四好农村路(资源路、产业路、旅游路)建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建自然村通硬化路和村道提升工程 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1937 | 涡阳县农村饮水安全及农村供水保障工程项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建农村饮水安全和农村供水保障工程，购置除氟设备、消毒化验设备、自控设备等 | 2.98 |  | 0.5 | 涡阳县农村饮水安全及农村供水保障工程项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建农村饮水安全和农村供水保障工程，购置除氟设备、消毒化验设备、自控设备等 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 李政详 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1938 | 农村公路大中修养护项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施189个自然村的道路养护工程，长度412千米 | 2.89 |  | 0.5 | 农村公路大中修养护项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施189个自然村的道路养护工程，长度412千米 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1939 | 利辛县2022年度高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 新建高标准农田11万亩，新建机井、桥梁、排水沟等 | 2.72 |  | 1 | 利辛县2022年度高标准农田建设项目 | 农林 | 亳州利辛县 | 新建高标准农田11万亩，新建机井、桥梁、排水沟等 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县农业农村局 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县农业农村局 | 张迅 | 利辛县农业农村局 | 陈华
1940 | 涡阳县普通干线和国省干线养护公路项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 重建13座桥梁，治理路域环境、修复路面以及小修应急保养等 | 2.53 |  | 0.5 | 涡阳县普通干线和国省干线养护公路项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 重建13座桥梁，治理路域环境、修复路面以及小修应急保养等 | 正在设计招标 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 正在设计招标 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1941 | 涡阳县水利扶贫资金基础设施建设工程项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 分期实施，修建堤防、闸坝等基础设施，除险加固、拆除、重建5座河闸 | 2.3 |  | 0.3 | 涡阳县水利扶贫资金基础设施建设工程项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 分期实施，修建堤防、闸坝等基础设施，除险加固、拆除、重建5座河闸 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 李政详 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1942 | 蒙城县乡村振兴工程 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建17个乡村粮食仓储、设施农业及配套基础设施等 | 2 |  | 0.4 | 蒙城县乡村振兴工程 | 农林 | 亳州蒙城县 | 新建17个乡村粮食仓储、设施农业及配套基础设施等 | 已完成项目规划方案 | 完成部分工程 | 蒙城县乡村振兴局 | 已完成项目规划方案 | 完成部分工程 | 蒙城县乡村振兴局 | 邵强 | 蒙城县农业农村局 | 王家骥
1943 | 建制村通双车道项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 改扩建18个建制村的道路，实施长度108千米 | 1.52 |  | 0.5 | 建制村通双车道项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 改扩建18个建制村的道路，实施长度108千米 | 已备案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 已备案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1944 | 利辛县2022农村饮水安全巩固提升工程 | 农林 | 亳州利辛县 | 对51个已建成的乡镇水厂进行改造提升，改造供水管网180千米 | 1.5 |  | 0.5 | 利辛县2022农村饮水安全巩固提升工程 | 农林 | 亳州利辛县 | 对51个已建成的乡镇水厂进行改造提升，改造供水管网180千米 | 正在做项目前期工作 | 开工建设 | 利辛县开源水务有限公司 | 正在做项目前期工作 | 开工建设 | 利辛县开源水务有限公司 | 黄传明 | 利辛县城市管理局 | 孙明峰
1945 | 涡阳县涡曹路建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建道路1.5千米，配套建设桥梁、绿化等 | 1.36 |  | 0.2 | 涡阳县涡曹路建设项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 新建道路1.5千米，配套建设桥梁、绿化等 | 正在招标 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 正在招标 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1946 | 农村公路危桥改建扩宽项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对13个乡镇已建农村公路沿途桥涵进行拆除或者重建 | 1.32 |  | 1.32 | 农村公路危桥改建扩宽项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对13个乡镇已建农村公路沿途桥涵进行拆除或者重建 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1947 | 涡阳县2022年老旧小区改造项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对红旗片区等11个老旧小区进行道路改造、雨污分流、绿化等 | 1.3 |  | 0.3 | 涡阳县2022年老旧小区改造项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 对红旗片区等11个老旧小区进行道路改造、雨污分流、绿化等 | 正在编制设计招标文件 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 正在编制设计招标文件 | 开工建设 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 卢壮壮 | 涡阳县住房和城乡建设局 | 祝礼
1948 | 县乡道路提升工程 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施56个省级自然村的道路养护 | 1.27 |  | 1 | 县乡道路提升工程 | 农林 | 亳州涡阳县 | 实施56个省级自然村的道路养护 | 正在编制规划方案 | 竣工 | 涡阳县交通运输局 | 正在编制规划方案 | 竣工 | 涡阳县交通运输局 | 盛亮亮 | 涡阳县交通运输局 | 栗克
1949 | 涡阳万亩甘薯规模化种植及深加工项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 流转土地4500亩，新建2栋分拣车间、深加工车间等，年产值7500万 | 1.1 |  | 0.2 | 涡阳万亩甘薯规模化种植及深加工项目 | 农林 | 亳州涡阳县 | 流转土地4500亩，新建2栋分拣车间、深加工车间等，年产值7500万 | 正在编制可行性研究报告 | 开工建设 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 正在编制可行性研究报告 | 开工建设 | 安徽老涡农业发展有限公司 | 姚玉刚 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1950 | 谯城区城乡供水污水一体化项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 针对谯城区各乡镇自来水厂、污水处理厂、配套供水污水管网进行改造提升，新建对应自来水厂及污水处理厂 | 20 |  | 3 | 谯城区城乡供水污水一体化项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 针对谯城区各乡镇自来水厂、污水处理厂、配套供水污水管网进行改造提升，新建对应自来水厂及污水处理厂 | 针对各乡镇存量的自来水厂、污水处理厂进行摸排梳理 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 针对各乡镇存量的自来水厂、污水处理厂进行摸排梳理 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 任崇坤 | 谯城区环保局 | 张健
1951 | 涡阳县包浍河治理工程项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 疏浚河段50千米，修建防汛道路新建38千米和沟口涵闸12座 | 5.92 |  | 0.5 | 涡阳县包浍河治理工程项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 疏浚河段50千米，修建防汛道路新建38千米和沟口涵闸12座 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 李政详 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1952 | 涡阳县芡河河道治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 疏浚河道79千米，新建2座涵闸、5座引水涵桥，拆除重建公吉寺闸和董楼闸 | 5 |  | 0.5 | 涡阳县芡河河道治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 疏浚河道79千米，新建2座涵闸、5座引水涵桥，拆除重建公吉寺闸和董楼闸 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 孟献辉 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1953 | 涡阳县废弃垃圾及危险品处理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 建设日处理120万吨的餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳厂 | 4.89 |  | 0.8 | 涡阳县废弃垃圾及危险品处理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 建设日处理120万吨的餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳厂 | 已规划选址 | 开工建设 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 已规划选址 | 开工建设 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 王振中 | 涡阳经济开发区管委会 | 葛胜利
1954 | 涡阳县塌陷区综合治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对塌陷区进行综合治理，包括废渣清理、道路建设、桥梁建设、绿化等工程 | 4.32 |  | 0.5 | 涡阳县塌陷区综合治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对塌陷区进行综合治理，包括废渣清理、道路建设、桥梁建设、绿化等工程 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县自然资源和规划局 | 董金平
1955 | 涡阳县跨境流域河道治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对武家河等河道进行清於、安全鉴定等综合治理，新建枢纽工程 | 3 |  | 0.7 | 涡阳县跨境流域河道治理项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 对武家河等河道进行清於、安全鉴定等综合治理，新建枢纽工程 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 正在进行可行性研究 | 开工建设 | 涡阳县水利局 | 刘飞 | 涡阳县水利局 | 杨文峰
1956 | 涡阳县济祁高速永利段取土区回填土项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 回填济祁高速永利段高速公路土坑35个，土方量622.4807万立方米 | 2.8 |  | 2.8 | 涡阳县济祁高速永利段取土区回填土项目 | 生态环保 | 亳州涡阳县 | 回填济祁高速永利段高速公路土坑35个，土方量622.4807万立方米 | 备案已完成 | 竣工 | 涡阳市政建设集团有限公司 | 备案已完成 | 竣工 | 涡阳市政建设集团有限公司 | 刘祥龙 | 涡阳县自然资源和规划局 | 董金平
1957 | 蒙城县建筑垃圾及炉渣综合利用二期项目 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 对建筑垃圾后端产品进行精细化再利用，新建木塑生产线、PC构件生产线、再生沥青生产线 | 2.8 |  | 0.2 | 蒙城县建筑垃圾及炉渣综合利用二期项目 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 对建筑垃圾后端产品进行精细化再利用，新建木塑生产线、PC构件生产线、再生沥青生产线 | 正在规划设计 | 开工建设 | 蒙城县兴农公司 | 正在规划设计 | 开工建设 | 蒙城县兴农公司 | 曹艳坤 | 蒙城县生态环境分局 | 李东志
1958 | 利辛县生活垃圾焚烧发电二期项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 新建1台处理500吨/天的生活垃圾发电机组，规模10兆瓦 | 2.7 |  | 0.5 | 利辛县生活垃圾焚烧发电二期项目 | 生态环保 | 亳州利辛县 | 新建1台处理500吨/天的生活垃圾发电机组，规模10兆瓦 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县皖能电力环保有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 利辛县皖能电力环保有限公司 | 朱东东 | 利辛县城市管理局 | 孙明峰
1959 | 亳州市中心城区污水处理厂中水回用工程配套管网建设项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 全长约42千米，新建养生大道、酒城大道等18条道路中水管道及配套设施 | 2.1103 |  | 1 | 亳州市中心城区污水处理厂中水回用工程配套管网建设项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 全长约42千米，新建养生大道、酒城大道等18条道路中水管道及配套设施 | 正在施工图设计 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 正在施工图设计 | 开工建设 | 亳州市住建局 | 芮成博 | 亳州市住建局 | 李丰
1960 | 谯城区涡北管网改造项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 雨污水管网总长64.6千米，实施市政雨污水管道安装工程，新建、扩建、改建雨污水管网 | 1.25 |  | 0.45 | 谯城区涡北管网改造项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 雨污水管网总长64.6千米，实施市政雨污水管道安装工程，新建、扩建、改建雨污水管网 | 正在进行融资 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 正在进行融资 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 杨夫明 | 谯城区住建局 | 陈永强
1961 | 谯城区水环境提升与活水工程 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 滨水片区-涡河沿线哑巴坑、瓷器坑、饮马坑水体提升工程，亳州市北一环边沟整修工程、亳州市铁路边沟水环境及周边环境提升和活水工程等 | 1.2 |  | 0.4 | 谯城区水环境提升与活水工程 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 滨水片区-涡河沿线哑巴坑、瓷器坑、饮马坑水体提升工程，亳州市北一环边沟整修工程、亳州市铁路边沟水环境及周边环境提升和活水工程等 | 正在结合城市更新进展 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 正在结合城市更新进展 | 开工建设 | 谯城区住建局 | 杨夫明 | 谯城区住建局 | 陈永强
1962 | 谯城经开区中水厂项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建中水处理设施，日处理6万吨 | 1 |  | 0.4 | 谯城经开区中水厂项目 | 生态环保 | 亳州谯城区 | 新建中水处理设施，日处理6万吨 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 任崇坤 | 谯城区经开区管委会 | 朱炯
1963 | 蒙城县北凤沟治理工程 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 清淤治理河沟5条32.2千米，建设提水泵站3座，改建桥梁5座，重建涵洞11座等 | 1 |  | 0.8 | 蒙城县北凤沟治理工程 | 生态环保 | 亳州蒙城县 | 清淤治理河沟5条32.2千米，建设提水泵站3座，改建桥梁5座，重建涵洞11座等 | 初步设计已批复 | 主体基本完工 | 蒙城县水利局 | 初步设计已批复 | 主体基本完工 | 蒙城县水利局 | 陈杰 | 蒙城县水利局 | 陈朝伟
1964 | 涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.21747万平方米，新建门诊康复楼、急救中心综合楼等 | 11.79 |  | 1.4 | 涡阳县人民医院医共体应急能力提升工程 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积24.21747万平方米，新建门诊康复楼、急救中心综合楼等 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民医院 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民医院 | 张景跃 | 涡阳县卫健委 | 冯飞
1965 | 亳州市职教园区项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约21万平方米，新建教学楼、行政楼等，购置教学仪器和教学实训设备 | 11 |  | 6 | 亳州市职教园区项目 | 社会事业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积约21万平方米，新建教学楼、行政楼等，购置教学仪器和教学实训设备 | 可研已批复 | 开工建设 | 亳州市教育局 | 可研已批复 | 开工建设 | 亳州市教育局 | 贾效彬 | 亳州市教育局 | 王占峰
1966 | 涡阳县中医院医共体应急能力提升工程 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积19.63万平方米，新建康复治疗中心、老年病诊疗中心等 | 8.94 |  | 1 | 涡阳县中医院医共体应急能力提升工程 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积19.63万平方米，新建康复治疗中心、老年病诊疗中心等 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县中医院 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县中医院 | 张景跃 | 涡阳县卫健委 | 冯飞
1967 | 涡阳县新型教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 对学前和义务教育阶段校舍进行维修改造和能力提升，同时配套建设教师周转房和学生宿舍 | 5.3 |  | 1 | 涡阳县新型教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 对学前和义务教育阶段校舍进行维修改造和能力提升，同时配套建设教师周转房和学生宿舍 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县教育局 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县教育局 | 张玉波 | 涡阳县教育局 | 黄艳武
1968 | 涡阳县职教中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积12.49万平方米，新建教学楼、食堂及配套设施 | 4.98 |  | 1.5 | 涡阳县职教中心建设项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积12.49万平方米，新建教学楼、食堂及配套设施 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽省崛起教育有限公司 | 备案已完成 | 开工建设 | 安徽省崛起教育有限公司 | 赵光辉 | 涡阳县教育局 | 黄艳武
1969 | 涡阳县人民医院北区改扩建项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积7.46万平方米，新建医疗综合楼、医务档案楼等 | 3.2839 |  | 0.31 | 涡阳县人民医院北区改扩建项目 | 社会事业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积7.46万平方米，新建医疗综合楼、医务档案楼等 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民医院 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县人民医院 | 张永强 | 涡阳县卫健委 | 冯飞
1970 | 安徽亳州新能源学校北校区建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积10万平方米，新建教学楼、综合楼、实训基地及配套设施等 | 3 |  | 0.5 | 安徽亳州新能源学校北校区建设项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积10万平方米，新建教学楼、综合楼、实训基地及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 关青青 | 利辛县教育局 | 王林兵
1971 | 亳州市第八小学建设项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、食堂、风雨操场等 | 1.305 |  | 1 | 亳州市第八小学建设项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 建筑面积约2.85万平方米，新建教学楼、食堂、风雨操场等 | 编制工程量清单 | 开工建设 | 高新区教育分局 | 编制工程量清单 | 开工建设 | 高新区教育分局 | 王成 | 亳州市教育局 | 王占峰
1972 | 利辛县技工学校项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积7万平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼及配套设施等 | 1.2 |  | 0.5 | 利辛县技工学校项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积7万平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县人社局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县人社局 | 郭金莲 | 利辛县人社局 | 杨士军
1973 | 亳州市第九小学项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建教学楼、实验楼、综合楼及附属设施等 | 1.2 |  | 1.2 | 亳州市第九小学项目 | 社会事业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建教学楼、实验楼、综合楼及附属设施等 | 设计施工图 | 开工建设 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 设计施工图 | 开工建设 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 郭慧超 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1974 | 利辛县和平路学校 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4.3万平方米，新建教学楼、综合楼及配套设施等 | 1.075 |  | 0.5 | 利辛县和平路学校 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4.3万平方米，新建教学楼、综合楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 关青青 | 利辛县教育局 | 王林兵
1975 | 利辛县城区学校改造提升项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4.23万平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼、运动场及配套设施等 | 1.057 |  | 0.5 | 利辛县城区学校改造提升项目 | 社会事业 | 亳州利辛县 | 总建筑面积约4.23万平方米，新建教学楼、综合楼、实验楼、运动场及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 利辛县教育局 | 关青青 | 利辛县教育局 | 王林兵
1976 | 蒙城涡河城市公园(一期) | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建设涡河沿岸绿化及市政景观建设、两闸岛建设、城区改造等 | 10.0324 |  | 0.5 | 蒙城涡河城市公园(一期) | 文化产业 | 亳州蒙城县 | 建设涡河沿岸绿化及市政景观建设、两闸岛建设、城区改造等 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 蒙城县城投集团 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 蒙城县城投集团 | 郭旭 | 蒙城县文旅体局 | 尹杰
1977 | 涡阳县“推窗见绿、推门见景”城市更新建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建20个口袋公园、更新提升40万平方米公园绿化及50万平方米防护绿地 | 4.32 |  | 0.3 | 涡阳县“推窗见绿、推门见景”城市更新建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建20个口袋公园、更新提升40万平方米公园绿化及50万平方米防护绿地 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1978 | 涡阳县新兴红色文旅微型产业集聚区项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建纪念馆、精忠礼堂、雪枫人民公社等 | 3.05 |  | 0.5 | 涡阳县新兴红色文旅微型产业集聚区项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建纪念馆、精忠礼堂、雪枫人民公社等 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县新兴镇 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县新兴镇 | 刘源 | 涡阳县农业农村局 | 王昌元
1979 | 涡阳县涡河园林建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建48千米的风景园林道路、驿站、步行道、绿化等 | 3 |  | 0.65 | 涡阳县涡河园林建设项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 新建48千米的风景园林道路、驿站、步行道、绿化等 | 施工图已出 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 施工图已出 | 开工建设 | 涡阳县重点工程建设管理中心 | 刘军 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1980 | 涡阳县滨河特色街区项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.5万平方米，新建特色街区、道路及配套设施 | 1.898 |  | 0.5 | 涡阳县滨河特色街区项目 | 文化产业 | 亳州涡阳县 | 总建筑面积4.5万平方米，新建特色街区、道路及配套设施 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县文旅集团 | 备案已完成 | 开工建设 | 涡阳县文旅集团 | 宋阳 | 涡阳县文旅体局 | 李仓玉
1981 | 亳芜鑫城印刷项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产100亿件食品包装生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 亳芜鑫城印刷项目 | 文化产业 | 亳州高新区 | 总建筑面积约3万平方米，新建生产车间、办公楼及配套设施等，形成年产100亿件食品包装生产能力 | 临建施工 | 开工建设 | 亳州鑫城包装科技有限公司 | 临建施工 | 开工建设 | 亳州鑫城包装科技有限公司 | 梁万会 | 亳芜现代产业园区管委会 | 汤德余
1982 | 谯城区鑫业年产1000万只包装箱生产项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建包装材料生产线，年产1000万只包装箱 | 1.2 |  | 0.3 | 谯城区鑫业年产1000万只包装箱生产项目 | 文化产业 | 亳州谯城区 | 总建筑面积4万平方米，新建包装材料生产线，年产1000万只包装箱 | 项目方已通过公开拍卖取得地上建筑物所有权 | 开工建设 | 亳州鑫业纸制品有限公司 | 项目方已通过公开拍卖取得地上建筑物所有权 | 开工建设 | 亳州鑫业纸制品有限公司 | 梁万会 | 谯城区经信局 | 支训河
| 4、宿州市 |  |  |  |  | 1028.3402
| 续建项目 |  |  |  |  | 1028.3402
1983 | 宿州市高新区阿里巴巴新制造(宿州)产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积12.88万平方米，建设网络化服务器、智慧园区系统于一体的制造云服务平台购置数控裁剪机、智能仓储、运输机器人等设备 | 12 | 10.8737 | 1 | 宿州市高新区阿里巴巴新制造(宿州)产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积12.88万平方米，建设网络化服务器、智慧园区系统于一体的制造云服务平台购置数控裁剪机、智能仓储、运输机器人等设备 | 正在购置设备，同步培训员工 | 一期竣工投产,二期调试设备 | 阿里巴巴迅犀（宿州）数字科技有限公司 | 正在购置设备，同步培训员工 | 一期竣工投产,二期调试设备 | 阿里巴巴迅犀（宿州）数字科技有限公司 | 范鹏宇 | 宿州市高新区管委会 | 颛孙宗亮
1984 | 灵璧县智能仓储包装设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积14.66万平方米，其中建设标准化厂房、钢结构厂房及配套设施 | 10 | 1 | 3 | 灵璧县智能仓储包装设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积14.66万平方米，其中建设标准化厂房、钢结构厂房及配套设施 | 主体施工 | 主体建成 | 安徽汉浩智能设备有限责任公司 | 主体施工 | 主体建成 | 安徽汉浩智能设备有限责任公司 | 陈婷婷 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
1985 | 宿州巨仁光伏材料有限公司(二期)年产40GW光伏焊带(汇流带9000吨、互联条2.1万吨)项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.18万平方米，建设厂房、仓库及配套辅助设施，购置生产、质检等设备 | 10 | 1.612 | 3.5 | 宿州巨仁光伏材料有限公司(二期)年产40GW光伏焊带(汇流带9000吨、互联条2.1万吨)项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.18万平方米，建设厂房、仓库及配套辅助设施，购置生产、质检等设备 | 主体施工 | 主体施工,部分建成 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 主体施工 | 主体施工,部分建成 | 宿州巨仁光伏材料有限公司 | 马明 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
1986 | 宿州经开区微生物药物生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积3.4万平方米，建设抗寄生虫药物、特色原料药、大健康原料药共计4条生产线及综合仓库及配套设施，购置产品设备，建成后形成年产2070吨微生物原料药系列产品的能力 | 5.6766 | 0.65 | 0.8 | 宿州经开区微生物药物生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积3.4万平方米，建设抗寄生虫药物、特色原料药、大健康原料药共计4条生产线及综合仓库及配套设施，购置产品设备，建成后形成年产2070吨微生物原料药系列产品的能力 | 正在建设主体工程 | 主体工程建设完成,进行设备安装 | 新宇药业股份有限公司 | 正在建设主体工程 | 主体工程建设完成,进行设备安装 | 新宇药业股份有限公司 | 孟新华 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
1987 | 宿州市高新区年产180万台智能显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.54万平方米，建设生产车间等，购置全自动液晶整机流水线等，形成年产180万台智能显示终端的生产能力 | 5 | 1.4535 | 0.0464 | 宿州市高新区年产180万台智能显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.54万平方米，建设生产车间等，购置全自动液晶整机流水线等，形成年产180万台智能显示终端的生产能力 | 厂房装修，设备同步订购 | 竣工投产 | 安徽华耀信息科技有限公司 | 厂房装修，设备同步订购 | 竣工投产 | 安徽华耀信息科技有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
1988 | 英特丽EMS智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积3.2万平方米，建设SMT车间等功能分区，购置SMT线设备及其他配套设备约622台 | 5 | 0.4676 | 3 | 英特丽EMS智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积3.2万平方米，建设SMT车间等功能分区，购置SMT线设备及其他配套设备约622台 | 厂房装修 | 装修完成,部分设备进场 | 安徽英特丽电子科技有限公司 | 厂房装修 | 装修完成,部分设备进场 | 安徽英特丽电子科技有限公司 | 吴金鹏 | 宿州市高新区管委会 | 高云
1989 | 宿州市高新区年产100万组锂电池PACK项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积1.38万平方米，建设配料、凃布车间等，新增凃布机、搅拌机等设备，形成年产100万组锂电池PACK的生产能力 | 5 | 2.7706 | 0.0291 | 宿州市高新区年产100万组锂电池PACK项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积1.38万平方米，建设配料、凃布车间等，新增凃布机、搅拌机等设备，形成年产100万组锂电池PACK的生产能力 | 厂房装修，设备部分引入 | 竣工投产 | 宿州晟雄新能源科技有限公司 | 厂房装修，设备部分引入 | 竣工投产 | 宿州晟雄新能源科技有限公司 | 王和平 | 宿州市高新区管委会 | 高云
1990 | 宿州市高新区年产220亿点SMT贴片产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，打造生产车间等，购置高速贴片机等生产设备约176台（套），形成年产220亿点SMT贴片产品的生产能力 | 4.85 | 2.7666 | 1 | 宿州市高新区年产220亿点SMT贴片产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，打造生产车间等，购置高速贴片机等生产设备约176台（套），形成年产220亿点SMT贴片产品的生产能力 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州大广电子科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州大广电子科技有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
1991 | 萧县一般工业固体废弃物处置及热电联供项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 建设汽轮发电机组和凝汽式汽轮机组，以及相关配套设施，日焚烧处理800吨一般工业固体废弃物 | 4.803 | 1 | 1.5 | 萧县一般工业固体废弃物处置及热电联供项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 建设汽轮发电机组和凝汽式汽轮机组，以及相关配套设施，日焚烧处理800吨一般工业固体废弃物 | 主体正在建设 | 主体建成 | 光大城乡再生能源（宿州）控股有限公司 | 主体正在建设 | 主体建成 | 光大城乡再生能源（宿州）控股有限公司 | 邵伟 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
1992 | 宿州经开区柏拉图新型强效糖皮质激素药物研发孵化生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁生物医药科技园标准化厂房约2.5万平方米，进行厂房装修，形成年产3000吨新型强效糖皮质激素药物的生产能力 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 宿州经开区柏拉图新型强效糖皮质激素药物研发孵化生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁生物医药科技园标准化厂房约2.5万平方米，进行厂房装修，形成年产3000吨新型强效糖皮质激素药物的生产能力 | 正在进行厂房装修 | 厂房装修完成,设备安装 | 安徽柏拉图医药科技有限公司 | 正在进行厂房装修 | 厂房装修完成,设备安装 | 安徽柏拉图医药科技有限公司 | 陈艳 | 宿州经济技术开发区管委会 | 李顺兴
1993 | 宿州北控埇桥区聚融风电场项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 建设110KV升压站一座、25台单机容量2000KW，总发电容量50MW风电机组，配套25台箱式变压器 | 4.5 | 0.03 | 1 | 宿州北控埇桥区聚融风电场项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 建设110KV升压站一座、25台单机容量2000KW，总发电容量50MW风电机组，配套25台箱式变压器 | 主体建设 | 基本建设完成 | 宿州北控新能源聚融有限公司 | 主体建设 | 基本建设完成 | 宿州北控新能源聚融有限公司 | 张晓光 | 埇桥区时村镇政府 | 桂晨
1994 | 萧县量子点芯片、显示屏、电源处理芯片生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房2万平方米，形成年产量子点芯片显示屏2万平方米、电源处理芯片500KK的生产能力 | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 萧县量子点芯片、显示屏、电源处理芯片生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房2万平方米，形成年产量子点芯片显示屏2万平方米、电源处理芯片500KK的生产能力 | 基础施工 | 完成厂房装修,设备订购 | 安徽泽量光电科技有限公司 | 基础施工 | 完成厂房装修,设备订购 | 安徽泽量光电科技有限公司 | 刘科计 | 萧县圣泉镇政府 | 张国华
1995 | 埇桥区徐钢环保设备研制及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2万平方米，建设生产车间、研发中心，年产环保设备1000套 | 4.3 | 2.6 | 0.7 | 埇桥区徐钢环保设备研制及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2万平方米，建设生产车间、研发中心，年产环保设备1000套 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 宿州徐钢环保科技有限公司 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 宿州徐钢环保科技有限公司 | 王爱旺 | 宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
1996 | 宿州经开区半导体气体、材料研发及国产化二期项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 建筑面积2.94万平方米，主要建设特种气体生产厂房、仓库、设备维护中心等附属设施，建设混配气、氟碳气等37个5N以上高纯特种电子气生产线装置系统，建成后形成年产8000吨特种气体，13万立方米混配气及大宗气体的生产能力 | 4.059 | 0.65 | 1.25 | 宿州经开区半导体气体、材料研发及国产化二期项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 建筑面积2.94万平方米，主要建设特种气体生产厂房、仓库、设备维护中心等附属设施，建设混配气、氟碳气等37个5N以上高纯特种电子气生产线装置系统，建成后形成年产8000吨特种气体，13万立方米混配气及大宗气体的生产能力 | 正在进行主体工程建设 | 部分主体工程建成 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 正在进行主体工程建设 | 部分主体工程建成 | 宿州伊维特新材料有限公司 | 甘华平 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
1997 | 萧县年产15000吨锂离子正极材料(一期工程)项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.67万平方米，主要建设厂房、综合楼及其他附属设施，形成年产1.5万吨锂离子正极材料的生产能力 | 4 | 0.25 | 1.5 | 萧县年产15000吨锂离子正极材料(一期工程)项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.67万平方米，主要建设厂房、综合楼及其他附属设施，形成年产1.5万吨锂离子正极材料的生产能力 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽格派新能源有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽格派新能源有限公司 | 陈正行 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
1998 | 宿州市高新区航空先进复合材料部件智能制造基地 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设手工铺叠净化工作间、自动铺丝净化间等，购置五轴加工中心、热压罐系统设备约28台（套），形成年产200万件航空先进复合材料部件的生产能力 | 4 | 2.4643 | 1.2356 | 宿州市高新区航空先进复合材料部件智能制造基地 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设手工铺叠净化工作间、自动铺丝净化间等，购置五轴加工中心、热压罐系统设备约28台（套），形成年产200万件航空先进复合材料部件的生产能力 | 主体工程施工中 | 竣工投产 | 安徽佳力奇航天碳纤维有限公司 | 主体工程施工中 | 竣工投产 | 安徽佳力奇航天碳纤维有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
1999 | 宿州市高新区年产2000万片玻璃盖板及1000万片液晶屏项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2万平方米，建设200台（4轴）数控机床CNC中心、30条TP全自动生产线等，购置各类生产、品保等设备123台，形成年产200万套显示屏的生产能力 | 3.7494 | 3.1824 | 0.2 | 宿州市高新区年产2000万片玻璃盖板及1000万片液晶屏项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2万平方米，建设200台（4轴）数控机床CNC中心、30条TP全自动生产线等，购置各类生产、品保等设备123台，形成年产200万套显示屏的生产能力 | 厂房装修中，设备陆续入场 | 部分投产 | 安徽赛华光电科技有限公司 | 厂房装修中，设备陆续入场 | 部分投产 | 安徽赛华光电科技有限公司 | 张申 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2000 | 宿州经开区微宇光技术护眼灯及芯片封装制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁标准化厂房约1.68万平方米，主要建设健康护眼灯及芯片封装生产线，建成后形成年产500万颗健康护眼灯珠、100万台健康护眼灯的生产能力 | 3.45 | 0.65 | 1.35 | 宿州经开区微宇光技术护眼灯及芯片封装制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁标准化厂房约1.68万平方米，主要建设健康护眼灯及芯片封装生产线，建成后形成年产500万颗健康护眼灯珠、100万台健康护眼灯的生产能力 | 正在进行厂房装修，设备安装 | 竣工投产 | 广州市微宇照明科技有限公司 | 正在进行厂房装修，设备安装 | 竣工投产 | 广州市微宇照明科技有限公司 | 陈江南 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2001 | 高瑞鑫年产5000万片5G智能穿戴玻璃盖板项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、研发实验室、产品展示中心等功能分区及配套设施，购置CNC精雕机、全自动扫光机、精密热弯机等生产设备约321台（套）及相关检测设备 | 2.5 | 1.2482 | 0.3906 | 高瑞鑫年产5000万片5G智能穿戴玻璃盖板项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、研发实验室、产品展示中心等功能分区及配套设施，购置CNC精雕机、全自动扫光机、精密热弯机等生产设备约321台（套）及相关检测设备 | 厂房装修，设备采购 | 竣工投产 | 安徽高瑞鑫光电科技有限公司 | 厂房装修，设备采购 | 竣工投产 | 安徽高瑞鑫光电科技有限公司 | 吴金鹏 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2002 | 年产3000万只智能影像摄像头(摄像模块)设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.87万平方米，建设无尘生产车间、产品展示厅等，购置自动印刷机、自动贴片机等生产设备136台（套），形成年产3000万只智能影像摄像模块的生产能力 | 2.5 | 2.0856 | 0.0143 | 年产3000万只智能影像摄像头(摄像模块)设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.87万平方米，建设无尘生产车间、产品展示厅等，购置自动印刷机、自动贴片机等生产设备136台（套），形成年产3000万只智能影像摄像模块的生产能力 | 设备调试 | 竣工投产 | 宿州芯思路光电科技有限公司 | 设备调试 | 竣工投产 | 宿州芯思路光电科技有限公司 | 黄森然 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2003 | 经开区云帆药业原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 一期改建2#厂房，建设缬沙坦生产线及配套设施；二期改建原料药生产车间及附属设施，新建综合办公楼及配套设施。建成后形成一期年产60吨缬沙坦原料药；二期年产60吨特种原料药的生产能力 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 经开区云帆药业原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 一期改建2#厂房，建设缬沙坦生产线及配套设施；二期改建原料药生产车间及附属设施，新建综合办公楼及配套设施。建成后形成一期年产60吨缬沙坦原料药；二期年产60吨特种原料药的生产能力 | 设备已进场，正在进行安装调试 | 一期建成试生产 | 安徽云帆药业有限公司 | 设备已进场，正在进行安装调试 | 一期建成试生产 | 安徽云帆药业有限公司 | 纵华北 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2004 | 宿州市高新区年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.86万平方米，建设正负极配料车间等，购置搅拌机、涂布机等设备约284台（套），形成年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品的生产能力 | 2.33 | 1.2464 | 0.3535 | 宿州市高新区年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.86万平方米，建设正负极配料车间等，购置搅拌机、涂布机等设备约284台（套），形成年产5000万只新能源电芯、500万只智能终端产品的生产能力 | 装修厂房 | 竣工投产 | 安徽旭虹电子科技有限公司 | 装修厂房 | 竣工投产 | 安徽旭虹电子科技有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2005 | 萧县年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要建设生产车间及附属设施，形成年产4万吨环保型低VOC防腐涂料的生产能力 | 2.3035 | 0.03 | 0.7 | 萧县年产4万吨环保型低VOC防腐涂料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要建设生产车间及附属设施，形成年产4万吨环保型低VOC防腐涂料的生产能力 | 主体建设 | 生产车间开工建设完成 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 主体建设 | 生产车间开工建设完成 | 安徽劳尔涂料有限公司 | 徐宁 | 萧县经开区管委会 | 张坤
2006 | 裕元移动数码终端产品贴片生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间等功能区域，购置高速贴片机、全自动回流焊约60台（套） | 2 | 0.9236 | 0.6764 | 裕元移动数码终端产品贴片生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间等功能区域，购置高速贴片机、全自动回流焊约60台（套） | 厂房装修 | 竣工投产 | 宿州市裕元电子科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 宿州市裕元电子科技有限公司 | 吴金鹏 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2007 | 宿马园区手机玻璃面板、显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.4万平方米，购置设备有CNC全自动设备等关键生产设备100台（套），年产玻璃面板1500万片、显示屏500万片 | 2 | 1.5 | 0.3 | 宿马园区手机玻璃面板、显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.4万平方米，购置设备有CNC全自动设备等关键生产设备100台（套），年产玻璃面板1500万片、显示屏500万片 | 设备安装，开始试生产 | 竣工投产 | 宿州思恩智能科技有限公司 | 设备安装，开始试生产 | 竣工投产 | 宿州思恩智能科技有限公司 | 谭杰 | 宿马园区管委会 | 李磊
2008 | 宿马园区福鑫德电子智能终端产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置全自动丝印机、切割机等关键生产设备100台（套），年产手机玻璃面板1200万片 | 2 | 0.8 | 0.7 | 宿马园区福鑫德电子智能终端产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置全自动丝印机、切割机等关键生产设备100台（套），年产手机玻璃面板1200万片 | 厂房建设 | 完成部分厂房装修 | 安徽福鑫德电子科技有限公司 | 厂房建设 | 完成部分厂房装修 | 安徽福鑫德电子科技有限公司 | 阳明发 | 宿马园区管委会 | 李磊
2009 | 宿马园区瑞霖科技智能安防产业群生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1万平方米，购置自动化组装生产设备30台（套），年产智能安防半制品配件的6000万个和成品1000万个 | 2 | 1.96 | 0.04 | 宿马园区瑞霖科技智能安防产业群生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1万平方米，购置自动化组装生产设备30台（套），年产智能安防半制品配件的6000万个和成品1000万个 | 试生产及办公室装修 | 竣工投产 | 安徽省瑞霖智能科技有限公司 | 试生产及办公室装修 | 竣工投产 | 安徽省瑞霖智能科技有限公司 | 袁梦诚 | 宿马园区管委会 | 李磊
2010 | 萧县年组装10万件智能终端产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房面积约6000平方米，形成年产10万件智能终端产品的生产能力 | 2 | 0.12 | 0.88 | 萧县年组装10万件智能终端产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房面积约6000平方米，形成年产10万件智能终端产品的生产能力 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽博登通讯设备科技有限公司 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽博登通讯设备科技有限公司 | 余刚 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2011 | 精创年产100万套智能产线及配套项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间等功能分区约，购置贴片机及其他配套设备约344台（套），形成年产100万套智能产线的生产能力 | 2 | 0.5242 | 0.5 | 精创年产100万套智能产线及配套项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间等功能分区约，购置贴片机及其他配套设备约344台（套），形成年产100万套智能产线的生产能力 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽精创工业智能装备有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽精创工业智能装备有限公司 | 陈智辉 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2012 | 萧县年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆的生产能力 | 2 | 0.56 | 1.04 | 萧县年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产100台旋挖钻机、6000台提引器、300根钻杆的生产能力 | 厂房基础已建成 | 竣工投产 | 安徽驰川机械科技有限公司 | 厂房基础已建成 | 竣工投产 | 安徽驰川机械科技有限公司 | 朱存立 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2013 | 萧县年产1000台随车起重机项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产1000台随车起重机的生产能力 | 2 | 0.48 | 0.7 | 萧县年产1000台随车起重机项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产1000台随车起重机的生产能力 | 主体建设 | 厂房主体建成 | 安徽腾昌工程机械有限公司 | 主体建设 | 厂房主体建成 | 安徽腾昌工程机械有限公司 | 张元虎 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2014 | 萧县年组装100万件智能终端产品主板贴片项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年产100万件智能终端产品主板贴片的生产能力 | 2 | 0.1 | 0.9 | 萧县年组装100万件智能终端产品主板贴片项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年产100万件智能终端产品主板贴片的生产能力 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽博蒙电子科技有限公司 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽博蒙电子科技有限公司 | 阮里 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2015 | 埇桥区年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心并配套建设辅助设施等，形成年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表的生产能力 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 埇桥区年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心并配套建设辅助设施等，形成年产450套称重及智能输送设备、2000套智能仪表的生产能力 | 厂房建设 | 竣工投产 | 安徽思科电气有限公司 | 厂房建设 | 竣工投产 | 安徽思科电气有限公司 | 刘培卫 | 宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2016 | 宿州晶微光电科技有限公司液晶屏背光模组生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.1万平方米，新建自动清洗线4条、自动烘烤隧道炉6条，购置自动印刷机、高精度摩擦机等关键生产设备200台（套），年产电子液晶显示屏3500万片 | 1.7 | 0.25 | 1.11 | 宿州晶微光电科技有限公司液晶屏背光模组生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.1万平方米，新建自动清洗线4条、自动烘烤隧道炉6条，购置自动印刷机、高精度摩擦机等关键生产设备200台（套），年产电子液晶显示屏3500万片 | 厂房装修施工 | 竣工投产 | 宿州晶微光电科技有限公司 | 厂房装修施工 | 竣工投产 | 宿州晶微光电科技有限公司 | 银桃 | 宿马园区管委会 | 李磊
2017 | 灵璧县致磨氧化锆结构陶瓷(儒特二期) | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积4.89万平方米，包括科技研发楼，生产车间场等配套设施 | 1.3373 | 0.36 | 0.5 | 灵璧县致磨氧化锆结构陶瓷(儒特二期) | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积4.89万平方米，包括科技研发楼，生产车间场等配套设施 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县经济开发区建设投资发展有限公司 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县经济开发区建设投资发展有限公司 | 张盛国 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2018 | 宿州经开区美洛昔康注射剂镇痛药物研发孵化生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁生物医药科技园标准化厂房约2万平方米，进行厂房装修，设备安装调试，形成年产5000吨美洛昔康注射剂镇痛药物的生产能力 | 1.22 | 0.15 | 0.3 | 宿州经开区美洛昔康注射剂镇痛药物研发孵化生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 租赁生物医药科技园标准化厂房约2万平方米，进行厂房装修，设备安装调试，形成年产5000吨美洛昔康注射剂镇痛药物的生产能力 | 正在进行厂房装修，设备订购 | 部分设备安装调试完成 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 正在进行厂房装修，设备订购 | 部分设备安装调试完成 | 安徽劳斯多斯医药科技有限公司 | 杨华 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2019 | 宿州经开区东凯生物原料药物及医药中间体项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设车间、仓库、常用溶剂罐区、办公楼及配套设施，购置产品设备，建成后形成年产1000吨高端原料药的生产能力 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 宿州经开区东凯生物原料药物及医药中间体项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设车间、仓库、常用溶剂罐区、办公楼及配套设施，购置产品设备，建成后形成年产1000吨高端原料药的生产能力 | 正在进行主体工程建设 | 部分厂房建成 | 安徽东凯生物科技有限公司 | 正在进行主体工程建设 | 部分厂房建成 | 安徽东凯生物科技有限公司 | 李红军 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2020 | 埇桥区华明奕航年产360万件数控刀具建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设生产厂房、办公楼、给排水等辅助设施，购置生产办公设备 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 埇桥区华明奕航年产360万件数控刀具建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设生产厂房、办公楼、给排水等辅助设施，购置生产办公设备 | 基础建设 | 厂房建成 | 安徽华明奕航精密机械有限公司 | 基础建设 | 厂房建成 | 安徽华明奕航精密机械有限公司 | 王国华 | 宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2021 | 宿马园区好声音噪声控制器装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约3.36万平方米，主要建设生产车间、仓库、行政办公楼等，购置型钢加工线一条、金属吸隔声板线1条，年产各类声学元器件1万件 | 1.2 | 0.05 | 0.5 | 宿马园区好声音噪声控制器装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约3.36万平方米，主要建设生产车间、仓库、行政办公楼等，购置型钢加工线一条、金属吸隔声板线1条，年产各类声学元器件1万件 | 生产车间桩基建设 | 厂房主体工程在建 | 安徽好声音环保科技有限公司 | 生产车间桩基建设 | 厂房主体工程在建 | 安徽好声音环保科技有限公司 | 孔超 | 宿马园区管委会 | 李磊
2022 | 萧县年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒加工项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、仓库及其他配套设施，形成年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒的生产能力 | 1 | 0.36 | 0.2 | 萧县年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒加工项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、仓库及其他配套设施，形成年产1万吨陶瓷数码墨水及干粒的生产能力 | 厂房基础施工 | 生产车间主体建成 | 安徽磐盛新型材料科技有限公司 | 厂房基础施工 | 生产车间主体建成 | 安徽磐盛新型材料科技有限公司 | 周忠华 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2023 | 泗县年产2000件高分子复合材料汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 租赁厂房1.3万平方米，购置安装铣床等设备，达产后年产高分子复合材料2000件 | 1 | 0.06 | 0.66 | 泗县年产2000件高分子复合材料汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 租赁厂房1.3万平方米，购置安装铣床等设备，达产后年产高分子复合材料2000件 | 主体建设 | 竣工建成 | 安徽中星复材有限公司 | 主体建设 | 竣工建成 | 安徽中星复材有限公司 | 张宏杰 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2024 | 宿马园区泰盛纸业生活用纸及成品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积52万平方米，新建生产线18条，购置制浆机械200台等设备，形成年产36万吨生活用纸的生产能力 | 26.8 | 20.5 | 6.3 | 宿马园区泰盛纸业生活用纸及成品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积52万平方米，新建生产线18条，购置制浆机械200台等设备，形成年产36万吨生活用纸的生产能力 | 厂房主体结构已完成 | 竣工投产 | 宿州市泰盛纸业有限公司 | 厂房主体结构已完成 | 竣工投产 | 宿州市泰盛纸业有限公司 | 朱延军 | 宿马园区管委会 | 李磊
2025 | 宿州市高新区智能家居科技产业园项目(一期) | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积约31.4万平方米，建设标准化柜体板件智能制造示范车间等，购置智能化柜体板件线6条、原料板材压贴线8条、智能化生产软件管理系统1套 | 25 | 0.1 | 1 | 宿州市高新区智能家居科技产业园项目(一期) | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积约31.4万平方米，建设标准化柜体板件智能制造示范车间等，购置智能化柜体板件线6条、原料板材压贴线8条、智能化生产软件管理系统1套 | 一期项目场地施工 | 主体工程建设 | 安徽云居智能科技产业有限公司 | 一期项目场地施工 | 主体工程建设 | 安徽云居智能科技产业有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2026 | 宿马园区蓝莓产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设蓝莓深加工中心、物流仓储中心等六大板块及配套设施；购置压榨机、破碎机等关键设备100台（套），年产花青素55吨、果酒1万吨、果汁10万吨 | 25 | 5 | 4 | 宿马园区蓝莓产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设蓝莓深加工中心、物流仓储中心等六大板块及配套设施；购置压榨机、破碎机等关键设备100台（套），年产花青素55吨、果酒1万吨、果汁10万吨 | 厂房主体建设 | 完成厂房建设 | 安徽一号线食品科技有限公司 | 厂房主体建设 | 完成厂房建设 | 安徽一号线食品科技有限公司 | 单楠楠 | 宿马园区管委会 | 李磊
2027 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积约29.3万平方米，建设标准化厂房及变配电、给排水、物流堆场等配套附属设施 | 13.256 | 5.7524 | 4 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积约29.3万平方米，建设标准化厂房及变配电、给排水、物流堆场等配套附属设施 | 主体施工 | 部分主体建设完成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 主体施工 | 部分主体建设完成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2028 | 砀山县高铁新区智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约40万平方米，新建仓储物流、标准化厂房及配套附属设施等 | 10 | 0.2556 | 3 | 砀山县高铁新区智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约40万平方米，新建仓储物流、标准化厂房及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光号孟庆芳 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光号
2029 | 萧县年产8万吨钢结构、网架智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发中心及其他配套设施，形成年产8万吨钢结构、网架的生产能力 | 7 | 0.89 | 1 | 萧县年产8万吨钢结构、网架智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发中心及其他配套设施，形成年产8万吨钢结构、网架的生产能力 | 钢结构厂房正在安装 | 厂房主体建成 | 安徽通域空间结构有限公司 | 钢结构厂房正在安装 | 厂房主体建成 | 安徽通域空间结构有限公司 | 王再意 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2030 | 宿州市高新区双创产业集聚基地项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积32.9万平方米，项目新建标准化厂房、配套行政办公用房等 | 6.3 | 5.4744 | 0.8256 | 宿州市高新区双创产业集聚基地项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积32.9万平方米，项目新建标准化厂房、配套行政办公用房等 | 部分工程施工 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 部分工程施工 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2031 | 泗县中恒汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地10万平方米，建设生产、组装等车间及配套辅助设施，购置安装数控车床、研磨机、机器人等设备 | 6 | 0.53 | 2.2 | 泗县中恒汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地10万平方米，建设生产、组装等车间及配套辅助设施，购置安装数控车床、研磨机、机器人等设备 | 主体工程施工 | 部分主体建成 | 安徽中恒汽车配件制造有限公司 | 主体工程施工 | 部分主体建成 | 安徽中恒汽车配件制造有限公司 | 陈珍蕾 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2032 | 泗县汉能绿建科技园(双创基地)建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积12.19万平方米，建设厂房、生产车间等配套辅助设施，购置安装生产设备 | 6 | 3.695 | 0.5 | 泗县汉能绿建科技园(双创基地)建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积12.19万平方米，建设厂房、生产车间等配套辅助设施，购置安装生产设备 | 厂房主体施工 | 厂房完工,采购设备 | 泗县汉能诚信电气工程有限公司 | 厂房主体施工 | 厂房完工,采购设备 | 泗县汉能诚信电气工程有限公司 | 王义 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2033 | 埇桥区年产25万立方米高密度纤维板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积14.3万平方米，建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产中高密度纤维板25万立方米的生产能力 | 5.1275 | 4.4 | 0.16 | 埇桥区年产25万立方米高密度纤维板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积14.3万平方米，建设厂房、办公用房及配套设施，形成年产中高密度纤维板25万立方米的生产能力 | 办公楼和宿舍内部装修中 | 竣工 | 宿州市绿洲板材有限公司 | 办公楼和宿舍内部装修中 | 竣工 | 宿州市绿洲板材有限公司 | 彭庆 | 埇桥区顺河乡政府 | 时淑梅
2034 | 安徽红润铜业有限公司年产7万吨铜产品建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 租赁厂房，拟购置上引炉、富氧侧吹炉子等生产设备，形成年产7万吨铜产品的生产能力 | 5 | 3.2862 | 1.7138 | 安徽红润铜业有限公司年产7万吨铜产品建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 租赁厂房，拟购置上引炉、富氧侧吹炉子等生产设备，形成年产7万吨铜产品的生产能力 | 采购、安装部分设备 | 建成投产 | 安徽红润铜业有限公司 | 采购、安装部分设备 | 建成投产 | 安徽红润铜业有限公司 | 刘宏亮 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2035 | 泗县智慧产业园 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积16万平方米，新建研发中心，标准化厂房及配套附属工程等 | 4.5 | 0.12 | 1.5 | 泗县智慧产业园 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积16万平方米，新建研发中心，标准化厂房及配套附属工程等 | 主体建设 | 主体施工完成 | 泗县虹乡公司 | 主体建设 | 主体施工完成 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2036 | 泗县农机装备产业园二期 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约10.23万平方米，新建标准化厂房、综合楼及配套辅助设施 | 4.3 | 2.485 | 1.815 | 泗县农机装备产业园二期 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约10.23万平方米，新建标准化厂房、综合楼及配套辅助设施 | 主体施工 | 竣工投产 | 泗县虹乡公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2037 | 宿州经开区无纺布产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设厂房、办公楼、仓库等，建设22条无纺布生产线、2条衬布生产线、2条复合生产线及配套设备，形成年产2万吨无纺布的生产能力 | 4.1 | 0.1 | 2 | 宿州经开区无纺布产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积7.1万平方米，主要建设厂房、办公楼、仓库等，建设22条无纺布生产线、2条衬布生产线、2条复合生产线及配套设备，形成年产2万吨无纺布的生产能力 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 | 张红光 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2038 | 萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准厂房及园区配套用房 | 4 | 0.37 | 2 | 萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积17.7万平方米，主要建设标准厂房及园区配套用房 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 萧县民基投资有限责任公司 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 萧县民基投资有限责任公司 | 陈正行 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2039 | 萧县年产3万吨结构件、3万平方米装配式住宅项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发中心及其他配套设施，形成年产3万吨结构件的生产能力 | 4 | 1.85 | 0.4 | 萧县年产3万吨结构件、3万平方米装配式住宅项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积6万平方米，主要建设厂房、研发中心及其他配套设施，形成年产3万吨结构件的生产能力 | 钢结构厂房正在安装 | 部分设备安装 | 安徽宁智科技有限公司 | 钢结构厂房正在安装 | 部分设备安装 | 安徽宁智科技有限公司 | 张宁 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2040 | 宿马园区肠衣、肝素及食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及污水处理设施等，形成年产1600万付肠衣、10吨肝素钠和1.5万吨肉制品的生产能力 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 宿马园区肠衣、肝素及食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼及污水处理设施等，形成年产1600万付肠衣、10吨肝素钠和1.5万吨肉制品的生产能力 | 厂房主体基本完工 | 竣工投产 | 宿州市凯发生物科技有限公司 | 厂房主体基本完工 | 竣工投产 | 宿州市凯发生物科技有限公司 | 周永权 | 宿马园区管委会 | 李磊
2041 | 泗县年产50万件高端商用车制动器汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约3万平方米，购置安装生产设备，年产50万件高端商用车制动器汽车零部件生产能力 | 3 | 1.665 | 0.735 | 泗县年产50万件高端商用车制动器汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约3万平方米，购置安装生产设备，年产50万件高端商用车制动器汽车零部件生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽苏靖汽车部件制造有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽苏靖汽车部件制造有限公司 | 徐旗钊 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2042 | 萧县年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件的生产能力 | 3 | 0.58 | 0.5 | 萧县年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产2000台上下支座、4800台载重小车、4000台顶升横梁等结构件的生产能力 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 安徽鼎邦智能设备制造有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 安徽鼎邦智能设备制造有限公司 | 魏献坤 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2043 | 萧县年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产11万吨树脂涂料等材料的生产能力 | 2.3493 | 0.08 | 0.1 | 萧县年产30000吨环氧树脂涂料、10000吨环氧树脂固化剂、50000吨耐磨地坪材料及20000吨水性密封固化地坪材料项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产11万吨树脂涂料等材料的生产能力 | 主体施工 | 厂房开工建设 | 安徽丽装化学涂地板有限公司 | 主体施工 | 厂房开工建设 | 安徽丽装化学涂地板有限公司 | 王勇 | 萧县经开区管委会 | 张坤
2044 | 宿马园区年产3000吨氨基酸系列食品添加剂项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.6万平方米，购置设备关键生产设备300台（套），年产3000吨氨基酸系列食品添加剂 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 宿马园区年产3000吨氨基酸系列食品添加剂项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1.6万平方米，购置设备关键生产设备300台（套），年产3000吨氨基酸系列食品添加剂 | 部分设备正在安装 | 竣工投产 | 宿州九宝福生物科技有限公司 | 部分设备正在安装 | 竣工投产 | 宿州九宝福生物科技有限公司 | 李兴仙 | 宿马园区管委会 | 李磊
2045 | 埇桥区年产10万吨太空记忆棉生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.38万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产太空记忆棉10万吨的生产能力 | 2.3 | 2.065 | 0.035 | 埇桥区年产10万吨太空记忆棉生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.38万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，形成年产太空记忆棉10万吨的生产能力 | 厂房建设 | 竣工投产 | 宿州彭云新材料科技有限公司 | 厂房建设 | 竣工投产 | 宿州彭云新材料科技有限公司 | 邵方棋 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2046 | 砀山县倍佳福食品扩建项 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积3.7万平方米，建设各类罐头生产线2条，形成年产各类罐头5万吨的生产能力 | 2.2673 | 2.187 | 0.05 | 砀山县倍佳福食品扩建项 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积3.7万平方米，建设各类罐头生产线2条，形成年产各类罐头5万吨的生产能力 | 主体工程建设 | 主体完工 | 安徽砀山倍佳福食品有限公司 | 主体工程建设 | 主体完工 | 安徽砀山倍佳福食品有限公司 | 阚永生 | 砀山县经开区管委会 | 国丽华
2047 | 砀山县安徽润果能源有限公司全液化空分项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设包括综合楼，厂房及附属设施等 | 2.2 | 0.2326 | 1.5 | 砀山县安徽润果能源有限公司全液化空分项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设包括综合楼，厂房及附属设施等 | 主体建设 | 主体建设完成 | 安徽润果能源有限公司 | 主体建设 | 主体建设完成 | 安徽润果能源有限公司 | 陈培远 | 砀山县经开区管委会 | 国丽华
2048 | 灵璧轴承产业园四期项目(C区) | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.67万平方米，建设内容为9栋厂房、公用站及道路、停车场等配套设施 | 2.2 | 0.451 | 1 | 灵璧轴承产业园四期项目(C区) | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.67万平方米，建设内容为9栋厂房、公用站及道路、停车场等配套设施 | 基础施工 | 部分厂房主体建成 | 灵璧工业投资发展有限公司 | 基础施工 | 部分厂房主体建成 | 灵璧工业投资发展有限公司 | 张盛国 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2049 | 泗县年产500万只新能源汽车智能悬架减震器产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积4.67万平方米，建设机动车智能悬挂减震器生产车间及配套基础设施等 | 2.0016 | 0.06 | 0.7 | 泗县年产500万只新能源汽车智能悬架减震器产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积4.67万平方米，建设机动车智能悬挂减震器生产车间及配套基础设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽高本智能悬架有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽高本智能悬架有限公司 | 陈策 | 泗涂产业园 | 宋家明
2050 | 萧县年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统的生产能力 | 2 | 0.64 | 0.86 | 萧县年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产20万件工程油缸、1万件阀、5000套液压系统的生产能力 | 厂房基础正在施工 | 竣工投产 | 安徽硕凯液压科技有限公司 | 厂房基础正在施工 | 竣工投产 | 安徽硕凯液压科技有限公司 | 牛硕晨 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2051 | 埇桥区方力四山石料年产600万吨机制砂建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约8万平方米，拟建设生产车间、成品仓库及其他辅助设施，购置生产办公设备。年生产建筑用石料产品600万吨 | 2 | 0.2 | 0.6 | 埇桥区方力四山石料年产600万吨机制砂建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约8万平方米，拟建设生产车间、成品仓库及其他辅助设施，购置生产办公设备。年生产建筑用石料产品600万吨 | 主体工程施工 | 基本完工 | 安徽方力四山石料矿有限公司 | 主体工程施工 | 基本完工 | 安徽方力四山石料矿有限公司 | 周磊 | 埇桥区经信局 | 曹鹏程
2052 | 宿州市高新区年产8000万颗摄像头项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积4760平方米，建设造料间、成型车间等，购置成型机、镜片组装机等设备459台（套），形成年产8000万颗摄像头的生产能力 | 1.68 | 1.1978 | 0.15 | 宿州市高新区年产8000万颗摄像头项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积4760平方米，建设造料间、成型车间等，购置成型机、镜片组装机等设备459台（套），形成年产8000万颗摄像头的生产能力 | 装修厂房即将结束，购置设备入场 | 部分投产 | 安徽旭诚鑫光电科技有限公司 | 装修厂房即将结束，购置设备入场 | 部分投产 | 安徽旭诚鑫光电科技有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2053 | 埇桥区玛柯琳智能矿用设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及给排水等配套附属设施，外购配件进行项目产品组装生产 | 1.6 | 1.2 | 0.18 | 埇桥区玛柯琳智能矿用设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心及给排水等配套附属设施，外购配件进行项目产品组装生产 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽玛柯琳科技有限公司 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽玛柯琳科技有限公司 | 夏飞 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2054 | 萧县年产30万只驾驶室翻转油缸总成项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产30万只驾驶室翻转油缸总成的生产能力 | 1.6 | 0.27 | 0.4 | 萧县年产30万只驾驶室翻转油缸总成项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产30万只驾驶室翻转油缸总成的生产能力 | 展厅主体正在建设 | 厂房主体建成 | 安徽盛久鼎汽车配件有限公司 | 展厅主体正在建设 | 厂房主体建成 | 安徽盛久鼎汽车配件有限公司 | 倪洪贵 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2055 | 萧县年产600万立方中空塑料模板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产600万立方中空塑料模板的生产能力 | 1.6 | 0.84 | 0.56 | 萧县年产600万立方中空塑料模板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他配套设施，形成年产600万立方中空塑料模板的生产能力 | 钢结构厂房正在安装 | 竣工投产 | 江苏中久建材有限公司 | 钢结构厂房正在安装 | 竣工投产 | 江苏中久建材有限公司 | 郑国华 | 萧县循环工业园管委会 | 汪洋
2056 | 宿州市高新区满成健康食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 一期总建筑面积8520平方米，建设生产车间等，购置糕点生产线等；二期购置月饼生产线等；形成年产300吨深加工食品的生产能力 | 1.5061 | 0.9996 | 0.0064 | 宿州市高新区满成健康食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 一期总建筑面积8520平方米，建设生产车间等，购置糕点生产线等；二期购置月饼生产线等；形成年产300吨深加工食品的生产能力 | 厂房装修，设备同步购置中 | 竣工投产 | 安徽满成食品有限公司 | 厂房装修，设备同步购置中 | 竣工投产 | 安徽满成食品有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2057 | 宿马园区户外休闲服饰及用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施，年生产800万件户外服装 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 宿马园区户外休闲服饰及用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施，年生产800万件户外服装 | 主体工程建设 | 主体建成 | 安徽探拓服装科技有限公司 | 主体工程建设 | 主体建成 | 安徽探拓服装科技有限公司 | 祝倩倩 | 宿马园区管委会 | 李磊
2058 | 宿马园区年产18万吨饲料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、研发办公楼等，购置饲料生产设备50台（套），年产饲料18万吨 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 宿马园区年产18万吨饲料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设生产车间、仓库、研发办公楼等，购置饲料生产设备50台（套），年产饲料18万吨 | 主体工程建设 | 主体建成 | 宿州大北农饲料有限公司 | 主体工程建设 | 主体建成 | 宿州大北农饲料有限公司 | 夏仕超 | 宿马园区管委会 | 李磊
2059 | 泗县年产1000万只水上充气救生用品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.33万平方米，建设厂房及配套设施，购置生产、质检设备等 | 1.5 | 0.035 | 0.4 | 泗县年产1000万只水上充气救生用品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.33万平方米，建设厂房及配套设施，购置生产、质检设备等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽道为户外用品有限责任公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽道为户外用品有限责任公司 | 邓小成 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2060 | 萧县年产3万吨网架钢结构智能产业化生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨网架钢结构的生产能力 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 萧县年产3万吨网架钢结构智能产业化生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨网架钢结构的生产能力 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 萧县萧钢建设工程有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房主体建成 | 萧县萧钢建设工程有限公司 | 郭庆海 | 萧县经开区管委会 | 王中峰
2061 | 萧县装配式智能附着升降脚手架生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.65万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨装配式智能附着升降脚手架的生产能力 | 1.5 | 0.44 | 0.2 | 萧县装配式智能附着升降脚手架生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.65万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨装配式智能附着升降脚手架的生产能力 | 主体正在施工 | 部分设备安装完成 | 安徽安升工程科技有限公司 | 主体正在施工 | 部分设备安装完成 | 安徽安升工程科技有限公司 | 朱二猛 | 萧县经开区管委会 | 王中峰
2062 | 埇桥区九天变压器年产5000套变压器及供配电设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设标生产车间、办公楼、配电室等公共辅助用房等辅助设施。购置生产办公设备 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 埇桥区九天变压器年产5000套变压器及供配电设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设标生产车间、办公楼、配电室等公共辅助用房等辅助设施。购置生产办公设备 | 基础建设 | 厂房主体建成 | 安徽九天变压器有限公司 | 基础建设 | 厂房主体建成 | 安徽九天变压器有限公司 | 王公伍 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2063 | 萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目二期工程 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房以及配套用房、道路、绿化、管网等设施 | 1.392 | 0.35 | 0.5 | 萧县经济开发区高新技术产业转移转化标准化厂房建设项目二期工程 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设标准化厂房以及配套用房、道路、绿化、管网等设施 | 厂房基础施工 | 厂房基础建成 | 萧县民基投资有限责任公司 | 厂房基础施工 | 厂房基础建成 | 萧县民基投资有限责任公司 | 李俊磊 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2064 | 宿州经开区科立华农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设丙炔噁草酮、农药制剂等生产装置，建成后形成年产300吨丙炔噁草酮原药、1200吨噁草酮原药、1.9万吨农药制剂的生产能力 | 1.35 | 0.75 | 0.169 | 宿州经开区科立华农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设丙炔噁草酮、农药制剂等生产装置，建成后形成年产300吨丙炔噁草酮原药、1200吨噁草酮原药、1.9万吨农药制剂的生产能力 | 正在建设主体工程，部分设备已订购 | 主体建成,进行试生产 | 安徽科立华化工有限公司 | 正在建设主体工程，部分设备已订购 | 主体建成,进行试生产 | 安徽科立华化工有限公司 | 赵飞 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2065 | 宿州市高新区中坚绿色食品坚果深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积4.13万平方米，建设内容包括生产厂房、仓库、冷链物流储运中心等，购置开口机、闷香罐、烘干机等，形成年产300吨绿色食品的生产能力 | 1.308 | 1.2761 | 0.0238 | 宿州市高新区中坚绿色食品坚果深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州高新区 | 总建筑面积4.13万平方米，建设内容包括生产厂房、仓库、冷链物流储运中心等，购置开口机、闷香罐、烘干机等，形成年产300吨绿色食品的生产能力 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 安徽福香源生态农业科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 安徽福香源生态农业科技有限公司 | 牛凯 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2066 | 泗县安泰富汽车轴承制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租用厂房2万平方米，购置智能数控轴承加工组装线、轴承智能运输线、精密轴承全自动托盘码垛包装线及配套辅助设施等 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 泗县安泰富汽车轴承制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租用厂房2万平方米，购置智能数控轴承加工组装线、轴承智能运输线、精密轴承全自动托盘码垛包装线及配套辅助设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 慈溪市安泰轴承制造有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 慈溪市安泰轴承制造有限公司 | 赵金鹏 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2067 | 泗县牧原饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.17万平方米，主要建设生产车间、1000T筒仓以及化验楼及配套基础设施 | 1.2648 | 0.51 | 0.5 | 泗县牧原饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.17万平方米，主要建设生产车间、1000T筒仓以及化验楼及配套基础设施 | 生产厂房主体工程施工 | 主体工程竣工 | 泗县牧原农牧有限公司 | 生产厂房主体工程施工 | 主体工程竣工 | 泗县牧原农牧有限公司 | 甄玉清 | 泗县畜牧中心 | 宋之勇
2068 | 萧县年产30000吨徐工机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨徐工机械配件的生产能力 | 1.24 | 0.7 | 0.44 | 萧县年产30000吨徐工机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产3万吨徐工机械配件的生产能力 | 厂房主体正在建设 | 竣工投产 | 安徽迅科机械制造有限公司 | 厂房主体正在建设 | 竣工投产 | 安徽迅科机械制造有限公司 | 李智 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2069 | 砀山县有依思木业有限公司年产13万立方米刨花板建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 项目租赁薛楼园区扶贫工厂约1.6万平方米；购置设备调供胶系统、翻板运输机等设备 | 1.2 | 0.1799 | 0.6 | 砀山县有依思木业有限公司年产13万立方米刨花板建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 项目租赁薛楼园区扶贫工厂约1.6万平方米；购置设备调供胶系统、翻板运输机等设备 | 主体建设 | 主体建设完成 | 砀山县有依思木业有限公司 | 主体建设 | 主体建设完成 | 砀山县有依思木业有限公司 | 李金彪 | 砀山县薛楼园区管理委员会 | 刘嘉川
2070 | 萧县空气净化设备、实验室设备及净化工程配套项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心，形成年产1万台空气净化设备、1万套实验室设备的生产能力 | 1.2 | 0.65 | 0.2 | 萧县空气净化设备、实验室设备及净化工程配套项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发中心，形成年产1万台空气净化设备、1万套实验室设备的生产能力 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 安徽瑞宏净化设备有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房建成 | 安徽瑞宏净化设备有限公司 | 王子鑫 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2071 | 年产1万吨农地膜、300吨自制母液搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 一期新建厂房及原厂设备搬迁、安装；二期新增2.6米机头多层共挤吹膜机组、PO膜机组等设备。可形成年产1万吨农地膜生产能力 | 1.2 | 0.6585 | 0.15 | 年产1万吨农地膜、300吨自制母液搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 一期新建厂房及原厂设备搬迁、安装；二期新增2.6米机头多层共挤吹膜机组、PO膜机组等设备。可形成年产1万吨农地膜生产能力 | 部分主体建设 | 部分建成投产 | 砀山县祖强塑料制品有限公司 | 部分主体建设 | 部分建成投产 | 砀山县祖强塑料制品有限公司 | 郭祖强 | 砀山县经开区管委会 | 国丽华
2072 | 灵璧县安徽富檀针织建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积2.2万平方米，建设厂房、仓库及配套辅助设施，购置相关生产机械 | 1.2 | 0.1678 | 0.5 | 灵璧县安徽富檀针织建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积2.2万平方米，建设厂房、仓库及配套辅助设施，购置相关生产机械 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽富檀针织有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽富檀针织有限公司 | 胡力民 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2073 | 宿马园区封头产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，购置各类自动化机械加工设备50套，年产1万吨封头产品 | 1.2 | 0.05 | 0.5 | 宿马园区封头产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房及办公楼，购置各类自动化机械加工设备50套，年产1万吨封头产品 | 厂房建设 | 主体工程建成 | 宿州市信拓重型装备制造有限公司 | 厂房建设 | 主体工程建成 | 宿州市信拓重型装备制造有限公司 | 裴杨 | 宿马园区管委会 | 李磊
2074 | 宿马园区衡丞饮料设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建3幢生产车间、办公楼1栋等，购置数控车床、全自动激光切割机等设备，形成年产60套食品机械的生产能力 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 宿马园区衡丞饮料设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建3幢生产车间、办公楼1栋等，购置数控车床、全自动激光切割机等设备，形成年产60套食品机械的生产能力 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 宿州衡丞智能设备有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 宿州衡丞智能设备有限公司 | 曹营光 | 宿马园区管委会 | 李磊
2075 | 安徽勉器机械制造有限公司结构件制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 使用加工厂房1.5万平方米，购置40台龙太二氧焊机NBC-500T，12台龙太手工焊机ZX7-400E等设备 | 1.2 | 0.055 | 0.5 | 安徽勉器机械制造有限公司结构件制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 使用加工厂房1.5万平方米，购置40台龙太二氧焊机NBC-500T，12台龙太手工焊机ZX7-400E等设备 | 采购设备 | 竣工投产 | 安徽勉器机械制造有限公司 | 采购设备 | 竣工投产 | 安徽勉器机械制造有限公司 | 高广林 | 砀山县经开区管委会 | 国丽华
2076 | 泗县好派文化体育用品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积4.93万平方米，建设生产性厂房及配套设施 | 1.15 | 0.035 | 0.6 | 泗县好派文化体育用品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积4.93万平方米，建设生产性厂房及配套设施 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽好派文化体育用品有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽好派文化体育用品有限公司 | 潘伟 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2077 | 宿州经开区太阳能路灯、智慧路灯及白色家电生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 租赁标准化厂房，一期建设太阳能路灯和白色家电项目，二期建设智慧路灯项目，建成后形成年产70万台套智慧路灯、30万台套白色家电的生产能力 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 宿州经开区太阳能路灯、智慧路灯及白色家电生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 租赁标准化厂房，一期建设太阳能路灯和白色家电项目，二期建设智慧路灯项目，建成后形成年产70万台套智慧路灯、30万台套白色家电的生产能力 | 正在进行厂房装修，设备安装 | 竣工投产 | 安徽天鸿科技发展有限公司 | 正在进行厂房装修，设备安装 | 竣工投产 | 安徽天鸿科技发展有限公司 | 曾杰涛 | 宿州经开区管委会 | 陈少兴
2078 | 泗县年产2500万只包装盒项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房及配套设施，购置相关设备等，建成后可实现年产2500万只包装盒 | 1.1 | 0.085 | 0.55 | 泗县年产2500万只包装盒项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房及配套设施，购置相关设备等，建成后可实现年产2500万只包装盒 | 基础施工 | 部分主体建成 | 杭州盛品包装有限公司 | 基础施工 | 部分主体建成 | 杭州盛品包装有限公司 | 侯盛世 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2079 | 埇桥区京科年产120套节能环保装备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产厂房、科研办公综合楼、研究平台等，配套建设道路等辅助工程。购置数控冲压机、数控折弯机及其他配套设备设施 | 1.1 | 0.11 | 0.5 | 埇桥区京科年产120套节能环保装备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产厂房、科研办公综合楼、研究平台等，配套建设道路等辅助工程。购置数控冲压机、数控折弯机及其他配套设备设施 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽京科环境发展有限公司 | 厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽京科环境发展有限公司 | 高歌 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2080 | 泗县年产1.5万套智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约2.15万平方米，建设厂房、仓库及办公用房等，购置质检等相关生产设备 | 1.1 | 0.766 | 0.2 | 泗县年产1.5万套智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积约2.15万平方米，建设厂房、仓库及办公用房等，购置质检等相关生产设备 | 主体工程建设 | 主体工程竣工 | 安徽全尺寸智能家居有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程竣工 | 安徽全尺寸智能家居有限公司 | 韩琼 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2081 | 砀山县安徽省驰博新型建材科技有限公司管桩生产一期项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约5760平方米，建设厂房、管桩生产线1条，购买搅拌设备等管桩一体化生产机械设备 | 1.05 | 0.8889 | 0.1611 | 砀山县安徽省驰博新型建材科技有限公司管桩生产一期项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约5760平方米，建设厂房、管桩生产线1条，购买搅拌设备等管桩一体化生产机械设备 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省驰博新型建材科技有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省驰博新型建材科技有限公司 | 李群 | 砀山县赵屯镇 | 崔夏
2082 | 宿马园区年产5万套智能锁和100万套高端滑轨项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1万平方米，新建智能锁生产线2条，高端滑轨生产线4条，年生产5万套智能锁和100万套高端滑轨 | 1 | 0.5 | 0.3 | 宿马园区年产5万套智能锁和100万套高端滑轨项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积1万平方米，新建智能锁生产线2条，高端滑轨生产线4条，年生产5万套智能锁和100万套高端滑轨 | 生产设备安装 | 竣工投产 | 安徽爱进家智能科技有限公司 | 生产设备安装 | 竣工投产 | 安徽爱进家智能科技有限公司 | 贾鹏 | 宿马园区管委会 | 李磊
2083 | 宿马园区立峰机械设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、宿舍等，年产8000台鞋机 | 1 | 0.05 | 0.5 | 宿马园区立峰机械设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、宿舍等，年产8000台鞋机 | 围墙建设施工 | 厂房主体建设 | 安徽立峰自动化设备有限公司 | 围墙建设施工 | 厂房主体建设 | 安徽立峰自动化设备有限公司 | 张平 | 宿马园区管委会 | 李磊
2084 | 泗县年产50万件汽车五金配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房1万平方米，购置安装数控车床专机、调直机、激光打标机等设施，年产50万件汽车五金配件 | 1 | 0.15 | 0.6 | 泗县年产50万件汽车五金配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房1万平方米，购置安装数控车床专机、调直机、激光打标机等设施，年产50万件汽车五金配件 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽索码精密科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽索码精密科技有限公司 | 杜宛苏 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2085 | 泗县年产3000台汽车机床项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房9779平方米，购置安装机床等生产、质检设备等 | 1 | 0.135 | 0.565 | 泗县年产3000台汽车机床项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房9779平方米，购置安装机床等生产、质检设备等 | 设备安装 | 竣工投产 | 安徽尤蒂卡智能设备有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 安徽尤蒂卡智能设备有限公司 | 钟超 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2086 | 泗县年产20万件汽车零配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.79万平方米，建设厂房、仓储用房等，购置质检等相关生产设备 | 1 | 0.065 | 0.6 | 泗县年产20万件汽车零配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.79万平方米，建设厂房、仓储用房等，购置质检等相关生产设备 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽雅繁实业有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽雅繁实业有限公司 | 孙德文 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2087 | 萧县年产4000根矿车桥设备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产4000根矿车桥设备的生产能力 | 1 | 0.1 | 0.2 | 萧县年产4000根矿车桥设备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及其他附属设施，形成年产4000根矿车桥设备的生产能力 | 基础施工 | 部分主体建设完成 | 安徽中汉机械有限公司 | 基础施工 | 部分主体建设完成 | 安徽中汉机械有限公司 | 魏冬 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2088 | 安徽佑邦新材料有限公司年产3万吨复合井盖、复合板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 建筑面积约2万平方米，新建厂房、仓库等，购置搅拌液压机等设备共40台，年产3万吨复合井盖、复合板 | 1 | 0.7429 | 0.2571 | 安徽佑邦新材料有限公司年产3万吨复合井盖、复合板项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 建筑面积约2万平方米，新建厂房、仓库等，购置搅拌液压机等设备共40台，年产3万吨复合井盖、复合板 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽佑邦新材料有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽佑邦新材料有限公司 | 孟庆芳 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光号
2089 | 黄淮海(宿州)智慧物流产业园 | 现代服务业 | 宿州 | 分四期建设“一港十中心”。一期建设铁路货运物流中心。二期建设粮食物流和应急保障中心、区域电商快递分拨中心等公共基础设施。三期建设宿州国际陆港、多温层冷链加工物流中心等公共配套基础设施 | 300 | 11 | 15 | 黄淮海(宿州)智慧物流产业园 | 现代服务业 | 宿州 | 分四期建设“一港十中心”。一期建设铁路货运物流中心。二期建设粮食物流和应急保障中心、区域电商快递分拨中心等公共基础设施。三期建设宿州国际陆港、多温层冷链加工物流中心等公共配套基础设施 | 铁路货运物流中心主体工程已完成、目标铁路货运物流中心建成投入使用 | 一期主体工程完工;铁路货运物流中心建成投入使用 | 宿州交旅集团 | 铁路货运物流中心主体工程已完成、目标铁路货运物流中心建成投入使用 | 一期主体工程完工;铁路货运物流中心建成投入使用 | 宿州交旅集团 | 朱鹏 | 宿州市发展改革委 | 宋文广
2090 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积558万平方米，主要建设车辆服务中心、仓储运输中心、辅助建设服务中心和物流园区等 | 185.225 | 55.25 | 4.5 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积558万平方米，主要建设车辆服务中心、仓储运输中心、辅助建设服务中心和物流园区等 | 主体在建 | 部分主体完工 | 南翔恒泰（宿州）物流产业股份有限公司 | 主体在建 | 部分主体完工 | 南翔恒泰（宿州）物流产业股份有限公司 | 杨松 | 宿州市商务局 | 李云英
2091 | 泗县深蓝中心 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积24.5万平方米，主要建设酒店等配套设施，打造集商业、酒店及办公、居住于一体的城市综合体 | 25 | 10.541 | 3 | 泗县深蓝中心 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积24.5万平方米，主要建设酒店等配套设施，打造集商业、酒店及办公、居住于一体的城市综合体 | 商业综合体主体工程施工 | 部分竣工 | 泗县绿楹置业发展有限责任公司 | 商业综合体主体工程施工 | 部分竣工 | 泗县绿楹置业发展有限责任公司 | 胡建强 | 泗县住建局 | 曹绍东
2092 | 泗县多金国际汽车城 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设汽车交易市场及办公、维修车间等附属设施 | 23.7015 | 9.355 | 2 | 泗县多金国际汽车城 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设汽车交易市场及办公、维修车间等附属设施 | 主体施工 | 汽车交易市场建成 | 多金（泗县）国际汽车城置业有限公司 | 主体施工 | 汽车交易市场建成 | 多金（泗县）国际汽车城置业有限公司 | 王卫 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2093 | 灵璧县翔茂中心项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场等并配套建设附属设施 | 22.4328 | 7.4876 | 2.3 | 灵璧县翔茂中心项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设仓库、交易区、专业市场等并配套建设附属设施 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽融茂置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽融茂置业有限公司 | 张永 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2094 | 宿州国际汽配城项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积45万平方米，主要建设汽车2S城市形象展示厅，汽车配件、汽车改装等附属设施 | 20 | 18.5 | 1.5 | 宿州国际汽配城项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积45万平方米，主要建设汽车2S城市形象展示厅，汽车配件、汽车改装等附属设施 | 二期主体在建 | 二期竣工 | 安徽宿州远东汽配城建设投资有限公司 | 二期主体在建 | 二期竣工 | 安徽宿州远东汽配城建设投资有限公司 | 朱成野 | 宿州市循环经济示范园管委会 | 杜法响
2095 | 砀山梨花里文旅商综合体建设项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积34.27万平方米，建设万达广场商业综合体等 | 19.5 | 18.7683 | 0.5 | 砀山梨花里文旅商综合体建设项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积34.27万平方米，建设万达广场商业综合体等 | 主体工程建设 | 部分建成投入使用 | 安徽青山房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成投入使用 | 安徽青山房地产开发有限公司 | 蒋刚 | 砀山县砀城镇政府 | 刘茂青
2096 | 宿马园区绿地科技产业园 | 现代服务业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设总部基地、产业孵化区、仓储物流及配套设施 | 17.2083 | 10 | 4 | 宿马园区绿地科技产业园 | 现代服务业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设总部基地、产业孵化区、仓储物流及配套设施 | 主体工程建设 | 完成部分厂房交付 | 绿地集团产业有限公司 | 主体工程建设 | 完成部分厂房交付 | 绿地集团产业有限公司 | 岳丽娜 | 宿马园区管委会 | 李磊
2097 | 宿州经开区桂花苑商业建设项目 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设沿街商业体及住宅等附属设施 | 14.6031 | 8.5 | 5.6898 | 宿州经开区桂花苑商业建设项目 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设沿街商业体及住宅等附属设施 | 正在建设主体工程 | 竣工建成 | 宿州万东房地产开发有限公司 | 正在建设主体工程 | 竣工建成 | 宿州万东房地产开发有限公司 | 凌英 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2098 | 萧县绿城岱湖世纪城香樟园项目 | 现代服务业 | 宿州萧县 | 总建筑面积22.48万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 10.2395 | 5.5 | 3 | 萧县绿城岱湖世纪城香樟园项目 | 现代服务业 | 宿州萧县 | 总建筑面积22.48万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽绿城佳园置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽绿城佳园置业有限公司 | 孙浩 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2099 | 埇桥区汇金商务广场东区项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积19.2万平方米，配套建设道路、绿化、给排水、供配电等公共工程 | 10 | 1.5 | 5 | 埇桥区汇金商务广场东区项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积19.2万平方米，配套建设道路、绿化、给排水、供配电等公共工程 | 部分楼层建设 | 部分楼层主体完工 | 宿州市顺安置业有限公司 | 部分楼层建设 | 部分楼层主体完工 | 宿州市顺安置业有限公司 | 何丽娜 | 埇桥区西关街道办事处 | 孙雷
2100 | 萧县珑悦华府小区项目 | 现代服务业 | 宿州萧县 | 总建筑面积14.87万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 7.9876 | 5.65 | 0.4 | 萧县珑悦华府小区项目 | 现代服务业 | 宿州萧县 | 总建筑面积14.87万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 部分主体正在建设 | 主体基本建成 | 萧县斌锋置业有限公司 | 部分主体正在建设 | 主体基本建成 | 萧县斌锋置业有限公司 | 石业刚 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2101 | 灵璧颐高国际电商园(电商新天地)项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积6.98万平方米，建设商业楼、综合楼、商业平台连廊及配套基础设施 | 5 | 1.9258 | 0.8 | 灵璧颐高国际电商园(电商新天地)项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积6.98万平方米，建设商业楼、综合楼、商业平台连廊及配套基础设施 | 主体施工 | 主体基本建成 | 安徽联颐置业有限公司 | 主体施工 | 主体基本建成 | 安徽联颐置业有限公司 | 金谋刚 | 灵璧县商务局 | 邱峰
2102 | 灵璧万汇城二期项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积5.49万平方米，建设交易市场、娱乐场、停车场等及附属设施 | 3 | 2.4622 | 0.17 | 灵璧万汇城二期项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积5.49万平方米，建设交易市场、娱乐场、停车场等及附属设施 | 主体施工 | 基本建成 | 安徽华茂置业有限公司 | 主体施工 | 基本建成 | 安徽华茂置业有限公司 | 蔡吉祥 | 灵璧县投资促进中心 | 雷明鸣
2103 | 灵璧宏泰商贸城建设项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建汽车展示、二手车市场、汽车配件物流等设施并配套辅助工程 | 3 | 1.91 | 1 | 灵璧宏泰商贸城建设项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建汽车展示、二手车市场、汽车配件物流等设施并配套辅助工程 | 正在进行主体建设 | 主体完工 | 南京市溧水宏泰房地产开发有限责任公司灵璧第二分公司 | 正在进行主体建设 | 主体完工 | 南京市溧水宏泰房地产开发有限责任公司灵璧第二分公司 | 王思国 | 灵璧经开区管委会 | 孙荣才
2104 | 宿州市高新区云计算产业园人才培训服务保障建设项目 | 现代服务业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约5.07万平方米，建设内容包括商业用房、人才公寓、培训中心用房等 | 2.39 | 2.3588 | 0.0311 | 宿州市高新区云计算产业园人才培训服务保障建设项目 | 现代服务业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约5.07万平方米，建设内容包括商业用房、人才公寓、培训中心用房等 | 配套工程施工 | 竣工建成 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 配套工程施工 | 竣工建成 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 李乐彬 | 宿州市高新区管委会 | 刘强
2105 | 宿州经开区百大农产品物流中心冷库冷链项目 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设冷库、冷链电商中及物流中心配备消防、给排水等附属设施 | 2.0011 | 1.31 | 0.5 | 宿州经开区百大农产品物流中心冷库冷链项目 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设冷库、冷链电商中及物流中心配备消防、给排水等附属设施 | 正在进行基础施工 | 主体工程部分建 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 正在进行基础施工 | 主体工程部分建 | 宿州百大农产品物流有限责任公司 | 孙俊 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2106 | 泗县万像·奥特莱斯环球购物公园 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.66万平方米，建设商业综合体，配套建设停车场、道路、围墙以及水电配套、绿化等 | 1.1411 | 0.19 | 0.4 | 泗县万像·奥特莱斯环球购物公园 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.66万平方米，建设商业综合体，配套建设停车场、道路、围墙以及水电配套、绿化等 | 商业综合体工程施工 | 主体工程施工,部分建成 | 泗县万像奥莱房产开发有限公司 | 商业综合体工程施工 | 主体工程施工,部分建成 | 泗县万像奥莱房产开发有限公司 | 赵如 | 泗县住建局 | 曹绍东
2107 | 宿州经开区医药仓储中转中心 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 项目总建筑面积1.5万平方米，建设医药仓储中转中心以及办公等配套用房 | 1 | 0.23 | 0.67 | 宿州经开区医药仓储中转中心 | 现代服务业 | 宿州经开区 | 项目总建筑面积1.5万平方米，建设医药仓储中转中心以及办公等配套用房 | 正在建设主体工程 | 竣工建成 | 宿州医药有限公司 | 正在建设主体工程 | 竣工建成 | 宿州医药有限公司 | 姜朋朋 | 宿州经开区管委会 | 李顺兴
2108 | 智慧化城市(智慧灵璧)项目 | 创新能力 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设包括大数据中心、城市运行指挥中心、智慧化交通、教育、医疗等 | 13 | 1.0115 | 1.2 | 智慧化城市(智慧灵璧)项目 | 创新能力 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设包括大数据中心、城市运行指挥中心、智慧化交通、教育、医疗等 | 主体施工 | 主体建成 | 灵璧县建投集团 | 主体施工 | 主体建成 | 灵璧县建投集团 | 齐杰 | 灵璧县数据资源局 | 朱荣涛
2109 | 高新区华瑞公司数据中心(二期)项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积4万平方米，建设2栋T4标准云计算数据中心，部署云计算标准机柜，设置UPS不间断能源系统等 | 10 | 7.2771 | 1.5 | 高新区华瑞公司数据中心(二期)项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积4万平方米，建设2栋T4标准云计算数据中心，部署云计算标准机柜，设置UPS不间断能源系统等 | 完成部分基础是施工 | 部分装修完工 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 完成部分基础是施工 | 部分装修完工 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 范鹏宇 | 宿州市高新区管委会 | 颛孙宗亮
2110 | 宿州市高新区5G及未来通信检测技术创新中心项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积7700平方米，购置2G/3G/4G/5G射频一致性测试系统等设备，提供2G/3G/4G/5G、物联网、智能制造、卫星导航等领域的检测认证服务 | 6 | 5.2413 | 0.2586 | 宿州市高新区5G及未来通信检测技术创新中心项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积7700平方米，购置2G/3G/4G/5G射频一致性测试系统等设备，提供2G/3G/4G/5G、物联网、智能制造、卫星导航等领域的检测认证服务 | 设备购置中 | 竣工投运 | 华瑞赛维（宿州）科技有限公司 | 设备购置中 | 竣工投运 | 华瑞赛维（宿州）科技有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2111 | 宿州市高新区智慧城市5G示范区建设项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积3.44万平方米，建设创业中心大楼、体验中心大楼、5G基础网络服务及传输网络、5G应用实验场景、5G检测实验，配套建设5G信号基站等 | 5.8605 | 5.1031 | 0.7573 | 宿州市高新区智慧城市5G示范区建设项目 | 创新能力 | 宿州高新区 | 总建筑面积3.44万平方米，建设创业中心大楼、体验中心大楼、5G基础网络服务及传输网络、5G应用实验场景、5G检测实验，配套建设5G信号基站等 | 场馆装修即将完成，部分设备调试 | 竣工投运 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 场馆装修即将完成，部分设备调试 | 竣工投运 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 颛孙宗亮 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2112 | 砀山县城市大脑项目 | 创新能力 | 宿州砀山县 | 建设城市态势感知一体化大数据应用平台、大数据网络安全运营平台、区块链管理等应用平台 | 1.6 | 0.583 | 0.15 | 砀山县城市大脑项目 | 创新能力 | 宿州砀山县 | 建设城市态势感知一体化大数据应用平台、大数据网络安全运营平台、区块链管理等应用平台 | 主体施工 | 部分平台建设完成 | 砀山县数据资源管理局 | 主体施工 | 部分平台建设完成 | 砀山县数据资源管理局 | 黄红兵 | 砀山县数据资源管理局 | 周慧
2113 | 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)二期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 建筑面积约40万平方米，建设商业街及配套附属设施 | 52 | 24.7144 | 12 | 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)二期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 建筑面积约40万平方米，建设商业街及配套附属设施 | 主体工程建设 | 部分住宅交付使用 | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分住宅交付使用 | 安徽山楼城市建设开发有限公司 | 汤仁云 | 砀山县住建局 | 张胜利
2114 | 宿州丰大置业项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约38万平方米，建设住宅、物业用房及配套设施 | 35 | 3 | 27 | 宿州丰大置业项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约38万平方米，建设住宅、物业用房及配套设施 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 宿州丰大置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 宿州丰大置业有限公司 | 吴智勇 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2115 | 宿州市高新区丰大·汴河镇项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积约56.41万平方米，建设商业、住宅、幼儿园、中心学校等4个功能组团 | 30 | 27.2702 | 1 | 宿州市高新区丰大·汴河镇项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积约56.41万平方米，建设商业、住宅、幼儿园、中心学校等4个功能组团 | 一期竣工交付，四期主体工程施工 | 四期主体工程基本建成 | 安徽丰大集团股份有限公司 | 一期竣工交付，四期主体工程施工 | 四期主体工程基本建成 | 安徽丰大集团股份有限公司 | 耿万兵 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2116 | 灵璧县乐居世纪城建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积66.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置2230户 | 29.24 | 1.6 | 3 | 灵璧县乐居世纪城建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积66.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置2230户 | 部分楼栋主体已施工至17层 | 完成部分主体 | 灵璧县美居投资管理有限公司 | 部分楼栋主体已施工至17层 | 完成部分主体 | 灵璧县美居投资管理有限公司 | 卢群 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2117 | 宿马园区绿地城项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积400万平方米，包括商业办公、现代居住社区、教育医疗和文化娱乐公共配套等设施 | 27.32 | 22.2 | 2.5 | 宿马园区绿地城项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积400万平方米，包括商业办公、现代居住社区、教育医疗和文化娱乐公共配套等设施 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 岳丽娜 | 宿马园区管委会 | 李磊
2118 | 宿州经开区珑樾庄园项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积51.43万平方米。其中地上，包含住宅、商业、配套附属设施等；地下建筑包含商业、地库等 | 24.1963 | 15 | 6 | 宿州经开区珑樾庄园项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积51.43万平方米。其中地上，包含住宅、商业、配套附属设施等；地下建筑包含商业、地库等 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 宿州城房京开置业有限公司 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 宿州城房京开置业有限公司 | 张志勇 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2119 | 宿州市粮干校安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约44.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园等配套用房 | 22.0392 | 12.2 | 5 | 宿州市粮干校安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约44.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园等配套用房 | 主体工程在建 | 完成全部地块和房屋的建设 | 市房管中心 | 主体工程在建 | 完成全部地块和房屋的建设 | 市房管中心 | 丁远征 | 埇桥区南关街道办事处 | 赵勇
2120 | 埇桥区青山澜院项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积33.46万平方米，建设住宅、商业用房等及配套设施 | 20.0102 | 9 | 8 | 埇桥区青山澜院项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积33.46万平方米，建设住宅、商业用房等及配套设施 | 主体建设 | 部分交付 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 主体建设 | 部分交付 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 殷树果 | 埇桥区三八街道办事处 | 李志国
2121 | 宿州市人民路14#地安置区(西苑新村)项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积35万平方米，建设安置房3300套，配套建设给排水、绿化、消防等附属设施 | 19.32 | 13.3 | 1.4 | 宿州市人民路14#地安置区(西苑新村)项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积35万平方米，建设安置房3300套，配套建设给排水、绿化、消防等附属设施 | 部分楼栋主体全部封顶 | 部分主体工程建成 | 市房管中心 | 部分楼栋主体全部封顶 | 部分主体工程建成 | 市房管中心 | 丁远征 | 宿州市住房和城乡建设局 | 史敦文
2122 | 埇桥区埇贤悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积35.4万平方米，包括住宅、商业用房等配套设施 | 18.7404 | 5.5 | 6 | 埇桥区埇贤悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积35.4万平方米，包括住宅、商业用房等配套设施 | 主体建设 | 主体完工 | 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | 主体建设 | 主体完工 | 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | 张建兴 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2123 | 萧县黄淮安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积45万平方米，主要建设安置房共计2030套、地下停车场及配套基础设施 | 18.5588 | 14.06 | 2 | 萧县黄淮安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积45万平方米，主要建设安置房共计2030套、地下停车场及配套基础设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 杜文海 | 萧县房管局 | 程浩
2124 | 萧县龙山子安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积38.6万平方米，主要建设安置房共计2300套 | 18.312 | 4.64 | 2 | 萧县龙山子安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积38.6万平方米，主要建设安置房共计2300套 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 杜文海 | 萧县房管局 | 程浩
2125 | 灵璧县城市路网PPP项目一期工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 新建城市道路11条，城市园林道路绿化提升共6条，共25千米 | 16.7553 | 7.9874 | 1 | 灵璧县城市路网PPP项目一期工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 新建城市道路11条，城市园林道路绿化提升共6条，共25千米 | 部分道路正在施工 | 部分建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 部分道路正在施工 | 部分建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 黄晓旭 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2126 | 宿州富力城项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积24万平方米，包括21栋住宅楼、幼儿园、农贸市场、设沿街商业街等配套设施 | 16.0775 | 13.1 | 2 | 宿州富力城项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积24万平方米，包括21栋住宅楼、幼儿园、农贸市场、设沿街商业街等配套设施 | 主体楼层结构施工 | 部分完工 | 安徽振星置业有限公司 | 主体楼层结构施工 | 部分完工 | 安徽振星置业有限公司 | 王子文 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2127 | 砀山县万瑞·璞悦砀山住宅小区三期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积34万平方米，建设商业、配套用房等辅助设施 | 13.857 | 7.5454 | 3 | 砀山县万瑞·璞悦砀山住宅小区三期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积34万平方米，建设商业、配套用房等辅助设施 | 主体建设 | 主体工程建成 | 安徽锦绣基业房地产开发有限公司 | 主体建设 | 主体工程建成 | 安徽锦绣基业房地产开发有限公司 | 汪涛 | 砀山县住建局 | 张胜利
2128 | 宿州市埇桥区符离1号地改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积46.86万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园等配套附属设施 | 13.6025 | 8.5 | 2 | 宿州市埇桥区符离1号地改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积46.86万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园等配套附属设施 | 主体施工 | 部分完工 | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 | 张众 | 埇桥区符离镇政府 | 谢浩然
2129 | 灵璧县北部开发区龙车世纪城建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积50万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置4000户 | 13.5573 | 8.7512 | 2 | 灵璧县北部开发区龙车世纪城建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积50万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置4000户 | 部分楼栋主体封顶 | 基本建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 部分楼栋主体封顶 | 基本建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 孙勇 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2130 | 泗县多金城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积38.09万平方米，建设商业区、洋房、高层住宅、幼儿园、配套用房及地下建筑 | 13.1531 | 3.9 | 3 | 泗县多金城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积38.09万平方米，建设商业区、洋房、高层住宅、幼儿园、配套用房及地下建筑 | 商业区主体工程在建 | 主体工程施工,部分建成 | 多金（泗县）地产有限公司 | 商业区主体工程在建 | 主体工程施工,部分建成 | 多金（泗县）地产有限公司 | 刘潍彬 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2131 | 砀山兰亭雅苑项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积46.3万平方米，建设住宅、商业配套及其它附属设施 | 13 | 9.2207 | 2 | 砀山兰亭雅苑项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积46.3万平方米，建设住宅、商业配套及其它附属设施 | 主体工程施工 | 部分建成 | 砀山泓洋置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 砀山泓洋置业有限公司 | 陈昌祯 | 砀山县住建局 | 张胜利
2132 | 泗县运河南苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约30万平方米，建设安置房2060套，配套建设道路、管网、绿化、照明工程等 | 13 | 3.395 | 2.5 | 泗县运河南苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约30万平方米，建设安置房2060套，配套建设道路、管网、绿化、照明工程等 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 泗县虹乡公司 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2133 | 泗县翠屏山庄 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积28.2万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置1839户 | 12.5155 | 6.188 | 2 | 泗县翠屏山庄 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积28.2万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置1839户 | 主体施工 | 主体工程建设,部分封顶 | 泗县致和新农村发展有限公司 | 主体施工 | 主体工程建设,部分封顶 | 泗县致和新农村发展有限公司 | 巩大鹏 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2134 | 宿州市和园小区项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约34.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、菜市场、物业用房、配套用房等 | 12.2751 | 10.2751 | 2 | 宿州市和园小区项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约34.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、菜市场、物业用房、配套用房等 | 主体工程在建 | 主体完工 | 宿州市城投集团 | 主体工程在建 | 主体完工 | 宿州市城投集团 | 崔海威 | 宿州市房管中心 | 丁远征
2135 | 埇桥区华夏竹溪苑项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积28万平方米，房屋主要以住宅、商业为主，住宅25栋，一座幼儿园等配套设施 | 12.0673 | 2 | 7 | 埇桥区华夏竹溪苑项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积28万平方米，房屋主要以住宅、商业为主，住宅25栋，一座幼儿园等配套设施 | 主体建设 | 部分主体完工 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 主体建设 | 部分主体完工 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 张建兴 | 埇桥区汴河街道 | 钱程
2136 | 泗县虹都府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积32平方米，其中商业民俗文化街12万平方米 | 11.56 | 8.9802 | 1.62 | 泗县虹都府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积32平方米，其中商业民俗文化街12万平方米 | 主体施工 | 竣工建成 | 泗县徽盐置业有限公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 泗县徽盐置业有限公司 | 于海 | 泗县住建局 | 曹绍东
2137 | 宿马园区汴河南苑居住区项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约45万平方米，主要为安置房、社区卫生服务用房及附属配套等 | 11.5 | 6.3 | 4 | 宿马园区汴河南苑居住区项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约45万平方米，主要为安置房、社区卫生服务用房及附属配套等 | 主体工程在建 | 部分主体封顶 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 主体工程在建 | 部分主体封顶 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 王宗胜 | 宿马园区管委会 | 李磊
2138 | 萧县嘉泰·翡翠城(三期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积20.81万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 11.1 | 0.6 | 3.5 | 萧县嘉泰·翡翠城(三期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积20.81万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 基础正在施工 | 部分主体建成 | 萧县嘉泰置业有限公司 | 基础正在施工 | 部分主体建成 | 萧县嘉泰置业有限公司 | 杨华 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2139 | 泗县乡村振兴工程(三期)项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 占地面积0.66万亩，新增耕地和土地复垦，建设安置房3.5万平方米 | 11 | 0.035 | 1.5 | 泗县乡村振兴工程(三期)项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 占地面积0.66万亩，新增耕地和土地复垦，建设安置房3.5万平方米 | 安置房基础施工 | 主体工程建设 | 泗县乡振建设发展有限公司 | 安置房基础施工 | 主体工程建设 | 泗县乡振建设发展有限公司 | 巩大鹏 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2140 | 泗县中钰翡翠森林 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积22.49万平方米，建设商业及住宅、配套用房等 | 11 | 1.75 | 1.5 | 泗县中钰翡翠森林 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积22.49万平方米，建设商业及住宅、配套用房等 | 主体工程施工 | 部分建筑封顶 | 泗县中钰房地产有限公司 | 主体工程施工 | 部分建筑封顶 | 泗县中钰房地产有限公司 | 孙淼 | 泗县住建局 | 曹绍东
2141 | 泗县衡湾景苑安置区 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约47.30万平方米，建设安置房及配套设施，安置2444户 | 10.8 | 3.8302 | 1.8 | 泗县衡湾景苑安置区 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约47.30万平方米，建设安置房及配套设施，安置2444户 | 主体施工 | 部分建筑封顶 | 泗县城投公司 | 主体施工 | 部分建筑封顶 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县发改委 | 胡居虎
2142 | 泗县运河城外滩小区 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约15万平方米，建设商业街及配套基础设施 | 10.7 | 3.7702 | 1.5 | 泗县运河城外滩小区 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约15万平方米，建设商业街及配套基础设施 | 主体工程施工 | 主体建成 | 泗县虹乡公司 | 主体工程施工 | 主体建成 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2143 | 宿州市薛园新村项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约11万平方米，建设住宅、商业、社区、养老用房等 | 10.3592 | 8.3592 | 2 | 宿州市薛园新村项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约11万平方米，建设住宅、商业、社区、养老用房等 | 部分楼栋封顶，其余楼栋主体施工 | 楼栋主体全部封顶 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 部分楼栋封顶，其余楼栋主体施工 | 楼栋主体全部封顶 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 李军 | 宿州市房管中心 | 丁远征
2144 | 萧县绿城岱湖世纪城丁香园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.05万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 10.24 | 5 | 3 | 萧县绿城岱湖世纪城丁香园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.05万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽绿城昆友置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽绿城昆友置业有限公司 | 孙浩 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2145 | 宿州市高新区悦熙台商住区项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积20.23万平方米，包括住宅、商业用房、幼儿园等，并配套建设道路、广场、绿化、给排水系统等基础设施 | 10.2214 | 3.4627 | 5 | 宿州市高新区悦熙台商住区项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积20.23万平方米，包括住宅、商业用房、幼儿园等，并配套建设道路、广场、绿化、给排水系统等基础设施 | 主体工程施工 | 主体基本完工 | 宿州筑境置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体基本完工 | 宿州筑境置业有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2146 | 宿州市胜利路下穿京沪铁路立交工程项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设路基、路面、桥梁及附属设施 | 9.8036 | 0.555 | 3 | 宿州市胜利路下穿京沪铁路立交工程项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设路基、路面、桥梁及附属设施 | 主体工程施工阶段 | 主体工程完工 | 市交旅集团 | 主体工程施工阶段 | 主体工程完工 | 市交旅集团 | 蒋琦 | 市发改委 | 徐经济
2147 | 灵璧县金色名郡项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约29.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1883户 | 9.5 | 6.8973 | 2.6027 | 灵璧县金色名郡项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约29.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1883户 | 主体基本建成 | 建成投入使用 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 主体基本建成 | 建成投入使用 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2148 | 灵璧县建投南姚里项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积29.46万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1878户 | 9.5 | 1 | 2 | 灵璧县建投南姚里项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积29.46万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1878户 | 主体施工 | 部分建成 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2149 | 萧县书香华府(东园)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 9.3551 | 1.5 | 4 | 萧县书香华府(东园)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积11.9万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽百匠置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽百匠置业有限公司 | 杜华东 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2150 | 埇桥区中煤安厦颐景园项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建筑面积25万平方米，拟建设住宅楼、沿街商业及配套辅助设施等 | 9.2 | 2.5 | 3.5 | 埇桥区中煤安厦颐景园项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建筑面积25万平方米，拟建设住宅楼、沿街商业及配套辅助设施等 | 主楼主体施工 | 部分主体完工 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 主楼主体施工 | 部分主体完工 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 王步辉 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2151 | 萧县党校安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积26万平方米，建设安置房及配套设施，安置1812户 | 9.06 | 6.96 | 0.8 | 萧县党校安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积26万平方米，建设安置房及配套设施，安置1812户 | 主体施工 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 主体施工 | 部分主体建成 | 萧县交通投资有限责任公司 | 杜文海 | 萧县房管局 | 程浩
2152 | 泗县城市花园二期项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积11.7万平方米，建设商超、住宅等附属设施 | 8.9686 | 0.85 | 1.5 | 泗县城市花园二期项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积11.7万平方米，建设商超、住宅等附属设施 | 主体施工 | 主体施工完成 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 主体施工 | 主体施工完成 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 林章忠 | 泗县住建局 | 曹绍东
2153 | 泗县碧桂园·星悦尚城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积29万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 8.78 | 3.555 | 2 | 泗县碧桂园·星悦尚城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积29万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县盈佳房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县盈佳房地产开发有限公司 | 王坚 | 泗县住建局 | 曹绍东
2154 | 灵璧县翰林苑尚苑建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积17万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置450户 | 8.4 | 7.0183 | 1.3817 | 灵璧县翰林苑尚苑建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积17万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置450户 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县锦航置业有限公司 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县锦航置业有限公司 | 张礼斌 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2155 | 萧县熙悦和府小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 8.2 | 5.7 | 1.5 | 萧县熙悦和府小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积11.5万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县九颂置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县九颂置业有限公司 | 胡江勇 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2156 | 泗县和顺.悦澜庭 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积24万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 8.1 | 3.195 | 1.8 | 泗县和顺.悦澜庭 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积24万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县和顺房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县和顺房地产开发有限公司 | 吴立才 | 泗县住建局 | 曹绍东
2157 | 宿州经开区长安府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积8.65万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及停车场等附属设施 | 8.034 | 6.32 | 1.3367 | 宿州经开区长安府商业综合体建设项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积8.65万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及停车场等附属设施 | 正在进行主体工程施工 | 竣工建成 | 安徽禾目置业有限公司 | 正在进行主体工程施工 | 竣工建成 | 安徽禾目置业有限公司 | 刘伟 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2158 | 埇桥区道东7#地安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房1165套，并配套建设幼儿园、菜市场等附属工程 | 8 | 6.5 | 0.5 | 埇桥区道东7#地安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房1165套，并配套建设幼儿园、菜市场等附属工程 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 宿州市埇桥区城投集团 | 主体工程建设 | 主体工程建设 | 宿州市埇桥区城投集团 | 张众 | 埇桥区道东街道办事处 | 司大友
2159 | 鞋城墨林廷苑项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 项目总建筑面积约19.2万平方米，主要建设商业、住宅及配套设施 | 8 | 4 | 3 | 鞋城墨林廷苑项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 项目总建筑面积约19.2万平方米，主要建设商业、住宅及配套设施 | 正在建设主体工程 | 主体建设 | 宿州华中置业有限公司 | 正在建设主体工程 | 主体建设 | 宿州华中置业有限公司 | 王丽 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2160 | 泗县雪枫家园二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积32万平方米，建设安置房及配套设施，安置856户 | 7.8 | 3.8653 | 1.5 | 泗县雪枫家园二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积32万平方米，建设安置房及配套设施，安置856户 | 主体施工 | 部分楼栋竣工 | 泗县城投公司 | 主体施工 | 部分楼栋竣工 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2161 | 埇桥区云栖园小区建设项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总面积13万平方米，总数户823户，建设16栋住宅、3栋商业，一座幼儿园及配套设施 | 7.7641 | 1 | 5 | 埇桥区云栖园小区建设项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总面积13万平方米，总数户823户，建设16栋住宅、3栋商业，一座幼儿园及配套设施 | 主体建设 | 主体工程完工 | 宿州坤宿置业有限公司 | 主体建设 | 主体工程完工 | 宿州坤宿置业有限公司 | 张建兴 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2162 | 泗县壹中状元府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积20万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 7.61 | 6.82 | 0.4 | 泗县壹中状元府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积20万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 主体施工 | 部分建成 | 泗县一洋置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 泗县一洋置业有限公司 | 梁瑞松 | 泗县住建局 | 曹绍东
2163 | 泗县开发区赵位新城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积22万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 7.6 | 4.8202 | 1.2 | 泗县开发区赵位新城 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积22万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 主体施工 | 部分封顶 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 主体施工 | 部分封顶 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 丁利 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2164 | 泗县雪枫家园三期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约35.01万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置2358套 | 7.57 | 1.3 | 2.5 | 泗县雪枫家园三期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约35.01万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置2358套 | 基础施工 | 主体施工完成 | 泗县城投公司 | 基础施工 | 主体施工完成 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2165 | 宿州市浍淮苑C区项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅、沿街店铺、物业用房、配套用房等 | 7.3 | 6.3 | 1 | 宿州市浍淮苑C区项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅、沿街店铺、物业用房、配套用房等 | 主体建设 | 主体基本建成 | 安徽安厦房地产有限公司 | 主体建设 | 主体基本建成 | 安徽安厦房地产有限公司 | 王鹏 | 宿州市房产中心 | 丁远征
2166 | 泗县御河景苑项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积20.3万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置1300套 | 7.3 | 4.2752 | 3.0248 | 泗县御河景苑项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积20.3万平方米，建设安置房及配套附属设施，安置1300套 | 主体施工 | 建成投入使用 | 泗县虹乡公司 | 主体施工 | 建成投入使用 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2167 | 埇桥区2020年城乡建设用地增减挂钩项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 完成全区范围内老旧村庄及工矿废弃地拆除复垦4000亩工作任务 | 7.298 | 1.9 | 2 | 埇桥区2020年城乡建设用地增减挂钩项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 完成全区范围内老旧村庄及工矿废弃地拆除复垦4000亩工作任务 | 进行拆除、复垦任务 | 基本完工 | 宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司 | 进行拆除、复垦任务 | 基本完工 | 宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司 | 王启林 | 埇桥区自然资源和规划局 | 赵丽君
2168 | 宿州市校场片区城镇更新改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要建设内容包括更新改造苏果超市周边区、桥园与桥下运动场区，新建地面及立体停车场；建设智慧社区；小区内部配套设施改造并对校场片区滨河小区、腾龙小区等13个城镇老旧小区综合整治 | 7.171 | 0.7 | 2.57 | 宿州市校场片区城镇更新改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要建设内容包括更新改造苏果超市周边区、桥园与桥下运动场区，新建地面及立体停车场；建设智慧社区；小区内部配套设施改造并对校场片区滨河小区、腾龙小区等13个城镇老旧小区综合整治 | 主体工程施工 | 完成部分改造工程 | 宿州市银通资产经营投资有限责公司 | 主体工程施工 | 完成部分改造工程 | 宿州市银通资产经营投资有限责公司 | 盛能宝 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 穆红旗
2169 | 砀山万像·皇家公馆项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积21.9万平方米，建设高层住宅、沿街商铺及配套附属设施 | 6.95 | 6.4316 | 0.2 | 砀山万像·皇家公馆项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积21.9万平方米，建设高层住宅、沿街商铺及配套附属设施 | 主体建设 | 部分楼栋封顶建成 | 砀山万像房产开发有限公司 | 主体建设 | 部分楼栋封顶建成 | 砀山万像房产开发有限公司 | 邹信玉 | 砀山县住建局 | 张胜利
2170 | 泗县万像奥莱公园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 项目总建筑面积为19.48万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 6.861 | 0.71 | 1.5 | 泗县万像奥莱公园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 项目总建筑面积为19.48万平方米，建设小区住房、商超及其他附属设施 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县万像奥莱房产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 泗县万像奥莱房产开发有限公司 | 赵如 | 泗县住建局 | 曹绍东
2171 | 萧县京誉悦府小区(二期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积12.66万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 6.7052 | 5.4 | 0.5 | 萧县京誉悦府小区(二期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积12.66万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 主体基本建成 | 宿州京国建置业有限公司 | 主体正在建设 | 主体基本建成 | 宿州京国建置业有限公司 | 孟新 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2172 | 蓝城.泗县诚园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积13万平方米，建设商业街及商超中心等 | 6.7 | 6.19 | 0.2 | 蓝城.泗县诚园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积13万平方米，建设商业街及商超中心等 | 主体施工 | 部分竣工 | 安徽蓝虹置业有限公司 | 主体施工 | 部分竣工 | 安徽蓝虹置业有限公司 | 杜家潮 | 泗县住建局 | 曹绍东
2173 | 萧县紫薇小区工程建设项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积14.42万平方米，主要建设商业街、住宅、道路及其它商业配套设施 | 6.5881 | 3.3 | 1.5 | 萧县紫薇小区工程建设项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积14.42万平方米，主要建设商业街、住宅、道路及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体封顶 | 宿州山楼置地有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体封顶 | 宿州山楼置地有限公司 | 楼江雄 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2174 | 萧县华庭小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.45万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 6.5449 | 5.15 | 0.4 | 萧县华庭小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.45万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县华达置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县华达置业有限公司 | 李璐琪 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2175 | 泗县北城新天地项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约22.59万平方米，其中商业建筑面积8万平方米，配套建设物业管理用房等附属设施 | 6.5 | 1.6 | 2 | 泗县北城新天地项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约22.59万平方米，其中商业建筑面积8万平方米，配套建设物业管理用房等附属设施 | 主体工程施工 | 主体工程施工完成 | 泗县城投公司 | 主体工程施工 | 主体工程施工完成 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2176 | 砀山县青山·观云台一期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积16.27万平方米，建设商业、住宅及配套基础设施等 | 6.3712 | 3.1128 | 1.5 | 砀山县青山·观云台一期项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 总建筑面积16.27万平方米，建设商业、住宅及配套基础设施等 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | 韩梁 | 砀山县住建局 | 张胜利
2177 | 宿州市城市集中供热项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 建设DN100-900供热管69.93公里，换热站124座 | 6.3324 | 1.4058 | 0.3 | 宿州市城市集中供热项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 建设DN100-900供热管69.93公里，换热站124座 | 主管网工程正在办理前期手续 | 完成部分管网建设,确保供暖 | 中寰公司 | 主管网工程正在办理前期手续 | 完成部分管网建设,确保供暖 | 中寰公司 | 李坚 | 宿州市城管局 | 李良臣
2178 | 埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设火车站客运中心周边客流辅助道路、应急避难兼客流分散场所、绿化提升工程 | 6.25 | 2 | 2 | 埇桥区火车站客运中心改造及周边绿化提升项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设火车站客运中心周边客流辅助道路、应急避难兼客流分散场所、绿化提升工程 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 关德忠 | 埇桥区道东街道办事处 | 司大友
2179 | 萧县锦绣华府小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积12.7万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 6.1715 | 3.1 | 1.5 | 萧县锦绣华府小区项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积12.7万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽百匠置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 安徽百匠置业有限公司 | 姚剑飞 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2180 | 埇桥区二里庄安置小区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积19.5万平方米，建设高层住宅，幼儿园，商业用房等配套服务设施 | 6.139 | 6 | 0.139 | 埇桥区二里庄安置小区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积19.5万平方米，建设高层住宅，幼儿园，商业用房等配套服务设施 | 内部设施装修 | 建成竣工 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 内部设施装修 | 建成竣工 | 宿州市国翔房地产开发有限公司 | 张强 | 埇桥区南关街道办事处 | 马玉洁
2181 | 埇桥区万兴·瑞禧台项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 项目规划总建筑面积8.5万平方米，主要建设住宅、商业用房等附属设施 | 6.0375 | 2 | 3 | 埇桥区万兴·瑞禧台项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 项目规划总建筑面积8.5万平方米，主要建设住宅、商业用房等附属设施 | 主体建设 | 主体完工 | 宿州万青置业有限公司 | 主体建设 | 主体完工 | 宿州万青置业有限公司 | 张建兴 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2182 | 埇桥区唐河路东延工程 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设道路工程、桥梁工程（含涉铁工程）、排水工程等，双向八车道，全长约2.26千米 | 6.0003 | 4.5 | 1 | 埇桥区唐河路东延工程 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设道路工程、桥梁工程（含涉铁工程）、排水工程等，双向八车道，全长约2.26千米 | 基础施工 | 路面建设 | 宿州市城投集团 | 基础施工 | 路面建设 | 宿州市城投集团 | 李红娟 | 宿州市交通运输局 | 史耘
2183 | 泗县三中清华园小区建设项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约12.98万平方米，包括商超、高层住宅，配套社区服务用房、文化活动中心、社区卫生服务站等附属设施 | 6 | 0.02 | 1.7 | 泗县三中清华园小区建设项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约12.98万平方米，包括商超、高层住宅，配套社区服务用房、文化活动中心、社区卫生服务站等附属设施 | 基础施工 | 主体竣工 | 泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司 | 基础施工 | 主体竣工 | 泗县鼎盛交通文化旅游投资有限公司 | 郑亮亮 | 泗县住建局 | 曹绍东
2184 | 宿马园区唐河花园建设项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约29万平方米，新建安置房及配套设施，安置1300户 | 5.7 | 0.8 | 3 | 宿马园区唐河花园建设项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约29万平方米，新建安置房及配套设施，安置1300户 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 王宗胜 | 宿马园区管委会 | 李磊
2185 | 萧县桃李春晖项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积9.87万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 5.7 | 1.8 | 3 | 萧县桃李春晖项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积9.87万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县文德儒昌房地产开发有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 萧县文德儒昌房地产开发有限公司 | 段兴波 | 萧县住建局 | 王适
2186 | 泗县河畔人家安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约17万平方米，建设安置房626套，配套商业、物业管理用房及其他附属设施等 | 5.66 | 4.345 | 1.315 | 泗县河畔人家安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约17万平方米，建设安置房626套，配套商业、物业管理用房及其他附属设施等 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 泗县虹乡公司 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2187 | 泗县漕运人家二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积17.96万平方米，共建设安置房923套，配套建设社区用房、物业用房等其他配套设施 | 5.6 | 1.7102 | 1.6 | 泗县漕运人家二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积17.96万平方米，共建设安置房923套，配套建设社区用房、物业用房等其他配套设施 | 主体工程施工 | 主体工程建设完成 | 泗县城投公司 | 主体工程施工 | 主体工程建设完成 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县发改委 | 吴杰
2188 | 埇桥区大泽路安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积为14.5万平方米，建设高层住宅、多层办公楼、配套商业设施等 | 5.5742 | 5 | 0.5742 | 埇桥区大泽路安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积为14.5万平方米，建设高层住宅、多层办公楼、配套商业设施等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 宿州市安居置业有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 宿州市安居置业有限公司 | 崔祥美 | 埇桥区东关街道办事处 | 张秀珍
2189 | 灵璧县灵城镇徐杨村及周边棚户区(景和桂花园)项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约12.65万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置780户 | 5.5624 | 1.2728 | 2 | 灵璧县灵城镇徐杨村及周边棚户区(景和桂花园)项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约12.65万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置780户 | 主体工程施工 | 部分主体完工 | 灵璧县交投公司 | 主体工程施工 | 部分主体完工 | 灵璧县交投公司 | 田恒杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2190 | 泗县清华玺园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积14.5万平方米，其中住宅建筑面积11.5万平方米，商超3万平方米 | 5.5 | 2.24 | 0.76 | 泗县清华玺园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积14.5万平方米，其中住宅建筑面积11.5万平方米，商超3万平方米 | 主体工程施工 | 竣工 | 泗县祥耀置业有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 泗县祥耀置业有限公司 | 陈学甫 | 泗县住建局 | 胡居虎
2191 | 泗县博雅庄园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约15.6万平方米，建设住宅楼和配套公共建筑、绿化等，安置1460套 | 5.5 | 4.0652 | 1.4348 | 泗县博雅庄园 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约15.6万平方米，建设住宅楼和配套公共建筑、绿化等，安置1460套 | 主体施工 | 竣工 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 林章忠 | 泗县发改委 | 吴杰
2192 | 灵璧县罗河花园安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积16万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1080户 | 5.2044 | 4.439 | 0.7654 | 灵璧县罗河花园安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积16万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1080户 | 主体基本建成 | 建成投入使用 | 灵璧县建投集团 | 主体基本建成 | 建成投入使用 | 灵璧县建投集团 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2193 | 泗县柳岸人家二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约19.6万平方米，主要建设住宅楼和配套公共建筑等，住宅总户数980套 | 5.2 | 3.16 | 0.8 | 泗县柳岸人家二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约19.6万平方米，主要建设住宅楼和配套公共建筑等，住宅总户数980套 | 主体施工 | 部分主体工程完工 | 中建二局三公司 | 主体施工 | 部分主体工程完工 | 中建二局三公司 | 何光胜 | 泗县住建局 | 曹绍东
2194 | 灵璧县丽景花园A区安置房 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1700户 | 5.1651 | 5.1438 | 0.0213 | 灵璧县丽景花园A区安置房 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置1700户 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧县投资集团 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧县投资集团 | 葛宇飞 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2195 | 砀山县城乡道路客运一体化及农村物流三级网络体系建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 建设乡镇物流、快递、客运汽车站等19个，对城区客运站进行改造 | 5.1226 | 0.0658 | 2 | 砀山县城乡道路客运一体化及农村物流三级网络体系建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 建设乡镇物流、快递、客运汽车站等19个，对城区客运站进行改造 | 基础施工 | 主体工程施工 | 砀山县交运局 | 基础施工 | 主体工程施工 | 砀山县交运局 | 李心愿 | 砀山县交运局 | 徐周
2196 | 埇桥区紫云悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约14.1万平方米，建设住宅、商业、幼儿园等配套用房 | 5.02 | 1.2 | 1.5 | 埇桥区紫云悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约14.1万平方米，建设住宅、商业、幼儿园等配套用房 | 主体工程建设 | 配套设施建设 | 安徽瑞沅置地集团 | 主体工程建设 | 配套设施建设 | 安徽瑞沅置地集团 | 云燕 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2197 | 鞋城世纪丽府项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及消防等附属设施 | 5 | 2.57 | 1 | 鞋城世纪丽府项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设商业、住宅、幼儿园及消防等附属设施 | 正在建设主体工程 | 主体建设 | 宿州世纪丽府置业有限公司 | 正在建设主体工程 | 主体建设 | 宿州世纪丽府置业有限公司 | 付秀中 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2198 | 灵璧县政务花园建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.5万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置800户 | 4.914 | 2.548 | 1 | 灵璧县政务花园建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.5万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置800户 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 主体施工 | 基本建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 张勤 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2199 | 宿州市高新区钟鑫汴河华府建设项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积11.43万平方米，包括住宅、商业用房、公共服务配套、幼儿园等 | 4.3711 | 3.8174 | 0.3 | 宿州市高新区钟鑫汴河华府建设项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积11.43万平方米，包括住宅、商业用房、公共服务配套、幼儿园等 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽钟鑫置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽钟鑫置业有限公司 | 潘敬钟 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2200 | 萧县京誉悦府小区(一期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.28万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 4.3504 | 3.65 | 0.2 | 萧县京誉悦府小区(一期)项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.28万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 宿州京国建置业有限公司 | 主体正在建设 | 部分主体建成 | 宿州京国建置业有限公司 | 孟新 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2201 | 泗县御河景苑二期项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房、配套附属用房，安置1200套 | 4 | 0.65 | 1.5 | 泗县御河景苑二期项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房、配套附属用房，安置1200套 | 基础施工 | 主体施工 | 泗县虹乡公司 | 基础施工 | 主体施工 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2202 | 灵璧县星和湾三期安置房建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置148户 | 4 | 2.5116 | 1.4834 | 灵璧县星和湾三期安置房建设项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置148户 | 主体基本完工 | 建成投入使用 | 灵璧县住房城乡建设局 | 主体基本完工 | 建成投入使用 | 灵璧县住房城乡建设局 | 张勤 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2203 | 泗县荣辉时代御府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积15.83万平方米，建设住宅、商超及配套附属用房等 | 4 | 0.685 | 1.2 | 泗县荣辉时代御府 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积15.83万平方米，建设住宅、商超及配套附属用房等 | 主体工程施工 | 主体工程施工,部分封顶 | 安徽照辉置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程施工,部分封顶 | 安徽照辉置业有限公司 | 马雪雯 | 泗县住建局 | 曹绍东
2204 | 泗县赵位新城二期建设项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设安置房及配套附属设施，安置780套 | 3.7 | 3.57 | 0.05 | 泗县赵位新城二期建设项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设安置房及配套附属设施，安置780套 | 主体建设 | 工程竣工 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 主体建设 | 工程竣工 | 泗县虹诚工业投资有限责任公司 | 岳秋月 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2205 | 灵璧县钟灵毓秀项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置732户 | 3.6 | 3.5128 | 0.0872 | 灵璧县钟灵毓秀项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设安置房及配套基础设施，安置732户 | 主体封顶，外墙施工中 | 建成投入使用 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 主体封顶，外墙施工中 | 建成投入使用 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2206 | 宿州市高新区汴北安置区四期 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积10.6万平方米，建设包括高层住宅、社区服务用房等，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程 | 3.2821 | 2.0842 | 1.1979 | 宿州市高新区汴北安置区四期 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积10.6万平方米，建设包括高层住宅、社区服务用房等，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程 | 主体工程施工中，主体已封顶 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 主体工程施工中，主体已封顶 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2207 | 宿州市高新区珑溪商业综合体项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积6.56万平方米，建设内容包括住宅、商业、配套建筑等 | 3.2674 | 2.895 | 0.1 | 宿州市高新区珑溪商业综合体项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积6.56万平方米，建设内容包括住宅、商业、配套建筑等 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州城房置业发展有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州城房置业发展有限公司 | 李光明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2208 | 泗县宝业·泗州绿苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积13万平方米，建设商业综合体、住宅及配套附属设施 | 3.2019 | 2.44 | 0.7619 | 泗县宝业·泗州绿苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积13万平方米，建设商业综合体、住宅及配套附属设施 | 商业综合体主体工程在建 | 竣工 | 泗县宝诚建设投资有限公司 | 商业综合体主体工程在建 | 竣工 | 泗县宝诚建设投资有限公司 | 高君 | 泗县住建局 | 曹绍东
2209 | 埇桥区独立工矿区搬迁改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要实施基础设施改造与建设项目、公共服务设施项目等，涵盖芦岭镇、朱仙庄镇等乡镇 | 3.0474 | 2.95 | 0.0974 | 埇桥区独立工矿区搬迁改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要实施基础设施改造与建设项目、公共服务设施项目等，涵盖芦岭镇、朱仙庄镇等乡镇 | 安置房建设 | 竣工建成 | 埇桥城投集团 | 安置房建设 | 竣工建成 | 埇桥城投集团 | 张众 | 埇桥区发改委 | 杨斌
2210 | 萧县主城区污水治理三年攻坚行动工程 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 主要改造老城区道路雨污管网分流长度40千米，市政道路修复、雨污管网病害排查、清淤及修复约131千米 | 3.0253 | 0.47 | 0.8 | 萧县主城区污水治理三年攻坚行动工程 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 主要改造老城区道路雨污管网分流长度40千米，市政道路修复、雨污管网病害排查、清淤及修复约131千米 | 部分路段施工 | 部分路段、管网完工 | 萧县城管局 | 部分路段施工 | 部分路段、管网完工 | 萧县城管局 | 董长征 | 萧县城管局 | 董长征
2211 | 泗县三湾景苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约12.8万平方米，包括安置房主体工程、配套商业、物管用房、社区用房等配套设施 | 3 | 2.5302 | 0.3 | 泗县三湾景苑 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积约12.8万平方米，包括安置房主体工程、配套商业、物管用房、社区用房等配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 泗县城投公司 | 主体施工 | 部分完工 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2212 | 泗县雪枫家园安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房，并配套公建、道路、广场、绿化亮化等附属设施，安置844户 | 3 | 2.8902 | 0.1098 | 泗县雪枫家园安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房，并配套公建、道路、广场、绿化亮化等附属设施，安置844户 | 主体施工 | 竣工验收 | 泗县城投公司 | 主体施工 | 竣工验收 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2213 | 灵璧县中心城区供水管网建设及改造项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 供水管线长度约93千米，建设内容有路面破修开挖、绿化树木、管网拉管施工等 | 2.9744 | 0.1098 | 0.6 | 灵璧县中心城区供水管网建设及改造项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 供水管线长度约93千米，建设内容有路面破修开挖、绿化树木、管网拉管施工等 | 管网开挖 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 管网开挖 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2214 | 宿州经开区七里安置区二期项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设安置房及配套设施，安置568户 | 2.84 | 0.4 | 2 | 宿州经开区七里安置区二期项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积约6.6万平方米，建设安置房及配套设施，安置568户 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 姚海滨 | 宿州经开区管委会 | 韩昌敏
2215 | 2020年砀山县城区新建及改造道路市政工程 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 全长约8.8千米，新建或改造砀郡路（梨园路-s401），利民路（陇海路-S401）、菁花园东侧路改造（人民路-s401）等8条市政道路 | 2.81 | 0.6015 | 1 | 2020年砀山县城区新建及改造道路市政工程 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 全长约8.8千米，新建或改造砀郡路（梨园路-s401），利民路（陇海路-S401）、菁花园东侧路改造（人民路-s401）等8条市政道路 | 基础施工 | 部分建成通车 | 砀山县住建局 | 基础施工 | 部分建成通车 | 砀山县住建局 | 黄福运 | 砀山县住建局 | 张胜利
2216 | 埇桥区老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建筑面积168万平方米，对埇桥区81个老旧小区进行改造 | 2.712 | 2.5 | 0.2 | 埇桥区老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建筑面积168万平方米，对埇桥区81个老旧小区进行改造 | 主体施工 | 主体完工 | 河北建设集团 | 主体施工 | 主体完工 | 河北建设集团 | 金国庆 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2217 | 宿州经开区污水处理厂提标改造及配套管网工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 建设污水处理厂提标改造工程，改造完成后可实现日处理污水量合计4.5万立方米每天，以及化工园区污水配套管网工程 | 2.5053 | 0.3 | 1 | 宿州经开区污水处理厂提标改造及配套管网工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 建设污水处理厂提标改造工程，改造完成后可实现日处理污水量合计4.5万立方米每天，以及化工园区污水配套管网工程 | 正在进行空中管廊建设 | 完成空中管廊建设 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 正在进行空中管廊建设 | 完成空中管廊建设 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 段元杰 | 宿州经开区管委会 | 姚海滨
2218 | 泗县北部新城路网二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 建设104国道西4条道路延伸段及水系 | 2.4 | 1.675 | 0.5 | 泗县北部新城路网二期 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 建设104国道西4条道路延伸段及水系 | 主体工程建设 | 部分竣工 | 泗县住建局 | 主体工程建设 | 部分竣工 | 泗县住建局 | 周振华 | 泗县住建局 | 胡居虎
2219 | 高新区创意之都南区(二期)项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积约4.7万平方米，包括住宅楼、商业用房等，配套建设变配电、给排水、消防系统，道路、绿化等附属工程 | 2.1218 | 1.2165 | 0.5 | 高新区创意之都南区(二期)项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 总建筑面积约4.7万平方米，包括住宅楼、商业用房等，配套建设变配电、给排水、消防系统，道路、绿化等附属工程 | 主体工程施工中 | 主体工程基本完成 | 宿州市华人房地产开发有限公司 | 主体工程施工中 | 主体工程基本完成 | 宿州市华人房地产开发有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2220 | 萧县经济开发区水生态提升治理工程项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 主要建设自来水厂，配套建设输水管网5.2千米、供水管网29.76千米、污水处理厂等 | 2.1097 | 1.5 | 0.3 | 萧县经济开发区水生态提升治理工程项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 主要建设自来水厂，配套建设输水管网5.2千米、供水管网29.76千米、污水处理厂等 | 主体正在建设 | 主体建成 | 萧县经开区管委会 | 主体正在建设 | 主体建成 | 萧县经开区管委会 | 盛凯 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2221 | 灵璧县滨河路二期、三期项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总长8.3千米，宽35米，双向四车道，包含道路、管线、交通等工程 | 2.075 | 0.0713 | 1 | 灵璧县滨河路二期、三期项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总长8.3千米，宽35米，双向四车道，包含道路、管线、交通等工程 | 正在施工 | 主体完成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 正在施工 | 主体完成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 刘炳 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2222 | 灵璧县迎宾大道、汴河路、奇石大道改造项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 路面车道扩建长度2.84千米，宽度40米，双向四车道，及道路雨污水管网改造修复 | 2.0335 | 1.4373 | 0.5 | 灵璧县迎宾大道、汴河路、奇石大道改造项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 路面车道扩建长度2.84千米，宽度40米，双向四车道，及道路雨污水管网改造修复 | 正在铺装路面 | 完成路面改造 | 灵璧县交通投资公司 | 正在铺装路面 | 完成路面改造 | 灵璧县交通投资公司 | 沈延庆 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2223 | 泗县登达·新天地小区项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总占地面积3.03万平方米，总建筑面积约8.32万平方米，建设商业及住宅、配套用房等 | 2 | 0.15 | 1.2 | 泗县登达·新天地小区项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总占地面积3.03万平方米，总建筑面积约8.32万平方米，建设商业及住宅、配套用房等 | 基础施工 | 主体完成 | 江苏登达房地产开发有限公司泗县分公司 | 基础施工 | 主体完成 | 江苏登达房地产开发有限公司泗县分公司 | 周洪 | 泗县住建局 | 曹绍东
2224 | 灵璧县城区停车场项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.99万平方米，主要建设内容为立式停车场、地面及地下停车场、管理用房等 | 1.9279 | 0.3669 | 0.6 | 灵璧县城区停车场项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积8.99万平方米，主要建设内容为立式停车场、地面及地下停车场、管理用房等 | 主体施工 | 主体部分建成 | 灵璧县建投集团 | 主体施工 | 主体部分建成 | 灵璧县建投集团 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2225 | 灵璧县建投要素港项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3.2万平方米，同时配套建设辅助及公共设施 | 1.7307 | 0.6218 | 0.84 | 灵璧县建投要素港项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3.2万平方米，同时配套建设辅助及公共设施 | 主体施工 | 主体建成 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 主体施工 | 主体建成 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 周瑶瑶 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 齐杰
2226 | 萧县东部新区与徐州连接线(欧盘路)建设工程项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 道路全长1.8千米，路幅宽度40米 | 1.5109 | 0.25 | 0.2 | 萧县东部新区与徐州连接线(欧盘路)建设工程项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 道路全长1.8千米，路幅宽度40米 | 路基施工 | 路基完工 | 萧县交通局 | 路基施工 | 路基完工 | 萧县交通局 | 程朗 | 萧县交通局 | 张全精
2227 | 萧县圣泉西路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 全长2.53千米，红线宽24米，绿线宽54米。涉及项目区域的道路等辅助设施 | 1.4268 | 0.07 | 0.4 | 萧县圣泉西路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 全长2.53千米，红线宽24米，绿线宽54米。涉及项目区域的道路等辅助设施 | 桥梁、涵洞施工 | 路基施工 | 萧县重点工程建设管理中心 | 桥梁、涵洞施工 | 路基施工 | 萧县重点工程建设管理中心 | 程浩 | 萧县住建局 | 王适
2228 | 萧县圣泉东路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 圣泉东路（滨湖路~东环路）道路全长1.81千米，红线宽36米，绿线宽66米。涉及项目区域的道路、交通、排水、照明、绿化等相关内容 | 1.3992 | 0.07 | 0.4 | 萧县圣泉东路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 圣泉东路（滨湖路~东环路）道路全长1.81千米，红线宽36米，绿线宽66米。涉及项目区域的道路、交通、排水、照明、绿化等相关内容 | 桥梁、涵洞施工 | 路基施工 | 萧县重点工程建设管理中心 | 桥梁、涵洞施工 | 路基施工 | 萧县重点工程建设管理中心 | 程浩 | 萧县住建局 | 王适
2229 | 砀山县城区公用开闭所建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建开闭所13座，架空线路长度17千米，电缆线路长15千米 | 1.3 | 0.4374 | 0.1 | 砀山县城区公用开闭所建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建开闭所13座，架空线路长度17千米，电缆线路长15千米 | 部分主体施工 | 部分建成 | 砀山县建投公司 | 部分主体施工 | 部分建成 | 砀山县建投公司 | 范超彬 | 砀山县发展改革委 | 徐继胜
2230 | 经开区宿怀南路改造工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 对宿怀南路等共计4.611千米道路进行提升改造，建设内容主要包括道路工程、桥涵工程及交通安全设施，建设标准为城市次干路 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 经开区宿怀南路改造工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 对宿怀南路等共计4.611千米道路进行提升改造，建设内容主要包括道路工程、桥涵工程及交通安全设施，建设标准为城市次干路 | 正在进行道路改造 | 竣工建成 | 宿州市重点局 | 正在进行道路改造 | 竣工建成 | 宿州市重点局 | 李言明 | 宿州经开区管委会 | 李彬
2231 | 埇桥经济开发区自来水厂及管网工程项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设水源工程、厂区工程、配套管网工程等辅助附属设施 | 1.2891 | 0.3 | 0.5 | 埇桥经济开发区自来水厂及管网工程项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 建设水源工程、厂区工程、配套管网工程等辅助附属设施 | 基础建设 | 厂房主体建成 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 基础建设 | 厂房主体建成 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 陶夫林 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2232 | 宿州市埇桥区独立工矿区经三路建设项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 按照城市次干道标准建设，道路全长2.6千米 | 1.2547 | 1.1 | 0.1 | 宿州市埇桥区独立工矿区经三路建设项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 按照城市次干道标准建设，道路全长2.6千米 | 基本完工 | 建成通车 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 基本完工 | 建成通车 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 霍军 | 宿州市循环经济示范园管委会 | 杜法响
2233 | 萧县凤城新区创新河(前堤河~岱河)河道工程 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 全长约2.83千米，河道上口宽15米 | 1.1906 | 0.04 | 0.1 | 萧县凤城新区创新河(前堤河~岱河)河道工程 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 全长约2.83千米，河道上口宽15米 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县重点工程建设管理中心 | 程浩 | 萧县住建局 | 何雪燕
2234 | 宿州经开区路桥改造提升工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 主要包括区域内道路贯通工程、路面修复工程及次干道改造提升工程、鞋城三路、五路、七路等道路跨陈河桥工程 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 宿州经开区路桥改造提升工程项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 主要包括区域内道路贯通工程、路面修复工程及次干道改造提升工程、鞋城三路、五路、七路等道路跨陈河桥工程 | 部分路段已运行通车 | 其他路段开工建设 | 宿州经开区管委会 | 部分路段已运行通车 | 其他路段开工建设 | 宿州经开区管委会 | 李小龙 | 宿州经开区管委会 | 胡大为
2235 | 萧县王山路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 建设道路全长1.69千米，宽度24米 | 1.0665 | 0.02 | 0.1 | 萧县王山路项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 建设道路全长1.69千米，宽度24米 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县重点工程建设管理中心 | 程浩 | 萧县住建局 | 王适
2236 | 泗县泗州第一街学仕楼 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 建筑面积2.03万平方米，主要建设商超住宅及其他配套设施 | 1 | 0.166 | 0.5 | 泗县泗州第一街学仕楼 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 建筑面积2.03万平方米，主要建设商超住宅及其他配套设施 | 主体工程施工 | 主体工程施工,部分建成 | 安徽瑞巽置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程施工,部分建成 | 安徽瑞巽置业有限公司 | 梅中祥 | 泗县住建局 | 曹绍东
2237 | 宿州至固镇高速公路 | 交通 | 宿州埇桥区 | 建设里程约43.82公里，双向四车道高速公路，整体式路基宽26米，包括若干桥梁、互通立交等 | 55.7074 | 0.02 | 10 | 宿州至固镇高速公路 | 交通 | 宿州埇桥区 | 建设里程约43.82公里，双向四车道高速公路，整体式路基宽26米，包括若干桥梁、互通立交等 | 先期工程开工建设 | 主体工程建设 | 宿州市交通运输局 | 先期工程开工建设 | 主体工程建设 | 宿州市交通运输局 | 郑晓强 | 宿州市交通运输局 | 赵士银
2238 | 萧县G311萧城至皖豫界改造工程 | 交通 | 宿州萧县 | 建设一级公路总长36千米，路幅宽度32米 | 17.8598 | 2.65 | 2.5 | 萧县G311萧城至皖豫界改造工程 | 交通 | 宿州萧县 | 建设一级公路总长36千米，路幅宽度32米 | 道路及附属设施正在施工 | 部分完工 | 萧县交通投资有限责任公司 | 道路及附属设施正在施工 | 部分完工 | 萧县交通投资有限责任公司 | 杜文海 | 萧县交通局 | 揣胜军
2239 | 砀山县S401皖鲁界至砀城段改建工程 | 交通 | 宿州砀山县 | 建设总长23.87公里，路幅宽度60米 | 14.3326 | 12.5525 | 0.1 | 砀山县S401皖鲁界至砀城段改建工程 | 交通 | 宿州砀山县 | 建设总长23.87公里，路幅宽度60米 | 主体基本完工 | 部分完工 | 砀山县交运局 | 主体基本完工 | 部分完工 | 砀山县交运局 | 徐周 | 砀山县交运局 | 王新建
2240 | 宿州市G343宿城至淮北界改建工程 | 交通 | 宿州 | 包括道路工程、桥梁工程、雨污水工程、交通设施、照明及管线预留等 | 9.0462 | 7.247 | 1.7 | 宿州市G343宿城至淮北界改建工程 | 交通 | 宿州 | 包括道路工程、桥梁工程、雨污水工程、交通设施、照明及管线预留等 | 主体工程建设 | 工程部分完工 | 宿州市城投集团 | 主体工程建设 | 工程部分完工 | 宿州市城投集团 | 戚晨 | 宿州市交通运输局 | 赵士银
2241 | 泗县通用机场 | 交通 | 宿州泗县 | 占地面积40万平方米，建设飞行跑道、停机坪、飞机展示坪及相关配套设施 | 4.9637 | 1.6 | 0.8 | 泗县通用机场 | 交通 | 宿州泗县 | 占地面积40万平方米，建设飞行跑道、停机坪、飞机展示坪及相关配套设施 | 飞行跑道施工 | 航站楼建成 | 泗县虹飞通用机场建设投资有限公司 | 飞行跑道施工 | 航站楼建成 | 泗县虹飞通用机场建设投资有限公司 | 陈继峰 | 泗县发改委 | 胡居虎
2242 | 萧县萧管路北段(G310-刘套)改建工程(一期) | 交通 | 宿州萧县 | 路线全长约9.45千米，路基宽18.5米 | 2.8661 | 0.02 | 0.3 | 萧县萧管路北段(G310-刘套)改建工程(一期) | 交通 | 宿州萧县 | 路线全长约9.45千米，路基宽18.5米 | 基础施工 | 部分建成 | 萧县交通局 | 基础施工 | 部分建成 | 萧县交通局 | 张全精 | 萧县交通局 | 范逸文
2243 | 砀山通用机场 | 交通 | 宿州砀山县 | 跑道长度1200米，修建停机坪、航站楼、路侧道路、停车场及其他相关设施 | 2.529 | 2.3 | 0.2 | 砀山通用机场 | 交通 | 宿州砀山县 | 跑道长度1200米，修建停机坪、航站楼、路侧道路、停车场及其他相关设施 | 基础工程正在建设 | 主体工程完成 | 砀山县建设投资有限公司 | 基础工程正在建设 | 主体工程完成 | 砀山县建设投资有限公司 | 陈鸣宇 | 砀山县通航办 | 杨磊
2244 | 灵璧县农村安全饮水提升项目 | 水利 | 宿州灵璧县 | 新建联通管道137.2千米，完善和提升19个供水分区现有41个规模水厂的自动化、信息化工程建设及配套设施，更新配套消毒设备及水质净化设施18台 | 7.7185 | 0.2635 | 1 | 灵璧县农村安全饮水提升项目 | 水利 | 宿州灵璧县 | 新建联通管道137.2千米，完善和提升19个供水分区现有41个规模水厂的自动化、信息化工程建设及配套设施，更新配套消毒设备及水质净化设施18台 | 主体建设 | 部分主体建成 | 安徽天来环保科技有限公司 | 主体建设 | 部分主体建成 | 安徽天来环保科技有限公司 | 齐杰 | 灵璧县国资集团 | 田恒杰
2245 | 埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目 | 水利 | 宿州埇桥区 | 建设内容包括水源地工程、净水厂工程及配水管网工程等辅助设施，水厂建成后供水规模约13万立方米/d | 6.8111 | 0.05 | 3 | 埇桥区符离新建水厂及并网改造提升工程项目 | 水利 | 宿州埇桥区 | 建设内容包括水源地工程、净水厂工程及配水管网工程等辅助设施，水厂建成后供水规模约13万立方米/d | 基础建设 | 主体建设 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 基础建设 | 主体建设 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 马海峰 | 埇桥区符离镇政府 | 谢浩然
2246 | 砀山县林屯水库工程 | 水利 | 宿州砀山县 | 总库容980万立方米，建设小（Ⅰ）型水库及大坝、泄洪闸及管理设施等 | 5.6328 | 4.5581 | 1 | 砀山县林屯水库工程 | 水利 | 宿州砀山县 | 总库容980万立方米，建设小（Ⅰ）型水库及大坝、泄洪闸及管理设施等 | 大坝、泄洪闸正在建设 | 主体建成 | 砀山县农业农村局 | 大坝、泄洪闸正在建设 | 主体建成 | 砀山县农业农村局 | 范欲 | 砀山县农业农村局 | 王冠超
2247 | 萧县孤山湖水库项目 | 水利 | 宿州萧县 | 建设水库库容491万立方米，主要包括库区开挖、修筑大坝、堤顶道路、进出水通道等配套辅助设施 | 5.057 | 0.25 | 1.5 | 萧县孤山湖水库项目 | 水利 | 宿州萧县 | 建设水库库容491万立方米，主要包括库区开挖、修筑大坝、堤顶道路、进出水通道等配套辅助设施 | 部分库区开挖 | 完成部分库区挖掘 | 萧县诚益实业发展有限公司 | 部分库区开挖 | 完成部分库区挖掘 | 萧县诚益实业发展有限公司 | 赵旭东 | 萧县水利局 | 徐鹏
2248 | 宿马园区中鹰纸业热电联产项目 | 能源 | 宿州宿马区 | 建设规模为5×300t/h高温超高压循环流化床锅炉(4运1备)和4xB40背压式汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫和脱硝设施等配套设施 | 13.3364 | 0.5 | 3 | 宿马园区中鹰纸业热电联产项目 | 能源 | 宿州宿马区 | 建设规模为5×300t/h高温超高压循环流化床锅炉(4运1备)和4xB40背压式汽轮发电机组，同步建设烟气脱硫和脱硝设施等配套设施 | 主体建设 | 部分建设完成 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 主体建设 | 部分建设完成 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 张丽丽 | 宿马园区管委会 | 李磊
2249 | 洁源灵璧县灵北风电场项目 | 能源 | 宿州灵璧县 | 建设17台3.0MW风力发电机组，新建一座110KV升压站并配套辅助设施 | 4.05 | 0.0212 | 1.5 | 洁源灵璧县灵北风电场项目 | 能源 | 宿州灵璧县 | 建设17台3.0MW风力发电机组，新建一座110KV升压站并配套辅助设施 | 基础施工 | 部分建成 | 灵璧县明阳新能源有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 灵璧县明阳新能源有限公司 | 程凯 | 灵璧县发改委 | 徐敏
2250 | 砀山县程庄朱楼风电场项目 | 能源 | 宿州砀山县 | 总装机50MW，新建20台2.5MMW风力发电机组，同时建设一座110KV升压站 | 4 | 0.6512 | 2.9 | 砀山县程庄朱楼风电场项目 | 能源 | 宿州砀山县 | 总装机50MW，新建20台2.5MMW风力发电机组，同时建设一座110KV升压站 | 正在基础施工 | 主体施工 | 砀山中车风力发电有限公司 | 正在基础施工 | 主体施工 | 砀山中车风力发电有限公司 | 邢强 | 砀山县发展改革委 | 徐继胜
2251 | 埇桥区时村镇正邦年存栏15万头生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约19.36万平方米，拟建设猪舍、二级中转区、生活区、给排水等辅助设施，购置生产办公设备 | 10 | 2.5 | 4 | 埇桥区时村镇正邦年存栏15万头生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约19.36万平方米，拟建设猪舍、二级中转区、生活区、给排水等辅助设施，购置生产办公设备 | 一期自动化料线、栏位、吊顶等安装，二期进行栏位安装 | 计划二期部分完工 | 宿州正邦养殖有限公司 | 一期自动化料线、栏位、吊顶等安装，二期进行栏位安装 | 计划二期部分完工 | 宿州正邦养殖有限公司 | 金宝春 | 埇桥区时村镇政府 | 桂晨
2252 | 宿州市高新区高端苗木种植基地项目 | 农林 | 宿州高新区 | 包括四季花海工程、苗圃工程、城市道路绿化工程等 | 5.0466 | 2.5849 | 2 | 宿州市高新区高端苗木种植基地项目 | 农林 | 宿州高新区 | 包括四季花海工程、苗圃工程、城市道路绿化工程等 | 绿化工程施工中 | 基本完工 | 宿州市华锦园林绿化有限公司 | 绿化工程施工中 | 基本完工 | 宿州市华锦园林绿化有限公司 | 吴晓明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2253 | 安徽省灵璧县杨疃镇乡村振兴示范区建设项目 | 农林 | 宿州灵璧县 | 建设双孢菇生产中心1座，智能控制菇棚48间及配套设施 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 安徽省灵璧县杨疃镇乡村振兴示范区建设项目 | 农林 | 宿州灵璧县 | 建设双孢菇生产中心1座，智能控制菇棚48间及配套设施 | 双孢菇生产、食用菌生产工程已开工 | 部分建成 | 安徽磬乡新型农业投资有限公司 | 双孢菇生产、食用菌生产工程已开工 | 部分建成 | 安徽磬乡新型农业投资有限公司 | 齐杰 | 灵璧县乡村振兴局 | 唐锐
2254 | 宿州市埇桥区夹沟农场现代化生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设后备舍、怀孕舍、哺乳舍、员工宿舍及其辅助设施。购置生产办公设备 | 3.32 | 2 | 1 | 宿州市埇桥区夹沟农场现代化生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设后备舍、怀孕舍、哺乳舍、员工宿舍及其辅助设施。购置生产办公设备 | 猪舍建设 | 部分完工 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 猪舍建设 | 部分完工 | 安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 | 陶一鸣 | 埇桥区夹沟镇政府 | 张军
2255 | 埇桥区实为牧业出栏40万只肉鸡养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.44万平方米，拟建设肉鸡孵化生产车间、仓库，办公室及其他辅助设施。购置生产办公设备 | 2.2465 | 2.15 | 0.05 | 埇桥区实为牧业出栏40万只肉鸡养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.44万平方米，拟建设肉鸡孵化生产车间、仓库，办公室及其他辅助设施。购置生产办公设备 | 配套设施完善 | 竣工 | 宿州市实为牧业有限公司 | 配套设施完善 | 竣工 | 宿州市实为牧业有限公司 | 马海涛 | 埇桥区顺河乡政府 | 时淑梅
2256 | 灵璧县桂柳牧业产业化基地建设项目 | 农林 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积5万平方米，建设饲料厂房、孵化车间等并配套附属，购置生产设备 | 2 | 1.0546 | 0.2 | 灵璧县桂柳牧业产业化基地建设项目 | 农林 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积5万平方米，建设饲料厂房、孵化车间等并配套附属，购置生产设备 | 部分区域正在建设 | 部分投入使用 | 安徽桂柳牧业有限公司 | 部分区域正在建设 | 部分投入使用 | 安徽桂柳牧业有限公司 | 周建恒 | 灵璧县农业农村局 | 王正新
2257 | 埇桥区牧原现代化生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 建筑面积约6.9万平方米，拟建设生活区楼房主猪舍及附属配套生活区等其他辅助用房，年出栏商品猪10万头 | 1.5386 | 0.8 | 0.6504 | 埇桥区牧原现代化生猪养殖项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 建筑面积约6.9万平方米，拟建设生活区楼房主猪舍及附属配套生活区等其他辅助用房，年出栏商品猪10万头 | 已基本建成 | 竣工投产 | 河南牧原食品股份有限公司 | 已基本建成 | 竣工投产 | 河南牧原食品股份有限公司 | 单俊生 | 埇桥区农业农村局 | 赵忠良
2258 | 埇桥区立华牧业有限公司存栏种猪10000头猪场建设项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 建设种猪场、育肥猪场、办公楼、宿舍楼、饲料厂等 | 1.35 | 0.1 | 0.9 | 埇桥区立华牧业有限公司存栏种猪10000头猪场建设项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 建设种猪场、育肥猪场、办公楼、宿舍楼、饲料厂等 | 综合用房基础开挖 | 完成部分工程 | 宿州市立华牧业有限公司 | 综合用房基础开挖 | 完成部分工程 | 宿州市立华牧业有限公司 | 仝德全 | 埇桥区大泽乡政府 | 李元利
2259 | 埇桥区鲜食玉米、毛豆及豌豆加工及仓储冷链建设项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设厂房、办公楼、仓储、冷库等，形成年加工鲜食玉米5000万穗，玉米粒2000吨生产能力 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 埇桥区鲜食玉米、毛豆及豌豆加工及仓储冷链建设项目 | 农林 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设厂房、办公楼、仓储、冷库等，形成年加工鲜食玉米5000万穗，玉米粒2000吨生产能力 | 扩大厂房、冷库等设施 | 厂房、冷库等设施建设 | 安徽省鑫玉农业发展有限公司 | 扩大厂房、冷库等设施 | 厂房、冷库等设施建设 | 安徽省鑫玉农业发展有限公司 | 张红旗 | 埇桥区国家现代农业示范区管委会 | 张梅
2260 | 砀山县花园现代化生猪养殖产业化项目 | 农林 | 宿州砀山县 | 建设生猪生产区及配套辅助设施，年出栏断奶仔猪20万头 | 1.04 | 0.8404 | 0.1 | 砀山县花园现代化生猪养殖产业化项目 | 农林 | 宿州砀山县 | 建设生猪生产区及配套辅助设施，年出栏断奶仔猪20万头 | 主体施工 | 主体工程完工 | 宿州汉世伟食品有限公司 | 主体施工 | 主体工程完工 | 宿州汉世伟食品有限公司 | 张贤贤 | 砀山县农业农村局 | 朱传华
2261 | 安徽百可畜牧养殖有限公司年出栏6万头生猪养殖场建设项目 | 农林 | 宿州泗县 | 建设配怀舍、分娩舍及配套辅助设施等，建成后年出栏6万头生猪 | 1 | 0.655 | 0.045 | 安徽百可畜牧养殖有限公司年出栏6万头生猪养殖场建设项目 | 农林 | 宿州泗县 | 建设配怀舍、分娩舍及配套辅助设施等，建成后年出栏6万头生猪 | 养殖场主体工程施工 | 竣工投入使用 | 安徽百可畜牧养殖有限公司 | 养殖场主体工程施工 | 竣工投入使用 | 安徽百可畜牧养殖有限公司 | 张东亚 | 泗县农业农村局 | 韩光峰
2262 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 对埇桥、东关、西关、南关、北关、三里湾等9个街道的496个小区实施雨污分流改造 | 12.3196 | 10.55 | 1 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 对埇桥、东关、西关、南关、北关、三里湾等9个街道的496个小区实施雨污分流改造 | 正在施工26个小区 | 完成60个住宅小区雨污分流改造 | 春晓实业发展有限公司 | 正在施工26个小区 | 完成60个住宅小区雨污分流改造 | 春晓实业发展有限公司 | 李雪峰 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2263 | 砀山县乡村整体提升建设项目 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 对砀山县曹庄镇、程庄镇等17个乡镇（园区）的乡村整体环境进行提升 | 9.5675 | 8.9096 | 0.6579 | 砀山县乡村整体提升建设项目 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 对砀山县曹庄镇、程庄镇等17个乡镇（园区）的乡村整体环境进行提升 | 已完成土地复垦工作 | 建成投入使用 | 砀山发展工业投资有限公司 | 已完成土地复垦工作 | 建成投入使用 | 砀山发展工业投资有限公司 | 李亚宁 | 砀山县农业农村局 | 朱传华
2264 | 泗县闭坑、废弃矿山地质环境生态修复治理工程 | 生态环保 | 宿州泗县 | 治理茶山、邢山、韩山等23处废弃矿山，治理面积约7600亩 | 3.8 | 2.9252 | 0.42 | 泗县闭坑、废弃矿山地质环境生态修复治理工程 | 生态环保 | 宿州泗县 | 治理茶山、邢山、韩山等23处废弃矿山，治理面积约7600亩 | 矿山绿化 | 部分山环境治理完成 | 泗县致和新农村建设投资有限责任公司 | 矿山绿化 | 部分山环境治理完成 | 泗县致和新农村建设投资有限责任公司 | 巩大鹏 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2265 | 埇桥区海创生活垃圾焚烧发电项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 建设500吨/日生活垃圾焚烧发电系统，配套建设预处理设施及辅助设施等 | 3.5 | 2.5 | 1 | 埇桥区海创生活垃圾焚烧发电项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 建设500吨/日生活垃圾焚烧发电系统，配套建设预处理设施及辅助设施等 | 综合楼主体建成 | 竣工投产 | 宿州海创环境能源有限责任公司 | 综合楼主体建成 | 竣工投产 | 宿州海创环境能源有限责任公司 | 尹梦 | 埇桥区桃沟乡政府 | 王争气
2266 | 宿州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼、12MW汽轮发电机组及其它配套设施，日处理垃圾600吨 | 2.7064 | 2.2064 | 0.5 | 宿州市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设厂房、办公楼、12MW汽轮发电机组及其它配套设施，日处理垃圾600吨 | 设备安装 | 竣工投产 | 宿州市皖能环保电力有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 宿州市皖能环保电力有限公司 | 甘天祥 | 埇桥区大泽乡镇政府 | 李元利
2267 | 灵璧县餐厨(厨余)垃圾资源化综合利用项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 一期建设“100t/d餐厨垃圾10t/d地沟油”处理系统，二期建设“100t/d厨余垃圾”处理系统 | 1.8 | 0.0285 | 0.8 | 灵璧县餐厨(厨余)垃圾资源化综合利用项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 一期建设“100t/d餐厨垃圾10t/d地沟油”处理系统，二期建设“100t/d厨余垃圾”处理系统 | 基础施工 | 主体完工 | 灵璧海创环境科技有限责任公司 | 基础施工 | 主体完工 | 灵璧海创环境科技有限责任公司 | 梅世江 | 灵璧县城管局 | 闫光
2268 | 埇桥区厨余垃圾处理项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2300平方米，拟建设预处理车间、沼气锅炉间及其他辅助设施。购置生产办公设备。建成后可日处理200吨厨余垃圾 | 1.5 | 1 | 0.47 | 埇桥区厨余垃圾处理项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2300平方米，拟建设预处理车间、沼气锅炉间及其他辅助设施。购置生产办公设备。建成后可日处理200吨厨余垃圾 | 主体施工 | 竣工投产 | 宿州海创环境能源有限责任公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 宿州海创环境能源有限责任公司 | 尹梦 | 埇桥区桃沟乡政府 | 王争气
2269 | 砀山县复新河治理工程项目 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 对复新河进行疏浚、新建闸口、护坡等 | 1.4552 | 0.074 | 1 | 砀山县复新河治理工程项目 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 对复新河进行疏浚、新建闸口、护坡等 | 基础施工 | 主体工程建成 | 砀山县农业农村局 | 基础施工 | 主体工程建成 | 砀山县农业农村局 | 徐福合 | 砀山县农业农村局 | 朱传华
2270 | 泗县城北污水处理厂及配套污水管网工程 | 生态环保 | 宿州泗县 | 建设北部新城污水处理能力3万吨/天污水处理厂 | 1.032 | 0.9852 | 0.0468 | 泗县城北污水处理厂及配套污水管网工程 | 生态环保 | 宿州泗县 | 建设北部新城污水处理能力3万吨/天污水处理厂 | 主体工程施工 | 竣工投入使用 | 北京首创股份有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投入使用 | 北京首创股份有限公司 | 何光胜 | 泗县住建局 | 胡居虎
2271 | 萧县凤城医院项目 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.6万平方米，设置床位3500张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房及其他配套设施 | 12.8852 | 0.05 | 1 | 萧县凤城医院项目 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积16.6万平方米，设置床位3500张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房及其他配套设施 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县宜民投资有限公司 | 基础施工 | 部分主体建成 | 萧县宜民投资有限公司 | 杜文海 | 萧县卫健委 | 刘学东
2272 | 宿马园区三级综合医院项目 | 社会事业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约15万平方米，建设门诊综合楼、住院楼及附属配套设施，设置床位2000余张 | 12 | 5 | 4 | 宿马园区三级综合医院项目 | 社会事业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约15万平方米，建设门诊综合楼、住院楼及附属配套设施，设置床位2000余张 | 主体工程建设 | 部分主体工程竣工 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体工程竣工 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 潘骥成 | 宿马园区管委会 | 李磊
2273 | 宿州市高新区七喜集团宿州肿瘤医院项目 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积16.03万平方米，建设内容包括门诊医技楼、住院楼等，设计医疗床位1000张，并配套建设变配电、人防、道路、绿地、停车场、消防等附属工程 | 10.0489 | 9.2751 | 0.15 | 宿州市高新区七喜集团宿州肿瘤医院项目 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积16.03万平方米，建设内容包括门诊医技楼、住院楼等，设计医疗床位1000张，并配套建设变配电、人防、道路、绿地、停车场、消防等附属工程 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州协和肿瘤医院有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州协和肿瘤医院有限公司 | 侯朝杰 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2274 | 灵璧第二中学搬迁项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约15万平方米，建设教学楼、综合实验楼等配套基础设施 | 6.6 | 2.3226 | 2 | 灵璧第二中学搬迁项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约15万平方米，建设教学楼、综合实验楼等配套基础设施 | 部分主体施工 | 主体基本建成 | 灵璧县教体局 | 部分主体施工 | 主体基本建成 | 灵璧县教体局 | 张俊 | 灵璧县教体局 | 解传祥
2275 | 宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.9万平方米，新增病床630张，建设给排水、消防、变配电等 | 6.3648 | 0.5 | 1.5 | 宿州市第一人民医院门诊病房综合楼项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.9万平方米，新增病床630张，建设给排水、消防、变配电等 | 基础桩基施工 | 装饰装修及安装基本完成 | 宿州市第一人民医院 | 基础桩基施工 | 装饰装修及安装基本完成 | 宿州市第一人民医院 | 孟令盘 | 宿州市第一人民医院 | 喻伟
2276 | 灵璧县技工学校 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积16.35万平方米，建设教学用房，培训中心用房等设施及道路、给排水等附属工程 | 5.0263 | 0.384 | 2 | 灵璧县技工学校 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积16.35万平方米，建设教学用房，培训中心用房等设施及道路、给排水等附属工程 | 基础施工 | 主体完工 | 灵璧县交投公司 | 基础施工 | 主体完工 | 灵璧县交投公司 | 田恒杰 | 灵璧县教体局 | 解传祥
2277 | 砀山县人民医院新院区三期建设项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积14.78万平方米，设置床位1120张，主要建设内科综合楼、医养康疗中心等工程及配套辅助设施 | 5.0103 | 3.7616 | 1 | 砀山县人民医院新院区三期建设项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积14.78万平方米，设置床位1120张，主要建设内科综合楼、医养康疗中心等工程及配套辅助设施 | 基础工程建设 | 完成主体工程建设 | 砀山县人民医院 | 基础工程建设 | 完成主体工程建设 | 砀山县人民医院 | 李则领 | 砀山县卫健委 | 李建立
2278 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积15万平方米，建设教学楼3栋、实训楼5栋、学生宿舍6栋等主体工程，并配套建设绿化、消防等附属设施 | 4.58 | 2.1 | 2 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积15万平方米，建设教学楼3栋、实训楼5栋、学生宿舍6栋等主体工程，并配套建设绿化、消防等附属设施 | 基础施工 | 部分主体建成 | 埇桥区教育投资有限公司 | 基础施工 | 部分主体建成 | 埇桥区教育投资有限公司 | 谢志刚 | 埇桥区教体局 | 万尊东
2279 | 灵璧师范学校搬迁项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约为9.45万平方米，建设教学楼、实训楼、幼儿园等辅助设施 | 4.3368 | 1.7242 | 2.6168 | 灵璧师范学校搬迁项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约为9.45万平方米，建设教学楼、实训楼、幼儿园等辅助设施 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧师范学校 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧师范学校 | 李宏峰 | 灵璧县教育体育局 | 解传祥
2280 | 宿州市第一人民医院医疗共同体项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约6.69万平方米，床位约1294张。配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施，完善污水处理、垃圾处理等设施 | 4.1357 | 1 | 1.5 | 宿州市第一人民医院医疗共同体项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约6.69万平方米，床位约1294张。配套建设给排水、消防、变配电等辅助设施，完善污水处理、垃圾处理等设施 | 大店、芦岭进场施工 | 全部开工建设,部分医院建成 | 安徽埇康医教发展有限公司 | 大店、芦岭进场施工 | 全部开工建设,部分医院建成 | 安徽埇康医教发展有限公司 | 闫利乾 | 埇桥区卫健委 | 喻伟
2281 | 砀山铁路中学扩建项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约11万平方米，包括教室、食堂、教师公寓、学校食堂、报告厅及配套辅助设施 | 4 | 3.9958 | 0.0042 | 砀山铁路中学扩建项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约11万平方米，包括教室、食堂、教师公寓、学校食堂、报告厅及配套辅助设施 | 一期主体工程基本完成 | 建成投入使用 | 砀山铁路中学 | 一期主体工程基本完成 | 建成投入使用 | 砀山铁路中学 | 阚敏 | 砀山县教育局 | 薛同辉
2282 | 泗县人民医院二期项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 建设规模约4万平方米，建设感染楼、住院楼、康复中心及配套附属工程等 | 4 | 2.74 | 1.26 | 泗县人民医院二期项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 建设规模约4万平方米，建设感染楼、住院楼、康复中心及配套附属工程等 | 主体工程施工 | 项目建成投入使用 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 主体工程施工 | 项目建成投入使用 | 泗县中冶建设投资有限公司 | 林章忠 | 泗县卫健委 | 覃兰芳
2283 | 泗县县域义务教育优质均衡发展建设项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 建设泗县中学分校、民德小学分校、泗城中心校分校、屏山镇白庙小学、新时代国际学校等 | 3.8007 | 2.5802 | 0.8 | 泗县县域义务教育优质均衡发展建设项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 建设泗县中学分校、民德小学分校、泗城中心校分校、屏山镇白庙小学、新时代国际学校等 | 主体建设 | 部分完工 | 泗县教体局 | 主体建设 | 部分完工 | 泗县教体局 | 陈强 | 泗县教体局 | 孙志远
2284 | 宿州市雪枫中学项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积10.2万平方米，新建教学楼、行政办公楼及配套设施等 | 3.6453 | 3.56 | 0.0852 | 宿州市雪枫中学项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积10.2万平方米，新建教学楼、行政办公楼及配套设施等 | 建设完成 | 完成竣工 | 安徽埇康医教发展有限公司 | 建设完成 | 完成竣工 | 安徽埇康医教发展有限公司 | 闫利乾 | 埇桥区教体局 | 万尊东
2285 | 宿州市高新区华康养老服务中心项目 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，建设内容包括老年公寓、康复护理楼，健康娱乐及其他服务设施 | 3.5 | 2.9999 | 0.4 | 宿州市高新区华康养老服务中心项目 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，建设内容包括老年公寓、康复护理楼，健康娱乐及其他服务设施 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 耿万兵 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2286 | 皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目 | 社会事业 | 宿州经开区 | 总建筑面积5万平方米，设置心内科、神经外科、急诊科、体检中心等；同时配套设置9间手术室，床位200张 | 3.2 | 0.41 | 1 | 皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目 | 社会事业 | 宿州经开区 | 总建筑面积5万平方米，设置心内科、神经外科、急诊科、体检中心等；同时配套设置9间手术室，床位200张 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 安徽皖北医院管理有限责任公司 | 正在建设主体工程 | 部分主体工程建成 | 安徽皖北医院管理有限责任公司 | 黄道军 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2287 | 埇桥区全民健身中心项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3万平方米，建设4层健身与训练比赛为一体的综合场馆等配套设施，馆内设游泳、体操等项目场地 | 3 | 1.1 | 1 | 埇桥区全民健身中心项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3万平方米，建设4层健身与训练比赛为一体的综合场馆等配套设施，馆内设游泳、体操等项目场地 | 主体施工 | 主体建成 | 埇桥区教育投资有限公司 | 主体施工 | 主体建成 | 埇桥区教育投资有限公司 | 谢志刚 | 埇桥区教体局 | 万尊东
2288 | 埇桥区教育培训中心 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设会议报告厅、教学楼等主体工程等配套工程 | 2.1 | 1.78 | 0.32 | 埇桥区教育培训中心 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设会议报告厅、教学楼等主体工程等配套工程 | 正在进行装饰施工 | 主体建成 | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 | 正在进行装饰施工 | 主体建成 | 宿州埇桥城投集团（控股）有限公司 | 张众 | 宿州市循环经济示范园管委会 | 杜法响
2289 | 灵璧县公共卫生应急救治临床中心项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设住院楼，门诊楼，负压传染病房，设置床位240张，并购置卫生医疗设备 | 2 | 0.0296 | 1 | 灵璧县公共卫生应急救治临床中心项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设住院楼，门诊楼，负压传染病房，设置床位240张，并购置卫生医疗设备 | 基础施工 | 主体基本建成 | 灵璧县卫健委 | 基础施工 | 主体基本建成 | 灵璧县卫健委 | 李东升 | 灵璧县卫健委 | 单敏
2290 | 灵璧县妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3万平方米，设置床位200张，建设门诊楼、住院病房等并配套建设附属工程 | 2 | 0.768 | 1.232 | 灵璧县妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3万平方米，设置床位200张，建设门诊楼、住院病房等并配套建设附属工程 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧县妇幼保健院 | 主体施工 | 建成投入使用 | 灵璧县妇幼保健院 | 王健 | 灵璧县卫健委 | 单敏
2291 | 宿州市高新区十二年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，包括初高中部、小学部、宿舍楼等 | 2 | 1.6918 | 0.3081 | 宿州市高新区十二年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约8万平方米，包括初高中部、小学部、宿舍楼等 | 附属工程施工 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 附属工程施工 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2292 | 宿州市妇幼保健院项目 | 社会事业 | 宿州 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设一栋15层综合楼，拟设床位280张，配套建设道路等基础设施 | 1.8592 | 1.666 | 0.1 | 宿州市妇幼保健院项目 | 社会事业 | 宿州 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设一栋15层综合楼，拟设床位280张，配套建设道路等基础设施 | 主体工程建设 | 工程施工完成 | 宿州市妇幼保健计划生育服务中心 | 主体工程建设 | 工程施工完成 | 宿州市妇幼保健计划生育服务中心 | 刘坤艳 | 宿州市卫生健康委员会 | 郑超
2293 | 萧县梅山学校 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约4.85万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼等及其他配套设施 | 1.8 | 0.08 | 0.1 | 萧县梅山学校 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约4.85万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼等及其他配套设施 | 主体施工 | 教学楼完成施工 | 萧县梅山学校 | 主体施工 | 教学楼完成施工 | 萧县梅山学校 | 王中礼 | 萧县教体局 | 赵树林
2294 | 萧县闽泰学校 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.84万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼及其他配套设施 | 1.5 | 0.08 | 0.1 | 萧县闽泰学校 | 社会事业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.84万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼及其他配套设施 | 主体施工 | 部分建设完成 | 萧县闽泰学校 | 主体施工 | 部分建设完成 | 萧县闽泰学校 | 李华 | 萧县教体局 | 赵树林
2295 | 砀山县实验小学砀郡路分校 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 建设4层教学楼2栋4层综合楼2栋、2层报告厅1栋、2层食堂1栋、实验楼1栋、操场；3层标准幼儿园教学楼1栋、活动场地等 | 1 | 0.7629 | 0.2 | 砀山县实验小学砀郡路分校 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 建设4层教学楼2栋4层综合楼2栋、2层报告厅1栋、2层食堂1栋、实验楼1栋、操场；3层标准幼儿园教学楼1栋、活动场地等 | 主体施工 | 主体工程施工完成 | 砀山县教育局 | 主体施工 | 主体工程施工完成 | 砀山县教育局 | 张强 | 砀山县发展改革委 | 许雷侠
2296 | 泗县三中分校 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程 | 1 | 0.66 | 0.34 | 泗县三中分校 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程 | 教学楼主体工程施工 | 竣工投入使用 | 泗县城投公司 | 教学楼主体工程施工 | 竣工投入使用 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县教体局 | 孙志远
2297 | 泗县二中分校 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程 | 1 | 0.775 | 0.225 | 泗县二中分校 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、报告厅、食堂、宿舍及附属工程 | 主体建设 | 竣工建成 | 泗县虹乡公司 | 主体建设 | 竣工建成 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2298 | 萧县蔡洼淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址建设项目 | 文化产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设杨家台子文物修复、淮海战役纪念园、展览馆、党史教育基地及配套基础设施 | 80 | 26.98 | 4 | 萧县蔡洼淮海战役总前委会议暨华东野战军指挥部旧址建设项目 | 文化产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设杨家台子文物修复、淮海战役纪念园、展览馆、党史教育基地及配套基础设施 | 部分主体正在建设 | 主体基本建成 | 萧县文化和旅游局 | 部分主体正在建设 | 主体基本建成 | 萧县文化和旅游局 | 王继武 | 萧县文化和旅游局 | 朱雪峰
2299 | 泗县石龙湖田园综合体项目 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总规划面积约766.66万平方米，主要建设泗州印象文化休闲聚落、归园田居等 | 20 | 3.9152 | 1.5 | 泗县石龙湖田园综合体项目 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总规划面积约766.66万平方米，主要建设泗州印象文化休闲聚落、归园田居等 | 部分已建成 | 主体完工 | 安徽鲁班集团-泗县石龙湖开发有限公司 | 部分已建成 | 主体完工 | 安徽鲁班集团-泗县石龙湖开发有限公司 | 王军 | 泗县农业农村局 | 韩光峰
2300 | 宿州广源缤纷城项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积42万平方米，主要建设超自然历史题材街景艺术街区及车库等附属设施 | 15 | 10.7 | 2 | 宿州广源缤纷城项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积42万平方米，主要建设超自然历史题材街景艺术街区及车库等附属设施 | 主体工程建设 | 主体完工 | 广源缤纷城投资公司 | 主体工程建设 | 主体完工 | 广源缤纷城投资公司 | 董彪 | 埇桥区西关街道办事处 | 孙雷
2301 | 宿州市高新区数字小镇项目(一期) | 文化产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约30万平方米，建设内容包括文化创意中心、工业4.0智能制造中心等 | 15 | 6.8931 | 3 | 宿州市高新区数字小镇项目(一期) | 文化产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约30万平方米，建设内容包括文化创意中心、工业4.0智能制造中心等 | 主体工程施工 | 主体工程部分完工 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程部分完工 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 颛孙宗亮 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2302 | 埇桥区符离大道沿线景观项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 对符离大道沿线两侧约100米内景观进行提升，建设服务区、加油站、集散地。购置观光车辆、智能停车设备、充电设备等 | 14.066 | 7.94 | 1 | 埇桥区符离大道沿线景观项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 对符离大道沿线两侧约100米内景观进行提升，建设服务区、加油站、集散地。购置观光车辆、智能停车设备、充电设备等 | 基础施工 | 完成清水段项目工程 | 宿州市埇桥区交旅投资公司 | 基础施工 | 完成清水段项目工程 | 宿州市埇桥区交旅投资公司 | 齐晓博 | 埇桥区宣传部 | 张敏
2303 | 泗县运河小镇 | 文化产业 | 宿州泗县 | 建设创业孵化中心、运河小镇服务中心，配套建设附属基础设施等 | 12 | 3.088 | 0.5 | 泗县运河小镇 | 文化产业 | 宿州泗县 | 建设创业孵化中心、运河小镇服务中心，配套建设附属基础设施等 | 虹乡剧场主体施工 | 主体建成 | 泗县虹乡公司 | 虹乡剧场主体施工 | 主体建成 | 泗县虹乡公司 | 杨申 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2304 | 埇桥区乾山隐龙湾旅游景区项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积20万平方米，建设特色景点、养殖场及上山道路等附属设施 | 10.865 | 2.44 | 0.1 | 埇桥区乾山隐龙湾旅游景区项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积20万平方米，建设特色景点、养殖场及上山道路等附属设施 | 其他配套设施施工 | 部分旅游设施完工 | 安徽乾山生态农业观光发展有限公司 | 其他配套设施施工 | 部分旅游设施完工 | 安徽乾山生态农业观光发展有限公司 | 张校忠 | 埇桥区顺河乡政府 | 时淑梅
2305 | 宿州市埇桥区文化艺术中心暨三馆一院项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.6万平方米，建设文化馆、图书馆、档案馆和影剧院等配套设施 | 3.5 | 2.94 | 0.5 | 宿州市埇桥区文化艺术中心暨三馆一院项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.6万平方米，建设文化馆、图书馆、档案馆和影剧院等配套设施 | 施工建设 | 主体完工 | 宿州埇桥文旅发展投资有限公司 | 施工建设 | 主体完工 | 宿州埇桥文旅发展投资有限公司 | 闫利乾 | 埇桥区文化和旅游局 | 贺暾
2306 | 宿州市高新区美术馆项目 | 文化产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设内容包括展览区、学术报告厅、培训中心、行政办公区、艺术商品区等 | 3.5 | 3.4959 | 0.004 | 宿州市高新区美术馆项目 | 文化产业 | 宿州高新区 | 总建筑面积约2.8万平方米，建设内容包括展览区、学术报告厅、培训中心、行政办公区、艺术商品区等 | 组织竣工验收 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 组织竣工验收 | 竣工建成 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 黄乔坤
2307 | 泗县石龙湖国家湿地公园 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积35万平方米，建设石龙环湖路、芦苇荡等8处旅游景点，建设引河入湖、破堤扩湖等 | 3.1856 | 1.54 | 0.8 | 泗县石龙湖国家湿地公园 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积35万平方米，建设石龙环湖路、芦苇荡等8处旅游景点，建设引河入湖、破堤扩湖等 | 引河入湖、破堤扩湖等工程施工 | 石龙环湖路、芦苇荡等3处旅游景点施工 | 泗县城投公司 | 引河入湖、破堤扩湖等工程施工 | 石龙环湖路、芦苇荡等3处旅游景点施工 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县发改委 | 胡居虎
2308 | 泗县融媒体中心和职工之家项目 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.27万平方米，建设功能用房、融媒体中心及配套景观、配电、停车等附属设施 | 2 | 0.93 | 1.07 | 泗县融媒体中心和职工之家项目 | 文化产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.27万平方米，建设功能用房、融媒体中心及配套景观、配电、停车等附属设施 | 融媒体中心主体工程施工 | 竣工交付使用 | 泗县城投公司 | 融媒体中心主体工程施工 | 竣工交付使用 | 泗县城投公司 | 陈继峰 | 泗县住建局 | 曹绍东
2309 | 宿州丰大国际旅游项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约6.06万平方米，建设内容商业经营用房、娱乐设施、温泉中心及水世界及配套设施 | 1.85 | 0.3 | 1 | 宿州丰大国际旅游项目 | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约6.06万平方米，建设内容商业经营用房、娱乐设施、温泉中心及水世界及配套设施 | 主体基本建成，游乐设备陆续购置 | 建成试运营 | 宿州丰大国际旅游有限公司 | 主体基本建成，游乐设备陆续购置 | 建成试运营 | 宿州丰大国际旅游有限公司 | 吴智勇 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2310 | 砀山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目 | 文化产业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积7960平方米，新建158米广播电视发射塔一座及广电中心 | 1.2 | 0.9678 | 0.2 | 砀山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目 | 文化产业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积7960平方米，新建158米广播电视发射塔一座及广电中心 | 电视塔施工建设 | 建成投入使用 | 砀山县广播电视台 | 电视塔施工建设 | 建成投入使用 | 砀山县广播电视台 | 张宝强 | 砀山县宣传部 | 藏剑波
2311 | 宿州市城南公园项目 | 文化产业 | 宿州 | 总建筑面积4.5万平方米，建设内容包括土方平整、绿化、硬化铺装、给水系统、亮化设施等 | 1 | 0.97 | 0.03 | 宿州市城南公园项目 | 文化产业 | 宿州 | 总建筑面积4.5万平方米，建设内容包括土方平整、绿化、硬化铺装、给水系统、亮化设施等 | 主体施工 | 竣工完成 | 宿州市重点工程局 | 主体施工 | 竣工完成 | 宿州市重点工程局 | 李言明 | 宿州市住建局 | 孟丽华
计划开工项目
2312 | 萧县年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 主要建设三条造纸生产线，形成年产90万吨绿色环保智能制造新材料的生产能力 | 22.6205 |  | 5 | 萧县年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 主要建设三条造纸生产线，形成年产90万吨绿色环保智能制造新材料的生产能力 | 已完成备案 | 厂房建设 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 已完成备案 | 厂房建设 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 徐辉 | 萧县循环工业园管委会 | 张国华
2313 | 宿马园区年产五万吨耐腐蚀特种纤维制品生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品库房等，年产5万吨耐腐蚀特种纤维 | 6.9181 |  | 2.5 | 宿马园区年产五万吨耐腐蚀特种纤维制品生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品库房等，年产5万吨耐腐蚀特种纤维 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽创跃复合材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽创跃复合材料有限公司 | 汤光金 | 宿马园区管委会 | 李磊
2314 | 宿州市高新区年产10亿颗5G电感、5G滤波器项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.85万平方米，建设生产车间等功能分区，购置固晶机、焊线机等设备约400台（套），形成年产10亿颗5G电感、5G滤波器项目的生产能力 | 5 |  | 2 | 宿州市高新区年产10亿颗5G电感、5G滤波器项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.85万平方米，建设生产车间等功能分区，购置固晶机、焊线机等设备约400台（套），形成年产10亿颗5G电感、5G滤波器项目的生产能力 | 开展前期工作 | 装修完成 | 安徽省讯康电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 装修完成 | 安徽省讯康电子科技有限公司 | 杨逢春 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2315 | 宿州市高新区年产2000万片新型智能终端显示组件技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.7万平方米，购置中大屏全自动进口模组生产线及全自动COG等设备约150台（套），形成年产2000万片（中大尺寸）新型智能终端显示组件的生产能力 | 5 |  | 2 | 宿州市高新区年产2000万片新型智能终端显示组件技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.7万平方米，购置中大屏全自动进口模组生产线及全自动COG等设备约150台（套），形成年产2000万片（中大尺寸）新型智能终端显示组件的生产能力 | 开展前期工作 | 部分投产 | 宿州市信诺电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分投产 | 宿州市信诺电子科技有限公司 | 吴智勇 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2316 | 泗县汉风风力发电项目二期 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总装机容量49.8MW，场区内拟建设19台2.2MW风力发电机组和4台2MW风力发电机组及110KV备用升压变电站一座 | 4 |  | 1.5 | 泗县汉风风力发电项目二期 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总装机容量49.8MW，场区内拟建设19台2.2MW风力发电机组和4台2MW风力发电机组及110KV备用升压变电站一座 | 已完成项目核准工作 | 主体工程施工 | 泗县汉舜风力发电有限公司 | 已完成项目核准工作 | 主体工程施工 | 泗县汉舜风力发电有限公司 | 李志强 | 泗县发改委 | 胡居虎
2317 | 安徽中鹰浆纸有限公司生物质发电项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 建设2*130t/h高温高压循环流化床固废锅炉（生物质）2*30MW抽凝式汽轮发电机组及其相关辅助配套设施 | 3.95 |  | 1 | 安徽中鹰浆纸有限公司生物质发电项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 建设2*130t/h高温高压循环流化床固废锅炉（生物质）2*30MW抽凝式汽轮发电机组及其相关辅助配套设施 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 张丽丽 | 宿马园区管委会 | 李磊
2318 | 国能埇桥永镇大营风电场项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 装机规模50.4MW，建设12台单机4.2MW风电机组，新建1座220KV升压站，占地27亩 | 3.8 |  | 1.2 | 国能埇桥永镇大营风电场项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 装机规模50.4MW，建设12台单机4.2MW风电机组，新建1座220KV升压站，占地27亩 | 已均取得建设项目用地预审与规划选址意见书；项目可研已委托编制中，即将评审。正进行项目核准申请准备 | 开工建设 | 国能神皖能源有限责任公司 | 已均取得建设项目用地预审与规划选址意见书；项目可研已委托编制中，即将评审。正进行项目核准申请准备 | 开工建设 | 国能神皖能源有限责任公司 | 何文定 | 埇桥区发改委 | 杨斌
2319 | 宿州经开区年产2000吨数码印花功能材料、16000吨棉纶专用高端着色剂项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 二期利用预留地约50亩，建设生产厂房、研发中心，购置进口设备，建成后形成年产2000吨数码印花功能材料、16000吨棉纶专用高端着色剂的生产能力 | 3.35 |  | 1 | 宿州经开区年产2000吨数码印花功能材料、16000吨棉纶专用高端着色剂项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 二期利用预留地约50亩，建设生产厂房、研发中心，购置进口设备，建成后形成年产2000吨数码印花功能材料、16000吨棉纶专用高端着色剂的生产能力 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州恒昶生物科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州恒昶生物科技有限公司 | 于恒 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2320 | 宿州经开区年产2万吨三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设厂房、库房及配套附属设施，对老厂二级污水处理站搬迁与扩建，建成后形成年产2万吨三醋酸纤维素特种棉浆生产线的生产能力 | 3.1 |  | 0.35 | 宿州经开区年产2万吨三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设厂房、库房及配套附属设施，对老厂二级污水处理站搬迁与扩建，建成后形成年产2万吨三醋酸纤维素特种棉浆生产线的生产能力 | 正在办理前期手续 | 主题建设 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 正在办理前期手续 | 主题建设 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 马俊驰 | 宿州经开区管委会 | 朱永卿
2321 | 安徽思科年产2亿只接线端子二期项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积5万平方米，主要包括标准化厂房、仓库和辅助设施等，购置安装注塑机、剪板机、攻牙机等生产设备 | 3 |  | 0.65 | 安徽思科年产2亿只接线端子二期项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积5万平方米，主要包括标准化厂房、仓库和辅助设施等，购置安装注塑机、剪板机、攻牙机等生产设备 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽思科赛德电子科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽思科赛德电子科技有限公司 | 王南 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2322 | 宿州经开区东盛友邦原料药、中药提取及制剂生产基地(一期) | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总占地约90亩，一期租用天奇药业标准化厂房约4.5万平方米，建设中药提取车间、液体车间等附属设施，项目建成后年产10亿支、1100万瓶口服液的产能，4亿粒胶囊剂、颗粒剂1.5亿袋的产能 | 3 |  | 0.5 | 宿州经开区东盛友邦原料药、中药提取及制剂生产基地(一期) | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总占地约90亩，一期租用天奇药业标准化厂房约4.5万平方米，建设中药提取车间、液体车间等附属设施，项目建成后年产10亿支、1100万瓶口服液的产能，4亿粒胶囊剂、颗粒剂1.5亿袋的产能 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 东盛友邦（宿州）生物制药有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 东盛友邦（宿州）生物制药有限公司 | 苏亮 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2323 | 宿马园区凯天科技显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.2万平方米，购置开料机、清洗机等关键生产设备50台（套），年产约1500万片显示模组 | 2.6 |  | 2 | 宿马园区凯天科技显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.2万平方米，购置开料机、清洗机等关键生产设备50台（套），年产约1500万片显示模组 | 设备采购 | 主体建设 | 宿州凯天智能科技有限公司 | 设备采购 | 主体建设 | 宿州凯天智能科技有限公司 | 龙国光 | 宿马园区管委会 | 李磊
2324 | 宿州经开区年产3万吨N-甲基吡咯烷酮生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地面积约130亩，主要建设厂房、仓库、辅助用房等附属设施，购买产品设备，建成后形成年产3万吨N-甲基吡咯烷酮的生产能力 | 2.4826 |  | 0.35 | 宿州经开区年产3万吨N-甲基吡咯烷酮生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地面积约130亩，主要建设厂房、仓库、辅助用房等附属设施，购买产品设备，建成后形成年产3万吨N-甲基吡咯烷酮的生产能力 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州晟捷新能源科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州晟捷新能源科技有限公司 | 沈琴 | 宿州经开区管委会 | 朱永卿
2325 | 宿州经开区年产1000吨生化法制备手性医药中间体及原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地面积约60亩，建设综合办公楼、研发中心、原料药厂房等。购买产品设备，建成后年产1000吨生化法制备手性医药中间体及氨基酸原料药的生产能力 | 2.2 |  | 0.3 | 宿州经开区年产1000吨生化法制备手性医药中间体及原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地面积约60亩，建设综合办公楼、研发中心、原料药厂房等。购买产品设备，建成后年产1000吨生化法制备手性医药中间体及氨基酸原料药的生产能力 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 南京红杉生物科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 南京红杉生物科技有限公司 | 储冠武 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2326 | 宿州经开区开元年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地约80亩，主要建设生产车间、仓库及综合楼，建成后实现年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇及1000kg蔗糖八硫酸酯盐等中间体的生产能力 | 2.0245 |  | 0.7 | 宿州经开区开元年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 占地约80亩，主要建设生产车间、仓库及综合楼，建成后实现年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇及1000kg蔗糖八硫酸酯盐等中间体的生产能力 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 江苏开元药业有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 江苏开元药业有限公司 | 燕立兵 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2327 | 萧县年组装100万件摄像模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年产100万件摄像模组产品的生产能力 | 2 |  | 0.8 | 萧县年组装100万件摄像模组产品项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年产100万件摄像模组产品的生产能力 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽金北纬光电科技有限公司 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽金北纬光电科技有限公司 | 李良斌 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2328 | 萧县年组装100万件显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年组装100万件显示屏模组的生产能力 | 2 |  | 0.8 | 萧县年组装100万件显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约6000平方米，形成年组装100万件显示屏模组的生产能力 | 基础施工 | 完成厂房装修 | 安徽深创晶捷光电有限公司 | 基础施工 | 完成厂房装修 | 安徽深创晶捷光电有限公司 | 杨德燕 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2329 | 宿州市高新区小马科技数字星空生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设科研中心、智能工场，生产喂养、出行、益智类母婴产品 | 2 |  | 1 | 宿州市高新区小马科技数字星空生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设科研中心、智能工场，生产喂养、出行、益智类母婴产品 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州市小马科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州市小马科技有限公司 | 张胜利 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2330 | 宿马园区嘉晨智能安防产业群生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建注塑、模具加工等四类生产车间，购置注塑机、插件机等各类关键生产设备80台（套），年产手机充电器、智能安防电源等终端产品1500万个。 | 1.9 |  | 1.5 | 宿马园区嘉晨智能安防产业群生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建注塑、模具加工等四类生产车间，购置注塑机、插件机等各类关键生产设备80台（套），年产手机充电器、智能安防电源等终端产品1500万个。 | 设备采购 | 主体建设 | 安徽嘉晨智能电子科技有限公司 | 设备采购 | 主体建设 | 安徽嘉晨智能电子科技有限公司 | 徐江涛 | 宿马园区管委会 | 李磊
2331 | 灵璧元诚高精度深沟球轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租用厂房2.25万平方米，购置安装高精密轴承生产线45条，配套相关辅助工程 | 1.8 |  | 0.4 | 灵璧元诚高精度深沟球轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租用厂房2.25万平方米，购置安装高精密轴承生产线45条，配套相关辅助工程 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽元诚轴承公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽元诚轴承公司 | 薛应峰 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2332 | 萧县全自动智能设备生产制造、维修改造、制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.75万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产120套全自动五金及塑胶电镀智能设备的生产能力 | 1.8 |  | 0.3 | 萧县全自动智能设备生产制造、维修改造、制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.75万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产120套全自动五金及塑胶电镀智能设备的生产能力 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽鑫华美智能装备科技有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽鑫华美智能装备科技有限公司 | 齐鹏 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2333 | 宿马园区智能手机、智能门锁生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.4万平方米，购置全自动贴片机、波峰焊等关键生产设备60台（套），年产手机500万台、智能门锁50万套 | 1.6 |  | 1.2 | 宿马园区智能手机、智能门锁生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积1.4万平方米，购置全自动贴片机、波峰焊等关键生产设备60台（套），年产手机500万台、智能门锁50万套 | 设备采购 | 主体建设 | 宿州万吉电子科技有限公司 | 设备采购 | 主体建设 | 宿州万吉电子科技有限公司 | 王建国 | 宿马园区管委会 | 李磊
2334 | 国能埇桥大营蕲县光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 占地面积980亩，建设40MW光伏电站、110KV升压站及其他配套设施 | 1.58 |  | 1 | 国能埇桥大营蕲县光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 宿州埇桥区 | 占地面积980亩，建设40MW光伏电站、110KV升压站及其他配套设施 | 办理项目前期手续 | 开工建设 | 国能宿州热电有限公司 | 办理项目前期手续 | 开工建设 | 国能宿州热电有限公司 | 何文定 | 大营镇、蕲县镇 | 王小静、赵杰
2335 | 宿州经开区年产1000吨噁草酮原药技改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设恶草酮原药生产装置，包括噁草酮合成车间及公辅配套设施，建成后形成年产1000吨恶草酮原药的生产能力 | 1.5437 |  | 0.1 | 宿州经开区年产1000吨噁草酮原药技改扩建项目 | 战略性新兴产业 | 宿州经开区 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设恶草酮原药生产装置，包括噁草酮合成车间及公辅配套设施，建成后形成年产1000吨恶草酮原药的生产能力 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽科立华化工有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽科立华化工有限公司 | 高伟 | 宿州经开区管理委员会 | 孟涛
2336 | 宿州市高新区年产100万台智能硬件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间等功能分区，购置注塑机、贴片机约75台（套），形成年产100万台智能硬件的生产能力 | 1.5 |  | 1 | 宿州市高新区年产100万台智能硬件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间等功能分区，购置注塑机、贴片机约75台（套），形成年产100万台智能硬件的生产能力 | 开展前期工作 | 部分投产 | 安徽云达智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分投产 | 安徽云达智能科技有限公司 | 冯国秀 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2337 | 萧县年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产500套矿山电厂环保降尘设备、6000台矿山皮带输送类配套设备的生产能力 | 1.3 |  | 0.3 | 萧县年产500套矿山电厂环保降尘设备6000台矿山皮带输送类配套设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产500套矿山电厂环保降尘设备、6000台矿山皮带输送类配套设备的生产能力 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 安徽戈巴迪智能装备股份有限公司 | 陈刚 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2338 | 宿马园区年产250吨活性炭纤维及800吨碳基新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设生产车间、新型碳材料技术研发，购置安装活性碳纤维，碳基新材料生产线6条，年产活性炭纤维250吨、碳基新材料800吨 | 1.2 |  | 0.7 | 宿马园区年产250吨活性炭纤维及800吨碳基新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设生产车间、新型碳材料技术研发，购置安装活性碳纤维，碳基新材料生产线6条，年产活性炭纤维250吨、碳基新材料800吨 | 准备开工建设 | 主体建设 | 安徽天富环保科技材料有限公司 | 准备开工建设 | 主体建设 | 安徽天富环保科技材料有限公司 | 尹倩文 | 宿马园区管委会 | 李磊
2339 | 灵璧县奕凡辰箱盒包装纸制品厂及机械制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约1.91万平方米，新建综合楼，生产车间，购置生产线，年产1.728亿只纸箱内盒、0.648亿只纸箱外盒 | 1.2 |  | 0.2 | 灵璧县奕凡辰箱盒包装纸制品厂及机械制造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约1.91万平方米，新建综合楼，生产车间，购置生产线，年产1.728亿只纸箱内盒、0.648亿只纸箱外盒 | 正在办理用地手续 | 基础施工 | 安徽奕凡辰科技有限公司 | 正在办理用地手续 | 基础施工 | 安徽奕凡辰科技有限公司 | 宗林娜 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2340 | 宿州市高新区智能婴幼儿用品及配套产品研发生产技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积9500平方米，改建组装车间等，新配备实验室、研发中心等功能分区，购置铆钉、注塑车间大型注塑设备、布套车间设备等技术改造设备约140台（套） | 1.2 |  | 0.7 | 宿州市高新区智能婴幼儿用品及配套产品研发生产技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积9500平方米，改建组装车间等，新配备实验室、研发中心等功能分区，购置铆钉、注塑车间大型注塑设备、布套车间设备等技术改造设备约140台（套） | 开展前期工作 | 部分投产 | 宿州小天使儿童用品科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分投产 | 宿州小天使儿童用品科技有限公司 | 何梅骏 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2341 | 灵璧县年产50万件智能设备零配件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房2万平方米，建设50条生产线，生产传动轴、升降滑块、支撑板等非标类智能机械设备零部件 | 1.1 |  | 0.2 | 灵璧县年产50万件智能设备零配件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房2万平方米，建设50条生产线，生产传动轴、升降滑块、支撑板等非标类智能机械设备零部件 | 完成项目备案 | 安装部分设备安装 | 安徽凯裕隆机械有限公司 | 完成项目备案 | 安装部分设备安装 | 安徽凯裕隆机械有限公司 | 李珊珊 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2342 | 宿州市高新区年产150万部智能终端设备及5亿条数据线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积等功能分区约1.14万平方米，购置注塑机等生产设备约90台（套），形成年产智能终端设备150万部、数据线5亿条的生产能力 | 1.1 |  | 0.7 | 宿州市高新区年产150万部智能终端设备及5亿条数据线项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积等功能分区约1.14万平方米，购置注塑机等生产设备约90台（套），形成年产智能终端设备150万部、数据线5亿条的生产能力 | 开展前期工作 | 部分投产 | 安徽省鹏讯通电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分投产 | 安徽省鹏讯通电子科技有限公司 | 刘炳权 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2343 | 安徽天星科技年产6万套交通标识设施生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.61万平方米，主要建设厂房、办公用房。购置激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等生产设备 | 1.08 |  | 0.6 | 安徽天星科技年产6万套交通标识设施生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.61万平方米，主要建设厂房、办公用房。购置激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等生产设备 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽天星道路科技有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽天星道路科技有限公司 | 苌安军 | 泗县屏山镇政府 | 苏林
2344 | 安徽京睿年产150套精密模具和2000吨塑料产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积2万平方米，包括标准化厂房、仓库、加工中心及配套附属设施，购置安装电脉冲、磨床、铣床、线切割等设备 | 1.03 |  | 0.5 | 安徽京睿年产150套精密模具和2000吨塑料产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 总建筑面积2万平方米，包括标准化厂房、仓库、加工中心及配套附属设施，购置安装电脉冲、磨床、铣床、线切割等设备 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽京睿模塑科技有限公司 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽京睿模塑科技有限公司 | 唐飞 | 泗县开发区 | 凤贤刚
2345 | 安徽双茂年产500万套水暖阀门汽车配件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 租赁标准化厂房9000平方米，购置安装数控机床、自动化机器人、自动化装配设备、空压机等设备，达产后年产500万套水暖阀门 | 1.01 |  | 0.55 | 安徽双茂年产500万套水暖阀门汽车配件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州泗县 | 租赁标准化厂房9000平方米，购置安装数控机床、自动化机器人、自动化装配设备、空压机等设备，达产后年产500万套水暖阀门 | 已完成项目备案 | 设备安装 | 安徽双茂汽车零部件有限公司 | 已完成项目备案 | 设备安装 | 安徽双茂汽车零部件有限公司 | 颜玲枝 | 泗县经济开发区 | 凤贤刚
2346 | 灵璧县保全双列角接触轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房1万平方米，建设轴承生产线20条，购置车加工、磨加工等设备约280台 | 1 |  | 0.2 | 灵璧县保全双列角接触轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房1万平方米，建设轴承生产线20条，购置车加工、磨加工等设备约280台 | 完成项目备案 | 完成部分设备安装 | 安徽保全轴承有限公司 | 完成项目备案 | 完成部分设备安装 | 安徽保全轴承有限公司 | 王伟贞 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2347 | 宿州市高新区年产100万部智能手机、30万部平板电脑及100万部穿戴设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积1.4万平方米，新建贴片车间等功能分区，购置SMT线设备及其他配套设备约77台（套），形成100万部智能手机、30万部平板电脑及100万部穿戴设备的生产能力 | 1 |  | 0.4 | 宿州市高新区年产100万部智能手机、30万部平板电脑及100万部穿戴设备项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积1.4万平方米，新建贴片车间等功能分区，购置SMT线设备及其他配套设备约77台（套），形成100万部智能手机、30万部平板电脑及100万部穿戴设备的生产能力 | 开展前期工作 | 厂房装修完成 | 安徽芯隆威智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 厂房装修完成 | 安徽芯隆威智能科技有限公司 | 宋清波 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2348 | 宿州市高新区年产6000万套手机连接器项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积5000平方米，新建模具车间等功能分区，购置注塑机等设备52台（套），形成年产6000万套手机连接器的生产能力 | 1 |  | 0.4 | 宿州市高新区年产6000万套手机连接器项目 | 战略性新兴产业 | 宿州 | 总建筑面积5000平方米，新建模具车间等功能分区，购置注塑机等设备52台（套），形成年产6000万套手机连接器的生产能力 | 开展前期工作 | 厂房装修完成 | 安徽荣科奥朗精密科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 厂房装修完成 | 安徽荣科奥朗精密科技有限责任公司 | 汪权涛 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2349 | 萧县大型智能机械装备研发、制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产650套大型矿山设备、智能机器人的生产能力 | 1 |  | 0.2 | 萧县大型智能机械装备研发、制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产650套大型矿山设备、智能机器人的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽盖亚智能装备有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽盖亚智能装备有限公司 | 祁超 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2350 | 灵璧县三铭机械年产1000万件齿轮及加工件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房0.4万平方米，建设50条生产线，生产非标类智能设备配件相关产品 | 1 |  | 0.1 | 灵璧县三铭机械年产1000万件齿轮及加工件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州灵璧县 | 租赁标准化厂房0.4万平方米，建设50条生产线，生产非标类智能设备配件相关产品 | 正在办理项目手续 | 部分投产 | 安徽三铭机械有限公司 | 正在办理项目手续 | 部分投产 | 安徽三铭机械有限公司 | 丁利 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
2351 | 萧县年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约8000平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产300台矿用工程机械智能设备及900万件金属包装制品的生产能力 | 1 |  | 0.2 | 萧县年产矿用和工程机械智能设备300台及金属包装制品900万件项目 | 战略性新兴产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约8000平方米，主要建设厂房及其他配套设施，形成年产300台矿用工程机械智能设备及900万件金属包装制品的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽天圆智能设备制造有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽天圆智能设备制造有限公司 | 高雷 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2352 | 宿马园区年产360万吨包装纸项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约72.22万平方米，主要建设生产车间、行政办公楼及配套设施，年产360万吨包装纸 | 260 |  | 15 | 宿马园区年产360万吨包装纸项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约72.22万平方米，主要建设生产车间、行政办公楼及配套设施，年产360万吨包装纸 | 正在进行水资源论证 | 主体工程建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 正在进行水资源论证 | 主体工程建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 张丽丽 | 宿马园区管委会 | 李磊
2353 | 灵璧县堌子山、九顶山矿区建筑石料用灰岩矿开发项目 | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 新建年产量约1226万吨大型矿石加工厂一座，新建石子生产线配套绿化等辅助设施，购置生产设备 | 30 |  | 8 | 灵璧县堌子山、九顶山矿区建筑石料用灰岩矿开发项目 | 传统产业升级改造 | 宿州灵璧县 | 新建年产量约1226万吨大型矿石加工厂一座，新建石子生产线配套绿化等辅助设施，购置生产设备 | 正在办理前期手续 | 基础施工 | 宿州朝岳实业有限公司 | 正在办理前期手续 | 基础施工 | 宿州朝岳实业有限公司 | 李晓云 | 灵璧县自然资源和规划局 | 朱旭昊
2354 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目 | 传统产业升级改造 | 宿州 | 总建筑面积约26万平方米，建设内容包括标准厂房、研发孵化楼等，并配套建设道路、绿化、变配电、给排水等附属工程 | 10 |  | 4 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目 | 传统产业升级改造 | 宿州 | 总建筑面积约26万平方米，建设内容包括标准厂房、研发孵化楼等，并配套建设道路、绿化、变配电、给排水等附属工程 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州市工业投资集团有限公司 | 周焘 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2355 | 宿州经开区智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积约24.9万平方米，计划建设综合服务楼、标准化厂房、孵化楼 | 6.376 |  | 2.5 | 宿州经开区智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积约24.9万平方米，计划建设综合服务楼、标准化厂房、孵化楼 | 正在办理前期手续 | 部分主体工程建成 | 宿州经开区新区建投集团公司 | 正在办理前期手续 | 部分主体工程建成 | 宿州经开区新区建投集团公司 | 姚海滨 | 宿州经开区管委会 | 张岩
2356 | 宿马园区高硼硅玻璃餐具及器皿生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设办公楼、科研楼、厂房、包装车间等，年产高硼硅玻璃压制器皿及餐具30万吨 | 5.5 |  | 2 | 宿马园区高硼硅玻璃餐具及器皿生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设办公楼、科研楼、厂房、包装车间等，年产高硼硅玻璃压制器皿及餐具30万吨 | 已完成项目备案、能评，编制环评报告 | 开工建设 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 | 已完成项目备案、能评，编制环评报告 | 开工建设 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 | 陈宗旺 | 宿马园区管委会 | 李磊
2357 | 砀山县现代装备制造标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积25万平方米，建设标准化厂房，科研中心及配套基础设施等 | 5 |  | 2 | 砀山县现代装备制造标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积25万平方米，建设标准化厂房，科研中心及配套基础设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 砀山新区建设投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 砀山新区建设投资有限公司 | 王飞 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2358 | 宿州经开区年产8万吨空间钢结构及特种钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积4500平方米，建设生产厂房、综合楼等。项目建成后可年产4.5万吨重钢、1.5万吨管桁架、1万吨H型钢及1万吨C型钢规模 | 3.8 |  | 0.8 | 宿州经开区年产8万吨空间钢结构及特种钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积4500平方米，建设生产厂房、综合楼等。项目建成后可年产4.5万吨重钢、1.5万吨管桁架、1万吨H型钢及1万吨C型钢规模 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 安徽海华网架有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 安徽海华网架有限公司 | 张海华 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2359 | 萧县年产2万吨工程机械结构件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产2万吨工程机械结构件的生产能力 | 3.5 |  | 0.5 | 萧县年产2万吨工程机械结构件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产2万吨工程机械结构件的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽海翔机械有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽海翔机械有限公司 | 李胜远 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2360 | 埇桥区朔源节水年产1万套智慧灌溉设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约4万平方米，拟建设生产厂房、仓库、办公用房及其他辅助用房，购置生产、办公设备 | 3.2 |  | 0.6 | 埇桥区朔源节水年产1万套智慧灌溉设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约4万平方米，拟建设生产厂房、仓库、办公用房及其他辅助用房，购置生产、办公设备 | 正在办理用地手续 | 开工建设 | 宿徐现代产业园 | 正在办理用地手续 | 开工建设 | 宿徐现代产业园 | 刘彦进 | 埇桥区宿徐现代产业园管委会 | 马雷
2361 | 萧县淮海智能制造产业园工业社区中心项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.79万平方米，主要建设科研中心、孵化器以及其他配套附属设施 | 3.1948 |  | 1 | 萧县淮海智能制造产业园工业社区中心项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.79万平方米，主要建设科研中心、孵化器以及其他配套附属设施 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县经开投资有限公司 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县经开投资有限公司 | 赵雷 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2362 | 萧县年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料的生产能力 | 3 |  | 0.5 | 萧县年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产600万只滤清器及汽车电机、改性材料的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽萧创科技有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽萧创科技有限公司 | 许益鹏 | 萧县经信局 | 吴孝敏
2363 | 泗县牧原肉食品有限公司生猪屠宰建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积12万平方米，包含屠宰、分割、冷却、加工车间等，购置自动化智能屠宰线、制冷等加工设备 | 2.9306 |  | 1.5 | 泗县牧原肉食品有限公司生猪屠宰建设项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积12万平方米，包含屠宰、分割、冷却、加工车间等，购置自动化智能屠宰线、制冷等加工设备 | 基础施工 | 主体施工 | 泗县牧原肉食品有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 泗县牧原肉食品有限公司 | 曹庆伟 | 泗县畜牧水产服务中心 | 宋之勇
2364 | 埇桥区凯盛家居有限公司标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约4.7万平方米，拟建设工业厂房、综合楼及其他辅助用房。购置生产办公设备 | 2.85 |  | 0.8 | 埇桥区凯盛家居有限公司标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约4.7万平方米，拟建设工业厂房、综合楼及其他辅助用房。购置生产办公设备 | 正在办理用地规划许可 | 主体建设 | 安徽凯盛家居有限公司 | 正在办理用地规划许可 | 主体建设 | 安徽凯盛家居有限公司 | 高歌 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2365 | 萧县年产500件造纸机辊类产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产500件造纸机辊类产品的生产能力 | 2.8 |  | 0.2 | 萧县年产500件造纸机辊类产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产500件造纸机辊类产品的生产能力 | 开展前期手续 | 厂房基础施工 | 安徽正伟机械有限公司 | 开展前期手续 | 厂房基础施工 | 安徽正伟机械有限公司 | 肖玮 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2366 | 萧县年产40000件红外桑拿桶、健康小屋项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，形成年产40000件红外桑拿桶的生产能力 | 2.6 |  | 0.6 | 萧县年产40000件红外桑拿桶、健康小屋项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，形成年产40000件红外桑拿桶的生产能力 | 开展前期手续 | 完成部分设备安装 | 安徽安加星电子科技有限公司 | 开展前期手续 | 完成部分设备安装 | 安徽安加星电子科技有限公司 | 陈亮 | 萧县循环工业园管委会 | 张国华
2367 | 泗县塑编循环产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积150亩，总建筑面积7.2万平方米，包括标准化厂房、仓储、生活办公用房等，购置按照圆织机、拉丝机等生产设备 | 2.5 |  | 0.4 | 泗县塑编循环产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积150亩，总建筑面积7.2万平方米，包括标准化厂房、仓储、生活办公用房等，购置按照圆织机、拉丝机等生产设备 | 已完成项目备案 | 主体工程建设 | 泗县大庄镇和谐村村民委员会 | 已完成项目备案 | 主体工程建设 | 泗县大庄镇和谐村村民委员会 | 娄德志 | 泗县大庄镇 | 曹志强
2368 | 萧县年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约4.1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产1.5万余吨的大型结构件、销轴、轴套的生产能力 | 2.5 |  | 0.4 | 萧县年产1.5万余吨大型结构件、销轴、轴套项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约4.1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产1.5万余吨的大型结构件、销轴、轴套的生产能力 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽拓发工程机械有限公司 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽拓发工程机械有限公司 | 王淑玲 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2369 | 埇桥区菲缇年产3万套高端实木家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积5.8万平方米，拟建设生产车间、宿舍及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 2.5 |  | 1 | 埇桥区菲缇年产3万套高端实木家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积5.8万平方米，拟建设生产车间、宿舍及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 土地已批复等待供地 | 主体建设 | 宿州市菲缇家居有限公司 | 土地已批复等待供地 | 主体建设 | 宿州市菲缇家居有限公司 | 阮娟凤 | 埇桥区绿色家居产业园管委会 | 胡学中
2370 | 埇桥区车桥厂迁建项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 建设厂房及办公楼，建设年产3万台套特种车桥智能化制造流水线 | 2.3835 |  | 1 | 埇桥区车桥厂迁建项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 建设厂房及办公楼，建设年产3万台套特种车桥智能化制造流水线 | 项目备案已完成 | 主体建设 | 安徽车桥有限公司 | 项目备案已完成 | 主体建设 | 安徽车桥有限公司 | 王岩松 | 宿州市循环经济示范园管委会 | 杜法响
2371 | 宿马园区吸尘器生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化生产厂房、办公楼、互联网运营中心等，年产吸尘器200万台 | 2.3419 |  | 1.5 | 宿马园区吸尘器生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化生产厂房、办公楼、互联网运营中心等，年产吸尘器200万台 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 巨魔电器（安徽）有限公司 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 巨魔电器（安徽）有限公司 | 陈朴 | 宿马园区管委会 | 李磊
2372 | 泗县中润食品年产16万吨饮料项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.35万平方米，包括生产车间、综合楼、宿舍楼、仓储及配套附属设施，购置安装生产设备 | 2.2 |  | 0.5 | 泗县中润食品年产16万吨饮料项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.35万平方米，包括生产车间、综合楼、宿舍楼、仓储及配套附属设施，购置安装生产设备 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽中润食品科技有限公司 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽中润食品科技有限公司 | 董爱军 | 泗县农业农村局 | 韩光峰
2373 | 埇桥区迪尼格雅高端实木家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.98万平方米，拟建设生产车间、宿舍楼及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 2.2 |  | 1 | 埇桥区迪尼格雅高端实木家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.98万平方米，拟建设生产车间、宿舍楼及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 正在办理用地手续 | 主体建设 | 安徽迪尼格雅家具制造有限公司 | 正在办理用地手续 | 主体建设 | 安徽迪尼格雅家具制造有限公司 | 郑春仙 | 埇桥区绿色家居产业园管委会 | 胡学中
2374 | 安徽滤特菲年产720万只滤清器项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 一期租赁厂房1万平方米，购置安装全自动拉伸机、折纸机生产线等生产设备并试生产；二期总建筑面积约1.3万平方米及配套附属设施 | 2.03 |  | 0.6 | 安徽滤特菲年产720万只滤清器项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 一期租赁厂房1万平方米，购置安装全自动拉伸机、折纸机生产线等生产设备并试生产；二期总建筑面积约1.3万平方米及配套附属设施 | 已完成项目备案 | 一期完成设备安装试生产 | 安徽滤特菲汽车配件制造有限公司 | 已完成项目备案 | 一期完成设备安装试生产 | 安徽滤特菲汽车配件制造有限公司 | 陈莲眉 | 泗县经济开发区管委会 | 陈莲眉
2375 | 泗县瑞安欧潮年产400万套汽车水泵和新能源汽车电子水泵生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.2万平方米，包括生产、抛丸、注塑车间及配套附属设施。建成后年产4百万套汽车水泵和新能源汽车电子水泵 | 2 |  | 0.85 | 泗县瑞安欧潮年产400万套汽车水泵和新能源汽车电子水泵生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.2万平方米，包括生产、抛丸、注塑车间及配套附属设施。建成后年产4百万套汽车水泵和新能源汽车电子水泵 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 瑞安欧潮汽车部件有限公司 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 瑞安欧潮汽车部件有限公司 | 邵琦玮 | 泗县泗涂产业园 | 宋家明
2376 | 安徽思凯林智能家居有限公司家居生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 租赁厂房7万平方米，购置生产设备及配套附属设施 | 2 |  | 1 | 安徽思凯林智能家居有限公司家居生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 租赁厂房7万平方米，购置生产设备及配套附属设施 | 办理前期手续 | 完成设备安装 | 安徽思凯林智能家居有限公司 | 办理前期手续 | 完成设备安装 | 安徽思凯林智能家居有限公司 | 汪真 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光号
2377 | 萧县年产100万件注塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁开发区标准化厂房约8000平方米，形成年产100万件注塑产品的生产能力 | 2 |  | 0.8 | 萧县年产100万件注塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁开发区标准化厂房约8000平方米，形成年产100万件注塑产品的生产能力 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽鸿隆智能科技有限责任公司 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽鸿隆智能科技有限责任公司 | 涂向奇 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2378 | 宿马园区年产10万辆汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 租用标准化厂房1.1万平方米，购置数控加工中心、压力机、车床等设备110台（套），年产汽车钣金件模具150套及汽车零部件1万件 | 2 |  | 1.4 | 宿马园区年产10万辆汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 租用标准化厂房1.1万平方米，购置数控加工中心、压力机、车床等设备110台（套），年产汽车钣金件模具150套及汽车零部件1万件 | 正在开展设备采购 | 部分建成投产 | 宿州捷创模具有限公司 | 正在开展设备采购 | 部分建成投产 | 宿州捷创模具有限公司 | 冯雷 | 宿马园区管委会 | 李磊
2379 | 埇桥区德美高性能铝箔材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约1.5万平方米，拟建设厂房、办公楼、研发中心及其他辅助用房。购置生产办公设备 | 1.8 |  | 1 | 埇桥区德美高性能铝箔材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约1.5万平方米，拟建设厂房、办公楼、研发中心及其他辅助用房。购置生产办公设备 | 土地组征收卷 | 厂房建设 | 宿徐现代产业园 | 土地组征收卷 | 厂房建设 | 宿徐现代产业园 | 高猛 | 埇桥区宿徐现代产业园管委会 | 马雷
2380 | 萧县年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产10万件液压破碎锤及零部件配件的生产能力 | 1.8 |  | 0.3 | 萧县年产10万件液压破碎锤及零部件配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产10万件液压破碎锤及零部件配件的生产能力 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽古川液压科技有限公司 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽古川液压科技有限公司 | 张颜菲 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2381 | 萧县年产2万套液压尾板、液压油缸项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产2万套液压尾板、液压油缸的生产能力 | 1.8 |  | 0.3 | 萧县年产2万套液压尾板、液压油缸项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产2万套液压尾板、液压油缸的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽炎黄液压科技有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽炎黄液压科技有限公司 | 谢峰 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2382 | 埇桥区玮格年产10万件户外家居项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约3.6万平方米，拟建设生产车间、宿舍楼、其他辅助用房及配套设施 | 1.8 |  | 0.5 | 埇桥区玮格年产10万件户外家居项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约3.6万平方米，拟建设生产车间、宿舍楼、其他辅助用房及配套设施 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽玮格家具有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 安徽玮格家具有限公司 | 徐祖峰 | 埇桥区绿色家居产业园管委会 | 胡学中
2383 | 萧县年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门的生产能力 | 1.6 |  | 0.3 | 萧县年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产200万件汽车滤清器、20万只电子油泵及200万套发动机进排气门的生产能力 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 开展前期手续 | 厂房开工建设 | 安徽欧迈迪科技有限公司 | 吴叶凤 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2384 | 埇桥区长宁人防年产5万套特种门生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3万平方米，拟建设厂房、办公楼、综合楼及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 1.6 |  | 0.5 | 埇桥区长宁人防年产5万套特种门生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3万平方米，拟建设厂房、办公楼、综合楼及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 土地正在组卷 | 主体建设 | 安徽长宁人防设备有限公司 | 土地正在组卷 | 主体建设 | 安徽长宁人防设备有限公司 | 徐祖峰 | 埇桥区绿色家居产业园管委会 | 胡学中
2385 | 萧县年产800万套家纺产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约1.6万平方米，形成年产800万套家纺产品的生产能力 | 1.5 |  | 0.4 | 萧县年产800万套家纺产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房约1.6万平方米，形成年产800万套家纺产品的生产能力 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽斯利浦家纺有限公司 | 完成前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽斯利浦家纺有限公司 | 承亮 | 萧县经信局 | 张康
2386 | 萧县年产1万吨塔吊标准节、升降机项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.7万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产1万吨塔吊标准节、升降机的生产能力 | 1.5 |  | 0.3 | 萧县年产1万吨塔吊标准节、升降机项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.7万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产1万吨塔吊标准节、升降机的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽肖工智能设备有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽肖工智能设备有限公司 | 高兆飞 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2387 | 砀广产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约5万平方米,建设标准化厂房及附属设施 | 1.5 |  | 1 | 砀广产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积约5万平方米,建设标准化厂房及附属设施 | 前期手续已完成 | 主体完工 | 砀山县乡村投资发展有限公司 | 前期手续已完成 | 主体完工 | 砀山县乡村投资发展有限公司 | 刘琨 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2388 | 泗县亿弘年产2000台货车车厢、集装箱制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积约为88亩，总建筑面积8万平方米，主要包括办公楼、厂房及配套附属设施 | 1.3 |  | 0.5 | 泗县亿弘年产2000台货车车厢、集装箱制造项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 占地面积约为88亩，总建筑面积8万平方米，主要包括办公楼、厂房及配套附属设施 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县亿弘物流服务有限公司 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县亿弘物流服务有限公司 | 张杰 | 泗县泗城镇政府 | 郑文举
2389 | 萧县年产50万只汽车零部件、矿山机械、高铁机械装备、阀门及电动车辆自动变速驱动总成项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产50万只汽车零部件、矿山机械及电动车辆驱动总成的生产能力 | 1.2 |  | 0.2 | 萧县年产50万只汽车零部件、矿山机械、高铁机械装备、阀门及电动车辆自动变速驱动总成项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产50万只汽车零部件、矿山机械及电动车辆驱动总成的生产能力 | 开展前期手续 | 开工建设 | 宿州乐兆传动装备有限公司 | 开展前期手续 | 开工建设 | 宿州乐兆传动装备有限公司 | 陈邦光 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2390 | 砀山康乐汇食品有限公司年产10万吨鸭血项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及其它配套设施 | 1.2 |  | 0.4 | 砀山康乐汇食品有限公司年产10万吨鸭血项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建设生产车间、仓库、办公楼及其它配套设施 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 王志宏 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2391 | 宿马园区肉制品加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设生产厂房、仓库等，购置油炸机、搅拌机等生产设备，年产肉制品10万吨 | 1.2 |  | 0.5 | 宿马园区肉制品加工项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设生产厂房、仓库等，购置油炸机、搅拌机等生产设备，年产肉制品10万吨 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽瑞中食品有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽瑞中食品有限公司 | 李文博 | 宿马园区管委会 | 李磊
2392 | 宿马园区年产3000吨食品色素系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 租用标准化厂房0.51万平方米，购置发酵罐、过滤系统等生产设备50台（套），年产3000吨高品质天然食品色素系列产品 | 1.2 |  | 0.5 | 宿马园区年产3000吨食品色素系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州宿马园区 | 租用标准化厂房0.51万平方米，购置发酵罐、过滤系统等生产设备50台（套），年产3000吨高品质天然食品色素系列产品 | 准备进行设备采购 | 部分建成投产 | 宿州市江河生物科技有限公司 | 准备进行设备采购 | 部分建成投产 | 宿州市江河生物科技有限公司 | 张海波 | 宿马园区管委会 | 李磊
2393 | 埇桥区数码打印材料及电竞椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积5万平方米，新建数码打印材料生产线8条、电竞椅生产线4条 | 1.2 |  | 0.5 | 埇桥区数码打印材料及电竞椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积5万平方米，新建数码打印材料生产线8条、电竞椅生产线4条 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 南京甲骨文科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 南京甲骨文科技有限公司 | 李嬿秋 | 宿州市循环经济示范园管委会 | 杜法响
2394 | 埇桥区远发智能化高低压开关柜生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设生产车间、仓储用房、辅助用房等，形成年产智能化高低压开关柜3000台的生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 埇桥区远发智能化高低压开关柜生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设生产车间、仓储用房、辅助用房等，形成年产智能化高低压开关柜3000台的生产能力 | 土地组征收卷 | 厂房建设 | 安徽远发电力设备有限公司 | 土地组征收卷 | 厂房建设 | 安徽远发电力设备有限公司 | 张建德 | 埇桥区宿徐现代产业园区管委会 | 马雷
2395 | 安徽有研年产12亿支真空吸气构件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积新2万平方米，包括标准化生产车间、产品堆场、仓库及配套附属设施，购置安装设备冲床、叉车、吸气片复合机等设备，建成后年产12亿支真空吸气构件 | 1.2 |  | 0.8 | 安徽有研年产12亿支真空吸气构件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积新2万平方米，包括标准化生产车间、产品堆场、仓库及配套附属设施，购置安装设备冲床、叉车、吸气片复合机等设备，建成后年产12亿支真空吸气构件 | 已完成项目备案 | 主体竣工 | 安徽有研吸气材料有限公司 | 已完成项目备案 | 主体竣工 | 安徽有研吸气材料有限公司 | 何士银 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2396 | 埇桥区牧丰年出栏5000头肉牛项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.46万平方米，拟建设育肥牛舍、仓库、办公区、宿舍区及其辅助用房 | 1.2 |  | 0.9 | 埇桥区牧丰年出栏5000头肉牛项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.46万平方米，拟建设育肥牛舍、仓库、办公区、宿舍区及其辅助用房 | 厂房施工 | 建成投产 | 安徽牧丰农业科技有限公司 | 厂房施工 | 建成投产 | 安徽牧丰农业科技有限公司 | 丁士松 | 埇桥区永安镇政府 | 秦品学
2397 | 萧县年产5000台客运索道吊厢的项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产5000台客运索道吊厢的生产能力 | 1.2 |  | 0.2 | 萧县年产5000台客运索道吊厢的项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产5000台客运索道吊厢的生产能力 | 完成前期手续 | 主体建设 | 安徽添睿索道缆车设备有限公司 | 完成前期手续 | 主体建设 | 安徽添睿索道缆车设备有限公司 | 汪智刚 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2398 | 萧县年产5000台编织设备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产5000台编织设备的生产能力 | 1.2 |  | 0.2 | 萧县年产5000台编织设备项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产5000台编织设备的生产能力 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽汉工机械科技有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 安徽汉工机械科技有限公司 | 张成功 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2399 | 梨多宝生物科技股份有限公司梨果糖浓缩果汁及果渣综合处理项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建筑生产车间及其他辅助用房等。建成后可年产1000吨梨果糖浓缩果汁及处理梨渣 | 1.1828 |  | 1 | 梨多宝生物科技股份有限公司梨果糖浓缩果汁及果渣综合处理项目 | 传统产业升级改造 | 宿州砀山县 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建筑生产车间及其他辅助用房等。建成后可年产1000吨梨果糖浓缩果汁及处理梨渣 | 基础施工 | 部分厂房建成投产 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 基础施工 | 部分厂房建成投产 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 马君 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2400 | 埇桥区宿美饮料有限公司饮料生产加工销售项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约2万平方米，拟建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房 | 1.1 |  | 0.3 | 埇桥区宿美饮料有限公司饮料生产加工销售项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积约2万平方米，拟建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 安徽宿美饮料有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 安徽宿美饮料有限公司 | 宋开春 | 埇桥国家现代农业示范区管委会 | 张梅
2401 | 安徽云欣年生产3千万只滤网、3千万只汽车燃油泵壳体项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.8万平方米，包括生产车间、产品堆场、仓库及配套附属设施，共购置安装辊轧机、激光切割机等设备，年生产3千万只滤网及3千万只汽车燃油泵壳体 | 1.03 |  | 0.5 | 安徽云欣年生产3千万只滤网、3千万只汽车燃油泵壳体项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.8万平方米，包括生产车间、产品堆场、仓库及配套附属设施，共购置安装辊轧机、激光切割机等设备，年生产3千万只滤网及3千万只汽车燃油泵壳体 | 已完成项目备案 | 生产厂房主体工程施工 | 安徽云欣汽车配件制造有限公司 | 已完成项目备案 | 生产厂房主体工程施工 | 安徽云欣汽车配件制造有限公司 | 戴美清 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2402 | 埇桥区汉康供水设备年产500台智能环保供水设备及1万吨智能高科技管道项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.5万平方米，拟建设生产厂房、仓库、宿舍及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 1 |  | 0.5 | 埇桥区汉康供水设备年产500台智能环保供水设备及1万吨智能高科技管道项目 | 传统产业升级改造 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积1.5万平方米，拟建设生产厂房、仓库、宿舍及其他辅助用房。购置生产、办公设备 | 已立项，正在完善前期手续 | 主体建设 | 宿徐现代产业园 | 已立项，正在完善前期手续 | 主体建设 | 宿徐现代产业园 | 高龙学 | 埇桥区宿徐现代产业园管委会 | 马雷
2403 | 安徽安步轴承年产1.2亿只轴承套圈生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房0.91万平方米，购置数控车床、全自动液压轴承套圈、全自动数控套圈、托辊式热处理等设备 | 1 |  | 0.74 | 安徽安步轴承年产1.2亿只轴承套圈生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房0.91万平方米，购置数控车床、全自动液压轴承套圈、全自动数控套圈、托辊式热处理等设备 | 已完成项目备案 | 竣工投入使用 | 安徽安步轴承有限公司 | 已完成项目备案 | 竣工投入使用 | 安徽安步轴承有限公司 | 朱勤 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2404 | 宿州德润机械有限公司年产2万套专用车底盘零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积2500平方米，主要建设研发中心、生产车间、办公楼及配套生活设施等 | 1 |  | 0.35 | 宿州德润机械有限公司年产2万套专用车底盘零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积2500平方米，主要建设研发中心、生产车间、办公楼及配套生活设施等 | 正在办理环评 | 主体建设 | 宿州德润机械有限公司 | 正在办理环评 | 主体建设 | 宿州德润机械有限公司 | 王林 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2405 | 泗县瑞安润明年产50万套气门室盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.1万平方米，包括生产车间、商务生活用房及道路、供电、给排水等附属设施，购置安装设备 | 1 |  | 0.5 | 泗县瑞安润明年产50万套气门室盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 总建筑面积2.1万平方米，包括生产车间、商务生活用房及道路、供电、给排水等附属设施，购置安装设备 | 正完成项目备案 | 主体工程施工 | 瑞安润明汽车配件有限公司 | 正完成项目备案 | 主体工程施工 | 瑞安润明汽车配件有限公司 | 韩邦国 | 泗县泗涂产业园 | 宋家明
2406 | 安徽祥源年产600万件不锈钢弯管汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房面积约1万平方米，购置数控机床、制管机器、全自动弯管机等设备，达产后年产600万件不锈钢弯管汽车配件 | 1 |  | 0.7 | 安徽祥源年产600万件不锈钢弯管汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 宿州泗县 | 租赁厂房面积约1万平方米，购置数控机床、制管机器、全自动弯管机等设备，达产后年产600万件不锈钢弯管汽车配件 | 已完成项目备案 | 竣工 | 安徽祥源汽车配件制造有限公司 | 已完成项目备案 | 竣工 | 安徽祥源汽车配件制造有限公司 | 林秋义 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚
2407 | 鑫彩鸿鞋业整鞋生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积3000平方米，主要建设原料及产品仓库、办公室、生产车间等附属设施。购置打扣机、裁断龙门机、摇臂机等设备 | 1 |  | 0.4 | 鑫彩鸿鞋业整鞋生产项目 | 传统产业升级改造 | 宿州经开区 | 总建筑面积3000平方米，主要建设原料及产品仓库、办公室、生产车间等附属设施。购置打扣机、裁断龙门机、摇臂机等设备 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市鑫彩鸿鞋业有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市鑫彩鸿鞋业有限公司 | 杨建杭 | 宿州经开区管委会 | 顾张飞
2408 | 萧县年产3万吨工业产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约8000平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产3万吨工业产品的生产能力 | 1 |  | 0.2 | 萧县年产3万吨工业产品项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 总建筑面积约8000平方米，主要建设厂房及其他附属设施，形成年产3万吨工业产品的生产能力 | 完成前期手续 | 主体建设 | 安徽普邦重工科技有限公司 | 完成前期手续 | 主体建设 | 安徽普邦重工科技有限公司 | 王家成 | 萧县经开区管委会 | 朱继纯
2409 | 萧县宠物食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房1万平方米，形成年产500吨宠物食品的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 萧县宠物食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宿州萧县 | 租赁标准化厂房1万平方米，形成年产500吨宠物食品的生产能力 | 开展前期手续 | 完成设备安装 | 宿州泰朋宠物食品有限公司 | 开展前期手续 | 完成设备安装 | 宿州泰朋宠物食品有限公司 | 宋仁泰 | 萧县循环工业园管委会 | 张国华
2410 | 砀山县亚琦国际物流商贸城 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 占地面积约700亩，建设集物流、仓储、商品交易市场等配套设施 | 30 |  | 5 | 砀山县亚琦国际物流商贸城 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 占地面积约700亩，建设集物流、仓储、商品交易市场等配套设施 | 办理前期手续 | 主体建设 | 宿州亚琦置业有限公司 | 办理前期手续 | 主体建设 | 宿州亚琦置业有限公司 | 朱海兵 | 砀山县商务局 | 朱玲
2411 | 灵璧颐高国际电商园(颐高广场)项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积12.56万平方米，建设颐高大厦、综合楼、商业楼并建设配套基础设施 | 5 |  | 1.5 | 灵璧颐高国际电商园(颐高广场)项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积12.56万平方米，建设颐高大厦、综合楼、商业楼并建设配套基础设施 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 安徽联颐置业有限公司 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 安徽联颐置业有限公司 | 金谋刚 | 灵璧县商务局 | 邱峰
2412 | 万和江南小区&#9642;丹桂苑项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积10.96万平方米，建设商业、住宅及配套附属设施等 | 3.7534 |  | 1 | 万和江南小区&#9642;丹桂苑项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积10.96万平方米，建设商业、住宅及配套附属设施等 | 办理项目前期手续 | 部分主体工程完工 | 安徽宝冶置业有限公司 | 办理项目前期手续 | 部分主体工程完工 | 安徽宝冶置业有限公司 | 杨孙超 | 砀山县住建局 | 张胜利
2413 | 泗县新发地农产品批发市场二期 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积8.4万平方米，包括批发市场、电商综合楼等，配套建设道路、停车场、绿化等附属设施 | 3.0071 |  | 1.2 | 泗县新发地农产品批发市场二期 | 现代服务业 | 宿州泗县 | 总建筑面积8.4万平方米，包括批发市场、电商综合楼等，配套建设道路、停车场、绿化等附属设施 | 开展项目前期工作 | 主体工程施工 | 泗县新发地物流有限公司 | 开展项目前期工作 | 主体工程施工 | 泗县新发地物流有限公司 | 徐守亚 | 泗县开发区 | 凤贤刚
2414 | 埇桥区金皖建工总部基地项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 建设企业总部基地办公楼、科研楼等 | 3 |  | 1 | 埇桥区金皖建工总部基地项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 建设企业总部基地办公楼、科研楼等 | 已供地，正在进行规划设计 | 主体建设 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 已供地，正在进行规划设计 | 主体建设 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 马晓虎 | 埇桥区循环园区管委会 | 杜法响
2415 | 安徽爱泽供应链管理有限公司(砀山)物流加工综合产业园项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 占地面积约130亩，建设冷链仓储及物流区 | 2 |  | 0.8 | 安徽爱泽供应链管理有限公司(砀山)物流加工综合产业园项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 占地面积约130亩，建设冷链仓储及物流区 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 张浩 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2416 | 宿州农商银行综合业务楼项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.7万平方米，停车场0.85万平方米 | 1.62 |  | 0.6 | 宿州农商银行综合业务楼项目 | 现代服务业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积3.7万平方米，停车场0.85万平方米 | 正在办理施工许可 | 主体建设 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司 | 正在办理施工许可 | 主体建设 | 安徽宿州农村商业银行股份有限公司 | 王鹏程 | 埇桥区住建局 | 王朝喜
2417 | 砀山县智慧城市项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 建设公共安全体系、大数据应用体系（云搜索、超级云档案、人立方）等 | 1.2 |  | 0.1 | 砀山县智慧城市项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 建设公共安全体系、大数据应用体系（云搜索、超级云档案、人立方）等 | 前期手续已完成 | 设备采购 | 砀山县建投公司 | 前期手续已完成 | 设备采购 | 砀山县建投公司 | 李亚宁 | 砀山县发展改革委 | 徐继胜
2418 | 灵璧县新国线客运站项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积为1.608万平方米，建设旅游集散中心及车站综合业务楼，维修车间及配套辅助设施 | 1.15 |  | 0.3 | 灵璧县新国线客运站项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积为1.608万平方米，建设旅游集散中心及车站综合业务楼，维修车间及配套辅助设施 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧新国线汽车站有限公司 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧新国线汽车站有限公司 | 张永 | 灵璧县交通运输局 | 钟鸣
2419 | 灵璧县景和·庆丰农贸市场项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设一栋农贸市场及配套服务设施 | 1.15 |  | 0.2 | 灵璧县景和·庆丰农贸市场项目 | 现代服务业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设一栋农贸市场及配套服务设施 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 灵璧县国资集团 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 灵璧县国资集团 | 田恒杰 | 灵璧县商务局 | 邱峰
2420 | 砀山县幕天公用保税仓项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设公用保税仓及配套辅助设施，购置库区自动化管理系统、库区监控系统、质量检测等辅助设备。建成后可年储存各种果蔬及肉制品10000吨 | 1 |  | 0.6 | 砀山县幕天公用保税仓项目 | 现代服务业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设公用保税仓及配套辅助设施，购置库区自动化管理系统、库区监控系统、质量检测等辅助设备。建成后可年储存各种果蔬及肉制品10000吨 | 基础施工 | 主体建设 | 砀山幕天冷链仓储物联服务有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 砀山幕天冷链仓储物联服务有限公司 | 戚庆珍 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2421 | 宿州市高新区云计算数据中心建设项目 | 创新能力 | 宿州 | 搭建宿州至上海、合肥至上海OTN传输网提供ICT服务，建设智慧云计算产业园4#、5#数据中心机电配套工程 | 10 |  | 5 | 宿州市高新区云计算数据中心建设项目 | 创新能力 | 宿州 | 搭建宿州至上海、合肥至上海OTN传输网提供ICT服务，建设智慧云计算产业园4#、5#数据中心机电配套工程 | 开展前期工作 | 网络搭建完成,数据中心机电配套工程部分完工 | 宿州华瑞通信科技有限公司 | 开展前期工作 | 网络搭建完成,数据中心机电配套工程部分完工 | 宿州华瑞通信科技有限公司 | 陶丽 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2422 | 灵璧县建投古运河畔项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积为46.8万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置2500户 | 20.1112 |  | 2 | 灵璧县建投古运河畔项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积为46.8万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置2500户 | 正在做规划设计 | 主体施工 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 正在做规划设计 | 主体施工 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 周瑶瑶 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2423 | 埇桥区翡翠悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积27.7万平方米，新建商业综合楼、住宅及配套设施 | 15.0288 |  | 4 | 埇桥区翡翠悦府项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积27.7万平方米，新建商业综合楼、住宅及配套设施 | 已立项，正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 已立项，正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 邱守春 | 埇桥区三八街道办事处 | 潘峰
2424 | 埇桥区2021年城乡建设用地增减挂钩项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 完成全区范围内老旧村庄及工矿废弃地拆除复垦3000亩工作任务 | 13.6676 |  | 5 | 埇桥区2021年城乡建设用地增减挂钩项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 完成全区范围内老旧村庄及工矿废弃地拆除复垦3000亩工作任务 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司 | 王启林 | 埇桥区自然资源和规划局 | 赵丽君
2425 | 埇桥区中煤1#地安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 项目规划总建筑面积41.3万平方米，拟分两期实施，项目主要建设内容包括住宅、商业、地下建筑及其他配套辅助建筑 | 13.3 |  | 4 | 埇桥区中煤1#地安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 项目规划总建筑面积41.3万平方米，拟分两期实施，项目主要建设内容包括住宅、商业、地下建筑及其他配套辅助建筑 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体建设 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 张建兴 | 沱河街道办事处 | 张建凯
2426 | 宿马园区汴河家园安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积32万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园及配套附属设施 | 11.5 |  | 4 | 宿马园区汴河家园安置区项目 | 新型城镇化 | 宿州宿马园区 | 总建筑面积32万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园及配套附属设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 王宗胜 | 宿马园区管委会 | 李磊
2427 | 宿州市高新区花半里项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约13万平方米，地上包括住宅建筑面积约9平方米、商业建筑面积约3640平方米，配套建设地下室和停车位 | 8.9543 |  | 4 | 宿州市高新区花半里项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约13万平方米，地上包括住宅建筑面积约9平方米、商业建筑面积约3640平方米，配套建设地下室和停车位 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州兴创置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州兴创置业有限公司 | 王曦 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2428 | 宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期) | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积19.3万平方米，建设王徐安置区及配套社区服务中心，商业配套等设施 | 8.68 |  | 3.5 | 宿州经开区中心区有机更新项目金河片区(一期) | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积19.3万平方米，建设王徐安置区及配套社区服务中心，商业配套等设施 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 张岩 | 宿州经开区管委会 | 姚海滨
2429 | 宿州市高新区云尚花园项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约22万平方米，建设内容包括住宅楼和商业楼，并配套建设道路、绿化、给排水、供配电、消防等附属工程 | 8.5 |  | 5 | 宿州市高新区云尚花园项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积约22万平方米，建设内容包括住宅楼和商业楼，并配套建设道路、绿化、给排水、供配电、消防等附属工程 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程施工 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 张依梦 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2430 | 灵璧宝龙世家项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约24.18万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置371户 | 8.437 |  | 2 | 灵璧宝龙世家项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约24.18万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置371户 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧宝龙泰熠房地产开发有限公司 | 许华芳 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2431 | 宿州市二机厂安置小区(万里桥小区) | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积14.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、菜市场、物业用房及配套设施 | 5.79 |  | 3.5 | 宿州市二机厂安置小区(万里桥小区) | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积14.8万平方米，主要建设住宅、幼儿园、菜市场、物业用房及配套设施 | 已完成部分前期工作 | 主体工程建设 | 宿州市城投集团 | 已完成部分前期工作 | 主体工程建设 | 宿州市城投集团 | 李玥 | 宿州市房管中心 | 丁远征
2432 | 泗县雪枫家园四期安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑建筑面积约19.97万平方米，主要建设内容为住宅楼和配套公共建筑等 | 5.5 |  | 2.5 | 泗县雪枫家园四期安置房项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑建筑面积约19.97万平方米，主要建设内容为住宅楼和配套公共建筑等 | 已完成项目立项、可研等前期审批手续 | 主体工程施工 | 泗县城市建设投资有限公司 | 已完成项目立项、可研等前期审批手续 | 主体工程施工 | 泗县城市建设投资有限公司 | 陈继峰 | 泗县泗城镇政府 | 周鑫
2433 | 萧县文德桃李春华项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积约6.94万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 4.4231 |  | 2 | 萧县文德桃李春华项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积约6.94万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县德建房地产开发有限公司 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县德建房地产开发有限公司 | 段兴波 | 萧县住建局 | 王适
2434 | 泗县宝业泗州绿苑南区项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积11.5万平方米，包括住宅、公建配套用房、停车位、道路、供配电等基础设施和公用工程建设 | 4.1 |  | 2.1 | 泗县宝业泗州绿苑南区项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积11.5万平方米，包括住宅、公建配套用房、停车位、道路、供配电等基础设施和公用工程建设 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县宝诚建设投资有限公司 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县宝诚建设投资有限公司 | 沈泽宏 | 泗县住建局 | 曹绍东
2435 | 宿州经开区城南里项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积3.17万平方米，建设商业、医疗、住宅及配套基础设施等 | 4.0099 |  | 3 | 宿州经开区城南里项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 总建筑面积3.17万平方米，建设商业、医疗、住宅及配套基础设施等 | 正在办理施工许可 | 主体建设 | 宿州钟鑫置业有限公司 | 正在办理施工许可 | 主体建设 | 宿州钟鑫置业有限公司 | 潘敬钟 | 宿州经开区管委会 | 孟涛
2436 | 萧县凤鸣园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积7.56万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 4 |  | 2 | 萧县凤鸣园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积7.56万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 开展前期手续 | 主体建设 | 淮北海润房地产开发有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 淮北海润房地产开发有限公司 | 纪中宁 | 萧县住建局 | 王适
2437 | 灵璧县汴河路(薄山路-虞姬大道段)、奇石大道(凌山路-三山路段)、迎宾大道(凤河-嫩江路段)道路管网改造工程 | 新型城镇化 | 宿州 | 改造道路1.225千米，规划红线宽度40米；包括道路工程，桥涵工程、给排水管网工程等及配套基础设施 | 3.549 |  | 2 | 灵璧县汴河路(薄山路-虞姬大道段)、奇石大道(凌山路-三山路段)、迎宾大道(凤河-嫩江路段)道路管网改造工程 | 新型城镇化 | 宿州 | 改造道路1.225千米，规划红线宽度40米；包括道路工程，桥涵工程、给排水管网工程等及配套基础设施 | 正在进行规划设计 | 主体施工 | 灵璧县交投公司 | 正在进行规划设计 | 主体施工 | 灵璧县交投公司 | 田恒杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2438 | 宿州站涉铁市政道路(纺织路上跨京沪铁路立交) | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要包括道路工程、桥梁工程、电力工程、给排水工程及附属设施等 | 3.535 |  | 1 | 宿州站涉铁市政道路(纺织路上跨京沪铁路立交) | 新型城镇化 | 宿州埇桥区 | 主要包括道路工程、桥梁工程、电力工程、给排水工程及附属设施等 | 已完成立项、环评等手续 | 主体工程建设 | 市交旅集团 | 已完成立项、环评等手续 | 主体工程建设 | 市交旅集团 | 孙潇鹏 | 市交通局 | 赵士银
2439 | 泗县荣辉时代府邸 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 本项目占地约70亩，总建筑面积1.2万平方米，主要包括商业综合服务、综合办公、住宅等建设内容，并配套建设停车场等公共基础设施 | 3.5 |  | 2 | 泗县荣辉时代府邸 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 本项目占地约70亩，总建筑面积1.2万平方米，主要包括商业综合服务、综合办公、住宅等建设内容，并配套建设停车场等公共基础设施 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽荣辉置业有限公司泗县分公司 | 已完成项目备案 | 主体工程施工 | 安徽荣辉置业有限公司泗县分公司 | 李海强 | 泗县住建局 | 曹绍东
2440 | 泗县清华玺园南苑项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 项目占地约73亩，规划总建筑面积9.6万平米，包括住宅、商业及配套基础设施。规划户数602户 | 3.5 |  | 1.8 | 泗县清华玺园南苑项目 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 项目占地约73亩，规划总建筑面积9.6万平米，包括住宅、商业及配套基础设施。规划户数602户 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县祥耀置业有限公司 | 已完成项目备案 | 主体施工 | 泗县祥耀置业有限公司 | 陈学甫 | 泗县住建局 | 曹绍东
2441 | 山水居二期—博雅居项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积9.8万平方米，建设住宅、商业及配套辅助设施等 | 3.2592 |  | 1 | 山水居二期—博雅居项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积9.8万平方米，建设住宅、商业及配套辅助设施等 | 办理前期手续 | 主体建设 | 安徽省乾通房地产开发有限公司 | 办理前期手续 | 主体建设 | 安徽省乾通房地产开发有限公司 | 王厚君 | 砀山县住建局 | 张胜利
2442 | 砀山县高铁新区西部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建健康南路、纵六路等道路。完善园区路网建设 | 2.95 |  | 1 | 砀山县高铁新区西部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建健康南路、纵六路等道路。完善园区路网建设 | 开展前期工作 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 开展前期工作 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 汪真 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光浩
2443 | 灵璧县建投和润佳园 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积7.5万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置448户 | 2.75 |  | 2 | 灵璧县建投和润佳园 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积7.5万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置448户 | 办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 办理施工许可证 | 主体施工 | 灵璧县建灵投资管理有限公司 | 周瑶瑶 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2444 | 砀山县高铁新区中部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建纵十一道路、纵九路等道路、完善园区路网建设 | 2.7 |  | 0.5 | 砀山县高铁新区中部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建纵十一道路、纵九路等道路、完善园区路网建设 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 汪真 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光浩
2445 | 萧县悦畔雅阁项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.29万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 2.6 |  | 1 | 萧县悦畔雅阁项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积8.29万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 开展前期手续 | 主体建设 | 萧县中闽置业有限公司 | 开展前期手续 | 主体建设 | 萧县中闽置业有限公司 | 张伯鼎 | 萧县房管中心 | 刘鑫
2446 | 宿州经开区产业大道(淮海南路-金海五路)建设工程 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 全长3.35KM，道路红线宽45m，主要建设道路工程、排水及配套工程等 | 2.5992 |  | 2 | 宿州经开区产业大道(淮海南路-金海五路)建设工程 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 全长3.35KM，道路红线宽45m，主要建设道路工程、排水及配套工程等 | 正在进行规划设计 | 主体建设 | 宿州市重点局 | 正在进行规划设计 | 主体建设 | 宿州市重点局 | 李保钢 | 宿州经开区管委会 | 李彬
2447 | 宿州经开区地表水厂项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 占地约67.5亩，建设内容包含取水工程、输水工程、厂区净水工程及配水管网，建成后可实现日产10万吨自来水的供水能力 | 2.5757 |  | 1 | 宿州经开区地表水厂项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 占地约67.5亩，建设内容包含取水工程、输水工程、厂区净水工程及配水管网，建成后可实现日产10万吨自来水的供水能力 | 正在进行规划设计 | 基础施工 | 宿州市新区水务有限公司 | 正在进行规划设计 | 基础施工 | 宿州市新区水务有限公司 | 王跃明 | 宿州经开区管委会 | 姚海滨
2448 | 宿州市高新区五条道路路网及西外环西侧地块绿化项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 对物流大道、沿河路等五条道路行车道、人行道、附属桥涵部分路段及西外环西侧地块进行绿化 | 2.5 |  | 1 | 宿州市高新区五条道路路网及西外环西侧地块绿化项目 | 新型城镇化 | 宿州高新区 | 对物流大道、沿河路等五条道路行车道、人行道、附属桥涵部分路段及西外环西侧地块进行绿化 | 开展前期工作 | 部分道路完工 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分道路完工 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 甄乐明 | 宿州市高新区管委会 | 高云
2449 | 萧县淮海金地园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 2.4863 |  | 2 | 萧县淮海金地园项目 | 新型城镇化 | 宿州萧县 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设商业街及其它商业配套设施 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县辰基置业有限公司 | 完成前期手续 | 主体建设 | 萧县辰基置业有限公司 | 彭裕祥 | 萧县住建局 | 王适
2450 | 宿州经开区智慧管网项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 建立地下信息数据库，安装物联设备，对水质、流量、水位、井盖冒溢、压力、温度监测监控，对园区管线进行运维、地下雨污水管网进行提升改造 | 2.456 |  | 1 | 宿州经开区智慧管网项目 | 新型城镇化 | 宿州经开区 | 建立地下信息数据库，安装物联设备，对水质、流量、水位、井盖冒溢、压力、温度监测监控，对园区管线进行运维、地下雨污水管网进行提升改造 | 可研报告正在编制 | 开工建设 | 宿州经开区城管分局 | 可研报告正在编制 | 开工建设 | 宿州经开区城管分局 | 詹怀意 | 宿州经开区管委会 | 朱彬
2451 | 砀山县高铁新区东部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建纵十二道路、横三路等道路，完善园区路网建设 | 1.9 |  | 0.8 | 砀山县高铁新区东部路网建设项目 | 新型城镇化 | 宿州砀山县 | 新建纵十二道路、横三路等道路，完善园区路网建设 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县高铁新区管委会 | 汪真 | 砀山县高铁新区管委会 | 西光浩
2452 | 泗县朝阳公馆 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.38万平方米，包括住宅及给排水、供配电、道路、绿化、消防等配套辅助工程 | 1.3 |  | 0.8 | 泗县朝阳公馆 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 总建筑面积3.38万平方米，包括住宅及给排水、供配电、道路、绿化、消防等配套辅助工程 | 基础施工 | 主体工程施工 | 泗县中博置业有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 泗县中博置业有限公司 | 周瑞松 | 泗县住建局 | 曹绍东
2453 | 宿州市高新区国网宿州供电公司生产综合楼项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产综合楼约1万平方米，包含生产运营综合管理等业务用房，并配套建设变配电、给排水等附属工程 | 1.2 |  | 1 | 宿州市高新区国网宿州供电公司生产综合楼项目 | 新型城镇化 | 宿州 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产综合楼约1万平方米，包含生产运营综合管理等业务用房，并配套建设变配电、给排水等附属工程 | 开展前期工作 | 主体工程基本完工 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 开展前期工作 | 主体工程基本完工 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 程智余 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2454 | 灵璧县弋江路中段、银山路、双河西路道路工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总长约3.4千米，主要包括道路、交通、给排水管网等工程 | 1.046 |  | 0.1 | 灵璧县弋江路中段、银山路、双河西路道路工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总长约3.4千米，主要包括道路、交通、给排水管网等工程 | 已完成项目立项 | 路基施工 | 灵璧县住房城乡建设局 | 已完成项目立项 | 路基施工 | 灵璧县住房城乡建设局 | 刘炳 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2455 | 泗县丹凤路南段等八条道路及配套管网工程 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 道路总长约9851米，主要建设道路、桥涵、管线等，按照一级公路标准建设 | 1.02 |  | 0.9 | 泗县丹凤路南段等八条道路及配套管网工程 | 新型城镇化 | 宿州泗县 | 道路总长约9851米，主要建设道路、桥涵、管线等，按照一级公路标准建设 | 已完成项目立项和土地批复 | 开工建设 | 泗县经济开发区管委会 | 已完成项目立项和土地批复 | 开工建设 | 泗县经济开发区管委会 | 凤贤刚 | 泗县自然资源和规划局 | 马士强
2456 | 尚东中央花园二期项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置310户 | 1.0111 |  | 0.5 | 尚东中央花园二期项目 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积3万平方米，建设安置房及配套基础设施工程，安置310户 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 安徽灵璧昊春房地产开发有限公司 | 正在办理施工许可证 | 主体施工 | 安徽灵璧昊春房地产开发有限公司 | 邵伟 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2457 | 灵璧县薄山路、闫河路、铜山路、界洪河路道路工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 道路总长2.97千米，建设绿化、交通工程等配套设施 | 1.0062 |  | 0.6 | 灵璧县薄山路、闫河路、铜山路、界洪河路道路工程 | 新型城镇化 | 宿州灵璧县 | 道路总长2.97千米，建设绿化、交通工程等配套设施 | 正在办理前期手续 | 部分建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 正在办理前期手续 | 部分建成 | 灵璧县住房城乡建设局 | 刘炳 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2458 | 徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段 | 交通 | 宿州萧县 | 项目全线约39.82公里，均位于萧县境内，双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时，全线设大桥2166米11座，中、小桥156米/3座 | 46.9944 |  | 10 | 徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段 | 交通 | 宿州萧县 | 项目全线约39.82公里，均位于萧县境内，双向四车道高速公路，设计时速120公里/小时，全线设大桥2166米11座，中、小桥156米/3座 | 已完成立项 | 主体工程建设 | 宿州市交通运输局 | 已完成立项 | 主体工程建设 | 宿州市交通运输局 | 郑晓强 | 宿州市交通运输局 | 赵士银
2459 | 灵璧县S224皖苏界至杨疃段改建工程 | 交通 | 宿州灵璧县 | 总长约47.224千米，双向4车道，路基宽度27米，集镇段双向四车道，路基宽36.5米 | 28.2642 |  | 3 | 灵璧县S224皖苏界至杨疃段改建工程 | 交通 | 宿州灵璧县 | 总长约47.224千米，双向4车道，路基宽度27米，集镇段双向四车道，路基宽36.5米 | 正在办理前期手续 | 完成部分道路建设 | 灵璧县交投公司 | 正在办理前期手续 | 完成部分道路建设 | 灵璧县交投公司 | 田恒杰 | 灵璧县交通局 | 钟鸣
2460 | S306宿城至朱仙庄段改建工程(银河一路东延二期) | 交通 | 宿州埇桥区 | 拟建设路基、路面、桥梁及附属设施，双向8车道一级公路技术标准兼具市政功能，全长约8.9公里，路基宽度66.0米 | 9.544 |  | 2.5 | S306宿城至朱仙庄段改建工程(银河一路东延二期) | 交通 | 宿州埇桥区 | 拟建设路基、路面、桥梁及附属设施，双向8车道一级公路技术标准兼具市政功能，全长约8.9公里，路基宽度66.0米 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 市城投集团 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 市城投集团 | 戚晨 | 市交通局 | 赵士银
2461 | 砀山县G237苏皖省界至砀城北段改建工程 | 交通 | 宿州砀山县 | 总长19.5千米，建设一级公路 | 8.5083 |  | 0.7 | 砀山县G237苏皖省界至砀城北段改建工程 | 交通 | 宿州砀山县 | 总长19.5千米，建设一级公路 | 正在办理前期手续 | 主体施工 | 砀山县交通运输局 | 正在办理前期手续 | 主体施工 | 砀山县交通运输局 | 汪胜利 | 砀山县交运局 | 徐周
2462 | 兴晨埇桥区永安风电场项目 | 能源 | 宿州埇桥区 | 项目装机容量51兆瓦，建设17台单机容量3兆瓦风电机组 | 4.0246 |  | 1 | 兴晨埇桥区永安风电场项目 | 能源 | 宿州埇桥区 | 项目装机容量51兆瓦，建设17台单机容量3兆瓦风电机组 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 埇桥区兴晨风力发电有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 埇桥区兴晨风力发电有限公司 | 费光中 | 埇桥区永安镇政府 | 秦品学
2463 | 颐合砀山县利民风电场项目 | 能源 | 宿州砀山县 | 装机容量48兆瓦，建设16台单机容量3兆瓦风电机组，配套建设一座110千伏升压站 | 3.8 |  | 1.5 | 颐合砀山县利民风电场项目 | 能源 | 宿州砀山县 | 装机容量48兆瓦，建设16台单机容量3兆瓦风电机组，配套建设一座110千伏升压站 | 办理前期手续 | 主体施工 | 砀山县颐和风力发电有限公司 | 办理前期手续 | 主体施工 | 砀山县颐和风力发电有限公司 | 张扬 | 砀山县发展改革委 | 徐继胜
2464 | 2021年砀山县高标准农田建设项目 | 农林 | 宿州砀山县 | 实施高标准农田建设项目10万亩，新建农用井、涵洞、疏浚沟渠等 | 2.25 |  | 2 | 2021年砀山县高标准农田建设项目 | 农林 | 宿州砀山县 | 实施高标准农田建设项目10万亩，新建农用井、涵洞、疏浚沟渠等 | 基础施工 | 部分建成 | 砀山县农业农村局 | 基础施工 | 部分建成 | 砀山县农业农村局 | 倪正泉 | 砀山县农业农村局 | 朱传华
2465 | 灵璧县雨污管网改造提升项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 新铺管网108.71千米及配套设施，改造管网28.83千米、道路4.06千米 | 6.9286 |  | 0.6 | 灵璧县雨污管网改造提升项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 新铺管网108.71千米及配套设施，改造管网28.83千米、道路4.06千米 | 完成部分前期工作 | 主体施工 | 灵璧县圆畅排水有限公司 | 完成部分前期工作 | 主体施工 | 灵璧县圆畅排水有限公司 | 张西彬 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2466 | 宿马园区中鹰纸业固废资源综合利用项目 | 生态环保 | 宿州宿马园区 | 建设2*110t/h高温高压循环流化床固废锅炉2*25MW抽凝式汽轮发电机组及其相关辅助配套设施 | 6.015 |  | 2 | 宿马园区中鹰纸业固废资源综合利用项目 | 生态环保 | 宿州宿马园区 | 建设2*110t/h高温高压循环流化床固废锅炉2*25MW抽凝式汽轮发电机组及其相关辅助配套设施 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽中鹰浆纸有限公司 | 张丽丽 | 宿马园区管委会 | 李磊
2467 | 宿州市埇桥区沱河流域农村污水治理项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 项目包括污水治理工程和智能化信息工程建设，涵盖18个村庄及智能化信息工程建设 | 5.3253 |  | 0.3 | 宿州市埇桥区沱河流域农村污水治理项目 | 生态环保 | 宿州埇桥区 | 项目包括污水治理工程和智能化信息工程建设，涵盖18个村庄及智能化信息工程建设 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽拂晓实业有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽拂晓实业有限公司 | 马海峰 | 宿州市埇桥区生态环境分局 | 高坡
2468 | 灵璧县建筑垃圾资源化利用项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设厂房、仓库及综合楼，建成后可年处理建筑垃圾60万吨 | 3.98 |  | 0.5 | 灵璧县建筑垃圾资源化利用项目 | 生态环保 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设厂房、仓库及综合楼，建成后可年处理建筑垃圾60万吨 | 前期手续已完成 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 前期手续已完成 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 齐杰 | 灵璧县住房城乡建设局 | 王旭
2469 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期 | 生态环保 | 宿州经开区 | 主要包括分质预处理、高效水解酸化池、二期工艺改造、外部双电源电路改造、污水厂处理水量配套30%中水厂建设、40余亩尾水湿地建设 | 3.2851 |  | 1 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期 | 生态环保 | 宿州经开区 | 主要包括分质预处理、高效水解酸化池、二期工艺改造、外部双电源电路改造、污水厂处理水量配套30%中水厂建设、40余亩尾水湿地建设 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 王跃明 | 宿州经开区管委会 | 姚海滨
2470 | 砀山县利民河治理二期工程 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 河道全长53.58km，新建水闸8座、桥梁5座，拆除8座并重建建4座桥梁 | 1.2 |  | 0.8 | 砀山县利民河治理二期工程 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 河道全长53.58km，新建水闸8座、桥梁5座，拆除8座并重建建4座桥梁 | 基础施工 | 河道疏浚工程建设 | 砀山县农业农村局 | 基础施工 | 河道疏浚工程建设 | 砀山县农业农村局 | 徐福合 | 砀山县农业农村局 | 朱传华
2471 | 砀山经济开发区污水处理厂二期 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 建设污水处理厂、污水管网及其它配套设施等 | 1 |  | 0.6 | 砀山经济开发区污水处理厂二期 | 生态环保 | 宿州砀山县 | 建设污水处理厂、污水管网及其它配套设施等 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山经开区管委会 | 韦冲 | 砀山经开区管委会 | 国丽华
2472 | 皖北医院健康服务中心项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 建筑面积约19.5万平方米，建设现代化肿瘤诊疗中心、心脑血管病诊疗中心等，新建地下连廊将南北两个院区有机结合 | 20 |  | 4 | 皖北医院健康服务中心项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 建筑面积约19.5万平方米，建设现代化肿瘤诊疗中心、心脑血管病诊疗中心等，新建地下连廊将南北两个院区有机结合 | 正在推进前期工作 | 主体建设 | 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 正在推进前期工作 | 主体建设 | 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 陈慧秋 | 埇桥区三八街道办事处 | 潘峰
2473 | 砀山县人民医院西院区建设项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积14.7万平方米，主要建设住院综合楼、肿瘤诊疗中心、传染病诊疗中心等 | 7.83 |  | 2 | 砀山县人民医院西院区建设项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积14.7万平方米，主要建设住院综合楼、肿瘤诊疗中心、传染病诊疗中心等 | 前期手续已基本完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 前期手续已基本完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 贾真 | 砀山县卫健委 | 刘志清
2474 | 砀山县基层卫生健康服务能力提升项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 建设二级乡镇卫生院3所，社区卫生服务中心2所，预留应急储备场地 | 6.0854 |  | 1 | 砀山县基层卫生健康服务能力提升项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 建设二级乡镇卫生院3所，社区卫生服务中心2所，预留应急储备场地 | 前期手续已完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 前期手续已完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 贾真 | 砀山县卫健委 | 刘志清
2475 | 安徽省宿州市中医医院新院建设项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总用地70亩，建筑面积6.9万平方米，主要建筑有门急诊楼，病房楼，行政科教楼，后勤保障楼 | 4.9043 |  | 1.2 | 安徽省宿州市中医医院新院建设项目 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总用地70亩，建筑面积6.9万平方米，主要建筑有门急诊楼，病房楼，行政科教楼，后勤保障楼 | 规划方案已获批，现正进行初步设计 | 主体工程封顶 | 宿州市中医院 | 规划方案已获批，现正进行初步设计 | 主体工程封顶 | 宿州市中医院 | 冯伟 | 市卫健委 | 催红星
2476 | 砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建传染病病房、隔离宿舍楼等，购置传染病区与隔离病房设备等 | 2.78 |  | 1.5 | 砀山县中医院传染病诊疗中心扩建项目(新建) | 社会事业 | 宿州砀山县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建传染病病房、隔离宿舍楼等，购置传染病区与隔离病房设备等 | 前期手续已基本完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 前期手续已基本完成 | 主体建设 | 砀山县卫健委 | 贾真 | 砀山县卫健委 | 刘志清
2477 | 泗县中医院应急救治中心建设项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积约2万平方米，包括应急救治，胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心及配套附属设施，购置相关医疗设备设施 | 2 |  | 0.7 | 泗县中医院应急救治中心建设项目 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积约2万平方米，包括应急救治，胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心及配套附属设施，购置相关医疗设备设施 | 地基开挖 | 部分建成 | 泗县卫生健康委员会 | 地基开挖 | 部分建成 | 泗县卫生健康委员会 | 覃兰芳 | 泗县卫健委 | 覃兰芳
2478 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.6万平方米，拟建设主楼12F附楼3F，包含综合楼及其他设备用房，配套建设道路等基础设施 | 1.5 |  | 0.5 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积2.6万平方米，拟建设主楼12F附楼3F，包含综合楼及其他设备用房，配套建设道路等基础设施 | 部分前期工程审批手续已完成 | 主体工程建设 | 宿州市第二人民医院 | 部分前期工程审批手续已完成 | 主体工程建设 | 宿州市第二人民医院 | 朱信雄 | 市卫健委 | 朱信雄
2479 | 宿马园区九年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约4.2万平方米，主要建设教学楼、综合楼、行政楼、图书馆及配套设施等 | 1.5 |  | 1 | 宿马园区九年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州宿马区 | 总建筑面积约4.2万平方米，主要建设教学楼、综合楼、行政楼、图书馆及配套设施等 | 正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司 | 潘骥成 | 宿马园区管委会 | 李磊
2480 | 灵璧县精神专科医院建设项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建门诊楼、住院楼及相关配套基础设施并购置安装医疗设备 | 1.5 |  | 0.3 | 灵璧县精神专科医院建设项目 | 社会事业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建门诊楼、住院楼及相关配套基础设施并购置安装医疗设备 | 正在进行规划设计 | 主体施工 | 灵璧县卫健委 | 正在进行规划设计 | 主体施工 | 灵璧县卫健委 | 李东升 | 灵璧县卫健委 | 单敏
2481 | 银河一路九年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.8万平方米，拟建设教学楼、综合楼、体育场所以及辅助用房、配套设施 | 1.45 |  | 1.2 | 银河一路九年一贯制学校 | 社会事业 | 宿州埇桥区 | 总建筑面积4.8万平方米，拟建设教学楼、综合楼、体育场所以及辅助用房、配套设施 | 已取得立项批复 | 主体完工 | 宿州市重点工程局 | 已取得立项批复 | 主体完工 | 宿州市重点工程局 | 甘大庆 | 宿州市教体局 | 车
2482 | 泗县人民医院应急救援病区建设及附属工程 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.95万平方米，主要建设住院楼、综合服务楼及配套附属工程 | 1.22 |  | 0.6 | 泗县人民医院应急救援病区建设及附属工程 | 社会事业 | 宿州泗县 | 总建筑面积1.95万平方米，主要建设住院楼、综合服务楼及配套附属工程 | 已完成项目立项、可研、环评等 | 主体工程施工 | 泗县卫生健康委员会 | 已完成项目立项、可研、环评等 | 主体工程施工 | 泗县卫生健康委员会 | 覃兰芳 | 大庄镇政府 | 曹志强
2483 | 砀山县开发区实验小学道北路分校项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 占地面积约51亩，新建教学楼、操场等配套设施 | 1 |  | 0.6 | 砀山县开发区实验小学道北路分校项目 | 社会事业 | 宿州砀山县 | 占地面积约51亩，新建教学楼、操场等配套设施 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县教育局 | 办理前期手续 | 主体建设 | 砀山县教育局 | 薛同辉 | 砀山县住建局 | 张胜利
2484 | 萧县水墨圣泉古镇景区项目 | 文化产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设古镇文化区、圣泉古寺风景区、生态文化社区及配套基础设施 | 10.9101 |  | 0.7 | 萧县水墨圣泉古镇景区项目 | 文化产业 | 宿州萧县 | 总建筑面积约50万平方米，主要建设古镇文化区、圣泉古寺风景区、生态文化社区及配套基础设施 | 开展前期 | 景区开工建设 | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 开展前期 | 景区开工建设 | 萧县安兴龙城旅游开发有限责任公司 | 王瑞晟 | 小镇办 | 王世云
2485 | 宿州市高新区中国广电安徽数据中心项目 | 文化产业 | 宿州 | 一期3#数据中心总建筑面积2万平方米，购置标准IDC机柜1520架，二期1栋数据中心总建设面积2.6万平方米，购置数据中心设备并配套建设附属工程 | 10 |  | 5 | 宿州市高新区中国广电安徽数据中心项目 | 文化产业 | 宿州 | 一期3#数据中心总建筑面积2万平方米，购置标准IDC机柜1520架，二期1栋数据中心总建设面积2.6万平方米，购置数据中心设备并配套建设附属工程 | 开展前期工作 | 3#数据中心装修改造完成 | 中国广电安徽网络股份有限公司宿州市分公司 | 开展前期工作 | 3#数据中心装修改造完成 | 中国广电安徽网络股份有限公司宿州市分公司 | 杨文龙 | 宿州市高新区 | 姚爱洋
2486 | 灵璧县科技文化产业提升项目 | 文化产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积9.77万平方米，建设文化馆、图书馆、博物馆、科技馆及配套附属工程 | 9.75 |  | 1 | 灵璧县科技文化产业提升项目 | 文化产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积9.77万平方米，建设文化馆、图书馆、博物馆、科技馆及配套附属工程 | 完成部分规划设计 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 完成部分规划设计 | 主体施工 | 灵璧县建设投资集团有限公司 | 齐杰 | 灵璧县文化和旅游局 | 宋传伟
2487 | 宿州市大运河历史文化保护利用项目(一期) | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 项目全长约3.1千米，总建筑面积约39万平方米 | 6.51 |  | 3.5 | 宿州市大运河历史文化保护利用项目(一期) | 文化产业 | 宿州埇桥区 | 项目全长约3.1千米，总建筑面积约39万平方米 | 完成立项批复 | 主体工程建设 | 宿州市城投集团 | 完成立项批复 | 主体工程建设 | 宿州市城投集团 | 戚晨 | 宿州市住房和城乡建设局 | 丁远征
2488 | 宿州经开区工人文化宫 | 文化产业 | 宿州经开区 | 规划建筑面积45亩，主要建设文化功能、室内展馆及其他相关设施等 | 1.9 |  | 1 | 宿州经开区工人文化宫 | 文化产业 | 宿州经开区 | 规划建筑面积45亩，主要建设文化功能、室内展馆及其他相关设施等 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市重点局 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 宿州市重点局 | 石磊 | 宿州经开区管委会 | 李彬
2489 | 安徽锐康体育用品生产项目 | 文化产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约3.8万平方米，新建厂房、仓库、办公设施及配套辅助工程，购置生产设备 | 1.3 |  | 0.3 | 安徽锐康体育用品生产项目 | 文化产业 | 宿州灵璧县 | 总建筑面积约3.8万平方米，新建厂房、仓库、办公设施及配套辅助工程，购置生产设备 | 已完成土地报批 | 主体施工 | 安徽飞松机械科技股份有限公司 | 已完成土地报批 | 主体施工 | 安徽飞松机械科技股份有限公司 | 刘瑞 | 灵璧县经开区管委会 | 孙荣才
| 5、蚌埠市 |  |  |  |  | 1210.8122
| 续建项目 |  |  |  |  | 1210.8122
2490 | 经开区比亚迪新能源动力电池生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积30万平方米，建设20亿瓦时动力电池生产基地，主要生产动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品，打造新能源汽车动力电池战略基地 | 60 | 16.05 | 3 | 经开区比亚迪新能源动力电池生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积30万平方米，建设20亿瓦时动力电池生产基地，主要生产动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品，打造新能源汽车动力电池战略基地 | 部分生产线投产 | 配套设施施工 | 蚌埠弗迪电池有限公司 | 部分生产线投产 | 配套设施施工 | 蚌埠弗迪电池有限公司 | 周晓州 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2491 | 大富科技5G研发及生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积25万平方米，建设大富科技5G通信研发及产业化基地、工业5.0研发试验中心、5G移动通讯基站天线项目，形成年产100万只5G射频器件、10万套5G通信基站的生产能力 | 43.8 | 13.6 | 8.5 | 大富科技5G研发及生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积25万平方米，建设大富科技5G通信研发及产业化基地、工业5.0研发试验中心、5G移动通讯基站天线项目，形成年产100万只5G射频器件、10万套5G通信基站的生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 大富科技股份有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 大富科技股份有限公司 | 贺高标 | 蚌埠高新区项目服务中心 | 李杰
2492 | 凯盛科技碲化镉薄膜太阳能电池项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设碲化镉薄膜发电玻璃生产线，形成年产300兆瓦碲化镉薄膜太阳能发电玻璃的生产能力 | 40 | 0.005 | 10 | 凯盛科技碲化镉薄膜太阳能电池项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设碲化镉薄膜发电玻璃生产线，形成年产300兆瓦碲化镉薄膜太阳能发电玻璃的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技集团有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技集团有限公司 | 许波 | 蚌埠高新区管委会 | 吴楠楠
2493 | 禹会区显示模组生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积12万平方米，购置TFE显示模组、电容式触摸屏等生产设备，主要建设TFE显示模组、电容式触摸屏、TLCM全贴合产品生产线，建成后形成年产显示模组1.2亿台的生产能力 | 30 | 10.37 | 4.15 | 禹会区显示模组生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积12万平方米，购置TFE显示模组、电容式触摸屏等生产设备，主要建设TFE显示模组、电容式触摸屏、TLCM全贴合产品生产线，建成后形成年产显示模组1.2亿台的生产能力 | 一期部分投产 | 一期全部投产,二期开工建设 | 深圳帝晶光电科技有限公司 | 一期部分投产 | 一期全部投产,二期开工建设 | 深圳帝晶光电科技有限公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2494 | 固镇县年产50万吨乳酸一期项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条乳酸生产线，形成年产50万吨乳酸的生产能力 | 24.5 | 13.7765 | 9.3 | 固镇县年产50万吨乳酸一期项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条乳酸生产线，形成年产50万吨乳酸的生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽丰原泰富乳酸有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽丰原泰富乳酸有限公司 | 付松 | 固镇经济开发区管委会 | 左金培
2495 | 固镇县年产30万吨聚乳酸5万吨丙交酯项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积9万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条聚乳酸生产线，形成年产30万吨聚乳酸、5万吨丙交酯的生产能力 | 24.3 | 16.2256 | 6 | 固镇县年产30万吨聚乳酸5万吨丙交酯项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积9万平方米，新建厂房及附属设施，购置发酵罐等设备，建设5条聚乳酸生产线，形成年产30万吨聚乳酸、5万吨丙交酯的生产能力 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽丰原泰富聚乳酸有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽丰原泰富聚乳酸有限公司 | 付松 | 固镇经济开发区管委会 | 左金培
2496 | 八一年产32万吨硝基氯苯氯碱系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、供电、供热等配套公用工程，形成年产32万吨硝基氯苯等产品的生产能力 | 22 | 21 | 1 | 八一年产32万吨硝基氯苯氯碱系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、供电、供热等配套公用工程，形成年产32万吨硝基氯苯等产品的生产能力 | 设备、管道安装 | 竣工 | 安徽八一化工股份有限公司 | 设备、管道安装 | 竣工 | 安徽八一化工股份有限公司 | 程伟 | 淮上经开区精细化工产业集聚区管理部 | 张涛
2497 | 凯盛年产8万吨纳米二氧化钛生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设2条纳米二氧化钛生产线，形成年产8万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛的生产能力 | 17 | 6.95 | 5 | 凯盛年产8万吨纳米二氧化钛生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设2条纳米二氧化钛生产线，形成年产8万吨氯化法制备金红石型纳米二氧化钛的生产能力 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽钛谷纳米材料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽钛谷纳米材料有限公司 | 韩辉 | 淮上经开区精细化工产业集聚区管理部 | 张兆云
2498 | 固镇县丰原年产10万吨聚乳酸项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，新建发酵车间、精制车间，购置发酵罐、离子交换柱等设备，建设2条聚乳酸生产线，形成年产10万吨聚乳酸的生产能力 | 12.33 | 11.451 | 0.359 | 固镇县丰原年产10万吨聚乳酸项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，新建发酵车间、精制车间，购置发酵罐、离子交换柱等设备，建设2条聚乳酸生产线，形成年产10万吨聚乳酸的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 惠振宇 | 固镇经济开发区管委会 | 左金培
2499 | 怀远县敏速智能显示终端核心部件和整机制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 租赁标准化厂房10万平方米，购置显示屏生产设备，达产后形成年产电容功能片200万套、全贴合组件40万套、整机40万台等生产能力 | 12 | 5.153 | 2.5 | 怀远县敏速智能显示终端核心部件和整机制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 租赁标准化厂房10万平方米，购置显示屏生产设备，达产后形成年产电容功能片200万套、全贴合组件40万套、整机40万台等生产能力 | 设备采购 | 设备安装 | 安徽敏速电子科技有限公司 | 设备采购 | 设备安装 | 安徽敏速电子科技有限公司 | 沈清和 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2500 | 柔性显示材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积10.4万平方米，购置自动化切割设备、检测设备，建设2条柔性显示材料生产线，形成年产1500万片柔性显示玻璃的生产能力 | 10.2455 | 0.1 | 7 | 柔性显示材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积10.4万平方米，购置自动化切割设备、检测设备，建设2条柔性显示材料生产线，形成年产1500万片柔性显示玻璃的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技股份有限公司 | 许波 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2501 | 高端特种合金粉末项目二期 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.3万平方米，购置高压雾化、微纳米粉体分散研磨机、纳米粉碎机等设备，建设高端特种合金粉末生产线，形成年产1万吨高端特种合金粉末的生产能力 | 10 | 2.8098 | 5.2 | 高端特种合金粉末项目二期 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.3万平方米，购置高压雾化、微纳米粉体分散研磨机、纳米粉碎机等设备，建设高端特种合金粉末生产线，形成年产1万吨高端特种合金粉末的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽德诠新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽德诠新材料科技有限公司 | 朱胜利 | 蚌山区投资促进局 | 杨东
2502 | 经开区MEMS微系统集成工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积1万平方米，厂房改造，新增购置200余台（套），建设提升原有产线的产能，形成年产5万片晶圆、4亿颗芯片的生产能力 | 10 | 3 | 1.5 | 经开区MEMS微系统集成工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积1万平方米，厂房改造，新增购置200余台（套），建设提升原有产线的产能，形成年产5万片晶圆、4亿颗芯片的生产能力 | 厂房改造，设备购置 | 完成厂房改造,部分设备安装到位 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 厂房改造，设备购置 | 完成厂房改造,部分设备安装到位 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 陈丙根 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2503 | 凯盛药用玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积5万平方米，购置药用玻璃生产设备，建设4条药用玻璃生产线，可形成年产3万吨药用玻璃瓶的生产能力 | 9.6821 | 0.5 | 7 | 凯盛药用玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积5万平方米，购置药用玻璃生产设备，建设4条药用玻璃生产线，可形成年产3万吨药用玻璃瓶的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技集团有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 凯盛科技集团有限公司 | 李亮 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2504 | 五河县耀洋2.5GW高效太阳能光伏发电用双面电池组件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产2.5GW高效太阳能光伏发电用双面电池组件生产能力 | 9 | 1.2 | 4 | 五河县耀洋2.5GW高效太阳能光伏发电用双面电池组件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产2.5GW高效太阳能光伏发电用双面电池组件生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 五河耀洋新能源科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 五河耀洋新能源科技有限公司 | 黄凯伟 | 五河县发展改革委 | 张敦宝
2505 | 年产24万立方米PC构件生产基地及配套项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.8万平方米，分两期建设，一期租赁厂房4.8万平方米，建设智能化PC生产线2条，形成年产8万立方米PC构件的生产能力；二期建筑面积10万平方米，建成后形成年产24万立方米PC构件的生产能力 | 8 | 5.1 | 1 | 年产24万立方米PC构件生产基地及配套项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.8万平方米，分两期建设，一期租赁厂房4.8万平方米，建设智能化PC生产线2条，形成年产8万立方米PC构件的生产能力；二期建筑面积10万平方米，建成后形成年产24万立方米PC构件的生产能力 | 一期项目完工 | 二期主体施工 | 上海电气研砼建筑科技集团有限公司 | 一期项目完工 | 二期主体施工 | 上海电气研砼建筑科技集团有限公司 | 李林 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 唐爱芹
2506 | 禹会区海滨芯片封测项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积2.7万平方米，购置芯片封测设备，新建MOSFET生产线6条、IGBT生产线2条，形成年产各类功率封装器件16亿支的生产能力 | 8 | 1.96 | 5.54 | 禹会区海滨芯片封测项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积2.7万平方米，购置芯片封测设备，新建MOSFET生产线6条、IGBT生产线2条，形成年产各类功率封装器件16亿支的生产能力 | 厂房内部改造 | 一期试生产 | 南京海滨半导体科技有限公司 | 厂房内部改造 | 一期试生产 | 南京海滨半导体科技有限公司 | 朱凯祥 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2507 | 怀远县大富机电年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.1万平方米，购置5G移动通讯基站射频器件生产线及电池包壳体生产线，建成后形成年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体的生产能力 | 6.7757 | 2.871 | 1 | 怀远县大富机电年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.1万平方米，购置5G移动通讯基站射频器件生产线及电池包壳体生产线，建成后形成年产90万件5G移动通讯基站射频器件及30万件电池包壳体的生产能力 | 部分设备安装调试 | 部分生产线投产 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 部分设备安装调试 | 部分生产线投产 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 肖竞 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2508 | 禹会区联德防静电防辐射屏蔽线生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.1万平方米，购置400台（套）设备机组，建设防静电、防辐射产品生产线40条，形成年产电子屏蔽线上端材料、金属纤维3000吨的生产能力 | 6.15 | 1.27 | 3.54 | 禹会区联德防静电防辐射屏蔽线生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.1万平方米，购置400台（套）设备机组，建设防静电、防辐射产品生产线40条，形成年产电子屏蔽线上端材料、金属纤维3000吨的生产能力 | 厂房内部改造 | 生产线安装 | 安徽联德新材料科技有限公司 | 厂房内部改造 | 生产线安装 | 安徽联德新材料科技有限公司 | 彭天庆 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2509 | 禹会区中科通显示芯片与摄像头生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.4万平方米，购置芯片与摄像头生产设备，主要新建LCD模组生产线、COMS芯片封装线等12条，建成后形成年产手机摄像头2400万个、芯片1亿个、手机显示屏600万个的生产能力 | 5.1 | 3.66 | 0.84 | 禹会区中科通显示芯片与摄像头生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.4万平方米，购置芯片与摄像头生产设备，主要新建LCD模组生产线、COMS芯片封装线等12条，建成后形成年产手机摄像头2400万个、芯片1亿个、手机显示屏600万个的生产能力 | 厂房内部改造 | 竣工投产 | 安徽省中科通智能科技有限公司 | 厂房内部改造 | 竣工投产 | 安徽省中科通智能科技有限公司 | 杨文彪 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2510 | 禹会区移动支付设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积0.8万平方米，购置移动支付研发测试设备10套，主要新建集移动支付设备硬件研发、测试与智能制造一体的研发生产中心，形成年产移动支付设备120万台套的生产能力 | 5 | 3.76 | 1.24 | 禹会区移动支付设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积0.8万平方米，购置移动支付研发测试设备10套，主要新建集移动支付设备硬件研发、测试与智能制造一体的研发生产中心，形成年产移动支付设备120万台套的生产能力 | 生产线安装 | 竣工投产 | 安徽意派电子科技有限公司 | 生产线安装 | 竣工投产 | 安徽意派电子科技有限公司 | 白丽娟 | 禹会工业园区管委会 | 贾盛
2511 | 禹会区液体火箭发动机项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积5万平方米，购置火箭发动机研发设备2套，主要建设火箭发动机区域研发中心、智能制造及总装交付中心、发动机智能测试中心，建成后形成年产火箭发动机约30台套的生产能力 | 5 | 4.461 | 0.539 | 禹会区液体火箭发动机项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积5万平方米，购置火箭发动机研发设备2套，主要建设火箭发动机区域研发中心、智能制造及总装交付中心、发动机智能测试中心，建成后形成年产火箭发动机约30台套的生产能力 | 生产线安装 | 竣工投产 | 九州云箭空间科技有限公司 | 生产线安装 | 竣工投产 | 九州云箭空间科技有限公司 | 石奇 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2512 | 诺菲纳米银项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6万平方米，一期建设年产10万台纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目，二期建设年产3万台纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目 | 5 | 2.1 | 0.2 | 诺菲纳米银项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6万平方米，一期建设年产10万台纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目，二期建设年产3万台纳米银中大尺寸及柔性触控模组项目 | 一期试生产 | 一期建成 | 安徽诺金纳米科技有限公司 | 一期试生产 | 一期建成 | 安徽诺金纳米科技有限公司 | 徐晔 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2513 | 亿光源背光模组应用热压导光板项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置背光模组生产设备，建设2条背光模组应用热压导光板生产线，形成年产3万片背光模组的生产能力 | 5 | 4.685 | 0.31 | 亿光源背光模组应用热压导光板项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置背光模组生产设备，建设2条背光模组应用热压导光板生产线，形成年产3万片背光模组的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 苏州亿光源光电科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 苏州亿光源光电科技有限公司 | 林烨 | 蚌埠高新区管委会 | 徐文中
2514 | 高华电子5G手机全视屏玻璃研磨项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置全自动研磨机、高精度显示屏切割设备、全自动玻璃清洗机等100台，建设12条5G手机全视屏玻璃研磨生产线，形成年产各类全视屏玻璃研磨屏200万片的生产能力 | 5 | 1.8 | 3.2 | 高华电子5G手机全视屏玻璃研磨项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置全自动研磨机、高精度显示屏切割设备、全自动玻璃清洗机等100台，建设12条5G手机全视屏玻璃研磨生产线，形成年产各类全视屏玻璃研磨屏200万片的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 蚌埠高华电子股份有限公司 | 马妍 | 蚌埠高新区管委会 | 陈辉
2515 | 淮上区大诚年产255万片智能家居玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 租赁淮上区科创产业园2.2万平方米厂房，购置溅射镀膜连续线、机器人、玻璃切割机、丝印机等设备，形成年产255万片智能家居玻璃的生产能力 | 4.8 | 1.672 | 2 | 淮上区大诚年产255万片智能家居玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 租赁淮上区科创产业园2.2万平方米厂房，购置溅射镀膜连续线、机器人、玻璃切割机、丝印机等设备，形成年产255万片智能家居玻璃的生产能力 | 设备购置安装 | 部分生产线试生产 | 安徽省大诚智能玻璃有限公司 | 设备购置安装 | 部分生产线试生产 | 安徽省大诚智能玻璃有限公司 | 刘平 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 郑晓东
2516 | 智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积10.14万平方米，建设标准化厂房、展示中心及配套设施，引进智能制造型企业 | 4.4082 | 0.2 | 2 | 智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积10.14万平方米，建设标准化厂房、展示中心及配套设施，引进智能制造型企业 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠市正街建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠市正街建设投资有限公司 | 郑晓东 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 张涛
2517 | 液压油缸及玻璃热转印项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积0.6万平方米，购置塑料制品、五金制品、机电设备等，建设AGV专用油缸及玻璃热转印产品生产线，建成后形成年产6000台套AGV专用油缸及年产9000万只玻璃热转印产品的能力 | 4 | 1.18 | 0.8 | 液压油缸及玻璃热转印项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积0.6万平方米，购置塑料制品、五金制品、机电设备等，建设AGV专用油缸及玻璃热转印产品生产线，建成后形成年产6000台套AGV专用油缸及年产9000万只玻璃热转印产品的能力 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽光义智核科技有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽光义智核科技有限公司 | 胡若松 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2518 | 合源药业原料药产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积4万平方米，新建原料药和制剂生产厂房及配套生产设施，形成年产泛硫乙胺10吨、瑞舒伐他汀钙5吨等共42.5吨原料药的生产能力 | 3.5465 | 0.73 | 2 | 合源药业原料药产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积4万平方米，新建原料药和制剂生产厂房及配套生产设施，形成年产泛硫乙胺10吨、瑞舒伐他汀钙5吨等共42.5吨原料药的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥渠源药业有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 合肥渠源药业有限公司 | 彭家仕 | 淮上经开区精细化工集聚区管理部 | 张涛
2519 | 年产24万吨超白光伏玻璃砂加工项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积4万平方米，购置超声波高浓度擦洗机、螺旋溜槽等设备，建设两条超白光伏玻璃砂加工生产线，建成后形成年产24万吨超白光伏玻璃砂的能力 | 3 | 2.29 | 0.3 | 年产24万吨超白光伏玻璃砂加工项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积4万平方米，购置超声波高浓度擦洗机、螺旋溜槽等设备，建设两条超白光伏玻璃砂加工生产线，建成后形成年产24万吨超白光伏玻璃砂的能力 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽鑫博达硅材料有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽鑫博达硅材料有限公司 | 朱浩 | 龙子湖区科技经信局 | 汪晓忠
2520 | 怀远县南国环保热电联产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 按照两炉一机方案实施，项目建成之后，可实现热、电等多品种联产，预计日供热量可达2400蒸吨，年发电量1亿度 | 2.7 | 2.694 | 0.006 | 怀远县南国环保热电联产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 按照两炉一机方案实施，项目建成之后，可实现热、电等多品种联产，预计日供热量可达2400蒸吨，年发电量1亿度 | 主体施工 | 竣工投产 | 怀远县南国环保热电有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 怀远县南国环保热电有限公司 | 董辉 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2521 | 禹会区鑫富华物联网智能智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房3万平方米，购置智能终端生产设备，主要建设物联网智能制造产业园、产品展示厅远程运营中心机房、新品开发测试区等，建成后达到年产智能终端蓝牙音箱智能穿戴类等120万套、通讯主板模块100万片的生产能力 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 禹会区鑫富华物联网智能智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房3万平方米，购置智能终端生产设备，主要建设物联网智能制造产业园、产品展示厅远程运营中心机房、新品开发测试区等，建成后达到年产智能终端蓝牙音箱智能穿戴类等120万套、通讯主板模块100万片的生产能力 | 生产线安装 | 竣工投产 | 蚌埠鑫富华电子科技有限公司 | 生产线安装 | 竣工投产 | 蚌埠鑫富华电子科技有限公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2522 | 经开区奥福柴油机尾气净化颗粒捕集器项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设柴油机尾气净化颗粒捕集器生产线、辅助生产设施及仓储物流配套设施等，形成年产200万升柴油机尾气净化颗粒捕集器的生产能力 | 2 | 0.62 | 1.17 | 经开区奥福柴油机尾气净化颗粒捕集器项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设柴油机尾气净化颗粒捕集器生产线、辅助生产设施及仓储物流配套设施等，形成年产200万升柴油机尾气净化颗粒捕集器的生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 | 刘振昊 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2523 | 5G无人驾驶叉车生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2万平方米，购置数控机床、高速铣等大型、先进机械加工设备及检测设备，建设5G无人驾驶叉车生产线，建成后形成年产6000套5G无人驾驶叉车的能力 | 2 | 1.18 | 0.12 | 5G无人驾驶叉车生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2万平方米，购置数控机床、高速铣等大型、先进机械加工设备及检测设备，建设5G无人驾驶叉车生产线，建成后形成年产6000套5G无人驾驶叉车的能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽吕顺智能科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽吕顺智能科技有限公司 | 蔡继东 | 龙子湖区高铁工贸园区管委会 | 肖杰
2524 | 固镇县淮河科技年产3万吨环保印版生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3.3万平方米，外购涂布液稀释装置、显影液配置装置、数码制版机等设备，建设生产线4条，建成后形成年产3万吨环保印版的生产能力 | 2 | 1.111 | 0.089 | 固镇县淮河科技年产3万吨环保印版生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3.3万平方米，外购涂布液稀释装置、显影液配置装置、数码制版机等设备，建设生产线4条，建成后形成年产3万吨环保印版的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽淮河科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽淮河科技有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 刘益群
2525 | 兴宇轨道交通装备生产研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设自动化生产车间、办公研发中心等，组建2条新型轨道施工装备生产线，形成年产500余套各类轨道施工装备的生产能力 | 1.92 | 0.1 | 1 | 兴宇轨道交通装备生产研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设自动化生产车间、办公研发中心等，组建2条新型轨道施工装备生产线，形成年产500余套各类轨道施工装备的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽兴宇轨道装备有限公司 | 王德兴 | 蚌埠高新区管委会 | 邹峰
2526 | 光伏玻璃产线成套装备扩产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置数控车床、激光焊接设备、全自动加工设备等，建设8条光伏玻璃产线成套装备生产线，建成后形成年产10套各类光伏成套生产设备的能力 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 光伏玻璃产线成套装备扩产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置数控车床、激光焊接设备、全自动加工设备等，建设8条光伏玻璃产线成套装备生产线，建成后形成年产10套各类光伏成套生产设备的能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 单锦强 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2527 | 制药机械生产制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.66万平方米，购置过滤机械设备、通用机械等设备，建设制药机械生产线，建成后形成年产1000台套制药机械的生产能力 | 1.66 | 0.22 | 0.8 | 制药机械生产制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.66万平方米，购置过滤机械设备、通用机械等设备，建设制药机械生产线，建成后形成年产1000台套制药机械的生产能力 | 主体施工 | 主体完工 | 蚌埠市宏大制药机械有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 蚌埠市宏大制药机械有限公司 | 张莉 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2528 | 安徽安源应急救援装备项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建标准化厂房、仓储、研发中心及办公楼，形成年产1.2万套灭火服等消防服装、1万条救援绳索、2000具空气呼吸器的生产能力 | 1.5 | 1.4888 | 0.0112 | 安徽安源应急救援装备项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建标准化厂房、仓储、研发中心及办公楼，形成年产1.2万套灭火服等消防服装、1万条救援绳索、2000具空气呼吸器的生产能力 | 厂房主体封顶 | 试生产 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 厂房主体封顶 | 试生产 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 谢瑞玲 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2529 | 禹会区等离子体高效灭菌研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积0.7万平方米，购置等离子及灭菌生产设备7套，建设6条等离子体消毒灭菌相关产品的生产及检测线，形成年产等离子体消毒杀菌模块相关产品100万台/套的生产能力 | 1.5 | 1.46 | 0.04 | 禹会区等离子体高效灭菌研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积0.7万平方米，购置等离子及灭菌生产设备7套，建设6条等离子体消毒灭菌相关产品的生产及检测线，形成年产等离子体消毒杀菌模块相关产品100万台/套的生产能力 | 生产线调试 | 竣工投产 | 安徽中科大禹科技有限公司 | 生产线调试 | 竣工投产 | 安徽中科大禹科技有限公司 | 汪嵘 | 禹会工业园区管委会 | 贾盛
2530 | 淮上区诚志年产96万片G5减薄玻璃生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积0.67万平方米，购置清洗机、抛光机、蚀刻机设备等，建设G5减薄玻璃生产线，建成后形成年产96万片G5减薄玻璃的能力 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 淮上区诚志年产96万片G5减薄玻璃生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积0.67万平方米，购置清洗机、抛光机、蚀刻机设备等，建设G5减薄玻璃生产线，建成后形成年产96万片G5减薄玻璃的能力 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽诚志显示玻璃有限公司 | 车华伟 | 淮上区投资促进局 | 石帅
2531 | 复培新材料年产40万吨高性能绿色环保新型材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置提升机、研磨机、灌装机等设备，建设10条煅烧生产线，形成年产40万吨高性能绿色环保新型材料的生产能力 | 1.4353 | 0.203 | 0.5 | 复培新材料年产40万吨高性能绿色环保新型材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置提升机、研磨机、灌装机等设备，建设10条煅烧生产线，形成年产40万吨高性能绿色环保新型材料的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽复培新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽复培新材料科技有限公司 | 李翔 | 蚌埠高新区管委会 | 惠震宇
2532 | 安徽祥盛环保科技工业智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.9万平方米，购置数控下料机、卧式车床、空压机等设备，建设环保硅基新材料生产线，建成后形成年产600套成套设备的能力 | 1.4 | 0.46 | 0.5 | 安徽祥盛环保科技工业智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.9万平方米，购置数控下料机、卧式车床、空压机等设备，建设环保硅基新材料生产线，建成后形成年产600套成套设备的能力 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽祥盛环保科技有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽祥盛环保科技有限公司 | 李学祥 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2533 | 凯盛光伏共蒸发及射频磁控溅射一体化新型装备及工艺开发项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置气体监控系统、清洗机、汇流条焊接系统等，改造2条铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件生产线，改造后年新增64MW薄膜太阳能电池组件的生产能力 | 1.4 | 1.305 | 0.095 | 凯盛光伏共蒸发及射频磁控溅射一体化新型装备及工艺开发项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置气体监控系统、清洗机、汇流条焊接系统等，改造2条铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件生产线，改造后年新增64MW薄膜太阳能电池组件的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 凯盛光伏材料有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 凯盛光伏材料有限公司 | 吴波 | 蚌埠高新区管委会 | 王信慧
2534 | 龙子湖区新型微生物组产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房1万平方米，购置药食加工设备，建设药食同源发酵产品生产线，建成后形成以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母的生产能力 | 1.3 | 0.22 | 0.06 | 龙子湖区新型微生物组产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房1万平方米，购置药食加工设备，建设药食同源发酵产品生产线，建成后形成以糖蜜为原料年产8000吨及以上酵母的生产能力 | 内部装饰 | 设备安装 | 安徽中微微元生物科技有限公司 | 内部装饰 | 设备安装 | 安徽中微微元生物科技有限公司 | 马坤 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2535 | 禹会区友荣胜智能电子及通信产品研发生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.3万平方米，购置手机生产设备，主要建设手机主板贴片线5条、组装线5条、整机测试实验室1间，建成后形成年产可贴1400万台手机主板、组装400万台手机的生产能力 | 1.3 | 0.943 | 0.157 | 禹会区友荣胜智能电子及通信产品研发生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.3万平方米，购置手机生产设备，主要建设手机主板贴片线5条、组装线5条、整机测试实验室1间，建成后形成年产可贴1400万台手机主板、组装400万台手机的生产能力 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽友荣胜通信科技有限公司 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽友荣胜通信科技有限公司 | 吴敏 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2536 | 禹会区衡翼能智能锂电池检测设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房6000平方米，购置检测设备，主要新建设智能锂电池检测钣金机加件生产线4条及研发中心、装配测试中心、销售中心，建设后形成年产300台检测设备的生产能力 | 1.3 | 0.56 | 0.49 | 禹会区衡翼能智能锂电池检测设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房6000平方米，购置检测设备，主要新建设智能锂电池检测钣金机加件生产线4条及研发中心、装配测试中心、销售中心，建设后形成年产300台检测设备的生产能力 | 生产线安装 | 竣工投产 | 蚌埠衡翼能科技有限公司 | 生产线安装 | 竣工投产 | 蚌埠衡翼能科技有限公司 | 吕义家 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2537 | 日月仪器智能工业物联网系统和专用传感器研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置传感器研发设备、激光焊接设备、自动检测等设备，建设2条物联网传感器生产线，形成年产8000套物联网传感器的生产能力 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 日月仪器智能工业物联网系统和专用传感器研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置传感器研发设备、激光焊接设备、自动检测等设备，建设2条物联网传感器生产线，形成年产8000套物联网传感器的生产能力 | 主体施工 | 设备安装调试 | 蚌埠日月仪器研究所有限公司 | 主体施工 | 设备安装调试 | 蚌埠日月仪器研究所有限公司 | 刘国华 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2538 | 柳工超大吨位汽车起重机自动化生产线提升项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置起动机装配、起重机研发设备、起重机检测等设备，建设2条大吨位起重机生产线，形成年产1000台大吨位起重机的生产能力 | 1 | 0.206 | 0.5 | 柳工超大吨位汽车起重机自动化生产线提升项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置起动机装配、起重机研发设备、起重机检测等设备，建设2条大吨位起重机生产线，形成年产1000台大吨位起重机的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽柳工起重机有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽柳工起重机有限公司 | 钱正敏 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2539 | 禹会区佑千硕年产1700万只西门子MCB(断路器)项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房5000平方米，购置MCB（西门子断路器）生产设备，主要建设3条MCB（西门子断路器）组装生产线，建成后形成年产1700万只西门子MCB（断路器）的生产能力 | 1 | 0.75 | 0.05 | 禹会区佑千硕年产1700万只西门子MCB(断路器)项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房5000平方米，购置MCB（西门子断路器）生产设备，主要建设3条MCB（西门子断路器）组装生产线，建成后形成年产1700万只西门子MCB（断路器）的生产能力 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽佑千硕智能电气有限公司 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽佑千硕智能电气有限公司 | 霍桂田 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2540 | 天光智能传感器生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积0.5万平方米，购置标定机、数控车床、加工中心等生产设备，建设智能化传感器生产线，建成后年产各类智能传感器10万件的生产能力 | 1 | 0.2 | 0.8 | 天光智能传感器生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积0.5万平方米，购置标定机、数控车床、加工中心等生产设备，建设智能化传感器生产线，建成后年产各类智能传感器10万件的生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽天光传感器有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽天光传感器有限公司 | 乔娜 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2541 | 八一退市进园二期项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设精细分离塔、苯酚罐等，形成年产9万吨对（邻）氨基苯酚、年产4万吨邻（对）苯二胺系列产品的生产能力 | 28 | 2.34 | 1 | 八一退市进园二期项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设精细分离塔、苯酚罐等，形成年产9万吨对（邻）氨基苯酚、年产4万吨邻（对）苯二胺系列产品的生产能力 | 主体施工 | 部分生产线建成投产 | 安徽八一化工股份有限公司 | 主体施工 | 部分生产线建成投产 | 安徽八一化工股份有限公司 | 王付昌 | 淮上经开区精细化工集聚区管理部 | 张涛
2542 | 龙湖科创园·航天科技成果产业园基础设施项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积30万平方米，建设标准化厂房、科技孵化器、生活配套设施等 | 20 | 9.6 | 8 | 龙湖科创园·航天科技成果产业园基础设施项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积30万平方米，建设标准化厂房、科技孵化器、生活配套设施等 | 厂房内部装饰，科技研发楼主体施工 | 设备安装,科技研发楼主体竣工 | 蚌埠龙湖科创工贸园有限公司 | 厂房内部装饰，科技研发楼主体施工 | 设备安装,科技研发楼主体竣工 | 蚌埠龙湖科创工贸园有限公司 | 段媛媛 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2543 | 经开区嘉和绿色建筑产业园 | 传统产业升级改造 | 蚌埠经开区 | 总建设面积16万平方米，建设研发生产新型管桩、绿色建筑型材基地，形成年产各类预制件构件16万平方米、新型管桩100万米的生产能力 | 17.6847 | 12.58 | 1 | 经开区嘉和绿色建筑产业园 | 传统产业升级改造 | 蚌埠经开区 | 总建设面积16万平方米，建设研发生产新型管桩、绿色建筑型材基地，形成年产各类预制件构件16万平方米、新型管桩100万米的生产能力 | 钢结构主体施工 | 部分完工 | 安徽嘉和建筑工业有限公司 | 钢结构主体施工 | 部分完工 | 安徽嘉和建筑工业有限公司 | 许家宝 | 蚌埠经开区临港办 | 韩建华
2544 | 怀远县华润啤酒搬迁扩能新建80万千升/年啤酒生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.4万平方米，购置发酵罐等主要设备，建设包括包装车间及辅助区、联合车间等，形成80万千升/年啤酒的生产能力 | 16.1 | 12.864 | 3 | 怀远县华润啤酒搬迁扩能新建80万千升/年啤酒生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.4万平方米，购置发酵罐等主要设备，建设包括包装车间及辅助区、联合车间等，形成80万千升/年啤酒的生产能力 | 主体施工，设备购置 | 试生产 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 | 主体施工，设备购置 | 试生产 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 | 邢善武 | 怀远县发展改革委 | 沈志保
2545 | 五河县长欣纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产化纤布4亿米、家纺用品1500万套的生产能力 | 15 | 4.83 | 6 | 五河县长欣纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积15万平方米，主要建设厂房、综合楼等，形成年产化纤布4亿米、家纺用品1500万套的生产能力 | 主体施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽长欣纺织科技有限公司 | 主体施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽长欣纺织科技有限公司 | 陈炳旭 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2546 | 怀远县艾斯顿年产2000万条高性能子午线轮胎项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 项目分两期实施，一期租赁2.2万平方米厂房，购置炼胶机6台、复合挤出机4台，成型机6台等主要生产设备；二期总建筑面积约3万平方米，建设10条新能源汽车轮胎生产线，建成后形成年产2000万条高性能子午线轮胎的生产能力 | 12 | 11.7519 | 0.05 | 怀远县艾斯顿年产2000万条高性能子午线轮胎项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 项目分两期实施，一期租赁2.2万平方米厂房，购置炼胶机6台、复合挤出机4台，成型机6台等主要生产设备；二期总建筑面积约3万平方米，建设10条新能源汽车轮胎生产线，建成后形成年产2000万条高性能子午线轮胎的生产能力 | 设备调试 | 部分生产线投产 | 安徽艾斯顿轮胎有限公司 | 设备调试 | 部分生产线投产 | 安徽艾斯顿轮胎有限公司 | 潘成洪 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2547 | 固镇县元鼎绿色建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10.9万平方米，分两期建设，建设3条建材生产线，形成年产3万立方米住宅产业化PC构件的生产能力 | 12 | 5.9465 | 3.5 | 固镇县元鼎绿色建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10.9万平方米，分两期建设，建设3条建材生产线，形成年产3万立方米住宅产业化PC构件的生产能力 | 主体施工 | 主体基本完工 | 安徽元鼎建筑工业有限公司 | 主体施工 | 主体基本完工 | 安徽元鼎建筑工业有限公司 | 张志坚 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 刘益群
2548 | 蚌山区高新电子信息产业园基础设施(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、仓储物流、办公中心、配套生活服务用房等 | 10.513 | 2.6 | 5 | 蚌山区高新电子信息产业园基础设施(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、仓储物流、办公中心、配套生活服务用房等 | 基础施工 | 主体封顶 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 刘明 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2549 | 五河县新希望六和生猪屠宰及绿色食品深加工基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积11.2万平方米，建设绿色肉食品深加工基地和生猪屠宰场，购置进口二氧化碳致晕机、全自动真空采血机等生产设备，建成后形成年产绿色肉食品5.6万吨、年屠宰生猪200万头的生产能力 | 10 | 5.01 | 3 | 五河县新希望六和生猪屠宰及绿色食品深加工基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积11.2万平方米，建设绿色肉食品深加工基地和生猪屠宰场，购置进口二氧化碳致晕机、全自动真空采血机等生产设备，建成后形成年产绿色肉食品5.6万吨、年屠宰生猪200万头的生产能力 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠希望食品有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠希望食品有限公司 | 王云鹏 | 五河县农业农村局 | 陈之柏
2550 | 五河县富明承插型盘扣式脚手架项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公用房等，形成年产5万吨盘扣式脚手架的生产能力 | 8 | 3.21 | 4 | 五河县富明承插型盘扣式脚手架项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公用房等，形成年产5万吨盘扣式脚手架的生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 杭州富明置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 杭州富明置业有限公司 | 周兵 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2551 | 怀远县宝钢新建智能化铝制两片罐生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积5.2万平方米，购置冲杯机、拉伸机、修边机等主要设备及相应辅助设备，建成后形成年产14亿只铝制两片罐的生产能力 | 7.5 | 2.5148 | 4.6 | 怀远县宝钢新建智能化铝制两片罐生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积5.2万平方米，购置冲杯机、拉伸机、修边机等主要设备及相应辅助设备，建成后形成年产14亿只铝制两片罐的生产能力 | 基础施工 | 部分生产线投产 | 安徽宝钢制罐有限公司 | 基础施工 | 部分生产线投产 | 安徽宝钢制罐有限公司 | 张瑞峰 | 怀远县发展改革委 | 沈志保
2552 | 禹会区新型智造双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、综合楼及配套设施 | 7.2 | 3.5 | 3.2 | 禹会区新型智造双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、综合楼及配套设施 | 厂房主体建设 | 部分封顶 | 蚌埠城禹建设开发有限责任公司 | 厂房主体建设 | 部分封顶 | 蚌埠城禹建设开发有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2553 | 固镇县长三角产业转移示范园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积8.5万平方米，新建定制化和标准化厂房、仓储物流中心、办公楼、公共服务中心、人才公寓等及软硬件基础设施 | 7.0045 | 0.341 | 2 | 固镇县长三角产业转移示范园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积8.5万平方米，新建定制化和标准化厂房、仓储物流中心、办公楼、公共服务中心、人才公寓等及软硬件基础设施 | 基础施工 | 主体施工 | 固镇县国有资本投资运营（集团）有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 固镇县国有资本投资运营（集团）有限公司 | 汪永 | 固镇县国有资本投资运营（集团）有限公司 | 苗新
2554 | 怀远县绿色建材产业建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积14.5万平方米，建设搅拌站、砂石料场、办公楼及景观、绿化等配套工程 | 6.9941 | 2.391 | 1 | 怀远县绿色建材产业建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积14.5万平方米，建设搅拌站、砂石料场、办公楼及景观、绿化等配套工程 | 基础施工 | 主体施工 | 怀远大禹环保投资建设有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 怀远大禹环保投资建设有限公司 | 陆永进 | 怀远县住房城乡建设局 | 崔华
2555 | 安建工建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 分两期建设，一期总建筑面积8.65万平方米，建设3条全环保混凝土生产线等，形成年产120万立方米商品混凝土、20万吨预拌砂浆的能力；二期建成后形成年产1000万平方米改性沥青防水卷材等生产能力 | 5.3549 | 1.72 | 3 | 安建工建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 分两期建设，一期总建筑面积8.65万平方米，建设3条全环保混凝土生产线等，形成年产120万立方米商品混凝土、20万吨预拌砂浆的能力；二期建成后形成年产1000万平方米改性沥青防水卷材等生产能力 | 主体施工 | 一期完工 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 主体施工 | 一期完工 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 沙薇莉 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 唐爱芹
2556 | 禹会区正嘉高低压成套设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房面积2万平方米，建设8条小型断路器全自动生产线、5条漆包线全自动生产线等，形成年产5520万只小型断路器、4800吨漆包线、1000套高低压成套设备的生产能力 | 5 | 2 | 2 | 禹会区正嘉高低压成套设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房面积2万平方米，建设8条小型断路器全自动生产线、5条漆包线全自动生产线等，形成年产5520万只小型断路器、4800吨漆包线、1000套高低压成套设备的生产能力 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽正嘉智能科技有限公司 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽正嘉智能科技有限公司 | 张之贤 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2557 | 固镇县电子信息产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，新建总部中心、标准厂房及配套基础设施，招引电子信息类企业5家 | 4 | 0.9 | 2 | 固镇县电子信息产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，新建总部中心、标准厂房及配套基础设施，招引电子信息类企业5家 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 赵新庆 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 张公民
2558 | 五河县荣旺纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公用房，购置喷水织布机、加弹机、纤经机等设备，形成年产各种纺织面料2亿米的生产能力 | 4 | 3.05 | 0.95 | 五河县荣旺纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公用房，购置喷水织布机、加弹机、纤经机等设备，形成年产各种纺织面料2亿米的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 长兴荣旺纺织有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 长兴荣旺纺织有限公司 | 郑伟 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2559 | 五河县茂禄纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置喷水织布机、整浆并、涂层机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力 | 4 | 2.12 | 1.5 | 五河县茂禄纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置喷水织布机、整浆并、涂层机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力 | 主体施工 | 设备调试 | 安徽润锦纺织科技有限公司 | 主体施工 | 设备调试 | 安徽润锦纺织科技有限公司 | 张良 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2560 | 怀远县雁湖面粉厂技改搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.2万平方米，购置日处理小麦500吨专用面粉自动生产线2条，辅助设备80（台）套，建设制粉车间、面粉库等，建成后形成日处理小麦1000吨专用面粉的生产能力 | 3.9675 | 2.669 | 0.08 | 怀远县雁湖面粉厂技改搬迁项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.2万平方米，购置日处理小麦500吨专用面粉自动生产线2条，辅助设备80（台）套，建设制粉车间、面粉库等，建成后形成日处理小麦1000吨专用面粉的生产能力 | 主体施工 | 设备调试 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 主体施工 | 设备调试 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 王怀兵 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2561 | 五河县宏新食品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积约77646平方米，主要建设科技楼、生活楼、生产车间等，购置全自动麦芯面生产线、方便食品包装生产线等，形成年产麦芯面8万吨、方便食品500万件等生产能力 | 3.6 | 0.2 | 2 | 五河县宏新食品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积约77646平方米，主要建设科技楼、生活楼、生产车间等，购置全自动麦芯面生产线、方便食品包装生产线等，形成年产麦芯面8万吨、方便食品500万件等生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 福建宏绿食品有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 福建宏绿食品有限公司 | 朱英俊 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2562 | 五河县正鹰水泥编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产水泥编织袋1亿条生产能力 | 3.6 | 2.01 | 1.59 | 五河县正鹰水泥编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产水泥编织袋1亿条生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州正鹰塑业科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州正鹰塑业科技有限公司 | 杜尧尧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2563 | 怀远县鸿云年产200万套汽车后视镜、尾灯及总成项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.62万平方米，其中租赁标准化厂房0.62万平方米，建设3万平方米工业厂房、办公楼等工程，购置机加设备、冲压设备等，建成后形成年产200万套汽车后视镜、尾灯及总成的生产能力 | 3.5 | 0.6464 | 1.5 | 怀远县鸿云年产200万套汽车后视镜、尾灯及总成项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.62万平方米，其中租赁标准化厂房0.62万平方米，建设3万平方米工业厂房、办公楼等工程，购置机加设备、冲压设备等，建成后形成年产200万套汽车后视镜、尾灯及总成的生产能力 | 基础施工 | 设备调试 | 安徽鸿云汽车部件科技有限公司 | 基础施工 | 设备调试 | 安徽鸿云汽车部件科技有限公司 | 朱秀云 | 怀远县经济和信息化局 | 何玲
2564 | 五河县锋伟水泥编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产水泥编织袋2亿条生产能力 | 3.5 | 2.02 | 1.48 | 五河县锋伟水泥编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置相关生产设备，形成年产水泥编织袋2亿条生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州锋伟塑料有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州锋伟塑料有限公司 | 杜尧尧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2565 | 禹会区微机电双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积12万平方米，主要建设标准化厂房、宿舍楼、综合楼及配套设施 | 3.5 | 2.28 | 1.22 | 禹会区微机电双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积12万平方米，主要建设标准化厂房、宿舍楼、综合楼及配套设施 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 陈永东 | 禹会工业园区（工业集中区）管委会 | 贾盛
2566 | 怀远县振立年产300万台汽车燃油泵及燃油泵总成项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.46万平方米，建设给排水、消防、供电等辅助工程，购置注塑机20台、高精度加工数控40台、全自动流水线10条等生产设备，建成后形成年产300万台汽车燃油泵及燃油泵总成的生产能力 | 3.4 | 1.2774 | 2 | 怀远县振立年产300万台汽车燃油泵及燃油泵总成项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.46万平方米，建设给排水、消防、供电等辅助工程，购置注塑机20台、高精度加工数控40台、全自动流水线10条等生产设备，建成后形成年产300万台汽车燃油泵及燃油泵总成的生产能力 | 设备采购 | 设备调试 | 安徽振立汽车配件有限公司 | 设备采购 | 设备调试 | 安徽振立汽车配件有限公司 | 王爱花 | 怀远县经济和信息化局 | 何玲
2567 | 五河县广发食品编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置相关生产设备等，形成年产食品编织袋8000万条生产能力 | 3.3 | 2.03 | 1.27 | 五河县广发食品编织袋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置相关生产设备等，形成年产食品编织袋8000万条生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州广发包装有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 徐州广发包装有限公司 | 杜尧尧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2568 | 怀远县欧利宝年产200万套摩托车、电动车液压制动器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.9万平方米，建设给排水、消防、供电等辅助工程，购置数控车床、加工中心等75台（套）生产设备，建成后形成年产200万套摩托车、电动车液压制动器的生产能力 | 3 | 1.2151 | 1.5 | 怀远县欧利宝年产200万套摩托车、电动车液压制动器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.9万平方米，建设给排水、消防、供电等辅助工程，购置数控车床、加工中心等75台（套）生产设备，建成后形成年产200万套摩托车、电动车液压制动器的生产能力 | 设备购置 | 设备调试 | 安徽欧利宝车业科技有限公司 | 设备购置 | 设备调试 | 安徽欧利宝车业科技有限公司 | 张海荣 | 怀远县经济和信息化局 | 何玲
2569 | 年产20亿支健康防护手套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 租赁厂房1万平方米，购置生产设备，建设20条丁腈手套生产线和聚乳酸可降解手套生产线，建成后形成年产20亿支健康防护手套的生产能力 | 3 | 1.5 | 0.5 | 年产20亿支健康防护手套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 租赁厂房1万平方米，购置生产设备，建设20条丁腈手套生产线和聚乳酸可降解手套生产线，建成后形成年产20亿支健康防护手套的生产能力 | 厂房装修 | 部分完工 | 安徽中联乳胶手套制品有限公司 | 厂房装修 | 部分完工 | 安徽中联乳胶手套制品有限公司 | 张春梅 | 固镇县经济开发区管委会 | 左金培
2570 | 五河县青禾纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、办公用房等，购置喷水织布机进口整经机、进口经编机等设备，形成年产各类纺织面料2亿米的生产能力 | 3 | 1.5 | 0.7 | 五河县青禾纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、办公用房等，购置喷水织布机进口整经机、进口经编机等设备，形成年产各类纺织面料2亿米的生产能力 | 主体施工 | 设备采购 | 吴江青禾喷织有限公司 | 主体施工 | 设备采购 | 吴江青禾喷织有限公司 | 杜尧尧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2571 | 怀远县吉驰轮胎高性能子午线轮胎成品仓库建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3万平方米，购置立体全自动轮胎存放架等主要电器设备，建设高性能子午线轮胎成品仓库，建成后可容纳20万条轮胎、1万个轮胎立体全自动轮胎存放架、59台成品机等 | 3 | 2.783 | 0.15 | 怀远县吉驰轮胎高性能子午线轮胎成品仓库建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3万平方米，购置立体全自动轮胎存放架等主要电器设备，建设高性能子午线轮胎成品仓库，建成后可容纳20万条轮胎、1万个轮胎立体全自动轮胎存放架、59台成品机等 | 部分设备调试 | 部分完工 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 部分设备调试 | 部分完工 | 安徽吉驰轮胎股份有限公司 | 陈德运 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2572 | 五河县锋骏纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设厂房、综合楼以及购置喷水织布机、加弹机、纤经机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力 | 3 | 1.95 | 1 | 五河县锋骏纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设厂房、综合楼以及购置喷水织布机、加弹机、纤经机等设备，形成年产布料1亿米的生产能力 | 主体施工 | 部分厂房封顶 | 长兴锋骏纺织有限公司 | 主体施工 | 部分厂房封顶 | 长兴锋骏纺织有限公司 | 杜尧尧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2573 | 淮上区特步产业园三期建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积8万平方米，建成6条鞋类生产线和18条服装生产线等，形成年产鞋服500万件（双）的生产能力 | 3 | 0.2 | 1.6 | 淮上区特步产业园三期建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积8万平方米，建成6条鞋类生产线和18条服装生产线等，形成年产鞋服500万件（双）的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 特步（安徽）有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 特步（安徽）有限公司 | 张艳萍 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 郑晓东
2574 | 五河县荟佳纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机等设备，建设各类纺织布料、家纺生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺500万套的生产能力 | 2.8 | 1.41 | 0.59 | 五河县荟佳纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机等设备，建设各类纺织布料、家纺生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺500万套的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽荟佳纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽荟佳纺织科技有限公司 | 沈国英 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2575 | 五河县丽伟纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼等，购置喷水织布机、整经机、退卷机等设备，建设高端家纺及服装面料生产线，形成年产高端家纺及服装面料1.5亿米的生产能力 | 2.8 | 1.25 | 0.75 | 五河县丽伟纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼等，购置喷水织布机、整经机、退卷机等设备，建设高端家纺及服装面料生产线，形成年产高端家纺及服装面料1.5亿米的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽丽伟纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽丽伟纺织科技有限公司 | 孙秋林 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2576 | 五河威尔特车用滤清器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设生产车间、原料车间、成品车间等厂房，购置光电纠编自动分切机、立式注塑机等生产设备，形成年产1000万只（套）车用滤清器的生产能力 | 2.8 | 2.12 | 0.5 | 五河威尔特车用滤清器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.9万平方米，主要建设生产车间、原料车间、成品车间等厂房，购置光电纠编自动分切机、立式注塑机等生产设备，形成年产1000万只（套）车用滤清器的生产能力 | 主体施工 | 部分完工 | 五河威尔特净化科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 五河威尔特净化科技有限公司 | 徐二兵 | 五河县临北回族乡政府 | 方鹏
2577 | 固镇县年产500万套万向节总成建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10.9万平方米，新建研发中心、加工车间及配套设施，建设4条万向节总成生产线，形成年产500万套新型万向节总成的生产能力 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 固镇县年产500万套万向节总成建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10.9万平方米，新建研发中心、加工车间及配套设施，建设4条万向节总成生产线，形成年产500万套新型万向节总成的生产能力 | 主体施工 | 内部装修 | 安徽展望万向节有限公司 | 主体施工 | 内部装修 | 安徽展望万向节有限公司 | 严亮 | 固镇经济开发区管委会 | 左金培
2578 | 智能家居生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房2万平方米，购置智能家居研发、生产设备，主要建设3条全自动智能电子感应生产线及研发实验室、智能化展厅等，建成后形成年产智能家居产品1万件的生产能力 | 2.5 | 1.14 | 0.36 | 智能家居生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房2万平方米，购置智能家居研发、生产设备，主要建设3条全自动智能电子感应生产线及研发实验室、智能化展厅等，建成后形成年产智能家居产品1万件的生产能力 | 厂房内部装修 | 生产线安装 | 蚌埠积木智能家居有限公司 | 厂房内部装修 | 生产线安装 | 蚌埠积木智能家居有限公司 | 何伟 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2579 | 怀远县伽和汽车年产15万套汽车部件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 租赁准化厂房1.2万平方米，购置数控机床、自动焊、双臂液压机等主要设备，建成后形成年产15万套汽车后桥、制动器、冲压件等生产能力 | 2.5 | 2.322 | 0.07 | 怀远县伽和汽车年产15万套汽车部件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 租赁准化厂房1.2万平方米，购置数控机床、自动焊、双臂液压机等主要设备，建成后形成年产15万套汽车后桥、制动器、冲压件等生产能力 | 设备购置 | 部分生产线投产 | 安徽伽和汽车部件有限公司 | 设备购置 | 部分生产线投产 | 安徽伽和汽车部件有限公司 | 孙中明 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2580 | 怀远县汇丰天然气锅炉及石化装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.7万平方米，购置加工专用设备300台，建成后可年产20吨以下超低氮天然气锅炉、反应釜、换热器等石油化工装备300台的生产能力 | 2.4 | 1.837 | 0.16 | 怀远县汇丰天然气锅炉及石化装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.7万平方米，购置加工专用设备300台，建成后可年产20吨以下超低氮天然气锅炉、反应釜、换热器等石油化工装备300台的生产能力 | 主体施工 | 设备调试 | 蚌埠汇丰锅炉有限公司 | 主体施工 | 设备调试 | 蚌埠汇丰锅炉有限公司 | 刘虎 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2581 | 固镇县年产35万立方米橡塑海绵制品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房、仓库等，建设3条新型橡塑海绵制品生产线，形成年产35万立方米橡塑海绵制品的能力 | 2.4 | 1.12 | 0.88 | 固镇县年产35万立方米橡塑海绵制品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房、仓库等，建设3条新型橡塑海绵制品生产线，形成年产35万立方米橡塑海绵制品的能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽华勒斯节能科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽华勒斯节能科技有限公司 | 张公民 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 崔栋云
2582 | 蚌铁年产50万根轨枕项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1万平方米，购置铁路钢轨、电力电缆、铁路电气化等设备，建设1条轨枕生产线，建成后形成年产50万根预应力混凝土轨枕的能力 | 2.3 | 0.7 | 1 | 蚌铁年产50万根轨枕项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1万平方米，购置铁路钢轨、电力电缆、铁路电气化等设备，建设1条轨枕生产线，建成后形成年产50万根预应力混凝土轨枕的能力 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠市蚌铁轨枕有限责任公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠市蚌铁轨枕有限责任公司 | 袁涛 | 龙子湖区项目服务中心 | 吴文海
2583 | 禹会区佑千硕年产1300万只磁保持继电器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房5000平方米，购置注塑机14台、精密冲床12台、机器人20台以及智能自动化生产线2条，建成后形成年产1300万只磁保持继电器的生产能力 | 2 | 1.1 | 0.1 | 禹会区佑千硕年产1300万只磁保持继电器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房5000平方米，购置注塑机14台、精密冲床12台、机器人20台以及智能自动化生产线2条，建成后形成年产1300万只磁保持继电器的生产能力 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 蚌埠佑千硕科技有限公司 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 蚌埠佑千硕科技有限公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2584 | 三一机械配件加工制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.4万平方米，购置立体数控铣床、液压板材折弯机、等离子数控切割机等设备，建设2条机械配件加工生产线，形成年产50万件机械配件的生产能力 | 2 | 0.204 | 1 | 三一机械配件加工制造项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.4万平方米，购置立体数控铣床、液压板材折弯机、等离子数控切割机等设备，建设2条机械配件加工生产线，形成年产50万件机械配件的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠三一机械有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠三一机械有限公司 | 袁保锋 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2585 | 中粮年产5万吨食品级液态二氧化碳及其配套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设年产5万吨食品级二氧化碳生产线及其附属配套设施，形成5万吨食品级二氧化碳的生产能力 | 1.8 | 1.66 | 0.04 | 中粮年产5万吨食品级液态二氧化碳及其配套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设年产5万吨食品级二氧化碳生产线及其附属配套设施，形成5万吨食品级二氧化碳的生产能力 | 设备调试 | 竣工 | 中粮生物科技股份有限公司 | 设备调试 | 竣工 | 中粮生物科技股份有限公司 | 吴德望 | 淮上区投资促进局 | 石帅
2586 | 五河县美嘉达纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房及配套基础设施，购置喷水织布机、加弹机、纤经机等生产设备，建设各类家纺面料生产线，形成年产8000万米各类家纺面料的生产能力 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 五河县美嘉达纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房及配套基础设施，购置喷水织布机、加弹机、纤经机等生产设备，建设各类家纺面料生产线，形成年产8000万米各类家纺面料的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽美嘉达纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽美嘉达纺织科技有限公司 | 张利华 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2587 | 怀远县纯亭食品年加工10400吨草莓等鲜果农产品工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 租赁8000平方米厂房，新建2条生产线，购置超高压灭菌机、清洗机、打浆机、灌装机等主要设备，建成后形成年产10400吨草莓原浆的生产能力 | 1.6 | 0.3 | 1 | 怀远县纯亭食品年加工10400吨草莓等鲜果农产品工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 租赁8000平方米厂房，新建2条生产线，购置超高压灭菌机、清洗机、打浆机、灌装机等主要设备，建成后形成年产10400吨草莓原浆的生产能力 | 设备购置 | 设备调试 | 纯亭食品科技有限公司 | 设备购置 | 设备调试 | 纯亭食品科技有限公司 | 姚文全 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2588 | 怀远县益糯园稻米粉食制品精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.8万平方米，购置磨粉机、烘干机等设备，建设厂房、办公宿舍及其他辅助设施，建成后形成年加工6万吨大米、米粉的生产能力 | 1.5 | 1.017 | 0.45 | 怀远县益糯园稻米粉食制品精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.8万平方米，购置磨粉机、烘干机等设备，建设厂房、办公宿舍及其他辅助设施，建成后形成年加工6万吨大米、米粉的生产能力 | 基础施工 | 设备调试 | 安徽益糯园食品有限公司 | 基础施工 | 设备调试 | 安徽益糯园食品有限公司 | 常涛 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2589 | 五河县五润年产各类纺织布料6000万米、家纺纺织用品600万套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、加弹机、蒸汽水缩联机等设备，建设纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料6000万米、家纺纺织用品600万套的生产能力 | 1.5 | 0.72 | 0.28 | 五河县五润年产各类纺织布料6000万米、家纺纺织用品600万套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、加弹机、蒸汽水缩联机等设备，建设纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料6000万米、家纺纺织用品600万套的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽五润纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽五润纺织科技有限公司 | 金菊平 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2590 | 合硕工业园区标准化厂房一期项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设钢结构厂房及配套设施，购置2条智能家居生产线，形成年产10万套新型家居的生产能力 | 1.5 | 1 | 0.2 | 合硕工业园区标准化厂房一期项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设钢结构厂房及配套设施，购置2条智能家居生产线，形成年产10万套新型家居的生产能力 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司 | 王金柱 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2591 | 五河县盎唯年产胚布2000万米、服装300万件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置针织大圆机、喷水织布机、加弹机等设备，建设胚布、服装生产线，形成年产胚布2000万米、服装300万件的生产能力 | 1.5 | 0.65 | 0.5 | 五河县盎唯年产胚布2000万米、服装300万件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置针织大圆机、喷水织布机、加弹机等设备，建设胚布、服装生产线，形成年产胚布2000万米、服装300万件的生产能力 | 购置设备 | 设备调试 | 安徽盎唯实业有限公司 | 购置设备 | 设备调试 | 安徽盎唯实业有限公司 | 叶鹏 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2592 | 五河中联水泥扩建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设原材料堆棚库、成品水泥成品库以及配套基础设施，形成年产原材料堆棚库容12万吨、成品水泥成品库库容3.5万吨能力 | 1.5 | 1.21 | 0.2 | 五河中联水泥扩建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设原材料堆棚库、成品水泥成品库以及配套基础设施，形成年产原材料堆棚库容12万吨、成品水泥成品库库容3.5万吨能力 | 主体施工 | 主体完工 | 五河中联水泥有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 五河中联水泥有限公司 | 陈海涛 | 五河县经济和信息化局 | 张伟
2593 | 禹会区贵恩电子智能终端项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房面积1.13平方米，购置注塑机15台，主要建设智能终端生产线10条、充电器生产线3条，建成后形成年产智能终端设备200万台、塑胶壳料420万个、充电器500万个的生产能力 | 1.5 | 0.825 | 0.175 | 禹会区贵恩电子智能终端项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房面积1.13平方米，购置注塑机15台，主要建设智能终端生产线10条、充电器生产线3条，建成后形成年产智能终端设备200万台、塑胶壳料420万个、充电器500万个的生产能力 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽贵恩电子科技有限公司 | 厂房内部装修 | 竣工投产 | 安徽贵恩电子科技有限公司 | 彭家福 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2594 | 五河县凯鹏年产各类纺织布料7000万米、高档家纺500万套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、加弹机等设备，建设各类纺织布料、高档家纺生产线，形成年产各类纺织布料7000万米、高档家纺500万套的生产能力 | 1.5 | 0.61 | 0.39 | 五河县凯鹏年产各类纺织布料7000万米、高档家纺500万套项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.1万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、加弹机等设备，建设各类纺织布料、高档家纺生产线，形成年产各类纺织布料7000万米、高档家纺500万套的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽凯鹏纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽凯鹏纺织科技有限公司 | 吴自成 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2595 | 固镇县年产6万台环保空调项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积0.8万平方米，新建原料仓库、生产车间、组装车间、成品仓库等，形成年产6万台环保空调的生产能力 | 1.3 | 1.0048 | 0.0862 | 固镇县年产6万台环保空调项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积0.8万平方米，新建原料仓库、生产车间、组装车间、成品仓库等，形成年产6万台环保空调的生产能力 | 主体施工 | 竣工 | 安徽巨铭环境控制设备有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽巨铭环境控制设备有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 张公民
2596 | 五河县诗曼尔纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、纤经机、磨毛机、加弹机等生产设备，建设各类纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺纺织用品120万套的生产能力 | 1.2 | 0.77 | 0.43 | 五河县诗曼尔纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、纤经机、磨毛机、加弹机等生产设备，建设各类纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺纺织用品120万套的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽诗曼尔纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽诗曼尔纺织科技有限公司 | 史亚平 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2597 | 石盛年产30万吨干粉砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，购置新型材料全自动搅拌设备、恒温控制设备等，建设2条高强度新型材料生产线，形成年产30万吨高强度干粉砂浆的生产能力 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 石盛年产30万吨干粉砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，购置新型材料全自动搅拌设备、恒温控制设备等，建设2条高强度新型材料生产线，形成年产30万吨高强度干粉砂浆的生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 蚌埠石盛有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 蚌埠石盛有限公司 | 韦建华 | 蚌埠高新区管委会 | 刘斌
2598 | 五河县佳蕾纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、纤经机、磨毛机等生产设备，建设各类纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺纺织用品120万套的生产能力 | 1.2 | 1 | 0.2 | 五河县佳蕾纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设厂房、办公楼以及污水池等配套设施，购置喷水织布机、纤经机、磨毛机等生产设备，建设各类纺织布料、家纺纺织用品生产线，形成年产各类纺织布料1亿米、家纺纺织用品120万套的生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽佳蕾纺织科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽佳蕾纺织科技有限公司 | 周慧立 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2599 | 五河县顺欣自行车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁自行车产业园厂房1.85万平方米，购置水沾机、抽管机、缩管机、切割机等生产设备，形成年产异型管120万根、异型管配件40万件、脚踏自行车8万辆、助动自行车3万辆及自行车配件10万件生产能力 | 1.12 | 0.6 | 0.4 | 五河县顺欣自行车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁自行车产业园厂房1.85万平方米，购置水沾机、抽管机、缩管机、切割机等生产设备，形成年产异型管120万根、异型管配件40万件、脚踏自行车8万辆、助动自行车3万辆及自行车配件10万件生产能力 | 厂房内部装修，部分设备已进场 | 竣工投产 | 安徽顺欣精密型管制造有限公司 | 厂房内部装修，部分设备已进场 | 竣工投产 | 安徽顺欣精密型管制造有限公司 | 戚振龙 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2600 | 固镇县年产10万套汽车通用配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房，购置等离子切割机等设备，建设2条汽车配件生产线，形成年产10万套汽车配件的生产能力 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 固镇县年产10万套汽车通用配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房，购置等离子切割机等设备，建设2条汽车配件生产线，形成年产10万套汽车配件的生产能力 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽海川机械有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽海川机械有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 刘益群
2601 | 恒宇新材料立体打印项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置3D打印机、数控切割机、激光打印机等设备，建设2条新材料立体打印生产线，形成年产30万平方米立体高新打印材料的生产能力 | 1.1 | 1.02 | 0.08 | 恒宇新材料立体打印项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置3D打印机、数控切割机、激光打印机等设备，建设2条新材料立体打印生产线，形成年产30万平方米立体高新打印材料的生产能力 | 设备购置 | 竣工投产 | 安徽恒宇有限公司 | 设备购置 | 竣工投产 | 安徽恒宇有限公司 | 罗恒 | 蚌埠高新区管委会 | 惠振宇
2602 | 年产40万吨干混砂浆生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.15万平方米，购置干混砂浆搅拌站、运输车、砂浆罐等，建设一条干混砂浆生产线，建成后形成年产40万吨干混砂浆的能力 | 1 | 0.24 | 0.4 | 年产40万吨干混砂浆生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.15万平方米，购置干混砂浆搅拌站、运输车、砂浆罐等，建设一条干混砂浆生产线，建成后形成年产40万吨干混砂浆的能力 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽鼎胜新型建材科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽鼎胜新型建材科技有限公司 | 贾琴 | 龙子湖区高铁园区管委会 | 肖杰
2603 | 高端母婴产品全产业链基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.8万平方米，购置婴幼儿湿巾生产线、婴幼儿棉织品生产线，建设4条日用品生产线，形成年产8000万件日用品的生产能力 | 1 | 0.7 | 0.3 | 高端母婴产品全产业链基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.8万平方米，购置婴幼儿湿巾生产线、婴幼儿棉织品生产线，建设4条日用品生产线，形成年产8000万件日用品的生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽贝思母婴儿用品有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽贝思母婴儿用品有限公司 | 万露露 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2604 | 淮上区奥莱城市综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设砂之船奥莱、儿童世界、国际美食城、国际影院及附属设施等 | 40 | 11.94 | 14 | 淮上区奥莱城市综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设砂之船奥莱、儿童世界、国际美食城、国际影院及附属设施等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠市奥特莱斯置业有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠市奥特莱斯置业有限公司 | 郑惠臣 | 淮上经开区商贸产业集聚区管理部 | 唐爱芹
2605 | 固镇县红星美凯龙项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积47万平方米，主要建设购物、家居一体化的居家型城市街区、体验式综合体、商业步行街等 | 40 | 31.3186 | 7.5 | 固镇县红星美凯龙项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积47万平方米，主要建设购物、家居一体化的居家型城市街区、体验式综合体、商业步行街等 | 主体施工 | 部分完工 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 倪晓彬 | 固镇县住建局 | 刁玉海
2606 | 蚌埠瑞泰城市广场(暨市东新村)项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积46.9万平方米，建设商业街区、酒店、小学、幼儿园以及附属设施 | 30 | 29.81 | 0.19 | 蚌埠瑞泰城市广场(暨市东新村)项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积46.9万平方米，建设商业街区、酒店、小学、幼儿园以及附属设施 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠瑞泰置业集团有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠瑞泰置业集团有限公司 | 董梅 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2607 | 蚌山区鹏欣中心项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积27.3万平方米，建设综合性商贸综合服务体及配套基础设施 | 21 | 13.7416 | 5.5 | 蚌山区鹏欣中心项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积27.3万平方米，建设综合性商贸综合服务体及配套基础设施 | 主体施工 | 部分封顶 | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 主体施工 | 部分封顶 | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 王琳 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2608 | 禹会区奥园铂誉府项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积22万平方米，主要建设高层建筑、商业用房、幼儿园及配套设施 | 18 | 10.13 | 7.5 | 禹会区奥园铂誉府项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积22万平方米，主要建设高层建筑、商业用房、幼儿园及配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠奥园置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠奥园置业有限公司 | 张俊 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2609 | 蚌山区奥林商业广场项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积26万平方米，建设现代商业综合体及其配套设施等 | 16 | 11.1628 | 3.5 | 蚌山区奥林商业广场项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积26万平方米，建设现代商业综合体及其配套设施等 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠坤润房地产有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠坤润房地产有限公司 | 吴新臣 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2610 | 禹会区冠信璀璨华城项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积29万平方米，建设包括商业及配套设施 | 15 | 12.06 | 2.05 | 禹会区冠信璀璨华城项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积29万平方米，建设包括商业及配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠冠信置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠冠信置业有限公司 | 王菲 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2611 | 合一冷链三期项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.6万平方米，主要建设专业冷链物流批发市场及配套设施等 | 12 | 3.05 | 6.5 | 合一冷链三期项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.6万平方米，主要建设专业冷链物流批发市场及配套设施等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽合一冷链股份有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽合一冷链股份有限公司 | 徐斌 | 淮上经开区商贸产业集聚区管理部 | 郑晓东
2612 | 时光印象综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13万平方米，建设商业、购物广场以及配套设施 | 11.8 | 6 | 4.5 | 时光印象综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13万平方米，建设商业、购物广场以及配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市康鸿建筑工程有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市康鸿建筑工程有限公司 | 郭涛 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2613 | 湖山樾综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积14万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 11.8 | 5.88 | 5 | 湖山樾综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积14万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 主体施工 | 主体完工 | 蚌埠市碧祥建筑工程有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 蚌埠市碧祥建筑工程有限公司 | 张铭宗 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2614 | 怀远县长九国际大酒店建设项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积28.1万平方米，按照五星级标准建设，建设内容包括休闲、住宿、餐饮、商务、会议等，配套建设周边道路及广场等 | 6.5 | 2.4687 | 2 | 怀远县长九国际大酒店建设项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积28.1万平方米，按照五星级标准建设，建设内容包括休闲、住宿、餐饮、商务、会议等，配套建设周边道路及广场等 | 主体施工 | 内外装修 | 蚌埠市长九实业集团 | 主体施工 | 内外装修 | 蚌埠市长九实业集团 | 储勇 | 怀远县住房和城乡建设局 | 崔华
2615 | 怀远县华美立家建材家居广场项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积10万平方米，建设市场内铺、市场外铺、中央休闲商铺等，配套建设公厕、配电房、停车场等 | 6 | 5.862 | 0.1 | 怀远县华美立家建材家居广场项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积10万平方米，建设市场内铺、市场外铺、中央休闲商铺等，配套建设公厕、配电房、停车场等 | 一期主体完工，二期主体施工 | 内外装修 | 怀远永逸置业有限公司 | 一期主体完工，二期主体施工 | 内外装修 | 怀远永逸置业有限公司 | 陈少跃 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2616 | 龙湖科创园·航天科技成果转化基地项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，建设科技成果转化中心、研发中心及人才公寓等 | 6 | 4.79 | 0.6 | 龙湖科创园·航天科技成果转化基地项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，建设科技成果转化中心、研发中心及人才公寓等 | 厂房内部装饰 | 部分完工 | 中航国际科技成果转化基地（蚌埠）有限公司 | 厂房内部装饰 | 部分完工 | 中航国际科技成果转化基地（蚌埠）有限公司 | 陆欣铭 | 龙子湖区投资促进局 | 赵建
2617 | 固镇圣邦中心花园综合体三期项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积15万平方米，建设住宅1200户，配套建设绿化工程、超市、农贸市场等 | 5.8 | 0.161 | 2.5 | 固镇圣邦中心花园综合体三期项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积15万平方米，建设住宅1200户，配套建设绿化工程、超市、农贸市场等 | 开工建设 | 主体施工 | 安徽圣邦置业有限公司 | 开工建设 | 主体施工 | 安徽圣邦置业有限公司 | 王小红 | 固镇县住建局 | 黄中超
2618 | 顺丰上海·蚌埠产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，购置自动化分拣机、自动伸缩机等设备，建设顺丰产业园，建成后可日均吞吐快件17.5万件 | 5 | 1.14 | 3.86 | 顺丰上海·蚌埠产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，购置自动化分拣机、自动伸缩机等设备，建设顺丰产业园，建成后可日均吞吐快件17.5万件 | 设备购置 | 竣工投产 | 顺丰上海物流有限公司 | 设备购置 | 竣工投产 | 顺丰上海物流有限公司 | 吴波 | 龙子湖区高铁工贸园区管委会 | 肖杰
2619 | 宇培仓储物流园项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积6万平方米，建设冷链物流仓库、电商运营平台、快递快运分拨中心、供应链管理运营平台等 | 4.8 | 4.44 | 0.16 | 宇培仓储物流园项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积6万平方米，建设冷链物流仓库、电商运营平台、快递快运分拨中心、供应链管理运营平台等 | 快递快运分拨中心已投入使用 | 竣工 | 蚌埠宇培仓储物流有限公司 | 快递快运分拨中心已投入使用 | 竣工 | 蚌埠宇培仓储物流有限公司 | 王志鹏 | 淮上区投资促进局 | 石帅
2620 | 胜利中路北侧、太平街西侧地块综合改造项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设商业，配建卫生站、邮件快递设施、物业用房等附属工程 | 4.8 | 2.95 | 1.8 | 胜利中路北侧、太平街西侧地块综合改造项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设商业，配建卫生站、邮件快递设施、物业用房等附属工程 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠市金海置业有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠市金海置业有限公司 | 胡良刚 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2621 | 蚌埠汇金商业广场二期项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.4万平方米，建设商业、公寓及相关配套设施 | 4.5 | 4.496 | 0.0091 | 蚌埠汇金商业广场二期项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.4万平方米，建设商业、公寓及相关配套设施 | 主体施工 | 竣工 | 安徽中汇投资集团有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽中汇投资集团有限公司 | 潘冬晖 | 蚌山区商务外事局 | 朱文杰
2622 | 国家市场采购贸易商品综合配套加工产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积9.33万平方米，建设标准化厂房及配套设施，建成后引进生产国家市场采购贸易关联商品等120家加工企业，打造可降解生物基新型材料应用基地 | 3 | 0.08 | 2 | 国家市场采购贸易商品综合配套加工产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积9.33万平方米，建设标准化厂房及配套设施，建成后引进生产国家市场采购贸易关联商品等120家加工企业，打造可降解生物基新型材料应用基地 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠中恒产业园发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠中恒产业园发展有限公司 | 周家喜 | 淮上区科技经济信息化局 | 李为成
2623 | 经开区上海(蚌埠)微电子产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积46.5万平方米，建设集研发、制造、总部办公、配套服务于一体的高端微电子科技园，引进高端微电子、半导体项目，形成产业配套集聚 | 22 | 3 | 1.5 | 经开区上海(蚌埠)微电子产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积46.5万平方米，建设集研发、制造、总部办公、配套服务于一体的高端微电子科技园，引进高端微电子、半导体项目，形成产业配套集聚 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠经济开发区投资集团有限公司 | 陈兵 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2624 | 科创产业园二期项目 | 创新能力 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积15万平方米，建设研发中心、仓储、展示中心、商业配套及公共服务配套等 | 18 | 9.53 | 5 | 科创产业园二期项目 | 创新能力 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积15万平方米，建设研发中心、仓储、展示中心、商业配套及公共服务配套等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽路网有限责任公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽路网有限责任公司 | 张杰 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 郑晓东
2625 | 金融科技产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.4万平方米，建设金融外包服务大厦、金库综合楼、信息手机存储中心、金融担保物品保管仓库等 | 5 | 4.891 | 0.1 | 金融科技产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积3.4万平方米，建设金融外包服务大厦、金库综合楼、信息手机存储中心、金融担保物品保管仓库等 | 主体建设 | 主体施工 | 蚌埠投资集团有限公司 | 主体建设 | 主体施工 | 蚌埠投资集团有限公司 | 张亮 | 蚌埠高新区管委会 | 李杰
2626 | 禹会区食品双创产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积13万平方米，主要新建标准化厂房、宿舍楼、综合楼及配套设施 | 3.8 | 2.97 | 0.83 | 禹会区食品双创产业园项目 | 创新能力 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积13万平方米，主要新建标准化厂房、宿舍楼、综合楼及配套设施 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 刘国杰 | 禹会工业园区管委会 | 贾盛
2627 | 虚拟现实设备研发项目 | 创新能力 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积约2万平方米，一期建设展厅、办公房，二期建设研发大楼，研发消防救援虚拟教学软件、消防救援考核系统 | 1.5 | 0.22 | 0.8 | 虚拟现实设备研发项目 | 创新能力 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积约2万平方米，一期建设展厅、办公房，二期建设研发大楼，研发消防救援虚拟教学软件、消防救援考核系统 | 内部装饰 | 一期展厅建成开放,二期主体施工 | 安徽磊创智能科技有限公司 | 内部装饰 | 一期展厅建成开放,二期主体施工 | 安徽磊创智能科技有限公司 | 蒋玉梅 | 龙子湖区文旅局 | 丰俊豪
2628 | 浮法玻璃新技术国家重点实验室二期项目 | 创新能力 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.06万平方米，购置安装检测、实验设备，建设玻璃粉体、柔性玻璃中试线及实验室、数据中心等 | 1.126 | 0.35 | 0.5 | 浮法玻璃新技术国家重点实验室二期项目 | 创新能力 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.06万平方米，购置安装检测、实验设备，建设玻璃粉体、柔性玻璃中试线及实验室、数据中心等 | 主体施工 | 主体封顶 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 陶天训 | 龙子湖区高铁园区管委会 | 肖杰
2629 | 磐龙院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积32万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施 | 32 | 8.8 | 12 | 磐龙院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积32万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠建瑞置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠建瑞置业有限公司 | 李啸 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2630 | 麓山悦府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积43.4万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施 | 31.7009 | 18.4 | 9.6 | 麓山悦府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积43.4万平方米，建设商业、幼儿园、社区服务中心等相关配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠光睿建设开发有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠光睿建设开发有限公司 | 韩小双 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2631 | 鹏欣天珑天玥项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积38万平方米，建设964套安置房 | 29 | 23.7548 | 5.2452 | 鹏欣天珑天玥项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积38万平方米，建设964套安置房 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司 | 王玲 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2632 | 檀境里综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积25万平方米，建设商业、地下车库、社区服务中心等配套设施 | 25 | 4.695 | 9.5 | 檀境里综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积25万平方米，建设商业、地下车库、社区服务中心等配套设施 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠荣嘉建设开发有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠荣嘉建设开发有限公司 | 王文仓 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2633 | 瞰云台综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积18.7万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 24.7 | 3.3 | 9.5 | 瞰云台综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积18.7万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 主体施工 | 部分单体完工 | 上海锞皓企业管理有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 上海锞皓企业管理有限公司 | 牛宾 | 蚌埠经开区住建局 | 王伟
2634 | 怀远县涡西安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积57.5万平方米，安置3906户，建设幼儿园、地下车库及架空层，配套建设道路、绿化、供排水管网、供电、消防、亮化等 | 24.0629 | 23.697 | 0.3659 | 怀远县涡西安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积57.5万平方米，安置3906户，建设幼儿园、地下车库及架空层，配套建设道路、绿化、供排水管网、供电、消防、亮化等 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 黄元齐 | 怀远县征迁安置服务中心 | 张传卫
2635 | 山水宸院(融园)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设公寓、商业及相关配套基础设施 | 24 | 10.4 | 12 | 山水宸院(融园)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设公寓、商业及相关配套基础设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠融创新珠置业有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠融创新珠置业有限公司 | 常润兵 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2636 | 五河县润都壹品城综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积55.8万平方米，主要建设住宅、商业、地下室及配套设施 | 22 | 3.5 | 9.4 | 五河县润都壹品城综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积55.8万平方米，主要建设住宅、商业、地下室及配套设施 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽润都置业有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 安徽润都置业有限公司 | 周丽娟 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2637 | 五河县紫金府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设住宅、商业及公建配套设施 | 21.522 | 4.2 | 8.2 | 五河县紫金府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设住宅、商业及公建配套设施 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 安徽金浦房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 安徽金浦房地产开发有限公司 | 林晨 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2638 | 山水宸院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积24万平方米，建设商业及相关配套 | 21 | 18.6908 | 2.31 | 山水宸院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积24万平方米，建设商业及相关配套 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠融创新珠置业有限公司 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠融创新珠置业有限公司 | 常润兵 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2639 | 怀远县2020年市政道路建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度34.7千米，新建道路37条以及排水、桥涵、绿化、照明、交通标志标线、监控信号灯、弱电管道等配套设施 | 20 | 13.61 | 6 | 怀远县2020年市政道路建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度34.7千米，新建道路37条以及排水、桥涵、绿化、照明、交通标志标线、监控信号灯、弱电管道等配套设施 | 主体施工 | 部分道路建成 | 怀远县重点工程建设中心 | 主体施工 | 部分道路建成 | 怀远县重点工程建设中心 | 尚有信 | 怀远县重点工程建设中心 | 张传卫
2640 | 五河县翰林公馆综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积17万平方米，主要建设住宅、商业及配套设施 | 18.8 | 0.5 | 8.5 | 五河县翰林公馆综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积17万平方米，主要建设住宅、商业及配套设施 | 桩基施工 | 主体施工 | 安徽凯尔中友置业有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 安徽凯尔中友置业有限公司 | 王泰文 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2641 | 湖山春晓综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设商业、公寓楼、周边水系开发及相关配套设施 | 18 | 14.75 | 3.25 | 湖山春晓综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设商业、公寓楼、周边水系开发及相关配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠溪湖置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠溪湖置业有限公司 | 任全民 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2642 | 江山府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 15.2 | 8 | 7 | 江山府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠中南花苑开发有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠中南花苑开发有限公司 | 韩斌 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2643 | 经开区龙湖嘉园三期安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房2086套，配套建设市政、公共服务设施 | 15.2 | 9.4 | 3 | 经开区龙湖嘉园三期安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房2086套，配套建设市政、公共服务设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 裴卫萍 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2644 | 固镇县南城区五期路网项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总长度24千米，路幅宽度18-55米，设计标准为城市主干路、次干路、支路三级道路，主要内容包括刘集路、湖沟路、瓦疃路、环湖路、杨庙南路、前台路等6条道路 | 15 | 12.3471 | 1 | 固镇县南城区五期路网项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总长度24千米，路幅宽度18-55米，设计标准为城市主干路、次干路、支路三级道路，主要内容包括刘集路、湖沟路、瓦疃路、环湖路、杨庙南路、前台路等6条道路 | 主体施工 | 主路面基本完工 | 固镇县重点建设中心 | 主体施工 | 主路面基本完工 | 固镇县重点建设中心 | 刘安清 | 固镇县重点建设中心 | 张国兴
2645 | 五河县江山府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积31万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、农贸市场及配套设施 | 15 | 12.81 | 1.21 | 五河县江山府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积31万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、农贸市场及配套设施 | 主体施工 | 竣工 | 五河县文德儒盛有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 五河县文德儒盛有限公司 | 姚明停 | 五河县住房城乡建设局 | 沈光
2646 | 山湖雅苑综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积17.78万平方米，建设商业、社区服务中心等相关配套设施 | 15 | 7.3 | 6.8 | 山湖雅苑综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积17.78万平方米，建设商业、社区服务中心等相关配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市瑞隆置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市瑞隆置业有限公司 | 江诗怡 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2647 | 五河县碧桂园综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 14 | 5 | 5.4 | 五河县碧桂园综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 五河县璧和房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 五河县璧和房地产开发有限公司 | 张铭宗 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2648 | 江淮府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积17.7万平方米，建设商业、居住办公、休闲娱乐为一体的综合体 | 13.6 | 12.1107 | 1.59 | 江淮府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积17.7万平方米，建设商业、居住办公、休闲娱乐为一体的综合体 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠杭都房地产开发有限公司 | 主体封顶 | 竣工 | 蚌埠杭都房地产开发有限公司 | 郭洪 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2649 | 淮上区清河家园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积27.95万平方米，建设高层住宅楼、商业楼、社区服务中心及配套设施，项目建成后可安置4468户 | 13 | 0.8 | 9.5 | 淮上区清河家园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积27.95万平方米，建设高层住宅楼、商业楼、社区服务中心及配套设施，项目建成后可安置4468户 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司建设 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司建设 | 童超 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2650 | 经开区地下综合管廊EPC项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度6.5千米，建设治淮东路、司马庄路、凤阳东路3条地下管廊，配套建设燃气舱、综合舱等 | 13 | 8.81 | 1 | 经开区地下综合管廊EPC项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度6.5千米，建设治淮东路、司马庄路、凤阳东路3条地下管廊，配套建设燃气舱、综合舱等 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建资发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建资发展有限公司 | 葛多磊 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2651 | 雍景院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.4万平方米，建设现代商业综合体、办公楼及相关配套 | 13 | 13 | 0.5 | 雍景院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.4万平方米，建设现代商业综合体、办公楼及相关配套 | 主体封顶，配套施工 | 竣工 | 安徽珍宝岛有限公司 | 主体封顶，配套施工 | 竣工 | 安徽珍宝岛有限公司 | 吴新城 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2652 | 朝阳安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积21万平方米，建设安置房1770套以及附属配套 | 13 | 12.91 | 0.09 | 朝阳安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积21万平方米，建设安置房1770套以及附属配套 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 陈俊文 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2653 | 五河县东凌综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积12.35万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园等 | 12.45 | 11.03 | 1 | 五河县东凌综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积12.35万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园等 | 主体施工 | 主体完工 | 五河县恒信投资有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 五河县恒信投资有限公司 | 孙潇 | 五河县住房城乡建设局 | 朱增新
2654 | 云锦园(南苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设商业、公寓楼及相关配套基础设施 | 12 | 7.21 | 4.09 | 云锦园(南苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设商业、公寓楼及相关配套基础设施 | 主体封顶 | 部分完工 | 蚌埠世茂新领航置业有限责任公司 | 主体封顶 | 部分完工 | 蚌埠世茂新领航置业有限责任公司 | 尚慧慧 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2655 | 五河县鼎元学府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积26.74万平方米，主要建设住宅、社区用房、养老服务用房等 | 12 | 1 | 5.84 | 五河县鼎元学府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积26.74万平方米，主要建设住宅、社区用房、养老服务用房等 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 五河拓基开发有限责任公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 五河拓基开发有限责任公司 | 何世华 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2656 | 蚌埠市污水管网提升改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠 | 雨污分流管网建设107公里，修复管网121.7公里，分流、截流改造管网15.8公里 | 11.9702 | 2.85 | 1.2 | 蚌埠市污水管网提升改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠 | 雨污分流管网建设107公里，修复管网121.7公里，分流、截流改造管网15.8公里 | 开展雨污分流改造 | 完成管网修复改造50千米 | 蚌埠市城市排水有限责任公司 | 开展雨污分流改造 | 完成管网修复改造50千米 | 蚌埠市城市排水有限责任公司 | 李军 | 蚌埠市住建局 | 刘士俊
2657 | 怀远县城西市政道路建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度26.116千米，新建五金市场西路（沿堤路—S307省道）、康城路（沿堤路—S307省道）等32条（段）市政道路，配套建设给排水工程、绿化工程、照明工程等 | 11.3366 | 5.762 | 4 | 怀远县城西市政道路建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度26.116千米，新建五金市场西路（沿堤路—S307省道）、康城路（沿堤路—S307省道）等32条（段）市政道路，配套建设给排水工程、绿化工程、照明工程等 | 主体施工 | 8条道路建成 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 主体施工 | 8条道路建成 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 黄元齐 | 怀远县征迁安置服务中心 | 张传卫
2658 | 云锦园(北苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积15.57万平方米，主要建设现代商业综合体及相关配套基础设施 | 11 | 1 | 6 | 云锦园(北苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积15.57万平方米，主要建设现代商业综合体及相关配套基础设施 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠世茂新领航置业有限责任公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠世茂新领航置业有限责任公司 | 尚慧慧 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2659 | 五河经济开发区基础设施综合提升改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总长度30千米，主要新建道路，铺设供水、供气、供热管网，以及改造雨污水管网 | 10.8 | 2.11 | 2 | 五河经济开发区基础设施综合提升改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总长度30千米，主要新建道路，铺设供水、供气、供热管网，以及改造雨污水管网 | 部分道路施工 | 部分完工 | 五河县招商和园区发展中心 | 部分道路施工 | 部分完工 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林 | 五河县政府 | 陈宏政
2660 | 宋庄佳苑(宋庄安置房一期)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积16.37万平方米，建设安置房1500套及配套设施 | 10 | 4.77 | 4.5 | 宋庄佳苑(宋庄安置房一期)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积16.37万平方米，建设安置房1500套及配套设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠旭辉开发有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠旭辉开发有限公司 | 杨传运 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2661 | 春江花月安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.6万平方米，主要建设内容包括高层住宅、商业及配套设施等，安置900户 | 10 | 7.71 | 2.2 | 春江花月安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积14.6万平方米，主要建设内容包括高层住宅、商业及配套设施等，安置900户 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽中恒商业发展有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽中恒商业发展有限公司 | 马林 | 淮上区住建交通局 | 张圣辉
2662 | 怀远县2019年市政道路(一期)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度21.13千米，新建道路20条，配套建设给排水、桥涵、绿化、照明、交通标志线等工程 | 10 | 9.999 | 0.001 | 怀远县2019年市政道路(一期)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总长度21.13千米，新建道路20条，配套建设给排水、桥涵、绿化、照明、交通标志线等工程 | 部分道路建成 | 竣工 | 怀远县重点工程建设中心 | 部分道路建成 | 竣工 | 怀远县重点工程建设中心 | 尚有信 | 怀远县重点工程建设中心 | 张传卫
2663 | 淮上区玖和园项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积20.8万平方米，建设商业、住宅及其配套设施 | 10 | 6.82 | 3 | 淮上区玖和园项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积20.8万平方米，建设商业、住宅及其配套设施 | 主体施工 | 收尾工程 | 安徽水利和顺有限公司 | 主体施工 | 收尾工程 | 安徽水利和顺有限公司 | 杨阳 | 淮上区小蚌埠镇政府 | 姚乾昌
2664 | 沫河口镇美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 建设道路3.1千米，综合管线2.5千米，污水管网1.4千米，绿化提升19万平方米和观光旅游设施等 | 9.6 | 8.81 | 0.7 | 沫河口镇美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 建设道路3.1千米，综合管线2.5千米，污水管网1.4千米，绿化提升19万平方米和观光旅游设施等 | 河道清淤 | 部分完工 | 蚌埠市双墩建设投资发展有限公司 | 河道清淤 | 部分完工 | 蚌埠市双墩建设投资发展有限公司 | 吴斌 | 淮上区沫河口镇政府 | 郑兴方
2665 | 曹老集镇美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 建设道路3.6千米，综合管线3千米，污水管网2千米，绿化提升23万平方米等 | 9.3 | 8.6 | 0.5 | 曹老集镇美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 建设道路3.6千米，综合管线3千米，污水管网2千米，绿化提升23万平方米等 | 道路施工 | 部分完工 | 蚌埠市双墩建设投资发展有限公司 | 道路施工 | 部分完工 | 蚌埠市双墩建设投资发展有限公司 | 吴斌 | 淮上区曹老集镇政府 | 张明和
2666 | 龙子湖区红塔安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积24万平方米，建设安置房2608套及配套设施 | 9.23 | 7.24 | 1.99 | 龙子湖区红塔安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积24万平方米，建设安置房2608套及配套设施 | 主体完工 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 主体完工 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 陈俊文 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2667 | 蚌山区文馨花都综合体 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业设施、住宅、幼儿园及相关配套等 | 8.1 | 6.592 | 1.2 | 蚌山区文馨花都综合体 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业设施、住宅、幼儿园及相关配套等 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠申铁房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠申铁房地产开发有限公司 | 邵伟 | 蚌山区住建交通局 | 丁寒
2668 | 海创珑璟台安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13.4万平方米，建设安置房1103套及配套设施 | 8 | 4.84 | 2.01 | 海创珑璟台安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13.4万平方米，建设安置房1103套及配套设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠众海置业有限责任公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 蚌埠众海置业有限责任公司 | 邵旭 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2669 | 经开区临港产业园市政基础设施配套二期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度8千米，建设黄泥山路、锥子山路、纬四路3条道路，规划红线宽度均为40米，配套建设路灯、绿化等 | 7.6889 | 3.3 | 1 | 经开区临港产业园市政基础设施配套二期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度8千米，建设黄泥山路、锥子山路、纬四路3条道路，规划红线宽度均为40米，配套建设路灯、绿化等 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 葛多磊 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2670 | 经开区治淮东路项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度6.3千米，道路红线宽度46米、49米、53米，建设标准为双向6车道 | 7.2675 | 6.9 | 0.3 | 经开区治淮东路项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度6.3千米，道路红线宽度46米、49米、53米，建设标准为双向6车道 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 葛多磊 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2671 | 五河县孙坪安置房三期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设8栋住宅楼、配套小学、农贸市场等基础设施，安置1100户 | 7.0191 | 4.76 | 2 | 五河县孙坪安置房三期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设8栋住宅楼、配套小学、农贸市场等基础设施，安置1100户 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 中煤第三建设（集团）蚌埠置业有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 中煤第三建设（集团）蚌埠置业有限公司 | 梁强 | 五河县重点工程中心 | 刘先勇
2672 | 禹会区秦集镇农民安置小区四期建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积17.6万平方米，主要建设农民安置小区及配套设施，共安置300户 | 6.5 | 2.11 | 4.03 | 禹会区秦集镇农民安置小区四期建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积17.6万平方米，主要建设农民安置小区及配套设施，共安置300户 | 主体建设 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 主体建设 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2673 | 固镇县尚达东方印安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房600套，配套建设农贸市场等 | 6 | 4.1184 | 1 | 固镇县尚达东方印安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房600套，配套建设农贸市场等 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽尚达信置业有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽尚达信置业有限公司 | 倪晓彬 | 固镇县住建局 | 刁玉海
2674 | 老山新村安置房二期 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13万平方米，建设安置房812套及配套设施 | 6 | 5.89 | 0.11 | 老山新村安置房二期 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积13万平方米，建设安置房812套及配套设施 | 内部装饰 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 内部装饰 | 竣工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 丁延义 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2675 | 五河县书香学苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积13.8万平米，建设住宅、商业用房及幼儿园等配套设施，安置1000户 | 5.9 | 0.25 | 4 | 五河县书香学苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积13.8万平米，建设住宅、商业用房及幼儿园等配套设施，安置1000户 | 场地平整完成，桩基施工 | 主体施工 | 五河县住房城乡建设局 | 场地平整完成，桩基施工 | 主体施工 | 五河县住房城乡建设局 | 沈光 | 五河县政府 | 陈宏政
2676 | 经开区滨湖花园三期安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积11.7万平方米，建设安置房624套 | 5.6 | 1.5 | 2.5 | 经开区滨湖花园三期安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积11.7万平方米，建设安置房624套 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 裴卫萍 | 蚌埠经开区投资集团 | 高勇
2677 | 永康苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积31万平方米，建设住宅楼及绿化附属设施等，安置1800户 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 永康苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积31万平方米，建设住宅楼及绿化附属设施等，安置1800户 | 主体施工 | 竣工 | 河北发展有限责任公司 | 主体施工 | 竣工 | 河北发展有限责任公司 | 王镇城 | 淮上区住房城乡建设交通局 | 李祥
2678 | 淮上区九台府邸安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积18.68万平方米，主要建设内容包括高层住宅、配套设施等，建成后可安置拆迁户1300户 | 5 | 1.1 | 3 | 淮上区九台府邸安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积18.68万平方米，主要建设内容包括高层住宅、配套设施等，建成后可安置拆迁户1300户 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 主体施工 | 部分单体封顶 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 唐鹏凯 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2679 | 蚌埠市滨湖新区市政路网项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度5千米，建设龙腾路、兰凤路、财院路等6条道路，以及排水、绿化苗木、照明等周边配套设施 | 5 | 2.2 | 2 | 蚌埠市滨湖新区市政路网项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总长度5千米，建设龙腾路、兰凤路、财院路等6条道路，以及排水、绿化苗木、照明等周边配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 裴卫萍 | 蚌埠经开区投资集团 | 李伟
2680 | 宏业路B地块安置房(鸿运名苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设安置房、商业楼，并配套建设相关附属设施，安置705户 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 宏业路B地块安置房(鸿运名苑)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设安置房、商业楼，并配套建设相关附属设施，安置705户 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽宏茂置业有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽宏茂置业有限公司 | 陈继君 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 陈永志
2681 | 固镇县老旧小区改造完善项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 改造总面积74.6万平方米，总户数9837户，对县城内的名人花园、谷阳花园等八个老旧小区进行基础设施提升改造 | 4.4345 | 0.041 | 1 | 固镇县老旧小区改造完善项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 改造总面积74.6万平方米，总户数9837户，对县城内的名人花园、谷阳花园等八个老旧小区进行基础设施提升改造 | 基础施工 | 完成4个老旧小区改造 | 固镇县住建局 | 基础施工 | 完成4个老旧小区改造 | 固镇县住建局 | 黄少华 | 固镇县住建局 | 黄中超
2682 | 固镇县东风家园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设住宅安置房及绿化等相关配套设施，共安置500户 | 4.3184 | 3.26 | 1.0584 | 固镇县东风家园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设住宅安置房及绿化等相关配套设施，共安置500户 | 主体施工 | 竣工 | 安徽建工固镇有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽建工固镇有限公司 | 黄中超 | 固镇县住建局 | 倪晓彬
2683 | 鸿运华府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设商业、写字楼及相关配套 | 4.2 | 4.1874 | 0.0476 | 鸿运华府综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设商业、写字楼及相关配套 | 主体封顶 | 竣工 | 安徽宏茂置业有限公司 | 主体封顶 | 竣工 | 安徽宏茂置业有限公司 | 陈继君 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2684 | 禹会区吴湾路1号地块安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积17万平方米，主要建设安置房800户、办公楼及相关配套设施 | 4 | 2.01 | 1.99 | 禹会区吴湾路1号地块安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积17万平方米，主要建设安置房800户、办公楼及相关配套设施 | 主体建设 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 主体建设 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 崔兴年 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2685 | 禹会区秀水名苑项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.98万平方米，主要新建安置房493户及配套设施 | 3.65 | 1.92 | 1.18 | 禹会区秀水名苑项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.98万平方米，主要新建安置房493户及配套设施 | 基础施工 | 主体建设 | 蚌埠市新涂置业有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 蚌埠市新涂置业有限公司 | 孙双 | 禹会区住建交通局 | 周维刚
2686 | 固镇县城乡公交一体化PPP项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 收购县内客运班车64台，购置新能源公交车232台，新建城镇公交枢纽站3处、公交首末站2处、乡镇综合运输服务站9处、新能源充电桩5个 | 3.5302 | 0.6 | 1 | 固镇县城乡公交一体化PPP项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 收购县内客运班车64台，购置新能源公交车232台，新建城镇公交枢纽站3处、公交首末站2处、乡镇综合运输服务站9处、新能源充电桩5个 | 充电桩建设完毕 | 主体施工 | 固镇县交通运输局 | 充电桩建设完毕 | 主体施工 | 固镇县交通运输局 | 汤平 | 固镇县交通运输局 | 刘春银
2687 | 鸿运名邸综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积7.9万平方米，建设商业综合体、办公楼及相关配套设施 | 3.5 | 3.5 | 0.0037 | 鸿运名邸综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积7.9万平方米，建设商业综合体、办公楼及相关配套设施 | 主体封顶，配套施工 | 竣工 | 安徽宏茂置业有限公司 | 主体封顶，配套施工 | 竣工 | 安徽宏茂置业有限公司 | 葛启芳 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2688 | 固镇县老城区路网及老旧小区周边道路管网改造EPC项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总长度8千米，改造提升大营路、工业路、立新南路等道路，建设世纪荣誉、清怡雅阁苑等小区配套基础设施，进行水管网混流改造和绿化工程提升 | 3.072 | 2 | 1 | 固镇县老城区路网及老旧小区周边道路管网改造EPC项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总长度8千米，改造提升大营路、工业路、立新南路等道路，建设世纪荣誉、清怡雅阁苑等小区配套基础设施，进行水管网混流改造和绿化工程提升 | 主路面施工 | 主路面基本完工 | 固镇县住房和城乡建设局 | 主路面施工 | 主路面基本完工 | 固镇县住房和城乡建设局 | 黄中超 | 固镇县住建局 | 倪晓彬
2689 | 禹会区防火通道(骑行步道)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总长度22.9千米，其中新建道路12.7千米，升级改造现有道路10.2千米，建设道路两侧绿化带 | 3 | 2.5 | 0.5 | 禹会区防火通道(骑行步道)项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总长度22.9千米，其中新建道路12.7千米，升级改造现有道路10.2千米，建设道路两侧绿化带 | 绿化施工 | 竣工 | 禹会区乡村振兴建设发展有限责任公司 | 绿化施工 | 竣工 | 禹会区乡村振兴建设发展有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2690 | 禹会区张公山一村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设安置房321户，商品房及配套设施 | 2.76 | 1.7 | 1.06 | 禹会区张公山一村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设安置房321户，商品房及配套设施 | 主体建设 | 竣工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 主体建设 | 竣工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 马章桂 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2691 | 固镇县德惠尚书府一期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积9.4万平方米，地下建筑面积1.6万平方米，建设住房及相关商业配套设施 | 2.5 | 1.121 | 0.5 | 固镇县德惠尚书府一期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11万平方米，其中地上建筑面积9.4万平方米，地下建筑面积1.6万平方米，建设住房及相关商业配套设施 | 住宅楼主体建设 | 主体封顶 | 安徽德晟置业有限公司 | 住宅楼主体建设 | 主体封顶 | 安徽德晟置业有限公司 | 郑秀华 | 固镇县住建局 | 黄中超
2692 | 禹会区四好农村路扩面延伸工程项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总长度100千米，主要建设混凝土路面，路面宽度为4.5米以上 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 禹会区四好农村路扩面延伸工程项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总长度100千米，主要建设混凝土路面，路面宽度为4.5米以上 | 道路铺设 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 道路铺设 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2693 | 禹会区滨河西片区11号地块安置房三期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.3万平方米，建设安置房600户及配套设施 | 1.66 | 1.46 | 0.2 | 禹会区滨河西片区11号地块安置房三期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.3万平方米，建设安置房600户及配套设施 | 部分封顶 | 竣工 | 蚌禹会建设投资有限责任公司 | 部分封顶 | 竣工 | 蚌禹会建设投资有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2694 | 五河县原县委地块棚户区改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.593万平方米，主要建设住宅、配套商业等 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 五河县原县委地块棚户区改造项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.593万平方米，主要建设住宅、配套商业等 | 桩基施工 | 主体施工 | 五河县恒信投资有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 五河县恒信投资有限公司 | 马利 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2695 | 五河县城南建成区基础设施提升改造工程 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总长度19千米，改造兴县路、惠民路等道路9千米，改造雨污水管网10千米 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 五河县城南建成区基础设施提升改造工程 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总长度19千米，改造兴县路、惠民路等道路9千米，改造雨污水管网10千米 | 正在施工 | 竣工 | 五河县建设投资有限公司 | 正在施工 | 竣工 | 五河县建设投资有限公司 | 吴明海 | 五河县建设投资有限公司 | 陈旭
2696 | 宁洛国家高速公路明光至蚌埠段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 全长80.902千米，四车道拓宽为八车道 | 83.67 | 4.8 | 10 | 宁洛国家高速公路明光至蚌埠段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 全长80.902千米，四车道拓宽为八车道 | 先行工程施工 | 路基桥涵施工 | 蚌明高速公路开发有限公司 | 先行工程施工 | 路基桥涵施工 | 蚌明高速公路开发有限公司 | 刘巍巍 | 蚌埠市交通局 | 王光银
2697 | 蚌埠－五河高速公路项目 | 交通 | 蚌埠龙子湖区 | 总长度62.1千米（不含与徐明高速共线段15千米），双向四车道，设计速度120公里/小时，路基宽28米 | 53.6638 | 34.7137 | 2 | 蚌埠－五河高速公路项目 | 交通 | 蚌埠龙子湖区 | 总长度62.1千米（不含与徐明高速共线段15千米），双向四车道，设计速度120公里/小时，路基宽28米 | 一期通车，二期启动建设 | 二期路基桥涵施工 | 安徽蚌五高速公路投资管理有限公司 | 一期通车，二期启动建设 | 二期路基桥涵施工 | 安徽蚌五高速公路投资管理有限公司 | 黄克峰 | 蚌埠市交通运输局 | 王光银
2698 | G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界一级公路 | 交通 | 蚌埠龙子湖区 | 总长度47.1千米，按照双向六车道一级公路标准建设 | 37.7 | 16.465 | 10 | G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界一级公路 | 交通 | 蚌埠龙子湖区 | 总长度47.1千米，按照双向六车道一级公路标准建设 | 完成全线路基工程总量20% | 完成全线路基工程总量80% | 蚌埠市公路管理局 | 完成全线路基工程总量20% | 完成全线路基工程总量80% | 蚌埠市公路管理局 | 陈东阳 | 蚌埠市交通运输局 | 王光银
2699 | 新建安徽蚌埠民用机场工程 | 交通 | 蚌埠怀远县 | 新建1条长2600米，宽45米的跑道，建设1.2万平方米的航站楼、11个机位的站坪以及配套建设空管及辅助生产生活和航油设施机场。按年旅客吞吐量95万人次、货邮吞吐量5000吨的目标设计，兼顾区域通用航空发展，飞行区等级指标４C级 | 13 | 0.5 | 6 | 新建安徽蚌埠民用机场工程 | 交通 | 蚌埠怀远县 | 新建1条长2600米，宽45米的跑道，建设1.2万平方米的航站楼、11个机位的站坪以及配套建设空管及辅助生产生活和航油设施机场。按年旅客吞吐量95万人次、货邮吞吐量5000吨的目标设计，兼顾区域通用航空发展，飞行区等级指标４C级 | 机场供电工程完成建设；完成场内项目的开工手续，场外项目抓紧建设 | 全面展开建设,各项工程完成50%投资 | 蚌埠机场建设投资有限公司 | 机场供电工程完成建设；完成场内项目的开工手续，场外项目抓紧建设 | 全面展开建设,各项工程完成50%投资 | 蚌埠机场建设投资有限公司 | 杨祖彬 | 蚌埠市发展改革委 | 刘雪松
2700 | 固镇县G344固蚌高速公路连接线工程项目 | 交通 | 蚌埠固镇县 | 总长度7.5千米，一级公路兼城市道路设计标准，路基宽95米，沥青混凝土路面 | 8 | 0.801 | 2 | 固镇县G344固蚌高速公路连接线工程项目 | 交通 | 蚌埠固镇县 | 总长度7.5千米，一级公路兼城市道路设计标准，路基宽95米，沥青混凝土路面 | 主路面施工 | 部分路面完工 | 固镇县交通运输局 | 主路面施工 | 部分路面完工 | 固镇县交通运输局 | 汤平 | 固镇县交通运输局 | 于刚
2701 | 经开区蚌埠港中诚国际综合码头工程 | 交通 | 蚌埠经开区 | 岸线长度398米，建设5个2000吨级泊位，配套建设集装箱堆场、拆装箱库、办公楼等设施，码头设计年通过能力为280万吨 | 6 | 4.065 | 1 | 经开区蚌埠港中诚国际综合码头工程 | 交通 | 蚌埠经开区 | 岸线长度398米，建设5个2000吨级泊位，配套建设集装箱堆场、拆装箱库、办公楼等设施，码头设计年通过能力为280万吨 | 港口施工 | 主体施工 | 中诚国际（蚌埠）港口物流有限公司 | 港口施工 | 主体施工 | 中诚国际（蚌埠）港口物流有限公司 | 曹传卿 | 蚌埠经开区临港办 | 韩建华
2702 | 固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目 | 水利 | 蚌埠固镇县 | 分3个供水片区，规划总供水规模为18万立方米/天，开挖疏浚大沟102条，新建加固涵闸81座，建设浍河等堤顶防汛道路200千米 | 30.1278 | 13.4146 | 3 | 固镇县城乡供水一体化及防汛抗旱水利提升项目 | 水利 | 蚌埠固镇县 | 分3个供水片区，规划总供水规模为18万立方米/天，开挖疏浚大沟102条，新建加固涵闸81座，建设浍河等堤顶防汛道路200千米 | 沟渠开挖 | 主体施工 | 固镇县水利局 | 沟渠开挖 | 主体施工 | 固镇县水利局 | 黄守华 | 固镇县水利局 | 李敬志
2703 | 淮上区水利工程及水环境综合治理项目 | 水利 | 蚌埠淮上区 | 加固北淝河南岸圩提36.25千米，疏浚20条大沟129千米，建设内容包括岸堤防护及配套涵闸等工程 | 10.4821 | 7.67 | 2 | 淮上区水利工程及水环境综合治理项目 | 水利 | 蚌埠淮上区 | 加固北淝河南岸圩提36.25千米，疏浚20条大沟129千米，建设内容包括岸堤防护及配套涵闸等工程 | 河道清淤 | 堤坝建设 | 蚌埠市淮上水利投资有限公司 | 河道清淤 | 堤坝建设 | 蚌埠市淮上水利投资有限公司 | 刘新乐 | 淮上区农业农村水利局 | 陆良初
2704 | 中粮年产30万吨燃料乙醇二期项目 | 能源 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积31万平方米，建设酒精储罐、发酵罐、综合仓库等，建成后形成年产30万吨燃料乙醇的生产能力 | 15.1149 | 10.54 | 1.5074 | 中粮年产30万吨燃料乙醇二期项目 | 能源 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积31万平方米，建设酒精储罐、发酵罐、综合仓库等，建成后形成年产30万吨燃料乙醇的生产能力 | 设备安装调试 | 竣工 | 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 | 设备安装调试 | 竣工 | 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 | 吴德望 | 淮上经开区精细化工产业集聚区管理部 | 张兆云
2705 | 五河县新希望六和年出栏200万头猪产业一体化项目 | 农林 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积400万平方米，新建生猪养殖场，包括饲养厂房、饲料厂房、深加工及配套设施，年出栏生猪200万头 | 50.2 | 24.594 | 14 | 五河县新希望六和年出栏200万头猪产业一体化项目 | 农林 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积400万平方米，新建生猪养殖场，包括饲养厂房、饲料厂房、深加工及配套设施，年出栏生猪200万头 | 部分养殖场正在施工 | 部分养殖场建成 | 新希望六和股份有限公司 | 部分养殖场正在施工 | 部分养殖场建成 | 新希望六和股份有限公司 | 蒋伟 | 五河县农业农村局 | 程冠明
2706 | 固镇县百万头生猪养殖、屠宰及深加工项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积280万平方米，建设母猪舍、保育舍、育肥舍等生产设施，以及中转仓库等配套设施，形成年养殖、加工及屠宰百万头生猪的能力 | 30 | 3 | 10 | 固镇县百万头生猪养殖、屠宰及深加工项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积280万平方米，建设母猪舍、保育舍、育肥舍等生产设施，以及中转仓库等配套设施，形成年养殖、加工及屠宰百万头生猪的能力 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠鹏睿农牧产业有限公司 | 严东明 | 固镇县农业农村局 | 赵同飞
2707 | 五河县可牛了液体奶项目 | 农林 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积15万平方米，利用五河县现代牧业厂房，引进10条快速低温无菌生产线等，形成年产低温液体奶16.5万吨的生产能力 | 21.0093 | 5.542 | 1 | 五河县可牛了液体奶项目 | 农林 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积15万平方米，利用五河县现代牧业厂房，引进10条快速低温无菌生产线等，形成年产低温液体奶16.5万吨的生产能力 | 一期已投产 | 二期开工建设 | 可牛了乳制品有限公司 | 一期已投产 | 二期开工建设 | 可牛了乳制品有限公司 | 刘洪钧 | 五河县招商和园区发展中心 | 桑莹莹
2708 | 和平乳业二期项目 | 农林 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积13万平方米，新建生产车间、综合仓库、冷库、办公楼及员工宿舍，建设液态乳、奶油及奶酪生产线，形成年产液态乳、奶油及奶酪2万吨的生产能力 | 5.18 | 4.75 | 0.0135 | 和平乳业二期项目 | 农林 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积13万平方米，新建生产车间、综合仓库、冷库、办公楼及员工宿舍，建设液态乳、奶油及奶酪生产线，形成年产液态乳、奶油及奶酪2万吨的生产能力 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市和平乳业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 蚌埠市和平乳业有限公司 | 刘东伟 | 蚌山区发展改革委 | 司福如
2709 | 固镇县牧原四场生猪养殖项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设3栋楼房猪舍、配套无害化处理区、饲料加工区、污水处理区、固废处理区等附属，建成后可形成年出栏25万头商品猪的能力 | 3.3599 | 1.6329 | 1.0407 | 固镇县牧原四场生猪养殖项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设3栋楼房猪舍、配套无害化处理区、饲料加工区、污水处理区、固废处理区等附属，建成后可形成年出栏25万头商品猪的能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 固镇县牧原农牧有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 固镇县牧原农牧有限公司 | 杨克力 | 固镇县杨庙乡政府 | 薛兆红
2710 | 怀远县澳龙工厂化养殖及蛋白菜生态种植项目 | 农林 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建钢构棚3.35万平方米、仓库0.2平方米，以及环保池等其他配套设施 | 1.8 | 1.56 | 0.2 | 怀远县澳龙工厂化养殖及蛋白菜生态种植项目 | 农林 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.4万平方米，新建钢构棚3.35万平方米、仓库0.2平方米，以及环保池等其他配套设施 | 正在购置设备 | 设备调试 | 安徽嘉奕农业科技发展有限公司 | 正在购置设备 | 设备调试 | 安徽嘉奕农业科技发展有限公司 | 张宝相 | 蚌埠农业科技园管委会 | 张文学
2711 | 固镇县牧原二场生猪养殖项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设后备舍12栋、哺乳舍22栋、保育舍44栋等，购置自动饲喂系统、局部供暖等，建设13.75万头规模的全线场 | 1.6415 | 1 | 0.5 | 固镇县牧原二场生猪养殖项目 | 农林 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设后备舍12栋、哺乳舍22栋、保育舍44栋等，购置自动饲喂系统、局部供暖等，建设13.75万头规模的全线场 | 主体施工 | 主体基本完工 | 固镇县牧原农牧有限公司 | 主体施工 | 主体基本完工 | 固镇县牧原农牧有限公司 | 杨克力 | 固镇县杨庙乡政府 | 薛兆红
2712 | 五河县沱湖生态修复及景观提升工程 | 生态环保 | 蚌埠五河县 | 总面积1878万平方米，主要建设内容为沱湖公园及周边区域生态修复，以及景观提升和周边综合开发 | 16.5784 | 2 | 5 | 五河县沱湖生态修复及景观提升工程 | 生态环保 | 蚌埠五河县 | 总面积1878万平方米，主要建设内容为沱湖公园及周边区域生态修复，以及景观提升和周边综合开发 | 岸线综合治理 | 岸线综合治理及区域生态修复部分完工 | 五河县新型城镇化建设投资有限公司 | 岸线综合治理 | 岸线综合治理及区域生态修复部分完工 | 五河县新型城镇化建设投资有限公司 | 邓超 | 五河县政府 | 陈宏政
2713 | 怀远县农村污水治理项目 | 生态环保 | 蚌埠怀远县 | 总长度135千米，新建18座污水处理设施，包括16个乡镇中心镇区污水处理厂（站），2个中心村污水处理站 | 7.3 | 7.234 | 0.066 | 怀远县农村污水治理项目 | 生态环保 | 蚌埠怀远县 | 总长度135千米，新建18座污水处理设施，包括16个乡镇中心镇区污水处理厂（站），2个中心村污水处理站 | 部分建成 | 竣工 | 怀远县重点工程中心 | 部分建成 | 竣工 | 怀远县重点工程中心 | 尚有信 | 蚌埠市生态环境局怀远县分局 | 葛树学
2714 | 淮上区佳环电子年产500台套超净环保设备制造基地项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积4.65万平方米，购置生产线设备、测试设备、运输设备及环保设备等，建设生产车间、研发楼，配套供排水、道路、绿化等公用辅助工程，建成后形成年产500台套超净环保设备的生产能力 | 6.8 | 0.8 | 3 | 淮上区佳环电子年产500台套超净环保设备制造基地项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积4.65万平方米，购置生产线设备、测试设备、运输设备及环保设备等，建设生产车间、研发楼，配套供排水、道路、绿化等公用辅助工程，建成后形成年产500台套超净环保设备的生产能力 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 安徽佳环重工机械有限公司 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 安徽佳环重工机械有限公司 | 李默 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 郑晓东
2715 | 高新区小黄山公园建设项目 | 生态环保 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设景观建筑、配套商业及配套工程等 | 4.5 | 2.8 | 1 | 高新区小黄山公园建设项目 | 生态环保 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设景观建筑、配套商业及配套工程等 | 基础施工 | 部分完工 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | 陈伟 | 蚌埠高新区管委会 | 陈辉
2716 | 蚌埠市再生水回用工程 | 生态环保 | 蚌埠经开区 | 污水处理厂尾水回用（日处理16万吨）、用水大户再生水利用（日处理320吨） | 3.13 | 1.9072 | 0.5 | 蚌埠市再生水回用工程 | 生态环保 | 蚌埠经开区 | 污水处理厂尾水回用（日处理16万吨）、用水大户再生水利用（日处理320吨） | 主体建设 | 主体施工 | 蚌埠市节水办 | 主体建设 | 主体施工 | 蚌埠市节水办 | 张国顺 | 蚌埠市住建局 | 刘士俊
2717 | 固镇县污水处理厂四期及尾水生态净化工程项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积0.5万平方米，新建污水处理厂1座，新建生态湿地250亩，改造金山湖生态湿地70亩，建成后日处理规模可达2.0万立方米 | 1.813 | 1.1364 | 0.6766 | 固镇县污水处理厂四期及尾水生态净化工程项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积0.5万平方米，新建污水处理厂1座，新建生态湿地250亩，改造金山湖生态湿地70亩，建成后日处理规模可达2.0万立方米 | 污水处理厂主体建设 | 竣工 | 固镇经济开发区管委会 | 污水处理厂主体建设 | 竣工 | 固镇经济开发区管委会 | 高保才 | 固镇经济开发区管委会 | 李亚鹏
2718 | 沫河口园区污水处理厂三期项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设污水处理厂1座，建成后日处理污水3万吨 | 1.5 | 1.43 | 0.13 | 沫河口园区污水处理厂三期项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设污水处理厂1座，建成后日处理污水3万吨 | 设备试运行 | 竣工 | 蚌埠第三污水处理有限公司 | 设备试运行 | 竣工 | 蚌埠第三污水处理有限公司 | 谈树 | 淮上区城管局 | 崔海果
2719 | 龙子湖区农村人居环境整治工程 | 生态环保 | 蚌埠龙子湖区 | 建设供水管网25千米、污水处理管网75千米，建设供水、污水处理工程，建成后可为李楼乡大卢等9个村实施供水、污水处理工程 | 1.4 | 1.23 | 0.17 | 龙子湖区农村人居环境整治工程 | 生态环保 | 蚌埠龙子湖区 | 建设供水管网25千米、污水处理管网75千米，建设供水、污水处理和改厕工程，建成后可为李楼乡大卢等9个村实施供水、污水处理和厕所改造3000户 | 污水处理管道建设 | 竣工 | 龙子湖区住建交通局 | 污水处理管道建设 | 竣工 | 龙子湖区住建交通局 | 孙磊 | 龙子湖区发展改革委 | 张磊
2720 | 中科皖北生态养老示范园项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积34万平方米，规划床位4824张，建设辐射皖北地区的中高端养老服务中心 | 18.4168 | 10.71 | 6.5 | 中科皖北生态养老示范园项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积34万平方米，规划床位4824张，建设辐射皖北地区的中高端养老服务中心 | 主体施工 | 部分单体完工 | 中科（蚌埠）健康城管理公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 中科（蚌埠）健康城管理公司 | 周莉 | 淮上区吴小街镇政府 | 强晴晴
2721 | 固镇县医疗康养能力提升工程建设项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，建设固镇县医养中心、老年人就餐配送中心、老年公寓、老年休闲娱乐中心等 | 13 | 2.63 | 2 | 固镇县医疗康养能力提升工程建设项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积10万平方米，建设固镇县医养中心、老年人就餐配送中心、老年公寓、老年休闲娱乐中心等 | 主体施工 | 部分完工 | 固镇县卫健委 | 主体施工 | 部分完工 | 固镇县卫健委 | 封金鹏 | 固镇县民政局 | 刘正义
2722 | 固镇县医疗卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积18.9万平方米，包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心、固镇县中医院门诊住院综合楼、固镇县医务人员培训基地等9个项目 | 12.6303 | 3 | 3 | 固镇县医疗卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积18.9万平方米，包括固镇县人民医院医疗健康公益事业保障中心、固镇县中医院门诊住院综合楼、固镇县医务人员培训基地等9个项目 | 主体施工 | 部分完工 | 固镇县卫健委 | 主体施工 | 部分完工 | 固镇县卫健委 | 单明 | 固镇县卫健委 | 申娜
2723 | 蚌埠市城市轨道交通职业学院项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积35万平方米，建设教学楼、宿舍楼等，配备教学仪器设备，建成后全日制招生规模9000人 | 12 | 5.34 | 3.6 | 蚌埠市城市轨道交通职业学院项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积35万平方米，建设教学楼、宿舍楼等，配备教学仪器设备，建成后全日制招生规模9000人 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽墨云文禾教育科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽墨云文禾教育科技有限公司 | 谷明昕 | 淮上区教育体育局 | 周翠丽
2724 | 蚌埠市二院暨心血管病医院 | 社会事业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积16万平方米，建设门急诊楼、综合病房楼、医技用房、康复养老中心及辅助设施等，设置床位1200张（医疗800张，养老400张） | 12 | 9.9 | 2.5 | 蚌埠市二院暨心血管病医院 | 社会事业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积16万平方米，建设门急诊楼、综合病房楼、医技用房、康复养老中心及辅助设施等，设置床位1200张（医疗800张，养老400张） | 智能化工程及景观工程施工 | 竣工 | 蚌埠市二院 | 智能化工程及景观工程施工 | 竣工 | 蚌埠市二院 | 阙胜利 | 蚌埠市卫健委 | 张洪涛
2725 | 怀远县职教园区建设项目 | 社会事业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积14万平方米，建设图书行政楼、体育馆、报告厅、教学楼及配套设施，购置相关教学、实训、办公设备等 | 10.6 | 4.7 | 3 | 怀远县职教园区建设项目 | 社会事业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积14万平方米，建设图书行政楼、体育馆、报告厅、教学楼及配套设施，购置相关教学、实训、办公设备等 | 主体施工 | 内外装修 | 怀远县城市投资发展有限责任公司 | 主体施工 | 内外装修 | 怀远县城市投资发展有限责任公司 | 李绪林 | 怀远县教育和体育局 | 崔伟
2726 | 固镇县医疗卫生保障能力提升项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积16.7万平方米，建设蚌埠北城医院、蚌埠北城区医疗物资供应中心，医院设计床位600个 | 7.5993 | 0.101 | 3 | 固镇县医疗卫生保障能力提升项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积16.7万平方米，建设蚌埠北城医院、蚌埠北城区医疗物资供应中心，医院设计床位600个 | 主体施工 | 部分完工 | 江苏省人民医院 | 主体施工 | 部分完工 | 江苏省人民医院 | 申娜 | 固镇县卫健委 | 单明
2727 | 固镇县学前教育促进工程建设项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.62万平方米，在县城内新建9个幼儿园，共规划165个班级，计划招生4950人 | 6.813 | 1.001 | 2 | 固镇县学前教育促进工程建设项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.62万平方米，在县城内新建9个幼儿园，共规划165个班级，计划招生4950人 | 主体施工 | 部分幼儿园完工 | 固镇县教育和体育局 | 主体施工 | 部分幼儿园完工 | 固镇县教育和体育局 | 何朋 | 固镇县教育体育局 | 陈大保
2728 | 固镇县教育体育提升PPP项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积17.5万平方米，建设固镇一中、麻纺厂东侧小学、固镇县体育场等，新建148个班，可容纳8000名学生 | 6.6226 | 4.1917 | 2.4309 | 固镇县教育体育提升PPP项目 | 社会事业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积17.5万平方米，建设固镇一中、麻纺厂东侧小学、固镇县体育场等，新建148个班，可容纳8000名学生 | 主体施工 | 竣工 | 固镇县重点工程建设管理中心 | 主体施工 | 竣工 | 固镇县重点工程建设管理中心 | 刘安清 | 固镇县教育体育局 | 陈大保
2729 | 蚌埠市一院综合病房大楼 | 社会事业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积8.3万平方米，其中地上6.8万平方米，地下1.5万平方米，包括外科综合楼、后勤楼，设置床位800张 | 5.6487 | 4.1458 | 1 | 蚌埠市一院综合病房大楼 | 社会事业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积8.3万平方米，其中地上6.8万平方米，地下1.5万平方米，包括外科综合楼、后勤楼，设置床位800张 | 二次结构、幕墙、智能化等配套工程施工 | 室内装饰及医疗专项工程施工 | 蚌埠市一院 | 二次结构、幕墙、智能化等配套工程施工 | 室内装饰及医疗专项工程施工 | 蚌埠市一院 | 张旭 | 蚌埠市卫健委 | 张洪涛
2730 | 怀远县禹王中学新校区建设项目 | 社会事业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍楼等，设立初中部、高中部共78个班 | 4.6423 | 4.424 | 0.2473 | 怀远县禹王中学新校区建设项目 | 社会事业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、行政综合楼、食堂、学生宿舍楼等，设立初中部、高中部共78个班 | 主体完工，内外装修 | 竣工 | 禹王中学 | 主体完工，内外装修 | 竣工 | 禹王中学 | 王文年 | 怀远县教育和体育局 | 崔伟
2731 | 禹会区秀水实验学校项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积2.95万平方米，主要建设教学楼、图书馆、体育场及配套设施 | 4.1771 | 2.025 | 2.1521 | 禹会区秀水实验学校项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积2.95万平方米，主要建设教学楼、图书馆、体育场及配套设施 | 教学楼主体施工 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 教学楼主体施工 | 竣工 | 禹会建设投资有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区教育体育局 | 金芳
2732 | 经开区新城实验学校虎山校区项目 | 社会事业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积6万平方米，主要建设中小学教学楼、综合楼、运动场及附属设施等，共设45个班级 | 4 | 2.5 | 1.4 | 经开区新城实验学校虎山校区项目 | 社会事业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积6万平方米，主要建设中小学教学楼、综合楼、运动场及附属设施等，共设45个班级 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 裴卫萍 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2733 | 蚌埠市朝阳实验学校改扩建项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积4.45万平方米，主要建设中学部30个班级、小学部24个班级教学楼、行政办公楼、图书馆等 | 2 | 1.967 | 0.033 | 蚌埠市朝阳实验学校改扩建项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积4.45万平方米，主要建设中学部30个班级、小学部24个班级教学楼、行政办公楼、图书馆等 | 教学楼主体建设 | 竣工 | 蚌埠市朝阳实验学校 | 教学楼主体建设 | 竣工 | 蚌埠市朝阳实验学校 | 王兆信 | 禹会区教育体育局 | 金芳
2734 | 蚌埠医学院第一附属医院外科楼改造项目 | 社会事业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2.4万平方米，对原外科楼进行扩建和装饰改造扩建 | 1.5 | 0.88 | 0.08 | 蚌埠医学院第一附属医院外科楼改造项目 | 社会事业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2.4万平方米，对原外科楼进行扩建和装饰改造扩建 | 主体扩建 | 部分完工 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 主体扩建 | 部分完工 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 张亮 | 龙子湖区卫健委 | 李萍
2735 | 安徽师范大学附属蚌埠美佛儿学校新扩建项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、实训楼、学生公寓等 | 1.4 | 1.35 | 0.05 | 安徽师范大学附属蚌埠美佛儿学校新扩建项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、实训楼、学生公寓等 | 科技楼及2栋宿舍楼已完工 | 竣工 | 安徽美佛儿投资有限公司 | 科技楼及2栋宿舍楼已完工 | 竣工 | 安徽美佛儿投资有限公司 | 柴梦佳 | 淮上区教育体育局 | 周翠丽
2736 | 星河小学项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施 | 1.3 | 0.84 | 0.4 | 星河小学项目 | 社会事业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施 | 基础施工 | 主体完工 | 淮上教育发展投资有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 淮上教育发展投资有限公司 | 童超 | 淮上区教育体育局 | 周翠丽
2737 | 三汊河湿地公园项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 新建乡村荷塘休闲片区工程、淮河湿地植物园工程等六大片区保护和修复工程，建设周边配套基础设施 | 50 | 22.51 | 8 | 三汊河湿地公园项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 新建乡村荷塘休闲片区工程、淮河湿地植物园工程等六大片区保护和修复工程，建设周边配套基础设施 | 已完成水禽生境科普片区工程 | 进行荷塘休闲片区工程等5个片区建设 | 蚌埠市三汊河管委会 | 已完成水禽生境科普片区工程 | 进行荷塘休闲片区工程等5个片区建设 | 蚌埠市三汊河管委会 | 杨斌 | 淮上区文旅局 | 张道成
2738 | 万达文旅项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积为55万平方米，建设大型文旅商业中心、文化旅游设施等 | 40.0003 | 29.211 | 6.6 | 万达文旅项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积为55万平方米，建设大型文旅商业中心、文化旅游设施等 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 | 主体施工 | 部分单体完工 | 蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 | 辛成林 | 淮上经开区商贸产业集聚区管理部 | 唐爱芹
2739 | 禹会村国家考古遗址公园项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设禹会村遗址博物馆（含考古工作站）、遗址本体保护展示、游客服务中心、配套服务中心、管理用房等 | 34.39 | 1.7763 | 0.4 | 禹会村国家考古遗址公园项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设禹会村遗址博物馆（含考古工作站）、遗址本体保护展示、游客服务中心、配套服务中心、管理用房等 | 完成考古工作站及标本整理基地 | 完成文化遗存保护修缮 | 蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 | 完成考古工作站及标本整理基地 | 完成文化遗存保护修缮 | 蚌埠禹会村遗址国家考古遗址公园管理处 | 郭全 | 蚌埠市文化和旅游局 | 张旭
2740 | 固镇县垓下遗址文物保护和旅游开发项目 | 文化产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设垓下遗址观光区、楚汉历史文化体验区、现代休闲度假区、景区入口服务区等 | 20 | 5.8 | 7.5 | 固镇县垓下遗址文物保护和旅游开发项目 | 文化产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设垓下遗址观光区、楚汉历史文化体验区、现代休闲度假区、景区入口服务区等 | 主体施工 | 垓下展示馆等部分完工 | 固镇县濠城镇政府 | 主体施工 | 垓下展示馆等部分完工 | 固镇县濠城镇政府 | 郭传铜 | 固镇县濠城镇政府 | 魏奇袭
2741 | 龙子湖文化产业园三期项目 | 文化产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设复建古民居、景观、绿化及配套设施 | 15 | 9 | 3 | 龙子湖文化产业园三期项目 | 文化产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设复建古民居、景观、绿化及配套设施 | 配套施工 | 部分完工 | 安徽天晟实业有限公司 | 配套施工 | 部分完工 | 安徽天晟实业有限公司 | 范卫明 | 蚌埠经开区发展规划局 | 李娟
2742 | 双墩国家考古遗址公园项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.9万平方米，共分为四个区域，包括遗址展示核心区、配套服务区、入口区、考古预留区 | 13.1057 | 8.2594 | 0.4 | 双墩国家考古遗址公园项目 | 文化产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.9万平方米，共分为四个区域，包括遗址展示核心区、配套服务区、入口区、考古预留区 | 完成部分电缆管网铺设，同步土方回填恢复 | 推进遗址公园规划范围内的考古、勘探工作 | 蚌埠双墩遗址（含双墩春秋墓）国家考古遗址公园管理处 | 完成部分电缆管网铺设，同步土方回填恢复 | 推进遗址公园规划范围内的考古、勘探工作 | 蚌埠双墩遗址（含双墩春秋墓）国家考古遗址公园管理处 | 郭全 | 蚌埠市文化和旅游局 | 张旭
2743 | 固镇生态非遗项目 | 文化产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积27万平方米，建设非遗文旅产业基地，打造集购物休闲、娱乐社交等功能为一体的文旅生活中心 | 5 | 0.13 | 0.5 | 固镇生态非遗项目 | 文化产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积27万平方米，建设非遗文旅产业基地，打造集购物休闲、娱乐社交等功能为一体的文旅生活中心 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽谷阳文化旅游发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽谷阳文化旅游发展有限公司 | 王增 | 固镇县住建局 | 黄中超
2744 | 怀远县科技馆、文化馆两馆合一建设项目 | 文化产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.56万平方米，主要建设文化馆和科技馆的主体工程、布展工程，以及道路、绿化、给排水、景观等配套工程 | 2.9378 | 1.376 | 1 | 怀远县科技馆、文化馆两馆合一建设项目 | 文化产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积1.56万平方米，主要建设文化馆和科技馆的主体工程、布展工程，以及道路、绿化、给排水、景观等配套工程 | 主体施工 | 主体完工 | 怀远县重点工程中心 | 主体施工 | 主体完工 | 怀远县重点工程中心 | 尚有信 | 怀远县文化和旅游局 | 陈柏
2745 | 万绿文旅科创园一期项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设文化创意、休闲旅游、科技创新等产业融合型田园综合体 | 2 | 0.605 | 0.4 | 万绿文旅科创园一期项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设文化创意、休闲旅游、科技创新等产业融合型田园综合体 | 部分道路基础施工 | 主体施工 | 安徽万绿生态休闲度假有限公司 | 部分道路基础施工 | 主体施工 | 安徽万绿生态休闲度假有限公司 | 张坤 | 龙子湖区文旅局 | 丰俊豪
2746 | 禹会村遗址国家考古遗址公园(龙山文化保护区)项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11万平方米，主要对现有建筑、景观进行提升改造，包括农业景观、环境整治（一期）工程、安防工程、导视标识系统工程等 | 1.73 | 1.3 | 0.2 | 禹会村遗址国家考古遗址公园(龙山文化保护区)项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11万平方米，主要对现有建筑、景观进行提升改造，包括农业景观、环境整治（一期）工程、安防工程、导视标识系统工程等 | 村庄环境整治 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 村庄环境整治 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 马章桂 | 禹会区文广旅游局 | 史丽丽
2747 | 蚌埠市智慧学校建设项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 主要内容是推进多媒体智慧教学、智慧学习、智慧管理等，属中学智慧课堂全覆盖及因材施教系统 | 1.4868 | 0.5947 | 0.2974 | 蚌埠市智慧学校建设项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 主要内容是推进多媒体智慧教学、智慧学习、智慧管理等，属中学智慧课堂全覆盖及因材施教系统 | 市区学校安装系统 | 部分建成 | 蚌埠市教育局 | 市区学校安装系统 | 部分建成 | 蚌埠市教育局 | 王秋玲 | 蚌埠市教育局 | 沈亮
2748 | 蚌埠市龙子湖区特色文化街区建设项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2万平方米，一期建设龙新路新文明实践大道，二期建设东风街道勤俭里特色文化街区、治淮街古玩玉器市场、东升街道泗水桥巷文化步行街等 | 1.2 | 0.48 | 0.4 | 蚌埠市龙子湖区特色文化街区建设项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积2万平方米，一期建设龙新路新文明实践大道，二期建设东风街道勤俭里特色文化街区、治淮街古玩玉器市场、东升街道泗水桥巷文化步行街等 | 一期主体施工，二期开工建设 | 一期竣工,二期主体施工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 一期主体施工，二期开工建设 | 一期竣工,二期主体施工 | 蚌埠市东方投资有限公司 | 丁延义 | 龙子湖区文旅局 | 丰俊豪
2749 | 龙子湖区北体大功夫传奇武术搏击产业项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房0.8万平方米，购置武术加工器材设备，建设武术拳套、绷带、护具、搏击服装等生产线，建成后达到年产25000套的生产能力 | 1 | 0.35 | 0.4 | 龙子湖区北体大功夫传奇武术搏击产业项目 | 文化产业 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房0.8万平方米，购置武术加工器材设备，建设武术拳套、绷带、护具、搏击服装等生产线，建成后达到年产25000套的生产能力 | 内部装饰 | 设备安装 | 蚌埠擂杰德体育文化发展有限公司 | 内部装饰 | 设备安装 | 蚌埠擂杰德体育文化发展有限公司 | 孙祖峰 | 龙子湖区文旅局 | 丰俊豪
计划开工项目
2750 | 淮上区豪德万创城产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 项目分三期建设，其中一期总建筑面积38万平方米，主要建设食品生产加工区，食品包装设备区等；二期总建筑面积20万平方米，主要建设轻工业制作园区、文化创新孵化园区；三期总建筑面积52万平方米，主要建设数字经济科创园区、人工智能制造园区等 | 28.5 |  | 9.5 | 淮上区豪德万创城产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 项目分三期建设，其中一期总建筑面积38万平方米，主要建设食品生产加工区，食品包装设备区等；二期总建筑面积20万平方米，主要建设轻工业制作园区、文化创新孵化园区；三期总建筑面积52万平方米，主要建设数字经济科创园区、人工智能制造园区等 | 正在准备相关材料进行土地挂牌 | 主体施工 | 蚌埠豪德万创城产业园开发有限公司 | 正在准备相关材料进行土地挂牌 | 主体施工 | 蚌埠豪德万创城产业园开发有限公司 | 王宇明 | 淮上经开区商贸产业集聚区管理部 | 郑晓东
2751 | 怀远县艾斯顿废橡胶资源循环再利用项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积16万平方米，建设智能密炼中心、产橡胶检测中心、轮胎模拟测试跑道及配套辅助工程，购置密炼机等主要生产设备，建成后形成年利用15万吨废橡胶的生产能力 | 10 |  | 6.5 | 怀远县艾斯顿废橡胶资源循环再利用项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积16万平方米，建设智能密炼中心、产橡胶检测中心、轮胎模拟测试跑道及配套辅助工程，购置密炼机等主要生产设备，建成后形成年利用15万吨废橡胶的生产能力 | 正在办理工程规划许可证 | 开工建设 | 安徽艾斯顿新材料科技有限责任公司 | 正在办理工程规划许可证 | 开工建设 | 安徽艾斯顿新材料科技有限责任公司 | 王增雷 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2752 | 固镇县年产1.3GW光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3万平方米，建设3条光伏组件生产线及配套设施，建成后可实现年产1.3GW光伏组件能力 | 8 |  | 3.5 | 固镇县年产1.3GW光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积3万平方米，建设3条光伏组件生产线及配套设施，建成后可实现年产1.3GW光伏组件能力 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 蚌埠英利新能源科技有限公司 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 蚌埠英利新能源科技有限公司 | 方彬 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 陈天鹏
2753 | 高新区专用运输装备产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积4万平方米，购置专用铝箱、铝挂、铁挂等生产设备，形成年产5万台专用运输装备的生产能力 | 8 |  | 7 | 高新区专用运输装备产业化项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积4万平方米，购置专用铝箱、铝挂、铁挂等生产设备，形成年产5万台专用运输装备的生产能力 | 施工准备 | 主体施工 | 安徽工驰股份有限公司 | 施工准备 | 主体施工 | 安徽工驰股份有限公司 | 宫传伦 | 蚌埠高新区管委会 | 王康
2754 | 固镇县年产4.8万片第三代半导体材料碳化硅功率芯片项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积8万平方米，分两期建设，一期租赁厂房0.6万平方米，二期建筑面积7.6万平方米，建设标准化厂房、办公楼及相关附属设施，购置半导体生产设备，建设生产线10条，建成后形成年产4.8万片碳化硅功率芯片的生产能力 | 6.66 |  | 2.5 | 固镇县年产4.8万片第三代半导体材料碳化硅功率芯片项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积8万平方米，分两期建设，一期租赁厂房0.6万平方米，二期建筑面积7.6万平方米，建设标准化厂房、办公楼及相关附属设施，购置半导体生产设备，建设生产线10条，建成后形成年产4.8万片碳化硅功率芯片的生产能力 | 准备进场装修 | 一期完工 | 安徽德徽创芯科技有限公司 | 准备进场装修 | 一期完工 | 安徽德徽创芯科技有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 陈天鹏
2755 | 经开区奥福环保蚌埠精细陶瓷产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设蜂窝陶瓷载体生产基地以及办公楼、研发中心等配套设施，形成年产机动车尾气净化蜂窝陶瓷载体1000万升的生产能力 | 6.6 |  | 2.5 | 经开区奥福环保蚌埠精细陶瓷产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设蜂窝陶瓷载体生产基地以及办公楼、研发中心等配套设施，形成年产机动车尾气净化蜂窝陶瓷载体1000万升的生产能力 | 施工规划设计 | 主体施工 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 | 施工规划设计 | 主体施工 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 | 刘振昊 | 蚌埠经开区临港办 | 韩建华
2756 | 淮上区正杰年产12万吨聚酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积6.67万平方米，购置反应釜、自动投料装置，自动包装装置等，建设厂房及配套设施，形成年产12万吨节能环保涂料专用树脂的能力 | 6.2 |  | 3 | 淮上区正杰年产12万吨聚酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积6.67万平方米，购置反应釜、自动投料装置，自动包装装置等，建设厂房及配套设施，形成年产12万吨节能环保涂料专用树脂的能力 | 正在办理环评手续 | 主体施工 | 安徽正杰新材料有限公司 | 正在办理环评手续 | 主体施工 | 安徽正杰新材料有限公司 | 程夏卿 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 张涛
2757 | 禹会区精工钢构绿色集成建筑产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11.4万平方米，主要建设装配式建筑、PC装配式构件产品生产线各1条，建成后形成年产PC预制件8万立方米、PEC1.1万立方米的生产能力 | 6 |  | 4.5 | 禹会区精工钢构绿色集成建筑产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11.4万平方米，主要建设装配式建筑、PC装配式构件产品生产线各1条，建成后形成年产PC预制件8万立方米、PEC1.1万立方米的生产能力 | 办理土地手续 | 基础施工 | 安徽秉昌精工集成科技有限公司 | 办理土地手续 | 基础施工 | 安徽秉昌精工集成科技有限公司 | 唐世俊 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2758 | 年产50000吨锂电池磷酸铁锂正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积5万平方米，购置电子元器件、机电组件等设备，建设新工艺路线的磷酸铁锂正极材料生产线，建成后形成年产50000吨磷酸铁锂电池材料的能力 | 5 |  | 0.4 | 年产50000吨锂电池磷酸铁锂正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积5万平方米，购置电子元器件、机电组件等设备，建设新工艺路线的磷酸铁锂正极材料生产线，建成后形成年产50000吨磷酸铁锂电池材料的能力 | 完善前期手续 | 一期投产,二期主体封顶 | 安徽永晗材料科技有限公司 | 完善前期手续 | 一期投产,二期主体封顶 | 安徽永晗材料科技有限公司 | 王科伟 | 龙子湖区科技经信局 | 汪晓忠
2759 | 高新区半导体前沿材料单晶体项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置单晶体生产设备、检测设备、建设化合材料碲锌镉CZT晶体生产线，建成后形成年产2万片碲锌镉单晶片的生产能力 | 4.1 |  | 3.5 | 高新区半导体前沿材料单晶体项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置单晶体生产设备、检测设备、建设化合材料碲锌镉CZT晶体生产线，建成后形成年产2万片碲锌镉单晶片的生产能力 | 施工准备 | 部分完工 | 安徽承禹半导体科技有限公司 | 施工准备 | 部分完工 | 安徽承禹半导体科技有限公司 | 刘波浪 | 蚌埠高新区管委会 | 张伟
2760 | 禹会区安濠智能电子触摸屏及整机模组装配项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房2.7万平方米，购置智能电子及触摸屏生产设备，新建全智能车间电子玻璃深加工自动生产线2条、电子触摸屏模组生产线4条及玻璃冷加工车间、研发中心等，建成后形成年产玻璃盖板150万片的生产能力 | 4 |  | 1.9 | 禹会区安濠智能电子触摸屏及整机模组装配项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房2.7万平方米，购置智能电子及触摸屏生产设备，新建全智能车间电子玻璃深加工自动生产线2条、电子触摸屏模组生产线4条及玻璃冷加工车间、研发中心等，建成后形成年产玻璃盖板150万片的生产能力 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽安濠光电科技有限公司 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽安濠光电科技有限公司 | 杨春林 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2761 | 蚌山区捷登年产2000台套洗车机及1万套智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.5万平方米，装修改造厂房、宿舍楼外立面及园区内道路改造，购置洗车机等智能设备，形成年产2000台（套）洗车机及10000套智能装备的生产能力 | 4 |  | 2.2 | 蚌山区捷登年产2000台套洗车机及1万套智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.5万平方米，装修改造厂房、宿舍楼外立面及园区内道路改造，购置洗车机等智能设备，形成年产2000台（套）洗车机及10000套智能装备的生产能力 | 已招商签约 | 部分厂房完工 | 蚌埠捷登智能制造有限公司 | 已招商签约 | 部分厂房完工 | 蚌埠捷登智能制造有限公司 | 张志勇 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2762 | 经开区中国蚌埠传感谷公共服务平台及示范线建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设示范线和服务中国蚌埠传感谷入驻企业的公共服务平台，入驻企业主要建设高温共烧陶瓷生产线、隔离液封工艺生产线等 | 3.5 |  | 1 | 经开区中国蚌埠传感谷公共服务平台及示范线建设项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设示范线和服务中国蚌埠传感谷入驻企业的公共服务平台，入驻企业主要建设高温共烧陶瓷生产线、隔离液封工艺生产线等 | 完成前期工作 | 装修改造 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 完成前期工作 | 装修改造 | 蚌埠市临港基建投资发展有限公司 | 胡猛 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2763 | 怀远县壹石通新型功能陶瓷产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积10万平方米，新建车间、仓库等设施，生产电子通讯用功能粉体材料、电子级氧化铝等产品 | 3.5 |  | 2.8 | 怀远县壹石通新型功能陶瓷产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积10万平方米，新建车间、仓库等设施，生产电子通讯用功能粉体材料、电子级氧化铝等产品 | 正在进行厂区前期设计 | 开工建设 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 正在进行厂区前期设计 | 开工建设 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 蒋学鑫 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2764 | 高新区韶美生物科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置皮肤护理生产设备、研发设备，形成年产1亿片纳米纤维敷料、2000万盒医用皮肤护理产品的生产能力 | 3.4038 |  | 2.5 | 高新区韶美生物科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置皮肤护理生产设备、研发设备，形成年产1亿片纳米纤维敷料、2000万盒医用皮肤护理产品的生产能力 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽韶美生物科技有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽韶美生物科技有限公司 | 杨晓鹏 | 蚌埠高新区管委会 | 张伟
2765 | 淮上区辉隆年产1万吨间甲酚项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.57万平方米，购置反应釜、物料提纯塔、冷凝器等设备，建设间甲酚生产线、生产车间及配套设施，形成年产10000吨间甲酚的生产能力 | 3.0595 |  | 2.1 | 淮上区辉隆年产1万吨间甲酚项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积1.57万平方米，购置反应釜、物料提纯塔、冷凝器等设备，建设间甲酚生产线、生产车间及配套设施，形成年产10000吨间甲酚的生产能力 | 正在办理能评手续 | 主体施工 | 安徽辉隆和美科创医药有限公司 | 正在办理能评手续 | 主体施工 | 安徽辉隆和美科创医药有限公司 | 解凤苗 | 淮上经开区精细化工集聚区管理部 | 张涛
2766 | 经开区半导体封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设8条半导体封装自动化生产线，主要从事电源管理芯片、MCU微控制器、存储器件等研发和生产，形成年产30亿颗芯片的生产能力 | 3 |  | 3 | 经开区半导体封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设8条半导体封装自动化生产线，主要从事电源管理芯片、MCU微控制器、存储器件等研发和生产，形成年产30亿颗芯片的生产能力 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽禹芯半导体科技有限公司 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽禹芯半导体科技有限公司 | 李华锋 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2767 | 禹会区年产2万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房6万平方米，购置离子清洗机、洁净度检测仪、辅助设备300台/套，新建勃姆石生产线2条，建成后形成年产2万吨新能源锂电池用勃姆石的生产能力 | 2.8562 |  | 1.8 | 禹会区年产2万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房6万平方米，购置离子清洗机、洁净度检测仪、辅助设备300台/套，新建勃姆石生产线2条，建成后形成年产2万吨新能源锂电池用勃姆石的生产能力 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽壹石通新能源材料有限公司 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽壹石通新能源材料有限公司 | 陈鹏 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2768 | 怀远县三慕新材料玻璃熔块项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设主加工车间、职工宿舍及配套设施，购置原料预处理及提升机等生产加工设备，建成后形成年产20万吨装饰玻璃熔块的生产能力 | 2.31 |  | 2 | 怀远县三慕新材料玻璃熔块项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设主加工车间、职工宿舍及配套设施，购置原料预处理及提升机等生产加工设备，建成后形成年产20万吨装饰玻璃熔块的生产能力 | 正在办理工程规划许可证 | 设备安装 | 安徽三慕新材料科技发展有限公司 | 正在办理工程规划许可证 | 设备安装 | 安徽三慕新材料科技发展有限公司 | 胡文涛 | 怀远县经济和信息化局 | 何玲
2769 | 帝晶光电电子纸生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积1万平方米，购置柔性显示生产设备，建设超博墨水显示屏生产线，形成年产240万台显示屏的生产能力 | 2 |  | 2 | 帝晶光电电子纸生产线项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积1万平方米，购置柔性显示生产设备，建设超博墨水显示屏生产线，形成年产240万台显示屏的生产能力 | 正在办理前期手续 | 竣工投产 | 安徽帝晶光电科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 竣工投产 | 安徽帝晶光电科技有限公司 | 赵颖 | 禹会区科技经信局 | 余忠
2770 | 蚌埠商业火箭研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3636平方米，对已有厂房进行改造，新增火箭零部件制造生产线1条、复合材料制造生产线1条、环境试验设备1套、总装总测设备1套等 | 2 |  | 0.7 | 蚌埠商业火箭研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3636平方米，对已有厂房进行改造，新增火箭零部件制造生产线1条、复合材料制造生产线1条、环境试验设备1套、总装总测设备1套等 | 准备施工进场 | 设备购置 | 蚌埠凌空科技有限公司 | 准备施工进场 | 设备购置 | 蚌埠凌空科技有限公司 | 杨威 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2771 | 高新区冠佳新型显示器件加工项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置显示器件切割设备、封装设备等，形成年产300万件新型显示器件的生产能力 | 2 |  | 2 | 高新区冠佳新型显示器件加工项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置显示器件切割设备、封装设备等，形成年产300万件新型显示器件的生产能力 | 准备购置设备 | 竣工 | 蚌埠冠佳科技有限公司 | 准备购置设备 | 竣工 | 蚌埠冠佳科技有限公司 | 张冬冬 | 蚌埠高新区管委会 | 张伟
2772 | 固镇县硅基新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积7.56万平方米，新建硅基新材料厂房、综合车间、组件车间、辅房及相关配套辅助设施 | 1.67 |  | 0.9478 | 固镇县硅基新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积7.56万平方米，新建硅基新材料厂房、综合车间、组件车间、辅房及相关配套辅助设施 | 开工前准备工作 | 部分完工 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 开工前准备工作 | 部分完工 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 陈天鹏
2773 | 经开区车用传感器研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设汽车传感器的生产线，形成年产1500万只汽车传感器的生产能力 | 1.5 |  | 1.5 | 经开区车用传感器研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设汽车传感器的生产线，形成年产1500万只汽车传感器的生产能力 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽森瑾电子科技有限公司 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽森瑾电子科技有限公司 | 张启运 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2774 | 五河县绿能年产50万立方再生聚苯乙烯保温隔热材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公楼及附属设施，购置计量泵等生产设备，形成年产50万立方再生聚苯乙烯保温隔热新型材料的生产能力 | 1.5 |  | 0.75 | 五河县绿能年产50万立方再生聚苯乙烯保温隔热材料项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房、办公楼及附属设施，购置计量泵等生产设备，形成年产50万立方再生聚苯乙烯保温隔热新型材料的生产能力 | 完成项目规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽绿能保温材料有限公司 | 完成项目规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽绿能保温材料有限公司 | 杨传进 | 五河县商务局 | 洪士飞
2775 | 禹会区成果年产15.6亿只新型可降解包项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1万平方米，购置印染设备，建设水性油墨印刷制袋生产线6条，高固份低挥发油性油墨印刷制袋生产线4条，建成后形成年产制袋产品15.6亿只、吹膜0.39万吨、印刷成品156000万件的生产能力 | 1.3 |  | 0.7 | 禹会区成果年产15.6亿只新型可降解包项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1万平方米，购置印染设备，建设水性油墨印刷制袋生产线6条，高固份低挥发油性油墨印刷制袋生产线4条，建成后形成年产制袋产品15.6亿只、吹膜0.39万吨、印刷成品156000万件的生产能力 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽成果新材料科技有限公司 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽成果新材料科技有限公司 | 闫三峰 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2776 | 高新区智慧钢琴生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，购置智慧钢琴生产设备、组装设备、检测设备，形成年产8万台智慧钢琴的生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 高新区智慧钢琴生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，购置智慧钢琴生产设备、组装设备、检测设备，形成年产8万台智慧钢琴的生产能力 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠泛德科技有限公司 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠泛德科技有限公司 | 汪长安 | 蚌埠高新区管委会 | 张宽虎
2777 | 禹会区速动平板电脑等智能终端产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1万平方米，购置笔记本电脑、平板生产设备，新建贴片生产线3条，建成后形成年产笔记本电脑、平板等线路板产品200万片的生产能力 | 1.2 |  | 0.65 | 禹会区速动平板电脑等智能终端产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1万平方米，购置笔记本电脑、平板生产设备，新建贴片生产线3条，建成后形成年产笔记本电脑、平板等线路板产品200万片的生产能力 | 办理环评等前期手续 | 开工建设 | 蚌埠速动信息科技有限公司 | 办理环评等前期手续 | 开工建设 | 蚌埠速动信息科技有限公司 | 郭飞 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2778 | 蚌山区晟光科技年产100万件家电注塑件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1万平方米，建设家电注塑生产线，形成年产100万件家电注塑生产能力 | 1.2 |  | 0.8 | 蚌山区晟光科技年产100万件家电注塑件项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1万平方米，建设家电注塑生产线，形成年产100万件家电注塑生产能力 | 基础开挖 | 部分完工 | 晟光科技股份有限公司 | 基础开挖 | 部分完工 | 晟光科技股份有限公司 | 韩艺 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2779 | 经开区工业MEMS压力变送器项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设工业MEMS压力变送器的研发、生产基地，形成年产500万套工业MEMS压力变送器的生产能力 | 1.1 |  | 1.1 | 经开区工业MEMS压力变送器项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设工业MEMS压力变送器的研发、生产基地，形成年产500万套工业MEMS压力变送器的生产能力 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽容峥电子科技有限公司 | 准备进场装修 | 竣工投产 | 安徽容峥电子科技有限公司 | 王方权 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2780 | 高新区年产2万台套光纤熔接机及配套项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，购置光纤熔接机焊接设备、组装设备、零部件生产设备，建设4条光纤熔接机2条智能家居生产线，形成年生产2万台光纤熔接机的生产能力 | 1.1 |  | 0.9 | 高新区年产2万台套光纤熔接机及配套项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，购置光纤熔接机焊接设备、组装设备、零部件生产设备，建设4条光纤熔接机2条智能家居生产线，形成年生产2万台光纤熔接机的生产能力 | 完成备案等前期手续 | 竣工 | 安徽相和通信有限公司 | 完成备案等前期手续 | 竣工 | 安徽相和通信有限公司 | 王康 | 蚌埠高新区管委会 | 徐辉
2781 | 怀远县阿普尔顿年产80万平方米特种玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、仓储及配套设施，购置压延机、成型机等各种生产及检测设备，建成后形成年产80万平方米U型特种玻璃制品的生产能力 | 1 |  | 0.9 | 怀远县阿普尔顿年产80万平方米特种玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、仓储及配套设施，购置压延机、成型机等各种生产及检测设备，建成后形成年产80万平方米U型特种玻璃制品的生产能力 | 已完成备案、环评等前期手续 | 主体完工 | 安徽阿普尔顿玻璃有限公司 | 已完成备案、环评等前期手续 | 主体完工 | 安徽阿普尔顿玻璃有限公司 | 吴玉林 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2782 | 五河县佰易年产500台高精密数控机床、200台机械臂、机床钣金项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼等，购置数控龙门架等设备，建成后形成年产500台高精密数控机床、200台机械臂、机床钣金生产能力 | 1 |  | 0.7 | 五河县佰易年产500台高精密数控机床、200台机械臂、机床钣金项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.7万平方米，主要建设标准化厂房、科研楼等，购置数控龙门架等设备，建成后形成年产500台高精密数控机床、200台机械臂、机床钣金生产能力 | 完成备案、土地等手续 | 设备进场 | 安徽佰易智能精机制造有限公司 | 完成备案、土地等手续 | 设备进场 | 安徽佰易智能精机制造有限公司 | 靖伟 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2783 | 禹会区智芯MEMS智能传感器芯片生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.2万平方米，购置智能传感器生产设备，建设4条智能传感器生产、封测标定线，建成后形成年产5000万只智能传感器的生产能力 | 1 |  | 0.4 | 禹会区智芯MEMS智能传感器芯片生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠禹会区 | 租赁厂房1.2万平方米，购置智能传感器生产设备，建设4条智能传感器生产、封测标定线，建成后形成年产5000万只智能传感器的生产能力 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽京芯传感科技有限公司 | 办理厂房租赁手续 | 开工建设 | 安徽京芯传感科技有限公司 | 周浩楠 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2784 | 经开区智能物联网与芯片筛测项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设芯片载具、芯片筛查测试两条物联网整机及传感器生产线，形成年产2000万颗芯片筛测的生产能力 | 1 |  | 1 | 经开区智能物联网与芯片筛测项目 | 战略性新兴产业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积0.2万平方米，厂房装修改造，建设芯片载具、芯片筛查测试两条物联网整机及传感器生产线，形成年产2000万颗芯片筛测的生产能力 | 准备进场装修施工 | 竣工投产 | 安徽智新信息科技有限公司 | 准备进场装修施工 | 竣工投产 | 安徽智新信息科技有限公司 | 秦万珍 | 蚌埠经开区招商局 | 薛亚超
2785 | 五河县科技创新产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积52.6万平方米，主要建设成品库、包材库、人才公寓、科技研发中心等 | 11.8255 |  | 2 | 五河县科技创新产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积52.6万平方米，主要建设成品库、包材库、人才公寓、科技研发中心等 | 完成项目立项、用地等手续 | 基础施工 | 五河县久盛科技发展有限公司 | 完成项目立项、用地等手续 | 基础施工 | 五河县久盛科技发展有限公司 | 王超 | 五河县政府 | 陈宏政
2786 | 怀远县诺博汽车年产260万套汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积18.4万平方米，建设涵盖炼胶、挤出、组装工序的橡胶工厂以及行政办公区，建成后形成年产260万台套密封条、减震的生产能力 | 11.755 |  | 6.5 | 怀远县诺博汽车年产260万套汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积18.4万平方米，建设涵盖炼胶、挤出、组装工序的橡胶工厂以及行政办公区，建成后形成年产260万台套密封条、减震的生产能力 | 能评及环评报告已编制完成 | 开工建设 | 诺博汽车橡塑(安徽)有限公司 | 能评及环评报告已编制完成 | 开工建设 | 诺博汽车橡塑(安徽)有限公司 | 田晶 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2787 | 怀远经济开发区承接长三角转移产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、住宅、商业，配套建设道路等 | 8 |  | 7 | 怀远经济开发区承接长三角转移产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、住宅、商业，配套建设道路等 | 正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 怀远县中小企业发展有限公司 | 莫大龙 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2788 | 高新区新型绿色节能装配式建筑产业化基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积6万平方米，建设2条装配建筑生产线及配套设施，形成年产5万套新型绿色节能装配式建筑的生产能力 | 6.66 |  | 5.2 | 高新区新型绿色节能装配式建筑产业化基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积6万平方米，建设2条装配建筑生产线及配套设施，形成年产5万套新型绿色节能装配式建筑的生产能力 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽中清恒业科技开发有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽中清恒业科技开发有限公司 | 王清 | 蚌埠高新区管委会 | 张伟
2789 | 固镇县大成日屠宰27万只肉鸡及加工项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积9.65万平方米，建设毛鸡待宰、商品鸡屠宰、分割、辅料仓库等附属设施，建成形成日屠宰27万只肉鸡的能力 | 6.5 |  | 3 | 固镇县大成日屠宰27万只肉鸡及加工项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积9.65万平方米，建设毛鸡待宰、商品鸡屠宰、分割、辅料仓库等附属设施，建成形成日屠宰27万只肉鸡的能力 | 部分设备进场 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 部分设备进场 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 范雪芹 | 固镇县经济开发区管委会 | 李亚鹏
2790 | 龙子湖区高新电子产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，建设电子信息显示用超薄玻璃基板产业园及道路、停车场、绿化、供水供电等附属设施 | 5 |  | 1.5 | 龙子湖区高新电子产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积10万平方米，建设电子信息显示用超薄玻璃基板产业园及道路、停车场、绿化、供水供电等附属设施 | 施工图设计 | 主体施工 | 蚌埠市东方投资集团有限公司 | 施工图设计 | 主体施工 | 蚌埠市东方投资集团有限公司 | 丁延义 | 龙子湖区高铁园区管委会 | 肖杰
2791 | 淮上区恒力环保型新材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积7.1万平方米，购置双卧轴双螺带式搅拌机等设备，建设生产车间、综合办公用房及公用辅助工程等，形成年产300万立方米商砼、100万立方米预拌砂浆等生产能力 | 5 |  | 3.5 | 淮上区恒力环保型新材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积7.1万平方米，购置双卧轴双螺带式搅拌机等设备，建设生产车间、综合办公用房及公用辅助工程等，形成年产300万立方米商砼、100万立方米预拌砂浆等生产能力 | 正在办理环评手续 | 主体施工 | 安徽恒力新型建材有限公司 | 正在办理环评手续 | 主体施工 | 安徽恒力新型建材有限公司 | 秦雨 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2792 | 固镇县年加工4.6万吨熟食及8000吨冷库扩改建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积4.4万平方米，新建厂房、智能化冷库等，购置智能处理设备，形成年加工熟食4.6万吨、8000吨肉类储存的能力 | 4.6 |  | 2 | 固镇县年加工4.6万吨熟食及8000吨冷库扩改建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积4.4万平方米，新建厂房、智能化冷库等，购置智能处理设备，形成年加工熟食4.6万吨、8000吨肉类储存的能力 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 范雪芹 | 固镇经济开发区管委会 | 李亚鹏
2793 | 怀远经济开发区金属表面处理技术中心项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积4.6万平米，购置29条金属表面处理生产线及配套设备，建成后形成年镀层143万平方米的生产能力 | 3.5 |  | 3 | 怀远经济开发区金属表面处理技术中心项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积4.6万平米，购置29条金属表面处理生产线及配套设备，建成后形成年镀层143万平方米的生产能力 | 正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 安徽裕丰金属科技有限公司 | 正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 安徽裕丰金属科技有限公司 | 廖彬 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2794 | 怀远县鹏元新材料年产7亿只新型食品药品包装项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 使用宏益纺织厂房12万平方米，购置印刷机等主要生产设备，配套建设给排水等辅助工程，形成年产7亿只无纺布包装袋、塑料复合软包装袋、新型可降解包装袋的生产能力 | 3.3 |  | 2.5 | 怀远县鹏元新材料年产7亿只新型食品药品包装项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 使用宏益纺织厂房12万平方米，购置印刷机等主要生产设备，配套建设给排水等辅助工程，形成年产7亿只无纺布包装袋、塑料复合软包装袋、新型可降解包装袋的生产能力 | 已完成备案 | 设备安装 | 安徽鹏元新材料科技有限公司 | 已完成备案 | 设备安装 | 安徽鹏元新材料科技有限公司 | 陆双双 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2795 | 禹会区绿色建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.27万平方米，主要新建绿色环保全封闭商品混凝土拌合站生产线2条、预拌砂浆生产线1条、装配式建筑及混凝土预制构件生产线1条等，建成后形成年产商砼40万立方、预拌砂浆16万立方、装配式建筑1万方的生产能力 | 3.0981 |  | 2.5 | 禹会区绿色建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.27万平方米，主要新建绿色环保全封闭商品混凝土拌合站生产线2条、预拌砂浆生产线1条、装配式建筑及混凝土预制构件生产线1条等，建成后形成年产商砼40万立方、预拌砂浆16万立方、装配式建筑1万方的生产能力 | 办理用地、环评等前期手续 | 主体施工 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 办理用地、环评等前期手续 | 主体施工 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 胡忠楠 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2796 | 固镇县光电科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.83万平方米，新建标准化厂房、综合服务中心、地下消防泵房及配套基础设施 | 3.02 |  | 1.5 | 固镇县光电科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.83万平方米，新建标准化厂房、综合服务中心、地下消防泵房及配套基础设施 | 完成前期工作 | 开工建设 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 蚌埠产城融合投资有限公司 | 崔栋云 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 陈天鹏
2797 | 怀远县凯聚绿色建材科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、综合办公楼及配套设施，购置干式环保精品骨料生产线、骨料综合仓储系统等设备，建成后形成年产环保沥青混合料30万吨、环保水稳材料80万吨的生产能力 | 3 |  | 2.1 | 怀远县凯聚绿色建材科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、综合办公楼及配套设施，购置干式环保精品骨料生产线、骨料综合仓储系统等设备，建成后形成年产环保沥青混合料30万吨、环保水稳材料80万吨的生产能力 | 正在办理环评及能评 | 部分完工 | 安徽凯聚建材科技有限公司 | 正在办理环评及能评 | 部分完工 | 安徽凯聚建材科技有限公司 | 陈邦勤 | 怀远县经济和信息化局 | 何玲
2798 | 禹会区东升装配式建筑预制PC构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.4万平方米，主要新建双循环智能化高效PC综合生产线2条、综合异形构件固定台模生产线3条及混凝土搅拌站，建成后形成年产装配式建筑预制PC构件80000立方的生产能力 | 2.8972 |  | 2 | 禹会区东升装配式建筑预制PC构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积6.4万平方米，主要新建双循环智能化高效PC综合生产线2条、综合异形构件固定台模生产线3条及混凝土搅拌站，建成后形成年产装配式建筑预制PC构件80000立方的生产能力 | 办理土地、环保等前期手续 | 开工建设 | 安徽东升建筑设计咨询有限公司 | 办理土地、环保等前期手续 | 开工建设 | 安徽东升建筑设计咨询有限公司 | 张树勤 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2799 | 五河县纺织集聚区(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设12栋标准化厂房，2栋人才公寓及配套设施 | 2.8 |  | 1.4 | 五河县纺织集聚区(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设12栋标准化厂房，2栋人才公寓及配套设施 | 完成备案、土地等前期手续 | 主体施工 | 五河县久盛公司 | 完成备案、土地等前期手续 | 主体施工 | 五河县久盛公司 | 王超 | 五投集团 | 姜义
2800 | 五河县华莱士年产1.85万吨卤制食品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用绿色食品产业园3栋厂房，总建筑面积2.8万平方米，购置自动包装机、自动油炸机等设备，自动包装卤煮烘干流水线30条，建成后形成年产1.85万吨卤制食品的生产能力 | 2.5 |  | 1.4 | 五河县华莱士年产1.85万吨卤制食品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用绿色食品产业园3栋厂房，总建筑面积2.8万平方米，购置自动包装机、自动油炸机等设备，自动包装卤煮烘干流水线30条，建成后形成年产1.85万吨卤制食品的生产能力 | 完成备案、环评等前期手续 | 装修完成,部分设备调试 | 安徽省华莱士食品集团股份有限公司 | 完成备案、环评等前期手续 | 装修完成,部分设备调试 | 安徽省华莱士食品集团股份有限公司 | 庄和累 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2801 | 五河县昌盛年产1万吨畜禽和鲜肉卤制品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用绿色食品产业园3栋厂房，总建筑面积2.7万平方米，购置自动包装机、自动油炸机、自动杀菌锅等设备，自动包装卤煮烘干流水线10条，年产1万吨畜禽和鲜肉卤制品 | 2.4 |  | 2 | 五河县昌盛年产1万吨畜禽和鲜肉卤制品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用绿色食品产业园3栋厂房，总建筑面积2.7万平方米，购置自动包装机、自动油炸机、自动杀菌锅等设备，自动包装卤煮烘干流水线10条，年产1万吨畜禽和鲜肉卤制品 | 完成备案、环评、施工等手续 | 设备调试 | 安徽省昌盛食品股份有限公司 | 完成备案、环评、施工等手续 | 设备调试 | 安徽省昌盛食品股份有限公司 | 庄和圭 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2802 | 怀远县中联水泥环保型混凝土搅拌站项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.54万平方米，购置HLS270K、喷雾系统等主要设备，配套建设搅拌机系统，建成后形成年产商品混凝土135万立方米的生产能力 | 2.2601 |  | 1.8 | 怀远县中联水泥环保型混凝土搅拌站项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积0.54万平方米，购置HLS270K、喷雾系统等主要设备，配套建设搅拌机系统，建成后形成年产商品混凝土135万立方米的生产能力 | 正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 蚌埠中联水泥有限公司怀远分公司 | 正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 蚌埠中联水泥有限公司怀远分公司 | 张雷 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2803 | 五河县越达纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁2.2万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等生产设备，形成年产7000万米各类纺织面料及1800吨针织面料、20万套家纺纺织用品的生产能力 | 2 |  | 1 | 五河县越达纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁2.2万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等生产设备，形成年产7000万米各类纺织面料及1800吨针织面料、20万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽越达纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽越达纺织科技有限公司 | 佘志勤 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2804 | 五河县百荣年产1.5亿米超细高密功能性面料项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼等，购置喷水织布机、整经机、自动穿综机及其他生产设备，形成年产1.5亿米超细高密功能性面料的生产能力 | 2 |  | 1.2 | 五河县百荣年产1.5亿米超细高密功能性面料项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积6.6万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼等，购置喷水织布机、整经机、自动穿综机及其他生产设备，形成年产1.5亿米超细高密功能性面料的生产能力 | 完成项目备案、土地购置 | 主体施工 | 安徽百荣纺织科技有限公司 | 完成项目备案、土地购置 | 主体施工 | 安徽百荣纺织科技有限公司 | 戴丽英 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2805 | 高新区年产30万米蒸压钢筋砼顶管及钢筋砼排水管项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置生产、搅拌等设备，形成年产30万米蒸压钢筋砼顶管及钢筋砼排水管的生产能力 | 1.8 |  | 1.4 | 高新区年产30万米蒸压钢筋砼顶管及钢筋砼排水管项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2万平方米，购置生产、搅拌等设备，形成年产30万米蒸压钢筋砼顶管及钢筋砼排水管的生产能力 | 施工准备 | 主体施工 | 安徽元通管业有限公司 | 施工准备 | 主体施工 | 安徽元通管业有限公司 | 顾雪飞 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2806 | 高新区鑫泰绿色建材化生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.6万平方米，购置混合搅拌设备、自动检测设备，建设2条绿色建材生产线，形成年产120万方绿色建材的生产能力 | 1.6 |  | 0.75 | 高新区鑫泰绿色建材化生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.6万平方米，购置混合搅拌设备、自动检测设备，建设2条绿色建材生产线，形成年产120万方绿色建材的生产能力 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠市鑫泰新型建材有限公司 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠市鑫泰新型建材有限公司 | 周天宇 | 蚌埠高新区管委会 | 张伟
2807 | 五河县镇坤年产1.5万吨工业铝型材和建筑铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及有关配套设施，购置表面处理设备等设备，形成年产1.5万吨工业铝型材和建筑铝型材的生产能力 | 1.55 |  | 0.8 | 五河县镇坤年产1.5万吨工业铝型材和建筑铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及有关配套设施，购置表面处理设备等设备，形成年产1.5万吨工业铝型材和建筑铝型材的生产能力 | 完成备案及土地手续 | 主体施工 | 安徽镇坤新材料科技有限公司 | 完成备案及土地手续 | 主体施工 | 安徽镇坤新材料科技有限公司 | 李良强 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2808 | 禹会区奇仕防水材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3万平方米，主要新建SBS改性沥青防水卷材生产线2条、防水胎基布材料生产线1条、非沥青防水卷材生产线1条等，建成后形成年产各类防水材料30万吨的生产能力 | 1.5 |  | 1 | 禹会区奇仕防水材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3万平方米，主要新建SBS改性沥青防水卷材生产线2条、防水胎基布材料生产线1条、非沥青防水卷材生产线1条等，建成后形成年产各类防水材料30万吨的生产能力 | 办理土地、环保等前期手续 | 开工建设 | 安徽百年奇仕防水建材科技有限公司 | 办理土地、环保等前期手续 | 开工建设 | 安徽百年奇仕防水建材科技有限公司 | 宋艳艳 | 禹会区科技经信局 | 尹元
2809 | 怀远县通拓年产1200台注塑机项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设大型钢结构厂房、办公楼、研发楼及配套设施等，建成后形成年产1200台注塑机的生产能力 | 1.5 |  | 1.4 | 怀远县通拓年产1200台注塑机项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设大型钢结构厂房、办公楼、研发楼及配套设施等，建成后形成年产1200台注塑机的生产能力 | 办理环评等前期手续 | 设备调试 | 安徽通拓机械设备科技有限公司 | 办理环评等前期手续 | 设备调试 | 安徽通拓机械设备科技有限公司 | 姚焕钱 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2810 | 固镇县年产8000吨钢结构、50万平方米膜结构建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼及相关配套设施，购置生产设备，建设3条生产线，形成年产8000吨钢结构、50万平方米膜结构的生产能力 | 1.5 |  | 0.9 | 固镇县年产8000吨钢结构、50万平方米膜结构建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼及相关配套设施，购置生产设备，建设3条生产线，形成年产8000吨钢结构、50万平方米膜结构的生产能力 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽知辉空间结构建设有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 安徽知辉空间结构建设有限公司 | 张春梅 | 固镇经济开发区管委会 | 李亚鹏
2811 | 五河县旭阳年产20万套配件柜、5万套设备外壳、10万平方米铝单板装饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置切割机、塔冲床等生产设备，形成年产20万套配件柜、5万套设备外壳、10万平方米铝单板装饰材料的生产能力 | 1.5 |  | 0.7 | 五河县旭阳年产20万套配件柜、5万套设备外壳、10万平方米铝单板装饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施，购置切割机、塔冲床等生产设备，形成年产20万套配件柜、5万套设备外壳、10万平方米铝单板装饰材料的生产能力 | 完成项目备案、土地招拍挂 | 主体施工 | 安徽旭阳钣金科技有限公司 | 完成项目备案、土地招拍挂 | 主体施工 | 安徽旭阳钣金科技有限公司 | 韩威 | 五河县大新镇 | 赵雅红
2812 | 五河县三邦年产2600台纺织机械项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁0.7万平方米厂房，购置打磨机械、振动平台设备等，形成年产2600台纺织机械的生产能力 | 1.5 |  | 0.8 | 五河县三邦年产2600台纺织机械项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁0.7万平方米厂房，购置打磨机械、振动平台设备等，形成年产2600台纺织机械的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 五河耀洋新能源科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 五河耀洋新能源科技有限公司 | 丁天健 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2813 | 固镇县年加工60万吨配合饲料扩改建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积7.06万平方米，主要新建厂房、办公楼、产品及原料筒仓和钢结构库房及相关附属设施、购置生产控制系统及智能化生产线，形成年加工60万吨配合饲料的生产能力 | 1.4 |  | 0.5 | 固镇县年加工60万吨配合饲料扩改建项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积7.06万平方米，主要新建厂房、办公楼、产品及原料筒仓和钢结构库房及相关附属设施、购置生产控制系统及智能化生产线，形成年加工60万吨配合饲料的生产能力 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠大成食品有限公司 | 范雪芹 | 固镇经济开发区管委会 | 李亚鹏
2814 | 固镇县宏笙自行车建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、办公楼等，增设生产线2条，建成后形成年产5万辆自行车的生产能力 | 1.3 |  | 1 | 固镇县宏笙自行车建设项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、办公楼等，增设生产线2条，建成后形成年产5万辆自行车的生产能力 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽宏笙机械有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽宏笙机械有限公司 | 巫昌瀚 | 蚌埠铜陵现代产业园管委会 | 陈天鹏
2815 | 蚌山区惠隆鑫年产2000万台扬声器及整机项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠蚌山区 | 租赁8000平方米厂房，购置有关设备，建设年产2000万台智能扬声器生产线，形成年产2000万台智能扬声器及整机的生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 蚌山区惠隆鑫年产2000万台扬声器及整机项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠蚌山区 | 租赁8000平方米厂房，购置有关设备，建设年产2000万台智能扬声器生产线，形成年产2000万台智能扬声器及整机的生产能力 | 已招商签约 | 开工建设 | 安徽电子科技有限公司 | 已招商签约 | 开工建设 | 安徽电子科技有限公司 | 雷杰 | 蚌山区科技经济信息化局 | 杨东
2816 | 龙子湖区和瑞食品年产4万吨冰淇淋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房0.5万平方米，购置净化水器、凝冻机、装箱区自动传送等设备，建设6条全套生产线，建成后可形成年产4万吨冰淇淋的生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 龙子湖区和瑞食品年产4万吨冰淇淋项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 租赁厂房0.5万平方米，购置净化水器、凝冻机、装箱区自动传送等设备，建设6条全套生产线，建成后可形成年产4万吨冰淇淋的生产能力 | 施工图设计 | 设备安装 | 安徽易达润食品有限责任公司 | 施工图设计 | 设备安装 | 安徽易达润食品有限责任公司 | 张维娜 | 龙子湖区投资促进局 | 赵建
2817 | 五河县高德年产1.3亿套轴承及轴承配件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及购置有关生产设备，建设10条保持架、10条轴承及轴承钢管配件生产线，形成年产1.3亿套轴承及轴承配件的生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 五河县高德年产1.3亿套轴承及轴承配件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及购置有关生产设备，建设10条保持架、10条轴承及轴承钢管配件生产线，形成年产1.3亿套轴承及轴承配件的生产能力 | 完成备案、土地等手续 | 主体施工 | 蚌埠高德机械科技有限公司 | 完成备案、土地等手续 | 主体施工 | 蚌埠高德机械科技有限公司 | 戴胤诺 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2818 | 五河县维基汽配年产1500万套模具及汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置有关生产设备，形成年产1500万套模具及汽车配件生产能力 | 1.1 |  | 0.7 | 五河县维基汽配年产1500万套模具及汽车配件项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设厂房、办公用房及购置有关生产设备，形成年产1500万套模具及汽车配件生产能力 | 完成备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽维基汽配有限公司 | 完成备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽维基汽配有限公司 | 李耀飞 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2819 | 五河县朗源达年产2500万台套自行车刹车系统项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及购置有关生产设备，形成年产2500万台（套）自行车刹车系统生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县朗源达年产2500万台套自行车刹车系统项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及购置有关生产设备，形成年产2500万台（套）自行车刹车系统生产能力 | 完成备案、土地等手续 | 主体施工 | 安徽朗源达机械科技有限公司 | 完成备案、土地等手续 | 主体施工 | 安徽朗源达机械科技有限公司 | 赵桂莲 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2820 | 五河县瑞翔年产1亿米服装面辅料及工业用布项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 整体购买五河县金轮编织袋厂房及附属设施，购置织布机、整经机等生产设备，形成年产1亿米服装面辅料及工业用布的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 五河县瑞翔年产1亿米服装面辅料及工业用布项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 整体购买五河县金轮编织袋厂房及附属设施，购置织布机、整经机等生产设备，形成年产1亿米服装面辅料及工业用布的生产能力 | 开展僵尸企业购买 | 厂房改造、装修 | 安徽纺织科技有限公司 | 开展僵尸企业购买 | 厂房改造、装修 | 安徽纺织科技有限公司 | 张亮 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2821 | 五河县金五纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机、白胚定型机等生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、20万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县金五纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机、白胚定型机等生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、20万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽金五纺织科技有限公司 | 完成备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽金五纺织科技有限公司 | 张学华 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2822 | 五河县敏盛纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县敏盛纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽敏盛纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽敏盛纺织科技有限公司 | 陈焕英 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2823 | 五河县齐乐纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机、白胚定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县齐乐纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机、白胚定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽齐乐纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽齐乐纺织科技有限公司 | 丁乐乐 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2824 | 五河县福莱德年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、加弹机、纤经机、白坯定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县福莱德年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、加弹机、纤经机、白坯定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽福莱德纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽福莱德纺织科技有限公司 | 夏长顺 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2825 | 五河县兴诚纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织面料的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县兴诚纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.6万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织面料的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽兴诚纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽兴诚纺织科技有限公司 | 曹利成 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2826 | 五河县健鑫纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、经编机、白坯定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1000吨针织面料及10万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县健鑫纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租用1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、经编机、白坯定型机及其他生产设备，形成年产4500万米各类纺织面料、1000吨针织面料及10万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽健鑫纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽健鑫纺织科技有限公司 | 朱玉元 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2827 | 怀远县觅沃玻璃年产2万吨玻璃器皿印花和包装生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.3万平方米，购置流水线及配套机器人、全自动伺服液压机、六色印花机等生产设备及环保辅助设备60余台套，建成后形成年产2万吨玻璃器皿印花的生产能力 | 1 |  | 0.65 | 怀远县觅沃玻璃年产2万吨玻璃器皿印花和包装生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积2.3万平方米，购置流水线及配套机器人、全自动伺服液压机、六色印花机等生产设备及环保辅助设备60余台套，建成后形成年产2万吨玻璃器皿印花的生产能力 | 正在对厂房进行设计 | 主体完工 | 安徽省觅沃玻璃有限公司 | 正在对厂房进行设计 | 主体完工 | 安徽省觅沃玻璃有限公司 | 黄蓉 | 怀远经济开发区管委会 | 耿建光
2828 | 龙子湖区智敏电气工业园二期工程 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1万平方米，建设科研楼、装配车间、金工车间等 | 1 |  | 0.8 | 龙子湖区智敏电气工业园二期工程 | 传统产业升级改造 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积1万平方米，建设科研楼、装配车间、金工车间等 | 场地平整 | 部分完工 | 安徽智敏电气技术有限公司 | 场地平整 | 部分完工 | 安徽智敏电气技术有限公司 | 肖祥清 | 龙子湖区科技经信局 | 汪晓忠
2829 | 五河县镭弘年产1000台蒸汽发生器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置超大功率激光焊接设备等生产设备，形成年产1000台蒸汽发生器、100台换热器、200套油漆房废气处理等先进设备的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 五河县镭弘年产1000台蒸汽发生器项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公用房以及购置超大功率激光焊接设备等生产设备，形成年产1000台蒸汽发生器、100台换热器、200套油漆房废气处理等先进设备的生产能力 | 完成备案、土地等手续 | 设备进场 | 安徽镭弘环保科技有限公司 | 完成备案、土地等手续 | 设备进场 | 安徽镭弘环保科技有限公司 | 蔡道香 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2830 | 高新区电子信息及医疗用高纯水项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置高纯水处理设备、净化设备、废水处理设备等，建设2条高纯水生产线，形成年产30万吨半导体或医疗用高纯水的生产能力 | 1 |  | 0.75 | 高新区电子信息及医疗用高纯水项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积1万平方米，购置高纯水处理设备、净化设备、废水处理设备等，建设2条高纯水生产线，形成年产30万吨半导体或医疗用高纯水的生产能力 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠市品尚水科技有限责任公司 | 施工准备 | 主体施工 | 蚌埠市品尚水科技有限责任公司 | 唐郑 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2831 | 五河县鸿强纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 五河县鸿强纺织项目 | 传统产业升级改造 | 蚌埠五河县 | 租赁1.44万平方米厂房，购置喷水织布机、纤经机、加弹机等，形成年产4500万米各类纺织面料、1800吨针织面料、10万套家纺纺织用品的生产能力 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽鸿强纺织科技有限公司 | 完成项目备案、环评等手续 | 设备进场 | 安徽鸿强纺织科技有限公司 | 周焕强 | 五河县招商和园区发展中心 | 朱儒林
2832 | 蚌埠自贸区服务中心商业综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积为40.6万平方米，建设集会务、养生、办公、商务等一体的大型综合体项目 | 30 |  | 7 | 蚌埠自贸区服务中心商业综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积为40.6万平方米，建设集会务、养生、办公、商务等一体的大型综合体项目 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 蚌埠城禹开发建设有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 余忠
2833 | 怀远县森联汽车城项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积23.4万平方米，建设4S店、综合展厅及配套商业等 | 12 |  | 9 | 怀远县森联汽车城项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积23.4万平方米，建设4S店、综合展厅及配套商业等 | 正在进行土地报批 | 主体施工 | 安徽森联手拉手置业有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体施工 | 安徽森联手拉手置业有限公司 | 张才华 | 怀远县商务局 | 崔杰
2834 | 固镇县鼎元名邸综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.5万平方米，计划建设住宅942户，并配套建设商业、公园等 | 4.8 |  | 3.8 | 固镇县鼎元名邸综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积13.5万平方米，计划建设住宅942户，并配套建设商业、公园等 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 固镇拓基开发有限责任公司 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 固镇拓基开发有限责任公司 | 刁玉海 | 固镇县住建局 | 倪晓彬
2835 | 固镇县墨香居综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设住宅1000户，并配套建设商业、公园、超市等 | 4.6 |  | 3.5 | 固镇县墨香居综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设住宅1000户，并配套建设商业、公园、超市等 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽平恒置业有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽平恒置业有限公司 | 黄中超 | 固镇县住建局 | 倪晓彬
2836 | 怀远县恩远冷链物流产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积7万平方米，主要建设冷链基础设施、自动化分拣供配设备、大数据中心和农产品检验检测中心 | 2.63 |  | 2.4 | 怀远县恩远冷链物流产业园项目 | 现代服务业 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积7万平方米，主要建设冷链基础设施、自动化分拣供配设备、大数据中心和农产品检验检测中心 | 正在进行土地报批 | 部分完工 | 安徽恩远冷链物流管理有限公司 | 正在进行土地报批 | 部分完工 | 安徽恩远冷链物流管理有限公司 | 程茂友 | 怀远县商务局 | 崔杰
2837 | 蚌山区清樾小区A地块综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1.84万平方米，建设商务办公用房和商业公寓等 | 2 |  | 1.5 | 蚌山区清樾小区A地块综合体项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1.84万平方米，建设商务办公用房和商业公寓等 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市璧拓开发有限公司 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市璧拓开发有限公司 | 李敏 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2838 | 淮上区童仁智能产业园二期项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积3.12万平方米，建设厂房及配套设施，引进通信、计算机电子、软件类等企业入驻，为进驻企业提供集科技仓储、软件研发、生产加工、物流配套一体化的管理服务 | 1.2 |  | 0.88 | 淮上区童仁智能产业园二期项目 | 现代服务业 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积3.12万平方米，建设厂房及配套设施，引进通信、计算机电子、软件类等企业入驻，为进驻企业提供集科技仓储、软件研发、生产加工、物流配套一体化的管理服务 | 完成土地平整 | 主体施工 | 安徽童仁智能科技有限公司 | 完成土地平整 | 主体施工 | 安徽童仁智能科技有限公司 | 童锐 | 淮上区科技经济信息化局 | 李为成
2839 | 蚌山区医疗器械智能仓储配送中心项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设医疗器械智能仓储配送中心1个，配套建设医疗器械仓库、药品仓库等 | 1.1 |  | 0.7 | 蚌山区医疗器械智能仓储配送中心项目 | 现代服务业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设医疗器械智能仓储配送中心1个，配套建设医疗器械仓库、药品仓库等 | 工程招标 | 主体施工 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 工程招标 | 主体施工 | 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 | 俞平 | 蚌山区科技经信局 | 杨东
2840 | 龙子湖区紫金云城综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积32万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 24 |  | 14 | 龙子湖区紫金云城综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积32万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠梁拓置业有限公司 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠梁拓置业有限公司 | 朱能中 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2841 | 蚌山区琥珀观山悦综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.3万平方米，建设650套住宅及配套商业、幼儿园等 | 19.0006 |  | 13 | 蚌山区琥珀观山悦综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.3万平方米，建设650套住宅及配套商业、幼儿园等 | 土地已出让 | 主体施工 | 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 土地已出让 | 主体施工 | 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 王丹 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2842 | 固镇县水安龙府上院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积47万平方米，建设住宅楼1200户、商业街以及幼儿园等配套建设 | 18 |  | 10 | 固镇县水安龙府上院综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积47万平方米，建设住宅楼1200户、商业街以及幼儿园等配套建设 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽水安龙浍置业有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽水安龙浍置业有限公司 | 黄鹏飞 | 固镇县重点工程建设中心 | 刘安清
2843 | 五河县头铺安置区项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积40万平方米，建设住宅、幼儿园、农贸市场、养老服务用房、商业用房及其他配套设施 | 17.5 |  | 8.5 | 五河县头铺安置区项目 | 新型城镇化 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积40万平方米，建设住宅、幼儿园、农贸市场、养老服务用房、商业用房及其他配套设施 | 完成立项、用地等前期手续 | 主体施工 | 五河县恒信投资有限公司 | 完成立项、用地等前期手续 | 主体施工 | 五河县恒信投资有限公司 | 吴明海 | 五投集团 | 姜义
2844 | 龙子湖区云樾风华综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积7万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 17 |  | 11 | 龙子湖区云樾风华综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积7万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠市璧樾置业有限公司 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠市璧樾置业有限公司 | 赵连龙 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2845 | 蚌山区雍景院A地块综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.6万平方米，建设商业楼、住宅楼及基础配套 | 13 |  | 8.7 | 蚌山区雍景院A地块综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积9.6万平方米，建设商业楼、住宅楼及基础配套 | 建设工程规划许可证办理 | 主体施工 | 蚌埠乾泽置业有限公司 | 建设工程规划许可证办理 | 主体施工 | 蚌埠乾泽置业有限公司 | 宋振峰 | 蚌山区住建交通局 | 丁寒
2846 | 蚌山区半山云庭综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设住宅楼、社区综合服务中心、养老服务用房、商业等配套设施 | 13 |  | 9 | 蚌山区半山云庭综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设住宅楼、社区综合服务中心、养老服务用房、商业等配套设施 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市元跃置业有限公司 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市元跃置业有限公司 | 张铭宗 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2847 | 经开区花半里综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13.3万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 10.9 |  | 6 | 经开区花半里综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积13.3万平方米，建设商业、物业配套、社区服务中心及相关配套设施 | 完成施工准备 | 主体施工 | 蚌埠万青置业有限公司 | 完成施工准备 | 主体施工 | 蚌埠万青置业有限公司 | 刘庆高 | 蚌埠经开区住建局 | 刘淼
2848 | 淮上区太平新村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设住宅及配套设施，建成后可安置1800户 | 10 |  | 6.5 | 淮上区太平新村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积26万平方米，建设住宅及配套设施，建成后可安置1800户 | 方案报批 | 主体施工 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 方案报批 | 主体施工 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 杜金峰 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2849 | 淮上区淮上明居安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积29.68万平方米，建设住宅及配套工程，可安置2048户 | 8.8361 |  | 7 | 淮上区淮上明居安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积29.68万平方米，建设住宅及配套工程，可安置2048户 | 施工招标 | 基础施工 | 蚌埠市淮上明居建设运营有限公司 | 施工招标 | 基础施工 | 蚌埠市淮上明居建设运营有限公司 | 裴沙 | 淮上区住建教育局 | 李祥
2850 | 经开区东航嘉苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设966套安置房及配套设施 | 8.2 |  | 2.5 | 经开区东航嘉苑安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设966套安置房及配套设施 | 完成前期工作 | 基础施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 完成前期工作 | 基础施工 | 蚌埠恒泰建设发展有限公司 | 黄见硕 | 蚌埠经开区投资集团 | 陈兵
2851 | 禹会区禹淮新苑安置房 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积18万平方米，主要建设拆迁安置小区、周边道路及相关配套设施，安置200户 | 8 |  | 6.5 | 禹会区禹淮新苑安置房 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积18万平方米，主要建设拆迁安置小区、周边道路及相关配套设施，安置200户 | 完成土地、环评等前期手续 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 完成土地、环评等前期手续 | 部分完工 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 马章桂 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2852 | 蚌埠高新区秦集安置房一期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积20万平方米，建设安置房1218套及绿化设施 | 8 |  | 6.5 | 蚌埠高新区秦集安置房一期项目 | 新型城镇化 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积20万平方米，建设安置房1218套及绿化设施 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠高新区建设发展有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠高新区建设发展有限公司 | 陈瑞迎 | 蚌埠高新区管委会 | 陈辉
2853 | 怀远县建强安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积18.5万平方米，安置1288户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 7 |  | 6.5 | 怀远县建强安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积18.5万平方米，安置1288户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 已完成施工图设计 | 部分完工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 已完成施工图设计 | 部分完工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 黄元齐 | 怀远县征迁安置服务中心 | 张传卫
2854 | 禹会区印山樾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11.7万平方米，主要新建19栋住宅楼、文娱设施及小区服务中心、商业设施等 | 6.8 |  | 5.5 | 禹会区印山樾商业综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积11.7万平方米，主要新建19栋住宅楼、文娱设施及小区服务中心、商业设施等 | 完成备案 | 基础施工 | 安徽清越和顺有限公司 | 完成备案 | 基础施工 | 安徽清越和顺有限公司 | 宛昭君 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2855 | 固镇县汇金国际清华苑东区综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11万平方米，计划新建10栋住宅楼并配套建设商业街、幼儿园等附属设施 | 6.5 |  | 4 | 固镇县汇金国际清华苑东区综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11万平方米，计划新建10栋住宅楼并配套建设商业街、幼儿园等附属设施 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 安徽佳联开发有限公司 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 安徽佳联开发有限公司 | 刁玉海 | 固镇县住建局 | 倪晓彬
2856 | 龙子湖区云启花园综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积8万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 6.0004 |  | 4.5 | 龙子湖区云启花园综合体项目 | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 总建筑面积8万平方米，建设商业、公寓房以及配套设施 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠坤聚置业有限公司 | 场地平整 | 主体施工 | 蚌埠坤聚置业有限公司 | 陈太珠 | 龙子湖区住房城乡建设交通局 | 马建忠
2857 | 蚌山区清樾小区B地块安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.7万平方米，建设320套安置房和1处社区综合服务中心 | 6 |  | 4 | 蚌山区清樾小区B地块安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积6.7万平方米，建设320套安置房和1处社区综合服务中心 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市璧拓开发有限公司 | 土地已出让 | 主体施工 | 蚌埠市璧拓开发有限公司 | 李敏 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 丁寒
2858 | 怀远县普度东区安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.4万平方米，安置792户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 5 |  | 4.5 | 怀远县普度东区安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积12.4万平方米，安置792户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 已完成施工图设计 | 开工建设 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 已完成施工图设计 | 开工建设 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 黄元齐 | 怀远县征迁安置服务中心 | 张传卫
2859 | 淮上区路东新村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设住宅及配套设施，可安置1200户 | 5 |  | 3 | 淮上区路东新村安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设住宅及配套设施，可安置1200户 | 方案报批 | 基础施工 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 方案报批 | 基础施工 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 唐鹏凯 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2860 | 固镇县立新花园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11.1万平方米，建设住宅楼8栋，并配套建设超市、幼儿园等配套基础设施，可安置户数800户 | 4.2171 |  | 2 | 固镇县立新花园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积11.1万平方米，建设住宅楼8栋，并配套建设超市、幼儿园等配套基础设施，可安置户数800户 | 准备进场施工 | 主体施工 | 固镇县重点工程建设中心 | 准备进场施工 | 主体施工 | 固镇县重点工程建设中心 | 黄鹏飞 | 固镇县重点工程建设中心 | 刘安清
2861 | 蚌埠市城市运行管理平台(城市生命线)项目(一期) | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 建设1个城市运行管理（城市生命线）监测中心；1张城市运行管理（城市生命线）监测网，覆盖全市建成区范围内桥梁、排水管网、燃气管网、供水管网等城市重要基础设施运行状态监测系统建设；1个城市运行管理（城市生命线）监管平台，打造系统建设信息化框架，基于CIM基础平台全要素一张图、物联网数据接入平台、数据治理共享平台、大数据能力平台。实现城市安全重点领域全覆盖，达到对城市安全工程、建筑、市容环卫、市政管网、园林绿化、行政执法等城市管理事项“一平台统管”，对城市运行状况整体全面感知、早期预测预警和高效协同应对 | 3.78 |  | 2 | 蚌埠市城市运行管理平台(城市生命线)项目(一期) | 新型城镇化 | 蚌埠龙子湖区 | 建设1个城市运行管理（城市生命线）监测中心；1张城市运行管理（城市生命线）监测网，覆盖全市建成区范围内桥梁、排水管网、燃气管网、供水管网等城市重要基础设施运行状态监测系统建设；1个城市运行管理（城市生命线）监管平台，打造系统建设信息化框架，基于CIM基础平台全要素一张图、物联网数据接入平台、数据治理共享平台、大数据能力平台。实现城市安全重点领域全覆盖，达到对城市安全工程、建筑、市容环卫、市政管网、园林绿化、行政执法等城市管理事项“一平台统管”，对城市运行状况整体全面感知、早期预测预警和高效协同应对 | 项目已立项 | 开工建设 | 蚌埠市城管局 | 项目已立项 | 开工建设 | 蚌埠市城管局 | 郭明 | 蚌埠市城管局 | 刘亚
2862 | 怀远县榴城公园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积8.7万平方米，安置580户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 3 |  | 2.7 | 怀远县榴城公园安置房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠怀远县 | 总建筑面积8.7万平方米，安置580户，建设住宅、商业，配套建设道路、绿化、供排水管网等 | 已完成施工图设计 | 部分完工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 已完成施工图设计 | 部分完工 | 蚌埠市乐居投资管理有限公司 | 黄元齐 | 怀远县征迁安置服务中心 | 张传卫
2863 | 高新区道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 蚌埠高新区 | 总长度10千米，建设Q23、Q24、Q25、Q14共4条道路，车行道30-40米宽，均为沥青路面 | 2.2428 |  | 1.5 | 高新区道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 蚌埠高新区 | 总长度10千米，建设Q23、Q24、Q25、Q14共4条道路，车行道30-40米宽，均为沥青路面 | 准备进场施工 | 部分完工 | 高新区建设发展有限公司 | 准备进场施工 | 部分完工 | 高新区建设发展有限公司 | 李德旺 | 蚌埠高新区管委会 | 张帅
2864 | 淮上区道路提升改造工程 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 对滨河路（盛泽路—盛中路）、吴小街H13路（盛华路—盛泽路）等总长度8千米、宽300米道路进行提升改造 | 2.1 |  | 1 | 淮上区道路提升改造工程 | 新型城镇化 | 蚌埠淮上区 | 对滨河路（盛泽路—盛中路）、吴小街H13路（盛华路—盛泽路）等总长度8千米、宽300米道路进行提升改造 | 开展施工设计等前期工作 | 开工建设 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 开展施工设计等前期工作 | 开工建设 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 唐鹏凯 | 淮上区住建交通局 | 李祥
2865 | 蚌山区城市停车场及附属设施建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1.2平方米，建设380个停车位及配套设施 | 1.4546 |  | 0.9 | 蚌山区城市停车场及附属设施建设项目 | 新型城镇化 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积1.2平方米，建设380个停车位及配套设施 | 工程招标 | 主体施工 | 蚌埠市蚌山区住房城乡建设交通局 | 工程招标 | 主体施工 | 蚌埠市蚌山区住房城乡建设交通局 | 俞平 | 蚌山区住建交通局 | 丁寒
2866 | 固镇县创新佳苑公共租赁住房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2.57万平方米，建设264套公共租赁住房及相关附属设施 | 1 |  | 0.5 | 固镇县创新佳苑公共租赁住房项目 | 新型城镇化 | 蚌埠固镇县 | 总建筑面积2.57万平方米，建设264套公共租赁住房及相关附属设施 | 准备进场施工 | 主体封顶 | 固镇县工业建设投资有限责任公司 | 准备进场施工 | 主体封顶 | 固镇县工业建设投资有限责任公司 | 张颂 | 固镇经济开发区管委会 | 李亚鹏
2867 | 五河至蒙城高速公路项目 | 交通 | 相关市、县 | 全长约120公里，蚌埠段约103公里，亳州段约17公里，双向四车道 | 126.2038 |  | 20 | 五河至蒙城高速公路项目 | 交通 | 相关市、县 | 全长约120公里，蚌埠段约103公里，亳州段约17公里，双向四车道 | 开展前期工作 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 安徽省五蒙高速公路开发有限公司 | 开展前期工作 | 征地拆迁、路基桥涵施工 | 安徽省五蒙高速公路开发有限公司 | 马传磊 | 蚌埠市交通运输局 | 王光银
2868 | 蚌埠高新技术产业开发区热电联产项目 | 能源 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设2台130吨/小时和1台105吨/小时高温高压循环锅炉、2台背压式汽轮发电机组，形成年发电170亿瓦时，年供汽能力300万吉焦 | 6.0866 |  | 5 | 蚌埠高新技术产业开发区热电联产项目 | 能源 | 蚌埠高新区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设2台130吨/小时和1台105吨/小时高温高压循环锅炉、2台背压式汽轮发电机组，形成年发电170亿瓦时，年供汽能力300万吉焦 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠能源集团有限公司 | 准备进场施工 | 主体施工 | 蚌埠能源集团有限公司 | 张峰 | 蚌埠高新区管委会 | 张宽虎
2869 | 固镇县农村污水治理项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 新建污水处理站77座，污水处理总规模5240立方米/天；改建污水处理站39座，其中重建污水处理站7座，改建污水处理站32座，改建后污水处理总规模2780立方米/天 | 6.605 |  | 3 | 固镇县农村污水治理项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 新建污水处理站77座，污水处理总规模5240立方米/天；改建污水处理站39座，其中重建污水处理站7座，改建污水处理站32座，改建后污水处理总规模2780立方米/天 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 固镇县水利局 | 开工前准备工作 | 主体施工 | 固镇县水利局 | 单波 | 固镇县水利局 | 黄守华
2870 | 淮上区秸秆有机废弃物清洁高效资源化综合利用项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积2.6万平方米，购置生物天然气净化液化等装置，建设日产10万方沼气生产线、固态有机肥车间及配套工程等，形成年产1.28万吨液化天然气、3.2万吨液化二氧化碳、5万吨固态有机肥的能力 | 4 |  | 2.8 | 淮上区秸秆有机废弃物清洁高效资源化综合利用项目 | 生态环保 | 蚌埠淮上区 | 总建筑面积2.6万平方米，购置生物天然气净化液化等装置，建设日产10万方沼气生产线、固态有机肥车间及配套工程等，形成年产1.28万吨液化天然气、3.2万吨液化二氧化碳、5万吨固态有机肥的能力 | 已完成项目备案、环评等前期工作 | 主体施工 | 安徽万博能源科技有限公司 | 已完成项目备案、环评等前期工作 | 主体施工 | 安徽万博能源科技有限公司 | 孙义澍 | 淮上经开区硅基产业集聚区管理部 | 张涛
2871 | 固镇县城镇生活垃圾处理设施补短板项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 建设餐厨垃圾处理场建设工程、垃圾转运站及环卫基地建设工程、渗滤液处理站改扩建工程以及固镇县生活垃圾应急处理场建设工程等4个子项目，建成后可形成日处理各类垃圾270吨的能力 | 1.9788 |  | 1 | 固镇县城镇生活垃圾处理设施补短板项目 | 生态环保 | 蚌埠固镇县 | 建设餐厨垃圾处理场建设工程、垃圾转运站及环卫基地建设工程、渗滤液处理站改扩建工程以及固镇县生活垃圾应急处理场建设工程等4个子项目，建成后可形成日处理各类垃圾270吨的能力 | 完成前期工作 | 主体施工 | 固镇县城市管理局 | 完成前期工作 | 主体施工 | 固镇县城市管理局 | 姚林 | 固镇县城市管理局 | 陈刚
2872 | 蚌埠工商学院二期项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设大学生创业孵化基地、学生宿舍楼、师生公寓、人才公寓等 | 10 |  | 8.5 | 蚌埠工商学院二期项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设大学生创业孵化基地、学生宿舍楼、师生公寓、人才公寓等 | 已完成土地手续 | 基础施工 | 蚌埠工商学院 | 已完成土地手续 | 基础施工 | 蚌埠工商学院 | 薛行远 | 禹会区住房城乡建设交通局 | 周维刚
2873 | 蚌埠市公共卫生医疗中心项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.2万平方米，该项目结合老院区按二级甲等医院标准，计划设置约400张病床，建设内容包括全民健康管理中心、慢性病防治中心、康复医疗中心、职业病防治中心等 | 2.1 |  | 1 | 蚌埠市公共卫生医疗中心项目 | 社会事业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.2万平方米，该项目结合老院区按二级甲等医院标准，计划设置约400张病床，建设内容包括全民健康管理中心、慢性病防治中心、康复医疗中心、职业病防治中心等 | 已完成立项、用地、可研批复等手续 | 开工建设 | 蚌埠市第五人民医院 | 已完成立项、用地、可研批复等手续 | 开工建设 | 蚌埠市第五人民医院 | 李守龙 | 蚌埠市卫健委 | 刘军波
2874 | 五河二中新城校区学校新建项目 | 社会事业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设办公楼、教学楼、操场及配套设施 | 1.5 |  | 1.2 | 五河二中新城校区学校新建项目 | 社会事业 | 蚌埠五河县 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设办公楼、教学楼、操场及配套设施 | 完成立项、用地等前期手续 | 主体施工 | 五河县住房和城乡建设局 | 完成立项、用地等前期手续 | 主体施工 | 五河县住房和城乡建设局 | 孙潇 | 五河县住房和城乡建设局 | 沈光
2875 | 禹会区人防地下车库及附属老厂房改造项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.5万平方米，地下建筑面积1万平方米，新建人防地下车库及附属米厂老厂房改造装修，打造米厂文化创意产业园 | 1.6 |  | 1.5 | 禹会区人防地下车库及附属老厂房改造项目 | 文化产业 | 蚌埠禹会区 | 总建筑面积3.5万平方米，地下建筑面积1万平方米，新建人防地下车库及附属米厂老厂房改造装修，打造米厂文化创意产业园 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 正在办理前期手续 | 主体建设 | 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 | 沈如强 | 禹会区科技经信局 | 余忠
2876 | 蚌山区星洲园林古树苑旅游配套项目 | 文化产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积7000平方米，主要建设文化景观住宿、特色餐饮等旅游配套设施 | 1 |  | 0.8 | 蚌山区星洲园林古树苑旅游配套项目 | 文化产业 | 蚌埠蚌山区 | 总建筑面积7000平方米，主要建设文化景观住宿、特色餐饮等旅游配套设施 | 建筑工程规划许可证已办理 | 主体施工 | 安徽星洲园林景观工程有限公司 | 建筑工程规划许可证已办理 | 主体施工 | 安徽星洲园林景观工程有限公司 | 范玉涛 | 蚌山区燕山乡政府 | 汪祥政
| 6、阜阳市 |  |  |  |  | 1946.9374
| 续建项目 |  |  |  |  | 1946.9374
2877 | 年产20GWNplus超高效单晶太阳能硅片项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积48.7万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置太阳能单晶炉、截断机、开方机等生产设备 | 65.6385 | 0.05 | 20 | 年产20GWNplus超高效单晶太阳能硅片项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积48.7万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置太阳能单晶炉、截断机、开方机等生产设备 | 基础施工 | 一期建成投产 | 安徽阜兴新能源科技有限公司 | 基础施工 | 一期建成投产 | 安徽阜兴新能源科技有限公司 | 佟兴雪 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2878 | 华拓科技年产6GWh新能源锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积23万平方米，新建厂房、仓库及办公用房，购置正负级双层涂布机等设备4.4万台（套），年产6GWh新能源锂电池 | 30 | 16.6 | 8.4 | 华拓科技年产6GWh新能源锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积23万平方米，新建厂房、仓库及办公用房，购置正负级双层涂布机等设备4.4万台（套），年产6GWh新能源锂电池 | 厂房主体施工 | 竣工 | 安徽华拓新能源科技有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工 | 安徽华拓新能源科技有限公司 | 陆志鹏 | 界首市高新区田营科技园管委会 | 王文永
2879 | 年产3GWH动力电池及储能电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及配套设施等，购置OCV测试机、BMS测试等设备，年产3GWH动力电池系统及储能电池系统生产线 | 17.3 | 4.77 | 1.2 | 年产3GWH动力电池及储能电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及配套设施等，购置OCV测试机、BMS测试等设备，年产3GWH动力电池系统及储能电池系统生产线 | 一期厂房正在装修 | 一期部分建成投产 | 阜阳隆能科技有限公司 | 一期厂房正在装修 | 一期部分建成投产 | 阜阳隆能科技有限公司 | 丁孔贤 | 颍泉经开区管委会 | 高辉
2880 | 安徽赛拉弗光伏组件及电池片生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积12万平方米，建设厂及配套附属设施等，购置光伏组件、电池片生产线等设备，年产高效光伏组件4.264GW | 13.6284 | 6.85 | 3.5 | 安徽赛拉弗光伏组件及电池片生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积12万平方米，建设厂及配套附属设施等，购置光伏组件、电池片生产线等设备，年产高效光伏组件4.264GW | 主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽赛拉弗能源有限公司 | 周泽 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2881 | 年产30万吨全生物可降解塑料(PBAT)项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设全生物可降解塑料生产装置及配套附属设施等，年产30万吨全生物可降解塑料 | 12.9123 | 1.607 | 5 | 年产30万吨全生物可降解塑料(PBAT)项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设全生物可降解塑料生产装置及配套附属设施等，年产30万吨全生物可降解塑料 | 完成长周期设备采购，开始土建施工 | 部分建成 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 完成长周期设备采购，开始土建施工 | 部分建成 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2882 | 治疗乙肝、艾滋病、结核病药物制剂项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积为18.61万平方米，建设生产车间，购置高效湿法制粒机、多项运动混合机等生产设施，年产30亿粒乙肝、艾滋病、结核病药物制剂 | 11.6 | 3.0024 | 1 | 治疗乙肝、艾滋病、结核病药物制剂项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积为18.61万平方米，建设生产车间，购置高效湿法制粒机、多项运动混合机等生产设施，年产30亿粒乙肝、艾滋病、结核病药物制剂 | 基础施工 | 部分主体施工 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 基础施工 | 部分主体施工 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 王瑞 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2883 | 安徽硕佰制药有限公司创新药产业化平台 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积9.96万平方米，新建生产技术中心等配套建设附属工程，年产吸入气雾剂500万瓶，鼻喷雾剂400万瓶，粉吸入剂1000万粒，冻干粉针剂500万支、雾化吸入溶液剂1000万瓶 | 10.6 | 5.435 | 3 | 安徽硕佰制药有限公司创新药产业化平台 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积9.96万平方米，新建生产技术中心等配套建设附属工程，年产吸入气雾剂500万瓶，鼻喷雾剂400万瓶，粉吸入剂1000万粒，冻干粉针剂500万支、雾化吸入溶液剂1000万瓶 | 主体工程施工 | 主体基本完工,设备安装 | 安徽硕佰制药有限公司 | 主体工程施工 | 主体基本完工,设备安装 | 安徽硕佰制药有限公司 | 温守明 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2884 | 锦臣兴亚克力PMMA及废旧有机玻璃再生循环经济项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约12.2万平方米，建设粉碎车间、胶条车间、预聚车间等，购置裂解炉、精馏塔等生产设备，年产甲基丙烯酸甲酯单体3.5万吨及5万吨板材 | 10 | 3.29 | 0.7 | 锦臣兴亚克力PMMA及废旧有机玻璃再生循环经济项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约12.2万平方米，建设粉碎车间、胶条车间、预聚车间等，购置裂解炉、精馏塔等生产设备，年产甲基丙烯酸甲酯单体3.5万吨及5万吨板材 | 部分建成 | 二期基础施工 | 安徽锦臣兴亚克力科技有限公司 | 部分建成 | 二期基础施工 | 安徽锦臣兴亚克力科技有限公司 | 戴富斌 | 颍泉区区委办公室 | 王金生
2885 | 阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积13.81万平方米，建设回转窑焚烧炉、稳定化固化及配套附属设施等，年综合利用与处置危险固废共8.6万吨 | 7.8 | 2.44 | 1.5 | 阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积13.81万平方米，建设回转窑焚烧炉、稳定化固化及配套附属设施等，年综合利用与处置危险固废共8.6万吨 | 主体完工 | 一期投产 | 阜阳中电联环保科技有限公司 | 主体完工 | 一期投产 | 阜阳中电联环保科技有限公司 | 刘学良 | 颍东区插花镇政府 | 张勇
2886 | 吉祥三宝高科面料智能化改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积16.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置喷气织机、数码印花及后整理设备，年产0.92万吨涡流纺粘胶纱、0.9万吨提花针织面料、2.4万吨纯棉水刺无纺布 | 7.5121 | 5.71 | 0.5 | 吉祥三宝高科面料智能化改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积16.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置喷气织机、数码印花及后整理设备，年产0.92万吨涡流纺粘胶纱、0.9万吨提花针织面料、2.4万吨纯棉水刺无纺布 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 张丽 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
2887 | 年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.4万平方米，建设生产车间及配套附属设施等 | 6.5 | 4 | 1.81 | 年产30万吨高性能酚醛树脂、36万吨甲醛建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.4万平方米，建设生产车间及配套附属设施等 | 部分投产 | 竣工 | 杭摩科技新材料（阜阳）有限公司 | 部分投产 | 竣工 | 杭摩科技新材料（阜阳）有限公司 | 沈晓音 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2888 | 瑞鸿科技年产2.5万吨可降解材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7.6万平方米，建设标准厂房、研发楼、倒班楼等，购置挤出吹膜机、流延机组、双向拉伸生产线设备，年产环境友好型PVA、PLA生物基新型膜材料2.5万吨 | 5.6 | 2.74 | 2 | 瑞鸿科技年产2.5万吨可降解材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7.6万平方米，建设标准厂房、研发楼、倒班楼等，购置挤出吹膜机、流延机组、双向拉伸生产线设备，年产环境友好型PVA、PLA生物基新型膜材料2.5万吨 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽瑞鸿新材料科技有限公司 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽瑞鸿新材料科技有限公司 | 吴磊 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
2889 | 中印国际医药产业合作试验区-国际医药高端制剂共享制造基地(一期) | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积8.7万平方米，建设高端制剂生产共享厂房、研发孵化中心等配套附属设施 | 5.2944 | 2.1108 | 1 | 中印国际医药产业合作试验区-国际医药高端制剂共享制造基地(一期) | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积8.7万平方米，建设高端制剂生产共享厂房、研发孵化中心等配套附属设施 | 配套路网工程基本建成 | 共享服务中心等建设 | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 配套路网工程基本建成 | 共享服务中心等建设 | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 郑谦 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2890 | 年产10万吨新型材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分两期建设，总建筑面积12.6万平方米，建设生产车间、科研及配套附属设施等 | 5.036 | 0.45 | 1.2 | 年产10万吨新型材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分两期建设，总建筑面积12.6万平方米，建设生产车间、科研及配套附属设施等 | 一期主体施工 | 一期投产 | 安徽国峰新材料科技有限公司 | 一期主体施工 | 一期投产 | 安徽国峰新材料科技有限公司 | 张冠南 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2891 | 安徽颍兴电子科技有限公司电子触摸显示屏及激光设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总面积2.7万平方米，改造生产厂房、研发办公楼等，购置全自动丝印机、全自动激光机等生产设备 | 5 | 0.8 | 1.5 | 安徽颍兴电子科技有限公司电子触摸显示屏及激光设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总面积2.7万平方米，改造生产厂房、研发办公楼等，购置全自动丝印机、全自动激光机等生产设备 | 厂房改造 | 完成部分厂房改造 | 安徽颍兴电子科技有限公司 | 厂房改造 | 完成部分厂房改造 | 安徽颍兴电子科技有限公司 | 吕世祥 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2892 | 安徽菲尔慕材料有限公司柔性光学膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积7万平米，建设生产厂房及配套设施，购置光学膜生产设备，年产200万台触摸屏等产品 | 5 | 2 | 1.5 | 安徽菲尔慕材料有限公司柔性光学膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积7万平米，建设生产厂房及配套设施，购置光学膜生产设备，年产200万台触摸屏等产品 | 主体施工 | 厂房完工 | 安徽菲尔慕材料有限公司 | 主体施工 | 厂房完工 | 安徽菲尔慕材料有限公司 | 刘刚 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2893 | 萁星尚营风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 建设装机规模5.06万千瓦的风电场，安装17单机容量3兆瓦的风力发电机组 | 4.5 | 1.27 | 2 | 萁星尚营风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 建设装机规模5.06万千瓦的风电场，安装17单机容量3兆瓦的风力发电机组 | 基础施工 | 部分建成 | 颍泉萁星风力发电有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 颍泉萁星风力发电有限公司 | 杨涛 | 颍泉区发展改革委 | 张艳
2894 | 萁星颍泉区黑茨河风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 建设装机规模5.06万千瓦的风电场，安装17台单机容量3兆瓦的风力发电机组，配套建设1座110kV升压站 | 4.39 | 1.5 | 1.89 | 萁星颍泉区黑茨河风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 建设装机规模5.06万千瓦的风电场，安装17台单机容量3兆瓦的风力发电机组，配套建设1座110kV升压站 | 部分建成 | 竣工投产 | 颍泉萁星风力发电有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 颍泉萁星风力发电有限公司 | 杨涛 | 颍泉区发展改革委 | 张艳
2895 | 中能电源年产475万KvAh动力电池技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 改造现有厂房，购置智能充电机、自动铸焊线、智能连涂线、连铸连轧线等智能设备，年产475万KvAh动力电池 | 4 | 0.8 | 1.8 | 中能电源年产475万KvAh动力电池技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 改造现有厂房，购置智能充电机、自动铸焊线、智能连涂线、连铸连轧线等智能设备，年产475万KvAh动力电池 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽中能电源有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽中能电源有限公司 | 史凌俊 | 界首市高新区田营科技园管委会 | 王文永
2896 | 石墨烯新型环保建材系列制品项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、研发楼等，形成年产600万平方米石墨烯聚苯板、5000吨EPS制品，20万立方米匀质改性防火保温板生产能力 | 3.61 | 1.79 | 0.11 | 石墨烯新型环保建材系列制品项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、研发楼等，形成年产600万平方米石墨烯聚苯板、5000吨EPS制品，20万立方米匀质改性防火保温板生产能力 | 一期建成投产 | 竣工投产 | 安徽蓝云汇新材料科技有限公司 | 一期建成投产 | 竣工投产 | 安徽蓝云汇新材料科技有限公司 | 唐安莹 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2897 | 年产10000吨中药材产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.36万平方米，建设中药生产车间及配套附属设施等，购置调速切片切断机等生产线设备，年产10000吨中药饮片 | 3.4 | 0.53 | 1.5 | 年产10000吨中药材产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.36万平方米，建设中药生产车间及配套附属设施等，购置调速切片切断机等生产线设备，年产10000吨中药饮片 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽华本康业药业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽华本康业药业有限公司 | 任志强 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
2898 | 高能碳纤维飞轮储能系统制造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建厂房和测试中心，购置进口/国产碳纤维缠绕设备、转子超速测试设备、模拟示波器、加载机等，年产1500台高能碳纤维飞轮 | 3 | 0.4 | 0.9 | 高能碳纤维飞轮储能系统制造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建厂房和测试中心，购置进口/国产碳纤维缠绕设备、转子超速测试设备、模拟示波器、加载机等，年产1500台高能碳纤维飞轮 | 厂房装修 | 部分试投产 | 阜阳罗特尼克能源科技有限公司 | 厂房装修 | 部分试投产 | 阜阳罗特尼克能源科技有限公司 | 王阳 | 颍泉区区委办公室 | 王金生
2899 | 安徽颍饰新材料科技有限公司光学薄膜和装饰膜的研发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造标准厂房0.9万平方米，购置全套生产设备及检测设备，年产装饰膜300万平方米 | 3 | 1.42 | 0.17 | 安徽颍饰新材料科技有限公司光学薄膜和装饰膜的研发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造标准厂房0.9万平方米，购置全套生产设备及检测设备，年产装饰膜300万平方米 | 主体建设 | 厂房完工 | 安徽颍饰新材料科技有限公司 | 主体建设 | 厂房完工 | 安徽颍饰新材料科技有限公司 | 殷廷 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2900 | 华腾金属产1亿只电池塑壳及塑料资源综合利用示范项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 利用现有厂房，购置5条拉丝生产线、150台注塑成型设备，年产1亿只电池塑壳 | 2.35 | 0.75 | 0.5 | 华腾金属产1亿只电池塑壳及塑料资源综合利用示范项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 利用现有厂房，购置5条拉丝生产线、150台注塑成型设备，年产1亿只电池塑壳 | 基础施工 | 完成部分设备购置 | 安徽华腾再生金属科技有限公司 | 基础施工 | 完成部分设备购置 | 安徽华腾再生金属科技有限公司 | 吴香娟 | 界首市高新区田营科技园管委会 | 王文永
2901 | 云龙粮机粮食智能装备产业技术服务中心项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2万平方米，建设研发中心、试制车间等，购置超声波测厚仪等研发检测设备 | 2.3115 | 0.7 | 1.4115 | 云龙粮机粮食智能装备产业技术服务中心项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2万平方米，建设研发中心、试制车间等，购置超声波测厚仪等研发检测设备 | 基础完工 | 竣工 | 安徽云龙粮机有限公司 | 基础完工 | 竣工 | 安徽云龙粮机有限公司 | 曹鹏飞 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
2902 | 年产9200吨精细化工中间体项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.54万平方米，建设生产车间及配套附属设施等 | 2.3 | 0.005 | 0.2 | 年产9200吨精细化工中间体项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.54万平方米，建设生产车间及配套附属设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽锐华医药科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽锐华医药科技有限公司 | 李建民 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2903 | 英标新材料年产5万吨新型综合管件建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、原料仓库建筑面积、综合办公楼，购置PE波纹管生产线10条，管件生产线6条，年产5万吨新型综合管件 | 2.18 | 1.12 | 0.48 | 英标新材料年产5万吨新型综合管件建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、原料仓库建筑面积、综合办公楼，购置PE波纹管生产线10条，管件生产线6条，年产5万吨新型综合管件 | 基础施工 | 竣工 | 安徽英标新材料科技有限公司 | 基础施工 | 竣工 | 安徽英标新材料科技有限公司 | 任晓灵 | 界首市高新区光武科技园管委会 | 胡坤
2904 | 年产5000吨中药饮片建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设车间、原料成品库等，年产5000吨中药饮片 | 2 | 1.2 | 0.3 | 年产5000吨中药饮片建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设车间、原料成品库等，年产5000吨中药饮片 | 主体工程在建 | 竣工建成 | 安徽益豪药业有限公司 | 主体工程在建 | 竣工建成 | 安徽益豪药业有限公司 | 张文奇 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
2905 | 锂离子电池综合回收利用项目(一期) | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.68万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置废旧锂电池回收生产线2条、萃取生产线1条 | 1.83 | 0.05 | 1 | 锂离子电池综合回收利用项目(一期) | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.68万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置废旧锂电池回收生产线2条、萃取生产线1条 | 基础开挖 | 主体工程施工 | 安徽德乾新能源科技有限公司 | 基础开挖 | 主体工程施工 | 安徽德乾新能源科技有限公司 | 尹德营 | 太和县肖口镇政府 | 张宏权
2906 | 年产5000吨医用敷料及化妆棉系列产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积8.4万平方米，建设生产车间及配套附属设施等，购置全自动化生产线 | 1.8 | 1.37 | 0.1 | 年产5000吨医用敷料及化妆棉系列产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积8.4万平方米，建设生产车间及配套附属设施等，购置全自动化生产线 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市欣源医疗用品有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市欣源医疗用品有限公司 | 司伟 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2907 | 手机、平板电脑盖板及TP生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房约1.5万平方米，购置CNC精雕机、扫光机、全自动丝印机等生产设备，建设手机盖板、平板电脑盖板等生产线，年产手机盖板2500万片、平板电脑盖片600万片、平板电脑贴片300万片等 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 手机、平板电脑盖板及TP生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房约1.5万平方米，购置CNC精雕机、扫光机、全自动丝印机等生产设备，建设手机盖板、平板电脑盖板等生产线，年产手机盖板2500万片、平板电脑盖片600万片、平板电脑贴片300万片等 | 部分试投产 | 基本建成 | 安徽联旺科技有限公司 | 部分试投产 | 基本建成 | 安徽联旺科技有限公司 | 王保勤 | 颍泉区供销社 | 李榕
2908 | 年产700万件玻璃盖板触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房面积1.5万平方米，购置精雕机、钢化炉、超声波清洗机、丝印机、隧道炉等相关设备，建设玻璃盖板、触摸屏电子产品生产线，年产700万件玻璃盖板触摸屏 | 1.8 | 0.8 | 0.45 | 年产700万件玻璃盖板触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房面积1.5万平方米，购置精雕机、钢化炉、超声波清洗机、丝印机、隧道炉等相关设备，建设玻璃盖板、触摸屏电子产品生产线，年产700万件玻璃盖板触摸屏 | 部分试投产 | 基本建成 | 安徽界上光电科技有限公司 | 部分试投产 | 基本建成 | 安徽界上光电科技有限公司 | 姚振 | 颍泉区供销社 | 李榕
2909 | 年产5000吨优质中药饮片生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设标准厂房、办公楼及配套附属设施等，新上中药饮片生产线五条，购置中药加工等设备，形成年产5000吨中药饮片的生产能力 | 1.7 | 1.48 | 0.12 | 年产5000吨优质中药饮片生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设标准厂房、办公楼及配套附属设施等，新上中药饮片生产线五条，购置中药加工等设备，形成年产5000吨中药饮片的生产能力 | 主体封顶 | 竣工投产 | 安徽淮草堂中药饮片有限公司 | 主体封顶 | 竣工投产 | 安徽淮草堂中药饮片有限公司 | 闫碧 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2910 | 年产20万吨化纤用再生聚酯专用料及5万吨PET片材生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积4.1万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置PET洗瓶清洗设备以及片料加工设备与检验设备 | 1.3828 | 0.9019 | 0.3 | 年产20万吨化纤用再生聚酯专用料及5万吨PET片材生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积4.1万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置PET洗瓶清洗设备以及片料加工设备与检验设备 | 生产车间主体工程在建 | 主体完工,设备采购 | 安徽中旗塑业有限公司 | 生产车间主体工程在建 | 主体完工,设备采购 | 安徽中旗塑业有限公司 | 张新雪 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2911 | 秸秆处理成套设备及环保设备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积约3.44万平方米，建设厂房、办公楼等，购置激光焊接机、数控车床等设备，形成年产450套秸秆处理设备及环保设备生产线能力 | 1.2391 | 1.036 | 0.08 | 秸秆处理成套设备及环保设备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积约3.44万平方米，建设厂房、办公楼等，购置激光焊接机、数控车床等设备，形成年产450套秸秆处理设备及环保设备生产线能力 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽智能汇达环保科技有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽智能汇达环保科技有限公司 | 蒋盛祥 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2912 | 年产5000吨中药饮片加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、综合楼及配套附属设施；购置润药机、烘干机、炒药机、中药破碎机等生产设备；年加工5000吨中药饮片 | 1.2313 | 0.39 | 0.74 | 年产5000吨中药饮片加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、综合楼及配套附属设施；购置润药机、烘干机、炒药机、中药破碎机等生产设备；年加工5000吨中药饮片 | 主体建设 | 建成投产 | 安徽普济医药科技有限公司 | 主体建设 | 建成投产 | 安徽普济医药科技有限公司 | 李明亮 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2913 | 年产1.5万吨饮料瓶坯、30亿个饮料瓶盖及3000吨药用包装物项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置设备仪器 | 1.2 | 0.5118 | 0.24 | 年产1.5万吨饮料瓶坯、30亿个饮料瓶盖及3000吨药用包装物项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置设备仪器 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽中康包装科技有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽中康包装科技有限公司 | 王磊 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2914 | 年产6000吨N-甲基氧化吗啉项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设N-甲基氧化吗啉生产装置及配套附属设施等 | 1.0022 | 0.75 | 0.218 | 年产6000吨N-甲基氧化吗啉项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设N-甲基氧化吗啉生产装置及配套附属设施等 | 主体施工 | 竣工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2915 | 电梯金属配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积2.15万平方米，项目分两期实施：一期租赁厂房，二期建设厂房及配套设施，可年产电梯1000台 | 1 | 0.265 | 0.2 | 电梯金属配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积2.15万平方米，项目分两期实施：一期租赁厂房，二期建设厂房及配套设施，可年产电梯1000台 | 租赁厂房装修 | 完成部分设备采购 | 阜阳德奥电器有限公司 | 租赁厂房装修 | 完成部分设备采购 | 阜阳德奥电器有限公司 | 刑万贵 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
2916 | 安徽(台州)智能制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积20完平方米，建设高铁配件孵化园区、大健康设备园区、智能检测中心等，引进凯凌集团等智能制造企业 | 26 | 2.58 | 8 | 安徽(台州)智能制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积20完平方米，建设高铁配件孵化园区、大健康设备园区、智能检测中心等，引进凯凌集团等智能制造企业 | 已建成投产3个项目 | 投产10家企业以上 | 阜阳经开区产业发展投资有限公司 | 已建成投产3个项目 | 投产10家企业以上 | 阜阳经开区产业发展投资有限公司 | 刘峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2917 | 阜阳智能制造产业园-无人机产业园一期工程公共基础设施PPP项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积21.19万平方米，建设生产厂房、研发楼、招商运营展示中心及配套基础设施等 | 16.66 | 5.4 | 2 | 阜阳智能制造产业园-无人机产业园一期工程公共基础设施PPP项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积21.19万平方米，建设生产厂房、研发楼、招商运营展示中心及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 梅云鹏 | 颍泉区经信局 | 曹晓虎
2918 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司绿色装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积40万平方米，建设生产厂房及配套设施，购置装配式建筑部件、预制构件等生产线，年产绿色装配式建筑400万方 | 16.3594 | 9.96 | 3 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司绿色装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积40万平方米，建设生产厂房及配套设施，购置装配式建筑部件、预制构件等生产线，年产绿色装配式建筑400万方 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县盛鸿建筑科技有限公司 | 杨浩 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2919 | 闽粤台包装科技产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积56万平方米，分三期实施，一期配置现代纸板、精美艺术陶瓷等生产线16条；二期购置药品内包、现代纸板等生产线7条；三期建设配套建设附属设施 | 14.5 | 1.2 | 2.5 | 闽粤台包装科技产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积56万平方米，分三期实施，一期配置现代纸板、精美艺术陶瓷等生产线16条；二期购置药品内包、现代纸板等生产线7条；三期建设配套建设附属设施 | 厂房主体施工 | 完成一期工程 | 安徽闽粤台包装科技有限公司 | 厂房主体施工 | 完成一期工程 | 安徽闽粤台包装科技有限公司 | 张智勇 | 临泉县经信局 | 刘峰
2920 | 阜阳卷烟厂易地技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积23.7万平方米，建设厂房、综合楼及配套附属设施；购置卷烟生产设备，形成年产卷烟40万箱的生产能力 | 14.322 | 9.65 | 3 | 阜阳卷烟厂易地技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积23.7万平方米，建设厂房、综合楼及配套附属设施；购置卷烟生产设备，形成年产卷烟40万箱的生产能力 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽中烟工业公司阜阳卷烟厂 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽中烟工业公司阜阳卷烟厂 | 王建新 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2921 | 燕龙基二期太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积56万平方米，建设产线、标准厂房及配套设施，日产2400吨太阳能装备用铝硅酸盐玻璃 | 13.348 | 0.28 | 2 | 燕龙基二期太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积56万平方米，建设产线、标准厂房及配套设施，日产2400吨太阳能装备用铝硅酸盐玻璃 | 基础施工 | 主体施工 | 颍上经济开发区管委会 | 基础施工 | 主体施工 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇 | 颍上县政府督查室 | 朱波
2922 | 台商工业园机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建设面积5万平方米，建设生产厂房、辅助用房及配套附属设施等 | 10 | 0.51 | 1 | 台商工业园机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建设面积5万平方米，建设生产厂房、辅助用房及配套附属设施等 | 部分厂房在建 | 部分投产 | 东莞市精密机械有限公司 | 部分厂房在建 | 部分投产 | 东莞市精密机械有限公司 | 张伟 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
2923 | 装备制造产业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约15万平方米，建设厂房、研发楼、检测楼及配套设施等 | 10 | 6.5 | 1 | 装备制造产业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约15万平方米，建设厂房、研发楼、检测楼及配套设施等 | 部分主体结构封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 部分主体结构封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 柏浩 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
2924 | 智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约37万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼、人才公寓及其他配套设施 | 10 | 9.4 | 0.6 | 智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约37万平方米，主要建设标准化厂房、研发办公楼、人才公寓及其他配套设施 | 装饰装修收尾装饰 | 竣工 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 装饰装修收尾装饰 | 竣工 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 时坤 | 阜合现代产业园区管委会 | 卞真理
2925 | 芯颍产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积40万平方米，建设厂房、仓库等及配套附属设施 | 9.7523 | 4.28 | 3 | 芯颍产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积40万平方米，建设厂房、仓库等及配套附属设施 | 主体施工 | 部分厂房主体完工 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 主体施工 | 部分厂房主体完工 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 杨维根 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
2926 | 曲酒节能技改建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积18.5万平方米，主要建设生产车间、维修车间、仓储车间、厂区物流设备及设施 | 7.1028 | 2.21 | 2 | 曲酒节能技改建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积18.5万平方米，主要建设生产车间、维修车间、仓储车间、厂区物流设备及设施 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 孙伟 | 临泉县经信局 | 刘峰
2927 | 颍泉经开区智能科技创新产业园(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约9.79万平方米，建设厂房、办公楼、综合用房、辅助用房及配套辅助设施等 | 7 | 3.12 | 3 | 颍泉经开区智能科技创新产业园(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约9.79万平方米，建设厂房、办公楼、综合用房、辅助用房及配套辅助设施等 | 部分建成 | 二期主体施工 | 阜阳市集铭智能科技有限责任公司 | 部分建成 | 二期主体施工 | 阜阳市集铭智能科技有限责任公司 | 郭砚君 | 颍泉经开区管委会 | 高辉
2928 | 奥邦科技年产26000万平方米塑胶地板项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积12.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置压延生产线，年产26000万平方米塑胶地板 | 6.8 | 3.47 | 1.3836 | 奥邦科技年产26000万平方米塑胶地板项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积12.6万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置压延生产线，年产26000万平方米塑胶地板 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽奥邦塑胶科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽奥邦塑胶科技有限公司 | 李英霞 | 界首市高新区北城科技园管委会 | 张晓蓓
2929 | 合成气资源绿色智能综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积1.25万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产40万吨双氧水 | 6.2464 | 3.9675 | 2 | 合成气资源绿色智能综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积1.25万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产40万吨双氧水 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 张兆振 | 临泉县经信局 | 刘峰
2930 | 希尔发新材料年产15万吨不锈钢金属制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设生产车间、办公研发楼以及水泵房，购置不锈钢生产线5条，年产15万吨不锈钢金属制品 | 6 | 4.94 | 0.5 | 希尔发新材料年产15万吨不锈钢金属制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设生产车间、办公研发楼以及水泵房，购置不锈钢生产线5条，年产15万吨不锈钢金属制品 | 主体工程施工 | 厂房主体完工 | 界首市希尔发新材料科技有限公司 | 主体工程施工 | 厂房主体完工 | 界首市希尔发新材料科技有限公司 | 闫海峰 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
2931 | 年产1500吨羊绒制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积12万平方米，建设羊绒生产线五条，购置羊绒分梳机等设备，形成年产1500吨羊绒制品的生产能力 | 5.6002 | 3.9 | 0.2 | 年产1500吨羊绒制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积12万平方米，建设羊绒生产线五条，购置羊绒分梳机等设备，形成年产1500吨羊绒制品的生产能力 | 一期投产 | 二期主体建设 | 安徽羚威羊绒制品有限公司 | 一期投产 | 二期主体建设 | 安徽羚威羊绒制品有限公司 | 苏方方 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2932 | 临泉庐阳现代产业园欣荣创新创业基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.51万平方米，主要建设科技创新楼、商务办公楼及配套基础设施 | 5.6 | 2.996 | 1.8 | 临泉庐阳现代产业园欣荣创新创业基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.51万平方米，主要建设科技创新楼、商务办公楼及配套基础设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 临泉欣荣建设投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 临泉欣荣建设投资有限公司 | 牛雨婷 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
2933 | 建设年产60亿只一次性医用丁腈手套、30亿只一次性医用PVC手套、10亿只一次性民用丁腈手套项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施。购置搅拌电机、配合乳胶罐、天然气热风炉等设备 | 5 | 0.8 | 2 | 建设年产60亿只一次性医用丁腈手套、30亿只一次性医用PVC手套、10亿只一次性民用丁腈手套项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施。购置搅拌电机、配合乳胶罐、天然气热风炉等设备 | 一期部分建成 | 一期建成,二期主体建设 | 安徽富乐崴电子科技有限公司 | 一期部分建成 | 一期建成,二期主体建设 | 安徽富乐崴电子科技有限公司 | 江山 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2934 | 锦荣皮业年产100万标张成品革建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积1.04万平方米，建设厂房及配套基础设施，购置相关设备，年产100万标张皮革 | 4.8854 | 4.144 | 0.4997 | 锦荣皮业年产100万标张成品革建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积1.04万平方米，建设厂房及配套基础设施，购置相关设备，年产100万标张皮革 | 主体建成 | 竣工投产 | 安徽锦荣皮业有限公司 | 主体建成 | 竣工投产 | 安徽锦荣皮业有限公司 | 马占伟 | 临泉县经信局 | 刘峰
2935 | 阜阳同福鸿路绿色智能集成建材产业园一期钢结构生产基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约4.59万平方米，建设企业总部办公楼、生产厂房及配套基础设施等，年产20万件钢构件 | 4.5 | 1.696 | 0.87 | 阜阳同福鸿路绿色智能集成建材产业园一期钢结构生产基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约4.59万平方米，建设企业总部办公楼、生产厂房及配套基础设施等，年产20万件钢构件 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽伟辰钢结构有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽伟辰钢结构有限公司 | 修长皎 | 颍泉区政府办公室 | 李海
2936 | 三合中国木文化智慧产业项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约25万平方米，建设标准厂房、独栋厂房及配套辅助设施等 | 4.2 | 1.08 | 0.06 | 三合中国木文化智慧产业项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约25万平方米，建设标准厂房、独栋厂房及配套辅助设施等 | 主体施工 | 部分厂房完工 | 安徽润城三合企业运营管理有限公司 | 主体施工 | 部分厂房完工 | 安徽润城三合企业运营管理有限公司 | 付磊 | 颍州区三合镇政府 | 陈之锋
2937 | 阜阳同福鸿路绿色智能集成建材产业园一期PC构件生产基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约4.12万平方米，建设企业总部办公楼、生产厂房及配套基础设施等，年产PC构件产品5万立方米 | 4 | 0.898 | 1.13 | 阜阳同福鸿路绿色智能集成建材产业园一期PC构件生产基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约4.12万平方米，建设企业总部办公楼、生产厂房及配套基础设施等，年产PC构件产品5万立方米 | 基础施工 | 部分投产试运行 | 安徽新工装配科技有限公司 | 基础施工 | 部分投产试运行 | 安徽新工装配科技有限公司 | 戴恒成 | 颍泉区政府办公室 | 李海
2938 | 阜阳北大荒龙垦粮食科技物流综合园 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积23.66万平方米，建设粮食烘干车间及配套附属设施等；购置氨压缩机、蒸发式冷凝器及配套公共辅助工程 | 3.8 | 0.5 | 1 | 阜阳北大荒龙垦粮食科技物流综合园 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积23.66万平方米，建设粮食烘干车间及配套附属设施等；购置氨压缩机、蒸发式冷凝器及配套公共辅助工程 | 主体施工 | 部分完工 | 颍州龙垦粮食产业园有限责任公司 | 主体施工 | 部分完工 | 颍州龙垦粮食产业园有限责任公司 | 时陆涛 | 颍州区三合镇政府 | 陈之锋
2939 | 年产2000万只仿陶酒瓶生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积8.4万平方米，建设厂房及配套附属设施，年产2000万只仿陶酒瓶 | 3.603 | 2.5942 | 0.6 | 年产2000万只仿陶酒瓶生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积8.4万平方米，建设厂房及配套附属设施，年产2000万只仿陶酒瓶 | 主体工程在建 | 主体完工,设备采购 | 华夏嘉和新型材料科技有限公司 | 主体工程在建 | 主体完工,设备采购 | 华夏嘉和新型材料科技有限公司 | 王世宏 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2940 | 宜尚家具年产3万套全铝家具项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设铝制家具加工车间、研发中心等，购置立式加工等设备20余台（套），形成年产3万套全铝家具的生产能力 | 3.6 | 0.05 | 1.2 | 宜尚家具年产3万套全铝家具项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设铝制家具加工车间、研发中心等，购置立式加工等设备20余台（套），形成年产3万套全铝家具的生产能力 | 基础施工 | 部分建成 | 湖北宜尚智能家具有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 湖北宜尚智能家具有限公司 | 叶耀 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
2941 | 申亚股份科研智能生产基地项目(二期) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积18万平方米，建设科研技术中心，新建动物药品、畜禽饲料和生态肉食品等生产线，年产1500吨动物药品、20万吨畜禽饲料及2万吨生态肉食休闲食品 | 3.5936 | 0.5 | 0.3 | 申亚股份科研智能生产基地项目(二期) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积18万平方米，建设科研技术中心，新建动物药品、畜禽饲料和生态肉食品等生产线，年产1500吨动物药品、20万吨畜禽饲料及2万吨生态肉食休闲食品 | 基础施工 | 主体施工 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 徐邦伟 | 颍泉区经信局 | 曹晓虎
2942 | 鸿远图电子产品研发加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12.4万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产压铸件2000万个、冲压件1.5亿个 | 3.3502 | 1.6424 | 1.36 | 鸿远图电子产品研发加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12.4万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产压铸件2000万个、冲压件1.5亿个 | 主体在建 | 竣工投产 | 深圳市鸿远图科技有限公司 | 主体在建 | 竣工投产 | 深圳市鸿远图科技有限公司 | 柳高 | 临泉经开区管委会 | 王永金
2943 | 三环电力生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设厂房、仓库等，购置相关生产设备 | 3.2289 | 1.745 | 0.6 | 三环电力生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设厂房、仓库等，购置相关生产设备 | 办公大楼建成 | 部分建成 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 办公大楼建成 | 部分建成 | 安徽三环电力工程集团有限公司 | 梁峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2944 | 天禾强旺粮食与营养健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设粮食产业服务中心、内设应急指挥中心、农副产品研发中心以及仓库等，购置全套智能化工装装备及先进检测仪器设备，可形成年中转量30万吨粮食的能力 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 天禾强旺粮食与营养健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设粮食产业服务中心、内设应急指挥中心、农副产品研发中心以及仓库等，购置全套智能化工装装备及先进检测仪器设备，可形成年中转量30万吨粮食的能力 | 主体工程施工 | 主体完工 | 安徽天禾强旺粮食产业发展有限公司 | 主体工程施工 | 主体完工 | 安徽天禾强旺粮食产业发展有限公司 | 尹利 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
2945 | 祺力年产1000辆礼仪车项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约2万平方米，购置数控切割机、压力机等生产设备 | 3 | 0.8 | 1 | 祺力年产1000辆礼仪车项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约2万平方米，购置数控切割机、压力机等生产设备 | 厂房装饰装修 | 完成设备采购 | 安徽祺力专用车制造有限公 | 厂房装饰装修 | 完成设备采购 | 安徽祺力专用车制造有限公 | 赵祺 | 阜合现代产业园区管委会 | 钟树华
2946 | 安徽盈通纺织科技有限公司纺织印染产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积7万平方米，建设染色车间、定型车间、研发中心、办公楼及配套设施等，年产棉针织、化纤染色3万吨印花10000米产品 | 3 | 0.34 | 1.8 | 安徽盈通纺织科技有限公司纺织印染产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积7万平方米，建设染色车间、定型车间、研发中心、办公楼及配套设施等，年产棉针织、化纤染色3万吨印花10000米产品 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽盈通纺织科技有限公司 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽盈通纺织科技有限公司 | 叶雪良 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
2947 | 绿源科技年产5万吨水刺无纺布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化无纺布生产线，形成年产5万吨水刺无纺布的生产能力 | 2.8 | 1.15 | 0.5 | 绿源科技年产5万吨水刺无纺布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化无纺布生产线，形成年产5万吨水刺无纺布的生产能力 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 安徽绿源高分子材料科技有限公司 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 安徽绿源高分子材料科技有限公司 | 何龙光 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
2948 | 临泉县高性能铝及铝合金科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积10.08万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年加工300万平方米铝单板 | 2.7495 | 1.786 | 0.5 | 临泉县高性能铝及铝合金科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积10.08万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年加工300万平方米铝单板 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽坤源铝业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽坤源铝业有限公司 | 陈旭光 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
2949 | 年产50000吨仿粘类及纳米类智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.75万平方米，建设生产车间及配套附属设施等，购置鞋类、箱包及缝制等加工生产线16套 | 2.6539 | 0.52 | 1 | 年产50000吨仿粘类及纳米类智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.75万平方米，建设生产车间及配套附属设施等，购置鞋类、箱包及缝制等加工生产线16套 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽省雄德新材料科技有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 安徽省雄德新材料科技有限公司 | 庄广福 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
2950 | 民安年产10万台(套)系列军工装备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积6.9万平方米，建设标准厂房、综合办公楼、研发实验楼及配套设施等，购置相关生产设备，年产10万套系列军工装备 | 2.603 | 1.9 | 0.2 | 民安年产10万台(套)系列军工装备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积6.9万平方米，建设标准厂房、综合办公楼、研发实验楼及配套设施等，购置相关生产设备，年产10万套系列军工装备 | 主体工程在建 | 主体完工 | 安徽民安消防器材有限公司 | 主体工程在建 | 主体完工 | 安徽民安消防器材有限公司 | 姜建锋 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
2951 | 利浦国际电工产品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设生产车间及配套基础设施，年加工各类中高端电工产品4000万件 | 2.4 | 1.59 | 0.5 | 利浦国际电工产品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设生产车间及配套基础设施，年加工各类中高端电工产品4000万件 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽利浦电气有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽利浦电气有限公司 | 柳国弘 | 临泉经开区管委会 | 王永金
2952 | 安徽比特海新材料股份公司苯基氯硅烷有机硅系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房等，购置生产设备，年产6000吨有机硅、500吨洁厕灵 | 2.3859 | 1.8 | 0.12 | 安徽比特海新材料股份公司苯基氯硅烷有机硅系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房等，购置生产设备，年产6000吨有机硅、500吨洁厕灵 | 部分厂房完工 | 厂房完工,购置部分设备 | 安徽比特海新材料股份有限责任公司 | 部分厂房完工 | 厂房完工,购置部分设备 | 安徽比特海新材料股份有限责任公司 | 耿冬萍 | 颍上循环经济园管委会 | 孙新富
2953 | 工程机械设备生产制造建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.8万平方米，建设工程机械设备生产车间、科研大楼、办公楼及配套设施等，年产3000台机械设备 | 2.2342 | 1.2 | 0.6 | 工程机械设备生产制造建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.8万平方米，建设工程机械设备生产车间、科研大楼、办公楼及配套设施等，年产3000台机械设备 | 主体在建 | 基本建成 | 中联重科股份有限公司安徽中联中康机械有限公司 | 主体在建 | 基本建成 | 中联重科股份有限公司安徽中联中康机械有限公司 | 史伟志 | 阜南县许堂乡政府 | 耿传军
2954 | 环卫产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产45万只新型复合环保材料垃圾桶 | 2.0416 | 1.655 | 0.079 | 环卫产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设生产车间及配套基础设施，年产45万只新型复合环保材料垃圾桶 | 主体结构施工 | 竣工投产 | 临泉朗坤环境科技有限公司 | 主体结构施工 | 竣工投产 | 临泉朗坤环境科技有限公司 | 李登记 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
2955 | 年产16亿只医用手套建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 建筑面积1.05万平方米，主要建设生产车间及配套公用辅助设施，购置生产设备，年产16亿只医用手套 | 2 | 0.2 | 1.5688 | 年产16亿只医用手套建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 建筑面积1.05万平方米，主要建设生产车间及配套公用辅助设施，购置生产设备，年产16亿只医用手套 | 生产车间装修 | 竣工投产 | 安徽本正医疗科技有限公司 | 生产车间装修 | 竣工投产 | 安徽本正医疗科技有限公司 | 肖明 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2956 | 年产6000吨鸡精和3000吨液态复合调味料及2000吨方便食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.45万平方米，建设标准化生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 2 | 0.2 | 1 | 年产6000吨鸡精和3000吨液态复合调味料及2000吨方便食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.45万平方米，建设标准化生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 车间主体在建 | 竣工投产 | 安徽绿叶生物科技有限公司 | 车间主体在建 | 竣工投产 | 安徽绿叶生物科技有限公司 | 祝圣洁 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
2957 | 安徽屹步坊袜业有限公司年产1.2亿双高档织袜生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.78万平方米，建设生产车间、办公用房、职工宿舍及配套设施等，购置生产设备及其他辅助设备，年产1.2亿双高档织袜 | 2 | 0.9 | 0.75 | 安徽屹步坊袜业有限公司年产1.2亿双高档织袜生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.78万平方米，建设生产车间、办公用房、职工宿舍及配套设施等，购置生产设备及其他辅助设备，年产1.2亿双高档织袜 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽屹步坊袜业有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽屹步坊袜业有限公司 | 汪国新 | 阜南县经信局 | 李碧波
2958 | 辉腾工贸园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设生产厂房及其他配套附属设施等 | 2 | 1.35 | 0.4 | 辉腾工贸园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约9万平方米，主要建设生产厂房及其他配套附属设施等 | 主体结构封顶 | 完成装饰装修 | 阜阳市萧洵商贸有限公司 | 主体结构封顶 | 完成装饰装修 | 阜阳市萧洵商贸有限公司 | 马永安 | 阜合现代产业园区管委会 | 钟树华
2959 | 天利人包装科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积约6万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，形成年产6000万瓦楞纸的生产能力 | 2 | 1.46 | 0.1 | 天利人包装科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积约6万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，形成年产6000万瓦楞纸的生产能力 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 阜阳市天利人新材料包装科技有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 阜阳市天利人新材料包装科技有限公司 | 罗冰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2960 | 汽车配件产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施。新上汽车配件生产线，形成年产专用车5000辆，1.2万根车桥及12万套盘式刹车车桥配件的生产能力 | 1.9 | 0.97 | 0.2 | 汽车配件产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施。新上汽车配件生产线，形成年产专用车5000辆，1.2万根车桥及12万套盘式刹车车桥配件的生产能力 | 厂房主体建成 | 部分生产线建成投产 | 安徽开达汽车配件有限公司 | 厂房主体建成 | 部分生产线建成投产 | 安徽开达汽车配件有限公司 | 刘仍秋 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2961 | 年产60000方全屋定制木质家具生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积7.38万平方米，建设生产车间4、仓库用房、综合办公用房等，购置工艺技术先进的精截锯、打磨机、立铣机、空压机等全屋定制家具生产机械设备 | 1.807 | 0.07 | 0.6 | 年产60000方全屋定制木质家具生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积7.38万平方米，建设生产车间4、仓库用房、综合办公用房等，购置工艺技术先进的精截锯、打磨机、立铣机、空压机等全屋定制家具生产机械设备 | 正在基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽华悦家居制造有限公司 | 正在基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽华悦家居制造有限公司 | 韩开阔 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2962 | 颍泉经开区高新技术企业孵化器 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设生产厂房及配套辅助设施等 | 1.8 | 0.475 | 1.325 | 颍泉经开区高新技术企业孵化器 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设生产厂房及配套辅助设施等 | 部分建成 | 竣工 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | 部分建成 | 竣工 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | 郭砚君 | 颍泉区政府办公室 | 李海
2963 | 阜阳卷烟材料厂易地技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6.4万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，新上卷烟配套辅材生产线，形成年产40万箱卷烟辅材的生产能力 | 1.6008 | 0.98 | 0.3 | 阜阳卷烟材料厂易地技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积6.4万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，新上卷烟配套辅材生产线，形成年产40万箱卷烟辅材的生产能力 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 阜阳卷烟材料厂 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 阜阳卷烟材料厂 | 李根 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2964 | 王堰镇农民工返乡创业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积4200平方米，建设钢结构厂房及相关配套设施 | 1.6 | 1.44 | 0.16 | 王堰镇农民工返乡创业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积4200平方米，建设钢结构厂房及相关配套设施 | 主体建设 | 竣工投产 | 阜南县王堰镇政府 | 主体建设 | 竣工投产 | 阜南县王堰镇政府 | 王稳稳 | 阜南县王堰镇政府 | 孟庆焱
2965 | 年产1.5万吨速冻食品生产线建设 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、办公楼及配套附属设施等 | 1.5 | 0.99 | 0.2 | 年产1.5万吨速冻食品生产线建设 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、办公楼及配套附属设施等 | 一期投产 | 二期主体施工 | 安徽博梦圆食品有限公司 | 一期投产 | 二期主体施工 | 安徽博梦圆食品有限公司 | 杨道友 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2966 | 年产300万双运动鞋制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.88万平方米。建设厂房、办公楼等，新上3条运动鞋生产线，购置运动鞋生产设备，形成年产300万双运动鞋的生产能力 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 年产300万双运动鞋制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.88万平方米。建设厂房、办公楼等，新上3条运动鞋生产线，购置运动鞋生产设备，形成年产300万双运动鞋的生产能力 | 主体建设 | 建成投产 | 安徽省润源鞋业有限公司 | 主体建设 | 建成投产 | 安徽省润源鞋业有限公司 | 石新宝 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2967 | 年产1.5万吨速冻食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.45万平方米，建设生产车间、办公楼及配套附属设施等 | 1.28 | 0.05 | 0.5 | 年产1.5万吨速冻食品建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.45万平方米，建设生产车间、办公楼及配套附属设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽新全念食品科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽新全念食品科技有限公司 | 王伟 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2968 | 食品加工及冷链物流配送中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积为4.14万平方米，建设研发楼、包装车间及配套辅助设施等，购置食品加工设备、冷冻设备及配套设备等 | 1.23 | 0.17 | 0.3 | 食品加工及冷链物流配送中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积为4.14万平方米，建设研发楼、包装车间及配套辅助设施等，购置食品加工设备、冷冻设备及配套设备等 | 主体施工 | 部分完工 | 田三食品科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 田三食品科技有限公司 | 田海 | 颍州区三塔集镇政府 | 刘畅
2969 | 雯智新材料年产2.6万吨聚乙烯、丙烯塑料篷布制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化设备，形成年产2.6万吨聚乙烯、丙烯塑料篷布制品的生产能力 | 1.2144 | 1.125 | 0.0142 | 雯智新材料年产2.6万吨聚乙烯、丙烯塑料篷布制品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、办公用房、库房等，购置智能化设备，形成年产2.6万吨聚乙烯、丙烯塑料篷布制品的生产能力 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽省雯智新材料科技有限责任公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽省雯智新材料科技有限责任公司 | 黄珅 | 界首市高新区光武科技园管委会 | 胡坤
2970 | 年产筛网、滤布300万平方米,除尘布袋50万条和滤板1万块建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积3.04万平方米，建设生产车间及配套附属设施，配套建设公用工程 | 1.21 | 0.665 | 0.5 | 年产筛网、滤布300万平方米,除尘布袋50万条和滤板1万块建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积3.04万平方米，建设生产车间及配套附属设施，配套建设公用工程 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽贝特滤材有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽贝特滤材有限公司 | 从杜真 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
2971 | 安徽颍泉牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积1.86万平方米，建设生产车间、化验中心及配套基础设施等，购置加工、粮食输送及其他附属生产设备，年产30万吨饲料 | 1.2 | 0.905 | 0.295 | 安徽颍泉牧原农牧有限公司年产30万吨饲料加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积1.86万平方米，建设生产车间、化验中心及配套基础设施等，购置加工、粮食输送及其他附属生产设备，年产30万吨饲料 | 设备采购 | 竣工 | 安徽颍泉牧原农牧有限公司 | 设备采购 | 竣工 | 安徽颍泉牧原农牧有限公司 | 王建朋 | 颍泉区闻集镇政府 | 王杰
2972 | 皖龙绳网年产600万套集装箱施封锁及防盗锁项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.12万平方米，主要建设生产车间、仓库、组装车间、办公及宿舍楼等，购置激光切割机、数控折弯机、冲床、镀锌机等设备，形成年产600万套集装箱施封锁和防盗栓的生产能力 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 皖龙绳网年产600万套集装箱施封锁及防盗锁项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.12万平方米，主要建设生产车间、仓库、组装车间、办公及宿舍楼等，购置激光切割机、数控折弯机、冲床、镀锌机等设备，形成年产年产600万套集装箱施封锁和防盗栓的生产能力 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 界首市皖龙绳网塑编有限公司 | 基础施工 | 完成部分主体工程 | 界首市皖龙绳网塑编有限公司 | 胡凤波 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
2973 | 阜南县正嘉年产10万吨塑编工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.2万平方米，新上塑编工艺品生产线，购置伺服节能注塑机及各种模具等设备20台（套），年产10万吨塑编工艺品 | 1.2 | 0.05 | 0.6 | 阜南县正嘉年产10万吨塑编工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.2万平方米，新上塑编工艺品生产线，购置伺服节能注塑机及各种模具等设备20台（套），年产10万吨塑编工艺品 | 部分主体建设 | 部分建成 | 阜南县正嘉塑编工艺品有限公司 | 部分主体建设 | 部分建成 | 阜南县正嘉塑编工艺品有限公司 | 郑钰婧 | 阜南县黄岗镇政府 | 张丽娜
2974 | 年产5亿片一次性卫生用品建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积4.15万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 1.2 | 0.2 | 0.72 | 年产5亿片一次性卫生用品建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积4.15万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽细阳医药科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽细阳医药科技有限公司 | 张森 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
2975 | 双红钢构年产6万吨轻钢别墅技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建设面积1.8万平方米，建设生产车间、研发中心、仓库物流车间等，购置剪板机、摇摆段床、等离子切割机等57台（套）设备，形成年产6万吨轻钢别墅的生产能力 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 双红钢构年产6万吨轻钢别墅技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建设面积1.8万平方米，建设生产车间、研发中心、仓库物流车间等，购置剪板机、摇摆段床、等离子切割机等57台（套）设备，形成年产6万吨轻钢别墅的生产能力 | 正在进行设备采购 | 竣工 | 界首市双红德利钢结构制品有限公司 | 正在进行设备采购 | 竣工 | 界首市双红德利钢结构制品有限公司 | 邢怀强 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
2976 | 年产500万件汽车塑料部品制造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房4300平方米，建设标准厂房及配套设施等，年产500万件汽车零配件 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 年产500万件汽车塑料部品制造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房4300平方米，建设标准厂房及配套设施等，年产500万件汽车零配件 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽信康汽车有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽信康汽车有限公司 | 赵大筠 | 颍泉区科技局 | 李哲
2977 | 十地食品年产10万吨非油炸方便面项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、库房、办公用房及其辅助用房等，购买自熟方便面挤压装备线10条，形成年产10万吨非油炸方便面的生产能力 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 十地食品年产10万吨非油炸方便面项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、库房、办公用房及其辅助用房等，购买自熟方便面挤压装备线10条，形成年产10万吨非油炸方便面的生产能力 | 主体工程施工 | 主体完工 | 安徽十地农业科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体完工 | 安徽十地农业科技有限公司 | 赵鹿含 | 界首市泉阳镇政府 | 曹陆军
2978 | 年产100万台阀门生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁标准厂房4000平方米，购买蝶阀镗铣专机、蝶阀钻车专机、六轴钻攻专机机等设备，年产100万台各类阀门 | 1.2 | 0.05 | 0.7 | 年产100万台阀门生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁标准厂房4000平方米，购买蝶阀镗铣专机、蝶阀钻车专机、六轴钻攻专机机等设备，年产100万台各类阀门 | 正在购置安装设备 | 部分生产线投产 | 安徽壹佰分阀门制造有限公司 | 正在购置安装设备 | 部分生产线投产 | 安徽壹佰分阀门制造有限公司 | 梁华勇 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2979 | 年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备智能化改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、综合办公楼等。购置自动焊接机器人、数控折弯机等生产设备，年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备 | 1.2 | 0.31 | 0.79 | 年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备智能化改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、综合办公楼等。购置自动焊接机器人、数控折弯机等生产设备，年产1万套挂车零部件及3千套粮食仓储设备 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 阜阳市润泰通用机械有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工投产 | 阜阳市润泰通用机械有限公司 | 马东峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2980 | 铝合金粉罐车自动化生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 改造现有2万平方米厂房，购置焊装机器人、零部件及总装设备设备，配套辅助工程等 | 1.1 | 0.05 | 0.5 | 铝合金粉罐车自动化生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 改造现有2万平方米厂房，购置焊装机器人、零部件及总装设备设备，配套辅助工程等 | 购置设备 | 部分生产线改造完成 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 购置设备 | 部分生产线改造完成 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 秦少华 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2981 | 临泉县红薯宠物口粮园区建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积4.63万平方米，一期主要建设标准化厂房、产品展示厅、电商直播平台等，二期建设高标准智能化甘薯贮藏保鲜库及配套设施等，年产宠物口粮1200万公斤 | 1.1 | 0.42 | 0.3 | 临泉县红薯宠物口粮园区建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积4.63万平方米，一期主要建设标准化厂房、产品展示厅、电商直播平台等，二期建设高标准智能化甘薯贮藏保鲜库及配套设施等，年产宠物口粮1200万公斤 | 厂房主体施工 | 部分建成 | 安徽薯世家食品有限公司 | 厂房主体施工 | 部分建成 | 安徽薯世家食品有限公司 | 李永桂 | 临泉县农业农村局 | 孙杰
2982 | 年产5000万标张印刷品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、综合办公楼及配套附属设施等 | 1.1 | 0.53 | 0.17 | 年产5000万标张印刷品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、综合办公楼及配套附属设施等 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市欣鑫印务有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市欣鑫印务有限公司 | 高利 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
2983 | 铣挖机、卷扬机整机及配件精加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积3.9万平方米，建设厂房、仓库和其他配套设施，购置数控车床、钻铣床、中走丝线切割、万能磨床等设备，年产铣挖机、卷扬机整机800台 | 1.05 | 0.5 | 0.35 | 铣挖机、卷扬机整机及配件精加工项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积3.9万平方米，建设厂房、仓库和其他配套设施，购置数控车床、钻铣床、中走丝线切割、万能磨床等设备，年产铣挖机、卷扬机整机800台 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 安徽布拓传动系统有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 安徽布拓传动系统有限公司 | 郝红雨 | 阜阳循环经济园区管委会 | 张家红
2984 | 年产20万平方防火门窗、系统门窗技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 建筑面积1.3万平方米，建设厂房，宿舍楼等，购置防火窗及系统门窗加工设备，年产20万平方防火门窗、系统门窗 | 1 | 0.851 | 0.03 | 年产20万平方防火门窗、系统门窗技改项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 建筑面积1.3万平方米，建设厂房，宿舍楼等，购置防火窗及系统门窗加工设备，年产20万平方防火门窗、系统门窗 | 厂房建成 | 竣工投产 | 安徽新呼吸门窗有限公司 | 厂房建成 | 竣工投产 | 安徽新呼吸门窗有限公司 | 刘蓓 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
2985 | 商用车总成部件智能化生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 改造厂房7200平方米，引进柔性纵梁冷弯成型生产线及辅助设备设施等，年新增1万套商用车总成部件 | 1 | 0.6 | 0.22 | 商用车总成部件智能化生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 改造厂房7200平方米，引进柔性纵梁冷弯成型生产线及辅助设备设施等，年新增1万套商用车总成部件 | 完成改造，设备采购 | 竣工投产 | 阜阳常阳汽车部件有限公司 | 完成改造，设备采购 | 竣工投产 | 阜阳常阳汽车部件有限公司 | 王震宇 | 阜合现代产业园区管委会 | 钟树华
2986 | 合肥丰华汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等，年产3万套汽车零部件 | 1 | 0.1 | 0.5 | 合肥丰华汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等，年产3万套汽车零部件 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 阜阳丰科汽车部件有限公司 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 阜阳丰科汽车部件有限公司 | 王亮 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
2987 | 安徽世纳置业爱琴海购物公园建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积75.7万平方米，建设爱琴海购物公园、住宅、幼儿园及配套基础设施等 | 51.1 | 39.68 | 9 | 安徽世纳置业爱琴海购物公园建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积75.7万平方米，建设爱琴海购物公园、住宅、幼儿园及配套基础设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽世纳置业发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽世纳置业发展有限公司 | 高林 | 阜南县住建局 | 张治环
2988 | 阜南奥莱城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积97.4万平方米，建设奥特莱斯购物小镇、商业街及配套设施等 | 50 | 39.87 | 8 | 阜南奥莱城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积97.4万平方米，建设奥特莱斯购物小镇、商业街及配套设施等 | 一期建成，三期主体工程建设 | 三期部分建成 | 阜南县芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 | 一期建成，三期主体工程建设 | 三期部分建成 | 阜南县芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 | 张本香 | 阜南县住建局 | 张治环
2989 | 淮河吾悦广场 | 现代服务业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积96万平方米，建设购物中心、特色风情街区等及配套附属设施 | 50 | 13.6 | 10 | 淮河吾悦广场 | 现代服务业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积96万平方米，建设购物中心、特色风情街区等及配套附属设施 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上新城恒嘉房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上新城恒嘉房地产开发有限公司 | 杨可 | 颍上县住建局 | 郑绪友
2990 | 阜阳新城吾悦广场 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积58万平方米，建设商住楼，大型购物中心、星级酒店及配套设施等 | 40 | 30 | 2 | 阜阳新城吾悦广场 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积58万平方米，建设商住楼，大型购物中心、星级酒店及配套设施等 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳新城亿博房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳新城亿博房地产开发有限公司 | 邱磊 | 颍州区颍西办事处 | 王海荣
2991 | 阜阳北铁路物流基地 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 建设综合保税、铁路物流、仓储服务、电子商务、快递以及专业市场、城市服务、宜居社区等功能于一体的现代化物流园区，预计年货物运量达到1500万吨 | 33.6 | 0.05 | 2 | 阜阳北铁路物流基地 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 建设综合保税、铁路物流、仓储服务、电子商务、快递以及专业市场、城市服务、宜居社区等功能于一体的现代化物流园区，预计年货物运量达到1500万吨 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 朱昊 | 颍泉区发展和改革委员会 | 张艳
2992 | 阜阳农产品物流中心项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积88.7万平方米，建设农产品交易区、建仓储冷库、农产品加工车间、检验检测中心及配套辅助设施等 | 30 | 23.3 | 0.8 | 阜阳农产品物流中心项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积88.7万平方米，建设农产品交易区、建仓储冷库、农产品加工车间、检验检测中心及配套辅助设施等 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 主体工程在建 | 完成部分主体工程 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 于幼君 | 颍州区商务粮食局 | 朱亚飞
2993 | 阜南县田集温泉度假村 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积73.3万平方米，主要建设酒店、会展中心及配套附属设施等 | 25 | 22.17 | 0.5 | 阜南县田集温泉度假村 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积73.3万平方米，主要建设酒店、会展中心及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜阳花都温泉度假有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜阳花都温泉度假有限公司 | 乔星宇 | 阜南县文化旅游体育局 | 李雷
2994 | 木一垂钓项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总面积约400万平方米，建设商贸物流区、姜尚文化广场、温泉度假区、房车营地、垂钓竞赛区、会议会展区、休闲渔业养殖区及配套基础设施等 | 20.5105 | 3.351 | 1.56 | 木一垂钓项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总面积约400万平方米，建设商贸物流区、姜尚文化广场、温泉度假区、房车营地、垂钓竟赛区、会议会展区、休闲渔业养殖区及配套基础设施等 | 主体在建 | 部分主体封顶 | 安徽木一生态农业开发有限公司 | 主体在建 | 部分主体封顶 | 安徽木一生态农业开发有限公司 | 杨长岭 | 临泉县文化旅游体育局 | 侯继山
2995 | 皖西北互联网总部基地暨双清院子建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积54.4万平方米，建设商业办公区、高层建筑、幼儿园及辅助设施等 | 20 | 15 | 4 | 皖西北互联网总部基地暨双清院子建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积54.4万平方米，建设商业办公区、高层建筑、幼儿园及辅助设施等 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳创霖网络科技有限公司 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳创霖网络科技有限公司 | 马永刚 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
2996 | 阜南经济开发区冷链物流园 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积77万平方米，建设仓储中心、电子商务中心、配送中心及配套附属设施等 | 18.3278 | 0.45 | 1 | 阜南经济开发区冷链物流园 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积77万平方米，建设仓储中心、电子商务中心、配送中心及配套附属设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 阜南经开区管委会 | 基础施工 | 部分建成 | 阜南经开区管委会 | 焦汉芝 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
2997 | 阜阳罍街 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约24万平方米，建设特色商业街区及配套设施等 | 18 | 17.4 | 0.4 | 阜阳罍街 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约24万平方米，建设特色商业街区及配套设施等 | 部分建成 | 商业街投入运营 | 阜阳罍街房地产开发有限公司 | 部分建成 | 商业街投入运营 | 阜阳罍街房地产开发有限公司 | 武华樟 | 阜合现代产业园区管委会 | 张飞
2998 | 啤酒新城项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约36.7万平方米，建设德式建筑特色的商业街区、一座啤酒博物馆、市民广场及配套附属设施等 | 18 | 13 | 2 | 啤酒新城项目 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约36.7万平方米，建设德式建筑特色的商业街区、一座啤酒博物馆、市民广场及配套附属设施等 | 特色商业街区施工 | 特色商业街区完工 | 阜阳市卡登堡置业有限公司 | 特色商业街区施工 | 特色商业街区完工 | 阜阳市卡登堡置业有限公司 | 高仁杰 | 颍州区三十里铺镇政府 | 李立峰
2999 | 安徽中洲“蝴蝶兰基地”暨花卉科技博览园 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积24.55万平方米，建设综合展示馆、花卉科普馆、自然科技馆、酒店、商业和种植花卉基地及配套设施等 | 15 | 2.1 | 0.6 | 安徽中洲“蝴蝶兰基地”暨花卉科技博览园 | 现代服务业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积24.55万平方米，建设综合展示馆、花卉科普馆、自然科技馆、酒店、商业和种植花卉基地及配套设施等 | 正在建设主培中心 | 部分完工 | 安徽中洲生态农业有限公司 | 正在建设主培中心 | 部分完工 | 安徽中洲生态农业有限公司 | 王勇 | 颍州区林业局 | 朱利峰
3000 | 阜南县天阜广场建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积40万平方米，建设五星级酒店、购物中心及配套设施等 | 15 | 5.9 | 5 | 阜南县天阜广场建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积40万平方米，建设五星级酒店、购物中心及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽天阜集团有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽天阜集团有限公司 | 秦洪超 | 阜南县住建局 | 张治环
3001 | 公园城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积19.72万平方米，建设幼儿园、医疗、文体、社区用房、商业街及配套附属设施 | 15 | 7.1338 | 5.8 | 公园城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积19.72万平方米，建设幼儿园、医疗、文体、社区用房、商业街及配套附属设施 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县安城房地产开发有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县安城房地产开发有限公司 | 阮亚飞 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3002 | 中国供销.临泉农副产品批发市场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积26万平方米，主要建设交易区、商业区及配套基础设施等 | 13.5716 | 12.19 | 1 | 中国供销.临泉农副产品批发市场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积26万平方米，主要建设交易区、商业区及配套基础设施等 | 部分建成 | 三期主体完成 | 临泉中合农产品市场有限公司 | 部分建成 | 三期主体完成 | 临泉中合农产品市场有限公司 | 张远源 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3003 | 老报馆项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积15.6万平方米，新建住宅、商业、幼儿园、文体服务站及配套附属设施 | 10 | 6.7612 | 3 | 老报馆项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积15.6万平方米，新建住宅、商业、幼儿园、文体服务站及配套附属设施 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 太和县山水置业有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 太和县山水置业有限公司 | 程华东 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3004 | 阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.86万平方米，建设粮食仓储、物流、食品精深加工区及配套设施等，改造铁路专用线 | 7.406 | 3.3 | 3 | 阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.86万平方米，建设粮食仓储、物流、食品精深加工区及配套设施等，改造铁路专用线 | 基础施工 | 部分完工 | 天润粮食购销有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 天润粮食购销有限公司 | 余洪宏 | 阜南县商务粮食局 | 杨军
3005 | 阜阳市机动车驾驶人考培中心 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积7.37万平方米，建设驾考中心、车管分所、交警三大队营房、服务区及配套附属设施等 | 6.5 | 1.51 | 3.5 | 阜阳市机动车驾驶人考培中心 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积7.37万平方米，建设驾考中心、车管分所、交警三大队营房、服务区及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体完工,内外装饰 | 阜阳市顺东实业发展有限公司 | 主体施工 | 主体完工,内外装饰 | 阜阳市顺东实业发展有限公司 | 齐飞 | 颍东区投融资管理中心 | 刘昌
3006 | 奥特莱斯时代广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 6.2 | 4.69 | 1.1 | 奥特莱斯时代广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 主体施工 | 主体完成 | 北京奥特莱斯运营公司 | 主体施工 | 主体完成 | 北京奥特莱斯运营公司 | 郭锐 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3007 | 临泉中果广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积10.59万平方米，建设商业街、办公楼及配套公用附属设施等 | 5 | 1.28 | 1.8 | 临泉中果广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积10.59万平方米，建设商业街、办公楼及配套公用附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 临泉县泉果置业 | 主体工程建设 | 部分建成 | 临泉县泉果置业 | 韦飞亚 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3008 | 临泉名邦新都会商业项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.9万平方米，建设商业、酒店、写字楼及配套工程等 | 4.1684 | 0.2 | 2.2 | 临泉名邦新都会商业项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.9万平方米，建设商业、酒店、写字楼及配套工程等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 临泉县名创置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 临泉县名创置业有限公司 | 刘文涛 | 临泉县住建局 | 周道锋
3009 | 阜阳临沂商城星级酒店和美食城项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积6万平方米，建设星级酒店、美食城及配套工程等 | 4 | 2.083 | 0.8 | 阜阳临沂商城星级酒店和美食城项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积6万平方米，建设星级酒店、美食城及配套工程等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽阜阳临沂商城投资发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽阜阳临沂商城投资发展有限公司 | 李皖皖 | 颍泉区商务粮食局 | 王付民
3010 | 缤纷时代商业综合体项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设五星级智慧农超、24小时悦读空间及配套设施等 | 3.98 | 1.55 | 0.4 | 缤纷时代商业综合体项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设五星级智慧农超、24小时悦读空间及配套设施等 | 部分主体完工 | 部分建成 | 阜南县源品农贸市场管理有限公司 | 部分主体完工 | 部分建成 | 阜南县源品农贸市场管理有限公司 | 黄汉楠 | 阜南县商务粮食局 | 杨军
3011 | 中原牧场冷鲜城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.8万平方米，建设产品交易区，商业区及配套设施 | 3.2 | 2.23 | 0.5 | 中原牧场冷鲜城建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.8万平方米，建设产品交易区，商业区及配套设施 | 主体建设 | 部分主体工程完工 | 安徽亿贯冷鲜城有限公司 | 主体建设 | 部分主体工程完工 | 安徽亿贯冷鲜城有限公司 | 蒋伟 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
3012 | 建晟阜阳仓储配送中心项目 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设仓储厂房、冷库、办公大楼及其他附属设施 | 3 | 2.42 | 0.14 | 建晟阜阳仓储配送中心项目 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设仓储厂房、冷库、办公大楼及其他附属设施 | 二期主体施工 | 竣工 | 阜阳建晟供应链管理有限公司 | 二期主体施工 | 竣工 | 阜阳建晟供应链管理有限公司 | 童建忠 | 阜合现代产业园区管委会 | 赵东朝
3013 | 临泉县粮食物流和应急物资储备中心 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积5.9万平方米，建设30万吨高大平房仓、冷链保鲜库、应急物资储备库及配套附属设施等，日烘600吨粮食 | 2.65 | 1.19 | 1 | 临泉县粮食物流和应急物资储备中心 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积5.9万平方米，建设30万吨高大平房仓、冷链保鲜库、应急物资储备库及配套附属设施等，日烘600吨粮食 | 主体施工 | 完成主体工程 | 临泉县盛祥粮食购销有限公司 | 主体施工 | 完成主体工程 | 临泉县盛祥粮食购销有限公司 | 赵洪海 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3014 | 阜阳临泉水泥中转库、商砼及配套专用码头项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 建设4个500吨级（水工结构兼顾1000吨级）泊位，年吞吐散装水泥215万吨、砂石70万吨 | 2.5507 | 1.5788 | 0.7995 | 阜阳临泉水泥中转库、商砼及配套专用码头项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 建设4个500吨级（水工结构兼顾1000吨级）泊位，年吞吐散装水泥215万吨、砂石70万吨 | 部分建成 | 竣工投产 | 临泉海螺水泥有限责任公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 临泉海螺水泥有限责任公司 | 齐晓辉 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
3015 | 临泉县仓储配送建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.35万平方米，建设仓储区、智能分拣区、综合服务区三大功能区及配套设施等 | 2.31 | 1.5 | 0.69 | 临泉县仓储配送建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.35万平方米，建设仓储区、智能分拣区、综合服务区三大功能区及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽晋煤中能物流有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽晋煤中能物流有限公司 | 李成伟 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3016 | 临泉县百益时代广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.7万平方米，主要建设商业步行街、办公楼及配套公用附属设施 | 2.2 | 0.1 | 1 | 临泉县百益时代广场 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积8.7万平方米，主要建设商业步行街、办公楼及配套公用附属设施 | 主体工程建设 | 完成主体施工 | 临泉县百益置业有限公司 | 主体工程建设 | 完成主体施工 | 临泉县百益置业有限公司 | 王来龙 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3017 | 天阜中心城商业街项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2万平方米，建设商业中心及配套附属设施等 | 2 | 1.82 | 0.18 | 天阜中心城商业街项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2万平方米，建设商业中心及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽中万田地产有限公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽中万田地产有限公司 | 秦洪超 | 阜南县住建局 | 张治环
3018 | 荣信双子座大厦建设项目 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设城市综合体及配套附属设施 | 2 | 1.955 | 0.01 | 荣信双子座大厦建设项目 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积4.4万平方米，主要建设城市综合体及配套附属设施 | 正在主体施工 | 综合体主体封顶 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 正在主体施工 | 综合体主体封顶 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 刘利华 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3019 | 仓储物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积32.1万平方米，建设物流中心、食堂宿舍及配套设施 | 1.5 | 1.219 | 0.1529 | 仓储物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积32.1万平方米，建设物流中心、食堂宿舍及配套设施 | 主体在建 | 竣工投产 | 临泉县名宏仓储有限公司 | 主体在建 | 竣工投产 | 临泉县名宏仓储有限公司 | 左俊峰 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
3020 | 菜大师·临泉消费扶贫馆 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2.62万平方米，建设五星农贸城、文旅商业街区、消费扶贫馆、社区办公中心等 | 1.5 | 0.95 | 0.3 | 菜大师·临泉消费扶贫馆 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2.62万平方米，建设五星农贸城、文旅商业街区、消费扶贫馆、社区办公中心等 | 主体施工 | 部分建成 | 临泉菜之鲜农业发展有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 临泉菜之鲜农业发展有限公司 | 杨超 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3021 | 和兴农贸市场建设项目 | 现代服务业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.3万平方米，建设蔬菜交易区、果品交易区、禽蛋类交易区、水产品交易区、综合服务区等 | 1.5 | 1.19 | 0.1 | 和兴农贸市场建设项目 | 现代服务业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.3万平方米，建设蔬菜交易区、果品交易区、禽蛋类交易区、水产品交易区、综合服务区等 | 主体工程建设 | 完成部分主体工程建设 | 界首市商业投资有限公司 | 主体工程建设 | 完成部分主体工程建设 | 界首市商业投资有限公司 | 王琪 | 界首市商务粮食局 | 汪向阳
3022 | 阜阳市颍泉区北三角游园地下设施建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约2.24万平方米，建设地下农贸市场、停车场及配套设施等 | 1.5 | 0.03 | 0.5 | 阜阳市颍泉区北三角游园地下设施建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约2.24万平方米，建设地下农贸市场、停车场及配套设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 朱昊 | 颍泉区住建局 | 陈亚
3023 | 老粮仓1956项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.7万平方米，共建设153间商铺，并配套相关附属设施 | 1.2 | 0.6502 | 0.4 | 老粮仓1956项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.7万平方米，共建设153间商铺，并配套相关附属设施 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 太和县华尚商业管理有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 太和县华尚商业管理有限公司 | 陈奇 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3024 | 田园智能云仓项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房2.28万平方米，建设仓储物流区及加工区，储存区、配发货区、冷链仓、办公区及配套基础设施等 | 1.2 | 0.08 | 0.11 | 田园智能云仓项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 租赁厂房2.28万平方米，建设仓储物流区及加工区，储存区、配发货区、冷链仓、办公区及配套基础设施等 | 厂房装修 | 设备安装 | 安徽田园居电子商务股份有限公司 | 厂房装修 | 设备安装 | 安徽田园居电子商务股份有限公司 | 杨光硕 | 颍泉区招商投资促进中心 | 杨云涛
3025 | 乐禾食品科技产业园 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期实施，一期租赁厂房约3000平方米，建设全封闭恒温智能集采集配中心、中央厨房食品供应服务中心等，二期项目用地20-30亩，建设全封闭恒温智能集采集配中心、中央厨房食品供应服务中心、农副产品加工中心、综合管理服务中心等 | 1.1 | 0.01 | 0.3 | 乐禾食品科技产业园 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期实施，一期租赁厂房约3000平方米，建设全封闭恒温智能集采集配中心、中央厨房食品供应服务中心等，二期项目用地20-30亩，建设全封闭恒温智能集采集配中心、中央厨房食品供应服务中心、农副产品加工中心、综合管理服务中心等 | 一期租赁厂房装修 | 部分设备进场 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 一期租赁厂房装修 | 部分设备进场 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 朱宁 | 颍泉区政府办公室 | 李海
3026 | 阜南悦荟广场项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 建筑面积3.6万平方米，建设公园绿地、地下商场及配套设施等 | 1 | 0.48 | 0.23 | 阜南悦荟广场项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 建筑面积3.6万平方米，建设公园绿地、地下商场及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县通达道和置业有限公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县通达道和置业有限公司 | 张福堂 | 阜南县商务粮食局 | 杨军
3027 | 阜阳邮件处理中心及电商仓储场地建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.99万平方米，建设冷库物流链、信息服务中心及配套附属设施等，年吞吐3000万件邮件 | 1 | 0.645 | 0.2 | 阜阳邮件处理中心及电商仓储场地建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.99万平方米，建设冷库物流链、信息服务中心及配套附属设施等，年吞吐3000万件邮件 | 主体施工 | 主体完工 | 中国邮政集团公司阜阳市分公司 | 主体施工 | 主体完工 | 中国邮政集团公司阜阳市分公司 | 杨子林 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3028 | 双创孵化中心建设项目 | 创新能力 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积12.5万平方米，主要建设企业办公场所、会议中心、金融服务场所等 | 10.262 | 3.48 | 0.6 | 双创孵化中心建设项目 | 创新能力 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积12.5万平方米，主要建设企业办公场所、会议中心、金融服务场所等 | 正在外立面施工 | 建成投入使用 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 正在外立面施工 | 建成投入使用 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 笪前进 | 阜阳市城南新区管委会 | 王锋
3029 | 双创产业园建设项目 | 创新能力 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积27.86万平方米，建设标准化厂房、电子商务中心、研发中心及配套用房等 | 10.2 | 5.3 | 4.9 | 双创产业园建设项目 | 创新能力 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积27.86万平方米，建设标准化厂房、电子商务中心、研发中心及配套用房等 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南经开区管委会 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南经开区管委会 | 李前锋 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
3030 | 太和县保兴医药健康产业园高端共享制造平台制剂生产基地项目 | 创新能力 | 阜阳太和县 | 总建筑面积12.88万平方米，建设综合制剂楼、创意厂房等，配套相关附属设施，年产注射用甲砜霉素甘氨酸酯250万支、厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊2.1亿粒等药品 | 10 | 7.3798 | 2 | 太和县保兴医药健康产业园高端共享制造平台制剂生产基地项目 | 创新能力 | 阜阳太和县 | 总建筑面积12.88万平方米，建设综合制剂楼、创意厂房等，配套相关附属设施，年产注射用甲砜霉素甘氨酸酯250万支、厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊2.1亿粒等药品 | 1#综合制剂楼二层、三层净化工程正在施工 | 设备进场安装,净化车间安装完成 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 1#综合制剂楼二层、三层净化工程正在施工 | 设备进场安装,净化车间安装完成 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 张建强 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3031 | 阜阳市“雪亮工程”建设项目 | 创新能力 | 阜阳 | 项目分三期建设，一期在全市2803个部位新建各类智能感知前端采集设备6533路，搭建视频共享、综合应用等平台，二期、三期深化视频网络建设 | 2 | 1 | 0.8 | 阜阳市“雪亮工程”建设项目 | 创新能力 | 阜阳 | 项目分三期建设，一期在全市2803个部位新建各类智能感知前端采集设备6533路，搭建视频共享、综合应用等平台，二期、三期深化视频网络建设 | 二期正在建设 | 二期完工 | 阜阳市公安局、阜阳市数据资源管理局 | 二期正在建设 | 二期完工 | 阜阳市公安局、阜阳市数据资源管理局 | 万传红、龚政 | 中共阜阳市委政法委员会 | 周奉田
3032 | 阜南县大数据综合服务中心建设项目 | 创新能力 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积0.45万平方米，建设大数据政务云机房、智慧城市及未来科技展示中心、大数据产业服务中心，大数据运营中心、12345城市服务中心，大数据交易中心等 | 1.56 | 0.46 | 0.6 | 阜南县大数据综合服务中心建设项目 | 创新能力 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积0.45万平方米，建设大数据政务云机房、智慧城市及未来科技展示中心、大数据产业服务中心，大数据运营中心、12345城市服务中心，大数据交易中心等 | 主体工程建设 | 内部装修基本完成 | 阜南县鹿云亚信数据运营有限公司 | 主体工程建设 | 内部装修基本完成 | 阜南县鹿云亚信数据运营有限公司 | 董俊 | 阜南县数据资源局 | 仉启明
3033 | 颍州区中原花都·芳香小镇 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 规划范围约290万平方米，以“基地＋农户”为种植模式，打造创新研发集聚核心区，带动周边特色花卉产业链发展 | 84.5978 | 8.36 | 0.4 | 颍州区中原花都·芳香小镇 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 规划范围约290万平方米，以“基地＋农户”为种植模式，打造创新研发集聚核心区，带动周边特色花卉产业链发展 | 主体施工 | 研发集聚区基本完成 | 安徽农之源生态农业发展有限公司 | 主体施工 | 研发集聚区基本完成 | 安徽农之源生态农业发展有限公司 | 徐厚刚 | 颍州区王店镇政府 | 金慕白
3034 | 大河城章项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积82.78万平方米，建设住宅楼、酒店、商业、小学及配套附属设施等 | 63.9983 | 30.4 | 12 | 大河城章项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积82.78万平方米，建设住宅楼、酒店、商业、小学及配套附属设施等 | 主体施工 | 住宅主体完工,商贸综合体开工建设 | 安徽皖富置业有限责任公司 | 主体施工 | 住宅主体完工,商贸综合体开工建设 | 安徽皖富置业有限责任公司 | 王子文 | 颍东区河东街道办事处 | 解震
3035 | 辰景·凤凰熙岸 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积48.7万平方米，建设住宅、商业区、社区服务用房及配套工程等 | 43.33 | 18 | 6.67 | 辰景·凤凰熙岸 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积48.7万平方米，建设住宅、商业区、社区服务用房及配套工程等 | 一期基本建成 | 二期主体施工 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 | 一期基本建成 | 二期主体施工 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 | 王桂生 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3036 | 福通家园项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积108万平方米，建设安置房7012套，配套建设道路2.8公里，红线宽16-25米 | 42.2864 | 20.4 | 8 | 福通家园项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积108万平方米，建设安置房7012套，配套建设道路2.8公里，红线宽16-25米 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市房地产发展中心 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市房地产发展中心 | 许立新 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3037 | 云筑小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约55.58万平方米，建设大型商场、高层建筑、配套小学及附属设施等 | 41.3378 | 9.5 | 7 | 云筑小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约55.58万平方米，建设大型商场、高层建筑、配套小学及附属设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳港龙置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳港龙置业有限公司 | 王金 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3038 | 祥源城南之星项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约66.07万平方米，建大型商业综合楼、高档酒店、沿街商业街区、高层建筑、幼儿园及配套设施等 | 40 | 18 | 6 | 祥源城南之星项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约66.07万平方米，建大型商业综合楼、高档酒店、沿街商业街区、高层建筑、幼儿园及配套设施等 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳源海文化旅游开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳源海文化旅游开发有限公司 | 余方生 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3039 | 中环城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积61.7万平方米，建设商住楼、大型购物商场、酒店及配套设施等 | 36.5759 | 24.5 | 6 | 中环城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积61.7万平方米，建设商住楼、大型购物商场、酒店及配套设施等 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳中之环置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳中之环置业有限公司 | 余竹莲 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3040 | 保利堂悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积52.35万平方米，建设购物中心、高档酒店、影院及配套设施 | 35.2383 | 22 | 6 | 保利堂悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积52.35万平方米，建设购物中心、高档酒店、影院及配套设施 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成投入使用 | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | 王耿 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3041 | 正荣府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约40.56万平方米，建设大型商场、高层建筑、商住楼、配套小学36个班、幼儿园及附属设施等 | 32 | 8.5 | 8 | 正荣府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约40.56万平方米，建设大型商场、高层建筑、商住楼、配套小学36个班、幼儿园及附属设施等 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳荣荟置业发展有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳荣荟置业发展有限公司 | 蒯学海 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3042 | 陶然里 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约54万平方米，建设住宅、商铺、颐养中心及配套基础设施等 | 32 | 0.5 | 5 | 陶然里 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约54万平方米，建设住宅、商铺、颐养中心及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分主体建成 | 阜阳太发新淮健康产业发展有限公司 | 主体施工 | 部分主体建成 | 阜阳太发新淮健康产业发展有限公司 | 杨春永 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3043 | 置地百悦府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约39.18万平方米，建设购物中心、商住楼及配套设施等 | 30 | 7 | 7 | 置地百悦府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约39.18万平方米，建设购物中心、商住楼及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳汇和置地有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳汇和置地有限公司 | 杨智 | 颍州区鼓楼办事处 | 朱海利
3044 | 太和明月江南建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积50万平方米，包括住宅、幼儿园、商业服务用房等，配套公用工程 | 30 | 15.6973 | 8.6 | 太和明月江南建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积50万平方米，包括住宅、幼儿园、商业服务用房等，配套公用工程 | 主体工程在建 | 部分楼栋主体完工 | 太和县建兴房地产开发有限公司 | 主体工程在建 | 部分楼栋主体完工 | 太和县建兴房地产开发有限公司 | 洪双振 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3045 | 界首市高新区基础设施及附属配套工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积40万平方米，对高新区各科技园的道路管网、绿化以及商服配套等进行提升改造 | 28.3012 | 10.5 | 4 | 界首市高新区基础设施及附属配套工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积40万平方米，对高新区各科技园的道路管网、绿化以及商服配套等进行提升改造 | 主体工程建设 | 完成部分路网建设 | 界首市高新区管委会 | 主体工程建设 | 完成部分路网建设 | 界首市高新区管委会 | 段连堂 | 界首市高新区管委会 | 曹伟
3046 | 山河甲第项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积51.08万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 28 | 25.69 | 0.2 | 山河甲第项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积51.08万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市梁瑞置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市梁瑞置业有限公司 | 汪大奎 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3047 | 碧桂园锦绣江山项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积47.9万平方米，建设住宅、安置房、商业、社区服务中心及配套附属设施等 | 28 | 16.8 | 5 | 碧桂园锦绣江山项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积47.9万平方米，建设住宅、安置房、商业、社区服务中心及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳碧赢晋智房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳碧赢晋智房地产开发有限公司 | 钱剑勇 | 颍东区河东街道办事处 | 解震
3048 | 界首市公共建筑整体推进PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积约45.28万平方米，建设职教园区、颍南体育中心、多功能展示馆等 | 26.7 | 11.1 | 5 | 界首市公共建筑整体推进PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积约45.28万平方米，建设职教园区、颍南体育中心、多功能展示馆等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市重点工程处 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市重点工程处 | 盛渝 | 界首市重点工程处 | 刘素梅
3049 | 红星天玺湾小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积78.9万平方米，建设商住楼、购物中心及配套设施等 | 26 | 24 | 2 | 红星天玺湾小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积78.9万平方米，建设商住楼、购物中心及配套设施等 | 主体施工 | 建成投入使用 | 阜阳红星美龙置业有限公司 | 主体施工 | 建成投入使用 | 阜阳红星美龙置业有限公司 | 李克 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3050 | 时代名门项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约17万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 25.851 | 8.19 | 5 | 时代名门项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约17万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳城房京开置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳城房京开置业有限公司 | 常文全 | 阜阳循环经济园区管委会 | 张家红
3051 | 丽景湾项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约33.16万平方米，建商住楼、购物中心、高层建筑、幼儿园15个班及配套设施等 | 25 | 6.5 | 6 | 丽景湾项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约33.16万平方米，建商住楼、购物中心、高层建筑、幼儿园15个班及配套设施等 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳光聚房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳光聚房地产开发有限公司 | 蒋必强 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3052 | 新华学府庄园 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积38.34万平方米，建设商住楼、购物中心、幼儿园及配套附属设施等 | 22.2 | 20 | 2.2 | 新华学府庄园 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积38.34万平方米，建设商住楼、购物中心、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 建成投入使用 | 阜阳新华房地产有限公司 | 主体施工 | 建成投入使用 | 阜阳新华房地产有限公司 | 余荣 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3053 | 岳家湖世纪城(听湖居、揽湖阁)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约47.7万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 22.085 | 0.5 | 12 | 岳家湖世纪城(听湖居、揽湖阁)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约47.7万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体完工 | 阜阳世纪城置业有限责任公司 | 主体施工 | 主体完工 | 阜阳世纪城置业有限责任公司 | 范冰 | 颍东区新华街道办事处 | 孙琪
3054 | 观澜学府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积33万平方米，建购物中心、高层建筑、幼儿园及配套附属设施 | 21.7739 | 7.3 | 4 | 观澜学府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积33万平方米，建购物中心、高层建筑、幼儿园及配套附属设施 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 阜阳融信海亮颍西房地产有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 阜阳融信海亮颍西房地产有限公司 | 徐蒙 | 颍州区颍西办事处 | 王海荣
3055 | 晶宫泰和院子建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积47.68万平方米，建设住宅、商业等，配套建设基础设施和公用工程 | 21.3286 | 17.9295 | 3 | 晶宫泰和院子建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积47.68万平方米，建设住宅、商业等，配套建设基础设施和公用工程 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽通海置业有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽通海置业有限公司 | 刘立超 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3056 | 颍河学府项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积55.77万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、中学、文体服务中心及配套附属设施 | 21.2931 | 12.8419 | 6.6 | 颍河学府项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积55.77万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、中学、文体服务中心及配套附属设施 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 太和县富宇置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 太和县富宇置业有限公司 | 周秉正 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3057 | 阜阳美的城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积32.11万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、养老服务用房及配套附属设施等 | 21 | 16.69 | 3 | 阜阳美的城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积32.11万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、养老服务用房及配套附属设施等 | 主体封顶 | 部分建成 | 阜阳聚辉房地产开发有限公司 | 主体封顶 | 部分建成 | 阜阳聚辉房地产开发有限公司 | 伊雷 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3058 | 临泉县高铁片区及兴泉大道、古沈大道PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积29万平方米，建设安置房、14条道路及配套设施等 | 20.01 | 17.21 | 2 | 临泉县高铁片区及兴泉大道、古沈大道PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积29万平方米，建设安置房、14条道路及配套设施等 | 部分建成 | 完成部分路段建设 | 临泉县住建局 | 部分建成 | 完成部分路段建设 | 临泉县住建局 | 张洪山 | 临泉县住建局 | 周道锋
3059 | 世茂云熙阁 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积30.778万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、养老服务用房及配套附属设施等 | 20 | 8.68 | 3 | 世茂云熙阁 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积30.778万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、养老服务用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳世茂房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳世茂房地产开发有限公司 | 蒋立丰 | 颍东区河东街道办事处 | 解震
3060 | 颍上县城南新区路网建设工程(二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 道路总长28.73千米，建设南纬三路、南维四路等道路；新建道路沿线跨越桥涵及配套设施等 | 19.9989 | 1.61 | 1 | 颍上县城南新区路网建设工程(二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 道路总长28.73千米，建设南纬三路、南维四路等道路；新建道路沿线跨越桥涵及配套设施等 | 部分道路基础和排水管网施工 | 部分道路建成 | 颍上县住建局 | 部分道路基础和排水管网施工 | 部分道路建成 | 颍上县住建局 | 徐彪 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3061 | 城投首居复兴苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积33.19万平方米，建设安置房2300套 | 19.8707 | 13.15 | 3 | 城投首居复兴苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积33.19万平方米，建设安置房2300套 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 李应 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3062 | 明珠嘉园安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积45万平方米，建设安置房3300套 | 19.8 | 0.4 | 5 | 明珠嘉园安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积45万平方米，建设安置房3300套 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 李攀 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3063 | 阜南县地表水厂建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设城南水厂、城东水厂、京九新区水厂等地表水厂三座，日处理规模24万立方米 | 19 | 4.87 | 2 | 阜南县地表水厂建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设城南水厂、城东水厂、京九新区水厂等地表水厂三座，日处理规模24万立方米 | 城南水厂及管线在建 | 管线基本铺设完毕 | 阜南交通投资有限公司 | 城南水厂及管线在建 | 管线基本铺设完毕 | 阜南交通投资有限公司 | 王建华 | 阜南县住建局 | 张治环
3064 | 界首市东旭路安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积51.1万平方米，建设安置房2805套 | 18.686 | 17.5 | 0.5 | 界首市东旭路安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积51.1万平方米，建设安置房2805套 | 主体工程施工 | 竣工 | 界首市房地产发展中心 | 主体工程施工 | 竣工 | 界首市房地产发展中心 | 许立新 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3065 | 阜南县城北新区道路路网建设工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 全长约27.5千米，建设道路、桥梁及配套工程等 | 18.25 | 13.7 | 3 | 阜南县城北新区道路路网建设工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 全长约27.5千米，建设道路、桥梁及配套工程等 | 主体工程建设 | 部分建成通车 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 部分建成通车 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 孙健 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城
3066 | 雍锦半岛小区 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积28.5万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 18.0111 | 5.32 | 5.3 | 雍锦半岛小区 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积28.5万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳光美置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳光美置业有限公司 | 陶伟涛 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3067 | 碧桂园时代之光项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积52.28万平方米，建设住宅、商业中心、公共配套等 | 18 | 14.7374 | 3 | 碧桂园时代之光项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积52.28万平方米，建设住宅、商业中心、公共配套等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 太和县晶园房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 太和县晶园房地产开发有限公司 | 孙继召 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3068 | 祥源生态城芳华园 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积32.6万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 18 | 16.56 | 1.2 | 祥源生态城芳华园 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积32.6万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体结构施工 | 部分建成 | 安徽祥源公园城开发有限公司 | 主体结构施工 | 部分建成 | 安徽祥源公园城开发有限公司 | 焦倩倩 | 颍泉区区委办公室 | 王金生
3069 | 欧帆当代城 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积43.05万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及配套附属工程 | 17.894 | 17.1 | 0.7 | 欧帆当代城 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积43.05万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及配套附属工程 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉洪浩置业有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉洪浩置业有限公司 | 陶维长 | 临泉县住建局 | 周道锋
3070 | 2020年临泉县城市道路及路网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 道路全长21.66千米，主要建设康庄路、迎宾大道等23条道路及配套附属工程等 | 17.865 | 2.04 | 2 | 2020年临泉县城市道路及路网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 道路全长21.66千米，主要建设康庄路、迎宾大道等23条道路及配套附属工程等 | 滨湖路、庐阳大道等道路建成 | 完成迎宾大道等路段建设 | 临泉县住建局 | 滨湖路、庐阳大道等道路建成 | 完成迎宾大道等路段建设 | 临泉县住建局 | 张洪山 | 临泉县住建局 | 周道锋
3071 | 颍泉珺庭小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积30.74万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 17.7338 | 0.1 | 1 | 颍泉珺庭小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积30.74万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳粤泓置业有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳粤泓置业有限公司 | 谢宏纲 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3072 | 阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.31万平方米，建设公交站场、商业、客运站房、公寓及配套附属设施等 | 17.009 | 0.96 | 1 | 阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.31万平方米，建设公交站场、商业、客运站房、公寓及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 颍东区住建局 | 主体工程建设 | 部分建成 | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3073 | 阜阳市西湖产学研创智区基础设施工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建筑面积4700平方米，建设供水厂、污水处理厂及园区基础设施工程等 | 16.75 | 1.3 | 0.45 | 阜阳市西湖产学研创智区基础设施工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建筑面积4700平方米，建设供水厂、污水处理厂及园区基础设施工程等 | 基础施工 | 部分路网完工 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 基础施工 | 部分路网完工 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 吴超 | 阜阳市城南新区管委会 | 王锋
3074 | 华力名著建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积20.07万平方米，主要建设商住楼、幼儿园及配套基础设施等 | 16.5846 | 10.25 | 3.534 | 华力名著建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积20.07万平方米，主要建设商住楼、幼儿园及配套基础设施等 | 主体在建 | 完成主体施工 | 安徽华力控股有限公司 | 主体在建 | 完成主体施工 | 安徽华力控股有限公司 | 李海龙 | 临泉县住建局 | 周道锋
3075 | 太和县2018年城中村改造一期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积36万平方米，配套建设人防、地下室及附属设施 | 16.274 | 13.0614 | 3 | 太和县2018年城中村改造一期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积36万平方米，配套建设人防、地下室及附属设施 | 完成部分主体工程 | 完成部分主体工程 | 太和县重点工程建设管理中心 | 完成部分主体工程 | 完成部分主体工程 | 太和县重点工程建设管理中心 | 蔡峰 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3076 | 临泉名邦新都会项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积46万平方米，建设住宅、商业、酒店、写字楼及配套设施等 | 16.1776 | 8.9 | 3 | 临泉名邦新都会项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积46万平方米，建设住宅、商业、酒店、写字楼及配套设施等 | 主体在建 | 完成部分主体工程 | 临泉县名创置业有限公司 | 主体在建 | 完成部分主体工程 | 临泉县名创置业有限公司 | 彭玉刚 | 临泉县住建局 | 周道锋
3077 | 颍泉区河西片区路网建设工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约21公里，建设阜阳市七中路、前张路、光华路、民强路、东坡路等18条道路 | 16.1047 | 3.25 | 5.5 | 颍泉区河西片区路网建设工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约21公里，建设阜阳市七中路、前张路、光华路、民强路、东坡路等18条道路 | 部分路段主体施工 | 部分建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 部分路段主体施工 | 部分建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 刘翔 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3078 | 临泉玖玺台项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积34.24万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 16 | 0.5 | 3.5 | 临泉玖玺台项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积34.24万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉县禾成房地产开发有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉县禾成房地产开发有限公司 | 钱剑勇 | 临泉县住建局 | 周道锋
3079 | 高速时代公馆 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积23.54万平方米，建大型商场、高层建筑及配套附属设施等 | 15.75 | 7 | 5 | 高速时代公馆 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积23.54万平方米，建大型商场、高层建筑及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽高速阜阳置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽高速阜阳置业有限公司 | 程驭 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3080 | 同昇东湖玫瑰项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积28.29万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 15.5859 | 2.2 | 4 | 同昇东湖玫瑰项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积28.29万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳市同昇发展地产有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 阜阳市同昇发展地产有限公司 | 孙琪 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3081 | 中钰和昌府建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积36.91万平方米，包括住宅、商业及社区配套建筑，配套建设基础设施和公用工程 | 15.0531 | 12.9125 | 2 | 中钰和昌府建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积36.91万平方米，包括住宅、商业及社区配套建筑，配套建设基础设施和公用工程 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县钰建置业有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县钰建置业有限公司 | 张来坤 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3082 | 天阜院子 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积26.1万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 15 | 4.1 | 5 | 天阜院子 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积26.1万平方米，建设住宅、商业及配套基础设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽中亿田产有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽中亿田产有限公司 | 秦洪超 | 阜南县住建局 | 张治环
3083 | 高速时代御府 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约28万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 15 | 11.1 | 3.4 | 高速时代御府 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约28万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体完工 | 高速地产集团阜阳有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 高速地产集团阜阳有限公司 | 黄朝晖 | 颍东区河东街道办事处 | 解震
3084 | 悦融湾小区 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积26.4万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 15 | 10.54 | 2.6 | 悦融湾小区 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积26.4万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽乐富强房地产开发有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽乐富强房地产开发有限公司 | 周宇 | 颍泉区民政局 | 怀金坤
3085 | 东湖理想城 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积32.2万平方米，建设住宅、商业，幼儿园及配套附属设施等 | 15 | 13.8 | 1.2 | 东湖理想城 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积32.2万平方米，建设住宅、商业，幼儿园及配套附属设施等 | 部分楼栋已完工，部分正在外墙装饰 | 竣工 | 阜阳市金悦创益房地产有限公司 | 部分楼栋已完工，部分正在外墙装饰 | 竣工 | 阜阳市金悦创益房地产有限公司 | 杨大强 | 颍东区商务粮食局 | 戴冬梅
3086 | 下元安置区(含江心洲拆迁) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积55万平方米，建设安置房及配套附属设施等，安置3712户 | 14.92 | 13.36 | 1.5 | 下元安置区(含江心洲拆迁) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积55万平方米，建设安置房及配套附属设施等，安置3712户 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3087 | 晶宫泰和印象 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积约39万平方米，包括商业、高层建筑、配套用房及配套附属设施 | 14.5219 | 4.653 | 6 | 晶宫泰和印象 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积约39万平方米，包括商业、高层建筑、配套用房及配套附属设施 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 太和县瑞众房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 太和县瑞众房地产开发有限公司 | 陶鑫 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3088 | 临泉县悦湖城建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积31.6万平方米，建设商业、住房及配套基础设施 | 14.0497 | 7.9 | 4.5 | 临泉县悦湖城建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积31.6万平方米，建设商业、住房及配套基础设施 | 主体在建 | 部分完工 | 阜阳琨宇房地产开发有限责任公司 | 主体在建 | 部分完工 | 阜阳琨宇房地产开发有限责任公司 | 景士萍 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3089 | 太和县平安路安置区二期A、B区项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积27.6万平方米，包括高层建筑、商业建筑、幼儿园及配套附属设施 | 13.588 | 1.25 | 6 | 太和县平安路安置区二期A、B区项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积27.6万平方米，包括高层建筑、商业建筑、幼儿园及配套附属设施 | 主体工程在建 | 完成部分楼栋主体工程 | 太和县建和置业有限公司 | 主体工程在建 | 完成部分楼栋主体工程 | 太和县建和置业有限公司 | 石柯 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3090 | 珑樾府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积27万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 13.5 | 0.205 | 4.5 | 珑樾府项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积27万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳循环经济园区管理委员会 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳循环经济园区管理委员会 | 葛俊 | 颍泉区住房保障事务中心 | 刑钊
3091 | 杨圩家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积20.25万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1394户 | 13.414 | 7.75 | 4 | 杨圩家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积20.25万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1394户 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3092 | 2019年临泉经开区路网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长17.8千米，建设外环东路、临港路等9条市政道路及附属工程 | 13.03 | 2.79 | 2.6 | 2019年临泉经开区路网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长17.8千米，建设外环东路、临港路等9条市政道路及附属工程 | 外环东路等路段已完成 | 完成临港路等工程建设 | 临泉县住建局 | 外环东路等路段已完成 | 完成临港路等工程建设 | 临泉县住建局 | 张洪山 | 临泉县住建局 | 周道锋
3093 | 临泉县2019年城市道路建设项目(第二批) | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长9.28千米，主要建设临鲖路、港口北路、交通路等6条道路及附属工程等 | 13.03 | 2.34 | 2 | 临泉县2019年城市道路建设项目(第二批) | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长9.28千米，主要建设临鲖路、港口北路、交通路等6条道路及附属工程等 | 道路施工 | 完成部分工程 | 临泉县住建局 | 道路施工 | 完成部分工程 | 临泉县住建局 | 张洪山 | 临泉县住建局 | 周道锋
3094 | 翰林广场建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积61.29万平方米，建设住宅、商业、农贸市场及配套附属设施 | 13 | 11.2756 | 1.5 | 翰林广场建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积61.29万平方米，建设住宅、商业、农贸市场及配套附属设施 | 已完成20万平方米主体工程 | 部分完工 | 太和县国建置地有限公司 | 已完成20万平方米主体工程 | 部分完工 | 太和县国建置地有限公司 | 杨文明 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3095 | 阜阳文一云栖天境小区 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面23.4万平方米，建设住宅楼、沿街商业、幼儿园及其他配套设施 | 13 | 10.9 | 1 | 阜阳文一云栖天境小区 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面23.4万平方米，建设住宅楼、沿街商业、幼儿园及其他配套设施 | 主体结构全部封顶 | 部分建成 | 阜阳文一地产有限公司 | 主体结构全部封顶 | 部分建成 | 阜阳文一地产有限公司 | 周文育 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3096 | 君樾府小区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积20.4万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 12.2766 | 5.2408 | 4 | 君樾府小区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积20.4万平方米，主要建设住宅、商业及配套基础设施 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉融海房地产有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉融海房地产有限公司 | 张振兴 | 临泉县住建局 | 周道锋
3097 | 融翔檀悦府项目 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园及配套设施等 | 12.1706 | 1.5 | 4 | 融翔檀悦府项目 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，主要建设住宅楼、幼儿园及配套设施等 | 主体结构建设 | 部分主体封顶 | 安徽阜合融翔置业有限公司 | 主体结构建设 | 部分主体封顶 | 安徽阜合融翔置业有限公司 | 刘琳 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3098 | 丽丰.铂羽公馆项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积16.71万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 12 | 4.35 | 4 | 丽丰.铂羽公馆项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积16.71万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市翊翔置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市翊翔置业有限公司 | 王敏 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3099 | 中奥天悦府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积23.4万平方米，建设住宅、商业、物业及配套附属设施等 | 12 | 2 | 7 | 中奥天悦府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积23.4万平方米，建设住宅、商业、物业及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分主体工程 | 颍上筑航房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体工程 | 颍上筑航房地产开发有限公司 | 任玉玲 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3100 | 林语春晓项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积13.65万平方米，建大型商场、商住楼、安置房及配套设施等 | 12 | 5.5 | 5 | 林语春晓项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积13.65万平方米，建大型商场、商住楼、安置房及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳嘉颍置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳嘉颍置业有限公司 | 贾得付 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3101 | 融信海亮华府 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积23.6万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及配套附属工程 | 11.88 | 11.81 | 0.07 | 融信海亮华府 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积23.6万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及配套附属工程 | 基本建成 | 竣工交付 | 融信海亮房地产有限公司 | 基本建成 | 竣工交付 | 融信海亮房地产有限公司 | 宋亚龙 | 临泉县住建局 | 周道锋
3102 | 植物园安置区三期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房3000套 | 11.5 | 4.2 | 4 | 植物园安置区三期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房3000套 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市城乡建设公司 | 李应 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3103 | 沃达星海城 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 总建筑面积26.9万平方米，建设商业、住宅、幼儿园及配套辅助工程等 | 11.4612 | 5.62 | 3 | 沃达星海城 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 总建筑面积26.9万平方米，建设商业、住宅、幼儿园及配套辅助工程等 | 正在主体建设 | 主体建成 | 安徽沃达房地产开发有限公司 | 正在主体建设 | 主体建成 | 安徽沃达房地产开发有限公司 | 张石 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3104 | 临庐公馆建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积25.7万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 11.3453 | 9.57 | 2 | 临庐公馆建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积25.7万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 主体结构施工 | 主体工程完工 | 临泉佳和房地产开发有限公司 | 主体结构施工 | 主体工程完工 | 临泉佳和房地产开发有限公司 | 黄睿可 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3105 | 颍上高铁新区路网工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长25.4千米，建设跨越五里湖大沟支流桥及配套设施 | 11.1073 | 6.4 | 0.2 | 颍上高铁新区路网工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长25.4千米，建设跨越五里湖大沟支流桥及配套设施 | 已建成颍铁一路、颍高三路等道路 | 建成颍铁四路、颍高五路及配套设施 | 颍上县重点工程建设管理中心 | 已建成颍铁一路、颍高三路等道路 | 建成颍铁四路、颍高五路及配套设施 | 颍上县重点工程建设管理中心 | 李洪显 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3106 | 阜南县意禾.天玺项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积24.6万平方米，建设商业中心、物业、养老服务用房等 | 10.8 | 7.07 | 2 | 阜南县意禾.天玺项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积24.6万平方米，建设商业中心、物业、养老服务用房等 | 主体在建 | 部分主体建成 | 阜南县超禾置业有限责任公司 | 主体在建 | 部分主体建成 | 阜南县超禾置业有限责任公司 | 王少才 | 阜南县住建局 | 张治环
3107 | 东坡印庭 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积16.3万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 10.68 | 4.9 | 3.8 | 东坡印庭 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积16.3万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳尚润房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳尚润房地产开发有限公司 | 朱麦 | 颍泉区中市街道办事处 | 李刚
3108 | 沐春苑(太和路安置区二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积22万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1300余户 | 10.5006 | 7.8 | 2.7006 | 沐春苑(太和路安置区二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积22万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1300余户 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市益民安置房开发有限责任公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市益民安置房开发有限责任公司 | 王飞 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3109 | 颍州经济开发区产业发展综合配套路网工程epc项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总长1.45千米，主要建设道路工程及配套设施等 | 10.2718 | 2.2 | 2 | 颍州经济开发区产业发展综合配套路网工程epc项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总长1.45千米，主要建设道路工程及配套设施等 | 六条道路正在施工 | 部分道路完工 | 安徽新路建设集团有限公司 | 六条道路正在施工 | 部分道路完工 | 安徽新路建设集团有限公司 | 程越 | 颍州区工贸园 | 陆克来
3110 | 阜南县供排水一体化项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设污水处理厂三期、污泥处理中心、城南地表水厂二期及配套城市供水管网等 | 10.1 | 0.9 | 2.5 | 阜南县供排水一体化项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设污水处理厂三期、污泥处理中心、城南地表水厂二期及配套城市供水管网等 | 部分主体建设 | 部分建成 | 阜南县住建局 | 部分主体建设 | 部分建成 | 阜南县住建局 | 张宇 | 阜南县住建局 | 张治环
3111 | 宝业颍河绿苑建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积20.59万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、社区综合服务用房及配套附属设施 | 10 | 7.3687 | 1 | 宝业颍河绿苑建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积20.59万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、社区综合服务用房及配套附属设施 | 正在进行主体施工 | 完成主体工程 | 太和县宝祥置业有限公司 | 正在进行主体施工 | 完成主体工程 | 太和县宝祥置业有限公司 | 王新如 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3112 | 阜南远大棠樾世家小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积33.9万平方米，建设住宅、商业中心及配套设施等 | 10 | 7.05 | 2 | 阜南远大棠樾世家小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积33.9万平方米，建设住宅、商业中心及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 阜南远大房地产有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 阜南远大房地产有限公司 | 付厚胜 | 阜南县住建局 | 张治环
3113 | 阜阳合肥现代产业园区第四安置区(北区) | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建设面积约26万平方米，建设住宅、商业及配套设施，安置1804户 | 10 | 4.3 | 3 | 阜阳合肥现代产业园区第四安置区(北区) | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建设面积约26万平方米，建设住宅、商业及配套设施，安置1804户 | 部分主体封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 部分主体封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 李乔 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3114 | 平和江岸府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积19.1万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 10 | 8.06 | 1.5 | 平和江岸府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积19.1万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市颍泉区平和壹号置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市颍泉区平和壹号置业有限公司 | 张付南 | 阜阳循环经济园区管委会 | 张家红
3115 | 昊源大厦 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约20万平方米，建设住宅、办公楼、职工宿舍及配套附属设施等 | 10 | 5.67 | 2 | 昊源大厦 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约20万平方米，建设住宅、办公楼、职工宿舍及配套附属设施等 | 主体施工 | 住宅全部封顶,水电安装结束 | 阜阳昊源机械有限责任公司 | 主体施工 | 住宅全部封顶,水电安装结束 | 阜阳昊源机械有限责任公司 | 段炼 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3116 | 纵联府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积12万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 10 | 9.52 | 0.48 | 纵联府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积12万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳筑诚置业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳筑诚置业有限公司 | 郑鑫 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3117 | 临泉碧桂园春暖花开建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积3.88万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 9.635 | 8.11 | 1.5 | 临泉碧桂园春暖花开建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积3.88万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉县晋智房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉县晋智房地产开发有限公司 | 李勇直 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3118 | 阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设总规模为150座水-水热力站，高温热水管网19.9千米，2座中继泵站，一期工程新建45座水-水热力站，高温热水管网62.8千米 | 9.6094 | 2.7 | 0.5 | 阜阳市电厂余热利用城市集中供热工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设总规模为150座水-水热力站，高温热水管网19.9千米，2座中继泵站，一期工程新建45座水-水热力站，高温热水管网62.8千米 | 主体施工，管网铺设 | 部分建成 | 安徽亿源智慧能源科技有限公司 | 主体施工，管网铺设 | 部分建成 | 安徽亿源智慧能源科技有限公司 | 刘鹏 | 颍泉区发展改革委 | 张艳
3119 | 康居苑安置房 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积34.45万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2192户 | 9.4203 | 6.2 | 2 | 康居苑安置房 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积34.45万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2192户 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳晶宫置业有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳晶宫置业有限公司 | 吴志文 | 颍州区住保局 | 张继宣
3120 | 阜阳市颍柳路颍河大桥及接线工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设总长3千米，宽60米的一级公路，配套建设桥、栏杆、灯等设施 | 9.3322 | 0.1 | 3.57 | 阜阳市颍柳路颍河大桥及接线工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设总长3千米，宽60米的一级公路，配套建设桥、栏杆、灯等设施 | 基础施工 | 主体施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 基础施工 | 主体施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 苏佳威 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3121 | 阜南县内外环路网建设工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总长2.07千米，主要建设道路、桥梁及配套附属设施等 | 9 | 8.5 | 0.5 | 阜南县内外环路网建设工程PPP项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总长2.07千米，主要建设道路、桥梁及配套附属设施等 | 部分路段建成 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 部分路段建成 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 孙健 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城
3122 | 富城·公园上府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 9 | 5.01 | 3.5 | 富城·公园上府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积21.1万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上富城置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上富城置业有限公司 | 康琦 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3123 | 泰睿华府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 9 | 8.682 | 0.0906 | 泰睿华府 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、商业区及配套基础设施等 | 主体施工 | 竣工 | 安徽泰睿置业有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽泰睿置业有限公司 | 李井坤 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3124 | 阜南县2019年白果安置房建设项目(四期) | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积26.6万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1500户 | 8.952 | 5.62 | 2 | 阜南县2019年白果安置房建设项目(四期) | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积26.6万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1500户 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜南经开区管委会 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜南经开区管委会 | 焦汉芝 | 阜南县住建局 | 张治环
3125 | 阜南县2019年濛洼蓄洪区居民迁建工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积45.7万平方米，建设王家坝镇、老观乡等迁建点，及其配套基础设施等 | 8.7069 | 8.3 | 0.45 | 阜南县2019年濛洼蓄洪区居民迁建工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积45.7万平方米，建设王家坝镇、老观乡等迁建点，及其配套基础设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城 | 阜南县发展改革委 | 李刚
3126 | 临泉县晶宫泉城印象项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积207万平方米，建设住宅、商业、养老服务用房及配套设施等 | 8.5206 | 0.5 | 3.5 | 临泉县晶宫泉城印象项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积207万平方米，建设住宅、商业、养老服务用房及配套设施等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉通海置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉通海置业有限公司 | 许军 | 临泉县住建局 | 周道锋
3127 | 淮河二期改造安置房项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积30万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1818户 | 8.5 | 7.05 | 1 | 淮河二期改造安置房项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积30万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1818户 | 主体工程在建 | 部分完工 | 阜南通海置业有限公司 | 主体工程在建 | 部分完工 | 阜南通海置业有限公司 | 张骞 | 阜南县住建局 | 张治环
3128 | 田营科技园安置区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积17.8万平方米，建设安置房等 | 8.5 | 5.4 | 1.5 | 田营科技园安置区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积17.8万平方米，建设安置房等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市高新区管委会 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市高新区管委会 | 段连堂 | 界首市高新区管委会 | 曹伟
3129 | 太和县2018年城中村改造二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积20万平方米，配套建设人防地下室及小区附属设施 | 8.389 | 7.0513 | 1.2 | 太和县2018年城中村改造二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积20万平方米，配套建设人防地下室及小区附属设施 | 主体工程施工建设 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 主体工程施工建设 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 蔡峰 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3130 | 阜裕大桥拆除重建工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 拆除旧大桥，在原址上新建一座桥梁长度为1.1千米，宽度为60米的双向10车道的大桥 | 8 | 5.66 | 2.34 | 阜裕大桥拆除重建工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 拆除旧大桥，在原址上新建一座桥梁长度为1.1千米，宽度为60米的双向10车道的大桥 | 大桥即将合拢，桥面附属铺装 | 竣工 | 阜阳市重点工程处 | 大桥即将合拢，桥面附属铺装 | 竣工 | 阜阳市重点工程处 | 刘征 | 阜阳市重点工程处 | 杨文波
3131 | 荣信弘诚学府 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积22.17万平方米，建设安置房、住宅楼及配套附属设施等 | 8 | 7.29 | 0.71 | 荣信弘诚学府 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积22.17万平方米，建设安置房、住宅楼及配套附属设施等 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 王光伟 | 颍东区住保中心 | 李军
3132 | 荣信慧湖公馆(慧湖安置区) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积17万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1200余户 | 8 | 6.87 | 1 | 荣信慧湖公馆(慧湖安置区) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积17万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1200余户 | 主体施工 | 部分建成 | 颍泉区住房保障事务中心 | 主体施工 | 部分建成 | 颍泉区住房保障事务中心 | 杨毅 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3133 | 华安公园里小区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积15.68万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 7.7 | 5.97 | 1.2 | 华安公园里小区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积15.68万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 主体在建 | 主体完工 | 临泉安华房地产开发有限公司 | 主体在建 | 主体完工 | 临泉安华房地产开发有限公司 | 汪勇 | 临泉县住建局 | 周道锋
3134 | 阜阳市颍河花园回购安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约18万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1192户 | 7.626 | 2.4 | 3 | 阜阳市颍河花园回购安置区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约18万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置1192户 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳兴泉发展有限公司 | 朱昊 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3135 | 天筑尚府安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积20.33万平方米，建设住宅及配套辅助工程等 | 7.6 | 6.35 | 0.2 | 天筑尚府安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积20.33万平方米，建设住宅及配套辅助工程等 | 主体工程正在施工 | 部分完工 | 阜阳天筑尚府置业有限公司 | 主体工程正在施工 | 部分完工 | 阜阳天筑尚府置业有限公司 | 杨军 | 颍州区住建局 | 牛永军
3136 | 集美云璟建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.9万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 7.5582 | 4.85 | 2.7 | 集美云璟建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.9万平方米，主要建设住宅、商业用房及配套附属设施 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉亿启房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 临泉亿启房地产开发有限公司 | 田品勇 | 临泉县住建局 | 周道锋
3137 | 临泉中梁·山河甲第建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.6万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 7.5 | 4.87 | 1.5 | 临泉中梁·山河甲第建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积14.6万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉县尚筑企业管理咨询有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉县尚筑企业管理咨询有限公司 | 林春燕 | 临泉县住建局 | 周道锋
3138 | 太和县唐路安置区二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积14.55万平方米，建设安置房996套 | 7.47 | 6.6111 | 0.7 | 太和县唐路安置区二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积14.55万平方米，建设安置房996套 | 已完成部分主体工程 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 已完成部分主体工程 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 刘子强 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3139 | 颍河综合治理光华路等11条道路工程建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长21.6千米，建设东坡路、河口路、光明路、光华路等11条道路 | 7.198 | 6.21 | 0.988 | 颍河综合治理光华路等11条道路工程建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长21.6千米，建设东坡路、河口路、光明路、光华路等11条道路 | 部分路段施工 | 竣工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 部分路段施工 | 竣工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 李浩 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3140 | 阜阳循环经济园区PPP路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约20千米，建设颍滨路、榴园路、济河路等 | 7.1462 | 0.05 | 1.8 | 阜阳循环经济园区PPP路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约20千米，建设颍滨路、榴园路、济河路等 | 部分路段基础施工 | 部分路段主体施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 部分路段基础施工 | 部分路段主体施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 王迪 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3141 | 颍上县绿锦.兰园项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积17万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 7.1268 | 6.9 | 0.2 | 颍上县绿锦.兰园项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积17万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 颍上绿锦置业有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 颍上绿锦置业有限公司 | 蔡文桥 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3142 | 同昇玫瑰左岸 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积9.78万平方米，建设住宅楼、商业用房及配套附属设施等 | 7 | 4.88 | 2.12 | 同昇玫瑰左岸 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积9.78万平方米，建设住宅楼、商业用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 完工 | 颍东区同昇地产有限公司 | 主体施工 | 完工 | 颍东区同昇地产有限公司 | 李辉 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3143 | 阜阳合肥现代产业园区第四安置区(南区) | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建设面积约19万平方米，建设住宅、社区中心及配套设施，安置1225户 | 7 | 5.9 | 1 | 阜阳合肥现代产业园区第四安置区(南区) | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 总建设面积约19万平方米，建设住宅、社区中心及配套设施，安置1225户 | 主体结构封顶 | 基本建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 主体结构封顶 | 基本建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 阮大伟 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3144 | 和至佳苑 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约19.83万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 7 | 5.51 | 1 | 和至佳苑 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约19.83万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 主体施工 | 内外装饰 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 主体施工 | 内外装饰 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 刘建飞 | 颍东区住保中心 | 李军
3145 | 太和邦泰紫金府建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面积17.5万平方米，包括商业、高层建筑等，配套基础设施和公用工程 | 6.8 | 0.9 | 4.2 | 太和邦泰紫金府建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面积17.5万平方米，包括商业、高层建筑等，配套基础设施和公用工程 | 主体工程在建 | 部分主体工程完工 | 太和县邦泰广顺置业有限公司 | 主体工程在建 | 部分主体工程完工 | 太和县邦泰广顺置业有限公司 | 陈志鹏 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3146 | 太和县高小安置区二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积13.7万平方米，建设安置房906套，配套公共设施 | 6.705 | 4.9642 | 1.5 | 太和县高小安置区二期工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积13.7万平方米，建设安置房906套，配套公共设施 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 主体工程在建 | 部分完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 胡炜 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3147 | 临泉县建业云筑建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.97万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 6.6 | 0.5 | 3.5 | 临泉县建业云筑建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积9.97万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市建升置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市建升置业有限公司 | 吴玉玲 | 临泉县住建局 | 周道锋
3148 | 颍东金融中心项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积16.26万平方米，建设总部办公大楼、住宅、商业及配套附属设施等 | 6.6 | 1.01 | 3.2 | 颍东金融中心项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积16.26万平方米，建设总部办公大楼、住宅、商业及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳市颍东区住房发展中心有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 阜阳市颍东区住房发展中心有限公司 | 韩小磊 | 颍东区住保中心 | 李军
3149 | 禧悦江山项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.62万平方米，建设住宅、商业用房、社区服务中心及配套附属设施等 | 6.5 | 2.82 | 2.4 | 禧悦江山项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.62万平方米，建设住宅、商业用房、社区服务中心及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体封顶 | 阜阳锦创房地产有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 阜阳锦创房地产有限公司 | 王显亮 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3150 | 阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设客运枢纽功能区、城市公交换乘功能区、交通能源产业孵化功能区等附属设施 | 6.3 | 1.2425 | 1.1575 | 阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设客运枢纽功能区、城市公交换乘功能区、交通能源产业孵化功能区等附属设施 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳交投实业发展有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳交投实业发展有限公司 | 刘香民 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3151 | 和华融泰城建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 总建筑面积18.2万平方米，建设商业、酒店、办公楼及配套附属设施等 | 6.3 | 4.425 | 1 | 和华融泰城建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 总建筑面积18.2万平方米，建设商业、酒店、办公楼及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽和华融泰置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽和华融泰置业有限公司 | 张喻 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3152 | 2020年临泉县城市自来水厂及供水管网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 日供水14万立方米，主要建设城南供水应急加压泵站、流鞍河地表水厂、城东地表水厂及配套供水管网 | 6.2821 | 0.15 | 2 | 2020年临泉县城市自来水厂及供水管网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 日供水14万立方米，主要建设城南供水应急加压泵站、流鞍河地表水厂、城东地表水厂及配套供水管网 | 基础施工 | 完成部分主体建设 | 临泉县重点工程建设服务中心 | 基础施工 | 完成部分主体建设 | 临泉县重点工程建设服务中心 | 谢尚杰 | 临泉县住建局 | 周道锋
3153 | 北京城房珑熙庄园 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.12万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 6.0149 | 3.49 | 1.2 | 北京城房珑熙庄园 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.12万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳城房置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳城房置业有限公司 | 李光明 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3154 | 荣信绿源公馆 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积13.4万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置840余户 | 6 | 5.7 | 0.3 | 荣信绿源公馆 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积13.4万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置840余户 | 主体建成 | 竣工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 主体建成 | 竣工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 刘利华 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3155 | 荣信观揽院(祥源项目地块政府回购安置用房项目) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约18.39万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置990余户 | 6 | 4.07 | 1.8 | 荣信观揽院(祥源项目地块政府回购安置用房项目) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约18.39万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置990余户 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 王光伟 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3156 | 瑞湖壹号湖邸项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.8万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 5.9475 | 3.65 | 1.2 | 瑞湖壹号湖邸项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.8万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 阜阳瑞湖置业有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 阜阳瑞湖置业有限公司 | 洪晓培 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3157 | 云湖春晓二期 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.9万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 5.6713 | 3.66 | 2 | 云湖春晓二期 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.9万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 颍上华拓房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 颍上华拓房地产开发有限公司 | 徐杰杰 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3158 | 颍上星樾台 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.59万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 5.4621 | 3.73 | 1.72 | 颍上星樾台 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.59万平方米，建设商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上碧盈房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 颍上碧盈房地产开发有限公司 | 钱剑勇 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3159 | 欧阳新村项目(祥源安置区) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积14.1万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置780余户 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 欧阳新村项目(祥源安置区) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积14.1万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置780余户 | 主体建成 | 竣工 | 祥源颍淮文化旅游开发股份有限公司 | 主体建成 | 竣工 | 祥源颍淮文化旅游开发股份有限公司 | 赵志强 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3160 | 国投鹿上公馆 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积13.08万平方米，建设住宅、商业、配套用房及配套附属设施 | 5.3705 | 0.25 | 2 | 国投鹿上公馆 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积13.08万平方米，建设住宅、商业、配套用房及配套附属设施 | 基础工程建设 | 主体工程建设 | 太和县西城建设有限公司 | 基础工程建设 | 主体工程建设 | 太和县西城建设有限公司 | 周新耀 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3161 | 太和县国投新府金街建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积11.74万平方米，包括高层建筑，商业建筑，幼儿园及配套附属设施 | 5.3035 | 1.48 | 2.6 | 太和县国投新府金街建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积11.74万平方米，包括高层建筑，商业建筑，幼儿园及配套附属设施 | 主体工程在建 | 部分工程主体完工 | 太和县建和置业有限公司 | 主体工程在建 | 部分工程主体完工 | 太和县建和置业有限公司 | 陶梦奇 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3162 | 政务壹号项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积21万平方米，建设商住楼、物业管理中心、幼儿园等 | 5 | 2.65 | 1.3 | 政务壹号项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积21万平方米，建设商住楼、物业管理中心、幼儿园等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 安徽恒新建设发展集团有限公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 安徽恒新建设发展集团有限公司 | 张天昊 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3163 | 长安路连接西湖大道下穿京九铁路建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 全长760米，宽40米，新建长安路连接西湖大道下穿京九铁路隧道 | 4.8425 | 4.44 | 0.4 | 长安路连接西湖大道下穿京九铁路建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 全长760米，宽40米，新建长安路连接西湖大道下穿京九铁路隧道 | 已完成隧道开挖 | 建成通车 | 阜阳经开区自然资源和建设管理局 | 已完成隧道开挖 | 建成通车 | 阜阳经开区自然资源和建设管理局 | 丁福三 | 阜阳经开区管委会 | 王标
3164 | 颍东区新老城区路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设东盛路、酒坊路、东沟西路等13条道路及配套附属设施等 | 4.8 | 2.3 | 1.5 | 颍东区新老城区路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设东盛路、酒坊路、东沟西路等13条道路及配套附属设施等 | 完成临济南路、岳湖东路等道路建设 | 完成总工程量的80% | 颍东区住建局 | 完成临济南路、岳湖东路等道路建设 | 完成总工程量的80% | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3165 | 隆化路等11条道路项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长21.07千米，新建隆化路、秋颍路、颍滨路、红星路等11条道路 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 隆化路等11条道路项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长21.07千米，新建隆化路、秋颍路、颍滨路、红星路等11条道路 | 红星路完成沥青摊铺 | 部分路段建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 红星路完成沥青摊铺 | 部分路段建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 张智超 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3166 | 临泉晶宫铂悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积7.65万平方米，主要建设住宅、商业、养老服务用房及配套基础设施等 | 4.5 | 0.5 | 2 | 临泉晶宫铂悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积7.65万平方米，主要建设住宅、商业、养老服务用房及配套基础设施等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉通海置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 临泉通海置业有限公司 | 许军 | 临泉县住建局 | 周道锋
3167 | 宝瑞.凯旋城商住小区(四期) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总面积为10.6万平方米，建设商住楼、物业及配套附属设施等 | 4.2296 | 2.86 | 1.35 | 宝瑞.凯旋城商住小区(四期) | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总面积为10.6万平方米，建设商住楼、物业及配套附属设施等 | 主体施工 | 基本建成 | 颍上宝瑞置业有限责任公司 | 主体施工 | 基本建成 | 颍上宝瑞置业有限责任公司 | 邢建华 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3168 | 书香雅苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约4.55万平方米，建商住楼及配套设施 | 4 | 2 | 1 | 书香雅苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约4.55万平方米，建商住楼及配套设施 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳城南书华房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 阜阳城南书华房地产开发有限公司 | 钱剑勇 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3169 | 城乡客运一体化项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设13个首末站及配套设施等，购置188台纯电动公交车 | 4 | 0.2 | 1.5 | 城乡客运一体化项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建设13个首末站及配套设施等，购置188台纯电动公交车 | 部分主体工程建设 | 部分建成 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 部分主体工程建设 | 部分建成 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 熊东田 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 熊东田
3170 | 皖创雍龙府商业及小学、幼儿园项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积3.6万平方米，建商业综合体、小学、幼儿园及配套设施等 | 4 | 3.3 | 0.2 | 皖创雍龙府商业及小学、幼儿园项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积3.6万平方米，建商业综合体、小学、幼儿园及配套设施等 | 商业部分正在施工 | 部分完工 | 安徽皖创房地产有限公司 | 商业部分正在施工 | 部分完工 | 安徽皖创房地产有限公司 | 郭毅宏 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3171 | 界首市代桥镇燕营集中安置区一期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.7万平方米，建设住宅410套 | 3.95 | 2.4 | 1.55 | 界首市代桥镇燕营集中安置区一期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.7万平方米，建设住宅410套 | 正在进行主体工程建设 | 竣工 | 界首市代桥镇政府 | 正在进行主体工程建设 | 竣工 | 界首市代桥镇政府 | 贺超杰 | 界首市代桥镇政府 | 段瑜
3172 | 张洋家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.37万平方米，建设安置房及配套设施，安置784户 | 3.6946 | 3.06 | 0.5 | 张洋家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.37万平方米，建设安置房及配套设施，安置784户 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3173 | 月桂家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.29万平方米，建设安置房及配套设施，安置752户 | 3.6285 | 0.66 | 1.5 | 月桂家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.29万平方米，建设安置房及配套设施，安置752户 | 主体施工 | 部分安置房主体完工 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 部分安置房主体完工 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3174 | 水岸学府安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.12万平方米，建设安置房及配套设施，安置752户 | 3.5925 | 2.45 | 1 | 水岸学府安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.12万平方米，建设安置房及配套设施，安置752户 | 主体施工 | 基本建成 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 基本建成 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3175 | 颍河东郡(渡口安置区二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置290余户 | 3.5 | 3.26 | 0.24 | 颍河东郡(渡口安置区二期) | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设住宅、商业及配套设施等，安置290余户 | 主体完工 | 竣工 | 阜阳市建业置业有限公司 | 主体完工 | 竣工 | 阜阳市建业置业有限公司 | 魏建伟 | 颍泉区住房保障事务中心 | 邢钊
3176 | 保利堂悦商业 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积5.87万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 3.415 | 3 | 0.415 | 保利堂悦商业 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积5.87万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 主体施工 | 建成投入运营 | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | 主体施工 | 建成投入运营 | 阜阳保盛房地产开发有限公司 | 王耿 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3177 | 宝业江南府项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积6.85万平方米，建设住宅、老年活动站、文体服务站等，配套建设公用工程 | 3 | 0.15 | 2 | 宝业江南府项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积6.85万平方米，建设住宅、老年活动站、文体服务站等，配套建设公用工程 | 基础工程在建 | 完成部分主体工程 | 阜阳宝业房地产有限公司 | 基础工程在建 | 完成部分主体工程 | 阜阳宝业房地产有限公司 | 周水明 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3178 | 颍上县乡镇燃气特许经营二标段供气工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长168千米，建设燃气管网，配套LNG加气站4座，区域调压计量3座 | 2.9604 | 0.77 | 0.5 | 颍上县乡镇燃气特许经营二标段供气工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长168千米，建设燃气管网，配套LNG加气站4座，区域调压计量3座 | 燃气管道施工 | 完成80千米燃气管道 | 颍上县颍民天然气有限公司 | 燃气管道施工 | 完成80千米燃气管道 | 颍上县颍民天然气有限公司 | 杨秘 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3179 | 颍河雅苑(关庄佳苑) | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约7.9万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 2.9123 | 2.71 | 0.2023 | 颍河雅苑(关庄佳苑) | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约7.9万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 基本建成 | 竣工 | 安徽星兴置业有限公司 | 基本建成 | 竣工 | 安徽星兴置业有限公司 | 王园园 | 颍东区住保中心 | 李军
3180 | 颍上县老旧小区区外道路等基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 改造63条小街巷，并对管仲大道（四桥至五里湖）段4.9千米道路整治 | 2.805 | 0.61 | 0.92 | 颍上县老旧小区区外道路等基础设施改造项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 改造63条小街巷，并对管仲大道（四桥至五里湖）段4.9千米道路整治 | 完成雨污水管网改造 | 改造西大道至四桥段 | 颍上县住建局 | 完成雨污水管网改造 | 改造西大道至四桥段 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3181 | 美的新华城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.53万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、物业用房及配套附属设施等 | 2.8 | 1.23 | 0.6 | 美的新华城项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积5.53万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、物业用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 住宅全部封顶,水电安装结束 | 阜阳美新房地产开发有限公司 | 主体施工 | 住宅全部封顶,水电安装结束 | 阜阳美新房地产开发有限公司 | 王加磊 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3182 | 阜南县2020年王家坝镇居民迁建工程 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积8.55万平方米，建设安置房及配套设施等，安置706户 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 阜南县2020年王家坝镇居民迁建工程 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积8.55万平方米，建设安置房及配套设施等，安置706户 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城 | 阜南县发展和改革委员会 | 李刚
3183 | 颍泉区委党校校区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、宿舍楼、报告厅、综合图书馆及配套附属设施等，购置教学设备仪器 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 颍泉区委党校校区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、宿舍楼、报告厅、综合图书馆及配套附属设施等，购置教学设备仪器 | 主体施工 | 竣工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 主体施工 | 竣工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 刘根 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3184 | 颍上县乡镇燃气特许经营一标段供气工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长288.8千米，建设燃气管网，配套建LNG加气站2座、区域调压计量6座 | 2.0094 | 1.16 | 0.5 | 颍上县乡镇燃气特许经营一标段供气工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 全长288.8千米，建设燃气管网，配套建LNG加气站2座、区域调压计量6座 | 铺设燃气管网60千米 | 铺设燃气管网100千米 | 颍上县中业天然气有限公司 | 铺设燃气管网60千米 | 铺设燃气管网100千米 | 颍上县中业天然气有限公司 | 邢宗孝 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3185 | 颍阳家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5.6万平方米，建设安置房及配套设施，安置395户 | 1.9996 | 1.12 | 0.2 | 颍阳家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5.6万平方米，建设安置房及配套设施，安置395户 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3186 | 陆宁路等9条道路项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约9.08千米，新建陆宁路、乔庄路、王营路、民强路9条道路 | 1.998 | 0.77 | 0.54 | 陆宁路等9条道路项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长约9.08千米，新建陆宁路、乔庄路、王营路、民强路9条道路 | 民强路、陆宁路（南段）施工 | 乔庄路、陆宁路等路段建设 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 民强路、陆宁路（南段）施工 | 乔庄路、陆宁路等路段建设 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 张智超 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3187 | 鹿祠家园建设项目(回购安置房) | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约4.52万平方米，建住宅、商业及配套辅助工程，安置315户 | 1.98 | 0.7 | 0.7 | 鹿祠家园建设项目(回购安置房) | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约4.52万平方米，建住宅、商业及配套辅助工程，安置315户 | 正在主体施工 | 部分完工 | 阜阳北瑞置业有限公司 | 正在主体施工 | 部分完工 | 阜阳北瑞置业有限公司 | 胡海峰 | 颍州区住房保障中心 | 白琦
3188 | 时实雅院(回购安置房) | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约5.68万平方米，建设住宅、商业及配套服务用房等，安置约396户 | 1.9 | 1 | 0.9 | 时实雅院(回购安置房) | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约5.68万平方米，建设住宅、商业及配套服务用房等，安置约396户 | 主体施工 | 建成投入使用 | 安徽时实房地产开发有限公司 | 主体施工 | 建成投入使用 | 安徽时实房地产开发有限公司 | 王震雷 | 颍州区住房保障中心 | 白琦
3189 | 颍泉区河西片区路网二期建设工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长5.2公里，建设双河路西延、源强路、兴泉路等5条道路 | 1.8627 | 1.4 | 0.12 | 颍泉区河西片区路网二期建设工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总长5.2公里，建设双河路西延、源强路、兴泉路等5条道路 | 兴泉路、源强路、双河路建成 | 部分路段建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 兴泉路、源强路、双河路建成 | 部分路段建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 张鑫 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3190 | 税镇镇工业聚集区道路工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目包括十条道路总长7.1千亩，分别为纬三路、经七路、纬二路等 | 1.8404 | 0.05 | 0.7 | 税镇镇工业聚集区道路工程 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目包括十条道路总长7.1千亩，分别为纬三路、经七路、纬二路等 | 部分道路基础施工 | 基础施工 | 太和县住建局 | 部分道路基础施工 | 基础施工 | 太和县住建局 | 陈传魁 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3191 | 裕丰佳苑 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约5万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 1.8 | 1.62 | 0.18 | 裕丰佳苑 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约5万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 主体施工 | 竣工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 解善文 | 颍东区住保中心 | 李军
3192 | 尤岗家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积4.7万平方米，建设安置房及配套设施，安置360户 | 1.676 | 0.65 | 0.8 | 尤岗家园安置区 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积4.7万平方米，建设安置房及配套设施，安置360户 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 主体施工 | 主体完工 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3193 | 观湖四季项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约3万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 1.5 | 0.82 | 0.2 | 观湖四季项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约3万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 主体施工 | 主体完工,装饰装修 | 阜阳煜宸融悦置业有限责任公司 | 主体施工 | 主体完工,装饰装修 | 阜阳煜宸融悦置业有限责任公司 | 王子安 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3194 | 阜南县应急物资储备中心 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.82万平方米，建设应急物资储备库、应急救援指挥中心及配套设施等 | 1.5 | 0.75 | 0.7 | 阜南县应急物资储备中心 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.82万平方米，建设应急物资储备库、应急救援指挥中心及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 熊东田 | 安徽利民投资控股(集团)有限公司 | 熊东田
3195 | 芦桥沟排涝泵站工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 新建芦桥沟排涝泵站，建设内容包括拆除芦桥沟涵，新建芦桥沟排涝泵站，设计抽排流量38.8立方米/秒，规划装机3550千瓦 | 1.48 | 0.56 | 0.92 | 芦桥沟排涝泵站工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 新建芦桥沟排涝泵站，建设内容包括拆除芦桥沟涵，新建芦桥沟排涝泵站，设计抽排流量38.8立方米/秒，规划装机3550千瓦 | 正在进行部分工程建设 | 部分建成 | 阜阳市水利局 | 正在进行部分工程建设 | 部分建成 | 阜阳市水利局 | 王剑 | 阜阳市水利局 | 田世海
3196 | 颍泉区农村燃气综合利用工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设门站及高压输气管道及配套设施等，每小时供气1.6万立方米，涉及伍明、宁老庄等5个乡镇 | 1.3016 | 0.795 | 0.13 | 颍泉区农村燃气综合利用工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 建设门站及高压输气管道及配套设施等，每小时供气1.6万立方米，涉及伍明、宁老庄等5个乡镇 | 伍明等3个乡镇建成 | 闻集镇等乡镇建成 | 颍泉区住建局 | 伍明等3个乡镇建成 | 闻集镇等乡镇建成 | 颍泉区住建局 | 杨自涛 | 颍泉区住建局 | 陈亚
3197 | 阜阳经开区老旧小区外基础设施改造工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 对老旧小区外道路、排水管道、路灯、线路整治等改造 | 1.12 | 0.58 | 0.5 | 阜阳经开区老旧小区外基础设施改造工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 对老旧小区外道路、排水管道、路灯、线路整治等改造 | 部分道路已修建 | 推进管网改造 | 阜阳经开区自然资源和建设管理局 | 部分道路已修建 | 推进管网改造 | 阜阳经开区自然资源和建设管理局 | 丁福三 | 阜阳经开区管委会 | 王标
3198 | 阜阳市颍州区2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 对颍西法庭家属院、市计生服务站家属院、文德小区、市委北门1-6排楼进行综合改造。改造内容为立面整治、屋面保温防水、楼道改造、排水管道、弱电管线，道路等 | 1.1125 | 0.8 | 0.21 | 阜阳市颍州区2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 对颍西法庭家属院、市计生服务站家属院、文德小区、市委北门1-6排楼进行综合改造。改造内容为立面整治、屋面保温防水、楼道改造、排水管道、弱电管线，道路等 | 部分改造完成 | 项目完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理局 | 部分改造完成 | 项目完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理局 | 王小吉 | 颍州区住建局 | 牛永军
3199 | 颍泉区“十四五”城区人居环境改造提升项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 实施小街巷、16个老旧小区的整治改造，主要包括道路排水改造、弱电入地、燃气入地、外立面改造、景观及配套设施改造等 | 1.05 | 0.09 | 0.26 | 颍泉区“十四五”城区人居环境改造提升项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 实施小街巷、16个老旧小区的整治改造，主要包括道路排水改造、弱电入地、燃气入地、外立面改造、景观及配套设施改造等 | 部分老旧小区改造 | 部分改造完成 | 颍泉区住建局 | 部分老旧小区改造 | 部分改造完成 | 颍泉区住建局 | 訾涛 | 颍泉区住建局 | 陈亚
3200 | 徐州至淮北至阜阳高速公路阜阳段 | 交通 | 阜阳 | 全长约48.5千米，起于太和县八里姜西侧接G36宁洛高速公路，路线向南布设，终点位于三塔集镇西 | 72.9 | 0.47 | 16 | 徐州至淮北至阜阳高速公路阜阳段 | 交通 | 阜阳 | 全长约48.5千米，起于太和县八里姜西侧接G36宁洛高速公路，路线向南布设，终点位于三塔集镇西 | 基础施工 | 完成部分路段铺设 | 阜阳交通能源投资有限公司 | 基础施工 | 完成部分路段铺设 | 阜阳交通能源投资有限公司 | 王磊 | 阜阳市交通运输局 | 周拥军
3201 | S238阜南许堂至王家坝改建工程(许堂至王化段) | 交通 | 阜阳阜南县 | 全长22.1千米，路幅宽度21米，建设道路及附属工程等 | 19.8248 | 12.25 | 7.5748 | S238阜南许堂至王家坝改建工程(许堂至王化段) | 交通 | 阜阳阜南县 | 全长22.1千米，路幅宽度21米，建设道路及附属工程等 | 主体工程施工 | 竣工 | 阜南县交通投资有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 阜南县交通投资有限公司 | 李海涛 | 阜南县交通运输局 | 张涛
3202 | 临泉县干线公路和综合码头PPP建设项目 | 交通 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约166.7万平方米，建设综合码头1座，3条省道、2座大桥及桥涵工程，全长26.07千米，年吞吐量件杂货80万吨、散货190万吨 | 16.4072 | 13.66 | 2.7 | 临泉县干线公路和综合码头PPP建设项目 | 交通 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约166.7万平方米，建设综合码头1座，3条省道、2座大桥及桥涵工程，全长26.07千米，年吞吐量件杂货80万吨、散货190万吨 | S237临泉泉河大桥、S328杨桥泉河大桥及接线等工程已交工验收，S204于寨至韦寨段改建、综合码头等工程基础施工 | 部分完工 | 临泉县重点工程建设服务中心 | S237临泉泉河大桥、S328杨桥泉河大桥及接线等工程已交工验收，S204于寨至韦寨段改建、综合码头等工程基础施工 | 部分完工 | 临泉县重点工程建设服务中心 | 谢尚杰 | 临泉县交通局 | 郭跃翔
3203 | 阜阳机场扩建工程 | 交通 | 阜阳颍州区 | 跑道向南延长400米，新建2.84万平方米的航站楼、9个站坪机位（9C）、一条垂直联络道，配套建设飞行保障设施及辅助配套设施 | 12.4 | 7.88 | 3.3 | 阜阳机场扩建工程 | 交通 | 阜阳颍州区 | 跑道向南延长400米，新建2.84万平方米的航站楼、9个站坪机位（9C）、一条垂直联络道，配套建设飞行保障设施及辅助配套设施 | 飞行区站坪机位基础施工 | 部分工程完工 | 阜阳民用航空中心 | 飞行区站坪机位基础施工 | 部分工程完工 | 阜阳民用航空中心 | 段虎 | 阜阳民用航空中心 | 王朝东
3204 | S102颍泉周棚至李长营段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路20千米 | 12.2 | 6.0286 | 2.4 | S102颍泉周棚至李长营段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路20千米 | 主体施工 | 完成部分路基施工 | 阜阳市公路管理局 | 主体施工 | 完成部分路基施工 | 阜阳市公路管理局 | 李福忠 | 阜阳市交通运输局 | 周拥军
3205 | 界首市通用航空产业园一期工程项目 | 交通 | 阜阳界首市 | 按照2B等级标准建设1000×30米跑道一条，配套飞行学校、物流园、滑行道、航站楼等 | 11.5 | 2.3 | 3 | 界首市通用航空产业园一期工程项目 | 交通 | 阜阳界首市 | 按照2B等级标准建设1000×30米跑道一条，配套飞行学校、物流园、滑行道、航站楼等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市高新区管委会 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 界首市高新区管委会 | 段连堂 | 界首市高新区管委会 | 曹伟
3206 | S425(原423)省道颍东枣庄至口孜段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路14.15千米，含跨颍河大桥一座 | 10.0297 | 5.7396 | 2 | S425(原423)省道颍东枣庄至口孜段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路14.15千米，含跨颍河大桥一座 | 路基路面施工 | 完成部分路段施工及桥墩 | 阜阳市公路管理局 | 路基路面施工 | 完成部分路段施工及桥墩 | 阜阳市公路管理局 | 李福忠 | 阜阳市交通运输局 | 周拥军
3207 | G36宁洛高速公路界首互通立交迁建项目 | 交通 | 阜阳界首市 | 建设高速公路双喇叭互通立交、道路连接线1.8公里（一级公路建设标准）、高速主线“路改桥”等 | 6.6856 | 0.05 | 2 | G36宁洛高速公路界首互通立交迁建项目 | 交通 | 阜阳界首市 | 建设高速公路双喇叭互通立交、道路连接线1.8公里（一级公路建设标准）、高速主线“路改桥”等 | 基础施工 | 部分路段完工 | 界首市交通运输局 | 基础施工 | 部分路段完工 | 界首市交通运输局 | 王宗宇 | 界首市交通运输局 | 于志强
3208 | G345临泉至关庙段改建工程(单桥至李营) | 交通 | 阜阳临泉县 | 全长8.79千米，建设一级公路，包括路基路面及桥涵工程 | 5.9931 | 0.1 | 2 | G345临泉至关庙段改建工程(单桥至李营) | 交通 | 阜阳临泉县 | 全长8.79千米，建设一级公路，包括路基路面及桥涵工程 | 基础施工 | 完成总工程量的40% | 临泉县重点工程建设服务中心 | 基础施工 | 完成总工程量的40% | 临泉县重点工程建设服务中心 | 马吉东 | 临泉县交通局 | 郭悦翔
3209 | 阜阳煤基新材料产业园铁路专用线项目 | 交通 | 阜阳颍东区 | 全长2.03公里，改造口孜集站，新建产业园站，配套设置货物装卸设施等 | 5.82 | 2.01 | 2.82 | 阜阳煤基新材料产业园铁路专用线项目 | 交通 | 阜阳颍东区 | 全长2.03公里，改造口孜集站，新建产业园站，配套设置货物装卸设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 阜阳交投实业发展有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 阜阳交投实业发展有限公司 | 陈群 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3210 | S102颍东枣庄至插花(杜老庄)段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路12.6千米 | 4.9978 | 4.4663 | 1 | S102颍东枣庄至插花(杜老庄)段改建工程 | 交通 | 阜阳 | 建设一级公路12.6千米 | 路基正在施工 | 完成全线路基施工,部分路段路面施工 | 阜阳市公路管理局 | 路基正在施工 | 完成全线路基施工,部分路段路面施工 | 阜阳市公路管理局 | 李福忠 | 阜阳市交通运输局 | 周拥军
3211 | 阜南县排涝泵站增扩容及涵闸工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | 新建、重建、扩建泵站及涵闸39座；加固圩堤长2.117千米，疏浚截岗沟3.73千米，2022年续建刘小湾站、顺安涵等9座泵站及涵闸，新开工建设顺安站 | 3.1636 | 1.86 | 0.8 | 阜南县排涝泵站增扩容及涵闸工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | 新建、重建、扩建泵站及涵闸39座；加固圩堤长2.117千米，疏浚截岗沟3.73千米，2022年续建刘小湾站、顺安涵等9座泵站及涵闸，新开工建设顺安站 | 刘小湾站、顺安涵等9座泵站及涵闸正在建设 | 部分站点完工 | 阜南县治淮重点工程建设管理处 | 刘小湾站、顺安涵等9座泵站及涵闸正在建设 | 部分站点完工 | 阜南县治淮重点工程建设管理处 | 陈大杰 | 阜南县水利局 | 陈东群
3212 | 阜阳华润电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程 | 能源 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积28万平方米，建设660兆瓦超超临界凝汽式燃煤发电机组及配套工程等 | 48.2 | 27.4 | 20.8 | 阜阳华润电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程 | 能源 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积28万平方米，建设660兆瓦超超临界凝汽式燃煤发电机组及配套工程等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜阳华润电力有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜阳华润电力有限公司 | 姚宾涵 | 颍泉区经信局 | 曹晓虎
3213 | 谢桥煤矿2021年煤矿安全改造项目 | 能源 | 阜阳颍上县 | 煤矿重大灾害治理，主要包括煤与瓦斯突出、矿井水害、粉尘灾害、安全避灾系统等治理 | 3.3769 | 0.63 | 2.75 | 谢桥煤矿2021年煤矿安全改造项目 | 能源 | 阜阳颍上县 | 煤矿重大灾害治理，主要包括煤与瓦斯突出、矿井水害、粉尘灾害、安全避灾系统等治理 | 煤矿矿井改造施工 | 竣工投产 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 煤矿矿井改造施工 | 竣工投产 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 孔祥喜 | 颍上县谢桥镇政府 | 马广清
3214 | 界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 项目涉及15个乡镇，建设污水提升工程、农村公路扩面延伸工程、中心村建设工程、村居改善及配套设施提升工程、生活垃圾治理工程、农村自来水改造提升工程 | 16.4865 | 11.45 | 2.5 | 界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 项目涉及15个乡镇，建设污水提升工程、农村公路扩面延伸工程、中心村建设工程、村居改善及配套设施提升工程、生活垃圾治理工程、农村自来水改造提升工程 | 部分完工 | 部分完工 | 界首市美丽乡村建设促进中心 | 部分完工 | 部分完工 | 界首市美丽乡村建设促进中心 | 康影 | 界首市美丽乡村建设促进中心 | 闫志军
3215 | 阜阳市临泉县现代化生猪养殖产业化项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积45.86万平方米，建设各类猪舍、生产配套用房及配套附属设施，年出栏100万头生猪 | 13.2795 | 7.3 | 2.826 | 阜阳市临泉县现代化生猪养殖产业化项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积45.86万平方米，建设各类猪舍、生产配套用房及配套附属设施，年出栏100万头生猪 | 部分建成 | 竣工投产 | 临泉古沈牧业有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 临泉古沈牧业有限公司 | 俞国平 | 临泉县农业农村局 | 孙杰
3216 | 年屠宰加工500万头生猪建设项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设屠宰车间及配套附属设施，年屠宰加工500万头生猪 | 10.8556 | 5.06 | 2.9656 | 年屠宰加工500万头生猪建设项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设屠宰车间及配套附属设施，年屠宰加工500万头生猪 | 主体在建 | 竣工投产 | 阜阳天邦食品有限公司 | 主体在建 | 竣工投产 | 阜阳天邦食品有限公司 | 苏礼荣 | 临泉经济开发区管委会 | 王永金
3217 | 绿色蔬菜基地建设和农产品深加工项目 | 农林 | 阜阳颍州区 | 建设蔬菜服务综合体、蔬菜博览园、蔬菜育苗中心、乡村休闲园及配套基础设施等 | 9.5 | 0.52 | 0.48 | 绿色蔬菜基地建设和农产品深加工项目 | 农林 | 阜阳颍州区 | 建设蔬菜服务综合体、蔬菜博览园、蔬菜育苗中心、乡村休闲园及配套基础设施等 | 九龙镇蔬菜科技扶贫示范园正在施工 | 部分完工 | 颍州区农业农村局 | 九龙镇蔬菜科技扶贫示范园正在施工 | 部分完工 | 颍州区农业农村局 | 田亚华 | 颍州区农业农村局 | 王玉杰
3218 | 临泉县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 建设12万亩高标准农田，主要建设田间排水工程、大中沟疏浚及配套附属设施 | 4.105 | 0.6 | 3.505 | 临泉县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳临泉县 | 建设12万亩高标准农田，主要建设田间排水工程、大中沟疏浚及配套附属设施 | 正在开展一标段施工 | 竣工 | 临泉县农业农村局 | 正在开展一标段施工 | 竣工 | 临泉县农业农村局 | 施戈 | 临泉县农业农村局 | 孙杰
3219 | 阜南优质小麦高质量精加工建设项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积10.24万平方米，建设面粉仓、制粉车间等，购置脉冲除尘器、蛋白粉脱水机、气流烘干机、面筋成型筛等生产设备，年处理优质小麦30万吨，年产优质小麦专用粉15万吨等 | 3.9997 | 2.13 | 1 | 阜南优质小麦高质量精加工建设项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积10.24万平方米，建设面粉仓、制粉车间等，购置脉冲除尘器、蛋白粉脱水机、气流烘干机、面筋成型筛等生产设备，年处理优质小麦30万吨，年产优质小麦专用粉15万吨等 | 主体建设 | 基本建成 | 阜南中裕食品有限公司 | 主体建设 | 基本建成 | 阜南中裕食品有限公司 | 刘凯 | 阜南县商务粮食局 | 杨军
3220 | 阜南县7000头奶牛养殖示范场新建项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积17万平方米，建设标准化牛舍、厂房、办公用房、一次发酵车间、陈化车间及其他附属设施等 | 3.5504 | 0.7 | 1 | 阜南县7000头奶牛养殖示范场新建项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积17万平方米，建设标准化牛舍、厂房、办公用房、一次发酵车间、陈化车间及其他附属设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳光明生态智慧牧场有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 阜阳光明生态智慧牧场有限公司 | 王志坤 | 阜南县农业农村局 | 张军武
3221 | 太和县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 建设12万亩高标准农田，包括土地平整、灌溉排水、田间道路等 | 2.7 | 0.482 | 2.218 | 太和县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 建设12万亩高标准农田，包括土地平整、灌溉排水、田间道路等 | 正在建设 | 竣工建成 | 太和县农业农村局 | 正在建设 | 竣工建成 | 太和县农业农村局 | 刘征 | 太和县农业农村局 | 李永军
3222 | 颍上县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 建设13万亩的高标准农田，包括灌溉渠疏通，生产道路等 | 2.27 | 1.24 | 1.03 | 颍上县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 建设13万亩的高标准农田，包括灌溉渠疏通，生产道路等 | 农田道路、灌溉渠施工 | 竣工 | 颍上县农业农村局 | 农田道路、灌溉渠施工 | 竣工 | 颍上县农业农村局 | 王寅 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3223 | 阜南县2021年高标准农田项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 建设高标准农田9万亩，其中灾毁农田修复5.5万亩 | 2.065 | 1.05 | 0.8 | 阜南县2021年高标准农田项目 | 农林 | 阜阳阜南县 | 建设高标准农田9万亩，其中灾毁农田修复5.5万亩 | 主体在建 | 部分农田完工 | 阜南县农业农村局 | 主体在建 | 部分农田完工 | 阜南县农业农村局 | 刘磊 | 阜南县农业农村局 | 张军武
3224 | 瓦大番茄谷双创产业园 | 农林 | 阜阳颍东区 | 建设番茄大观园、研究院、冷链仓储物流产业园及配套附属设施等 | 1.98 | 1.07 | 0.5 | 瓦大番茄谷双创产业园 | 农林 | 阜阳颍东区 | 建设番茄大观园、研究院、冷链仓储物流产业园及配套附属设施等 | 已建成日光温室94栋、农产品冷链物流中心 | 完成日光温室建设 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 已建成日光温室94栋、农产品冷链物流中心 | 完成日光温室建设 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 刘志才 | 颍东区农业农村局 | 屈化章
3225 | 行流镇市级现代农业示范区 | 农林 | 阜阳颍泉区 | 占地1465.2万平方米，种植颍菊、淮菊、鹿菊等特色菊花，大力发展大棚草莓、中药材、蔬菜、林果等特色产业 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 行流镇市级现代农业示范区 | 农林 | 阜阳颍泉区 | 占地1465.2万平方米，种植颍菊、淮菊、鹿菊等特色菊花，大力发展大棚草莓、中药材、蔬菜、林果等特色产业 | 颍菊水饺等工厂投产 | 基本建成 | 颍泉区行流镇政府 | 颍菊水饺等工厂投产 | 基本建成 | 颍泉区行流镇政府 | 于杰 | 颍泉区行流镇政府 | 李清源
3226 | 阜阳恒牧生态农业种猪场建设项目 | 农林 | 阜阳颍东区 | 建设猪舍、烘干房、实验室及配套附属设施等 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 阜阳恒牧生态农业种猪场建设项目 | 农林 | 阜阳颍东区 | 建设猪舍、烘干房、实验室及配套附属设施等 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳恒牧生态农业发展有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳恒牧生态农业发展有限公司 | 张四春 | 颍东区插花镇政府 | 张勇
3227 | 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段一) | 生态环保 | 阜阳 | 泉北、颍东片区水系整治，建设18条河道工程、6座排涝泵站、117公里截污管道、8座调蓄池、9座蓄水闸坝、28座桥梁等 | 47.872 | 38.734 | 2 | 阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目(标段一) | 生态环保 | 阜阳 | 泉北、颍东片区水系整治，建设18条河道工程、6座排涝泵站、117公里截污管道、8座调蓄池、9座蓄水闸坝、28座桥梁等 | 正在施工 | 完成部分工程 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 正在施工 | 完成部分工程 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 刘靖宇 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 杨文波
3228 | 阜南县水系治理及景观绿化EPC及管养一体化项目 | 生态环保 | 阜阳阜南县 | 治理水系881.2万平方米，建设阜地河、陶子河等水系治理工程 | 35 | 24.75 | 2 | 阜南县水系治理及景观绿化EPC及管养一体化项目 | 生态环保 | 阜阳阜南县 | 治理水系881.2万平方米，建设阜地河、陶子河等水系治理工程 | 主体工程施工 | 部分建成 | 阜南县住建局 | 主体工程施工 | 部分建成 | 阜南县住建局 | 张宇 | 阜南县住建局 | 张治环
3229 | 阜南县城东新区路网及水系景观治理工程EPC项目 | 生态环保 | 阜阳阜南县 | 全长10.87千米，建设道路、水系景观及鹿城湖景观工程等 | 25 | 7.41 | 3 | 阜南县城东新区路网及水系景观治理工程EPC项目 | 生态环保 | 阜阳阜南县 | 全长10.87千米，建设道路、水系景观及鹿城湖景观工程等 | 主体工程建设 | 完成部分河道治理 | 阜南县住建局 | 主体工程建设 | 完成部分河道治理 | 阜南县住建局 | 陈亮 | 阜南县住建局 | 张治环
3230 | 临泉县海绵城市建设(含黑臭水体)PPP项目 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 总建设面积134.9万平方米，包括李湾站、公安站、二中站前池等水系治理及滨水景观绿化工程 | 20.9134 | 8.9705 | 6 | 临泉县海绵城市建设(含黑臭水体)PPP项目 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 总建设面积134.9万平方米，包括李湾站、公安站、二中站前池等水系治理及滨水景观绿化工程 | 完成部分工程建设 | 完成路网工程 | 临泉县住建局 | 完成部分工程建设 | 完成路网工程 | 临泉县住建局 | 张洪山 | 临泉县住建局 | 周道锋
3231 | S255环境提升工程项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 全长约7.5千米，按照一级公路标准建设，道路东侧景观绿线约30米、道路西侧约200-300米 | 11.7012 | 8.21 | 1.5 | S255环境提升工程项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 全长约7.5千米，按照一级公路标准建设，道路东侧景观绿线约30米、道路西侧约200-300米 | 基础施工 | 部分完工 | 界首市园林管理处 | 基础施工 | 部分完工 | 界首市园林管理处 | 戚梦龙 | 界首市园林管理处 | 张洪飞
3232 | 阜临河水生态综合治理工程 | 生态环保 | 阜阳颍州区 | 阜临河颍州段水资源配置工程、水质改善工程、水生态修复工程、水土保持工程排污口整治等 | 10 | 5 | 1.5 | 阜临河水生态综合治理工程 | 生态环保 | 阜阳颍州区 | 阜临河颍州段水资源配置工程、水质改善工程、水生态修复工程、水土保持工程排污口整治等 | 水资源配置工程施工 | 部分完工 | 颍州区小型水利工程建设管理局 | 水资源配置工程施工 | 部分完工 | 颍州区小型水利工程建设管理局 | 陈军 | 颍州区水利局 | 张斌
3233 | 界首市邻避产业园项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总建筑面积13万平方米，主要建设生活垃圾发电、生物质处置、城乡生活垃圾分拣、大件垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理、界黄路垃圾填埋场治理以及污泥处理等 | 9.5 | 2.3 | 3.2 | 界首市邻避产业园项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总建筑面积13万平方米，主要建设生活垃圾发电、生物质处置、城乡生活垃圾分拣、大件垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理、界黄路垃圾填埋场治理以及污泥处理等 | 完成部分主体工程 | 完成存量垃圾治理 | 界首市环境卫生管理处 | 完成部分主体工程 | 完成存量垃圾治理 | 界首市环境卫生管理处 | 金雪 | 界首市环境卫生管理处 | 黄洪德
3234 | 城区黑臭水体治理项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总长27.5千米，治理市区内万福沟、界临河等7条河道，建设水利、截污等工程 | 7.2116 | 7.1 | 0.11 | 城区黑臭水体治理项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总长27.5千米，治理市区内万福沟、界临河等7条河道，建设水利、截污等工程 | 完成部分河道整治 | 竣工 | 界首市住建局 | 完成部分河道整治 | 竣工 | 界首市住建局 | 张鹏 | 界首市住建局 | 肖殿中
3235 | 界南河排灌站及万福沟水系综合治理EPC工程项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总长74.2千米，对万福沟本干河道、支流坡河、如意沟等8条河道进行治理，主要建设水利工程、水生态环境工程、水景观工程 | 5.9 | 4.2 | 1.5 | 界南河排灌站及万福沟水系综合治理EPC工程项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总长74.2千米，对万福沟本干河道、支流坡河、如意沟等8条河道进行治理，主要建设水利工程、水生态环境工程、水景观工程 | 完成部分河道治理 | 部分大部分河道治理 | 界首市水利局 | 完成部分河道治理 | 部分大部分河道治理 | 界首市水利局 | 王振 | 界首市水利局 | 张洲
3236 | 临泉县泉河、流鞍河城区段岸线整治与环境综合治理 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 主要建设流鞍河城区段，设计面积约35.5万平米；泉河两岸水岸至林荫道，设计面积约126.6万平方米，工程为岸线整治及环境绿化 | 5.5777 | 2.22 | 0.8 | 临泉县泉河、流鞍河城区段岸线整治与环境综合治理 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 主要建设流鞍河城区段，设计面积约35.5万平米；泉河两岸水岸至林荫道，设计面积约126.6万平方米，工程为岸线整治及环境绿化 | 泉河段整治完成 | 流鞍河段治理完成 | 临泉县重点工程建设服务中心 | 泉河段整治完成 | 流鞍河段治理完成 | 临泉县重点工程建设服务中心 | 谢尚杰 | 临泉县住建局 | 周道锋
3237 | 阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理PPP项目 | 生态环保 | 阜阳颍泉区 | 建设行流镇、伍明镇、闻集镇和宁老庄镇4个乡镇污水处理工程及污水管网相应的配套工程；进行水环境治理，包括涵闸、泵站、桥梁、圩堤、生态护岸、环保及水保工程七大部分 | 5.0943 | 2.925 | 2.1693 | 阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理PPP项目 | 生态环保 | 阜阳颍泉区 | 建设行流镇、伍明镇、闻集镇和宁老庄镇4个乡镇污水处理工程及污水管网相应的配套工程；进行水环境治理，包括涵闸、泵站、桥梁、圩堤、生态护岸、环保及水保工程七大部分 | 部分建成 | 竣工 | 颍泉区住建局 | 部分建成 | 竣工 | 颍泉区住建局 | 朱浩 | 颍泉区住建局 | 陈亚
3238 | 阜阳市临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 建设1×750吨/天机械炉排炉，配置1×15兆瓦凝汽式汽轮发电机组 | 4.4507 | 2.2414 | 2 | 阜阳市临泉县生活垃圾焚烧发电二期项目 | 生态环保 | 阜阳临泉县 | 建设1×750吨/天机械炉排炉，配置1×15兆瓦凝汽式汽轮发电机组 | 主体施工 | 完成总工程量的60% | 临泉皖能环保电力有限公司 | 主体施工 | 完成总工程量的60% | 临泉皖能环保电力有限公司 | 赵军伟 | 临泉经开区管委会 | 王永金
3239 | 河西污水处理厂工程 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 建设日处理4万吨的污水处理厂一座，污水提升泵站两座，配套管网58.45千米 | 2.6072 | 1.9191 | 0.5 | 河西污水处理厂工程 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 建设日处理4万吨的污水处理厂一座，污水提升泵站两座，配套管网58.45千米 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 太和县住建局 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 太和县住建局 | 付金夫 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3240 | 太和县乡镇政府驻地污水入户管网EPC建设项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 太和县27个乡镇政府驻地污水入户支管建设，共建De110-De400污水管网约390.55千米 | 2.5722 | 0.5 | 2.0722 | 太和县乡镇政府驻地污水入户管网EPC建设项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 太和县27个乡镇政府驻地污水入户支管建设，共建De110-De400污水管网约390.55千米 | 入户管网工程在建 | 竣工建成 | 太和县住建局 | 入户管网工程在建 | 竣工建成 | 太和县住建局 | 付金夫 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3241 | 颍上县城区水环境治理 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 铺设雨污分流管网3.8千米，河道清淤11.2万立方米 | 2.188 | 0.2 | 1.4 | 颍上县城区水环境治理 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 铺设雨污分流管网3.8千米，河道清淤11.2万立方米 | 一标段施工 | 完成西大道至吾越广场段工程 | 颍上县住房和城乡建设局 | 一标段施工 | 完成西大道至吾越广场段工程 | 颍上县住房和城乡建设局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3242 | 田营污水处理厂项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7818.5平方米，污水处理规模为2.5万立方米/日 | 1.9965 | 1.33 | 0.67 | 田营污水处理厂项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7818.5平方米，污水处理规模为2.5万立方米/日 | 主体工程建设 | 竣工 | 界首市住建局 | 主体工程建设 | 竣工 | 界首市住建局 | 张鹏 | 界首市住建局 | 肖殿中
3243 | 第三污水处理厂配套管网建设工程(二期) | 生态环保 | 阜阳太和县 | 建设污水管网约70公里，配建三座污水泵站 | 1.6419 | 0.1 | 0.4 | 第三污水处理厂配套管网建设工程(二期) | 生态环保 | 阜阳太和县 | 建设污水管网约70公里，配建三座污水泵站 | 部分管道工程施工 | 完成部分工程建设 | 太和县住建局 | 部分管道工程施工 | 完成部分工程建设 | 太和县住建局 | 曹奎 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3244 | 太和县污水处理厂三期扩建及中水回用项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 扩建原4万吨/日污水处理厂，包含中水回用工程，建成后污水处理能力提升至8万吨/日 | 1.4959 | 0.15 | 0.8 | 太和县污水处理厂三期扩建及中水回用项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 扩建原4万吨/日污水处理厂，包含中水回用工程，建成后污水处理能力提升至8万吨/日 | 基础施工 | 主体工程基本建成 | 太和县住建局 | 基础施工 | 主体工程基本建成 | 太和县住建局 | 曹奎 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3245 | 2万t/a固体废弃物处置中心项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 总建筑面积6万平方米，建设生产管理区、焚烧处置系统和辅助生产区，购置仪器设备 | 1.2429 | 0.932 | 0.25 | 2万t/a固体废弃物处置中心项目 | 生态环保 | 阜阳太和县 | 总建筑面积6万平方米，建设生产管理区、焚烧处置系统和辅助生产区，购置仪器设备 | 主体工程已建成 | 竣工投产 | 安徽正稳环保高科有限责任公司 | 主体工程已建成 | 竣工投产 | 安徽正稳环保高科有限责任公司 | 刘子忠 | 太和县肖口镇政府 | 张宏权
3246 | 阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建设面积47.9万平方米，建设图文信息中心、室内体育馆、教学科研楼、公共教学楼、学生宿舍、食堂、校行政办公和产教融合中心等，可容纳学生1.35万人 | 32.68 | 5.5576 | 7 | 阜阳师范大学信息工程学院新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建设面积47.9万平方米，建设图文信息中心、室内体育馆、教学科研楼、公共教学楼、学生宿舍、食堂、校行政办公和产教融合中心等，可容纳学生1.35万人 | 进行主体工程建设 | 完成大部分工程建设 | 阜阳投发教育投资有限公司 | 进行主体工程建设 | 完成大部分工程建设 | 阜阳投发教育投资有限公司 | 丁志凯 | 阜阳师范大学 | 刘树生
3247 | 阜阳市肿瘤医院新区(阜阳市颍东区人民医院)建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积34.66万平方米，建设病房楼、门诊楼、医技楼及配套附属设施等，床位数1420张 | 25.216 | 11.2 | 10.22 | 阜阳市肿瘤医院新区(阜阳市颍东区人民医院)建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积34.66万平方米，建设病房楼、门诊楼、医技楼及配套附属设施等，床位数1420张 | 主体施工 | 装饰装修,设备安装 | 阜阳市肿瘤医院 | 主体施工 | 装饰装修,设备安装 | 阜阳市肿瘤医院 | 陈志军 | 颍东区卫健委 | 任卫锋
3248 | 安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积20万平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活区用房等，新增床位1460章 | 20 | 1.4449 | 8 | 安徽省公共卫生临床中心(阜阳)项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积20万平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活区用房等，新增床位1460章 | 主体施工至第八层 | 部分完工 | 阜阳市第二人民医院 | 主体施工至第八层 | 部分完工 | 阜阳市第二人民医院 | 韩明锋 | 阜阳市卫生健康委员会 | 吴荣涛
3249 | 临泉县学前和职业教育建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积33.1万平方米，新建和改造校舍、活动场地及设备采购等 | 18.175 | 0.45 | 1.8 | 临泉县学前和职业教育建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积33.1万平方米，新建和改造校舍、活动场地及设备采购等 | 部分主体施工 | 完成部分学校扩建工程 | 临泉县教育局 | 部分主体施工 | 完成部分学校扩建工程 | 临泉县教育局 | 陈君 | 临泉县教育局 | 李保平
3250 | 颍上县人民医院医共体建设工程 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约47.7万平方米，新建医疗及配套用房及配套附属设施，新增床位4000张 | 18 | 2.1 | 0.23 | 颍上县人民医院医共体建设工程 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约47.7万平方米，新建医疗及配套用房及配套附属设施，新增床位4000张 | 主体施工 | 江店孜等乡镇的医共体项目主体完工 | 颍上县卫健委 | 主体施工 | 江店孜等乡镇的医共体项目主体完工 | 颍上县卫健委 | 罗士宣 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3251 | 颍上县中医院医共体建设工程 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约22.3万平方米，新建医疗及配套用房及配套附属设施，新增床位3300张 | 17.3 | 1.79 | 0.93 | 颍上县中医院医共体建设工程 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约22.3万平方米，新建医疗及配套用房及配套附属设施，新增床位3300张 | 主体施工 | 耿棚等卫生院项目基本完工 | 颍上县卫健委 | 主体施工 | 耿棚等卫生院项目基本完工 | 颍上县卫健委 | 罗士宣 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3252 | 太和县人民医院新院区建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积39.6万平方米，建设门急诊楼、住院楼、医技楼及配套附属设施，设置床位3000张 | 16 | 14.0369 | 1 | 太和县人民医院新院区建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积39.6万平方米，建设门急诊楼、住院楼、医技楼及配套附属设施，设置床位3000张 | 土建主体封顶 | 主体工程完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 土建主体封顶 | 主体工程完工 | 太和县重点工程建设管理中心 | 薄岩 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3253 | 阜阳职业技术学院新区 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积29.4万平方米，建设学生公寓、食堂、实训工厂、图书信息中心、汽车实训楼、数控加工楼等 | 14.7 | 6.699 | 1 | 阜阳职业技术学院新区 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积29.4万平方米，建设学生公寓、食堂、实训工厂、图书信息中心、汽车实训楼、数控加工楼等 | 完成部分教学楼 | 部分完工 | 阜阳职业技术学院 | 完成部分教学楼 | 部分完工 | 阜阳职业技术学院 | 焦志坤 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 杨文波
3254 | 阜南县城北新区医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积14万平方米，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房及附属用房等工程，设置床位1200张 | 14 | 8.5 | 3.5 | 阜南县城北新区医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积14万平方米，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房及附属用房等工程，设置床位1200张 | 主体工程施工 | 部分主体封顶 | 阜南县人民医院 | 主体工程施工 | 部分主体封顶 | 阜南县人民医院 | 屈开新 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3255 | 安医大阜阳临床医学院及医技综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约14万平方米，建设医技综合楼、临床医学院，设计床位约1200张 | 10 | 4 | 2.5 | 安医大阜阳临床医学院及医技综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约14万平方米，建设医技综合楼、临床医学院，设计床位约1200张 | 临床医院封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 临床医院封顶 | 部分建成 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 李辰 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3256 | 阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积33.7万平方米，建设业务用房、辅助用房及配套设施等 | 9.824 | 0.3 | 2 | 阜南县人民医院紧密型医疗共同体建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积33.7万平方米，建设业务用房、辅助用房及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 阜南县卫健委 | 主体在建 | 部分完工 | 阜南县卫健委 | 李海 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3257 | 阜南县职教中心建设 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设教学楼、住宿楼、培训中心、运动场及配套工程等 | 8.6 | 7.85 | 0.48 | 阜南县职教中心建设 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积19万平方米，主要建设教学楼、住宿楼、培训中心、运动场及配套工程等 | 主体施工 | 竣工使用 | 阜南县教育局 | 主体施工 | 竣工使用 | 阜南县教育局 | 朱亮 | 阜南县教育局 | 陈刚
3258 | 阜南县中医院新区二期工程建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积19.6万平方米，建设内科综合楼、非药物治疗中心、中药制剂加工厂及配套设施等，设置病床800张 | 8 | 2.36 | 2.6 | 阜南县中医院新区二期工程建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积19.6万平方米，建设内科综合楼、非药物治疗中心、中药制剂加工厂及配套设施等，设置病床800张 | 基础施工 | 部分完工 | 阜南县中医院 | 基础施工 | 部分完工 | 阜南县中医院 | 王华松 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3259 | 界首市人民医院南区项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积12.7万平方米，主要建设门诊住院综合楼、康复楼、专家科研楼等 | 7.778 | 5.5 | 2.278 | 界首市人民医院南区项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积12.7万平方米，主要建设门诊住院综合楼、康复楼、专家科研楼等 | 主体施工 | 竣工 | 界首市人民医院 | 主体施工 | 竣工 | 界首市人民医院 | 荣云翔 | 界首市卫健委 | 郭启峰
3260 | 颍东区基层医疗卫生提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建及改造插花镇、新乌江镇等10个乡镇及颍东区妇幼保健院及配套附属设施等 | 7.074 | 0.28 | 2 | 颍东区基层医疗卫生提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建及改造插花镇、新乌江镇等10个乡镇及颍东区妇幼保健院及配套附属设施等 | 部分主体工程建设 | 部分卫生院完工 | 颍东区卫健委 | 部分主体工程建设 | 部分卫生院完工 | 颍东区卫健委 | 吕昌林 | 颍东区卫健委 | 任卫锋
3261 | 颍上县职教中心项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积26.2万平方米，建设行政楼、综合楼、教学楼、实训楼、培训中心等及配套附属设施 | 6.9091 | 4.12 | 2 | 颍上县职教中心项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积26.2万平方米，建设行政楼、综合楼、教学楼、实训楼、培训中心等及配套附属设施 | 主体施工 | 部分楼栋封顶 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 主体施工 | 部分楼栋封顶 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 杨维根 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3262 | 界首市人民医院北区建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积11万平方米，建设急诊用房、门诊用房、医技楼、住院部、综合楼、服务用房等 | 6.3 | 5.42 | 0.88 | 界首市人民医院北区建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积11万平方米，建设急诊用房、门诊用房、医技楼、住院部、综合楼、服务用房等 | 主体工程建设 | 竣工 | 界首市人民医院 | 主体工程建设 | 竣工 | 界首市人民医院 | 荣云翔 | 界首市卫健委 | 郭启峰
3263 | 阜阳技师学院二期工程 | 社会事业 | 阜阳 | 项目总建筑面积14.9万平方米，建设教学楼及辅助设施，可容纳45个班级 | 6 | 2.07 | 1.4 | 阜阳技师学院二期工程 | 社会事业 | 阜阳 | 项目总建筑面积14.9万平方米，建设教学楼及辅助设施，可容纳45个班级 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽阜阳技师学院 | 主体施工 | 主体施工 | 安徽阜阳技师学院 | 靳柯娟 | 阜阳市人力资源社会保障局 | 桂超
3264 | 颍上县协和医院二期 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积8万平方米，建设医疗、综合用房等，购置CT、核磁共振等设备，新增床位600张 | 4.1849 | 3.74 | 0.2523 | 颍上县协和医院二期 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积8万平方米，建设医疗、综合用房等，购置CT、核磁共振等设备，新增床位600张 | 主体施工 | 竣工 | 颍上九合医院有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 颍上九合医院有限公司 | 李凤来 | 颍上县卫健委 | 罗士宣
3265 | 阜阳职业技术学校二期项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.4万平方米，建设综合楼、教学楼、运动场地及配套附属设施等 | 3.8 | 3.55 | 0.25 | 阜阳职业技术学校二期项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积10.4万平方米，建设综合楼、教学楼、运动场地及配套附属设施等 | 主体完工，装饰装修 | 竣工 | 颍东区住建局 | 主体完工，装饰装修 | 竣工 | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3266 | 界首市医防融合服务中心 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建设面积3万平方米，主要建设全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心等 | 3.77 | 0.7 | 1 | 界首市医防融合服务中心 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建设面积3万平方米，主要建设全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 安徽益民医疗卫生投资有限责任公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 安徽益民医疗卫生投资有限责任公司 | 曹刚 | 界首市卫健委 | 郭启峰
3267 | 养城中学二期项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3万平方米，主要建设教学楼、办公楼、学员宿舍、廉政教育中心等 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 养城中学二期项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3万平方米，主要建设教学楼、办公楼、学员宿舍、廉政教育中心等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 安徽养城建设发展集团有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 安徽养城建设发展集团有限公司 | 张云君 | 界首市教育局 | 郭永飞
3268 | 颍上县老年公寓 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积7万平方米，建设老年公寓楼及配套设施 | 3.5 | 0.09 | 1.5 | 颍上县老年公寓 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积7万平方米，建设老年公寓楼及配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 颍上县人民医院 | 基础施工 | 主体施工 | 颍上县人民医院 | 沈小雷 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3269 | 颍东区中医医院门诊综合楼、医技病房综合楼和医养楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积6.67万平方米，建设门诊综合楼、医技综合楼、医养楼及配套附属设施等，床位660张 | 3.04 | 2.94 | 0.1 | 颍东区中医医院门诊综合楼、医技病房综合楼和医养楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积6.67万平方米，建设门诊综合楼、医技综合楼、医养楼及配套附属设施等，床位660张 | 正在进行裙房结构施工 | 竣工 | 颍东区卫健委 | 正在进行裙房结构施工 | 竣工 | 颍东区卫健委 | 吕昌林 | 颍东区卫健委 | 任卫锋
3270 | 颍上县传染病医院 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5万平方米，建设业务用房及配套设施，购置相关医疗卫生设备，新增床位370张 | 3 | 1.6 | 1 | 颍上县传染病医院 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5万平方米，建设业务用房及配套设施，购置相关医疗卫生设备，新增床位370张 | 主体施工 | 主体工程完工 | 颍上县卫生健康委员会 | 主体施工 | 主体工程完工 | 颍上县卫生健康委员会 | 罗士宣 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3271 | 界首市2021年乡镇医疗体系项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设住院部大楼、门诊部综合大楼、行政管理综合服务大楼、爱心家园等 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 界首市2021年乡镇医疗体系项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.9万平方米，主要建设住院部大楼、门诊部综合大楼、行政管理综合服务大楼、爱心家园等 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 界首市卫健委 | 主体施工 | 完成部分主体工程 | 界首市卫健委 | 曹刚 | 界首市卫健委 | 郭启峰
3272 | 皖北高中建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7.05万平方米，建设综合楼、教学楼、实验楼、生活服务中心、宿舍楼、图书馆等，配套建设风雨操场等附属设施 | 2.5 | 2.32 | 0.18 | 皖北高中建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7.05万平方米，建设综合楼、教学楼、实验楼、生活服务中心、宿舍楼、图书馆等，配套建设风雨操场等附属设施 | 主体施工 | 竣工 | 界首市沐昀教育咨询有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 界首市沐昀教育咨询有限公司 | 王沐昀 | 界首市泉阳镇政府 | 曹陆军
3273 | 阜南县传染医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.46万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位300张 | 2.484 | 0.35 | 1 | 阜南县传染医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.46万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位300张 | 主体在建 | 部分建成 | 阜南县卫健委 | 主体在建 | 部分建成 | 阜南县卫健委 | 张雷 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3274 | 阜南县精神医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位400张 | 2.46 | 0.3 | 1 | 阜南县精神医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼等，设置床位400张 | 基础施工 | 主体建设 | 阜南县卫健委 | 基础施工 | 主体建设 | 阜南县卫健委 | 刘峰 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3275 | 中铁四局集团第二医院二期工程项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积4.17万平方米，建设住院楼、门诊医技楼、高压氧舱、开闭所等 | 2.4 | 1.14 | 0.8 | 中铁四局集团第二医院二期工程项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积4.17万平方米，建设住院楼、门诊医技楼、高压氧舱、开闭所等 | 主体施工 | 主体封顶 | 中铁阜阳中心医院 | 主体施工 | 主体封顶 | 中铁阜阳中心医院 | 张桂红 | 颍东区卫健委 | 任卫锋
3276 | 中医院众创大楼、公共卫生服务楼、制剂中心项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.8万平方米，建设众创大楼、公共卫生服务楼、制剂中心等 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 中医院众创大楼、公共卫生服务楼、制剂中心项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.8万平方米，建设众创大楼、公共卫生服务楼、制剂中心等 | 正在进行基础工程建设 | 完成主体工程建设 | 界首市中医院 | 正在进行基础工程建设 | 完成主体工程建设 | 界首市中医院 | 梁成名 | 界首市卫健委 | 郭启峰
3277 | 阜阳市人民医院北区120楼改造及新建门诊医技综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积3万平米，建设改造北区120楼、新建门诊医技综合楼及配套附属设施，购置设备137台套 | 2.2 | 0.4305 | 0.5 | 阜阳市人民医院北区120楼改造及新建门诊医技综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积3万平米，建设改造北区120楼、新建门诊医技综合楼及配套附属设施，购置设备137台套 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳市人民医院 | 基础施工 | 主体施工 | 阜阳市人民医院 | 冉献贵 | 阜阳市卫生健康委 | 吴荣涛
3278 | 颍泉区医疗卫生能力综合提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 改扩建面积2.25万平方米，购置相关科室医用设备，配套建设给排水等基础设施 | 2 | 0.515 | 0.5 | 颍泉区医疗卫生能力综合提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 改扩建面积2.25万平方米，购置相关科室医用设备，配套建设给排水等基础设施 | 闻集卫生分院等主体施工 | 部分建成 | 颍泉区卫健委 | 闻集卫生分院等主体施工 | 部分建成 | 颍泉区卫健委 | 宋冠华 | 颍泉区卫健委 | 刘伟
3279 | 阜南县第五人民医院新区建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼及配套设施等，购置医疗设备，设置床位350张 | 2 | 1 | 0.6 | 阜南县第五人民医院新区建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设门诊楼、病房楼、综合医技楼及配套设施等，购置医疗设备，设置床位350张 | 主体工程建设 | 主体基本建成 | 阜南县卫健委 | 主体工程建设 | 主体基本建成 | 阜南县卫健委 | 李海 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3280 | 三十里铺镇中心校 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积为4.52万平方米，建设教学楼、学生公寓、多功能报告厅及配套辅助工程，容纳1学生950名 | 1.8 | 1 | 0.3 | 三十里铺镇中心校 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积为4.52万平方米，建设教学楼、学生公寓、多功能报告厅及配套辅助工程，容纳1学生950名 | 主体施工 | 建成投入使用 | 颍州区重点局 | 主体施工 | 建成投入使用 | 颍州区重点局 | 叶胜 | 颍州区教育局 | 白莽
3281 | 阜阳华岳中医骨伤医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设病房大楼及配套辅助设施等，购置相关医疗设备 | 1.5 | 0.74 | 0.1 | 阜阳华岳中医骨伤医院建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设病房大楼及配套辅助设施等，购置相关医疗设备 | 门诊楼投入使用 | 住院大楼建成 | 安徽好光景生物科技有限公司阜阳分公司 | 门诊楼投入使用 | 住院大楼建成 | 安徽好光景生物科技有限公司阜阳分公司 | 李新廷 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3282 | 临泉县汇英中学二期 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设教学楼、实验楼、艺体楼、体育馆及配套附属设施等 | 1.4344 | 0.75 | 0.656 | 临泉县汇英中学二期 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设教学楼、实验楼、艺体楼、体育馆及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 临泉县汇英中学 | 主体工程建设 | 竣工 | 临泉县汇英中学 | 陈君 | 临泉县教育局 | 李保平
3283 | 阜阳实验中学扩建项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设教学楼，体育场馆，配套附属设施 | 1.2 | 0.56 | 0.38 | 阜阳实验中学扩建项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设教学楼，体育场馆，配套附属设施 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 阜阳实验中学 | 正在主体施工 | 完成部分工程 | 阜阳实验中学 | 胡洪峰 | 阜阳市教育局 | 刁卫华
3284 | 界首第二小学扩建项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 界首第二小学扩建项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 基础施工 | 竣工 | 界首市教育局 | 基础施工 | 竣工 | 界首市教育局 | 翟苏峰 | 界首市教育局 | 郭永飞
3285 | 阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积22万平方米，主要建设综合楼、裙楼、地下工程等，设置床位320张 | 1.2 | 0.335 | 0.865 | 阜阳市第四人民医院门诊综合楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积22万平方米，主要建设综合楼、裙楼、地下工程等，设置床位320张 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市第四人民医院 | 主体施工 | 竣工 | 阜阳市第四人民医院 | 刘凯军 | 阜阳市卫生健康委员会 | 吴荣涛
3286 | 阜南县疾控中心慢性病防治综合楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.88万平方米，建设综合楼及配套设施等 | 1.2 | 1.01 | 0.2 | 阜南县疾控中心慢性病防治综合楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.88万平方米，建设综合楼及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县疾控中心 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县疾控中心 | 杨晓波 | 阜南县卫健委 | 常金艳
3287 | 阜南县民安中学 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施等，办学规模60个班，容纳3000名学生 | 1.18 | 0.8 | 0.4 | 阜南县民安中学 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施等，办学规模60个班，容纳3000名学生 | 主体建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 主体建设 | 竣工 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城 | 阜南县教育局 | 韩刚
3288 | 阜南县玉泉小学分校建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.09万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施等，设置班级48个，可容纳学生2160人 | 1.1 | 0.96 | 0.15 | 阜南县玉泉小学分校建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积3.09万平方米，建设教学楼、综合楼、运动场及配套设施等，设置班级48个，可容纳学生2160人 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县教育局 | 主体工程建设 | 竣工 | 阜南县教育局 | 韩刚 | 阜南县教育局 | 韩刚
3289 | 阜阳市第七人民医院新建门诊综合大楼项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.75万平方米，建设综合医技楼及配套附属设施等，床位399张 | 1.1 | 1 | 0.1 | 阜阳市第七人民医院新建门诊综合大楼项目 | 社会事业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.75万平方米，建设综合医技楼及配套附属设施等，床位399张 | 主体施工 | 竣工 | 颍东区住建局 | 主体施工 | 竣工 | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3290 | 阜阳市太和县第二人民医院门诊综合楼装饰工程、医疗设备及公共辅助设施项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积3.7万平方米，实施门诊综合楼装饰工程，购置医疗设备及办公设施 | 1 | 0.606 | 0.3 | 阜阳市太和县第二人民医院门诊综合楼装饰工程、医疗设备及公共辅助设施项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积3.7万平方米，实施门诊综合楼装饰工程，购置医疗设备及办公设施 | 污水处理系统及配套设施在建 | 完成装修工程及设备采购 | 太和县第二人民医院 | 污水处理系统及配套设施在建 | 完成装修工程及设备采购 | 太和县第二人民医院 | 尹志河 | 太和县卫健委 | 张正刚
3291 | 抱龙石艺小镇 | 文化产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约134万平方米，建设标准化厂房和定制厂房、各类石艺文化展馆、石艺主题街区、仓储物流及配套设施等 | 48 | 27.04 | 6.3 | 抱龙石艺小镇 | 文化产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约134万平方米，建设标准化厂房和定制厂房、各类石艺文化展馆、石艺主题街区、仓储物流及配套设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 中原润城集团有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 中原润城集团有限公司 | 李保荣 | 颍泉区发展和改革委员会 | 张艳
3292 | 阜南县一下国建未来城 | 文化产业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积34.81万平方米，建设文化创作活力园及配套附属设施等 | 15 | 2.51 | 5 | 阜南县一下国建未来城 | 文化产业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积34.81万平方米，建设文化创作活力园及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜南炫一下地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 阜南炫一下地产开发有限公司 | 李锐 | 阜南县商务粮食局 | 杨军
3293 | 马集发艺小镇建设项目 | 文化产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积7.6万平方米，建设发艺服务中心、金融办公中心、发艺博物场及配套附属设施 | 14.9 | 0.05 | 2 | 马集发艺小镇建设项目 | 文化产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积7.6万平方米，建设发艺服务中心、金融办公中心、发艺博物场及配套附属设施 | 部分配套工程在建 | 主体施工 | 太和县马集镇政府 | 部分配套工程在建 | 主体施工 | 太和县马集镇政府 | 李广 | 太和县马集镇政府 | 侯应发
3294 | 西湖文化旅游项目 | 文化产业 | 阜阳颍州区 | 建设古镇商业街、游客娱乐接待中心、恋思萝卜园、魏汉生活体验区、温泉度假区、泉河人家生态渔村、珍稀动物及水产观赏中心等 | 12 | 0.5 | 0.3 | 西湖文化旅游项目 | 文化产业 | 阜阳颍州区 | 建设古镇商业街、游客娱乐接待中心、恋思萝卜园、魏汉生活体验区、温泉度假区、泉河人家生态渔村、珍稀动物及水产观赏中心等 | 纪元民宿正在施工 | 部分完工 | 颍州区西湖镇政府 | 纪元民宿正在施工 | 部分完工 | 颍州区西湖镇政府 | 郝宁宁 | 颍州区发改委 | 王峰
3295 | 颍上县文化服务中心 | 文化产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.6万平方米，新建体育馆、科技馆、博物馆、文化馆、及配套附属设施 | 9.4183 | 4.57 | 3 | 颍上县文化服务中心 | 文化产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积11.6万平方米，新建体育馆、科技馆、博物馆、文化馆、及配套附属设施 | 主体施工 | 完成所有场馆主体结构 | 颍上县重点工程建设管理中心 | 主体施工 | 完成所有场馆主体结构 | 颍上县重点工程建设管理中心 | 李洪显 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3296 | 临泉县顺河老街历史街区保护与提升项目 | 文化产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12.7万平米，主要建设景区商业综合体、老街记忆区、官府文化区、农耕文化区等，同时对老街及现有30多座清末至民国时期的古建筑进行保护开发 | 8.5 | 5.4 | 2 | 临泉县顺河老街历史街区保护与提升项目 | 文化产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积12.7万平米，主要建设景区商业综合体、老街记忆区、官府文化区、农耕文化区等，同时对老街及现有30多座清末至民国时期的古建筑进行保护开发 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉县和顺兴泉文化旅游投资有限责任公司 | 主体施工 | 部分完工 | 临泉县和顺兴泉文化旅游投资有限责任公司 | 孟亮 | 临泉县文化旅游体育局 | 侯继山
3297 | 沙颍河(界首段)景观项目 | 文化产业 | 阜阳界首市 | 总绿化面积230万平方米，建设西至省界、东至中心沟的综合景观工程，配套建设景区道路、园林小品、管理房等 | 7.7405 | 7.5 | 0.2 | 沙颍河(界首段)景观项目 | 文化产业 | 阜阳界首市 | 总绿化面积230万平方米，建设西至省界、东至中心沟的综合景观工程，配套建设景区道路、园林小品、管理房等 | 绿化及园建工程施工 | 绿化及园建工程基本完工 | 界首市园林管理处 | 绿化及园建工程施工 | 绿化及园建工程基本完工 | 界首市园林管理处 | 戚梦龙 | 界首市园林管理处 | 张洪飞
3298 | 阜南县地城镇枫柏岗景区旅游建设项目 | 文化产业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2万平方米，建设渔岛度假村、红色教育基地、民俗度假村及附属设施 | 5.6 | 1.48 | 0.4 | 阜南县地城镇枫柏岗景区旅游建设项目 | 文化产业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2万平方米，建设渔岛度假村、红色教育基地、民俗度假村及附属设施 | 渔岛度假村、水上乐园等建成 | 部分投入使用 | 阜南枫柏岗现代生态农业旅游有限公司 | 渔岛度假村、水上乐园等建成 | 部分投入使用 | 阜南枫柏岗现代生态农业旅游有限公司 | 闫露露 | 阜南县文化旅游体育局 | 李雷
3299 | 临泉县古沈国历史文化园 | 文化产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积18.33万平方米，建设古沈子国遗址公园和流鞍河生态湿地公园及配套设施等 | 4.86 | 4.422 | 0.3 | 临泉县古沈国历史文化园 | 文化产业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积18.33万平方米，建设古沈子国遗址公园和流鞍河生态湿地公园及配套设施等 | 主体在建 | 部分完工 | 临泉县文化旅游体育局 | 主体在建 | 部分完工 | 临泉县文化旅游体育局 | 王亚洲 | 临泉县文化旅游体育局 | 侯继山
3300 | 颍上县梦想科技产业园项目二期 | 文化产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约18万平方米，建设产业加速楼、孵化器楼及配套附属设施 | 3.4515 | 2.16 | 0.9 | 颍上县梦想科技产业园项目二期 | 文化产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约18万平方米，建设产业加速楼、孵化器楼及配套附属设施 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 颍上县颍发投资管理有限公司 | 杨维根 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3301 | 海洋科普教育展示馆 | 文化产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设海洋科普馆、儿童亲水乐园及配套工程等 | 1.67 | 0.151 | 0.155 | 海洋科普教育展示馆 | 文化产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设海洋科普馆、儿童亲水乐园及配套工程等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽锦臣兴房地产开发有限公司 | 吴中华 | 颍泉区商务粮食局 | 王付民
计划开工项目
3302 | 多元全生物可降解塑料及差异化尼龙新材料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设正丁烷-顺酐法BDO、聚乙醇酸（PGA）、尼龙6和尼龙纤维生产装置及配套附属设施等 | 106.8 |  | 6 | 多元全生物可降解塑料及差异化尼龙新材料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设正丁烷-顺酐法BDO、聚乙醇酸（PGA）、尼龙6和尼龙纤维生产装置及配套附属设施等 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3303 | 年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设气化、净化、氨冰机、PSA提氢、空分、氨合成生产装置及配套附属设施等 | 51.5701 |  | 20 | 年产30万吨合成氨、40万吨尿素联产20万吨己内酰胺搬迁改造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设气化、净化、氨冰机、PSA提氢、空分、氨合成生产装置及配套附属设施等 | 完成前期工作 | 完成土建施工,开始设备安装 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 完成前期工作 | 完成土建施工,开始设备安装 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3304 | 太和保兴医药健康产业园特色原料药基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 规划布局API生产区、危险品仓储及配套附属设施，建设2个高端原料药生产平台，入驻10-15个原料药项目 | 30 |  | 4 | 太和保兴医药健康产业园特色原料药基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 规划布局API生产区、危险品仓储及配套附属设施，建设2个高端原料药生产平台，入驻10-15个原料药项目 | 开工前准备 | 主体建设 | 安徽四环科宝化学制药有限公司 | 开工前准备 | 主体建设 | 安徽四环科宝化学制药有限公司 | 彭博 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3305 | 南都华铂锂离子电池绿色高效循环利用项目(Ⅱ期) | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积15万平方米，建设生产车间、研发中心、办公楼等，购置各类设备550台（套），年处理废旧锂离子电池及废料7.5万吨、年产电池级锂盐、钴盐、镍盐等合计3.5万吨、梯次电池0.9万吨、三元前驱体和正极材料0.03万吨 | 14.8 |  | 4 | 南都华铂锂离子电池绿色高效循环利用项目(Ⅱ期) | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积15万平方米，建设生产车间、研发中心、办公楼等，购置各类设备550台（套），年处理废旧锂离子电池及废料7.5万吨、年产电池级锂盐、钴盐、镍盐等合计3.5万吨、梯次电池0.9万吨、三元前驱体和正极材料0.03万吨 | 正在进行规划设计 | 完成部分主体工程 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 正在进行规划设计 | 完成部分主体工程 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 沈岑宽 | 界首市高新区田营科技园管委会 | 王文永
3306 | 东海翔新马集塑料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积145万平方米，建设多栋标准化厂房，配套建设污水、废气、固废处理中心、行政服务中心等 | 12 |  | 4 | 东海翔新马集塑料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积145万平方米，建设多栋标准化厂房，配套建设污水、废气、固废处理中心、行政服务中心等 | 正在进行土地报批 | 完成部分主体工程 | 东海翔集团有限公司 | 正在进行土地报批 | 完成部分主体工程 | 东海翔集团有限公司 | 高旭阳 | 界首市新马集镇政府 | 蒋超杰
3307 | 年产50吨糖尿病原料药、900.2公斤抗肿瘤原料药和年产519.518吨相关高级医药中间体生产和医药新产品研发建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 项目规划总建筑面积20.86万平方米，建设生产车间、仓楼、研发中心等及配套附属设施 | 10.8 |  | 1 | 年产50吨糖尿病原料药、900.2公斤抗肿瘤原料药和年产519.518吨相关高级医药中间体生产和医药新产品研发建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 项目规划总建筑面积20.86万平方米，建设生产车间、仓楼、研发中心等及配套附属设施 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 南京格亚医药科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 开工建设 | 南京格亚医药科技有限公司 | 徐逸 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3308 | 武汉英泰斯特汽车智能网联软硬件生产与制造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.41万平方米，建设T-Box、智能天线等智能车载终端自动化生产、检测及组装流水线及配套附属设施等 | 10.5 |  | 1.8 | 武汉英泰斯特汽车智能网联软硬件生产与制造项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.41万平方米，建设T-Box、智能天线等智能车载终端自动化生产、检测及组装流水线及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 厂房主体施工 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 开展前期工作 | 厂房主体施工 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 高赫男 | 颍泉经开区管委会 | 高辉
3309 | 金风科技风电装备智能制造创新示范项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，建设区域生产制造、区域研发和区域运营三大中心等 | 10 |  | 2.5 | 金风科技风电装备智能制造创新示范项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，建设区域生产制造、区域研发和区域运营三大中心等 | 开工前准备 | 一期建成投产 | 阜阳金风科技有限公司 | 开工前准备 | 一期建成投产 | 阜阳金风科技有限公司 | 黄鹤 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3310 | 新材料产业园配套项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设生活污水处理厂、普货码头、危险品码头、智慧园区、道路（道路全长共计4687米）及配套附属设施等 | 9.8 |  | 2 | 新材料产业园配套项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设生活污水处理厂、普货码头、危险品码头、智慧园区、道路（道路全长共计4687米）及配套附属设施等 | 正在编制项目建议书 | 主体施工 | 颍东化工园区 | 正在编制项目建议书 | 主体施工 | 颍东化工园区 | 周东江 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3311 | 东方电气(安徽)氢能产业科技园项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 规划占地约2.85万平方米，建设燃料电池系统集成生产基地、综合能源站、制氢站及相关配套产业 | 8 |  | 1 | 东方电气(安徽)氢能产业科技园项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 规划占地约2.85万平方米，建设燃料电池系统集成生产基地、综合能源站、制氢站及相关配套产业 | 正在进行备案、土地手续办理 | 基础施工 | 东方电气（安徽）氢燃料电池科技有限公司、东方电气氢能（安徽）有限公司 | 正在进行备案、土地手续办理 | 基础施工 | 东方电气（安徽）氢燃料电池科技有限公司、东方电气氢能（安徽）有限公司 | 邓华 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3312 | 年产16万吨再生铅精炼项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 设计建筑面积7.5万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置安装生产设备 | 6.5658 |  | 2 | 年产16万吨再生铅精炼项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 设计建筑面积7.5万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置安装生产设备 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽凯铂环保科技有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽凯铂环保科技有限公司 | 陈生良 | 太和县肖口镇政府 | 张宏权
3313 | 骆驼集团年产400万KVAH高性能汽车蓄电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7万平方米，建设标准化厂房，购置铅板拉网自动化、智能化先进工艺设备，年产400万千伏安时汽车启动电池 | 6 |  | 3 | 骆驼集团年产400万KVAH高性能汽车蓄电池项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积7万平方米，建设标准化厂房，购置铅板拉网自动化、智能化先进工艺设备，年产400万千伏安时汽车启动电池 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 骆驼集团（安徽）再生资源有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 骆驼集团（安徽）再生资源有限公司 | 贾磊 | 界首市高新区田营科技园管委会 | 王文永
3314 | 抗肿瘤替尼类靶向药物及呼吸道类药物原料及中间体项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积5.66万平方米，包括生产车间及配套附属设施，配套建设公用工程 | 5.6 |  | 1 | 抗肿瘤替尼类靶向药物及呼吸道类药物原料及中间体项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积5.66万平方米，包括生产车间及配套附属设施，配套建设公用工程 | 正在进行可研和规划编制 | 开工建设 | 安徽德诺医药股份有限公司 | 正在进行可研和规划编制 | 开工建设 | 安徽德诺医药股份有限公司 | 王启成 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3315 | 生物绿色GMP原料药技术产业化项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总规划建筑面积约5.37万平方米，包括生产车间及配套附属设施 | 5.1896 |  | 1 | 生物绿色GMP原料药技术产业化项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总规划建筑面积约5.37万平方米，包括生产车间及配套附属设施 | 前期手续办理 | 开工建设 | 安徽桦冠制药有限公司 | 前期手续办理 | 开工建设 | 安徽桦冠制药有限公司 | 龚静 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3316 | 安徽虹宸新材料科技有限公司电子光学材料生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积14万平方米，分两期建设，建设生产车间、仓库、办公用房及辅助设施，年产光学镀膜、光刻胶等各类新型材料约1.8万吨 | 5.009 |  | 3.5 | 安徽虹宸新材料科技有限公司电子光学材料生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积14万平方米，分两期建设，建设生产车间、仓库、办公用房及辅助设施，年产光学镀膜、光刻胶等各类新型材料约1.8万吨 | 完成前期工作 | 部分建成 | 安徽虹宸新材料科技有限公司 | 完成前期工作 | 部分建成 | 安徽虹宸新材料科技有限公司 | 丁昌青 | 颍上循环经济园管委会 | 孙新富
3317 | 智慧物流托盘、热熔成型机设备生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约12.7万平方米，新建厂房、研发中心、办公楼及配套设施等，新建热熔合智慧物流装备、高精密及伺服联动注塑等生产线 | 5 |  | 1.1 | 智慧物流托盘、热熔成型机设备生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约12.7万平方米，新建厂房、研发中心、办公楼及配套设施等，新建热熔合智慧物流装备、高精密及伺服联动注塑等生产线 | 开展前期工作 | 一期厂房主体建成,订购部分设备 | 香港信睿国际投资控股有限公司 | 开展前期工作 | 一期厂房主体建成,订购部分设备 | 香港信睿国际投资控股有限公司 | 张润涵 | 颍泉区招商投资促进中心 | 杨云涛
3318 | 阿尔特邦年产100万套骨科固定器械生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.4万平方米，建设10万级洁净生产车间、研发楼、办公楼等，购置设备260台（套），年产骨科固定器械100万套 | 5 |  | 2 | 阿尔特邦年产100万套骨科固定器械生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.4万平方米，建设10万级洁净生产车间、研发楼、办公楼等，购置设备260台（套），年产骨科固定器械100万套 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽阿尔特邦医疗科技有限公司 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽阿尔特邦医疗科技有限公司 | 刘通 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3319 | 浙江华显光电科技有限公司OLED及电子材料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 规划用地100亩，建设厂房及配套设施，购置OLED及相关电子材料生产线 | 5 |  | 2.1 | 浙江华显光电科技有限公司OLED及电子材料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 规划用地100亩，建设厂房及配套设施，购置OLED及相关电子材料生产线 | 开展前期工作 | 部分厂房完工 | 浙江华显光电科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分厂房完工 | 浙江华显光电科技有限公司 | 赵晓宇 | 颍上循环经济园管委会 | 孙新富
3320 | 华祥阜南县洪河风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳阜南县 | 总装机容量49.5MW，安装单机容量为3.3MW的风电机组15台，建设一座110kV升压站 | 3.9966 |  | 2 | 华祥阜南县洪河风电场项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳阜南县 | 总装机容量49.5MW，安装单机容量为3.3MW的风电机组15台，建设一座110kV升压站 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 阜南县华祥风电开发有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 阜南县华祥风电开发有限公司 | 井彦 | 阜南县发展和改革委员会 | 李刚
3321 | TFT电子显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约2.85万平方米，建设LCM液晶显、SMT电子插件主板等生产线，购置200余台（套）先进智能生产设备，年产2500万片TFT电子显示屏模组 | 3.5 |  | 1.2 | TFT电子显示屏模组生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约2.85万平方米，建设LCM液晶显、SMT电子插件主板等生产线，购置200余台（套）先进智能生产设备，年产2500万片TFT电子显示屏模组 | 基础施工 | 完成设备采购 | 安徽蓝晶显示科技有限公司 | 基础施工 | 完成设备采购 | 安徽蓝晶显示科技有限公司 | 雷佳俊 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3322 | 安徽天硕金属材料有限公司年产10万吨再生精铅及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积8.54万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置生产设备等 | 3.3955 |  | 1.5 | 安徽天硕金属材料有限公司年产10万吨再生精铅及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积8.54万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置生产设备等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 王付喜 | 太和县肖口镇政府 | 张宏权
3323 | 年产30万吨双氧水资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设双氧水生产装置（包括氢化、氧化、萃取、浓缩工段）及配套附属设施等 | 3.0833 |  | 2.0833 | 年产30万吨双氧水资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 建设双氧水生产装置（包括氢化、氧化、萃取、浓缩工段）及配套附属设施等 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3324 | 年产20万吨聚苯乙烯项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分两期实施，建设高抗冲聚苯乙烯（HIPS）生产装置、通用级聚苯乙烯（GPPS）生产装置及配套附属设施等 | 3.0105 |  | 2 | 年产20万吨聚苯乙烯项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分两期实施，建设高抗冲聚苯乙烯（HIPS）生产装置、通用级聚苯乙烯（GPPS）生产装置及配套附属设施等 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 凡殿才 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3325 | 新能源汽车空调控制器总成建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，建设生产车间，二期总建筑面积4万平方米，建设生产车间、仓库、科技研发楼、综合办公用房及配套附属设施等，年产新能源汽车空调控制器总成60万套 | 3 |  | 0.3 | 新能源汽车空调控制器总成建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，建设生产车间，二期总建筑面积4万平方米，建设生产车间、仓库、科技研发楼、综合办公用房及配套附属设施等，年产新能源汽车空调控制器总成60万套 | 开展前期工作 | 一期厂房装修完成 | 安徽世阳光电有限公司 | 开展前期工作 | 一期厂房装修完成 | 安徽世阳光电有限公司 | 朱建新 | 颍泉区经信局 | 曹晓虎
3326 | 触摸屏及盖板玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房2.85万平方米，建设千级洁净车间，购置智能加工设备200台（组）以上，年产触摸屏及盖板玻璃3600万片 | 3 |  | 1 | 触摸屏及盖板玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房2.85万平方米，建设千级洁净车间，购置智能加工设备200台（组）以上，年产触摸屏及盖板玻璃3600万片 | 正在进行洁净车间设计 | 完成设备采购 | 安徽阳飞光电科技有限责任公司 | 正在进行洁净车间设计 | 完成设备采购 | 安徽阳飞光电科技有限责任公司 | 田朝阳 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3327 | 伏特能源动力电池模组智造基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 一期租赁厂房1.54万平方米，购置多通道自动选测机等设备300台（套）；二期进行技改扩产，年产500MW新能源储能电站及动力模组 | 3 |  | 1.5 | 伏特能源动力电池模组智造基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 一期租赁厂房1.54万平方米，购置多通道自动选测机等设备300台（套）；二期进行技改扩产，年产500MW新能源储能电站及动力模组 | 开工前准备 | 一期竣工投产 | 安徽省阜特新能源科技有限公司 | 开工前准备 | 一期竣工投产 | 安徽省阜特新能源科技有限公司 | 李鑫 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3328 | 鸿信液晶模组和触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设自动化液晶显示屏和触摸屏生产线，年产液晶模组6000万个、触摸屏1000万片 | 3 |  | 0.8 | 鸿信液晶模组和触摸屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设自动化液晶显示屏和触摸屏生产线，年产液晶模组6000万个、触摸屏1000万片 | 开展前期工作 | 完成设备采购 | 安徽省鸿信智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 完成设备采购 | 安徽省鸿信智能科技有限公司 | 叶胜开 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3329 | 智能穿戴与车载玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积2.85万平方米，建设智穿戴玻璃和车载玻璃等生产线4条，年产2000万片智能穿戴玻璃和500万片车载玻璃 | 3 |  | 1.3 | 智能穿戴与车载玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积2.85万平方米，建设智穿戴玻璃和车载玻璃等生产线4条，年产2000万片智能穿戴玻璃和500万片车载玻璃 | 已完成备案 | 完成设备采购 | 安徽省联玻光电科技有限公司 | 已完成备案 | 完成设备采购 | 安徽省联玻光电科技有限公司 | 张秋阳 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3330 | 安徽锂晟锂离子电池综合回收利用项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.6万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置废生产设备 | 2.622 |  | 0.2 | 安徽锂晟锂离子电池综合回收利用项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2.6万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置废生产设备 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽锂晟新能源科技有限公司 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽锂晟新能源科技有限公司 | 尹辉 | 太和县肖口镇政府 | 张宏权
3331 | 年产500万片中大尺寸触摸屏项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期建设，一期租赁7200平方米厂房，建设全自动磁控镀膜线、黄光、丝印线等生产线；二期用地30亩，建设显示触控模组生产线，年产500万片中大尺寸触摸屏 | 2.5 |  | 0.5 | 年产500万片中大尺寸触摸屏项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 项目分两期建设，一期租赁7200平方米厂房，建设全自动磁控镀膜线、黄光、丝印线等生产线；二期用地30亩，建设显示触控模组生产线，年产500万片中大尺寸触摸屏 | 推进前期工作 | 一期厂房装修,购置设备 | 安徽跃汇琪光电有限公司 | 推进前期工作 | 一期厂房装修,购置设备 | 安徽跃汇琪光电有限公司 | 杨安平 | 颍泉区财政局 | 张炜
3332 | 迪惠新材年产5000吨热湿舒适智能生物基纤维材料及织物项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.2万平方米，建设标准厂房、研发楼、原料库等，购置热湿舒适性智能纤维研发、织物生产线设备，组建生产线5条，年产5000吨热湿舒适智能生物基纤维材料及织物 | 2.31 |  | 0.8 | 迪惠新材年产5000吨热湿舒适智能生物基纤维材料及织物项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积6.2万平方米，建设标准厂房、研发楼、原料库等，购置热湿舒适性智能纤维研发、织物生产线设备，组建生产线5条，年产5000吨热湿舒适智能生物基纤维材料及织物 | 正在进行规划设计 | 部分厂房建成 | 安徽迪惠新材料科技有限公司 | 正在进行规划设计 | 部分厂房建成 | 安徽迪惠新材料科技有限公司 | 张帅 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
3333 | 年产1500万台智能家居产品 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积1.8万平方米，改造标准化厂房及配套设施，购置自动上板机、自动印刷机等生产设备 | 2 |  | 0.98 | 年产1500万台智能家居产品 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积1.8万平方米，改造标准化厂房及配套设施，购置自动上板机、自动印刷机等生产设备 | 开工前准备 | 完成厂房改造 | 安徽聚颍精密制造有限公司 | 开工前准备 | 完成厂房改造 | 安徽聚颍精密制造有限公司 | 汤新旺 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3334 | 中光电超低功耗高亮彩显示芯片及超广色域阳光屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.45万平米厂房，建设超低功耗超广色域阳光屏智能生产线，年产液晶显示屏模组1000万套 | 2 |  | 0.9 | 中光电超低功耗高亮彩显示芯片及超广色域阳光屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.45万平米厂房，建设超低功耗超广色域阳光屏智能生产线，年产液晶显示屏模组1000万套 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 安徽中光电微电子技术有限公司 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 安徽中光电微电子技术有限公司 | 亓祥路 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3335 | 安徽吉尼生物制品有限公司维生素B13生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产厂房等，购置生产线，年产800吨维生素B13的产能 | 2 |  | 0.5 | 安徽吉尼生物制品有限公司维生素B13生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产厂房等，购置生产线，年产800吨维生素B13的产能 | 已完成备案等前期工作 | 厂房主体施工 | 安徽吉尼生物制品有限公司 | 已完成备案等前期工作 | 厂房主体施工 | 安徽吉尼生物制品有限公司 | 任剑 | 颍上循环经济园管委会 | 孙新富
3336 | 安徽硕佰化学制药有限公司创新原料药产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.65万平方米，建设综合楼及配套附属设施 | 2 |  | 0.6 | 安徽硕佰化学制药有限公司创新原料药产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.65万平方米，建设综合楼及配套附属设施 | 已完成备案、土地等前期工作 | 开工建设 | 安徽硕佰化学制药有限公司 | 已完成备案、土地等前期工作 | 开工建设 | 安徽硕佰化学制药有限公司 | 魏婷婷 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3337 | 中铁四局工业智造及智慧仓储基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积11.8万平方米，建设生产厂房、智慧仓储基地及配套附属设施等 | 1.6014 |  | 0.5 | 中铁四局工业智造及智慧仓储基地项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积11.8万平方米，建设生产厂房、智慧仓储基地及配套附属设施等 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 潘辉 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3338 | 年产8000万件智能手机玻璃装置 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 占地2万平方米，改造洁净厂房，购置相关设备 | 1.6 |  | 1.3 | 年产8000万件智能手机玻璃装置 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 占地2万平方米，改造洁净厂房，购置相关设备 | 项目已备案 | 主体工程完工,部分设备进场安装 | 颍上隆泰光电科技有限公司 | 项目已备案 | 主体工程完工,部分设备进场安装 | 颍上隆泰光电科技有限公司 | 黄小红 | 颍上县经信局 | 花标
3339 | 鑫胜科技年产100万只滤清器生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.1万平方米，建设厂房4栋，科研中心1栋，仓库1栋及其他辅助用房，项目建成后形成年产100万只滤清器生产能力 | 1.6 |  | 1 | 鑫胜科技年产100万只滤清器生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.1万平方米，建设厂房4栋，科研中心1栋，仓库1栋及其他辅助用房，项目建成后形成年产100万只滤清器生产能力 | 正在进行规划设计 | 完成基础工程建设 | 界首市鑫胜滤清器有限公司 | 正在进行规划设计 | 完成基础工程建设 | 界首市鑫胜滤清器有限公司 | 蒋鹏秀 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3340 | 唯普亿展SMT主板贴片生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设贴片、插件等生产线16条，预计年产500万片SMT主板贴 | 1.5 |  | 0.7 | 唯普亿展SMT主板贴片生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设贴片、插件等生产线16条，预计年产500万片SMT主板贴 | 开工前准备 | 完成设备采购 | 安徽广犇安防设备制造有限公司 | 开工前准备 | 完成设备采购 | 安徽广犇安防设备制造有限公司 | 张云 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3341 | 铁科创恒高铁专用产品项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约1.3万平方米，主要生产高铁工程高端新型材料、高铁动车用耗材研磨子及动车用陶瓷粒子等产品 | 1.5 |  | 0.8 | 铁科创恒高铁专用产品项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约1.3万平方米，主要生产高铁工程高端新型材料、高铁动车用耗材研磨子及动车用陶瓷粒子等产品 | 已签约，完成公司注册 | 完成设备安装 | 铁科创恒新材料科技有限公司 | 已签约，完成公司注册 | 完成设备安装 | 铁科创恒新材料科技有限公司 | 王晨光 | 阜合现代产业园区管委会 | 钟树华
3342 | 安徽新晶电子显示模组及整机生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造标准化厂房1.9万平方米，购置显示模组及整机生产线设备 | 1.5 |  | 0.7 | 安徽新晶电子显示模组及整机生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造标准化厂房1.9万平方米，购置显示模组及整机生产线设备 | 开工前准备 | 竣工投产 | 安徽新晶电子科技有限公司 | 开工前准备 | 竣工投产 | 安徽新晶电子科技有限公司 | 李志轩 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3343 | 安徽颍盛蓝牙设备、扬声器生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积0.85万平方米，改造标准化厂房，购置蓝牙、扬声器全套生产设备 | 1.5 |  | 0.98 | 安徽颍盛蓝牙设备、扬声器生产项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积0.85万平方米，改造标准化厂房，购置蓝牙、扬声器全套生产设备 | 开工前准备 | 完成厂房改造 | 安徽颍盛电子有限公司 | 开工前准备 | 完成厂房改造 | 安徽颍盛电子有限公司 | 秦胜 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3344 | 年产100万平方米彩涂铝单板钣金生产线和2万吨彩图铝卷生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳临泉县 | 租赁车间1.97万平方米，购置相关生产加工设备，年产100万平方米彩涂铝单板和2万吨彩涂铝卷 | 1.3136 |  | 0.8 | 年产100万平方米彩涂铝单板钣金生产线和2万吨彩图铝卷生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳临泉县 | 租赁车间1.97万平方米，购置相关生产加工设备，年产100万平方米彩涂铝单板和2万吨彩涂铝卷 | 完善前期手续 | 完成部分设备安装 | 安徽谷河新材料科技有限公司 | 完善前期手续 | 完成部分设备安装 | 安徽谷河新材料科技有限公司 | 谢淑华 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3345 | 年产2500亿只芯片电阻器技改项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积0.26万平方米，建设生产车间、研发中心及配套设施，购置双头印刷机、镭射修阻机等仪器设备65台（套） | 1.28 |  | 1 | 年产2500亿只芯片电阻器技改项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积0.26万平方米，建设生产车间、研发中心及配套设施，购置双头印刷机、镭射修阻机等仪器设备65台（套） | 完成前期工作 | 主体工程完工,购置部分设备 | 安徽翔胜科技有限公司 | 完成前期工作 | 主体工程完工,购置部分设备 | 安徽翔胜科技有限公司 | 孙标 | 颍上县经信局 | 花标
3346 | 光刻胶核心组分及半导体封装材料关键原料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造生产厂房3.7万平方米；购置反应釜、多芯过滤器、离心分离机、蒸馏塔等生产设备 | 1.2522 |  | 0.5 | 光刻胶核心组分及半导体封装材料关键原料项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 改造生产厂房3.7万平方米；购置反应釜、多芯过滤器、离心分离机、蒸馏塔等生产设备 | 完成前期工作 | 完成部分厂房改造 | 安徽觅拓材料科技有限公司 | 完成前期工作 | 完成部分厂房改造 | 安徽觅拓材料科技有限公司 | 莫宏斌 | 颍上循环经济园管委会 | 孙新富
3347 | 正宇粮机年产2000台智能机器人成型设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、研发中心等，购置台式砂轮机、激光切割机等生产加工设备，年产2000台智能成型设备 | 1.25 |  | 0.5 | 正宇粮机年产2000台智能机器人成型设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产车间、研发中心等，购置台式砂轮机、激光切割机等生产加工设备，年产2000台智能成型设备 | 完成规划设计方案 | 2栋车间建成 | 安徽正宇机械制造科技股份有限公司 | 完成规划设计方案 | 2栋车间建成 | 安徽正宇机械制造科技股份有限公司 | 陈建国 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3348 | 年产2000吨纳米晶带材及元器件项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 利用一期现有场地34亩，开展项目扩建，新建纳米晶带材生产线2条，磁芯及元器件生产线20条，可年产2000吨纳米晶带材及元器件 | 1.2 |  | 0.15 | 年产2000吨纳米晶带材及元器件项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 利用一期现有场地34亩，开展项目扩建，新建纳米晶带材生产线2条，磁芯及元器件生产线20条，可年产2000吨纳米晶带材及元器件 | 开展前期工作 | 完成部分设备采购 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 完成部分设备采购 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 邓毕力 | 颍泉区经开区管委会 | 高辉
3349 | 金睿环保科技公司环卫车辆生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分为两期，一期租赁厂房6000平方米，购买剪板机、激光切割等生产设备；二期计划自建厂房3.5万平方米，建设无尘车间及配套附属设施等 | 1.2 |  | 0.3 | 金睿环保科技公司环卫车辆生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 项目分为两期，一期租赁厂房6000平方米，购买剪板机、激光切割等生产设备；二期计划自建厂房3.5万平方米，建设无尘车间及配套附属设施等 | 已完成备案 | 一期设备安装 | 阜阳市金睿环保科技公司 | 已完成备案 | 一期设备安装 | 阜阳市金睿环保科技公司 | 王林 | 颍东区老庙镇政府 | 牛任飞
3350 | 年产600万套新能源汽车后副车架 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 租赁厂房1.7万平方米，购置高精度智能化数控机床、大型自动化等生产设备220台，年产600万套新能源汽车后副车架 | 1.2 |  | 0.4 | 年产600万套新能源汽车后副车架 | 战略性新兴产业 | 阜阳经开区 | 租赁厂房1.7万平方米，购置高精度智能化数控机床、大型自动化等生产设备220台，年产600万套新能源汽车后副车架 | 厂房装修 | 部分建成投产 | 安徽创想时代汽车零部件有限公司 | 厂房装修 | 部分建成投产 | 安徽创想时代汽车零部件有限公司 | 胡方建 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3351 | 荣国年产1600台新型消防机器人项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设生产车间、研发中心及仓储工程，购置线切割机床等设备29台（套），年产1600台新型消防机器人 | 1.2 |  | 0.6 | 荣国年产1600台新型消防机器人项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设生产车间、研发中心及仓储工程，购置线切割机床等设备29台（套），年产1600台新型消防机器人 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽荣国环保智能科技有限公司 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽荣国环保智能科技有限公司 | 于清 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3352 | 年产1.6万吨光学材料生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积3.3万平方米，对标准厂房进行适应性改造，购置配料系统、反应釜等生产设备260台套，年产减反射光学镀膜8000吨、增反射光学陶瓷轴料8000吨、电子防眩镀膜液500吨 | 1.1824 |  | 0.5 | 年产1.6万吨光学材料生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积3.3万平方米，对标准厂房进行适应性改造，购置配料系统、反应釜等生产设备260台套，年产减反射光学镀膜8000吨、增反射光学陶瓷轴料8000吨、电子防眩镀膜液500吨 | 完成备案 | 部分厂房完工 | 颍上县慎泰城市建设投资有限公司 | 完成备案 | 部分厂房完工 | 颍上县慎泰城市建设投资有限公司 | 裴晓霞 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3353 | 年产8万台(套)低氮燃烧装置小型机械专用设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设生产车间、科研研发中心及配套附属设施等 | 1.1 |  | 0.8 | 年产8万台(套)低氮燃烧装置小型机械专用设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设生产车间、科研研发中心及配套附属设施等 | 已完成可研、备案等工作 | 主体完工 | 安徽金森源环保工程有限公司 | 已完成可研、备案等工作 | 主体完工 | 安徽金森源环保工程有限公司 | 张殿坤 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3354 | 年产330台金属切割及焊接设备制造标准及非标机器零部件制造加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积2.93万平方米，建设生产车间、重装加工车间、仓库、培训中心及配套附属设施等 | 1.1 |  | 0.1 | 年产330台金属切割及焊接设备制造标准及非标机器零部件制造加工项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积2.93万平方米，建设生产车间、重装加工车间、仓库、培训中心及配套附属设施等 | 已完成可研、备案等工作 | 基础施工 | 安徽富龙智能设备有限责任公司 | 已完成可研、备案等工作 | 基础施工 | 安徽富龙智能设备有限责任公司 | 王长富 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3355 | 高低压开关柜、变压器等智能化装配设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.85万平方米，建设厂房、研发中心、办公综合楼、产品展示厅及配套附属设施等，新建设钣金、高低压智能开关柜2条生产流水线 | 1 |  | 0.1 | 高低压开关柜、变压器等智能化装配设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.85万平方米，建设厂房、研发中心、办公综合楼、产品展示厅及配套附属设施等，新建设钣金、高低压智能开关柜2条生产流水线 | 推进前期工作 | 基础施工 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 推进前期工作 | 基础施工 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 刘杰 | 颍泉区招商投资促进中心 | 杨云涛
3356 | 江汽阜阳年产10万台重卡基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约108万平方米，建设商用车研发中心、中重卡销售总部、整车生产车间等 | 40 |  | 2 | 江汽阜阳年产10万台重卡基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约108万平方米，建设商用车研发中心、中重卡销售总部、整车生产车间等 | 开展前期工作 | 基础施工 | 江淮汽车集团 | 开展前期工作 | 基础施工 | 江淮汽车集团 | 陈俊 | 阜合现代产业园区管委会 | 钟树华
3357 | 巨东再生金属产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积25万平方米，建设再生金属交易中心、生产厂房、库房等，购置有色金属原料、压缩机生产线，年处理3万吨废电线、30万吨废铝、8万吨黄铜、10万吨紫铜 | 28 |  | 1 | 巨东再生金属产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积25万平方米，建设再生金属交易中心、生产厂房、库房等，购置有色金属原料、压缩机生产线，年处理3万吨废电线、30万吨废铝、8万吨黄铜、10万吨紫铜 | 开展前期工作 | 基础施工 | 浙江巨东股份有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 浙江巨东股份有限公司 | 应友生 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3358 | 临泉碧根果食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约16.8万平方米，建设生产车间、仓储保鲜库、恒温库及配套设施等，年产碧根果植物蛋白饮料6万吨、优质碧根果仁1800吨等 | 16.2 |  | 4 | 临泉碧根果食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约16.8万平方米，建设生产车间、仓储保鲜库、恒温库及配套设施等，年产碧根果植物蛋白饮料6万吨、优质碧根果仁1800吨等 | 基础施工 | 部分建成 | 临泉县四方红农业科技合伙企业 | 基础施工 | 部分建成 | 临泉县四方红农业科技合伙企业 | 方锦 | 临泉经开区管委会 | 王永金
3359 | 产业发展综合配套服务中心项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积38万平方米，建设厂房、研发中心及附属设施 | 15 |  | 3.5 | 产业发展综合配套服务中心项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积38万平方米，建设厂房、研发中心及附属设施 | 开工前准备 | 主体建成 | 阜阳经开区产业发展投资有限公司 | 开工前准备 | 主体建成 | 阜阳经开区产业发展投资有限公司 | 刘峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3360 | 科技创新产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积约28.8万方，建设标准化厂房及配套设施等 | 14.39 |  | 2 | 科技创新产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积约28.8万方，建设标准化厂房及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽阜南县工业园开发投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽阜南县工业园开发投资有限公司 | 李翔 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
3361 | 颍东区现代产业园及基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积41.81万平方米，建设智能制造产业园及配套附属设施等 | 13.17 |  | 2 | 颍东区现代产业园及基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积41.81万平方米，建设智能制造产业园及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳东盛建设投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳东盛建设投资有限公司 | 高明 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3362 | 生态科研酿酒基地二期工程项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积17.3万平方米，建设麸曲车间、酿造车间、酒库及配套设施等，购置自动化、智能化酿酒生产设备，年新增优质原酒7500吨 | 10.5 |  | 1 | 生态科研酿酒基地二期工程项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积17.3万平方米，建设麸曲车间、酿造车间、酒库及配套设施等，购置自动化、智能化酿酒生产设备，年新增优质原酒7500吨 | 已完成项目备案，正在做规划 | 主体工程建设 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 已完成项目备案，正在做规划 | 主体工程建设 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 贾光明 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3363 | 阜阳合肥现代产业园区新能源产业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积26万平方米，主要建设办公楼、厂房及配套辅助用房等 | 10 |  | 5 | 阜阳合肥现代产业园区新能源产业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积26万平方米，主要建设办公楼、厂房及配套辅助用房等 | 已完成项目立项、可研 | 部分建成投产 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 已完成项目立项、可研 | 部分建成投产 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 解晋鹏 | 阜合现代产业园区管委会 | 张飞
3364 | 阜阳市颍泉智能创新产业基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积21万平方米，建设立体库、生产厂房、综合服务中心及配套附属设施 | 7 |  | 3.6 | 阜阳市颍泉智能创新产业基地 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积21万平方米，建设立体库、生产厂房、综合服务中心及配套附属设施 | 推进前期工作 | 部分建成 | 颍泉工业投资发展有限公司 | 推进前期工作 | 部分建成 | 颍泉工业投资发展有限公司 | 郭砚君 | 颍泉区经开区管委会 | 高辉
3365 | 豪家管业年产10万吨塑料管材及配件建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积8.5万平方米，建设标准厂房、综合楼及配套设施，购置PVC管材生产线、MPP/PE生产线等生产设备 | 5 |  | 3 | 豪家管业年产10万吨塑料管材及配件建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积8.5万平方米，建设标准厂房、综合楼及配套设施，购置PVC管材生产线、MPP/PE生产线等生产设备 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽豪家管业有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽豪家管业有限公司 | 张德龙 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
3366 | 阜南县食用菌产业基地年产3.7万吨食用菌项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、综合楼及配套设施等，购置食用菌深加工设备及辅助设施，年深加工3.7万吨食用菌生产能力 | 4.4292 |  | 2 | 阜南县食用菌产业基地年产3.7万吨食用菌项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积10万平方米，建设标准厂房、综合楼及配套设施等，购置食用菌深加工设备及辅助设施，年深加工3.7万吨食用菌生产能力 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 阜南品品鲜生物科技有限公司 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 阜南品品鲜生物科技有限公司 | 李晓辉 | 现代高效循环农业产业园建设运营中心 | 李蔚
3367 | 农业产业化集群发展项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 租赁面积约7.6万平方米，建设农产品仓储保鲜冷链物流、甘薯全产业链发展研究院、阜阳交易中心、红薯标准化种植农民培训中心及配套附属设施等 | 3.8 |  | 1.5 | 农业产业化集群发展项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 租赁面积约7.6万平方米，建设农产品仓储保鲜冷链物流、甘薯全产业链发展研究院、阜阳交易中心、红薯标准化种植农民培训中心及配套附属设施等 | 开工前准备 | 设备安装 | 安徽壹伍玖叁农业控股有限公司 | 开工前准备 | 设备安装 | 安徽壹伍玖叁农业控股有限公司 | 管国联 | 颍东区农业农村局 | 屈化章
3368 | 年产1000吨造纸工业毛毯项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面7.26万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 3 |  | 1.8 | 年产1000吨造纸工业毛毯项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面7.26万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 刘林 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
3369 | 清之蓝塑胶年产20万平方米水上浮筒及1万吨塑木项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积5.2万平方米，建设厂房、库房、办公房及辅助用房，购置吹塑机等设备，组建生产线3条，年产20万平方米水上浮筒及1万吨塑木 | 3 |  | 1 | 清之蓝塑胶年产20万平方米水上浮筒及1万吨塑木项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积5.2万平方米，建设厂房、库房、办公房及辅助用房，购置吹塑机等设备，组建生产线3条，年产20万平方米水上浮筒及1万吨塑木 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 安徽清之蓝塑胶科技有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 安徽清之蓝塑胶科技有限公司 | 马莹莹 | 界首市高新区北城科技园管委会 | 张晓蓓
3370 | 颍泉经开区智能制造孵化器(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积8.4万平方米，建设生产厂房、宿舍楼及配套附属设施等 | 3 |  | 1 | 颍泉经开区智能制造孵化器(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积8.4万平方米，建设生产厂房、宿舍楼及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳市拓泉建设发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳市拓泉建设发展有限公司 | 郭砚君 | 颍泉区经开区管委会 | 高辉
3371 | 徽运塑胶年产15亿条可降解快递袋及8万吨改性颗粒生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积8.8万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼等，组建塑料吹膜生产线50条、改性颗粒生产线20条，年产15亿条可降解快递袋及8万吨改性颗粒 | 2.8 |  | 0.5 | 徽运塑胶年产15亿条可降解快递袋及8万吨改性颗粒生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积8.8万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼等，组建塑料吹膜生产线50条、改性颗粒生产线20条，年产15亿条可降解快递袋及8万吨改性颗粒 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 安徽徽运塑胶科技有些公司 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 安徽徽运塑胶科技有些公司 | 马莹莹 | 界首市高新区北城科技园管委会 | 张晓蓓
3372 | 阜南年产20万吨饮品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积7.5万平方米，建设生产厂房、办公科研楼及配套设施，新建3条生产线 | 2.6 |  | 1.2 | 阜南年产20万吨饮品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积7.5万平方米，建设生产厂房、办公科研楼及配套设施，新建3条生产线 | 基础施工 | 主体建设 | 内蒙古大窑饮品有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 内蒙古大窑饮品有限公司 | 罗云 | 阜南县经信局 | 李碧波
3373 | 东之信年产1500套(台)智能纺机项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.3万平方米，建设库房、办公用房及其辅助用房等，购置设备共200台（套），年产1500套（台）智能纺机 | 2.2 |  | 1 | 东之信年产1500套(台)智能纺机项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.3万平方米，建设库房、办公用房及其辅助用房等，购置设备共200台（套），年产1500套（台）智能纺机 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽东之信机械科技有限公司 | 正在进行规划设计 | 1栋车间建成 | 安徽东之信机械科技有限公司 | 陈建伟 | 界首市高新区西城科技园管委会 | 张文玲
3374 | 年产2000万平方米环保无纺布滤料、500万条除尘布袋及36万根笼袋生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积4.3万平方米，建设车间及配套附属设施，购置生产设备 | 2.1508 |  | 1 | 年产2000万平方米环保无纺布滤料、500万条除尘布袋及36万根笼袋生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积4.3万平方米，建设车间及配套附属设施，购置生产设备 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽中远环保科技有限公司 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽中远环保科技有限公司 | 王军 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
3375 | 卓塑年产400万套高标准物流托盘和6万吨改性新材料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设厂房、库房、办公楼等，购置双螺杆改性机器、注塑机等设备，年产400万套铁路标准和航空轻量海运出口等物流托盘和10万吨改性新材料 | 2.1 |  | 1 | 卓塑年产400万套高标准物流托盘和6万吨改性新材料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10万平方米，建设厂房、库房、办公楼等，购置双螺杆改性机器、注塑机等设备，年产400万套铁路标准和航空轻量海运出口等物流托盘和10万吨改性新材料 | 正在进行土地报批 | 一期完工 | 卓睿智能物流装备安徽有限公司 | 正在进行土地报批 | 一期完工 | 卓睿智能物流装备安徽有限公司 | 石运军 | 界首市高新区北城科技园管委会 | 张晓蓓
3376 | 阜阳合肥现代产业园区巢湖路工业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约3.7万平方米，主要改造已建加工厂房、新建厂房及配套基础设施等 | 2 |  | 1.5 | 阜阳合肥现代产业园区巢湖路工业园 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约3.7万平方米，主要改造已建加工厂房、新建厂房及配套基础设施等 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 基础施工 | 主体结构封顶 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 吕少楠 | 阜合现代产业园区管委会 | 卞真理
3377 | 废旧家电拆解及资源再生利用项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设生产车间、仓库及附属设施等，新上家电拆解生产线，年拆解废旧家电210万台 | 2 |  | 0.2 | 废旧家电拆解及资源再生利用项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设生产车间、仓库及附属设施等，新上家电拆解生产线，年拆解废旧家电210万台 | 已完成项目备案 | 厂房建成 | 阜阳大峰野再生资源有限公司 | 已完成项目备案 | 厂房建成 | 阜阳大峰野再生资源有限公司 | 冯涛 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3378 | 嘉堃冲压模具及机械设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 一期拟租赁厂房面积5147平方米，主要生产模具及非标设备等；二期单独供地 | 2 |  | 0.4 | 嘉堃冲压模具及机械设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 一期拟租赁厂房面积5147平方米，主要生产模具及非标设备等；二期单独供地 | 完成前期工作 | 一期竣工投产 | 安徽嘉堃模具有限公司 | 完成前期工作 | 一期竣工投产 | 安徽嘉堃模具有限公司 | 程银建 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3379 | 年产2万套电力成套设备及8000吨电力保护管建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约3.4万平方米，建设厂房、办公楼及其他配套设施 | 2 |  | 1 | 年产2万套电力成套设备及8000吨电力保护管建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 建筑面积约3.4万平方米，建设厂房、办公楼及其他配套设施 | 开展前期工作 | 主体结构封顶 | 安徽永汇新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体结构封顶 | 安徽永汇新材料科技有限公司 | 许来 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3380 | 年产10万平米幕墙门窗生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.9万平方米，建设生产车间、仓库、宿舍楼及配套附属设施等 | 2 |  | 0.5 | 年产10万平米幕墙门窗生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.9万平方米，建设生产车间、仓库、宿舍楼及配套附属设施等 | 已完成可研、备案等工作 | 主体施工 | 安徽途祥新材料科技有限公司 | 已完成可研、备案等工作 | 主体施工 | 安徽途祥新材料科技有限公司 | 朱亮 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3381 | 年产300万平方米环保除尘滤袋生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产线 | 1.8669 |  | 0.8 | 年产300万平方米环保除尘滤袋生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 设计总建筑面积4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置生产线 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽屹翔滤材有限公司 | 已完成备案，正在设计 | 开工建设 | 安徽屹翔滤材有限公司 | 韩丽 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
3382 | 临泉鸿福制革二期项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设生产车间、仓库、办公用房及辅助用房等，新建成品革深加工生产线2条，购置转鼓、烫平机、伸展机等生产机器60台（套），年加工60万标张成品革 | 1.8 |  | 0.8 | 临泉鸿福制革二期项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设生产车间、仓库、办公用房及辅助用房等，新建成品革深加工生产线2条，购置转鼓、烫平机、伸展机等生产机器60台（套），年加工60万标张成品革 | 开工前准备工作 | 部分建成 | 临泉县鸿福制革有限公司 | 开工前准备工作 | 部分建成 | 临泉县鸿福制革有限公司 | 王汝良 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
3383 | 年产30万吨矿渣微粉新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.92万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 1.8 |  | 0.6 | 年产30万吨矿渣微粉新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.92万平方米，建设生产车间及配套附属设施，购置生产设备 | 开工前准备 | 主体施工 | 安徽乐兴节能建材有限公司 | 开工前准备 | 主体施工 | 安徽乐兴节能建材有限公司 | 黄帅 | 太和县税镇镇政府 | 刘长银
3384 | 颍泉经开区智慧家居科创园(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积4.92万平方米，建设生产车间、研发测试车间、办公用房及配套附属设施等 | 1.6 |  | 0.6 | 颍泉经开区智慧家居科创园(标准化厂房) | 传统产业升级改造 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积4.92万平方米，建设生产车间、研发测试车间、办公用房及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体建设 | 颍泉工业投资发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 颍泉工业投资发展有限公司 | 郭砚君 | 颍泉区经开区管委会 | 高辉
3385 | 阜南年产5000万双袜类等纺织产品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产厂房、综合楼及配套辅助设施，年产5000万双袜类等纺织产品 | 1.5 |  | 0.6 | 阜南年产5000万双袜类等纺织产品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产厂房、综合楼及配套辅助设施，年产5000万双袜类等纺织产品 | 完善前期工作 | 主体建设 | 安徽吉姆猫针纺织品有限公司 | 完善前期工作 | 主体建设 | 安徽吉姆猫针纺织品有限公司 | 王成耀 | 阜南县经信局 | 李碧波
3386 | 阜南县年产3万套高低压配电设备加工生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积9000平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，购置数控砖塔车床、开式可倾压力机等机械设备 | 1.5 |  | 0.9 | 阜南县年产3万套高低压配电设备加工生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积9000平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施，购置数控砖塔车床、开式可倾压力机等机械设备 | 开工前准备 | 部分建成 | 安徽驰博电气科技有限公司 | 开工前准备 | 部分建成 | 安徽驰博电气科技有限公司 | 张春光 | 阜南经开区管委会 | 刘金堂
3387 | 国伟金属安徽安阳钢铁供货基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1万平方米，新建办公楼、车间等，购置废钢破碎机等生产设备，组建生产线3条，年回收破碎30万吨废钢铁 | 1.5 |  | 1.5 | 国伟金属安徽安阳钢铁供货基地项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1万平方米，新建办公楼、车间等，购置废钢破碎机等生产设备，组建生产线3条，年回收破碎30万吨废钢铁 | 正在进行规划设计 | 竣工投产 | 界首市砖集镇政府 | 正在进行规划设计 | 竣工投产 | 界首市砖集镇政府 | 肖泉毅 | 界首市砖集镇政府 | 温超
3388 | 年产560万平方米滤布及18.2万套滤布建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面积4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置设备 | 1.4 |  | 0.7 | 年产560万平方米滤布及18.2万套滤布建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 项目总建筑面积4万平方米，包括生产车间及配套附属设施，购置设备 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽东大滤材有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽东大滤材有限公司 | 郭建忠 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
3389 | 海铭塑业年产80万平方米建筑模板及2万吨汽车改性塑料颗粒项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、库房及办公用房等，购置购置相关生产线14条，形成年产80万平方米建筑模板及2万吨汽车改性塑料颗粒的生产能力 | 1.3 |  | 0.6 | 海铭塑业年产80万平方米建筑模板及2万吨汽车改性塑料颗粒项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、库房及办公用房等，购置购置相关生产线14条，形成年产80万平方米建筑模板及2万吨汽车改性塑料颗粒的生产能力 | 完成规划设计方案 | 完成部分车间主体工程建设 | 安徽海铭塑业有限公司 | 完成规划设计方案 | 完成部分车间主体工程建设 | 安徽海铭塑业有限公司 | 马莹莹 | 界首市高新区北城科技园管委会 | 张晓蓓
3390 | 年产11万套智能家居制造生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.85万平方米，建设生产车间、仓储用房、综合办公及配套附属设施等 | 1.3 |  | 0.5 | 年产11万套智能家居制造生产线项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.85万平方米，建设生产车间、仓储用房、综合办公及配套附属设施等 | 已完成可研、备案等工作 | 主体施工 | 安徽戴家工艺有限公司 | 已完成可研、备案等工作 | 主体施工 | 安徽戴家工艺有限公司 | 代明友 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3391 | 年产2.2万吨调味品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建设面积1.5万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置设备 | 1.2303 |  | 0.4 | 年产2.2万吨调味品项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建设面积1.5万平方米，建设厂房及配套附属设施，购置设备 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽口留香食品有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽口留香食品有限公司 | 刘书丽 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3392 | 颍上智能面板及智能配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 改造洁净厂房1.7万平方米，购置智能面板及智能配件生产线，年产智能面板及智能配件2400万套 | 1.2 |  | 0.6 | 颍上智能面板及智能配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍上县 | 改造洁净厂房1.7万平方米，购置智能面板及智能配件生产线，年产智能面板及智能配件2400万套 | 开工前准备 | 厂房改造完成 | 安徽深颍厚益光电智造科技有限公司 | 开工前准备 | 厂房改造完成 | 安徽深颍厚益光电智造科技有限公司 | 宋定权 | 颍上经开区管委会 | 苏宇
3393 | 鑫宫环保年处理300万吨建筑垃圾及年产2600万平方米环保砖项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、研发中心等，购置数控砌块制砖机等设备10台（套），组建生产线3条，年处理300万吨建筑垃圾及年产2600万平方米环保砖 | 1.2 |  | 0.5 | 鑫宫环保年处理300万吨建筑垃圾及年产2600万平方米环保砖项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.6万平方米，建设生产车间、研发中心等，购置数控砌块制砖机等设备10台（套），组建生产线3条，年处理300万吨建筑垃圾及年产2600万平方米环保砖 | 正在开展前期工作 | 主体工程施工 | 安徽省鑫宫再生资源有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体工程施工 | 安徽省鑫宫再生资源有限公司 | 李海洋 | 界首市任寨乡政府 | 宋晓春
3394 | 年产60万套汽车轮毂轴承项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置车床、内外圆磨床、滚道精研机等加工设备，年产60万套汽车轮毂轴承 | 1.2 |  | 0.5 | 年产60万套汽车轮毂轴承项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置车床、内外圆磨床、滚道精研机等加工设备，年产60万套汽车轮毂轴承 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽承丰机械制造有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽承丰机械制造有限公司 | 黄函雪 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3395 | 年产10000吨婴幼儿保健食品扩建项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设及配套附属设施，购置生产设备 | 1.1892 |  | 0.6 | 年产10000吨婴幼儿保健食品扩建项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设及配套附属设施，购置生产设备 | 已备案 | 开工建设 | 太和县薇薇安营养食品有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 太和县薇薇安营养食品有限公司 | 朱新峰 | 太和县城关镇政府 | 袁冠军
3396 | 年产4.5万吨烘烤类食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.7万平方米，建设生产车间、科技办公楼、综合服务楼及配套附属设施等 | 1.1 |  | 0.6 | 年产4.5万吨烘烤类食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积3.7万平方米，建设生产车间、科技办公楼、综合服务楼及配套附属设施等 | 已备案 | 主体施工 | 阜阳青颍楼食品有限公司 | 已备案 | 主体施工 | 阜阳青颍楼食品有限公司 | 胡华明 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3397 | 颍川食品年产5000吨火锅底料、调味料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设生产车间、库房及配套设施等，购置生产线2条，年产5000吨火锅底料、调味料产品 | 1.1 |  | 0.6 | 颍川食品年产5000吨火锅底料、调味料项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳界首市 | 总建筑面积1.6万平方米，建设生产车间、库房及配套设施等，购置生产线2条，年产5000吨火锅底料、调味料产品 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 安徽省颍川食品科技有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 安徽省颍川食品科技有限公司 | 张帅 | 界首市高新区东城科技园管委会 | 贾全喜
3398 | 年产2.5亿只医用塑料瓶及5000吨医用包装材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.55万平方米，建设车间及配套附属设施，购置生产设备和环保设备 | 1.03 |  | 0.4 | 年产2.5亿只医用塑料瓶及5000吨医用包装材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳太和县 | 总建筑面积1.55万平方米，建设车间及配套附属设施，购置生产设备和环保设备 | 已完成备案，设计等前期工作 | 主体建设 | 安徽盛祺塑业科技有限公司 | 已完成备案，设计等前期工作 | 主体建设 | 安徽盛祺塑业科技有限公司 | 杨露 | 太和经济开发区管委会 | 杨全坤
3399 | 100万件轮椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.85万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼及配套附属设施等 | 1.02 |  | 0.4 | 100万件轮椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积1.85万平方米，建设生产车间、仓库、综合办公楼及配套附属设施等 | 备案、土地、施工许可证已办理 | 主体施工 | 阜阳市勇迈医疗机械有限公司 | 备案、土地、施工许可证已办理 | 主体施工 | 阜阳市勇迈医疗机械有限公司 | 于庆 | 颍东经济开发区管委会 | 史明康
3400 | 阜南县柳沟镇良谷食品深加工建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设车间、冷库、综合楼及其他配套设施等 | 1 |  | 0.55 | 阜南县柳沟镇良谷食品深加工建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设车间、冷库、综合楼及其他配套设施等 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜阳市良谷食品有限公司 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜阳市良谷食品有限公司 | 徐道英 | 阜南县农业农村局 | 张军武
3401 | 年产5万套汽车零部件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约7300平方米，购置相关生产设备，年产5万套汽车零部件 | 1 |  | 0.4 | 年产5万套汽车零部件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 租赁厂房约7300平方米，购置相关生产设备，年产5万套汽车零部件 | 开工前准备 | 完成设备采购 | 安徽上禾阜机械配件有限公司 | 开工前准备 | 完成设备采购 | 安徽上禾阜机械配件有限公司 | 刘涛 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3402 | 智能建筑机械制造生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及辅助设施，年产300台货梯、400台物料提升机、3000台塔吊标准节及500台输送机 | 1 |  | 0.7 | 智能建筑机械制造生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及辅助设施，年产300台货梯、400台物料提升机、3000台塔吊标准节及500台输送机 | 开展前期工作 | 主体结构封顶 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体结构封顶 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 秦宾 | 阜合现代产业园区管委会 | 卞真理
3403 | 年产3000万件汽车紧固件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房3500平方米，购置高精度智化数控机车、大型自动化振动盘等生产设备126台（套） | 1 |  | 0.5 | 年产3000万件汽车紧固件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房3500平方米，购置高精度智化数控机车、大型自动化振动盘等生产设备126台（套） | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽科朗五金制品有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽科朗五金制品有限公司 | 邱建宝 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3404 | 安徽好彩数字科技项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要建设生产车间、综合楼、研发中心及绿化、道路等基础设施配套 | 1 |  | 0.5 | 安徽好彩数字科技项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要建设生产车间、综合楼、研发中心及绿化、道路等基础设施配套 | 已完成备案、土地已摘牌 | 主体结构施工 | 安徽好彩数字科技有限公司 | 已完成备案、土地已摘牌 | 主体结构施工 | 安徽好彩数字科技有限公司 | 王震 | 阜合现代产业园区管委会 | 刘军
3405 | 年产30万套液压泵项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置破碎机、分筛等设备，年产30万套液压泵 | 1 |  | 0.5 | 年产30万套液压泵项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置破碎机、分筛等设备，年产30万套液压泵 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽然旺机电有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽然旺机电有限公司 | 董建林 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3406 | 年产2万台压缩机项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房7860平方米，购置热套转子、转子充检磁、三点焊接等生产设备 | 1 |  | 0.5 | 年产2万台压缩机项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房7860平方米，购置热套转子、转子充检磁、三点焊接等生产设备 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽愚工智能设备有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽愚工智能设备有限公司 | 郑根岳 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3407 | 年产35万件汽车配件 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房3500平方米，购置高精度智能化数控机床设备专机、加工中心等共86台（套），年产35万件汽车配件 | 1 |  | 0.5 | 年产35万件汽车配件 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房3500平方米，购置高精度智能化数控机床设备专机、加工中心等共86台（套），年产35万件汽车配件 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽飞速机械制造有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽飞速机械制造有限公司 | 项敬俊 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3408 | 年产2500万件各类汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置空压机等机械加工设备，年产2500万件各类汽车零部件 | 1 |  | 0.3 | 年产2500万件各类汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 阜阳经开区 | 租赁厂房5000平方米，购置空压机等机械加工设备，年产2500万件各类汽车零部件 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽汇美机械制造有限公司 | 厂房装修 | 部分投产 | 安徽汇美机械制造有限公司 | 潘理想 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3409 | 太和县城市商业综合体项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积56万平方米，建设大型多元化商业广场，中高层商业住宅，配建小学及休闲公园，配套建设公用工程 | 62 |  | 12 | 太和县城市商业综合体项目 | 现代服务业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积56万平方米，建设大型多元化商业广场，中高层商业住宅，配建小学及休闲公园，配套建设公用工程 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 太和县商务粮食局 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 太和县商务粮食局 | 张龙 | 太和县商务粮食局 | 赵晓东
3410 | 皖北新型绿色材料产业园 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积39万平米，建设标准厂房、综合服务楼及配套辅助设施等 | 18 |  | 4.5 | 皖北新型绿色材料产业园 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积39万平米，建设标准厂房、综合服务楼及配套辅助设施等 | 开工前准备 | 完成主体建设 | 阜阳经济开发区产业发展投资有限公司 | 开工前准备 | 完成主体建设 | 阜阳经济开发区产业发展投资有限公司 | 刘峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3411 | 界首市现代物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳界首市 | 建设物流、仓储用房，配套建设道路、桥梁改造、生态修复、停车场等设施 | 15 |  | 4 | 界首市现代物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳界首市 | 建设物流、仓储用房，配套建设道路、桥梁改造、生态修复、停车场等设施 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首市融城集团 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首市融城集团 | 李应 | 界首市融城集团 | 武建强
3412 | 临泉县万茂文旅城 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积16.7万平方米，建设商业综合体、商业街以及相关配套设施等 | 12 |  | 2 | 临泉县万茂文旅城 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积16.7万平方米，建设商业综合体、商业街以及相关配套设施等 | 正在完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 安徽万悦茂置地有限公司 | 正在完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 安徽万悦茂置地有限公司 | 顾海亮 | 临泉县商务粮食局 | 杨建州
3413 | 阜南县汽车货运物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积30.9万平方米，主要建设综合服务中心、物流大厦及配套工程等 | 10.8386 |  | 2 | 阜南县汽车货运物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积30.9万平方米，主要建设综合服务中心、物流大厦及配套工程等 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 田城 | 阜南县住建局 | 张治环
3414 | 阜阳颍泉智慧物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约120万平方米，主要建设仓储加工区、保税物流中心、智慧车源中心及物流城生活配套设施等 | 5.3065 |  | 0.7 | 阜阳颍泉智慧物流园项目 | 现代服务业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约120万平方米，主要建设仓储加工区、保税物流中心、智慧车源中心及物流城生活配套设施等 | 开展前期工作 | 基础施工 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | 郭砚君 | 颍泉区政府办公室 | 李海
3415 | 阜阳市颍东区双创孵化中心建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约4.45万平方米，建设企业服务中心、金融服务中心及配套附属设施等 | 3.543 |  | 0.6 | 阜阳市颍东区双创孵化中心建设项目 | 现代服务业 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约4.45万平方米，建设企业服务中心、金融服务中心及配套附属设施等 | 确定设计方案，已完成项目建议书 | 基础施工 | 阜阳兴达盛发展有限公司 | 确定设计方案，已完成项目建议书 | 基础施工 | 阜阳兴达盛发展有限公司 | 边雪虎 | 颍东区投融资管理中心 | 刘昌
3416 | 万福商业广场 | 现代服务业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积6.3万平米，建设商业广场、商住楼等及配套附属设施等 | 3.5 |  | 2.3 | 万福商业广场 | 现代服务业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积6.3万平米，建设商业广场、商住楼等及配套附属设施等 | 完成前期工作 | 主体施工 | 颍上县万圣福置业发展有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 颍上县万圣福置业发展有限公司 | 杨锋 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3417 | 阜阳B型保税中心项目 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设综合楼、保税仓库、查验库及配套设施等 | 2.8 |  | 2 | 阜阳B型保税中心项目 | 现代服务业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设综合楼、保税仓库、查验库及配套设施等 | 开工前准备 | 主体建成 | 阜阳经济开发区产业发展投资有限公司 | 开工前准备 | 主体建成 | 阜阳经济开发区产业发展投资有限公司 | 刘峰 | 阜阳经开区管委会 | 屈秀杰
3418 | 阜阳市应急物资储备中心 | 现代服务业 | 阜阳 | 总建筑面积1.7万平方米，建设仓储区、展示交易区、后勤服务区，配套建设停机坪、堆场等辅助设施 | 2.215 |  | 0.3 | 阜阳市应急物资储备中心 | 现代服务业 | 阜阳 | 总建筑面积1.7万平方米，建设仓储区、展示交易区、后勤服务区，配套建设停机坪、堆场等辅助设施 | 正在开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市应急救援指挥中心 | 正在开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市应急救援指挥中心 | 徐贵强 | 阜阳市应急管理局 | 刘琮
3419 | 临泉县真爱年华大酒店建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积7.62万平方米，建设酒店、贵宾楼、商业及配套设施等 | 2 |  | 0.8 | 临泉县真爱年华大酒店建设项目 | 现代服务业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积7.62万平方米，建设酒店、贵宾楼、商业及配套设施等 | 正在完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 临泉县真爱年华置业有限公司 | 正在完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 临泉县真爱年华置业有限公司 | 肖帅帅 | 临庐产业园管委会 | 肖廷
3420 | 安徽阜南农商银行总部金融大厦建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.83万平方米，建设金融服务中心、管理中心，营业中心及配套设施等 | 1.73 |  | 0.5 | 安徽阜南农商银行总部金融大厦建设项目 | 现代服务业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积2.83万平方米，建设金融服务中心、管理中心，营业中心及配套设施等 | 完善前期工作 | 开工建设 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 完善前期工作 | 开工建设 | 阜南县重点工程建设管理中心 | 孟霄 | 阜南县数据资源局 | 仉启明
3421 | 特种设备科研教育基地项目 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约4万平方米，建设培训厂房、办公楼及配套设施 | 1.6 |  | 0.9 | 特种设备科研教育基地项目 | 现代服务业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约4万平方米，建设培训厂房、办公楼及配套设施 | 规划设计中 | 主体结构封顶 | 阜阳市特种设备监督检验中心 | 规划设计中 | 主体结构封顶 | 阜阳市特种设备监督检验中心 | 时坤 | 阜合现代产业园区管委会 | 卞真理
3422 | 阜阳市颍泉区5G智慧产业园建设项目 | 创新能力 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约53.76万平方米，建设5G产业园、智慧仓储中心、综合服务用房、大数据中心及配套辅助设施等 | 17.2794 |  | 0.5 | 阜阳市颍泉区5G智慧产业园建设项目 | 创新能力 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约53.76万平方米，建设5G产业园、智慧仓储中心、综合服务用房、大数据中心及配套辅助设施等 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍泉工业发展投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍泉工业发展投资有限公司 | 郭砚君 | 颍泉经开区管委会 | 高辉
3423 | 智慧界首项目 | 创新能力 | 阜阳界首市 | 建设智慧界首大数据资源中心软件、机房及硬件，城市运营服务平台（城市大脑）等数据融合、业务融合基础项目 | 12 |  | 3 | 智慧界首项目 | 创新能力 | 阜阳界首市 | 建设智慧界首大数据资源中心软件、机房及硬件，城市运营服务平台（城市大脑）等数据融合、业务融合基础项目 | 正在进行数据采集 | 建成界首政务数据中心 | 界首市云腾公司 | 正在进行数据采集 | 建成界首政务数据中心 | 界首市云腾公司 | 刘克隆 | 界首数据资源局 | 柳建华
3424 | 物联网研发中心项目 | 创新能力 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.6万平方米，建设公寓、物联网研发中心、电商综合大厦等 | 1.9 |  | 1 | 物联网研发中心项目 | 创新能力 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.6万平方米，建设公寓、物联网研发中心、电商综合大厦等 | 正在进行施工许可证办理 | 主体工程施工 | 市商务粮食局 | 正在进行施工许可证办理 | 主体工程施工 | 市商务粮食局 | 张冬香 | 市商务粮食局 | 汪向阳
3425 | 临泉县雪亮工程暨天网二期 | 创新能力 | 阜阳临泉县 | 建设前端视屏采集防控、社会资源整合、视频基础支持、实战解析应用等四大模块，共5000路高清视频监控 | 1.75 |  | 0.8 | 临泉县雪亮工程暨天网二期 | 创新能力 | 阜阳临泉县 | 建设前端视屏采集防控、社会资源整合、视频基础支持、实战解析应用等四大模块，共5000路高清视频监控 | 正在完善招标手续 | 完成部分设备安装 | 临泉县公安局 | 正在完善招标手续 | 完成部分设备安装 | 临泉县公安局 | 姚明奇 | 临泉县公安局 | 赵同恩
3426 | 河西新区市政基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目包括河西路网、河西大道及河西大道桥梁工程。建设内容包括：道路工程、管道工程等 | 43 |  | 2 | 河西新区市政基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 项目包括河西路网、河西大道及河西大道桥梁工程。建设内容包括：道路工程、管道工程等 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 太和县重点工程建设管理中心 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 太和县重点工程建设管理中心 | 阮亚楠 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3427 | 保利国璟项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约30.86万平方米，建大型商场、高层建筑、幼儿园及配套辅助工程等 | 27.5314 |  | 5 | 保利国璟项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约30.86万平方米，建大型商场、高层建筑、幼儿园及配套辅助工程等 | 基础施工 | 部分主体完工 | 阜阳和熙房地产开发有限公司 | 基础施工 | 部分主体完工 | 阜阳和熙房地产开发有限公司 | 张希宇 | 颍州区鼓楼办事处 | 朱海利
3428 | 万茂文旅城住宅项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积53.57万平方米，建设住宅、商业及配套附属工程 | 25.8 |  | 5 | 万茂文旅城住宅项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积53.57万平方米，建设住宅、商业及配套附属工程 | 正在完善开工手续 | 完成部分主体施工 | 安徽万悦茂置地有限公司 | 正在完善开工手续 | 完成部分主体施工 | 安徽万悦茂置地有限公司 | 高浩 | 临泉县住建局 | 周道锋
3429 | 上城璟园 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积38.81万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 21 |  | 4.5 | 上城璟园 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积38.81万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳港利发展置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳港利发展置业有限公司 | 朱伟 | 阜阳循环经济园区管委会 | 张家红
3430 | 阜阳市第四水厂及配水管网工程 | 新型城镇化 | 阜阳 | 项目供水规模为60万吨／日，建设净水厂区、农村供水管网及加压设施，改造城区老旧供水管网等 | 20.0052 |  | 1 | 阜阳市第四水厂及配水管网工程 | 新型城镇化 | 阜阳 | 项目供水规模为60万吨／日，建设净水厂区、农村供水管网及加压设施，改造城区老旧供水管网等 | 土地报批，开工前准备 | 部分完工 | 阜阳市建投集团 | 土地报批，开工前准备 | 部分完工 | 阜阳市建投集团 | 丁志凯 | 阜阳市城乡建设局 | 窦灿辉
3431 | 阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 建筑面积50.5万平方米，建设园区配套地表水厂、农机大市场及园区路网等 | 19.873 |  | 4.2 | 阜阳市颍上产业园基础设施及服务配套工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 建筑面积50.5万平方米，建设园区配套地表水厂、农机大市场及园区路网等 | 完成前期工作 | 水厂管道施工,厂区厂房建设 | 安徽颍发投资集团有限公司 | 完成前期工作 | 水厂管道施工,厂区厂房建设 | 安徽颍发投资集团有限公司 | 杨维根 | 颍上经济开发区管委会 | 苏宇
3432 | 学府源著 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积32.96万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 19.3603 |  | 5 | 学府源著 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积32.96万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳星房置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳星房置业有限公司 | 江丽娜 | 阜阳循环经济园区管委会 | 张家红
3433 | 清河大观项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约30.97万平方米，建高层建筑、商住楼、幼儿园及配套辅助工程等 | 19 |  | 5 | 清河大观项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约30.97万平方米，建高层建筑、商住楼、幼儿园及配套辅助工程等 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳市颍荣企业管理咨询有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳市颍荣企业管理咨询有限公司 | 王国林 | 颍州区文峰办事处 | 张传鹏
3434 | 祥生云境 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约23.52万平方米，建高层建筑、大型商场、幼儿园及配套附属设施等 | 18.3404 |  | 5 | 祥生云境 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约23.52万平方米，建高层建筑、大型商场、幼儿园及配套附属设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳祥生置业有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳祥生置业有限公司 | 陈自林 | 颍州区清河办事处 | 陈建军
3435 | 东旭路安置区三期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积34万平方米，建设安置房2500套 | 18 |  | 8 | 东旭路安置区三期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积34万平方米，建设安置房2500套 | 土地征迁 | 主体工程施工 | 界首市城乡建设公司 | 土地征迁 | 主体工程施工 | 界首市城乡建设公司 | 李应 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3436 | 2022年临泉县城市道路建设项目(第一批) | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长20.26千米，建设田丰路、箭杆南路等11条道路 | 17.865 |  | 2.6 | 2022年临泉县城市道路建设项目(第一批) | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长20.26千米，建设田丰路、箭杆南路等11条道路 | 正在完善前期手续 | 完成部分路网工程 | 临泉县重点工程服务中心 | 正在完善前期手续 | 完成部分路网工程 | 临泉县重点工程服务中心 | 谢尚杰 | 临泉县住建局 | 周道锋
3437 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(东片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩5027亩，补充耕地710亩，旱改水17110亩，高标准农田46400亩 | 15.0946 |  | 3.575 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(东片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩5027亩，补充耕地710亩，旱改水17110亩，高标准农田46400亩 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩1850亩,旱改水8000亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩1850亩,旱改水8000亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 王春雨 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3438 | 星辰四季 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积30.33万平方米，建设住宅、商业建筑、公共服务用房及配套附属设施等 | 15 |  | 4 | 星辰四季 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积30.33万平方米，建设住宅、商业建筑、公共服务用房及配套附属设施等 | 已完成前期工作 | 主体施工 | 阜阳市悦徽房地产有限公司 | 已完成前期工作 | 主体施工 | 阜阳市悦徽房地产有限公司 | 张保平 | 颍东区新华街道办事处 | 孙琪
3439 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(南片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩5698亩；补充耕地1390亩；旱改水10890亩，高标准农田36900亩 | 14.0355 |  | 3.2 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(南片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩5698亩；补充耕地1390亩；旱改水10890亩，高标准农田36900亩 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩2000亩,旱改水2000亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩2000亩,旱改水2000亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 王春雨 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3440 | 双清未来项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约18.51万平方米，建商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 13.7064 |  | 4 | 双清未来项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约18.51万平方米，建商住楼、幼儿园及配套附属设施等 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳兴勇房地产开发有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 阜阳兴勇房地产开发有限公司 | 董晓东 | 颍州区三合镇政府 | 陈之锋
3441 | 文宸悦府小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积43.5万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 13.5 |  | 3.9 | 文宸悦府小区项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积43.5万平方米，建设住宅、商铺、养老用房及配套附属设施 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳瀚融房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 阜阳瀚融房地产开发有限公司 | 刘德文 | 颍泉区中市街道办事处 | 张华明
3442 | 界首市示范农居一期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 建设特色民居、民宿2000户，配套建设道路、绿化、亮化等基础设施 | 13.14 |  | 4 | 界首市示范农居一期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 建设特色民居、民宿2000户，配套建设道路、绿化、亮化等基础设施 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 安徽城乡建设有限公司 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 安徽城乡建设有限公司 | 李攀 | 界首市乡村振兴局 | 闫志军
3443 | 阜南晶宫淮上郡 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积29.6万平方米，主要建设住宅区、商业及配套设施等 | 13.0314 |  | 5 | 阜南晶宫淮上郡 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积29.6万平方米，主要建设住宅区、商业及配套设施等 | 完善前期工作 | 主体建设 | 安徽晶宫集团控股有限公司 | 完善前期工作 | 主体建设 | 安徽晶宫集团控股有限公司 | 刘海泉 | 阜南县住建局 | 张治环
3444 | 临泉县“一区三园”基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积29.78万平方米，建设污水处理厂、标准厂房、人才公寓、兴业路、育才南路、骆王路、北外环路扩建、纬二路等道路及管网工程等 | 12.107 |  | 2.5 | 临泉县“一区三园”基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积29.78万平方米，建设污水处理厂、标准厂房、人才公寓、兴业路、育才南路、骆王路、北外环路扩建、纬二路等道路及管网工程等 | 开展前期工作 | 完成部分路网工程 | 安徽新泉投资管理有限公司 | 开展前期工作 | 完成部分路网工程 | 安徽新泉投资管理有限公司 | 刘晴晴 | 临泉县经开区管委会 | 王永金
3445 | 安建岳湖台 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约19.69万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 11 |  | 3 | 安建岳湖台 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约19.69万平方米，建设住宅、商业用房及配套附属设施等 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 周鑫 | 颍东区向阳街道办事处 | 王锦峰
3446 | 临颍佳苑二期(朝阳嘉苑) | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积28.3万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 10.8 |  | 5 | 临颍佳苑二期(朝阳嘉苑) | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积28.3万平方米，建设安置小区及配套附属设施等 | 土地已摘牌，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 土地已摘牌，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 阜阳市荣信房地产开发有限公司 | 王光伟 | 颍东区住保中心 | 李军
3447 | 临泉庐阳现代产业园拓展区一期路网道排工程 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长1.71万千米，建设幸福路、邢塘路、腾飞路等10条道路及配套工程 | 10.7341 |  | 3 | 临泉庐阳现代产业园拓展区一期路网道排工程 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 全长1.71万千米，建设幸福路、邢塘路、腾飞路等10条道路及配套工程 | 已完成规划设计 | 完成部分路网工程 | 临泉欣荣建设投资有限公司 | 已完成规划设计 | 完成部分路网工程 | 临泉欣荣建设投资有限公司 | 韦勇安 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3448 | 东湖财富中心 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积20.85万平方米，建设酒店、办公楼、商业建筑及配套附属设施等 | 10.23 |  | 2 | 东湖财富中心 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积20.85万平方米，建设酒店、办公楼、商业建筑及配套附属设施等 | 已备案，土地证已办理，正在办理工程规划 | 主体施工 | 阜阳世纪城置业有限责任公司 | 已备案，土地证已办理，正在办理工程规划 | 主体施工 | 阜阳世纪城置业有限责任公司 | 范冰 | 颍东区新华街道办事处 | 孙琪
3449 | 都会澜岸项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积12.42万平方米，建商住楼及配套辅助工程等 | 10 |  | 3 | 都会澜岸项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积12.42万平方米，建商住楼及配套辅助工程等 | 基础施工 | 部分主体完工 | 阜阳金群房地产开发有限公司 | 基础施工 | 部分主体完工 | 阜阳金群房地产开发有限公司 | 马腾龙 | 颍州区文峰办事处 | 张传鹏
3450 | 富城·公园望府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积23.3万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 10 |  | 4 | 富城·公园望府 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积23.3万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 完成前期工作 | 主体施工 | 颍上富城置业有限公司 | 完成前期工作 | 主体施工 | 颍上富城置业有限公司 | 康琦 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3451 | 复兴苑二期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积约30万平方米，建设住房2000套，配套建设商业街区 | 9.8 |  | 4 | 复兴苑二期项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积约30万平方米，建设住房2000套，配套建设商业街区 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市城乡建设公司 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市城乡建设公司 | 李攀 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3452 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(西片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩4585亩，补充耕地2355亩，旱改水2000亩，高标准农田16700亩 | 9.2744 |  | 1.725 | 颍上县2021-2023年乡村振兴土地整治(西片区)项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 实施增减挂钩4585亩，补充耕地2355亩，旱改水2000亩，高标准农田16700亩 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩1150亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 已完成实施方案编制 | 实施增减挂钩1150亩 | 颍上县自然资源和规划局 | 王春雨 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3453 | 玖丰太和里 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积18.4万平方米，配套建设道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电、消防等基础设施和公用工程 | 9 |  | 2 | 玖丰太和里 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积18.4万平方米，配套建设道路、环境保护设施、绿化、给排水、供配电、消防等基础设施和公用工程 | 已完成备案、土地等前期工作 | 开工建设 | 安徽玖丰置业有限公司 | 已完成备案、土地等前期工作 | 开工建设 | 安徽玖丰置业有限公司 | 史艳洁 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3454 | 霞光大道(三清路-阜康路)道路工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 道路长3679米，红线宽60米，建设道路工程、桥梁工程及附属工程等 | 8.45 |  | 3.3 | 霞光大道(三清路-阜康路)道路工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 道路长3679米，红线宽60米，建设道路工程、桥梁工程及附属工程等 | 开展前期工作 | 完成部分道路工程建设 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 开展前期工作 | 完成部分道路工程建设 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 吴超 | 阜阳市城南新区管委会 | 王锋
3455 | 嘉创光年建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积18.3万平方米，包括商业建筑、高层建筑、幼儿园等，配套建设公用工程 | 7.7693 |  | 3.6 | 嘉创光年建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积18.3万平方米，包括商业建筑、高层建筑、幼儿园等，配套建设公用工程 | 已完成备案、土地、工程规划等前期工作 | 开工建设 | 太和县嘉创置业有限公司 | 已完成备案、土地、工程规划等前期工作 | 开工建设 | 太和县嘉创置业有限公司 | 蒋从友 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3456 | 龙记檀府项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积13.4万平方米，建设多栋住宅、文体活动中心、老年活动站、社区养老服务中心等 | 6.2 |  | 5 | 龙记檀府项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积13.4万平方米，建设多栋住宅、文体活动中心、老年活动站、社区养老服务中心等 | 正在办理施工许可证 | 进行主体工程建设 | 界首市泰顿房地产开发有限公司 | 正在办理施工许可证 | 进行主体工程建设 | 界首市泰顿房地产开发有限公司 | 张丽媛 | 界首市房地产发展中心 | 段培虎
3457 | 阜南县城区智慧停车场项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建筑面积18.8万平方米，新建设19个停车场，建设机动车停车泊位数为5577个，配套智慧停车系统 | 5.987 |  | 1.9 | 阜南县城区智慧停车场项目 | 新型城镇化 | 阜阳阜南县 | 建筑面积18.8万平方米，新建设19个停车场，建设机动车停车泊位数为5577个，配套智慧停车系统 | 完善前期工作 | 部分建成 | 安徽利民投资控股（集团）有限公司 | 完善前期工作 | 部分建成 | 安徽利民投资控股（集团）有限公司 | 熊东田 | 阜南县城管执法局 | 王海涛
3458 | 云湖春晓一期 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.2万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 5.2524 |  | 2.5 | 云湖春晓一期 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积10.2万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍上华拓房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍上华拓房地产开发有限公司 | 徐杰杰 | 颍上县住建局 | 郑绪友
3459 | 中南十里春风建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积17.4万平方米，包括商业建筑、高层建筑等，配套建设公用工程 | 5 |  | 2.4 | 中南十里春风建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 总建筑面积17.4万平方米，包括商业建筑、高层建筑等，配套建设公用工程 | 已完成备案、土地、工程规划等前期工作 | 开工建设 | 太和县中南永兴置业有限公司 | 已完成备案、土地、工程规划等前期工作 | 开工建设 | 太和县中南永兴置业有限公司 | 宋兴龙 | 太和县住建局 | 苗玉勇
3460 | 阜阳市颍泉区2022-2026年农村供水保障工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 主要实施地表水源置换工程，共铺设配水管道143.21千米，改造县级供水信息控制系统、水质监测中心、水厂供水泵站等，更换入户智能水表12.08万块 | 4.5621 |  | 1.2 | 阜阳市颍泉区2022-2026年农村供水保障工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 主要实施地表水源置换工程，共铺设配水管道143.21千米，改造县级供水信息控制系统、水质监测中心、水厂供水泵站等，更换入户智能水表12.08万块 | 开展前期工作 | 部分完工 | 颍泉区中小型水利工程建设管理局 | 开展前期工作 | 部分完工 | 颍泉区中小型水利工程建设管理局 | 刘珏珏 | 颍泉区水利局 | 季超
3461 | 职教园新陶项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10.6万平方米，计划安置368户、1285人，配套建设商业区、幼儿园、地下车库等 | 4.5 |  | 1.5 | 职教园新陶项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积10.6万平方米，计划安置368户、1285人，配套建设商业区、幼儿园、地下车库等 | 正在办理施工许可证 | 主体工程施工 | 齐美项目管理有限公司 | 正在办理施工许可证 | 主体工程施工 | 齐美项目管理有限公司 | 王留柱 | 界首市美丽乡村建设促进中心 | 闫志军
3462 | 融城裕兴苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积11.7万平方米，计划安置1500户，配套建设特色商业街区 | 4.2 |  | 1 | 融城裕兴苑项目 | 新型城镇化 | 阜阳界首市 | 总建筑面积11.7万平方米，计划安置1500户，配套建设特色商业街区 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首融阳置业有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首融阳置业有限公司 | 孙小飞 | 界首市泉阳镇政府 | 曹陆军
3463 | 万茂文旅城星云悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积11.32万平方米，建设安置房、小学及配套基础设施等 | 4 |  | 1.5 | 万茂文旅城星云悦项目 | 新型城镇化 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积11.32万平方米，建设安置房、小学及配套基础设施等 | 完善前期手续 | 完成部分主体建设 | 阜阳悦翔茂置业有限公司 | 完善前期手续 | 完成部分主体建设 | 阜阳悦翔茂置业有限公司 | 顾海亮 | 临泉县住建局 | 周道锋
3464 | 2022年农村公路提质改造工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总长96.623千米，建设县乡道升级改造、建制村通双车道、自然村通硬化路、联网路等；配套农村公路安全生命防护工程61.84公里 | 3.6 |  | 3.6 | 2022年农村公路提质改造工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总长96.623千米，建设县乡道升级改造、建制村通双车道、自然村通硬化路、联网路等；配套农村公路安全生命防护工程61.84公里 | 计划上报省交通厅 | 竣工 | 颍上县交通运输局 | 计划上报省交通厅 | 竣工 | 颍上县交通运输局 | 陈锋 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3465 | 颍上县江口镇樊家湖二期安置区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积32.7万平方米，建设安置区住房及配套附属设施等，安置1635户 | 3.4398 |  | 2 | 颍上县江口镇樊家湖二期安置区建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积32.7万平方米，建设安置区住房及配套附属设施等，安置1635户 | 完成前期工作 | 安置房主体施工 | 颍上县江口镇政府 | 完成前期工作 | 安置房主体施工 | 颍上县江口镇政府 | 吴言 | 颍上县江口镇政府 | 杨威
3466 | 中共阜阳市颍州区委党校迁建项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约3.52万平方米，建教学楼、报告厅及配套设施等 | 3 |  | 1.5 | 中共阜阳市颍州区委党校迁建项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约3.52万平方米，建教学楼、报告厅及配套设施等 | 开工前准备 | 部分完工 | 中共阜阳市颍州区委党校 | 开工前准备 | 部分完工 | 中共阜阳市颍州区委党校 | 李宗献 | 阜阳市城南新区管委会 | 王锋
3467 | 颍东区工贸路、忠武路、湖滨东路道路及附属工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设道路、给水、排水、绿化、路灯及配套附属设施等 | 2.8 |  | 1.5 | 颍东区工贸路、忠武路、湖滨东路道路及附属工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设道路、给水、排水、绿化、路灯及配套附属设施等 | 已完成招标 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 已完成招标 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3468 | 阜阳市颍州区天然气管网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建天然气中压管道，管道总长193.94千米，年供气量4500万方 | 2.6396 |  | 0.6 | 阜阳市颍州区天然气管网建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建天然气中压管道，管道总长193.94千米，年供气量4500万方 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 孟庆贵 | 颍州区发改委 | 王峰
3469 | 太和县2022年自然村通硬化路和联网路工程(扩面延伸工程) | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 建设农村公路150公里，危桥12座，生命防护工程402公里 | 2.532 |  | 2.2 | 太和县2022年自然村通硬化路和联网路工程(扩面延伸工程扶贫攻坚) | 新型城镇化 | 阜阳太和县 | 建设农村公路150公里，危桥12座，生命防护工程402公里 | 正在编制方案 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 正在编制方案 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 吴振 | 太和县交通运输局 | 张鹏
3470 | 颍上县雪亮工程建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 整合原政府和社会单位视频监控、链路，新建社会公共安全视频监控约5500个；购置视频综合平台、社会资源联网平台、智安社区平台设备等 | 1.9725 |  | 1.52 | 颍上县雪亮工程建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍上县 | 整合原政府和社会单位视频监控、链路，新建社会公共安全视频监控约5500个；购置视频综合平台、社会资源联网平台、智安社区平台设备等 | 开展前期工作 | 完成部分监控点建设 | 颍上县数据资源局 | 开展前期工作 | 完成部分监控点建设 | 颍上县数据资源局 | 赵磊 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3471 | 阜阳市天鹅湖公馆、市二院新区周边配套路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 道路全长约2446米，建设四条道及配套辅助工程等 | 1.8851 |  | 0.22 | 阜阳市天鹅湖公馆、市二院新区周边配套路网项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 道路全长约2446米，建设四条道及配套辅助工程等 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心 | 叶胜 | 颍州区发改革委 | 王峰
3472 | 临泉县白沟泵站拆除重建工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳 | 重建白沟泵站，可达自排流量每秒57.1立方米、抽排流量每秒40.1立方米、提水流量每秒15立方米 | 1.7284 |  | 0.5 | 临泉县白沟泵站拆除重建工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳 | 重建白沟泵站，可达自排流量每秒57.1立方米、抽排流量每秒40.1立方米、提水流量每秒15立方米 | 完善前期手续 | 完成基础施工 | 临泉县水利局 | 完善前期手续 | 完成基础施工 | 临泉县水利局 | 师来明 | 临泉县水利局 | 赵志河
3473 | 祥明路东段、祥健路东段、两河路建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 道路总长2860米，红线宽40米，建设祥明路、祥健路、两河路三条路 | 1.7 |  | 0.5 | 祥明路东段、祥健路东段、两河路建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 道路总长2860米，红线宽40米，建设祥明路、祥健路、两河路三条路 | 开展前期工作 | 部分建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 开展前期工作 | 部分建成 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 张鑫 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉
3474 | 程唐路、富民路道路及附属物工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建道路、桥梁、给排水及路灯、绿化、电力、热力管线等 | 1.6014 |  | 0.8 | 程唐路、富民路道路及附属物工程项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 建道路、桥梁、给排水及路灯、绿化、电力、热力管线等 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽颍州经济开发区管理委员会 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽颍州经济开发区管理委员会 | 贾鹏飞 | 颍州区三合镇政府 | 陈之锋
3475 | 前新路、西康路道路及附属工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设前新路、西康路道路路面、道路及配套附属设施等 | 1.6 |  | 0.95 | 前新路、西康路道路及附属工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设前新路、西康路道路路面、道路及配套附属设施等 | 已完成设计方案、图纸设计及招标 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 已完成设计方案、图纸设计及招标 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 刘飞 | 颍东区住建局 | 陈立
3476 | 阜阳市城市生命线安全工程一期建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 按照“点、线、面”结合原则，重点选取年代久远，管线老化严重，地面及地下环境复杂，人口密度大等高风险区、安全敏感区的管线和桥梁。包括：21座桥梁、588公里燃气管网、259公里供水管网。监测范围涵盖市政务中心等。 | 1.37 |  | 1 | 阜阳市城市生命线安全工程一期建设项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍州区 | 按照“点、线、面”结合原则，重点选取年代久远，管线老化严重，地面及地下环境复杂，人口密度大等高风险区、安全敏感区的管线和桥梁。包括：21座桥梁、588公里燃气管网、259公里供水管网。监测范围涵盖市政务中心等。 | 开展前期工作 | 部分建成 | 阜阳市城管执法局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 阜阳市城管执法局 | 王松林 | 阜阳市城管执法局 | 常利华
3477 | 滨河路、裕颍路道路及附属物工程 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 滨河路道路长约1868米，道路红线宽50米；裕颍路道路长约825米，道路红线宽40米，配套路灯等附属设施 | 1.3697 |  | 1 | 滨河路、裕颍路道路及附属物工程 | 新型城镇化 | 阜阳经开区 | 滨河路道路长约1868米，道路红线宽50米；裕颍路道路长约825米，道路红线宽40米，配套路灯等附属设施 | 正在办理前期手续 | 道路主体铺设 | 阜阳经济技术开发区自然资源和建设管理局 | 正在办理前期手续 | 道路主体铺设 | 阜阳经济技术开发区自然资源和建设管理局 | 丁福三 | 阜阳经开区管委会 | 王标
3478 | 农村环境综合整治项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 对中市办、周棚办、宁老庄镇、伍明镇、行流镇、闻集镇、城乡统筹试验区的11个村（居）进行环境综合整治，主要建设道路、水环境、小菜园建设、文化广场等工程 | 1.2 |  | 1.2 | 农村环境综合整治项目 | 新型城镇化 | 阜阳颍泉区 | 对中市办、周棚办、宁老庄镇、伍明镇、行流镇、闻集镇、城乡统筹试验区的11个村（居）进行环境综合整治，主要建设道路、水环境、小菜园建设、文化广场等工程 | 基础施工 | 竣工 | 颍泉区中小型水利工程建设管理局 | 基础施工 | 竣工 | 颍泉区中小型水利工程建设管理局 | 谢皓 | 颍泉区水利局 | 季超
3479 | 阜阳合肥现代产业园区岱山湖路(滨湖路~嵩山路)项目 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 全长约1.5千米，规划红线宽度36米，主要建设道路及给排水等配套设施 | 1.0944 |  | 0.8 | 阜阳合肥现代产业园区岱山湖路(滨湖路~嵩山路)项目 | 新型城镇化 | 阜阳合阜产业园 | 全长约1.5千米，规划红线宽度36米，主要建设道路及给排水等配套设施 | 开展前期工作 | 基础施工 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 安徽省阜阳合肥现代产业园区投资有限公司 | 关盼盼 | 阜合现代产业园区管委会 | 张凯
3480 | 颍东新老城区雨水管网疏通改造及节制闸工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设向阳沟引水闸、十八里河节制闸等工程，改造明德街、幸福东路等道路雨水管网 | 1 |  | 0.5 | 颍东新老城区雨水管网疏通改造及节制闸工程 | 新型城镇化 | 阜阳颍东区 | 建设向阳沟引水闸、十八里河节制闸等工程，改造明德街、幸福东路等道路雨水管网 | 正在开展前期工作 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 正在开展前期工作 | 完成工程量的50% | 颍东区住建局 | 王朝华 | 颍东区住建局 | 陈立
3481 | S238阜南许堂至王家坝改建工程(淮河特大桥及接线工程) | 交通 | 阜阳阜南县 | 全长20千米，按照一级公路标准建设道路及配套设施等 | 29 |  | 4 | S238阜南许堂至王家坝改建工程(淮河特大桥及接线工程) | 交通 | 阜阳阜南县 | 全长20千米，按照一级公路标准建设道路及配套设施等 | 开展前期工作 | 路基施工 | 阜南交通投资有限公司 | 开展前期工作 | 路基施工 | 阜南交通投资有限公司 | 李海涛 | 阜南县交通运输局 | 张涛
3482 | G105双浮至三角元段改建工程 | 交通 | 阜阳太和县 | 一级公路，全长约28.95千米 | 10.0071 |  | 1 | G105双浮至三角元段改建工程 | 交通 | 阜阳太和县 | 一级公路，全长约28.95千米 | 基础施工 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 基础施工 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 李梅梅 | 太和县交通运输局 | 张鹏
3483 | 太和县城乡公交一体化建设项目 | 交通 | 阜阳太和县 | 建设城乡公交枢纽场站、收购农班线，购置新能源公交车，建设智能公交平台 | 5.68 |  | 0.4 | 太和县城乡公交一体化建设项目 | 交通 | 阜阳太和县 | 建设城乡公交枢纽场站、收购农班线，购置新能源公交车，建设智能公交平台 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 太和县交通运输局 | 李超 | 太和县交通运输局 | 张鹏
3484 | 阜阳东北大外环S425(原S423)颍河至六十铺段工程 | 交通 | 阜阳颍上县 | 全长6.3千米，一级公路 | 5.4036 |  | 0.5 | 阜阳东北大外环S425(原S423)颍河至六十铺段工程 | 交通 | 阜阳颍上县 | 全长6.3千米，一级公路 | 完成前期工作 | 路基施工 | 颍上县交通运输局 | 完成前期工作 | 路基施工 | 颍上县交通运输局 | 陈锋 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3485 | 阜阳市颍上县群众喝上引调水工程 | 水利 | 阜阳颍上县 | 城乡供水一体化管网延伸，新建10万立方米/d地表水厂2处及管网，已建水厂改扩建、乡镇管网完善；完善自动化系统，改造信息监管平台，改造水质监测中心 | 19.22 |  | 0.3 | 阜阳市颍上县群众喝上引调水工程 | 水利 | 阜阳颍上县 | 城乡供水一体化管网延伸，新建10万立方米/d地表水厂2处及管网，已建水厂改扩建、乡镇管网完善；完善自动化系统，改造信息监管平台，改造水质监测中心 | 正在设计 | 部分工程施工 | 颍上县水利局 | 正在设计 | 部分工程施工 | 颍上县水利局 | 鲍峰 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3486 | 阜南县十四五农村供水保障工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | （1）取水口1处，取水规模为20.0万立方米/日；（2）输水管线长度为66.8千米；（3）建设阜南县农村供水中心水厂、阜南县农村供水第二水厂及配套设施等；（4）水厂环网51处水厂，管线长度1229.6千米 | 19 |  | 2 | 阜南县十四五农村供水保障工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | （1）取水口1处，取水规模为20.0万立方米/日；（2）输水管线长度为66.8千米；（3）建设阜南县农村供水中心水厂、阜南县农村供水第二水厂及配套设施等；（4）水厂环网51处水厂，管线长度1229.6千米 | 立项已批复，正在可研报告编制工作 | 力争开工建设 | 阜南县水利局 | 立项已批复，正在可研报告编制工作 | 力争开工建设 | 阜南县水利局 | 杨守华 | 阜南县水利局 | 陈东群
3487 | 颍州区水系连通综合治理规划项目 | 水利 | 阜阳颍州区 | 新建引调水工程、控制工程、连通工程、调蓄工程和智慧水利平台等 | 4.6378 |  | 0.56 | 颍州区水系连通综合治理规划项目 | 水利 | 阜阳颍州区 | 新建引调水工程、控制工程、连通工程、调蓄工程和智慧水利平台等 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区水利局 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区水利局 | 叶向臣 | 颍州区发改革委 | 王峰
3488 | 阜阳市颍东区农村供水保障工程(2021-2026) | 水利 | 阜阳颍东区 | 管线全长80.7公里，建设连接阜阳市四水厂和其他18处规模水厂，供水规模为6.88万t/日的供水管网 | 4.46 |  | 2.11 | 阜阳市颍东区农村供水保障工程(2021-2026) | 水利 | 阜阳颍东区 | 管线全长80.7公里，建设连接阜阳市四水厂和其他18处规模水厂，供水规模为6.88万t/日的供水管网 | 开展前期工作 | 部分建成 | 颍东区水利局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 颍东区水利局 | 朱华金 | 颍东区水利局 | 宫来龙
3489 | 颍州区农村供水保障规划项目 | 水利 | 阜阳颍州区 | 规划总实施水源配置管道172千米，区域干管互联183千米，支管环网改造36千米；新增清水池容积3450立方米。更换取水泵18套、供水泵45套、变压器18套、更换老化损坏管网136千米，建设中心村加压站59座，自动化和信息化方面对水厂设施改造16处，建设管道监测点260处，智慧农饮管理平台1套，设置区域服务大厅14处 | 4.1554 |  | 0.5 | 颍州区农村供水保障规划项目 | 水利 | 阜阳颍州区 | 规划总实施水源配置管道172千米，区域干管互联183千米，支管环网改造36千米；新增清水池容积3450立方米。更换取水泵18套、供水泵45套、变压器18套、更换老化损坏管网136千米，建设中心村加压站59座，自动化和信息化方面对水厂设施改造16处，建设管道监测点260处，智慧农饮管理平台1套，设置区域服务大厅14处 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区水利局 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区水利局 | 张斌 | 颍州区发改革委 | 王峰
3490 | 阜阳市颍上县淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 水利 | 阜阳颍上县 | 邱家湖润赵等保庄圩堤防加固，护坡，改建堤顶道路，重建泵站，穿堤涵洞;姜唐湖庙台等保庄圩堤防护坡，新建、重建、扩建泵站，修筑姜唐湖北堤堤顶防汛路，行洪区通信预警系统完善、提升 | 3.64 |  | 1.6 | 阜阳市颍上县淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 水利 | 阜阳颍上县 | 邱家湖润赵等保庄圩堤防加固，护坡，改建堤顶道路，重建泵站，穿堤涵洞;姜唐湖庙台等保庄圩堤防护坡，新建、重建、扩建泵站，修筑姜唐湖北堤堤顶防汛路，行洪区通信预警系统完善、提升 | 完成初步设计工作 | 完成部分堤顶路、护岸及防浪墙建设等 | 颍上县水利局 | 完成初步设计工作 | 完成部分堤顶路、护岸及防浪墙建设等 | 颍上县水利局 | 鲍峰 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3491 | 三峡能源阜阳南部风光电基地(阜南)风电项目 | 能源 | 阜阳阜南县 | 总装机规模300MW，建设一座220kV升压站，拟接入董庄变电站 | 25 |  | 5 | 三峡能源阜阳南部风光电基地(阜南)风电项目 | 能源 | 阜阳阜南县 | 总装机规模300MW，建设一座220kV升压站，拟接入董庄变电站 | 开展勘测定界和土地预审 | 主体工程建设 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 开展勘测定界和土地预审 | 主体工程建设 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 | 王武斌 | 阜南县发展和改革委员会 | 李刚
3492 | 三峡能源阜阳市南部风光储基地(古城)项目 | 能源 | 阜阳颍上县 | 总装机规模25万千瓦，建设光伏发电机组及升压站等 | 12 |  | 10 | 三峡能源阜阳市南部风光储基地(古城)项目 | 能源 | 阜阳颍上县 | 总装机规模25万千瓦，建设光伏发电机组及升压站等 | 完成备案、规划等前期工作 | 发电机组工程施工 | 彩峡颍上新能源有限公司 | 完成备案、规划等前期工作 | 发电机组工程施工 | 彩峡颍上新能源有限公司 | 张程 | 颍上县发改委 | 潘忠国
3493 | 界首市万亩生态林项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 建设果树、苗木、花卉种植区，植物科普种植区，休闲观光区等，配套建设绿色慢行系统等 | 10 |  | 2 | 界首市万亩生态林项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 建设果树、苗木、花卉种植区，植物科普种植区，休闲观光区等，配套建设绿色慢行系统等 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首市绿博园林绿化有限公司 | 正在进行土地报批 | 主体工程施工 | 界首市绿博园林绿化有限公司 | 胡晓伟 | 界首市园林管理处 | 张鸿飞
3494 | 太和县乡村振兴-现代农业产业园(一期)项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 总建筑面积为27.7万平方米，包括产业园标准化厂房，冷链仓库，物流交易中心及配套附属设施 | 7.4159 |  | 3 | 太和县乡村振兴-现代农业产业园(一期)项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 总建筑面积为27.7万平方米，包括产业园标准化厂房，冷链仓库，物流交易中心及配套附属设施 | 已完成立项、土地、可研等前期工作 | 开工建设 | 太和县农业农村局 | 已完成立项、土地、可研等前期工作 | 开工建设 | 太和县农业农村局 | 徐功学 | 太和县农业农村局 | 贾益民
3495 | 鑫农振兴淮山羊全产业链项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 总建筑面积23.6万平方米，建设保育舍、母羊舍、育肥舍、屠宰加工车间、排酸间、冷链加工车间及配套设施，年出栏40万只山羊、年屠宰100万只山羊和1.5万头、年加工2.875万吨牛羊肉制品 | 4.5367 |  | 1.5 | 鑫农振兴淮山羊全产业链项目 | 农林 | 阜阳界首市 | 总建筑面积23.6万平方米，建设保育舍、母羊舍、育肥舍、屠宰加工车间、排酸间、冷链加工车间及配套设施，年出栏40万只山羊、年屠宰100万只山羊和1.5万头、年加工2.875万吨牛羊肉制品 | 正在进行规划设计 | 繁育区主体工程建设 | 界首市农业农村局 | 正在进行规划设计 | 繁育区主体工程建设 | 界首市农业农村局 | 卢高辉 | 界首市农业农村局 | 任永昌
3496 | 太和县2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 建设高标准农田12万亩 | 2.74 |  | 2 | 太和县2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳太和县 | 建设高标准农田12万亩 | 方案已上报 | 开工建设 | 太和县农业农村局 | 方案已上报 | 开工建设 | 太和县农业农村局 | 刘征 | 太和县农业农村局 | 李怀发
3497 | 2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 13万亩的高标准农田建设项目 | 2.7 |  | 2 | 2022年高标准农田建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 13万亩的高标准农田建设项目 | 开展前期工作 | 完成80%工程量 | 颍上县农业农村局 | 开展前期工作 | 完成80%工程量 | 颍上县农业农村局 | 王寅 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3498 | 颍上县2022年度美丽乡村建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 污水处理站及管网，沟塘清淤，绿化亮化，道路建设等 | 2 |  | 1.2 | 颍上县2022年度美丽乡村建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 污水处理站及管网，沟塘清淤，绿化亮化，道路建设等 | 完成前期工作 | 完成部分工程量 | 颍上县农业农村局 | 完成前期工作 | 完成部分工程量 | 颍上县农业农村局 | 王寅 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3499 | 颍上县2021年度美丽乡村建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 23个美丽乡村省级中心村建设，包括污水处理站及管网，沟塘清淤，绿化亮化，杆线整治等 | 2 |  | 2 | 颍上县2021年度美丽乡村建设项目 | 农林 | 阜阳颍上县 | 23个美丽乡村省级中心村建设，包括污水处理站及管网，沟塘清淤，绿化亮化，杆线整治等 | 完成前期工作 | 竣工 | 颍上县农业农村局 | 完成前期工作 | 竣工 | 颍上县农业农村局 | 王寅 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3500 | 年存栏1万头种猪养殖项目 | 农林 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约5.73万平方米，建设猪舍、隔离用房、消毒间、库房及配套附属设施等 | 1.2 |  | 0.1 | 年存栏1万头种猪养殖项目 | 农林 | 阜阳颍东区 | 总建筑面积约5.73万平方米，建设猪舍、隔离用房、消毒间、库房及配套附属设施等 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 阜阳市立华畜禽有限公司 | 吕盖盖 | 颍东区枣庄镇政府 | 武永恒
3501 | 阜阳城区污水处理提质增效(厂网河站一体化)专项行动一期项目 | 生态环保 | 阜阳 | 主要建设泉北污水处理厂二期工程，阜阳建成区范围部分主次干道排水管网新建、改造，部分小街巷、住宅小区等排水管网改造工程一期及部分市政道路排水管网普查 | 59.891 |  | 1.5 | 阜阳城区污水处理提质增效(厂网河站一体化)专项行动一期项目 | 生态环保 | 阜阳 | 主要建设泉北污水处理厂二期工程，阜阳建成区范围部分主次干道排水管网新建、改造，部分小街巷、住宅小区等排水管网改造工程一期及部分市政道路排水管网普查 | 基础施工 | 完成部分工程 | 阜阳市城管执法局 | 基础施工 | 完成部分工程 | 阜阳市城管执法局 | 王松林 | 阜阳市城管执法局 | 常利华
3502 | 界首市泉河流域水系综合治理项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 对泉河水系包括白莲沟、关金沟、胡沟、解放沟、幸福沟、黄沟、蒋杨沟、孔沟等进行水系综合治理 | 23.3351 |  | 4 | 界首市泉河流域水系综合治理项目 | 生态环保 | 阜阳界首市 | 对泉河水系包括白莲沟、关金沟、胡沟、解放沟、幸福沟、黄沟、蒋杨沟、孔沟等进行水系综合治理 | 正在进行规划设计 | 进行河道主体建设 | 界首市水利局 | 正在进行规划设计 | 进行河道主体建设 | 界首市水利局 | 王振 | 界首市水利局 | 张洲
3503 | 颍上县农村人居环境综合整治工程 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 新建污水处理设施1180座，管网260万米，化粪池400座，发酵堆肥场100套，沟塘整治91.1万平方米，生活垃圾处理设施172套等 | 11.24 |  | 3 | 颍上县农村人居环境综合整治工程 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 新建污水处理设施1180座，管网260万米，化粪池400座，发酵堆肥场100套，沟塘整治91.1万平方米，生活垃圾处理设施172套等 | 完成前期工作 | 部分工程施工 | 颍上县农业农村局 | 完成前期工作 | 部分工程施工 | 颍上县农业农村局 | 王寅 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3504 | 颍上县城南污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 新建4万立方米/d城镇生活污水处理厂1座及5万立方米/d污水提升泵站建设及改造工程 | 1.9457 |  | 1.05 | 颍上县城南污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 阜阳颍上县 | 新建4万立方米/d城镇生活污水处理厂1座及5万立方米/d污水提升泵站建设及改造工程 | 完成前期工作 | 主体工程施工 | 颍上县住建局 | 完成前期工作 | 主体工程施工 | 颍上县住建局 | 郑绪友 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3505 | 文峰街道办事处沿河社区、十里井社区污水处理工程项目 | 生态环保 | 阜阳颍州区 | 拟对辖区内22个自然村的污水进行分散式处理，新建10座分散式污水处理站及办公用房 | 1.4996 |  | 0.6 | 文峰街道办事处沿河社区、十里井社区污水处理工程项目 | 生态环保 | 阜阳颍州区 | 拟对辖区内22个自然村的污水进行分散式处理，新建10座分散式污水处理站及办公用房 | 开展前期工作 | 部分完工 | 颍州区重点工程建设管理中心 | 开展前期工作 | 部分完工 | 颍州区重点工程建设管理中心 | 叶胜 | 颍州区生态环境分局 | 李军
3506 | 泉水湾国家级湿地公园绿化及配套设施提升项目 | 生态环保 | 阜阳颍泉区 | 涉及面积约586万平方米，总长24公里，主要包括绿化用地整理、河道清理、栽植各类乔灌木、各类色带植物及地被植物及配套设施建设等 | 1.1009 |  | 0.6 | 泉水湾国家级湿地公园绿化及配套设施提升项目 | 生态环保 | 阜阳颍泉区 | 涉及面积约586万平方米，总长24公里，主要包括绿化用地整理、河道清理、栽植各类乔灌木、各类色带植物及地被植物及配套设施建设等 | 开展前期工作 | 景观配套建设完成 | 阜阳市绿景现代农业科技有限公司 | 开展前期工作 | 景观配套建设完成 | 阜阳市绿景现代农业科技有限公司 | 彭亮 | 颍泉区林业局 | 付振
3507 | 阜阳市中医医院新区建设项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积20.9万平方米，建设主楼、体检中心、后勤保障用房及配套附属设施等，设置床位1490张 | 17.8 |  | 3.3396 | 阜阳市中医医院新区建设项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积20.9万平方米，建设主楼、体检中心、后勤保障用房及配套附属设施等，设置床位1490张 | 正在进行土地报批、征迁评估工作和深化初步设计 | 主体施工 | 阜阳市中医医院 | 正在进行土地报批、征迁评估工作和深化初步设计 | 主体施工 | 阜阳市中医医院 | 陈雷 | 阜阳市卫生健康委 | 吴荣涛
3508 | 阜阳工业经济学校新校区 | 社会事业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，建设教学、办公楼及配套附属设施等，购置专业实训设备 | 9.6 |  | 2 | 阜阳工业经济学校新校区 | 社会事业 | 阜阳合阜产业园 | 总建筑面积约20万平方米，建设教学、办公楼及配套附属设施等，购置专业实训设备 | 开展前期工作 | 基础施工 | 阜阳工业经济学校 | 开展前期工作 | 基础施工 | 阜阳工业经济学校 | 潘光辉 | 阜合现代产业园区管委会 | 张飞
3509 | 太和县职教园建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积7.69万平方米，建设教学区、实训区、培训区等，购置教教学设备、实训设备等 | 6.043 |  | 2.2 | 太和县职教园建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积7.69万平方米，建设教学区、实训区、培训区等，购置教教学设备、实训设备等 | 已完成土地、规划等 | 完成部分主体工程 | 太和县重点工程建设管理中心 | 已完成土地、规划等 | 完成部分主体工程 | 太和县重点工程建设管理中心 | 阮亚楠 | 太和县重点工程建设管理中心 | 张宝
3510 | 阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积11万平米，建设病房大楼、心理危机干预及心理健康促进病房大楼、后勤综合服务及社区防治技术指导大楼及配套附属设施 | 6 |  | 1.91 | 阜阳市第三人民医院公共精神卫生综合服务楼项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积11万平米，建设病房大楼、心理危机干预及心理健康促进病房大楼、后勤综合服务及社区防治技术指导大楼及配套附属设施 | 立项、可研、能评、环评已完成，规划方案正在审批 | 主体施工 | 阜阳市第三人民医院 | 立项、可研、能评、环评已完成，规划方案正在审批 | 主体施工 | 阜阳市第三人民医院 | 刘云 | 阜阳市卫生健康委员会 | 吴荣涛
3511 | 阜南县科技艺术学校新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积16.43万平方米，建设教学楼、综合楼、实验楼、运动场馆及附属配套设施设备等 | 5.5611 |  | 1.5 | 阜南县科技艺术学校新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳阜南县 | 总建筑面积16.43万平方米，建设教学楼、综合楼、实验楼、运动场馆及附属配套设施设备等 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜南县重点工程建设中心 | 完善前期工作 | 主体建设 | 阜南县重点工程建设中心 | 田城 | 阜南县教育局 | 陈刚
3512 | 阜阳市人民医院独立感染病综合院区项目 | 社会事业 | 阜阳 | 建筑面积6.9万平米，建设急诊部、发热门诊综合楼、感染病综合楼，医技科室、保障系统、行政管理及相关配套用房，新增床位270张，购置设备199台套 | 5.5 |  | 0.7 | 阜阳市人民医院独立感染病综合院区项目 | 社会事业 | 阜阳 | 建筑面积6.9万平米，建设急诊部、发热门诊综合楼、感染病综合楼，医技科室、保障系统、行政管理及相关配套用房，新增床位270张，购置设备199台套 | 施工图正在设计、规划报批 | 主体施工 | 阜阳市人民医院 | 施工图正在设计、规划报批 | 主体施工 | 阜阳市人民医院 | 冉献贵 | 阜阳市卫生健康委员会 | 吴荣涛
3513 | 颍南小学分校建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼及配套附属设施等，容纳学生2430个 | 5.0226 |  | 2.8 | 颍南小学分校建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼及配套附属设施等，容纳学生2430个 | 完成项目立项和初步规划 | 教学楼主体建成 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 完成项目立项和初步规划 | 教学楼主体建成 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 张振民 | 阜阳经开区管委会 | 王卫中
3514 | 阜阳市高级职业中学项目 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约8.58万平方米，建实训楼、综合楼、报告厅、图文信息中心及配套附属设施等 | 4.1923 |  | 0.26 | 阜阳市高级职业中学项目 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 总建筑面积约8.58万平方米，建实训楼、综合楼、报告厅、图文信息中心及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心 | 开展前期工作 | 部分完工 | 阜阳市颍州区重点工程建设管理中心 | 叶胜 | 颍州区教育局 | 白莽
3515 | 颍泉区妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设门诊保健大楼、住院部大楼、产后康复中心、婴幼儿照护中心及配套附属设施等，配置保健院所需各种医疗和检验设备 | 3.9 |  | 0.7 | 颍泉区妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设门诊保健大楼、住院部大楼、产后康复中心、婴幼儿照护中心及配套附属设施等，配置保健院所需各种医疗和检验设备 | 开展前期工作 | 基础施工 | 颍泉区妇幼保健和计生生育服务中心 | 开展前期工作 | 基础施工 | 颍泉区妇幼保健和计生生育服务中心 | 陈利勤 | 颍泉区卫健委 | 刘伟
3516 | 颍上县妇幼保健院 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5万平方米，建设妇幼保健业务用房等，新增床位1000张 | 2.5 |  | 1 | 颍上县妇幼保健院 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5万平方米，建设妇幼保健业务用房等，新增床位1000张 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍上县慎安文化旅游发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 颍上县慎安文化旅游发展有限公司 | 刘晓庆 | 颍上县卫健委 | 罗士宣
3517 | 颍上县第六中学 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5.86万平方米，建设教学楼、宿舍楼及配套附属设施等 | 2.36 |  | 0.5 | 颍上县第六中学 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积5.86万平方米，建设教学楼、宿舍楼及配套附属设施等 | 前期筹备 | 土建施工 | 颍上县教育局 | 前期筹备 | 土建施工 | 颍上县教育局 | 许宗峰 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3518 | 阜阳市老年大学(新校)项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积约2万平方米，建设综合楼及配套设施 | 2.2 |  | 1.5 | 阜阳市老年大学(新校)项目 | 社会事业 | 阜阳 | 总建筑面积约2万平方米，建设综合楼及配套设施 | 正在开展前期工作 | 完成主体工程建设 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 正在开展前期工作 | 完成主体工程建设 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 郭云峰 | 阜阳市重点工程建设管理处 | 时新
3519 | 阜阳市第三十八中学 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约5.5万平方米，建设教学楼、综合楼及其他教辅用房，可开设48个教学班，容纳在校学生约2000人 | 2.2 |  | 0.1 | 阜阳市第三十八中学 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约5.5万平方米，建设教学楼、综合楼及其他教辅用房，可开设48个教学班，容纳在校学生约2000人 | 进入图纸设计阶段 | 基础施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 进入图纸设计阶段 | 基础施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉 | 颍泉区教育局 | 史先荣
3520 | 阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室约1.27万平方米；同时建设医共体基础平台、业务管理中心、智慧诊疗等相关智慧医院设施 | 2.13 |  | 0.9 | 阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目 | 社会事业 | 阜阳颍州区 | 在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室约1.27万平方米；同时建设医共体基础平台、业务管理中心、智慧诊疗等相关智慧医院设施 | 开工前准备 | 部分完工 | 阜阳市妇女儿童医院 | 开工前准备 | 部分完工 | 阜阳市妇女儿童医院 | 白韩梅 | 颍州区卫健委 | 孙志强
3521 | 临泉县人民医院急诊中心急救大楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2万平方米，建设急救大楼、高压氧舱治疗中心及配套附属工程，设置床位200张 | 2 |  | 0.5 | 临泉县人民医院急诊中心急救大楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2万平方米，建设急救大楼、高压氧舱治疗中心及配套附属工程，设置床位200张 | 完善前期手续 | 完成部分主体工程 | 临泉县人民医院 | 完善前期手续 | 完成部分主体工程 | 临泉县人民医院 | 张红 | 临泉县卫健委 | 赵志河
3522 | 界首燕园附属学校新建项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 2 |  | 1 | 界首燕园附属学校新建项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 翟苏峰 | 界首市教育局 | 郭云飞
3523 | 康佳希望小学新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼及配套附属设施等，容纳学生2160个 | 1.9837 |  | 1 | 康佳希望小学新校区建设项目 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、实验楼、综合楼及配套附属设施等，容纳学生2160个 | 完成项目立项和初步规划 | 教学楼主体建成 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 完成项目立项和初步规划 | 教学楼主体建成 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 张振民 | 阜阳经开区管委会 | 王卫中
3524 | 界首市职教园汽车运用与维修技能培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、宿舍楼、报告厅等 | 1.8 |  | 1.5 | 界首市职教园汽车运用与维修技能培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、宿舍楼、报告厅等 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 正在进行规划设计 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 翟苏峰 | 界首市教育局 | 郭永飞
3525 | 临庐产业园拓展区启智中学建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约6.15万平方米，建设教学、辅助用房、学生宿舍及配套设施等，设置72个班 | 1.6904 |  | 0.6 | 临庐产业园拓展区启智中学建设项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积约6.15万平方米，建设教学、辅助用房、学生宿舍及配套设施等，设置72个班 | 正在进行规划选址 | 完成部分主体施工 | 临泉县临庐产业园管委会 | 正在进行规划选址 | 完成部分主体施工 | 临泉县临庐产业园管委会 | 吕彪 | 临泉县临庐产业园管委会 | 肖廷
3526 | 临泉县第三人民医院病房大楼项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2万平方米，建设综合业务大楼及配套附属工程；配置医疗设备及信息化系统，设置床位300张 | 1.5 |  | 0.8 | 临泉县第三人民医院病房大楼项目 | 社会事业 | 阜阳临泉县 | 总建筑面积2万平方米，建设综合业务大楼及配套附属工程；配置医疗设备及信息化系统，设置床位300张 | 完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 杨桥镇中心卫生院 | 完善前期手续 | 完成部分主体施工 | 杨桥镇中心卫生院 | 王振 | 临泉县卫健委 | 赵志河
3527 | 界首市职教园电子商务与物联网技术应用培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 1.5 |  | 1 | 界首市职教园电子商务与物联网技术应用培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积3.3万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 规划设计方案已通过规委会 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 规划设计方案已通过规委会 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 翟苏峰 | 界首市教育局 | 郭永飞
3528 | 颍泉区欧阳小学建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设教学楼、综合楼及其他教辅用房，可开设36个教学班，容纳在校学生约1620人 | 1.4 |  | 0.1 | 颍泉区欧阳小学建设项目 | 社会事业 | 阜阳颍泉区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设教学楼、综合楼及其他教辅用房，可开设36个教学班，容纳在校学生约1620人 | 开展前期工作 | 基础施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 开展前期工作 | 基础施工 | 颍泉区重点工程建设管理中心 | 高宝泉 | 颍泉区教育局 | 史先荣
3529 | 界首市职教园农业机械维护与园林技术培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.2万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 1.4 |  | 0.7 | 界首市职教园农业机械维护与园林技术培训基地建设项目 | 社会事业 | 阜阳界首市 | 总建筑面积2.2万平方米，建设教学楼、综合楼、食堂、报告厅等 | 正在调整规划设计方案 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 正在调整规划设计方案 | 主体工程施工 | 界首市教育局 | 翟苏峰 | 界首市教育局 | 郭永飞
3530 | 颍上县长淮路初级中学项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设备等，设置初中班30个 | 1.35 |  | 0.95 | 颍上县长淮路初级中学项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设备等，设置初中班30个 | 前期手续基本完成 | 主体施工 | 颍上县教育局 | 前期手续基本完成 | 主体施工 | 颍上县教育局 | 许宗峰 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3531 | 太和县中医院急诊综合楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2万平方米，建设急诊综合楼及配套附属设施，购置医疗设备 | 1.3 |  | 0.6 | 太和县中医院急诊综合楼建设项目 | 社会事业 | 阜阳太和县 | 总建筑面积2万平方米，建设急诊综合楼及配套附属设施，购置医疗设备 | 已完成立项、土地、规划等 | 开工建设 | 太和县中医院 | 已完成立项、土地、规划等 | 开工建设 | 太和县中医院 | 班文明 | 太和县卫健委 | 张正刚
3532 | 颍上县保丰河小学项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约2.1万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设备等，设置小学班42个 | 1.28 |  | 0.9 | 颍上县保丰河小学项目 | 社会事业 | 阜阳颍上县 | 总建筑面积约2.1万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设备等，设置小学班42个 | 完成规划设计招标 | 主体施工 | 颍上县教育局 | 完成规划设计招标 | 主体施工 | 颍上县教育局 | 许宗峰 | 颍上县政府督查室 | 朱波
3533 | 阜阳经济技术开发区第三初级中学 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设教学楼、办公楼、宿舍及配套附属设施等，规划36个班级 | 1.1507 |  | 0.6 | 阜阳经济技术开发区第三初级中学 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设教学楼、办公楼、宿舍及配套附属设施等，规划36个班级 | 已完成项目立项 | 教学楼主体建设 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 已完成项目立项 | 教学楼主体建设 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 王军 | 阜阳经开区管委会 | 王卫中
3534 | 阜阳经济技术开发区第二小学 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、宿舍楼及附属设施等，规划24个班，容纳学生1080人 | 1.0013 |  | 0.6 | 阜阳经济技术开发区第二小学 | 社会事业 | 阜阳经开区 | 建筑面积1.2万平方米，建设教学楼、宿舍楼及附属设施等，规划24个班，容纳学生1080人 | 已完成项目立项 | 教学楼主体建设 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 已完成项目立项 | 教学楼主体建设 | 阜阳经济技术开发区教育工作办公室 | 王军 | 阜阳经开区管委会 | 王卫中
| 7、淮南市 |  |  |  |  | 766.3006
| 续建项目 |  |  |  |  | 766.3006
3535 | 中车瑞达淮南电机研发和生产 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约4.59万平方米，主要建设研发中心、生产车间及试验场地等 | 10 | 2.09 | 1 | 中车瑞达淮南电机研发和生产 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约4.59万平方米，主要建设研发中心、生产车间及试验场地等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽中车瑞达电气有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽中车瑞达电气有限公司 | 岳巍 | 淮南高新区管委会 | 徐权
3536 | 淮河能源集团信息化建设 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建设43个系统、3个核心平台，以及包括清洁能源、生态农业、物流、健康养老等板块 | 7.65 | 4.42 | 1.44 | 淮河能源集团信息化建设 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建设43个系统、3个核心平台，以及包括清洁能源、生态农业、物流、健康养老等板块 | 部分子系统建成 | 系统基本建成 | 淮河能源控股集团 | 部分子系统建成 | 系统基本建成 | 淮河能源控股集团 | 孔祥喜 | 淮南市发展改革委 | 王凌
3537 | 东华LNG装备制造 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积1.78万平方米，建设生产线3条，形成年产5000支LNG气瓶、100台撬装加气站，2.071万个LNG储罐（瓶）的生产能力 | 5.8503 | 2.533 | 0.3 | 东华LNG装备制造 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积1.78万平方米，建设生产线3条，形成年产5000支LNG气瓶、100台撬装加气站，2.071万个LNG储罐（瓶）的生产能力 | 生产线设备安装完成 | 部分完工 | 淮南东华特种装备股份有限公司 | 生产线设备安装完成 | 部分完工 | 淮南东华特种装备股份有限公司 | 戴闯 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3538 | 晶龙源玻璃盖板生产 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁建筑面积约为1.3万平方米的标准化厂房，主要建设2D、2.5D显示屏生产基地，年产4000万片玻璃盖板 | 5 | 1.4305 | 0.3 | 晶龙源玻璃盖板生产 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁建筑面积约为1.3万平方米的标准化厂房，主要建设2D、2.5D显示屏生产基地，年产4000万片玻璃盖板 | 厂房装修 | 部分建成 | 安徽晶龙源光学科技有限责任公司 | 厂房装修 | 部分建成 | 安徽晶龙源光学科技有限责任公司 | 刘伯川 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3539 | 贝可智能显示终端 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房4万平方米，主要建设智能显示终端背光模组、全贴合电容触摸屏面板玻璃生产基地 | 5 | 3.63 | 0.7 | 贝可智能显示终端 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房4万平方米，主要建设智能显示终端背光模组、全贴合电容触摸屏面板玻璃生产基地 | 部分建成 | 部分投产 | 深圳市贝可科技有限公司 | 部分建成 | 部分投产 | 深圳市贝可科技有限公司 | 高峰 | 淮南高新区管委会 | 徐权
3540 | 协鑫凤台县港河风电场 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 装机规模50兆瓦的风电场，以110千伏线路接入 | 4.4089 | 2.45 | 1 | 协鑫凤台县港河风电场 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 装机规模50兆瓦的风电场，以110千伏线路接入 | 桩基施工，风机等设备购置 | 计划竣工 | 协鑫智慧能源有限公司 | 桩基施工，风机等设备购置 | 计划竣工 | 协鑫智慧能源有限公司 | 鲁辰 | 凤台县发改委 | 彭凯
3541 | 三峡新能源潘集黑河风电场 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 项目装机规模50MW，拟建设110kV升压站一座，安装10台单机容量3.2MW和6台3.0MW的风力发电机组 | 4 | 1.88 | 2.02 | 三峡新能源潘集黑河风电场 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 项目装机规模50MW，拟建设110kV升压站一座，安装10台单机容量3.2MW和6台3.0MW的风力发电机组 | 主体工程建设 | 竣工 | 三峡新能源淮南光伏发电有限公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 三峡新能源淮南光伏发电有限公司 | 崇禅 | 潘集区发改委 | 张玮
3542 | 石墨烯锂离子电池 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房约1.5万平方米，主要建设石墨烯锂离子电池研发、生产、销售基地 | 3.98 | 1.914 | 0.08 | 石墨烯锂离子电池 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房约1.5万平方米，主要建设石墨烯锂离子电池研发、生产、销售基地 | 主体建设 | 基本完成 | 安徽省伟博新能源科技有限公司 | 主体建设 | 基本完成 | 安徽省伟博新能源科技有限公司 | 陈才富 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3543 | 非开挖装备产业园 | 战略性新兴产业 | 淮南大通区 | 总建筑面积约8.6万平方米，建设厂房、综合办公大楼及配套设施等，年产500台套非开挖顶管掘进机 | 3.5 | 0.74 | 1 | 非开挖装备产业园 | 战略性新兴产业 | 淮南大通区 | 总建筑面积约8.6万平方米，建设厂房、综合办公大楼及配套设施等，年产500台套非开挖顶管掘进机 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽唐兴机械装备有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽唐兴机械装备有限公司 | 马允树 | 大通区园区服务中心 | 田毅
3544 | 新型药用辅料生产基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 项目分两期建设，主要建设新型药用辅料生产线及辅助设施等 | 3.35 | 0.213 | 1 | 新型药用辅料生产基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 项目分两期建设，主要建设新型药用辅料生产线及辅助设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 山河药用辅料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 山河药用辅料有限公司 | 朱岩 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3545 | 新型铝幕墙铝型材生产线项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设车间、综合办公楼及其他附属设施等，年产6000吨新型建材 | 3.0201 | 0.33 | 1.5 | 新型铝幕墙铝型材生产线项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设车间、综合办公楼及其他附属设施等，年产6000吨新型建材 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽中皖幕墙科技集团有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽中皖幕墙科技集团有限公司 | 马云飞 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3546 | 光学材料加工基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁标准化厂房约8000平方米，改造升级成无尘车间及加工生产车间，购置模切机、模切套位机、四工位贴合机等设备105台（组），新建生产线20条，年产模切、偏光片等光学膜材产品约8000万套 | 3 | 0.831 | 0.7 | 光学材料加工基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁标准化厂房约8000平方米，改造升级成无尘车间及加工生产车间，购置模切机、模切套位机、四工位贴合机等设备105台（组），新建生产线20条，年产模切、偏光片等光学膜材产品约8000万套 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽中宏光学材料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽中宏光学材料有限公司 | 柯志 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3547 | 绿保LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 一期租赁约8450平方米，主要建设LED显示屏生产线，购置贴片机、全自动印刷机、智能机械手等生产设备320台（套），年产LED显示屏1500万片 | 2 | 0.645 | 0.8 | 绿保LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 一期租赁约8450平方米，主要建设LED显示屏生产线，购置贴片机、全自动印刷机、智能机械手等生产设备320台（套），年产LED显示屏1500万片 | 主体建设 | 部分建成 | 深圳市绿保光电科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 深圳市绿保光电科技有限公司 | 莫雄辉 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3548 | 抗生素原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 建筑面积约4万平方米，主要建设抗生素原料药生产线及配套设施等 | 2 | 0.112 | 0.6 | 抗生素原料药生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 建筑面积约4万平方米，主要建设抗生素原料药生产线及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 苏州锦源精细化工有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 苏州锦源精细化工有限公司 | 张国建 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3549 | 淮南经开区年产15万台智能显示影像设备 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租用标准化厂房约8600平方米，主要建设智能显示影像设备生产线等，年产15万台智能显示影像设备 | 2 | 1.084 | 0.015 | 淮南经开区年产15万台智能显示影像设备 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租用标准化厂房约8600平方米，主要建设智能显示影像设备生产线等，年产15万台智能显示影像设备 | 厂房装修 | 部分建成 | 深圳海微电科技有限公司 | 厂房装修 | 部分建成 | 深圳海微电科技有限公司 | 陈雪枫 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3550 | 高端医药原料药生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 建筑面积约5.87万平方米，主要建设新型糖尿病原料药及创新药物定制研发生产线及配套设施等 | 1.7 | 0.131 | 0.8 | 高端医药原料药生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 建筑面积约5.87万平方米，主要建设新型糖尿病原料药及创新药物定制研发生产线及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽联创生物医药股份有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽联创生物医药股份有限公司 | 汪明东 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3551 | GMP技术改造 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积4.02万平方米，建设原料药、固体制剂、胶囊生产线，实现原料药2500吨每年，固体制剂10亿片每年及胶囊剂5亿粒每年，农药制剂1550吨每年 | 1.6 | 0.23 | 0.3 | GMP技术改造 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积4.02万平方米，建设原料药、固体制剂、胶囊生产线，实现原料药2500吨每年，固体制剂10亿片每年及胶囊剂5亿粒每年，农药制剂1550吨每年 | 基础施工 | 主体建设 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 黄梅 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3552 | 蛇床子素 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库等，年产0.6万吨蛇床子素 | 1.5 | 1 | 0.5 | 蛇床子素 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库等，年产0.6万吨蛇床子素 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽远景作物保护有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽远景作物保护有限公司 | 李祝 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3553 | 年产300台智能装备激光切割机项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设生产厂房、办公楼及配套设施等，购置相关生产设备 | 1.5 | 0.16 | 1 | 年产300台智能装备激光切割机项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设生产厂房、办公楼及配套设施等，购置相关生产设备 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽京皖精密设备有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽京皖精密设备有限公司 | 李晓明 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3554 | 粉末涂料助剂 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积1.14万平方米，建设生产车间、消防泵房及配套设施等，年产4200吨粉末涂料助剂 | 1.4757 | 0.4757 | 1 | 粉末涂料助剂 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积1.14万平方米，建设生产车间、消防泵房及配套设施等，年产4200吨粉末涂料助剂 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南景成新材料有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南景成新材料有限公司 | 陈伟 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3555 | 智能电子影像设备 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租用标准化厂房约6000平方米，主要建设8条全自动SMT生产线，光学实验室、技术研发中心等，年产120万台电子产品 | 1.22 | 1.042 | 0.005 | 智能电子影像设备 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租用标准化厂房约6000平方米，主要建设8条全自动SMT生产线，光学实验室、技术研发中心等，年产120万台电子产品 | 基础施工 | 部分建成 | 永胜香港集团有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 永胜香港集团有限公司 | 王伟 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3556 | 高分子环保容器生产基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积约3万平方米，建设办公楼、生产车间及配套设施等，新建生产线11条，购置注塑机、挤出吹机以及其他辅助设备共约110台 | 1.2 | 0.83 | 0.17 | 高分子环保容器生产基地 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 总建筑面积约3万平方米，建设办公楼、生产车间及配套设施等，新建生产线11条，购置注塑机、挤出吹机以及其他辅助设备共约110台 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽国兴容器科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽国兴容器科技有限公司 | 吴家国 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3557 | 易庆德光电LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房4000平方米，建设LED板材生产线，购置贴片机、全自动印刷机、回流焊、飞达等生产设备234台（套），年产LED显示屏600万片 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 易庆德光电LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房4000平方米，建设LED板材生产线，购置贴片机、全自动印刷机、回流焊、飞达等生产设备234台（套），年产LED显示屏600万片 | 基础施工 | 部分建成 | 深圳市易庆德光电有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 深圳市易庆德光电有限公司 | 张义波 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3558 | LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房2750平方米，主要建设LED显示屏智能制造生产线 | 1.2 | 0.4965 | 0.6 | LED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房2750平方米，主要建设LED显示屏智能制造生产线 | 主体建设 | 部分建成 | 深圳市小间距光电有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 深圳市小间距光电有限公司 | 王晓锐 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3559 | 国瑞药业临床亟需药物注射剂研发项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 1.依达拉奉注射液。临床用于肌萎缩侧索硬化症及急性脑梗死所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍治疗2.无水乙醇注射液。临床主要用于肝肾囊肿、肝癌等介入治疗3.枸橼酸咖啡因注射液。临床用于治疗早产新生儿原发性呼吸暂停4.盐酸纳布啡注射液。吗啡类中枢镇痛药5.酒石酸布托啡诺注射液。混合型的阿片类受体激动拮抗镇痛药， | 1.2 | 0.57 | 0.25 | 国瑞药业临床亟需药物注射剂研发项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 1.依达拉奉注射液。临床用于肌萎缩侧索硬化症及急性脑梗死所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍治疗2.无水乙醇注射液。临床主要用于肝肾囊肿、肝癌等介入治疗3.枸橼酸咖啡因注射液。临床用于治疗早产新生儿原发性呼吸暂停4.盐酸纳布啡注射液。吗啡类中枢镇痛药5.酒石酸布托啡诺注射液。混合型的阿片类受体激动拮抗镇痛药， | 重大专项研发中 | 完成一致性评价 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 重大专项研发中 | 完成一致性评价 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 张萍 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3560 | 2万吨/年C4异构化制丁烯-1项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约1万平方米，建设2万吨/年C4异构化制丁烯-1装置及辅助公用工程等 | 1 | 0.08 | 0.92 | 2万吨/年C4异构化制丁烯-1项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约1万平方米，建设2万吨/年C4异构化制丁烯-1装置及辅助公用工程等 | 基础施工 | 主体工程完工 | 中安联合煤化有限责任公司 | 基础施工 | 主体工程完工 | 中安联合煤化有限责任公司 | 李军 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3561 | 脂环二醇 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.86万平方米，主要建设生产车间、环保处理水池等，年产100吨脂环二醇等 | 1 | 1 | 0.9 | 脂环二醇 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.86万平方米，主要建设生产车间、环保处理水池等，年产100吨脂环二醇等 | 部分主体封顶 | 竣工投产 | 安徽爱成科技发展有限公司 | 部分主体封顶 | 竣工投产 | 安徽爱成科技发展有限公司 | 程学军 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3562 | 有机硼酸 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产446吨对氯苯硼酸等 | 1 | 0.4 | 0.45 | 有机硼酸 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产446吨对氯苯硼酸等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽至善新材料有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽至善新材料有限公司 | 魏开举 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3563 | 淮南高新区产业园二期 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及开闭所等配套工程 | 15.01 | 5.66 | 4.2 | 淮南高新区产业园二期 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及开闭所等配套工程 | 主体工程建设 | 基本建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 主体工程建设 | 基本建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3564 | 绿色智造产业园建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积34.2万平方米，建设综合服务和会展中心、研发厂房及公共工程等 | 15 | 2.308 | 1.9 | 绿色智造产业园建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积34.2万平方米，建设综合服务和会展中心、研发厂房及公共工程等 | 主体建设 | 完成部分厂房建设 | 淮南市新城建设投资有限公司 | 主体建设 | 完成部分厂房建设 | 淮南市新城建设投资有限公司 | 施文勇 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3565 | 淮南清洁能源储运装备制造产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积31.95万平方米，主要建设标准化厂房、办公行政及配套建设储运工程、公用配套工程等 | 15 | 1.002 | 3 | 淮南清洁能源储运装备制造产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积31.95万平方米，主要建设标准化厂房、办公行政及配套建设储运工程、公用配套工程等 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 马斌 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3566 | 年产3000万套高效节能轴承智能化工厂建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约2.1万平方米，新增轴承磨超自动化生产线、爱协林多用炉等生产线，配套建设公用设施，购置生产所需设备，年产3000万套高效节能轴承 | 13.6355 | 2.888 | 0.45 | 年产3000万套高效节能轴承智能化工厂建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约2.1万平方米，新增轴承磨超自动化生产线、爱协林多用炉等生产线，配套建设公用设施，购置生产所需设备，年产3000万套高效节能轴承 | 设备调试中 | 部分完工 | 淮南钱潮轴承有限公司 | 设备调试中 | 部分完工 | 淮南钱潮轴承有限公司 | 王应波 | 淮南经开区管委会 | 姚保斌
3567 | 粉煤灰综合利用循环经济 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设粉煤灰加工新型能源材料生产线5条，购置机械加工等设备60台（套），形成年产10万吨的生产能力 | 11.9637 | 3.06 | 0.7 | 粉煤灰综合利用循环经济 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设粉煤灰加工新型能源材料生产线5条，购置机械加工等设备60台（套），形成年产10万吨的生产能力 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南市睿鑫环保科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南市睿鑫环保科技有限公司 | 张璞 | 潘集区平圩镇政府 | 李莉
3568 | 环保新材料产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积12万平方米，建设厂房、办公楼及配套附属设施等 | 10.7 | 1 | 0.9 | 环保新材料产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积12万平方米，建设厂房、办公楼及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽亿鸿新材料科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽亿鸿新材料科技有限公司 | 施文彪 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3569 | 汽车空调压缩机生产建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积3万平方米，主要生产汽车空调压缩机等 | 5.5 | 3.75 | 0.85 | 汽车空调压缩机生产建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积3万平方米，主要生产汽车空调压缩机等 | 主体建设 | 竣工投产 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 合肥达因汽车空调有限公司 | 谢文良 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3570 | 博美奥齐石材加工装备制造 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积4.72万平方米，建设厂房及配套设施等，购置相关设备及生产线等 | 5.2 | 2.669 | 1.2 | 博美奥齐石材加工装备制造 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积4.72万平方米，建设厂房及配套设施等，购置相关设备及生产线等 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽博美奥奇机械设备有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽博美奥奇机械设备有限公司 | 张士辉 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3571 | 智能养老产品产业化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积为12万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 5.1 | 0.44 | 1 | 智能养老产品产业化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积为12万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 阿玛苏集团有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 阿玛苏集团有限公司 | 侯全舵 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3572 | 年产10万吨啤酒和10万吨饲料加工 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设生产车间、糖化车间、联合厂房及其它配套设施等，建设灌装啤酒、饲料加工生产线，年产10万吨啤酒和10万吨饲料 | 5 | 1.527 | 0.9 | 年产10万吨啤酒和10万吨饲料加工 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，主要建设生产车间、糖化车间、联合厂房及其它配套设施等，建设灌装啤酒、饲料加工生产线，年产10万吨啤酒和10万吨饲料 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南益生啤酒有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南益生啤酒有限公司 | 张玉柱 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3573 | 装配式建筑生产 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约2万平方米，建设装配式厂房、生产线及配套设施 | 5 | 2.49 | 2.5 | 装配式建筑生产 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约2万平方米，建设装配式厂房、生产线及配套设施 | 部分厂房已完工 | 基本建成 | 中建工程设计有限公司 | 部分厂房已完工 | 基本建成 | 中建工程设计有限公司 | 王园园 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3574 | 红中红家具生产 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积6.42万平方米，建设文化艺术家具加工生产线5条，形成年产红木1000吨的生产能力 | 3.6 | 3.2285 | 0.3715 | 红中红家具生产 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积6.42万平方米，建设文化艺术家具加工生产线5条，形成年产红木1000吨的生产能力 | 部分建成 | 竣工投产 | 淮南市古韵家具有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 淮南市古韵家具有限公司 | 段贵传 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3575 | 毛集经开区先进制造业产业园标准化厂房建设 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积11.8万平方米，建设标准化厂房、办公楼、及配套附属工程等 | 3.25 | 1.765 | 1.46 | 毛集经开区先进制造业产业园标准化厂房建设 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积11.8万平方米，建设标准化厂房、办公楼、及配套附属工程等 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南市新发建设有限公司 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南市新发建设有限公司 | 李进 | 毛集实验区经开区管理办公室 | 陈彬
3576 | 淮南经开区9-15#标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积为24.65万平方米，建设标准化厂房、办公用房、公租房、生活服务及配套设施等 | 3.2 | 2.393 | 0.2 | 淮南经开区9-15#标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积为24.65万平方米，建设标准化厂房、办公用房、公租房、生活服务及配套设施等 | 部分主体装饰装修 | 部分完工 | 淮南市新城建设投资有限公司 | 部分主体装饰装修 | 部分完工 | 淮南市新城建设投资有限公司 | 史学勇 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3577 | 淮南洛能发电5号机组综合升级改造 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 项目拟对汽轮机高中、低压缸通流部分进行全面升级改造，更换高中压转子、增加通流级数、中主汽门、调速气门等，对四大管道出给水系统管道外进行更换等 | 3.1772 | 2.38 | 0.8 | 淮南洛能发电5号机组综合升级改造 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 项目拟对汽轮机高中、低压缸通流部分进行全面升级改造，更换高中压转子、增加通流级数、中主汽门、调速气门等，对四大管道出给水系统管道外进行更换等 | 部分设备采购 | 竣工投产 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 部分设备采购 | 竣工投产 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 孙洪涛 | 大通区洛河镇政府 | 刘子健
3578 | 淮南现代产业园尚家环保餐具二期 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约2万平方米，新建8条全自动环保餐具生产线 | 3 | 0.35 | 1 | 淮南现代产业园尚家环保餐具二期 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约2万平方米，新建8条全自动环保餐具生产线 | 正在进行基础工程 | 主体工程建设 | 安徽尚家环保餐具有限公司 | 正在进行基础工程 | 主体工程建设 | 安徽尚家环保餐具有限公司 | 尹可政 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3579 | 合想改性塑料生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积4万平方米，主要生产改性塑料、塑料托盘等 | 2.94 | 1.405 | 1 | 合想改性塑料生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积4万平方米，主要生产改性塑料、塑料托盘等 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽合想科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽合想科技有限公司 | 谢道云 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3580 | 沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工建设 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积7930平方米，建设标准化厂房、办公楼以及配套设施 | 2.93 | 1.59 | 1 | 沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工建设 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积7930平方米，建设标准化厂房、办公楼以及配套设施 | 部分主体封顶 | 部分竣工 | 淮南市拓毅工程机械有限公司 | 部分主体封顶 | 部分竣工 | 淮南市拓毅工程机械有限公司 | 刘显顶 | 毛集实验区夏集镇政府 | 代建廷
3581 | 新建医疗器械生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、仓库及配套设施等，年产手术衣、铺单、手术包2000万件及ERCP手术产品10万件 | 2.78 | 0.05 | 1 | 新建医疗器械生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、仓库及配套设施等，年产手术衣、铺单、手术包2000万件及ERCP手术产品10万件 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽汉邦希瑞实业有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽汉邦希瑞实业有限公司 | 徐缙 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3582 | 杜阿姨食品加工生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 一期购买标准化厂房约0.8万平方米，建设生产线8条，购置产设备120台套，二期建设生产车间、办公楼及其他附属设施，新上生产线30条 | 2.7 | 1.43 | 0.6 | 杜阿姨食品加工生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 一期购买标准化厂房约0.8万平方米，建设生产线8条，购置产设备120台套，二期建设生产车间、办公楼及其他附属设施，新上生产线30条 | 部分建成 | 二期基本建成 | 上海杜阿姨食品有限公司 | 部分建成 | 二期基本建成 | 上海杜阿姨食品有限公司 | 张谯 | 八公山区工业集聚区服务中心 | 贾立民
3583 | 煤矿地面瓦斯区域治理工程 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 潘二矿、朱集东矿、顾桥矿共12口瓦斯治理井(钻井、压裂、排采) | 2.685 | 1.4004 | 0.4 | 煤矿地面瓦斯区域治理工程 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 潘二矿、朱集东矿、顾桥矿共12口瓦斯治理井(钻井、压裂、排采) | 部分完工 | 完成压裂,开始排采 | 淮河能源控股集团 | 部分完工 | 完成压裂,开始排采 | 淮河能源控股集团 | 李平 | 淮南市经信委 | 丁志武
3584 | 安徽汉方众创药业生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 租赁厂房6800平方米，新装标准化生产线10条及厂房装修改造，年产2800吨保健食品 | 2.6 | 0.47 | 2.13 | 安徽汉方众创药业生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 租赁厂房6800平方米，新装标准化生产线10条及厂房装修改造，年产2800吨保健食品 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽汉方众创药业有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽汉方众创药业有限公司 | 沈全福 | 大通区园区服务中心 | 田毅
3585 | 联基电子 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设厂房、办公楼以及高清数字连接线、连接器等产品生产 | 2.4 | 0.2987 | 0.6 | 联基电子 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设厂房、办公楼以及高清数字连接线、连接器等产品生产 | 主体建设 | 部分建成 | 东莞联基电业有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 东莞联基电业有限公司 | 张利锋 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3586 | 节能铝合金门窗生产加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建设面积2.8万平方米，主要建设标准化厂房及配套附属设施等，生产铝合金门窗、玻璃幕墙等 | 2.3 | 1.35 | 0.6 | 节能铝合金门窗生产加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建设面积2.8万平方米，主要建设标准化厂房及配套附属设施等，生产铝合金门窗、玻璃幕墙等 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽汉睿节能科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽汉睿节能科技有限公司 | 沈彤 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3587 | 淮南市再生资源及报废机动车回收加工 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 建设报废汽车堆存、回收拆解基地，新上报废汽车零部件的再制造生产线 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 淮南市再生资源及报废机动车回收加工 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 建设报废汽车堆存、回收拆解基地，新上报废汽车零部件的再制造生产线 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 李欠中 | 淮南高新区智造园区管委会 | 刘亚
3588 | 中安同济建设工程机械生产研发基地 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积5.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施等 | 2.2 | 1.51 | 0.4 | 中安同济建设工程机械生产研发基地 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积5.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽德鹏建筑机械有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽德鹏建筑机械有限公司 | 高存宝 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3589 | 户外家具加工项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、产品展示厅及附属设施等，购置家具生产线，年生产户外家具3万件 | 2.0575 | 0.25 | 0.66 | 户外家具加工项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、产品展示厅及附属设施等，购置家具生产线，年生产户外家具3万件 | 部分主体建成 | 部分试生产 | 安徽欧格户外用品有限公司 | 部分主体建成 | 部分试生产 | 安徽欧格户外用品有限公司 | 朱绍号 | 毛集实验区夏集镇政府 | 代建廷
3590 | 年产30万吨生物饲料 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积2.6平方米，主要建设厂房、车间、办公楼、锅炉及附属设施等，年产30万吨水产、畜禽饲料 | 2.0017 | 0.926 | 0.6 | 年产30万吨生物饲料 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积2.6平方米，主要建设厂房、车间、办公楼、锅炉及附属设施等，年产30万吨水产、畜禽饲料 | 主体工程建设 | 基本建成 | 广东海大集团股份有限公司 | 主体工程建设 | 基本建成 | 广东海大集团股份有限公司 | 薛华 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3591 | 鹏程天下科创城(一期) | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.19万平方米，建设标准厂房及配套设施等 | 1.8 | 0.35 | 0.85 | 鹏程天下科创城(一期) | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.19万平方米，建设标准厂房及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分建成、试生产 | 淮南世纪名都企业管理有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成、试生产 | 淮南世纪名都企业管理有限公司 | 刘庆娟 | 毛集实验区经开区管理办公室 | 陈彬
3592 | 凯创新型环保建材 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建设厂房、宿舍楼、办公室及配套设施等，新建一条生产线，年产40万吨水稳及20万吨沥青 | 1.8 | 1.672 | 0.028 | 凯创新型环保建材 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建设厂房、宿舍楼、办公室及配套设施等，新建一条生产线，年产40万吨水稳及20万吨沥青 | 主体工程建设 | 项目竣工 | 淮南市凯创新型环保建材有限公司 | 主体工程建设 | 项目竣工 | 淮南市凯创新型环保建材有限公司 | 程龙 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3593 | 凤台经济开发区桂集片区产业孵化器 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 总建筑面积7万平方米，主要建设孵化中心、研发中心、宿舍及相关配套设施等 | 1.755 | 0.9 | 0.7 | 凤台经济开发区桂集片区产业孵化器 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 总建筑面积7万平方米，主要建设孵化中心、研发中心、宿舍及相关配套设施等 | 主体工程建设 | 主体工程基本完成 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程基本完成 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 王文杰 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3594 | 年产15万吨秸秆颗粒饲料项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积8460平方米，一期建设标准化厂房及配套设施等，购置四条秸秆颗粒生产线，二期新上6条加工生产线，年产15万吨秸秆颗粒饲料 | 1.6 | 0.525 | 0.75 | 年产15万吨秸秆颗粒饲料项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积8460平方米，一期建设标准化厂房及配套设施等，购置四条秸秆颗粒生产线，二期新上6条加工生产线，年产15万吨秸秆颗粒饲料 | 部分建成 | 竣工验收 | 安徽粮牧农业科技有限公司 | 部分建成 | 竣工验收 | 安徽粮牧农业科技有限公司 | 张龙 | 毛集实验区毛集镇政府 | 杨晓晖
3595 | 国药集团医药产业基地项目(二期)-原料车间(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约4685平方米，新建原料车间，同时配套建设一个1000吨/天的污水处理站及相关设备设施，年产1000公斤原料药 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 国药集团医药产业基地项目(二期)-原料车间(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约4685平方米，新建原料车间，同时配套建设一个1000吨/天的污水处理站及相关设备设施，年产1000公斤原料药 | 主体建设 | 部分主体建成 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 主体建设 | 部分主体建成 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 吴萍 | 淮南经开区管委会 | 胡涛
3596 | 年产3万吨高铁构件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，年产3万吨高铁构件及相关配套产品 | 1.6 | 1.16 | 0.0685 | 年产3万吨高铁构件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，年产3万吨高铁构件及相关配套产品 | 主体建设 | 竣工 | 安徽玖仟玖新材料有限公司 | 主体建设 | 竣工 | 安徽玖仟玖新材料有限公司 | 洪玲 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3597 | 年产3亿袋休闲糕点食品 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及配套设施等，新建食品生产线若干条，年产3亿袋休闲糕点食品 | 1.5 | 0.49 | 0.4 | 年产3亿袋休闲糕点食品 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及配套设施等，新建食品生产线若干条，年产3亿袋休闲糕点食品 | 主体工程建设 | 厂房主体工程完工 | 淮南乐盛食品有限公司 | 主体工程建设 | 厂房主体工程完工 | 淮南乐盛食品有限公司 | 盛磊 | 寿县工业园区管委会 | 曹克仁
3598 | 年产500万平方米高性能覆铜板、绝缘板 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 租赁厂房建筑面积6588平方米，改造建成办公、生产车间、仓库、实验室等功能区域，购置上胶机、真空热压机机组、压制回流线等设备6台（套），新建2条电子覆铜板、绝缘板生产线 | 1.5 | 0.66 | 0.3 | 年产500万平方米高性能覆铜板、绝缘板 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 租赁厂房建筑面积6588平方米，改造建成办公、生产车间、仓库、实验室等功能区域，购置上胶机、真空热压机机组、压制回流线等设备6台（套），新建2条电子覆铜板、绝缘板生产线 | 主体建设 | 部分建成 | 淮南天厚电子科技有限责任公司 | 主体建设 | 部分建成 | 淮南天厚电子科技有限责任公司 | 朱浩 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3599 | 新桥科创产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约4.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及配套设施等 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 新桥科创产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约4.5万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼及配套设施等 | 基础施工 | 主体部分建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 基础施工 | 主体部分建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 陈西兴 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3600 | 地铁轨枕生产线建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及配套设施等，新建地铁轨枕生产线一条 | 1.5 | 0.777 | 0.13 | 地铁轨枕生产线建设 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及配套设施等，新建地铁轨枕生产线一条 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽中致物流发展有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽中致物流发展有限公司 | 刘正红 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3601 | 安徽汇生纸制品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积4.8万平方米，建设进口瓦楞纸板生产线10条，购置国内顶级印刷机、钉箱机和粘箱机等设备5台（套）生产文化用品 | 1.5 | 0.815 | 0.189 | 安徽汇生纸制品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积4.8万平方米，建设进口瓦楞纸板生产线10条，购置国内顶级印刷机、钉箱机和粘箱机等设备5台（套）生产文化用品 | 部分完工并投产 | 拟竣工 | 安徽汇生包装有限公司 | 部分完工并投产 | 拟竣工 | 安徽汇生包装有限公司 | 孔军 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3602 | 年产5000吨低糖低脂食品项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积7800平方米，建设生产车间、包装车间,等，购置先进食品成型机、醒发机、新风系统、真空包装等设备 | 1.483 | 0.61 | 0.83 | 年产5000吨低糖低脂食品项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积7800平方米，建设生产车间、包装车间,等，购置先进食品成型机、醒发机、新风系统、真空包装等设备 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南义行记食品有限公司 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南义行记食品有限公司 | 马廷廷 | 毛集实验区夏集镇政府 | 代建廷
3603 | 新型环保铝幕墙材料项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.84万平方米，主要建设生产车间、综合楼及配套设施等，购置相关生产设备 | 1.4 | 0.105 | 0.9 | 新型环保铝幕墙材料项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.84万平方米，主要建设生产车间、综合楼及配套设施等，购置相关生产设备 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽皖辉铝幕墙有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽皖辉铝幕墙有限公司 | 邵琦 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 江中堂
3604 | 人防防护科技建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及配套附属设施等，年产15000套人防防护设备、5000台滤毒防化设备 | 1.3944 | 0.21 | 0.6 | 人防防护科技建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设厂房、研发楼及配套附属设施等，年产15000套人防防护设备、5000台滤毒防化设备 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽顺泰人防工程有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽顺泰人防工程有限公司 | 江中堂 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3605 | 年产1亿件甲片智能化生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 一期租赁标准化厂房0.7万平方米，建设美甲创意产品设计研发中心，新上30台注塑机，50台影印机等加工生产设备；二期新建标准化厂房2万平方米，引进化妆品加工生产设备100台套，建设化妆品产业园 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 年产1亿件甲片智能化生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 一期租赁标准化厂房0.7万平方米，建设美甲创意产品设计研发中心，新上30台注塑机，50台影印机等加工生产设备；二期新建标准化厂房2万平方米，引进化妆品加工生产设备100台套，建设化妆品产业园 | 部分建成 | 二期主体工程建设 | 安徽甲宇宙美甲用品有限公司 | 部分建成 | 二期主体工程建设 | 安徽甲宇宙美甲用品有限公司 | 赵顺财 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3606 | 凤台经济开发区桂集片区创新产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约5.5万平方米，建设创新基地、综合服务楼及相关配套设施 | 1.3 | 0.85 | 0.3 | 凤台经济开发区桂集片区创新产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约5.5万平方米，建设创新基地、综合服务楼及相关配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 王文杰 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3607 | 年产30亿米粘扣带 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施 | 1.3 | 0.907 | 0.2 | 年产30亿米粘扣带 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及其他配套设施 | 主体建设 | 部分建成 | 淮南鸿合粘扣带有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 淮南鸿合粘扣带有限公司 | 李甲兵 | 寿县工业园区管委会 | 张博
3608 | 鑫东环保材料 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积3.35万平方米，购置生产设备，建设新型矿物质环保材料及机制砂生产线 | 1.3 | 0.99 | 0.11 | 鑫东环保材料 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积3.35万平方米，购置生产设备，建设新型矿物质环保材料及机制砂生产线 | 正在安装设备，修建内部道路 | 竣工投产 | 淮南鑫东新型环保材料有限公司 | 正在安装设备，修建内部道路 | 竣工投产 | 淮南鑫东新型环保材料有限公司 | 邓磊 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3609 | 诺昂实业年产100万吨煤矸石混砂浆生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 建筑面积约2.5万平方米，建设仓储及附属设施等，新建生产线3条，可年产100万吨煤矸石混砂浆 | 1.3 | 1.191 | 0.11 | 诺昂实业年产100万吨煤矸石混砂浆生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 建筑面积约2.5万平方米，建设仓储及附属设施等，新建生产线3条，可年产100万吨煤矸石混砂浆 | 厂房主体工程施工 | 配套施工,力争竣工 | 诺昂实业有限公司 | 厂房主体工程施工 | 配套施工,力争竣工 | 诺昂实业有限公司 | 许伟 | 凤台县经信局 | 范金忠
3610 | 太阳能配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积1.6万平米，主要建设内容包括办公楼、生产车间、办公用房等 | 1.2582 | 0.6 | 0.4 | 太阳能配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积1.6万平米，主要建设内容包括办公楼、生产车间、办公用房等 | 主体建设 | 部分建成 | 合肥润升新能源科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 合肥润升新能源科技有限公司 | 方书升 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3611 | 年产15000平方米标牌和180万平方米反光材料 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等 | 1.2009 | 0.24 | 0.6 | 年产15000平方米标牌和180万平方米反光材料 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽省宝锐交通设施科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽省宝锐交通设施科技有限公司 | 裴久成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3612 | 年产2万吨食品生产加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积约2.5万平方米，建设生产厂房及辅助用房，新建8条生产线及配套设施设备 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 年产2万吨食品生产加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积约2.5万平方米，建设生产厂房及辅助用房，新建8条生产线及配套设施设备 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽六花庭食品有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽六花庭食品有限公司 | 陶春坤 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3613 | 汽车零部件、机电设备及配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4平方米，主要建设厂房、办公楼、及其配套设施等 | 1.2 | 0.125 | 0.7 | 汽车零部件、机电设备及配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4平方米，主要建设厂房、办公楼、及其配套设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽鼎富金属制品有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽鼎富金属制品有限公司 | 朱晓青 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3614 | 建筑节能玻璃深加工生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租用厂房0.2万平方米，建设年产6000吨特种文化艺术玻璃生产线 | 1.2 | 0.07 | 0.5 | 建筑节能玻璃深加工生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租用厂房0.2万平方米，建设年产6000吨特种文化艺术玻璃生产线 | 完成基础施工 | 基本建成 | 淮南景峰玻璃有限公司 | 完成基础施工 | 基本建成 | 淮南景峰玻璃有限公司 | 于呈峰 | 田家庵区安成经开区管委会 | 汪传亮
3615 | 有机肥生产秸秆气化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积共2万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍以及其他配套设施 | 1.2 | 1.019 | 0.1 | 有机肥生产秸秆气化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积共2万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍以及其他配套设施 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽上禾生物燃料科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽上禾生物燃料科技有限公司 | 万春 | 寿县堰口镇政府 | 程晋首
3616 | 年产400吨薄荷脑 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设办公楼、厂房以及配套设施等，购置机械设备若干台，形成年产400吨薄荷脑能力 | 1.2 | 0.8425 | 0.1 | 年产400吨薄荷脑 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积0.8万平方米，主要建设办公楼、厂房以及配套设施等，购置机械设备若干台，形成年产400吨薄荷脑能力 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽青茂元香料制造有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽青茂元香料制造有限公司 | 方继明 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3617 | 钢结构制品及住宅产业化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设生产车间及配套设施等，年加工钢构件12万吨 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 钢结构制品及住宅产业化 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设生产车间及配套设施等，年加工钢构件12万吨 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽真诚钢结构有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽真诚钢结构有限公司 | 杨莹 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3618 | 智能开关柜、配电产品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑积约1.7万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，年产高压开关柜320台、低压开关柜杂650台 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 智能开关柜、配电产品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑积约1.7万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，年产高压开关柜320台、低压开关柜杂650台 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽兴诺电力设备有限公司 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽兴诺电力设备有限公司 | 李军 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3619 | 年产1万套模块化钢架彩板箱房生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4万平方米，年产12万平方米模块化钢架彩板箱房，3000吨镀锌钢质支撑 | 1.2 | 0.15 | 0.4 | 年产1万套模块化钢架彩板箱房生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.4万平方米，年产12万平方米模块化钢架彩板箱房，3000吨镀锌钢质支撑 | 主体建设 | 部分建成 | 吴江赛马钢架彩板制造有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 吴江赛马钢架彩板制造有限公司 | 章春鸣 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3620 | 年产5000吨流体设备生产基地建设 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.1万平方米，新建流体设备生产线、安装车间及配套设施等 | 1.17 | 0.01 | 0.7 | 年产5000吨流体设备生产基地建设 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.1万平方米，新建流体设备生产线、安装车间及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 刘瑞 | 田家庵区安成经开区管委会 | 汪传亮
3621 | 节能安全玻璃生产 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设生产车间、辅材加工车间及配套设施等，购置防火生产机组、内遮阳百叶设备、中空生产机组等生产加工所需设备，新建特种玻璃生产线 | 1.15 | 0.588 | 0.412 | 节能安全玻璃生产 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设生产车间、辅材加工车间及配套设施等，购置防火生产机组、内遮阳百叶设备、中空生产机组等生产加工所需设备，新建特种玻璃生产线 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽荣顺祥节能玻璃科技有限责任公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽荣顺祥节能玻璃科技有限责任公司 | 赵荣兵 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3622 | 安徽加味可年产1万吨食品添加剂及植物提取物建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积2万平方米，建设标准化厂房、生产线及配套附属设施等。生产食品添加剂、植物提取物等 | 1.1 | 0.515 | 0.3 | 安徽加味可年产1万吨食品添加剂及植物提取物建设 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积2万平方米，建设标准化厂房、生产线及配套附属设施等。生产食品添加剂、植物提取物等 | 主体工程在建 | 部分建成 | 安徽加味可生物科技有限公司 | 主体工程在建 | 部分建成 | 安徽加味可生物科技有限公司 | 李松林 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3623 | 维卡年产30万铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施等。年产30万平方米铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居 | 1.1 | 0.285 | 0.4 | 维卡年产30万铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施等。年产30万平方米铝合金、塑钢门窗及1万套全铝家居 | 基础施工 | 主体部分建成 | 安徽维卡家居有限公司 | 基础施工 | 主体部分建成 | 安徽维卡家居有限公司 | 乔开成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 李剑
3624 | 步宇汽车生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房及配套设施等，年产汽车门窗15万平方米 | 1.1 | 0.262 | 0.3 | 步宇汽车生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房及配套设施等，年产汽车门窗15万平方米 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽步宇汽车配件有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽步宇汽车配件有限公司 | 邓祖宇 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3625 | 年产3万吨豆制品及休闲食品加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及配套设施等 | 1.1 | 0.04 | 0.4 | 年产3万吨豆制品及休闲食品加工 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.9万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及配套设施等 | 基础施工 | 主体工程部分建成 | 安徽玛瑙泉食品科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程部分建成 | 安徽玛瑙泉食品科技有限公司 | 于政进 | 寿县工业园区管委会 | 张博
3626 | 年产20万吨机制砂 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.65万平方米，建设厂房及道路等配套设施，年产20万吨机制砂 | 1.1 | 0.938 | 0.062 | 年产20万吨机制砂 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.65万平方米，建设厂房及道路等配套设施，年产20万吨机制砂 | 基本建成 | 竣工投产 | 淮南绿动新材料有限公司 | 基本建成 | 竣工投产 | 淮南绿动新材料有限公司 | 严淑锋 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3627 | 年产40万吨机制砂生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4000平方米，建设钢构厂房及配套设施等，购置设备，年产40万吨机制砂 | 1.1 | 1 | 0.05 | 年产40万吨机制砂生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4000平方米，建设钢构厂房及配套设施等，购置设备，年产40万吨机制砂 | 基本建成 | 竣工投产 | 安徽强展新型建材有限公司 | 基本建成 | 竣工投产 | 安徽强展新型建材有限公司 | 牛丽梅 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3628 | 年产8000套高低压节能配电柜生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积约1.4万平米，主要建设生产车间、仓储及配套设施等，购置相关生产设备 | 1.025 | 0.56 | 0.2 | 年产8000套高低压节能配电柜生产 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积约1.4万平米，主要建设生产车间、仓储及配套设施等，购置相关生产设备 | 主体工程建设 | 主体部分建成 | 安徽润春电力科技有限公司 | 主体工程建设 | 主体部分建成 | 安徽润春电力科技有限公司 | 吴刚 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3629 | 年产400万孔预应力产品及桥梁配套设施 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.82万平方米，主要建设厂房、生产车间、及配套基础设施等，生产预应力产品及桥梁配套设施项目 | 1 | 0.74 | 0.26 | 年产400万孔预应力产品及桥梁配套设施 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.82万平方米，主要建设厂房、生产车间、及配套基础设施等，生产预应力产品及桥梁配套设施项目 | 主体建设 | 竣工 | 安徽伟豪预应力设备有限公司 | 主体建设 | 竣工 | 安徽伟豪预应力设备有限公司 | 蔡维好 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3630 | 年产10万吨液态奶生产线及检测技术中心改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建液态奶生产车间、检测技术中心及配套设施等，新上液态奶生产线 | 1 | 0.5 | 0.2 | 年产10万吨液态奶生产线及检测技术中心改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建液态奶生产车间、检测技术中心及配套设施等，新上液态奶生产线 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽益益乳业有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽益益乳业有限公司 | 田明扬 | 淮南经开区管委会 | 胡涛
3631 | 年产2亿支勾勒笔系列智能化生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1万平方米，建设圆珠笔和中性笔研发、生产全链条式生产中心，新上加全自动智能化生产线6条 | 1 | 0.61 | 0.15 | 年产2亿支勾勒笔系列智能化生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1万平方米，建设圆珠笔和中性笔研发、生产全链条式生产中心，新上加全自动智能化生产线6条 | 部分建成 | 部分试生产 | 安徽勾勒工贸有限公司 | 部分建成 | 部分试生产 | 安徽勾勒工贸有限公司 | 徐世辉 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3632 | 淮南市寿春环球港建设 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约60万平方米，主要建设住房、商业城市综合体 | 30 | 21.06 | 9 | 淮南市寿春环球港建设 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约60万平方米，主要建设住房、商业城市综合体 | 主体建设 | 主体部分建成 | 寿县星逸房地产开发有限公司 | 主体建设 | 主体部分建成 | 寿县星逸房地产开发有限公司 | 潘显发 | 寿县住建局 | 许凯
3633 | 国际菁英中心 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积56万平方米，主要建设商业购物中心、高端写字楼、大型超市及附属设施等 | 30 | 11.677 | 4 | 国际菁英中心 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积56万平方米，主要建设商业购物中心、高端写字楼、大型超市及附属设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南云创置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南云创置业有限公司 | 周蒙 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3634 | 淮南西商农商城 | 现代服务业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积27.68万平方米，新建各类交易区、冷链仓储及配套设施等 | 22.3 | 15.6899 | 4.8 | 淮南西商农商城 | 现代服务业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积27.68万平方米，新建各类交易区、冷链仓储及配套设施等 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 李多富 | 谢家集区商务投资促进局 | 庞松
3635 | 淮南新经济智慧城 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积约20万平方米，建设智慧住宅，人才公寓，分布业态为智慧住宅、人力资源大厦、商业街车库以及相关配套辅助设施 | 15 | 2.54 | 2.7 | 淮南新经济智慧城 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积约20万平方米，建设智慧住宅，人才公寓，分布业态为智慧住宅、人力资源大厦、商业街车库以及相关配套辅助设施 | 主体建设 | 部分建成 | 杭州颐高产城科技发展有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 杭州颐高产城科技发展有限公司 | 陈彦林 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3636 | 拓基广场 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积17.3万平方米，主要建设商业综合体、菜市场、配电房等附属设施 | 11 | 8.835 | 1.1 | 拓基广场 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积17.3万平方米，主要建设商业综合体、菜市场、配电房等附属设施 | 部分主体建设 | 部分建成 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 部分主体建设 | 部分建成 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 肖业文 | 淮南高新区管委会 | 彭树文
3637 | 空港学府商业广场 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 建筑面积约10万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 10.5 | 2.8 | 2 | 空港学府商业广场 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 建筑面积约10万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 主体建设 | 主体部分建成 | 安徽锦韵商业运营管理有限责任公司 | 主体建设 | 主体部分建成 | 安徽锦韵商业运营管理有限责任公司 | 张荣文 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3638 | 好品(安徽)农博城 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积21.26万平方米，主要建设商业楼、商铺、大棚、冷柜及人防地库等 | 10 | 0.73 | 2.5 | 好品(安徽)农博城 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积21.26万平方米，主要建设商业楼、商铺、大棚、冷柜及人防地库等 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽淮东农产品市场建设有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽淮东农产品市场建设有限公司 | 张金海 | 淮南经开区管委会 | 胡涛
3639 | 龙成奥韵城市综合体 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积14.46万平方米，主要建设五星级酒店、酒店商务办公楼及附属设施等 | 9.3 | 9.195 | 0.05 | 龙成奥韵城市综合体 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积14.46万平方米，主要建设五星级酒店、酒店商务办公楼及附属设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南新龙成投资有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南新龙成投资有限公司 | 洪学思 | 淮南高新区管委会 | 彭树文
3640 | 三巽城市综合体 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设集商业、文化、商住为一体城市综合体 | 8 | 3.7225 | 0.6 | 三巽城市综合体 | 现代服务业 | 淮南经开区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设集商业、文化、商住为一体城市综合体 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南三巽置业有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南三巽置业有限公司 | 章晓辉 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3641 | 淮南城市智慧泊车项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 项目拟建设32处公共停车场、对63处路内停车路段进行智能化管理、建设城市智慧停车管理服务平台 | 7.6818 | 0.0897 | 1 | 淮南城市智慧泊车项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 项目拟建设32处公共停车场、对63处路内停车路段进行智能化管理、建设城市智慧停车管理服务平台 | 基础施工 | 部分建成投入生产运营 | 淮南建设发展控股（集团）有限公司 | 基础施工 | 部分建成投入生产运营 | 淮南建设发展控股（集团）有限公司 | 张辉 | 淮南市发改委 | 张猛
3642 | 建发安徽饭店 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积4.86万平方米，主要建设综合楼、贵宾楼及配套基础设施等 | 7.233 | 3.0901 | 2 | 建发安徽饭店 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积4.86万平方米，主要建设综合楼、贵宾楼及配套基础设施等 | 部分建成 | 建成投入运营 | 淮南市建设发展控股（集团）有限公司 | 部分建成 | 建成投入运营 | 淮南市建设发展控股（集团）有限公司 | 陆万强 | 淮南市发改委 | 张猛
3643 | 上郑四宜城城市综合体 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积21万平方米，建设商业街、美食街及附属设施 | 6 | 5.13 | 0.2 | 上郑四宜城城市综合体 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积21万平方米，建设商业街、美食街及附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市四宜城建有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市四宜城建有限公司 | 余宏伟 | 田家庵区住保局 | 范倩
3644 | 谢家集峰杰休闲广场 | 现代服务业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积约为1.2万平方米，建设商业、酒店及配套设施等 | 2.1526 | 0.631 | 1 | 谢家集峰杰休闲广场 | 现代服务业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积约为1.2万平方米，建设商业、酒店及配套设施等 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽峰杰置业有限公司 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽峰杰置业有限公司 | 何云峰 | 谢家集区住建局 | 程玉明
3645 | 淮南君泰酒店 | 现代服务业 | 淮南八公山区 | 建筑面积1.26万平方米，建设集高档客房、餐饮、会议、文化游园等为一体的综合性旅游服务酒店 | 1.2517 | 1.12 | 0.1917 | 淮南君泰酒店 | 现代服务业 | 淮南八公山区 | 建筑面积1.26万平方米，建设集高档客房、餐饮、会议、文化游园等为一体的综合性旅游服务酒店 | 主体建成 | 竣工 | 淮南君泰酒店有限公司 | 主体建成 | 竣工 | 淮南君泰酒店有限公司 | 李军 | 八公山区商务投资促进局 | 宫虎家
3646 | 淮南新志耀汽车销售维修中心 | 现代服务业 | 淮南八公山区 | 总建筑面积2.1万平方米，一期建设展厅、办公楼、售后服务大厅车库等；二期建设办公楼，售后服务大厅，车库 | 1.12 | 0.37 | 0.7 | 淮南新志耀汽车销售维修中心 | 现代服务业 | 淮南八公山区 | 总建筑面积2.1万平方米，一期建设展厅、办公楼、售后服务大厅车库等；二期建设办公楼，售后服务大厅，车库 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 淮南新志耀汽车贸易有限公司 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 淮南新志耀汽车贸易有限公司 | 刘亮 | 八公山区招商局 | 宫虎家
3647 | 淮南公交公司新场地建设项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积1.3万平方米，建设综合业务楼、公交停车场地及配套设施 | 1.1024 | 0.055 | 0.5 | 淮南公交公司新场地建设项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积1.3万平方米，建设综合业务楼、公交停车场地及配套设施 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南市公交公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南市公交公司 | 王强 | 田家庵区安成镇政府 | 顾军
3648 | 淮南高新区中国移动安徽数据中心(IDC)项目 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设数据机房及配套发电机房等 | 45 | 20.973 | 2 | 淮南高新区中国移动安徽数据中心(IDC)项目 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设数据机房及配套发电机房等 | 一期建成 | 二期主体工程建设 | 中国移动集团 | 一期建成 | 二期主体工程建设 | 中国移动集团 | 刘明 | 淮南高新区管委会 | 李群
3649 | 云数据产业创新创业基地 | 创新能力 | 淮南经开区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设创新创业孵化中心、办公楼及附属设施等 | 20 | 10.768 | 3 | 云数据产业创新创业基地 | 创新能力 | 淮南经开区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设创新创业孵化中心、办公楼及附属设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南网云置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南网云置业有限公司 | 刘文刚 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3650 | 云谷大数据产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积30万平方米，建设润迅数据产业园、润迅研发科技大楼及综合配套服务区等 | 16 | 2.3 | 1.5 | 云谷大数据产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积30万平方米，建设润迅数据产业园、润迅研发科技大楼及综合配套服务区等 | 主体施工 | 部分完工 | 淮南云谷大数据产业园有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 淮南云谷大数据产业园有限公司 | 许广彬 | 淮南高新区管委会 | 彭树文
3651 | 淮南高新区“双创”综合服务中心 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积17万平方米，主要建设办公楼、服务、会展、餐饮及企业孵化等附属设施 | 8.8579 | 7.821 | 0.5 | 淮南高新区“双创”综合服务中心 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积17万平方米，主要建设办公楼、服务、会展、餐饮及企业孵化等附属设施 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3652 | 凤凰湖片区双创产业园 | 创新能力 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约24万平方米，主要建设双创基地、研发中心及相关配套设施等 | 6.2 | 2.4 | 2 | 凤凰湖片区双创产业园 | 创新能力 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约24万平方米，主要建设双创基地、研发中心及相关配套设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 杨树林 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3653 | 淮南大气环境科技产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积10万平方米，建设综合实验楼、大气探测生产车间、室外试验场生产线 | 6.1 | 5.162 | 0.35 | 淮南大气环境科技产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积10万平方米，建设综合实验楼、大气探测生产车间、室外试验场生产线 | 主体施工建设 | 部分完工 | 中国科学院大气物理研究所淮南研究院 | 主体施工建设 | 部分完工 | 中国科学院大气物理研究所淮南研究院 | 宋磊 | 淮南高新区管委会 | 徐权
3654 | 淮南高新区科技信息产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积13.93万平方米，主要建设科技孵化器、众创空间、办公楼等 | 5.6544 | 0.19 | 2 | 淮南高新区科技信息产业园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积13.93万平方米，主要建设科技孵化器、众创空间、办公楼等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 张昌龙 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3655 | 航运大数据 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房2000平方米，建设航运大数据平台、航运综合服务及相关配套附属设施等 | 3 | 0.691 | 1 | 航运大数据 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房2000平方米，建设航运大数据平台、航运综合服务及相关配套附属设施等 | 服务中心已建成 | 完成淮南港水上综合服务区主体工程 | 安徽永盛航运（集团）有限公司 | 服务中心已建成 | 完成淮南港水上综合服务区主体工程 | 安徽永盛航运（集团）有限公司 | 王长胜 | 田家庵区安成经济开发区管委会 | 汪传亮
3656 | 大通区企业孵化基地建设 | 创新能力 | 淮南大通区 | 总建筑面积约3万平方米，建设孵化中心及配套附属工程等 | 1.2 | 1 | 0.1 | 大通区企业孵化基地建设 | 创新能力 | 淮南大通区 | 总建筑面积约3万平方米，建设孵化中心及配套附属工程等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 大通区园区服务中心 | 基础施工 | 主体工程建设 | 大通区园区服务中心 | 姚肖伟 | 大通区园区服务中心 | 田毅
3657 | 淮南富力城 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 总建筑面积96万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、酒店、公建配套用房 | 45 | 9.676 | 5 | 淮南富力城 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 总建筑面积96万平方米，建设住宅、商业、幼儿园、酒店、公建配套用房 | 主体建设施工 | 部分完工 | 富力南京地产开发有限公司 | 主体建设施工 | 部分完工 | 富力南京地产开发有限公司 | 高佩元 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3658 | 恒大御府 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积134.03万平方米，建设住宅、购物广场、休闲娱乐中心、生活体验馆及附属设施 | 42.9 | 35.505 | 1 | 恒大御府 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积134.03万平方米，建设住宅、购物广场、休闲娱乐中心、生活体验馆及附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 杨树坪 | 田家庵区朝阳街道办事处 | 陈方敬
3659 | 公园·天鹅湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积93.34万平方米，建设住宅、商业、配套用房及附属设施 | 41.13 | 17.1754 | 3 | 公园·天鹅湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积93.34万平方米，建设住宅、商业、配套用房及附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 杨树坪 | 田家庵区公园街道办事处 | 水峰
3660 | 朝阳东路2号安置区 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积57.5万平方米，主要建设安置房及附属设施等，安置5350户 | 31.37 | 19.553 | 3.8 | 朝阳东路2号安置区 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积57.5万平方米，主要建设安置房及附属设施等，安置5350户 | 基础施工 | 部分建成 | 大通区政府 | 基础施工 | 部分建成 | 大通区政府 | 马春龙 | 大通区住建局 | 陆中洋
3661 | 潘南新型城镇化工程(一期) | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 全长约17.66千米道路，经八路排涝渠、污水处理厂和垃圾中转站等环境设施工程；农产品加工交易市场、公共服务设施包括综合服务区设施、110KV变电站等配套设施工程；约5263亩的土地平整、报批及1965户住户的拆迁及安置工作 | 31 | 21.1516 | 2 | 潘南新型城镇化工程(一期) | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 全长约17.66千米道路，经八路排涝渠、污水处理厂和垃圾中转站等环境设施工程；农产品加工交易市场、公共服务设施包括综合服务区设施、110KV变电站等配套设施工程；约5263亩的土地平整、报批及1965户住户的拆迁及安置工作 | 部分建成 | 煤化工大道西段等基础施工 | 淮南市国弘城镇建设投资有限公司 | 部分建成 | 煤化工大道西段等基础施工 | 淮南市国弘城镇建设投资有限公司 | 唐勇 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3662 | 天泰花园 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积43.86万平方米，建设商铺、写字楼及配套设施等 | 30 | 16.35 | 5 | 天泰花园 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积43.86万平方米，建设商铺、写字楼及配套设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 鹏泰置业有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 鹏泰置业有限公司 | 许鲁明 | 大通区住建局 | 陆中洋
3663 | 金城华府 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积20万平方米，建设商铺、商业住宅及配套附属设施等 | 30 | 18.89 | 4 | 金城华府 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积20万平方米，建设商铺、商业住宅及配套附属设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 淮南城房置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 淮南城房置业有限公司 | 陆中洋 | 大通区九龙岗镇政府 | 水庆章
3664 | 鼎元世家综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约28.34万平方米，建设住宅、商业、文化活动站及配套附属设施等 | 29.5 | 3.13 | 5.5 | 鼎元世家综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约28.34万平方米，建设住宅、商业、文化活动站及配套附属设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 肖业文 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3665 | 淮南高新区香樟苑六期 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约72万平方米，建设住宅、商业（含室内菜市场）、邻里中心等 | 26.6899 | 4.7 | 2.5 | 淮南高新区香樟苑六期 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约72万平方米，建设住宅、商业（含室内菜市场）、邻里中心等 | 基础施工中 | 部分完工 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 基础施工中 | 部分完工 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3666 | 南山名邸城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积37万平方米，主要建设3栋商业楼、幼儿园、精品住宅及老年服务用房等 | 25 | 17.82 | 5.5 | 南山名邸城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积37万平方米，主要建设3栋商业楼、幼儿园、精品住宅及老年服务用房等 | 基础工程建设 | 主体结构封顶 | 中铁四局置业（淮南）有限公司 | 基础工程建设 | 主体结构封顶 | 中铁四局置业（淮南）有限公司 | 张瑞扬 | 淮南高新区管委会 | 李群
3667 | 四宜湖山世家 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积51万平方米，建设住宅、商业及相关附属配套设施等 | 22.8795 | 1.64 | 3 | 四宜湖山世家 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积51万平方米，建设住宅、商业及相关附属配套设施等 | 主体工程建设 | 一期工程主体结构完成 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 一期工程主体结构完成 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 王辉 | 田家庵区政府 | 曹峰
3668 | 中南春风南岸综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约23.9万平方米，建设住宅、商业楼、幼儿园及其他配套设施等 | 20 | 2.465 | 4.5 | 中南春风南岸综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约23.9万平方米，建设住宅、商业楼、幼儿园及其他配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市兴南置业有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市兴南置业有限公司 | 鞠文杰 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3669 | 中南漫悦湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积27.6万平方米，建设商业楼、住宅、幼儿园及相关基础配套等 | 20 | 18.74 | 1.5 | 中南漫悦湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积27.6万平方米，建设商业楼、住宅、幼儿园及相关基础配套等 | 主体工程建设 | 基本完工 | 淮南嘉华房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 基本完工 | 淮南嘉华房地产开发有限公司 | 申倩 | 淮南高新区管委会 | 李群
3670 | 洞山天鹅湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约35.7万平方米，建设集住宅、商业于一体的大型城市综合体 | 18.9 | 11.42 | 2.5 | 洞山天鹅湾 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约35.7万平方米，建设集住宅、商业于一体的大型城市综合体 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南仁爱天鹅湾置业公司 | 杨树坪 | 田家庵区龙泉街道办事处 | 曹震
3671 | 淮南中丹新城学府 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积25.12万平方米，建设集商业、住宅、娱乐等于一体的城市综合体 | 18 | 5.04 | 2 | 淮南中丹新城学府 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积25.12万平方米，建设集商业、住宅、娱乐等于一体的城市综合体 | 主体工程建设 | 部分完工 | 科讷企业管理（上海）有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 科讷企业管理（上海）有限公司 | 桂浩展 | 田家庵区舜耕镇政府 | 曹震
3672 | 斌锋·江山印综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积30.07万平方米，建设生态宜居小区及商业综合体 | 18 | 7.5 | 6 | 斌锋·江山印综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积30.07万平方米，建设生态宜居小区及商业综合体 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台县淮州置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台县淮州置业有限公司 | 张涛 | 凤台县住建局 | 管占勇
3673 | 皖州·天悦综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积11.2万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等 | 18 | 5.7 | 6 | 皖州·天悦综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积11.2万平方米，建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等 | 主体工程建设 | 工程量过半 | 凤台县皖州置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 工程量过半 | 凤台县皖州置业有限责任公司 | 张龙 | 凤台县住建局 | 管占勇
3674 | 玉兰公馆 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积41.3万平方米，建设商业楼、住宅及配套设施 | 18 | 13.03 | 3 | 玉兰公馆 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积41.3万平方米，建设商业楼、住宅及配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南朗润置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南朗润置业有限公司 | 杜圣华 | 田家庵区舜耕镇政府 | 曹震
3675 | 凤凰湖新区安置区七期建设工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积40万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置4500户 | 18 | 6 | 2 | 凤凰湖新区安置区七期建设工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积40万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置4500户 | 基础施工 | 部分完工 | 凤台县重点局 | 基础施工 | 部分完工 | 凤台县重点局 | 胡翔宇 | 凤台县政府 | 刘居胜
3676 | 淮南市山南新区芙蓉苑(安置点三)二期工程项目 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约40.24万平方米，建设高层住宅、十五班幼儿园及配套设施等 | 16.9423 | 0.07 | 0.5 | 淮南市山南新区芙蓉苑(安置点三)二期工程项目 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约40.24万平方米，建设高层住宅、十五班幼儿园及配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 张昌龙 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3677 | 国烨新城 | 新型城镇化 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积38.14万平方米，主要建设保障房及配套工程等，安置2100户 | 16.5 | 9.3964 | 0.8 | 国烨新城 | 新型城镇化 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积38.14万平方米，主要建设保障房及配套工程等，安置2100户 | 主体建设 | 主体建设基本完成 | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 主体建设 | 主体建设基本完成 | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | 王康健 | 谢家集区政府 | 邵兵
3678 | 中州凤凰国际城综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积29万平方米，主要建商住楼、商业综合体及配套设施等 | 15 | 11.65 | 3.4 | 中州凤凰国际城综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积29万平方米，主要建商住楼、商业综合体及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 州来皖投投资管理有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 州来皖投投资管理有限责任公司 | 陈海滨 | 凤台县住建局 | 管占勇
3679 | 淮南市城市污水管网提升改造工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对淮南市主城区现状雨污合流的公共建筑和企事业单位（约869个）实施雨污分流改造 | 13.5 | 11.5 | 1 | 淮南市城市污水管网提升改造工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对淮南市主城区现状雨污合流的公共建筑和企事业单位（约869个）实施雨污分流改造 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 杨友学 | 淮南市城乡建设局 | 朱光
3680 | 凤台电子智能制造产业园 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约43万平方米，主要有标准化厂房及园区道路、绿化、三供等配套设施 | 12.9092 | 3.3 | 3 | 凤台电子智能制造产业园 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积约43万平方米，主要有标准化厂房及园区道路、绿化、三供等配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台凤栖产业发展有限公司 | 王文杰 | 凤台县经开区管委会 | 徐涛
3681 | 杨圩社区拆迁安置区 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 总建筑面积60万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置7560户 | 12 | 6.3 | 0.62 | 杨圩社区拆迁安置区 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 总建筑面积60万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置7560户 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南广宇置业有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南广宇置业有限公司 | 孙士毅 | 潘集区住建局 | 朱传明
3682 | 淮南高新区(山南新区)惠民新村 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积35.83万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3000户 | 11.9 | 5.365 | 3.7 | 淮南高新区(山南新区)惠民新村 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积35.83万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3000户 | 主体建设 | 主体结构完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 主体建设 | 主体结构完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3683 | 凤台经济开发区基础配套设施及双创产业园PPP | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 新建道路8条，改建10条路；双创产业园创业孵化器6.5万平方米以及相关配套 | 10.9888 | 0.65 | 2 | 凤台经济开发区基础配套设施及双创产业园PPP | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 新建道路8条，改建10条路；双创产业园创业孵化器6.5万平方米以及相关配套 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台经开区管委会 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台经开区管委会 | 杨树林 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3684 | 凤台县凤凰湾三期安置小区 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积27.3万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3412户 | 10.5 | 6.52 | 1.5 | 凤台县凤凰湾三期安置小区 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积27.3万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置3412户 | 部分完工 | 建设配套工程 | 凤台县亿顺城市建设投资管理有限公司 | 部分完工 | 建设配套工程 | 凤台县亿顺城市建设投资管理有限公司 | 陈晓春 | 凤台县城关镇政府 | 王东元
3685 | 凤台县改善农村人居环境建设工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 15个乡镇60个行政村，农村道路改扩建工程、桥涵改建工程、文化健身、便民商业设施建设工程等 | 10.4099 | 2.2 | 1 | 凤台县改善农村人居环境建设工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 15个乡镇60个行政村，农村道路改扩建工程、桥涵改建工程、文化健身、便民商业设施建设工程等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台县美丽办 | 主体工程建设 | 部分完工 | 凤台县美丽办 | 苏国民 | 凤台县政府 | 刘居胜
3686 | 曹庵镇现代产业园扩容 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对原有的曹庵物流园、淮南市现代产业园区进行扩容，扩容至5平方公里 | 10 | 3.4 | 1.5 | 曹庵镇现代产业园扩容 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对原有的曹庵物流园、淮南市现代产业园区进行扩容，扩容至5平方公里 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南现代产业园区管委会 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南现代产业园区管委会 | 杨修军 | 田家庵区曹庵镇政府 | 张智
3687 | 凤台碧桂园 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积16万平米，建设商住房、沿街商业综合及配套 | 10 | 8.3 | 1.7 | 凤台碧桂园 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积16万平米，建设商住房、沿街商业综合及配套 | 主体建设 | 部分完工 | 凤台碧发房地产开发有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 凤台碧发房地产开发有限公司 | 盛大海 | 凤台县商务局 | 范金忠
3688 | 凤凰湖新区安置区八期 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 建筑面积约27.2万平方米，新建采煤沉陷区群众搬迁安置房 | 9.8201 | 0.3 | 2 | 凤凰湖新区安置区八期 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 建筑面积约27.2万平方米，新建采煤沉陷区群众搬迁安置房 | 部分主体建设 | 部分建成 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 部分主体建设 | 部分建成 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 王磊 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 李晓辉
3689 | 寿县新城区道路网工程 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长28公里，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 9.1078 | 6.51 | 0.6 | 寿县新城区道路网工程 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长28公里，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县开源基础设施建设有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县开源基础设施建设有限公司 | 黄风雷 | 寿县重点工程建设管理中心 | 廖先卫
3690 | 初阳苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约9.66万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 9.1 | 1.59 | 0.8 | 初阳苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约9.66万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南志高实业有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南志高实业有限公司 | 杨帆 | 淮南高新区管委会 | 张磊
3691 | 兴业大道寿县段 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长8.38公里，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 7.2102 | 1.89 | 2 | 兴业大道寿县段 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长8.38公里，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 李俊峰 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3692 | 鼎元公馆城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积6.8万平方米，建设商住综合体及相关配套设施 | 7 | 0.61 | 1.5 | 鼎元公馆城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积6.8万平方米，建设商住综合体及相关配套设施 | 主体工程建设 | 主体工程继续施工 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 主体工程建设 | 主体工程继续施工 | 淮南拓基房地产开发有限责任公司 | 肖业文 | 田家庵区公园街道办事处 | 水峰
3693 | 南纬十三路(淮河大道至新206国道) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路7.4千米，路宽60米 | 6.8 | 4.975 | 0.5 | 南纬十三路(淮河大道至新206国道) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路7.4千米，路宽60米 | 部分路段已沥青施工 | 基本建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 部分路段已沥青施工 | 基本建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3694 | 玺园综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积15.7万平方米，建设商住房、沿街商业综合及配套 | 6.6 | 4.7007 | 0.9 | 玺园综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积15.7万平方米，建设商住房、沿街商业综合及配套 | 单体工程陆续框架完成，开始二次施工 | 主体工程完成,工程扫尾阶段 | 广源房地产 | 单体工程陆续框架完成，开始二次施工 | 主体工程完成,工程扫尾阶段 | 广源房地产 | 徐超 | 凤台县住建局 | 管占勇
3695 | 春申大街(南纬七路)延伸段 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路总长6.5千米，主要建设道路工程、排水工程、桥涵工程及绿化、照明等配套工程 | 5.76 | 4.55 | 0.2 | 春申大街(南纬七路)延伸段 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路总长6.5千米，主要建设道路工程、排水工程、桥涵工程及绿化、照明等配套工程 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3696 | 淮南市览山名苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积12万平方米，建设商业、住宅于一体的商业综合体及配套设施 | 5.6 | 3.21 | 2 | 淮南市览山名苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积12万平方米，建设商业、住宅于一体的商业综合体及配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市远宏房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市远宏房地产开发有限公司 | 赵志和 | 田家庵区舜耕镇政府 | 曹震
3697 | 寿县创业大道东延伸段 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长9.08公里，路幅总宽32米，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 5.528 | 1.8 | 0.8 | 寿县创业大道东延伸段 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 全长9.08公里，路幅总宽32米，建设道路及绿化、照明等配套工程 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 主体建设 | 部分建成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 裴久成 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3698 | 毛集实验区城市基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 全长30千米，建设城市15条道路、绿化工程、照明工程、交通工程及附属工程等 | 5.506 | 3.237 | 0.5 | 毛集实验区城市基础设施建设 | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 全长30千米，建设城市15条道路、绿化工程、照明工程、交通工程及附属工程等 | 已完成6条路段建设 | 完成4条路段建设 | 毛集实验区重点工程管理局 | 已完成6条路段建设 | 完成4条路段建设 | 毛集实验区重点工程管理局 | 袁磊 | 毛集实验区城乡规划建设管理局 | 王磊
3699 | 鼎坤置业有限公司幸福中心 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 新建商业综合体、写字楼及相关配套设施 | 5 | 0.7 | 2.6 | 鼎坤置业有限公司幸福中心 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 新建商业综合体、写字楼及相关配套设施 | 主体建设 | 主体部分建成 | 安徽鼎坤置业有限公司 | 主体建设 | 主体部分建成 | 安徽鼎坤置业有限公司 | 郑景利 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3700 | 淮南高新区市政道路工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总长度约10公里，主要完成园区路网连片工程 | 5 | 0.14 | 0.5 | 淮南高新区市政道路工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总长度约10公里，主要完成园区路网连片工程 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3701 | 新桥阳光南岸安置小区 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积17万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1000余户 | 4.97 | 3.997 | 0.8 | 新桥阳光南岸安置小区 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积17万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1000余户 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 陈西兴 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3702 | 淮南市大通区翰林庭院 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积约14.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等 | 4.9403 | 0.8 | 1.2 | 淮南市大通区翰林庭院 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 总建筑面积约14.3万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及相关配套设施等 | 主体施工 | 部分建成 | 大通区住建局 | 主体施工 | 部分建成 | 大通区住建局 | 陆中洋 | 大通区政府 | 明冠雷
3703 | 淮南高新区香樟苑五期三标段 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约10万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 4.0739 | 3.71 | 0.4239 | 淮南高新区香樟苑五期三标段 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约10万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 徐权
3704 | 四宜新景苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约10万平方米，建设安置房及附属设施 | 3.8827 | 3.28 | 0.5 | 四宜新景苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约10万平方米，建设安置房及附属设施 | 主体工程建设 | 主体工程基本建成 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 主体工程基本建成 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 王辉 | 田家庵区政府 | 曹峰
3705 | 毛集实验区淮河行蓄洪区安全建设项目安置工程(二期) | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积1.35万平方米，建设住宅、商业、文化艺术幼儿园及其他配套设施等，安置960户 | 3.8273 | 1.21 | 1.58 | 毛集实验区淮河行蓄洪区安全建设项目安置工程(二期) | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积1.35万平方米，建设住宅、商业、文化艺术幼儿园及其他配套设施等，安置960户 | 部分建成 | 竣工验收 | 毛集镇人民政府 | 部分建成 | 竣工验收 | 毛集镇人民政府 | 丁敬展 | 毛集实验区毛集镇政府 | 杨晓晖
3706 | 东悦府二期 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积9万平方米，主体建设高层住宅、商业楼及配套设施 | 3.8 | 0.09 | 1.2 | 东悦府二期 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积9万平方米，主体建设高层住宅、商业楼及配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市德润置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮南市德润置业有限公司 | 孙志强 | 田家庵区国庆街道办事处 | 戴宜前
3707 | 大湖名城商业综合体(广拓大湖名城二期) | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积22.3万平方米，主要建设住宅、综合商业体、文化活动站、社区服务站、物业服务用房、幼儿园等 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 大湖名城商业综合体(广拓大湖名城二期) | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积22.3万平方米，主要建设住宅、综合商业体、文化活动站、社区服务站、物业服务用房、幼儿园等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 北京大万投资公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 北京大万投资公司 | 朱长明 | 毛集实验区城建局 | 王磊
3708 | 新湖新村二期 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设安置住宅以及配套设施等，安置约780户 | 3.3887 | 1.9 | 1 | 新湖新村二期 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设安置住宅以及配套设施等，安置约780户 | 部分主体建设 | 部分建成 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 部分主体建设 | 部分建成 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 王磊 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 马占军
3709 | 高新区南纬三路建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路全长约2.58公里，道路红线60米 | 3.2129 | 0.022 | 0.2 | 高新区南纬三路建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路全长约2.58公里，道路红线60米 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3710 | 淮南市市政排污管网综合整治工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 龙王沟、老龙王沟、洞化截洪沟污水查错堵漏工程、主城区地下管网现状调查、利用普查结果对主城区老旧污水管网进行改造、未覆盖污水管网区域增加管网 | 3.2 | 0.8194 | 0.11 | 淮南市市政排污管网综合整治工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 龙王沟、老龙王沟、洞化截洪沟污水查错堵漏工程、主城区地下管网现状调查、利用普查结果对主城区老旧污水管网进行改造、未覆盖污水管网区域增加管网 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南市城乡建设局 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南市城乡建设局 | 时广远 | 淮南市城乡建设局 | 吴骞
3711 | 南纬九路(南经十五路至南经十九路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路6.5千米，建设道路工程、排水工程及相关配套工程等 | 3.0837 | 1.095 | 0.4 | 南纬九路(南经十五路至南经十九路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设道路6.5千米，建设道路工程、排水工程及相关配套工程等 | 路基施工 | 部分建成 | 中铁四局置业（淮南）有限公司 | 路基施工 | 部分建成 | 中铁四局置业（淮南）有限公司 | 高树松 | 淮南高新区管委会 | 李群
3712 | 展伟龙泉苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.1万平方米，建设商业、住宅、及菜市场综合体 | 3 | 2.09 | 0.6 | 展伟龙泉苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.1万平方米，建设商业、住宅、及菜市场综合体 | 主体工程建设 | 部分完工 | 宏伟置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 宏伟置业有限公司 | 田振兴 | 田家庵区龙泉街道办事处 | 郭茂兵
3713 | 南纬五路(南经十五路至南经十八路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路总长2.64千米，主要建设道路工程、绿化工程及照明等配套工程 | 2.8098 | 2.4 | 0.1 | 南纬五路(南经十五路至南经十八路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路总长2.64千米，主要建设道路工程、绿化工程及照明等配套工程 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮矿山南公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 淮矿山南公司 | 朱勇 | 淮南高新区管委会 | 许耀
3714 | 淮南港大通港区珍珠综合码头 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 利用现有淮南港总体规划上窑作业区400米岸线建设6个泊位，年吞吐量570万吨散货码头 | 2.5603 | 0.52 | 0.2 | 淮南港大通港区珍珠综合码头 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 利用现有淮南港总体规划上窑作业区400米岸线建设6个泊位，年吞吐量570万吨散货码头 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南珍珠水泥有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南珍珠水泥有限公司 | 荣同生 | 大通区发改委 | 姚振宇
3715 | 东方佳园城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积6.38万平方米，建设高层住宅（含安置房110套）、商业楼及配套设施 | 2.5 | 2.35 | 0.15 | 东方佳园城市综合体 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积6.38万平方米，建设高层住宅（含安置房110套）、商业楼及配套设施 | 主体工程建设 | 主体工程基本完工 | 淮南东方佳园置业有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程基本完工 | 淮南东方佳园置业有限公司 | 孟祥明 | 田家庵区龙泉街道办事处 | 郭茂兵
3716 | 曙光新城小区 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积7.95万平方米，建设安置房及配套设施等，安置574户 | 2.2 | 1.876 | 0.3 | 曙光新城小区 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积7.95万平方米，建设安置房及配套设施等，安置574户 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 主体建设 | 基本建成 | 安徽新桥投资开发有限公司 | 陈西兴 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 裴久成
3717 | 淮南市山南新区自来水厂 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设自来水厂及配套管网设施等，日供水10万吨 | 2.0801 | 1.705 | 0.05 | 淮南市山南新区自来水厂 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设自来水厂及配套管网设施等，日供水10万吨 | 主体施工 | 部门建成 | 淮南市山南开发建设有限公司 | 主体施工 | 部门建成 | 淮南市山南开发建设有限公司 | 孔斌 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3718 | 淮南港大通洛河作业区港口物流园 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 工程设计吞吐量为490万吨，建设9个1000吨级泊位、办公区、水上综合服务配套区等 | 2 | 1.17 | 0.8 | 淮南港大通洛河作业区港口物流园 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 工程设计吞吐量为490万吨，建设9个1000吨级泊位、办公区、水上综合服务配套区等 | 基础施工 | 部分建成 | 中铁中房（淮南）建设投资有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 中铁中房（淮南）建设投资有限公司 | 平红 | 大通区洛河镇政府 | 刘子健
3719 | 淮南市高新区(山南新区)南纬二路(南经十五路-南经十八路)建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长约2.56千米，道路红线30米，采用沥青混凝土路面 | 1.9616 | 1.845 | 0.1 | 淮南市高新区(山南新区)南纬二路(南经十五路-南经十八路)建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长约2.56千米，道路红线30米，采用沥青混凝土路面 | 路基施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 路基施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3720 | 淮南高新区南纬四路(规划支路-南经十八路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 长度2.24公里，宽度36米，建设道路工程 | 1.96 | 0.04 | 0.2 | 淮南高新区南纬四路(规划支路-南经十八路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 长度2.24公里，宽度36米，建设道路工程 | 基础工程施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 基础工程施工 | 部分建成 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3721 | 皖州·钟书院综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设商住综合体及相关配套设置 | 1.9306 | 1.7007 | 0.23 | 皖州·钟书院综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设商住综合体及相关配套设置 | 部分主体建设 | 竣工投用 | 凤台县皖州置业有限责任公司 | 部分主体建设 | 竣工投用 | 凤台县皖州置业有限责任公司 | 张龙 | 凤台县住建局 | 管占勇
3722 | 毛集实验区水系连通及村庄水体整治工程 | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 对毛集实验区内的主要水系进行系统治理，其中包括西淝河至焦岗湖连通工程、利民沟连通工程、面上水体整治工程及西淝河堤防加固等工程 | 1.894 | 0.68 | 0.6 | 毛集实验区水系连通及村庄水体整治工程 | 新型城镇化 | 淮南毛集实验区 | 对毛集实验区内的主要水系进行系统治理，其中包括西淝河至焦岗湖连通工程、利民沟连通工程、面上水体整治工程及西淝河堤防加固等工程 | 已完成部分水系治理 | 部分建成 | 毛集实验城投公司 | 已完成部分水系治理 | 部分建成 | 毛集实验城投公司 | 张海军 | 毛集实验区水务局 | 丁敬培
3723 | 田家庵区2021年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对田家庵区内部分小区进行综合改造 | 1.81 | 0.44 | 0.5 | 田家庵区2021年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 对田家庵区内部分小区进行综合改造 | 部分小区已竣工 | 主体建设 | 田家庵区城建局 | 部分小区已竣工 | 主体建设 | 田家庵区城建局 | 陈乃俊 | 田家庵区政府 | 曹峰
3724 | 大唐洛河发电厂耦合污泥处理发电 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 建设规模为日处理含水率80%的污泥400吨（兼具处置含水率60%的污泥） | 1.75 | 1.61 | 0.14 | 大唐洛河发电厂耦合污泥处理发电 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 建设规模为日处理含水率80%的污泥400吨（兼具处置含水率60%的污泥） | 设备调试和安装 | 竣工投产 | 安徽立诺环保科技有限公司 | 设备调试和安装 | 竣工投产 | 安徽立诺环保科技有限公司 | 陈华明 | 大通区洛河镇政府 | 王松
3725 | 淮南市高新区(山南新区)水仙路(南纬二路-南纬七路)建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长约2.96千米，道路红线24米 | 1.7192 | 1.515 | 0.1 | 淮南市高新区(山南新区)水仙路(南纬二路-南纬七路)建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长约2.96千米，道路红线24米 | 基础工程施工 | 部分完工 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 基础工程施工 | 部分完工 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3726 | S312淮古路泥河至潘集段改建工程 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 道路全长5.465千米，按照二级公路标准建设路基工程、桥涵工程及配套设施等 | 1.32 | 0.89 | 0.43 | S312淮古路泥河至潘集段改建工程 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 道路全长5.465千米，按照二级公路标准建设路基工程、桥涵工程及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 潘集区交通局 | 主体工程建设 | 竣工 | 潘集区交通局 | 刘怀书 | 潘集区交通局 | 李景昶
3727 | 淮南中能LNG综合利用项目 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 2座1万方LNG储罐及供辅设施及LNG/L-CNG加气站一座 | 1.2 | 0.5855 | 0.1 | 淮南中能LNG综合利用项目 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 2座1万方LNG储罐及供辅设施及LNG/L-CNG加气站一座 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南中能天然气气开发利用有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 淮南中能天然气气开发利用有限公司 | 赖自强 | 淮南市城乡建设局 | 展琪
3728 | 凤台县关店乡采煤沉陷区搬迁安置新村四期第一批 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积为6万平方米，建设安置房及相关配套设施，安置500户 | 1.2 | 0.67 | 0.5 | 凤台县关店乡采煤沉陷区搬迁安置新村四期第一批 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积为6万平方米，建设安置房及相关配套设施，安置500户 | 框架施工 | 力争竣工 | 关店乡人民政府 | 框架施工 | 力争竣工 | 关店乡人民政府 | 李兰春 | 凤台县发改委 | 彭凯
3729 | 田家庵区乡村振兴 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设农村饮水安全工程、农村旱厕改造3386户、农田水利“最后一公里”建设、史院乡行蓄洪区撤退道路建设 | 1.2 | 0.57 | 0.1 | 田家庵区乡村振兴 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设农村饮水安全工程、农村旱厕改造3386户、农田水利“最后一公里”建设、史院乡行蓄洪区撤退道路建设 | 部分工程已完工 | 部分工程完工 | 田家庵区农林水利局 | 部分工程已完工 | 部分工程完工 | 田家庵区农林水利局 | 范维标 | 田家庵区政府 | 王庆祝
3730 | 淮南高新区(山南新区)南纬六路(南经十六路—南经十八路)道排工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长1840米，道路红线宽36米 | 1.1553 | 0.2 | 0.3 | 淮南高新区(山南新区)南纬六路(南经十六路—南经十八路)道排工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 道路全长1840米，道路红线宽36米 | 道路主体施工中 | 主体工程基本完成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 道路主体施工中 | 主体工程基本完成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3731 | 淮南市孤堆至毛集一级公路改建工程 | 交通 | 淮南田家庵区 | 建设总长45千米孤堆至毛集一级公路 | 26.03 | 1.8229 | 0.5 | 淮南市孤堆至毛集一级公路改建工程 | 交通 | 淮南田家庵区 | 建设总长45千米孤堆至毛集一级公路 | 路基、路面、桥涵同步施工 | 孤堆至毛集9公里全面完工 | 淮南市公路管理服务中心 | 路基、路面、桥涵同步施工 | 孤堆至毛集9公里全面完工 | 淮南市公路管理服务中心 | 扈业保 | 淮南市交通局 | 鲍焕全
3732 | G345凤台至毛集快速通道(规划G345国道)新建工程 | 交通 | 淮南毛集实验区 | 全长约10.7公里，设置西淝河特大桥，按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽度24.5米 | 10.87 | 0.0873 | 3 | G345凤台至毛集快速通道(规划G345国道)新建工程 | 交通 | 淮南毛集实验区 | 全长约10.7公里，设置西淝河特大桥，按照双向四车道一级公路标准建设，路基宽度24.5米 | 路面清表 | 路基及桥梁桩基施工 | 淮南市交通局 | 路面清表 | 路基及桥梁桩基施工 | 淮南市交通局 | 周伟 | 淮南市交通局 | 鲍焕全
3733 | 淮南市瓦埠湖大桥及连接线工程 | 交通 | 淮南寿县 | 全长26.76公里，建设桥梁、连接线及配套附属设施等 | 6.687 | 5.105 | 1 | 淮南市瓦埠湖大桥及连接线工程 | 交通 | 淮南寿县 | 全长26.76公里，建设桥梁、连接线及配套附属设施等 | 部分建成 | 建设连接线工程 | 寿县交通运输局 | 部分建成 | 建设连接线工程 | 寿县交通运输局 | 季元军 | 寿县重点工程管理中心 | 廖先卫
3734 | G206洛河至曹庵一级公路改扩建工程(洛河至洞山东路段) | 交通 | 淮南大通区 | 全长约6.7公里，按双向四车道一级公路标准设计，建设道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程等 | 3.9227 | 0.3521 | 0.7 | G206洛河至曹庵一级公路改扩建工程(洛河至洞山东路段) | 交通 | 淮南大通区 | 全长约6.7公里，按双向四车道一级公路标准设计，建设道路工程、涵洞工程、排水工程、交通工程等 | 路基施工 | 桥涵等工程施工 | 淮南市公路管理服务中心 | 路基施工 | 桥涵等工程施工 | 淮南市公路管理服务中心 | 扈业保 | 淮南市交通局 | 鲍焕全
3735 | S339淮古路泥河至贺疃改扩建工程 | 交通 | 淮南潘集区 | 新建段沥青混凝土路面5.465公里 | 1.98 | 0.9301 | 0.0263 | S339淮古路泥河至贺疃改扩建工程 | 交通 | 淮南潘集区 | 新建段沥青混凝土路面5.465公里 | 路基施工 | 基本建成 | 淮南潘集区交通运输局 | 路基施工 | 基本建成 | 淮南潘集区交通运输局 | 刘怀书 | 潘集区人民政府 | 李旭
3736 | 淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程 | 水利 | 淮南寿县 | 新建寿西湖和董峰湖进、退洪闸，疏浚河道，加培堤防、新筑堤防，新建堤顶防汛道路，新建或加固穿堤涵闸，新建、重建泵站等 | 60.6181 | 34.4506 | 14 | 淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程 | 水利 | 淮南寿县 | 新建寿西湖和董峰湖进、退洪闸，疏浚河道，加培堤防、新筑堤防，新建堤顶防汛道路，新建或加固穿堤涵闸，新建、重建泵站等 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南市治淮工程建设管理局 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南市治淮工程建设管理局 | 高阳 | 淮南市水利局 | 朱明
3737 | 淮南矿业集团采煤影响区西淝河左堤白塘至高庄段堤线调整建设工程 | 水利 | 淮南凤台县 | 防100年型洪水，建设堤顶道路19.6千米，加固西淝河左堤及相关桥体，退建及新建涵站6座，新建湖泊节制闸等 | 6.48 | 5.8208 | 0.5 | 淮南矿业集团采煤影响区西淝河左堤白塘至高庄段堤线调整建设工程 | 水利 | 淮南凤台县 | 防100年型洪水，建设堤顶道路19.6千米，加固西淝河左堤及相关桥体，退建及新建涵站6座，新建湖泊节制闸等 | 主体工程完工 | 竣工验收 | 淮南矿业集团 | 主体工程完工 | 竣工验收 | 淮南矿业集团 | 王辉 | 淮南市发改委 | 王凌
3738 | 寿县九里保庄圩 | 水利 | 淮南寿县 | 加固堤防19.6千米，新建排涝泵站3座，重建穿堤涵闸，征地拆迁等 | 5.13 | 2.43 | 2.5 | 寿县九里保庄圩 | 水利 | 淮南寿县 | 加固堤防19.6千米，新建排涝泵站3座，重建穿堤涵闸，征地拆迁等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 寿县水利局 | 主体工程建设 | 部分建成 | 寿县水利局 | 卞修略 | 寿县水利局 | 李善奇
3739 | 潘集电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程 | 能源 | 淮南潘集区 | 总装机规模132万千瓦，建设2台66万千瓦的发电机组及其辅助设备 | 51.8332 | 19.9054 | 20.01 | 潘集电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程 | 能源 | 淮南潘集区 | 总装机规模132万千瓦，建设2台66万千瓦的发电机组及其辅助设备 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮矿电力公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮矿电力公司 | 程东林 | 淮南市发改委 | 连佩录
3740 | 丁集煤矿安全改建及二水平延深工程 | 能源 | 淮南凤台县 | 主井采用暗主斜井延深方式，井下分别布置东翼和西翼暗主斜井 | 15.9623 | 5.4157 | 1.5 | 丁集煤矿安全改建及二水平延深工程 | 能源 | 淮南凤台县 | 主井采用暗主斜井延深方式，井下分别布置东翼和西翼暗主斜井 | 第二副井、第二回风井基岩段掘进 | 部分完工 | 淮沪煤电公司 | 第二副井、第二回风井基岩段掘进 | 部分完工 | 淮沪煤电公司 | 孙仕元 | 淮南市经信委 | 丁志武
3741 | 淮南市大通区上窑镇现代化生猪养殖场 | 农林 | 淮南大通区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设后备舍、怀孕舍及配套附属设施等，购置自动饲喂系统、温控系统等设备，年存栏母猪1.6万头，出栏40万头商品仔猪 | 3.32 | 0.62 | 1 | 淮南市大通区上窑镇现代化生猪养殖场 | 农林 | 淮南大通区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设后备舍、怀孕舍及配套附属设施等，购置自动饲喂系统、温控系统等设备，年存栏母猪1.6万头，出栏40万头商品仔猪 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南汉世伟食品有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 淮南汉世伟食品有限公司 | 陈晓欣 | 大通区上窑镇政府 | 曹挺
3742 | 大通区乡村振兴建设 | 农林 | 淮南大通区 | 建设村庄公共基础设施提升、生态环境保护及修复治理、农田水利、产业振兴等工程 | 3.2858 | 0.6915 | 0.4 | 大通区乡村振兴建设 | 农林 | 淮南大通区 | 建设村庄公共基础设施提升、生态环境保护及修复治理、农田水利、产业振兴等工程 | 部分在建 | 部分建成 | 淮南市大通区农业农村局 | 部分在建 | 部分建成 | 淮南市大通区农业农村局 | 陈松 | 大通区农业农村局 | 姚振宇
3743 | 农产品精深加工示范园区及仓储物流中心建设 | 农林 | 淮南经开区 | 总建筑面积3.83万平方米，建设食用油深加工生产线，年加工20万吨精米、4万吨杂粮及年分装2万吨食用油 | 1.8 | 0.717 | 0.2 | 农产品精深加工示范园区及仓储物流中心建设 | 农林 | 淮南经开区 | 总建筑面积3.83万平方米，建设食用油深加工生产线，年加工20万吨精米、4万吨杂粮及年分装2万吨食用油 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南中隆粮油有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 淮南中隆粮油有限公司 | 程龙柱 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3744 | 乡村发展振兴项目 | 农林 | 淮南毛集实验区 | 治理水塘、大中沟清淤；水塘清淤3.85万平方米；进行中小沟清淤、沟塘填埋、生态护坡、新建、改扩建污水处理站及配套基础设施等 | 1.8 | 0.84 | 0.6 | 乡村发展振兴项目 | 农林 | 淮南毛集实验区 | 治理水塘、大中沟清淤；水塘清淤3.85万平方米；进行中小沟清淤、沟塘填埋、生态护坡、新建、改扩建污水处理站及配套基础设施等 | 开展河道清淤工作 | 部分建成 | 毛集实验区农业发展局 | 开展河道清淤工作 | 部分建成 | 毛集实验区农业发展局 | 梁昌乐 | 毛集实验区发改局 | 曹佩娟
3745 | 大通区采煤沉陷区生态环境综合整治 | 生态环保 | 淮南大通区 | 环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用 | 12.9 | 0.8 | 0.4 | 大通区采煤沉陷区生态环境综合整治 | 生态环保 | 淮南大通区 | 环境修复和水环境治理、基础设施改善和项目区域开发利用 | 基础施工 | 主体工程建设 | 大通区住建局 | 基础施工 | 主体工程建设 | 大通区住建局 | 陆中洋 | 大通区政府 | 张友贤
3746 | 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP | 生态环保 | 淮南凤台县 | 整治面积374.4万平方米，主要包括5条明渠综合治理、4条现有河道清淤护砌，配套10公里道路及绿化等 | 10.9888 | 0.7 | 2 | 凤台县凤凰湖水环境综合治理及配套设施PPP | 生态环保 | 淮南凤台县 | 整治面积374.4万平方米，主要包括5条明渠综合治理、4条现有河道清淤护砌，配套10公里道路及绿化等 | 基础施工 | 部分完工 | 凤台县滨投新区投资建设有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 凤台县滨投新区投资建设有限公司 | 胡翔宇 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 李晓辉
3747 | 淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程 | 生态环保 | 淮南田家庵区 | 建设污水管网68.73千米、截污管24.82千米、5座污水提升泵站、19条沟渠的治理工程；新建、改扩建6座排涝泵站等 | 9.5 | 2.9991 | 2 | 淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程 | 生态环保 | 淮南田家庵区 | 建设污水管网68.73千米、截污管24.82千米、5座污水提升泵站、19条沟渠的治理工程；新建、改扩建6座排涝泵站等 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 李昊 | 淮南市城乡建设局 | 朱光
3748 | 资源型城市(淮南市)可持续发展工程采煤塌陷区综合治理利用世行贷款项目 | 生态环保 | 淮南大通区 | 规划治理面积11.34平方公里，建设基础设施、垃圾场治理、水系治理、生态植被修复、创业基金等工程 | 8.15 | 5.6569 | 1 | 资源型城市(淮南市)可持续发展工程采煤塌陷区综合治理利用世行贷款项目 | 生态环保 | 淮南大通区 | 规划治理面积11.34平方公里，建设基础设施、垃圾场治理、水系治理、生态植被修复、创业基金等工程 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 基础施工 | 竣工 | 淮南市城乡建设局 | 张永强 | 淮南市国金办 | 何春福
3749 | 煤电固废综合利用 | 生态环保 | 淮南潘集区 | 主要利用粉煤灰、煤矸石固废物生产各类建筑材料，并配套建设物流园、研发中心等 | 6.4995 | 1.63 | 1.2 | 煤电固废综合利用 | 生态环保 | 淮南潘集区 | 主要利用粉煤灰、煤矸石固废物生产各类建筑材料，并配套建设物流园、研发中心等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南潘一实业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 淮南潘一实业有限公司 | 周剑军 | 潘集区科技经济信息化局 | 邓家奎
3750 | 潘集区泥河水系水环境综合治理 | 生态环保 | 淮南潘集区 | 主要建设袁庄城区污水截污纳管、污水收集、管网建设、污水提升泵站及污水处理、河道生态修复、水质净化及配套设施等 | 5.7 | 4.42 | 1.28 | 潘集区泥河水系水环境综合治理 | 生态环保 | 淮南潘集区 | 主要建设袁庄城区污水截污纳管、污水收集、管网建设、污水提升泵站及污水处理、河道生态修复、水质净化及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 潘集区水利局 | 主体工程建设 | 竣工 | 潘集区水利局 | 常先友 | 潘集区水利局 | 杨波
3751 | 毛集实验区城乡污水管网工程建设 | 生态环保 | 淮南毛集实验区 | 管网全长2.28万米，主要建设毛集主城区管网、夏集镇主管网、工业园区管网等 | 2.01 | 0.98 | 1.03 | 毛集实验区城乡污水管网工程建设 | 生态环保 | 淮南毛集实验区 | 管网全长2.28万米，主要建设毛集主城区管网、夏集镇主管网、工业园区管网等 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南建设发展控股（集团）有限公司 | 部分建成 | 竣工验收 | 淮南建设发展控股（集团）有限公司 | 王磊 | 毛集实验区重点工程建设管理局 | 袁磊
3752 | 安徽理工大学“双一流”创建提升工程项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建设面积为21.5万平方米，主要建设医教研协同与职业安全健康创新中心等 | 12.5369 | 1.55 | 1.5 | 安徽理工大学“双一流”创建提升工程项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建设面积为21.5万平方米，主要建设医教研协同与职业安全健康创新中心等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽理工大学 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽理工大学 | 丁志强 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3753 | 安徽农业大学经济技术学院 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积35万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、图书馆及配套工程等 | 11.9 | 2.5 | 4 | 安徽农业大学经济技术学院 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积35万平方米，主要建设教学楼、实验实训楼、图书馆及配套工程等 | 主体工程在建 | 主体工程部分建成 | 安徽涉外经济职业学院 | 主体工程在建 | 主体工程部分建成 | 安徽涉外经济职业学院 | 吴国兵 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 陈涛
3754 | 山南新区综合医院 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约16.19万平方米，主要建设门诊、急诊、医技楼，住院部楼、临床药物试验基地等，设置床位约1000张 | 10.6412 | 6.17 | 1 | 山南新区综合医院 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约16.19万平方米，主要建设门诊、急诊、医技楼，住院部楼、临床药物试验基地等，设置床位约1000张 | 主体结构施工 | 完成封顶 | 淮南市卫健委 | 主体结构施工 | 完成封顶 | 淮南市卫健委 | 黄磊 | 淮南市高新区管委会 | 李群
3755 | 新淮南朝阳医院建设 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积14.8万平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施等 | 7.17 | 1.42 | 0.1 | 新淮南朝阳医院建设 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积14.8万平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼及配套设施等 | 基础施工 | 主体建设 | 淮南朝阳医院管理有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 淮南朝阳医院管理有限公司 | 陈薇 | 田家庵区国庆街道办事处 | 戴宜前
3756 | 凤台县人民医院新院区 | 社会事业 | 淮南凤台县 | 总建筑面积13万平米，主要建设感染楼、门诊、医技、住院楼及相关配套设施等，设置床位1000张 | 6.06 | 0.7 | 3 | 凤台县人民医院新院区 | 社会事业 | 淮南凤台县 | 总建筑面积13万平米，主要建设感染楼、门诊、医技、住院楼及相关配套设施等，设置床位1000张 | 基础施工 | 主体工程施工 | 凤台县卫健委 | 基础施工 | 主体工程施工 | 凤台县卫健委 | 童树友 | 凤台县卫健委 | 朱兆勇
3757 | 万博科技职业技术学院新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积6.36万平方米，建设教学楼、实训基地、学生公寓及其他附属设施等 | 6 | 3.722 | 1 | 万博科技职业技术学院新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积6.36万平方米，建设教学楼、实训基地、学生公寓及其他附属设施等 | 主体建设 | 部分建成 | 莱佛士拉萨尔（上海）教育咨询有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 莱佛士拉萨尔（上海）教育咨询有限公司 | 陈远友 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 高辉
3758 | 英才教育投资 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积6.5万平方米，主要建设教室、图书馆、实训基地、学生公寓及运动场等配套工程 | 6 | 3.205 | 1 | 英才教育投资 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积6.5万平方米，主要建设教室、图书馆、实训基地、学生公寓及运动场等配套工程 | 主体工程在建 | 主体部分建成 | 江阴中南天华教育投资有限公司 | 主体工程在建 | 主体部分建成 | 江阴中南天华教育投资有限公司 | 陈少忠 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3759 | 淮南卫生学校山南职教园区新校区 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积14.37万平方米，建设教学实训区、生活后勤区、体育运动场及配套工程等 | 5 | 4.3869 | 0.005 | 淮南卫生学校山南职教园区新校区 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积14.37万平方米，建设教学实训区、生活后勤区、体育运动场及配套工程等 | 基本建成 | 完成竣工验收 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 基本建成 | 完成竣工验收 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 陈伟 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 赵仁杰
3760 | 淮南东方医院集团广济医院改扩建 | 社会事业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积11.2万平方米，改建科技大楼及附属楼，新建门诊楼、医技楼等，设置350张床位 | 3.996 | 2.7765 | 0.1 | 淮南东方医院集团广济医院改扩建 | 社会事业 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积11.2万平方米，改建科技大楼及附属楼，新建门诊楼、医技楼等，设置350张床位 | 改建部分已建成 | 新建工程主体施工 | 淮南东方医院集团 | 改建部分已建成 | 新建工程主体施工 | 淮南东方医院集团 | 张磷 | 谢家集区立新街道 | 夏强
3761 | 淮南安颐养老园区 | 社会事业 | 淮南大通区 | 总建设面积3万平方米，主要建设200个住院床位的医疗中心大楼和500-700个床位的养老宿舍及配套附属设施 | 3 | 0.05 | 1 | 淮南安颐养老园区 | 社会事业 | 淮南大通区 | 总建设面积3万平方米，主要建设200个住院床位的医疗中心大楼和500-700个床位的养老宿舍及配套附属设施 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南鸿竹养老服务有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南鸿竹养老服务有限公司 | 安志刚 | 大通街道办事处 | 余波
3762 | E水系公园(南纬一路-南纬三路) | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 长度1.04公里，总景观面积19.6万平方米 | 1.8224 | 0.145 | 0.7 | E水系公园(南纬一路-南纬三路) | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 长度1.04公里，总景观面积19.6万平方米 | 主体工程建设 | 部分完工 | 中铁四局投资公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 中铁四局投资公司 | 张昌龙 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3763 | 淮南市高新区人民医院建设项目(三和镇中心医院项目) | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.4万平方米，主要建设综合楼、门诊等，设置床位200张 | 1.5448 | 1.452 | 0.05 | 淮南市高新区人民医院建设项目(三和镇中心医院项目) | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.4万平方米，主要建设综合楼、门诊等，设置床位200张 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 王燕 | 淮南高新区管委会 | 李群
3764 | 淮师附小大通校区 | 社会事业 | 淮南大通区 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设教学楼、综合楼及配套设施等，建设42个班级 | 1 | 0.25 | 0.6 | 淮师附小大通校区 | 社会事业 | 淮南大通区 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设教学楼、综合楼及配套设施等，建设42个班级 | 主体建设 | 部分建成 | 大通区教体局 | 主体建设 | 部分建成 | 大通区教体局 | 陈再胜 | 大通区教体局 | 姚冬梅
3765 | 中沛焦岗湖生态养老文化旅游综合体 | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积45.2万平方米，建设怡人文化水城，御泉湾温泉等工程 | 14.5499 | 14.0886 | 0.3 | 中沛焦岗湖生态养老文化旅游综合体 | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 总建筑面积45.2万平方米，建设怡人文化水城，御泉湾温泉等工程 | 基本建成 | 竣工 | 安徽中沛置业集团生态旅游开发有限公司 | 基本建成 | 竣工 | 安徽中沛置业集团生态旅游开发有限公司 | 戴志 | 毛集实验区湿地公园管理处 | 李全民
3766 | 寿春古城保护与整治 | 文化产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设古城老街区、古遗址文化保护工程等 | 7 | 2.812 | 0.5 | 寿春古城保护与整治 | 文化产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设古城老街区、古遗址文化保护工程等 | 主体建设 | 主体部分建成 | 寿县住建局 | 主体建设 | 主体部分建成 | 寿县住建局 | 陈劲松 | 寿县文旅局 | 李延孟
3767 | 淮南市文化艺术中心 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.5万平方米，建设市图书馆、文化馆、美术馆、少儿艺术研发展示基地 | 3 | 2.7275 | 0.25 | 淮南市文化艺术中心 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.5万平方米，建设市图书馆、文化馆、美术馆、少儿艺术研发展示基地 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市文化广电新闻出版局 | 部分建成 | 基本建成 | 淮南市文化广电新闻出版局 | 刘同据 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3768 | 花鸟鱼虫市场及广场北路周边地块改造 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积20万平方米，建设花鸟鱼虫文化市场、大型商业中心及配套等设施 | 2 | 1.905 | 0.02 | 花鸟鱼虫市场及广场北路周边地块改造 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积20万平方米，建设花鸟鱼虫文化市场、大型商业中心及配套等设施 | 主体工程施工 | 部分完工 | 淮南泰利置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 淮南泰利置业有限公司 | 李正山 | 田家庵区舜耕镇政府 | 余宏伟
3769 | 淮南市青少年文化体育中心 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.269万平方米，建设少儿艺术剧场、青少年拓展基地及附属设施等 | 1.98 | 0.95 | 0.6 | 淮南市青少年文化体育中心 | 文化产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4.269万平方米，建设少儿艺术剧场、青少年拓展基地及附属设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽科讷置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽科讷置业有限公司 | 刘念 | 田家庵区舜耕镇政府 | 曹震
3770 | 乐马生态园 | 文化产业 | 淮南大通区 | 建设果蔬存放冷库，绿化，虾塘、鱼塘、办公区、员工宿舍和餐饮食堂住宿服务会议中心 | 1.6 | 0.02 | 0.7 | 乐马生态园 | 文化产业 | 淮南大通区 | 建设果蔬存放冷库，绿化，虾塘、鱼塘、办公区、员工宿舍和餐饮食堂住宿服务会议中心 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南乐马生态农业有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南乐马生态农业有限公司 | 陈陈 | 大通区商促局 | 完利成
3771 | 淮南市孔店乡民俗文化园建设 | 文化产业 | 淮南大通区 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设文化展示厅、公共电子阅览室、文化长廊、文化健身广场等 | 1.2 | 0.02 | 0.8 | 淮南市孔店乡民俗文化园建设 | 文化产业 | 淮南大通区 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设文化展示厅、公共电子阅览室、文化长廊、文化健身广场等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南普庆民俗文化发展有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南普庆民俗文化发展有限公司 | 郑琦 | 大通区商促局 | 完利成
3772 | 淮南市沿湖农业科技生态农业园 | 文化产业 | 淮南大通区 | 总规模1600亩，建设水产养殖区、生态种植区、休闲娱乐区及配套设施等 | 1 | 0.02 | 0.3 | 淮南市沿湖农业科技生态农业园 | 文化产业 | 淮南大通区 | 总规模1600亩，建设水产养殖区、生态种植区、休闲娱乐区及配套设施等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 江西虹霞实业发展有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 江西虹霞实业发展有限公司 | 李付东 | 大通区商促局 | 完利成
计划开工项目
3773 | 年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积26万平方米，建设年产20万吨锂离子电池电解液和30万吨碳酸酯溶剂等生产装置及其配套设施 | 27.1453 |  | 3 | 年产20万吨二次锂离子电池电解液及配套原料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积26万平方米，建设年产20万吨锂离子电池电解液和30万吨碳酸酯溶剂等生产装置及其配套设施 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 淮南市赛纬电子材料有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 淮南市赛纬电子材料有限公司 | 韩晖 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3774 | 玻璃盖板显示屏加工项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房约1.8万平米，装修改造形成净化生产车间、办公功能区，购置CNC精雕机、自动扫光机等生产设备249台，年产各类型玻璃盖板2000万片/年 | 5 |  | 1.5 | 玻璃盖板显示屏加工项目 | 战略性新兴产业 | 淮南经开区 | 租赁厂房约1.8万平米，装修改造形成净化生产车间、办公功能区，购置CNC精雕机、自动扫光机等生产设备249台，年产各类型玻璃盖板2000万片/年 | 开展前期工作 | 基本建成 | 侨圣科技(深圳)有限公司 | 开展前期工作 | 基本建成 | 侨圣科技(深圳)有限公司 | 杨宗 | 淮南经开区管委会 | 胡涛
3775 | 安徽攀云空间科技有限公司大数据处理及模拟教学平台建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 主要建设建设PB级的大数据存储中心、大数据模拟处理器平台、大数据应用展示平台、大数据模拟教学平台，形成10PB级以上的数据存储能力及多领域的科研教育展示能力 | 5 |  | 2 | 安徽攀云空间科技有限公司大数据处理及模拟教学平台建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 主要建设建设PB级的大数据存储中心、大数据模拟处理器平台、大数据应用展示平台、大数据模拟教学平台，形成10PB级以上的数据存储能力及多领域的科研教育展示能力 | 正在办理环评、土地等手续 | 完成部分设备安装 | 安徽攀云空间科技有限公司 | 正在办理环评、土地等手续 | 完成部分设备安装 | 安徽攀云空间科技有限公司 | 徐克兵 | 潘集区芦集镇政府 | 程屹
3776 | 年产15万吨高分子新材料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.55万平方米，建设办公楼、生产车间及配套设施等 | 4.0275 |  | 1.5 | 年产15万吨高分子新材料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.55万平方米，建设办公楼、生产车间及配套设施等 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽卓安新材料有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽卓安新材料有限公司 | 刘涛 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3777 | 高端显示材料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 建筑面积约为1万平方米，建设100吨高端显示材料及配套设施 | 2.5 |  | 1 | 高端显示材料 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 建筑面积约为1万平方米，建设100吨高端显示材料及配套设施 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽宇贝新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽宇贝新材料科技有限公司 | 杭德余 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3778 | 年产23台盾构机再制造项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 2.4 |  | 2 | 年产23台盾构机再制造项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约2.3万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽丰力城市轨道交通设备有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽丰力城市轨道交通设备有限公司 | 赵红专 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3779 | 合鲸光电3D玻璃盖板生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房7800平方米，新建6条生产线，年产1500万片光学玻璃 | 2 |  | 0.8 | 合鲸光电3D玻璃盖板生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房7800平方米，新建6条生产线，年产1500万片光学玻璃 | 厂房装修 | 部分完工 | 安徽省视科捷电子科技有限公司 | 厂房装修 | 部分完工 | 安徽省视科捷电子科技有限公司 | 赵金鹏 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3780 | 新能源储能电站及动力模组 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置相关生产设备，建设年产500MW新能源储能电站及动力模组生产线 | 2 |  | 1 | 新能源储能电站及动力模组 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置相关生产设备，建设年产500MW新能源储能电站及动力模组生产线 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽省大江新能源有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽省大江新能源有限公司 | 姜山 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3781 | 智慧小微产业园 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积8.2万平方米，建设科研孵化楼、生产厂房、仓库、综合楼及厂区配套设施 | 2 |  | 0.5 | 智慧小微产业园 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积8.2万平方米，建设科研孵化楼、生产厂房、仓库、综合楼及厂区配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽豪润置业有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽豪润置业有限公司 | 权正良 | 寿县工业园区管委会 | 冯亦武
3782 | 智能触显模组制造项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房2.5万平，新建GG触摸屏、GFF触摸屏、全贴合等生产线8条，年产触摸屏2KK片/年 | 2 |  | 0.8 | 智能触显模组制造项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房2.5万平，新建GG触摸屏、GFF触摸屏、全贴合等生产线8条，年产触摸屏2KK片/年 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽探未光电科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽探未光电科技有限公司 | 翟健全 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3783 | 年产20万台智能座便器生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 租赁标准化厂房1.62万平方米，新建智能座便器生产线、购置全自动数控电路设备、全自动机械探测器等460台（套） | 1.9501 |  | 0.65 | 年产20万台智能座便器生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 租赁标准化厂房1.62万平方米，新建智能座便器生产线、购置全自动数控电路设备、全自动机械探测器等460台（套） | 开展前期工作 | 部分试生产 | 淮南数智新能智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 淮南数智新能智能科技有限公司 | 徐好立 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3784 | 安徽儒彧物联科技有限公司智能无人超市售货机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.66万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施等 | 1.8 |  | 0.2 | 安徽儒彧物联科技有限公司智能无人超市售货机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.66万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽儒彧物联科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽儒彧物联科技有限公司 | 张家平 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 江中堂
3785 | 聚合物锂电池、智能电动摩托车研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置设备200套，建设日产50万AH聚合物锂离子电池生产线 | 1.6 |  | 0.5 | 聚合物锂电池、智能电动摩托车研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置设备200套，建设日产50万AH聚合物锂离子电池生产线 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽高鑫新能源科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽高鑫新能源科技有限公司 | 高旭 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3786 | 年产5040吨硅酸镁锂项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.42万平方米，建设年产5040吨硅酸镁锂生产及配套装置 | 1.6 |  | 0.1 | 年产5040吨硅酸镁锂项目 | 战略性新兴产业 | 淮南潘集区 | 总建筑面积0.42万平方米，建设年产5040吨硅酸镁锂生产及配套装置 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南市巨丰新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南市巨丰新材料科技有限公司 | 李兆永 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3787 | 智能显示制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.75万平方米，组建全尺寸各种规格的显示屏的自动化流水线 | 1.5 |  | 0.2 | 智能显示制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.75万平方米，组建全尺寸各种规格的显示屏的自动化流水线 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽壹芯科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽壹芯科技股份有限公司 | 饶旭东 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3788 | 年产25万立方热固改性复合石墨保温板生产线项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积2.8万平米，主要建设生产车间及配套设施 | 1.5 |  | 0.2 | 年产25万立方热固改性复合石墨保温板生产线项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积2.8万平米，主要建设生产车间及配套设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽省天硕新型材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽省天硕新型材料有限公司 | 郜明杰 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3789 | 智能健康显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房4万平方米，组建玻璃盖板、液晶/背光模组等生产线4条 | 1.5 |  | 0.6 | 智能健康显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房4万平方米，组建玻璃盖板、液晶/背光模组等生产线4条 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽煜祺光学科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽煜祺光学科技有限公司 | 高攀峰 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3790 | 年产2400万套电子元器件及设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 一期租赁标准化厂房8600平方米，购买新型注塑、引进进口设备精密数控电火花线切割机床(套)；二期建筑面积2万平方米，购买国际先进精密数控慢走丝线切割放电加工机床 | 1.3 |  | 0.6 | 年产2400万套电子元器件及设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 一期租赁标准化厂房8600平方米，购买新型注塑、引进进口设备精密数控电火花线切割机床(套)；二期建筑面积2万平方米，购买国际先进精密数控慢走丝线切割放电加工机床 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 淮南群翔电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 淮南群翔电子科技有限公司 | 周国樑 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3791 | 智能滚动导卫、精密高速模块轧机及孔型工艺软件应用系统制造 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积约4.8万平米，新建厂房，办公楼，宿舍等 | 1.25 |  | 0.8 | 智能滚动导卫、精密高速模块轧机及孔型工艺软件应用系统制造 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积约4.8万平米，新建厂房，办公楼，宿舍等 | 前期手续已完成 | 主体工程建设 | 安徽锐迪智能科技有限公司 | 前期手续已完成 | 主体工程建设 | 安徽锐迪智能科技有限公司 | 陈涛 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3792 | 偏光片显示屏模组、背光、柔性线路板研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置自动组装机等设备，建设年产50万套显示屏模组、背光产品生产线项目 | 1.2 |  | 0.5 | 偏光片显示屏模组、背光、柔性线路板研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置自动组装机等设备，建设年产50万套显示屏模组、背光产品生产线项目 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽晶宇光电科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽晶宇光电科技有限公司 | 黄新 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3793 | 年产27000台过电压保护装置项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3万平方米，主要建设办公楼、厂房等 | 1.1 |  | 1 | 年产27000台过电压保护装置项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3万平方米，主要建设办公楼、厂房等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽皖恒电力科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽皖恒电力科技有限责任公司 | 杨坤 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3794 | 年产30万公里电缆光缆生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 建设面积1.6万平方米，购置进口数控设备及进口设备，新上相关生产线 | 1.06 |  | 0.6 | 年产30万公里电缆光缆生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南毛集实验区 | 建设面积1.6万平方米，购置进口数控设备及进口设备，新上相关生产线 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 安徽富军通讯科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分试生产 | 安徽富军通讯科技有限公司 | 陈军 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3795 | 年产1500台高压柜、2000台低压柜、1万台小三箱(配电箱)建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 1.05 |  | 0.3 | 年产1500台高压柜、2000台低压柜、1万台小三箱(配电箱)建设项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体开工建设 | 安徽华兴电器开关有限公司 | 开展前期工作 | 主体开工建设 | 安徽华兴电器开关有限公司 | 邓世武 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3796 | 年产10万吨生物质能颗粒燃料生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、员工宿舍和食堂及其他辅助用房等 | 1.05 |  | 0.9 | 年产10万吨生物质能颗粒燃料生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南寿县 | 建筑面积1.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、员工宿舍和食堂及其他辅助用房等 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南市拓胜生物质燃料科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南市拓胜生物质燃料科技有限公司 | 杨永波 | 寿县经信局 | 潘琪贵
3797 | 淮南高新区智慧显示屏全贴合生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.46万平方米，购置自动化生产线及相关设备，年产智慧显示屏全贴合各类产品1032万片 | 1 |  | 0.4 | 淮南高新区智慧显示屏全贴合生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.46万平方米，购置自动化生产线及相关设备，年产智慧显示屏全贴合各类产品1032万片 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽宏视芯光电科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽宏视芯光电科技有限公司 | 周郑蓉 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3798 | 显示背板生产 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房2万平方米，购置数字背板生产线 | 1 |  | 0.25 | 显示背板生产 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房2万平方米，购置数字背板生产线 | 开展前期工作 | 设备安装 | 安徽风平科技实业有限公司 | 开展前期工作 | 设备安装 | 安徽风平科技实业有限公司 | 吴和平 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3799 | LCM液晶显示屏、LCD液晶玻璃切割、LED背光研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房1万平方米，购置设备200台，年产600方套LCM液晶显示屏、LCD液晶玻璃切割、LED背光产品生产线 | 1 |  | 0.4 | LCM液晶显示屏、LCD液晶玻璃切割、LED背光研发生产 | 战略性新兴产业 | 淮南凤台县 | 租赁标准化厂房1万平方米，购置设备200台，年产600方套LCM液晶显示屏、LCD液晶玻璃切割、LED背光产品生产线 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽凯晟光电科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽凯晟光电科技有限公司 | 付祥强 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3800 | 安徽慧联精密平板显示自动化生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房1.5万平方米，新建一条平板显示自动化生产线 | 1 |  | 0.5 | 安徽慧联精密平板显示自动化生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房1.5万平方米，新建一条平板显示自动化生产线 | 厂房装修 | 部分建成 | 安徽慧联精密技术有限公司 | 厂房装修 | 部分建成 | 安徽慧联精密技术有限公司 | 郑春晓 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3801 | 淮南高新区智能设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房1.5万平方米，年产各类智能显示产品2.5万台 | 1 |  | 0.4 | 淮南高新区智能设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用厂房1.5万平方米，年产各类智能显示产品2.5万台 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽图灵人工智能科技有限责任公司 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽图灵人工智能科技有限责任公司 | 李学军 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3802 | 创瑞模切及集成电路防静电包装材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用面积1万平方米，构建光学膜及防静电新材料研发平台，组建4条模切生产线及40条防静电包装材料生产线 | 1 |  | 0.3 | 创瑞模切及集成电路防静电包装材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 淮南田家庵区 | 租用面积1万平方米，构建光学膜及防静电新材料研发平台，组建4条模切生产线及40条防静电包装材料生产线 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 安徽创瑞电子有限公司 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 安徽创瑞电子有限公司 | 程本政 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3803 | 新桥国际智能环保石材示范产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积75万平方米，建设仓储物流区、展示交易中心、石博文化园、综合配套区等 | 10 |  | 0.3 | 新桥国际智能环保石材示范产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积75万平方米，建设仓储物流区、展示交易中心、石博文化园、综合配套区等 | 开展前期工作 | 基础施工 | 湖北百盟投资集团有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 湖北百盟投资集团有限公司 | 蔡传祥 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3804 | 淮南市睿欣创新科技产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约18万平方米，建设生产车间、办公研发、辅助用房及配套设施等 | 10 |  | 1 | 淮南市睿欣创新科技产业园一期项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约18万平方米，建设生产车间、办公研发、辅助用房及配套设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市睿欣智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市睿欣智能科技有限公司 | 任永耀 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3805 | 中小企业创业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积20万平方米，建设标准化生产车间、孵化器、综合楼及其他配套设施 | 7 |  | 2.8 | 中小企业创业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积20万平方米，建设标准化生产车间、孵化器、综合楼及其他配套设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县城市投资开发公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县城市投资开发公司 | 王克进 | 寿县工业园区管委会 | 张博
3806 | 客来福智能家居产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约10.86万平米，主要建设生产厂房及配套基础设施等 | 5.2 |  | 2 | 客来福智能家居产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约10.86万平米，主要建设生产厂房及配套基础设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 客来福智能家居股份有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 客来福智能家居股份有限公司 | 陈友斐 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3807 | 智能舒适家居全业态项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁厂房3万平方米，年产管道8000万米，暖气片100万组，智能控制面板100万个 | 5 |  | 2 | 智能舒适家居全业态项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁厂房3万平方米，年产管道8000万米，暖气片100万组，智能控制面板100万个 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽埃夫利舍智能科技发展有限公司 | 厂房装修 | 竣工 | 安徽埃夫利舍智能科技发展有限公司 | 李勇 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3808 | 高固体分涂料 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建设面积约4.39万平方米，主要建设厂房、仓库及配套公共设施等，年产20万吨高固体分涂料、10万吨水性涂料 | 4.2 |  | 2 | 高固体分涂料 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建设面积约4.39万平方米，主要建设厂房、仓库及配套公共设施等，年产20万吨高固体分涂料、10万吨水性涂料 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽翔晟新材料有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程建设 | 安徽翔晟新材料有限公司 | 杨耕岗 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3809 | 振德医用绷带生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 建筑面积9.69方平方米，主要建设生产车间、物流仓库、研究检测中心及相关配套设施等，购置医用细带生产和后处理设备 | 3.52 |  | 2 | 振德医用绷带生产基地 | 传统产业升级改造 | 淮南经开区 | 建筑面积9.69方平方米，主要建设生产车间、物流仓库、研究检测中心及相关配套设施等，购置医用细带生产和后处理设备 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 振德医疗用品股份有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 振德医疗用品股份有限公司 | 唐忠明 | 淮南经开区管委会 | 程启涛
3810 | 淮南市睿欣创新科技产业园三期项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约8万平方米，建设标准化厂房及配套设施等 | 3 |  | 1 | 淮南市睿欣创新科技产业园三期项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积约8万平方米，建设标准化厂房及配套设施等 | 已备案 | 开工建设 | 淮南市睿欣智能科技有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 淮南市睿欣智能科技有限公司 | 任永耀 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3811 | 年产值4亿元汽车内饰件、金属件骨架项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租用厂房约2.3万平方米，建设新能源零部件生产线、模具加工车间等 | 3 |  | 1 | 年产值4亿元汽车内饰件、金属件骨架项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租用厂房约2.3万平方米，建设新能源零部件生产线、模具加工车间等 | 准备前期手续 | 开工建设 | 安徽九曰兴汽车零部件有限公司 | 准备前期手续 | 开工建设 | 安徽九曰兴汽车零部件有限公司 | 张旭 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3812 | 年产80万平米新型中空玻璃生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约6.4万平米，建设生产厂房及配套设施等，年产80万平米新型中空玻璃 | 3 |  | 1 | 年产80万平米新型中空玻璃生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约6.4万平米，建设生产厂房及配套设施等，年产80万平米新型中空玻璃 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽顺恒达新材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽顺恒达新材料有限公司 | 王恒春 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3813 | 年产3万吨聚氨酯材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约3.4万平方米，建设标准厂房及配套设施等，新上相关生产线，购置开料釜、粉料混合釜等设备 | 2.6 |  | 1.2 | 年产3万吨聚氨酯材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积约3.4万平方米，建设标准厂房及配套设施等，新上相关生产线，购置开料釜、粉料混合釜等设备 | 正在做节能评估和容积率调整 | 主体工程建设 | 淮南东利新材料科技有限公司 | 正在做节能评估和容积率调整 | 主体工程建设 | 淮南东利新材料科技有限公司 | 黄建东 | 淮南潘集经济开发区（北区） | 刘亮亮
3814 | 年产200台纺织面料及皮革缺陷检测设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设厂房、行政及生活配套设施用房等 | 2.3 |  | 0.8 | 年产200台纺织面料及皮革缺陷检测设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设厂房、行政及生活配套设施用房等 | 前期工作已完成 | 主体工程建设 | 安徽顺齐智能设备有限公司 | 前期工作已完成 | 主体工程建设 | 安徽顺齐智能设备有限公司 | 李劲明 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3815 | 海绵城市综合节能环保型排水路面材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 总建筑面积约3.18万平方米，一期新建骨料仓、综合楼及配套设施等；二期新建水稳材料生产线及配套的环保设施生产线等 | 2.2 |  | 1 | 海绵城市综合节能环保型排水路面材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 总建筑面积约3.18万平方米，一期新建骨料仓、综合楼及配套设施等；二期新建水稳材料生产线及配套的环保设施生产线等 | 正在土地报批 | 主体工程建设 | 淮南九源环保科技有限公司 | 正在土地报批 | 主体工程建设 | 淮南九源环保科技有限公司 | 程虎 | 八公山区科技经济信息化局 | 张文东
3816 | 雅丽家智能家居产业园项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5.5万平米，主要建设生产车间、厂房智能库、办公楼及配套设施等 | 2 |  | 0.6 | 雅丽家智能家居产业园项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约5.5万平米，主要建设生产车间、厂房智能库、办公楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽云星家居科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽云星家居科技有限公司 | 杨邦勤 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3817 | 淮南聚源东华新型建材有限公司新集煤系固废循环经济园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 以煤系固废、建筑垃圾为原料的固废利用循环园，建设年产100万吨骨料破碎加工陈化生产线1条及园区配套 | 1.9152 |  | 0.3 | 淮南聚源东华新型建材有限公司新集煤系固废循环经济园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 以煤系固废、建筑垃圾为原料的固废利用循环园，建设年产100万吨骨料破碎加工陈化生产线1条及园区配套 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南聚源东华新型建材有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南聚源东华新型建材有限公司 | 贡远 | 新集镇政府 | 苏朋
3818 | 中电科文创园 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积1.91万平方米，建设科研企业孵化器、企业总部及配套服务设施等 | 1.9 |  | 1 | 中电科文创园 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积1.91万平方米，建设科研企业孵化器、企业总部及配套服务设施等 | 开展前期工作 | 基础施工 | 中电科（淮南）置业发展有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 中电科（淮南）置业发展有限公司 | 华云山 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3819 | 年产1000万PCS笔记本电脑精密结构件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积4.16万平米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施等 | 1.55 |  | 1 | 年产1000万PCS笔记本电脑精密结构件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积4.16万平米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体开工建设 | 合肥市精捷塑胶技术有限公司 | 开展前期工作 | 主体开工建设 | 合肥市精捷塑胶技术有限公司 | 陈晨 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3820 | 高端漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房约8000平方米，建设漆包线生产线，购置漆包机、拉丝机、检测设备等18台 | 1.5 |  | 1.5 | 高端漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房约8000平方米，建设漆包线生产线，购置漆包机、拉丝机、检测设备等18台 | 开展前期工作 | 建成投产 | 安徽淮威机电科技有限公司 | 开展前期工作 | 建成投产 | 安徽淮威机电科技有限公司 | 须更兴 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3821 | 新型环保防火门生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.4万平米，主要建设厂房、办公楼等 | 1.5 |  | 1 | 新型环保防火门生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积2.4万平米，主要建设厂房、办公楼等 | 前期工作已完成 | 主体工程建设 | 安徽文卓防火门有限公司 | 前期工作已完成 | 主体工程建设 | 安徽文卓防火门有限公司 | 宣金华 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3822 | 淮南市豪云煤系固废新型环保建材 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 建筑面积1.65万平方米，建设成型车间、陈化库、原料车间及配套基础设施等 | 1.26 |  | 0.6 | 淮南市豪云煤系固废新型环保建材 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 建筑面积1.65万平方米，建设成型车间、陈化库、原料车间及配套基础设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市豪云商贸有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市豪云商贸有限公司 | 张国江 | 八公山区科经局 | 张文东
3823 | 装配式建筑钢构件及配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积1.45万平方米，建设生产厂房、综合楼，购置多头火焰切割机、自动组立机、龙门式操作机、焊接操作架等生产设备117台(套) | 1.2261 |  | 1 | 装配式建筑钢构件及配件生产 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积1.45万平方米，建设生产厂房、综合楼，购置多头火焰切割机、自动组立机、龙门式操作机、焊接操作架等生产设备117台(套) | 正在办理土地等手续 | 部分建成 | 安徽宇亭钢结构有限责任公司 | 正在办理土地等手续 | 部分建成 | 安徽宇亭钢结构有限责任公司 | 赵本亭 | 淮南高新区智造园区管委会 | 刘亚
3824 | 安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 主要对建筑垃圾进行破碎，然后部分再生利用制成水泥制品；部分破碎后石子用于生产水稳，部分砂石机洗后制成机制砂 | 1.2 |  | 0.6 | 安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 主要对建筑垃圾进行破碎，然后部分再生利用制成水泥制品；部分破碎后石子用于生产水稳，部分砂石机洗后制成机制砂 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽坤硕环保科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽坤硕环保科技有限公司 | 金鑫1 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3825 | 天阔矿山机械生产制造 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 建筑面积0.65万平方米，建设生产车间、配件房、办公楼及配套基础设施等 | 1.2 |  | 0.6 | 天阔矿山机械生产制造 | 传统产业升级改造 | 淮南八公山区 | 建筑面积0.65万平方米，建设生产车间、配件房、办公楼及配套基础设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市天阔矿山机械制造厂 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市天阔矿山机械制造厂 | 陈淮山 | 八公山区科经局 | 张文东
3826 | 大通工业新区“扶贫双基”就业创业基地建设 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 总建筑面积4.39万平方米，建设标准化厂房及配套建设附属工程等 | 1.2 |  | 0.5 | 大通工业新区“扶贫双基”就业创业基地建设 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 总建筑面积4.39万平方米，建设标准化厂房及配套建设附属工程等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 大通区园区服务中心 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 大通区园区服务中心 | 程昊 | 大通区政府 | 明冠雷
3827 | 年产30万吨预拌砂浆生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4000平方米，新建砂浆生产线1条及配套设施 | 1.2 |  | 0.3 | 年产30万吨预拌砂浆生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 建筑面积4000平方米，新建砂浆生产线1条及配套设施 | 等待土地指标 | 开工建设 | 淮南派尔新型建材有限公司 | 等待土地指标 | 开工建设 | 淮南派尔新型建材有限公司 | 刘昌玉 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3828 | 新建水产品加工项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 1.15 |  | 0.5 | 新建水产品加工项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等 | 前期工作已完成 | 主体开工建设 | 寿县新时代农产品加工有限责任公司 | 前期工作已完成 | 主体开工建设 | 寿县新时代农产品加工有限责任公司 | 王明 | 寿县经信局 | 潘琪贵
3829 | 精米生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积为0.85万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及配套设施等 | 1.1 |  | 1.1 | 精米生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积为0.85万平方米，新建标准化生产车间、仓库、办公用房及配套设施等 | 前期工作已完成 | 竣工 | 寿县昌恒食品有限公司 | 前期工作已完成 | 竣工 | 寿县昌恒食品有限公司 | 陈光涛 | 寿县经信局 | 潘启贵
3830 | 年产2.8万吨塑料新材料 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 建筑面积3万平方米，建设生产车间、辅助用房及配套设施等，购置中央供料系统、PLC全自动控制系统等设备 | 1.1 |  | 1.1 | 年产2.8万吨塑料新材料 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 建筑面积3万平方米，建设生产车间、辅助用房及配套设施等，购置中央供料系统、PLC全自动控制系统等设备 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 安徽尚邦新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 竣工投产 | 安徽尚邦新材料科技有限公司 | 胡昆兵 | 大通区园区服务中心 | 田毅
3831 | 亚克力板材及制品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积为2.23万平方米，建设钢结构厂房、仓库、办公楼及配套设施等，新建6条生产线 | 1.0716 |  | 0.6715 | 亚克力板材及制品生产 | 传统产业升级改造 | 淮南谢家集区 | 总建筑面积为2.23万平方米，建设钢结构厂房、仓库、办公楼及配套设施等，新建6条生产线 | 正在办理土地等手续 | 部分建成 | 安徽金百捷新材料科技有限公司 | 正在办理土地等手续 | 部分建成 | 安徽金百捷新材料科技有限公司 | 毛明杨 | 谢家集区李郢孜镇政府 | 孙大鹏
3832 | 淮南屹山科技新材料基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积11000平方米，建设辅助车间、原材料库房、研发检测中心及配套设施等，新增生产线2条 | 1.0599 |  | 0.5 | 淮南屹山科技新材料基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积11000平方米，建设辅助车间、原材料库房、研发检测中心及配套设施等，新增生产线2条 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南屹山新型建材科技有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南屹山新型建材科技有限公司 | 葛远武 | 潘集区经济开发区（北区） | 徐晓光
3833 | 年产10万平米幕墙门窗生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施 | 1.05 |  | 1 | 年产10万平米幕墙门窗生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 建筑面积1.2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽华瑾建筑幕墙有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽华瑾建筑幕墙有限公司 | 刘小林 | 寿县蜀山现代产业园区管委会 | 朱焱峰
3834 | 眼镜制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积4万平方米，主要建设眼镜研发中心、生产厂房及配套附属设施等 | 1.05 |  | 0.5 | 眼镜制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积4万平方米，主要建设眼镜研发中心、生产厂房及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 苏州曼诚空气净化设备有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 苏州曼诚空气净化设备有限公司 | 孙全军 | 毛集实验区经济开发区管理办公室 | 陈彬
3835 | 粉煤灰综合利用循环产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公用房等，购置专业运输车辆30台套，新建生产线3条 | 1.05 |  | 0.5 | 粉煤灰综合利用循环产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南凤台县 | 建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公用房等，购置专业运输车辆30台套，新建生产线3条 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县和益新型环保材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县和益新型环保材料有限公司 | 王新亚 | 凤台经开区管委会 | 徐涛
3836 | 年产2000万件汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约1.46万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置相关生产设备 | 1.05 |  | 0.5 | 年产2000万件汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南寿县 | 总建筑面积约1.46万平方米，主要建设生产车间、办公楼及配套设施，购置相关生产设备 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽华翔汽车零部件有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽华翔汽车零部件有限公司 | 陈锐 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 江中堂
3837 | 春泽新材料生产 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 总建筑面积约9600平米，建设办公楼、标准化生产车间及配套设施等 | 1 |  | 0.3 | 春泽新材料生产 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 总建筑面积约9600平米，建设办公楼、标准化生产车间及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽春泽新型建材有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽春泽新型建材有限公司 | 任宽阔 | 大通区上窑镇 | 姚肖伟
3838 | 淮南众诺大宗固体废弃物综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房及相关配套设施，新建1条生产线，年产40万吨钢渣、矿渣、粉煤灰 | 1 |  | 0.5 | 淮南众诺大宗固体废弃物综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 淮南潘集区 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房及相关配套设施，新建1条生产线，年产40万吨钢渣、矿渣、粉煤灰 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南众诺新型建材有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 淮南众诺新型建材有限公司 | 李伟 | 淮南潘集经济开发区（北区） | 刘亮亮
3839 | 方便食品和饮料生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房3500平方米，建设新型方便食品和饮料生产线及附属配套设施等 | 1 |  | 0.5 | 方便食品和饮料生产线 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房3500平方米，建设新型方便食品和饮料生产线及附属配套设施等 | 开工前准备 | 建成投产 | 安徽安谷生物科技有限公司 | 开工前准备 | 建成投产 | 安徽安谷生物科技有限公司 | 孔德徐 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3840 | 年产2万吨全生物降解材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房5000平方米，建设仓储、购置全自动生物降解改性料生产线4套机组及辅助设备等 | 1 |  | 0.4 | 年产2万吨全生物降解材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 淮南田家庵区 | 租赁标准化厂房5000平方米，建设仓储、购置全自动生物降解改性料生产线4套机组及辅助设备等 | 开展前期工作 | 建成投产 | 安徽橙桔生物科技有限公司 | 开展前期工作 | 建成投产 | 安徽橙桔生物科技有限公司 | 李松权 | 淮南现代产业园区 | 杨修军
3841 | 兔宝宝易装智造家居产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 建筑面积1.2万平方米，建设办公楼、标准化生产车间及配套设施等，新上智能易装家居生产线及其他辅助设施 | 1 |  | 0.3 | 兔宝宝易装智造家居产业园 | 传统产业升级改造 | 淮南大通区 | 建筑面积1.2万平方米，建设办公楼、标准化生产车间及配套设施等，新上智能易装家居生产线及其他辅助设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽易装智造家居有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽易装智造家居有限公司 | 米占洪 | 大通区园区服务中心 | 田毅
3842 | 大通区九龙岗南门口片区老旧小区改造 | 现代服务业 | 淮南大通区 | 总建筑面积20.22万平方米，主要为道路改造、雨污水改造、健身休闲广场及配套设施等 | 2.4696 |  | 1.5 | 大通区九龙岗南门口片区老旧小区改造 | 现代服务业 | 淮南大通区 | 总建筑面积20.22万平方米，主要为道路改造、雨污水改造、健身休闲广场及配套设施等 | 开展前期工作 | 部分建成 | 大通区住建局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 大通区住建局 | 陆中洋 | 大通区发改委 | 姚振宇
3843 | 互联网整车物流仓储基地项目 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约6.4万平方米，主要建设维修车间、综合楼、物流仓储车间等，购置相关生产设备 | 2.3 |  | 0.8 | 互联网整车物流仓储基地项目 | 现代服务业 | 淮南寿县 | 总建筑面积约6.4万平方米，主要建设维修车间、综合楼、物流仓储车间等，购置相关生产设备 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽安迅诺嘉物流有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽安迅诺嘉物流有限公司 | 郝免保 | 寿县经信局 | 潘琪贵
3844 | 富邦商业楼 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.92万平方米，建设集高档星级酒店、写字楼、住宿于一体的商业楼以及相关配套基础设施等 | 1.5 |  | 1 | 富邦商业楼 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约1.92万平方米，建设集高档星级酒店、写字楼、住宿于一体的商业楼以及相关配套基础设施等 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南富邦置业有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南富邦置业有限公司 | 何承智 | 淮南高新区管委会 | 翟明
3845 | 凤台县城乡道路客运一体化 | 现代服务业 | 淮南凤台县 | 新建城乡公交枢纽（停保场）1个；上下客站台172个，购置客运站牌56个，供电设备，建设公交智能化调度系统，购置新能源电动公交车136台 | 1.4 |  | 0.3 | 凤台县城乡道路客运一体化 | 现代服务业 | 淮南凤台县 | 新建城乡公交枢纽（停保场）1个；上下客站台172个，购置客运站牌56个，供电设备，建设公交智能化调度系统，购置新能源电动公交车136台 | 开展前期工作 | 主体施工 | 凤台县交通运输局 | 开展前期工作 | 主体施工 | 凤台县交通运输局 | 王鹏鹏 | 凤台县交通运输局 | 梁栋
3846 | 上郑菜市场项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 改造8000平方米田家庵区老旧菜市场 | 1.2 |  | 1 | 上郑菜市场项目 | 现代服务业 | 淮南田家庵区 | 改造8000平方米田家庵区老旧菜市场 | 已完成可研审批 | 开工建设 | 田家庵区商务局 | 已完成可研审批 | 开工建设 | 田家庵区商务局 | 尹若群 | 田家庵区政府 | 田振兴
3847 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约31.38万平方米，主要建设能源数据中心、科技孵化功能区、企业赋能功能区、青年科创园及附属配套设施等，购置安装IDC数据机架约2400架，配置服务器、存储器、HUB和网络交换机等IT设备 | 24.2494 |  | 2 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园 | 创新能力 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约31.38万平方米，主要建设能源数据中心、科技孵化功能区、企业赋能功能区、青年科创园及附属配套设施等，购置安装IDC数据机架约2400架，配置服务器、存储器、HUB和网络交换机等IT设备 | 完善前期手续 | 主体建设 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 完善前期手续 | 主体建设 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 杜库实 | 淮南高新区管委会 | 李群
3848 | 淮南煤化工园配套基础设施建设工程一期项目 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 建设含盐化工废水处理、综合污水处理厂、再生水厂、自来水厂、化工物流园等工程及相关配套设施 | 26.9554 |  | 4 | 淮南煤化工园配套基础设施建设工程一期项目 | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 建设含盐化工废水处理、综合污水处理厂、再生水厂、自来水厂、化工物流园等工程及相关配套设施 | 正在进行拆迁工作 | 部分主体建设 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 正在进行拆迁工作 | 部分主体建设 | 淮南市产业发展（集团）有限公司 | 唐勇 | 淮南煤化工管委会 | 黄坤
3849 | 文庭苑 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 总建筑面积48.29万平方米，建设住宅楼、商业、幼儿园、文化活动站及配套设施等 | 24 |  | 5 | 文庭苑 | 新型城镇化 | 淮南经开区 | 总建筑面积48.29万平方米，建设住宅楼、商业、幼儿园、文化活动站及配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽同旅置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽同旅置业有限公司 | 王明杰 | 淮南经开区管委会 | 胡涛
3850 | 华力·国宾府综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积15万平方米，新建高层14栋，沿街1-2层为商业用房 | 9 |  | 4 | 华力·国宾府综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积15万平方米，新建高层14栋，沿街1-2层为商业用房 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽瑞拓房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽瑞拓房地产开发有限公司 | 郭海娟 | 凤台县住建局 | 管占勇
3851 | 当代阅府 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积17.95万平方米，建设商业街、商业综合体、居民住房及公共服务设施等配套基础设施 | 7.8631 |  | 3.5 | 当代阅府 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积17.95万平方米，建设商业街、商业综合体、居民住房及公共服务设施等配套基础设施 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 寿县原绿置业有限公司 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 寿县原绿置业有限公司 | 李希坤 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 张兴忠
3852 | 安成次中心B区 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积15.98万平方米，建设住宅、幼儿园、商业及配套设施等，安置1068户 | 5.96 |  | 1 | 安成次中心B区 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积15.98万平方米，建设住宅、幼儿园、商业及配套设施等，安置1068户 | 开展前期工作 | 主体建设 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 余宏伟 | 田家庵区住保局 | 范倩
3853 | 凤台新州学府 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积13万平方米，新建商住楼、商业用房及相关附属设施等 | 5.8 |  | 2 | 凤台新州学府 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积13万平方米，新建商住楼、商业用房及相关附属设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤凰镇人民政府 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤凰镇人民政府 | 詹同艳 | 凤台县住建局 | 管占勇
3854 | 曹庵佳苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积16.8万平方米，建设住宅商业及配套设施（含安置房1048套） | 5.7941 |  | 1 | 曹庵佳苑 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建筑面积16.8万平方米，建设住宅商业及配套设施（含安置房1048套） | 已完成可研批复 | 开工建设 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 已完成可研批复 | 开工建设 | 淮南市四宜置业有限责任公司 | 余宏伟 | 田家庵区住保局 | 范倩
3855 | 寿县城乡公交一体化改造项目 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 规划城市公交线路，旅游公交，总占地约15万㎡；规划建设智能公交系统1套。 | 5.7 |  | 3.5 | 寿县城乡公交一体化改造项目 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 规划城市公交线路，旅游公交，总占地约15万㎡；规划建设智能公交系统1套。 | 开展前期工作 | 开工建设 | 寿县交通运输局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 寿县交通运输局 | 陶军凯 | 寿县交通运输局 | 夏丁
3856 | 梧桐新村二期 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积18.58万平方米。主要建设居民安置住房及附属工程，村民集体活动中心和道路建设 | 5.0968 |  | 2 | 梧桐新村二期 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 总建筑面积18.58万平方米。主要建设居民安置住房及附属工程，村民集体活动中心和道路建设 | 开展前期工作 | 主体工程开建 | 安丰镇人民政府 | 开展前期工作 | 主体工程开建 | 安丰镇人民政府 | 张庆堂 | 寿县住房城乡建设局 | 夏先兵
3857 | 淮南市城市生命线安全工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设城市生命线安全工程数据库，一期主要是燃气、桥隧、供水领域，二期是排水、热力、电力、电梯、通信、综合管廊等领域 | 5 |  | 0.2 | 淮南市城市生命线安全工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 建设城市生命线安全工程数据库，一期主要是燃气、桥隧、供水领域，二期是排水、热力、电力、电梯、通信、综合管廊等领域 | 开展前期工作 | 部分主体建设 | 淮南市城乡建设局 | 开展前期工作 | 部分主体建设 | 淮南市城乡建设局 | 展琪 | 淮南市城乡建设局 | 朱光
3858 | 南经十七路(南纬一路—南纬十一路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 长度5.8公里，宽度30米，建设道路及配套附属设施等 | 4.33 |  | 0.4 | 南经十七路(南纬一路—南纬十一路) | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 长度5.8公里，宽度30米，建设道路及配套附属设施等 | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南高新投资（集团）有限责任公司 | 陆军 | 淮南高新区管委会 | 张磊
3859 | 寿县蜀山现代产业园第四批道路项目 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 道路总长约9.52公里，道路工程路面均为沥青混凝土结构，配套建设给排水、强弱电、天然气、绿化等 | 4 |  | 2 | 寿县蜀山现代产业园第四批道路项目 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 道路总长约9.52公里，道路工程路面均为沥青混凝土结构，配套建设给排水、强弱电、天然气、绿化等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县蜀山现代产业园投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县蜀山现代产业园投资有限公司 | 郝免保 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 朱焱峰
3860 | 中兴路下穿淮南线立交桥工程项目 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 全长580米，建设立交桥、道路、轨道及配套工程等 | 3.2982 |  | 1 | 中兴路下穿淮南线立交桥工程项目 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 全长580米，建设立交桥、道路、轨道及配套工程等 | 开工前准备 | 立交桥工程施工 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 开工前准备 | 立交桥工程施工 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 潘明广 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 张永强
3861 | 滨河大道 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 道路全长5.5千米，红线宽度32米，包含道路、排水、绿化、智能监控 | 2.8 |  | 0.5 | 滨河大道 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 道路全长5.5千米，红线宽度32米，包含道路、排水、绿化、智能监控 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县和瑞资产运营管理有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县和瑞资产运营管理有限公司 | 王素琴 | 凤台县重点工程建设服务中心 | 李晓辉
3862 | S239许凤路阜淮铁路段升级改造工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | S239许凤路升级改造道路工程，以下穿方式过阜淮铁路段，全长1.6千米 | 2.785 |  | 0.3 | S239许凤路阜淮铁路段升级改造工程 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | S239许凤路升级改造道路工程，以下穿方式过阜淮铁路段，全长1.6千米 | 工可修改后报批 | 开工建设 | 凤台县交通运输局 | 工可修改后报批 | 开工建设 | 凤台县交通运输局 | 王鹏鹏 | 凤台县交通运输局 | 梁栋
3863 | 田家庵区龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 改造田家庵区龙湖片区城镇老旧小区进行基础设施 | 1.8403 |  | 0.8 | 田家庵区龙湖片区城镇老旧小区改造基础设施配套项目 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 改造田家庵区龙湖片区城镇老旧小区进行基础设施 | 已完成立项 | 开工建设 | 田家庵区公园街道办事处 | 已完成立项 | 开工建设 | 田家庵区公园街道办事处 | 水峰 | 田家庵区城乡建设局 | 朱刚
3864 | 淮南大通区平改立交通建设 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 建设淮南市九龙岗镇镇东路下穿淮南铁路立交桥工程和淮南线K17685.31上跨铁路立交桥工程 | 1.8121 |  | 0.8 | 淮南大通区平改立交通建设 | 新型城镇化 | 淮南大通区 | 建设淮南市九龙岗镇镇东路下穿淮南铁路立交桥工程和淮南线K17685.31上跨铁路立交桥工程 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南建发集团 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南建发集团 | 陆中洋 | 大通区政府 | 张友贤
3865 | 淮南市学院路下穿阜淮铁路工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 全长0.3千米，建设道路及相关基础设施等 | 1.5353 |  | 0.3 | 淮南市学院路下穿阜淮铁路工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 全长0.3千米，建设道路及相关基础设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市城乡建设局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市城乡建设局 | 张永强 | 淮南市城乡建设局 | 朱光
3866 | 寿县新桥自来水扩建工程 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 扩建日生产5万吨规模（累计7万吨）自来水厂及附属设施 | 1.5 |  | 1 | 寿县新桥自来水扩建工程 | 新型城镇化 | 淮南寿县 | 扩建日生产5万吨规模（累计7万吨）自来水厂及附属设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县新桥自来水有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县新桥自来水有限公司 | 陈擎 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 方良海
3867 | 淮南市城市防洪圈堤达标建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 新建、加固提防，拆除重建排涝站、穿堤涵闸，新建与重建堤顶防汛道路、上下堤路和防汛通道等 | 1.23 |  | 1.23 | 淮南市城市防洪圈堤达标建设工程 | 新型城镇化 | 淮南田家庵区 | 新建、加固提防，拆除重建排涝站、穿堤涵闸，新建与重建堤顶防汛道路、上下堤路和防汛通道等 | 开工前准备 | 部分综合治理完成 | 淮南中安水利建设有限责任公司 | 开工前准备 | 部分综合治理完成 | 淮南中安水利建设有限责任公司 | 李明 | 淮南市水利局 | 朱明
3868 | 文华院综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积2.6万平方米，沿街2层为商业，同时配套建设相关附属设施 | 1.2 |  | 0.3 | 文华院综合体 | 新型城镇化 | 淮南凤台县 | 总建筑面积2.6万平方米，沿街2层为商业，同时配套建设相关附属设施 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县仕林置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 凤台县仕林置业有限公司 | 杨建中 | 凤台县住建局 | 管占勇
3869 | 皖北地区喝上引调水项目(潘集水厂) | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 通过新建、改扩建地表水厂，改善农村人口用水25万人 | 1 |  | 1 | 皖北地区喝上引调水项目(潘集水厂) | 新型城镇化 | 淮南潘集区 | 通过新建、改扩建地表水厂，改善农村人口用水25万人 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南中安水利建设有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南中安水利建设有限责任公司 | 李明 | 淮南市水利局 | 朱明
3870 | S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段 | 交通 | 淮南寿县 | 淮南境内24.7公里(六车道4.7公里，四车道20公里) | 39 |  | 3 | S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段 | 交通 | 淮南寿县 | 淮南境内24.7公里(六车道4.7公里，四车道20公里) | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南市交通运输局 | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南市交通运输局 | 未确定 | 淮南市交通运输局 | 李辉
3871 | G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程 | 交通 | 淮南寿县 | 全长41.43公里，计划升级改建为一级公路22.5米宽 | 20.27 |  | 4 | G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程 | 交通 | 淮南寿县 | 全长41.43公里，计划升级改建为一级公路22.5米宽 | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南市交通运输局 | 开展前期工作 | 路基施工 | 淮南市交通运输局 | 陶军凯 | 寿县交通运输局 | 夏丁
3872 | 淮南矿业2022年更新改造 | 能源 | 淮南田家庵区 | 各二级单位井下及地面零星工程及设备购置 | 10 |  | 10 | 淮南矿业2022年更新改造 | 能源 | 淮南田家庵区 | 各二级单位井下及地面零星工程及设备购置 | 基础施工 | 更新改造完成 | 淮南矿业集团 | 基础施工 | 更新改造完成 | 淮南矿业集团 | 孔祥喜 | 淮南市发展改革委 | 连佩录
3873 | 毛集智慧农业科技产业园项目 | 农林 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积24.6万平方米，建设种植型智能化玻璃温室、新型装配式保温拱棚、控制中心等 | 2 |  | 0.8 | 毛集智慧农业科技产业园项目 | 农林 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积24.6万平方米，建设种植型智能化玻璃温室、新型装配式保温拱棚、控制中心等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市智慧农业科技发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市智慧农业科技发展有限公司 | 王立江 | 毛集实验区城投公司 | 杨秀超
3874 | 淮河岸线环境综合整治工程(淮南主城区段) | 生态环保 | 淮南田家庵区 | 沿城市防洪堤生态岸线建设；生态廊道建设；滨河大道建设；石姚段一般保护区湿地规划建设 | 36.348 |  | 0.36 | 淮河岸线环境综合整治工程(淮南主城区段) | 生态环保 | 淮南田家庵区 | 沿城市防洪堤生态岸线建设；生态廊道建设；滨河大道建设；石姚段一般保护区湿地规划建设 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南市治淮工程建设管理局 | 开展前期工作 | 基础施工 | 淮南市治淮工程建设管理局 | 高阳 | 淮南市水利局 | 朱明
3875 | 淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目(一期) | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 对采煤沉陷造成破坏的地质环境的修复治理，在修复治理的基础上对建设配套服务区、湖塘生态实践区、田园休闲度假区、棕地修复拓展区等 | 16.6597 |  | 3.4 | 淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目(一期) | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 对采煤沉陷造成破坏的地质环境的修复治理，在修复治理的基础上对建设配套服务区、湖塘生态实践区、田园休闲度假区、棕地修复拓展区等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市采煤沉陷区综合治理投资管理有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 淮南市采煤沉陷区综合治理投资管理有限公司 | 宋道河 | 淮南市发改委 | 程东矿
3876 | 李一煤矿采煤沉陷区生态修复治理 | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 总治理面积3.91万平方米，建设道路、沟渠清淤工程、植树复绿、警示防护、岸线整治等工程 | 2.5 |  | 1 | 李一煤矿采煤沉陷区生态修复治理 | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 总治理面积3.91万平方米，建设道路、沟渠清淤工程、植树复绿、警示防护、岸线整治等工程 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 蒋忠利 | 谢家集区发展改革委 | 孟庆超
3877 | 凤台县乡镇水环境综合治理提质增效工程(一期) | 生态环保 | 淮南凤台县 | 新建污水处理站10座及配套污水管网工程67.2千米 | 2.22 |  | 0.5 | 凤台县乡镇水环境综合治理提质增效工程(一期) | 生态环保 | 淮南凤台县 | 新建污水处理站10座及配套污水管网工程67.2千米 | 开展前期工作 | 基础施工 | 凤台县州来环保科技有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 凤台县州来环保科技有限公司 | 杨海英 | 凤台县政府 | 常国辉
3878 | 寿县第二污水处理厂 | 生态环保 | 淮南寿县 | 新建污水处理设施及土建工程、管网等 | 2.2 |  | 0.8 | 寿县第二污水处理厂 | 生态环保 | 淮南寿县 | 新建污水处理设施及土建工程、管网等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县住建局 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 寿县住建局 | 李欣宇 | 寿县住建局 | 夏先兵
3879 | 淮南市城市再生资源收集处理场项目 | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 总用地1.91万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等，新上混合物料骨料破碎、混凝土制品等生产线 | 1 |  | 0.8881 | 淮南市城市再生资源收集处理场项目 | 生态环保 | 淮南谢家集区 | 总用地1.91万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施等，新上混合物料骨料破碎、混凝土制品等生产线 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽嘉秉再生资源有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽嘉秉再生资源有限责任公司 | 赵小波 | 淮南高新区智造园区管委会 | 刘亚
3880 | 淮南中医院迁址新建项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积5.92万平方米，主要建设急诊、门诊、住院、医技、行政管理及配套辅助设施等，设置床位500张 | 5.8 |  | 2.3 | 淮南中医院迁址新建项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积5.92万平方米，主要建设急诊、门诊、住院、医技、行政管理及配套辅助设施等，设置床位500张 | 开展招投标工作 | 主体结构施工 | 淮南市中医院 | 开展招投标工作 | 主体结构施工 | 淮南市中医院 | 侯书林 | 淮南市卫健委 | 朱传喜
3881 | 淮南市山南二中项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约4.84万平方米，主要建设教学楼、综合楼、实验楼、配电房及相关配套设施程等 | 2.6311 |  | 0.5 | 淮南市山南二中项目 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 总建筑面积约4.84万平方米，主要建设教学楼、综合楼、实验楼、配电房及相关配套设施程等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 张昌龙 | 淮南高新区管委会 | 刘维林
3882 | 寿县三中新桥分校项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.66万平方米，主要建设教学楼，办公楼、食堂等，设置48个班级，容纳2000名学生 | 2.11 |  | 0.4 | 寿县三中新桥分校项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 总建筑面积3.66万平方米，主要建设教学楼，办公楼、食堂等，设置48个班级，容纳2000名学生 | 开展前期工作 | 基础施工 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 开展前期工作 | 基础施工 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 袁理松 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 吴同勋
3883 | 寿县实验小学新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积3.3万平方米，主要建设教学楼，办公楼、食堂等，设置48个班级，容纳2000名学生 | 2.01 |  | 1.3 | 寿县实验小学新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 建筑面积3.3万平方米，主要建设教学楼，办公楼、食堂等，设置48个班级，容纳2000名学生 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 吴同勋 | 寿县新桥国际产业园管委会 | 江中堂
3884 | 淮南市教师进修学校迁址新建 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.21万平方米，建设主楼、附楼、辅助用房及配套基础设施等 | 1.1689 |  | 0.5 | 淮南市教师进修学校迁址新建 | 社会事业 | 淮南田家庵区 | 建筑面积2.21万平方米，建设主楼、附楼、辅助用房及配套基础设施等 | 正在开展招投标工作 | 主体结构施工 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 正在开展招投标工作 | 主体结构施工 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 赵仁杰 | 淮南市重点工程建设管理中心 | 张永强
3885 | 淮南大通区医疗养老项目 | 社会事业 | 淮南大通区 | 对大通区九龙岗镇矿长楼进行消防及装修改造，预计设立床位300余张，配套室内外健身器械，医疗康复室 | 1 |  | 1 | 淮南大通区医疗养老项目 | 社会事业 | 淮南大通区 | 对大通区九龙岗镇矿长楼进行消防及装修改造，预计设立床位300余张，配套室内外健身器械，医疗康复室 | 开展前期工作 | 建成投入使用 | 淮南颐居阁养老服务有限公司 | 开展前期工作 | 建成投入使用 | 淮南颐居阁养老服务有限公司 | 陈宇 | 大通区民政局 | 孙家德
3886 | 寿县红星城市书香建设项目 | 文化产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积36.7万平方米，主要建设文化商业街区及配套附属设施等 | 21 |  | 8 | 寿县红星城市书香建设项目 | 文化产业 | 淮南寿县 | 总建筑面积36.7万平方米，主要建设文化商业街区及配套附属设施等 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 安徽楚香置业有限公司 | 开工前准备 | 主体工程建设 | 安徽楚香置业有限公司 | 刘胜 | 寿县重点建设管理服务中心 | 廖先卫
3887 | 汽车文旅产业园项目(一期) | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积约26万平方米，主要建设汽车商务文化街、汽车文化博览中心、汽车文化双创园、汽车金融服务中心及相关配套设施等 | 13.86 |  | 1 | 汽车文旅产业园项目(一期) | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积约26万平方米，主要建设汽车商务文化街、汽车文化博览中心、汽车文化双创园、汽车金融服务中心及相关配套设施等 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 温州宏地置业集团有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 温州宏地置业集团有限公司 | 陈冬冬 | 毛集实验区毛集镇政府 | 杨晓晖
3888 | 文保保护修缮展示项目 | 文化产业 | 淮南寿县 | 对东岳庙天贶殿、十王殿东西、关帝庙大殿等进行修缮，对文峰塔遗址本体进行展示 | 1.27 |  | 0.5 | 文保保护修缮展示项目 | 文化产业 | 淮南寿县 | 对东岳庙天贶殿、十王殿东西、关帝庙大殿等进行修缮，对文峰塔遗址本体进行展示 | 开工前准备 | 基础施工 | 寿县文物保护中心 | 开工前准备 | 基础施工 | 寿县文物保护中心 | 王勇 | 寿县文化和旅游局 | 郝佩中
3889 | 焦岗湖四季冰雪乐园项目 | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.2万平方米，主要建集滑雪、培训、冰雪旅游、冰雪娱乐、冰雪研学为一体的综合性四季冰雪乐园 | 1.2 |  | 0.5 | 焦岗湖四季冰雪乐园项目 | 文化产业 | 淮南毛集实验区 | 建筑面积1.2万平方米，主要建集滑雪、培训、冰雪旅游、冰雪娱乐、冰雪研学为一体的综合性四季冰雪乐园 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽省焦岗湖旅游发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽省焦岗湖旅游发展有限公司 | 朱德祥 | 焦岗湖国家湿地公园管理处 | 刘燕
| 8、滁州市 |  |  |  |  | 1501.7717
| 续建项目 |  |  |  |  | 1501.7717
3890 | 惠科光电第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积70万平方米，购置曝光机等设备4062台（套），采用阵列、彩膜、成盒、测设工艺，建成15条生产线，形成年产144万片第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件的生产能力 | 240 | 197.5 | 12 | 惠科光电第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积70万平方米，购置曝光机等设备4062台（套），采用阵列、彩膜、成盒、测设工艺，建成15条生产线，形成年产144万片第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件的生产能力 | 15条生产线投产 | 扩建技改完成,投产 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 15条生产线投产 | 扩建技改完成,投产 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 杭井强 | 滁州经济技术开发区管委会 | 吴孝水
3891 | 晶科年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 计划总用地面积859亩，新建生产厂房、仓库等总建筑面积66.75万余平方米，分两期建设 | 110.006 | 14.208 | 24 | 晶科年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 计划总用地面积859亩，新建生产厂房、仓库等总建筑面积66.75万余平方米，分两期建设 | 部分厂房已完工 | 一期竣工投产 | 晶科能源（滁州）有限公司 | 部分厂房已完工 | 一期竣工投产 | 晶科能源（滁州）有限公司 | 孙彦平 | 来安县经开区管委会 | 张京安
3892 | 7.5GW高效晶硅太阳能电池项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 项目分期建设，总建筑面积48万平方米，新建生产车间、研发楼等，年产7.5GW高效晶硅太阳能电池 | 55 | 10 | 10 | 7.5GW高效晶硅太阳能电池项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 项目分期建设，总建筑面积48万平方米，新建生产车间、研发楼等，年产7.5GW高效晶硅太阳能电池 | 一期9条生产线投产 | 二期厂房建设,购置生产线 | 安徽英发德盛科技股份有公司 | 一期9条生产线投产 | 二期厂房建设,购置生产线 | 安徽英发德盛科技股份有公司 | 张荣礼 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3893 | 福斯特光伏胶膜及背板项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 项目分两期建设，总建筑面积23万平方米，建设光伏胶膜生产线68条，形成年产5亿平方米光伏封装胶膜生产能力 | 50 | 7.6586 | 3 | 福斯特光伏胶膜及背板项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 项目分两期建设，总建筑面积23万平方米，建设光伏胶膜生产线68条，形成年产5亿平方米光伏封装胶膜生产能力 | 一期23条生产线投产 | 设备陆续进场安装,一期全部投产 | 福斯特（滁州）新材料有限公司 | 一期23条生产线投产 | 设备陆续进场安装,一期全部投产 | 福斯特（滁州）新材料有限公司 | 杨孝松 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
3894 | 创维智能家电产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积100万平方米，分三期建设，一期形成年产智能空调500万台的生产能力，二期形成年产智能彩电200万台的生产能力，三期形成年产智能小家电300万台的生产能力 | 50 | 11.93 | 2 | 创维智能家电产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积100万平方米，分三期建设，一期形成年产智能空调500万台的生产能力，二期形成年产智能彩电200万台的生产能力，三期形成年产智能小家电300万台的生产能力 | 一期智能空调项目已竣工投产 | 二期智能彩电项目主体基本建成 | 创维集团智能电器有限公司 | 一期智能空调项目已竣工投产 | 二期智能彩电项目主体基本建成 | 创维集团智能电器有限公司 | 张肇庆 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
3895 | 明光年产150万吨新能源装备用高透组件制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积43万平方米，新建压延联合车间、深加工车间等用房，购置深加工生产连线等设备，形成年产150万吨新能源装备用高透组件生产能力 | 40.2 | 5.366 | 10 | 明光年产150万吨新能源装备用高透组件制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积43万平方米，新建压延联合车间、深加工车间等用房，购置深加工生产连线等设备，形成年产150万吨新能源装备用高透组件生产能力 | 桩基础施工，办公楼主体建设 | 生产区厂房主体建设 | 安徽九洲工业有限公司 | 桩基础施工，办公楼主体建设 | 生产区厂房主体建设 | 安徽九洲工业有限公司 | 陈祥彬 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3896 | 联动天翼新能源动力电池及系统项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积15万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 40 | 0.301 | 5 | 联动天翼新能源动力电池及系统项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积15万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 厂房建设已完成10% | 完成厂房建设的50% | 北京联动天翼有限公司 | 厂房建设已完成10% | 完成厂房建设的50% | 北京联动天翼有限公司 | 阎紫电 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
3897 | 年产150万吨太阳能装备用超高透面板项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设日熔1200吨光伏盖板玻璃生产线4条、全自动深加工生产线12条及相关配套设施 | 37.5296 | 0.8325 | 0.5 | 年产150万吨太阳能装备用超高透面板项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设日熔1200吨光伏盖板玻璃生产线4条、全自动深加工生产线12条及相关配套设施 | 厂房施工 | 厂房主体施工 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 厂房施工 | 厂房主体施工 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 郭正义 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3898 | 太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 规划建设4座日熔化能力1200吨的窑炉及光伏玻璃生产线，形成年产太阳能装备用轻质高透面板深加工镀膜玻璃约2.2亿平方米的生产能力 | 37.3902 | 2.8193 | 12 | 太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 规划建设4座日熔化能力1200吨的窑炉及光伏玻璃生产线，形成年产太阳能装备用轻质高透面板深加工镀膜玻璃约2.2亿平方米的生产能力 | 厂房主体工程建设 | 8条生产线竣工投产 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 厂房主体工程建设 | 8条生产线竣工投产 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 陈琳 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3899 | 半导体IDM芯片项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 一期占地100亩，新建厂房6万平方米、综合楼及研发楼2万平方米，设计年产6寸功率器件晶圆72万片，二期用地200亩，主要生产全流程8寸功率器件晶圆，设计年产8寸功率器件晶圆36万片 | 30 | 6.5 | 5 | 半导体IDM芯片项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 一期占地100亩，新建厂房6万平方米、综合楼及研发楼2万平方米，设计年产6寸功率器件晶圆72万片，二期用地200亩，主要生产全流程8寸功率器件晶圆，设计年产8寸功率器件晶圆36万片 | 项目一期完成工程量的80%，设备进场安装 | 项目一期竣工投产,二期开工建设 | 滁州华瑞微电子科技有限公司 | 项目一期完成工程量的80%，设备进场安装 | 项目一期竣工投产,二期开工建设 | 滁州华瑞微电子科技有限公司 | 刘海波 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
3900 | 年产1000万台显示器贴合生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 项目分两期建设，一期总建筑面积16.2万平方米，建设10条大尺寸显示光学贴合生产线，配建3座生产车间、1座仓库、配电房、水处理用房、综合楼及地下泵房、道路等配套设施，一期建成后年产500万台大尺寸超薄高清全贴液晶显示器件（55寸-110寸） | 28.9621 | 0.0452 | 5 | 年产1000万台显示器贴合生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 项目分两期建设，一期总建筑面积16.2万平方米，建设10条大尺寸显示光学贴合生产线，配建3座生产车间、1座仓库、配电房、水处理用房、综合楼及地下泵房、道路等配套设施，一期建成后年产500万台大尺寸超薄高清全贴液晶显示器件（55寸-110寸） | 厂房基础施工 | 厂房及综合楼土建工程完工 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房及综合楼土建工程完工 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 林金锡 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3901 | 年产120万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设日熔化量1200吨光伏玻璃窑炉3座及相关配套设施，形成年产120万吨光伏组件盖板玻璃的生产能力 | 26.407 | 1.7849 | 12 | 年产120万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设日熔化量1200吨光伏玻璃窑炉3座及相关配套设施，形成年产120万吨光伏组件盖板玻璃的生产能力 | 厂房主体施工 | 土建完工,设备采购安装 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 厂房主体施工 | 土建完工,设备采购安装 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 郭正义 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3902 | 年产20万吨新能源汽车铝制品及高铁铝制品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、研发中心及道路建设、绿化等配套设施面积共计30万平方米，建设铝材挤压生产线15条、铝材钣金生产线50条，铝卷开平分条生产线20条，购置精加工、检测等相关辅助设施380台（套） | 25 | 0.3 | 5 | 年产20万吨新能源汽车铝制品及高铁铝制品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、研发中心及道路建设、绿化等配套设施面积共计30万平方米，建设铝材挤压生产线15条、铝材钣金生产线50条，铝卷开平分条生产线20条，购置精加工、检测等相关辅助设施380台（套） | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽祥灿科技有限公司 | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽祥灿科技有限公司 | 唐开健 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3903 | 年产300万台智能节能冰箱和制冰机,200万台智能全自动洗衣机项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约35万平方米，建设主体厂房及附属设施，形成年产智能节能冰箱和制冰机300万台、智能全自动洗衣机200万台的生产能力 | 22.8 | 0.0991 | 4 | 年产300万台智能节能冰箱和制冰机,200万台智能全自动洗衣机项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约35万平方米，建设主体厂房及附属设施，形成年产智能节能冰箱和制冰机300万台、智能全自动洗衣机200万台的生产能力 | 主体建设 | 主体厂房封顶 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 主体建设 | 主体厂房封顶 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 岑露明 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3904 | 宇阳科技年产5000亿片片式多层陶瓷电容器与电子陶瓷粉体材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 项目分两期建设，总建筑面积13.5万平方米，建设陶瓷电容片生产线，形成年产5000亿片MLCC和6000吨电子陶瓷粉体材料的生产能力 | 22 | 1.979 | 3 | 宇阳科技年产5000亿片片式多层陶瓷电容器与电子陶瓷粉体材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 项目分两期建设，总建筑面积13.5万平方米，建设陶瓷电容片生产线，形成年产5000亿片MLCC和6000吨电子陶瓷粉体材料的生产能力 | 一期厂房主体封顶 | 一期厂房竣工投产 | 安徽宇阳科技发展有限公司 | 一期厂房主体封顶 | 一期厂房竣工投产 | 安徽宇阳科技发展有限公司 | 庄益新 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
3905 | 盛诺股份年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约9.2万平方米，新增UV光固化机、表面处理设备、抛光机、镀膜设备、清洗机、切割机等400余台套，可形成年产400万平方米光电玻璃精加工能力 | 20 | 0.306 | 3.5 | 盛诺股份年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约9.2万平方米，新增UV光固化机、表面处理设备、抛光机、镀膜设备、清洗机、切割机等400余台套，可形成年产400万平方米光电玻璃精加工能力 | 基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽盛诺科技集团股份有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建成 | 安徽盛诺科技集团股份有限公司 | 何斌 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王智
3906 | 冠辉新型环保高分子膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设标准化车间、仓库、办公楼、研发楼、活动中心以及其他配套辅助设施，形成年产BOPP薄膜5万吨和预涂膜3万吨的生产能力 | 20 | 1.7905 | 4 | 冠辉新型环保高分子膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设标准化车间、仓库、办公楼、研发楼、活动中心以及其他配套辅助设施，形成年产BOPP薄膜5万吨和预涂膜3万吨的生产能力 | 标准车间进入主体建设阶段 | 主体厂房封顶 | 滁州冠辉新材料有限公司 | 标准车间进入主体建设阶段 | 主体厂房封顶 | 滁州冠辉新材料有限公司 | 张宝柱 | 全椒县经开区管委会 | 秦庆勇
3907 | 惠科超高清液晶显示屏扩能技改项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新增生产设备126台，检测设备62台、配套公用设备30台，对现有相关生产线及设备进行升级改造，实现生产负荷率的提高 | 19.6 | 3 | 4 | 惠科超高清液晶显示屏扩能技改项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新增生产设备126台，检测设备62台、配套公用设备30台，对现有相关生产线及设备进行升级改造，实现生产负荷率的提高 | 设备陆续安装中 | 部分投产 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 设备陆续安装中 | 部分投产 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 沈健萍 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
3908 | 半导体封测边框生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积25万平方米，新建半导体封装生产线18条，购置关键设备2500台，建设半导体封测边框生产基地 | 19.4127 | 12.662 | 9 | 半导体封测边框生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积25万平方米，新建半导体封装生产线18条，购置关键设备2500台，建设半导体封测边框生产基地 | 主体厂房封顶 | 一期竣工、投产 | 先进半导体材料（安徽）有限公司 | 主体厂房封顶 | 一期竣工、投产 | 先进半导体材料（安徽）有限公司 | 彭飞 | 中新苏滁高新区管委会 | 刘军章
3909 | 康佳电子绿色智能工厂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 占地面积约1100亩，建设显示产业智能工厂、大健康终端设备制造基地、家电核心零部件配套基地和物流园，形成年产1000万台彩电、多种家电配套零部件的生产能力 | 16.3 | 8.44 | 1.8 | 康佳电子绿色智能工厂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 占地面积约1100亩，建设显示产业智能工厂、大健康终端设备制造基地、家电核心零部件配套基地和物流园，形成年产1000万台彩电、多种家电配套零部件的生产能力 | 厂房封顶，10条生产线投产 | 设备增加中,部分投产 | 安徽康佳电子有限公司 | 厂房封顶，10条生产线投产 | 设备增加中,部分投产 | 安徽康佳电子有限公司 | 吴飞 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
3910 | 东菱电器综合性家电工业园 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积26.5万平方米，形成年产1200万台高端西式小家电产品的生产能力 | 16 | 2.8496 | 4.5 | 东菱电器综合性家电工业园 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积26.5万平方米，形成年产1200万台高端西式小家电产品的生产能力 | 厂房主体建设中 | 部分厂房封顶,设备安装 | 滁州东菱电器有限公司 | 厂房主体建设中 | 部分厂房封顶,设备安装 | 滁州东菱电器有限公司 | 肖文军 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
3911 | 兰埔成年产9万吨特种光电功能聚酯薄膜智能化生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目分两期建设，新建4条光电膜生产线和10条涂布线，年产9万吨特种光电聚酯薄膜，其中，一期建设2条光电膜生产线，年产能5万吨；同时新增5条涂布生产线，年产能0.5万吨。二期建设2条光电膜生产线，年产能3万吨；同时新建5条涂布生产线，年产能0.5万吨，其中2条进口涂布生产线 | 13.1978 | 6.0198 | 1 | 兰埔成年产9万吨特种光电功能聚酯薄膜智能化生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目分两期建设，新建4条光电膜生产线和10条涂布线，年产9万吨特种光电聚酯薄膜，其中，一期建设2条光电膜生产线，年产能5万吨；同时新增5条涂布生产线，年产能0.5万吨。二期建设2条光电膜生产线，年产能3万吨；同时新建5条涂布生产线，年产能0.5万吨，其中2条进口涂布生产线 | 主体施工中，已完成50% | 主体完成80% | 安徽和怡光电新材料有限公司 | 主体施工中，已完成50% | 主体完成80% | 安徽和怡光电新材料有限公司 | 许昌书 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
3912 | 拓邦5G通讯产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 12 | 0.1 | 5 | 拓邦5G通讯产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 基础施工中 | 厂房建设完成40% | 安徽拓邦微电子有限公司 | 基础施工中 | 厂房建设完成40% | 安徽拓邦微电子有限公司 | 李娜 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
3913 | 年产8000万SMT贴片项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 入驻南谯经开区南浦共建合作园区内5#和6#厂房，新建半导体贴片加工生产基地项目。新上40条ASM高精密贴片线、20条组装线、8条插件线、6条包装线 | 12 | 3.5 | 6.5 | 年产8000万SMT贴片项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 入驻南谯经开区南浦共建合作园区内5#和6#厂房，新建半导体贴片加工生产基地项目。新上40条ASM高精密贴片线、20条组装线、8条插件线、6条包装线 | 已进场装修 | 竣工投产 | 滁州华诺半导体有限公司 | 已进场装修 | 竣工投产 | 滁州华诺半导体有限公司 | 陈国荣 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
3914 | 节能低辐射Low-E玻璃智慧工厂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约6万平方米，规划建设厂房、生产线、仓库及其他配套设施等，年产3000万平方米节能低辐射Low-E玻璃 | 10.873 | 0.347 | 6.5 | 节能低辐射Low-E玻璃智慧工厂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约6万平方米，规划建设厂房、生产线、仓库及其他配套设施等，年产3000万平方米节能低辐射Low-E玻璃 | 主车间主体工程钢结构建设 | 土建工程完工,设备采购安装 | 安徽凤玻智能科技有限公司 | 主车间主体工程钢结构建设 | 土建工程完工,设备采购安装 | 安徽凤玻智能科技有限公司 | 叶红飞 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3915 | 年产30万吨聚丙烯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、仓库及附属设施约4.2万平方米，新上2条15万吨/年聚丙烯生产线，购置生产设备约800台（套） | 10.8 | 0.78 | 3 | 年产30万吨聚丙烯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、仓库及附属设施约4.2万平方米，新上2条15万吨/年聚丙烯生产线，购置生产设备约800台（套） | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽天大石化有限公司 | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽天大石化有限公司 | 周永军 | 天长市铜城镇政府 | 胡中义
3916 | 年产6万台安防智能通道设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房及辅助用房约16万平方米，购置CNC数控冲床、CNC数控折弯机、光纤激光机等生产、检测设备及辅助设备等约500台（套） | 10 | 0.145 | 2 | 年产6万台安防智能通道设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房及辅助用房约16万平方米，购置CNC数控冲床、CNC数控折弯机、光纤激光机等生产、检测设备及辅助设备等约500台（套） | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽坤安智能科技发展有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽坤安智能科技发展有限公司 | 谢煜 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3917 | 年产13万吨新一代锰酸锂及其他正极材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积11.9万平方米，新建厂房5栋、仓库1栋、办公楼1栋、研发中心等，年产13万吨新一代锰酸锂及其他正极材料 | 10 | 4.57 | 2 | 年产13万吨新一代锰酸锂及其他正极材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积11.9万平方米，新建厂房5栋、仓库1栋、办公楼1栋、研发中心等，年产13万吨新一代锰酸锂及其他正极材料 | 主体厂房开工施工 | 主体厂房竣工 | 安徽博石高科新材料股份有限公司 | 主体厂房开工施工 | 主体厂房竣工 | 安徽博石高科新材料股份有限公司 | 刘宁 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3918 | 微生物制品产业化项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积10万平方米，建设生产线10条，年产聚谷氨酸发酵液5万吨、微生物发酵液5万吨、微生物制品10万吨、壳寡糖原液1000吨 | 10 | 7.1053 | 2 | 微生物制品产业化项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积10万平方米，建设生产线10条，年产聚谷氨酸发酵液5万吨、微生物发酵液5万吨、微生物制品10万吨、壳寡糖原液1000吨 | 主体厂房施工 | 竣工投产 | 轩凯生物科技（滁州）有限公司 | 主体厂房施工 | 竣工投产 | 轩凯生物科技（滁州）有限公司 | 殷文锋 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3919 | 立讯精密数字化3C融合产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 利用现有厂房，新增28条生产线，主要从事无线充电设备、高速连接线等3C产品制造，形成年产7020万个3C产品的生产能力 | 10 | 5.85 | 2 | 立讯精密数字化3C融合产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 利用现有厂房，新增28条生产线，主要从事无线充电设备、高速连接线等3C产品制造，形成年产7020万个3C产品的生产能力 | 部分投产 | 陆续增加生产线 | 立讯精密工业（滁州）有限公司 | 部分投产 | 陆续增加生产线 | 立讯精密工业（滁州）有限公司 | 刘月胜 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
3920 | 精密设备高端制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房、办公楼及附属设施约12万平方米，设计年产工业机柜1万台、IT机柜2万台、智能系统柜5000台、光伏及储能产品2000套、移动通信基站天线50万副 | 10 | 1 | 3.5 | 精密设备高端制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房、办公楼及附属设施约12万平方米，设计年产工业机柜1万台、IT机柜2万台、智能系统柜5000台、光伏及储能产品2000套、移动通信基站天线50万副 | 桩基施工完成60% | 厂房及办公楼主体封顶 | 艾佩达精密制造（滁州）有限公司 | 桩基施工完成60% | 厂房及办公楼主体封顶 | 艾佩达精密制造（滁州）有限公司 | 袁春晖 | 滁州市南谯经开区管委会 | 王大新
3921 | 电波暗室生产与测试项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 新建联合研发中心、实验认证楼、生产厂房、仓库、天线测试开阔试验场、办公楼等 | 8 | 3.212 | 4 | 电波暗室生产与测试项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 新建联合研发中心、实验认证楼、生产厂房、仓库、天线测试开阔试验场、办公楼等 | 主体厂房施工至二层 | 主体施工完成80% | 亿策科技有限公司 | 主体厂房施工至二层 | 主体施工完成80% | 亿策科技有限公司 | 黄幼松 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3922 | 中汇睿能聚酰亚胺膜项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.1万平方米，新建厂房、综合楼、组装车间、检测车间、研发楼等配套设施，形成年产700万平方米的聚酰亚胺膜产品的生产能力 | 8 | 0.1678 | 5.48 | 中汇睿能聚酰亚胺膜项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.1万平方米，新建厂房、综合楼、组装车间、检测车间、研发楼等配套设施，形成年产700万平方米的聚酰亚胺膜产品的生产能力 | 一栋厂房、一栋成品库、一栋办公楼均已完成主体建设 | 竣工投产 | 中汇睿能凤阳新材料科技有限公司 | 一栋厂房、一栋成品库、一栋办公楼均已完成主体建设 | 竣工投产 | 中汇睿能凤阳新材料科技有限公司 | 王文静 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
3923 | 年产300万平方米铝镁锰复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、办公楼及厂区道路建设，绿化等配套设施面积共计6.5万平方米，新上生产线12条，购置相关辅助设施200台（套） | 7 | 0.2 | 3 | 年产300万平方米铝镁锰复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、办公楼及厂区道路建设，绿化等配套设施面积共计6.5万平方米，新上生产线12条，购置相关辅助设施200台（套） | 钢结构吊装中 | 厂房主体完工 | 唯楚新材料有限公司 | 钢结构吊装中 | 厂房主体完工 | 唯楚新材料有限公司 | 邹伶灿 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3924 | 20万t/a废酸综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.6万平方米，购置相关生产设备，设计年处理废酸20万吨 | 5.8 | 4.79 | 0.84 | 20万t/a废酸综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.6万平方米，购置相关生产设备，设计年处理废酸20万吨 | 正在开挖基础 | 主体建成 | 安徽超越环保科技有限公司 | 正在开挖基础 | 主体建成 | 安徽超越环保科技有限公司 | 蒋龙进 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
3925 | 金沃年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 建设面积6.5万平方米，购置格式釜、加成釜、水解釜、减蒸釜、精馏塔、分水罐、乙基氯化釜、升华釜、尾洗塔、碱洗塔、烘干流化床，达到年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚的生产能力以及每年副产氯甲烷7510吨、碱式氯化镁10480吨的生产能力 | 5.7105 | 2.1519 | 0.5 | 金沃年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 建设面积6.5万平方米，购置格式釜、加成釜、水解釜、减蒸釜、精馏塔、分水罐、乙基氯化釜、升华釜、尾洗塔、碱洗塔、烘干流化床，达到年产4000吨乙基麦芽酚、1000吨甲基麦芽酚的生产能力以及每年副产氯甲烷7510吨、碱式氯化镁10480吨的生产能力 | 主体厂房建设中 | 主体完成50% | 滁州金沃生物科技有限公司 | 主体厂房建设中 | 主体完成50% | 滁州金沃生物科技有限公司 | 王从春 | 来安县经开区管委会 | 张京安
3926 | 防水材料制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.8平方米，形成年产改性沥青防水卷材6000万平方米、高分子防水卷材2000万平方米、防水砂浆5万吨、改性沥青2万吨的生产能力 | 5.5 | 0.4664 | 1.5 | 防水材料制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.8平方米，形成年产改性沥青防水卷材6000万平方米、高分子防水卷材2000万平方米、防水砂浆5万吨、改性沥青2万吨的生产能力 | 1号厂房主体施工 | 1号厂房基本建成 | 亚士防水科技（滁州）有限公司 | 1号厂房主体施工 | 1号厂房基本建成 | 亚士防水科技（滁州）有限公司 | 王永军 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3927 | 电子元器件生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 占地约130亩，总建筑面积约12万平方米，规划建设厂房、仓库、综合楼等，购置磁元件自动生产流水线、电磁器件自动化生产线，年产各类电子元器件2亿只 | 5.5 | 0.15 | 0.5 | 电子元器件生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 占地约130亩，总建筑面积约12万平方米，规划建设厂房、仓库、综合楼等，购置磁元件自动生产流水线、电磁器件自动化生产线，年产各类电子元器件2亿只 | 10栋厂房基础施工 | 厂房全部竣工,部分生产线投产 | 凤阳德珑电子科技有限公司 | 10栋厂房基础施工 | 厂房全部竣工,部分生产线投产 | 凤阳德珑电子科技有限公司 | 周华丰 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3928 | 年产20000吨高温叠加磁性材料及8000吨高精细电磁线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、仓库7.8万平方米，购置关键生产设备及仪器设备90台（套），形成4条磁材生产线、6条磁芯生产线、10条磁线生产线 | 5.2 | 3.1 | 1.44 | 年产20000吨高温叠加磁性材料及8000吨高精细电磁线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房、仓库7.8万平方米，购置关键生产设备及仪器设备90台（套），形成4条磁材生产线、6条磁芯生产线、10条磁线生产线 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽聚虹电子有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽聚虹电子有限公司 | 瞿德林 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3929 | 年产3.3万吨水性气凝胶隔热保温涂料、1.5万吨高固份重防腐涂料项目、0.2万吨粉末重防腐涂料 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.45万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 5.0119 | 2.195 | 0.3436 | 年产3.3万吨水性气凝胶隔热保温涂料、1.5万吨高固份重防腐涂料项目、0.2万吨粉末重防腐涂料 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.45万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 生产厂区基础开挖 | 竣工投产 | 安徽哈船新材料科技有限公司 | 生产厂区基础开挖 | 竣工投产 | 安徽哈船新材料科技有限公司 | 柳友贵 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3930 | 年产1000万套智能家电核心组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建生产厂房及附属设施6.5万平方米，主要研究和制造家电器部件、智能阀门模块、新材料等 | 5 | 0.8 | 1.2 | 年产1000万套智能家电核心组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建生产厂房及附属设施6.5万平方米，主要研究和制造家电器部件、智能阀门模块、新材料等 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽阿斯通电气有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽阿斯通电气有限公司 | 朱宗祥 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3931 | 年产3万吨聚氨酯新材料制品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约为5.5万平方米，新建生产车间3栋、办公楼1栋，形成年产聚氨酯新材料制品3万吨的生产能力 | 5 | 0.721 | 0.7 | 年产3万吨聚氨酯新材料制品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约为5.5万平方米，新建生产车间3栋、办公楼1栋，形成年产聚氨酯新材料制品3万吨的生产能力 | 厂房主体建设 | 部分厂房主体封顶 | 滁州市加佰加新材料有限公司 | 厂房主体建设 | 部分厂房主体封顶 | 滁州市加佰加新材料有限公司 | 张娣 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3932 | 年产3.5GW光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 租赁标准化厂房及市场辅助用房约5.7万平方米，购置自动化设备及辅助设备约450台（套） | 5 | 1 | 1 | 年产3.5GW光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 租赁标准化厂房及市场辅助用房约5.7万平方米，购置自动化设备及辅助设备约450台（套） | 已租赁厂房，购置生产线4条 | 再上4条生产线 | 安徽超隆光电科技有限公司 | 已租赁厂房，购置生产线4条 | 再上4条生产线 | 安徽超隆光电科技有限公司 | 陈家兵 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3933 | 年产5万吨水性涂料、3万吨高固体分环保工业涂料、5万吨粉末涂料、2万吨原子灰建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.7万平方米，主要设备有卧式砂磨机78台、高速分散机90台、高频调速搅拌机73台等 | 5 | 1.816 | 0.2 | 年产5万吨水性涂料、3万吨高固体分环保工业涂料、5万吨粉末涂料、2万吨原子灰建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.7万平方米，主要设备有卧式砂磨机78台、高速分散机90台、高频调速搅拌机73台等 | 桩基础施工 | 标准化厂房主体基本建成 | 安徽柏枝新材料有限公司 | 桩基础施工 | 标准化厂房主体基本建成 | 安徽柏枝新材料有限公司 | 刘玉霞 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3934 | 安徽鑫塘中医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设实验楼、研发楼、中医药传承中心、工作站、专家楼、炮制中心、中药材种植区等，进行中草药种植及中医药研究，形成年产中草药材10万吨的生产能力 | 5 | 0.1708 | 1 | 安徽鑫塘中医药产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设实验楼、研发楼、中医药传承中心、工作站、专家楼、炮制中心、中药材种植区等，进行中草药种植及中医药研究，形成年产中草药材10万吨的生产能力 | 土地平整已结束，准备基础施工 | 生产车间主体施工 | 安徽鑫塘生态科技有限公司 | 土地平整已结束，准备基础施工 | 生产车间主体施工 | 安徽鑫塘生态科技有限公司 | 陆阳 | 全椒县自规局 | 金力祥
3935 | 年产200吨电子级硅烷、20吨电子级乙硅烷及60吨金属有机源生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设3栋生产车间、1栋超净车间、1栋综合楼、及4栋仓库等公用工程配套设施，形成年产电子级硅烷200吨、电子级乙硅烷20吨、金属有机源60吨的生产能力 | 5 | 2.301 | 1 | 年产200吨电子级硅烷、20吨电子级乙硅烷及60吨金属有机源生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设3栋生产车间、1栋超净车间、1栋综合楼、及4栋仓库等公用工程配套设施，形成年产电子级硅烷200吨、电子级乙硅烷20吨、金属有机源60吨的生产能力 | 生产厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 全椒亚格泰电子新材料科技有限公司 | 生产厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 全椒亚格泰电子新材料科技有限公司 | 何波 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
3936 | 滁州海发分散式风电场项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 建设安装47.5兆瓦风电机组，包括张浦郢20兆瓦分散式风电项目及祝郢27.5兆瓦分散式风电项目 | 4.146 | 0.25 | 1.046 | 滁州海发分散式风电场项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 建设安装47.5兆瓦风电机组，包括张浦郢20兆瓦分散式风电项目及祝郢27.5兆瓦分散式风电项目 | 风叶片安装完成75% | 竣工投用 | 滁州海发新能源有限公司 | 风叶片安装完成75% | 竣工投用 | 滁州海发新能源有限公司 | 许敬东 | 滁州市南谯区黄泥岗镇政府 | 徐义洁
3937 | 吉电定远县界牌风电平价上网试点项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设9台单机容量3.5兆瓦和5台单机容量3.3兆瓦风电机组 | 4.1 | 2.76 | 1 | 吉电定远县界牌风电平价上网试点项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设9台单机容量3.5兆瓦和5台单机容量3.3兆瓦风电机组 | 风机基础浇筑 | 并网发电 | 定远县吉风风力发电有限公司 | 风机基础浇筑 | 并网发电 | 定远县吉风风力发电有限公司 | 杨涛 | 定远县发改委 | 吴忠红
3938 | 年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料系列等系列建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、门卫等面积2万平方米，建成后可形成年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料列、2万吨水性UV电子专用材料、1.5万吨水性分散系列的生产能力 | 4.05 | 1.3 | 1 | 年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料系列等系列建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、门卫等面积2万平方米，建成后可形成年产10万吨树脂系列、8.5万吨涂料列、2万吨水性UV电子专用材料、1.5万吨水性分散系列的生产能力 | 基础开挖 | 厂房、车间等主体施工 | 安徽融泰新材料有限公司 | 基础开挖 | 厂房、车间等主体施工 | 安徽融泰新材料有限公司 | 郑国宝 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
3939 | 国六系列发动机智能制造建设(二期)项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 改造现有厂房1.5万平方米，形成年产15万台国六系列发动机的生产能力 | 4.01 | 0.8688 | 0.5 | 国六系列发动机智能制造建设(二期)项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 改造现有厂房1.5万平方米，形成年产15万台国六系列发动机的生产能力 | 进行内部装修 | 内部装修基本结束,并准备架设设备 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 进行内部装修 | 内部装修基本结束,并准备架设设备 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 谷林强 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3940 | 年产30000吨PUR热熔胶等绿色环保胶黏剂及涂料产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积5万平方米，新建生产车间、办公楼、配套建设绿化道路照明等，项目建成后，形成年产3万吨PUR热熔胶的生产能力 | 3.1293 | 0.535 | 0.8 | 年产30000吨PUR热熔胶等绿色环保胶黏剂及涂料产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积5万平方米，新建生产车间、办公楼、配套建设绿化道路照明等，项目建成后，形成年产3万吨PUR热熔胶的生产能力 | 厂区范围基础开挖 | 主体建设 | 安徽莱恩科技有限公司 | 厂区范围基础开挖 | 主体建设 | 安徽莱恩科技有限公司 | 张来 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3941 | 硅族气体、氧氮氩等特种电子气体生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 建设3栋生产车间以及其它配套辅助工程，形成年产硅烷1000吨，乙硅烷10吨，二氯二氢硅（DCS）20吨等气体的生产能力 | 3 | 1.9498 | 0.2 | 硅族气体、氧氮氩等特种电子气体生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 建设3栋生产车间以及其它配套辅助工程，形成年产硅烷1000吨，乙硅烷10吨，二氯二氢硅（DCS）20吨等气体的生产能力 | 2栋厂房主体施工 | 部分厂房基本建成 | 安徽华中半导体材料有限公司 | 2栋厂房主体施工 | 部分厂房基本建成 | 安徽华中半导体材料有限公司 | 王传刚 | 全椒县应急管理局 | 夏朝辉
3942 | 年产4万吨甲胺和4万吨电子级过氧化氢项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、研发中心等1.2万平方米，形成年产4万吨甲胺和4万吨电子级过氧化氢的生产能力 | 2.5912 | 0.12 | 1.5 | 年产4万吨甲胺和4万吨电子级过氧化氢项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、研发中心等1.2万平方米，形成年产4万吨甲胺和4万吨电子级过氧化氢的生产能力 | 场地平整 | 厂房等主体建设 | 安徽海沃精细化工有限公司 | 场地平整 | 厂房等主体建设 | 安徽海沃精细化工有限公司 | 曹亚德 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
3943 | 纳米级超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目一期 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积5.5万平方米，新建精密数控刀具生产线3条，年产2000吨超细碳化钨粉、1000吨硬质合金制品、100万把数控刀具 | 2.5 | 1.522 | 0.9 | 纳米级超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目一期 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积5.5万平方米，新建精密数控刀具生产线3条，年产2000吨超细碳化钨粉、1000吨硬质合金制品、100万把数控刀具 | 主体施工完成30% | 主体厂房竣工 | 滁州用朴新材料科技有限公司 | 主体施工完成30% | 主体厂房竣工 | 滁州用朴新材料科技有限公司 | 王永富 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3944 | 电子产品保护膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.8万平方米，购置主要生产设备51台（套），新建涂布生产线10条，年产电子产品保护膜6000万平米 | 2.5 | 1.752 | 0.748 | 电子产品保护膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.8万平方米，购置主要生产设备51台（套），新建涂布生产线10条，年产电子产品保护膜6000万平米 | 1#厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽可富新材料科技有限公司 | 1#厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽可富新材料科技有限公司 | 何辉 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3945 | 动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床研发与产业化 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积5.3万平方米，购置数控加工装备、机器人等100余台套仪器设备，建成五轴联动高档数控加工中心生产装配车间、精密加工车间、研发中试车间等，形成年产300台动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床的生产能力 | 2.3 | 2.282 | 0.02 | 动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床研发与产业化 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积5.3万平方米，购置数控加工装备、机器人等100余台套仪器设备，建成五轴联动高档数控加工中心生产装配车间、精密加工车间、研发中试车间等，形成年产300台动梁式高速精密五轴联动复合加工数控机床的生产能力 | 主体厂房封顶 | 竣工投产 | 意特利（滁州）智能数控科技有限公司 | 主体厂房封顶 | 竣工投产 | 意特利（滁州）智能数控科技有限公司 | 韩贤胜 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3946 | 隆基乐叶光伏组件厂房配套仓库 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设内容包括2栋配套仓库用房及配套设施 | 2.2 | 1.55 | 0.8 | 隆基乐叶光伏组件厂房配套仓库 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设内容包括2栋配套仓库用房及配套设施 | 仓库厂房竣工，内外装修 | 正式投入使用 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 仓库厂房竣工，内外装修 | 正式投入使用 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 韩旭东 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
3947 | 年产10万吨电子级氢氟酸项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 总建筑面积1.67万平方米，建成后可形成年产10万吨电子级氢氟酸的生产能力 | 2.16 | 1.61 | 0.3188 | 年产10万吨电子级氢氟酸项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 总建筑面积1.67万平方米，建成后可形成年产10万吨电子级氢氟酸的生产能力 | 主体工程基本完工 | 竣工 | 安徽省旭鑫化工有限公司 | 主体工程基本完工 | 竣工 | 安徽省旭鑫化工有限公司 | 李佩庭 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
3948 | 年产6500吨水性油墨项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 新建生产车间、综合仓库和综合楼等，购置分散机11台、搅拌机10台和砂磨机28台等设备，形成年产6500吨水性油墨生产能力 | 2.1082 | 1.155 | 0.3532 | 年产6500吨水性油墨项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 新建生产车间、综合仓库和综合楼等，购置分散机11台、搅拌机10台和砂磨机28台等设备，形成年产6500吨水性油墨生产能力 | 标准化厂房基本建成 | 竣工投产 | 明光徽森林新型环保科技有限公司 | 标准化厂房基本建成 | 竣工投产 | 明光徽森林新型环保科技有限公司 | 赵波 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3949 | 年产280吨高纯半导体前驱体及500吨MAO(甲基铝氧烷)项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.6万平方米，形成年产180吨三甲基铝、100吨半导体前驱体、500吨甲基铝氧烷产品的生产能力 | 2.1 | 0.2184 | 0.3 | 年产280吨高纯半导体前驱体及500吨MAO(甲基铝氧烷)项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.6万平方米，形成年产180吨三甲基铝、100吨半导体前驱体、500吨甲基铝氧烷产品的生产能力 | 2栋厂房搭建框架 | 原有厂房改造完成,厂房进入主体施工阶段 | 安徽博泰电子材料有限公司 | 2栋厂房搭建框架 | 原有厂房改造完成,厂房进入主体施工阶段 | 安徽博泰电子材料有限公司 | 宋福全 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3950 | 400万只汽车门锁生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约为2万平方米，新建冲压、装配等生产线15条，购置生产设备、模具设备200台，年产400万只汽车门锁 | 2.009 | 1.712 | 0.297 | 400万只汽车门锁生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约为2万平方米，新建冲压、装配等生产线15条，购置生产设备、模具设备200台，年产400万只汽车门锁 | 主体施工完成50% | 竣工投产 | 安徽埃尔法智能汽车锁系统有限公司 | 主体施工完成50% | 竣工投产 | 安徽埃尔法智能汽车锁系统有限公司 | 胡澄宇 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3951 | 年产15万套智能仓储货架项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房约1.8万平方米，购置型材自动成型机、激光切割机等80台（套），形成年产15万套智能仓储货架的生产能力 | 2 | 0.5 | 0.5 | 年产15万套智能仓储货架项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房约1.8万平方米，购置型材自动成型机、激光切割机等80台（套），形成年产15万套智能仓储货架的生产能力 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽东鸣智能存储设备有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽东鸣智能存储设备有限公司 | 李春明 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3952 | 年产五千台智能水质分析仪表、壹万台智能电动执行机构及电液阀、五千台韦多巴(高端均速管)流量计项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设5栋标准厂房及配套用房约4万平方米，购买数控车床、数控三维焊接机、激光打标机等生产设备共20台（套） | 2 | 0.3 | 1 | 年产五千台智能水质分析仪表、壹万台智能电动执行机构及电液阀、五千台韦多巴(高端均速管)流量计项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设5栋标准厂房及配套用房约4万平方米，购买数控车床、数控三维焊接机、激光打标机等生产设备共20台（套） | 主体厂房建设 | 厂房主体建成 | 天长江元科技股份有限公司 | 主体厂房建设 | 厂房主体建成 | 天长江元科技股份有限公司 | 马斌 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3953 | 梅塞尔特种气体(滁州)有限公司新建电子特气研发、生产、纯化、分装、混配、储存项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3万平方米，建设生产车间、仓库及配套附属设施。形成年产氧化亚氮2500吨、乙硼烷2吨、氢气750吨、一氧化碳300吨等产品的生产能力 | 2 | 0.5624 | 0.1 | 梅塞尔特种气体(滁州)有限公司新建电子特气研发、生产、纯化、分装、混配、储存项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3万平方米，建设生产车间、仓库及配套附属设施。形成年产氧化亚氮2500吨、乙硼烷2吨、氢气750吨、一氧化碳300吨等产品的生产能力 | 建设厂房主体结构 | 部分厂房封顶 | 梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司 | 建设厂房主体结构 | 部分厂房封顶 | 梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司 | 袁根林 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3954 | 年产6套环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建筑面积2万平方米，包括厂房等附属建筑，购置安装生产线6条，配套泵阀、仪表等设备共约210台（套），形成年产6套环保设备的生产能力 | 2 | 0.35 | 0.1 | 年产6套环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建筑面积2万平方米，包括厂房等附属建筑，购置安装生产线6条，配套泵阀、仪表等设备共约210台（套），形成年产6套环保设备的生产能力 | 主体厂房建设 | 主体封顶 | 安徽益硫环境科技有限公司 | 主体厂房建设 | 主体封顶 | 安徽益硫环境科技有限公司 | 刘汉 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3955 | 净水设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 项目总建筑面积3.2万平方米，建成后形成年产净水整机及消毒设备100万套、净水滤芯500万只生产能力 | 2 | 1.1 | 0.4 | 净水设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 项目总建筑面积3.2万平方米，建成后形成年产净水整机及消毒设备100万套、净水滤芯500万只生产能力 | 厂房已封顶，设备已订购 | 竣工投产 | 安徽美蓝环境科技有限公司 | 厂房已封顶，设备已订购 | 竣工投产 | 安徽美蓝环境科技有限公司 | 周维强 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
3956 | 安徽明寰年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 建筑面积3万平方米，形成年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统的生产能力 | 1.8833 | 0.8 | 0.6 | 安徽明寰年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 建筑面积3万平方米，形成年产8.5万套交直流充电桩和5万套智能一体化电源系统的生产能力 | 两幢厂房竣工试产，两幢厂房在建 | 四幢厂房全部建成试产 | 安徽明寰能源发展有限公司 | 两幢厂房竣工试产，两幢厂房在建 | 四幢厂房全部建成试产 | 安徽明寰能源发展有限公司 | 刘明虎 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
3957 | 年产500台套干热设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施2万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备160台(套），配套购置先进的环保喷漆线一条 | 1.85 | 0.6 | 0.5 | 年产500台套干热设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施2万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备160台(套），配套购置先进的环保喷漆线一条 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽普创科技有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽普创科技有限公司 | 仇宏保 | 天长市杨村镇政府 | 冼和杰
3958 | 智峰成套自动化装备、工业机器人和模具制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新建2栋厂房，1栋办公室及研发楼，形成年产300台（套）成套设备、机器人和模具生产能力 | 1.65 | 0.775 | 0.4 | 智峰成套自动化装备、工业机器人和模具制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新建2栋厂房，1栋办公室及研发楼，形成年产300台（套）成套设备、机器人和模具生产能力 | 厂房主体封顶，设备已订购 | 部分设备投产 | 滁州智峰智能装备有限公司 | 厂房主体封顶，设备已订购 | 部分设备投产 | 滁州智峰智能装备有限公司 | 杜鹏汉 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
3959 | 新润泽高铁、地铁门窗玻璃护栏及隔离墙玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目总建筑面积2.1万平方米，其中厂房一9975平方米，厂房二7768.2平方米，综合楼3780平方米，门卫80平方米。购置全自动玻璃切割机、全自动玻璃磨边机、全自动玻璃钻孔机、全自动玻璃清洗机，对流钢化炉、钢化夹层线等设备30余台（套） | 1.5 | 0.402 | 0.3 | 新润泽高铁、地铁门窗玻璃护栏及隔离墙玻璃生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目总建筑面积2.1万平方米，其中厂房一9975平方米，厂房二7768.2平方米，综合楼3780平方米，门卫80平方米。购置全自动玻璃切割机、全自动玻璃磨边机、全自动玻璃钻孔机、全自动玻璃清洗机，对流钢化炉、钢化夹层线等设备30余台（套） | 基础施工已完成 | 主体在建60% | 安徽新润泽玻璃科技有限公司 | 基础施工已完成 | 主体在建60% | 安徽新润泽玻璃科技有限公司 | 董云辉 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
3960 | 年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.8万平方米，购置智能全自动冷镦机、智能全自动组装机等200台（套），形成年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料的生产能力 | 1.4014 | 0.2 | 0.5 | 年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.8万平方米，购置智能全自动冷镦机、智能全自动组装机等200台（套），形成年产40亿只航空铆钉紧固件及铆钉材料的生产能力 | 厂房主体钢结构吊装 | 厂房主体建成 | 天长市法斯特紧固系统科技有限公司 | 厂房主体钢结构吊装 | 厂房主体建成 | 天长市法斯特紧固系统科技有限公司 | 朱卫明 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3961 | 迈德豪轨道交通客室门配件和齿轮产品制造 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房购置设备，形成年产9万套轨道交通配套产品的生产能力 | 1.3805 | 0.005 | 1.0755 | 迈德豪轨道交通客室门配件和齿轮产品制造 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房购置设备，形成年产9万套轨道交通配套产品的生产能力 | 标准化厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽迈德豪机械有限公司 | 标准化厂房主体建设 | 竣工投产 | 安徽迈德豪机械有限公司 | 徐品仲 | 来安县经开区管委会 | 张京安
3962 | 氢燃料电池智能制造建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 改造标准化厂房3600平方米，建立关键零部件追溯管理、生产过程管理和企业资源计划管理等信息化系统，打造数字化、网络化、智能化的燃料电池生产基地 | 1.36 | 0.5647 | 0.3 | 氢燃料电池智能制造建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 改造标准化厂房3600平方米，建立关键零部件追溯管理、生产过程管理和企业资源计划管理等信息化系统，打造数字化、网络化、智能化的燃料电池生产基地 | 装修厂房 | 完成厂房装修 | 安徽中能元隽氢能科技股份有限公司 | 装修厂房 | 完成厂房装修 | 安徽中能元隽氢能科技股份有限公司 | 王成 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3963 | 长电年产5亿块小功率射频集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置项目所需全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等工艺设备，对原有生产线进行升级改造，以提升生产效率，降低能耗等 | 1.35 | 0.59 | 0.75 | 长电年产5亿块小功率射频集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置项目所需全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等工艺设备，对原有生产线进行升级改造，以提升生产效率，降低能耗等 | 部分投产 | 投产 | 长电科技（滁州）有限公司 | 部分投产 | 投产 | 长电科技（滁州）有限公司 | 邱冬冬 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
3964 | 年产5万立方米绿色包装制品和4万立方米节能保温材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产5万立方米绿色包装制品和4万立方米节能保温材料的生产能力 | 1.3 | 0.23 | 0.77 | 年产5万立方米绿色包装制品和4万立方米节能保温材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产5万立方米绿色包装制品和4万立方米节能保温材料的生产能力 | 厂房装修已结束，正在购置设备 | 竣工投产 | 滁州创玺新材料科技有限公司 | 厂房装修已结束，正在购置设备 | 竣工投产 | 滁州创玺新材料科技有限公司 | 戴秀喜 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3965 | 圆梦峰年产10万件轨道交通用减振产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目占地34亩，总建筑面积3.2万平方米，其中厂房面积2.6万平方米，办公室、实验室面积0.6万平方米 | 1.28 | 0.04 | 1 | 圆梦峰年产10万件轨道交通用减振产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 项目占地34亩，总建筑面积3.2万平方米，其中厂房面积2.6万平方米，办公室、实验室面积0.6万平方米 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的90% | 滁州圆梦峰机械制造有限公司 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的90% | 滁州圆梦峰机械制造有限公司 | 谢晓明 | 来安县经开区管委会 | 张京安
3966 | 智能化家具生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 购置数字整木拼板加工车间、整木下料车间，数字雕刻加工中心，全自动异形打磨机、无尘喷漆房和无尘打磨水淋柜全自动异形打磨机等相关生产设备 | 1.25 | 0.91 | 0.25 | 智能化家具生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 购置数字整木拼板加工车间、整木下料车间，数字雕刻加工中心，全自动异形打磨机、无尘喷漆房和无尘打磨水淋柜全自动异形打磨机等相关生产设备 | 4栋厂房已封顶，正在装修 | 竣工投产 | 安徽动森智能家居有限公司 | 4栋厂房已封顶，正在装修 | 竣工投产 | 安徽动森智能家居有限公司 | 袁绪跃 | 滁州市南谯区住建交通局 | 徐昌政
3967 | 年产300台成型机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房及附属设施1.6万平方米，购置数控加工中心、激光切割机、离子切割机等相关设备60台（套） | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 年产300台成型机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房及附属设施1.6万平方米，购置数控加工中心、激光切割机、离子切割机等相关设备60台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽益本鑫智能科技有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽益本鑫智能科技有限公司 | 刁天资 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
3968 | 和博自动化被动组件、光电组件自动化设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积2万平方米，形成年产3000套被动组件、光电组件自动化设备的生产能力 | 1.2 | 0.993 | 0.2 | 和博自动化被动组件、光电组件自动化设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积2万平方米，形成年产3000套被动组件、光电组件自动化设备的生产能力 | 厂房主体封顶，内外装修中 | 投产 | 安徽和博自动化设备有限公司 | 厂房主体封顶，内外装修中 | 投产 | 安徽和博自动化设备有限公司 | 赵忠梁 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
3969 | 龙博新材料年产2亿元新型高阻隔包装材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3.7万平方米，建成1幢生产厂房及1幢综合办公研发楼，形成年产2亿元新型高阻隔包装材料 | 1.2 | 0.8 | 0.18 | 龙博新材料年产2亿元新型高阻隔包装材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3.7万平方米，建成1幢生产厂房及1幢综合办公研发楼，形成年产2亿元新型高阻隔包装材料 | 主体建设 | 投产 | 安徽龙博新型材料科技有限公司 | 主体建设 | 投产 | 安徽龙博新型材料科技有限公司 | 王英 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
3970 | 油田专用环保成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房及附属设施约1.8万平方米，设计年产智能控制柜1500台、防爆控制柜2500台、中频电磁加热装置1000套 | 1.2 | 0.25 | 0.7 | 油田专用环保成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房及附属设施约1.8万平方米，设计年产智能控制柜1500台、防爆控制柜2500台、中频电磁加热装置1000套 | 主体施工完成30% | 竣工投产 | 滁州友汇机电科技有限公司 | 主体施工完成30% | 竣工投产 | 滁州友汇机电科技有限公司 | 何晓春 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
3971 | 年产20万套实验室设备和环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房2.4万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机等生产设备及辅助设备40台（套） | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 年产20万套实验室设备和环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房2.4万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机等生产设备及辅助设备40台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市轶达实验设备有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市轶达实验设备有限公司 | 董正先 | 天长市仁和集镇政府 | 高东军
3972 | 年产200台(套)消防设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产200台（套）消防设备研发生产能力 | 1.2 | 0.145 | 0.5 | 年产200台(套)消防设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产200台（套）消防设备研发生产能力 | 基础施工 | 标准化厂房主体建设 | 安徽天雾一七泡沫技术有限公司 | 基础施工 | 标准化厂房主体建设 | 安徽天雾一七泡沫技术有限公司 | 赵彦卿 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
3973 | 年产480套制药机械设备、450套干热设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施1万平方米，购置剪板机、折弯机等制药专用设备50台（套） | 1.15 | 0.6 | 0.09 | 年产480套制药机械设备、450套干热设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施1万平方米，购置剪板机、折弯机等制药专用设备50台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽方欧机械设备有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽方欧机械设备有限公司 | 汪国教 | 天长市杨村镇政府 | 洗和杰
3974 | 特种柜生产 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.5万平方米购置相关生产设备，设计年产特种柜10万台（套） | 1.1 | 0.73 | 0.28 | 特种柜生产 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.5万平方米购置相关生产设备，设计年产特种柜10万台（套） | 两栋厂房已封顶 | 竣工投产 | 滁州市成业电气自动化有限公司 | 两栋厂房已封顶 | 竣工投产 | 滁州市成业电气自动化有限公司 | 项杰 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
3975 | 年产400套环保机械设备、450套臭氧设备以及水处理工程项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施1万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备，形成环保设备生产线10条 | 1.1 | 0.6 | 0.25 | 年产400套环保机械设备、450套臭氧设备以及水处理工程项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及配套设施1万平方米，购置剪板机、折弯机等生产设备，形成环保设备生产线10条 | 已完成厂房和办公楼土建施工，正在进行装修和设备安装 | 竣工投产 | 安徽盟博环保节能科技有限公司 | 已完成厂房和办公楼土建施工，正在进行装修和设备安装 | 竣工投产 | 安徽盟博环保节能科技有限公司 | 赵美红 | 天长市杨村镇政府 | 洗和杰
3976 | 华纳年产60万套新能源汽车真空电子驻车及商用车换挡滚珠丝杆副项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.3万平方米，主要从事新能源乘用车真空电子驻车滚珠丝杆副及新能源商用车换挡丝杆副制造 | 1.1 | 0.4 | 0.36 | 华纳年产60万套新能源汽车真空电子驻车及商用车换挡滚珠丝杆副项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.3万平方米，主要从事新能源乘用车真空电子驻车滚珠丝杆副及新能源商用车换挡丝杆副制造 | 厂房主体施工中 | 正式投产 | 滁州市华纳传动科技有限公司 | 厂房主体施工中 | 正式投产 | 滁州市华纳传动科技有限公司 | 李敬宇 | 滁州经济技术开发区管委会 | 张家之
3977 | 年产15000吨ES复合短纤维项目 | 战略性新兴产业 | 滁州琅琊区 | 新建建筑面积1.5万平方米的ES短纤车间、原料库、成品库、动力站房和购置相关设备及附属等 | 1.0692 | 0.4325 | 0.53 | 年产15000吨ES复合短纤维项目 | 战略性新兴产业 | 滁州琅琊区 | 新建建筑面积1.5万平方米的ES短纤车间、原料库、成品库、动力站房和购置相关设备及附属等 | 附属工程施工基本结束；设备正在安装调试 | 竣工 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 附属工程施工基本结束；设备正在安装调试 | 竣工 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 曹松亭 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
3978 | 长电年产4.3亿块高可靠性智能音频集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置项目所需工艺设备全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等设备，形成年产4.3亿块高可靠性智能音频集成电路生产能力 | 1.0074 | 0.3 | 0.3 | 长电年产4.3亿块高可靠性智能音频集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置项目所需工艺设备全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等设备，形成年产4.3亿块高可靠性智能音频集成电路生产能力 | 设备进场安装中 | 投产 | 长电科技（滁州）有限公司 | 设备进场安装中 | 投产 | 长电科技（滁州）有限公司 | 邱冬冬 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
3979 | 电网电量传感器制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房及综合楼2.2万平方米，购置全自动四轴机精密绕线机、环形数控绕线机、激光标刻机等生产设备，设计年产电量传感器200万支 | 1 | 0.45 | 0.35 | 电网电量传感器制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 新建厂房及综合楼2.2万平方米，购置全自动四轴机精密绕线机、环形数控绕线机、激光标刻机等生产设备，设计年产电量传感器200万支 | 厂房已封顶，正在进行室内外装修 | 竣工投产 | 安徽安能天瑞电气有限公司 | 厂房已封顶，正在进行室内外装修 | 竣工投产 | 安徽安能天瑞电气有限公司 | 刘红斌 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
3980 | 高端空气过滤器及无尘净化防护产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 购买并装饰厂房、办公楼1.5万平方米，建设高端空气过滤器智能生产线、无尘净化防护产品生产线 | 1 | 0.3507 | 0.5 | 高端空气过滤器及无尘净化防护产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 购买并装饰厂房、办公楼1.5万平方米，建设高端空气过滤器智能生产线、无尘净化防护产品生产线 | 正在改造厂房、装修办公楼 | 竣工投产 | 安徽威尔斯净化设备制造有限公司 | 正在改造厂房、装修办公楼 | 竣工投产 | 安徽威尔斯净化设备制造有限公司 | 许敏 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3981 | 年产15万套环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房1.8万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机、全自动包边机等设备35台（套） | 1 | 0.7 | 0.15 | 年产15万套环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房1.8万平方米，购置德国剪板机、德国折弯机、全自动包边机等设备35台（套） | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽树佳新材料科技有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽树佳新材料科技有限公司 | 张宝彪 | 天长市仁和集镇政府 | 高东军
3982 | 米润智能出行消费品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积14万平方米，形成年产500万件旅行箱、1500万件新零售产品的生产能力 | 40 | 3.024 | 1.8 | 米润智能出行消费品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积14万平方米，形成年产500万件旅行箱、1500万件新零售产品的生产能力 | 一期厂房主体竣工，设备安装调试 | 部分设备投产 | 滁州米润科技有限公司 | 一期厂房主体竣工，设备安装调试 | 部分设备投产 | 滁州米润科技有限公司 | 范丽娟 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
3983 | 年产7.8亿米仿真丝面料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 分两期建设，总建筑面积35万平方米，形成年产7.8亿米仿真丝面料的生产能力 | 30 | 24.447 | 0.553 | 年产7.8亿米仿真丝面料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 分两期建设，总建筑面积35万平方米，形成年产7.8亿米仿真丝面料的生产能力 | 一期建成投产，二期钢结构搭建 | 竣工投产 | 强虹实业（天长）有限公司 | 一期建成投产，二期钢结构搭建 | 竣工投产 | 强虹实业（天长）有限公司 | 王海法 | 滁州高新区管委会 | 王春林
3984 | 钣金及注塑件生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约28万平方米，包含研发大楼、生产厂房等，购置注塑机、模具设备、钣金冲压设备、喷涂线、电子组装线、CNC加工中心等，年产新能源锂电池结构件500万套 | 24 | 6.062 | 15 | 钣金及注塑件生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约28万平方米，包含研发大楼、生产厂房等，购置注塑机、模具设备、钣金冲压设备、喷涂线、电子组装线、CNC加工中心等，年产新能源锂电池结构件500万套 | 主体厂房施工至二层 | 主体封顶 | 滁州华源科技有限公司 | 主体厂房施工至二层 | 主体封顶 | 滁州华源科技有限公司 | 陈静 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3985 | 中汇发35万吨年轻烃裂解制苯乙烯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.3万平方米。一期项目建设年产35万吨苯乙烯和0.53万吨甲苯生产线，配套建设装置、配套公用工程及辅助系统。二期建设年产35万吨轻烃裂解制乙苯和4.34万吨丙烯生产线 | 20.6508 | 3.6486 | 3 | 中汇发35万吨年轻烃裂解制苯乙烯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.3万平方米。一期项目建设年产35万吨苯乙烯和0.53万吨甲苯生产线，配套建设装置、配套公用工程及辅助系统。二期建设年产35万吨轻烃裂解制乙苯和4.34万吨丙烯生产线 | 厂房主体建设中，已完成30% | 部分完工 | 安徽中汇发新材料有限公司 | 厂房主体建设中，已完成30% | 部分完工 | 安徽中汇发新材料有限公司 | 殷献忠 | 来安县经开区管委会 | 张京安
3986 | 日泰汽车标准件研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约10.5万平方米，新建生产厂房10栋、办公楼1栋，购置进口及国产设备600多台（套），建设智能自动化生产及仓储线40条，年产6万吨汽车、航空等高端高强度紧固件 | 20 | 10.93 | 1 | 日泰汽车标准件研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约10.5万平方米，新建生产厂房10栋、办公楼1栋，购置进口及国产设备600多台（套），建设智能自动化生产及仓储线40条，年产6万吨汽车、航空等高端高强度紧固件 | 主体厂房施工 | 主体厂房施工完成,设备安装 | 日泰（滁州）汽车标准件有限公司 | 主体厂房施工 | 主体厂房施工完成,设备安装 | 日泰（滁州）汽车标准件有限公司 | 陈金光 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
3987 | 年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积5.9万平方米，形成年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整的生产能力 | 18.1355 | 17.22 | 0.5 | 年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积5.9万平方米，形成年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整的生产能力 | 土建工程全面建设 | 竣工 | 安徽泉盛化工有限公司 | 土建工程全面建设 | 竣工 | 安徽泉盛化工有限公司 | 秦登成 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
3988 | 博西华洗衣机、干衣机生产及智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积10万平方米，形成年产100万台洗衣机和100万台干衣机的生产能力 | 16.9 | 9.1 | 1.5 | 博西华洗衣机、干衣机生产及智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积10万平方米，形成年产100万台洗衣机和100万台干衣机的生产能力 | 部分投产 | 设备陆续增加 | 博西华家用电器有限公司 | 部分投产 | 设备陆续增加 | 博西华家用电器有限公司 | 甘敏杰 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王智
3989 | 安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积14万平方米，建设生产车间、仓库和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 15.7462 | 9.479 | 0.2015 | 安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设四期项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积14万平方米，建设生产车间、仓库和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 主体基本建成 | 竣工投产 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 主体基本建成 | 竣工投产 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 孟艳成 | 明光市工招园办 | 陈世锋
3990 | 年产4.6亿平方米封装胶膜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约12万平方米，建设厂房、车间及综合办公楼等，建成后年产4.6亿平方米封装胶膜 | 15.5 | 1.079 | 6.5 | 年产4.6亿平方米封装胶膜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约12万平方米，建设厂房、车间及综合办公楼等，建成后年产4.6亿平方米封装胶膜 | 两栋车间主体工程建设 | 设备采购,生产线安装 | 常州汉韦聚合物有限公司 | 两栋车间主体工程建设 | 设备采购,生产线安装 | 常州汉韦聚合物有限公司 | 林金汉 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
3991 | 滁州经开区永阳路标准化厂房及职工宿舍等配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划总建筑面积约56万平方米，建成标准化厂房、宿舍楼、研发车间、化学品库、污水处理站等 | 15.5 | 7.1041 | 5 | 滁州经开区永阳路标准化厂房及职工宿舍等配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划总建筑面积约56万平方米，建成标准化厂房、宿舍楼、研发车间、化学品库、污水处理站等 | 标准化厂房及配套设施主体施工中 | 部分完工交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 标准化厂房及配套设施主体施工中 | 部分完工交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 彭四超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
3992 | 滁州高新区标准化厂房工程 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房、公共研发中心、办公用房、生活用房等配套设施 | 11 | 8.2 | 2.8 | 滁州高新区标准化厂房工程 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房、公共研发中心、办公用房、生活用房等配套设施 | 标准化厂房主体建设 | 竣工使用 | 滁州高新区管委会 | 标准化厂房主体建设 | 竣工使用 | 滁州高新区管委会 | 姚舜宇 | 滁州高新区管委会 | 王春林
3993 | 年产10万吨高性能医卫无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积19.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，设置水刺无纺布、粘接无纺布生产线，投产后，形成年产10万吨高性能医卫无纺布的生产能力 | 10.6 | 5.0384 | 2.4 | 年产10万吨高性能医卫无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积19.2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，设置水刺无纺布、粘接无纺布生产线，投产后，形成年产10万吨高性能医卫无纺布的生产能力 | 宿舍楼2层正在施工；办公楼1层正在施工 | 宿舍楼施工完成 | 中采实业新材料（滁州）有限公司 | 宿舍楼2层正在施工；办公楼1层正在施工 | 宿舍楼施工完成 | 中采实业新材料（滁州）有限公司 | 毛兴斌 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
3994 | 欧品年产150万台洗衣机制造 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积7.6万平方米，形成年产50万台滚筒洗衣机、100万台波轮式全自动洗衣机的生产能力 | 10.6 | 8.51 | 0.21 | 欧品年产150万台洗衣机制造 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积7.6万平方米，形成年产50万台滚筒洗衣机、100万台波轮式全自动洗衣机的生产能力 | 厂房、办公楼等建成，2条生产线投产 | 正式投产 | 安徽欧品电器有限公司 | 厂房、办公楼等建成，2条生产线投产 | 正式投产 | 安徽欧品电器有限公司 | 张涛 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
3995 | 安徽天航高档尿裤及护理用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积30万平方米，购买尿裤、尿片、护理用品设备，建设生产线 | 10 | 4.0314 | 2.5 | 安徽天航高档尿裤及护理用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积30万平方米，购买尿裤、尿片、护理用品设备，建设生产线 | 厂房、办公楼等主体建设扫尾阶段 | 厂房主体竣工 | 安徽天航护理用品有限公司 | 厂房、办公楼等主体建设扫尾阶段 | 厂房主体竣工 | 安徽天航护理用品有限公司 | 吴柱威 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
3996 | 运输装备用材料、人造草丝草坪项目(一期) | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约4万平方米，形成年产人造草丝6000吨、人造草坪2000万平方米的生产能力 | 10 | 1.0386 | 1 | 运输装备用材料、人造草丝草坪项目(一期) | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约4万平方米，形成年产人造草丝6000吨、人造草坪2000万平方米的生产能力 | 厂房装修 | 厂房装修结束,架设设备 | 滁州中集新材科技发展有限公司 | 厂房装修 | 厂房装修结束,架设设备 | 滁州中集新材科技发展有限公司 | 梁瑜 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3997 | 年产10万吨铝合金型材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设8万平方米厂房，采购5000吨铝合金型材挤压机等设备，建设30条生产线 | 10 | 2.5 | 3.79 | 年产10万吨铝合金型材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设8万平方米厂房，采购5000吨铝合金型材挤压机等设备，建设30条生产线 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽华深铝业有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽华深铝业有限公司 | 林新民 | 滁州高新区管委会 | 崇远
3998 | 理文生活用纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 建筑面积约4.7万平方米，购买生产厂房3栋，办公楼1栋及其他配套附属设施，形成年产软包抽纸2.7万吨、盒装抽纸6800吨、手帕纸6800吨、扁卷纸1.4万吨、圆卷纸1.4万吨的生产能力 | 10 | 0.3092 | 2.5 | 理文生活用纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 建筑面积约4.7万平方米，购买生产厂房3栋，办公楼1栋及其他配套附属设施，形成年产软包抽纸2.7万吨、盒装抽纸6800吨、手帕纸6800吨、扁卷纸1.4万吨、圆卷纸1.4万吨的生产能力 | 装修厂房 | 厂房装修结束,架设主体设备 | 安徽康倍宝纸业有限公司 | 装修厂房 | 厂房装修结束,架设主体设备 | 安徽康倍宝纸业有限公司 | 王斌 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
3999 | 年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列等产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积3.96万平方米，建成后可形成年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列、5000吨氯代芳烃酰氯系列、5000吨氯代芳烃醛系列等生产能力 | 9.098 | 5.16 | 1.5 | 年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列等产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积3.96万平方米，建成后可形成年产150吨3-烷氧基1、2-丙二醇系列、5000吨氯代芳烃酰氯系列、5000吨氯代芳烃醛系列等生产能力 | 生产车间一和生产车间三封顶，所有单体已经出土 | 厂房等主体建设 | 安徽张氏三方化学有限公司 | 生产车间一和生产车间三封顶，所有单体已经出土 | 厂房等主体建设 | 安徽张氏三方化学有限公司 | 张国涛 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4000 | 和传物流机械生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设工程自动化流水线、机械手臂、物流仓储设备及分拣系统等装备制造生产线 | 8.8 | 5.357 | 0.85 | 和传物流机械生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设工程自动化流水线、机械手臂、物流仓储设备及分拣系统等装备制造生产线 | 三幢厂房竣工，部分投产 | 全部投产 | 滁州和传物流机械有限公司 | 三幢厂房竣工，部分投产 | 全部投产 | 滁州和传物流机械有限公司 | 王俊静 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4001 | 今麦郎面品(天长)有限公司制面二期科技线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 规划建成20条360包高速生产线方便面生产线，厂房约7万平方米，员工公寓宿舍楼6万平方米 | 7 | 4.8 | 2 | 今麦郎面品(天长)有限公司制面二期科技线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 规划建成20条360包高速生产线方便面生产线，厂房约7万平方米，员工公寓宿舍楼6万平方米 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 今麦郎面品（天长）有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 今麦郎面品（天长）有限公司 | 张华 | 天长市汊涧镇政府 | 俞树彬
4002 | 恒山纸业瓦楞纸预印项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积8.8万平方米，建设瓦楞纸预印生产线，形成年产3万吨瓦楞纸的生产能力 | 6.5 | 2.974 | 0.29 | 恒山纸业瓦楞纸预印项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积8.8万平方米，建设瓦楞纸预印生产线，形成年产3万吨瓦楞纸的生产能力 | 厂房竣工，部分设备投产 | 陆续增加设备 | 安徽恒山纸业有限公司 | 厂房竣工，部分设备投产 | 陆续增加设备 | 安徽恒山纸业有限公司 | 梁汉鹏 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
4003 | 多利股份汽车冲压件自动化工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2套大型自动化冲压线，形成年产1300万件汽车冲压件的生产能力 | 6.0149 | 0.3 | 1.831 | 多利股份汽车冲压件自动化工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2套大型自动化冲压线，形成年产1300万件汽车冲压件的生产能力 | 一条冷压生产线安装调试 | 部分设备投产 | 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 一条冷压生产线安装调试 | 部分设备投产 | 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 张明娟 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4004 | 扬子空调器年产200万台家用空调项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积6.6万平方米，形成年产200万台智能空调的生产能力 | 6 | 3.401 | 0.226 | 扬子空调器年产200万台家用空调项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积6.6万平方米，形成年产200万台智能空调的生产能力 | 一条生产线调试生产 | 正式投产 | 安徽扬子空调股份有限公司 | 一条生产线调试生产 | 正式投产 | 安徽扬子空调股份有限公司 | 方钊 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4005 | 扑克牌智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约15万平方米，形成年产扑克牌约6亿副的生产能力 | 6 | 0.101 | 2 | 扑克牌智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约15万平方米，形成年产扑克牌约6亿副的生产能力 | 基础施工 | 部分主体厂房施工 | 安徽姚记扑克实业有限公司 | 基础施工 | 部分主体厂房施工 | 安徽姚记扑克实业有限公司 | 黄彤钐 | 全椒县政府督查室 | 李键
4006 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积12万平方米，分两期建设，其中一期6.5万平方米，建成9条坚果、瓜子生产线 | 5.9518 | 2.4888 | 1.5 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积12万平方米，分两期建设，其中一期6.5万平方米，建成9条坚果、瓜子生产线 | 一期部分投产 | 陆续新增生产线 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 一期部分投产 | 陆续新增生产线 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 张会 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4007 | 莹澳年产100万平方米内置百叶中空玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3万平方米，购置生产线，生产内置百叶片系统中空玻璃，及百叶调控系统组装，内置百叶穿线及卷绳组装 | 5.8 | 2.756 | 1 | 莹澳年产100万平方米内置百叶中空玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3万平方米，购置生产线，生产内置百叶片系统中空玻璃，及百叶调控系统组装，内置百叶穿线及卷绳组装 | 厂房主体竣工，配套设施等施工中 | 设备陆续安装,部分投产 | 安徽莹澳节能科技有限公司 | 厂房主体竣工，配套设施等施工中 | 设备陆续安装,部分投产 | 安徽莹澳节能科技有限公司 | 何艳茹 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
4008 | 祥森建立自动化智能家电、汽车配件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建设3.36万平方米，新增冰箱组件、汽车配件生产流水线10余条，形成年产450万台套家电配件、5万台套整机生产能力 | 5.6 | 0.3 | 2 | 祥森建立自动化智能家电、汽车配件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建设3.36万平方米，新增冰箱组件、汽车配件生产流水线10余条，形成年产450万台套家电配件、5万台套整机生产能力 | 厂房主体建设 | 设备调试 | 滁州祥森智能科技有限公司 | 厂房主体建设 | 设备调试 | 滁州祥森智能科技有限公司 | 许有龙 | 滁州经济技术开发区管委会 | 许林友
4009 | 合一智控年产300万套精密五金件背板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 年产300万套模组背板冲压、五金模具配套及表面涂装配套 | 5.6 | 2.16 | 1.6 | 合一智控年产300万套精密五金件背板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 年产300万套模组背板冲压、五金模具配套及表面涂装配套 | 厂房、办公楼主体竣工，设备陆续进场安装 | 部分投产 | 滁州合一智控有限公司 | 厂房、办公楼主体竣工，设备陆续进场安装 | 部分投产 | 滁州合一智控有限公司 | 郝建广 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4010 | 年产2000万平方米矽咔岩板 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.7万平方米，建成后可形成年产2000万平方米矽咔岩板的生产能力 | 5.6 | 2.16 | 1 | 年产2000万平方米矽咔岩板 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.7万平方米，建成后可形成年产2000万平方米矽咔岩板的生产能力 | 一期钢结构厂房完成建设 | 主体建设 | 安徽力澳新材料科技有限公司 | 一期钢结构厂房完成建设 | 主体建设 | 安徽力澳新材料科技有限公司 | 沈恩福 | 定远县池河镇政府 | 程永峰
4011 | 韩上年产100万台冰箱、50万商用冰箱 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积5.8万平方米，建设年产100万台冰箱、50万台商用冰箱生产线 | 5.5 | 2.89 | 0.8 | 韩上年产100万台冰箱、50万商用冰箱 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积5.8万平方米，建设年产100万台冰箱、50万台商用冰箱生产线 | 主体厂房竣工，部分设备投产 | 设备陆续增加 | 滁州韩上电器有限公司 | 主体厂房竣工，部分设备投产 | 设备陆续增加 | 滁州韩上电器有限公司 | 孟宏刚 | 滁州经济技术开发区管委会 | 张家之
4012 | 年产20000台电梯制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 规划建筑面积5万平方米，包括厂房等附属建筑，拟购置配套设备20台（套），配套建设厂区内配套绿化、亮化和雨污管网 | 5.5 | 0.8 | 2 | 年产20000台电梯制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 规划建筑面积5万平方米，包括厂房等附属建筑，拟购置配套设备20台（套），配套建设厂区内配套绿化、亮化和雨污管网 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 博安电梯有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 博安电梯有限公司 | 娄克琦 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4013 | 年产800万套多色多功能高弹性体健身器材建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约8万平方米，形成年产800万套多色多功能高弹性体健身器材的生产能力 | 5.2 | 0.215 | 1 | 年产800万套多色多功能高弹性体健身器材建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约8万平方米，形成年产800万套多色多功能高弹性体健身器材的生产能力 | 1、2号厂房主体在建 | 3、4号厂房主体建设 | 安徽宏祺体育用品有限公司 | 1、2号厂房主体在建 | 3、4号厂房主体建设 | 安徽宏祺体育用品有限公司 | 朱一琪 | 全椒县大墅镇政府 | 王玉飞
4014 | 年产5万吨新型铜制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼、科研楼，配套建设道路、门卫室等，形成年产5万吨新型铜制品的生产能力 | 5.2 | 2.3662 | 0.55 | 年产5万吨新型铜制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼、科研楼，配套建设道路、门卫室等，形成年产5万吨新型铜制品的生产能力 | 1#、2#厂房设备安装完成正在调试，3#、4#厂房基础出土 | 竣工投产 | 安徽浙能科技有限公司 | 1#、2#厂房设备安装完成正在调试，3#、4#厂房基础出土 | 竣工投产 | 安徽浙能科技有限公司 | 周利兵 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4015 | 万明年产120万台智能节能型家用移动式空调项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积7万平方米，主要从事智能节能型家用移动式空调制造，形成年产120万台智能节能型家用移动式空调生产能力 | 5.18 | 0.198 | 2.5 | 万明年产120万台智能节能型家用移动式空调项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积7万平方米，主要从事智能节能型家用移动式空调制造，形成年产120万台智能节能型家用移动式空调生产能力 | 厂房主体施工中 | 厂房竣工,部分设备安装调试 | 宁波市万明电器科技有限公司 | 厂房主体施工中 | 厂房竣工,部分设备安装调试 | 宁波市万明电器科技有限公司 | 孙孟军 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4016 | 安徽全椒经济开发区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约26万平方米，建设标准化厂房及配套设施 | 5.1767 | 3.1279 | 0.5 | 安徽全椒经济开发区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约26万平方米，建设标准化厂房及配套设施 | 标准化厂房主体施工 | 部分主体厂房封顶 | 安徽全椒经济开发区管委会 | 标准化厂房主体施工 | 部分主体厂房封顶 | 安徽全椒经济开发区管委会 | 秦庆勇 | 全椒县政府督查室 | 李健
4017 | 汉革年产20万吨速冻米面食品和其他速冻食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约2万平方米，购进汤圆机、水饺机、面点机等速冻米面制品生产、储存、运输设备，形成年生产200000吨深加工食品能力 | 5.0801 | 1.532 | 0.5 | 汉革年产20万吨速冻米面食品和其他速冻食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约2万平方米，购进汤圆机、水饺机、面点机等速冻米面制品生产、储存、运输设备，形成年生产200000吨深加工食品能力 | 厂房建设中 | 厂房建设完成90% | 滁州市汉革食品厂（滁州千颂食品科技有限公司） | 厂房建设中 | 厂房建设完成90% | 滁州市汉革食品厂（滁州千颂食品科技有限公司） | 刘汉革 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4018 | 新蓝天装配式钢结构产业化项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约7万平方米，主要进行大型建筑、桥梁等钢构 | 5 | 2.401 | 1.75 | 新蓝天装配式钢结构产业化项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约7万平方米，主要进行大型建筑、桥梁等钢构 | 厂房主体建设 | 设备陆续安装,试生产 | 安徽新蓝天钢构股份有限公司 | 厂房主体建设 | 设备陆续安装,试生产 | 安徽新蓝天钢构股份有限公司 | 陈忠荣 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4019 | 装配式建筑PC工厂项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，建设PC工厂、配套构件堆场、模具加工车间、研发中心等，形成年产PC构件20万立方米的生产能力 | 5 | 1.4149 | 1.5 | 装配式建筑PC工厂项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，建设PC工厂、配套构件堆场、模具加工车间、研发中心等，形成年产PC构件20万立方米的生产能力 | 厂房进入主体建设 | 部分厂房封顶 | 全椒海螺建筑科技有限责任公司 | 厂房进入主体建设 | 部分厂房封顶 | 全椒海螺建筑科技有限责任公司 | 柯秋璧 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4020 | 玄武岩新型建材一期年产300万吨玄武岩建筑骨料和100万吨机制砂加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 建设年产300万吨玄武岩建筑骨料生产线和100万吨机制砂生产线，以及配套的厂房和辅助设施 | 5 | 0.17 | 1 | 玄武岩新型建材一期年产300万吨玄武岩建筑骨料和100万吨机制砂加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 建设年产300万吨玄武岩建筑骨料生产线和100万吨机制砂生产线，以及配套的厂房和辅助设施 | 施工队已进场 | 厂房主体建设 | 安徽磐谷高科有限公司 | 施工队已进场 | 厂房主体建设 | 安徽磐谷高科有限公司 | 王秀超 | 明光市凹凸棒新材料产业园管委会 | 周利修
4021 | 安徽弘鑫金属结构项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5万平方米，形成年产20万平方米铝制模板的生产能力 | 5 | 0.0234 | 0.3 | 安徽弘鑫金属结构项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5万平方米，形成年产20万平方米铝制模板的生产能力 | 建设附属设施 | 建设厂房主体结构 | 安徽弘鑫金属结构有限公司 | 建设附属设施 | 建设厂房主体结构 | 安徽弘鑫金属结构有限公司 | 缪金勇 | 全椒县自规局 | 金立祥
4022 | 年产十万吨岩矿棉生产线(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约17万平方米，新建厂房、车间及配套附属设施，形成年产十万吨岩矿棉的生产能力 | 5 | 0.796 | 3.0387 | 年产十万吨岩矿棉生产线(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约17万平方米，新建厂房、车间及配套附属设施，形成年产十万吨岩矿棉的生产能力 | 主体厂房建成到二层 | 竣工投产 | 安徽泰石岩棉有限公司 | 主体厂房建成到二层 | 竣工投产 | 安徽泰石岩棉有限公司 | 崔成龙 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4023 | 明豪汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约为3.1万平方米，其中生产车间约1.8万平方米；购置冲床四台，校平机二台，空气压缩机、液压成型机用高压系统、切管机、行车、凸焊机等设备，主要从事汽车零部件模具制造、冲压件及焊接总成生产线等项目 | 5 | 4.9993 | 0.0007 | 明豪汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约为3.1万平方米，其中生产车间约1.8万平方米；购置冲床四台，校平机二台，空气压缩机、液压成型机用高压系统、切管机、行车、凸焊机等设备，主要从事汽车零部件模具制造、冲压件及焊接总成生产线等项目 | 主体厂房施工 | 竣工投产 | 安徽明豪汽车科技有限公司 | 主体厂房施工 | 竣工投产 | 安徽明豪汽车科技有限公司 | 徐雪芬 | 中新苏滁高新区管委会 | 刘军章
4024 | 年产23亿只环保新材料包装制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房5万平方米，购置涂复机、淋膜机等辅助设备约150台（套） | 5 | 2.25 | 2.25 | 年产23亿只环保新材料包装制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房5万平方米，购置涂复机、淋膜机等辅助设备约150台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽庞度环保科技有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽庞度环保科技有限公司 | 陈秀红 | 天长市汊涧镇政府 | 俞树彬
4025 | 年产50000吨不锈钢线材及不锈钢制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房5万平方米，购置先进生产设备400台（套） | 5 | 2.1 | 1 | 年产50000吨不锈钢线材及不锈钢制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房5万平方米，购置先进生产设备400台（套） | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽荣臻新材料科技有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽荣臻新材料科技有限公司 | 徐瑞鸿 | 天长市杨村镇政府 | 洗和杰
4026 | 天凯功能营养健康食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.1万平方米，形成年产1.5万吨乳制品、特医食品、营养食品、营养食品饮料，甜菊糖苷、功能蛋白、功能肽、功能糖、酵母及酵母制品，氨基酸及其制品、其他功能发酵制品的生产能力 | 5 | 0.792 | 1 | 天凯功能营养健康食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.1万平方米，形成年产1.5万吨乳制品、特医食品、营养食品、营养食品饮料，甜菊糖苷、功能蛋白、功能肽、功能糖、酵母及酵母制品，氨基酸及其制品、其他功能发酵制品的生产能力 | 基础施工 | 建设生产厂房主体结构 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 基础施工 | 建设生产厂房主体结构 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 史静 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4027 | 年产100万套智能门锁及6万套家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设4栋车间、1栋生产楼和1栋综合楼，形成年产智能门锁100万套及家具6万套的生产能力 | 5 | 3.1581 | 1.3423 | 年产100万套智能门锁及6万套家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.2万平方米，建设4栋车间、1栋生产楼和1栋综合楼，形成年产智能门锁100万套及家具6万套的生产能力 | 生产厂房进入主体施工阶段 | 竣工投产 | 滁州巨名家居科技有限公司 | 生产厂房进入主体施工阶段 | 竣工投产 | 滁州巨名家居科技有限公司 | 李正泉 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4028 | 瑞达新材料年产3千万套(10GW)光伏框架生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新建厂房13万平方米，实现年产3000万套光伏框架的生产能力 | 4.5 | 4 | 0.6 | 瑞达新材料年产3千万套(10GW)光伏框架生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新建厂房13万平方米，实现年产3000万套光伏框架的生产能力 | 厂房、宿舍、倒班站竣工交付，设备陆续安装调试 | 部分投产 | 滁州瑞达新能源材料科技有限公司 | 厂房、宿舍、倒班站竣工交付，设备陆续安装调试 | 部分投产 | 滁州瑞达新能源材料科技有限公司 | 纪龙 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
4029 | 5G光缆交接箱、家电配套注塑项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.4万平方米，形成年产格力水净化生产配套注塑件45万套、出口电动工具配套注塑件130万套、光纤活动连接器400万件等的生产能力 | 3.7 | 1.1795 | 0.7 | 5G光缆交接箱、家电配套注塑项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.4万平方米，形成年产格力水净化生产配套注塑件45万套、出口电动工具配套注塑件130万套、光纤活动连接器400万件等的生产能力 | 生产厂房主体施工 | 生产厂房封顶 | 安徽宁成通信科技有限公司 | 生产厂房主体施工 | 生产厂房封顶 | 安徽宁成通信科技有限公司 | 高峰 | 全椒县人社局 | 沙浩
4030 | 年产2亿米化纤布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍、食堂等用房，购置相关生产设备，形成年产2亿米化纤布的生产能力 | 3.6 | 1.395 | 1.2 | 年产2亿米化纤布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍、食堂等用房，购置相关生产设备，形成年产2亿米化纤布的生产能力 | 主体建设 | 两栋生产厂房基本建成 | 滁州市金丰科技有限公司 | 主体建设 | 两栋生产厂房基本建成 | 滁州市金丰科技有限公司 | 肖国华 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4031 | 安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设三期项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.74万平方米，新建新家居UV装饰板生产线、防水卷材车间二、成品仓库二、沥青罐区及锅炉房、空压站、变配电室等生产及配套用房，同时购置相关设备 | 3.5518 | 2.29 | 0.1493 | 安徽三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设三期项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.74万平方米，新建新家居UV装饰板生产线、防水卷材车间二、成品仓库二、沥青罐区及锅炉房、空压站、变配电室等生产及配套用房，同时购置相关设备 | 标准化厂房建设 | 竣工投产 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 标准化厂房建设 | 竣工投产 | 安徽三棵树涂料有限公司 | 孟艳成 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4032 | 奥众汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.5万平方米，新建4个生产车间，技术工艺为压铸、注塑、机加工和装配，购置30台压铸机、50台注塑机、150台加工中心及11条装配生产线 | 3.5 | 2.799 | 0.212 | 奥众汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.5万平方米，新建4个生产车间，技术工艺为压铸、注塑、机加工和装配，购置30台压铸机、50台注塑机、150台加工中心及11条装配生产线 | 主体施工 | 设备安装、调试 | 安徽奥众汽车部件有限公司 | 主体施工 | 设备安装、调试 | 安徽奥众汽车部件有限公司 | 纪宇 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4033 | 锦林环保智能加工绿色出行产品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约7万平方米，建设旅行箱研发实验中心，智能制造生产车间等，形成年产900万只PC旅行箱及海外代工品牌旅行箱生产能力 | 3.5 | 1.334 | 1 | 锦林环保智能加工绿色出行产品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约7万平方米，建设旅行箱研发实验中心，智能制造生产车间等，形成年产900万只PC旅行箱及海外代工品牌旅行箱生产能力 | 厂房主体竣工，设备陆续进场安装 | 部分投产 | 滁州锦林环保材料有限公司 | 厂房主体竣工，设备陆续进场安装 | 部分投产 | 滁州锦林环保材料有限公司 | 范劲松 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘钊
4034 | 甬宏钣金件、蒸发器、冷凝器及门封生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积约1.65万平方米，购置冲床、折弯机、硫化机、焊接机、皮带流水线等生产设备，形成年产钣金件500万套，蒸发器、冷凝器500万套、门封2100万米生产能力 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 甬宏钣金件、蒸发器、冷凝器及门封生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积约1.65万平方米，购置冲床、折弯机、硫化机、焊接机、皮带流水线等生产设备，形成年产钣金件500万套，蒸发器、冷凝器500万套、门封2100万米生产能力 | 部分生产线投产 | 全部投产 | 滁州甬宏电器有限公司 | 部分生产线投产 | 全部投产 | 滁州甬宏电器有限公司 | 槐益民 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4035 | 韩上年产100万台智能洗衣机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建设面积约13.3万平方米，主要从事智能洗衣机制造，达产后形成年产100万台洗衣机生产能力 | 3.5 | 1.814 | 0.6 | 韩上年产100万台智能洗衣机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建设面积约13.3万平方米，主要从事智能洗衣机制造，达产后形成年产100万台洗衣机生产能力 | 部分投产 | 全部投产 | 滁州韩上电器有限公司 | 部分投产 | 全部投产 | 滁州韩上电器有限公司 | 孟宏刚 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4036 | 盾构机和开沟机生产及再制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建设面积4万平方米，建设厂房、研发办公楼及生活服务配套设施，购置175吨重型吊车、机床等生产设备 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 盾构机和开沟机生产及再制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建设面积4万平方米，建设厂房、研发办公楼及生活服务配套设施，购置175吨重型吊车、机床等生产设备 | 一栋厂房钢结构搭设完成40% | 厂房主体建成 | 安徽城盾建设工程有限公司 | 一栋厂房钢结构搭设完成40% | 厂房主体建成 | 安徽城盾建设工程有限公司 | 王铭泽 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4037 | 定远县盐化工业园区科创中心和标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积21.5万平方米，建设科创中心和标准化厂房 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 定远县盐化工业园区科创中心和标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积21.5万平方米，建设科创中心和标准化厂房 | 科创中心主体建设 | 完成科创中心等建设 | 定远县工业投资有限公司 | 科创中心主体建设 | 完成科创中心等建设 | 定远县工业投资有限公司 | 钱利 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4038 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司年产120万辆智能电动童车项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.8万平方米，形成年产智能电动童车120万辆的生产能力 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司年产120万辆智能电动童车项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约6.8万平方米，形成年产智能电动童车120万辆的生产能力 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司 | 徐达君 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4039 | 年产10万吨水性建筑涂料、2万吨水性工业漆和15万吨干粉砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、员工食堂、配电房以及其他用房，配套建设前区、道路、停车场、绿化、配供电、给排水、污水处理等基础设施，购置相关生产设备 | 3.2 | 0.35 | 0.7 | 年产10万吨水性建筑涂料、2万吨水性工业漆和15万吨干粉砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、员工食堂、配电房以及其他用房，配套建设前区、道路、停车场、绿化、配供电、给排水、污水处理等基础设施，购置相关生产设备 | 基础施工 | 主体基本建成 | 安徽金克拉涂料有限公司 | 基础施工 | 主体基本建成 | 安徽金克拉涂料有限公司 | 梁杰 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4040 | 绿色铸造升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积4.4万平方米，利用现有厂房4万平方米，新建厂房约4000平方米，形成年产60万台发动机缸体、缸盖和工程机械用等铸件的生产能力 | 3.138 | 0.6566 | 0.4 | 绿色铸造升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积4.4万平方米，利用现有厂房4万平方米，新建厂房约4000平方米，形成年产60万台发动机缸体、缸盖和工程机械用等铸件的生产能力 | 厂房内部装修 | 厂房内部装修基本结束 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 厂房内部装修 | 厂房内部装修基本结束 | 安徽全柴天和机械有限公司 | 谷林强 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4041 | 年产600万平方米新型铝单板和100万平方米铝制智能家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 新建厂房及附属用房4万平方米，设计年产600万平方米新型铝单板和100万平方米铝制家具 | 3 | 0.12 | 1.2 | 年产600万平方米新型铝单板和100万平方米铝制智能家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 新建厂房及附属用房4万平方米，设计年产600万平方米新型铝单板和100万平方米铝制家具 | 施工单位进场建设临建设施，场地平整 | 主体厂房封顶 | 滁州鑫旷野建材科技有限责任公司 | 施工单位进场建设临建设施，场地平整 | 主体厂房封顶 | 滁州鑫旷野建材科技有限责任公司 | 王志军 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4042 | 年产1600万平方米环保型多功能地板、800万片洗衣机顶面板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积9.6万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，引入国际国内行业先进的SPC地板生产线、WPC地板生产线、LVT地板生产线、洗衣机顶面板生产线 | 3 | 2.5258 | 0.17 | 年产1600万平方米环保型多功能地板、800万片洗衣机顶面板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积9.6万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，引入国际国内行业先进的SPC地板生产线、WPC地板生产线、LVT地板生产线、洗衣机顶面板生产线 | 厂房、办公楼主体施工中 | 项目竣工 | 安徽东扬新型装饰材料有限公司 | 厂房、办公楼主体施工中 | 项目竣工 | 安徽东扬新型装饰材料有限公司 | 包德仁 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4043 | 年产400万平方米智能铝幕墙定远县总部基地 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 分二期建设，总建筑面积约11.7万平方米，建设年产400万平方米智能铝幕墙定远县总部基地 | 3 | 1.51 | 1.1046 | 年产400万平方米智能铝幕墙定远县总部基地 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 分二期建设，总建筑面积约11.7万平方米，建设年产400万平方米智能铝幕墙定远县总部基地 | 一期工程已投产，二期主体在建 | 竣工 | 安徽三甫铝业(集团)有限公司 | 一期工程已投产，二期主体在建 | 竣工 | 安徽三甫铝业(集团)有限公司 | 刘正三 | 定远县经济开发区管委会 | 卢开阳
4044 | 年产76亿只塑料瓶盖项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施3万平方米，购置生产设备200台（套） | 3 | 0.3 | 2.1 | 年产76亿只塑料瓶盖项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施3万平方米，购置生产设备200台（套） | 厂房地基建设完成，正负零出土 | 主体厂房建设 | 红帽子制盖有限公司 | 厂房地基建设完成，正负零出土 | 主体厂房建设 | 红帽子制盖有限公司 | 胡晓玲 | 天长市汊涧镇政府 | 俞树彬
4045 | 爱宝TTR条形码打印材料扩大再生产 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.4万平方米，购置高速涂布机10台、分切机，包装机等生产制研发造设备 | 3 | 0.402 | 0.3 | 爱宝TTR条形码打印材料扩大再生产 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.4万平方米，购置高速涂布机10台、分切机，包装机等生产制研发造设备 | 主体在建 | 厂房主体基本建成 | 安徽爱宝科技有限公司 | 主体在建 | 厂房主体基本建成 | 安徽爱宝科技有限公司 | 张定华 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4046 | 友邦年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3.9万平方米，建成厂房、仓库和办公用房等，购置高速凹版印刷机、高速纸张压纹机、热收缩膜机等设备，形成年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨生产能力 | 3 | 0.69 | 0.8 | 友邦年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积3.9万平方米，建成厂房、仓库和办公用房等，购置高速凹版印刷机、高速纸张压纹机、热收缩膜机等设备，形成年产金属化商标60亿套、水晶标商标15亿套、镀铝纸5000吨生产能力 | 厂房封顶，附属设施建设中 | 部分投产 | 安徽友邦威仑新材料有限公司 | 厂房封顶，附属设施建设中 | 部分投产 | 安徽友邦威仑新材料有限公司 | 俞振明 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4047 | 年产40万(套)物流器具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约4万平方米，形成年产40万台（套）物流器具的生产能力 | 2.8 | 1.2374 | 1.5626 | 年产40万(套)物流器具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约4万平方米，形成年产40万台（套）物流器具的生产能力 | 2号厂房主体施工完成 | 竣工投产 | 安徽东泰金属包装技术有限公司 | 2号厂房主体施工完成 | 竣工投产 | 安徽东泰金属包装技术有限公司 | 张晓明 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4048 | 定远县城发新材料科技项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积3.41万平方米，建成后可形成年产60万方预拌混凝土、40万吨沥青混凝土、30万吨干混砂浆的生产能力 | 2.7587 | 0.5 | 2 | 定远县城发新材料科技项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积3.41万平方米，建成后可形成年产60万方预拌混凝土、40万吨沥青混凝土、30万吨干混砂浆的生产能力 | 场区道路等工程施工 | 主体完工 | 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 场区道路等工程施工 | 主体完工 | 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 钱利 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4049 | 隆基光伏年产8万吨太阳能铝边框项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 完成厂房机电安装工程，购置安装铝边框生产流水线以及相关实验、检测等设备，达到年产8万吨太阳能铝边框生产能力 | 2.6967 | 1.3 | 1.3967 | 隆基光伏年产8万吨太阳能铝边框项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 完成厂房机电安装工程，购置安装铝边框生产流水线以及相关实验、检测等设备，达到年产8万吨太阳能铝边框生产能力 | 部分设备进场安装 | 投产 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 部分设备进场安装 | 投产 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 邵盼盼 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4050 | 年产200万套旅行箱包项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.3万平方米，新建4栋1层轻钢生产厂房、给排水、消防、暖通、绿化、停车场等配套设施，形成年产旅行箱包200万套的生产能力 | 2.504 | 1.774 | 0.3264 | 年产200万套旅行箱包项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.3万平方米，新建4栋1层轻钢生产厂房、给排水、消防、暖通、绿化、停车场等配套设施，形成年产旅行箱包200万套的生产能力 | 轻钢生产厂房外立面施工 | 竣工投产 | 滁州市米力旅游用品科技有限公司 | 轻钢生产厂房外立面施工 | 竣工投产 | 滁州市米力旅游用品科技有限公司 | 张忠良 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4051 | 新材料产业园一期年产10万吨胶体级和年产5万吨吸附级凹凸棒石初加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建生产车间、办公楼，配套建设绿化、照明、给排水的基础设施，购置安装胶体级初加工生产线 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 新材料产业园一期年产10万吨胶体级和年产5万吨吸附级凹凸棒石初加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建生产车间、办公楼，配套建设绿化、照明、给排水的基础设施，购置安装胶体级初加工生产线 | 正在搭设临建 | 主体厂房建设 | 安徽磐谷高科有限公司&#160; | 正在搭设临建 | 主体厂房建设 | 安徽磐谷高科有限公司&#160; | 王秀超&#160; | 明光市工招园办 | 陈世锋
4052 | 年产9000吨涤纶纺粘热轧无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约2.6万平方米，其中5栋厂房，办公楼及附属设施，建设3条涤纶热轧无纺布生产线等 | 2.5 | 0.0423 | 1.7 | 年产9000吨涤纶纺粘热轧无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约2.6万平方米，其中5栋厂房，办公楼及附属设施，建设3条涤纶热轧无纺布生产线等 | 地基施工 | 厂房主体竣工 | 安徽轩恒新材料科技有限公司 | 地基施工 | 厂房主体竣工 | 安徽轩恒新材料科技有限公司 | 徐家胜 | 滁州市琅琊经济开发区管委会 | 李军
4053 | 英杰年产40万平方米智能门窗及护栏 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设4栋厂房及综合楼，购置板材、型材等机械加工设备 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | 英杰年产40万平方米智能门窗及护栏 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设4栋厂房及综合楼，购置板材、型材等机械加工设备 | 主体在建 | 主体完成90% | 来安县英杰金属制品有限公司 | 主体在建 | 主体完成90% | 来安县英杰金属制品有限公司 | 张世强 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4054 | 全椒亮克威泽工业涂料有限公司年产10000吨环保工业涂料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产高固体分工业涂料5000吨，辐射固化（UV）工业涂料1000吨，水性工业涂料4000吨的生产能力 | 2.3 | 0.32 | 0.5 | 全椒亮克威泽工业涂料有限公司年产10000吨环保工业涂料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产高固体分工业涂料5000吨，辐射固化（UV）工业涂料1000吨，水性工业涂料4000吨的生产能力 | 1号厂房主体在建 | 1号厂房封顶,2号厂房主体建设 | 全椒亮克威泽工业涂料有限公司 | 1号厂房主体在建 | 1号厂房封顶,2号厂房主体建设 | 全椒亮克威泽工业涂料有限公司 | 顾泉 | 全椒县文旅局 | 王静
4055 | 新型建筑材料及钢制构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.3万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼，购置国际国内相关先进生产线 | 2.2 | 2 | 0.1 | 新型建筑材料及钢制构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.3万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼，购置国际国内相关先进生产线 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽国材中安智能装备科技有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工 | 安徽国材中安智能装备科技有限公司 | 江中安 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4056 | 年产100台/套蒸发结晶成套设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房2.5万平方米，购置行业先进自动化生产加工设备、检测设备及其配套设备200台（套） | 2.2 | 0.39 | 0.8 | 年产100台/套蒸发结晶成套设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房2.5万平方米，购置行业先进自动化生产加工设备、检测设备及其配套设备200台（套） | 厂房钢结构搭建 | 主体厂房建成 | 安徽金龙蒸发节能装备有限公司 | 厂房钢结构搭建 | 主体厂房建成 | 安徽金龙蒸发节能装备有限公司 | 周佳 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4057 | 年产700万套塑料包装桶生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 2.1943 | 0.22 | 1.4 | 年产700万套塑料包装桶生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积4万平方米，新建生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 现场拉围墙，施工单位进场 | 标准化厂房主体建设 | 安徽吉洋实业有限公司 | 现场拉围墙，施工单位进场 | 标准化厂房主体建设 | 安徽吉洋实业有限公司 | 徐光宇 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4058 | 全椒海创水泥窑综合利用固废项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，形成年处理20万吨固废的生产能力 | 2.1908 | 1.6086 | 0.4551 | 全椒海创水泥窑综合利用固废项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，形成年处理20万吨固废的生产能力 | 1栋厂房进入主体施工 | 竣工投产 | 全椒海创环保科技有限责任公司 | 1栋厂房进入主体施工 | 竣工投产 | 全椒海创环保科技有限责任公司 | 祝慰 | 全椒县发改委 | 刘荣玉
4059 | 年产80万套工业LED照明灯具及100例照明系统项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积8.2万平方米，设计年产80万套工业LED照明灯具及100例照明系统 | 2.1216 | 0.5 | 0.5 | 年产80万套工业LED照明灯具及100例照明系统项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积8.2万平方米，设计年产80万套工业LED照明灯具及100例照明系统 | 一栋厂房主体在建 | 两栋厂房建成 | 紫光工业技术（滁州）有限公司 | 一栋厂房主体在建 | 两栋厂房建成 | 紫光工业技术（滁州）有限公司 | 刘浩 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4060 | 年产3000套制冷设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫室，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产3000套制冷设备生产能力 | 2.1 | 0.162 | 1.1 | 年产3000套制冷设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫室，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备，形成年产3000套制冷设备生产能力 | 基础已出土 | 标准化厂房基本建成 | 安徽挪兰科技有限公司 | 基础已出土 | 标准化厂房基本建成 | 安徽挪兰科技有限公司 | 马超 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4061 | 宏海重型汽车轮胎紧固件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.5万平方米，其中厂房1.2万平米，办公楼0.3万平米。购置激光切割机4台、整条组装螺丝自动化设备2台、数控加工机床10台等设备 | 2.07 | 0.402 | 0.3 | 宏海重型汽车轮胎紧固件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.5万平方米，其中厂房1.2万平米，办公楼0.3万平米。购置激光切割机4台、整条组装螺丝自动化设备2台、数控加工机床10台等设备 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽宏海精密车辆零部件有限公司 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽宏海精密车辆零部件有限公司 | 吴惠权 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4062 | 智妍年产30000吨平板显示与触控面板用光学聚合物项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设综合楼、仓库、生产车间、事故池及雨水收集、污水池、循环水池等，形成年产30000吨平板显示与触控面板生产能力 | 2.03 | 0.732 | 0.5 | 智妍年产30000吨平板显示与触控面板用光学聚合物项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设综合楼、仓库、生产车间、事故池及雨水收集、污水池、循环水池等，形成年产30000吨平板显示与触控面板生产能力 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的80% | 安徽智研化学有限公司 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的80% | 安徽智研化学有限公司 | 夏菲菲 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4063 | 年产4亿双医用手套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房面积约2万平方米，购置医用手套流水线6条，自动包装机、封口机等生产检测设备若干 | 2 | 0.3 | 1 | 年产4亿双医用手套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房面积约2万平方米，购置医用手套流水线6条，自动包装机、封口机等生产检测设备若干 | 主体厂房建设 | 厂房封顶 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 主体厂房建设 | 厂房封顶 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 郑晓生 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4064 | 年产30万只匹克球拍项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2万平方米，购置先进节能生产设备50台（套） | 2 | 0.3 | 1 | 年产30万只匹克球拍项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2万平方米，购置先进节能生产设备50台（套） | 一栋厂房主体基本建成 | 开始建设第二栋厂房 | 天长市斯帕特运动器材科技有限公司 | 一栋厂房主体基本建成 | 开始建设第二栋厂房 | 天长市斯帕特运动器材科技有限公司 | 黄长保 | 天长市永丰镇政府 | 刘虎
4065 | 盛华机电产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设门锁配件及弹簧生产线1条，形成年产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件的生产能力 | 2 | 0.463 | 0.65 | 盛华机电产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设门锁配件及弹簧生产线1条，形成年产50万套门锁配件及1.5亿件弹簧等五金件的生产能力 | 厂房主体建设中 | 厂房竣工,设备安装调试 | 滁州市盛华机电制造有限公司 | 厂房主体建设中 | 厂房竣工,设备安装调试 | 滁州市盛华机电制造有限公司 | 梁化成 | 滁州经济技术开发区管委会 | 罗永富
4066 | 银兴年产300万平方米建筑真空超薄绝热板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约3.7万平方米，新增真空封装机约22套，干法芯材生产线2条，复合膜材生产线1条，形成年产300万平方米真空绝热板生产能力 | 2 | 0.735 | 0.8 | 银兴年产300万平方米建筑真空超薄绝热板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约3.7万平方米，新增真空封装机约22套，干法芯材生产线2条，复合膜材生产线1条，形成年产300万平方米真空绝热板生产能力 | 厂房封顶，部分设备进场安装 | 部分设备投产 | 滁州银兴电气有限公司 | 厂房封顶，部分设备进场安装 | 部分设备投产 | 滁州银兴电气有限公司 | 姜寅 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4067 | 年产65万台麻将机生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设麻将机生产线，配套建设麻将机纸质包装物及配件生产线，建设生产车间、综合楼、道路、绿化等 | 2 | 0.55 | 0.5 | 年产65万台麻将机生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设麻将机生产线，配套建设麻将机纸质包装物及配件生产线，建设生产车间、综合楼、道路、绿化等 | 3栋厂房钢结构主体施工 | 生产线安装 | 安徽杰友机电有限公司 | 3栋厂房钢结构主体施工 | 生产线安装 | 安徽杰友机电有限公司 | 张华州 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
4068 | 金春研发中心及非织造综合生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建设研发中心及配套厂房5万多平方米，购置研发、检测、试制及相关生产配套辅助设备 | 2 | 0.15 | 1.45 | 金春研发中心及非织造综合生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建设研发中心及配套厂房5万多平方米，购置研发、检测、试制及相关生产配套辅助设备 | 研发楼、附属设施主体完工 | 竣工投产 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 研发楼、附属设施主体完工 | 竣工投产 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 周阳 | 滁州市琅琊区经济开发区管委会 | 吴敏
4069 | FLC新材料及预拌砂浆和砂浆骨料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建设双混生产搅拌机，建设生产用水循环排放使用环保新型节能制造设备及生产厂房和办公用房 | 2 | 0.9 | 0.6 | FLC新材料及预拌砂浆和砂浆骨料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建设双混生产搅拌机，建设生产用水循环排放使用环保新型节能制造设备及生产厂房和办公用房 | 搅拌楼施工已完成；厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 滁州市陆源新型材料科技有限公司 | 搅拌楼施工已完成；厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 滁州市陆源新型材料科技有限公司 | 林森 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4070 | 兴建年产5万吨建筑金属新材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.3万平方米，设计年产5万吨建筑金属新材料 | 2 | 0.5 | 1.1 | 兴建年产5万吨建筑金属新材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.3万平方米，设计年产年产5万吨建筑金属新材料 | 主体钢结构搭设完成60% | 竣工投产 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 主体钢结构搭设完成60% | 竣工投产 | 滁州金诚金属制品有限公司 | 张传金 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4071 | 斯迈特年产3万吨硅橡胶密封新材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地30亩，主要生产有机硅平面密封胶、特种有机硅和改性有机硅胶粘剂等 | 2 | 0.05 | 0.5 | 斯迈特年产3万吨硅橡胶密封新材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地30亩，主要生产有机硅平面密封胶、特种有机硅和改性有机硅胶粘剂等 | 基础施工中 | 主体建设完成60% | 安徽斯迈特新材料有限公司 | 基础施工中 | 主体建设完成60% | 安徽斯迈特新材料有限公司 | 田建国 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4072 | 那岸品牌冲调饮品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3万平方米，购置生豆烘焙机、咖啡灌装生产线、挂耳咖啡包装机、咖啡装盒机等设备 | 2 | 0.612 | 0.5 | 那岸品牌冲调饮品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3万平方米，购置生豆烘焙机、咖啡灌装生产线、挂耳咖啡包装机、咖啡装盒机等设备 | 厂房建设中 | 厂房建设完成,办理竣工手续 | 安徽那岸跨境电子商务有限公司 | 厂房建设中 | 厂房建设完成,办理竣工手续 | 安徽那岸跨境电子商务有限公司 | 马元 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4073 | 年产20万台(套)汽车焊接生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产20万台（套）汽车焊接生产线的生产能力 | 2 | 0.0464 | 0.8 | 年产20万台(套)汽车焊接生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产20万台（套）汽车焊接生产线的生产能力 | 正在建设围墙等附属设施 | 1号厂房主体施工 | 安徽意冲自动化科技有限公司 | 正在建设围墙等附属设施 | 1号厂房主体施工 | 安徽意冲自动化科技有限公司 | 陈国友 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4074 | 安徽天凯营养强化健康产业项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.9万平方米，形成年产DHA、ARA产品1200吨、功能性多糖类1500吨、益生菌1000吨、饲料添加剂2000吨、功能性营养产品2200吨的生产能力 | 2 | 1.4816 | 0.1 | 安徽天凯营养强化健康产业项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.9万平方米，形成年产DHA、ARA产品1200吨、功能性多糖类1500吨、益生菌1000吨、饲料添加剂2000吨、功能性营养产品2200吨的生产能力 | 厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 吴常忠 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4075 | 年产10万套电器控制系统及电器成套系统项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，新建电力设备与控制系统、新能源5G系统加工生产线 | 2 | 0.6894 | 0.85 | 年产10万套电器控制系统及电器成套系统项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，新建电力设备与控制系统、新能源5G系统加工生产线 | 部分设备进场安装调试 | 竣工 | 安徽成君电气设备有限公司 | 部分设备进场安装调试 | 竣工 | 安徽成君电气设备有限公司 | 张正全 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4076 | 年产280万平方米装饰面板及配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建4栋厂房，1栋办公楼及其配套设施，形成年产装饰面板及配套产品280万平方米的生产能力 | 2 | 0.2075 | 0.4 | 年产280万平方米装饰面板及配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建4栋厂房，1栋办公楼及其配套设施，形成年产装饰面板及配套产品280万平方米的生产能力 | 4栋厂房基础施工 | 办公楼施工,4栋主体施工 | 安徽省瑞虎新材料科技有限公司 | 4栋厂房基础施工 | 办公楼施工,4栋主体施工 | 安徽省瑞虎新材料科技有限公司 | 李磊 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4077 | 鳄鱼复合水泥发泡节能保温板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设生产厂房2间、产品研发车间1间、仓库1栋等，购置搅拌主机、自动脱模机、自动切割机、自动包装机，配套辅助设施，形成年产60万立米复合水泥发泡保温板能力 | 2 | 0.802 | 0.4 | 鳄鱼复合水泥发泡节能保温板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设生产厂房2间、产品研发车间1间、仓库1栋等，购置搅拌主机、自动脱模机、自动切割机、自动包装机，配套辅助设施，形成年产60万立米复合水泥发泡保温板能力 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽鳄鱼节能科技有限公司 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽鳄鱼节能科技有限公司 | 王宏伟 | 来安县雷官镇政府 | 陈波
4078 | 安徽四和光电有限公司年产200万平方米量子点发光膜面光源项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产量子点发光膜面光源200万平方米的生产能力 | 2 | 0.3065 | 0.4 | 安徽四和光电有限公司年产200万平方米量子点发光膜面光源项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产量子点发光膜面光源200万平方米的生产能力 | 基础施工 | 厂房主体施工 | 安徽四和光电有限公司 | 基础施工 | 厂房主体施工 | 安徽四和光电有限公司 | 吴礼权 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4079 | 卡力工贸年产3500只集装箱货柜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.6万平方米，包括4栋厂房及综合楼，购置设备 | 2 | 0.502 | 0.3 | 卡力工贸年产3500只集装箱货柜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.6万平方米，包括4栋厂房及综合楼，购置设备 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽卡力智能科技有限公司 | 主体在建 | 部分厂房建成 | 安徽卡力智能科技有限公司 | 董自龙 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4080 | 普力森特汽车用悬架弹簧钢丝、稳定杆线材产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.7439万平方米，购置抛丸加拉丝机组，国产汽车用悬架弹簧钢丝和稳定杆线材热处理机组等设备，形成年产1.6万吨产品的能力 | 2 | 0.452 | 0.9 | 普力森特汽车用悬架弹簧钢丝、稳定杆线材产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.7439万平方米，购置抛丸加拉丝机组，国产汽车用悬架弹簧钢丝和稳定杆线材热处理机组等设备，形成年产1.6万吨产品的能力 | 厂房完成建设的30% | 厂房完成建设的90% | 安徽普力森特钢科技有限公司 | 厂房完成建设的30% | 厂房完成建设的90% | 安徽普力森特钢科技有限公司 | 高泽源 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4081 | 应天机车车辆配件减震新技术研究、生产经营项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.6万平方米，购置35立开密炼机、XA-400炼胶机等设备 | 2 | 0.522 | 0.35 | 应天机车车辆配件减震新技术研究、生产经营项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.6万平方米，购置35立开密炼机、XA-400炼胶机等设备 | 厂房开工建设 | 厂房完成建设的60% | 安徽应天车辆配件有限公司 | 厂房开工建设 | 厂房完成建设的60% | 安徽应天车辆配件有限公司 | 戴金友 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4082 | 特种电缆生产设备研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约1.3万平方米，含2栋厂房，建设特种电缆生产设备研发制造生产线 | 2 | 0.1923 | 1.2 | 特种电缆生产设备研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约1.3万平方米，含2栋厂房，建设特种电缆生产设备研发制造生产线 | 厂房基础出正负零 | 厂房主体竣工 | 滁州奂新洋电工设备有限公司 | 厂房基础出正负零 | 厂房主体竣工 | 滁州奂新洋电工设备有限公司 | 王晗鹏 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4083 | 年产4000套智能织布机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施8万平方米，购置相关生产设备150台（套） | 2 | 0.7 | 0.9 | 年产4000套智能织布机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施8万平方米，购置相关生产设备150台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽引春智能科技有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽引春智能科技有限公司 | 王玉伟 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4084 | 浩冠智能家居年产5000套智能高端家居项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约3.6万平方米，购置设备：数控六面钻加工中心连线、木工柔性智能生产线、数控排床、复合数控输送机等，年产高端全屋定制家具5000套 | 1.8 | 0.662 | 1.138 | 浩冠智能家居年产5000套智能高端家居项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约3.6万平方米，购置设备：数控六面钻加工中心连线、木工柔性智能生产线、数控排床、复合数控输送机等，年产高端全屋定制家具5000套 | 主体开工建设 | 竣工投产 | 安徽浩冠智能家居有限公司 | 主体开工建设 | 竣工投产 | 安徽浩冠智能家居有限公司 | 陈浩 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4085 | 优威艾斯年产500套智能生产线、1万套液压系统、2000套机器人配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积2.1万平方米，新建生产厂房、综合办公楼等，形成年产500套智能生产线、1万套液压系统、2000套机器人配件生产能力 | 1.8 | 0.86 | 0.4 | 优威艾斯年产500套智能生产线、1万套液压系统、2000套机器人配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积2.1万平方米，新建生产厂房、综合办公楼等，形成年产500套智能生产线、1万套液压系统、2000套机器人配件生产能力 | 部分投产 | 正式投产 | 优威艾斯智能装备（滁州）有限公司 | 部分投产 | 正式投产 | 优威艾斯智能装备（滁州）有限公司 | 李晓林 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
4086 | 年产120万只仪表阀门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.5万平方米，购置数控车床、钻床、等离子切割机、电焊机等辅助设备约200台（套） | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 年产120万只仪表阀门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.5万平方米，购置数控车床、钻床、等离子切割机、电焊机等辅助设备约200台（套） | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽泰科电气有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成 | 安徽泰科电气有限公司 | 宗文春 | 天长市永丰镇政府 | 刘虎
4087 | 年产100台sc系列施工升降机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.3万平方米，形成年产100台SC系列施工升降机的生产能力 | 1.8 | 0.7038 | 0.4 | 年产100台sc系列施工升降机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.3万平方米，形成年产100台SC系列施工升降机的生产能力 | 1号厂房主体施工 | 2栋钢结构厂房基本建成 | 安徽恩普机械有限公司 | 1号厂房主体施工 | 2栋钢结构厂房基本建成 | 安徽恩普机械有限公司 | 王庆 | 全椒县武岗镇政府 | 周翔
4088 | 新型节能变压器生产基地 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约4.2万平方米，年产电力变压器3000台，高压成套设备1500台、低压成套设备5000台 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 新型节能变压器生产基地 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约4.2万平方米，年产电力变压器3000台，高压成套设备1500台、低压成套设备5000台 | 2栋厂房和2栋办公楼主体已封顶 | 竣工投产 | 中晟创耀科技有限公司 | 2栋厂房和2栋办公楼主体已封顶 | 竣工投产 | 中晟创耀科技有限公司 | 阎其华 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4089 | 滁州市先进机械年产5000吨锻造件、5000吨机械产品及自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，建设2栋生产厂房及配套设施，形成年产锻造件5000吨、机械产品及自动化生产线5000吨的生产能力 | 1.8 | 0.0076 | 0.2 | 滁州市先进机械年产5000吨锻造件、5000吨机械产品及自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，建设2栋生产厂房及配套设施，形成年产锻造件5000吨、机械产品及自动化生产线5000吨的生产能力 | 厂房装修 | 完成厂房装修 | 滁州市先进机械设备有限公司 | 厂房装修 | 完成厂房装修 | 滁州市先进机械设备有限公司 | 周先青 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4090 | 年产2500吨铜管及1200吨冰箱、洗衣机等橡塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.8万平方米，形成年产铜管2500吨、冰箱、洗衣机等橡塑产品1200吨的生产能力 | 1.8 | 0.7647 | 0.3 | 年产2500吨铜管及1200吨冰箱、洗衣机等橡塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.8万平方米，形成年产铜管2500吨、冰箱、洗衣机等橡塑产品1200吨的生产能力 | 基础施工 | 1栋生产厂房进入主体施工阶段 | 安徽乾多精密科技有限责任公司 | 基础施工 | 1栋生产厂房进入主体施工阶段 | 安徽乾多精密科技有限责任公司 | 张小兰 | 全椒县古河镇政府 | 傅文宝
4091 | 年产1万吨各类休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设生产厂房3栋及其他配套附属设施，形成年产各种休闲食品1万吨的生产能力 | 1.8 | 0.1123 | 0.4 | 年产1万吨各类休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设生产厂房3栋及其他配套附属设施，形成年产各种休闲食品1万吨的生产能力 | 厂房主体开始施工 | 厂房封顶 | 安徽味美欣食品有限公司 | 厂房主体开始施工 | 厂房封顶 | 安徽味美欣食品有限公司 | 高仁义 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4092 | 益佳模具成套自动化设备和模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积1.3万平方米，购置数控加工中心、线切割、车床、台钻、铣床等设备，形成年产各类精密模具1200套的生产能力 | 1.75 | 0.431 | 0.6 | 益佳模具成套自动化设备和模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积1.3万平方米，购置数控加工中心、线切割、车床、台钻、铣床等设备，形成年产各类精密模具1200套的生产能力 | 厂房主体封顶，内外装修中 | 部分设备投产 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | 厂房主体封顶，内外装修中 | 部分设备投产 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 | 尹伟 | 滁州经济技术开发区管委会 | 金娟
4093 | 年产500万米柔性矿物质绝缘防火电缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2万平方米，购置节能环保生产设备40台（套），形成年产500万米柔性矿物质绝缘防火电缆的生产能力 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 年产500万米柔性矿物质绝缘防火电缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2万平方米，购置节能环保生产设备40台（套），形成年产500万米柔性矿物质绝缘防火电缆的生产能力 | 主体厂房建成 | 部分厂房建成投产 | 安徽英杰华电气有限公司 | 主体厂房建成 | 部分厂房建成投产 | 安徽英杰华电气有限公司 | 郭瀚文 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4094 | 汽车零部件制造工程 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 购置两辊冷轧管机型号LGK60两台、两辊冷轧管机型号LGK40九台，从事精密钢管制造生产。项目建成投产后，可设计年产0.8万吨精密钢管生产能力 | 1.6 | 0.59 | 0.73 | 汽车零部件制造工程 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 购置两辊冷轧管机型号LGK60两台、两辊冷轧管机型号LGK40九台，从事精密钢管制造生产。项目建成投产后，可设计年产0.8万吨精密钢管生产能力 | 厂房及仓库建成60% | 建成投产 | 安徽省鑫谷汽车零部件有限公司 | 厂房及仓库建成60% | 建成投产 | 安徽省鑫谷汽车零部件有限公司 | 李华东 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4095 | 润龙家电零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积3.15万平方米，形成年产5000万件干燥过滤器和500万套翅片蒸发器的生产能力 | 1.6 | 1.12 | 0.12 | 润龙家电零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积3.15万平方米，形成年产5000万件干燥过滤器和500万套翅片蒸发器的生产能力 | 设备安装调试 | 部分投产 | 安徽润龙家电制造有限公司 | 设备安装调试 | 部分投产 | 安徽润龙家电制造有限公司 | 黄英利 | 滁州经济技术开发区管委会 | 闫明江
4096 | 年处理13万吨谷物深加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.6万平方米，建设仓库、生产车间，投产后年新增11万大米糊精、2万吨大米蛋白、7000吨谷物淀粉、1500吨谷物蛋白、500吨谷物纤维 | 1.6 | 0.1783 | 1 | 年处理13万吨谷物深加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.6万平方米，建设仓库、生产车间，投产后年新增11万大米糊精、2万吨大米蛋白、7000吨谷物淀粉、1500吨谷物蛋白、500吨谷物纤维 | 厂房主体建设中 | 部分投产 | 安徽顺鑫盛源生物食品有限公司 | 厂房主体建设中 | 部分投产 | 安徽顺鑫盛源生物食品有限公司 | 张益顺 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4097 | 新谊实业标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑约6.8万平方米，建设5栋厂房及配套设施 | 1.6 | 0.394 | 1.156 | 新谊实业标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑约6.8万平方米，建设5栋厂房及配套设施 | 标准厂房进入主体建设阶段 | 竣工投入使用 | 安徽新谊实业发展有限公司 | 标准厂房进入主体建设阶段 | 竣工投入使用 | 安徽新谊实业发展有限公司 | 潘林新 | 全椒县自规局 | 金力祥
4098 | 科虎光电液晶显示器配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年产8000万个光学膜片、2400万个液晶显示器用灯管罩、36000万个显示器用各类胶带、2000万个显示器用导光板生产能力 | 1.6 | 0.972 | 0.2 | 科虎光电液晶显示器配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年产8000万个光学膜片、2400万个液晶显示器用灯管罩、36000万个显示器用各类胶带、2000万个显示器用导光板生产能力 | 厂房主体建设20% | 完成厂房建设的90% | 南京科虎光电科技有限公司 | 厂房主体建设20% | 完成厂房建设的90% | 南京科虎光电科技有限公司 | 肖虎 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4099 | 年产500万个轮毂单元和40亿支轴承滚动体系列产品制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积1.95万平方米，建成后可形成年产500万个轮毂单元和40亿支轴承滚动体系列产品的生产能力 | 1.6 | 0.15 | 0.8 | 年产500万个轮毂单元和40亿支轴承滚动体系列产品制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积1.95万平方米，建成后可形成年产500万个轮毂单元和40亿支轴承滚动体系列产品的生产能力 | 基础已出土 | 厂房等主体工程建设 | 定远江河机械有限公司 | 基础已出土 | 厂房等主体工程建设 | 定远江河机械有限公司 | 蔡燕萍 | 定远县经济开发区管委会 | 卢开阳
4100 | 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积1万平方米，新建生产车间、35kw专线及高开室、配电房、除尘、空调、给排水等设施，形成年产2.2万吨各类医疗用复合水刺无纺布生产能力 | 1.5877 | 0.5072 | 0.96 | 年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积1万平方米，新建生产车间、35kw专线及高开室、配电房、除尘、空调、给排水等设施，形成年产2.2万吨各类医疗用复合水刺无纺布生产能力 | 附属工程施工基本结束；设备正在安装调试 | 竣工 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 附属工程施工基本结束；设备正在安装调试 | 竣工 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 曹松亭 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4101 | 忆翔钢琴及智能家具综合建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约为1.85万平方米，购置涂胶机2台、数控砂光机3台、全自动拼封机1台等 | 1.5 | 0.112 | 0.3 | 忆翔钢琴及智能家具综合建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积约为1.85万平方米，购置涂胶机2台、数控砂光机3台、全自动拼封机1台等 | 厂房建设中 | 厂房建设完成90% | 安徽忆翔木业有限公司 | 厂房建设中 | 厂房建设完成90% | 安徽忆翔木业有限公司 | 吴有芳 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4102 | 金鼎智能化养老设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建筑面积1.7万平方米，其中厂房、库房、实验房等生产和科研用房占地面积约1.5万平方米，办公、住宿等办公和生活用房占地面积约0.2万平方米 | 1.5 | 0.041 | 1.159 | 金鼎智能化养老设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建筑面积1.7万平方米，其中厂房、库房、实验房等生产和科研用房占地面积约1.5万平方米，办公、住宿等办公和生活用房占地面积约0.2万平方米 | 厂房建设中 | 竣工投产 | 滁州市金鼎电力成套有限公司 | 厂房建设中 | 竣工投产 | 滁州市金鼎电力成套有限公司 | 瞿广梅 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4103 | 安徽华屹年产10000组手术室吊塔、ICU吊桥(医疗柱)项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约为1.1万平方米，形成年产10000组手术室吊塔、ICU吊桥（医疗柱）的生产能力 | 1.5 | 0.4633 | 0.3 | 安徽华屹年产10000组手术室吊塔、ICU吊桥(医疗柱)项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约为1.1万平方米，形成年产10000组手术室吊塔、ICU吊桥（医疗柱）的生产能力 | 1号厂房施工到二层 | 1号厂房主体施工 | 安徽华屹医疗器械有限公司 | 1号厂房施工到二层 | 1号厂房主体施工 | 安徽华屹医疗器械有限公司 | 张礼琴 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4104 | 年产79万件服装加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、生产车间、综合楼、道路绿化等配套设施，形成年加工79万件服装的生产能力 | 1.5 | 1.0002 | 0.3 | 年产79万件服装加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、生产车间、综合楼、道路绿化等配套设施，形成年加工79万件服装的生产能力 | 厂房、办公楼主体竣工，正在进行装饰装修 | 竣工投产 | 凤阳县鼎耀服饰有限公司 | 厂房、办公楼主体竣工，正在进行装饰装修 | 竣工投产 | 凤阳县鼎耀服饰有限公司 | 郭其志 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4105 | 年产10000吨各类休闲食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.1万平方米，形成年产休闲食品约1万吨的生产能力 | 1.5 | 0.2712 | 0.3 | 年产10000吨各类休闲食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.1万平方米，形成年产休闲食品约1万吨的生产能力 | 基础施工 | 厂房进入主体建设阶段 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 基础施工 | 厂房进入主体建设阶段 | 安徽恋之坊食品有限公司 | 柴伏成 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4106 | 年深加工3000吨龙虾项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 建筑约为1万平方米，形成年产3000吨龙虾及300吨肉质调理品的生产能力 | 1.5 | 0.4709 | 0.3 | 年深加工3000吨龙虾项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 建筑约为1万平方米，形成年产3000吨龙虾及300吨肉质调理品的生产能力 | 1栋厂房主体建设 | 1号厂房基本建成 | 滁州市臻知味食品有限公司 | 1栋厂房主体建设 | 1号厂房基本建成 | 滁州市臻知味食品有限公司 | 章勇 | 全椒县武岗镇政府 | 周翔
4107 | 精密机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积0.75万平方米，建设厂房、办公楼，同时配套建设供水、供电等。购置龙门加工中心、刨床、数控车床等机加工设备，建设精密机械生产线，投产后形成年产滚珠直线导轨系列4万套等的生产能力 | 1.5 | 1.2143 | 0.28 | 精密机械制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积0.75万平方米，建设厂房、办公楼，同时配套建设供水、供电等。购置龙门加工中心、刨床、数控车床等机加工设备，建设精密机械生产线，投产后形成年产滚珠直线导轨系列4万套等的生产能力 | 电缆沟、井开挖，电缆铺设已结束；办公楼正在进行装饰工程；设备基础施工基本完成 | 竣工投产 | 滁州市首福机械制造有限公司 | 电缆沟、井开挖，电缆铺设已结束；办公楼正在进行装饰工程；设备基础施工基本完成 | 竣工投产 | 滁州市首福机械制造有限公司 | 童强 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4108 | 年产200万套洗碗机网篮项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7000平方米，形成年产200万套洗碗机网篮产品的生产能力 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 年产200万套洗碗机网篮项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7000平方米，形成年产200万套洗碗机网篮产品的生产能力 | 主体厂房主体施工 | 厂房封顶 | 斯莱德滑轨（安徽）有限公司 | 主体厂房主体施工 | 厂房封顶 | 斯莱德滑轨（安徽）有限公司 | 徐勇 | 全椒县文旅局 | 王静
4109 | 新路源金属构件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3.6万平方米，建设2栋生产厂房及其他配套附属设施，形成年产金属构件2万吨的生产能力 | 1.5 | 0.917 | 0.583 | 新路源金属构件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3.6万平方米，建设2栋生产厂房及其他配套附属设施，形成年产金属构件2万吨的生产能力 | 1号厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽新路源金属构件有限公司 | 1号厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽新路源金属构件有限公司 | 汪祥 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4110 | 年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置激光机、切割机等生产设备40台（套），形成年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件的生产能力 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置激光机、切割机等生产设备40台（套），形成年产5万套通风橱、实验室台柜、通排风系统及配件的生产能力 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽一洋实验设备有限公司 | 主体厂房建设 | 部分厂房建成投产 | 安徽一洋实验设备有限公司 | 董永金 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4111 | 安固汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.8万平方米，新建10条生产线，购置液压机、挤压机等设备100台 | 1.5 | 1.197 | 0.305 | 安固汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.8万平方米，新建10条生产线，购置液压机、挤压机等设备100台 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽安固电器有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽安固电器有限公司 | 张妍 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4112 | 永盛印务全自动化纸箱纸板生产线 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 扩建厂房3万平方米，建设全自动化纸箱纸板生产线 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 永盛印务全自动化纸箱纸板生产线 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 扩建厂房3万平方米，建设全自动化纸箱纸板生产线 | 厂房主体封顶，部分设备投产 | 陆续增加生产线 | 安徽永盛印务科技有限公司 | 厂房主体封顶，部分设备投产 | 陆续增加生产线 | 安徽永盛印务科技有限公司 | 李超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4113 | 年产5000万只智能家居产品制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.1万平方米，购置电子组装线20条、注塑机80台、机器人40台、检测仪2台及配套设备等，形成年产5000万只智能家居产品的生产能力 | 1.5 | 0.2557 | 0.35 | 年产5000万只智能家居产品制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.1万平方米，购置电子组装线20条、注塑机80台、机器人40台、检测仪2台及配套设备等，形成年产5000万只智能家居产品的生产能力 | 办公楼及3栋厂房基础开挖 | 土建完工,设备采购安装 | 安徽晶创电子科技有限公司 | 办公楼及3栋厂房基础开挖 | 土建完工,设备采购安装 | 安徽晶创电子科技有限公司 | 余焕俊 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4114 | 银顺汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房，办公楼及附属设施等，建设1000T-630T大型冲压线机器人自动焊接工作站线一条，凸焊焊接线一条 | 1.5 | 0.2702 | 0.8 | 银顺汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房，办公楼及附属设施等，建设1000T-630T大型冲压线机器人自动焊接工作站线一条，凸焊焊接线一条 | 厂房钢结构主体吊装，综合楼封顶 | 竣工 | 滁州银顺汽车零部件有限公司 | 厂房钢结构主体吊装，综合楼封顶 | 竣工 | 滁州银顺汽车零部件有限公司 | 吴文银 | 滁州市琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4115 | 安徽远博年产2万套智能家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，新建4栋厂房、1栋办公综合楼及其它附属设施，形成年产智能家具2万套的生产能力 | 1.5 | 0.1681 | 0.2 | 安徽远博年产2万套智能家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，新建4栋厂房、1栋办公综合楼及其它附属设施，形成年产智能家具2万套的生产能力 | 2栋厂房主体施工 | 4栋厂房主体施工,办公楼基础施工 | 安徽远博智能家居有限公司 | 2栋厂房主体施工 | 4栋厂房主体施工,办公楼基础施工 | 安徽远博智能家居有限公司 | 毕芹昌 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4116 | 年产10000吨特殊功能配方油脂项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.2万平方米，形成年产1，3-二油酰、2-棕榈酰甘油、混合精炼植物油、有机油脂、药用油脂、高档特种小包装油脂、天然甜味剂、复配食品添加剂、食品用香精、天然代糖等1万吨的生产能力 | 1.5 | 0.8102 | 0.4 | 年产10000吨特殊功能配方油脂项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.2万平方米，形成年产1，3-二油酰、2-棕榈酰甘油、混合精炼植物油、有机油脂、药用油脂、高档特种小包装油脂、天然甜味剂、复配食品添加剂、食品用香精、天然代糖等1万吨的生产能力 | 1栋厂房主体建设 | 厂房封顶 | 安徽森那贝生物科技有限公司 | 1栋厂房主体建设 | 厂房封顶 | 安徽森那贝生物科技有限公司 | 史静 | 全椒县商务局 | 梁兰兰
4117 | 精细超白石英砂加工及提纯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设年产60万吨精细超白石英砂加工及提纯生产线 | 1.5 | 1.041 | 0.3 | 精细超白石英砂加工及提纯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设年产60万吨精细超白石英砂加工及提纯生产线 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 黄尚琨 | 凤阳县大庙镇政府 | 王树钧
4118 | 年加工12万吨废旧塑料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及相关附属设施，5万平方米，新上造粒生产线30条、清洗线5条，购置湿式破碎机等生产设备30台（套） | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 年加工12万吨废旧塑料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及相关附属设施，5万平方米，新上造粒生产线30条、清洗线5条，购置湿式破碎机等生产设备30台（套） | 3栋厂房钢结构搭建 | 部分厂房建成 | 天长市民发塑业有限公司 | 3栋厂房钢结构搭建 | 部分厂房建成 | 天长市民发塑业有限公司 | 刘本清 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4119 | 年产5000吨新型环保包装材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设生产车间、消防水池、泵房及其他配套附属设施，形成年产新型环保包装材料5000吨的生产能力 | 1.5 | 0.6781 | 0.2 | 年产5000吨新型环保包装材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设生产车间、消防水池、泵房及其他配套附属设施，形成年产新型环保包装材料5000吨的生产能力 | 基础施工 | 主体建设 | 滁州九紫包装新材料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 滁州九紫包装新材料有限公司 | 任永超 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4120 | 工程机械零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.6万平方米，形成年产挖掘机高端配件10万套、锂动力电池箱5万套、装配式建筑模具3万套的生产能力 | 1.5 | 0.8299 | 0.1 | 工程机械零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积3.6万平方米，形成年产挖掘机高端配件10万套、锂动力电池箱5万套、装配式建筑模具3万套的生产能力 | 钢构厂房主体在建 | 生产厂房进入主体建设 | 安徽枫腾金属制品有限公司 | 钢构厂房主体在建 | 生产厂房进入主体建设 | 安徽枫腾金属制品有限公司 | 童志远 | 全椒县大墅镇政府 | 王玉飞
4121 | 工程机械异型橡塑管材制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建设面积约1万平方米，形成年产橡胶零件1000万个、橡胶管1000万个的生产能力 | 1.5 | 0.8937 | 0.1 | 工程机械异型橡塑管材制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建设面积约1万平方米，形成年产橡胶零件1000万个、橡胶管1000万个的生产能力 | 1栋厂房一层主体施工已结束 | 生产厂房主体建成 | 安徽华仁橡塑科技有限公司 | 1栋厂房一层主体施工已结束 | 生产厂房主体建成 | 安徽华仁橡塑科技有限公司 | 陈伟芳 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4122 | 年产800副模具及1200万套笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设厂房2栋、办公楼1栋，形成年产模具800副、笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件1200万套的生产能力 | 1.5 | 0.7981 | 0.2 | 年产800副模具及1200万套笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设厂房2栋、办公楼1栋，形成年产模具800副、笔记本电脑、冰箱、洗衣机等塑料配件1200万套的生产能力 | 基础施工 | 生产厂房封顶 | 安徽鸿立模塑科技有限公司 | 基础施工 | 生产厂房封顶 | 安徽鸿立模塑科技有限公司 | 陈立杰 | 全椒县古河镇政府 | 傅文宝
4123 | 年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置吹膜机、印刷机等，投产后年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品 | 1.5 | 1.2692 | 0.15 | 年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼及附属设施，购置吹膜机、印刷机等，投产后年产4500吨塑料包装制品和生物基高分子降解材料及制品 | 厂房主体在建 | 竣工 | 滁州丰乐新材料有限公司 | 厂房主体在建 | 竣工 | 滁州丰乐新材料有限公司 | 杨春 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4124 | 辉塑年产1万吨塑料托盘、塑料周转箱、分类垃圾桶、家居用品等塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.6万平方米，年产1万吨塑料托盘、塑料周转箱、分类垃圾桶、家居用品等塑料制品 | 1.5 | 0.031 | 0.8 | 辉塑年产1万吨塑料托盘、塑料周转箱、分类垃圾桶、家居用品等塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.6万平方米，年产1万吨塑料托盘、塑料周转箱、分类垃圾桶、家居用品等塑料制品 | 主体基础施工中，厂房建设 | 厂房建设完成70% | 滁州海莉波塑业科技有限公司 | 主体基础施工中，厂房建设 | 厂房建设完成70% | 滁州海莉波塑业科技有限公司 | 司梦达 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4125 | 年产50万台发动机配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，形成年产发动机配件50万台的生产能力 | 1.5 | 1.1444 | 0.156 | 年产50万台发动机配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2.5万平方米，形成年产发动机配件50万台的生产能力 | 厂房装修基本结束 | 竣工投产 | 全椒永鑫机械科技有限公司 | 厂房装修基本结束 | 竣工投产 | 全椒永鑫机械科技有限公司 | 李来鑫 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4126 | 隆能高低压成套电气设备和铁路配件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，购置激光数控切割机、数控板料成型机、环保型自动喷涂线等设备 | 1.4 | 0.862 | 0.35 | 隆能高低压成套电气设备和铁路配件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.8万平方米，购置激光数控切割机、数控板料成型机、环保型自动喷涂线等设备 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的90% | 安徽隆能智能装备有限公司 | 厂房建设中 | 完成厂房建设的90% | 安徽隆能智能装备有限公司 | 陈庆彬 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4127 | 怡健年产2亿支塑料瓶项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建设生产车间1.5万平方米、原料仓库0.2万平方米、产品仓库0.3万平方米等 | 1.4 | 0.113 | 0.8 | 怡健年产2亿支塑料瓶项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建设生产车间1.5万平方米、原料仓库0.2万平方米、产品仓库0.3万平方米等 | 主体在建 | 完成厂房建设的80% | 来安县怡健塑料包装材料有限公司 | 主体在建 | 完成厂房建设的80% | 来安县怡健塑料包装材料有限公司 | 李飞 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4128 | 昇兴饮料灌装项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积约0.9万平方米，扩建1条饮料灌装生产线，年产灌装饮料1万吨 | 1.394 | 0.8716 | 0.52 | 昇兴饮料灌装项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 建筑面积约0.9万平方米，扩建1条饮料灌装生产线，年产灌装饮料1万吨 | 厂房装修 | 竣工投产 | 昇兴（安徽）包装股份有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 昇兴（安徽）包装股份有限公司 | 林永保 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4129 | 卓然年产5000万平方米包装纸箱纸板以及50万只托盘项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总用地面积3.3万平方米，其中生产、仓储建筑占地面积2.12万平方米 | 1.3 | 0.682 | 0.4 | 卓然年产5000万平方米包装纸箱纸板以及50万只托盘项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总用地面积3.3万平方米，其中生产、仓储建筑占地面积2.12万平方米 | 基础施工中 | 主体建设,完成工程量80% | 滁州市卓然包装科技有限公司 | 基础施工中 | 主体建设,完成工程量80% | 滁州市卓然包装科技有限公司 | 高正畅 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4130 | 年产1000万套婴童家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及附属用房2.1万平方米，购置全自动生产线2条，全自动精密组装机、木材优选锯等机械设备220台（套） | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 年产1000万套婴童家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及附属用房2.1万平方米，购置全自动生产线2条，全自动精密组装机、木材优选锯等机械设备220台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市德蕴宝贝儿童用品有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市德蕴宝贝儿童用品有限公司 | 张长如 | 天长市郑集镇政府 | 程修荣
4131 | 安徽煜能电力设备有限公司年产10000吨输电线路铁附件,输电线路钢管杆项目加工 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，建设生产厂房及配套附属设施，形成年产输电线路铁附件，输电线路钢管杆1万吨的生产能力 | 1.3 | 1.1156 | 0.0848 | 安徽煜能电力设备有限公司年产10000吨输电线路铁附件,输电线路钢管杆项目加工 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，建设生产厂房及配套附属设施，形成年产输电线路铁附件，输电线路钢管杆1万吨的生产能力 | 生产厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽煜能电力设备有限公司 | 生产厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽煜能电力设备有限公司 | 唐绍芬 | 全椒县古河镇政府 | 傅文宝
4132 | 华谷休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.4万平方米，形成年产油炸类、焙烤类、上糖浆类等各类休闲食品1万吨的生产能力 | 1.3 | 0.5469 | 0.25 | 华谷休闲食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.4万平方米，形成年产油炸类、焙烤类、上糖浆类等各类休闲食品1万吨的生产能力 | 厂房主体施工 | 主体厂房封顶,基本建成 | 安徽华谷食品有限公司 | 厂房主体施工 | 主体厂房封顶,基本建成 | 安徽华谷食品有限公司 | 王晨光 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4133 | 年产2亿米PVC/PET/ABS封边条项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.1万平方米，新建丁类生产车间4栋、综合楼1栋、办公楼1栋，购置相关生产设备，形成年产2亿米PVC/PET/ABS封边条生产能力 | 1.2 | 0.975 | 0.025 | 年产2亿米PVC/PET/ABS封边条项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.1万平方米，新建丁类生产车间4栋、综合楼1栋、办公楼1栋，购置相关生产设备，形成年产2亿米PVC/PET/ABS封边条生产能力 | 标准化厂房主体建成 | 竣工投产 | 安徽瑞亿家装饰材料有限公司 | 标准化厂房主体建成 | 竣工投产 | 安徽瑞亿家装饰材料有限公司 | 周永乐 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4134 | 年产8000吨铝粉膏项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房约1万平方米，购置球磨机、自动包装机、自动压滤机等生产设备约110台（套） | 1.2 | 0.09 | 0.5 | 年产8000吨铝粉膏项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房约1万平方米，购置球磨机、自动包装机、自动压滤机等生产设备约110台（套） | 主体厂房已出正负零 | 主体厂房封顶 | 安徽跃新新材料有限公司 | 主体厂房已出正负零 | 主体厂房封顶 | 安徽跃新新材料有限公司 | 李永新 | 天长市铜城镇政府 | 胡中义
4135 | 年产1000吨聚氨酯海绵及1000吨慢回弹海绵项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房1万平方米，购置生产设备35台（套） | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 年产1000吨聚氨酯海绵及1000吨慢回弹海绵项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房1万平方米，购置生产设备35台（套） | 三栋厂房钢结构搭建 | 竣工投产 | 安徽永鼎海绵制品有限公司 | 三栋厂房钢结构搭建 | 竣工投产 | 安徽永鼎海绵制品有限公司 | 陈世永 | 天长市万寿镇政府 | 袁平
4136 | 年产2000栋油田活动营房、10万套高铁火车车窗、2万套油田营房专用钢制门、15万平方米舾装板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.7万平方米，形成年产油田活动营房2000栋、高铁火车车窗10万套、油田营房专用钢制门2万套、舾装板15万平方米的生产能力 | 1.2 | 0.5657 | 0.2234 | 年产2000栋油田活动营房、10万套高铁火车车窗、2万套油田营房专用钢制门、15万平方米舾装板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.7万平方米，形成年产油田活动营房2000栋、高铁火车车窗10万套、油田营房专用钢制门2万套、舾装板15万平方米的生产能力 | 厂房已装修，部分设备已上 | 竣工投产 | 安徽富伟石油装备有限公司 | 厂房已装修，部分设备已上 | 竣工投产 | 安徽富伟石油装备有限公司 | 刘翰林 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4137 | 润达机械年产600套模具及6万套车载空调注塑件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑总面积1万平方米，年产600套模具及6万套车载空调注塑件 | 1.2 | 0.78 | 0.025 | 润达机械年产600套模具及6万套车载空调注塑件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑总面积1万平方米，年产600套模具及6万套车载空调注塑件 | 厂房主体竣工，部分投产 | 全部投产 | 滁州市润达机械科技有限公司 | 厂房主体竣工，部分投产 | 全部投产 | 滁州市润达机械科技有限公司 | 张远红 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4138 | 新蓝天年产400套专用焊接机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.855万平方米，购置数控激光切割机，数控火焰激光切割机等设备，形成年产400套专用焊接机生产能力 | 1.2 | 0.532 | 0.4 | 新蓝天年产400套专用焊接机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.855万平方米，购置数控激光切割机，数控火焰激光切割机等设备，形成年产400套专用焊接机生产能力 | 主体开工建设 | 厂房完成90% | 滁州新蓝天焊接科技有限公司 | 主体开工建设 | 厂房完成90% | 滁州新蓝天焊接科技有限公司 | 龙一俊 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4139 | 鑫泰年产30万吨普通干粉砂浆、5万吨特种干混砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.2万平方米，购置原料及回料提升机、斗提机、双轴桨叶式混合机、称重机等设备，年产普通干粉砂浆30万吨、特种干混砂浆5万吨 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 鑫泰年产30万吨普通干粉砂浆、5万吨特种干混砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.2万平方米，购置原料及回料提升机、斗提机、双轴桨叶式混合机、称重机等设备，年产普通干粉砂浆30万吨、特种干混砂浆5万吨 | 主体工程建设中 | 部分设备投产 | 滁州市鑫泰新型材料有限公司 | 主体工程建设中 | 部分设备投产 | 滁州市鑫泰新型材料有限公司 | 王庆忠 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘钊
4140 | 利锦科技家用电器配套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地面积16亩，总建筑面积9000平方米，其中办公楼1500平方米，厂房面积7500平方米。购置注塑机，检测设备，模具，研发设备 | 1.2 | 0.05 | 0.95 | 利锦科技家用电器配套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地面积16亩，总建筑面积9000平方米，其中办公楼1500平方米，厂房面积7500平方米。购置注塑机，检测设备，模具，研发设备 | 基础正负零出土 | 竣工投产 | 滁州利锦塑料科技有限公司 | 基础正负零出土 | 竣工投产 | 滁州利锦塑料科技有限公司 | 鲁昌霖 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4141 | 年产1000万平方米生态板深加工 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建厂房、科研楼、门卫室等，配套给排水、变配电、消防等辅助设施 | 1.2 | 0.864 | 0.26 | 年产1000万平方米生态板深加工 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建厂房、科研楼、门卫室等，配套给排水、变配电、消防等辅助设施 | 2栋厂房钢结构主体框架基本完成 | 竣工投产 | 明光市玉鹏新材料科技有限公司 | 2栋厂房钢结构主体框架基本完成 | 竣工投产 | 明光市玉鹏新材料科技有限公司 | 吕昂 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4142 | 年产1万吨改性工程塑料颗粒料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6000平方米，建设2栋车间，1栋办公楼及配套附属工程，形成年产改性工程塑料颗粒料1万吨的生产能力 | 1.2 | 0.5554 | 0.5458 | 年产1万吨改性工程塑料颗粒料生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6000平方米，建设2栋车间，1栋办公楼及配套附属工程，形成年产改性工程塑料颗粒料1万吨的生产能力 | 生产厂房装修 | 竣工投产 | 安徽威普达材料科技有限公司 | 生产厂房装修 | 竣工投产 | 安徽威普达材料科技有限公司 | 唐强 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4143 | 年产8200万册美术画本项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.1万平方米，购置自动化裁切机、自动胶装机等先进生产机械设备50台（套) | 1.2 | 0.01 | 0.1 | 年产8200万册美术画本项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.1万平方米，购置自动化裁切机、自动胶装机等先进生产机械设备50台（套) | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽雪山纸业有限公司 | 基础施工 | 主体厂房建设 | 安徽雪山纸业有限公司 | 李澄 | 天长市郑集镇政府 | 程修荣
4144 | 年产40万立方米无机复合石墨不燃保温板、40万立方米装配式建筑加气砌块及ALC板材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，形成年产无机复合石墨不燃保温板40万立方米、装配式建筑加气砌块及ALC板材40万立方米的生产能力 | 1.2 | 0.6764 | 0.4236 | 年产40万立方米无机复合石墨不燃保温板、40万立方米装配式建筑加气砌块及ALC板材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，形成年产无机复合石墨不燃保温板40万立方米、装配式建筑加气砌块及ALC板材40万立方米的生产能力 | 生产厂房主体施工 | 竣工投产 | 滁州市中凯新型建材有限公司 | 生产厂房主体施工 | 竣工投产 | 滁州市中凯新型建材有限公司 | 葛雷雷 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4145 | 滁州正汇年产950万套汽车拉索项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积1万平方米，新建产线20条，购置设备60台（套），年产950万套汽车拉索 | 1.2 | 1.194 | 0.006 | 滁州正汇年产950万套汽车拉索项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积1万平方米，新建产线20条，购置设备60台（套），年产950万套汽车拉索 | 主体施工完成70% | 竣工投产 | 滁州正汇科技有限公司 | 主体施工完成70% | 竣工投产 | 滁州正汇科技有限公司 | 肖铁良 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4146 | 年产5万吨特种纤维项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建生产厂房1.2万平方米，办公及宿舍楼1000平方米，购置生产线18条，形成年产5万吨特种纤维的生产能力 | 1.2 | 0.635 | 0.5 | 年产5万吨特种纤维项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建生产厂房1.2万平方米，办公及宿舍楼1000平方米，购置生产线18条，形成年产5万吨特种纤维的生产能力 | 租赁厂房正在装修改造，新建厂房正在基础开挖 | 设备安装 | 明光带路特种新材料有限公司 | 租赁厂房正在装修改造，新建厂房正在基础开挖 | 设备安装 | 明光带路特种新材料有限公司 | 徐磊 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4147 | 年产50000吨防水材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米，购置先进节能生产设备60台（套），新上防水材料生产线17条 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 年产50000吨防水材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米，购置先进节能生产设备60台（套），新上防水材料生产线17条 | 两栋钢结构厂房已建设完成 | 竣工投产 | 安徽绿杨新材料科技有限公司 | 两栋钢结构厂房已建设完成 | 竣工投产 | 安徽绿杨新材料科技有限公司 | 刁天资 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4148 | 雨神消防器材研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机，剪板机，折弯机等设备 | 1.18 | 0.752 | 0.3 | 雨神消防器材研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机，剪板机，折弯机等设备 | 厂房主体开工建设 | 厂房建设完成80% | 雨神消防科技有限公司 | 厂房主体开工建设 | 厂房建设完成80% | 雨神消防科技有限公司 | 王敏香 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4149 | 开明电器年产28000套机箱、机柜生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.4万平方米，新建厂房2幢、综合办公楼1幢，新增喷漆流水线一条、另配激光机4台、折弯机10台等设备，形成年产28000套机箱、机柜生产能力 | 1.17 | 0.754 | 0.415 | 开明电器年产28000套机箱、机柜生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.4万平方米，新建厂房2幢、综合办公楼1幢，新增喷漆流水线一条、另配激光机4台、折弯机10台等设备，形成年产28000套机箱、机柜生产能力 | 办公楼、生产厂房主体竣工，部分设备调试生产 | 全部投产 | 滁州市开明电气有限公司 | 办公楼、生产厂房主体竣工，部分设备调试生产 | 全部投产 | 滁州市开明电气有限公司 | 郭明乐 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
4150 | 金元素年产5万吨热轧金属复合板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.4万平方米，其中生产用房2.08万平米，办公、住宿、门卫等办公和生活用房建设面积0.37万平方米 | 1.16 | 0.523 | 0.3 | 金元素年产5万吨热轧金属复合板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.4万平方米，其中生产用房2.08万平米，办公、住宿、门卫等办公和生活用房建设面积0.37万平方米 | 厂房建设完成50% | 厂房建设完成80% | 安徽金元素复合材料有限公司 | 厂房建设完成50% | 厂房建设完成80% | 安徽金元素复合材料有限公司 | 傅广兵 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4151 | 年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.4万平方米，建设中硼硅钢化玻璃生产线10条，配套建设生产车间、成品仓库等，形成年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品的生产能力 | 1.15 | 0.162 | 0.62 | 年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.4万平方米，建设中硼硅钢化玻璃生产线10条，配套建设生产车间、成品仓库等，形成年产3.5万吨中硼硅钢化玻璃制品的生产能力 | 厂房主体施工 | 生产线安装 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 | 厂房主体施工 | 生产线安装 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 | 王夕增 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4152 | 年产5万只水晶及树脂工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.2万平方米，购置先进节能环保设备50台（套），形成生产线20条 | 1.1 | 0.6 | 0.18 | 年产5万只水晶及树脂工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.2万平方米，购置先进节能环保设备50台（套），形成生产线20条 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽和润工艺品有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 安徽和润工艺品有限公司 | 付运亮 | 天长市杨村镇政府 | 冼和杰
4153 | 年产2500吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公楼、仓库等相关设施，形成年产2500吨塑料制品生产能力 | 1.1 | 0.935 | 0.065 | 年产2500吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公楼、仓库等相关设施，形成年产2500吨塑料制品生产能力 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽明嘉包装机材有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽明嘉包装机材有限公司 | 缪德敏 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4154 | 年产1200万套画框画架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.5万平方米，购置先进抛光机、智能多边锯、激光打眼机床等设备60台（套） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 年产1200万套画框画架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.5万平方米，购置先进抛光机、智能多边锯、激光打眼机床等设备60台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市博远文化用品有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市博远文化用品有限公司 | 祝保柱 | 天长市郑集镇政府 | 程修荣
4155 | 年产6000万只金属包装罐项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 租赁厂房1栋，总建筑面积约0.4万平方米，形成年产金属包装罐6000万只的生产能力 | 1.1 | 0.3537 | 0.059 | 年产6000万只金属包装罐项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 租赁厂房1栋，总建筑面积约0.4万平方米，形成年产金属包装罐6000万只的生产能力 | 厂房已装修，部分设备已上 | 竣工投产 | 滁州新成包装科技有限公司 | 厂房已装修，部分设备已上 | 竣工投产 | 滁州新成包装科技有限公司 | 杨建国 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4156 | 年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房、办公楼等配套设施1.5万平方米，购置干式复合机、柔性凸版印刷机等生产及检验设备60台（套），形成年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材的生产能力 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房、办公楼等配套设施1.5万平方米，购置干式复合机、柔性凸版印刷机等生产及检验设备60台（套），形成年产3亿条医用包装袋和1000吨吸塑包材的生产能力 | 主体厂房建设 | 两栋厂房主体建设完成 | 安徽元祥医疗科技有限公司 | 主体厂房建设 | 两栋厂房主体建设完成 | 安徽元祥医疗科技有限公司 | 陈业祥 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4157 | 京全门业樘铝合金门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设厂房、研发楼及配套附属设施，形成年产铝合金门9000樘、铝合金窗3万平方米的生产能力 | 1.1 | 0.5441 | 0.24 | 京全门业樘铝合金门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设厂房、研发楼及配套附属设施，形成年产铝合金门9000樘、铝合金窗3万平方米的生产能力 | 生产厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 安徽京全门业有限公司 | 生产厂房主体施工 | 主体厂房封顶 | 安徽京全门业有限公司 | 李永强 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4158 | 年产144万套木质玻璃包装箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约5万平方米，拟新建标准化厂房3栋、综合楼1栋、生产车间4个及相关配套设施等 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 年产144万套木质玻璃包装箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约5万平方米，拟新建标准化厂房3栋、综合楼1栋、生产车间4个及相关配套设施等 | 一栋车间主体工程建设 | 竣工投产 | 滁州市同兴旺实业有限公司 | 一栋车间主体工程建设 | 竣工投产 | 滁州市同兴旺实业有限公司 | 丁振恒 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4159 | 年产4000吨玻璃工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、科研楼、生产车间等配套设施，形成年产4000吨玻璃工艺品的生产能力 | 1.1 | 0.5105 | 0.342 | 年产4000吨玻璃工艺品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、科研楼、生产车间等配套设施，形成年产4000吨玻璃工艺品的生产能力 | 2#、3#厂房竣工；4#厂房基础出土；办公楼主体完成 | 竣工投产 | 凤阳宇杰水晶制品有限公司 | 2#、3#厂房竣工；4#厂房基础出土；办公楼主体完成 | 竣工投产 | 凤阳宇杰水晶制品有限公司 | 张增宝 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4160 | 众业包装年产5000吨PET、PP塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 购置切割机、发泡机、打板机等24台及配套设备，形成年产350吨发泡包装材料及深加工100000立方米珍珠棉的生产能力 | 1.05 | 0.09 | 0.5 | 众业包装年产5000吨PET、PP塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 购置切割机、发泡机、打板机等24台及配套设备，形成年产350吨发泡包装材料及深加工100000立方米珍珠棉的生产能力 | 厂房、办公楼主体建设中 | 厂房竣工,部分投产 | 滁州市众业包装材料有限公司 | 厂房、办公楼主体建设中 | 厂房竣工,部分投产 | 滁州市众业包装材料有限公司 | 王瑞秀 | 滁州经济技术开发区管委会 | 罗永富
4161 | 盼盼食品功能饮料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.6万平方米，新建功能饮料生产线2条，形成年产3000万瓶功能饮料生产能力 | 1.01 | 0.728 | 0.09 | 盼盼食品功能饮料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积1.6万平方米，新建功能饮料生产线2条，形成年产3000万瓶功能饮料生产能力 | 生产厂房主体建设中 | 正式投产 | 安徽盼盼食品有限公司 | 生产厂房主体建设中 | 正式投产 | 安徽盼盼食品有限公司 | 蔡金垵 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4162 | 喜多多新食材椰果切果及蜜制生产车间项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2万平方米厂房，形成年产6万吨椰果原材料生产能力 | 1 | 0.61 | 0.28 | 喜多多新食材椰果切果及蜜制生产车间项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2万平方米厂房，形成年产6万吨椰果原材料生产能力 | 部分设备投产 | 设备陆续增加,正式投产 | 滁州喜多多新食材科技有限公司 | 部分设备投产 | 设备陆续增加,正式投产 | 滁州喜多多新食材科技有限公司 | 许云霞 | 滁州经济技术开发区管委会 | 马谢军
4163 | 年产10万立方米XPE泡绵项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米，购置先进节能XPE泡绵生产线一套 | 1 | 0.3 | 0.39 | 年产10万立方米XPE泡绵项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米，购置先进节能XPE泡绵生产线一套 | 主体厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽苏扬海绵科技有限公司 | 主体厂房建设 | 厂房主体建成 | 安徽苏扬海绵科技有限公司 | 张锦银 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4164 | 爱佳年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 租赁厂房1.8万平方米，购置注塑机、热成型机、多工位成型机、拉片机等生产设备146台（套），形成年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具的生产能力 | 1 | 0.49 | 0.4 | 爱佳年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 租赁厂房1.8万平方米，购置注塑机、热成型机、多工位成型机、拉片机等生产设备146台（套），形成年产500万箱一次性餐饮具和5000吨密胺餐具的生产能力 | 部分设备投产 | 全部投产 | 安徽爱佳塑料科技有限公司 | 部分设备投产 | 全部投产 | 安徽爱佳塑料科技有限公司 | 周步甫 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4165 | 年产3000万只电源变压器、5亿只塑料骨架及100万只仪器仪表配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施2.3万平方米，购置电木注塑机、自动插PIN机等生产设备70台（套），形成年产3000万只电源变压器、5亿只塑料骨架及100万只仪器仪表配件的生产能力 | 1 | 0.4 | 0.39 | 年产3000万只电源变压器、5亿只塑料骨架及100万只仪器仪表配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属设施2.3万平方米，购置电木注塑机、自动插PIN机等生产设备70台（套），形成年产3000万只电源变压器、5亿只塑料骨架及100万只仪器仪表配件的生产能力 | 主体厂房建设 | 厂房封顶 | 安徽通昶电子有限公司 | 主体厂房建设 | 厂房封顶 | 安徽通昶电子有限公司 | 王忠义 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4166 | 年产40万方预拌砂浆和10万方轻质隔墙板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约0.7万平方米，新建厂房、原料仓库、办公楼及辅助设施，建设预拌砂浆和轻质隔墙板生产线 | 1 | 0.7 | 0.1 | 年产40万方预拌砂浆和10万方轻质隔墙板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约0.7万平方米，新建厂房、原料仓库、办公楼及辅助设施，建设预拌砂浆和轻质隔墙板生产线 | 原料仓库主体施工；搅拌楼部分完工 | 竣工 | 滁州市富邦新型建材有限公司 | 原料仓库主体施工；搅拌楼部分完工 | 竣工 | 滁州市富邦新型建材有限公司 | 宗冉升 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4167 | 精锐塑料年产3800吨V法铸造用乙烯-乙酸乙烯酯共聚薄膜产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约1.6万平方米，主要建设厂房、生产科研楼、门卫室，新上10条吹膜生产线 | 1 | 0.4 | 0.6 | 精锐塑料年产3800吨V法铸造用乙烯-乙酸乙烯酯共聚薄膜产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约1.6万平方米，主要建设厂房、生产科研楼、门卫室，新上10条吹膜生产线 | 厂房、办公楼主体封顶 | 投产 | 滁州市精锐塑料科技有限公司 | 厂房、办公楼主体封顶 | 投产 | 滁州市精锐塑料科技有限公司 | 孙家德 | 滁州经济技术开发区管委会 | 潘金钟
4168 | 华怡年产2万吨蔬菜加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约1.3万平方米，建设厂房、仓储中心、研发中心、品控中心、办公大楼、员工生活楼等，形成年产2万吨蔬菜加工生产能力 | 1 | 0.2 | 0.4 | 华怡年产2万吨蔬菜加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约1.3万平方米，建设厂房、仓储中心、研发中心、品控中心、办公大楼、员工生活楼等，形成年产2万吨蔬菜加工生产能力 | 厂房主体封顶 | 全部投产 | 安徽华怡食品有限公司 | 厂房主体封顶 | 全部投产 | 安徽华怡食品有限公司 | 李影影 | 滁州经济技术开发区管委会 | 张会
4169 | 年产100万支木质和铝合金画架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建车间两栋，包含一栋画架生产车间和一栋喷漆车间，建筑面积1.6万平方米，购置节能环保设备15台（套） | 1 | 0.44 | 0.36 | 年产100万支木质和铝合金画架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建车间两栋，包含一栋画架生产车间和一栋喷漆车间，建筑面积1.6万平方米，购置节能环保设备15台（套） | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市好品轩文化用品有限公司 | 主体厂房建设 | 竣工投产 | 天长市好品轩文化用品有限公司 | 金文东 | 天长市冶山镇政府 | 赵成刚
4170 | 年产4万平方米木饰面、2万套门及门套和5000米高低柜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设2万平方米厂房，拟购置机械设备30台（套） | 1 | 0.81 | 0.04 | 年产4万平方米木饰面、2万套门及门套和5000米高低柜项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设2万平方米厂房，拟购置机械设备30台（套） | 厂房建成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽欧双新材料科技有限公司 | 厂房建成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽欧双新材料科技有限公司 | 吴新江 | 天长市汊涧镇政府 | 俞树彬
4171 | 年产1.5万吨赤藓糖醇项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 项目总建筑面积约0.7万平方米，新建2栋厂房、附属设施、组建4条赤藓糖醇生产线等 | 1 | 0.0625 | 0.64 | 年产1.5万吨赤藓糖醇项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 项目总建筑面积约0.7万平方米，新建2栋厂房、附属设施、组建4条赤藓糖醇生产线等 | 已完成钢构厂房建设 | 项目竣工 | 滁州瑞芬生物科技有限公司 | 已完成钢构厂房建设 | 项目竣工 | 滁州瑞芬生物科技有限公司 | 王小海 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4172 | 木制托盘、实木家具、教具及胶合板制造工程 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置相关生产设备，形成年产木质托盘30万件、木质家具10万套、教具20万套、胶合板10万平方米生产能力 | 1 | 0.45 | 0.4 | 木制托盘、实木家具、教具及胶合板制造工程 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置相关生产设备，形成年产木质托盘30万件、木质家具10万套、教具20万套、胶合板10万平方米生产能力 | 主体厂房完成40%工程量 | 主体厂房封顶 | 安徽松泉湖木制品有限公司 | 主体厂房完成40%工程量 | 主体厂房封顶 | 安徽松泉湖木制品有限公司 | 张伟 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4173 | 博西华双擎冷动力除菌多门冰箱技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增生产及检测设备47台（套），对生产工艺进行升级改造，设立冷藏、冷冻、变温，珍品四个独立间室，使用全新独立循环制冷系统；引入具有独家专利授权的新型智能杀菌除味系统 | 1 | 0.2 | 0.4 | 博西华双擎冷动力除菌多门冰箱技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增生产及检测设备47台（套），对生产工艺进行升级改造，设立冷藏、冷冻、变温，珍品四个独立间室，使用全新独立循环制冷系统；引入具有独家专利授权的新型智能杀菌除味系统 | 技术改造进展中 | 完成部分技改工艺 | 博西华家用电器有限公司 | 技术改造进展中 | 完成部分技改工艺 | 博西华家用电器有限公司 | 宋孝园 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4174 | 苏宁广场项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总用地面积353亩，地上面积新建公园、沿街商业和配套用房，地下面积包含地下车库、设备机房等 | 25 | 3.6 | 10 | 苏宁广场项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总用地面积353亩，地上面积新建公园、沿街商业和配套用房，地下面积包含地下车库、设备机房等 | 商业广场施工至1层 | 商业广场主体封顶 | 滁州苏宁置业有限公司 | 商业广场施工至1层 | 商业广场主体封顶 | 滁州苏宁置业有限公司 | 陈艳 | 滁州市南谯区政府办公室 | 陆勤伟
4175 | 奥能新城市项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 新建城市综合体约24万平方米，建设商业及配套设施等 | 20 | 18.7374 | 0.1 | 奥能新城市项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 新建城市综合体约24万平方米，建设商业及配套设施等 | 商业综合体基本建成 | 建设商业综合体附属设施 | 全椒奥晟置业有限公司 | 商业综合体基本建成 | 建设商业综合体附属设施 | 全椒奥晟置业有限公司 | 杨文杰 | 全椒县自规局 | 金力祥
4176 | 联想科技园项目B地块 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积29.2万平方米，主要建设企业办公楼、及智慧综合体等附属设施 | 18 | 12.707 | 3 | 联想科技园项目B地块 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积29.2万平方米，主要建设企业办公楼、及智慧综合体等附属设施 | 主体在建 | 部分商业住宅建成 | 滁州联荣信息科技有限公司 | 主体在建 | 部分商业住宅建成 | 滁州联荣信息科技有限公司 | 邢寿海 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4177 | 韵达(凤阳)产业园项目 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 建设智能化快递中心、智能化快运中心、电商中心、云仓中心、冷链中心、结算中心等 | 18 | 1.8705 | 9 | 韵达(凤阳)产业园项目 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 建设智能化快递中心、智能化快运中心、电商中心、云仓中心、冷链中心、结算中心等 | 标准化厂房施工 | 智能快递中心及电商中心建成 | 凤阳优韵电子商务有限公司 | 标准化厂房施工 | 智能快递中心及电商中心建成 | 凤阳优韵电子商务有限公司 | 孙伟山 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4178 | 玖玖广场项目(北城玖玖广场) | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积29.7万平方米，建设购物中心、酒店、住宅楼、商业街、地库等 | 17 | 6.3477 | 3.8 | 玖玖广场项目(北城玖玖广场) | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积29.7万平方米，建设购物中心、酒店、住宅楼、商业街、地库等 | 购物中心、酒店、住宅楼主体建设扫尾阶段 | 购物中心、酒店、住宅楼竣工 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 购物中心、酒店、住宅楼主体建设扫尾阶段 | 购物中心、酒店、住宅楼竣工 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 温正明 | 滁州市琅琊区滁阳街道办事处 | 张贤海
4179 | 滁州经开区长三角一体化滁州承接产业转移示范基地项目 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积65.3万平方米，建设创新示范基地、生活配套服务中心、公共停车场等 | 16 | 11.785 | 3.5 | 滁州经开区长三角一体化滁州承接产业转移示范基地项目 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积65.3万平方米，建设创新示范基地、生活配套服务中心、公共停车场等 | 厂房主体建成，部分配套工程实施中 | 竣工交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 厂房主体建成，部分配套工程实施中 | 竣工交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 韩旭东 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4180 | 中央城市广场(一期) | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约28万平方米。主要建设爱琴海购物公园商业综合体、社区商业、高档住宅等 | 14.5 | 5 | 9.5 | 中央城市广场(一期) | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约28万平方米。主要建设爱琴海购物公园商业综合体、社区商业、高档住宅等 | 商业综合体主体施工 | 竣工 | 凤阳中置建设发展有限公司 | 商业综合体主体施工 | 竣工 | 凤阳中置建设发展有限公司 | 朱文 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4181 | 联想科技园项目A地块 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积21.4万平方米，主要建设企业办公、智慧综合体及商业住宅等附属设施 | 12 | 8.2162 | 3.5 | 联想科技园项目A地块 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 总建筑面积21.4万平方米，主要建设企业办公、智慧综合体及商业住宅等附属设施 | 商业综合楼主体建设中 | 部分建成 | 滁州联荣信息科技有限公司 | 商业综合楼主体建设中 | 部分建成 | 滁州联荣信息科技有限公司 | 邢寿海 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4182 | 中垦流通滁州国际农产品物流园二期项目 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积7.6万平方米，建设冷库、果蔬交易大棚、仓库物流中心、农资中心等农商综合体 | 8 | 4.512 | 1 | 中垦流通滁州国际农产品物流园二期项目 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积7.6万平方米，建设冷库、果蔬交易大棚、仓库物流中心、农资中心等农商综合体 | 自建冷库及交易大棚区施工完成，配套服务用房完工，室外道路浇筑完成 | 竣工投产 | 安徽中合民生农产品市场建设有限公司 | 自建冷库及交易大棚区施工完成，配套服务用房完工，室外道路浇筑完成 | 竣工投产 | 安徽中合民生农产品市场建设有限公司 | 胡建峤 | 滁州市琅琊区滁阳街道办事处 | 张贤海
4183 | 明发财富中心 | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积约10.3万平方米，及配套基础设施建设 | 7.8 | 3.91 | 1 | 明发财富中心 | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积约10.3万平方米，及配套基础设施建设 | 基础出土 | 主体开工建设 | 定远明发置业有限公司 | 基础出土 | 主体开工建设 | 定远明发置业有限公司 | 黄焕明 | 定远县住建局 | 胡忠康
4184 | 农民工返乡创业示范园 | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积35.5万平方米，建筑综合楼、配套基础设施等 | 7.2075 | 5.03 | 1 | 农民工返乡创业示范园 | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积35.5万平方米，建筑综合楼、配套基础设施等 | 主体施工 | 完成部分厂房主体建设 | 定远县城发置业有限公司 | 主体施工 | 完成部分厂房主体建设 | 定远县城发置业有限公司 | 孙邦安 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4185 | 安徽鑫农汇冷链食品有限公司食品加工及冷链物流建设项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积12万平方米，形成年产龙虾1万吨、冷链仓储19万吨的生产能力 | 5 | 0.4188 | 1 | 安徽鑫农汇冷链食品有限公司食品加工及冷链物流建设项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积12万平方米，形成年产龙虾1万吨、冷链仓储19万吨的生产能力 | 厂房主体建设 | 部分厂房主体封顶 | 安徽鑫农汇冷链食品有限公司 | 厂房主体建设 | 部分厂房主体封顶 | 安徽鑫农汇冷链食品有限公司 | 傅强 | 全椒县农业农村局 | 许昌发
4186 | 天长荣誉国际酒店项目 | 现代服务业 | 滁州天长市 | 新建酒店总建筑面积约6.7万平方米 | 5 | 0.8 | 4 | 天长荣誉国际酒店项目 | 现代服务业 | 滁州天长市 | 新建酒店总建筑面积约6.7万平方米 | 主体在建 | 主体封顶,内部装修 | 天长市荣誉实业发展有限公司 | 主体在建 | 主体封顶,内部装修 | 天长市荣誉实业发展有限公司 | 胡相良 | 天长市住建局 | 周思国
4187 | 凤凰天街购物公园 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积4.6万平方米，建设商业综合楼、地下车库、停车位等 | 5 | 3.8594 | 0.64 | 凤凰天街购物公园 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积4.6万平方米，建设商业综合楼、地下车库、停车位等 | 主体竣工，正在外部装修 | 竣工投产 | 滁州城房商业运营管理有限公司 | 主体竣工，正在外部装修 | 竣工投产 | 滁州城房商业运营管理有限公司 | 张思煜 | 滁州市琅琊区琅琊街道办事处 | 姜陆
4188 | 金祥年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目 | 现代服务业 | 滁州来安县 | 新建4栋物流仓库、冷冻机房及辅助设备房、冷库、车辆保养车间、普通货场大棚、内部加油站、商务中心、商务中心附楼、实验楼、食堂、宿舍楼等。购置冷库设备、车辆保养设备、箱式冷藏车、箱式货车等 | 3.3 | 2.082 | 0.5 | 金祥年100万吨智能零担冷链物流集散中心项目 | 现代服务业 | 滁州来安县 | 新建4栋物流仓库、冷冻机房及辅助设备房、冷库、车辆保养车间、普通货场大棚、内部加油站、商务中心、商务中心附楼、实验楼、食堂、宿舍楼等。购置冷库设备、车辆保养设备、箱式冷藏车、箱式货车等 | 主体工程在建 | 部分厂房完工 | 滁州金祥物流有限公司 | 主体工程在建 | 部分厂房完工 | 滁州金祥物流有限公司 | 杨杰 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4189 | 凌家湖综合试验基地核心区建设项目(一期) | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积2.83万平方米，主要建设研发主楼、研发辅楼、科技交流中心、人工气候室等 | 3.1413 | 0.55 | 0.5 | 凌家湖综合试验基地核心区建设项目(一期) | 现代服务业 | 滁州定远县 | 总建筑面积2.83万平方米，主要建设研发主楼、研发辅楼、科技交流中心、人工气候室等 | 道路等附属工程建设 | 研发主楼等开工建设 | 凌家湖农场 | 道路等附属工程建设 | 研发主楼等开工建设 | 凌家湖农场 | 张江龙 | 定远县凌家湖农场 | 张江龙
4190 | 链融日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜加工配送中心建设项目 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 租赁厂房1.38万平方米，建成中央厨房，形成日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜的生产能力 | 2.6 | 1.08 | 1 | 链融日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜加工配送中心建设项目 | 现代服务业 | 滁州经开区 | 租赁厂房1.38万平方米，建成中央厨房，形成日产5万份热食、学生营养餐及5万份净菜的生产能力 | 部分设备投产 | 全部投产 | 滁州链融餐饮管理有限公司 | 部分设备投产 | 全部投产 | 滁州链融餐饮管理有限公司 | 陆爱明 | 滁州经济技术开发区管委会 | 金娟
4191 | 明光市明东农贸市场 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.2万平方米，新建商业综合体，包括地下停车、商业门面、菜市场及配套停车位、绿化、非机动停车位等 | 2 | 1.88 | 0.09 | 明光市明东农贸市场 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.2万平方米，新建商业综合体，包括地下停车、商业门面、菜市场及配套停车位、绿化、非机动停车位等 | 施工队伍进场 | 竣工投用 | 明光市嘉恒置业有限公司 | 施工队伍进场 | 竣工投用 | 明光市嘉恒置业有限公司 | 蒋道广 | 跃龙投资控股集团 | 吴龚敏
4192 | 全椒农产品批发市场二期项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6.5万平方米。其中商业1.8万平方米，办公2.9万平方米，仓储及配套附属设施1.8万平方米 | 2 | 0.0067 | 0.5 | 全椒农产品批发市场二期项目 | 现代服务业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6.5万平方米。其中商业1.8万平方米，办公2.9万平方米，仓储及配套附属设施1.8万平方米 | 交易区主体施工 | 交易区建成,商业区开工建设 | 安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司 | 交易区主体施工 | 交易区建成,商业区开工建设 | 安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司 | 童威 | 全椒县商务局 | 梁兰兰
4193 | 悦汇广场项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 项目总建筑面积5.14万平方米，包括装饰大厦、酒店、商铺、物业管理和社区服务用房等 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 悦汇广场项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 项目总建筑面积5.14万平方米，包括装饰大厦、酒店、商铺、物业管理和社区服务用房等 | 商业综合体基础施工 | 商业综合体竣工,酒店开工建设 | 金鹏地产集团（滁州）有限公司 | 商业综合体基础施工 | 商业综合体竣工,酒店开工建设 | 金鹏地产集团（滁州）有限公司 | 吴雷 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4194 | 现代智慧物流园项目 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设综合办公楼、标准化厂房，规划建设“一总部、四平台”的规模化现代智慧物流园 | 1.3 | 0.0168 | 0.5 | 现代智慧物流园项目 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设综合办公楼、标准化厂房，规划建设“一总部、四平台”的规模化现代智慧物流园 | 3栋厂房基础施工 | 3栋厂房竣工 | 安徽翎德物流有限公司 | 3栋厂房基础施工 | 3栋厂房竣工 | 安徽翎德物流有限公司 | 赵凯 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4195 | 安徽德瀚商务酒店项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3万平方米，建设集商务酒店、农产品展示、交易、办公、商务电子、其他商业服务等于一体的商务中心 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 安徽德瀚商务酒店项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3万平方米，建设集商务酒店、农产品展示、交易、办公、商务电子、其他商业服务等于一体的商务中心 | 主体施工至3层 | 竣工投用 | 安徽德瀚置业有限公司 | 主体施工至3层 | 竣工投用 | 安徽德瀚置业有限公司 | 黄其胜 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4196 | 德邻生活中心商业工程项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.24万平方米，其中菜场约5200平方米，商业约4300平方米，办公约1.3万平方米，物业用房175平方米 | 1.2 | 0.55 | 0.68 | 德邻生活中心商业工程项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.24万平方米，其中菜场约5200平方米，商业约4300平方米，办公约1.3万平方米，物业用房175平方米 | 主体施工至2层 | 竣工投用 | 滁州市展鸿置业有限公司 | 主体施工至2层 | 竣工投用 | 滁州市展鸿置业有限公司 | 周馨嫱 | 滁州市南谯区商务局 | 储兆玲
4197 | 苏大天宫科技产业园 | 创新能力 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积50万平方米，建设科技孵化器、办公楼、服务中心等 | 30 | 18.12 | 11 | 苏大天宫科技产业园 | 创新能力 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积50万平方米，建设科技孵化器、办公楼、服务中心等 | 主体厂房施工 | 一期投入使用 | 天宫科技园开发（滁州）有限公司 | 主体厂房施工 | 一期投入使用 | 天宫科技园开发（滁州）有限公司 | 李雪峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4198 | 滁州经开区原创科技城PPP项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积51万平方米，主要建设科创交易大厦、国际产业承接平台、展览展示中心、公共实验室、专家及人才公寓等 | 22 | 8.847 | 5 | 滁州经开区原创科技城PPP项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积51万平方米，主要建设科创交易大厦、国际产业承接平台、展览展示中心、公共实验室、专家及人才公寓等 | 主体封顶，墙体装饰 | 投入使用 | 滁州海嘉同创建设管理有限公司 | 主体封顶，墙体装饰 | 投入使用 | 滁州海嘉同创建设管理有限公司 | 薛深 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4199 | 滁州复创国际产业园项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 建筑总面积34万平方米，打造项目投资、创新研发和产业运营一体化发展，建设中法产业合作桥梁 | 20 | 1.704 | 2 | 滁州复创国际产业园项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 建筑总面积34万平方米，打造项目投资、创新研发和产业运营一体化发展，建设中法产业合作桥梁 | 厂房主体建设中 | 部分厂房封顶,投入使用 | 滁州复创科技产业发展有限公司 | 厂房主体建设中 | 部分厂房封顶,投入使用 | 滁州复创科技产业发展有限公司 | 葛军 | 滁州经济技术开发区管委会 | 张家之
4200 | 滁州经开区创新示范基地 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积32万平方米，建设厂房、配套宿舍、办公楼等 | 18 | 10.46 | 3 | 滁州经开区创新示范基地 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积32万平方米，建设厂房、配套宿舍、办公楼等 | 厂房主体封顶 | 竣工验收交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 厂房主体封顶 | 竣工验收交付 | 安徽同康实业发展有限公司 | 韩旭东 | 滁州经济技术开发区管委会 | 祁兴各
4201 | 华云滁州大数据中心项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 建设6000个机柜规模的大数据中心及配套设施 | 10 | 0.22 | 2 | 华云滁州大数据中心项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 建设6000个机柜规模的大数据中心及配套设施 | 场地土方平整已完成 | 部分厂房封顶 | 滁州润迅数据有限公司 | 场地土方平整已完成 | 部分厂房封顶 | 滁州润迅数据有限公司 | 胡文先 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
4202 | 康佳科创中心项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设办公、研发大楼及附属设施 | 5.5 | 3.886 | 0.114 | 康佳科创中心项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设办公、研发大楼及附属设施 | 研发大楼主体建设中 | 争取办公楼、研发楼封顶 | 滁州康佳科技产业发展有限公司 | 研发大楼主体建设中 | 争取办公楼、研发楼封顶 | 滁州康佳科技产业发展有限公司 | 张可青 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4203 | 功能农业协同创新中心基地项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 新建功能农业科研、培训、成果孵化、总部办公、培训交流等约3.3万平方米，包括功能农业创新中心及商业展示街区两部分 | 5 | 0.2 | 1.5 | 功能农业协同创新中心基地项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 新建功能农业科研、培训、成果孵化、总部办公、培训交流等约3.3万平方米，包括功能农业创新中心及商业展示街区两部分 | 基础施工完成50% | 农业创新中心主体封顶 | 滁州雅展功能农业科技有限公司 | 基础施工完成50% | 农业创新中心主体封顶 | 滁州雅展功能农业科技有限公司 | 唐坤 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
4204 | 苏滁科创中心项目 | 创新能力 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积5.4万平方米，建设商务办公、产业孵化、大型会议、餐饮、地下停车场等 | 3 | 0.312 | 2 | 苏滁科创中心项目 | 创新能力 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积5.4万平方米，建设商务办公、产业孵化、大型会议、餐饮、地下停车场等 | 地下停车库施工 | 主体施工完成30% | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 地下停车库施工 | 主体施工完成30% | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 陈士清 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4205 | 中国轻工产业高端服务平台项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设实验楼、检测楼等公共服务平台 | 2 | 0.941 | 0.35 | 中国轻工产业高端服务平台项目 | 创新能力 | 滁州经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设实验楼、检测楼等公共服务平台 | 检测楼主体建设中 | 主体封顶 | 中轻合盛科技有限公司 | 检测楼主体建设中 | 主体封顶 | 中轻合盛科技有限公司 | 张波 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4206 | 新一代智能建设机械机器人及其智能控制系统研制项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 新建研发、办公、中试、生产等用房约2.6万平方米，具备新一代智能建设机械机器人800套的年研制生产能力 | 1.8 | 0.35 | 0.8 | 新一代智能建设机械机器人及其智能控制系统研制项目 | 创新能力 | 滁州南谯区 | 新建研发、办公、中试、生产等用房约2.6万平方米，具备新一代智能建设机械机器人800套的年研制生产能力 | 基础施工已完成，一栋厂房主体在建 | 厂房主体封顶 | 安徽应泰智能建设机械有限公司 | 基础施工已完成，一栋厂房主体在建 | 厂房主体封顶 | 安徽应泰智能建设机械有限公司 | 邵敏 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
4207 | 天长市高铁核心区建设(开发)项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 主要包括道路工程、市政桥梁、绿化水系、景观工程、河道治理等 | 36.0152 | 7.3 | 12 | 天长市高铁核心区建设(开发)项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 主要包括道路工程、市政桥梁、绿化水系、景观工程、河道治理等 | 全民健身中心、炳辉中学等分项正在施工 | 部分路网完工、全民健身中心完工、炳辉中学新校区部分完工 | 天长市城镇发展(集团)有限公司 | 全民健身中心、炳辉中学等分项正在施工 | 部分路网完工、全民健身中心完工、炳辉中学新校区部分完工 | 天长市城镇发展(集团)有限公司 | 胡清松 | 天长市重点工程处 | 陈殿祥
4208 | 全椒奥莱祥能置业有限公司商业综合体项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积50万平方米，新建全椒奥莱祥能置业有限公司商业综合体及清明上河文化旅游街 | 30 | 0.01 | 10 | 全椒奥莱祥能置业有限公司商业综合体项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积50万平方米，新建全椒奥莱祥能置业有限公司商业综合体及清明上河文化旅游街 | 基础施工 | 一栋商业综合体封顶,部分建筑主体建设 | 全椒奥莱祥能置业有限公司 | 基础施工 | 一栋商业综合体封顶,部分建筑主体建设 | 全椒奥莱祥能置业有限公司 | 张铭宗 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4209 | 天长市金牛湖新区生态路网提升基础设施建设(一期)PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建设金牛湖大道、茉莉花大道等9条道路、自来水分输站、污水处理厂和污水提升泵站及其他配套基础设施等 | 29.82 | 12.1 | 8 | 天长市金牛湖新区生态路网提升基础设施建设(一期)PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建设金牛湖大道、茉莉花大道等9条道路、自来水分输站、污水处理厂和污水提升泵站及其他配套基础设施等 | 田园北路、迎湖路、金牛湖大桥等在建 | 田园北路、迎湖路、松园路竣工交付 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 田园北路、迎湖路、金牛湖大桥等在建 | 田园北路、迎湖路、松园路竣工交付 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 王德胜 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4210 | 润熙府项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总建筑面积约25.4万平方米，建设高层住宅，多层住宅，商业建筑；商品房总数约1448户、机动车停车位约1899个 | 26 | 1 | 4 | 润熙府项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总建筑面积约25.4万平方米，建设高层住宅，多层住宅，商业建筑；商品房总数约1448户、机动车停车位约1899个 | 住宅楼主体施工 | 部分住宅楼主体完工 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 住宅楼主体施工 | 部分住宅楼主体完工 | 滁州正乾置业发展有限公司 | 许依山 | 清流街道办事处 | 宗胜永
4211 | 淮滨新区基础设施PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设道路20公里；建设72万平方米标准化厂房及15公里水系治理等配套工程 | 22.6968 | 11.5705 | 4 | 淮滨新区基础设施PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设道路20公里；建设72万平方米标准化厂房及15公里水系治理等配套工程 | 园区标准化厂房、安置小区及道路施工 | 琴音花园、循环园标准化厂房建成交付 | 凤阳县经济和信息化局 | 园区标准化厂房、安置小区及道路施工 | 琴音花园、循环园标准化厂房建成交付 | 凤阳县经济和信息化局 | 杨纪恩 | 凤阳县经济和信息化局 | 陈涛
4212 | 全椒县凤舞九天(六期)等安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积54.2万平方米，建设凤舞九天（六期）安置房、锦襄苑安置房、襄水苑安置房住宅3829套 | 20.8821 | 7.377 | 1 | 全椒县凤舞九天(六期)等安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积54.2万平方米，建设凤舞九天（六期）安置房、锦襄苑安置房、襄水苑安置房住宅3829套 | 凤舞九天安置房A区基本建成 | 凤舞九天安置房B区开工建设 | 全椒县自规局 | 凤舞九天安置房A区基本建成 | 凤舞九天安置房B区开工建设 | 全椒县自规局 | 金力祥 | 全椒县政府督查室 | 李健
4213 | 滁州苏宁广场南侧地块项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建筑面积34.54万平方米，包括住宅、商业、幼儿园和社区配套等，设计提供商品用房约1939户 | 20 | 1.5 | 6.5 | 滁州苏宁广场南侧地块项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建筑面积34.54万平方米，包括住宅、商业、幼儿园和社区配套等，设计提供商品用房约1939户 | 完成工程量的20% | 完成工程量的60% | 滁州苏宁置业有限公司 | 完成工程量的20% | 完成工程量的60% | 滁州苏宁置业有限公司 | 陈艳 | 滁州市南谯区龙蟠街道办事处 | 杜敬洋
4214 | 明光经开区标准化厂房及配套基础设施建设 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建双创产业园、农民工返乡创业园、绿色涂料产业园基础配套设施及绿色涂料产业园综合服务设施及周边路网工程，其中标准化厂房及产业园综合服务配套设施50万平方米、道路19.2千米 | 18.7975 | 13.26 | 4.5 | 明光经开区标准化厂房及配套基础设施建设 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建双创产业园、农民工返乡创业园、绿色涂料产业园基础配套设施及绿色涂料产业园综合服务设施及周边路网工程，其中标准化厂房及产业园综合服务配套设施50万平方米、道路19.2千米 | 周边路网工程、标准化厂房建设 | 标准化厂房基本完成 | 安徽明光经济开发区管委会 | 周边路网工程、标准化厂房建设 | 标准化厂房基本完成 | 安徽明光经济开发区管委会 | 贾宝兵 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4215 | 时代天曜小区项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地137亩，总建筑面积约24.5万平方米，其中住宅建筑面积约17万平方米，配套用房约1.1万平方米，地下建筑面积约5.7万平方米 | 17.8 | 2 | 8 | 时代天曜小区项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地137亩，总建筑面积约24.5万平方米，其中住宅建筑面积约17万平方米，配套用房约1.1万平方米，地下建筑面积约5.7万平方米 | 主体在建，完成10%工程量 | 完成工程总量的60% | 滁州市亿丞置业有限公司 | 主体在建，完成10%工程量 | 完成工程总量的60% | 滁州市亿丞置业有限公司 | 靳长春 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4216 | 省际毗邻区南谯片区启动区配套工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建40万平方米标准化厂房，新建启动区11条道路，约9.5公里 | 16.17 | 3 | 5.7 | 省际毗邻区南谯片区启动区配套工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建40万平方米标准化厂房，新建启动区11条道路，约9.5公里 | 科创路、祺祥路等2条道路完成工程量的60%；二期标准厂房完成主体结构工程量的40% | 完成15万平方米标准化厂房建设,3条道路竣工通车 | 滁州市南谯区新城产业发展有限公司 | 科创路、祺祥路等2条道路完成工程量的60%；二期标准厂房完成主体结构工程量的40% | 完成15万平方米标准化厂房建设,3条道路竣工通车 | 滁州市南谯区新城产业发展有限公司 | 韩莉 | 宁滁新型功能区管委会 | 吴磊
4217 | 长三角一体化顶山-汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设汊河双创产业园、高新技术创业服务中心，占地约145亩，总建筑面积约16万平方米，包括邻里中心、标准化厂房、科创园停车场及配套道路、雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程 | 15.1131 | 0.5 | 1 | 长三角一体化顶山-汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设汊河双创产业园、高新技术创业服务中心，占地约145亩，总建筑面积约16万平方米，包括邻里中心、标准化厂房、科创园停车场及配套道路、雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程 | 产业转移示范基地规划方案设计，宁滁一体化换乘中心土方施工 | 完成宁滁一体化换乘中心 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 产业转移示范基地规划方案设计，宁滁一体化换乘中心土方施工 | 完成宁滁一体化换乘中心 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 王德旭 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4218 | 御宾府邻里中心项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约32.8万平方米，建设邻里中心、商业建筑及其他配套附属设施 | 15 | 3.6072 | 5 | 御宾府邻里中心项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约32.8万平方米，建设邻里中心、商业建筑及其他配套附属设施 | 建设邻里中心和商业建筑 | 商业部分主体建筑完工 | 安徽嘉瑞置业有限公司 | 建设邻里中心和商业建筑 | 商业部分主体建筑完工 | 安徽嘉瑞置业有限公司 | 胡淑阁 | 全椒县自规局 | 金力祥
4219 | 清琅别院安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积44万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园、物业管理用房、社区管理用房、消防控制室等 | 14.9861 | 5.6535 | 3.8 | 清琅别院安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积44万平方米，建设安置房、商业用房、幼儿园、物业管理用房、社区管理用房、消防控制室等 | 幼儿园屋面完成；地下车库顶板回填；地下车库地坪施工 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 幼儿园屋面完成；地下车库顶板回填；地下车库地坪施工 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4220 | “智慧秦栏美丽小城”城乡一体化建设PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 9公里秦栏河、孝子河水环境综合治理；电子科技产业园打造，孝文化公园等休闲公园建设，镇区道路综合提升、污水处理及配套公共服务基础设施等 | 14.9 | 4.5 | 6 | “智慧秦栏美丽小城”城乡一体化建设PPP项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 9公里秦栏河、孝子河水环境综合治理；电子科技产业园打造，孝文化公园等休闲公园建设，镇区道路综合提升、污水处理及配套公共服务基础设施等 | 道排工程、路网施工 | 建成部分道路项目,基本完成河道治理工程 | 天长市秦栏镇政府 | 道排工程、路网施工 | 建成部分道路项目,基本完成河道治理工程 | 天长市秦栏镇政府 | 佘文朝 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4221 | 南扬郡安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积27万平方米，建设安置房、商业用房、物业管理用房以及给排水、广场道路、景观绿化等配套设施 | 14.56 | 1.552 | 3.5 | 南扬郡安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积27万平方米，建设安置房、商业用房、物业管理用房以及给排水、广场道路、景观绿化等配套设施 | 基础施工、地下车库施工 | 完成地库工程,开始各单体楼建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 基础施工、地下车库施工 | 完成地库工程,开始各单体楼建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4222 | 城东花园三期安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积38万平方米，建设安置房、生活服务及商业用房、物业管理用房、社区机构用房、幼儿园等 | 14.0106 | 5.0239 | 4 | 城东花园三期安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积38万平方米，建设安置房、生活服务及商业用房、物业管理用房、社区机构用房、幼儿园等 | 安置房主体完工，内外装修 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 安置房主体完工，内外装修 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4223 | 万兴“花半园”小区项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设高层住宅7.8万平方米，多层住宅6.4万平方米，低层住宅0.42万平方米，商业及社区等配套用房1.5万平方米，地下建筑面积4.9万平方米，设计可提供商品房1320户 | 14 | 3 | 5.5 | 万兴“花半园”小区项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设高层住宅7.8万平方米，多层住宅6.4万平方米，低层住宅0.42万平方米，商业及社区等配套用房1.5万平方米，地下建筑面积4.9万平方米，设计可提供商品房1320户 | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的75% | 滁州明湖万兴置业有限公司 | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的75% | 滁州明湖万兴置业有限公司 | 王晨 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4224 | 定远盐化工业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建道路8条，总长11.6千米，道路红线宽24-40米；白加黑改造道路12条，总长16.29千米，道路红线宽18-40米；停车场一处等 | 12.886 | 6.99 | 1 | 定远盐化工业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建道路8条，总长11.6千米，道路红线宽24-40米；白加黑改造道路12条，总长16.29千米，道路红线宽18-40米；停车场一处等 | 已完成停车场等建设 | 推进园区道路建设 | 定远县盐化工业园管委会 | 已完成停车场等建设 | 推进园区道路建设 | 定远县盐化工业园管委会 | 李智丰 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4225 | 清琅南苑安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设面积为39万平方米，总户数2600户 | 12.75 | 0.1 | 4.25 | 清琅南苑安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设面积为39万平方米，总户数2600户 | 完成工程总量的35% | 完成工程总量的60% | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 完成工程总量的35% | 完成工程总量的60% | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 蒋明 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4226 | 凤悦府 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目占地面积9.5万平方米，总建筑面积约21万平方米，建设住宅楼、商品门面房、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 12 | 2 | 3.5 | 凤悦府 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目占地面积9.5万平方米，总建筑面积约21万平方米，建设住宅楼、商品门面房、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 4栋楼封顶，其他楼栋主体建设 | 住宅楼主体竣工,内外装修 | 滁州市琅琊聚诚房地产有限公司 | 4栋楼封顶，其他楼栋主体建设 | 住宅楼主体竣工,内外装修 | 滁州市琅琊聚诚房地产有限公司 | 杨钢钧 | 滁阳街道办事处 | 蒲东诚
4227 | 明光市电子产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积51.8万平方米，建设生产用房、办公用房、仓库用房等，配套建设园区道路硬化、绿化、给排水、供配电等公共基础设施 | 11.863 | 8.36 | 3.2 | 明光市电子产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积51.8万平方米，建设生产用房、办公用房、仓库用房等，配套建设园区道路硬化、绿化、给排水、供配电等公共基础设施 | 主体建成，正在开展二次结构施工 | 标准化厂房具备入驻条件 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 主体建成，正在开展二次结构施工 | 标准化厂房具备入驻条件 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 王超 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4228 | 定远盐化工业园基础设施建设项目(二期) | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建道路11条，总长度11.6千米，道路红线宽18-45米；白加黑改造道路6条，总长度17.54千米，道路红线宽23-45米等 | 10.3503 | 3.43 | 1.5 | 定远盐化工业园基础设施建设项目(二期) | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建道路11条，总长度11.6千米，道路红线宽18-45米；白加黑改造道路6条，总长度17.54千米，道路红线宽23-45米等 | 已完成部分道路建设 | 推进道路等施工 | 定远县盐化工业园管委会 | 已完成部分道路建设 | 推进道路等施工 | 定远县盐化工业园管委会 | 李智丰 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4229 | 明城御府项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积25.3万平方米，住宅面积20万平方米、商业面积1.1万平方米、其他配套用房1800平方米，地下面积3.2万平方米 | 10 | 4.8 | 3.95 | 明城御府项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积25.3万平方米，住宅面积20万平方米、商业面积1.1万平方米、其他配套用房1800平方米，地下面积3.2万平方米 | 主体建设 | 部分完工 | 明光科创置业有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 明光科创置业有限公司 | 李振宇 | 明光市现代服务办 | 吴君
4230 | 滨河印象安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积31万平方米，建设住宅、商业用房及公共服务配套设施 | 10 | 4.9651 | 2.2 | 滨河印象安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积31万平方米，建设住宅、商业用房及公共服务配套设施 | 主体完工，内外装修 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 主体完工，内外装修 | 部分竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4231 | 山河里项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总占地面积6.98万平方米，总建筑面积约18.7万平方米，新建住宅楼、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 9.8 | 3 | 2 | 山河里项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总占地面积6.98万平方米，总建筑面积约18.7万平方米，新建住宅楼、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 部分住宅楼主体建设 | 部分主体竣工 | 滁州市国鹏置业有限公司 | 部分住宅楼主体建设 | 部分主体竣工 | 滁州市国鹏置业有限公司 | 陈礼兵 | 滁州市琅琊区滁阳街道办事处 | 蒲东诚
4232 | 万兴.清溪里小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设高层住宅，多层住宅，商业用房等 | 9.8 | 4 | 2.5 | 万兴.清溪里小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设高层住宅，多层住宅，商业用房等 | 2栋楼栋主体结构封顶；6栋楼主体施工 | 大部分楼栋主体建设完工 | 滁州万兴置业有限公司 | 2栋楼栋主体结构封顶；6栋楼主体施工 | 大部分楼栋主体建设完工 | 滁州万兴置业有限公司 | 王晨 | 扬子街道办事处 | 王飞
4233 | 凤阳县文治坊(原FY03-10地块)安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17.8万平方米，建设住宅楼、物业用房、商业、配电房、地下建筑及配套附属工程等 | 9.1056 | 0.206 | 0.8 | 凤阳县文治坊(原FY03-10地块)安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17.8万平方米，建设住宅楼、物业用房、商业、配电房、地下建筑及配套附属工程等 | 3栋住宅楼筏板施工完成，2栋住宅地下室施工 | 5栋住宅楼主体完工 | 凤阳洪武房地产开发有限公司 | 3栋住宅楼筏板施工完成，2栋住宅地下室施工 | 5栋住宅楼主体完工 | 凤阳洪武房地产开发有限公司 | 程晓辉 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4234 | 中新苏滁高新技术产业开发区创业南苑东区项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约18万平方米，建设住宅楼、配套用房等 | 9 | 0.082 | 7.5 | 中新苏滁高新技术产业开发区创业南苑东区项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约18万平方米，建设住宅楼、配套用房等 | 主体厂房施工 | 部分楼栋封顶 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 主体厂房施工 | 部分楼栋封顶 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 陈士清 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4235 | 茉莉花园小区 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建筑面积约27万平方米，主要建设24栋18层1620套的高层住宅，其中130平方米户型1008套，85平方米户型612套 | 8.8 | 2.8 | 4.7 | 茉莉花园小区 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建筑面积约27万平方米，主要建设24栋18层1620套的高层住宅，其中130平方米户型1008套，85平方米户型612套 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 正在进行主体结构施工 | 竣工交付 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 刘玉中 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4236 | 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设建筑面积约14万平方米的的跨界合作产业园，新建一期路网园区内部道路，7条道路共计13.3公里的 | 8.7828 | 0.113 | 1.4 | 来安县顶山-汊河一体化示范区跨界合作产业园建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设建筑面积约14万平方米的的跨界合作产业园，新建一期路网园区内部道路，7条道路共计13.3公里的 | 跨界合作产业园主体建设，7条道路已全部开工建设 | 跨界合作产业园主体竣工,7条路网通车 | 来安永阳城市建设投资有限公司 | 跨界合作产业园主体建设，7条道路已全部开工建设 | 跨界合作产业园主体竣工,7条路网通车 | 来安永阳城市建设投资有限公司 | 陈晓兵 | 来安县汊河镇政府 | 程永政
4237 | 城南九玺 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积19.5万平方米，其中可售住宅14.6万平方米，商业2900平方米，物业管理用房585平方米、公厕120平方米、养老用房349平方米、社区用房500平方米、桂花展馆500平方米、地下车库面积4.4万平方米 | 8.757 | 1 | 3.7 | 城南九玺 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积19.5万平方米，其中可售住宅14.6万平方米，商业2900平方米，物业管理用房585平方米、公厕120平方米、养老用房349平方米、社区用房500平方米、桂花展馆500平方米、地下车库面积4.4万平方米 | 主体建设 | 部分楼层封顶 | 明光嘉保房地产开发有限公司 | 主体建设 | 部分楼层封顶 | 明光嘉保房地产开发有限公司 | 黄光辉 | 明光市现代服务办 | 吴君
4238 | 菱溪花园二期安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积15.4万平方米，建设安置房、小区道路、景观绿化等配套设施 | 8.2453 | 1.6137 | 2.3 | 菱溪花园二期安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积15.4万平方米，建设安置房、小区道路、景观绿化等配套设施 | 安置房基础施工 | 完成部分主体建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 安置房基础施工 | 完成部分主体建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4239 | 品尚文苑项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积17.7万平方米，其中地上建筑面积13.3万平方米，地下总建筑面积4.4万平方米 | 8.1 | 2 | 2 | 品尚文苑项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积17.7万平方米，其中地上建筑面积13.3万平方米，地下总建筑面积4.4万平方米 | 主体建设 | 部分完工 | 明光聚达丰置业有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 明光聚达丰置业有限公司 | 华少宝 | 明光市现代服务办 | 吴君
4240 | 容大东城一品 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.36万平方米，建设住宅楼及配套基础设施 | 8.0605 | 2 | 1.5 | 容大东城一品 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.36万平方米，建设住宅楼及配套基础设施 | 1、2、3、5#楼等结构完成，8#楼结构完成 | 1、2、3、5#楼等封顶 | 定远容大房地产有限公司 | 1、2、3、5#楼等结构完成，8#楼结构完成 | 1、2、3、5#楼等封顶 | 定远容大房地产有限公司 | 薛伟 | 定远县住建局 | 胡忠康
4241 | 汊河经济开发区基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 新建道路10.75公里，改造道路8.955公里以及中央滨水绿廊和双创产业园 | 8.0288 | 0.013 | 2 | 汊河经济开发区基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 新建道路10.75公里，改造道路8.955公里以及中央滨水绿廊和双创产业园 | 知善路等4条道路设计中，双创产业园基础施工中 | 双创产业园主体竣工 | 来安县永阳置业有限公司 | 知善路等4条道路设计中，双创产业园基础施工中 | 双创产业园主体竣工 | 来安县永阳置业有限公司 | 陈刚 | 来安县顶汊办 | 程永政
4242 | 桃园安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约24.65万平方米，提供安置住房2002套 | 8 | 6.83 | 1.17 | 桃园安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约24.65万平方米，提供安置住房2002套 | 已完成工程总量的75% | 竣工投用 | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 已完成工程总量的75% | 竣工投用 | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 蒋明 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4243 | 滁州经开区生活服务中心(林楼蓝白领公寓) | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约12万平方米，建设职工宿舍及商业配套 | 8 | 0.49 | 2 | 滁州经开区生活服务中心(林楼蓝白领公寓) | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约12万平方米，建设职工宿舍及商业配套 | 蓝白领公寓主体施工中 | 部分建筑封顶 | 安徽同康实业发展有限公司 | 蓝白领公寓主体施工中 | 部分建筑封顶 | 安徽同康实业发展有限公司 | 郭永付 | 滁州经济技术开发区管委会 | 赵光华
4244 | 昌盛花园安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设面积为22万平方米，总户数1358户 | 7.7 | 0.3 | 4.645 | 昌盛花园安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设面积为22万平方米，总户数1358户 | 土方清运及临时设施建设阶段 | 完成工程总量的70% | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 土方清运及临时设施建设阶段 | 完成工程总量的70% | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 蒋明 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4245 | 来安县城建珑悦台安置房二期项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 总建筑面积15.3万平方米，容积率1.8，绿地率30％ | 7 | 0.662 | 4 | 来安县城建珑悦台安置房二期项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 总建筑面积15.3万平方米，容积率1.8，绿地率30％ | 主体建设中，完成工程量的20% | 完成主体建设的70% | 来安县城市基础设施开发有限公司 | 主体建设中，完成工程量的20% | 完成主体建设的70% | 来安县城市基础设施开发有限公司 | 林敏 | 来安县城市基础设施开发有限公司 | 陈晓兵
4246 | 来安县城建凤祥苑工程项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 项目用地125亩，总建筑面积约19.43万平方米，建成后作为功能区居民安置用房，为功能区的建设做保障，解决水环境治理及基础设施建设涉及的征迁安置 | 6.9604 | 0.6 | 2 | 来安县城建凤祥苑工程项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 项目用地125亩，总建筑面积约19.43万平方米，建成后作为功能区居民安置用房，为功能区的建设做保障，解决水环境治理及基础设施建设涉及的征迁安置 | 主体开工建设 | 完成主体建设的60% | 来安县顶汊办 | 主体开工建设 | 完成主体建设的60% | 来安县顶汊办 | 李加彬 | 来安县顶汊办 | 程永政
4247 | 万桥西苑安置房区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约20万平方米，设计提供安置房1342户 | 6.9 | 6.69 | 0.21 | 万桥西苑安置房区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约20万平方米，设计提供安置房1342户 | 已完成工程量的95% | 竣工投用 | 滁州明盛城市开发有限公司 | 已完成工程量的95% | 竣工投用 | 滁州明盛城市开发有限公司 | 左浩 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4248 | 合新高铁明光西站综合交通枢纽项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建站前广场、综合换乘中心、综合配套设施及市政配套工程。站前广场工程新建人行广场、公交车停车场、出租车停车场、社会公共停车场，设置充电桩155个；综合换乘中心新建售票大厅及候车室，配套修建道路及停车场 | 6.8497 | 0.724 | 1.8 | 合新高铁明光西站综合交通枢纽项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建站前广场、综合换乘中心、综合配套设施及市政配套工程。站前广场工程新建人行广场、公交车停车场、出租车停车场、社会公共停车场，设置充电桩155个；综合换乘中心新建售票大厅及候车室，配套修建道路及停车场 | 站场区域已开工建设 | 配套路网开工建设 | 明光市交通局 | 站场区域已开工建设 | 配套路网开工建设 | 明光市交通局 | 王凤龙 | 明光市规建管办 | 张彪
4249 | 荷香苑安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约23万平方米（含地下室）及配套相关附属设施，设计可提供约1800套安置用房 | 6.8 | 6.8 | 0.28 | 荷香苑安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约23万平方米（含地下室）及配套相关附属设施，设计可提供约1800套安置用房 | 已完成工程总量的90% | 竣工投用 | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 已完成工程总量的90% | 竣工投用 | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 蒋明 | 滁州市南谯区重点工程管理处 | 张寿平
4250 | 书香门第西苑项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总占地面积2.94万平方米，总建筑面积约7.43万平方米，新建住宅房、商品门面房、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 6.6 | 2 | 3.5 | 书香门第西苑项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目总占地面积2.94万平方米，总建筑面积约7.43万平方米，新建住宅房、商品门面房、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 住宅楼主体建设 | 项目竣工 | 滁州创鹏置业有限公司 | 住宅楼主体建设 | 项目竣工 | 滁州创鹏置业有限公司 | 娄永兵 | 琅琊街道办事处 | 姜陆
4251 | 未来樾 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.47万平方米，总户数1072户 | 6.6 | 3 | 1.5 | 未来樾 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.47万平方米，总户数1072户 | 2#、5#、6#、9#、10#、11#楼等施工 | 2#、5#、6#、9#等封顶 | 定远祥骏房地产开发有限公司 | 2#、5#、6#、9#、10#、11#楼等施工 | 2#、5#、6#、9#等封顶 | 定远祥骏房地产开发有限公司 | 夏东城 | 定远县住建局 | 胡忠康
4252 | 锦悦府特色区域项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约11.5万平方米，建设商业综合体及配套附属设施等 | 6.6 | 4.8176 | 1.6 | 锦悦府特色区域项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约11.5万平方米，建设商业综合体及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 部分主体封顶 | 全椒中合置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体封顶 | 全椒中合置业有限公司 | 王彬 | 全椒县自规局 | 金力祥
4253 | 徽盐名都学府项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.2万平方米，建设住宅、社区用房、物业用房等及配套基础设施建设 | 6.5338 | 6 | 0.5338 | 徽盐名都学府项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积16.2万平方米，建设住宅、社区用房、物业用房等及配套基础设施建设 | 22栋单体完成主体结构验收，全部进入装饰粉刷阶段 | 竣工 | 安徽盐业投资有限公司 | 22栋单体完成主体结构验收，全部进入装饰粉刷阶段 | 竣工 | 安徽盐业投资有限公司 | 尹旭升 | 定远县住建局 | 胡忠康
4254 | 工投科技产业园项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建设面积约21万平方米，新建厂房、办公楼等 | 6.5 | 4.101 | 2 | 工投科技产业园项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建设面积约21万平方米，新建厂房、办公楼等 | 主体施工完成40% | 投入使用 | 滁州工投科技产业园发展有限公司 | 主体施工完成40% | 投入使用 | 滁州工投科技产业园发展有限公司 | 陈斌 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4255 | 南崇·和悦城B区项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积10万平方米，其中商住楼7.2万平方米、地下停车场2.8万平方米，配套建设社区用房、养老用房、物业服务用房、消防控制室、变配电房、公厕等设施 | 6.3 | 1 | 3 | 南崇·和悦城B区项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积10万平方米，其中商住楼7.2万平方米、地下停车场2.8万平方米，配套建设社区用房、养老用房、物业服务用房、消防控制室、变配电房、公厕等设施 | 主体建设 | 部分封顶 | 明光市南崇房地产开发有限公司 | 主体建设 | 部分封顶 | 明光市南崇房地产开发有限公司 | 罗勇 | 明光市现代服务办 | 吴君
4256 | 翡翠府 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积17.15万平方米，共建设21栋住宅楼 | 6.1808 | 1 | 2 | 翡翠府 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积17.15万平方米，共建设21栋住宅楼 | 2#楼7层二次结构完成，5#楼6层梁板模板安装 | 2#、5#、6#等封顶 | 定远正溢置业有限公司 | 2#楼7层二次结构完成，5#楼6层梁板模板安装 | 2#、5#、6#等封顶 | 定远正溢置业有限公司 | 杨宙策 | 定远县住建局 | 胡忠康
4257 | 明光市车站东苑安置房 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 建筑面积12万平方米，新建安置房1200套及小区内给排水、道路、景观绿化、强弱电、监控、围墙等配套设施 | 6.1 | 4.4 | 1.43 | 明光市车站东苑安置房 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 建筑面积12万平方米，新建安置房1200套及小区内给排水、道路、景观绿化、强弱电、监控、围墙等配套设施 | 桩基础完成，基础筏板砼浇筑完成 | 竣工投用 | 明光市住建局 | 桩基础完成，基础筏板砼浇筑完成 | 竣工投用 | 明光市住建局 | 华少宝 | 明光市规建管办 | 张彪
4258 | 滁州经开区石庙小区三期 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积为3.5万平方米，主要有4栋高层住宅、地下车库等工程 | 6.09 | 1.87 | 1.5 | 滁州经开区石庙小区三期 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积为3.5万平方米，主要有4栋高层住宅、地下车库等工程 | 住宅、商业配套主体建设中 | 部分建成 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 住宅、商业配套主体建设中 | 部分建成 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 郭永付 | 滁州经济技术开发区管委会 | 赵光华
4259 | 营房新苑安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积21万平方米，建设安置房、商业用房、社区医疗服务中心和物业管理用房以及给排水等 | 6 | 4.0725 | 1.9 | 营房新苑安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积21万平方米，建设安置房、商业用房、社区医疗服务中心和物业管理用房以及给排水等 | 主体完工，内外装修装饰 | 竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 主体完工，内外装修装饰 | 竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4260 | 滨河书香苑项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积10.2万平方米，其中住宅建筑面积6.8万平方米，商业建筑面积2073平方米 | 6 | 1.7 | 2.8 | 滨河书香苑项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积10.2万平方米，其中住宅建筑面积6.8万平方米，商业建筑面积2073平方米 | 主体建设 | 部分楼层封顶 | 明光市得壹置业有限公司 | 主体建设 | 部分楼层封顶 | 明光市得壹置业有限公司 | 张克雨 | 明光市现代服务办 | 吴君
4261 | 滁州经开区林楼北区项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约17万平方米，主要建设包括安置房、幼儿园及商业配套项目 | 5.9 | 2.729 | 2 | 滁州经开区林楼北区项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约17万平方米，主要建设包括安置房、幼儿园及商业配套项目 | 综合商业配套主体建设中 | 力争部分封顶 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 综合商业配套主体建设中 | 力争部分封顶 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 韩旭东 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4262 | 江巷自来水厂项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 工程建设规模为5万立方米/天，新建取水泵站1座；铺设江巷水库至江巷水厂原水管线，全长12千米等 | 5.2016 | 1.435 | 0.5 | 江巷自来水厂项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 工程建设规模为5万立方米/天，新建取水泵站1座；铺设江巷水库至江巷水厂原水管线，全长12千米等 | 取水口等施工 | 管网等施工 | 定远县城乡水务投资有限公司 | 取水口等施工 | 管网等施工 | 定远县城乡水务投资有限公司 | 杨功荣 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4263 | 世企贝衍产业综合体示范园项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建筑面积约6.6万平方米，新建标准化厂房及办公楼 | 5.2 | 0.482 | 1 | 世企贝衍产业综合体示范园项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建筑面积约6.6万平方米，新建标准化厂房及办公楼 | 厂房建设中 | 完成主体厂房建设的50% | 安徽世企贝衍科技园发展有限公司 | 厂房建设中 | 完成主体厂房建设的50% | 安徽世企贝衍科技园发展有限公司 | 沈侃 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4264 | 邦泰壹号院项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总面积为5.18万平方米，建设住宅楼及配套基础设施 | 5.2 | 2 | 1.2 | 邦泰壹号院项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总面积为5.18万平方米，建设住宅楼及配套基础设施 | 8#、9#、10#楼砌筑完成；11#楼16层结构浇筑完成 | 8-11#楼等建设完成 | 定远县邦泰广顺置业有限公司 | 8#、9#、10#楼砌筑完成；11#楼16层结构浇筑完成 | 8-11#楼等建设完成 | 定远县邦泰广顺置业有限公司 | 陈昌年 | 定远县住建局 | 胡忠康
4265 | 滁州市琅琊经济开发区双创产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积6.7万平方米，建设生产用房、办公及附属设施、蓝白领公寓、道路等 | 5.0084 | 0.6934 | 2 | 滁州市琅琊经济开发区双创产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积6.7万平方米，建设生产用房、办公及附属设施、蓝白领公寓、道路等 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 主体施工 | 完成部分厂房建设 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区经开区管委会 | 吴敏
4266 | 南市区安置六区(南区) | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 总建筑面积约16万平方米，地下面积约4万平方米。主要建设内容包含住宅、地下室、社区服务中心、幼儿园及配套景观绿化等 | 5 | 1 | 3.2 | 南市区安置六区(南区) | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 总建筑面积约16万平方米，地下面积约4万平方米。主要建设内容包含住宅、地下室、公共厕所、社区服务中心、幼儿园及配套景观绿化等 | 主体施工 | 主体完工 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 陈世军 | 天长市重点工程处 | 陈殿祥
4267 | 天长市南市区安置五区(西区)工程 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 学苑路以北，同心路以西、郑集路以东，千秋大道以北地块，约7.5万平方米，建筑面积约13万平方米，地下约4万平方米 | 5 | 4 | 1 | 天长市南市区安置五区(西区)工程 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 学苑路以北，同心路以西、郑集路以东，千秋大道以北地块，约7.5万平方米，建筑面积约13万平方米，地下约4万平方米 | 主体施工 | 竣工交付 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 天长市城镇保障性安居工程建设运营有限公司 | 殷照幅 | 天长市重点工程处 | 陈殿祥
4268 | 牡丹花园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约10万平方米，建设内容包括住宅楼、物业用房、商业、配电房、地下建筑及配套附属工程等 | 5 | 1.2 | 3.8 | 牡丹花园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约10万平方米，建设内容包括住宅楼、物业用房、商业、配电房、地下建筑及配套附属工程等 | 主体施工 | 竣工 | 凤阳中都投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 凤阳中都投资有限公司 | 王红 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4269 | 红树湾花园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约为10.7万平方米，建设内容包括住宅、商业、物业用房、社区用房、配电房、地下车库及配套附属工程等 | 5 | 0.65 | 3 | 红树湾花园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约为10.7万平方米，建设内容包括住宅、商业、物业用房、社区用房、配电房、地下车库及配套附属工程等 | 主体施工 | 6.5万平方米住宅楼建成 | 安徽红石置业有限公司 | 主体施工 | 6.5万平方米住宅楼建成 | 安徽红石置业有限公司 | 王胜碧 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4270 | 扬子花园二期及附属道路工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设安置房、商业用房、物业管理用房等；附属道路工程，含6条道路，总长6170米 | 5 | 3.7716 | 1.2 | 扬子花园二期及附属道路工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 总建筑面积8.6万平方米，主要建设安置房、商业用房、物业管理用房等；附属道路工程，含6条道路，总长6170米 | 5栋楼栋主体施工完成；商业楼屋面结构施工 | 竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 5栋楼栋主体施工完成；商业楼屋面结构施工 | 竣工 | 滁州市琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4271 | 长三角一体化明光承接产业转移能力提升项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积21.2万平方米，新建生产用房、职工宿舍、食堂、门卫室、配电用房、地下消防水池及泵房等，配套停车位、道路、绿化、给排水、供配电等基础设施 | 4.8 | 1.655 | 2.3 | 长三角一体化明光承接产业转移能力提升项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积21.2万平方米，新建生产用房、职工宿舍、食堂、门卫室、配电用房、地下消防水池及泵房等，配套停车位、道路、绿化、给排水、供配电等基础设施 | 厂房承台施工完成，基础梁柱施工 | 主体基本建成 | 明光久远基础设施建设有限公司 | 厂房承台施工完成，基础梁柱施工 | 主体基本建成 | 明光久远基础设施建设有限公司 | 杜浩 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4272 | 滁州经开区地下综合管廊 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 新建杭州路、徽州路、安庆路、滁阳路等地下综合管廊，建设长度5公里 | 4.8 | 4.795 | 0.24 | 滁州经开区地下综合管廊 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 新建杭州路、徽州路、安庆路、滁阳路等地下综合管廊，建设长度5公里 | 主体结构施工 | 主体建成 | 滁州市同业建设投资有限责任公司 | 主体结构施工 | 主体建成 | 滁州市同业建设投资有限责任公司 | 彭四超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4273 | 凤阳县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设给水工程规模为18.5万立方米每天，新建城区及改造镇域供水管网长度约60万公里 | 4.76 | 3.1017 | 0.25 | 凤阳县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设给水工程规模为18.5万立方米每天，新建城区及改造镇域供水管网长度约60万公里 | 经开区净水厂施工 | 净水厂建成 | 凤阳县水务局 | 经开区净水厂施工 | 净水厂建成 | 凤阳县水务局 | 赵玉来 | 凤阳县水务局 | 韦伟
4274 | 金牛湖新区长兴特色区域安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 总建筑面积约13万平方米，小镇建设采用欧式建筑风格，建成后主要满足于长兴老街区拆迁安置和金牛湖新区商业服务等功能 | 4.7 | 1.6 | 2.7 | 金牛湖新区长兴特色区域安置小区项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 总建筑面积约13万平方米，小镇建设采用欧式建筑风格，建成后主要满足于长兴老街区拆迁安置和金牛湖新区商业服务等功能 | 主体工程在建 | 主体工程封顶 | 江苏邗建集团有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程封顶 | 江苏邗建集团有限公司 | 汪万飞 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4275 | 桃园三期安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约14.3万平米，总户数956户 | 4.4 | 3 | 1.3 | 桃园三期安置小区 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约14.3万平米，总户数956户 | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的90% | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 完成工程总量的60% | 完成工程总量的90% | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 陈必武 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4276 | 安徽东福来科技产业园 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 项目占地100亩，总建筑面积4.49万平方米，建设标准化厂房及配套设施 | 4.2 | 0.241 | 1 | 安徽东福来科技产业园 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 项目占地100亩，总建筑面积4.49万平方米，建设标准化厂房及配套设施 | 完成基础施工，厂房建设中 | 厂房建设完成 | 安徽东福来科技产业园有限公司 | 完成基础施工，厂房建设中 | 厂房建设完成 | 安徽东福来科技产业园有限公司 | 李魁立 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4277 | 山湖花园二期 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 建筑面积11万平方米，建设860套安置房及配套基础设施 | 4.1 | 1.7 | 1 | 山湖花园二期 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 建筑面积11万平方米，建设860套安置房及配套基础设施 | 土建工程已完成40% | 安置房主体基本完成封顶 | 定远悦鹏置业有限公司 | 土建工程已完成40% | 安置房主体基本完成封顶 | 定远悦鹏置业有限公司 | 梅宏超 | 定远县住建局 | 胡忠康
4278 | 宁滁一体化发展市政工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 新建8条道路：知善路南北延、湖滨北路、京安大街、诚信路、和谐路北延、锦绣路、美平路、朝阳路北延 | 4.0789 | 0.9109 | 0.5 | 宁滁一体化发展市政工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 新建8条道路：知善路南北延、湖滨北路、京安大街、诚信路、和谐路北延、锦绣路、美平路、朝阳路北延 | 主体建设 | 主体完成50% | 来安县汊河经开区管委会 | 主体建设 | 主体完成50% | 来安县汊河经开区管委会 | 方树峰 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4279 | 养贤坊安置小区建设工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约11.6万平方米，建设高层住宅楼、辅助商业、景观广场及附属工程等 | 4.0021 | 2.6691 | 0.8 | 养贤坊安置小区建设工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约11.6万平方米，建设高层住宅楼、辅助商业、景观广场及附属工程等 | 10栋住宅楼主体结构施工 | 竣工 | 凤阳县中都城乡建设有限公司 | 10栋住宅楼主体结构施工 | 竣工 | 凤阳县中都城乡建设有限公司 | 高新山 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4280 | 西王新苑二期 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 拟建设17个单体，约850套城镇安置房 | 4 | 1.191 | 1.5 | 西王新苑二期 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 拟建设17个单体，约850套城镇安置房 | 主体建设 | 完成80%工程量 | 来安县汊河经开区管委会 | 主体建设 | 完成80%工程量 | 来安县汊河经开区管委会 | 方树峰 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4281 | 经开区幸福小区安置房建设 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积10.63万平方米，建设安置房以及配套基础设施 | 3.88 | 2.37 | 0.5 | 经开区幸福小区安置房建设 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积10.63万平方米，建设安置房以及配套基础设施 | 安置房主体工程施工 | 力争竣工 | 定远县国有资产运营有限公司 | 安置房主体工程施工 | 力争竣工 | 定远县国有资产运营有限公司 | 朱迎松 | 定远县重点工程处 | 刘业波
4282 | 桃李春风·春风苑 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积约8.66平方米，建设住宅及配套基础设施 | 3.706 | 3.2 | 0.506 | 桃李春风·春风苑 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积约8.66平方米，建设住宅及配套基础设施 | 1#10#楼主体结构验收完成，2#6#7#墙体砌筑 | 竣工 | 定远文一地产有限公司 | 1#10#楼主体结构验收完成，2#6#7#墙体砌筑 | 竣工 | 定远文一地产有限公司 | 李从刚 | 定远县住建局 | 胡忠康
4283 | 明光市绿色涂料产业园蓝白领公寓建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积13.2万平方米，新建16栋公寓宿舍楼、2栋商业用房、幼儿园、地下车库、配电房及其他配套设施等 | 3.5232 | 1.574 | 1.2 | 明光市绿色涂料产业园蓝白领公寓建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积13.2万平方米，新建16栋公寓宿舍楼、2栋商业用房、幼儿园、地下车库、配电房及其他配套设施等 | 部分主体施工，地库顶板浇筑完成 | 基本建成 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 部分主体施工，地库顶板浇筑完成 | 基本建成 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 杜浩 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4284 | 定远县黎明左岸二期工程 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设住宅、幼儿园、公共配套用房及地下室等建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水等基础设施工程 | 3.3283 | 0.1 | 0.8 | 定远县黎明左岸二期工程 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设住宅、幼儿园、公共配套用房及地下室等建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水等基础设施工程 | 基础开挖 | 主体建设 | 定远县城发置业有限公司 | 基础开挖 | 主体建设 | 定远县城发置业有限公司 | 孙邦安 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4285 | 滁来全快速通道全椒段与滁马高速公路互通立交工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 新建互通立交、匝道及服务区，设置匝道收费站1处，收费站管理区1处，服务区1处，配套建设桥梁、涵洞、交通安全、服务区配套等相关设施 | 3.05 | 1.8813 | 0.5 | 滁来全快速通道全椒段与滁马高速公路互通立交工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 新建互通立交、匝道及服务区，设置匝道收费站1处，收费站管理区1处，服务区1处，配套建设桥梁、涵洞、交通安全、服务区配套等相关设施 | 正在建设护坡、边坡等配套工程 | 配套工程基本建成 | 全椒县交通局 | 正在建设护坡、边坡等配套工程 | 配套工程基本建成 | 全椒县交通局 | 袁长青 | 全椒县政府督查室 | 李健
4286 | 凤阳县九华安置小区(二期)建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约6.5万平方米，该项目建设内容包括住宅楼、物业用房、辅助商业、配电房、配套附属工程等 | 2.9924 | 1.5782 | 1.25 | 凤阳县九华安置小区(二期)建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约6.5万平方米，该项目建设内容包括住宅楼、物业用房、辅助商业、配电房、配套附属工程等 | 1-9号楼主体施工；近期进入装饰工程施工 | 竣工 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 1-9号楼主体施工；近期进入装饰工程施工 | 竣工 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 高新山 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4287 | 全椒县大墅产业新城电商物流园建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设电商物流园、园区路网及配套设施工程 | 2.8184 | 0.0017 | 0.8 | 全椒县大墅产业新城电商物流园建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7.8万平方米，建设电商物流园、园区路网及配套设施工程 | 基础施工 | 主体建筑进入主体施工阶段 | 全椒县全腾工业建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体建筑进入主体施工阶段 | 全椒县全腾工业建设投资有限公司 | 祁龙 | 全椒县自规局 | 金力祥
4288 | 凤阳县如意新城支路网二标段工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总长约5公里，规划建设武英路、右弼街等5条市政道路，建设包括道路、桥梁、绿化、亮化等 | 2.7072 | 0.8366 | 1.35 | 凤阳县如意新城支路网二标段工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总长约5公里，规划建设武英路、右弼街等5条市政道路，建设包括道路、桥梁、绿化、亮化等 | 路基施工 | 竣工通车 | 凤阳明都石英产业投资有限公司 | 路基施工 | 竣工通车 | 凤阳明都石英产业投资有限公司 | 汤涛 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4289 | 全椒县“镇镇通”天然气利用工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 建设全椒县各乡镇乡镇燃气管网，实现天然气“镇镇通”管网全覆盖 | 2.7 | 0.116 | 0.5 | 全椒县“镇镇通”天然气利用工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 建设全椒县各乡镇乡镇燃气管网，实现天然气“镇镇通”管网全覆盖 | 已完成部分镇低压管网建设 | 大墅镇、古河镇、武岗镇等部分乡镇实现供气 | 全椒新奥燃气有限公司 | 已完成部分镇低压管网建设 | 大墅镇、古河镇、武岗镇等部分乡镇实现供气 | 全椒新奥燃气有限公司 | 李磊 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4290 | 清流河乌衣老街段防洪综合治理工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建、改建堤防（不含改道段）1.1千米，改道新开河道1.5千米，新建排涝站1座、改道段跨河交通桥1座，上下游入口交汇处连通涵2个等 | 2.6 | 0.01 | 1.5 | 清流河乌衣老街段防洪综合治理工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建、改建堤防（不含改道段）1.1千米，改道新开河道1.5千米，新建排涝站1座、改道段跨河交通桥1座，上下游入口交汇处连通涵2个等 | 完成工程总量的10% | 完成清流河改道、堤防加固、控制工程等并具备度汛条件 | 滁州市南谯区水利局 | 完成工程总量的10% | 完成清流河改道、堤防加固、控制工程等并具备度汛条件 | 滁州市南谯区水利局 | 陈绕明 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4291 | 小岗村农产品加工产业园及道路基础设施一期建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设总长约6.8公里园区道路、5万平米标准化厂房及配套设施等 | 2.5885 | 2.046 | 0.2 | 小岗村农产品加工产业园及道路基础设施一期建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 建设总长约6.8公里园区道路、5万平米标准化厂房及配套设施等 | 经四路污水管网施工，标准化厂房钢结构施工 | 园区道路通车,标准化厂房装饰工程施工 | 凤阳县小岗产业发展投资有限公司 | 经四路污水管网施工，标准化厂房钢结构施工 | 园区道路通车,标准化厂房装饰工程施工 | 凤阳县小岗产业发展投资有限公司 | 周广琳 | 凤阳县小岗产业园管委会 | 郭保连
4292 | 滁州经开区石庙小区二期 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约24.4万平方米，建成住宅、幼儿园、社区综合楼等 | 2.52 | 2.028 | 0.25 | 滁州经开区石庙小区二期 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约24.4万平方米，建成住宅、幼儿园、社区综合楼等 | 住宅、商业配套主体建设中 | 部分建成 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 住宅、商业配套主体建设中 | 部分建成 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 刘钊 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4293 | 南谯新城拓展区六期路网工程项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建红花湖路、红琊山路延伸段、五尖山路及其延伸段、元山路延伸段（二郎湖路至红花湖路段）、金容宫路（荷香路至康庄路），全长约4.169公里，设计等级为次干道和城市支路，路面设计标准为沥青混凝土路面 | 2.456 | 0.8 | 1.5 | 南谯新城拓展区六期路网工程项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 新建红花湖路、红琊山路延伸段、五尖山路及其延伸段、元山路延伸段（二郎湖路至红花湖路段）、金容宫路（荷香路至康庄路），全长约4.169公里，设计等级为次干道和城市支路，路面设计标准为沥青混凝土路面 | 红琊山路延伸段路基施工完成50% | 3条道路竣工通车 | 滁州市南谯区国有资产运营有限公司 | 红琊山路延伸段路基施工完成50% | 3条道路竣工通车 | 滁州市南谯区国有资产运营有限公司 | 蔡文成 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4294 | 凤宁现代产业园濠州路延伸段、淮河大道延伸段、郭圩路延伸段和凤港路延伸段工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 淮河大道延伸段长1.6千米，道路红线宽60米；濠州路延伸段长0.87千米，道路红线宽44米；郭圩路延伸段长0.69千米，道路红线宽25米；凤港路延伸段长0.79千米，道路红线宽44米 | 2.3093 | 0.58 | 1.7293 | 凤宁现代产业园濠州路延伸段、淮河大道延伸段、郭圩路延伸段和凤港路延伸段工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 淮河大道延伸段长1.6千米，道路红线宽60米；濠州路延伸段长0.87千米，道路红线宽44米；郭圩路延伸段长0.69千米，道路红线宽25米；凤港路延伸段长0.79千米，道路红线宽44米 | 路面及管网施工 | 竣工通车 | 凤阳县交通投资有限公司 | 路面及管网施工 | 竣工通车 | 凤阳县交通投资有限公司 | 王兴乐 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4295 | 凤阳县小岗村农产品加工产业园及道路基础设施二期建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划建设园区基础配套工程，新建10万平米标准厂房、1.2万立方米粮食筒仓、3.5公里园区道路及农产品检验检测中心等 | 2.2379 | 0.01 | 0.65 | 凤阳县小岗村农产品加工产业园及道路基础设施二期建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划建设园区基础配套工程，新建10万平米标准厂房、1.2万立方米粮食筒仓、3.5公里园区道路及农产品检验检测中心等 | 粮食筒仓施工 | 完成3万平方厂房主体结构 | 凤阳县小岗产业发展投资有限公司 | 粮食筒仓施工 | 完成3万平方厂房主体结构 | 凤阳县小岗产业发展投资有限公司 | 潘春举 | 凤阳县小岗产业园管委会 | 郭保连
4296 | 竹园安置小区三期 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地约46亩，总建筑面积约8万平方米 | 2.135 | 1.2 | 0.8 | 竹园安置小区三期 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地约46亩，总建筑面积约8万平方米 | 已完成工程总量的60% | 完成工程总量的90% | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 已完成工程总量的60% | 完成工程总量的90% | 滁州市南谯区重点工程建设管理局 | 蒋明 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4297 | 循环经济产业园园区北部路网工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 新建园区道路8.5公里，包括道路、绿化、雨污管网、自来水管网、弱电照明及交通管控设施建设 | 2.0944 | 0.0639 | 2 | 循环经济产业园园区北部路网工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 新建园区道路8.5公里，包括道路、绿化、雨污管网、自来水管网、弱电照明及交通管控设施建设 | 道路土方、管网施工 | 竣工通车 | 安徽凤阳经济开发区管理委员会 | 道路土方、管网施工 | 竣工通车 | 安徽凤阳经济开发区管理委员会 | 刘军义 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4298 | 省际毗邻区南谯片区配电网工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设约15公里沿路排管，开闭所、环网柜、高压分支箱以及高压电缆等 | 2.0666 | 0.3 | 0.3 | 省际毗邻区南谯片区配电网工程 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 建设约15公里沿路排管，开闭所、环网柜、高压分支箱以及高压电缆等 | 正在建设，丰树产业园项目外线工程已完成 | 完成工程总量的60% | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 正在建设，丰树产业园项目外线工程已完成 | 完成工程总量的60% | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 韩鹏 | 滁州高教科创管理服务中心 | 王大新
4299 | 全椒县纬三路(纬三路延伸段至水岸路)道路建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 建设长3000米、宽50米的纬三路延伸段至水岸路道路 | 2 | 0.3535 | 0.5 | 全椒县纬三路(纬三路延伸段至水岸路)道路建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 建设长3000米、宽50米的纬三路延伸段至水岸路道路 | 路基铺设完成 | 主体路段施工结束 | 全椒县美好乡村建设投资有限公司 | 路基铺设完成 | 主体路段施工结束 | 全椒县美好乡村建设投资有限公司 | 蒋今朝 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4300 | 滁州市琅琊区安庆路以北路网工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 新建拓展区金山路、银山路、宝山路、六安路、官山路等5条道路，总长5.2公里，包括绿化、雨污水、路灯、信号灯 | 2 | 0.3 | 1.5 | 滁州市琅琊区安庆路以北路网工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 新建拓展区金山路、银山路、宝山路、六安路、官山路等5条道路，总长5.2公里，包括绿化、雨污水、路灯、信号灯 | 宝山路、银山路、金山路、六安西路、淮北西路等路基施工中 | 完成道路土方工程 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 宝山路、银山路、金山路、六安西路、淮北西路等路基施工中 | 完成道路土方工程 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区住建交通局 | 刘伟
4301 | 南谯浦口产业合作园区一期 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地100亩，计划建设标准化厂房约10万平米标准化厂房承接产业项目，配套建设仓库、办公研发楼、生活及配套用房等 | 2 | 1.5 | 0.5 | 南谯浦口产业合作园区一期 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 占地100亩，计划建设标准化厂房约10万平米标准化厂房承接产业项目，配套建设仓库、办公研发楼、生活及配套用房等 | 3栋厂房封顶在砌筑墙体；3栋厂房主体施工，5#厂房正在装修 | 竣工投用 | 滁州市南浦合作开发有限公司 | 3栋厂房封顶在砌筑墙体；3栋厂房主体施工，5#厂房正在装修 | 竣工投用 | 滁州市南浦合作开发有限公司 | 王海鹏 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4302 | 标准厂房及总部经济项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建标准厂房及总部经济项目，项目建成后，由开发区及企业双方共同招商 | 2 | 1.4 | 0.6 | 标准厂房及总部经济项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建标准厂房及总部经济项目，项目建成后，由开发区及企业双方共同招商 | 厂房主体钢结构在建 | 竣工投用 | 安徽港丰建材科技有限公司 | 厂房主体钢结构在建 | 竣工投用 | 安徽港丰建材科技有限公司 | 陈伟 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4303 | 凤宁现代产业园凤港路延伸段、洪山路延伸段、滨河路延伸段三条道路工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 凤港路延伸段长0.79千米，道路红线宽44米；滨河路延伸段长0.6千米，道路红线宽30米；洪山路延伸段长1.4千米，道路红线宽30米 | 1.891 | 0.3 | 1.591 | 凤宁现代产业园凤港路延伸段、洪山路延伸段、滨河路延伸段三条道路工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 凤港路延伸段长0.79千米，道路红线宽44米；滨河路延伸段长0.6千米，道路红线宽30米；洪山路延伸段长1.4千米，道路红线宽30米 | 路面及箱涵施工 | 竣工通车 | 凤阳县交通投资有限公司 | 路面及箱涵施工 | 竣工通车 | 凤阳县交通投资有限公司 | 王兴乐 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4304 | 炉桥镇污水处理厂及管网工程 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 建设粗格栅、细格栅、生物池、提升泵房、配水井、污泥泵池等，铺设污水管网2万米，污水处理规模为2万立方米/天，近期设计规模为1万立方米/天 | 1.7456 | 0.5 | 0.5 | 炉桥镇污水处理厂及管网工程 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 建设粗格栅、细格栅、生物池、提升泵房、配水井、污泥泵池等，铺设污水管网2万米，污水处理规模为2万立方米/天，近期设计规模为1万立方米/天 | 基础施工 | 污水管网铺设等 | 定远县炉桥镇政府 | 基础施工 | 污水管网铺设等 | 定远县炉桥镇政府 | 童绪兵 | 定远县炉桥镇政府 | 李邦元
4305 | 明光市绿色涂料产业园邻里中心建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.4万平方米，主要包括业务用房、商业用房、地下停车场等 | 1.5 | 1.175 | 0.3 | 明光市绿色涂料产业园邻里中心建设项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.4万平方米，主要包括业务用房、商业用房、地下停车场等 | 正在进行主体建设 | 主体基本建成 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 正在进行主体建设 | 主体基本建成 | 安徽明光久天高新技术产业投资有限公司 | 杜浩 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4306 | 明光市新建城东水厂项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建水厂一座，远期总规模10万立方米/天，近期规模5万立方米/天；建设取水工程、原水输水管道，净水厂区工程等配套设施 | 1.5 | 1.455 | 0.045 | 明光市新建城东水厂项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 新建水厂一座，远期总规模10万立方米/天，近期规模5万立方米/天；建设取水工程、原水输水管道，净水厂区工程等配套设施 | 主体净水区建设 | 竣工投用 | 明光同兴投资发展有限公司 | 主体净水区建设 | 竣工投用 | 明光同兴投资发展有限公司 | 吴龚敏 | 明光市规建管办 | 张彪
4307 | 炉桥基础设施(铁路下穿等)项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 炉桥镇水蚌线建设，包括下穿立交桥、及铁路通信、信号、电力迁改防护、泵站排水工程等 | 1.4324 | 1.09 | 0.2 | 炉桥基础设施(铁路下穿等)项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 炉桥镇水蚌线建设，包括下穿立交桥、及铁路通信、信号、电力迁改防护、泵站排水工程等 | 道路施工 | 部分路段完工 | 定远县炉桥镇政府 | 道路施工 | 部分路段完工 | 定远县炉桥镇政府 | 童绪兵 | 定远县炉桥镇政府 | 李邦元
4308 | 滁宁城际铁路滁州段一期工程 | 交通 | 滁州 | 新建线路33公里，设计时速120公里，设置车站8座 | 93 | 62.1 | 20 | 滁宁城际铁路滁州段一期工程 | 交通 | 滁州 | 新建线路33公里，设计时速120公里，设置车站8座 | 主体施工 | 主体施工完成,附属设施施工 | 皖通城际铁路有限责任公司 | 主体施工 | 主体施工完成,附属设施施工 | 皖通城际铁路有限责任公司 | 孙东瑞 | 滁州市发改委 | 陈传民
4309 | 明光至巢湖高速公路滁州段项目 | 交通 | 滁州明光市 | 项目建设里程约81.738公里（其中全椒段8.372公里），采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米 | 72.07 | 16.6 | 17 | 明光至巢湖高速公路滁州段项目 | 交通 | 滁州明光市 | 项目建设里程约81.738公里（其中全椒段8.372公里），采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27米 | 路基完成约75%；路面完成约23%；桥涵完成约74.5% | 路基完成;路面完成80%;桥涵完成 | 安徽明巢高速公路开发有限公司 | 路基完成约75%；路面完成约23%；桥涵完成约74.5% | 路基完成;路面完成80%;桥涵完成 | 安徽明巢高速公路开发有限公司 | 高国先 | 滁州市交通运输局 | 李奎
4310 | 南京至淮安铁路(天长段) | 交通 | 滁州天长市 | 新建线路44公里，设计时速350公里，设置车站1座 | 69.72 | 0.22 | 5 | 南京至淮安铁路(天长段) | 交通 | 滁州天长市 | 新建线路44公里，设计时速350公里，设置车站1座 | 先行工程开工建设 | 全面开工建设 | 宁淮铁路公司 | 先行工程开工建设 | 全面开工建设 | 宁淮铁路公司 | 王利平 | 滁州市发改委 | 陈传民
4311 | G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建项目 | 交通 | 滁州来安县 | 改扩建高速公路74.275公里 | 65.54 | 4.45 | 13 | G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建项目 | 交通 | 滁州来安县 | 改扩建高速公路74.275公里 | 基础施工 | 主体施工 | 滁宁高速公路开发有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 滁宁高速公路开发有限公司 | 洪文振 | 滁州市交通运输局 | 金同碧
4312 | 滁宁城际铁路滁州段二期工程 | 交通 | 滁州 | 新建城际铁路13.2公里，120公里/小时，设站6座 | 44.2 | 19.22 | 10 | 滁宁城际铁路滁州段二期工程 | 交通 | 滁州 | 新建城际铁路13.2公里，120公里/小时，设站6座 | 主体工程施工 | 主体工程继续建设 | 滁宁城铁开发建设公司 | 主体工程施工 | 主体工程继续建设 | 滁宁城铁开发建设公司 | 史中杰 | 滁州市发改委 | 陈传民
4313 | 来安至六合高速公路安徽段 | 交通 | 滁州来安县 | 建设高速公路37.692公里 | 38.85 | 16.072 | 7 | 来安至六合高速公路安徽段 | 交通 | 滁州来安县 | 建设高速公路37.692公里 | 道路基础施工 | 部分路段完工 | 滁州市高指办、来安县交通运输局 | 道路基础施工 | 部分路段完工 | 滁州市高指办、来安县交通运输局 | 胡志斌 | 滁州市交通运输局、来安县交通运输局 | 胡志斌
4314 | G329凤阳至蚌埠段改线工程(滁州段) | 交通 | 滁州凤阳县 | 项目全长约29公里（凤阳段约17公里），一级公路，含临淮关淮河大桥一座 | 24.0191 | 0.8049 | 3 | G329凤阳至蚌埠段改线工程(滁州段) | 交通 | 滁州凤阳县 | 项目全长约29公里（凤阳段约17公里），一级公路，含临淮关淮河大桥一座 | 淮河特大桥主桥施工 | 淮河大桥桥梁下部结构施工,开工建设道路连接线 | 凤阳县交通投资有限公司 | 淮河特大桥主桥施工 | 淮河大桥桥梁下部结构施工,开工建设道路连接线 | 凤阳县交通投资有限公司 | 王兴乐 | 凤阳县交通局 | 王涛
4315 | 滁来全快速通道全椒段 | 交通 | 滁州全椒县 | 新建一级公路5公里，红线宽度37米，配套建设桥、涵等 | 7.15 | 5.781 | 1.059 | 滁来全快速通道全椒段 | 交通 | 滁州全椒县 | 新建一级公路5公里，红线宽度37米，配套建设桥、涵等 | 桥梁已架设，道路正在施工 | 竣工投入使用 | 全椒县畅运交通建设投资有限公司 | 桥梁已架设，道路正在施工 | 竣工投入使用 | 全椒县畅运交通建设投资有限公司 | 陈家良 | 全椒县政府督查室 | 李健
4316 | 滁州港凤阳港区霸王城作业区公用码头工程 | 交通 | 滁州凤阳县 | 规划直立式港池布置，建设9个连续的2000吨级直立式通用泊位，设计年吞吐量为650万吨 | 6.3628 | 0.0536 | 0.2 | 滁州港凤阳港区霸王城作业区公用码头工程 | 交通 | 滁州凤阳县 | 规划直立式港池布置，建设9个连续的2000吨级直立式通用泊位，设计年吞吐量为650万吨 | 港池扩建开发 | 1座港池完工 | 凤阳县交通投资有限公司 | 港池扩建开发 | 1座港池完工 | 凤阳县交通投资有限公司 | 王兴乐 | 凤阳县交通局 | 王涛
4317 | 中新苏滁高新区九梓大桥及接线工程 | 交通 | 滁州苏滁园 | 新建九梓大桥全长1.6公里，路幅45.6米，主线桥梁总长875米，其余为接线道路工程 | 5.5 | 1.212 | 3 | 中新苏滁高新区九梓大桥及接线工程 | 交通 | 滁州苏滁园 | 新建九梓大桥全长1.6公里，路幅45.6米，主线桥梁总长875米，其余为接线道路工程 | 附属施工主体桥体合拢 | 主体施工完成90% | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 附属施工主体桥体合拢 | 主体施工完成90% | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 韩旭 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4318 | 驷马山滁河四级站干渠(江巷水库近期引水)工程 | 水利 | 滁州定远县 | 新建四级站干渠暗涵20.34公里；新建江庄提水站，设计流量24立方米每秒、装机规模5600千瓦等 | 21.0316 | 7.66 | 8 | 驷马山滁河四级站干渠(江巷水库近期引水)工程 | 水利 | 滁州定远县 | 新建四级站干渠暗涵20.34公里；新建江庄提水站，设计流量24立方米每秒、装机规模5600千瓦等 | 1#始发井完成龙门吊安装调试工作，盾构机吊装下井完成 | 推进输水管道建设 | 定远县江巷水库工程建设局 | 1#始发井完成龙门吊安装调试工作，盾构机吊装下井完成 | 推进输水管道建设 | 定远县江巷水库工程建设局 | 王旭 | 定远县水务局 | 茆用兵
4319 | 清流河三期(琅琊段)及老龙洼综合治理工程 | 水利 | 滁州琅琊区 | 主要包括征地拆迁、河道清淤、修建护坡、环境治理等建设内容 | 13.4331 | 3.1919 | 1.8 | 清流河三期(琅琊段)及老龙洼综合治理工程 | 水利 | 滁州琅琊区 | 主要包括征地拆迁、河道清淤、修建护坡、环境治理等建设内容 | 道路水稳、沥青摊铺一层；人行道、路灯基础施工 | 道路部分竣工 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 道路水稳、沥青摊铺一层；人行道、路灯基础施工 | 道路部分竣工 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4320 | 明光市城乡供水一体化建设工程 | 水利 | 滁州明光市 | 对全市重新划分的供水区域实施主管道并网约120千米，实施供水管网改造约400千米，实施备用水源地建设及水源地保护3处，实施全市城乡供水信息化建设 | 8.6 | 5.43 | 0.6 | 明光市城乡供水一体化建设工程 | 水利 | 滁州明光市 | 对全市重新划分的供水区域实施主管道并网约120千米，实施供水管网改造约400千米，实施备用水源地建设及水源地保护3处，实施全市城乡供水信息化建设 | 完成60%主管道并网建设 | 完成80%主管道并网建设 | 明光市水务局 | 完成60%主管道并网建设 | 完成80%主管道并网建设 | 明光市水务局 | 桑林庆 | 明光市乡村振兴办 | 高兴保
4321 | 全椒县城乡供水一体化工程 | 水利 | 滁州全椒县 | 新、扩建三湾水厂、富安水厂、周岗水厂等，建设每日可供水量6万吨的水池、增压站、200多公里管网铺设及配套设施 | 6.3 | 0.9303 | 1 | 全椒县城乡供水一体化工程 | 水利 | 滁州全椒县 | 新、扩建三湾水厂、富安水厂、周岗水厂等，建设每日可供水量6万吨的水池、增压站、200多公里管网铺设及配套设施 | 三湾水厂主体建设 | 三湾水厂建成投入使用 | 全椒县水利局 | 三湾水厂主体建设 | 三湾水厂建成投入使用 | 全椒县水利局 | 关敬文 | 全椒县政府督查室 | 李健
4322 | 池河干流(明光段)治理工程 | 水利 | 滁州明光市 | 1、清淤疏浚工程：河道部分全长11.4公里，建设沿岸10处淤泥暂存地；2、河滨缓冲带工程：建设生态护岸11.4公里、生态隔离带5.7平方公里，沿池河两岸河滨缓冲带种植水生植物，对部分进行生态护坡；3、大滩生态修复工程：建设人工湿地1.85平方公里 | 6 | 5.63 | 0.2 | 池河干流(明光段)治理工程 | 水利 | 滁州明光市 | 1、清淤疏浚工程：河道部分全长11.4公里，建设沿岸10处淤泥暂存地；2、河滨缓冲带工程：建设生态护岸11.4公里、生态隔离带5.7平方公里，沿池河两岸河滨缓冲带种植水生植物，对部分进行生态护坡；3、大滩生态修复工程：建设人工湿地1.85平方公里 | 清理污染底泥淤量10万立方米，建设沿岸4处淤泥暂存地 | 完成沿岸淤泥暂存地河滨缓冲带工程建设 | 明光跃龙投资控股集团有限公司 | 清理污染底泥淤量10万立方米，建设沿岸4处淤泥暂存地 | 完成沿岸淤泥暂存地河滨缓冲带工程建设 | 明光跃龙投资控股集团有限公司 | 朱锋 | 明光市规建管办 | 张彪
4323 | 定远县第五自来水厂 | 水利 | 滁州定远县 | 厂区工程设计规模为2.5万吨每天，配水工程包括DN100PE管10.5千米，DN150球墨铸铁管14.3千米，DN200球墨铸铁管6.6千米等 | 1.4351 | 0.2 | 0.7 | 定远县第五自来水厂 | 水利 | 滁州定远县 | 厂区工程设计规模为2.5万吨每天，配水工程包括DN100PE管10.5千米，DN150球墨铸铁管14.3千米，DN200球墨铸铁管6.6千米等 | 场区道路等基础施工 | 配水工程等主体施工 | 定远县城乡水务投资建设有限公司 | 场区道路等基础施工 | 配水工程等主体施工 | 定远县城乡水务投资建设有限公司 | 杨功荣 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4324 | 大唐滁州发电厂2*660MW机组项目 | 能源 | 滁州凤阳县 | 建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组及灰场、进场道路等附属设施 | 58 | 0.02 | 8 | 大唐滁州发电厂2*660MW机组项目 | 能源 | 滁州凤阳县 | 建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组及灰场、进场道路等附属设施 | 还建排水沟、桩基及污水管道施工 | 电厂主体建设 | 大唐集团公司安徽分公司 | 还建排水沟、桩基及污水管道施工 | 电厂主体建设 | 大唐集团公司安徽分公司 | 陈士奎 | 滁州市能源局 | 石天稳
4325 | 皖东北天然气管道工程一期项目 | 能源 | 滁州 | 工程线路总长度约188公里，设计压力为10兆帕，管道年输气能力46.6亿立方米 | 21 | 2 | 4 | 皖东北天然气管道工程一期项目 | 能源 | 滁州 | 工程线路总长度约188公里，设计压力为10兆帕，管道年输气能力46.6亿立方米 | 管道主体施工 | 主体完工 | 中石化皖能天然气有限公司 | 管道主体施工 | 主体完工 | 中石化皖能天然气有限公司 | 周海军 | 滁州市发改委 | 黄琴扬
4326 | 天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 滁州天长市 | 分三期建设，总装机容量规模为300MW | 10 | 0.2 | 2.5 | 天长市华晖光伏电力有限公司300MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 滁州天长市 | 分三期建设，总装机容量规模为300MW | 一期开工建设，完成首桩沉桩作业 | 一期并网发电 | 天长市华晖光伏电力有限公司 | 一期开工建设，完成首桩沉桩作业 | 一期并网发电 | 天长市华晖光伏电力有限公司 | 张荣礼 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4327 | 30万吨/年生物柴油项目 | 能源 | 滁州定远县 | 建设车间、厂房等，建成后可形成年产生物柴油29.75万吨，副产甘油1.29万吨的生产能力 | 9.6375 | 4.01 | 2 | 30万吨/年生物柴油项目 | 能源 | 滁州定远县 | 建设车间、厂房等，建成后可形成年产生物柴油29.75万吨，副产甘油1.29万吨的生产能力 | 综合楼主体已完工 | 推进车间、厂房等建设 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 综合楼主体已完工 | 推进车间、厂房等建设 | 安徽邑晟新能源有限公司 | 韩善茂 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4328 | 滁州滁能热电有限公司热电联产续建项目 | 能源 | 滁州经开区 | 新建1台130t/h高温高压循环流化床锅炉1台15MW背压机组，以及配套的除尘、脱硫、脱销设施 | 1 | 0.4 | 0.3 | 滁州滁能热电有限公司热电联产续建项目 | 能源 | 滁州经开区 | 新建1台130t/h高温高压循环流化床锅炉1台15MW背压机组，以及配套的除尘、脱硫、脱销设施 | 一台锅炉及配套设施施工中 | 正式投产 | 滁州滁能热电有限公司 | 一台锅炉及配套设施施工中 | 正式投产 | 滁州滁能热电有限公司 | 杨正随 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐晖
4329 | 天长市国家现代农业产业园配套设施项目 | 农林 | 滁州天长市 | 建设公共服务中心、加工集聚区道路等基础设施及标准化厂房、冷链物流中心、名特优农产品交易大市场，配套农业休闲观光栈道、休闲采摘、度假民俗、农家乐等设施建设 | 12.5 | 3.3 | 2.42 | 天长市国家现代农业产业园配套设施项目 | 农林 | 滁州天长市 | 建设公共服务中心、加工集聚区道路等基础设施及标准化厂房、冷链物流中心、名特优农产品交易大市场，配套农业休闲观光栈道、休闲采摘、度假民俗、农家乐等设施建设 | 公共服务中心已完成主体建设并交装，产业集聚区已完成一横两纵 | 加快推进标准化厂房项目及其它配套设施建设 | 天长市现代农业产业园 | 公共服务中心已完成主体建设并交装，产业集聚区已完成一横两纵 | 加快推进标准化厂房项目及其它配套设施建设 | 天长市现代农业产业园 | 施建国 | 天长市农业农村局 | 叶恒田
4330 | 明光艾草农业产业融合发展示范区建设 | 农林 | 滁州明光市 | 艾草产业园建设工程总建筑面积6.3万平方米，配套建设艾草展示研培基地，建筑面积7.7万平方米，配套建设艾草种植业示范基地，建筑面积7.2万平方米 | 10 | 1.31 | 4.15 | 明光艾草农业产业融合发展示范区建设 | 农林 | 滁州明光市 | 艾草产业园建设工程总建筑面积6.3万平方米，配套建设艾草展示研培基地，建筑面积7.7万平方米，配套建设艾草种植业示范基地，建筑面积7.2万平方米 | 标准化厂房正在建设 | 厂房主体结构封顶 | 明光市农业农村局 | 标准化厂房正在建设 | 厂房主体结构封顶 | 明光市农业农村局 | 高兴保 | 明光市政府督查室 | 刘吉贤
4331 | 凤阳县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 9万亩高标准农田，建设内容包括田间道路、沟渠、桥涵闸等配套建设及小型排灌站建设和土地平整等 | 2.0292 | 0.23 | 1.75 | 凤阳县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 9万亩高标准农田，建设内容包括田间道路、沟渠、桥涵闸等配套建设及小型排灌站建设和土地平整等 | 田间道路等配套建设和土地平整 | 竣工 | 凤阳县农业农村局 | 田间道路等配套建设和土地平整 | 竣工 | 凤阳县农业农村局 | 唐新兵 | 凤阳县农业农村局 | 高嵩
4332 | 年屠宰5000万羽(一期2000万羽)家禽生产线及其副产品加工建设项目 | 农林 | 滁州定远县 | 总建筑面积6.88万平方米，建设屠宰车间、羽绒加工车间、食品加工车间等，建成后可形成年屠宰5000万羽（一期2000万羽）家禽生产线及其副产品加工的生产能力 | 1.5 | 0.79 | 0.1 | 年屠宰5000万羽(一期2000万羽)家禽生产线及其副产品加工建设项目 | 农林 | 滁州定远县 | 总建筑面积6.88万平方米，建设屠宰车间、羽绒加工车间、食品加工车间等，建成后可形成年屠宰5000万羽（一期2000万羽）家禽生产线及其副产品加工的生产能力 | 基础已出土 | 屠宰车间等建设 | 安徽品享牧业有限公司 | 基础已出土 | 屠宰车间等建设 | 安徽品享牧业有限公司 | 胡庆文 | 定远县桑涧镇政府 | 高清顺
4333 | 循环经济产业园项目 | 生态环保 | 滁州南谯区 | 建设技术研发中心及教育基地、报废车辆拆解、工业金属废渣资源化利用、废旧轮胎处理及资源化、废锂电池资源化利用、废电路板处理及资源化利用等，并配套园区污水处理、物流、产品及技术交易、环保装备制造等 | 20 | 1.21 | 3 | 循环经济产业园项目 | 生态环保 | 滁州南谯区 | 建设技术研发中心及教育基地、报废车辆拆解、工业金属废渣资源化利用、废旧轮胎处理及资源化、废锂电池资源化利用、废电路板处理及资源化利用等，并配套园区污水处理、物流、产品及技术交易、环保装备制造等 | 研发大楼施工至3层 | 研发大楼建成,厂房完成50%工程量 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 研发大楼施工至3层 | 研发大楼建成,厂房完成50%工程量 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 蒋龙进 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4334 | 天长市白塔河流域综合治理项目 | 生态环保 | 滁州天长市 | 白塔河流域中主河道、主要支流及入河沟渠水生态修复工程及污水管道新建、改造工程 | 16.4 | 1.9 | 2.69 | 天长市白塔河流域综合治理项目 | 生态环保 | 滁州天长市 | 白塔河流域中主河道、主要支流及入河沟渠水生态修复工程及污水管道新建、改造工程 | 污水处理厂提标改造及尾水利用工程正在建设 | 建设东市区污水处理厂、城北区管网等项目 | 天长市重点工程处 | 污水处理厂提标改造及尾水利用工程正在建设 | 建设东市区污水处理厂、城北区管网等项目 | 天长市重点工程处 | 胡清松 | 天长市住建局 | 周思国
4335 | 滁河流域(来安县汊河)水环境综合治理项目 | 生态环保 | 滁州来安县 | 新建污水管道7.7千米，新建污水泵站一座，雨污水合流管清淤48.3千米；建设共19条河道（包括新建生态护岸107.4千米，底泥清淤约45.1万立方米，河道生态修复53.7千米等），新建水闸5座，新建泵站两座（排涝流量52.4立方米每秒）；新建调蓄水体74万平方米，新建补水管道5.6千米 | 10.7 | 0.213 | 1.7 | 滁河流域(来安县汊河)水环境综合治理项目 | 生态环保 | 滁州来安县 | 新建污水管道7.7千米，新建污水泵站一座，雨污水合流管清淤48.3千米；建设共19条河道（包括新建生态护岸107.4千米，底泥清淤约45.1万立方米，河道生态修复53.7千米等），新建水闸5座，新建泵站两座（排涝流量52.4立方米每秒）；新建调蓄水体74万平方米，新建补水管道5.6千米 | 河道开挖中，完成工程量的50% | 完成综合整治工程 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 河道开挖中，完成工程量的50% | 完成综合整治工程 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 王德旭 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4336 | 废轮胎绿色循环综合利用项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积6.5万平方米，包括厂房、科研楼综合楼等，配套安装生产线20条，年加工利用废旧材料约30万吨 | 10.2 | 0.4161 | 6.5 | 废轮胎绿色循环综合利用项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积6.5万平方米，包括厂房、科研楼综合楼等，配套安装生产线20条，年加工利用废旧材料约30万吨 | 4#厂房竣工，2#厂房钢构正在吊装 | 一期两栋厂房及研发楼建成投产 | 安徽华泰尔环保科技有限公司 | 4#厂房竣工，2#厂房钢构正在吊装 | 一期两栋厂房及研发楼建成投产 | 安徽华泰尔环保科技有限公司 | 叶泽帆 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4337 | 安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程 | 生态环保 | 滁州来安县 | 建设湿地保护区生态修复与保护，实施河道治理40公里，配套实施湿地保护区内巡护设施、池杉湖路桥建设工程及池杉湖外部连接线道路工程，防护区内生态保护搬迁等 | 9.2277 | 0.1 | 0.6 | 安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程 | 生态环保 | 滁州来安县 | 建设湿地保护区生态修复与保护，实施河道治理40公里，配套实施湿地保护区内巡护设施、池杉湖路桥建设工程及池杉湖外部连接线道路工程，防护区内生态保护搬迁等 | 池杉湖路桥已开工建设 | 路桥完工 | 来安县重点工程建设管理服务中心 | 池杉湖路桥已开工建设 | 路桥完工 | 来安县重点工程建设管理服务中心 | 包军 | 来安县重点工程建设管理服务中心 | 胡志斌
4338 | 农村建设用地整理暨农村人居环境提升项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 包括土地复垦整理、农田水利、田间道路和征地拆迁安置等工程 | 8.7797 | 1.5 | 1 | 农村建设用地整理暨农村人居环境提升项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 包括土地复垦整理、农田水利、田间道路和征地拆迁安置等工程 | 土地复垦、农田水利等建设 | 推进土地复垦、田间道路等建设 | 定远县农业农村局 | 土地复垦、农田水利等建设 | 推进土地复垦、田间道路等建设 | 定远县农业农村局 | 韩邦林 | 定远县农业农村局 | 刘会明
4339 | 城镇雨污水管网及水环境综合治理项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 建设污水管网4.35万米，建设雨水管网长度1.79万米，修复排水管网5万米，三里河水、黎明湖水环境治理工程，污水处理厂尾水湿地净化工程等 | 7.42 | 3.81 | 0.5 | 城镇雨污水管网及水环境综合治理项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 建设污水管网4.35万米，建设雨水管网长度1.79万米，修复排水管网5万米，三里河水、黎明湖水环境治理工程，污水处理厂尾水湿地净化工程等 | 雨污水管网施工 | 污水处理厂尾水湿地净化工程等完工 | 定远县住建局 | 雨污水管网施工 | 污水处理厂尾水湿地净化工程等完工 | 定远县住建局 | 许潇潇 | 定远县住建局 | 胡忠康
4340 | 高邮湖水环境综合整治工程 | 生态环保 | 滁州天长市 | 主要包括铜龙河治理工程、杨村河治理工程、王桥河治理工程和渔船码头基础设施提升工程等4个部分 | 5 | 4.6 | 0.4 | 高邮湖水环境综合整治工程 | 生态环保 | 滁州天长市 | 主要包括铜龙河治理工程、杨村河治理工程、王桥河治理工程和渔船码头基础设施提升工程等4个部分 | 铜龙河、杨村河、王桥河整治实施中 | 竣工 | 天长市重点工程处 | 铜龙河、杨村河、王桥河整治实施中 | 竣工 | 天长市重点工程处 | 胡清松 | 天长市住建局 | 周思国
4341 | 定远县矿山地质环境治理和生态修复项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 20座矿山的治理，生态修复实施数量为17座，生态修复加景观建设共计3座 | 3.4657 | 1.15 | 1.5 | 定远县矿山地质环境治理和生态修复项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 20座矿山的治理，生态修复实施数量为17座，生态修复加景观建设共计3座 | 第二批次正在验收，第三批次项目部已进场 | 力争竣工 | 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 第二批次正在验收，第三批次项目部已进场 | 力争竣工 | 安徽省曲阳园林绿化有限公司 | 钱利 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4342 | 滁河流域新来河生态廊道绿色工程项目 | 生态环保 | 滁州来安县 | 建设调蓄水闸5座、提升泵站1座、生态塘2座、MBBR净化设施单元1套和潜流净化湿地2座、灌溉生态沟渠16公里 | 2.0951 | 0.072 | 0.5 | 滁河流域新来河生态廊道绿色工程项目 | 生态环保 | 滁州来安县 | 建设调蓄水闸5座、提升泵站1座、生态塘2座、MBBR净化设施单元1套和潜流净化湿地2座、灌溉生态沟渠16公里 | 主体已开工建设，完成工程量的30% | 完成工程量的50% | 来安县住房和城乡建设局 | 主体已开工建设，完成工程量的30% | 完成工程量的50% | 来安县住房和城乡建设局 | 王荣富 | 来安县住建局 | 王荣富
4343 | 来安县污水处理厂提标改造和扩容工程 | 生态环保 | 滁州来安县 | 一是对来安县污水处理厂进行扩容，其中提标改造6万吨/天，扩容工程3万吨/天，总规模为9万吨/天。二是对出水水质进行提标扩容 | 1.2 | 0.813 | 0.2 | 来安县污水处理厂提标改造和扩容工程 | 生态环保 | 滁州来安县 | 一是对来安县污水处理厂进行扩容，其中提标改造6万吨/天，扩容工程3万吨/天，总规模为9万吨/天。二是对出水水质进行提标扩容 | 完成主体建设70% | 完成主体建设90% | 来安县生态环境分局 | 完成主体建设70% | 完成主体建设90% | 来安县生态环境分局 | 田野 | 来安县生态环境分局 | 马庆庆
4344 | 明光市日处理100吨餐厨垃圾生物资源化利用项目 | 生态环保 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建辅料仓库、餐厨垃圾预处理房、昆虫养殖及产品加工综合车间、种虫生产厂区、办公及实验楼、成品库及其他配套场所，购置相关生产设备 | 1.03 | 0.2 | 0.5 | 明光市日处理100吨餐厨垃圾生物资源化利用项目 | 生态环保 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建辅料仓库、餐厨垃圾预处理房、昆虫养殖及产品加工综合车间、种虫生产厂区、办公及实验楼、成品库及其他配套场所，购置相关生产设备 | 现场基础开挖 | 加工综合车间基本建成 | 安徽拉尔维生物科技股份有限公司 | 现场基础开挖 | 加工综合车间基本建成 | 安徽拉尔维生物科技股份有限公司 | 冯坤 | 明光经开区管委会 | 杨汝全
4345 | 天长泛美航空大学城 | 社会事业 | 滁州天长市 | 主要建设泛美天长航空职业学院、泛美天长航空科技中等职业学校、奇幻航空城、航空国际学术交流中心、爱茉莉文创水街、爱茉莉婚庆广场、天长地久巧克力小镇、卢瓦尔河水上旅游区等 | 100 | 2.1 | 12 | 天长泛美航空大学城 | 社会事业 | 滁州天长市 | 主要建设泛美天长航空职业学院、泛美天长航空科技中等职业学校、奇幻航空城、航空国际学术交流中心、爱茉莉文创水街、爱茉莉婚庆广场、天长地久巧克力小镇、卢瓦尔河水上旅游区等 | 宿舍、教学楼、内部道路等在建 | 一期建成投入使用 | 四川泛美教育投资集团 | 宿舍、教学楼、内部道路等在建 | 一期建成投入使用 | 四川泛美教育投资集团 | 王知良 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4346 | 定远县总医院分院项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积17.58万平方米，其中包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、行政科研等建筑 | 15 | 1.78 | 0.5 | 定远县总医院分院项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积17.58万平方米，其中包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、行政科研等建筑 | 基础已出土 | 综合楼等建设 | 定远县总医院 | 基础已出土 | 综合楼等建设 | 定远县总医院 | 王远近 | 定远县卫健委 | 徐飞
4347 | 南京信息工程大学金牛湖校区 | 社会事业 | 滁州天长市 | 建筑面积约27万平方米（一期10万平方米，二期17万平方米），主要建设教学楼、住宿楼、图书馆、实验楼等主体工程，以及运动场、食堂等配套工程 | 15 | 6.6 | 5 | 南京信息工程大学金牛湖校区 | 社会事业 | 滁州天长市 | 建筑面积约27万平方米（一期10万平方米，二期17万平方米），主要建设教学楼、住宿楼、图书馆、实验楼等主体工程，以及运动场、食堂等配套工程 | 一期建成招生，二期正在进行初步设计招标、可研编制等前期工作 | 二期开工建设 | 天长市金牛湖新区建设投资发展有限公司 | 一期建成招生，二期正在进行初步设计招标、可研编制等前期工作 | 二期开工建设 | 天长市金牛湖新区建设投资发展有限公司 | 李晓斌 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4348 | 滁州奥体中心 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积9.94万平方米，主要建设主体育场、游泳馆、田径场和数片室外篮球、排球、网球场地 | 12 | 10 | 2 | 滁州奥体中心 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积9.94万平方米，主要建设主体育场、游泳馆、田径场和数片室外篮球、排球、网球场地 | 体育场完成10%，体育馆完成30%，游泳馆主体结构基本完成 | 体育场基本建成 | 滁州市教育体育局 | 体育场完成10%，体育馆完成30%，游泳馆主体结构基本完成 | 体育场基本建成 | 滁州市教育体育局 | 姜基斌 | 滁州市教育体育局 | 李中东
4349 | 天长市中医院新区建设 | 社会事业 | 滁州天长市 | 建筑面积9万平方米，设置床位900张，主要建设中医特色服务中心、门诊楼、住院楼、医技综合楼等工程 | 9.5 | 8.3 | 1.2 | 天长市中医院新区建设 | 社会事业 | 滁州天长市 | 建筑面积9万平方米，设置床位900张，主要建设中医特色服务中心、门诊楼、住院楼、医技综合楼等工程 | 主体封顶 | 竣工使用 | 天长市中医院 | 主体封顶 | 竣工使用 | 天长市中医院 | 葛维朝 | 天长市卫健委 | 房曰林
4350 | 滁州中学新校区 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积14万平方米，规划90个教学班。主要包括教学楼、实验楼、行政综合楼、运动场、科艺楼、学生公寓等 | 7.4 | 5.96 | 1.46 | 滁州中学新校区 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积14万平方米，规划90个教学班。主要包括教学楼、实验楼、行政综合楼、运动场、科艺楼、学生公寓等 | 完成工程总量的80% | 竣工投用 | 安徽省滁州中学 | 完成工程总量的80% | 竣工投用 | 安徽省滁州中学 | 张大银 | 滁州市教体局 | 付俊
4351 | 滁州市机械工业学校新校区 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积12.4万平方米，一期主要建设教学楼、实训楼、行政办公楼、图书馆、风雨操场及报告厅、食堂、男女生宿舍、教师周转用房等后勤及附属用房、智慧校园工程等，配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施 | 6.2009 | 0.53 | 2 | 滁州市机械工业学校新校区 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积12.4万平方米，一期主要建设教学楼、实训楼、行政办公楼、图书馆、风雨操场及报告厅、食堂、男女生宿舍、教师周转用房等后勤及附属用房、智慧校园工程等，配套建设室外活动场地、电气、给排水、绿化、道路、场地硬质铺装及其它配套附属设施 | 基础施工 | 部分完工 | 明光市教体局 | 基础施工 | 部分完工 | 明光市教体局 | 许欢 | 明光市现代服务办 | 吴君
4352 | 定远县中医院(新区)建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.6万平方米，主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科、药剂科保障系统、行政后勤管理、地下停车场等，及生活配套设施 | 5.735 | 3.96 | 0.7 | 定远县中医院(新区)建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积7.6万平方米，主要建设门诊部、急诊部、住院部、医技科、药剂科保障系统、行政后勤管理、地下停车场等，及生活配套设施 | 住院楼主楼已完成17层悬挑架体搭设，行政楼4层架体搭设 | 住院楼主楼封顶 | 定远县卫健委 | 住院楼主楼已完成17层悬挑架体搭设，行政楼4层架体搭设 | 住院楼主楼封顶 | 定远县卫健委 | 臧永祥 | 定远县卫健委 | 徐飞
4353 | 明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.5万平方米，建设感染医技综合楼、住院病房楼、直线加速器机房、地下停车场等；购置相关医疗设备，配套建设消防、管网、绿化、供水、供电等辅助设施 | 5.0025 | 2.43 | 2.2 | 明光市人民医院感染性疾病治疗中心及服务能力提升项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.5万平方米，建设感染医技综合楼、住院病房楼、直线加速器机房、地下停车场等；购置相关医疗设备，配套建设消防、管网、绿化、供水、供电等辅助设施 | 基础施工 | 主体建设 | 明光市人民医院 | 基础施工 | 主体建设 | 明光市人民医院 | 丁畅 | 明光市现代服务办 | 吴君
4354 | 妇幼保健院(新区)建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积6.86万平方米，新建一栋标准化的二级甲等妇幼保健综合大楼，包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、药剂科室、保障系统、行政管理和地下停车场 | 4.97 | 2.71 | 0.8 | 妇幼保健院(新区)建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积6.86万平方米，新建一栋标准化的二级甲等妇幼保健综合大楼，包括急诊部、门诊部、住院部、医技部、药剂科室、保障系统、行政管理和地下停车场 | 妇幼保健院A区九层施工，B、C区三层结构施工 | 完成主体封顶 | 定远县妇幼保健院 | 妇幼保健院A区九层施工，B、C区三层结构施工 | 完成主体封顶 | 定远县妇幼保健院 | 臧永祥 | 定远县卫健委 | 徐飞
4355 | 明光市体育中心项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 建设面积4万平方米，建设综合性体育馆、全民健身馆、室外健身中心、游泳馆及室外游泳池等 | 4.8402 | 0.48 | 2.8 | 明光市体育中心项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 建设面积4万平方米，建设综合性体育馆、全民建身馆、室外健身中心、游泳馆及室外游泳池等 | 基础施工 | 主体建设 | 明光市教体局 | 基础施工 | 主体建设 | 明光市教体局 | 许欢 | 明光市现代服务办 | 吴君
4356 | 定远县总医院医养综合楼建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑8万平方米，共26层，其中地下两层，地上24层 | 4 | 0.3 | 1 | 定远县总医院医养综合楼建设项目 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑8万平方米，共26层，其中地下两层，地上24层 | 西端负二层浇筑完成，负一层钢筋绑扎，架体搭设 | 综合楼主体建设 | 定远县总医院 | 西端负二层浇筑完成，负一层钢筋绑扎，架体搭设 | 综合楼主体建设 | 定远县总医院 | 王远近 | 定远县卫健委 | 徐飞
4357 | 滁州市应用技术学校二期建设项目 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.4万平方米，建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教师综合公寓楼、双创中心及配套附属设施等 | 4 | 0.0044 | 1 | 滁州市应用技术学校二期建设项目 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.4万平方米，建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教师综合公寓楼、双创中心及配套附属设施等 | 正在进行基础施工 | 建设主体教学楼 | 全椒县教体局 | 正在进行基础施工 | 建设主体教学楼 | 全椒县教体局 | 彭守江 | 全椒县政府督查室 | 李健
4358 | 全椒县体育中心 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.9万平方米，建设体育馆1栋、体育场1栋及建设设备用房等配套附属设施 | 3 | 0.4904 | 0.5 | 全椒县体育中心 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.9万平方米，建设体育馆1栋、体育场1栋及建设设备用房等配套附属设施 | 场馆主体施工 | 主体场馆基本建成 | 全椒明源实业有限公司 | 场馆主体施工 | 主体场馆基本建成 | 全椒明源实业有限公司 | 杨曙光 | 全椒县教体局 | 彭守江
4359 | 滁州市疾病预防控制中心综合业务楼项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设包括疾病预防控制中心业务楼、实验楼、公共卫生应急指挥中心等工程 | 2.1 | 1.15 | 0.8 | 滁州市疾病预防控制中心综合业务楼项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设包括疾病预防控制中心业务楼、实验楼、公共卫生应急指挥中心等工程 | 综合业务大楼主体建设 | 大楼主体完工 | 滁州市疾病预防控制中心 | 综合业务大楼主体建设 | 大楼主体完工 | 滁州市疾病预防控制中心 | 许学伟 | 滁州市卫健委 | 蒋玲
4360 | 天长市第三人民医院中医传承创新建设项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位300张，主要建设中医门诊楼、中医理疗楼、中医康复楼及锅炉房、消毒房等辅助用房，并购置相关医疗诊治设备等 | 2.0373 | 0.65 | 1.3 | 天长市第三人民医院中医传承创新建设项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积3.3万平方米，规划床位300张，主要建设中医门诊楼、中医理疗楼、中医康复楼及锅炉房、消毒房等辅助用房，并购置相关医疗诊治设备等 | 主体建设 | 主体工程封顶 | 天长市第三人民医院 | 主体建设 | 主体工程封顶 | 天长市第三人民医院 | 吴畅 | 天长市卫健委 | 房曰林
4361 | 凤阳县李二庄中学迁建项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 36个班，规划总建筑面积2.4万平方米，相关设备采购安装 | 2 | 0.5576 | 0.9 | 凤阳县李二庄中学迁建项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 36个班，规划总建筑面积2.4万平方米，相关设备采购安装 | 教学楼主体施工 | 土建工程完工,装饰进场 | 凤阳县李二庄中学 | 教学楼主体施工 | 土建工程完工,装饰进场 | 凤阳县李二庄中学 | 衡孝久 | 凤阳县教体局 | 刘文春
4362 | 天长市人民医院住院楼改(扩)建工程/健康管理综合楼项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积1.2万平方米，地下1层，地上9层 | 2 | 1.3 | 0.7 | 天长市人民医院住院楼改(扩)建工程/健康管理综合楼项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积1.2万平方米，地下1层，地上9层 | 主体建设 | 竣工使用 | 天长市人民医院 | 主体建设 | 竣工使用 | 天长市人民医院 | 许长松 | 天长市卫健委 | 房曰林
4363 | 琅琊区妇幼保健院项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 占地面积30亩，建设面积2.5万平方，分为保健部和临床部两大功能区，新建地面停车位、变电房，道路绿化等 | 2 | 0.8726 | 1 | 琅琊区妇幼保健院项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 占地面积30亩，建设面积2.5万平方，分为保健部和临床部两大功能区，新建地面停车位、变电房，道路绿化等 | 完成主楼八层主体框架结构封顶 | 保健部功能区主体竣工 | 滁州市琅琊区卫健委 | 完成主楼八层主体框架结构封顶 | 保健部功能区主体竣工 | 滁州市琅琊区卫健委 | 张玉峰 | 滁州市琅琊区卫健委 | 孙燕舟
4364 | 来安县第二人民医院住院楼项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 工程主体楼层设计为地上16层，地下一层（人防工程），拟设置床位450张 | 1.8 | 1.372 | 0.3 | 来安县第二人民医院住院楼项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 工程主体楼层设计为地上16层，地下一层（人防工程），拟设置床位450张 | 主体在建 | 完成主体工程40% | 来安县第二人民医院 | 主体在建 | 完成主体工程40% | 来安县第二人民医院 | 池煜 | 来安县卫健委 | 潘思忠
4365 | 滁南九年一贯制学校 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 按照96个教学班设置，小学、初中各48个班，总建筑面积约5.5万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 1.8 | 0.8 | 0.75 | 滁南九年一贯制学校 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 按照96个教学班设置，小学、初中各48个班，总建筑面积约5.5万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 初中部1-3号教学楼基础承台模板支设、钢筋绑扎、砼浇筑 | 主体封顶,部分建筑物主体完工 | 滁州市南谯区教育体育局 | 初中部1-3号教学楼基础承台模板支设、钢筋绑扎、砼浇筑 | 主体封顶,部分建筑物主体完工 | 滁州市南谯区教育体育局 | 杨波 | 滁州市滁南九年一贯制学校 | 李开阳
4366 | 滁州市凤阳县中医院二期工程项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积25300平方米，设置床位230张。主要建设内容为新建门急诊、医技、住院及辅助用房，配套建设给排水、道路及绿化等附属工程，及相关医疗设备购置等 | 1.7 | 0.55 | 1.15 | 滁州市凤阳县中医院二期工程项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积25300平方米，设置床位230张。主要建设内容为新建门急诊、医技、住院及辅助用房，配套建设给排水、道路及绿化等附属工程，及相关医疗设备购置等 | 主体结构工程封顶 | 竣工 | 凤阳县中医院 | 主体结构工程封顶 | 竣工 | 凤阳县中医院 | 卢红术 | 凤阳县卫健委 | 李宏伟
4367 | 第一初级中学新校区 | 社会事业 | 滁州定远县 | 建筑面积2.5万平方米，计划开设45个教学班，容纳学生2250名 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | 第一初级中学新校区 | 社会事业 | 滁州定远县 | 建筑面积2.5万平方米，计划开设45个教学班，容纳学生2250名 | 教学楼主体封顶 | 竣工 | 定远县第一初级中学 | 教学楼主体封顶 | 竣工 | 定远县第一初级中学 | 张书清 | 定远县教体局 | 王光明
4368 | 天长市第二人民医院公共卫生服务能力提升建设项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.3万平方米（含地下建筑面积3328平方米），新建门诊楼、住院楼、医技楼及供养站、医疗垃圾中转站等附属设施，并购置相关诊疗设备 | 1.4836 | 0.6 | 0.5 | 天长市第二人民医院公共卫生服务能力提升建设项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.3万平方米（含地下建筑面积3328平方米），新建门诊楼、住院楼、医技楼及供养站、医疗垃圾中转站等附属设施，并购置相关诊疗设备 | 主体建设 | 主体工程封顶 | 天长市第二人民医院 | 主体建设 | 主体工程封顶 | 天长市第二人民医院 | 孙友和 | 天长市卫健委 | 房曰林
4369 | 凤阳县人民医院传染病专科医院建设工程 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 规划总建筑面积1.8万平方米，新建门诊综合楼、呼吸病房楼、后勤楼，改造行政办公楼，配套建设给排水、强弱电等附属工程，及相关医疗设备购置 | 1.41 | 0.15 | 0.58 | 凤阳县人民医院传染病专科医院建设工程 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 规划总建筑面积1.8万平方米，新建门诊综合楼、呼吸病房楼、后勤楼，改造行政办公楼，配套建设给排水、强弱电等附属工程，及相关医疗设备购置 | 后勤楼、呼吸病房楼主体施工 | 后勤楼、呼吸病房楼投入使用 | 凤阳县人民医院 | 后勤楼、呼吸病房楼主体施工 | 后勤楼、呼吸病房楼投入使用 | 凤阳县人民医院 | 傅继荣 | 凤阳县卫健委 | 李宏伟
4370 | 醉翁小学 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 按照48个教学班设置，总建筑面积约2.7万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 1.3674 | 1.3647 | 0.0474 | 醉翁小学 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 按照48个教学班设置，总建筑面积约2.7万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 正在竣工验收初审 | 竣工投用 | 滁州市南谯区教育体育局 | 正在竣工验收初审 | 竣工投用 | 滁州市南谯区教育体育局 | 杨波 | 滁州市南谯区教育体育局 | 李开阳
4371 | 滁州市宝山学校(小学部)建设项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积2.9万平方米，建制36个班，建设教学楼、综合楼、实验楼、报告厅、图书馆、食堂等 | 1.35 | 0.5577 | 0.79 | 滁州市宝山学校(小学部)建设项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积2.9万平方米，建制36个班，建设教学楼、综合楼、实验楼、报告厅、图书馆、食堂等 | 地库止水螺杆处理完成；图书室屋面梁模板安装完成；教学楼屋面模板安装基本完成；运动馆屋面梁板钢筋绑扎完成。已完成总工程量的40% | 竣工 | 滁州市琅琊区教体局 | 地库止水螺杆处理完成；图书室屋面梁模板安装完成；教学楼屋面模板安装基本完成；运动馆屋面梁板钢筋绑扎完成。已完成总工程量的40% | 竣工 | 滁州市琅琊区教体局 | 陶明亮 | 滁州市琅琊区教体局 | 李志
4372 | 滁州市第五中学扩建项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.7万平方米，建设教学楼、艺术图书楼、综合实验楼、行政办公楼、食堂餐厅、体育馆以及仓库等配套设施 | 1.35 | 0.8383 | 0.5 | 滁州市第五中学扩建项目 | 社会事业 | 滁州琅琊区 | 建筑面积3.7万平方米，建设教学楼、艺术图书楼、综合实验楼、行政办公楼、食堂餐厅、体育馆以及仓库等配套设施 | 教学楼、行政办公楼主体封顶 | 部分主体竣工 | 滁州市第五中学 | 教学楼、行政办公楼主体封顶 | 部分主体竣工 | 滁州市第五中学 | 王元武 | 滁州市琅琊区教体局 | 李志
4373 | 凤阳县妇女儿童医院项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 划新建总建筑面积2.16万平方米（含地下建筑3916.8平方米），设计床位200张 | 1.18 | 0.1046 | 0.45 | 凤阳县妇女儿童医院项目 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 划新建总建筑面积2.16万平方米（含地下建筑3916.8平方米），设计床位200张 | 综合楼主体施工 | 人防地库完工 | 凤阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 综合楼主体施工 | 人防地库完工 | 凤阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 姜正勇 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4374 | 全椒县人民医院东区二期项目 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，建设呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心和儿童救治中心及配套附属设施等 | 1.1 | 0.0366 | 0.4 | 全椒县人民医院东区二期项目 | 社会事业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，建设呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心和儿童救治中心及配套附属设施等 | 医院主体楼施工 | 建成部分主体建筑 | 全椒县卫健委 | 医院主体楼施工 | 建成部分主体建筑 | 全椒县卫健委 | 胡玉屏 | 全椒县政府督查室 | 李健
4375 | 敬梓路中学新建工程 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 征地约75亩，按照48个初中教学班规模规划，建设教学及辅助用房约3万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 1.09 | 0.7 | 0.39 | 敬梓路中学新建工程 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 征地约75亩，按照48个初中教学班规模规划，建设教学及辅助用房约3万平方米，同时配套建设室外附属设施 | 所有建筑单体（不含全民健身中心）主体已封顶，正在进行墙体砌筑，全民健身中心2层结构施工 | 竣工投用 | 滁州市南谯区教育体育局 | 所有建筑单体（不含全民健身中心）主体已封顶，正在进行墙体砌筑，全民健身中心2层结构施工 | 竣工投用 | 滁州市南谯区教育体育局 | 毕洪宇 | 滁州市敬梓路中学 | 李开阳
4376 | 天长市恒大文旅项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 以儿童主题打造童世界文化乐园、亲子、游乐、文旅及配套设施等 | 180 | 35.1 | 5 | 天长市恒大文旅项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 以儿童主题打造童世界文化乐园、亲子、游乐、文旅及配套设施等 | 恒大酒店、运动中心、影城等施工 | 星级酒店和童话大街完成,童世界部分单体建成 | 恒大集团合肥分公司 | 恒大酒店、运动中心、影城等施工 | 星级酒店和童话大街完成,童世界部分单体建成 | 恒大集团合肥分公司 | 杨军 | 天长市金牛湖新区筹委会 | 赵成刚
4377 | 滁州荣盛龙湾湖湿地度假区 | 文化产业 | 滁州南谯区 | 建设伴湾伴田，文化加生态、有城有乡、城乡过渡，达到城乡边界融合、城乡生态融合、城乡建设融合、城乡职能融合 | 104 | 40.8 | 3 | 滁州荣盛龙湾湖湿地度假区 | 文化产业 | 滁州南谯区 | 建设伴湾伴田，文化加生态、有城有乡、城乡过渡，达到城乡边界融合、城乡生态融合、城乡建设融合、城乡职能融合 | 酒店合院已建成，湿地景观区正在建设 | 湿地景观区,商业街建成 | 滁州荣盛旅游开发有限公司 | 酒店合院已建成，湿地景观区正在建设 | 湿地景观区,商业街建成 | 滁州荣盛旅游开发有限公司 | 李景海 | 滁州市南谯区文化和旅游局 | 丁伯让
4378 | 麒麟湖文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约75.8万平方米，建设麒麟湖特色文化展示区、文化街及其他附属设施 | 65 | 7.1 | 5 | 麒麟湖文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约75.8万平方米，建设麒麟湖特色文化展示区、文化街及其他附属设施 | 2栋主体建筑已封顶 | 5栋主体建筑基本建成 | 滁州创维建设发展有限公司 | 2栋主体建筑已封顶 | 5栋主体建筑基本建成 | 滁州创维建设发展有限公司 | 赖伟德 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4379 | 明湖康养生态文化项目 | 文化产业 | 滁州经开区 | 项目分两期开发建设，总建筑面积375万平方米，以明湖地域文化及绿色生态文化为特色，塑造农村原生态文化康养，配套多样化的公共服务设施 | 64.7 | 24.76 | 10 | 明湖康养生态文化项目 | 文化产业 | 滁州经开区 | 项目分两期开发建设，总建筑面积375万平方米，以明湖地域文化及绿色生态文化为特色，塑造农村原生态文化康养，配套多样化的公共服务设施 | 一期建设中 | 一期部分单体工程竣工 | 滁州康金健康产业发展有限公司 | 一期建设中 | 一期部分单体工程竣工 | 滁州康金健康产业发展有限公司 | 陶红伟 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4380 | 明光市状元坊新经济产业园项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 项目集产业园模式、产业城镇模式、企业总部模式为一体，建设商业街、东湖公园等文旅设施，提高新经济产业园的综合配套能力 | 30 | 4.6 | 3 | 明光市状元坊新经济产业园项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 项目集产业园模式、产业城镇模式、企业总部模式为一体，建设商业街、东湖公园等文旅设施，提高新经济产业园的综合配套能力 | 产业园设施建设 | 主体建设 | 明光市状元坊产业园开发有限公司 | 产业园设施建设 | 主体建设 | 明光市状元坊产业园开发有限公司 | 洪嘉嬬 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4381 | 全椒太平古城项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积14.8万平方米，建设儒林雅集组团、大师工坊组团、椒陵雅苑组团等区域 | 21 | 14.5882 | 3 | 全椒太平古城项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积14.8万平方米，建设儒林雅集组团、大师工坊组团、椒陵雅苑组团等区域 | 门楼、绣楼等主体建筑基本建成 | 太平古城主城区竣工投入使用 | 全椒万众达旅游发展有限公司 | 门楼、绣楼等主体建筑基本建成 | 太平古城主城区竣工投入使用 | 全椒万众达旅游发展有限公司 | 崔晓军 | 全椒县文旅局 | 王静
4382 | 安徽博悦产业园项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7.4万平方米，形成年产1700万件教育照明侧发光面板灯、2万吨教育照明光学新材料的生产能力 | 20 | 0.182 | 2 | 安徽博悦产业园项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约7.4万平方米，形成年产1700万件教育照明侧发光面板灯、2万吨教育照明光学新材料的生产能力 | 1栋厂房装修 | 部分厂房装修结束 | 安徽博悦光学科技有限公司 | 1栋厂房装修 | 部分厂房装修结束 | 安徽博悦光学科技有限公司 | 盛玉林 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4383 | 颐乐文化一期项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约32万平方米，其中，地上建筑面积约26万平方米，地下建筑面积约6万平方米。建设文化主题展览馆及配套附属设施等 | 18 | 4.6291 | 2 | 颐乐文化一期项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约32万平方米，其中，地上建筑面积约26万平方米，地下建筑面积约6万平方米。建设文化主题展览馆及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 展览馆等部分主体建筑建成 | 安徽颐乐置业有限公司 | 主体工程建设 | 展览馆等部分主体建筑建成 | 安徽颐乐置业有限公司 | 姜雪花 | 全椒县自规局 | 金力祥
4384 | 滁州明湖文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设绿化工程、园建工程、建筑工程、文化古迹用地（保护）、预留用地绿化工程、湖泊基底改造、生境改造、造流曝气设施、生态浮岛、挺水植物等 | 18 | 18.78 | 0.4 | 滁州明湖文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设绿化工程、园建工程、建筑工程、文化古迹用地（保护）、预留用地绿化工程、湖泊基底改造、生境改造、造流曝气设施、生态浮岛、挺水植物等 | 主体施工 | 部分完工 | 滁州市明湖办 | 主体施工 | 部分完工 | 滁州市明湖办 | 路海潮 | 滁州市明湖办 | 张勇
4385 | 江淮分水岭风景道明光段旅游基础设施建设项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.8万平方米，拓宽、白改黑风景道主线道路4段20公里；新建、拓宽、白改黑风景道支线、小循环线道路16段135.9公里；主道两侧景观绿化、绿道游步道等；风景道标识解说系统；尹集、尖山等6个驿站服务节点旅游基础设施 | 11.0808 | 9.796 | 0.8 | 江淮分水岭风景道明光段旅游基础设施建设项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.8万平方米，拓宽、白改黑风景道主线道路4段20公里；新建、拓宽、白改黑风景道支线、小循环线道路16段135.9公里；主道两侧景观绿化、绿道游步道等；风景道标识解说系统；尹集、尖山等6个驿站服务节点旅游基础设施 | 主干路基本建成 | 老嘉山、柴郢村等6个景观节点基本建成 | 明光市文化和旅游局 | 主干路基本建成 | 老嘉山、柴郢村等6个景观节点基本建成 | 明光市文化和旅游局 | 张雨桐 | 明光市现代旅游办 | 秦荣先
4386 | 江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 建设游客集散中心及驿站、民宿改造工程、景观节点改造工程、赵朱木兰故居等 | 10.9359 | 5.57 | 0.3 | 江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 建设游客集散中心及驿站、民宿改造工程、景观节点改造工程、赵朱木兰故居等 | 已开工建设，完成工程量的20% | 完成工程量的50% | 来安县文旅局 | 已开工建设，完成工程量的20% | 完成工程量的50% | 来安县文旅局 | 范群 | 来安县文旅局 | 范群
4387 | 凤阳山旅游区环境提升项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 建设凤阳山景区主入口、狼巷迷谷景区、韭山洞景区游客中心以及生态停车场，十里画廊景观道路，韭山洞内部循环道路，卧牛湖旅游道路、旅游配套公共服务设施、移民安置区建设、水系改造等 | 10.2 | 4.3 | 0.5 | 凤阳山旅游区环境提升项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 建设凤阳山景区主入口、狼巷迷谷景区、韭山洞景区游客中心以及生态停车场，十里画廊景观道路，韭山洞内部循环道路，卧牛湖旅游道路、旅游配套公共服务设施、移民安置区建设、水系改造等 | 旅游道路、三号坝休息节点改造施工 | 游客中心建设工程、江淮分水岭风景道等工程建设 | 凤阳大明旅游发展（集团）有限公司 | 旅游道路、三号坝休息节点改造施工 | 游客中心建设工程、江淮分水岭风景道等工程建设 | 凤阳大明旅游发展（集团）有限公司 | 赵传阳 | 凤阳县文化和旅游局 | 卢德永
4388 | 天长市龙岗红色古镇文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 分古镇核心区、芡实产业园区（芡实小镇）、高邮滨水接待区、花香稼圃乐活区、晴耕雨读度假区等建设 | 10.12 | 7.47 | 1.2 | 天长市龙岗红色古镇文化旅游项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 分古镇核心区、芡实产业园区（芡实小镇）、高邮滨水接待区、花香稼圃乐活区、晴耕雨读度假区等建设 | 龙岗党校教学楼、报告厅已完成 | 部分子项目建成运营 | 天长市铜城镇政府 | 龙岗党校教学楼、报告厅已完成 | 部分子项目建成运营 | 天长市铜城镇政府 | 吴九云 | 天长市文旅局 | 曹文香
4389 | 明镇泗方文旅项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积13.3万平方米，包括青少年职业体验馆、文化酒店、明文化商业街、创客中心及地下附属设施等 | 9.8 | 7.89 | 0.1 | 明镇泗方文旅项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积13.3万平方米，包括青少年职业体验馆、文化酒店、明文化商业街、创客中心及地下附属设施等 | 项目部已建成，正在进行土方开挖 | 完成主体场馆建设 | 安徽爬踢酷文化旅游发展有限公司 | 项目部已建成，正在进行土方开挖 | 完成主体场馆建设 | 安徽爬踢酷文化旅游发展有限公司 | 王乐 | 明光市现代服务办 | 吴君
4390 | 金集镇草庙山(北山)休闲生态旅游项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 总建筑面积9万平方米，主要建设安徽文化展示馆、文化娱乐中心、精品酒店、美食街、湖畔民宿区及配套等附属设施 | 8 | 6.8 | 0.3 | 金集镇草庙山(北山)休闲生态旅游项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 总建筑面积9万平方米，主要建设安徽文化展示馆、文化娱乐中心、精品酒店、美食街、湖畔民宿区及配套等附属设施 | 游客接待中心和精品酒店正在装修中 | 酒店、卜万苍纪念馆建成 | 天长市金水岭生态投资发展有限公司 | 游客接待中心和精品酒店正在装修中 | 酒店、卜万苍纪念馆建成 | 天长市金水岭生态投资发展有限公司 | 王万和 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4391 | 江淮分水岭滁州风景道全椒段项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 新改扩建道路52.3公里，配套建设标识牌标线等风景道标识系统，对道路两侧的形象进行提升，原有绿化带进行补植修复等；风景道沿线建设12个观景服务节点，建设文化旅游相关配套设施 | 7.0894 | 0.328 | 1 | 江淮分水岭滁州风景道全椒段项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 新改扩建道路52.3公里，配套建设标识牌标线等风景道标识系统，对道路两侧的形象进行提升，原有绿化带进行补植修复等；风景道沿线建设12个观景服务节点，建设文化旅游相关配套设施 | 1条风景道已建成 | 建成大墅、石沛等道路 | 全椒县交通局 | 1条风景道已建成 | 建成大墅、石沛等道路 | 全椒县交通局 | 袁长青 | 全椒县政府督查室 | 李健
4392 | 江淮分水岭国家风景道定远段建设项目 | 文化产业 | 滁州定远县 | 主要建设规划的“一心一廊二支十五节点”，同时打通连接主廊的公路，完善旅游基础设施建设 | 7.0229 | 4.65 | 1 | 江淮分水岭国家风景道定远段建设项目 | 文化产业 | 滁州定远县 | 主要建设规划的“一心一廊二支十五节点”，同时打通连接主廊的公路，完善旅游基础设施建设 | 已完成岱山至拂晓段、石门前至赵窑段等道路施工 | 风景道节点相关配套服务设施建设 | 定远县文化和旅游局 | 已完成岱山至拂晓段、石门前至赵窑段等道路施工 | 风景道节点相关配套服务设施建设 | 定远县文化和旅游局 | 雍会 | 定远县文化和旅游局 | 王越
4393 | 半塔-皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 新四军红色纪念区、中共中央中原局旧址恢复，新四军主题文化园区、新四军五支队司令部及津浦路东工委旧址重建，基地道路提升 | 6.0368 | 0.1 | 2 | 半塔-皖东新四军红色文化旅游基地及基础设施配套建设项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 新四军红色纪念区、中共中央中原局旧址恢复，新四军主题文化园区、新四军五支队司令部及津浦路东工委旧址重建，基地道路提升 | 已完成前期手续，附属工程已开工 | 完成总工程量的30% | 来安县退役军人事务局 | 已完成前期手续，附属工程已开工 | 完成总工程量的30% | 来安县退役军人事务局 | 凌宏宝 | 来安县半塔镇政府 | 周华兵
4394 | 天长市文化艺术中心项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 总建筑面积5万平方米，建设展览馆、博物馆、大剧院、文广传媒中心等 | 6 | 5.5 | 0.5 | 天长市文化艺术中心项目 | 文化产业 | 滁州天长市 | 总建筑面积5万平方米，建设展览馆、博物馆、大剧院、文广传媒中心等 | 主体封顶，内部装修 | 竣工使用 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 主体封顶，内部装修 | 竣工使用 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 王震 | 天长市文旅局 | 曹文香
4395 | 明光市老嘉山休闲运动度假区-静港营地EPC项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 项目开发将形成滨水娱乐区、丛林娱乐住宿区、农耕休闲体验区、野奢帐篷住宿区、房车住宿区五大功能区，建设成以山水休闲旅游为主题、房车露营、野奢帐篷度假、草坪露营、草场观光、户外休闲、亲子游等多种旅游服务 | 3.2382 | 2.93 | 0.1 | 明光市老嘉山休闲运动度假区-静港营地EPC项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 项目开发将形成滨水娱乐区、丛林娱乐住宿区、农耕休闲体验区、野奢帐篷住宿区、房车住宿区五大功能区，建设成以山水休闲旅游为主题、房车露营、野奢帐篷度假、草坪露营、草场观光、户外休闲、亲子游等多种旅游服务 | 完成停车场、咖啡馆、烧烤区等建设 | 竣工运营 | 明光明皇故里文化旅游发展有限公司 | 完成停车场、咖啡馆、烧烤区等建设 | 竣工运营 | 明光明皇故里文化旅游发展有限公司 | 吴龚敏 | 明光市现代旅游办 | 秦荣先
4396 | 明光市盛唐花卉文旅项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.5万平方米，建设钢结构大棚、花卉交易展示中心、花卉种植观光园、鲜切花等 | 3 | 0.1 | 0.6 | 明光市盛唐花卉文旅项目 | 文化产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积6.5万平方米，建设钢结构大棚、花卉交易展示中心、花卉种植观光园、鲜切花等 | 花卉苗木展示区正在建设 | 花卉交易中心基本建成 | 明光市盛唐花卉有限公司 | 花卉苗木展示区正在建设 | 花卉交易中心基本建成 | 明光市盛唐花卉有限公司 | 唐凤代 | 明光市现代旅游办 | 秦荣先
4397 | 来安县文化艺术中心项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.5万平方米，由县大剧院（含电影院、商业用房）、县文化馆、县美术馆、地下室（含人防工程1974.34平方米）等部分组成 | 3 | 1.18 | 0.5 | 来安县文化艺术中心项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.5万平方米，由县大剧院（含电影院、商业用房）、县文化馆、县美术馆、地下室（含人防工程1974.34平方米）等部分组成 | 完成工程量的30% | 完成工程量的80% | 来安县文旅局 | 完成工程量的30% | 完成工程量的80% | 来安县文旅局 | 范群 | 来安县文旅局 | 范群
4398 | 年产1.5亿平方米纸制品包装生产项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积10.14万平方米，形成年产1.5亿平方米纸制品包装的生产能力 | 3 | 0.0625 | 1 | 年产1.5亿平方米纸制品包装生产项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积10.14万平方米，形成年产1.5亿平方米纸制品包装的生产能力 | 基础施工 | 厂房进入主体施工阶段 | 安徽申强包装有限公司 | 基础施工 | 厂房进入主体施工阶段 | 安徽申强包装有限公司 | 焦立勇 | 全椒县商务局 | 梁兰兰
4399 | 文旅航空乐园项目 | 文化产业 | 滁州琅琊区 | 建设航空科普馆、航站楼、航空主题乐园 | 2.5 | 0.7213 | 0.6 | 文旅航空乐园项目 | 文化产业 | 滁州琅琊区 | 建设航空科普馆、航站楼、航空主题乐园 | 园区办公楼和多功能厅主体在建 | 部分设施投入运营 | 安徽东凌航空有限公司 | 园区办公楼和多功能厅主体在建 | 部分设施投入运营 | 安徽东凌航空有限公司 | 樊敏龙 | 滁州市琅琊区三官街道办事处 | 吴立龙
4400 | 凤阳县文化艺术中心 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 建筑总面积1.9万平方米，配套建设道路、绿化、强弱电等附属工程和场馆布展 | 2 | 1.9665 | 0.0963 | 凤阳县文化艺术中心 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 建筑总面积1.9万平方米，配套建设道路、绿化、强弱电等附属工程和场馆布展 | 主体装饰工程施工 | 竣工 | 凤阳县青少年校外活动中心 | 主体装饰工程施工 | 竣工 | 凤阳县青少年校外活动中心 | 岳从斌 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4401 | 双丰年产500万套画架画箱系列文化用品项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 规划总用地面积50亩，总建筑面积2.8万平方米，其中标准化生产厂房三幢计2.5万平方米，综合办公楼一幢计0.3万平方米以及配套使用道路、电力、消防、安全、环保、设备等 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 双丰年产500万套画架画箱系列文化用品项目 | 文化产业 | 滁州来安县 | 规划总用地面积50亩，总建筑面积2.8万平方米，其中标准化生产厂房三幢计2.5万平方米，综合办公楼一幢计0.3万平方米以及配套使用道路、电力、消防、安全、环保、设备等 | 厂房建设中 | 完成厂房建设 | 安徽双丰文化用品有限公司 | 厂房建设中 | 完成厂房建设 | 安徽双丰文化用品有限公司 | 王德旭 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4402 | 年产8500万平方米高强度纸制品生产项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 购买标准化厂房约0.4万平方米，形成年产高强度纸制品8500万平方米的生产能力 | 1.5 | 1.0534 | 0.4468 | 年产8500万平方米高强度纸制品生产项目 | 文化产业 | 滁州全椒县 | 购买标准化厂房约0.4万平方米，形成年产高强度纸制品8500万平方米的生产能力 | 厂房装修 | 竣工投产 | 滁州誉德包装材料有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 滁州誉德包装材料有限公司 | 罗红飞 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4403 | 九华山公园工程 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约32万平方米，建设内容包括入口广场、园林景观、生态停车场、公厕、亭廊古建、园路栈道、摩崖石刻等 | 1.5 | 1.3476 | 0.15 | 九华山公园工程 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约32万平方米，建设内容包括入口广场、园林景观、生态停车场、公厕、亭廊古建、园路栈道、摩崖石刻等 | 山体市政完工，绿化完成一半 | 竣工 | 凤阳县住建局 | 山体市政完工，绿化完成一半 | 竣工 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
计划开工项目
4404 | 滁州动力电池基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约104万平方米，形成年产48GWh锂电池生产线的生产能力 | 201 |  | 28.5 | 滁州动力电池基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约104万平方米，形成年产48GWh锂电池生产线的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等其他前期手续 | 完成16GWh动力电池和储能电池生产线的主厂房及配套仓储建设 | 滁州筑梦新能源有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等其他前期手续 | 完成16GWh动力电池和储能电池生产线的主厂房及配套仓储建设 | 滁州筑梦新能源有限公司 | 徐溶 | 全椒县企业服务中心 | 李平
4405 | 多能互补基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设新能源产业园及光储多能互补综合能源基地 | 120 |  | 20 | 多能互补基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设新能源产业园及光储多能互补综合能源基地 | 推进项目选址工作 | 生产厂房等主体施工 | 阳光新能源开发有限公司 | 推进项目选址工作 | 生产厂房等主体施工 | 阳光新能源开发有限公司 | 赵忠强 | 定远县经济开发区管委会 | 卢开阳
4406 | 年产16GW新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 占地1000亩，主要生产大尺寸单晶N型高效太阳能电池和硅片切片，分两期建设 | 112.0432 |  | 12 | 年产16GW新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 占地1000亩，主要生产大尺寸单晶N型高效太阳能电池和硅片切片，分两期建设 | 已完成备案手续，推进环评、能评等手续办理 | 开工建设 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 已完成备案手续，推进环评、能评等手续办理 | 开工建设 | 上饶捷泰新能源科技有限公司 | 汤巧声 | 顶汊办 | 程永政
4407 | 人民控股集团光电显示项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 光电显示项目共包含5个子项目，分别为偏光片项目、CPI膜项目、配套产业园项目、显示模组设计与销售项目和供应链金融项目 | 102 |  | 10 | 人民控股集团光电显示项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 光电显示项目共包含5个子项目，分别为偏光片项目、CPI膜项目、配套产业园项目、显示模组设计与销售项目和供应链金融项目 | 平面设计完成待上县专委会，南侧516亩土地已挂牌 | 子项目开工建设 | 人民控股集团 | 平面设计完成待上县专委会，南侧516亩土地已挂牌 | 子项目开工建设 | 人民控股集团 | 杨明 | 来安县汊河经开区管委会 | 程永政
4408 | 国轩高科年产20GWh动力电池产业化基地 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积约40万平方米，形成年产20GWh动力电池生产能力 | 100 |  | 10 | 国轩高科年产20GWh动力电池产业化基地 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 总建筑面积约40万平方米，形成年产20GWh动力电池生产能力 | 已签约 | 主体厂房开工建设 | 国轩高科股份有限公司 | 已签约 | 主体厂房开工建设 | 国轩高科股份有限公司 | 张会 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4409 | 高端智能家电生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 项目三期实施，其中一期用地约500亩，年产500万套家用空调；二期项目用地约500亩，生产商用空调；三期项目用地约500亩，生产冰箱、洗衣机及压缩机、电机等核心部件 | 100 |  | 5 | 高端智能家电生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 项目三期实施，其中一期用地约500亩，年产500万套家用空调；二期项目用地约500亩，生产商用空调；三期项目用地约500亩，生产冰箱、洗衣机及压缩机、电机等核心部件 | 已签约 | 开工建设 | 南京智浦供应链管理有限公司 | 已签约 | 开工建设 | 南京智浦供应链管理有限公司 | 李国斌 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4410 | 尚德20GW高效组件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设年产20GW光伏组件生产线，总部经济等。一期建设10GW光伏组件生产线 | 100 |  | 16 | 尚德20GW高效组件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设年产20GW光伏组件生产线，总部经济等。一期建设10GW光伏组件生产线 | 项目选址已完成，一期项目已完成规划设计，可研文本初稿已编制完成 | 计划8月底完成一期厂房建设,年底投产 | 尚德太阳能科技有限公司 | 项目选址已完成，一期项目已完成规划设计，可研文本初稿已编制完成 | 完成一期厂房建设,力争投产 | 尚德太阳能科技有限公司 | 陆佩军 | 凤阳县投资促进局 | 胡望
4411 | 安徽又东科技有限公司高性能超薄电子铜箔项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积35万平方米，新建铜箔生产线40条，年产高性能超薄电子铜箔5万吨 | 50 |  | 4.2 | 安徽又东科技有限公司高性能超薄电子铜箔项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积35万平方米，新建铜箔生产线40条，年产高性能超薄电子铜箔5万吨 | 正在办理备案手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 安徽又东科技有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 安徽又东科技有限公司 | 周茗铭 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4412 | 滁州弗迪新能源汽车动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积50万平方米，建设新能源汽车动力锂电池生产基地 | 30 |  | 4.5 | 滁州弗迪新能源汽车动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积50万平方米，建设新能源汽车动力锂电池生产基地 | 正在办理备案手续 | 完成厂房装修和设备购置、安装 | 滁州弗迪电池有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成厂房装修和设备购置、安装 | 滁州弗迪电池有限公司 | 何龙 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4413 | 年产80万套物联网智能泳池设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约21.9万平方米，形成年产80万套物联网智能泳池设备的生产能力 | 21.8 |  | 3 | 年产80万套物联网智能泳池设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约21.9万平方米，形成年产80万套物联网智能泳池设备的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 1栋厂房封顶,建设其他配套附属设施 | 滁州斯普智能科技有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 1栋厂房封顶,建设其他配套附属设施 | 滁州斯普智能科技有限公司 | 王怀平 | 全椒县政府督查室 | 李健
4414 | 年产360万台套水冷板生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间、研发楼、综合楼等，建设新能源动力电池热管理系统生产基地 | 20 |  | 9 | 年产360万台套水冷板生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积10万平方米，新建生产车间、研发楼、综合楼等，建设新能源动力电池热管理系统生产基地 | 正在办理备案、环评、规划设计手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 纳百川（滁州）新能源科技有限公司） | 正在办理备案、环评、规划设计手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 纳百川（滁州）新能源科技有限公司） | 陈荣贤 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4415 | 年产1800万方高性能锂离子电池封装材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积12万平方米，新建生产车间，建设铝塑膜生产基地 | 20 |  | 9 | 年产1800万方高性能锂离子电池封装材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积12万平方米，新建生产车间，建设铝塑膜生产基地 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 安徽格林泰科技有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 安徽格林泰科技有限公司 | 王义林 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4416 | 北新建材全椒防水材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积18万平方米，形成年产14000万平方米SBS改性沥青防水卷材、8000万平方米高分子防水卷材，10万吨沥青基防水涂料，年产20万吨水泥基防水涂料的生产能力 | 20 |  | 3 | 北新建材全椒防水材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积18万平方米，形成年产14000万平方米SBS改性沥青防水卷材、8000万平方米高分子防水卷材，10万吨沥青基防水涂料，年产20万吨水泥基防水涂料的生产能力 | 已备案，正在办理规划等前期手续 | 1栋厂房完成施工,建设1栋厂房及配套附属设施 | 北新禹王防水科技（安徽）有限公司 | 已备案，正在办理规划等前期手续 | 1栋厂房完成施工,建设1栋厂房及配套附属设施 | 北新禹王防水科技（安徽）有限公司 | 丁尚华 | 全椒县税务局 | 黎向东
4417 | 筑医台医疗健康产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积12万平方米，建设医疗健康产业基地、国际医疗会议中心及配套酒店、医疗产业发展研究院 | 20 |  | 5 | 筑医台医疗健康产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积12万平方米，建设医疗健康产业基地、国际医疗会议中心及配套酒店、医疗产业发展研究院 | 正在办理备案手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划、环评手续办理,主体施工 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 周茗铭 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4418 | 年产20万吨新型锂电池电解液项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设综合楼、生产车间等，形成年产20万吨新型锂电池电解液的生产能力 | 15 |  | 1 | 年产20万吨新型锂电池电解液项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 建设综合楼、生产车间等，形成年产20万吨新型锂电池电解液的生产能力 | 已签约 | 生产车间等开工建设 | 江西金晖锂电材料股份有限公司 | 已签约 | 生产车间等开工建设 | 江西金晖锂电材料股份有限公司 | 林金成 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4419 | 中福大明年产5GW高效光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17万平方米，建设10条太阳能光伏全自动生产线以及上下游相关配套产业链 | 15 |  | 3 | 中福大明年产5GW高效光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17万平方米，建设10条太阳能光伏全自动生产线以及上下游相关配套产业链 | 已完成项目备案，正在办理规划设计、环评等手续 | 5万平方米厂房封顶 | 中福大明（凤阳）新能源有限公司 | 已完成项目备案，正在办理规划设计、环评等手续 | 5万平方米厂房封顶 | 中福大明（凤阳）新能源有限公司 | 李雪 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4420 | 生物制品研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积13万平方米，新建生物制品生产基地 | 15 |  | 5 | 生物制品研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积13万平方米，新建生物制品生产基地 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、施工许可证办理,开工建设 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、施工许可证办理,开工建设 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 毛燕 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4421 | 产5万吨工程机械零部件装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地420亩，年产各类工程机械驾驶室等零部件约5万吨 | 14 |  | 4.5 | 产5万吨工程机械零部件装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地420亩，年产各类工程机械驾驶室等零部件约5万吨 | 已完成项目备案，正在做规划设计 | 开工建设 | 滁州恒昌机械装备制造有限公司 | 已完成项目备案，正在做规划设计 | 开工建设 | 滁州恒昌机械装备制造有限公司 | 邵玉芳 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4422 | 优耐德柔性增强热塑性复合管项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积29.2万平方米，厂房24万平方米，仓库3.3万平方米，办公楼6000平方米，实验楼5000平方米，宿舍食堂等8000平方米。购置拌料/造粒、挤出、缠绕、包覆等生产线44条，设备辅助设备1套，检验设备1套，实验设备1套 | 12 |  | 2 | 优耐德柔性增强热塑性复合管项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积29.2万平方米，厂房24万平方米，仓库3.3万平方米，办公楼6000平方米，实验楼5000平方米，宿舍食堂等8000平方米。购置拌料/造粒、挤出、缠绕、包覆等生产线44条，设备辅助设备1套，检验设备1套，实验设备1套 | 已完成备案，规划手续，推进开工中 | 完成厂房建设 | 安徽优耐德管道技术有限公司 | 已完成备案，规划手续，推进开工中 | 完成厂房建设 | 安徽优耐德管道技术有限公司 | 徐庆忠 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4423 | 瞩日年产5GW高效光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约11万平方米，建设5GW高效光伏组件生产线，购置划焊一体机、叠焊机、功率测试仪等设备1200余台（套） | 11.8 |  | 3 | 瞩日年产5GW高效光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约11万平方米，建设5GW高效光伏组件生产线，购置划焊一体机、叠焊机、功率测试仪等设备1200余台（套） | 已完成项目备案，正在办理规划设计、环评等手续 | 2.5GW生产线投产 | 凤阳瞩日能源科技有限公司 | 已完成项目备案，正在办理规划设计、环评等手续 | 2.5GW生产线投产 | 凤阳瞩日能源科技有限公司 | 张治雨 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4424 | 年产10亿双医用乳胶手套、1500万套透析器等医用器械和耗材项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房3.8万平方米，购置生产设备23台套，年产10亿双乳胶手套、1500万套透析器 | 10 |  | 3 | 年产10亿双医用乳胶手套、1500万套透析器等医用器械和耗材项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房3.8万平方米，购置生产设备23台套，年产10亿双乳胶手套、1500万套透析器 | 已签订征地协议，正在进行征地拆迁和前期规划等工作 | 主体厂房封顶 | 天长市环瑞医疗器械有限公司 | 已签订征地协议，正在进行征地拆迁和前期规划等工作 | 主体厂房封顶 | 天长市环瑞医疗器械有限公司 | 缪连春 | 天长市仁和集镇政府 | 高东军
4425 | 深德彩科技华东总部生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约5.2万平方米，拟购置设备500台套，新建产线40条 | 10 |  | 5 | 深德彩科技华东总部生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约5.2万平方米，拟购置设备500台套，新建产线40条 | 土地平整 | 主体施工完成40% | 深德彩科技（滁州）有限公司 | 土地平整 | 主体施工完成40% | 深德彩科技（滁州）有限公司 | 徐陈爱 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4426 | 年产60GW光伏组件钢边框生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地100亩，新建厂房5万平方米，办公楼及配套设施0.8万平方米，年产60GW光伏组件钢边框 | 10 |  | 3.5 | 年产60GW光伏组件钢边框生产线项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地100亩，新建厂房5万平方米，办公楼及配套设施0.8万平方米，年产60GW光伏组件钢边框 | 土地已摘牌，规划设计方案提交区规委会研究，场地已平整 | 开工建设 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 土地已摘牌，规划设计方案提交区规委会研究，场地已平整 | 开工建设 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 黄晓峰 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4427 | 年产5000吨苯基单体、1000吨甲基苯基聚硅氧烷等项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、生产车间、仓库等4.57万平方米，形成年产5000吨苯基单体、1000吨甲基苯基聚硅氧烷、200吨DDS等的生产能力 | 8.46 |  | 1 | 年产5000吨苯基单体、1000吨甲基苯基聚硅氧烷等项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、生产车间、仓库等4.57万平方米，形成年产5000吨苯基单体、1000吨甲基苯基聚硅氧烷、200吨DDS等的生产能力 | 已备案 | 综合楼、生产车间等建设 | 定远县融宏新材料有限公司 | 已备案 | 综合楼、生产车间等建设 | 定远县融宏新材料有限公司 | 赵国平 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4428 | 新建智能家电产业配套基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地180亩，建筑面积15万平方米，设计年产智能家电配套产品5000万件左右，年销售智能空气预热器系列产品60万台（套）；年销售搪瓷装饰板系列产品30万平方米 | 7.8 |  | 2.5 | 新建智能家电产业配套基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 占地180亩，建筑面积15万平方米，设计年产智能家电配套产品5000万件左右，年销售智能空气预热器系列产品60万台（套）；年销售搪瓷装饰板系列产品30万平方米 | 已完成项目备案，正在做环评 | 开工建设 | 滁州美景和精密制造有限公司 | 已完成项目备案，正在做环评 | 开工建设 | 滁州美景和精密制造有限公司 | 樊政杰 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4429 | 7.5万吨超纯电子化学品、5000吨六氟磷酸锂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、车间、仓库等总建筑面积3.3万平方米，建成后可实现年产7.5万吨超纯微电子化学品、5000吨六氟磷酸锂的生产能力 | 7.5 |  | 2 | 7.5万吨超纯电子化学品、5000吨六氟磷酸锂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、车间、仓库等总建筑面积3.3万平方米，建成后可实现年产7.5万吨超纯微电子化学品、5000吨六氟磷酸锂的生产能力 | 已完成项目备案 | 完成部分基础设施建设 | 滁州安辰微电子新材料有限公司 | 已完成项目备案 | 完成部分基础设施建设 | 滁州安辰微电子新材料有限公司 | 周磊 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4430 | 年产45万吨水性环保涂料及辅料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积5.1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 6.5 |  | 2.93 | 年产45万吨水性环保涂料及辅料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积5.1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽碧橙材料科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽碧橙材料科技有限公司 | 沈立新 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4431 | 康佳精密高性能电子元器件研发及智能封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 改造租赁生产车间约3万平方米，购置印刷机、高速贴片机、移载机、工业机器人、AGV等设备，建设SMT线10条、DIP线6条，引入MES全链条管理、智能化仓储等系统，打造智能化示范工厂，形成年产3000万套PCBA、WiFi模块、T-CON板生产能力 | 6.08 |  | 2 | 康佳精密高性能电子元器件研发及智能封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 改造租赁生产车间约3万平方米，购置印刷机、高速贴片机、移载机、工业机器人、AGV等设备，建设SMT线10条、DIP线6条，引入MES全链条管理、智能化仓储等系统，打造智能化示范工厂，形成年产3000万套PCBA、WiFi模块、T-CON板生产能力 | 设备已订购 | 部分设备投产 | 滁州康佳精密智造科技有限公司 | 设备已订购 | 部分设备投产 | 滁州康佳精密智造科技有限公司 | 王万叶 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4432 | 中昊港创北南京汊河智造园 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积6.71万平方米，其中厂房建筑面积6.48万平方米，配套服务楼建筑面积0.19万平方米等 | 6 |  | 2 | 中昊港创北南京汊河智造园 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积6.71万平方米，其中厂房建筑面积6.48万平方米，配套服务楼建筑面积0.19万平方米等 | 已完成备案，推进规划、用地等前期手续 | 完成5栋厂房建设 | 安徽中昊港创产业园发展有限公司 | 已完成备案，推进规划、用地等前期手续 | 完成5栋厂房建设 | 安徽中昊港创产业园发展有限公司 | 封黎平 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4433 | 润方精密零部件机加工及环保设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.76万平方米，购置机器人焊接线、大型液压冲床、喷砂车间、五轴加工中心等生产设备 | 6 |  | 2 | 润方精密零部件机加工及环保设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.76万平方米，购置机器人焊接线、大型液压冲床、喷砂车间、五轴加工中心等生产设备 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房建设 | 安徽润方智能制造有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房建设 | 安徽润方智能制造有限公司 | 李春生 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4434 | 年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉等系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、质检楼5.6万平方米，建成后可形成年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉、2吨VD3结晶、2吨VD2和5万吨高分子功能乳液的生产能力 | 5.8268 |  | 1.5 | 年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉等系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、质检楼5.6万平方米，建成后可形成年产5000吨对硝基苯甲酸、2000吨VD3粉、2吨VD3结晶、2吨VD2和5万吨高分子功能乳液的生产能力 | 已完成项目备案、选址工作 | 完成部分项目建设 | 安徽泉泰新材料有限公司 | 已完成项目备案、选址工作 | 完成部分项目建设 | 安徽泉泰新材料有限公司 | 周牧玲 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4435 | 年产10万吨锂离子电池材料碳酸甲乙酯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 形成年产10万吨锂离子电池材料碳酸甲乙酯的生产能力 | 5 |  | 1 | 年产10万吨锂离子电池材料碳酸甲乙酯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 形成年产10万吨锂离子电池材料碳酸甲乙酯的生产能力 | 已签约 | 生产车间等开工建设 | 东昌化工有限公司 | 已签约 | 生产车间等开工建设 | 东昌化工有限公司 | 许玉华 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4436 | 年产10万吨碳酸甲乙酯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、生产车间等，形成年产10万吨碳酸甲乙酯的生产能力 | 5 |  | 1.2 | 年产10万吨碳酸甲乙酯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、生产车间等，形成年产10万吨碳酸甲乙酯的生产能力 | 已签约，推进项目前期手续办理 | 综合楼、生产车间等建设 | 辽阳百事达化工有限公司 | 已签约，推进项目前期手续办理 | 综合楼、生产车间等建设 | 辽阳百事达化工有限公司 | 郭坤 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4437 | 座椅电机三期项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建设面积约6.4万平方米，新建水平电机装配线3条，抬高电机装配线5条，调角电机装配线5条，涂敷线2条，冲制线1条 | 5 |  | 2.6 | 座椅电机三期项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建设面积约6.4万平方米，新建水平电机装配线3条，抬高电机装配线5条，调角电机装配线5条，涂敷线2条，冲制线1条 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 胜华波汽车电器（滁州）有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 胜华波汽车电器（滁州）有限公司 | 刘代友 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4438 | 年产3000吨先进树脂基复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积1万平方米，购置拉挤机100台套，新建100条生产线，年产3000吨先进树脂基复合材料板材 | 5 |  | 3 | 年产3000吨先进树脂基复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积1万平方米，购置拉挤机100台套，新建100条生产线，年产3000吨先进树脂基复合材料板材 | 正在办理备案手续 | 完成环评、能评手续办理,开工建设 | 安徽铸脊新材料科技有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成环评、能评手续办理,开工建设 | 安徽铸脊新材料科技有限公司 | 陆晓欣 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4439 | 年产6万吨再生聚酯纤维项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房3万平方米，购置1条再生聚酯纤维生产线及配套设施，形成年产6万吨再生聚酯纤维的生产能力 | 3.6 |  | 0.6 | 年产6万吨再生聚酯纤维项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房3万平方米，购置1条再生聚酯纤维生产线及配套设施，形成年产6万吨再生聚酯纤维的生产能力 | 备案已完成，正在办理用地、环评等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市大发科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、环评等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市大发科技有限公司 | 李峰 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4440 | 富氧纯氧燃烧系统/VPSA制氧装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.98万平方米，其中厂房、库房、实验等生产和科研用房建筑面积1.7万平方米，办公楼、专家公寓、住宿等办公和生活用房建筑面积1.2万平方米。购置燃烧中试设备一套、储能pack生产线一套、不锈钢屋面板辊压成型设备等 | 3.5 |  | 1 | 富氧纯氧燃烧系统/VPSA制氧装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.98万平方米，其中厂房、库房、实验等生产和科研用房建筑面积1.7万平方米，办公楼、专家公寓、住宿等办公和生活用房建筑面积1.2万平方米。购置燃烧中试设备一套、储能pack生产线一套、不锈钢屋面板辊压成型设备等 | 完成备案，推进其他前期手续 | 完成备案、土地、施工许可证等前期手续,建设厂房 | 安徽现代冶金科技有限公司 | 完成备案，推进其他前期手续 | 完成备案、土地、施工许可证等前期手续,建设厂房 | 安徽现代冶金科技有限公司 | 陈洪冰 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4441 | 杰冠新材料研发智造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.31万平方米，其中厂房1.22万平方米，购置液压摆式剪板机、四柱液压机等设备 | 3.1 |  | 1 | 杰冠新材料研发智造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.31万平方米，其中厂房1.22万平方米，购置液压摆式剪板机、四柱液压机等设备 | 已完成备案，推进规划、用地手续中 | 完成厂房建设 | 滁州杰冠科技有限公司 | 已完成备案，推进规划、用地手续中 | 完成厂房建设 | 滁州杰冠科技有限公司 | 吴健 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4442 | 年产2万吨水性涂料、1万吨丙烯酸树脂、0.5万吨高固体分涂料及0.5万吨胶水建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.2万平方米，新建仓库、车间、辅助用房及门卫等，配套建设道路、绿化、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 3.0734 |  | 1.12 | 年产2万吨水性涂料、1万吨丙烯酸树脂、0.5万吨高固体分涂料及0.5万吨胶水建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.2万平方米，新建仓库、车间、辅助用房及门卫等，配套建设道路、绿化、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 生产车间、仓库主体建设 | 安徽科宇新材料科技有限公司 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 生产车间、仓库主体建设 | 安徽科宇新材料科技有限公司 | 陆强 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4443 | 年产3万吨汽车配件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.4平方米，新建生产厂房、供应链厂房、研发中心、生活污水处理装置、消防装置、仓库及其他配套设施等 | 3 |  | 1 | 年产3万吨汽车配件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.4平方米，新建生产厂房、供应链厂房、研发中心、生活污水处理装置、消防装置、仓库及其他配套设施等 | 完成备案，环评文本编制 | 开工建设 | 安徽伯利恒新材料环保科技有限公司 | 完成备案，环评文本编制 | 开工建设 | 安徽伯利恒新材料环保科技有限公司 | 潘晓锋 | 明光市工招园办 | 赵跃
4444 | 年产14.5万吨环保高性能涂料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 3 |  | 1.1 | 年产14.5万吨环保高性能涂料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成备案，环评、安评通过评审 | 开工建设 | 安徽高正新材料科技有限公司 | 完成备案，环评、安评通过评审 | 开工建设 | 安徽高正新材料科技有限公司 | 郑泓 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4445 | 中磐水处理膜产品及环保装备研发、设计、生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积6万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 3 |  | 1.5 | 中磐水处理膜产品及环保装备研发、设计、生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积6万平方米，新建厂房和办公楼，购置生产设备 | 前期手续办理中，已完成备案 | 开工建设 | 安徽中磐科技有限公司 | 前期手续办理中，已完成备案 | 开工建设 | 安徽中磐科技有限公司 | 解利 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4446 | 电子特气智能设备和特种容器研发与生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积3.2万平方米，新建标准化生产车间，新建特种容器生产线13条 | 3 |  | 2 | 电子特气智能设备和特种容器研发与生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积3.2万平方米，新建标准化生产车间，新建特种容器生产线13条 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划设计、能评手续办理,开工建设 | 赛郎特容器科技（滁州）有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划设计、能评手续办理,开工建设 | 赛郎特容器科技（滁州）有限公司 | 刘春光 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4447 | 年产60亿只集成电路IC项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 入驻南谯经开区南浦共建合作园区内4#厂房，新上6条微型集成电路SOT/SOP封装线及若干条QFN/DFN高端产品封装生产线 | 3 |  | 2.2 | 年产60亿只集成电路IC项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 入驻南谯经开区南浦共建合作园区内4#厂房，新上6条微型集成电路SOT/SOP封装线及若干条QFN/DFN高端产品封装生产线 | 装修方案已确定，正在招标 | 开工建设 | 安徽亚芯微电子有限公司 | 装修方案已确定，正在招标 | 开工建设 | 安徽亚芯微电子有限公司 | 冯亚蜂 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4448 | 智能应急装备产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.5万平方米，新建生产车间以及配套公用工程及服务型工程，新增及搬迁生产、研发检测设备335台（套） | 2.7935 |  | 2 | 智能应急装备产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积4.5万平方米，新建生产车间以及配套公用工程及服务型工程，新增及搬迁生产、研发检测设备335台（套） | 施工图已图审 | 标准化厂房主体建设 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 施工图已图审 | 标准化厂房主体建设 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 徐晓辉 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4449 | 年产1000吨汽车用高性能水性涂料和年产1000吨水性树脂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼等，配套消防泵房、消防水池、污水处理池、绿化、道路等设施，同时购置相关的生产设备 | 2.6232 |  | 1.3 | 年产1000吨汽车用高性能水性涂料和年产1000吨水性树脂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼等，配套消防泵房、消防水池、污水处理池、绿化、道路等设施，同时购置相关的生产设备 | 完成项目备案，环评、安评通过评审 | 开工建设 | 福川新材料科技（安徽）有限公司 | 完成项目备案，环评、安评通过评审 | 开工建设 | 福川新材料科技（安徽）有限公司 | 张浩文 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4450 | 年产5万吨新零售环保包装产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积7万平米米，新建生产用房、辅助用房及办公用房等，购置全自动热成型生产线、高速成型机等生产设备60台，年产5万吨新型环保可降解包装产品 | 2.62 |  | 2 | 年产5万吨新零售环保包装产品生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积7万平米米，新建生产用房、辅助用房及办公用房等，购置全自动热成型生产线、高速成型机等生产设备60台，年产5万吨新型环保可降解包装产品 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 周茗铭 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4451 | 年产20万吨水性丙烯酸乳液建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施，购置相关生产设备 | 2.5475 |  | 0.8 | 年产20万吨水性丙烯酸乳液建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产车间、仓库、综合楼、门卫等，建设道路、绿化、停车场、供配电、给排水等配套设施，购置相关生产设备 | 项目设计方案编制完成 | 开工建设 | 安徽罗斯夫新材料科技有限公司 | 项目设计方案编制完成 | 开工建设 | 安徽罗斯夫新材料科技有限公司 | 罗云 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4452 | 3000吨/年含氟精细化学品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建单体含氟精细化学品车间、抗爆控制室、库房、槽区等，形成3000吨/年含氟精细化学品的生产能力 | 2.5333 |  | 0.3 | 3000吨/年含氟精细化学品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建单体含氟精细化学品车间、抗爆控制室、库房、槽区等，形成3000吨/年含氟精细化学品的生产能力 | 已备案，基础设计阶段，安评报告及环评报告在编制中 | 车间等主体建设 | 安徽灵达高新材料有限公司 | 已备案，基础设计阶段，安评报告及环评报告在编制中 | 车间等主体建设 | 安徽灵达高新材料有限公司 | 蒋国忠 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4453 | 年产1.2万吨水性锌铝涂料、2.5万吨水性环氧防腐涂料、0.8万吨水性富锌重防腐涂料、0.5万吨水性氟碳涂料、1万吨水性甲醛去除剂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套消防、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 2.5 |  | 1.2 | 年产1.2万吨水性锌铝涂料、2.5万吨水性环氧防腐涂料、0.8万吨水性富锌重防腐涂料、0.5万吨水性氟碳涂料、1万吨水性甲醛去除剂项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套消防、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 世晟新材料（安徽）有限公司 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 世晟新材料（安徽）有限公司 | 崔双双 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4454 | 磷酸酯阻燃剂DOPO、磷酸酯阻燃剂DOPO衍生品等生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房及辅助用房约1.5万平方米，新建生产车间4幢、仓库4幢、储罐区2个及办公生活设施，购置生产设备430台（套） | 2.5 |  | 0.2 | 磷酸酯阻燃剂DOPO、磷酸酯阻燃剂DOPO衍生品等生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房及辅助用房约1.5万平方米，新建生产车间4幢、仓库4幢、储罐区2个及办公生活设施，购置生产设备430台（套） | 已备案，正开展环评、安评等前期工作 | 出正负零,厂房主体建设 | 安徽涵丰科技有限公司 | 已备案，正开展环评、安评等前期工作 | 出正负零,厂房主体建设 | 安徽涵丰科技有限公司 | 杨大根 | 天长市铜城镇政府 | 胡中义
4455 | 高性能热塑性弹性体生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积4万平方米，新建生产车间，建设高性能热塑性弹性体生产基地，年产5万吨高性能热塑性弹性体 | 2.5 |  | 2 | 高性能热塑性弹性体生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积4万平方米，新建生产车间，建设高性能热塑性弹性体生产基地，年产5万吨高性能热塑性弹性体 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、能评、施工手续办理,开工建设 | 安徽科信高分子材料有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 完成规划、能评、施工手续办理,开工建设 | 安徽科信高分子材料有限公司 | 郑碧英 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4456 | 年产6万吨特种高分子粘合材料新建项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1万平方米，建设丙类车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 2.5 |  | 1.1 | 年产6万吨特种高分子粘合材料新建项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1万平方米，建设丙类车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 安徽微尺度科技有限公司 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 安徽微尺度科技有限公司 | 贾红飞 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4457 | 年产13.2万吨微电子新材料化学品等新建项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、科研办公楼、控制室等约1.6万平方米，建成后可形成年产13.2万吨微电子新材料化学品与0.28万吨进口精密试剂提纯与分装的生产能力 | 2.3263 |  | 0.5 | 年产13.2万吨微电子新材料化学品等新建项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、科研办公楼、控制室等约1.6万平方米，建成后可形成年产13.2万吨微电子新材料化学品与0.28万吨进口精密试剂提纯与分装的生产能力 | 已完成备案 | 车间等主体施工 | 安徽成昱化学有限公司 | 已完成备案 | 车间等主体施工 | 安徽成昱化学有限公司 | 戴元服 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4458 | 丰铃年产10000吨高速齿轮项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.73万平方米，其中：厂房1.43万平方米，办公楼及门卫0.29万平方米，仓库180平方米。购置四种类型数控齿轮成形磨齿机、插齿机、滚齿机、两种类型卧式车床等设备 | 2.3 |  | 1 | 丰铃年产10000吨高速齿轮项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.73万平方米，其中：厂房1.43万平方米，办公楼及门卫0.29万平方米，仓库180平方米。购置四种类型数控齿轮成形磨齿机、插齿机、滚齿机、两种类型卧式车床等设备 | 备案已完成，推动规划、用地等前期手续 | 完成厂房建设 | 安徽丰铃传动智造有限公司 | 备案已完成，推动规划、用地等前期手续 | 完成厂房建设 | 安徽丰铃传动智造有限公司 | 吴茜 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4459 | 年产200万套电器配件及3万台智能防爆电器项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3.5万平方米、包括厂房、生产车间、办公室、宿舍楼等，配套建设生产线8条 | 2.2 |  | 0.75 | 年产200万套电器配件及3万台智能防爆电器项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3.5万平方米、包括厂房、生产车间、办公室、宿舍楼等，配套建设生产线8条 | 已办理备案，规划设计已通过规委会审议 | 土建完工,生产线安装 | 安徽鑫凯诺金属制品有限公司 | 已办理备案，规划设计已通过规委会审议 | 土建完工,生产线安装 | 安徽鑫凯诺金属制品有限公司 | 邱梦飞 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
4460 | 房车罩、纳米镀膜功能新材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，形成年产房车罩及与其结合的太阳能发电系统15万个上下，家具罩50万个，摩托车罩60-70万个的生产能力 | 2 |  | 2 | 房车罩、纳米镀膜功能新材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约2万平方米，形成年产房车罩及与其结合的太阳能发电系统15万个上下，家具罩50万个，摩托车罩60-70万个的生产能力 | 已办理备案和其他前期手续，准备开工建设 | 竣工投产 | 滁州百益防护用品有限公司 | 已办理备案和其他前期手续，准备开工建设 | 竣工投产 | 滁州百益防护用品有限公司 | 吴海坤 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4461 | 年产600万片液晶显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 租赁厂房1.2万平方米，包括原料仓库、生产车间、研发中心、职工宿舍楼、办公场所等。购置生产机器设备，配套建设消防、照明等基础设施 | 2 |  | 0.7 | 年产600万片液晶显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 租赁厂房1.2万平方米，包括原料仓库、生产车间、研发中心、职工宿舍楼、办公场所等。购置生产机器设备，配套建设消防、照明等基础设施 | 完成项目备案、环评文本编制 | 开工建设 | 安徽帝维恩智能科技有限公司 | 完成项目备案、环评文本编制 | 开工建设 | 安徽帝维恩智能科技有限公司 | 王勇 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4462 | 滁州宝思利生物科技有限公司建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.5万平方米，新建生物洗涤制品的生产线3条、包装材料的生产线5条，购置生产设备60台 | 2 |  | 1.5 | 滁州宝思利生物科技有限公司建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2.5万平方米，新建生物洗涤制品的生产线3条、包装材料的生产线5条，购置生产设备60台 | 正在办理备案手续 | 主体施工完成50% | 滁州宝思利生物科技有限公司 | 正在办理备案手续 | 主体施工完成50% | 滁州宝思利生物科技有限公司 | 曾访城 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4463 | 年产20万台减速机建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、仓库、研发中心、办公室等功能区域，购置滚齿机、插齿机等先进设备，形成年产20万台减速机的生产能力 | 2 |  | 0.9 | 年产20万台减速机建设项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、仓库、研发中心、办公室等功能区域，购置滚齿机、插齿机等先进设备，形成年产20万台减速机的生产能力 | 完成项目备案 | 开工建设 | 明光帝科传动技术有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 明光帝科传动技术有限公司 | 王勇 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4464 | 源然年产40万份胰腺癌、乳腺癌诊断试剂盒 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.68万平方米，其中办公楼及门卫0.38万平方米，车间1.3万平方米。购置高通量测序仪2台，核酸合成仪4台，基因测序仪4台，实时荧光PCR仪5台等主要设备 | 2 |  | 0.6 | 源然年产40万份胰腺癌、乳腺癌诊断试剂盒 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.68万平方米，其中办公楼及门卫0.38万平方米，车间1.3万平方米。购置高通量测序仪2台，核酸合成仪4台，基因测序仪4台，实时荧光PCR仪5台等主要设备 | 完成备案、规划等前期手续 | 办公楼建设 | 安徽源然生物科技有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 办公楼建设 | 安徽源然生物科技有限公司 | 周祯 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4465 | 年产15000吨聚氨酯组合料、5000吨改性MDI及树脂、2500吨催化剂、5000吨环氧树脂组合料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、生产车间、原料仓库、成品仓库等建构筑物，形成年产15000吨聚氨酯组合料、5000吨改性MDI及树脂、2500吨催化剂、5000吨环氧树脂组合料的生产能力 | 2 |  | 0.8 | 年产15000吨聚氨酯组合料、5000吨改性MDI及树脂、2500吨催化剂、5000吨环氧树脂组合料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、生产车间、原料仓库、成品仓库等建构筑物，形成年产15000吨聚氨酯组合料、5000吨改性MDI及树脂、2500吨催化剂、5000吨环氧树脂组合料的生产能力 | 已备案 | 生产车间等建设 | 安徽康尼化学有限公司 | 已备案 | 生产车间等建设 | 安徽康尼化学有限公司 | 刘景生 | 定远县企业服务中心 | 康传富
4466 | 全椒县润华机械有限公司年产传感器100万只项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约1万平方米，形成年产传感器100万只的生产能力 | 2 |  | 1 | 全椒县润华机械有限公司年产传感器100万只项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约1万平方米，形成年产传感器100万只的生产能力 | 已备案，正在办理其他前期手续 | 部分生产厂房外立面浇筑 | 全椒县润华机械有限公司 | 已备案，正在办理其他前期手续 | 部分生产厂房外立面浇筑 | 全椒县润华机械有限公司 | 石启钊 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4467 | 舜叉年产3000台新能源电动叉车、15000台电动仓储车和500套智能仓储设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.55万平发米，其中厂房1.34万平方米，办公楼及门卫室0.22万平方米。购置焊接机器人10台，组装流水线3条，涂装流水线3条，数控激光切割机3台，数控剪板机2台 | 2 |  | 1 | 舜叉年产3000台新能源电动叉车、15000台电动仓储车和500套智能仓储设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.55万平发米，其中厂房1.34万平方米，办公楼及门卫室0.22万平方米。购置焊接机器人10台，组装流水线3条，涂装流水线3条，数控激光切割机3台，数控剪板机2台 | 已完成备案，推进用地、规划等前期手续办理 | 开工建设厂房、办公楼及门卫室 | 安徽舜叉智能装备有限公司 | 已完成备案，推进用地、规划等前期手续办理 | 开工建设厂房、办公楼及门卫室 | 安徽舜叉智能装备有限公司 | 吕云兰 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4468 | 年产500万平方米新型吸波材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 建筑面积约1.3万平方米，形成年产500万平方米新型吸波材料的生产能力 | 2 |  | 0.58 | 年产500万平方米新型吸波材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 建筑面积约1.3万平方米，形成年产500万平方米新型吸波材料的生产能力 | 已备案 | 主体厂房装修基本完成 | 安徽昭瑞新材料科技有限公司 | 已备案 | 主体厂房装修基本完成 | 安徽昭瑞新材料科技有限公司 | 王钧昭 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4469 | 年产1万副精密模具生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.1万平方米，配套建设生产车间、仓库、综合楼，强弱电，给排水，消防泵房等附属设施 | 1.8 |  | 0.7 | 年产1万副精密模具生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.1万平方米，配套建设生产车间、仓库、综合楼，强弱电，给排水，消防泵房等附属设施 | 已完成项目备案，正在进行规划设计、环评编制 | 厂房、综合楼主体建成,订购设备 | 安徽沃尔顶密封工业有限公司 | 已完成项目备案，正在进行规划设计、环评编制 | 厂房、综合楼主体建成,订购设备 | 安徽沃尔顶密封工业有限公司 | 王少磊 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4470 | 生产智能家电配套产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年生产智能家电配套产品200万件左右的生产能力 | 1.6 |  | 0.6 | 生产智能家电配套产品项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年生产智能家电配套产品200万件左右的生产能力 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 滁州美杰精密部件制造有限公司 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 滁州美杰精密部件制造有限公司 | 祝传强 | 全椒县卫健委 | 胡玉屏
4471 | 年产5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.65万平方米，形成年产5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料、5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料的生产能力 | 1.5 |  | 0.5 | 年产5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.65万平方米，形成年产5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料、5万套电控部件及6000万米半导体专用元器材料的生产能力 | 已签订租赁协议 | 厂房主体施工 | 安徽首智半导体有限公司 | 已签订租赁协议 | 厂房主体施工 | 安徽首智半导体有限公司 | 沈立军 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4472 | 陶瓷薄膜混合集成电路生产 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建设陶瓷薄膜混合集成电路生产基地 | 1.5 |  | 0.3 | 陶瓷薄膜混合集成电路生产 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建设陶瓷薄膜混合集成电路生产基地 | 签约落地 | 开工建设 | 众芯坚亥半导体技术（安徽）有限公司 | 签约落地 | 开工建设 | 众芯坚亥半导体技术（安徽）有限公司 | 范赟棋 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4473 | 年产2000台套排污泵和50台套一体化预制泵站项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1万平方米，购置数字化泵站生产线、数控设备、机器人手臂等生产检测设备50台（套） | 1.5 |  | 0.5 | 年产2000台套排污泵和50台套一体化预制泵站项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1万平方米，购置数字化泵站生产线、数控设备、机器人手臂等生产检测设备50台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 汉普顿环境科技（天长）有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 汉普顿环境科技（天长）有限公司 | 黄华胜 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4474 | 英兰光学PC材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约1.79万平方米，其中标准化厂房0.84万平方米，生产库房0.83万平方米，实验办公楼0.12万平方米。购置3台PC实心板挤出生产线、20台CNC机、6台数控折弯机等关键性设备 | 1.5 |  | 1 | 英兰光学PC材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约1.79万平方米，其中标准化厂房0.84万平方米，生产库房0.83万平方米，实验办公楼0.12万平方米。购置3台PC实心板挤出生产线、20台CNC机、6台数控折弯机等关键性设备 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、生产库房及实验办公楼建设 | 安徽英兰光电有限责任公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、生产库房及实验办公楼建设 | 安徽英兰光电有限责任公司 | 杨光 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4475 | 智能制造配套产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.4万平方米，形成平衡块600万件、顶盖360万件和控制面板240万件的生产能力 | 1.5 |  | 0.6 | 智能制造配套产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.4万平方米，形成平衡块600万件、顶盖360万件和控制面板240万件的生产能力 | 已办理备案等前期手续，准备开工建设 | 厂房主体施工 | 安徽宏合盛科技有限公司 | 已办理备案等前期手续，准备开工建设 | 厂房主体施工 | 安徽宏合盛科技有限公司 | 周定毅 | 全椒县大墅镇政府 | 祁龙
4476 | 汽车铝合金配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设2.2万平方米标准化厂房，安装30台高精度冷压设备，年产10万套（件）汽车铝合金配件 | 1.4 |  | 0.4 | 汽车铝合金配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州凤阳县 | 建设2.2万平方米标准化厂房，安装30台高精度冷压设备，年产10万套（件）汽车铝合金配件 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房主体建成,订购设备 | 安徽东晟铝业铝制品科技有限公司 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房主体建成,订购设备 | 安徽东晟铝业铝制品科技有限公司 | 尚永根 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4477 | 工业机器人装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 自建厂房2.4万平方米，办公楼6000平方米及其他配套设施，购置激光切割机、数控折弯机等 | 1.4 |  | 0.8 | 工业机器人装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州南谯区 | 自建厂房2.4万平方米，办公楼6000平方米及其他配套设施，购置激光切割机、数控折弯机等 | 已完成项目备案，土地已摘牌，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽省顺励德智能装备有限责任公司 | 已完成项目备案，土地已摘牌，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽省顺励德智能装备有限责任公司 | 李木子 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4478 | 长电年产5亿块通信用高密度混合集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等国内外先进生产工艺设备，通过改进生产工艺，推出通信用高密度混合集成电路产品。投产后，形成年产5亿块通信用高密度混合集成电路生产能力 | 1.3501 |  | 0.6 | 长电年产5亿块通信用高密度混合集成电路技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 购置全自动晶圆划片机、全自动高精度装片机等国内外先进生产工艺设备，通过改进生产工艺，推出通信用高密度混合集成电路产品。投产后，形成年产5亿块通信用高密度混合集成电路生产能力 | 项目备案已完成 | 部分设备进场安装 | 长电科技（滁州）有限公司 | 项目备案已完成 | 部分设备进场安装 | 长电科技（滁州）有限公司 | 邱冬冬 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4479 | 高得轻质GMT及其复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.28万平方米，其中厂房1.15万平方米，办公楼0.13万平方米，购置油压机2台、混料机1台、低压复合设备2套、热压机4台等设备 | 1.3 |  | 1 | 高得轻质GMT及其复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.28万平方米，其中厂房1.15万平方米，办公楼0.13万平方米，购置油压机2台、混料机1台、低压复合设备2套、热压机4台等设备 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、办公楼建设 | 滁州市高得复合材料有限责任公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、办公楼建设 | 滁州市高得复合材料有限责任公司 | 杨先凤 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4480 | 年产2万吨木塑地板、1.5万吨工程塑料及0.5万吨可降解塑料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.64万平方米，新建厂房、办公楼及其他附属建筑，购置木塑地板生产线50条，购置工程塑料、可降解塑料产线20条，形成年产2万吨木塑地板、1.5万吨工程塑料及0.5万吨可降解塑料生产能力 | 1.22 |  | 0.7 | 年产2万吨木塑地板、1.5万吨工程塑料及0.5万吨可降解塑料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.64万平方米，新建厂房、办公楼及其他附属建筑，购置木塑地板生产线50条，购置工程塑料、可降解塑料产线20条，形成年产2万吨木塑地板、1.5万吨工程塑料及0.5万吨可降解塑料生产能力 | 施工图正在图审 | 标准化厂房主体建设 | 安徽光裕新材料科技有限公司 | 施工图正在图审 | 标准化厂房主体建设 | 安徽光裕新材料科技有限公司 | 江敏 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4481 | 年产500吨新能源材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.5万平方米，形成年产500吨纯镍带的生产能力 | 1.2 |  | 0.4 | 年产500吨新能源材料项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.5万平方米，形成年产500吨纯镍带的生产能力 | 已签订租赁协议 | 厂房装修基本结束 | 安徽胜澳新材料科技有限公司 | 已签订租赁协议 | 厂房装修基本结束 | 安徽胜澳新材料科技有限公司 | 胡成 | 全椒县人社局 | 宗士平
4482 | 年产1万吨工程机械配件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房2万平方米，购置数控车床、剪板机等相关设备136台（套） | 1.2 |  | 0.5 | 年产1万吨工程机械配件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房2万平方米，购置数控车床、剪板机等相关设备136台（套） | 已完成备案、规划设计等工作 | 主体厂房封顶 | 天长市凯尔轨道交通设备有限公司 | 已完成备案、规划设计等工作 | 主体厂房封顶 | 天长市凯尔轨道交通设备有限公司 | 张厚明 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4483 | 年产5000吨磁芯器件及相关电子元器件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房约1万平方米，购置LCR表、超声波清洗机、自动绕线等相关设备30台（套） | 1.2 |  | 0.3 | 年产5000吨磁芯器件及相关电子元器件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房约1万平方米，购置LCR表、超声波清洗机、自动绕线等相关设备30台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽恒奕科电子有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽恒奕科电子有限公司 | 熊剑峰 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4484 | 年产2000台套新能源设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 拟新建厂房1万平方米及配套设施，购置行车、大型自动焊机、小型自动焊等设备100台（套） | 1.2 |  | 0.4 | 年产2000台套新能源设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 拟新建厂房1万平方米及配套设施，购置行车、大型自动焊机、小型自动焊等设备100台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽冰火新能源科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽冰火新能源科技有限公司 | 吴莉丽 | 天长市杨村镇政府 | 徐家林
4485 | 年产5000套西门子地铁传动系统零部件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.6万平方米，形成年产5000套西门子地铁传动系统零部件，5000吨高端军品及出口产品的生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 年产5000套西门子地铁传动系统零部件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.6万平方米，形成年产5000套西门子地铁传动系统零部件，5000吨高端军品及出口产品的生产能力 | 已办理备案，正在推进其他手续 | 厂房装修结束 | 全椒雷科德精密机械有限公司 | 已办理备案，正在推进其他手续 | 厂房装修结束 | 全椒雷科德精密机械有限公司 | 黄之德 | 全椒县二郎口镇政府 | 董彪
4486 | 大眼橙投影仪生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 租赁4000平方米厂房，建成4条投影机生产专线，形成年产50余万台投影仪生产能力 | 1.2 |  | 0.2 | 大眼橙投影仪生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 租赁4000平方米厂房，建成4条投影机生产专线，形成年产50余万台投影仪生产能力 | 厂房改造中 | 4条生产线全部投产 | 滁州市大眼橙数字科技有限公司 | 厂房改造中 | 4条生产线全部投产 | 滁州市大眼橙数字科技有限公司 | 池洁玲 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘钊
4487 | 年产8000万根LED背光灯条模组项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房、研发综合楼及辅助用房约2万平方米，购置喷码机、半自动锡膏印刷机及其他配套生产检验设备96台（套） | 1.2 |  | 0.5 | 年产8000万根LED背光灯条模组项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设标准化厂房、研发综合楼及辅助用房约2万平方米，购置喷码机、半自动锡膏印刷机及其他配套生产检验设备96台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽捷鑫光电科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽捷鑫光电科技有限公司 | 翁金钟 | 滁州高新区管委会 | 崇远
4488 | 飞科160公里动力集中动车组内装产品制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 拟建设标准厂房0.91万平方米，办公楼0.13万平方米。购置全自动挤出机组6套，数控加工中心4台，数控雕刻机6台，数控折弯机2台等生产设备 | 1.15 |  | 0.5 | 飞科160公里动力集中动车组内装产品制造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州来安县 | 拟建设标准厂房0.91万平方米，办公楼0.13万平方米。购置全自动挤出机组6套，数控加工中心4台，数控雕刻机6台，数控折弯机2台等生产设备 | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、办公楼建设 | 安徽飞科交通设备制造有限公司 | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、办公楼建设 | 安徽飞科交通设备制造有限公司 | 余佩兵 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4489 | 年产10万台套节能泵及配件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.2万平方米，购置数控机床、普通机床等辅助设备约50台（套） | 1.1 |  | 0.4 | 年产10万台套节能泵及配件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.2万平方米，购置数控机床、普通机床等辅助设备约50台（套） | 备案等前期工作已完成 | 主体厂房封顶 | 安徽科凌达泵阀科技有限公司 | 备案等前期工作已完成 | 主体厂房封顶 | 安徽科凌达泵阀科技有限公司 | 赵炳鹏 | 天长市永丰镇政府 | 包继禄
4490 | 隆基182MM大尺寸高效单晶光伏组件自动化生产技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 进行技术改造升级，实现182MM大尺寸高效单晶光伏组件产品的中试和量产。项目建成后，形成年产260MW182MM大尺寸单晶双面PERC组件生产能力 | 1.1 |  | 0.5 | 隆基182MM大尺寸高效单晶光伏组件自动化生产技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 进行技术改造升级，实现182MM大尺寸高效单晶光伏组件产品的中试和量产。项目建成后，形成年产260MW182MM大尺寸单晶双面PERC组件生产能力 | 设备已订购 | 部分技术改造设备投产 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 设备已订购 | 部分技术改造设备投产 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 邵盼盼 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4491 | 年产1800吨核电高端膨节项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1.3万平方米，购置先进节能生产设备60台（套） | 1.1 |  | 0.4 | 年产1800吨核电高端膨节项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1.3万平方米，购置先进节能生产设备60台（套） | 备案已完成，开展选址、用地等前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽腾建节能装备有限公司 | 备案已完成，开展选址、用地等前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽腾建节能装备有限公司 | 高峰 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4492 | 年产20万台智能电机、风机和30万套电动工具项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约0.84万平方米，形成年产20万台智能电机、风机和30万套电动工具的生产能力 | 1.1 |  | 0.5 | 年产20万台智能电机、风机和30万套电动工具项目 | 战略性新兴产业 | 滁州全椒县 | 总建设面积约0.84万平方米，形成年产20万台智能电机、风机和30万套电动工具的生产能力 | 已备案，正在办理其他前期手续 | 基本完成厂房主体装修 | 滁州沃特智能制造有限公司 | 已备案，正在办理其他前期手续 | 基本完成厂房主体装修 | 滁州沃特智能制造有限公司 | 周晓静 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4493 | 年产6000吨软磁铁氧体磁芯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1.2万平方米，购置成型设备150台（套） | 1.1 |  | 0.5 | 年产6000吨软磁铁氧体磁芯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1.2万平方米，购置成型设备150台（套） | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 安徽兴磁磁电科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 安徽兴磁磁电科技有限公司 | 蒋庆林 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4494 | 年产3000万只高频变压器项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建车间和辅助设施1万平方米，购置智能自动化绕线机150条、自动化组装机30台（套） | 1.05 |  | 0.4 | 年产3000万只高频变压器项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建车间和辅助设施1万平方米，购置智能自动化绕线机150条、自动化组装机30台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽摩恩智能科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽摩恩智能科技有限公司 | 张太贵 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4495 | 新上年产700兆瓦太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1.9万平方米、购置太阳能电池分选机、组件测试仪、EL缺陷检测仪等共计80台（套） | 1.0008 |  | 0.4 | 新上年产700兆瓦太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1.9万平方米、购置太阳能电池分选机、组件测试仪、EL缺陷检测仪等共计80台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽联旺森新能源科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽联旺森新能源科技有限公司 | 孙平珠 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4496 | 年产1000万件高技术窑具及元器件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1.1万平方米，购置原料处理设备、成型机等相关设备50台（套） | 1 |  | 0.3 | 年产1000万件高技术窑具及元器件项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房1.1万平方米，购置原料处理设备、成型机等相关设备50台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房、办公楼建设 | 安徽锦和泰新材料有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房、办公楼建设 | 安徽锦和泰新材料有限公司 | 陈秀文 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4497 | 年产1500台套环保节能设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房7400平方米，购置智能激光切割机、智能数控剪板机等设备合计40台（套） | 1 |  | 0.3 | 年产1500台套环保节能设备项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房7400平方米，购置智能激光切割机、智能数控剪板机等设备合计40台（套） | 开展备案、选址、用地等前期工作 | 厂房封顶 | 安徽笠泽智能环保科技有限公司 | 开展备案、选址、用地等前期工作 | 厂房封顶 | 安徽笠泽智能环保科技有限公司 | 王桂宝 | 天长市杨村镇政府 | 谭志华
4498 | 年产5000吨软磁铁氧体磁芯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房约1万平方米，购置磨床、声波清洗机等相关设备30台（套） | 1 |  | 0.3 | 年产5000吨软磁铁氧体磁芯项目 | 战略性新兴产业 | 滁州天长市 | 建设厂房约1万平方米，购置磨床、声波清洗机等相关设备30台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 天长市飞俊祥电子有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 天长市飞俊祥电子有限公司 | 奚逢梅 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4499 | 自动化组装生产线及纳米新材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.6万平方米，新建纳米新材料生产线6条和过滤基片自动化深加工生产线6条 | 1 |  | 0.6 | 自动化组装生产线及纳米新材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.6万平方米，新建纳米新材料生产线6条和过滤基片自动化深加工生产线6条 | 加快办理环评、施工许可证 | 4栋厂房主体施工 | 安徽森源环境技术有限公司 | 加快办理环评、施工许可证 | 4栋厂房主体施工 | 安徽森源环境技术有限公司 | 张森 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4500 | 立讯磁吸式无线充电组件智能化技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新增18条智能自动化生产线，形成年产1000万个磁吸式无线充电组件生产能力 | 1 |  | 0.35 | 立讯磁吸式无线充电组件智能化技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 滁州经开区 | 新增18条智能自动化生产线，形成年产1000万个磁吸式无线充电组件生产能力 | 备案已完成，设备订购中 | 完成技术改造,部分投产 | 立讯精密工业（滁州）有限公司 | 备案已完成，设备订购中 | 完成技术改造,部分投产 | 立讯精密工业（滁州）有限公司 | 韩艳 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4501 | 滁州卷烟厂整体搬迁技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积8.2万平方米，升级改造1条3500千克/小时叶丝线、1条1000千克/小时梗丝线 | 12.14 |  | 3.5 | 滁州卷烟厂整体搬迁技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积8.2万平方米，升级改造1条3500千克/小时叶丝线、1条1000千克/小时梗丝线 | 前期手续办理中 | 开工建设 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 前期手续办理中 | 开工建设 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 程吉安 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
4502 | 金宁年产1500万平方米现代家居装饰地毯、8万吨涤纶纤维生产基地 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 新建生产厂房5万平方米、仓库3万平方米、综合办公楼0.6万平方米，购置生产设备等 | 6.1 |  | 2 | 金宁年产1500万平方米现代家居装饰地毯、8万吨涤纶纤维生产基地 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 新建生产厂房5万平方米、仓库3万平方米、综合办公楼0.6万平方米，购置生产设备等 | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、仓库、综合办公楼建设 | 安徽金宁创新材料科技有限公司 | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、仓库、综合办公楼建设 | 安徽金宁创新材料科技有限公司 | 宣以龙 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4503 | 亨通年产80万平方米环保阻燃地板布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建筑面积约5.5万平方米，收购原雷诺威公司厂房及办公楼，购置生产设备，形成年产80万平方米环保阻燃地板布生产能力 | 6 |  | 3 | 亨通年产80万平方米环保阻燃地板布项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建筑面积约5.5万平方米，收购原雷诺威公司厂房及办公楼，购置生产设备，形成年产80万平方米环保阻燃地板布生产能力 | 完成前期手续，进行场地平整 | 完成厂房建设的30% | 来安县亨通橡塑制品有限公司 | 完成前期手续，进行场地平整 | 完成厂房建设的30% | 来安县亨通橡塑制品有限公司 | 贡海涛 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4504 | 年产60万吨硫磺制酸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 硫酸主装置生产规模为年产60万吨硫酸（折100%），新建固硫堆场、液硫储罐、成品罐区，配套建设控制室、循环水站、空压站、变配电室等公用工程 | 5.6006 |  | 1 | 年产60万吨硫磺制酸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 硫酸主装置生产规模为年产60万吨硫酸（折100%），新建固硫堆场、液硫储罐、成品罐区，配套建设控制室、循环水站、空压站、变配电室等公用工程 | 已备案 | 固硫堆场、液硫储罐等建设 | 安徽金轩科技有限公司 | 已备案 | 固硫堆场、液硫储罐等建设 | 安徽金轩科技有限公司 | 韩先文 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4505 | 年产300万吨高纯石英砂及海洋沉积岩综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设高纯石英砂提纯生产线两条；海洋沉积岩加工生产线两条。配套建设厂房、综合楼、职工宿舍、仓库、道路等附属设施 | 5.5 |  | 0.6 | 年产300万吨高纯石英砂及海洋沉积岩综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设高纯石英砂提纯生产线两条；海洋沉积岩加工生产线两条。配套建设厂房、综合楼、职工宿舍、仓库、道路等附属设施 | 已完成备案，环评及规划设计正在编制 | 厂房、综合楼、仓库主体施工 | 中达石英发展(安徽)集团有限公司 | 已完成备案，环评及规划设计正在编制 | 厂房、综合楼、仓库主体施工 | 中达石英发展(安徽)集团有限公司 | 朱厚兵 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4506 | 年产3万吨水性防水涂料、6120万平方米改性沥青防水卷材生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、锅炉房、消防泵区、变电站、沥青储罐区等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 5.4532 |  | 3 | 年产3万吨水性防水涂料、6120万平方米改性沥青防水卷材生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、锅炉房、消防泵区、变电站、沥青储罐区等，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 黄燕 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4507 | 年产21万吨水性涂料、8万吨干粉砂浆及200万平方米天工石项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8.5万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 5.0897 |  | 2.28 | 年产21万吨水性涂料、8万吨干粉砂浆及200万平方米天工石项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8.5万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 开展环评、安评文本编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 安徽固克节能材料有限公司 | 开展环评、安评文本编制工作 | 标准化厂房主体建设 | 安徽固克节能材料有限公司 | 李智坤 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4508 | 中性药用硼硅玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设供电系统、动力房、烟气处理设施等配套辅助设施，建成后年产1.28万吨中性药用硼硅玻璃 | 5.0418 |  | 2 | 中性药用硼硅玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设供电系统、动力房、烟气处理设施等配套辅助设施，建成后年产1.28万吨中性药用硼硅玻璃 | 正在办理规划选址及环评 | 3条生产线投产 | 德力药用玻璃有限公司 | 正在办理规划选址及环评 | 3条生产线投产 | 德力药用玻璃有限公司 | 许明 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4509 | 卫生巾、纸尿裤等卫生用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 占地约62亩，总建筑面积3.5万平方米，其中2栋厂房3.2万平方米、办公及附属设施0.3万平方米；建设新增母婴用品生产纸尿裤、湿巾等卫生用品生产项目 | 5 |  | 4 | 卫生巾、纸尿裤等卫生用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 占地约62亩，总建筑面积3.5万平方米，其中2栋厂房3.2万平方米、办公及附属设施0.3万平方米；建设新增母婴用品生产纸尿裤、湿巾等卫生用品生产项目 | 已完成立项、环评等前期手续 | 厂房建设完成 | 美心（安徽）卫生用品有限公司 | 已完成立项、环评等前期手续 | 厂房建设完成 | 美心（安徽）卫生用品有限公司 | 牛俊通 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4510 | 超精密金属冲压件及模具制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6600平方米，形成年产20000万件超精密5G金属冲压件及模具200套的生产能力 | 5 |  | 1.2 | 超精密金属冲压件及模具制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6600平方米，形成年产20000万件超精密5G金属冲压件及模具200套的生产能力 | 已签订租赁协议 | 开工建设 | 耀盛万丰电子科技（安徽）有限公司 | 已签订租赁协议 | 开工建设 | 耀盛万丰电子科技（安徽）有限公司 | 杨金利 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4511 | 年产8000万米电缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地77亩，年产5000万米矿物防火电缆及3000万米矿物防火电缆及轨道交通电缆线 | 5 |  | 2 | 年产8000万米电缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地77亩，年产5000万米矿物防火电缆及3000万米矿物防火电缆及轨道交通电缆线 | 已完成项目备案，土地已摘牌，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽中和缆线有限公司 | 已完成项目备案，土地已摘牌，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽中和缆线有限公司 | 崔海涛 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4512 | 年产1200万方纳米、负氧离子地板、墙板、天花板及1000万方新型纳米、负氧离子强化地板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.53万平方米，形成年产1200万平方米纳米、负氧离子地板、墙板、天花板及1000万平方米新型纳米、负氧离子强化地板 | 5 |  | 0.55 | 年产1200万方纳米、负氧离子地板、墙板、天花板及1000万方新型纳米、负氧离子强化地板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.53万平方米，形成年产1200万平方米纳米、负氧离子地板、墙板、天花板及1000万平方米新型纳米、负氧离子强化地板 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 1栋厂房完成装修 | 安徽欧凯新材料科技有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 1栋厂房完成装修 | 安徽欧凯新材料科技有限公司 | 刘菊媛 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4513 | 年产20万吨日化液洗生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积8万平方米，新建生产车间，建设日化液洗生产基地 | 5 |  | 4 | 年产20万吨日化液洗生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积8万平方米，新建生产车间，建设日化液洗生产基地 | 正在办理备案手续 | 完成环评、施工许可证手续办理,开工建设 | 滁州星展管理有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成环评、施工许可证手续办理,开工建设 | 滁州星展管理有限公司 | 曾访城 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4514 | 年产10万套高低压智能配电柜生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.2万平方米，形成年产10万套高低压智能配电柜的生产能力 | 5 |  | 2.5 | 年产10万套高低压智能配电柜生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.2万平方米，形成年产10万套高低压智能配电柜的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 安徽法腾电气科技有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 安徽法腾电气科技有限公司 | 刘杰 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4515 | 君邦年产5万吨精加工铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.29万平方米，其中厂房3.28万平方米，门卫60平方米。购置表面处理生产线1套、立式喷涂生产线1条、挤压生产线15条及辅助设施、供电设备及线路、2000吨挤压机、模具制造及氮化设备等设备 | 4.5 |  | 1 | 君邦年产5万吨精加工铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积3.29万平方米，其中厂房3.28万平方米，门卫60平方米。购置表面处理生产线1套、立式喷涂生产线1条、挤压生产线15条及辅助设施、供电设备及线路、2000吨挤压机、模具制造及氮化设备等设备 | 完成备案手续、推进规划、用地等前期手续 | 完成厂房主体建设 | 安徽省君邦铝业有限责任公司 | 完成备案手续、推进规划、用地等前期手续 | 完成厂房主体建设 | 安徽省君邦铝业有限责任公司 | 杨河平 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4516 | 年产8万吨防水涂料、0.5万吨地坪涂料、2000万平方米高分子防水卷材、10万吨特种砂浆系列产品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产车间、仓库、原料罐区等，配套建设道路、绿化、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备及生产辅助设备设施 | 4.1142 |  | 2.8 | 年产8万吨防水涂料、0.5万吨地坪涂料、2000万平方米高分子防水卷材、10万吨特种砂浆系列产品生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产车间、仓库、原料罐区等，配套建设道路、绿化、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备及生产辅助设备设施 | 开展备案、环评等前期工作 | 主体建设 | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 开展备案、环评等前期工作 | 主体建设 | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 雷志军 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4517 | 奶酪博士健康食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 用地65亩，总建筑面积2.5万平方米，其中2栋厂房1.5万平方米、办公及附属设施1万平方米；建设奶酪制品等食品生产线 | 4.1 |  | 2.5 | 奶酪博士健康食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 用地65亩，总建筑面积2.5万平方米，其中2栋厂房1.5万平方米、办公及附属设施1万平方米；建设奶酪制品等食品生产线 | 施工方案、环评、安评编制中 | 3栋厂房主体竣工,并投产3条奶酪生产线 | 奶酪博士（安徽）食品科技有限公司 | 施工方案、环评、安评编制中 | 3栋厂房主体竣工,并投产3条奶酪生产线 | 奶酪博士（安徽）食品科技有限公司 | 张杰 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4518 | 年产20万台特种车辆门锁铰链及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.33万平方米，形成年产20万台特种车辆门锁铰链及配件的生产能力 | 3.8 |  | 0.3 | 年产20万台特种车辆门锁铰链及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.33万平方米，形成年产20万台特种车辆门锁铰链及配件的生产能力 | 已完成备案，签订购买协议 | 1栋生产厂房主体装修 | 安徽汇旭汽车零部件有限公司 | 已完成备案，签订购买协议 | 1栋生产厂房主体装修 | 安徽汇旭汽车零部件有限公司 | 赵永春 | 全椒县审计局 | 马春
4519 | 沃富润年产1.5万吨汽车用钢卷项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积12万平方米，新建汽车刹车片消音片及密封圈生产线25条 | 3.8 |  | 2.7 | 沃富润年产1.5万吨汽车用钢卷项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积12万平方米，新建汽车刹车片消音片及密封圈生产线25条 | 加快项目备案办理 | 主体施工完成40% | 沃富润复合材料（安徽）有限公司 | 加快项目备案办理 | 主体施工完成40% | 沃富润复合材料（安徽）有限公司 | 闫山鹤 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4520 | 赛华年产6万吨工业铝型材、建筑铝型材 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 占地面积88亩，厂房5.7万平方米、库房1.7万平方米、办公、实验及配套生活区1.5万平方米，购置设备及生产线 | 3.5 |  | 1 | 赛华年产6万吨工业铝型材、建筑铝型材 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 占地面积88亩，厂房5.7万平方米、库房1.7万平方米、办公、实验及配套生活区1.5万平方米，购置设备及生产线 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、库房建设 | 安徽赛华铝业有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房、库房建设 | 安徽赛华铝业有限公司 | 周亚峰 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4521 | 高仕迈年产2万台(套)跑步机、多功能训练器械等有氧训练器材及年产3万吨力量型训练健身器材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约12.95万平方米，购置铸造电炉、车床、硫化机，注塑机，浸塑生产线等设备，形成年产3万吨杠铃哑铃力量型健身器材以及2万台套跑步机及多功能训练器械生产能力 | 3.5 |  | 1 | 高仕迈年产2万台(套)跑步机、多功能训练器械等有氧训练器材及年产3万吨力量型训练健身器材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约12.95万平方米，购置铸造电炉、车床、硫化机，注塑机，浸塑生产线等设备，形成年产3万吨杠铃哑铃力量型健身器材以及2万台套跑步机及多功能训练器械生产能力 | 前期手续办理 | 开工建设 | 安徽高仕迈健身用品有限公司 | 前期手续办理 | 开工建设 | 安徽高仕迈健身用品有限公司 | 魏邦栋 | 滁州经济技术开发区管委会 | 张劲松
4522 | 瓦卢瑞克天大滁州管材精加工技改项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 改建2条车丝生产线、1条平端管水压及短节生产线、1条内除锈线、1条涂覆生产线、1条长坡口生产线等。形成年产螺纹接箍管材22.5万吨、平端管材20.2万吨、PE防腐管材4.2万吨、坡口管材14.2万吨、内除锈4.5万吨以及修磨管材3万吨生产能力 | 3.317 |  | 1 | 瓦卢瑞克天大滁州管材精加工技改项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 改建2条车丝生产线、1条平端管水压及短节生产线、1条内除锈线、1条涂覆生产线、1条长坡口生产线等。形成年产螺纹接箍管材22.5万吨、平端管材20.2万吨、PE防腐管材4.2万吨、坡口管材14.2万吨、内除锈4.5万吨以及修磨管材3万吨生产能力 | 设备已订购 | 实施技术改造 | 瓦卢瑞克天大（安徽）股份有限公司 | 设备已订购 | 实施技术改造 | 瓦卢瑞克天大（安徽）股份有限公司 | 黄果 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4523 | 年产4000万平方米防水卷材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积约3万平方米，形成年产4000万平方米防水卷材的生产能力 | 3.2 |  | 1.2 | 年产4000万平方米防水卷材项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 总建筑面积约3万平方米，形成年产4000万平方米防水卷材的生产能力 | 已备案 | 生产车间、产品研发中心等建设 | 安徽中建友防水科技有限公司 | 已备案 | 生产车间、产品研发中心等建设 | 安徽中建友防水科技有限公司 | 班俊霞 | 定远县炉桥镇政府 | 李邦元
4524 | 年产3000万套电脑、手机产品外壳项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8.3万平方米，建设生产车间5万平方米，办公楼综合楼3600平方米，员工综合楼4000平方米，设施辅房相关及备料仓库5700平方米，周转仓库2万平方米；购置生产线及相关设备 | 3.2 |  | 1.7 | 年产3000万套电脑、手机产品外壳项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8.3万平方米，建设生产车间5万平方米，办公楼综合楼3600平方米，员工综合楼4000平方米，设施辅房相关及备料仓库5700平方米，周转仓库2万平方米；购置生产线及相关设备 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 厂房主体建设 | 泰逸精密科技（滁州）有限公司 | 完成环评、安评及施工图编制工作 | 厂房主体建设 | 泰逸精密科技（滁州）有限公司 | 施美华 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4525 | 年产200万平方米A级保温装饰一体化板材生产线及新型保温轻质墙板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地80亩，新建厂房3.5万平方米，购置年产50万平方米A级保温装饰一体化板材生产线4条及配套、年产50万平方米新型保温轻质墙板生产线4条等设备 | 3.07 |  | 1 | 年产200万平方米A级保温装饰一体化板材生产线及新型保温轻质墙板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地80亩，新建厂房3.5万平方米，购置年产50万平方米A级保温装饰一体化板材生产线4条及配套、年产50万平方米新型保温轻质墙板生产线4条等设备 | 企业注册、项目备案已完成，正在做规划设计 | 开工建设 | 滁州友合新材料科技有限公司 | 企业注册、项目备案已完成，正在做规划设计 | 开工建设 | 滁州友合新材料科技有限公司 | 张雅婷 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4526 | 年产1.2亿平方米特种胶粘带项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建设面积4.5万平方米，新建两栋涂布车间、三栋多层厂房及仓库，配置12台（套）高速自动化涂布机及相关辅助设备，配套环保设备 | 3 |  | 0.5 | 年产1.2亿平方米特种胶粘带项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建设面积4.5万平方米，新建两栋涂布车间、三栋多层厂房及仓库，配置12台（套）高速自动化涂布机及相关辅助设备，配套环保设备 | 完成项目备案、环评文本编制 | 开工建设 | 安徽占一科技有限公司 | 完成项目备案、环评文本编制 | 开工建设 | 安徽占一科技有限公司 | 占重光 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4527 | 年产200万台汽车儿童安全座椅新建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 项目总建筑面积11万平方米，建设厂房、综合楼、研发楼等，配套建设道路、绿化等基础设施，购置相关生产设备 | 3 |  | 0.7 | 年产200万台汽车儿童安全座椅新建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 项目总建筑面积11万平方米，建设厂房、综合楼、研发楼等，配套建设道路、绿化等基础设施，购置相关生产设备 | 项目实施方案文本正在编制 | 开工建设 | 惠尔顿（安徽）智能产业园有限公司 | 项目实施方案文本正在编制 | 开工建设 | 惠尔顿（安徽）智能产业园有限公司 | 王乾辉 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4528 | 北阀科技年产5000台套各种燃气设备阀门及研发楼项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积3.5万平方米，形成年产5000台（套）各种燃气设备、高端工业设备及高端工业阀门生产能力 | 3 |  | 1 | 北阀科技年产5000台套各种燃气设备阀门及研发楼项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积3.5万平方米，形成年产5000台（套）各种燃气设备、高端工业设备及高端工业阀门生产能力 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 北阀能源装备有限公司 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 北阀能源装备有限公司 | 张智 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
4529 | 年产2000万平方米环保型多功能地板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，形成年产2000万平方米环保型多功能地板的生产能力 | 3 |  | 1.7 | 年产2000万平方米环保型多功能地板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，形成年产2000万平方米环保型多功能地板的生产能力 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 滁州润林木业有限公司 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 滁州润林木业有限公司 | 王鲲 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4530 | 悦动力年产5万吨复合型饮料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约4.1万平方米，新增全自动生产线、杀菌智能生产线、自动包装生产线等设备，形成年产5万吨复合型饮料生产能力 | 3 |  | 1 | 悦动力年产5万吨复合型饮料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约4.1万平方米，新增全自动生产线、杀菌智能生产线、自动包装生产线等设备，形成年产5万吨复合型饮料生产能力 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 安徽悦动力饮品有限公司 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 安徽悦动力饮品有限公司 | 黄凯 | 滁州经济技术开发区管委会 | 金娟
4531 | 年产12万吨润滑油项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、门卫等约1.5万平方米，建成后可形成年产润滑油4.5万吨，润滑脂、润滑剂1.4万吨，冷却液、金属清洗剂、防锈剂、纺织助剂1.9万吨，燃料油4.2万吨的生产能力 | 3 |  | 1 | 年产12万吨润滑油项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 新建车间、仓库、综合楼、门卫等约1.5万平方米，建成后可形成年产润滑油4.5万吨，润滑脂、润滑剂1.4万吨，冷却液、金属清洗剂、防锈剂、纺织助剂1.9万吨，燃料油4.2万吨的生产能力 | 已完成备案 | 车间等设施建设 | 安徽中创石化有限公司 | 已完成备案 | 车间等设施建设 | 安徽中创石化有限公司 | 吴三东 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4532 | 精密装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 占地30亩，新建3栋厂房、办公楼、宿舍等，组装3条生产线，主要经营模具制造、精密加工、注塑、喷漆、产品组装等 | 3 |  | 1 | 精密装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 占地30亩，新建3栋厂房、办公楼、宿舍等，组装3条生产线，主要经营模具制造、精密加工、注塑、喷漆、产品组装等 | 施工图设计中 | 厂房主体竣工 | 滁州斯凯尔精密科技有限公司 | 施工图设计中 | 厂房主体竣工 | 滁州斯凯尔精密科技有限公司 | 张宏文 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4533 | 年产100万吨超白石英砂提纯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.5万平方米，建设石英砂提纯生产线、原料库、生产车间、清水池、办公楼及相关附属设施 | 3 |  | 0.5 | 年产100万吨超白石英砂提纯项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.5万平方米，建设石英砂提纯生产线、原料库、生产车间、清水池、办公楼及相关附属设施 | 已完成项目备案，正在进行规划设计 | 原料库、生产车间主体施工 | 安徽宏益光伏新材料有限公司 | 已完成项目备案，正在进行规划设计 | 原料库、生产车间主体施工 | 安徽宏益光伏新材料有限公司 | 朱星臻 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4534 | 年产3亿只彩盒、外箱包装项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.7万平方米，规划建设厂房、办公楼、食堂等，并配套建设生产线6条 | 3 |  | 2.4 | 年产3亿只彩盒、外箱包装项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积4.7万平方米，规划建设厂房、办公楼、食堂等，并配套建设生产线6条 | 已办理备案，规划设计已通过专家评审 | 竣工投产 | 安徽裕盛环保包装科技有限公司 | 已办理备案，规划设计已通过专家评审 | 竣工投产 | 安徽裕盛环保包装科技有限公司 | 庄旭 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
4535 | 年产2亿平方米彩膜和2000万张浸渍纸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地80亩，总建筑面积约4万平方米，设计年产2亿平方米彩膜、2000万张浸渍纸 | 2.8 |  | 0.4 | 年产2亿平方米彩膜和2000万张浸渍纸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地80亩，总建筑面积约4万平方米，设计年产2亿平方米彩膜、2000万张浸渍纸 | 企业注册、备案已完成，环评正在编制，土地征收已完成 | 开工建设 | 滁州市维意乐生新材料科技有限公司 | 企业注册、备案已完成，环评正在编制，土地征收已完成 | 开工建设 | 滁州市维意乐生新材料科技有限公司 | 姚伟东 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4536 | 从一家居年产50万套无漆生态健康木门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 租赁厂房约3万平方米，购置后上料高速裁板锯、电子锯、加工中心等生产设备100多台，形成年产50万套无漆生态健康木门生产能力 | 2.8 |  | 0.6 | 从一家居年产50万套无漆生态健康木门项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 租赁厂房约3万平方米，购置后上料高速裁板锯、电子锯、加工中心等生产设备100多台，形成年产50万套无漆生态健康木门生产能力 | 设备已订购 | 全部投产 | 安徽从一家居有限公司 | 设备已订购 | 全部投产 | 安徽从一家居有限公司 | 郦海星 | 滁州经济技术开发区管委会 | 夏广北
4537 | 再生塑料PET改性项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设3栋厂房1栋办公楼，配套8条生产线，年产6万吨PET改性再生塑料 | 2.8 |  | 1.25 | 再生塑料PET改性项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设3栋厂房1栋办公楼，配套8条生产线，年产6万吨PET改性再生塑料 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房主体建成,订购设备 | 安徽鸿城环保科技有限公司 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房主体建成,订购设备 | 安徽鸿城环保科技有限公司 | 李斗星 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4538 | 滁州致为薄膜科技有限公司PE生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约2.5万平方米，购置6条全自动高速五层塑料挤出流延机，形成年产PE薄膜1.8万吨生产能力 | 2.5 |  | 1 | 滁州致为薄膜科技有限公司PE生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约2.5万平方米，购置6条全自动高速五层塑料挤出流延机，形成年产PE薄膜1.8万吨生产能力 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 滁州致为薄膜科技有限公司 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 滁州致为薄膜科技有限公司 | 薛为超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘开军
4539 | 明光三友电力科技有限公司扩建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.5万平方米，新建五金车间及智能仓储，触点、塑胶件、产品加工车间，配套建设水电等相关设施 | 2.5 |  | 1.4 | 明光三友电力科技有限公司扩建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3.5万平方米，新建五金车间及智能仓储，触点、塑胶件、产品加工车间，配套建设水电等相关设施 | 备案、环评、施工图等前期工作完成 | 生产车间主体建设 | 明光三友电力科技有限公司 | 备案、环评、施工图等前期工作完成 | 生产车间主体建设 | 明光三友电力科技有限公司 | 宋朝阳 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4540 | 维益食品奶油、酱料等产品生产项目二期 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2万平方面，新建奶油生产线15条 | 2.3876 |  | 0.6 | 维益食品奶油、酱料等产品生产项目二期 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2万平方面，新建奶油生产线15条 | 正在办理备案手续 | 完成厂房装修和设备购置 | 维益食品（滁州）有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成厂房装修和设备购置 | 维益食品（滁州）有限公司 | 胡桂华 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4541 | 年产4.28万吨胶粘剂及配套产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫室，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 2.3783 |  | 1.2 | 年产4.28万吨胶粘剂及配套产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫室，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 备案、用地完成办理 | 开工建设 | 安徽昌德新材料科技有限公司 | 备案、用地完成办理 | 开工建设 | 安徽昌德新材料科技有限公司 | 吴培煌 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4542 | 年产50万套光伏逆变器和2000万套车载新材料结构件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产50万套光伏逆变器和2000万套车载新材料结构件的生产能力 | 2.36 |  | 1 | 年产50万套光伏逆变器和2000万套车载新材料结构件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产50万套光伏逆变器和2000万套车载新材料结构件的生产能力 | 已备案，正在办理规划等前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽德铂宜新材料科技有限公司 | 已备案，正在办理规划等前期手续 | 完成厂房装修 | 安徽德铂宜新材料科技有限公司 | 阮德新 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4543 | 年产玻璃盖板20万张、全贴合12.5万张、触摸屏模组10万张建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 项目总建筑面积5万平方米，一期建设玻璃盖板和全贴合生产线及配套，二期建设中大尺寸触摸屏模组及配套 | 2.3 |  | 0.5 | 年产玻璃盖板20万张、全贴合12.5万张、触摸屏模组10万张建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 项目总建筑面积5万平方米，一期建设玻璃盖板和全贴合生产线及配套，二期建设中大尺寸触摸屏模组及配套 | 完成工商营业执照登记，项目备案 | 开工建设 | 安徽烯宇科技有限公司 | 完成工商营业执照登记，项目备案 | 开工建设 | 安徽烯宇科技有限公司 | 周明 | 明光经开区管委会 | 贾宝兵
4544 | 年产5万吨DTY加弹涤纶丝项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3万平方米，形成年产5万吨DTY加弹涤纶丝的生产能力 | 2.3 |  | 0.75 | 年产5万吨DTY加弹涤纶丝项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约3万平方米，形成年产5万吨DTY加弹涤纶丝的生产能力 | 已签订租赁协议 | 厂房装修完成施工总量的40% | 安徽隆旭纺织制品有限公司 | 已签订租赁协议 | 厂房装修完成施工总量的40% | 安徽隆旭纺织制品有限公司 | 尚志祥 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4545 | 年产堵漏伞5000套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地40亩，购置一体化数控流水生产线10条，高压充气流水设备10套及环保等设备 | 2.2 |  | 1.76 | 年产堵漏伞5000套项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地40亩，购置一体化数控流水生产线10条，高压充气流水设备10套及环保等设备 | 已完成项目备案，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽宏强通用设备有限公司 | 已完成项目备案，正在做规划设计 | 开工建设 | 安徽宏强通用设备有限公司 | 李军 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4546 | 年产2000万只不锈钢保温容器及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约1万平方米，建设生产车间、配电间、研发楼、成品库，购置CN数控加工设备200套 | 2.2 |  | 0.5 | 年产2000万只不锈钢保温容器及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约1万平方米，建设生产车间、配电间、研发楼、成品库，购置CN数控加工设备200套 | 已完成营业执照注册，正在办理备案 | 完成厂房装修、安装设备 | 安徽丰逸智能制造有限公司 | 已完成营业执照注册，正在办理备案 | 完成厂房装修、安装设备 | 安徽丰逸智能制造有限公司 | 丁欧亚 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4547 | 再生铝循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，新建5栋厂房，1栋办公楼安装3条铝棒、铝锭生产线，1条铝渣、铝灰回收及利用生产线 | 2.2 |  | 0.8 | 再生铝循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，新建5栋厂房，1栋办公楼安装3条铝棒、铝锭生产线，1条铝渣、铝灰回收及利用生产线 | 备案完成，正在办理环评 | 3栋厂房主体完工 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 备案完成，正在办理环评 | 3栋厂房主体完工 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 尚永根 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4548 | 高端纸制品设计与生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2万平方米，新建生产车间，建设高端纸制品生产基地 | 2.079 |  | 2 | 高端纸制品设计与生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积2万平方米，新建生产车间，建设高端纸制品生产基地 | 正在办理备案、环评手续 | 主体施工完成40% | 安徽济丰包装科技有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 主体施工完成40% | 安徽济丰包装科技有限公司 | 杜艾菊 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4549 | 年产5万吨高硼硅玻璃器皿生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.6万平方米，规划建设生产车间厂房2栋，配电房、办公室楼等，新建全自动高硼硅压制器皿生产线19条 | 2.05 |  | 0.8 | 年产5万吨高硼硅玻璃器皿生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约3.6万平方米，规划建设生产车间厂房2栋，配电房、办公室楼等，新建全自动高硼硅压制器皿生产线19条 | 完成项目备案，进行项目环评、能评编制 | 厂房建成,设备采购 | 安徽晖光玻璃科技有限公司 | 完成项目备案，进行项目环评、能评编制 | 厂房建成,设备采购 | 安徽晖光玻璃科技有限公司 | 杨绪萍 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4550 | 年产1000万鞍座项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、生产车间、原料仓库、成品仓库等建构筑物，形成年产1000万鞍座的生产能力 | 2 |  | 1 | 年产1000万鞍座项目 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 新建综合楼、控制室、生产车间、原料仓库、成品仓库等建构筑物，形成年产1000万鞍座的生产能力 | 已备案 | 生产车间等主体建设 | 安徽豪派智能科技有限公司 | 已备案 | 生产车间等主体建设 | 安徽豪派智能科技有限公司 | 刘景生 | 定远县企业服务中心 | 康传富
4551 | 再生铝再生铜循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建厂房、综合办公楼、宿舍、食堂等。安装3条铝锭、铝棒生产线；1条铜锭、铜棒生产线，年产15万吨再生铝及再生铜 | 2 |  | 1 | 再生铝再生铜循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建厂房、综合办公楼、宿舍、食堂等。安装3条铝锭、铝棒生产线；1条铜锭、铜棒生产线，年产15万吨再生铝及再生铜 | 项目备案完成，正在办理环评审批，场地正在平整 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽新鑫金属科技有限公司 | 项目备案完成，正在办理环评审批，场地正在平整 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽新鑫金属科技有限公司 | 刘子文 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4552 | 兰博之嘉百亿营销服装新业态项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约4万平方米，购置缝纫机、模板机、智能裁剪机等设备，形成年产服饰90万件生产能力 | 2 |  | 0.6 | 兰博之嘉百亿营销服装新业态项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 总建筑面积约4万平方米，购置缝纫机、模板机、智能裁剪机等设备，形成年产服饰90万件生产能力 | 已完成企业注册、备案 | 开工建设 | 安徽欣时力科技有限公司 | 已完成企业注册、备案 | 开工建设 | 安徽欣时力科技有限公司 | 余本刚 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 洪波
4553 | 东财机械年产200套复合塑料挤出设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约5.7万平方米，购置数控机床、纽威龙门加工生产线等生产设备约156台（套），形成年产200套复合塑料挤出设备生产能力 | 2 |  | 1 | 东财机械年产200套复合塑料挤出设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约5.7万平方米，购置数控机床、纽威龙门加工生产线等生产设备约156台（套），形成年产200套复合塑料挤出设备生产能力 | 前期手续办理 | 设备安装调试 | 安徽东财机械科技有限公司 | 前期手续办理 | 设备安装调试 | 安徽东财机械科技有限公司 | 邵士朋 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4554 | 再生铜、焊割设备及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 租赁循环工业广场标准化厂房2.5万平方米，建设10条再生铜生产线，年产6.5万吨再生铜及相关配件 | 2 |  | 1.5 | 再生铜、焊割设备及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 租赁循环工业广场标准化厂房2.5万平方米，建设10条再生铜生产线，年产6.5万吨再生铜及相关配件 | 正在办理环评 | 竣工投产 | 安徽拓美威焊割科技有限公司 | 正在办理环评 | 竣工投产 | 安徽拓美威焊割科技有限公司 | 周喆 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4555 | 新基建配套产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.57万平方米，形成年产7000吨电线、电缆的生产能力 | 2 |  | 1 | 新基建配套产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2.57万平方米，形成年产7000吨电线、电缆的生产能力 | 已备案，规划许可证等前期工作已办理 | 主体厂房封顶 | 安徽扬子实业有限公司 | 已备案，规划许可证等前期工作已办理 | 主体厂房封顶 | 安徽扬子实业有限公司 | 张文 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4556 | 玉林年产聚氨酯实芯轮胎1000万只技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地46亩。其中建设生产厂房2万平方米，库房6000平方米，研发办公4000平方米，办公、生活用房1500平方米。购置聚氨酯浇注机4台、浇注流水线4条、喷砂机、物理试验机、抗疲劳测试机、磨耗机、拉伸机、数控车床等设备 | 2 |  | 1 | 玉林年产聚氨酯实芯轮胎1000万只技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地46亩。其中建设生产厂房2万平方米，库房6000平方米，研发办公4000平方米，办公、生活用房1500平方米。购置聚氨酯浇注机4台、浇注流水线4条、喷砂机、物理试验机、抗疲劳测试机、磨耗机、拉伸机、数控车床等设备 | 完成备案、规划，推进土地等手续 | 完成厂房、库房建设 | 滁州市玉林聚氨酯有限公司 | 完成备案、规划，推进土地等手续 | 完成厂房、库房建设 | 滁州市玉林聚氨酯有限公司 | 何晶晶 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4557 | 仝达电子配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，购买汽车、家电类电子配件生产线，形成3000万套汽车控制门锁配件及3亿粒电子开关的生产能力 | 2 |  | 1 | 仝达电子配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，购买汽车、家电类电子配件生产线，形成3000万套汽车控制门锁配件及3亿粒电子开关的生产能力 | 开工手续办理中 | 厂房主体建设 | 仝达实业（滁州）有限公司 | 开工手续办理中 | 厂房主体建设 | 仝达实业（滁州）有限公司 | 徐平芳 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘钊
4558 | 年产8000万平米瓦楞纸板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6万平方米，形成年产8000万平米瓦楞纸板的生产能力 | 1.8 |  | 0.5 | 年产8000万平米瓦楞纸板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6万平方米，形成年产8000万平米瓦楞纸板的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 滁州市全嘉实业有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 滁州市全嘉实业有限公司 | 徐健 | 全椒县十字镇政府 | 方立天
4559 | 康达叉车零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 新建厂房14.3万平方米，设计年产叉车零部件20万台（套） | 1.65 |  | 0.6 | 康达叉车零部件制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 新建厂房14.3万平方米，设计年产叉车零部件20万台（套） | 已备案，土地已摘牌，正在做环评 | 开工建设 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | 已备案，土地已摘牌，正在做环评 | 开工建设 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | 黄光根 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4560 | 年产4万吨钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房2.4万平方米，购置主要生产设备150台（套） | 1.6 |  | 0.4 | 年产4万吨钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房2.4万平方米，购置主要生产设备150台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长巨辉钢结构有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长巨辉钢结构有限公司 | 王荣 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4561 | 年产1000万只汽车配件、家电精密压铸件、电泳件3000万只和塑料件3000万只项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.36万平方米，形成年产1000万只汽车配件、家电精密压铸件、电泳件3000万只和塑料件3000万只的生产能力 | 1.6 |  | 0.6 | 年产1000万只汽车配件、家电精密压铸件、电泳件3000万只和塑料件3000万只项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1.36万平方米，形成年产1000万只汽车配件、家电精密压铸件、电泳件3000万只和塑料件3000万只的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 生产厂房主体建设 | 安徽东睿铝业有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 生产厂房主体建设 | 安徽东睿铝业有限公司 | 王传生 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4562 | 年产5000吨包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.5万平方米，形成年产包装材料5000吨的生产能力 | 1.5 |  | 0.5 | 年产5000吨包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.5万平方米，形成年产包装材料5000吨的生产能力 | 已签订租赁协议 | 厂房装修进入施工总量的40% | 滁州广聚源通包装材料有限公司 | 已签订租赁协议 | 厂房装修进入施工总量的40% | 滁州广聚源通包装材料有限公司 | 杭春元 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4563 | 野牛复合风管及暖通设备生产制造 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.51万平方米，其中厂房2.23万平方米，办公楼0.28万平方米，门卫室35平方米。购置智能化不锈钢材料风管机器人及智能化镀锌风管生产线等设备 | 1.5 |  | 1 | 野牛复合风管及暖通设备生产制造 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.51万平方米，其中厂房2.23万平方米，办公楼0.28万平方米，门卫室35平方米。购置智能化不锈钢材料风管机器人及智能化镀锌风管生产线等设备 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房建设 | 来安野牛暖通设备有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房建设 | 来安野牛暖通设备有限公司 | 刘玉清 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4564 | 年产12000立方米瑜伽垫、10000立方米保温健身护套及3000万片墙贴纸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施3万平方米，购置密炼机、开炼机、挤出机等先进节能生产设备80台（套） | 1.5 |  | 0.5 | 年产12000立方米瑜伽垫、10000立方米保温健身护套及3000万片墙贴纸项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施3万平方米，购置密炼机、开炼机、挤出机等先进节能生产设备80台（套） | 开展备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市富利来健身器材科技有限公司 | 开展备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市富利来健身器材科技有限公司 | 贺振华 | 天长市张铺镇政府 | 李训谦
4565 | 非织造布喷丝板生产 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.3万平方米，新建生产车间2个，新建纺织专用零部件设备生产线，购置数控机床、立式加工中心等101台（套）设备 | 1.5 |  | 1.5 | 非织造布喷丝板生产 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1.3万平方米，新建生产车间2个，新建纺织专用零部件设备生产线，购置数控机床、立式加工中心等101台（套）设备 | 正在办理备案、环评手续 | 主体施工完成50% | 滁州惠武精密科技有限公司 | 正在办理备案、环评手续 | 主体施工完成50% | 滁州惠武精密科技有限公司 | 惠芳 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4566 | 誉坤塑胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年产300万套空调、冰洗小家电等塑胶配套产品的生产能力 | 1.5 |  | 1.12 | 誉坤塑胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1.8万平方米，形成年产300万套空调、冰洗小家电等塑胶配套产品的生产能力 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 安徽誉坤塑胶制品有限责任公司 | 已签订租赁协议 | 竣工投产 | 安徽誉坤塑胶制品有限责任公司 | 夏玉蓉 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4567 | 冠铭年产5万吨新型环保木塑复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.54万平方米，建设生产车间、成品装配车间、配料车间等 | 1.5 |  | 1 | 冠铭年产5万吨新型环保木塑复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积2.54万平方米，建设生产车间、成品装配车间、配料车间等 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成1号、2号厂房建设 | 安徽冠铭新型建材科技有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成1号、2号厂房建设 | 安徽冠铭新型建材科技有限公司 | 何金平 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4568 | 年产500万吨铝型材及竹木纤维装饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房1万平方米，购置先进的生产机械挤压机等，形成20条生产线 | 1.5 |  | 0.1 | 年产500万吨铝型材及竹木纤维装饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房1万平方米，购置先进的生产机械挤压机等，形成20条生产线 | 前期规划设计中 | 开工建设,出正负零 | 安徽君立新材料有限公司 | 前期规划设计中 | 开工建设,出正负零 | 安徽君立新材料有限公司 | 吴长青 | 天长市杨村镇政府 | 谭志华
4569 | 年产2000万套园林机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2.5万平方米，购置先进节能生产设备175台（套） | 1.5 |  | 0.4 | 年产2000万套园林机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2.5万平方米，购置先进节能生产设备175台（套） | 前期规划设计中 | 厂房主体建设 | 天长市仁隆机械有限公司 | 前期规划设计中 | 厂房主体建设 | 天长市仁隆机械有限公司 | 潘学勇 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4570 | 艾华高档木制办公家具加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6500平方米，形成年产办公家具4万套、高档休闲椅30万把、餐椅10万把、普通家具8000套的生产能力 | 1.5 |  | 0.5 | 艾华高档木制办公家具加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积6500平方米，形成年产办公家具4万套、高档休闲椅30万把、餐椅10万把、普通家具8000套的生产能力 | 已备案，正在推进前期手续 | 1栋厂房封顶 | 全椒县艾华曲木家具有限公司 | 已备案，正在推进前期手续 | 1栋厂房封顶 | 全椒县艾华曲木家具有限公司 | 侯恩发 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4571 | 年产12万台套在用车排放升级生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建设面积约0.5万平方米，形成年产12万台（套）在用车排放升级的生产能力 | 1.5 |  | 0.45 | 年产12万台套在用车排放升级生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建设面积约0.5万平方米，形成年产12万台（套）在用车排放升级的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 全椒法拉第电子科技有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 厂房主体施工 | 全椒法拉第电子科技有限公司 | 张秀河 | 全椒县委办 | 陈庆祥
4572 | 安徽冠轩环保科技有限公司食品包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1万平方米，形成年产一次性纸杯3000万件、纸盒2000万件、注塑杯1000万件和餐具包5000万件的生产能力 | 1.5 |  | 0.5 | 安徽冠轩环保科技有限公司食品包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积1万平方米，形成年产一次性纸杯3000万件、纸盒2000万件、注塑杯1000万件和餐具包5000万件的生产能力 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 生产厂房完成工程总量的40% | 安徽冠轩环保科技有限公司 | 已备案，正在办理规划许可证等前期手续 | 生产厂房完成工程总量的40% | 安徽冠轩环保科技有限公司 | 郑军 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4573 | 华夏中天年产90万立方商品混凝土、30万立方预拌砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约1.8万平方米，建设商品混凝土生产线2条、砂浆生产线1条，形成年产90万方商品混凝土、30万方预拌砂浆生产能力 | 1.5 |  | 0.2 | 华夏中天年产90万立方商品混凝土、30万立方预拌砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 规划建筑面积约1.8万平方米，建设商品混凝土生产线2条、砂浆生产线1条，形成年产90万方商品混凝土、30万方预拌砂浆生产能力 | 前期手续办理 | 设备安装调试 | 滁州市华夏中天商品混凝土有限公司 | 前期手续办理 | 设备安装调试 | 滁州市华夏中天商品混凝土有限公司 | 栾晋波 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王守义
4574 | 宏全年产4.4亿支PET瓶胚和7.3亿个PE塑盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 收购厂区建筑面积约1.5万平方米，新增PET注塑机3台以及附属设备3套，压注机4台以及附属设备3套，视检机3台，形成年产4.4亿支PET瓶胚和7.3亿个PE塑盖生产能力 | 1.5 |  | 0.75 | 宏全年产4.4亿支PET瓶胚和7.3亿个PE塑盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 收购厂区建筑面积约1.5万平方米，新增PET注塑机3台以及附属设备3套，压注机4台以及附属设备3套，视检机3台，形成年产4.4亿支PET瓶胚和7.3亿个PE塑盖生产能力 | 备案已完成，设备订购中 | 全部投产 | 宏全食品包装（滁州）有限公司 | 备案已完成，设备订购中 | 全部投产 | 宏全食品包装（滁州）有限公司 | 李国冰 | 滁州经济技术开发区管委会 | 杨孝松
4575 | 新恒瑞轨道交通金属门窗加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.39万平米，其中厂房1.21万平米，办公楼0.18万平米，购置抛光机2台，喷砂机2台，智能全自动表面处理生产线9套等设备，项目使用物料主要原材料为溶剂型低VOCS含量油漆 | 1.5 |  | 1 | 新恒瑞轨道交通金属门窗加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.39万平米，其中厂房1.21万平米，办公楼0.18万平米，购置抛光机2台，喷砂机2台，智能全自动表面处理生产线9套等设备，项目使用物料主要原材料为溶剂型低VOCS含量油漆 | 备案已办理，推进用地、规划等前期手续 | 开工建设厂房、办公楼等 | 来安新恒瑞智能表面制造科技有限公司 | 备案已办理，推进用地、规划等前期手续 | 开工建设厂房、办公楼等 | 来安新恒瑞智能表面制造科技有限公司 | 仓乃红 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4576 | 弘晟空调系列配件产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.56万平方米，其中厂房1.23万平米，办公楼0.33万平米。购置液压机15台、冲床10台、折弯机10台、自动切割机60台、静电喷塑机20台及其他生产设备及叉车等 | 1.456 |  | 1 | 弘晟空调系列配件产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1.56万平方米，其中厂房1.23万平米，办公楼0.33万平米。购置液压机15台、冲床10台、折弯机10台、自动切割机60台、静电喷塑机20台及其他生产设备及叉车等 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房和办楼建设,购置设备 | 安徽弘晟金属有限公司 | 完成备案、规划等前期手续 | 完成厂房和办楼建设,购置设备 | 安徽弘晟金属有限公司 | 刘徐 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4577 | 中新苏滁高新技术产业开发区标准化厂房二期13号厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、装修、绿化、电梯等 | 1.45 |  | 1.45 | 中新苏滁高新技术产业开发区标准化厂房二期13号厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、装修、绿化、电梯等 | 加快备案手续办理 | 竣工投入使用 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 加快备案手续办理 | 竣工投入使用 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 朱峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4578 | 年产800千升白酒酿造及配套迁建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设800千升白酒酿造生产线及相应的仓储、灌装等配套设施，新建5栋厂房、1栋生产检验楼，1栋食堂宿舍楼和两处门卫 | 1.45 |  | 0.8 | 年产800千升白酒酿造及配套迁建项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设800千升白酒酿造生产线及相应的仓储、灌装等配套设施，新建5栋厂房、1栋生产检验楼，1栋食堂宿舍楼和两处门卫 | 已办理备案，规划设计已通过规委会审议 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽省凤阳酿酒有限责任公司 | 已办理备案，规划设计已通过规委会审议 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽省凤阳酿酒有限责任公司 | 程林贵 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
4579 | 中新苏滁高新技术产业开发区标准化厂房三期12号厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、装修、绿化、电梯等 | 1.45 |  | 1.45 | 中新苏滁高新技术产业开发区标准化厂房三期12号厂房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州苏滁园 | 建筑面积约3.5万平方米，新建厂房、装修、绿化、电梯等 | 加快备案手续办理 | 竣工投入使用 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 加快备案手续办理 | 竣工投入使用 | 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司 | 朱峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4580 | 新型铝型材生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设1.5万平方米标准化厂房，3000平方米综合楼，安装6条铝型材加工生产线，年产8万吨新型铝型材 | 1.4 |  | 0.5 | 新型铝型材生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 建设1.5万平方米标准化厂房，3000平方米综合楼，安装6条铝型材加工生产线，年产8万吨新型铝型材 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房、办公楼建成 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 正在办理备案、环评审批 | 厂房、办公楼建成 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 尚永根 | 凤阳县循环经济产业园管委会 | 赵祥礼
4581 | 年产1000万支柴油机连杆毛坯生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.63万平方米，形成年产1000万支柴油机连杆毛坯的生产能力 | 1.35 |  | 0.5 | 年产1000万支柴油机连杆毛坯生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.63万平方米，形成年产1000万支柴油机连杆毛坯的生产能力 | 已签订租赁协议 | 厂房装修完成80%进度 | 全椒县金丰精密机械有限公司 | 已签订租赁协议 | 厂房装修完成80%进度 | 全椒县金丰精密机械有限公司 | 宋锦秀 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4582 | 奥林佩亚年产15000台燃烧器及热能相关产品投资项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 占地20亩，规划建设面积8600平方米，拟建设厂房，仓储中心、研发中心、品控中心、办公大楼等，形成年产15000台燃烧器生产能力 | 1.3 |  | 0.6 | 奥林佩亚年产15000台燃烧器及热能相关产品投资项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 占地20亩，规划建设面积8600平方米，拟建设厂房，仓储中心、研发中心、品控中心、办公大楼等，形成年产15000台燃烧器生产能力 | 施工许可证正在办理 | 厂房竣工 | 奥林佩亚节能科技（滁州）有限公司 | 施工许可证正在办理 | 厂房竣工 | 奥林佩亚节能科技（滁州）有限公司 | 赖涛 | 滁州经济技术开发区管委会 | 刘钊
4583 | 年产6000吨改性塑料原料与塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.4万平方米，购置先进节能生产设备160台（套） | 1.3 |  | 0.4 | 年产6000吨改性塑料原料与塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.4万平方米，购置先进节能生产设备160台（套） | 开展备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市胜泽新材料科技有限公司 | 开展备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市胜泽新材料科技有限公司 | 孙祖蓬 | 天长市张铺镇政府 | 李训谦
4584 | 金焙年产11000万瓶蛋白饮料、果汁饮料及方便食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1万平方米，其中厂房0.8万平米，办公楼0.2万平米。购置杀菌釜15台、全自动软包装灌装生产线3条、煮制设备3台、包装机8台等设备（关键性设备） | 1.3 |  | 0.8 | 金焙年产11000万瓶蛋白饮料、果汁饮料及方便食品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积1万平方米，其中厂房0.8万平米，办公楼0.2万平米。购置杀菌釜15台、全自动软包装灌装生产线3条、煮制设备3台、包装机8台等设备（关键性设备） | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、办公楼,购置设备 | 安徽金焙食品有限公司 | 完成备案、规划前期手续 | 完成厂房、办公楼,购置设备 | 安徽金焙食品有限公司 | 陈小芳 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4585 | 有机废弃物资源化利用项目一期工程 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 建设2万立方米、2MW沼气发电工程及相关配套设施，建设年产3万吨有机肥生产线及相关配套厂房 | 1.21 |  | 0.5 | 有机废弃物资源化利用项目一期工程 | 传统产业升级改造 | 滁州定远县 | 建设2万立方米、2MW沼气发电工程及相关配套设施，建设年产3万吨有机肥生产线及相关配套厂房 | 已备案 | 厂房主体建设 | 定远惠冉环保科技有限公司 | 已备案 | 厂房主体建设 | 定远惠冉环保科技有限公司 | 杨皓森 | 定远县朱湾镇政府 | 李文杰
4586 | 年产500台自动裁剪机、500台自动铺布机生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产500台自动裁剪机、500台自动铺布机的生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 年产500台自动裁剪机、500台自动铺布机生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产500台自动裁剪机、500台自动铺布机的生产能力 | 已签订租赁协议 | 完成生产厂房装修的60% | 安徽璟全智能科技有限公司 | 已签订租赁协议 | 完成生产厂房装修的60% | 安徽璟全智能科技有限公司 | 邬柳南 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4587 | 鑫禾年产40万吨商品混凝土搅拌站项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.93万平方米，建设原料仓、混凝土站、机修车间、办公楼等，购置搅拌主机、砂石分离机、螺旋输送机、水泵等设备，年产40万吨商品混凝土 | 1.2 |  | 0.8 | 鑫禾年产40万吨商品混凝土搅拌站项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 总建筑面积0.93万平方米，建设原料仓、混凝土站、机修车间、办公楼等，购置搅拌主机、砂石分离机、螺旋输送机、水泵等设备，年产40万吨商品混凝土 | 前期备案已完成，推进土地等前期手续 | 完成厂房建设的30% | 安徽鑫禾新型建材有限公司 | 前期备案已完成，推进土地等前期手续 | 完成厂房建设的30% | 安徽鑫禾新型建材有限公司 | 蒋长春 | 来安县雷官镇政府 | 朱晓军
4588 | 年产50万套沙滩、露营及休闲类户外旅游家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及附属设施约1.5万平方米，购置智能冲床、半自动铆钉机等设备120台（套） | 1.2 |  | 0.4 | 年产50万套沙滩、露营及休闲类户外旅游家具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及附属设施约1.5万平方米，购置智能冲床、半自动铆钉机等设备120台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市尚威家具有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市尚威家具有限公司 | 吴建玲 | 天长市冶山镇政府 | 张长浩
4589 | 年产8000套数控加工中心刀库项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.3万平方米，形成年产8000套数控加工中心刀库的生产能力 | 1.2 |  | 0.25 | 年产8000套数控加工中心刀库项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.3万平方米，形成年产8000套数控加工中心刀库的生产能力 | 已签订租赁协议 | 生产厂房装修完成30%进度 | 安徽三崎机械制造有限公司 | 已签订租赁协议 | 生产厂房装修完成30%进度 | 安徽三崎机械制造有限公司 | 周文军 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4590 | 年产3.3万吨高硼硅玻璃制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积近1.4万余平方米，主要包括生产车间、检验楼、仓库等，建设一座36平方米电熔炉及4条压制玻璃生产线 | 1.2 |  | 0.5 | 年产3.3万吨高硼硅玻璃制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积近1.4万余平方米，主要包括生产车间、检验楼、仓库等，建设一座36平方米电熔炉及4条压制玻璃生产线 | 完成项目备案、规划设计，正在办理施工图及环评 | 厂房竣工,设备安装 | 安徽亚龙玻璃科技有限公司 | 完成项目备案、规划设计，正在办理施工图及环评 | 厂房竣工,设备安装 | 安徽亚龙玻璃科技有限公司 | 吴丽梅 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4591 | 年产12000吨全生物降解材料及包装制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 购置全生物降解材料片材机、吸塑成型机、全生物降解材料吹膜机、全生物降解材料改性设备挤出机、密炼机等生产线设备 | 1.2 |  | 0.6 | 年产12000吨全生物降解材料及包装制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 购置全生物降解材料片材机、吸塑成型机、全生物降解材料吹膜机、全生物降解材料改性设备挤出机、密炼机等生产线设备 | 完成项目备案 | 完成厂房钢结构吊装 | 滁州宜金高分子科技有限公司 | 完成项目备案 | 完成厂房钢结构吊装 | 滁州宜金高分子科技有限公司 | 赵期圣 | 张八岭镇政府 | 赵跃
4592 | 年产500万吨拉丝模具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房1.2万平方米，购置先进的生产机械设备150台（套） | 1.2 |  | 0.5 | 年产500万吨拉丝模具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 建设厂房及辅助用房1.2万平方米，购置先进的生产机械设备150台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 天长市弘万精密模具有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 天长市弘万精密模具有限公司 | 吴柳花 | 天长市杨村镇政府 | 冼和杰
4593 | 年产10000间集装箱板房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.1万方米，购置生产流水线3条 | 1.2 |  | 0.4 | 年产10000间集装箱板房项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.1万方米，购置生产流水线3条 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽新众集装箱有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 安徽新众集装箱有限公司 | 施倩雯 | 天长市冶山镇政府 | 张长浩
4594 | 年产600万件智能电动玩具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，新建年产600万件智能电动玩具生产线，并配套生产车间、综合楼、员工食堂及宿舍等 | 1.2 |  | 0.5 | 年产600万件智能电动玩具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积3万平方米，新建年产600万件智能电动玩具生产线，并配套生产车间、综合楼、员工食堂及宿舍等 | 规划手续办理 | 厂房主体建成,订购设备 | 凤阳佳和电子科技有限公司 | 规划手续办理 | 厂房主体建成,订购设备 | 凤阳佳和电子科技有限公司 | 刘红 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4595 | 年产钢构件2万吨、次构件1.5万吨、彩钢板50万米建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、仓库、门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 1.2 |  | 0.6 | 年产钢构件2万吨、次构件1.5万吨、彩钢板50万米建设项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、仓库、门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 土地已摘牌，施工图正在设计 | 开工建设 | 安徽厚泽建设科技有限公司 | 土地已摘牌，施工图正在设计 | 开工建设 | 安徽厚泽建设科技有限公司 | 侍荣松 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4596 | 年产500万套机械零部件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.1万平方米，购置生产设备50台（套） | 1.2 |  | 0.5 | 年产500万套机械零部件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房1.1万平方米，购置生产设备50台（套） | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 天长市新高新材料有限公司 | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 天长市新高新材料有限公司 | 杜永明 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4597 | 鸿展智能年产300台自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约1.2万平方米，购置安装自动化生产设备约30台，形成年产300台自动化设备生产能力 | 1.2 |  | 0.5 | 鸿展智能年产300台自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 建筑面积约1.2万平方米，购置安装自动化生产设备约30台，形成年产300台自动化设备生产能力 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 滁州鸿展智能科技有限公司 | 前期手续办理 | 厂房主体建设 | 滁州鸿展智能科技有限公司 | 李剑峰 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4598 | 年产130万吨新型建筑材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约3.2万平方米，购置搅拌机、建材加工设备，压实设备及辅助设备约50台（套） | 1.2 |  | 0.5 | 年产130万吨新型建筑材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约3.2万平方米，购置搅拌机、建材加工设备，压实设备及辅助设备约50台（套） | 注册、环评、备案等前期工作已完成 | 开工建设 | 天长市吉辉道路工程有限公司 | 注册、环评、备案等前期工作已完成 | 开工建设 | 天长市吉辉道路工程有限公司 | 龚成浩 | 天长市金集镇政府 | 刘永军
4599 | 合顺欣年产8000万平方米包装纸箱纸板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 占地25亩，建设办公楼2000平方米，厂房20000平方米，购置生产设备印刷机2台，折板机4台，压痕机10台，成型机2台 | 1.2 |  | 0.8 | 合顺欣年产8000万平方米包装纸箱纸板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 占地25亩，建设办公楼2000平方米，厂房20000平方米，购置生产设备印刷机2台，折板机4台，压痕机10台，成型机2台 | 完成备案和规划前期手续 | 完成办公楼和厂房建设 | 滁州合顺欣包装科技有限公司 | 完成备案和规划前期手续 | 完成办公楼和厂房建设 | 滁州合顺欣包装科技有限公司 | 刘明志 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4600 | 年产30条涂布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.5万平方米，形成年产30条涂布生产线设备的生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 年产30条涂布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.5万平方米，形成年产30条涂布生产线设备的生产能力 | 正在办理备案等前期手续 | 生产厂房主体施工至二层 | 安徽优锐精密机械有限公司 | 正在办理备案等前期手续 | 生产厂房主体施工至二层 | 安徽优锐精密机械有限公司 | 刘新会 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4601 | 年产1000吨塑料包装与纸制品包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.28万平方米，形成年产1000吨塑料包装与纸制品包装材料的生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 年产1000吨塑料包装与纸制品包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约0.28万平方米，形成年产1000吨塑料包装与纸制品包装材料的生产能力 | 已签订投资协议，办理备案等前期手续 | 完成生产厂房装修的70% | 全椒金辉包装材料科技有限公司 | 已签订投资协议，办理备案等前期手续 | 完成生产厂房装修的70% | 全椒金辉包装材料科技有限公司 | 蔡金飞 | 全椒县经济开发区管委会 | 秦庆勇
4602 | 拓振年产1.2万吨机械设备配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建设生产厂房12300平方米，办公楼3600平方米，库房2200平方米及其它附属设施。购置主要设备：激光切割机、液压折弯机、立式钻床、车床、数控铣床、数控锯床、液压滾板机及其它辅助机械设备 | 1.2 |  | 0.5 | 拓振年产1.2万吨机械设备配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 建设生产厂房12300平方米，办公楼3600平方米，库房2200平方米及其它附属设施。购置主要设备：激光切割机、液压折弯机、立式钻床、车床、数控铣床、数控锯床、液压滾板机及其它辅助机械设备 | 备案已完成 | 主体建设 | 安徽拓振机械设备有限公司 | 备案已完成 | 主体建设 | 安徽拓振机械设备有限公司 | 袁湘武 | 来安县半塔镇政府 | 陈明敏
4603 | 东鹏特饮新增年产1000万箱功能性瓶装饮料技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2条瓶装饮料生产线，同时扩建污水系统，形成年产1000万箱功能性瓶装饮料生产能力 | 1.1 |  | 1 | 东鹏特饮新增年产1000万箱功能性瓶装饮料技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增2条瓶装饮料生产线，同时扩建污水系统，形成年产1000万箱功能性瓶装饮料生产能力 | 设备已订购 | 投产 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 设备已订购 | 投产 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 查晓惠 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐广亮
4604 | 年产15000万件硅胶制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建厂房8800平米、仓库及其他500平米，新购置各类生产线及生产设备70条（组、台） | 1.1 |  | 0.5 | 年产15000万件硅胶制品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 新建厂房8800平米、仓库及其他500平米，新购置各类生产线及生产设备70条（组、台） | 完成环评文本编制 | 厂房主体建设 | 明光上阳精密科技有限公司 | 完成环评文本编制 | 厂房主体建设 | 明光上阳精密科技有限公司 | 齐先本 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4605 | 年产1.2亿支铆钉、螺丝及150台冷镦机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约1.2万平方米。主要包括建设一栋办公综合楼、三栋标准化厂房，安装铆钉及螺丝生产设备60台（套），机械设备生产线12组，数控设备35台（套） | 1.1 |  | 0.35 | 年产1.2亿支铆钉、螺丝及150台冷镦机项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约1.2万平方米。主要包括建设一栋办公综合楼、三栋标准化厂房，安装铆钉及螺丝生产设备60台（套），机械设备生产线12组，数控设备35台（套） | 已办理备案，规划设计已通过专家评审 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽意士比机械设备科技有限公司 | 已办理备案，规划设计已通过专家评审 | 土建工程完工,设备采购 | 安徽意士比机械设备科技有限公司 | 张学材 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
4606 | 智能输送机械设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地30亩，新建厂房1.2万平方米，设计年产2000台（套）输送机械设备 | 1.1 |  | 0.5 | 智能输送机械设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州南谯区 | 占地30亩，新建厂房1.2万平方米，设计年产2000台（套）输送机械设备 | 已完成项目备案，正在办理用地手续 | 开工建设 | 滁州市顺诚智能科技有限公司 | 已完成项目备案，正在办理用地手续 | 开工建设 | 滁州市顺诚智能科技有限公司 | 郁乃德 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 王亮亮
4607 | 安徽禧优康新材料有限公司胶粘项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.33万平方米，形成年产1000万平方米的保护膜和胶带等胶粘制品的生产能力 | 1.1 |  | 0.4 | 安徽禧优康新材料有限公司胶粘项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.33万平方米，形成年产1000万平方米的保护膜和胶带等胶粘制品的生产能力 | 已签订租赁协议 | 生产厂房装修完成40%进度 | 安徽禧优康新材料有限公司 | 已签订租赁协议 | 生产厂房装修完成40%进度 | 安徽禧优康新材料有限公司 | 曾辉 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4608 | 年产3000万只电子变压器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建电子变压器用标准化厂房约为0.6万平方米，新上电子变压器自动化绕线和装配生产线30条，购置焊锡机、综合测试仪等生产设备约60台（套） | 1.05 |  | 0.5 | 年产3000万只电子变压器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建电子变压器用标准化厂房约为0.6万平方米，新上电子变压器自动化绕线和装配生产线30条，购置焊锡机、综合测试仪等生产设备约60台（套） | 完成项目备案、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市超威电子有限公司 | 完成项目备案、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市超威电子有限公司 | 王伟 | 天长市郑集镇政府 | 程修荣
4609 | 年产4000吨密漏型无纺丝项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.6万平方米，购置湿巾纸加液折叠机、一次性洗脸巾机、全自动消毒湿巾机、酒精湿巾机等共计16台（套） | 1.05 |  | 0.4 | 年产4000吨密漏型无纺丝项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.6万平方米，购置湿巾纸加液折叠机、一次性洗脸巾机、全自动消毒湿巾机、酒精湿巾机等共计16台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市特俐诺新材料科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建设 | 天长市特俐诺新材料科技有限公司 | 严峰 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4610 | 年产2.55万台新能源智能环卫车及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 租赁厂房6000平方米，生产新能源智能三轮、四轮环卫车及民用车，购置12条生产线所需机器设备、办公室用品及其配套设施 | 1.05 |  | 0.25 | 年产2.55万台新能源智能环卫车及配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 租赁厂房6000平方米，生产新能源智能三轮、四轮环卫车及民用车，购置12条生产线所需机器设备、办公室用品及其配套设施 | 开展备案、可研等前期工作 | 开工建设 | 安徽伟易达科技有限公司 | 开展备案、可研等前期工作 | 开工建设 | 安徽伟易达科技有限公司 | 邢伟 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4611 | 年产1.5万吨塑料色母料及新材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8000平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 1.0403 |  | 0.4 | 年产1.5万吨塑料色母料及新材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州明光市 | 总建筑面积8000平方米，建设生产车间、仓库、综合楼和门卫，配套建设道路、绿化、停车场、围墙、供配电、给排水等基础设施，购置相关生产设备 | 完成备案、用地等前期手续 | 标准化厂房主体建设 | 安徽飘卡新材料科技有限公司 | 完成备案、用地等前期手续 | 标准化厂房主体建设 | 安徽飘卡新材料科技有限公司 | 王勇 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4612 | 年产5万套各类商用展示道具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.35万平方米，购置先进修边机、打磨台等92台（套） | 1.03 |  | 0.6 | 年产5万套各类商用展示道具项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及附属用房1.35万平方米，购置先进修边机、打磨台等92台（套） | 完成立项，正在进行规划设计等前期工作 | 主体厂房封顶 | 天长易和商用设备有限公司 | 完成立项，正在进行规划设计等前期工作 | 主体厂房封顶 | 天长易和商用设备有限公司 | 曹海荣 | 天长市郑集镇政府 | 程修荣
4613 | 金安格智能建材装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地约25.98亩，总建筑面积1.03万平方米，包括新建厂房、库房1万平方米，办公及生活用房以及场内道路、停车厂、围墙、绿化、亮化、购置设备等 | 1.03 |  | 0.5 | 金安格智能建材装备制造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 项目占地约25.98亩，总建筑面积1.03万平方米，包括新建厂房、库房1万平方米，办公及生活用房以及场内道路、停车厂、围墙、绿化、亮化、购置设备等 | 已完成备案、规划等前期手续 | 主体开工完成50% | 滁州金安格智能科技有限公司 | 已完成备案、规划等前期手续 | 主体开工完成50% | 滁州金安格智能科技有限公司 | 王军 | 来安县半塔镇政府 | 陈明敏
4614 | 年产100万台麻将机配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 规划新建厂房2.5万平方米及生产车间、办公室等，安装相关生产线7条，建成后年产100万台麻将机配件 | 1.028 |  | 0.55 | 年产100万台麻将机配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 规划新建厂房2.5万平方米及生产车间、办公室等，安装相关生产线7条，建成后年产100万台麻将机配件 | 项目已备案，正在办理规划选址 | 厂房主体建成,订购设备 | 凤阳江辉微车配件有限公司 | 项目已备案，正在办理规划选址 | 厂房主体建成,订购设备 | 凤阳江辉微车配件有限公司 | 陈广辉 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4615 | 年产200万件铁路轨道配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建平方米厂房及辅助用房1.5万平方米，购置相关生产设备120台（套） | 1.02 |  | 0.5 | 年产200万件铁路轨道配件项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建平方米厂房及辅助用房1.5万平方米，购置相关生产设备120台（套） | 完成备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市舜宏机械配件有限公司 | 完成备案、选址等前期工作 | 厂房主体建设 | 天长市舜宏机械配件有限公司 | 李亚斌 | 天长市冶山镇政府 | 张长浩
4616 | 诘森年产280万张(只)天然乳胶寝具(前段半成品)系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 拟用地总面积约25亩，其中厂房用地面积0.7万平米、库房用地面积0.4万平米、科研用房用地面积0.05万平米，购置床垫生产流水线3套，枕头自动流水线1套，枕头模具1000个，污水处理站1套及其他若干设备 | 1.015 |  | 0.3 | 诘森年产280万张(只)天然乳胶寝具(前段半成品)系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 滁州来安县 | 拟用地总面积约25亩，其中厂房用地面积0.7万平米、库房用地面积0.4万平米、科研用房用地面积0.05万平米，购置床垫生产流水线3套，枕头自动流水线1套，枕头模具1000个，污水处理站1套及其他若干设备 | 完成备案、规划等手续 | 完成厂房、库房、科研房建设 | 安徽诘森家居有限公司 | 完成备案、规划等手续 | 完成厂房、库房、科研房建设 | 安徽诘森家居有限公司 | 庄永进 | 来安县经开区管委会 | 张京安
4617 | 年产200万套阿拉伯水烟壶项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2.5万平方米，购置先进节能生产设备80台（套） | 1 |  | 0.4 | 年产200万套阿拉伯水烟壶项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施2.5万平方米，购置先进节能生产设备80台（套） | 备案已完成，开展规划设计、用地选址等前期工作 | 厂房、办公楼主体建设 | 安徽万鼎水烟壶有限公司 | 备案已完成，开展规划设计、用地选址等前期工作 | 厂房、办公楼主体建设 | 安徽万鼎水烟壶有限公司 | 阮海玲 | 天长市石梁镇政府 | 徐家友
4618 | 年产5000吨光学玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 利用现有厂房，新建2条光学玻璃全自动成型生产线 | 1 |  | 0.6 | 年产5000吨光学玻璃项目 | 传统产业升级改造 | 滁州凤阳县 | 利用现有厂房，新建2条光学玻璃全自动成型生产线 | 厂房清理 | 生产线安装 | 安徽德力工业玻璃有限公司 | 厂房清理 | 生产线安装 | 安徽德力工业玻璃有限公司 | 胡业斌 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4619 | 年产1500万套电源外壳项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建车间和辅助设施1万平方米，购置高速冲床、模具等设备共计170台（套） | 1 |  | 0.4 | 年产1500万套电源外壳项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建车间和辅助设施1万平方米，购置高速冲床、模具等设备共计170台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽韵江智能科技有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽韵江智能科技有限公司 | 刘文江 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4620 | 安徽久久丫食品有限公司生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 租赁新型产业园二期1#厂房，建筑面积1.3万平方米，厂房内外部装修改造，新建酱卤肉制品3条生产线等 | 1 |  | 0.6 | 安徽久久丫食品有限公司生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 租赁新型产业园二期1#厂房，建筑面积1.3万平方米，厂房内外部装修改造，新建酱卤肉制品3条生产线等 | 已完成立项、环评等前期手续 | 竣工投产 | 安徽久久丫食品有限公司 | 已完成立项、环评等前期手续 | 竣工投产 | 安徽久久丫食品有限公司 | 饶建孙 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4621 | 华冠饮料无菌纸易拉罐饮料生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增购置灌装机、杀菌机、喷码检测机、输送系统、液位打检机、封箱机等设备，以实现全自动化灌装饮料生产工艺 | 1 |  | 0.86 | 华冠饮料无菌纸易拉罐饮料生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增购置灌装机、杀菌机、喷码检测机、输送系统、液位打检机、封箱机等设备，以实现全自动化灌装饮料生产工艺 | 部分设备安装调试 | 投产 | 滁州华冠饮料有限公司 | 部分设备安装调试 | 投产 | 滁州华冠饮料有限公司 | 杨鑫 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4622 | 科腾新材料年产100万张环保新型膜压饰面板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增全自动贴面生产线8条，形成年产环保新型膜压饰面板100万张的生产能力 | 1 |  | 1 | 科腾新材料年产100万张环保新型膜压饰面板项目 | 传统产业升级改造 | 滁州经开区 | 新增全自动贴面生产线8条，形成年产环保新型膜压饰面板100万张的生产能力 | 设备已订购 | 投产 | 安徽科腾新材料科技有限公司 | 设备已订购 | 投产 | 安徽科腾新材料科技有限公司 | 殷雄 | 滁州经济技术开发区管委会 | 王海峰
4623 | 年产1.5万吨生物基环保包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 项目占地约40亩，总建筑面积约2万平方米，新建5栋厂房，组建12条PLA制品生产线等，新建办公楼及附属设施，预计年产1.5万吨生物基环保包装材料 | 1 |  | 0.6 | 年产1.5万吨生物基环保包装材料项目 | 传统产业升级改造 | 滁州琅琊区 | 项目占地约40亩，总建筑面积约2万平方米，新建5栋厂房，组建12条PLA制品生产线等，新建办公楼及附属设施，预计年产1.5万吨生物基环保包装材料 | 场地三通一平完成，正在做施工设计图 | 厂房及附属设施竣工 | 安徽易科生物基环保材料有限公司 | 场地三通一平完成，正在做施工设计图 | 厂房及附属设施竣工 | 安徽易科生物基环保材料有限公司 | 姚峰 | 琅琊经济开发区管委会 | 吴敏
4624 | 年产10000台压力容器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.5万平方米，购置焊接设备、抛丸机等54台（套），新上全自动化焊接流水线1条、环保喷漆生产线1条 | 1 |  | 0.4 | 年产10000台压力容器项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助用房1.5万平方米，购置焊接设备、抛丸机等54台（套），新上全自动化焊接流水线1条、环保喷漆生产线1条 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽申容压力容器有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 主体厂房封顶 | 安徽申容压力容器有限公司 | 黄文春 | 天长市杨村镇政府 | 冼和杰
4625 | 金属制品制造加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产300万套空调和冰洗家电等金属加工配套产品的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 金属制品制造加工项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约1万平方米，形成年产300万套空调和冰洗家电等金属加工配套产品的生产能力 | 已签订投资协议 | 生产厂房装修完成60%进度 | 滁州市博亿美金属制品有限公司 | 已签订投资协议 | 生产厂房装修完成60%进度 | 滁州市博亿美金属制品有限公司 | 宋立勤 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4626 | 年产4000套钢琴、8000套钢琴外壳、7000套钢琴码克项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产4000套钢琴、8000套钢琴外壳、7000套钢琴码克的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 年产4000套钢琴、8000套钢琴外壳、7000套钢琴码克项目 | 传统产业升级改造 | 滁州全椒县 | 总建筑面积0.5万平方米，形成年产4000套钢琴、8000套钢琴外壳、7000套钢琴码克的生产能力 | 已签订投资协议 | 厂房装修完成装修总量的50% | 安徽柏川钢琴制造有限公司 | 已签订投资协议 | 厂房装修完成装修总量的50% | 安徽柏川钢琴制造有限公司 | 牛海 | 全椒县经信局 | 怀秀龙
4627 | 年产20万公里数控线缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米。购置先进节能生产设备44台（套） | 1 |  | 0.4 | 年产20万公里数控线缆项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建厂房及辅助设施1万平方米。购置先进节能生产设备44台（套） | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 安徽天帝智控技术有限公司 | 已完成备案，正在办理环评等开工前手续 | 厂房主体建设 | 安徽天帝智控技术有限公司 | 梁骥 | 天长市秦栏镇政府 | 马素莉
4628 | 年产150万平方米装配式建筑桁架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.1万平方米，购置剪板机、折边机等辅助设备约36台（套） | 1 |  | 0.5 | 年产150万平方米装配式建筑桁架项目 | 传统产业升级改造 | 滁州天长市 | 新建标准化厂房及辅助用房约1.1万平方米，购置剪板机、折边机等辅助设备约36台（套） | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建成 | 安徽飞启新型建材有限公司 | 备案已完成，正在办理用地、规划选址等前期手续 | 厂房主体建成 | 安徽飞启新型建材有限公司 | 卢志兵 | 天长市仁和集镇政府 | 郭建军
4629 | 西商农产品(冷链)物流园项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 建设内容包括集农产品交易、农产品展示展销、电子商务、电子结算、包装配送、冷链仓储物流、智能化管理、质量安全监测、信息服务、金融服务、综合商业配套服务等功能为一体的现代化大型综合服务平台 | 10.2 |  | 1.5 | 西商农产品(冷链)物流园项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 建设内容包括集农产品交易、农产品展示展销、电子商务、电子结算、包装配送、冷链仓储物流、智能化管理、质量安全监测、信息服务、金融服务、综合商业配套服务等功能为一体的现代化大型综合服务平台 | 已完成备案，土地已取得，规划设计正在修改完善 | 开工建设 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 已完成备案，土地已取得，规划设计正在修改完善 | 开工建设 | 安徽省西商集团投资有限公司 | 王寿林 | 滁州市南谯区腰铺镇政府 | 沈长银
4630 | 金沙广场 | 现代服务业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积24万平方米，新建商业、酒店、综合楼等 | 9.5 |  | 6.3 | 金沙广场 | 现代服务业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积24万平方米，新建商业、酒店、综合楼等 | 土地平整 | 11栋商业楼开工建设 | 天宫和顺（滁州）商置有限公司 | 土地平整 | 11栋商业楼开工建设 | 天宫和顺（滁州）商置有限公司 | 李雪峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4631 | 中央城市广场二期(畅园、融园) | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17万平方米；主要建设畅园、融园社区商业综合体 | 8.5 |  | 2 | 中央城市广场二期(畅园、融园) | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17万平方米；主要建设畅园、融园社区商业综合体 | 用地手续办理 | 商业楼主体施工 | 凤阳中置建设发展有限公司 | 用地手续办理 | 商业楼主体施工 | 凤阳中置建设发展有限公司 | 郑晓波 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4632 | 中通快递智能物流园项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 占地210亩，新建智能物流产业园项目 | 8 |  | 4.5 | 中通快递智能物流园项目 | 现代服务业 | 滁州南谯区 | 占地210亩，新建智能物流产业园项目 | 已注册，规划设计方案已通过区规委会 | 开工建设 | 中通集团 | 已注册，规划设计方案已通过区规委会 | 开工建设 | 中通集团 | 王海鹏 | 滁州市南谯经开区管委会 | 张茂功
4633 | 明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 总建筑面积10.2万平方米，新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.6万吨，配套水、电、道路、围墙、消防、办公、质检、信息、科学保粮等基础和公用设施 | 4.56 |  | 0.4 | 明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 总建筑面积10.2万平方米，新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.6万吨，配套水、电、道路、围墙、消防、办公、质检、信息、科学保粮等基础和公用设施 | 专项债评审入库 | 高大平仓开工建设 | 安徽明光国家粮食储备库 | 专项债评审入库 | 高大平仓开工建设 | 安徽明光国家粮食储备库 | 孙万明 | 明光市现代服务业办 | 吴永明
4634 | 明光市魏岗家园便民综合体、嘉恒岐阳大道农贸市场及嘉恒集贤东路农贸市场建设项目 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 项目规划总用地面积3.9万平方米，新建魏岗家园便民综合体、魏岗家园便民综合体、嘉恒岐阳大道农贸市场、嘉恒集贤东路农贸市场、配套建设给绿化、停车位、排水、电力、通信、消防工程等 | 2.2867 |  | 1.2 | 明光市魏岗家园便民综合体、嘉恒岐阳大道农贸市场及嘉恒集贤东路农贸市场建设项目 | 现代服务业 | 滁州明光市 | 项目规划总用地面积3.9万平方米，新建魏岗家园便民综合体、魏岗家园便民综合体、嘉恒岐阳大道农贸市场、嘉恒集贤东路农贸市场、配套建设给绿化、停车位、排水、电力、通信、消防工程等 | 开展立项、可研等前期工作 | 开工建设 | 明光市嘉恒置业有限公司 | 开展立项、可研等前期工作 | 开工建设 | 明光市嘉恒置业有限公司 | 闫艳 | 明光市规建管办 | 张彪
4635 | 滁州市琅琊区行政服务中心 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 用地面积2万平方米，占地面积0.74万平方米。建设内容包含图书馆、应急中心、服务大厅、数据中心等 | 2 |  | 0.8 | 滁州市琅琊区行政服务中心 | 现代服务业 | 滁州琅琊区 | 用地面积2万平方米，占地面积0.74万平方米。建设内容包含图书馆、应急中心、服务大厅、数据中心等 | 工地拉建围挡，场地平整 | 主体四层完工 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 工地拉建围挡，场地平整 | 主体四层完工 | 滁州市琅琊国有资产运营有限公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4636 | 凤宁现代产业园工业广场二期厂房工程 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 规划建设标准化厂房10栋，总建筑面积约6.5万平方米 | 1.05 |  | 0.5 | 凤宁现代产业园工业广场二期厂房工程 | 现代服务业 | 滁州凤阳县 | 规划建设标准化厂房10栋，总建筑面积约6.5万平方米 | 正在进行项目建议书和可研报告编制 | 5栋厂房建成交付 | 凤宁投资有限公司 | 正在进行项目建议书和可研报告编制 | 5栋厂房建成交付 | 凤宁投资有限公司 | 孙天雷 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4637 | 林语阁项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约43.78万平方米，新建住宅楼及配套附属设施 | 20 |  | 8 | 林语阁项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约43.78万平方米，新建住宅楼及配套附属设施 | 备案、规划许可证等前期手续已办理 | 3栋建筑封顶,建设2栋建筑及配套工程 | 全椒奥能投资有限公司 | 备案、规划许可证等前期手续已办理 | 3栋建筑封顶,建设2栋建筑及配套工程 | 全椒奥能投资有限公司 | 张铭宗 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4638 | 梁贸云璟苑项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约28.57万平方米，建成住宅及其商业配套、养老服务用房等 | 16 |  | 5 | 梁贸云璟苑项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约28.57万平方米，建成住宅及其商业配套、养老服务用房等 | 施工队伍进场 | 主体施工 | 滁州梁贸企业管理咨询有限公司 | 施工队伍进场 | 主体施工 | 滁州梁贸企业管理咨询有限公司 | 管维雪 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐辉
4639 | 新悦花园商业住宅综合体项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积约为9.8万平方米，新建住宅房、商铺、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 15 |  | 5 | 新悦花园商业住宅综合体项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积约为9.8万平方米，新建住宅房、商铺、公共活动中心、变电房、地下设施等 | 已完成立项、环评等前期手续 | 开工建设 | 滁州皖亭置业有限公司 | 已完成立项、环评等前期手续 | 开工建设 | 滁州皖亭置业有限公司 | 张志敏 | 扬子街道办事处 | 王飞
4640 | 滁州市琅琊经开区长三角一体化提质增效补短板项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目规划占地面积1.6万平方米，总建筑面积11万平方米，新建生产厂房，办公楼、设施用房等 | 14 |  | 3 | 滁州市琅琊经开区长三角一体化提质增效补短板项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 项目规划占地面积1.6万平方米，总建筑面积11万平方米，新建生产厂房，办公楼、设施用房等 | 方案设计 | 建成5万平方米厂房 | 琅琊高新产业投资发展有限公司 | 方案设计 | 建成5万平方米厂房 | 琅琊高新产业投资发展有限公司 | 许晓峰 | 琅琊经济开发区管委会 | 孙志坚
4641 | 西涧花园三期安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积27万平方米，安置小区新建住宅用房，活动中心、地下停车库、道路绿化等 | 13 |  | 3.5 | 西涧花园三期安置小区工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 建筑面积27万平方米，安置小区新建住宅用房，活动中心、地下停车库、道路绿化等 | 已完成前期环评、土评等前期工作 | 地下车库施工完成,基础出土 | 琅琊区国资公司 | 已完成前期环评、土评等前期工作 | 地下车库施工完成,基础出土 | 琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4642 | 翡翠湾 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积21.95万平方米，其中，新建住宅及配套商业面积约17.91万平方米，地下室面积约4.04万平方米 | 12 |  | 6 | 翡翠湾 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积21.95万平方米，其中，新建住宅及配套商业面积约17.91万平方米，地下室面积约4.04万平方米 | 备案、规划许可证等前期手续已办理 | 2栋建筑完工,建设3栋建筑及配套工程 | 全椒奥晟置业有限公司 | 备案、规划许可证等前期手续已办理 | 2栋建筑完工,建设3栋建筑及配套工程 | 全椒奥晟置业有限公司 | 张铭宗 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4643 | 天长市城乡供水一体化二期项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建设釜山水厂及通往各镇街主管网、水质检测中心、信息化中心，各镇街二三级管网建设、67个小水厂收购 | 11 |  | 5 | 天长市城乡供水一体化二期项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 建设釜山水厂及通往各镇街主管网、水质检测中心、信息化中心，各镇街二三级管网建设、67个小水厂收购 | 完成立项等前期手续 | 开工铜城、张铺、大通等地区管网建设 | 天长市城发水务有限公司 | 完成立项等前期手续 | 开工铜城、张铺、大通等地区管网建设 | 天长市城发水务有限公司 | 孟庆哲 | 天长市水利局 | 熊俊龙
4644 | 产业新城基础设施提升项目(总部经济) | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地42亩，总建筑面积13万平方米，规划新建综合大楼、配套停车场、会展中心及周边道路绿化等 | 10.29 |  | 0.8 | 产业新城基础设施提升项目(总部经济) | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地42亩，总建筑面积13万平方米，规划新建综合大楼、配套停车场、会展中心及周边道路绿化等 | 正在办理环评、土评等前期工作 | 地下车库施工完成,基础出土 | 琅琊区国资公司 | 正在办理环评、土评等前期工作 | 地下车库施工完成,基础出土 | 琅琊区国资公司 | 谢君 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青
4645 | 城房时代印项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约16.2万平方米，建成住宅及其商业、养老等配套设施 | 10.2834 |  | 5 | 城房时代印项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 总建筑面积约16.2万平方米，建成住宅及其商业、养老等配套设施 | 施工队已进场 | 主体施工 | 滁州城房时代置业有限公司 | 施工队已进场 | 主体施工 | 滁州城房时代置业有限公司 | 谭夕茜 | 滁州经济技术开发区管委会 | 徐辉
4646 | 明光凹凸棒新材料产业园项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 建设主干道路12.5公里；单层及多层标准化厂房10万平方米、仓储物流4.5万平方米、检验检测中心0.5万平方米；供水管网13公里、雨水及污水管网22公里，配套绿化、通讯、停车场及污水处理厂等配套设施 | 8.58 |  | 2.85 | 明光凹凸棒新材料产业园项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 建设主干道路12.5公里；单层及多层标准化厂房10万平方米、仓储物流4.5万平方米、检验检测中心0.5万平方米；供水管网13公里、雨水及污水管网22公里，配套绿化、通讯、停车场及污水处理厂等配套设施 | 污水处理厂已完成挂网 | 开工建设,启动征地程序 | 安徽明光经济开发区管理委员会 | 污水处理厂已完成挂网 | 开工建设,启动征地程序 | 安徽明光经济开发区管理委员会 | 徐珲 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4647 | 紫郡府 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积16.8万平方米。其中地上建筑面积12.8万平方米，地下建筑面积4万平方米 | 8.5 |  | 2 | 紫郡府 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积16.8万平方米。其中地上建筑面积12.8万平方米，地下建筑面积4万平方米 | 项目已备案，正在编制规划设计 | 广场主体建设完成50%工程量 | 凤阳嘉禾房地产开发有限公司 | 项目已备案，正在编制规划设计 | 广场主体建设完成50%工程量 | 凤阳嘉禾房地产开发有限公司 | 李叔强 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4648 | 汊河长三角一体化承接产业转移示范区建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设科创研发中心、小企业孵化中心、综合服务中心、电子商务中心等，总建筑面积11.04万平方米；建设宁滁一体化换乘中心项目；社区邻里中心建设项目，总建筑面积4.4万平方米；新建市政道路10条共9.376公里 | 8.1004 |  | 2 | 汊河长三角一体化承接产业转移示范区建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 建设科创研发中心、小企业孵化中心、综合服务中心、电子商务中心等，总建筑面积11.04万平方米；建设宁滁一体化换乘中心项目；社区邻里中心建设项目，总建筑面积4.4万平方米；新建市政道路10条共9.376公里 | 已完成备案，推进规划、用地 | 阳明湖邻里中心等开工 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 已完成备案，推进规划、用地 | 阳明湖邻里中心等开工 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 王安平 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4649 | 玖玖广场项目(山河雅居) | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积79.31亩，总建筑面积113万平方米，其中包含住宅楼、商业街、公共服务用房、地下车库、道路绿化等 | 8 |  | 2 | 玖玖广场项目(山河雅居) | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积79.31亩，总建筑面积113万平方米，其中包含住宅楼、商业街、公共服务用房、地下车库、道路绿化等 | 已完成立项、环评等前期手续 | 完成隐蔽工程、地下停车库,基础出土 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 已完成立项、环评等前期手续 | 完成隐蔽工程、地下停车库,基础出土 | 滁州鹏展房地产开发有限公司 | 陈礼兵 | 滁阳街道办事处 | 蒲东诚
4650 | 全椒县开发区双创孵化基地基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积16万平方米，建设1栋综合楼，8栋标准化厂房，4栋商业设施及配套附属工程 | 6.9 |  | 2 | 全椒县开发区双创孵化基地基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积16万平方米，建设1栋综合楼，8栋标准化厂房，4栋商业设施及配套附属工程 | 已办理立项、规划许可证等前期手续 | 2栋标准化厂房施工完成,建设配套附属工程 | 全椒全瑞投资控股集团有限公司 | 已办理立项、规划许可证等前期手续 | 2栋标准化厂房施工完成,建设配套附属工程 | 全椒全瑞投资控股集团有限公司 | 蒋今朝 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4651 | 悦江南 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 用地面积约100亩，总建筑面积13.4万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 6.7 |  | 3.5 | 悦江南 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 用地面积约100亩，总建筑面积13.4万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 项目已备案，正在编制规划设计 | 综合体主体建设完工 | 凤阳荣欣房地产开发有限公司 | 项目已备案，正在编制规划设计 | 综合体主体建设完工 | 凤阳荣欣房地产开发有限公司 | 陈林 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4652 | 凤阳县智慧化城市建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划建设智慧化城市运营中心约5万平方米及城市大脑平台（通信基础网络、物联网感知体系、城市空间服务平台等）、场景应用（智慧停车、智慧交通、智慧公交信息一体化、智慧医疗等）等工程 | 6.6918 |  | 1 | 凤阳县智慧化城市建设项目 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划建设智慧化城市运营中心约5万平方米及城市大脑平台（通信基础网络、物联网感知体系、城市空间服务平台等）、场景应用（智慧停车、智慧交通、智慧公交信息一体化、智慧医疗等）等工程 | 可研批复、建设用地规划许可证、工程规划许可证已完成 | 智慧化城市运营中心大楼主体建成 | 凤阳县中都城乡建设有限公司 | 可研批复、建设用地规划许可证、工程规划许可证已完成 | 智慧化城市运营中心大楼主体建成 | 凤阳县中都城乡建设有限公司 | 高新山 | 凤阳县数字资源局 | 郭凯
4653 | 顶山—汊河省际毗邻区新型功能区生命健康产业园配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 总建筑面积约为10.64万平方米，包含科创中心、产业邻里中心、绿地公园、生态停车场及配套基础设施工程 | 6.69 |  | 2 | 顶山—汊河省际毗邻区新型功能区生命健康产业园配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 总建筑面积约为10.64万平方米，包含科创中心、产业邻里中心、绿地公园、生态停车场及配套基础设施工程 | 备案已完成 | 顶汊功能区科创中心开工建设 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 备案已完成 | 顶汊功能区科创中心开工建设 | 安徽来安汊河经济开发区管理委员会 | 邓少舜 | 来安县汊河经开区管委会 | 王敏香
4654 | 凤阳县钟离苑安置小区 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17.2万平方米，建设住宅安置小区 | 6.5264 |  | 0.1 | 凤阳县钟离苑安置小区 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积约17.2万平方米，建设住宅安置小区 | 正在进行施工图设计 | 基础开挖 | 凤阳县明中都房地产开发有限公司 | 正在进行施工图设计 | 基础开挖 | 凤阳县明中都房地产开发有限公司 | 张雪 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4655 | 明光市南湾花苑安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房1305套，建设地下停车场及人防工程，小区内配套建设物管用房、幼儿园、道路、供排水管道、强弱电、景观、绿化、燃气、配电房、围墙、监控、路灯、停车棚等配套基础设施 | 6 |  | 4 | 明光市南湾花苑安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房1305套，建设地下停车场及人防工程，小区内配套建设物管用房、幼儿园、道路、供排水管道、强弱电、景观、绿化、燃气、配电房、围墙、监控、路灯、停车棚等配套基础设施 | 立项、可研等前期工作完成 | 安置房主体建设 | 明光市住建局 | 立项、可研等前期工作完成 | 安置房主体建设 | 明光市住建局 | 黄光辉 | 明光市规建管办 | 张彪
4656 | 樾园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划总建筑面积9.3万平方米，地上建筑面积6.7万平方米，地下建筑面积2.6万平方米 | 5.3 |  | 2 | 樾园 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 规划总建筑面积9.3万平方米，地上建筑面积6.7万平方米，地下建筑面积2.6万平方米 | 正在进行规划设计等前期工作 | 住宅楼主体施工 | 凤阳万成房地产开发有限公司 | 正在进行规划设计等前期工作 | 住宅楼主体施工 | 凤阳万成房地产开发有限公司 | 唐启宝 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4657 | 湖山樾 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积约14万平方米，建设住宅及配套基础设施 | 5.2938 |  | 1.6 | 湖山樾 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 总建筑面积约14万平方米，建设住宅及配套基础设施 | 基础开挖 | 主体开工建设 | 定远安建房地产开发有限公司 | 基础开挖 | 主体开工建设 | 定远安建房地产开发有限公司 | 刘慧鹏 | 定远县住建局 | 胡忠康
4658 | 将军山路桥工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 全长1200米，宽42米，主要建设桥梁主线连续上跨南谯北路口、京沪铁路和清流河三处，包含道路、桥涵、雨污水、泵站、交通附属和绿化等 | 4.9981 |  | 0.8 | 将军山路桥工程 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 全长1200米，宽42米，主要建设桥梁主线连续上跨南谯北路口、京沪铁路和清流河三处，包含道路、桥涵、雨污水、泵站、交通附属和绿化等 | 已完成项目立项批复 | 开工建设 | 滁州市重点工程建设管理处 | 已完成项目立项批复 | 开工建设 | 滁州市重点工程建设管理处 | 杭大鹏 | 滁州市住房和城乡建设局 | 范恒军
4659 | 明光市滨河东区安置房D区项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房930套，建设地下停车场及人防工程。小区内配套建设物管用房、幼儿园、道路、供排水管道、强弱电、景观、绿化、燃气、配电房、围墙、监控、路灯、停车棚等配套基础设施 | 4.5 |  | 3.5 | 明光市滨河东区安置房D区项目 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房930套，建设地下停车场及人防工程。小区内配套建设物管用房、幼儿园、道路、供排水管道、强弱电、景观、绿化、燃气、配电房、围墙、监控、路灯、停车棚等配套基础设施 | 立项、可研等前期工作完成 | 安置房主体建设 | 明光市住建局 | 立项、可研等前期工作完成 | 安置房主体建设 | 明光市住建局 | 黄光辉 | 明光市规建管办 | 张彪
4660 | 天长市东北过境线改造工程 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 道路全长约9.3公里，工程建设内容包括道路、桥梁、排水、景观绿化、照明、交通设施及配套工程等 | 4.3 |  | 0.2 | 天长市东北过境线改造工程 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 道路全长约9.3公里，工程建设内容包括道路、桥梁、排水、景观绿化、照明、交通设施及配套工程等 | 正在进行规划设计等前期工作 | 完成天康大道至蓝德段路面维修 | 天长市交通局 | 正在进行规划设计等前期工作 | 完成天康大道至蓝德段路面维修 | 天长市交通局 | 陶文建 | 天长市重点工程处 | 陈殿祥
4661 | 明湖新区路电力隧道项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 仁义路电力隧道，南起滁阳路、北至敬梓路，滁阳路电力隧道，西起仁义路，东至滁州大道，总长度约5.8公里 | 3.2 |  | 1.5 | 明湖新区路电力隧道项目 | 新型城镇化 | 滁州南谯区 | 仁义路电力隧道，南起滁阳路、北至敬梓路，滁阳路电力隧道，西起仁义路，东至滁州大道，总长度约5.8公里 | 正在前期工作推进 | 基础施工 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 正在前期工作推进 | 基础施工 | 滁州市明湖建设管理服务中心 | 单二磊 | 滁州市明湖办 | 张勇
4662 | 清流河堤防加固工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 清流河右岸（会峰路—马滁扬高速段)。长约8.1公里堤防改造加固及新建胜利圩1站、胜利圩2站、二十七河闸 | 2.93 |  | 1.05 | 清流河堤防加固工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 清流河右岸（会峰路—马滁扬高速段)。长约8.1公里堤防改造加固及新建胜利圩1站、胜利圩2站、二十七河闸 | 正在办理立项手续 | 完成清流河右岸基础施工40% | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 正在办理立项手续 | 完成清流河右岸基础施工40% | 滁州苏滁产城开发有限公司 | 朱峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4663 | S07徐州至明光高速公路司巷互通立交连接线工程 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 本工程为互通立交工程，为单喇叭互通，立交涉及高速主线约1.1公里，新建匝道约4.56公里，匝道桥1105米/2座，设匝道收费站及管理区一处 | 2.7685 |  | 1 | S07徐州至明光高速公路司巷互通立交连接线工程 | 新型城镇化 | 滁州明光市 | 本工程为互通立交工程，为单喇叭互通，立交涉及高速主线约1.1公里，新建匝道约4.56公里，匝道桥1105米/2座，设匝道收费站及管理区一处 | 已完成审批、用地等前期工作 | 开工建设 | 明光市交通局 | 已完成审批、用地等前期工作 | 开工建设 | 明光市交通局 | 王凤龙 | 明光市规建管办 | 张彪
4664 | 来安县汊河镇黑扎营大桥(安徽段)工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 桥梁长度为0.842公里，以主桥中心线为界，安徽段桥长0.436公里，采用城市主干路标准，桥梁全宽40米 | 2.73 |  | 0.2 | 来安县汊河镇黑扎营大桥(安徽段)工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 桥梁长度为0.842公里，以主桥中心线为界，安徽段桥长0.436公里，采用城市主干路标准，桥梁全宽40米 | 审批已完成，前期手续办理中 | 主体开工建设 | 来安县交通运输局 | 审批已完成，前期手续办理中 | 主体开工建设 | 来安县交通运输局 | 魏云飞 | 来安县交通运输局 | 胡志斌
4665 | 定远县承接长三角产业转移示范区项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 厂房总建筑面积约5.69万平方米，建设综合楼、11栋生产厂房等，及配套基础设施建设 | 2.4256 |  | 1 | 定远县承接长三角产业转移示范区项目 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 厂房总建筑面积约5.69万平方米，建设综合楼、11栋生产厂房等，及配套基础设施建设 | 已备案，推进用地手续办理 | 生产厂房主体开工建设 | 定远农美乡村产业振兴集团有限公司 | 已备案，推进用地手续办理 | 生产厂房主体开工建设 | 定远农美乡村产业振兴集团有限公司 | 李超 | 定远县城乡发展投资集团有限公司 | 陈德军
4666 | 全椒县襄水苑二期安置房建设工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积7.09万平方米，建设10栋住宅楼、1栋沿街商业、1栋物业管理用房和地下车库 | 2.3 |  | 1 | 全椒县襄水苑二期安置房建设工程 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积7.09万平方米，建设10栋住宅楼、1栋沿街商业、1栋物业管理用房和地下车库 | 已办理立项、规划许可证等前期手续 | 住宅楼进入主体施工阶段,建设配套工程 | 全椒县重点中心 | 已办理立项、规划许可证等前期手续 | 住宅楼进入主体施工阶段,建设配套工程 | 全椒县重点中心 | 朱顺 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4667 | 来安县杨郢乡徐郢至屯仓水库(C343线静波至志凡)农村道路改造工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 路线全长约11.063公里沥青道路 | 2.134 |  | 1 | 来安县杨郢乡徐郢至屯仓水库(C343线静波至志凡)农村道路改造工程 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 路线全长约11.063公里沥青道路 | 完成备案、规划 | 完成道路建设 | 来安县交通局 | 完成备案、规划 | 完成道路建设 | 来安县交通局 | 魏云飞 | 来安县交通运输局 | 胡志斌
4668 | 全椒县城北新城安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.02万平方米，建设计划住户336户 | 2 |  | 1 | 全椒县城北新城安置房项目 | 新型城镇化 | 滁州全椒县 | 总建筑面积约5.02万平方米，建设计划住户336户 | 已办理立项等前期手续 | 主体建筑施工至50%进度 | 全椒县重点中心 | 已办理立项等前期手续 | 主体建筑施工至50%进度 | 全椒县重点中心 | 朱顺 | 全椒县住建局 | 张胜荣
4669 | 滁州经开区雨、污水管网分流改造项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 丰乐大道、南谯路、中都大道、凤阳路等主干道路及学院路、花山路等支路雨污分流改造工程，规模约38公里 | 2 |  | 1.5 | 滁州经开区雨、污水管网分流改造项目 | 新型城镇化 | 滁州经开区 | 丰乐大道、南谯路、中都大道、凤阳路等主干道路及学院路、花山路等支路雨污分流改造工程，规模约38公里 | 施工招标完成，施工队伍待进场 | 完成部分路段工程施工 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 施工招标完成，施工队伍待进场 | 完成部分路段工程施工 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 彭四超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4670 | 中新苏滁高新区邻里中心项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1万平方米，新建邻里中心1个 | 2 |  | 0.6 | 中新苏滁高新区邻里中心项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 建筑面积1万平方米，新建邻里中心1个 | 加快项目立项办理 | 主体施工完成30% | 中新苏滁高新区管委会 | 加快项目立项办理 | 主体施工完成30% | 中新苏滁高新区管委会 | 朱峰 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4671 | 中新苏滁高新区2022年第二批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滁山路（会峰路-九梓大道）1500米、滨河南路（创业路-徽州路）2321米、秦栏街（创业路-滁山路）364米、秦栏街（滁山路-滨河南路）300米、规划二十三河690米、规划二十河1517米、滁山路跨二十三河桥、秦栏街跨二十河桥、滨河南路跨二十河桥、滨河南路跨二十三河桥及滨河南路跨龙蟠河桥 | 1.9 |  | 1.5 | 中新苏滁高新区2022年第二批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滁山路（会峰路-九梓大道）1500米、滨河南路（创业路-徽州路）2321米、秦栏街（创业路-滁山路）364米、秦栏街（滁山路-滨河南路）300米、规划二十三河690米、规划二十河1517米、滁山路跨二十三河桥、秦栏街跨二十河桥、滨河南路跨二十河桥、滨河南路跨二十三河桥及滨河南路跨龙蟠河桥 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 张传波 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4672 | 定远县2022年度美丽乡村七里塘乡韩圩中心村光明小区 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建拆迁村民住房6.84万平方米，安置户数617户 | 1.8483 |  | 1 | 定远县2022年度美丽乡村七里塘乡韩圩中心村光明小区 | 新型城镇化 | 滁州定远县 | 新建拆迁村民住房6.84万平方米，安置户数617户 | 已完成立项等批复 | 推进主体工程施工 | 定远县七里塘乡政府 | 已完成立项等批复 | 推进主体工程施工 | 定远县七里塘乡政府 | 俞辉 | 定远县七里塘乡政府 | 方业培
4673 | 兴融花园小区 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地约50.7亩，总建筑面积5万平方米，安置点建设8栋安置房，公共服务用房，地面上、下停车位、道路绿化、电气、给排水、室外装饰工程等基础配套设施，打造省级美丽乡村安置点 | 1.8 |  | 1 | 兴融花园小区 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地约50.7亩，总建筑面积5万平方米，安置点建设8栋安置房，公共服务用房，地面上、下停车位、道路绿化、电气、给排水、室外装饰工程等基础配套设施，打造省级美丽乡村安置点 | 正办理招投标手续 | 公共服务用房等辅助设施主体竣工 | 滁州市琅琊区重点处 | 正办理招投标手续 | 公共服务用房等辅助设施主体竣工 | 滁州市琅琊区重点处 | 周冬青 | 琅琊区三官街道办事处 | 贾晓峰
4674 | 洪山路、凤祥路、闻贤北路、东程路四条道路 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 闻贤北路长约2.4公里，道路红线宽40米、洪山路长约1.6公里，道路红线宽30米，凤祥路长约2.4公里，道路红线宽24米、东程路长约0.6公里，道路红线宽25米 | 1.8 |  | 1.8 | 洪山路、凤祥路、闻贤北路、东程路四条道路 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 闻贤北路长约2.4公里，道路红线宽40米、洪山路长约1.6公里，道路红线宽30米，凤祥路长约2.4公里，道路红线宽24米、东程路长约0.6公里，道路红线宽25米 | 正在进行项目建议书和可研报告编制 | 竣工通车 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 正在进行项目建议书和可研报告编制 | 竣工通车 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 孙天雷 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4675 | 中新苏滁高新区2022年第三批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滁山路（滁州大道-沧浪街）1020米、滁山路（沧浪街-滨河南路）850米、白塔街（滁中路-创业路）763米、沧浪街（滁中路-创业路）770米、吴越街（滁中路-创业路）784米、规划二十二河（滁州大道-滨河南路）1830米、规划二十八河（滁中路-创业路）789米 | 1.6 |  | 1.5 | 中新苏滁高新区2022年第三批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滁山路（滁州大道-沧浪街）1020米、滁山路（沧浪街-滨河南路）850米、白塔街（滁中路-创业路）763米、沧浪街（滁中路-创业路）770米、吴越街（滁中路-创业路）784米、规划二十二河（滁州大道-滨河南路）1830米、规划二十八河（滁中路-创业路）789米 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,主体施工 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,主体施工 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 张传波 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4676 | 中新苏滁高新技术产业开发区体育公园及邻里公园建设工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 体育公园占地4万平方米，含景观、园林绿化、体育设施、儿童活动设施、服务用房。邻里公园占地1万平方米，含景观、园林绿化、儿童活动设施 | 1.58 |  | 1.3 | 中新苏滁高新技术产业开发区体育公园及邻里公园建设工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 体育公园占地4万平方米，含景观、园林绿化、体育设施、儿童活动设施、服务用房。邻里公园占地1万平方米，含景观、园林绿化、儿童活动设施 | 正在办理备案手续 | 主体施工完成40% | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 正在办理备案手续 | 主体施工完成40% | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 田雪鸰 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4677 | 来安经济开发区工业大道南停车场项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 占地140亩，新建危化车停车场，配套建设防爆墙、道路、管网、照明、消防等附属工程 | 1.5 |  | 1 | 来安经济开发区工业大道南停车场项目 | 新型城镇化 | 滁州来安县 | 占地140亩，新建危化车停车场，配套建设防爆墙、道路、管网、照明、消防等附属工程 | 完成备案、规划前期手续 | 完成停车场及配套附属工程建设 | 来安县新型工业科技投资有限公司 | 完成备案、规划前期手续 | 完成停车场及配套附属工程建设 | 来安县新型工业科技投资有限公司 | 蔡臣佐 | 来安县新型工业科技投资有限公司 | 张京安
4678 | 滁州琅琊经济开发区人才公寓项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积18亩，总建筑面积约3.3万平方米，建设2栋公寓楼、食堂、活动中心、地下车库、道路绿化等 | 1.5 |  | 0.8 | 滁州琅琊经济开发区人才公寓项目 | 新型城镇化 | 滁州琅琊区 | 占地面积18亩，总建筑面积约3.3万平方米，建设2栋公寓楼、食堂、活动中心、地下车库、道路绿化等 | 施工图设计中 | 基础出土,公寓楼主体竣工 | 滁州市琅琊高新产业投资发展有限公司 | 施工图设计中 | 基础出土,公寓楼主体竣工 | 滁州市琅琊高新产业投资发展有限公司 | 许晓峰 | 琅琊经济开发区管委会 | 孙志坚
4679 | 中新苏滁高新技术产业开发区大王派出所项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约5000平方米，主要建设派出所窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属设施 | 1.3 |  | 1.2 | 中新苏滁高新技术产业开发区大王派出所项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约5000平方米，主要建设派出所窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属设施 | 正在办理立项手续 | 完成规划设计、施工手续办理,主体施工 | 滁州市公安局中新苏滁高新技术产业开发区分局 | 正在办理立项手续 | 完成规划设计、施工手续办理,主体施工 | 滁州市公安局中新苏滁高新技术产业开发区分局 | 王树祥 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4680 | 中新苏滁高新区2022年第一批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滨河南路（滁州大道-滁中路）2223米、白塔街（滨河南路-滁中路）471米、沧浪街（滨河南路-滁中路）380米、吴越街（滨河南路-滁中路）320米、滁中路（滁州大道-沧浪街）960米、滁中路（沧浪街-滨河南路）778米、规划二十八河（滨河南路-滁中路）380米、滨河南路跨规划二十八河桥及滁中路跨规划二十八河桥 | 1.3 |  | 1.2 | 中新苏滁高新区2022年第一批道路基础设施项目 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建滨河南路（滁州大道-滁中路）2223米、白塔街（滨河南路-滁中路）471米、沧浪街（滨河南路-滁中路）380米、吴越街（滨河南路-滁中路）320米、滁中路（滁州大道-沧浪街）960米、滁中路（沧浪街-滨河南路）778米、规划二十八河（滨河南路-滁中路）380米、滨河南路跨规划二十八河桥及滁中路跨规划二十八河桥 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 正在办理备案手续 | 完成规划设计、环评手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 张传波 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4681 | 天长市永福路管网改造项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 长度约3500米，主要包括路面改造、交口拓宽改造、雨污水管网错接、混接改造、部分路段供水等内容 | 1.2 |  | 0.6 | 天长市永福路管网改造项目 | 新型城镇化 | 滁州天长市 | 长度约3500米，主要包括路面改造、交口拓宽改造、雨污水管网错接、混接改造、部分路段供水等内容 | 立项、可研已编制完成 | 道路、管网实施改造 | 天长市重点工程处 | 立项、可研已编制完成 | 道路、管网实施改造 | 天长市重点工程处 | 陈殿祥 | 天长市住建局 | 周思国
4682 | 纬三路、经三路两条道路工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 新建城市主次干道，总长约2公里，红线宽16-36米，路面形式为沥青混凝土路面 | 1 |  | 1 | 纬三路、经三路两条道路工程 | 新型城镇化 | 滁州凤阳县 | 新建城市主次干道，总长约2公里，红线宽16-36米，路面形式为沥青混凝土路面 | 初步设计编制已完成 | 竣工通车 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 初步设计编制已完成 | 竣工通车 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 孙天雷 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4683 | 中新苏滁高新技术产业开发区2021年度第三批市政工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建良塘街340米、苏塘街全长870米、伏湾街900米，规划十四河450米、兰州路1200米、子美路十五河桥30米、规划十五河300米、子美路400米等 | 1 |  | 0.6 | 中新苏滁高新技术产业开发区2021年度第三批市政工程 | 新型城镇化 | 滁州苏滁园 | 新建良塘街340米、苏塘街全长870米、伏湾街900米，规划十四河450米、兰州路1200米、子美路十五河桥30米、规划十五河300米、子美路400米等 | 加快办理备案手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 加快办理备案手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 中新苏滁（滁州）开发有限公司 | 张传波 | 中新苏滁高新区管委会 | 赵永宾
4684 | 滁州至南京城际铁路(滁州段)汊河镇站至省界段调整工程(城铁三期) | 交通 | 滁州南谯区 | 滁宁城际铁路（滁州段）汊河改线段工程线路长4.86km，设站1座，采用交流25KV供电制式、120km/h(预留140km/h)设计速度，全高架 | 17.8 |  | 3 | 滁州至南京城际铁路(滁州段)汊河镇站至省界段调整工程(城铁三期) | 交通 | 滁州南谯区 | 滁宁城际铁路（滁州段）汊河改线段工程线路长4.86km，设站1座，采用交流25KV供电制式、120km/h(预留140km/h)设计速度，全高架 | 已立项 | 开工建设 | 市城铁公司 | 已立项 | 开工建设 | 市城铁公司 | 张磊 | 滁州市发改委 | 陈传民
4685 | 滁州高铁站工程 | 交通 | 滁州南谯区 | 新建沪蓉高铁滁州新站房，谋划建设南北站房高架通道，配套建设南广场道路、给排水等工程 | 15 |  | 4 | 滁州高铁站工程 | 交通 | 滁州南谯区 | 新建沪蓉高铁滁州新站房，谋划建设南北站房高架通道，配套建设南广场道路、给排水等工程 | 已立项 | 开工建设 | 滁州市发改委 | 已立项 | 开工建设 | 滁州市发改委 | 张磊 | 滁州市发改委 | 陈传民
4686 | G328定城至永康段升级改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 建设总长37.3千米，路幅宽度24.5米 | 13.342 |  | 2 | G328定城至永康段升级改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 建设总长37.3千米，路幅宽度24.5米 | 初设和施工图均已完成 | 完成部分路段建设 | 定远县农村公路建设投资有限公司 | 初设和施工图均已完成 | 完成部分路段建设 | 定远县农村公路建设投资有限公司 | 王守叶 | 定远县交通运输局 | 章守勇
4687 | G329高塘至麻埠大桥段改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 一级公路，双向六车道，沥青混凝土路面，全长22千米 | 12.24 |  | 2 | G329高塘至麻埠大桥段改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 一级公路，双向六车道，沥青混凝土路面，全长22千米 | 初设和施工图均已完成 | 道路基础施工 | 定远县农村公路建设投资有限公司 | 初设和施工图均已完成 | 道路基础施工 | 定远县农村公路建设投资有限公司 | 王守叶 | 定远县交通运输局 | 章守勇
4688 | 滁淮高速滁州连接线工程 | 交通 | 滁州 | 全长约5.9公里，全线采用一级公路兼顾城市主干道，路基宽55米，双向八车道，沥青混凝土路面 | 6.05 |  | 3 | 滁淮高速滁州连接线工程 | 交通 | 滁州 | 全长约5.9公里，全线采用一级公路兼顾城市主干道，路基宽55米，双向八车道，沥青混凝土路面 | 已完成项目立项、初步设计批复 | 开工建设 | 滁州市公路管理局 | 已完成项目立项、初步设计批复 | 开工建设 | 滁州市公路管理局 | 朱玉虎 | 滁州市交通运输局 | 梁勇
4689 | 来安县施官至大英农村道路改造工程 | 交通 | 滁州来安县 | 路线实际里程长约20.58公里，拟改造为8米宽沥青路面 | 5.64 |  | 2 | 来安县施官至大英农村道路改造工程 | 交通 | 滁州来安县 | 路线实际里程长约20.58公里，拟改造为8米宽沥青路面 | 已完成备案、规划等前期手续 | 完成工程量的50% | 来安县交通运输局 | 已完成备案、规划等前期手续 | 完成工程量的50% | 来安县交通运输局 | 魏云飞 | 来安县交通运输局 | 胡志斌
4690 | S215定东至义和段公路改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 二级公路，路面宽9米，沥青混凝土路面，全长27.43千米 | 5.329 |  | 2 | S215定东至义和段公路改建工程 | 交通 | 滁州定远县 | 二级公路，路面宽9米，沥青混凝土路面，全长27.43千米 | 可研已批复 | 路基、桥涵工程施工 | 定远县交通运输局 | 可研已批复 | 路基、桥涵工程施工 | 定远县交通运输局 | 王守叶 | 定远县交通运输局 | 章守勇
4691 | 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程(原水工程) | 水利 | 滁州全椒县 | 引长江水向黄栗树水库、沙河集水库、城西水库补水，引江流量14.3立方米/s，建设取水泵站、输水管道及配套建筑物等 | 30 |  | 0.3 | 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程(原水工程) | 水利 | 滁州全椒县 | 引长江水向黄栗树水库、沙河集水库、城西水库补水，引江流量14.3立方米/s，建设取水泵站、输水管道及配套建筑物等 | 已立项 | 开工建设 | 滁州市水利局 | 已立项 | 开工建设 | 滁州市水利局 | 张勇 | 滁州市环保局 | 张子非
4692 | 定远县第二污水处理厂工程 | 水利 | 滁州定远县 | 设计污水处理规模10万立方米/天，近期设计规模为5万立方米/天 | 2.628 |  | 1 | 定远县第二污水处理厂工程 | 水利 | 滁州定远县 | 设计污水处理规模10万立方米/天，近期设计规模为5万立方米/天 | 已完成选址等前期工作 | 推进粗格栅、细格栅、配水井等建设 | 定远县住建局 | 已完成选址等前期工作 | 推进粗格栅、细格栅、配水井等建设 | 定远县住建局 | 许潇潇 | 定远县住建局 | 胡忠康
4693 | 定远县定阳150MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 滁州定远县 | 形成150MW渔光互补光伏发电的产能 | 11 |  | 8 | 定远县定阳150MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 滁州定远县 | 形成150MW渔光互补光伏发电的产能 | 已备案 | 主体施工 | 定远县定阳新能源发电有限公司 | 已备案 | 主体施工 | 定远县定阳新能源发电有限公司 | 朱建国 | 县企业服务中心 | 康传富
4694 | 中广核50兆瓦渔光互补光伏发电二期项目 | 能源 | 滁州定远县 | 形成50兆瓦渔光互补光伏发电的产能 | 2.5 |  | 1.5 | 中广核50兆瓦渔光互补光伏发电二期项目 | 能源 | 滁州定远县 | 形成50兆瓦渔光互补光伏发电的产能 | 推进项目用地等前期工作 | 部分并网发电 | 中广核新能源（定远）有限公司 | 推进项目用地等前期工作 | 部分并网发电 | 中广核新能源（定远）有限公司 | 陈勇 | 定远县发改委 | 吴忠红
4695 | 20万头奶牛养殖及日产2000吨乳制品加工 | 农林 | 滁州定远县 | 主要建设现代化奶牛养殖场和乳制品加工，新建各类现代化牛舍、标准化挤奶厅等，形成20万头奶牛养殖及日产2000吨乳制品加工的产能 | 130 |  | 20 | 20万头奶牛养殖及日产2000吨乳制品加工 | 农林 | 滁州定远县 | 主要建设现代化奶牛养殖场和乳制品加工，新建各类现代化牛舍、标准化挤奶厅等，形成20万头奶牛养殖及日产2000吨乳制品加工的产能 | 进行场地平整 | 推进界牌集镇徐小村养殖区等建设 | 上海光明乳业股份有限公司 | 进行场地平整 | 推进界牌集镇徐小村养殖区等建设 | 上海光明乳业股份有限公司 | 濮韶华 | 定远县农业农村局 | 刘会明
4696 | 桥头镇艾草产业园项目 | 农林 | 滁州明光市 | 总建筑面积17万平方米，其中单层钢结构厂房3.4万平方米，双层框架结构厂房10.9万平方米，仓储中心1万平方米、艾草文化展示中心3180平方米，辅助用房1532平方米；配套道路、硬质铺装、景观绿化、停车位等设施 | 6 |  | 1.85 | 桥头镇艾草产业园项目 | 农林 | 滁州明光市 | 总建筑面积17万平方米，其中单层钢结构厂房3.4万平方米，双层框架结构厂房10.9万平方米，仓储中心1万平方米、艾草文化展示中心3180平方米，辅助用房1532平方米；配套道路、硬质铺装、景观绿化、停车位等设施 | 完成立项、可研等前期手续 | 完成标准化厂房建设 | 明光市桥头镇人民政府 | 完成立项、可研等前期手续 | 完成标准化厂房建设 | 明光市桥头镇人民政府 | 阚畅 | 明光市乡村振兴办 | 高兴保
4697 | 盛金佳屠宰深加工项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积为14.9万平方米，建设加工生产车间2座，冷藏车间6座，办公楼1座，配套建设公辅工程、环保工程、办公生活设施等 | 5.6 |  | 1 | 盛金佳屠宰深加工项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积为14.9万平方米，建设加工生产车间2座，冷藏车间6座，办公楼1座，配套建设公辅工程、环保工程、办公生活设施等 | 正在办理备案、环评等 | 土建完工 | 安徽小岗新锣食品有限公司 | 正在办理备案、环评等 | 土建完工 | 安徽小岗新锣食品有限公司 | 梁东芳 | 凤阳县小岗产业园管委会 | 郭保连
4698 | 日处理稻谷600吨GABA米生产线项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 计划建设日处理稻谷600吨GABA米生产线及仓库等，投产后有10万吨原粮仓储及年产22万吨GABA米生产线 | 3.35 |  | 0.9 | 日处理稻谷600吨GABA米生产线项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 计划建设日处理稻谷600吨GABA米生产线及仓库等，投产后有10万吨原粮仓储及年产22万吨GABA米生产线 | 正在编制可研 | 厂房主体完成 | 安徽省凤宝粮油食品（集团）有限公司 | 正在编制可研 | 厂房主体完成 | 安徽省凤宝粮油食品（集团）有限公司 | 贾树琴 | 凤阳经济开发区管委会 | 刘军义
4699 | 滁州华农畜牧有限公司喻河种猪场改建项目 | 农林 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，形成年出栏种猪猪苗10万头的生产能力 | 2.35 |  | 0.7 | 滁州华农畜牧有限公司喻河种猪场改建项目 | 农林 | 滁州全椒县 | 总建筑面积2万平方米，形成年出栏种猪猪苗10万头的生产能力 | 已办理备案、规划许可证等前期手续 | 主体建筑施工至20%进度 | 滁州华农畜牧有限公司 | 已办理备案、规划许可证等前期手续 | 主体建筑施工至20%进度 | 滁州华农畜牧有限公司 | 杨梅 | 全椒县农业农村局 | 许昌发
4700 | 全椒县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 滁州全椒县 | 总建设面积约6.67万平方米，为高标准农田建设及小型农田水利设施配套 | 2.2666 |  | 1.2 | 全椒县2021年高标准农田建设项目 | 农林 | 滁州全椒县 | 总建设面积约6.67万平方米，为高标准农田建设及小型农田水利设施配套 | 已立项，正在办理规划许可证等前期手续 | 高标准农田完成总量的50% | 全椒县农业农村局 | 已立项，正在办理规划许可证等前期手续 | 高标准农田完成总量的50% | 全椒县农业农村局 | 许昌发 | 全椒县政府督查室 | 李健
4701 | 各类坚果加工 | 农林 | 滁州南谯区 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房、办公室、研发中心、停车场等 | 2 |  | 0.8 | 各类坚果加工 | 农林 | 滁州南谯区 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房、办公室、研发中心、停车场等 | 已完成公司注册，项目备案 | 开工建设 | 安徽多来客农业科技有限公司 | 已完成公司注册，项目备案 | 开工建设 | 安徽多来客农业科技有限公司 | 李德国 | 滁州市南谯区沙河镇政府 | 周祖议
4702 | 凤阳县数字智慧农业温室项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.8万平方米，其中玻璃温室大棚5.4平方米、生产服务用房0.4万平方米及配套相关辅助设施、设备等 | 1.6303 |  | 0.86 | 凤阳县数字智慧农业温室项目 | 农林 | 滁州凤阳县 | 总建筑面积5.8万平方米，其中玻璃温室大棚5.4平方米、生产服务用房0.4万平方米及配套相关辅助设施、设备等 | 已完成项目公司注册、立项等工作，正在编制初步设计 | 大棚及用房建成,相关设备采购安装 | 凤阳凯盛数字智慧农业有限公司 | 已完成项目公司注册、立项等工作，正在编制初步设计 | 大棚及用房建成,相关设备采购安装 | 凤阳凯盛数字智慧农业有限公司 | 王朕 | 凤阳县小岗产业园管委会 | 郭保连
4703 | 年加工20000吨艾草项目 | 农林 | 滁州明光市 | 总建筑面积为1.7万平方米，建设生产车间、仓储、化验、办公用房及环保设施 | 1.3 |  | 0.6 | 年加工20000吨艾草项目 | 农林 | 滁州明光市 | 总建筑面积为1.7万平方米，建设生产车间、仓储、化验、办公用房及环保设施 | 开展备案、可研等前期工作 | 生产车间主体建设 | 安徽玺艾农业有限公司 | 开展备案、可研等前期工作 | 生产车间主体建设 | 安徽玺艾农业有限公司 | 卞泽西 | 明光乡村振兴办 | 高兴保
4704 | 禽类熟食加工及饲料加工等生产基地 | 农林 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.3万平方米，设计年产饲料10万吨、家禽加工400万只、熟食加工1000吨 | 1.0263 |  | 0.8 | 禽类熟食加工及饲料加工等生产基地 | 农林 | 滁州南谯区 | 总建筑面积3.3万平方米，设计年产饲料10万吨、家禽加工400万只、熟食加工1000吨 | 土地已摘牌，规划设计已通过，正在平整场地 | 3.3万平方米厂房主体竣工 | 滁州市志成农业股份有限公司 | 土地已摘牌，规划设计已通过，正在平整场地 | 3.3万平方米厂房主体竣工 | 滁州市志成农业股份有限公司 | 吴德海 | 沙河镇人民政府 | 周祖议
4705 | 凤阳县主城区独山河段防洪疏浚治理项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 工程包括河道防洪疏浚治理、护岸护坡、八卫一所、凤阳桥等配套工程等 | 9.6448 |  | 0.6 | 凤阳县主城区独山河段防洪疏浚治理项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 工程包括河道防洪疏浚治理、护岸护坡、八卫一所、凤阳桥等配套工程等 | 正在组织编制项目建议书 | 凤阳桥基础完工 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 正在组织编制项目建议书 | 凤阳桥基础完工 | 凤阳县经济发展投资有限公司 | 高新山 | 凤阳县重点工程管理服务中心 | 吴旭
4706 | 凤阳县刘府河流域水污染防治项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 占地584.4亩，其中绿化309.6亩，水域面积274.8亩。建设河滨生态护坡12.5公里，河流底泥清淤清淤20万立方米 | 5.4216 |  | 3 | 凤阳县刘府河流域水污染防治项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 占地584.4亩，其中绿化309.6亩，水域面积274.8亩。建设河滨生态护坡12.5公里，河流底泥清淤清淤20万立方米 | 正在编制可研文本 | 完成5公里生态护坡及12万方淤泥清理 | 凤阳县水务局 | 正在编制可研文本 | 完成5公里生态护坡及12万方淤泥清理 | 凤阳县水务局 | 赵玉来 | 凤阳县水务局 | 韦伟
4707 | 定远盐化园工业污水处理厂及配套管网项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 总设计规模2万立方米/天，新建调节池、事故池、反应池、混凝沉淀池、V型滤池等及配套基础设施 | 5.2751 |  | 2 | 定远盐化园工业污水处理厂及配套管网项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 总设计规模2万立方米/天，新建调节池、事故池、反应池、混凝沉淀池、V型滤池等及配套基础设施 | 已完成立项、可研批复 | 调节池、事故池等工程建设 | 定远县工业投资有限公司 | 已完成立项、可研批复 | 调节池、事故池等工程建设 | 定远县工业投资有限公司 | 钱利 | 定远县盐化工业园管委会 | 卢开阳
4708 | 凤宁产业园污水处理厂提标扩建工程项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 总规模4.0万立方米/天，其中扩建工程（二级处理工程）2.0万立方米/天，提标工程（深度处理工程）4.0万立方米/天 | 1.6 |  | 0.5 | 凤宁产业园污水处理厂提标扩建工程项目 | 生态环保 | 滁州凤阳县 | 总规模4.0万立方米/天，其中扩建工程（二级处理工程）2.0万立方米/天，提标工程（深度处理工程）4.0万立方米/天 | 项目已立项，正在编制可研报告 | 厂区主体完工 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 项目已立项，正在编制可研报告 | 厂区主体完工 | 凤阳凤宁投资有限公司 | 孙天雷 | 凤阳宁国现代产业园管委会 | 刘军义
4709 | 滁州市第二污水处理厂提标改造项目 | 生态环保 | 滁州经开区 | 对中间提升泵房、高效沉淀池和污泥脱水系统进行改造，改造规模为10万吨/日污水处理 | 1.3259 |  | 0.8 | 滁州市第二污水处理厂提标改造项目 | 生态环保 | 滁州经开区 | 对中间提升泵房、高效沉淀池和污泥脱水系统进行改造，改造规模为10万吨/日污水处理 | 沉淀池等工程主体施工中 | 部分投产 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 沉淀池等工程主体施工中 | 部分投产 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 吴宇栋 | 滁州经济技术开发区管委会 | 郭永付
4710 | 年产3万吨再生塑料颗粒加工生产基地建设项目 | 生态环保 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.6万平方米，包括新建厂房1.2万平方米、仓库2000平方米、综合楼1500平方米，购置10条生产线，形成年产3万吨再生塑料颗粒加工的生产能力 | 1.0486 |  | 0.55 | 年产3万吨再生塑料颗粒加工生产基地建设项目 | 生态环保 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.6万平方米，包括新建厂房1.2万平方米、仓库2000平方米、综合楼1500平方米，购置10条生产线，形成年产3万吨再生塑料颗粒加工的生产能力 | 完成环评文本编制 | 开工建设 | 滁州市华旭环保材料有限公司 | 完成环评文本编制 | 开工建设 | 滁州市华旭环保材料有限公司 | 王勇 | 明光市工招园办 | 陈世锋
4711 | 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 污水处理设计规模为9000立方米/天，新建工业废水调节池及在线监测站房 | 1.03 |  | 0.5 | 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程项目 | 生态环保 | 滁州定远县 | 污水处理设计规模为9000立方米/天，新建工业废水调节池及在线监测站房 | 已完成立项等手续 | 工业废水调节池等建设 | 定远县住建局 | 已完成立项等手续 | 工业废水调节池等建设 | 定远县住建局 | 许潇潇 | 定远县住建局 | 胡忠康
4712 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范项目(启动区)工程 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积20.1万平方米，新建高端智能制造产研基地、职业技术人才教育基地、生活保障配套服务基地等 | 10 |  | 5.5 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范项目(启动区)工程 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 总建筑面积20.1万平方米，新建高端智能制造产研基地、职业技术人才教育基地、生活保障配套服务基地等 | 项目立项、可研、环评及建设用地规划许可证办理已完成，场地清表工作已完成，规划方案正在设计 | 开工建设 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 项目立项、可研、环评及建设用地规划许可证办理已完成，场地清表工作已完成，规划方案正在设计 | 开工建设 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 王春香 | 滁州高教科创管理服务中心 | 梁万广
4713 | 来安县人民医院医共体项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约10.95万平方米，新建应急管理中心、急救中心、医技楼等；配备相应的医疗救治、检验、检测及信息化等相关设备 | 9.747 |  | 1 | 来安县人民医院医共体项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 总建筑面积约10.95万平方米，新建应急管理中心、急救中心、医技楼等；配备相应的医疗救治、检验、检测及信息化等相关设备 | 完成备案、规划等前期手续办理 | 完成医技楼建设 | 来安县卫健委 | 完成备案、规划等前期手续办理 | 完成医技楼建设 | 来安县卫健委 | 潘思忠 | 来安县卫健委 | 潘思忠
4714 | 滁州市第一人民医院南、北区扩建项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 规划建筑面积9.5万平方米，北区建设门急诊医技内科综合楼、生活辅助用房等配套工程；南区建设医疗中心配套用房并购置相关医疗设备 | 8.3 |  | 2 | 滁州市第一人民医院南、北区扩建项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 规划建筑面积9.5万平方米，北区建设门急诊医技内科综合楼、生活辅助用房等配套工程；南区建设医疗中心配套用房并购置相关医疗设备 | 已完成立项、环评预审、土地预审及土地出让等相关前期手续 | 基础施工完成 | 滁州市第一人民医院 | 已完成立项、环评预审、土地预审及土地出让等相关前期手续 | 基础施工完成 | 滁州市第一人民医院 | 刘家珍 | 滁州市卫健委 | 蒋玲
4715 | 滨湖学校 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积约6万平方米，建设教学楼、综合楼、行政楼等及给排水、道路、运动场、绿化、智慧校园等配套工程 | 3.5 |  | 1 | 滨湖学校 | 社会事业 | 滁州定远县 | 总建筑面积约6万平方米，建设教学楼、综合楼、行政楼等及给排水、道路、运动场、绿化、智慧校园等配套工程 | 已立项 | 基础开挖 | 定远县重点工程处 | 已立项 | 基础开挖 | 定远县重点工程处 | 吴利 | 定远县重点工程处 | 刘业波
4716 | 明光市应急医院建设项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建住院病房楼1.65万平方米，门诊医技综合楼8500平方米，锅炉、配电等辅助用房2000平方米；购置相关医疗设备，配套建设消防、供水、供电等设施 | 2.7032 |  | 0.7 | 明光市应急医院建设项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积2.7万平方米，新建住院病房楼1.65万平方米，门诊医技综合楼8500平方米，锅炉、配电等辅助用房2000平方米；购置相关医疗设备，配套建设消防、供水、供电等设施 | 开展立项、可研等前期工作 | 开工建设 | 明光市人民医院 | 开展立项、可研等前期工作 | 开工建设 | 明光市人民医院 | 丁畅 | 明光市现代服务办 | 吴君
4717 | 来安县妇幼保健院新建项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 建筑面积约2.55万平方米，主要分为临床和保健两大功能区，配备相关妇幼保健医疗设备 | 2.53 |  | 0.8 | 来安县妇幼保健院新建项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 建筑面积约2.55万平方米，主要分为临床和保健两大功能区，配备相关妇幼保健医疗设备 | 已完成备案、规划前期手续 | 完成业务综合楼建设 | 来安县卫生健康委员会 | 已完成备案、规划前期手续 | 完成业务综合楼建设 | 来安县卫生健康委员会 | 潘思忠 | 来安县卫健委 | 潘思忠
4718 | 来安县学前教育提升工程项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 项目总建筑面积约5.85万方米，其中新建幼儿园5所，建筑面积约2.6万平方米，改扩建公办幼儿园13所，建筑面积3.25万平方米，对幼儿园进行改造、装饰装修及设备采购安装 | 2.06 |  | 0.6 | 来安县学前教育提升工程项目 | 社会事业 | 滁州来安县 | 项目总建筑面积约5.85万方米，其中新建幼儿园5所，建筑面积约2.6万平方米，改扩建公办幼儿园13所，建筑面积3.25万平方米，对幼儿园进行改造、装饰装修及设备采购安装 | 舜山幼儿园推进开标中 | 舜山幼儿园主体建设 | 来安县教育体育局 | 舜山幼儿园推进开标中 | 舜山幼儿园主体建设 | 来安县教育体育局 | 陈金城 | 来安县教体局 | 陈金城
4719 | 凤阳三中扩建工程 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 计划新建教学楼、学生宿舍楼、食堂等，总建筑面积约2.6万平方米 | 2 |  | 1 | 凤阳三中扩建工程 | 社会事业 | 滁州凤阳县 | 计划新建教学楼、学生宿舍楼、食堂等，总建筑面积约2.6万平方米 | 校园规划方案通过专家评审 | 项目整体基础出土 | 凤阳县教体局 | 校园规划方案通过专家评审 | 项目整体基础出土 | 凤阳县教体局 | 曹迪 | 凤阳县教体局 | 刘文春
4720 | 明光市中医院医技楼建设工程 | 社会事业 | 滁州明光市 | 新建一栋医技楼，总建筑面积2.2万平方米，包含肿瘤放疗中心、检验中心、住院中医师规范化培训中心等，配套相关基础设施，购置相关医疗设备 | 1.8 |  | 1.1 | 明光市中医院医技楼建设工程 | 社会事业 | 滁州明光市 | 新建一栋医技楼，总建筑面积2.2万平方米，包含肿瘤放疗中心、检验中心、住院中医师规范化培训中心等，配套相关基础设施，购置相关医疗设备 | 完成立项、可研等前期手续 | 医技楼主体建设 | 明光市中医院 | 完成立项、可研等前期手续 | 医技楼主体建设 | 明光市中医院 | 郭玉林 | 明光市现代服务办 | 吴君
4721 | 天长市同心初中新建项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.8万平方米，主要包括教学楼、办公楼、操场等建设内容 | 1.5 |  | 0.2 | 天长市同心初中新建项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.8万平方米，主要包括教学楼、办公楼、操场等建设内容 | 开展立项、选址等前期工作 | 教学楼、办公楼等开工建设 | 天长市重点工程处 | 开展立项、选址等前期工作 | 教学楼、办公楼等开工建设 | 天长市重点工程处 | 胡清松 | 天长市教体局 | 叶晓东
4722 | 苏滁第二小学项目 | 社会事业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约2.9万平方米，新建48个教学班及附属设施 | 1.45 |  | 1.05 | 苏滁第二小学项目 | 社会事业 | 滁州苏滁园 | 总建筑面积约2.9万平方米，新建48个教学班及附属设施 | 正在办理立项手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 苏滁现代产业园管理委员会 | 正在办理立项手续 | 完成规划设计、施工手续办理,开工建设 | 苏滁现代产业园管理委员会 | 蒋宇泰 | 中新苏滁高新区管委会 | 周仁君
4723 | 滁州经开区滁南一小 | 社会事业 | 滁州经开区 | 总规划建筑面积约2.5万平方米小学，主要包括教学楼、行政综合楼、实验楼、图书馆、食堂、宿舍楼、地下室、操场及道排绿化等室外工程 | 1.2 |  | 0.2 | 滁州经开区滁南一小 | 社会事业 | 滁州经开区 | 总规划建筑面积约2.5万平方米小学，主要包括教学楼、行政综合楼、实验楼、图书馆、食堂、宿舍楼、地下室、操场及道排绿化等室外工程 | 规划设计中 | 开工建设 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 规划设计中 | 开工建设 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | 彭四超 | 滁州经济技术开发区管委会 | 孙宏
4724 | 天长市同心小学新建项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.5万平方米，新建教学楼、办公楼等 | 1.2 |  | 0.4 | 天长市同心小学新建项目 | 社会事业 | 滁州天长市 | 总建筑面积2.5万平方米，新建教学楼、办公楼等 | 完成施工招标 | 开工建设 | 天长市重点工程处 | 完成施工招标 | 开工建设 | 天长市重点工程处 | 胡清松 | 天长市教体局 | 叶晓东
4725 | 南谯区公共卫生综合服务中心项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 建筑面积1.2万平方米，建设疾控中心暨医技综合楼及配套附属设施，购置计算机X线摄影系统等设备 | 1.1 |  | 0.4 | 南谯区公共卫生综合服务中心项目 | 社会事业 | 滁州南谯区 | 建筑面积1.2万平方米，建设疾控中心暨医技综合楼及配套附属设施，购置计算机X线摄影系统等设备 | 已完成项目建议书、可研、环评批复，正在办理用地手续 | 开工建设 | 滁州市南谯区卫健委 | 已完成项目建议书、可研、环评批复，正在办理用地手续 | 开工建设 | 滁州市南谯区卫健委 | 徐峰 | 滁州市南谯区政府督查室 | 陆勤伟
4726 | 明光市城北中学及幼儿园项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.89万平方米，配套建设运动场、围墙、门卫室、道路、景观、给排水等附属工程，采购学生课桌椅、幼儿玩教具、智慧校园等相关设施设备 | 1.1 |  | 0.55 | 明光市城北中学及幼儿园项目 | 社会事业 | 滁州明光市 | 总建筑面积1.89万平方米，配套建设运动场、围墙、门卫室、道路、景观、给排水等附属工程，采购学生课桌椅、幼儿玩教具、智慧校园等相关设施设备 | 完成项目立项和用地手续 | 开工建设 | 明光市教育体育局 | 完成项目立项和用地手续 | 开工建设 | 明光市教育体育局 | 许欢 | 明光市现代服务业办 | 吴永明
4727 | 凤阳县殷涧镇卸甲店乡村振兴产业化工程 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 规划建设民宿、玫瑰谷，菊花种植园、杏林等，包括客房、餐厅、自助烧烤区、露营基地、儿童乐园、户外游乐等，配套服务设施及水、电、气等附属工程建设 | 3.09 |  | 0.5 | 凤阳县殷涧镇卸甲店乡村振兴产业化工程 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 规划建设民宿、玫瑰谷，菊花种植园、杏林等，包括客房、餐厅、自助烧烤区、露营基地、儿童乐园、户外游乐等，配套服务设施及水、电、气等附属工程建设 | 正在办理土地流转等手续 | 主体完工,配套设施施工 | 凤阳恩泽农业生态发展科技有限公司 | 正在办理土地流转等手续 | 主体完工,配套设施施工 | 凤阳恩泽农业生态发展科技有限公司 | 曹春芳 | 凤阳县文化和旅游局 | 卢德永
4728 | 洪武老街项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 项目用地面积2.1万平方米，规划总建筑面积4万平方米，规划建设“明”文化街区及商业综合体 | 2.5 |  | 0.5 | 洪武老街项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 项目用地面积2.1万平方米，规划总建筑面积4万平方米，规划建设“明”文化街区及商业综合体 | 项目已备案，正在进行规划设计 | 商业综合体主体完工 | 安徽润泰广场有限公司 | 项目已备案，正在进行规划设计 | 商业综合体主体完工 | 安徽润泰广场有限公司 | 张群 | 凤阳县住建局 | 吕会鹏
4729 | 凤阳县小岗村小韩庄特色民宿项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 规划民宿主体建筑面积5260平方米，新建建筑4208平方米，改造建筑1052平方米，建设民宿及配套工程、房车露营地工程及小岗村双环线外部道路工程等 | 1.5 |  | 0.4 | 凤阳县小岗村小韩庄特色民宿项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 规划民宿主体建筑面积5260平方米，新建建筑4208平方米，改造建筑1052平方米，建设民宿及配套工程、房车露营地工程及小岗村双环线外部道路工程等 | 正在进行EPC招标挂网公示相关工作 | 主体完工,装饰工程及附属设施施工 | 滁州市小岗村乡创文化股份有限公司 | 正在进行EPC招标挂网公示相关工作 | 主体完工,装饰工程及附属设施施工 | 滁州市小岗村乡创文化股份有限公司 | 孙彪 | 凤阳县小溪河镇政府 | 李筱娇
4730 | 纸板及彩色包装加工制造项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑3.5万平方米，建设厂房及综合楼等配套设施，配套安装彩色包装盒全自动高速生产线8条 | 1.2 |  | 0.8 | 纸板及彩色包装加工制造项目 | 文化产业 | 滁州凤阳县 | 总建筑3.5万平方米，建设厂房及综合楼等配套设施，配套安装彩色包装盒全自动高速生产线8条 | 已办理备案，正在编制剩规划设计方案 | 生产线安装 | 安徽万合彩印包装科技有限公司 | 已办理备案，正在编制剩规划设计方案 | 生产线安装 | 安徽万合彩印包装科技有限公司 | 屠俊仁 | 凤阳县夫子郢科创园管委会 | 顾守斌
| 9、六安市 |  |  |  |  | 1023.9052
| 续建项目 |  |  |  |  | 1023.9052
4731 | AMOLED柔性显示触控模组与5G智能终端研发制造基地 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积41.7万平方米，利用现有厂房新建触控显示模组以及传感器和5G天线等产品生产基地，形成月产45.5KK模组及其关键配套部件的生产能力 | 135 | 58 | 13 | AMOLED柔性显示触控模组与5G智能终端研发制造基地 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积41.7万平方米，利用现有厂房新建触控显示模组以及传感器和5G天线等产品生产基地，形成月产45.5KK模组及其关键配套部件的生产能力 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽精卓光显科技有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽精卓光显科技有限责任公司 | 郭剑 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4732 | 安徽应流航空发动机制造产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积58万平方米，主要建设生产厂房、研发车间、生活服务用房等，购置设备1260台（套），年产5000台小型航空发动机 | 40.5 | 21.2 | 4.5 | 安徽应流航空发动机制造产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积58万平方米，主要建设生产厂房、研发车间、生活服务用房等，购置设备1260台（套），年产5000台小型航空发动机 | 部分建成 | 部分投入使用,设备进场 | 安徽应流航空科技有限公司 | 部分建成 | 部分投入使用,设备进场 | 安徽应流航空科技有限公司 | 李国良 | 金安经济开发区管委会 | 李和丙
4733 | 智通新能源汽车核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建动力电池系统生产线，购置电芯线、PACK线、合浆机、涂布机、辊压机、电性能测试柜等设备，年新增3GWH规模的锂电池电池包 | 38 | 1.5 | 6 | 智通新能源汽车核心零部件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建动力电池系统生产线，购置电芯线、PACK线、合浆机、涂布机、辊压机、电性能测试柜等设备，年新增3GWH规模的锂电池电池包 | 部分投产 | 部分建成 | 安徽智通新能源有限公司 | 部分投产 | 部分建成 | 安徽智通新能源有限公司 | 薛祥林 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4734 | 应流集团退城进园项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 建设重大装备基础零部件产业集聚发展产业园区和现代化工业园区，年产1800套航空发动机机匣，年产6000吨两机热端部件高端精铸，年产12000吨核电能源大型砂铸件等 | 36 | 6.8 | 3 | 应流集团退城进园项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 建设重大装备基础零部件产业集聚发展产业园区和现代化工业园区，年产1800套航空发动机机匣，年产6000吨两机热端部件高端精铸，年产12000吨核电能源大型砂铸件等 | 主体工程建设 | 部分建成投产 | 安徽应流集团 | 主体工程建设 | 部分建成投产 | 安徽应流集团 | 李国梁 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4735 | 华夏幸福智能制造产业园 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积40万平方米，新建多层厂房、综合楼及其他综合配套服务设施，年产智能装备零部件、智能装备传动部件、汽车及家居智能触控面板等相关智能产品约1000万件 | 35 | 11.5 | 8 | 华夏幸福智能制造产业园 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积40万平方米，新建多层厂房、综合楼及其他综合配套服务设施，年产智能装备零部件、智能装备传动部件、汽车及家居智能触控面板等相关智能产品约1000万件 | 部分主体工程建设 | 部分建成 | 舒城鼎兴园区建设发展有限公司 | 部分主体工程建设 | 部分建成 | 舒城鼎兴园区建设发展有限公司 | 张立河 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4736 | 盈田高端装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约34万平方米，新建厂房、宿舍及配套设施等 | 28 | 1.6 | 3 | 盈田高端装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约34万平方米，新建厂房、宿舍及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山经济开发区管委会 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山经济开发区管委会 | 叶林 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4737 | 上达柔性集成电路封装基板COF生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积约6.46万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和宿舍楼及配套附属设施等，购置国内外柔性集成电及路封装基板生产设备，单面卷带COF基板15KK/月，双面卷带COF基板15KK/月 | 23 | 11.1 | 4 | 上达柔性集成电路封装基板COF生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积约6.46万平方米，主要建设生产厂房、综合楼和宿舍楼及配套附属设施等，购置国内外柔性集成电及路封装基板生产设备，单面卷带COF基板15KK/月，双面卷带COF基板15KK/月 | 部分设备安装 | 部分试生产 | 安徽上达电子科技有限公司 | 部分设备安装 | 部分试生产 | 安徽上达电子科技有限公司 | 牛登 | 金安经济开发区管委会 | 程旭
4738 | 金寨美央电子科技园 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积32.33万平方米，建设生产车间及配套设施，年产印制电路板220万平方米 | 20 | 4.5 | 5 | 金寨美央电子科技园 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积32.33万平方米，建设生产车间及配套设施，年产印制电路板220万平方米 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 金寨美央电子科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 金寨美央电子科技有限公司 | 林志霞 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4739 | 安徽铜威5G柔性电子基础新材料项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积20万平方米，建设5G柔性新材料全自动生产线10条，年产5G柔性新材料1000万平方米、聚酰亚胺及多层共挤出薄膜1万吨 | 20 | 7.3 | 4 | 安徽铜威5G柔性电子基础新材料项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积20万平方米，建设5G柔性新材料全自动生产线10条，年产5G柔性新材料1000万平方米、聚酰亚胺及多层共挤出薄膜1万吨 | 部分建成 | 部分投产 | 安徽铜威新材料科技有限公司 | 部分建成 | 部分投产 | 安徽铜威新材料科技有限公司 | 徐金华 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4740 | 公共安全产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积31万平方米，主要建设标准厂房、展示中心、研发中心及配套设施等 | 20 | 0.3 | 6.2 | 公共安全产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积31万平方米，主要建设标准厂房、展示中心、研发中心及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽方俊达公共安全科技股份有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽方俊达公共安全科技股份有限公司 | 赵俊发 | 金安经济开发区管委会 | 方明
4741 | 嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约11.21万平方米，新建5.0GW高效太阳能电池生产线以及附属动力设施，配套建设生产和生产辅助设施，年产5.0GW高效太阳能电池片 | 17.7 | 3.3 | 6 | 嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约11.21万平方米，新建5.0GW高效太阳能电池生产线以及附属动力设施，配套建设生产和生产辅助设施，年产5.0GW高效太阳能电池片 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 林志煌 | 金寨经济开发区管委 | 侯守勇
4742 | 五洲新春霍山产业园 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积25万平方米，建设轴承配件、汽车零部件、航空专用安全钢管生产线，年产精密轴承1500万套、汽车配件900万件、航空专用安全钢管20万吨 | 15.6 | 13.69 | 1 | 五洲新春霍山产业园 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积25万平方米，建设轴承配件、汽车零部件、航空专用安全钢管生产线，年产精密轴承1500万套、汽车配件900万件、航空专用安全钢管20万吨 | 部分生产设备订购、安装 | 试运行 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 部分生产设备订购、安装 | 试运行 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 许和义 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4743 | 长三角六安智谷产业园 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约29万平方米，新建新型标准厂房、定制厂房、行政办公、生活服务设施、招商展示中心及配套设施等 | 10 | 0.2 | 1.3 | 长三角六安智谷产业园 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约29万平方米，新建新型标准厂房、定制厂房、行政办公、生活服务设施、招商展示中心及配套设施等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安智谷产业园发展有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安智谷产业园发展有限公司 | 张冠希 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4744 | 宁波激智高性能功能薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.75万平方米，建设厂房、仓库、研发办公及配套设施等；建设封装胶膜压延挤出生产线16条，购置电子辐射交联设备、真空包装机等设备53台（套），形成年产9000万平方米封装胶膜 | 10 | 0.4 | 3.2 | 宁波激智高性能功能薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.75万平方米，建设厂房、仓库、研发办公及配套设施等；建设封装胶膜压延挤出生产线16条，购置电子辐射交联设备、真空包装机等设备53台（套），形成年产9000万平方米封装胶膜 | 基础施工 | 主体工程建设 | 宁波激智科技股份有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张彦 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4745 | 赛拉弗1.8GW光伏大尺寸全兼容组件生产线 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 项目一期购买厂房3.56万平方米，新建光伏大尺寸全兼容组件生产线2条、总计产能为0.8GW；二期新建厂房3.75万平方米，建设光伏大尺寸全兼容组件生产线3条、总计产能为1GW | 10 | 1.55 | 3 | 赛拉弗1.8GW光伏大尺寸全兼容组件生产线 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 项目一期购买厂房3.56万平方米，新建光伏大尺寸全兼容组件生产线2条、总计产能为0.8GW；二期新建厂房3.75万平方米，建设光伏大尺寸全兼容组件生产线3条、总计产能为1GW | 部分投产 | 部分建成 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 部分投产 | 部分建成 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 周泽 | 金寨县投创中心 | 刘丰成
4746 | 雅迪电动车核心部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约36万平方米，建设标准厂房及配套用房，年产300万台电动摩托车相关配件 | 10 | 6.8 | 1.5 | 雅迪电动车核心部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约36万平方米，建设标准厂房及配套用房，年产300万台电动摩托车相关配件 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽雅迪机车有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽雅迪机车有限公司 | 侯其昌 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4747 | 中财新型建材科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积10.2万平方米，建设行政综合楼、厂房及相关配套基础设施等，形成年产25万吨新型建材 | 10 | 2 | 2 | 中财新型建材科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积10.2万平方米，建设行政综合楼、厂房及相关配套基础设施等，形成年产25万吨新型建材 | 主体工程在建 | 厂房主体完工 | 六安中财管道科技有限公司 | 主体工程在建 | 厂房主体完工 | 六安中财管道科技有限公司 | 谷军安 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4748 | 艾科新材料及装备智造科创园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积约26.2万平方米，主要建设厂房、仓库、研发楼、办公楼等，年产100台高端UV涂布印刷成套设备、3.6亿平方米各种不干胶材料、标签、电子面单以及5万吨热敏特种纸 | 10 | 8.5 | 0.7 | 艾科新材料及装备智造科创园 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积约26.2万平方米，主要建设厂房、仓库、研发楼、办公楼等，年产100台高端UV涂布印刷成套设备、3.6亿平方米各种不干胶材料、标签、电子面单以及5万吨热敏特种纸 | 部分厂房建成 | 部分试生产 | 安徽艾科智创科技有限公司 | 部分厂房建成 | 部分试生产 | 安徽艾科智创科技有限公司 | 赵红 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
4749 | 智能电力产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建厂房、办公楼及附属设施等，购置全自动回流焊焊机、数控精密喷码机等高端设备以及进口精密检验检测仪器等高端设备；年生产智能微电网相应产品30万套台，汽车零部件520万套，电器配件280万套 | 6.1 | 1.3 | 3 | 智能电力产业园 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建厂房、办公楼及附属设施等，购置全自动回流焊焊机、数控精密喷码机等高端设备以及进口精密检验检测仪器等高端设备；年生产智能微电网相应产品30万套台，汽车零部件520万套，电器配件280万套 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽金顺新能源有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽金顺新能源有限公司 | 章旭敏 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4750 | 春兴通讯科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约34万平方米。新建模具车间、cnc车间、后处理车间、天线车间、钣金车间、智能仓库等，年产移动通讯射频器件100万件，年产精密金属结构件300万件 | 6 | 1 | 4 | 春兴通讯科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约34万平方米。新建模具车间、cnc车间、后处理车间、天线车间、钣金车间、智能仓库等，年产移动通讯射频器件100万件，年产精密金属结构件300万件 | 厂房主体工程施工 | 部分厂房建成 | 金寨春兴精工有限公司 | 厂房主体工程施工 | 部分厂房建成 | 金寨春兴精工有限公司 | 冉凡朋 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4751 | 安徽捷步新能源配件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼宿舍楼及配套设施，购置全自动金属板材剪切落料线、精密冲压生产线等设备1000台（套），年产汽车产品零部件2000万件、液晶显示零部件1000万件、家电配件600万件 | 5.5 | 2.64 | 0.5 | 安徽捷步新能源配件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积6.2万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼宿舍楼及配套设施，购置全自动金属板材剪切落料线、精密冲压生产线等设备1000台（套），年产汽车产品零部件2000万件、液晶显示零部件1000万件、家电配件600万件 | 办公楼、宿舍楼装修中 | 部分建成 | 安徽捷步工业有限公司 | 办公楼、宿舍楼装修中 | 部分建成 | 安徽捷步工业有限公司 | 李六顺 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4752 | 中广核霍邱县高塘镇120兆瓦农光互补光伏发电 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 建设升压站，进行120兆瓦光伏组件安装，新建检修道路等 | 5.4 | 2 | 2 | 中广核霍邱县高塘镇120兆瓦农光互补光伏发电 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 建设升压站，进行120兆瓦光伏组件安装，新建检修道路等 | 部分建成 | 基本建成 | 中广核新能源六安有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 中广核新能源六安有限公司 | 张小雷 | 霍邱县高塘镇政府 | 杨立发
4753 | 熠辉新能源汽车用高性能铝合金材料生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼及配套附属设施等，年产8000吨高性能铝合金材料 | 5.3 | 0.75 | 2.8 | 熠辉新能源汽车用高性能铝合金材料生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼及配套附属设施等，年产8000吨高性能铝合金材料 | 基础施工 | 主体工程建设 | 合肥熠辉轻合金科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 合肥熠辉轻合金科技有限公司 | 汪芳银 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
4754 | 奇屏科技年产20万台一键报警系统设备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 租赁厂房及综合楼约2.85万平方米，新购置进口激光机、数控冲床、自动装配水线等生产设备共约200台（套），建成一键报警系统设备等生产线约10条 | 5 | 0.1 | 1 | 奇屏科技年产20万台一键报警系统设备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 租赁厂房及综合楼约2.85万平方米，新购置进口激光机、数控冲床、自动装配水线等生产设备共约200台（套），建成一键报警系统设备等生产线约10条 | 厂房装修 | 部分建成 | 六安市奇屏智能科技有限公司 | 厂房装修 | 部分建成 | 六安市奇屏智能科技有限公司 | 贺勇 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4755 | 刚毅电子扩建工程 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 先期购置厂房4.2万平方米，后期用地12.5万平方米新建厂房并购置压铸机，NC机台，车床，铣床，数控走心机，滚丝机共280台，建设组装生产线、冲压生产线共100条，生产笔记本电脑配件3亿件，汽车零部件、冲压机2亿件，车床车制件、压铸件1.5亿件，医疗配件6000万件 | 5 | 0.05 | 1 | 刚毅电子扩建工程 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 先期购置厂房4.2万平方米，后期用地12.5万平方米新建厂房并购置压铸机，NC机台，车床，铣床，数控走心机，滚丝机共280台，建设组装生产线、冲压生产线共100条，生产笔记本电脑配件3亿件，汽车零部件、冲压机2亿件，车床车制件、压铸件1.5亿件，医疗配件6000万件 | 基础施工 | 部分生产线引进 | 连鋐科技股份有限公司 | 基础施工 | 部分生产线引进 | 连鋐科技股份有限公司 | 陈苡华 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4756 | 海佳智能家电产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积6万平方米厂房，建设众创空间、智能家电研发中心、专家楼及配套设施等 | 5 | 2.45 | 0.05 | 海佳智能家电产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积6万平方米厂房，建设众创空间、智能家电研发中心、专家楼及配套设施等 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽宜佳汇信息科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工 | 安徽宜佳汇信息科技有限公司 | 吕国利 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4757 | 红达科创产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积6.1万平方米，建设企业办公楼，展示研发中心及配套设施等 | 5 | 3.2 | 0.7 | 红达科创产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积6.1万平方米，建设企业办公楼，展示研发中心及配套设施等 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽鸿达工贸有限公司 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽鸿达工贸有限公司 | 卢红达 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4758 | 九信中药健康产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5万平方米，新建厂房及配套设施，购置洗药机、果蔬烘干机、变频循环水清洗机等设备90台，年加工中药饮片2000吨 | 5 | 1.8 | 3 | 九信中药健康产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5万平方米，新建厂房及配套设施，购置洗药机、果蔬烘干机、变频循环水清洗机等设备90台，年加工中药饮片2000吨 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 舒家甲 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4759 | 民康生物传感技术产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积7.7万平方米，建设生产车间、生产研发楼、检测中心、实验中心、人才公寓配套设施等 | 4.5 | 0.62 | 2 | 民康生物传感技术产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积7.7万平方米，建设生产车间、生产研发楼、检测中心、实验中心、人才公寓配套设施等 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽传承生物科技有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽传承生物科技有限公司 | 甘建民 | 六安开发区招商局 | 王宏军
4760 | 锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积5.83万平方米，新建数据中心、创新研究院、展示中心、中试车间、标准化厂房等设施；购置电池挤压试验机、拆解试验线等研发检测设备及大数据管理应用软硬件；年可形成1.28亿Wh电池组、2.56亿Wh梯次电池组 | 3.5995 | 0.31 | 1 | 锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积5.83万平方米，新建数据中心、创新研究院、展示中心、中试车间、标准化厂房等设施；购置电池挤压试验机、拆解试验线等研发检测设备及大数据管理应用软硬件；年可形成1.28亿Wh电池组、2.56亿Wh梯次电池组 | 部分厂房主体建设 | 部分建成 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 部分厂房主体建设 | 部分建成 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 王焕根 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4761 | 松羽特材智能化工艺设备生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.63万平方米，建设厂房、行政办公楼等；购置起重机、行车、折弯机、切割机、自动焊机等生产设备约100台（套）。年生产特材智能化工艺设备约1200台（套） | 3 | 0.1 | 2 | 松羽特材智能化工艺设备生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.63万平方米，建设厂房、行政办公楼等；购置起重机、行车、折弯机、切割机、自动焊机等生产设备约100台（套）。年生产特材智能化工艺设备约1200台（套） | 基础施工 | 部分建成 | 安徽安裕洁净流体设备有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽安裕洁净流体设备有限公司 | 鲍学全 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4762 | 垅铸尚工高端装备零部件及配套模具生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2万平方米，购置改造厂房，新建厂房，新上高端零部件及精加工等生产线4条，建成后年加工50万件高端阀门、泵体、飞机叶片等高端零部件和2000套铸铝模具 | 2.58 | 1.3 | 0.5 | 垅铸尚工高端装备零部件及配套模具生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2万平方米，购置改造厂房，新建厂房，新上高端零部件及精加工等生产线4条，建成后年加工50万件高端阀门、泵体、飞机叶片等高端零部件和2000套铸铝模具 | 主体工程施工 | 完成主体建设 | 安徽垅铸尚工机电有限公司 | 主体工程施工 | 完成主体建设 | 安徽垅铸尚工机电有限公司 | 王培燃 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4763 | 永恒博顿生物质循环科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约19.7万平方米，建设生产车间、原料库、办公楼等 | 2.53 | 1.1 | 1 | 永恒博顿生物质循环科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约19.7万平方米，建设生产车间、原料库、办公楼等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽永恒博顿生物质能源有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽永恒博顿生物质能源有限公司 | 易可可 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4764 | 雄狮新材料科技高合金制品加工 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积4.8万平方米，新建生产线4条，购置各类设备近1000台(套)，年产3.5万吨高合金制品 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 雄狮新材料科技高合金制品加工 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积4.8万平方米，新建生产线4条，购置各类设备近1000台(套)，年产3.5万吨高合金制品 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽雄狮新材料科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽雄狮新材料科技有限公司 | 邹钟宏 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4765 | 霍邱县年产3亿Ah锂离子储能电池 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约3.7万平方米，分两期建设，主要建设车间、厂房及配套设施，购置相关设备 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 霍邱县年产3亿Ah锂离子储能电池 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约3.7万平方米，分两期建设，主要建设车间、厂房及配套设施，购置相关设备 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽汉星综合能源有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 安徽汉星综合能源有限公司 | 蒋大龙 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
4766 | 金寨县通立电梯总部生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.3万平方米，建设标准化厂房及配套设施，新建生产线2条，年产电梯1万台 | 2 | 1.64 | 0.15 | 金寨县通立电梯总部生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.3万平方米，建设标准化厂房及配套设施，新建生产线2条，年产电梯1万台 | 部分投产 | 竣工 | 神州通立电梯有限公司 | 部分投产 | 竣工 | 神州通立电梯有限公司 | 程颖 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4767 | 耀星电动车及其零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.4万平方米，新建车间、综合楼及配套设施，新上汽车零部件生产线12条及其他配套设备 | 2 | 1 | 0.1 | 耀星电动车及其零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.4万平方米，新建车间、综合楼及配套设施，新上汽车零部件生产线12条及其他配套设备 | 主体工程施工 | 完成主体建设 | 安徽耀星车业有限公司 | 主体工程施工 | 完成主体建设 | 安徽耀星车业有限公司 | 王德山 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4768 | 丛林大型车辆模具装备制造 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积1.9万平方米，购置生产加工设备及相关辅助设备共计75台（套），年产汽车零部件6.5万件，家电配件200万件，人像阵6000件 | 2 | 1.74 | 0.26 | 丛林大型车辆模具装备制造 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积1.9万平方米，购置生产加工设备及相关辅助设备共计75台（套），年产汽车零部件6.5万件，家电配件200万件，人像阵6000件 | 厂房装修中 | 竣工投产 | 安徽丛林智能机械制造有限公司 | 厂房装修中 | 竣工投产 | 安徽丛林智能机械制造有限公司 | 沈争光 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4769 | 年产50000吨可降解医用包装项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建厂房、库房、研发办公及配套设施等；购置可降解医用包装品生产线5条，流延机、吹膜机等设备32台（套），年产50000吨可降解医用包装 | 2 | 0.8 | 0.8 | 年产50000吨可降解医用包装项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建厂房、库房、研发办公及配套设施等；购置可降解医用包装品生产线5条，流延机、吹膜机等设备32台（套），年产50000吨可降解医用包装 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽迅泰新型材料有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽迅泰新型材料有限公司 | 潘龙声 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4770 | 微孔滤膜高分子材料及组件和高端净化产品及设备生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 改建厂房3.6万平方米，扩建厂房1万平方米，扩建生产线24条，购置钣金加工、表面处理设备等92台套。年产158万平方米微孔滤膜及组件25万支，高端净化产品40万台套，净化彩钢板50万平方米 | 2 | 0.5 | 1.4 | 微孔滤膜高分子材料及组件和高端净化产品及设备生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 改建厂房3.6万平方米，扩建厂房1万平方米，扩建生产线24条，购置钣金加工、表面处理设备等92台套。年产158万平方米微孔滤膜及组件25万支，高端净化产品40万台套，净化彩钢板50万平方米 | 厂房改建完成，购置设备并安装 | 部分生产线投产 | 安徽零界净化设备有限公司 | 厂房改建完成，购置设备并安装 | 部分生产线投产 | 安徽零界净化设备有限公司 | 朱庆氢 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4771 | 豪世年产6000万只锂离子电池 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 租赁0.78万平方米厂房、办公区；购置18650锂电池生产线2条；购置搅拌机、涂布机、装配一体机、化成分容柜、烘烤一体机等设备约300余台（套） | 2 | 0.1 | 1.3 | 豪世年产6000万只锂离子电池 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 租赁0.78万平方米厂房、办公区；购置18650锂电池生产线2条；购置搅拌机、涂布机、装配一体机、化成分容柜、烘烤一体机等设备约300余台（套） | 厂房装修 | 建成达产 | 安徽豪世新能源科技有限公司 | 厂房装修 | 建成达产 | 安徽豪世新能源科技有限公司 | 徐怀颍 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4772 | 朗新智造产业中心 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.28万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼、宿舍楼及附属设施等，年生产智能化家居系统2万套，智能门禁道闸系统2万套 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 朗新智造产业中心 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.28万平方米，主要建设标准化厂房，综合楼、宿舍楼及附属设施等，年生产智能化家居系统2万套，智能门禁道闸系统2万套 | 附属施工 | 竣工投产 | 六安朗新智造有限公司 | 附属施工 | 竣工投产 | 六安朗新智造有限公司 | 戚浩 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4773 | 颈椎理疗及家纺用品智能科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施等，新建生产线10条，年产1000万套颈椎理疗及家纺用品 | 1.5 | 1.14 | 0.02 | 颈椎理疗及家纺用品智能科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设生产车间、综合楼及配套设施等，新建生产线10条，年产1000万套颈椎理疗及家纺用品 | 主体全面建设 | 竣工 | 六安缦翎智能科技有限公司 | 主体全面建设 | 竣工 | 六安缦翎智能科技有限公司 | 梅灿生 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4774 | 新帆电动车配件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.7万平方米，建设标准化厂房及配套设施，新建自动化电机生产流水线5条，购置自动化绕线机50台，年产电动车电机300万台 | 1.5 | 0.1 | 1 | 新帆电动车配件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.7万平方米，建设标准化厂房及配套设施，新建自动化电机生产流水线5条，购置自动化绕线机50台，年产电动车电机300万台 | 基础施工 | 主体工程建成 | 安徽新帆动力科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建成 | 安徽新帆动力科技有限公司 | 周伟 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4775 | 中钢联特种金属复合材料二期建设 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约2.8万平方米，新建钢结构厂房、办公楼等，购置数控高强度矫平机、压力机等设备25台套，年产特种金属复合材料3万吨 | 1.5 | 0.95 | 0.3 | 中钢联特种金属复合材料二期建设 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约2.8万平方米，新建钢结构厂房、办公楼等，购置数控高强度矫平机、压力机等设备25台套，年产特种金属复合材料3万吨 | 部分设备安装调试 | 部分厂房建成投产 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 部分设备安装调试 | 部分厂房建成投产 | 安徽中钢联新材料有限公司 | 余有治 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4776 | 一本发动机汽缸及配件生产销售 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约3.62万平方米，建设厂房，办公楼，宿舍；购置项目所需的数控机床、加工中心、压铸机、珩磨机等加工及辅助设备120套，年产通用发动机汽缸及配件300万套 | 1.5 | 0.95 | 0.12 | 一本发动机汽缸及配件生产销售 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约3.62万平方米，建设厂房，办公楼，宿舍；购置项目所需的数控机床、加工中心、压铸机、珩磨机等加工及辅助设备120套，年产通用发动机汽缸及配件300万套 | 主体工程建设 | 部分试投产 | 安徽一本科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分试投产 | 安徽一本科技有限公司 | 周本金 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4777 | 霍邱县丰蓼年产20万吨铁矿尾砂制备磁化土壤改良复混增效剂 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产用房、原料库房、综合办公楼及购置生产设备49台 | 1.47 | 0.512 | 0.3 | 霍邱县丰蓼年产20万吨铁矿尾砂制备磁化土壤改良复混增效剂 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设生产用房、原料库房、综合办公楼及购置生产设备49台 | 主体工程建设 | 完成设备安装 | 安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司 | 主体工程建设 | 完成设备安装 | 安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司 | 王兰祥 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
4778 | 国友中草药深加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建设面积1.7万平方米，建设标准化厂房及配套设施，购置真空干燥箱、粉碎机、填充机、抛光机等主要生产设备25台（套） | 1.35 | 1 | 0.195 | 国友中草药深加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建设面积1.7万平方米，建设标准化厂房及配套设施，购置真空干燥箱、粉碎机、填充机、抛光机等主要生产设备25台（套） | 部分建成 | 竣工 | 金寨国友药业有限公司 | 部分建成 | 竣工 | 金寨国友药业有限公司 | 杨荣林 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4779 | 联康智能产品结构件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 租赁厂房1.53万平方米，主要实施厂房装修，购置20条智能智造生产线，建设光谱分析实验室、电磁辐射测试实验室、振动跌落试验等 | 1.25 | 0.1 | 1 | 联康智能产品结构件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 租赁厂房1.53万平方米，主要实施厂房装修，购置20条智能智造生产线，建设光谱分析实验室、电磁辐射测试实验室、振动跌落试验等 | 厂房装修 | 基本建成 | 安徽联康智造有限公司 | 厂房装修 | 基本建成 | 安徽联康智造有限公司 | 王冬 | 金安经济开发区管委会 | 杨刚
4780 | 金属粉芯和磁瓦生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积0.5万平方米，购置VC包覆机、合批机、液压机、倒角机、烘箱、粉末涂装机等设备67余台（套），年产金属粉芯2000吨 | 1.2 | 1 | 0.2 | 金属粉芯和磁瓦生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积0.5万平方米，购置VC包覆机、合批机、液压机、倒角机、烘箱、粉末涂装机等设备67余台（套），年产金属粉芯2000吨 | 一期已投产 | 竣工 | 安徽龙磁金属科技有限公司 | 一期已投产 | 竣工 | 安徽龙磁金属科技有限公司 | 熊咏鸽 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4781 | 茂林匀质保温板生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设钢构厂房、办公楼及配套用房，购置两条保温板生产线及其他设备，年产10万立方米匀质保温板 | 1.2 | 0.1 | 1 | 茂林匀质保温板生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设钢构厂房、办公楼及配套用房，购置两条保温板生产线及其他设备，年产10万立方米匀质保温板 | 基础施工 | 基本建成 | 安徽安筑茂林新型材料有限公司 | 基础施工 | 基本建成 | 安徽安筑茂林新型材料有限公司 | 胡理柱 | 金安区先生店乡政府 | 李荣
4782 | 煜晟PCB电子产品生产二期 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、研发中心及配套设施等，年产5亿件PCB钢柄、2亿件钨钢钻针 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 煜晟PCB电子产品生产二期 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产厂房、综合楼、研发中心及配套设施等，年产5亿件PCB钢柄、2亿件钨钢钻针 | 基础施工 | 竣工投产 | 六安煜晟电子科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 六安煜晟电子科技有限公司 | 吴振兵 | 金安经济开发区管委会 | 管中梅
4783 | 瑞达智能型高低压成套电气设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.48万平方米，主要建设生产厂房、综合研发楼及配套附属设施，新上钣金柔性生产线1条，购置生产设备133套；年产智能型高低压开关柜1500台套 | 1.2 | 0.36 | 0.54 | 瑞达智能型高低压成套电气设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.48万平方米，主要建设生产厂房、综合研发楼及配套附属设施，新上钣金柔性生产线1条，购置生产设备133套；年产智能型高低压开关柜1500台套 | 主体在建 | 基本建成 | 安徽瑞达电气科技有限公司 | 主体在建 | 基本建成 | 安徽瑞达电气科技有限公司 | 许杨杨 | 金安区城北乡政府 | 唐盼盼
4784 | 霍邱县汽车零部件生产及模具研发制造建设 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建生产车间、研发及办公中心、原料仓库、成品仓库及其他配套辅助设施等 | 1.08 | 0.376 | 0.25 | 霍邱县汽车零部件生产及模具研发制造建设 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建生产车间、研发及办公中心、原料仓库、成品仓库及其他配套辅助设施等 | 部分主体封顶 | 部分建成 | 霍邱宇浩塑业有限公司 | 部分主体封顶 | 部分建成 | 霍邱宇浩塑业有限公司 | 刘成虎 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
4785 | 恒宇工程机械制造及零部件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积为1.9万平方米，建设综合大楼、展示大厅、厂房、办公等 | 1.06 | 0.955 | 0.04 | 恒宇工程机械制造及零部件加工生产 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积为1.9万平方米，建设综合大楼、展示大厅、厂房、办公等 | 主体建设 | 竣工 | 安徽恒宇工程机械有限公司 | 主体建设 | 竣工 | 安徽恒宇工程机械有限公司 | 郭鹏飞 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4786 | 1MW分布式氢能综合利用站电网调峰示范项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 主要建设1座兆瓦级氢能综合利用电站，配套建设主变压器、电容器、电解水制氢装置、燃料电池电堆组等设施 | 1 | 0.88 | 0.12 | 1MW分布式氢能综合利用站电网调峰示范项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 主要建设1座兆瓦级氢能综合利用电站，配套建设主变压器、电容器、电解水制氢装置、燃料电池电堆组等设施 | 设备进场 | 竣工投产 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 设备进场 | 竣工投产 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 潘东 | 金安经济开发区管委会 | 张军
4787 | 年产1000台高端数控机床项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 租赁厂房约0.68万平方米，购置重型龙门刨铣床、龙门导轨磨床、加工中心等主要生产设备共计27台（套），年产1000台高端数控机床 | 1 | 0.55 | 0.04 | 年产1000台高端数控机床项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 租赁厂房约0.68万平方米，购置重型龙门刨铣床、龙门导轨磨床、加工中心等主要生产设备共计27台（套），年产1000台高端数控机床 | 生产线安装中 | 竣工 | 六安普瑞特数控装备有限公司 | 生产线安装中 | 竣工 | 六安普瑞特数控装备有限公司 | 曹文联 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4788 | 安重年产700台套数控冲床 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2万平方米，主要新建标准化厂房、综合楼等，购置数控镗床、加工中心、车床等设备约55台（套），年产700台套数控冲床 | 1 | 0.5 | 0.18 | 安重年产700台套数控冲床 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2万平方米，主要新建标准化厂房、综合楼等，购置数控镗床、加工中心、车床等设备约55台（套），年产700台套数控冲床 | 主体建设 | 部分厂房基本建成 | 安徽安重精密机床有限公司 | 主体建设 | 部分厂房基本建成 | 安徽安重精密机床有限公司 | 周全球 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4789 | 安徽启越智能科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积4.4万平方米，建设厂房和办公楼等配套设施，购置夜视产品生产线和临床医疗POCT系列产品等生产线5条，年产200万台夜视系列产品和20万台医疗临床快速诊断项目POCT系列产品 | 1 | 0.95 | 0.05 | 安徽启越智能科技产业园 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积4.4万平方米，建设厂房和办公楼等配套设施，购置夜视产品生产线和临床医疗POCT系列产品等生产线5条，年产200万台夜视系列产品和20万台医疗临床快速诊断项目POCT系列产品 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽省启越智能科技有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽省启越智能科技有限公司 | 王常根 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4790 | 霍邱县家电配件制造 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公用房及配套设施等 | 1 | 0.332 | 0.2 | 霍邱县家电配件制造 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公用房及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍邱苏彦电子科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍邱苏彦电子科技有限公司 | 张孝华 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
4791 | 高端水利机械产业化技改 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.76万平方米，建设研发设计大楼及接待中心等，购置生产、研发、检测设备20台（套），年产150台清污机、200台启闭机 | 1 | 0.55 | 0.35 | 高端水利机械产业化技改 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.76万平方米，建设研发设计大楼及接待中心等，购置生产、研发、检测设备20台（套），年产150台清污机、200台启闭机 | 主体建设 | 研发楼、专家楼主体建成等 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 主体建设 | 研发楼、专家楼主体建成等 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | 陈超 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4792 | 安徽国创现代装饰材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼、品牌展厅、成品仓库及附属设施等，年产各类家具100万件 | 1 | 0.1 | 0.6 | 安徽国创现代装饰材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产车间、综合办公楼、品牌展厅、成品仓库及附属设施等，年产各类家具100万件 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽国创家具有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽国创家具有限公司 | 宣自勤 | 金安区双河镇政府 | 湛长好
4793 | 丰胜年产1.2亿枚无纺针项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.05万平方米，主要建设生产厂房、办公楼以及附属配套设施；购置刺针设备、检测仪器等150台（套），新建生产线9条；年产1.2亿枚无纺针 | 1 | 0.3 | 0.7 | 丰胜年产1.2亿枚无纺针项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.05万平方米，主要建设生产厂房、办公楼以及附属配套设施；购置刺针设备、检测仪器等150台（套），新建生产线9条；年产1.2亿枚无纺针 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽六安丰胜制针有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽六安丰胜制针有限公司 | 刘勇胜 | 金安区先生店乡政府 | 李荣
4794 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司3500mm中厚板 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积14万平方米，新建一条3500mm中厚板生产线，配套建设精炼炉等 | 25 | 0.1 | 13 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司3500mm中厚板 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积14万平方米，新建一条3500mm中厚板生产线，配套建设精炼炉等 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 光超 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
4795 | 金寨县农民工返乡创业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积76.86万平方米，主要建设OLED照明工业园、LED节能照明工业园及配套设施等 | 20.4183 | 17.75 | 2.5 | 金寨县农民工返乡创业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积76.86万平方米，主要建设OLED照明工业园、LED节能照明工业园及配套设施等 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 金寨汇金投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 金寨汇金投资有限公司 | 吴飞 | 金寨经济开发区管委会 | 张伟枫
4796 | 年产500万套铜质阀门 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积9万平方米，建设厂房、研发实验大楼、员工宿舍等，采购CNC数控机床500余台套、阀门装配线20余台套、冲床100余台套 | 15 | 2.6 | 3 | 年产500万套铜质阀门 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积9万平方米，建设厂房、研发实验大楼、员工宿舍等，采购CNC数控机床500余台套、阀门装配线20余台套、冲床100余台套 | 租赁厂房部分投产 | 部分厂房建成 | 安徽榴岛阀门产业发展有限公司 | 租赁厂房部分投产 | 部分厂房建成 | 安徽榴岛阀门产业发展有限公司 | 章小平 | 金寨县投创中心 | 刘丰成
4797 | 霍山经济开发区创新创业产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约80万平方米，项目分五期建设，建设标准化厂房、服务中心、孵化楼、研发总部及配套设施等 | 14.0806 | 5.56 | 4 | 霍山经济开发区创新创业产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约80万平方米，项目分五期建设，建设标准化厂房、服务中心、孵化楼、研发总部及配套设施等 | 完成一、二期工程建设 | 完成四、五期博大、爱森表转化厂房建设 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司 | 完成一、二期工程建设 | 完成四、五期博大、爱森表转化厂房建设 | 霍山经济开发区城乡建设有限公司 | 何贤涛 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4798 | 金寨智能制造创新孵化园标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约60万平方米，建设智能制造标准化厂房、5G产业标准化厂房及相关配套设施等 | 13 | 7.5 | 5 | 金寨智能制造创新孵化园标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约60万平方米，建设智能制造标准化厂房、5G产业标准化厂房及相关配套设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨经济开发区管委会 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨经济开发区管委会 | 林波 | 金寨经济开发区管委会 | 吴斌
4799 | 安徽霍山经济开发区“退二优二”项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约27万平方米，对17家清退企业厂房、办公用房、基础设施等进行改造；在清退企业剩余土地上新建标准化厂房 | 10.133 | 1.5 | 4 | 安徽霍山经济开发区“退二优二”项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约27万平方米，对17家清退企业厂房、办公用房、基础设施等进行改造；在清退企业剩余土地上新建标准化厂房 | 开始改造工程 | 完成改造工程 | 霍山县经济开发区城乡建设有限公司 | 开始改造工程 | 完成改造工程 | 霍山县经济开发区城乡建设有限公司 | 王义飞 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4800 | 鑫缘茧丝绸融合发展项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积8.1万平方米，建设厂房、办公楼、电商大楼等，新建自动化养蚕、智能化缫丝等8条生产线，年产白厂丝200吨、真丝面料300万米、服装10万套、蚕丝家纺产品5万件 | 10 | 3.7 | 1.2 | 鑫缘茧丝绸融合发展项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积8.1万平方米，建设厂房、办公楼、电商大楼等，新建自动化养蚕、智能化缫丝等8条生产线，年产白厂丝200吨、真丝面料300万米、服装10万套、蚕丝家纺产品5万件 | 设备安装 | 部分投产 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 设备安装 | 部分投产 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 刘建国 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4801 | 普尔德年产3万吨一次性水刺无纺布 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设厂房、仓库、灭菌中心、办公楼及配配套设施等，购置研发、试验等设备，年产3万吨一次性水刺无纺布 | 10 | 3.52 | 3 | 普尔德年产3万吨一次性水刺无纺布 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设厂房、仓库、灭菌中心、办公楼及配配套设施等，购置研发、试验等设备，年产3万吨一次性水刺无纺布 | 消毒中心和部分生产车间主体建成 | 部分生产线试生产 | 安徽普尔德医用材料技术有限公司 | 消毒中心和部分生产车间主体建成 | 部分生产线试生产 | 安徽普尔德医用材料技术有限公司 | 蒋军 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4802 | 合肥高新区霍邱现代电子信息产业园 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 电子信息产业园总建筑面积29万平方米，包括生产共享中心、企业加速器、孵化中心、办公及配套工程等 | 9.5466 | 3.55 | 2 | 合肥高新区霍邱现代电子信息产业园 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 电子信息产业园总建筑面积29万平方米，包括生产共享中心、企业加速器、孵化中心、办公及配套工程等 | 主体施工 | 部分主体建成 | 霍邱合高现代产业园投资有限公司 | 主体施工 | 部分主体建成 | 霍邱合高现代产业园投资有限公司 | 刘晓阳 | 合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会 | 刘晓冬
4803 | 霍邱县高新创业园一期建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积22.2万平方米，建设标准化厂房、研发孵化中心、创业服务中心及附属设施等 | 8 | 6 | 1.3 | 霍邱县高新创业园一期建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积22.2万平方米，建设标准化厂房、研发孵化中心、创业服务中心及附属设施等 | 食堂、研发中心建成 | 标准化厂房、人才公寓等建成 | 霍邱合高现代产业园投资有限公司 | 食堂、研发中心建成 | 标准化厂房、人才公寓等建成 | 霍邱合高现代产业园投资有限公司 | 刘晓阳 | 合肥高新区霍邱现代产业园管理委员会 | 刘晓冬
4804 | 六安市裕兴小微创业园 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积33.13万平方米，建设厂房及配套用房等 | 7 | 1.01 | 3 | 六安市裕兴小微创业园 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积33.13万平方米，建设厂房及配套用房等 | 一期8栋厂房完成主体建设，内部装修 | 一期竣工投入使用等 | 安徽裕兴小微创业园开发有限公司 | 一期8栋厂房完成主体建设，内部装修 | 一期竣工投入使用等 | 安徽裕兴小微创业园开发有限公司 | 吴国军 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4805 | 叶集高质板材示范园(一期) | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积30万平方米，新建标准化厂房、人才公寓及配套基础设施等 | 6.422 | 2.6 | 3 | 叶集高质板材示范园(一期) | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积30万平方米，新建标准化厂房、人才公寓及配套基础设施等 | 1-3号厂房研发楼装饰工程，1号3号钢结构厂房围护安装，2号钢结构厂房主体安装 | 部分厂房建成 | 六安市新业经济建设有限公司 | 1-3号厂房研发楼装饰工程，1号3号钢结构厂房围护安装，2号钢结构厂房主体安装 | 部分厂房建成 | 六安市新业经济建设有限公司 | 王安全 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
4806 | 年产7万吨水刺无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.62万平方米，新建10条水刺无纺布生产线，年产7万吨水刺无纺布 | 6 | 2.2 | 2.9 | 年产7万吨水刺无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.62万平方米，新建10条水刺无纺布生产线，年产7万吨水刺无纺布 | 部分投产 | 竣工 | 安徽康为非织造科技股份有限公司 | 部分投产 | 竣工 | 安徽康为非织造科技股份有限公司 | 张丹峰 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4807 | 夏星年产20万吨低温肉制品深加工 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积16万平方米，一期主要建设生产车间、冷库、动力中心及配套设施；二期建设住宿楼、办公室楼及生产车间，购置卤味灌装机，真空密封机等共计100台（套），年产20万吨低温肉制品的生产能力 | 6 | 3.58 | 0.24 | 夏星年产20万吨低温肉制品深加工 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积16万平方米，一期主要建设生产车间、冷库、动力中心及配套设施；二期建设住宿楼、办公室楼及生产车间，购置卤味灌装机，真空密封机等共计100台（套），年产20万吨低温肉制品的生产能力 | 一期主体工程建设 | 一期基本完工 | 安徽夏星食品有限公司 | 一期主体工程建设 | 一期基本完工 | 安徽夏星食品有限公司 | 夏义法 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4808 | 霍邱县年产20000万米涤纶布生产 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积为4万平方米，建设生产车间、泵房、污水处理站及配套设施等，购置喷水织机2500台，形成年产20000万米涤纶布的生产能力 | 5 | 0.048 | 0.4 | 霍邱县年产20000万米涤纶布生产 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积为4万平方米，建设生产车间、泵房、污水处理站及配套设施等，购置喷水织机2500台，形成年产20000万米涤纶布的生产能力 | 厂房基础开挖 | 厂房主体工程建设 | 六安潮源织造有限公司 | 厂房基础开挖 | 厂房主体工程建设 | 六安潮源织造有限公司 | 严道龙 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
4809 | 杭萧钢结构装配式建筑产业基地 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积10万平方米，分两期建设，一期总建筑面积6.4万平方米，包括厂房、综合楼、办公楼；新上智能H型钢生产线、智能十字柱生产线、智能箱型柱生产线等约10条（套）；二期新建厂房3.6万平方米，年产钢结构约15万吨、装配式钢筋桁架楼承板约200万平方米 | 5 | 1.13 | 2 | 杭萧钢结构装配式建筑产业基地 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积10万平方米，分两期建设，一期总建筑面积6.4万平方米，包括厂房、综合楼、办公楼；新上智能H型钢生产线、智能十字柱生产线、智能箱型柱生产线等约10条（套）；二期新建厂房3.6万平方米，年产钢结构约15万吨、装配式钢筋桁架楼承板约200万平方米 | 厂房、宿舍楼装修 | 部分厂房建成 | 杭萧钢构（六安）有限公司 | 厂房、宿舍楼装修 | 部分厂房建成 | 杭萧钢构（六安）有限公司 | 王生宏 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4810 | 安徽南聚产业园二期标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约23.3万平方米，建设13栋标准化厂房及配套设施等 | 5 | 2.53 | 1 | 安徽南聚产业园二期标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约23.3万平方米，建设13栋标准化厂房及配套设施等 | 3#、4#厂房主体封顶，5#、6#厂房在建 | 4栋厂房投入使用 | 安徽南聚工业投资有限公司 | 3#、4#厂房主体封顶，5#、6#厂房在建 | 4栋厂房投入使用 | 安徽南聚工业投资有限公司 | 牛守平 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4811 | 味滋源互联网食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 一期租赁厂房约3.2万平方米，购置锅巴生产设备8台（套），新建锅巴生产线7条；二期新建厂房8万平方米，主要建设休闲食品加工厂、坚果炒货分装工厂、网红直播基地等；年产50万吨休闲食品、100万吨坚果炒货 | 5 | 0.2 | 0.8 | 味滋源互联网食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 一期租赁厂房约3.2万平方米，购置锅巴生产设备8台（套），新建锅巴生产线7条；二期新建厂房8万平方米，主要建设休闲食品加工厂、坚果炒货分装工厂、网红直播基地等；年产50万吨休闲食品、100万吨坚果炒货 | 一期租赁厂房已投产；二期基础建设 | 二期厂房主体工程建设 | 安徽味滋源食品有限公司 | 一期租赁厂房已投产；二期基础建设 | 二期厂房主体工程建设 | 安徽味滋源食品有限公司 | 魏永东 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4812 | 盈润科技门窗生产 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积4万平方米，新建办公大楼、设计创新中心、产品研发中心、厂房及附属设施等，年新增各类门窗2万平方米 | 5 | 1.3 | 1.5 | 盈润科技门窗生产 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积4万平方米，新建办公大楼、设计创新中心、产品研发中心、厂房及附属设施等，年新增各类门窗2万平方米 | 1-3栋厂房钢结构安装 | 设备安装 | 安徽盈润门窗科技有限公司 | 1-3栋厂房钢结构安装 | 设备安装 | 安徽盈润门窗科技有限公司 | 叶克胜 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
4813 | 筑圣新型建材生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积7.8万平方米，新建办公楼、实验室、员工宿舍楼及附属设施等，新上商品混凝土搅拌站、机制砂生成线、级配碎石生产线等 | 5 | 1.87 | 0.8 | 筑圣新型建材生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积7.8万平方米，新建办公楼、实验室、员工宿舍楼及附属设施等，新上商品混凝土搅拌站、机制砂生成线、级配碎石生产线等 | 开展进场道路施工 | 完成场地平整及商品混凝土搅拌站建设 | 安徽筑圣建设工程有限公司 | 开展进场道路施工 | 完成场地平整及商品混凝土搅拌站建设 | 安徽筑圣建设工程有限公司 | 肖国彬 | 霍山县科技经信局 | 李永海
4814 | 金米年产4000万套消费电子产品项目 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 租赁厂房约2万平方米，购置LCD自动线、SMT自动线共约12条，GOG、FOG、贴片机等设备共约54台（套） | 5 | 0.23 | 2.7 | 金米年产4000万套消费电子产品项目 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 租赁厂房约2万平方米，购置LCD自动线、SMT自动线共约12条，GOG、FOG、贴片机等设备共约54台（套） | 部分设备进驻 | 部分生产线建成 | 安徽金米电子科技有限公司 | 部分设备进驻 | 部分生产线建成 | 安徽金米电子科技有限公司 | 许有榜 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4815 | 长三角一体化承接产业园 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约13万平方米，建设厂房及配套设施等 | 4.9 | 1.3 | 3 | 长三角一体化承接产业园 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约13万平方米，建设厂房及配套设施等 | 主体在建 | 部分主体在建 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 主体在建 | 部分主体在建 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 鲍丙红 | 六安开发区发展改革局 | 翁良文
4816 | 六安英瑞针织服装搬迁改造 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积11.3万平方米，主要建设生产厂房、办公楼、职工宿舍及配套设施等，购置相关设备，年产8000吨针织面料 | 3.6 | 2.16 | 1.2 | 六安英瑞针织服装搬迁改造 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积11.3万平方米，主要建设生产厂房、办公楼、职工宿舍及配套设施等，购置相关设备，年产8000吨针织面料 | 主体结构施工 | 部分厂房建成 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 主体结构施工 | 部分厂房建成 | 六安英瑞针织服装有限公司 | 陆彪 | 金安区城北乡政府 | 唐盼盼
4817 | 品华二期智能全钢集成建筑装备暨铝合金模板扩建 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积7.84万平方米，主要新建生产厂房、原材料和成品仓库、设计与研发中心综合楼、产品展示与配送中心及配套工程等，购置智能爬架生产线4条、铝模板自动生产线4条，年产爬架1.4万延长米，铝模板45万平方米 | 3.5 | 0.1 | 1 | 品华二期智能全钢集成建筑装备暨铝合金模板扩建 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积7.84万平方米，主要新建生产厂房、原材料和成品仓库、设计与研发中心综合楼、产品展示与配送中心及配套工程等，购置智能爬架生产线4条、铝模板自动生产线4条，年产爬架1.4万延长米，铝模板45万平方米 | 基础施工 | 部分厂房建成等 | 安徽品华新型建材科技有限公司 | 基础施工 | 部分厂房建成等 | 安徽品华新型建材科技有限公司 | 陈光红 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4818 | 久航生物科技产业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约6万平方米，建设花青素、板栗肽生产，中草药加工等车间，引进大型自动化生产线22条，年产口服液2000万只、养护用品700万只、中药材饮品1500万份 | 3.4033 | 2.3 | 1.1 | 久航生物科技产业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约6万平方米，建设花青素、板栗肽生产，中草药加工等车间，引进大型自动化生产线22条，年产口服液2000万只、养护用品700万只、中药材饮品1500万份 | 部分建成 | 竣工 | 安徽久航企业管理有限公司 | 部分建成 | 竣工 | 安徽久航企业管理有限公司 | 付浩 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4819 | 国鑫年产550万吨机制砂加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积1.06万平方米，建设钢构厂房、办公用房及配套设施等，购置配套机械设备、装载机、破碎捣机等设备87台（套） | 3.1 | 2.37 | 0.13 | 国鑫年产550万吨机制砂加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积1.06万平方米，建设钢构厂房、办公用房及配套设施等，购置配套机械设备、装载机、破碎捣机等设备87台（套） | 主体建设 | 竣工投产 | 霍山国鑫建材有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 霍山国鑫建材有限公司 | 严明 | 霍山县国资委 | 汪庆
4820 | 锦昊玻璃年加工300万平方米家电玻璃 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积约11万平方米，主要新建加工生产区、办公区，生活区及配套设施，购置切割机、磨边机、钢化炉、印刷机、烘道等设备46台（套） | 3 | 0.3 | 1.3 | 锦昊玻璃年加工300万平方米家电玻璃 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积约11万平方米，主要新建加工生产区、办公区，生活区及配套设施，购置切割机、磨边机、钢化炉、印刷机、烘道等设备46台（套） | 部分厂房主体完成 | 部分厂房建成投产 | 安徽锦昊玻璃有限公司 | 部分厂房主体完成 | 部分厂房建成投产 | 安徽锦昊玻璃有限公司 | 万少一 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4821 | 冠特家居用品生产 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施等，新建家具用品生产线4条，年产8万套家具 | 2.3 | 2 | 0.2 | 冠特家居用品生产 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施等，新建家具用品生产线4条，年产8万套家具 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 深圳冠特家居健康系统有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 深圳冠特家居健康系统有限公司 | 王军太 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
4822 | 向天歌食品工业园 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设鹅食品加工厂、熟食品加工厂、皖西白鹅食品冷链物流中心、综合办公楼及附属配套设施等，购置蒸发式冷凝器、压缩机等设备2000多台（套），年产1万吨鹅肉食品加工，5000吨熟食加工 | 2.3 | 1.06 | 0.03 | 向天歌食品工业园 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设鹅食品加工厂、熟食品加工厂、皖西白鹅食品冷链物流中心、综合办公楼及附属配套设施等，购置蒸发式冷凝器、压缩机等设备2000多台（套），年产1万吨鹅肉食品加工，5000吨熟食加工 | 主体施工 | 生产车间基本完工 | 安徽慧海鹅业研发有限公司 | 主体施工 | 生产车间基本完工 | 安徽慧海鹅业研发有限公司 | 潘申玉 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4823 | 柏睿年产10万吨肉类食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，购置速冻肉类调理食品加工生产线3条，年产10万吨肉类食品深加工 | 2.3 | 1.2 | 1 | 柏睿年产10万吨肉类食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设厂房、办公楼及配套设施等，购置速冻肉类调理食品加工生产线3条，年产10万吨肉类食品深加工 | 主体建设 | 主体工程完工 | 安徽柏睿农业科技有限公司 | 主体建设 | 主体工程完工 | 安徽柏睿农业科技有限公司 | 袁乃林 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4824 | 卓研达新型电子及汽车零配件生产及组装 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 建设标准化厂房2.1万平方米，通过引进CNC加工及自动化智能设备，新建汽车零配件加工制造生产线，年产CNC铜铝加工件2000万件、硅橡胶制品5000万件 | 2 | 1.32 | 0.5 | 卓研达新型电子及汽车零配件生产及组装 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 建设标准化厂房2.1万平方米，通过引进CNC加工及自动化智能设备，新建汽车零配件加工制造生产线，年产CNC铜铝加工件2000万件、硅橡胶制品5000万件 | 1#厂房已封顶，2#厂房钢结构建设 | 2#厂房完工 | 卓研达科技（安徽）有限公司 | 1#厂房已封顶，2#厂房钢结构建设 | 2#厂房完工 | 卓研达科技（安徽）有限公司 | 舒国义 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4825 | 金蓝焰防火耐火电缆及配电设备自动化生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产厂房，综合楼及配套设施等，年产1000千米防火耐火电缆及2000台配电设备 | 2 | 1.6 | 0.4 | 金蓝焰防火耐火电缆及配电设备自动化生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设生产厂房，综合楼及配套设施等，年产1000千米防火耐火电缆及2000台配电设备 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽金蓝焰电缆有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽金蓝焰电缆有限公司 | 王晓卜 | 金安经济开发区管委会 | 杨君
4826 | 东方新新年产5万吨生物发酵饲料项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建车间、成品仓库、办公楼及其他配套设施等，新上生物发酵饲料产线2条及其他配套设备 | 2 | 1.2 | 0.4 | 东方新新年产5万吨生物发酵饲料项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建车间、成品仓库、办公楼及其他配套设施等，新上生物发酵饲料产线2条及其他配套设备 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 | 彭泽彪 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4827 | 祥安热能三期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设生产厂房及配套附属设施等，新上9条生产线，年产整台锅炉及锅炉主要部件18万件 | 2 | 0.51 | 1 | 祥安热能三期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设生产厂房及配套附属设施等，新上9条生产线，年产整台锅炉及锅炉主要部件18万件 | 主体在建 | 部分主体建成 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 主体在建 | 部分主体建成 | 安徽祥安热能设备有限公司 | 赵克安 | 金安区城北乡政府 | 唐盼盼
4828 | 平桥联合环保机动车尾气处理液、加注机及吹塑生产 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，主要改扩建现有厂房等；新购置上料机、全自动电脑灌装线、包装机、组装流水平台等生产设备约160台（套），新建机动车尾气处理液、加注机组装、吹塑生产线等10条，年可加工15万吨柴油尾气处理液、6000台加注机、100万件塑料制品 | 2 | 0.6 | 0.2 | 平桥联合环保机动车尾气处理液、加注机及吹塑生产 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，主要改扩建现有厂房等；新购置上料机、全自动电脑灌装线、包装机、组装流水平台等生产设备约160台（套），新建机动车尾气处理液、加注机组装、吹塑生产线等10条，年可加工15万吨柴油尾气处理液、6000台加注机、100万件塑料制品 | 部分生产线已投产 | 新建4、5号厂房等 | 安徽平桥联合环保科技有限公司 | 部分生产线已投产 | 新建4、5号厂房等 | 安徽平桥联合环保科技有限公司 | 高友庆 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4829 | 宏路轻工电子 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积12万平方米，项目分三期建设，主要建设厂房、宿舍楼、综合楼及配套附属设施等，新上脉冲电弧、磁悬浮剃须刀等产品生产线 | 2 | 1.69 | 0.2 | 宏路轻工电子 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积12万平方米，项目分三期建设，主要建设厂房、宿舍楼、综合楼及配套附属设施等，新上脉冲电弧、磁悬浮剃须刀等产品生产线 | 一期工程完工，部分生产设备引进 | 二期主体工程完工 | 安徽宏路智能科技有限公司 | 一期工程完工，部分生产设备引进 | 二期主体工程完工 | 安徽宏路智能科技有限公司 | 胡成地 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4830 | 景华年产100万套电动摩托车车身饰件生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.4万平方米，新建喷涂流水线4条，购置伺服注塑机、模温机、注塑机器人等设备180台，年产100万套电动摩托车车身饰件 | 1.6 | 0.8 | 0.49 | 景华年产100万套电动摩托车车身饰件生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.4万平方米，新建喷涂流水线4条，购置伺服注塑机、模温机、注塑机器人等设备180台，年产100万套电动摩托车车身饰件 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽景华车辆配件有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽景华车辆配件有限公司 | 吴义华 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4831 | 万德标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施等 | 1.5 | 1.36 | 0.14 | 万德标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设标准化厂房及附属设施等 | 4栋厂房基础施工中 | 竣工 | 安徽万德新型建材有限公司 | 4栋厂房基础施工中 | 竣工 | 安徽万德新型建材有限公司 | 刘娟 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4832 | 兰迪年产20万平方米钢化真空玻璃 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 建筑面积2万平方米，建设厂房、办公室等，购置设备约30台（套），年产20万平方米钢化真空玻璃 | 1.5 | 0.63 | 0.3 | 兰迪年产20万平方米钢化真空玻璃 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 建筑面积2万平方米，建设厂房、办公室等，购置设备约30台（套），年产20万平方米钢化真空玻璃 | 部分厂房已建成 | 部分生产线建成 | 安徽兰迪节能玻璃有限公司 | 部分厂房已建成 | 部分生产线建成 | 安徽兰迪节能玻璃有限公司 | 王永光 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4833 | 金刚科技年产5000吨不锈钢管材生产 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.8万平方米，购置厂房及新建厂房，购置制管机、抛光机、试水机等设备30台（套），新上全自动化生产流水线8条，年产5000吨不锈钢管材生产 | 1.5 | 0.494 | 0.2 | 金刚科技年产5000吨不锈钢管材生产 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.8万平方米，购置厂房及新建厂房，购置制管机、抛光机、试水机等设备30台（套），新上全自动化生产流水线8条，年产5000吨不锈钢管材生产 | 部分厂房装修，设备安装 | 部分建成投产 | 安徽金刚科技有限公司 | 部分厂房装修，设备安装 | 部分建成投产 | 安徽金刚科技有限公司 | 吴海燕 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4834 | 荣冠年产18万立方米定向结构欧松板生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、职工宿舍楼等，新上两条生产线，年产18万立方定向结构竹木复合欧松板 | 1.5 | 1.15 | 0.35 | 荣冠年产18万立方米定向结构欧松板生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房、办公楼、职工宿舍楼等，新上两条生产线，年产18万立方定向结构竹木复合欧松板 | 部分厂房建成 | 竣工 | 六安市荣冠木业有限公司 | 部分厂房建成 | 竣工 | 六安市荣冠木业有限公司 | 董凤来 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
4835 | 正丰年产1300万个塑料制品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 扩建改造2.8万平方米厂房；购置全自动中空吹塑流水线21条，全自动注塑机流水线2条 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 正丰年产1300万个塑料制品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 扩建改造2.8万平方米厂房；购置全自动中空吹塑流水线21条，全自动注塑机流水线2条 | 厂房、办公楼改造完成 | 新建厂房主体完工 | 安徽正丰新材料科技有限公司 | 厂房、办公楼改造完成 | 新建厂房主体完工 | 安徽正丰新材料科技有限公司 | 甘宗宝 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4836 | 荣豪电子模塑项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.78万平方米，建设厂房、办公楼、仓库及配套设施等，新建生产线4条，购置DD78型大射台、DT500型小射台、机器人辅助机械手等设备共计105台（套）；年产电动车零配件、新能源汽车电附件等各类模塑产品200万套 | 1.3824 | 0.3 | 0.6 | 荣豪电子模塑项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.78万平方米，建设厂房、办公楼、仓库及配套设施等，新建生产线4条，购置DD78型大射台、DT500型小射台、机器人辅助机械手等设备共计105台（套）；年产电动车零配件、新能源汽车电附件等各类模塑产品200万套 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽荣豪电子科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽荣豪电子科技有限公司 | 杨兆开 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4837 | 安徽叶华包装新建厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约3.7万平方米，购置全自动高速纸箱生产流水线两条，全自动流水裱糊机和全自动模切机各1台，其他附属配套设备数台，年产600万平方米纸板 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 安徽叶华包装新建厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约3.7万平方米，购置全自动高速纸箱生产流水线两条，全自动流水裱糊机和全自动模切机各1台，其他附属配套设备数台，年产600万平方米纸板 | 厂房外立面装饰 | 竣工投产 | 安徽叶华包装科技有限公司 | 厂房外立面装饰 | 竣工投产 | 安徽叶华包装科技有限公司 | 应文军 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4838 | 新宇包装材料生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.2万平米，主要建设生产厂房及配套设施等，新建五层纸板、印刷、纸箱等生产线3条，年产8000万平方纸板、8000万套纸箱 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 新宇包装材料生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.2万平米，主要建设生产厂房及配套设施等，新建五层纸板、印刷、纸箱等生产线3条，年产8000万平方纸板、8000万套纸箱 | 设备进场 | 竣工投产 | 六安市新宇包装有限公司 | 设备进场 | 竣工投产 | 六安市新宇包装有限公司 | 张震 | 金安经济开发区管委会 | 王宏
4839 | 中昊精工电瓶车配件项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.07万平方米，新建电动车配件自动生产线3条，年产电瓶车配件300万套 | 1.3 | 0.9 | 0.18 | 中昊精工电瓶车配件项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.07万平方米，新建电动车配件自动生产线3条，年产电瓶车配件300万套 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽中昊精工科技有限公司 | 部分建成 | 竣工投产 | 安徽中昊精工科技有限公司 | 董昊 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4840 | 安徽金基中小企业创业园三期 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5.06万平方米，建设综合裙楼、标准化厂房及配套附属设施等 | 1.3 | 0.82 | 0.3 | 安徽金基中小企业创业园三期 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5.06万平方米，建设综合裙楼、标准化厂房及配套附属设施等 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽金基建设投资有限公司 | 主体工程建设 | 基本建成 | 安徽金基建设投资有限公司 | 尹宏 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4841 | 霍邱县亿布天下生产纺织化纤布 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积为1.4万平方米，主要建设生产厂房、库房、办公楼及配套建设供水、供电等，形成年产2500万米涤纶布的生产能力 | 1.2953 | 0.23 | 0.3 | 霍邱县亿布天下生产纺织化纤布 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积为1.4万平方米，主要建设生产厂房、库房、办公楼及配套建设供水、供电等，形成年产2500万米涤纶布的生产能力 | 基础框架已出土 | 厂房建成,设备安装 | 六安市亿布天下纺织科技有限公司 | 基础框架已出土 | 厂房建成,设备安装 | 六安市亿布天下纺织科技有限公司 | 严道龙 | 霍邱县扈胡镇政府 | 徐守松
4842 | 中建智能标准化工地研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.34万平方米，建设厂房及配套设施等，购置数控等离子切割机、全自动卧式带锯锯床等设备，年生产3万件建筑爬架、VR体验馆、标化设施和环保设备等产品 | 1.2 | 0.9 | 0.149 | 中建智能标准化工地研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.34万平方米，建设厂房及配套设施等，购置数控等离子切割机、全自动卧式带锯锯床等设备，年生产3万件建筑爬架、VR体验馆、标化设施和环保设备等产品 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽宁坤建筑标化设备有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽宁坤建筑标化设备有限公司 | 董帮海 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4843 | 酷豆丁智能儿童用品生产二期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建设生产车间、综合楼及配套附属设施等，购置自动喷涂流水线等生产设备，年产智能儿童用品100万台 | 1.2 | 0.14 | 0.9 | 酷豆丁智能儿童用品生产二期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.75万平方米，主要建设生产车间、综合楼及配套附属设施等，购置自动喷涂流水线等生产设备，年产智能儿童用品100万台 | 基础施工 | 基本建成 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 基础施工 | 基本建成 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 张迎年 | 金安区城北乡政府 | 唐盼盼
4844 | 辉鸿生态旅游食品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、产品仓库及附属设施等，购置熟食加工设备，年产熟食制品5000吨和精品冷鲜肉分割、储存、销售1000吨 | 1.2 | 0.8 | 0.09 | 辉鸿生态旅游食品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、产品仓库及附属设施等，购置熟食加工设备，年产熟食制品5000吨和精品冷鲜肉分割、储存、销售1000吨 | 部分建成 | 部分投产 | 安徽辉鸿现代农业（集团）有限公司 | 部分建成 | 部分投产 | 安徽辉鸿现代农业（集团）有限公司 | 胡祖秀 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4845 | 鸿叶纸塑年产1.2万吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产车间、办公用房、仓库等，购置高速注塑机、印刷机、复合机、包装机等设备，年产1.2万吨塑料制品 | 1.2 | 0.8 | 0.2252 | 鸿叶纸塑年产1.2万吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产车间、办公用房、仓库等，购置高速注塑机、印刷机、复合机、包装机等设备，年产1.2万吨塑料制品 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽鸿叶纸塑包装制品有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽鸿叶纸塑包装制品有限公司 | 叶少帅 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4846 | 霍邱县年屠宰及加工各类家禽1200万只 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设综合楼、屠宰加工车间、熟食车间及附属设施等。购置2条年屠宰及加工各类家禽1200万只生产线、2条熟食加工生产线，建成后形成年屠宰及加工各类家禽1200万只的生产能力 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 霍邱县年屠宰及加工各类家禽1200万只 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设综合楼、屠宰加工车间、熟食车间及附属设施等。购置2条年屠宰及加工各类家禽1200万只生产线、2条熟食加工生产线，建成后形成年屠宰及加工各类家禽1200万只的生产能力 | 2条生产线基本建成 | 熟食加工车间建成 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 2条生产线基本建成 | 熟食加工车间建成 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 祁增保 | 霍邱县长集现代农业产业园管委会 | 曹士礼
4847 | 聚德泰智能精密制造 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2万平方米，新建办公楼、厂房等，引进全自动45型成型机9台，36型成型机6台，建设自动包装生产线4条，年产1000万套家具智能精密五金件 | 1.2 | 0.46 | 0.12 | 聚德泰智能精密制造 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2万平方米，新建办公楼、厂房等，引进全自动45型成型机9台，36型成型机6台，建设自动包装生产线4条，年产1000万套家具智能精密五金件 | 主体建设 | 主体工程建设 | 安徽聚德泰精密工业有限公司 | 主体建设 | 主体工程建设 | 安徽聚德泰精密工业有限公司 | 郭子敏 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4848 | 安徽亿峰包装新建厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.23万平方米，购置高速水性油墨印刷机和德国海德堡胶印机各一台，DL-MW全自动纸箱纸盒平压模切机及其他附属配套设备数台，年产水印、胶印纸箱约2000万只（套） | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 安徽亿峰包装新建厂房项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.23万平方米，购置高速水性油墨印刷机和德国海德堡胶印机各一台，DL-MW全自动纸箱纸盒平压模切机及其他附属配套设备数台，年产水印、胶印纸箱约2000万只（套） | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽亿峰包装科技有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽亿峰包装科技有限公司 | 杜鹏 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4849 | 筑匠铝合金模板生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积2万平方米，建设生产厂房、原材料和产成品仓库、产品设计、展示中心综合楼及商务接待中心等，年新增15万平方米铝合金模板 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 筑匠铝合金模板生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积2万平方米，建设生产厂房、原材料和产成品仓库、产品设计、展示中心综合楼及商务接待中心等，年新增15万平方米铝合金模板 | 厂房钢结构施工 | 竣工投产 | 安徽筑匠新型建材有限公司 | 厂房钢结构施工 | 竣工投产 | 安徽筑匠新型建材有限公司 | 殷凯 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
4850 | 点浩服装辅料生产二期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设标准化生产厂房以及配套辅助用房；购置加工生产线80条，机械设备200台 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 点浩服装辅料生产二期 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积2.2万平方米，主要建设标准化生产厂房以及配套辅助用房；购置加工生产线80条，机械设备200台 | 厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽点浩商标科技有限公司 | 厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽点浩商标科技有限公司 | 袁以千 | 金安城北现代产业园管委会 | 唐盼盼
4851 | 年产5000万条空调散热片 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设生产车间、食堂、宿舍、办公楼及配套等，形成年产5000万条空调散热片的生产能力 | 1.08 | 0.505 | 0.24 | 年产5000万条空调散热片 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设生产车间、食堂、宿舍、办公楼及配套等，形成年产5000万条空调散热片的生产能力 | 厂房及办公楼主体工程建设 | 竣工 | 六安市华茂金属制品有限公司 | 厂房及办公楼主体工程建设 | 竣工 | 六安市华茂金属制品有限公司 | 王术茂 | 霍邱县长集现代农业产业园管委会 | 曹士礼
4852 | 光华安防年产10万套楼宇对讲系列产品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公楼、综合楼等，购置电力加工、电力试验测试等设备14台（套），年产10万套楼宇对讲系列产品 | 1.05 | 0.7 | 0.09 | 光华安防年产10万套楼宇对讲系列产品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设厂房、办公楼、综合楼等，购置电力加工、电力试验测试等设备14台（套），年产10万套楼宇对讲系列产品 | 部分建成投产，部分车间主体竣工 | 部分车间建成 | 安徽光华安防电子有限公司 | 部分建成投产，部分车间主体竣工 | 部分车间建成 | 安徽光华安防电子有限公司 | 徐守全 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4853 | 霍邱县德鑫钢结构建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、展示楼、原料仓库房及配套附属工程等，形成年产标准箱8000套、轻钢别墅300套、折叠式集装箱房4000套、多功能集装箱房1000套的生产能力 | 1.02 | 0.565 | 0.3 | 霍邱县德鑫钢结构建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、展示楼、原料仓库房及配套附属工程等，形成年产标准箱8000套、轻钢别墅300套、折叠式集装箱房4000套、多功能集装箱房1000套的生产能力 | 仓库主体完成 | 厂房、仓库建成 | 六安市德鑫钢构工程有限公司 | 仓库主体完成 | 厂房、仓库建成 | 六安市德鑫钢构工程有限公司 | 樊玉良 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
4854 | 聚仓机械年产1000台各类建筑工程及农机设备 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.73万平方米，建设车间、综合服务楼；购置塔吊、升降机等生产线共4条及配套附属设施 | 1 | 0.15 | 0.65 | 聚仓机械年产1000台各类建筑工程及农机设备 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.73万平方米，建设车间、综合服务楼；购置塔吊、升降机等生产线共4条及配套附属设施 | 部分厂房主体竣工，内部装修 | 竣工 | 安徽省聚仓机械设备有限公司 | 部分厂房主体竣工，内部装修 | 竣工 | 安徽省聚仓机械设备有限公司 | 储成仓 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4855 | 皖盈年产90万件服装创意园 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积3.03万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，年产90万件服装 | 1 | 0.45 | 0.5 | 皖盈年产90万件服装创意园 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积3.03万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，年产90万件服装 | 主体工程施工 | 基本建成 | 六安皖盈服装有限公司 | 主体工程施工 | 基本建成 | 六安皖盈服装有限公司 | 崔中云 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4856 | 采林间食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.02万平方米，新建生产厂房及配套附属设施等，新上食品加工生产线两条 | 1 | 0.2 | 0.3 | 采林间食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.02万平方米，新建生产厂房及配套附属设施等，新上食品加工生产线两条 | 厂房主体工程建设 | 部分建成试投产 | 安徽采林间食品科技有限公司 | 厂房主体工程建设 | 部分建成试投产 | 安徽采林间食品科技有限公司 | 梅方祥 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4857 | 奇艺年产2000吨包装材料 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.83万平方米，建设厂房及附属配套设施，购置印刷机、切带机、吹膜机等20台（套），年产2000吨包装材料 | 1 | 0.1 | 0.7 | 奇艺年产2000吨包装材料 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.83万平方米，建设厂房及附属配套设施，购置印刷机、切带机、吹膜机等20台（套），年产2000吨包装材料 | 基础施工 | 厂房等建成 | 安徽奇艺包装材料有限公司 | 基础施工 | 厂房等建成 | 安徽奇艺包装材料有限公司 | 潘龙声 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4858 | 安徽益农年产2000吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑物面积约2.3万平方米，主要建设注塑车间、吹塑车间、仓储和调度中心等，年产2000吨塑料制品 | 1 | 0.7 | 0.3 | 安徽益农年产2000吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑物面积约2.3万平方米，主要建设注塑车间、吹塑车间、仓储和调度中心等，年产2000吨塑料制品 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省益农化工有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省益农化工有限公司 | 徐中德 | 舒城经开区管委会 | 方贤荣
4859 | 高强度吸附干燥剂生产及研发项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 租赁厂房0.3万平方米，建设各类干燥剂包装生产线6条。购置包装机、封口机、打包机和叉车等设备77台（套）。采用自动化包装的生产工艺，形成年包装6000吨干燥剂的生产能力 | 1 | 0.3 | 0.5 | 高强度吸附干燥剂生产及研发项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 租赁厂房0.3万平方米，建设各类干燥剂包装生产线6条。购置包装机、封口机、打包机和叉车等设备77台（套）。采用自动化包装的生产工艺，形成年包装6000吨干燥剂的生产能力 | 部分设备已安装 | 竣工 | 安徽孝伟干燥剂有限公司 | 部分设备已安装 | 竣工 | 安徽孝伟干燥剂有限公司 | 郭孝伟 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4860 | 工匠新材料二期年产1200万超细纤维皮生产 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积6万平方米，新建车间、综合楼及回收装置、废水处理等配套设施；购置浓缩塔、精馏塔等设备4套，形成二期年产1200万米超细纤维皮生产能力规模 | 1 | 0.26 | 0.2 | 工匠新材料二期年产1200万超细纤维皮生产 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积6万平方米，新建车间、综合楼及回收装置、废水处理等配套设施；购置浓缩塔、精馏塔等设备4套，形成二期年产1200万米超细纤维皮生产能力规模 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽工匠超纤新材料有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 安徽工匠超纤新材料有限公司 | 鲁军贤 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4861 | 裕程高端服饰生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，改造服装加工中心、面料加工中心、网络营销中心，购置生产线若干台 | 1 | 0.1 | 0.3 | 裕程高端服饰生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，改造服装加工中心、面料加工中心、网络营销中心，购置生产线若干台 | 主体改造 | 主体改造基本完成 | 六安裕程纺织科技有限公司 | 主体改造 | 主体改造基本完成 | 六安裕程纺织科技有限公司 | 李鹏 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4862 | 海顺建材年产500万平方米石塑墙板项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设厂房及配套设施，新建生产线20条，采购挤塑机、牵引机、混料机等设备100台，年产石塑墙板500万平方米 | 1 | 0.2 | 0.6 | 海顺建材年产500万平方米石塑墙板项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设厂房及配套设施，新建生产线20条，采购挤塑机、牵引机、混料机等设备100台，年产石塑墙板500万平方米 | 基础施工 | 主体工程建成 | 安徽海顺建材有限公司 | 基础施工 | 主体工程建成 | 安徽海顺建材有限公司 | 徐维胜 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4863 | 霍邱县法姬娜商业综合体 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积117.9万平方米，建设四星级酒店、沿街商业及附属设施等 | 46.2 | 23.4 | 7 | 霍邱县法姬娜商业综合体 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积117.9万平方米，建设四星级酒店、沿街商业及附属设施等 | 法姬娜大酒店等建成，其余楼栋主体工程在建 | 新城之星、西湖首府建成 | 霍邱县法姬娜置业有限公司 | 法姬娜大酒店等建成，其余楼栋主体工程在建 | 新城之星、西湖首府建成 | 霍邱县法姬娜置业有限公司 | 张莉 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4864 | 旭辉商业综合体 | 现代服务业 | 六安经开区 | 总建筑面积约90万平方米，建设商业及配套文娱设施等 | 40 | 10 | 20 | 旭辉商业综合体 | 现代服务业 | 六安经开区 | 总建筑面积约90万平方米，建设商业及配套文娱设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 旭辉集团 | 主体在建 | 部分建成 | 旭辉集团 | 王一鸣 | 六安开发区自然资源局 | 张玉师
4865 | 四季澜山商业开发项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约78.7万平方米，建设酒店、会展中心、高档社区及配套设施等 | 30 | 4.86 | 4 | 四季澜山商业开发项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约78.7万平方米，建设酒店、会展中心、高档社区及配套设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨金庐房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨金庐房地产开发有限公司 | 黄山 | 金寨县住建局 | 程潜
4866 | 舒城县万达广场城市综合体 | 现代服务业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约为83.81万平方米，建设商业步行街及配套设施等 | 30 | 25.23 | 2 | 舒城县万达广场城市综合体 | 现代服务业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约为83.81万平方米，建设商业步行街及配套设施等 | 公寓外装和酒店精装修中 | 公寓外装和酒店精装修完成 | 安徽科城置业有限公司 | 公寓外装和酒店精装修中 | 公寓外装和酒店精装修完成 | 安徽科城置业有限公司 | 林何 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4867 | 新宁物流金赛物流园项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约57万平方米，建设冷链物流仓库、物流服务中心、一带一路集散地、综合交易服务区等 | 20 | 0.4 | 3 | 新宁物流金赛物流园项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约57万平方米，建设冷链物流仓库、物流服务中心、一带一路集散地、综合交易服务区等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽新之宁现代综合物流有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽新之宁现代综合物流有限公司 | 高良玉 | 金寨经济开发区管委会 | 潘友玉
4868 | 六安环球港建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积约47.94万平方米，主要建设住宅、酒店、商业风情街及配套设施等 | 20 | 13.02 | 4 | 六安环球港建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积约47.94万平方米，主要建设住宅、酒店、商业风情街及配套设施等 | 一期完工，二期主体施工 | 二期主体封顶 | 六安星际房地产开发有限公司 | 一期完工，二期主体施工 | 二期主体封顶 | 六安星际房地产开发有限公司 | 戚智 | 金安区三里桥街道办事处 | 杨伟军
4869 | 奥特莱斯建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积14万平方米，主要建设主场馆、风情商业街、高端服务区、亲子体验区等 | 10 | 6.35 | 3 | 奥特莱斯建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积14万平方米，主要建设主场馆、风情商业街、高端服务区、亲子体验区等 | 部分主体封顶 | 基本建成 | 六安洛尔思奥莱置业有限公司 | 部分主体封顶 | 基本建成 | 六安洛尔思奥莱置业有限公司 | 夏礼德 | 金安区望城街道办事处 | 徐刚
4870 | 绿地未来城商业综合体 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设全民健身中心、酒店、商业综合体及配套设施等 | 9 | 5.1 | 2.81 | 绿地未来城商业综合体 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设全民健身中心、酒店、商业综合体及配套设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 绿地集团六安盈湖有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 绿地集团六安盈湖有限公司 | 邵玲 | 金安经济开发区管委会 | 秦永国
4871 | 霍山红星·美凯龙全球家居生活广场 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积14万平方米，建设红星美凯龙全球家居广场、建材商业街和社区配套商业等 | 9 | 6.5 | 2.5 | 霍山红星·美凯龙全球家居生活广场 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积14万平方米，建设红星美凯龙全球家居广场、建材商业街和社区配套商业等 | 基本完成家居广场、商住楼建设 | 竣工 | 安徽涌泉置业公司与红星美凯龙家居集团 | 基本完成家居广场、商住楼建设 | 竣工 | 安徽涌泉置业公司与红星美凯龙家居集团 | 董智 | 霍山县住建局 | 许华清
4872 | 青云广场 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积9万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 6 | 3.2 | 2.7 | 青云广场 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积9万平方米，主要建设商业综合体及配套设施等 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 主体工程施工 | 基本建成 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 何薇 | 金安区中市街道办事处 | 黄振
4873 | 霍邱县农商智慧城 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积10万平方米，建设粮油交易区、肉类交易区及配套服务设施等 | 5.2 | 0.52 | 1 | 霍邱县农商智慧城 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积10万平方米，建设粮油交易区、肉类交易区及配套服务设施等 | 一期粮油交易区工程主体施工基本结束 | 一期建成,二期商贸主体工程建设 | 霍邱中农批市场建设管理有限公司 | 一期粮油交易区工程主体施工基本结束 | 一期建成,二期商贸主体工程建设 | 霍邱中农批市场建设管理有限公司 | 燕明明 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4874 | 东大街特色街区项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积8万平方米，建设特色街区及配套工程等 | 5 | 2.1 | 1 | 东大街特色街区项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积8万平方米，建设特色街区及配套工程等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山罍街文化旅游发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山罍街文化旅游发展有限公司 | 刘雪峰 | 霍山县文旅局 | 赵刚
4875 | 聆心谷·开元度假区 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设精品酒店、度假客房及附属设施等 | 5 | 3.91 | 0.7 | 聆心谷·开元度假区 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.2万平方米，主要建设精品酒店、度假客房及附属设施等 | 一期基本完工，二期主体施工 | 基本建成 | 安徽聆心谷生态度假村开发有限公司 | 一期基本完工，二期主体施工 | 基本建成 | 安徽聆心谷生态度假村开发有限公司 | 张纯武 | 金安区张店镇政府 | 徐晓清
4876 | 百盛文化创意产业园 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设百盛MALL、商业街、酒店式公寓及配套设施等 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | 百盛文化创意产业园 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设百盛MALL、商业街、酒店式公寓及配套设施等 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 六安百盛置业有限公司 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 六安百盛置业有限公司 | 涂红军 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
4877 | 西商现代农业食品产业园 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积7.8万平方米，主要建设生产车间、冷链仓库、物流中心及配套设施等，年加工畜禽肉、水产等各类产品达30万吨 | 4.5 | 0.55 | 2.5 | 西商现代农业食品产业园 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积7.8万平方米，主要建设生产车间、冷链仓库、物流中心及配套设施等，年加工畜禽肉、水产等各类产品达30万吨 | 基础施工 | 部分主体施工 | 安徽省西商食品有限公司 | 基础施工 | 部分主体施工 | 安徽省西商食品有限公司 | 黄勇 | 金安区城北乡政府 | 唐盼盼
4878 | 金安区粮油储备物流中心建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.64万平方米，主要建设高大平房仓、物资储备仓库、深加工车间及配套设施等，粮食仓储20万吨，日烘干能力360吨，年产大米5万吨 | 3.9692 | 2.1 | 1.2 | 金安区粮油储备物流中心建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.64万平方米，主要建设高大平房仓、物资储备仓库、深加工车间及配套设施等，粮食仓储20万吨，日烘干能力360吨，年产大米5万吨 | 高大平房仓主体建成 | 物资储备仓库等主体建成 | 六安市金安粮食购销有限公司 | 高大平房仓主体建成 | 物资储备仓库等主体建成 | 六安市金安粮食购销有限公司 | 李勇 | 金安区粮储中心 | 郑兴
4879 | 金龙公馆建设项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积8.4万平方米，建设金融大厦及商业配套设施等 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 金龙公馆建设项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积8.4万平方米，建设金融大厦及商业配套设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽金和置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽金和置业有限公司 | 陈从宝 | 金寨县住建局 | 程潜
4880 | 六安农村商业银行股份有限公司营业综合办公楼 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.32万平方米，建设主楼、附属楼及相关配套设施等 | 3.6 | 0.15 | 1.4 | 六安农村商业银行股份有限公司营业综合办公楼 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.32万平方米，建设主楼、附属楼及相关配套设施等 | 地下室基础建成 | 完成地库建设等 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 地下室基础建成 | 完成地库建设等 | 六安农村商业银行股份有限公司 | 张兵 | 裕安区小华山街道办事处 | 王琦
4881 | 中国农业银行股份有限公司六安分行置换营业用房 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设业务用房、营业用房及配套设施等 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 中国农业银行股份有限公司六安分行置换营业用房 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设业务用房、营业用房及配套设施等 | 主体建设 | 主楼等基本建成 | 中国农业银行股份有限公司六安分行 | 主体建设 | 主楼等基本建成 | 中国农业银行股份有限公司六安分行 | 孟建华 | 裕安区小华山街道办事处 | 王琦
4882 | 汤米豪客科创产业园 | 创新能力 | 六安裕安区 | 总建筑面积约80万平方米，主要建设智能制造产业园、电子信息产业园、服务外包中心区、科创研发中心、孵化中心、商务服务平台及生活配套服务区等 | 30 | 2.86 | 2 | 汤米豪客科创产业园 | 创新能力 | 六安裕安区 | 总建筑面积约80万平方米，主要建设智能制造产业园、电子信息产业园、服务外包中心区、科创研发中心、孵化中心、商务服务平台及生活配套服务区等 | 展示中心建设完成，厂房主体开始建设 | 部分厂房主体基本建成 | 安徽豪客科创产业园有限公司 | 展示中心建设完成，厂房主体开始建设 | 部分厂房主体基本建成 | 安徽豪客科创产业园有限公司 | 甘传猛 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4883 | 德丰杰互联网大厦 | 创新能力 | 六安金寨县 | 总建筑面积约2万平方米，新建云智薪互联网创投基地，建立标准化的电信专业级机房环境，提供服务器托管、大数据存储等服务 | 6 | 2.2 | 2.8 | 德丰杰互联网大厦 | 创新能力 | 六安金寨县 | 总建筑面积约2万平方米，新建云智薪互联网创投基地，建立标准化的电信专业级机房环境，提供服务器托管、大数据存储等服务 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨佳安置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨佳安置业有限公司 | 王修婷 | 金寨县住建局 | 程潜
4884 | 国骄医疗器械科技研发中心项目 | 创新能力 | 六安金安区 | 总建筑面积14.4万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及配套附属设施等 | 5 | 2.18 | 1.7 | 国骄医疗器械科技研发中心项目 | 创新能力 | 六安金安区 | 总建筑面积14.4万平方米，主要建设标准化厂房、综合楼及配套附属设施等 | 部分主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽国骄医美新材料置业有限公司 | 部分主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽国骄医美新材料置业有限公司 | 马孟华 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4885 | 霍邱县开发矿业智慧矿山建设技术改造 | 创新能力 | 六安霍邱县 | 按照装备智能化、生产现场无人化、管控一体化、管理决策信息化的建设理念，运用大数据处理、物联网以及信息和自动化化技术，实现矿山生产与管控智慧化 | 1.395 | 0.61 | 0.6 | 霍邱县开发矿业智慧矿山建设技术改造 | 创新能力 | 六安霍邱县 | 按照装备智能化、生产现场无人化、管控一体化、管理决策信息化的建设理念，运用大数据处理、物联网以及信息和自动化化技术，实现矿山生产与管控智慧化 | 5个自动化、2个信息化项目投入试运行 | 完成设备安装 | 安徽开发矿业有限公司 | 5个自动化、2个信息化项目投入试运行 | 完成设备安装 | 安徽开发矿业有限公司 | 王厚斌 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
4886 | 舒城县城区安置房新建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积约91万平方米，建设晴川一品四期、永丰安置小区五期、千人桥高铁安置小区一期、润丰南湾二期等8个安置小区并同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施 | 31.55 | 7 | 7.76 | 舒城县城区安置房新建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积约91万平方米，建设晴川一品四期、永丰安置小区五期、千人桥高铁安置小区一期、润丰南湾二期等8个安置小区并同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施 | 部分安置房小区开始主体结构施工 | 部分安置房小区主体完工 | 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 | 部分安置房小区开始主体结构施工 | 部分安置房小区主体完工 | 舒城县金龙房地产开发有限责任公司 | 沈建平 | 舒城县重点工程管理处 | 梅申勇
4887 | 锦绣江山 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积约40.54万平方米，主要建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 27 | 1 | 7 | 锦绣江山 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积约40.54万平方米，主要建设内容为住宅、商业、幼儿园及配套附属设施等 | 主体在建 | 部分建成 | 六安业铭置业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 六安业铭置业有限公司 | 陈跃华 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4888 | 远大山河印综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积为41.48万平方米，建设住宅、商业综合体及配套附属设施 | 22 | 11 | 7.3 | 远大山河印综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积为41.48万平方米，建设住宅、商业综合体及配套附属设施 | 一期3栋商业主体部分施工，二期住宅和商业基础部分施工 | 2期部分楼栋主体结构封顶 | 舒城远鸣房地产有限公司 | 一期3栋商业主体部分施工，二期住宅和商业基础部分施工 | 2期部分楼栋主体结构封顶 | 舒城远鸣房地产有限公司 | 周军 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4889 | 建发玖熙府项目 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积22.32万平方米，主要建设住宅及配套附属设施等 | 19 | 1 | 5 | 建发玖熙府项目 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积22.32万平方米，主要建设住宅及配套附属设施等 | 主体工程在建 | 部分建成 | 六安兆顺房地产开发有限公司 | 主体工程在建 | 部分建成 | 六安兆顺房地产开发有限公司 | 王明 | 金安区望城街道办事处 | 吴立强
4890 | 万创鹿鸣见山 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积41万平方米，主要建设住宅及配套附属设施等 | 18 | 4 | 4.5 | 万创鹿鸣见山 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积41万平方米，主要建设住宅及配套附属设施等 | 部分主体施工 | 部分主体封顶 | 六安创兴置业有限公司 | 部分主体施工 | 部分主体封顶 | 六安创兴置业有限公司 | 张克朋 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
4891 | 金丰家园 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积32.8万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1975户 | 17.5465 | 8.7733 | 7.0186 | 金丰家园 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积32.8万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1975户 | 主体建设 | 主体工程完工 | 六安市住建局 | 主体建设 | 主体工程完工 | 六安市住建局 | 胡军 | 六安市住建局 | 王聿炎
4892 | 双桥湾安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积48.87万平方米建设住宅、商业及公共配套用房等，安置2800户 | 17.4427 | 16.0627 | 1.38 | 双桥湾安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积48.87万平方米建设住宅、商业及公共配套用房等，安置2800户 | 配套设施建设 | 竣工 | 六安金裕置业有限公司 | 配套设施建设 | 竣工 | 六安金裕置业有限公司 | 江敏 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
4893 | 长安·西宸天著 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积33.77万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 17 | 11.32 | 4.7 | 长安·西宸天著 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积33.77万平方米，建设住宅、商业及配套设施等 | 部分主体建成 | 部分建成 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 部分主体建成 | 部分建成 | 安徽长嘉房地产开发有限公司 | 闻涛 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4894 | 金丰家园安置工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积32.8万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置2350户 | 15.8318 | 0.6 | 7.8 | 金丰家园安置工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积32.8万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置2350户 | 部分主体结构施工 | 部分主体封顶 | 六安天成置业有限公司 | 部分主体结构施工 | 部分主体封顶 | 六安天成置业有限公司 | 张开元 | 金安区中市街道办事处 | 黄振
4895 | 霍山县城区道路提升改造工程 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 全长69.3千米，主要建设酒源大道、与儿街路、山南路、淠河西路、爱民路、双山新村周边道路等 | 14.7 | 5.3 | 1 | 霍山县城区道路提升改造工程 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 全长69.3千米，主要建设酒源大道、与儿街路、山南路、淠河西路、爱民路、双山新村周边道路等 | 完成淠河西路、纬七路中段等道路建设 | 完成铜锣寨路、纬七路末段等道路建设 | 霍山县住建局 | 完成淠河西路、纬七路中段等道路建设 | 完成铜锣寨路、纬七路末段等道路建设 | 霍山县住建局 | 项杰 | 霍山县住建局 | 许华清
4896 | 振兴.溪境 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积28.52万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 14.3 | 5 | 6 | 振兴.溪境 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积28.52万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施等 | 部分建成 | 完成工程80%以上 | 安徽振兴控股集团溪境建设发展有限公司 | 部分建成 | 完成工程80%以上 | 安徽振兴控股集团溪境建设发展有限公司 | 李锴 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4897 | 史河湾安置小区 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积34.3万平方米，建设安置房及相关配套基础设施等，安置2225户 | 14.014 | 10 | 3 | 史河湾安置小区 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积34.3万平方米，建设安置房及相关配套基础设施等，安置2225户 | 一期主体工程已完工，二期基础施工 | 1-9栋完工 | 叶集区城投置业 | 一期主体工程已完工，二期基础施工 | 1-9栋完工 | 叶集区城投置业 | 台德颋 | 叶集区重点工程处 | 吕威
4898 | 云湖墅境 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建面积31.69万平方米，建设住宅、商业、物业服务用房及配套设施等 | 13.69 | 0.5 | 2 | 云湖墅境 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建面积31.69万平方米，建设住宅、商业、物业服务用房及配套设施等 | 主体建设 | 部分楼栋封顶 | 舒城裕景房地产开发有限公司 | 主体建设 | 部分楼栋封顶 | 舒城裕景房地产开发有限公司 | 魏文 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
4899 | 霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积50万平方米，建设21栋高层住宅、8栋商业及配套附属设施 | 13.3452 | 11.7295 | 1.6357 | 霍邱县城区征迁安置房(育英嘉苑小区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积50万平方米，建设21栋高层住宅、8栋商业及配套附属设施 | 主体结构已完成，正在进行内外装饰 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 主体结构已完成，正在进行内外装饰 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 胡中传 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4900 | 玉兰花园小区 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积约23.5万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及其他配套用房等 | 12 | 6 | 1 | 玉兰花园小区 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积约23.5万平方米，建设住宅、商业用房、幼儿园及其他配套用房等 | 主体工程施工 | 部分主体建成 | 金寨坤宸房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分主体建成 | 金寨坤宸房地产开发有限公司 | 卢磊 | 金寨县住建局 | 程潜
4901 | 万瑞璟瑭 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积24.4万平方米，建设颐养公寓、颐养中心、颐养学院和商业街及配套设施 | 12 | 4.5 | 3 | 万瑞璟瑭 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积24.4万平方米，建设颐养公寓、颐养中心、颐养学院和商业街及配套设施 | 部分主体在建 | 部分建成 | 安徽融弘置业有限公司 | 部分主体在建 | 部分建成 | 安徽融弘置业有限公司 | 刘德红 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
4902 | 碧桂园公园壹号综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积17.8万平方米，建设高层住宅、配套商业服务、社区综合用房等相关附属设施 | 11.8 | 1 | 4 | 碧桂园公园壹号综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积17.8万平方米，建设高层住宅、配套商业服务、社区综合用房等相关附属设施 | 主体建设 | 商业及配套设施主体建设 | 舒城众合房地产开发有限公司 | 主体建设 | 商业及配套设施主体建设 | 舒城众合房地产开发有限公司 | 方宗伟 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4903 | 金寨县兰花苑安置房工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积37万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2272户 | 11 | 9.5 | 1.5 | 金寨县兰花苑安置房工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积37万平方米，建设安置房及配套设施等，安置2272户 | 部分主体建成 | 竣工 | 金寨县重点工程处 | 部分主体建成 | 竣工 | 金寨县重点工程处 | 邓学智 | 金寨县重点工程处 | 田俊
4904 | 裕安区陡步河安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积27.68万平方米，建设商业、住宅、幼儿园及配套设施等，安置1824户 | 10.9242 | 4.3697 | 6.5545 | 裕安区陡步河安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积27.68万平方米，建设商业、住宅、幼儿园及配套设施等，安置1824户 | 部分主体结构封顶 | 竣工 | 安徽中擎万郡置业有限公司 | 部分主体结构封顶 | 竣工 | 安徽中擎万郡置业有限公司 | 肖庆卯 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
4905 | 舒城县城区市政道路新建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 道路总长度约23公里，新建梅河东路改造、春秋路改造、华盖北路、陶因南路、七门堰东路、花桥路、春秋路道路升级改造等市政道路，同步建设道路附属设施 | 10.5 | 2.91 | 2.8 | 舒城县城区市政道路新建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 道路总长度约23公里，新建梅河东路改造、春秋路改造、华盖北路、陶因南路、七门堰东路、花桥路、春秋路道路升级改造等市政道路，同步建设道路附属设施 | 部分道路施工 | 部分道路完工 | 舒城县重点工程管理处 | 部分道路施工 | 部分道路完工 | 舒城县重点工程管理处 | 薛雁翔 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4906 | 中振当代壹号院商业综合体 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积10.6万平方米，建设商业、住宅及相关配套的城市综合体 | 10 | 8.5 | 1.5 | 中振当代壹号院商业综合体 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积10.6万平方米，建设商业、住宅及相关配套的城市综合体 | 部分主体工程封顶 | 竣工 | 安徽和海置业有限公司 | 部分主体工程封顶 | 竣工 | 安徽和海置业有限公司 | 朱云 | 叶集区住建局 | 李明亮
4907 | 霍邱县乐富强商业开发 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积31万平方米，建设高层及小高层住宅，沿街商业，地下车库及配套设施等 | 10 | 2.1408 | 2 | 霍邱县乐富强商业开发 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积31万平方米，建设高层及小高层住宅，沿街商业，地下车库及配套设施等 | 住宅楼主体工程建设 | 部分楼栋建成 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 住宅楼主体工程建设 | 部分楼栋建成 | 霍邱乐富强房地产开发有限公司 | 刘士强 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4908 | 明发城市之光商业项目 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积34.2万平方米，建设办公楼、酒店、商业及其他配套设施等 | 10 | 9.5 | 0.3 | 明发城市之光商业项目 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积34.2万平方米，建设办公楼、酒店、商业及其他配套设施等 | 主体工程施工 | 主体工程建成 | 金寨明发新城置业有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程建成 | 金寨明发新城置业有限公司 | 黄焕明 | 金寨县住建局 | 程潜
4909 | 春天嘉苑三期 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积26.12万平方米，建设住宅、商业及公共配套用房等，安置1568户 | 9.9586 | 8.6086 | 1.35 | 春天嘉苑三期 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积26.12万平方米，建设住宅、商业及公共配套用房等，安置1568户 | 完成装饰装修 | 竣工 | 六安金裕置业有限公司 | 完成装饰装修 | 竣工 | 六安金裕置业有限公司 | 江敏 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
4910 | 兴北佳苑 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积26万平方米，主要建设安置房、商铺及配套设施等，安置1800户 | 9.9 | 3.8 | 5 | 兴北佳苑 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积26万平方米，主要建设安置房、商铺及配套设施等，安置1800户 | 主体结构施工 | 主体结构封顶 | 金安区城北乡政府 | 主体结构施工 | 主体结构封顶 | 金安区城北乡政府 | 李晓文 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4911 | 枣园北区东组团 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积28.9万平方米，主要建设安置房、商业及配套设施等，安置1920户 | 9.39 | 9.22 | 0.17 | 枣园北区东组团 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积28.9万平方米，主要建设安置房、商业及配套设施等，安置1920户 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 许杨 | 金安经济开发区管委会 | 张军
4912 | 霍邱县新店镇安置房(盛塘庄园)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积32.5万平米，建设高层住宅，配套商业、社区管理用房等附属设施 | 9.075 | 3.5 | 4 | 霍邱县新店镇安置房(盛塘庄园)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积32.5万平米，建设高层住宅，配套商业、社区管理用房等附属设施 | 部分楼层顶板浇筑完成 | 主体工程基本建成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 部分楼层顶板浇筑完成 | 主体工程基本建成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 胡中传 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4913 | 名邦凯旋公馆 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积22.7万平方米，建设住宅、沿街商业、地下车库及附属设施等 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | 名邦凯旋公馆 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积22.7万平方米，建设住宅、沿街商业、地下车库及附属设施等 | 7栋楼完成结构封顶 | 部分住宅楼主体封顶 | 霍邱县名邦置业有限公司 | 7栋楼完成结构封顶 | 部分住宅楼主体封顶 | 霍邱县名邦置业有限公司 | 崔伟 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4914 | 锦绣书香世家 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积17万平方米，建设住宅、商业及附属设施等 | 8.2317 | 3.69 | 3 | 锦绣书香世家 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积17万平方米，建设住宅、商业及附属设施等 | 住宅完工，绿化、道排施工 | 竣工 | 霍邱县锦绣中振房地产开发有限公司 | 住宅完工，绿化、道排施工 | 竣工 | 霍邱县锦绣中振房地产开发有限公司 | 王子龙 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4915 | 嘉和人家安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积16.4万平方米，建设安置房及配套设施，安置818户 | 7.9 | 1.7 | 6 | 嘉和人家安置小区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积16.4万平方米，建设安置房及配套设施，安置818户 | 主体结构封顶 | 基本完工 | 六安天成置业有限公司 | 主体结构封顶 | 基本完工 | 六安天成置业有限公司 | 张亚婷 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
4916 | 湖滨半岛 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积13.71万平方米，建设18栋多层及12栋低层，配套建设地下车库及配电房、物业、养老服务中心等公用设施 | 7.9 | 1.3 | 4 | 湖滨半岛 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积13.71万平方米，建设18栋多层及12栋低层，配套建设地下车库及配电房、物业、养老服务中心等公用设施 | 部分楼栋主体建设 | 部分楼栋主体结构封顶 | 六安奥禾置业有限公司 | 部分楼栋主体建设 | 部分楼栋主体结构封顶 | 六安奥禾置业有限公司 | 包荣荣 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4917 | 徽盐珺临府 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积21万平方米，建设住宅、商业、室内文化活动中心、老年活动站等 | 7.62 | 1.58 | 2.6 | 徽盐珺临府 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积21万平方米，建设住宅、商业、室内文化活动中心、老年活动站等 | 一期主体结构已全部封顶 | 二期工程主体结构封顶 | 霍邱盐投置业有限责任公司 | 一期主体结构已全部封顶 | 二期工程主体结构封顶 | 霍邱盐投置业有限责任公司 | 康海荣 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4918 | 霍邱县淮安新园安置房建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积26.7万平方米，建筑住宅、物业管理用房、综合市场、社区服务中心及相关配套设施等 | 7.557 | 6.78 | 0.78 | 霍邱县淮安新园安置房建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积26.7万平方米，建筑住宅、物业管理用房、综合市场、社区服务中心及相关配套设施等 | 主体结构完成 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 主体结构完成 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 韩庆安 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4919 | 许继慎路(东城都路东-胜利路)及许继慎路桥梁工程 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 全长4.3千米、宽45米，建设内容包含快、慢车道、人行道等配套设施及4座桥梁 | 7.12 | 0.4 | 1.4 | 许继慎路(东城都路东-胜利路)及许继慎路桥梁工程 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 全长4.3千米、宽45米，建设内容包含快、慢车道、人行道等配套设施及4座桥梁 | 基础施工中 | 路段全面在建 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 基础施工中 | 路段全面在建 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 许阳阳 | 六安开发区东城公司 | 鲍丙红
4920 | 城北现代产业园区基础设施建设 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要建设18公里道路，新建提水泵站、蓄水池及附属设施等 | 7 | 0.8 | 3.5 | 城北现代产业园区基础设施建设 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要建设18公里道路，新建提水泵站、蓄水池及附属设施等 | 基础施工 | 道路主体在建 | 金安区城北乡政府 | 基础施工 | 道路主体在建 | 金安区城北乡政府 | 李冰 | 金安区城北乡政府 | 孟婷婷
4921 | S245新斑路叶集段(四方塘-金寨县界)改建工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长4公里，按照一级公路，建设路基、路面、桥涵及附属工程等 | 6.8153 | 2 | 1.5 | S245新斑路叶集段(四方塘-金寨县界)改建工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长4公里，按照一级公路，建设路基、路面、桥涵及附属工程等 | 基础施工 | 路基施工 | 叶集区交通局 | 基础施工 | 路基施工 | 叶集区交通局 | 周元桥 | 叶集区交通局 | 张纯贺
4922 | 金寨仙花雅苑安置房工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积约27万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1802户 | 6.6 | 5.5 | 1.1 | 金寨仙花雅苑安置房工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 总建筑面积约27万平方米，建设安置房及配套设施等，安置1802户 | 部分主体建成 | 竣工 | 金寨经济开发区管委会 | 部分主体建成 | 竣工 | 金寨经济开发区管委会 | 史贤江 | 金寨经济开发区管委会 | 吴斌
4923 | 舒城县城乡公共停车设施建设工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 建设智能综合停车场工程、城区公交枢纽站工程，万佛湖镇、杭埠镇、千人桥镇停车场工程 | 6.13 | 0.02 | 0.8 | 舒城县城乡公共停车设施建设工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 建设智能综合停车场工程、城区公交枢纽站工程，万佛湖镇、杭埠镇、千人桥镇停车场工程 | 部分停车场施工 | 部分停车场建成 | 舒城县城投公司 | 部分停车场施工 | 部分停车场建成 | 舒城县城投公司 | 郭亮 | 舒城县交通局 | 朱旭松
4924 | 霍邱县城东小区(C区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、商业及附属设施等 | 6.0696 | 3.007 | 1.736 | 霍邱县城东小区(C区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积19.7万平方米，建设住宅、商业及附属设施等 | 一期5栋楼主体封顶 | 一期基本建成;二期主体工程建设 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 一期5栋楼主体封顶 | 一期基本建成;二期主体工程建设 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 郭本光 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4925 | 龙津合著 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设18栋高层及沿街商业，社区综合用房等配套附属设施 | 5.4258 | 0.36 | 2 | 龙津合著 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设18栋高层及沿街商业，社区综合用房等配套附属设施 | 主体建设 | 部分楼栋封顶 | 舒城梁睿置业有限公司 | 主体建设 | 部分楼栋封顶 | 舒城梁睿置业有限公司 | 朱贯苹 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4926 | 尊蓝酒店项目 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设接待室、会议室、客房及配套附属设施等 | 5 | 4.2 | 0.8 | 尊蓝酒店项目 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设接待室、会议室、客房及配套附属设施等 | 主体工程施工 | 竣工 | 六安海嘉蓝城置业有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 六安海嘉蓝城置业有限公司 | 丰玲欢 | 叶集区住建局 | 李明亮
4927 | 中梁滨湖拾光 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设高层和商业楼及配套附属设施等 | 5 | 0.8 | 3 | 中梁滨湖拾光 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设高层和商业楼及配套附属设施等 | 部分楼栋主体建设 | 部分楼栋主体结构封顶 | 六安市舒润置业有限公司 | 部分楼栋主体建设 | 部分楼栋主体结构封顶 | 六安市舒润置业有限公司 | 朱存勇 | 舒城县住建局 | 梅申勇
4928 | 霍邱县新蓼大道北段等七条市政道路工程 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总长11.3千米，建设安阳山路、五岳路东段、扈胡路东段、科技五路、敬贤路、下骆山路东段、新蓼大道北段七条道路 | 4.7733 | 4.23 | 0.54 | 霍邱县新蓼大道北段等七条市政道路工程 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总长11.3千米，建设安阳山路、五岳路东段、扈胡路东段、科技五路、敬贤路、下骆山路东段、新蓼大道北段七条道路 | 道路路基结构层施工 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 道路路基结构层施工 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 郭本光 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4929 | 霍邱县西湖御景安置区建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积16万平方米，建设住宅、商业、其他配套建筑等 | 4.706 | 2.8321 | 1.3 | 霍邱县西湖御景安置区建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积16万平方米，建设住宅、商业、其他配套建筑等 | 住宅楼主体工程建设 | 住宅楼建成,配套基础设施建设 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 住宅楼主体工程建设 | 住宅楼建成,配套基础设施建设 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 韩庆安 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4930 | 中店乡胡庄安置点二期 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置390户 | 4.3 | 1.32 | 2 | 中店乡胡庄安置点二期 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置390户 | 基础施工 | 主体工程施工 | 金安区中店乡政府 | 基础施工 | 主体工程施工 | 金安区中店乡政府 | 李佳 | 金安区中店乡政府 | 谢俊
4931 | 霍邱县城东小区(B区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设住宅、商业、地下车库及其他配套设施 | 4.2839 | 4.2165 | 0.0683 | 霍邱县城东小区(B区)建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设住宅、商业、地下车库及其他配套设施 | 住宅楼装修、室外绿化及景观建设 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 住宅楼装修、室外绿化及景观建设 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 胡中传 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4932 | 窑岗嘴大桥拓宽改造及两侧桥头立体化改造工程(新老淠河生态修复工程) | 新型城镇化 | 六安金安区 | 改造全长1.54千米，标准路段红线宽60米，主线双向四车道，设计时速80公里/小时，建设道路、桥梁及附属配套设施 | 4.152 | 0.958 | 2.15 | 窑岗嘴大桥拓宽改造及两侧桥头立体化改造工程(新老淠河生态修复工程) | 新型城镇化 | 六安金安区 | 改造全长1.54千米，标准路段红线宽60米，主线双向四车道，设计时速80公里/小时，建设道路、桥梁及附属配套设施 | 地道工程、泵站工程、桥梁工程施工 | 道路主体工程建设 | 六安市重点处 | 地道工程、泵站工程、桥梁工程施工 | 道路主体工程建设 | 六安市重点处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
4933 | 金安经济开发区集中供热工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要铺设管道21.8千米，蒸汽管网设计最大温度320℃，蒸汽管网设计压力1.8兆帕 | 4.1 | 4 | 0.1 | 金安经济开发区集中供热工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要铺设管道21.8千米，蒸汽管网设计最大温度320℃，蒸汽管网设计压力1.8兆帕 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 许杨 | 金安经济开发区管委会 | 张军
4934 | 唐王新村二期扩建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积约16.5万平方米，建设唐王新村二期扩建工程，同步建设室外管线、道排等附属设施 | 4.1 | 1.73 | 0.8 | 唐王新村二期扩建工程 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积约16.5万平方米，建设唐王新村二期扩建工程，同步建设室外管线、道排等附属设施 | 部分主体施工 | 部分楼栋主体结构封顶 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 部分主体施工 | 部分楼栋主体结构封顶 | 安徽杭城建设投资有限公司 | 余先和 | 舒城县杭埠镇政府 | 胡雪峰
4935 | 六安市城区立体停车场一期工程及附属设施 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积10.1万平方米，建设建设大厦立体停车场等5个停车场，共计1948个停车位 | 3.87 | 2.23 | 1.64 | 六安市城区立体停车场一期工程及附属设施 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积10.1万平方米，建设建设大厦立体停车场等5个停车场，共计1948个停车位 | 基础施工 | 竣工 | 六安市住建局 | 基础施工 | 竣工 | 六安市住建局 | 郭帅 | 六安市住建局 | 王聿炎
4936 | 康平苑安置小区 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置690户 | 3.84 | 3.5 | 0.34 | 康平苑安置小区 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置690户 | 基本建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 基本建成 | 竣工投入使用 | 金安经济开发区管委会 | 许杨 | 金安经济开发区管委会 | 张军
4937 | 宝业江南府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积9万平方米，建设商业和住宅及配套设施 | 3.6 | 0.6 | 2 | 宝业江南府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积9万平方米，建设商业和住宅及配套设施 | 1-6栋主体工程施工 | 部分楼栋完工 | 六安市宝业置业投资有限公司 | 1-6栋主体工程施工 | 部分楼栋完工 | 六安市宝业置业投资有限公司 | 高君 | 叶集区住建局 | 李明亮
4938 | 皋城山庄二期及商业开发 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积约为9.5万平方米，主要建设商住用房及相关配套设施 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 皋城山庄二期及商业开发 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积约为9.5万平方米，主要建设商住用房及相关配套设施 | 主体工程建设 | 主体完工 | 六安市皋兴房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 主体完工 | 六安市皋兴房地产开发有限公司 | 程兵 | 六安开发区自然资源局 | 张玉师
4939 | 东城小区三期 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积7万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置560户 | 3.5 | 0.83 | 1.4 | 东城小区三期 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积7万平方米，主要建设安置房及配套设施等，安置560户 | 主体工程建设 | 部分主体封顶 | 金安区城北乡政府 | 主体工程建设 | 部分主体封顶 | 金安区城北乡政府 | 赵海峰 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4940 | 金寨县G42沪蓉高速公路仙花互通立交新建工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 新建互通立交匝道长2.18公里，单向单车道匝道宽10.5米，双向双车道匝道宽19.5米；连接线大别山路长约0.95公里，等级为一级公路兼城市主干路，路基宽度55米，双向八车道 | 3.21 | 1.2 | 2 | 金寨县G42沪蓉高速公路仙花互通立交新建工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 新建互通立交匝道长2.18公里，单向单车道匝道宽10.5米，双向双车道匝道宽19.5米；连接线大别山路长约0.95公里，等级为一级公路兼城市主干路，路基宽度55米，双向八车道 | 主体工程施工 | 基本建成 | 金寨县交通局 | 主体工程施工 | 基本建成 | 金寨县交通局 | 王建晖 | 金寨县交通局 | 马锐
4941 | 金寨县G529金叶路升级改造工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长8.5千米，按一级公路兼城市主干道标准建设，路面为沥青混凝土路面 | 3.2066 | 2.6 | 0.6066 | 金寨县G529金叶路升级改造工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长8.5千米，按一级公路兼城市主干道标准建设，路面为沥青混凝土路面 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨县交通局 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨县交通局 | 王宏 | 金寨县交通局 | 马锐
4942 | 金寨经济开发区仙花互通连接线及大别山路道排工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长约3.8千米，规划为城市主干路，线接线宽55米，天堂湖路宽60米 | 3 | 2 | 1 | 金寨经济开发区仙花互通连接线及大别山路道排工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长约3.8千米，规划为城市主干路，线接线宽55米，天堂湖路宽60米 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨经济开发区管委会 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨经济开发区管委会 | 叶文帧 | 金寨经济开发区管委会 | 吴斌
4943 | 宝鼎首府商业综合体 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积5万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等 | 2.7624 | 1.5 | 1.2623 | 宝鼎首府商业综合体 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积5万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等 | 部分主体封顶 | 竣工 | 六安市叶集区宝鼎房地产开发有限责任公司 | 部分主体封顶 | 竣工 | 六安市叶集区宝鼎房地产开发有限责任公司 | 台启宏 | 叶集区住建局 | 李明亮
4944 | 新华安置小区二期建设工程 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积7万平方米，建设住宅、商业及配套工程等 | 2.2937 | 2.27 | 0.0237 | 新华安置小区二期建设工程 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积7万平方米，建设住宅、商业及配套工程等 | 住宅楼主体在建 | 竣工 | 六安开发区东城公司 | 住宅楼主体在建 | 竣工 | 六安开发区东城公司 | 赵春 | 六安开发区东都公司 | 鲍丙红
4945 | 解放南路(大别山路-佛子岭路)白改黑工程 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 长度2200米，宽度60米；含路面改造、排水、照明、交通、信控、绿化及强、弱电入地等配套工程 | 2.2441 | 0.8 | 1.3691 | 解放南路(大别山路-佛子岭路)白改黑工程 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 长度2200米，宽度60米；含路面改造、排水、照明、交通、信控、绿化及强、弱电入地等配套工程 | 主体工程建设 | 竣工 | 六安市重点处 | 主体工程建设 | 竣工 | 六安市重点处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
4946 | 大华山路北延及皋城中路节点立体化改造 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 大华山路北延及与南屏路交叉口改造工程：主要建设包含大华山路北延、南屏路拓宽改造、和谐西路衔接改造道路工程和两座跨线桥工程；皋城中路下穿长安北路：长安北路采用地面快速路节点立交的形式敷设，道路全长774米，宽59.5米，其中桥梁长320米 | 1.966 | 0.5 | 1.406 | 大华山路北延及皋城中路节点立体化改造 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 大华山路北延及与南屏路交叉口改造工程：主要建设包含大华山路北延、南屏路拓宽改造、和谐西路衔接改造道路工程和两座跨线桥工程；皋城中路下穿长安北路：长安北路采用地面快速路节点立交的形式敷设，道路全长774米，宽59.5米，其中桥梁长320米 | 道路主体结构施工 | 主体工程基本完工 | 六安市重点处 | 道路主体结构施工 | 主体工程基本完工 | 六安市重点处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
4947 | 叶集区2021年市政路网工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长3380米，建设永和路、未名西路、万佛路、兴叶大道向西延伸段路网等工程 | 1.93 | 0.92 | 1 | 叶集区2021年市政路网工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长3380米，建设永和路、未名西路、万佛路、兴叶大道向西延伸段路网等工程 | 兴叶大道、万佛路完成沥青摊铺 | 部分路网建成通车 | 叶集区重点工程处 | 兴叶大道、万佛路完成沥青摊铺 | 部分路网建成通车 | 叶集区重点工程处 | 王虎 | 叶集区重点工程处 | 吕威
4948 | 佛子岭西路及跨凤凰河桥梁及两侧接线工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 全线长880米，宽60米，其中桥梁跨长196米，宽56米 | 1.8193 | 0.3193 | 1.5 | 佛子岭西路及跨凤凰河桥梁及两侧接线工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 全线长880米，宽60米，其中桥梁跨长196米，宽56米 | 桥梁工程完成80%，道路工程完成60% | 竣工 | 六安市重点工程处 | 桥梁工程完成80%，道路工程完成60% | 竣工 | 六安市重点工程处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
4949 | 当代状元世家 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.75万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 当代状元世家 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.75万平方米，建设商业街、步行街及相关配套设施等 | 8栋单体建筑外墙真石漆完成 | 竣工 | 六安市圣宇置业有限公司 | 8栋单体建筑外墙真石漆完成 | 竣工 | 六安市圣宇置业有限公司 | 陈瑞 | 叶集区住建局 | 李明亮
4950 | 城北现代产业园五条道路建设 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总长6.8千米，主要建设翁墩路、银雀路、九德路、九江大道、返乡创业园内部道路及配套设施等 | 1.68 | 1.17 | 0.51 | 城北现代产业园五条道路建设 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总长6.8千米，主要建设翁墩路、银雀路、九德路、九江大道、返乡创业园内部道路及配套设施等 | 部分主体建成 | 竣工投入使用 | 金安区城北乡政府 | 部分主体建成 | 竣工投入使用 | 金安区城北乡政府 | 程佳宇 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4951 | 叶集区花园大道、平行大道建设项目 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 建设长1.57千米，宽38米的一级公路及长1.24千米，宽40米的二级公路，实施路基、路面、给排水、路灯、交通标志、绿化等 | 1.53 | 0.5 | 1.03 | 叶集区花园大道、平行大道建设项目 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 建设长1.57千米，宽38米的一级公路及长1.24千米，宽40米的二级公路，实施路基、路面、给排水、路灯、交通标志、绿化等 | 路基挖方完成，正在进行灰土回填、雨污水施工 | 竣工 | 叶集区交通局 | 路基挖方完成，正在进行灰土回填、雨污水施工 | 竣工 | 叶集区交通局 | 周元桥 | 叶集区交通局 | 张纯贺
4952 | 南华路上跨沪蓉铁路及连接线(一期) | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 南接北华大道，北接南屏路；其中南华路跨铁路桥桥梁全长173米，桥宽30.2米 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 南华路上跨沪蓉铁路及连接线(一期) | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 南接北华大道，北接南屏路；其中南华路跨铁路桥桥梁全长173米，桥宽30.2米 | 梁场场地选定并开始道路施工 | 主体建设 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 梁场场地选定并开始道路施工 | 主体建设 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 | 荣扎厚 | 六安市发改委 | 谈业文
4953 | 河西污水处理厂周边市政配套工程 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 滨河大道长度800米，宽度57米；沙河路长度1004米，宽度30米 | 1.3999 | 0.4 | 0.9999 | 河西污水处理厂周边市政配套工程 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 滨河大道长度800米，宽度57米；沙河路长度1004米，宽度30米 | 沙河路路床5%石灰土完成；滨河大道路床5%石灰土完成 | 竣工 | 六安市重点处 | 沙河路路床5%石灰土完成；滨河大道路床5%石灰土完成 | 竣工 | 六安市重点处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
4954 | 兴洪大道(X308县乡道升级改造)改扩建工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长22.2公里，按照三级公路建设，主要建设包括路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化等 | 1.2108 | 1 | 0.2108 | 兴洪大道(X308县乡道升级改造)改扩建工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 全长22.2公里，按照三级公路建设，主要建设包括路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化等 | 路基、路面施工 | 竣工 | 叶集区交通局 | 路基、路面施工 | 竣工 | 叶集区交通局 | 周元桥 | 叶集区交通局 | 张纯贺
4955 | G312合六界至迎宾大道段快速化改造项目 | 交通 | 六安金安区 | 起于国道312合六界，经皖西大道Y型交口（浏园），至迎宾大道交口处全长17.65公里，采用一级公路兼城市快速路功能改造；主路双向6车道，设计时速80公里/小时，辅道双向4车道，设计时速50公里/小时 | 39.5865 | 0.05 | 13 | G312合六界至迎宾大道段快速化改造项目 | 交通 | 六安金安区 | 起于国道312合六界，经皖西大道Y型交口（浏园），至迎宾大道交口处全长17.65公里，采用一级公路兼城市快速路功能改造；主路双向6车道，设计时速80公里/小时，辅道双向4车道，设计时速50公里/小时 | 基础施工 | 道路主体工程建设 | 六安市交通局 | 基础施工 | 道路主体工程建设 | 六安市交通局 | 高万春 | 六安市交通局 | 李卫东
4956 | 霍邱县S343霍陈路一级公路改造(城西湖大桥接线) | 交通 | 六安霍邱县 | 全长约52.5千米，线路等级为一级公路 | 20.686 | 20.28 | 0.416 | 霍邱县S343霍陈路一级公路改造(城西湖大桥接线) | 交通 | 六安霍邱县 | 全长约52.5千米，线路等级为一级公路 | 水稳层摊铺 | 竣工 | 霍邱县交通局 | 水稳层摊铺 | 竣工 | 霍邱县交通局 | 余怀友 | 霍邱县交通局 | 董素平
4957 | S244罗岗至分路口公路工程 | 交通 | 六安金安区 | 全长73.1公里，新建一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 20.586 | 15.76 | 1.4441 | S244罗岗至分路口公路工程 | 交通 | 六安金安区 | 全长73.1公里，新建一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 主体工程建设 | 部分路段完工 | 六安市交通局 | 主体工程建设 | 部分路段完工 | 六安市交通局 | 高万春 | 六安市交通局 | 李卫东
4958 | S325六安马头至长集段公路工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 全长45.2公里，新建一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 18.7891 | 14.56 | 4.2291 | S325六安马头至长集段公路工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 全长45.2公里，新建一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 完成路基工程 | 部分路段完工 | 六安市交通局 | 完成路基工程 | 部分路段完工 | 六安市交通局 | 高万春 | 六安市交通局 | 李卫东
4959 | G529金岳线叶集段新建工程 | 交通 | 六安叶集区 | 全长5.7公里，按一级公路兼顾市政功能标准建设，道路红线宽60米，沥青混凝土路面 | 9.9698 | 1 | 0.2 | G529金岳线叶集段新建工程 | 交通 | 六安叶集区 | 全长5.7公里，按一级公路兼顾市政功能标准建设，道路红线宽60米，沥青混凝土路面 | 已完成立项、可研，施工图设计 | 路基施工 | 叶集区交通局 | 已完成立项、可研，施工图设计 | 路基施工 | 叶集区交通局 | 周元桥 | 叶集区交通局 | 张纯贺
4960 | 单王至霍邱县临淮岗公路工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 建设通往4A级临淮岗水利风景区的旅游公路，全长26.5公里，采用二级公路标准，设计速度60km/h | 5.1 | 0.938 | 2 | 单王至霍邱县临淮岗公路工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 建设通往4A级临淮岗水利风景区的旅游公路，全长26.5公里，采用二级公路标准，设计速度60km/h | 新店至临淮岗段正在建设，彭塔至潘集段完成招标 | 新店至临淮岗段建成,彭塔至潘集段完成部分路床整平 | 霍邱县交通局 | 新店至临淮岗段正在建设，彭塔至潘集段完成招标 | 新店至临淮岗段建成,彭塔至潘集段完成部分路床整平 | 霍邱县交通局 | 余怀友 | 霍邱县交通局 | 董素平
4961 | 杭埠镇防洪工程 | 水利 | 六安舒城县 | 建设堤防工程、泵站、穿堤建筑物、渠道排涝、交通工程等 | 21.3705 | 9.71 | 3 | 杭埠镇防洪工程 | 水利 | 六安舒城县 | 建设堤防工程、泵站、穿堤建筑物、渠道排涝、交通工程等 | 主体工程建设中 | 可施工区域堤防和泵站建设 | 舒城县金龙水利建设有限公司 | 主体工程建设中 | 可施工区域堤防和泵站建设 | 舒城县金龙水利建设有限公司 | 薛雁翔 | 舒城县重点工程管理处 | 梅申勇
4962 | 杭埠河治理工程 | 水利 | 六安金安区 | 左右岸堤防加固与护坡、河道护岸、堤顶防汛道路、河道疏浚与扩挖和87座穿堤建筑物拆除重建、4座桥梁重建或新建等；杭埠河河道治理长度70.12千米，共涉及8个圩口 | 17.58 | 11.9 | 5.65 | 杭埠河治理工程 | 水利 | 六安金安区 | 左右岸堤防加固与护坡、河道护岸、堤顶防汛道路、河道疏浚与扩挖和87座穿堤建筑物拆除重建、4座桥梁重建或新建等；杭埠河河道治理长度70.12千米，共涉及8个圩口 | 主体工程建设 | 部分工程完工 | 六安市水利局 | 主体工程建设 | 部分工程完工 | 六安市水利局 | 张功义 | 六安市水利局 | 张克定
4963 | 淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程 | 水利 | 六安裕安区 | 总治理河渠112公里，包括4条主要河流和5条主要渠道，建设防洪、排涝、截污工程等 | 13.67 | 1.22 | 1.45 | 淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程 | 水利 | 六安裕安区 | 总治理河渠112公里，包括4条主要河流和5条主要渠道，建设防洪、排涝、截污工程等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 六安市水利局 | 主体工程施工 | 部分完工 | 六安市水利局 | 陈林 | 六安市水利局 | 张克定
4964 | 霍山县城乡供水一体化项目 | 水利 | 六安霍山县 | 项目分三部分：一是城市管网延伸工程，利用城市自来水厂现有管网延伸至畈区8个乡镇；二是山区规模化供水工程，重点改扩建小佛子岭水厂、大化坪水厂等四个规模水厂；三是单点供水标准化工程，对高海拔深山区水源和人口分散区域的小型供水设施进行标准化改造 | 6.5 | 0.1 | 1 | 霍山县城乡供水一体化项目 | 水利 | 六安霍山县 | 项目分三部分：一是城市管网延伸工程，利用城市自来水厂现有管网延伸至畈区8个乡镇；二是山区规模化供水工程，重点改扩建小佛子岭水厂、大化坪水厂等四个规模水厂；三是单点供水标准化工程，对高海拔深山区水源和人口分散区域的小型供水设施进行标准化改造 | 开展管网延伸工程建设 | 完成城区管网延伸工程 | 大别山水利投资有限公司 | 开展管网延伸工程建设 | 完成城区管网延伸工程 | 大别山水利投资有限公司 | 洪勇 | 霍山县水务局 | 王才品
4965 | 淠河六安市城南水利枢纽工程(城南节制闸) | 水利 | 六安裕安区 | Ⅲ等中型工程设计防洪标准为50年一遇，采用节制闸的布置形式拦蓄上游来水，设计行洪流量为6940立方米/s，库容约3300万立方米；主要建设36孔节制闸（闸桥合建）、岸翼墙、上下游联结段、左右岸连接堤、分流岛及护坡、上部公路桥和管理用房等 | 6.4909 | 3.7909 | 2.6 | 淠河六安市城南水利枢纽工程(城南节制闸) | 水利 | 六安裕安区 | Ⅲ等中型工程设计防洪标准为50年一遇，采用节制闸的布置形式拦蓄上游来水，设计行洪流量为6940立方米/s，库容约3300万立方米；主要建设36孔节制闸（闸桥合建）、岸翼墙、上下游联结段、左右岸连接堤、分流岛及护坡、上部公路桥和管理用房等 | 主体建设 | 节制闸等建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 主体建设 | 节制闸等建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 黄荣敏 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4966 | 霍山县桃源河水库工程 | 水利 | 六安霍山县 | 总库容906万立方米，兴利库容480万立方米，防洪库容395万立方米，死库容101万立方米 | 5.4 | 3.47 | 0.3 | 霍山县桃源河水库工程 | 水利 | 六安霍山县 | 总库容906万立方米，兴利库容480万立方米，防洪库容395万立方米，死库容101万立方米 | 开展水库大坝建设 | 水库大坝主体工程施工 | 霍山县水务局 | 开展水库大坝建设 | 水库大坝主体工程施工 | 霍山县水务局 | 汪健 | 霍山县水务局 | 王才品
4967 | 苏大堰周边水利整治工程 | 水利 | 六安金安区 | 整治面积约1372亩，主要在苏大堰周边建设生态水利工程、科普展示工程及配套基础设施等 | 3.9933 | 2.09 | 1 | 苏大堰周边水利整治工程 | 水利 | 六安金安区 | 整治面积约1372亩，主要在苏大堰周边建设生态水利工程、科普展示工程及配套基础设施等 | 深度净化塘等主体施工 | 基本建成 | 金安区城北乡政府 | 深度净化塘等主体施工 | 基本建成 | 金安区城北乡政府 | 张传兵 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4968 | 金寨县中河水库工程 | 水利 | 六安金寨县 | 新建800万立方米小型储水型水库，建设大坝、溢洪道、放水涵，引水隧洞、观测设施等工程 | 3.19 | 1.8 | 0.65 | 金寨县中河水库工程 | 水利 | 六安金寨县 | 新建800万立方米小型储水型水库，建设大坝、溢洪道、放水涵，引水隧洞、观测设施等工程 | 主体工程施工 | 饮水隧道贯通 | 金寨县水利局 | 主体工程施工 | 饮水隧道贯通 | 金寨县水利局 | 林志源 | 金寨县水利局 | 余玉浩
4969 | 安徽金寨抽水蓄能电站 | 能源 | 六安金寨县 | 建设装机容量为120万千瓦抽水蓄能电站 | 75 | 53.3756 | 7.7 | 安徽金寨抽水蓄能电站 | 能源 | 六安金寨县 | 建设装机容量为120万千瓦抽水蓄能电站 | 上、下库下闸蓄水 | 部分投产 | 安徽金寨抽水蓄能有限公司 | 上、下库下闸蓄水 | 部分投产 | 安徽金寨抽水蓄能有限公司 | 朱安平 | 金寨县发改委 | 杨竣生
4970 | 中农(六安)国际现代农业产业园 | 农林 | 六安裕安区 | 总建筑面积48万方米，主要建设农副产品批发市场交易功能区、水产及海鲜产品交易区、冷链仓储及配送功能区、农产品电子商务交易功能区、全国及地方名优特色农产品会展中心等 | 26 | 6 | 3 | 中农(六安)国际现代农业产业园 | 农林 | 六安裕安区 | 总建筑面积48万方米，主要建设农副产品批发市场交易功能区、水产及海鲜产品交易区、冷链仓储及配送功能区、农产品电子商务交易功能区、全国及地方名优特色农产品会展中心等 | 南片区会展中心完成，1-4号商业楼基本竣工；5-18号商业楼主体基本建成 | 南片区竣工完成;北片区19-36号商业楼粗装修施工完成 | 安徽中农农业产业链管理有限公司 | 南片区会展中心完成，1-4号商业楼基本竣工；5-18号商业楼主体基本建成 | 南片区竣工完成;北片区19-36号商业楼粗装修施工完成 | 安徽中农农业产业链管理有限公司 | 王哲 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
4971 | 霍山石斛繁育基地及产业化综合提升项目 | 农林 | 六安霍山县 | 总建筑面积3.76万平方米，新建霍山石斛产业园、种苗组培工厂、原产地综合服务中心等；对霍山石斛中药材质量监督检验中心及石斛研究院改建；新建霍山石斛野生原种保育基地、示范栽培基地等 | 4.385 | 1 | 1.3 | 霍山石斛繁育基地及产业化综合提升项目 | 农林 | 六安霍山县 | 总建筑面积3.76万平方米，新建霍山石斛产业园、种苗组培工厂、原产地综合服务中心等；对霍山石斛中药材质量监督检验中心及石斛研究院改建；新建霍山石斛野生原种保育基地、示范栽培基地等 | 开展质检中心改造，基地建设 | 部分建成 | 安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司 | 开展质检中心改造，基地建设 | 部分建成 | 安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司 | 蔡欣 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4972 | 霍邱县2021年度高标准农田建设 | 农林 | 六安霍邱县 | 建设高标准农田15万亩，进行土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等 | 3.381 | 0.05 | 3.331 | 霍邱县2021年度高标准农田建设 | 农林 | 六安霍邱县 | 建设高标准农田15万亩，进行土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等 | 正在开展土壤改良 | 竣工 | 霍邱县农业农村局 | 正在开展土壤改良 | 竣工 | 霍邱县农业农村局 | 王维国 | 霍邱县农业农村局 | 闻庆东
4973 | 汉世伟现代化生猪养殖基地项目(一期) | 农林 | 六安叶集区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设分娩舍、后备母猪舍及生产配套用房等设施，总生产能力达到存栏能繁母猪1.24万头，猪仔31万头 | 1.612 | 1.3 | 0.2624 | 汉世伟现代化生猪养殖基地项目(一期) | 农林 | 六安叶集区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设分娩舍、后备母猪舍及生产配套用房等设施，总生产能力达到存栏能繁母猪1.24万头，猪仔31万头 | 猪舍及生产配套用房建成 | 竣工 | 六安汉世伟食品有限公司 | 猪舍及生产配套用房建成 | 竣工 | 六安汉世伟食品有限公司 | 夏承东 | 叶集区农业农村局 | 徐怀远
4974 | 先徽食品加工园项目 | 农林 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.97万平方米，建设厂房及配套设施等，新建手工挂面、干蔬菜等农副产品加工生产线，年产1000万斤手工挂面、300万斤干蔬菜及食用菌、10万斤茶叶等 | 1.1 | 0.55 | 0.45 | 先徽食品加工园项目 | 农林 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.97万平方米，建设厂房及配套设施等，新建手工挂面、干蔬菜等农副产品加工生产线，年产1000万斤手工挂面、300万斤干蔬菜及食用菌、10万斤茶叶等 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽先徽食品有限公司 | 主体工程施工 | 部分厂房建成 | 安徽先徽食品有限公司 | 李先辉 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
4975 | 六安市城区水环境综合治理二期 | 生态环保 | 六安金安区 | 包含15个子项目，其中供水项目4个（均为存量转让），排水项目11个（5个新建、4个存量转让、2个存量委托运营）。新建项目包括：南山新区污水处理厂一期3.61亿元、经开区北片（迎宾大道沿线）积涝点整治2.07亿元、城区15处积涝点整治0.88亿元、城区市政排水管网检测及修复改造工程二期9.52亿元、第三批小区（单位）及街巷雨污混接整治3.78亿元 | 36.51 | 4.3344 | 6.5 | 六安市城区水环境综合治理二期 | 生态环保 | 六安金安区 | 包含15个子项目，其中供水项目4个（均为存量转让），排水项目11个（5个新建、4个存量转让、2个存量委托运营）。新建项目包括：南山新区污水处理厂一期3.61亿元、经开区北片（迎宾大道沿线）积涝点整治2.07亿元、城区15处积涝点整治0.88亿元、城区市政排水管网检测及修复改造工程二期9.52亿元、第三批小区（单位）及街巷雨污混接整治3.78亿元 | 存量项目施工 | 主体工程建设 | 六安市住建局 | 存量项目施工 | 主体工程建设 | 六安市住建局 | 季冬 | 六安市住建局 | 王聿炎
4976 | 霍山县兴水生态工程项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设供水工程和排水工程，其中供水工程主要包括县城水厂管网、与儿街高河水厂管网等延伸工程；排水工程主要包括扩建污水处理厂二期、新建污水管网25.55千米等；新建西部迎驾生态新城污水处理厂工程 | 6.9939 | 3.1 | 1 | 霍山县兴水生态工程项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设供水工程和排水工程，其中供水工程主要包括县城水厂管网、与儿街高河水厂管网等延伸工程；排水工程主要包括扩建污水处理厂二期、新建污水管网25.55千米等；新建西部迎驾生态新城污水处理厂工程 | 开展管网铺设施工 | 完成部分管网建设 | 大别山国投集团 | 开展管网铺设施工 | 完成部分管网建设 | 大别山国投集团 | 金孝海 | 霍山县住建局 | 许华清
4977 | 霍山县农村人居环境改善项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设群众休闲娱乐、健身活动中心，改造民宿客栈及配套设施等 | 6.319 | 3.1 | 2 | 霍山县农村人居环境改善项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.2万平方米，主要建设群众休闲娱乐、健身活动中心，改造民宿客栈及配套设施等 | 开展部分集镇广场、停车场建设 | 部分建成 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 | 开展部分集镇广场、停车场建设 | 部分建成 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 | 孙正梅 | 霍山县文旅局 | 赵刚
4978 | 六安市淠河城南段水环境综合治理(回水段) | 生态环保 | 六安裕安区 | 按照50年一遇标准建设六安中心城区段河道，相应洪峰流量6940立方米/s，提防级别为2级；其他段按照20年一遇标准，洪峰流量为5480立方米/s，提防级别为4级。主要建设淠河城南节制闸回水段10.5千米滩岸生态修复、水环境治理及配套工程，包括滩岸整治、滨岸带植被修复、支流岸坡整治，并建设两岸防汛道路，配套排水涵洞、信息化工程及管护设施 | 5.6806 | 0.1 | 4.2 | 六安市淠河城南段水环境综合治理(回水段) | 生态环保 | 六安裕安区 | 按照50年一遇标准建设六安中心城区段河道，相应洪峰流量6940立方米/s，提防级别为2级；其他段按照20年一遇标准，洪峰流量为5480立方米/s，提防级别为4级。主要建设淠河城南节制闸回水段10.5千米滩岸生态修复、水环境治理及配套工程，包括滩岸整治、滨岸带植被修复、支流岸坡整治，并建设两岸防汛道路，配套排水涵洞、信息化工程及管护设施 | 进场施工 | 完成工程80% | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 进场施工 | 完成工程80% | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 郭宝航 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4979 | 苏大堰周边水环境综合治理工程 | 生态环保 | 六安金安区 | 对苏大堰承接的3座污水厂尾水进行净化；在苏大堰设置调节坝，提升泵站；建设河道周边道路、广场、游客服务中心及配套设施等 | 5.5118 | 3.25 | 1.5 | 苏大堰周边水环境综合治理工程 | 生态环保 | 六安金安区 | 对苏大堰承接的3座污水厂尾水进行净化；在苏大堰设置调节坝，提升泵站；建设河道周边道路、广场、游客服务中心及配套设施等 | 调节坝等主体施工 | 基本建成 | 金安区城北乡政府 | 调节坝等主体施工 | 基本建成 | 金安区城北乡政府 | 张传冰 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
4980 | 六安市河西污水处理厂及配套管网工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 新建处理规模为6万立方米/d的污水处理厂，配套新建40千米的污水配套管网及1座污水中途提升泵站 | 4.21 | 3.5 | 0.5 | 六安市河西污水处理厂及配套管网工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 新建处理规模为6万立方米/d的污水处理厂，配套新建40千米的污水配套管网及1座污水中途提升泵站 | 厂区主体工作基本完成，配套管网完成50％ | 基本建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 厂区主体工作基本完成，配套管网完成50％ | 基本建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 黄荣敏 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4981 | 金安区乡镇污水处理设施建设及运行 | 生态环保 | 六安金安区 | 建设污水主管网48.4千米，支管网137.5千米，污水检查井10737座，化粪池718座，一体化提升泵站17座，提标改造6座污水处理厂，2座污水厂站新增自控系统，新建2座污水处理厂 | 3.6315 | 2.8 | 0.8315 | 金安区乡镇污水处理设施建设及运行 | 生态环保 | 六安金安区 | 建设污水主管网48.4千米，支管网137.5千米，污水检查井10737座，化粪池718座，一体化提升泵站17座，提标改造6座污水处理厂，2座污水厂站新增自控系统，新建2座污水处理厂 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 金安区生态环境分局 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 金安区生态环境分局 | 汪景波 | 金安区生态环境分局 | 肖国兴
4982 | 六安市凤凰桥中水厂及配套管网工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 建设5万立方米/d的中水处理厂，凤凰桥污水处理厂处的清水池及中水输水泵房，配套建设输水管网11.3千米 | 2.6398 | 2.0398 | 0.6 | 六安市凤凰桥中水厂及配套管网工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 建设5万立方米/d的中水处理厂，凤凰桥污水处理厂处的清水池及中水输水泵房，配套建设输水管网11.3千米 | 厂区主体完工，配套管网完成91％ | 竣工 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 厂区主体完工，配套管网完成91％ | 竣工 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 黄荣敏 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
4983 | 霍山经济开发区污水处理厂二期及污水管网建设项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设规模日处理2000立方米/吨污水处理厂，污水管网新建及改造工程，配套建设事故应急池及应急备用电源 | 2.54 | 1.4 | 1 | 霍山经济开发区污水处理厂二期及污水管网建设项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设规模日处理2000立方米/吨污水处理厂，污水管网新建及改造工程，配套建设事故应急池及应急备用电源 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山县经济开发区管委会 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山县经济开发区管委会 | 金鸿盛 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
4984 | 霍邱县城区防洪排涝渠(管)整治一期 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 全长26.45千米，对8条城区防洪排涝渠（管）进行整治和改造，建设排水、涵洞、道路、绿化等工程 | 2.1913 | 1.23 | 0.36 | 霍邱县城区防洪排涝渠(管)整治一期 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 全长26.45千米，对8条城区防洪排涝渠（管）进行整治和改造，建设排水、涵洞、道路、绿化等工程 | 7条防洪排涝渠（管）主体工程建设 | 7条防洪排涝渠(管)建成 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 7条防洪排涝渠（管）主体工程建设 | 7条防洪排涝渠(管)建成 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 王迎 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
4985 | 六安市环境资源科技发展中心项目危废填埋场工程 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 总库容12.01万立方米，建设刚性危废填埋场1座，总填埋量约15万吨，配套建设管理房等辅助工程 | 2 | 0.101 | 0.7 | 六安市环境资源科技发展中心项目危废填埋场工程 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 总库容12.01万立方米，建设刚性危废填埋场1座，总填埋量约15万吨，配套建设管理房等辅助工程 | 危废填埋场正在建设 | 一期工程建成投产 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 危废填埋场正在建设 | 一期工程建成投产 | 安徽省创美环保科技有限公司 | 凌宏 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
4986 | 六安市凤凰桥污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 新建处理规模为5万立方米/d污水处理厂，主要包括：粗格栅及进水泵房、配水配泥井、A2/O氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、碳源储罐及投加系统、加药系统、电气自控及仪表等 | 1.4603 | 0.5 | 0.8 | 六安市凤凰桥污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 新建处理规模为5万立方米/d污水处理厂，主要包括：粗格栅及进水泵房、配水配泥井、A2/O氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、碳源储罐及投加系统、加药系统、电气自控及仪表等 | 主体在建 | 基本建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 主体在建 | 基本建成 | 六安市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 朱良康 | 裕安区新安镇政府 | 李伟
4987 | 叶集区污水处理厂配套管网二期工程 | 生态环保 | 六安叶集区 | 对开发区纬二路、纬三路、纬四路、经二路、S310污水管，对金叶大道、纬三路、纬二路、纬五路、经四路部分雨水管进行改建，新建管网总长度13.84km，污水管总长度10.74km，新建新华渠污水提升泵站1座，并根据管网检测成果对现状保留的管道进行修复 | 1.38 | 0.38 | 1 | 叶集区污水处理厂配套管网二期工程 | 生态环保 | 六安叶集区 | 对开发区纬二路、纬三路、纬四路、经二路、S310污水管，对金叶大道、纬三路、纬二路、纬五路、经四路部分雨水管进行改建，新建管网总长度13.84km，污水管总长度10.74km，新建新华渠污水提升泵站1座，并根据管网检测成果对现状保留的管道进行修复 | 雨污水管网施工 | 竣工 | 六安市叶集区城管局 | 雨污水管网施工 | 竣工 | 六安市叶集区城管局 | 丁亮 | 六安市叶集区城管局 | 尤如君
4988 | 绿城金寨春风里颐养社区 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积52.7万平方米，建设颐养社区以及相关配套基础设施 | 24 | 17 | 2.9 | 绿城金寨春风里颐养社区 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积52.7万平方米，建设颐养社区以及相关配套基础设施 | 主体工程建设 | 部分建成 | 金寨绿城置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 金寨绿城置业有限公司 | 舒超 | 金寨县住建局 | 程潜
4989 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区) | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积49.5万平方米，主要建设内容包括教学楼、实训中心、学术云环、图书馆、学生宿舍、食堂、运动场等以及相关实训设备和设施 | 18.5 | 7.7296 | 7.5 | 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区) | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积49.5万平方米，主要建设内容包括教学楼、实训中心、学术云环、图书馆、学生宿舍、食堂、运动场等以及相关实训设备和设施 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽六安技师学院 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽六安技师学院 | 许涛 | 六安市人社局 | 王永峰
4990 | 霍邱县第一人民医院新院区建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积33.5万平方米，包括内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、门诊医技楼、急诊楼、行政办公楼等，新增床位1800张 | 13.501 | 4.789 | 3 | 霍邱县第一人民医院新院区建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积33.5万平方米，包括内科住院楼、外科住院楼、妇幼楼、门诊医技楼、急诊楼、行政办公楼等，新增床位1800张 | 门诊医技楼、行政楼、妇幼病房楼等主体结构正在建设 | 主体工程基本完工 | 霍邱县第一人民医院 | 门诊医技楼、行政楼、妇幼病房楼等主体结构正在建设 | 主体工程基本完工 | 霍邱县第一人民医院 | 郑新权 | 霍邱县卫健委 | 梁瑞平
4991 | 如龙颐养产业园康养中心 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积14.23万平方米，主要建设康复医院、养老护理院、养老公寓、综合养老服务中心及配套设施等 | 11.4 | 8.27 | 1.6 | 如龙颐养产业园康养中心 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积14.23万平方米，主要建设康复医院、养老护理院、养老公寓、综合养老服务中心及配套设施等 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽苏盛置业有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽苏盛置业有限公司 | 苏克如 | 金安区南山新区管委会 | 余小虎
4992 | 舒城县人民医院新东区扩建 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约18.5万平方米，建设门急诊大厅，妇儿中心，急救中心，医技楼，老年医学康复中心，肿瘤及肾病中心，康复大厅，科教及后勤保障大楼等，设置病床约1500张 | 10 | 1.06 | 3 | 舒城县人民医院新东区扩建 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约18.5万平方米，建设门急诊大厅，妇儿中心，急救中心，医技楼，老年医学康复中心，肿瘤及肾病中心，康复大厅，科教及后勤保障大楼等，设置病床约1500张 | 急诊大楼工程建设 | 急诊大楼等基本建成 | 舒城县人民医院 | 急诊大楼工程建设 | 急诊大楼等基本建成 | 舒城县人民医院 | 许令明 | 舒城县卫健委 | 赵平
4993 | 皖西经济技术学校(职教园区)校园建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积19万平方米，包括教学楼、学生宿舍、实训楼、餐厅及附属设施等 | 9.0444 | 2.74 | 2.8081 | 皖西经济技术学校(职教园区)校园建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积19万平方米，包括教学楼、学生宿舍、实训楼、餐厅及附属设施等 | 教学楼、公寓楼、酒店、食堂等主体工程正在建设 | 教学楼、公寓楼、食堂等建成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 教学楼、公寓楼、酒店、食堂等主体工程正在建设 | 教学楼、公寓楼、食堂等建成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 赵晓东 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
4994 | 六安中体城建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约19万平方米，主要建设乙级游泳馆和标准化室内网球场等 | 8.5 | 0.675 | 4.5 | 六安中体城建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约19万平方米，主要建设乙级游泳馆和标准化室内网球场等 | 主体在建 | 部分主体封顶 | 中体产业集团 | 主体在建 | 部分主体封顶 | 中体产业集团 | 程根 | 金安区体育局 | 张欣
4995 | 叶集区四方医院改扩建项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积11.47万平方米，建设门诊楼、医技楼、住院楼及其他配套设施，设置床位360张 | 8.27 | 2.4 | 3 | 叶集区四方医院改扩建项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积11.47万平方米，建设门诊楼、医技楼、住院楼及其他配套设施，设置床位360张 | 门诊楼基础施工 | 门诊楼主体封顶 | 六安市叶集区宏济医院管理有限公司 | 门诊楼基础施工 | 门诊楼主体封顶 | 六安市叶集区宏济医院管理有限公司 | 杜平 | 叶集区卫健委 | 郑昊
4996 | 霍邱县文峰学校建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约14万平方米，建设高中、职业教育部等，主要建设教学楼、实验楼、食堂及附属设施等 | 8.06 | 2.74 | 1 | 霍邱县文峰学校建设 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约14万平方米，建设高中、职业教育部等，主要建设教学楼、实验楼、食堂及附属设施等 | 高中部主体完工，正在进行附属工程建设 | 建成高中部,建设职业教育部 | 霍邱县文峰教育有限公司 | 高中部主体完工，正在进行附属工程建设 | 建成高中部,建设职业教育部 | 霍邱县文峰教育有限公司 | 刘杨 | 霍邱县教育局 | 傅云飞
4997 | 舒城第一中学迁建工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积13万平方米，建设综合楼、图书馆、教学楼、艺术楼、报告厅、田径场、篮球场及绿色校园、智慧校园工程等 | 7.5 | 1.85 | 3 | 舒城第一中学迁建工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积13万平方米，建设综合楼、图书馆、教学楼、艺术楼、报告厅、田径场、篮球场及绿色校园、智慧校园工程等 | 基础施工 | 主体建设 | 舒城县重点工程管理处 | 基础施工 | 主体建设 | 舒城县重点工程管理处 | 曹前长 | 舒城县教育局 | 包训祥
4998 | 舒城县中医药提升工程(舒城县中医院康复业务楼) | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面10万平方米，新建康复业务楼及停车场、设备用房等配套设施 | 7.15 | 1.87 | 2 | 舒城县中医药提升工程(舒城县中医院康复业务楼) | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面10万平方米，新建康复业务楼及停车场、设备用房等配套设施 | 住院部、门诊等楼栋进行主体工程建设 | 部分建成 | 舒城县重点工程管理处 | 住院部、门诊等楼栋进行主体工程建设 | 部分建成 | 舒城县重点工程管理处 | 曹前长 | 舒城县卫健委 | 赵平
4999 | 新时代精英学校 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积19.18万平方米，新建教学楼、宿舍楼、综合行政楼、餐厅、教师公寓等，总规划班级168班，计划招生数7620人 | 6 | 4 | 1.5 | 新时代精英学校 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积19.18万平方米，新建教学楼、宿舍楼、综合行政楼、餐厅、教师公寓等，总规划班级168班，计划招生数7620人 | 一期建成使用 | 二期主体建成 | 金寨县时代精英教育科技有限公司 | 一期建成使用 | 二期主体建成 | 金寨县时代精英教育科技有限公司 | 吴公胜 | 金寨县教育局 | 徐浩
5000 | 六安市传染病医院建设 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约7.5万平方米，建设传染隔离病区、普通传染病区及附属用房，设置实验室及购置相关医疗设备，设置床位600张 | 5.5 | 0.3 | 1.65 | 六安市传染病医院建设 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约7.5万平方米，建设传染隔离病区、普通传染病区及附属用房，设置实验室及购置相关医疗设备，设置床位600张 | 完成土方外运和基础施工 | 主体工程建设 | 六安市人民医院 | 完成土方外运和基础施工 | 主体工程建设 | 六安市人民医院 | 孙良业 | 六安市卫健委 | 李育新
5001 | 霍山县基层医疗卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积9.3万平方米，建设霍山县医院感染病区及肿瘤中心、诸佛庵镇中心卫生院医疗服务综合楼、黑石渡镇卫生院易地新建、佛子岭镇卫生院及配套附属设施建设 | 5.4973 | 2.9 | 2.5973 | 霍山县基层医疗卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积9.3万平方米，建设霍山县医院感染病区及肿瘤中心、诸佛庵镇中心卫生院医疗服务综合楼、黑石渡镇卫生院易地新建、佛子岭镇卫生院及配套附属设施建设 | 开展医疗综合楼建设 | 竣工 | 霍山县卫健委 | 开展医疗综合楼建设 | 竣工 | 霍山县卫健委 | 储召阳 | 霍山县卫健委 | 闫奎
5002 | 舒城县县委党校建设 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积8万平方米，建设大礼堂、教学楼及其他相关配套设施等 | 5.4799 | 0.15 | 1 | 舒城县县委党校建设 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积8万平方米，建设大礼堂、教学楼及其他相关配套设施等 | 基础施工 | 专家楼等工程施工 | 舒城县委党校 | 基础施工 | 专家楼等工程施工 | 舒城县委党校 | 毕长树 | 舒城县委组织部 | 张辉
5003 | 金安区人民医院新院区建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积15.8万平方米，建设医疗综合楼、公共卫生楼、精神卫生中心综合楼，设置床位1100张 | 5 | 2.18 | 1.3 | 金安区人民医院新院区建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积15.8万平方米，建设医疗综合楼、公共卫生楼、精神卫生中心综合楼，设置床位1100张 | 部分主体在建 | 部分建成 | 金安区卫健委 | 部分主体在建 | 部分建成 | 金安区卫健委 | 凡正立 | 金安区卫健委 | 张劲松
5004 | 六安市中医院医疗综合楼(中医院传承创新工程) | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.1万平方米，建设医养结合和中医药传承创新工程及附属配套设施，设置床位600张 | 4.9 | 1.0588 | 2.2352 | 六安市中医院医疗综合楼(中医院传承创新工程) | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.1万平方米，建设医养结合和中医药传承创新工程及附属配套设施，设置床位600张 | AB区地下室主体结构施工完成 | 主体工程建设 | 六安市中医院 | AB区地下室主体结构施工完成 | 主体工程建设 | 六安市中医院 | 李道昌 | 六安市卫健委 | 李育新
5005 | 霍山县体育中心 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、体育场及配套设施等 | 4.65 | 4.6 | 0.05 | 霍山县体育中心 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设体育馆、游泳馆、体育场及配套设施等 | 开展外装及配套工程施工 | 竣工 | 霍山县文旅局 | 开展外装及配套工程施工 | 竣工 | 霍山县文旅局 | 潘宏 | 霍山县文旅局 | 赵刚
5006 | 皖西卫生职业学院二期 | 社会事业 | 六安金安区 | 包括实践教学中心、公共学院（大学生活动中心与风雨操场）、配电工程和食堂 | 4.64 | 3 | 1.63 | 皖西卫生职业学院二期 | 社会事业 | 六安金安区 | 包括实践教学中心、公共学院（大学生活动中心与风雨操场）、配电工程和食堂 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 皖西卫生职业学院 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 皖西卫生职业学院 | 李晓舟 | 皖西卫生职业学院 | 梁国金
5007 | 霍邱县第二人民医院扩建 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设内科综合楼、卫生人才培训中心、放疗中心及附属设施等 | 4.5123 | 2.4564 | 1.2 | 霍邱县第二人民医院扩建 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设内科综合楼、卫生人才培训中心、放疗中心及附属设施等 | 内科综合楼、人才培训楼等主体工程建设 | 内科综合楼、人才培训楼等主体完成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 内科综合楼、人才培训楼等主体工程建设 | 内科综合楼、人才培训楼等主体完成 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 郭本光 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
5008 | 六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积10.1万平方米，建设门诊、内科病房、老年养护院综合大楼及附属配套设施，设置床位830张 | 4.06 | 3.5672 | 0.4928 | 六安市第二人民医院门诊、内科病房及老年养护院综合大楼 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积10.1万平方米，建设门诊、内科病房、老年养护院综合大楼及附属配套设施，设置床位830张 | 完成外墙装饰、屋面工程，室内装饰装饰基本完成 | 竣工 | 六安市二院 | 完成外墙装饰、屋面工程，室内装饰装饰基本完成 | 竣工 | 六安市二院 | 姜风 | 六安市卫健委 | 李育新
5009 | 叶集区职业学校迁建(一期)项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积5万平方米，新建培训综合大楼、实训中心、标准化操场及相关配套工程等 | 4 | 1.5 | 2.5 | 叶集区职业学校迁建(一期)项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积5万平方米，新建培训综合大楼、实训中心、标准化操场及相关配套工程等 | 综合楼、实训楼主体工程完工 | 竣工 | 叶集区教育局 | 综合楼、实训楼主体工程完工 | 竣工 | 叶集区教育局 | 舒久传 | 叶集区重点处 | 吕威
5010 | 金安职业学校扩建 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积6.8万平方米，主要建设培训中心、实训楼及配套设施等，可招生3000名学生 | 3.5 | 2.41 | 1.09 | 金安职业学校扩建 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积6.8万平方米，主要建设培训中心、实训楼及配套设施等，可招生3000名学生 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安区教育局 | 主体建成 | 竣工投入使用 | 金安区教育局 | 鲍远航 | 金安区教育局 | 杨正远
5011 | 叶集区第二人民医院建设项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设急救、医技、住院及配套基础设施等，设置床位200张 | 3.26 | 0.3 | 2 | 叶集区第二人民医院建设项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设急救、医技、住院及配套基础设施等，设置床位200张 | 医技楼基础施工 | 医技楼主体封顶 | 叶集区卫健委 | 医技楼基础施工 | 医技楼主体封顶 | 叶集区卫健委 | 王配俊 | 叶集区卫健委 | 郑昊
5012 | 舒城中学扩建改造升级工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约4.6万平方米，建设体育综合场馆、仁风楼二期、艺术中心、图书实验中心、篮球场、排球场、室外综合管网、校园智能系统，及配套工程等 | 3.0212 | 1.52 | 1 | 舒城中学扩建改造升级工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约4.6万平方米，建设体育综合场馆、仁风楼二期、艺术中心、图书实验中心、篮球场、排球场、室外综合管网、校园智能系统，及配套工程等 | 综合场馆、仁风楼二期工程建设中 | 综合场馆、仁风楼二期封顶 | 舒城中学 | 综合场馆、仁风楼二期工程建设中 | 综合场馆、仁风楼二期封顶 | 舒城中学 | 何登保 | 舒城县教育局 | 包训祥
5013 | 金安区医共体分院服务能力提升建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.58万平方米，主要新建施桥、毛坦厂、孙岗、先生店等14个乡镇医疗综合楼 | 3 | 2.93 | 0.07 | 金安区医共体分院服务能力提升建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积9.58万平方米，主要新建施桥、毛坦厂、孙岗、先生店等14个乡镇医疗综合楼 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 金安区卫健委 | 部分建成 | 竣工投入使用 | 金安区卫健委 | 张枝江 | 金安区卫健委 | 张劲松
5014 | 金寨技师学院产教融合实训基地项目 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.93万平方米，新建产教融合教学实训用房、就业创业培训、创业孵化用房及配套设施等 | 2.82 | 2.32 | 0.5 | 金寨技师学院产教融合实训基地项目 | 社会事业 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.93万平方米，新建产教融合教学实训用房、就业创业培训、创业孵化用房及配套设施等 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨技师学院 | 主体工程施工 | 竣工 | 金寨技师学院 | 王修银 | 金寨技师学院 | 傅泽民
5015 | 叶集区基层公共卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.7万平方米，迁址新建洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心，改扩建史河街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院 | 2.4 | 0.5 | 1 | 叶集区基层公共卫生服务能力提升项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.7万平方米，迁址新建洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心，改扩建史河街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院 | 孙岗、三元卫生院基础施工 | 部分卫生院建成 | 叶集区卫健委 | 孙岗、三元卫生院基础施工 | 部分卫生院建成 | 叶集区卫健委 | 王配俊 | 叶集区卫健委 | 郑昊
5016 | 六安市人民医院门急诊改扩建及DSA中心建设项目 | 社会事业 | 六安金安区 | 改扩建总建筑面积约5万平方米，建设门诊、急诊、DSA中心及配套设施等，设置床位430张 | 2.3317 | 1.8094 | 0.5223 | 六安市人民医院门急诊改扩建及DSA中心建设项目 | 社会事业 | 六安金安区 | 改扩建总建筑面积约5万平方米，建设门诊、急诊、DSA中心及配套设施等，设置床位430张 | 完成内外装饰85%以上的工程量；室外配套工程完成总工程量的80%；安装工程及消防工程完成总工程量的85% | 主体工程建设 | 六安市人民医院 | 完成内外装饰85%以上的工程量；室外配套工程完成总工程量的80%；安装工程及消防工程完成总工程量的85% | 主体工程建设 | 六安市人民医院 | 孙良业 | 六安市卫健委 | 李育新
5017 | 华东师范大学附属六安学校建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约5.6万平方米，主要建设教学楼、综合楼、报告厅、体育馆及配套附属设施等 | 2.2 | 0.69 | 1.5 | 华东师范大学附属六安学校建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约5.6万平方米，主要建设教学楼、综合楼、报告厅、体育馆及配套附属设施等 | 部分主体施工 | 基本建成 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 部分主体施工 | 基本建成 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 蒋胜 | 金安经济开发区管委会 | 秦永国
5018 | 霍山县五馆内装及布展工程 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积3.2万平方米，主要五馆布展、内部装饰、电梯、空调、智能化、绿建光伏、强弱电、消防等 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 霍山县五馆内装及布展工程 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积3.2万平方米，主要五馆布展、内部装饰、电梯、空调、智能化、绿建光伏、强弱电、消防等 | 红馆已建成，开展图书馆、文化馆内装施工 | 竣工 | 霍山县住建局 | 红馆已建成，开展图书馆、文化馆内装施工 | 竣工 | 霍山县住建局 | 陈涛 | 霍山县住建局 | 许华清
5019 | 中共六安市叶集区委党校(行政学院)项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2万平方米，新建教学楼、文体活动室及其他配套设施等 | 2.2 | 1 | 1 | 中共六安市叶集区委党校(行政学院)项目 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2万平方米，新建教学楼、文体活动室及其他配套设施等 | 学院楼、教学楼主体封顶 | 主体工程完工 | 叶集区委组织部 | 学院楼、教学楼主体封顶 | 主体工程完工 | 叶集区委组织部 | 熊军 | 叶集区住建局 | 李明亮
5020 | 六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设妇计综合楼及附属配套设施等，设置床位200张 | 2.081 | 1.111 | 0.97 | 六安市妇幼保健院妇幼健康综合楼 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设妇计综合楼及附属配套设施等，设置床位200张 | 基础施工 | 竣工 | 六安市妇幼保健院 | 基础施工 | 竣工 | 六安市妇幼保健院 | 储长山 | 六安市卫健委 | 李育新
5021 | 六安老年大学新校区 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约3.74万平方米，建设教学楼、综合楼、多功能厅及配套附属设施等 | 1.9484 | 1.254 | 0.6944 | 六安老年大学新校区 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积约3.74万平方米，建设教学楼、综合楼、多功能厅及配套附属设施等 | 主体结构及墙体二次结构施工已完成，正在进行配套工程施工 | 竣工 | 六安市重点处 | 主体结构及墙体二次结构施工已完成，正在进行配套工程施工 | 竣工 | 六安市重点处 | 常乐乐 | 六安市重点处 | 倪玉华
5022 | 霍邱县学前教育 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建设面积5.65万平方米，建设18所幼儿园，新建、改扩建各乡镇幼儿园、附属配套设施等 | 1.94 | 0.439 | 0.25 | 霍邱县学前教育 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建设面积5.65万平方米，建设18所幼儿园，新建、改扩建各乡镇幼儿园、附属配套设施等 | 3所幼儿园竣工，4所幼儿园主体工程完工 | 部分幼儿园建成 | 霍邱县教育局 | 3所幼儿园竣工，4所幼儿园主体工程完工 | 部分幼儿园建成 | 霍邱县教育局 | 巫涛 | 霍邱县教育局 | 傅云飞
5023 | 霍邱县第二人民医院老年医学中心 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积4万平方米，建设老年医学中心综合楼及相关配套设施等 | 1.8088 | 1.385 | 0.4237 | 霍邱县第二人民医院老年医学中心 | 社会事业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积4万平方米，建设老年医学中心综合楼及相关配套设施等 | 内墙抹灰、窗框安装、水电安装同步进行 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 内墙抹灰、窗框安装、水电安装同步进行 | 竣工 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 郭本光 | 霍邱县重点工程建设管理处 | 田从战
5024 | 六安市裕安区赤壁路初级中学建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3.98万平方米，建设教学楼及操场、排球场、游泳池等配套工程 | 1.3573 | 0.8523 | 0.505 | 六安市裕安区赤壁路初级中学建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3.98万平方米，建设教学楼及操场、排球场、游泳池等配套工程 | 主体封顶 | 竣工 | 裕安区教体局 | 主体封顶 | 竣工 | 裕安区教体局 | 徐勇 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
5025 | 霍山县新城小学迁建及城西幼儿园新建工程 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设教学楼、报告厅、城西幼儿园及配套设施等 | 1.2 | 0.95 | 0.25 | 霍山县新城小学迁建及城西幼儿园新建工程 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设教学楼、报告厅、城西幼儿园及配套设施等 | 幼儿园主体工程完工，小学主体工程基本完工 | 竣工 | 霍山县衡山镇中心校 | 幼儿园主体工程完工，小学主体工程基本完工 | 竣工 | 霍山县衡山镇中心校 | 余立举 | 霍山县教育局 | 王大春
5026 | 六安市裕安区赤壁路小学等建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设教室、行政办公室、图书室、会议室、器材室及操场、篮球场、排球场、羽毛球场等配套工程 | 1.13 | 0.77 | 0.36 | 六安市裕安区赤壁路小学等建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设教室、行政办公室、图书室、会议室、器材室及操场、篮球场、排球场、羽毛球场等配套工程 | 部分主体完工 | 竣工 | 裕安区教体局 | 部分主体完工 | 竣工 | 裕安区教体局 | 徐勇 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
5027 | 春晖教育培训中心 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.55万平方米，新建教学楼、综合楼、食堂和宿舍及附属配套设施等 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 春晖教育培训中心 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.55万平方米，新建教学楼、综合楼、食堂和宿舍及附属配套设施等 | 教学楼等基本建成 | 竣工 | 安徽春晖行知企业管理有限公司 | 教学楼等基本建成 | 竣工 | 安徽春晖行知企业管理有限公司 | 孙鹏宇 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
5028 | 和平小学及公建幼儿园装饰装修工程 | 社会事业 | 六安经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设和平小学附属幼儿园，以及锦城迎宾府幼儿园、帝景金安府幼儿园、远大雍华府幼儿园装修 | 1 | 0.985 | 0.01 | 和平小学及公建幼儿园装饰装修工程 | 社会事业 | 六安经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建设和平小学附属幼儿园，以及锦城迎宾府幼儿园、帝景金安府幼儿园、远大雍华府幼儿园装修 | 主体基本建成 | 竣工 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 主体基本建成 | 竣工 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 程振兴 | 六安开发区社会发展局 | 王峰
5029 | 舒城县特殊教育学校迁建工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积1.46万平方米，新建教学综合楼及宿舍等配套设施，计划开设15个班级，计划招生150人左右 | 1 | 0.88 | 0.12 | 舒城县特殊教育学校迁建工程 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积1.46万平方米，新建教学综合楼及宿舍等配套设施，计划开设15个班级，计划招生150人左右 | 主体工程建设 | 竣工 | 舒城县重点工程管理处 | 主体工程建设 | 竣工 | 舒城县重点工程管理处 | 曹前长 | 舒城县教育局 | 包训祥
5030 | 金寨荣盛“一品原乡”旅游度假区 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约80万平方米，建设五星级酒店、美食街、精品民宿、城市公园、观赏体验农业园等 | 50 | 12.5 | 8 | 金寨荣盛“一品原乡”旅游度假区 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约80万平方米，建设五星级酒店、美食街、精品民宿、城市公园、观赏体验农业园等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 荣盛康旅投资有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 荣盛康旅投资有限公司 | 彭昌龙 | 金寨县住建局 | 程潜
5031 | 佛子岭生态酿造小镇 | 文化产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积146.43平方米，建设国家级中小学生研学实践营地，国家级青少年体育活动营地、“曲水流觞”酒香水街、康养中心、空中游览及汽车星级营地、大别山民俗博物馆等 | 50 | 2.7 | 4 | 佛子岭生态酿造小镇 | 文化产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积146.43平方米，建设国家级中小学生研学实践营地，国家级青少年体育活动营地、“曲水流觞”酒香水街、康养中心、空中游览及汽车星级营地、大别山民俗博物馆等 | 开展春风酒店主体建设 | 完成研学游基地主体建设 | 安徽迎驾集团 | 开展春风酒店主体建设 | 完成研学游基地主体建设 | 安徽迎驾集团 | 王为志 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5032 | 霍山县上土市温泉小镇建设 | 文化产业 | 六安霍山县 | 建筑面积300万平方米，由温泉小镇核心区、花果之乡生态农业示范区、生活配套服务区三大功能区构成的一个温泉小镇建设框架，实施重点项目19个 | 21.56 | 18.28 | 1 | 霍山县上土市温泉小镇建设 | 文化产业 | 六安霍山县 | 建筑面积300万平方米，由温泉小镇核心区、花果之乡生态农业示范区、生活配套服务区三大功能区构成的一个温泉小镇建设框架，实施重点项目19个 | 部分建成投入使用 | 基本建成 | 霍山县上土市镇政府 | 部分建成投入使用 | 基本建成 | 霍山县上土市镇政府 | 刘均奕 | 霍山县发改委 | 仇多弟
5033 | 徽风皖韵古建旅游项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设游客集散中心、徽派古镇、徽风合院、民宿博物馆及附属设施等 | 12 | 9 | 1 | 徽风皖韵古建旅游项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设游客集散中心、徽派古镇、徽风合院、民宿博物馆及附属设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 松海农业生态开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 松海农业生态开发有限公司 | 龚海松 | 金寨县文旅体育局 | 洪潮
5034 | 金寨旅游文化创意街区 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积27.71万平方米，主要建设文化创意街区、青少年乐园、VR体验区、地表摩天轮及配套附属设施等 | 11.6 | 8.511 | 1 | 金寨旅游文化创意街区 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积27.71万平方米，主要建设文化创意街区、青少年乐园、VR体验区、地表摩天轮及配套附属设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽华强建设集团有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 安徽华强建设集团有限公司 | 薛春林 | 金寨县文旅体育局 | 洪潮
5035 | 安徽六万情峡景区旅游综合开发项目 | 文化产业 | 六安霍山县 | 一期新建沿河步道、人工瀑布、观光平台、停机坪、游客服务中心等及相关配套设施建设；二期修复六万寨古城墙、新建登山步道、索道及相关配套设施；三期主要完善服务设施及功能 | 10.8 | 4.1 | 2 | 安徽六万情峡景区旅游综合开发项目 | 文化产业 | 六安霍山县 | 一期新建沿河步道、人工瀑布、观光平台、停机坪、游客服务中心等及相关配套设施建设；二期修复六万寨古城墙、新建登山步道、索道及相关配套设施；三期主要完善服务设施及功能 | 正在开展沿河步道、观光平台等建设 | 完成一期工程建设 | 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 | 正在开展沿河步道、观光平台等建设 | 完成一期工程建设 | 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 | 张琴 | 霍山县文旅局 | 赵刚
5036 | 中国红岭公路旅游设施提升项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 围绕400千米中国红岭公路，建设旅游接待中心、房车露营基地、木屋度假村、越野汽车赛场地、山地自行车赛道、旅游交通标识系统等旅游配套设施 | 9.3517 | 2 | 2 | 中国红岭公路旅游设施提升项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 围绕400千米中国红岭公路，建设旅游接待中心、房车露营基地、木屋度假村、越野汽车赛场地、山地自行车赛道、旅游交通标识系统等旅游配套设施 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨县文旅体育局 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨县文旅体育局 | 黄世招 | 金寨县文旅体育局 | 洪潮
5037 | 独山抹茶乡村振兴示范区建设 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设抹茶酒店、体验工坊、文化商业街及田园综合体，年产1200吨抹茶 | 9 | 2.2 | 1.5 | 独山抹茶乡村振兴示范区建设 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设抹茶酒店、体验工坊、文化商业街及田园综合体，年产1200吨抹茶 | 部分建成 | 抹茶工厂建成投产,抹茶小镇民宿二期开工建设 | 安徽抹茶村茶业有限公司 | 部分建成 | 抹茶工厂建成投产,抹茶小镇民宿二期开工建设 | 安徽抹茶村茶业有限公司 | 张本友 | 裕安区独山镇政府 | 薛阳
5038 | 金寨启迪体育场 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设体育公园、网球馆、室外网球场地、篮球场、足球场、攀岩及大型游艺设施等 | 5.6 | 4.502 | 0.3 | 金寨启迪体育场 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约2万平方米，主要建设体育公园、网球馆、室外网球场地、篮球场、足球场、攀岩及大型游艺设施等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨启迪体育小镇开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 金寨启迪体育小镇开发有限公司 | 叶玉莹 | 金寨县文旅体育局 | 洪潮
5039 | 九龙寨生态园 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约9.3万平方米，建设农业大棚、林业大棚、文旅康养中心及配套附属设施等 | 5.36 | 2.07 | 0.12 | 九龙寨生态园 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约9.3万平方米，建设农业大棚、林业大棚、文旅康养中心及配套附属设施等 | 园区内道路、排水、绿化、整挖塘施工中 | 建设游客服务中心、康养基地等配套设施 | 安徽九龙寨生态农业旅游有限公司 | 园区内道路、排水、绿化、整挖塘施工中 | 建设游客服务中心、康养基地等配套设施 | 安徽九龙寨生态农业旅游有限公司 | 吕景 | 舒城县干汊河镇政府 | 束永胜
5040 | 佛子岭大别山地质文化村 | 文化产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积6.2万平方米，新建大别山地质博物馆、精品民宿及商业综合体等 | 5 | 1.4 | 1 | 佛子岭大别山地质文化村 | 文化产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积6.2万平方米，新建大别山地质博物馆、精品民宿及商业综合体等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山地矿置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 霍山地矿置业有限公司 | 陈静 | 霍山县佛子岭镇政府 | 高武
5041 | 文庙.锦成里 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积8.9万平方米，主要建设民宿酒店、文化旅游街及恢复修建六安文庙、书院等配套设施 | 4.1163 | 2.5063 | 1.61 | 文庙.锦成里 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积8.9万平方米，主要建设民宿酒店、文化旅游街及恢复修建六安文庙、书院等配套设施 | 部分主体建成 | 竣工 | 安徽晟诚商业开发有限公司 | 部分主体建成 | 竣工 | 安徽晟诚商业开发有限公司 | 潘菲菲 | 裕安区鼓楼街道办事处 | 张义亮
5042 | 万佛山暨兰花古镇提升工程一期 | 文化产业 | 六安舒城县 | 建设X048晓小路万佛山庄至青年队段旅游公路拓宽及附属设施改造项目、万佛山风景区供电及其附属设施提升改造项目、晓天河生态综合治理及景观提升工程、晓天镇环境提升工程、晓天镇明清老街保护工程等 | 4.0578 | 1.74 | 1 | 万佛山暨兰花古镇提升工程一期 | 文化产业 | 六安舒城县 | 建设X048晓小路万佛山庄至青年队段旅游公路拓宽及附属设施改造项目、万佛山风景区供电及其附属设施提升改造项目、晓天河生态综合治理及景观提升工程、晓天镇环境提升工程、晓天镇明清老街保护工程等 | 游客中心和停车场施工中 | 主体工程施工 | 舒城县万佛山旅游开发有限公司 | 游客中心和停车场施工中 | 主体工程施工 | 舒城县万佛山旅游开发有限公司 | 李太兵 | 舒城县林业局 | 王世银
5043 | 朱庵欣沃奇异果采摘园及田园综合体 | 文化产业 | 六安金安区 | 主要建设基础设施、林果研究栽培、旅游观光、民宿、民俗风情展示等 | 2 | 0.99 | 0.7 | 朱庵欣沃奇异果采摘园及田园综合体 | 文化产业 | 六安金安区 | 主要建设基础设施、林果研究栽培、旅游观光、民宿、民俗风情展示等 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽欣沃生态园艺有限公司 | 部分建成 | 基本建成 | 安徽欣沃生态园艺有限公司 | 尹健春 | 金安区椿树镇政府 | 江正年
计划开工项目
5044 | 科大国创动力电池研发与产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积34万平方米，主要建设生产车间、研发车间、综合楼、办公楼及配套设施等，购置锂电池研发测试、生产加工、装配检测等设备 | 50 |  | 3 | 科大国创动力电池研发与产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积34万平方米，主要建设生产车间、研发车间、综合楼、办公楼及配套设施等，购置锂电池研发测试、生产加工、装配检测等设备 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 科大国创动力电池科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 科大国创动力电池科技有限公司 | 管中梅 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
5045 | 金竹年产30万吨生物基新材料及5万吨纤维模塑项目 | 战略性新兴产业 | 六安叶集区 | 总建筑面积12.7万平方米，建设综合研发楼、仓库、附属楼及配套设施，年产30万吨生物基新材料及年产5万吨纤维模塑 | 20.18 |  | 3 | 金竹年产30万吨生物基新材料及5万吨纤维模塑项目 | 战略性新兴产业 | 六安叶集区 | 总建筑面积12.7万平方米，建设综合研发楼、仓库、附属楼及配套设施，年产30万吨生物基新材料及年产5万吨纤维模塑 | 基础施工 | 一期厂房主体施工 | 安徽金竹生物基新材料有限公司 | 基础施工 | 一期厂房主体施工 | 安徽金竹生物基新材料有限公司 | 孙素姣 | 叶集经开区管委会 | 彭华
5046 | 中轩锂电新能源生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 建筑面积约18万平方米，建设行政楼、丙类生产厂房、丁类生产厂房及配套基础设施，购置自动化锂电生产设备、锂电池检测设备、锂电池回收分拣设备及辅助设备等共约200余台，年产3500万伏安时 | 15 |  | 5 | 中轩锂电新能源生产 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 建筑面积约18万平方米，建设行政楼、丙类生产厂房、丁类生产厂房及配套基础设施，购置自动化锂电生产设备、锂电池检测设备、锂电池回收分拣设备及辅助设备等共约200余台，年产3500万伏安时 | 进场施工 | 主体工程建设 | 安徽中轩新能源科技有限公司 | 进场施工 | 主体工程建设 | 安徽中轩新能源科技有限公司 | 张义先 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5047 | 碧华节能、新型及新能源汽车零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.85万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等，新上汽车零部件生产线10条 | 10.1 |  | 1 | 碧华节能、新型及新能源汽车零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.85万平方米，新建厂房、办公楼及配套设施等，新上汽车零部件生产线10条 | 开展规划用地等前期工作 | 完成部分主体建设 | 安徽碧华汽车零部件有限公司 | 开展规划用地等前期工作 | 完成部分主体建设 | 安徽碧华汽车零部件有限公司 | 董冬冬 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5048 | 合力高端铸件及深加工研发制造基地建设 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积23万平方米，主要建设生产厂房、研发楼及配套设施等，年产20万吨精密铸件 | 10.0066 |  | 4 | 合力高端铸件及深加工研发制造基地建设 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积23万平方米，主要建设生产厂房、研发楼及配套设施等，年产20万吨精密铸件 | 开工前准备 | 部分主体工程施工 | 安徽合力股份有限公司 | 开工前准备 | 部分主体工程施工 | 安徽合力股份有限公司 | 解明国 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
5049 | 年产20万吨乳状速溶脂肪粉生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约8.8万平方米，新建菌种发酵系统、异步差温酶解系统、固体发酵系统、乳化脂肪系统及流化床烘干冷却系统等生产线，购置流化床烘干机、发酵罐、乳化罐、膨化机等生产设备 | 10 |  | 4 | 年产20万吨乳状速溶脂肪粉生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约8.8万平方米，新建菌种发酵系统、异步差温酶解系统、固体发酵系统、乳化脂肪系统及流化床烘干冷却系统等生产线，购置流化床烘干机、发酵罐、乳化罐、膨化机等生产设备 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 | 薛芹 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5050 | 豪斯特热成型汽车零部件智能制造 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设生产厂房、检测中心及附属设施用房等，购置热成形生产设备 | 10 |  | 2 | 豪斯特热成型汽车零部件智能制造 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设生产厂房、检测中心及附属设施用房等，购置热成形生产设备 | 前期工作基本完成 | 部分主体工程施工 | 安徽豪斯特汽车零部件有限公司 | 前期工作基本完成 | 部分主体工程施工 | 安徽豪斯特汽车零部件有限公司 | 申巍 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
5051 | 格恩高端化合物半导体芯片生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设厂房、综合楼、研发楼及附属设施等，新上半导体激光器外延及芯片生产线，年产25万片2寸蓝、绿光大功率半导体激光器及芯片 | 6 |  | 3 | 格恩高端化合物半导体芯片生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设厂房、综合楼、研发楼及附属设施等，新上半导体激光器外延及芯片生产线，年产25万片2寸蓝、绿光大功率半导体激光器及芯片 | 开工前准备 | 部分主体工程施工 | 安徽格恩半导体有限公司 | 开工前准备 | 部分主体工程施工 | 安徽格恩半导体有限公司 | 阚钦 | 金安经开区管委会 | 张新彬
5052 | 精密电子结构件与集成模组研发中心及智能制造基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积18万平方米，建设生产厂房及配套设施等，购置冲床、CNC加工中心、整机组装线等相关设备，年产200万套金属精密结构件，200万台整机 | 6 |  | 1.5 | 精密电子结构件与集成模组研发中心及智能制造基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积18万平方米，建设生产厂房及配套设施等，购置冲床、CNC加工中心、整机组装线等相关设备，年产200万套金属精密结构件，200万台整机 | 已完成项目备案、土地等前期手续 | 主体工程建设 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 已完成项目备案、土地等前期手续 | 主体工程建设 | 安徽英力电子科技股份有限公司 | 李浩 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5053 | 新型显示电子材料与器件产业化 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 项目分两期建设。一期租用0.4万平方米厂房，打造中试研发基地；二期总建筑面积8万平方米，建设厂房、仓库、研发大楼、员工宿舍等 | 6 |  | 0.5 | 新型显示电子材料与器件产业化 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 项目分两期建设。一期租用0.4万平方米厂房，打造中试研发基地；二期总建筑面积8万平方米，建设厂房、仓库、研发大楼、员工宿舍等 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽穿越光电科技有限公司 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽穿越光电科技有限公司 | 谭展旗 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5054 | 新能源汽车核心零部件生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约6.57万平方米，建设生产车间、综合楼，购置溶解炉、压机数控加工中心、机器人、注塑机、精密冲床、环保设备约800台 | 5.5 |  | 3.5 | 新能源汽车核心零部件生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约6.57万平方米，建设生产车间、综合楼，购置溶解炉、压机数控加工中心、机器人、注塑机、精密冲床、环保设备约800台 | 已备案，正在做规划设计 | 主体工程建设 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 已备案，正在做规划设计 | 主体工程建设 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 黄文波 | 六安经开区招商局 | 蒋小磊
5055 | 伊兰文新材料加弹整经织造一体化项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5万平方米，新上加弹机、整经机、喷水织机及其配套设备150套以上，建成后可年产高分子聚酯化纤弹丝（DTY）12万吨以上，成品布3万吨以上 | 5 |  | 3 | 伊兰文新材料加弹整经织造一体化项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积5万平方米，新上加弹机、整经机、喷水织机及其配套设备150套以上，建成后可年产高分子聚酯化纤弹丝（DTY）12万吨以上，成品布3万吨以上 | 已完成土地平整 | 主体工程建设 | 金寨伊兰文新材料科技有限公司 | 已完成土地平整 | 主体工程建设 | 金寨伊兰文新材料科技有限公司 | 王雪同 | 金寨县投资促进二局 | 金鹏
5056 | LED/Mini-LED新型显示光源生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 一期租赁厂房0.5万平方米，拟新建LED线体6条，Mini-LED产线3条，二期建筑面积4.2万平方米，建设厂房、办公楼、员工生活区等，建设LED灯条（Lightbar）、Mini-LED灯板（Lightboard）、Mini-LED车用显示产品及光学膜模切生产线 | 5 |  | 3.5 | LED/Mini-LED新型显示光源生产基地 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 一期租赁厂房0.5万平方米，拟新建LED线体6条，Mini-LED产线3条，二期建筑面积4.2万平方米，建设厂房、办公楼、员工生活区等，建设LED灯条（Lightbar）、Mini-LED灯板（Lightboard）、Mini-LED车用显示产品及光学膜模切生产线 | 项目已备案，已完成供地手续 | 部分建成 | 安徽弘名科技有限公司 | 项目已备案，已完成供地手续 | 部分建成 | 安徽弘名科技有限公司 | 刘闯 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5057 | 永庆年产18万立方米竹集装箱板生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房、仓库及生物质锅炉配套用房，新上12条竹集装箱生产线等 | 5 |  | 1 | 永庆年产18万立方米竹集装箱板生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房、仓库及生物质锅炉配套用房，新上12条竹集装箱生产线等 | 开展规划设计等前期工作 | 基础施工 | 安徽永庆新材料科技有限公司 | 开展规划设计等前期工作 | 基础施工 | 安徽永庆新材料科技有限公司 | 李晓雅 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5058 | 城北产城融合一体化科技孵化基地 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积8.65万平方米，主要建设孵化基地、科技研发中心及附属设施等 | 4.34 |  | 2.5 | 城北产城融合一体化科技孵化基地 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积8.65万平方米，主要建设孵化基地、科技研发中心及附属设施等 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 金安区城北乡政府 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 金安区城北乡政府 | 孟婷婷 | 金安区城北乡政府 | 黄河
5059 | 阳光朗洁纺织产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、办公楼等，新建加弹机生产线10条 | 3 |  | 1.5 | 阳光朗洁纺织产业园项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、办公楼等，新建加弹机生产线10条 | 正在土地平整 | 主体工程建设 | 阳光朗洁集团有限公司 | 正在土地平整 | 主体工程建设 | 阳光朗洁集团有限公司 | 简祖江 | 金寨县驻外一局 | 李理
5060 | 新能源汽车板生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积3.8万平方米，购置激光落料线、800吨开卷落料线、卷装金属板分条机、1850卷装金属横切机、数控板料开卷校平飞摆剪切线等5条生产线，年产新能源汽车钢板15万吨、铝板2万吨 | 2.9918 |  | 1.17 | 新能源汽车板生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积3.8万平方米，购置激光落料线、800吨开卷落料线、卷装金属板分条机、1850卷装金属横切机、数控板料开卷校平飞摆剪切线等5条生产线，年产新能源汽车钢板15万吨、铝板2万吨 | 已完成备案、规划、土地等前期手续 | 完成土建工程和部分设备采购 | 安徽福然德汽车科技有限公司 | 已完成备案、规划、土地等前期手续 | 完成土建工程和部分设备采购 | 安徽福然德汽车科技有限公司 | 黄亮 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5061 | 联诚汽车零部件及专用车生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及附属设施等，新上冲压、焊接、涂装等生产线10条 | 2.5 |  | 0.8 | 联诚汽车零部件及专用车生产 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、办公楼及附属设施等，新上冲压、焊接、涂装等生产线10条 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽联诚汽车部件有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽联诚汽车部件有限公司 | 周桃虎 | 金安经济开发区管委会 | 张军
5062 | 中莱实业中药材健康产品深加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积4.62万平方米，建设厂房，产品仓库等，新建全自动液体、全自动一体灌装等生产线，购置冷冻干燥、气流破壁等相关设备 | 2.2 |  | 1 | 中莱实业中药材健康产品深加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积4.62万平方米，建设厂房，产品仓库等，新建全自动液体、全自动一体灌装等生产线，购置冷冻干燥、气流破壁等相关设备 | 已完成备案 | 部分厂房建成 | 安徽中莱实业有限公司 | 已完成备案 | 部分厂房建成 | 安徽中莱实业有限公司 | 耿文惠 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5063 | 灿实生物年产1500套智能化制药装备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约5.6万平方米；安装智能化制药生产线12条；购置行车、自动焊机、激光切割机、数控机床等设备约500台（套）等 | 2.1 |  | 1.3 | 灿实生物年产1500套智能化制药装备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约5.6万平方米；安装智能化制药生产线12条；购置行车、自动焊机、激光切割机、数控机床等设备约500台（套）等 | 已备案 | 主体建设 | 安徽灿实生物工程有限公司 | 已备案 | 主体建设 | 安徽灿实生物工程有限公司 | 周华杰 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5064 | 安徽重装重工数控金属成型装备制造及金属复合板矫平 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、综合楼等，购置数控镗铣床、车床等设备约80台（套），安装金属板材矫平生产线2条；先期租赁厂房，购置相关生产设备约20台（套），年产约320台金属成型机床设备、200台（套）金属切割及焊接设备，年可矫平1万吨金属复合板材 | 2.1 |  | 0.6 | 安徽重装重工数控金属成型装备制造及金属复合板矫平 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房、综合楼等，购置数控镗铣床、车床等设备约80台（套），安装金属板材矫平生产线2条；先期租赁厂房，购置相关生产设备约20台（套），年产约320台金属成型机床设备、200台（套）金属切割及焊接设备，年可矫平1万吨金属复合板材 | 完成厂房租赁 | 部分生产线竣工投产等 | 安徽重装重工有限公司 | 完成厂房租赁 | 部分生产线竣工投产等 | 安徽重装重工有限公司 | 刘嘉定 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5065 | 建强装备制造业特种管道配件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公楼等，安装生产设备200台（套），年产1500吨特种管道 | 2 |  | 1.5 | 建强装备制造业特种管道配件项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设厂房、办公楼等，安装生产设备200台（套），年产1500吨特种管道 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽建强新型材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽建强新型材料科技有限公司 | 沈磊 | 金安区孙岗镇政府 | 张峻岭
5066 | 安徽亦高光电镀膜研发生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 租赁厂房1.17万平方米，计划购置单体真空镀膜机、分支线、AF隧道炉等生产设备29台（条），年产玻璃超硬高清晰减反射镀膜2200万片、手机后盖的颜色膜1500万片、摄像头镜片等产品的非导镀膜1500万片 | 2 |  | 0.8 | 安徽亦高光电镀膜研发生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 租赁厂房1.17万平方米，计划购置单体真空镀膜机、分支线、AF隧道炉等生产设备29台（条），年产玻璃超硬高清晰减反射镀膜2200万片、手机后盖的颜色膜1500万片、摄像头镜片等产品的非导镀膜1500万片 | 开工前准备 | 部分建成 | 安徽亦高光电科技有限责任公司 | 开工前准备 | 部分建成 | 安徽亦高光电科技有限责任公司 | 鄢玉珍 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5067 | 高端烘焙食品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约4万平米，新建加工车间及辅助生产车间、原料库等，新上智能苏式月饼、智能汉饼等七条生产线，年产9000吨各类烘焙系列食品 | 2 |  | 1 | 高端烘焙食品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积约4万平米，新建加工车间及辅助生产车间、原料库等，新上智能苏式月饼、智能汉饼等七条生产线，年产9000吨各类烘焙系列食品 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安市威尔康食品有限责任公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安市威尔康食品有限责任公司 | 张元超 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5068 | 高端触控显示玻璃盖板研发及智能制造基地 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 建筑面积3.41万平方米，分两期，一期为智能可穿戴设备3D玻璃盖板智能制造，新建生产车间及辅助配套设施，购置机器人精雕机全自动生产线等；二期为高端触控显示玻璃盖板研发及先进制造服务中心，新建产品研发中心、检测中心及辅助配套设施，购置激光机、扫光机等 | 2 |  | 1.4 | 高端触控显示玻璃盖板研发及智能制造基地 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 建筑面积3.41万平方米，分两期，一期为智能可穿戴设备3D玻璃盖板智能制造，新建生产车间及辅助配套设施，购置机器人精雕机全自动生产线等；二期为高端触控显示玻璃盖板研发及先进制造服务中心，新建产品研发中心、检测中心及辅助配套设施，购置激光机、扫光机等 | 土地挂牌 | 主体建设 | 安徽首玻光电有限公司 | 土地挂牌 | 主体建设 | 安徽首玻光电有限公司 | 余国迎 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5069 | 沐田精密科技年产200万套铝制件精密机械生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.3万平方米，新建办公楼、生产车间仓库等，购置CNC数控机床、喷砂抛丸机、粉末固化烘道等设备 | 1.8 |  | 1 | 沐田精密科技年产200万套铝制件精密机械生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积3.3万平方米，新建办公楼、生产车间仓库等，购置CNC数控机床、喷砂抛丸机、粉末固化烘道等设备 | 已完成备案 | 主体工程施工 | 安徽沐田精密科技有限公司 | 已完成备案 | 主体工程施工 | 安徽沐田精密科技有限公司 | 王磊 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5070 | 六安智锦科技有限公司自动化仪表厂房新建项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.45万平方米，主要建设加工车间、ADCP组装生产车间、标定检测实验室、设计研发办公管理用房及配套附属设施等，购置ADCP生产加工设备67台（套），形成年产3000台ADCP的生产能力 | 1.5632 |  | 0.8 | 六安智锦科技有限公司自动化仪表厂房新建项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.45万平方米，主要建设加工车间、ADCP组装生产车间、标定检测实验室、设计研发办公管理用房及配套附属设施等，购置ADCP生产加工设备67台（套），形成年产3000台ADCP的生产能力 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安智锦科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安智锦科技有限公司 | 朱继东 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5071 | 兰翔胶辊胶圈生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.77万平方米，主要建设生产厂房、辅助用房及配套设施，年产胶辊胶圈6.2亿支 | 1.56 |  | 0.7 | 兰翔胶辊胶圈生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.77万平方米，主要建设生产厂房、辅助用房及配套设施，年产胶辊胶圈6.2亿支 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽兰翔智能制造有限公司 | 卓自鹏 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
5072 | 兰翔钢领科技项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.12万平方米，主要建设生产厂房、综合楼及配套用房等，年产高端钢领5000万只 | 1.5 |  | 0.7 | 兰翔钢领科技项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2.12万平方米，主要建设生产厂房、综合楼及配套用房等，年产高端钢领5000万只 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽兰翔钢领科技有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽兰翔钢领科技有限公司 | 卓自福 | 金安区城北乡政府 | 王时钰
5073 | 晟力综合管廊生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.45万平方米，分两期建设，主要建设标准化厂房、综合楼、仓库、宿舍楼及配套设施等，年产综合管廊30千米、高性能管道30千米、地铁盾构管片4200环 | 1.5 |  | 0.8 | 晟力综合管廊生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.45万平方米，分两期建设，主要建设标准化厂房、综合楼、仓库、宿舍楼及配套设施等，年产综合管廊30千米、高性能管道30千米、地铁盾构管片4200环 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽晟力管道工程有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽晟力管道工程有限公司 | 王修文 | 金安区孙岗镇政府 | 沈磊
5074 | 天域数控机床制造项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.34万平方米，建设焊接、数控激光切割机等生产线4条，购置龙门镗铣床13台（套） | 1.45 |  | 1 | 天域数控机床制造项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积2.34万平方米，建设焊接、数控激光切割机等生产线4条，购置龙门镗铣床13台（套） | 已完成备案 | 主体工程建设 | 安徽天域智能制造有限公司 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 安徽天域智能制造有限公司 | 蒲光辉 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5075 | 废弃液晶面板循环再利用项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 租赁总面积0.35万平方米，拟建设液晶面板循环再利用生产线6条，购置撕碎机、清洗机、破碎机、叉车等设备共约45台（套），采用全自动化生产工艺，可形成年处理废弃液晶面板20万吨的生产能力 | 1.2 |  | 0.8 | 废弃液晶面板循环再利用项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 租赁总面积0.35万平方米，拟建设液晶面板循环再利用生产线6条，购置撕碎机、清洗机、破碎机、叉车等设备共约45台（套），采用全自动化生产工艺，可形成年处理废弃液晶面板20万吨的生产能力 | 已备案，租赁协议已签订 | 生产线开始安装 | 安徽美兴环保科技有限公司 | 已备案，租赁协议已签订 | 生产线开始安装 | 安徽美兴环保科技有限公司 | 纪家兵 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5076 | 航空铝材生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、职工宿舍楼、办公楼及配套设施等，购置挤压机、冷拔机等设备共约40台（套），新上挤压、冷拔等生产线30条，年产7系列铝材3000吨 | 1.2 |  | 0.3 | 航空铝材生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、职工宿舍楼、办公楼及配套设施等，购置挤压机、冷拔机等设备共约40台（套），新上挤压、冷拔等生产线30条，年产7系列铝材3000吨 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽华智新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽华智新材料科技有限公司 | 李志渊 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5077 | 首勤年产25000吨高纯净钛镍合金板材 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、综合楼、研发中心、金属制备重点实验室、试验楼等；购置EB炉、数控加工中心、数控车床等生产设备共60台（套），拟建智能高纯净钛镍合金生产线约3条。 | 1.1 |  | 0.7 | 首勤年产25000吨高纯净钛镍合金板材 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、综合楼、研发中心、金属制备重点实验室、试验楼等；购置EB炉、数控加工中心、数控车床等生产设备共60台（套），拟建智能高纯净钛镍合金生产线约3条。 | 已立项 | 主体建设 | 安徽首特新材料有限公司 | 已立项 | 主体建设 | 安徽首特新材料有限公司 | 帅三三 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5078 | 迎香生物质新能源供热项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约1.6万平方米，新建厂房，新上蒸汽生产线1条，购置60吨蒸汽锅炉、30吨蒸汽锅炉及配套环保设备等 | 1.1 |  | 0.6 | 迎香生物质新能源供热项目 | 战略性新兴产业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约1.6万平方米，新建厂房，新上蒸汽生产线1条，购置60吨蒸汽锅炉、30吨蒸汽锅炉及配套环保设备等 | 已完成场地平整 | 部分建成 | 六安迎香能源科技有限公司 | 已完成场地平整 | 部分建成 | 六安迎香能源科技有限公司 | 储军 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5079 | 新能源车用转换器逆变电源生产 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 项目分两期建设，租赁厂房0.6万平方米购置相关生产设备 | 1.02 |  | 0.3 | 新能源车用转换器逆变电源生产 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 项目分两期建设，租赁厂房0.6万平方米购置相关生产设备 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽利众电子科技有限公司 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽利众电子科技有限公司 | 朱心孟 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5080 | 锦鸿钢结构加工 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.92万平方米，主要建设厂房、综合楼、展厅及附属设施等，购置相关生产设备 | 1.008 |  | 0.4 | 锦鸿钢结构加工 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.92万平方米，主要建设厂房、综合楼、展厅及附属设施等，购置相关生产设备 | 前期工作基本完成 | 部分主体工程施工 | 六安市锦鸿钢构有限公司 | 前期工作基本完成 | 部分主体工程施工 | 六安市锦鸿钢构有限公司 | 马孟华 | 金安区城北现代产业园管委会 | 唐盼盼
5081 | 新莱机械年产1000台制药机械设备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施，购置智能自动化设备，自动抛光机器人等约100台（套） | 1 |  | 0.4 | 新莱机械年产1000台制药机械设备 | 战略性新兴产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公楼及相关配套设施，购置智能自动化设备，自动抛光机器人等约100台（套） | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽新莱机械科技有限公司 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽新莱机械科技有限公司 | 程勇 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5082 | 年产350台谷物低温烘干机项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积1.4万平方米，购置武汉华俄激光切割机、博斯曼数控钻床等生产设备，年产350台谷物低温烘干机 | 1 |  | 0.6 | 年产350台谷物低温烘干机项目 | 战略性新兴产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积1.4万平方米，购置武汉华俄激光切割机、博斯曼数控钻床等生产设备，年产350台谷物低温烘干机 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 安徽坤锐特机械有限公司 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 安徽坤锐特机械有限公司 | 金克禄 | 金寨经济开发区管委会 | 桂先辑
5083 | 祥海恒兴年产1万吨差别化纤维项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，安装生产设备300台（套） | 1 |  | 0.5 | 祥海恒兴年产1万吨差别化纤维项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设厂房、综合楼及配套设施等，安装生产设备300台（套） | 开展前期工作 | 部分主体在建 | 安徽祥海恒兴新材料有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分主体在建 | 安徽祥海恒兴新材料有限责任公司 | 鲍婷 | 金安区城北现代产业园管委会 | 唐盼盼
5084 | 齐顺年产2万吨钢结构桥梁建设 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.36万平方米，主要建设厂房、仓库及附属设施等，新上重钢、桥梁等生产线3条 | 1 |  | 0.5 | 齐顺年产2万吨钢结构桥梁建设 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.36万平方米，主要建设厂房、仓库及附属设施等，新上重钢、桥梁等生产线3条 | 开工前准备 | 厂房主体建设 | 安徽齐顺建筑科技有限公司 | 开工前准备 | 厂房主体建设 | 安徽齐顺建筑科技有限公司 | 孙小亮 | 金安区城北现代产业园管委会 | 唐盼盼
5085 | 年产500万只真空保温容器项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、研发办公及生产生活配套设施等，建设自动化保温容器生产线4条，购置制管机等设备300台（套）。采用自动化的生产工艺，形成年产500万只高真空保温容器的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 年产500万只真空保温容器项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、研发办公及生产生活配套设施等，建设自动化保温容器生产线4条，购置制管机等设备300台（套）。采用自动化的生产工艺，形成年产500万只高真空保温容器的生产能力 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安昆兰家居用品有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安昆兰家居用品有限公司 | 陆秀升 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5086 | 耐圣卡兰环保设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积0.65万平方米，拟建设环保设备生产线2条，购置数控折弯机、数控剪板机、转塔冲床等设备共约11台（套），采用全自动化生产工艺，可形成年产环保设备60套的生产能力 | 1 |  | 0.6 | 耐圣卡兰环保设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积0.65万平方米，拟建设环保设备生产线2条，购置数控折弯机、数控剪板机、转塔冲床等设备共约11台（套），采用全自动化生产工艺，可形成年产环保设备60套的生产能力 | 已备案，其余相关手续正在办理 | 主体工程建设 | 安徽耐圣卡兰实业有限公司 | 已备案，其余相关手续正在办理 | 主体工程建设 | 安徽耐圣卡兰实业有限公司 | 姜伟建 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5087 | 霍邱县万物新型包装材料 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间、仓库及附属设施等 | 1 |  | 0.4 | 霍邱县万物新型包装材料 | 战略性新兴产业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间、仓库及附属设施等 | 完成前期工作 | 厂房、办公楼等主体工程建成 | 安徽万物新型包装材料有限公司 | 完成前期工作 | 厂房、办公楼等主体工程建成 | 安徽万物新型包装材料有限公司 | 任行军 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5088 | 医疗器械和医药辅料项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积0.64万平方米，新建包装生产线2条及水循环池，购置高压输送泵、压滤机、空压机，电除尘粉机等设备；形成年700吨生产力 | 1 |  | 0.5 | 医疗器械和医药辅料项目 | 战略性新兴产业 | 六安经开区 | 总建筑面积0.64万平方米，新建包装生产线2条及水循环池，购置高压输送泵、压滤机、空压机，电除尘粉机等设备；形成年700吨生产力 | 项目已备案，原厂房已收购 | 主体工程建设 | 安徽谷腾医药辅料有限公司 | 项目已备案，原厂房已收购 | 主体工程建设 | 安徽谷腾医药辅料有限公司 | 卢文清 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5089 | 配套家电行业玻璃面板及玻璃显示屏项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 先期租赁产投产业园C4厂房及购置C4厂房南侧土地0.93万平方米，购置精雕机床，非导镀膜机，全自动三色联线印刷机，全自动七色联线，贴纳米喷绘彩膜机，年产各种彩晶显示玻璃屏500万片 | 1 |  | 0.2 | 配套家电行业玻璃面板及玻璃显示屏项目 | 战略性新兴产业 | 六安舒城县 | 先期租赁产投产业园C4厂房及购置C4厂房南侧土地0.93万平方米，购置精雕机床，非导镀膜机，全自动三色联线印刷机，全自动七色联线，贴纳米喷绘彩膜机，年产各种彩晶显示玻璃屏500万片 | 前期租赁厂房装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽恒茂高科科技有限责任公司 | 前期租赁厂房装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽恒茂高科科技有限责任公司 | 胡佳旺 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5090 | 杨司塑料年产700台塑料机械项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、研发楼及附属设施等，年产700台塑料机械 | 1 |  | 0.5 | 杨司塑料年产700台塑料机械项目 | 战略性新兴产业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设生产车间、研发楼及附属设施等，年产700台塑料机械 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 六安市杨司塑料机械制造有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 六安市杨司塑料机械制造有限公司 | 许涛 | 金安经济开发区管委会 | 方明
5091 | 霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 探明资源储量1.3亿吨，设计采用中深孔凿岩，生产规模建筑石料用凝灰岩620万吨/年 | 16.4436 |  | 5 | 霍山县圣人山矿区建筑石料用凝灰岩矿 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 探明资源储量1.3亿吨，设计采用中深孔凿岩，生产规模建筑石料用凝灰岩620万吨/年 | 完成采矿证证办理等前期工作 | 基础建设 | 霍山县矿产公司 | 完成采矿证证办理等前期工作 | 基础建设 | 霍山县矿产公司 | 黄伟 | 霍山县国资委 | 汪庆
5092 | 万青年产12万立方米竹香刨花板项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.3万平方米，新上竹香刨花板生产线1条及其他配套设施，项目建成后可年产12万立方米竹香刨花板 | 10.3 |  | 1 | 万青年产12万立方米竹香刨花板项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积约6.3万平方米，新上竹香刨花板生产线1条及其他配套设施，项目建成后可年产12万立方米竹香刨花板 | 已完成用地、规划等前期工作 | 主体建设 | 安徽万青竹材科技有限公司 | 已完成用地、规划等前期工作 | 主体建设 | 安徽万青竹材科技有限公司 | 叶方军 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5093 | 大自然家居(华东)智能生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积12万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及配套设施，年产250万平方米地板、10万樘木门、全屋定制等家居产品 | 10 |  | 1 | 大自然家居(华东)智能生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积12万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及配套设施，年产250万平方米地板、10万樘木门、全屋定制等家居产品 | 已完成备案、规划 | 厂房主体施工 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 已完成备案、规划 | 厂房主体施工 | 安徽大自然智能家居有限公司 | 张鹏辉 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5094 | 再生差别化功能性纤维色彩坊项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积22.2万平方米，建设生产厂房及配套设施，新建再生聚酯原料、差别化功能性纤维、色彩纺高档环保纱等生产线13条，购置螺杆挤出机、十辊牵引机、梳棉机、并条机等设备465台（套） | 8 |  | 3 | 再生差别化功能性纤维色彩坊项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积22.2万平方米，建设生产厂房及配套设施，新建再生聚酯原料、差别化功能性纤维、色彩纺高档环保纱等生产线13条，购置螺杆挤出机、十辊牵引机、梳棉机、并条机等设备465台（套） | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽金澄色彩坊科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽金澄色彩坊科技有限公司 | 杨世鑫 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5095 | 安徽鸿路金寨绿色装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约12万平方米，建设厂房及配套设施，新建焊丝自动化生产线40条，年产量约20万吨焊丝 | 6.1 |  | 3 | 安徽鸿路金寨绿色装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积约12万平方米，建设厂房及配套设施，新建焊丝自动化生产线40条，年产量约20万吨焊丝 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司 | 王安平 | 金寨县投资促进二局 | 金鹏
5096 | 东盾可饰面欧松板项目 | 传统产业升级改造 | 六安 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房、辅助用房、办公及生活配套设施用房形成年产25万立方米可饰面欧松板的生产能力 | 5 |  | 1.5 | 东盾可饰面欧松板项目 | 传统产业升级改造 | 六安 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房、辅助用房、办公及生活配套设施用房形成年产25万立方米可饰面欧松板的生产能力 | 项目已签约 | 厂房主体施工 | 东盾木业有限公司 | 项目已签约 | 厂房主体施工 | 东盾木业有限公司 | 谢道国 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5097 | 环保竹制欧松板生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 建筑面积约5万平方米，建设生产厂房及配套设施，购置生产设备、检测试验设备等共计228台（套），新建生产线1条，年产18万立方米环保竹制欧松板 | 5 |  | 2 | 环保竹制欧松板生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 建筑面积约5万平方米，建设生产厂房及配套设施，购置生产设备、检测试验设备等共计228台（套），新建生产线1条，年产18万立方米环保竹制欧松板 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽俏佳人装饰新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽俏佳人装饰新材料科技有限公司 | 胡远齐 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5098 | 传羽年产1亿只纳米包装纸盒 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 一期租赁厂房1.1万平方米，购置涂布机、制袋机、CNC等设备10台（套），绿色包装生产线5条。二期建筑面积约2万平方米，建设厂房办公楼及配备基础设施 | 5 |  | 1 | 传羽年产1亿只纳米包装纸盒 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 一期租赁厂房1.1万平方米，购置涂布机、制袋机、CNC等设备10台（套），绿色包装生产线5条。二期建筑面积约2万平方米，建设厂房办公楼及配备基础设施 | 已备案 | 一期建成投产 | 安徽传羽物联科技有限公司 | 已备案 | 一期建成投产 | 安徽传羽物联科技有限公司 | 徐晓花 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5099 | 霍邱县年产500万双运动鞋生产 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 分为两期实施，一期租赁厂房2万平方米，建立6条生产线；二期建设厂房，用地100亩 | 5 |  | 0.5 | 霍邱县年产500万双运动鞋生产 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 分为两期实施，一期租赁厂房2万平方米，建立6条生产线；二期建设厂房，用地100亩 | 厂房租赁协议已签 | 完成设备安装 | 安庆市安鑫体育用品有限公司 | 厂房租赁协议已签 | 完成设备安装 | 安庆市安鑫体育用品有限公司 | 唐宴 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5100 | 深蒲智能卫浴产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.5万平方米，一期拟“以租代购”经开区厂房、办公及辅助用房；二期新建厂房，新上卫浴生产设备及其他配套设施等 | 5 |  | 1 | 深蒲智能卫浴产业园项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.5万平方米，一期拟“以租代购”经开区厂房、办公及辅助用房；二期新建厂房，新上卫浴生产设备及其他配套设施等 | 开展签订协议等前期工作 | 完成租赁厂房改造、设备安装 | 安徽深蒲企业管理有限公司 | 开展签订协议等前期工作 | 完成租赁厂房改造、设备安装 | 安徽深蒲企业管理有限公司 | 黄有顺 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5101 | 安徽中创链金再生资源有限公司200万吨/年废钢加工 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 建设生产厂房、配套操作室、液压站等，购置6000HP废钢破碎线、1250t剪切机、1000t打包机等设备，形成年处理200万吨废钢的能力 | 2.9377 |  | 2.9377 | 安徽中创链金再生资源有限公司200万吨/年废钢加工 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 建设生产厂房、配套操作室、液压站等，购置6000HP废钢破碎线、1250t剪切机、1000t打包机等设备，形成年处理200万吨废钢的能力 | 完成前期工作 | 竣工 | 安徽中创链金再生资源有限公司 | 完成前期工作 | 竣工 | 安徽中创链金再生资源有限公司 | 光超 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
5102 | 优赛特科技生物可降解塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积1.47万平方米，建设厂房及相关配套设施，年产9万吨生物可降解塑料制品 | 2.5 |  | 1.8 | 优赛特科技生物可降解塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积1.47万平方米，建设厂房及相关配套设施，年产9万吨生物可降解塑料制品 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽优赛特科技有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽优赛特科技有限公司 | 时歌新 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5103 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司3#全封闭机械化料棚 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 建设一座跨度为110米，长度为570米的全封闭B型料棚，购置两台斗轮堆取料机，输入、输出皮带及配套辅助设施等 | 2.5 |  | 2.4 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司3#全封闭机械化料棚 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 建设一座跨度为110米，长度为570米的全封闭B型料棚，购置两台斗轮堆取料机，输入、输出皮带及配套辅助设施等 | 完成备案、节能等手续 | 建成投产 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 完成备案、节能等手续 | 建成投产 | 安徽首矿大昌金属材料有限公司 | 孙志刚 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
5104 | 水泥粉磨生产线绿色智能化升级技改项目 | 传统产业升级改造 |  | 拆除原1号线3.2*13m球磨机的水泥磨系统，就地新建一套HFCG180-160辊压机配套4.2*14.5m球磨机的水泥粉磨系统，年产能150万吨，配套新建5万吨熟料库。保留公司原2号生产线，产能压减至30万吨/年 | 2.3169 |  | 2 | 水泥粉磨生产线绿色智能化升级技改项目 | 传统产业升级改造 |  | 拆除原1号线3.2*13m球磨机的水泥磨系统，就地新建一套HFCG180-160辊压机配套4.2*14.5m球磨机的水泥粉磨系统，年产能150万吨，配套新建5万吨熟料库。保留公司原2号生产线，产能压减至30万吨/年 | 已完成备案、能评、环评 | 部分生产线投产 | 六安南方水泥有限公司 | 已完成备案、能评、环评 | 部分生产线投产 | 六安南方水泥有限公司 | 薛小雷 | 叶集区科技经信局 | 程千友
5105 | 房车部件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约2.2万平方米，建设生产车间、研发楼、办公楼及配套设施等，新上车窗、车门、天窗等生产线5条，购置注塑机、激光机、ABB机械手等设备17台（套），形成年产25000万的生产能力 | 2 |  | 0.4 | 房车部件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积约2.2万平方米，建设生产车间、研发楼、办公楼及配套设施等，新上车窗、车门、天窗等生产线5条，购置注塑机、激光机、ABB机械手等设备17台（套），形成年产25000万的生产能力 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽美迪房车配件有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽美迪房车配件有限公司 | 梁休存 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5106 | 中国丁集婚纱微型产业集聚区 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积6.36万平方米，建设厂房、综合楼等及购置电动缝纫机、熨烫设备约6.5万台。年可产婚纱360万件 | 2 |  | 1.1 | 中国丁集婚纱微型产业集聚区 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积6.36万平方米，建设厂房、综合楼等及购置电动缝纫机、熨烫设备约6.5万台。年可产婚纱360万件 | 已备案 | 部分建成 | 安徽浙东婚纱特色小镇发展有限公司 | 已备案 | 部分建成 | 安徽浙东婚纱特色小镇发展有限公司 | 谢玲 | 裕安区丁集镇政府 | 陈飞
5107 | 乐晨家居年产10万立方米定制家具和年产200万平方米木地板生产线项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 新建车间3.5万平方米、办公楼0.5万平方米等相关配套功能区，形成年产10万立方米家居和200万平方米木地板生产线 | 2 |  | 1 | 乐晨家居年产10万立方米定制家具和年产200万平方米木地板生产线项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 新建车间3.5万平方米、办公楼0.5万平方米等相关配套功能区，形成年产10万立方米家居和200万平方米木地板生产线 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽乐晨家居有限公司 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽乐晨家居有限公司 | 龚延超 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5108 | 安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 主要建设：信息技术设施工程，包括5G通信网络全覆盖，大数据、信息网络接入等平台；智慧园区运营管理中心工程，主要对2.5万平方米双创大厦运营管理中心进行空间布局、设施布置、第三方平台建设等；电子商务、企业（项目）服务管理平台工程，包括智慧安防、智慧环保、智慧能源、智慧交通、智慧管网、智慧城管等 | 2 |  | 0.5 | 安徽六安高新技术产业开发区智慧园区建设工程 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 主要建设：信息技术设施工程，包括5G通信网络全覆盖，大数据、信息网络接入等平台；智慧园区运营管理中心工程，主要对2.5万平方米双创大厦运营管理中心进行空间布局、设施布置、第三方平台建设等；电子商务、企业（项目）服务管理平台工程，包括智慧安防、智慧环保、智慧能源、智慧交通、智慧管网、智慧城管等 | 可研已批复 | 开工建设 | 六安高新区管委会 | 可研已批复 | 开工建设 | 六安高新区管委会 | 胡升阳 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5109 | 华悦年产100万件体育用品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 建筑面积8万平方米，包括综合楼、生产车间、员工宿舍食堂、产品仓库及配套基础设施，购置羽毛分选机、球头制造机、插球器、制衣设备等400台（套） | 2 |  | 0.85 | 华悦年产100万件体育用品 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 建筑面积8万平方米，包括综合楼、生产车间、员工宿舍食堂、产品仓库及配套基础设施，购置羽毛分选机、球头制造机、插球器、制衣设备等400台（套） | 完成立项、规划等前期工作 | 部分建成 | 安徽省华悦体育科技发展有限公司 | 完成立项、规划等前期工作 | 部分建成 | 安徽省华悦体育科技发展有限公司 | 汪松华 | 裕安区新安镇政府 | 李伟
5110 | 管仲年产500万平方米环保型复合地板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.65万平方米，建设联合厂房、仓库、办公综合楼及配套设施，年新增500万平方米环保型复合地板生产能力 | 1.92 |  | 1.02 | 管仲年产500万平方米环保型复合地板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积3.65万平方米，建设联合厂房、仓库、办公综合楼及配套设施，年新增500万平方米环保型复合地板生产能力 | 基础施工 | 厂房主体施工 | 安徽管仲地板有限公司 | 基础施工 | 厂房主体施工 | 安徽管仲地板有限公司 | 管智灵 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5111 | 皋城铝模年产15万平方米建筑用铝模 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、办公等，购置智能机床、铝合金焊机地磅等设备约70台（套）；扩建全自动喷涂生产线、抛丸整形生产线、智能铝模板等生产线3条 | 1.8 |  | 0.9 | 皋城铝模年产15万平方米建筑用铝模 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、办公等，购置智能机床、铝合金焊机地磅等设备约70台（套）；扩建全自动喷涂生产线、抛丸整形生产线、智能铝模板等生产线3条 | 完成厂房收购 | 主体建设 | 安徽皋城铝模科技有限公司 | 完成厂房收购 | 主体建设 | 安徽皋城铝模科技有限公司 | 丰建平 | 裕安区江家店镇政府 | 柏天广
5112 | 荣丰纺织科技产业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设生产厂房及配套设施等，年生产化纤布皮1亿米 | 1.6 |  | 0.9 | 荣丰纺织科技产业园 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设生产厂房及配套设施等，年生产化纤布皮1亿米 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 金寨荣丰纺织科技产业园有限公司 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 金寨荣丰纺织科技产业园有限公司 | 邬荣海 | 金寨经济开发区管委会 | 张伟枫
5113 | 鼎峰智能(海外产品)项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 租赁厂房3.15万平方米，购置若干单层彩板成型机、自动分割机、300T剪拆机、铣边机、630直流汽刨焊机、焊接操作架等设备若干件 | 1.5 |  | 0.2 | 鼎峰智能(海外产品)项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 租赁厂房3.15万平方米，购置若干单层彩板成型机、自动分割机、300T剪拆机、铣边机、630直流汽刨焊机、焊接操作架等设备若干件 | 租赁厂房前期装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽巅锋科建制造有限公司 | 租赁厂房前期装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽巅锋科建制造有限公司 | 袁超 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5114 | 富熙年产6000万米棉布及2000吨棉纱项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 建筑面积3.5万平方米，建设车间、办公楼、污水处理池及配套设施，新建涡流纺生产线4条 | 1.5 |  | 1 | 富熙年产6000万米棉布及2000吨棉纱项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 建筑面积3.5万平方米，建设车间、办公楼、污水处理池及配套设施，新建涡流纺生产线4条 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 金寨富熙纺织科技有限公司 | 已完成备案 | 主体工程建设 | 金寨富熙纺织科技有限公司 | 徐瑞芳 | 金寨县投资促进四局 | 潘友玉
5115 | 鑫瑞达生态板项目 | 传统产业升级改造 |  | 总建筑面积3万平方米，建设3栋标准化厂房，购置10条生态板生产线 | 1.5 |  | 0.8 | 鑫瑞达生态板项目 | 传统产业升级改造 |  | 总建筑面积3万平方米，建设3栋标准化厂房，购置10条生态板生产线 | 已签约 | 厂房主体施工 | 临沂鑫瑞达木业机械制造有限公司 | 已签约 | 厂房主体施工 | 临沂鑫瑞达木业机械制造有限公司 | 姜涛 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5116 | 玉环阀门产业园 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 租用厂房1.6万平方米，包括原料区、生产区、成品仓库等，购置车床、铣床等设备，形成年产600万只各类铜阀门的生产能力 | 1.5 |  | 0.3 | 玉环阀门产业园 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 租用厂房1.6万平方米，包括原料区、生产区、成品仓库等，购置车床、铣床等设备，形成年产600万只各类铜阀门的生产能力 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽腾源金属制品有限公司 | 已签订厂房租赁协议 | 完成设备安装 | 安徽腾源金属制品有限公司 | 安徽腾源金属制品有限公司 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5117 | 兴睿年产100万件智能门窗及智能电网设备 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.48万平方米，建设生产加工区、办公区及配套基础设施。新上智能化铝合金设备生产线2条 | 1.5 |  | 1.35 | 兴睿年产100万件智能门窗及智能电网设备 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积4.48万平方米，建设生产加工区、办公区及配套基础设施。新上智能化铝合金设备生产线2条 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽兴睿科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽兴睿科技有限公司 | 李守兴 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5118 | 润锦智能箱包配件生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 租赁厂房1.1万平方米，新增生产线3条，购置锁螺丝机、铆钉机、铝管冲孔机等全自动设备及辅助设备，年产300万套智能箱包配件 | 1.4 |  | 1 | 润锦智能箱包配件生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 租赁厂房1.1万平方米，新增生产线3条，购置锁螺丝机、铆钉机、铝管冲孔机等全自动设备及辅助设备，年产300万套智能箱包配件 | 前期工作基本完成 | 设备安装 | 安徽润锦新型材料科技有限公司 | 前期工作基本完成 | 设备安装 | 安徽润锦新型材料科技有限公司 | 白永军 | 金安区孙岗镇政府 | 张峻岭
5119 | 赢创年产20万立方米装配式桥涵构件项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设生产厂房、生产辅助及其他附属设施，年产20万平方米装配式桥涵构件 | 1.3 |  | 0.5 | 赢创年产20万立方米装配式桥涵构件项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积5.6万平方米，建设生产厂房、生产辅助及其他附属设施，年产20万平方米装配式桥涵构件 | 项目已完成备案、选址 | 厂房主体施工 | 安徽赢创建材科技有限公司 | 项目已完成备案、选址 | 厂房主体施工 | 安徽赢创建材科技有限公司 | 丁小月 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5120 | 一启高质食品生产基地 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积2.45万平方米，主要建设生产车间、检测实验室、设计研发及配套建设等，购置ADCP生产加工设备67台（套），形成年产3000台ADCP的生产能力 | 1.25 |  | 0.8 | 一启高质食品生产基地 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 总建筑面积2.45万平方米，主要建设生产车间、检测实验室、设计研发及配套建设等，购置ADCP生产加工设备67台（套），形成年产3000台ADCP的生产能力 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 一启高质（六安）食品科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 一启高质（六安）食品科技有限公司 | 杨德峰 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5121 | 铠聚年产25000吨花生糖 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.4万平方米，购置花生去皮机、搅拌炒糖机、包装机等设备共约2000台（套）及配套基础设施 | 1.2 |  | 0.8 | 铠聚年产25000吨花生糖 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积3.4万平方米，购置花生去皮机、搅拌炒糖机、包装机等设备共约2000台（套）及配套基础设施 | 已备案 | 开工建设 | 六安市铠聚产业园发展有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 六安市铠聚产业园发展有限公司 | 王玉玲 | 裕安区徐集镇政府 | 蔡志祥
5122 | 安徽佳恩特智能制造车间建设项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 租赁厂房3.2万平方米，建设机械设备及其金属件的智能制造车间，购置生产设备设施，形成年产2000套摊铺机结构件、18000套装载机结构件、5000套压路机结构件、5000套挖掘机结构件的生产能力 | 1.2 |  | 0.3 | 安徽佳恩特智能制造车间建设项目 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 租赁厂房3.2万平方米，建设机械设备及其金属件的智能制造车间，购置生产设备设施，形成年产2000套摊铺机结构件、18000套装载机结构件、5000套压路机结构件、5000套挖掘机结构件的生产能力 | 租赁厂房前期装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽佳恩特智造有限公司 | 租赁厂房前期装修准备中 | 部分产线引进 | 安徽佳恩特智造有限公司 | 潘朝军 | 舒城经开区管委会 | 胡雪峰
5123 | 丽达制衣 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设办公楼、厂房及配套设施等，新上服装生产线8组，购置拷边机，切刀机，锁眼机等1000台（套），年生产品牌校服200万套 | 1.2 |  | 0.5 | 丽达制衣 | 传统产业升级改造 | 六安舒城县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设办公楼、厂房及配套设施等，新上服装生产线8组，购置拷边机，切刀机，锁眼机等1000台（套），年生产品牌校服200万套 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽丽达制衣有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽丽达制衣有限公司 | 储成林 | 舒城经开区管委会 | 胡俊
5124 | 联诚商品砼和干混砂浆生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设厂房、办公楼等，新上预拌商品混凝土等生产线4条，年产40万立方米商品砼和30万吨干混砂浆 | 1.2 |  | 0.2 | 联诚商品砼和干混砂浆生产 | 传统产业升级改造 | 六安金安区 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设厂房、办公楼等，新上预拌商品混凝土等生产线4条，年产40万立方米商品砼和30万吨干混砂浆 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽联诚建材有限公司 | 开展前期工作 | 部分主体工程施工 | 安徽联诚建材有限公司 | 李梅梅 | 金安区先生店乡政府 | 李荣
5125 | 霍邱县方硕小龙虾深加工二期 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积0.5万平方米，建设小龙虾深加工生产线3条及水产品养殖研发中心、速冻库、冷藏库等配套设施 | 1.2 |  | 0.4 | 霍邱县方硕小龙虾深加工二期 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积0.5万平方米，建设小龙虾深加工生产线3条及水产品养殖研发中心、速冻库、冷藏库等配套设施 | 完成招标 | 厂房等主体工程建设 | 安徽方硕食品有限公司 | 完成招标 | 厂房等主体工程建设 | 安徽方硕食品有限公司 | 朱家国 | 霍邱县长集现代农业产业园管委会 | 曹士礼
5126 | 霍邱县永佳年产3万吨钢结构构件 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设厂房及相关配套设施，形成年产3万吨钢结构构件的能力 | 1.17 |  | 0.4 | 霍邱县永佳年产3万吨钢结构构件 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1.9万平方米，建设厂房及相关配套设施，形成年产3万吨钢结构构件的能力 | 规划已批，土地摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽永佳钢结构有限公司 | 规划已批，土地摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽永佳钢结构有限公司 | 程颖伟 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5127 | 霍邱县徽莲莲藕种植及深加工 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1万平方米，建设生产车间、科研综合楼、冷库等，购置生产加工、包装及运输等设备共计123台(辆) | 1.1 |  | 0.4 | 霍邱县徽莲莲藕种植及深加工 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积1万平方米，建设生产车间、科研综合楼、冷库等，购置生产加工、包装及运输等设备共计123台(辆) | 完成招标 | 厂房等主体工程建设 | 安徽徽莲生态农产品有限公司 | 完成招标 | 厂房等主体工程建设 | 安徽徽莲生态农产品有限公司 | 余爱玲 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5128 | 金寨田崎鞋制品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，新建生产线6条，购置下料机、削皮机、蒸车、成型流水线等设备 | 1.1 |  | 0.5 | 金寨田崎鞋制品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 六安金寨县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房及配套设施，新建生产线6条，购置下料机、削皮机、蒸车、成型流水线等设备 | 已完成备案 | 主体工程施工 | 金寨田崎鞋业有限公司 | 已完成备案 | 主体工程施工 | 金寨田崎鞋业有限公司 | 施家德 | 金寨经济开发区管委会 | 侯守勇
5129 | 霍邱县怡诚年产3000吨复合调味料及速冻调理食品建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设标准化钢构厂房、复合调味料生产线、速冻调理食品生产线、辅助用房等 | 1.0191 |  | 0.4 | 霍邱县怡诚年产3000吨复合调味料及速冻调理食品建设 | 传统产业升级改造 | 六安霍邱县 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设标准化钢构厂房、复合调味料生产线、速冻调理食品生产线、辅助用房等 | 完成备案、土地摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽怡诚食品科技有限公司 | 完成备案、土地摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽怡诚食品科技有限公司 | 唐东 | 霍邱县长集现代农业产业园管委会 | 曹士礼
5130 | 皖创年产50万平方米铝制新型墙体材料制造项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 租赁厂房1.2万平方米，主要建设生产厂房，购置塔冲、小冲床、剪板机、雕刻机、折弯机、开槽机、电焊机等生产设备 | 1 |  | 0.5 | 皖创年产50万平方米铝制新型墙体材料制造项目 | 传统产业升级改造 | 六安经开区 | 租赁厂房1.2万平方米，主要建设生产厂房，购置塔冲、小冲床、剪板机、雕刻机、折弯机、开槽机、电焊机等生产设备 | 准备签订租赁协议，已备案 | 竣工 | 安徽皖创新材料有限公司 | 准备签订租赁协议，已备案 | 竣工 | 安徽皖创新材料有限公司 | 刘岩 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5131 | 财通年产1万吨塑料管材 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 收购0.99万平方米厂房、办公楼，新购置PE、PP-R、PVC等生产线8条及其他配套设备 | 1 |  | 0.45 | 财通年产1万吨塑料管材 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 收购0.99万平方米厂房、办公楼，新购置PE、PP-R、PVC等生产线8条及其他配套设备 | 已立项 | 设备安装 | 安徽财通塑胶科技有限公司 | 已立项 | 设备安装 | 安徽财通塑胶科技有限公司 | 刘昌清 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5132 | 万农亿嘉年加工2000吨大棚薄膜 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.34万平方米，新建厂房、办公楼及配套基础设施，扩建自动化农膜加工流水线、温室骨架生产流水线共3套；购置农膜热、折叠机、自动化包装机、折弯设备约13台（套） | 1 |  | 0.7 | 万农亿嘉年加工2000吨大棚薄膜 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积1.34万平方米，新建厂房、办公楼及配套基础设施，扩建自动化农膜加工流水线、温室骨架生产流水线共3套；购置农膜热、折叠机、自动化包装机、折弯设备约13台（套） | 已立项 | 部分建成 | 安徽万农亿嘉农业科技有限公司 | 已立项 | 部分建成 | 安徽万农亿嘉农业科技有限公司 | 刘丽 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5133 | 海通年产2100万件各类塑料管材扩建 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、研发办公楼及配套基础设施，建设管材成型生产线共约20条 | 1 |  | 0.2 | 海通年产2100万件各类塑料管材扩建 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、研发办公楼及配套基础设施，建设管材成型生产线共约20条 | 土地挂牌 | 基础施工 | 安徽海通塑胶科技有限公司 | 土地挂牌 | 基础施工 | 安徽海通塑胶科技有限公司 | 李智 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5134 | 霍山县稀有天然饮用水项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积0.5万平方米，新建生产厂房，新上2条全自动天然优质饮用水生产线，购置设备等 | 1 |  | 0.5 | 霍山县稀有天然饮用水项目 | 传统产业升级改造 | 六安霍山县 | 总建筑面积0.5万平方米，新建生产厂房，新上2条全自动天然优质饮用水生产线，购置设备等 | 正在开展场平工作 | 完成主体建设 | 霍山大别山养心谷投资有限公司 | 正在开展场平工作 | 完成主体建设 | 霍山大别山养心谷投资有限公司 | 胡婷婷 | 霍山县磨子潭镇政府 | 吴义云
5135 | 年产10000樘高档铜制门生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设生产厂房、办公用房及其他附属设施，形成年产10000樘高档铜制门的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 年产10000樘高档铜制门生产项目 | 传统产业升级改造 | 六安叶集区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设生产厂房、办公用房及其他附属设施，形成年产10000樘高档铜制门的生产能力 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 六安豪承金属制品有限责任公司 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 六安豪承金属制品有限责任公司 | 任佩明 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5136 | 永成年产13000吨各类防火材料 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设厂房、综合楼及相关配套设施，购置混合机、高速分散机等加工设备30余台（组）及生产线4条等 | 1 |  | 0.65 | 永成年产13000吨各类防火材料 | 传统产业升级改造 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设厂房、综合楼及相关配套设施，购置混合机、高速分散机等加工设备30余台（组）及生产线4条等 | 前期工作已完成 | 主体建设 | 六安市永成防火材料有限公司 | 前期工作已完成 | 主体建设 | 六安市永成防火材料有限公司 | 张广勇 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5137 | 蓝城桃李春风国际康养区 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积293.89万平方米，主要建设康养、医疗、教育、未来社区及文旅等全生命周期、全产业链一站式综合生活服务康养区 | 100 |  | 3 | 蓝城桃李春风国际康养区 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积293.89万平方米，主要建设康养、医疗、教育、未来社区及文旅等全生命周期、全产业链一站式综合生活服务康养区 | 完成规划设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽蓝城桃李春风文旅发展有限公司 | 完成规划设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽蓝城桃李春风文旅发展有限公司 | 舒启玲 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5138 | 叶集居然之家新零售城市综合体 | 现代服务业 | 六安 | 总建筑面积约32万平方米，新建商业街区、居然之家新零售城市综合体、住宅及其他配套设施 | 15 |  | 2 | 叶集居然之家新零售城市综合体 | 现代服务业 | 六安 | 总建筑面积约32万平方米，新建商业街区、居然之家新零售城市综合体、住宅及其他配套设施 | 项目已签约 | 主体工程施工 | 安徽居然之家国御置地有限公司 | 项目已签约 | 主体工程施工 | 安徽居然之家国御置地有限公司 | 李永 | 叶集区住建局 | 李明亮
5139 | 中合万广霍山智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积30万平方米，建设智慧物流平台、工业中转仓、冷链仓储、大宗物流分拣仓、智慧云仓等物流园设施；农副产品集散分拨中心、农产品批发市场、农产品电商示范街区等设施 | 10.2 |  | 2 | 中合万广霍山智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积30万平方米，建设智慧物流平台、工业中转仓、冷链仓储、大宗物流分拣仓、智慧云仓等物流园设施；农副产品集散分拨中心、农产品批发市场、农产品电商示范街区等设施 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽中合万广物流科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 安徽中合万广物流科技有限公司 | 程良燕 | 霍山经济开发区管委会 | 李团结
5140 | 蔚车(叶集)汽车产业园项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积18.6万平方米，建设智能化数字办公楼、企业孵化中心、商业、汽车检测中心、配电房及其他配套附属设施等 | 7 |  | 2 | 蔚车(叶集)汽车产业园项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积18.6万平方米，建设智能化数字办公楼、企业孵化中心、商业、汽车检测中心、配电房及其他配套附属设施等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽蔚民置业发展有限责任公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽蔚民置业发展有限责任公司 | 王灿 | 叶集区商务局 | 邵华
5141 | 叶集亿联国际商贸城项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设集五金机电、农资农机、灯具灯饰、电子产品、文创工坊、仓储物流、电子商务、智联创客、休闲娱乐等业态功能于一体“一站式”综合性商贸城 | 7 |  | 2 | 叶集亿联国际商贸城项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积20万平方米，主要建设集五金机电、农资农机、灯具灯饰、电子产品、文创工坊、仓储物流、电子商务、智联创客、休闲娱乐等业态功能于一体“一站式”综合性商贸城 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安亿洲置业有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安亿洲置业有限公司 | 董海峰 | 叶集区市场监督管理局 | 傅泽民
5142 | 舒城亿坤国际汽车城 | 现代服务业 | 六安舒城县 | 总建筑面积9.13万平方米，建设22个汽车展厅，2个二手车交易大厅，6栋办公楼，3栋综合楼及相关配套附属设施 | 5 |  | 2 | 舒城亿坤国际汽车城 | 现代服务业 | 六安舒城县 | 总建筑面积9.13万平方米，建设22个汽车展厅，2个二手车交易大厅，6栋办公楼，3栋综合楼及相关配套附属设施 | 规划设计中 | 开工建设 | 浙江亿坤商业管理有限公司 | 规划设计中 | 开工建设 | 浙江亿坤商业管理有限公司 | 梁本利 | 舒城县城关镇政府 | 张栋梁
5143 | 意欧斯数智仓储物流系统生产基地 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 新建厂房、办公等约5万平方米；购置机器人、物流AGV、输送装配线、数控立式加工中心、数控车床等设备约300台（套）。年可产3万套生产输送设备、1000台（套）堆垛机设备 | 5 |  | 2 | 意欧斯数智仓储物流系统生产基地 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 新建厂房、办公等约5万平方米；购置机器人、物流AGV、输送装配线、数控立式加工中心、数控车床等设备约300台（套）。年可产3万套生产输送设备、1000台（套）堆垛机设备 | 已备案 | 主体建设 | 意欧斯科技（六安）有限公司 | 已备案 | 主体建设 | 意欧斯科技（六安）有限公司 | 王明 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5144 | 霍邱县通达物流快递设备生产 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积3万平方米，建设综合楼、厂房、仓库等配套设施 | 5 |  | 0.5 | 霍邱县通达物流快递设备生产 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积3万平方米，建设综合楼、厂房、仓库等配套设施 | 规划已批，土地已摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽通达物流设备有限公司 | 规划已批，土地已摘牌 | 厂房等主体工程建设 | 安徽通达物流设备有限公司 | 章嘉成 | 合肥高新区霍邱现代产业园管委会 | 赵仁宝
5145 | 六安市应急指挥中心和数据中心项目 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建六安市数据中心及六安市应急指挥中心 | 4.2 |  | 2.5 | 六安市应急指挥中心和数据中心项目 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建六安市数据中心及六安市应急指挥中心 | 备案、规划已完成，正在施工图设计 | 主体工程建设 | 中国电信股份有限公司六安分公司 | 备案、规划已完成，正在施工图设计 | 主体工程建设 | 中国电信股份有限公司六安分公司 | 杨飞 | 金安区南山新区管委会 | 余小虎
5146 | 金开区畅通工程新建项目 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总长度约15千米，主要建设启明东路（新阳大道至新业大道）、龙池路（一元大道至新阳大道）、皋城东路升级改造及延伸（胜利路至蓝溪路段）等 | 3.15 |  | 1.2 | 金开区畅通工程新建项目 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总长度约15千米，主要建设启明东路（新阳大道至新业大道）、龙池路（一元大道至新阳大道）、皋城东路升级改造及延伸（胜利路至蓝溪路段）等 | 推进项目建议书、规划等前期工作 | 启明东路等道路主体施工 | 金安经济开发区管委会 | 推进项目建议书、规划等前期工作 | 启明东路等道路主体施工 | 金安经济开发区管委会 | 钱磊 | 金安经济开发区管委会 | 秦永国
5147 | 华东(叶集)林木互联网大数据产业园(二期A地块) | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积8万平方米，建设商业区、办公区、林木互联网交易区、产业服务综合配套及其他配套设施 | 3 |  | 2 | 华东(叶集)林木互联网大数据产业园(二期A地块) | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积8万平方米，建设商业区、办公区、林木互联网交易区、产业服务综合配套及其他配套设施 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽畅聚置业有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽畅聚置业有限公司 | 马思敏 | 叶集区发改委 | 王洪涛
5148 | 惠泰数字物流产业园项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积12万平方米，建设智慧物流控制调度中心、六安惠龙易通智慧交通放管服平台、智能仓库、物流分拨中心、快递分拣中心、车辆维修检测中心、商务办公及生活配套功能区 | 2.3 |  | 1.5 | 惠泰数字物流产业园项目 | 现代服务业 | 六安叶集区 | 总建筑面积12万平方米，建设智慧物流控制调度中心、六安惠龙易通智慧交通放管服平台、智能仓库、物流分拨中心、快递分拣中心、车辆维修检测中心、商务办公及生活配套功能区 | 项目已备案，正在开展规划方案修改 | 部分用房建成投用 | 安徽惠义达物流有限公司 | 项目已备案，正在开展规划方案修改 | 部分用房建成投用 | 安徽惠义达物流有限公司 | 王继平 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5149 | 霍邱县玖悦广场 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积3.4万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 2 |  | 0.5 | 霍邱县玖悦广场 | 现代服务业 | 六安霍邱县 | 总建筑面积3.4万平方米，建设商业综合体及配套设施等 | 完成备案 | 主体工程建设 | 霍邱县宏程置业有限公司 | 完成备案 | 主体工程建设 | 霍邱县宏程置业有限公司 | 汪玉洁 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
5150 | 万创邻里拾光智慧农贸市场 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.89万平方米，建设农贸市场、农副食品交易区、仓储用房、管理辅助用房及配套文体娱乐设施、绿化、消防等基础设施建设 | 2 |  | 1 | 万创邻里拾光智慧农贸市场 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.89万平方米，建设农贸市场、农副食品交易区、仓储用房、管理辅助用房及配套文体娱乐设施、绿化、消防等基础设施建设 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安万创左邻右里商业管理有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 六安万创左邻右里商业管理有限公司 | 凌华雷 | 裕安区平桥乡政府 | 何理锋
5151 | 六安市金融服务中心 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设办公楼及相关配套设施等 | 1.9 |  | 1 | 六安市金融服务中心 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设办公楼及相关配套设施等 | 完成项目选址，正在编制规划方案 | 开工建设 | 六安市保安集团斌有限公司 | 完成项目选址，正在编制规划方案 | 开工建设 | 六安市保安集团斌有限公司 | 刘传文 | 六安市财政局 | 汪斌
5152 | 霍山县农村商业银行大厦 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2万平方米，建设16层农商行大厦及附属配套工程 | 1.8 |  | 1 | 霍山县农村商业银行大厦 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总建筑面积约2万平方米，建设16层农商行大厦及附属配套工程 | 完成场地平整 | 主体工程施工 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 | 完成场地平整 | 主体工程施工 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 | 彭先海 | 霍山县住建局 | 张云峰
5153 | 六安远盛商贸商业综合体 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 租赁商业用房4.63万平方米，建立12个超市连锁经营网点；建成商品配送中心及附属配套设施，购置冷藏车、电梯等相关设备20台（套） | 1.5 |  | 1 | 六安远盛商贸商业综合体 | 现代服务业 | 六安裕安区 | 租赁商业用房4.63万平方米，建立12个超市连锁经营网点；建成商品配送中心及附属配套设施，购置冷藏车、电梯等相关设备20台（套） | 办理消防许可 | 部分建成 | 六安市远盛贸易有限责任公司 | 办理消防许可 | 部分建成 | 六安市远盛贸易有限责任公司 | 虞锦文 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
5154 | 南山新区中合农超建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设农贸市场及配套设施 | 1.5 |  | 1 | 南山新区中合农超建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设农贸市场及配套设施 | 备案、规划等前期工作已完成 | 农贸市场主体在建 | 中合农超（上海）实业发展有限公司 | 备案、规划等前期工作已完成 | 农贸市场主体在建 | 中合农超（上海）实业发展有限公司 | 余小虎 | 金安区南山新区管委会 | 郑尚敏
5155 | 大别山区域寄递共配暨电商商贸仓储一体化项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设综合办公楼、分拣中心、商贸仓储、冷链房屋及配套附属设施 | 1.48 |  | 1 | 大别山区域寄递共配暨电商商贸仓储一体化项目 | 现代服务业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设综合办公楼、分拣中心、商贸仓储、冷链房屋及配套附属设施 | 已完成备案 | 主体施工 | 金寨县科商经信局 | 已完成备案 | 主体施工 | 金寨县科商经信局 | 郭辉 | 金寨县科商经信局 | 陈家林
5156 | 霍山县智慧停车项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总面积约11.6万平方米，新建道路智慧化停车场、大型货运停车服务中心，配套建设路边视频停车管理系统、固定停车场管理系统、行人闯红灯自动检测系统等 | 1.36 |  | 0.5 | 霍山县智慧停车项目 | 现代服务业 | 六安霍山县 | 总面积约11.6万平方米，新建道路智慧化停车场、大型货运停车服务中心，配套建设路边视频停车管理系统、固定停车场管理系统、行人闯红灯自动检测系统等 | 开展城区道路停车信息化建设 | 部分试运行 | 霍山县城管局 | 开展城区道路停车信息化建设 | 部分试运行 | 霍山县城管局 | 汪正福 | 霍山县城管局 | 饶猛
5157 | 皓蓝分拣中心建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.93万平方米，主要建设配送中心及配套附属设施等，年配送量2万吨 | 1.2 |  | 0.8 | 皓蓝分拣中心建设 | 现代服务业 | 六安金安区 | 总建筑面积1.93万平方米，主要建设配送中心及配套附属设施等，年配送量2万吨 | 备案、规划等前期工作完成 | 配送中心主体在建 | 安徽皓蓝供应链管理有限公司 | 备案、规划等前期工作完成 | 配送中心主体在建 | 安徽皓蓝供应链管理有限公司 | 何长勇 | 金安经济开发区管委会 | 张新彬
5158 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司易捷中央仓项目 | 现代服务业 | 六安经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米。一期建社中央仓库、综合办公楼及附属用房等，购置电动叉车、液压车、滚轴传输带等设备共约60台（套），采用全自动化运行模式，形成年货物80万吨转运量能力；二期项目引进汽车厂商自行投资配套建设充换电站2座（拟定蔚来、吉利各1座）设计日充换电能力合计400车 | 1 |  | 0.6 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司易捷中央仓项目 | 现代服务业 | 六安经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米。一期建社中央仓库、综合办公楼及附属用房等，购置电动叉车、液压车、滚轴传输带等设备共约60台（套），采用全自动化运行模式，形成年货物80万吨转运量能力；二期项目引进汽车厂商自行投资配套建设充换电站2座（拟定蔚来、吉利各1座）设计日充换电能力合计400车 | 项目已备案，正在做规划设计 | 基础施工 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 项目已备案，正在做规划设计 | 基础施工 | 中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司 | 赵盛 | 六安开发区招商局 | 蒋小磊
5159 | 霍邱县推进新型智慧城市 | 创新能力 | 六安霍邱县 | 建设智慧城管、雪亮工程、城市大数据治理平台、数据云底座搭建等 | 6.94 |  | 0.8 | 霍邱县推进新型智慧城市 | 创新能力 | 六安霍邱县 | 建设智慧城管、雪亮工程、城市大数据治理平台、数据云底座搭建等 | 完成招标 | 完成雪亮工程、智慧城管 | 霍邱县数据资源管理局 | 完成招标 | 完成雪亮工程、智慧城管 | 霍邱县数据资源管理局 | 白素涛 | 霍邱县数据资源管理局 | 王涌
5160 | 2022年电子政务信息系统建设与维护 | 创新能力 | 六安金安区 | 共156个子项目，主要包括皖事通六安分站重构、市应急管理“6N”重点领域“三大系统”、高速公路雾区诱导防撞系统建设等新建项目，公安信息化实战应用体系运维、公安城区视频监控线路租费和运维、六安市政务云数据中心运维等运维项目，六安市政务云数据中心等保测评、市不动产登记中心等级保护建设等等保项目，六安市林长制智慧平台（二期）项目、六安市消防支队灾害事故应急通信保障建设项目（三期）等延续项目 | 1.92 |  | 1.8 | 2022年电子政务信息系统建设与维护 | 创新能力 | 六安金安区 | 共156个子项目，主要包括皖事通六安分站重构、市应急管理“6N”重点领域“三大系统”、高速公路雾区诱导防撞系统建设等新建项目，公安信息化实战应用体系运维、公安城区视频监控线路租费和运维、六安市政务云数据中心运维等运维项目，六安市政务云数据中心等保测评、市不动产登记中心等级保护建设等等保项目，六安市林长制智慧平台（二期）项目、六安市消防支队灾害事故应急通信保障建设项目（三期）等延续项目 | 已完成集中审查论证，正在编制年度实施计划 | 开工建设 | 六安市数管局 | 已完成集中审查论证，正在编制年度实施计划 | 开工建设 | 六安市数管局 | 陈先才 | 六安市数管局 | 王光军
5161 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 涉及民生安全建设和发展搬迁18699户，合计59394人（含异地自行安置），主要建设安置房及配套基础设施等 | 50 |  | 0.1 | 霍邱县淮河行蓄洪区新建王截流、陈郢保庄圩居民迁入安置工程 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 涉及民生安全建设和发展搬迁18699户，合计59394人（含异地自行安置），主要建设安置房及配套基础设施等 | 已完成总平面图布局，正在编制实施方案及规划设计 | 开工建设 | 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 | 已完成总平面图布局，正在编制实施方案及规划设计 | 开工建设 | 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 | 李清 | 霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 | 臧晓诗
5162 | 蓼城水门印象小区 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积33万平方米，建设住宅、沿街商业、地下车库及社区用房等配套设施工程 | 17.1592 |  | 2.7 | 蓼城水门印象小区 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 总建筑面积33万平方米，建设住宅、沿街商业、地下车库及社区用房等配套设施工程 | 正在编制招标文件 | 住宅楼主体工程建设 | 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 | 正在编制招标文件 | 住宅楼主体工程建设 | 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 | 瞿光胜 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
5163 | 叶集明发城市广场-明辉城 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积37万平方米，建设高层办公、商业、住宅及其他附属设施 | 15 |  | 4.8 | 叶集明发城市广场-明辉城 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积37万平方米，建设高层办公、商业、住宅及其他附属设施 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安明发城市开发有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安明发城市开发有限公司 | 杜燕 | 叶集区住建局 | 李明亮
5164 | 振兴.溪境东区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积35万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及物业、养老等相关辅助用房等，配套基础设施 | 15 |  | 6 | 振兴.溪境东区 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积35万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园及物业、养老等相关辅助用房等，配套基础设施 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽振兴控股集团有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽振兴控股集团有限公司 | 马昌友 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
5165 | 霍邱县城区提升改造 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 主要对城北片区三期、师部礼堂周边等7个片区进行拆迁，建设安康路、望塔新型智慧农贸市场等 | 12.276 |  | 11.506 | 霍邱县城区提升改造 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 主要对城北片区三期、师部礼堂周边等7个片区进行拆迁，建设安康路、望塔新型智慧农贸市场等 | 安康路完成招标，望塔农贸市场正在编制可研 | 安康路、望塔农贸市场开工建设 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 安康路完成招标，望塔农贸市场正在编制可研 | 安康路、望塔农贸市场开工建设 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 刘长俊 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 赵以明
5166 | 远大·檀悦 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积约21.29万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及其他附属设施 | 11 |  | 4 | 远大·檀悦 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 总建筑面积约21.29万平方米，主要建设住宅、商业、社区服务用房及其他附属设施 | 完成前期工作 | 主体结构封顶 | 六安华鸣房地产有限公司 | 完成前期工作 | 主体结构封顶 | 六安华鸣房地产有限公司 | 鲍传方 | 裕安区城南镇政府 | 黄飞
5167 | 远大星河印综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积为18.4万平方米，建设住宅、商业综合体及社区综合用房等配套基础设施 | 9.5 |  | 3.5 | 远大星河印综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积为18.4万平方米，建设住宅、商业综合体及社区综合用房等配套基础设施 | 规划设计中 | 沿街商业及住宅楼主体建设 | 舒城远大东城房地产有限公司 | 规划设计中 | 沿街商业及住宅楼主体建设 | 舒城远大东城房地产有限公司 | 叶少安 | 舒城县住建局 | 梅申勇
5168 | 华安桂语综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积12.76万平方米，建设商业街、住宅楼及配套附属设施等 | 9.2 |  | 4 | 华安桂语综合体 | 新型城镇化 | 六安舒城县 | 总建筑面积12.76万平方米，建设商业街、住宅楼及配套附属设施等 | 备案、规划及不动产权证等已取得 | 商业街主体建设 | 舒城安华房地产开发有限公司 | 备案、规划及不动产权证等已取得 | 商业街主体建设 | 舒城安华房地产开发有限公司 | 张勇 | 舒城县住建局 | 梅申勇
5169 | 梅山新村拆迁安置项目 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积25.64万平方米，主要建设住宅楼、商业、办公区及相关附属设施等 | 8.7062 |  | 4 | 梅山新村拆迁安置项目 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 总建筑面积25.64万平方米，主要建设住宅楼、商业、办公区及相关附属设施等 | 规划、用地等前期工作完成 | 住宅楼主体施工 | 安徽陆城地产有限公司 | 规划、用地等前期工作完成 | 住宅楼主体施工 | 安徽陆城地产有限公司 | 胡英海 | 金安区房产中心 | 彭泽民
5170 | 畅通城市环线工程—老淠河过河通道 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 道路等级为城市快速路，标准段红线宽60米，主线高架桥长3.48公里，双向六车道标准 | 8.01 |  | 2 | 畅通城市环线工程—老淠河过河通道 | 新型城镇化 | 六安裕安区 | 道路等级为城市快速路，标准段红线宽60米，主线高架桥长3.48公里，双向六车道标准 | 完成初步设计 | 开工建设 | 六安市住建局 | 完成初步设计 | 开工建设 | 六安市住建局 | 郭帅 | 六安市住建局 | 王聿炎
5171 | 中振当代壹品府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积23万平方米，建设住宅、商业街及相关基础设施 | 8 |  | 3 | 中振当代壹品府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积23万平方米，建设住宅、商业街及相关基础设施 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽和海置业有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽和海置业有限公司 | 朱云 | 叶集区住建局 | 李明亮
5172 | 开发区道路新建工程项目 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 新建元亨路（皋陶大道-安民大道）、（梧桐路——正阳路)、皋陶大道（龙舒路-寿春路）、梧桐路（衡山路--元亨路）、激智科技西侧门前规划道路（龙舒路--寿春路）、东升路（皋城东路-长江中路)段改造工程、李公麟路（郡学路--迎宾大道）等道路 | 5.3 |  | 2.3 | 开发区道路新建工程项目 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 新建元亨路（皋陶大道-安民大道）、（梧桐路——正阳路)、皋陶大道（龙舒路-寿春路）、梧桐路（衡山路--元亨路）、激智科技西侧门前规划道路（龙舒路--寿春路）、东升路（皋城东路-长江中路)段改造工程、李公麟路（郡学路--迎宾大道）等道路 | 已立项，正在开展前期手续 | 部分道路全面开工 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 已立项，正在开展前期手续 | 部分道路全面开工 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 许阳阳 | 六安市开发区东城公司 | 鲍丙红
5173 | 和平家园安置小区二期 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积19.4万平方米，建设住宅、商业及配套用房等，安置约600户 | 5.063 |  | 3.06 | 和平家园安置小区二期 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 总建筑面积19.4万平方米，建设住宅、商业及配套用房等，安置约600户 | 项目已完成立项，目前正在征地 | 主体工程建设 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 项目已完成立项，目前正在征地 | 主体工程建设 | 六安东都建设投资管理有限公司 | 赵春 | 六安开发区东城公司 | 鲍丙红
5174 | 叶集区城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 依托从梅山水库取水的日供水10万吨的金寨县二水厂，实施叶集区城乡一体化，供水全覆盖工程，主要对输配水管道、加压设施进行升级改造，分别从平岗到姚李镇、姚李到洪集镇、洪集到三元、洪集到开发区进行管网延伸，实现大循环 | 3.4723 |  | 1.4723 | 叶集区城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 依托从梅山水库取水的日供水10万吨的金寨县二水厂，实施叶集区城乡一体化，供水全覆盖工程，主要对输配水管道、加压设施进行升级改造，分别从平岗到姚李镇、姚李到洪集镇、洪集到三元、洪集到开发区进行管网延伸，实现大循环 | 基础施工 | 部分建成 | 叶集区城管局 | 基础施工 | 部分建成 | 叶集区城管局 | 丁亮 | 叶集区城管局 | 尤如军
5175 | 大别山两山学院新建项目 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.2万平方米，建设教学楼、两山理论绿色实践展厅、研学楼、综合服务楼、专家楼及附属工程等 | 3.1238 |  | 1.5 | 大别山两山学院新建项目 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 总建筑面积5.2万平方米，建设教学楼、两山理论绿色实践展厅、研学楼、综合服务楼、专家楼及附属工程等 | 开展招投标工作 | 主体建设 | 霍山县委党校 | 开展招投标工作 | 主体建设 | 霍山县委党校 | 余涛 | 霍山县委党校 | 何晓东
5176 | 畅通城市环线工程—长安路南延 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 道路等级为快速路，金安路-长江中路，包含佛子岭路地道及长安路-长江中路平交工程（远期互通立交），长1.75公里、宽60米，主线采用双向六车道标准 | 3.04 |  | 1 | 畅通城市环线工程—长安路南延 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 道路等级为快速路，金安路-长江中路，包含佛子岭路地道及长安路-长江中路平交工程（远期互通立交），长1.75公里、宽60米，主线采用双向六车道标准 | 正在开展初步设计 | 主体工程建设 | 六安市住建局 | 正在开展初步设计 | 主体工程建设 | 六安市住建局 | 郭帅 | 六安市住建局 | 王聿炎
5177 | 明珠苑 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积9万平方米，建设商品房及相关配套 | 3 |  | 1.5 | 明珠苑 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积9万平方米，建设商品房及相关配套 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安市叶集区城投置业有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 六安市叶集区城投置业有限公司 | 台德颋 | 叶集区住建局 | 李明亮
5178 | 史河(金寨段)防洪提升工程-河西线 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 起于长征大桥，终于7#桥，全长约5千米，路宽24米 | 2.5 |  | 2 | 史河(金寨段)防洪提升工程-河西线 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 起于长征大桥，终于7#桥，全长约5千米，路宽24米 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 金寨县重点工程处 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 金寨县重点工程处 | 芮少亮 | 金寨县重点工程处 | 田俊
5179 | 霍山县第二自来水厂及城区自来水管网升级改造和延伸工程 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 新建球墨铸铁管道长约34千米及清水库2座 | 2.3576 |  | 1 | 霍山县第二自来水厂及城区自来水管网升级改造和延伸工程 | 新型城镇化 | 六安霍山县 | 新建球墨铸铁管道长约34千米及清水库2座 | 开展规划设计等前期工作 | 部分建成 | 霍山县重点工程建设管理处 | 开展规划设计等前期工作 | 部分建成 | 霍山县重点工程建设管理处 | 郝诗文 | 霍山县住建局 | 张云峰
5180 | 金寨经济开发区道排工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长约3.5千米，建设金寨经济开发区天水涧路、南一路、金水路西段、鲜花路等道排工程 | 2 |  | 1.5 | 金寨经济开发区道排工程 | 新型城镇化 | 六安金寨县 | 全长约3.5千米，建设金寨经济开发区天水涧路、南一路、金水路西段、鲜花路等道排工程 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨经济开发区管委会 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨经济开发区管委会 | 陈志远 | 金寨经济开发区管委会 | 吴飞
5181 | 安丰北路桥 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 建设一座桥长240米，宽度45米 | 2 |  | 1 | 安丰北路桥 | 新型城镇化 | 六安经开区 | 建设一座桥长240米，宽度45米 | 设计招标 | 开工建设 | 六安市住建局 | 设计招标 | 开工建设 | 六安市住建局 | 郭帅 | 六安市住建局 | 王聿炎
5182 | 霍邱县2022年农村公路建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 建设约170公里的村级公路 | 1.8 |  | 1 | 霍邱县2022年农村公路建设 | 新型城镇化 | 六安霍邱县 | 建设约170公里的村级公路 | 正在申报列入2022年交通工程建设计划 | 各乡镇村级道路全面开工建设 | 霍邱县交通局 | 正在申报列入2022年交通工程建设计划 | 各乡镇村级道路全面开工建设 | 霍邱县交通局 | 余怀友 | 霍邱县交通局 | 董素平
5183 | 六安创城街区环境提升工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 修建道路3.8公里，周边道路环境维护提升，主要包括青桐路、横排头路、小东街路、宁承路、金安路、百合巷及紫荆路小学北侧路道路工程、站前路改造工程、解放南路商业大街（西侧佛子岭路至南屏路段）路面改造工程、迎宾大道慢车道及人行道改造、交通场站及周边提升等 | 1.4806 |  | 1.2 | 六安创城街区环境提升工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 修建道路3.8公里，周边道路环境维护提升，主要包括青桐路、横排头路、小东街路、宁承路、金安路、百合巷及紫荆路小学北侧路道路工程、站前路改造工程、解放南路商业大街（西侧佛子岭路至南屏路段）路面改造工程、迎宾大道慢车道及人行道改造、交通场站及周边提升等 | 正在开展施工图设计 | 开工建设 | 六安市住建局 | 正在开展施工图设计 | 开工建设 | 六安市住建局 | 郭帅 | 市住建局 | 王聿炎
5184 | 盛业路建设工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要建设长江路至龙池路段，长3.8千米，宽50米，沥青混凝土路面 | 1.1 |  | 1 | 盛业路建设工程 | 新型城镇化 | 六安金安区 | 主要建设长江路至龙池路段，长3.8千米，宽50米，沥青混凝土路面 | 规划、用地等前期工作完成 | 基本完工 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 规划、用地等前期工作完成 | 基本完工 | 安徽六安新城建设投资有限公司 | 许杨 | 金安经济开发区管委会 | 张军
5185 | 松源湖学府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设住宅楼，综合楼，商住楼及基础设施 | 1 |  | 0.4 | 松源湖学府 | 新型城镇化 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设住宅楼，综合楼，商住楼及基础设施 | 前期工作已完成 | 主体工程施工 | 六安市德诚置业有限公司 | 前期工作已完成 | 主体工程施工 | 六安市德诚置业有限公司 | 钱大葆 | 叶集区住建局 | 李明亮
5186 | 铜商高速公路六安段 | 交通 | 六安霍山县 | 建设里程170.336公里，涉及舒城、金安、霍山、金寨 | 248 |  | 90 | 铜商高速公路六安段 | 交通 | 六安霍山县 | 建设里程170.336公里，涉及舒城、金安、霍山、金寨 | 完成初步设计初稿，同步开展用地预审和选址意见书 | 开工建设 | 六安市交通局 | 完成初步设计初稿，同步开展用地预审和选址意见书 | 开工建设 | 六安市交通局 | 张军 | 六安市交通局 | 李卫东
5187 | G237六安马头至舒城万佛湖一期工程(东桥至一元大道段) | 交通 | 六安舒城县 | G237六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）一期工程，起点位于金安区东桥镇，终点位于现状一元大道终点，全长14.9公里 | 13.9446 |  | 3 | G237六安马头至舒城万佛湖一期工程(东桥至一元大道段) | 交通 | 六安舒城县 | G237六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）一期工程，起点位于金安区东桥镇，终点位于现状一元大道终点，全长14.9公里 | 完成前期工作 | 道路主体工程建设 | 六安市交通局 | 完成前期工作 | 道路主体工程建设 | 六安市交通局 | 高万春 | 六安市交通局 | 李卫东
5188 | S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 全长9.3公里，按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时 | 8.0187 |  | 3.5 | S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 全长9.3公里，按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时 | 完成招标 | 道路主体工程建设 | 霍邱县公路管理中心 | 完成招标 | 道路主体工程建设 | 霍邱县公路管理中心 | 周爱华 | 霍邱县公路管理中心 | 穆彬
5189 | 六安金安通用机场 | 交通 | 六安金安区 | 新建跑道、垂直联络道、站坪、航站综合楼、机库及配套设施等 | 3 |  | 1.7 | 六安金安通用机场 | 交通 | 六安金安区 | 新建跑道、垂直联络道、站坪、航站综合楼、机库及配套设施等 | 可行性研究报告已批复 | 跑道、站坪等主体在建 | 金安经济开发区管委会 | 可行性研究报告已批复 | 跑道、站坪等主体在建 | 金安经济开发区管委会 | 李和丙 | 金安经济开发区管委会 | 方明
5190 | 霍山县水系连通及水美乡村建设试点工程 | 水利 | 六安霍山县 | 县内河流清违清障、清淤疏浚、新建堤防、新建护岸、滨岸带水生态节点、滨岸绿道等 | 6 |  | 2 | 霍山县水系连通及水美乡村建设试点工程 | 水利 | 六安霍山县 | 县内河流清违清障、清淤疏浚、新建堤防、新建护岸、滨岸带水生态节点、滨岸绿道等 | 开展初步设计编制等前期工作 | 完成滨岸绿道、生态节点建设 | 大别山水利投资有限公司 | 开展初步设计编制等前期工作 | 完成滨岸绿道、生态节点建设 | 大别山水利投资有限公司 | 汪文 | 霍山县水务局 | 王才品
5191 | 霍山县防汛抗旱水利提升工程中小河流治理项目 | 水利 | 六安霍山县 | 对东流河、漫水河进行河道疏浚、堤防加固、修建护岸等 | 3.5183 |  | 1.1 | 霍山县防汛抗旱水利提升工程中小河流治理项目 | 水利 | 六安霍山县 | 对东流河、漫水河进行河道疏浚、堤防加固、修建护岸等 | 开展勘测设计等前期工作 | 完成堤防加固、护岸建设 | 大别山水利投资有限公司 | 开展勘测设计等前期工作 | 完成堤防加固、护岸建设 | 大别山水利投资有限公司 | 李俊峰 | 霍山县水务局 | 王才品
5192 | 莱德电力200MWP分布式光伏发电项目 | 能源 | 六安金寨县 | 建设屋顶光伏总装机200MWP | 8 |  | 6 | 莱德电力200MWP分布式光伏发电项目 | 能源 | 六安金寨县 | 建设屋顶光伏总装机200MWP | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨莱德电力发展有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨莱德电力发展有限公司 | 王明胜 | 金寨县发改委 | 杨竣生
5193 | 金寨储能示范项目 | 能源 | 六安金寨县 | 新建容量100MW/200MWh储能电站，配套建设110KV升压站一座 | 5.2 |  | 4 | 金寨储能示范项目 | 能源 | 六安金寨县 | 新建容量100MW/200MWh储能电站，配套建设110KV升压站一座 | 完成规划、环评、设计和拆迁工作 | 主体工程建设 | 金寨智储新能源科技有限公司 | 完成规划、环评、设计和拆迁工作 | 主体工程建设 | 金寨智储新能源科技有限公司 | 杨波 | 金寨县投创中心 | 刘丰成
5194 | 霍邱县龙源冯瓴乡100MW渔光互补光伏发电 | 能源 | 六安霍邱县 | 建设升压站，进行100兆瓦光伏组件安装，新建检修道路等 | 5 |  | 5 | 霍邱县龙源冯瓴乡100MW渔光互补光伏发电 | 能源 | 六安霍邱县 | 建设升压站，进行100兆瓦光伏组件安装，新建检修道路等 | 已获得能源指标 | 竣工 | 龙源电力集团安徽新能源发展有限公司 | 已获得能源指标 | 竣工 | 龙源电力集团安徽新能源发展有限公司 | 程杰 | 霍邱县冯瓴乡政府 | 方国栋
5195 | 但家庙镇乡村振兴高标准农田建设项目 | 农林 | 六安霍山县 | 总规模1.03万亩，建设高标准农田项目，主要为土地平整、灌溉与排涝工程、田间道路工程、农田防护与生态修复工程等 | 4.5044 |  | 1 | 但家庙镇乡村振兴高标准农田建设项目 | 农林 | 六安霍山县 | 总规模1.03万亩，建设高标准农田项目，主要为土地平整、灌溉与排涝工程、田间道路工程、农田防护与生态修复工程等 | 开展初步设计等前期工作 | 部分完成土地整治 | 霍山县土地综合整治开发有限公司 | 开展初步设计等前期工作 | 部分完成土地整治 | 霍山县土地综合整治开发有限公司 | 熊健 | 霍山县农业农村局 | 石爱武
5196 | 霍山县特色农产品产业园 | 农林 | 六安霍山县 | 总建筑面积4.5万平方米，改建厂房3.7万平方米及配套等 | 3.6 |  | 1.5 | 霍山县特色农产品产业园 | 农林 | 六安霍山县 | 总建筑面积4.5万平方米，改建厂房3.7万平方米及配套等 | 部分工程已招标 | 部分建成 | 霍山县农业农村局 | 部分工程已招标 | 部分建成 | 霍山县农业农村局 | 陈劲松 | 霍山县农业农村局 | 石爱武
5197 | 2022年裕安区高标准农田建设 | 农林 | 六安裕安区 | 总建设规模11.1万亩（其中高效节水灌溉0.5万亩），在10个乡镇主要实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护和生态环境保持、田间道路、农田输配电、科技推广和其他工程等 | 3.1 |  | 2.6 | 2022年裕安区高标准农田建设 | 农林 | 六安裕安区 | 总建设规模11.1万亩（其中高效节水灌溉0.5万亩），在10个乡镇主要实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护和生态环境保持、田间道路、农田输配电、科技推广和其他工程等 | 可研已批 | 部分建成 | 裕安区农业农村局 | 可研已批 | 部分建成 | 裕安区农业农村局 | 卢兴坤 | 裕安区农业农村局 | 郑昌胜
5198 | 舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园暨农业科技创新中心建设项目 | 农林 | 六安舒城县 | 总建筑面积约为7.29万平方米，主要建设农业科创中心、农业科技馆、烘干车间、蔬菜粗加工车间、农产品临储车间、农产品冷藏保鲜库等，购置配套烘干、农产品冷藏保鲜等设备 | 2.7103 |  | 1 | 舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园暨农业科技创新中心建设项目 | 农林 | 六安舒城县 | 总建筑面积约为7.29万平方米，主要建设农业科创中心、农业科技馆、烘干车间、蔬菜粗加工车间、农产品临储车间、农产品冷藏保鲜库等，购置配套烘干、农产品冷藏保鲜等设备 | 开工前准备 | 主体建设 | 舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 开工前准备 | 主体建设 | 舒丰现代农业科技开发有限责任公司 | 葛自兵 | 舒城县农业农村局 | 王波
5199 | 金寨县2022年移民后扶项目 | 农林 | 六安金寨县 | 农村产业扶持、基本口粮田及农田水利配套设施建设等 | 2.2 |  | 1.8 | 金寨县2022年移民后扶项目 | 农林 | 六安金寨县 | 农村产业扶持、基本口粮田及农田水利配套设施建设等 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨县乡村振兴局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨县乡村振兴局 | 宋成 | 金寨县乡村振兴局 | 马昌如
5200 | 六安市裕安区粮食产业物流园 | 农林 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.15万平方米，建设粮食仓库、烘干间及配套工程等 | 1.5104 |  | 1.1 | 六安市裕安区粮食产业物流园 | 农林 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.15万平方米，建设粮食仓库、烘干间及配套工程等 | 可研已批复；正在办理挂牌手续；征地拆迁工作已完成 | 主体建设 | 六安市良裕投资管理有限公司 | 可研已批复；正在办理挂牌手续；征地拆迁工作已完成 | 主体建设 | 六安市良裕投资管理有限公司 | 张军 | 裕安区城投公司 | 方红琴
5201 | 舒城县厂网河水环境一体化综合治理PPP项目 | 生态环保 | 六安舒城县 | 1、污水厂新建及提标改造工程，包括城区城东污水处理厂提标改造工程及中水回用工程；经济开发区污水处理厂提标改造工程；千人桥镇污水厂老旧设施更换与修复工程。2、管网工程及河道。包括城区、开发区、千人桥雨污水管网检测、修复和改造；小区、机关、企事业单位、独立排水户雨污分流改造。3、水塘水环境提升工程。包括城区河道水环境提升工程；千人桥镇水塘生态治理工程、河道水环境提升工程；杭埠镇生态补水工程、石兰路河道水生态修复工程 | 24.7 |  | 10 | 舒城县厂网河水环境一体化综合治理PPP项目 | 生态环保 | 六安舒城县 | 1、污水厂新建及提标改造工程，包括城区城东污水处理厂提标改造工程及中水回用工程；经济开发区污水处理厂提标改造工程；千人桥镇污水厂老旧设施更换与修复工程。2、管网工程及河道。包括城区、开发区、千人桥雨污水管网检测、修复和改造；小区、机关、企事业单位、独立排水户雨污分流改造。3、水塘水环境提升工程。包括城区河道水环境提升工程；千人桥镇水塘生态治理工程、河道水环境提升工程；杭埠镇生态补水工程、石兰路河道水生态修复工程 | 招标已完成 | 实施城区流域治理以及污水处理厂扩建等 | 舒城县住建局 | 招标已完成 | 实施城区流域治理以及污水处理厂扩建等 | 舒城县住建局 | 梅申勇 | 舒城县住建局 | 程增柱
5202 | 裕安区水环境综合治理 | 生态环保 | 六安裕安区 | 淮河支流裕安段沿线生态护岸约266.6千米，生态隔离带约4平方千米，生态沟渠约140千米，生态步道约416千米。淠河及汲河道湖库垃圾清理约110万吨，底泥清理砂石约1572万吨，城镇污水处理约6100吨/日 | 22.1329 |  | 2.2 | 裕安区水环境综合治理 | 生态环保 | 六安裕安区 | 淮河支流裕安段沿线生态护岸约266.6千米，生态隔离带约4平方千米，生态沟渠约140千米，生态步道约416千米。淠河及汲河道湖库垃圾清理约110万吨，底泥清理砂石约1572万吨，城镇污水处理约6100吨/日 | 初步设计正在报批 | 开工建设 | 裕安区水利局 | 初步设计正在报批 | 开工建设 | 裕安区水利局 | 曹文静 | 裕安区水利局 | 王兆杰
5203 | 霍山县人居环境整治提升项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设全县村庄清洁及示范村环境整治提升工程；对重点村进行人居环境整治提升，建设群众休闲娱乐设施、乡村旅游体验设施，改造民宿4600平方米等 | 7.5683 |  | 3 | 霍山县人居环境整治提升项目 | 生态环保 | 六安霍山县 | 建设全县村庄清洁及示范村环境整治提升工程；对重点村进行人居环境整治提升，建设群众休闲娱乐设施、乡村旅游体验设施，改造民宿4600平方米等 | 开展初步设计等前期工作 | 部分建成 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 | 开展初步设计等前期工作 | 部分建成 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 | 舒启勇 | 霍山县国资委 | 汪庆
5204 | 霍邱县金日晟选矿技改选铁选云母暨生态修复治理 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 铺设管道39.5公里，新建1.5万平方米选铁车间、选云母车间，形成年产铁精粉5万吨、云母精矿10万吨的能力；选别后尾砂对废弃矿坑进行回填治理，治理面积72.12公顷 | 6.2686 |  | 2.2 | 霍邱县金日晟选矿技改选铁选云母暨生态修复治理 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 铺设管道39.5公里，新建1.5万平方米选铁车间、选云母车间，形成年产铁精粉5万吨、云母精矿10万吨的能力；选别后尾砂对废弃矿坑进行回填治理，治理面积72.12公顷 | 完成备案，正在办理规划、用地等手续 | 完成管道铺设、厂房建设等 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 完成备案，正在办理规划、用地等手续 | 完成管道铺设、厂房建设等 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 程家德 | 霍邱县经济开发区管委会 | 张弦
5205 | 霍山县城区水环境治理综合工程 | 生态环保 | 六安霍山县 | 一期主要包括污水处理厂、河道治理、内河补水、沿河截污及绿化工程等；二期水环境治理，主要包括沟渠整治、河道清淤，新建护坡绿化、桥梁及配套工程等 | 5.212 |  | 1.6 | 霍山县城区水环境治理综合工程 | 生态环保 | 六安霍山县 | 一期主要包括污水处理厂、河道治理、内河补水、沿河截污及绿化工程等；二期水环境治理，主要包括沟渠整治、河道清淤，新建护坡绿化、桥梁及配套工程等 | 开展设计招标工作 | 部分建成 | 霍山县重点工程建设管理处 | 开展设计招标工作 | 部分建成 | 霍山县重点工程建设管理处 | 惠进 | 霍山县住建局 | 张云峰
5206 | 淠河总干南岸生态环境综合治理 | 生态环保 | 六安裕安区 | 总面积141万平方米，新淠河南岸沿线总长6.85公里，主要建设景观绿化、河岸整治、园林小品、体育公园及配套设施等 | 4.2 |  | 3 | 淠河总干南岸生态环境综合治理 | 生态环保 | 六安裕安区 | 总面积141万平方米，新淠河南岸沿线总长6.85公里，主要建设景观绿化、河岸整治、园林小品、体育公园及配套设施等 | 完成前期工作 | 主体工程建设 | 六安市城管局 | 完成前期工作 | 主体工程建设 | 六安市城管局 | 何颖 | 六安市城管局 | 李品
5207 | 众启新能源100MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 生态环保 | 六安金寨县 | 建设屋顶光伏总装机100MWP | 4 |  | 3 | 众启新能源100MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 生态环保 | 六安金寨县 | 建设屋顶光伏总装机100MWP | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 开展前期工作 | 部分建成 | 安徽明生电力投资集团有限公司 | 苗余平 | 金寨县发改委 | 杨竣生
5208 | 叶集化工集中区污水处理厂改扩建项目 | 生态环保 | 六安叶集区 | 扩建污水处理厂规模1万立方米/天，完善污水处理厂等基础设施，同时配套压力流污水管网约0.66千米，重力流污水管网约0.66千米 | 2.5573 |  | 1.5 | 叶集化工集中区污水处理厂改扩建项目 | 生态环保 | 六安叶集区 | 扩建污水处理厂规模1万立方米/天，完善污水处理厂等基础设施，同时配套压力流污水管网约0.66千米，重力流污水管网约0.66千米 | 规划设计已完成 | 污水处理厂主体施工 | 六安市叶集区城市污水处理有限公司 | 规划设计已完成 | 污水处理厂主体施工 | 六安市叶集区城市污水处理有限公司 | 陈铎 | 叶集经济开发区管委会 | 彭华
5209 | 裕安区陡步河治理提升工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 金裕大道至新淠河总干渠渠下涵段沿线疏浚、护坡、绿化、景观等综合治理，全长约9千米 | 2.5 |  | 2 | 裕安区陡步河治理提升工程 | 生态环保 | 六安裕安区 | 金裕大道至新淠河总干渠渠下涵段沿线疏浚、护坡、绿化、景观等综合治理，全长约9千米 | 可研已批复 | 部分建成 | 裕安区重点工程处 | 可研已批复 | 部分建成 | 裕安区重点工程处 | 王成泉 | 裕安区重点工程处 | 林泽文
5210 | 六安市南山污水处理厂 | 生态环保 | 六安金安区 | 新建2万吨/日污水处理厂一座 | 2.3 |  | 1.3 | 六安市南山污水处理厂 | 生态环保 | 六安金安区 | 新建2万吨/日污水处理厂一座 | 立项、可研批复已完成，初步设计正在推进 | 开工建设 | 六安市三峡项目公司 | 立项、可研批复已完成，初步设计正在推进 | 开工建设 | 六安市三峡项目公司 | 王保龙 | 六安市住建局 | 季冬
5211 | 舒城海创生活垃圾焚烧发电 | 生态环保 | 六安舒城县 | 建设一条处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉生产线，配套一台9WM的空冷式发电机和一台8WM凝汽式汽轮机的生活垃圾焚烧发电厂一座 | 2 |  | 0.5 | 舒城海创生活垃圾焚烧发电 | 生态环保 | 六安舒城县 | 建设一条处理能力400t/d的机械炉排焚烧炉生产线，配套一台9WM的空冷式发电机和一台8WM凝汽式汽轮机的生活垃圾焚烧发电厂一座 | 基础施工 | 主体工程建设 | 舒城海创环保科技有限责任公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 舒城海创环保科技有限责任公司 | 李国志 | 舒城县城关镇政府 | 张栋梁
5212 | 史河(金寨段)防洪提升工程-7#防汛大桥 | 生态环保 | 六安金寨县 | 新建防汛大桥长688米，含桥梁、接线、亮化、交通工程等 | 1.8 |  | 1 | 史河(金寨段)防洪提升工程-7#防汛大桥 | 生态环保 | 六安金寨县 | 新建防汛大桥长688米，含桥梁、接线、亮化、交通工程等 | 正在勘察设计 | 主体工程建设 | 金寨县重点工程处 | 正在勘察设计 | 主体工程建设 | 金寨县重点工程处 | 周贻富 | 金寨县重点工程处 | 田俊
5213 | 史河总干渠(金寨县城区段)防洪应急工程 | 生态环保 | 六安金寨县 | 对史河总干渠洪河闸～胡庄泄洪渠入口段进行拓宽、疏浚，工程治理渠道长度5.125千米 | 1.12 |  | 1 | 史河总干渠(金寨县城区段)防洪应急工程 | 生态环保 | 六安金寨县 | 对史河总干渠洪河闸～胡庄泄洪渠入口段进行拓宽、疏浚，工程治理渠道长度5.125千米 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨县水利局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 金寨县水利局 | 许常洲 | 金寨县水利局 | 余玉浩
5214 | 霍邱县秸秆及畜禽废弃物综合利用 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 一期建设日产1万立方米沼气、年产4万吨固态商品有机肥的项目；二期扩建日产1万立方米沼气项目 | 1.11 |  | 0.5 | 霍邱县秸秆及畜禽废弃物综合利用 | 生态环保 | 六安霍邱县 | 一期建设日产1万立方米沼气、年产4万吨固态商品有机肥的项目；二期扩建日产1万立方米沼气项目 | 完成前期工作 | 处理池等主体工程建设 | 霍邱徽沼可再生能源科技有限公司 | 完成前期工作 | 处理池等主体工程建设 | 霍邱徽沼可再生能源科技有限公司 | 周俊 | 霍邱县石店镇政府 | 蔡世广
5215 | 国科环保年产1000台(套)有机废气综合治理装备 | 生态环保 | 六安裕安区 | 收购厂房、办公楼1.4万平方米；购置激光机、电液同步数控折弯机生产设备12台（套）；管道烟尘浓度测试仪、VOC在线分析仪、气相色谱仪等研发设备20台（套） | 1 |  | 0.25 | 国科环保年产1000台(套)有机废气综合治理装备 | 生态环保 | 六安裕安区 | 收购厂房、办公楼1.4万平方米；购置激光机、电液同步数控折弯机生产设备12台（套）；管道烟尘浓度测试仪、VOC在线分析仪、气相色谱仪等研发设备20台（套） | 已立项 | 开工建设 | 安徽国科环保设备制造有限公司 | 已立项 | 开工建设 | 安徽国科环保设备制造有限公司 | 刘畅 | 六安高新区管委会 | 姜文龙
5216 | 陡涧河治理工程 | 生态环保 | 六安金安区 | 治理河道18千米，整治加固两岸堤岸36千米，岸坡防护4千米；重（新）建穿堤涵11座，重建桥梁5座，新建沿河道路18千米 | 1 |  | 0.7 | 陡涧河治理工程 | 生态环保 | 六安金安区 | 治理河道18千米，整治加固两岸堤岸36千米，岸坡防护4千米；重（新）建穿堤涵11座，重建桥梁5座，新建沿河道路18千米 | 开工前准备 | 部分治理完成 | 金安区水利局 | 开工前准备 | 部分治理完成 | 金安区水利局 | 张应文 | 金安区水利局 | 文继彦
5217 | 叶集区人民医院(六院)二期 | 社会事业 | 六安叶集区 | 建筑面积11.6万平方米，主要建设门诊楼、住院部及辅助用房等工程，设置床位800张 | 4.9 |  | 1.5 | 叶集区人民医院(六院)二期 | 社会事业 | 六安叶集区 | 建筑面积11.6万平方米，主要建设门诊楼、住院部及辅助用房等工程，设置床位800张 | 已完成施工图设计 | 门诊楼主体施工 | 皖西国投集团 | 已完成施工图设计 | 门诊楼主体施工 | 皖西国投集团 | 王安全 | 叶集区卫健委 | 郑昊
5218 | 裕安区中医院建设二期工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设医疗综合楼、养老中心及配套设施等，设置住院床位200张，养老床位200张 | 3.513 |  | 0.4 | 裕安区中医院建设二期工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积2.7万平方米，主要建设医疗综合楼、养老中心及配套设施等，设置住院床位200张，养老床位200张 | 已立项 | 开工建设 | 裕安区卫健委 | 已立项 | 开工建设 | 裕安区卫健委 | 江静 | 裕安区卫健委 | 周锋
5219 | 金安区中医院建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积6.7万平方米，分两期建设，一期主要建设精神卫生中心、基本医疗用房、公共卫生楼、发热门诊等；二期主要建设病房综合楼及配套设施等 | 3 |  | 1.5 | 金安区中医院建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积6.7万平方米，分两期建设，一期主要建设精神卫生中心、基本医疗用房、公共卫生楼、发热门诊等；二期主要建设病房综合楼及配套设施等 | 开展前期工作 | 部分主体在建 | 金安区卫健委 | 开展前期工作 | 部分主体在建 | 金安区卫健委 | 汪勇 | 金安区卫健委 | 张劲松
5220 | 霍山县中医院改扩建项目 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积2.47万平方米，新建住院综合楼、感染病楼及发热门诊，配套建设污水处理站、停车场等 | 2.4122 |  | 1.2 | 霍山县中医院改扩建项目 | 社会事业 | 六安霍山县 | 总建筑面积2.47万平方米，新建住院综合楼、感染病楼及发热门诊，配套建设污水处理站、停车场等 | 已完成可研、规划、用地等前期工作 | 主体建设 | 霍山县中医院 | 已完成可研、规划、用地等前期工作 | 主体建设 | 霍山县中医院 | 朱运武 | 霍山县卫健委 | 葛子俊
5221 | 金寨县新城中学 | 社会事业 | 六安金寨县 | 建筑面积5.6万平方米，建设教室、公共教学用房、行政管理及教研用房及配套设施等，规划教学班90个，学生4500人 | 2 |  | 1.6 | 金寨县新城中学 | 社会事业 | 六安金寨县 | 建筑面积5.6万平方米，建设教室、公共教学用房、行政管理及教研用房及配套设施等，规划教学班90个，学生4500人 | 基础施工 | 部分建成 | 金寨县重点工程处 | 基础施工 | 部分建成 | 金寨县重点工程处 | 周贻富 | 金寨县重点工程处 | 田俊
5222 | 清水河学校第三小学建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设教学楼、综合楼及相关配套工程等 | 1.5 |  | 1 | 清水河学校第三小学建设 | 社会事业 | 六安金安区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设教学楼、综合楼及相关配套工程等 | 开展前期工作 | 部分主体建成 | 金安区教育局 | 开展前期工作 | 部分主体建成 | 金安区教育局 | 翟培勇 | 金安区教育局 | 杨正远
5223 | 六安市人民医院智慧医院建设项目 | 社会事业 | 六安金安区 | 结合现阶段成熟的云、大、物、移、智等技术，建设成信息互联互通、业务流程闭环、高级辅助决策、用户体验便捷的智慧型医院 | 1.5 |  | 0.55 | 六安市人民医院智慧医院建设项目 | 社会事业 | 六安金安区 | 结合现阶段成熟的云、大、物、移、智等技术，建设成信息互联互通、业务流程闭环、高级辅助决策、用户体验便捷的智慧型医院 | 已完成六安市人民医院智慧医院项目建议书 | 开工建设 | 六安市人民医院 | 已完成六安市人民医院智慧医院项目建议书 | 开工建设 | 六安市人民医院 | 李本富 | 六安市卫健委 | 李育新
5224 | 六安文庙维修提升及老旧小区改造项目 | 社会事业 | 六安裕安区 | 文庙维修提升：六安古城墙北段修缮长210米、高5米，农业学校旧址维修提升和布展195平方米，以及文庙维修提升布展、新建尊经阁；老旧小区改造：包括金安区世纪家园旧楼、工行家属区、车站家属区、世纪家园小区等11个老旧小区改造，裕安区齐云南村、齐云北村2个老旧小区改造 | 1.2185 |  | 1 | 六安文庙维修提升及老旧小区改造项目 | 社会事业 | 六安裕安区 | 文庙维修提升：六安古城墙北段修缮长210米、高5米，农业学校旧址维修提升和布展195平方米，以及文庙维修提升布展、新建尊经阁；老旧小区改造：包括金安区世纪家园旧楼、工行家属区、车站家属区、世纪家园小区等11个老旧小区改造，裕安区齐云南村、齐云北村2个老旧小区改造 | 文物报批手续已完成，拟上规委会 | 开工建设 | 六安市住建局、六安市文旅局 | 文物报批手续已完成，拟上规委会 | 开工建设 | 六安市住建局、六安市文旅局 | 金诚 | 六安市住建局、六安市文旅局 | 魏武
5225 | 舒城英伦幼儿园 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积2万平方米，建设教室30间及游乐场、科技宫、食堂、医务室等配套设施，幼儿园设5个年级，每个年级6个班 | 1 |  | 0.5 | 舒城英伦幼儿园 | 社会事业 | 六安舒城县 | 总建筑面积2万平方米，建设教室30间及游乐场、科技宫、食堂、医务室等配套设施，幼儿园设5个年级，每个年级6个班 | 已签约 | 教学楼主体工程建设 | 上海卜元投资管理有限公司 | 已签约 | 教学楼主体工程建设 | 上海卜元投资管理有限公司 | 薛道应 | 舒城县城关镇政府 | 张栋梁
5226 | 六安市裕安区丁集镇实验学校建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4万平方米，改造原有教学楼、宿舍等；新建教学楼、实验楼、图书馆、操场；田径运动场、篮球场、排球场、足球场及乒乓球场等 | 1 |  | 0.8 | 六安市裕安区丁集镇实验学校建设工程 | 社会事业 | 六安裕安区 | 总建筑面积4万平方米，改造原有教学楼、宿舍等；新建教学楼、实验楼、图书馆、操场；田径运动场、篮球场、排球场、足球场及乒乓球场等 | 预算编制 | 部分建成 | 裕安区教体局 | 预算编制 | 部分建成 | 裕安区教体局 | 胡中卫 | 裕安区教体局 | 张恩平
5227 | 皖西当代职业中专学校一期 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合楼及其他附属设施 | 1 |  | 0.7 | 皖西当代职业中专学校一期 | 社会事业 | 六安叶集区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建综合楼及其他附属设施 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽省田保家电器销售有限责任公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽省田保家电器销售有限责任公司 | 沈建军 | 叶集区教育局 | 舒久传
5228 | 舒城县三馆一院一空间 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5万平方米，建设县文化馆、图书馆、博物馆、剧院、城市阅读空间及相关配套设施等 | 6.5 |  | 1.5 | 舒城县三馆一院一空间 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总建筑面积约5万平方米，建设县文化馆、图书馆、博物馆、剧院、城市阅读空间及相关配套设施等 | 施工图设计 | 主体工程开工建设 | 舒城县重点工程管理处 | 施工图设计 | 主体工程开工建设 | 舒城县重点工程管理处 | 曹前长 | 舒城县文旅体局 | 武立胜
5229 | 力高文心广场 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约6.1万平方米，主要建设艺术馆、办公、商业及配套设施等 | 4.5 |  | 2.5 | 力高文心广场 | 文化产业 | 六安裕安区 | 总建筑面积约6.1万平方米，主要建设艺术馆、办公、商业及配套设施等 | 土地办证；规划待市批复 | 主体建设 | 六安文心茂置业有限责任公司 | 土地办证；规划待市批复 | 主体建设 | 六安文心茂置业有限责任公司 | 宋祖芝 | 裕安区平桥乡政府 | 何理锋
5230 | 华溪涧农业科技园项目 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总用地面积30.6万平方米，建设康养民宿、特色餐饮、玻璃滑漂、自然漂流、花卉苗圃研发培育及配套设施等 | 2.8 |  | 0.8 | 华溪涧农业科技园项目 | 文化产业 | 六安舒城县 | 总用地面积30.6万平方米，建设康养民宿、特色餐饮、玻璃滑漂、自然漂流、花卉苗圃研发培育及配套设施等 | 规划设计中 | 康养民宿、特色餐饮建设 | 安徽华溪涧农业科技有限公司 | 规划设计中 | 康养民宿、特色餐饮建设 | 安徽华溪涧农业科技有限公司 | 张勇 | 舒城县南港镇政府 | 贾月超
5231 | 独山红街红色文旅特色街区 | 文化产业 | 六安裕安区 | 升级街区163户店铺，打造传统工艺与非遗体验（A区）、特色小吃（B区）、农副产品与文创体验（C区）、特色食宿（D区）四个板块，形成游客集散中心等特色服务的红色文旅特色街区，总建筑面积约7.3万平方米；配套购置相关旅游服务、美食制作设备共约300台（套） | 1 |  | 0.7 | 独山红街红色文旅特色街区 | 文化产业 | 六安裕安区 | 升级街区163户店铺，打造传统工艺与非遗体验（A区）、特色小吃（B区）、农副产品与文创体验（C区）、特色食宿（D区）四个板块，形成游客集散中心等特色服务的红色文旅特色街区，总建筑面积约7.3万平方米；配套购置相关旅游服务、美食制作设备共约300台（套） | 已立项 | 主体基本建成 | 安徽将之星旅游发展有限公司 | 已立项 | 主体基本建成 | 安徽将之星旅游发展有限公司 | 张浩 | 裕安区文旅局 | 张伟长
5232 | 金寨县高速公路下道口环境提升项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约8万平方米，建设红色文化公园及配套设施等 | 1 |  | 0.5 | 金寨县高速公路下道口环境提升项目 | 文化产业 | 六安金寨县 | 总建筑面积约8万平方米，建设红色文化公园及配套设施等 | 已完成立项 | 主体工程施工 | 金寨县重点工程处 | 已完成立项 | 主体工程施工 | 金寨县重点工程处 | 叶君 | 金寨县重点工程处 | 田俊
| 10、马鞍山市 |  |  |  |  | 1186.4907
| 续建项目 |  |  |  |  | 1186.4907
5233 | 马鞍山经开区蜂巢新能源动力锂离子电池项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积30万平方米，分两期建设。一期新建3GWh锂离子电池生产线，年产5万套锂离子电池模组及电池包；二期新建24GWh锂离子电池生产线，年产30万套锂离子电池模组及电池包 | 110 | 12.75 | 20 | 马鞍山经开区蜂巢新能源动力锂离子电池项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积30万平方米，分两期建设。一期新建3GWh锂离子电池生产线，年产5万套锂离子电池模组及电池包；二期新建24GWh锂离子电池生产线，年产30万套锂离子电池模组及电池包 | 一期已完成收购，二期场地平整完成 | 一期投产,二期主体建设 | 蜂巢能源科技有限公司 | 一期已完成收购，二期场地平整完成 | 一期投产,二期主体建设 | 蜂巢能源科技有限公司 | 杨永旺 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5234 | 和县年产2000万KVAh高性能蓄电池项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 一期主要建设18万平方米标准化厂房，购置连铸连轧连涂自动化极板生产线8套、铅粉生产线30套等，年产1200万KVAh高性能蓄电池；二期新建17万平方米标准化厂房及配套设施，年产800万KVAh高性能蓄电池 | 50 | 8.51 | 15 | 和县年产2000万KVAh高性能蓄电池项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 一期主要建设18万平方米标准化厂房，购置连铸连轧连涂自动化极板生产线8套、铅粉生产线30套等，年产1200万KVAh高性能蓄电池；二期新建17万平方米标准化厂房及配套设施，年产800万KVAh高性能蓄电池 | 一期项目主体厂房已经完成钢结构的安装 | 一期部分试生产 | 天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司 | 一期项目主体厂房已经完成钢结构的安装 | 一期部分试生产 | 天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司 | 林超 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5235 | 含山经济开发区承接长三角产业转移基地建设一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积24万平方米，建设科技孵化器、研发中心及配套园区道路10千米 | 43 | 7.54 | 10 | 含山经济开发区承接长三角产业转移基地建设一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积24万平方米，建设科技孵化器、研发中心及配套园区道路10千米 | 部分基础设施建设 | 部分厂房主体施工完成 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 部分基础设施建设 | 部分厂房主体施工完成 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 谷圣兵 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5236 | 郑蒲港新区瑞声精密元器件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积60万平方米，建设发声单元厂房、5G零部件配套厂房等，年产3亿只新型电子元器件及电子新材料 | 35 | 6.28 | 1 | 郑蒲港新区瑞声精密元器件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积60万平方米，建设发声单元厂房、5G零部件配套厂房等，年产3亿只新型电子元器件及电子新材料 | 1栋厂房主体施工，1栋桩基施工 | 部分厂房封顶 | 瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司 | 1栋厂房主体施工，1栋桩基施工 | 部分厂房封顶 | 瑞声开泰科技（马鞍山）有限公司 | 李建成 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5237 | 中兴马鞍山科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积12万平方米，建设通讯、环保、软件、智慧城等4个产业集群和1个孵化园，年产通讯设备200万台、环保装备900万套 | 30 | 23.011 | 7 | 中兴马鞍山科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积12万平方米，建设通讯、环保、软件、智慧城等4个产业集群和1个孵化园，年产通讯设备200万台、环保装备900万套 | 部分厂房主体建设 | 设备进场安装调试 | 中兴华旺（马鞍山）置业有限公司 | 部分厂房主体建设 | 设备进场安装调试 | 中兴华旺（马鞍山）置业有限公司 | 朱四海 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5238 | 含山县恒丰新能源精密汽车零部件生产加工基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设3条汽车零部件生产线，年产140万件新能源汽车零部件 | 20.8 | 2.2 | 7 | 含山县恒丰新能源精密汽车零部件生产加工基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设3条汽车零部件生产线，年产140万件新能源汽车零部件 | 基础土方施工 | 主体施工 | 安徽鸿盛动力科技有限公司 | 基础土方施工 | 主体施工 | 安徽鸿盛动力科技有限公司 | 吴志勇 | 含山县清溪镇政府 | 孙宁
5239 | 雨山区新能源汽车零部件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设铝熔化生产线、压铸生产线、机加工生产线及热处理生产线，年产汽车传动、汽车引擎、新能源汽车零部件2940万件 | 20.5108 | 5.07 | 3 | 雨山区新能源汽车零部件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设铝熔化生产线、压铸生产线、机加工生产线及热处理生产线，年产汽车传动、汽车引擎、新能源汽车零部件2940万件 | 联合厂房建设 | 联合厂房主体建成,能源中心及食堂主体建设 | 泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司 | 联合厂房建设 | 联合厂房主体建成,能源中心及食堂主体建设 | 泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司 | 潘龙泉 | 雨山区政府 | 沈春霞
5240 | 中钢先进粉体新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期建筑面积约7万平方米，建设碳气凝胶、高性能空心玻璃微珠、球形加重材料3条工业化生产线；二期建设功能性复合材料，高端球形化加重材料和碳气凝胶生产线等，年产7000吨高性能空心玻璃微珠、2万吨球形加重材料、300吨碳气凝胶材料 | 20 | 4.061 | 4 | 中钢先进粉体新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期建筑面积约7万平方米，建设碳气凝胶、高性能空心玻璃微珠、球形加重材料3条工业化生产线；二期建设功能性复合材料，高端球形化加重材料和碳气凝胶生产线等，年产7000吨高性能空心玻璃微珠、2万吨球形加重材料、300吨碳气凝胶材料 | 主体施工 | 主体封顶 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 刘亚辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5241 | 博望区乔崴进精密数控机床基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设2栋厂房及研发楼，新建4条精密数控机床生产线，年产335台高精度龙门加工机床 | 20 | 4.96 | 2 | 博望区乔崴进精密数控机床基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设2栋厂房及研发楼，新建4条精密数控机床生产线，年产335台高精度龙门加工机床 | 厂房主体施工 | 部分厂房主体完工 | 乔崴进（安徽）科技有限公司 | 厂房主体施工 | 部分厂房主体完工 | 乔崴进（安徽）科技有限公司 | 许伟昕 | 博望高新区管委会 | 夏本银
5242 | 博望区恒精新能源智能装备研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、业务用房、研发中心及附属配套设施等，年产刹车系统零部件1500万套 | 20 | 0.02 | 2 | 博望区恒精新能源智能装备研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设厂房、业务用房、研发中心及附属配套设施等，年产刹车系统零部件1500万套 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山市恒精金属材料科技有限公司 | 刘又发 | 宁马新型功能区管委会 | 何耀
5243 | 博望区精密工具研发与制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积10万平方米，建设4栋厂房及研发楼，新建6条气动工具生产线、3条气动钉枪动力源分装生产线、机械精密加工机器人产品技术中心 | 20 | 13.02 | 2 | 博望区精密工具研发与制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积10万平方米，建设4栋厂房及研发楼，新建6条气动工具生产线、3条气动钉枪动力源分装生产线、机械精密加工机器人产品技术中心 | 主体施工 | 竣工投产 | 南京腾亚精工科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 南京腾亚精工科技有限公司 | 庞丽娟 | 宁博一体化示范区博望指挥部 | 张琴琴
5244 | 雨山区智能化储存设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15万平方米，建设智能仓储货架、自动化小车装配生产基地，年产智能货架15万吨、喷塑1200万平方米、穿梭车2000台（套） | 20 | 11.646 | 4.5 | 雨山区智能化储存设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15万平方米，建设智能仓储货架、自动化小车装配生产基地，年产智能货架15万吨、喷塑1200万平方米、穿梭车2000台（套） | 厂房主体建设 | 主体建成,附属设施建设 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 厂房主体建设 | 主体建成,附属设施建设 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 | 金跃跃 | 雨山区政府 | 沈春霞
5245 | 雨山区万石马鞍山中欧国际智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15.21万平方米，建设汽车零部件、机器人及核心部件生产线，年产汽车零部件1500万件，机器人及核心部件50万件 | 17 | 12.89 | 2.41 | 雨山区万石马鞍山中欧国际智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15.21万平方米，建设汽车零部件、机器人及核心部件生产线，年产汽车零部件1500万件，机器人及核心部件50万件 | 主体建成，配套附属设施建设 | 竣工投产 | 万石智能制造产业发展（苏州）有限公司 | 主体建成，配套附属设施建设 | 竣工投产 | 万石智能制造产业发展（苏州）有限公司 | 陈官明 | 雨山区政府 | 沈春霞
5246 | 含山县三基轻量化高性能铝合金零部件成型项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5.5万平方米，建设30条压铸生产线。年产5万吨轻量化高性能铝合金零部件 | 15 | 2.72 | 6 | 含山县三基轻量化高性能铝合金零部件成型项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5.5万平方米，建设30条压铸生产线。年产5万吨轻量化高性能铝合金零部件 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县三基机械有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县三基机械有限公司 | 许善新 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5247 | 含山县帅翼驰年产20万吨铝合金新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房及配套设施，年产20万吨铝合金新材料 | 15 | 1.01 | 5 | 含山县帅翼驰年产20万吨铝合金新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设厂房及配套设施，年产20万吨铝合金新材料 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽帅翼驰科技股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽帅翼驰科技股份有限公司 | 沈悦东 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5248 | 马鞍山综合保税区半导体保税制造基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积11.2万平方米，建设8栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务 | 12.905 | 2.4 | 10.5 | 马鞍山综合保税区半导体保税制造基地二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积11.2万平方米，建设8栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务 | 主体结构施工 | 竣工投产 | 马鞍山综合保税区投资有限公司 | 主体结构施工 | 竣工投产 | 马鞍山综合保税区投资有限公司 | 马鞍山综合保税区投资有限公司 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5249 | 众宇新能源汽车零部件生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，年产12万台新能源汽车电池壳体、200万片5G大功率散热部件 | 11 | 6.412 | 3 | 众宇新能源汽车零部件生产基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，年产12万台新能源汽车电池壳体、200万片5G大功率散热部件 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山众宇新能源科技有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山众宇新能源科技有限公司 | 朱四海 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5250 | 当涂县粤美年产4亿套智能家电配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 项目分两期建设，一期总建筑面积2.88万平方米，新建厂房3栋及相关配套设施，年产2亿套家电配件；二期新建厂房3栋，配套研发中心及附属设施，年产2亿套家电配件 | 10.6 | 4.4 | 3 | 当涂县粤美年产4亿套智能家电配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 项目分两期建设，一期总建筑面积2.88万平方米，新建厂房3栋及相关配套设施，年产2亿套家电配件；二期新建厂房3栋，配套研发中心及附属设施，年产2亿套家电配件 | 1栋厂房基础施工，1栋厂房钢构吊装 | 2栋厂房完工 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 | 1栋厂房基础施工，1栋厂房钢构吊装 | 2栋厂房完工 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5251 | 长材智能制造新厂区项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设先进控轧控冷技术、配套热机轧制机组及新型穿水冷却设备生产线 | 10.08 | 4.111 | 3.5 | 长材智能制造新厂区项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设先进控轧控冷技术、配套热机轧制机组及新型穿水冷却设备生产线 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 | 王久伟 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5252 | 恩倍力抓斗抓具智能化研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 建设抓斗抓具智能化研发制造生产基地，主要研发生产各类电动液压抓斗、机械抓斗、特种抓斗以及用于固定物料搬运的工业用吊夹具 | 10 | 0.9 | 1.8 | 恩倍力抓斗抓具智能化研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 建设抓斗抓具智能化研发制造生产基地，主要研发生产各类电动液压抓斗、机械抓斗、特种抓斗以及用于固定物料搬运的工业用吊夹具 | 基础施工 | 主体施工 | 恩倍力（昆山）机械有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 恩倍力（昆山）机械有限公司 | 金慧 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5253 | 慈湖高新区瑞斯康达光通信和工业互联网生态产品智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积9万平方米，新建通讯设备及配套生产设备生产线5条，年产100万套电子通讯设备及配套产品 | 10 | 3.728 | 6.1 | 慈湖高新区瑞斯康达光通信和工业互联网生态产品智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积9万平方米，新建通讯设备及配套生产设备生产线5条，年产100万套电子通讯设备及配套产品 | 主体完工 | 竣工投产 | 北京瑞斯康达科技有限公司 | 主体完工 | 竣工投产 | 北京瑞斯康达科技有限公司 | 何勇 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5254 | 冠中传动精密齿轮及减速机总成项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 购买厂房7万平方米，新增精密齿轮和减速机加工生产线，年产200万精密齿轮及20万减速机 | 10 | 2.901 | 3 | 冠中传动精密齿轮及减速机总成项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 购买厂房7万平方米，新增精密齿轮和减速机加工生产线，年产200万精密齿轮及20万减速机 | 设备安装 | 厂房装修完成 | 安徽冠中传动科技有限公司 | 设备安装 | 厂房装修完成 | 安徽冠中传动科技有限公司 | 杨飞飞 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5255 | 当涂县仪达新能源汽车空调及零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7万平方米，建设4栋标准化厂房、1栋研发中心及配套设施，年产100万台（套）汽车空调及100万台（套）空调壳体、200万台（套）空调芯体、200万根空调管路 | 10 | 4.11 | 4 | 当涂县仪达新能源汽车空调及零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7万平方米，建设4栋标准化厂房、1栋研发中心及配套设施，年产100万台（套）汽车空调及100万台（套）空调壳体、200万台（套）空调芯体、200万根空调管路 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山仪达空调有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山仪达空调有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5256 | 马鞍山奥克斯智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积32万平方米，主要建设空调配套、智能家电家居、新能源和电子信息等相关产业的智能制造产业园区 | 10 | 8.7 | 0.5 | 马鞍山奥克斯智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积32万平方米，主要建设空调配套、智能家电家居、新能源和电子信息等相关产业的智能制造产业园区 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山奥克斯科技城建设有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山奥克斯科技城建设有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5257 | 当涂县经纬大型风电主轴承及工程机械回转支承装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积4.86万平方米，年产1.5万台风力发电用主轴承及回转支承、8万台工程机械用回转支承、12万台光伏光热减速机、40万件传动齿轮、3.6万吨锻件 | 10 | 5.7 | 4 | 当涂县经纬大型风电主轴承及工程机械回转支承装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积4.86万平方米，年产1.5万台风力发电用主轴承及回转支承、8万台工程机械用回转支承、12万台光伏光热减速机、40万件传动齿轮、3.6万吨锻件 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山经纬回转支承有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山经纬回转支承有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5258 | 和县晶飞光伏项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3.2万平方米，一期新上高效光伏组件生产线2条，年产2.4GW高效光伏组件；二期新上高效光伏组件生产线3条，年产5GW高效叠瓦组件及1GWHJT电池 | 10 | 6.52 | 2 | 和县晶飞光伏项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3.2万平方米，一期新上高效光伏组件生产线2条，年产2.4GW高效光伏组件；二期新上高效光伏组件生产线3条，年产5GW高效叠瓦组件及1GWHJT电池 | 一期设备调试 | 一期竣工投产 | 安徽晶飞科技有限公司 | 一期设备调试 | 一期竣工投产 | 安徽晶飞科技有限公司 | 束学习 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5259 | 马鞍山综合保税区半导体保税制造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积32.4万平方米，建设13栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务 | 8 | 4 | 4 | 马鞍山综合保税区半导体保税制造基地一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积32.4万平方米，建设13栋半导体轻工厂房及1栋综合研发楼，开展半导体封装测试、半导体材料、半导体装备制造、保税研发服务等业务 | 部分厂房封顶 | 竣工投产 | 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 部分厂房封顶 | 竣工投产 | 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5260 | 含山县新能源汽车零部件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积25.16万平方米，建设2条生产线，年产10万吨新能源汽车零部件 | 8 | 1.07 | 2 | 含山县新能源汽车零部件产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积25.16万平方米，建设2条生产线，年产10万吨新能源汽车零部件 | 主体施工 | 继续建设 | 含山经济开发区投资建设有限公司 | 主体施工 | 继续建设 | 含山经济开发区投资建设有限公司 | 谷圣兵 | 安徽含山经济开发区管委会 | 裴小勇
5261 | 慈湖高新区皓元医药新建原材料工厂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积8.8万平方米，建设原料药生产线，年产20万吨原料药 | 7.95 | 7.335 | 0.9 | 慈湖高新区皓元医药新建原材料工厂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积8.8万平方米，建设原料药生产线，年产20万吨原料药 | 主体施工 | 厂房建成,设备安装调试 | 上海皓元医药股份有限公司 | 主体施工 | 厂房建成,设备安装调试 | 上海皓元医药股份有限公司 | 郑宝富 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5262 | 仙乐生产基地扩产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.4万平方米，新建营养软糖、功能饮品和固体制剂生产线，主要生产营养软糖、功能饮品和固体制剂产品 | 7.2006 | 2.961 | 2 | 仙乐生产基地扩产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.4万平方米，新建营养软糖、功能饮品和固体制剂生产线，主要生产营养软糖、功能饮品和固体制剂产品 | 主体施工 | 主体封顶 | 仙乐健康科技（安徽）有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 仙乐健康科技（安徽）有限公司 | 孙红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5263 | 当涂县欧力年产20万吨高端植物蛋白项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 利用原有厂房，对现有生产线进行技改，一期新建2条利乐峰生产线，购置燕麦研磨酶解机、杀菌机、1L利乐峰灌装机等设备及其他配套设备，二期新建2条利乐峰生产线。年产20万吨高端植物蛋白 | 7 | 3.6 | 3.5 | 当涂县欧力年产20万吨高端植物蛋白项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 利用原有厂房，对现有生产线进行技改，一期新建2条利乐峰生产线，购置燕麦研磨酶解机、杀菌机、1L利乐峰灌装机等设备及其他配套设备，二期新建2条利乐峰生产线。年产20万吨高端植物蛋白 | 一期设备进场 | 一期设备安装调试 | 欧力（上海）饮料有限公司 | 一期设备进场 | 一期设备安装调试 | 欧力（上海）饮料有限公司 | 高忠军 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5264 | 长材智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1万平方米，主要从事冶金长材领域智能装备研发生产服务 | 6.16 | 5.411 | 0.749 | 长材智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1万平方米，主要从事冶金长材领域智能装备研发生产服务 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽中钢诺泰工程技术有限公司 | 唐发启 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5265 | 越众500MW太阳能组件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，购置全自动光伏组件生产设备、仪器等50台（套），年产500MW太阳能组件 | 6 | 3.763 | 2.197 | 越众500MW太阳能组件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，购置全自动光伏组件生产设备、仪器等50台（套），年产500MW太阳能组件 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽越众光伏科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽越众光伏科技有限公司 | 戴舜阳 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5266 | 博望区腾亚环境控制智能装备制造及产业链配套项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积9万平方米，建设厂房、研发中心及附属配套设施等，年产复式新风换气机、壁柜式新风机、中央全热新风机14万台（套） | 6 | 0.02 | 2 | 博望区腾亚环境控制智能装备制造及产业链配套项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积9万平方米，建设厂房、研发中心及附属配套设施等，年产复式新风换气机、壁柜式新风机、中央全热新风机14万台（套） | 基础施工 | 主体施工 | 安徽腾亚科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽腾亚科技有限公司 | 张振华 | 宁马新型功能区管委会 | 何耀
5267 | 含山县明豪高端新能源汽车零部件生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设蔚来等新能源汽车零部件生产线8条，年产5万吨汽车零部件生产能力 | 5.5 | 4.11 | 1 | 含山县明豪高端新能源汽车零部件生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设蔚来等新能源汽车零部件生产线8条，年产5万吨汽车零部件生产能力 | 主体施工 | 设备安装 | 马鞍山市明豪科技股份有限公司 | 主体施工 | 设备安装 | 马鞍山市明豪科技股份有限公司 | 朱会明 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5268 | 博望区新型高耐磨复合材料研发设计及智能化生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.34万平方米，建设3条自动化新型高耐磨泵车输送管道生产线，年产200万件新型高耐磨泵车 | 5.2 | 0.1 | 0.4 | 博望区新型高耐磨复合材料研发设计及智能化生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.34万平方米，建设3条自动化新型高耐磨泵车输送管道生产线，年产200万件新型高耐磨泵车 | 基础施工 | 厂房基础施工 | 安徽润森智能制造有限公司 | 基础施工 | 厂房基础施工 | 安徽润森智能制造有限公司 | 施懋祥 | 博望高新区管委会 | 陈涛
5269 | 博望区裕祥高端数控机床智能化升级改造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积6.9万平方米，建设高端数控机床生产基地，年产6630台（套）高精度智能折弯机、激光切割机、自动化生产线等高端数控产品 | 5 | 0.02 | 2 | 博望区裕祥高端数控机床智能化升级改造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积6.9万平方米，建设高端数控机床生产基地，年产6630台（套）高精度智能折弯机、激光切割机、自动化生产线等高端数控产品 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山裕祥智能装备科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山裕祥智能装备科技有限公司 | 孙绵玉 | 博望高新区管委会 | 陈涛
5270 | 大仓精工金属注射成型项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设4条MIM类金属结构件、五金冲制件生产线，年产6000吨3C产品、汽车零部件、医疗器械、工具类等金属配件 | 5 | 4.667 | 0.6 | 大仓精工金属注射成型项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设4条MIM类金属结构件、五金冲制件生产线，年产6000吨3C产品、汽车零部件、医疗器械、工具类等金属配件 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 李寿奇 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5271 | NGA底盘行驶系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期租赁厂房1万平方米，建设研发中心、装配中心、涂装车间等，年产10万轴NGA底盘行驶系统；二期将投入生产及验证设备自制核心部件 | 5 | 3.572 | 1.5 | NGA底盘行驶系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期租赁厂房1万平方米，建设研发中心、装配中心、涂装车间等，年产10万轴NGA底盘行驶系统；二期将投入生产及验证设备自制核心部件 | 设备安装 | 竣工投产 | 新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司 | 王晓霞 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5272 | 霖海智能马鞍山智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，建设高端通信设备、物联网设备和人工智能设备生产线，年产交换机160万件、路由器130万件、通信模组60万件 | 5 | 2.997 | 1 | 霖海智能马鞍山智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，建设高端通信设备、物联网设备和人工智能设备生产线，年产交换机160万件、路由器130万件、通信模组60万件 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽霖海智能科技有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽霖海智能科技有限公司 | 李武洋 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5273 | 摩控电磁阀及控制器项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用1.2万平方米厂房，装修改造为电磁阀及控制器生产车间一座，配备装配生产线3条，航吊生产线2条，年产电磁阀及控制器2万台 | 5 | 1 | 1 | 摩控电磁阀及控制器项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用1.2万平方米厂房，装修改造为电磁阀及控制器生产车间一座，配备装配生产线3条，航吊生产线2条，年产电磁阀及控制器2万台 | 厂房装修 | 设备调试 | 安徽摩控科技有限公司 | 厂房装修 | 设备调试 | 安徽摩控科技有限公司 | 莫荣 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5274 | 和县普米阳光固化新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建光固化及功能性新材料生产线4条，年产12.5万吨光固化及功能性新材料 | 5 | 0.9 | 3.6 | 和县普米阳光固化新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建光固化及功能性新材料生产线4条，年产12.5万吨光固化及功能性新材料 | 桩基施工 | 竣工投产 | 南京普米阳新材料有限公司 | 桩基施工 | 竣工投产 | 南京普米阳新材料有限公司 | 王笑天 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5275 | 郑蒲港新区三维打印科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设3D打印设备生产10条，年产汽车模型、建筑模型、医疗应用3D产品3000万件 | 5 | 1.3 | 3.7 | 郑蒲港新区三维打印科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设3D打印设备生产10条，年产汽车模型、建筑模型、医疗应用3D产品3000万件 | 厂房装修 | 竣工投产 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5276 | 郑蒲港新区壹芯科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设集成电路封测配套生产线10条，年表面处理半导体封装测试材料500亿颗 | 5 | 2 | 1 | 郑蒲港新区壹芯科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设集成电路封测配套生产线10条，年表面处理半导体封装测试材料500亿颗 | 内部装修 | 厂房建成,部分设备安装 | 东莞壹芯科技有限公司 | 内部装修 | 厂房建成,部分设备安装 | 东莞壹芯科技有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5277 | 马鞍山经开区日亮智能厨电制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建3条智能家电生产线，年产350万套洗碗篮、350万套洗碗机塑胶件、10万台洗碗机、50万台（套）其他智能家电整机及配件 | 5 | 1.501 | 2 | 马鞍山经开区日亮智能厨电制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建3条智能家电生产线，年产350万套洗碗篮、350万套洗碗机塑胶件、10万台洗碗机、50万台（套）其他智能家电整机及配件 | 主体施工 | 部分完工 | 中山市日亮五金电器有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 中山市日亮五金电器有限公司 | 单其武 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5278 | 雨山区启成新能源汽车零部件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设6条新能源汽车零部件生产线 | 4.5 | 1.09 | 1 | 雨山区启成新能源汽车零部件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设6条新能源汽车零部件生产线 | 主体施工 | 部分完工 | 马鞍山启成智能装备有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 马鞍山启成智能装备有限公司 | 王鹏辉 | 雨山区政府 | 沈春霞
5279 | 卡瑞森轨道交通及汽车橡胶件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，新增数控车床、精密预成型机、全自动注射成型机、自动真空硫化机等设备274台（套），年产40000万件轨道交通及汽车橡胶件 | 3.66 | 0.5 | 0.5 | 卡瑞森轨道交通及汽车橡胶件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.4万平方米，新增数控车床、精密预成型机、全自动注射成型机、自动真空硫化机等设备274台（套），年产40000万件轨道交通及汽车橡胶件 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽卡瑞森密封科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽卡瑞森密封科技有限公司 | 徐华高 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5280 | 雨山区特钢高性能齿轮渗碳钢工程项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 黑色金属冶炼及其压延加工与产品销售1800万吨/年，对已有的电炉炉外精炼VD/RH真空脱气模铸/连铸轧钢生产工艺装备进行改造及完善 | 3.5 | 2.63 | 0.87 | 雨山区特钢高性能齿轮渗碳钢工程项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 黑色金属冶炼及其压延加工与产品销售1800万吨/年，对已有的电炉炉外精炼VD/RH真空脱气模铸/连铸轧钢生产工艺装备进行改造及完善 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 丁毅 | 雨山区政府 | 沈春霞
5281 | 博望区压裂车液力端装备制造产业化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建1栋厂房及配套设施，年产2000台压裂泵液力端设备 | 3.5 | 3 | 0.4 | 博望区压裂车液力端装备制造产业化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建1栋厂房及配套设施，年产2000台压裂泵液力端设备 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽元久机械科技有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽元久机械科技有限公司 | 王安稳 | 博望区丹阳镇政府 | 朱芸婷
5282 | 超高频率氮化镓电源管理芯片项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 新建厂房5万平方米，建设2条氮化镓超高频AC/DC电源管理芯片封装线，2条氮化镓应用模组封装线，年产8000万-1亿只超高频AC/DC电源管理芯片，4000-5000万只氮化镓电源模组 | 3.5 | 0.898 | 1 | 超高频率氮化镓电源管理芯片项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 新建厂房5万平方米，建设2条氮化镓超高频AC/DC电源管理芯片封装线，2条氮化镓应用模组封装线，年产8000万-1亿只超高频AC/DC电源管理芯片，4000-5000万只氮化镓电源模组 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽省东科半导体有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽省东科半导体有限公司 | 杨伟真 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5283 | 当涂县康成机动车循环利用科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.7万平米，新建厂房、综合办公楼及配套设施，年回收循环利用机动车1.5万辆 | 3.2 | 2 | 1.2 | 当涂县康成机动车循环利用科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.7万平米，新建厂房、综合办公楼及配套设施，年回收循环利用机动车1.5万辆 | 主体施工 | 主体完工,设备订购 | 安徽康成机动车循环利用科技有限公司 | 主体施工 | 主体完工,设备订购 | 安徽康成机动车循环利用科技有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5284 | 当涂县东升智能物流仓储设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.4万平方米，新建1、2号厂房、办公楼、综合楼及相关附属配套设施，年产智能物流仓储设备20万组 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 当涂县东升智能物流仓储设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.4万平方米，新建1、2号厂房、办公楼、综合楼及相关附属配套设施，年产智能物流仓储设备20万组 | 办公楼、厂房主体施工 | 主体完工 | 南京东升货架制造有限公司马鞍山分公司 | 办公楼、厂房主体施工 | 主体完工 | 南京东升货架制造有限公司马鞍山分公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5285 | 郑蒲港新区高精密元器件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设贴片精密电阻生产线，年产240万片精密电阻 | 3 | 1 | 2 | 郑蒲港新区高精密元器件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设贴片精密电阻生产线，年产240万片精密电阻 | 厂房装修 | 竣工投产 | 南京萨特科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 南京萨特科技有限公司 | 唐伟阳 | 郑蒲港新区经发局 | 范标
5286 | 博望区新能源叉车整车及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积4万平方米，新建智能化数字机加工、机器人自动装配、全自动涂装生产线3条，年产新能源叉车整车1万台，配套件10万套 | 3 | 0.02 | 0.5 | 博望区新能源叉车整车及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积4万平方米，新建智能化数字机加工、机器人自动装配、全自动涂装生产线3条，年产新能源叉车整车1万台，配套件10万套 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山市诚鑫金属制造有限公司 | 曹治宇 | 丹阳镇政府 | 高强
5287 | 大晔精雕项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设年产2000台精雕数控设备生产线 | 3 | 1.998 | 0.6 | 大晔精雕项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设年产2000台精雕数控设备生产线 | 研发楼内部装修 | 主体建设 | 马鞍山大晔精雕数控科技有限公司 | 研发楼内部装修 | 主体建设 | 马鞍山大晔精雕数控科技有限公司 | 周志修 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5288 | 和县年产10万吨硫磺(粉)项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设高性能不溶性硫磺、橡胶用硫磺粉生产线2条，年产高性能不溶性硫磺5万吨、橡胶用硫磺粉5万吨 | 2.8894 | 1.6504 | 0.29 | 和县年产10万吨硫磺(粉)项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设高性能不溶性硫磺、橡胶用硫磺粉生产线2条，年产高性能不溶性硫磺5万吨、橡胶用硫磺粉5万吨 | 厂房已完工，部分设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽华建化工有限公司 | 厂房已完工，部分设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽华建化工有限公司 | 陈杰 | 和县经济开发区管委会 | 李永俊
5289 | 慈湖高新区翔弘智能化自动控温设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1.1万平方米厂房，建设年产5000套智能化控温设备生产线 | 2.7 | 2.1261 | 0.6 | 慈湖高新区翔弘智能化自动控温设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1.1万平方米厂房，建设年产5000套智能化控温设备生产线 | 厂房改造完成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽翔弘仪器科技有限公司 | 厂房改造完成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽翔弘仪器科技有限公司 | 陈善凤 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5290 | 马钢交材绿色发展、智慧制造 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 改造厂房面积0.2万平方米，新增圆坯料端截号识别系统4套、智能Loader2台等，建设一体化智能协同PLM研发平台，实现生产全过程智能化管控 | 2.6589 | 1.322 | 0.6 | 马钢交材绿色发展、智慧制造 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 改造厂房面积0.2万平方米，新增圆坯料端截号识别系统4套、智能Loader2台等，建设一体化智能协同PLM研发平台，实现生产全过程智能化管控 | 厂房改造 | 厂房改造完成 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 厂房改造 | 厂房改造完成 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 杜松林 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5291 | 当涂县润乾新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.66万平方米，建设2栋生产车间、1栋办公楼、1栋库房，年产100万套汽车零部件和20万套冲压焊接件 | 2.6 | 0.15 | 1.8 | 当涂县润乾新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.66万平方米，建设2栋生产车间、1栋办公楼、1栋库房，年产100万套汽车零部件和20万套冲压焊接件 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山润乾新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山润乾新材料科技有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5292 | 3C金属结构件研发扩建项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、研发楼、食堂等，并配套其他辅助设施，建设金属结构件生产研发基地，可年产5800万件金属结构件 | 2.5 | 0.231 | 2 | 3C金属结构件研发扩建项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产车间、研发楼、食堂等，并配套其他辅助设施，建设金属结构件生产研发基地，可年产5800万件金属结构件 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山大仓精工科技有限公司 | 陈广文 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5293 | 利尔开元年产3万吨新型塞隆复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 改扩建原有厂房0.5万平方米，新增新型塞隆复合材料生产线，可年产新型塞隆复合材料2万吨 | 2.5 | 1.492 | 1 | 利尔开元年产3万吨新型塞隆复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 改扩建原有厂房0.5万平方米，新增新型塞隆复合材料生产线，可年产新型塞隆复合材料2万吨 | 设备进场 | 竣工投产 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 设备进场 | 竣工投产 | 马鞍山利尔开元新材料有限公司 | 张立峰 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5294 | 郑蒲港新区芯鑫半导体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产线20条，年产电子存储芯片1000万片 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 郑蒲港新区芯鑫半导体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2.4万平方米，建设生产线20条，年产电子存储芯片1000万片 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽芯鑫半导体有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽芯鑫半导体有限公司 | 高鹏 | 郑蒲港新区管委会 | 夏云
5295 | 冠德汽车轻量化零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.5万平方米，建设3C电子产品及汽车配件等生产线，年产3C电子产品及汽车配件约80万台（套） | 2.5 | 1.161 | 1.1 | 冠德汽车轻量化零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.5万平方米，建设3C电子产品及汽车配件等生产线，年产3C电子产品及汽车配件约80万台（套） | 厂房装修，设备订购 | 竣工投产 | 马鞍山冠德电子科技有限责任公司 | 厂房装修，设备订购 | 竣工投产 | 马鞍山冠德电子科技有限责任公司 | 管青香 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5296 | 和县菲诺大颗粒无色人造金刚石单晶生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 租赁1万平方米厂房，购置六面顶金刚石压机设备100台，年产金刚石单晶9万克拉 | 2.4 | 2 | 0.4 | 和县菲诺大颗粒无色人造金刚石单晶生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 租赁1万平方米厂房，购置六面顶金刚石压机设备100台，年产金刚石单晶9万克拉 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山菲诺超硬材料有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山菲诺超硬材料有限公司 | 洪菲菲 | 和县西埠镇政府 | 黄常宝
5297 | 慈湖高新区晓全智能自动化装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积2万平方米，分两期建设。一期建设智能自动化生产线2条；二期新建生产线3条。年产工业机器人及检测设备1万台（套） | 2.4 | 2.125 | 0.3 | 慈湖高新区晓全智能自动化装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积2万平方米，分两期建设。一期建设智能自动化生产线2条；二期新建生产线3条。年产工业机器人及检测设备1万台（套） | 厂房建成，设备采购 | 竣工投产 | 上海晓全机械自动化有限公司 | 厂房建成，设备采购 | 竣工投产 | 上海晓全机械自动化有限公司 | 刘家全 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5298 | 和县方信环保低温SCR脱硝催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4000平方米，新建低温SCR脱硝催化剂生产线4条，年产1.2万立方米蜂窝式低温SCR脱硝催化剂、5万根陶瓷管低温SCR脱硝催化剂 | 2.3605 | 2.18 | 0.18 | 和县方信环保低温SCR脱硝催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4000平方米，新建低温SCR脱硝催化剂生产线4条，年产1.2万立方米蜂窝式低温SCR脱硝催化剂、5万根陶瓷管低温SCR脱硝催化剂 | 主体工程基本完工，部分设备已进场安装 | 竣工投产 | 马鞍山方信环保科技有限公司 | 主体工程基本完工，部分设备已进场安装 | 竣工投产 | 马鞍山方信环保科技有限公司 | 郑光明 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5299 | 慈湖高新区江苏荣泰科技电子元器件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设石英晶片、石英晶振研发生产线2条，年产石英晶片5亿片，石英晶振6000万套 | 2.2 | 1.53 | 0.7 | 慈湖高新区江苏荣泰科技电子元器件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设石英晶片、石英晶振研发生产线2条，年产石英晶片5亿片，石英晶振6000万套 | 厂房装修，设备购置 | 竣工投产 | 江苏荣泰科技有限公司 | 厂房装修，设备购置 | 竣工投产 | 江苏荣泰科技有限公司 | 李泰 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5300 | 含山县智鸥智能重载电力无人机动力系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁厂房1.1万平方米，建设3条无人机智能驱动器生产线，年产6000台智能无人机 | 2 | 1.248 | 0.711 | 含山县智鸥智能重载电力无人机动力系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁厂房1.1万平方米，建设3条无人机智能驱动器生产线，年产6000台智能无人机 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽智鸥驱动科技有限公司 | 张志峰 | 安徽含山经济开发区管委会 | 裴小勇
5301 | 慈湖高新区亚遥三期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1万平方米，新建工业机器人研发中心及配套工程 | 2 | 1.242 | 0.5 | 慈湖高新区亚遥三期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1万平方米，新建工业机器人研发中心及配套工程 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽亚遥工程机械有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽亚遥工程机械有限公司 | 李承辉 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5302 | 含山县贵携智能环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.5万平方米，年产100台套智能环保设备项目 | 2 | 0.64 | 1.36 | 含山县贵携智能环保设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.5万平方米，年产100台套智能环保设备项目 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽贵携智能科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽贵携智能科技有限公司 | 时本根 | 含山县政府 | 钱俊
5303 | 昱工机电轨道交通零部件等金属制品制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设轨道交通零部件等金属制品生产线3条，年产高铁及城轨车零部件约1500台车（套）及其他金属制品 | 2 | 1.737 | 0.2 | 昱工机电轨道交通零部件等金属制品制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设轨道交通零部件等金属制品生产线3条，年产高铁及城轨车零部件约1500台车（套）及其他金属制品 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽昱工机电科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽昱工机电科技有限公司 | 黄贤 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5304 | 表面处理中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.45万平方米，建设无铅纯锡电镀高速生产线、半导体电镀锡滚镀线和镀铜生产线各1条，年电镀锡90万平方米、镀铜10万平方米 | 2 | 0.9 | 1 | 表面处理中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.45万平方米，建设无铅纯锡电镀高速生产线、半导体电镀锡滚镀线和镀铜生产线各1条，年电镀锡90万平方米、镀铜10万平方米 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建投公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建投公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5305 | 年产2万吨电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设半导体关键材料生产研发基地，年产2万吨电子专用材料 | 2 | 1.351 | 1 | 年产2万吨电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设半导体关键材料生产研发基地，年产2万吨电子专用材料 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽军拓远洋消防科技有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 安徽军拓远洋消防科技有限公司 | 周丰龙 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5306 | 博望区锦红兴数字通信组件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设2栋厂房及配套办公楼，新建2条数字通信组件生产线，年产数字通信组件10万件 | 2 | 0.25 | 0.5 | 博望区锦红兴数字通信组件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设2栋厂房及配套办公楼，新建2条数字通信组件生产线，年产数字通信组件10万件 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽锦红兴科技有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽锦红兴科技有限公司 | 古志明 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5307 | 安徽沛融环保技术有限公司厂房研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设检测实验室设备及1条酶制剂生产线 | 2 | 1.622 | 0.3 | 安徽沛融环保技术有限公司厂房研发基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设检测实验室设备及1条酶制剂生产线 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽沛融环保技术有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽沛融环保技术有限公司 | 吴晟 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5308 | 雨山区年产3万件优质采油设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.89万平方米，新建1条优质采油设备生产线，年产30万件采油设备 | 1.8 | 1.15 | 0.35 | 雨山区年产3万件优质采油设备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.89万平方米，新建1条优质采油设备生产线，年产30万件采油设备 | 厂房主体建设，地坪施工，购置部分设备 | 厂房主体建成,设备安装 | 安徽华晨环保科技有限公司 | 厂房主体建设，地坪施工，购置部分设备 | 厂房主体建成,设备安装 | 安徽华晨环保科技有限公司 | 孙玉梅 | 雨山区政府 | 沈春霞
5309 | 和县精高水处理剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设水处理剂系列产品生产线2条，年产12.8万吨水处理剂系列产品 | 1.8 | 1.22 | 0.6 | 和县精高水处理剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设水处理剂系列产品生产线2条，年产12.8万吨水处理剂系列产品 | 综合楼正在内装，生产车间完工，仓库主体建设 | 竣工投产 | 安徽精高水处理有限公司 | 综合楼正在内装，生产车间完工，仓库主体建设 | 竣工投产 | 安徽精高水处理有限公司 | 何涛 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5310 | 和县枫之源年产3000台智能冷链终端设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设1条智能冷链终端设备生产线，年产3000台智能冷链终端设备 | 1.8 | 1.57 | 0.13 | 和县枫之源年产3000台智能冷链终端设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设1条智能冷链终端设备生产线，年产3000台智能冷链终端设备 | 主体工程已完工，正在内装，内部道路等附属设施正在施工中 | 竣工投产 | 安徽枫之源科技有限公司 | 主体工程已完工，正在内装，内部道路等附属设施正在施工中 | 竣工投产 | 安徽枫之源科技有限公司 | 孙山 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5311 | 当涂县六菱科技二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6000平方米，新建标准化厂房2栋，购置三元催化载体研发和制造设备，年产150万件三元催化剂载体 | 1.6 | 1 | 0.5 | 当涂县六菱科技二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6000平方米，新建标准化厂房2栋，购置三元催化载体研发和制造设备，年产150万件三元催化剂载体 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山六菱科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山六菱科技有限公司 | 殷贤华 | 石桥镇政府 | 孙应虎
5312 | 雨山区新能源汽车关键零部件二期工程项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 建筑面积0.64万平方米，购置NC数控机床30台、CNC加工中心80台、精密测量仪器3台等设备，年产700万件新能源汽车压铸零部件 | 1.6 | 1.25 | 0.3 | 雨山区新能源汽车关键零部件二期工程项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 建筑面积0.64万平方米，购置NC数控机床30台、CNC加工中心80台、精密测量仪器3台等设备，年产700万件新能源汽车压铸零部件 | 主体施工 | 主体建设 | 胜僖汽车配件（马鞍山）有限公司 | 主体施工 | 主体建设 | 胜僖汽车配件（马鞍山）有限公司 | 胜本僖一 | 雨山区政府 | 沈春霞
5313 | 博望区万恒自动焊装总成件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.1万平方米，新建1栋化厂房及1栋研发楼，购置大型激光切割设备、高精度3D自动化激光切割设备、等离子切割设备等设备50余台，年产6000吨自动焊装总成件 | 1.6 | 0.22 | 0.6 | 博望区万恒自动焊装总成件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.1万平方米，新建1栋化厂房及1栋研发楼，购置大型激光切割设备、高精度3D自动化激光切割设备、等离子切割设备等设备50余台，年产6000吨自动焊装总成件 | 厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽万恒交通装备有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽万恒交通装备有限公司 | 陶金顺 | 博望区新市镇政府 | 徐纪选
5314 | 雨山区年产200台CCD数字乳腺机项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.48万平方米，建设3条CCD数字乳腺机生产线，年产200台CCD数字乳腺机 | 1.6 | 1.2 | 0.24 | 雨山区年产200台CCD数字乳腺机项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.48万平方米，建设3条CCD数字乳腺机生产线，年产200台CCD数字乳腺机 | 厂房主体基本建成 | 设备安装调试 | 马鞍山戴博光电科技有限公司 | 厂房主体基本建成 | 设备安装调试 | 马鞍山戴博光电科技有限公司 | 姚大志 | 雨山区政府 | 沈春霞
5315 | 和县沃源涂料用树脂及环保胶粘剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约1.2万平方米，新增涂料用树脂及环保胶粘剂生产线4条，年产1万吨涂料用树脂及1万吨环保胶粘剂 | 1.501 | 1.1102 | 0.1 | 和县沃源涂料用树脂及环保胶粘剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约1.2万平方米，新增涂料用树脂及环保胶粘剂生产线4条，年产1万吨涂料用树脂及1万吨环保胶粘剂 | 主体工程已完工，正在内装 | 竣工投产 | 马鞍山沃源生物科技有限公司 | 主体工程已完工，正在内装 | 竣工投产 | 马鞍山沃源生物科技有限公司 | 尤铁明 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5316 | 博望区高端耐磨铸件智能化生产线升级项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1万平方米，新建迪砂生产线、自动化消失模生产线2条，年产3万吨高端耐磨铸件 | 1.5 | 0.71 | 0.49 | 博望区高端耐磨铸件智能化生产线升级项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1万平方米，新建迪砂生产线、自动化消失模生产线2条，年产3万吨高端耐磨铸件 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 | 孙爱民 | 新市镇政府 | 徐纪选
5317 | 慈湖高新区嵌入式激光加工机及高功率激光管项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设激光管设备生产线，年产300套嵌入式激光加工机、200套高功率激光管 | 1.5 | 1.425 | 0.075 | 慈湖高新区嵌入式激光加工机及高功率激光管项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设激光管设备生产线，年产300套嵌入式激光加工机、200套高功率激光管 | 厂房装修完成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽明珠电子科技有限公司 | 厂房装修完成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽明珠电子科技有限公司 | 彭宇 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5318 | 博望区润晨高端数字通信组件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设栋厂房及1栋研发楼，购置三菱（日本）CNC加工中心、数控机床174台（套），年产合路器5万套、液晶显示模块5000套 | 1.35 | 1.01 | 0.05 | 博望区润晨高端数字通信组件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.8万平方米，建设栋厂房及1栋研发楼，购置三菱（日本）CNC加工中心、数控机床174台（套），年产合路器5万套、液晶显示模块5000套 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽润晨智能装备制造有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 安徽润晨智能装备制造有限公司 | 李忠锋 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5319 | 博望区盾构机械设备配件基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.14万平方米，建设盾构机设备配件生产基地，年产2万吨盾构机设备配件 | 1.3 | 0.51 | 0.4 | 博望区盾构机械设备配件基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1.14万平方米，建设盾构机设备配件生产基地，年产2万吨盾构机设备配件 | 基础施工 | 主体完工 | 马鞍山市中润智能装备有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 马鞍山市中润智能装备有限公司 | 周明道 | 新市镇政府 | 徐纪选
5320 | 金晟达智能生物光环境系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 购买厂房2万平方米，建设安徽金晟达生物电子科技全球总部，新建2条生物光环境设备生产线 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 金晟达智能生物光环境系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 购买厂房2万平方米，建设安徽金晟达生物电子科技全球总部，新建2条生物光环境设备生产线 | 部分设备安装 | 厂房装修 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 | 部分设备安装 | 厂房装修 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 | 亓玉国 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5321 | 博望区博讯高端数字产业设备配件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，建设3栋厂房及1栋研发楼，购置走心式车床、排刀式数控机床等设备523（套），年产6000万只谐振、1.2亿只调试螺杆等高端数字产业设备配件 | 1.2 | 1 | 0.05 | 博望区博讯高端数字产业设备配件生产线项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，建设3栋厂房及1栋研发楼，购置走心式车床、排刀式数控机床等设备523（套），年产6000万只谐振、1.2亿只调试螺杆等高端数字产业设备配件 | 主体施工 | 竣工达产 | 安徽博讯通信科技有限公司 | 主体施工 | 竣工达产 | 安徽博讯通信科技有限公司 | 周杰 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5322 | 雨山区高端数控机床智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房1万平方米，建设高端数控机床智能生产线6条，年产60台（套）高端数控机床 | 1.2 | 0.54 | 0.36 | 雨山区高端数控机床智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房1万平方米，建设高端数控机床智能生产线6条，年产60台（套）高端数控机床 | 设备购置 | 竣工投产 | 安徽高传四开数控装备制造有限公司 | 设备购置 | 竣工投产 | 安徽高传四开数控装备制造有限公司 | 杜玉霞 | 雨山区政府 | 沈春霞
5323 | 雨山区智能制造配套加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房1万平方米，建设6条智能环保过滤器生产线、8条智能工程机械车厢加工生产线，年产500台环保过滤器、1000台工程机械车厢 | 1.2 | 0.48 | 0.36 | 雨山区智能制造配套加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房1万平方米，建设6条智能环保过滤器生产线、8条智能工程机械车厢加工生产线，年产500台环保过滤器、1000台工程机械车厢 | 厂房装修完成 | 竣工投产 | 马鞍山市吉利机械设备有限公司 | 厂房装修完成 | 竣工投产 | 马鞍山市吉利机械设备有限公司 | 苏海宝 | 雨山区政府 | 沈春霞
5324 | 雨山区高端汽车零部件特殊钢棒线材深加工技改项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 改造棒材深加工线和二期线材深加工线，年产棒材40万吨、线材11.5万吨 | 1.2 | 0.992 | 0.01 | 雨山区高端汽车零部件特殊钢棒线材深加工技改项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 改造棒材深加工线和二期线材深加工线，年产棒材40万吨、线材11.5万吨 | 部分设备安装调试 | 竣工投产 | 埃斯科特钢有限公司 | 部分设备安装调试 | 竣工投产 | 埃斯科特钢有限公司 | 王强 | 雨山区政府 | 沈春霞
5325 | 当涂县兴业新能源汽车零部件制造二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7000平方米，建设厂房及配套设施，年产5000吨汽车座椅骨架、250吨钢丝单件成型、500吨弹簧、250吨小型冲压件 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 当涂县兴业新能源汽车零部件制造二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7000平方米，建设厂房及配套设施，年产5000吨汽车座椅骨架、250吨钢丝单件成型、500吨弹簧、250吨小型冲压件 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山兴业汽车零部件有限责任公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山兴业汽车零部件有限责任公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5326 | 雨山区年产1500套风力发电机组WPCU控制单元生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.79万平方米，组建风力发电机组WPCU控制单元生产线，年产约1500套风力发电机组WPCU控制单元 | 1.16 | 0.45 | 0.71 | 雨山区年产1500套风力发电机组WPCU控制单元生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.79万平方米，组建风力发电机组WPCU控制单元生产线，年产约1500套风力发电机组WPCU控制单元 | 主体建成 | 竣工投产 | 安徽翔龙电气有限公司 | 主体建成 | 竣工投产 | 安徽翔龙电气有限公司 | 杨克龙 | 雨山区政府 | 沈春霞
5327 | 雨山区年产3000吨海洋风电轮毂、底座项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.68万平方米，建设1条海洋风电轮毂生产线和1条海洋风电底座生产线，年产3000吨海洋风电轮毂、底座 | 1.1 | 0.57 | 0.3 | 雨山区年产3000吨海洋风电轮毂、底座项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.68万平方米，建设1条海洋风电轮毂生产线和1条海洋风电底座生产线，年产3000吨海洋风电轮毂、底座 | 基础施工 | 研发楼及厂房主体建设 | 马鞍山博宇重机有限公司 | 基础施工 | 研发楼及厂房主体建设 | 马鞍山博宇重机有限公司 | 郭庆 | 雨山区政府 | 沈春霞
5328 | 含山县英镁年产2000万套笔记本电脑壳配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.1万平方米，建设年产2000万套笔记本电脑壳配件生产线 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 含山县英镁年产2000万套笔记本电脑壳配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.1万平方米，建设年产2000万套笔记本电脑壳配件生产线 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽英镁电子科技有限公司 | 基础施工 | 厂房主体完工 | 安徽英镁电子科技有限公司 | 陈宗阳 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5329 | 当涂县泰恩康年产54万支生物药项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8000平方米，建设生物药（雷珠单抗注射液）GMP生产车间，新建两条生产线、质检实验室及配套设施，年产54万支雷珠单抗注射液 | 1.0156 | 0.21 | 0.5 | 当涂县泰恩康年产54万支生物药项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8000平方米，建设生物药（雷珠单抗注射液）GMP生产车间，新建两条生产线、质检实验室及配套设施，年产54万支雷珠单抗注射液 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5330 | 郑蒲港新区高端中医器械研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用2万平方米厂房，建设高端医疗器械生产线6条，年产高端中医器械100万台 | 1 | 0.3 | 0.5 | 郑蒲港新区高端中医器械研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用2万平方米厂房，建设高端医疗器械生产线6条，年产高端中医器械100万台 | 厂房装修 | 设备安装调试 | 安徽中实华萃医疗器械有限公司 | 厂房装修 | 设备安装调试 | 安徽中实华萃医疗器械有限公司 | 周正荣 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5331 | 和县同盛大型风电环件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.4万平米，建设年产5万吨风电环件生产线及配套设施 | 1 | 0.3 | 0.5 | 和县同盛大型风电环件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.4万平米，建设年产5万吨风电环件生产线及配套设施 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽同盛环件有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽同盛环件有限公司 | 钱森力 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5332 | 郑蒲港新区金裕丰电子科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房5000平方米，建设半导体IC封装、智能控制模块及SMT贴片生产车间，新建10条SMT生产线，年产集成电路板产品2000万个 | 1 | 0.8 | 0.2 | 郑蒲港新区金裕丰电子科技项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房5000平方米，建设半导体IC封装、智能控制模块及SMT贴片生产车间，新建10条SMT生产线，年产集成电路板产品2000万个 | 厂房装修完成,设备安装调试 | 竣工投产 | 金裕丰国际有限公司 | 厂房装修完成,设备安装调试 | 竣工投产 | 金裕丰国际有限公司 | 喻洋 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5333 | 含山县离心机高速微型电机项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.11万平方米，建设5条电机生产线，年产10万件离心机高速微型电机 | 1 | 0.91 | 0.135 | 含山县离心机高速微型电机项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.11万平方米，建设5条电机生产线，年产10万件离心机高速微型电机 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山合普机电设备有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山合普机电设备有限公司 | 郭光峰 | 含山县铜闸政府 | 蒋伟
5334 | 雨山区高性能铁氧体永磁材料制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 改造原有厂房及生产线，年产1.2万吨高性能永磁铁氧体 | 1 | 0.5 | 0.3 | 雨山区高性能铁氧体永磁材料制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 改造原有厂房及生产线，年产1.2万吨高性能永磁铁氧体 | 厂房改造完成，设备安装 | 竣工投产 | 安徽中马磁能科技股份有限公司 | 厂房改造完成，设备安装 | 竣工投产 | 安徽中马磁能科技股份有限公司 | 王德利 | 雨山区政府 | 沈春霞
5335 | 含山县裕创汽车电子智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁厂房0.5万平方米，建设2条汽车零部件生产线，形成年产汽车零部件产品70万件 | 1 | 0.9 | 0.1 | 含山县裕创汽车电子智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁厂房0.5万平方米，建设2条汽车零部件生产线，形成年产汽车零部件产品70万件 | 设备安装 | 竣工投产 | 含山县新正科技有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 含山县新正科技有限公司 | 李红心 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5336 | 博望区高端数控机床及零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1万平方米，建设个性化制造工厂及研发中心，年产2万吨数控机床及零部件 | 1 | 0.72 | 0.08 | 博望区高端数控机床及零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积1万平方米，建设个性化制造工厂及研发中心，年产2万吨数控机床及零部件 | 主体施工 | 竣工达产 | 安徽景隆金属材料有限公司 | 主体施工 | 竣工达产 | 安徽景隆金属材料有限公司 | 陶光香 | 博望区新市镇政府 | 徐纪选
5337 | 马鞍山南方材料有限公司年产1500万吨绿色生态环保优质骨料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积19.85万平方米。新上绿色环保建材加工生产线4条，运输廊道5.5公里，配套建设年吞吐量为1500万吨码头以及其他附属工程，项目建成后年产1500万吨绿色生态环保优质骨料 | 38.46 | 0.2 | 15 | 马鞍山南方材料有限公司年产1500万吨绿色生态环保优质骨料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积19.85万平方米。新上绿色环保建材加工生产线4条，运输廊道5.5公里，配套建设年吞吐量为1500万吨码头以及其他附属工程，项目建成后年产1500万吨绿色生态环保优质骨料 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山南方材料有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山南方材料有限公司 | 何立勇 | 含山县城市建设投资有限公司 | 陈学刚
5338 | 慈湖高新区马钢股份A、B高炉升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内A、B高炉进行升级改造，改造完成后达到环保排标准 | 26.7 | 0.81 | 1 | 慈湖高新区马钢股份A、B高炉升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内A、B高炉进行升级改造，改造完成后达到环保排标准 | A高炉改造 | A高炉改造完成 | 马钢股份有限公司 | A高炉改造 | A高炉改造完成 | 马钢股份有限公司 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5339 | 雨山区重型H型钢生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造一钢轧总厂现有板坯连铸机、圆坯连铸机及现有部分厂房设施等，新上1台异形坯连铸机，新建1条年产80万吨重型H型钢生产线 | 20.3509 | 15.03 | 3.46 | 雨山区重型H型钢生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造一钢轧总厂现有板坯连铸机、圆坯连铸机及现有部分厂房设施等，新上1台异形坯连铸机，新建1条年产80万吨重型H型钢生产线 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 丁毅 | 雨山区政府 | 沈春霞
5340 | 海底捞智慧工厂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积16.1万平方米，建设火锅底料等复合调味品生产基地，年产7万吨海底捞品牌火锅底料、火锅蘸料以及中式复合调味品 | 20 | 5.831 | 6 | 海底捞智慧工厂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积16.1万平方米，建设火锅底料等复合调味品生产基地，年产7万吨海底捞品牌火锅底料、火锅蘸料以及中式复合调味品 | 主体施工 | 主体封顶 | 颐海（马鞍山）食品有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 颐海（马鞍山）食品有限公司 | 陈松 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5341 | 经开区绿色食品产业集群配套基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积15万平方米，建设标准化厂房7栋，人才公寓1栋，并建设配套基础设施，主要引进长三角地区为绿色食品产业配套企业 | 20 | 2.801 | 2.2 | 经开区绿色食品产业集群配套基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积15万平方米，建设标准化厂房7栋，人才公寓1栋，并建设配套基础设施，主要引进长三角地区为绿色食品产业配套企业 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5342 | 达利食品新厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设全自动饮料生产线8条，年产20万吨饮料、10万吨食品 | 20 | 2.161 | 3 | 达利食品新厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设全自动饮料生产线8条，年产20万吨饮料、10万吨食品 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山达利食品有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山达利食品有限公司 | 张洪奕敏 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5343 | 慈湖高新区马钢公司焦炉改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内部焦炉进行维修升级改造，改造完成后可达到环保排放标准 | 18 | 1.36 | 0.7 | 慈湖高新区马钢公司焦炉改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内部焦炉进行维修升级改造，改造完成后可达到环保排放标准 | 基础施工 | 主体施工 | 马钢股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马钢股份有限公司 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5344 | 含山县千羿母婴生态产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积80万平方米，建设母婴用品产业园，引进母婴类产品制造企业及产业链上下游企业 | 18 | 1.007 | 3 | 含山县千羿母婴生态产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积80万平方米，建设母婴用品产业园，引进母婴类产品制造企业及产业链上下游企业 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽千羿信息科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽千羿信息科技有限公司 | 张玉星 | 安徽含山经济开发区管委会 | 裴小勇
5345 | 蒙牛鲜奶项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设鲜奶示范观光样板工厂，年产10万吨低温鲜奶 | 15 | 7.261 | 5 | 蒙牛鲜奶项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设鲜奶示范观光样板工厂，年产10万吨低温鲜奶 | 主体施工 | 部分主体建设完成 | 蒙牛乳业（马鞍山）有限公司 | 主体施工 | 部分主体建设完成 | 蒙牛乳业（马鞍山）有限公司 | 关英杰 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5346 | 花山区马钢球团产线升级改造--炼铁总厂(南区)带式焙烧机工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山花山区 | 在炼铁总厂淘汰现有4座竖炉球团和1台烧结机生产线，共淘汰产能约425万t/a，新建一条400万t/a带式焙烧机球团生产线 | 14.9047 | 3.81 | 5 | 花山区马钢球团产线升级改造--炼铁总厂(南区)带式焙烧机工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山花山区 | 在炼铁总厂淘汰现有4座竖炉球团和1台烧结机生产线，共淘汰产能约425万t/a，新建一条400万t/a带式焙烧机球团生产线 | 原设备拆除 | 采购新设备及安装 | 马钢股份公司 | 原设备拆除 | 采购新设备及安装 | 马钢股份公司 | 何效东 | 花山区政府 | 李世华
5347 | 雨山区马钢合肥公司环保搬迁项目-焦炉系统工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.54万平方米，关停南区现有3号、4号焦炉，建设发电、循环水系统、上升管余热回收系统及变电所等辅助生产设施，年产全焦110万吨 | 12.598 | 3.21 | 3.6 | 雨山区马钢合肥公司环保搬迁项目-焦炉系统工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.54万平方米，关停南区现有3号、4号焦炉，建设发电、循环水系统、上升管余热回收系统及变电所等辅助生产设施，年产全焦110万吨 | 改造建设发电、循环水系统 | 上升管余热回收系统及变电所等辅助生产设施建设 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 改造建设发电、循环水系统 | 上升管余热回收系统及变电所等辅助生产设施建设 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5348 | 当涂县钟九铁矿200万吨/年采选建设工程 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 设计利用矿石量5540.94万吨，设计年采选矿规模200万吨，铁精粉品位65%，年产量77万吨 | 10.7022 | 9.72 | 0.5 | 当涂县钟九铁矿200万吨/年采选建设工程 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 设计利用矿石量5540.94万吨，设计年采选矿规模200万吨，铁精粉品位65%，年产量77万吨 | 主井、副井、斜坡道掘砌施工 | 斜坡道累计掘进1700米 | 马钢集团矿业有限公司姑山矿业公司 | 主井、副井、斜坡道掘砌施工 | 斜坡道累计掘进1700米 | 马钢集团矿业有限公司姑山矿业公司 | 王继玖 | 太白镇政府 | 周辉
5349 | 和县和众创道智汇产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积10万平方米，建设厂房11栋、办公楼1栋及宿舍等配套设施，引进高端制造产业项目 | 10 | 3.02 | 4.08 | 和县和众创道智汇产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积10万平方米，建设厂房11栋、办公楼1栋及宿舍等配套设施，引进高端制造产业项目 | 一期厂房主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽和众创道产业园有限公司 | 一期厂房主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽和众创道产业园有限公司 | 张娟 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5350 | 当涂县金歌瑞富特种车辆改装及零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设3栋厂房，新建房车、救护车、救援车、警用车改装车生产线，年产特种车辆2000辆 | 10 | 5.41 | 4 | 当涂县金歌瑞富特种车辆改装及零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.3万平方米，建设3栋厂房，新建房车、救护车、救援车、警用车改装车生产线，年产特种车辆2000辆 | 主体施工 | 厂房主体完工,设备订购 | 金歌瑞富特种车辆有限公司 | 主体施工 | 厂房主体完工,设备订购 | 金歌瑞富特种车辆有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5351 | 雨山区装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设3条预拌商品混凝土自动化生产线和3条钢筋混凝土预制构件自动化生产线，年产混凝土预制构件10万立方米、地铁盾构管片2万件，预拌混凝土50万立方米 | 10 | 4.11 | 3.2 | 雨山区装配式建筑产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设3条预拌商品混凝土自动化生产线和3条钢筋混凝土预制构件自动化生产线，年产混凝土预制构件10万立方米、地铁盾构管片2万件，预拌混凝土50万立方米 | 4#厂房搅拌站、1#研发楼、厂房施工建设 | 厂房部分建成 | 马鞍山市港创智能建材科技有限公司 | 4#厂房搅拌站、1#研发楼、厂房施工建设 | 厂房部分建成 | 马鞍山市港创智能建材科技有限公司 | 孙文 | 雨山区政府 | 沈春霞
5352 | 博望区向上刃具科创中心项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积6万平方米，一期建设众创空间、刃具展示中心、刃具研究院、刃具指数发布中心等综合应用平台；二期建设加速器及柔性制造基地 | 10 | 7.5 | 0.5 | 博望区向上刃具科创中心项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积6万平方米，一期建设众创空间、刃具展示中心、刃具研究院、刃具指数发布中心等综合应用平台；二期建设加速器及柔性制造基地 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市向上企业管理有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市向上企业管理有限公司 | 陈捷 | 博望高新区管委会 | 陈涛
5353 | 郑蒲港新区马鞍山世港通新兴产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积24.5万平方米，建设13栋加工厂房、加工仓库及配套基础设施 | 7.57 | 2.55 | 5 | 郑蒲港新区马鞍山世港通新兴产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积24.5万平方米，建设13栋加工厂房、加工仓库及配套基础设施 | 部分封顶 | 竣工运营 | 马鞍山综合保税区投资有限公司 | 部分封顶 | 竣工运营 | 马鞍山综合保税区投资有限公司 | 唐辰 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5354 | 慈湖高新区马钢股份2#E型筒仓项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内2#E型筒仓进行升级改造，改造完成后达到环保排放标准 | 7.5 | 2.135 | 1.1 | 慈湖高新区马钢股份2#E型筒仓项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内2#E型筒仓进行升级改造，改造完成后达到环保排放标准 | 主体施工 | 竣工投产 | 马钢股份有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马钢股份有限公司 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5355 | 亨利食品股份有限公司马鞍山厂区项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积13.4万平方米，年产20万吨西餐料产品 | 7.26 | 6.923 | 0.3 | 亨利食品股份有限公司马鞍山厂区项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积13.4万平方米，年产20万吨西餐料产品 | 主体厂房封顶 | 部分生产线投产运营 | 亨利食品股份有限公司 | 主体厂房封顶 | 部分生产线投产运营 | 亨利食品股份有限公司 | 彭伟国 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5356 | 雨山区马钢南区新建ccpp公辅配套工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.88万平方米，购置高炉煤气柜，新建两座15万立方米单段皮膜密封气柜、ccpp外部公辅管道，改造南区煤气配套系统、输配电设施及线路 | 6.8672 | 3.93 | 1.5 | 雨山区马钢南区新建ccpp公辅配套工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积0.88万平方米，购置高炉煤气柜，新建两座15万立方米单段皮膜密封气柜、ccpp外部公辅管道，改造南区煤气配套系统、输配电设施及线路 | 南区煤气配套系统、输配电设施及线路施工 | 主体建成,设备调试 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 南区煤气配套系统、输配电设施及线路施工 | 主体建成,设备调试 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5357 | 天府烤卤食品加工基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 购买安徽鹰唛食品有限公司厂房，新建真空包装线6套、解冻线5条，年产鸡、鸭、猪等卤味食品5000吨 | 6 | 2.352 | 2.5 | 天府烤卤食品加工基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 购买安徽鹰唛食品有限公司厂房，新建真空包装线6套、解冻线5条，年产鸡、鸭、猪等卤味食品5000吨 | 设备购置 | 设备进场 | 安徽天府烤卤有限公司 | 设备购置 | 设备进场 | 安徽天府烤卤有限公司 | 李建云 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5358 | 含山县朗迪年产1200万件空调风叶项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，建设注塑生产线、焊接生产线，平衡工段生产线，年产1200万件空调风叶风机 | 6 | 5.5 | 0.5 | 含山县朗迪年产1200万件空调风叶项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，建设注塑生产线、焊接生产线，平衡工段生产线，年产1200万件空调风叶风机 | 钢构架设 | 竣工投产 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 | 钢构架设 | 竣工投产 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 | 潘可 | 安徽含山经济开发区管委会 | 徐双牛
5359 | 雨山区矿业资源综合利用新型材料科普基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.78万平方米，建设资源综合利用项目生产线，年产1000万吨新型材料 | 5.2 | 2.38 | 2.42 | 雨山区矿业资源综合利用新型材料科普基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.78万平方米，建设资源综合利用项目生产线，年产1000万吨新型材料 | 厂房主体施工，配套设施建设 | 竣工投产 | 马鞍山恩菲环保科技有限公司 | 厂房主体施工，配套设施建设 | 竣工投产 | 马鞍山恩菲环保科技有限公司 | 王宝飞 | 雨山区政府 | 沈春霞
5360 | 慈湖高新区埃尔普年产2.05万吨工业加工介质、润滑油项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 一期总建筑面积1.5万平方米，建设年产2.05万吨工业介质生产线2条，二期总建筑面积0.6万平方米，建设年产1.5万吨润滑油生产线1条 | 5.2 | 1.44 | 1 | 慈湖高新区埃尔普年产2.05万吨工业加工介质、润滑油项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 一期总建筑面积1.5万平方米，建设年产2.05万吨工业介质生产线2条，二期总建筑面积0.6万平方米，建设年产1.5万吨润滑油生产线1条 | 主体施工 | 一期厂房建成,设备安装,二期开工建设 | 埃尔普润滑油(昆山)有限公司 | 主体施工 | 一期厂房建成,设备安装,二期开工建设 | 埃尔普润滑油(昆山)有限公司 | 何勇 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5361 | 当涂县松鸿年产10万套驱动及齿轮加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6万平方米，建设2栋标准化厂房、1栋办公楼，购置堵塞机、摇臂钻及立车等相关生产设备，年产10万套驱动及齿轮 | 5.2 | 3.61 | 0.8 | 当涂县松鸿年产10万套驱动及齿轮加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6万平方米，建设2栋标准化厂房、1栋办公楼，购置堵塞机、摇臂钻及立车等相关生产设备，年产10万套驱动及齿轮 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽松鸿精密机械有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽松鸿精密机械有限公司 | 王继玖 | 太白镇政府 | 周辉
5362 | 雨山区年产20000吨全钢装配式基坑支护合资项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设装配式基坑支护生产线，年产2万吨钢支撑产品材料 | 5 | 2.98 | 0.5 | 雨山区年产20000吨全钢装配式基坑支护合资项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设装配式基坑支护生产线，年产2万吨钢支撑产品材料 | 厂房建成，设备购置 | 试生产 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 厂房建成，设备购置 | 试生产 | 瑞马丸建（安徽）工程支护科技有限公司 | 陈晓川 | 雨山区政府 | 沈春霞
5363 | 慈湖高新区金桐表面活性剂技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，新建四期活性剂生产线2条 | 5 | 2.086 | 2.6 | 慈湖高新区金桐表面活性剂技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，新建四期活性剂生产线2条 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽金桐精细化学有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽金桐精细化学有限公司 | 胡显智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5364 | 慈湖高新区能达智能仓储货架及汽车储气筒系列配件建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 购置厂房2.6万平方米，建设3000吨级辅助件生产线3条，年产1万套智能仓储货架及汽车储气筒系列配件 | 5 | 2.05 | 2.5 | 慈湖高新区能达智能仓储货架及汽车储气筒系列配件建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 购置厂房2.6万平方米，建设3000吨级辅助件生产线3条，年产1万套智能仓储货架及汽车储气筒系列配件 | 厂房装修基本完成，设备购置 | 设备安装调试 | 南京能达仓库有限公司 | 厂房装修基本完成，设备购置 | 设备安装调试 | 南京能达仓库有限公司 | 丁旭 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5365 | 慈湖高新区马钢股份A、B烧结机升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内A、B烧结机进行升级改造，改造完成后达到环保排放标准 | 5 | 0.82 | 0.5 | 慈湖高新区马钢股份A、B烧结机升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对厂区内A、B烧结机进行升级改造，改造完成后达到环保排放标准 | A烧结机改造 | A烧结机改造完成 | 马钢股份有限公司 | A烧结机改造 | A烧结机改造完成 | 马钢股份有限公司 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5366 | 含山县博冠铝合金建材项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，新上数控加工生产线3条，年产120万平方米钢化玻璃和10万平方米铝合金门窗 | 5 | 1.623 | 2.1 | 含山县博冠铝合金建材项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，新上数控加工生产线3条，年产120万平方米钢化玻璃和10万平方米铝合金门窗 | 主体施工 | 安装设备 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 | 主体施工 | 安装设备 | 安徽博冠钢化玻璃有限公司 | 熊飞 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5367 | 巧福绿色生态食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5万平方米，建设面包、糕饼、咖啡烘培及其附加制品生产研发基地以及冷链仓储运转基地 | 5 | 3.612 | 0.9 | 巧福绿色生态食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5万平方米，建设面包、糕饼、咖啡烘培及其附加制品生产研发基地以及冷链仓储运转基地 | 主体施工 | 部分完工 | 巧福实业（马鞍山）有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 巧福实业（马鞍山）有限公司 | 林文进 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5368 | 郑蒲港新区蒸馏酒项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房4000平方米，建设蒸馏酒及白酒生产车间1座，配备全自动智能酿造环保型蒸馏酒及白酒生产线1条，年产酒类产品50吨 | 5 | 1.5 | 1 | 郑蒲港新区蒸馏酒项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房4000平方米，建设蒸馏酒及白酒生产车间1座，配备全自动智能酿造环保型蒸馏酒及白酒生产线1条，年产酒类产品50吨 | 厂房装修完成，部分设备安装调试 | 试生产 | 马鞍山仟年酒业制造有限公司 | 厂房装修完成，部分设备安装调试 | 试生产 | 马鞍山仟年酒业制造有限公司 | 刘杰 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5369 | 雨山区冷轧总厂1720酸轧线设备能力提升改造工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 对原有入口废料输送系统、酸洗段、轧机段进行技术升级改造 | 4.26 | 3.75 | 0.36 | 雨山区冷轧总厂1720酸轧线设备能力提升改造工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 对原有入口废料输送系统、酸洗段、轧机段进行技术升级改造 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5370 | 和县智成筑远产业创新园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4万平方米，建设综合服务中心、科技产品展厅、创新孵化中心、智能制造基地 | 4.06 | 2.32 | 1.68 | 和县智成筑远产业创新园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4万平方米，建设综合服务中心、科技产品展厅、创新孵化中心、智能制造基地 | 1-5号厂房主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽筑森产业园管理有限公司 | 1-5号厂房主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽筑森产业园管理有限公司 | 毛伟 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5371 | 蒙牛桶鲜、百利包、预制杯生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 对现有厂房进行改造,新建鲜牛奶生产线2条、调制乳生产线1条、蛋白饮料生产线1条，年产鲜牛奶及制品54750吨/年 | 3.99 | 0.2 | 2.8 | 蒙牛桶鲜、百利包、预制杯生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 对现有厂房进行改造,新建鲜牛奶生产线2条、调制乳生产线1条、蛋白饮料生产线1条，年产鲜牛奶及制品54750吨/年 | 厂房改造 | 竣工投产 | 蒙牛乳业（马鞍山）有限公司 | 厂房改造 | 竣工投产 | 蒙牛乳业（马鞍山）有限公司 | 张雯 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5372 | 中健泰克特色植物资源综合开发项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3.7万平方米，分二期建设，一期租赁厂房建设植物色素染发剂生产线，年产5000吨乳化染料；二期新建厂房建设24条日化产品生产线，年产植物染发及防脱发产品5000吨、洗发护发洁肤类产品3万吨、膏霜乳液类产品4200吨、餐具洗涤类产品2万吨 | 3.1914 | 2.961 | 0.2 | 中健泰克特色植物资源综合开发项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3.7万平方米，分二期建设，一期租赁厂房建设植物色素染发剂生产线，年产5000吨乳化染料；二期新建厂房建设24条日化产品生产线，年产植物染发及防脱发产品5000吨、洗发护发洁肤类产品3万吨、膏霜乳液类产品4200吨、餐具洗涤类产品2万吨 | 设备安装调试 | 试生产 | 中健泰克生物科技有限公司 | 设备安装调试 | 试生产 | 中健泰克生物科技有限公司 | 党海涛 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5373 | 雨山区冷轧总厂1号镀锌线设备能力提升改造工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造加热炉、锌锅、气刀、光整机、后处理段以及静电涂油机、电气控制系统、镀后冷却系统、出口检查段，新增出入口智能化装备等 | 3.0542 | 2.9 | 0.05 | 雨山区冷轧总厂1号镀锌线设备能力提升改造工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造加热炉、锌锅、气刀、光整机、后处理段以及静电涂油机、电气控制系统、镀后冷却系统、出口检查段，新增出入口智能化装备等 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5374 | 雨山区智能建筑节能技术体系研发与生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积3万平方米，建设标准化厂房、研发办公楼，数控焊接生产线，年产1万吨装配式蝶形节点 | 3 | 0.68 | 1.5 | 雨山区智能建筑节能技术体系研发与生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积3万平方米，建设标准化厂房、研发办公楼，数控焊接生产线，年产1万吨装配式蝶形节点 | 厂房主体建设 | 厂房、研发办公楼主体建成,内外部装饰 | 马鞍山市雅博金属制品有限公司 | 厂房主体建设 | 厂房、研发办公楼主体建成,内外部装饰 | 马鞍山市雅博金属制品有限公司 | 吴宜强 | 雨山区政府 | 沈春霞
5375 | 以牛数字化智造食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，引进设备1000台套，年产1万吨肉制品 | 3 | 1.911 | 1.2 | 以牛数字化智造食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，引进设备1000台套，年产1万吨肉制品 | 基础施工 | 主体施工 | 以牛（安徽）食品科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 以牛（安徽）食品科技有限公司 | 苏荣聪 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5376 | 斯伯瑞汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.4万平米，新建自动喷涂生产线研发、组装基地，年产涂装设备20000套 | 3 | 1.862 | 0.6 | 斯伯瑞汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.4万平米，新建自动喷涂生产线研发、组装基地，年产涂装设备20000套 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山斯伯瑞金属科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山斯伯瑞金属科技有限公司 | 赵辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5377 | 堂靖绿色生态食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.26万平方米，建设糕点产品及巧克力产品生产基地 | 3 | 1.463 | 1 | 堂靖绿色生态食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.26万平方米，建设糕点产品及巧克力产品生产基地 | 桩基施工完成 | 主体建设 | 堂靖食品（安徽）有限公司 | 桩基施工完成 | 主体建设 | 堂靖食品（安徽）有限公司 | 蔡明堂 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5378 | 慈湖高新区马钢股份北区小料场改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对北区小料场进行改造，改造总面积1.2万平方米，改造完成后可实现全封闭化堆放 | 2.75 | 1.92 | 0.8 | 慈湖高新区马钢股份北区小料场改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对北区小料场进行改造，改造总面积1.2万平方米，改造完成后可实现全封闭化堆放 | 主体施工 | 改造完成,工程扫尾 | 马钢股份有限公司 | 主体施工 | 改造完成,工程扫尾 | 马钢股份有限公司 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5379 | 和县润弘年产300万方混凝土及60万米管桩项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设4套高性能商混搅拌楼和1套PC装配式建筑搅拌生产线，配套建设1套砂石骨料破碎站及两座5万吨原料储备库，年产300万方混凝土及60万米管桩 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 和县润弘年产300万方混凝土及60万米管桩项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设4套高性能商混搅拌楼和1套PC装配式建筑搅拌生产线，配套建设1套砂石骨料破碎站及两座5万吨原料储备库，年产300万方混凝土及60万米管桩 | 2条生产线调试设备，2条生产线主体完工 | 竣工投产 | 安徽润弘新材料科技有限公司 | 2条生产线调试设备，2条生产线主体完工 | 竣工投产 | 安徽润弘新材料科技有限公司 | 朱洪贵 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5380 | 格力电工年产12000吨漆包线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 改建厂房3.4万平方米，新增设备和生产线，年产漆包线12000吨 | 2.32 | 0.2 | 1 | 格力电工年产12000吨漆包线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 改建厂房3.4万平方米，新增设备和生产线，年产漆包线12000吨 | 厂房改造 | 竣工验收 | 格力电工（马鞍山）有限公司 | 厂房改造 | 竣工验收 | 格力电工（马鞍山）有限公司 | 文辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5381 | 和县安徽海得克年产1.4万吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.7万平方米，新建PEP母粒、PEP新材料膜生产线2条，年产PEP母粒4000吨、PEP新材料膜1万吨 | 2.2 | 2.12 | 0.1 | 和县安徽海得克年产1.4万吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.7万平方米，新建PEP母粒、PEP新材料膜生产线2条，年产PEP母粒4000吨、PEP新材料膜1万吨 | 主体工程已完工，部分设备进场安装 | 竣工投产 | 安徽海得克塑料有限公司 | 主体工程已完工，部分设备进场安装 | 竣工投产 | 安徽海得克塑料有限公司 | 李树旺 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5382 | 含山县南方水泥有限公司废弃矿石综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5万平方米，建设骨料生产线一条，年产200万吨骨料能力 | 2 | 0.861 | 1.038 | 含山县南方水泥有限公司废弃矿石综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5万平方米，建设骨料生产线一条，年产200万吨骨料能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 含山县南方水泥有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 含山县南方水泥有限公司 | 张贤善 | 含山县仙踪镇政府 | 孟祥展
5383 | 敏亿空调压缩机零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.5万平方米，新建空调压缩机铜管加工生产线1条、筛网加工生产线1条、钢管加工生产线1条，年产空调压缩机配件铜管4000万支、筛网1500万支、钢管1200万支项目 | 2 | 1.099 | 0.5 | 敏亿空调压缩机零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.5万平方米，新建空调压缩机铜管加工生产线1条、筛网加工生产线1条、钢管加工生产线1条，年产空调压缩机配件铜管4000万支、筛网1500万支、钢管1200万支项目 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽敏亿五金制造有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽敏亿五金制造有限公司 | 张敏 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5384 | 慈湖高新区圣戈班新建环保物料仓储项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设环保仓储料场及配套设施 | 2 | 0.389 | 0.5 | 慈湖高新区圣戈班新建环保物料仓储项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设环保仓储料场及配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 圣戈班管道系统有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 圣戈班管道系统有限公司 | 陈益田 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5385 | 博望区汽车空调压缩机活塞项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 改建厂房总建筑面积1.1万平方米，购置清洗线、机加线等生产检测设备140多台（套），年产活塞1500万只 | 1.9498 | 0.05 | 1 | 博望区汽车空调压缩机活塞项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 改建厂房总建筑面积1.1万平方米，购置清洗线、机加线等生产检测设备140多台（套），年产活塞1500万只 | 厂房装修 | 试生产 | 马鞍山奥特佳机电有限公司 | 厂房装修 | 试生产 | 马鞍山奥特佳机电有限公司 | 何斌 | 博望区丹阳镇政府 | 陈普文
5386 | 郑蒲港新区年产2万吨高端肉制品加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.7万平方米，建设3个肉制产品深加工生产车间及相关配套用房，新建7条肉制产品加工生产线，年产2万吨高端肉制品 | 1.9 | 1.13 | 0.77 | 郑蒲港新区年产2万吨高端肉制品加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.7万平方米，建设3个肉制产品深加工生产车间及相关配套用房，新建7条肉制产品加工生产线，年产2万吨高端肉制品 | 主体结构施工完成 | 竣工投产 | 马鞍山徽湃食品有限公司 | 主体结构施工完成 | 竣工投产 | 马鞍山徽湃食品有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5387 | 当涂县延隆30万吨高延性冷轧带肋钢筋项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 租赁1万平米厂房，新建上料机、减径轧机、中频热处理装置等高延性冷轧带肋钢筋生产线及公辅配套工程，年产高延性冷轧带肋钢筋盘螺及直条30万吨 | 1.8 | 1.42 | 0.1 | 当涂县延隆30万吨高延性冷轧带肋钢筋项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 租赁1万平米厂房，新建上料机、减径轧机、中频热处理装置等高延性冷轧带肋钢筋生产线及公辅配套工程，年产高延性冷轧带肋钢筋盘螺及直条30万吨 | 厂房改造完成，设备购置 | 设备安装调试 | 马鞍山延隆新材料科技有限公司 | 厂房改造完成，设备购置 | 设备安装调试 | 马鞍山延隆新材料科技有限公司 | 王继玖 | 太白镇政府 | 周辉
5388 | 雨山区高端金属结构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房0.93万平方米，新建机加工生产线、数字化智能金属结构件生产线 | 1.8 | 1 | 0.66 | 雨山区高端金属结构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁厂房0.93万平方米，新建机加工生产线、数字化智能金属结构件生产线 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山市格澜智能设备科技有限公司 | 设备安装调试 | 竣工投产 | 马鞍山市格澜智能设备科技有限公司 | 胡章四 | 雨山区政府 | 沈春霞
5389 | 雨山区冷轧总厂南区新建重卷检查线工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造重卷检查机组生产线，年产30万吨钢卷 | 1.507 | 0.85 | 0.63 | 雨山区冷轧总厂南区新建重卷检查线工程项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造重卷检查机组生产线，年产30万吨钢卷 | 产线改造 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 产线改造 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 丁毅 | 雨山区政府 | 沈春霞
5390 | 博望区铝合金门窗智能制造二期项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，新建1栋厂房，购置数控加工中心等56套设备，年产80万平方米铝合金门窗 | 1.5 | 0.22 | 0.7 | 博望区铝合金门窗智能制造二期项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，新建1栋厂房，购置数控加工中心等56套设备，年产80万平方米铝合金门窗 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽住方科技有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽住方科技有限公司 | 庄立立 | 博望高新区管委会 | 陈涛
5391 | 慈湖高新区科思化学年产2500吨日用香料及防晒剂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、成品仓库，新建防晒剂生产线2条，年产2.5万吨日用香料及防晒剂 | 1.5 | 0.4 | 1 | 慈湖高新区科思化学年产2500吨日用香料及防晒剂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、成品仓库，新建防晒剂生产线2条，年产2.5万吨日用香料及防晒剂 | 基础施工 | 竣工投产 | 南京科思化学有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 南京科思化学有限公司 | 何驰 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5392 | 雨山区高端家电零配件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造高端家电零配件生产线，年产高端家电零部件100万件 | 1.34 | 0.47 | 0.87 | 雨山区高端家电零配件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 改造高端家电零配件生产线，年产高端家电零部件100万件 | 产线改造 | 竣工投产 | 马鞍山甬兴模塑有限公司 | 产线改造 | 竣工投产 | 马鞍山甬兴模塑有限公司 | 陈宏伟 | 雨山区政府 | 沈春霞
5393 | 当涂县韦和家禽屠宰和禽肉深加工设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，购置激光切割机、氩弧焊机、数控车床等生产设备，年产70台（套）家禽屠宰及禽肉加工设备 | 1.3 | 0.33 | 0.8 | 当涂县韦和家禽屠宰和禽肉深加工设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，购置激光切割机、氩弧焊机、数控车床等生产设备，年产70台（套）家禽屠宰及禽肉加工设备 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山韦和机械设备有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山韦和机械设备有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5394 | 雨山区年产30万平方米智能门窗生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.7万平方米，组建智能门窗生产线，年产智能门窗30万平方米 | 1.2 | 1.12 | 0.03 | 雨山区年产30万平方米智能门窗生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.7万平方米，组建智能门窗生产线，年产智能门窗30万平方米 | 厂房主体建成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽缔景智能科技有限公司 | 厂房主体建成，设备购置 | 竣工投产 | 安徽缔景智能科技有限公司 | 刘平 | 雨山区政府 | 沈春霞
5395 | 慈湖高新区恒达墙材智能化生产线环保设施改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设原料场封闭化大棚，新增打包机、搅拌机等设备，年产智能墙材5万吨 | 1.2 | 0.37 | 0.7 | 慈湖高新区恒达墙材智能化生产线环保设施改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设原料场封闭化大棚，新增打包机、搅拌机等设备，年产智能墙材5万吨 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 | 严艾青 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5396 | 爱粤年产6000吨改性粉末塑料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.45万平方米，购置拌料、挤出、压片、破碎、磨粉、包装等粉末塑料加工设备，建设25条高端改性粉末塑料生产线，年产6000吨改性粉末塑料 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 爱粤年产6000吨改性粉末塑料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.45万平方米，购置拌料、挤出、压片、破碎、磨粉、包装等粉末塑料加工设备，建设25条高端改性粉末塑料生产线，年产6000吨改性粉末塑料 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽爱粤新材料有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽爱粤新材料有限公司 | 熊跃军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5397 | 当涂县华东日用产品研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 一期租赁1.1万平方米，新建自动冲床生产线，年产1000万件（套）日用产品；二期租赁1万平方米厂房，新建自动抛光生产线、自动化组装生产线，年产1000万件（套）日用产品 | 1.2 | 0.71 | 0.49 | 当涂县华东日用产品研发生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 一期租赁1.1万平方米，新建自动冲床生产线，年产1000万件（套）日用产品；二期租赁1万平方米厂房，新建自动抛光生产线、自动化组装生产线，年产1000万件（套）日用产品 | 一期设备进场 | 一期试生产,二期设备进场 | 安徽紫丁香家居科技有限公司 | 一期设备进场 | 一期试生产,二期设备进场 | 安徽紫丁香家居科技有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5398 | 当涂县荣鹏精密模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 新建1.1万平方米厂房，年产8000吨精密模具 | 1.2 | 1.17 | 0.03 | 当涂县荣鹏精密模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 新建1.1万平方米厂房，年产8000吨精密模具 | 主体完工 | 竣工投产 | 安徽荣鹏智能装备有限公司 | 主体完工 | 竣工投产 | 安徽荣鹏智能装备有限公司 | 王继玖 | 太白镇政府 | 周辉
5399 | 七蒲汽车零配件及空调壳体生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.4万平方米，新建1条注塑线、1条包覆线、1条总成装配线，年产汽车零配件1200万套、空调壳体300万套 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 七蒲汽车零配件及空调壳体生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.4万平方米，新建1条注塑线、1条包覆线、1条总成装配线，年产汽车零配件1200万套、空调壳体300万套 | 厂房装修 | 竣工投产 | 马鞍山七蒲新材料科技有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 马鞍山七蒲新材料科技有限公司 | 杨六 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5400 | 启硕新型环保保温材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.5万平方米，新建新型环保保温材料（保温板、管）生产线2条，隔音垫生产线1条，年产新型环保保温材料9万立方米 | 1.1 | 0.68 | 0.42 | 启硕新型环保保温材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.5万平方米，新建新型环保保温材料（保温板、管）生产线2条，隔音垫生产线1条，年产新型环保保温材料9万立方米 | 厂房装修完成 | 部分设备进场安装 | 安徽启硕新材料科技有限公司 | 厂房装修完成 | 部分设备进场安装 | 安徽启硕新材料科技有限公司 | 李德苹 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5401 | 和县休闲食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积7万平方米，改扩建厂房6栋及其配套附属工程 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 和县休闲食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积7万平方米，改扩建厂房6栋及其配套附属工程 | 厂房改造，小樊食品入驻 | 竣工投入使用 | 安徽梓沁食品科技有限公司 | 厂房改造，小樊食品入驻 | 竣工投入使用 | 安徽梓沁食品科技有限公司 | 王仁全 | 和县台创园管委会 | 杨含军
5402 | 雨山区炼铁总厂南区3#烧结机烟气脱硝及超低排放项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 新建一套采用中低温（280～320度）SCR法脱硝工艺装置及相应的公辅配套设施，对现有SDA脱硫装置进行提标改造 | 1.0108 | 0.98 | 0.0508 | 雨山区炼铁总厂南区3#烧结机烟气脱硝及超低排放项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 新建一套采用中低温（280～320度）SCR法脱硝工艺装置及相应的公辅配套设施，对现有SDA脱硫装置进行提标改造 | SDA脱硫装置提标改造 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | SDA脱硫装置提标改造 | 竣工投产 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5403 | 和县埃维柯阀门(安徽)有限公司大阀门扩建项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.6万平方米，购置激光切割机、立车、焊机、冲压机等生产设备60台（套），年产大阀门5000吨 | 1 | 0.97 | 0.03 | 和县埃维柯阀门(安徽)有限公司大阀门扩建项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.6万平方米，购置激光切割机、立车、焊机、冲压机等生产设备60台（套），年产大阀门5000吨 | 厂房主体钢构已完工，正在屋面和地面施工 | 竣工投产 | 埃维柯阀门（安徽）有限公司 | 厂房主体钢构已完工，正在屋面和地面施工 | 竣工投产 | 埃维柯阀门（安徽）有限公司 | 张勇 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5404 | 含山县创峰年产1000套展具生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，建设展具生产线4条，年产1000套展具 | 1 | 0.741 | 0.103 | 含山县创峰年产1000套展具生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，建设展具生产线4条，年产1000套展具 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽创峰展览展示有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽创峰展览展示有限公司 | 程林 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5405 | 慈湖高新区年产80万平方米彩钢夹芯板技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设复合板生产线、彩钢夹芯板生产线，购置全自动封边瓦楞机等设备，年产彩钢夹芯板80万平方米 | 1 | 0.1 | 0.81 | 慈湖高新区年产80万平方米彩钢夹芯板技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设复合板生产线、彩钢夹芯板生产线，购置全自动封边瓦楞机等设备，年产彩钢夹芯板80万平方米 | 设备采购 | 竣工投产 | 安徽宏志建材科技有限公司 | 设备采购 | 竣工投产 | 安徽宏志建材科技有限公司 | 项宏水 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5406 | 市经开区天工科技环保设施提标改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 利用原有2万平方米厂房进行环保提标改造，新建喷涂生产线1条、喷砂生产线1条，年产矿山机械设备500套 | 1 | 0.2 | 0.4 | 市经开区天工科技环保设施提标改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 利用原有2万平方米厂房进行环保提标改造，新建喷涂生产线1条、喷砂生产线1条，年产矿山机械设备500套 | 设备购置 | 设备安装调试 | 马鞍山市天工科技股份有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 马鞍山市天工科技股份有限公司 | 李群辉 | 马鞍山经济开发区管委会 | 龚玉芝
5407 | 雨山区中南熙悦商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积29.5万平方米，新建集商用街区、农贸市场、幼儿园为一体的商业综合体 | 33.5 | 18.95 | 5.5 | 雨山区中南熙悦商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积29.5万平方米，新建集商用街区、农贸市场、幼儿园为一体的商业综合体 | 30栋楼主体施工 | 30栋楼主体施工,附属设施建设 | 马鞍山中南御锦房地产开发有限公司 | 30栋楼主体施工 | 30栋楼主体施工,附属设施建设 | 马鞍山中南御锦房地产开发有限公司 | 张静秋 | 雨山区政府 | 沈春霞
5408 | 韵达博望智慧物流产业园 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积26.8万平方米，建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心等功能用房，新建9栋厂房，购置120台（套）智能分拣设备，配套采购其他相关转运设备，年快递年操作量5220万票 | 30 | 8 | 14 | 韵达博望智慧物流产业园 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积26.8万平方米，建设智能化快递中心、智能化快运中心、供应链中心等功能用房，新建9栋厂房，购置120台（套）智能分拣设备，配套采购其他相关转运设备，年快递年操作量5220万票 | 桩基施工 | 主体施工 | 马鞍山韵凯电子商务有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 马鞍山韵凯电子商务有限公司 | 易德强 | 博望高新区管委会 | 陈涛
5409 | 花山区星悦城商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约6.7万平方米，建设2栋商业综合体及相关配套 | 22 | 13.25 | 3 | 花山区星悦城商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约6.7万平方米，建设2栋商业综合体及相关配套 | 主体施工 | 部分主体结构封顶 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体结构封顶 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 钟成保 | 花山区政府 | 李世华
5410 | 当涂县奥克斯姑溪晓著商贸综合体 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积31.66万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 18.0863 | 15.805 | 2 | 当涂县奥克斯姑溪晓著商贸综合体 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积31.66万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山盛通房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山盛通房地产开发有限公司 | 钱家俊 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5411 | 雨山区林语春风园商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积22.3万平方米，建设商业广场、服务用房、养老用房、幼儿园等商业综合体 | 17 | 12.32 | 3.5 | 雨山区林语春风园商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积22.3万平方米，建设商业广场、服务用房、养老用房、幼儿园等商业综合体 | 主体建设 | 部分建成 | 马鞍山市锦家置业有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 马鞍山市锦家置业有限公司 | 计兵 | 雨山区政府 | 沈春霞
5412 | 当涂县中合华东农产品物流园 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积38万平方米，一期建设批发交易区、冷库、办公区等，二期建设加工配送区、仓储、综合服务区和配套商业区等 | 15 | 17 | 1.8 | 当涂县中合华东农产品物流园 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积38万平方米，一期建设批发交易区、冷库、办公区等，二期建设加工配送区、仓储、综合服务区和配套商业区等 | 一期建成运营，二期施工单位进场 | 二期主体施工 | 当涂中合农产品市场有限公司 | 一期建成运营，二期施工单位进场 | 二期主体施工 | 当涂中合农产品市场有限公司 | 张波 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5413 | 雨山区天玺商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设商业街广场及办公楼 | 11 | 6.86 | 3.3 | 雨山区天玺商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积14.2万平方米，建设商业街广场及办公楼 | 三期主体建设，附属设施建设 | 三期主体建成,附属设施建设 | 马鞍山伟星置业有限公司 | 三期主体建设，附属设施建设 | 三期主体建成,附属设施建设 | 马鞍山伟星置业有限公司 | 许兵 | 雨山区政府 | 沈春霞
5414 | 花山区陶然里项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设居家养老、社区养老及附属设施 | 10 | 9.3 | 0.3 | 花山区陶然里项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设居家养老、社区养老及附属设施 | 主体施工 | 部分主体结构封顶 | 马鞍山润园置业有限公司 | 主体施工 | 部分主体结构封顶 | 马鞍山润园置业有限公司 | 胡礼峰 | 花山区政府 | 李世华
5415 | 雨山区农商行业务用房项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建综合办公大楼 | 7.4 | 6.01 | 1.2 | 雨山区农商行业务用房项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建综合办公大楼 | 主体封顶 | 主体建成,内外部装饰 | 马鞍山农商行股份有限公司 | 主体封顶 | 主体建成,内外部装饰 | 马鞍山农商行股份有限公司 | 石海龙 | 雨山区政府 | 沈春霞
5416 | 郑蒲港新区江山府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积11万平方米，建设14栋商业写字楼、24条商业街及配套设施 | 6.1222 | 2.5 | 3.5 | 郑蒲港新区江山府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积11万平方米，建设14栋商业写字楼、24条商业街及配套设施 | 部分项目封顶 | 竣工运营 | 马鞍山祥生房地产开发有限公司 | 部分项目封顶 | 竣工运营 | 马鞍山祥生房地产开发有限公司 | 钟超 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5417 | 郑蒲港新区锦园商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10.6万平方米，建设18栋商业写字楼、1条商业街及配套设施 | 6 | 2.7 | 0.6 | 郑蒲港新区锦园商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10.6万平方米，建设18栋商业写字楼、1条商业街及配套设施 | 主体结构施工 | 部分商业楼封顶 | 安徽竭达置业有限公司 | 主体结构施工 | 部分商业楼封顶 | 安徽竭达置业有限公司 | 胡俊 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5418 | 郑蒲港新区和悦府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积19万平方米，建设14栋商业写字楼、1条商业街及配套设施 | 6 | 5.8 | 0.2 | 郑蒲港新区和悦府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积19万平方米，建设14栋商业写字楼、1条商业街及配套设施 | 主体封顶，配套设施施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山志城投资有限公司 | 主体封顶，配套设施施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山志城投资有限公司 | 肖波 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5419 | 当涂县奥克斯姑溪锦域商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积12.4万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 5.8889 | 5.65 | 0.2 | 当涂县奥克斯姑溪锦域商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积12.4万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山盛泽房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山盛泽房地产开发有限公司 | 钱家骏 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5420 | 郑蒲港新区凤起晴川商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10.7万平方米，建设17栋商业写字楼、商业街及配套设施 | 5.5 | 0.8 | 1 | 郑蒲港新区凤起晴川商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10.7万平方米，建设17栋商业写字楼、商业街及配套设施 | 主体施工 | 部分综合楼封顶 | 马鞍山市益晟房地产开发有限公司 | 主体施工 | 部分综合楼封顶 | 马鞍山市益晟房地产开发有限公司 | 张铭宗 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5421 | 当涂县东誉御品商贸综合体二期项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积9.2万平方米，建设集建材大市场及相关配套设施为一体的商业综合体 | 5.5 | 5.22 | 0.28 | 当涂县东誉御品商贸综合体二期项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积9.2万平方米，建设集建材大市场及相关配套设施为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山东荣置业有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山东荣置业有限公司 | 李伏 | 当涂县住建局 | 钱家骏
5422 | 台湾商贸综合体B地块项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设11栋单体建筑，包括2栋7层小高层、1栋11层高楼、8栋17层高楼 | 5.3 | 3.282 | 1.8 | 台湾商贸综合体B地块项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，建设11栋单体建筑，包括2栋7层小高层、1栋11层高楼、8栋17层高楼 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山市新瑞都投资发展有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山市新瑞都投资发展有限公司 | 陶华 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5423 | 顺丰马鞍山智慧物流园区项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6.8万平方米，建设集商务办公、智能仓储、自动分拣、金融服务、企业孵化、生活配套等服务为一体的综合性园区 | 5.15 | 4.93 | 0.2 | 顺丰马鞍山智慧物流园区项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6.8万平方米，建设集商务办公、智能仓储、自动分拣、金融服务、企业孵化、生活配套等服务为一体的综合性园区 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山市丰润泰电商产业园管理有限公司 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山市丰润泰电商产业园管理有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5424 | 花山区揽月湾花苑项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设一栋农贸市场及其他商业配套设施 | 4.7893 | 4.62 | 0.5 | 花山区揽月湾花苑项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设一栋农贸市场及其他商业配套设施 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山力鼎房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山力鼎房地产开发有限公司 | 张文超 | 花山区政府 | 李世华
5425 | 郑蒲港新区苗圃生产基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设苗圃培育种植基地及食品加工生产基地，年培育苗圃3万棵 | 3 | 0.8 | 0.3 | 郑蒲港新区苗圃生产基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设苗圃培育种植基地及食品加工生产基地，年培育苗圃3万棵 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽同创现代农业投资发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽同创现代农业投资发展有限公司 | 袁木 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5426 | 智能物流包装装备制造产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建智能包装等先进物流企业定制厂房 | 3 | 0.2 | 0.6 | 智能物流包装装备制造产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建智能包装等先进物流企业定制厂房 | 基础施工 | 主体建设 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 王浩 | 马鞍山经济开发区管委会 | 龚玉芝
5427 | 含山县农产品综合批发市场和冷链物流园项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积约61852.68平方米，配套建设各功能区用房及附属设施 | 2.4 | 0.1 | 1 | 含山县农产品综合批发市场和冷链物流园项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积约61852.68平方米，配套建设各功能区用房及附属设施 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县和盛农产品大市场建设有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县和盛农产品大市场建设有限公司 | 何云生 | 含山县供销合作社联合社 | 张为所
5428 | 当涂县翡翠商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.9万平方米，建设商业广场综合体 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 当涂县翡翠商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.9万平方米，建设商业广场综合体 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山翡翠置业有限公司 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山翡翠置业有限公司 | 钱家俊 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5429 | 当涂县返乡农民创新创业基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.8万平方米，引进高新技术企业，建设返乡农民技能培训中心、创新创业基地 | 1.5 | 0.82 | 0.5 | 当涂县返乡农民创新创业基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.8万平方米，引进高新技术企业，建设返乡农民技能培训中心、创新创业基地 | 基础完工 | 主体施工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 基础完工 | 主体施工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5430 | 花山区慈湖河路商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约2.59万平方米，建设商业综合体 | 1.4 | 0.34 | 0.5 | 花山区慈湖河路商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约2.59万平方米，建设商业综合体 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市国康房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市国康房地产开发有限公司 | 杨晨 | 花山区政府 | 李世华
5431 | 博望区丹阳润珑商贸中心项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设亲子乐园、娱乐休闲、高端购物商贸中心 | 1.2185 | 0.81 | 0.082 | 博望区丹阳润珑商贸中心项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设亲子乐园、娱乐休闲、高端购物商贸中心 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山恒珑置业有限公司 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山恒珑置业有限公司 | 夏基平 | 博望区丹阳镇政府 | 朱芸婷
5432 | 当涂县大青山太白飞天滑翔伞运动基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5500平方米，建设滑翔伞飞行训练场、起飞坪、游客接待中心区、餐厅、教室、民宿以及通信、导航等附属设施 | 1 | 0.73 | 0.15 | 当涂县大青山太白飞天滑翔伞运动基地项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5500平方米，建设滑翔伞飞行训练场、起飞坪、游客接待中心区、餐厅、教室、民宿以及通信、导航等附属设施 | 起飞坪、降落坪建设 | 起飞坪、降落坪、临时游客中心基本建成 | 安徽峰之韵滑翔体育运动有限公司 | 起飞坪、降落坪建设 | 起飞坪、降落坪、临时游客中心基本建成 | 安徽峰之韵滑翔体育运动有限公司 | 汪忠胜 | 李白文化旅游区管委会 | 李国宝
5433 | 当涂经开区南部城市停车场建设工程 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5300平方米，建设地上停车场、综合服务中心、智能停车场系统 | 1 | 0.9 | 0.1 | 当涂经开区南部城市停车场建设工程 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5300平方米，建设地上停车场、综合服务中心、智能停车场系统 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5434 | 数字硅谷国际产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积34万平方米，年产电子类及相关产品100万件 | 30 | 26.021 | 3 | 数字硅谷国际产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积34万平方米，年产电子类及相关产品100万件 | 厂房装修 | 部分完工 | 马鞍山数字硅谷科技有限公司 | 厂房装修 | 部分完工 | 马鞍山数字硅谷科技有限公司 | 张娟 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5435 | 郑蒲港新区装备制造产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积20万平方米，建设台企智能装备制造园区，新建孵化中心、科创中心 | 18 | 1 | 1 | 郑蒲港新区装备制造产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积20万平方米，建设台企智能装备制造园区，新建孵化中心、科创中心 | 基础施工 | 部分主体封顶 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 基础施工 | 部分主体封顶 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 唐伟阳 | 郑蒲港新区管委会 | 夏云
5436 | 慈湖高新区马钢港务原料厂环保智能化改造项目 | 创新能力 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，对原混匀料场和溶剂堆场进行环保智能化改造，新增环保处理设施，年新增产量2万吨 | 15 | 12.701 | 2.249 | 慈湖高新区马钢港务原料厂环保智能化改造项目 | 创新能力 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.7万平方米，对原混匀料场和溶剂堆场进行环保智能化改造，新增环保处理设施，年新增产量2万吨 | 1-2#混料仓库完工 | 竣工投产 | 马钢股份港务原料厂 | 1-2#混料仓库完工 | 竣工投产 | 马钢股份港务原料厂 | 李富江 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5437 | 长江经济带皖江电子及新能源基地项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积33.8万平方米，建设6栋东科等高新技术企业定制厂房及配套设施 | 12.2549 | 5.112 | 4 | 长江经济带皖江电子及新能源基地项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积33.8万平方米，建设6栋东科等高新技术企业定制厂房及配套设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5438 | 慈湖高新区智慧园区项目 | 创新能力 | 马鞍山慈湖高新区 | 建设数字城管、环保在线监测预警系统、危化品领域安全防控监测信息等多个子系统及相关硬件，涵盖企业数字化车间、多功能绿色工厂等 | 10 | 1.976 | 0.55 | 慈湖高新区智慧园区项目 | 创新能力 | 马鞍山慈湖高新区 | 建设数字城管、环保在线监测预警系统、危化品领域安全防控监测信息等多个子系统及相关硬件，涵盖企业数字化车间、多功能绿色工厂等 | 主体施工 | 数字城管、环保检测系统完成 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 主体施工 | 数字城管、环保检测系统完成 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 韩斯翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5439 | 博望区宁博一体化产业链项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积19.11万平方米，建设研发中心、科创中心及配套智能化厂房 | 8.0934 | 1.6 | 6 | 博望区宁博一体化产业链项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积19.11万平方米，建设研发中心、科创中心及配套智能化厂房 | 厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 马鞍山市横望产业园运营管理有限公司 | 厂房基础施工 | 厂房主体完工 | 马鞍山市横望产业园运营管理有限公司 | 韦能亮 | 安徽横望控股集团 | 陈云
5440 | 科技创新产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积22.5万平方米，新建9栋创新创业中心、研发办公楼及配套服务楼等，建设双创中心及配套设施工程 | 7.3128 | 5.471 | 1 | 科技创新产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积22.5万平方米，新建9栋创新创业中心、研发办公楼及配套服务楼等，建设双创中心及配套设施工程 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山经开区建投公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山经开区建投公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5441 | 花山区东华金融云计算产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设云计算大数据平台及智能制造产业基地等附属设施 | 5 | 4.86 | 0.14 | 花山区东华金融云计算产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积6.5万平方米，主要建设云计算大数据平台及智能制造产业基地等附属设施 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 东华软件工程有限公司 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 东华软件工程有限公司 | 李士勇 | 花山区政府 | 李世华
5442 | 当涂县恒晟智能制造产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7万平米，建设智能制造、电子信息创新产业园 | 5 | 4.75 | 0.1 | 当涂县恒晟智能制造产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积7万平米，建设智能制造、电子信息创新产业园 | 一期4栋厂房完工，二期施工图设计 | 二期4栋主体施工 | 马鞍山鑫恒晟置业有限公司 | 一期4栋厂房完工，二期施工图设计 | 二期4栋主体施工 | 马鞍山鑫恒晟置业有限公司 | 方芳 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5443 | 5G消费类电子天线项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4万平方米，主要进行新型材料研发、设计与生产，主要产品包含射频天线注塑，冲压，激光镭雕、5G基站和阵子天线等 | 4.99 | 0.5 | 1.2 | 5G消费类电子天线项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4万平方米，主要进行新型材料研发、设计与生产，主要产品包含射频天线注塑，冲压，激光镭雕、5G基站和阵子天线等 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山瀚迅诺电子有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山瀚迅诺电子有限公司 | 薛先顺 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5444 | 花山区十七冶国家企业技术中心研发大楼建设项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约4.3万平方米，新建科研用房及相关配套设施 | 2.35 | 1.5 | 0.4 | 花山区十七冶国家企业技术中心研发大楼建设项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约4.3万平方米，新建科研用房及相关配套设施 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 中国十七冶集团有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 中国十七冶集团有限公司 | 李业翔 | 花山区政府 | 李世华
5445 | 国家级研发平台研发能力提升与矿产资源绿色高效新技术研发项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积0.6万平方米，新增国内外先进设备、检测和分析仪器、模拟软件等设备设施48台（套），建设应急产业培训研发中心及生态修复与固废综合利用试验示范基地，提升国家级研发平台研发能力 | 1.5016 | 1.603 | 0.29 | 国家级研发平台研发能力提升与矿产资源绿色高效新技术研发项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积0.6万平方米，新增国内外先进设备、检测和分析仪器、模拟软件等设备设施48台（套），建设应急产业培训研发中心及生态修复与固废综合利用试验示范基地，提升国家级研发平台研发能力 | 基础施工 | 主体施工 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 王彦 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5446 | 马鞍山市公共安全视频监控建设联网应用项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 新建4000路视频监控前端，整合已建成8000路视频资源，建设传输网络系统、应用平台、云存储系统、视频图像信息解析中心、安全防护系统、运维管理系统、四级综治中心 | 1.3 | 0.65 | 0.3 | 马鞍山市公共安全视频监控建设联网应用项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 新建4000路视频监控前端，整合已建成8000路视频资源，建设传输网络系统、应用平台、云存储系统、视频图像信息解析中心、安全防护系统、运维管理系统、四级综治中心 | 前端点位开挖浇筑，立杆、管线和光纤敷设同步实施 | 立杆、管线和光纤敷设同步实施,建设传输网络系统、应用平台 | 马鞍山市公安局 | 前端点位开挖浇筑，立杆、管线和光纤敷设同步实施 | 立杆、管线和光纤敷设同步实施,建设传输网络系统、应用平台 | 马鞍山市公安局 | 徐平 | 雨山区政府 | 沈春霞
5447 | 雨山区深业华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积144万平方米，新建商住楼、商业街区、幼儿园及配套基础设施 | 70 | 56.03 | 5.5 | 雨山区深业华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积144万平方米，新建商住楼、商业街区、幼儿园及配套基础设施 | 三期竣工已交付使用；二期二组基础建设 | 二期8栋楼封顶 | 深业房地产开发有限公司 | 三期竣工已交付使用；二期二组基础建设 | 二期8栋楼封顶 | 深业房地产开发有限公司 | 陶琴琴 | 雨山区政府 | 沈春霞
5448 | 信达综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3.77万平方米，建设住宅、商业综合体及相关配套服务设施 | 39.26 | 2 | 1 | 信达综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3.77万平方米，建设住宅、商业综合体及相关配套服务设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山信安企业管理有限责任公司 | 杨六 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5449 | 花山区城市之光商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积25万平方米，建设集住宅、商铺为一体的商业综合体 | 30 | 19.155 | 10 | 花山区城市之光商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积25万平方米，建设集住宅、商铺为一体的商业综合体 | 主体施工 | 竣工交付 | 马鞍山顺碧房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 马鞍山顺碧房地产开发有限公司 | 徐德华 | 花山区政府 | 李世华
5450 | 雨山区恒泰达观天下商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积59万平方米，建设集住宅与商业于一体的商业综合体 | 25 | 21.2 | 1.3 | 雨山区恒泰达观天下商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积59万平方米，建设集住宅与商业于一体的商业综合体 | 三期主体建设，附属设施建设 | 三期主体建成,附属设施建设 | 马鞍山筑城房地产开发有限公司 | 三期主体建设，附属设施建设 | 三期主体建成,附属设施建设 | 马鞍山筑城房地产开发有限公司 | 夏杨 | 雨山区政府 | 沈春霞
5451 | 亿佳综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设8幢高层、15幢综合楼、2幢商业楼及配套设施 | 20 | 1 | 1 | 亿佳综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积20万平方米，建设8幢高层、15幢综合楼、2幢商业楼及配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山亿佳房地产开发有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山亿佳房地产开发有限公司 | 杨六 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5452 | 花山区玖樾台商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积43万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 17.365 | 4 | 5 | 花山区玖樾台商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积43万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体施工 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 周邦 | 花山区政府 | 李世华
5453 | 花山区江南云筑商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积16.15万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 17.2 | 3.5 | 4 | 花山区江南云筑商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积16.15万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山奥润房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山奥润房地产开发有限公司 | 任玉玲 | 花山区政府 | 李世华
5454 | 雨山区大溪地伊顿庄园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积32.32万平方米，新建沿街商业用房20栋、幼儿园及配套设施 | 15 | 8.74 | 2 | 雨山区大溪地伊顿庄园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积32.32万平方米，新建沿街商业用房20栋、幼儿园及配套设施 | 主体施工 | 主体封顶,内外部装饰、配套设施建设 | 安徽星文房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体封顶,内外部装饰、配套设施建设 | 安徽星文房地产开发有限公司 | 李嘉琪 | 雨山区政府 | 沈春霞
5455 | 当涂县碧桂园·滨江世家·山湖郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建设面积30.7万平方米，建设集商业、住宅、学校为一体的商业综合体及配套设施 | 15 | 14.825 | 0.03 | 当涂县碧桂园·滨江世家·山湖郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建设面积30.7万平方米，建设集商业、住宅、学校为一体的商业综合体及配套设施 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山荣碧置业有限公司 | 主体施工 | 竣工运营 | 马鞍山荣碧置业有限公司 | 张志佳 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5456 | 当涂经济开发区路网完善项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 涂山路西延、金柱路、奥克斯大道南延、工业干道南延、红桥路、隆昌路、普济路等，道路全长17.9千米，设计时速40-60千米，双向4车道 | 14.1563 | 4.71 | 2.5 | 当涂经济开发区路网完善项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 涂山路西延、金柱路、奥克斯大道南延、工业干道南延、红桥路、隆昌路、普济路等，道路全长17.9千米，设计时速40-60千米，双向4车道 | 路基施工 | 程桥北路、盛泰路、科创园二期主干道完工 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 路基施工 | 程桥北路、盛泰路、科创园二期主干道完工 | 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5457 | 当涂县西部城区道路建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 新建程桥南路、红桥路、荆山路等道路工程，总长19.6千米；配套建设排水管道30千米、供水主管道20千米 | 14 | 4.06 | 2.5 | 当涂县西部城区道路建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 新建程桥南路、红桥路、荆山路等道路工程，总长19.6千米；配套建设排水管道30千米、供水主管道20千米 | 业干道路、红桥路、红桥路西延路基施工 | 工业干道、红桥路、红桥路西延建成 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 业干道路、红桥路、红桥路西延路基施工 | 工业干道、红桥路、红桥路西延建成 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5458 | 花山区2021年—2023年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积710.82万平方米，计划改造88个小区，2154栋楼，84579户 | 13.9122 | 4.6 | 4 | 花山区2021年—2023年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积710.82万平方米，计划改造88个小区，2154栋楼，84579户 | 部分小区改造 | 完成部分小区改造工程 | 花山区住房管理服务中心 | 部分小区改造 | 完成部分小区改造工程 | 花山区住房管理服务中心 | 殷俊 | 花山区政府 | 李世华
5459 | 和县经开区商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积19.8万平方米，建设集商超、住宅等为一体的商业综合体 | 13.3136 | 11.12 | 1 | 和县经开区商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积19.8万平方米，建设集商超、住宅等为一体的商业综合体 | 主体建设 | 主体封顶,配套设施建设 | 和县新碧置业有限公司 | 主体建设 | 主体封顶,配套设施建设 | 和县新碧置业有限公司 | 张志佳 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5460 | 花山区湖畔雅苑项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约26万平米，建设住宅小区、商业、社区及幼儿园等配套工程 | 13 | 5.1 | 3 | 花山区湖畔雅苑项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约26万平米，建设住宅小区、商业、社区及幼儿园等配套工程 | 主体施工 | 主体施工 | 马鞍山梁永企业管理咨询有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 马鞍山梁永企业管理咨询有限公司 | 金富永 | 花山区政府 | 李世华
5461 | 长三角一体化和县经济开发区产业集聚区基础设施及配套建设 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 建设3.7万平方米人才公寓，双桥河湿地生态公园以及配套道路、管网、绿化等工程 | 12.6685 | 7.01 | 4 | 长三角一体化和县经济开发区产业集聚区基础设施及配套建设 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 建设3.7万平方米人才公寓，双桥河湿地生态公园以及配套道路、管网、绿化等工程 | 鸡笼山路大桥桩基、承台、桥墩建设，鸡笼山道路雨污水管网都已完成，路面建设中 | 鸡笼山路大桥、鸡笼山道路及景观工程完工 | 和县和盛投资有限公司 | 鸡笼山路大桥桩基、承台、桥墩建设，鸡笼山道路雨污水管网都已完成，路面建设中 | 鸡笼山路大桥、鸡笼山道路及景观工程完工 | 和县和盛投资有限公司 | 汤小青 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5462 | 恒大悦府综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积18.9万平方米，建设住宅、商业综合体及相关配套服务设施 | 12 | 0.5 | 1 | 恒大悦府综合体开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积18.9万平方米，建设住宅、商业综合体及相关配套服务设施 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山粤恒置业有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山粤恒置业有限公司 | 尹松艳 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5463 | 和县长三角一体化“浦口－和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积21.6万平方米，建设电子信息产业园，智能制造孵化器、科创大厦、企业服务中心、道路及地下管网 | 11.711 | 2.82 | 3 | 和县长三角一体化“浦口－和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积21.6万平方米，建设电子信息产业园，智能制造孵化器、科创大厦、企业服务中心、道路及地下管网 | 通江大道东延段完工 | 纬二路及管网工程完工 | 和县江北投资有限公司 | 通江大道东延段完工 | 纬二路及管网工程完工 | 和县江北投资有限公司 | 周洁蓉 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5464 | 南区道路等配套设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 建设兴马大道、同兴路、正威路东沿、黄山路、长山路等道路10千米，道路等级城市次干路，建设污水管网1.61千米等配套工程 | 9.7 | 8.352 | 0.8 | 南区道路等配套设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 建设兴马大道、同兴路、正威路东沿、黄山路、长山路等道路10千米，道路等级城市次干路，建设污水管网1.61千米等配套工程 | 黄山路建成，长山路、超山路路基施工 | 竣工验收 | 马鞍山经开区建投公司 | 黄山路建成，长山路、超山路路基施工 | 竣工验收 | 马鞍山经开区建投公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5465 | 花山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 计划改造33个老旧小区，包括道路、排水管网、便民市场、社区养老、停车场等工程 | 8.9 | 2.45 | 3 | 花山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 计划改造33个老旧小区，包括道路、排水管网、便民市场、社区养老、停车场等工程 | 主体施工 | 完成部分小区改造工程 | 花山区住建交运局 | 主体施工 | 完成部分小区改造工程 | 花山区住建交运局 | 计明 | 花山区政府 | 李世华
5466 | 含城2020年居民环境改造提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.8万平方米，改造公路局宿舍区、含山中学宿舍区等8个小区周边道路、供水、停车场、幼儿园、垃圾中转站、道路电子警察及雨污分流等基础设施 | 8.621 | 0.1 | 2.6 | 含城2020年居民环境改造提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.8万平方米，改造公路局宿舍区、含山中学宿舍区等8个小区周边道路、供水、停车场、幼儿园、垃圾中转站、道路电子警察及雨污分流等基础设施 | 部分主体施工 | 部分主体完工 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 部分主体施工 | 部分主体完工 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 王明明 | 含山县住建局 | 吕玉华
5467 | 花山区牡丹江路与五担岗路交叉口西南角地块安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积20.2万平方米，建设1490户安置房及基础设施 | 8 | 1.61 | 2 | 花山区牡丹江路与五担岗路交叉口西南角地块安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积20.2万平方米，建设1490户安置房及基础设施 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 计明 | 花山区政府 | 李世华
5468 | 含山县金达国宾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积10万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 8 | 3.285 | 4 | 含山县金达国宾府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积10万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县金池房地产开发有限责任公司 | 基础施工 | 主体施工 | 含山县金池房地产开发有限责任公司 | 王春华 | 含山县住房和城乡建设局 | 吕玉华
5469 | 和城安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积15万平方米，建设1062套安置房及配套设施 | 7.5 | 1.11 | 3 | 和城安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积15万平方米，建设1062套安置房及配套设施 | 黄家洼安置房基础施工 | 黄家洼安置房交付使用 | 和县和州置业有限责任公司 | 黄家洼安置房基础施工 | 黄家洼安置房交付使用 | 和县和州置业有限责任公司 | 袁玉好 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5470 | 当涂县南部新城新型城镇化建设项目一期工程 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房1350套，配套建设3条市政道路 | 7.0243 | 2.7 | 2 | 当涂县南部新城新型城镇化建设项目一期工程 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房1350套，配套建设3条市政道路 | 主体施工 | 部分安置房主体完工 | 当涂县重点中心 | 主体施工 | 部分安置房主体完工 | 当涂县重点中心 | 曹年年 | 当涂县青山控股集团 | 刘国兵
5471 | 当涂县映月台商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设集商业、住宅、幼儿园及其他配套设施为一体的商业综合体 | 7 | 6.51 | 0.49 | 当涂县映月台商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.8万平方米，建设集商业、住宅、幼儿园及其他配套设施为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山永居房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山永居房地产开发有限公司 | 钱家骏 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5472 | 含山县城乡一体化供水工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 更新改造水质净化消毒设备10处、铺设配套管网1974.63公里、入户水表升级改造3.52万块、水质化验室建设2处、自动化监控系统4处 | 7 | 5.005 | 1.34 | 含山县城乡一体化供水工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 更新改造水质净化消毒设备10处、铺设配套管网1974.63公里、入户水表升级改造3.52万块、水质化验室建设2处、自动化监控系统4处 | 管网铺设 | 部分管网铺设完成 | 含山县龙亢水务投资有限公司 | 管网铺设 | 部分管网铺设完成 | 含山县龙亢水务投资有限公司 | 杨禹瑶 | 含山县水利局 | 沈兆虎
5473 | 含山县清华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积9万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 7 | 2.494 | 5.3 | 含山县清华府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积9万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽西河房地产开发有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽西河房地产开发有限公司 | 王万志 | 含山县住房和城乡建设局 | 吕玉华
5474 | 花山区玖著里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7万平方米，建设集住宅和商贸一栋商业综合体 | 7 | 5.7 | 0.6 | 花山区玖著里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7万平方米，建设集住宅和商贸一栋商业综合体 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山伟星房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山伟星房地产开发有限公司 | 周邦 | 花山区政府 | 李世华
5475 | 郑蒲港新区镇淮六期安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积17万平方米，建设14栋住宅楼1202户，配套建设幼儿园及公共服务配套设施等 | 6.6 | 0.15 | 1 | 郑蒲港新区镇淮六期安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积17万平方米，建设14栋住宅楼1202户，配套建设幼儿园及公共服务配套设施等 | 主体结构施工 | 部分主体封顶 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 主体结构施工 | 部分主体封顶 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 张飞 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5476 | 当涂县徽鸿天悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积17.19万平方米，建设商业综合体 | 6.5 | 5.49 | 0.8 | 当涂县徽鸿天悦府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积17.19万平方米，建设商业综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 当涂县鸿硕置业有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 当涂县鸿硕置业有限公司 | 钱家骏 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5477 | 郑蒲港新区镇淮五期安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建安置房11栋共1136套 | 6 | 2.6 | 3.4 | 郑蒲港新区镇淮五期安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建安置房11栋共1136套 | 部分项目封顶 | 竣工投入使用 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 部分项目封顶 | 竣工投入使用 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 张飞 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5478 | 国宾府世家商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积9万平方米，建设集小学、住宅、商贸为一体的商贸综合体项目 | 6 | 0.5 | 3 | 国宾府世家商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积9万平方米，建设集小学、住宅、商贸为一体的商贸综合体项目 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山丞禾置业有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山丞禾置业有限公司 | 鲍尚庆 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5479 | 雨山区恒联滨江郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积20万平方米，新建集商业街、配套农贸市场等为一体的商业综合体 | 6 | 4.66 | 0.5 | 雨山区恒联滨江郡商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积20万平方米，新建集商业街、配套农贸市场等为一体的商业综合体 | 二期一标段主体建成 | 二期二标段基础施工 | 马鞍山恒联置业有限公司 | 二期一标段主体建成 | 二期二标段基础施工 | 马鞍山恒联置业有限公司 | 王城 | 雨山区政府 | 沈春霞
5480 | 雨山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 改造雨顺佳园、超山花园等37个老旧小区外道路、供水管网、卫生服务站、社区综合服务站、便民市场、社区养老设施、停车场等 | 5.9917 | 1.82 | 1.5 | 雨山区老旧小区外配套基础设施和公共服务设施改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 改造雨顺佳园、超山花园等37个老旧小区外道路、供水管网、卫生服务站、社区综合服务站、便民市场、社区养老设施、停车场等 | 部分小区施工，道路改造 | 完成部分改造 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 部分小区施工，道路改造 | 完成部分改造 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 王传军 | 雨山区政府 | 沈春霞
5481 | 雨山区亚东印山府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设商业广场、办公、住宅及相关附属设施 | 5.6 | 4.46 | 1 | 雨山区亚东印山府商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.2万平方米，建设商业广场、办公、住宅及相关附属设施 | 主体建设，部分封顶，部分墙体砌筑 | 主体建成,内外部装饰 | 马鞍山亚宸置业有限公司 | 主体建设，部分封顶，部分墙体砌筑 | 主体建成,内外部装饰 | 马鞍山亚宸置业有限公司 | 蒋炯 | 雨山区政府 | 沈春霞
5482 | 郑蒲港新区起步区路网建设提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 道路总长8.16千米，建设15条市政道路和3座桥梁，双向四车道，设计时速40千米每小时 | 5.46 | 0.2 | 0.6 | 郑蒲港新区起步区路网建设提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 道路总长8.16千米，建设15条市政道路和3座桥梁，双向四车道，设计时速40千米每小时 | 部分路段路基、路面施工 | 部分道路投入使用 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 部分路段路基、路面施工 | 部分道路投入使用 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 张飞 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5483 | 慈湖高新区CK-2安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积6万平方米，建设安置房200套 | 5.2 | 0.15 | 3 | 慈湖高新区CK-2安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积6万平方米，建设安置房200套 | 桩基施工 | 主体施工 | 慈湖高新区投资公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 慈湖高新区投资公司 | 韩斯翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5484 | 博望区丹阳佳苑(二期)项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.37万平方米，新建900套安置房 | 5.19 | 4.51 | 0.6 | 博望区丹阳佳苑(二期)项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3.37万平方米，新建900套安置房 | 主体结构施工 | 竣工 | 博望区住建局 | 主体结构施工 | 竣工 | 博望区住建局 | 林海保 | 博望区住建局 | 贾虎成
5485 | 花山区红利来南侧地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积10万平方米，建设678户安置房 | 5 | 2.5 | 1 | 花山区红利来南侧地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积10万平方米，建设678户安置房 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 计明 | 花山区政府 | 李世华
5486 | 花山区秀山花园南侧地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积11万平方米，建设845户安置房及基础设施 | 5 | 2.5 | 1 | 花山区秀山花园南侧地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积11万平方米，建设845户安置房及基础设施 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 基础施工 | 主体施工 | 花山区住建交运局 | 计明 | 花山区政府 | 李世华
5487 | 含山县花园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 5 | 3.301 | 1.6 | 含山县花园商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 主体施工 | 竣工 | 马鞍山伟旺房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 马鞍山伟旺房地产开发有限公司 | 胡冻 | 含山县住房和城乡建设局 | 吕玉华
5488 | 当涂县金悦香溪商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积10万平方米，建设商业、住宅及配套设施为一体的商业综合体 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 当涂县金悦香溪商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积10万平方米，建设商业、住宅及配套设施为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 当涂县梦园置业有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 当涂县梦园置业有限公司 | 钱家俊 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5489 | 和县四好农村路项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 升级改造县道70.7千米、乡道54.5千米，对10座危桥进行危桥改造；对300千米农村公路实施生命安全防护工程，较大自然村通硬化路180千米 | 4.5 | 1.22 | 1.5 | 和县四好农村路项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 升级改造县道70.7千米、乡道54.5千米，对10座危桥进行危桥改造；对300千米农村公路实施生命安全防护工程，较大自然村通硬化路180千米 | 正在危桥改造及部分县乡道升级改造 | 完成3座危桥改造、18千米县乡道升级改造以及农村公路生命安全防护工程 | 和县交通运输局 | 正在危桥改造及部分县乡道升级改造 | 完成3座危桥改造、18千米县乡道升级改造以及农村公路生命安全防护工程 | 和县交通运输局 | 李家胜 | 和县交通运输局 | 李家胜
5490 | 当涂县春天学府商业开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积9.8万平方米，建设商贸综合体 | 4.364 | 4.01 | 0.35 | 当涂县春天学府商业开发项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积9.8万平方米，建设商贸综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市万春房地产开发有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市万春房地产开发有限公司 | 钱家骏 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5491 | 当涂县翡翠天域商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.45万平方米，建设集住宅、物管、养老、商业、幼儿园及配套用房为一体的商业综合体 | 4.12 | 3.57 | 0.4 | 当涂县翡翠天域商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.45万平方米，建设集住宅、物管、养老、商业、幼儿园及配套用房为一体的商业综合体 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山翡翠豪庭置业有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山翡翠豪庭置业有限公司 | 钱家骏 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5492 | 含山县自来水供水工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设输水主管道总长度约17千米、6万吨/日取水泵站一座、水库补水工程及水源环境保护工程等 | 4 | 3.898 | 0.102 | 含山县自来水供水工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设输水主管道总长度约17千米、6万吨/日取水泵站一座、水库补水工程及水源环境保护工程等 | 管网铺设 | 竣工投入使用 | 含山县龙亢水务有限公司 | 管网铺设 | 竣工投入使用 | 含山县龙亢水务有限公司 | 王训斌 | 含山县政府 | 钱俊
5493 | 雨山区超山花园周边(C、D)地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积8.4万平方米，新建612套安置房及配套基础设施 | 3.86 | 1.51 | 1.5 | 雨山区超山花园周边(C、D)地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积8.4万平方米，新建612套安置房及配套基础设施 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 李静 | 雨山区政府 | 沈春霞
5494 | 雨山区汤阳地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积8.3万平方米，新建安置房582套及配套基础设施 | 3.7 | 1.41 | 1.2 | 雨山区汤阳地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积8.3万平方米，新建安置房582套及配套基础设施 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 李静 | 雨山区政府 | 沈春霞
5495 | 花山区湖语轩商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建设面积4万平方米，建设商业综合体 | 3.5308 | 0.5 | 2 | 花山区湖语轩商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建设面积4万平方米，建设商业综合体 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山文一置业有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山文一置业有限公司 | 吴穷 | 花山区政府 | 李世华
5496 | 银塘三期棚改造安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.8万平米，建设棚改安置房576套 | 3.5 | 0.5 | 1 | 银塘三期棚改造安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.8万平米，建设棚改安置房576套 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山中冶经济技术开发区置业有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山中冶经济技术开发区置业有限公司 | 吴超 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5497 | 雨山区向山镇陶村地块整体搬迁安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积12万平方米，一期建设399套安置房，二期建设336套安置房 | 3.5 | 2.87 | 0.63 | 雨山区向山镇陶村地块整体搬迁安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积12万平方米，一期建设399套安置房，二期建设336套安置房 | 一期建成，二期主体建设 | 竣工交付 | 安徽荣马置地科技有限责任公司 | 一期建成，二期主体建设 | 竣工交付 | 安徽荣马置地科技有限责任公司 | 周强 | 雨山区政府 | 沈春霞
5498 | 博望区城市客厅项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.7万平方米，新建招商引资中心、政务服务中心、党建中心等业务用房 | 3.5 | 1.21 | 2.19 | 博望区城市客厅项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.7万平方米，新建招商引资中心、政务服务中心、党建中心等业务用房 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 宗邦让 | 宁马新型功能区管委会 | 严军
5499 | 花山区安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积9.23万平方米，建设约840户安置房 | 3.4 | 1.92 | 0.5 | 花山区安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积9.23万平方米，建设约840户安置房 | 基础施工 | 主体施工 | 马钢集团康泰置地发展有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马钢集团康泰置地发展有限公司 | 林俊 | 花山区政府 | 李世华
5500 | 当涂县涂山大道东延段(至围乌路)建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 道路全长4.51千米，设大桥1座，长280米，一级公路标准，双向四车道，设计速度80千米每小时，路面宽度22米 | 3.38 | 0.2 | 2 | 当涂县涂山大道东延段(至围乌路)建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 道路全长4.51千米，设大桥1座，长280米，一级公路标准，双向四车道，设计速度80千米每小时，路面宽度22米 | 路基施工 | 路基贯通 | 当涂县交运局 | 路基施工 | 路基贯通 | 当涂县交运局 | 田生荣 | 当涂县交运局 | 汤海波
5501 | 博望区丹阳安置房小区(现代牧业二期) | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设280套安置房 | 3.2266 | 2.62 | 0.6 | 博望区丹阳安置房小区(现代牧业二期) | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，建设280套安置房 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区丹阳镇政府 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区丹阳镇政府 | 林海保 | 博望区住建局 | 贾虎成
5502 | 雨山区超山花园周边(A、B)地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积9万平方米，新建安置房555套及配套基础设施 | 3.1 | 2.05 | 0.5 | 雨山区超山花园周边(A、B)地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积9万平方米，新建安置房555套及配套基础设施 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 李静 | 雨山区政府 | 沈春霞
5503 | 郑蒲港新区老虎燃气LNG存储集散中心一期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设350个LNG罐箱堆存场以及配套设施等，年中转LNG罐箱40万标箱，220万吨液化天然气 | 3 | 2.9 | 0.1 | 郑蒲港新区老虎燃气LNG存储集散中心一期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设350个LNG罐箱堆存场以及配套设施等，年中转LNG罐箱40万标箱，220万吨液化天然气 | 主体施工完成 | 竣工投产 | 瑞虎能源（马鞍山）有限公司 | 主体施工完成 | 竣工投产 | 瑞虎能源（马鞍山）有限公司 | 黄玉坤 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5504 | 和县城东安置区三期 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积9.1万平方米，建设安置房220套，安置户数663户 | 2.8878 | 1.62 | 0.5 | 和县城东安置区三期 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积9.1万平方米，建设安置房220套，安置户数663户 | 住宅楼主体施工，幼儿园、会所基础施工 | 主体结构封顶 | 和县重点工程建设管理中心 | 住宅楼主体施工，幼儿园基础施工 | 主体结构封顶 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5505 | 博望区荣博佳苑二期B组团安置房建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，新建400套安置房 | 2.808 | 2.792 | 0.018 | 博望区荣博佳苑二期B组团安置房建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，新建400套安置房 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区住建局 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区住建局 | 许瑞亮 | 博望区住建局 | 严军
5506 | 含山县老旧小区配套道路改造工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 华阳路(太湖山南路至环城东路)改造工程，长2.3公里，宽33米；梅苑路西延伸(太湖山南路至海口路)新建工程，长470米，宽35米；花山路(梅苑路至龙亢路)新建工程，长250米，宽25米；第三中学西侧支路(福山路至林头路)新建工程，长460米，宽18米；龙亢路(太湖山南路至花山路)新建工程，长580米，宽25米 | 2.5 | 1.5 | 1 | 含山县老旧小区配套道路改造工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 华阳路(太湖山南路至环城东路)改造工程，长2.3公里，宽33米；梅苑路西延伸(太湖山南路至海口路)新建工程，长470米，宽35米；花山路(梅苑路至龙亢路)新建工程，长250米，宽25米；第三中学西侧支路(福山路至林头路)新建工程，长460米，宽18米；龙亢路(太湖山南路至花山路)新建工程，长580米，宽25米 | 部分道路完工，其余路基施工 | 竣工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 部分道路完工，其余路基施工 | 竣工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 戴胜生 | 含山县住建局 | 吕玉华
5507 | 花山区建材二厂宿舍危旧房改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积4万平方米，主要改造3栋260套住宅及配套商业办公楼 | 2.3 | 2.272 | 0.028 | 花山区建材二厂宿舍危旧房改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积4万平方米，主要改造3栋260套住宅及配套商业办公楼 | 主体施工 | 竣工交付 | 马鞍山明星房地产开发有限公司 | 主体施工 | 竣工交付 | 马鞍山明星房地产开发有限公司 | 孔斌 | 花山区政府 | 李世华
5508 | 含山县观霞五期安置小区工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设安置房、人防地下车库25819.38平方米及相关配套设施 | 2.0331 | 1 | 0.8 | 含山县观霞五期安置小区工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设安置房、人防地下车库25819.38平方米及相关配套设施 | 33＃34＃38＃楼正在进行基础土方开挖及基础柱梁施工，剩余7栋楼正在进行要施工图设计 | 33#34#38#楼施工完成,剩余7栋楼力争开工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 33＃34＃38＃楼正在进行基础土方开挖及基础柱梁施工，剩余7栋楼正在进行要施工图设计 | 33#34#38#楼施工完成,剩余7栋楼力争开工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 徐守平 | 安徽含山经济开发区管委会 | 徐双牛
5509 | 慈湖高新区供电基础设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 建设智慧小镇10KV外部线路、总长度2.1千米，新建道路电力管道工井设施、核心区电力线路设备 | 2 | 0.535 | 0.5 | 慈湖高新区供电基础设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 建设智慧小镇10KV外部线路、总长度2.1千米，新建道路电力管道工井设施、核心区电力线路设备 | 电力管线铺设 | 完成1.5千米电力管线铺设 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 电力管线铺设 | 完成1.5千米电力管线铺设 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 韩斯翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5510 | 慈湖高新区燕山路道路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 全长约903米，双向6车道，道路等级为城市主干路，道路红线宽40米，设计车速50千米每小时 | 2 | 0.47 | 1.5 | 慈湖高新区燕山路道路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 全长约903米，双向6车道，道路等级为城市主干路，道路红线宽40米，设计车速50千米每小时 | 路基施工 | 竣工通车 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 路基施工 | 竣工通车 | 慈湖高新区投资发展有限公司 | 黄翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5511 | 慈湖高新区园区基础设施及配套工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 道路全长3.35千米，建设金西路、曙光路南延，新建停车场及配套绿化、路灯 | 2 | 1.645 | 0.25 | 慈湖高新区园区基础设施及配套工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 道路全长3.35千米，建设金西路、曙光路南延，新建停车场及配套绿化、路灯 | 部分道路建设，停车场基本完工 | 竣工通车 | 慈湖高新区投资公司 | 部分道路建设，停车场基本完工 | 竣工通车 | 慈湖高新区投资公司 | 韩斯翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5512 | 银塘社区老旧小区外配套基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 对银塘社区6个老旧小区进行配套基础设施改造，改造道路4.488千米，改造雨污水管网5.688千米，改造人行道1.396千米 | 1.8501 | 0.2 | 0.5 | 银塘社区老旧小区外配套基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 对银塘社区6个老旧小区进行配套基础设施改造，改造道路4.488千米，改造雨污水管网5.688千米，改造人行道1.396千米 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经济开发区管委会 | 龚玉芝
5513 | 马鞍山市冯桥路建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 道路全长2.1千米，路基宽度50米，设计时速每小时50千米 | 1.7774 | 1.733 | 0.013 | 马鞍山市冯桥路建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 道路全长2.1千米，路基宽度50米，设计时速每小时50千米 | 路基基本完工 | 基本建成 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 路基基本完工 | 基本建成 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 谢士强 | 马鞍山市住房和城乡建设局 | 江陆军
5514 | 当涂县涂山大道西延项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 全长1.16千米，共设下穿立交箱涵2座，按城市主干道兼一级公路标准建设，设计速度60千米/小时，双向四车道 | 1.704 | 1.56 | 0.14 | 当涂县涂山大道西延项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 全长1.16千米，共设下穿立交箱涵2座，按城市主干道兼一级公路标准建设，设计速度60千米/小时，双向四车道 | 205国道下穿工程施工 | 竣工通车 | 当涂县交运局 | 205国道下穿工程施工 | 竣工通车 | 当涂县交运局 | 田生荣 | 当涂县交运局 | 汤海波
5515 | 九华路三期工程(九华路二期至东部环路) | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 九华路二期至东部环路，全长1.12千米，道路红线60米，设计时速50千米/小时，双向六车道 | 1.3419 | 1.1622 | 0.1797 | 九华路三期工程(九华路二期至东部环路) | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 九华路二期至东部环路，全长1.12千米，道路红线60米，设计时速50千米/小时，双向六车道 | 部分路段施工 | 完工 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 部分路段施工 | 完工 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 谢士强 | 马鞍山市住房和城乡建设局 | 江陆军
5516 | 饮马湖电力杆线迁移项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 新建双回架空线路4.2千米、单回架空路1.45千米、四回电缆0.9千米、单回电缆0.46千米，恢复架线2千米 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 饮马湖电力杆线迁移项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 新建双回架空线路4.2千米、单回架空路1.45千米、四回电缆0.9千米、单回电缆0.46千米，恢复架线2千米 | 部分杆线基坑完成，正在扎钢筋圈 | 原有杆线全部拆除,部分杆线架设完成 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 部分杆线基坑完成，正在扎钢筋圈 | 原有杆线全部拆除,部分杆线架设完成 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 陈令 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5517 | 马鞍山雨山经济开发区东区及向山区域电网建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 建设5条10千伏主线路，铺设电缆总长度17.23千米，建设电力工井及配电设施 | 1.2661 | 0.85 | 0.3 | 马鞍山雨山经济开发区东区及向山区域电网建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 建设5条10千伏主线路，铺设电缆总长度17.23千米，建设电力工井及配电设施 | 部分区域电缆铺设 | 部分线路段基础施工 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 部分区域电缆铺设 | 部分线路段基础施工 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 沈道祥 | 雨山区政府 | 沈春霞
5518 | 雨山区鸳鸯地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建152套安置房及配套基础设施 | 1.1295 | 0.93 | 0.15 | 雨山区鸳鸯地块安置房建设项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建152套安置房及配套基础设施 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 安置房主体施工 | 安置房主体建成 | 雨山土地开发投资有限责任公司 | 李静 | 雨山区政府 | 沈春霞
5519 | 雨山区2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积39.9万平方米，改造小区7个，居民楼118栋，惠及居民4239户 | 1.087 | 1.05 | 0.033 | 雨山区2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积39.9万平方米，改造小区7个，居民楼118栋，惠及居民4239户 | 部分小区完成改造 | 竣工交付 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 部分小区完成改造 | 竣工交付 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 王传军 | 雨山区政府 | 沈春霞
5520 | 郑蒲港新区道路延伸工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 道路总长2.5千米、红线宽40米的新陶路西延及望江四路 | 1 | 0.2 | 0.1 | 郑蒲港新区道路延伸工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 道路总长2.5千米、红线宽40米的新陶路西延及望江四路 | 路基施工 | 路面施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 路基施工 | 路面施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5521 | 分布式能源及热力管网项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.13万平方米，建设区域型燃气分布式综合能源站及热力管网，为园区企业提供集中供热、集中供电，其中燃气发电机组装机总规模12MW、燃气蒸汽锅炉总规模约103吨/小时 | 1 | 0.2 | 0.3 | 分布式能源及热力管网项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.13万平方米，建设区域型燃气分布式综合能源站及热力管网，为园区企业提供集中供热、集中供电，其中燃气发电机组装机总规模12MW、燃气蒸汽锅炉总规模约103吨/小时 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山港能投智慧能源有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山港能投智慧能源有限公司 | 王静 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5522 | 巢马城际铁路 | 交通 | 马鞍山 | 项目线路全长约73公里，自商合杭铁路巢湖东站引出，经马鞍山市含山县南、郑蒲港新区、在马鞍山长江大桥南侧约2.3公里处采取全桥梁方式跨越长江至马鞍山南，近期接入宁安城际铁路马鞍山东站，远期自马鞍山南站东延经南京禄口机场，接入江苏句容站，通过苏南沿江铁路和扬镇宁马铁路通达上海和苏北。拟新建车站3个，利用车站2个，全线桥梁17座，隧道4座，设计时速350公里/小时 | 253.4356 | 27.8 | 30 | 巢马城际铁路 | 交通 | 马鞍山 | 项目线路全长约73公里，自商合杭铁路巢湖东站引出，经马鞍山市含山县南、郑蒲港新区、在马鞍山长江大桥南侧约2.3公里处采取全桥梁方式跨越长江至马鞍山南，近期接入宁安城际铁路马鞍山东站，远期自马鞍山南站东延经南京禄口机场，接入江苏句容站，通过苏南沿江铁路和扬镇宁马铁路通达上海和苏北。拟新建车站3个，利用车站2个，全线桥梁17座，隧道4座，设计时速350公里/小时 | 江南段桩基施工，主桥桥墩钻孔桩全部完成，江北段站前及全线站后施工图全部完成 | 江北段全线开工,江南段主体施工 | 安徽省合马高速铁路股份有限公司 | 江南段桩基施工，主桥桥墩钻孔桩全部完成，江北段站前及全线站后施工图全部完成 | 江北段全线开工,江南段主体施工 | 安徽省合马高速铁路股份有限公司 | 杨波 | 马鞍山市铁路办 | 谢祖宝
5523 | 南京至马鞍山城际铁路(马鞍山段) | 交通 | 马鞍山 | 南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）自宁马边界向南引出，进入马鞍山境内经过慈湖高新区，在主城区沿江东大道路中走行，至当涂东站后穿白纻山、跨姑溪河，止于当涂南站；线路总长27.72公里，其中桥梁段长度26.48公里，隧道段长度0.66公里，路基段长度0.58公里；共设车站8座，均为高架站；设当涂南车辆段1座 | 100.509 | 13 | 24 | 南京至马鞍山城际铁路(马鞍山段) | 交通 | 马鞍山 | 南京至马鞍山城际铁路（马鞍山段）自宁马边界向南引出，进入马鞍山境内经过慈湖高新区，在主城区沿江东大道路中走行，至当涂东站后穿白纻山、跨姑溪河，止于当涂南站；线路总长27.72公里，其中桥梁段长度26.48公里，隧道段长度0.66公里，路基段长度0.58公里；共设车站8座，均为高架站；设当涂南车辆段1座 | 全线施工 | 部分工程完成建设 | 马鞍山市楚江城际轨道交通有限公司 | 全线施工 | 部分工程完成建设 | 马鞍山市楚江城际轨道交通有限公司 | 魏喜 | 马鞍山市铁路建设指挥部办公室 | 刘斐
5524 | S247围乌路改建工程 | 交通 | 马鞍山 | 全长约52.2千米，按双向四车道一级公路标准设计，路基宽度24.5米，设计时速每小时80千米 | 27.5 | 13.18 | 5.11 | S247围乌路改建工程 | 交通 | 马鞍山 | 全长约52.2千米，按双向四车道一级公路标准设计，路基宽度24.5米，设计时速每小时80千米 | 路基桥涵施工 | 部分路段完工 | 马鞍山市公路中心 | 路基桥涵施工 | 部分路段完工 | 马鞍山市公路中心 | 陈智 | 马鞍山市交通运输局 | 陈晓员
5525 | 南京至和县高速公路安徽段 | 交通 | 马鞍山和县 | 道路全长14.184公里，路基宽度34.5米，向六车道高速公路技术标准，设计时速120公里/小时 | 23.1 | 1.5 | 6 | 南京至和县高速公路安徽段 | 交通 | 马鞍山和县 | 道路全长14.184公里，路基宽度34.5米，向六车道高速公路技术标准，设计时速120公里/小时 | 桩基施工 | 路基工程、涵洞工程、桥梁桩基及部分下部结构建设 | 安徽宁和高速公路有限公司 | 桩基施工 | 路基工程、涵洞工程、桥梁桩基及部分下部结构建设 | 安徽宁和高速公路有限公司 | 李家胜 | 和县交通运输局 | 李家胜
5526 | 博望区S446(苏S126-皖S445)建设项目 | 交通 | 马鞍山博望区 | 总长8.5千米，按照一级公路标准建设，双向四车道，设计时速80千米 | 4.4 | 2.51 | 1.2 | 博望区S446(苏S126-皖S445)建设项目 | 交通 | 马鞍山博望区 | 总长8.5千米，按照一级公路标准建设，双向四车道，设计时速80千米 | 桥梁基础施工 | 路基施工 | 博望区交运局 | 桥梁基础施工 | 路基施工 | 博望区交运局 | 刘安龙 | 宁马新型功能区管委会 | 赵炯
5527 | 雨山区黄山路(围乌路-S313)道路改造工程项目 | 交通 | 马鞍山雨山区 | 全长3.7千米，道路红线宽24米，西起围乌路，东至S313 | 1.32 | 0.66 | 0.66 | 雨山区黄山路(围乌路-S313)道路改造工程项目 | 交通 | 马鞍山雨山区 | 全长3.7千米，道路红线宽24米，西起围乌路，东至S313 | 道路基础施工 | 竣工通车 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 道路基础施工 | 竣工通车 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 沈道祥 | 雨山区政府 | 沈春霞
5528 | 和县示范河湖治理工程项目 | 水利 | 马鞍山和县 | 病险水库（水闸）除险加固8座、重建排涝站12座，总装机容量14700千瓦，总设计流量178.21立方/秒，拆除重建石跋河站等排涝站11座，总装机容量13500千瓦，总设计流量165.21立方/秒 | 26.9709 | 1.02 | 5 | 和县示范河湖治理工程项目 | 水利 | 马鞍山和县 | 病险水库（水闸）除险加固8座、重建排涝站12座，总装机容量14700千瓦，总设计流量178.21立方/秒，拆除重建石跋河站等排涝站11座，总装机容量13500千瓦，总设计流量165.21立方/秒 | 石跋河、双桥河、姥下河部分段治理工程在建 | 石跋河、双桥河、姥下河治理工程完工 | 和县水利局 | 石跋河、双桥河、姥下河部分段治理工程在建 | 石跋河、双桥河、姥下河治理工程完工 | 和县水利局 | 余高峰 | 和县水利局 | 余高峰
5529 | 雨山区滨江水利综合治理项目 | 水利 | 马鞍山雨山区 | 陈家圩加固堤防9.2千米，土方填筑85.5万立方米，采石河出口整治1.3千米，草皮护坡51.5万立方米，乙字河河道治理5.6千米，锁溪河清淤疏浚2千米，改扩建堤顶道路2.8千米 | 6.02 | 2.36 | 2.3 | 雨山区滨江水利综合治理项目 | 水利 | 马鞍山雨山区 | 陈家圩加固堤防9.2千米，土方填筑85.5万立方米，采石河出口整治1.3千米，草皮护坡51.5万立方米，乙字河河道治理5.6千米，锁溪河清淤疏浚2千米，改扩建堤顶道路2.8千米 | 河道清淤，江堤加固 | 采石河、乙字河河道整治 | 安徽江东文旅康养集团有限公司 | 河道清淤，江堤加固 | 采石河、乙字河河道整治 | 安徽江东文旅康养集团有限公司 | 王俊 | 雨山区政府 | 沈春霞
5530 | 慈湖高新区岸线防汛能力提升工程 | 水利 | 马鞍山慈湖高新区 | 对联农水系约2千米改造，重建联农泵站；电业沟1千米改造提升；黑白塘水系治理0.9千米；地下管网改造长度1千米；天然河段提升加固长度0.8千米；慈湖河橡胶厂段提升加固0.5千米；建设沟等沟渠排涝监控应急体系 | 5 | 1.73 | 0.5 | 慈湖高新区岸线防汛能力提升工程 | 水利 | 马鞍山慈湖高新区 | 对联农水系约2千米改造，重建联农泵站；电业沟1千米改造提升；黑白塘水系治理0.9千米；地下管网改造长度1千米；天然河段提升加固长度0.8千米；慈湖河橡胶厂段提升加固0.5千米；建设沟等沟渠排涝监控应急体系 | 天然河河堤加固 | 天然河加固提升工程完工 | 慈湖高新区投资公司 | 天然河河堤加固 | 天然河加固提升工程完工 | 慈湖高新区投资公司 | 韩斯翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5531 | 郑蒲港新区牛屯河中下段防洪治理工程 | 水利 | 马鞍山郑蒲港新区 | 治理河道总长8.74千米，堤防加高培厚总长17.04千米，填塘固基，涵闸翻建42座，桥梁改建2座 | 4 | 1.16 | 2.8 | 郑蒲港新区牛屯河中下段防洪治理工程 | 水利 | 马鞍山郑蒲港新区 | 治理河道总长8.74千米，堤防加高培厚总长17.04千米，填塘固基，涵闸翻建42座，桥梁改建2座 | 堤身土方加培 | 堤身土方加培、防汛道路、桥梁主体施工及清淤完成 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 堤身土方加培 | 堤身土方加培、防汛道路、桥梁主体施工及清淤完成 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 吴忠龙 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5532 | 含山县义城圩堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 堤防加固12.34千米；穿堤建筑物共需拆除重建23座（其中5座涵闸进行拆除重建，7座穿堤涵闸需要进行加固、接长处理，11座斗门挖除覆堤）；泵站2座，桥梁2座 | 3 | 1 | 2 | 含山县义城圩堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 堤防加固12.34千米；穿堤建筑物共需拆除重建23座（其中5座涵闸进行拆除重建，7座穿堤涵闸需要进行加固、接长处理，11座斗门挖除覆堤）；泵站2座，桥梁2座 | 完成部分堤防加固工程 | 竣工 | 含山县水务局 | 完成部分堤防加固工程 | 竣工 | 含山县水务局 | 沈兆虎 | 含山县水利局 | 王昌耀
5533 | 和县巢湖流域牛屯河中下段(和县段)防洪治理工程 | 水利 | 马鞍山和县 | 堤防加固15.62千米、河道疏浚3.6千米，穿堤建筑物加固25座、新塘桥拆除重建 | 3 | 2.6 | 0.1 | 和县巢湖流域牛屯河中下段(和县段)防洪治理工程 | 水利 | 马鞍山和县 | 堤防加固15.62千米、河道疏浚3.6千米，穿堤建筑物加固25座、新塘桥拆除重建 | 堤防加固、河道疏浚完工，新塘桥在建 | 竣工投入使用 | 和县水利局 | 堤防加固、河道疏浚完工，新塘桥在建 | 竣工投入使用 | 和县水利局 | 余高峰 | 和县水利局 | 余高峰
5534 | 含山县2021年中小河流治理工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 对裕溪河大家圩、仙房圩、后河及滁河约45千米的堤防进行加固治理 | 3 | 2.357 | 0.674 | 含山县2021年中小河流治理工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 对裕溪河大家圩、仙房圩、后河及滁河约45千米的堤防进行加固治理 | 堤防加固施工 | 竣工 | 含山县龙亢水务有限公司 | 堤防加固施工 | 竣工 | 含山县龙亢水务有限公司 | 杨禹瑶 | 含山县水利局 | 沈兆虎
5535 | 查湾泵站项目 | 水利 | 马鞍山经开区 | 查湾泵站设计流量11.8立方米每秒，装机3台，总功率1200千瓦时 | 1 | 0.1 | 0.5 | 查湾泵站项目 | 水利 | 马鞍山经开区 | 查湾泵站设计流量11.8立方米每秒，装机3台，总功率1200千瓦时 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建设投资有限公司 | 唐琪 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5536 | 梅塘嘴泵站项目 | 水利 | 马鞍山经开区 | 梅塘嘴泵站设计流量18.1立方米每秒，装机5台，总功率1775千瓦时 | 1 | 0.1 | 0.9 | 梅塘嘴泵站项目 | 水利 | 马鞍山经开区 | 梅塘嘴泵站设计流量18.1立方米每秒，装机5台，总功率1775千瓦时 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山经开区建设投资有限公司 | 唐琪 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5537 | 雨山区节能减排CCPP综合利用发电项目 | 能源 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建180MW级燃气-蒸汽联合循环发电站，新建发电系统电力供应能力13.7亿度电，年新增外供电量4.5亿度 | 10.3175 | 7.36 | 3.7175 | 雨山区节能减排CCPP综合利用发电项目 | 能源 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建180MW级燃气-蒸汽联合循环发电站，新建发电系统电力供应能力13.7亿度电，年新增外供电量4.5亿度 | 冷却塔建成，主机车间、控制室主体建设完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 冷却塔建成，主机车间、控制室主体建设完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5538 | 花山区资源综合利用发电项目 | 能源 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设2台130t/h高温高压循环硫化床锅炉、1台30MW抽汽凝汽轮机、1台30MW发电机及相关配套设施 | 7.7755 | 7.66 | 0.12 | 花山区资源综合利用发电项目 | 能源 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设2台130t/h高温高压循环硫化床锅炉、1台30MW抽汽凝汽轮机、1台30MW发电机及相关配套设施 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 山鹰国际有限公司 | 主体结构封顶 | 竣工交付 | 山鹰国际有限公司 | 占正奉 | 花山区政府 | 李世华
5539 | 慈湖高新区万能达光伏发电项目 | 能源 | 马鞍山慈湖高新区 | 购置光伏发电设备，年发电量380MV | 5 | 0.35 | 4.4 | 慈湖高新区万能达光伏发电项目 | 能源 | 马鞍山慈湖高新区 | 购置光伏发电设备，年发电量380MV | 主体施工 | 建成投入运营 | 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 主体施工 | 建成投入运营 | 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 | 吴德兵 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5540 | 和县乡村振兴建设项目 | 农林 | 马鞍山和县 | 包括553座污水分散式处理设施、沟塘沟渠清淤疏浚、空心村拆除及土地复垦整理、废弃工矿场地和村庄的拆除、新增耕地面积2585.75亩等 | 24.7512 | 5.43 | 4 | 和县乡村振兴建设项目 | 农林 | 马鞍山和县 | 包括553座污水分散式处理设施、沟塘沟渠清淤疏浚、空心村拆除及土地复垦整理、废弃工矿场地和村庄的拆除、新增耕地面积2585.75亩等 | 已完成100座农村生活污水设施建设 | 完成农村黑臭水体治理、沟塘清淤建设 | 和县农业农村局 | 已完成100座农村生活污水设施建设 | 完成农村黑臭水体治理、沟塘清淤建设 | 和县农业农村局 | 杨含军 | 和县农业农村局 | 杨含军
5541 | 当涂汤臣现代农业园 | 农林 | 马鞍山当涂县 | 建设2000亩碧根果基地，建设各种优质水产品套养区、优质家禽套养区、莲藕花卉及中药材套种区等林下经济发展区、亲子游乐场 | 5.9 | 5.3 | 0.6 | 当涂汤臣现代农业园 | 农林 | 马鞍山当涂县 | 建设2000亩碧根果基地，建设各种优质水产品套养区、优质家禽套养区、莲藕花卉及中药材套种区等林下经济发展区、亲子游乐场 | 碧根果种植基本完成 | 竣工运营 | 马鞍山汤臣农业发展有限公司 | 碧根果种植基本完成 | 竣工运营 | 马鞍山汤臣农业发展有限公司 | 韦礼兵 | 当涂现代农业示范区管委会 | 张蕾
5542 | 含山县年出栏20万头现代化生猪养殖基地项目 | 农林 | 马鞍山含山县 | 项目总建设面积7.6万平方米，建设年出栏20万头现代化生猪养殖基地及配套设施 | 2 | 1.222 | 0.5 | 含山县年出栏20万头现代化生猪养殖基地项目 | 农林 | 马鞍山含山县 | 项目总建设面积7.6万平方米，建设年出栏20万头现代化生猪养殖基地及配套设施 | 主体施工 | 部分主体竣工 | 含山汉世伟食品有限公司 | 主体施工 | 部分主体竣工 | 含山汉世伟食品有限公司 | 童中华 | 含山县环峰镇政府 | 汪兴虎
5543 | 雨山区向山地区生态环境综合治理项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对向山地区进行矿山生态修复、绿色矿山建设、重点污染源治理、水环境整治、土地整理、人居环境改善、产业提升、城乡基础设施建设等，建设文化、休闲、旅游片区 | 82.6521 | 1.66 | 8 | 雨山区向山地区生态环境综合治理项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对向山地区进行矿山生态修复、绿色矿山建设、重点污染源治理、水环境整治、土地整理、人居环境改善、产业提升、城乡基础设施建设等，建设文化、休闲、旅游片区 | 道路绿化提升 | 矿山生态修复,水环境整治 | 马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 | 道路绿化提升 | 矿山生态修复,水环境整治 | 马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司 | 潘娣珍 | 雨山区政府 | 沈春霞
5544 | 含山县生态环境提升工程 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 修复总面积50亩，农村人居环境、矿山，乡村交通、文旅、水利等基础设施完善 | 20 | 3.253 | 5 | 含山县生态环境提升工程 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 修复总面积50亩，农村人居环境、矿山，乡村交通、文旅、水利等基础设施完善 | 基础施工 | 完成部分修复工作 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 基础施工 | 完成部分修复工作 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 王明明 | 含山县生态环境分局 | 谷从华
5545 | 和县污水处理厂网一体化PPP项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1万平方米，新建和县第二污水处理厂及配套管网1.2千米、和县经开区污水处理厂及配套管网11.8千米，设计规模合计为日处理5万吨，对15条道路进行雨污分流改造，路面白改黑 | 10.6849 | 1.82 | 2.9 | 和县污水处理厂网一体化PPP项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1万平方米，新建和县第二污水处理厂及配套管网1.2千米、和县经开区污水处理厂及配套管网11.8千米，设计规模合计为日处理5万吨，对15条道路进行雨污分流改造，路面白改黑 | 经开区污水处理厂交付使用，第二污水处理厂设备调试 | 龙潭北路、复康路、禹锡路等县城道路雨污改造,路面白改黑 | 和县住建局 | 经开区污水处理厂交付使用，第二污水处理厂设备调试 | 龙潭北路、复康路、禹锡路等县城道路雨污改造,路面白改黑 | 和县住建局 | 杨福好 | 和县住建局 | 杨福好
5546 | 和县长江西岸生态保护与绿色发展项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 对马鞍山长江西岸29千米沿线开展生态保护治理，建设362公顷生态修复区、379公顷田园风情区、433公顷城市视窗区、452公顷智慧农业区、29千米沿江绿道等 | 8.6576 | 0.22 | 1 | 和县长江西岸生态保护与绿色发展项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 对马鞍山长江西岸29千米沿线开展生态保护治理，建设362公顷生态修复区、379公顷田园风情区、433公顷城市视窗区、452公顷智慧农业区、29千米沿江绿道等 | 绿化栽植 | 完成部分沿江道路、绿化栽植 | 和县重点工程建设管理中心 | 绿化栽植 | 完成部分沿江道路、绿化栽植 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县自然资源和规划局 | 熊爱林
5547 | 雨山区向山独立工矿区凹山总尾矿库环境影响区域避险安置项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对凹山总尾矿库坝体实施培厚加固，对总尾矿库环境影响区域实施场地回填平整、土地复垦复绿等综合整治，年恢复再造库区土地约200公顷 | 6.7 | 3.24 | 1 | 雨山区向山独立工矿区凹山总尾矿库环境影响区域避险安置项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对凹山总尾矿库坝体实施培厚加固，对总尾矿库环境影响区域实施场地回填平整、土地复垦复绿等综合整治，年恢复再造库区土地约200公顷 | 复绿工程已完成，坝体培厚加固 | 坝体培厚加固 | 马钢集团矿业有限公司 | 复绿工程已完成，坝体培厚加固 | 坝体培厚加固 | 马钢集团矿业有限公司 | 揣新 | 雨山区政府 | 沈春霞
5548 | 和县环城河等水系整治PPP项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 建设排水管道长13.3千米，治理包括环城河、玉带河、桃花坞公园、陋室公园、扁担河、和州湖、得胜河支河7个水体 | 5.76 | 5.16 | 0.6 | 和县环城河等水系整治PPP项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 建设排水管道长13.3千米，治理包括环城河、玉带河、桃花坞公园、陋室公园、扁担河、和州湖、得胜河支河7个水体 | 和州湖水生植物栽植，银河湾景观施工，南门支河补水管网建设 | 竣工投入使用 | 和县住建局 | 和州湖水生植物栽植，银河湾景观施工，南门支河补水管网建设 | 竣工投入使用 | 和县住建局 | 杨福好 | 和县住建局 | 杨福好
5549 | 当涂县城镇污水处理设施及配套管网建设工程 | 生态环保 | 马鞍山当涂县 | 新建姑孰、黄池两个园区污水处理厂及配套铺设直径300-800mm的污水管网70千米 | 5.4 | 3.68 | 1.5 | 当涂县城镇污水处理设施及配套管网建设工程 | 生态环保 | 马鞍山当涂县 | 新建姑孰、黄池两个园区污水处理厂及配套铺设直径300-800mm的污水管网70千米 | 管网施工 | 管网基本建成 | 长江生态环保集团 | 管网施工 | 管网基本建成 | 长江生态环保集团 | 谷中杰 | 当涂县住建局 | 胡勇
5550 | 和县静脉产业园一期项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2万平方米，新建1座生活垃圾焚烧发电厂，发电规模15MW/d，日处理生活垃圾600吨 | 4.36 | 1.56 | 2.85 | 和县静脉产业园一期项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2万平方米，新建1座生活垃圾焚烧发电厂，发电规模15MW/d，日处理生活垃圾600吨 | 厂房、综合楼主体建设；门厅、集控楼基础承台砼浇筑完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山海创环境科技有限责任公司 | 厂房、综合楼主体建设；门厅、集控楼基础承台砼浇筑完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山海创环境科技有限责任公司 | 李大明 | 和县城管局 | 汤正东
5551 | 雨山区农村人居环境整治提升项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对全区农村人居环境进行改造提升，包括道路绿化照明、外立面改造、停车位、村民活动广场、水系治理等 | 3.0403 | 0.2 | 0.5 | 雨山区农村人居环境整治提升项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 对全区农村人居环境进行改造提升，包括道路绿化照明、外立面改造、停车位、村民活动广场、水系治理等 | 基础施工 | 佳山乡等乡村道路改造 | 采石街道办事处 | 基础施工 | 佳山乡等乡村道路改造 | 采石街道办事处 | 李祺 | 雨山区政府 | 沈春霞
5552 | 含山县地质环境生态修复治理工程 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 关闭矿山生态修复治理，总治理面积89.66公顷 | 2.406 | 1.588 | 0.5 | 含山县地质环境生态修复治理工程 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 关闭矿山生态修复治理，总治理面积89.66公顷 | 地质环境修复施工 | 完成部分生态修复 | 含山县农村土地整治投资有限公司 | 地质环境修复施工 | 完成部分生态修复 | 含山县农村土地整治投资有限公司 | 唐先勇 | 含山县自然资源和规划局 | 贺家明
5553 | 和县年处理10万吨工业固废项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3万平方米，对原年固废生产线进行升级改造，年处理10万吨工业固废 | 1.6 | 0.845 | 0.2 | 和县年处理10万吨工业固废项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3万平方米，对原年固废生产线进行升级改造，年处理10万吨工业固废 | 主厂房、仓库及配套用房主体完工，正在安装设备；内部道路及附属设施正在施工 | 竣工投产 | 安徽杭富固废环保有限公司 | 主厂房、仓库及配套用房主体完工，正在安装设备；内部道路及附属设施正在施工 | 竣工投产 | 安徽杭富固废环保有限公司 | 王雪刚 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5554 | 郑蒲港新区姥下河北站改造项目 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 对原有姥下河泵站更新改造，建设1座30.5立方米/秒泵站，整治渠道4.5千米 | 1.19 | 0.6 | 0.39 | 郑蒲港新区姥下河北站改造项目 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 对原有姥下河泵站更新改造，建设1座30.5立方米/秒泵站，整治渠道4.5千米 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 吴忠龙 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5555 | 郑蒲港新区综合水系治理项目 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 治理水体5.25万平方米，雨洪行泄通道2000米，建设给排水工程、公共配套设施等 | 1 | 0.3 | 0.5 | 郑蒲港新区综合水系治理项目 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 治理水体5.25万平方米，雨洪行泄通道2000米，建设给排水工程、公共配套设施等 | 河道堤线施工 | 河道清淤工程、河道贯通工程施工 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 河道堤线施工 | 河道清淤工程、河道贯通工程施工 | 安徽新和州投资开发有限公司 | 吴忠龙 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5556 | 郑蒲港新区三甲医院项目 | 社会事业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积17.4万平方米，建设1座三甲医院，设置床位1200张 | 10.8 | 0.18 | 1 | 郑蒲港新区三甲医院项目 | 社会事业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积17.4万平方米，建设1座三甲医院，设置床位1200张 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 张飞 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5557 | 和县马鞍山幼儿师范学校建设项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积9.5万平方米，主要建设宿舍楼、教学楼等主体工程，以及配套工程，招生规模约8000人 | 9.6258 | 7.72 | 1.93 | 和县马鞍山幼儿师范学校建设项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积9.5万平方米，主要建设宿舍楼、教学楼等主体工程，以及配套工程，招生规模约8000人 | 图书馆玻璃幕墙施工；墙体砌筑，礼堂外墙施工，体育场及室外工程正在同步推进 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 图书馆玻璃幕墙施工；墙体砌筑，礼堂外墙施工，体育场及室外工程正在同步推进 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5558 | 红星中学整体搬迁项目 | 社会事业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积11.18万平方米，建设24轨寄宿式高中，共计72个班 | 7.39 | 5.161 | 1.2 | 红星中学整体搬迁项目 | 社会事业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积11.18万平方米，建设24轨寄宿式高中，共计72个班 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5559 | 花山区秀山医院二期 | 社会事业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7.4万平方米，建设住院楼及行政科研楼等配套工程 | 6.21 | 4.4 | 1 | 花山区秀山医院二期 | 社会事业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7.4万平方米，建设住院楼及行政科研楼等配套工程 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市重点局 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市重点局 | 朱克明 | 花山区政府 | 李世华
5560 | 博望区人民医院一期项目 | 社会事业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积8.7万平方米，建设门诊楼、医技楼及辅助用房等，设立病床500张 | 6.1 | 5.961 | 0.15 | 博望区人民医院一期项目 | 社会事业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积8.7万平方米，建设门诊楼、医技楼及辅助用房等，设立病床500张 | 住院楼主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区卫健委 | 住院楼主体施工 | 竣工投入使用 | 博望区卫健委 | 喻晓东 | 博望区住建局 | 贾虎成
5561 | 当涂县学前教育促进工程项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.2万平方米，新建10所幼儿园校舍，改造23所幼儿园，购置保育保教设备，建设智慧校园 | 3.8 | 1.7 | 1 | 当涂县学前教育促进工程项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.2万平方米，新建10所幼儿园校舍，改造23所幼儿园，购置保育保教设备，建设智慧校园 | 已完成6所幼儿园建设 | 完成2所新建幼儿园建设 | 当涂县教育局 | 已完成6所幼儿园建设 | 完成2所新建幼儿园建设 | 当涂县教育局 | 涂士平 | 当涂县教育局 | 陶邦海
5562 | 当涂县医疗卫生服务能力提升工程 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5.68万平方米，新建当涂县人民医院大公圩分院（二乙）、当涂县精神专科医院、当涂县人民医院老年病防治南部医院，改扩建当涂县疾控中心血防专科医院及当涂县核酸检测实验室 | 2.7 | 0.68 | 1 | 当涂县医疗卫生服务能力提升工程 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5.68万平方米，新建当涂县人民医院大公圩分院（二乙）、当涂县精神专科医院、当涂县人民医院老年病防治南部医院，改扩建当涂县疾控中心血防专科医院及当涂县核酸检测实验室 | 正在建设疾控中心隔离病房 | 疾控中心改造完成 | 当涂县卫生健康委员会 | 正在建设疾控中心隔离病房 | 疾控中心改造完成 | 当涂县卫生健康委员会 | 晋钟灵 | 当涂县卫生健康委员会 | 朱雪燕
5563 | 当涂县发热门诊建设及护河中心卫生院异地新建项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建当涂县护河中心卫生院门诊楼、住院楼及附属楼，配套相关设施；改扩建县中医医院发热门诊，石桥中心卫生院等9个卫生院发热门诊，新增床位215张 | 2.5326 | 0.1 | 0.9 | 当涂县发热门诊建设及护河中心卫生院异地新建项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建当涂县护河中心卫生院门诊楼、住院楼及附属楼，配套相关设施；改扩建县中医医院发热门诊，石桥中心卫生院等9个卫生院发热门诊，新增床位215张 | 中医院发热门诊改建 | 完成部分卫生院发热门诊改建 | 当涂县卫生健康委员会 | 中医院发热门诊改建 | 完成部分卫生院发热门诊改建 | 当涂县卫生健康委员会 | 晋钟灵 | 当涂县卫生健康委员会 | 朱雪燕
5564 | 当涂县滨江九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设办公行政区、教学区、图书馆、后勤区，设置54个班 | 2.35 | 1.85 | 0.5 | 当涂县滨江九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设办公行政区、教学区、图书馆、后勤区，设置54个班 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 主体施工 | 竣工投入使用 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5565 | 和县公共卫生体系提升建设项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 新建改造和县人民医院传染病区、西埠分院、香泉分院、中医院发热门诊及康复医学中心等住院和门诊楼，新建和县区域卫生健康智慧平台 | 2.136 | 0.92 | 1.24 | 和县公共卫生体系提升建设项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 新建改造和县人民医院传染病区、西埠分院、香泉分院、中医院发热门诊及康复医学中心等住院和门诊楼，新建和县区域卫生健康智慧平台 | 香泉分院、人民医院传染病区、西埠分院、二院医技综合楼基础施工 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 香泉分院、人民医院传染病区、西埠分院、二院医技综合楼基础施工 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县卫健委 | 张纯玉
5566 | 当涂县妇幼保健医院建设项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设门诊楼，行政楼、住院楼及附属配套设施等，新增床位200张 | 2 | 0.96 | 1 | 当涂县妇幼保健医院建设项目 | 社会事业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设门诊楼，行政楼、住院楼及附属配套设施等，新增床位200张 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 主体施工 | 部分主体完工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5567 | 含山县中医医院康复大楼项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.73万平方米，建设医疗康复大楼，配套道路、绿化等，设置床位400张 | 2 | 1.9348 | 0.086 | 含山县中医医院康复大楼项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1.73万平方米，建设医疗康复大楼，配套道路、绿化等，设置床位400张 | 主体结构施工 | 竣工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 主体结构施工 | 竣工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 戴胜生 | 含山县卫健委 | 黄维秀
5568 | 花山区幼儿园新扩建项目 | 社会事业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设濮塘镇中心幼儿园1座，改造秀山、市一幼等18座幼儿园 | 1.2 | 0.9 | 0.15 | 花山区幼儿园新扩建项目 | 社会事业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设濮塘镇中心幼儿园1座，改造秀山、市一幼等18座幼儿园 | 完成部分改造工程 | 完成部分幼儿园改造 | 花山区教育局 | 完成部分改造工程 | 完成部分幼儿园改造 | 花山区教育局 | 杨学震 | 花山区政府 | 李世华
5569 | 博望区技工学校建设项目 | 社会事业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建实训楼、教学楼、多功能厅、操场等设施，容纳20个班教学 | 1 | 0.72 | 0.2 | 博望区技工学校建设项目 | 社会事业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建实训楼、教学楼、多功能厅、操场等设施，容纳20个班教学 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市宝城博望置业有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 马鞍山市宝城博望置业有限公司 | 汪丽 | 博望区人社局 | 夏军
5570 | 慈湖高新区健康产业园项目 | 文化产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 打造为集现代农业、智慧医疗、乡村旅游、文化创意、健康颐养等为一体的大健康产业特色产业园 | 43.69 | 2.63 | 5 | 慈湖高新区健康产业园项目 | 文化产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 打造为集现代农业、智慧医疗、乡村旅游、文化创意、健康颐养等为一体的大健康产业特色产业园 | 基础施工 | 主体施工 | 新慈集团与五矿集团、光大集团 | 基础施工 | 主体施工 | 新慈集团与五矿集团、光大集团 | 韩思翔 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5571 | 和县湖光山色康养旅居项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总面积1.1平方千米，实施康养休闲、温泉产业、康体运动、田园风光片区，建设明发湖光山色、温泉酒店及休闲度假中心等 | 30 | 24.99 | 5 | 和县湖光山色康养旅居项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总面积1.1平方千米，实施康养休闲、温泉产业、康体运动、田园风光片区，建设明发湖光山色、温泉酒店及休闲度假中心等 | 旅游大道路及建设，游客中心已完成改造，香泉镇导视系统设计方案已完成，主要路段和道口的导视牌道旗已安装完成 | 完善1号地块基础设施建设和配套建设,启动特色温泉建设 | 明发集团马鞍山（实业）有限公司 | 旅游大道路及建设，游客中心已完成改造，香泉镇导视系统设计方案已完成，主要路段和道口的导视牌道旗已安装完成 | 完善1号地块基础设施建设和配套建设,启动特色温泉建设 | 明发集团马鞍山（实业）有限公司 | 陈浩坛 | 和县香泉镇政府 | 熊英华
5572 | 花山区濮塘桃李春风项目 | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积12万平方米，主要建设集休闲度假、田园风光及亲子养老为一体的田园综合体 | 25 | 19.787 | 2 | 花山区濮塘桃李春风项目 | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积12万平方米，主要建设集休闲度假、田园风光及亲子养老为一体的田园综合体 | 田园、果园竣工，商业综合体基础施工 | 商业综合体主体施工 | 安徽凤凰宇宸置业有限公司 | 田园、果园竣工，商业综合体基础施工 | 商业综合体主体施工 | 安徽凤凰宇宸置业有限公司 | 张洪波 | 花山区政府 | 李世华
5573 | 恒越食品包装生产项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 一期建设食品包装生产线2条，新增印刷、复合、制袋等生产设备，年产600万平方米食品包装，二期建筑面积5万平方米 | 10 | 2.701 | 3.8 | 恒越食品包装生产项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 一期建设食品包装生产线2条，新增印刷、复合、制袋等生产设备，年产600万平方米食品包装，二期建筑面积5万平方米 | 厂房装修结束,部分设备进场 | 竣工投产 | 安徽恒越包装材料有限公司 | 厂房装修结束,部分设备进场 | 竣工投产 | 安徽恒越包装材料有限公司 | 孙辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5574 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A3地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约4.15万平方米，建设综合网球馆、游泳馆、小球训练中心等 | 7.25 | 0.1 | 2 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A3地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约4.15万平方米，建设综合网球馆、游泳馆、小球训练中心等 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山海信旅游投资有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山海信旅游投资有限公司 | 刘翌 | 花山区政府 | 李世华
5575 | 花山区宁马一体化发展示范区濮塘片区生态文旅建设项目 | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 建设内容主要为濮塘片区乡村旅游工程建设，同时对片区内乡村环境及乡村道路环境进行综合整治 | 6.5 | 5.07 | 0.5 | 花山区宁马一体化发展示范区濮塘片区生态文旅建设项目 | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 建设内容主要为濮塘片区乡村旅游工程建设，同时对片区内乡村环境及乡村道路环境进行综合整治 | 基础施工 | 道路、环境改造等工程进入主体施工 | 马鞍山市众星建设有限公司 | 基础施工 | 道路、环境改造等工程进入主体施工 | 马鞍山市众星建设有限公司 | 王芳 | 花山区政府 | 李世华
5576 | 含山县运漕镇艺术创意小镇项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5.2万平方米，建设文化创意园及古街修复等工程 | 6 | 1 | 1 | 含山县运漕镇艺术创意小镇项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积5.2万平方米，建设文化创意园及古街修复等工程 | 小镇客厅及部门商业设施已建成 | 完成部分古街修复工程 | 安徽多创建设投资有限公司 | 小镇客厅及部门商业设施已建成 | 完成部分古街修复工程 | 安徽多创建设投资有限公司 | 张建平 | 含山县文旅体局 | 范文
5577 | 当涂县厚望食品级纸塑包装材料生产加工项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，新建两条自动化包装生产线，购置纸塑包装材料生产设备30台，二期新建厂房3.5万平方米，年产2亿只纸塑包装材料 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | 当涂县厚望食品级纸塑包装材料生产加工项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，新建两条自动化包装生产线，购置纸塑包装材料生产设备30台，二期新建厂房3.5万平方米，年产2亿只纸塑包装材料 | 一期设备安装调试，二期主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市厚望包装有限公司 | 一期设备安装调试，二期主体施工 | 竣工投产 | 马鞍山市厚望包装有限公司 | 殷贤华 | 石桥镇政府 | 孙应虎
5578 | 郑蒲港新区Corpus人体博物馆项目 | 文化产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1万平方米，建设1座9层人体博物馆，内含人体之旅、人体未来科技体验馆、荷兰花世界·爱的乐园、户外景观品牌小屋等景点，年接待游客50万人次 | 3.553 | 3.33 | 0.22 | 郑蒲港新区Corpus人体博物馆项目 | 文化产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1万平方米，建设1座9层人体博物馆，内含人体之旅、人体未来科技体验馆、荷兰花世界·爱的乐园、户外景观品牌小屋等景点，年接待游客50万人次 | 主体封顶，内部装修 | 竣工运营 | 马鞍山郑蒲港文化旅游有限公司 | 主体封顶，内部装修 | 竣工运营 | 马鞍山郑蒲港文化旅游有限公司 | 喻洋 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5579 | 含山县褒禅山文化民宿区建设项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总面积约4.5万平方米，新建及改造200栋民宿及配套设施 | 3 | 2.988 | 0.01 | 含山县褒禅山文化民宿区建设项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总面积约4.5万平方米，新建及改造200栋民宿及配套设施 | 主体结构施工 | 完成部分民宿改造 | 含山县文化旅游建设投资有限公司 | 主体结构施工 | 完成部分民宿改造 | 含山县文化旅游建设投资有限公司 | 陈辰 | 含山县文旅体局 | 范文
5580 | 含山县新事达年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米纸箱 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，购置吹膜机、冲床、分切机等设备，年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米纸箱 | 3 | 2.165 | 0.835 | 含山县新事达年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米纸箱 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2万平方米，购置吹膜机、冲床、分切机等设备，年产4000万套电器用包装材料和4000万平方米纸箱 | 厂房结构施工 | 竣工投产 | 安徽新事达新材料有限公司 | 厂房结构施工 | 竣工投产 | 安徽新事达新材料有限公司 | 蔡卫东 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5581 | 马鞍山市含山县凌家滩考古研学文创项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，建设文创商业街区、会议酒店、研学游基地和艺术中心等 | 3 | 2.204 | 0.5 | 马鞍山市含山县凌家滩考古研学文创项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，建设文创商业街区、会议酒店、研学游基地和艺术中心等 | 主体结构施工 | 完成部分主体建设 | 含山华宸文化旅游发展有限公司 | 主体结构施工 | 完成部分主体建设 | 含山华宸文化旅游发展有限公司 | 朱斌 | 含山县文旅体局 | 范文
5582 | 当涂县桃花缘休闲康养度假项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5000平方米，建设康养度假、生态餐饮、会议中心、科普教育基地、乡村体验、游乐园等功能区 | 2.6 | 2.17 | 0.3 | 当涂县桃花缘休闲康养度假项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积5000平方米，建设康养度假、生态餐饮、会议中心、科普教育基地、乡村体验、游乐园等功能区 | 会展接待中心主体建设 | 主体完工 | 当涂县桃花缘生态休闲农业有限公司 | 会展接待中心主体建设 | 主体完工 | 当涂县桃花缘生态休闲农业有限公司 | 韦礼兵 | 当涂现代农业示范区管委会 | 张蕾
5583 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A2地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.49万平方米，建设接待中心，体育俱乐部 | 2.53 | 0.1 | 0.5 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A2地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.49万平方米，建设接待中心，体育俱乐部 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市海信旅游投资有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市海信旅游投资有限公司 | 刘翌 | 花山区政府 | 李世华
5584 | 当涂县骏雅年产50万套工艺品玻璃项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 一期租赁厂房3600平方米，二期总建筑面积2万平方米，建设2栋厂房、研发楼及配套设施，年加工50万套工艺品玻璃 | 2.2 | 1.51 | 0.4 | 当涂县骏雅年产50万套工艺品玻璃项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 一期租赁厂房3600平方米，二期总建筑面积2万平方米，建设2栋厂房、研发楼及配套设施，年加工50万套工艺品玻璃 | 一期建成，二期基础施工 | 二期主体完工 | 安徽骏雅智能家居科技有限公司 | 一期建成，二期基础施工 | 二期主体完工 | 安徽骏雅智能家居科技有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5585 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A1地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设体育馆及运动员公寓 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 马鞍山濮塘体育产业园项目(A1地块) | 文化产业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设体育馆及运动员公寓 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市海信旅游投资有限公司 | 主体施工 | 主体结构封顶 | 马鞍山市海信旅游投资有限公司 | 柳金世 | 花山区政府 | 李世华
5586 | 和县林海生态园二期建设项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设会务中心，游客服务中心，客房中心及配套设施 | 1 | 0.3 | 0.7 | 和县林海生态园二期建设项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设会务中心，游客服务中心，客房中心及配套设施 | 民宿酒店基础施工 | 竣工运营 | 安徽林海旅游发展有限公司 | 民宿酒店基础施工 | 竣工运营 | 安徽林海旅游发展有限公司 | 严守兰 | 和县西埠镇政府 | 黄常宝
5587 | 牧之新年产5000吨食品包装生产项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.7万平方米，建设年产包装盒、托盘制品生产线，可年产包装盒、托盘等塑料食品包装5000吨 | 1 | 0.692 | 0.3 | 牧之新年产5000吨食品包装生产项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.7万平方米，建设年产包装盒、托盘制品生产线，可年产包装盒、托盘等塑料食品包装5000吨 | 设备进场 | 试生产 | 安徽牧之新材料有限公司 | 设备进场 | 试生产 | 安徽牧之新材料有限公司 | 唐康康 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
| 计划开工项目 |  |  |  |  | 0
5588 | 格力智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期建筑面积20.9万平方米，建设PVC电源线生产线3条、特种导体生产线24条，及无氧铜杆、漆包线生产线，年产无氧铜杆1.8万吨、特种导体2万吨、PVC电源线18万千米、橡胶电源线27万千米、漆包线5.6万吨，二期建设格力小家电生产基地 | 60 |  | 5 | 格力智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 一期建筑面积20.9万平方米，建设PVC电源线生产线3条、特种导体生产线24条，及无氧铜杆、漆包线生产线，年产无氧铜杆1.8万吨、特种导体2万吨、PVC电源线18万千米、橡胶电源线27万千米、漆包线5.6万吨，二期建设格力小家电生产基地 | 备案已完成 | 主体施工 | 格电新材（马鞍山）科技有限公司 | 备案已完成 | 主体施工 | 格电新材（马鞍山）科技有限公司 | 沈贤锋 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5589 | 中联重科智能装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积50万平方米，一期新建关键零部件智能化焊接生产线8条、智能化柔性涂装线2条，年产超3500台套旋挖钻机、静压桩机等主机产品及5000台套钻杆、动力头等相关核心零部件；二期年产智能工程机械1900台 | 60 |  | 2 | 中联重科智能装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积50万平方米，一期新建关键零部件智能化焊接生产线8条、智能化柔性涂装线2条，年产超3500台套旋挖钻机、静压桩机等主机产品及5000台套钻杆、动力头等相关核心零部件；二期年产智能工程机械1900台 | 场地平整，备案、环评前期工作已完成 | 主体施工 | 安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司 | 场地平整，备案、环评前期工作已完成 | 主体施工 | 安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司 | 尚玉 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5590 | 博望区顺博合金产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15万平方米，新建合金生产线6条，年产40万吨绿色循环再生合金 | 56 |  | 14 | 博望区顺博合金产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15万平方米，新建合金生产线6条，年产40万吨绿色循环再生合金 | 已完成备案，正在开展施工图设计等前期工作 | 主体完工 | 重庆顺博铝合金有限公司 | 已完成备案，正在开展施工图设计等前期工作 | 主体完工 | 重庆顺博铝合金有限公司 | 孙龙坤 | 博望高新区管委会 | 袁永平
5591 | 和县信义集团玻璃产业链及智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积90万平方米，建设厂房50栋及仓储房、自营PVB工厂及配套设施 | 55 |  | 3 | 和县信义集团玻璃产业链及智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积90万平方米，建设厂房50栋及仓储房、自营PVB工厂及配套设施 | 备案、能评已办理，正在办理环评、规划设计 | 桩基施工 | 信义玻璃供应链（马鞍山）有限公司 | 备案、能评已办理，正在办理环评、规划设计 | 桩基施工 | 信义玻璃供应链（马鞍山）有限公司 | 李圣根 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5592 | 当涂县和胜新能源电池箱体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 项目一期租赁标准化厂房3.2万平方米，二期规划建筑面积21.7万平方米，新建汽车配件生产线、薄壁管生产线。年产150万套电池箱体 | 50 |  | 10 | 当涂县和胜新能源电池箱体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 项目一期租赁标准化厂房3.2万平方米，二期规划建筑面积21.7万平方米，新建汽车配件生产线、薄壁管生产线。年产150万套电池箱体 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽和胜新能源汽车部件有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽和胜新能源汽车部件有限公司 | 龙浩 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5593 | 金力锂电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，计划分两期建设，一期主要建设4条基膜生产线；二期主要建设30条涂覆膜生产线及隔膜材料与设备研究院，年产8亿平方米湿法涂覆隔膜 | 23 |  | 3 | 金力锂电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，计划分两期建设，一期主要建设4条基膜生产线；二期主要建设30条涂覆膜生产线及隔膜材料与设备研究院，年产8亿平方米湿法涂覆隔膜 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽金力新能源有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽金力新能源有限公司 | 章梅 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5594 | 博望区旭淄五轴联动数控机床及其配套零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15万平方米，建设五轴联动数控机床及其配套零部件生产基地 | 22 |  | 2 | 博望区旭淄五轴联动数控机床及其配套零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15万平方米，建设五轴联动数控机床及其配套零部件生产基地 | 正在编制可研报告初稿 | 基础施工 | 旭淄机械（上海）有限公司 | 正在编制可研报告初稿 | 基础施工 | 旭淄机械（上海）有限公司 | 冯振复 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5595 | 当涂县年产20万吨高端植物蛋白项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积15万平方米，项目分两期建设，其中一期建筑面积9.8万平方米，建设厂房及配套设施，二期建筑面积5.2万平方米，建设厂房、综合楼。年产20万吨高端植物蛋白食品 | 20.4 |  | 1.5 | 当涂县年产20万吨高端植物蛋白项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积15万平方米，项目分两期建设，其中一期建筑面积9.8万平方米，建设厂房及配套设施，二期建筑面积5.2万平方米，建设厂房、综合楼。年产20万吨高端植物蛋白食品 | 已完成备案，正在准备土地组卷报批资料 | 桩基施工 | 金菜地食品股份有限公司 | 已完成备案，正在准备土地组卷报批资料 | 桩基施工 | 金菜地食品股份有限公司 | 刘峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5596 | 高旺特种车辆及高铁零配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 建设特种车辆及高铁轨道零配件生产基地，主要生产叉车/装载车等特种车辆配重及零部件、高铁轨道零部件，年产叉车/装载车等特种车辆配重零部件15万吨，高铁轨道零部件3万吨 | 20 |  | 3 | 高旺特种车辆及高铁零配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 建设特种车辆及高铁轨道零配件生产基地，主要生产叉车/装载车等特种车辆配重及零部件、高铁轨道零部件，年产叉车/装载车等特种车辆配重零部件15万吨，高铁轨道零部件3万吨 | 已完成备案，正在进行土地报批 | 基础施工 | 马鞍山高旺智能科技股份有限公司 | 已完成备案，正在进行土地报批 | 基础施工 | 马鞍山高旺智能科技股份有限公司 | 高明胜 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5597 | 慈湖高新区科思化学新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积13.3万平方米，新建生产车间、成品库及相关配套设施，新增日化产品生产线5条 | 20 |  | 2 | 慈湖高新区科思化学新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积13.3万平方米，新建生产车间、成品库及相关配套设施，新增日化产品生产线5条 | 正在办理备案、规划等前期手续 | 基础建设 | 南京科思化学有限公司 | 正在办理备案、规划等前期手续 | 基础建设 | 南京科思化学有限公司 | 何驰 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5598 | 华孚新能源汽车轻金属合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，主要从事新能源汽车轻金属合金配件研发、生产、销售业务，年产轻金属合金配件10万吨 | 18 |  | 2 | 华孚新能源汽车轻金属合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积8万平方米，主要从事新能源汽车轻金属合金配件研发、生产、销售业务，年产轻金属合金配件10万吨 | 已完成备案 | 基础施工 | 华孚科技股份有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 华孚科技股份有限公司 | 邹春龙 | 马鞍山经济开发区管委会 | 邹春龙
5599 | 统力年产10万套高端回转支承智能化生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，新增主要生产设备312台/套，新建高端回转支承生产线3条，可年产5米以下高端精密回转支承10万套 | 14 |  | 3 | 统力年产10万套高端回转支承智能化生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，新增主要生产设备312台/套，新建高端回转支承生产线3条，可年产5米以下高端精密回转支承10万套 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山统力回转支承有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山统力回转支承有限公司 | 侯宁 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5600 | 博望区产城融合一体化高质量发展项目(西片区)一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建科技创业园、企业服务中心等业务用房，配套建设道路工程、排水工程、交通工程、照明工程 | 12.6911 |  | 4 | 博望区产城融合一体化高质量发展项目(西片区)一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建科技创业园、企业服务中心等业务用房，配套建设道路工程、排水工程、交通工程、照明工程 | 完善前期工作 | 力争开工建设 | 马鞍山市名居新博建设有限公司 | 完善前期工作 | 力争开工建设 | 马鞍山市名居新博建设有限公司 | 韦能亮 | 安徽横望控股集团 | 陈云
5601 | 雨山区智能超声波计量传感器研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积7.38万平方米，建设智能超声波水表生产线3条和智能超声波气表生产线1条，年产约148万套仪表设备 | 10.6 |  | 1.6 | 雨山区智能超声波计量传感器研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积7.38万平方米，建设智能超声波水表生产线3条和智能超声波气表生产线1条，年产约148万套仪表设备 | 已完成备案，正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 迈拓科技（安徽）有限公司 | 已完成备案，正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 迈拓科技（安徽）有限公司 | 孙卫国 | 雨山区政府 | 沈春霞
5602 | 马鞍山经开区新能源智造产业集聚区一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设内容包括生产车间、原材料仓库、成品库以及厂区给排水及消防、景观绿化、厂区围墙及大门、地面硬化等 | 10.5717 |  | 4 | 马鞍山经开区新能源智造产业集聚区一期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积13万平方米，主要建设内容包括生产车间、原材料仓库、成品库以及厂区给排水及消防、景观绿化、厂区围墙及大门、地面硬化等 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 刘灿 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5603 | 当涂县利华再生钢铁产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，年加工再生钢铁150万吨 | 10.5017 |  | 5 | 当涂县利华再生钢铁产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，年加工再生钢铁150万吨 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 马钢利华金属资源有限公司当涂分公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 马钢利华金属资源有限公司当涂分公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5604 | 郑蒲港新区基础设施数据中心产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，租用港晟隆1号、2号厂房、8号综合楼一楼，建设数据中心基础设施生产线10条，年产环控设备空调2000套，专用机柜1万台，电源设备2000台 | 10 |  | 0.6 | 郑蒲港新区基础设施数据中心产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，租用港晟隆1号、2号厂房、8号综合楼一楼，建设数据中心基础设施生产线10条，年产环控设备空调2000套，专用机柜1万台，电源设备2000台 | 备案等前期手续办理 | 一期项目设备调试 | 北京博尔斯达数云科技有限公司 | 备案等前期手续办理 | 一期项目设备调试 | 北京博尔斯达数云科技有限公司 | 张佳俊 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5605 | 华骐环保智能化污水处理装备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设智能化污水处理装备产业园，年产魔方系列黑臭水体治理设备300台套、迈巴系列医疗废水废气处理设备200台套 | 10 |  | 0.4 | 华骐环保智能化污水处理装备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.6万平方米，建设智能化污水处理装备产业园，年产魔方系列黑臭水体治理设备300台套、迈巴系列医疗废水废气处理设备200台套 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 陶敏 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5606 | 新马新能源汽车及轨道交通车辆铝制品制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 新增智能铝合金挤压线4条，主要产品为汽车防撞梁系统、汽车车身系统、新能源汽车电池箱托盘、轨道交通内饰零部件及结构件 | 10 |  | 2.5 | 新马新能源汽车及轨道交通车辆铝制品制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 新增智能铝合金挤压线4条，主要产品为汽车防撞梁系统、汽车车身系统、新能源汽车电池箱托盘、轨道交通内饰零部件及结构件 | 完成项目备案，正在进行土地报批 | 主体施工 | 马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 | 完成项目备案，正在进行土地报批 | 主体施工 | 马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 | 徐萍 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5607 | 郑蒲港新区钛合金管生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁4万平方米厂房，建设钛合金管、航天专用管生产线10条，年产核电专用管5000万支 | 10 |  | 0.5 | 郑蒲港新区钛合金管生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁4万平方米厂房，建设钛合金管、航天专用管生产线10条，年产核电专用管5000万支 | 备案等前期手续办理 | 厂房装修完成,设备购置安装 | 安徽吉得利核电科技有限公司 | 备案等前期手续办理 | 厂房装修完成,设备购置安装 | 安徽吉得利核电科技有限公司 | 张佳俊 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5608 | 和县南京市交通工程工业化建造科技中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 建设工业化科技中心总部和产业化基地，包括预拼装车间、新型原材料生产基地、设计研发中心、实验检测中心、企业总部办公楼 | 10 |  | 0.5 | 和县南京市交通工程工业化建造科技中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 建设工业化科技中心总部和产业化基地，包括预拼装车间、新型原材料生产基地、设计研发中心、实验检测中心、企业总部办公楼 | 备案、能评已办理，正在办理环评、规划设计 | 桩基施工 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 | 备案、能评已办理，正在办理环评、规划设计 | 桩基施工 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 | 乔海滨 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5609 | 郑蒲港新区大鹏芯片制造及封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积15万平方米，一期租赁厂房5万平方米，建设外延片、芯片及封装测试生产线8条，二期建设外延片、芯片及封装测试生产线20条及研发销售基地，全部投产后年产半导体分立器件20万套 | 10 |  | 0.5 | 郑蒲港新区大鹏芯片制造及封装测试项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积15万平方米，一期租赁厂房5万平方米，建设外延片、芯片及封装测试生产线8条，二期建设外延片、芯片及封装测试生产线20条及研发销售基地，全部投产后年产半导体分立器件20万套 | 前期手续办理 | 一期厂房装修完成,设备进场调试 | 安徽大鹏半导体有限公司 | 前期手续办理 | 一期厂房装修完成,设备进场调试 | 安徽大鹏半导体有限公司 | 钱丹丹 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 范标
5610 | 和县晟捷年产40万吨N-甲基吡咯烷酮项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.3万平方米，建设年产40万吨N-甲基吡咯烷酮生产线及配套设施 | 7.6 |  | 0.3 | 和县晟捷年产40万吨N-甲基吡咯烷酮项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.3万平方米，建设年产40万吨N-甲基吡咯烷酮生产线及配套设施 | 能评、环评、安评等手续正在办理 | 桩基施工 | 安徽晟捷新能源科技有限公司 | 能评、环评、安评等手续正在办理 | 桩基施工 | 安徽晟捷新能源科技有限公司 | 王亚 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5611 | 含山县福霆智能装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 新建标准化厂房约9300平方米，新购加工中心、数控车床、中频炉等生产设备100台套，建设工业机器人配件组装生产线 | 6.5 |  | 3 | 含山县福霆智能装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 新建标准化厂房约9300平方米，新购加工中心、数控车床、中频炉等生产设备100台套，建设工业机器人配件组装生产线 | 已签约，已完成可研报告的编制 | 主体施工 | 安徽福茂智能制造有限公司 | 已签约，已完成可研报告的编制 | 主体施工 | 安徽福茂智能制造有限公司 | 谭超 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5612 | 金力锂离子电池湿法隔膜一期项目节能及扩容升级改造 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 扩建厂房1.2万平方米，对原有部分设备进行升级改造，同时引进新型粉料混合器、双螺杆挤出机及熔体管道、螺杆式制冷机组等设备34台（套） | 6 |  | 1.5 | 金力锂离子电池湿法隔膜一期项目节能及扩容升级改造 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 扩建厂房1.2万平方米，对原有部分设备进行升级改造，同时引进新型粉料混合器、双螺杆挤出机及熔体管道、螺杆式制冷机组等设备34台（套） | 已完成备案 | 设备进场安装 | 安徽金力新能源有限公司 | 已完成备案 | 设备进场安装 | 安徽金力新能源有限公司 | 张洪奕敏 | 马鞍山经济开发区管委会 | 张洪奕敏
5613 | 郑蒲港新区高端汽车智能分拣和再制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设汽车拆解再造生产线15条，年处理再造汽车零部件20万件 | 5.5 |  | 0.8 | 郑蒲港新区高端汽车智能分拣和再制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设汽车拆解再造生产线15条，年处理再造汽车零部件20万件 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 马鞍山市玉成汽车零部件有限公司 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 马鞍山市玉成汽车零部件有限公司 | 刘蔚 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5614 | 雨山区智慧医疗装备及智能家居制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积4.1万平方米，建设智能家居生产线8条，年产智能家居60万件 | 5.2 |  | 1.8 | 雨山区智慧医疗装备及智能家居制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积4.1万平方米，建设智能家居生产线8条，年产智能家居60万件 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 安徽嘉旺智能家居有限公司 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 安徽嘉旺智能家居有限公司 | 杨俊 | 雨山区政府 | 沈春霞
5615 | 神拓盾构机刀具制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，年产各类型盾构机刀具5000台套、配套配件3万件 | 5 |  | 0.5 | 神拓盾构机刀具制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，年产各类型盾构机刀具5000台套、配套配件3万件 | 已完成备案 | 主体施工 | 神拓科技有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 神拓科技有限公司 | 陶明 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5616 | 郑蒲港新区年产1亿平米高端光电功能膜材项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房3万平方米，建设光电功能膜生产线12条，年产高端光电膜材1亿平方米 | 5 |  | 0.5 | 郑蒲港新区年产1亿平米高端光电功能膜材项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁厂房3万平方米，建设光电功能膜生产线12条，年产高端光电膜材1亿平方米 | 备案等前期手续完成 | 厂房装修完成,部分设备安装调试 | 安徽一为新材料科技有限公司 | 备案等前期手续完成 | 厂房装修完成,部分设备安装调试 | 安徽一为新材料科技有限公司 | 何宇辰 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5617 | 绿德消费性电子精密组件及汽车轻量化零配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5.8万平方米，建设消费性电子精密组件生产线3条，年产汽车轻量化零配件5000个 | 5 |  | 2.5 | 绿德消费性电子精密组件及汽车轻量化零配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5.8万平方米，建设消费性电子精密组件生产线3条，年产汽车轻量化零配件5000个 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山绿德电子科技有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山绿德电子科技有限公司 | 殷林秀 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5618 | 迈世达精准给药医疗器械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设精准注射系统（STA及肉毒素）生产线及设备配套耗材生产线，年产2万台精准给药医疗器械（含STA和肉毒素精准注射系统）以及100万盒（5000万支）配套耗材 | 5 |  | 0.6 | 迈世达精准给药医疗器械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积3万平方米，建设精准注射系统（STA及肉毒素）生产线及设备配套耗材生产线，年产2万台精准给药医疗器械（含STA和肉毒素精准注射系统）以及100万盒（5000万支）配套耗材 | 已完成备案 | 设备进场 | 安徽迈世达医疗科技有限公司 | 已完成备案 | 设备进场 | 安徽迈世达医疗科技有限公司 | 陶明 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5619 | 郑蒲港新区尤尼克斯智能制造二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积4万平方米，建设智能环保、仓储等设备生产线8条，年产智能货架、智能仓储设备共20万台 | 5 |  | 1 | 郑蒲港新区尤尼克斯智能制造二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积4万平方米，建设智能环保、仓储等设备生产线8条，年产智能货架、智能仓储设备共20万台 | 备案等前期手续办理 | 基础施工 | 安徽尤尼克斯智能设备制造有限公司 | 备案等前期手续办理 | 基础施工 | 安徽尤尼克斯智能设备制造有限公司 | 陈颖梅 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5620 | 歆坤智能包装设备系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房3万平方米，新建3条自动化包装设备的生产线，年产600台自动化包装设备 | 5 |  | 0.2 | 歆坤智能包装设备系统项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房3万平方米，新建3条自动化包装设备的生产线，年产600台自动化包装设备 | 已完成备案 | 厂房装修 | 安徽歆坤智能装备科技有限公司 | 已完成备案 | 厂房装修 | 安徽歆坤智能装备科技有限公司 | 梅占强 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5621 | 郑蒲港新区高端薄膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积5万平方米，建设高端医药包装生产线6条，年产医药铝塑膜180万平方米 | 4.8 |  | 0.2 | 郑蒲港新区高端薄膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积5万平方米，建设高端医药包装生产线6条，年产医药铝塑膜180万平方米 | 备案等前期手续办理 | 桩基施工 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 备案等前期手续办理 | 桩基施工 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 于贤保 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5622 | 中磁汽车核心元器件及环保装备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，购置混料机、磁场成型机、全自动控制电窑、半自动和全自动磨床、机械人、注塑机、破碎机、超声波清洗机、激光切割机等设备500多台套，打造磁电元件和环保固废回收设备和生产线集成研发制造基地 | 4 |  | 1 | 中磁汽车核心元器件及环保装备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，购置混料机、磁场成型机、全自动控制电窑、半自动和全自动磨床、机械人、注塑机、破碎机、超声波清洗机、激光切割机等设备500多台套，打造磁电元件和环保固废回收设备和生产线集成研发制造基地 | 已完成备案 | 设备进场 | 马鞍山中磁光电科技有限公司 | 已完成备案 | 设备进场 | 马鞍山中磁光电科技有限公司 | 周起劲 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5623 | 斌嘉年产500套精密火花机、五轴数控加工中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建精密火花机生产线1条，五轴数控加工中心生产线1条，年产精密火花机500套 | 3.5 |  | 1 | 斌嘉年产500套精密火花机、五轴数控加工中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建精密火花机生产线1条，五轴数控加工中心生产线1条，年产精密火花机500套 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽斌嘉智能科技有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽斌嘉智能科技有限公司 | 李辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5624 | 含山经济开发区精品制造产业园 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 建设标准化厂房14.3万平方米及附属配套设施 | 3.3176 |  | 0.5 | 含山经济开发区精品制造产业园 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 建设标准化厂房14.3万平方米及附属配套设施 | 正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 正在进行规划方案设计 | 基础施工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 徐守平 | 安徽含山经济开发区管委会 | 徐双牛
5625 | 和县迈得特年产7000万颗精密光学核心元器件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 租赁1.7万平方米厂房，新建模具制造、模具压制、冷加工双光透镜生产等生产线3条，年产精密光学核心元器件7000万颗 | 3 |  | 3 | 和县迈得特年产7000万颗精密光学核心元器件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 租赁1.7万平方米厂房，新建模具制造、模具压制、冷加工双光透镜生产等生产线3条，年产精密光学核心元器件7000万颗 | 备案、能评已批复，正在办理环评、施工图、消防等手续 | 竣工投产 | 迈得特光学（安徽）有限公司 | 备案、能评已批复，正在办理环评、施工图、消防等手续 | 竣工投产 | 迈得特光学（安徽）有限公司 | 姜柏明 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5626 | 郑蒲港新区格林斯达环保设备生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，建设智能环保设备及配套系统、管道及配件生产线8条，年产涂层风管20万套 | 3 |  | 3 | 郑蒲港新区格林斯达环保设备生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，建设智能环保设备及配套系统、管道及配件生产线8条，年产涂层风管20万套 | 备案等前期手续办理 | 竣工投产 | 安徽格林斯达环保设备有限公司 | 备案等前期手续办理 | 竣工投产 | 安徽格林斯达环保设备有限公司 | 刘昊军 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5627 | 博望区集成电路封测生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，建设集成电路封测生产基地 | 3 |  | 1.2 | 博望区集成电路封测生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，建设集成电路封测生产基地 | 正在编制可研报告材料 | 基础施工 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 正在编制可研报告材料 | 基础施工 | 深圳电通纬创微电子股份有限公司 | 张建国 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5628 | 郑蒲港新区芯动利半导体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁3万平方米厂房，建设封测线10条，年产封测芯片1000万片 | 3 |  | 3 | 郑蒲港新区芯动利半导体项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁3万平方米厂房，建设封测线10条，年产封测芯片1000万片 | 备案等前期手续办理 | 竣工投产 | 安徽芯动利半导体有限公司 | 备案等前期手续办理 | 竣工投产 | 安徽芯动利半导体有限公司 | 肖鹏 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5629 | 中泽年产3万套核电设备专用配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.4万平方米，主要购置数控加工中心、激光切割机、镭雕机、超声波清洗机等生产设备，年产3万套核电设备专用配件 | 3 |  | 2 | 中泽年产3万套核电设备专用配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.4万平方米，主要购置数控加工中心、激光切割机、镭雕机、超声波清洗机等生产设备，年产3万套核电设备专用配件 | 开展前期工作 | 基础施工 | 马鞍山中泽智能装备有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 马鞍山中泽智能装备有限公司 | 宋悦 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5630 | 远荣智能仓储设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置铣床、加工中心机、剪板机、卷板机、卷角机等设备，新建智能仓储生产线1条，年产30个智能仓储设备 | 3 |  | 0.4 | 远荣智能仓储设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置铣床、加工中心机、剪板机、卷板机、卷角机等设备，新建智能仓储生产线1条，年产30个智能仓储设备 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 | 吴振军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5631 | 新投汽车轻量化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设4条汽车电池托盘生产线，年产1000万套电池托盘 | 3 |  | 1 | 新投汽车轻量化项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.4万平方米，建设4条汽车电池托盘生产线，年产1000万套电池托盘 | 已完成备案 | 厂房装修 | 新投国际能源有限公司 | 已完成备案 | 厂房装修 | 新投国际能源有限公司 | 苏杰 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5632 | 当涂县阿斯乐智能家电配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购置厂房1.1万平方米，项目分两期建设，一期新建2条电泳生产线及2条全自动喷粉生产线，二期新建4条全自动电泳及喷粉生产线。年产风导系统模块套装450万套、热水器内胆150万套 | 3 |  | 2 | 当涂县阿斯乐智能家电配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购置厂房1.1万平方米，项目分两期建设，一期新建2条电泳生产线及2条全自动喷粉生产线，二期新建4条全自动电泳及喷粉生产线。年产风导系统模块套装450万套、热水器内胆150万套 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽阿斯乐电器科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽阿斯乐电器科技有限公司 | 潘玉生 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5633 | 和县世傲表面活性剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3万平方米，新上生产线3条，年产5万吨磺化、10万吨液体洗涤剂及5万吨水处理剂 | 2.6003 |  | 1 | 和县世傲表面活性剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积3万平方米，新上生产线3条，年产5万吨磺化、10万吨液体洗涤剂及5万吨水处理剂 | 正在办理备案、规划、环评手续 | 主体建设 | 安徽世傲新材料科技有限公司 | 正在办理备案、规划、环评手续 | 主体建设 | 安徽世傲新材料科技有限公司 | 王雷 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5634 | 郑蒲港新区安赟新材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产高性能分离膜材料生产线10条，年产分离膜3.7亿平方米 | 2.5 |  | 0.3 | 郑蒲港新区安赟新材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产高性能分离膜材料生产线10条，年产分离膜3.7亿平方米 | 备案等前期手续办理 | 内部装修 | 安徽分亦欢新材料科技有限公司 | 备案等前期手续办理 | 内部装修 | 安徽分亦欢新材料科技有限公司 | 林郁清 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5635 | 当涂县西特智能家电微电机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 分二期建设，一期租赁1万平方米厂房，新建16条自动化生产线，二期总建筑面积2万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置生产设备及改造生产线，年产100万件智能家电微电机 | 2.3 |  | 1 | 当涂县西特智能家电微电机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 分二期建设，一期租赁1万平方米厂房，新建16条自动化生产线，二期总建筑面积2万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置生产设备及改造生产线，年产100万件智能家电微电机 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期设备安装调试 | 马鞍山西特电机有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期设备安装调试 | 马鞍山西特电机有限公司 | 陈万权 | 黄池镇政府 | 张先锋
5636 | 博望区伟泰资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.1万平方米，新建3栋厂房及1栋研发楼，配套建设道路，绿化，门卫等辅助设施 | 2.2 |  | 0.5 | 博望区伟泰资源综合利用项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.1万平方米，新建3栋厂房及1栋研发楼，配套建设道路，绿化，门卫等辅助设施 | 完成备案，正在开展施工图设计等前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市伟泰锡业有限公司 | 完成备案，正在开展施工图设计等前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市伟泰锡业有限公司 | 章静波 | 博望区新市镇政府 | 方兴龙
5637 | 雨山区透平机零部件制造中心二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1万平方米，建设智能蜂窝复合结构生产线4条 | 2.2 |  | 1.4 | 雨山区透平机零部件制造中心二期项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1万平方米，建设智能蜂窝复合结构生产线4条 | 已完成备案、规划、用地等前期手续，正在办理施工许可证 | 主体建设 | 马鞍山安达泰克科技有限公司 | 已完成备案、规划、用地等前期手续，正在办理施工许可证 | 主体建设 | 马鞍山安达泰克科技有限公司 | 吴伟 | 雨山区政府 | 沈春霞
5638 | 当涂县艾柯琛智能家电显示面板项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建设面积3万平方米，一期租赁1万平方米厂房，建设10万级无尘车间，新建8条自动化生产线；二期建设2万平米标准化厂房，新建20条自动化生产线。年产800万个IMD面板 | 2 |  | 1 | 当涂县艾柯琛智能家电显示面板项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建设面积3万平方米，一期租赁1万平方米厂房，建设10万级无尘车间，新建8条自动化生产线；二期建设2万平米标准化厂房，新建20条自动化生产线。年产800万个IMD面板 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期设备安装调试 | 安徽艾柯琛电器有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 一期设备安装调试 | 安徽艾柯琛电器有限公司 | 田军义 | 黄池镇政府 | 张先锋
5639 | 含山县哈金森汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁开发区（东区）4300平方米标准化厂房及办公楼，生产线新上汽车车门密封条模压成型设备40台，全自动密封条切割机2台，半自动密封条切割机10台。年产能30万台套汽车密封条 | 2 |  | 1 | 含山县哈金森汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁开发区（东区）4300平方米标准化厂房及办公楼，生产线新上汽车车门密封条模压成型设备40台，全自动密封条切割机2台，半自动密封条切割机10台。年产能30万台套汽车密封条 | 已签约，完成可研报告编制 | 完成厂房改造 | 哈金森(武汉）汽车有限公司马鞍山分公司 | 已签约，完成可研报告编制 | 完成厂房改造 | 哈金森(武汉）汽车有限公司马鞍山分公司 | FredericLEDU | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5640 | 郑蒲港新区桦闳光纤连接器项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用1.2万平方米厂房，建设光纤连接器生产线12条，年产光纤连接器10万件 | 2 |  | 2 | 郑蒲港新区桦闳光纤连接器项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租用1.2万平方米厂房，建设光纤连接器生产线12条，年产光纤连接器10万件 | 备案等前期手续完成 | 竣工投产 | 安徽桦忻通信科技有限公司 | 备案等前期手续完成 | 竣工投产 | 安徽桦忻通信科技有限公司 | 殷迂龙 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5641 | 行知年产6.5亿套轨道交通及汽车精密机械零部件及冲压件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，新增全自动程控生产线35条、数控生产线70条，自动探伤生产线100台（套）及空压机等设施，年产6.5亿万套轨道交通及汽车精密机械零部件及冲压件 | 2 |  | 1.2 | 行知年产6.5亿套轨道交通及汽车精密机械零部件及冲压件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，新增全自动程控生产线35条、数控生产线70条，自动探伤生产线100台（套）及空压机等设施，年产6.5亿万套轨道交通及汽车精密机械零部件及冲压件 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽行知机械科技有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽行知机械科技有限公司 | 徐华高 | 马鞍山经济开发区管委会 | 龚玉芝
5642 | 含山县马鞍山晶盛能源科技有限公司1GW光伏太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁1.68万平米厂房，购置设备240台(套)，建设1GW光伏太阳能组件生产线 | 2 |  | 1 | 含山县马鞍山晶盛能源科技有限公司1GW光伏太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁1.68万平米厂房，购置设备240台(套)，建设1GW光伏太阳能组件生产线 | 已完成备案 | 完成部分厂房改造 | 马鞍山晶盛能源科技有限公司 | 已完成备案 | 完成部分厂房改造 | 马鞍山晶盛能源科技有限公司 | 安培 | 铜闸镇政府 | 蒋伟
5643 | 含山县5G智能终端零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.61万平方米,建设自动生产线2条，年产300万件5G智能终端零部件生产能力 | 1.6351 |  | 0.5 | 含山县5G智能终端零部件生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积2.61万平方米,建设自动生产线2条，年产300万件5G智能终端零部件生产能力 | 完成项目规划选址 | 厂房结构施工 | 安徽库立特智能制造有限公司 | 完成项目规划选址 | 厂房结构施工 | 安徽库立特智能制造有限公司 | 商华越 | 含山县清溪镇政府 | 汪国康
5644 | 雨山区新型汽车车轴生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 购置1万平方米厂房，建设轮毂压装线、空悬焊接线等生产线4条，年产3万件新能源汽车盘式制动车轴和空气弹簧悬架车轴 | 1.5 |  | 0.5 | 雨山区新型汽车车轴生产研发项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 购置1万平方米厂房，建设轮毂压装线、空悬焊接线等生产线4条，年产3万件新能源汽车盘式制动车轴和空气弹簧悬架车轴 | 已完成备案，正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽天驰汽车零部件制造有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽天驰汽车零部件制造有限公司 | 史建 | 雨山区政府 | 沈春霞
5645 | 含山县经济开发区数字产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 建设办公楼及公寓楼6.6万平方米，建设公寓224套及附属配套设施 | 1.5 |  | 0.3 | 含山县经济开发区数字产业园项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 建设办公楼及公寓楼6.6万平方米，建设公寓224套及附属配套设施 | 正在图纸设计 | 基础施工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 正在图纸设计 | 基础施工 | 含山经济开发区建设投资有限公司 | 谷胜兵 | 安徽含山经济开发区管委会 | 徐双牛
5646 | 领铂轨道交通(及汽车)零部件表面改性热处理及压缩机阀片总成制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，建设轨道交通（及汽车）零部件表面改性热处理及压缩机阀片总成生产线2条 | 1.5 |  | 0.3 | 领铂轨道交通(及汽车)零部件表面改性热处理及压缩机阀片总成制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，建设轨道交通（及汽车）零部件表面改性热处理及压缩机阀片总成生产线2条 | 已完成备案 | 设备购置 | 马鞍山领铂科技有限公司 | 已完成备案 | 设备购置 | 马鞍山领铂科技有限公司 | 何建伟 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5647 | 当涂县德胜芯片封装及光学摄像头生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 租赁7500平方米厂房，建设芯片封装及光学摄像头生产线，年产芯片封装300万个，摄像头模组400万个 | 1.5 |  | 0.8 | 当涂县德胜芯片封装及光学摄像头生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 租赁7500平方米厂房，建设芯片封装及光学摄像头生产线，年产芯片封装300万个，摄像头模组400万个 | 已完成备案，正在办理环评 | 设备进场安装调试 | 安徽省中科达智能科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 设备进场安装调试 | 安徽省中科达智能科技有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5648 | 慈湖高新区年产1万吨高温氮化材料技改项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 利用原有厂房，新建循环水冷池、高纯制氮液氮罐、配电房、操控室等，新增年产1.5万吨高温氮化材料生产线 | 1.5 |  | 0.5 | 慈湖高新区年产1万吨高温氮化材料技改项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 利用原有厂房，新建循环水冷池、高纯制氮液氮罐、配电房、操控室等，新增年产1.5万吨高温氮化材料生产线 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 马鞍山市兴达冶金新材料有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 马鞍山市兴达冶金新材料有限公司 | 李国安 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5649 | 含山县非标自动化设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁5000平方米厂房及办公楼，新购镭射割切机、折弯机等各类设备30台套，主要从事工厂加工、组装、仓储物流、配送四大板块解决方案的规划与实施，年产200台非标自动化设备 | 1.5 |  | 1 | 含山县非标自动化设备项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁5000平方米厂房及办公楼，新购镭射割切机、折弯机等各类设备30台套，主要从事工厂加工、组装、仓储物流、配送四大板块解决方案的规划与实施，年产200台非标自动化设备 | 已签约 | 完成厂房改造 | 马鞍山奉孚智能科技有限公司 | 已签约 | 完成厂房改造 | 马鞍山奉孚智能科技有限公司 | 汪乐霞 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5650 | 当涂县富邦电子精密复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购置7000平方米厂房，购置涂布线、烘燥炉、空压机等设备，年产2500万平方米电子防静电胶带 | 1.3 |  | 1.3 | 当涂县富邦电子精密复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购置7000平方米厂房，购置涂布线、烘燥炉、空压机等设备，年产2500万平方米电子防静电胶带 | 已完成备案，正在办理环评 | 设备安装调试 | 马鞍山市富邦新材料科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 设备安装调试 | 马鞍山市富邦新材料科技有限公司 | 沈阳 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5651 | 慈湖高新区乐研医用层析铝箔板项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设有机粘合剂合成模块、全自动喷涂模块，全自动切割模块，自动包装塑封模块，铝箔板生产线 | 1.3 |  | 0.5 | 慈湖高新区乐研医用层析铝箔板项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 租赁1万平方米厂房，建设有机粘合剂合成模块、全自动喷涂模块，全自动切割模块，自动包装塑封模块，铝箔板生产线 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 安徽乐研生物医药科技有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 安徽乐研生物医药科技有限公司 | 孙超举 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5652 | 博望区森川工程机械配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.15万平方米，建设工程机械配件生产基地，年产4000吨工程机械配件和6000台破碎锤 | 1.2603 |  | 0.9 | 博望区森川工程机械配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.15万平方米，建设工程机械配件生产基地，年产4000吨工程机械配件和6000台破碎锤 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体完工 | 马鞍山市森川机械有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体完工 | 马鞍山市森川机械有限公司 | 陶为虎 | 博望高新区管委会 | 夏本银
5653 | 博望区丰进高品质工程机械项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建厂房及研发楼，购置自动焊接机器人、智能组装流水线等生产设备。年产高品质破碎锤1万台及快速连接器2500台 | 1.2 |  | 0.9 | 博望区丰进高品质工程机械项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建厂房及研发楼，购置自动焊接机器人、智能组装流水线等生产设备。年产高品质破碎锤1万台及快速连接器2500台 | 已完成备案，正在办理环评、规划等前期手续 | 主体完工 | 安徽丰进机械有限公司 | 已完成备案，正在办理环评、规划等前期手续 | 主体完工 | 安徽丰进机械有限公司 | 王声伟 | 博望高新区管委会 | 夏本银
5654 | 博望区怡特欧阻隔膜研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 改建厂房总建筑面积0.6万平方米，建设阻隔膜研发生产基地 | 1.2 |  | 0.8 | 博望区怡特欧阻隔膜研发生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 改建厂房总建筑面积0.6万平方米，建设阻隔膜研发生产基地 | 正在编制可研报告初稿 | 竣工投产 | 苏州怡特欧新材料科技有限公司 | 正在编制可研报告初稿 | 竣工投产 | 苏州怡特欧新材料科技有限公司 | 王江峰 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5655 | 慈湖高新区博海威医药研发中心及GMP认证实验室项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 利用皓元医药平台约4000平方米厂房，建设药物研发中心、GMP认证实验室及相关研发设施 | 1.2 |  | 1.1 | 慈湖高新区博海威医药研发中心及GMP认证实验室项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 利用皓元医药平台约4000平方米厂房，建设药物研发中心、GMP认证实验室及相关研发设施 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 部分完工 | 常州博海威医药科技股份有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 部分完工 | 常州博海威医药科技股份有限公司 | 匡敏 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5656 | 慈湖高新区苏祥科技年产300万新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，对现有厂房进行改扩建，新增新能源汽车零部件生产线3条，年生产能力300万件 | 1.2 |  | 0.5 | 慈湖高新区苏祥科技年产300万新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，对现有厂房进行改扩建，新增新能源汽车零部件生产线3条，年生产能力300万件 | 已完成备案，正在办理环评、规划等前期手续 | 基础施工 | 安徽苏祥科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评、规划等前期手续 | 基础施工 | 安徽苏祥科技有限公司 | 胡景成 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5657 | 博望区昌帆能源设备配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，新建2栋厂房及1栋研发楼，年产2万吨风力法兰和5000吨新能源汽车配件 | 1.2 |  | 0.8 | 博望区昌帆能源设备配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2万平方米，新建2栋厂房及1栋研发楼，年产2万吨风力法兰和5000吨新能源汽车配件 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市昌帆能源装备有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市昌帆能源装备有限公司 | 陈世春 | 博望高新区管委会 | 夏本银
5658 | 雨山区年产2万吨低碳铝基新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 购置1万平方米厂房，建设低碳铝基新材料生产线3条，年产铝基新材料2万吨 | 1.2 |  | 0.7 | 雨山区年产2万吨低碳铝基新材料项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山雨山区 | 购置1万平方米厂房，建设低碳铝基新材料生产线3条，年产铝基新材料2万吨 | 已完成备案，正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽东锊新材料科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽东锊新材料科技有限公司 | 汪娟 | 雨山区政府 | 沈春霞
5659 | 当涂县美吉新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 利用1.1万平方闲置厂房，进行生产线的改建，年产5000吨汽车座椅骨架、250吨钢丝单件成型、500吨弹簧、250吨小型冲压件 | 1.1 |  | 0.8 | 当涂县美吉新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 利用1.1万平方闲置厂房，进行生产线的改建，年产5000吨汽车座椅骨架、250吨钢丝单件成型、500吨弹簧、250吨小型冲压件 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽美吉汽车零部件有限公司 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 安徽美吉汽车零部件有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5660 | 禾瑞新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房，建设新能源汽车零部件生产研发基地 | 1.1 |  | 0.5 | 禾瑞新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房，建设新能源汽车零部件生产研发基地 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽禾瑞工业设备有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽禾瑞工业设备有限公司 | 肖小平 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5661 | 当涂县新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购买1万平方米厂房，年产2200吨新能源汽车零部件 | 1.02 |  | 0.8 | 当涂县新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 购买1万平方米厂房，年产2200吨新能源汽车零部件 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山自然汽车零部件有限公司 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山自然汽车零部件有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5662 | 当涂县盈凯新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 租赁1万平方米厂房，购置烘干线、电烤箱等生产设备，年产50万套汽车零部件 | 1.02 |  | 0.8 | 当涂县盈凯新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 租赁1万平方米厂房，购置烘干线、电烤箱等生产设备，年产50万套汽车零部件 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山盈凯汽车零部件有限公司 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山盈凯汽车零部件有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5663 | 万向轨道交通车体零部件及内装件制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.6万平方米，项目一期年生产销售高铁及城轨车的铝合金、不锈钢、碳钢车的车体零部件、内装部件等1500台车配套件，项目二期建设检修生产线，年生产销售检修车零部件约800台车配套件 | 1 |  | 0.2 | 万向轨道交通车体零部件及内装件制造项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房0.6万平方米，项目一期年生产销售高铁及城轨车的铝合金、不锈钢、碳钢车的车体零部件、内装部件等1500台车配套件，项目二期建设检修生产线，年生产销售检修车零部件约800台车配套件 | 已完成备案 | 设备进场安装 | 安徽万向轨道车辆装备有限公司 | 已完成备案 | 设备进场安装 | 安徽万向轨道车辆装备有限公司 | 夏雨 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5664 | 博望区智翔纳米涂层项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建1栋厂房及附属办公楼。购置喷涂房及除尘系统等生产设备，并配套其他相关辅助设施。年产4000平方米涂层产品 | 1 |  | 0.6 | 博望区智翔纳米涂层项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建1栋厂房及附属办公楼。购置喷涂房及除尘系统等生产设备，并配套其他相关辅助设施。年产4000平方米涂层产品 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽智翔新型纳米材料有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽智翔新型纳米材料有限公司 | 张家勤 | 博望区高新区管委会 | 夏本银
5665 | 当涂县福莱克斯激光模切机零部件生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置电加热炉，高频加热淬火回火一体机，数控磨齿机、连续式磨口机、矫直监测一体机等设备，年产激光模切机刀具3000万米 | 1 |  | 0.5 | 当涂县福莱克斯激光模切机零部件生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置电加热炉，高频加热淬火回火一体机，数控磨齿机、连续式磨口机、矫直监测一体机等设备，年产激光模切机刀具3000万米 | 已完成备案，正在准备组卷报批 | 基础施工 | 安徽福莱克斯模具科技有限责任公司 | 已完成备案，正在准备组卷报批 | 基础施工 | 安徽福莱克斯模具科技有限责任公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5666 | 颐海科技研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1万平方米，新建CNAS认证实验检测中心，基础研发实验中心、中试生产线 | 1 |  | 0.4 | 颐海科技研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1万平方米，新建CNAS认证实验检测中心，基础研发实验中心、中试生产线 | 已完成备案 | 设备进场 | 颐海（安徽）食品科技有限公司 | 已完成备案 | 设备进场 | 颐海（安徽）食品科技有限公司 | 杨松 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5667 | 当涂县欧凯碳纤维辊生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑建设8000平方米，建设厂房及配套设施，购置全自动碳纤维缠绕机等关键设备27台，年产3000支碳纤维制品 | 1 |  | 0.4 | 当涂县欧凯碳纤维辊生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑建设8000平方米，建设厂房及配套设施，购置全自动碳纤维缠绕机等关键设备27台，年产3000支碳纤维制品 | 已完成备案、正在办理环评 | 基础施工 | 马鞍山欧凯新材料科技有限公司 | 已完成备案、正在办理环评 | 基础施工 | 马鞍山欧凯新材料科技有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5668 | 博望区横森高端抛丸机及耐磨合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积约1万平方米，建设高端抛丸机，环保徐尘器设备及耐磨合金配件生产线，购置激光切割机等生产设备。年产150套成套设备，精加工磨合金配件200套 | 1 |  | 0.6 | 博望区横森高端抛丸机及耐磨合金配件项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积约1万平方米，建设高端抛丸机，环保徐尘器设备及耐磨合金配件生产线，购置激光切割机等生产设备。年产150套成套设备，精加工磨合金配件200套 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体完工 | 马鞍山市横森机械有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体完工 | 马鞍山市横森机械有限公司 | 张南海 | 博望区高新区 | 夏本银
5669 | 含山县年产5000万只发热保温口套项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁1万平方米厂房组织生产，建设4条生产线，年产5000万只发热保温口套 | 1 |  | 0.5 | 含山县年产5000万只发热保温口套项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山含山县 | 租赁1万平方米厂房组织生产，建设4条生产线，年产5000万只发热保温口套 | 已签约 | 完成主厂房改造 | 安徽凯士达科技有限公司 | 已签约 | 完成主厂房改造 | 安徽凯士达科技有限公司 | 郭祥文 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5670 | 和县裕河聚苯乙烯扩建项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设聚苯乙烯生产线2条，年产聚苯乙烯5.05万吨 | 1 |  | 0.3 | 和县裕河聚苯乙烯扩建项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设聚苯乙烯生产线2条，年产聚苯乙烯5.05万吨 | 环评、安评、能评已完成 | 桩基施工 | 安徽裕河新材料有限公司 | 环评、安评、能评已完成 | 桩基施工 | 安徽裕河新材料有限公司 | 周炜鹏 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5671 | 和县科之杰减水剂及添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2万平方米，建设缓凝高效减水剂和添加剂生产线4条，年产25万吨缓凝高效减水剂和15万吨添加剂 | 1 |  | 0.2 | 和县科之杰减水剂及添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2万平方米，建设缓凝高效减水剂和添加剂生产线4条，年产25万吨缓凝高效减水剂和15万吨添加剂 | 正在办理规划、环评、能评等前期手续 | 桩基施工 | 科之杰新材料安徽有限公司 | 正在办理规划、环评、能评等前期手续 | 桩基施工 | 科之杰新材料安徽有限公司 | 麻秀星 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5672 | 和县风电叶片和机舱罩生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 购置2.2万平方米厂房，新上高端叶片生产线2条，年产机舱罩500套，叶片100套 | 1 |  | 1 | 和县风电叶片和机舱罩生产项目 | 战略性新兴产业 | 马鞍山和县 | 购置2.2万平方米厂房，新上高端叶片生产线2条，年产机舱罩500套，叶片100套 | 项目已备案，正在办理安评、环评手续 | 竣工投产 | 安徽和力复合材料科技有限公司 | 项目已备案，正在办理安评、环评手续 | 竣工投产 | 安徽和力复合材料科技有限公司 | 杭炎峰 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5673 | 马钢长材产品产线规划-新特钢项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积20万平方米，新增150吨转炉、钢包吹氩站、连铸机等设备，建设特钢生产线2条 | 92.6965 |  | 2 | 马钢长材产品产线规划-新特钢项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积20万平方米，新增150吨转炉、钢包吹氩站、连铸机等设备，建设特钢生产线2条 | 正在办理环评、规划手续 | 基础施工 | 马钢股份公司 | 正在办理环评、规划手续 | 基础施工 | 马钢股份公司 | 李富江 | 花山区政府 | 李世华
5674 | 和县中国南山·浦和智造园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施 | 30 |  | 3.6 | 和县中国南山·浦和智造园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施 | 项目已备案，正在办理环评、规划手续 | 主体建设 | 宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司 | 项目已备案，正在办理环评、规划手续 | 主体建设 | 宝湾产城科技发展（马鞍山）有限公司 | 焦贤财 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5675 | 当涂县月兔智能家用空调生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积28.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库及办公、研发、动力车间等辅助设施。购置生产、物流、公共辅助等设备2000余台（套），年产200万套智能家用空调、5万套中央空调及300万（套）智能家居 | 21.6 |  | 6 | 当涂县月兔智能家用空调生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积28.3万平方米，主要建设生产厂房、仓库及办公、研发、动力车间等辅助设施。购置生产、物流、公共辅助等设备2000余台（套），年产200万套智能家用空调、5万套中央空调及300万（套）智能家居 | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 安徽月兔智能家居有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 安徽月兔智能家居有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5676 | 含山县镁、铝合金新材料开发应用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁标准化厂房及办公用房3万平方米，购置取件机器人、喷涂机器人、融化炉等机械设备，年产5000吨镁、铝合金新材料 | 21 |  | 9 | 含山县镁、铝合金新材料开发应用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁标准化厂房及办公用房3万平方米，购置取件机器人、喷涂机器人、融化炉等机械设备，年产5000吨镁、铝合金新材料 | 已签约 | 改造厂房 | 安徽盐湖特立镁新材料有限公司 | 已签约 | 改造厂房 | 安徽盐湖特立镁新材料有限公司 | 林占宏 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5677 | 青鸟消防应急照明生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 用地面积约200亩，总建筑面积8万平方米，整体收购康佳照明公司，并新增生产设备，建设全球消防应急照明生产基地 | 20 |  | 0.4 | 青鸟消防应急照明生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 用地面积约200亩，总建筑面积8万平方米，整体收购康佳照明公司，并新增生产设备，建设全球消防应急照明生产基地 | 已完成备案 | 设备购置 | 青鸟消防股份有限公司 | 已完成备案 | 设备购置 | 青鸟消防股份有限公司 | 黄军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5678 | 郑蒲港新区食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设集粮油为一体的食品产业基地，年产20万吨粮油制品 | 20 |  | 1 | 郑蒲港新区食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3万平方米，建设集粮油为一体的食品产业基地，年产20万吨粮油制品 | 前期谋划 | 主体施工 | 郑蒲港新区管委会招商局 | 前期谋划 | 主体施工 | 郑蒲港新区管委会招商局 | 周正荣 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5679 | 慈湖高新区华旺集团年产18万吨特种纸(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积7.14万平方米，新建生产车间、成品仓库、研发楼及配套设施，建设年产18万吨装饰原纸生产线 | 17.5729 |  | 5 | 慈湖高新区华旺集团年产18万吨特种纸(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积7.14万平方米，新建生产车间、成品仓库、研发楼及配套设施，建设年产18万吨装饰原纸生产线 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 杭州华旺科技有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 杭州华旺科技有限公司 | 钟华 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5680 | 含山县南洋年产1.8万吨特种电机配件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设全自动铸造生产线3条，年产1.8万吨特种电机配件 | 10 |  | 6 | 含山县南洋年产1.8万吨特种电机配件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，建设全自动铸造生产线3条，年产1.8万吨特种电机配件 | 正在办理前期手续 | 基础施工 | 含山南洋精密制造有限公司 | 正在办理前期手续 | 基础施工 | 含山南洋精密制造有限公司 | 顾菊芬 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5681 | 经开区食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.3万平方米，新建2条园区配套道路，长度5644米；维修1条园区配套，道路总长3600米，工程配套建设变配电、给排水、消防系统、道路、绿化等辅助设施 | 10 |  | 2 | 经开区食品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.3万平方米，新建2条园区配套道路，长度5644米；维修1条园区配套，道路总长3600米，工程配套建设变配电、给排水、消防系统、道路、绿化等辅助设施 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 吴超 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5682 | 当涂县植护健康生活用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 建设洗衣液、洗手液等日化产品生产线 | 10 |  | 2 | 当涂县植护健康生活用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 建设洗衣液、洗手液等日化产品生产线 | 正在收购厂房 | 设备进场安装调试 | 福建植护网络科技有限公司 | 正在收购厂房 | 设备进场安装调试 | 福建植护网络科技有限公司 | 李海峰 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5683 | 慈湖高新区马钢南区升级改造新建公辅配套项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对南区高炉、生铁产线和道路等配套辅助设施进行提升改造 | 7.15 |  | 1 | 慈湖高新区马钢南区升级改造新建公辅配套项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对南区高炉、生铁产线和道路等配套辅助设施进行提升改造 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 苑智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5684 | 安乐机械一体化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.3万平方米，建设三条自动化屠宰设备生产线、一条无害化设备生产线、二条污水处理环保设备制造生产线、一条金属模具加工生产线 | 5 |  | 2 | 安乐机械一体化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.3万平方米，建设三条自动化屠宰设备生产线、一条无害化设备生产线、二条污水处理环保设备制造生产线、一条金属模具加工生产线 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽安乐屠宰机械制造有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽安乐屠宰机械制造有限公司 | 杨志 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5685 | 和县鼎邦智能服装制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积13万平方米，购置智能吊挂流水线、智能自动印花流水线、自动裁床等生产及辅助设备，年产时尚T恤8000万件 | 5 |  | 1 | 和县鼎邦智能服装制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积13万平方米，购置智能吊挂流水线、智能自动印花流水线、自动裁床等生产及辅助设备，年产时尚T恤8000万件 | 正在办理规划设计等前期手续 | 桩基施工 | 安徽鼎邦杰西雅服饰有限公司 | 正在办理规划设计等前期手续 | 桩基施工 | 安徽鼎邦杰西雅服饰有限公司 | 徐琤 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5686 | 恒丰达年产6000万盒方便食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设方便速食生产线3条，年产方便速食约6亿盒 | 5 |  | 1.5 | 恒丰达年产6000万盒方便食品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设方便速食生产线3条，年产方便速食约6亿盒 | 已完成备案 | 基础施工 | 大乐食品科技（马鞍山）有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 大乐食品科技（马鞍山）有限公司 | 吴振军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5687 | 含山县年产4000万件空调、冰箱压缩机用精密零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 一期租赁1.2万平方米标准化厂房；二期建设厂房及配套设施约9.6万平方米，年产4000万件空调、冰箱压缩机用精密零部件 | 5 |  | 2 | 含山县年产4000万件空调、冰箱压缩机用精密零部件项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 一期租赁1.2万平方米标准化厂房；二期建设厂房及配套设施约9.6万平方米，年产4000万件空调、冰箱压缩机用精密零部件 | 备案手续已完成 | 改造厂房及新建厂房基础开工 | 安徽中特精密制造有限公司 | 备案手续已完成 | 改造厂房及新建厂房基础开工 | 安徽中特精密制造有限公司 | 蔡恒 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5688 | 建华高档建筑材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5万平方米，一期建设商品混凝土生产线3条，年产商品混凝土235万吨；二期建设混凝土预制构件生产线2条，年产多功能叠合楼板及墙板产品16万吨、阳台及楼梯产品7.25万吨 | 4.99 |  | 1.2 | 建华高档建筑材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积5万平方米，一期建设商品混凝土生产线3条，年产商品混凝土235万吨；二期建设混凝土预制构件生产线2条，年产多功能叠合楼板及墙板产品16万吨、阳台及楼梯产品7.25万吨 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山建华新型建材科技有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山建华新型建材科技有限公司 | 刘文胜 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5689 | 慈湖高新区马钢北区焦炉煤气精脱硫项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对原焦炉煤气管道进行脱硫改造升级，达到环保排放标准 | 3.05 |  | 0.5 | 慈湖高新区马钢北区焦炉煤气精脱硫项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对原焦炉煤气管道进行脱硫改造升级，达到环保排放标准 | 正在办理备案、规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 正在办理备案、规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 苑智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5690 | 郑蒲港新区特色风味糖浆罐装项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁1万平方米厂房，建设特色风味糖浆生产线20条，年产风味糖浆制品3万吨 | 3 |  | 2 | 郑蒲港新区特色风味糖浆罐装项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 租赁1万平方米厂房，建设特色风味糖浆生产线20条，年产风味糖浆制品3万吨 | 前期手续办理 | 厂房装修完成,设备购置安装 | 郑蒲港新区管委会招商局 | 前期手续办理 | 厂房装修完成,设备购置安装 | 郑蒲港新区管委会招商局 | 何宇辰 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5691 | 年产45万套汽车座椅骨架生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设汽车座椅骨架生产基地，主要从事汽车座椅零部件研发、生产及销售业务，年产45万套汽车座椅 | 3 |  | 1 | 年产45万套汽车座椅骨架生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2万平方米，建设汽车座椅骨架生产基地，主要从事汽车座椅零部件研发、生产及销售业务，年产45万套汽车座椅 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山坤盛汽车部件有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山坤盛汽车部件有限公司 | 孟春花 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5692 | 烘烤设备制造装配生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1万平方米，购置环境测试机、自动激光下料机、自动化检测机、数控折弯机、精密无尘烤箱、数控冲床、智能激光焊接机器人、粉末涂装生产线等生产设备，配套建设供水、供电、消防、环保等辅助设施，年产500台套烘烤设备 | 3 |  | 0.6 | 烘烤设备制造装配生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积1万平方米，购置环境测试机、自动激光下料机、自动化检测机、数控折弯机、精密无尘烤箱、数控冲床、智能激光焊接机器人、粉末涂装生产线等生产设备，配套建设供水、供电、消防、环保等辅助设施，年产500台套烘烤设备 | 已完成备案 | 设备进场 | 马鞍山台胜精密电子科技有限公司 | 已完成备案 | 设备进场 | 马鞍山台胜精密电子科技有限公司 | 吴胜平 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5693 | 和县经开区新型产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 建造10万平米的标准化厂房，配套办公楼、研发楼等 | 2.646 |  | 0.3 | 和县经开区新型产业园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 建造10万平米的标准化厂房，配套办公楼、研发楼等 | 项目已备案，正在规划、土地、施工等前期手续 | 开工建设 | 和县和盛投资有限公司 | 项目已备案，正在规划、土地、施工等前期手续 | 开工建设 | 和县和盛投资有限公司 | 汤小青 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5694 | 当涂县宇拓仪表生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及办公等配套，购置仪表机芯生产设备，年产8000万套仪表 | 2.6 |  | 1 | 当涂县宇拓仪表生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及办公等配套，购置仪表机芯生产设备，年产8000万套仪表 | 已完成备案，土地正在组卷报批 | 基础施工 | 马鞍山市宇拓仪表有限公司 | 已完成备案，土地正在组卷报批 | 基础施工 | 马鞍山市宇拓仪表有限公司 | 王敦玉 | 石桥镇政府 | 孙应虎
5695 | 和县珺研汽车用粘胶带项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 租赁1.66万平方米厂房，新上4条高速PVC涂布机、2条全自动布基胶带高速涂布机、2条压延线，年产PVC胶带1.35亿平方米、布基胶带1亿平方米 | 2.5532 |  | 2 | 和县珺研汽车用粘胶带项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 租赁1.66万平方米厂房，新上4条高速PVC涂布机、2条全自动布基胶带高速涂布机、2条压延线，年产PVC胶带1.35亿平方米、布基胶带1亿平方米 | 已完成备案、能评，正在办理环评手续 | 厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽珺研新材料有限公司 | 已完成备案、能评，正在办理环评手续 | 厂房改造完成,设备安装调试 | 安徽珺研新材料有限公司 | 刘薇 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5696 | 含山县中高档宠物时尚及智能化用品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积约2.6万平方米，购置电脑花样机、电脑同步机、电脑高车、裁剪冲床等生产设备，年产300万件中高档宠物时尚及智能化产品 | 2.4 |  | 1.5 | 含山县中高档宠物时尚及智能化用品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积约2.6万平方米，购置电脑花样机、电脑同步机、电脑高车、裁剪冲床等生产设备，年产300万件中高档宠物时尚及智能化产品 | 已签约，已完成可研报告的编制 | 主体施工 | 安徽威格森宠物用品有限公司 | 已签约，已完成可研报告的编制 | 主体施工 | 安徽威格森宠物用品有限公司 | 方培志 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5697 | 和县金博通智造园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设厂房、停车场、道路等 | 2.3 |  | 0.8 | 和县金博通智造园项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积4.2万平方米，建设厂房、停车场、道路等 | 已完成备案，土地已挂牌 | 桩基施工 | 安徽凯捷园区管理有限公司 | 已完成备案，土地已挂牌 | 桩基施工 | 安徽凯捷园区管理有限公司 | 王飞 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5698 | 慈湖高新区节能环保型高温材料智能化制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间、成品仓库及配套设施，新建高温材料生产线4条，年产高温材料10万吨 | 2.2 |  | 0.7 | 慈湖高新区节能环保型高温材料智能化制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产车间、成品仓库及配套设施，新建高温材料生产线4条，年产高温材料10万吨 | 施工招标完成 | 主体施工 | 马鞍山市京东环保科技发展有限公司 | 施工招标完成 | 主体施工 | 马鞍山市京东环保科技发展有限公司 | 丁梁兵 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5699 | 和县苏洋特种高空作业平台项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约3万平方米，新上生产线2条，年产350台自行式曲（直）臂高空作业平台 | 2 |  | 0.5 | 和县苏洋特种高空作业平台项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约3万平方米，新上生产线2条，年产350台自行式曲（直）臂高空作业平台 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 南京苏洋玻璃有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 南京苏洋玻璃有限公司 | 胡德明 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5700 | 颐海二十四道特色菜调味料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.2万平方米，主要建设包括：一个三层轻钢结构生产车间、一个单层砖混及隔板仓库用房，购置给袋式灌装机、卷膜灌装机、炒锅、冷风隧道等，并配套废气处理设备 | 2 |  | 0.3 | 颐海二十四道特色菜调味料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.2万平方米，主要建设包括：一个三层轻钢结构生产车间、一个单层砖混及隔板仓库用房，购置给袋式灌装机、卷膜灌装机、炒锅、冷风隧道等，并配套废气处理设备 | 已完成备案 | 基础施工 | 馥海（马鞍山）食品有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 馥海（马鞍山）食品有限公司 | 宋悦 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5701 | 当涂县盛世京安高端消防设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，年产高端消防设备80万台（套） | 1.8 |  | 1.3 | 当涂县盛世京安高端消防设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，年产高端消防设备80万台（套） | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 马鞍山盛世京安消防工程有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 马鞍山盛世京安消防工程有限公司 | 曹林 | 黄池镇政府 | 张先锋
5702 | 雨山区瑞联聚乙烯吹塑瓶生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁1万平方米厂房，建设聚乙烯吹塑瓶生产线10条，年产塑料制品5亿件 | 1.6 |  | 0.9 | 雨山区瑞联聚乙烯吹塑瓶生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁1万平方米厂房，建设聚乙烯吹塑瓶生产线10条，年产塑料制品5亿件 | 已完成备案、环评批复 | 设备安装调试 | 马鞍山瑞联包装科技有限公司 | 已完成备案、环评批复 | 设备安装调试 | 马鞍山瑞联包装科技有限公司 | 高东鸽 | 雨山区政府 | 沈春霞
5703 | 当涂县三荣智能空调铜配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产家电铜制品1000吨 | 1.5 |  | 1.2 | 当涂县三荣智能空调铜配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、仓库及配套设施，年产家电铜制品1000吨 | 已完成备案，正在施工图设计 | 主体施工 | 安徽省三荣科技有限公司 | 已完成备案，正在施工图设计 | 主体施工 | 安徽省三荣科技有限公司 | 何清 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5704 | 雨山区年产15000吨高品质金属制品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设高品质金属结构件生产线8条，年产高品质金属结构件1.5万吨 | 1.37 |  | 0.2 | 雨山区年产15000吨高品质金属制品项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设高品质金属结构件生产线8条，年产高品质金属结构件1.5万吨 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 中钢天源股份有限公司 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 主体施工 | 中钢天源股份有限公司 | 王付明 | 雨山区政府 | 沈春霞
5705 | 慈湖高新区高端农机用高性能传动胶带研发和产业化项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及配套设施，新建纳微米短纤维传动胶带生产线，年产高端农机用高性能传动胶带1000万米 | 1.3 |  | 0.5 | 慈湖高新区高端农机用高性能传动胶带研发和产业化项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及配套设施，新建纳微米短纤维传动胶带生产线，年产高端农机用高性能传动胶带1000万米 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 马鞍山锐生工贸有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 设备安装调试 | 马鞍山锐生工贸有限公司 | 朱有为 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5706 | 慈湖高新区废酸净化综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 新增一套23%废酸净化装置，综合利用废酸得到清洁硫酸回用至生产系统，处置规模为40万t/a | 1.3 |  | 0.35 | 慈湖高新区废酸净化综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 新增一套23%废酸净化装置，综合利用废酸得到清洁硫酸回用至生产系统，处置规模为40万t/a | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 工程扫尾,设备安装 | 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 工程扫尾,设备安装 | 安徽金星钛白（集团）有限公司 | 朱士忠 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5707 | 含山敏创新型建材有限公司年产80万吨机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1万平方米，建设两条机制砂生产线，年产80万吨机制砂 | 1.3 |  | 1.3 | 含山敏创新型建材有限公司年产80万吨机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积1万平方米，建设两条机制砂生产线，年产80万吨机制砂 | 已完成项目备案 | 竣工投产 | 含山敏创新型建材有限公司 | 已完成项目备案 | 竣工投产 | 含山敏创新型建材有限公司 | 方敏 | 含山县仙踪镇政府 | 张旭
5708 | 当涂县扬山联合压缩机壳体产业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及配套设施，新建8条壳体加工生产线，年产2300万台压缩机主壳体 | 1.2869 |  | 1.1 | 当涂县扬山联合压缩机壳体产业化建设项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及配套设施，新建8条壳体加工生产线，年产2300万台压缩机主壳体 | 完成备案、环评、土地，施工图正在设计 | 主体施工 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 | 完成备案、环评、土地，施工图正在设计 | 主体施工 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 | 冼志权 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5709 | 雨山区年产3000吨承插式盘扣式立杆、横杆项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁1.3万平方米厂房，建设高性能承插式盘扣式立杆、横杆金属材料生产线5条，年产承插式盘扣式立杆、横杆金属材料3000吨 | 1.2 |  | 0.8 | 雨山区年产3000吨承插式盘扣式立杆、横杆项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山雨山区 | 租赁1.3万平方米厂房，建设高性能承插式盘扣式立杆、横杆金属材料生产线5条，年产承插式盘扣式立杆、横杆金属材料3000吨 | 已完成备案，正在办理环评 | 厂房改造完成,部分设备安装调试 | 安徽瑞沃新型材料科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 厂房改造完成,部分设备安装调试 | 安徽瑞沃新型材料科技有限公司 | 张池 | 雨山区政府 | 沈春霞
5710 | 和县盘景水泥节能增效改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 对原有水泥窑预热器、高温风机等进行节能增效改造，对4500吨/天水泥熟料生产线三线窑尾烟气脱硝深度治理 | 1.2 |  | 1.2 | 和县盘景水泥节能增效改造项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 对原有水泥窑预热器、高温风机等进行节能增效改造，对4500吨/天水泥熟料生产线三线窑尾烟气脱硝深度治理 | 已完成备案，正在办理环评 | 竣工投产 | 安徽盘景水泥有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 竣工投产 | 安徽盘景水泥有限公司 | 张锁林 | 和县经开区管委会 | 李永俊
5711 | 当涂县科泰气弹簧生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 租赁1.45万平方米厂房，购置扩孔机、小车床、小模钻床剑弧焊、螺旋式空压机、旋铆机、压铆机、加油机、封口滚槽机等设备100余台（套），年产1000万支气弹簧 | 1.2 |  | 1 | 当涂县科泰气弹簧生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 租赁1.45万平方米厂房，购置扩孔机、小车床、小模钻床剑弧焊、螺旋式空压机、旋铆机、压铆机、加油机、封口滚槽机等设备100余台（套），年产1000万支气弹簧 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山科泰气弹簧有限公司 | 已完成备案、正在办理环评 | 部分设备安装调试 | 马鞍山科泰气弹簧有限公司 | 苏辰 | 姑孰镇政府 | 薛飞
5712 | 慈湖高新区国能神皖城市污泥掺烧项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设4条100吨/天城市污泥协同焚烧生产线，设计处理规模为400t/d | 1.1 |  | 1.05 | 慈湖高新区国能神皖城市污泥掺烧项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.4万平方米，建设4条100吨/天城市污泥协同焚烧生产线，设计处理规模为400t/d | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 部分完工,试生产 | 国能神皖马鞍山发电有限责任公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 部分完工,试生产 | 国能神皖马鞍山发电有限责任公司 | 岑帆 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5713 | 慈湖高新区立白日化综合技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对原皂液、凝珠生产线进行升级改造，新增机械手臂、自动化打包机等设备 | 1.1 |  | 0.6 | 慈湖高新区立白日化综合技改项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 对原皂液、凝珠生产线进行升级改造，新增机械手臂、自动化打包机等设备 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 厂房改造完成,设备安装 | 马鞍山立白日化有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 厂房改造完成,设备安装 | 马鞍山立白日化有限公司 | 马伟武 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5714 | 郑蒲港新区金林科技股份有限公司年产10万吨无氧铜材二期项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2万平方米，建设2条无氧铜材生产线及相关配套设施，年产无氧铜材2万吨 | 1.1 |  | 0.2 | 郑蒲港新区金林科技股份有限公司年产10万吨无氧铜材二期项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积2万平方米，建设2条无氧铜材生产线及相关配套设施，年产无氧铜材2万吨 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 安徽金林科技股份有限公司 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 安徽金林科技股份有限公司 | 袁祖平 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5715 | 慈湖高新区马钢冷轧总厂北区原料库、成品库扩建 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建原料仓库，对原成品库房进行升级改造，新增新增行车、过跨平车等设备 | 1.1 |  | 0.3 | 慈湖高新区马钢冷轧总厂北区原料库、成品库扩建 | 传统产业升级改造 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建原料仓库，对原成品库房进行升级改造，新增新增行车、过跨平车等设备 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 苑智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5716 | 当涂县辉煌机械扩建项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房及配套设施，年产油缸20万套及叉车配件15万套 | 1.08 |  | 0.68 | 当涂县辉煌机械扩建项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房及配套设施，年产油缸20万套及叉车配件15万套 | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 马鞍山市辉煌机械设备制造有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 主体施工 | 马鞍山市辉煌机械设备制造有限公司 | 王克培 | 石桥镇政府 | 孙应虎
5717 | 当涂县川岳研磨新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，新建磨料磨具生产线，年产1000万件研磨抛光材料 | 1.02 |  | 0.5 | 当涂县川岳研磨新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，新建磨料磨具生产线，年产1000万件研磨抛光材料 | 已完成备案，土地正在组卷报批 | 基础施工 | 安徽川岳研磨科技有限公司 | 已完成备案，土地正在组卷报批 | 基础施工 | 安徽川岳研磨科技有限公司 | 陈磊 | 石桥镇政府 | 孙应虎
5718 | 含山县年产30万吨机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置颚式破碎机等生产设备，配套建设相关公辅设施，年产30万吨碎石骨料 | 1 |  | 0.5 | 含山县年产30万吨机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁标准化厂房2万平方米，购置颚式破碎机等生产设备，配套建设相关公辅设施，年产30万吨碎石骨料 | 项目备案已完成 | 主体施工 | 含山县瑞中建材有限公司 | 项目备案已完成 | 主体施工 | 含山县瑞中建材有限公司 | 王超 | 含山县清溪镇政府 | 汪国康
5719 | 和县晰睿高档调味品及肉质品加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 租赁1万平方米厂房，建设绿色调味品及肉制品生产线2条，年产绿色调味品及肉制品1500吨 | 1 |  | 1 | 和县晰睿高档调味品及肉质品加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 租赁1万平方米厂房，建设绿色调味品及肉制品生产线2条，年产绿色调味品及肉制品1500吨 | 已签订投资协议，正在办理备案 | 竣工投产 | 上海晰睿食品有限公司 | 已签订投资协议，正在办理备案 | 竣工投产 | 上海晰睿食品有限公司 | 李鹏 | 和县台创园管委会 | 杨含军
5720 | 含山县年产300万件服装项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 厂房面积约15000平方米，主要从事羽绒服、棉衣、夹克、大衣、防晒服、校服和时装等高档品牌服装的生产和销售，年产300万件品牌服装 | 1 |  | 0.8 | 含山县年产300万件服装项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 厂房面积约15000平方米，主要从事羽绒服、棉衣、夹克、大衣、防晒服、校服和时装等高档品牌服装的生产和销售，年产300万件品牌服装 | 已签约 | 改造厂房 | 马鞍山含派服装产业园有限公司 | 已签约 | 改造厂房 | 马鞍山含派服装产业园有限公司 | 杨礼翔 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5721 | 和县香华年产6000吨酒店特色菜加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设绿色食品加工生产线4条，大型冷库1栋，宿舍楼1栋，办公楼1栋及配套污水处理设备，年产6000吨绿色食品 | 1 |  | 0.5 | 和县香华年产6000吨酒店特色菜加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设绿色食品加工生产线4条，大型冷库1栋，宿舍楼1栋，办公楼1栋及配套污水处理设备，年产6000吨绿色食品 | 已签订投资协议，正在办理备案、环评手续 | 主体建设 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 已签订投资协议，正在办理备案、环评手续 | 主体建设 | 湖南省香华调味食品有限公司 | 孙维香 | 和县台创园管委会 | 杨含军
5722 | 含山县日用玻璃工艺品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁5000平方米标准化厂房，主要从事玻璃工艺品的加工和销售 | 1 |  | 1 | 含山县日用玻璃工艺品生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山含山县 | 租赁5000平方米标准化厂房，主要从事玻璃工艺品的加工和销售 | 已完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽荣腾玻璃制品有限公司 | 已完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽荣腾玻璃制品有限公司 | 丁小荣 | 安徽含山经济开发区管委会 | 梁发健
5723 | 和县年产18000吨十月丰系列固态调味料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设绿色调味料生产线2条，年产1.8万吨十月丰系列固态调味料 | 1 |  | 0.5 | 和县年产18000吨十月丰系列固态调味料项目 | 传统产业升级改造 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.7万平方米，建设绿色调味料生产线2条，年产1.8万吨十月丰系列固态调味料 | 已签订投资协议，正在办理备案 | 主体建设 | 马鞍山市十月丰食品有限公司 | 已签订投资协议，正在办理备案 | 主体建设 | 马鞍山市十月丰食品有限公司 | 王德才 | 和县台创园管委会 | 杨含军
5724 | 和县闽鸿商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设商业、养老服务用房及相关配套设施 | 15 |  | 4 | 和县闽鸿商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设商业、养老服务用房及相关配套设施 | 备案、用地规划已办理 | 主体建设 | 安徽闽鸿房地产开发有限公司 | 备案、用地规划已办理 | 主体建设 | 安徽闽鸿房地产开发有限公司 | 程国强 | 和县乌江镇政府 | 杨永前
5725 | 安徽和县皖江公铁水联运通用码头项目 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 建设3个2万吨级泊位，共使用岸线长度590米；布置3个2万吨级连续直立式泊位，设计吞吐量为900万吨/年，设计吞吐能力1018.1万吨/年 | 15 |  | 7.5 | 安徽和县皖江公铁水联运通用码头项目 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 建设3个2万吨级泊位，共使用岸线长度590米；布置3个2万吨级连续直立式泊位，设计吞吐量为900万吨/年，设计吞吐能力1018.1万吨/年 | 完善前期工作 | 完成码头前沿廊道建设 | 安徽江一国冠港口投资发展有限公司 | 完善前期工作 | 完成码头前沿廊道建设 | 安徽江一国冠港口投资发展有限公司 | 张鹏 | 和县历阳镇政府 | 刘莹
5726 | 郑蒲港新区冷链物流中心 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10万平方米，新建低温冷冻库、保鲜冷藏库的物流产业园，年仓储转运冷链产品40万吨以上 | 10 |  | 0.8 | 郑蒲港新区冷链物流中心 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积10万平方米，新建低温冷冻库、保鲜冷藏库的物流产业园，年仓储转运冷链产品40万吨以上 | 备案等前期手续办理 | 基础施工 | 马鞍山小润发供应链管理有限公司 | 备案等前期手续办理 | 基础施工 | 马鞍山小润发供应链管理有限公司 | 陈晨 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5727 | 博望区横博商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积14万平方米的商业综合体，打造集娱乐、餐饮、购物一体的商业广场 | 7.06 |  | 5 | 博望区横博商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积14万平方米的商业综合体，打造集娱乐、餐饮、购物一体的商业广场 | 已完成立项，正在办理规划、用地等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市宝城博望置业有限公司 | 已完成立项，正在办理规划、用地等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市宝城博望置业有限公司 | 张琴 | 博望区住建局 | 贾虎成
5728 | 当涂县顺丰智慧创新产业园配套项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积15万平方米顺丰智慧创新产业园配套项目 | 7 |  | 5 | 当涂县顺丰智慧创新产业园配套项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积15万平方米顺丰智慧创新产业园配套项目 | 已完成备案、规划方案等前期工作，正在施工图设计 | 主体施工 | 马鞍山市丰预泰企业管理有限公司 | 已完成备案、规划方案等前期工作，正在施工图设计 | 主体施工 | 马鞍山市丰预泰企业管理有限公司 | 黄巧恋 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5729 | 博望区风荷园商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15.4万平方米的商业综合体，打造集百货、超市、餐饮、娱乐、健身等于一体的大型商业广场 | 6.6 |  | 2 | 博望区风荷园商业广场项目 | 现代服务业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积15.4万平方米的商业综合体，打造集百货、超市、餐饮、娱乐、健身等于一体的大型商业广场 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山昆仑房地产有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山昆仑房地产有限公司 | 姚志华 | 博望区住建局 | 贾虎成
5730 | 含山县文澜府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积12万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 6 |  | 3.5 | 含山县文澜府商业综合体项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积12万平方米，建设集住宅、商业、幼儿园为一体的商业综合体 | 项目已备案，正在办理规划 | 主体施工 | 含山筑弘置业有限公司 | 项目已备案，正在办理规划 | 主体施工 | 含山筑弘置业有限公司 | 吴涛 | 含山县住建局 | 吕玉华
5731 | 长三角一体化绿色食品基地项目—标准化厂房(南区) | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.4万平方米。主要建设内容包括标准化厂房、综合服务中心、配电等附属用房，以及厂区电力、给排水及消防、景观绿化、厂区围墙及大门、地面硬化等 | 5 |  | 1 | 长三角一体化绿色食品基地项目—标准化厂房(南区) | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积7.4万平方米。主要建设内容包括标准化厂房、综合服务中心、配电等附属用房，以及厂区电力、给排水及消防、景观绿化、厂区围墙及大门、地面硬化等 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 汪盛 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5732 | 慈湖高新区长江港口智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积约20万平方米，建设智慧物流园区，新增物流管理系统、智慧供应链和物流信息平台及配套自动化分拣、装运系统等 | 5 |  | 1.5 | 慈湖高新区长江港口智慧物流产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积约20万平方米，建设智慧物流园区，新增物流管理系统、智慧供应链和物流信息平台及配套自动化分拣、装运系统等 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马鞍山长江港口有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马鞍山长江港口有限公司 | 周继文 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5733 | 和县城镇化补短板项目一期工程 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 和城重要节点绿化提升，新建和县城市规划区内市政道路9条，总长度9079米，公共停车场14处等 | 4 |  | 3 | 和县城镇化补短板项目一期工程 | 现代服务业 | 马鞍山和县 | 和城重要节点绿化提升，新建和县城市规划区内市政道路9条，总长度9079米，公共停车场14处等 | 项目已备案，正在办理环评、规划手续 | 重要节点绿化提升工程、公共停车场基本完工 | 和县和州置业有限责任公司 | 项目已备案，正在办理环评、规划手续 | 重要节点绿化提升工程、公共停车场基本完工 | 和县和州置业有限责任公司 | 袁玉好 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5734 | 当涂县新天地商业街北区项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设商业办公楼2栋及配套设施 | 3.68 |  | 2.567 | 当涂县新天地商业街北区项目 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设商业办公楼2栋及配套设施 | 开展前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市才俊置业有限公司 | 开展前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市才俊置业有限公司 | 苏元龙 | 太白镇政府 | 周辉
5735 | 当涂县金山体育用品商业街 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积7.26万平方米体育用品商业街 | 3.5 |  | 3 | 当涂县金山体育用品商业街 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积7.26万平方米体育用品商业街 | 已完成备案、环评、规划、土地等前期工作，正在做开工前准备 | 主体施工 | 当涂县民健体育发展有限公司 | 已完成备案、环评、规划、土地等前期工作，正在做开工前准备 | 主体施工 | 当涂县民健体育发展有限公司 | 高刚 | 当涂县青山控股集团 | 吴金虎
5736 | 慈湖高新区港口集团芜马江海联运枢纽建设项目(9号码头改扩建工程) | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，对原9号码头进行升级改造，建设转运平台、装卸平台等 | 3.2563 |  | 1 | 慈湖高新区港口集团芜马江海联运枢纽建设项目(9号码头改扩建工程) | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，对原9号码头进行升级改造，建设转运平台、装卸平台等 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山港口（集团）有限责任公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山港口（集团）有限责任公司 | 潘明浩 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5737 | 新材料产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房、研发楼及工程配套设施、给排水、道路、绿化等 | 2 |  | 0.8 | 新材料产业园项目 | 现代服务业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房、研发楼及工程配套设施、给排水、道路、绿化等 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 王浩 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5738 | 含山县凌家滩遗址博物馆项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，建设博物馆一座，配套建设绿化道路等工程 | 1.8 |  | 0.7 | 含山县凌家滩遗址博物馆项目 | 现代服务业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积3万平方米，建设博物馆一座，配套建设绿化道路等工程 | 已完成项目立项 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 已完成项目立项 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 唐军 | 含山县文化旅游体育局 | 周昌英
5739 | 慈湖高新区菱之骏汽车销售与维修项目 | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.8万平方米，新建展示中心、维修中心等 | 1.5 |  | 0.5 | 慈湖高新区菱之骏汽车销售与维修项目 | 现代服务业 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.8万平方米，新建展示中心、维修中心等 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山菱之骏汽车销售有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山菱之骏汽车销售有限公司 | 汪俊华 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5740 | 当涂县行春商业文化街 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积约3.3万平方米沿河商业文化街 | 1.5 |  | 1.2 | 当涂县行春商业文化街 | 现代服务业 | 马鞍山当涂县 | 建设总建筑面积约3.3万平方米沿河商业文化街 | 已完成备案、规划方案，正在施工图设计 | 主体施工 | 当涂县建投置业有限公司 | 已完成备案、规划方案，正在施工图设计 | 主体施工 | 当涂县建投置业有限公司 | 高刚 | 当涂县青山控股集团 | 吴金虎
5741 | 郑蒲港新区港口物流中转装卸能力提升工程项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设集装箱拆箱库及相关配套设施，建成后仓储能4万吨 | 1.2 |  | 1.2 | 郑蒲港新区港口物流中转装卸能力提升工程项目 | 现代服务业 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设集装箱拆箱库及相关配套设施，建成后仓储能4万吨 | 备案等前期手续完成 | 竣工运营 | 马鞍山综合保税区建设投资有限公司 | 备案等前期手续完成 | 竣工运营 | 马鞍山综合保税区建设投资有限公司 | 唐伟阳 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 范标
5742 | 马鞍山市瑞鑫商务大厦项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建一幢12层的商务办公楼 | 1.08 |  | 0.6 | 马鞍山市瑞鑫商务大厦项目 | 现代服务业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建一幢12层的商务办公楼 | 已完成备案、规划 | 桩基施工 | 马鞍山市瑞鑫科技发展有限公司 | 已完成备案、规划 | 桩基施工 | 马鞍山市瑞鑫科技发展有限公司 | 沐韬 | 雨山区政府 | 沈春霞
5743 | 花山区森隆英郡 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.3万平方米，建设2栋商业综合体 | 1 |  | 0.3 | 花山区森隆英郡 | 现代服务业 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积约1.3万平方米，建设2栋商业综合体 | 完善前期手续 | 主体施工 | 安徽森隆房地产开发集团有限公司 | 完善前期手续 | 主体施工 | 安徽森隆房地产开发集团有限公司 | 曹霞 | 花山区政府 | 李世华
5744 | 雨山区深马华东工业科技创新产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积16万平方米，建设集生产制造、研发设计、配套服务于一体的都市型工业科技集聚示范园区 | 23 |  | 5 | 雨山区深马华东工业科技创新产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积16万平方米，建设集生产制造、研发设计、配套服务于一体的都市型工业科技集聚示范园区 | 已完成备案、规划、用地等前期手续，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山深业华东科技产业园有限公司 | 已完成备案、规划、用地等前期手续，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山深业华东科技产业园有限公司 | 周新和 | 雨山区政府 | 沈春霞
5745 | 当涂县创业创新中心项目 | 创新能力 | 马鞍山当涂县 | 建筑面积2.86万平方米创业创新中心，引进电子信息科技、智能家电、生命健康企业 | 5.3 |  | 0.5 | 当涂县创业创新中心项目 | 创新能力 | 马鞍山当涂县 | 建筑面积2.86万平方米创业创新中心，引进电子信息科技、智能家电、生命健康企业 | 已完成立项 | 开工建设 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 已完成立项 | 开工建设 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5746 | 和县智慧城市项目 | 创新能力 | 马鞍山和县 | 新建城市大脑体系，配套建设政务云计算中心、城市运行指挥中心；同步建设智慧数据中心、智慧教育系统、智慧健康系统、雪亮工程、智慧社区系统、智慧旅游、智慧城管等13个应用平台 | 5.17 |  | 0.5 | 和县智慧城市项目 | 创新能力 | 马鞍山和县 | 新建城市大脑体系，配套建设政务云计算中心、城市运行指挥中心；同步建设智慧数据中心、智慧教育系统、智慧健康系统、雪亮工程、智慧社区系统、智慧旅游、智慧城管等13个应用平台 | 一期智慧城市运营指挥中心正在招标 | 一期智慧城市综合运营中心完工 | 和县数字资源管理局 | 一期智慧城市运营指挥中心正在招标 | 一期智慧城市综合运营中心完工 | 和县数字资源管理局 | 郑德双 | 和县数字资源管理局 | 郑德双
5747 | 博望区中安科创中心项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积5.16万平方米，新建科研办公、科研配套和地下室等设施 | 3.1363 |  | 2 | 博望区中安科创中心项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积5.16万平方米，新建科研办公、科研配套和地下室等设施 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 疏伟 | 宁马新型功能区管委会 | 周经纬
5748 | 雨山区长三角一体化向山产业集聚区5G产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.13万平方米，建设5G新材料产业服务园及相关配套设施 | 3.1 |  | 0.5 | 雨山区长三角一体化向山产业集聚区5G产业园项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积6.13万平方米，建设5G新材料产业服务园及相关配套设施 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 基础施工 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 已完成备案，正在办理工程规划许可证 | 基础施工 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 李嘉琦 | 雨山区政府 | 沈春霞
5749 | 雨山区马钢型钢长材智控中心一期项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 建设型钢长材智控中心，对多条生产线进行改造、进行基础自动化、网络升级改造 | 2.0613 |  | 0.7 | 雨山区马钢型钢长材智控中心一期项目 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 建设型钢长材智控中心，对多条生产线进行改造、进行基础自动化、网络升级改造 | 已完成备案 | 改造型钢长材智控中心 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 已完成备案 | 改造型钢长材智控中心 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5750 | 华骐环保产业孵化园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设研发中心、五个实验室、环保产业孵化基地等 | 1.5 |  | 0.5 | 华骐环保产业孵化园项目 | 创新能力 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设研发中心、五个实验室、环保产业孵化基地等 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 王健 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5751 | 花山区储能技术研究院项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 建筑面积约1.8万平方米，主要建设内容为新能源与环境工程研究、基础实验平台用房及相关配套设施 | 1.49 |  | 0.3 | 花山区储能技术研究院项目 | 创新能力 | 马鞍山花山区 | 建筑面积约1.8万平方米，主要建设内容为新能源与环境工程研究、基础实验平台用房及相关配套设施 | 正在招标程序 | 开工建设 | 安徽工业大学 | 正在招标程序 | 开工建设 | 安徽工业大学 | 董晓东 | 花山区政府 | 李世华
5752 | 博望区横望丹阳科技创新中心项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建3栋恒温自动化厂房，配套建设附属道路、绿化等工程 | 1.1456 |  | 0.7 | 博望区横望丹阳科技创新中心项目 | 创新能力 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积2.8万平方米，新建3栋恒温自动化厂房，配套建设附属道路、绿化等工程 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市横望产业园运营管理有限公司 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市横望产业园运营管理有限公司 | 汪大伟 | 宁马新型功能区管委会 | 李明
5753 | 雨山区冷轧总厂智控中心建设项目二期 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 建设智慧制造信息化基础设施，实现远程集中操控、精细化能源管理、设备创新应用、自动化率提升改造等 | 1.0981 |  | 0.3 | 雨山区冷轧总厂智控中心建设项目二期 | 创新能力 | 马鞍山雨山区 | 建设智慧制造信息化基础设施，实现远程集中操控、精细化能源管理、设备创新应用、自动化率提升改造等 | 已完成备案 | 智慧制造信息化基础设施施工 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 已完成备案 | 智慧制造信息化基础设施施工 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5754 | 湖山源筑商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积37.6万平方米，全为居住用地，建有住宅楼（包括房屋住宅及配套用房）、人防地下室、商业用房，并配建一所12班幼儿园、一处社区服务用房及一处菜场 | 27 |  | 3 | 湖山源筑商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积37.6万平方米，全为居住用地，建有住宅楼（包括房屋住宅及配套用房）、人防地下室、商业用房，并配建一所12班幼儿园、一处社区服务用房及一处菜场 | 已完成备案 | 主体建设 | 马鞍山丞禾置业有限公司 | 已完成备案 | 主体建设 | 马鞍山丞禾置业有限公司 | 杨六 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5755 | 雨山区风华九里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积30.6万平方米，新建38栋住宅、4栋沿街商业、1栋配套公共服务中心 | 26 |  | 3 | 雨山区风华九里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积30.6万平方米，新建38栋住宅、4栋沿街商业、1栋配套公共服务中心 | 已完成备案，正在进行规划方案报批 | 基础施工 | 马鞍山荣马硕业置地有限责任公司 | 已完成备案，正在进行规划方案报批 | 基础施工 | 马鞍山荣马硕业置地有限责任公司 | 王梦馨 | 雨山区政府 | 沈春霞
5756 | 雨山区拾光里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15万平方米，建设商业广场、办公、住宅及相关附属设施为一体的商业综合体 | 19 |  | 3 | 雨山区拾光里商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积15万平方米，建设商业广场、办公、住宅及相关附属设施为一体的商业综合体 | 已完成备案，正在进行规划方案报批 | 基础施工 | 马鞍山信达永兴置业有限公司 | 已完成备案，正在进行规划方案报批 | 基础施工 | 马鞍山信达永兴置业有限公司 | 杨丽 | 雨山区政府 | 沈春霞
5757 | 花山区玖樾台商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积26万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 18.965 |  | 5 | 花山区玖樾台商业综合体二期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积26万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 办理备案手续 | 主体施工 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 办理备案手续 | 主体施工 | 马鞍山星悦房地产开发有限公司 | 王梦馨 | 花山区政府 | 李世华
5758 | 花山区张庄牌坊等安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积为27万平方米，建设1780套安置房 | 18.3 |  | 2 | 花山区张庄牌坊等安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积为27万平方米，建设1780套安置房 | 办理备案手续 | 基础施工 | 花山区住建交运局 | 办理备案手续 | 基础施工 | 花山区住建交运局 | 杨斌 | 花山区政府 | 李世华
5759 | 当涂经开区滨江小区安置房五期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积约为32.12平方米，主要建设商业街、住宅楼及配套设施 | 17.0915 |  | 4 | 当涂经开区滨江小区安置房五期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积约为32.12平方米，主要建设商业街、住宅楼及配套设施 | 已完成备案，正在办理规划等前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市金腾实业发展有限公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期工作 | 主体施工 | 马鞍山市金腾实业发展有限公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5760 | 当涂县万厦天璟湾商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设集商业、住宅、幼儿园为一体的商业综合体 | 13.6 |  | 9 | 当涂县万厦天璟湾商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设集商业、住宅、幼儿园为一体的商业综合体 | 已完成备案、规划方案，正在做开工前准备 | 主体施工 | 马鞍山万厦置业有限公司 | 已完成备案、规划方案，正在做开工前准备 | 主体施工 | 马鞍山万厦置业有限公司 | 钱家俊 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5761 | 博望区产城融合一体化高质量发展项目(东片区)一期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积23.2万平方米，新建博望人民医院二期、新博初级中学、安置房，配套建设道路、绿化等附属工程 | 13.0555 |  | 4 | 博望区产城融合一体化高质量发展项目(东片区)一期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积23.2万平方米，新建博望人民医院二期、新博初级中学、安置房，配套建设道路、绿化等附属工程 | 完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市名居新博建设有限公司 | 完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市名居新博建设有限公司 | 韦能亮 | 安徽横望控股集团 | 陈云
5762 | 花山区云起轩商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 11.3 |  | 4 | 花山区云起轩商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 总建筑面积7.5万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 办理备案手续 | 主体施工 | 马鞍山厚安置业有限公司 | 办理备案手续 | 主体施工 | 马鞍山厚安置业有限公司 | 王怀荣 | 花山区政府 | 李世华
5763 | 郑蒲港新区镇淮安置房八期 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积25万平方米，建设安置房31栋、1900套 | 10 |  | 1 | 郑蒲港新区镇淮安置房八期 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积25万平方米，建设安置房31栋、1900套 | 备案等前期手续办理 | 主体结构施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 备案等前期手续办理 | 主体结构施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5764 | 当涂经开区滨江小区安置房四期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积23.46万平方米，建设1800套安置房及配套设施 | 10 |  | 4.5 | 当涂经开区滨江小区安置房四期项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积23.46万平方米，建设1800套安置房及配套设施 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 已完成备案，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 | 姜中印 | 当涂经开区管委会 | 陈小祥
5765 | 年陡安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积24.9万平方米，主要建设28栋高层住宅楼、1栋综合文化中心、1栋菜市场、1栋配套用房、配电房、2个地下车库组成,共计36栋建筑单体 | 9.6 |  | 1 | 年陡安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积24.9万平方米，主要建设28栋高层住宅楼、1栋综合文化中心、1栋菜市场、1栋配套用房、配电房、2个地下车库组成,共计36栋建筑单体 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 已完成备案 | 主体施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5766 | 慈湖高新区205国道沿线整治提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 对205国道沿线（天门大道至界牌）实施环境综合整治提升，包含人行道外绿化带新建、交叉口绿化提升、河道绿化、机非分隔带绿化改造，人行道修整、侧石更换、新建围墙、门楼等景观雕塑 | 6.185 |  | 1.5 | 慈湖高新区205国道沿线整治提升工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 对205国道沿线（天门大道至界牌）实施环境综合整治提升，包含人行道外绿化带新建、交叉口绿化提升、河道绿化、机非分隔带绿化改造，人行道修整、侧石更换、新建围墙、门楼等景观雕塑 | 已完成立项，正在办理环评手续 | 一阶段治理工程完成 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 已完成立项，正在办理环评手续 | 一阶段治理工程完成 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 李荣强 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5767 | 雨山区2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 实施老旧小区改造项目18个，涉及居民小区29个、居民楼414栋，建筑面积约117万平方米，惠及居民13915户 | 5.8915 |  | 1 | 雨山区2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 实施老旧小区改造项目18个，涉及居民小区29个、居民楼414栋，建筑面积约117万平方米，惠及居民13915户 | 已完成可研审批 | 部分小区改造完成 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 已完成可研审批 | 部分小区改造完成 | 雨山区住房城乡建设交通运输局 | 甘娜 | 雨山区政府 | 沈春霞
5768 | 和县西城新村安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约15.7万平方米，总户数1118户，建设范围包括住宅楼、社区活动用房、沿街商业楼、配套工程、门卫、地下车库及人防 | 5.4 |  | 3 | 和县西城新村安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积约15.7万平方米，总户数1118户，建设范围包括住宅楼、社区活动用房、沿街商业楼、配套工程、门卫、地下车库及人防 | 备案、土地、规划已办理 | 主体施工 | 和县重点工程建设管理中心 | 备案、土地、规划已办理 | 主体施工 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5769 | 花山区九缘城市花园、东晖小区等老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 该项目涉及九缘城市花园、东晖小区等25个老旧小区，建筑面积163.02万平方米，本次改造内容为小区道路、管网、亮化、绿化等公共设施 | 5.359 |  | 4 | 花山区九缘城市花园、东晖小区等老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 该项目涉及九缘城市花园、东晖小区等25个老旧小区，建筑面积163.02万平方米，本次改造内容为小区道路、管网、亮化、绿化等公共设施 | 办理备案手续 | 主体施工 | 花山区住管管理中心 | 办理备案手续 | 主体施工 | 花山区住管管理中心 | 殷俊 | 花山区住建局 | 计明
5770 | 银塘单元(YJK09)路网建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度8.8千米，配套建设沿线排水、给水、绿化、路灯、电力等配套设施 | 5 |  | 1.5 | 银塘单元(YJK09)路网建设工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度8.8千米，配套建设沿线排水、给水、绿化、路灯、电力等配套设施 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山新银建设发展有限公司 | 黄军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5771 | 红旗南路大修工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度2千米，道路等级为城市主干路，设计车速为50km/h | 5 |  | 1 | 红旗南路大修工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度2千米，道路等级为城市主干路，设计车速为50km/h | 已完成备案 | 路基施工 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 已完成备案 | 路基施工 | 马鞍山绿茵文化发展有限公司 | 汪盛 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5772 | 含山县城乡饮用水安全提升改善工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设含山县自来水厂至乡镇主管网工程、支管网建设工程、入户管网工程、水厂回购工程。配套建设管网总长度3285.525千米，新建2个中途加压泵站 | 4.0019 |  | 2 | 含山县城乡饮用水安全提升改善工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 建设含山县自来水厂至乡镇主管网工程、支管网建设工程、入户管网工程、水厂回购工程。配套建设管网总长度3285.525千米，新建2个中途加压泵站 | 完善项目前期手续 | 完成部分镇管网铺设 | 含山县龙亢水务有限公司 | 完善项目前期手续 | 完成部分镇管网铺设 | 含山县龙亢水务有限公司 | 王训斌 | 含山县城乡供水有限公司 | 张勇
5773 | 郑蒲港新区隐驾安置房三期 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房15栋、900套 | 4 |  | 0.3 | 郑蒲港新区隐驾安置房三期 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积12万平方米，建设安置房15栋、900套 | 前期手续办理 | 主体结构施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 前期手续办理 | 主体结构施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5774 | 霍里山大道(旅游大道-九华东路)大修改造 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 北起旅游大道，南至九华东路，全长5.3千米，设计道路等级为城市主干路，道路红线宽40米，设计时速50千米/小时。本次改造主要实施道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化、管线工程等 | 3.9412 |  | 3.002 | 霍里山大道(旅游大道-九华东路)大修改造 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 北起旅游大道，南至九华东路，全长5.3千米，设计道路等级为城市主干路，道路红线宽40米，设计时速50千米/小时。本次改造主要实施道路、排水、桥梁、交通、照明、绿化、管线工程等 | 项目招标已完成 | 道路主体结构施工 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 项目招标已完成 | 道路主体结构施工 | 马鞍山市重点工程建设管理处 | 王欢 | 马鞍山市住房和城乡建设局 | 程鹏
5775 | 当涂县嘉源襄河左岸商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.7万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 3.68 |  | 3 | 当涂县嘉源襄河左岸商业综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积8.7万平方米，建设集商业、住宅为一体的商业综合体 | 已完成备案、规划方案，正在编制施工图 | 主体施工 | 马鞍山盛世嘉源置业有限公司 | 已完成备案、规划方案，正在编制施工图 | 主体施工 | 马鞍山盛世嘉源置业有限公司 | 钱家俊 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5776 | 博望区望湖佳苑安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建安置房745户 | 3.5245 |  | 1.5 | 博望区望湖佳苑安置房项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积8.2万平方米，新建安置房745户 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 博望区住建局 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 主体施工 | 博望区住建局 | 林海保 | 博望区住建局 | 贾虎成
5777 | 淮河能源巢湖-江北产业集中区燃气主干线(和县段)项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 建设和县段约30千米燃气管道及附属设施，新建历阳分输站 | 3 |  | 2 | 淮河能源巢湖-江北产业集中区燃气主干线(和县段)项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 建设和县段约30千米燃气管道及附属设施，新建历阳分输站 | 项目已核准，规划、土地、环评已办理 | 管道铺设,门站建设 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 项目已核准，规划、土地、环评已办理 | 管道铺设,门站建设 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 黄仁祝 | 和县发改委 | 李善
5778 | 和县集中式供水工程及管网整合提升项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 新建供水管网81.7千米，提升泵站3座，末端叠压泵站4座 | 2.38 |  | 2 | 和县集中式供水工程及管网整合提升项目 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 新建供水管网81.7千米，提升泵站3座，末端叠压泵站4座 | 已完成立项批复，准备挂网招标 | 供水管网及泵站施工 | 和县水利局 | 已完成立项批复，准备挂网招标 | 供水管网及泵站施工 | 和县水利局 | 余高峰 | 和县水利局 | 余高峰
5779 | 博望区新市产业园道路项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 道路总长度4.85千米，新建青城山路、峨眉山路、望月路、博彩路、王茂路等道路，按照三级公路标准建设，双向两车道，设计时速40千米 | 2.2 |  | 1.2 | 博望区新市产业园道路项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 道路总长度4.85千米，新建青城山路、峨眉山路、望月路、博彩路、王茂路等道路，按照三级公路标准建设，双向两车道，设计时速40千米 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 道路路床施工 | 博望区住建局 | 已完成立项，正在办理规划等前期手续 | 道路路床施工 | 博望区住建局 | 林海保 | 博望区住建局 | 贾虎成
5780 | 郑蒲港新区半导体配套设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设用于半导体项目配套的110KV变电站，铺设24.8千米110KV架空线路 | 2.2 |  | 0.1 | 郑蒲港新区半导体配套设施项目 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设用于半导体项目配套的110KV变电站，铺设24.8千米110KV架空线路 | 前期手续办理 | 变电站施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 前期手续办理 | 变电站施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 耿有虎 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5781 | 含山县运漕镇2022年水环境综合治理工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 运漕镇域水系进行沟渠清淤、污水管网铺设、岸坡护砌及防汛道路建设、绿化改造提升 | 2 |  | 1 | 含山县运漕镇2022年水环境综合治理工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 运漕镇域水系进行沟渠清淤、污水管网铺设、岸坡护砌及防汛道路建设、绿化改造提升 | 完善项目前期工作 | 完成部分清淤工程 | 含山县运漕镇政府 | 完善项目前期工作 | 完成部分清淤工程 | 含山县运漕镇政府 | 王晓俊 | 含山县农业农村局 | 吕玉华
5782 | 马鞍山经开区(南区)乡村振兴项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度18.8千米，配套建设沿线排水、给水、绿化、亮化等配套设施 | 1.8114 |  | 1 | 马鞍山经开区(南区)乡村振兴项目 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 道路总长度18.8千米，配套建设沿线排水、给水、绿化、亮化等配套设施 | 已完成备案 | 路基施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 已完成备案 | 路基施工 | 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 | 唐月红 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5783 | 当涂县和顺家园二期商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6.7万平方米，建设集商业、住宅及其他配套设施为一体的商住综合体 | 1.8 |  | 1.5 | 当涂县和顺家园二期商贸综合体项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积6.7万平方米，建设集商业、住宅及其他配套设施为一体的商住综合体 | 已完成备案、规划方案，正在施工图设计 | 主体完工 | 马鞍山金林房地产开发有限公司 | 已完成备案、规划方案，正在施工图设计 | 主体完工 | 马鞍山金林房地产开发有限公司 | 任国强 | 太白镇政府 | 周辉
5784 | 博望区2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 改造面积40.4万平方米，涉及居民3484户，162栋楼，改造中河水岸、莲华小区、时代花园等9个老旧小区 | 1.722 |  | 1.5 | 博望区2022年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 马鞍山博望区 | 改造面积40.4万平方米，涉及居民3484户，162栋楼，改造中河水岸、莲华小区、时代花园等9个老旧小区 | 完成立项 | 完成部分改造 | 博望区住建局 | 完成立项 | 完成部分改造 | 博望区住建局 | 贾非 | 博望区住建局 | 贾虎成
5785 | 含山县阳光世纪城等老旧小区雨污分流及环境提升项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 新建雨污管网收集支管约100千米及配套设施 | 1.7 |  | 1 | 含山县阳光世纪城等老旧小区雨污分流及环境提升项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 新建雨污管网收集支管约100千米及配套设施 | 完成方案设计 | 管网施工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 完成方案设计 | 管网施工 | 含山县重点工程建设管理中心 | 窦永锁 | 含山县住房和城乡建设局 | 吕玉华
5786 | 郑蒲港新区白桥镇陈桥洲整体搬迁工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建住宅楼222套及配套设施 | 1.6 |  | 1.6 | 郑蒲港新区白桥镇陈桥洲整体搬迁工程 | 新型城镇化 | 马鞍山郑蒲港新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建住宅楼222套及配套设施 | 备案等前期手续办理 | 竣工投入使用 | 白桥镇镇政府 | 备案等前期手续办理 | 竣工投入使用 | 白桥镇镇政府 | 陈子扬 | 郑蒲港新区管委会重点局 | 汤立志
5787 | 和县2022老旧小区改造 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积32.34万平方米，对32个老旧小区进行改造，涉及2243户 | 1.29 |  | 1.29 | 和县2022老旧小区改造 | 新型城镇化 | 马鞍山和县 | 总建筑面积32.34万平方米，对32个老旧小区进行改造，涉及2243户 | 正在办理审批手续 | 项目竣工 | 和县住房和城乡建设局 | 正在办理审批手续 | 项目竣工 | 和县住房和城乡建设局 | 杨福好 | 和县住房和城乡建设局 | 杨福好
5788 | 慈湖高新区界牌枢纽公交车站 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，设置公交车停车位40个，建设管理用房和候车室 | 1.2 |  | 1.2 | 慈湖高新区界牌枢纽公交车站 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 总建筑面积1.1万平方米，设置公交车停车位40个，建设管理用房和候车室 | 已完成备案 | 竣工投入使用 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 已完成备案 | 竣工投入使用 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 李荣强 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5789 | 雨山区沿河路(汽零园路-霍里山大道)道路工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 道路东起卞家山路，西至霍里山大道，全长751米，规划道路红线宽度20米，双向2车道 | 1.2 |  | 0.6 | 雨山区沿河路(汽零园路-霍里山大道)道路工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山雨山区 | 道路东起卞家山路，西至霍里山大道，全长751米，规划道路红线宽度20米，双向2车道 | 已完成备案 | 部分路段建成 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 已完成备案 | 部分路段建成 | 马鞍山雨山经济开发区经济发展有限公司 | 吴刚 | 雨山区政府 | 沈春霞
5790 | 慈湖高新区新建张庄路道路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 道路全长600米，红线宽度20米，配套建设相关辅助设施 | 1.2 |  | 0.5 | 慈湖高新区新建张庄路道路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山慈湖高新区 | 道路全长600米，红线宽度20米，配套建设相关辅助设施 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 路基施工 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 路基施工 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 李荣强 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5791 | G205国道(当涂段)沿线环境整治项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 全长15.1千米，对G205国道两侧及各道路交口空间绿线范围内绿化改造；道路沿线控制范围内陈旧建筑、姑溪河大桥及新桥立交提升改造 | 1.2 |  | 1.2 | G205国道(当涂段)沿线环境整治项目 | 新型城镇化 | 马鞍山当涂县 | 全长15.1千米，对G205国道两侧及各道路交口空间绿线范围内绿化改造；道路沿线控制范围内陈旧建筑、姑溪河大桥及新桥立交提升改造 | 已完成备案，正在办理环评 | 竣工 | 当涂县城乡建设投资有限责任公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 竣工 | 当涂县城乡建设投资有限责任公司 | 胡勇 | 当涂县住建局 | 利鹏飞
5792 | 花山区学生公寓M、N组团 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 建筑面积2.3万平方米，建设学生住宿生活用房、智慧校园、空调热水等设备工程及相应家具配套 | 1.15 |  | 0.5 | 花山区学生公寓M、N组团 | 新型城镇化 | 马鞍山花山区 | 建筑面积2.3万平方米，建设学生住宿生活用房、智慧校园、空调热水等设备工程及相应家具配套 | 完善前期手续 | 主体施工 | 安徽工业大学 | 完善前期手续 | 主体施工 | 安徽工业大学 | 董晓东 | 花山区政府 | 李世华
5793 | 含山县攀桂佳苑安置小区二期及室外配套工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，新建保障住房8栋住宅楼，60套住房 | 1.1 |  | 0.82 | 含山县攀桂佳苑安置小区二期及室外配套工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积4万平方米，新建保障住房8栋住宅楼，60套住房 | 已完成项目立项，正在进行图纸设计 | 主体施工 | 含山县龙亢置业有限公司 | 已完成项目立项，正在进行图纸设计 | 主体施工 | 含山县龙亢置业有限公司 | 王训斌 | 含山县城市建设投资有限公司 | 张成强
5794 | 含山县2022年老旧小区改造工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 计划改造老旧小区3个项目，改造面积14.59万平方米，1299户；包括室外场地工程36475平方米，雨污管道分流改造10942.5米，屋面及外墙改造150767平方米，强、弱电改造工程3647.5平方米，消防工程5项，景观绿化21885平方米等 | 1 |  | 1 | 含山县2022年老旧小区改造工程项目 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 计划改造老旧小区3个项目，改造面积14.59万平方米，1299户；包括室外场地工程36475平方米，雨污管道分流改造10942.5米，屋面及外墙改造150767平方米，强、弱电改造工程3647.5平方米，消防工程5项，景观绿化21885平方米等 | 可研已批复 | 竣工 | 含山县住房和城乡建设局 | 可研已批复 | 竣工 | 含山县住房和城乡建设局 | 吕玉华 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 张成强
5795 | 前进泵站建设工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 占地面积约14.5亩，主要建筑物有引渠、进水闸、前池、泵房（含副厂房）、压力水箱、穿堤箱涵、消力池、出水池、防洪闸、管理用房、消防检修通道、绿化等 | 1 |  | 0.4 | 前进泵站建设工程 | 新型城镇化 | 马鞍山经开区 | 占地面积约14.5亩，主要建筑物有引渠、进水闸、前池、泵房（含副厂房）、压力水箱、穿堤箱涵、消力池、出水池、防洪闸、管理用房、消防检修通道、绿化等 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 汪军 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5796 | 含山县2022年农村四好农农村路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 县乡道路改造6.1公里及配套设施 | 1 |  | 1 | 含山县2022年农村四好农农村路工程 | 新型城镇化 | 马鞍山含山县 | 县乡道路改造6.1公里及配套设施 | 正在设计招标 | 完成建设通车 | 含山县公路管理服务中心 | 正在设计招标 | 完成建设通车 | 含山县公路管理服务中心 | 孙兆宏 | 含山县交通局 | 张俊
5797 | S205(围乌路)(当涂段)改建项目 | 交通 | 马鞍山当涂县 | 全长31.58千米，按双向四车道一级公路技术标准建设，设计速度100千米/小时 | 20.66 |  | 5.94 | S205(围乌路)(当涂段)改建项目 | 交通 | 马鞍山当涂县 | 全长31.58千米，按双向四车道一级公路技术标准建设，设计速度100千米/小时 | 已挂网招标 | 路基施工 | 安徽青山控股集团有限公司 | 已挂网招标 | 路基施工 | 安徽青山控股集团有限公司 | 李平 | 当涂县交运局 | 汤海波
5798 | 马鞍山港含山港区散马滩水运码头提升工程 | 交通 | 马鞍山含山县 | 新建2个2000吨级泊位及后方堆场、仓库、办公生活区、辅助生产建筑物等，占用岸线长度200米 | 5 |  | 2 | 马鞍山港含山港区散马滩水运码头提升工程 | 交通 | 马鞍山含山县 | 新建2个2000吨级泊位及后方堆场、仓库、办公生活区、辅助生产建筑物等，占用岸线长度200米 | 开展前期工作 | 开工建设 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 王明明 | 含山县交运局 | 张俊
5799 | 博望区G4221沪武高速互通立交及连接线项目 | 交通 | 马鞍山博望区 | 总长2.03千米，在G4221沪武高速皖苏交界收费站西侧增设博望互通立交出入口，按一级公路标准建设 | 3.8624 |  | 0.4 | 博望区G4221沪武高速互通立交及连接线项目 | 交通 | 马鞍山博望区 | 总长2.03千米，在G4221沪武高速皖苏交界收费站西侧增设博望互通立交出入口，按一级公路标准建设 | 项目建议书已批复 | 路基施工 | 宁马新型功能区管委会 | 项目建议书已批复 | 路基施工 | 宁马新型功能区管委会 | 周经纬 | 宁马新型功能区管委会 | 严军
5800 | 含山县仙房圩堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 堤身加培、堤身防渗处理、填塘固基、岸坡防护、防汛道路等 | 3 |  | 0.5 | 含山县仙房圩堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 堤身加培、堤身防渗处理、填塘固基、岸坡防护、防汛道路等 | 初设编制中，计划年底完成初设批复 | 完成部分加固工程 | 含山县仙房圩堤防加固工程建管处 | 初设编制中，计划年底完成初设批复 | 完成部分加固工程 | 含山县仙房圩堤防加固工程建管处 | 沈兆虎 | 含山县水利局 | 张文军
5801 | 含山县长山水库饮水工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 埋设输水管线11.3千米，从滁河取水补给长山水库 | 3 |  | 0.5 | 含山县长山水库饮水工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 埋设输水管线11.3千米，从滁河取水补给长山水库 | 初步设计编制中 | 完成部分管网施工 | 含山县长山水库饮水工程建设管理处 | 初步设计编制中 | 完成部分管网施工 | 含山县长山水库饮水工程建设管理处 | 沈兆虎 | 含山县水利局 | 张文军
5802 | 含山县杨柳圩后河段堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 改造加固杨柳圩后河段堤防12千米及穿堤建筑物建设 | 3 |  | 2 | 含山县杨柳圩后河段堤防加固工程 | 水利 | 马鞍山含山县 | 改造加固杨柳圩后河段堤防12千米及穿堤建筑物建设 | 初设批复完成，计划年底完成招标 | 部分加固工程完成 | 含山县杨柳圩后河段堤防加固工程 | 初设批复完成，计划年底完成招标 | 部分加固工程完成 | 含山县杨柳圩后河段堤防加固工程 | 沈兆虎 | 含山县水利局 | 张文军
5803 | 博望区军民圩石臼湖堤防加固三期项目 | 水利 | 马鞍山博望区 | 总长度6.7千米，实施迎水侧砼预制块护坡，背水侧草皮护坡，堤身锥探灌浆，堤后填塘固基等。堤顶修建沥青砼路面，路面宽4.5-6.5米 | 1 |  | 0.2 | 博望区军民圩石臼湖堤防加固三期项目 | 水利 | 马鞍山博望区 | 总长度6.7千米，实施迎水侧砼预制块护坡，背水侧草皮护坡，堤身锥探灌浆，堤后填塘固基等。堤顶修建沥青砼路面，路面宽4.5-6.5米 | 已完成立项，正在开展施工图设计等前期工作 | 堤防加固施工 | 博望区农业农村水利局 | 已完成立项，正在开展施工图设计等前期工作 | 堤防加固施工 | 博望区农业农村水利局 | 刘丙华 | 博望区农业农村水利局 | 蒋文兵
5804 | 信义和县乌江镇300MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 马鞍山和县 | 租用青龙湖、刘王湖、渔郎湖、黄家湖约3000亩水面建设渔光互补光伏发电项目，建成后可发电300MWp | 10.75 |  | 2 | 信义和县乌江镇300MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 马鞍山和县 | 租用青龙湖、刘王湖、渔郎湖、黄家湖约3000亩水面建设渔光互补光伏发电项目，建成后可发电300MWp | 已完成备案，正在规划设计 | 部分设备安装 | 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 已完成备案，正在规划设计 | 部分设备安装 | 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 李贤义 | 和县乌江镇政府 | 杨永前
5805 | 信义和县整县推进屋顶分布式光伏开发项目 | 能源 | 马鞍山和县 | 利用全县试点屋顶资源，建设装机规模约162MW的分布式光伏电站 | 6.5 |  | 1.2 | 信义和县整县推进屋顶分布式光伏开发项目 | 能源 | 马鞍山和县 | 利用全县试点屋顶资源，建设装机规模约162MW的分布式光伏电站 | 已经完成规划设计，正在办理备案 | 部分光伏设备安装 | 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 已经完成规划设计，正在办理备案 | 部分光伏设备安装 | 信义光伏产业（安徽）控股有限公司 | 李贤义 | 和县发改委 | 李善
5806 | 和县雪榕食用菌产业园项目 | 农林 | 马鞍山和县 | 总建筑面积16.6万平方米，一期种植加工杏鲍菇100吨/日，二期种植加工金针菇120吨/日 | 8.2977 |  | 3 | 和县雪榕食用菌产业园项目 | 农林 | 马鞍山和县 | 总建筑面积16.6万平方米，一期种植加工杏鲍菇100吨/日，二期种植加工金针菇120吨/日 | 备案、环评、能评已完成，土地已摘牌，正在规划设计 | 基础施工 | 上海雪榕生物科技有限公司 | 备案、环评、能评已完成，土地已摘牌，正在规划设计 | 基础施工 | 上海雪榕生物科技有限公司 | 杨勇萍 | 和县台创园管委会 | 杨含军
5807 | 含山县含山大米凌家滩科技观光农业产业园 | 农林 | 马鞍山含山县 | 建设5000亩现代科技农业产业园，16000平方米农业博物馆和科技馆及配套基础设施 | 5 |  | 0.5 | 含山县含山大米凌家滩科技观光农业产业园 | 农林 | 马鞍山含山县 | 建设5000亩现代科技农业产业园，16000平方米农业博物馆和科技馆及配套基础设施 | 进行土地流转及相关前期手续 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 进行土地流转及相关前期手续 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 唐军 | 含山县大米办 | 王茂明
5808 | 长江大保护饮马湖水系综合治理项目 | 生态环保 | 马鞍山经开区 | 5条道路建设、电力线路迁改、水系连通、驳岸工程、硬质铺装、绿化景观工程等 | 11.99 |  | 2 | 长江大保护饮马湖水系综合治理项目 | 生态环保 | 马鞍山经开区 | 5条道路建设、电力线路迁改、水系连通、驳岸工程、硬质铺装、绿化景观工程等 | 已完成备案 | 河道清淤 | 马鞍山经开区建投公司 | 已完成备案 | 河道清淤 | 马鞍山经开区建投公司 | 李辉 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5809 | 和县污水处理城乡一体化项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 改造35千米城区雨污分流设施，改造65千米乡镇污水管网 | 6.5 |  | 1 | 和县污水处理城乡一体化项目 | 生态环保 | 马鞍山和县 | 改造35千米城区雨污分流设施，改造65千米乡镇污水管网 | 可研已编制，正在办理规划、环评等手续 | 部分雨污设施、污水管网改造 | 和县住房和城乡建设局 | 可研已编制，正在办理规划、环评等手续 | 部分雨污设施、污水管网改造 | 和县住房和城乡建设局 | 杨福好 | 和县住房和城乡建设局 | 杨福好
5810 | 当涂县长钢雨污分流及水系统升级改造项目 | 生态环保 | 马鞍山当涂县 | 建设一体化生活污水处理设施2座。建设生产污水处理系统1套；利旧综合水处理系统、发电脱硫废水处理装置、煤气水封水预处理系统、利旧改造深度膜处理系统、建设浓水处理系统各1套，补充配套收集管网、附属设施及管道支架 | 5.1 |  | 0.5 | 当涂县长钢雨污分流及水系统升级改造项目 | 生态环保 | 马鞍山当涂县 | 建设一体化生活污水处理设施2座。建设生产污水处理系统1套；利旧综合水处理系统、发电脱硫废水处理装置、煤气水封水预处理系统、利旧改造深度膜处理系统、建设浓水处理系统各1套，补充配套收集管网、附属设施及管道支架 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 王继玖 | 太白镇政府 | 周辉
5811 | 含山县农村人居环境综合整治项目(一期) | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 对含山县8个乡镇的农村污水管网建设、污水处理设施建设和村庄内部绿化亮化和硬化改造等；张庄桥等52条乡村道路及危桥的改造工程，总改造长度98.26公里；打鼓山生态修复工程，主要治理内容包括削坡放阶、挂网客土、复绿及场地平整，治理面积13.94平方千米 | 5 |  | 2.5 | 含山县农村人居环境综合整治项目(一期) | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 对含山县8个乡镇的农村污水管网建设、污水处理设施建设和村庄内部绿化亮化和硬化改造等；张庄桥等52条乡村道路及危桥的改造工程，总改造长度98.26公里；打鼓山生态修复工程，主要治理内容包括削坡放阶、挂网客土、复绿及场地平整，治理面积13.94平方千米 | 立项已完成 | 完成部分工程建设 | 含山县农村土地综合整治投资有限公司 | 立项已完成 | 完成部分工程建设 | 含山县农村土地综合整治投资有限公司 | 王明明 | 含山县农业农村局 | 汪华才
5812 | 雨山区马钢南区厂容整治项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 改建长材集控中心、长材生产指挥中心、长材共享服务指挥中心厂房和地下泵房，建设生态展园和特钢园区，对部分区域建筑物及道路进行整治提升 | 2.65 |  | 2.4 | 雨山区马钢南区厂容整治项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 改建长材集控中心、长材生产指挥中心、长材共享服务指挥中心厂房和地下泵房，建设生态展园和特钢园区，对部分区域建筑物及道路进行整治提升 | 已完成备案 | 完成厂区部分区域整治改造 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 已完成备案 | 完成厂区部分区域整治改造 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 李富江 | 雨山区政府 | 沈春霞
5813 | 慈湖高新区马钢四钢轧总厂节能环保提升改造工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 包含电气系统升级改造、加热炉富氧改造、加热炉烟气余热回收等10个工程项目 | 2.4 |  | 0.3 | 慈湖高新区马钢四钢轧总厂节能环保提升改造工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 包含电气系统升级改造、加热炉富氧改造、加热炉烟气余热回收等10个工程项目 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 苑智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5814 | 含山县得胜河水环境综合治理二期及水生态修复项目 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 河道污染底泥清理10万立方米；新建得胜河流域污水收集管网50公里；含城污水处理厂提标改造，处理能力4万吨/日，出水从一级A提高至准四类；经开区东区、西区污水处理厂改造，总处理能力5000吨/日，出水提标至一级A；新建230吨/日垃圾中转站一座，配套相关垃圾收集转运设施 | 1.589 |  | 0.4 | 含山县得胜河水环境综合治理二期及水生态修复项目 | 生态环保 | 马鞍山含山县 | 河道污染底泥清理10万立方米；新建得胜河流域污水收集管网50公里；含城污水处理厂提标改造，处理能力4万吨/日，出水从一级A提高至准四类；经开区东区、西区污水处理厂改造，总处理能力5000吨/日，出水提标至一级A；新建230吨/日垃圾中转站一座，配套相关垃圾收集转运设施 | 可研已批 | 管网铺设 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 可研已批 | 管网铺设 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 王明明 | 含山县住建局 | 吕玉华
5815 | 马鞍山市晟沃一般工业固体废物Ⅰ类填埋场项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 占地面积322.6亩，对大王山丁山矿区矿坑、边坡实施环境综合整治及复垦复绿，新建日处理1.2万吨酸水处理站、防渗系统及相关附属设施 | 1.51 |  | 1 | 马鞍山市晟沃一般工业固体废物Ⅰ类填埋场项目 | 生态环保 | 马鞍山雨山区 | 占地面积322.6亩，对大王山丁山矿区矿坑、边坡实施环境综合整治及复垦复绿，新建日处理1.2万吨酸水处理站、防渗系统及相关附属设施 | 已完成核准审批 | 复绿复垦及渗滤系统建设 | 马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司 | 已完成核准审批 | 复绿复垦及渗滤系统建设 | 马鞍山市晟沃生态修复工程有限公司 | 张雷 | 雨山区政府 | 沈春霞
5816 | 慈湖高新区慈湖河东侧排水设施完善工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 全长约400米，新建雨污水主管网及相关配套设施 | 1.1 |  | 0.51 | 慈湖高新区慈湖河东侧排水设施完善工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 全长约400米，新建雨污水主管网及相关配套设施 | 施工招标完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 施工招标完成 | 竣工投入使用 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司 | 李荣强 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5817 | 慈湖高新区马钢港务原料厂环保安全提升改造工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 包含高架混凝土通廊隐患综合治理工程、C#烧结机配套熔剂进料生产线改造工程、混匀圆盘改造工程等5个项目 | 1.04 |  | 0.3 | 慈湖高新区马钢港务原料厂环保安全提升改造工程 | 生态环保 | 马鞍山慈湖高新区 | 包含高架混凝土通廊隐患综合治理工程、C#烧结机配套熔剂进料生产线改造工程、混匀圆盘改造工程等5个项目 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 已完成备案，正在办理规划、环评等前期手续 | 基础施工 | 马钢股份有限公司 | 苑智 | 慈湖高新区管委会 | 张亚莉
5818 | 郑蒲港新区乡村环境提升工程 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设一体化污水处理站3个，水平潜流湿地7处，微型湿地设备分散处理2个 | 1 |  | 0.2 | 郑蒲港新区乡村环境提升工程 | 生态环保 | 马鞍山郑蒲港新区 | 建设一体化污水处理站3个，水平潜流湿地7处，微型湿地设备分散处理2个 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 备案等前期手续办理 | 主体施工 | 马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司 | 孙亮 | 郑蒲港新区管委会经发局 | 夏云
5819 | 花山区王家山污水处理厂扩建项目(一期) | 生态环保 | 马鞍山花山区 | 扩建污水处理厂规模为5.5万吨/日，主要包括水量生化池、二沉池、污泥回流泵池等工程 | 1 |  | 0.5 | 花山区王家山污水处理厂扩建项目(一期) | 生态环保 | 马鞍山花山区 | 扩建污水处理厂规模为5.5万吨/日，主要包括水量生化池、二沉池、污泥回流泵池等工程 | 办理备案手续 | 基础施工 | 马鞍山国中水务有限公司 | 办理备案手续 | 基础施工 | 马鞍山国中水务有限公司 | 陶刚 | 花山区政府 | 李世华
5820 | 和县明发江湾新城医院项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积15.8万平方米，建设5层门急诊楼、10层住院楼、4层综合服务楼、11层宿舍楼各1栋，配套建设道路、雨污管网、配电房、门卫用房等 | 7.9825 |  | 3 | 和县明发江湾新城医院项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积15.8万平方米，建设5层门急诊楼、10层住院楼、4层综合服务楼、11层宿舍楼各1栋，配套建设道路、雨污管网、配电房、门卫用房等 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 明发集团（马鞍山）实业有限公司 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 明发集团（马鞍山）实业有限公司 | 冯建民 | 和县乌江镇政府 | 杨永前
5821 | 含山县公共卫生提升建设项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 新建发热门诊楼，公共卫生综合服务楼、住院楼，总建筑面积51300平方米 | 3.6228 |  | 1.4 | 含山县公共卫生提升建设项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 新建发热门诊楼，公共卫生综合服务楼、住院楼，总建筑面积51300平方米 | 已完成立项、可研、环评，进入初步设计阶段 | 住院楼主体施工 | 含山县重点工程中心 | 已完成立项、可研、环评，进入初步设计阶段 | 住院楼主体施工 | 含山县重点工程中心 | 窦永锁 | 含山县卫健委 | 黄维秀
5822 | 含山县城市公益性公墓建设项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设公益性公墓及配套设施 | 3.2 |  | 1.5 | 含山县城市公益性公墓建设项目 | 社会事业 | 马鞍山含山县 | 总建筑面积8万平方米，建设公益性公墓及配套设施 | 初步设计编制中 | 基础施工 | 含山县民政局 | 初步设计编制中 | 基础施工 | 含山县民政局 | 陶平 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 张成强
5823 | 和县明林九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积29084.59平方米，主要建设3栋教学楼4F、1栋剧场/报告厅1F、1栋音体楼4F、1栋行政楼4F、300米操场等 | 1.75 |  | 1 | 和县明林九年一贯制学校项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积29084.59平方米，主要建设3栋教学楼4F、1栋剧场/报告厅1F、1栋音体楼4F、1栋行政楼4F、300米操场等 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山明林实业有限公司 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山明林实业有限公司 | 严伟国 | 和县乌江镇政府 | 杨永前
5824 | 和县明林高中项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积27562.17平方米，主要建设1栋行政楼4F、1栋宿舍楼5F、1栋教学楼5F、400米操场等 | 1.71 |  | 1 | 和县明林高中项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积27562.17平方米，主要建设1栋行政楼4F、1栋宿舍楼5F、1栋教学楼5F、400米操场等 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山明林实业有限公司 | 备案已完成，正在进行场地平整 | 主体施工 | 马鞍山明林实业有限公司 | 严伟国 | 马鞍山明林实业有限公司 | 杨永前
5825 | 马鞍山市传染病医院扩建项目 | 社会事业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，扩建传染病综合楼、传染病隔离救治楼、医技楼及相关辅助用房和配套设施，设置床位280张，含ICU床位20张 | 1.3 |  | 0.3 | 马鞍山市传染病医院扩建项目 | 社会事业 | 马鞍山雨山区 | 总建筑面积2.6万平方米，扩建传染病综合楼、传染病隔离救治楼、医技楼及相关辅助用房和配套设施，设置床位280张，含ICU床位20张 | 已完成项目立项 | 基础施工 | 马鞍山市第四人民医院 | 已完成项目立项 | 基础施工 | 马鞍山市第四人民医院 | 方金勇 | 雨山区政府 | 沈春霞
5826 | 和县实验小学项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设教学楼、综合楼、地下车库、风雨操场、多功能厅等 | 1.2 |  | 1.2 | 和县实验小学项目 | 社会事业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设教学楼、综合楼、地下车库、风雨操场、多功能厅等 | 可研、初设已批，正在挂网招标 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 可研、初设已批，正在挂网招标 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县教育局 | 陈敬友
5827 | 和县明发四大中心项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积27.7万平方米，主要建设儿童博物馆、儿童王国、文化中心、体育中心等，配套建设地下停车库、社区服务、物业管理用房等 | 28 |  | 5 | 和县明发四大中心项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总建筑面积27.7万平方米，主要建设儿童博物馆、儿童王国、文化中心、体育中心等，配套建设地下停车库、社区服务、物业管理用房等 | 备案已完成，正在场地平整 | 四大中心主体施工 | 明发集团（马鞍山）实业有限公司 | 备案已完成，正在场地平整 | 四大中心主体施工 | 明发集团（马鞍山）实业有限公司 | 杨兰松 | 和县乌江镇政府 | 杨永前
5828 | 当涂县兴华绿色包装材料项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积16万平方米，建设生产车间、研发中心、综合办公楼、宿舍及其他辅助设施等，年产5亿平方米绿色包装材料 | 20 |  | 5 | 当涂县兴华绿色包装材料项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积16万平方米，建设生产车间、研发中心、综合办公楼、宿舍及其他辅助设施等，年产5亿平方米绿色包装材料 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 安徽兴华智能包装科技有限公司 | 已完成备案，正在办理环评 | 基础施工 | 安徽兴华智能包装科技有限公司 | 倪大炜 | 当涂经开区管委会 | 胡琼
5829 | 雨山区阳湖塘片区综合开发项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 占地4350亩，对阳湖塘片区进行综合治理、水系连通，配套建设路网、教育、医疗、体育、养老设施，建设综合文化公园 | 14.65 |  | 1.5 | 雨山区阳湖塘片区综合开发项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 占地4350亩，对阳湖塘片区进行综合治理、水系连通，配套建设路网、教育、医疗、体育、养老设施，建设综合文化公园 | 房屋征迁及前期方案设计 | 片区水系治理完工 | 马鞍山市住房和城乡建设局 | 房屋征迁及前期方案设计 | 片区水系治理完工 | 马鞍山市住房和城乡建设局 | 沙德宏 | 雨山区政府 | 沈春霞
5830 | 汇源高端食品包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，新建印刷包装设备生产线，生产高端瓦楞纸箱、纸盒等产品，年产纸箱产品8.5亿个 | 10 |  | 3 | 汇源高端食品包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 总建筑面积10万平方米，新建印刷包装设备生产线，生产高端瓦楞纸箱、纸盒等产品，年产纸箱产品8.5亿个 | 已完成备案 | 桩基施工 | 马鞍山汇源印刷包装科技有限公司 | 已完成备案 | 桩基施工 | 马鞍山汇源印刷包装科技有限公司 | 王可 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5831 | 雨山区滨江田园综合体项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 占地600亩，建设综合服务中心、亲子活动乐园、未来农业园、精品水果区、农家菜园等 | 6.4446 |  | 0.5 | 雨山区滨江田园综合体项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 占地600亩，建设综合服务中心、亲子活动乐园、未来农业园、精品水果区、农家菜园等 | 已完成项目建议书审批，正在进行项目方案编制 | 综合服务中心主体建设 | 马鞍山市雨山区采石街道办事处 | 已完成项目建议书审批，正在进行项目方案编制 | 综合服务中心主体建设 | 马鞍山市雨山区采石街道办事处 | 计震 | 雨山区政府 | 沈春霞
5832 | 雨山区采石旅游码头项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 建设旅游码头1座，包含游船泊位、趸船及相关配套设施；建设泊靠水上旅游综合体 | 4 |  | 1.2 | 雨山区采石旅游码头项目 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 建设旅游码头1座，包含游船泊位、趸船及相关配套设施；建设泊靠水上旅游综合体 | 已完成项目建议书审批 | 完成趸船、游船泊位建设 | 安徽江东文旅康养集团有限公司 | 已完成项目建议书审批 | 完成趸船、游船泊位建设 | 安徽江东文旅康养集团有限公司 | 戴鑫道 | 雨山区政府 | 沈春霞
5833 | 飞洋环保食品包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，引进成型制品设备、包装复合等先进生产设备生产线，主要生产环保降解制品、食品包装容器等产品 | 3 |  | 0.6 | 飞洋环保食品包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房2万平方米，引进成型制品设备、包装复合等先进生产设备生产线，主要生产环保降解制品、食品包装容器等产品 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山飞洋环保容器科技有限公司 | 已完成备案 | 基础施工 | 马鞍山飞洋环保容器科技有限公司 | 张文 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5834 | 汇源印刷包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.2万平米，引进印刷包装设备生产线2条，主要生产瓦楞纸箱、纸盒等产品，年产纸箱产品1.5亿个 | 3 |  | 1 | 汇源印刷包装项目 | 文化产业 | 马鞍山经开区 | 租赁厂房1.2万平米，引进印刷包装设备生产线2条，主要生产瓦楞纸箱、纸盒等产品，年产纸箱产品1.5亿个 | 已完成备案 | 厂房装修 | 马鞍山汇源印刷包装科技有限公司 | 已完成备案 | 厂房装修 | 马鞍山汇源印刷包装科技有限公司 | 胡丽文 | 马鞍山经开区管委会 | 龚玉芝
5835 | 姑溪河农业休闲观光园项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设精品观赏鱼培育区、现代农业种养植区、精酿啤酒生产展示区、休闲垂钓中心、观光娱乐区等 | 1.2 |  | 0.8 | 姑溪河农业休闲观光园项目 | 文化产业 | 马鞍山当涂县 | 总建筑面积1万平方米，建设精品观赏鱼培育区、现代农业种养植区、精酿啤酒生产展示区、休闲垂钓中心、观光娱乐区等 | 已完成备案，正在编制规划方案 | 休闲垂钓中心、精酿啤酒生产展示用房建设 | 马鞍山晟隆农业科技发展有限公司 | 已完成备案，正在编制规划方案 | 休闲垂钓中心、精酿啤酒生产展示用房建设 | 马鞍山晟隆农业科技发展有限公司 | 韦礼兵 | 当涂现代农业示范区管委会 | 张蕾
5836 | 雨山区南山大道综合提升工程 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 整治面积300亩，对南山大道工业文明段、生态文明段和城镇文明段道路两侧绿化美化、景观提升、环境整治，建设地质文化公园 | 1.0867 |  | 0.6 | 雨山区南山大道综合提升工程 | 文化产业 | 马鞍山雨山区 | 整治面积300亩，对南山大道工业文明段、生态文明段和城镇文明段道路两侧绿化美化、景观提升、环境整治，建设地质文化公园 | 已完成备案 | 完成部分路段整治 | 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 | 已完成备案 | 完成部分路段整治 | 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 | 杨顺 | 雨山区政府 | 沈春霞
5837 | 含山县凌家滩国家考古遗址公园提升项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总面积3341000平方米，建设遗址公园外环壕、围栏，对东西山河水环境进行整治，对公园景观和游客中心停车场进行提升 | 1 |  | 0.8 | 含山县凌家滩国家考古遗址公园提升项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 总面积3341000平方米，建设遗址公园外环壕、围栏，对东西山河水环境进行整治，对公园景观和游客中心停车场进行提升 | 已完成项目规划设计 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 已完成项目规划设计 | 主体施工 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 唐军 | 含山县文化旅游体育局 | 周昌英
5838 | 含山县运漕老街景区提升项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 对运漕老街景区老房进行立面改造2000平方米及配套设施建设 | 1 |  | 0.2 | 含山县运漕老街景区提升项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 对运漕老街景区老房进行立面改造2000平方米及配套设施建设 | 规划设计 | 老街改造 | 含山县文旅投资有限公司 | 规划设计 | 老街改造 | 含山县文旅投资有限公司 | 张涛 | 运漕镇人民政府 | 刘亚丽
5839 | 和县四馆提升改造工程项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总改建面积2.1万平方米，对和县规划馆、博物馆、档案馆和图书馆进行提升改造 | 1 |  | 1 | 和县四馆提升改造工程项目 | 文化产业 | 马鞍山和县 | 总改建面积2.1万平方米，对和县规划馆、博物馆、档案馆和图书馆进行提升改造 | 项目已备案，正在方案设计 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 项目已备案，正在方案设计 | 竣工投入使用 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆 | 和县重点工程建设管理中心 | 汪国庆
5840 | 博望区宁马省际毗邻地区新型功能区文化配套提升项目 | 文化产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，新建丹阳综合文化服务中心、百亩塘景观公园及配套工程 | 1 |  | 0.4 | 博望区宁马省际毗邻地区新型功能区文化配套提升项目 | 文化产业 | 马鞍山博望区 | 总建筑面积3万平方米，新建丹阳综合文化服务中心、百亩塘景观公园及配套工程 | 已完成立项，正在编制规划设计方案 | 部分主体施工 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 已完成立项，正在编制规划设计方案 | 部分主体施工 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 偰兵 | 宁马新型功能区管委会 | 严军
5841 | 含山县考古研学教育基地基础配套设施建设项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 3公里长海路提升改造，1公里长海路市政段改造，长岗集环境整治，3.34平方公里强弱电供水改造 | 1 |  | 0.7 | 含山县考古研学教育基地基础配套设施建设项目 | 文化产业 | 马鞍山含山县 | 3公里长海路提升改造，1公里长海路市政段改造，长岗集环境整治，3.34平方公里强弱电供水改造 | 完成项目方案 | 环境综合治理、停车场等基础设施建设 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 完成项目方案 | 环境综合治理、停车场等基础设施建设 | 含山县凌家滩遗址管理处 | 唐军 | 含山县文化旅游体育局 | 周昌英
| 11、芜湖市 |  |  |  |  | 1039.8811
| 续建项目 |  |  |  |  | 1039.8811
5842 | 奇瑞智能网联未来一工厂 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 主要生产全新高性能的新一代奇瑞4.0产品和T1X平台核心产品瑞虎8系列等共计10款以上产品，将建设3个数字化、网络化、智能化的高端智慧工厂，同步建设最新一代混合动力发动机和变速箱项目 | 130 | 0.5 | 20 | 奇瑞智能网联未来一工厂 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 主要生产全新高性能的新一代奇瑞4.0产品和T1X平台核心产品瑞虎8系列等共计10款以上产品，将建设3个数字化、网络化、智能化的高端智慧工厂，同步建设最新一代混合动力发动机和变速箱项目 | 正在进行桩基工程 | 主体厂房施工 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 正在进行桩基工程 | 主体厂房施工 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 葛萍 | 芜湖经开区投资促进一局 | 张何斌
5843 | 信义江北七期光伏组件盖板项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设内容包括12条1000t/d光伏组件盖板生产线，配置余热发电机组、烟气脱硝脱硫除尘一体化装置及其他公辅设施，可实现年产光伏组件盖板120万吨 | 105 | 9.2142 | 25 | 信义江北七期光伏组件盖板项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积30万平方米，主要建设内容包括12条1000t/d光伏组件盖板生产线，配置余热发电机组、烟气脱硝脱硫除尘一体化装置及其他公辅设施，可实现年产光伏组件盖板120万吨 | 基础建设 | 钢化线投产,部分窑炉点火投产 | 信义集团 | 基础建设 | 钢化线投产,部分窑炉点火投产 | 信义集团 | 李友情 | 芜湖经开区投资促进一局 | 庄才钢
5844 | 春光慧谷智能航空科创园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 主要建设智能航空科创园，其中一期慧谷产业区建设面积约30万平方米，集聚科技创新团队，培育和引入智能制造、航空类及泛人工智能类等新经济企业 | 100 | 0.17 | 7 | 春光慧谷智能航空科创园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 主要建设智能航空科创园，其中一期慧谷产业区建设面积约30万平方米，集聚科技创新团队，培育和引入智能制造、航空类及泛人工智能类等新经济企业 | 基础建设 | 部分完工 | 春光里产业资本集团 | 基础建设 | 部分完工 | 春光里产业资本集团 | 黄书兵 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5845 | 新能源汽车绿色技术应用示范基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积7.6万平方米，新建厂房、研发中心、销售展示中心等建筑 | 70 | 0.45 | 3 | 新能源汽车绿色技术应用示范基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积7.6万平方米，新建厂房、研发中心、销售展示中心等建筑 | 正在桩基 | 主体工程建设 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 正在桩基 | 主体工程建设 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 陶福贤 | 弋江区政府 | 汪敏
5846 | 12英寸硅基OLED微显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积16.05万平方米，新建集成1#厂房及2#厂房、3#厂房、综合楼、动力站等，新购置OLED生产线、研发线、品质中心可靠性设备，建成后形成年产2808万片OLED模组微显示屏的生产能力 | 60 | 1.6 | 10 | 12英寸硅基OLED微显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积16.05万平方米，新建集成1#厂房及2#厂房、3#厂房、综合楼、动力站等，新购置OLED生产线、研发线、品质中心可靠性设备，建成后形成年产2808万片OLED模组微显示屏的生产能力 | 场地平整已完成，正在进行桩基基础施工 | 主体部分建成 | 芜湖微显智能科技有限公司 | 场地平整已完成，正在进行桩基基础施工 | 主体部分建成 | 芜湖微显智能科技有限公司 | 赵铮涛 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5847 | 航天三院海鹰航空无人机产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积30万平方米，新建各型号靶机、集群无人机、中高端无人机等各类智能化生产线7条，建成后形成年产先进中高端无人机装备500架的生产能力 | 60 | 1.6 | 7 | 航天三院海鹰航空无人机产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积30万平方米，新建各型号靶机、集群无人机、中高端无人机等各类智能化生产线7条，建成后形成年产先进中高端无人机装备500架的生产能力 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖海鹰航空产业研究院有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖海鹰航空产业研究院有限公司 | 刘超 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5848 | 京东智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 一期建设标准化厂房2.15万平方米，用于京东自有品牌招引供应商项目，二期建筑面积81.9万平方米 | 55 | 0.5 | 8 | 京东智能产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 一期建设标准化厂房2.15万平方米，用于京东自有品牌招引供应商项目，二期建筑面积81.9万平方米 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖鑫园建设投资有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖鑫园建设投资有限公司 | 钱嗣旺 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5849 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心(二期)生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 拟新购配料、涂布、辊压、装配等相关重要设备，建设动力电池生产线及配套铝壳线、冲压线、盖板线、冷夜板线、NMP回收系统等，项目建成主要生产汽车动力电池产品 | 52 | 0.25 | 40 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心(二期)生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 拟新购配料、涂布、辊压、装配等相关重要设备，建设动力电池生产线及配套铝壳线、冲压线、盖板线、冷夜板线、NMP回收系统等，项目建成主要生产汽车动力电池产品 | 设备改造及安装 | 设备改造及安装 | 无为弗迪电池有限公司 | 设备改造及安装 | 设备改造及安装 | 无为弗迪电池有限公司 | 高凌 | 无为市政府 | 匡健
5850 | 智能汽车电子产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积12万平方米，建设智能电子研究院等，重点开展汽车电子产业研究和产业孵化等 | 40 | 0.02 | 2 | 智能汽车电子产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积12万平方米，建设智能电子研究院等，重点开展汽车电子产业研究和产业孵化等 | 正在装修改造 | 部分建成 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 正在装修改造 | 部分建成 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 吴鑫 | 弋江区政府 | 汪敏
5851 | 铝合金精深加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积42万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产综合工业铝产品15万吨的生产能力 | 30.8 | 21.05 | 3 | 铝合金精深加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积42万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产综合工业铝产品15万吨的生产能力 | 工程主体施工 | 部分投产 | 安徽忠旺铝合金精深加工有限公司 | 工程主体施工 | 部分投产 | 安徽忠旺铝合金精深加工有限公司 | 纪圆 | 弋江区政府 | 汪敏
5852 | 信义六期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积30万平方米，建设日熔化量1000吨/天太阳能光伏玻璃生产线4条，形成年产150万吨太阳能光伏玻璃的生产能力 | 30 | 11.955 | 9 | 信义六期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积30万平方米，建设日熔化量1000吨/天太阳能光伏玻璃生产线4条，形成年产150万吨太阳能光伏玻璃的生产能力 | 调试设备 | 建成投产 | 信义集团（玻璃）有限公司 | 调试设备 | 建成投产 | 信义集团（玻璃）有限公司 | 李友情 | 芜湖经开区投资促进一局 | 庄才钢
5853 | 建筑施工用智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约6万平方米，建设建筑施工用智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地，达产后可实现7万吨的年生产能力 | 21 | 0.1 | 6 | 建筑施工用智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约6万平方米，建设建筑施工用智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地，达产后可实现7万吨的年生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 厦门安科科技有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 厦门安科科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5854 | 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约13.9万平方米，主要建设研发综合楼、生产车间、仓库、公用工程用房、宿舍楼、食堂等，购置生产工艺所需设备，建设乳酸和聚乳酸生产线各一条 | 20 | 2 | 8 | 年产7.5万吨L-乳酸和5万吨聚乳酸智能工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约13.9万平方米，主要建设研发综合楼、生产车间、仓库、公用工程用房、宿舍楼、食堂等，购置生产工艺所需设备，建设乳酸和聚乳酸生产线各一条 | 正在进行桩基施工 | 主体部分建成 | 普立思生物科技有限公司 | 正在进行桩基施工 | 主体部分建成 | 普立思生物科技有限公司 | 筱璘 | 三山经开区投促一局 | 赵荣华
5855 | 火乐智能新型显示产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16万平方米，建设火乐智能新型显示产业园 | 20 | 3.2008 | 3 | 火乐智能新型显示产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16万平方米，建设火乐智能新型显示产业园 | 已开工建设 | 工程建设 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5856 | 太赫兹与毫米波技术工程研究中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约2万平方米，拟建设功率器件线、射频器件线、微波毫米波组件线、模块封测线四条中试生产线 | 14.5 | 9 | 2 | 太赫兹与毫米波技术工程研究中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约2万平方米，拟建设功率器件线、射频器件线、微波毫米波组件线、模块封测线四条中试生产线 | 部分投产 | 竣工投产 | 芜湖太赫兹工程中心有限公司 | 部分投产 | 竣工投产 | 芜湖太赫兹工程中心有限公司 | 袁松 | 弋江区政府 | 汪敏
5857 | 铝合金车体制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积20万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1000节高铁、地铁、城轨、磁悬浮等轨道车辆车体（含车顶、底架、侧墙、端墙、牵枕缓五大部件）及其它铝合金制品的生产能力 | 13 | 11.27 | 0.5 | 铝合金车体制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积20万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产1000节高铁、地铁、城轨、磁悬浮等轨道车辆车体（含车顶、底架、侧墙、端墙、牵枕缓五大部件）及其它铝合金制品的生产能力 | 正在施工 | 主体工程施工 | 安徽忠旺铝合金车体制造有限公司 | 正在施工 | 主体工程施工 | 安徽忠旺铝合金车体制造有限公司 | 纪圆 | 弋江区政府 | 汪敏
5858 | OLED照明生产设备研发及基材制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积17.15万平方米，分两期建设，建设OLED照明生产设备研发中心及10条OLED照明基材制造生产线，建成形成年产54万平方米OLED照明面板的生产能力 | 12.5 | 0.65 | 4 | OLED照明生产设备研发及基材制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积17.15万平方米，分两期建设，建设OLED照明生产设备研发中心及10条OLED照明基材制造生产线，建成形成年产54万平方米OLED照明面板的生产能力 | 正在进行工程桩基施工 | 部分建成 | 安徽东润光电科技有限公司 | 正在进行工程桩基施工 | 部分建成 | 安徽东润光电科技有限公司 | 张玉康 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5859 | 高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积11万平方米，建设高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施，建成后可实现年产高性能碳纤维复合材料1300吨的生产能力 | 12 | 1.2548 | 2 | 高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积11万平方米，建设高性能碳纤维复合材料生产线及其配套设施，建成后可实现年产高性能碳纤维复合材料1300吨的生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 曹悦 | 鸠江经开区管委会 | 洪志强
5860 | 先进功率半导体基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，建设10条分立器件封装线等，开展硅基、碳化硅产品设计、封装测试、模块、品牌营销一体化基地 | 11 | 0.05 | 2 | 先进功率半导体基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，建设10条分立器件封装线等，开展硅基、碳化硅产品设计、封装测试、模块、品牌营销一体化基地 | 正在装修改造 | 部分投产 | 安徽源芯微电子有限责任公司 | 正在装修改造 | 部分投产 | 安徽源芯微电子有限责任公司 | 原小明 | 弋江区政府 | 汪敏
5861 | 年产127亿颗新型电子元器件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 租赁厂房面积5万平米，购置设备，建成后形成年产127亿颗新型电子元器件的生产能力 | 11 | 4.8714 | 4 | 年产127亿颗新型电子元器件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 租赁厂房面积5万平米，购置设备，建成后形成年产127亿颗新型电子元器件的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 华丰电子科技有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 华丰电子科技有限公司 | 徐虎 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5862 | 年产5400吨连续纺丝法高分子聚乙烯纤维项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 项目计划在原已投产的8条超高分子量聚乙烯纤维材料生产线基础上，对未完成建设的生产线进行生产工艺升级，利用原报批通过的项目土地，改扩建16条生产线，建成形成年产5400吨连续纺丝法高分子聚乙烯纤维的生产能力 | 10.2 | 5.05 | 3 | 年产5400吨连续纺丝法高分子聚乙烯纤维项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 项目计划在原已投产的8条超高分子量聚乙烯纤维材料生产线基础上，对未完成建设的生产线进行生产工艺升级，利用原报批通过的项目土地，改扩建16条生产线，建成形成年产5400吨连续纺丝法高分子聚乙烯纤维的生产能力 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 长青藤高性能纤维材料有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 长青藤高性能纤维材料有限公司 | 葛锴铃 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5863 | 赫为科技环保产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3万平方米，建设内容为新建厂房、办公楼等 | 10.1 | 4.69 | 3 | 赫为科技环保产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3万平方米，建设内容为新建厂房、办公楼等 | 主体工程施工 | 部分建成 | 赫为科技有限公司 | 主体工程施工 | 部分建成 | 赫为科技有限公司 | 邓富强 | 弋江区政府 | 汪敏
5864 | 智能仓储系统及汽车智能座舱系统集成研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.3万平方米，建设智能仓储系统及汽车智能座舱系统集成研发生产项目 | 10.1 | 0.5206 | 9.48 | 智能仓储系统及汽车智能座舱系统集成研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.3万平方米，建设智能仓储系统及汽车智能座舱系统集成研发生产项目 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5865 | PHEV整车研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 对现有生产线进行改造，新增部分冲压模具，新开发一条后地板二级自动化生产线，总装新增动力电池机械手、电检设备等，建成后形成年产3万台PHEV乘用车的生产能力 | 10.0387 | 1.15 | 1 | PHEV整车研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 对现有生产线进行改造，新增部分冲压模具，新开发一条后地板二级自动化生产线，总装新增动力电池机械手、电检设备等，建成后形成年产3万台PHEV乘用车的生产能力 | 购置设备 | 调试设备 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 购置设备 | 调试设备 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 利菲菲 | 芜湖经开区投资促进一局 | 杨硕
5866 | 融进新能源太阳能光伏支架生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 新建太阳能光伏固定支架、立体车库和自动化设备关键部件生产线 | 10 | 5.9438 | 4 | 融进新能源太阳能光伏支架生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 新建太阳能光伏固定支架、立体车库和自动化设备关键部件生产线 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽融进新能源科技有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽融进新能源科技有限公司 | 张勇 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5867 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心(二期)厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约32万平方米，新建厂房7幢、危化品仓库2个、综合站房1个、10KV变电站、废料仓库、废水站、食堂2个、综合楼、宿舍楼4幢等 | 10 | 2 | 7 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心(二期)厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约32万平方米，新建厂房7幢、危化品仓库2个、综合站房1个、10KV变电站、废料仓库、废水站、食堂2个、综合楼、宿舍楼4幢等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为弗迪电池有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为弗迪电池有限公司 | 高凌 | 无为市政府 | 匡健
5868 | 新建智能装备产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积3万平方米，建设标准化厂房等主体工程，形成年产10万套智能装备的生产能力 | 10 | 6.2612 | 2.5 | 新建智能装备产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积3万平方米，建设标准化厂房等主体工程，形成年产10万套智能装备的生产能力 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖鸿谷产业园发展有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖鸿谷产业园发展有限公司 | 刘年晚 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5869 | 新能源装备智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平方米，新建太阳能跟踪支架及成套装备智能制造生产线 | 10 | 6.1 | 3.9 | 新能源装备智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平方米，新建太阳能跟踪支架及成套装备智能制造生产线 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽融进新能源科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽融进新能源科技有限公司 | 蔡浩 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5870 | 安徽海螺格陆博矿区无人驾驶项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积约6万平方米，建设以无人矿车为核心的综合性智慧矿山与人工智能产业基地和技术研发中心 | 10 | 6.8786 | 3 | 安徽海螺格陆博矿区无人驾驶项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积约6万平方米，建设以无人矿车为核心的综合性智慧矿山与人工智能产业基地和技术研发中心 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽海博智能科技有限责任公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽海博智能科技有限责任公司 | 王和文 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5871 | 海螺中南机器人项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，建设袋装水泥自动装车系统、自动清堵、码垛及水泥特种机器人等智能装备研发和生产 | 10 | 5.6792 | 2 | 海螺中南机器人项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，建设袋装水泥自动装车系统、自动清堵、码垛及水泥特种机器人等智能装备研发和生产 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽海螺中南智能机器人有限责任公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽海螺中南智能机器人有限责任公司 | 柯秋璧 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5872 | 继电器生产及研发中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.6万平方米，年产汽车继电器4800万只，年产5G通信继电器300万只，光伏继电器630万只，工业安全继电器600万只，年产家用继电器12000万只 | 9.5 | 1.74 | 3 | 继电器生产及研发中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.6万平方米，年产汽车继电器4800万只，年产5G通信继电器300万只，光伏继电器630万只，工业安全继电器600万只，年产家用继电器12000万只 | 项目主体在建 | 部分完工 | 中汇瑞德电子（芜湖）有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 中汇瑞德电子（芜湖）有限公司 | 鲍小霞 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5873 | 航空航天铝合金新材料生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.9万平方米，新建生产线2条，年产铝合金新材料15万吨、铝合金液2万吨、汽车轻量化轮毂160万套 | 8 | 0.2 | 3 | 航空航天铝合金新材料生产加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.9万平方米，新建生产线2条，年产铝合金新材料15万吨、铝合金液2万吨、汽车轻量化轮毂160万套 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽立兴铝业科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽立兴铝业科技有限公司 | 朱大勇 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5874 | 奇瑞新能源三期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目规划面积6.3万平方米，规划设计智能网联驾驶跑道、生产车间A栋、生产车间B栋等建筑，建成智能网联汽车技术研发中心、系统开发实验室、零部件产品生产车间、自动驾驶测试示范园区等 | 8 | 1.22 | 3 | 奇瑞新能源三期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目规划面积6.3万平方米，规划设计智能网联驾驶跑道、生产车间A栋、生产车间B栋等建筑，建成智能网联汽车技术研发中心、系统开发实验室、零部件产品生产车间、自动驾驶测试示范园区等 | 正在施工建设 | 部分建成 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 正在施工建设 | 部分建成 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 张宇翔 | 弋江区政府 | 汪敏
5875 | 扩建年产10万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建厂房及配套用房3万平方米，购置先进生产设备 | 8 | 3.6345 | 4.3655 | 扩建年产10万吨新型环保系列液态环氧树脂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建厂房及配套用房3万平方米，购置先进生产设备 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 陈守峰 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5876 | 智能家用空调产业化扩能项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目利用原有厂房，拟占地面积23.3万平方米，引进智能化高档加工机床，智能装配生产线，智能检测以及智能物流等生产检测设备 | 8 | 1 | 3 | 智能家用空调产业化扩能项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目利用原有厂房，拟占地面积23.3万平方米，引进智能化高档加工机床，智能装配生产线，智能检测以及智能物流等生产检测设备 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 戴栓栓 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5877 | 海立马瑞利新热交换器工厂项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房及附属设施，达产后形成年产热交换器700万件，汽车空调总成80万台（套）的生产能力 | 7 | 0.3 | 2 | 海立马瑞利新热交换器工厂项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积6万平方米，建设厂房及附属设施，达产后形成年产热交换器700万件，汽车空调总成80万台（套）的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 上海海立（集团）股份有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 上海海立（集团）股份有限公司 | 杨硕 | 芜湖经开区投资促进一局 | 庄才钢
5878 | 三代发动机生产线改造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 采用直喷增压发动机技术，在现有三代机车间、二发车间厂房内，对三代机缸盖、缸体、曲轴及装试线，371、484、E4系列缸体/缸盖线、477装配线进行改造；项目建成后，不新增产能，可共线生产F4J20/F4J16/F4J15汽油发动机 | 6.3803 | 0.3 | 3 | 三代发动机生产线改造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 采用直喷增压发动机技术，在现有三代机车间、二发车间厂房内，对三代机缸盖、缸体、曲轴及装试线，371、484、E4系列缸体/缸盖线、477装配线进行改造；项目建成后，不新增产能，可共线生产F4J20/F4J16/F4J15汽油发动机 | 购置设备 | 部分建成 | 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 | 购置设备 | 部分建成 | 芜湖埃科泰克动力总成有限公司 | 颜志涛 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5879 | 机器人核心零部件轴承项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积7万平方米，建设机器人核心零部件轴承项目，建成后可形成年产200万套精密RV减速器轴承与谐波减速器轴承、800万套精密工业机器人伺服电机轴承及年产11000万套工业电机轴承的生产能力 | 5.88 | 2.9018 | 0.3982 | 机器人核心零部件轴承项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积7万平方米，建设机器人核心零部件轴承项目，建成后可形成年产200万套精密RV减速器轴承与谐波减速器轴承、800万套精密工业机器人伺服电机轴承及年产11000万套工业电机轴承的生产能力 | 开展工程建设 | 竣工投产 | 芜湖三行轴承有限公司 | 开展工程建设 | 竣工投产 | 芜湖三行轴承有限公司 | 黄善明 | 鸠江经开区管委会 | 洪志强
5880 | 神弋机器视觉产品及机器人系统集成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及附属设施，建成后形成年产2万套机器视觉智能产品、5000套机器视觉专用设备等产品的生产能力 | 5.6 | 0.3601 | 1 | 神弋机器视觉产品及机器人系统集成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及附属设施，建成后形成年产2万套机器视觉智能产品、5000套机器视觉专用设备等产品的生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖神图驭器智能科技有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖神图驭器智能科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5881 | 集成化高密度电驱动系统总成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 分两期建设，一期建筑面积0.73万平方米，主要用于配置电机、控制器等相关生产制造产线及研发实验试制设备，二期主要用于计划建设生产厂房和实验中心 | 5.5 | 2.12 | 2 | 集成化高密度电驱动系统总成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 分两期建设，一期建筑面积0.73万平方米，主要用于配置电机、控制器等相关生产制造产线及研发实验试制设备，二期主要用于计划建设生产厂房和实验中心 | 正在施工 | 部分投产 | 威迪斯电机技术（芜湖）有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 威迪斯电机技术（芜湖）有限公司 | 俞峰 | 弋江区政府 | 汪敏
5882 | 无为市再生能源发电项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 建设垃圾接收计量、焚烧、余热发电、烟气处理、灰渣处理等设施 | 5.5 | 2.5 | 2 | 无为市再生能源发电项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 建设垃圾接收计量、焚烧、余热发电、烟气处理、灰渣处理等设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖海创环保科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖海创环保科技有限公司 | 胡军平 | 无为市政府 | 匡健
5883 | 多层共挤功能薄膜精密涂布建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5万平方米，建设共挤功能薄膜产线二条、精密涂布产线四条，研发办公楼等配套设施 | 5.4 | 0.05 | 2 | 多层共挤功能薄膜精密涂布建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5万平方米，建设共挤功能薄膜产线二条、精密涂布产线四条，研发办公楼等配套设施 | 正在主体施工 | 主体工程完工 | 芜湖聚航新材料科技有限公司 | 正在主体施工 | 主体工程完工 | 芜湖聚航新材料科技有限公司 | 蔡拥军 | 弋江区政府 | 汪敏
5884 | 电子功率器件MOS扁平化封测项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房0.3万平方米，建设生产车间及附属设施，项目建成后形成年产2.4亿个功率器件模块的生产能力 | 5.3 | 0.52 | 2 | 电子功率器件MOS扁平化封测项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房0.3万平方米，建设生产车间及附属设施，项目建成后形成年产2.4亿个功率器件模块的生产能力 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖华沅微电子有限公司 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖华沅微电子有限公司 | 吴霞 | 弋江区政府 | 汪敏
5885 | 清洁服务机器人及新能源环卫设备生产装配项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设清洁服务机器人及新能源环卫设备生产装配项目，达产后可实现1500台清洁服务机器人的年生产能力 | 5.2 | 0.552 | 3 | 清洁服务机器人及新能源环卫设备生产装配项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设清洁服务机器人及新能源环卫设备生产装配项目，达产后可实现1500台清洁服务机器人的年生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽南博机器人有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽南博机器人有限公司 | 董超 | 鸠江区清水街道办 | 余靖
5886 | 高端智能装备产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积6.6万平方米，建设联东U谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园 | 5.2 | 4.1405 | 0.8595 | 高端智能装备产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积6.6万平方米，建设联东U谷芜湖鸠江区高端智能装备产业园 | 开展基础施工 | 竣工投产 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 开展基础施工 | 竣工投产 | 芜湖联东金江实业有限公司 | 许爱梅 | 鸠江区官陡街道办 | 刘凯
5887 | 豫新世通新能源汽车智能空调二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设研发中心、实验室、试制中心、配电房、传达室等配套设施 | 5.2 | 0.86 | 2 | 豫新世通新能源汽车智能空调二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设研发中心、实验室、试制中心、配电房、传达室等配套设施 | 正在主体施工 | 主体工程完工 | 芜湖豫新世通汽车空调有限公司 | 正在主体施工 | 主体工程完工 | 芜湖豫新世通汽车空调有限公司 | 祝仁进 | 弋江区政府 | 汪敏
5888 | 年产100万套新能源汽车底盘架构件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车底盘架构件项目，建成后可实现年产100万套新能源汽车底盘架构件的生产能力 | 5.2 | 4.9031 | 0.1 | 年产100万套新能源汽车底盘架构件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车底盘架构件项目，建成后可实现年产100万套新能源汽车底盘架构件的生产能力 | 开展基础施工 | 竣工投产 | 芜湖兆阳汽车零部件有限公司 | 开展基础施工 | 竣工投产 | 芜湖兆阳汽车零部件有限公司 | 胡建 | 鸠江区湾里街道办 | 陈时和
5889 | 安徽瑞氢动力燃料电池系统开发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2.8万平方米，建设年产千套级燃料电池系统及其相关零部件、整车和装备产业集聚区 | 5.1 | 0.78 | 0.5 | 安徽瑞氢动力燃料电池系统开发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2.8万平方米，建设年产千套级燃料电池系统及其相关零部件、整车和装备产业集聚区 | 正在施工 | 部分投产 | 安徽瑞氢动力科技有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 安徽瑞氢动力科技有限公司 | 潘陈兵 | 弋江区政府 | 汪敏
5890 | 全新能效旋转压缩机智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 利用现有厂房3000平方米，实施基于工业互联网平台的全新能效旋转空调压缩机智能制造，建成后形成年产1200万台全新能效旋转压缩机的生产能力 | 5.08 | 2.1 | 2.08 | 全新能效旋转压缩机智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 利用现有厂房3000平方米，实施基于工业互联网平台的全新能效旋转空调压缩机智能制造，建成后形成年产1200万台全新能效旋转压缩机的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 葛萍 | 芜湖经开区投资促进三局 | 程劲松
5891 | 六轴通用机器人、中空焊接机器人研发生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3562平方米，建设六轴通用机器人、中空焊接机器人研发生产项目 | 5 | 0.3768 | 1.5 | 六轴通用机器人、中空焊接机器人研发生产建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3562平方米，建设六轴通用机器人、中空焊接机器人研发生产项目 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖藦卡机器人科技有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖藦卡机器人科技有限公司 | 刁文杰 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5892 | 银江智造产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产智能停车设备2000台的生产能力 | 5 | 0.91 | 1 | 银江智造产业园 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.9万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产智能停车设备2000台的生产能力 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖智谷科技产业园有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖智谷科技产业园有限公司 | 王健 | 弋江区政府 | 汪敏
5893 | 智能充电桩及OLED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.14万平方米，建设5栋厂房、办公楼、宿舍楼等，配套道路、绿化、给排水及设备采购及安装 | 5 | 2.8 | 1 | 智能充电桩及OLED显示屏生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.14万平方米，建设5栋厂房、办公楼、宿舍楼等，配套道路、绿化、给排水及设备采购及安装 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽琛成电子公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽琛成电子公司 | 姜德 | 无为市政府 | 匡健
5894 | 航空航天装备保障产业研究院项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.9万平方米，年产航空发动机架车30台、座椅吊车20台、舱盖吊车20台、液压试验台20台、电子测试仪10台、模拟舱5台、专用夹具等1万台 | 5 | 1.5 | 2.2 | 航空航天装备保障产业研究院项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.9万平方米，年产航空发动机架车30台、座椅吊车20台、舱盖吊车20台、液压试验台20台、电子测试仪10台、模拟舱5台、专用夹具等1万台 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖航翼集成设备有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖航翼集成设备有限公司 | 杨会英 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5895 | 安徽通航低空智联飞行保障中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约5万平方米，建设双发四座MPP多用途飞机、电动飞机生产线2条以及通用航空综合运营服务中心，投产后年产双发四座MPP多用途飞机100架、电动飞机60架 | 5 | 0.5 | 1.5 | 安徽通航低空智联飞行保障中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约5万平方米，建设双发四座MPP多用途飞机、电动飞机生产线2条以及通用航空综合运营服务中心，投产后年产双发四座MPP多用途飞机100架、电动飞机60架 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽通用航空有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽通用航空有限公司 | 洪雨宁 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5896 | 汽车电气化智能执行器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 现有厂房5500平方米，购置智能加工、检测等设备，形成年产电气化智能执行器350万套执行器、法兰集成电子控制燃油输送单元150万套生产规模 | 4.5 | 0.2 | 3 | 汽车电气化智能执行器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 现有厂房5500平方米，购置智能加工、检测等设备，形成年产电气化智能执行器350万套执行器、法兰集成电子控制燃油输送单元150万套生产规模 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 纬湃汽车电子（芜湖）有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 纬湃汽车电子（芜湖）有限公司 | 于沛然 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5897 | 芜湖新能源汽车电源产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产2万件高性能DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、汽车电子等产品的生产能力 | 4.045 | 1.33 | 2 | 芜湖新能源汽车电源产品生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产2万件高性能DC-DC模块电源、AC-DC模块电源、汽车电子等产品的生产能力 | 正在桩基 | 主体工程施工 | 芜湖威迈斯新能源有限公司 | 正在桩基 | 主体工程施工 | 芜湖威迈斯新能源有限公司 | 来斗星 | 弋江区政府 | 汪敏
5898 | 欧文帝配件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积2万平方米，新建智慧家居、空调配件生产线 | 4 | 2.9 | 1 | 欧文帝配件智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积2万平方米，新建智慧家居、空调配件生产线 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖市欧文帝智能制造有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖市欧文帝智能制造有限公司 | 吴翠莲 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5899 | 航空航天高端自主轴承产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 总建筑面积约3.4万平方米，购置先进的生产设备，建成后形成年产109万套球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承等产品的生产能力 | 3.9 | 0.96 | 0.9 | 航空航天高端自主轴承产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 总建筑面积约3.4万平方米，购置先进的生产设备，建成后形成年产109万套球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承等产品的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖如一轴承有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖如一轴承有限公司 | 周悦 | 芜湖经开区投资促进二局 | 杨静东
5900 | 安徽实贝快递物流智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积5.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、智能工业相机、五轴立体加工中心等生产设备，达产后形成年产300套智能物流分拣和800台大件快运设备生产能力 | 3.8 | 2.86 | 0.64 | 安徽实贝快递物流智能装备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积5.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、智能工业相机、五轴立体加工中心等生产设备，达产后形成年产300套智能物流分拣和800台大件快运设备生产能力 | 正在改造所购买的开发区存量资产厂房，新建用地基础施工 | 竣工投产 | 安徽实贝自动化科技有限公司 | 正在改造所购买的开发区存量资产厂房，新建用地基础施工 | 竣工投产 | 安徽实贝自动化科技有限公司 | 李湾芳 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5901 | 盛赛再制造增材制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积5万平方米，实施3D打印和激光熔覆等高温合金粉末材料研发生产、成型加工、在线监测、智能化服务项目等 | 3.5393 | 1.5226 | 0.54 | 盛赛再制造增材制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积5万平方米，实施3D打印和激光熔覆等高温合金粉末材料研发生产、成型加工、在线监测、智能化服务项目等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽盛赛再制造科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽盛赛再制造科技有限公司 | 盛凯 | 繁昌区科技局（增材办） | 王心生
5902 | 无为陡沟镇60MW渔光互补项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 新建1座110KV升压开头站和综合楼，采用高效单/多晶硅光伏组件建设60兆瓦光伏发电设施 | 3.5 | 2.65 | 0.15 | 无为陡沟镇60MW渔光互补项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 新建1座110KV升压开头站和综合楼，采用高效单/多晶硅光伏组件建设60兆瓦光伏发电设施 | 部分建成 | 竣工建成 | 芜湖祥泰太阳能电力开发有限公司 | 部分建成 | 竣工建成 | 芜湖祥泰太阳能电力开发有限公司 | 周吕卫 | 无为市政府 | 匡健
5903 | 新麦智能科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 建筑面积1.7万平方米，建设0.7万平方米的智能仓储，实现仓储物流智能化，建设1万平方米的生产基地 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 新麦智能科技产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 建筑面积1.7万平方米，建设0.7万平方米的智能仓储，实现仓储物流智能化，建设1万平方米的生产基地 | 存量改造试运行 | 竣工投产 | 宁波新麦展示器材有限公司 | 存量改造试运行 | 竣工投产 | 宁波新麦展示器材有限公司 | 袁先勇 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5904 | 高智能液压坝生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5万平方米，新建液压坝生产线3条，年产高智能液压坝1500套 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 高智能液压坝生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5万平方米，新建液压坝生产线3条，年产高智能液压坝1500套 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖市银鸿液压件有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖市银鸿液压件有限公司 | 陶庭鸿 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5905 | 年产1万套环保中压气体绝缘开关柜项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建环保中压气体绝缘高压柜、环网柜、开闭所生产线，达产后形成年1万套环保中压气体绝缘开关柜生产能力 | 3.1 | 2.02 | 1.2 | 年产1万套环保中压气体绝缘开关柜项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建环保中压气体绝缘高压柜、环网柜、开闭所生产线，达产后形成年1万套环保中压气体绝缘开关柜生产能力 | 门卫室基本建成，厂房基础已完成，正在开展下水等配套施工，待钢构进场吊装 | 主体部分基本完工 | 安徽纵龙电力科技制造有限公司 | 门卫室基本建成，厂房基础已完成，正在开展下水等配套施工，待钢构进场吊装 | 主体部分基本完工 | 安徽纵龙电力科技制造有限公司 | 付丽琴 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5906 | 中德(芜湖)人工智能产业孵化基地项目(一期) | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设中德中小企业合作园区标准化厂房 | 2.8 | 1.123 | 1.677 | 中德(芜湖)人工智能产业孵化基地项目(一期) | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设中德中小企业合作园区标准化厂房 | 已开工建设 | 项目竣工 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 已开工建设 | 项目竣工 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5907 | 金属外观复合新型材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6.3万平方米，年产金属外观复合材料24万吨 | 2.7934 | 0.1 | 1 | 金属外观复合新型材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6.3万平方米，年产金属外观复合材料24万吨 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | 田建龙 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5908 | 新能源汽车电气连接控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.56万平方米，一期利用现有厂房，二期新建厂房1.03万平方米，完成附属设施建设和设备购置 | 2.42 | 1 | 0.5 | 新能源汽车电气连接控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.56万平方米，一期利用现有厂房，二期新建厂房1.03万平方米，完成附属设施建设和设备购置 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽远征新能源科技有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 安徽远征新能源科技有限公司 | 袁剑 | 无为市政府 | 匡健
5909 | 新型阻燃母粒及特种有机硅项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产厂房、办公楼及仓库，建成后将形成9000吨新型阻燃母粒、3000吨特种有机硅母粒及3900吨高品质合金粉末产能 | 2.004 | 0.91 | 0.4 | 新型阻燃母粒及特种有机硅项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产厂房、办公楼及仓库，建成后将形成9000吨新型阻燃母粒、3000吨特种有机硅母粒及3900吨高品质合金粉末产能 | 正在主体施工 | 部分建成 | 芜湖松合新材料科技有限公司 | 正在主体施工 | 部分建成 | 芜湖松合新材料科技有限公司 | 黎俊 | 弋江区政府 | 汪敏
5910 | 半导体二极管、三极管晶圆生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产线2条，年产二极管10亿个、三极管7亿个、晶圆20亿个 | 2 | 0.255 | 0.5 | 半导体二极管、三极管晶圆生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产线2条，年产二极管10亿个、三极管7亿个、晶圆20亿个 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽领晨半导体有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽领晨半导体有限公司 | 昌庆余 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5911 | 新能源汽车PACK电池控制系统及轻量化箱体研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房1万平方米，建设电池管理系统生产线，整车控制器及液冷组件生产线，动力电池包生产线，建成形成年产15万套动力电池系统及关键零部件 | 2 | 0.53 | 0.97 | 新能源汽车PACK电池控制系统及轻量化箱体研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房1万平方米，建设电池管理系统生产线，整车控制器及液冷组件生产线，动力电池包生产线，建成形成年产15万套动力电池系统及关键零部件 | 正在施工建设 | 竣工投产 | 安徽瑞露科技有限公司 | 正在施工建设 | 竣工投产 | 安徽瑞露科技有限公司 | 徐鹏 | 弋江区政府 | 汪敏
5912 | 光学薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.6万平方米，新建生产线1条，年产光学薄膜120万平方米 | 1.8 | 0.1 | 1 | 光学薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.6万平方米，新建生产线1条，年产光学薄膜120万平方米 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽新辰光学新材料有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽新辰光学新材料有限公司 | 周小马 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5913 | 瑞标新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.1万平方米，新建新能源汽车紧固件生产线3条，年产新能源汽车紧固件4.5亿件、其他配件6万件 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 瑞标新能源汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.1万平方米，新建新能源汽车紧固件生产线3条，年产新能源汽车紧固件4.5亿件、其他配件6万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽瑞标汽摩配有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽瑞标汽摩配有限公司 | 林德弟 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5914 | 电子设备组装及冲压件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积2.3万平方米。购置冲压机、激光切割机、注塑机、铝压铸机、折弯机、铣床、攻牙机、焊机、机加工中心、喷塑房、清洗线等生产设备，新建2条生产线 | 1.8 | 0.28 | 1.22 | 电子设备组装及冲压件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积2.3万平方米。购置冲压机、激光切割机、注塑机、铝压铸机、折弯机、铣床、攻牙机、焊机、机加工中心、喷塑房、清洗线等生产设备，新建2条生产线 | 存量厂房清理完成，准备入驻 | 竣工投产 | 芜湖海汛智能装备有限公司 | 存量厂房清理完成，准备入驻 | 竣工投产 | 芜湖海汛智能装备有限公司 | 毕炳南 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5915 | 新型机电核心元件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建生产线2条，年产轨道车辆变流器及风机变流器核心磁性器件3万台、新型机电元件120万台 | 1.52 | 0.1 | 1 | 新型机电核心元件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建生产线2条，年产轨道车辆变流器及风机变流器核心磁性器件3万台、新型机电元件120万台 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽兆晟新能源科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽兆晟新能源科技有限公司 | 王佩明 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5916 | 高精度铜板带生产线提质降耗技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 在现有3.3万平方米的厂房内，引进先进设备技术，对原年产30000吨的铜板带生产线进行技术改造，提高品质，降低能耗 | 1.5026 | 0.98 | 0.52 | 高精度铜板带生产线提质降耗技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 在现有3.3万平方米的厂房内，引进先进设备技术，对原年产30000吨的铜板带生产线进行技术改造，提高品质，降低能耗 | 购置设备，调试设备 | 建成投产 | 楚江科技新材料股份有限公司 | 购置设备，调试设备 | 建成投产 | 楚江科技新材料股份有限公司 | 葛萍 | 芜湖经开区投资促进三局 | 程劲松
5917 | 芜湖高端制剂生产线技术改造及省级技术中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2.6万平方米，建设高端小容量注射剂生产线1条及省级技术中心楼，形成年产7000万支小容量注射液、5000万片固体制剂的生产能力 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 芜湖高端制剂生产线技术改造及省级技术中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2.6万平方米，建设高端小容量注射剂生产线1条及省级技术中心楼，形成年产7000万支小容量注射液、5000万片固体制剂的生产能力 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽长江药业有限公司 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽长江药业有限公司 | 祝海忠 | 弋江区政府 | 汪敏
5918 | 紧固件冲压件及自动化设备研发制造系统集成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约8000平方米，建设各类紧固件冲压件及自动化设备的研发制造系统集成项目 | 1.4 | 0.6339 | 0.5661 | 紧固件冲压件及自动化设备研发制造系统集成项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约8000平方米，建设各类紧固件冲压件及自动化设备的研发制造系统集成项目 | 已开工建设 | 竣工投产 | 苏州创实精密五金有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 苏州创实精密五金有限公司 | 赵雷 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5919 | 锂离子电池研发楼建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 建筑面积1.8万平方米，主要建设智能锂电池研发实验室、试控中心等，形成年产30万套锂电子电池生产规模 | 1.32 | 0.07 | 0.2 | 锂离子电池研发楼建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 建筑面积1.8万平方米，主要建设智能锂电池研发实验室、试控中心等，形成年产30万套锂电子电池生产规模 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖庆恒新能源科技有限公司 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖庆恒新能源科技有限公司 | 杨圆 | 弋江区政府 | 汪敏
5920 | 航空液压精密管路加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约1万平方米，新建航空液压零部件生产线2条，建成后可形成年产各类液压件1500万只余件，精密阀芯5万只的生产能力 | 1.32 | 0.12 | 1 | 航空液压精密管路加工项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约1万平方米，新建航空液压零部件生产线2条，建成后可形成年产各类液压件1500万只余件，精密阀芯5万只的生产能力 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖取成航空液压机械有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖取成航空液压机械有限公司 | 王智取 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5921 | 芜湖城市照明科技研发中心 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.47万平方米，新建2栋厂房，购置自动焊线机、回流焊机、三维视觉检测系统等设备 | 1.3 | 0.26 | 0.6 | 芜湖城市照明科技研发中心 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.47万平方米，新建2栋厂房，购置自动焊线机、回流焊机、三维视觉检测系统等设备 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖华彩照明科技有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖华彩照明科技有限公司 | 聂凡 | 弋江区政府 | 汪敏
5922 | 智能装备及工业输送电气自动化设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设工业电气自动化输送线项目 | 1.3 | 0.2244 | 0.7 | 智能装备及工业输送电气自动化设备研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设工业电气自动化输送线项目 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽杭程智能科技有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽杭程智能科技有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
5923 | 茶叶深加工及超临界萃取产品项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 占地53亩，新建茶叶深加工及超临界萃取产品生产线，从事茶叶深加工及植物超临界萃取产品的生产和销售，年产1万吨茶叶及可提取植物材料 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 茶叶深加工及超临界萃取产品项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 占地53亩，新建茶叶深加工及超临界萃取产品生产线，从事茶叶深加工及植物超临界萃取产品的生产和销售，年产1万吨茶叶及可提取植物材料 | 购置设备，调试设备 | 建成投产 | 美町宝植物科技有限公司 | 购置设备，调试设备 | 建成投产 | 美町宝植物科技有限公司 | 余永平 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5924 | 低损耗取向硅钢片生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.8万平方米，年产电力节能产品300台、智能补偿装置220套、抗谐波型电抗器1000台 | 1.28 | 0.16 | 1 | 低损耗取向硅钢片生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.8万平方米，年产电力节能产品300台、智能补偿装置220套、抗谐波型电抗器1000台 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖旭明天成电力科技有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖旭明天成电力科技有限公司 | 汪树云 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5925 | 芜湖力锐电子微驱动器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁6400平方米厂房，购置注塑机、粉料机等，建设电子执行器及控制系统生产线 | 1.2 | 0.04 | 0.5 | 芜湖力锐电子微驱动器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁6400平方米厂房，购置注塑机、粉料机等，建设电子执行器及控制系统生产线 | 正在施工建设中 | 部分工程完工 | 芜湖力锐德电子科技有限公司 | 正在施工建设中 | 部分工程完工 | 芜湖力锐德电子科技有限公司 | 鲁为龙 | 弋江区政府 | 汪敏
5926 | 年产60万吨绿色环保材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产60万吨绿色环保材料的生产能力 | 1.2 | 0.23 | 0.5 | 年产60万吨绿色环保材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产60万吨绿色环保材料的生产能力 | 正在施工建设 | 部分投产 | 安徽江畔建材有限公司 | 正在施工建设 | 部分投产 | 安徽江畔建材有限公司 | 范文成 | 弋江区政府 | 汪敏
5927 | 教育机器人创新制造及创新研发展示基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1500平方米，建设教育机器人研发、制造及少儿编程培训项目 | 1.2 | 0.436 | 0.4 | 教育机器人创新制造及创新研发展示基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1500平方米，建设教育机器人研发、制造及少儿编程培训项目 | 已开工建设 | 持续建设 | 安徽马尔克斯科技有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 安徽马尔克斯科技有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
5928 | 年产50万台高端传感器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房及附属设施，建成后可形成年产50万台高端传感器的生产能力 | 1.2 | 0.6762 | 0.3238 | 年产50万台高端传感器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房及附属设施，建成后可形成年产50万台高端传感器的生产能力 | 已开工建设 | 竣工投产 | 芜湖元亨电子科技有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 芜湖元亨电子科技有限公司 | 葛文景 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
5929 | 元佳智能科技自动装备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 利用原有厂房0.98万平方米，新建厂房1.3万平方米，购置工业机器人、数控剪板机、数控冲床、龙门数控火焰等离子切割机、激光切割机等设备及其它辅助生产设备，项目建成达产后实现年产3000台工业机器人生产能力 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 元佳智能科技自动装备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 利用原有厂房0.98万平方米，新建厂房1.3万平方米，购置工业机器人、数控剪板机、数控冲床、龙门数控火焰等离子切割机、激光切割机等设备及其它辅助生产设备，项目建成达产后实现年产3000台工业机器人生产能力 | 准备购买存量资产进行改造生产 | 竣工投产 | 台州元佳智能科技有限公司 | 准备购买存量资产进行改造生产 | 竣工投产 | 台州元佳智能科技有限公司 | 李来宝 | 弋江镇政府 | 何军
5930 | 华谷新能源专用车项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁2.74万平方米厂房进行改建，新建测试中心，拼装实验中心 | 1.15 | 0.04 | 0.5 | 华谷新能源专用车项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁2.74万平方米厂房进行改建，新建测试中心，拼装实验中心 | 正在施工建设 | 部分完工 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 鲁永为 | 弋江区政府 | 汪敏
5931 | 膏药及冷敷凝胶研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁中小企业创业园0.16万平方米厂房，建设先进膏药生产流水线5套和3套冷敷凝胶生产流水线，年产医用冷敷贴500万盒，冷敷凝胶380万支 | 1.12 | 0.47 | 0.53 | 膏药及冷敷凝胶研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 租赁中小企业创业园0.16万平方米厂房，建设先进膏药生产流水线5套和3套冷敷凝胶生产流水线，年产医用冷敷贴500万盒，冷敷凝胶380万支 | 正在设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽赖家老铺药业有限公司 | 正在设备安装调试 | 竣工投产 | 安徽赖家老铺药业有限公司 | 赖云飞 | 弋江区政府 | 汪敏
5932 | 无为经开区科技孵化器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设孵化器、辅助用房，配套道路、停车场、绿化、供水供电等附属设施建设 | 1.1161 | 0.6 | 0.4 | 无为经开区科技孵化器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.5万平方米，建设孵化器、辅助用房，配套道路、停车场、绿化、供水供电等附属设施建设 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为经济开发区产业投资有限公司 | 冯家荣 | 无为市政府 | 匡健
5933 | 快递物流装备精密结构件及物流设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3万平方米，建设综合办公楼、生产车间，购置4条精密钢构件自动化生产线、配套钣金线、物流设备组装生产线，形成年产2.2万吨物流装备配套件、0.7万台/套物流设备的生产能力 | 1.1 | 0.33 | 0.67 | 快递物流装备精密结构件及物流设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3万平方米，建设综合办公楼、生产车间，购置4条精密钢构件自动化生产线、配套钣金线、物流设备组装生产线，形成年产2.2万吨物流装备配套件、0.7万台/套物流设备的生产能力 | 正在土地平整桩基建设 | 竣工投产 | 安徽固美特物流装备智造科技有限公司 | 正在土地平整桩基建设 | 竣工投产 | 安徽固美特物流装备智造科技有限公司 | 王小平 | 南陵县科技局 | 吴招根
5934 | 年产23.5万套智能家居生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积1400平方米，新建综合办公楼、生产车间，浴缸自动化生产线、配套包装线、淋浴房及浴室柜组装生产线。项目建成达产后可年生产独立浴缸10万套、智能冲浪浴缸10万套、智能温控卫浴设备3万套、智能整体淋浴房2万套及智能浴室柜1.5万套 | 1.1 | 0.45 | 0.6 | 年产23.5万套智能家居生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积1400平方米，新建综合办公楼、生产车间，浴缸自动化生产线、配套包装线、淋浴房及浴室柜组装生产线。项目建成达产后可年生产独立浴缸10万套、智能冲浪浴缸10万套、智能温控卫浴设备3万套、智能整体淋浴房2万套及智能浴室柜1.5万套 | 正在基础建设 | 竣工投产 | 安徽沛海全屋智能家居有限责任公司 | 正在基础建设 | 竣工投产 | 安徽沛海全屋智能家居有限责任公司 | 徐伟 | 南陵县弋江镇政府 | 翁艳艳
5935 | 航空航天航海轻合金微弧复合处理装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房0.2万平方米，新建生产线1条，年产航空航天航海轻合金微弧复合处理装备50套 | 1.065 | 0.135 | 0.9 | 航空航天航海轻合金微弧复合处理装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房0.2万平方米，新建生产线1条，年产航空航天航海轻合金微弧复合处理装备50套 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 安徽粤辉煌智能装备有限公司 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 安徽粤辉煌智能装备有限公司 | 沈静 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5936 | 智能驾驶车载摄像系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房新建车智能驾驶车载摄像系统项目，购置先进的生产设备，项目建成后可新增20万套/年车载摄像系统的产能 | 1.05 | 0.38 | 0.06 | 智能驾驶车载摄像系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房新建车智能驾驶车载摄像系统项目，购置先进的生产设备，项目建成后可新增20万套/年车载摄像系统的产能 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 付开华 | 芜湖经开区投资促进一局 | 杨硕
5937 | 车载空气净化杀菌装置项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设研发测试车载空气净化杀菌装置 | 1.05 | 0.04 | 0.5 | 车载空气净化杀菌装置项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约0.7万平方米，建设研发测试车载空气净化杀菌装置 | 正在施工 | 部分运营 | 安徽汇沣智能科技有限公司 | 正在施工 | 部分运营 | 安徽汇沣智能科技有限公司 | 徐彬 | 弋江区政府 | 汪敏
5938 | 超轻型自转旋翼机及零配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租用厂房0.5万平方米，年产超轻型自转旋翼飞机碳纤维辅材及配件1400套 | 1 | 0.2 | 0.4 | 超轻型自转旋翼机及零配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租用厂房0.5万平方米，年产超轻型自转旋翼飞机碳纤维辅材及配件1400套 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 雪猎鹰航空技术（南通）有限公司 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 雪猎鹰航空技术（南通）有限公司 | 王邦春 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
5939 | 诺贝尔高端智能新材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积10万平方米，新建年产10000万平方米高端、智能建筑陶瓷生产线 | 50 | 0.1 | 10 | 诺贝尔高端智能新材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积10万平方米，新建年产10000万平方米高端、智能建筑陶瓷生产线 | 正在基础施工 | 主体工程建设 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 正在基础施工 | 主体工程建设 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 | 骆水根 | 繁昌区经信局 | 包晓明
5940 | 多金集团绿色建材产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约5万平方米，采用国际最先进的工业自动化设备，打造华东乃至全国最大的PC装配式产业示范基地，年产100万立方米PC装配式建筑 | 50 | 4.05 | 3 | 多金集团绿色建材产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约5万平方米，采用国际最先进的工业自动化设备，打造华东乃至全国最大的PC装配式产业示范基地，年产100万立方米PC装配式建筑 | 基础工程施工 | 部分完工 | 多金投资发展集团股份有限公司 | 基础工程施工 | 部分完工 | 多金投资发展集团股份有限公司 | 刘潍彬 | 繁昌区经信局 | 包晓明
5941 | 专用车零部件产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设罐体车及工程车配件生产加工车间，建成后可形成年产各类罐体车10000辆及50万件工程车 | 21 | 0.69 | 2 | 专用车零部件产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.6万平方米，主要建设罐体车及工程车配件生产加工车间，建成后可形成年产各类罐体车10000辆及50万件工程车 | 正在主体工程施工 | 部分建成 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 正在主体工程施工 | 部分建成 | 安徽昌益新材料科技有限公司 | 周林山 | 弋江区政府 | 汪敏
5942 | 新型轻量化汽车产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁2万平方米厂房，建设铝合金车厢与车架焊接生产线 | 20 | 1.15 | 2 | 新型轻量化汽车产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁2万平方米厂房，建设铝合金车厢与车架焊接生产线 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 | 高安江 | 弋江区政府 | 汪敏
5943 | 蓝蜻蜓健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积9万平方米，建设生产及配套用房，购置专用生产设备，产品主要为成人及婴幼儿护理用品，形成年产100万套健康护理用品的生产能力 | 20 | 13.6851 | 5 | 蓝蜻蜓健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积9万平方米，建设生产及配套用房，购置专用生产设备，产品主要为成人及婴幼儿护理用品，形成年产100万套健康护理用品的生产能力 | 主体工程建设 | 部分完工 | 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 | 梁添培 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5944 | 蓝蜻蜓健康护理用品项目二期 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，新建健康护理用品生产线 | 20 | 5.7 | 4 | 蓝蜻蜓健康护理用品项目二期 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，新建健康护理用品生产线 | 正在施工 | 主体工程建设 | 福建蓝蜻蜓护理用品有限公司 | 正在施工 | 主体工程建设 | 福建蓝蜻蜓护理用品有限公司 | 薛明和 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5945 | 制冷压缩机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约4万平方米，新建全自动冰箱压缩机生产线4条，年产冰箱压缩机2000万台 | 15.4 | 2.2 | 7 | 制冷压缩机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约4万平方米，新建全自动冰箱压缩机生产线4条，年产冰箱压缩机2000万台 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽阿诺丹制冷科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽阿诺丹制冷科技有限公司 | 叶四军 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5946 | 春谷健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积15.6万平方米，建设10条健康食品生产线，生产各类健康食品，形成年产值10亿元健康食品的生产能力 | 15 | 10.8436 | 2.5 | 春谷健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积15.6万平方米，建设10条健康食品生产线，生产各类健康食品，形成年产值10亿元健康食品的生产能力 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽银峰工业投资有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽银峰工业投资有限公司 | 王选峰 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5947 | 宠幸宠物用品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，新建宠物保健用品及宠物主粮生产及新建宠物用品供应链 | 15 | 8 | 5 | 宠幸宠物用品产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3万平方米，新建宠物保健用品及宠物主粮生产及新建宠物用品供应链 | 主体工程建设 | 部分完工 | 上海宠幸宠物用品有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 上海宠幸宠物用品有限公司 | 吕少华 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5948 | 奇瑞商用车二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 建筑面积约6.69万平方米，新建年产10万台捷途SUV（含捷途ev）生产线，新建年产4000台环卫车等改装车生产线 | 15 | 1.89 | 3 | 奇瑞商用车二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 建筑面积约6.69万平方米，新建年产10万台捷途SUV（含捷途ev）生产线，新建年产4000台环卫车等改装车生产线 | 正在施工 | 部分建成 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 正在施工 | 部分建成 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 慈秀明 | 弋江区政府 | 汪敏
5949 | 忠旺铝合金车体制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约20万平方米，建设厂房及配套设施等 | 13 | 0.5 | 1 | 忠旺铝合金车体制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约20万平方米，建设厂房及配套设施等 | 正在桩基 | 主体工程施工 | 安徽忠旺铝合金车体制造有限公司 | 正在桩基 | 主体工程施工 | 安徽忠旺铝合金车体制造有限公司 | 杨必胜 | 弋江区政府 | 汪敏
5950 | 长江电器制冷压缩机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.5万平方米，新建生产线3条，年产制冷压缩机电机5000万台 | 10.8 | 0.7 | 5 | 长江电器制冷压缩机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.5万平方米，新建生产线3条，年产制冷压缩机电机5000万台 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖长江电器实业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖长江电器实业有限公司 | 李卓奇 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5951 | 德力西芜湖工业园(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6万平方米，新建生产线2条，年产低压断路器3000万只 | 10.8 | 2.2 | 6 | 德力西芜湖工业园(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6万平方米，新建生产线2条，年产低压断路器3000万只 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 德力西电气（芜湖）有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 德力西电气（芜湖）有限公司 | 李杨 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5952 | 芜湖铝合金模板加工及综合服务项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积27万平方米，新建铝合金模板改制生产线，智能化立体仓库，提供优质的铝模产品与技术服务 | 10.2 | 8.96 | 0.04 | 芜湖铝合金模板加工及综合服务项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积27万平方米，新建铝合金模板改制生产线，智能化立体仓库，提供优质的铝模产品与技术服务 | 正在进行主体施工 | 竣工建成 | 安徽昌宜建筑科技有限公司 | 正在进行主体施工 | 竣工建成 | 安徽昌宜建筑科技有限公司 | 柳璐璐 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5953 | 芜湖海螺年产440万吨水泥粉磨站项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积8万平方米，新建年产440万吨水泥粉磨站，以及配套辅助设施 | 10 | 0.11 | 4.5 | 芜湖海螺年产440万吨水泥粉磨站项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积8万平方米，新建年产440万吨水泥粉磨站，以及配套辅助设施 | 正在办理土地报批等前期工作 | 开工建设 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 正在办理土地报批等前期工作 | 开工建设 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 徐小宝 | 繁昌区经信局 | 包小明
5954 | 半导体硅、石英耗件生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积8万平方米，主要建设4条硅加工和2条石英加工线，建成后形成年产120千件硅、石英件的生产能力 | 10 | 1.25 | 2 | 半导体硅、石英耗件生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积8万平方米，主要建设4条硅加工和2条石英加工线，建成后形成年产120千件硅、石英件的生产能力 | 已备案，一期设备采购中 | 一期建成 | 芜湖晶纯科技有限公司 | 已备案，一期设备采购中 | 一期建成 | 芜湖晶纯科技有限公司 | 司奇峰 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5955 | 芜湖晶宫绿建装配式建筑产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积37.2万平方米，主要建设PC生产车间、钢结构生产车间、绿色全封闭式搅拌车间、干混砂浆与料仓、研发办公楼等。项目建成后，将形成年产200万立方米PC装配式构件、20万吨钢结构装配式构件、50万立方米干混砂浆的生产能力 | 10 | 2.51 | 6.5 | 芜湖晶宫绿建装配式建筑产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积37.2万平方米，主要建设PC生产车间、钢结构生产车间、绿色全封闭式搅拌车间、干混砂浆与料仓、研发办公楼等。项目建成后，将形成年产200万立方米PC装配式构件、20万吨钢结构装配式构件、50万立方米干混砂浆的生产能力 | 正在进行桩基基础施工 | 主体建成 | 芜湖晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 正在进行桩基基础施工 | 主体建成 | 芜湖晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 刘立超 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5956 | 芜湖沃霖年产30万套汽车电动踏板项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 一期租赁1.6万平方米厂房，建设电动踏板自动装配线、环保喷涂生产线等；二期新建电动尾门、汽车行驶视觉系统生产线，建成后年产30万套汽车电动踏板 | 10 | 1.63 | 2 | 芜湖沃霖年产30万套汽车电动踏板项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 一期租赁1.6万平方米厂房，建设电动踏板自动装配线、环保喷涂生产线等；二期新建电动尾门、汽车行驶视觉系统生产线，建成后年产30万套汽车电动踏板 | 正在施工 | 部分建成 | 安徽沃霖汽车科技有限责任公司 | 正在施工 | 部分建成 | 安徽沃霖汽车科技有限责任公司 | 叶劲松 | 弋江区政府 | 汪敏
5957 | 波司登羽绒工业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 一期规划土地10.7万平方米，建设现代化标准羽绒水洗工厂、污水处理厂、标准羽绒仓库和白鹅绒线上线下交易中心，二期建设高端品牌服装寝具加工、检测研发中心、商业配套服务等 | 8.2407 | 4.9 | 1.5 | 波司登羽绒工业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 一期规划土地10.7万平方米，建设现代化标准羽绒水洗工厂、污水处理厂、标准羽绒仓库和白鹅绒线上线下交易中心，二期建设高端品牌服装寝具加工、检测研发中心、商业配套服务等 | 园区主干道路完工 | 部分完工 | 无为县海融国有资产运营管理有限公司 | 园区主干道路完工 | 部分完工 | 无为县海融国有资产运营管理有限公司 | 徐威 | 无为市政府 | 匡健
5958 | LOTO服饰智能制造中心 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积5万平方米，规划建设智能制造中心，形成年产100万件高端服饰的生产能力 | 8.2 | 5.0974 | 2.5 | LOTO服饰智能制造中心 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积5万平方米，规划建设智能制造中心，形成年产100万件高端服饰的生产能力 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖乐驼智能制造有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖乐驼智能制造有限公司 | 刘明 | 繁昌区孙村镇政府 | 华光
5959 | 燃气表产能扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.7万平方米，新建生产线3条，扩建后年新增燃气表及配件产能500万套 | 8.0359 | 0.3 | 4 | 燃气表产能扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积10.7万平方米，新建生产线3条，扩建后年新增燃气表及配件产能500万套 | 项目主体在建 | 部分完工 | 真兰仪表科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 真兰仪表科技有限公司 | 王勇军 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5960 | 汽车轻量化底盘系统研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建生产线2条，年产铝合金控制臂总成及汽车轻量化底盘200万件 | 7.5 | 1.09 | 2 | 汽车轻量化底盘系统研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建生产线2条，年产铝合金控制臂总成及汽车轻量化底盘200万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 胡柏丽 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5961 | 安徽路桥钢结构桥梁制造产业化基地(芜湖)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积9万平方米，主要建设综合楼、后勤服务楼、厂房、办公楼、仓库、配套等，设桥梁钢结构生产线8条，购置自动切割下料机、机械手自动焊接、钢构件拼装、重型起重机、环保水幕喷漆装备等生产加工设备，建成后形成年产钢结构8万吨产品的生产能力 | 6.6091 | 4.26 | 1.95 | 安徽路桥钢结构桥梁制造产业化基地(芜湖)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积9万平方米，主要建设综合楼、后勤服务楼、厂房、办公楼、仓库、配套等，设桥梁钢结构生产线8条，购置自动切割下料机、机械手自动焊接、钢构件拼装、重型起重机、环保水幕喷漆装备等生产加工设备，建成后形成年产钢结构8万吨产品的生产能力 | 正在进行工程主体建设 | 竣工建成 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 竣工建成 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 刘振岭 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5962 | 传输综合电缆项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 收购原安徽绿洲电缆有限公司，建设电力控制信号一体化传输综合电缆生产线 | 5.38 | 1.8 | 2 | 传输综合电缆项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 收购原安徽绿洲电缆有限公司，建设电力控制信号一体化传输综合电缆生产线 | 已完成收购 | 完成设备改造及安装 | 江苏科源电缆有限公司 | 已完成收购 | 完成设备改造及安装 | 江苏科源电缆有限公司 | 刘张翅 | 无为市政府 | 匡健
5963 | 伺服电机及电机行业自动化系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约3.8万平方米，建成后形成年产180台自动绕线机、150台自动绑线机、200台圈圆焊接机的生产能力 | 5.3 | 0.3005 | 3 | 伺服电机及电机行业自动化系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约3.8万平方米，建成后形成年产180台自动绕线机、150台自动绑线机、200台圈圆焊接机的生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖三合智能装备有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖三合智能装备有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
5964 | 万翔水洗羽绒及羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.7万平方米，年产200万件羽绒制品 | 5.3 | 3.78 | 0.22 | 万翔水洗羽绒及羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.7万平方米，年产200万件羽绒制品 | 厂房主体建设完成 | 竣工投产 | 安徽万翔羽绒制品有限公司 | 厂房主体建设完成 | 竣工投产 | 安徽万翔羽绒制品有限公司 | 许大华 | 无为市政府 | 匡健
5965 | 芜湖佳海产业新城B区工业厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积16.7万平方米，主要建设标准化厂房等附属设施 | 5.28 | 0.3 | 2 | 芜湖佳海产业新城B区工业厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积16.7万平方米，主要建设标准化厂房等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖佳海产业新城建设投资有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖佳海产业新城建设投资有限公司 | 方艳 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5966 | 年产1.5万吨水刺无纺布新建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 用地36亩，建设年产1.5万吨水刺无纺布新建项目 | 5.26 | 0.3 | 4.76 | 年产1.5万吨水刺无纺布新建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 用地36亩，建设年产1.5万吨水刺无纺布新建项目 | 已开工建设 | 竣工投产 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
5967 | 世通环宇汽车智能空调项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积4万平方米，形成年产30万套新能源汽车智能空调以及汽车环境节能控制器的生产能力 | 5.2 | 2.24 | 2 | 世通环宇汽车智能空调项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积4万平方米，形成年产30万套新能源汽车智能空调以及汽车环境节能控制器的生产能力 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖豫新世通汽车空调有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖豫新世通汽车空调有限公司 | 张辉 | 弋江区政府 | 汪敏
5968 | 精密部件智造基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积7.52万平方米，购置生产设备，新建生产车间、制配喷涂车间、中试车间、试制车间、研发综合用房及附属设施 | 5.2 | 1 | 2 | 精密部件智造基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积7.52万平方米，购置生产设备，新建生产车间、制配喷涂车间、中试车间、试制车间、研发综合用房及附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 三卓韩一精密制造(安徽)有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 三卓韩一精密制造(安徽)有限公司 | 田世昌 | 无为市政府 | 匡健
5969 | 软包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设软包装生产线项目 | 5.2 | 0.3836 | 4.6164 | 软包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设软包装生产线项目 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽优信包装有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽优信包装有限公司 | 丁盛芳 | 鸠江区官陡街道办 | 许爱梅
5970 | 年产8000吨羽毛羽绒及50万套羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约4万平方米，建设羽绒水洗车间、制品车间、办公楼和宿舍楼，新建6条水洗羽绒生产线及配套羽绒加工生产线 | 5.1 | 0.25 | 1.5 | 年产8000吨羽毛羽绒及50万套羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约4万平方米，建设羽绒水洗车间、制品车间、办公楼和宿舍楼，新建6条水洗羽绒生产线及配套羽绒加工生产线 | 开工建设 | 主体建设 | 芜湖雅轩羽绒有限公司 | 开工建设 | 主体建设 | 芜湖雅轩羽绒有限公司 | 许华山 | 无为市政府 | 匡健
5971 | 芜湖美的年产50万台集成灶项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房，新增激光切割机、折弯机以及总装线等设备，项目建成后，年产集成灶50万台 | 5.1 | 2.9985 | 1 | 芜湖美的年产50万台集成灶项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房，新增激光切割机、折弯机以及总装线等设备，项目建成后，年产集成灶50万台 | 生产线改造 | 设备购置 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 生产线改造 | 设备购置 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 王恩金 | 芜湖经开区投资促进三局 | 程劲松
5972 | 酷哇智能驾驶环卫车改装二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平方米，新建智能无人驾驶环卫车改装线 | 5 | 3.3 | 1.5 | 酷哇智能驾驶环卫车改装二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平方米，新建智能无人驾驶环卫车改装线 | 主体工程建设 | 部分完工 | 酷哇环境技术有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 酷哇环境技术有限公司 | 何弢 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
5973 | 安徽隆源总部基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 一期建设6000平方米厂房、办公楼一栋，购置生产加工设备等 | 5 | 2.1 | 2.9 | 安徽隆源总部基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 一期建设6000平方米厂房、办公楼一栋，购置生产加工设备等 | 正在施工 | 竣工投产 | 安徽隆源成型科技有限公司 | 正在施工 | 竣工投产 | 安徽隆源成型科技有限公司 | 梁虹 | 繁昌区科技局（增材办） | 王心生
5974 | 年产3万吨环保可降解新材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 租赁厂房面积3.7万平方米，建设全自动环保可降解挤出造粒线15条，购置设备100余台套，建成后形成年产30000吨环保可降解新材料、5000吨环保膜、5000吨环保垃圾袋、快递袋的生产能力 | 5 | 2.83 | 1 | 年产3万吨环保可降解新材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 租赁厂房面积3.7万平方米，建设全自动环保可降解挤出造粒线15条，购置设备100余台套，建成后形成年产30000吨环保可降解新材料、5000吨环保膜、5000吨环保垃圾袋、快递袋的生产能力 | 租赁厂房试生产，新建部分基础施工 | 部分投产 | 安徽好得利新材料科技有限公司 | 租赁厂房试生产，新建部分基础施工 | 部分投产 | 安徽好得利新材料科技有限公司 | 嵇秀娟 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5975 | 家用地垫生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线2条，年产家用地垫1600万平方米 | 5 | 0.3 | 1 | 家用地垫生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线2条，年产家用地垫1600万平方米 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖启帆健康家居用品有限公司 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖启帆健康家居用品有限公司 | 胡志明 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5976 | 年产8000万米高性能传动带及3万吨橡胶履带项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 拟建设研发中心、办公楼、生产车间、仓储共计10万平方米。建成年产8000万米农业机械用高性能传动带、3万吨橡胶履带（橡胶件）生产线 | 5 | 1.03 | 1.97 | 年产8000万米高性能传动带及3万吨橡胶履带项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 拟建设研发中心、办公楼、生产车间、仓储共计10万平方米。建成年产8000万米农业机械用高性能传动带、3万吨橡胶履带（橡胶件）生产线 | 正在进行施工单位招标 | 主体部分建成 | 安徽中良智能传动科技有限公司 | 正在进行施工单位招标 | 主体部分建成 | 安徽中良智能传动科技有限公司 | 朱树生 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5977 | D型联锁块构件和装配式建筑预制构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积1万平方米，在大象陶瓷厂房旁新建厂房，建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力 | 5 | 4.1026 | 0.8974 | D型联锁块构件和装配式建筑预制构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积1万平方米，在大象陶瓷厂房旁新建厂房，建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽乐川新型建材有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽乐川新型建材有限公司 | 万乐 | 繁昌区荻港镇政府 | 徐静
5978 | 快递物流配套集装箱运输半挂车生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 一期建筑面积3万平方米，建设快递物流配套集装箱运输专用车生产线，建成达产后，可形成年产5000辆快递物流配套集装箱运输专用车生产能力 | 5 | 3.63 | 0.57 | 快递物流配套集装箱运输半挂车生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 一期建筑面积3万平方米，建设快递物流配套集装箱运输专用车生产线，建成达产后，可形成年产5000辆快递物流配套集装箱运输专用车生产能力 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽皖集汽车制造有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安徽皖集汽车制造有限公司 | 张振东 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5979 | 天然水洗羽绒项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积4万平方米，生产羽绒水洗及羽绒服装、羽绒寝具 | 5 | 4.18 | 0.02 | 天然水洗羽绒项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积4万平方米，生产羽绒水洗及羽绒服装、羽绒寝具 | 部分完工 | 竣工投产 | 安徽天然羽绒制品有限公司 | 部分完工 | 竣工投产 | 安徽天然羽绒制品有限公司 | 王增华 | 无为市政府 | 匡健
5980 | 大象陶瓷联锁块构件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积1万平方米，在现有大象陶瓷厂房旁新建厂房建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力 | 5 | 2.3859 | 2.6141 | 大象陶瓷联锁块构件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积1万平方米，在现有大象陶瓷厂房旁新建厂房建设4条D型联锁块生产线，形成年产1843万件D型联锁块生产能力 | 项目建设中 | 主体竣工 | 芜湖市大象陶瓷有限公司 | 项目建设中 | 主体竣工 | 芜湖市大象陶瓷有限公司 | 万普银 | 繁昌区荻港镇政府 | 徐静
5981 | 汽车轮毂轴承单元离散型智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产750万套轮毂轴承单元的生产能力 | 4.3089 | 3.98 | 0.33 | 汽车轮毂轴承单元离散型智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建厂房及配套附属设施，形成年产750万套轮毂轴承单元的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 竣工投产 | 芜湖人本汽车轴承有限公司 | 购置设备，调试设备 | 竣工投产 | 芜湖人本汽车轴承有限公司 | 季小锋 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
5982 | 新型建筑节能新材料研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 主要建设一栋厂房、一条建筑新材料生产线。项目建成达产后，年产新型蒸压加气混凝土板材制品40万平方米、砌块制品20万立方米 | 4 | 3.19 | 0.21 | 新型建筑节能新材料研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 主要建设一栋厂房、一条建筑新材料生产线。项目建成达产后，年产新型蒸压加气混凝土板材制品40万平方米、砌块制品20万立方米 | 正在进行工程主体建设 | 竣工投产 | 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 竣工投产 | 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 | 刘吉 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5983 | 利通新材料消音减振系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3.76万平方米，建设阻燃隔音、隔热材料生产线，形成年产6.3万吨阻燃隔音隔热材料生产能力 | 3.5001 | 0.41 | 1.5 | 利通新材料消音减振系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约3.76万平方米，建设阻燃隔音、隔热材料生产线，形成年产6.3万吨阻燃隔音隔热材料生产能力 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖利通新材料有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖利通新材料有限公司 | 吴光文 | 繁昌区政府 | 严子凡
5984 | 高端装饰幕墙加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.2万平方米（存量12122.28平方米），购置激光切割机、全自动数字喷涂流水线，数控冲床等生产设备，新建1条生产线，达产后形成年100万方装饰幕墙生产能力 | 3.5 | 1.82 | 1.18 | 高端装饰幕墙加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.2万平方米（存量12122.28平方米），购置激光切割机、全自动数字喷涂流水线，数控冲床等生产设备，新建1条生产线，达产后形成年100万方装饰幕墙生产能力 | 存量改造完成，部分区域试生产 | 竣工投产 | 上海拙成幕墙装饰制作有限公司 | 存量改造完成，部分区域试生产 | 竣工投产 | 上海拙成幕墙装饰制作有限公司 | 汪有春 | 南陵县招商局 | 毛春霞
5985 | 年产500万件电热材料产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积5.6万平方米，新建4栋钢结构厂房、1栋办公楼，建设电热材料产品生产线3条，建成后形成年产500万件电热材料产品的生产能力 | 3.5 | 1.77 | 0.73 | 年产500万件电热材料产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积5.6万平方米，新建4栋钢结构厂房、1栋办公楼，建设电热材料产品生产线3条，建成后形成年产500万件电热材料产品的生产能力 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 芜湖东西芳电子科技有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 芜湖东西芳电子科技有限公司 | 祝康 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5986 | 液压控制设备管路连接件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5.9万平方米，新建生产线2条，年产液压控制设备管路连接件、胶管连接件2万吨 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 液压控制设备管路连接件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5.9万平方米，新建生产线2条，年产液压控制设备管路连接件、胶管连接件2万吨 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽奇峰液压支架股份有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽奇峰液压支架股份有限公司 | 黄素燕 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
5987 | 信义芜湖市鸠江区沈巷镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用沈巷镇境内未开发荒山、荒坡地等可用于建设光伏电站的土地，建设一座100MWp光伏发电项目 | 3.5 | 0.2 | 2 | 信义芜湖市鸠江区沈巷镇100MW渔光互补光伏发电项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用沈巷镇境内未开发荒山、荒坡地等可用于建设光伏电站的土地，建设一座100MWp光伏发电项目 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖信伏新能源有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖信伏新能源有限公司 | 包恩志 | 鸠江区沈巷镇政府 | 何启智
5988 | 纺织面料印染及功能整理智能化绿色产业链建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1.5万平方米，购置生产、科研及配套用房，购置专用生产加工设备，形成年产5100吨高档面料的生产能力 | 3.5 | 2.1011 | 1 | 纺织面料印染及功能整理智能化绿色产业链建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1.5万平方米，购置生产、科研及配套用房，购置专用生产加工设备，形成年产5100吨高档面料的生产能力 | 项目建设中 | 竣工建成 | 繁昌县繁星针织漂染有限责任公司 | 项目建设中 | 竣工建成 | 繁昌县繁星针织漂染有限责任公司 | 全建权 | 繁昌区孙村镇政府 | 华光
5989 | 年产1000万米管道项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.15万平方米，新建生产车间、仓库、露天仓库、办公及其他，购置相关设备，建成后可形成年产3万千米塑料管道的生产能力 | 3.5 | 1 | 0.4 | 年产1000万米管道项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.15万平方米，新建生产车间、仓库、露天仓库、办公及其他，购置相关设备，建成后可形成年产3万千米塑料管道的生产能力 | 正在施工建设 | 部分完工 | 安徽南洋管业有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 安徽南洋管业有限公司 | 叶明春 | 无为市政府 | 匡健
5990 | 床上用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建生产厂房、原料仓库、成品仓库、办公综合用房等 | 3.2 | 1.07 | 1 | 床上用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建生产厂房、原料仓库、成品仓库、办公综合用房等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 东隆家纺股份有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 东隆家纺股份有限公司 | 李生明 | 无为市政府 | 匡健
5991 | 马骑顿童装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期建设车间、食堂及辅助用房；二期建设装配车间、办公用房等 | 3.1 | 2.19 | 0.61 | 马骑顿童装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积12万平方米，分两期建设，一期建设车间、食堂及辅助用房；二期建设装配车间、办公用房等 | 正在进行主体施工 | 竣工建成 | 芜湖马骑顿服饰有限公司 | 正在进行主体施工 | 竣工建成 | 芜湖马骑顿服饰有限公司 | 周文君 | 三山经开区经发局 | 李云虎
5992 | 玻璃导轨自动化装备及系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.4万平方米，新建生产厂房，购置冲床、CNC数控加工中心、钻床等设备，建成后形成年产5万套汽车天窗导轨、20万套玻璃升降器导轨等产品的生产能力 | 3.1 | 0.303 | 1.5 | 玻璃导轨自动化装备及系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.4万平方米，新建生产厂房，购置冲床、CNC数控加工中心、钻床等设备，建成后形成年产5万套汽车天窗导轨、20万套玻璃升降器导轨等产品的生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖瑞佳机械制造有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖瑞佳机械制造有限公司 | 董超 | 鸠江区清水街道办 | 余靖
5993 | 年产2亿条新型包装材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积约4.4万平方米，购置高速自动换丝拉丝机、磁悬浮圆织机等生产及辅助设备600余台套，新上8条进口方底阀口袋生产线，达产后可形成年2亿条方底阀口袋生产能力 | 3 | 0.35 | 1.75 | 年产2亿条新型包装材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积约4.4万平方米，购置高速自动换丝拉丝机、磁悬浮圆织机等生产及辅助设备600余台套，新上8条进口方底阀口袋生产线，达产后可形成年2亿条方底阀口袋生产能力 | 开工建设，正在土地平整 | 竣工投产 | 安徽徽长好包装有限公司 | 开工建设，正在土地平整 | 竣工投产 | 安徽徽长好包装有限公司 | 方洪波 | 南陵县经开区管委会 | 龚敏
5994 | 易信科技油烟净化器项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约1万平方米，购置激光切割机，折弯机，剪板机等，新建油烟净化器自动化生产线 | 3 | 0.54 | 2 | 易信科技油烟净化器项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约1万平方米，购置激光切割机，折弯机，剪板机等，新建油烟净化器自动化生产线 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 安徽易信环保科技有限责任公司 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 安徽易信环保科技有限责任公司 | 余发宏 | 弋江区政府 | 汪敏
5995 | 芜湖博洋智慧服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积13.4万平方米，主要建设智能制造厂房、物流仓库、ODM（质检中心）、办公及新零售中心、生活及其他配套。建设服装生产线2条，购置双针机、码边机、打结机、圆眼机等生产配套设备；建设物流分拣输送及分拣、包装设备等线体2条，购置物流系统设备，建成后形成年产150万件服装产品的生产能力 | 3 | 2.13 | 0.63 | 芜湖博洋智慧服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积13.4万平方米，主要建设智能制造厂房、物流仓库、ODM（质检中心）、办公及新零售中心、生活及其他配套。建设服装生产线2条，购置双针机、码边机、打结机、圆眼机等生产配套设备；建设物流分拣输送及分拣、包装设备等线体2条，购置物流系统设备，建成后形成年产150万件服装产品的生产能力 | 正在进行工程主体建设 | 竣工建成 | 芜湖博洋瑞尚服饰有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 竣工建成 | 芜湖博洋瑞尚服饰有限公司 | 吴惠君 | 三山经开区管委会 | 汤小传
5996 | 法国益瑞石改性新材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 新建1万平方米钢构厂房，购置相关生产设备，新建水性硅酸镁盐生产线，达产后形成3.5万吨产能 | 2.9199 | 1.08 | 1.5 | 法国益瑞石改性新材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 新建1万平方米钢构厂房，购置相关生产设备，新建水性硅酸镁盐生产线，达产后形成3.5万吨产能 | 正在基础建设 | 主体建筑基本完工 | 益瑞石集团 | 正在基础建设 | 主体建筑基本完工 | 益瑞石集团 | 韩文学 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
5997 | 年产30万吨营养米粉和6万吨优质糯米粉项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.5万平方米，包括新建现代化全自动绿色工厂、糯米粉深加工智能化生产车间、全自动米线生产车间、粮食产后服务中心，以及绿色、智能低温储存仓，新建一条糯米粉生产线，达产后形成年产30万吨营养米粉、6万吨优质糯米粉生产能力 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 年产30万吨营养米粉和6万吨优质糯米粉项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.5万平方米，包括新建现代化全自动绿色工厂、糯米粉深加工智能化生产车间、全自动米线生产车间、粮食产后服务中心，以及绿色、智能低温储存仓，新建一条糯米粉生产线，达产后形成年产30万吨营养米粉、6万吨优质糯米粉生产能力 | 正在进行主体施工 | 部分主体完工 | 南陵县永兴米业有限公司 | 正在进行主体施工 | 部分主体完工 | 南陵县永兴米业有限公司 | 吴祥 | 南陵县籍山镇政府 | 张晓红
5998 | 年产30万平方米高端智能百叶窗项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2万平方米，建成后形成年产30万平方米高端智能百叶窗的生产能力 | 2.5 | 0.1 | 1 | 年产30万平方米高端智能百叶窗项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2万平方米，建成后形成年产30万平方米高端智能百叶窗的生产能力 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽枫萨新材料科技有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽枫萨新材料科技有限公司 | 张季雨 | 鸠江区湾里街道办 | 王寅
5999 | 汽车差速壳、转向节及曲轴生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约5000平方米，新建生产线2条，年产汽车差速器壳1万吨、转向节1万吨及曲轴1万吨 | 2.5 | 0.16 | 2 | 汽车差速壳、转向节及曲轴生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约5000平方米，新建生产线2条，年产汽车差速器壳1万吨、转向节1万吨及曲轴1万吨 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 银峰铸造（芜湖）有限公司 | 项目已开工建设 | 竣工投产 | 银峰铸造（芜湖）有限公司 | 万东平 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6000 | 马瑞利车灯芜湖研发中心和电子项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 总建筑面积2.7万平方米，利用现有厂房，引进先进生产设备，建成后形成年产700万片PCBA电路板的生产能力 | 2.115 | 0.85 | 0.8 | 马瑞利车灯芜湖研发中心和电子项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 总建筑面积2.7万平方米，利用现有厂房，引进先进生产设备，建成后形成年产700万片PCBA电路板的生产能力 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司 | 购置设备，调试设备 | 部分投产 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司 | 马瑞 | 芜湖经开区投资促进一局 | 杨硕
6001 | 高速精密注塑机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建高速精密立式注塑机生产线2条，年产高速精密注塑机1000台 | 2.1 | 0.15 | 0.6 | 高速精密注塑机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.6万平方米，新建高速精密立式注塑机生产线2条，年产高速精密注塑机1000台 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽立注机械有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽立注机械有限公司 | 骆林智 | 湾沚开发区管委会 | 后向前
6002 | 车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积1.2万平方米，购置四柱液压机等设备，建成年产车用吸音隔音产品300万件 | 2.1 | 0.49 | 0.5 | 车用发动机罩及吸音隔音材料产品生产研发项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积1.2万平方米，购置四柱液压机等设备，建成年产车用吸音隔音产品300万件 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖飞利汽车零部件有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖飞利汽车零部件有限公司 | 张娉 | 弋江区政府 | 汪敏
6003 | 家用小电器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建生产线2条，年产家用小家电1500万件 | 2.08 | 0.3 | 1.2 | 家用小电器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建生产线2条，年产家用小家电1500万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖法格智能电子科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖法格智能电子科技有限公司 | 罗晓峰 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6004 | 定向拆解2万吨秸秆纤维大宗工业原料产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.12万平方米，新建厂房、办公及服务用房、简易原料库房、成品库房等，用于秸秆原料就收、储运、物流周转及企业秸秆纤维产品生产 | 2 | 0.3 | 1.1 | 定向拆解2万吨秸秆纤维大宗工业原料产品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.12万平方米，新建厂房、办公及服务用房、简易原料库房、成品库房等，用于秸秆原料就收、储运、物流周转及企业秸秆纤维产品生产 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为闪爆生物基材料技术有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为闪爆生物基材料技术有限公司 | 张茂林 | 无为市政府 | 匡健
6005 | 本松高性能改性工程塑料及制品一期生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.95万平方米，形成年产高性能改性工程塑料及制品共计5万吨的生产能力 | 2 | 0.2 | 1.5 | 本松高性能改性工程塑料及制品一期生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.95万平方米，形成年产高性能改性工程塑料及制品共计5万吨的生产能力 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 本松新材料技术（芜湖）有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 本松新材料技术（芜湖）有限公司 | 方丽 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6006 | 端齿转子研发项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线1条，年产端齿转子100万只 | 2 | 0.1 | 0.4 | 端齿转子研发项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线1条，年产端齿转子100万只 | 项目已开工建设 | 部分建成 | 雄名航空科工（芜湖）股份有限公司 | 项目已开工建设 | 部分建成 | 雄名航空科工（芜湖）股份有限公司 | 牛正清 | 湾沚开发区管委会 | 后向前
6007 | 车用减振系统空气弹簧生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产车用减振系统空气弹簧500万件 | 2 | 0.3 | 1 | 车用减振系统空气弹簧生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产车用减振系统空气弹簧500万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖荣基密封系统有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖荣基密封系统有限公司 | 刘阿君 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6008 | 芜湖久弘注塑机关键部件生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 在不新增铸造产能的前提下进行注塑机生产线技术改造 | 2 | 1.8 | 0.2 | 芜湖久弘注塑机关键部件生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 在不新增铸造产能的前提下进行注塑机生产线技术改造 | 正在进行生产线改造 | 竣工投产 | 芜湖久弘重工股份有限公司 | 正在进行生产线改造 | 竣工投产 | 芜湖久弘重工股份有限公司 | 马光宝 | 繁昌区经信局 | 包晓明
6009 | 年产20万吨工程车机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.4万平方米厂房，建设工程车机械配件制造生产线，建成后年产20万吨工程车机械配件 | 1.98 | 0.27 | 1 | 年产20万吨工程车机械配件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.4万平方米厂房，建设工程车机械配件制造生产线，建成后年产20万吨工程车机械配件 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖森然金属制品有限公司 | 正在装修改造 | 部分投产 | 芜湖森然金属制品有限公司 | 吴锦奇 | 弋江区政府 | 汪敏
6010 | 断路器塑壳及增强树脂料团生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 建筑面积1.2万平方米，新建生产线2条，年产塑壳断路器700万件、增强模塑料5200吨 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 断路器塑壳及增强树脂料团生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 建筑面积1.2万平方米，新建生产线2条，年产塑壳断路器700万件、增强模塑料5200吨 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖万华电气有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖万华电气有限公司 | 林子皓 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6011 | 纸制品包装箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产线2条，开展定制包装设计服务等业务，年产纸制品包装箱2.4亿只 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 纸制品包装箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产线2条，开展定制包装设计服务等业务，年产纸制品包装箱2.4亿只 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 浙江广源印刷包装有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 浙江广源印刷包装有限公司 | 王玮 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6012 | 铜箔屏蔽胶带生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建生产线1条，年产铜箔屏蔽胶带0.4万平方米 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 铜箔屏蔽胶带生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建生产线1条，年产铜箔屏蔽胶带0.4万平方米 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖汉品电子有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖汉品电子有限公司 | 邓联文 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6013 | 良机新建羽绒设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1.2万平方米，购置20套羽绒水洗设备，形成20条分毛、拼堆等流水线，年产500吨水洗绒 | 1.8 | 1 | 0.4 | 良机新建羽绒设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1.2万平方米，购置20套羽绒水洗设备，形成20条分毛、拼堆等流水线，年产500吨水洗绒 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽良机羽绒设备有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽良机羽绒设备有限公司 | 陈树兴 | 无为市政府 | 匡健
6014 | 年产5万套快递物流行业专用物流小车及配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 项目分两期实施，一期租赁厂房0.8万平方米，购置数控车床，CNC加工中心，装配物流生产线，检测设备，激光切割机、剪板机钻床、埋弧焊机、组立机、矫正机、抛丸机、数控等离子切割等设备，生产快递物流行业用配套设备等 | 1.8 | 0.55 | 0.65 | 年产5万套快递物流行业专用物流小车及配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 项目分两期实施，一期租赁厂房0.8万平方米，购置数控车床，CNC加工中心，装配物流生产线，检测设备，激光切割机、剪板机钻床、埋弧焊机、组立机、矫正机、抛丸机、数控等离子切割等设备，生产快递物流行业用配套设备等 | 主体建设中 | 竣工达产 | 苏州卡茗特自动化设备有限公司 | 主体建设中 | 竣工达产 | 苏州卡茗特自动化设备有限公司 | 张永兵 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
6015 | 汽车防抱死及电子驻车系统部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产汽车防抱死系统部件1500万件、电子驻车系统粉末冶金传动件3000万件 | 1.8 | 0.1 | 1 | 汽车防抱死及电子驻车系统部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产汽车防抱死系统部件1500万件、电子驻车系统粉末冶金传动件3000万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 珈鸿汽车部件科技（芜湖）有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 珈鸿汽车部件科技（芜湖）有限公司 | 金晓栋 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6016 | 水产饲料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1.5万平方米，购置设备新建生产线，形成年产10万吨水产饲的生产能力 | 1.7574 | 1.3736 | 0.3838 | 水产饲料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1.5万平方米，购置设备新建生产线，形成年产10万吨水产饲的生产能力 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽粤海饲料集团股份有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽粤海饲料集团股份有限公司 | 赵新五 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6017 | 丙纶、涤纶纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6万平方米，新建生产线2条，年产丙纶纱1.2万吨、涤纶纱1.8万吨 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 丙纶、涤纶纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6万平方米，新建生产线2条，年产丙纶纱1.2万吨、涤纶纱1.8万吨 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖奇海新材料科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖奇海新材料科技有限公司 | 董海舟 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6018 | 海螺暹罗高铝砖浇注料生产厂房及辅助用房项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积4.5万平方米，生产高铝砖、建设办公、配套设施 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 海螺暹罗高铝砖浇注料生产厂房及辅助用房项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积4.5万平方米，生产高铝砖、建设办公、配套设施 | 正在施工 | 部分投产 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 | 李乐意 | 弋江区政府 | 汪敏
6019 | 空气净化设备、消防排烟设备及通风风机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建生产线3条，年产空气净化设备5000台、消防排烟设备5000台、通风机22000台 | 1.586 | 0.147 | 1 | 空气净化设备、消防排烟设备及通风风机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建生产线3条，年产空气净化设备5000台、消防排烟设备5000台、通风机22000台 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽悦达环保科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽悦达环保科技有限公司 | 奚林 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6020 | 清洗机整机及配件扩建项目一期 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.41万平方米，建设附属设施和设备购置，年产560万米塑料管材及640万米橡胶管材 | 1.514 | 0.8 | 0.5 | 清洗机整机及配件扩建项目一期 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.41万平方米，建设附属设施和设备购置，年产560万米塑料管材及640万米橡胶管材 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为市环江铜业有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为市环江铜业有限公司 | 游奕明 | 无为市政府 | 匡健
6021 | 电梯配件及航空地面配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.9万平方米，新建生产线2条，年产电梯配件6万件、航空地面配件1万件 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 电梯配件及航空地面配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.9万平方米，新建生产线2条，年产电梯配件6万件、航空地面配件1万件 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖银鹤机械制造有限公司 | 项目主体在建 | 竣工投产 | 芜湖银鹤机械制造有限公司 | 徐泉清 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6022 | 生活家电刀具及配件、电器电子元件连接器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建生产线2条，年产生活小家电刀具及配件8000万件，电器电子元件连接器3000万件 | 1.5 | 0.15 | 1 | 生活家电刀具及配件、电器电子元件连接器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建生产线2条，年产生活小家电刀具及配件8000万件，电器电子元件连接器3000万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖协佳机电技术有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖协佳机电技术有限公司 | 夏永全 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6023 | 连铸机设备及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产连铸机1000台，连铸机配件10万件 | 1.5 | 0.16 | 1 | 连铸机设备及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线2条，年产连铸机1000台，连铸机配件10万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽精进连铸技术有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽精进连铸技术有限公司 | 李国生 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6024 | 理源新建羽绒水洗及制品生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1万平方米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 理源新建羽绒水洗及制品生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1万平方米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽理源羽绒有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽理源羽绒有限公司 | 蔡雅远 | 无为市政府 | 匡健
6025 | 三弘羽绒水洗及制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1万平方米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 三弘羽绒水洗及制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 新建厂房约1万平方米，建设羽绒水洗生产线2条，年产800吨水洗绒 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽鹅泓羽毛有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽鹅泓羽毛有限公司 | 鲁国锋 | 无为市政府 | 匡健
6026 | 专用车、消防车加工及组装项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房3000平方米，年加工及组装专用车200台、消防车300台 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 专用车、消防车加工及组装项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房3000平方米，年加工及组装专用车200台、消防车300台 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖中创车辆装备有限公司 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖中创车辆装备有限公司 | 赵爱华 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6027 | 固废处理装备产业化及示范应用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积4.17万平方米，建设1条固废处理示范应用生产线及其配套免烧砖加工车间、通用营养土加工车间、污水处理厂，建成后年处理固废150万吨，形成年70万立米免烧砖和30万立方米通用营养土生产能力 | 1.5 | 0.25 | 0.8 | 固废处理装备产业化及示范应用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积4.17万平方米，建设1条固废处理示范应用生产线及其配套免烧砖加工车间、通用营养土加工车间、污水处理厂，建成后年处理固废150万吨，形成年70万立米免烧砖和30万立方米通用营养土生产能力 | 正在进行主体建设 | 全面建设 | 南陵华崧再生资源有限公司 | 正在进行主体建设 | 全面建设 | 南陵华崧再生资源有限公司 | 项龙君 | 南陵县经开区管委会 | 龚敏
6028 | 新亮点食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 租赁厂房8600平方米，新建休闲食品生产线若干条 | 1.5 | 0.21 | 0.79 | 新亮点食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 租赁厂房8600平方米，新建休闲食品生产线若干条 | 设备进场 | 部分生产线完工 | 金华新亮点食品有限公司 | 设备进场 | 部分生产线完工 | 金华新亮点食品有限公司 | 黄旭武 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6029 | 年产6亿支中性硼硅安瓿生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设年产6亿只中性硼硅安生产线项目 | 1.46 | 0.4728 | 0.5 | 年产6亿支中性硼硅安瓿生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设年产6亿只中性硼硅安生产线项目 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖华宇药用玻璃制品有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖华宇药用玻璃制品有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
6030 | 弘博汽车电动机定子生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.7万平方米，新建汽车电动机定子生产线1条，年产汽车电动机定子150万个 | 1.4 | 0.1 | 1 | 弘博汽车电动机定子生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.7万平方米，新建汽车电动机定子生产线1条，年产汽车电动机定子150万个 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖弘博汽车零部件科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖弘博汽车零部件科技有限公司 | 曹邦平 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6031 | 年产20万支红外线加热灯项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.37万平方米，建成年产20万支红外线加热灯项目 | 1.376 | 0.96 | 0.09 | 年产20万支红外线加热灯项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.37万平方米，建成年产20万支红外线加热灯项目 | 设备安装 | 竣工投产 | 安徽灏东光电科技有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 安徽灏东光电科技有限公司 | 张文彬 | 无为市政府 | 匡健
6032 | 精实健身器材生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建健身器材系列产品生产线1条，年产健身单车、跑步机等健身器材10万件 | 1.3 | 0.18 | 1 | 精实健身器材生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建健身器材系列产品生产线1条，年产健身单车、跑步机等健身器材10万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽精实健康科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽精实健康科技有限公司 | 陈晨 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6033 | 汽车冲压件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建生产线2条，年产汽车冲压件200万件 | 1.3 | 0.1 | 1 | 汽车冲压件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建生产线2条，年产汽车冲压件200万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖瑞锋汽车部件有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖瑞锋汽车部件有限公司 | 汪伟刚 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6034 | 新建6万吨/年精米加工及粮食烘干生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积0.6万平方米，分二期建设，一期新建一栋生产厂房和综合办公楼；二期新建烘干车间和仓库，完成附属设施建设和设备购置安装，建成后可形成年产10万吨精米的生产能力 | 1.3 | 0.65 | 0.2 | 新建6万吨/年精米加工及粮食烘干生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积0.6万平方米，分二期建设，一期新建一栋生产厂房和综合办公楼；二期新建烘干车间和仓库，完成附属设施建设和设备购置安装，建成后可形成年产10万吨精米的生产能力 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为市金牛精米加工厂 | 正在施工建设 | 部分完工 | 无为市金牛精米加工厂 | 许育培 | 无为市政府 | 匡健
6035 | 液压插装阀和集成阀组生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.7万平方米，新建液压插装阀和液压集成阀组生产线2条，年产液压插装阀10吨、液压集成阀组600吨 | 1.3 | 0.1 | 1 | 液压插装阀和集成阀组生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.7万平方米，新建液压插装阀和液压集成阀组生产线2条，年产液压插装阀10吨、液压集成阀组600吨 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖普菲斯特电液技术有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖普菲斯特电液技术有限公司 | 王次友 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6036 | 芜湖正清年产30万吨石膏墙体保温材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.55万平方米，建设生产厂房、原料库、成品库、行政办公及生活用房，配套供电、给排水、消防、绿化、道路及硬化等附属设施建设和生产设备购置安装 | 1.2582 | 0.9 | 0.1582 | 芜湖正清年产30万吨石膏墙体保温材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.55万平方米，建设生产厂房、原料库、成品库、行政办公及生活用房，配套供电、给排水、消防、绿化、道路及硬化等附属设施建设和生产设备购置安装 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 芜湖正清新材料有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 芜湖正清新材料有限公司 | 潘正龙 | 无为市政府 | 匡健
6037 | ALC板材设备配件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建生产线1条，年加工ALC板材设备配件3万件 | 1.25 | 0.1 | 1 | ALC板材设备配件生产加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建生产线1条，年加工ALC板材设备配件3万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖新航智能装备有限责任公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖新航智能装备有限责任公司 | 迟腾 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6038 | 年产50万吨预拌砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设墙体材料生产厂房以及停车场、绿化、道路、电气、给排水等附属设施，进行生产设备购置安装 | 1.2305 | 0.9 | 0.1 | 年产50万吨预拌砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设墙体材料生产厂房以及停车场、绿化、道路、电气、给排水等附属设施，进行生产设备购置安装 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为县品盛新型墙体材料有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为县品盛新型墙体材料有限公司 | 倪受俊 | 无为市政府 | 匡健
6039 | 年产25万吨钙化物系列产品 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总面积1.6万平方米，新建生产厂房、仓库、行政办公及生活服务用房，完成道路及硬化、供电、给排水、绿化、环保等附属设施建设和生产设备购置安装，建设年产25万吨钙化物系列产品生产线 | 1.2132 | 0.5 | 0.5132 | 年产25万吨钙化物系列产品 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总面积1.6万平方米，新建生产厂房、仓库、行政办公及生活服务用房，完成道路及硬化、供电、给排水、绿化、环保等附属设施建设和生产设备购置安装，建设年产25万吨钙化物系列产品生产线 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 无为市涧化钙业科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 无为市涧化钙业科技有限公司 | 姜光能 | 无为市政府 | 匡健
6040 | 年产500套涉密载体销毁设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑1.04万平方米，新建厂房、研发及办公楼，购置专用生产设备，形成年产500套涉密载体销毁设备的生产能力 | 1.2 | 1 | 0.2 | 年产500套涉密载体销毁设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑1.04万平方米，新建厂房、研发及办公楼，购置专用生产设备，形成年产500套涉密载体销毁设备的生产能力 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽中振联动特保科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽中振联动特保科技有限公司 | 孙洪春 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6041 | 芜湖亿联年产120万件旋压件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 租赁0.54万平方米厂房，购置切割机、液压机、中频炉、旋压机等设备，建设旋压件生产线 | 1.2 | 0.04 | 0.96 | 芜湖亿联年产120万件旋压件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 租赁0.54万平方米厂房，购置切割机、液压机、中频炉、旋压机等设备，建设旋压件生产线 | 正在施工建设 | 竣工投产 | 芜湖亿联旋压科技有限公司 | 正在施工建设 | 竣工投产 | 芜湖亿联旋压科技有限公司 | 孙国奉 | 弋江区政府 | 汪敏
6042 | 表面涂装整体解决生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 租赁厂房3000平方米，拟购置混料设备、挤出设备、磨粉设备、检测实验设备以及配套的环保处理、消防设备等，新建15条生产线，达产后形成年产20000吨表面涂装的生产能力 | 1.2 | 0.3 | 0.83 | 表面涂装整体解决生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 租赁厂房3000平方米，拟购置混料设备、挤出设备、磨粉设备、检测实验设备以及配套的环保处理、消防设备等，新建15条生产线，达产后形成年产20000吨表面涂装的生产能力 | 主体建设 | 竣工投产 | 上海华染涂料科技有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 上海华染涂料科技有限公司 | 杨传智 | 南陵县科技局 | 张红星
6043 | 汉居特种集装箱生产项目(二期) | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建特种集装箱生产线1条，年产特种集装箱4000套 | 1.2 | 0.11 | 1 | 汉居特种集装箱生产项目(二期) | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积0.8万平方米，新建特种集装箱生产线1条，年产特种集装箱4000套 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖汉居特种集装箱有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖汉居特种集装箱有限公司 | 鲁光胜 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6044 | 年产500万套汽车液压刹车泵及6万套制动卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8800平方米，建设厂房及附属设施，建成后可实现年产500万套汽车液压刹车泵及6万套制动卡钳的生产能力 | 1.2 | 0.3429 | 0.6571 | 年产500万套汽车液压刹车泵及6万套制动卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8800平方米，建设厂房及附属设施，建成后可实现年产500万套汽车液压刹车泵及6万套制动卡钳的生产能力 | 已开工建设 | 工程竣工 | 芜湖东启汽车科技有限公司 | 已开工建设 | 工程竣工 | 芜湖东启汽车科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6045 | 年产100万套钢带、隔热板零部件研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约2万平方米，新购进空压机、自动CNC装配一体机等设备，新建汽车零部件生产线，形成年产100万套钢带、隔热板生产能力 | 1.2 | 0.73 | 0.27 | 年产100万套钢带、隔热板零部件研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约2万平方米，新购进空压机、自动CNC装配一体机等设备，新建汽车零部件生产线，形成年产100万套钢带、隔热板生产能力 | 基础施工 | 竣工投产 | 南陵县振陵汽车零部件有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 南陵县振陵汽车零部件有限公司 | 缪振兴 | 南陵县开发区管委会 | 昂圣芹
6046 | 德鑫汽车空调控制器电加热器等研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积0.2万平方米，购置喷胶机、自动烫绝缘套机等设备，建设汽车空调控制器电加热器生产线 | 1.15 | 0.44 | 0.2 | 德鑫汽车空调控制器电加热器等研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积0.2万平方米，购置喷胶机、自动烫绝缘套机等设备，建设汽车空调控制器电加热器生产线 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖德鑫智控有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖德鑫智控有限公司 | 刘莹 | 弋江区政府 | 汪敏
6047 | 福满居家具生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积约0.7万平方米，新上仿古家具及现代家具生产线 | 1.12 | 0.97 | 0.03 | 福满居家具生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积约0.7万平方米，新上仿古家具及现代家具生产线 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽福满居商贸有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽福满居商贸有限公司 | 袁昌和 | 无为市政府 | 匡健
6048 | 汽车配套精密挤出零部件产业化项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.5平方米厂房，购置65型挤出机设备10台以及其他配套设备，建设10条零部件挤出生产线 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 汽车配套精密挤出零部件产业化项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.5平方米厂房，购置65型挤出机设备10台以及其他配套设备，建设10条零部件挤出生产线 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽柔宇新材料科技有限公司 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽柔宇新材料科技有限公司 | 汪淼 | 弋江区政府 | 汪敏
6049 | 打包机、捆扎机等设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建设打包机、捆扎机等设备生产线，完善厂区内停车位及道路、给排水管线、供电管网等附属设施建设，并完成设备采购及安装 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | 打包机、捆扎机等设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建设打包机、捆扎机等设备生产线，完善厂区内停车位及道路、给排水管线、供电管网等附属设施建设，并完成设备采购及安装 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽凤文环保科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽凤文环保科技有限公司 | 凤文 | 无为市政府 | 匡健
6050 | 铝合金汽车零部件生产线智能和环保技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 对现有生产线进行技术改造，新增加工中心等设备，满足生产和环保要求 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 铝合金汽车零部件生产线智能和环保技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 对现有生产线进行技术改造，新增加工中心等设备，满足生产和环保要求 | 已开工建设 | 设备购置 | 芜湖银星汽车零部件有限公司 | 已开工建设 | 设备购置 | 芜湖银星汽车零部件有限公司 | 刁文杰 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6051 | 无为美之源节能防爆特种玻璃加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 租赁厂房0.54万平方米，购置玻璃钢化炉、磨边机、钻孔机、切割机、涂布机、夹胶机等生产设备 | 1.1 | 0.46 | 0.044 | 无为美之源节能防爆特种玻璃加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 租赁厂房0.54万平方米，购置玻璃钢化炉、磨边机、钻孔机、切割机、涂布机、夹胶机等生产设备 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 无为美之源特种材料有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 无为美之源特种材料有限公司 | 何俊 | 无为市政府 | 匡健
6052 | 低压电器配件、线路板等加工制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约0.5万平方米，建设生产低性压电器配件、线路板等加工制造项目 | 1.05 | 0.3733 | 0.4 | 低压电器配件、线路板等加工制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约0.5万平方米，建设生产低性压电器配件、线路板等加工制造项目 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽曼驰电器有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽曼驰电器有限公司 | 董超 | 鸠江区清水街道办 | 余靖
6053 | 轴承、电气箱、汽车零部件等行业自动化装备及系统集成应用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约8000平方米，购买切割机、铣床、车床等设备，建设轴承、电气箱、汽车零部件等行业自动化装备及系统集成应用项目 | 1.05 | 0.2103 | 0.7897 | 轴承、电气箱、汽车零部件等行业自动化装备及系统集成应用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约8000平方米，购买切割机、铣床、车床等设备，建设轴承、电气箱、汽车零部件等行业自动化装备及系统集成应用项目 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽文泽智能装备有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽文泽智能装备有限公司 | 董超 | 鸠江区清水街道办 | 余靖
6054 | 园林机械及配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产线2条，年产导板1000万片、链条3000万条 | 1 | 0.1 | 0.5 | 园林机械及配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.7万平方米，新建生产线2条，年产导板1000万片、链条3000万条 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖精锋园林机械科技有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖精锋园林机械科技有限公司 | 崔国宝 | 湾沚开发区管委会 | 后向前
6055 | 年产40万套汽车内外饰零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 租赁安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司厂房面积约2880平方米，购置注塑机等设备，建设生产线 | 1 | 0.2 | 0.35 | 年产40万套汽车内外饰零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 租赁安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司厂房面积约2880平方米，购置注塑机等设备，建设生产线 | 已开工建设 | 投产运营 | 安徽凯思特汽车技术有限公司 | 已开工建设 | 投产运营 | 安徽凯思特汽车技术有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
6056 | 安徽辐照中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.3万平方米，建设包括辐照车间、仓储用房、办公用房等，完成项目厂区内道路、雨污水管网、地下水泵房等附属设施建设和相关生产设备的购置、安装 | 1 | 0.6 | 0.2 | 安徽辐照中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.3万平方米，建设包括辐照车间、仓储用房、办公用房等，完成项目厂区内道路、雨污水管网、地下水泵房等附属设施建设和相关生产设备的购置、安装 | 主体工程建设 | 部分完工 | 中广核辐照技术有限公司安徽分公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 中广核辐照技术有限公司安徽分公司 | 王磊 | 无为市政府 | 匡健
6057 | 蓝格包装隔音及隔热材料再制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积3万平方米，建设三条阻燃复合材料制品及两条VIP真空绝热材料生产线，购置先进检验仪器，形成年产3万吨隔音、隔热制品的生产能力 | 1 | 0.51 | 0.49 | 蓝格包装隔音及隔热材料再制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积3万平方米，建设三条阻燃复合材料制品及两条VIP真空绝热材料生产线，购置先进检验仪器，形成年产3万吨隔音、隔热制品的生产能力 | 设备购置 | 部分生产线完工 | 芜湖蓝格包装材料有限公司 | 设备购置 | 部分生产线完工 | 芜湖蓝格包装材料有限公司 | 刘晓明 | 繁昌区孙村镇政府 | 严子凡
6058 | 芜湖韵达综合体项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积约100万平方米，分三大业务板块，包括快递物流装备研发和制造板块、快递快运及仓储转运板块、商服板块 | 25 | 8.53 | 7 | 芜湖韵达综合体项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积约100万平方米，分三大业务板块，包括快递物流装备研发和制造板块、快递快运及仓储转运板块、商服板块 | 部分地块主体建筑建设中 | 部分建成投产 | 芜湖韵鑫智能科技有限公司 | 部分地块主体建筑建设中 | 部分建成投产 | 芜湖韵鑫智能科技有限公司 | 聂腾云 | 南陵县科技局 | 张红星
6059 | 京东芜湖智能供应链产业园 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积2万平方米，分两期建设，一期建设京东亚洲一号仓，二期建设京东智能制造产业园 | 20 | 0.8211 | 3 | 京东芜湖智能供应链产业园 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积2万平方米，分两期建设，一期建设京东亚洲一号仓，二期建设京东智能制造产业园 | 已开工建设 | 工程建设 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 高杰 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6060 | 快递物流产教融合集聚区项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 新建快递物流产业学院、快递物流培训基地和实训基地，招引快递物流装备制造龙头企业落户，实现产教研一体化，建设全国有影响力的快递物流产教融合集聚区 | 12 | 0.5 | 3.5 | 快递物流产教融合集聚区项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 新建快递物流产业学院、快递物流培训基地和实训基地，招引快递物流装备制造龙头企业落户，实现产教研一体化，建设全国有影响力的快递物流产教融合集聚区 | 基础施工 | 部分主体工程完工 | 南陵县建投公司 | 基础施工 | 部分主体工程完工 | 南陵县建投公司 | 吴上海 | 南陵县教育局 | 魏长江
6061 | 金世纪五星级酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积6.67万平方米，主要建设商业区、酒店及地下车库等 | 10.3495 | 8 | 1.5 | 金世纪五星级酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积6.67万平方米，主要建设商业区、酒店及地下车库等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽岱森普置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽岱森普置业有限公司 | 吴秋森 | 无为市政府 | 匡健
6062 | 无为大地(国际)农产品交易中心 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约20万平方米，建成后用于农副产品综合交易、展示展销、仓储、物流、电子商务、配套商业、运营服务等 | 10 | 5 | 3 | 无为大地(国际)农产品交易中心 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约20万平方米，建成后用于农副产品综合交易、展示展销、仓储、物流、电子商务、配套商业、运营服务等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽金邦紫约市场管理有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽金邦紫约市场管理有限公司 | 谢发群 | 无为市政府 | 匡健
6063 | 芜湖物联网冷链科技园 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 项目总建筑面积15万平方米，一期新建物联网制冰机生产线及物联网连锁工厂，二期新建超低温智能速冻机生产线 | 10 | 9.2863 | 0.7137 | 芜湖物联网冷链科技园 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 项目总建筑面积15万平方米，一期新建物联网制冰机生产线及物联网连锁工厂，二期新建超低温智能速冻机生产线 | 项目建设中 | 部分完工 | 浙江冰欧新能源科技有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 浙江冰欧新能源科技有限公司 | 叶文杰 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6064 | 繁昌锦绣大地农批市场项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约10万平方米，建设内容包括新建一处农副产品批发市场，新建城西农贸市场、城东（峨山）农贸市场等 | 10 | 5.2 | 4 | 繁昌锦绣大地农批市场项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约10万平方米，建设内容包括新建一处农副产品批发市场，新建城西农贸市场、城东（峨山）农贸市场等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 北京中健首投农开实业集团有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 北京中健首投农开实业集团有限公司 | 谢俊 | 繁昌区商务局 | 陈策森
6065 | 智能仓配物流及装备制造项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积6万平方米，建设智能仓配物流装备、供应链终端无人零售装备研发和制造及华东地区B2C智慧社区服务枢纽 | 10 | 6.2 | 0.9 | 智能仓配物流及装备制造项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积6万平方米，建设智能仓配物流装备、供应链终端无人零售装备研发和制造及华东地区B2C智慧社区服务枢纽 | 正在施工 | 部分完工 | 中商惠民有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 中商惠民有限公司 | 张勇 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6066 | 丰树国际产业园项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积30万平方米，建设丰树国际产业园项目 | 8 | 0.8121 | 6.3879 | 丰树国际产业园项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积30万平方米，建设丰树国际产业园项目 | 正在基础施工 | 竣工投产 | 上海丰树管理有限公司 | 正在基础施工 | 竣工投产 | 上海丰树管理有限公司 | 张海徽 | 鸠江区投资促进中心 | 曹悦
6067 | 万厦商业综合体项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积6.67万平方米，地上计容面积4.93万平方米，地下面积1.74万平方米 | 4.0519 | 4 | 0.0519 | 万厦商业综合体项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积6.67万平方米，地上计容面积4.93万平方米，地下面积1.74万平方米 | 主体完工 | 竣工建成 | 无为市万厦置业有限公司 | 主体完工 | 竣工建成 | 无为市万厦置业有限公司 | 魏贤如 | 无为市政府 | 匡健
6068 | 电子商务物流园项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积11.41万平方米，建设电子商务物流园 | 3.5 | 3 | 0.15 | 电子商务物流园项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积11.41万平方米，建设电子商务物流园 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为日易供应链有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 无为日易供应链有限公司 | 齐传胜 | 无为市政府 | 匡健
6069 | 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4.9万平方米，建设芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目 | 3.2 | 0.4231 | 1.7269 | 芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4.9万平方米，建设芜湖大地畜禽集中屠宰加工基地项目 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 | 包恩志 | 鸠江区沈巷镇政府 | 林志凤
6070 | 水陆多式联运物流科技平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积0.2万平方米，建设公路、水路运输网络货运平台，建立云数据中心 | 3 | 0.61 | 0.5 | 水陆多式联运物流科技平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积0.2万平方米，建设公路、水路运输网络货运平台，建立云数据中心 | 部分平台已建成 | 部分运营 | 芜湖路歌物流科技有限公司 | 部分平台已建成 | 部分运营 | 芜湖路歌物流科技有限公司 | 杨梅 | 弋江区政府 | 汪敏
6071 | 芜湖市富航物流仓储基地 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积6.7万平方米，建成后形成年货物运输量3万吨的能力 | 3 | 0.51 | 1 | 芜湖市富航物流仓储基地 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积6.7万平方米，建成后形成年货物运输量3万吨的能力 | 基础施工 | 主体工程建设 | 芜湖市富航物流有限公司 | 基础施工 | 主体工程建设 | 芜湖市富航物流有限公司 | 孙玉龙 | 繁昌区新港镇政府 | 张宝杰
6072 | 弋江海螺国际大酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为2.6万平方米，地上总建筑面积为2.27万平方米，地下总建筑面积为0.33万平方米，酒店为地上11层地下1层，包含约92间客房及餐厅等 | 2.5 | 1.78 | 0.64 | 弋江海螺国际大酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为2.6万平方米，地上总建筑面积为2.27万平方米，地下总建筑面积为0.33万平方米，酒店为地上11层地下1层，包含约92间客房及餐厅等 | 正在施工建设 | 竣工运营 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | 正在施工建设 | 竣工运营 | 安徽海螺创业投资有限责任公司 | 周欣茹 | 弋江区政府 | 汪敏
6073 | 安徽途虎养车智能仓储及物流项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5.7万平方米，建设仓储、物流等综合设施，建成后年储存及运输汽车轮胎60万个 | 2.45 | 0.15 | 1.5 | 安徽途虎养车智能仓储及物流项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积5.7万平方米，建设仓储、物流等综合设施，建成后年储存及运输汽车轮胎60万个 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽途虎养车技能培训咨询有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽途虎养车技能培训咨询有限公司 | 王磊 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6074 | 车联网应用中心项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园1580平方米，以车联网用户服务为核心业务，建成成熟和规范的车联网应用中心 | 2.2 | 0.04 | 1 | 车联网应用中心项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园1580平方米，以车联网用户服务为核心业务，建成成熟和规范的车联网应用中心 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖辛巴网络科技有限公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖辛巴网络科技有限公司 | 盛小飞 | 弋江区政府 | 汪敏
6075 | 海盛津湖农副产品批发大市场建设项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设农副产品展示区、农副产品仓储交易区、大棚交易区及配套设施等 | 1.8 | 0.15 | 1 | 海盛津湖农副产品批发大市场建设项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.2万平方米，建设农副产品展示区、农副产品仓储交易区、大棚交易区及配套设施等 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖海盛置业有限公司 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖海盛置业有限公司 | 后燕霞 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6076 | 芜湖高新区新经济产业园项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园0.1万平方米办公楼，建设芜湖高新区人才资源新经济产业园，引进各类专业培训机构，企业咨询服务等企业和实习实训基地 | 1.5 | 0.04 | 1 | 芜湖高新区新经济产业园项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园0.1万平方米办公楼，建设芜湖高新区人才资源新经济产业园，引进各类专业培训机构，企业咨询服务等企业和实习实训基地 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖市江川人力资源有限责任公司 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖市江川人力资源有限责任公司 | 王永亮 | 弋江区政府 | 汪敏
6077 | 芜湖绿色城配产业互联网平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园800平方米办公楼，建设基于5G、车联网技术的智慧城配一体化服务平台 | 1.5 | 0.04 | 0.5 | 芜湖绿色城配产业互联网平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园800平方米办公楼，建设基于5G、车联网技术的智慧城配一体化服务平台 | 主体工程施工建设中 | 部分工程完工 | 安徽星梦供应链管理有限公司 | 主体工程施工建设中 | 部分工程完工 | 安徽星梦供应链管理有限公司 | 杨巨友 | 弋江区政府 | 汪敏
6078 | 芜湖汇峰跨境产业园 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，主要从事跨境贸易孵化器、加速器、代运营、跨境贸易人才培训等 | 1.2 | 0.36 | 0.64 | 芜湖汇峰跨境产业园 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1万平方米，主要从事跨境贸易孵化器、加速器、代运营、跨境贸易人才培训等 | 正在施工 | 竣工运营 | 安徽省汇峰产业园管理有限公司 | 正在施工 | 竣工运营 | 安徽省汇峰产业园管理有限公司 | 王雯 | 弋江区政府 | 汪敏
6079 | 高新现代服务产业园 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 租赁1万平米厂房，建设现代化综合物流服务平台，一期建设线上物流运营平台，二期建设现代化共享云仓新能源城区配送园区项目 | 1.2 | 0.88 | 0.12 | 高新现代服务产业园 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 租赁1万平米厂房，建设现代化综合物流服务平台，一期建设线上物流运营平台，二期建设现代化共享云仓新能源城区配送园区项目 | 正在施工 | 投产运营 | 芜湖高新现代服务产业园有限公司 | 正在施工 | 投产运营 | 芜湖高新现代服务产业园有限公司 | 王玮康 | 弋江区政府 | 汪敏
6080 | 现代物流项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.18万平方米，附属设施建设和设备购置 | 1.1236 | 0.75 | 0.2736 | 现代物流项目 | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1.18万平方米，附属设施建设和设备购置 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 芜湖市欧格德物流有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 芜湖市欧格德物流有限公司 | 代继东 | 无为市政府 | 匡健
6081 | 瑞谱食品和中药材检测项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房2200平方米，建设以食品、中药材检测为主的第三方规范化检测实验室 | 1.1 | 0.04 | 0.5 | 瑞谱食品和中药材检测项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房2200平方米，建设以食品、中药材检测为主的第三方规范化检测实验室 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 | 陈靖 | 弋江区政府 | 汪敏
6082 | 湾谷科技园项目 | 创新能力 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约20.8万平方米，建设湾谷智慧中心、产业研发与设计中心、综合服务中心、人才公寓及相关配套建设工程 | 20 | 4 | 5 | 湾谷科技园项目 | 创新能力 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约20.8万平方米，建设湾谷智慧中心、产业研发与设计中心、综合服务中心、人才公寓及相关配套建设工程 | 正在进行主体工程建设 | 部分单体工程封顶 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 正在进行主体工程建设 | 部分单体工程封顶 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6083 | 芜湖大数据产业园暨电信云计算中心扩建项目 | 创新能力 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5.08万平方米，建设2座机房，1座孵化中心，1座动力中心，建成后可实现年产186台光存储设备、5500台磁存储设备的生产能力 | 20 | 4.7731 | 8 | 芜湖大数据产业园暨电信云计算中心扩建项目 | 创新能力 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5.08万平方米，建设2座机房，1座孵化中心，1座动力中心，建成后可实现年产186台光存储设备、5500台磁存储设备的生产能力 | 已开工建设 | 主体施工 | 中国电信安徽公司 | 已开工建设 | 主体施工 | 中国电信安徽公司 | 蒋波 | 鸠江区数据资源管理局 | 王滨
6084 | 西电芜湖研究院 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约30万平方米，围绕人才培养、科学研究及成果转化，打造微电子领域高技术研发、高端人才培养和微电子产业培育三大平台 | 6 | 2.7 | 0.5 | 西电芜湖研究院 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约30万平方米，围绕人才培养、科学研究及成果转化，打造微电子领域高技术研发、高端人才培养和微电子产业培育三大平台 | 正在设备安装 | 部分建成 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 正在设备安装 | 部分建成 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 何滇 | 弋江区政府 | 汪敏
6085 | 三只松鼠研发运营中心项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约8万平方米，建设办公及科研用房 | 6 | 1 | 2 | 三只松鼠研发运营中心项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约8万平方米，建设办公及科研用房 | 主体工程建设 | 主体工程完工 | 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程完工 | 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 | 曹方 | 弋江区政府 | 汪敏
6086 | 钢铁研究总院华东分院研发中试基地项目 | 创新能力 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设新材料研发、中试、产业化基地 | 5 | 2.9611 | 1.5 | 钢铁研究总院华东分院研发中试基地项目 | 创新能力 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积1.6万平方米，建设新材料研发、中试、产业化基地 | 项目建设中 | 竣工建成 | 安徽钢研新材料科技有限公司 | 项目建设中 | 竣工建成 | 安徽钢研新材料科技有限公司 | 张勇 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6087 | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 | 创新能力 | 芜湖经开区 | 新建研发中心综合楼0.7万平方米及辅助配套设施，进行汽车覆盖件成形装备、智能焊接装备等智能制造装备的研发设计等，建设国内领先的公共服务平台 | 4 | 2.85 | 0.9 | 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 | 创新能力 | 芜湖经开区 | 新建研发中心综合楼0.7万平方米及辅助配套设施，进行汽车覆盖件成形装备、智能焊接装备等智能制造装备的研发设计等，建设国内领先的公共服务平台 | 主体施工 | 建成投产 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 主体施工 | 建成投产 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 陈丽娜 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6088 | 安徽快递智能产业研究院综合楼项目 | 创新能力 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约1.7万平方米，包括主体、装饰装修、室外配套、绿化等 | 2 | 0.3 | 1.5 | 安徽快递智能产业研究院综合楼项目 | 创新能力 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约1.7万平方米，包括主体、装饰装修、室外配套、绿化等 | 存量用房装修改造 | 竣工使用 | 南陵县科技局 | 存量用房装修改造 | 竣工使用 | 南陵县科技局 | 吴招根 | 南陵县科技局 | 吴招根
6089 | 北林机器人双创标准化厂房项目 | 创新能力 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设机器人双创孵化器等标准化厂房，建成后可入驻机器人产业链企业15家 | 1.8 | 1.1947 | 0.6053 | 北林机器人双创标准化厂房项目 | 创新能力 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设机器人双创孵化器等标准化厂房，建成后可入驻机器人产业链企业15家 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽北林机器人自动化设备有限公司 | 已开工建设 | 竣工投产 | 安徽北林机器人自动化设备有限公司 | 谢家强 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6090 | 芜湖太赫兹工程中心配套项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积3.25万平方米，主要建设第三代半导体研发中心及相关配套设施 | 1.65 | 0.37 | 0.5 | 芜湖太赫兹工程中心配套项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积3.25万平方米，主要建设第三代半导体研发中心及相关配套设施 | 正在主体工程施工 | 主体工程完工 | 芜湖太赫兹工程中心有限公司 | 正在主体工程施工 | 主体工程完工 | 芜湖太赫兹工程中心有限公司 | 袁松 | 弋江区政府 | 汪敏
6091 | 先进微电子器件研究中心建设项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.45万平方米厂房，新建实验室主体，包含百级净化间、千级净化间和万级净化间等 | 1.5 | 0.36 | 0.5 | 先进微电子器件研究中心建设项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目租赁0.45万平方米厂房，新建实验室主体，包含百级净化间、千级净化间和万级净化间等 | 正在装修改造 | 部分投产 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 正在装修改造 | 部分投产 | 西安电子科技大学芜湖研究院 | 葛林男 | 弋江区政府 | 汪敏
6092 | 汉耕技术核心研发中心生产基地项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房1300平方米，建立汉耕技术核心研发中心及生产基地，进行城乡污水处理、河道治理及工业废水处理设备研发和生产 | 1.3 | 0.14 | 0.5 | 汉耕技术核心研发中心生产基地项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁厂房1300平方米，建立汉耕技术核心研发中心及生产基地，进行城乡污水处理、河道治理及工业废水处理设备研发和生产 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖汉耕流体科技有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 芜湖汉耕流体科技有限公司 | 蒋鸿磊 | 弋江区政府 | 汪敏
6093 | 调解科技平台及配套项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁办公楼1300平方米，建立互联网金融科技服务平台，打造国内一流的资产管理科技服务平台 | 1.1 | 0.32 | 0.68 | 调解科技平台及配套项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁办公楼1300平方米，建立互联网金融科技服务平台，打造国内一流的资产管理科技服务平台 | 正在装修整备中 | 竣工运营 | 安徽国调科技有限公司 | 正在装修整备中 | 竣工运营 | 安徽国调科技有限公司 | 王晓梅 | 弋江区政府 | 汪敏
6094 | 区块链数据技术研究中心 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁1300平方米办公楼，新建一个实验室及展厅 | 1.1 | 0.26 | 0.19 | 区块链数据技术研究中心 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 租赁1300平方米办公楼，新建一个实验室及展厅 | 主体工程施工中 | 竣工投产 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 主体工程施工中 | 竣工投产 | 安徽科睿唯安数字科技有限公司 | 蒋星 | 弋江区政府 | 汪敏
6095 | 3C产品网络零售小家电及数码智能产品研发项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园0.1万平方米办公楼，进行3C产品网络零售、小家电及数码智能产品研发，并建设企业技术研发平台 | 1 | 0.04 | 0.5 | 3C产品网络零售小家电及数码智能产品研发项目 | 创新能力 | 芜湖弋江区 | 项目租赁科技产业园0.1万平方米办公楼，进行3C产品网络零售、小家电及数码智能产品研发，并建设企业技术研发平台 | 正在施工建设 | 主体工程建设 | 安徽腾帆电子科技有限公司 | 正在施工建设 | 主体工程建设 | 安徽腾帆电子科技有限公司 | 张云云 | 弋江区政府 | 汪敏
6096 | 云辰花苑建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积30.5万平方米，建设27栋11-17层商品房及1-2层配套用房 | 55 | 0.3 | 6 | 云辰花苑建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积30.5万平方米，建设27栋11-17层商品房及1-2层配套用房 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖荣众房地产开发有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖荣众房地产开发有限公司 | 张迪亮 | 芜湖市鸠江区政府 | 许爱梅
6097 | 鸠江区融翼商业服务住房开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约24.1万平方米，建设商品房、社区及商业配套项目 | 40 | 0.6007 | 6 | 鸠江区融翼商业服务住房开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约24.1万平方米，建设商品房、社区及商业配套项目 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖融翼置业有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖融翼置业有限公司 | 张迪亮 | 鸠江区官陡街道办 | 许爱梅
6098 | 樾江望商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积19.62万平方米，建设住宅及商业配套、幼儿园、社会文化活动中心、党群中心等配套设施 | 39.8 | 0.3 | 5 | 樾江望商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积19.62万平方米，建设住宅及商业配套、幼儿园、社会文化活动中心、党群中心等配套设施 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖信万置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖信万置业有限公司 | 焦朝军 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6099 | 伟星印江澜商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约38.78万平方米，包括社区居委会、社区党群服务中心、一所12班幼儿园等配套设施 | 39.7252 | 1 | 6 | 伟星印江澜商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约38.78万平方米，包括社区居委会、社区党群服务中心、一所12班幼儿园等配套设施 | 正在主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖星晶房地产开发有限公司 | 正在主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖星晶房地产开发有限公司 | 卢韬 | 弋江区政府 | 汪敏
6100 | 新乐府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约35.7万平方米，包含社区居委会、社区卫生服务中心、消防站等 | 32.8137 | 12.98 | 6 | 新乐府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约35.7万平方米，包含社区居委会、社区卫生服务中心、消防站等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖雅旭房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖雅旭房地产开发有限公司 | 耿伟 | 弋江区政府 | 汪敏
6101 | 伟星金悦天境项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约36.15万平方米，包含社区卫生服务中心、幼儿园、交通场站等 | 32.6663 | 16.47 | 6 | 伟星金悦天境项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约36.15万平方米，包含社区卫生服务中心、幼儿园、交通场站等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 卢韬 | 弋江区政府 | 汪敏
6102 | 伟星帼樾项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积14.4万平方米，包含一处社区用房、卫生服务站等配套设施 | 32.2118 | 1 | 6 | 伟星帼樾项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积14.4万平方米，包含一处社区用房、卫生服务站等配套设施 | 正在主体施工建设 | 部分完工 | 芜湖星月房地产开发有限公司 | 正在主体施工建设 | 部分完工 | 芜湖星月房地产开发有限公司 | 卢韬 | 弋江区政府 | 汪敏
6103 | 中御公馆商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积27万平方米，建设社区办公用房、幼儿园、社区服务站等配套设施 | 30 | 23 | 6 | 中御公馆商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积27万平方米，建设社区办公用房、幼儿园、社区服务站等配套设施 | 正在主体工程施工 | 部分完工 | 新兴发展（芜湖）有限公司 | 正在主体工程施工 | 部分完工 | 新兴发展（芜湖）有限公司 | 姜玉峰 | 弋江区政府 | 汪敏
6104 | 美好首玺项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积30万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 29 | 15.82 | 6 | 美好首玺项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积30万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖美创置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖美创置业有限公司 | 尹沧 | 弋江区政府 | 汪敏
6105 | 塘溪源著商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约39万平方米，建设社区服务用房、未成年人活动中心、地下车库等配套工程 | 29 | 22 | 7 | 塘溪源著商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约39万平方米，建设社区服务用房、未成年人活动中心、地下车库等配套工程 | 部分完工 | 竣工投产 | 芜湖碧桂园房地产开发有限公司 | 部分完工 | 竣工投产 | 芜湖碧桂园房地产开发有限公司 | 杨文飞 | 弋江区政府 | 汪敏
6106 | 伟星雍璟台综合体项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积20万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 28.72 | 17.7657 | 3.6143 | 伟星雍璟台综合体项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积20万平方米，建设商业综合体等附属设施 | 主体工程建设 | 项目竣工 | 芜湖星源房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 项目竣工 | 芜湖星源房地产开发有限公司 | 曹蒙 | 鸠江区沈巷镇政府 | 林志凤
6107 | 高速·东方御府商业开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖经开区 | 建筑面积29万平方米，新建公园、生态楼盘、多层洋房、商业街区等设施 | 27.4 | 16.9885 | 8 | 高速·东方御府商业开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖经开区 | 建筑面积29万平方米，新建公园、生态楼盘、多层洋房、商业街区等设施 | 主体建设 | 竣工 | 安徽高速地产集团 | 主体建设 | 竣工 | 安徽高速地产集团 | 何昊 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6108 | 伟星壹号院 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积20万平方米，建设伟星一号院项目 | 25.2 | 20.1677 | 2 | 伟星壹号院 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积20万平方米，建设伟星一号院项目 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽伟星置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽伟星置业有限公司 | 姜礼平 | 鸠江区官陡街道办 | 丁盛芳
6109 | 皖新春江明月项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积42万平方米，包含物业用房、社区居委会、社区卫生服务站、社区养老用房、消控中心等 | 25 | 14.07 | 2.73 | 皖新春江明月项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积42万平方米，包含物业用房、社区居委会、社区卫生服务站、社区养老用房、消控中心等 | 主体工程施工 | 竣工交付 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 主体工程施工 | 竣工交付 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 徐沛 | 弋江区政府 | 汪敏
6110 | 芜湖(京东)全球航空货运枢纽港重大基础设施项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路全长约23.4千米及排水、供水、绿化等附属设施，新建空港地面加油站营业用房、加油相关配套设施，新建污水处理厂1座 | 23.4 | 0.4 | 7 | 芜湖(京东)全球航空货运枢纽港重大基础设施项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路全长约23.4千米及排水、供水、绿化等附属设施，新建空港地面加油站营业用房、加油相关配套设施，新建污水处理厂1座 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖市湾沚航空产业建设投资有限公司 | 项目已开工建设 | 部分完工 | 芜湖市湾沚航空产业建设投资有限公司 | 刘俊 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
6111 | 融金学府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目建筑总面积约23万平方米，包含卫生服务中心、菜市场、公共停车位等 | 22.6353 | 10.9 | 6 | 融金学府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目建筑总面积约23万平方米，包含卫生服务中心、菜市场、公共停车位等 | 正在施工建设 | 主体工程施工 | 芜湖兴元置业有限公司 | 正在施工建设 | 主体工程施工 | 芜湖兴元置业有限公司 | 李文军 | 弋江区政府 | 汪敏
6112 | 融创融江府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约16.84万平方米，包含商业、住宅及社区卫生服务中心、社区养老中心、物业服务中心等 | 22.5 | 9.82 | 6 | 融创融江府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约16.84万平方米，包含商业、住宅及社区卫生服务中心、社区养老中心、物业服务中心等 | 正在施工建设 | 主体工程施工 | 芜湖融创新元置业有限公司 | 正在施工建设 | 主体工程施工 | 芜湖融创新元置业有限公司 | 连明堂 | 弋江区政府 | 汪敏
6113 | 西湾花园安置房项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建设地上面积约30万平米，安置户数约3000户，配套一所12班幼儿园及社区服务用房 | 22 | 6.61 | 5 | 西湾花园安置房项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建设地上面积约30万平米，安置户数约3000户，配套一所12班幼儿园及社区服务用房 | 正在进行主体工程建设 | 部分单体工程封顶 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行主体工程建设 | 部分单体工程封顶 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6114 | 新城君悦府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约16.3万平方米，包含社区管理用房、社区卫生服务用房、社区养老用房、物业服务用房等 | 22 | 10.75 | 6 | 新城君悦府项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约16.3万平方米，包含社区管理用房、社区卫生服务用房、社区养老用房、物业服务用房等 | 正在施工 | 主体工程施工 | 芜湖悦顺房地产有限公司 | 正在施工 | 主体工程施工 | 芜湖悦顺房地产有限公司 | 王玲 | 弋江区政府 | 汪敏
6115 | 鸠江区2009号宗地项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积23.24万平方米，建设商业、住宅及配套设施等 | 20.9 | 9.0546 | 6 | 鸠江区2009号宗地项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积23.24万平方米，建设商业、住宅及配套设施等 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖保鸿置业有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖保鸿置业有限公司 | 张敏 | 鸠江区住建局 | 杨艳
6116 | 芜湖市鸠江区2008号宗地项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积18.25万平方米，建设商业、住宅及配套设施等 | 20.8 | 8.8345 | 6 | 芜湖市鸠江区2008号宗地项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积18.25万平方米，建设商业、住宅及配套设施等 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖垠安置业有限公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 芜湖垠安置业有限公司 | 张敏 | 鸠江区住建局 | 杨艳
6117 | 望江来项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16.5万平方米，建设商业住宅及其他附属设施 | 20.3 | 11.6561 | 6 | 望江来项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16.5万平方米，建设商业住宅及其他附属设施 | 正在主体建设 | 工程建设 | 芜湖润盈房地产开发有限公司 | 正在主体建设 | 工程建设 | 芜湖润盈房地产开发有限公司 | 张敏 | 鸠江区住建局 | 杨艳
6118 | 伟星金色利民项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约18万平方米，包含社区办公用房、社区服务中心、消防站、非机动车库等 | 19.0708 | 11.4 | 6 | 伟星金色利民项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约18万平方米，包含社区办公用房、社区服务中心、消防站、非机动车库等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 卢韬 | 弋江区政府 | 汪敏
6119 | 蔚蓝海岸商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积38万平方米，建设党群服务中心、幼儿园等附属设施 | 19 | 7 | 6 | 蔚蓝海岸商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积38万平方米，建设党群服务中心、幼儿园等附属设施 | 主体工程施工 | 部分投产 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分投产 | 芜湖伟星南部房地产开发有限公司 | 孙丽娟 | 弋江区政府 | 汪敏
6120 | 伟星印长江项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积为12万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 18.4038 | 12.58 | 5.5 | 伟星印长江项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目建筑面积为12万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽伟星置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 安徽伟星置业有限公司 | 姜礼平 | 弋江区政府 | 汪敏
6121 | 湖山映项目 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约30.2万平方米，建设商业用房及给排水、消防、供电、绿化等配套基础设施 | 17 | 7.7 | 6 | 湖山映项目 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约30.2万平方米，建设商业用房及给排水、消防、供电、绿化等配套基础设施 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 芜湖港春置业有限公司 | 正在进行工程主体建设 | 主体建成 | 芜湖港春置业有限公司 | 孙晓亮 | 三山经开区投促二局 | 许良杰
6122 | 中梁山河甲第(2020-20) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约为17.7万平方米，新建住宅、商业建筑、公共配套建筑等 | 16 | 6 | 6 | 中梁山河甲第(2020-20) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约为17.7万平方米，新建住宅、商业建筑、公共配套建筑等 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为梁拓企业管理咨询有限公司 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为梁拓企业管理咨询有限公司 | 代德景 | 无为市政府 | 匡健
6123 | 芜湖文化公园C地块项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 地上总建筑面积14万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 15.71 | 11.19 | 4 | 芜湖文化公园C地块项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 地上总建筑面积14万平方米，包含社区卫生服务中心、公共停车位、消防站等 | 正在施工 | 主体工程建设 | 安徽恒天文化置业有限公司 | 正在施工 | 主体工程建设 | 安徽恒天文化置业有限公司 | 陈思超 | 弋江区政府 | 汪敏
6124 | 皖新春江明月阅麓苑项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积31万平方米，包含物业用房、社区养老用房、社区居委会用房、配电房、非机动车库等 | 14.9789 | 8 | 4.8 | 皖新春江明月阅麓苑项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积31万平方米，包含物业用房、社区养老用房、社区居委会用房、配电房、非机动车库等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 徐沛 | 弋江区政府 | 汪敏
6125 | 中梁旭辉铂悦滨江项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积16万平方米，包括社区居委会、社区党群服务中心等配套设施 | 14.2498 | 0.1 | 6 | 中梁旭辉铂悦滨江项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积16万平方米，包括社区居委会、社区党群服务中心等配套设施 | 正在主体施工 | 部分完工 | 芜湖梁瑞企业管理咨询有限公司 | 正在主体施工 | 部分完工 | 芜湖梁瑞企业管理咨询有限公司 | 龙钰 | 弋江区政府 | 汪敏
6126 | 芜湖2004宗地西湾花园项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约36.7万平方米，建设28万平方米住宅及部分商业配套用房等 | 13.8 | 7.0067 | 6 | 芜湖2004宗地西湾花园项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约36.7万平方米，建设28万平方米住宅及部分商业配套用房等 | 开展基础施工 | 工程建设 | 芜湖鼎安置业有限公司 | 开展基础施工 | 工程建设 | 芜湖鼎安置业有限公司 | 张敏 | 鸠江区住建局 | 杨艳
6127 | 伟星玖玺台商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建面约10.31万平方米，建设住宅、商业配套、学校和菜市场等配套设施 | 13.7768 | 0.96 | 3 | 伟星玖玺台商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建面约10.31万平方米，建设住宅、商业配套、学校和菜市场等配套设施 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖星驰房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖星驰房地产开发有限公司 | 孙丽娟 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6128 | 黄金时代商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积24万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 12.6 | 2.4 | 5 | 黄金时代商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积24万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖添盈房地产开发有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖添盈房地产开发有限公司 | 郑卓然 | 湾沚区住建局 | 许华
6129 | 芜湖江山万里商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积19.1万平方米，新建商业用房及公共服务配套设施等 | 12.6 | 0.51 | 5 | 芜湖江山万里商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积19.1万平方米，新建商业用房及公共服务配套设施等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 高启武 | 繁昌区峨山镇政府 | 汪鹏
6130 | 伟星大家玖都荟小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8.3万平方米，建设商品房及配套设施 | 11.5063 | 0.3 | 5 | 伟星大家玖都荟小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8.3万平方米，建设商品房及配套设施 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖星腾房地产开发有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖星腾房地产开发有限公司 | 丁盛芳 | 鸠江区官陡街道办 | 许爱梅
6131 | 繁昌钢铁厂地块综合开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积15万平方米，盘活原钢铁厂地块，主要建设周边配套基础设施 | 11 | 10.3152 | 0.6848 | 繁昌钢铁厂地块综合开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积15万平方米，盘活原钢铁厂地块，主要建设周边配套基础设施 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县碧鑫房地产开发有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县碧鑫房地产开发有限公司 | 周云 | 繁昌区住建局 | 姚放
6132 | 一中北侧地块项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积23万平方米，建设商业、住宅、及幼儿园、菜市场等配套基础设施 | 10.8 | 5.431 | 4 | 一中北侧地块项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积23万平方米，建设商业、住宅、及幼儿园、菜市场等配套基础设施 | 已开工建设 | 工程建设 | 鸠江区建投公司 | 已开工建设 | 工程建设 | 鸠江区建投公司 | 丁胜芳 | 鸠江区官陡街道办 | 许爱梅
6133 | 芜湖瑞之中央公园项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建设规模17.16万平方米，建设中央公园 | 10 | 9.07 | 0.93 | 芜湖瑞之中央公园项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建设规模17.16万平方米，建设中央公园 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 钟祥 | 繁昌区住建局 | 姚放
6134 | 皖新春江明月阅湖苑商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积14.4万平方米，建设社区配套用房、卫生中心等设施 | 9.6 | 1 | 5.8 | 皖新春江明月阅湖苑商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积14.4万平方米，建设社区配套用房、卫生中心等设施 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖皖新万汇置业有限责任公司 | 洪晓岚 | 弋江区政府 | 汪敏
6135 | 中丞翰林时代商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为19.5万平方米，建设综合服务中心等配套设施 | 9 | 1 | 6 | 中丞翰林时代商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为19.5万平方米，建设综合服务中心等配套设施 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖丞启置业有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖丞启置业有限公司 | 许青青 | 弋江区政府 | 汪敏
6136 | 书香名门商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积10.2万平方米，新建商业用房及公共服务配套设施等 | 8.8 | 0.51 | 5 | 书香名门商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积10.2万平方米，新建商业用房及公共服务配套设施等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖市繁昌区春兴房地产开发有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖市繁昌区春兴房地产开发有限公司 | 王军 | 繁昌区峨山镇政府 | 汪鹏
6137 | 晶宫江南府商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积15.67万平方米，建设住宅、商业配套、学校、菜市场等配套设施 | 8.4 | 2.8 | 1.5 | 晶宫江南府商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积15.67万平方米，建设住宅、商业配套、学校、菜市场等配套设施 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖晶宫置业有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖晶宫置业有限公司 | 蔡梁东 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6138 | 自来水厂取水口迁移工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建20万立方米/天的取水泵站一座、10万立方米/天净水厂一座，配套建设主干供水管网长度50千米 | 8.23 | 0.6 | 3 | 自来水厂取水口迁移工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建20万立方米/天的取水泵站一座、10万立方米/天净水厂一座，配套建设主干供水管网长度50千米 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区住建局 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区住建局 | 宋本峰 | 湾沚区住建局 | 许华
6139 | 芜湖县城乡一体化供水项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 改造供水管网480千米，新建管道25千米，乡镇加压泵站5座，以及其它附属工程 | 8 | 4.38 | 2 | 芜湖县城乡一体化供水项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 改造供水管网480千米，新建管道25千米，乡镇加压泵站5座，以及其它附属工程 | 主体在建 | 部分完工 | 湾沚区建设投资有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 湾沚区建设投资有限公司 | 高海宝 | 湾沚区水务局 | 汪火树
6140 | 无为市金塔东路延伸(锁埂路——站前路)工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 全长4.394千米，标准路段红线宽度45米，双向六车道，全线含特大桥一座 | 7.8219 | 6.175 | 1.6469 | 无为市金塔东路延伸(锁埂路——站前路)工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 全长4.394千米，标准路段红线宽度45米，双向六车道，全线含特大桥一座 | 正在建设路基工程 | 竣工建成 | 无为市重点工程建设管理中心 | 正在建设路基工程 | 竣工建成 | 无为市重点工程建设管理中心 | 孔浪 | 无为市政府 | 匡健
6141 | 港龙时代天骄二期 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积17.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 7.3 | 2.277 | 3 | 港龙时代天骄二期 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积17.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖港达置业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖港达置业有限公司 | 程敏 | 湾沚区住建局 | 许华
6142 | 无为市海融福瑞星城建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 建筑面积约12万平方米，规划户数983户，建设学校建筑面积约1.2万平方米及商业配套基础设施 | 6.286 | 0.25 | 3 | 无为市海融福瑞星城建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 建筑面积约12万平方米，规划户数983户，建设学校建筑面积约1.2万平方米及商业配套基础设施 | 主体建设 | 部分完工 | 无为市海融国有资产运营管理有限公司 | 主体建设 | 部分完工 | 无为市海融国有资产运营管理有限公司 | 何俊稳 | 无为市政府 | 匡健
6143 | 忠旺产业园基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 建设内容包括市政道路、水系、泵站和土地整理，道路总长5.4千米，水系长1.65千米、宽15米 | 5.6956 | 4.24 | 1.4556 | 忠旺产业园基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 建设内容包括市政道路、水系、泵站和土地整理，道路总长5.4千米，水系长1.65千米、宽15米 | 正在施工 | 竣工投产 | 芜湖高新建设发展有限公司 | 正在施工 | 竣工投产 | 芜湖高新建设发展有限公司 | 鲍凡 | 弋江区政府 | 汪敏
6144 | 幸福里南区商业综合体项目(2019-15号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积13.08万平方米，建设商业居住综合体 | 5.59 | 3.5 | 1.5 | 幸福里南区商业综合体项目(2019-15号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积13.08万平方米，建设商业居住综合体 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为致同置业有限公司 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为致同置业有限公司 | 王飞 | 无为市政府 | 匡健
6145 | 通和世纪之光二期 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积14.7万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 5.5 | 1.82 | 2 | 通和世纪之光二期 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积14.7万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽省通和房地产集团芜湖有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽省通和房地产集团芜湖有限公司 | 朱健 | 湾沚区住建局 | 许华
6146 | 站区枢纽项目征收铁路房屋还建项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 还建方案设计总面积10.2万平方米，对站区枢纽项目征收铁路房屋还建 | 5.5 | 2.58 | 0.8 | 站区枢纽项目征收铁路房屋还建项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 还建方案设计总面积10.2万平方米，对站区枢纽项目征收铁路房屋还建 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 芜湖市重点处 | 主体工程建设 | 部分主体工程完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市发改委 | 周舢
6147 | 幸福里北区商业综合体项目(2019-14号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积13.5万平方米，建设商业居住综合体 | 5.35 | 3 | 1.5 | 幸福里北区商业综合体项目(2019-14号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积13.5万平方米，建设商业居住综合体 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为致同置业有限公司 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 无为致同置业有限公司 | 王飞 | 无为市政府 | 匡健
6148 | 锦宏府商业综合体 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积15.11万平方米，建设商业居住综合体，完成绿地、强电、弱电、消防、小区内道路及硬化铺装等附属设施建设 | 5.1634 | 2.5 | 1.8 | 锦宏府商业综合体 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积15.11万平方米，建设商业居住综合体，完成绿地、强电、弱电、消防、小区内道路及硬化铺装等附属设施建设 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 芜湖天贶房地产开发有限公司 | 部分楼栋完成封顶 | 部分完工 | 芜湖天贶房地产开发有限公司 | 方斌 | 无为市政府 | 匡健
6149 | 丽景家园土地综合开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积5.8万平方米，对丽景家园周边地域进行商业综合开发，新建配套基础设施等 | 5 | 4.0914 | 0.5086 | 丽景家园土地综合开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积5.8万平方米，对丽景家园周边地域进行商业综合开发，新建配套基础设施等 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖兴美房地产开发有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖兴美房地产开发有限公司 | 章善高 | 繁昌区住建局 | 姚放
6150 | 书香华府E区商业综合体项目(2020-1号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约11.1万平方米，同步代建幼儿园 | 4.8207 | 2.5 | 2.3207 | 书香华府E区商业综合体项目(2020-1号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约11.1万平方米，同步代建幼儿园 | 楼栋主体结构完工 | 竣工建成 | 无为市中远置业有限公司 | 楼栋主体结构完工 | 竣工建成 | 无为市中远置业有限公司 | 李长友 | 无为市政府 | 匡健
6151 | 繁昌县城乡供水一体化项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 全区一体供水，实施取水口迁改、加压站、管网新建、改建、户表改造等 | 4.5 | 2.2434 | 2 | 繁昌县城乡供水一体化项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 全区一体供水，实施取水口迁改、加压站、管网新建、改建、户表改造等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 繁昌区水务局 | 主体工程建设 | 部分完工 | 繁昌区水务局 | 崔旭平 | 繁昌区发改委 | 胡俊
6152 | 芜湖市三山水厂原水管线迁改工程 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 新建14千米原水输水管道及配套工程 | 4.41 | 3 | 1.41 | 芜湖市三山水厂原水管线迁改工程 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 新建14千米原水输水管道及配套工程 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市重点处 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6153 | 芜湖市车管服务中心和驾驶人考试中心 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建筑面积约为4.9万平方米，主要为考试场地配套工程项目（含科目二、科目三），包括驾驶人考试技术服务楼、行政楼及车管服务中心（含档案室）、机动车检修棚、通道式查验区及地下停车场工程等 | 4.24 | 1.38 | 2.2 | 芜湖市车管服务中心和驾驶人考试中心 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建筑面积约为4.9万平方米，主要为考试场地配套工程项目（含科目二、科目三），包括驾驶人考试技术服务楼、行政楼及车管服务中心（含档案室）、机动车检修棚、通道式查验区及地下停车场工程等 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖市交投公司 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖市交投公司 | 戴松柏 | 芜湖市交警支队 | 巩培爱
6154 | 森林湖商业综合体项目(2018-17号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积16万平方米，建设商业居住综合体 | 3.955 | 2 | 1.955 | 森林湖商业综合体项目(2018-17号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积16万平方米，建设商业居住综合体 | 楼栋主体结构完工 | 竣工建成 | 无为县润峰置业有限公司 | 楼栋主体结构完工 | 竣工建成 | 无为县润峰置业有限公司 | 刘德昌 | 无为市政府 | 匡健
6155 | 芜湖三山水厂繁昌芦南水厂取水口迁改工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 芜湖三山水厂、繁昌芦南水厂取水口迁改工程合并建设，新建取水头、引水管、取水泵房，建设规模75万吨/日（芜湖45万吨/日，繁昌30万吨/日） | 3.68 | 2.5 | 1.18 | 芜湖三山水厂繁昌芦南水厂取水口迁改工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 芜湖三山水厂、繁昌芦南水厂取水口迁改工程合并建设，新建取水头、引水管、取水泵房，建设规模75万吨/日（芜湖45万吨/日，繁昌30万吨/日） | 泵房土建完成80%、前池土建完成90%。综合楼施工完成70%。取水头部已完成90% | 竣工建成 | 芜湖市重点处 | 泵房土建完成80%、前池土建完成90%。综合楼施工完成70%。取水头部已完成90% | 竣工建成 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6156 | 尚城苑商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建商住项目 | 3.5 | 0.51 | 2.99 | 尚城苑商业综合体开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积9.2万平方米，新建商住项目 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽云水谣旅游开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽云水谣旅游开发有限公司 | 周根泉 | 繁昌经开区管委会 | 高翔
6157 | 百草园商业综合体项目(2019-9号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约12.64万平方米，公共配套附属用房、小区配电房、消防设施、楼宇电梯、水电设施安装、小区市政道路等 | 3.4 | 2.2 | 1 | 百草园商业综合体项目(2019-9号地块) | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约12.64万平方米，公共配套附属用房、小区配电房、消防设施、楼宇电梯、水电设施安装、小区市政道路等 | 完成商业2#-3#、住宅完成地上结构，地下室结构基本完工 | 部分完工 | 芜湖市百草园置业有限公司 | 完成商业2#-3#、住宅完成地上结构，地下室结构基本完工 | 部分完工 | 芜湖市百草园置业有限公司 | 杨勇 | 无为市政府 | 匡健
6158 | 镜湖区乡村振兴项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 铺设雨水管5公里、污水管36公里；新建修缮桥涵21座；新建游客接待中心2000平方米、游客集散广场1500平方米、生态停车场2万平方米；高效农业观光园1000亩、油菜花海3000亩、生态湿地3000亩；补充耕地、整理面积300亩；80公里农村道路改造等 | 3.339 | 1.7 | 1 | 镜湖区乡村振兴项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 铺设雨水管5公里、污水管36公里；新建修缮桥涵21座；新建游客接待中心2000平方米、游客集散广场1500平方米、生态停车场2万平方米；高效农业观光园1000亩、油菜花海3000亩、生态湿地3000亩；补充耕地、整理面积300亩；80公里农村道路改造等 | 主体工程建设 | 部分建成 | 镜湖区农业农村水务局 | 主体工程建设 | 部分建成 | 镜湖区农业农村水务局 | 孙兆平 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6159 | 芜湖山璟轩商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积18.9万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 3.3 | 1.73 | 1 | 芜湖山璟轩商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积18.9万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖林安置业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖林安置业有限公司 | 杨伟 | 湾沚区住建局 | 许华
6160 | 梦溪路(荆山路-黄山东路) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 主干路新建工程，长约2.14千米，宽60米 | 3.3 | 3.121 | 0.18 | 梦溪路(荆山路-黄山东路) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 主干路新建工程，长约2.14千米，宽60米 | 正在施工 | 基本完工 | 芜湖市重点处 | 正在施工 | 基本完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 马兴起
6161 | 鸠江南路延伸段(北京中路至利民东路段)建设工程 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 双向6车道，总长约1500米，宽40米。其中跨青弋江大桥长约1000米，宽25米 | 3.27 | 1.22 | 1 | 鸠江南路延伸段(北京中路至利民东路段)建设工程 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 双向6车道，总长约1500米，宽40米。其中跨青弋江大桥长约1000米，宽25米 | 正在建设 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 正在建设 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6162 | 繁昌经开区产业园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 建设10条园区道路及配套水热气管网工程 | 3.1799 | 1.72 | 1 | 繁昌经开区产业园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 建设10条园区道路及配套水热气管网工程 | 主体工程建设 | 部分完工 | 繁昌经济开发区管理委员会 | 主体工程建设 | 部分完工 | 繁昌经济开发区管理委员会 | 高翔 | 繁昌区发改委 | 胡俊
6163 | 芜湖市瑞之地公馆项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设商业用房以及其他配套建设 | 3 | 2.86 | 0.15 | 芜湖市瑞之地公馆项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设商业用房以及其他配套建设 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 部分完工 | 竣工建成 | 芜湖市瑞之地地产有限公司 | 高启武 | 繁昌区住建局 | 姚放
6164 | 站北路(江北东路—合肥路、站东路—和谐大道)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长2.58千米，红线宽40米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.9322 | 1.1 | 1 | 站北路(江北东路—合肥路、站东路—和谐大道)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长2.58千米，红线宽40米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6165 | 渡江大道(杭州路-站北路)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路1.48千米，宽44米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.9161 | 0.45 | 1 | 渡江大道(杭州路-站北路)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路1.48千米，宽44米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6166 | 站北路(吴越路—和谐大道)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长3.04千米，红线宽32米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.7972 | 0.8 | 1 | 站北路(吴越路—和谐大道)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长3.04千米，红线宽32米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6167 | 无为县取水口生态治理(白茆取水口迁建)工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 建设20万吨/日取水头部、20万吨/日取水泵房、供城东水厂5万吨/日设备安装，配套18.7千米原水输配水管 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 无为县取水口生态治理(白茆取水口迁建)工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 建设20万吨/日取水头部、20万吨/日取水泵房、供城东水厂5万吨/日设备安装，配套18.7千米原水输配水管 | 正在施工 | 部分完工 | 无为市水务投资有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 无为市水务投资有限公司 | 汪国祥 | 无为市政府 | 匡健
6168 | 华涛平安里商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 华涛平安里商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积11.2万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖华涛置业有限公司 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖华涛置业有限公司 | 赵明 | 湾沚区住建局 | 许华
6169 | 芜湖市应急救援训练基地建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积3.37万平方米，建设应急救援训练基地及附属设施 | 2.3166 | 0.1 | 1.5 | 芜湖市应急救援训练基地建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积3.37万平方米，建设应急救援训练基地及附属设施 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 正在施工 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市消防支队 | 巩培爱
6170 | 怡康玖樾商住综合体项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 怡康玖樾商住综合体项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖市康润房地产有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖市康润房地产有限公司 | 俞玲 | 湾沚区住建局 | 许华
6171 | 北宸之光商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 2 | 0.25 | 0.55 | 北宸之光商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖景宸置业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖景宸置业有限公司 | 王霞 | 湾沚区住建局 | 许华
6172 | 繁昌区庆大南堤除险加固工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 按照防洪20年一遇标准，加固长度4.34千米，堤身加高培厚、填塘固基、堤身防护、堤顶道路及穿堤建筑物拆除重建等 | 1.7438 | 0.1 | 0.74 | 繁昌区庆大南堤除险加固工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 按照防洪20年一遇标准，加固长度4.34千米，堤身加高培厚、填塘固基、堤身防护、堤顶道路及穿堤建筑物拆除重建等 | 正在施工 | 部分完工 | 繁昌区水务局 | 正在施工 | 部分完工 | 繁昌区水务局 | 崔旭平 | 繁昌区发改委 | 胡俊
6173 | 芜湖宣州机场配套工程项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼（职工食堂）和1座货运站改造 | 1.7055 | 0.115 | 0.6 | 芜湖宣州机场配套工程项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，主要建设内容为新建1栋倒班用房、1栋航食配餐楼（职工食堂）和1座货运站改造 | 货运站改造项目已竣工；航食配餐楼及职工食堂和倒班用房项目正在开展施工单位招标 | 航食配餐楼及职工食堂和倒班用房完成工程量的80% | 芜湖宣城机场建设投资有限公司 | 货运站改造项目已竣工；航食配餐楼及职工食堂和倒班用房项目正在开展施工单位招标 | 航食配餐楼及职工食堂和倒班用房完成工程量的80% | 芜湖宣城机场建设投资有限公司 | 孙跃 | 芜湖市交通局 | 徐晓明
6174 | 峨溪河排洪新站工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 防洪50年一遇，泵站设计流量104.2立方米/秒，装机5000千瓦；节制闸设计流量208立方米/秒，泵站土建、机电设备，节制闸重建等 | 1.6565 | 1.57 | 0.0865 | 峨溪河排洪新站工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 防洪50年一遇，泵站设计流量104.2立方米/秒，装机5000千瓦；节制闸设计流量208立方米/秒，泵站土建、机电设备，节制闸重建等 | 正在建设 | 竣工建成 | 芜湖市水务局 | 正在建设 | 竣工建成 | 芜湖市水务局 | 李加高 | 芜湖市水务局 | 王津华
6175 | 美湖国际花园三期商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 美湖国际花园三期商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.2万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖县美湖房地产开发有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖县美湖房地产开发有限公司 | 刘同余 | 湾沚区住建局 | 许华
6176 | 白象路跨小江接联合路(联合路-长江南路)工程 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 新建主干路长3.6千米，宽40米 | 1.4156 | 0.98 | 0.4456 | 白象路跨小江接联合路(联合路-长江南路)工程 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 新建主干路长3.6千米，宽40米 | 部分路段完工 | 完工 | 芜湖市重点处 | 部分路段完工 | 完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 马兴起
6177 | 南陵县2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积130万平方米，45个小区的雨污分流及环境整治，涉及总户数1.5万户 | 1.34 | 1.16 | 0.18 | 南陵县2021年老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积130万平方米，45个小区的雨污分流及环境整治，涉及总户数1.5万户 | 分项目全面开工，部分小区改造完成 | 建成使用 | 南陵县住建局 | 分项目全面开工，部分小区改造完成 | 建成使用 | 南陵县住建局 | 陶海波 | 南陵县住建局 | 陶海波
6178 | 蛟矶路(和谐大道-雍宁路、金带路-杭州路)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 道路长1.88千米，红线宽24米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 1.1277 | 0.13 | 0.5 | 蛟矶路(和谐大道-雍宁路、金带路-杭州路)项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 道路长1.88千米，红线宽24米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 部分路段正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 部分路段正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6179 | 市官陡门路延伸段 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 建设城区次干路，全长约2.46公里，红线宽20米，设计时速40千米/小时，工程内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明等 | 1.1 | 0.575 | 0.5 | 市官陡门路延伸段 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 建设城区次干路，全长约2.46公里，红线宽20米，设计时速40千米/小时，工程内容包括道路、桥涵、排水、交通、照明等 | 桥梁预制梁场施工完毕 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 桥梁预制梁场施工完毕 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6180 | 尚城国际二期商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 尚城国际二期商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.4万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖县辰辰置业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖县辰辰置业有限公司 | 王霞 | 湾沚区住建局 | 许华
6181 | 南陵县七星河何湾段治理工程 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 七星河何湾镇段治理河长12千米，建设内容为堤防加固、新建护岸等 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 南陵县七星河何湾段治理工程 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 七星河何湾镇段治理河长12千米，建设内容为堤防加固、新建护岸等 | 挂网招标 | 竣工使用 | 南陵县水务局 | 挂网招标 | 竣工使用 | 南陵县水务局 | 张拥军 | 南陵县水务局 | 张拥军
6182 | 经五路道路及排水工程项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路及排水项目长约2.8千米、道路红线宽30米，以及雨污水管网、绿化、照明及交通信号设施等 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 经五路道路及排水工程项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路及排水项目长约2.8千米、道路红线宽30米，以及雨污水管网、绿化、照明及交通信号设施等 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽新芜经济开发区管委会 | 项目主体在建 | 部分完工 | 安徽新芜经济开发区管委会 | 陶政 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6183 | 通和路、江北东路、规划支路等项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长1834米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 1.1 | 0.5 | 0.36 | 通和路、江北东路、规划支路等项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设道路长1834米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 部分路段正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 部分路段正在进行路基施工 | 部分路段完工 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 芜湖江北集中区管委会 | 阳小玲
6184 | 阳光新城保障性住房配套基础设施工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路长约0.21千米，道路红线宽20-40米，机非混行车道宽15米，及雨污水管网、绿化、照明等附属设施 | 1.05 | 0.15 | 0.8 | 阳光新城保障性住房配套基础设施工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路长约0.21千米，道路红线宽20-40米，机非混行车道宽15米，及雨污水管网、绿化、照明等附属设施 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 张祥 | 湾沚区住建局 | 许华
6185 | 湾沚新芜经济开发区政和路道路及排水建设工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路长约2.6千米米，道路红线宽24米，及雨污水管网、绿化、照明、交通信号设施等附属设施 | 1.02 | 0.12 | 0.9 | 湾沚新芜经济开发区政和路道路及排水建设工程 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建道路长约2.6千米米，道路红线宽24米，及雨污水管网、绿化、照明、交通信号设施等附属设施 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 张祥 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 张平华
6186 | 无为市道路(省级以上)绿化提升项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 对全市省级以上道路实施绿化提升，主要包含G347及其支线、散牛路(S220)和高赫路、S208及军二路(S319)等道路进行绿化提升，绿化里程约232.4千米 | 1.0187 | 0.7 | 0.3 | 无为市道路(省级以上)绿化提升项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 对全市省级以上道路实施绿化提升，主要包含G347及其支线、散牛路(S220)和高赫路、S208及军二路(S319)等道路进行绿化提升，绿化里程约232.4千米 | 道路绿化施工 | 部分完工 | 无为市林业局 | 道路绿化施工 | 部分完工 | 无为市林业局 | 李春华 | 无为市政府 | 匡健
6187 | 轨道交通1号线及2号线一期(未实施路段)绿化提升工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 对轨道交通1号线、2号线一期工程沿线46公里道路绿化进行提升，绿化面积28万平方米 | 1 | 0.54 | 0.52 | 轨道交通1号线及2号线一期(未实施路段)绿化提升工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 对轨道交通1号线、2号线一期工程沿线46公里道路绿化进行提升，绿化面积28万平方米 | 正在施工 | 竣工 | 芜湖市城管局 | 正在施工 | 竣工 | 芜湖市城管局 | 李圣才 | 芜湖市城管局 | 朱发沐
6188 | 芜湖城南过江隧道工程 | 交通 | 芜湖江北产业区 | 起点位于鸠江区二坝镇规划纬一路，终点接芜湖市弋江区大工山路，全长约6.5千米，其中主线隧道全长4890米 | 45.64 | 13.77 | 15 | 芜湖城南过江隧道工程 | 交通 | 芜湖江北产业区 | 起点位于鸠江区二坝镇规划纬一路，终点接芜湖市弋江区大工山路，全长约6.5千米，其中主线隧道全长4890米 | 完成江北工作井及明挖段主体结构 | 全面建设 | 芜湖长江隧道有限责任公司 | 完成江北工作井及明挖段主体结构 | 全面建设 | 芜湖长江隧道有限责任公司 | 戴洪伟 | 芜湖市发改委 | 王爱清
6189 | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程 | 交通 | 芜湖鸠江区 | 公路两岸接线工程包括江南岸2.6公里，双线六车道，江北岸5.9公里，接和谐大道1.65公里，双向八车道；长江路高架为天门山路至中山北路，长约3.6公里，红线宽60米；同时配建江北收费站 | 38.48 | 19 | 6 | 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程 | 交通 | 芜湖鸠江区 | 公路两岸接线工程包括江南岸2.6公里，双线六车道，江北岸5.9公里，接和谐大道1.65公里，双向八车道；长江路高架为天门山路至中山北路，长约3.6公里，红线宽60米；同时配建江北收费站 | 江南二标、江北一标已完工 | 部分完工 | 芜湖长江大桥公司 | 江南二标、江北一标已完工 | 部分完工 | 芜湖长江大桥公司 | 王孝伟 | 芜湖市发改委 | 王爱清
6190 | 繁昌区道路建设PPP项目 | 交通 | 芜湖繁昌区 | S334道路两侧景观绿化工程，S339繁阳路至铜陵界段拓宽改造工程，S339红花山路至楠溪农庄段道路两侧景观绿化工程，S339漳河大桥至湾店段改造工程，建设繁昌经开区纬七路东段、纬八路东段、纬七路西段等 | 16.7934 | 7.2024 | 6 | 繁昌区道路建设PPP项目 | 交通 | 芜湖繁昌区 | S334道路两侧景观绿化工程，S339繁阳路至铜陵界段拓宽改造工程，S339红花山路至楠溪农庄段道路两侧景观绿化工程，S339漳河大桥至湾店段改造工程，建设繁昌经开区纬七路东段、纬八路东段、纬七路西段等 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县交通运输局 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县交通运输局 | 赵华玉 | 繁昌区发改委 | 胡俊
6191 | G318南青线改造工程(一期) | 交通 | 芜湖南陵县 | 24.38公里一级公路改造 | 10.2522 | 7.96 | 2 | G318南青线改造工程(一期) | 交通 | 芜湖南陵县 | 24.38公里一级公路改造 | 分项基本开工，部分路段完工 | 部分路段完工 | 南陵县交通局 | 分项基本开工，部分路段完工 | 部分路段完工 | 南陵县交通局 | 王志进 | 南陵县交通局 | 王志进
6192 | 芜宣机场机场路 | 交通 | 芜湖湾沚区 | 按照一级公路兼城市主干道标准建设双向六车道，全长4.22千米，路基宽60米 | 10 | 4.4 | 3 | 芜宣机场机场路 | 交通 | 芜湖湾沚区 | 按照一级公路兼城市主干道标准建设双向六车道，全长4.22千米，路基宽60米 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区交通局 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区交通局 | 杨涛 | 湾沚区交通局 | 杨克
6193 | S334峨山路东延伸(沿江高速-芜宣高速)新建工程(一期) | 交通 | 芜湖弋江区 | 全长4.2千米，双向六车道一级公路兼城市道路功能。含荆山河大桥、南北路跨线桥及峨山路东延下穿沿江高速立交等 | 8.26 | 7.73 | 0.53 | S334峨山路东延伸(沿江高速-芜宣高速)新建工程(一期) | 交通 | 芜湖弋江区 | 全长4.2千米，双向六车道一级公路兼城市道路功能。含荆山河大桥、南北路跨线桥及峨山路东延下穿沿江高速立交等 | 部分路段已完工 | 建成通车 | 芜湖市交通局 | 部分路段已完工 | 建成通车 | 芜湖市交通局 | 苏传宝 | 芜湖市交通局 | 徐晓明
6194 | 无为市西河凤凰颈新站工程 | 水利 | 芜湖无为市 | 建设引排结合泵站，泵站设计排洪流量150立方米/秒，设计自排流量112立方米/秒，自引流量150立方米/秒 | 8 | 6 | 1.5 | 无为市西河凤凰颈新站工程 | 水利 | 芜湖无为市 | 建设引排结合泵站，泵站设计排洪流量150立方米/秒，设计自排流量112立方米/秒，自引流量150立方米/秒 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务局 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务局 | 章俊 | 无为市政府 | 匡健
6195 | 无为市老神塘河神塘河站 | 水利 | 芜湖无为市 | 排涝设计流量85立方米/秒，总装机容量10000千瓦。建设引水渠、栏污闸、前池及进水池、泵房、排涝出水涵等 | 6 | 5 | 0.8 | 无为市老神塘河神塘河站 | 水利 | 芜湖无为市 | 排涝设计流量85立方米/秒，总装机容量10000千瓦。建设引水渠、栏污闸、前池及进水池、泵房、排涝出水涵等 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务局 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务局 | 张军 | 无为市政府 | 匡健
6196 | 芜湖县城关区域河湖水系连通工程 | 水利 | 芜湖湾沚区 | 新建泵站4座，渠道治理4.49千米，输水管道6.7千米以及桥梁、绿化等基础设施建设 | 5.76 | 4.732 | 1.028 | 芜湖县城关区域河湖水系连通工程 | 水利 | 芜湖湾沚区 | 新建泵站4座，渠道治理4.49千米，输水管道6.7千米以及桥梁、绿化等基础设施建设 | 主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区建设投资有限公司 | 主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区建设投资有限公司 | 高海宝 | 湾沚区重点工程建设管理处 | 张平华
6197 | 芜湖长江LNG内河接收(转运)站 | 能源 | 芜湖三山经济开发区 | 建设3座0.6-4.0万立方米LNG接卸泊位，1座LNG罐箱兼加注泊位和2座10万立方米LNG储罐及配套设施，设计LNG接卸规模150万吨/年 | 30 | 20.9 | 8.5 | 芜湖长江LNG内河接收(转运)站 | 能源 | 芜湖三山经济开发区 | 建设3座0.6-4.0万立方米LNG接卸泊位，1座LNG罐箱兼加注泊位和2座10万立方米LNG储罐及配套设施，设计LNG接卸规模150万吨/年 | 陆域工程正在施工 | 主体完工 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 陆域工程正在施工 | 主体完工 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 庄家汉 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6198 | 鸠江区白茆镇200MW农渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 芜湖鸠江区 | 利用白茆镇内荒山、荒坡地等可用于建设光伏电站的土地，建设200MWp光伏发电项目 | 7 | 0.3 | 3 | 鸠江区白茆镇200MW农渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 芜湖鸠江区 | 利用白茆镇内荒山、荒坡地等可用于建设光伏电站的土地，建设200MWp光伏发电项目 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖信白新能源有限公司 | 已开工建设 | 持续建设 | 芜湖信白新能源有限公司 | 蒋茂 | 鸠江区白茆镇政府 | 曹高峰
6199 | 申航草鱼省级良种场和高效渔业基地项目 | 农林 | 芜湖繁昌区 | 新建草鱼苗催产孵化车间800平方米、催产孵化车间内建设产卵池及孵化环道两套，年生产水花能力达1.5亿尾，改造亲本保种池、苗种培育池190亩、后备亲本培育池40亩、高效渔业基地等 | 5 | 1.5 | 0.3 | 申航草鱼省级良种场和高效渔业基地项目 | 农林 | 芜湖繁昌区 | 新建草鱼苗催产孵化车间800平方米、催产孵化车间内建设产卵池及孵化环道两套，年生产水花能力达1.5亿尾，改造亲本保种池、苗种培育池190亩、后备亲本培育池40亩、高效渔业基地等 | 正在施工 | 全面施工 | 芜湖申航渔业有限公司 | 正在施工 | 全面施工 | 芜湖申航渔业有限公司 | 王荣泉 | 繁昌区农业农村局 | 姚士群
6200 | 盛典科创中心项目 | 农林 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1万平方米，分三期建设，一、三期建设稻虾共生养殖基地，二期建设龙虾集散中心、仓储中心以及博士后工作站；配套道路、绿化、亮化、停车场、给排水和变配电等辅助工程 | 2 | 1.255 | 0.7 | 盛典科创中心项目 | 农林 | 芜湖繁昌区 | 项目建筑面积1万平方米，分三期建设，一、三期建设稻虾共生养殖基地，二期建设龙虾集散中心、仓储中心以及博士后工作站；配套道路、绿化、亮化、停车场、给排水和变配电等辅助工程 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖盛典休闲生态园有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 芜湖盛典休闲生态园有限公司 | 李典中 | 繁昌区平铺镇政府 | 陆明
6201 | 繁昌区水环境综合整治PPP项目 | 生态环保 | 芜湖繁昌区 | 包括城区主干道雨污水管网分流改造、河道整治提升、水系贯通和湿地公园建设 | 18.2 | 10.6401 | 5 | 繁昌区水环境综合整治PPP项目 | 生态环保 | 芜湖繁昌区 | 包括城区主干道雨污水管网分流改造、河道整治提升、水系贯通和湿地公园建设 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县水务局 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌县水务局 | 崔旭平 | 繁昌区发改委 | 胡俊
6202 | 供排水一体化及环境整治工程PPP项目 | 生态环保 | 芜湖湾沚区 | 新建污水处理厂1座及配套管网，规模5万吨/日，改造城北污水处理厂及2座污水提升泵站，改造城区部分污水管道 | 13.4521 | 0.4 | 5 | 供排水一体化及环境整治工程PPP项目 | 生态环保 | 芜湖湾沚区 | 新建污水处理厂1座及配套管网，规模5万吨/日，改造城北污水处理厂及2座污水提升泵站，改造城区部分污水管道 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区住建局 | 项目主体在建 | 部分完工 | 湾沚区住建局 | 宋本峰 | 湾沚区住建局 | 许华
6203 | 无为市城乡污水处理一体化PPP二期工程 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 包括提标、扩建、改造污水处理厂及污泥处理厂，各乡镇已建镇区污水收集管网建设，高沟镇污水处理厂管道排查整治工程 | 9.12 | 4.5 | 2.5 | 无为市城乡污水处理一体化PPP二期工程 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 包括提标、扩建、改造污水处理厂及污泥处理厂，各乡镇已建镇区污水收集管网建设，高沟镇污水处理厂管道排查整治工程 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务投资有限公司 | 正在施工 | 部分建成 | 无为市水务投资有限公司 | 孙海翔 | 无为市政府 | 匡健
6204 | 安徽无为县危险废物处置中心项目 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 工业危险废物处理，包括回转窑焚烧线、热解炉焚烧线、废液炉焚烧线、安全填埋场、废物暂存库、污水处理，收集运输、计量和试验化验及配套的辅助生产和生活管理设施 | 2.666 | 1 | 1 | 安徽无为县危险废物处置中心项目 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 工业危险废物处理，包括回转窑焚烧线、热解炉焚烧线、废液炉焚烧线、安全填埋场、废物暂存库、污水处理，收集运输、计量和试验化验及配套的辅助生产和生活管理设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽中业固废综合处理科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽中业固废综合处理科技有限公司 | 凌代江 | 无为市政府 | 匡健
6205 | 芜湖市生活垃圾填埋场综合整治项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总厂区面积约29万平方米，建成填埋区8万吨污泥处理工程，300t/d的渗滤液处理站改造工程，雨污分流、填埋气收集处理等附属工程 | 1.62 | 0.945 | 0.675 | 芜湖市生活垃圾填埋场综合整治项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总厂区面积约29万平方米，建成填埋区8万吨污泥处理工程，300t/d的渗滤液处理站改造工程，雨污分流、填埋气收集处理等附属工程 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 芜湖市城管局 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 芜湖市城管局 | 邵洁 | 芜湖市城管局 | 朱发沐
6206 | 镜湖区方村街道片区城镇污水处理设施和配套管网项目 | 生态环保 | 芜湖镜湖区 | 新建管网100公里、生活污水处理站25座（总处理规模1035t/d）、河塘清淤7.47万立方米及水生态恢复16.2万平方米 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 镜湖区方村街道片区城镇污水处理设施和配套管网项目 | 生态环保 | 芜湖镜湖区 | 新建管网100公里、生活污水处理站25座（总处理规模1035t/d）、河塘清淤7.47万立方米及水生态恢复16.2万平方米 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 镜湖区住建交通局 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 镜湖区住建交通局 | 杨君 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6207 | 新能源电池梯次利用项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.5万平方米，购置蓄电池相关检测设备和拆解设备，年产可利用单体锂电池10GWh | 1.303 | 0.29 | 0.5 | 新能源电池梯次利用项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.5万平方米，购置蓄电池相关检测设备和拆解设备，年产可利用单体锂电池10GWh | 正在施工 | 部分投产 | 安徽兆伟新能源科技有限公司 | 正在施工 | 部分投产 | 安徽兆伟新能源科技有限公司 | 管志东 | 弋江区政府 | 汪敏
6208 | 维清污泥无害化处置及资源化利用项目 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 项目分三期进行：一期完成购买土地、基础建设及污泥处置生产线；二期完成农用资源化利用产品生产线及生态试验区建设；三期完成工业用资源化利用产品生产线，建设日处理200吨，年处理6.6万吨污泥无害化处置及资源化利用配套设施 | 1.2136 | 0.25 | 0.5 | 维清污泥无害化处置及资源化利用项目 | 生态环保 | 芜湖无为市 | 项目分三期进行：一期完成购买土地、基础建设及污泥处置生产线；二期完成农用资源化利用产品生产线及生态试验区建设；三期完成工业用资源化利用产品生产线，建设日处理200吨，年处理6.6万吨污泥无害化处置及资源化利用配套设施 | 开工建设 | 部分完工 | 安徽维清环境工程有限公司 | 开工建设 | 部分完工 | 安徽维清环境工程有限公司 | 沈平锐 | 无为市政府 | 匡健
6209 | 镜湖区黑臭水体治理工程 | 生态环保 | 芜湖镜湖区 | 治理保兴垾文化路支沟、西洋湖等8条长约10.69公里黑臭水体，清淤量约16.81万立方米、排口整治约150个 | 1 | 0.95 | 0.05 | 镜湖区黑臭水体治理工程 | 生态环保 | 芜湖镜湖区 | 治理保兴垾文化路支沟、西洋湖等8条长约10.69公里黑臭水体，清淤量约16.81万立方米、排口整治约150个 | 保兴垾文化路支沟正在清淤 | 竣工建成 | 镜湖区住建交通局 | 保兴垾文化路支沟正在清淤 | 竣工建成 | 镜湖区住建交通局 | 杨君 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6210 | 安徽省公共卫生临床中心(芜湖) | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建设面积20万平方米，主要建设综合医院门诊、住院部、医技楼、医护实训楼以及专科呼吸、消化、重症等病区和实验室等，床位1000张，康复护理床位600张。购置负压重症病房设施设备、3.0T磁共振、64排CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约800台（套） | 20 | 4.095 | 6 | 安徽省公共卫生临床中心(芜湖) | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建设面积20万平方米，主要建设综合医院门诊、住院部、医技楼、医护实训楼以及专科呼吸、消化、重症等病区和实验室等，床位1000张，康复护理床位600张。购置负压重症病房设施设备、3.0T磁共振、64排CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约800台（套） | 正在基础施工 | 主体工程建设 | 芜湖市宜居公司 | 正在基础施工 | 主体工程建设 | 芜湖市宜居公司 | 沈世跃 | 芜湖市卫健委 | 秦正华
6211 | 皖江学院一期项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约30万平方米，建设教学楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、国际学术交流中心、新基建研究院、产教融合创意园、产业孵化基地等 | 19.943 | 3.1 | 5 | 皖江学院一期项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约30万平方米，建设教学楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、国际学术交流中心、新基建研究院、产教融合创意园、产业孵化基地等 | 主体结构已封顶 | 部分完工 | 芜湖市转设办 | 主体结构已封顶 | 部分完工 | 芜湖市转设办 | 房国坤 | 安徽省江北新兴产业集中区管委会 | 阳小玲
6212 | 安徽扬子职业技术大学本科建设项目 | 社会事业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积20万平米，拟分三期建设，一期建设学生宿舍、实训楼等；二期建设院系综合楼，学生活动中心、学术交流中心等；三期建设游泳馆、体育馆等，依托现有安徽扬子职业技术学院校区，新建20万平方米教学及生活配套用房，专项用于本科教育 | 12 | 6.83 | 3 | 安徽扬子职业技术大学本科建设项目 | 社会事业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积20万平米，拟分三期建设，一期建设学生宿舍、实训楼等；二期建设院系综合楼，学生活动中心、学术交流中心等；三期建设游泳馆、体育馆等，依托现有安徽扬子职业技术学院校区，新建20万平方米教学及生活配套用房，专项用于本科教育 | 实训楼正在进行主体施工，学生宿舍和综合楼正在进行主体施工 | 主体建成 | 上海巨华投资管理有限公司 | 实训楼正在进行主体施工，学生宿舍和综合楼正在进行主体施工 | 主体建成 | 上海巨华投资管理有限公司 | 付应东 | 三山经开区教体局 | 张有伟
6213 | 安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目 | 社会事业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积16.05万平方米，主要建设产教融合基地、院系楼、学生宿舍、食堂、青年教师单身公寓、校医院、体育运动设施等 | 10.8 | 1.22 | 4 | 安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目 | 社会事业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积16.05万平方米，主要建设产教融合基地、院系楼、学生宿舍、食堂、青年教师单身公寓、校医院、体育运动设施等 | 正在施工 | 部分完工 | 上海巨华投资管理有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 上海巨华投资管理有限公司 | 付应东 | 三山经开区教体局 | 张有伟
6214 | 安徽航空职业技术学院及中公教育华东地区非学历职业培训基地 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约21.5万平方米，建设教学楼、图书馆、综合楼等及相关附属设施，开展航空职业培训及航空文化艺术服务等业务 | 10 | 1.6 | 5 | 安徽航空职业技术学院及中公教育华东地区非学历职业培训基地 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约21.5万平方米，建设教学楼、图书馆、综合楼等及相关附属设施，开展航空职业培训及航空文化艺术服务等业务 | 项目主体在建 | 部分完工 | 北京中公教育集团 | 项目主体在建 | 部分完工 | 北京中公教育集团 | 黄书兵 | 湾沚区航产中心 | 张文昌
6215 | 皖南急救医学中心项目 | 社会事业 | 芜湖镜湖区 | 建筑面积8.46万平方米，设置床位500张，主要建设病房、急诊急救、医技等工程 | 4.355 | 4.35 | 0.015 | 皖南急救医学中心项目 | 社会事业 | 芜湖镜湖区 | 建筑面积8.46万平方米，设置床位500张，主要建设病房、急诊急救、医技等工程 | 主体封顶 | 竣工建成 | 皖南医学院第一附属医院弋矶山医院 | 主体封顶 | 竣工建成 | 皖南医学院第一附属医院弋矶山医院 | 陈雨立 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6216 | 芜湖市肿瘤医院二期改扩建项目 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积3.42万平方米，改建原有门诊楼，购置医疗设备 | 3.6 | 0.54 | 0.5 | 芜湖市肿瘤医院二期改扩建项目 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积3.42万平方米，改建原有门诊楼，购置医疗设备 | 正在进行改建 | 新建项目施工 | 芜湖市重点处 | 正在进行改建 | 新建项目施工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市卫健委 | 秦正华
6217 | 西湾花园中小学校项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 地上建筑面积约4万平米，建设规模为小学48个班、初中24个班，配套建设大礼堂、图书馆等公共设施 | 3.05 | 1.85 | 1.35 | 西湾花园中小学校项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 地上建筑面积约4万平米，建设规模为小学48个班、初中24个班，配套建设大礼堂、图书馆等公共设施 | 正在进行主体工程建设 | 竣工建成 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行主体工程建设 | 竣工建成 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6218 | 芜湖市儿童医学中心 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积1.7万平方米，建设儿童医学中心及相关配套工程，配置医疗设备 | 1.8181 | 0.61 | 0.2 | 芜湖市儿童医学中心 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积1.7万平方米，建设儿童医学中心及相关配套工程，配置医疗设备 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 正在施工建设 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市卫健委 | 秦正华
6219 | 汀棠ABC九年一贯制学校 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.6万平方米，建设一所九年一贯制学校，建成后可形成54个班的教学承载能力 | 1.8 | 1.051 | 0.749 | 汀棠ABC九年一贯制学校 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2.6万平方米，建设一所九年一贯制学校，建成后可形成54个班的教学承载能力 | 已开工建设 | 工程竣工 | 鸠江区教育局 | 已开工建设 | 工程竣工 | 鸠江区教育局 | 毕波 | 鸠江区教育局 | 胡晓莲
6220 | 繁昌区人民医院住院综合大楼建设项目 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 总面积约3万平方米，建设外科综合大楼、公共卫生应急医疗救治中心大楼及配套附属设施，改造门急诊楼、内科住院楼 | 1.75 | 1.0911 | 0.6589 | 繁昌区人民医院住院综合大楼建设项目 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 总面积约3万平方米，建设外科综合大楼、公共卫生应急医疗救治中心大楼及配套附属设施，改造门急诊楼、内科住院楼 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌区人民医院 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌区人民医院 | 潘悦 | 繁昌区卫健委 | 邵腾蛟
6221 | 芜湖县城东新区分院建设项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建病房综合楼1栋 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 芜湖县城东新区分院建设项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建病房综合楼1栋 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区医院 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 湾沚区医院 | 陶宗保 | 湾沚区卫健委 | 张国青
6222 | 芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心建设 | 社会事业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.3万平方米，设置病床500张，建设国家中医药管理局中医诊疗模式创新试点用房（高血压、中风），名老中医专家传承工作室及经典病房，中医重点专科专病建设用房，中医医疗技术中心建设用房以及中医人才规范化（临床）培养实训考核用房 | 1.7 | 0.75 | 0.7 | 芜湖市中医医院中医传承与创新研究中心建设 | 社会事业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.3万平方米，设置病床500张，建设国家中医药管理局中医诊疗模式创新试点用房（高血压、中风），名老中医专家传承工作室及经典病房，中医重点专科专病建设用房，中医医疗技术中心建设用房以及中医人才规范化（临床）培养实训考核用房 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖市中医医院 | 主体工程施工 | 部分完工 | 芜湖市中医医院 | 王宏伟 | 芜湖市卫健委 | 秦正华
6223 | 芜湖院子南侧中学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.8万平方米，建设一所中学，建成后可实现30个班的教学承载力 | 1.2 | 1.0752 | 0.1248 | 芜湖院子南侧中学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.8万平方米，建设一所中学，建成后可实现30个班的教学承载力 | 已开工建设 | 工程竣工 | 鸠江区教育局 | 已开工建设 | 工程竣工 | 鸠江区教育局 | 熊小文 | 鸠江区教育局 | 胡晓莲
6224 | 京师职业学校项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设教学楼2栋、学生宿舍及操场等设施，开展职业培训等业务 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 京师职业学校项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约4.1万平方米，建设教学楼2栋、学生宿舍及操场等设施，开展职业培训等业务 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖京师教育投资有限公司 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖京师教育投资有限公司 | 胡昌武 | 湾沚区文旅局 | 江涛
6225 | 芜湖市六院住院综合大楼建设项目 | 社会事业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建住院综合大楼，包括ICU等功能用房，设置床位260张 | 1.2 | 0.36 | 0.2 | 芜湖市六院住院综合大楼建设项目 | 社会事业 | 芜湖经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建住院综合大楼，包括ICU等功能用房，设置床位260张 | 正在装修改造 | 全面建设 | 芜湖市重点处 | 正在装修改造 | 全面建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市卫健委 | 秦正华
6226 | 芜湖经开区银湖中学建设工程 | 社会事业 | 芜湖经开区 | 项目包含教学楼、实验楼、风雨操场、行政办公楼、运动操场等土建、装饰工程，室外道路、围墙、绿化、智能化等配套设施 | 1.15 | 0.76 | 0.3 | 芜湖经开区银湖中学建设工程 | 社会事业 | 芜湖经开区 | 项目包含教学楼、实验楼、风雨操场、行政办公楼、运动操场等土建、装饰工程，室外道路、围墙、绿化、智能化等配套设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 主体工程建设 | 部分完工 | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 朱方超 | 芜湖经开区建设和公用事业管理处 | 胡爱翠
6227 | 繁昌区京昌体育馆项目 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 新建综合馆、游泳馆、全民健身馆、服务大厅、辅助用房、设备间等 | 1.0041 | 0.5 | 0.2 | 繁昌区京昌体育馆项目 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 新建综合馆、游泳馆、全民健身馆、服务大厅、辅助用房、设备间等 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽京昌体育健身有限公司 | 正在施工建设 | 部分工程完工 | 安徽京昌体育健身有限公司 | 倪进培 | 繁昌区繁阳镇 | 吴明贵
6228 | 籍山镇中心小学城南校区新建工程 | 社会事业 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约1.75万平方米，包含教学楼、行政路、食堂、报告厅及图书馆等 | 1 | 0.76 | 0.24 | 籍山镇中心小学城南校区新建工程 | 社会事业 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约1.75万平方米，包含教学楼、行政路、食堂、报告厅及图书馆等 | 主体建筑施工 | 竣工验收 | 南陵县教育局 | 主体建筑施工 | 竣工验收 | 南陵县教育局 | 陈劲松 | 南陵县重点处 | 刘惠民
6229 | 芜湖财经工业学校项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.6万平方米，建设1栋4层综合楼及有关附属设施，开展职业培训等业务 | 1 | 0.05 | 0.95 | 芜湖财经工业学校项目 | 社会事业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约0.6万平方米，建设1栋4层综合楼及有关附属设施，开展职业培训等业务 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖财经工业学校 | 项目主体在建 | 竣工建成 | 芜湖财经工业学校 | 陈强虎 | 湾沚区教育局 | 章兵
6230 | 芜湖古城项目二期 | 文化产业 | 芜湖镜湖区 | 新建商业3.8万平方米，社区服务0.14万平方米，地下建筑面积约8.2万平方米，新建及修缮古建筑1.52万平方米 | 26.5 | 19.3 | 5 | 芜湖古城项目二期 | 文化产业 | 芜湖镜湖区 | 新建商业3.8万平方米，社区服务0.14万平方米，地下建筑面积约8.2万平方米，新建及修缮古建筑1.52万平方米 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖置地投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖置地投资有限公司 | 王海宁 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6231 | 爱果乐健康智慧家居产业园 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约9.6万平方米，新建生产线4条，年产儿童智能学习桌椅、子母床、智能护眼灯等产品2000万件 | 20 | 7.7 | 7 | 爱果乐健康智慧家居产业园 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约9.6万平方米，新建生产线4条，年产儿童智能学习桌椅、子母床、智能护眼灯等产品2000万件 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖星瀚产业管理有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖星瀚产业管理有限公司 | 胡鹏 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6232 | 繁昌窑遗址文化公园 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 项目总面积88万平方米，主要建设大棚、文化公园及基础设施等 | 15 | 8.9658 | 2 | 繁昌窑遗址文化公园 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 项目总面积88万平方米，主要建设大棚、文化公园及基础设施等 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌区文体局 | 项目建设中 | 部分完工 | 繁昌区文体局 | 徐海骅 | 繁昌区文旅体局 | 盛翠红
6233 | 繁昌春谷水云间文化旅游项目 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平米，该项目通过整合繁昌山水田园及乡村旅游资源，深挖地域文化特质，打造集康养旅居、时尚运动、乡村体验、休闲度假为一体的山水田园康养度假区 | 12 | 3.1128 | 3 | 繁昌春谷水云间文化旅游项目 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约2万平米，该项目通过整合繁昌山水田园及乡村旅游资源，深挖地域文化特质，打造集康养旅居、时尚运动、乡村体验、休闲度假为一体的山水田园康养度假区 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽云水谣旅游开发有限公司 | 项目建设中 | 部分完工 | 安徽云水谣旅游开发有限公司 | 周根泉 | 繁昌区繁阳镇政府 | 王家彬
6234 | 海舜农业产业融合发展生态园项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积0.5万平方米，建设鲜切花种植产业基地，发展创意开发，打造集休闲观光、乡村民宿、农耕体验、教育研学于一体的现代文旅产业园 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 海舜农业产业融合发展生态园项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积0.5万平方米，建设鲜切花种植产业基地，发展创意开发，打造集休闲观光、乡村民宿、农耕体验、教育研学于一体的现代文旅产业园 | 正在施工 | 部分完工 | 安徽海舜生态农业有限公司 | 正在施工 | 部分完工 | 安徽海舜生态农业有限公司 | 蒋克福 | 无为市政府 | 匡健
6235 | 燕子洞张家山综合开发项目 | 文化产业 | 芜湖南陵县 | 分三期建设，一期乡村生态旅游，依托青山燕子洞，围绕周边景点，形成吃住游一体的休闲娱乐景区；二期农业观光，采摘园项目，流转土地约5000亩，围绕张家山梯田，建设农业生态观光园、采摘园；三期水资源利用开发，充分利用张家山水资源，建设生产厂房约1万平方米，生产矿泉水，达产后形成年产50万箱矿泉水能力 | 3.2 | 0.63 | 1.45 | 燕子洞张家山综合开发项目 | 文化产业 | 芜湖南陵县 | 分三期建设，一期乡村生态旅游，依托青山燕子洞，围绕周边景点，形成吃住游一体的休闲娱乐景区；二期农业观光，采摘园项目，流转土地约5000亩，围绕张家山梯田，建设农业生态观光园、采摘园；三期水资源利用开发，充分利用张家山水资源，建设生产厂房约1万平方米，生产矿泉水，达产后形成年产50万箱矿泉水能力 | 景区道路修建 | 部分景点完工 | 芜湖市燕子洞原生态文化旅游开发有限责任公司 | 景区道路修建 | 部分景点完工 | 芜湖市燕子洞原生态文化旅游开发有限责任公司 | 陈卫红 | 南陵县文体局 | 汪全红
6236 | 安徽京淼源现代农业项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 建设水产养殖区、家庭农场、神鹿公园旅游区、高标准农田及农事体验区、打包车间、冷库、五星级农家乐、登山步道、房车露营等 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 安徽京淼源现代农业项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 建设水产养殖区、家庭农场、神鹿公园旅游区、高标准农田及农事体验区、打包车间、冷库、五星级农家乐、登山步道、房车露营等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽京淼源现代农业科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽京淼源现代农业科技有限公司 | 陈号新 | 无为市政府 | 匡健
6237 | 芜湖古城三处重点建筑群建设项目 | 文化产业 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积约5800平方米，建设芜湖古城衙署、城隍庙、文庙三处重点建筑群 | 2 | 1.15 | 0.5 | 芜湖古城三处重点建筑群建设项目 | 文化产业 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积约5800平方米，建设芜湖古城衙署、城隍庙、文庙三处重点建筑群 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖古城建设投资有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖古城建设投资有限公司 | 方晓 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6238 | 殷港农创园项目 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设生态农业综合服务中心，开展旅游、乡村生态休闲娱乐等业务 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 殷港农创园项目 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设生态农业综合服务中心，开展旅游、乡村生态休闲娱乐等业务 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖殷港裕田生态农业有限公司 | 项目主体在建 | 部分完工 | 芜湖殷港裕田生态农业有限公司 | 孙铭 | 湾沚区文旅局 | 江涛
6239 | 超燃星短视频直播文化产业基地项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.5万平方米，建设短视频直播AR，VR技术研究院、短视频直播制作基地 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 超燃星短视频直播文化产业基地项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.5万平方米，建设短视频直播AR，VR技术研究院、短视频直播制作基地 | 正在建设 | 竣工运营 | 安徽超燃星教育科技有限公司 | 正在建设 | 竣工运营 | 安徽超燃星教育科技有限公司 | 李依林 | 弋江区政府 | 汪敏
6240 | 休闲农业生态园项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 项目分两期建设，一期建设钢架连栋温室大棚区4.2万平方米，引进江苏农科院新品种葡萄种植，配套现代农业滴灌技术；二期配套土地整治、渠道、电气等基础设施建设，打造集种植、采摘、观光、餐饮为一体的休闲生态园 | 1.1 | 0.5 | 0.192 | 休闲农业生态园项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 项目分两期建设，一期建设钢架连栋温室大棚区4.2万平方米，引进江苏农科院新品种葡萄种植，配套现代农业滴灌技术；二期配套土地整治、渠道、电气等基础设施建设，打造集种植、采摘、观光、餐饮为一体的休闲生态园 | 正在施工建设 | 竣工建成 | 安徽紫樾园生态农业科技有限公司 | 正在施工建设 | 竣工建成 | 安徽紫樾园生态农业科技有限公司 | 何成志 | 无为市政府 | 匡健
计划开工项目
6241 | “中国视谷”芜湖园区项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 分三期建设，一期建筑面积约8.4万平方米，可供5000人办公科研；二期建筑面积20万平方米，主要用于“中国视谷”国家级平台、生态链公司总部落地及配套专家人才公寓；三期主要用于发展低空经济、智能制造、智慧物流、智慧建筑、智慧能源、智慧政务等场景的AIoT（人工智能物联网）产业集群建设 | 500 |  | 1 | “中国视谷”芜湖园区项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 分三期建设，一期建筑面积约8.4万平方米，可供5000人办公科研；二期建筑面积20万平方米，主要用于“中国视谷”国家级平台、生态链公司总部落地及配套专家人才公寓；三期主要用于发展低空经济、智能制造、智慧物流、智慧建筑、智慧能源、智慧政务等场景的AIoT（人工智能物联网）产业集群建设 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽旷云智能科技有限公司 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽旷云智能科技有限公司 | 戴琳 | 中国视谷专班 | 王干劲
6242 | 年产50万吨磷酸铁锂正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新建年产50万吨高性能磷酸铁锂（LFP）新能源电池正极材料项目 | 150 |  | 20 | 年产50万吨磷酸铁锂正极材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新建年产50万吨高性能磷酸铁锂（LFP）新能源电池正极材料项目 | 正在办理开工前准备工作 | 开工建设 | 安徽海创新能源材料有限公司 | 正在办理开工前准备工作 | 开工建设 | 安徽海创新能源材料有限公司 | 朱方超 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6243 | 零碳智慧产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建设储能产业创新中心、GWh级储能产业群、电池组件产业群、碳中和创新产业群、智慧城市产业群、智慧能源产业群等六大产业集群 | 100 |  | 10 | 零碳智慧产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 建设储能产业创新中心、GWh级储能产业群、电池组件产业群、碳中和创新产业群、智慧城市产业群、智慧能源产业群等六大产业集群 | 项目已签约 | 开工建设 | 华为技术有限公司 | 项目已签约 | 开工建设 | 华为技术有限公司 | 何亮 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6244 | 高性能动力锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积42万平方米，新建电极装配车间、化成车间、模组车间、中/小试线、办公、公用动力等其他配套工程，建成后形成年产12GWh高性能动力锂电池的生产能力 | 52.5626 |  | 18 | 高性能动力锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积42万平方米，新建电极装配车间、化成车间、模组车间、中/小试线、办公、公用动力等其他配套工程，建成后形成年产12GWh高性能动力锂电池的生产能力 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 全面施工 | 孚能科技（芜湖）有限公司 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 全面施工 | 孚能科技（芜湖）有限公司 | 王志刚 | 三山经开区投促二局 | 许良杰
6245 | 永臻低碳再生铝质新材料光伏边框项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积40万平方米，建设年产36万吨低碳再生铝质新材料光伏边框生产线 | 50 |  | 5 | 永臻低碳再生铝质新材料光伏边框项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积40万平方米，建设年产36万吨低碳再生铝质新材料光伏边框生产线 | 开展前期工作 | 基础施工 | 永臻科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 基础施工 | 永臻科技股份有限公司 | 石国玉 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6246 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心项目(一期) | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 租赁无为比亚迪实业有限公司土地，购置相关设备，建设动力电池生产线，主要生产汽车动力电池产品 | 28 |  | 15 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心项目(一期) | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 租赁无为比亚迪实业有限公司土地，购置相关设备，建设动力电池生产线，主要生产汽车动力电池产品 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为弗迪电池有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为弗迪电池有限公司 | 高凌 | 无为市政府 | 匡健
6247 | 中国联通绿色节能数据中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约10.87万平方米，建设中国联通云计算中心，项目建成后将极大提升芜湖市大数据产业发展基础能力 | 20.77 |  | 0.1 | 中国联通绿色节能数据中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约10.87万平方米，建设中国联通云计算中心，项目建成后将极大提升芜湖市大数据产业发展基础能力 | 已编制可研报告 | 开工建设 | 中国联通安徽分公司 | 已编制可研报告 | 开工建设 | 中国联通安徽分公司 | 张琨 | 安徽省江北新兴产业集中区管委会 | 阳小玲
6248 | 中邮科技南陵智能装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 三期建设，建设国际一流的邮政快递业高端业态示范区，一期建设智能仓储研发与制造板块，二期建设智能传输研发与制造、智能终端研发与制造板块，三期建设智能集中运维板块、区域仓储中心等的邮政快递业高端业态示范区 | 20 |  | 6 | 中邮科技南陵智能装备产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 三期建设，建设国际一流的邮政快递业高端业态示范区，一期建设智能仓储研发与制造板块，二期建设智能传输研发与制造、智能终端研发与制造板块，三期建设智能集中运维板块、区域仓储中心等的邮政快递业高端业态示范区 | 开展前期工作 | 开工建设 | 中邮科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 中邮科技有限责任公司 | 胡公平 | 南陵县科技局 | 吴招根
6249 | 芜湖美的厨热智能家电产业园一期 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设年产灶具380万台、烟机400万台、洗碗机300万台、消毒柜60万台及智能厨卫电器生产线及创新研发中心 | 15 |  | 6 | 芜湖美的厨热智能家电产业园一期 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设年产灶具380万台、烟机400万台、洗碗机300万台、消毒柜60万台及智能厨卫电器生产线及创新研发中心 | 开工前准备 | 部分投产 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 开工前准备 | 部分投产 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 王恩金 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6250 | 湾谷数字软件园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约12万平方米，建设内容包括研发中心、软件园及相关配套设施 | 14 |  | 0.5 | 湾谷数字软件园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约12万平方米，建设内容包括研发中心、软件园及相关配套设施 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6251 | 年产5万吨磷酸铁锂正极材料及配套辅助设施项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目用地约9.1万平方米，新建磷酸铁锂正极材料生产厂房、综合库房、空压站和制氮站等配套设施，实现年产5万吨磷酸铁锂正极材料 | 13.446 |  | 6 | 年产5万吨磷酸铁锂正极材料及配套辅助设施项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目用地约9.1万平方米，新建磷酸铁锂正极材料生产厂房、综合库房、空压站和制氮站等配套设施，实现年产5万吨磷酸铁锂正极材料 | 开工前准备 | 部分投产 | 安徽海创新能源材料有限公司 | 开工前准备 | 部分投产 | 安徽海创新能源材料有限公司 | 周悦 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6252 | 中科微至智能装备产业园二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设中国科学院微电子研究所快递物流智能装备机械创新设计研究院和快递装备制造关联产业园二期，同时引进上下游配套企业入驻园区，主要研发快递物流智能装备机械创新设备和生产快递物流智能分拣设备、配套设备及面向物流行业的其他智能化设备 | 12 |  | 5 | 中科微至智能装备产业园二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设中国科学院微电子研究所快递物流智能装备机械创新设计研究院和快递装备制造关联产业园二期，同时引进上下游配套企业入驻园区，主要研发快递物流智能装备机械创新设备和生产快递物流智能分拣设备、配套设备及面向物流行业的其他智能化设备 | 完成规划设计 | 厂房主体建设 | 安徽中科微至物流装备制造有限公司 | 完成规划设计 | 厂房主体建设 | 安徽中科微至物流装备制造有限公司 | 茆睿 | 南陵县科技局 | 吴招根
6253 | 沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积44.2万平方米，对沈巷工业园内11家企业进行整合改造，建设产业孵化中心等，建成后可形成150万辆车及配套零部件的产能 | 11.988 |  | 3 | 沈巷智能网联汽车零部件配套产业园一期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积44.2万平方米，对沈巷工业园内11家企业进行整合改造，建设产业孵化中心等，建成后可形成150万辆车及配套零部件的产能 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖市沈巷建设投资有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖市沈巷建设投资有限公司 | 包恩志 | 鸠江区沈巷镇政府 | 林志凤
6254 | 精密机器人轴承及新能源汽车轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积7.8万平方米，建设精密机器人轴承及新能源汽车轴承生产项目 | 10.5 |  | 1.5 | 精密机器人轴承及新能源汽车轴承生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积7.8万平方米，建设精密机器人轴承及新能源汽车轴承生产项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖人本轴承有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖人本轴承有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6255 | 大直径盾构管片生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5万平方米，建设大直径盾构管片生产基地项目 | 10.1 |  | 3 | 大直径盾构管片生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积5万平方米，建设大直径盾构管片生产基地项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 中铁十四局集团房桥有限公司芜湖管片分公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 中铁十四局集团房桥有限公司芜湖管片分公司 | 雍成功 | 鸠江区政府 | 何启智
6256 | 年产50万台激光电视项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 拟租赁4000平米厂房实施激光显示项目 | 10 |  | 2 | 年产50万台激光电视项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 拟租赁4000平米厂房实施激光显示项目 | 开工前准备 | 开工建设 | 北京一数科技 | 开工前准备 | 开工建设 | 北京一数科技 | 葛丛 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6257 | 中睿信数字科技信息产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设电子信息产业园，园以发展电子信息及智能终端产业为主，包括电子元器件及平板显示、安防可视终端、无人机、家居智能终端、5G智能终端及相关数字经济方面等 | 8 |  | 2 | 中睿信数字科技信息产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设电子信息产业园，园以发展电子信息及智能终端产业为主，包括电子元器件及平板显示、安防可视终端、无人机、家居智能终端、5G智能终端及相关数字经济方面等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖睿畅数字科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖睿畅数字科技有限公司 | 龚敏 | 南陵县政府 | 强健
6258 | 汽车轻量化部件及成型装备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新能源汽车轻量化车身及三电系统精密成形装备智能化工厂 | 8 |  | 3 | 汽车轻量化部件及成型装备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新能源汽车轻量化车身及三电系统精密成形装备智能化工厂 | 开工前准备 | 开工建设 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 开工前准备 | 开工建设 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 马瑞 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6259 | 年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总面积约5.7万平方米，建设湿法锂电子电池隔膜项目 | 7.7239 |  | 3 | 年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总面积约5.7万平方米，建设湿法锂电子电池隔膜项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖明珠隔膜科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖明珠隔膜科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6260 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心项目(三期)厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积23万平方米，新建厂房7幢、废料厂房、消防水池、动力站、食堂、宿舍4幢，门卫2个，辅助用房2个 | 6.5 |  | 5 | 比亚迪新能源动力电池长三角制造中心项目(三期)厂房建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积23万平方米，新建厂房7幢、废料厂房、消防水池、动力站、食堂、宿舍4幢，门卫2个，辅助用房2个 | 开展前期工作 | 部分完工 | 无为弗迪电池有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 无为弗迪电池有限公司 | 高凌 | 无为市政府 | 匡健
6261 | 智能装车机及精密托辊自动化生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约1万平方米，建设全自动装车机及全自动托辊生产线 | 6.1 |  | 2 | 智能装车机及精密托辊自动化生产线项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约1万平方米，建设全自动装车机及全自动托辊生产线 | 项目已备案 | 开工建设 | 政达科技发展有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 政达科技发展有限公司 | 胡专政 | 弋江区政府 | 汪敏
6262 | 星程吉月物流设备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 建设厂房及附属设施，建立国内物流智能化装备研发、转化和产业化基地 | 6 |  | 2.5 | 星程吉月物流设备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 建设厂房及附属设施，建立国内物流智能化装备研发、转化和产业化基地 | 正在规划设计 | 开工建设 | 安徽星程吉月智能科技有限公司 | 正在规划设计 | 开工建设 | 安徽星程吉月智能科技有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6263 | 年产100万片大尺寸触控屏产业化基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设生产厂房和研发大楼，建设TP生产线8条和全贴生产线8条，购置激光机、清洗机、贴合机、镭射机、绑定机、脱泡机、覆膜机、开料机、纯水机、空压机、环保设备、周转设备和自动全贴线设备，建成后形成年产100万片大尺寸触控屏产品的生产能力 | 6 |  | 2.5 | 年产100万片大尺寸触控屏产业化基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积10.6万平方米，主要建设生产厂房和研发大楼，建设TP生产线8条和全贴生产线8条，购置激光机、清洗机、贴合机、镭射机、绑定机、脱泡机、覆膜机、开料机、纯水机、空压机、环保设备、周转设备和自动全贴线设备，建成后形成年产100万片大尺寸触控屏产品的生产能力 | 项目备案、规划、土地手续已完成，正在进行施工单位招标 | 全面建设 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | 项目备案、规划、土地手续已完成，正在进行施工单位招标 | 全面建设 | 芜湖伦丰电子科技有限公司 | 胡川 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6264 | 南陵金龙精密装备绿色智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 对原有128立方米铸造高炉后续铸造系统进行完全短流程节能技术革新，新建厂房及附属设施约9万平方米（含计容面积），购置行业先进高端数字化设备及智慧管理系统，将原有铸造生产线升级优化为系列精密装备（高端精密铸件及永磁电机）先进生产线，整合形成精密装备绿色智造产业园 | 5.8 |  | 2 | 南陵金龙精密装备绿色智造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 对原有128立方米铸造高炉后续铸造系统进行完全短流程节能技术革新，新建厂房及附属设施约9万平方米（含计容面积），购置行业先进高端数字化设备及智慧管理系统，将原有铸造生产线升级优化为系列精密装备（高端精密铸件及永磁电机）先进生产线，整合形成精密装备绿色智造产业园 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵金龙机械铸造有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵金龙机械铸造有限公司 | 邓启宏 | 南陵县政府 | 强健
6265 | 博睿达智能车库 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 用地约300亩，新建立体车库生产线 | 5.6 |  | 1 | 博睿达智能车库 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 用地约300亩，新建立体车库生产线 | 开工建设 | 力争竣工投产 | 江苏中信博新能源科技有限公司 | 开工建设 | 力争竣工投产 | 江苏中信博新能源科技有限公司 | 蔡浩 | 繁昌区政府 | 周伟
6266 | 智能驾驶座舱及个性化显示器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 项目利用原厂房面积1500平方米，购置19条生产线进行技术改造，建成后形成年产显示屏1850000套、全数字液晶仪表2699752套、抬头显示425000套 | 5.5 |  | 2.5 | 智能驾驶座舱及个性化显示器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 项目利用原厂房面积1500平方米，购置19条生产线进行技术改造，建成后形成年产显示屏1850000套、全数字液晶仪表2699752套、抬头显示425000套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 | 周悦 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6267 | 年产1000套轨道交通轴承桁架机器人项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2万平方米，建设轨道交通轴承桁架机器人项目 | 5.2 |  | 3 | 年产1000套轨道交通轴承桁架机器人项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约2万平方米，建设轨道交通轴承桁架机器人项目 | 正在进行前期工作 | 开工建设 | 安徽科菱智能装备有限公司 | 正在进行前期工作 | 开工建设 | 安徽科菱智能装备有限公司 | 谢流星 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6268 | 科大讯飞产业创新中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.7万平方米，围绕人工智能、大数据、信息技术等战略性新兴产业，建设芜湖高新区产业创新中心及人工智能展示中心 | 5.1 |  | 2 | 科大讯飞产业创新中心项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积1.7万平方米，围绕人工智能、大数据、信息技术等战略性新兴产业，建设芜湖高新区产业创新中心及人工智能展示中心 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽讯飞智能科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽讯飞智能科技有限公司 | 陈涛 | 弋江区政府 | 汪敏
6269 | 年产100台新材料智能装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设光学膜涂布设备、锂电池涂布设备、燃料电池涂布设备生产线，项目建成后可实现年产100台 | 5.1 |  | 2 | 年产100台新材料智能装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设光学膜涂布设备、锂电池涂布设备、燃料电池涂布设备生产线，项目建成后可实现年产100台 | 开工前准备工作 | 开工建设 | 芜湖方不圆工业设计有限公司 | 开工前准备工作 | 开工建设 | 芜湖方不圆工业设计有限公司 | 王康 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6270 | 银山医用新材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 计划新建标准化厂房、办公楼、研发楼等功能区域，建设医用特种棉纤维复合材料生产线 | 5 |  | 2 | 银山医用新材料项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 计划新建标准化厂房、办公楼、研发楼等功能区域，建设医用特种棉纤维复合材料生产线 | 项目开展前期工作 | 主体工程施工 | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 项目开展前期工作 | 主体工程施工 | 合肥银山棉麻股份有限公司 | 汤家军 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6271 | 精密冲压件继电器及医疗器械组件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约2.9万平方米，建设30条组装生产线及10条自动化继电器生产线 | 5 |  | 2 | 精密冲压件继电器及医疗器械组件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积约2.9万平方米，建设30条组装生产线及10条自动化继电器生产线 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽上洋精密技术有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽上洋精密技术有限公司 | 陈银华 | 弋江区政府 | 汪敏
6272 | 车载智能终端及热系统域控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.54万平方米，建设热系统域控制器生产线两条，智能屏生产线两条，域控制器研发及试验测试中心 | 5 |  | 0.2 | 车载智能终端及热系统域控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.54万平方米，建设热系统域控制器生产线两条，智能屏生产线两条，域控制器研发及试验测试中心 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽通驰汽车电子有限责任公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽通驰汽车电子有限责任公司 | 胡鸣 | 弋江区政府 | 汪敏
6273 | 中鼎恒盛二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 用地约110亩，建设新型隔膜压缩机 | 5 |  | 2 | 中鼎恒盛二期项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 用地约110亩，建设新型隔膜压缩机 | 正在洽谈 | 开工建设 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司 | 正在洽谈 | 开工建设 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司 | 朱桂田 | 芜湖经开区投资促进一局 | 庄才钢
6274 | 马瑞利研发中心和电子项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，生产LED高精度贴片印刷电路板和车灯电子控制单元 | 4.8 |  | 1.2 | 马瑞利研发中心和电子项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，生产LED高精度贴片印刷电路板和车灯电子控制单元 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 马瑞利汽车零部件（芜湖）有限公司 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 马瑞利汽车零部件（芜湖）有限公司 | 朱方超 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6275 | 年产5万台电驱动分体一体机系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5000平方米，新建高效驱动电机一体机生产线及变频器生产线，形成年产5万台电驱动分体、一体机系统生产能力 | 3.1 |  | 1 | 年产5万台电驱动分体一体机系统项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5000平方米，新建高效驱动电机一体机生产线及变频器生产线，形成年产5万台电驱动分体、一体机系统生产能力 | 项目已备案 | 开工建设 | 奇瑞安川电驱动系统有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 奇瑞安川电驱动系统有限公司 | 李晶晶 | 弋江区政府 | 汪敏
6276 | 整车PAKRA线束项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约1.62万平方米，购置自动切线压接机35台等先进生产设备和检测设备，提升优化生产线产能，建成可年产500万条线束产量新能源汽车线束 | 3 |  | 0.2 | 整车PAKRA线束项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约1.62万平方米，购置自动切线压接机35台等先进生产设备和检测设备，提升优化生产线产能，建成可年产500万条线束产量新能源汽车线束 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖博康新能源汽车技术有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖博康新能源汽车技术有限公司 | 吴万贵 | 弋江区政府 | 汪敏
6277 | 博理3D智能工厂项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 占地面积4万平方米，配套新上超高速3D打印设备200台、后处理产线2条、包装线2条、环保回收装置1套、质检设备1套以及相关生产辅助设备 | 3 |  | 0.8 | 博理3D智能工厂项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 占地面积4万平方米，配套新上超高速3D打印设备200台、后处理产线2条、包装线2条、环保回收装置1套、质检设备1套以及相关生产辅助设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽光理智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽光理智能科技有限公司 | 倪进培 | 繁昌区政府 | 周伟
6278 | 元浩环保装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 规划用地2万平方米，新建年产500台套环保装备生产线，设立元浩环保科技有限公司总部。项目建成达产后，年销售额2亿元以上 | 3 |  | 1.38 | 元浩环保装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 规划用地2万平方米，新建年产500台套环保装备生产线，设立元浩环保科技有限公司总部。项目建成达产后，年销售额2亿元以上 | 开工建设 | 项目竣工 | 元浩环保科技（苏州）有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 元浩环保科技（苏州）有限公司 | 艾军 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6279 | 快递物流智能装备精密结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 项目计划分两期实施，一期租赁厂房0.6万平方米，购置火焰切割机、剪板机钻床、埋弧焊机、组立机等设备，生产快递物流行业用钢结构设备及平台、钢结构快递物流仓库及厂房等；二期总建筑面积2.9万平方米，包括钢构厂房、仓库、综合办公楼，并配套辅助用房、道路及停车场、变配电、消防等辅助设施 | 3 |  | 1.6 | 快递物流智能装备精密结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖南陵县 | 项目计划分两期实施，一期租赁厂房0.6万平方米，购置火焰切割机、剪板机钻床、埋弧焊机、组立机等设备，生产快递物流行业用钢结构设备及平台、钢结构快递物流仓库及厂房等；二期总建筑面积2.9万平方米，包括钢构厂房、仓库、综合办公楼，并配套辅助用房、道路及停车场、变配电、消防等辅助设施 | 改造存量厂房安装设备 | 年内试生产 | 芜湖市创赫钢结构有限公司 | 改造存量厂房安装设备 | 年内试生产 | 芜湖市创赫钢结构有限公司 | 王田 | 南陵县政府 | 强健
6280 | 年产30000套智慧疫苗冷藏设备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约1.6万平方米，购买高频拼板设备、焊接机器人、冲压机器人等设备 | 2.5 |  | 1.5 | 年产30000套智慧疫苗冷藏设备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约1.6万平方米，购买高频拼板设备、焊接机器人、冲压机器人等设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖凯觅制冷设备有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖凯觅制冷设备有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6281 | 车间5G及网络建设自动化升级改造 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 用于车间5G及网络建设及自动化升级改造，包括无人叉车、智慧园区、智能平面库、3D视觉检测、热水器制造全流程RFID信息采集等 | 2.07 |  | 0.85 | 车间5G及网络建设自动化升级改造 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 用于车间5G及网络建设及自动化升级改造，包括无人叉车、智慧园区、智能平面库、3D视觉检测、热水器制造全流程RFID信息采集等 | 目前在开展MES系统深度开发、智慧园区、无人叉车项目 | 开工建设 | 格力电器（芜湖）有限公司 | 目前在开展MES系统深度开发、智慧园区、无人叉车项目 | 开工建设 | 格力电器（芜湖）有限公司 | 许勇 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6282 | 年产30万平模组带自动化生产线及配套单机项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 拟建设总面积6万平方米，包含模组带自动化生产线及配套单机生产线项目 | 2 |  | 0.5 | 年产30万平模组带自动化生产线及配套单机项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 拟建设总面积6万平方米，包含模组带自动化生产线及配套单机生产线项目 | 推进前期工作 | 开工建设 | 上海丰网输送系统有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 上海丰网输送系统有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6283 | 雅力士服装行业智能装备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 期租赁0.7万平米厂房用于过渡性生产，购买3.8万平方米土地建设厂房及配套设施，达产后形成年产1000台自动化裁剪机械设备、200台智能检测设备、100套智能仓储设备生产能力 | 2 |  | 0.6 | 雅力士服装行业智能装备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 期租赁0.7万平米厂房用于过渡性生产，购买3.8万平方米土地建设厂房及配套设施，达产后形成年产1000台自动化裁剪机械设备、200台智能检测设备、100套智能仓储设备生产能力 | 正在做规划设计等工作 | 开工建设 | 安徽雅力士智能科技有限公司 | 正在做规划设计等工作 | 开工建设 | 安徽雅力士智能科技有限公司 | 余志华 | 南陵县政府 | 强健
6284 | 高压直流接触器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房约1万平方米，新建生产线2条，年产高压直流接触器约200万套 | 2 |  | 0.8 | 高压直流接触器生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 租赁厂房约1万平方米，新建生产线2条，年产高压直流接触器约200万套 | 备案已办，厂房租赁合同已签 | 开工建设 | 中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司 | 备案已办，厂房租赁合同已签 | 开工建设 | 中汇森萨塔科技（芜湖）有限公司 | 王元锁 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6285 | 仓储分拣一体化设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 规划总建筑面积1.1万平方米，购置全自动带立库激光切割机、全自动数控折弯机、小型自动化立体库等生产设备，新建全自动钣金生产线、全自动滚筒生产线、自动喷涂表面处理生产线，主要产品为智能物流分拣机、电动滚筒、仓储用重型货架等智能仓库物流设备 | 2 |  | 1 | 仓储分拣一体化设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 规划总建筑面积1.1万平方米，购置全自动带立库激光切割机、全自动数控折弯机、小型自动化立体库等生产设备，新建全自动钣金生产线、全自动滚筒生产线、自动喷涂表面处理生产线，主要产品为智能物流分拣机、电动滚筒、仓储用重型货架等智能仓库物流设备 | 开展规划设计 | 开工建设 | 湖州中望机械有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 湖州中望机械有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6286 | 泰迪克快递物流智能装备制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 拟建设总面积1.8万平方米的物流输送设备制造项目 | 1.8 |  | 0.9 | 泰迪克快递物流智能装备制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 拟建设总面积1.8万平方米的物流输送设备制造项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 湖州泰迪克自动化科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 湖州泰迪克自动化科技有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6287 | 动力电池pack产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约3600平方米，新建PACK生产线，购置生产、检测设备及配套设备设施，扩大动力电池PACK研发、生产及销售 | 1.5 |  | 0.2 | 动力电池pack产能提升项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约3600平方米，新建PACK生产线，购置生产、检测设备及配套设备设施，扩大动力电池PACK研发、生产及销售 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽舟之航电池有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽舟之航电池有限公司 | 张海滨 | 弋江区政府 | 汪敏
6288 | 皓昌轨道交通配套装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积约0.8万平方米，新建年产18000吨高铁墩身吊围栏及声屏障钢立柱等铁路轻钢结构产品生产线 | 1.3734 |  | 1.1726 | 皓昌轨道交通配套装备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积约0.8万平方米，新建年产18000吨高铁墩身吊围栏及声屏障钢立柱等铁路轻钢结构产品生产线 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽皓昌建设工程有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽皓昌建设工程有限公司 | 汪海波 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6289 | 电梯及施工升降机系统集成生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建生产线1条，年产汽车冷凝器1000万件 | 1.3018 |  | 0.4 | 电梯及施工升降机系统集成生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建生产线1条，年产汽车冷凝器1000万件 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽众辰电子科技有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽众辰电子科技有限公司 | 顾燕 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6290 | 桁架自动化设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设桁架自动化设备生产项目，建成后形成年产300套桁架自动化设备的生产能力 | 1.3 |  | 0.6 | 桁架自动化设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设桁架自动化设备生产项目，建成后形成年产300套桁架自动化设备的生产能力 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽润徽智能装备有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽润徽智能装备有限公司 | 刁文杰 | 鸠江经开区管委会 | 方宗敏
6291 | 半导体与航空增材材料研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 项目分两期建设，一期总建筑面积约0.3万平方米，拟对现有厂房进行升级改造，并购置相关生产设备；二期占地约2万平方米，新建标准化厂房、办公楼等 | 1.26 |  | 1.01 | 半导体与航空增材材料研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 项目分两期建设，一期总建筑面积约0.3万平方米，拟对现有厂房进行升级改造，并购置相关生产设备；二期占地约2万平方米，新建标准化厂房、办公楼等 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽盈锐优材科技有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽盈锐优材科技有限公司 | 熊浩 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6292 | 年产20万台新能源汽车内外饰件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.8万平方米，建设门内饰板生产线2条，其它内外饰注塑件1条等 | 1.2 |  | 0.5 | 年产20万台新能源汽车内外饰件项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.8万平方米，建设门内饰板生产线2条，其它内外饰注塑件1条等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽昌靖汽车部件有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽昌靖汽车部件有限公司 | 刘建忠 | 弋江区政府 | 汪敏
6293 | 高端LED显示屏制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设占地2.1万平方米的，集载体高端LED智能显示设备的研发、制造于一体的研发生产车间 | 1.2 |  | 0.7 | 高端LED显示屏制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设占地2.1万平方米的，集载体高端LED智能显示设备的研发、制造于一体的研发生产车间 | 开展规划设计 | 开工建设 | 深圳浩翔光电技术有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 深圳浩翔光电技术有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6294 | 智能装备部件数字化生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设占地1.2万平方米的智能装备部件数字化生产线项目，建设后实现年产3万套快递部件的生产能力 | 1.2 |  | 0.8 | 智能装备部件数字化生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 建设占地1.2万平方米的智能装备部件数字化生产线项目，建设后实现年产3万套快递部件的生产能力 | 开展规划设计 | 开工建设 | 芜湖高桥机械有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 芜湖高桥机械有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6295 | 汽车车身安全传感器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 拟租赁5000平米厂房，建设汽车电子安全传感器项目 | 1.2 |  | 0.6 | 汽车车身安全传感器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 拟租赁5000平米厂房，建设汽车电子安全传感器项目 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 圳天城电子有限公司 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 圳天城电子有限公司 | 葛丛 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6296 | 快递物流分拣设备生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目租用开发区神福机械公司厂房0.8万平方米，购置激光切割机、数控折弯机等设备，新上4条生产线，项目建成达产后，预计可形成年产300套物流伸缩机外壳钣金件生产能力 | 1.2 |  | 0.6 | 快递物流分拣设备生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖 | 项目租用开发区神福机械公司厂房0.8万平方米，购置激光切割机、数控折弯机等设备，新上4条生产线，项目建成达产后，预计可形成年产300套物流伸缩机外壳钣金件生产能力 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖宏景自动化设备有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖宏景自动化设备有限公司 | 张乃友 | 南陵县政府 | 强健
6297 | 高端智能畜牧机械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 盘活原精鼎机电地块，总建筑面积2.67万平方米，主要建设厂房、配套等，建设捆草机生产线2条，购置激光切割机、板料折弯机、焊接机器人、AGV小车等先进制造设备，建成后形成年产1000台打捆机的生产能力 | 1.2 |  | 0.78 | 高端智能畜牧机械生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 盘活原精鼎机电地块，总建筑面积2.67万平方米，主要建设厂房、配套等，建设捆草机生产线2条，购置激光切割机、板料折弯机、焊接机器人、AGV小车等先进制造设备，建成后形成年产1000台打捆机的生产能力 | 项目已备案，正在办理环评规划等手续 | 部分完工 | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 项目已备案，正在办理环评规划等手续 | 部分完工 | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 王健 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6298 | 太阳能电池板生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建生产线2条，年产太阳能电池板160万件 | 1.2 |  | 0.5 | 太阳能电池板生产项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建生产线2条，年产太阳能电池板160万件 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽日旭新能源科技有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽日旭新能源科技有限公司 | 杜华伟 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6299 | 医疗器械弹簧管及成品组装项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.89万平方米，建设医疗器械成品组装生产线10条线，年产医疗弹簧管4000万只，医疗器械成品年组装1000万套 | 1.1 |  | 0.5 | 医疗器械弹簧管及成品组装项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.89万平方米，建设医疗器械成品组装生产线10条线，年产医疗弹簧管4000万只，医疗器械成品年组装1000万套 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽康微医疗科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽康微医疗科技有限公司 | 杨兆龙 | 弋江区政府 | 汪敏
6300 | 动力电池系统用高压控制器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积0.1万平方米，建立公司总部、研发及检测中心，开展产品研发、检测及销售 | 1.1 |  | 0.5 | 动力电池系统用高压控制器项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积0.1万平方米，建立公司总部、研发及检测中心，开展产品研发、检测及销售 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宁晟汽车零部件有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宁晟汽车零部件有限公司 | 张忠强 | 弋江区政府 | 汪敏
6301 | 动态无功补偿节能设备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约5000平方米，购置高压检测设备、继电保护测试仪、自动下料机等设备，年产200台（套）基于能源物联网技术的动态无功补偿节能设备 | 1.05 |  | 0.8 | 动态无功补偿节能设备项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约5000平方米，购置高压检测设备、继电保护测试仪、自动下料机等设备，年产200台（套）基于能源物联网技术的动态无功补偿节能设备 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽佑赛科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽佑赛科技股份有限公司 | 张季雨 | 鸠江区政府 | 王寅
6302 | 双港智能消防设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 占地面积2000平方米，新建智能消防设备生产线 | 1.01 |  | 0.5 | 双港智能消防设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖繁昌区 | 占地面积2000平方米，新建智能消防设备生产线 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 芜湖市双港机电设备有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 芜湖市双港机电设备有限公司 | 陈周 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6303 | 厨热OEM、零配件内外销项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新设立美的厨热零配件内外销公司 | 1 |  | 0.6 | 厨热OEM、零配件内外销项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 新设立美的厨热零配件内外销公司 | 正在项目前期准备 | 力争部分投产 | 美的集团智能家居事业群 | 正在项目前期准备 | 力争部分投产 | 美的集团智能家居事业群 | 王恩金 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6304 | 发动机换热器生产基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 项目分两期建设，一期租赁安徽盛丰钢瓶检测服务有限公司厂房，建设发动机换热器生产线1条，购置40多套设备，建成后形成年产400台发动机换热器的生产能力。二期购地建设，总建筑面积1.99万平方米，主要建设办公楼、厂房、仓库、配套等设施，建成后形成年产600台发动机换热器的生产能力 | 1 |  | 0.5 | 发动机换热器生产基地 | 战略性新兴产业 | 芜湖三山经济开发区 | 项目分两期建设，一期租赁安徽盛丰钢瓶检测服务有限公司厂房，建设发动机换热器生产线1条，购置40多套设备，建成后形成年产400台发动机换热器的生产能力。二期购地建设，总建筑面积1.99万平方米，主要建设办公楼、厂房、仓库、配套等设施，建成后形成年产600台发动机换热器的生产能力 | 项目已备案 | 一期开工建设 | 安徽瑞新热工科技有限公司 | 项目已备案 | 一期开工建设 | 安徽瑞新热工科技有限公司 | 许锡田 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6305 | 中达电子芜湖三厂和溶剂室项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 建筑面积2.4万平方米，建设中达电子芜湖三厂和溶剂室 | 1 |  | 0.1 | 中达电子芜湖三厂和溶剂室项目 | 战略性新兴产业 | 芜湖经开区 | 建筑面积2.4万平方米，建设中达电子芜湖三厂和溶剂室 | 前期工作已完成 | 全面建设 | 中达电子（芜湖）有限公司 | 前期工作已完成 | 全面建设 | 中达电子（芜湖）有限公司 | 高中元 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会 | 张何斌
6306 | 智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目 | 21 |  | 11 | 智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设智能型附着式升降作业安全防护平台生产基地项目 | 开展前期准备 | 开工建设 | 安徽安科智能装备有限公司 | 开展前期准备 | 开工建设 | 安徽安科智能装备有限公司 | 刁文杰 | 鸠江开发区管委会 | 方宗敏
6307 | 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨紫铜带坯生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 总占地面积1.3万平方米，建设厂房及附属设施，主要从事铜板、带、排、棒，线及铜、合金铜等铜产品的生产及销售 | 20 |  | 5 | 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨紫铜带坯生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 总占地面积1.3万平方米，建设厂房及附属设施，主要从事铜板、带、排、棒，线及铜、合金铜等铜产品的生产及销售 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽永杰铜业有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽永杰铜业有限公司 | 陈林 | 南陵县政府 | 强健
6308 | 华杨水泥新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 全资收购芜湖华杨水泥有限公司全部资产并对现有水泥生产线进行技改升级 | 20 |  | 5 | 华杨水泥新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 全资收购芜湖华杨水泥有限公司全部资产并对现有水泥生产线进行技改升级 | 开展前期工作 | 开工建设 | 福建鑫隆宇商贸有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 福建鑫隆宇商贸有限公司 | 王子龙 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6309 | 绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设钢结构、围护产品生产线，项目建成后，可实现年产约18.5万吨钢结构、285万平方米围护产品 | 12 |  | 5 | 绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设钢结构、围护产品生产线，项目建成后，可实现年产约18.5万吨钢结构、285万平方米围护产品 | 开工前准备 | 开工建设 | 杭萧钢构（芜湖）有限公司 | 开工前准备 | 开工建设 | 杭萧钢构（芜湖）有限公司 | 胡昔山 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6310 | 老金磨方健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建立集产品研发、质检中心、原料加工、食品加工、仓储物流、配套供应商于一体的高效闭合产业链园区 | 10.5 |  | 2 | 老金磨方健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建立集产品研发、质检中心、原料加工、食品加工、仓储物流、配套供应商于一体的高效闭合产业链园区 | 开展前期工作 | 开工建设 | 浙江仁之初健康产业有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 浙江仁之初健康产业有限公司 | 金博 | 弋江区政府 | 汪敏
6311 | 年产100套玻璃自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房及办公、研发、公辅设施，建成后形成年产100套玻璃自动化设备的生产能力 | 10.2 |  | 3.0328 | 年产100套玻璃自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积8万平方米，建设厂房及办公、研发、公辅设施，建成后形成年产100套玻璃自动化设备的生产能力 | 开展前期工作 | 开工建设 | 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 | 曹蒙 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6312 | 中南高科·芜湖鸠江智造云谷项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 建成厂房及附属设施，打造“中南高科·芜湖鸠江智造云谷”项目 | 10 |  | 3 | 中南高科·芜湖鸠江智造云谷项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 建成厂房及附属设施，打造“中南高科·芜湖鸠江智造云谷”项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 蒋涛 | 鸠江区政府 | 周天军
6313 | 智能化精密纺纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 分两期进行建设，建设具有国内外领先水平的全流程智能化精密纺纱生产线 | 10 |  | 4.5 | 智能化精密纺纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 分两期进行建设，建设具有国内外领先水平的全流程智能化精密纺纱生产线 | 前期工作已完成 | 全面建设 | 芜湖富春纺织有限公司 | 前期工作已完成 | 全面建设 | 芜湖富春纺织有限公司 | 王金成 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会 | 张何斌
6314 | 优特钢产品结构调整配套项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 新建1座双工位LF精炼炉、炼钢厂房延长、钢渣厂房综合治理、起重机钢包定位挂钩识别系统、钢包氩气自动对接、一连铸升级改造、四连铸机新增Φ500断面改造、四连铸中间包等离子加热装备升级改造、炼钢连铸至轧钢热送线 | 9.12 |  | 5 | 优特钢产品结构调整配套项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 新建1座双工位LF精炼炉、炼钢厂房延长、钢渣厂房综合治理、起重机钢包定位挂钩识别系统、钢包氩气自动对接、一连铸升级改造、四连铸机新增Φ500断面改造、四连铸中间包等离子加热装备升级改造、炼钢连铸至轧钢热送线 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 刘涛 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6315 | 立新健康食品包装产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 盘活闲置资产，新建健康食品包装产业园 | 8 |  | 0.1 | 立新健康食品包装产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 盘活闲置资产，新建健康食品包装产业园 | 准备进场施工 | 全面建设 | 常州市立新印铁包装有限公司 | 准备进场施工 | 全面建设 | 常州市立新印铁包装有限公司 | 陈学仁 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6316 | 直流变频电机扩能项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 新建15条空调用直流变频电机生产线及3条电控生产线，生产直流变频电机 | 7 |  | 2 | 直流变频电机扩能项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 新建15条空调用直流变频电机生产线及3条电控生产线，生产直流变频电机 | 已签约，开展前期工作 | 部分完工 | 美的集团机电事业群 | 已签约，开展前期工作 | 部分完工 | 美的集团机电事业群 | 王恩金 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6317 | 荻港矿区建筑骨料长皮带廊道输送工程一期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 全长11.1千米，建设石灰中转库、缓存库、输送廊道、附属设施等工程，购置长胶带等专业设备，建成后形成年产1500万吨建筑骨料的生产能力 | 6 |  | 2.5 | 荻港矿区建筑骨料长皮带廊道输送工程一期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 全长11.1千米，建设石灰中转库、缓存库、输送廊道、附属设施等工程，购置长胶带等专业设备，建成后形成年产1500万吨建筑骨料的生产能力 | 前期工作已基本完成 | 全面建设 | 芜湖市港建现代物流有限公司 | 前期工作已基本完成 | 全面建设 | 芜湖市港建现代物流有限公司 | 詹晓明 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6318 | 年产400万套汽车功能件 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约5.3万平米，建设年产400万套汽车功能件项目 | 5.5 |  | 3 | 年产400万套汽车功能件 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约5.3万平米，建设年产400万套汽车功能件项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖福赛科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖福赛科技股份有限公司 | 刁文杰 | 芜湖市鸠江区政府 | 方宗敏
6319 | 高阻隔尼龙薄膜项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产厂房、研发中心、办公楼等，，购置双向拉伸生产线、分切机、测厚仪等设备，建成后形成年产38000吨高阻隔尼龙薄膜 | 5.2857 |  | 1 | 高阻隔尼龙薄膜项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设生产厂房、研发中心、办公楼等，，购置双向拉伸生产线、分切机、测厚仪等设备，建成后形成年产38000吨高阻隔尼龙薄膜 | 正在开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖明珠制膜科技有限公司 | 正在开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖明珠制膜科技有限公司 | 谢春普 | 鸠江区政府 | 黄万勇
6320 | 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总面积约4.2万平方米，计划建设生产厂房、研发中心、办公楼等，购置双向拉伸生产线、分切机、测厚仪等设备 | 5.2857 |  | 4 | 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总面积约4.2万平方米，计划建设生产厂房、研发中心、办公楼等，购置双向拉伸生产线、分切机、测厚仪等设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖明珠制膜科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖明珠制膜科技有限公司 | 陈诗勇 | 鸠江经开区管委会 | 周天军
6321 | 三花亚威科研发中心及电器设备扩产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设三花亚威科研发中心及电器设备扩产 | 5.2 |  | 2 | 三花亚威科研发中心及电器设备扩产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2.1万平方米，建设三花亚威科研发中心及电器设备扩产 | 项目已备案 | 开工建设 | 三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司 | 杨超 | 弋江区政府 | 汪敏
6322 | 博洋果壳智慧服装产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 规划用地面积17.81万平方米，新建品牌服装智能化生产、检测、物流配送及品牌新零售区域销售中心 | 5.0364 |  | 4 | 博洋果壳智慧服装产业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 规划用地面积17.81万平方米，新建品牌服装智能化生产、检测、物流配送及品牌新零售区域销售中心 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宁波博洋控股集团 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宁波博洋控股集团 | 戎巨川 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6323 | 新超凡产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 盘活存量土地、厂房及配套设施，建设新超凡产业园 | 5 |  | 0.1 | 新超凡产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 盘活存量土地、厂房及配套设施，建设新超凡产业园 | 前期工作基本已完成 | 全面建设 | 安徽新超凡产业园运营管理服务有限公司 | 前期工作基本已完成 | 全面建设 | 安徽新超凡产业园运营管理服务有限公司 | 尤明超 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6324 | 新建年产2000万件户外运动服装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目占地3万平方米，以租代购芜湖诺日朗时装有限责任公司土地、房产及配套设施，新建户外运动服饰生产线 | 5 |  | 3 | 新建年产2000万件户外运动服装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 项目占地3万平方米，以租代购芜湖诺日朗时装有限责任公司土地、房产及配套设施，新建户外运动服饰生产线 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖盛斯锦服装有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖盛斯锦服装有限公司 | 邵校 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6325 | 年产8000吨羽绒羽毛项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 项目总建筑面积2.1万平方米，新建羽绒水洗2栋、仓库及办公楼各一栋，建设羽绒水洗生产线6条 | 5 |  | 2 | 年产8000吨羽绒羽毛项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 项目总建筑面积2.1万平方米，新建羽绒水洗2栋、仓库及办公楼各一栋，建设羽绒水洗生产线6条 | 开展前期工作 | 主体建设 | 芜湖濡须羽绒有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 芜湖濡须羽绒有限公司 | 江传亮 | 无为市政府 | 匡健
6326 | 年产30万吨原料矿化剂项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 分期建设，建设厂房及附属设施，建成后形成年产30万吨原料矿化剂的生产能力 | 5 |  | 2 | 年产30万吨原料矿化剂项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 分期建设，建设厂房及附属设施，建成后形成年产30万吨原料矿化剂的生产能力 | 正在洽谈 | 开工建设 | 安徽海螺制剂工程技术有限公司 | 正在洽谈 | 开工建设 | 安徽海螺制剂工程技术有限公司 | 王康 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6327 | 龙力达专用车零部件及整车装配项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积8万平方米，新建年产20万套（件）专用车液压系统零部件生产线 | 5 |  | 2 | 龙力达专用车零部件及整车装配项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积8万平方米，新建年产20万套（件）专用车液压系统零部件生产线 | 开展前期工作 | 主体建设 | 湖北龙力达紧固件有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 湖北龙力达紧固件有限公司 | 姚沁 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6328 | 数控机床生产及机床行业上下料自动化系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4万平方米，购置加工中心、激光切割等设备，建设数控机床生产及机床行业上下料自动化系统集成项目 | 5 |  | 3 | 数控机床生产及机床行业上下料自动化系统集成项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4万平方米，购置加工中心、激光切割等设备，建设数控机床生产及机床行业上下料自动化系统集成项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽新正吉展智造有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽新正吉展智造有限公司 | 刁文杰 | 鸠江经开区管委会 | 方宗敏
6329 | 年产100万台全自动流水线空调生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 总建筑面积5万平方米，购置压缩机、电控箱、四通阀等生产设备，新建4条全自动空调流水线，达产后形成年100万台空调生产能力 | 5 |  | 2 | 年产100万台全自动流水线空调生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 总建筑面积5万平方米，购置压缩机、电控箱、四通阀等生产设备，新建4条全自动空调流水线，达产后形成年100万台空调生产能力 | 开展前期工作 | 全面建设 | 芜湖美德电器制冷设备有限公司 | 开展前期工作 | 全面建设 | 芜湖美德电器制冷设备有限公司 | 庄海涛 | 南陵县政府 | 强健
6330 | 芜湖博洋家纺智慧产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设智能生产车间，原料及成品存储车间，产品分拣、打包、配送车间，成品质检车间，办公、销售展厅及新零售直播中心，食堂及休闲生活配套用房。项目预计年产棉被200万条、床品套件150万套、床垫60万条、枕芯100万只 | 4.5 |  | 2.5 | 芜湖博洋家纺智慧产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约15万平方米，主要建设智能生产车间，原料及成品存储车间，产品分拣、打包、配送车间，成品质检车间，办公、销售展厅及新零售直播中心，食堂及休闲生活配套用房。项目预计年产棉被200万条、床品套件150万套、床垫60万条、枕芯100万只 | 项目已备案，正在办理规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖博洋纺织有限公司 | 项目已备案，正在办理规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖博洋纺织有限公司 | 蒋武吉 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6331 | 同源家具制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产82500套家具的生产能力 | 4.4 |  | 2.7 | 同源家具制造产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约5.1万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产82500套家具的生产能力 | 项目已备案，土地证已办理，正在办理规划等前期手续 | 开工建设 | 芜湖同源住产科技有限公司 | 项目已备案，土地证已办理，正在办理规划等前期手续 | 开工建设 | 芜湖同源住产科技有限公司 | 任良友 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6332 | 杭州汽轮机精密智能铸造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积2万平方米，建设汽轮机精密铸锻生产线 | 4.0438 |  | 3.5 | 杭州汽轮机精密智能铸造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积2万平方米，建设汽轮机精密铸锻生产线 | 开展前期工作 | 开工建设 | 杭州汽轮机精密智造有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 杭州汽轮机精密智造有限公司 | 章意文 | 繁昌区孙村镇政府 | 何定柱
6333 | 无为鸿谷产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积12万平方米，主要建设标准化厂房26栋、园区生产生活配套服务综合大楼2栋。完成厂区内道路、雨污水管网、亮化等附属设施建设 | 4 |  | 2.5 | 无为鸿谷产业园项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积12万平方米，主要建设标准化厂房26栋、园区生产生活配套服务综合大楼2栋。完成厂区内道路、雨污水管网、亮化等附属设施建设 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为鸿谷产业园运营管理服务有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为鸿谷产业园运营管理服务有限公司 | 高凌 | 无为市政府 | 匡健
6334 | 年产80万立方米加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件及年产60万吨预拌砂浆生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积7.17万平方米，主要建设生产车间、板材成品堆场、办公楼，建成后形成年产40万立方米蒸汽加压混凝土板材，40万立方米加压混凝土砌块、60万吨预拌砂浆的生产能力 | 3.2 |  | 2.5 | 年产80万立方米加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件及年产60万吨预拌砂浆生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积7.17万平方米，主要建设生产车间、板材成品堆场、办公楼，建成后形成年产40万立方米蒸汽加压混凝土板材，40万立方米加压混凝土砌块、60万吨预拌砂浆的生产能力 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖东方雨虹新型墙材科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖东方雨虹新型墙材科技有限公司 | 王文萍 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6335 | 打桩锤及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产线1条，年产不同型号打桩锤200套及配件1500件 | 3.1 |  | 0.2 | 打桩锤及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.9万平方米，新建生产线1条，年产不同型号打桩锤200套及配件1500件 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖永安重工科技有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖永安重工科技有限公司 | 金健强 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6336 | 建亚科技创业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积3万平方米，新建功能性茶饮料等健康食品、配套包装生产及车辆制造和检测中心 | 3 |  | 0.5 | 建亚科技创业园 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积3万平方米，新建功能性茶饮料等健康食品、配套包装生产及车辆制造和检测中心 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽省天旭茶业有限公司 | 丁林 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6337 | 年产50万平方米幕墙门窗生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建厂房、行政办公及配套设施，购置专用生产设备，建成后形成年产50万平方米幕墙门窗的生产能力 | 3 |  | 1.8 | 年产50万平方米幕墙门窗生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积4.2万平方米，新建厂房、行政办公及配套设施，购置专用生产设备，建成后形成年产50万平方米幕墙门窗的生产能力 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽省雄日幕墙门窗有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽省雄日幕墙门窗有限公司 | 卢明耀 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6338 | 低烟无卤配线器材项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设厂房、综合办公楼、配套设施等 | 3 |  | 0.5 | 低烟无卤配线器材项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设厂房、综合办公楼、配套设施等 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖轶峰新材料科技有限公司 | 杨洋 | 弋江区政府 | 汪敏
6339 | 塑料管道和农业节水设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线2条，年产塑料管材管件5万吨，年产农业节水设备2000台 | 3 |  | 1.2 | 塑料管道和农业节水设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线2条，年产塑料管材管件5万吨，年产农业节水设备2000台 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 圣大管业（芜湖）科技有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 圣大管业（芜湖）科技有限公司 | 孙友强 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6340 | 半固态动力电池产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 项目总建筑面积7.2万平方米，包含厂房、联合站房及配套设施，建设半固态动力电池产业园 | 2.8599 |  | 1.5 | 半固态动力电池产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 项目总建筑面积7.2万平方米，包含厂房、联合站房及配套设施，建设半固态动力电池产业园 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖银湖实业有限公司 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖银湖实业有限公司 | 朱方超 | 芜湖银湖实业有限公司 | 高亮
6341 | 年采选130万吨金矿石技改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 矿区面积2.98平方公里，矿山总生产规模为元矿128万吨/年，总服务年限为10年，配套建设堆浸场相关基础设施 | 2.4084 |  | 1.2 | 年采选130万吨金矿石技改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 矿区面积2.98平方公里，矿山总生产规模为元矿128万吨/年，总服务年限为10年，配套建设堆浸场相关基础设施 | 开展前期工作 | 全面建设 | 安徽佰金矿业有限公司 | 开展前期工作 | 全面建设 | 安徽佰金矿业有限公司 | 吴世普 | 南陵县政府 | 强健
6342 | 上源装饰封边片材基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约3.2万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产21000吨封边片材的生产能力 | 2.3 |  | 1.7 | 上源装饰封边片材基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约3.2万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产21000吨封边片材的生产能力 | 项目备案、土地证已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 芜湖上源住产科技有限公司 | 项目备案、土地证已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 芜湖上源住产科技有限公司 | 任良友 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6343 | 基源装饰板材基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产19万立方米复合材料装饰板材的生产能力 | 2.3 |  | 1.6 | 基源装饰板材基地项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约3.3万平方米，主要建设生产车间、生产线及仓库、办公室等附属工程，建成后形成年产19万立方米复合材料装饰板材的生产能力 | 项目备案、土地证已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 芜湖基源住产科技有限公司 | 项目备案、土地证已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 芜湖基源住产科技有限公司 | 任良友 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6344 | 环保设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.9万平方米，新建生产线3条，年产闭式冷却塔30套、反渗透膜组件30套、超滤膜组件20套、刮泥机30套、过滤器40套 | 2.18 |  | 0.3 | 环保设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.9万平方米，新建生产线3条，年产闭式冷却塔30套、反渗透膜组件30套、超滤膜组件20套、刮泥机30套、过滤器40套 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽鑫广环保科技有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 安徽鑫广环保科技有限公司 | 胡其木 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6345 | 南陵县开发区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目总建筑面积约7.6万平方米，建设符合主导物流装备制造的标准化厂房项目 | 2.15 |  | 1.1 | 南陵县开发区标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目总建筑面积约7.6万平方米，建设符合主导物流装备制造的标准化厂房项目 | 推进规划设计等前期工作 | 开工建设 | 南陵县经济开发区管委会 | 推进规划设计等前期工作 | 开工建设 | 南陵县经济开发区管委会 | 昂圣芹 | 南陵县政府 | 强健
6346 | 上汽整车低压线束项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2.1万平方米，预计每年新增8万套汽车线束配套 | 2 |  | 0.5 | 上汽整车低压线束项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2.1万平方米，预计每年新增8万套汽车线束配套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖天海电装有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖天海电装有限公司 | 张萍 | 弋江区政府 | 汪敏
6347 | 扬晨达专用车制造生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设集装箱骨架车及奔驰新能源房车的改装、生产及销售的生产车间及办公服务配套用房 | 2 |  | 0.5 | 扬晨达专用车制造生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设集装箱骨架车及奔驰新能源房车的改装、生产及销售的生产车间及办公服务配套用房 | 正在规划设计 | 开工建设 | 宁国扬晨达车业有限公司 | 正在规划设计 | 开工建设 | 宁国扬晨达车业有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 强健
6348 | 年产1亿平方米纤维素膜纸降解胶带项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目总建筑面积约4.1万平方米，购置涂布机、卷管机、分条机、印刷机等生产及辅助设备120套，新建14条纤维素膜纸降解胶带生产线，项目全部建成达产后，预计可形成年产1亿平方米纤维素膜纸降解胶带生产能力 | 2 |  | 0.55 | 年产1亿平方米纤维素膜纸降解胶带项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目总建筑面积约4.1万平方米，购置涂布机、卷管机、分条机、印刷机等生产及辅助设备120套，新建14条纤维素膜纸降解胶带生产线，项目全部建成达产后，预计可形成年产1亿平方米纤维素膜纸降解胶带生产能力 | 正在做规划设计、环评、能评等工作 | 开工建设 | 安徽华意包装有限公司 | 正在做规划设计、环评、能评等工作 | 开工建设 | 安徽华意包装有限公司 | 王俊香 | 南陵县政府 | 强健
6349 | 机动车整车及零部件循环利用科技产业项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.3万平方米，购置车辆拆解平台4座、双柱液压汽车举升机3台、发动机及主减速器翻转拆装台4台、打磨抛光修复平台2座等，新建2条自动化生产线。达产后，形成年拆解15000辆报废机动车能力，回收废金属12000吨 | 2 |  | 0.75 | 机动车整车及零部件循环利用科技产业项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积3.3万平方米，购置车辆拆解平台4座、双柱液压汽车举升机3台、发动机及主减速器翻转拆装台4台、打磨抛光修复平台2座等，新建2条自动化生产线。达产后，形成年拆解15000辆报废机动车能力，回收废金属12000吨 | 完成前期工作 | 主体建筑施工 | 芜湖友通报废汽车回收有限公司 | 完成前期工作 | 主体建筑施工 | 芜湖友通报废汽车回收有限公司 | 陈静 | 南陵县经开区管委会 | 昂圣芹
6350 | 家电类零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，年产4400万件烟机零部件、3000万件洗碗机零部件、1300万件空调零部件 | 2 |  | 1 | 家电类零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，年产4400万件烟机零部件、3000万件洗碗机零部件、1300万件空调零部件 | 准备签约 | 开工建设 | 芜湖德康机电有限公司 | 准备签约 | 开工建设 | 芜湖德康机电有限公司 | 周悦 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6351 | 年产38万平方米幕墙铝单板项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建设年产38万平方米幕墙铝单板生产线 | 1.8 |  | 0.7 | 年产38万平方米幕墙铝单板项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建设年产38万平方米幕墙铝单板生产线 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽佰士新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽佰士新材料科技有限公司 | 钱立德 | 无为市政府 | 匡健
6352 | 京九特种电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 项目租赁厂房1.42万平方米，包括生产厂房、仓库、办公用房、宿舍、食堂、二道门卫室和配电房等，购置挤塑机、成缆机、高速编织机等生产设备安装调试 | 1.8 |  | 1 | 京九特种电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 项目租赁厂房1.42万平方米，包括生产厂房、仓库、办公用房、宿舍、食堂、厕所、二道门卫室和配电房等，购置挤塑机、成缆机、高速编织机等生产设备安装调试 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽京久特种电缆有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽京久特种电缆有限公司 | 冯家荣 | 无为市政府 | 匡健
6353 | 高强轻质铝合金轻量化冷藏半挂车及专用车项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2万平方米，建设铝合金车厢与车架焊接生产线 | 1.6 |  | 0.5 | 高强轻质铝合金轻量化冷藏半挂车及专用车项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积2万平方米，建设铝合金车厢与车架焊接生产线 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司 | 王敬臣 | 弋江区政府 | 汪敏
6354 | 新型显示照明LED封装生产线改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房，生产新型显示LED装件、新型照明LED封装件，项目建成后年产新型显示LED封装件12.165亿颗、新型照明LED封装件12.165亿颗 | 1.5 |  | 0.9 | 新型显示照明LED封装生产线改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 利用现有厂房，生产新型显示LED装件、新型照明LED封装件，项目建成后年产新型显示LED封装件12.165亿颗、新型照明LED封装件12.165亿颗 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽锐拓电子有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽锐拓电子有限公司 | 周悦 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6355 | 家电用外壳及结构件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 拟购地30亩，生产空调及厨卫用外壳及结构件 | 1.5 |  | 0.6 | 家电用外壳及结构件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 拟购地30亩，生产空调及厨卫用外壳及结构件 | 已签约，正在项目前期准备 | 力争投产 | 安徽华丽塑料科技 | 已签约，正在项目前期准备 | 力争投产 | 安徽华丽塑料科技 | 王康 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6356 | 年产3万吨改性高分子材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约1.4万平方米，购置挤出机、注塑机等设备 | 1.5 |  | 0.8 | 年产3万吨改性高分子材料项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约1.4万平方米，购置挤出机、注塑机等设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽聚石科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽聚石科技有限公司 | 蒋玉宝 | 芜湖市鸠江区政府 | 王喆
6357 | 年产3000吨水洗羽绒及羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积约8000平方米，建设羽绒水洗生产线2条，完成污水处理等相关配套辅助设施 | 1.5 |  | 0.6 | 年产3000吨水洗羽绒及羽绒制品项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积约8000平方米，建设羽绒水洗生产线2条，完成污水处理等相关配套辅助设施 | 开展规划设计 | 水洗车间主体竣工 | 安徽长兴源羽绒有限公司 | 开展规划设计 | 水洗车间主体竣工 | 安徽长兴源羽绒有限公司 | 李在冰 | 无为市政府 | 匡健
6358 | 芜湖博洋智慧服装产业园(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设智能化生产厂房4.9万平方米，建成后，预计年产休闲西服、夹克、衬衫、羽绒服、卫衣、T恤、男女休闲裤、鞋、饰品等产品总计72万件 | 1.5 |  | 1.2 | 芜湖博洋智慧服装产业园(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积5.4万平方米，主要建设智能化生产厂房4.9万平方米，建成后，预计年产休闲西服、夹克、衬衫、羽绒服、卫衣、T恤、男女休闲裤、鞋、饰品等产品总计72万件 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖博洋瑞尚服饰公司 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖博洋瑞尚服饰公司 | 陈强 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6359 | 安徽荻港海螺水泥3#熟料生产线综合能效提升项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 投资建设3#熟料生产线综合能效提升技改 | 1.405 |  | 1.405 | 安徽荻港海螺水泥3#熟料生产线综合能效提升项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 投资建设3#熟料生产线综合能效提升技改 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 王海波 | 繁昌区政府 | 周伟
6360 | 车用高纯镍带材深加工及粉末冶金关键零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积0.7万平方米，扩建标准化厂房，购置生产设备 | 1.3865 |  | 0.4441 | 车用高纯镍带材深加工及粉末冶金关键零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积0.7万平方米，扩建标准化厂房，购置生产设备 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 陈达亨 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6361 | 注塑机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建生产线1条，年产注塑机1万台 | 1.35 |  | 0.4 | 注塑机生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3.2万平方米，新建生产线1条，年产注塑机1万台 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖三顺机械制造有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖三顺机械制造有限公司 | 许连根 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6362 | 汽车冷凝器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建生产线1条，年产汽车冷凝器1000万件 | 1.3 |  | 0.5 | 汽车冷凝器生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建生产线1条，年产汽车冷凝器1000万件 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖奕安汽车空调有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖奕安汽车空调有限公司 | 陈奕丞 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6363 | 无为标准化厂房建设二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.72万平方米，建设工业标准化厂房，项目厂区内道路、雨污水管网、亮化等附属设施建设。项目建成后，为无为经济开发区招商引资企业提供入驻 | 1.3 |  | 0.5 | 无为标准化厂房建设二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积2.72万平方米，建设工业标准化厂房，项目厂区内道路、雨污水管网、亮化等附属设施建设。项目建成后，为无为经济开发区招商引资企业提供入驻 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽庆武光电科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽庆武光电科技有限公司 | 侯庆武 | 无为市政府 | 匡健
6364 | 阿西门宠物用品 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约0.4万平方米，计划新建生产线若干条，形成年产9000吨宠物用品的生产能力 | 1.3 |  | 1.13 | 阿西门宠物用品 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约0.4万平方米，计划新建生产线若干条，形成年产9000吨宠物用品的生产能力 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖阿西门宠物用品有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖阿西门宠物用品有限公司 | 江成 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6365 | 床上用品及服装生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产线2条，年产床上用品3000万件、服装700万件 | 1.3 |  | 1.2 | 床上用品及服装生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积3万平方米，新建生产线2条，年产床上用品3000万件、服装700万件 | 规划、用地、施工许可已办 | 竣工投产 | 安徽泛太纺织品有限公司 | 规划、用地、施工许可已办 | 竣工投产 | 安徽泛太纺织品有限公司 | 高宗顺 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6366 | 深海渔网项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1万平方米，拟新建标准化厂房3栋、综合办公楼1栋，配套建设给排水、变配电、消防泵房等其他工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程，置定型机3台，渔网编织机15台等。建成后，生产能力可达年产1500吨渔网、1000吨渔网线 | 1.25 |  | 1.22 | 深海渔网项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1万平方米，拟新建标准化厂房3栋、综合办公楼1栋，配套建设给排水、变配电、消防泵房等其他工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程，置定型机3台，渔网编织机15台等。建成后，生产能力可达年产1500吨渔网、1000吨渔网线 | 完成项目立项，环评手续办理，土地出让等前期手续 | 竣工投产 | 芜湖金槐渔具有限公司 | 完成项目立项，环评手续办理，土地出让等前期手续 | 竣工投产 | 芜湖金槐渔具有限公司 | 孙文东 | 无为市政府 | 匡健
6367 | 年产3000吨坚果炒货类食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积超1万平方米，计划新建坚果类生产线若干条，并购置先进智能设备 | 1.25 |  | 1.1 | 年产3000吨坚果炒货类食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积超1万平方米，计划新建坚果类生产线若干条，并购置先进智能设备 | 开工建设 | 项目竣工 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 汪元良 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6368 | 米糠食用油分离精炼加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 新建米糠油生产厂房1.8万平方米，购买设备，建设日处理400吨米糠膨化及200吨米糠油浸出成套生产线2条 | 1.25 |  | 0.6 | 米糠食用油分离精炼加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 新建米糠油生产厂房1.8万平方米，购买设备，建设日处理400吨米糠膨化及200吨米糠油浸出成套生产线2条 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖云谷堂粮油食品有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖云谷堂粮油食品有限公司 | 殷金钰 | 南陵县政府 | 强健
6369 | 包装材料及汽车缓冲材料二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产泡沫包装材料，项目建成后，可实现年产12000吨泡沫包装材料 | 1.25 |  | 0.8 | 包装材料及汽车缓冲材料二期项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产泡沫包装材料，项目建成后，可实现年产12000吨泡沫包装材料 | 开工前准备 | 部分完工 | 芜湖市洪源新材料有限公司 | 开工前准备 | 部分完工 | 芜湖市洪源新材料有限公司 | 葛萍 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6370 | DN80-600铸管特喷线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房及钢结构、配套的公辅设施等设备，建设一条DN80-600铸管生产线，购置内磨设备、加热除水设备等，建成后形成年产3.1万吨产品的生产能力 | 1.2104 |  | 1 | DN80-600铸管特喷线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设厂房及钢结构、配套的公辅设施等设备，建设一条DN80-600铸管生产线，购置内磨设备、加热除水设备等，建成后形成年产3.1万吨产品的生产能力 | 已备案，正在办理施工许可证 | 开工建设 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 已备案，正在办理施工许可证 | 开工建设 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 刘涛 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6371 | 洗碗机核心零部件产能提升技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积1.2万平方米，新建自动化装配测试线及辅助的生产设施 | 1.2 |  | 0.5 | 洗碗机核心零部件产能提升技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 项目总建筑面积1.2万平方米，新建自动化装配测试线及辅助的生产设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司 | 范铭和 | 弋江区政府 | 汪敏
6372 | 年产5000万米化纤坯布项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 改建2万平方米厂房，新建3万平方米厂房，购置设备 | 1.2 |  | 0.5 | 年产5000万米化纤坯布项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 改建2万平方米厂房，新建3万平方米厂房，购置设备 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽恒协纺织有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽恒协纺织有限公司 | 秦俊 | 无为市政府 | 匡健
6373 | 明徽杯具器皿智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 占地1.25万平方米，新建标准化厂房、办公用房，购置智能专用生产设备，项目建成后可形成年产300万套杯具器皿的生产能力 | 1.2 |  | 1.16 | 明徽杯具器皿智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 占地1.25万平方米，新建标准化厂房、办公用房，购置智能专用生产设备，项目建成后可形成年产300万套杯具器皿的生产能力 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖明徽杯业有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖明徽杯业有限公司 | 强文明 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6374 | 洗衣机水位传感器及进水阀生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建生产线2条，年产洗衣机水位传感器3000万只、进水阀2500万只 | 1.2 |  | 0.4 | 洗衣机水位传感器及进水阀生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建生产线2条，年产洗衣机水位传感器3000万只、进水阀2500万只 | 用地、规划已办 | 开工建设 | 芜湖乐佳电器有限公司 | 用地、规划已办 | 开工建设 | 芜湖乐佳电器有限公司 | 胡才宏 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6375 | 机械设备过滤器端盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建生产线1条，年产机械设备过滤器端盖2000万件 | 1.2 |  | 0.4 | 机械设备过滤器端盖生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.2万平方米，新建生产线1条，年产机械设备过滤器端盖2000万件 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖迅驰过滤器配件有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖迅驰过滤器配件有限公司 | 刘贵兵 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6376 | 固久新型木塑板制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、宿舍、办公楼、仓库等，建设生产线5套，项目建成后可形成产量3万吨木塑复合新材料的生产能力 | 1.2 |  | 1.2 | 固久新型木塑板制造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、宿舍、办公楼、仓库等，建设生产线5套，项目建成后可形成产量3万吨木塑复合新材料的生产能力 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖固久新材料科技有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 芜湖固久新材料科技有限公司 | 赵滨峰 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6377 | 糖尿病人专业食品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 改扩建生产、研发及配套用房1万平方米，购置专用生产加工设备、仪器等 | 1.2 |  | 1.15 | 糖尿病人专业食品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 改扩建生产、研发及配套用房1万平方米，购置专用生产加工设备、仪器等 | 开工建设 | 项目竣工 | 同福集团股份有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 同福集团股份有限公司 | 刘山国 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6378 | 振鑫液压过滤器及滤芯生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线1条，年产液压过滤器200万件、滤芯200万件 | 1.2 |  | 0.3 | 振鑫液压过滤器及滤芯生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2万平方米，新建生产线1条，年产液压过滤器200万件、滤芯200万件 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖振鑫液压设备有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖振鑫液压设备有限公司 | 李金 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6379 | 年产105万套汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用原厂房进行生产线改造，建成后年产55万套控制臂、30万套副车架、20万套底盘件 | 1.2 |  | 0.5 | 年产105万套汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用原厂房进行生产线改造，建成后年产55万套控制臂、30万套副车架、20万套底盘件 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 | 张力 | 鸠江区经开区管委会 | 周天军
6380 | 年产50万立方米新型环境材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积7万平方米，新建原材料堆场用厂房、生产用厂房、成品养护和周转厂房、研发楼（含检测中心）、管理用房、宿舍等，购置生产、科研及检测设备400余套（台），以及水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年产50万立方米新型环境材料 | 1.16 |  | 0.1 | 年产50万立方米新型环境材料建设项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖无为市 | 建筑面积7万平方米，新建原材料堆场用厂房、生产用厂房、成品养护和周转厂房、研发楼（含检测中心）、管理用房、宿舍等，购置生产、科研及检测设备400余套（台），以及水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年产50万立方米新型环境材料 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为市华技环境材料科技（集团）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为市华技环境材料科技（集团）有限公司 | 范强 | 无为市政府 | 匡健
6381 | 医用消毒液包装瓶生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 占地0.52万平方米，改造现有生产线，新建配套用房及附属设施，购置生产设备，项目建成后生产医用消毒液包装瓶 | 1.12 |  | 1.07 | 医用消毒液包装瓶生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖繁昌区 | 占地0.52万平方米，改造现有生产线，新建配套用房及附属设施，购置生产设备，项目建成后生产医用消毒液包装瓶 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽省繁昌县友谊医药包装材料有限公司 | 开工建设 | 项目竣工 | 安徽省繁昌县友谊医药包装材料有限公司 | 徐熙 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6382 | 节能安全功能玻璃产品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约1.05万平方米，购置连续钢化炉、自动化中控玻璃生产线等设备 | 1.1 |  | 0.5 | 节能安全功能玻璃产品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖鸠江区 | 利用企业厂房面积约1.05万平方米，购置连续钢化炉、自动化中控玻璃生产线等设备 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽科耀玻璃有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽科耀玻璃有限公司 | 蒋茂 | 鸠江区白茆镇政府 | 曹高峰
6383 | 年产550万平方米竹木纤维板材生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 在已建成的2#PC厂房内扩建23竹木纤维板材生产线，建设13条大板生产线，2条80板生产线和8条62线条生产线，达产后形成年产550万平方米竹木纤维板的生产能力 | 1.093 |  | 0.5 | 年产550万平方米竹木纤维板材生产线 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 在已建成的2#PC厂房内扩建23竹木纤维板材生产线，建设13条大板生产线，2条80板生产线和8条62线条生产线，达产后形成年产550万平方米竹木纤维板的生产能力 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖宇培新型装配材料有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖宇培新型装配材料有限公司 | 李士发 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6384 | 年产500万件汽车外饰件智能化生产线改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产汽车外饰件，项目建成后，可实现年产500万件汽车外饰件 | 1.08 |  | 0.7 | 年产500万件汽车外饰件智能化生产线改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产汽车外饰件，项目建成后，可实现年产500万件汽车外饰件 | 开工前准备 | 部分完工 | 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 | 开工前准备 | 部分完工 | 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司 | 王康 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6385 | 衣用户外纺织布匹生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线3条，年产衣用户外纺织布匹1亿米 | 1.08 |  | 0.3 | 衣用户外纺织布匹生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.3万平方米，新建生产线3条，年产衣用户外纺织布匹1亿米 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖恒亦纺织科技有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖恒亦纺织科技有限公司 | 丁志方 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6386 | 年产2万台空气压缩机及智能环保设备用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.24万平方米，建设空气压缩机专用生产线两条及试验检测线一条等，年产20000台空气压缩机及智能环保设备等汽车零部件 | 1.065 |  | 0.5 | 年产2万台空气压缩机及智能环保设备用项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.24万平方米，建设空气压缩机专用生产线两条及试验检测线一条等，年产20000台空气压缩机及智能环保设备等汽车零部件 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖扬旌智能科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖扬旌智能科技有限公司 | 盛昌玉 | 弋江区政府 | 汪敏
6387 | 年产30万只旋翼智能式远传水表项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设9000平方米的旋翼智能式远传水表生产项目，建成达产后年产量30万只旋翼智能式远传水表 | 1.05 |  | 0.5 | 年产30万只旋翼智能式远传水表项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 建设9000平方米的旋翼智能式远传水表生产项目，建成达产后年产量30万只旋翼智能式远传水表 | 推进前期工作 | 厂房改造完成试生产 | 无锡水表有限责任公司 | 推进前期工作 | 厂房改造完成试生产 | 无锡水表有限责任公司 | 陈国建 | 南陵县政府 | 强健
6388 | 年产30万套汽车注塑件智能化改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产汽车注塑件，项目建成后，可实现年产500万套汽车注塑件 | 1.05 |  | 0.7 | 年产30万套汽车注塑件智能化改造项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产汽车注塑件，项目建成后，可实现年产500万套汽车注塑件 | 开工前准备 | 部分完工 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | 开工前准备 | 部分完工 | 芜湖国风塑胶科技有限公司 | 朱方超 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6389 | 芜湖润隆生态环保竹制品初加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目主要建设包括拉丝厂、生产基地及物流配送产业链。生产各种竹丝半成品、一次性竹吸管、一次性竹筷等竹制系列产品 | 1.03 |  | 0.5 | 芜湖润隆生态环保竹制品初加工项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 项目主要建设包括拉丝厂、生产基地及物流配送产业链。生产各种竹丝半成品、一次性竹吸管、一次性竹筷等竹制系列产品 | 开展规划设计 | 开工建设 | 芜湖润隆竹木制品有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 芜湖润隆竹木制品有限公司 | 马卫东 | 南陵县政府 | 强健
6390 | 年产1.5万吨塑木复合材料改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产塑木复合材料，项目建成后，可实现年产1.5万吨塑木复合材料 | 1.02 |  | 0.7 | 年产1.5万吨塑木复合材料改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 在现有厂房内，购置先进生产设备，生产塑木复合材料，项目建成后，可实现年产1.5万吨塑木复合材料 | 开工前准备 | 部分完工 | 安徽昊森新材料科技有限公司 | 开工前准备 | 部分完工 | 安徽昊森新材料科技有限公司 | 朱方超 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6391 | 年产5亿只环保包装袋智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积2.86万平方米，主要建设办公楼、厂房，建设环保包装袋智能化生产线4条，购置高速印刷机、高速复合机、高速分切机、全自动高速制袋机等设备，建成后形成年产5亿只环保包装袋（厚度0.025毫米以上）的生产能力 | 1 |  | 0.68 | 年产5亿只环保包装袋智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积2.86万平方米，主要建设办公楼、厂房，建设环保包装袋智能化生产线4条，购置高速印刷机、高速复合机、高速分切机、全自动高速制袋机等设备，建成后形成年产5亿只环保包装袋（厚度0.025毫米以上）的生产能力 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 安徽梅地亚包装印务有限公司 | 项目已备案，正在办理环评、规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 安徽梅地亚包装印务有限公司 | 梅务清 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6392 | 年产200万套汽车塑料零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 购买存量厂房2万平方米，购置全自动吹塑机、注塑机、工业机器人等相关生产及辅助设备进行汽车塑料零部件生产 | 1 |  | 0.5 | 年产200万套汽车塑料零部件项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖 | 购买存量厂房2万平方米，购置全自动吹塑机、注塑机、工业机器人等相关生产及辅助设备进行汽车塑料零部件生产 | 前期工作推进 | 开工建设 | 芜湖茂晟汽车科技有限公司 | 前期工作推进 | 开工建设 | 芜湖茂晟汽车科技有限公司 | 姚旭君 | 南陵县政府 | 李新宇
6393 | 汽车底盘支架生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建生产线2条，年产铁制火盆20万套、烤炉10万套、汽车底盘支架100万套 | 1 |  | 0.2 | 汽车底盘支架生产项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建生产线2条，年产铁制火盆20万套、烤炉10万套、汽车底盘支架100万套 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖福源汽车科技有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖福源汽车科技有限公司 | 奚荣桂 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6394 | 悍能防腐化工建材项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，建设悍能防腐化工建材项目 | 1 |  | 0.5 | 悍能防腐化工建材项目 | 传统产业升级改造 | 芜湖经开区 | 建设厂房及附属设施，建设悍能防腐化工建材项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 西伟德建材集团合肥公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 西伟德建材集团合肥公司 | 王康 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6395 | 邻几便利店供应链保障中心项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约5万平方米，建设厂房、物流中心等 | 30 |  | 0.5 | 邻几便利店供应链保障中心项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约5万平方米，建设厂房、物流中心等 | 正在前期推进 | 开工建设 | 安徽邻几商贸有限公司 | 正在前期推进 | 开工建设 | 安徽邻几商贸有限公司 | 朱芳胜 | 弋江区政府 | 汪敏
6396 | 芜湖空港产业配套工程一期项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 主要建设机务维修区项目、发动机维修项目以及芜湖空港保税物流中心（B型） | 15 |  | 2 | 芜湖空港产业配套工程一期项目 | 现代服务业 | 芜湖湾沚区 | 主要建设机务维修区项目、发动机维修项目以及芜湖空港保税物流中心（B型） | 正在进行规划方案设计 | 开工建设 | 芜湖空港产业投资发展有限公司 | 正在进行规划方案设计 | 开工建设 | 芜湖空港产业投资发展有限公司 | 孙跃进 | 芜湖市发改委 | 王铭华
6397 | 新天地商业广场项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积14.82万平方米，主要建设一座集商业销售、餐饮、住宿、休闲、文化娱乐等功能为一体的城市综合体项目 | 5.7 |  | 1.2 | 新天地商业广场项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积14.82万平方米，主要建设一座集商业销售、餐饮、住宿、休闲、文化娱乐等功能为一体的城市综合体项目 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵东城置业有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵东城置业有限公司 | 徐根旺 | 南陵县政府 | 强健
6398 | 同泰物流智能仓储中心项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积2.05万平方米，购置相关智能仓储设备，新建城乡配送中心、零担货运中心、农村电商仓储基地等功能区域 | 5.2 |  | 4 | 同泰物流智能仓储中心项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积2.05万平方米，购置相关智能仓储设备，新建城乡配送中心、零担货运中心、农村电商仓储基地等功能区域 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖同泰智能物流园有限公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖同泰智能物流园有限公司 | 张运美 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6399 | 赛格物流园建设项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 建设厂房约2.5万平方米，购置起重机、输送机、运输车辆等设备 | 5.2 |  | 3 | 赛格物流园建设项目 | 现代服务业 | 芜湖鸠江区 | 建设厂房约2.5万平方米，购置起重机、输送机、运输车辆等设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖赛格物流有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖赛格物流有限公司 | 张迪亮 | 鸠江区官陡街道办事处 | 许爱梅
6400 | 湾谷总部经济园 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约7.1万平方米，主要建设总部办公楼、综合楼及食堂、健身房、公共会议中心等相关配套 | 5 |  | 0.5 | 湾谷总部经济园 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约7.1万平方米，主要建设总部办公楼、综合楼及食堂、健身房、公共会议中心等相关配套 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 正在优化设计方案 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6401 | 银峰总部经济产业园 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约4万平方米，建设以商务办公楼、低密度商铺、连锁酒店及精装公寓为一体的总部经济园，打造繁昌经开区核心商务区 | 5 |  | 3 | 银峰总部经济产业园 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 建筑面积约4万平方米，建设以商务办公楼、低密度商铺、连锁酒店及精装公寓为一体的总部经济园，打造繁昌经开区核心商务区 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽银峰工业投资有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 安徽银峰工业投资有限公司 | 刘晓明 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6402 | 海螺三山智能仓储一期项目 | 现代服务业 | 芜湖三山经济开发区 | 主要建设总库容15.1万平方米智能仓储项目，储罐30个，乙醇汽油调配设施、改性（含乳化）沥青调配设施及配套装车站、库区综合楼等、码头至芜湖三山海螺港务有限公司范围内的新增管线、扩建栈桥、新增管廊等 | 4.2 |  | 3 | 海螺三山智能仓储一期项目 | 现代服务业 | 芜湖三山经济开发区 | 主要建设总库容15.1万平方米智能仓储项目，储罐30个，乙醇汽油调配设施、改性（含乳化）沥青调配设施及配套装车站、库区综合楼等、码头至芜湖三山海螺港务有限公司范围内的新增管线、扩建栈桥、新增管廊等 | 项目备案、环评已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 安徽海捷实业有限公司 | 项目备案、环评已完成，正在办理规划手续 | 开工建设 | 安徽海捷实业有限公司 | 罗松 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6403 | 青年创业城项目一期 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约4.8万平方米，主要建设集总部办公、科技研发、电子商务、咨询服务等功能的众创基地 | 3.5 |  | 1 | 青年创业城项目一期 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约4.8万平方米，主要建设集总部办公、科技研发、电子商务、咨询服务等功能的众创基地 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6404 | 芜湖格力废旧家电回收集散中心 | 现代服务业 | 芜湖三山经济开发区 | 建筑总面积13.73万平方米，新建四栋两层智能化仓库，单体面积3.43万平方米。配套建设绿化，道路广场，围墙。项目建成后可容纳家电82.4万台 | 3.0857 |  | 2 | 芜湖格力废旧家电回收集散中心 | 现代服务业 | 芜湖三山经济开发区 | 建筑总面积13.73万平方米，新建四栋两层智能化仓库，单体面积3.43万平方米。配套建设绿化，道路广场，围墙。项目建成后可容纳家电82.4万台 | 项目已备案，正在办理规划土地手续 | 开工建设 | 芜湖格力智慧物流有限公司 | 项目已备案，正在办理规划土地手续 | 开工建设 | 芜湖格力智慧物流有限公司 | 张幸磊 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6405 | 西湾花园商业步行街项目 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总地上建筑面积约3万平方米，主要建设购物中心、大型商超、商务酒店、影院、餐饮等 | 3 |  | 0.5 | 西湾花园商业步行街项目 | 现代服务业 | 芜湖江北产业区 | 总地上建筑面积约3万平方米，主要建设购物中心、大型商超、商务酒店、影院、餐饮等 | 正在进行施工图设计，同时开展征地拆迁工作 | 开工建设 | 安徽数江北开发有限责任公司 | 正在进行施工图设计，同时开展征地拆迁工作 | 开工建设 | 安徽数江北开发有限责任公司 | 董晓刚 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6406 | 鼎云科技总部 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目总面积约0.3万平方米，运用云计算、人工智能、物联网等技术，为政府、企业及开发者提供服务 | 3 |  | 0.5 | 鼎云科技总部 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 项目总面积约0.3万平方米，运用云计算、人工智能、物联网等技术，为政府、企业及开发者提供服务 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖鼎云科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖鼎云科技有限公司 | 李博华 | 弋江区政府 | 汪敏
6407 | 旺龙阁综合性酒店服务项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设集住宿、餐饮、会议、休闲于一体的大型综合性酒店服务产业，设立43间客房，建成1万平方米的宴会厅 | 2.1 |  | 1.1 | 旺龙阁综合性酒店服务项目 | 现代服务业 | 芜湖南陵县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设集住宿、餐饮、会议、休闲于一体的大型综合性酒店服务产业，设立43间客房，建成1万平方米的宴会厅 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽浩赜实业有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽浩赜实业有限公司 | 王贤云 | 南陵县政府 | 李新宇
6408 | 和邻农贸市场项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建城市农贸市场 | 1.5 |  | 0.5 | 和邻农贸市场项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建城市农贸市场 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 江苏和邻之家商业管理有限公司 | 开展前期工作 | 主体工程建设 | 江苏和邻之家商业管理有限公司 | 吴明贵 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6409 | 全天候中央厨房项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2万平方米，改建1栋厂房、实验室及研发中心 | 1.5 |  | 0.6 | 全天候中央厨房项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2万平方米，改建1栋厂房、实验室及研发中心 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖佰邑餐饮管理有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖佰邑餐饮管理有限公司 | 汤乾逸 | 弋江区政府 | 汪敏
6410 | 芜湖威尔顿酒店服务项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 用地面积6500平方米，总部6层，建设大堂、早餐厅、会议室（可容纳一百人左右会议）、健身房；2—6层客房，总共105间，其中行政套房8间，亲子房4间，标间57间，大床房36间 | 1.2 |  | 0.6 | 芜湖威尔顿酒店服务项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 用地面积6500平方米，总部6层，建设大堂、早餐厅、会议室（可容纳一百人左右会议）、健身房；2—6层客房，总共105间，其中行政套房8间，亲子房4间，标间57间，大床房36间 | 完成前期工作 | 开工建设 | 芜湖威尔顿酒店 | 完成前期工作 | 开工建设 | 芜湖威尔顿酒店 | 王贤云 | 南陵县政府 | 强健
6411 | 快递物流智能装备仓储中心项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 规划总建筑面积约1万平方米，购置物流分拣、冷链仓储、冷链运输等设备，建设快递物流智能装备工业仓储中心、货物集散中心、冷链仓储中转中心等 | 1.2 |  | 0.3 | 快递物流智能装备仓储中心项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 规划总建筑面积约1万平方米，购置物流分拣、冷链仓储、冷链运输等设备，建设快递物流智能装备工业仓储中心、货物集散中心、冷链仓储中转中心等 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽省南陵县安泰道路运输有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽省南陵县安泰道路运输有限公司 | 胡明胜 | 南陵县人民政府 | 强健
6412 | 汉庭连锁酒店南陵店项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 购买存量商务中心进行改造，建成连锁运营标准的商务酒店 | 1.1 |  | 0.6 | 汉庭连锁酒店南陵店项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 购买存量商务中心进行改造，建成连锁运营标准的商务酒店 | 完成规划设计 | 开工建设 | 汉庭酒店管理有限公司 | 完成规划设计 | 开工建设 | 汉庭酒店管理有限公司 | 王贤云 | 南陵县政府 | 强健
6413 | 皖格尚宴大酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 建设改造占地6500平方米的涵盖餐饮经营、商务接待、家庭聚会、大型婚宴酒席的综合型餐饮服务酒店 | 1.1 |  | 0.5 | 皖格尚宴大酒店项目 | 现代服务业 | 芜湖 | 建设改造占地6500平方米的涵盖餐饮经营、商务接待、家庭聚会、大型婚宴酒席的综合型餐饮服务酒店 | 完成规划设计 | 开工建设 | 芜湖广兴楼餐饮服务有限公司 | 完成规划设计 | 开工建设 | 芜湖广兴楼餐饮服务有限公司 | 王贤云 | 南陵县政府 | 强健
6414 | 仓储物流中心项目(瑞海) | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 建设仓储车间、石灰储罐、办公楼、职工宿舍，购置装载机、重型集装箱E面吊、龙门吊及运输车辆，年储存石子150万吨、石灰50万吨、机制砂60万吨 | 1.1 |  | 0.2 | 仓储物流中心项目(瑞海) | 现代服务业 | 芜湖无为市 | 建设仓储车间、石灰储罐、办公楼、职工宿舍，购置装载机、重型集装箱E面吊、龙门吊及运输车辆，年储存石子150万吨、石灰50万吨、机制砂60万吨 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为瑞海运输有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为瑞海运输有限公司 | 秦加俊 | 无为市政府 | 匡健
6415 | 物美物智能电商云仓项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 并购盘活芜湖九龙教学设备有限公司闲置资产，新建物美物智能电商云仓项目 | 1.08 |  | 0.5 | 物美物智能电商云仓项目 | 现代服务业 | 芜湖繁昌区 | 并购盘活芜湖九龙教学设备有限公司闲置资产，新建物美物智能电商云仓项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 芜湖物美物家居用品有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 芜湖物美物家居用品有限公司 | 郭飞 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6416 | 安徽慕嘉新创创新型公共服务平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.7万平方米，打造全链条一体化的科技产业化的公共服务平台 | 1 |  | 0.5 | 安徽慕嘉新创创新型公共服务平台项目 | 现代服务业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积3.7万平方米，打造全链条一体化的科技产业化的公共服务平台 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽慕嘉新创产业园有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽慕嘉新创产业园有限公司 | 朱辉 | 弋江区政府 | 汪敏
6417 | 长江航运要素大市场项目 | 现代服务业 | 芜湖经开区 | 利用现有大楼2.2万平方米，设立长江（芜湖）要素大市场运营总部，构建“四中心一平台”的芜湖航运智能服务核心区 | 1 |  | 0.5 | 长江航运要素大市场项目 | 现代服务业 | 芜湖经开区 | 利用现有大楼2.2万平方米，设立长江（芜湖）要素大市场运营总部，构建“四中心一平台”的芜湖航运智能服务核心区 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽省港口运营集团 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽省港口运营集团 | 葛萍 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6418 | 芜湖数字经济产业园建设项目 | 创新能力 | 芜湖 | 总建设面积约56.71万平方米，包括园区道路工程、研发中心、智能化办公楼及配套生活服务设施等建设，并引入基于人工智能、物联网、云计算、数据信息安全、移动互联网等新一代信息技术为基础的智能硬件和终端制造、软件开发、平台建设运营、数据集成运用等产业项目，形成完善的数字经济产业生态圈 | 30.5438 |  | 9 | 芜湖数字经济产业园建设项目 | 创新能力 | 芜湖 | 总建设面积约56.71万平方米，包括园区道路工程、研发中心、智能化办公楼及配套生活服务设施等建设，并引入基于人工智能、物联网、云计算、数据信息安全、移动互联网等新一代信息技术为基础的智能硬件和终端制造、软件开发、平台建设运营、数据集成运用等产业项目，形成完善的数字经济产业生态圈 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖市建投公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 芜湖市建投公司 | 邢晖 | 芜湖市发改委 | 王铭华
6419 | 长三角G60科创走廊芜湖产业创新中心 | 创新能力 | 芜湖江北产业区 | 建筑面积约8万平方米，其中地上建筑面积约6万平方米，地下建筑面积约2万平方米，建设长三角G60科创走廊芜湖产业创新中心 | 8.001 |  | 2 | 长三角G60科创走廊芜湖产业创新中心 | 创新能力 | 芜湖江北产业区 | 建筑面积约8万平方米，其中地上建筑面积约6万平方米，地下建筑面积约2万平方米，建设长三角G60科创走廊芜湖产业创新中心 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市建投公司 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市建投公司 | 邢晖 | 芜湖市科技局 | 曹洁
6420 | 南陵县企业创智中心 | 创新能力 | 芜湖 | 总建筑面积2.3万平方米，建设内容包括主主体、装饰装修、室外配套等，建成后招揽信息化企业、小微企业入住，配套企业服务中心等相关设施 | 5 |  | 2.5 | 南陵县企业创智中心 | 创新能力 | 芜湖 | 总建筑面积2.3万平方米，建设内容包括主主体、装饰装修、室外配套等，建成后招揽信息化企业、小微企业入住，配套企业服务中心等相关设施 | 完成前期工作 | 主体建筑施工 | 南陵县经开区管委会 | 完成前期工作 | 主体建筑施工 | 南陵县经开区管委会 | 昂圣芹 | 南陵县政府 | 强健
6421 | 南陵县新型智慧城市建设项目 | 创新能力 | 芜湖 | 项目建设内容包括城市运行中心、智慧交通管理系统、智慧校园、智慧政务、智慧园区、智慧医疗、智慧社区、智慧乡村、智慧旅游、智慧产业大脑、安全保障体系等信息化智慧系统工程 | 3 |  | 1.5 | 南陵县新型智慧城市建设项目 | 创新能力 | 芜湖 | 项目建设内容包括城市运行中心、智慧交通管理系统、智慧校园、智慧政务、智慧园区、智慧医疗、智慧社区、智慧乡村、智慧旅游、智慧产业大脑、安全保障体系等信息化智慧系统工程 | 智慧交通管理系统已挂网招标，其它项目正在开展前期工作 | 部分项目完工运行 | 南陵县数据资源局 | 智慧交通管理系统已挂网招标，其它项目正在开展前期工作 | 部分项目完工运行 | 南陵县数据资源局 | 刘晓波 | 南陵县政府 | 强健
6422 | 中联智慧农业产业化项目 | 创新能力 | 芜湖三山经济开发区 | 包括数字农艺研究、数字农业专家系统后台开发、无人智慧农场建设等三个方面内容 | 3 |  | 1 | 中联智慧农业产业化项目 | 创新能力 | 芜湖三山经济开发区 | 包括数字农艺研究、数字农业专家系统后台开发、无人智慧农场建设等三个方面内容 | 项目已备案 | 开工建设 | 中联智慧农业股份有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 中联智慧农业股份有限公司 | 熊焰明 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6423 | 南陵县双创产业社区 | 创新能力 | 芜湖 | 总面积约18万平方米，包括小镇客厅、电子商务、社区服务中心等，建设集招商中心、标准化工业厂房、科技创新、创业办公、人才公寓、产业服务等功能于一体的综合功能区 | 2 |  | 0.6 | 南陵县双创产业社区 | 创新能力 | 芜湖 | 总面积约18万平方米，包括小镇客厅、电子商务、社区服务中心等，建设集招商中心、标准化工业厂房、科技创新、创业办公、人才公寓、产业服务等功能于一体的综合功能区 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵县经信局 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵县经信局 | 戴元龙 | 南陵县政府 | 强健
6424 | 荻港镇数字化交通项目 | 创新能力 | 芜湖繁昌区 | 境内公路智能化、数字化升级改造，新建荻港数字化交通指挥中心、社会化停车场 | 1.0659 |  | 1.0659 | 荻港镇数字化交通项目 | 创新能力 | 芜湖繁昌区 | 境内公路智能化、数字化升级改造，新建荻港数字化交通指挥中心、社会化停车场 | 开展前期工作 | 项目竣工 | 繁昌区荻港镇 | 开展前期工作 | 项目竣工 | 繁昌区荻港镇 | 倪进培 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6425 | 芜湖官陡城东片区(扁担河以东)开发建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 主要包括道路市政基础设施建设、公园水系绿化建设、公共服务设施及配套建设，建设孵化器 | 62.05 |  | 13 | 芜湖官陡城东片区(扁担河以东)开发建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 主要包括道路市政基础设施建设、公园水系绿化建设、公共服务设施及配套建设，建设孵化器 | 正在进行土地征收等前期工作 | 全面建设 | 芜湖市国有土地收购储备中心 | 正在进行土地征收等前期工作 | 全面建设 | 芜湖市国有土地收购储备中心 | 马卓渊 | 芜湖市科技局 | 曹洁
6426 | 伟星天空之城项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约48.32万平方米，约建55幢住宅、一所15班幼儿园及其他配套设施 | 57.4641 |  | 6 | 伟星天空之城项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约48.32万平方米，约建55幢住宅、一所15班幼儿园及其他配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖星朗房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖星朗房地产开发有限公司 | 张敏 | 鸠江区政府 | 钱帮贵
6427 | 金都檀宫三期项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约17.4万平方米，建设商品房、商业（含农贸市场）、小学、社区配套等 | 35 |  | 3 | 金都檀宫三期项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约17.4万平方米，建设商品房、商业（含农贸市场）、小学、社区配套等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽芜湖恒达花木城有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽芜湖恒达花木城有限公司 | 董超 | 鸠江区清水街道办 | 余靖
6428 | 大发璞悦九里商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约19.21万平方米，建设一处菜市场、党群服务中心、社区服务中心、规划支二路 | 31.5 |  | 3 | 大发璞悦九里商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约19.21万平方米，建设一处菜市场、党群服务中心、社区服务中心、规划支二路 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖茂垠置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖茂垠置业有限公司 | 肖祎 | 弋江区政府 | 汪敏
6429 | 时代雅苑项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16.8万平方米，建19栋高层住宅 | 30.5 |  | 6 | 时代雅苑项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积16.8万平方米，建19栋高层住宅 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖辰东房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖辰东房地产开发有限公司 | 张敏 | 鸠江区政府 | 钱帮贵
6430 | 荆西片区开发一期项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 对荆西片区内市政道路、环境进行提升改造 | 30.5 |  | 8 | 荆西片区开发一期项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 对荆西片区内市政道路、环境进行提升改造 | 正在编制控规 | 部分完工 | 芜湖市储备中心 | 正在编制控规 | 部分完工 | 芜湖市储备中心 | 马卓渊 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6431 | 大发璞悦九望商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约22万平方米，建设一处党群服务中心、一所幼儿园、卫生服务站等配套设施 | 30 |  | 6 | 大发璞悦九望商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积约22万平方米，建设一处党群服务中心、一所幼儿园、卫生服务站等配套设施 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖凯垠置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖凯垠置业有限公司 | 黄健雄 | 弋江区政府 | 汪敏
6432 | 伟星湖山云著小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约17.4万平方米，约建20幢住宅，一所幼儿园托儿所，一所初中，商业及公建配套 | 25.7015 |  | 4 | 伟星湖山云著小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约17.4万平方米，约建20幢住宅，一所幼儿园托儿所，一所初中，商业及公建配套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖星源房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖星源房地产开发有限公司 | 张迪亮 | 鸠江区官陡街道办 | 许爱梅
6433 | 2015号宗地建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 主要建设面积为208528平方米，建设商品房及地下车库等附属设施 | 21 |  | 10 | 2015号宗地建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 主要建设面积为208528平方米，建设商品房及地下车库等附属设施 | 开工前准备工作 | 开工建设 | 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 | 开工前准备工作 | 开工建设 | 芜湖鼎祥房地产开发有限公司 | 葛丛 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6434 | 西湾花园安置房二期项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约24万平方米，安置户数约2500户，政府回购约1670户 | 20 |  | 1 | 西湾花园安置房二期项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约24万平方米，安置户数约2500户，政府回购约1670户 | 正在开展土地征收和报批工作 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在开展土地征收和报批工作 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6435 | 中房新城棠樾湾建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积15.5万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 20 |  | 3 | 中房新城棠樾湾建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积15.5万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 用地、规划、施工许可证已办 | 开工建设 | 芜湖新中房置业有限责任公司 | 用地、规划、施工许可证已办 | 开工建设 | 芜湖新中房置业有限责任公司 | 章玲 | 湾沚区住建局 | 许华
6436 | 华涛观澜一品商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 18 |  | 2 | 华涛观澜一品商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积25万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖华涛置业有限公司 | 备案已办 | 开工建设 | 芜湖华涛置业有限公司 | 陈静 | 湾沚区住建局 | 许华
6437 | 铂悦滨江鎏金印象商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设一处幼儿园、一处社区文化站、卫生服务站和社区养老中心 | 17.4349 |  | 6 | 铂悦滨江鎏金印象商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.5万平方米，建设一处幼儿园、一处社区文化站、卫生服务站和社区养老中心 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖梁旭企业管理咨询有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖梁旭企业管理咨询有限公司 | 马杰 | 弋江区政府 | 汪敏
6438 | 梁旭铂悦滨江商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积13万平方米，建设一处12班幼儿园、一处社区文化站、卫生服务站和社区养老中心等 | 17.4349 |  | 3 | 梁旭铂悦滨江商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积13万平方米，建设一处12班幼儿园、一处社区文化站、卫生服务站和社区养老中心等 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖梁旭企业管理咨询有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖梁旭企业管理咨询有限公司 | 马杰 | 弋江区政府 | 汪敏
6439 | 徽州路改造(万春路-北京东路) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 现状主干路快速化，总长度4.8千米，包括赤铸山路交口互通立交 | 15.5 |  | 5 | 徽州路改造(万春路-北京东路) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 现状主干路快速化，总长度4.8千米，包括赤铸山路交口互通立交 | 施工图设计 | 全面建设 | 芜湖市重点处 | 施工图设计 | 全面建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6440 | 嵩山路北侧地块片区开发建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖经开区 | 对嵩山路北侧片区内市政道路、环境进行提升改造 | 15.5 |  | 5 | 嵩山路北侧地块片区开发建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖经开区 | 对嵩山路北侧片区内市政道路、环境进行提升改造 | 正在编制控规 | 开工建设 | 芜湖市储备中心 | 正在编制控规 | 开工建设 | 芜湖市储备中心 | 马卓渊 | 芜湖经开区管委会 | 曹登军
6441 | 大工山路快速化(长江路-弋江路) | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 现状主干路快速化，总长度4.5千米 | 15 |  | 4 | 大工山路快速化(长江路-弋江路) | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 现状主干路快速化，总长度4.5千米 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6442 | 惠生联圩乡村振兴示范区建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设内容包括农业基础设施提升、休闲农业与乡村旅游示范区建设、毗邻区域的环境整治提升等。其中，农业基础设施建设包括标准化大棚建设等，休闲农业与乡村旅游示范区包括精品民宿群项目等，毗邻区域的环境整治提升包括周边水环境治理、生态修复、堤坝加固、道路修缮、路灯安装及其他配套设施建设等 | 14 |  | 9 | 惠生联圩乡村振兴示范区建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 建设内容包括农业基础设施提升、休闲农业与乡村旅游示范区建设、毗邻区域的环境整治提升等。其中，农业基础设施建设包括标准化大棚建设等，休闲农业与乡村旅游示范区包括精品民宿群项目等，毗邻区域的环境整治提升包括周边水环境治理、生态修复、堤坝加固、道路修缮、路灯安装及其他配套设施建设等 | 前期工作已基本完成 | 全面建设 | 安徽中江城建集团有限公司 | 前期工作已基本完成 | 全面建设 | 安徽中江城建集团有限公司 | 朱志福 | 皖江江北新兴产业集中区 | 阳小玲
6443 | 楚江大道(西湾路—江北西路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长4.8千米，红线宽60米，含道路、排水、照明、绿化等 | 12.25 |  | 5 | 楚江大道(西湾路—江北西路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长4.8千米，红线宽60米，含道路、排水、照明、绿化等 | 正在进行施工图设计 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 正在进行施工图设计 | 开工建设 | 安徽省江北开发有限责任公司 | 李玉荣 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 童新
6444 | 繁昌大酒店周边地块开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积20万平方米，建设高端生活街区 | 10 |  | 5 | 繁昌大酒店周边地块开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积20万平方米，建设高端生活街区 | 开展前期工作 | 开工建设 | 待定 | 开展前期工作 | 开工建设 | 待定 | 钟祥 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6445 | 人才配套小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设产业园区人才公寓、邻里中心等商业配套 | 8.5 |  | 2 | 人才配套小区项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设产业园区人才公寓、邻里中心等商业配套 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在优化方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6446 | 安展莲台商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积约7.3万平方米，建设住宅及商业配套、学校、菜市场等配套设施 | 8 |  | 2.5 | 安展莲台商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 总建筑面积约7.3万平方米，建设住宅及商业配套、学校、菜市场等配套设施 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖安展房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分建成 | 芜湖安展房地产开发有限公司 | 周芳芳 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6447 | 徽鸿鸠兹贾里建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积18.1万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 7.8 |  | 0.5 | 徽鸿鸠兹贾里建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积18.1万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖徽鸿鸿异置业有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖徽鸿鸿异置业有限公司 | 罗烈红 | 湾沚区住建局 | 许华
6448 | 通江大道江北大道至和沈路段改建工程 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 项目全长6.2千米，在原一级路基础上，两侧拓宽部分为4.75米分隔带8.0米辅道2.5（4.0）米人行道；辅道相对主车道采用高低断面。一般路段人行道采用2.5米。对于K8020~K8620、K9095~K9695穿集镇路段，人行道采用4.0米 | 6.68 |  | 3 | 通江大道江北大道至和沈路段改建工程 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 项目全长6.2千米，在原一级路基础上，两侧拓宽部分为4.75米分隔带8.0米辅道2.5（4.0）米人行道；辅道相对主车道采用高低断面。一般路段人行道采用2.5米。对于K8020~K8620、K9095~K9695穿集镇路段，人行道采用4.0米 | 前期工作已完成，施工单位准备进场 | 开工建设 | 芜湖市公路管理局 | 前期工作已完成，施工单位准备进场 | 开工建设 | 芜湖市公路管理局 | 林春 | 芜湖市交通局 | 徐晓明
6449 | 无为市2021-19号地块房地产开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积16.13万平方米，主要建设商业综合体 | 6.3504 |  | 3 | 无为市2021-19号地块房地产开发项目 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积16.13万平方米，主要建设商业综合体 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖歆茂房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖歆茂房地产开发有限公司 | 刘张翅 | 无为市政府 | 匡健
6450 | 新城怡康南湖云境项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 6 |  | 0.5 | 新城怡康南湖云境项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积9.8万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 规划、用地、施工许可已办 | 开工建设 | 芜湖市康耀房地产有限公司 | 规划、用地、施工许可已办 | 开工建设 | 芜湖市康耀房地产有限公司 | 俞玲 | 湾沚区住建局 | 许华
6451 | 伟星金域国际商业地块 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约10.49万平方米，地上新建总建筑面积约6.88万平方米，其中包括商业、酒店及配套设施等 | 5.77 |  | 3.8 | 伟星金域国际商业地块 | 新型城镇化 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约10.49万平方米，地上新建总建筑面积约6.88万平方米，其中包括商业、酒店及配套设施等 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽伟星置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽伟星置业有限公司 | 孙丽娟 | 三山经开区投促二局 | 许良杰
6452 | 远大紫郡府 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1318.9万平方米，主要建设商业综合体 | 5.5 |  | 2 | 远大紫郡府 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积1318.9万平方米，主要建设商业综合体 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为致同置业有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 无为致同置业有限公司 | 冯家荣 | 无为市政府 | 匡健
6453 | 海螺人才公寓项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 项目总建筑面积5.4万平方米，建设人才公寓，配套地下车库及生活用房 | 5.1 |  | 1.5 | 海螺人才公寓项目 | 新型城镇化 | 芜湖镜湖区 | 项目总建筑面积5.4万平方米，建设人才公寓，配套地下车库及生活用房 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 桂诗鹏 | 镜湖区政府 | 鲁先贵
6454 | 芜湖市城市生命线工程一期 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 桥梁、供水、排水、燃气领域等生命线安全工程监测中心建设 | 4.6 |  | 4.6 | 芜湖市城市生命线工程一期 | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 桥梁、供水、排水、燃气领域等生命线安全工程监测中心建设 | 正在进行方案设计 | 部分完工 | 芜湖泽众公司 | 正在进行方案设计 | 部分完工 | 芜湖泽众公司 | 谢伟 | 芜湖市城管局 | 朱发沐
6455 | 西湾园区德悦府商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为11.6万平方米，建设幼儿园、党群服务中心、社区卫生服务站、养老服务站等 | 4.6 |  | 2 | 西湾园区德悦府商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积为11.6万平方米，建设幼儿园、党群服务中心、社区卫生服务站、养老服务站等 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖市富润置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖市富润置业有限公司 | 洪上波 | 弋江区政府 | 汪敏
6456 | 新芜大道向北延伸道路及排水建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 建设道路长5.1千米，红线宽60米，及雨污水管网、绿化、照明交通信号等附属设施 | 4.2 |  | 1.2 | 新芜大道向北延伸道路及排水建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 建设道路长5.1千米，红线宽60米，及雨污水管网、绿化、照明交通信号等附属设施 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区开发区管委会 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区开发区管委会 | 钱嗣旺 | 湾沚区开发区管委会 | 后向前
6457 | 繁昌区级美丽乡村建设 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 对住户50户以上的规划保留村庄，以“净化”“硬化”“亮化”“绿化”“美化”“文化”为主要内容，全面建设提升，打造区级美丽村庄。计划利用三年时间完成约375个村庄的达标建设 | 3.26 |  | 1.5 | 繁昌区级美丽乡村建设 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 对住户50户以上的规划保留村庄，以“净化”“硬化”“亮化”“绿化”“美化”“文化”为主要内容，全面建设提升，打造区级美丽村庄。计划利用三年时间完成约375个村庄的达标建设 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区农业农村局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区农业农村局 | 高苍 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6458 | 南陵县阳光花园安置房八期工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 新建9幢小高层单体，总建筑面积约9万平方米，建设612套安置房、配套设施及新建一条燕山路延伸段 | 3.1 |  | 1.5 | 南陵县阳光花园安置房八期工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 新建9幢小高层单体，总建筑面积约9万平方米，建设612套安置房、配套设施及新建一条燕山路延伸段 | 前期工作推进中 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 前期工作推进中 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 许贤平 | 南陵县政府 | 强健
6459 | 2022年无为市老旧小区改造工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积69.66万平方米，改造60个小区，6163户，217栋住宅楼 | 3 |  | 2 | 2022年无为市老旧小区改造工程 | 新型城镇化 | 芜湖无为市 | 总建筑面积69.66万平方米，改造60个小区，6163户，217栋住宅楼 | 开展前期工作 | 部分建成 | 无为市住建局 | 开展前期工作 | 部分建成 | 无为市住建局 | 朱学林 | 无为市政府 | 匡健
6460 | 芜湖朗飞东湖名都项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 3 |  | 0.6 | 芜湖朗飞东湖名都项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖市天嘉房地产开发有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 芜湖市天嘉房地产开发有限公司 | 程莹 | 湾沚区住建局 | 许华
6461 | 麒麟山庄二期 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建设面积约8.19万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 2.7 |  | 1 | 麒麟山庄二期 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建设面积约8.19万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 已完成规划方案设计，并通过专家评审 | 部分楼层主体建设施工 | 南陵县重点处 | 已完成规划方案设计，并通过专家评审 | 部分楼层主体建设施工 | 南陵县重点处 | 许贤平 | 南陵县政府 | 强健
6462 | 南陵县滨玉新村二期工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 新建7幢小高层单体，总建筑面积约8.3万平方米，建设540套安置房、配套设施及新建一条利民北路延伸段 | 2.7 |  | 1 | 南陵县滨玉新村二期工程 | 新型城镇化 | 芜湖 | 新建7幢小高层单体，总建筑面积约8.3万平方米，建设540套安置房、配套设施及新建一条利民北路延伸段 | 前期工作推进 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 前期工作推进 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 周太益 | 南陵县政府 | 强健
6463 | 秋浦印象安置小区 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建设面积约8.13万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 2.68 |  | 1 | 秋浦印象安置小区 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建设面积约8.13万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 已完成规划方案设计，并通过专家评审 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 已完成规划方案设计，并通过专家评审 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 许贤平 | 南陵县政府 | 强健
6464 | 大龙湾E3路(嘉兴路—前湾东路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.59千米，红线宽28米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.6399 |  | 0.5 | 大龙湾E3路(嘉兴路—前湾东路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.59千米，红线宽28米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6465 | 楚江大道至站东路延伸段 | 新型城镇化 | 芜湖 | 楚江大道西起站东路，东至楚江大道已设计部分，全长682米，红线宽度64米；站东路北起站南路，南至楚江大道，全长479米，红线宽度40米 | 2.5 |  | 1.5 | 楚江大道至站东路延伸段 | 新型城镇化 | 芜湖 | 楚江大道西起站东路，东至楚江大道已设计部分，全长682米，红线宽度64米；站东路北起站南路，南至楚江大道，全长479米，红线宽度40米 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 前期工作已完成 | 部分完工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 朱发沐
6466 | 大龙湾E1路(大龙湾N7路-大龙湾N9路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.49千米，红线宽28米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.4772 |  | 1 | 大龙湾E1路(大龙湾N7路-大龙湾N9路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.49千米，红线宽28米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6467 | 嘉兴路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 道路长1.14千米，红线宽44米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 2.3915 |  | 1 | 嘉兴路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 道路长1.14千米，红线宽44米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6468 | 新塘学府安置房项目 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约6.3万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 2.1 |  | 1 | 新塘学府安置房项目 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约6.3万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 完成规划设计招标及方案设计、评审 | 争取年底开始施工 | 南陵县重点处 | 完成规划设计招标及方案设计、评审 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 刘惠民 | 南陵县政府 | 强健
6469 | 莲花湖路(小江路至长江南路) | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 全长约2千米，道路工程包括征地、桥梁建设、路基处理、车行道、人行道、绿化、亮化、交通设施等 | 2.05 |  | 1.5 | 莲花湖路(小江路至长江南路) | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 全长约2千米，道路工程包括征地、桥梁建设、路基处理、车行道、人行道、绿化、亮化、交通设施等 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市住建局 | 徐晓明
6470 | 南陵县戴塘小区三期工程 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约6万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 1.9 |  | 0.85 | 南陵县戴塘小区三期工程 | 新型城镇化 | 芜湖南陵县 | 建筑面积约6万平方米的安置房以及小区相关配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 开展前期工作 | 开工建设 | 南陵县重点处 | 周太益 | 南陵县政府 | 强健
6471 | 大龙湾E2路(大龙湾N7路-大龙湾N9路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.28千米，红线宽34米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 1.7806 |  | 1 | 大龙湾E2路(大龙湾N7路-大龙湾N9路)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.28千米，红线宽34米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6472 | 大龙湾N7路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.14千米，红线宽34米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 1.6762 |  | 1 | 大龙湾N7路(大龙湾E2路-楚江大道)道路项目 | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.14千米，红线宽34米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行清单编制 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6473 | 新圩路(杭州路-站北路) | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.25千米，红线宽32米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 1.6756 |  | 0.5 | 新圩路(杭州路-站北路) | 新型城镇化 | 芜湖江北产业区 | 长1.25千米，红线宽32米，含道路、排水、交通、照明、绿化等 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6474 | 2022年南陵县城镇及园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 开发区燕山路、澄河路、支纬二路、梅花山路段四条道路路灯安装，雨污水管道整治和新建涌珠泉路延伸段，新建东山路、春谷支路延伸段、龙泉大道二期，对学士路、太白大道、利民路等市政道路基础设施提升 | 1.5 |  | 1.5 | 2022年南陵县城镇及园区基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 开发区燕山路、澄河路、支纬二路、梅花山路段四条道路路灯安装，雨污水管道整治和新建涌珠泉路延伸段，新建东山路、春谷支路延伸段、龙泉大道二期，对学士路、太白大道、利民路等市政道路基础设施提升 | 推进前期工作 | 竣工投入使用 | 南陵县城管局 | 推进前期工作 | 竣工投入使用 | 南陵县城管局 | 马立逊 | 南陵县人民政府 | 强健
6475 | 一品尚城商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 1.5 |  | 0.3 | 一品尚城商住项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积2.5万平方米，主要建设商业居住综合体等附属设施 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 安徽星旺置业有限公司 | 备案、用地已办 | 开工建设 | 安徽星旺置业有限公司 | 马庆文 | 湾沚区住建局 | 许华
6476 | 2022年南陵县美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 南陵县8个镇共15个美丽乡村点，建设内容包含雨污水、绿化、亮化、道路、公共设施、环境整治等内容 | 1.5 |  | 1 | 2022年南陵县美丽乡村建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 南陵县8个镇共15个美丽乡村点，建设内容包含雨污水、绿化、亮化、道路、公共设施、环境整治等内容 | 正在进行规划设计 | 开工建设 | 南陵县农业农村局 | 正在进行规划设计 | 开工建设 | 南陵县农业农村局 | 何键 | 南陵县政府 | 强健
6477 | 湾沚区城东安置房建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建安置房360套，停车场、绿化等附属设施 | 1.4 |  | 0.2 | 湾沚区城东安置房建设项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建安置房360套，停车场、绿化等附属设施 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区住建局 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区住建局 | 宋本峰 | 湾沚区住建局 | 许华
6478 | 朱家桥港区集疏运交通提升项目(港一路、武夷山路及停车场) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 武夷山路（长江路以西部分），长650米，宽40米，双向6车道；港一路（银湖路-长江路），长890米，宽30米，双向4车道 | 1.39 |  | 0.9 | 朱家桥港区集疏运交通提升项目(港一路、武夷山路及停车场) | 新型城镇化 | 芜湖鸠江区 | 武夷山路（长江路以西部分），长650米，宽40米，双向6车道；港一路（银湖路-长江路），长890米，宽30米，双向4车道 | 已完成方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 已完成方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市交通局 | 徐晓明
6479 | 六郎镇殷港污水管网建设及污水处理厂扩容项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建污水管网26千米，对现有殷港小镇污水处理厂由2400T/d进行规模扩容至3000T/d，新建高效沉淀池、脱水间配电室等设施及设备 | 1.26 |  | 0.8 | 六郎镇殷港污水管网建设及污水处理厂扩容项目 | 新型城镇化 | 芜湖湾沚区 | 新建污水管网26千米，对现有殷港小镇污水处理厂由2400T/d进行规模扩容至3000T/d，新建高效沉淀池、脱水间配电室等设施及设备 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区六郎镇政府 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区六郎镇政府 | 王玮 | 湾沚区六郎镇政府 | 曲向阳
6480 | 城东消防站及综合救援训练基地项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 拟于县城东部建设消防站一座及综合救援训练基地一座，总用地面积2.5万平方米 | 1.1 |  | 0.6 | 城东消防站及综合救援训练基地项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 拟于县城东部建设消防站一座及综合救援训练基地一座，总用地面积2.5万平方米 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵县消防救援大队 | 推进前期工作 | 开工建设 | 南陵县消防救援大队 | 周太益 | 南陵县人民政府 | 强健
6481 | 象啦啦消防学校项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.3万平方米，购置相关消防教学器材设备，新建消防实训基地 | 1.1 |  | 0.5 | 象啦啦消防学校项目 | 新型城镇化 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.3万平方米，购置相关消防教学器材设备，新建消防实训基地 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽啦啦象消防技术有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽啦啦象消防技术有限公司 | 陈海军 | 弋江区政府 | 汪敏
6482 | 南陵县城东大货车停车场项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 建设总4.51万平方米大货车停车场项目，建设内容包括停车场沥青砼场地、雨污水、路灯、收费岗亭、边脚绿化等附属设施，以及配套维修、服务设施，车管所以及驾考中心场地建设 | 1 |  | 0.65 | 南陵县城东大货车停车场项目 | 新型城镇化 | 芜湖 | 建设总4.51万平方米大货车停车场项目，建设内容包括停车场沥青砼场地、雨污水、路灯、收费岗亭、边脚绿化等附属设施，以及配套维修、服务设施，车管所以及驾考中心场地建设 | 完成前期工作 | 停车场基础完成 | 南陵县交通运输局 | 完成前期工作 | 停车场基础完成 | 南陵县交通运输局 | 王志进 | 南陵县政府 | 强健
6483 | 繁昌区诺贝尔项目新港里冲山洪沟改道工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 工程设计调整改道长1.4千米，明渠底宽10米；暗渠设计为2孔，单孔孔径7.5米×4.5米(宽×高)，并包括土石方、钢筋混凝土地下箱涵和明渠衬砌、生态护坡建设等 | 1 |  | 1 | 繁昌区诺贝尔项目新港里冲山洪沟改道工程 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 工程设计调整改道长1.4千米，明渠底宽10米；暗渠设计为2孔，单孔孔径7.5米×4.5米(宽×高)，并包括土石方、钢筋混凝土地下箱涵和明渠衬砌、生态护坡建设等 | 开工建设 | 项目竣工 | 繁昌区新港镇 | 开工建设 | 项目竣工 | 繁昌区新港镇 | 骆水根 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6484 | 繁昌区2022年城镇老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积25万平方米，惠及2850户居民。改造内容：雨污分流、屋面整治、立面整治、楼道整治、道路整治、杆线整治 | 1 |  | 1 | 繁昌区2022年城镇老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积25万平方米，惠及2850户居民。改造内容：雨污分流、屋面整治、立面整治、楼道整治、道路整治、杆线整治 | 开工建设 | 项目竣工 | 繁昌区住建局 | 开工建设 | 项目竣工 | 繁昌区住建局 | 张晨 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6485 | S334峨山路东延伸(沿江高速-芜宣高速)新建工程(二期) | 交通 | 芜湖湾沚区 | 峨山路东延伸工程全长约5.1公里，双向六车道一级公路，路基宽分53米和31.5米两种型式；G5011芜合高速芜湖市殷港（六郎）互通立交工程采用A型单喇叭互通，匝道上跨高速，设4进6出收费站 | 18.2 |  | 1.8 | S334峨山路东延伸(沿江高速-芜宣高速)新建工程(二期) | 交通 | 芜湖湾沚区 | 峨山路东延伸工程全长约5.1公里，双向六车道一级公路，路基宽分53米和31.5米两种型式；G5011芜合高速芜湖市殷港（六郎）互通立交工程采用A型单喇叭互通，匝道上跨高速，设4进6出收费站 | 正在进行土地报批 | 开工建设 | 湾沚区交通局 | 正在进行土地报批 | 开工建设 | 湾沚区交通局 | 芮天飞 | 湾沚区交通局 | 许小兵
6486 | G347通江大道快速化改造工程 | 交通 | 芜湖无为市 | 快速化改造16.8千米，主车道由双向四车道改造为双向六车道，增加上跨桥、6.5米宽辅道及侧分带等 | 16.5 |  | 5 | G347通江大道快速化改造工程 | 交通 | 芜湖无为市 | 快速化改造16.8千米，主车道由双向四车道改造为双向六车道，增加上跨桥、6.5米宽辅道及侧分带等 | 已完成前期工作 | 部分完工 | 无为市交通局 | 已完成前期工作 | 部分完工 | 无为市交通局 | 谢太红 | 无为市政府 | 匡健
6487 | G329市区江北段(和谐大道至牛屯河桥)一级公路升级改造工程 | 交通 | 芜湖江北产业区 | 总里程为13千米，设计标准为一级公路，设计时速为80千米/小时 | 7.2 |  | 2 | G329市区江北段(和谐大道至牛屯河桥)一级公路升级改造工程 | 交通 | 芜湖江北产业区 | 总里程为13千米，设计标准为一级公路，设计时速为80千米/小时 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市公路中心 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市公路中心 | 许带兵 | 芜湖市交通局 | 徐晓明
6488 | S339淮林段拓宽改造 | 交通 | 芜湖繁昌区 | 全长3.8公里，升级为二级公路，沥青混凝土路面，清仁桥全桥拆除重建，新建桥梁全长约10延米，宽度12.5米 | 1.2 |  | 0.2 | S339淮林段拓宽改造 | 交通 | 芜湖繁昌区 | 全长3.8公里，升级为二级公路，沥青混凝土路面，清仁桥全桥拆除重建，新建桥梁全长约10延米，宽度12.5米 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区交通局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区交通局 | 王海波 | 繁昌区交通局 | 赵华玉
6489 | 长江芜湖河段整治工程 | 水利 | 芜湖鸠江区 | 护岸工程总长度为24.84千米，4处崩岸段进行治理，其中水上新建护岸12.46千米，水下新建16.60千米，水下加固8.23千米；堤防加固总长约12.00千米，拆除并原址重建6座小型涵闸。 | 14.27 |  | 2.5 | 长江芜湖河段整治工程 | 水利 | 芜湖鸠江区 | 护岸工程总长度为24.84千米，4处崩岸段进行治理，其中水上新建护岸12.46千米，水下新建16.60千米，水下加固8.23千米；堤防加固总长约12.00千米，拆除并原址重建6座小型涵闸。 | 可研报告已报省发改委待批复 | 开工建设 | 芜湖市水务局 | 可研报告已报省发改委待批复 | 开工建设 | 芜湖市水务局 | 曾美 | 芜湖市水务局 | 曹洁
6490 | 西河马口河防洪治理工程 | 水利 | 芜湖无为市 | 马口河堤防加固疏浚干支沟开挖24千米 | 6.4117 |  | 3.5 | 西河马口河防洪治理工程 | 水利 | 芜湖无为市 | 马口河堤防加固疏浚干支沟开挖24千米 | 初步设计已批，待挂网招标 | 主体建设 | 无为市水务局 | 初步设计已批，待挂网招标 | 主体建设 | 无为市水务局 | 俞海生 | 无为市政府 | 匡健
6491 | 南陵县许镇镇许镇联圩水系连通工程 | 水利 | 芜湖南陵县 | 项目建设内容包括奎潭湖水系、洋河水系、清浦塘水系、华林泵站水系修复；林塘、下洋河、万年港、东胜、后叶、孟太、王墩、星火刘村、新农桥涵水闸水系联通以及千亩坝道路建设 | 3 |  | 0.8 | 南陵县许镇镇许镇联圩水系连通工程 | 水利 | 芜湖南陵县 | 项目建设内容包括奎潭湖水系、洋河水系、清浦塘水系、华林泵站水系修复；林塘、下洋河、万年港、东胜、后叶、孟太、王墩、星火刘村、新农桥涵水闸水系联通以及千亩坝道路建设 | 开展规划设计 | 开工建设 | 南陵县水务局 | 开展规划设计 | 开工建设 | 南陵县水务局 | 张拥军 | 南陵县政府 | 强健
6492 | 黄浒河上游治理工程 | 水利 | 芜湖繁昌区 | 防洪20年一遇，加固长度11.5千米。堤身加高培厚、河道疏浚整治、护岸护坡、堤顶道路、山洪沟整治、泵站、桥涵闸改造等(含新高坝改造） | 1.23 |  | 1 | 黄浒河上游治理工程 | 水利 | 芜湖繁昌区 | 防洪20年一遇，加固长度11.5千米。堤身加高培厚、河道疏浚整治、护岸护坡、堤顶道路、山洪沟整治、泵站、桥涵闸改造等(含新高坝改造） | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区水务局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区水务局 | 高苍 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6493 | 安徽华电芜湖发电2号机组能效提升改造项目 | 能源 | 芜湖三山经济开发区 | 主要进行五大部分改造提升：汽轮机通流改造；锅炉空预器防堵灰改造；二次风量测量装置改造；锅炉吹灰器汽源改造；电除尘器能效提升改造。综合估算项目实施完毕后机组供电煤耗降低约15.98克每千瓦时 | 1.3743 |  | 1 | 安徽华电芜湖发电2号机组能效提升改造项目 | 能源 | 芜湖三山经济开发区 | 主要进行五大部分改造提升：汽轮机通流改造；锅炉空预器防堵灰改造；二次风量测量装置改造；锅炉吹灰器汽源改造；电除尘器能效提升改造。综合估算项目实施完毕后机组供电煤耗降低约15.98克每千瓦时 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 张海 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6494 | 2022年高标准农田项目 | 农林 | 芜湖无为市 | 总面积19.85万亩的土地平整、土壤改良、灌排设施、田间道路等 | 4.4663 |  | 3.573 | 2022年高标准农田项目 | 农林 | 芜湖无为市 | 总面积19.85万亩的土地平整、土壤改良、灌排设施、田间道路等 | 正在开展初步设计招标工作 | 完成80%建设任务 | 无为市农业农村局 | 正在开展初步设计招标工作 | 完成80%建设任务 | 无为市农业农村局 | 曹昌芹 | 无为市政府 | 匡健
6495 | 南陵县国家储备林项目(一期) | 农林 | 芜湖南陵县 | 一期建设1300万平方米国家储备林试运行，其中人工林集约栽培200万平方米，现有林改造及中幼林抚育1100万平方米 | 2 |  | 1 | 南陵县国家储备林项目(一期) | 农林 | 芜湖南陵县 | 一期建设1300万平方米国家储备林试运行，其中人工林集约栽培200万平方米，现有林改造及中幼林抚育1100万平方米 | 开展前期工作 | 开工建设,完成50%工作目标 | 中化学交通建设集团 | 开展前期工作 | 开工建设,完成50%工作目标 | 中化学交通建设集团 | 左继业 | 南陵县自规局 | 程晋华
6496 | 2022年高标准农田 | 农林 | 芜湖鸠江区 | 进行沟渠清淤，泵站、桥涵闸、机耕路、土壤改良等新建或改造 | 1.755 |  | 1 | 2022年高标准农田 | 农林 | 芜湖鸠江区 | 进行沟渠清淤，泵站、桥涵闸、机耕路、土壤改良等新建或改造 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区农业农村局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区农业农村局 | 罗叶婷 | 鸠江区政府 | 徐光耀
6497 | 何湾镇家禽加工、配送中心项目 | 农林 | 芜湖 | 新建家禽屠宰中心，建筑面积0.5万平方米，配套环保设备，达产后形成年屠宰1200万只肉鸡生产能力，成立南陵县连财养鸡合作社，采用“公司农户”形式，投苗、上门技术支持、销售，年产量900万只，形成全产业链，形成年养殖300万只肉鸡生产能力 | 1.1 |  | 0.8 | 何湾镇家禽加工、配送中心项目 | 农林 | 芜湖 | 新建家禽屠宰中心，建筑面积0.5万平方米，配套环保设备，达产后形成年屠宰1200万只肉鸡生产能力，成立南陵县连财养鸡合作社，采用“公司农户”形式，投苗、上门技术支持、销售，年产量900万只，形成全产业链，形成年养殖300万只肉鸡生产能力 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖市连财禽业有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖市连财禽业有限公司 | 汪世龙 | 南陵县政府 | 强健
6498 | 六郎中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农林 | 芜湖湾沚区 | 新建渠首提水泵站2座，治理骨干渠道7.2千米，整治灌排沟渠9.9千米 | 1.0985 |  | 1.0985 | 六郎中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农林 | 芜湖湾沚区 | 新建渠首提水泵站2座，治理骨干渠道7.2千米，整治灌排沟渠9.9千米 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区水务局 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区水务局 | 孟黎 | 湾沚区水务局 | 汪火树
6499 | 汤泊河中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农林 | 芜湖湾沚区 | 新建渠首泵站4座，整治沟渠22条，及建设水闸、涵闸、涵洞、蓄水堰4等 | 1.0891 |  | 1.0891 | 汤泊河中型灌区续建配套与节水改造项目 | 农林 | 芜湖湾沚区 | 新建渠首泵站4座，整治沟渠22条，及建设水闸、涵闸、涵洞、蓄水堰4等 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区水务局 | 立项已办 | 开工建设 | 湾沚区水务局 | 孟黎 | 湾沚区水务局 | 汪火树
6500 | 南陵县弋江镇农业产业强镇建设项目 | 农林 | 芜湖 | 建设紫云英全产业链，包括紫云英原、良种生产基地建设，紫云英产业研究院、博物馆建设，紫云英产品深加工等 | 1.07 |  | 0.6 | 南陵县弋江镇农业产业强镇建设项目 | 农林 | 芜湖 | 建设紫云英全产业链，包括紫云英原、良种生产基地建设，紫云英产业研究院、博物馆建设，紫云英产品深加工等 | 开展规划设计 | 部分项目开工 | 南陵县农业农村局 | 开展规划设计 | 部分项目开工 | 南陵县农业农村局 | 何键 | 南陵县政府 | 强健
6501 | 天门山污水厂片区污水系统提质增效项目 | 生态环保 | 芜湖 | 实施天门山污水系统雨污混接排查整治、天门山污水处理厂二期扩建工程、长春路等明渠水系沿线排水出口应急处理工程、污水泵站智能化改造 | 7.93 |  | 5 | 天门山污水厂片区污水系统提质增效项目 | 生态环保 | 芜湖 | 实施天门山污水系统雨污混接排查整治、天门山污水处理厂二期扩建工程、长春路等明渠水系沿线排水出口应急处理工程、污水泵站智能化改造 | 开工前准备 | 开工建设 | 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 | 开工前准备 | 开工建设 | 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 | 陈鹏飞 | 芜湖经开区管委会 | 曹小明
6502 | 沿峨溪河景观带提升项目 | 生态环保 | 芜湖繁昌区 | 总规划设计面积216万平方米，进行水安全提升工程、水环境提升工程、水景观提升工程等 | 3.6 |  | 1 | 沿峨溪河景观带提升项目 | 生态环保 | 芜湖繁昌区 | 总规划设计面积216万平方米，进行水安全提升工程、水环境提升工程、水景观提升工程等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区城市管理局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌区城市管理局 | 黄嘉 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6503 | 朱家桥尾水净化生态公园二期工程 | 生态环保 | 芜湖经开区 | 占地总面积约39.35万平方米，长江路以东、东至银湖北路、南北分别以两条铁路为界，净化尾水8万立方米/天 | 2.84 |  | 1.8 | 朱家桥尾水净化生态公园二期工程 | 生态环保 | 芜湖经开区 | 占地总面积约39.35万平方米，长江路以东、东至银湖北路、南北分别以两条铁路为界，净化尾水8万立方米/天 | 项目规划方案已完成，可研正在编制 | 全面施工 | 芜湖市重点处 | 项目规划方案已完成，可研正在编制 | 全面施工 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市城管局 | 杨绍华
6504 | 芜湖市餐厨(厨余)废弃物处置特许经营权BOO项目 | 生态环保 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约0.76万平方米，主要建设综合处理车间、消防水池及泵房、污水处理及沼气利用车间等，建设规模为400吨/天餐厨（厨余）废弃物处置生产线，建成后年处置13.2万吨餐厨（厨余）垃圾 | 2.27 |  | 1.7 | 芜湖市餐厨(厨余)废弃物处置特许经营权BOO项目 | 生态环保 | 芜湖三山经济开发区 | 总建筑面积约0.76万平方米，主要建设综合处理车间、消防水池及泵房、污水处理及沼气利用车间等，建设规模为400吨/天餐厨（厨余）废弃物处置生产线，建成后年处置13.2万吨餐厨（厨余）垃圾 | 项目备案、环评已完成，正在办理规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖海创环境科技有限责任公司 | 项目备案、环评已完成，正在办理规划、土地等前期手续 | 开工建设 | 芜湖海创环境科技有限责任公司 | 李大明 | 三山经开区经发局 | 李云虎
6505 | 华崧固废资源化利用示范产业园项目 | 生态环保 | 芜湖 | 项目拟在南陵籍山镇小华山垃圾填埋场新建年收纳处理350万吨固废垃圾，并进行深加工生产环保建筑材料 | 1.8 |  | 0.9 | 华崧固废资源化利用示范产业园项目 | 生态环保 | 芜湖 | 项目拟在南陵籍山镇小华山垃圾填埋场新建年收纳处理350万吨固废垃圾，并进行深加工生产环保建筑材料 | 推进前期工作 | 开工建设 | 深圳华崧天鬻循环经济发展有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 深圳华崧天鬻循环经济发展有限公司 | 孙丰云 | 南陵县政府 | 强健
6506 | 弋江区建筑垃圾再利用项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及办公楼，建设建筑垃圾处理2条生产线 | 1 |  | 0.5 | 弋江区建筑垃圾再利用项目 | 生态环保 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及办公楼，建设建筑垃圾处理2条生产线 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖弋城环保科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖弋城环保科技有限公司 | 刘芳 | 弋江区政府 | 汪敏
6507 | 安徽机电职业技术学院繁昌校区项目一期工程 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 建筑总面积约50万平方米，分两期建设，主要建设教学楼、实验实训用房、行政办公、生活服务、文化体育、技术创新中心、产教融合基地、虚拟仿真中心、图书馆、大学生创业中心等场所 | 35 |  | 8 | 安徽机电职业技术学院繁昌校区项目一期工程 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 建筑总面积约50万平方米，分两期建设，主要建设教学楼、实验实训用房、行政办公、生活服务、文化体育、技术创新中心、产教融合基地、虚拟仿真中心、图书馆、大学生创业中心等场所 | 开展前期工作 | 全面建设 | 繁昌区教育局 | 开展前期工作 | 全面建设 | 繁昌区教育局 | 胡一兵 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6508 | 芜湖“两级中心”建设项目 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积约25.7万平方米，包括公共管理与公共服务设施、商业服务设施等 | 19.2939 |  | 3 | 芜湖“两级中心”建设项目 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积约25.7万平方米，包括公共管理与公共服务设施、商业服务设施等 | 项目可研已批复 | 开工建设 | 芜湖市宜居公司 | 项目可研已批复 | 开工建设 | 芜湖市宜居公司 | 沈世跃 | 芜湖市发改委 | 黄烈
6509 | 智慧养老之长者守护中心建设项目 | 社会事业 | 芜湖 | 主要建设智慧养老守护中心、可穿戴设备研发中心等设施，以及围绕智慧养老体系建设的智慧化系统 | 10 |  | 2.5 | 智慧养老之长者守护中心建设项目 | 社会事业 | 芜湖 | 主要建设智慧养老守护中心、可穿戴设备研发中心等设施，以及围绕智慧养老体系建设的智慧化系统 | 开展规划设计 | 部分完工 | 来邦科技股份有限公司 | 开展规划设计 | 部分完工 | 来邦科技股份有限公司 | 陈飞 | 南陵县政府 | 强健
6510 | 智慧芜湖教育工程 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 构建“1452”教育信息化系统，打造1个依托于“互联网教育”市级大平台的超脑中心，服务于“教师、学生、家长、管理者”4类核心用户，覆盖智慧教育的5类核心应用场景（智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活、智慧文化），强化2项支撑（总集成、总服务），创新基于云计算、大数据、5G、AR/VR技术、人工智能等新一代信息技术的“五育并举”“因材施教”的芜湖教育模式 | 5.5 |  | 5.5 | 智慧芜湖教育工程 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 构建“1452”教育信息化系统，打造1个依托于“互联网教育”市级大平台的超脑中心，服务于“教师、学生、家长、管理者”4类核心用户，覆盖智慧教育的5类核心应用场景（智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活、智慧文化），强化2项支撑（总集成、总服务），创新基于云计算、大数据、5G、AR/VR技术、人工智能等新一代信息技术的“五育并举”“因材施教”的芜湖教育模式 | 可研已批复 | 竣工建成 | 芜湖市教育技术装备中心 | 可研已批复 | 竣工建成 | 芜湖市教育技术装备中心 | 谢强 | 芜湖市教育局 | 江汛
6511 | 鸠江区医院建设项目 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4.3万平方米，建设一所二级甲等综合医院，建成后可形成床位数300张的医疗承载能力 | 4.0219 |  | 1.2 | 鸠江区医院建设项目 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约4.3万平方米，建设一所二级甲等综合医院，建成后可形成床位数300张的医疗承载能力 | 正在进行施工设计 | 开工建设 | 鸠江区水务局 | 正在进行施工设计 | 开工建设 | 鸠江区水务局 | 陈翔 | 鸠江区卫健委 | 林奇明
6512 | 芜湖市游泳跳水馆项目 | 社会事业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.17万平方米，建设甲级大型游泳跳水馆，其中地上面积2.4万平方米，地下面积2.77万平方米，地上1层，地下1层，总座席数3千个 | 4 |  | 1 | 芜湖市游泳跳水馆项目 | 社会事业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积5.17万平方米，建设甲级大型游泳跳水馆，其中地上面积2.4万平方米，地下面积2.77万平方米，地上1层，地下1层，总座席数3千个 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市体育局 | 吴小青
6513 | 南陵县医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 芜湖 | 县医院、中医医院医疗设备及基层医疗机构CT和DR等设备采购；许镇镇中心卫生院新建1.2万平方米的住院大楼、配套设施和部分医疗设备；何湾镇中心卫生院新建3000平方米的康复楼及公共卫生服务大楼、附属设施和部分医疗设备；奚滩分院新建2000平方米的业务用房、配套设施和部分医疗设备 | 2.7426 |  | 1.5 | 南陵县医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 芜湖 | 县医院、中医医院医疗设备及基层医疗机构CT和DR等设备采购；许镇镇中心卫生院新建1.2万平方米的住院大楼、配套设施和部分医疗设备；何湾镇中心卫生院新建3000平方米的康复楼及公共卫生服务大楼、附属设施和部分医疗设备；奚滩分院新建2000平方米的业务用房、配套设施和部分医疗设备 | 开展前期工作 | 开工建设 | 南陵县卫健委 | 开展前期工作 | 开工建设 | 南陵县卫健委 | 朱海燕 | 南陵县政府 | 强健
6514 | 三桥收费站南片区初中项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积4.67万平方米，建设36班初中，配套建设操场等公共设施 | 2.52 |  | 0.5 | 三桥收费站南片区初中项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积4.67万平方米，建设36班初中，配套建设操场等公共设施 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6515 | 无为市东部新城基础设施及配套建设项目(一期)三所学校 | 社会事业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约3.55万平方米，主要建设无为市杏花泉中心小学东部新城校区、无为三中东部新城校区、无为市东部新城方桥路幼儿园，配套运动场、围墙、大门、道路、绿化、给排水、供电等各类管线、校内外停车场等附属工程和相关教学设备设施 | 2.1884 |  | 1 | 无为市东部新城基础设施及配套建设项目(一期)三所学校 | 社会事业 | 芜湖无为市 | 总建筑面积约3.55万平方米，主要建设无为市杏花泉中心小学东部新城校区、无为三中东部新城校区、无为市东部新城方桥路幼儿园，配套运动场、围墙、大门、道路、绿化、给排水、供电等各类管线、校内外停车场等附属工程和相关教学设备设施 | 完成前期工作 | 开工建设 | 无为市教育局 | 完成前期工作 | 开工建设 | 无为市教育局 | 沈平锐 | 无为市政府 | 匡健
6516 | 南陵康复特色专科医院项目 | 社会事业 | 芜湖 | 建设面积约1.5万平方米，一期装修改造现有综合楼；二期新建住院综合楼，设置床位200-220张及购置大型诊疗仪器 | 2 |  | 0.8 | 南陵康复特色专科医院项目 | 社会事业 | 芜湖 | 建设面积约1.5万平方米，一期装修改造现有综合楼；二期新建住院综合楼，设置床位200-220张及购置大型诊疗仪器 | 开展前期工作 | 开工建设 | 上海申泽医学科技集团有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 上海申泽医学科技集团有限公司 | 朱海燕 | 南陵县政府 | 强健
6517 | 芜湖市第七中学改扩建工程 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积3.2万平方米，其中地上建筑面积约2.7万平方米，建设教学楼、办公楼及报告厅、图书馆、地下车库、门卫室、大门及围墙、道路、绿化、管网、智能化、附属设施及科学馆外立面维修等 | 1.7 |  | 0.5 | 芜湖市第七中学改扩建工程 | 社会事业 | 芜湖 | 总建筑面积3.2万平方米，其中地上建筑面积约2.7万平方米，建设教学楼、办公楼及报告厅、图书馆、地下车库、门卫室、大门及围墙、道路、绿化、管网、智能化、附属设施及科学馆外立面维修等 | 已招标结束，准备施工 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 已招标结束，准备施工 | 开工建设 | 芜湖市重点处 | 吴永生 | 芜湖市教育局 | 江汛
6518 | 三桥收费站南片区小学项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积3.07万平方米，建设30班小学，配套建设操场等公共设施 | 1.66 |  | 0.5 | 三桥收费站南片区小学项目 | 社会事业 | 芜湖江北产业区 | 总建筑面积3.07万平方米，建设30班小学，配套建设操场等公共设施 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖前湾集团有限公司 | 李锐锋 | 安徽省江北产业集中区管委会 | 阳小玲
6519 | 不老松养老服务中心 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积为3万平方米，利用原房屋改造为养老宿舍及超市和医务体检中心，新建部分养老宿舍、游泳馆及配套基础设施等，建成后将拥有养老床位600余张 | 1.5 |  | 1 | 不老松养老服务中心 | 社会事业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积为3万平方米，利用原房屋改造为养老宿舍及超市和医务体检中心，新建部分养老宿舍、游泳馆及配套基础设施等，建成后将拥有养老床位600余张 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌康养医养有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 繁昌康养医养有限公司 | 吕谷志 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6520 | 南陵骨科医院和康养中心项目 | 社会事业 | 芜湖 | 项目建设占地面积1万平方米骨科医院和康养中心，一期购置医疗设备并设置床位100-150张，兴办“南陵骨科医院”，二期建设康养中心 | 1.3 |  | 0.4 | 南陵骨科医院和康养中心项目 | 社会事业 | 芜湖 | 项目建设占地面积1万平方米骨科医院和康养中心，一期购置医疗设备并设置床位100-150张，兴办“南陵骨科医院”，二期建设康养中心 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽德康医疗企业管理有限公司 | 开展规划设计 | 开工建设 | 安徽德康医疗企业管理有限公司 | 朱海燕 | 南陵县政府 | 强健
6521 | 罗兰东侧规划小学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设一所36班小学 | 1.2 |  | 0.6 | 罗兰东侧规划小学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设一所36班小学 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 毕波 | 芜湖市鸠江区政府 | 胡晓莲
6522 | 官陡城东片区(扁担河以东)配套中学项目 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.76万平方米（不含地下部分），建设办学规模36班的中学 | 1.2 |  | 0.6 | 官陡城东片区(扁担河以东)配套中学项目 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 总建筑面积1.76万平方米（不含地下部分），建设办学规模36班的中学 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 毕波 | 鸠江区政府 | 胡晓莲
6523 | 南陵县中医医院医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 芜湖南陵县 | 项目建设医疗用建筑单体一栋，总建筑面积1.9万平方米，其中地上建筑面积1.2万平方米，地下建筑面积0.7万平方米，配套建设相关基础实施 | 1.2 |  | 0.5 | 南陵县中医医院医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 芜湖南陵县 | 项目建设医疗用建筑单体一栋，总建筑面积1.9万平方米，其中地上建筑面积1.2万平方米，地下建筑面积0.7万平方米，配套建设相关基础实施 | 完成可研批复，等待挂网招标 | 开工建设 | 南陵县中医医院 | 完成可研批复，等待挂网招标 | 开工建设 | 南陵县中医医院 | 孙朝功 | 南陵县政府 | 李新宇
6524 | 苏宁环球地块配套初级中学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约1.3万平方米，建设一所24班中学 | 1 |  | 0.8 | 苏宁环球地块配套初级中学 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 建筑面积约1.3万平方米，建设一所24班中学 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 鸠江区教育局 | 毕波 | 芜湖市鸠江区 | 冯中
6525 | 神山智慧体育生态公园 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 建设神山体育生态公园，主要包括改建神山智慧绿道，长约6.7千米，新建体育公园户外体育运动场地及休闲运动场地，同步建设地下车库、服务中心、运动广场等配套设施并购置部分器材设备 | 1 |  | 0.6 | 神山智慧体育生态公园 | 社会事业 | 芜湖鸠江区 | 建设神山体育生态公园，主要包括改建神山智慧绿道，长约6.7千米，新建体育公园户外体育运动场地及休闲运动场地，同步建设地下车库、服务中心、运动广场等配套设施并购置部分器材设备 | 前期工作基本已完成 | 部分完工 | 芜湖市交通投资有限公司 | 前期工作基本已完成 | 部分完工 | 芜湖市交通投资有限公司 | 戴松柏 | 芜湖市体育局 | 吴小青
6526 | 中国(芜湖)长江渔文化博物馆项目 | 文化产业 | 芜湖经开区 | 新建渔文化博物馆及园区 | 8 |  | 2 | 中国(芜湖)长江渔文化博物馆项目 | 文化产业 | 芜湖经开区 | 新建渔文化博物馆及园区 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市渔业管理服务中心 | 正在进行方案设计 | 开工建设 | 芜湖市渔业管理服务中心 | 陈炜平 | 芜湖市农业农村局 | 曹荣富
6527 | 每日坚果等休闲文化食品项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 建设每日坚果等休闲文化食品生产基地 | 5 |  | 2 | 每日坚果等休闲文化食品项目 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 建设每日坚果等休闲文化食品生产基地 | 开展前期工作 | 开工建设 | 山东知味轩食品有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 山东知味轩食品有限公司 | 金贤勇 | 无为市政府 | 匡健
6528 | 芜湖枕水官巷旅游开发建设项目 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.7万平方米，新建集文化旅游住宿餐饮为一体的大型度假游乐场1座 | 5 |  | 2 | 芜湖枕水官巷旅游开发建设项目 | 文化产业 | 芜湖湾沚区 | 总建筑面积4.7万平方米，新建集文化旅游住宿餐饮为一体的大型度假游乐场1座 | 备案、用地已办 | 全面建设 | 芜湖官巷旅游开发有限公司 | 备案、用地已办 | 全面建设 | 芜湖官巷旅游开发有限公司 | 胡锦有 | 湾沚区文旅局 | 江涛
6529 | 旷野直播电商基地项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.65万平方米，打造华东最大的鞋类产品垂直领域直播电商基地和总部经济 | 1.5 |  | 0.5 | 旷野直播电商基地项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.65万平方米，打造华东最大的鞋类产品垂直领域直播电商基地和总部经济 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖旷野科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖旷野科技有限公司 | 虞磊 | 弋江区政府 | 汪敏
6530 | 新零售电商产业园 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 租赁瑞丰商博城0.3万平方米，构建新零售电商产业生态，打造电商产业基地 | 1.5 |  | 0.6 | 新零售电商产业园 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 租赁瑞丰商博城0.3万平方米，构建新零售电商产业生态，打造电商产业基地 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖瑞丰产业园管理有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 芜湖瑞丰产业园管理有限公司 | 宁俊 | 弋江区政府 | 汪敏
6531 | 九华生态科普亲子园 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 打造旅游亲子园，建设内容包括基础设施建设、植被恢复、休闲娱乐设备布设、亮化、景观小品和旅游服务用房的建设等 | 1.37 |  | 0.6 | 九华生态科普亲子园 | 文化产业 | 芜湖无为市 | 打造旅游亲子园，建设内容包括基础设施建设、植被恢复、休闲娱乐设备布设、亮化、景观小品和旅游服务用房的建设等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 毛公山生态旅游开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 毛公山生态旅游开发有限公司 | 田世昌 | 无为市政府 | 匡健
6532 | 山茶花文化精品园 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积51万平方米，进行土地平整，山茶花种植、加工、展示、科普和休闲观光、道路、停车场等配套设施 | 1.2 |  | 0.5 | 山茶花文化精品园 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 总建筑面积51万平方米，进行土地平整，山茶花种植、加工、展示、科普和休闲观光、道路、停车场等配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖市茅王香料植物科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 芜湖市茅王香料植物科技有限公司 | 刘晓明 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6533 | 户外休闲用品生产、加工项目 | 文化产业 | 芜湖南陵县 | 新建厂房1万平方米，购置相关生产设备，新建竹制品加工生产线8条。建成后可年产16000吨竹制用品，拟开发竹吸管、竹工艺品、竹旅游纪念品等 | 1.2 |  | 0.8 | 户外休闲用品生产、加工项目 | 文化产业 | 芜湖南陵县 | 新建厂房1万平方米，购置相关生产设备，新建竹制品加工生产线8条。建成后可年产16000吨竹制用品，拟开发竹吸管、竹工艺品、竹旅游纪念品等 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖市深朗农业发展有限公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 芜湖市深朗农业发展有限公司 | 潘永发 | 南陵县政府 | 强健
6534 | 繁昌区博物馆改建工程 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 对原繁昌区规划展览馆及博物馆进行全面改造优化，包括外立面及内部结构改造，进行内部布展工程，购置空调、展柜等设备，完善停车场、消防等附属工程 | 1.12 |  | 1.12 | 繁昌区博物馆改建工程 | 文化产业 | 芜湖繁昌区 | 对原繁昌区规划展览馆及博物馆进行全面改造优化，包括外立面及内部结构改造，进行内部布展工程，购置空调、展柜等设备，完善停车场、消防等附属工程 | 开工建设 | 竣工建成 | 繁昌区重点中心 | 开工建设 | 竣工建成 | 繁昌区重点中心 | 程栋 | 繁昌区政府 | 潘君齐
6535 | 弋江区城市书房建设项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.6万平方米，配置符合芜湖市城市书房标准的软硬件基础设施等 | 1.05 |  | 0.5 | 弋江区城市书房建设项目 | 文化产业 | 芜湖弋江区 | 总建筑面积0.6万平方米，配置符合芜湖市城市书房标准的软硬件基础设施等 | 项目已备案 | 开工建设 | 弋江区文体局 | 项目已备案 | 开工建设 | 弋江区文体局 | 孟令 | 弋江区政府 | 汪敏
| 12、宣城市 |  |  |  |  | 663.7876
| 续建项目 |  |  |  |  | 663.7876
6536 | 宁国中达汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积18.2万平方米，建设厂房及相关附属设施，购置数控加工、数控机床、机器人、机械手等设备800余台，年产汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件1.5亿套 | 20 | 4.4 | 3 | 宁国中达汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积18.2万平方米，建设厂房及相关附属设施，购置数控加工、数控机床、机器人、机械手等设备800余台，年产汽车、工程机械用高端滑动轴承等精密零部件1.5亿套 | 新建厂房基础施工，租赁厂房改造试生产 | 厂房主体建设 | 安徽中达滑动轴承有限公司 | 新建厂房基础施工，租赁厂房改造试生产 | 厂房主体建设 | 安徽中达滑动轴承有限公司 | 张国强 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6537 | 宣城光储产业园一期2GW高效异质结电池和组件全自动智能产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 新建电池车间、组件车间、原料及成品仓库，配套相关厂务设施，购置电池、组件生产工艺等设备。建成后年产高效异质结电池或组件2GW | 19.8889 | 3.9 | 9 | 宣城光储产业园一期2GW高效异质结电池和组件全自动智能产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 新建电池车间、组件车间、原料及成品仓库，配套相关厂务设施，购置电池、组件生产工艺等设备。建成后年产高效异质结电池或组件2GW | 二期项目光伏产业标准化厂房1号厂房正在进行钢结构吊装施工，动力站仓库正在进行土方清运及桩基施工 | 厂房完工 | 宣城华晟光伏科技有限公司 | 二期项目光伏产业标准化厂房1号厂房正在进行钢结构吊装施工，动力站仓库正在进行土方清运及桩基施工 | 厂房完工 | 宣城华晟光伏科技有限公司 | 徐晓华 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6538 | 宣城公共卫生医疗物资产业园 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置生产相关设备，生产一类、二类医疗器械 | 10 | 1 | 5 | 宣城公共卫生医疗物资产业园 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置生产相关设备，生产一类、二类医疗器械 | 厂房桩基施工中 | 项目主体建成 | 安徽凯普乐医疗科技有限公司 | 厂房桩基施工中 | 项目主体建成 | 安徽凯普乐医疗科技有限公司 | 柯永红 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6539 | 宁国宝恒新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，新建厂房，打造以新材料为重点，高端装备、精密制造、汽车零部件、五金备件、节能环保等关联产业为辐射的宝恒新材料产业园 | 10 | 2.5 | 3 | 宁国宝恒新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，新建厂房，打造以新材料为重点，高端装备、精密制造、汽车零部件、五金备件、节能环保等关联产业为辐射的宝恒新材料产业园 | 主体建设 | 部分区域试运营 | 安徽宝恒产业园运营管理有限公司 | 主体建设 | 部分区域试运营 | 安徽宝恒产业园运营管理有限公司 | 蔡永波 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6540 | 养贤乡100MWp渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 项目规装机容量100MWp，新建1座220kV升压变电站，1#、2#生产楼、预制舱等附属设施 | 9.3056 | 5.3 | 2 | 养贤乡100MWp渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 项目规装机容量100MWp，新建1座220kV升压变电站，1#、2#生产楼、预制舱等附属设施 | 升压站及办公用房完工 | 部分完工 | 中广核太阳能开发有限公司安徽分公司 | 升压站及办公用房完工 | 部分完工 | 中广核太阳能开发有限公司安徽分公司 | 郑陆程 | 宣州区养贤乡政府 | 张国梁
6541 | 宁国合港年产9万立方米绿色建筑PC和年产3200个军用及旅游装备(智能巨蛋屋)项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积6.9万平方米，购置相关设备及生产线，年产9万立方米绿色建筑PC和3200个军用及旅游装备（智能巨蛋屋） | 8 | 1.5 | 1.5 | 宁国合港年产9万立方米绿色建筑PC和年产3200个军用及旅游装备(智能巨蛋屋)项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积6.9万平方米，购置相关设备及生产线，年产9万立方米绿色建筑PC和3200个军用及旅游装备（智能巨蛋屋） | 基础施工 | 主体建设 | 宁国合港建筑工程有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国合港建筑工程有限公司 | 彭振 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6542 | 宁国金安国纪高等级覆铜板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积7万平方米，购置双幅压机、上胶机、自动叠片机、自动叠回流水线、自动仓储系统等设备若干台套，年产3000万张覆铜板 | 6 | 3.1 | 2.5 | 宁国金安国纪高等级覆铜板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积7万平方米，购置双幅压机、上胶机、自动叠片机、自动叠回流水线、自动仓储系统等设备若干台套，年产3000万张覆铜板 | 主体施工 | 完成部分主体建设 | 金安国纪科技（安徽）有限公司 | 主体施工 | 完成部分主体建设 | 金安国纪科技（安徽）有限公司 | 朱程岗 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6543 | 永洋新能源宣城市寒亭镇光伏复合项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总装机容量100MW，建设1座110KV升压变电站，配套光伏研究中心、综合楼等附属设施 | 5.2414 | 3.5 | 1.5 | 永洋新能源宣城市寒亭镇光伏复合项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总装机容量100MW，建设1座110KV升压变电站，配套光伏研究中心、综合楼等附属设施 | 部分光伏板安装 | 部分并网发电 | 宣城市永洋新能源科技有限公司 | 部分光伏板安装 | 部分并网发电 | 宣城市永洋新能源科技有限公司 | 刘泉辰 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6544 | 宣城市洪林镇100MW光伏复合项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 新建1座110kV升压变电站，办公楼468平方米。购置光伏阵列设备、监测设备等 | 5.24 | 3.02 | 1.5 | 宣城市洪林镇100MW光伏复合项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 新建1座110kV升压变电站，办公楼468平方米。购置光伏阵列设备、监测设备等 | 一期40兆瓦基本完工 | 部分完工 | 宣城市永欣新能源科技有限公司 | 一期40兆瓦基本完工 | 部分完工 | 宣城市永欣新能源科技有限公司 | 苏亮亮 | 宣州区洪林镇政府 | 丁光华
6545 | 年产2000万件新能源汽车连接器(母排、高压连接器)项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.72万平方米，建设厂房、办公楼等附属设施，购置折弯机、气密测试治具等 | 5.1249 | 0.75 | 2 | 年产2000万件新能源汽车连接器(母排、高压连接器)项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.72万平方米，建设厂房、办公楼等附属设施，购置折弯机、气密测试治具等 | 主体厂房建设 | 部分完工 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 主体厂房建设 | 部分完工 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 李晶 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6546 | 宁国舜派半导体设备零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属等，购置CNC加工中心、车床、及压缩空气等设备20台，年产100万套半导体设备零部件 | 5 | 0.8 | 2.2 | 宁国舜派半导体设备零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属等，购置CNC加工中心、车床、及压缩空气等设备20台，年产100万套半导体设备零部件 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽舜派金属科技有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽舜派金属科技有限公司 | 张向东 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6547 | 郎溪县科大重工智能环保带式输送成套装备研发中心及数字工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约6.5万平方米，新建产业链融合创新发展服务中心和智能带式输送成套设备等 | 4.1 | 1 | 2.1 | 郎溪县科大重工智能环保带式输送成套装备研发中心及数字工厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约6.5万平方米，新建产业链融合创新发展服务中心和智能带式输送成套设备等 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 科大重工集团（郎溪）有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 科大重工集团（郎溪）有限公司 | 李平 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6548 | 缓控释透皮给药制剂生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城旌德县 | 租赁定制化厂房1栋，购置巴布剂生产线等设备，新建贴剂等生产线 | 3.017 | 0.25 | 1.2 | 缓控释透皮给药制剂生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城旌德县 | 租赁定制化厂房1栋，购置巴布剂生产线等设备，新建贴剂等生产线 | 厂房装修改造 | 生产线建设 | 北京茗泽中和药物研究有限公司 | 厂房装修改造 | 生产线建设 | 北京茗泽中和药物研究有限公司 | 姚永波 | 旌德经开区管委会 | 王斌
6549 | 宁国曼淇威PTC加热器,压力控制器,压力传感器的开发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.2万平方米，新建厂房，购置弧焊机、平板成型硫化机等设备110余台，年产PTC加热器、压力控制器、压力传感器等280余套 | 3 | 1.95 | 0.05 | 宁国曼淇威PTC加热器,压力控制器,压力传感器的开发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.2万平方米，新建厂房，购置弧焊机、平板成型硫化机等设备110余台，年产PTC加热器、压力控制器、压力传感器等280余套 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国曼淇威电器有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国曼淇威电器有限公司 | 栾润明 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6550 | 郎溪县振宏年产3万套建筑人货电梯结构件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要研发、生产建筑人货电梯结构件，项目建成后形成年产3万套建筑人货电梯结构件的能力 | 3 | 1.4 | 1.4 | 郎溪县振宏年产3万套建筑人货电梯结构件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要研发、生产建筑人货电梯结构件，项目建成后形成年产3万套建筑人货电梯结构件的能力 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 上海振宏金属制品有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 上海振宏金属制品有限公司 | 唐洪兴 | 郎溪经开区管委会 | 汪照荣
6551 | 安徽泰乐玛科技二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置全自动恒温配胶系统及表面处理喷涂等相关配套设备，年产500列轨道交通及800套航空先进制造配套设备 | 3 | 1 | 1.25 | 安徽泰乐玛科技二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置全自动恒温配胶系统及表面处理喷涂等相关配套设备，年产500列轨道交通及800套航空先进制造配套设备 | 2#厂房外墙安装结束 | 竣工投产 | 安徽泰乐玛科技有限公司 | 2#厂房外墙安装结束 | 竣工投产 | 安徽泰乐玛科技有限公司 | 杨乐申 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6552 | 宁国迈莱格精密模具及汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房和办公楼，购置数控加工中心、CNC车床等设备，年产1000套精密模具和100万件汽车零部件 | 3 | 0.25 | 1 | 宁国迈莱格精密模具及汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房和办公楼，购置数控加工中心、CNC车床等设备，年产1000套精密模具和100万件汽车零部件 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽迈莱格电子科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽迈莱格电子科技有限公司 | 胡永清 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6553 | 年产600万套5G通讯交换机成套设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约2.45万平方米，改建3栋生产厂房，新建1栋生产厂房，购置相关生产设备 | 2.5 | 1.46 | 0.2 | 年产600万套5G通讯交换机成套设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约2.45万平方米，改建3栋生产厂房，新建1栋生产厂房，购置相关生产设备 | 部分车间试生产 | 厂房建成 | 安徽孟钧好科技有限公司 | 部分车间试生产 | 厂房建成 | 安徽孟钧好科技有限公司 | 刘丹 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6554 | 年产2万吨特种耐高温漆包线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，年产2万吨特种耐高温漆包线 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 年产2万吨特种耐高温漆包线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，年产2万吨特种耐高温漆包线 | 综合楼二层施工中，宿舍楼正在施工第三层，厂房基础已完成 | 竣工投产 | 宣城弘通电工科技有限公司 | 综合楼二层施工中，宿舍楼正在施工第三层，厂房基础已完成 | 竣工投产 | 宣城弘通电工科技有限公司 | 武明泽 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6555 | 合金钢品质提升技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房，购置相关设备80台套，形成年产5万吨合金钢生产能力 | 2.28 | 1.46 | 0.6 | 合金钢品质提升技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房，购置相关设备80台套，形成年产5万吨合金钢生产能力 | 装备调试完毕 | 部分投产 | 安徽富凯特材有限公司 | 装备调试完毕 | 部分投产 | 安徽富凯特材有限公司 | 林立洲 | 绩溪县科技商务经信局 | 舒卫华
6556 | 宁国晋星兄弟数控机床生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建生产车间、综合楼，购置大型龙门加工中心、数控卧式铣镗床等生产设备，年产500台数控机床 | 2 | 1.2 | 0.5 | 宁国晋星兄弟数控机床生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建生产车间、综合楼，购置大型龙门加工中心、数控卧式铣镗床等生产设备，年产500台数控机床 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽晋星兄弟数控机床有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽晋星兄弟数控机床有限公司 | 吴端立 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6557 | 年产制药设备500套、全自动生物科技全套设备800套、容器3000台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 租赁厂房，购置钢板切割机、钢板卷圆机等设备 | 2 | 1 | 0.3 | 年产制药设备500套、全自动生物科技全套设备800套、容器3000台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 租赁厂房，购置钢板切割机、钢板卷圆机等设备 | 租赁厂房内部改造 | 设备进场 | 安徽塞德齐瑞生物科技有限公司 | 租赁厂房内部改造 | 设备进场 | 安徽塞德齐瑞生物科技有限公司 | 刘俊才 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6558 | 宁国阳天多工位精密自动冷镦机生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 新建厂房2.5万平方米，建设办公楼等附属设施，购置大型数控机床、磨床、加工中心和其他设备等35套，年产100台多工位精密自动冷镦机 | 2 | 0.7 | 0.5 | 宁国阳天多工位精密自动冷镦机生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 新建厂房2.5万平方米，建设办公楼等附属设施，购置大型数控机床、磨床、加工中心和其他设备等35套，年产100台多工位精密自动冷镦机 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽阳天机械工业有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽阳天机械工业有限公司 | 邹友禄 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6559 | 年产6亿支医用高分子医疗器械项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置注塑机、组装机、包装机及化验室等生产设备，组建生产流水线，预计年产6亿支医用高分子医疗器械 | 2 | 0.9 | 0.7 | 年产6亿支医用高分子医疗器械项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置注塑机、组装机、包装机及化验室等生产设备，组建生产流水线，预计年产6亿支医用高分子医疗器械 | 综合楼封顶，正在砌墙。灭菌车间地梁完成，碎石垫层完成 | 竣工投产 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 综合楼封顶，正在砌墙。灭菌车间地梁完成，碎石垫层完成 | 竣工投产 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 刑维启 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6560 | 福元药业二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 新建数字化外用制剂车间、质检研发楼，组建自动化和智能化生产流水线 | 2 | 1.63 | 0.07 | 福元药业二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 新建数字化外用制剂车间、质检研发楼，组建自动化和智能化生产流水线 | 项目厂房主体基本完成 | 竣工 | 福元药业有限公司 | 项目厂房主体基本完成 | 竣工 | 福元药业有限公司 | 王斌超 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6561 | 宁国宏骏高端精密汽车零部件密封系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积5.6万平方米，购置高端冲压冲床、机械手等主要设备，年产2亿件高端精密汽车零部件密封系统 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 宁国宏骏高端精密汽车零部件密封系统生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积5.6万平方米，购置高端冲压冲床、机械手等主要设备，年产2亿件高端精密汽车零部件密封系统 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国市宏骏汽车零部件有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国市宏骏汽车零部件有限公司 | 李英 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6562 | 宁国翰锦汽车零部件及半导体设备零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房及其他附属设施，购置CNC加工中心、压缩空气等生产设备30套，年产300万套汽车零部件、500万套半导体设备零部件 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 宁国翰锦汽车零部件及半导体设备零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房及其他附属设施，购置CNC加工中心、压缩空气等生产设备30套，年产300万套汽车零部件、500万套半导体设备零部件 | 基础施工 | 竣工投产 | 宣城市翰锦金属科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 宣城市翰锦金属科技有限公司 | 张梅林 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6563 | 宁国沃尔美半导体零部件及汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房及其他附属等，购置CNC加工中心等主要生产设备30套，年产500万套半导体零部件，300万套汽车零部件和其他金属零部件 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 宁国沃尔美半导体零部件及汽车零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房及其他附属等，购置CNC加工中心等主要生产设备30套，年产500万套半导体零部件，300万套汽车零部件和其他金属零部件 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽沃尔美精工科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽沃尔美精工科技有限公司 | 戴建军 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6564 | 中药饮片及配方颗粒研究和产业化项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 新建中药饮片及配方颗粒生产线，购置净制、切制，提取生产线、制剂生产线等设备100台/套 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 中药饮片及配方颗粒研究和产业化项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 新建中药饮片及配方颗粒生产线，购置净制、切制，提取生产线、制剂生产线等设备100台/套 | 基础桩基施工中 | 部分完工 | 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 基础桩基施工中 | 部分完工 | 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 左言东 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6565 | 年产2500万套电子连接器线束及500万件线圈项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 建筑面积3万平方米，建设办公楼、厂房等，购置全自动切线压着机、绞线机等设备 | 1.186 | 0.45 | 0.436 | 年产2500万套电子连接器线束及500万件线圈项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 建筑面积3万平方米，建设办公楼、厂房等，购置全自动切线压着机、绞线机等设备 | 厂房主体已封顶 | 竣工投产 | 宣城束佳电子科技有限公司 | 厂房主体已封顶 | 竣工投产 | 宣城束佳电子科技有限公司 | 夏国胜 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6566 | 光学膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置打胶机、分切机、复卷机等生产设备，建设8条光学膜生产流水线，年产150万平方米光学膜 | 1.15 | 0.93 | 0.22 | 光学膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 购置打胶机、分切机、复卷机等生产设备，建设8条光学膜生产流水线，年产150万平方米光学膜 | 厂房外墙彩钢瓦安装，附属工程施工 | 竣工投产 | 宣城润邦新材料科技有限公司、 | 厂房外墙彩钢瓦安装，附属工程施工 | 竣工投产 | 宣城润邦新材料科技有限公司、 | 魏亚明 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6567 | 郎溪杰瑞年产一万吨中高端节能新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设厂房及其他附属设施，形成年产1万吨中高端节能新材料的能力 | 1 | 0.85 | 0.05 | 郎溪杰瑞年产一万吨中高端节能新材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设厂房及其他附属设施，形成年产1万吨中高端节能新材料的能力 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 宣城杰瑞智能科技有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 宣城杰瑞智能科技有限公司 | 焦素珍 | 郎溪经开区管委会 | 徐学鹏
6568 | 浙江卡曼智能绿色家具建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置Hymmen设备，EPL（连续）双钢带压机、包装机、覆膜机等生产设备，新建智能绿色家具产业园 | 30 | 6.36 | 8 | 浙江卡曼智能绿色家具建材产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置Hymmen设备，EPL（连续）双钢带压机、包装机、覆膜机等生产设备，新建智能绿色家具产业园 | 正在进行混凝土地坪施工和钢结构安装，办公楼正在进行装饰装修 | 厂房完工 | 浙江卡曼橡胶地板有限公司 | 正在进行混凝土地坪施工和钢结构安装，办公楼正在进行装饰装修 | 厂房完工 | 浙江卡曼橡胶地板有限公司 | 李德荣 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6569 | 皖浙共建宣城新塘羽绒产业园(二期)高端制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城 | 主要建设羽绒制品生产厂房及配套道路等附属设施 | 30 | 8.5 | 8 | 皖浙共建宣城新塘羽绒产业园(二期)高端制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城 | 主要建设羽绒制品生产厂房及配套道路等附属设施 | 主体施工 | 主体施工 | 宣城新塘羽绒园建设投资有限公司 | 主体施工 | 主体施工 | 宣城新塘羽绒园建设投资有限公司 | 朱之尧 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正军
6570 | 宣城经开区长三角产业合作园标准化厂房一期 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设20万平方米标准化厂房，用于企业的租恁 | 27.3296 | 4.83 | 8 | 宣城经开区长三角产业合作园标准化厂房一期 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设20万平方米标准化厂房，用于企业的租恁 | 主体建设 | 建成部分厂房 | 安徽开盛集团有限公司 | 主体建设 | 建成部分厂房 | 安徽开盛集团有限公司 | 潘翔 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6571 | 郎溪纺织产业集聚基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约20万方米，建设标准化厂及生活配套设施 | 25 | 10.8 | 3 | 郎溪纺织产业集聚基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约20万方米，建设标准化厂及生活配套设施 | 厂房基础在建 | 主体建成 | 宣城置信置业有限公司 | 厂房基础在建 | 主体建成 | 宣城置信置业有限公司 | 徐建东 | 郎溪经开区管委会 | 周友杰
6572 | 宁国永电智创城产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积40万平方米，打造集技术研发、生产加工、产品展示和商贸服务等功能于一体的智能制造产业园 | 20 | 7.95 | 2 | 宁国永电智创城产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积40万平方米，打造集技术研发、生产加工、产品展示和商贸服务等功能于一体的智能制造产业园 | 主体建设 | 完成部分主体建设 | 宁国市永电智创城产业园有限公司 | 主体建设 | 完成部分主体建设 | 宁国市永电智创城产业园有限公司 | 邵和光 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6573 | 环保型居家装饰材料、PVC卷材地板生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建设面积约16.7万平方米，购置多层复合卷材生产线等，年产PVC同质透心卷材地板2800万平方米、PVC多层复合卷材地板1500万平方米等 | 20 | 1 | 8 | 环保型居家装饰材料、PVC卷材地板生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建设面积约16.7万平方米，购置多层复合卷材生产线等，年产PVC同质透心卷材地板2800万平方米、PVC多层复合卷材地板1500万平方米等 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽大巨龙装饰新材料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽大巨龙装饰新材料有限公司 | 李德荣 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6574 | 宣城高新区科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房，创业服务中心等；配套生活广场、机动车停车位等附属设施 | 15.1303 | 0.2 | 3 | 宣城高新区科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房，创业服务中心等；配套生活广场、机动车停车位等附属设施 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城上元中工科技产业园开发有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城上元中工科技产业园开发有限公司 | 徐赛斌 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6575 | 龙元明筑装配式建筑科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置智能全自动下料送料生产线、组焊接一体化生产线、机器人焊接生产线等设备，年产63万平方米板材 | 15 | 3 | 6 | 龙元明筑装配式建筑科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置智能全自动下料送料生产线、组焊接一体化生产线、机器人焊接生产线等设备，年产63万平方米板材 | 主体建设 | 部分投产 | 安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司 | 主体建设 | 部分投产 | 安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司 | 雷青山 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6576 | 宣城绿色智能制造项目二期 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置起重机、数控机床等生产设备，组建生产流水线，年产装配式钢构16万吨 | 15 | 3.298 | 5.6 | 宣城绿色智能制造项目二期 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置起重机、数控机床等生产设备，组建生产流水线，年产装配式钢构16万吨 | 车间二已投入使用。车间一1-3跨在安装屋面材料（设备已定购、10月底前进场安装）4-8跨主构件全部安装完成、少量次构件在安装中 | 竣工投产 | 宣城市盛鸿建筑科技有限公司 | 车间二已投入使用。车间一1-3跨在安装屋面材料（设备已定购、10月底前进场安装）4-8跨主构件全部安装完成、少量次构件在安装中 | 竣工投产 | 宣城市盛鸿建筑科技有限公司 | 叶秀英 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6577 | 宣城高新技术产业开发区“退二优二”建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 回收建筑面积28万平方米；产业新空间面积27.4万平方米，建设标准化厂房及附属设施 | 12.2524 | 3.7 | 0.8 | 宣城高新技术产业开发区“退二优二”建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 回收建筑面积28万平方米；产业新空间面积27.4万平方米，建设标准化厂房及附属设施 | 标准化厂房建设 | 部分厂房建设完成 | 宣城高新投资发展有限公司 | 标准化厂房建设 | 部分厂房建设完成 | 宣城高新投资发展有限公司 | 何启发 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6578 | 年产10万吨铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置挤压、喷涂等设备，年产10万吨节能环保铝型材、光伏铝材及工业铝型材 | 10 | 8.4101 | 0.09 | 年产10万吨铝型材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置挤压、喷涂等设备，年产10万吨节能环保铝型材、光伏铝材及工业铝型材 | 项目主体基本完工，附属工程施工中 | 竣工投产 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 项目主体基本完工，附属工程施工中 | 竣工投产 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 吴琴 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6579 | 宁国华琦坯布生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积12万平方米，新建厂房，购置喷水织机、喷气织机、整经机等主要生产设备1700余台，年产2亿米坯布 | 10 | 1.2 | 3 | 宁国华琦坯布生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积12万平方米，新建厂房，购置喷水织机、喷气织机、整经机等主要生产设备1700余台，年产2亿米坯布 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽华琦新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽华琦新材料科技有限公司 | 郑福祥 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6580 | 郎溪县鸿泰钢铁技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建1台128吨电弧炉（超高功率）、2条高速棒线材生产线，配套机修车间等辅助生产设施 | 10 | 0.1 | 6 | 郎溪县鸿泰钢铁技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建1台128吨电弧炉（超高功率）、2条高速棒线材生产线，配套机修车间等辅助生产设施 | 厂房基础再见 | 主体建设 | 郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | 厂房基础再见 | 主体建设 | 郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | 彭伟 | 郎溪县新发镇政府 | 汪远
6581 | 方解石新材料系列产品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建洗矿车间、办公楼、1#2#厂房 | 10 | 0.981 | 0.8 | 方解石新材料系列产品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建洗矿车间、办公楼、1#2#厂房 | 一期正在建设，开始二期建设 | 完成部分建设 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 一期正在建设，开始二期建设 | 完成部分建设 | 金丰矿业（安徽）有限公司 | 项军 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6582 | 绩溪县产业结构提升一体化建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 清退企业、拆除旧厂房、改造旧厂房、扩建厂房、新建鄣山路产业园 | 8 | 1.5 | 1 | 绩溪县产业结构提升一体化建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 清退企业、拆除旧厂房、改造旧厂房、扩建厂房、新建鄣山路产业园 | 已完成部分不动产过户和企业清退工作 | 部分完成 | 绩溪县国投公司 | 已完成部分不动产过户和企业清退工作 | 部分完成 | 绩溪县国投公司 | 黄志莹 | 绩溪县国投公司 | 张文诞
6583 | 宁国永旋钢构件及配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积7万平方米，建设车间、配套用房等，购置数控火焰等离子切割机、龙门式自动焊机等设备88套，年产30000吨钢构件及配件 | 8 | 4 | 0.5 | 宁国永旋钢构件及配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积7万平方米，建设车间、配套用房等，购置数控火焰等离子切割机、龙门式自动焊机等设备88套，年产30000吨钢构件及配件 | 主体建设 | 试生产 | 宁国永旋钢结构有限公司 | 主体建设 | 试生产 | 宁国永旋钢结构有限公司 | 曾良平 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6584 | 长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 主要建设标准化厂房及配套辅助设施等 | 7.3324 | 1.09 | 0.7 | 长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 主要建设标准化厂房及配套辅助设施等 | 主体建设 | 完成火青路等配套工程 | 泾县经济开发区管委会 | 主体建设 | 完成火青路等配套工程 | 泾县经济开发区管委会 | 盛清 | 泾县政府 | 涂顺
6585 | 群欣包装软管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置生产等设备，组建生产流水线，年产3亿支软管 | 6.7 | 0.7 | 2 | 群欣包装软管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置生产等设备，组建生产流水线，年产3亿支软管 | 围墙砌筑施工 | 主体建设 | 群欣包装有限公司 | 围墙砌筑施工 | 主体建设 | 群欣包装有限公司 | 包元中 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6586 | 年产7700吨氟化物项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设车间、综合楼、污水处理站等附属设施 | 5.4248 | 1.3 | 2 | 年产7700吨氟化物项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.9万平方米，建设车间、综合楼、污水处理站等附属设施 | 厂房等七栋建筑物主体建设中 | 部分完工 | 宣城科地克精细化工有限公司 | 厂房等七栋建筑物主体建设中 | 部分完工 | 宣城科地克精细化工有限公司 | 朱毅 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6587 | 年产100万套淋浴房项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.22万平方米，分三期建设，建设3栋厂房，购置智能全自动机器人包装线等设备 | 5.2686 | 0.5 | 1.2 | 年产100万套淋浴房项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.22万平方米，分三期建设，建设3栋厂房，购置智能全自动机器人包装线等设备 | 一期租赁部分设备进场 | 部分完工 | 安徽克琳黛尔智能家居有限公司 | 一期租赁部分设备进场 | 部分完工 | 安徽克琳黛尔智能家居有限公司 | 蔡建农 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6588 | 年产15000吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置吹膜机、拌料机、制袋机、印刷机等生产设备，组建生产流水线，年产15000吨塑料制品 | 5.2 | 1 | 3.5 | 年产15000吨塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置吹膜机、拌料机、制袋机、印刷机等生产设备，组建生产流水线，年产15000吨塑料制品 | 1#厂房、综合楼基础已出正负零；2#厂房基础施工中 | 完成项目试投产 | 安徽乐朗环保新材料有限公司 | 1#厂房、综合楼基础已出正负零；2#厂房基础施工中 | 完成项目试投产 | 安徽乐朗环保新材料有限公司 | 王兵 | 宣城经开区管委会 | 张旗
6589 | 年产40万套标准淋浴房和10万套非标淋浴房智能自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积5.61万平方米，建设厂房、办公楼等，购买生产设备 | 5.1152 | 1.2 | 0.7 | 年产40万套标准淋浴房和10万套非标淋浴房智能自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积5.61万平方米，建设厂房、办公楼等，购买生产设备 | 1#厂房建设，3#厂房钢主体完工 | 部分完工 | 宣城德立洁具有限公司 | 1#厂房建设，3#厂房钢主体完工 | 部分完工 | 宣城德立洁具有限公司 | 潘小东 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6590 | 郎溪县林洪重工年产6万吨精加工锻件 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 对现有的生产线进行技改扩建升级，新增厂房4.1万平方米，新增标准锻造车间及相关设备，形成年产6万吨锻件 | 5.1 | 4.05 | 0.05 | 郎溪县林洪重工年产6万吨精加工锻件 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 对现有的生产线进行技改扩建升级，新增厂房4.1万平方米，新增标准锻造车间及相关设备，形成年产6万吨锻件 | 一期厂房主体建成 | 二期厂房主体建成 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 一期厂房主体建成 | 二期厂房主体建成 | 安徽林洪重工科技有限公司 | 张岳洪 | 郎溪县梅渚镇人民政府 | 周维华
6591 | 郎溪县新涛光电年产8万吨亚克力板材 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积11万平方米，建设厂房及生活配套设施，形成年产8万吨亚克力板材 | 5 | 2.5 | 2 | 郎溪县新涛光电年产8万吨亚克力板材 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积11万平方米，建设厂房及生活配套设施，形成年产8万吨亚克力板材 | 1栋厂房建成，设备进场 | 竣工投产 | 安徽新涛光电科技有限公司 | 1栋厂房建成，设备进场 | 竣工投产 | 安徽新涛光电科技有限公司 | 周小二 | 郎溪经开区管委会 | 谢义宏
6592 | 郎溪县南卫医疗用品年产30亿只高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产高端医用手套30亿只 | 5 | 1.2 | 2.8 | 郎溪县南卫医疗用品年产30亿只高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约4万平方米，建设厂房及附属设施，形成年产高端医用手套30亿只 | 厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽南卫医疗用品有限公司 | 厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽南卫医疗用品有限公司 | 赵波 | 郎溪经开区区管委会 | 徐学鹏
6593 | 智慧眼镜、智慧玻璃研发、生产、销售基地 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建标准化厂房，购置相关研发生产设备 | 5 | 0.181 | 0.5 | 智慧眼镜、智慧玻璃研发、生产、销售基地 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建标准化厂房，购置相关研发生产设备 | 一号厂房桩全部截完 | 完成3栋厂房建设 | 香港骏益实业有限公司 | 一号厂房桩全部截完 | 完成3栋厂房建设 | 香港骏益实业有限公司 | 丁子乔 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6594 | 安徽汇港科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建4栋框架结构厂房、1栋框架结构综合楼 | 4 | 0.5 | 1.5 | 安徽汇港科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建4栋框架结构厂房、1栋框架结构综合楼 | 厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽汇港科技产业园管理有限公司 | 厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽汇港科技产业园管理有限公司 | 林细红 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6595 | 郎溪县友良年产200万只铝合金轮毂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房及其生产设施，主要研发、生产铝合金轮毂 | 4 | 0.05 | 2.3 | 郎溪县友良年产200万只铝合金轮毂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，建设厂房及其生产设施，主要研发、生产铝合金轮毂 | 1栋厂房主体在建 | 1栋厂房主体建成 | 郎溪友良锻造铝合金轮毂股份有限公司 | 1栋厂房主体在建 | 1栋厂房主体建成 | 郎溪友良锻造铝合金轮毂股份有限公司 | 陆浩 | 郎溪县经开区区管委会 | 徐学鹏
6596 | 年产60万吨重质碳酸钙生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、研发办公楼及配套辅助设施等，购置机器设备 | 3.6 | 1.32 | 0.5 | 年产60万吨重质碳酸钙生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设厂房、研发办公楼及配套辅助设施等，购置机器设备 | 开展内部路面硬化及设备引进工作 | 完成部分厂房主体竣工 | 安徽申华新材料科技有限公司 | 开展内部路面硬化及设备引进工作 | 完成部分厂房主体竣工 | 安徽申华新材料科技有限公司 | 鲁为华 | 泾县云岭镇政府 | 吴治国
6597 | 郎溪县恒信年产10500万米涤纶布 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产10500万米涤纶布 | 3.5215 | 3.471 | 0.05 | 郎溪县恒信年产10500万米涤纶布 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产10500万米涤纶布 | 厂房建成，设备购置安装 | 竣工投产 | 郎溪恒信纺织科技有限公司 | 厂房建成，设备购置安装 | 竣工投产 | 郎溪恒信纺织科技有限公司 | 董根明 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6598 | 年产300万台汽车铝质暖风水箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置开式固定台高性能压力机、压测板模具等设备，组建生产流水线，年产300万台汽车铝质暖风水箱 | 3.4 | 2 | 1 | 年产300万台汽车铝质暖风水箱生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置开式固定台高性能压力机、压测板模具等设备，组建生产流水线，年产300万台汽车铝质暖风水箱 | 项目主体基本建成，附属工程施工中 | 项目竣工 | 安徽炜邦汽车部件有限公司 | 项目主体基本建成，附属工程施工中 | 项目竣工 | 安徽炜邦汽车部件有限公司 | 李顺龙 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6599 | 宁国桑尼泰克汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建设面积3万平方米，购置传递机器人、大型铝挤压自动化生产线等研发实验设备100余台套，年产5000万件汽车轻量化高强韧铝合金零部件 | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 宁国桑尼泰克汽车高强韧铝合金材料轻量化零部件智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建设面积3万平方米，购置传递机器人、大型铝挤压自动化生产线等研发实验设备100余台套，年产5000万件汽车轻量化高强韧铝合金零部件 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国桑尼泰克精密铝制品有限公司 | 沈德贤 | 宁国市经信局 | 马剑
6600 | 核心零部件产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 新建17栋钢结构厂房、2栋综合楼及4栋办公楼，配套区内水、电、路、绿化、环保、消防等基础设施建设 | 3.2988 | 1.72 | 1.5788 | 核心零部件产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 新建17栋钢结构厂房、2栋综合楼及4栋办公楼，配套区内水、电、路、绿化、环保、消防等基础设施建设 | 已完成竣工验收，已有部分企业提前入驻进行设备基础施工 | 竣工投产 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 已完成竣工验收，已有部分企业提前入驻进行设备基础施工 | 竣工投产 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 张增华 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6601 | 年产20万立方米PC构件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积6.2万平方米，购置PC综合生产线，叠合楼板生产线等设备 | 3.2501 | 0.1 | 1 | 年产20万立方米PC构件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积6.2万平方米，购置PC综合生产线，叠合楼板生产线等设备 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽治宏筑工建筑科技有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽治宏筑工建筑科技有限公司 | 薛文龙 | 宣州区沈村镇政府 | 高其斌
6602 | 宁国三方高效节能耐磨材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3万平方米，购置电炉、淬火线、行车、光谱等设备200余台套，年产12000吨合金铸球、铸锻、3000吨矿山耐磨铸件 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 宁国三方高效节能耐磨材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3万平方米，购置电炉、淬火线、行车、光谱等设备200余台套，年产12000吨合金铸球、铸锻、3000吨矿山耐磨铸件 | 主体施工 | 部分主体竣工 | 安徽省三方新材料科技有限公司 | 主体施工 | 部分主体竣工 | 安徽省三方新材料科技有限公司 | 王辉 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6603 | 宁国祺亚汽车、电动车车架以及其他车辆零部件配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，建设新建钢构车间及附属设施，购置立式加工中心等设备及其它附属设备约40台，年产2000万套汽车、电动车车架以及其它车辆零部件配件 | 3.1 | 0.9 | 1 | 宁国祺亚汽车、电动车车架以及其他车辆零部件配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，建设新建钢构车间及附属设施，购置立式加工中心等设备及其它附属设备约40台，年产2000万套汽车、电动车车架以及其它车辆零部件配件 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国市祺亚机械制造有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国市祺亚机械制造有限公司 | 阮祺慎 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6604 | 宁国金顺高端旅行箱及箱包配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.5万平方米，购置板材机、注塑机、新品研发等设备，购置行李箱组装生产线8条，年产高端旅行箱180万个 | 3 | 1 | 1 | 宁国金顺高端旅行箱及箱包配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.5万平方米，购置板材机、注塑机、新品研发等设备，购置行李箱组装生产线8条，年产高端旅行箱180万个 | 主体施工 | 试生产 | 安徽金顺新型材料科技有限公司 | 主体施工 | 试生产 | 安徽金顺新型材料科技有限公司 | 应金明 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6605 | 宁国华聚耐磨铸件及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积4.3万平方米，新建厂房、办公楼，新增树脂砂处理线、新型节能钢壳中频电炉检测等设备120余台套，年产2万吨耐磨铸件及阀门以及7万吨锻轧件等延伸产品 | 3 | 0.8 | 0.6 | 宁国华聚耐磨铸件及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积4.3万平方米，新建厂房、办公楼，新增树脂砂处理线、新型节能钢壳中频电炉检测等设备120余台套，年产2万吨耐磨铸件及阀门以及7万吨锻轧件等延伸产品 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽华聚新材料有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽华聚新材料有限公司 | 郭丽香 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6606 | 郎溪县伊兰文纺织 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 建筑面积约2万平方米，建设厂房及其附属设施，主要研发、生产纺织新材料 | 3 | 1.6 | 0.8 | 郎溪县伊兰文纺织 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 建筑面积约2万平方米，建设厂房及其附属设施，主要研发、生产纺织新材料 | 1栋厂房建成 | 设备购置安装 | 安徽伊兰文纺织新材料有限公司 | 1栋厂房建成 | 设备购置安装 | 安徽伊兰文纺织新材料有限公司 | 王立平 | 郎溪经开区管委会 | 汪照荣
6607 | 宁国铁骑数控机床整机及机械加工设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，购置龙门、刨床、精密检测仪器等生产设备15台套，年产数控机床2500台、机械加工设备30台 | 3 | 2.25 | 0.25 | 宁国铁骑数控机床整机及机械加工设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，购置龙门、刨床、精密检测仪器等生产设备15台套，年产数控机床2500台、机械加工设备30台 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽铁骑精密机械有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽铁骑精密机械有限公司 | 范美棋 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6608 | 宁国峰杰汽车零部件及机械配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，新建厂房、综合楼等基础设施，购置CNC加工中心自动化喷涂流水线等设备30台/套，年产10万件汽车零部件和30万件机械配件 | 3 | 0.5 | 1.5 | 宁国峰杰汽车零部件及机械配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，新建厂房、综合楼等基础设施，购置CNC加工中心自动化喷涂流水线等设备30台/套，年产10万件汽车零部件和30万件机械配件 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽峰杰金属科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽峰杰金属科技有限公司 | 顾晓峰 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6609 | 旌德县产业结构提升一体化建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积6万平方米。主要建设内容为原建筑进行装修改造；新建厂房、配套建设给排水等辅助工程 | 2.8195 | 0.02 | 1.4 | 旌德县产业结构提升一体化建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积6万平方米。主要建设内容为原建筑进行装修改造；新建厂房、配套建设给排水等辅助工程 | 正在进行基础施工 | 部分厂房建设完成 | 旌德县工投公司 | 正在进行基础施工 | 部分厂房建设完成 | 旌德县工投公司 | 朱永健 | 旌德经开区管委会 | 王斌
6610 | 郎溪县中亿年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 郎溪县中亿年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产80万平方米铝单板、20万平方米铝蜂窝板及玻璃幕墙 | 厂房主体建设已完成 | 竣工投产 | 安徽中亿铝业有限公司 | 厂房主体建设已完成 | 竣工投产 | 安徽中亿铝业有限公司 | 凌平 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6611 | 郎溪县良机年产800台自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约5.7万平方米，购置龙门加工中心、焊接设备、行车等，年产自动化设备800台 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 郎溪县良机年产800台自动化设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约5.7万平方米，购置龙门加工中心、焊接设备、行车等，年产自动化设备800台 | 1栋厂房建成 | 竣工投产 | 郎溪良机机械科技有限公司 | 1栋厂房建成 | 竣工投产 | 郎溪良机机械科技有限公司 | 施连法 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6612 | 郎溪县民辉化纤年产360万米提花面料 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产360万米提花面料、300万米高档经编织物 | 2.55 | 2.31 | 0.14 | 郎溪县民辉化纤年产360万米提花面料 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产360万米提花面料、300万米高档经编织物 | 厂房、办公楼基础在建 | 厂房主体建成 | 安徽民辉化纤有限公司 | 厂房、办公楼基础在建 | 厂房主体建成 | 安徽民辉化纤有限公司 | 陈忠民 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6613 | 年产10000吨不锈钢阀配件生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.31万平方米，建设离心铸造车间，综合办公楼等，购置中频电炉、螺杆空压机等生产设备合计312台（套） | 2.5 | 1.66 | 0.15 | 年产10000吨不锈钢阀配件生产建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.31万平方米，建设离心铸造车间，综合办公楼等，购置中频电炉、螺杆空压机等生产设备合计312台（套） | 部分厂房主体基本完工，附属施工 | 主体完工 | 安徽科峰合金有限公司 | 部分厂房主体基本完工，附属施工 | 主体完工 | 安徽科峰合金有限公司 | 吴修弟 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6614 | 宣城高新区立讯精密产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.3万平方米。建设功能车间、智能仓储等设施。配套建设供配电、给排水等辅助工程 | 2.4812 | 0.7 | 0.6 | 宣城高新区立讯精密产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.3万平方米。建设功能车间、智能仓储等设施。配套建设供配电、给排水等辅助工程 | 仓库和厂房主体完成建设，，内部装饰，附属完善 | 部分完工 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 仓库和厂房主体完成建设，，内部装饰，附属完善 | 部分完工 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 徐平平 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6615 | 年产5万套定制家居项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积5万平方米，建设生产车间、行政办公楼等附属设施，购置生产设备 | 2.265 | 0.12 | 0.7 | 年产5万套定制家居项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积5万平方米，建设生产车间、行政办公楼等附属设施，购置生产设备 | 厂房基础施工 | 部分完工 | 宣城金博伟家居智能科技有限公司 | 厂房基础施工 | 部分完工 | 宣城金博伟家居智能科技有限公司 | 季继 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6616 | 年产5.5万吨钢管及管道配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.1万平方米，购置热处理设备、自动冷轧机等生产加工设备 | 2.2 | 1.05 | 0.3 | 年产5.5万吨钢管及管道配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.1万平方米，购置热处理设备、自动冷轧机等生产加工设备 | 主体钢构厂房建设 | 主体完工 | 宣城宇钢钢业有限公司 | 主体钢构厂房建设 | 主体完工 | 宣城宇钢钢业有限公司 | 张新岳 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6617 | 环保型柔版水印瓦楞包装制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.56万平方米，新建研发、设计、检测综合楼，年产12000万只环保型柔版水印包装制品 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 环保型柔版水印瓦楞包装制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.56万平方米，新建研发、设计、检测综合楼，年产12000万只环保型柔版水印包装制品 | 收购僵尸企业 | 项目竣工 | 宣城华艺包装科技有限公司 | 收购僵尸企业 | 项目竣工 | 宣城华艺包装科技有限公司 | 李朝英 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6618 | 郎溪县伟鼎年产4000吨汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及其附属设施，年产汽车液压传动系统零部件、精密模具、电子通讯件4000吨 | 2.1 | 0.05 | 1.8 | 郎溪县伟鼎年产4000吨汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及其附属设施，年产汽车液压传动系统零部件、精密模具、电子通讯件4000吨 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 宣城伟鼎金属表面处理有限公司 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 宣城伟鼎金属表面处理有限公司 | 陶运琦 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6619 | 郎溪县亿丰年产8000万米各类化纤布、涂层布等纺织功能面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.9万平方米，建设厂房及其附属设施，购置喷水织机机、数码印花机等设备；年产各类化纤布、涂层布等纺织功能面料8000万米 | 2.06 | 0.72 | 0.8 | 郎溪县亿丰年产8000万米各类化纤布、涂层布等纺织功能面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.9万平方米，建设厂房及其附属设施，购置喷水织机机、数码印花机等设备；年产各类化纤布、涂层布等纺织功能面料8000万米 | 1栋厂房主体在建 | 厂房主体建成 | 郎溪亿丰纺织有限公司 | 1栋厂房主体在建 | 厂房主体建成 | 郎溪亿丰纺织有限公司 | 蒋永红 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6620 | 年产30万立方米蒸压加气ALC板材技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼，购置全自动数字化ALC板材生产线整套设备 | 2 | 0.15 | 0.8 | 年产30万立方米蒸压加气ALC板材技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.7万平方米，建设厂房、办公楼，购置全自动数字化ALC板材生产线整套设备 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城市博瑞新型材料有限责任公司 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城市博瑞新型材料有限责任公司 | 章立刚 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6621 | 年产100万台草坪机、100万套刹车卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.2万平方米，购置高级快速冲床、冷冲机、高精冲床、数控机床等生产设备，组建生产流水线，年产100万台草坪机、100万套刹车卡钳 | 2 | 0.5 | 0.7 | 年产100万台草坪机、100万套刹车卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.2万平方米，购置高级快速冲床、冷冲机、高精冲床、数控机床等生产设备，组建生产流水线，年产100万台草坪机、100万套刹车卡钳 | 基础施工中 | 竣工投产 | 安徽国行汽车零部件有限公司 | 基础施工中 | 竣工投产 | 安徽国行汽车零部件有限公司 | 张元成 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6622 | 年产1.7万套智能家居及配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置智能家具生产线、智能开料机、智能封边机、全自动智能包装线等生产设备，建设水性喷涂漆线生产线 | 2 | 0.8 | 0.7 | 年产1.7万套智能家居及配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置智能家具生产线、智能开料机、智能封边机、全自动智能包装线等生产设备，建设水性喷涂漆线生产线 | 围墙正在施工，厂房基础施工中 | 竣工投产 | 安徽华沭智能家居科技有限公司 | 围墙正在施工，厂房基础施工中 | 竣工投产 | 安徽华沭智能家居科技有限公司 | 葛秀娟 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6623 | HDPE波纹管建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约0.68万平方米，建设厂房及配套辅助设施等，购置双壁波纹管生产线2条 | 2 | 1.58 | 0.02 | HDPE波纹管建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约0.68万平方米，建设厂房及配套辅助设施等，购置双壁波纹管生产线2条 | 完成厂房主体架构建设 | 完成厂房建设并购置设备安装 | 泾县旭日管业有限公司 | 完成厂房主体架构建设 | 完成厂房建设并购置设备安装 | 泾县旭日管业有限公司 | 鲁为华 | 泾县云岭镇政府 | 吴治国
6624 | 皖江现代禽业科技城项目一期工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.03万平方米，建设公共服务中心、厂房等附属设施，设置机动车停车位97个 | 1.87 | 1.4 | 0.47 | 皖江现代禽业科技城项目一期工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.03万平方米，建设公共服务中心、厂房等附属设施，设置机动车停车位97个 | 1-3号厂房室内附属工程施工，公共服务中心9层已封顶 | 主体竣工 | 宣城市洪晟农业发展有限公司 | 1-3号厂房室内附属工程施工，公共服务中心9层已封顶 | 主体竣工 | 宣城市洪晟农业发展有限公司 | 陈小平 | 宣州区洪林现代示范区管委会 | 冯正扬
6625 | 郎溪县双鸣纺织年产9000万米纺织产品 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产9000万米纺织产品 | 1.7 | 0.92 | 0.6 | 郎溪县双鸣纺织年产9000万米纺织产品 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产9000万米纺织产品 | 1栋厂房主体建成 | 设备购置安装 | 安徽双鸣纺织科技有限公司 | 1栋厂房主体建成 | 设备购置安装 | 安徽双鸣纺织科技有限公司 | 金显平 | 郎溪县经开区管委会 | 周友杰
6626 | 年产36000吨高性能环保型工业涂料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.93万平方米，建设生产车间、办公楼等；购置研磨、检验检测、环保等主要设备235台（套） | 1.6599 | 0.7 | 0.4 | 年产36000吨高性能环保型工业涂料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.93万平方米，建设生产车间、办公楼等；购置研磨、检验检测、环保等主要设备235台（套） | 厂房主体建设中 | 部分完工 | 安徽天元创涂新材料科技有限公司 | 厂房主体建设中 | 部分完工 | 安徽天元创涂新材料科技有限公司 | 戴联平 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6627 | 宣城凯越年产4000吨汽车覆盖件模具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置CNC加工中心、油压机、冲床等生产设备，组建生产线，年产4000吨汽车覆盖件模具 | 1.6 | 1.16 | 0.44 | 宣城凯越年产4000吨汽车覆盖件模具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置CNC加工中心、油压机、冲床等生产设备，组建生产线，年产4000吨汽车覆盖件模具 | 试生产 | 竣工投产 | 宣城市凯越汽车零部件有限公司 | 试生产 | 竣工投产 | 宣城市凯越汽车零部件有限公司 | 杜春 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6628 | 宣城科技园研发中心项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建成后将供小微企业作研发使用 | 1.6 | 1.18 | 0.42 | 宣城科技园研发中心项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建成后将供小微企业作研发使用 | 主体完工，正在进行装饰装修工程 | 竣工投产 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 主体完工，正在进行装饰装修工程 | 竣工投产 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 张华 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6629 | 漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.84万平方米，购置漆包机和拉丝机等生产设备，组建生产流水线，项目全部建成达产后，年产10000吨漆包线 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.84万平方米，购置漆包机和拉丝机等生产设备，组建生产流水线，项目全部建成达产后，年产10000吨漆包线 | 项目正在进行围墙修筑中 | 竣工投产 | 宣城荣达电工科技有限公司 | 项目正在进行围墙修筑中 | 竣工投产 | 宣城荣达电工科技有限公司 | 宋金根 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6630 | 年产3万吨高强度工业铝型材基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.13万平方米，主要建设标准厂房，办公楼，生活配套附属设施；购置各类挤压生产线、粉末喷涂生产线等机器设备 | 1.5265 | 1.1 | 0.13 | 年产3万吨高强度工业铝型材基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.13万平方米，主要建设标准厂房，办公楼，生活配套附属设施；购置各类挤压生产线、粉末喷涂生产线等机器设备 | 部分厂房主体完工 | 竣工投产 | 宣城市宏峰铝业科技有限公司 | 部分厂房主体完工 | 竣工投产 | 宣城市宏峰铝业科技有限公司 | 张林峰 | 宣城高新区管委会 | 冼进
6631 | 宁国坤泰重组竹材料系列产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，建设重组竹材料系列产品生产线，购置生物质蒸汽、沙光机等14台及其它配套设施，年产2万立方米重组竹材料系列产品 | 1.5 | 0.9 | 0.0641 | 宁国坤泰重组竹材料系列产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，建设重组竹材料系列产品生产线，购置生物质蒸汽、沙光机等14台及其它配套设施，年产2万立方米重组竹材料系列产品 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国坤泰竹木有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国坤泰竹木有限公司 | 王媛 | 宁国市宁墩镇政府 | 胡永兵
6632 | 宁国美高斯家具及沙发办公椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.7万平方米，建设厂房，购置热压机、数控自动开料中心等设备26台及其它配套设施，年产10万套家具及沙发办公椅 | 1.5 | 0.3 | 0.55 | 宁国美高斯家具及沙发办公椅生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.7万平方米，建设厂房，购置热压机、数控自动开料中心等设备26台及其它配套设施，年产10万套家具及沙发办公椅 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽美高斯家具有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽美高斯家具有限公司 | 凌伟云 | 宁国市宁墩镇政府 | 胡永兵
6633 | 耐海洋环境腐蚀产品的研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.6万平方米，建设生产车间，综合楼等，购置滚丝机、钻床等设备 | 1.5 | 0.24 | 0.5 | 耐海洋环境腐蚀产品的研发及生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.6万平方米，建设生产车间，综合楼等，购置滚丝机、钻床等设备 | 主体厂房建设 | 部分完工 | 锐迈耐腐蚀科技（宣城）有限公司 | 主体厂房建设 | 部分完工 | 锐迈耐腐蚀科技（宣城）有限公司 | 饶建红 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6634 | 郎溪县日进纺织年产5400万米化纤面料 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产5400万米化纤面料 | 1.4 | 1.17 | 0.05 | 郎溪县日进纺织年产5400万米化纤面料 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产5400万米化纤面料 | 办公楼主体建成，1栋厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽日进纺织科技有限公司 | 办公楼主体建成，1栋厂房主体在建 | 竣工投产 | 安徽日进纺织科技有限公司 | 李阿二 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6635 | 2000t/a新型催化剂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设车间，气体站等；购置煅烧炉、制浆釜等279台（套） | 1.3869 | 0.35 | 0.4 | 2000t/a新型催化剂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设车间，气体站等；购置煅烧炉、制浆釜等279台（套） | 部分厂房框架施工 | 部分完工 | 宣城晶瑞新材料有限公司 | 部分厂房框架施工 | 部分完工 | 宣城晶瑞新材料有限公司 | 徐勇 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6636 | 年产1.6万吨食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.6万平方米。新建车间、无菌包装车间等；购置食品深加工流水线等设备 | 1.3538 | 1.03 | 0.04 | 年产1.6万吨食品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.6万平方米。新建车间、无菌包装车间等；购置食品深加工流水线等设备 | 主体完工，装修装饰 | 竣工投产 | 安徽立大禽业有限公司 | 主体完工，装修装饰 | 竣工投产 | 安徽立大禽业有限公司 | 方立 | 宣州区向阳街道办 | 陈贤玉
6637 | 宁国天成电机PTC加热器生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.75万平方米，新建厂房，购置精密氩弧焊机组、PTC通用固化机等设备252台套，年产3000万套PTC加热器 | 1.33 | 0.71 | 0.3 | 宁国天成电机PTC加热器生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.75万平方米，新建厂房，购置精密氩弧焊机组、PTC通用固化机等设备252台套，年产3000万套PTC加热器 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省宁国市天成电机有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 安徽省宁国市天成电机有限公司 | 罗悦 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6638 | 郎溪县威尔特年产2万吨漆包线 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房及其附属设施，项目建成后形成年产2万吨漆包线、1800万平方米光伏背板 | 1.3 | 0.35 | 0.55 | 郎溪县威尔特年产2万吨漆包线 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房及其附属设施，项目建成后形成年产2万吨漆包线、1800万平方米光伏背板 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 郎溪威尔特电子材料有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 郎溪威尔特电子材料有限公司 | 薄建国 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6639 | 年产20000台(套)新型特种耐腐泵研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房完善配套设施建设 | 1.3 | 0.21 | 0.4 | 年产20000台(套)新型特种耐腐泵研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.5万平方米，建设厂房完善配套设施建设 | 土地平整及配套设施建设 | 部分完工 | 安徽凯特泵业有限公司 | 土地平整及配套设施建设 | 部分完工 | 安徽凯特泵业有限公司 | 童伟 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6640 | 宁国嵘利机械用无石棉摩擦材料与制动器组件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，改造原有厂房，新建厂房及综合楼，购置制动器生产线和生产配套设备700台套，年产机械用无石棉摩擦材料1000万件套、制动器组件50万套 | 1.2559 | 0.8 | 0.2659 | 宁国嵘利机械用无石棉摩擦材料与制动器组件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，改造原有厂房，新建厂房及综合楼，购置制动器生产线和生产配套设备700台套，年产机械用无石棉摩擦材料1000万件套、制动器组件50万套 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国嵘利摩擦材料有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国嵘利摩擦材料有限公司 | 张蒙莎 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6641 | 年产3万吨新型管道项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积1.84万平方米，建设厂房和办公楼，购置混料机、PVC生产线等生产加工及辅助设备配套建设等工程。 | 1.25 | 0.35 | 0.4 | 年产3万吨新型管道项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积1.84万平方米，建设厂房和办公楼，购置混料机、PVC生产线等生产加工及辅助设备配套建设等工程。 | 厂房钢结构主体施工 | 部分完工 | 安徽杭通新材料科技有限公司 | 厂房钢结构主体施工 | 部分完工 | 安徽杭通新材料科技有限公司 | 喻国深 | 宣州区狸桥镇政府 | 夏经和
6642 | 年产2万吨太阳能边框、铝合金门窗及其他铝制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.75万平方米。新建厂房，污水处理站，消防池等。购置挤压机、喷塑线等设备 | 1.25 | 0.55 | 0.4 | 年产2万吨太阳能边框、铝合金门窗及其他铝制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.75万平方米。新建厂房，污水处理站，消防池等。购置挤压机、喷塑线等设备 | 购买厂房内部分设备进场 | 部分完工 | 安徽宣铝新材料科技有限公司 | 购买厂房内部分设备进场 | 部分完工 | 安徽宣铝新材料科技有限公司 | 周家亮 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6643 | 宁国鸿程千斤顶及机械配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 总建筑面积1.4万平方米，建设钢构厂房，办公及附属用房，购置千斤顶生产等12条生产线，年产130万台千斤顶及150万件机械配件、40万件塑料汽配件 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 宁国鸿程千斤顶及机械配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 总建筑面积1.4万平方米，建设钢构厂房，办公及附属用房，购置千斤顶生产等12条生产线，年产130万台千斤顶及150万件机械配件、40万件塑料汽配件 | 基础施工 | 建成投产 | 宁国市鸿程汽车工具有限公司 | 基础施工 | 建成投产 | 宁国市鸿程汽车工具有限公司 | 王海明 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6644 | 年产6亿只军(医)用防护手套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建厂房0.62万平方米、办公楼0.14万平方米等附属设施；购置脱模机、烘干系统等生产设备 | 1.226 | 0.35 | 0.68 | 年产6亿只军(医)用防护手套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建厂房0.62万平方米、办公楼0.14万平方米等附属设施；购置脱模机、烘干系统等生产设备 | 主体建设 | 竣工投产 | 汉洛科（安徽）医疗设备有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 汉洛科（安徽）医疗设备有限公司 | 孔晓东 | 宣州区狸桥镇政府 | 黄彬
6645 | 宁国启辰橡塑制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，新建厂房，购置密炼机、开炼机、成型机等关键生产设备132台套，年产8000万件橡塑制品 | 1.2072 | 0.52 | 0.2092 | 宁国启辰橡塑制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，新建厂房，购置密炼机、开炼机、成型机等关键生产设备132台套，年产8000万件橡塑制品 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 田海林 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6646 | 宁国南港海绵城市综合节能环保型排水路面材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.8万平方米，新建骨料仓、综合楼、厂房及其它配套设施等，年产40万吨海绵城市综合节能环保型排水路面材料 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 宁国南港海绵城市综合节能环保型排水路面材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.8万平方米，新建骨料仓、综合楼、厂房及其它配套设施等，年产40万吨海绵城市综合节能环保型排水路面材料 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国南港环保科技有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国南港环保科技有限公司 | 彭杰 | 宁国市港口镇政府 | 李靖
6647 | 年产100万平方米铝单板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设标准厂房等。购置数控开平机等 | 1.2 | 0.36 | 0.4 | 年产100万平方米铝单板生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约1.6万平方米，主要建设标准厂房等。购置数控开平机等 | 1号厂房正在建设中，2号厂房基槽建设中 | 完成项目主体 | 安徽中执新型材料科技有限公司 | 1号厂房正在建设中，2号厂房基槽建设中 | 完成项目主体 | 安徽中执新型材料科技有限公司 | 鲁为华 | 泾县云岭镇政府 | 吴治国
6648 | 年产5.5万吨氨基膜塑料及塑料制品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约3.33万平方米，新建厂房、仓库等，购置生产线等设备。完成配套设施 | 1.2 | 0.36 | 0.5 | 年产5.5万吨氨基膜塑料及塑料制品生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积约3.33万平方米，新建厂房、仓库等，购置生产线等设备。完成配套设施 | 厂房正在进行主体施工中 | 完成厂房建设 | 宣城华宇新材料有限公司 | 厂房正在进行主体施工中 | 完成厂房建设 | 宣城华宇新材料有限公司 | 何宝琴 | 泾县经济开发区 | 盛清
6649 | 年产5万台不锈钢智能化化工泵技术研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建标准厂房、研发大楼及配套设施 | 1.2 | 0.44 | 0.4 | 年产5万台不锈钢智能化化工泵技术研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建标准厂房、研发大楼及配套设施 | 主体建设 | 完成厂房改造并投产 | 安徽江南泵阀集团有限公司 | 主体建设 | 完成厂房改造并投产 | 安徽江南泵阀集团有限公司 | 童伟 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6650 | 年产15000台烘焙设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设食品用各类层式烤箱等系列生产线，购置激光切割机、数控机床、电焊机等相关配套设备，组建生产流水线，年产10000台烤箱及其配套设备 | 1.2 | 0.68 | 0.12 | 年产15000台烘焙设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设食品用各类层式烤箱等系列生产线，购置激光切割机、数控机床、电焊机等相关配套设备，组建生产流水线，年产10000台烤箱及其配套设备 | 项目主体基本建成，附属工程施工中 | 竣工投产 | 安徽德焙机械科技有限公司 | 项目主体基本建成，附属工程施工中 | 竣工投产 | 安徽德焙机械科技有限公司 | 陈晓华 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6651 | 宁国福通增碳剂、炉料、可塑料、发热冒口、覆盖剂等产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，建设钢结构厂房等用房，购置综合混料机、搅拌机等设备350台，年产3万吨增碳剂、炉料、可塑料、发热冒口、覆盖剂等产品 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 宁国福通增碳剂、炉料、可塑料、发热冒口、覆盖剂等产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，建设钢结构厂房等用房，购置综合混料机、搅拌机等设备350台，年产3万吨增碳剂、炉料、可塑料、发热冒口、覆盖剂等产品 | 基础施工 | 竣工投产 | 宁国市福通新材料科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 宁国市福通新材料科技有限公司 | 吴君平 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6652 | 郎溪县诺鑫年产1500万套汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，年产内外饰件等汽车零部件1500万套 | 1.2 | 0.05 | 0.6 | 郎溪县诺鑫年产1500万套汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，年产内外饰件等汽车零部件1500万套 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 安徽诺鑫塑胶制品有限公司 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 安徽诺鑫塑胶制品有限公司 | 孙旭 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6653 | 年产6万吨精密铜制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 租赁厂房0.5万平方米，改造厂房及水电管网设施，购置双头收线机、铜冷渣机等设备 | 1.188 | 0.75 | 0.19 | 年产6万吨精密铜制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 租赁厂房0.5万平方米，改造厂房及水电管网设施，购置双头收线机、铜冷渣机等设备 | 部分设备进场安装 | 设备安装试生产 | 安徽省朝辉铜业有限公司 | 部分设备进场安装 | 设备安装试生产 | 安徽省朝辉铜业有限公司 | 李六芹 | 宣城高新区管委会 | 冼进
6654 | 年产10万套卫浴产品自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.59万平方米，建设厂房、办公楼等，购置自动开料机、数控排钻等设备 | 1.1765 | 0.68 | 0.2 | 年产10万套卫浴产品自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.59万平方米，建设厂房、办公楼等，购置自动开料机、数控排钻等设备 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城市宣卫卫浴有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城市宣卫卫浴有限公司 | 皮国才 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6655 | 宣城浩源年产6.7万套汽车外饰件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置注塑机等生产设备，从事各类汽车外饰件、加装件、改装件的生产与销售，年产6.7万套汽车外饰件 | 1.15 | 1.05 | 0.1 | 宣城浩源年产6.7万套汽车外饰件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置注塑机等生产设备，从事各类汽车外饰件、加装件、改装件的生产与销售，年产6.7万套汽车外饰件 | 项目主体完工，附属工程施工中 | 项目完工,竣工投产 | 宣城市浩源汽车配件有限责任公司 | 项目主体完工，附属工程施工中 | 项目完工,竣工投产 | 宣城市浩源汽车配件有限责任公司 | 房军豪 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6656 | 孙埠整体承接家居产业建设项目及配套工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 主要建设标准化厂房及相关道路、排水、绿水等吧配套设施 | 1.1498 | 0.7 | 0.2 | 孙埠整体承接家居产业建设项目及配套工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 主要建设标准化厂房及相关道路、排水、绿水等吧配套设施 | 部分道路建设，部分设计中 | 部分完工 | 宣州区孙埠镇政府 | 部分道路建设，部分设计中 | 部分完工 | 宣州区孙埠镇政府 | 周丽荣 | 宣州区财政局 | 刘进
6657 | 年产30万套淋浴房、1.5万台浴缸及1万台浴室柜项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.75万平方米。新建办公楼、生产车间等，购置吸塑烘箱、螺杆式空压机等设备 | 1.146 | 0.1 | 0.5 | 年产30万套淋浴房、1.5万台浴缸及1万台浴室柜项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.75万平方米。新建办公楼、生产车间等，购置吸塑烘箱、螺杆式空压机等设备 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽康斯达智能家居有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽康斯达智能家居有限公司 | 金月明 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6658 | 年产1.05万吨市政管网配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，新建办公楼、厂房等；购置通用挤出机、成型机等设备 | 1.126 | 0.15 | 0.3 | 年产1.05万吨市政管网配套产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，新建办公楼、厂房等；购置通用挤出机、成型机等设备 | 1#、2#厂房，综合楼建设 | 部分完工 | 安徽威文新材料科技有限公司 | 1#、2#厂房，综合楼建设 | 部分完工 | 安徽威文新材料科技有限公司 | 张伟忠 | 宣州区狸桥镇政府 | 夏经和
6659 | 年产120万平方米室内装修部品件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建车间和仓库，改扩建车间、综合楼等配套设施 | 1.12 | 0.57 | 0.4 | 年产120万平方米室内装修部品件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建车间和仓库，改扩建车间、综合楼等配套设施 | 厂房一期主体建设完成 | 一期竣工投产 | 安徽科讯新材料有限公司 | 厂房一期主体建设完成 | 一期竣工投产 | 安徽科讯新材料有限公司 | 许波 | 旌德县蔡家桥镇政府 | 朱水华
6660 | 年产200套精密模具和2000万套手机配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设厂房、办公楼等，购置CNC加工中心、精密放电机等设备 | 1.12 | 0.79 | 0.07 | 年产200套精密模具和2000万套手机配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.4万平方米，建设厂房、办公楼等，购置CNC加工中心、精密放电机等设备 | 1#厂房主体施工完成 | 竣工投产 | 宣城东颖电子科技有限公司 | 1#厂房主体施工完成 | 竣工投产 | 宣城东颖电子科技有限公司 | 韩卫东 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6661 | 年产4000套精密高新模具及配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.67万平方米，建设办公楼、厂房等，购置数控机床、铣床等设备 | 1.117 | 0.55 | 0.27 | 年产4000套精密高新模具及配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.67万平方米，建设办公楼、厂房等，购置数控机床、铣床等设备 | 办公楼、厂房建设中 | 竣工投产 | 安徽源欣精密机械科技有限公司 | 办公楼、厂房建设中 | 竣工投产 | 安徽源欣精密机械科技有限公司 | 余明全 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6662 | 年产25万吨沥青混凝土生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.04万平方米，建设厂房、办公及生活用房等，配套建设水电管网设施 | 1.113 | 0.12 | 0.3 | 年产25万吨沥青混凝土生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.04万平方米，建设厂房、办公及生活用房等，配套建设水电管网设施 | 厂房主体建设 | 主体竣工 | 宣城市广源道路材料有限责任公司 | 厂房主体建设 | 主体竣工 | 宣城市广源道路材料有限责任公司 | 朱文华 | 宣州区水阳镇政府 | 张杨兵
6663 | 年产300套玻璃数控四边磨成套设备 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼等。购置激光切割机、喷漆房等设备 | 1.1066 | 0.78 | 0.07 | 年产300套玻璃数控四边磨成套设备 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼等。购置激光切割机、喷漆房等设备 | 厂房建设 | 部分完工 | 宣城凯业智能系统工程有限公司 | 厂房建设 | 部分完工 | 宣城凯业智能系统工程有限公司 | 莫学农 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6664 | 宁国永达电力及通信电缆保护管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房、仓库等附属配套用房，购置电缆保护管和双壁波纹管生产线共15条，年产400万米电力及通信电缆保护管 | 1.1 | 0.3 | 0.52 | 宁国永达电力及通信电缆保护管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房、仓库等附属配套用房，购置电缆保护管和双壁波纹管生产线共15条，年产400万米电力及通信电缆保护管 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽永达管业科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽永达管业科技有限公司 | 颜茂清 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6665 | 宁国逸兴汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房、综合楼等基础设施，新增阀门生产线、电枢产品生产线等100套，购置检测设备等设备27套，年产3300万件汽车零部件 | 1.1 | 0.5 | 0.348 | 宁国逸兴汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房、综合楼等基础设施，新增阀门生产线、电枢产品生产线等100套，购置检测设备等设备27套，年产3300万件汽车零部件 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽逸兴汽车零部件有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽逸兴汽车零部件有限公司 | 许玲 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6666 | 年产肆千万米高档面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设生产厂房、办公楼等，购置相关设备 | 1.1 | 0.58 | 0.4 | 年产肆千万米高档面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.8万平方米，建设生产厂房、办公楼等，购置相关设备 | 厂房建设 | 完成厂房建设 | 安徽盛恒纺织科技有限公司 | 厂房建设 | 完成厂房建设 | 安徽盛恒纺织科技有限公司 | 余建 | 泾县榔桥镇政府 | 葛为民
6667 | 宁国协达乘用车橡胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.34万平方米，建设生产车间、污水处理房等设施，购置橡胶注射机、数控车床等设备80台套，年产1060万只乘用车橡胶制品 | 1.1 | 0.15 | 0.3 | 宁国协达乘用车橡胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.34万平方米，建设生产车间、污水处理房等设施，购置橡胶注射机、数控车床等设备80台套，年产1060万只乘用车橡胶制品 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国协达橡塑科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国协达橡塑科技有限公司 | 张勰 | 宁国市梅林镇政府 | 虞双新
6668 | 年产4.04万套新型电气设备及电力抢修维护服务中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.95万平方米，建设综合楼、车间，电力抢修维护中心等附属设施 | 1.07 | 0.55 | 0.302 | 年产4.04万套新型电气设备及电力抢修维护服务中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.95万平方米，建设综合楼、车间，电力抢修维护中心等附属设施 | 办公楼主体封顶，厂房框架施工 | 主体竣工 | 宣城市永昌电力科技有限公司 | 办公楼主体封顶，厂房框架施工 | 主体竣工 | 宣城市永昌电力科技有限公司 | 洪俊 | 宣城高新区管委会 | 方雪军
6669 | 年产500套空气预热器及100套锅炉辅机配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼等。购置激光切割机、喷漆房等设备 | 1.0515 | 0.7415 | 0.09 | 年产500套空气预热器及100套锅炉辅机配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房、办公楼等。购置激光切割机、喷漆房等设备 | 厂房钢结构及框架主体施工 | 主体竣工 | 宣城普洛斯环保科技有限公司 | 厂房钢结构及框架主体施工 | 主体竣工 | 宣城普洛斯环保科技有限公司 | 莫学农 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6670 | 年产1万套高档家具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设车间、办公楼等，购置木工铣床、数控榫头机等设备 | 1.05 | 0.26 | 0.4519 | 年产1万套高档家具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设车间、办公楼等，购置木工铣床、数控榫头机等设备 | 办公楼主体完工，2#厂房建设 | 主体竣工 | 安徽壹珂家居有限公司 | 办公楼主体完工，2#厂房建设 | 主体竣工 | 安徽壹珂家居有限公司 | 邹庆功 | 宣州区孙埠镇政府 | 周丽荣
6671 | 绩溪县经开区标准化厂房建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，新建标准化工业厂房，配套建设相关设施 | 1.05 | 0.5 | 0.4 | 绩溪县经开区标准化厂房建设工程项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，新建标准化工业厂房，配套建设相关设施 | 厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 绩溪县国投公司 | 厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 绩溪县国投公司 | 张文诞 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6672 | 宁国生泰汽车橡塑零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.58万平方米，新建厂房及附属建筑，购置捏炼机、开炼机、成型机、过滤机等设备，年产500万件汽车橡塑零部件 | 1.05 | 0.65 | 0.1 | 宁国生泰汽车橡塑零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.58万平方米，新建厂房及附属建筑，购置捏炼机、开炼机、成型机、过滤机等设备，年产500万件汽车橡塑零部件 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国生泰橡塑有限公司 | 主体建设 | 竣工投产 | 宁国生泰橡塑有限公司 | 陈路生 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6673 | 年产1865套军用配套设备组件、1000台中走丝设备及5000件齿圈项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产厂房、办公楼等，主要购置数控加工中心、数控车床等设备 | 1.05 | 0.4 | 0.46 | 年产1865套军用配套设备组件、1000台中走丝设备及5000件齿圈项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设生产厂房、办公楼等，主要购置数控加工中心、数控车床等设备 | 1#厂房，2#厂房建设 | 部分完工 | 安徽卓一数控设备有限公司 | 1#厂房，2#厂房建设 | 部分完工 | 安徽卓一数控设备有限公司 | 陈龙 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6674 | 年产100台数控全自动直线导轨滑轨磨床 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 机械设备及配件、金属切割机床、电加工机床及配件、自动化设备、直线导轨制造及销售，年产100台数控全自动直线导轨滑轨磨床 | 1.05 | 0.5 | 0.2 | 年产100台数控全自动直线导轨滑轨磨床 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 机械设备及配件、金属切割机床、电加工机床及配件、自动化设备、直线导轨制造及销售，年产100台数控全自动直线导轨滑轨磨床 | 桩基施工 | 项目竣工 | 安徽易和机械设备有限公司 | 桩基施工 | 项目竣工 | 安徽易和机械设备有限公司 | 叶静 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6675 | 年产5万套高端木质家具及智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.56万平方米，建设厂房，办公楼等附属设施。购置精密推台锯、全自动电子裁板锯等设备 | 1.05 | 0.69 | 0.06 | 年产5万套高端木质家具及智能家居项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.56万平方米，建设厂房，办公楼等附属设施。购置精密推台锯、全自动电子裁板锯等设备 | 主体在建 | 主体竣工 | 安徽维尚智能家居有限公司 | 主体在建 | 主体竣工 | 安徽维尚智能家居有限公司 | 程济来 | 宣州区孙埠镇政府 | 周丽荣
6676 | 寒亭整体承接卫浴产业转移建设项目及配套工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建道路8条，总长度6.7千米；新建0.8万平方米综合服务中心1栋等配套设施 | 1.0496 | 0.75 | 0.29 | 寒亭整体承接卫浴产业转移建设项目及配套工程 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建道路8条，总长度6.7千米；新建0.8万平方米综合服务中心1栋等配套设施 | 部分道路已经竣工 | 完成部分道路建设 | 宣州区寒亭镇政府 | 部分道路已经竣工 | 完成部分道路建设 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川 | 宣州区财政局 | 刘进
6677 | 年产1万吨塑胶跑道粒子扩建项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设办公楼、生产车间，购置密炼机、挤出机等设备 | 1.037 | 0.68 | 0.15 | 年产1万吨塑胶跑道粒子扩建项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设办公楼、生产车间，购置密炼机、挤出机等设备 | 厂房主体施工 | 部分完工 | 安徽创园体育科技有限公司 | 厂房主体施工 | 部分完工 | 安徽创园体育科技有限公司 | 何军 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6678 | 年产1000万平米碳酸钙纤维节能环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间，办公综合楼等。购置拉挤板材生产线、配料混合机等设备 | 1.0346 | 0.69 | 0.09 | 年产1000万平米碳酸钙纤维节能环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产车间，办公综合楼等。购置拉挤板材生产线、配料混合机等设备 | 1#、2#厂房，办公楼建设 | 竣工投产 | 安徽安车新材料有限公司 | 1#、2#厂房，办公楼建设 | 竣工投产 | 安徽安车新材料有限公司 | 丁宏国 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6679 | 年产3万吨色母粒及高端新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.55万平方米，建设办公楼、生产车间等，购置密炼机、自动化拌料机等设备44台 | 1.033 | 0.55 | 0.31 | 年产3万吨色母粒及高端新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.55万平方米，建设办公楼、生产车间等，购置密炼机、自动化拌料机等设备44台 | 厂房建设中 | 部分完工 | 宣城七彩塑胶制品有限公司 | 厂房建设中 | 部分完工 | 宣城七彩塑胶制品有限公司 | 方文迪 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6680 | 宁国浙鑫MPP管、PVC管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.94万平方米，建设厂房、办公用房等附属配套用房设施，购置生产线6条，年产120万米MPP管及120万米PVC管 | 1.02 | 0.72 | 0.2 | 宁国浙鑫MPP管、PVC管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.94万平方米，建设厂房、办公用房等附属配套用房设施，购置生产线6条，年产120万米MPP管及120万米PVC管 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽浙鑫电力科技有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽浙鑫电力科技有限公司 | 刘夏香 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6681 | 年产9万吨路面微表处养护材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.73万平方米，新建厂房、办公用房等。购置全密闭式冷沥青微表处路面养护材料生产线3条等 | 1.0179 | 0.34 | 0.45 | 年产9万吨路面微表处养护材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.73万平方米，新建厂房、办公用房等。购置全密闭式冷沥青微表处路面养护材料生产线3条等 | 办公楼、厂房建设 | 部分完工 | 安徽新锐路桥工程材料有限公司 | 办公楼、厂房建设 | 部分完工 | 安徽新锐路桥工程材料有限公司 | 黄家胜 | 宣州区朱桥乡政府 | 蒋静波
6682 | 年产10万吨超细碳酸钙粉技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 建筑面积约0.92万平方米，新建厂房，购置安装相关设备 | 1.0165 | 0.54 | 0.2 | 年产10万吨超细碳酸钙粉技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 建筑面积约0.92万平方米，新建厂房，购置安装相关设备 | 完成厂房基建 | 完成部分主体 | 安徽良博新材料科技有限公司 | 完成厂房基建 | 完成部分主体 | 安徽良博新材料科技有限公司 | 项军 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6683 | 年产500万件金属组件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.07万平方米，建设生产车间，综合楼等，购置圆切管机、高速自动双弯机等设备 | 1.01 | 0.66 | 0.13 | 年产500万件金属组件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.07万平方米，建设生产车间，综合楼等，购置圆切管机、高速自动双弯机等设备 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 宣城舜泰金属制造有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工投产 | 宣城舜泰金属制造有限公司 | 陈强 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6684 | 宁国恒基张紧轮(皮带轮)项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房及办公楼，购置数控车床、磷化皂化线等设备100余台套，年产1000万只张紧轮(皮带轮) | 1 | 0.3 | 0.35 | 宁国恒基张紧轮(皮带轮)项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房及办公楼，购置数控车床、磷化皂化线等设备100余台套，年产1000万只张紧轮(皮带轮) | 基础施工 | 主体建设 | 宁国恒基机电科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国恒基机电科技有限公司 | 张亚军 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6685 | 宁国桑尼高档安防手套生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.7万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属建筑，购置加弹机、包覆机等设备，浸胶生产线12条，配套废水处理设施，年产1200万打高档安防手套 | 1 | 0.3 | 0.2 | 宁国桑尼高档安防手套生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.7万平方米，新建厂房、综合楼及其他附属建筑，购置加弹机、包覆机等设备，浸胶生产线12条，配套废水处理设施，年产1200万打高档安防手套 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽桑尼安防用品有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽桑尼安防用品有限公司 | 谢张峰 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6686 | 60万方预拌砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.5万平方米，一期建设厂房，二期建设办公楼等 | 1 | 0.671 | 0.1 | 60万方预拌砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.5万平方米，一期建设厂房，二期建设办公楼等 | 正在进行主体设施建设 | 完成主体设施建设 | 宣城市正沅科技建材有限公司 | 正在进行主体设施建设 | 完成主体设施建设 | 宣城市正沅科技建材有限公司 | 宋研 | 泾县泾川镇政府 | 李笑立
6687 | 宁国翔信高端旅行箱配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，购置冲床、自动铆钉机等设备，购置生产线，年产150万套高端旅行箱配件 | 1 | 0.15 | 0.5 | 宁国翔信高端旅行箱配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，购置冲床、自动铆钉机等设备，购置生产线，年产150万套高端旅行箱配件 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽翔信旅游用品有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽翔信旅游用品有限公司 | 徐翔 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6688 | 年产18000吨热处理加工件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 金属制品研发、加工、销售 | 1 | 0.03 | 0.73 | 年产18000吨热处理加工件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 金属制品研发、加工、销售 | 厂房及设备基础施工中 | 竣工投产 | 安徽福艾瑞金属科技有限公司 | 厂房及设备基础施工中 | 竣工投产 | 安徽福艾瑞金属科技有限公司 | 陈永权 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6689 | 郎溪县富菱恒佳年产2000台套通风设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.1万平方米，新建厂房及办公楼，购置激光切割机、数控加工中心等设备；年产高效节能通风设备2000台套 | 1 | 0.3 | 0.5 | 郎溪县富菱恒佳年产2000台套通风设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.1万平方米，新建厂房及办公楼，购置激光切割机、数控加工中心等设备；年产高效节能通风设备2000台套 | 厂房、办公楼主体建成 | 竣工投产 | 郎溪富菱恒佳通风设备有限公司 | 厂房、办公楼主体建成 | 竣工投产 | 郎溪富菱恒佳通风设备有限公司 | 郝东明 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6690 | 宁国恒昌汽车暖风水管及塑料制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，购置塑料挤出机、吸塑机等设备14台，年产500万米暖风水管及1000万件塑料制品 | 1 | 0.6 | 0.15 | 宁国恒昌汽车暖风水管及塑料制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，购置塑料挤出机、吸塑机等设备14台，年产500万米暖风水管及1000万件塑料制品 | 基础施工 | 主体施工 | 宁国市恒昌塑胶制品有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 宁国市恒昌塑胶制品有限公司 | 李昌云 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6691 | 宁国正道橡胶零件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万平方米，改造原厂房并新建厂房，购置真空注射机、平板硫化机等设备80台套，年产8000万套橡胶零件 | 1 | 0.45 | 0.25 | 宁国正道橡胶零件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万平方米，改造原厂房并新建厂房，购置真空注射机、平板硫化机等设备80台套，年产8000万套橡胶零件 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 宁国市正道橡塑零部件有限公司 | 韩太霞 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6692 | 宁国新杰电力电缆保护管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房、配电房等附属设施，购置生产线9条、设备167台/套，年产10000吨电力电缆保护管 | 1 | 0.5 | 0.3 | 宁国新杰电力电缆保护管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，新建厂房、配电房等附属设施，购置生产线9条、设备167台/套，年产10000吨电力电缆保护管 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽新杰管业有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽新杰管业有限公司 | 姜东升 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6693 | 郎溪县铁茂年产2000套平板阀 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，年产2000套平板阀、5000件连接法兰、1000件方三通和方四通 | 1 | 0.65 | 0.05 | 郎溪县铁茂年产2000套平板阀 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设厂房及其附属设施，年产2000套平板阀、5000件连接法兰、1000件方三通和方四通 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 郎溪铁茂石油机械制造有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 郎溪铁茂石油机械制造有限公司 | 吴绪忠 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6694 | 郎溪县政卿环保年产6000万套丝网除沫器 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产6000万套丝网除沫器 | 1 | 0.6 | 0.05 | 郎溪县政卿环保年产6000万套丝网除沫器 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，建设厂房及其附属设施，形成年产6000万套丝网除沫器 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 安徽政卿环保科技有限公司 | 厂房主体建成 | 竣工投产 | 安徽政卿环保科技有限公司 | 殷金伯 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6695 | 年产60万顶智能安全帽技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设厂房、办公生活区及附属设施、购买生产设备等 | 1 | 0.56 | 0.4 | 年产60万顶智能安全帽技改项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积1.66万平方米，主要建设厂房、办公生活区及附属设施、购买生产设备等 | 厂房主体正在施工 | 厂房建设完成 | 安徽省旌德飞迅安全设备有限公司 | 厂房主体正在施工 | 厂房建设完成 | 安徽省旌德飞迅安全设备有限公司 | 朱瑞芝 | 旌德经开区管委会 | 王斌
6696 | 年产8000吨漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，年产8000吨漆包线 | 1 | 0.6 | 0.2 | 年产8000吨漆包线生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置拉丝机、漆包机等相关设备，组织生产流水线，年产8000吨漆包线 | 办公楼3层施工，厂房框架浇筑完成 | 竣工投产 | 宣城鑫煌电子科技有限公司 | 办公楼3层施工，厂房框架浇筑完成 | 竣工投产 | 宣城鑫煌电子科技有限公司 | 徐子明 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6697 | 年产30万台微型、小型齿轮减速电机项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.65万平方米，建设厂房及配套基础设施 | 1 | 0.351 | 0.3 | 年产30万台微型、小型齿轮减速电机项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.65万平方米，建设厂房及配套基础设施 | 厂房主体建设 | 完成厂房建设 | 安徽欧特精密智造科技有限公司 | 厂房主体建设 | 完成厂房建设 | 安徽欧特精密智造科技有限公司 | 丁子乔 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6698 | 高硬度金属板材精密塑性成形技术与智能装备研发中心项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建研发中心综合楼及辅助配套设施；购置数控加工中心、线切割机床等设备 | 1 | 0.92 | 0.06 | 高硬度金属板材精密塑性成形技术与智能装备研发中心项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建研发中心综合楼及辅助配套设施；购置数控加工中心、线切割机床等设备 | 主体施工完成，正在进行内部装修 | 竣工投产 | 安徽飞翔电器有限公司 | 主体施工完成，正在进行内部装修 | 竣工投产 | 安徽飞翔电器有限公司 | 王文斌 | 旌德经开区管委会 | 王斌
6699 | 郎溪县泓文年收集转运工业固废项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积0.4万平方米，建设厂房及其附属设施，从事园区内的危险废物收集、暂存、转运 | 1 | 0.05 | 0.5 | 郎溪县泓文年收集转运工业固废项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积0.4万平方米，建设厂房及其附属设施，从事园区内的危险废物收集、暂存、转运 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 郎溪泓文环境服务有限公司 | 厂房基础建设中 | 厂房主体建成 | 郎溪泓文环境服务有限公司 | 燕菲霏 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6700 | 宝龙百悦城 | 现代服务业 | 宣城 | 建设建筑面积约8万平方米的商业综合体和建筑面积约1.5万平方米的特色商业街 | 29.6102 | 3.897 | 8 | 宝龙百悦城 | 现代服务业 | 宣城 | 建设建筑面积约8万平方米的商业综合体和建筑面积约1.5万平方米的特色商业街 | 基础施工 | 主体建设 | 宣城聚谦房地产开发有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宣城聚谦房地产开发有限公司 | 许华芳 | 宣城市房地产事业发展中心 | 蓝金辉
6701 | 宣城金陵大饭店项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积10.5万平方米，建设商业酒店客房320间，办公楼及地下停车库 | 10.104 | 8 | 1 | 宣城金陵大饭店项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积10.5万平方米，建设商业酒店客房320间，办公楼及地下停车库 | 框架完成，正在装修中 | 部分竣工 | 宣城同曦房地产开发有限公司 | 框架完成，正在装修中 | 部分竣工 | 宣城同曦房地产开发有限公司 | 陈超 | 宣州区鳌峰办事处 | 开春华
6702 | 高铁新区商贸综合体 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积20.7万平方米。其中有叠拼住宅、商业综合体、社区养老服务用房、综合文体活动站等配套设施 | 7.8076 | 2.96 | 0.2 | 高铁新区商贸综合体 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积20.7万平方米。其中有叠拼住宅、商业综合体、社区养老服务用房、综合文体活动站等配套设施 | B2区正在进行主体施工 | B2区主体完工 | 安徽保成房地产开发有限公司 | B2区正在进行主体施工 | B2区主体完工 | 安徽保成房地产开发有限公司 | 李斌 | 旌德县黄山东线管委会 | 时二勇
6703 | 宣城市巷口桥一体化协同物流园区工程 | 现代服务业 | 宣城 | 总建筑面积80万平方米，主要建设物流中心及物流仓库等附属设施 | 7.2 | 4.45 | 1 | 宣城市巷口桥一体化协同物流园区工程 | 现代服务业 | 宣城 | 总建筑面积80万平方米，主要建设物流中心及物流仓库等附属设施 | 主体施工 | 主体完成,附属施工 | 皖赣铁路安徽公司 | 主体施工 | 主体完成,附属施工 | 皖赣铁路安徽公司 | 施昌继 | 宣城市铁路（机场）建管中心 | 张斌
6704 | 郎溪城乡流通体系项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 建平镇农贸市场项目：新建3处农贸市场，周边配套道路项目：新建6条配套道路，配套建设农产品流通道路 | 7.0834 | 4.24 | 2 | 郎溪城乡流通体系项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 建平镇农贸市场项目：新建3处农贸市场，周边配套道路项目：新建6条配套道路，配套建设农产品流通道路 | 农贸市场主体在建 | 农贸市场主体完工 | 郎溪县交通建设发展有限公司 | 农贸市场主体在建 | 农贸市场主体完工 | 郎溪县交通建设发展有限公司 | 岑帅 | 郎川控股集团 | 吕抒怡
6705 | 泾县福朋喜来登酒店项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积6.33万平方米，建设商业用房、室外景观道路工程等配套设施 | 6.2 | 0.8 | 1 | 泾县福朋喜来登酒店项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积6.33万平方米，建设商业用房、室外景观道路工程等配套设施 | 主体建设 | 主体工程建设 | 泾县青弋江建设有限公司 | 主体建设 | 主体工程建设 | 泾县青弋江建设有限公司 | 张震 | 泾县城镇化公司 | 陈小平
6706 | 泾县缤纷环球城项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 规划总建筑面积为4.68万平方米，主要建设商铺、超市等 | 5 | 2.46 | 0.6 | 泾县缤纷环球城项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 规划总建筑面积为4.68万平方米，主要建设商铺、超市等 | 主体建设 | 项目部分封顶 | 泾县住房和城乡建设局 | 主体建设 | 项目部分封顶 | 泾县住房和城乡建设局 | 程皓 | 泾县住建局 | 蒋光庭
6707 | 中农联皖东南(泾县)农产品批发市场 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 项目规划批发交易区、电商产业区、市场配套区等建设 | 3.2 | 1.12 | 0.8 | 中农联皖东南(泾县)农产品批发市场 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 项目规划批发交易区、电商产业区、市场配套区等建设 | 主体建设 | 大部分主体建设完工 | 泾县住房和城乡建设局 | 主体建设 | 大部分主体建设完工 | 泾县住房和城乡建设局 | 胡晨 | 泾县住建局 | 蒋光庭
6708 | 郎溪县(国际)大酒店项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 建设高度为99.6米的商务酒店及生活娱乐配套设施 | 3 | 0.05 | 1.5 | 郎溪县(国际)大酒店项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 建设高度为99.6米的商务酒店及生活娱乐配套设施 | 酒店主体建设中 | 完成酒店主体建设 | 郎溪今创置业有限公司 | 酒店主体建设中 | 完成酒店主体建设 | 郎溪今创置业有限公司 | 李定远 | 郎溪县住建局 | 陈徳亮
6709 | 宁国浙商大厦项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.4万平方米，建设酒店、大型综合性超市及浙商商会办公场所 | 3 | 0.3 | 1.2 | 宁国浙商大厦项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.4万平方米，建设酒店、大型综合性超市及浙商商会办公场所 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽浙杭酒店管理有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽浙杭酒店管理有限公司 | 徐元夫 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6710 | “一地六县”专精特新展示中心及配套项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，建设专精特新展示中心等公共配套设施 | 2.7452 | 2.115 | 0.5 | “一地六县”专精特新展示中心及配套项目 | 现代服务业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.8万平方米，建设专精特新展示中心等公共配套设施 | 基础建设 | 主体建成 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 基础建设 | 主体建成 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 肖路 | 郎溪县经开区管委会 | 汪照荣
6711 | 宣城市农副产品批发市场三期项目 | 现代服务业 | 宣城 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设粮油副食展示交易区、干货杂粮展示交易区、精品特色农产品交易区等 | 2.24 | 0.69 | 1 | 宣城市农副产品批发市场三期项目 | 现代服务业 | 宣城 | 总建筑面积5.3万平方米，主要建设粮油副食展示交易区、干货杂粮展示交易区、精品特色农产品交易区等 | 主体施工 | 三栋楼全部建成 | 安徽中合农产品市场有限公司 | 主体施工 | 三栋楼全部建成 | 安徽中合农产品市场有限公司 | 龚利斌 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正军
6712 | 宣城市继源大厦项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.9万平方米，包括商业，假日宾馆，商务办公等 | 1.5 | 1.41 | 0.09 | 宣城市继源大厦项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约2.9万平方米，包括商业，假日宾馆，商务办公等 | 主体在建 | 主体竣工 | 宣城市继源市场服务有限责任公司 | 主体在建 | 主体竣工 | 宣城市继源市场服务有限责任公司 | 刘继财 | 宣州区济川办事处 | 郭传军
6713 | 中国电信股份有限公司宁国分公司通信枢纽楼建设项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.61万平方米，新建生产楼主楼1栋、附楼2栋，购置安装配套数量交换设备等 | 1.5 | 1.48 | 0.02 | 中国电信股份有限公司宁国分公司通信枢纽楼建设项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.61万平方米，新建生产楼主楼1栋、附楼2栋，购置安装配套数量交换设备等 | 主体建成 | 投产运营 | 中国电信股份有限公司宁国分公司 | 主体建成 | 投产运营 | 中国电信股份有限公司宁国分公司 | 王益群 | 宁国市商务局 | 胡振东
6714 | 旌德县粮食和应急物资储备库 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 建设仓容3万吨平方仓，办公及附属用房960平方米；购置仓储设备、粮食加工设备信息化系统等 | 1.0849 | 0.44 | 0.5 | 旌德县粮食和应急物资储备库 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 建设仓容3万吨平方仓，办公及附属用房960平方米；购置仓储设备、粮食加工设备信息化系统等 | 基础施工 | 主体部分完工 | 旌德县粮食物资储备中心 | 基础施工 | 主体部分完工 | 旌德县粮食物资储备中心 | 徐永保 | 旌德县发改委 | 何艳华
6715 | 泾县徽水河畔假日酒店建设项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设宴会楼、客房楼等其他配套工程 | 1.0454 | 0.58 | 0.3 | 泾县徽水河畔假日酒店建设项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.8万平方米，建设宴会楼、客房楼等其他配套工程 | 宴会楼装饰装潢已完工 | 部分完工 | 安徽省徽水河畔文化旅游开发有限公司 | 宴会楼装饰装潢已完工 | 部分完工 | 安徽省徽水河畔文化旅游开发有限公司 | 余建 | 泾县榔桥镇政府 | 葛为民
6716 | 蚂蚁乐居智慧家居产业园及总部基地项目 | 创新能力 | 宣城经开区 | 建设蚂蚁乐居产业园运营中心总部基地，蚂蚁乐居数据中心、职工住宅和其他配套建筑等智能家居 | 60 | 11.87 | 9 | 蚂蚁乐居智慧家居产业园及总部基地项目 | 创新能力 | 宣城经开区 | 建设蚂蚁乐居产业园运营中心总部基地，蚂蚁乐居数据中心、职工住宅和其他配套建筑等智能家居 | 项目基本完工，部分设施在建中 | 厂房完工 | 蚂蚁乐居科技有限公司 | 项目基本完工，部分设施在建中 | 厂房完工 | 蚂蚁乐居科技有限公司 | 童高宪 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6717 | 宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目 | 创新能力 | 宣城宣州区 | 建设高新技术产业孵化区、创新科技产品展示中心、高新技术产业研发区、创新体验区、孵化创业培训基地等 | 5 | 0.55 | 1.5 | 宣城高新技术产业开发区科技创新中心建设项目 | 创新能力 | 宣城宣州区 | 建设高新技术产业孵化区、创新科技产品展示中心、高新技术产业研发区、创新体验区、孵化创业培训基地等 | 5#楼建设中 | 部分完工 | 宣城高新投资发展有限公 | 5#楼建设中 | 部分完工 | 宣城高新投资发展有限公 | 何启发 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6718 | 郎溪长三角区域发展研究培训中心项目 | 创新能力 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设培训中心、产业促进中心及其附属设施 | 1.9225 | 1.913 | 0.0095 | 郎溪长三角区域发展研究培训中心项目 | 创新能力 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.7万平方米，建设培训中心、产业促进中心及其附属设施 | 培训中心室内装修，相关设备安装 | 验收完成并投入使用 | 郎川控股集团 | 培训中心室内装修，相关设备安装 | 验收完成并投入使用 | 郎川控股集团 | 闵博意 | 郎溪县委党校 | 邱金凤
6719 | 宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 包含基础设施沿线拆迁、园区基础设施建设、自来水厂、污水处理厂、智慧园区项目五个子项目 | 15.0479 | 5.5 | 2 | 宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 包含基础设施沿线拆迁、园区基础设施建设、自来水厂、污水处理厂、智慧园区项目五个子项目 | 部分子项目在建 | 完成部分子项目 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 部分子项目在建 | 完成部分子项目 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 李朝华 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6720 | 宁国市梅林镇乡村振兴中德智造园 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 新建中德智造小镇范围内所有基础设施建设，包含道路，桥梁，供水，供电，污水处理厂，污水管道等 | 12.6905 | 10.4 | 1 | 宁国市梅林镇乡村振兴中德智造园 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 新建中德智造小镇范围内所有基础设施建设，包含道路，桥梁，供水，供电，污水处理厂，污水管道等 | 经二路、纬三路等三条道路在建 | 进行部分子项目建设 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 经二路、纬三路等三条道路在建 | 进行部分子项目建设 | 安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司 | 何帆 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6721 | 巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 包括三条市政道路：西环路长5430米，红线宽40米；通港路长3420米，红线宽40米；梅子岗路长1150米，红线宽24米。主要建设道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等 | 12.5854 | 3.5 | 4 | 巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 包括三条市政道路：西环路长5430米，红线宽40米；通港路长3420米，红线宽40米；梅子岗路长1150米，红线宽24米。主要建设道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等 | 道路路基施工 | 道路路面施工 | 宣城市市政园林公用管理处 | 道路路基施工 | 道路路面施工 | 宣城市市政园林公用管理处 | 徐刚 | 宣城市住建局 | 高捌玲
6722 | 宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 建设鸿泰街、勤业街、汇通街等13条道路，总长约8960米 | 12 | 6 | 3 | 宣城现代服务业产业园区基础设施二期工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 建设鸿泰街、勤业街、汇通街等13条道路，总长约8960米 | 道路施工 | 道路施工 | 宣城现代服务业产业园区管委会 | 道路施工 | 道路施工 | 宣城现代服务业产业园区管委会 | 朱之尧 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正军
6723 | 宣城经开区承接长三角产业转移(西部新城)基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城经开区 | 总建筑面积31.9万平方米，建设创业公寓、配套用房和地下车库等公共服务用房 | 12 | 2 | 8.5 | 宣城经开区承接长三角产业转移(西部新城)基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城经开区 | 总建筑面积31.9万平方米，建设创业公寓、配套用房和地下车库等公共服务用房 | 部分完工 | 厂房完工 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 部分完工 | 厂房完工 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 程俊 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6724 | 宇晟东方印小区项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 地块一总建筑面积约8.55万平方米，机动车停车位534辆；地块二总建筑面积19.37万平方米，含商服中心等 | 7.3698 | 0.6 | 3 | 宇晟东方印小区项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 地块一总建筑面积约8.55万平方米，机动车停车位534辆；地块二总建筑面积19.37万平方米，含商服中心等 | 主体建设中 | 部分完工 | 宣城宇晟置业有限公司 | 主体建设中 | 部分完工 | 宣城宇晟置业有限公司 | 胡骏 | 宣州区沈村镇政府 | 高其斌
6725 | 宣城高新技术产业开发区产业园基础设施及配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 建设厂房4.55万平方米；邻里中心10万平方米、路网工程三个子项目，配套创业中心、产品展示交易中心等 | 7.1221 | 0.21 | 2 | 宣城高新技术产业开发区产业园基础设施及配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 建设厂房4.55万平方米；邻里中心10万平方米、路网工程三个子项目，配套创业中心、产品展示交易中心等 | 7#仓库，8#厂房主体完工 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 7#仓库，8#厂房主体完工 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 何启发 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6726 | 宁国G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 园区基础设施、厂区建设，自来水厂扩容及取水口迁建，污水处理厂新建，同时配套建设相关基础设施 | 6.6006 | 2.2 | 0.8 | 宁国G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 园区基础设施、厂区建设，自来水厂扩容及取水口迁建，污水处理厂新建，同时配套建设相关基础设施 | 子项目在建 | 完成部分设施建设 | 宁国市中溪镇政府 | 子项目在建 | 完成部分设施建设 | 宁国市中溪镇政府 | 黄静 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6727 | 宁国港口生态产业园化工园区整体开发及周边配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 建设公共管廊、危化品专用车辆运输停车场及专用车道、数字网络平台和应急通讯系统、门禁系统和视频监控系统、消防站等工程 | 5.2008 | 0.4 | 1 | 宁国港口生态产业园化工园区整体开发及周边配套设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 建设公共管廊、危化品专用车辆运输停车场及专用车道、数字网络平台和应急通讯系统、门禁系统和视频监控系统、消防站等工程 | 污水处理厂施工建设 | 公共管廊及数字平台建设 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 污水处理厂施工建设 | 公共管廊及数字平台建设 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 朱江华 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6728 | 旌德县产业创新孵化园及基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 总建筑面积约16.7万平方米。建设内容包括乡镇孵化器项目；旌阳镇电商产业园项目；改造2个镇农贸市场项目；新扩建乡镇自来水厂等 | 4.6148 | 0.02 | 0.8 | 旌德县产业创新孵化园及基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 总建筑面积约16.7万平方米。建设内容包括乡镇孵化器项目；旌阳镇电商产业园项目；改造2个镇农贸市场项目；新扩建乡镇自来水厂等 | 蔡家桥孵化器已开工建设 | 完成主体工程30% | 旌德县城镇化建设有限公司 | 蔡家桥孵化器已开工建设 | 完成主体工程30% | 旌德县城镇化建设有限公司 | 汪佳俊 | 旌德县发改委 | 何艳华
6729 | 绩溪县经开区高端机械零部件特色产业园基础设施项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 全长约11.63千米，建设雨污水管道、挡土墙工程等 | 4.5 | 1.01 | 1 | 绩溪县经开区高端机械零部件特色产业园基础设施项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 全长约11.63千米，建设雨污水管道、挡土墙工程等 | 场地平整 | 部分完工 | 绩溪县经开区管委会 | 场地平整 | 部分完工 | 绩溪县经开区管委会 | 方志圆 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6730 | 长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城经开区 | 总建筑面积8655.03平方米，新建邻里中心，配套建设停车位、道路、绿化以及室内外安装等工程 | 4.2584 | 0.795 | 3 | 长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城经开区 | 总建筑面积8655.03平方米，新建邻里中心，配套建设停车位、道路、绿化以及室内外安装等工程 | 飞彩邻里中心建设中 | 厂房完工 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 飞彩邻里中心建设中 | 厂房完工 | 宣城开盛建设投资集团有限公司 | 袁晓飞 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6731 | 宣州经济开发区邻里中心 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 主要建设1#楼-12#楼和科创中心，配套建设给排水、道路、停车场、绿化等附属工程 | 3.97 | 0.4 | 1.2 | 宣州经济开发区邻里中心 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 主要建设1#楼-12#楼和科创中心，配套建设给排水、道路、停车场、绿化等附属工程 | 科创中心主体建设 | 部分完工 | 宣城市振宣建设有限公司 | 科创中心主体建设 | 部分完工 | 宣城市振宣建设有限公司 | 杨银 | 宣州经开区管委会 | 冯正扬
6732 | 泾县美丽公路改建工程 | 新型城镇化 | 宣城泾县 | X073洗马桥至爱民公路24.15千米道路改建、环境整治工程 | 3.3401 | 2.27 | 0.6 | 泾县美丽公路改建工程 | 新型城镇化 | 宣城泾县 | X073洗马桥至爱民公路24.15千米道路改建、环境整治工程 | 道路路基建设，全面施工中 | 路面工程完工 | 泾县交运局 | 道路路基建设，全面施工中 | 路面工程完工 | 泾县交运局 | 赵升 | 泾县交运局 | 曹建华
6733 | 2021年度老旧小区改造工程 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 24个老旧小区配套基础设施改造 | 3.18 | 0.8 | 2 | 2021年度老旧小区改造工程 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 24个老旧小区配套基础设施改造 | 部分小区配套施工中 | 部分完工 | 宣城市宣州区物业管理办公室 | 部分小区配套施工中 | 部分完工 | 宣城市宣州区物业管理办公室 | 杨少虎 | 宣州区住建局 | 张立新
6734 | 郎溪经开区云台路等11条道路项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 建设云台路（金桥中路-复兴路）等25条道路、主园区管网疏通维修养护、交通信号灯电子警察工程、金桥安置小区室外配套工程等项目 | 3.0468 | 2.547 | 0.3 | 郎溪经开区云台路等11条道路项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 建设云台路（金桥中路-复兴路）等25条道路、主园区管网疏通维修养护、交通信号灯电子警察工程、金桥安置小区室外配套工程等项目 | 金桥安置小区室外配套工程项目、交通信号灯电子警察项目已完成 | 雨污水管网修复工程完成 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 金桥安置小区室外配套工程项目、交通信号灯电子警察项目已完成 | 雨污水管网修复工程完成 | 郎溪开创投资发展有限公司 | 庹厚稳 | 郎溪经济开发区管委会 | 汪照荣
6735 | 旌德经开区健康制造产业园项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 总建筑面积17.7万平方米，建设研发中心等；路网工程计3.55千米，建设经七路、纬四路、篁嘉大道西延至原S323等三条道路 | 3.015 | 1.38 | 1.3 | 旌德经开区健康制造产业园项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 总建筑面积17.7万平方米，建设研发中心等；路网工程计3.55千米，建设经七路、纬四路、篁嘉大道西延至原S323等三条道路 | 经十路纬一路已完工，孵化器已完成60% | 孵化器主体完工 | 旌德经开区管委会 | 经十路纬一路已完工，孵化器已完成60% | 孵化器主体完工 | 旌德经开区管委会 | 王斌 | 旌德经开区管委会 | 傅世恩
6736 | 郎溪沪皖大道建设提升工程 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 全线采用双车道二级公路标准建设，设计速度60千米/小时，路基宽10米，全长36.09千米 | 3 | 2.9 | 0.1 | 郎溪沪皖大道建设提升工程 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 全线采用双车道二级公路标准建设，设计速度60千米/小时，路基宽10米，全长36.09千米 | 站台安装完成、游步道基础完成 | 完成项目主体并验收 | 郎溪县交运局 | 站台安装完成、游步道基础完成 | 完成项目主体并验收 | 郎溪县交运局 | 蒋炜 | 郎川控股集团 | 蔡旭
6737 | 宣城市城市供水设施完善工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 改建DN1200原水管网24千米、DN300～DN600供水管网12千米；扩建4万吨/日大豪水厂；建设10万吨/日原水取水泵站、10万吨/日原水水加压泵站、3万吨/日供水加压泵站等配套工程 | 2.932 | 1.4 | 1 | 宣城市城市供水设施完善工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 改建DN1200原水管网24千米、DN300～DN600供水管网12千米；扩建4万吨/日大豪水厂；建设10万吨/日原水取水泵站、10万吨/日原水水加压泵站、3万吨/日供水加压泵站等配套工程 | 管网改造 | 水厂开工建设 | 宣城市城管执法局 | 管网改造 | 水厂开工建设 | 宣城市城管执法局 | 董云楼 | 宣城市城管执法局 | 孙恒志
6738 | 文景路西延 | 新型城镇化 | 宣城 | 城市主干道，西起青弋江大道，东至清流路，长约1.2千米，红线宽54米 | 2.285 | 1.39 | 0.5 | 文景路西延 | 新型城镇化 | 宣城 | 城市主干道，西起青弋江大道，东至清流路，长约1.2千米，红线宽54米 | 路基施工 | 路面施工 | 宣城市国控集团 | 路基施工 | 路面施工 | 宣城市国控集团 | 吴勇 | 宣城市住建局 | 高捌玲
6739 | 宣州综合码头二期工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 工程陆域物流设计年吞吐量50万吨、6万TEU，主要建设集装箱堆场、口岸监管设施、道路、仓库及综合服务楼等 | 2.1309 | 0.5 | 1 | 宣州综合码头二期工程 | 新型城镇化 | 宣城 | 工程陆域物流设计年吞吐量50万吨、6万TEU，主要建设集装箱堆场、口岸监管设施、道路、仓库及综合服务楼等 | 轨道梁完成，堆场、道路基础完成，仓库主体施工 | 主体工程完工,附属工程实施 | 安徽省宣城港航投资有限公司 | 轨道梁完成，堆场、道路基础完成，仓库主体施工 | 主体工程完工,附属工程实施 | 安徽省宣城港航投资有限公司 | 丁宗斌 | 宣城市交通运输局 | 杨承保
6740 | 宣城市新建自来水厂建设工程项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 建设规模5.0万立方米/d，建设净水处理系统和污泥处理系统，置卧式离心泵、泵吸式刮泥等设备 | 2.0645 | 1.2 | 0.2 | 宣城市新建自来水厂建设工程项目 | 新型城镇化 | 宣城宣州区 | 建设规模5.0万立方米/d，建设净水处理系统和污泥处理系统，置卧式离心泵、泵吸式刮泥等设备 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城市新建自来水有限责任公司 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城市新建自来水有限责任公司 | 赵文祥 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6741 | 绩溪县供水基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 全长约24千米，新建供水拦河坝、自来水厂，改扩建配水管网等 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 绩溪县供水基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 全长约24千米，新建供水拦河坝、自来水厂，改扩建配水管网等 | 自来水厂提升改造工程完工 | 新水厂主体施工 | 绩溪县自来水公司 | 自来水厂提升改造工程完工 | 新水厂主体施工 | 绩溪县自来水公司 | 程鹏飞 | 绩溪县住建局 | 高道飞
6742 | 县城第二水源项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 新建一座库容996万方小(1)型水库，引水规模3万t/d，新建引水隧洞、加压泵站、制水厂、输配水管道等 | 1.8098 | 1.34 | 0.4 | 县城第二水源项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 新建一座库容996万方小(1)型水库，引水规模3万t/d，新建引水隧洞、加压泵站、制水厂、输配水管道等 | 完成原水管道试验段沟槽土方开挖 | 主体完工 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 完成原水管道试验段沟槽土方开挖 | 主体完工 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 汪佳俊 | 旌德县农业农村水利局 | 包忠平
6743 | 宣城市城市停车场项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 建设建材物流中心、陵西路、府山广场、三中体育场、景德路银桥湾、钢材物流中心、皖南医药学校、中山路、现代产业园一期、大坝塘及中央公园等11处公共停车场 | 1.7 | 1 | 0.6 | 宣城市城市停车场项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 建设建材物流中心、陵西路、府山广场、三中体育场、景德路银桥湾、钢材物流中心、皖南医药学校、中山路、现代产业园一期、大坝塘及中央公园等11处公共停车场 | 部分停车场建设 | 部分停车场完工,部分停车场开工建设 | 宣城市城管执法局 | 部分停车场建设 | 部分停车场完工,部分停车场开工建设 | 宣城市城管执法局 | 陈玉红 | 宣城市城管执法局 | 孙恒志
6744 | 绩溪县城市停车场项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 总面积约1.9万平方米，建设G233停车场、经一路停车场（含经一路）、睿阳路停车场及配套设施 | 1.64 | 0.85 | 0.5 | 绩溪县城市停车场项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 总面积约1.9万平方米，建设G233停车场、经一路停车场（含经一路）、睿阳路停车场及配套设施 | G233停车场主体工程基本完成 | G233停车场完工 | 绩溪县国投公司 | G233停车场主体工程基本完成 | G233停车场完工 | 绩溪县国投公司 | 张文诞 | 绩溪县住建局 | 高道飞
6745 | 望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 新建望徽路下穿皖赣铁路2孔分离式钢筋混凝土框架结构立交箱涵；新建长约560米宽约15米道路连接线道排及绿化亮化 | 1.6 | 0.2 | 1 | 望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 新建望徽路下穿皖赣铁路2孔分离式钢筋混凝土框架结构立交箱涵；新建长约560米宽约15米道路连接线道排及绿化亮化 | 基础施工 | 主体完工 | 绩溪县市政工程管理服务中心 | 基础施工 | 主体完工 | 绩溪县市政工程管理服务中心 | 汪鹏程 | 绩溪县住建局 | 高道飞
6746 | 绩溪县城乡客运设施改造项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 改造城乡公交及城市公交设施。新购新能源公交车，规划15条城乡公交路线，购置智能公交系统 | 1.5 | 1.3 | 0.15 | 绩溪县城乡客运设施改造项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 改造城乡公交及城市公交设施。新购新能源公交车，规划15条城乡公交路线，购置智能公交系统 | 城乡客运一体化公交车辆已全部覆盖原有农班车线路 | 基本建成 | 绩溪县国投公司 | 城乡客运一体化公交车辆已全部覆盖原有农班车线路 | 基本建成 | 绩溪县国投公司 | 张文诞 | 绩溪县交通运输局 | 周正祥
6747 | 郎溪县环龙须湖健身绿道项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 建设骑行绿道、绿化带和3千米贯线路面道路提升，沿线四个村庄立面改造，布置驿站及景观节点 | 1.18 | 1.14 | 0.04 | 郎溪县环龙须湖健身绿道项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 建设骑行绿道、绿化带和3千米贯线路面道路提升，沿线四个村庄立面改造，布置驿站及景观节点 | 完工待验收 | 验收并交付使用 | 郎川控股集团 | 完工待验收 | 验收并交付使用 | 郎川控股集团 | 徐堂德 | 郎溪县文旅局 | 晏长志
6748 | 城乡公交一体化改造工程 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 建设标准为二级综合枢纽客运站，同时在白地镇、俞村镇建设公交换乘中心站 | 1.15 | 0.946 | 0.1 | 城乡公交一体化改造工程 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 建设标准为二级综合枢纽客运站，同时在白地镇、俞村镇建设公交换乘中心站 | 枢纽站工程建设 | 完成站房主体建设 | 旌德县公路事业发展中心 | 枢纽站工程建设 | 完成站房主体建设 | 旌德县公路事业发展中心 | 江申贵 | 旌德县交运局 | 张卫民
6749 | 旌德县环城东路段供排水供气管网等设施项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 道路排水工程2千米，红线宽24米，主要为给排水管网、供气管网、道路路面、标识标线等工程 | 1.0473 | 0.43 | 0.5 | 旌德县环城东路段供排水供气管网等设施项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 道路排水工程2千米，红线宽24米，主要为给排水管网、供气管网、道路路面、标识标线等工程 | 基础开挖 | 主体道路建设完成 | 旌德县梓山城乡建设公司 | 基础开挖 | 主体道路建设完成 | 旌德县梓山城乡建设公司 | 汪佳俊 | 旌德县住建局 | 鲍旭武
6750 | 旌德县城市停车场工程项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 计划建设11个小汽车停车场、1个货运停车场以及6个路内停车场。主要包括土建工程、给排水工程、停车设施智能化系统及配建充电设施等 | 1 | 0.24 | 0.4 | 旌德县城市停车场工程项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 计划建设11个小汽车停车场、1个货运停车场以及6个路内停车场。主要包括土建工程、给排水工程、停车设施智能化系统及配建充电设施等 | 城区停车场正在进行基础开挖 | 部分停车场建成 | 旌德县住建局 | 城区停车场正在进行基础开挖 | 部分停车场建成 | 旌德县住建局 | 柴红军 | 旌德县住建局 | 鲍旭武
6751 | G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 | 交通 | 宣城 | 四改八改扩建高速公路65.5千米，新建六车道高速东路25.7千米 | 137.78 | 10 | 10 | G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 | 交通 | 宣城 | 四改八改扩建高速公路65.5千米，新建六车道高速东路25.7千米 | 先期工程已开工 | 完成部分征迁工作,开始路基、桥梁施工 | 宣城市交通运输局 | 先期工程已开工 | 完成部分征迁工作,开始路基、桥梁施工 | 宣城市交通运输局 | 梁世华 | 宣城市交通运输局 | 杨承保
6752 | S457宁泾公路泾县段工程 | 交通 | 宣城泾县 | 路线全长67.7千米、泾县段30.3千米，路基宽24.5米，一级公路标准建设 | 12.6887 | 5.47 | 0.7 | S457宁泾公路泾县段工程 | 交通 | 宣城泾县 | 路线全长67.7千米、泾县段30.3千米，路基宽24.5米，一级公路标准建设 | 主体工程施工 | 城区段全面完工 | 泾县交运局 | 主体工程施工 | 城区段全面完工 | 泾县交运局 | 赵升 | 泾县交运局 | 曹建华
6753 | 定埠港二期及临港产业园区建设项目 | 交通 | 宣城郎溪县 | 建设4个500吨级泊位及建筑面积约3.5平方千米的定埠港临港产业园等其他附属设施 | 11.5 | 2.3 | 1.5 | 定埠港二期及临港产业园区建设项目 | 交通 | 宣城郎溪县 | 建设4个500吨级泊位及建筑面积约3.5平方千米的定埠港临港产业园等其他附属设施 | 码头基本建设完成 | 主体建设 | 安徽省定埠港国际物流有限公司 | 码头基本建设完成 | 主体建设 | 安徽省定埠港国际物流有限公司 | 杨文 | 郎川控股集团 | 徐堂德
6754 | 泾县榔桥至茂林公路建设项目 | 交通 | 宣城泾县 | 二级公路标准，全长27.15千米，路基宽12米 | 7.2 | 3.71 | 0.3 | 泾县榔桥至茂林公路建设项目 | 交通 | 宣城泾县 | 二级公路标准，全长27.15千米，路基宽12米 | 主体工程施工 | 茂林老路改造及镇区段完工 | 泾县交运局 | 主体工程施工 | 茂林老路改造及镇区段完工 | 泾县交运局 | 赵升 | 泾县交运局 | 曹建华
6755 | 宁国市宁虹路改建工程 | 交通 | 宣城宁国市 | 对宁国至虹龙长约20千米的原有道路进行改建：项目起点（S215）—高村—S104段按照一级公路兼顾城市道路标准建设，高村—虹龙段采用二级公路标准建设 | 5.67 | 3.94 | 0.5 | 宁国市宁虹路改建工程 | 交通 | 宣城宁国市 | 对宁国至虹龙长约20千米的原有道路进行改建：项目起点（S215）—高村—S104段按照一级公路兼顾城市道路标准建设，高村—虹龙段采用二级公路标准建设 | 市政段已完工 | 开展二级公路施工 | 宁国市交通运输局 | 市政段已完工 | 开展二级公路施工 | 宁国市交通运输局 | 郑光耀 | 宁国市交运局 | 杨献平
6756 | 芜黄高速连接线工程 | 交通 | 宣城泾县 | 路线全长5.7千米，拟按二级公路标准建设 | 1.8287 | 0.28 | 1.5487 | 芜黄高速连接线工程 | 交通 | 宣城泾县 | 路线全长5.7千米，拟按二级公路标准建设 | 路基土石方、桥涵工程施工 | 竣工通车 | 泾县安建交通投资有限公司 | 路基土石方、桥涵工程施工 | 竣工通车 | 泾县安建交通投资有限公司 | 赵升 | 泾县交运局 | 曹建华
6757 | 泾县牛岭水库 | 水利 | 宣城泾县 | 总库容1.63亿立方米，水电站装机容量26.75兆瓦，主要建设主坝、副坝等 | 29.2717 | 12.76 | 2.5 | 泾县牛岭水库 | 水利 | 宣城泾县 | 总库容1.63亿立方米，水电站装机容量26.75兆瓦，主要建设主坝、副坝等 | 大坝枢纽建设，道路桥梁建设 | 水库大坝基础建设 | 泾县国有资产投资运营有限公司 | 大坝枢纽建设，道路桥梁建设 | 水库大坝基础建设 | 泾县国有资产投资运营有限公司 | 邢示辉 | 泾县水利局 | 柯正宏
6758 | 港口湾水库灌区 | 水利 | 宣城 | 设计灌溉面积52.3万亩。主要包括疏浚大沟12条；疏浚中沟29条 | 27.43 | 17.07 | 5 | 港口湾水库灌区 | 水利 | 宣城 | 设计灌溉面积52.3万亩。主要包括疏浚大沟12条；疏浚中沟29条 | 完成3个标段主体工程建设，已招标标段按工程建设计划正常建设 | 完成2个标段主体工程建设,佟西干渠续建段开工建设 | 安徽省港口湾水库灌区管理局 | 完成3个标段主体工程建设，已招标标段按工程建设计划正常建设 | 完成2个标段主体工程建设,佟西干渠续建段开工建设 | 安徽省港口湾水库灌区管理局 | 王圆 | 宣城市水利局 | 李家传
6759 | 水阳江中游防洪治理工程 | 水利 | 宣城 | 堤防达标加固112.24千米，河道切滩整治1.285千米；建设硬质护坡堤、抛石护岸、高压喷射防渗墙、堤顶道路等；拆除重建小型穿堤涵闸和泵站；加固穿堤建筑物；拆除废弃涵闸复堤 | 20 | 3 | 10.6 | 水阳江中游防洪治理工程 | 水利 | 宣城 | 堤防达标加固112.24千米，河道切滩整治1.285千米；建设硬质护坡堤、抛石护岸、高压喷射防渗墙、堤顶道路等；拆除重建小型穿堤涵闸和泵站；加固穿堤建筑物；拆除废弃涵闸复堤 | 征迁及部分河段清淤 | 各县区段全面施工 | 宣城市水利局 | 征迁及部分河段清淤 | 各县区段全面施工 | 宣城市水利局 | 魏取宝、徐新发、向经强 | 宣城市水利局 | 李家传
6760 | 绩溪县抽水蓄能电站 | 能源 | 宣城绩溪县 | 总装机容量为180万千瓦，安装6台单机容量为30万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组电站 | 98.88 | 69.59 | 2 | 绩溪县抽水蓄能电站 | 能源 | 宣城绩溪县 | 总装机容量为180万千瓦，安装6台单机容量为30万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮机组电站 | 1-6#机组投产发电，正在进行专项验收 | 竣工验收 | 国网新源安徽绩溪抽水蓄能有限公司 | 1-6#机组投产发电，正在进行专项验收 | 竣工验收 | 国网新源安徽绩溪抽水蓄能有限公司 | 黄祖光 | 绩溪县发改委 | 胡荣中
6761 | 郎溪县现代农业产业园建设 | 农林 | 宣城郎溪县 | 打造现代农业产业园，建设“两区二市三园一基地” | 14.153 | 11.73 | 1 | 郎溪县现代农业产业园建设 | 农林 | 宣城郎溪县 | 打造现代农业产业园，建设“两区二市三园一基地” | 标准农田建设，沟渠、河道整治 | 部分完工 | 郎溪县农业农村局 | 标准农田建设，沟渠、河道整治 | 部分完工 | 郎溪县农业农村局 | 钱世荣 | 郎溪县农业农村局 | 侯新隆
6762 | 宣城正邦2*3PS繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 农林 | 宣城宣州区 | 采用楼房式猪场，且为全封闭式多层立体建筑。另开挖深水井3口，购置各类设备16584台套 | 5 | 1.8 | 1 | 宣城正邦2*3PS繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 农林 | 宣城宣州区 | 采用楼房式猪场，且为全封闭式多层立体建筑。另开挖深水井3口，购置各类设备16584台套 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城正邦养殖有限公司 | 主体在建 | 部分完工 | 宣城正邦养殖有限公司 | 熊友勇 | 宣州区黄渡乡政府 | 汤敏
6763 | 宁国思玛特肉鸡种鸡及配套建设项目 | 农林 | 宣城宁国市 | 建筑面积5.7万平方米，新建肉鸡种鸡养殖基地、孵化基地，建设库房、配电室等其他配套设施。购置养殖设备、孵化器等260余台，年产100万套肉鸡种鸡 | 4.96 | 0.45 | 0.3 | 宁国思玛特肉鸡种鸡及配套建设项目 | 农林 | 宣城宁国市 | 建筑面积5.7万平方米，新建肉鸡种鸡养殖基地、孵化基地，建设库房、配电室等其他配套设施。购置养殖设备、孵化器等260余台，年产100万套肉鸡种鸡 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国思玛特禽业有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 宁国思玛特禽业有限公司 | 武拉祥 | 宁国市农业农村局 | 彭小强
6764 | 绩溪县祥坞育肥场项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约10.7万平方米，新建1层猪舍、综合楼及相关附属房 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 绩溪县祥坞育肥场项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约10.7万平方米，新建1层猪舍、综合楼及相关附属房 | 进场施工 | 部分完工 | 绩溪县华统牧业有限公司 | 进场施工 | 部分完工 | 绩溪县华统牧业有限公司 | 李霖 | 绩溪县政府办公室 | 舒添魏
6765 | 宣州区狸桥镇人居环境改善 | 生态环保 | 宣城宣州区 | 建设包括水系治理工程、集贸市场建设工程、狸桥中学二期建设工程、给排水管网建设工程等 | 10.28 | 8.1 | 0.5 | 宣州区狸桥镇人居环境改善 | 生态环保 | 宣城宣州区 | 建设包括水系治理工程、集贸市场建设工程、狸桥中学二期建设工程、给排水管网建设工程等 | 迎宾大道建设 | 部分完工 | 宣城市狸桥金山建设投资有限公司 | 迎宾大道建设 | 部分完工 | 宣城市狸桥金山建设投资有限公司 | 夏经和 | 宣州区狸桥镇政府 | 黄彬
6766 | 郎溪县城区水环境整合治理 | 生态环保 | 宣城郎溪县 | 建设内容为城区黑臭水体整治工程，老浪川河水环境整治部分，东湖公园等 | 8.9738 | 5.1 | 1.8 | 郎溪县城区水环境整合治理 | 生态环保 | 宣城郎溪县 | 建设内容为城区黑臭水体整治工程，老浪川河水环境整治部分，东湖公园等 | 城区污水整治工程完成80% | 完成城区污水整治工程 | 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 | 城区污水整治工程完成80% | 完成城区污水整治工程 | 郎溪郎川水环境治理有限责任公司 | 孙超 | 郎川控股集团 | 李求新
6767 | 环卫一体化项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 新建镇级生活垃圾中转站6座、垃圾填埋场1座、餐厨垃圾处理站1座 | 8 | 2.67 | 0.8 | 环卫一体化项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 新建镇级生活垃圾中转站6座、垃圾填埋场1座、餐厨垃圾处理站1座 | 正在实施土建工程 | 垃圾填埋场建设部分完工 | 旌德县环境卫生管理所 | 正在实施土建工程 | 垃圾填埋场建设部分完工 | 旌德县环境卫生管理所 | 叶成 | 旌德县城管局 | 汪世友
6768 | 宣城市老城区雨污分流改造工程 | 生态环保 | 宣城 | 改造老城区范围约424万平方米，主要对范围内的市政道路和居民小区采用新增污水管道方式进行雨污分流改造 | 7.2253 | 3.5 | 3 | 宣城市老城区雨污分流改造工程 | 生态环保 | 宣城 | 改造老城区范围约424万平方米，主要对范围内的市政道路和居民小区采用新增污水管道方式进行雨污分流改造 | 部分路段管道改造 | 部分路段管道改造 | 宣城市住建局 | 部分路段管道改造 | 部分路段管道改造 | 宣城市住建局 | 韦威 | 宣城市住建局 | 高捌玲
6769 | 绩溪县水生态环境综合治理项目 | 生态环保 | 宣城绩溪县 | 包括河道清淤疏浚和护岸加固修复工程、防洪道路及绿化景观工程、城区水系补水工程等 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 绩溪县水生态环境综合治理项目 | 生态环保 | 宣城绩溪县 | 包括河道清淤疏浚和护岸加固修复工程、防洪道路及绿化景观工程、城区水系补水工程等 | 祥云路及交口排水工程全部完成 | 部分完工 | 绩溪县城投公司 | 祥云路及交口排水工程全部完成 | 部分完工 | 绩溪县城投公司 | 汪青顺 | 绩溪县农水局 | 徐华斌
6770 | 旌德县县域乡镇污水处理工程项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 覆盖9个乡镇和2个村，污水处理总设计规模2150立方米/天，配套建设污水管网总长179.6千米 | 5.01 | 4.68 | 0.3 | 旌德县县域乡镇污水处理工程项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 覆盖9个乡镇和2个村，污水处理总设计规模2150立方米/天，配套建设污水管网总长179.6千米 | 部分乡镇污水处理设施及配套管网施工 | 部分建成 | 旌德县生态环境分局 | 部分乡镇污水处理设施及配套管网施工 | 部分建成 | 旌德县生态环境分局 | 刘文英 | 旌德县住建局 | 鲍旭武
6771 | 旌德县城市生活污水管网完善工程项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 管道建设总长10千米，建设内容包括雨污分流改造、污水管道新改扩建、路面恢复等 | 3.3011 | 2.034 | 0.6 | 旌德县城市生活污水管网完善工程项目 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 管道建设总长10千米，建设内容包括雨污分流改造、污水管道新改扩建、路面恢复等 | 部分片区正在施工 | 部分完工 | 旌德县住建局 | 部分片区正在施工 | 部分完工 | 旌德县住建局 | 柴红军 | 旌德县住建局 | 鲍旭武
6772 | 宁国水泥窑综合利用处置固废危废项目 | 生态环保 | 宣城宁国市 | 建筑面积7703平方米，改造原厂房及水泥窑炉并新建厂房等，改造利用原有生活垃圾焚烧设施并新购置固废处置配套设备，年处置7万吨危废、3万吨一般固废 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 宁国水泥窑综合利用处置固废危废项目 | 生态环保 | 宣城宁国市 | 建筑面积7703平方米，改造原厂房及水泥窑炉并新建厂房等，改造利用原有生活垃圾焚烧设施并新购置固废处置配套设备，年处置7万吨危废、3万吨一般固废 | 主体建设 | 主体竣工 | 宁国海创环境工程有限责任公司 | 主体建设 | 主体竣工 | 宁国海创环境工程有限责任公司 | 陆鹏 | 宁国市城管执法局 | 彭跃刚
6773 | 水阳江(宁国段)联合滩生态修复暨城北污水处理厂尾水深度处理项目 | 生态环保 | 宣城宁国市 | 主要包括河道疏浚工程、道路工程、河堤整治工程、植被修复工程以及生态修复工程 | 1.3714 | 0.7 | 0.35 | 水阳江(宁国段)联合滩生态修复暨城北污水处理厂尾水深度处理项目 | 生态环保 | 宣城宁国市 | 主要包括河道疏浚工程、道路工程、河堤整治工程、植被修复工程以及生态修复工程 | 部分河段建设 | 完成部分河段施工 | 宁国市汪溪街道办事处 | 部分河段建设 | 完成部分河段施工 | 宁国市汪溪街道办事处 | 叶树鹏 | 宁国市汪溪街道办事处 | 纪世中
6774 | 旌德县徽水河及白沙河城区段治理工程 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 建设长度18.8千米，对白沙河、徽水河等流域河道清淤，对河堤维修加固，新建沿岸生态护坡、闸坝改造，增建深孔闸和鱼坡等 | 1.065 | 1.052 | 0.013 | 旌德县徽水河及白沙河城区段治理工程 | 生态环保 | 宣城旌德县 | 建设长度18.8千米，对白沙河、徽水河等流域河道清淤，对河堤维修加固，新建沿岸生态护坡、闸坝改造，增建深孔闸和鱼坡等 | 栈桥基础施工 | 竣工 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 栈桥基础施工 | 竣工 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 汪佳俊 | 旌德县农业农村水利局 | 包忠平
6775 | 安徽省徽州学校迁建项目 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约13.6万平方米，按照中等职业学校教育教学设施设置标准建设 | 8.8051 | 0.3 | 3 | 安徽省徽州学校迁建项目 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约13.6万平方米，按照中等职业学校教育教学设施设置标准建设 | 基础施工 | 完成一期工程建设 | 安徽省徽州学校 | 基础施工 | 完成一期工程建设 | 安徽省徽州学校 | 王威麟 | 绩溪县教体局 | 程云广
6776 | 宣城广济养老院护理项目 | 社会事业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约15.2万平方米，建设集居住、养老、医疗、保健、文体等功能为一体的综合性养老护理院 | 6.8 | 4.24 | 2.56 | 宣城广济养老院护理项目 | 社会事业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约15.2万平方米，建设集居住、养老、医疗、保健、文体等功能为一体的综合性养老护理院 | 两幢养老院已完工，正在进行附属工程施工 | 试运营 | 宣城广济养老服务投资有限公司 | 两幢养老院已完工，正在进行附属工程施工 | 试运营 | 宣城广济养老服务投资有限公司 | 张根文 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6777 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目 | 社会事业 | 宣城 | 建筑面积10万平方米，设计床位768张，扩建综合楼等 | 6.15 | 3.25 | 0.3 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目 | 社会事业 | 宣城 | 建筑面积10万平方米，设计床位768张，扩建综合楼等 | 基础施工 | 主体施工 | 宣城市人民医院 | 基础施工 | 主体施工 | 宣城市人民医院 | 章云霞 | 宣城市卫健委 | 陈滨涛
6778 | 宣城市华星外国语学校重建选址项目 | 社会事业 | 宣城经开区 | 建设教学楼、综合实验楼、行政办公楼及配套附属设施 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 宣城市华星外国语学校重建选址项目 | 社会事业 | 宣城经开区 | 建设教学楼、综合实验楼、行政办公楼及配套附属设施 | 校园内部配套设施施工中 | 厂房完工 | 宣城市华星外国语学校 | 校园内部配套设施施工中 | 厂房完工 | 宣城市华星外国语学校 | 吴丽英 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6779 | 宁国市人民医院迁扩建项目 | 社会事业 | 宣城宁国市 | 建筑面积6.2万平方米，建设病房大楼、急诊医技综合楼及辅助用房；配套建设通风采暖系统、变配电系统、给排水、消防、环保设备等基础设施 | 3.4 | 0.87 | 0.2 | 宁国市人民医院迁扩建项目 | 社会事业 | 宣城宁国市 | 建筑面积6.2万平方米，建设病房大楼、急诊医技综合楼及辅助用房；配套建设通风采暖系统、变配电系统、给排水、消防、环保设备等基础设施 | 基础施工 | 完成部分设施施工 | 宁国市人民医院 | 基础施工 | 完成部分设施施工 | 宁国市人民医院 | 凌峰 | 宁国市卫健委 | 何祖文
6780 | 宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.4万平方米，按二级医院标准建设，拟配置床位数300张，配置医生100人，护士250人 | 2.9913 | 0.32 | 1 | 宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.4万平方米，按二级医院标准建设，拟配置床位数300张，配置医生100人，护士250人 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城高新投资发展有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 宣城高新投资发展有限公司 | 何启发 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6781 | 宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程 | 社会事业 | 宣城 | 总建筑面积3万平方米，建设库房、对外展示及服务用房、业务技术用房和配套设施 | 2.9023 | 1.4 | 0.5 | 宣城市暨宣州区国家综合档案(地方志)馆建设工程 | 社会事业 | 宣城 | 总建筑面积3万平方米，建设库房、对外展示及服务用房、业务技术用房和配套设施 | 基础施工 | 主体施工 | 宣城市党史和地方志室 | 基础施工 | 主体施工 | 宣城市党史和地方志室 | 陈健勇 | 宣城市党史和地方志室 | 陈良钢
6782 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼及配套设施项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑总面积3.2万平方米，新建综合楼和住院部，医院总床位增加200张，总床位达到650张 | 2.5 | 2.46 | 0.04 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼及配套设施项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑总面积3.2万平方米，新建综合楼和住院部，医院总床位增加200张，总床位达到650张 | 综合楼主体在建 | 综合楼主体建成,竣工验收 | 郎溪县卫健委 | 综合楼主体在建 | 综合楼主体建成,竣工验收 | 郎溪县卫健委 | 车勇 | 郎溪县卫健委 | 李军
6783 | 旌德县县域公共教育提升项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积约1.44万平方米。新建城南小学、体育中心体育馆、高铁新区公共体育场标准田径跑道和足球场 | 2.35 | 0.87 | 0.5 | 旌德县县域公共教育提升项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积约1.44万平方米。新建城南小学、体育中心体育馆、高铁新区公共体育场标准田径跑道和足球场 | 示范幼儿园已开工建设 | 部分建成 | 旌德县教体局 | 示范幼儿园已开工建设 | 部分建成 | 旌德县教体局 | 裴路 | 旌德县教体局 | 方葆玖
6784 | 宣城旅游学校搬迁新建项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积5.1万平方米，主要建设包括宣城旅游学校、县体育中心、县职业技能培训大楼及其他附属设施 | 2.33 | 1.652 | 0.678 | 宣城旅游学校搬迁新建项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积5.1万平方米，主要建设包括宣城旅游学校、县体育中心、县职业技能培训大楼及其他附属设施 | 主体建设 | 竣工 | 旌德县华旌建设发展有限公司 | 主体建设 | 竣工 | 旌德县华旌建设发展有限公司 | 展靖炜 | 旌德县教体局 | 方葆玖
6785 | 泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.11万平方米，建设病房楼、医技楼及相关配套建设 | 1.9855 | 0.09 | 0.4 | 泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.11万平方米，建设病房楼、医技楼及相关配套建设 | 土地平整及配套设施建设 | 主体工程开工建设 | 泾县中医院 | 土地平整及配套设施建设 | 主体工程开工建设 | 泾县中医院 | 项小明 | 泾县卫健委 | 曹斌
6786 | 泾县医院医疗应急中心建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.46万平方米，建设医疗应急中心等配套设施;购置相关医疗设备 | 1.8 | 0.93 | 0.3 | 泾县医院医疗应急中心建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.46万平方米，建设医疗应急中心等配套设施;购置相关医疗设备 | 大楼主体建设至10层，完成1-5层墙体砌筑 | 完成土建全部工作 | 泾县医院 | 大楼主体建设至10层，完成1-5层墙体砌筑 | 完成土建全部工作 | 泾县医院 | 王昭宝 | 泾县卫健委 | 曹斌
6787 | 绩溪县人民医院基础设施提升改造工程 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约6.53万平方米，包括门诊综合楼改扩建、新建门急诊综合楼和内科综合楼（B楼） | 1.66 | 1.35 | 0.2 | 绩溪县人民医院基础设施提升改造工程 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约6.53万平方米，包括门诊综合楼改扩建、新建门急诊综合楼和内科综合楼（B楼） | 内科综合楼基础施工 | 主体结构完工 | 绩溪县人民医院 | 内科综合楼基础施工 | 主体结构完工 | 绩溪县人民医院 | 高玉明 | 绩溪县卫健委 | 宋晓榴
6788 | 旌德县县域公共医疗服务提升项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 新建0.8万平方米感染病区业务综合楼；对县人民医院行改造升级；对县疾中心改造为PCR实验室；建设三溪镇、孙村镇卫生院综合楼等 | 1.5984 | 0.89 | 0.3 | 旌德县县域公共医疗服务提升项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 新建0.8万平方米感染病区业务综合楼；对县人民医院行改造升级；对县疾中心改造为PCR实验室；建设三溪镇、孙村镇卫生院综合楼等 | 感染病区业务楼主体基本完工，疾控中心改造完成 | 三溪镇卫生院和孙村镇卫生院开工建设 | 旌德县人民医院 | 感染病区业务楼主体基本完工，疾控中心改造完成 | 三溪镇卫生院和孙村镇卫生院开工建设 | 旌德县人民医院 | 胡志华 | 旌德县卫健委 | 严丽珍
6789 | 宣城市老年大学(老干部活动中心)项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约3.19万平方米，建设活动中心等。配套道路、绿化、给排水等设施 | 1.5472 | 0.4 | 0.6 | 宣城市老年大学(老干部活动中心)项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约3.19万平方米，建设活动中心等。配套道路、绿化、给排水等设施 | 主体基础施工 | 部分完工 | 中共宣城市委老干部局 | 主体基础施工 | 部分完工 | 中共宣城市委老干部局 | 俞红兵 | 中共宣城区委老干局 | 张萍
6790 | 宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.66万平方米，建设综合楼，购置医疗设备，新增床位300张 | 1.3161 | 0.3 | 0.5 | 宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目 | 社会事业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.66万平方米，建设综合楼，购置医疗设备，新增床位300张 | 基础桩基施工 | 部分完工 | 宣城市中心医院 | 基础桩基施工 | 部分完工 | 宣城市中心医院 | 夏亮 | 宣州区卫健委 | 章荣钰
6791 | 泾县智慧教育创新示范项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 建设智慧课堂系统、精准教学系统、自主学习系统等 | 1.1641 | 0.4 | 0.16 | 泾县智慧教育创新示范项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 建设智慧课堂系统、精准教学系统、自主学习系统等 | 完成部分学校建设 | 完成序时进度 | 泾县教育体育局 | 完成部分学校建设 | 完成序时进度 | 泾县教育体育局 | 黄跃华 | 泾县教育体育局 | 朱成刚
6792 | 南漪湖昆山生态旅游一期 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 建筑面积60万平方米，建设休闲度假、综合服务中心、特色酒店等设施 | 29.76 | 24.03 | 1.2 | 南漪湖昆山生态旅游一期 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 建筑面积60万平方米，建设休闲度假、综合服务中心、特色酒店等设施 | 休闲度假区建设中 | 部分完工 | 安徽昆山湖生态旅游发展有限公司 | 休闲度假区建设中 | 部分完工 | 安徽昆山湖生态旅游发展有限公司 | 李福山 | 宣州区狸桥镇政府 | 黄彬
6793 | 绩溪县虎山头旅游综合开发项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 新建旅游景区、康养中心、酒店、度假村、国际会展中心等，配套建设三个水坝、护堤、生态鱼道等设施 | 20 | 5.66 | 2 | 绩溪县虎山头旅游综合开发项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 新建旅游景区、康养中心、酒店、度假村、国际会展中心等，配套建设三个水坝、护堤、生态鱼道等设施 | 水坝建设中 | 完成水坝建设 | 绩溪常晟旅游开发有限公司 | 水坝建设中 | 完成水坝建设 | 绩溪常晟旅游开发有限公司 | 梁伟光 | 绩溪县政协办 | 汪美玲
6794 | 郎溪县大佛山养心谷 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约40万平方米，建设郎溪集旅游、休闲、娱乐为一体的观光旅游产业园中的精品景区 | 16.5 | 12.3 | 2.1 | 郎溪县大佛山养心谷 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约40万平方米，建设郎溪集旅游、休闲、娱乐为一体的观光旅游产业园中的精品景区 | 农耕文化馆主体建设 | 农耕文化馆完工 | 安徽大佛山养心谷旅游开发有限公司 | 农耕文化馆主体建设 | 农耕文化馆完工 | 安徽大佛山养心谷旅游开发有限公司 | 王立胜 | 郎溪县涛城镇政府 | 宋崧
6795 | 水东镇亲心谷文化旅游项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积9.5万平方米，建设健康中心、训练馆、综合楼、水上乐园、森林公园等 | 15 | 12.42 | 0.5 | 水东镇亲心谷文化旅游项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积9.5万平方米，建设健康中心、训练馆、综合楼、水上乐园、森林公园等 | 部分设施已运营，养老公寓内部装饰 | 部分完工 | 宣城强圣旅游发展有限公司 | 部分设施已运营，养老公寓内部装饰 | 部分完工 | 宣城强圣旅游发展有限公司 | 孙金富 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6796 | 中央公园 | 文化产业 | 宣城 | 包含太白公园、敬洋公园、中心公园三个全市性公园及附属道路建设 | 14.4017 | 7.5 | 3 | 中央公园 | 文化产业 | 宣城 | 包含太白公园、敬洋公园、中心公园三个全市性公园及附属道路建设 | 主体施工 | 部分完工 | 宣城市城建集团 | 主体施工 | 部分完工 | 宣城市城建集团 | 张亮 | 宣城市住建局 | 高捌玲
6797 | 宁国皖南川藏线最美宁国段整体开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积25.79万平方米，新建川藏线东入口、潘茶游客换乘中心、环青龙湖道路、旅游基础公共服务设施、精品酒店等，对川藏线道路、沿线景区景点的设施等进行改造提升 | 12 | 10.08 | 1 | 宁国皖南川藏线最美宁国段整体开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积25.79万平方米，新建川藏线东入口、潘茶游客换乘中心、环青龙湖道路、旅游基础公共服务设施、精品酒店等，对川藏线道路、沿线景区景点的设施等进行改造提升 | 景观道路在建 | 完成部分设施建设 | 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司 | 景观道路在建 | 完成部分设施建设 | 宁国市青龙湾文化旅游投资有限公司 | 吴继承 | 宁国市青龙湾管委会 | 明炜
6798 | 郎溪县中国绿茶博览园 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约12.5万平方米，建设茶种资源库、茶产业博物馆、伍员山景旅游度假区等工程 | 10.787 | 9.64 | 0.3 | 郎溪县中国绿茶博览园 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约12.5万平方米，建设茶种资源库、茶产业博物馆、伍员山景旅游度假区等工程 | 300亩苗木种植，茶树种质资源库主体建成 | 辅助工程完工 | 安徽宏云制茶有限公司 | 300亩苗木种植，茶树种质资源库主体建成 | 辅助工程完工 | 安徽宏云制茶有限公司 | 戴照云 | 郎溪县文旅局 | 阮景超
6799 | 郎溪县观天下景区旅游基础设施建设 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设游客集散中心和环天子湖游步道景区旅游基础设施工程 | 10 | 8.28 | 1 | 郎溪县观天下景区旅游基础设施建设 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，建设游客集散中心和环天子湖游步道景区旅游基础设施工程 | 环天子湖游步道基础设施建设 | 部分完工 | 郎川文化旅游运营投资有限公司 | 环天子湖游步道基础设施建设 | 部分完工 | 郎川文化旅游运营投资有限公司 | 吴慧 | 郎溪县文旅局 | 晏长志
6800 | 水东大景区旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约6万平方米，建设游客接待中心，老街整治提升，朝阳河治理等 | 10 | 8.75 | 0.5 | 水东大景区旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约6万平方米，建设游客接待中心，老街整治提升，朝阳河治理等 | 玉石博物馆主体完工，朝阳河整治中 | 部分完工 | 宣城市振宣文旅公司 | 玉石博物馆主体完工，朝阳河整治中 | 部分完工 | 宣城市振宣文旅公司 | 张和平 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6801 | 棋盘塔生态文化体验园项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 建设稻虾种养生产基地、电商文化展示中心、特色产品加工体验区、荷花生态农业观光园等 | 8.1367 | 2.3 | 3 | 棋盘塔生态文化体验园项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 建设稻虾种养生产基地、电商文化展示中心、特色产品加工体验区、荷花生态农业观光园等 | 购买厂房内外部改造，设备进场 | 部分完工 | 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 | 购买厂房内外部改造，设备进场 | 部分完工 | 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 | 黄朝斌 | 宣州区洪林镇政府 | 丁光华
6802 | 宁国栊翠谷休闲基地 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积12.5万平方米，主要建设观光区、人文风物体验区、商务区、住宅区、特色风情街及配套设施等工程 | 7 | 1.4 | 2 | 宁国栊翠谷休闲基地 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积12.5万平方米，主要建设观光区、人文风物体验区、商务区、住宅区、特色风情街及配套设施等工程 | 主体施工 | 主体施工 | 宁国珑翠谷置业有限责任公司 | 主体施工 | 主体施工 | 宁国珑翠谷置业有限责任公司 | 黎阳 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6803 | 中国官塘湖生态旅游风景区 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.5万平方米，建设游客接待中心、垂钓中心等打造集生态旅游、养老等功能于一体的旅游风景区 | 5.83 | 5.5 | 0.1 | 中国官塘湖生态旅游风景区 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.5万平方米，建设游客接待中心、垂钓中心等打造集生态旅游、养老等功能于一体的旅游风景区 | 儿童乐园，异国风情园在建 | 部分完工 | 宣城市汇贤生态旅游有限责任公司 | 儿童乐园，异国风情园在建 | 部分完工 | 宣城市汇贤生态旅游有限责任公司 | 周家乐 | 宣州区养贤乡政府 | 张国梁
6804 | 泾县梦幻后山休闲农业园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设美丽乡村示范点；农民休闲娱乐中心；现代农业大棚；观光花海基地等 | 5.3235 | 1.25 | 0.6 | 泾县梦幻后山休闲农业园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设美丽乡村示范点；农民休闲娱乐中心；现代农业大棚；观光花海基地等 | 完成美丽乡村示范点配套设施、农民休闲娱乐中心建设 | 二期主体建设 | 泾县中美后山旅游发展有限公司 | 完成美丽乡村示范点配套设施、农民休闲娱乐中心建设 | 二期主体建设 | 泾县中美后山旅游发展有限公司 | 周兆麟 | 泾县丁家桥镇政府 | 唐媛媛
6805 | 泾县龙头山景区旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.74万平方米，主要建设水上漂流、度假山庄等附属设施 | 5.3 | 4.82 | 0.3 | 泾县龙头山景区旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.74万平方米，主要建设水上漂流、度假山庄等附属设施 | 一期主体建设 | 二期主体建设 | 泾县皖南龍映山茶叶专业合作社 | 一期主体建设 | 二期主体建设 | 泾县皖南龍映山茶叶专业合作社 | 王胜刚 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6806 | “绩溪·糸巷”美食城文旅综合体项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约6万平方米，建设中国徽菜（徽厨）文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主体餐饮、主题民宿等 | 5.2 | 3.41 | 0.4 | “绩溪·糸巷”美食城文旅综合体项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约6万平方米，建设中国徽菜（徽厨）文化博物馆、徽派建筑博物馆区域及后现代工业风主体餐饮、主题民宿等 | 糸巷记忆馆、徽菜博物馆开馆运营 | 完成糸巷夜市、邻里中心改造 | 宣城市胡兴堂文化发展有限公司 | 糸巷记忆馆、徽菜博物馆开馆运营 | 完成糸巷夜市、邻里中心改造 | 宣城市胡兴堂文化发展有限公司 | 吴志平 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6807 | 泾县九里·汀综合体项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设特色民宿、生态停车场、古风茶室、生态观光区等 | 5.1 | 1.28 | 0.65 | 泾县九里·汀综合体项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设特色民宿、生态停车场、古风茶室、生态观光区等 | 酒店接待中心建设 | 完成一期建设及装修、二期精品民宿建设 | 安徽九里汀文化旅游有限公司 | 酒店接待中心建设 | 完成一期建设及装修、二期精品民宿建设 | 安徽九里汀文化旅游有限公司 | 陈伟东 | 泾县汀溪乡政府 | 高峰
6808 | 郎溪市民文化艺术中心 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设九大文化设施，包括图书馆、青少年校外活动中心、档案馆、融媒体中心、大剧院等 | 5.0464 | 3.9 | 1 | 郎溪市民文化艺术中心 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设九大文化设施，包括图书馆、青少年校外活动中心、档案馆、融媒体中心、大剧院等 | 所有场馆主体封顶 | 完成场馆内部砌筑及部分装修工程 | 郎溪县三美乡村建设发展有限公司 | 所有场馆主体封顶 | 完成场馆内部砌筑及部分装修工程 | 郎溪县三美乡村建设发展有限公司 | 王元成 | 郎川控股集团 | 吕抒怡
6809 | 吴鸿泰茶园综合体建设项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2万平方米，建设茶香观光区、茶博馆等 | 5 | 2.49 | 0.35 | 吴鸿泰茶园综合体建设项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2万平方米，建设茶香观光区、茶博馆等 | 正在进行项目一期配套建设及二期建设 | 完成项目二期设计 | 安徽泾县吴鸿泰旅游开发有限公司 | 正在进行项目一期配套建设及二期建设 | 完成项目二期设计 | 安徽泾县吴鸿泰旅游开发有限公司 | 吴飞 | 泾县汀溪乡政府 | 高峰
6810 | “雕刻时光”特色小镇 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 道路10千米，新建小镇客厅、徽雕展示中心、特色旅游产品展示区、旅游接待中心、非梵酒店 | 5 | 4.93 | 0.05 | “雕刻时光”特色小镇 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 道路10千米，新建小镇客厅、徽雕展示中心、特色旅游产品展示区、旅游接待中心、非梵酒店 | 游客服务中心主体结构完工 | 基本建成 | 绩溪徽文化旅游发展有限公司 | 游客服务中心主体结构完工 | 基本建成 | 绩溪徽文化旅游发展有限公司 | 程娟 | 绩溪县上庄镇政府 | 周帅
6811 | 宁国市乡村振兴生态旅游富民开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 主要建设乡村道路、游客集散中心、智慧旅游等 | 4.851 | 0.3 | 0.3 | 宁国市乡村振兴生态旅游富民开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 主要建设乡村道路、游客集散中心、智慧旅游等 | 部分道路基础施工 | 进行部分子项目建设 | 宁国市青龙湾管委会 | 部分道路基础施工 | 进行部分子项目建设 | 宁国市青龙湾管委会 | 刘玲玉 | 宁国市青龙湾管委会 | 明炜
6812 | 泾县徽水桃园度假村 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设面积2万平方米。建设山泊隐士度假酒店、山地度假酒店、枫林雅居度假区等 | 4 | 0.72 | 0.5 | 泾县徽水桃园度假村 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设面积2万平方米。建设山泊隐士度假酒店、山地度假酒店、枫林雅居度假区等 | 帐篷酒店开始预营业，无印简舍内部酒店已完工 | 一期山泊隐世度假酒店建设完成 | 安徽顺天生态旅游有限公司 | 帐篷酒店开始预营业，无印简舍内部酒店已完工 | 一期山泊隐世度假酒店建设完成 | 安徽顺天生态旅游有限公司 | 余庭刚 | 泾县黄村镇政府 | 沈毅林
6813 | 泾县云岭红色旅游基地项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总规划面积约10.2万平方米，建设红色观光住宿区、红色教育参观中心等 | 3.5145 | 0.1 | 0.8 | 泾县云岭红色旅游基地项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总规划面积约10.2万平方米，建设红色观光住宿区、红色教育参观中心等 | 正在办理前期手续 | 完成项目主体建筑土建工程施工 | 安徽泾县文化旅游集团有限公司 | 正在办理前期手续 | 完成项目主体建筑土建工程施工 | 安徽泾县文化旅游集团有限公司 | 齐杰 | 泾县云岭镇政府 | 吴志云
6814 | 宁国唐古湾旅游综合体项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.76万平方米，建设基础设施、景观游乐设施、飞拉达户外运动设施、水上游乐设施、森林汤泉度假区 | 3.2 | 2 | 0.2 | 宁国唐古湾旅游综合体项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.76万平方米，建设基础设施、景观游乐设施、飞拉达户外运动设施、水上游乐设施、森林汤泉度假区 | 部分功能区进行施工 | 完成部分设施施工 | 安徽山水画廊休闲旅游有限公司 | 部分功能区进行施工 | 完成部分设施施工 | 安徽山水画廊休闲旅游有限公司 | 姚上友 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6815 | 宁国南极老青山龙门峡谷旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.4万平方米，建设龙门峡谷核心景区，景观提升改造、生态修复，新建游客接待服务中心，配套建设生态停车场、游步道等设施 | 3.182 | 1.5 | 0.5 | 宁国南极老青山龙门峡谷旅游开发项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.4万平方米，建设龙门峡谷核心景区，景观提升改造、生态修复，新建游客接待服务中心，配套建设生态停车场、旅游厕所游步道等设施 | 部分景观施工 | 完成部分功能区建设 | 宁国市荷叶旅游开发有限公司 | 部分景观施工 | 完成部分功能区建设 | 宁国市荷叶旅游开发有限公司 | 黎阳 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6816 | 旌德县冰雪文旅城项目一期 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设室内滑雪馆、滑雪道、大型嬉雪区及大型公共服务等附属设施 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 旌德县冰雪文旅城项目一期 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设室内滑雪馆、滑雪道、大型嬉雪区及大型公共服务等附属设施 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽科沃文旅产业有限公司 | 主体在建 | 部分建成 | 安徽科沃文旅产业有限公司 | 黄佳 | 旌德县白地镇政府 | 陈静
6817 | 桃花潭旅游度假区创建项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 内容包括交通基础设施建设、旅游风貌提升亮化，完善配套设施 | 3 | 0.66 | 0.5 | 桃花潭旅游度假区创建项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 内容包括交通基础设施建设、旅游风貌提升亮化，完善配套设施 | 全面施工 | 部分完工 | 泾县桃花潭政府 | 全面施工 | 部分完工 | 泾县桃花潭政府 | 项军 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6818 | 宁国松鼠先生森林乐园项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 新建景区支路、亮化工程和水系建设工程、游客接待中心等，打造婚纱摄影基地、房车基地等，年接待游客约30万人 | 3 | 1.1 | 0.3 | 宁国松鼠先生森林乐园项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 新建景区支路、亮化工程和水系建设工程、游客接待中心等，打造婚纱摄影基地、房车基地等，年接待游客约30万人 | 部分功能区建设 | 部分功能区投入运营 | 宁国日升农业开发有限公司 | 部分功能区建设 | 部分功能区投入运营 | 宁国日升农业开发有限公司 | 汪永正 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6819 | 郎溪县老城传统风貌区修复及配套基础设施项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约12.1万平方米，建设特色文化产业开发区、旅客服务中心、文化公园及配套设施等 | 2.9075 | 1.708 | 0.8 | 郎溪县老城传统风貌区修复及配套基础设施项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约12.1万平方米，建设特色文化产业开发区、旅客服务中心、文化公园及配套设施等 | 道路路基建设 | 路面施工 | 郎川控股集团 | 道路路基建设 | 路面施工 | 郎川控股集团 | 孙超 | 郎溪县住建局 | 李求新
6820 | 桃花潭壹境文化旅游度假村项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.33万平方米，新建四星级宾馆等完善相关配套建设 | 2.805 | 1.45 | 0.03 | 桃花潭壹境文化旅游度假村项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.33万平方米，新建四星级宾馆等完善相关配套建设 | 完成配套设施施工 | 完成一期项目主体结构施工 | 安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司 | 完成配套设施施工 | 完成一期项目主体结构施工 | 安徽桃花潭壹境文化旅游有限公司 | 姚志祥 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6821 | 宣州区昆山湖如院开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积5.98万平方米，建设商业中心、养老服务中心，等，打造旅游、康养等地方特色的文化旅游基地 | 2.8 | 0.35 | 0.5 | 宣州区昆山湖如院开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积5.98万平方米，建设商业中心、养老服务中心，等，打造旅游、康养等地方特色的文化旅游基地 | 部分主体完工 | 部分完工 | 安徽昆山湖生态旅游发展有限公司 | 部分主体完工 | 部分完工 | 安徽昆山湖生态旅游发展有限公司 | 刘念 | 宣州区狸桥镇政府 | 黄彬
6822 | 安徽宣州水东山岳旅游项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.96万平方米，含华东石林、皖南竹海、太平寨3个子项目，建设游客接待中心、山居民宿等 | 2.8 | 2.26 | 0.24 | 安徽宣州水东山岳旅游项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积0.96万平方米，含华东石林、皖南竹海、太平寨3个子项目，建设游客接待中心、山居民宿等 | 太平寨等部分设施已运营，石林及竹海建设 | 部分完工 | 宣城思飞旅游开发有限公司 | 太平寨等部分设施已运营，石林及竹海建设 | 部分完工 | 宣城思飞旅游开发有限公司 | 张和平 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6823 | 桃花潭连虹生态庄园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.98万平方米，建设度假酒店、房车营地等配套设施 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 桃花潭连虹生态庄园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.98万平方米，建设度假酒店、房车营地等配套设施 | 全面施工 | 部分主体完工 | 泾县正茂生态旅游开发有限公司 | 全面施工 | 部分主体完工 | 泾县正茂生态旅游开发有限公司 | 项军 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6824 | 社会主义核心价值观教育基地 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.2万平方米，拟建设县文化馆、科技馆、图书馆等 | 2.3568 | 1.6 | 0.35 | 社会主义核心价值观教育基地 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积3.2万平方米，拟建设县文化馆、科技馆、图书馆等 | 主体建设 | 部分主体完工 | 泾县住建局 | 主体建设 | 部分主体完工 | 泾县住建局 | 肖夷 | 泾县住建局 | 蒋光庭
6825 | 泾县月亮湾度假生态园综合开发项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.68万平方米，建设餐饮住宿、园林度假景观等娱乐设施等 | 2.3 | 2.01 | 0.2 | 泾县月亮湾度假生态园综合开发项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.68万平方米，建设餐饮住宿、园林度假景观等娱乐设施等 | 餐饮住宿区完成改建，相关配套设施建设 | 部分主体完工 | 泾县月亮湾敬阳旅游开发有限公司 | 餐饮住宿区完成改建，相关配套设施建设 | 部分主体完工 | 泾县月亮湾敬阳旅游开发有限公司 | 朱文伟 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6826 | 泾县月亮湾景区东元皮划艇起点站提升项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建筑面积3万平方米。建设游客服务中心、综合楼等 | 2 | 1.45 | 0.25 | 泾县月亮湾景区东元皮划艇起点站提升项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建筑面积3万平方米。建设游客服务中心、综合楼等 | 游客服务中心等已竣工 | 建筑主体建设,漂流起点站升级改造 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 游客服务中心等已竣工 | 建筑主体建设,漂流起点站升级改造 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 朱文伟 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6827 | 徽州味道小镇 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 新建传统家风家训陈列馆、祝山革命传统纪念馆、徽菜陈列馆和徽剧博物馆；开展河道治理、立面改徽等环境提升改造工程 | 2 | 1.92 | 0.05 | 徽州味道小镇 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 新建传统家风家训陈列馆、祝山革命传统纪念馆、徽菜陈列馆和徽剧博物馆；开展河道治理、立面改徽等环境提升改造工程 | 小镇门户节点等工程已完工 | 部分完工 | 绩溪县伏岭镇政府 | 小镇门户节点等工程已完工 | 部分完工 | 绩溪县伏岭镇政府 | 邵宗虎 | 绩溪县伏岭镇政府 | 汪洋
6828 | 上庄景区4A提升改造 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积2万平方米，建设游客接待中心、胡适文化交流中心、酒店及商业配套工程 | 2 | 1.62 | 0.2 | 上庄景区4A提升改造 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积2万平方米，建设游客接待中心、胡适文化交流中心、酒店及商业配套工程 | 游客中心主体结构完工 | 游客中心竣工建成 | 绩溪徽文化旅游发展有限公司 | 游客中心主体结构完工 | 游客中心竣工建成 | 绩溪徽文化旅游发展有限公司 | 程娟 | 绩溪县上庄镇政府 | 周帅
6829 | 水东古镇文化旅游综合项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 对水东古镇景区文化旅游运营服务进行配套设施改造，包括新建古镇大酒店及建筑装饰工程、文化展示工程等 | 1.8594 | 0.75 | 0.4 | 水东古镇文化旅游综合项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 对水东古镇景区文化旅游运营服务进行配套设施改造，包括新建古镇大酒店及建筑装饰工程、文化展示工程等 | 部分主体完工 | 部分完工 | 宣城市振宣文化旅游投资有限公司 | 部分主体完工 | 部分完工 | 宣城市振宣文化旅游投资有限公司 | 张和平 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6830 | 泾县皖南山水文化名镇项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积12.8万平方米，建设徽派大型亲水休闲区等 | 1.8 | 0.47 | 0.5 | 泾县皖南山水文化名镇项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积12.8万平方米，建设徽派大型亲水休闲区等 | 主体建设 | 完成生态停车场及徽派建筑博物馆主体建设,配套附属公用设施 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 主体建设 | 完成生态停车场及徽派建筑博物馆主体建设,配套附属公用设施 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 姜时 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6831 | 中国宣纸小镇国纸客厅及国纸水街项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.2万平方米；建设宣纸体验园和宣纸展示大厅工程 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 中国宣纸小镇国纸客厅及国纸水街项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积1.2万平方米；建设宣纸体验园和宣纸展示大厅工程 | 土建主体结构已全部封顶 | 项目竣工 | 中国宣纸小镇有限公司 | 土建主体结构已全部封顶 | 项目竣工 | 中国宣纸小镇有限公司 | 喻宏 | 泾县文旅局 | 朱大国
6832 | 白地宣砚文创中心项目 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积3.8万平方米，包括宣砚小镇文创中心、砚湖景观公园、宣砚小镇文化长廊工程、小镇客厅等附属设施工程 | 1.6 | 1.514 | 0.08 | 白地宣砚文创中心项目 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积3.8万平方米，包括宣砚小镇文创中心、砚湖景观公园、宣砚小镇文化长廊工程、小镇客厅等附属设施工程 | 砚湖景观部分、小镇客厅部分施工 | 部分建成 | 安徽砚遇文创发展有限责任公司 | 砚湖景观部分、小镇客厅部分施工 | 部分建成 | 安徽砚遇文创发展有限责任公司 | 陈姝媚 | 旌德县白地镇政府 | 陈静
6833 | 宣州区溪口镇十八湾旅游综合开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.8万平方米，建设综合办公楼、接待中心等配套设施。打造生态景观休闲区及主题体验项目区 | 1.5933 | 1.02 | 0.37 | 宣州区溪口镇十八湾旅游综合开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.8万平方米，建设综合办公楼、接待中心等配套设施。打造生态景观休闲区及主题体验项目区 | 网红桥，景区停车场施工 | 部分完工,对外营运 | 宣城市十八湾景区旅游开发有限公司 | 网红桥，景区停车场施工 | 部分完工,对外营运 | 宣城市十八湾景区旅游开发有限公司 | 张俊 | 宣州区溪口镇政府 | 陈为民
6834 | 云栖山院文创产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约1.6万平方米，打造互联网创意集市区、互联网文创中心区、休闲度假区、植物园区、农业体验区等五大功能区 | 1.57 | 0.65 | 0.5 | 云栖山院文创产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约1.6万平方米，打造互联网创意集市区、互联网文创中心区、休闲度假区、植物园区、农业体验区等五大功能区 | 主体工程施工 | 主体完工 | 绩溪中城弘品文化旅游有限公司 | 主体工程施工 | 主体完工 | 绩溪中城弘品文化旅游有限公司 | 王俊 | 绩溪县瀛洲镇政府 | 邵崇
6835 | 宣城市世纪森林生态旅游建设项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.377万平方米，建设1栋综合接待中心、现代科普馆、梅清书院等 | 1.456 | 0.85 | 0.4 | 宣城市世纪森林生态旅游建设项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.377万平方米，建设1栋综合接待中心、现代科普馆、梅清书院等 | 景区道路、绿化建设中 | 部分完工对外营业 | 安徽省宣城市世纪生态林业旅游有限公司 | 景区道路、绿化建设中 | 部分完工对外营业 | 安徽省宣城市世纪生态林业旅游有限公司 | 周猷琴 | 宣州区向阳街道办 | 陈贤玉
6836 | 宁国野趣山谷汽车文化度假综合体 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建设越野车及ATV场地、汽车影院、露营房车、葛洪养生主题有机餐厅、游客接待中心、停车场及特产销售中心等功能区域 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 宁国野趣山谷汽车文化度假综合体 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建设越野车及ATV场地、汽车影院、露营房车、葛洪养生主题有机餐厅、游客接待中心、停车场及特产销售中心等功能区域 | 部分景观施工 | 完成部分功能区建设 | 上海花与树旅游文化发展有限公司 | 部分景观施工 | 完成部分功能区建设 | 上海花与树旅游文化发展有限公司 | 黎阳 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6837 | 宁国南极漂流景区提升项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1000平方米，建设漂流上码头修建游客接待中心、售票大厅、生态停车场，改建民宿酒店，安装景区监控系统等 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 宁国南极漂流景区提升项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1000平方米，建设漂流上码头修建游客接待中心、售票大厅、生态停车场，改建民宿酒店，安装景区监控系统等 | 部分景观施工 | 部分景区运营 | 安徽宁皇旅游开发有限公司 | 部分景观施工 | 部分景区运营 | 安徽宁皇旅游开发有限公司 | 徐久华 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
6838 | 古溪度假山庄项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设徽派风格高档民宿酒店、停车场地等，完善配套基础设施建设 | 1.16 | 0.46 | 0.3 | 古溪度假山庄项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设徽派风格高档民宿酒店、停车场地等，完善配套基础设施建设 | 主体建设 | 一期工程主体建成 | 泾县茂林古溪河文化传承有限公司 | 主体建设 | 一期工程主体建成 | 泾县茂林古溪河文化传承有限公司 | 潘耀东 | 泾县茂林镇政府 | 赵胡鲲
6839 | 逸享生态园文旅开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 租赁面积1.22万平方米，改造酒店、餐饮中心等设施；打造集旅游休闲、观光一体的综合型绿色生态园 | 1.1085 | 0.6 | 0.3 | 逸享生态园文旅开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 租赁面积1.22万平方米，改造酒店、餐饮中心等设施；打造集旅游休闲、观光一体的综合型绿色生态园 | 酒店大厅装饰改造完成，部分游乐设施施工 | 部分完工 | 安徽逸享酒店运营有限公司 | 酒店大厅装饰改造完成，部分游乐设施施工 | 部分完工 | 安徽逸享酒店运营有限公司 | 胡国华 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6840 | 溪口思溪河畔度假山庄项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.26万平方米，建设溪口下村度假山庄、生态停车场等配套设施 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 溪口思溪河畔度假山庄项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.26万平方米，建设溪口下村度假山庄、生态停车场等配套设施 | 主体建设 | 完成项目一期工程建设 | 安徽思溪河畔旅游开发有限公司 | 主体建设 | 完成项目一期工程建设 | 安徽思溪河畔旅游开发有限公司 | 肖丹 | 泾县茂林镇政府 | 赵胡鲲
6841 | 泾县狮子山户外主题乐园项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.47万平方米，建设场地越野、山地穿越等 | 1.04 | 0.53 | 0.2 | 泾县狮子山户外主题乐园项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.47万平方米，建设场地越野、山地穿越等 | 热气球、儿童乐园正在建设 | 主体工程建设 | 泾县觅野月亮湾旅游开发有限公司 | 热气球、儿童乐园正在建设 | 主体工程建设 | 泾县觅野月亮湾旅游开发有限公司 | 姜时 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6842 | 雪梨园度假山庄建设项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设“一心六区”，一心：综合服务中心；六区：住宅楼区、公寓楼区等 | 1.036 | 0.56 | 0.25 | 雪梨园度假山庄建设项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设“一心六区”，一心：综合服务中心；六区：住宅楼区、公寓楼区等 | 停车场正在建设 | 基本完成综合服务中心、休闲区建设 | 安徽桃花潭雪梨园旅游文化发展有限公司 | 停车场正在建设 | 基本完成综合服务中心、休闲区建设 | 安徽桃花潭雪梨园旅游文化发展有限公司 | 都令迟 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
6843 | 水东镇生态农业旅游民宿项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积为1.1万平方米，建设宣石、百味馆餐饮大厅等；配套果蔬冷库、仓库等设施 | 1.012 | 0.4 | 0.2 | 水东镇生态农业旅游民宿项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积为1.1万平方米，建设宣石、百味馆餐饮大厅等；配套果蔬冷库、仓库等设施 | 门楼及接待中心整修改造已完成 | 部分完工 | 宣城金马酒店有限公司 | 门楼及接待中心整修改造已完成 | 部分完工 | 宣城金马酒店有限公司 | 陈建国 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6844 | 泾县桃花潭乡村文化体验馆项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约0.6万平方米，建设5栋三层文化展示馆等配套建设 | 1.01 | 0.47 | 0.2 | 泾县桃花潭乡村文化体验馆项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约0.6万平方米，建设5栋三层文化展示馆等配套建设 | 主体建设 | 部分主体完工 | 泾县桃花潭锦程旅游发展有限公司 | 主体建设 | 部分主体完工 | 泾县桃花潭锦程旅游发展有限公司 | 项军 | 泾县桃花潭镇政府 | 夏光田
计划开工项目
6845 | 宁国山虎大型环保破碎成套设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积21.7万平方米，新建木模车间、仓库和综合大楼等，购置热处理炉等设备900余套，年产385台大型环保破碎成套设备 | 20 |  | 3.5 | 宁国山虎大型环保破碎成套设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积21.7万平方米，新建木模车间、仓库和综合大楼等，购置热处理炉等设备900余套，年产385台大型环保破碎成套设备 | 供地手续办理中 | 主体建设 | 宁国山虎机械科技有限公司 | 供地手续办理中 | 主体建设 | 宁国山虎机械科技有限公司 | 朱伟平 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6846 | 长三角一体化产业转移泾县合作区项目(一期) | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 主要建设标准化厂房工程、综合服务办公楼等套工程，厂房建设27.3万平方米 | 14.4395 |  | 0.8 | 长三角一体化产业转移泾县合作区项目(一期) | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 主要建设标准化厂房工程、综合服务办公楼等套工程，厂房建设27.3万平方米 | 完成前期工作 | 开工建设 | 泾县蔡村镇政府 | 完成前期工作 | 开工建设 | 泾县蔡村镇政府 | 江宁 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
6847 | 500MW高效硅异质结电池和组件全自动智能产线及250MW高效硅异质结电池中试线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约17.6万平方米，购置制绒清洗等设备，组件500MW高效硅异质结电池组件和250MW高效硅异质结电池生产线 | 10.0646 |  | 8.9392 | 500MW高效硅异质结电池和组件全自动智能产线及250MW高效硅异质结电池中试线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约17.6万平方米，购置制绒清洗等设备，组件500MW高效硅异质结电池组件和250MW高效硅异质结电池生产线 | 场地平整 | 竣工 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 场地平整 | 竣工 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 胡威 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6848 | 倍发来机器人智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约6.7万平方米，主要从事机器人产业园区的开发 | 10 |  | 6.76 | 倍发来机器人智能制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约6.7万平方米，主要从事机器人产业园区的开发 | 项目规划设计已完成，正在跟开盛集团谈收购相关事宜 | 主体建设 | 安徽倍发来园区管理服务有限公司 | 项目规划设计已完成，正在跟开盛集团谈收购相关事宜 | 主体建设 | 安徽倍发来园区管理服务有限公司 | 黄华飞 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6849 | 高端轴承钢产业化技改项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建生产厂房、办公楼、创新中心，购置相关设备 | 8.7812 |  | 1 | 高端轴承钢产业化技改项目 | 战略性新兴产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积8.3万平方米，新建生产厂房、办公楼、创新中心，购置相关设备 | 完成项目可研和能评报告编制 | 部分厂房建成 | 安徽富凯特材有限公司 | 完成项目可研和能评报告编制 | 部分厂房建成 | 安徽富凯特材有限公司 | 林立洲 | 绩溪县科技商务经信局 | 舒卫华
6850 | 宁国中鼎密封件新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积7.7万平方米，新建厂房、辅助设施用房，购置EPDM挤出成型设备等设备522台/套，年产1500万标米冷却系统管路总成产品 | 5.6193 |  | 3 | 宁国中鼎密封件新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积7.7万平方米，新建厂房、辅助设施用房，购置EPDM挤出成型设备等设备522台/套，年产1500万标米冷却系统管路总成产品 | 完成备案和供地 | 主体建设 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 完成备案和供地 | 主体建设 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 沈丹丹 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6851 | 宁国中鑫建筑机械配件汽车零部件制造加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.26万平方米，改建厂房、办公用房并新建厂房，购置数控车床、机器人吊臂等260台，年产5万吨建筑机械配件、10万件汽车零部件 | 3.2 |  | 2 | 宁国中鑫建筑机械配件汽车零部件制造加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.26万平方米，改建厂房、办公用房并新建厂房，购置数控车床、机器人吊臂等260台，年产5万吨建筑机械配件、10万件汽车零部件 | 通过法拍已购买生力公司资产 | 主体建设 | 宁国中鑫机械制造有限公司 | 通过法拍已购买生力公司资产 | 主体建设 | 宁国中鑫机械制造有限公司 | 沈志祥 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6852 | 年产5000台工业机器人设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 主要从事工业机器人、智能机器人的研发、生产，年产5000台工业机器人设备 | 3 |  | 1 | 年产5000台工业机器人设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 主要从事工业机器人、智能机器人的研发、生产，年产5000台工业机器人设备 | 厂房租赁合同已签订 | 开工建设 | 安徽云华智能装备有限公司 | 厂房租赁合同已签订 | 开工建设 | 安徽云华智能装备有限公司 | 徐勇 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6853 | 宁国裕华电力电子电容器高方阻镀膜及电源滤波器、电抗器、变压器生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.5万平方米，新建厂房，购置新建滤波器、电抗器、变压器生产线6条，年产2000吨电力电子电容器高方阻镀膜、1000万只滤波器等 | 3 |  | 1 | 宁国裕华电力电子电容器高方阻镀膜及电源滤波器、电抗器、变压器生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.5万平方米，新建厂房，购置新建滤波器、电抗器、变压器生产线6条，年产2000吨电力电子电容器高方阻镀膜、1000万只滤波器等 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市裕华电器有限公司 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市裕华电器有限公司 | 陈忠友 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6854 | 宁国神龙车路协同系统智慧交安配套设施项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万平方米，购置自动化焊接流水线、全自动卧式插件机等设备等60余台，年产2万多台智慧标牌、车载智解终端 | 3 |  | 0.8 | 宁国神龙车路协同系统智慧交安配套设施项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万平方米，购置自动化焊接流水线、全自动卧式插件机等设备等60余台，年产2万多台智慧标牌、车载智解终端 | 已供地 | 主体建设 | 安徽神龙交通科技有限公司 | 已供地 | 主体建设 | 安徽神龙交通科技有限公司 | 章明刚 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6855 | 宁国祥晟冷冻压缩机部件精密制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，改建生产用房并新建厂房及配套用房，购置数控加工中心、分析、检测实验仪器等144台套，年产10万台冷冻压缩机部件 | 3 |  | 1.5 | 宁国祥晟冷冻压缩机部件精密制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，改建生产用房并新建厂房及配套用房，购置数控加工中心、分析、检测实验仪器等144台套，年产10万台冷冻压缩机部件 | 正在进行土地权属变更 | 主体建设 | 宁国市祥晟机械制造有限公司 | 正在进行土地权属变更 | 主体建设 | 宁国市祥晟机械制造有限公司 | 来平 | 宁国市梅林镇政府 | 虞双新
6856 | 宁国永乐PVC水性复合面料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.8万平方米，新建厂房及附属用房等，购置全自动发泡炉、表面处理机、面料上胶机等主要生产设备，年产12000万米PVC水性复合面料 | 3 |  | 1 | 宁国永乐PVC水性复合面料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.8万平方米，新建厂房及附属用房等，购置全自动发泡炉、表面处理机、面料上胶机等主要生产设备，年产12000万米PVC水性复合面料 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽永乐新材料科技有限公司 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽永乐新材料科技有限公司 | 蓝素娟 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6857 | 宁国渝沪环氧电子灌封料、环氧固化剂生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房、综合大楼等配套设施，购置搅拌釜、真空泵及其他配套设施，年产3万吨环氧灌封料、环氧固化剂等电子新材料 | 3 |  | 1 | 宁国渝沪环氧电子灌封料、环氧固化剂生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房、综合大楼等配套设施，购置搅拌釜、真空泵及其他配套设施，年产3万吨环氧灌封料、环氧固化剂等电子新材料 | 项目已供地 | 主体建设 | 安徽渝沪电子材料有限公司 | 项目已供地 | 主体建设 | 安徽渝沪电子材料有限公司 | 彭源源 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6858 | 宁国康宁悦康公共卫生突发事件战略物资生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库及配套用房等，购置全自动口罩打片机、合成血液穿透实验仪等检验设备，生产系列医用口罩、防护服、一次性医用手套等医护用品 | 3 |  | 1.2 | 宁国康宁悦康公共卫生突发事件战略物资生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库及配套用房等，购置全自动口罩打片机、合成血液穿透实验仪等检验设备，生产系列医用口罩、防护服、一次性医用手套等医护用品 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 宁国市康宁悦康医疗器械有限公司 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 宁国市康宁悦康医疗器械有限公司 | 甘纪华 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6859 | 宁国加合食品级硅胶橡塑及五金制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，新建厂房，购置炼胶中心、机加工中心等设备，年产食品级硅胶系列制品、橡塑制品及五金制品4000万套 | 3 |  | 1.5 | 宁国加合食品级硅胶橡塑及五金制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，新建厂房，购置炼胶中心、机加工中心等设备，年产食品级硅胶系列制品、橡塑制品及五金制品4000万套 | 施工前准备 | 主体建设 | 宁国加合高分子材料有限公司 | 施工前准备 | 主体建设 | 宁国加合高分子材料有限公司 | 傅仕萍 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6860 | 郎溪县常乐固废回收再利用节能砖项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建厂房及附属设施，引进制砖主机等设备，年产节能砖1.5亿块 | 2.7107 |  | 2.35 | 郎溪县常乐固废回收再利用节能砖项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建厂房及附属设施，引进制砖主机等设备，年产节能砖1.5亿块 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪常乐新型建材有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪常乐新型建材有限公司 | 黄建 | 郎溪县梅渚镇政府 | 徐世其
6861 | 宁国源光金属化薄膜电容器及无极荧光灯生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，购置镀膜机、卷绕机等设备297台/套，年产2500万只金属化薄膜电容器及40000只无极荧光灯 | 2.344 |  | 1.4 | 宁国源光金属化薄膜电容器及无极荧光灯生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4万平方米，购置镀膜机、卷绕机等设备297台/套，年产2500万只金属化薄膜电容器及40000只无极荧光灯 | 完成供地 | 主体建设 | 安徽源光电器有限公司 | 完成供地 | 主体建设 | 安徽源光电器有限公司 | 肖娟 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6862 | 年产1万台套大中型电机智能控制装置和智能控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.6万平方米，主导产品为大中型电动机软启动及变频调速装置等 | 2 |  | 0.6 | 年产1万台套大中型电机智能控制装置和智能控制系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积2.6万平方米，主导产品为大中型电动机软启动及变频调速装置等 | 厂区规划已完成，近期开工 | 厂房建设 | 安徽海普克电气有限公司 | 厂区规划已完成，近期开工 | 厂房建设 | 安徽海普克电气有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6863 | 郎溪县托新年产1500万套汽车零部件及2000套挂具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车零部件和挂具1500万套 | 1.8 |  | 1.4 | 郎溪县托新年产1500万套汽车零部件及2000套挂具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车零部件和挂具1500万套 | 已完成项目备案等前期工作 | 开工建设 | 宣城托新精密科技有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 开工建设 | 宣城托新精密科技有限公司 | 陈龙宝 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6864 | 宁国鸿桥空气弹簧配件及接线盒生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房，购置液压机、冲压机器人、焊接机器人自动螺纹检测机等设备60余台，年产空气弹簧配件350万套及接线盒5000万件 | 1.6 |  | 0.3 | 宁国鸿桥空气弹簧配件及接线盒生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房，购置液压机、冲压机器人、焊接机器人自动螺纹检测机等设备60余台，年产空气弹簧配件350万套及接线盒5000万件 | 规划设计完成，施工单位已确定 | 主体建设 | 安徽鸿桥空气减震技术有限公司 | 规划设计完成，施工单位已确定 | 主体建设 | 安徽鸿桥空气减震技术有限公司 | 何祠龙 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6865 | 泾县电气技术研发及成果转化基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约1.2万平方米，配套道路、停车场等其他工程 | 1.4048 |  | 0.5 | 泾县电气技术研发及成果转化基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约1.2万平方米，配套道路、停车场等其他工程 | 准备前期工作 | 主体进行建设 | 安徽恒升网络科技有限公司 | 准备前期工作 | 主体进行建设 | 安徽恒升网络科技有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6866 | 郎溪县博凯年产200万套汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.85万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车精密活塞杆、导杆等零部件200万套 | 1.3 |  | 1 | 郎溪县博凯年产200万套汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.85万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车精密活塞杆、导杆等零部件200万套 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 郎溪博凯机械有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 郎溪博凯机械有限公司 | 吴金开 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6867 | 1000吨/年高纯度试剂生产及2220吨/年试剂分装销售项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设办公楼、生产车间等；购置不锈钢精馏塔、不锈钢立管冷凝器等设备 | 1.256 |  | 0.4 | 1000吨/年高纯度试剂生产及2220吨/年试剂分装销售项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设办公楼、生产车间等；购置不锈钢精馏塔、不锈钢立管冷凝器等设备 | 完成备案 | 开工建设 | 安徽至纯医药生物科技有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 安徽至纯医药生物科技有限公司 | 梅海青 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6868 | 灭菌剂充装项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 分两期建设，一期主要建设甲类车间、办公楼等建筑。除一期项目建设内容外，整体规划预留部分土地用于企业后期发展建设 | 1.2114 |  | 0.35 | 灭菌剂充装项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宣州区 | 分两期建设，一期主要建设甲类车间、办公楼等建筑。除一期项目建设内容外，整体规划预留部分土地用于企业后期发展建设 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽迈洁灭菌技术有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽迈洁灭菌技术有限公司 | 万佳明 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6869 | 郎溪县裕田年产1100万套汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车空调压缩机活塞、缸体等部件1100万套 | 1.2 |  | 0.65 | 郎溪县裕田年产1100万套汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车空调压缩机活塞、缸体等部件1100万套 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽裕田机械科技有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽裕田机械科技有限公司 | 俞利刚 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6870 | 宁国赛思柏欧高端生物、医药容器制造及发酵、配液模块组装项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，建设钢结构厂房、消防等附属工程，购置剪板机、自动抛光机等设备，建成后年产不锈钢容器700台，发酵、配液模块200套 | 1.2 |  | 0.5 | 宁国赛思柏欧高端生物、医药容器制造及发酵、配液模块组装项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，建设钢结构厂房、消防等附属工程，购置剪板机、自动抛光机等设备，建成后年产不锈钢容器700台，发酵、配液模块200套 | 完成施工合同 | 主体建设 | 赛思柏欧（安徽）生物工程技术有限公司 | 完成施工合同 | 主体建设 | 赛思柏欧（安徽）生物工程技术有限公司 | 唐纯鑫 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6871 | 郎溪县鼎睿年产500万套汽车配件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车空调系统冷暖风机和电子扇电机部件500万套 | 1.2 |  | 1 | 郎溪县鼎睿年产500万套汽车配件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车空调系统冷暖风机和电子扇电机部件500万套 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽省鼎睿智能科技有限公司 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽省鼎睿智能科技有限公司 | 张磊 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6872 | 郎溪县良盛年产600万套汽车零部件等产品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车零部件600万套和柴油机齿轮产品200万套 | 1.2 |  | 0.8 | 郎溪县良盛年产600万套汽车零部件等产品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产汽车零部件600万套和柴油机齿轮产品200万套 | 完成项目备案 | 开工建设 | 宣城良盛机械科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 宣城良盛机械科技有限公司 | 汪凯程 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6873 | 活体复合益生菌生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城旌德县 | 本项目租赁厂房，面积约1500平方米。一期建设洁净生产车间、原料库等，建成年产500万支的生产能力；二期拟增加一条产品生产线，租赁成品仓库；三期进行益生菌系列产品研发、生产 | 1.1 |  | 0.6 | 活体复合益生菌生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城旌德县 | 本项目租赁厂房，面积约1500平方米。一期建设洁净生产车间、原料库等，建成年产500万支的生产能力；二期拟增加一条产品生产线，租赁成品仓库；三期进行益生菌系列产品研发、生产 | 开展前期工作 | 主体建设 | 旌德海昭生物科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 旌德海昭生物科技有限公司 | 黄明忠 | 旌德经开区管委会 | 傅世恩
6874 | 宁国巴斯巴新能源汽车用Busbar生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.05万平方米，改造原厂房并新建厂区配套公用设施，新增冲床、机器人及自动化产线，年产4000万只新能源汽车用busbar产品 | 1.056 |  | 0.3 | 宁国巴斯巴新能源汽车用Busbar生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.05万平方米，改造原厂房并新建厂区配套公用设施，新增冲床、机器人及自动化产线，年产4000万只新能源汽车用busbar产品 | 正在进行厂房承租手续 | 主体建设 | 安徽巴斯巴汽车科技有限公司 | 正在进行厂房承租手续 | 主体建设 | 安徽巴斯巴汽车科技有限公司 | 都伟 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6875 | 自动分拣检测包装智能机械人项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 主要从事玻璃生产专用设备生产，年产200台自动分拣和机器人装备设备 | 1.04 |  | 0.2 | 自动分拣检测包装智能机械人项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 主要从事玻璃生产专用设备生产，年产200台自动分拣和机器人装备设备 | 正在进行前期的选址，用地规划设计 | 开工建设 | 安徽顺鼎阿泰克科技有限公司 | 正在进行前期的选址，用地规划设计 | 开工建设 | 安徽顺鼎阿泰克科技有限公司 | 张魁东 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6876 | 宁国中鼎汽车EPS用蜗轮生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，建设厂房，新增精密注塑机、耐久试验机等各类生产、试制、检测设备，新建EPS用蜗轮生产线，年产蜗轮200万件 | 1 |  | 0.25 | 宁国中鼎汽车EPS用蜗轮生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，建设厂房，新增精密注塑机、耐久试验机等各类生产、试制、检测设备，新建EPS用蜗轮生产线，年产蜗轮200万件 | 完成备案及供地 | 主体建设 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 完成备案及供地 | 主体建设 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 夏玉洁 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6877 | 宁国隆新源汽车空气弹簧生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，购置全自动焊接机、自动伸缩机、拉伸机、激光切割机等约50台设备，年产150万只汽车空气弹簧 | 1 |  | 0.4 | 宁国隆新源汽车空气弹簧生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.5万平方米，购置全自动焊接机、自动伸缩机、拉伸机、激光切割机等约50台设备，年产150万只汽车空气弹簧 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国隆新源汽车零部件有限公司 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国隆新源汽车零部件有限公司 | 周子木 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6878 | 宁国科宁无线传输执法记录仪生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房及研发实验室，购置印刷机、贴片机、光学检测机共计60台套，年产5万台无线传输执法记录仪 | 1 |  | 0.3 | 宁国科宁无线传输执法记录仪生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.2万平方米，新建厂房及研发实验室，购置印刷机、贴片机、光学检测机共计60台套，年产5万台无线传输执法记录仪 | 规划设计 | 主体建设 | 安徽科宁信息技术有限公司 | 规划设计 | 主体建设 | 安徽科宁信息技术有限公司 | 程艳梅 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6879 | 宁国旭腾汽车用锌铝合金配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房和办公楼，购置采购设备数控加工中心、CNC车床，组装流水线等，年产500万件汽车用锌铝合金制造配件 | 1 |  | 0.3 | 宁国旭腾汽车用锌铝合金配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房和办公楼，购置采购设备数控加工中心、CNC车床，组装流水线等，年产500万件汽车用锌铝合金制造配件 | 土地已摘牌，正在确定施工单位 | 主体建设 | 安徽旭腾精密零部件有限公司 | 土地已摘牌，正在确定施工单位 | 主体建设 | 安徽旭腾精密零部件有限公司 | 阙栋 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6880 | 宁国炫弘智能洗车设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 新建1.13万平方米厂房，购置数控加工中心、悬臂吊、工具等主要设备60台，年产智能洗车设备800台 | 1 |  | 0.45 | 宁国炫弘智能洗车设备生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 新建1.13万平方米厂房，购置数控加工中心、悬臂吊、工具等主要设备60台，年产智能洗车设备800台 | 施工前准备工作 | 主体建设 | 安徽炫弘数控科技有限公司 | 施工前准备工作 | 主体建设 | 安徽炫弘数控科技有限公司 | 殷杰 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6881 | 水性新材料、超纤整厂设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1万平方米，主要从事金属加工机械生产，年产水性新材料、超纤整厂设备制造300套 | 1 |  | 0.2 | 水性新材料、超纤整厂设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1万平方米，主要从事金属加工机械生产，年产水性新材料、超纤整厂设备制造300套 | 正在进行前期的规划选址和设计中 | 开工建设 | 安徽润鑫机械有限公司 | 正在进行前期的规划选址和设计中 | 开工建设 | 安徽润鑫机械有限公司 | 李仁勇 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6882 | 宁国德盈汽车用橡塑制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施，购置自动平板硫化机、自动抽真空硫化机及投影仪等设备，年产10亿件汽车用橡胶制品 | 1 |  | 0.35 | 宁国德盈汽车用橡塑制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施，购置自动平板硫化机、自动抽真空硫化机及投影仪等设备，年产10亿件汽车用橡胶制品 | 规划设计完成 | 主体建设 | 宁国德盈新材料科技有限公司 | 规划设计完成 | 主体建设 | 宁国德盈新材料科技有限公司 | 张文兵 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6883 | 年产60万吨竹基新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 项目新建厂房、仓库、职工生活区域等架设内容 | 31.9133 |  | 0.1 | 年产60万吨竹基新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 项目新建厂房、仓库、职工生活区域等架设内容 | 拟启动征地工作，框架性协议已签订 | 开工建设 | 江西中竹集团 | 拟启动征地工作，框架性协议已签订 | 开工建设 | 江西中竹集团 | 江宁 | 泾县蔡村镇 | 胡启亮
6884 | 宣州区青峰山-枣子沟建筑石料用灰岩开发项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总面积约110万平方米，其中含矿区资源范围、配套建设加工厂区含加工办公生活区 | 19.2251 |  | 0.5 | 宣州区青峰山-枣子沟建筑石料用灰岩开发项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总面积约110万平方米，其中含矿区资源范围、配套建设加工厂区含加工办公生活区 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城市宣州区国投矿业有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城市宣州区国投矿业有限公司 | 章昊 | 宣州区周王镇政府 | 冯正扬
6885 | 宁国星道新型墙体材料及干粉砂浆生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 一期收购厂房，新建厂房5.5万平方米,引进生物质气化燃气供热、高精度切割系统等设备，年产装配式墙板60万立方米、加气砌块60万立方米、干粉砂浆20万吨；二期拟征地扩建 | 15.2 |  | 3 | 宁国星道新型墙体材料及干粉砂浆生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 一期收购厂房，新建厂房5.5万平方米,引进生物质气化燃气供热、高精度切割系统等设备，年产装配式墙板60万立方米、加气砌块60万立方米、干粉砂浆20万吨；二期拟征地扩建 | 完成收购 | 主体建设 | 安徽星道智能科技有限公司 | 完成收购 | 主体建设 | 安徽星道智能科技有限公司 | 任小根 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6886 | 宁国通鼎科技产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积6万平方米，新建厂房，拟引入汽车、安防监控零部件生产企业，形成完整产业链，主要为上市公司通鼎互联信息股份有限公司提供配套服务 | 15 |  | 3.5 | 宁国通鼎科技产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积6万平方米，新建厂房，拟引入汽车、安防监控零部件生产企业，形成完整产业链，主要为上市公司通鼎互联信息股份有限公司提供配套服务 | 施工前准备 | 主体建设 | 安徽易通产业园管理有限公司 | 施工前准备 | 主体建设 | 安徽易通产业园管理有限公司 | 钱茜茜 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6887 | 宣州绿色智造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积33.1万平方米，建设标准化厂房，研发中心等附属设施 | 10.1493 |  | 1 | 宣州绿色智造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积33.1万平方米，建设标准化厂房，研发中心等附属设施 | 完成审批 | 部分完工 | 宣州区国投置业有限公司 | 完成审批 | 部分完工 | 宣州区国投置业有限公司 | 冯正扬 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6888 | 宣城福新宠物食品中心工厂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 主要从事宠物食品、宠物用品的生产销售 | 10 |  | 1 | 宣城福新宠物食品中心工厂项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 主要从事宠物食品、宠物用品的生产销售 | 项目正在进行前期的选址、用地规划中 | 开工建设 | 宣城福新宠物食品有限公司 | 项目正在进行前期的选址、用地规划中 | 开工建设 | 宣城福新宠物食品有限公司 | 汪迎春 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6889 | 郎溪县信宇管业项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约8.64万平方米，新建厂房及附属设施，购置米重控制仪、自动上料机等设备 | 7 |  | 4.2 | 郎溪县信宇管业项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约8.64万平方米，新建厂房及附属设施，购置米重控制仪、自动上料机等设备 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽信宇管业科技有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽信宇管业科技有限公司 | 姚建新 | 郎溪县新发镇政府 | 徐经河
6890 | 郎溪县华鑫新能源设备零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建钢结构生产厂房6幢，新建框架结构办公生活用房1幢 | 5.16 |  | 3 | 郎溪县华鑫新能源设备零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建钢结构生产厂房6幢，新建框架结构办公生活用房1幢 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪华鑫新能源科技有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪华鑫新能源科技有限公司 | 王春雷 | 郎溪县梅渚镇政府 | 彭伟
6891 | 年产200万只新型液化石油气气瓶和50万只氢气瓶项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产厂房，办公用房等。购置吹塑机、气密性试验设备等设施 | 5.1203 |  | 0.8 | 年产200万只新型液化石油气气瓶和50万只氢气瓶项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.9万平方米，建设生产厂房，办公用房等。购置吹塑机、气密性试验设备等设施 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽润隆新型复合材料制造有限责任公司 | 开展前期工作 | 部分完工 | 安徽润隆新型复合材料制造有限责任公司 | 陆维洲 | 宣州区孙埠镇政府 | 周丽荣
6892 | 年产4万吨铝合金工业型材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设4.5万平方米车间，包括仓库和0.4万平方米研发中心，形成年产4万吨工业铝合金型材的生产能力 | 5.1018 |  | 3.2018 | 年产4万吨铝合金工业型材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设4.5万平方米车间，包括仓库和0.4万平方米研发中心，形成年产4万吨工业铝合金型材的生产能力 | 企业厂房收购已完成 | 主体建设 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 企业厂房收购已完成 | 主体建设 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 陈仕友 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6893 | 年产3.5万吨调理肉制品及熟食肉制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积为10.4万平方米，建设厂房、研发中心等，配套停车场、绿化、给排水等 | 5.1 |  | 0.5 | 年产3.5万吨调理肉制品及熟食肉制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积为10.4万平方米，建设厂房、研发中心等，配套停车场、绿化、给排水等 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽刘郎食品有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽刘郎食品有限公司 | 刘培志 | 宣州区洪林镇政府 | 丁光华
6894 | 年产6万吨新型新材料管材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约6.7万平方米，从事各类塑料管材等，年产6万吨新型新材料管材 | 5 |  | 0.5 | 年产6万吨新型新材料管材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约6.7万平方米，从事各类塑料管材等，年产6万吨新型新材料管材 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽中起新材料有限公司 | 等待土地指标 | 开工建设 | 安徽中起新材料有限公司 | 袁光平 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6895 | 工业废弃物回收再生设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约5.3万平方米，主要生产工业废弃物回收再生设备，年产工业废弃物回收设备150台（套） | 5 |  | 0.5 | 工业废弃物回收再生设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约5.3万平方米，主要生产工业废弃物回收再生设备，年产工业废弃物回收设备150台（套） | 项目正在进行前期的规划选址等工作的设计 | 开工建设 | 恩玛机械（安徽）有限公司 | 项目正在进行前期的规划选址等工作的设计 | 开工建设 | 恩玛机械（安徽）有限公司 | 童增 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6896 | 郎溪县云彩纺织年产床品类家纺产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建车间、办公楼等建筑；购置喷水织机、加弹机、分条整经机等设备 | 5 |  | 3.6 | 郎溪县云彩纺织年产床品类家纺产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建车间、办公楼等建筑；购置喷水织机、加弹机、分条整经机等设备 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽云彩纺织科技有限公司 | 庞建国 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6897 | 长三角一体化云岭钙基绿色产业园基础设施及配套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 规划总建筑面积约8万平方米。配套建设辅助设施；主要新建园区沥青道路0.4千米 | 4.7249 |  | 0.1 | 长三角一体化云岭钙基绿色产业园基础设施及配套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 规划总建筑面积约8万平方米。配套建设辅助设施；主要新建园区沥青道路0.4千米 | 准备前期工作 | 项目开工 | 泾县云岭镇 | 准备前期工作 | 项目开工 | 泾县云岭镇 | 刘杰 | 泾县云岭镇 | 吴治国
6898 | 郎溪县广利川年产150万吨碳酸钙深加工产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 一期建设5条共20座机械化竖窑及其配套设施；二期建10万吨轻质碳酸钙生产线 | 4.1872 |  | 2.8 | 郎溪县广利川年产150万吨碳酸钙深加工产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 一期建设5条共20座机械化竖窑及其配套设施；二期建10万吨轻质碳酸钙生产线 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽省广利川新材料实业有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽省广利川新材料实业有限公司 | 王银永 | 郎溪县梅渚镇政府 | 徐世其
6899 | 400万件汽车骨架、覆盖件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1万平方米，生产汽车和农用车冲压件等，年产400万件汽车骨架、覆盖件 | 3.5 |  | 3 | 400万件汽车骨架、覆盖件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1万平方米，生产汽车和农用车冲压件等，年产400万件汽车骨架、覆盖件 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 安徽宸曜汽车科技有限公司 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 安徽宸曜汽车科技有限公司 | 黄金明 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6900 | 宁国蓝宁电梯部件设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公和食堂等。购置剪板机、折弯机等设备30多台（套），年产电梯部件设备2000台 | 3.1 |  | 0.35 | 宁国蓝宁电梯部件设备生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公和食堂等。购置剪板机、折弯机等设备30多台（套），年产电梯部件设备2000台 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽蓝宁智能科技有限公司 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽蓝宁智能科技有限公司 | 周娜 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6901 | 宁国新大地塑料给排水管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，购置管材挤出机、注塑机、牵引机、切割机、激光打字机等设备，年产600万米塑料给排水管 | 3.08 |  | 0.8 | 宁国新大地塑料给排水管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，购置管材挤出机、注塑机、牵引机、切割机、激光打字机等设备，年产600万米塑料给排水管 | 土地已摘牌挂完成，正在进行厂房规划设计 | 主体建设 | 安徽新大地新型建材科技有限公司 | 土地已摘牌挂完成，正在进行厂房规划设计 | 主体建设 | 安徽新大地新型建材科技有限公司 | 曹志英 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6902 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约8.39万平方米，包括绿色农产品加工区、仓储区、电商物流园区及配套设施建设 | 3.0002 |  | 1 | 绩溪县长三角绿色农产品加工产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约8.39万平方米，包括绿色农产品加工区、仓储区、电商物流园区及配套设施建设 | 正在进行场平工程 | 部分厂房建成 | 绩溪经开区管委会 | 正在进行场平工程 | 部分厂房建成 | 绩溪经开区管委会 | 冯皕 | 绩溪经开区管委会 | 俞磊忠
6903 | 宁国华霖高端人造板饰面材料研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3万平方米，新建厂房，购置全自动装饰纸印刷生产线16条、浸胶线3条，压机等生产设备，年产高端装饰纸1.5万吨、浸胶纸1500万张 | 3 |  | 1.5 | 宁国华霖高端人造板饰面材料研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3万平方米，新建厂房，购置全自动装饰纸印刷生产线16条、浸胶线3条，压机等生产设备，年产高端装饰纸1.5万吨、浸胶纸1500万张 | 已供地，施工前准备工作 | 主体建设 | 安徽华霖新材料科技有限公司 | 已供地，施工前准备工作 | 主体建设 | 安徽华霖新材料科技有限公司 | 钱满荣 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6904 | 安防监控设备、高端路由器及铝外壳、汽车发动机铝配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置热式压铸机等生产设备，建设喷塑及水性漆生产流水线，年产200万台安防监控设备、30万台高端路由器及铝外壳等 | 3 |  | 1 | 安防监控设备、高端路由器及铝外壳、汽车发动机铝配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置热式压铸机等生产设备，建设喷塑及水性漆生产流水线，年产200万台安防监控设备、30万台高端路由器及铝外壳等 | 项目前期规划工作进行中 | 主体建设 | 安徽合祖电子科技有限公司 | 项目前期规划工作进行中 | 主体建设 | 安徽合祖电子科技有限公司 | 胡向东 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6905 | 宁国盛尔凯港口特种设备、移动供电新材料及附属工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.5万平方米，建设生产车间及附属配套建筑等，购置设备209台套，年产100台套港口特种设备、移动供电新材料及附属工程建设 | 3 |  | 0.5 | 宁国盛尔凯港口特种设备、移动供电新材料及附属工程建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.5万平方米，建设生产车间及附属配套建筑等，购置设备209台套，年产100台套港口特种设备、移动供电新材料及附属工程建设 | 等待供地 | 主体建设 | 安徽盛尔凯重工有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 安徽盛尔凯重工有限公司 | 张阳品 | 宁国市港口镇政府 | 李靖
6906 | 宁国展鸿塑胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 一期建筑面积2.34万平方米，购置搅拌混料机、高速吹膜机、高速制袋机等设备70余台（套），年产15000吨塑胶制品；二期拟征地扩建 | 3 |  | 1.3 | 宁国展鸿塑胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 一期建筑面积2.34万平方米，购置搅拌混料机、高速吹膜机、高速制袋机等设备70余台（套），年产15000吨塑胶制品；二期拟征地扩建 | 土地出让合同已签 | 主体建设 | 安徽展鸿塑胶制品有限公司 | 土地出让合同已签 | 主体建设 | 安徽展鸿塑胶制品有限公司 | 高思维 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6907 | 宁国镜淳新型防火门生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，购置液压机、剪板机、折弯机、成型机、折边机等设备50余台（套），年产各类防火门100000樘 | 3 |  | 1.2 | 宁国镜淳新型防火门生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，购置液压机、剪板机、折弯机、成型机、折边机等设备50余台（套），年产各类防火门100000樘 | 土地已摘牌，正在进行施工图设计 | 主体建设 | 安徽镜淳门业有限公司 | 土地已摘牌，正在进行施工图设计 | 主体建设 | 安徽镜淳门业有限公司 | 章国涛 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6908 | 环保型包装制品技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约5.2万平方米，年产1.8万只环保型包装制品 | 2.5 |  | 1.6 | 环保型包装制品技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约5.2万平方米，年产1.8万只环保型包装制品 | 项目已经完成僵尸企业收购 | 主体建设 | 安徽华艺包装科技有限公司 | 项目已经完成僵尸企业收购 | 主体建设 | 安徽华艺包装科技有限公司 | 李朝英 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6909 | 年产15万平方米玻璃幕墙及20万平方米铝合金节能门窗项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面约1.5万平方米，购置型材切割锯、数控断面铣等设备 | 2.4 |  | 0.4 | 年产15万平方米玻璃幕墙及20万平方米铝合金节能门窗项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面约1.5万平方米，购置型材切割锯、数控断面铣等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽坤宇节能门窗有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽坤宇节能门窗有限公司 | 章泽康 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6910 | 宣城博通智能制造产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城 | 建设规模约11万平米，包括地上建筑工程、室内装修、外墙装饰和给排水、强弱电、道路、绿化、水电、变电所等配套附属工程 | 2.301 |  | 1.0028 | 宣城博通智能制造产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城 | 建设规模约11万平米，包括地上建筑工程、室内装修、外墙装饰和给排水、强弱电、道路、绿化、水电、变电所等配套附属工程 | 场地平整 | 主体施工 | 宣城博通慧谷置业有限公司 | 场地平整 | 主体施工 | 宣城博通慧谷置业有限公司 | 史念湘 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正军
6911 | 宁国库伯高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 利用中鼎集团现有厂房实施改造，新增真空热压成型机、自动检测设备等生产设备及三坐标测量仪试验设备共计416台/套，年产10亿件高性能橡胶密封制品 | 2 |  | 0.25 | 宁国库伯高性能橡胶密封制品提质增产技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 利用中鼎集团现有厂房实施改造，新增真空热压成型机、自动检测设备等生产设备及三坐标测量仪试验设备共计416台/套，年产10亿件高性能橡胶密封制品 | 车间规划 | 主体建设 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 车间规划 | 主体建设 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 夏鼎湖 | 宁国市经信局 | 马剑
6912 | 年产400万件汽车骨架、覆盖件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约2万平方米，年产400万件汽车骨架、覆盖件 | 2 |  | 1.5 | 年产400万件汽车骨架、覆盖件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约2万平方米，年产400万件汽车骨架、覆盖件 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 安徽宸创汽车科技有限公司 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 安徽宸创汽车科技有限公司 | 郑明峰 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6913 | 智能厨具用品及智慧家电生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 建筑面积3.7万平方米，购买6轴机器人等生产设备 | 2 |  | 0.7 | 智能厨具用品及智慧家电生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 建筑面积3.7万平方米，购买6轴机器人等生产设备 | 平面设计方案初稿已基本完成 | 一期厂房建设改造 | 安徽睿亿家电有限公司 | 平面设计方案初稿已基本完成 | 一期厂房建设改造 | 安徽睿亿家电有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6914 | 宣州区水东智慧创业小微企业园配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.48万平方米，建设生产区、综合服务区，生活区等 | 2 |  | 0.6 | 宣州区水东智慧创业小微企业园配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.48万平方米，建设生产区、综合服务区，生活区等 | 前期工作 | 主体建设 | 宣州区水东镇政府 | 前期工作 | 主体建设 | 宣州区水东镇政府 | 张宇瑶 | 宣州区水东镇政府 | 陈章学
6915 | 宁国望锦汽车底盘部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，租赁厂房，购置双头连接杆半自动线、IBJ机加自动线、OBJ自动装配线等工艺设备75台/套，购置相关检测设备、信息系统和办公设备等，年产汽车零部件1055万件 | 1.938 |  | 0.6 | 宁国望锦汽车底盘部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，租赁厂房，购置双头连接杆半自动线、IBJ机加自动线、OBJ自动装配线等工艺设备75台/套，购置相关检测设备、信息系统和办公设备等，年产汽车零部件1055万件 | 完成租赁手续 | 主体建设 | 安徽望锦汽车部件有限公司 | 完成租赁手续 | 主体建设 | 安徽望锦汽车部件有限公司 | 夏迎松 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6916 | 郎溪县亚磊年产30000吨导轨材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积8.2万平方米，新建厂房及附属设施，生产直线导轨、滑块等材料 | 1.9145 |  | 1.3 | 郎溪县亚磊年产30000吨导轨材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积8.2万平方米，新建厂房及附属设施，生产直线导轨、滑块等材料 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽亚磊精密材料有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽亚磊精密材料有限公司 | 梁子夫 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6917 | 年产60万套智能淋浴房项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.52万平方米，建设研发楼、生产车间等；购置吸塑机、不锈钢折弯机等设备 | 1.873 |  | 0.5 | 年产60万套智能淋浴房项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.52万平方米，建设研发楼、生产车间等；购置吸塑机、不锈钢折弯机等设备 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽美盛卫浴科技有限公司 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽美盛卫浴科技有限公司 | 於小告 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6918 | 压延机生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，主要从事机械设备制造、设备装备研发等生产及销售，年产压延机20套 | 1.8 |  | 0.5 | 压延机生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，主要从事机械设备制造、设备装备研发等生产及销售，年产压延机20套 | 项目正在进行前期的选址，规划的准备工作 | 开工建设 | 安徽鑫昌机械有限公司 | 项目正在进行前期的选址，规划的准备工作 | 开工建设 | 安徽鑫昌机械有限公司 | 李修磊 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6919 | 年产10万吨超细碳酸钙、年产1万吨食品级碳酸钙、年产2万吨医药级碳酸钙项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 项目总建筑面积1.88万平方米，新建综合办公楼、生产车间等，购置生产设备 | 1.6 |  | 0.1 | 年产10万吨超细碳酸钙、年产1万吨食品级碳酸钙、年产2万吨医药级碳酸钙项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 项目总建筑面积1.88万平方米，新建综合办公楼、生产车间等，购置生产设备 | 准备前期工作 | 主体建设 | 安徽云岭德众矿业有限公司 | 准备前期工作 | 主体建设 | 安徽云岭德众矿业有限公司 | 刘杰 | 泾县云岭镇 | 吴治国
6920 | 宣城高新区青年创业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 用地原为安徽一休儿童用品公司用地，对现有5栋的建筑进行装修改造；新建3栋厂房、3栋研发楼等 | 1.6 |  | 0.62 | 宣城高新区青年创业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 用地原为安徽一休儿童用品公司用地，对现有5栋的建筑进行装修改造；新建3栋厂房、3栋研发楼等 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 阙巧巧 | 宣城高新区管委会 | 何启发
6921 | 宣城康为电器年产6000万个生活小电器配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约3万平方米，建设标准化厂房，购置注塑机、车床等设备 | 1.5752 |  | 0.35 | 宣城康为电器年产6000万个生活小电器配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约3万平方米，建设标准化厂房，购置注塑机、车床等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城康为电器科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城康为电器科技有限公司 | 郑秋峰 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6922 | 年产1.5亿米EPDM胶条、2000万支异型材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.3万平方米，建设车间、研发中心等；购置发泡机、挤出生产线等设备 | 1.5067 |  | 0.5 | 年产1.5亿米EPDM胶条、2000万支异型材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积3.3万平方米，建设车间、研发中心等；购置发泡机、挤出生产线等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城美宜居塑业科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城美宜居塑业科技有限公司 | 褚炳建 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6923 | 宁国中鼎减震迁扩建后勤基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积10万平方米，一期建设1000套倒班房，二期建设专家楼 | 1.5 |  | 0.8 | 宁国中鼎减震迁扩建后勤基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积10万平方米，一期建设1000套倒班房，二期建设专家楼 | 已供地 | 主体建设 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 已供地 | 主体建设 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 王卫东 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6924 | 小山医疗健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积为4.67万平方米，主要包括生产车间、仓储中心、研发楼及标准化厂房等工程 | 1.5 |  | 0.7 | 小山医疗健康产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积为4.67万平方米，主要包括生产车间、仓储中心、研发楼及标准化厂房等工程 | 规划设计方案已通过规委会审议 | 部分厂房建成 | 安徽省小山医疗科技有限公司 | 规划设计方案已通过规委会审议 | 部分厂房建成 | 安徽省小山医疗科技有限公司 | 周小山 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6925 | 年产2万套电气柜项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.34万平方米，主要生产电气集成柜、控制面板等，年产2万套电气柜 | 1.5 |  | 0.3 | 年产2万套电气柜项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约3.34万平方米，主要生产电气集成柜、控制面板等，年产2万套电气柜 | 项目前期工作中，正在进行项目的选址规划设计 | 开工建设 | 安徽上一电气有限公司 | 项目前期工作中，正在进行项目的选址规划设计 | 开工建设 | 安徽上一电气有限公司 | 项方钱 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6926 | 混凝土环保站及砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置搅拌站生产线、污水压滤设备、料场喷淋系统等，年产40万方商品混凝土 | 1.5 |  | 1.2085 | 混凝土环保站及砂浆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置搅拌站生产线、污水压滤设备、料场喷淋系统等，年产40万方商品混凝土 | 收购企业改造装修，设备进场 | 主体建设 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 收购企业改造装修，设备进场 | 主体建设 | 安徽开盛津城建设有限公司 | 李宗元 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6927 | 年产20.18万套/台卫浴产品及20万套板式家具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积2.75万平方米，建设车间、办公楼等；购置全自动开料机、电子推台锯等设备 | 1.5 |  | 0.4 | 年产20.18万套/台卫浴产品及20万套板式家具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积2.75万平方米，建设车间、办公楼等；购置全自动开料机、电子推台锯等设备 | 前期工作 | 部分完工 | 宣城市汩汩洁具有限公司 | 前期工作 | 部分完工 | 宣城市汩汩洁具有限公司 | 陆惠明 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6928 | 郎溪县嘉恒年产2500万米高档服装面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房及附属建筑；购置喷水织机、熔喷线、水刺生产线等设备，年产高档服装面料2500万米、熔喷布1000吨、水刺无纺布6000吨 | 1.5 |  | 1.11 | 郎溪县嘉恒年产2500万米高档服装面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房及附属建筑；购置喷水织机、熔喷线、水刺生产线等设备，年产高档服装面料2500万米、熔喷布1000吨、水刺无纺布6000吨 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪嘉恒喷织科技有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 郎溪嘉恒喷织科技有限公司 | 冯国安 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6929 | 年产2.5万吨高端电子器件表面改性材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建研发大楼0.6万平方米，厂房及辅助配套设施3.68万平方米；购置液相色谱仪等设备 | 1.4647 |  | 0.4 | 年产2.5万吨高端电子器件表面改性材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 新建研发大楼0.6万平方米，厂房及辅助配套设施3.68万平方米；购置液相色谱仪等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽林泰新材料有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽林泰新材料有限公司 | 谢自林 | 宣城高新区管委会 | 夏登诚
6930 | 郎溪县骏捷宠物用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约为2.78万平方米，新建厂房、办公楼及附属设施，引进高档猫砂制粒机、全自动包装机等设备 | 1.4 |  | 1.1 | 郎溪县骏捷宠物用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约为2.78万平方米，新建厂房、办公楼及附属设施，引进高档猫砂制粒机、全自动包装机等设备 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽骏捷宠物用品有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽骏捷宠物用品有限公司 | 郁顺荣 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6931 | 洗沙淤泥建筑固废研发加工资源综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 建设生产车间及其他附属用房2.6万平方米，隧道干燥室2座，隧道烧结窖2座，生产设备76台套，建成2条生产线，年产2亿块烧结多孔砖 | 1.398 |  | 0.8 | 洗沙淤泥建筑固废研发加工资源综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 建设生产车间及其他附属用房2.6万平方米，隧道干燥室2座，隧道烧结窖2座，生产设备76台套，建成2条生产线，年产2亿块烧结多孔砖 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽福华新型建材有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽福华新型建材有限公司 | 孙福兵 | 旌德县孙村镇政府 | 王小辉
6932 | 年产4600吨环境友好型金属表面处理清洁产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 收购厂区等0.93万平方米，购置常温常压搅拌釜、常压加温加热釜等设备 | 1.3817 |  | 0.3 | 年产4600吨环境友好型金属表面处理清洁产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 收购厂区等0.93万平方米，购置常温常压搅拌釜、常压加温加热釜等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽韩铝环保新材料有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽韩铝环保新材料有限公司 | 赵静 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6933 | 旌盛建筑固废加工与综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 规划建设用现代化隧道式干燥室和隧道焙烧窑，年产2亿块污泥、煤矸石烧结砖生产线 | 1.35 |  | 1.3 | 旌盛建筑固废加工与综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 规划建设用现代化隧道式干燥室和隧道焙烧窑，年产2亿块污泥、煤矸石烧结砖生产线 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县旌盛再生建材有限公司 | 江宾 | 旌德经开区管委会 | 傅世恩
6934 | 年产20万吨豆制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.62万平方米，主要建设生产厂房、仓库等，购置磨浆机、烘箱等生产设备 | 1.315 |  | 0.4 | 年产20万吨豆制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积2.62万平方米，主要建设生产厂房、仓库等，购置磨浆机、烘箱等生产设备 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城仁义食品科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城仁义食品科技有限公司 | 周玉良 | 宣州区洪林镇政府 | 丁光华
6935 | 宣城高新区新能源科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.33万平方米，对旧厂房及建筑进行改造，并新建部分厂房等 | 1.3 |  | 0.5 | 宣城高新区新能源科技产业园项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积4.33万平方米，对旧厂房及建筑进行改造，并新建部分厂房等 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 赵亮 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6936 | 宁国安立特电缆保护管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万方米，包括厂房及仓库、综合楼，购置PP、PVC生产线共6条及设备80余台套，年产280万米塑料管材 | 1.3 |  | 0.5 | 宁国安立特电缆保护管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.4万方米，包括厂房及仓库、综合楼，购置PP、PVC生产线共6条及设备80余台套，年产280万米塑料管材 | 等待供地 | 主体建设 | 宣城安立特电力设备有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 宣城安立特电力设备有限公司 | 李岳翔 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6937 | 年产2000台(套)数码打印设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.3万平方米，购置龙门式加工中心、卧式加工中心等生产设备 | 1.3 |  | 0.8 | 年产2000台(套)数码打印设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 总建筑面积约1.3万平方米，购置龙门式加工中心、卧式加工中心等生产设备 | 前期工作 | 主体建设 | 安徽汉之特数码科技有限公司 | 前期工作 | 主体建设 | 安徽汉之特数码科技有限公司 | 胡光蓉 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6938 | 年产8万吨新能源铝材新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 对现有厂房1.2万平方米进行改扩建，新增铸轧机、双室炉等设备，建成后形成年产8万吨新能源铝材新材料的生产能力 | 1.3 |  | 0.7 | 年产8万吨新能源铝材新材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 对现有厂房1.2万平方米进行改扩建，新增铸轧机、双室炉等设备，建成后形成年产8万吨新能源铝材新材料的生产能力 | 开展前期工作 | 主体建设 | 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 旌德鼎新新材料科技有限公司 | 顾幼芳 | 旌德县经开区管委会 | 傅世恩
6939 | 郎溪县百思特年产100万套宠物用品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建厂房及办公楼，引进电脑平车、全自动封边机等设备 | 1.25 |  | 1 | 郎溪县百思特年产100万套宠物用品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建厂房及办公楼，引进电脑平车、全自动封边机等设备 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽百思特宠物用品有限公司 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 安徽百思特宠物用品有限公司 | 钟掌标 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6940 | 年产100万套电力防震器材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建筑面积约2万平方米，购置台式砂轮机、数控机床、钻床等设备，项目预计达产后，年产100万套电力防震器材 | 1.25 |  | 0.7 | 年产100万套电力防震器材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建筑面积约2万平方米，购置台式砂轮机、数控机床、钻床等设备，项目预计达产后，年产100万套电力防震器材 | 正在进行前期规划设计 | 主体建设 | 宣城群力电力器材有限公司 | 正在进行前期规划设计 | 主体建设 | 宣城群力电力器材有限公司 | 汤新军 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6941 | 郎溪县卓凯年产5700万米化纤面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.3万平方米，新建厂房和附属建筑，购置喷水机、加弹机及配套设备 | 1.23 |  | 1 | 郎溪县卓凯年产5700万米化纤面料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.3万平方米，新建厂房和附属建筑，购置喷水机、加弹机及配套设备 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽卓凯纺织科技有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽卓凯纺织科技有限公司 | 梅文新 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6942 | 年产12000台立体停车库设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.11万平方米，改造现有办公楼、建设标准化厂房；购置数控液压折弯机等设备 | 1.2095 |  | 0.4 | 年产12000台立体停车库设备项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.11万平方米，改造现有办公楼、建设标准化厂房；购置数控液压折弯机等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽朗固智能车库制造有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽朗固智能车库制造有限公司 | 张文云 | 宣州区文昌镇政府 | 王书荣
6943 | 宁国畅秀高端家具用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.5万平方米，新建厂房及配套辅助用房，购置数控开料机、雕刻机、压板机等设备68台，年产5万套高端家具用品 | 1.2 |  | 0.3 | 宁国畅秀高端家具用品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.5万平方米，新建厂房及配套辅助用房，购置数控开料机、雕刻机、压板机等设备68台，年产5万套高端家具用品 | 土地已摘牌挂完成，正在确定施工单位 | 主体建设 | 安徽畅秀家居用品有限公司 | 土地已摘牌挂完成，正在确定施工单位 | 主体建设 | 安徽畅秀家居用品有限公司 | 王友翠 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6944 | 郎溪县高胜年产10000吨电讯材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约0.4万平方米，新建标准化厂房1栋，购置造粒机、破碎机、循环冷却装置等 | 1.2 |  | 0.5 | 郎溪县高胜年产10000吨电讯材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约0.4万平方米，新建标准化厂房1栋，购置造粒机、破碎机、循环冷却装置等 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽高胜电讯材料有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽高胜电讯材料有限公司 | 高世东 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6945 | 汽车零部生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设面积约1.7万平方米，主要从事发动机罩盖等，预计项目全部建成达产后，年产100万台汽车注塑件 | 1.2 |  | 0.7 | 汽车零部生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建设面积约1.7万平方米，主要从事发动机罩盖等，预计项目全部建成达产后，年产100万台汽车注塑件 | 企业厂房收购已完成 | 主体建设 | 安徽众诚塑胶科技有限公司 | 企业厂房收购已完成 | 主体建设 | 安徽众诚塑胶科技有限公司 | 汪永锋 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6946 | 郎溪县尚艺良品装配式内装部品产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建标准化厂房及配套设施 | 1.2 |  | 0.6 | 郎溪县尚艺良品装配式内装部品产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建标准化厂房及配套设施 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽尚艺良品住宅工业技术有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽尚艺良品住宅工业技术有限公司 | 刘光运 | 郎溪县梅渚镇政府 | 徐世其
6947 | 宁国鑫慧数控机床及电机精密零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.7万平方米，建设精加工及装配、数控机床装配线，配套相应生产设备及环保除尘设施，年产1000台数控机床、4000吨电机精密零部件 | 1.2 |  | 0.5 | 宁国鑫慧数控机床及电机精密零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.7万平方米，建设精加工及装配、数控机床装配线，配套相应生产设备及环保除尘设施，年产1000台数控机床、4000吨电机精密零部件 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市鑫慧新材料有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市鑫慧新材料有限公司 | 侯智慧 | 宁国市港口镇政府 | 李靖
6948 | 郎溪县一品纺织有限公司续建项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房和生产车间，购置喷水织机、倍捻机、分条整经机等设备 | 1.172 |  | 0.87 | 郎溪县一品纺织有限公司续建项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房和生产车间，购置喷水织机、倍捻机、分条整经机等设备 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽一品纺织有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽一品纺织有限公司 | 文宗胜 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6949 | 新型建材有限公司厂区搬迁技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房3.6万平方米，购置相关设备 | 1.1529 |  | 0.4 | 新型建材有限公司厂区搬迁技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房3.6万平方米，购置相关设备 | 开展前期工作 | 项目开工 | 安徽泾县涵瑞新型建材有限公司 | 开展前期工作 | 项目开工 | 安徽泾县涵瑞新型建材有限公司 | 陶文 | 泾县琴溪镇政府 | 徐宁
6950 | 年产3万吨高精密无缝钢管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积1.38万平方米，建设生产车间、办公楼等，购置精轧机、涡流探伤机等设备 | 1.15 |  | 0.4 | 年产3万吨高精密无缝钢管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积1.38万平方米，建设生产车间、办公楼等，购置精轧机、涡流探伤机等设备 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽金润钢管科技有限公司 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽金润钢管科技有限公司 | 金军 | 宣州区孙埠镇政府 | 周丽荣
6951 | 宁国新季元MPP、PVC电力管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼及食堂等，购置MPP、PVC电力管生产线6条，年产100万米以上MPP、PVC电力管 | 1.15 |  | 0.5 | 宁国新季元MPP、PVC电力管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，建设厂房、办公楼及食堂等，购置MPP、PVC电力管生产线6条，年产100万米以上MPP、PVC电力管 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽新季元电力科技有限公司 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽新季元电力科技有限公司 | 徐胜平 | 宁国市宁墩镇政府 | 胡永兵
6952 | 年产750万套生活小电器项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积约1.4万平方米，建设标准化厂房，购置冲床、钻床、注塑机等设备 | 1.1422 |  | 0.4 | 年产750万套生活小电器项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 建筑面积约1.4万平方米，建设标准化厂房，购置冲床、钻床、注塑机等设备 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城超洋电器有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城超洋电器有限公司 | 钱佐忠 | 宣城高新区管委会 | 夏登城
6953 | 郎溪县旭恒年产5000吨高端液压杆项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房和附属建筑，年产高端液压杆5000吨 | 1.1 |  | 0.8 | 郎溪县旭恒年产5000吨高端液压杆项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房和附属建筑，年产高端液压杆5000吨 | 完成项目备案 | 开工建设 | 宣城旭恒液压科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 宣城旭恒液压科技有限公司 | 肖路 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6954 | LED配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置挤塑机、双螺杆挤出机等生产相关设备，组建生产流水线；预计年产灯具等8000万支 | 1.1 |  | 1 | LED配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购置挤塑机、双螺杆挤出机等生产相关设备，组建生产流水线；预计年产灯具等8000万支 | 正在进行前期的选址规划洽谈工作 | 主体建设 | 安徽今川塑胶科技有限公司 | 正在进行前期的选址规划洽谈工作 | 主体建设 | 安徽今川塑胶科技有限公司 | 黄亮 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6955 | 宁国中茂橡胶塑料制品及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公楼等，购置密炼机、开炼机、切割机、数控冲床等设备125台套，年产橡胶制品5000吨、塑料制品1000吨及五金配件500吨 | 1.1 |  | 0.3 | 宁国中茂橡胶塑料制品及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公楼等，购置密炼机、开炼机、切割机、数控冲床等设备125台套，年产橡胶制品5000吨、塑料制品1000吨及五金配件500吨 | 规划设计完成 | 主体建设 | 安徽中茂橡胶科技有限公司 | 规划设计完成 | 主体建设 | 安徽中茂橡胶科技有限公司 | 吴永林 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6956 | 年产10万吨水性碳基复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 购买厂房，总建筑面积约1.2万平方米。改造生产厂房、新建办公用房等配套设施等。新建10条生产线、购买设备等 | 1.1 |  | 0.8 | 年产10万吨水性碳基复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城旌德县 | 购买厂房，总建筑面积约1.2万平方米。改造生产厂房、新建办公用房等配套设施等。新建10条生产线、购买设备等 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽铂优新材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽铂优新材料有限公司 | 荆奇 | 旌德经开区管委会 | 傅世恩
6957 | 年产30万台磁控电机控制系统制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 一期租赁厂房，主要生产低压永磁同步电机。二期扩大生产规模 | 1.1 |  | 0.5 | 年产30万台磁控电机控制系统制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 一期租赁厂房，主要生产低压永磁同步电机。二期扩大生产规模 | 前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽华辰磁控科技有限公司 | 前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽华辰磁控科技有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6958 | 宁国俊吉玻璃钢电力电缆保护管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，建设厂房、共用辅助用房等，购置玻璃钢电力电缆生产线及其他附属配套设施，年产100万米玻璃钢电力电缆保护管 | 1.1 |  | 0.5 | 宁国俊吉玻璃钢电力电缆保护管项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.7万平方米，建设厂房、共用辅助用房等，购置玻璃钢电力电缆生产线及其他附属配套设施，年产100万米玻璃钢电力电缆保护管 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽俊吉管业有限公司 | 完成备案 | 主体建设 | 安徽俊吉管业有限公司 | 杜根福 | 宁国市宁墩镇政府 | 胡永兵
6959 | 郎溪县欧唯程年产12000吨走道防护安全格栅项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.13万平方米，新建厂房和附属建筑，年产走道防护安全格栅12000吨 | 1.1 |  | 0.7 | 郎溪县欧唯程年产12000吨走道防护安全格栅项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.13万平方米，新建厂房和附属建筑，年产走道防护安全格栅12000吨 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽欧唯程钢格板有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽欧唯程钢格板有限公司 | 陆勇 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6960 | 年产2000吨汽车模具及500万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 购置标准化厂房0.5万平方米，改造现有厂房等；购置三轴龙门数控加工中心等设备 | 1.081 |  | 0.3 | 年产2000吨汽车模具及500万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 购置标准化厂房0.5万平方米，改造现有厂房等；购置三轴龙门数控加工中心等设备 | 完成备案 | 厂房改造,部分设备进场 | 宣城冠晟汽车科技有限公司 | 完成备案 | 厂房改造,部分设备进场 | 宣城冠晟汽车科技有限公司 | 王国新 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6961 | 年产1.5万吨汽车工程母料和30万套汽车内饰件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.13万平方米，建设车间、综合办公楼等。购置挤出造粒、吸塑成型等设备 | 1.06 |  | 0.4 | 年产1.5万吨汽车工程母料和30万套汽车内饰件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.13万平方米，建设车间、综合办公楼等。购置挤出造粒、吸塑成型等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城禾硕新材料科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城禾硕新材料科技有限公司 | 毛建荣 | 宣州经开区管委会 | 孙胜宝
6962 | 年产5万吨砂石加工技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房、办公室等1.8万平方米，购置NE50板链斗式提升机等设备组合而成，完善辅助设施建设 | 1.05 |  | 0.4 | 年产5万吨砂石加工技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房、办公室等1.8万平方米，购置NE50板链斗式提升机等设备组合而成，完善辅助设施建设 | 前期工作 | 项目开工 | 安徽畅惠建筑工程材料有限公司 | 前期工作 | 项目开工 | 安徽畅惠建筑工程材料有限公司 | 陶文 | 泾县琴溪镇政府 | 徐宁
6963 | 郎溪县博光年产4.5亿件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.35万平方米，新建标准化厂房和配套辅助用房，购置热成型机、密炼机等主要生产设备 | 1.05 |  | 0.5 | 郎溪县博光年产4.5亿件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约1.35万平方米，新建标准化厂房和配套辅助用房，购置热成型机、密炼机等主要生产设备 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽博光橡塑制品有限公司 | 已完成项目备案等前期工作 | 主体建设 | 安徽博光橡塑制品有限公司 | 戴国军 | 郎溪县新发镇政府 | 彭伟
6964 | 宁国宁盛出口家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.44万平方米，新建厂房、物流区等配套，购置高档进口围边机、家具自动化生产线及配套生产设备160余台，年产200万套出口家具 | 1.05 |  | 0.4 | 宁国宁盛出口家具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.44万平方米，新建厂房、物流区等配套，购置高档进口围边机、家具自动化生产线及配套生产设备160余台，年产200万套出口家具 | 等待供地 | 主体建设 | 安徽宁盛家具有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 安徽宁盛家具有限公司 | 沈宝根 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6965 | 年产10万台水泵及50千万超高效电机生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房1.4万平方米，购置电机生产等26台套设备，完善配套设施 | 1.05 |  | 0.4 | 年产10万台水泵及50千万超高效电机生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 新建厂房1.4万平方米，购置电机生产等26台套设备，完善配套设施 | 厂区规划设计初稿已完成 | 完成厂房建设,购置设备 | 安徽泰拉尔泵业有限公司 | 厂区规划设计初稿已完成 | 完成厂房建设,购置设备 | 安徽泰拉尔泵业有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6966 | 年产200万套汽车冲压零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.65万平方米，改造现有厂房和办公楼等，购置可逆轧机等设备 | 1.05 |  | 0.25 | 年产200万套汽车冲压零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.65万平方米，改造现有厂房和办公楼等，购置可逆轧机等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽炳元精密材料有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽炳元精密材料有限公司 | 吕岩 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6967 | 年产6000万平米瓦楞纸板及纸箱项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购买位于汽车零部件工业园6栋、11栋厂房，全部达产后，预计年产6000万平米瓦楞纸板及纸箱 | 1.043 |  | 0.5 | 年产6000万平米瓦楞纸板及纸箱项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 购买位于汽车零部件工业园6栋、11栋厂房，全部达产后，预计年产6000万平米瓦楞纸板及纸箱 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 宣城市新星印务包装有限公司 | 等待汽车零部件产业园交付后进场 | 主体建设 | 宣城市新星印务包装有限公司 | 马新元 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6968 | 年产7500套管道泵阀及2.8万支精密配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.05万平方米，建设办公楼、厂房等；购置5轴联动卧式镗铣床、全功能数控车等设备 | 1.0236 |  | 0.4 | 年产7500套管道泵阀及2.8万支精密配件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.05万平方米，建设办公楼、厂房等；购置5轴联动卧式镗铣床、全功能数控车等设备 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽北亚机械有限公司 | 前期工作 | 部分完工 | 安徽北亚机械有限公司 | 陈海敏 | 宣州经济开发区管委会 | 孙胜宝
6969 | 汽车零部件及间隔织物研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.26万平方米。购置注塑机、拉幅定型机、CNC加工中心等设备 | 1.0201 |  | 0.2 | 汽车零部件及间隔织物研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约1.26万平方米。购置注塑机、拉幅定型机、CNC加工中心等设备 | 完成备案 | 开工建设 | 安徽煜明电子科技有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 安徽煜明电子科技有限公司 | 何丽华 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6970 | 年产10亿只电池壳体项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 购买建筑面积约1.18万平方米，改造现有厂房及水电设施，购置冲压机、拉伸机等设备 | 1.0181 |  | 0.4 | 年产10亿只电池壳体项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 购买建筑面积约1.18万平方米，改造现有厂房及水电设施，购置冲压机、拉伸机等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽厚利科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽厚利科技有限公司 | 伍如俊 | 宣城经开区管委会 | 孙胜宝
6971 | 年产1380吨PVC管材、50万㎡聚氨酯复合装饰保温板项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，对原综合办公用房，车间，原料仓库等进行改造 | 1.018 |  | 0.35 | 年产1380吨PVC管材、50万㎡聚氨酯复合装饰保温板项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，对原综合办公用房，车间，原料仓库等进行改造 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城石美卫浴有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城石美卫浴有限公司 | 丁建昌 | 宣州区寒亭镇政府 | 王小川
6972 | 年产1200套滚塑模具及100套滚塑设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设车间、办公室等；购置液压剪板机、磨光机等设备 | 1.0033 |  | 0.3 | 年产1200套滚塑模具及100套滚塑设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.1万平方米，建设车间、办公室等；购置液压剪板机、磨光机等设备 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽心悦滚塑科技有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 安徽心悦滚塑科技有限公司 | 周远 | 宣州区向阳办事处 | 陈贤玉
6973 | 宁国品鹭各类胶带生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房，购置涂布生产线12条，购置设备60余台，年产各类胶带8100万平方米 | 1 |  | 0.3 | 宁国品鹭各类胶带生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房，购置涂布生产线12条，购置设备60余台，年产各类胶带8100万平方米 | 完成立项供地 | 主体建设 | 安徽品鹭新材料科技有限公司 | 完成立项供地 | 主体建设 | 安徽品鹭新材料科技有限公司 | 周彩琴 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6974 | 年产1500支辊筒设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建筑面积约3.9万平方米，从事塑料机械设备、印刷机械设备、非标高清密设备、碳纤维制品的制造、加工、销售 | 1 |  | 1 | 年产1500支辊筒设备制造项目 | 传统产业升级改造 | 宣城经开区 | 建筑面积约3.9万平方米，从事塑料机械设备、印刷机械设备、非标高清密设备、碳纤维制品的制造、加工、销售 | 项目正在进行前期的选址，土地规划 | 开工建设 | 宣城市雍基超镜面精密机械制造有限公司 | 项目正在进行前期的选址，土地规划 | 开工建设 | 宣城市雍基超镜面精密机械制造有限公司 | 曹伟华 | 宣城经开区管委会 | 张旗会
6975 | 宁国津桥瓦楞纸板生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，购置湖北京山wj300-2500-12A/B型生产线，以及制胶机、堆码机等设备16台，年产8000万平方米瓦楞纸板 | 1 |  | 0.4 | 宁国津桥瓦楞纸板生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积2万平方米，购置湖北京山wj300-2500-12A/B型生产线，以及制胶机、堆码机等设备16台，年产8000万平方米瓦楞纸板 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽津桥包装印刷有限公司 | 土地已摘牌 | 主体建设 | 安徽津桥包装印刷有限公司 | 王斌 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6976 | 郎溪县众优年产涤纶弹丝胚布项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房及附属建筑，购置加弹机、喷水织布机等设备，年产涤纶弹丝13200吨、胚布3000万米 | 1 |  | 0.5 | 郎溪县众优年产涤纶弹丝胚布项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 新建厂房及附属建筑，购置加弹机、喷水织布机等设备，年产涤纶弹丝13200吨、胚布3000万米 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 郎溪众优新材料科技有限公司 | 已完成项目备案 | 主体建设 | 郎溪众优新材料科技有限公司 | 何胜华 | 郎溪县十字镇政府 | 杜磊
6977 | 年产24万吨特种新型砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 厂房面积约0.48万平方米，拟购置投料机、斗提机等设备120余台套 | 1 |  | 0.4 | 年产24万吨特种新型砂浆项目 | 传统产业升级改造 | 宣城泾县 | 厂房面积约0.48万平方米，拟购置投料机、斗提机等设备120余台套 | 规划、图纸设计已完成 | 厂房建设 | 安徽倍司德建筑材料有限公司 | 规划、图纸设计已完成 | 厂房建设 | 安徽倍司德建筑材料有限公司 | 何宝琴 | 泾县经开区管委会 | 盛清
6978 | 宁国福伟高性能工业泵生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，建设钢结构厂房及其他辅助用房，购置抛丸机、数控车床、废气处理设施等设备设施，年产5万台高性能工业泵 | 1 |  | 0.4 | 宁国福伟高性能工业泵生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.6万平方米，建设钢结构厂房及其他辅助用房，购置抛丸机、数控车床、废气处理设施等设备设施，年产5万台高性能工业泵 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市福伟铸造有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市福伟铸造有限公司 | 陈华达 | 宁国市宁墩镇政府 | 胡永兵
6979 | 宁国盛邦封堵橡塑件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，建设生产厂房、仓库、综合用房，购置250T真空硫化机、注塑机等设备15台，年产100万套封堵橡塑件 | 1 |  | 0.4 | 宁国盛邦封堵橡塑件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，建设生产厂房、仓库、综合用房，购置250T真空硫化机、注塑机等设备15台，年产100万套封堵橡塑件 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市盛邦密封件技术有限公司 | 等待供地 | 主体建设 | 宁国市盛邦密封件技术有限公司 | 王兴 | 宁国市中溪镇政府 | 黄和喜
6980 | 宁国万昌汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.54万平方米，建设生产车间、仓库等，购置压力机、数控机床等设备132台，年产1600万件汽车零部件（管件） | 1 |  | 0.3 | 宁国万昌汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.54万平方米，建设生产车间、仓库等，购置压力机、数控机床等设备132台，年产1600万件汽车零部件（管件） | 正在进行前期报建手续 | 主体建设 | 宁国市万昌金属科技有限公司 | 正在进行前期报建手续 | 主体建设 | 宁国市万昌金属科技有限公司 | 刘万俊 | 宁国市梅林镇政府 | 虞双新
6981 | 郎溪县金马热能特种蒸压釜扩产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房和附属建筑，购置起重装备、大型精加工设备，年产300台套特种蒸压釜产品 | 1 |  | 0.7 | 郎溪县金马热能特种蒸压釜扩产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，新建厂房和附属建筑，购置起重装备、大型精加工设备，年产300台套特种蒸压釜产品 | 已完成前期工作，土地平整中 | 主体建设 | 安徽金马热能设备有限公司 | 已完成前期工作，土地平整中 | 主体建设 | 安徽金马热能设备有限公司 | 欧黎峰 | 郎溪县经开区管委会 | 徐学鹏
6982 | 宁国隆光非标工业刷研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，购进条刷机、缠绕机、数控机床、曲丝机共计40台，建成后年产各类工业刷500万只 | 1 |  | 0.4 | 宁国隆光非标工业刷研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1万平方米，购进条刷机、缠绕机、数控机床、曲丝机共计40台，建成后年产各类工业刷500万只 | 规划设计 | 主体建设 | 安徽隆光工业制刷有限公司 | 规划设计 | 主体建设 | 安徽隆光工业制刷有限公司 | 汪涛 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6983 | 宁国浩伟金属化聚丙烯薄膜生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.33万平方米，建设厂房及配套用房，购置金属化真空镀膜机、分切机等生产设备26台，年产2000吨金属化聚丙烯薄膜 | 1 |  | 0.3 | 宁国浩伟金属化聚丙烯薄膜生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城宁国市 | 建筑面积1.33万平方米，建设厂房及配套用房，购置金属化真空镀膜机、分切机等生产设备26台，年产2000吨金属化聚丙烯薄膜 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市浩伟电子科技有限公司 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市浩伟电子科技有限公司 | 孙娟娟 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6984 | 宣城综合保税区建设项目 | 现代服务业 | 宣城 | 主要包括一级开发和二级开发。其中一级开发包括市政道路建设、市政绿化、场地平整、征迁等；二级开发建筑面积约255万平方米，主要建设服务中心、卡口、查验平台、保税仓库、保税加工厂房、保税研发楼等 | 102 |  | 7 | 宣城综合保税区建设项目 | 现代服务业 | 宣城 | 主要包括一级开发和二级开发。其中一级开发包括市政道路建设、市政绿化、场地平整、征迁等；二级开发建筑面积约255万平方米，主要建设服务中心、卡口、查验平台、保税仓库、保税加工厂房、保税研发楼等 | 土地征收及报批 | 开工建设 | 宣城市商务局 | 土地征收及报批 | 开工建设 | 宣城市商务局 | 王利民 | 宣城市商务局 | 黎斌
6985 | 宣城综合保税区起步区项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 建设外卡口、内卡口、双层保税仓库、二层装卸平台、3栋单层保税仓库、5栋保税加工厂房等 | 12.5615 |  | 4 | 宣城综合保税区起步区项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 建设外卡口、内卡口、双层保税仓库、二层装卸平台、3栋单层保税仓库、5栋保税加工厂房等 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 | 陈诚 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6986 | 长三角农产品供应链中心项目(一期) | 现代服务业 | 宣城 | 建设集农产品存储、加工、运输、销售为一体的农产品供应链中心 | 11.28 |  | 1 | 长三角农产品供应链中心项目(一期) | 现代服务业 | 宣城 | 建设集农产品存储、加工、运输、销售为一体的农产品供应链中心 | 前期工作 | 开工建设 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 前期工作 | 开工建设 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 陈云波 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正君
6987 | 安徽宣城国际陆港工程项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 一期建筑面积1.2万平方米，建设5层综合服务中心等；二期建设6座仓库，建筑面积1.2万平方米 | 4.6113 |  | 1.2 | 安徽宣城国际陆港工程项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 一期建筑面积1.2万平方米，建设5层综合服务中心等；二期建设6座仓库，建筑面积1.2万平方米 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城综合保税区投资运营管理有限公司 | 陈诚 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6988 | 宣城宝骏大酒店项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积为1.56万平方米，按4星级标准建设高品质酒店，酒店客房150间 | 1.5464 |  | 0.4 | 宣城宝骏大酒店项目 | 现代服务业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积为1.56万平方米，按4星级标准建设高品质酒店，酒店客房150间 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城市宝骏酒店管理有限公司 | 完成备案 | 开工建设 | 宣城市宝骏酒店管理有限公司 | 王明星 | 宣城高新区管委会 | 易承志
6989 | 旌德县电商物流产业园项目 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 总建设总面积3.7万平方米，建设标准化物流仓库、配套企业用房等，配套建设大型物流停车场等 | 1.2 |  | 0.8 | 旌德县电商物流产业园项目 | 现代服务业 | 宣城旌德县 | 总建设总面积3.7万平方米，建设标准化物流仓库、配套企业用房等，配套建设大型物流停车场等 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽省汇五物流有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽省汇五物流有限公司 | 欧阳书文 | 旌德县旌阳镇政府 | 周云海
6990 | 宁国鸿鲲现代仓储物流总部中心建设项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，新建仓储用房、总部大楼、办公用房及其他配套设施；配套物流、信息化、供电等设备，建设现代仓储物流总部中心 | 1.186 |  | 0.5 | 宁国鸿鲲现代仓储物流总部中心建设项目 | 现代服务业 | 宣城宁国市 | 建筑面积0.8万平方米，新建仓储用房、总部大楼、办公用房及其他配套设施；配套物流、信息化、供电等设备，建设现代仓储物流总部中心 | 正在进行土地出让审批 | 主体建设 | 宁国市鸿鲲物流有限公司 | 正在进行土地出让审批 | 主体建设 | 宁国市鸿鲲物流有限公司 | 汪恭良 | 宁国市梅林镇政府 | 虞双新
6991 | 宏仁仓储物流项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.9万平方米，购置货运车辆一百余量 | 1.05 |  | 0.18 | 宏仁仓储物流项目 | 现代服务业 | 宣城泾县 | 总建筑面积0.9万平方米，购置货运车辆一百余量 | 开展前期工作 | 完成综合办公楼建设 | 泾县宏仁货物运输有限公司 | 开展前期工作 | 完成综合办公楼建设 | 泾县宏仁货物运输有限公司 | 叶义立 | 泾县昌桥乡政府 | 刘亚东
6992 | 中央厨房配送项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 一期建筑面积约0.63万平方米，新建冷冻库5座，购置相关设备；二期主要建设食品配送网络 | 1.05 |  | 0.75 | 中央厨房配送项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 一期建筑面积约0.63万平方米，新建冷冻库5座，购置相关设备；二期主要建设食品配送网络 | 项目已备案 | 建成投产 | 安徽省意舟记餐饮管理连锁有限公司 | 项目已备案 | 建成投产 | 安徽省意舟记餐饮管理连锁有限公司 | 冯立文 | 绩溪县市监局 | 胡明利
6993 | 绩溪县惠到家生活广场项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约0.7万平方米，主要包括农贸市场、连锁超市等，并建设数字信息系统 | 1.02 |  | 0.6 | 绩溪县惠到家生活广场项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约0.7万平方米，主要包括农贸市场、连锁超市等，并建设数字信息系统 | 项目已备案 | 建成运营 | 绩溪县凯盛商贸有限公司 | 项目已备案 | 建成运营 | 绩溪县凯盛商贸有限公司 | 周凯东 | 绩溪县招商合作服务中心 | 姚成云
6994 | 龙川新天地商业综合体项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要包括大型商超、餐饮中心及生活服务中心 | 1 |  | 0.9 | 龙川新天地商业综合体项目 | 现代服务业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要包括大型商超、餐饮中心及生活服务中心 | 项目已备案 | 建成营业 | 绩溪县迅敏商业管理有限公司 | 项目已备案 | 建成营业 | 绩溪县迅敏商业管理有限公司 | 冯立文 | 绩溪县经开区管委会 | 俞磊忠
6995 | 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园项目 | 创新能力 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约24.3万平方米，建设智能制造、电子信息化等标准化厂房等 | 9.5005 |  | 7.5 | 长三角一体化宣城市郎溪经开区锦绣湖片区智能制造科创园项目 | 创新能力 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约24.3万平方米，建设智能制造、电子信息化等标准化厂房等 | 土地平整，施工队即将进场 | 主体建设 | 郎溪县经济开发区管委会 | 土地平整，施工队即将进场 | 主体建设 | 郎溪县经济开发区管委会 | 庹厚稳 | 郎溪县经开区管委会 | 乔峰
6996 | 非人灵长类实验平台建设 | 创新能力 | 宣城旌德县 | 租赁厂房0.35万平方米，功能区域分为猕猴等实验动物饲养平台，实验区域域等。建设规模及内容为非人灵长类及其他实验动物的实验服务、新药研发协助等 | 1.594 |  | 0.5 | 非人灵长类实验平台建设 | 创新能力 | 宣城旌德县 | 租赁厂房0.35万平方米，功能区域分为猕猴等实验动物饲养平台，实验区域域等。建设规模及内容为非人灵长类及其他实验动物的实验服务、新药研发协助等 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽德泽药研科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽德泽药研科技有限公司 | 夏斯明 | 旌德经开区管委会 | 傅世恩
6997 | 宁国市开发区企业科创服务中心项目 | 创新能力 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.72万平方米，建设一栋15层综合服务大楼，主要功能包括：企业孵化中心、科创中心、云计算数据服务中心、后勤服务等 | 1.5 |  | 0.5 | 宁国市开发区企业科创服务中心项目 | 创新能力 | 宣城宁国市 | 建筑面积2.72万平方米，建设一栋15层综合服务大楼，主要功能包括：企业孵化中心、科创中心、云计算数据服务中心、后勤服务等 | 完成施工招标 | 主体建设 | 安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 | 完成施工招标 | 主体建设 | 安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 | 杨洁 | 宁国经开区（港口产业园）管委会 | 刘文超
6998 | 青弋江大道九标(宣水公路-南漪湖大道) | 新型城镇化 | 宣城 | 西起宣水公路，东至南漪湖大道，长0.85千米，红线宽度55米，城市主干道 | 10.71 |  | 4 | 青弋江大道九标(宣水公路-南漪湖大道) | 新型城镇化 | 宣城 | 西起宣水公路，东至南漪湖大道，长0.85千米，红线宽度55米，城市主干道 | 完成部分土方、斜拉桥桩基 | 路基施工 | 宣城市国控集团 | 完成部分土方、斜拉桥桩基 | 路基施工 | 宣城市国控集团 | 彭强 | 宣城市住建局 | 高捌玲
6999 | 宣城市智慧城市建设项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，构建智慧宣城。建设大数据中心、“城市大脑”，实施“三维数字宣城”中心城区建设 | 10.4 |  | 5.8 | 宣城市智慧城市建设项目 | 新型城镇化 | 宣城 | 通过大数据、物联网、云计算、5G等新一代信息化设施的建设和应用，构建智慧宣城。建设大数据中心、“城市大脑”，实施“三维数字宣城”中心城区建设 | “城市大脑”运营指挥中心土地平整 | “城市大脑”运营指挥中心实体场馆主体建设 | 宣城市数据资源局 | “城市大脑”运营指挥中心土地平整 | “城市大脑”运营指挥中心实体场馆主体建设 | 宣城市数据资源局 | 胡钱雷 | 宣城市数据资源局 | 产晓红
7000 | 宁国慈安路保障性安居工程 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 由三个地块组成，总建筑面积16.7万平方米；配套建设地下车库、配电房、消防控制室等附属设施 | 7.5448 |  | 2 | 宁国慈安路保障性安居工程 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 由三个地块组成，总建筑面积16.7万平方米；配套建设地下车库、配电房、消防控制室等附属设施 | 前期工作 | 主体建设 | 宁国市安居投资建设管理有限公司 | 前期工作 | 主体建设 | 宁国市安居投资建设管理有限公司 | 陈骏杰 | 宁国市国投公司 | 郭士光
7001 | 旌德国际慢城基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 建设内容主要包括城区改厕项目工程、县农批市场、城区居住区品质提升工程、水街改造工程、梓山路二期工程、高铁新区路网工程 | 6.0749 |  | 1.4 | 旌德国际慢城基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 建设内容主要包括城区改厕项目工程、县农批市场、城区居住区品质提升工程、水街改造工程、梓山路二期工程、高铁新区路网工程 | 推进前期工作 | 开工建设 | 旌德县旅游公司 | 推进前期工作 | 开工建设 | 旌德县旅游公司 | 朱茂林 | 旌德县文旅局 | 江雅
7002 | 旌德县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 延伸2个城区管网工程；新建、改扩建部分乡镇的供水工程；新建1个集中式供水工程；建设1个水源保护、水质检测能力工程和1个供水信息化工程 | 4.5502 |  | 0.4 | 旌德县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 宣城旌德县 | 延伸2个城区管网工程；新建、改扩建部分乡镇的供水工程；新建1个集中式供水工程；建设1个水源保护、水质检测能力工程和1个供水信息化工程 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县城镇化建设有限公司 | 江宾 | 旌德县农业农村水利局 | 包忠平
7003 | 绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 主要建设内容包括修缮及改造工程、保护与整治工程、配套文旅设施改造提升工程等 | 4.4691 |  | 1 | 绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目 | 新型城镇化 | 宣城绩溪县 | 主要建设内容包括修缮及改造工程、保护与整治工程、配套文旅设施改造提升工程等 | 项目可研已批复 | 启动项目建设 | 绩溪县住建局 | 项目可研已批复 | 启动项目建设 | 绩溪县住建局 | 章辰晨 | 绩溪县住建局 | 高道飞
7004 | 苏皖合作示范区梅渚先导区航运码头综合能力提升工程项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 新建码头、健身广场、生态停车场和工业园区外环路等 | 3.6 |  | 3 | 苏皖合作示范区梅渚先导区航运码头综合能力提升工程项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 新建码头、健身广场、生态停车场和工业园区外环路等 | 已完成项目批复等前期工作 | 开工建设 | 郎溪县梅渚镇政府 | 已完成项目批复等前期工作 | 开工建设 | 郎溪县梅渚镇政府 | 周维华 | 郎溪县梅渚镇政府 | 万远林
7005 | 郎溪县白茅岭农场场部建设项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 包括白茅岭社区综合服务中心、社区综合治理中心及总场环境综合整治与县道景观提升 | 2.7114 |  | 1.5 | 郎溪县白茅岭农场场部建设项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 包括白茅岭社区综合服务中心、社区综合治理中心及总场环境综合整治与县道景观提升 | 已完成项目备案，光明集团正在进行设计方案及预算修改审批 | 开工建设 | 郎溪县白茅岭社区服务有限公司 | 已完成项目备案，光明集团正在进行设计方案及预算修改审批 | 开工建设 | 郎溪县白茅岭社区服务有限公司 | 魏菲 | 郎溪县涛城镇政府 | 吕顺玲
7006 | 宁国市城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 城区铺设供水干管105千米，对6座集镇水厂实施改扩建工程，改扩建后水厂新增供水量为1304.86万立方米 | 2.6519 |  | 0.3 | 宁国市城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 宣城宁国市 | 城区铺设供水干管105千米，对6座集镇水厂实施改扩建工程，改扩建后水厂新增供水量为1304.86万立方米 | 西津街道供水管网初设已完成 | 主体建设 | 宁国市水利局 | 西津街道供水管网初设已完成 | 主体建设 | 宁国市水利局 | 潘建峰 | 宁国市水利局 | 王家柱
7007 | 郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面外墙、楼梯等公共部位维修等 | 1.4943 |  | 1 | 郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 包括市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面外墙、楼梯等公共部位维修等 | 已完成项目批复等前期工作 | 主体建设 | 郎溪县住建委 | 已完成项目批复等前期工作 | 主体建设 | 郎溪县住建委 | 陈德亮 | 郎溪县住建委 | 夏继东
7008 | 郎溪县飞毕路提升改造及美丽公路创建工程 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 全长约17.502公里，飞鲤政府至毕桥街道提升改造为三级公路标准，毕桥至毛家店段、飞鲤至跑飞路岔路口段进行绿化提升 | 1.2368 |  | 1 | 郎溪县飞毕路提升改造及美丽公路创建工程 | 新型城镇化 | 宣城郎溪县 | 全长约17.502公里，飞鲤政府至毕桥街道提升改造为三级公路标准，毕桥至毛家店段、飞鲤至跑飞路岔路口段进行绿化提升 | 已完成项目批复 | 开工建设 | 郎溪县交运局 | 已完成项目批复 | 开工建设 | 郎溪县交运局 | 周斌 | 郎溪县交运局 | 包德平
7009 | 宣城旌德通用机场 | 交通 | 宣城旌德县 | 规划建设A2类通用机场，规划建设一条200米×30米的跑道，配套建设停机坪、道路、供电、供水、通信等附属设施 | 2.3522 |  | 0.6 | 宣城旌德通用机场 | 交通 | 宣城旌德县 | 规划建设A2类通用机场，规划建设一条200米×30米的跑道，配套建设停机坪、道路、供电、供水、通信等附属设施 | 土地未批复，初步设计正在编制中 | 主体建设 | 旌德县交通运输局 | 土地未批复，初步设计正在编制中 | 主体建设 | 旌德县交通运输局 | 张卫民 | 旌德县发改委 | 何艳华
7010 | 宣城市水阳江城区段生态蓄水工程海棠湾枢纽工程 | 水利 | 宣城 | 建设海棠湾水利枢纽工程、枢纽上下游河道切滩和堤防加固达标等，海棠湾水利枢纽工程主要由蓄水坝、冲沙闸、升船机、分流岛和鱼道等组成 | 6.9509 |  | 2 | 宣城市水阳江城区段生态蓄水工程海棠湾枢纽工程 | 水利 | 宣城 | 建设海棠湾水利枢纽工程、枢纽上下游河道切滩和堤防加固达标等，海棠湾水利枢纽工程主要由蓄水坝、冲沙闸、升船机、分流岛和鱼道等组成 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宣城市水利局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 宣城市水利局 | 黄焱 | 宣城市水利局 | 李家传
7011 | 安徽宁国抽水蓄能电站项目 | 能源 | 宣城宁国市 | 建设装机容量为120万千瓦的抽水蓄能电站 | 76.4004 |  | 5 | 安徽宁国抽水蓄能电站项目 | 能源 | 宣城宁国市 | 建设装机容量为120万千瓦的抽水蓄能电站 | 可研通过审查 | 完成核准,启动征迁建设 | 国网新源控股有限公司 | 可研通过审查 | 完成核准,启动征迁建设 | 国网新源控股有限公司 | 周祖权 | 宁国市发改委 | 刘小陆
7012 | 阳光新能源养贤乡100MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 宣城宣州区 | 总装机容量100MW，建设升压站、综合配套附属用房等 | 4.5 |  | 0.85 | 阳光新能源养贤乡100MW渔光互补光伏发电项目 | 能源 | 宣城宣州区 | 总装机容量100MW，建设升压站、综合配套附属用房等 | 完成备案 | 主体建设 | 宣城市迪阳新能源有限公司 | 完成备案 | 主体建设 | 宣城市迪阳新能源有限公司 | 裴猛 | 宣州区养贤乡政府 | 张国梁
7013 | 年出栏7.6万头生猪养殖标准化示范循环经济项目 | 农林 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约11.85万平方米，建设标准化猪舍、饲料储存库等；配套建设水、电及废气污水处理设施等 | 2.4157 |  | 0.3 | 年出栏7.6万头生猪养殖标准化示范循环经济项目 | 农林 | 宣城宣州区 | 总建筑面积约11.85万平方米，建设标准化猪舍、饲料储存库等；配套建设水、电及废气污水处理设施等 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽金钱湖牧业有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽金钱湖牧业有限公司 | 朱利明 | 宣州区古泉镇政府 | 刘国涛
7014 | 牧心山居森林养生项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设森林度假区、生态体验区、文化养神区等 | 1.2 |  | 0.3 | 牧心山居森林养生项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积1.8万平方米，主要建设森林度假区、生态体验区、文化养神区等 | 项目已备案 | 主体工程建设 | 安徽时雨文博旅游发展有限公司 | 项目已备案 | 主体工程建设 | 安徽时雨文博旅游发展有限公司 | 张国协 | 绩溪县临溪镇政府 | 周光祥
7015 | 汪坑田园综合体项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约0.55万平方米，主要包括蔬果采摘区、休闲垂钓区、漂流娱乐区、餐饮民宿区等 | 1 |  | 0.4 | 汪坑田园综合体项目 | 农林 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约0.55万平方米，主要包括蔬果采摘区、休闲垂钓区、漂流娱乐区、餐饮民宿区等 | 项目已备案 | 网红打卡区、蔬果采摘区建成 | 绩溪县田上甜生态农业有限公司 | 项目已备案 | 网红打卡区、蔬果采摘区建成 | 绩溪县田上甜生态农业有限公司 | 程勇 | 绩溪县临溪镇政府 | 周光祥
7016 | 宣城市水环境综合治理PPP项目 | 生态环保 | 宣城 | 建设敬亭圩污水处理厂一期、二期和长桥污水处理厂，整治修复敬亭圩、双桥污水处理厂配套污水管网 | 19.0335 |  | 9.5 | 宣城市水环境综合治理PPP项目 | 生态环保 | 宣城 | 建设敬亭圩污水处理厂一期、二期和长桥污水处理厂，整治修复敬亭圩、双桥污水处理厂配套污水管网 | 完成社会资本招投标，完成项目公司组建 | 水利项目完成20%,完成污水管网检测、基本完成老旧小区雨污分流改造 | 宣城市城管执法局 | 完成社会资本招投标，完成项目公司组建 | 水利项目完成20%,完成污水管网检测、基本完成老旧小区雨污分流改造 | 宣城市城管执法局 | 董云楼 | 宣城市城管执法局 | 孙恒志
7017 | 绩溪县建筑垃圾综合处理项目 | 生态环保 | 宣城绩溪县 | 主要包括工程渣土排土场工程、建筑垃圾资源化利用工程及建筑垃圾填埋场工程 | 1.6891 |  | 0.5 | 绩溪县建筑垃圾综合处理项目 | 生态环保 | 宣城绩溪县 | 主要包括工程渣土排土场工程、建筑垃圾资源化利用工程及建筑垃圾填埋场工程 | 土地报批 | 建筑垃圾填埋场基本完工 | 绩溪县城投公司 | 土地报批 | 建筑垃圾填埋场基本完工 | 绩溪县城投公司 | 汪青顺 | 绩溪县城管执法局 | 许传军
7018 | 宁国上海师范大学附属中学三津学校建设项目 | 社会事业 | 宣城宁国市 | 建筑面积8万平方米，包括教学楼、行政办公楼、艺体楼、实验楼、风雨操场、报告厅、塑胶运动场、学生公寓、教师公寓等，设置教学班级约96个，可容纳5000名学生 | 3.2 |  | 1.2 | 宁国上海师范大学附属中学三津学校建设项目 | 社会事业 | 宣城宁国市 | 建筑面积8万平方米，包括教学楼、行政办公楼、艺体楼、实验楼、风雨操场、报告厅、塑胶运动场、学生公寓、教师公寓等，设置教学班级约96个，可容纳5000名学生 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市三津中学 | 完成供地 | 主体建设 | 宁国市三津中学 | 张文君 | 宁国市教体局 | 王泽银
7019 | 宣城东部新城实验学校 | 社会事业 | 宣城 | 办学规模为幼儿园12个班、小学36个班、初中24个班，总建筑面积7.5万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼、实验楼、教师公寓、学生宿舍、食堂、风雨操场和道路、绿化、停车场、充电桩等配套基础设施 | 2.684 |  | 1 | 宣城东部新城实验学校 | 社会事业 | 宣城 | 办学规模为幼儿园12个班、小学36个班、初中24个班，总建筑面积7.5万平方米，主要建设教学楼、图书馆、综合楼、实验楼、教师公寓、学生宿舍、食堂、风雨操场和道路、绿化、停车场、充电桩等配套基础设施 | 施工队已进场，工人活动板房已建好、场地平整中 | 主体工程施工 | 宣城东部新城投资发展有限公司 | 施工队已进场，工人活动板房已建好、场地平整中 | 主体工程施工 | 宣城东部新城投资发展有限公司 | 陈云波 | 宣城现代服务业产业园管委会 | 罗正军
7020 | 郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，建设肿瘤中心、医养结合及中医治未病中心，新增床位520张 | 2.5007 |  | 2.3 | 郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3万平方米，建设肿瘤中心、医养结合及中医治未病中心，新增床位520张 | 编制初步设计方案 | 开工建设 | 郎溪县卫健委 | 编制初步设计方案 | 开工建设 | 郎溪县卫健委 | 袁祯 | 郎溪县卫健委 | 董明昊
7021 | 郎溪县建平镇初级中学新建项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.9万平方米，新建运动场和教学楼 | 2 |  | 1.8 | 郎溪县建平镇初级中学新建项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 总建筑面积约3.9万平方米，新建运动场和教学楼 | 已完成项目前期工作 | 开工建设 | 郎溪县教体局 | 已完成项目前期工作 | 开工建设 | 郎溪县教体局 | 王陵祥 | 郎溪县教体局 | 万有宝
7022 | 泾县城区幼儿园一期建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约2.16万平方米，值班室、园区道路等附属设施，购置办公设备等 | 1.43 |  | 0.2 | 泾县城区幼儿园一期建设项目 | 社会事业 | 宣城泾县 | 总建筑面积约2.16万平方米，值班室、园区道路等附属设施，购置办公设备等 | 完成项目立项批复 | 完成城西幼儿园0.76万平方米园舍建设 | 泾县教育体育局 | 完成项目立项批复 | 完成城西幼儿园0.76万平方米园舍建设 | 泾县教育体育局 | 黄跃华 | 泾县教体局 | 朱成刚
7023 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 建设高压氧舱、感染楼、供氧及负压系统、ICU及核酸检测实验室、射线防护处理等工程 | 1.2413 |  | 1 | 郎溪县人民医院附属配套二期项目 | 社会事业 | 宣城郎溪县 | 建设高压氧舱、感染楼、供氧及负压系统、ICU及核酸检测实验室、射线防护处理等工程 | 编制招标清单 | 开工建设 | 郎川控股集团 | 编制招标清单 | 开工建设 | 郎川控股集团 | 孙超 | 郎川控股集团 | 郑建民
7024 | 旌德县体育中心体育馆建设项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 建设室内篮球场、标准泳池等相关功能室，配套建设停车场、给排水系统等配套设施 | 1.2 |  | 0.4 | 旌德县体育中心体育馆建设项目 | 社会事业 | 宣城旌德县 | 建设室内篮球场、标准泳池等相关功能室，配套建设停车场、给排水系统等配套设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县教体局 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县教体局 | 方葆玖 | 旌德县教体局 | 方葆玖
7025 | 绩溪康视眼科医院项目 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 对原有房屋进行装修改造，购置准分子激光眼科治疗仪、电脑验光仪等医疗设备 | 1 |  | 0.7 | 绩溪康视眼科医院项目 | 社会事业 | 宣城绩溪县 | 对原有房屋进行装修改造，购置准分子激光眼科治疗仪、电脑验光仪等医疗设备 | 项目已备案 | 建成营业 | 绩溪康视眼科医院有限公司 | 项目已备案 | 建成营业 | 绩溪康视眼科医院有限公司 | 冯立文 | 绩溪县卫健委 | 宋晓榴
7026 | 宁国龙湾生态度假营地项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 打造综合性旅游休闲度假营地，建设滨水花田景观带、极地野营度假区、缤纷儿童乐活区、生态禅修养心区、罗曼艺术湿地区等内容 | 3.8 |  | 0.6 | 宁国龙湾生态度假营地项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 打造综合性旅游休闲度假营地，建设滨水花田景观带、极地野营度假区、缤纷儿童乐活区、生态禅修养心区、罗曼艺术湿地区等内容 | 正在做详规 | 部分功能区建设 | 安徽林水谣旅游开发有限公司 | 正在做详规 | 部分功能区建设 | 安徽林水谣旅游开发有限公司 | 姚喜进 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
7027 | 宁国恩龙世界木屋村文旅康养启动区项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4.3万平方米，建设康养度假“合院式”宾馆及旅游基础配套设施，主要建设内容为产权式酒店、酒店接待服务中心、康体娱乐中心、物业管理用房等 | 3.5 |  | 0.5 | 宁国恩龙世界木屋村文旅康养启动区项目 | 文化产业 | 宣城宁国市 | 建筑面积4.3万平方米，建设康养度假“合院式”宾馆及旅游基础配套设施，主要建设内容为产权式酒店、酒店接待服务中心、康体娱乐中心、物业管理用房等 | 已完成备案 | 进行展示中心和景观等配套设施建设 | 宁国春澄文化旅游发展有限公司 | 已完成备案 | 进行展示中心和景观等配套设施建设 | 宁国春澄文化旅游发展有限公司 | 谢鹏 | 宁国市文旅局 | 佘小毛
7028 | 泾县月亮湾景区吴村竹筏终点站提升项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积5万平方米，建设竹筏漂流终点站、沿河生态停车场等 | 2.6 |  | 0.3 | 泾县月亮湾景区吴村竹筏终点站提升项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 总建筑面积5万平方米，建设竹筏漂流终点站、沿河生态停车场等 | 正在前期手续办理 | 开展主体工程建设 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 正在前期手续办理 | 开展主体工程建设 | 安徽月亮湾老年事业投资有限公司 | 江宁 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
7029 | 旌德县市民文化中心 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积2.25万平方米。新建图书馆、文化馆、融媒体中心；配套建设停车场等辅助设施 | 2.6 |  | 0.2 | 旌德县市民文化中心 | 文化产业 | 宣城旌德县 | 总建筑面积2.25万平方米。新建图书馆、文化馆、融媒体中心；配套建设停车场等辅助设施 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县旅游公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 旌德县旅游公司 | 朱茂林 | 旌德县文旅局 | 江雅
7030 | 长三角一体化发展——郎溪县姚村镇智慧红色旅游基地(乡村振兴)建设工程 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括景区基础设施提升工程、红军农家院改造工程和浸入式红军体验中心 | 2.3 |  | 2 | 长三角一体化发展——郎溪县姚村镇智慧红色旅游基地(乡村振兴)建设工程 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括景区基础设施提升工程、红军农家院改造工程和浸入式红军体验中心 | 完成项目建议书批复 | 开工建设 | 郎溪县姚村镇政府 | 完成项目建议书批复 | 开工建设 | 郎溪县姚村镇政府 | 凌励 | 郎溪县姚村镇政府 | 刘伟
7031 | 郎溪葫芦山度假村项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括精品民宿、帐篷营地、石磨工坊、观景平台、拓展基地、林下温泉等 | 2.0923 |  | 1.6 | 郎溪葫芦山度假村项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括精品民宿、帐篷营地、石磨工坊、观景平台、拓展基地、林下温泉等 | 已完成项目备案等前期工作 | 开工建设 | 郎溪县凌笪乡政府 | 已完成项目备案等前期工作 | 开工建设 | 郎溪县凌笪乡政府 | 王柳 | 郎溪县凌笪乡政府 | 邹喆
7032 | 郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施建设项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括茶旅文化智慧管理系统、庆丰茶产业园基础设施工程、沙桥茶旅红色文化研学基地等 | 1.92 |  | 1.62 | 郎溪县涛城镇茶旅文化融合发展示范区基础设施建设项目 | 文化产业 | 宣城郎溪县 | 建设内容包括茶旅文化智慧管理系统、庆丰茶产业园基础设施工程、沙桥茶旅红色文化研学基地等 | 已完成项目初步设计 | 开工建设 | 郎溪县涛城镇政府 | 已完成项目初步设计 | 开工建设 | 郎溪县涛城镇政府 | 魏菲 | 郎溪县涛城镇政府 | 吕顺玲
7033 | 东溪河漂流营地文旅综合开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.41万平方米。包括服务中心、商业综合体、皖南花鼓戏艺术中心等，打造漂流及观光生态农业区 | 1.5205 |  | 0.3 | 东溪河漂流营地文旅综合开发项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积1.41万平方米。包括服务中心、商业综合体、皖南花鼓戏艺术中心等，打造漂流及观光生态农业区 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市乌泥坑旅游开发有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城市乌泥坑旅游开发有限公司 | 刘加文 | 宣州区溪口镇政府 | 谢东海
7034 | 电子竞技产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约5万平方米，包括电竞场馆、电竞孵化基地、网红主播基地、酒店及其他配套商业 | 1.446 |  | 1 | 电子竞技产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 总建筑面积约5万平方米，包括电竞场馆、电竞孵化基地、网红主播基地、酒店及其他配套商业 | 土石方工程已启动 | 酒店、电竞馆建成 | 安徽禧贝房地产开发有限公司 | 土石方工程已启动 | 酒店、电竞馆建成 | 安徽禧贝房地产开发有限公司 | 王富星 | 绩溪县住建局 | 高道飞
7035 | 小城故事文旅康养项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.44万平方米，建设会议中心、艺术文化街、度假酒店、运动营地等 | 1.2251 |  | 0.3 | 小城故事文旅康养项目 | 文化产业 | 宣城宣州区 | 总建筑面积8.44万平方米，建设会议中心、艺术文化街、度假酒店、运动营地等 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城盛泰文化投资有限公司 | 完成备案 | 部分完工 | 宣城盛泰文化投资有限公司 | 穆弦 | 宣州区文旅局 | 杨萍
7036 | 徽州酒文化博物馆及文创产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 主要建设游客接待中心、餐饮娱乐中心、文化展示馆、曲水流觞品酒区、书法艺术长廊、徽雕园等 | 1.1 |  | 0.5 | 徽州酒文化博物馆及文创产业园项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 主要建设游客接待中心、餐饮娱乐中心、文化展示馆、曲水流觞品酒区、书法艺术长廊、徽雕园等 | 进行环评手续 | 主体建成 | 安徽省猴坑酒业有限公司 | 进行环评手续 | 主体建成 | 安徽省猴坑酒业有限公司 | 冯立文 | 绩溪县伏岭镇政府 | 汪洋
7037 | 宣城马头野生动物园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 入口服务区、游区板块等基础设施；二期建设游客接待中心、等相应的配套服务设施 | 1.0954 |  | 0.5 | 宣城马头野生动物园 | 文化产业 | 宣城泾县 | 入口服务区、游区板块等基础设施；二期建设游客接待中心、等相应的配套服务设施 | 征地基本结束，施工图设计及各项建设的手续报批阶段 | 项目开工 | 宣城马头野生动物园有限公司 | 征地基本结束，施工图设计及各项建设的手续报批阶段 | 项目开工 | 宣城马头野生动物园有限公司 | 陶文 | 泾县琴溪镇政府 | 徐宁
7038 | 泾县绿水湾度假村项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设一座双车道大桥；建设新徽派风格四合院、新徽派风格服务中心等 | 1.0826 |  | 0.5 | 泾县绿水湾度假村项目 | 文化产业 | 宣城泾县 | 建设一座双车道大桥；建设新徽派风格四合院、新徽派风格服务中心等 | 开展前期工作 | 完成前期工作并开工 | 泾县东郡旅游开发有限公司 | 开展前期工作 | 完成前期工作并开工 | 泾县东郡旅游开发有限公司 | 江宁 | 泾县蔡村镇政府 | 胡启亮
7039 | “锦溪万里家园”休闲养生度假中心商业配套设施项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 主要建设知青主题休闲民宿客房，配套餐饮、会议、医务、商业文娱活动中心等设施 | 1.01 |  | 0.5 | “锦溪万里家园”休闲养生度假中心商业配套设施项目 | 文化产业 | 宣城绩溪县 | 主要建设知青主题休闲民宿客房，配套餐饮、会议、医务、商业文娱活动中心等设施 | 进行土地招拍挂 | 部分建成 | 绩溪新锦置业有限公司 | 进行土地招拍挂 | 部分建成 | 绩溪新锦置业有限公司 | 卢洪良 | 绩溪县伏岭镇政府 | 汪洋
| 13、铜陵市 |  |  |  |  | 372.9973
| 续建项目 |  |  |  |  | 372.9973
7040 | 表面处理产业园 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 新建生产厂房、仓储、研发中心等建筑面积40万平方米，建设镀铬、镀锌、镀镍、镀铜及镀锌镍合金的加工及表面处理生产线，建成后，年电镀规模6万平方米 | 20 | 0.58 | 1.5 | 表面处理产业园 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 新建生产厂房、仓储、研发中心等建筑面积40万平方米，建设镀铬、镀锌、镀镍、镀铜及镀锌镍合金的加工及表面处理生产线，建成后，年电镀规模6万平方米 | 招商洽谈等前期工作 | 部分建成 | 安徽铜勤工业园管理有限公司 | 招商洽谈等前期工作 | 部分建成 | 安徽铜勤工业园管理有限公司 | 潘金光 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7041 | 大中润精准医疗高端装备园 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积8万平方米，年产0.35T磁共振500台，高、低场神经介入磁共振150台，关节介入磁共振500套 | 20 | 2.5 | 0.5 | 大中润精准医疗高端装备园 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积8万平方米，年产0.35T磁共振500台，高、低场神经介入磁共振150台，关节介入磁共振500套 | 10#、11#、12#厂房工程已完工 | 部分建成 | 枞阳中润医养健康产业运营有限公司 | 10#、11#、12#厂房工程已完工 | 部分建成 | 枞阳中润医养健康产业运营有限公司 | 姚志德 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7042 | 嘉铜金属制品产业园项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 分三期建设，其中一期建筑面积8.4万平方米，购置辊底式退火炉、环保设备、数控车床、全自动包装机等设备，投资4亿元；二、三期增加招商入园企业 | 20 | 5.13 | 1.5 | 嘉铜金属制品产业园项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 分三期建设，其中一期建筑面积8.4万平方米，购置辊底式退火炉、环保设备、数控车床、全自动包装机等设备，投资4亿元；二、三期增加招商入园企业 | 厂房基础施工 | 一期建成投入使用 | 安徽省嘉铜合创金属制品有限公司 | 厂房基础施工 | 一期建成投入使用 | 安徽省嘉铜合创金属制品有限公司 | 蒋马飞 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7043 | 安徽微芯SiC单晶衬底研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房包括碳化硅晶体生长车间、碳化硅晶圆片加工车间等，购置主要研发设备、检测设备和其他辅助设备共576台（套），年产碳化硅晶圆片4英寸(直径100mm)3万片、6英寸(直径150mm)12万片 | 13.5 | 2.6 | 2 | 安徽微芯SiC单晶衬底研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房包括碳化硅晶体生长车间、碳化硅晶圆片加工车间等，购置主要研发设备、检测设备和其他辅助设备共576台（套），年产碳化硅晶圆片4英寸(直径100mm)3万片、6英寸(直径150mm)12万片 | 主体施工、设备安装调试 | 设备安装调试 | 安徽微芯长江半导体材料有限公司 | 主体施工、设备安装调试 | 设备安装调试 | 安徽微芯长江半导体材料有限公司 | 贺贤汉 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7044 | 电子信息材料产业园 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房，形成电子信息材料产业园 | 11.682 | 4.27 | 1 | 电子信息材料产业园 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积12万平方米，建设标准化厂房，形成电子信息材料产业园 | 主体装修改造 | 部分竣工 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 主体装修改造 | 部分竣工 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 高翔 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7045 | 年产3万吨高性能助剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 新建厂房占地10.94万平方米，购买反应、洗涤、分离设备共计140台（套），建设3个高性能助剂车间 | 10.012 | 7.462 | 0.5 | 年产3万吨高性能助剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 新建厂房占地10.94万平方米，购买反应、洗涤、分离设备共计140台（套），建设3个高性能助剂车间 | 厂区道路施工已基本完成，桩基施工已完成，正在主体施工 | 设备安装 | 安徽长河新材料有限公司 | 厂区道路施工已基本完成，桩基施工已完成，正在主体施工 | 设备安装 | 安徽长河新材料有限公司 | 陈涛 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7046 | 年产12万吨饱和聚酯树脂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.4万平方米，购买聚酯树脂生产设备28台套，形成12条聚酯树脂生产线，年产12万吨饱和聚酯树脂 | 10 | 0.1 | 1.5 | 年产12万吨饱和聚酯树脂生产线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.4万平方米，购买聚酯树脂生产设备28台套，形成12条聚酯树脂生产线，年产12万吨饱和聚酯树脂 | 桩基施工 | 主体施工 | 铜陵黄庭材料科技有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 铜陵黄庭材料科技有限公司 | 柯伯成 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7047 | 5G射频器件及天线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 分两期建设，一期建设年产400万只5G滤波器与10万面天线，二期增添5G滤波器智能装配线与智能调试线 | 10 | 5.78 | 0.5 | 5G射频器件及天线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 分两期建设，一期建设年产400万只5G滤波器与10万面天线，二期增添5G滤波器智能装配线与智能调试线 | 2条半自动生产线和12台CNC加工中心已试生产 | 设备安装 | 华沣通信科技有限公司 | 2条半自动生产线和12台CNC加工中心已试生产 | 设备安装 | 华沣通信科技有限公司 | 查亮亮 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7048 | 环保阻燃多功能涂层材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，购置反应釜、离心机、高速分散机、空压机等，年产10000吨环保阻燃剂 | 9.3 | 1 | 2 | 环保阻燃多功能涂层材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，购置反应釜、离心机、高速分散机、空压机等，年产10000吨环保阻燃剂 | 主体施工 | 设备购置 | 安徽科赛富新材料科技有限公司 | 主体施工 | 设备购置 | 安徽科赛富新材料科技有限公司 | 汪志勇 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7049 | 年产1万吨杀菌剂(对氯间二甲基苯酚)项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.9万平方米，建设办公及公辅区，研发楼等，安装冷凝器、原料泵、回流糟等共计400台设备，年产1万吨杀菌剂对氯间二甲基苯酚（PCMX）等 | 8 | 2.75 | 1.5 | 年产1万吨杀菌剂(对氯间二甲基苯酚)项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.9万平方米，建设办公及公辅区，研发楼等，安装冷凝器、原料泵、回流糟等共计400台设备，年产1万吨杀菌剂对氯间二甲基苯酚（PCMX）等 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 安徽润衍科技有限公司 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 安徽润衍科技有限公司 | 李红雷 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7050 | 安德科铭年产210吨高纯电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设电子专用材料生产车间及公用辅助工程，购置相关生产设备搭建电子专用材料生产线。项目达产后，年生产和分装金属基和硅基两大类电子专用材料约210吨 | 6.76 | 1.0398 | 2 | 安德科铭年产210吨高纯电子专用材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约1.7万平方米，建设电子专用材料生产车间及公用辅助工程，购置相关生产设备搭建电子专用材料生产线。项目达产后，年生产和分装金属基和硅基两大类电子专用材料约210吨 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵安德科铭电子材料科技有限公司 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵安德科铭电子材料科技有限公司 | 高雄 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7051 | 高效环保特种电机用铝基电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 通过购置拉丝模具、涂漆设备以及铝杆和绝缘漆等原材料，新建4万吨高效环保特种电机用铝基电磁线生产线 | 6.2 | 0.1 | 1.5 | 高效环保特种电机用铝基电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 通过购置拉丝模具、涂漆设备以及铝杆和绝缘漆等原材料，新建4万吨高效环保特种电机用铝基电磁线生产线 | 桩基施工 | 主体施工,设备订购 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 桩基施工 | 主体施工,设备订购 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 陈彬 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7052 | 年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目一期新建办公楼、酸碱罐区、事故应急池及相关辅助设施等等。二期新建研发中心、2号丙类仓库、2号催化剂车间等。项目建成后，可形成年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂的生产能力 | 6 | 3.6 | 0.5983 | 年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目一期新建办公楼、酸碱罐区、事故应急池及相关辅助设施等等。二期新建研发中心、2号丙类仓库、2号催化剂车间等。项目建成后，可形成年产2吨高纯半导体材料、2500吨催化剂、循环利用6000吨失活催化剂的生产能力 | 主体施工、设备订购 | 竣工 | 铜陵欣诺科新材料有限公司 | 主体施工、设备订购 | 竣工 | 铜陵欣诺科新材料有限公司 | 徐威 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7053 | 年产8万吨高性能汽车及新能源产业铜基电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地15万平方米，分两期建设，新建中试车间、拉丝车间及其配套设施，购进大拉机、中拉机、小拉机等设备，一期年产6万吨高性能漆包圆线，二期年产2万吨光伏及充电桩用特种扁平电磁线 | 5.7696 | 0.24 | 1 | 年产8万吨高性能汽车及新能源产业铜基电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地15万平方米，分两期建设，新建中试车间、拉丝车间及其配套设施，购进大拉机、中拉机、小拉机等设备，一期年产6万吨高性能漆包圆线，二期年产2万吨光伏及充电桩用特种扁平电磁线 | 主体施工 | 设备购置 | 铜陵精达新技术开发有限公司 | 主体施工 | 设备购置 | 铜陵精达新技术开发有限公司 | 储忠京 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7054 | 液晶模组及智能整机项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房2万平方米，建设液晶模组生产线3条，智能整机生产线6条，自动包装线2条，实现年产各尺寸液晶模组150万套、智能整机10万套 | 5.3 | 0.5 | 2 | 液晶模组及智能整机项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房2万平方米，建设液晶模组生产线3条，智能整机生产线6条，自动包装线2条，实现年产各尺寸液晶模组150万套、智能整机10万套 | 改造施工 | 主体完工 | 安徽鹏顺智能科技有限公司 | 改造施工 | 主体完工 | 安徽鹏顺智能科技有限公司 | 王鑫 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7055 | 智能数码印花设备与耗材产业化基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总占地面积70亩，新建标准化厂房与研发中心大楼，购置影像测量系统、印花测试系统等设备，建设智能数码印花设备生产线 | 5.1 | 1.06 | 1.5 | 智能数码印花设备与耗材产业化基地建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总占地面积70亩，新建标准化厂房与研发中心大楼，购置影像测量系统、印花测试系统等设备，建设智能数码印花设备生产线 | 厂房主体施工 | 一期建成 | 铜陵晖闪数码科技有限公司 | 厂房主体施工 | 一期建成 | 铜陵晖闪数码科技有限公司 | 程彩云 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7056 | 年产4万吨聚氨酯新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期建筑面积2万平方米，购置设备90台，形成生产线19条，产能23000吨。二期建筑面积1万平方米，购置设备70台，形成生产线17条，产能17000吨 | 5 | 3.35 | 0.5 | 年产4万吨聚氨酯新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期建筑面积2万平方米，购置设备90台，形成生产线19条，产能23000吨。二期建筑面积1万平方米，购置设备70台，形成生产线17条，产能17000吨 | 开始主体施工，部分前期设备订购 | 设备安装 | 富铭高分子科技（铜陵）有限公司 | 开始主体施工，部分前期设备订购 | 设备安装 | 富铭高分子科技（铜陵）有限公司 | 余忠海 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7057 | 纳米有机硅光学胶黏剂项目暨华东制造总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建设纳米有机硅光学胶黏剂中试及量产基地、TOCA硅基柔性OLED贴合膜片涂布中试及生产基地、大尺寸触控显示模组量产基地 | 5 | 1.04 | 1 | 纳米有机硅光学胶黏剂项目暨华东制造总部基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建设纳米有机硅光学胶黏剂中试及量产基地、TOCA硅基柔性OLED贴合膜片涂布中试及生产基地、大尺寸触控显示模组量产基地 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵桐力光电有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵桐力光电有限公司 | 石东 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7058 | 年产20万吨氨碱混合脱硫剂及环保设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约6187.2平方米，一期建设氨碱混合脱硫剂生产线两条，年产20万吨氨碱混合脱硫剂；二期购置环保设备制造生产线一条，年产40套吸氨机器、年产20套尾气回收机器 | 4.952 | 0.691 | 2 | 年产20万吨氨碱混合脱硫剂及环保设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约6187.2平方米，一期建设氨碱混合脱硫剂生产线两条，年产20万吨氨碱混合脱硫剂；二期购置环保设备制造生产线一条，年产40套吸氨机器、年产20套尾气回收机器 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵安谷科技有限公司 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵安谷科技有限公司 | 刘胡生 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7059 | 中晟5G射频器件零部件及手机零部件项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 租赁6000平方米标准化厂房，建设自动全检中心，购置5G配套半自动化设备流水线5条，形成年产300万套5G滤波器零部件及1亿个手机紧固件 | 4.8965 | 1.42 | 1.5 | 中晟5G射频器件零部件及手机零部件项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 租赁6000平方米标准化厂房，建设自动全检中心，购置5G配套半自动化设备流水线5条，形成年产300万套5G滤波器零部件及1亿个手机紧固件 | 设备安装调试 | 设备安装调试 | 铜陵市中晟通讯科技有限公司 | 设备安装调试 | 设备安装调试 | 铜陵市中晟通讯科技有限公司 | 刘汀中 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7060 | 浩源恒方5G陶瓷介质滤波器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期租赁厂房面积7800平方米，购置自动化压机、烧结炉设备等20余台，形成2条自动压制烧结生产线、1条SMT生产线、1条自动化调试生产线，形成年产700万片陶瓷介质滤波器生产能力 | 4.895 | 1.7 | 0.5 | 浩源恒方5G陶瓷介质滤波器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期租赁厂房面积7800平方米，购置自动化压机、烧结炉设备等20余台，形成2条自动压制烧结生产线、1条SMT生产线、1条自动化调试生产线，形成年产700万片陶瓷介质滤波器生产能力 | C3楼设备试产线已启动，B3厂房装修工程即将动工 | 设备安装 | 安徽浩源恒方通信技术有限公司 | C3楼设备试产线已启动，B3厂房装修工程即将动工 | 设备安装 | 安徽浩源恒方通信技术有限公司 | 雷作为 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7061 | 铜陵义安经开区新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 项目总建筑面积约12万平方米，新建厂房10万平方米，收购存旧厂房2万平方米，主要建设内容为主体工程、装饰工程、室外配套工程及老旧企业搬迁等工程 | 4.0439 | 0.8 | 1.2 | 铜陵义安经开区新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 项目总建筑面积约12万平方米，新建厂房10万平方米，收购存旧厂房2万平方米，主要建设内容为主体工程、装饰工程、室外配套工程及老旧企业搬迁等工程 | 基础施工 | 部分厂房建成 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 基础施工 | 部分厂房建成 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 王同林 | 耀安集团 | 姚应凌
7062 | 年产1万吨工业黏合剂建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期购置设备70台（套），形成橡胶金属黏合剂生产线4条，表面处理剂产线1条，年产能5500吨；二期建设结构胶和电子胶产线4条，水性黏合剂产线2条，年产能4500吨 | 4 | 2.8 | 0.3 | 年产1万吨工业黏合剂建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 一期购置设备70台（套），形成橡胶金属黏合剂生产线4条，表面处理剂产线1条，年产能5500吨；二期建设结构胶和电子胶产线4条，水性黏合剂产线2条，年产能4500吨 | 主体施工、设备安装 | 设备安装调试 | 安徽普力通新材料科技有限公司 | 主体施工、设备安装 | 设备安装调试 | 安徽普力通新材料科技有限公司 | 叶宽 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7063 | 高性能导体材料先进制造与定向开发服务融合项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积3.5万平方米，新购进口压延机、中拉机、漆包机等及相应的检测设备，形成年产3万吨新能源产业及汽车电机用扁平电磁线的生产能力 | 3.9012 | 0.24 | 1 | 高性能导体材料先进制造与定向开发服务融合项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积3.5万平方米，新购进口压延机、中拉机、漆包机等及相应的检测设备，形成年产3万吨新能源产业及汽车电机用扁平电磁线的生产能力 | 主体施工 | 设备购置 | 铜陵精达新技术开发有限公司 | 主体施工 | 设备购置 | 铜陵精达新技术开发有限公司 | 高辉 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7064 | 渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 利用西联镇境内约2500亩的养殖水面，建设总装机规模110兆瓦渔光互补复合型光伏发电站 | 3.718 | 1.96 | 1.758 | 渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 利用西联镇境内约2500亩的养殖水面，建设总装机规模110兆瓦渔光互补复合型光伏发电站 | 光伏桩基水面施工 | 竣工投产 | 铜陵市晶能光伏电力有限公司 | 光伏桩基水面施工 | 竣工投产 | 铜陵市晶能光伏电力有限公司 | 蔡庆兵 | 铜陵义安区西联镇政府 | 安志
7065 | 年产20000吨铜铝合金高新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积2.7万平方米，形成年产2万吨铜铝合金材料的生产能力 | 3.6 | 1.49 | 0.1 | 年产20000吨铜铝合金高新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积2.7万平方米，形成年产2万吨铜铝合金材料的生产能力 | 部分生产线投入生产 | 设备安装 | 铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司 | 部分生产线投入生产 | 设备安装 | 铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司 | 章国富 | 铜陵义安经开区管委会 | 周昌胜
7066 | 安徽皖南地区万亩中药材产业发展 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 新建中药材良种繁育基地1000亩，核心种植区10000亩；新建年产1000吨的中药材饮片加工厂1座，生态农庄1座、农业观景区500亩以及田间等配套基础设施建设和相关仪器设备 | 3.6 | 1.792 | 1.108 | 安徽皖南地区万亩中药材产业发展 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 新建中药材良种繁育基地1000亩，核心种植区10000亩；新建年产1000吨的中药材饮片加工厂1座，生态农庄1座、农业观景区500亩以及田间等配套基础设施建设和相关仪器设备 | 已种植中药材20多个品种、面积1500余亩，农耕文化庄园主体已建成 | 竣工投产 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 已种植中药材20多个品种、面积1500余亩，农耕文化庄园主体已建成 | 竣工投产 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 任绪平 | 铜陵义安区天门镇政府 | 盛柏平
7067 | 铜山镇90MW农光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设90MW农光互补光伏发电装置及配套设施 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 铜山镇90MW农光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设90MW农光互补光伏发电装置及配套设施 | 开工建设 | 持续建设 | 铜陵晨华新能公司 | 开工建设 | 持续建设 | 铜陵晨华新能公司 | 李民 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7068 | 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地约3.3万平方米，建设1台260吨每小时超高温亚临界煤气锅炉、1台80兆瓦中间一次再热汽轮机、1台80兆瓦发电机组及其配套辅助设施，年发电量6.7亿度 | 2.8 | 1.08 | 0.8 | 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地约3.3万平方米，建设1台260吨每小时超高温亚临界煤气锅炉、1台80兆瓦中间一次再热汽轮机、1台80兆瓦发电机组及其配套辅助设施，年发电量6.7亿度 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 冯友祥 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7069 | D-对羟基苯甘氨酸医药中间体项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，一期购置设备为270套，年产500吨对羟基苯海因等；二期购置设备为390套，年产2000吨对羟基苯海因等 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | D-对羟基苯甘氨酸医药中间体项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.5万平方米，一期购置设备为270套，年产500吨对羟基苯海因等；二期购置设备为390套，年产2000吨对羟基苯海因等 | 主体施工 | 设备安装 | 铜陵利夫生物科技有限公司 | 主体施工 | 设备安装 | 铜陵利夫生物科技有限公司 | 徐海 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7070 | 藻源特医食品生产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.7万平方米，建设国家级核心实验室、省级核心实验室、GMP生产车间等，建成后年产虾青素系列产品330吨 | 2.3 | 1.69 | 0.11 | 藻源特医食品生产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.7万平方米，建设国家级核心实验室、省级核心实验室、GMP生产车间等，建成后年产虾青素系列产品330吨 | 厂房已租赁，正在进行厂房改造，部分设备安装 | 竣工建成 | 安徽中铭藻源特医食品有限公司 | 厂房已租赁，正在进行厂房改造，部分设备安装 | 竣工建成 | 安徽中铭藻源特医食品有限公司 | 胡红国 | 铜陵义安区钟鸣镇政府 | 缪运华
7071 | 陈瑶湖杨圩50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设包括16个光伏方阵、16座箱变的安装工程、1座35千伏开关配电站、1座110千伏升压站、道路建设及电缆敷设等 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 陈瑶湖杨圩50兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设包括16个光伏方阵、16座箱变的安装工程、1座35千伏开关配电站、1座110千伏升压站、道路建设及电缆敷设等 | 光伏区主体完工 | 竣工 | 华能花凉亭（铜陵）清洁能源有限责任公司 | 光伏区主体完工 | 竣工 | 华能花凉亭（铜陵）清洁能源有限责任公司 | 龚捷 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7072 | 高强、高导铬锆铜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 生产电气化铁路、城市轨道交通用铜合金接触线、绞线、引线框架材料等铬锆铜线材产品及焊接领域用作焊接电极的铬锆铜材料 | 2.1 | 0.95 | 0.45 | 高强、高导铬锆铜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 生产电气化铁路、城市轨道交通用铜合金接触线、绞线、引线框架材料等铬锆铜线材产品及焊接领域用作焊接电极的铬锆铜材料 | 设备安装 | 竣工建成 | 安徽恒雄新材料有限公司 | 设备安装 | 竣工建成 | 安徽恒雄新材料有限公司 | 张益 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7073 | 高频微波电路板及SMT贴片项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建设面积4.2万平方米，购买层压机、数控钻机、电镀线等配套生产设备，形成三条高频微波电路板生产线，年产达30万平方米高频微波电路板，形成高频微波双面、多层线路板及五条SMT贴片生产线，年产达50万套SMT贴片 | 2 | 0.15 | 0.5 | 高频微波电路板及SMT贴片项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建设面积4.2万平方米，购买层压机、数控钻机、电镀线等配套生产设备，形成三条高频微波电路板生产线，年产达30万平方米高频微波电路板，形成高频微波双面、多层线路板及五条SMT贴片生产线，年产达50万套SMT贴片 | 桩基施工 | 主体施工 | 安徽浦江电子有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 安徽浦江电子有限公司 | 谭永忠 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7074 | 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2万平方米，新建晶振生产厂房二栋、配套动力车间二栋，购置自动化晶振生产线10条及配套设施，形成年产10亿只超小型、高精度石英晶体谐振器的生产能力 | 2 | 1.45 | 0.35 | 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2万平方米，新建晶振生产厂房二栋、配套动力车间二栋，购置自动化晶振生产线10条及配套设施，形成年产10亿只超小型、高精度石英晶体谐振器的生产能力 | 主体施工、设备安装 | 竣工 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 主体施工、设备安装 | 竣工 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 钱月亮 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7075 | 年产10亿颗集成电路芯片封装、50亿只多排集成电路引线框架及机械零配件处理加工项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积1万平方米，购买封测设备80台（套），建设4条封测生产线，形成年产5亿颗芯片封装的产能 | 2 | 1.03 | 0.35 | 年产10亿颗集成电路芯片封装、50亿只多排集成电路引线框架及机械零配件处理加工项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积1万平方米，购买封测设备80台（套），建设4条封测生产线，形成年产5亿颗芯片封装的产能 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵鼎芯半导体有限公司 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵鼎芯半导体有限公司 | 张春尧 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7076 | 平泰能源枞阳麻布山分散式风电场项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 利用枞阳县枞阳镇和官埠桥镇8.7亩独立工矿区建设装机规模2万千瓦的风电场 | 1.752 | 1 | 0.752 | 平泰能源枞阳麻布山分散式风电场项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 利用枞阳县枞阳镇和官埠桥镇8.7亩独立工矿区建设装机规模2万千瓦的风电场 | 已开工建设 | 竣工建成 | 枞阳平泰能源发电有限公司 | 已开工建设 | 竣工建成 | 枞阳平泰能源发电有限公司 | 叶豫江 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7077 | 全聚禾集成电路封测与成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 利用中发三佳3000平米的闲置厂房并进行洁净厂房装修，项目分两期建设。其中一期购置封测设备、智能化组装线设备5-10套，形成10条封测与设备智能组装生产线，年产集成电路封测与成套设备8套；二期购置一批测量仪器、加工中心设备，新增年产集成电路封测与成套设备75套 | 1.5 | 0.09 | 0.25 | 全聚禾集成电路封测与成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 利用中发三佳3000平米的闲置厂房并进行洁净厂房装修，项目分两期建设。其中一期购置封测设备、智能化组装线设备5-10套，形成10条封测与设备智能组装生产线，年产集成电路封测与成套设备8套；二期购置一批测量仪器、加工中心设备，新增年产集成电路封测与成套设备75套 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵全聚禾半导体有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵全聚禾半导体有限公司 | 余丹丹 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7078 | 年产5800吨功能催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约1.4万平方米，共建设3个主生产车间和4条生产线及配套设施，形成年产11000吨的铜基新材料和功能催化剂产能，并副产2000吨硝酸钠 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 年产5800吨功能催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积约1.4万平方米，共建设3个主生产车间和4条生产线及配套设施，形成年产11000吨的铜基新材料和功能催化剂产能，并副产2000吨硝酸钠 | 正在进行桩基施工 | 主体施工 | 安徽迅凯催化科技有限公司 | 正在进行桩基施工 | 主体施工 | 安徽迅凯催化科技有限公司 | 孙兵 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7079 | 年产60万台套流体智控装置项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建设1万平方米标准化厂房，购置立式数控设备，建设8条智控阀门生产线 | 1.25 | 0.48 | 0.12 | 年产60万台套流体智控装置项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建设1万平方米标准化厂房，购置立式数控设备，建设8条智控阀门生产线 | 厂房主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵荣景科技有限公司 | 厂房主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵荣景科技有限公司 | 张志林 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7080 | 铜陵嘉密年产30万件石油装备密封件 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积5万平方米，建设独立研发中心、厂房、配料车间、综合楼等，年产防喷器胶芯、封隔器胶筒、密封圈1万件 | 1.23 | 0.4 | 0.4 | 铜陵嘉密年产30万件石油装备密封件 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积5万平方米，建设独立研发中心、厂房、配料车间、综合楼等，年产防喷器胶芯、封隔器胶筒、密封圈1万件 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽嘉密石油机械制造有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 安徽嘉密石油机械制造有限公司 | 郜龙江 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7081 | 晶越电子年产30亿只5G用石英晶体频率片项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 购置厂房5400平方米，项目分三期建设。其中一期购买光刻机、超声波清洗机、分选机等设备100台；二期新增自动分选机、SMD高速滚筒机、研磨机等设备150台；三期新增自动分选机、SMD高速滚筒机等设备120台 | 1.2 | 0.49 | 0.21 | 晶越电子年产30亿只5G用石英晶体频率片项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 购置厂房5400平方米，项目分三期建设。其中一期购买光刻机、超声波清洗机、分选机等设备100台；二期新增自动分选机、SMD高速滚筒机、研磨机等设备150台；三期新增自动分选机、SMD高速滚筒机等设备120台 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵晶越电子有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵晶越电子有限公司 | 张帮岭 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7082 | 陆科光电LED驱动芯片封装检测成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 利用中发三佳2000平米的闲置厂房并进行洁净厂房装修，项目分三期建设。其中一期购置高精度数控机床、组装线设备2套，形成年产LED驱动芯片封装检测成套设备100套；二期增加购置一批高精密测量仪器和精加工设备，新增设备年产量200套；三期扩大生产规模，增加设备年产量400套 | 1.2 | 0.39 | 0.21 | 陆科光电LED驱动芯片封装检测成套设备项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 利用中发三佳2000平米的闲置厂房并进行洁净厂房装修，项目分三期建设。其中一期购置高精度数控机床、组装线设备2套，形成年产LED驱动芯片封装检测成套设备100套；二期增加购置一批高精密测量仪器和精加工设备，新增设备年产量200套；三期扩大生产规模，增加设备年产量400套 | 设备购置 | 设备安装调试 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 刘根 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7083 | 年产30万台套智能水务系统阀门 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 项目规划建设标准化厂房8000平方米、综合楼1500平方米、公共配套设施1000平方米，购置各种阀门生产设备58台/套，试验、检测设备10台/套，形成阀门成套生产线6条，实现产能智能水务系统阀门30万台套 | 1.2 | 0.185 | 0.3 | 年产30万台套智能水务系统阀门 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 项目规划建设标准化厂房8000平方米、综合楼1500平方米、公共配套设施1000平方米，购置各种阀门生产设备58台/套，试验、检测设备10台/套，形成阀门成套生产线6条，实现产能智能水务系统阀门30万台套 | 基础施工 | 持续建设 | 安徽巨瀚阀门有限公司 | 基础施工 | 持续建设 | 安徽巨瀚阀门有限公司 | 殷江武 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7084 | 凌动年产1000万台新型高性能永磁无刷电机项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，购买120台生产检测设备，形成12条新型高性能永磁无刷电机生产线，年产600万台新型高性能永磁无刷电机；二期新建3万平方米厂房，购买80台套生产检测设备，全部建成后，年产1000万台新型高性能永磁无刷电机 | 1.058 | 0.44 | 0.31 | 凌动年产1000万台新型高性能永磁无刷电机项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，一期租赁厂房，购买120台生产检测设备，形成12条新型高性能永磁无刷电机生产线，年产600万台新型高性能永磁无刷电机；二期新建3万平方米厂房，购买80台套生产检测设备，全部建成后，年产1000万台新型高性能永磁无刷电机 | 设备购置 | 竣工 | 铜陵凌动科技有限公司 | 设备购置 | 竣工 | 铜陵凌动科技有限公司 | 帅静 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7085 | 超薄特种金属化膜及新型薄膜电容扩产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积1.1万平方米，购置高真空镀膜机、高速分切机等设备，建设超薄特种金属化膜及新型薄膜电容生产线 | 1.024 | 0.4 | 0.13 | 超薄特种金属化膜及新型薄膜电容扩产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积1.1万平方米，购置高真空镀膜机、高速分切机等设备，建设超薄特种金属化膜及新型薄膜电容生产线 | 厂房装修改造 | 竣工建成 | 安徽赛福电子有限公司 | 厂房装修改造 | 竣工建成 | 安徽赛福电子有限公司 | 曹骏骅 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7086 | 瑞博年产1000万只电子变压器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 租用改造厂房3500平方米，购置设备共计100余台（套），可形成年产1000万只电子变压器生产能力 | 1 | 0.05 | 0.2 | 瑞博年产1000万只电子变压器项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 租用改造厂房3500平方米，购置设备共计100余台（套），可形成年产1000万只电子变压器生产能力 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵瑞博电子科技股份有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵瑞博电子科技股份有限公司 | 王章奎 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7087 | 年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目(二期)技改项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 在一期原有空地进行建设，占地约3397平米，建筑面积7268平米，建设内容包含丙类仓库、丁类仓库、控制室、储存区、回车场、装置区及配套设施。其中装置区主要设备有反应床、间歇塔、分离塔、吸收塔、冷凝器、再沸器、精馏塔等 | 1 | 0.54 | 0.21 | 年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目(二期)技改项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 在一期原有空地进行建设，占地约3397平米，建筑面积7268平米，建设内容包含丙类仓库、丁类仓库、控制室、储存区、回车场、装置区及配套设施。其中装置区主要设备有反应床、间歇塔、分离塔、吸收塔、冷凝器、再沸器、精馏塔等 | 主体施工、设备购置 | 竣工 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 主体施工、设备购置 | 竣工 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 李敏 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7088 | 新型复合式智能传感快速排气阀和IC封装成型精密模具项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分三期建设，一期购置各类数控车、机床、组装生产线设备2套，形成2条组装生产线，一期建成后形成年产排气阀1.8万台，年产IC封装成型精密模具6套；二期增加购置一批加工中心设备和检测设备，形成年产排气阀2万台，年产IC封装成型精密模具300套；三期扩大生产规模，形成年产排气阀4万台，年产IC封装成型精密模具1500套 | 1 | 0.09 | 0.25 | 新型复合式智能传感快速排气阀和IC封装成型精密模具项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分三期建设，一期购置各类数控车、机床、组装生产线设备2套，形成2条组装生产线，一期建成后形成年产排气阀1.8万台，年产IC封装成型精密模具6套；二期增加购置一批加工中心设备和检测设备，形成年产排气阀2万台，年产IC封装成型精密模具300套；三期扩大生产规模，形成年产排气阀4万台，年产IC封装成型精密模具1500套 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵碧卓流体科技有限责任公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵碧卓流体科技有限责任公司 | 许国荣 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7089 | 乐凯特5G通讯基站高频高速基板项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目在原有厂房内进行，购置各类技术先进的加工、检测设备，采用自主开发的专利技术，提升产品质量及技术水平，达产后形成年产20万平方米5G高频板生产能力 | 1 | 0.64 | 0.11 | 乐凯特5G通讯基站高频高速基板项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目在原有厂房内进行，购置各类技术先进的加工、检测设备，采用自主开发的专利技术，提升产品质量及技术水平，达产后形成年产20万平方米5G高频板生产能力 | 设备安装调试 | 竣工 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 设备安装调试 | 竣工 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 沈志刚 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7090 | 年产15万台套智能化高性能流体控制阀建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 占地15亩，建设标准化厂房8000平方米，综合楼800平方米、公共配套设施800平方米，亩均投资强度约500万元，购置阀门生产设备100台/套，试验、检测设备15台/套，形成阀门成套生产线4条，实现产能15万台套 | 1 | 0.1 | 0.3 | 年产15万台套智能化高性能流体控制阀建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 占地15亩，建设标准化厂房8000平方米，综合楼800平方米、公共配套设施800平方米，亩均投资强度约500万元，购置阀门生产设备100台/套，试验、检测设备15台/套，形成阀门成套生产线4条，实现产能15万台套 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵肆得科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵肆得科技有限责任公司 | 孔华英 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7091 | 金冠铜业闪速冶炼升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 改造和新增闪速冶炼系统，建设动力中心、供配电、废酸废水处理、总图运输等工程公用辅助配套设施 | 35.4337 | 2 | 0.5 | 金冠铜业闪速冶炼升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 改造和新增闪速冶炼系统，建设动力中心、供配电、废酸废水处理、总图运输等工程公用辅助配套设施 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 主体施工、设备订购 | 设备安装调试 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司 | 金跃 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7092 | 铜陵泰富节能减排产业升级环保提升技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 1#2#4.3米焦炉及3#4#7米焦炉烟气脱硫脱硝、2×40t/h锅炉烟气SCR脱硝；4.3m捣固焦炉升级为7米顶装焦炉，产能控制在120万吨，同步改造备煤系统、炼焦系统、焦处理系统，新建干熄焦系统、污水深度处理等生产设施及配套的公用辅助设施 | 20.5892 | 16.81 | 1 | 铜陵泰富节能减排产业升级环保提升技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 1#2#4.3米焦炉及3#4#7米焦炉烟气脱硫脱硝、2×40t/h锅炉烟气SCR脱硝；4.3m捣固焦炉升级为7米顶装焦炉，产能控制在120万吨，同步改造备煤系统、炼焦系统、焦处理系统，新建干熄焦系统、污水深度处理等生产设施及配套的公用辅助设施 | 主体施工，前期设备购置 | 设备安装 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 主体施工，前期设备购置 | 设备安装 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 俞亚鹏 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7093 | 安徽鲸铝轻量化智能挂厢项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积0.8万平方米，分两期建设，一期购置1万台重型铝合金挂车运营使用，二期建设智慧物流运营中心 | 20 | 0.5 | 4 | 安徽鲸铝轻量化智能挂厢项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积0.8万平方米，分两期建设，一期购置1万台重型铝合金挂车运营使用，二期建设智慧物流运营中心 | 进行部分设备购置 | 完成部分设备购置 | 安徽鲸铝智能装备有限公司 | 进行部分设备购置 | 完成部分设备购置 | 安徽鲸铝智能装备有限公司 | 王燕玲 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7094 | 年产13万吨食用菌工厂化产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积42万平方米，新建日产24万瓶金针菇、20万瓶（袋）真姬菇、15万瓶杏鲍菇生产线及物流配送中心等，项目建成后年产各类食用菌产品13万吨 | 16 | 0.05 | 3 | 年产13万吨食用菌工厂化产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积42万平方米，新建日产24万瓶金针菇、20万瓶（袋）真姬菇、15万瓶杏鲍菇生产线及物流配送中心等，项目建成后年产各类食用菌产品13万吨 | 正在进行桩基施工 | 部分建成 | 江苏康盛农业发展有限公司 | 正在进行桩基施工 | 部分建成 | 江苏康盛农业发展有限公司 | 张俊保 | 铜陵国家农业科技园区管委会 | 蒋先锋
7095 | 金磊灰岩矿开发项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 建设年产980万吨机制骨料生产线，开采深度275米至50米标高间 | 13.4069 | 6.91 | 3.7 | 金磊灰岩矿开发项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 建设年产980万吨机制骨料生产线，开采深度275米至50米标高间 | 主体施工 | 主体施工,部分完工 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 主体施工 | 主体施工,部分完工 | 安徽金磊矿业有限责任公司 | 陈明勇 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7096 | 智备年产10亿件消费类产品零部件和10万件专用加工件建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 一、二期利用现有厂房，购置30台CNC加工设备和25条电镀生产线，三期建设新厂房5万平方米，购置50台CNC加工设备和45条电镀生产线，全部建成达产后，年产10亿件消费类产品零部件和10万件专用加工件 | 10 | 0.75 | 2 | 智备年产10亿件消费类产品零部件和10万件专用加工件建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 一、二期利用现有厂房，购置30台CNC加工设备和25条电镀生产线，三期建设新厂房5万平方米，购置50台CNC加工设备和45条电镀生产线，全部建成达产后，年产10亿件消费类产品零部件和10万件专用加工件 | 设备购置 | 设备安装调试 | 安徽智备工业科技有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 安徽智备工业科技有限公司 | 王周生 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7097 | 装配式PC构件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积9万平方米，其中生产车间及仓库8.5万平方米，综合楼0.5万平方米，并购置相关生产设备，年产PC构件15万立方米 | 10 | 1.25 | 1.5 | 装配式PC构件生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积9万平方米，其中生产车间及仓库8.5万平方米，综合楼0.5万平方米，并购置相关生产设备，年产PC构件15万立方米 | 正在进行基础施工 | 主体施工 | 安徽建工集团股份有限公司 | 正在进行基础施工 | 主体施工 | 安徽建工集团股份有限公司 | 陈道兵 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7098 | 铝基新材料产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积31.2万平方米，建设标准化厂房、双创孵化中心、综合楼及员工宿舍和食堂，园区道路4500米，配套建设机动车停车场 | 6.6 | 2 | 2 | 铝基新材料产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积31.2万平方米，建设标准化厂房、双创孵化中心、综合楼及员工宿舍和食堂，园区道路4500米，配套建设机动车停车场 | 正在主体施工 | 部分建成 | 枞阳恒越实业投资有限公司 | 正在主体施工 | 部分建成 | 枞阳恒越实业投资有限公司 | 孙干 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7099 | 深铜电子元器件高科技产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积22.1万平方米，容积率1.553，建筑系数40.81%，绿地率12%，停车位654个，规划建设14栋丙类厂房，其中：7栋3层、5栋4层、1栋5层、1栋10层 | 6.5 | 0.15 | 1.5 | 深铜电子元器件高科技产业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积22.1万平方米，容积率1.553，建筑系数40.81%，绿地率12%，停车位654个，规划建设14栋丙类厂房，其中：7栋3层、5栋4层、1栋5层、1栋10层 | 开工建设 | 主体施工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 开工建设 | 主体施工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 万士荣 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7100 | 海螺1300万吨/年熔剂灰岩综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 以虎山、敕山和伞形山矿山石灰石作为料源，总体规划建设年产1300万吨熔剂灰岩综合利用项目 | 6.2817 | 0.5 | 3 | 海螺1300万吨/年熔剂灰岩综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 以虎山、敕山和伞形山矿山石灰石作为料源，总体规划建设年产1300万吨熔剂灰岩综合利用项目 | 基础施工 | 主体施工 | 铜陵海螺新型建材有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 铜陵海螺新型建材有限公司 | 汪莹莹 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7101 | 伪装、防护用品及装备制造 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建成后，年产各式伪装网、隐真网共计8000万平方米，PU发泡革3600万米，制造自动织网机、自动成网机、自动绑扎机、自动切（压）花机等设备各3000台 | 5.28 | 1.5 | 2.58 | 伪装、防护用品及装备制造 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建成后，年产各式伪装网、隐真网共计8000万平方米，PU发泡革3600万米，制造自动织网机、自动成网机、自动绑扎机、自动切（压）花机等设备各3000台 | 开工建设 | 竣工 | 安徽玉堂新材料科技有限公司 | 开工建设 | 竣工 | 安徽玉堂新材料科技有限公司 | 疏红桃 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7102 | 中国(枞阳)绿色大家居智造产业园(一期) | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积20万平方米，包括产业载体、生活配套、内部道路、绿化景观、市政道路、以及相关配套设施建设 | 4.8979 | 4.2 | 0.6 | 中国(枞阳)绿色大家居智造产业园(一期) | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积20万平方米，包括产业载体、生活配套、内部道路、绿化景观、市政道路、以及相关配套设施建设 | 6#厂房已完成主体结构、屋顶拉线铺设、侧墙檩条安装，正在进行水泥地砰铺设 | 主体施工 | 枞阳县正启和产业发展有限公司 | 6#厂房已完成主体结构、屋顶拉线铺设、侧墙檩条安装，正在进行水泥地砰铺设 | 主体施工 | 枞阳县正启和产业发展有限公司 | 朱哲 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7103 | 郊区经开区5G光电产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 总建筑面积13.9万平方米，建设内容包括标准化厂房、研发中心、道路、绿化、环保等配套设施，从事智能家居、显示屏、摄像头模组、智能终端设备、智能穿戴设备等项目研发和生产 | 4.8 | 3.2 | 1.3 | 郊区经开区5G光电产业园 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 总建筑面积13.9万平方米，建设内容包括标准化厂房、研发中心、道路、绿化、环保等配套设施，从事智能家居、显示屏、摄像头模组、智能终端设备、智能穿戴设备等项目研发和生产 | 主体施工 | 竣工 | 铜陵市南部城区建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 铜陵市南部城区建设投资有限公司 | 邓国生 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7104 | 富博科技年产300台套全自动点胶固化封装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 厂房面积5443平方米，通过添加生产装备20台套、优化工艺流程，配置专业检测设备，形成年产300台套的生产能力 | 4.758 | 0.83 | 1.5 | 富博科技年产300台套全自动点胶固化封装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 厂房面积5443平方米，通过添加生产装备20台套、优化工艺流程，配置专业检测设备，形成年产300台套的生产能力 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵富博科技有限公司 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵富博科技有限公司 | 方丽辰 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7105 | 铜陵奥顿无缝传动皮带生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁东部园区现有约4000平方米工业厂房，购买炼胶、出片、成型、硫化、复合、打磨、切割等主要和附属设备66台套，形成年产100万条无缝传动皮带及其他传动件，二期购置土地4万平方米，新建办公楼、研发楼、储藏仓库约8万平米，购买主要和附属设备300台套，形成年产500万条无缝传动皮带及其它传动件 | 4.7395 | 0.74 | 1.5 | 铜陵奥顿无缝传动皮带生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁东部园区现有约4000平方米工业厂房，购买炼胶、出片、成型、硫化、复合、打磨、切割等主要和附属设备66台套，形成年产100万条无缝传动皮带及其他传动件，二期购置土地4万平方米，新建办公楼、研发楼、储藏仓库约8万平米，购买主要和附属设备300台套，形成年产500万条无缝传动皮带及其它传动件 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵奥顿无缝传动皮带有限公司 | 设备安装 | 设备安装调试 | 铜陵奥顿无缝传动皮带有限公司 | 汪健 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7106 | 年产2亿平方米蜂窝包装箱项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地面积约6.7万平方米，车间、仓库、综合楼等主厂房建筑面积为6.1万平方米；购置芯条线、蜂窝板线等主要设备16台，建成后，可达到年产2亿平方米蜂窝包装箱的生产能力 | 4.36 | 1.66 | 1 | 年产2亿平方米蜂窝包装箱项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地面积约6.7万平方米，车间、仓库、综合楼等主厂房建筑面积为6.1万平方米；购置芯条线、蜂窝板线等主要设备16台，建成后，可达到年产2亿平方米蜂窝包装箱的生产能力 | 主体施工 | 设备安装 | 铜陵星瑞智能科技有限公司 | 主体施工 | 设备安装 | 铜陵星瑞智能科技有限公司 | 马乃罗 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7107 | 铜陵市承接产业转移示范园区标准化厂房二期 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 建设10万平方米标准化厂房及配套工程 | 3.5 | 2.3 | 0.5 | 铜陵市承接产业转移示范园区标准化厂房二期 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 建设10万平方米标准化厂房及配套工程 | 前期基础施工 | 主体施工 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 前期基础施工 | 主体施工 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 刘明 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7108 | 锂电池包PACK生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 租赁安徽富达电动汽车有限公司厂房，建设8个电池模组自动焊接工作站，6条电池包产品自动组装线，1个产品测试实验室，年产2GWh换电重卡电池包pack | 3 | 0.5 | 0.5 | 锂电池包PACK生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 租赁安徽富达电动汽车有限公司厂房，建设8个电池模组自动焊接工作站，6条电池包产品自动组装线，1个产品测试实验室，年产2GWh换电重卡电池包pack | 厂房主体施工 | 主体施工 | 铜陵高度新能源有限公司 | 厂房主体施工 | 主体施工 | 铜陵高度新能源有限公司 | 童娟 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7109 | 高铁稀土铝合金防火报警电缆生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积5.7万平方米，购置铝合金拉丝机、数控退火机、光伏电缆辐照设备、铝合金复绕机、成缆机等设备192台套，年产电缆2200千米 | 2.5 | 0.96 | 0.5 | 高铁稀土铝合金防火报警电缆生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积5.7万平方米，购置铝合金拉丝机、数控退火机、光伏电缆辐照设备、铝合金复绕机、成缆机等设备192台套，年产电缆2200千米 | 厂房建设 | 设备安装 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 厂房建设 | 设备安装 | 安徽华宝电缆有限责任公司 | 后学才 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7110 | 年产300台套工业全自动打包系统生产线及10000吨耗材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 新建3万平方米标准化厂房与研发中心大楼，建设3条工业智能包装设备生产线及4条包装耗材生产线 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 年产300台套工业全自动打包系统生产线及10000吨耗材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 新建3万平方米标准化厂房与研发中心大楼，建设3条工业智能包装设备生产线及4条包装耗材生产线 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 铜陵力辰智能装备有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 铜陵力辰智能装备有限公司 | 朱本理 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7111 | 年产5万吨铜基材料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁厂房改扩建，总建筑面积约为1.2万平方米，新增变压系统、铜及铜合金棒材的拉拔与挤压生产工艺系统，建设相关场地和配套基础设施，年产铜及铜合金棒材等铜基材料5万吨 | 2.2 | 0.27 | 0.1 | 年产5万吨铜基材料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁厂房改扩建，总建筑面积约为1.2万平方米，新增变压系统、铜及铜合金棒材的拉拔与挤压生产工艺系统，建设相关场地和配套基础设施，年产铜及铜合金棒材等铜基材料5万吨 | 厂房改造施工 | 部分完工 | 铜陵富翔铜再生循环利用有限公司 | 厂房改造施工 | 部分完工 | 铜陵富翔铜再生循环利用有限公司 | 沈涛 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7112 | 年产2亿只新型电容防爆盖板及配件项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁义安区江威电子现有6栋厂房并进行改造，改造厂房总建筑面积2万平方米，购置冲压、注塑、点焊等设备183台（套），形成年产2亿只新型电容器防爆盖板生产能力 | 2 | 0.05 | 0.75 | 年产2亿只新型电容防爆盖板及配件项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁义安区江威电子现有6栋厂房并进行改造，改造厂房总建筑面积2万平方米，购置冲压、注塑、点焊等设备183台（套），形成年产2亿只新型电容器防爆盖板生产能力 | 设备安装 | 竣工投产 | 铜陵正豪科技有限公司 | 设备安装 | 竣工投产 | 铜陵正豪科技有限公司 | 林海 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7113 | 天奇蓝天30万米智能输送装备制造及配套环保涂装中心项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积1.03万平方米，包括新建1个配套环保涂装中心，扩建4号厂房，原有1、2、3号厂房之间的相邻位置以及原来油漆加工处改扩建为生产加工厂房，购置数控激光切割机等先进的设备35台，配套建设给排水、供电等配套设施，项目建成后可新增30万米智能输送装备的生产能力 | 1.7 | 0.85 | 0.2088 | 天奇蓝天30万米智能输送装备制造及配套环保涂装中心项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积1.03万平方米，包括新建1个配套环保涂装中心，扩建4号厂房，原有1、2、3号厂房之间的相邻位置以及原来油漆加工处改扩建为生产加工厂房，购置数控激光切割机等先进的设备35台，配套建设给排水、供电等配套设施，项目建成后可新增30万米智能输送装备的生产能力 | 厂房改造、设备订购 | 竣工 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 厂房改造、设备订购 | 竣工 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 钱立华 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7114 | 年产20万吨外加剂项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地约2.7万平方米，建设8条聚羧酸母液合成生产线、4条减水剂复配生产线、3条助磨剂复配生产线，形成年产5万吨水泥助磨剂和15万吨混凝土外加剂的生产能力 | 1.5369 | 1.1369 | 0.0631 | 年产20万吨外加剂项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地约2.7万平方米，建设8条聚羧酸母液合成生产线、4条减水剂复配生产线、3条助磨剂复配生产线，形成年产5万吨水泥助磨剂和15万吨混凝土外加剂的生产能力 | 主体施工、设备安装调试 | 竣工 | 铜陵海螺新材料科技有限公司 | 主体施工、设备安装调试 | 竣工 | 铜陵海螺新材料科技有限公司 | 曹亚奇 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7115 | 枞阳海螺公司3#窑技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 对3#窑进行能效提升技改 | 1.52 | 0.3 | 1.22 | 枞阳海螺公司3#窑技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 对3#窑进行能效提升技改 | 正在施工 | 竣工 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 正在施工 | 竣工 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 李乐意 | 枞阳县经信局 | 姚尚龙
7116 | 麟安生物年产50亿片卫生湿巾项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2万平方米，购置卫生湿巾设备8台，湿巾自动化成套设备7台，研发检查设备5台，形成15条智能化生产线，年产50亿片卫生湿巾 | 1.5 | 0.78 | 0.42 | 麟安生物年产50亿片卫生湿巾项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2万平方米，购置卫生湿巾设备8台，湿巾自动化成套设备7台，研发检查设备5台，形成15条智能化生产线，年产50亿片卫生湿巾 | 设备安装调试 | 竣工 | 铜陵麟安生物科技有限公司 | 设备安装调试 | 竣工 | 铜陵麟安生物科技有限公司 | 张霖 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7117 | 海螺10000t/d熟料生产线综合节能技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 本项目将现有第三代冷却机整体更换为第四代冷却机；新增1套G200-180原料磨辊压机系统（包括辊压机、高效系统选粉机、V型选粉机、循环斗提等）；B煤磨更换为一台扫式钢球煤磨、高效动态选粉机的闭路粉磨系统，项目建成后，年节约标准煤约28000吨，年节约电3630万kWh | 1.4581 | 0.66 | 0.7981 | 海螺10000t/d熟料生产线综合节能技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 本项目将现有第三代冷却机整体更换为第四代冷却机；新增1套G200-180原料磨辊压机系统（包括辊压机、高效系统选粉机、V型选粉机、循环斗提等）；B煤磨更换为一台扫式钢球煤磨、高效动态选粉机的闭路粉磨系统，项目建成后，年节约标准煤约28000吨，年节约电3630万kWh | 主体施工 | 竣工 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 周志 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7118 | 水产品深加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积4.9万平方米，新增水产品加工生产线4条，年加工水产品700吨 | 1.3747 | 0.92 | 0.3974 | 水产品深加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积4.9万平方米，新增水产品加工生产线4条，年加工水产品700吨 | 冷库工程钢结构建设完工，冷库设备调试；二期建设正在招标 | 竣工 | 安徽中联生态农业有限责任公司 | 冷库工程钢结构建设完工，冷库设备调试；二期建设正在招标 | 竣工 | 安徽中联生态农业有限责任公司 | 胡叶超 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7119 | 铜陵慕生活智能电器生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约2万平方米，新建标准化生产厂房、办公楼及研发楼等设施，建设空气能热泵、集热器、搪瓷水箱等全自动设备生产线 | 1.2678 | 0.62 | 0.1034 | 铜陵慕生活智能电器生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约2万平方米，新建标准化生产厂房、办公楼及研发楼等设施，建设空气能热泵、集热器、搪瓷水箱等全自动设备生产线 | 开工建设 | 部分建成 | 慕生活智能电器有限公司 | 开工建设 | 部分建成 | 慕生活智能电器有限公司 | 陶玉良 | 铜官区政府 | 单培
7120 | 年产15000吨高压无缝钢管生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目占地36亩，新建厂房2万平方米、综合楼2000平方米，采购相关设备等，形成年产1.5万吨高压无缝钢管的生产能力 | 1.2 | 0.35 | 0.3 | 年产15000吨高压无缝钢管生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目占地36亩，新建厂房2万平方米、综合楼2000平方米，采购相关设备等，形成年产1.5万吨高压无缝钢管的生产能力 | 基础施工 | 厂房主体建成 | 铜陵顺邦精密钢管有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建成 | 铜陵顺邦精密钢管有限公司 | 肖吕荣 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7121 | 智能麻纺项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 新建1.5万平方米厂房，购置生产设备127余台（套），配套建设试车跑道和研发能力，项目建成达产后可年产湿纺长短麻纱2000吨 | 1.2 | 1 | 0.15 | 智能麻纺项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 新建1.5万平方米厂房，购置生产设备127余台（套），配套建设试车跑道和研发能力，项目建成达产后可年产湿纺长短麻纱2000吨 | 主体施工、设备订购 | 竣工 | 铜陵大盛麻业纺织有限公司 | 主体施工、设备订购 | 竣工 | 铜陵大盛麻业纺织有限公司 | 方毅 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7122 | 科宇年产4000万片铜箔切片加工和500吨铜箔分切加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 分两期建设。一期计划购置12台铜箔分切加工设备，形成6条切片生产线，6条分切生产线。建成达产后，形成年产片状铜箔2000万片、铜箔分切加工250吨的生产能力。二期计划购置4台分切机、8台切片机、4台铜箔定位孔机等设备，建成后，将形成年产片状铜箔4000万片、铜箔分切加工500吨的生产能力 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 科宇年产4000万片铜箔切片加工和500吨铜箔分切加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 分两期建设。一期计划购置12台铜箔分切加工设备，形成6条切片生产线，6条分切生产线。建成达产后，形成年产片状铜箔2000万片、铜箔分切加工250吨的生产能力。二期计划购置4台分切机、8台切片机、4台铜箔定位孔机等设备，建成后，将形成年产片状铜箔4000万片、铜箔分切加工500吨的生产能力 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵科宇电子材料有限责任公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵科宇电子材料有限责任公司 | 张力 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7123 | 古禾记中药饮片加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建设中药饮片加工车间1.27万平方米、仓库4238平方米、办公及生活服务设施2708平方米，购置生产、检测设备 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 古禾记中药饮片加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建设中药饮片加工车间1.27万平方米、仓库4238平方米、办公及生活服务设施2708平方米，购置生产、检测设备 | 办公楼正在加紧装修，仓库、厂房主体钢结构搭建完成 | 主体施工 | 安徽古禾记生物科技有限公司 | 办公楼正在加紧装修，仓库、厂房主体钢结构搭建完成 | 主体施工 | 安徽古禾记生物科技有限公司 | 邵志杰 | 铜陵国家农业科技园区管委会 | 蒋先锋
7124 | 废电子电器废弃物综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置科好塑机、海天注塑机等设备，项目建成后，形成9000吨废旧金属回收再利用和8000吨家电塑料配件产品的生产能力 | 1.12 | 0.4 | 0.25 | 废电子电器废弃物综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.5万平方米，购置科好塑机、海天注塑机等设备，项目建成后，形成9000吨废旧金属回收再利用和8000吨家电塑料配件产品的生产能力 | 厂房建设 | 竣工 | 安徽斯塑达新材料科技有限公司 | 厂房建设 | 竣工 | 安徽斯塑达新材料科技有限公司 | 樊永翔 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7125 | 智能交通高端装备智造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 一期租用经开区现有厂房1万平方米，建设收费车型识别一体机、隧道应急处置机器人研发生产线；二期建设智能交通高端装备研发生产基地 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 智能交通高端装备智造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 一期租用经开区现有厂房1万平方米，建设收费车型识别一体机、隧道应急处置机器人研发生产线；二期建设智能交通高端装备研发生产基地 | 部分设备已进场调试 | 竣工 | 安徽神瞳科技有限公司 | 部分设备已进场调试 | 竣工 | 安徽神瞳科技有限公司 | 吴柯维 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7126 | PE缠绕膜与PET塑钢带建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积6000平方米，新增2条PE缠绕膜、PET塑钢带生产线 | 1.1 | 0.65 | 0.15 | PE缠绕膜与PET塑钢带建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积6000平方米，新增2条PE缠绕膜、PET塑钢带生产线 | 厂房主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市伊达包装材料科技有限公司 | 厂房主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市伊达包装材料科技有限公司 | 唐加五 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7127 | 国能铜陵发电有限公司2021年技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 实施脱硝脱硫技改、码头改造、安全环保设备改造 | 1.072 | 1 | 0.072 | 国能铜陵发电有限公司2021年技改项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 实施脱硝脱硫技改、码头改造、安全环保设备改造 | 安全环设备改造施工 | 竣工建设 | 国电铜陵发电有限公司 | 安全环设备改造施工 | 竣工建设 | 国电铜陵发电有限公司 | 陈宏礼 | 义安区东联镇政府 | 章彩云
7128 | 年产700万套传动工具齿轮研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 改扩建厂房6000平方米；购置设备购置特种数控自动化车床、数控铣床、数控磨床等设备共计105台（套），形成年产700万套电动工具齿轮生产能力 | 1.05 | 0.14 | 0.31 | 年产700万套传动工具齿轮研发及产业化项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 改扩建厂房6000平方米；购置设备购置特种数控自动化车床、数控铣床、数控磨床等设备共计105台（套），形成年产700万套电动工具齿轮生产能力 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵常江传动工具有限公司 | 设备购置 | 设备安装调试 | 铜陵常江传动工具有限公司 | 陈险峰 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7129 | 科艺得农民工返乡创业园项目(二期) | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建4栋标准化厂房和2栋多层厂房以及相关附属配套设施 | 1.02 | 0.4 | 0.2 | 科艺得农民工返乡创业园项目(二期) | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建4栋标准化厂房和2栋多层厂房以及相关附属配套设施 | 厂房主体施工 | 主体施工 | 安徽科艺得高新科创有限公司 | 厂房主体施工 | 主体施工 | 安徽科艺得高新科创有限公司 | 张培庆 | 枞阳县枞阳镇 | 吴福舟
7130 | 年产200万套小模数螺旋伞齿轮项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总用地面积7337平方米，年产200万套小模数螺旋伞齿轮，其中适用于电动工具行业120万套、工业缝纫机行业60万套、园林工具行业20万套 | 1 | 0.4 | 0.2 | 年产200万套小模数螺旋伞齿轮项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 总用地面积7337平方米，年产200万套小模数螺旋伞齿轮，其中适用于电动工具行业120万套、工业缝纫机行业60万套、园林工具行业20万套 | 一期厂房改造，部分设备订购 | 竣工建成 | 安徽东锋齿轮有限公司 | 一期厂房改造，部分设备订购 | 竣工建成 | 安徽东锋齿轮有限公司 | 傅广东 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7131 | 铝制车用空调零部件、新能源汽车电池冷却零部件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 分两期建设，一期租赁厂房3000平方米，新增生产线1条，购置设备43台（套），以及配套设施建设；二期计划用地20亩，新增生产线5条，以及配套设施建设 | 1 | 0.3 | 0.2 | 铝制车用空调零部件、新能源汽车电池冷却零部件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 分两期建设，一期租赁厂房3000平方米，新增生产线1条，购置设备43台（套），以及配套设施建设；二期计划用地20亩，新增生产线5条，以及配套设施建设 | 厂房改造已结束，部分设备已进场，正在调试 | 主体施工 | 铜陵铭尊精密科技有限公司 | 厂房改造已结束，部分设备已进场，正在调试 | 主体施工 | 铜陵铭尊精密科技有限公司 | 邢锦霞 | 枞阳经开区管委会 | 王会情
7132 | 生产厂房扩建及设备投资项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新增购置水箱拉丝机24台、捻股机20台、直进式拉丝机2台等各类生产设备约50台，建成后将全面达到设计的年12000吨钢丝绳的生产能力 | 1 | 0.1 | 0.3 | 生产厂房扩建及设备投资项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新增购置水箱拉丝机24台、捻股机20台、直进式拉丝机2台等各类生产设备约50台，建成后将全面达到设计的年12000吨钢丝绳的生产能力 | 厂房建设 | 部分建成 | 安徽柒尚钢索有限公司 | 厂房建设 | 部分建成 | 安徽柒尚钢索有限公司 | 王新 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7133 | 精致汽车座椅安全气囊缝制项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设：一期租赁厂房4407平方米，将现有华源麻业厂房设备整体搬迁，新购买法国进口力克全自动电脑裁床1台，德国杜克普气囊缝制生产线一条及相关生产设备，量产后达20万套/年汽车座椅面套及汽车内饰的产能；二期引进裁床2台，缝制生产线4条，形成50万套/年汽车座椅面套及汽车内饰的产能 | 1 | 0.44 | 0.06 | 精致汽车座椅安全气囊缝制项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设：一期租赁厂房4407平方米，将现有华源麻业厂房设备整体搬迁，新购买法国进口力克全自动电脑裁床1台，德国杜克普气囊缝制生产线一条及相关生产设备，量产后达20万套/年汽车座椅面套及汽车内饰的产能；二期引进裁床2台，缝制生产线4条，形成50万套/年汽车座椅面套及汽车内饰的产能 | 设备安装调试 | 竣工 | 铜陵精致汽车饰件有限公司 | 设备安装调试 | 竣工 | 铜陵精致汽车饰件有限公司 | 王圣 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7134 | 纸管、复合型木塑管迁建改造 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目租用铜陵金桥建设投资有限公司厂房进行生产，同时购置高精密数控挤出机、数控卷管机等生产设备，项目建成后可形成年产4000吨高档纸管和2000吨木塑管的生产能力 | 1 | 0.05 | 0.2 | 纸管、复合型木塑管迁建改造 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目租用铜陵金桥建设投资有限公司厂房进行生产，同时购置高精密数控挤出机、数控卷管机等生产设备，项目建成后可形成年产4000吨高档纸管和2000吨木塑管的生产能力 | 基础施工 | 部分建成 | 铜陵皖润新材料科技有限公司 | 基础施工 | 部分建成 | 铜陵皖润新材料科技有限公司 | 樊永翔 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7135 | 铜陵创元温德姆酒店 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设高端多功能五星级国际酒店，包括酒店主楼、会议中心等，总客房数456间 | 10 | 8.2 | 0.8 | 铜陵创元温德姆酒店 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约7.6万平方米，建设高端多功能五星级国际酒店，包括酒店主楼、会议中心等，总客房数456间 | 主体建设 | 竣工建成 | 安徽创元大酒店管理有限公司 | 主体建设 | 竣工建成 | 安徽创元大酒店管理有限公司 | 薛行远 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7136 | 铜陵市汐有冷链物流项目 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 建筑面积4.53万平方米，建设3栋冷链智能云仓2.07万平方米，1栋供应链云仓、分拣仓2.37万平方米，辅助用房0.09万平方米及配套设施 | 2.21 | 1.4 | 0.2 | 铜陵市汐有冷链物流项目 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 建筑面积4.53万平方米，建设3栋冷链智能云仓2.07万平方米，1栋供应链云仓、分拣仓2.37万平方米，辅助用房0.09万平方米及配套设施 | 一期主体完工 | 一期竣工,二期启动 | 铜陵金建投资发展有限公司 | 一期主体完工 | 一期竣工,二期启动 | 铜陵金建投资发展有限公司 | 杜婷婷 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7137 | 枞阳恒辉物流及绿色农产品加工批发示范 | 现代服务业 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积8.8万平方米，主要建设家禽定点屠宰加工车间、冷链配送中心、农产品集散交易市场、物流配送中心、集中商业升级区等 | 2 | 1 | 0.5 | 枞阳恒辉物流及绿色农产品加工批发示范 | 现代服务业 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积8.8万平方米，主要建设家禽定点屠宰加工车间、冷链配送中心、农产品集散交易市场、物流配送中心、集中商业升级区等 | 目前冷藏库已建成；集中商业升级区桩基施工已完成，正进行主体土建施工 | 主体施工 | 安徽恒辉鑫源实业有限公司 | 目前冷藏库已建成；集中商业升级区桩基施工已完成，正进行主体土建施工 | 主体施工 | 安徽恒辉鑫源实业有限公司 | 姚光衡 | 枞阳县会宫镇政府 | 张志胜
7138 | 铜陵金誉运贸运能提升项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 购置3艘江海联运大型运输船舶，提升运输能力 | 1.56 | 1.1 | 0.46 | 铜陵金誉运贸运能提升项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 购置3艘江海联运大型运输船舶，提升运输能力 | 购置部分设备 | 部分完工 | 铜陵金誉运贸有限公司 | 购置部分设备 | 部分完工 | 铜陵金誉运贸有限公司 | 肖尚文 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7139 | 汇成港口物流园项目 | 现代服务业 | 铜陵义安区 | 占地面积8.5万平方米，新建配送交易中心0.5万平方米、停车场0.4万平方米、办公管理用房0.3万平方米，其他辅助用房0.2万平方米，并配套相关设施 | 1.127 | 0.13 | 0.5 | 汇成港口物流园项目 | 现代服务业 | 铜陵义安区 | 占地面积8.5万平方米，新建配送交易中心0.5万平方米、停车场0.4万平方米、办公管理用房0.3万平方米，其他辅助用房0.2万平方米，并配套相关设施 | 基础施工 | 交易中心主体建设 | 安徽汇成港口物流有限公司 | 基础施工 | 交易中心主体建设 | 安徽汇成港口物流有限公司 | 王劲松 | 义安区五松镇政府 | 江兵
7140 | 颖洁洗涤产业园 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 建设厂房及附属设施约1.1万平方米，购买洗涤设备约130余套。年洗涤酒店草布100万套、医疗布草180万件（套）、社会服装365万套 | 1.015 | 0.62 | 0.08 | 颖洁洗涤产业园 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 建设厂房及附属设施约1.1万平方米，购买洗涤设备约130余套。年洗涤酒店草布100万套、医疗布草180万件（套）、社会服装365万套 | 主体完工 | 竣工 | 铜陵市颖洁洗涤有限公司 | 主体完工 | 竣工 | 铜陵市颖洁洗涤有限公司 | 左中义 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7141 | 瀚航物流运能提升项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 购置大型近海运输船舶3艘，提升运输能力 | 1 | 0.85 | 0.15 | 瀚航物流运能提升项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 购置大型近海运输船舶3艘，提升运输能力 | 购置部分设备 | 竣工建成 | 铜陵瀚航物流有限公司 | 购置部分设备 | 竣工建成 | 铜陵瀚航物流有限公司 | 陈慧 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7142 | 铜陵青云数字经济产业园 | 创新能力 | 铜陵铜官区 | 项目建设用地170亩，建设产业园区、商务办公、青年创业孵化、人才公寓、商业配套、精品生态住宅于一体的大型城市综合体 | 10.8 | 2.57 | 3.5 | 铜陵青云数字经济产业园 | 创新能力 | 铜陵铜官区 | 项目建设用地170亩，建设产业园区、商务办公、青年创业孵化、人才公寓、商业配套、精品生态住宅于一体的大型城市综合体 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 青网科技控股集团 | 主体施工 | 部分主体封顶 | 青网科技控股集团 | 张丽敏 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7143 | 吾悦华府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积45万平方米住宅开发 | 35 | 28.5 | 6.5 | 吾悦华府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积45万平方米住宅开发 | 部分主体建成 | 竣工建成 | 铜陵新城悦盛房地产开发有限公司 | 部分主体建成 | 竣工建成 | 铜陵新城悦盛房地产开发有限公司 | 唐云龙 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7144 | 拓基鼎元府邸 | 新型城镇化 | 铜陵郊区 | 建筑面积41.3万平方米住宅开发 | 21 | 13 | 1 | 拓基鼎元府邸 | 新型城镇化 | 铜陵郊区 | 建筑面积41.3万平方米住宅开发 | 一期完工，二期开工 | 二期主体施工 | 铜陵拓基房地产开发有限责任公司 | 一期完工，二期开工 | 二期主体施工 | 铜陵拓基房地产开发有限责任公司 | 李治明 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7145 | 铜土储字(2021)05号地块 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约36.7万平方米住宅开发 | 20.3401 | 4 | 5 | 铜土储字(2021)05号地块 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约36.7万平方米住宅开发 | 主体施工 | 部分封顶 | 铜陵丞启置业有限责任公司 | 主体施工 | 部分封顶 | 铜陵丞启置业有限责任公司 | 靳长春 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7146 | 铜胥路拓宽改造地下综合管廊PPP项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 干线管廊为华山大道南段与铜官大道北段；支线管廊为狮子山纬一路、华山大道北段、老铜胥路段，其中老铜胥路段长约1.5千米 | 20.02 | 1.75 | 0.5 | 铜胥路拓宽改造地下综合管廊PPP项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 干线管廊为华山大道南段与铜官大道北段；支线管廊为狮子山纬一路、华山大道北段、老铜胥路段，其中老铜胥路段长约1.5千米 | 华山大道北段、纬一路、铜胥路等路段主体施工 | 主体施工 | 铜陵市义安区住建局 | 华山大道北段、纬一路、铜胥路等路段主体施工 | 主体施工 | 铜陵市义安区住建局 | 张文水 | 铜陵市义安区政府 | 姚贵平
7147 | 临江区域水系整治及周边配套设施建设 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 分别建设西湖三路、市民西路、市民东路、仁和路、和谐路、北师大学校支路一、北师大学校支路二、华山大道、区域水系整治、西湖北邻里中心及配建公园、睦邻中心、桑树幼儿园、环湖幼儿园 | 18.2 | 1 | 3 | 临江区域水系整治及周边配套设施建设 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 分别建设西湖三路、市民西路、市民东路、仁和路、和谐路、北师大学校支路一、北师大学校支路二、华山大道、区域水系整治、西湖北邻里中心及配建公园、睦邻中心、桑树幼儿园、环湖幼儿园 | 部分道路已建成 | 主体施工 | 铜陵市建投公司 | 部分道路已建成 | 主体施工 | 铜陵市建投公司 | 张明 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7148 | 文一·十里春风 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 总建筑面积25.2万平方米，其中配套设施1.2万平方米，主要建设商业、养老康复中心、社区医务室、文化活动室等 | 16 | 10.8371 | 2 | 文一·十里春风 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 总建筑面积25.2万平方米，其中配套设施1.2万平方米，主要建设商业、养老康复中心、社区医务室、文化活动室等 | 主体施工 | 部分建成 | 双龙泉旅游度假村开发公司 | 主体施工 | 部分建成 | 双龙泉旅游度假村开发公司 | 陈锡明 | 义安区天门镇政府 | 盛柏平
7149 | 龙湖国际城(二期) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积40万平方米住宅开发 | 15 | 7 | 8 | 龙湖国际城(二期) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积40万平方米住宅开发 | 主体施工 | 竣工建成 | 安庆物华地产有限公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 安庆物华地产有限公司 | 陈宏东 | 枞阳县房产服务中心 | 许卫武
7150 | 鱼头地块安置点工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积57.78万平方米安置点建设工程 | 14.83 | 12.3 | 2.53 | 鱼头地块安置点工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积57.78万平方米安置点建设工程 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市建投公司 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市建投公司 | 古劲松 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7151 | 山河尊 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积22.5万平方米商业及住宅开发 | 13.2 | 10 | 3.2 | 山河尊 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积22.5万平方米商业及住宅开发 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 汪海龙 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7152 | 上东花园 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约25.9万平方米住宅开发 | 11.8382 | 7.2 | 3 | 上东花园 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约25.9万平方米住宅开发 | 主体施工 | 部分建成 | 铜陵中皖金大地发展置业有限公司 | 主体施工 | 部分建成 | 铜陵中皖金大地发展置业有限公司 | 曹珍俞 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7153 | 铜井路东延工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建设长度4.08千米，新建改造道路工程、桥梁工程、互通立交、给排水工程等 | 9.1918 | 1.8 | 4 | 铜井路东延工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建设长度4.08千米，新建改造道路工程、桥梁工程、互通立交、给排水工程等 | 基础施工 | 持续建设 | 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 基础施工 | 持续建设 | 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 高翔 | 铜官区政府 | 单培
7154 | 和顺麓山樾 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积26.4万平方米的住宅开发 | 9 | 3.5 | 2.5 | 和顺麓山樾 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积26.4万平方米的住宅开发 | 基础施工，售楼部、S2与S3楼主体完成 | 主体施工 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 基础施工，售楼部、S2与S3楼主体完成 | 主体施工 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 孙兴福 | 义安区五松镇政府 | 黄慧勇
7155 | 义安经开区基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建设经七路、白杨路等9条道路，总长14.5千米，道路宽15-30米，水电气线路及管网45千米，新建污水泵站2座，污水管网13千米等 | 8.4404 | 5.31 | 2.3 | 义安经开区基础设施建设PPP项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建设经七路、白杨路等9条道路，总长14.5千米，道路宽15-30米，水电气线路及管网45千米，新建污水泵站2座，污水管网13千米等 | 白杨路箱涵施工已完成，金园路正在进行水稳层施工 | 路网建设 | 铜陵安建基础设施投资有限公司 | 白杨路箱涵施工已完成，金园路正在进行水稳层施工 | 路网建设 | 铜陵安建基础设施投资有限公司 | 程正旺 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7156 | 枞阳县城市停车场 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建设42个公共停车场、智能管理系统及配套设施，共6676个停车泊位、528个新能源汽车充电桩 | 7.0645 | 4 | 1 | 枞阳县城市停车场 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建设42个公共停车场、智能管理系统及配套设施，共6676个停车泊位、528个新能源汽车充电桩 | 渡江南路停车场已基本完成。银塘东路停车场征地工作已完成 | 主体施工 | 枞阳县住建局 | 渡江南路停车场已基本完成。银塘东路停车场征地工作已完成 | 主体施工 | 枞阳县住建局 | 吴文汉 | 枞阳县住建局 | 吴文汉
7157 | 锦绣康泰城 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 总建筑面积14万平方米，安置棚改居民1000户 | 6.65 | 4.965 | 1 | 锦绣康泰城 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 总建筑面积14万平方米，安置棚改居民1000户 | 一号地块主体工程施工 | 一号地块主体施工,二三号地块开工建设 | 义安区耀安投资公司 | 一号地块主体工程施工 | 一号地块主体施工,二三号地块开工建设 | 义安区耀安投资公司 | 姚应凌 | 铜陵义安区顺安镇政府 | 钱平
7158 | 盛世龙城(三期) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积14万平方米的住宅开发 | 5.7 | 4 | 1.7 | 盛世龙城(三期) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积14万平方米的住宅开发 | 主体施工 | 竣工建成 | 安徽宗诚置业有限公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 安徽宗诚置业有限公司 | 杨菊林 | 枞阳县房产服务中心 | 许卫武
7159 | 铜陵国动5G铁塔及配套设施工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设铜陵市5G铁塔及配套基础设施 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 铜陵国动5G铁塔及配套设施工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设铜陵市5G铁塔及配套基础设施 | 部分已进场施工 | 开工建设 | 国动网络通信集团 | 部分已进场施工 | 开工建设 | 国动网络通信集团 | 卢杰 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7160 | 老洲江北自来水厂 | 新型城镇化 | 铜陵郊区 | 建设一座自来水厂及配套管网和提升泵站，日供水能力近期5万吨、远期15万吨 | 5 | 4.5 | 0.5 | 老洲江北自来水厂 | 新型城镇化 | 铜陵郊区 | 建设一座自来水厂及配套管网和提升泵站，日供水能力近期5万吨、远期15万吨 | 主体完工 | 竣工 | 枞阳县首创水务公司 | 主体完工 | 竣工 | 枞阳县首创水务公司 | 吴汇民 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7161 | 毓秀学府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约36.7万平方米住宅开发 | 4.9882 | 2.1 | 2 | 毓秀学府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积约36.7万平方米住宅开发 | 主体施工 | 主体封顶 | 铜陵红昇置业有限公司 | 主体施工 | 主体封顶 | 铜陵红昇置业有限公司 | 郑谦 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7162 | 铜陵经开区LNG调峰储备库项目 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 建设1座5000立方米LNG储罐，存储气态天然气300万方，每小时5000立方米汽化器4组，装卸车单元、放散回收系统、市政天然气调峰管线、调压计量装置、配套的公用工程设施及辅助工程设施 | 2.623 | 2.323 | 0.3 | 铜陵经开区LNG调峰储备库项目 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 建设1座5000立方米LNG储罐，存储气态天然气300万方，每小时5000立方米汽化器4组，装卸车单元、放散回收系统、市政天然气调峰管线、调压计量装置、配套的公用工程设施及辅助工程设施 | 主体施工 | 竣工 | 安徽灵通交投能源有限责任公司 | 主体施工 | 竣工 | 安徽灵通交投能源有限责任公司 | 袁桂山 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7163 | 城乡污水处理一体化项目 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 实施横埠镇、汤沟镇、浮山中学及周边污水处理工程 | 2.1208 | 1.5 | 0.5 | 城乡污水处理一体化项目 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 实施横埠镇、汤沟镇、浮山中学及周边污水处理工程 | 横埠镇污水处理厂提标工程土建施工完成、设备安装完成；汤沟老街拉管敷设、浮山中学周边管网开始施工 | 主体施工 | 安徽长江环境科技有限公司 | 横埠镇污水处理厂提标工程土建施工完成、设备安装完成；汤沟老街拉管敷设、浮山中学周边管网开始施工 | 主体施工 | 安徽长江环境科技有限公司 | 张鹤 | 枞阳县生态环境分局 | 吴松柏
7164 | 新兴泵站工程 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 拆除原有泵站并新建排水泵站一座，实施40万立方水体调蓄设施建设、5公里河道疏浚、拓宽及堤岸修整 | 2 | 1.9 | 0.1 | 新兴泵站工程 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 拆除原有泵站并新建排水泵站一座，实施40万立方水体调蓄设施建设、5公里河道疏浚、拓宽及堤岸修整 | 主体施工 | 竣工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 主体施工 | 竣工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 刘奇 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7165 | 西湖新区道路路网 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设新庙王路下穿、新小路、新木二路、长乐路、景香支路等 | 1.89 | 1.4 | 0.4 | 西湖新区道路路网 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设新庙王路下穿、新小路、新木二路、长乐路、景香支路等 | 主体施工 | 部分建成 | 铜陵市建投公司 | 主体施工 | 部分建成 | 铜陵市建投公司 | 古劲松 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7166 | 义安经济开发区城市更新一期 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建义安经开区微循环道路3.72千米，配套建设供电、供水、雨污管网和绿化工程；新建一座供水加压泵站，6000立方米储水池 | 1.8 | 0.57 | 0.6 | 义安经济开发区城市更新一期 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建义安经开区微循环道路3.72千米，配套建设供电、供水、雨污管网和绿化工程；新建一座供水加压泵站，6000立方米储水池 | 道路建设 | 部分建成 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 道路建设 | 部分建成 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 卫杨 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7167 | 铜陵狮子山高新区循环道路工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总长度4.4千米，建设地质大道、铜精山大道延伸段、长龙山大道延伸段和纬五路等 | 1.6762 | 0.85 | 0.3 | 铜陵狮子山高新区循环道路工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总长度4.4千米，建设地质大道、铜精山大道延伸段、长龙山大道延伸段和纬五路等 | 开工建设 | 部分路段完工 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 开工建设 | 部分路段完工 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 张厚华 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7168 | 地质灾害区避险安置项目 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.82万平方米，对狮子山独立工矿区二马路等地质灾害塌陷区居民实施避险搬迁，新建安置房 | 1.6616 | 0.9 | 0.7616 | 地质灾害区避险安置项目 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.82万平方米，对狮子山独立工矿区二马路等地质灾害塌陷区居民实施避险搬迁，新建安置房 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵市铜官建设投资有限公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵市铜官建设投资有限公司 | 何峰 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7169 | 青霞路周边居民避险安置工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积3.08万平方米，对青霞路南北片区居民进行避险安置，新建安置房 | 1.5835 | 0.8 | 0.7835 | 青霞路周边居民避险安置工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积3.08万平方米，对青霞路南北片区居民进行避险安置，新建安置房 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵江城保障房开发有限公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵江城保障房开发有限公司 | 席跃武 | 铜官区政府 | 单培
7170 | 铜陵经开区东部园区兴业路等四条道路工程 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 道路全长共约5851米、宽15米，配套排水、亮化、绿化等附属设施 | 1.56 | 1.04 | 0.25 | 铜陵经开区东部园区兴业路等四条道路工程 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 道路全长共约5851米、宽15米，配套排水、亮化、绿化等附属设施 | 道路施工 | 部分建成 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 道路施工 | 部分建成 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 刘明 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7171 | 顺安联圩顺安站工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建泵站1座，总装机4800千瓦，设计流量35.4立方米/秒，并配套实施水系整治工程等 | 1.5232 | 0.03 | 1 | 顺安联圩顺安站工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建泵站1座，总装机4800千瓦，设计流量35.4立方米/秒，并配套实施水系整治工程等 | 前期基础施工 | 部分建成 | 铜陵市义安区水利局 | 前期基础施工 | 部分建成 | 铜陵市义安区水利局 | 张辉 | 义安区水利局 | 张辉
7172 | 天然气桐城至枞阳支线工程 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建设桐城至枞阳天然气管道42千米 | 1.5 | 0.87 | 0.45 | 天然气桐城至枞阳支线工程 | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 建设桐城至枞阳天然气管道42千米 | 进站道路施工基本结束，具备进场条件；义津镇2号阀室用地已组卷上报待批 | 主体施工 | 安徽天然气开发股份有限公司 | 进站道路施工基本结束，具备进场条件；义津镇2号阀室用地已组卷上报待批 | 主体施工 | 安徽天然气开发股份有限公司 | 贾华斌 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7173 | 新民污水处理厂扩建工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 预处理设施4万吨/天，生化处理2万吨/天，污泥脱水设施升级改造 | 1.5 | 1 | 0.5 | 新民污水处理厂扩建工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 预处理设施4万吨/天，生化处理2万吨/天，污泥脱水设施升级改造 | 基础施工 | 继续建设 | 铜陵首创排水有限责任公司 | 基础施工 | 继续建设 | 铜陵首创排水有限责任公司 | 邱健鸿 | 铜陵市政府 | 邱健鸿
7174 | 集中供热热蒸汽循环化改造工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 项目分三期建设，集中铺设供热管网、配套建设阀门站等 | 1.35 | 0.5 | 0.3 | 集中供热热蒸汽循环化改造工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 项目分三期建设，集中铺设供热管网、配套建设阀门站等 | 管网施工 | 主体施工 | 铜陵义安经开区管委会 | 管网施工 | 主体施工 | 铜陵义安经开区管委会 | 周昌胜 | 铜陵义安经开区管委会 | 徐中武
7175 | 铜陵国家农业科技园区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 实施产业园及周边500余亩土地平整施工，顺牌路沿线项目的污水处理、天然气管网、自来水管网、电力线路提标改建，3A景区形象绿化提升，以及园区内部道路新建、拓宽、改造等，示范园绿化翻修、园区电商示范小镇设施建设等 | 1.2 | 0.287 | 0.813 | 铜陵国家农业科技园区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 实施产业园及周边500余亩土地平整施工，顺牌路沿线项目的污水处理、天然气管网、自来水管网、电力线路提标改建，3A景区形象绿化提升，以及园区内部道路新建、拓宽、改造等，示范园绿化翻修、园区电商示范小镇设施建设等 | 正在进行土地平整工作 | 竣工建成 | 铜陵国家农业科技园区投资开发有限责任公司 | 正在进行土地平整工作 | 竣工建成 | 铜陵国家农业科技园区投资开发有限责任公司 | 王立新 | 义安经开区管委会 | 汪云飞
7176 | 东部城区荣光路等五条道路建设工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建设荣光路等五条道路，总长3.25千米 | 1.02 | 0.1335 | 0.5 | 东部城区荣光路等五条道路建设工程 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建设荣光路等五条道路，总长3.25千米 | 开展规划方案设计等前期工作 | 持续建设 | 义安区耀安投资公司 | 开展规划方案设计等前期工作 | 持续建设 | 义安区耀安投资公司 | 姚应凌 | 铜陵义安区顺安镇政府 | 钱平
7177 | G347汤沟服务区(含加油站) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 占地30.04亩，新建二级加油站一座，预留液化天然气、充电桩用地以及相关配套设施建设 | 1 | 0.35 | 0.65 | G347汤沟服务区(含加油站) | 新型城镇化 | 铜陵枞阳县 | 占地30.04亩，新建二级加油站一座，预留液化天然气、充电桩用地以及相关配套设施建设 | 服务区用房主体正在建设 | 竣工 | 铜陵市江北公路管理有限责任公司 | 服务区用房主体正在建设 | 竣工 | 铜陵市江北公路管理有限责任公司 | 范美霞 | 枞阳县交运局 | 林红兵
7178 | 铜陵港江北港区铁路专用线工程铜陵段 | 交通 | 铜陵 | 全长58千米，由庐铜铁路庐江南站接轨，主要服务合肥都市圈及沿江沿岸企业，以大宗货物运输为主要功能 | 22.6 | 5.82 | 3 | 铜陵港江北港区铁路专用线工程铜陵段 | 交通 | 铜陵 | 全长58千米，由庐铜铁路庐江南站接轨，主要服务合肥都市圈及沿江沿岸企业，以大宗货物运输为主要功能 | 开工建设 | 主体施工 | 铜陵江北港铁路专用线有限责任公司 | 开工建设 | 主体施工 | 铜陵江北港铁路专用线有限责任公司 | 何成龙 | 铜陵市发改委 | 凌勇
7179 | G330铜陵段一级公路改建工程 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 全长51.83千米的一级公路改建工程 | 16.7 | 1.23 | 1.5 | G330铜陵段一级公路改建工程 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 全长51.83千米的一级公路改建工程 | 目前钱铺段9.1千米施工图已批复，土地预审工作正在推进 | 主体施工 | 铜陵市交运局 | 目前钱铺段9.1千米施工图已批复，土地预审工作正在推进 | 主体施工 | 铜陵市交运局 | 沈永平 | 枞阳县交运局 | 林红兵
7180 | 国道237会宫至官桥段一级公路 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 建设10.9千米一级公路 | 14.6315 | 3.9 | 1.45 | 国道237会宫至官桥段一级公路 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 建设10.9千米一级公路 | 累计完成路基清表8.4万平方米、挖方17.5万方、填方6.1万方、清理淤泥2.5万方、特殊路基处理7.3万方，防护工程挡土墙施工1172方 | 竣工 | 铜陵保盛中交交通建设管理有限公司 | 累计完成路基清表8.4万平方米、挖方17.5万方、填方6.1万方、清理淤泥2.5万方、特殊路基处理7.3万方，防护工程挡土墙施工1172方 | 竣工 | 铜陵保盛中交交通建设管理有限公司 | 王俊川 | 枞阳县交运局 | 林红兵
7181 | S232白湖至会宫段一级公路改建 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 建设18.6千米一级公路 | 11.2 | 3.5 | 3 | S232白湖至会宫段一级公路改建 | 交通 | 铜陵枞阳县 | 建设18.6千米一级公路 | 累计交付红线内土地1290亩，完成清表37.2万平方米，桩基273根，系梁57道，承台4座，墩柱92根，三杆迁移110道，房屋征迁已签订协议85户，已拆除房屋50户 | 主体施工 | 铜陵保盛中交交通建设管理有限公司 | 累计交付红线内土地1290亩，完成清表37.2万平方米，桩基273根，系梁57道，承台4座，墩柱92根，三杆迁移110道，房屋征迁已签订协议85户，已拆除房屋50户 | 主体施工 | 铜陵保盛中交交通建设管理有限公司 | 王俊川 | 枞阳县交运局 | 林红兵
7182 | 枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程 | 水利 | 铜陵枞阳县 | 新开挖排水渠2.98千米，疏浚整治排水干沟59.7千米，排水支沟55.7千米，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸44座，新建24座干、支渠节制闸，配建交通桥38座 | 4.9118 | 0.8 | 2.85 | 枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程 | 水利 | 铜陵枞阳县 | 新开挖排水渠2.98千米，疏浚整治排水干沟59.7千米，排水支沟55.7千米，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸44座，新建24座干、支渠节制闸，配建交通桥38座 | 开工建设 | 部分建成 | 枞阳县水利局 | 开工建设 | 部分建成 | 枞阳县水利局 | 唐高春 | 枞阳县水利局 | 唐高春
7183 | 经开区东部园区防洪排涝工程 | 水利 | 铜陵经开区 | 实施11.54千米河道治理，包括胜利河约7.46千米，十里长河约4.08千米；扩建坝埂头泵站、张村泵站，新建三江口闸，十里长河闸，南胜利河闸；园区防洪竖向标高调整涉及的场地平整 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 经开区东部园区防洪排涝工程 | 水利 | 铜陵经开区 | 实施11.54千米河道治理，包括胜利河约7.46千米，十里长河约4.08千米；扩建坝埂头泵站、张村泵站，新建三江口闸，十里长河闸，南胜利河闸；园区防洪竖向标高调整涉及的场地平整 | 工程施工 | 持续建设 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 工程施工 | 持续建设 | 铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 | 陶袁 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7184 | 汤沟镇260兆瓦光伏复合发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机容量260兆瓦的渔光互补光伏发电站 | 10 | 5 | 2 | 汤沟镇260兆瓦光伏复合发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机容量260兆瓦的渔光互补光伏发电站 | 一期50兆瓦已于2021年3月底完成并网发电，二期指标已获取 | 竣工 | 枞阳县辰阳新能源发电有限公司 | 一期50兆瓦已于2021年3月底完成并网发电，二期指标已获取 | 竣工 | 枞阳县辰阳新能源发电有限公司 | 王鑫 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7185 | 普农集团金迈米业项目 | 农林 | 铜陵郊区 | 项目建筑面积4万平方米，主要建设稻谷的烘干、仓储、加工区，及配套生活办公区;包括10万吨标准化粮食仓库、500吨/天粮食烘干线、年处理10万吨稻谷的生产线、生物质制粒间及配套生活办公区建设等 | 3.5024 | 0.2 | 1 | 普农集团金迈米业项目 | 农林 | 铜陵郊区 | 项目建筑面积4万平方米，主要建设稻谷的烘干、仓储、加工区，及配套生活办公区;包括10万吨标准化粮食仓库、500吨/天粮食烘干线、年处理10万吨稻谷的生产线、生物质制粒间及配套生活办公区建设等 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽省普济圩现代农业集团有限公司 | 基础施工 | 主体施工 | 安徽省普济圩现代农业集团有限公司 | 赵尚森 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7186 | 国家农业科技园区食品科技产业园孵化器 | 农林 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.4万平方米，建设食品科技产业研发中心、检验检疫综合实验中心，现代食品产业示范区等 | 2.8 | 1.4842 | 1.2158 | 国家农业科技园区食品科技产业园孵化器 | 农林 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.4万平方米，建设食品科技产业研发中心、检验检疫综合实验中心，现代食品产业示范区等 | 开工建设 | 竣工建成 | 铜陵国家农业科技园区 | 开工建设 | 竣工建成 | 铜陵国家农业科技园区 | 汪云飞 | 铜陵国家农业科技园 | 蒋先锋
7187 | 铜陵市义安区高标准农田建设项目 | 农林 | 铜陵义安区 | 建设高标准农田9.65万亩，开展土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施工程 | 1.9594 | 0.14 | 0.23 | 铜陵市义安区高标准农田建设项目 | 农林 | 铜陵义安区 | 建设高标准农田9.65万亩，开展土地平整工程、土壤改良工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、农田防护和生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施工程 | 开工建设 | 部分完工 | 铜陵市义安区农业农村局 | 开工建设 | 部分完工 | 铜陵市义安区农业农村局 | 房月华 | 义安区农业农村局 | 倪建平
7188 | 枞阳县白柳镇数字农业产业园项目 | 农林 | 铜陵枞阳县 | 项目分两期建设，一期计划流转土地698亩，建设玻璃智能温室、保温拱棚、薄膜连动温室等农业园区总面积21.9万平方米、农产品展销中心800平方米，以及园区道路、围栏、路灯、农业智能化设备等配套设施。二期计划流转土地1102亩，建设观光农业区、农产品加工区、冷链冷库、办公区域等，其中冷链用房约1.5万平方米，办公用房6000平方米及道路绿化等配套设施建设 | 1.6 | 0.05 | 0.6 | 枞阳县白柳镇数字农业产业园项目 | 农林 | 铜陵枞阳县 | 项目分两期建设，一期计划流转土地698亩，建设玻璃智能温室、保温拱棚、薄膜连动温室等农业园区总面积21.9万平方米、农产品展销中心800平方米，以及园区道路、围栏、路灯、农业智能化设备等配套设施。二期计划流转土地1102亩，建设观光农业区、农产品加工区、冷链冷库、办公区域等，其中冷链用房约1.5万平方米，办公用房6000平方米及道路绿化等配套设施建设 | 项目已备案，土地已流转 | 主体施工 | 有机地标（枞阳）生态农业有限公司 | 项目已备案，土地已流转 | 主体施工 | 有机地标（枞阳）生态农业有限公司 | 张海蔚 | 枞阳县白柳镇政府 | 慈代红
7189 | 枞阳县城区水环境综合治理工程 | 生态环保 | 铜陵枞阳县 | 联通连城湖等六个湖的水系，建设连城湖公园、莲花湖公园、羹脍赛公园观光旅游区，开展水环境治理湖泊清淤280万立方米，新建望龙北路、羹脍路，新建雨水管网16.2千米，新建污水管网56.2千米 | 20.36 | 16.48 | 3 | 枞阳县城区水环境综合治理工程 | 生态环保 | 铜陵枞阳县 | 联通连城湖等六个湖的水系，建设连城湖公园、莲花湖公园、羹脍赛公园观光旅游区，开展水环境治理湖泊清淤280万立方米，新建望龙北路、羹脍路，新建雨水管网16.2千米，新建污水管网56.2千米 | 完成连城湖维也纳游艇码头的亲水平台和弧形栈道；基本完成三角公园硬质景观基础 | 主体施工 | 枞阳县住建局 | 完成连城湖维也纳游艇码头的亲水平台和弧形栈道；基本完成三角公园硬质景观基础 | 主体施工 | 枞阳县住建局 | 吴文汉 | 枞阳县住建局 | 吴文汉
7190 | 铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 包括顺安河生态环境整治、顺安湖生态环境整治及配套基础设施建设、城市休闲绿地、市政路网工程等 | 11.1803 | 3.0345 | 2 | 铜陵东部城区生态水环境综合治理及配套设施工程PPP项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 包括顺安河生态环境整治、顺安湖生态环境整治及配套基础设施建设、城市休闲绿地、市政路网工程等 | 主体施工 | 部分完工 | 义安区耀安投资公司 | 主体施工 | 部分完工 | 义安区耀安投资公司 | 姚应凌 | 义安区住建局 | 张文水
7191 | 义安区内河河道疏浚及采砂项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 共9个治理点，分5年实施，建设一个年制砂100万吨/年的制砂厂，每个乡镇配套建设一个砂石堆场，并对治理点进行清淤、护岸、生态修复等，建成后，总采砂量500万吨 | 4.337 | 0.108 | 0.3 | 义安区内河河道疏浚及采砂项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 共9个治理点，分5年实施，建设一个年制砂100万吨/年的制砂厂，每个乡镇配套建设一个砂石堆场，并对治理点进行清淤、护岸、生态修复等，建成后，总采砂量500万吨 | 开工建设 | 部分完工 | 铜陵天铸科技有限公司 | 开工建设 | 部分完工 | 铜陵天铸科技有限公司 | 张文龙 | 义安区水利局 | 张辉
7192 | 西湖湿地公园二期及周边水环境治理 | 生态环保 | 铜陵铜官区 | 总面积475万平方米，新建景观桥梁、农业大地艺术种植、体育健身配套、水上娱乐项目、旅游观光配套设施扩容、水环境治理 | 3 | 2.9 | 0.1 | 西湖湿地公园二期及周边水环境治理 | 生态环保 | 铜陵铜官区 | 总面积475万平方米，新建景观桥梁、农业大地艺术种植、体育健身配套、水上娱乐项目、旅游观光配套设施扩容、水环境治理 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵市建投公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 铜陵市建投公司 | 古劲松 | 铜陵市住建局 | 肖尚俊
7193 | 新桥矿露天采坑生态修复项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 对露天采坑封闭圈以下空间进行生态修复和边坡治理，占地面积约1500亩，容积约4360万立米，用以选矿固废、建筑垃圾等一般工业固废消纳回填 | 2.8394 | 1.46 | 0.5 | 新桥矿露天采坑生态修复项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 对露天采坑封闭圈以下空间进行生态修复和边坡治理，占地面积约1500亩，容积约4360万立米，用以选矿固废、建筑垃圾等一般工业固废消纳回填 | 开工建设 | 部分建成 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 开工建设 | 部分建成 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 高铜生 | 铜陵义安区新桥街道办 | 何林
7194 | 铜陵市危险废物集中处置中心二期 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 新建3万吨/年回转窑危废焚烧车间及10万立方米的安全填埋场扩建 | 2.7887 | 1.1018 | 1.1 | 铜陵市危险废物集中处置中心二期 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 新建3万吨/年回转窑危废焚烧车间及10万立方米的安全填埋场扩建 | 主体施工 | 部分完工 | 铜陵市正源环境工程科技有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 铜陵市正源环境工程科技有限公司 | 许丛才 | 铜陵义安区天门镇政府 | 付常安
7195 | 东部城区雨污分流项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 东部城区6.6平方千米雨污分流工程，包括清理疏通雨污管网73千米；新建直径400-800污水管网4.7公里；红星路、东城大道、锦绣路、临津路、东盛大道、建业路管道修复；31个小区、13个企事业单位新建雨水管道9千米，污水管道8.3千米；建设雨污水提升泵站各1座、5座智慧截留井等 | 1.5002 | 0.06 | 1.4402 | 东部城区雨污分流项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 东部城区6.6平方千米雨污分流工程，包括清理疏通雨污管网73千米；新建直径400-800污水管网4.7公里；红星路、东城大道、锦绣路、临津路、东盛大道、建业路管道修复；31个小区、13个企事业单位新建雨水管道9千米，污水管道8.3千米；建设雨污水提升泵站各1座、5座智慧截留井等 | 部分开工建设 | 竣工建成 | 铜陵市义安区住房和城乡建设局 | 部分开工建设 | 竣工建成 | 铜陵市义安区住房和城乡建设局 | 张文水 | 铜陵义安区顺安镇政府 | 钱平
7196 | 六国化工磷石膏堆场生态治理修复(二期)项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 项目对长龙山矿区陶山动发石料厂和皖铜湖石料公司废弃矿坑进行整治，回填磷石膏及一般工业固体废物，并进行生态修复，治理面积约6.2万平方米，当填方量为75万立方米，回填磷石膏90万吨左右 | 1.095 | 0.733 | 0.281 | 六国化工磷石膏堆场生态治理修复(二期)项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 项目对长龙山矿区陶山动发石料厂和皖铜湖石料公司废弃矿坑进行整治，回填磷石膏及一般工业固体废物，并进行生态修复，治理面积约6.2万平方米，当填方量为75万立方米，回填磷石膏90万吨左右 | 前期施工 | 竣工建成 | 安徽六国化工股份有限公司 | 前期施工 | 竣工建成 | 安徽六国化工股份有限公司 | 马健 | 义安区顺安镇政府 | 陈三宝
7197 | 枞阳县医养结合一体化项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 新建医疗用房面积4.08万平方米、养老用房面积5.4万平方米，改造原有医疗及业务用房面积2.8万平方米，新增医疗床位493张、养老床位1200张、医疗设备339台/套 | 7.0215 | 0.1 | 1 | 枞阳县医养结合一体化项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 新建医疗用房面积4.08万平方米、养老用房面积5.4万平方米，改造原有医疗及业务用房面积2.8万平方米，新增医疗床位493张、养老床位1200张、医疗设备339台/套 | 已完成设计、采购、施工总承包招标工作；2个项目点方案已通过规委会审定 | 主体施工 | 枞阳县卫健委 | 已完成设计、采购、施工总承包招标工作；2个项目点方案已通过规委会审定 | 主体施工 | 枞阳县卫健委 | 左维华 | 枞阳县卫健委 | 左维华
7198 | 铜陵市东部城区省级示范高中 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 项目总建筑面积9万平方米，主要建设教学楼、实验楼、附属科技类等以及广场、绿化、路网、排污等辅助工程和购置相关设备 | 4.9 | 3.6035 | 1.2965 | 铜陵市东部城区省级示范高中 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 项目总建筑面积9万平方米，主要建设教学楼、实验楼、附属科技类等以及广场、绿化、路网、排污等辅助工程和购置相关设备 | 东城高中学生宿舍楼施工到二层顶板，教师办公楼及宿舍楼施工到一层顶板 | 竣工 | 铜陵义安区耀安投资集团有限公司 | 东城高中学生宿舍楼施工到二层顶板，教师办公楼及宿舍楼施工到一层顶板 | 竣工 | 铜陵义安区耀安投资集团有限公司 | 姚应凌 | 铜陵义安区教体局 | 汪全胜
7199 | 铜陵市中等技术教育中心 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设铜陵工匠公共实训基地、教师进修学院及购置辅助设施与配套设备 | 3.1864 | 3 | 0.15 | 铜陵市中等技术教育中心 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约6.3万平方米，建设铜陵工匠公共实训基地、教师进修学院及购置辅助设施与配套设备 | 主体已封顶 | 部分建成 | 铜陵市教体局 | 主体已封顶 | 部分建成 | 铜陵市教体局 | 谷越 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7200 | 铜陵市立医院综合病房楼及助培基地 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积5.56万平方米，主要建设综合病房楼及助培基地等附属设施 | 2.95 | 2.88 | 0.07 | 铜陵市立医院综合病房楼及助培基地 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积5.56万平方米，主要建设综合病房楼及助培基地等附属设施 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市立医院 | 主体封顶 | 竣工建成 | 铜陵市立医院 | 何文武 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7201 | 枞阳县人民医院感染病和精神病院区建设项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 新建住院楼9000平方米、门诊医技楼8000平方米、后勤综合楼5000平方米，配套建设基础设施并购置相关医疗设备等 | 2.3015 | 0.2 | 1.5 | 枞阳县人民医院感染病和精神病院区建设项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 新建住院楼9000平方米、门诊医技楼8000平方米、后勤综合楼5000平方米，配套建设基础设施并购置相关医疗设备等 | 感染病院区主体工程正在施工；神病院区正在规划设计 | 主体施工 | 枞阳县人民医院 | 感染病院区主体工程正在施工；神病院区正在规划设计 | 主体施工 | 枞阳县人民医院 | 钱志超 | 枞阳县卫健委 | 左维华
7202 | 枞阳县人民医院外科综合楼 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积地上3万平方米，地下0.7万平方米，设置床位500张，建设相关公共配套设施，购置相关医疗设备、健康体检等配套设施设备 | 2.27 | 1.3 | 0.5 | 枞阳县人民医院外科综合楼 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积地上3万平方米，地下0.7万平方米，设置床位500张，建设相关公共配套设施，购置相关医疗设备、健康体检等配套设施设备 | 地下工程正在施工中 | 主体施工 | 枞阳县卫健委 | 地下工程正在施工中 | 主体施工 | 枞阳县卫健委 | 左维华 | 枞阳县卫健委 | 左维华
7203 | 枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积3.92万平方米，新增490张床位 | 2.2 | 0.2 | 1 | 枞阳县中医院中西医结合及传染病区建设项目 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积3.92万平方米，新增490张床位 | 规划方案已通过，初步设计正在完善，正在组织填土及临时设施建设 | 主体施工 | 枞阳县中医院 | 规划方案已通过，初步设计正在完善，正在组织填土及临时设施建设 | 主体施工 | 枞阳县中医院 | 周陶文 | 枞阳县卫健委 | 左维华
7204 | 铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建急救能力处置用房，应急储备仓库等设施 | 2.2 | 1.25 | 0.5 | 铜陵市人民医院重大疫情救治基地项目 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.6万平方米，新建急救能力处置用房，应急储备仓库等设施 | 主体施工 | 主体封顶 | 铜陵市人民医院 | 主体施工 | 主体封顶 | 铜陵市人民医院 | 童庆平 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7205 | 铜陵市衡山路学校 | 社会事业 | 铜陵经开区 | 建筑面积2.29万平方米，其中，小学部建筑面积0.78万平方米，中学部建筑面积1.51万平方米，共建设36个班级，可容纳1600人 | 1.76 | 0.1 | 0.5 | 铜陵市衡山路学校 | 社会事业 | 铜陵经开区 | 建筑面积2.29万平方米，其中，小学部建筑面积0.78万平方米，中学部建筑面积1.51万平方米，共建设36个班级，可容纳1600人 | 桩基施工 | 主体施工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 桩基施工 | 主体施工 | 铜陵大江投资控股有限公司 | 洪泽 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7206 | 铜陵市第二人民医院病房楼扩建工程 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.9万平方米，新建普通传染病病房楼，传染病隔离病房，医技综合楼等设施 | 1.71 | 0.75 | 0.8 | 铜陵市第二人民医院病房楼扩建工程 | 社会事业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.9万平方米，新建普通传染病病房楼，传染病隔离病房，医技综合楼等设施 | 附属楼已建成 | 主体封顶 | 铜陵市第二人民医院 | 附属楼已建成 | 主体封顶 | 铜陵市第二人民医院 | 凌子俊 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7207 | 蓝城康复养老中心 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积2.34万平方米，新建养老公寓、康复医疗中心及养生休闲中心，新增床位500张 | 1.3606 | 1.22 | 0.03 | 蓝城康复养老中心 | 社会事业 | 铜陵枞阳县 | 总建筑面积2.34万平方米，新建养老公寓、康复医疗中心及养生休闲中心，新增床位500张 | 主体施工 | 竣工建成 | 枞阳县湖东综合医疗中心 | 主体施工 | 竣工建成 | 枞阳县湖东综合医疗中心 | 黄琼 | 枞阳县汤沟镇政府 | 方春
7208 | 铜陵市义安区学前教育提升工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.72万平方米，包括天景庄园幼儿园、福安家园幼儿园、清泉画苑幼儿园、宁和苑幼儿园、东正幼儿园、邻里中心幼儿园等 | 1.26 | 1.05 | 0.1 | 铜陵市义安区学前教育提升工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积1.72万平方米，包括天景庄园幼儿园、福安家园幼儿园、清泉画苑幼儿园、宁和苑幼儿园、东正幼儿园、邻里中心幼儿园等 | 宁和苑幼儿园主体工程建设 | 宁和苑幼儿园建成,东正幼儿园开工建设 | 铜陵市义安区教体局 | 宁和苑幼儿园主体工程建设 | 宁和苑幼儿园建成,东正幼儿园开工建设 | 铜陵市义安区教体局 | 汪全胜 | 铜陵市义安区教体局 | 陆先宏
7209 | 铜陵西湖铜艺小镇项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积300万平方米，核心区面积100万平方米，建设公共服务板块、总部经济板块、铜艺创意板块、铜艺人才培训区和运动康养板块 | 14.75 | 0.6 | 0.5 | 铜陵西湖铜艺小镇项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积300万平方米，核心区面积100万平方米，建设公共服务板块、总部经济板块、铜艺创意板块、铜艺人才培训区和运动康养板块 | 小镇客厅主体施工 | 部分完工 | 西湖铜艺小镇投资发展公司 | 小镇客厅主体施工 | 部分完工 | 西湖铜艺小镇投资发展公司 | 鲁民强 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7210 | 永泉休闲度假区项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积16.62万平方米，建设江南味道名俗美食街区、温泉养生区、民宿区、公寓宾馆区、永泉书院、自驾游营地、农业生产体验区等 | 9.8737 | 3.9 | 3 | 永泉休闲度假区项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积16.62万平方米，建设江南味道名俗美食街区、温泉养生区、民宿区、公寓宾馆区、永泉书院、自驾游营地、农业生产体验区等 | 已完成景区道路、土地征收、农家大院部分工程 | 主体施工 | 铜陵永泉农庄有限责任公司 | 已完成景区道路、土地征收、农家大院部分工程 | 主体施工 | 铜陵永泉农庄有限责任公司 | 杨树根 | 义安区钟鸣镇政府 | 缪运华
7211 | 明塘文化艺术村 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设仿古徽派建筑2.3万平方米，移建明、清时期古建筑40余座，并完成道路、绿化、停车场等配套旅游服务设施等 | 9.6 | 7.95 | 0.25 | 明塘文化艺术村 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 总建筑面积3万平方米，主要建设仿古徽派建筑2.3万平方米，移建明、清时期古建筑40余座，并完成道路、绿化、停车场等配套旅游服务设施等 | 一期已完工，二期老街已基本完工，延伸工程施工中 | 竣工建成 | 铜陵国盛文化发展集团有限公司 | 一期已完工，二期老街已基本完工，延伸工程施工中 | 竣工建成 | 铜陵国盛文化发展集团有限公司 | 朱国镇 | 义安区西联镇政府 | 董士兵
7212 | 铜铃水街文商旅特色街区项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设铜坊、钟楼、历史文商旅特色街区广场等主体工程及室外配套工程 | 7.05 | 3.74 | 1 | 铜铃水街文商旅特色街区项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积5.3万平方米，建设铜坊、钟楼、历史文商旅特色街区广场等主体工程及室外配套工程 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽逸伦正元集团有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 安徽逸伦正元集团有限公司 | 祁海霞 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7213 | 铜陵市示范性综合实践基地大通营地项目 | 文化产业 | 铜陵郊区 | 项目依托大通古镇丰富的旅游资源，开展相关研学培训活动。对原田家炳中学进行改造、提升、利用，主要改造工程包括完善地下管道、排污、道路设施；约26000平方米建筑面积全面升级改造，包括外立面、宿舍楼、餐厅、教师办公楼内外装饰等 | 5.5 | 0.25 | 0.2 | 铜陵市示范性综合实践基地大通营地项目 | 文化产业 | 铜陵郊区 | 项目依托大通古镇丰富的旅游资源，开展相关研学培训活动。对原田家炳中学进行改造、提升、利用，主要改造工程包括完善地下管道、排污、道路设施；约26000平方米建筑面积全面升级改造，包括外立面、宿舍楼、餐厅、教师办公楼内外装饰等 | 校舍升级改造 | 主体施工 | 安徽大江研学教育有限公司 | 校舍升级改造 | 主体施工 | 安徽大江研学教育有限公司 | 王建 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7214 | 铜陵斜街云谷里画家村项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.95万平方米，复建明清各时期各地区具有代表性的徽州精品古建筑、美术馆与附属设施 | 5 | 4.35 | 0.15 | 铜陵斜街云谷里画家村项目 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积2.95万平方米，复建明清各时期各地区具有代表性的徽州精品古建筑、美术馆与附属设施 | 主体施工 | 部分竣工 | 安徽云谷里文化旅游发展有限公司 | 主体施工 | 部分竣工 | 安徽云谷里文化旅游发展有限公司 | 曹湘云 | 铜陵铜官区政府 | 单培
计划开工项目
7215 | 高能炭材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建设规模为年处理15万吨焦油，年产4万吨针状焦、2万吨负极材料等产品，配套相应生产装置及公辅设施、生活设施。项目总占地约18.8万平方米，其中焦油深加工装置占地7.4万平方米，针状焦装置占地5.3万平方米，负极材料装置占地6.1万平方米 | 17.7793 |  | 0.6 | 高能炭材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建设规模为年处理15万吨焦油，年产4万吨针状焦、2万吨负极材料等产品，配套相应生产装置及公辅设施、生活设施。项目总占地约18.8万平方米，其中焦油深加工装置占地7.4万平方米，针状焦装置占地5.3万平方米，负极材料装置占地6.1万平方米 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 刘铁牛 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7216 | 年产19.7万吨合成树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 占地15.1万平方米，总建筑面积5.6万平方米。购买生产设备和辅助设备共600台（套），形成不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂（水性、油性）、氨基树脂、氟碳树脂等37条生产线，年产各类合成树脂产品19.7万吨 | 10.35 |  | 1 | 年产19.7万吨合成树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 占地15.1万平方米，总建筑面积5.6万平方米。购买生产设备和辅助设备共600台（套），形成不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂（水性、油性）、氨基树脂、氟碳树脂等37条生产线，年产各类合成树脂产品19.7万吨 | 已完成备案 | 开工建设 | 长兴材料工业（铜陵）有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 长兴材料工业（铜陵）有限公司 | 周成进 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7217 | 集成电路封装测试研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分三期建设，其中一期租用厂房1.8万平方米，购置磨片机、划片机等设备，建设QSOP24、SOP16、ESOP8、QFN等多种封测形式产线，形成年封测45亿颗芯片的生产能力；待项目一期年销售收入达到5亿元时，开始办理购置厂房事项，并利用厂房闲置地块约2万平方米进行二期建设；项目三期建设需提前预留地块6.7万平方米。三期全部建成后，预计形成年封测150亿颗芯片的生产能力 | 10 |  | 1 | 集成电路封装测试研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分三期建设，其中一期租用厂房1.8万平方米，购置磨片机、划片机等设备，建设QSOP24、SOP16、ESOP8、QFN等多种封测形式产线，形成年封测45亿颗芯片的生产能力；待项目一期年销售收入达到5亿元时，开始办理购置厂房事项，并利用厂房闲置地块约2万平方米进行二期建设；项目三期建设需提前预留地块6.7万平方米。三期全部建成后，预计形成年封测150亿颗芯片的生产能力 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 铜陵碁明半导体技术有限公司 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 铜陵碁明半导体技术有限公司 | 古力 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7218 | 锂电池湿法隔膜产业化建设项目(一期) | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积约11万平方米，分两阶段建设，第一阶段建设4条进口隔膜生产线和与之配套的湿法隔膜涂覆生产线，年产2.04亿平方米锂离子电池湿法隔膜；第二阶段建设2条宽幅隔膜生产线和与之配套的湿法隔膜涂覆生产线，年产2.1亿平方米锂离子电池湿法隔膜 | 8.6767 |  | 2 | 锂电池湿法隔膜产业化建设项目(一期) | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 建筑面积约11万平方米，分两阶段建设，第一阶段建设4条进口隔膜生产线和与之配套的湿法隔膜涂覆生产线，年产2.04亿平方米锂离子电池湿法隔膜；第二阶段建设2条宽幅隔膜生产线和与之配套的湿法隔膜涂覆生产线，年产2.1亿平方米锂离子电池湿法隔膜 | 完善前期手续 | 设备安装调试 | 安徽美芯新材料有限公司 | 完善前期手续 | 设备安装调试 | 安徽美芯新材料有限公司 | 黄联雄 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7219 | 铜陵有色年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期) | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目二期占地3.13万平方米，总建筑面积约2.7万平方米，购置生箔机36台、阴极辊38台、表面处理机6台、分切机8台等生产检测设备，建设年产1万吨HVLP、RTF、HTG、HTE等四类电子铜箔生产线，产品主要应用于5G用高频高速线路板、复合基板、金属基板等 | 8.206 |  | 1 | 铜陵有色年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期) | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目二期占地3.13万平方米，总建筑面积约2.7万平方米，购置生箔机36台、阴极辊38台、表面处理机6台、分切机8台等生产检测设备，建设年产1万吨HVLP、RTF、HTG、HTE等四类电子铜箔生产线，产品主要应用于5G用高频高速线路板、复合基板、金属基板等 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 铜陵有色铜冠铜箔有限公司 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 铜陵有色铜冠铜箔有限公司 | 朱勇 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7220 | 160kt/a润滑油添加剂及副产6.6kt/a30%硫氢化钠项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 占地10万平方米，总建筑面积3.4万平方米;主要建筑物包括磺酸盐清净剂车间、复合剂车间、酚盐清净剂车间等。主要设备有釜类、容器类、机泵类及成套设备类。项目建成后，形成年产16万吨润滑油添加剂及副产6600吨30%硫氢化钠的生产能力 | 7.5298 |  | 0.5 | 160kt/a润滑油添加剂及副产6.6kt/a30%硫氢化钠项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 占地10万平方米，总建筑面积3.4万平方米;主要建筑物包括磺酸盐清净剂车间、复合剂车间、酚盐清净剂车间等。主要设备有釜类、容器类、机泵类及成套设备类。项目建成后，形成年产16万吨润滑油添加剂及副产6600吨30%硫氢化钠的生产能力 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵仁泽添加剂有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵仁泽添加剂有限公司 | 史争鸣 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7221 | 专用化学品及高性能树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地9.6万平方米，总建筑面积6.9万平方米。主要修建办公综合楼、中央控制室、副产盐仓库等，配套建设相关给排水、消防、道路、停车场、绿化等附属工程。购买生产设备660台，形成年产90000吨专用化学品及高性能树脂系列产品产能 | 7.5024 |  | 1 | 专用化学品及高性能树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地9.6万平方米，总建筑面积6.9万平方米。主要修建办公综合楼、中央控制室、副产盐仓库等，配套建设相关给排水、消防、道路、停车场、绿化等附属工程。购买生产设备660台，形成年产90000吨专用化学品及高性能树脂系列产品产能 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵新远科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵新远科技有限公司 | 周孜 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7222 | 安徽沸点二期年产4万吨有机硅助剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，新建生产车间、成品库、罐区等用房及配套设施，购置主要设备反应釜、冷凝器、蒸馏塔、压缩机等400多套。项目建成后，年产4万吨有机硅助剂 | 5.9228 |  | 1 | 安徽沸点二期年产4万吨有机硅助剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，新建生产车间、成品库、罐区等用房及配套设施，购置主要设备反应釜、冷凝器、蒸馏塔、压缩机等400多套。项目建成后，年产4万吨有机硅助剂 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 安徽沸点新材料有限公司 | 已完成备案，正在办理项目前期手续 | 开工建设 | 安徽沸点新材料有限公司 | 王自安 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7223 | 铜陵旭创高端光模块生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 本项目依托铜陵旭创已有的1.5万平方米厂房设施，预计购买自动贴片机、热流仪、DCA等设备300余台/套。项目建成后，形成产能110万只光模块 | 5.8787 |  | 1 | 铜陵旭创高端光模块生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 本项目依托铜陵旭创已有的1.5万平方米厂房设施，预计购买自动贴片机、热流仪、DCA等设备300余台/套。项目建成后，形成产能110万只光模块 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵旭创科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵旭创科技有限公司 | 邹琳 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7224 | 铜陵贝斯美年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设办公及公辅区、生产装置区等，设备设施包括物料泵、储罐、反应设备等。项目建成后，年产二甲基丙酮5500吨、甲基丙基酮3000吨等 | 5.5623 |  | 1.5 | 铜陵贝斯美年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积5.1万平方米，建设办公及公辅区、生产装置区等，设备设施包括物料泵、储罐、反应设备等。项目建成后，年产二甲基丙酮5500吨、甲基丙基酮3000吨等 | 已完成备案，场地正在平整 | 开工建设 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 已完成备案，场地正在平整 | 开工建设 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 沈亮明 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7225 | 年产2000万片液晶显示模组 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约2万平方米，购置全自动切割机、贴片机、注塑机等设备等共计300余台，建设SMT全自动生产线、LCD切割生产线、LCD全自动清洗线、COG全自动生产线、LCM全自动组装线 | 5.2 |  | 2.5 | 年产2000万片液晶显示模组 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约2万平方米，购置全自动切割机、贴片机、注塑机等设备等共计300余台，建设SMT全自动生产线、LCD切割生产线、LCD全自动清洗线、COG全自动生产线、LCM全自动组装线 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵龙盛智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵龙盛智能科技有限公司 | 龙国盛 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7226 | 年产21万吨电子级环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目用地约6.9万平方米，新建厂房3万平方米，购买生产设备492台（套）；形成环氧树脂生产线2条，产能15万吨/年；溶剂型环氧树脂生产线1条，产能4万吨/年；固体树脂生产线1条，产能2万吨/年；MVR处理线2条，副产工业盐产能5.4万吨/年；甘油处理线1条，副产甘油产能0.36万吨/年 | 5.0379 |  | 0.5 | 年产21万吨电子级环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目用地约6.9万平方米，新建厂房3万平方米，购买生产设备492台（套）；形成环氧树脂生产线2条，产能15万吨/年；溶剂型环氧树脂生产线1条，产能4万吨/年；固体树脂生产线1条，产能2万吨/年；MVR处理线2条，副产工业盐产能5.4万吨/年；甘油处理线1条，副产甘油产能0.36万吨/年 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵善纬新材料科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵善纬新材料科技有限公司 | 包秀群 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7227 | 智能家居、智慧城市建设产品生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房2.3万平方米。新建自动化贴片生产线10条、自动组装线15条、自动包装线10条，购置IOA自动检测设备、芯片封装设备，主要从事智能插座、智能门锁等智能家居产品研发生产。年产电子消费类芯片50万片，生产智能家智慧城市建设产品50万套 | 5 |  | 2 | 智能家居、智慧城市建设产品生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房2.3万平方米。新建自动化贴片生产线10条、自动组装线15条、自动包装线10条，购置IOA自动检测设备、芯片封装设备，主要从事智能插座、智能门锁等智能家居产品研发生产。年产电子消费类芯片50万片，生产智能家智慧城市建设产品50万套 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽景禾智能科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽景禾智能科技有限公司 | 伍悠凡 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7228 | 柏宜电气智能集控应急照明和高端消防设备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 购入超远公司现有厂房和土地，总建筑面积约2.6万平方米，拟建设0.4万平方米办公楼、2.2万平方米厂房。年产集中控制型应急照明和疏散指示系统2000万套、声光报警器500万套、应急电源50万套、海外应急照明200万套、高频互感器系列50万套 | 5 |  | 2 | 柏宜电气智能集控应急照明和高端消防设备生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 购入超远公司现有厂房和土地，总建筑面积约2.6万平方米，拟建设0.4万平方米办公楼、2.2万平方米厂房。年产集中控制型应急照明和疏散指示系统2000万套、声光报警器500万套、应急电源50万套、海外应急照明200万套、高频互感器系列50万套 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 柏宜电气（铜陵）有限公司 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 柏宜电气（铜陵）有限公司 | 蒋祥金 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7229 | 铜陵泰戈新材料年产5万吨电子级环氧树脂及4万吨覆铜板专用树脂等项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地4.8万平方米，总建筑面积4.4万平方米，购置反应釜等主设备58台套。项目全部投产后，形成年产5万吨电子级环氧树脂与4万吨覆铜板专用树脂以及1万吨电子级TGIC的生产能力 | 4.24 |  | 0.5 | 铜陵泰戈新材料年产5万吨电子级环氧树脂及4万吨覆铜板专用树脂等项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目占地4.8万平方米，总建筑面积4.4万平方米，购置反应釜等主设备58台套。项目全部投产后，形成年产5万吨电子级环氧树脂与4万吨覆铜板专用树脂以及1万吨电子级TGIC的生产能力 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵泰戈新材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵泰戈新材料有限公司 | 余华 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7230 | 空气净化器智能温控项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房1.28万平方米。新建6条自动化设备生产线，组装线、包装线、自动检测线各8条，购置生产、检测研发相关设备，从事智能温控器、智能插座、智能门锁主板及显示器等智能家居产品的研发与生产，年产智能温控器350万套 | 4 |  | 2 | 空气净化器智能温控项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房1.28万平方米。新建6条自动化设备生产线，组装线、包装线、自动检测线各8条，购置生产、检测研发相关设备，从事智能温控器、智能插座、智能门锁主板及显示器等智能家居产品的研发与生产，年产智能温控器350万套 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽超韵智能科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽超韵智能科技有限公司 | 蒋长流 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7231 | 智能制造产业园项目一期 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建筑面积14.26万平方米，其中：标准化厂房13.54万平方米、办公用房及辅助设施用房0.72万平方，同步建设内部道路、绿化、供水供电及雨污水管网等相关配套设施，引进智能家居等智能制造产业项目入驻园区，从事智能家居、显示屏、摄像头模组、智能终端设备、智能穿戴设备等项目研发和生产 | 3.819 |  | 2.5 | 智能制造产业园项目一期 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建筑面积14.26万平方米，其中：标准化厂房13.54万平方米、办公用房及辅助设施用房0.72万平方，同步建设内部道路、绿化、供水供电及雨污水管网等相关配套设施，引进智能家居等智能制造产业项目入驻园区，从事智能家居、显示屏、摄像头模组、智能终端设备、智能穿戴设备等项目研发和生产 | 项目已备案 | 开工建设 | 铜陵市南部城区建设投资有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 铜陵市南部城区建设投资有限公司 | 邓国生 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7232 | 年产10万吨电子级环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，购置反应釜等主设备共计88台。达产后，年产电子级环氧树脂10万吨 | 3.7875 |  | 1 | 年产10万吨电子级环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，购置反应釜等主设备共计88台。达产后，年产电子级环氧树脂10万吨 | 完善前期手续 | 设备安装 | 铜陵恒泰电子材料有限公司 | 完善前期手续 | 设备安装 | 铜陵恒泰电子材料有限公司 | 钟高中 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7233 | 液晶显示模组和触控屏总成生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 一期租赁约1.44万平方米标准化厂房，购置开料机、精雕机等设备约320台（套），年产2500万片（块）液晶模组和触控屏总成；二期用地约140亩，建设电子信息产业链生产基地 | 3.5 |  | 1 | 液晶显示模组和触控屏总成生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 一期租赁约1.44万平方米标准化厂房，购置开料机、精雕机等设备约320台（套），年产2500万片（块）液晶模组和触控屏总成；二期用地约140亩，建设电子信息产业链生产基地 | 项目已签约，正在开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵辰益电子科技有限公司 | 项目已签约，正在开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵辰益电子科技有限公司 | 王慧敏 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7234 | 信敏惠年产10万吨锂离子电池纳米导电剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，其中一期租赁厂房0.54万平方米。购置高效纳米磨、高速分散机、60L纳米砂磨机等，形成8条锂离子电池导电剂生产线，形成产能2万吨/年锂离子电池纳米导电剂；二期租赁厂房0.54万平方米，形成16条锂离子电池导电剂生产线，形成产能8万吨/年锂离子电池纳米导电剂 | 3.5 |  | 1.4 | 信敏惠年产10万吨锂离子电池纳米导电剂项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，其中一期租赁厂房0.54万平方米。购置高效纳米磨、高速分散机、60L纳米砂磨机等，形成8条锂离子电池导电剂生产线，形成产能2万吨/年锂离子电池纳米导电剂；二期租赁厂房0.54万平方米，形成16条锂离子电池导电剂生产线，形成产能8万吨/年锂离子电池纳米导电剂 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 李敏 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7235 | 桂家湖渔光互补光伏发电 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设规模为89兆瓦的渔光互补光伏发电，工程包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施 | 3.5 |  | 0.3 | 桂家湖渔光互补光伏发电 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 建设规模为89兆瓦的渔光互补光伏发电，工程包括光伏发电系统以及相应的配套并网设施 | 项目已备案 | 开工建设 | 皖能铜陵发电有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 皖能铜陵发电有限公司 | 宋旭霞 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7236 | 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 分两期建设，项目一期引进一条5.8米宽幅2-4微米超薄型聚丙烯薄膜生产线，一期将形成年产新能源用超薄型薄膜材料2000吨的生产能力。二期引进一条超薄型薄膜生产线，并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目两期建成投产后将形成年产新能源用超薄型薄膜材料4100吨的生产能力 | 3.455 |  | 1.4 | 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 分两期建设，项目一期引进一条5.8米宽幅2-4微米超薄型聚丙烯薄膜生产线，一期将形成年产新能源用超薄型薄膜材料2000吨的生产能力。二期引进一条超薄型薄膜生产线，并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。项目两期建成投产后将形成年产新能源用超薄型薄膜材料4100吨的生产能力 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 陈娜 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7237 | 医药共享中试基地及高纯显示材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设研发楼、公用工程楼等。购置玻璃反应釜、搪玻璃反应釜等研发、生产设备约1642台。年产前列腺素系列产品203.5公斤，TFT-LCD用高纯显示材料及衍生材料150吨等 | 3 |  | 1 | 医药共享中试基地及高纯显示材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设研发楼、公用工程楼等。购置玻璃反应釜、搪玻璃反应釜等研发、生产设备约1642台。年产前列腺素系列产品203.5公斤，TFT-LCD用高纯显示材料及衍生材料150吨等 | 规划选址、总平面图设计已完成 | 主体施工 | 安徽伟祥新材料有限公司 | 规划选址、总平面图设计已完成 | 主体施工 | 安徽伟祥新材料有限公司 | 唐鹏飞 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7238 | 新型磁电元件及电源模块产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约1万平方米。购置端子成型机、高温胶搅拌设备、全自动点胶机、试验装置等设备，配套供电、供水、环保公辅设施，形成年产1200万件磁电元器件及电源模块生产能力 | 2.8 |  | 1.48 | 新型磁电元件及电源模块产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约1万平方米。购置端子成型机、高温胶搅拌设备、全自动点胶机、试验装置等设备，配套供电、供水、环保公辅设施，形成年产1200万件磁电元器件及电源模块生产能力 | 项目已备案 | 竣工建成 | 安徽安世品磁电技术有限公司 | 项目已备案 | 竣工建成 | 安徽安世品磁电技术有限公司 | 查安生 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7239 | 年产25000吨特种电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 在原厂区内新建厂房等2.4万平方米，购置先进的高效节能环保型特种电磁线生产线、及伺服分电机拉丝机、先进的试验和检测设备、工模器具等设备210台套。达产后，可实现年产25000吨节能环保型特种铝基和铜基特种电磁线的生产能力 | 2.7 |  | 1 | 年产25000吨特种电磁线项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 在原厂区内新建厂房等2.4万平方米，购置先进的高效节能环保型特种电磁线生产线、及伺服分电机拉丝机、先进的试验和检测设备、工模器具等设备210台套。达产后，可实现年产25000吨节能环保型特种铝基和铜基特种电磁线的生产能力 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 方欢 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7240 | 集成电路封测关键装备与工业智能装备研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积2.7万平方米，购置并研发自动封装系统、自动换管冲切成型系统，新建自动封装系统生产线，年产70台（套）自动封装成套系统装备 | 2.05 |  | 0.8 | 集成电路封测关键装备与工业智能装备研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积2.7万平方米，购置并研发自动封装系统、自动换管冲切成型系统，新建自动封装系统生产线，年产70台（套）自动封装成套系统装备 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽明致科技有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 安徽明致科技有限公司 | 鲍官军 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7241 | 安徽聚积电子散热器组合生产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积7万平方米，建设标准化厂房，打造散热模组产业集群 | 2 |  | 0.8 | 安徽聚积电子散热器组合生产项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积7万平方米，建设标准化厂房，打造散热模组产业集群 | 签约完成 | 开工建设 | 安徽聚积电子有限公司 | 签约完成 | 开工建设 | 安徽聚积电子有限公司 | 饶振奇 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7242 | 大唐枞阳钱桥光伏电站 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模50兆瓦的光伏复合电站 | 2 |  | 1.8 | 大唐枞阳钱桥光伏电站 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模50兆瓦的光伏复合电站 | 项目已备案，指标已争取 | 竣工建成 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 项目已备案，指标已争取 | 竣工建成 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 金安 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7243 | 年产20000吨戴可思品牌化妆品项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积3.17万平方米，购置膏霜灌装机、乳化锅等生产、研发等设备538台（套），新建膏霜乳液化妆品、液体化妆品等系列戴可思品牌化妆品产线与智能仓储发货中心，年产20000吨戴可思品牌化妆品产品 | 2 |  | 1 | 年产20000吨戴可思品牌化妆品项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积3.17万平方米，购置膏霜灌装机、乳化锅等生产、研发等设备538台（套），新建膏霜乳液化妆品、液体化妆品等系列戴可思品牌化妆品产线与智能仓储发货中心，年产20000吨戴可思品牌化妆品产品 | 完成前期手续 | 开工建设 | 安徽戴可思生物科技有限公司 | 完成前期手续 | 开工建设 | 安徽戴可思生物科技有限公司 | 张晓军 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7244 | 安徽耐科装备科技半导体封装装备新建项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目利用公司预留地建设，新建建筑面积1.2万平方米的专用厂房，购入专用生产设备98台套，形成年产80台套自动封装设备和80台套切筋设备的生产能力 | 1.9322 |  | 0.6 | 安徽耐科装备科技半导体封装装备新建项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵经开区 | 项目利用公司预留地建设，新建建筑面积1.2万平方米的专用厂房，购入专用生产设备98台套，形成年产80台套自动封装设备和80台套切筋设备的生产能力 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 黄明玖 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7245 | 新型城市轨道交通配套装备产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 在厂区内自有土地上新建办公楼，占地面积为1050平方米，建筑面积5000平方米:配套室外雨污水管网:供水供电工程、室外消防水池及泵房等。项目用于新建轨道交通及智能运输装备研发技术服务平台 | 1.5 |  | 0.6 | 新型城市轨道交通配套装备产业化建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 在厂区内自有土地上新建办公楼，占地面积为1050平方米，建筑面积5000平方米:配套室外雨污水管网:供水供电工程、室外消防水池及泵房等。项目用于新建轨道交通及智能运输装备研发技术服务平台 | 已购置安装部分设备 | 开工建设 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 已购置安装部分设备 | 开工建设 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 姚庆 | 义安区新桥街道办 | 张民
7246 | 年产1500吨环保高效功能膜 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积1.3万平方米，建设年产1500吨多层复合食品包装膜及日化快消品的轻型包装复合膜产线 | 1.2 |  | 0.6 | 年产1500吨环保高效功能膜 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积1.3万平方米，建设年产1500吨多层复合食品包装膜及日化快消品的轻型包装复合膜产线 | 编制方案 | 开工建设 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 编制方案 | 开工建设 | 铜陵尚美新材料包装有限公司 | 范凯镟 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7247 | 智能门锁等系列产品生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 租赁厂房等总建筑面积1.5万平方米，购置铣床、车床、CNC加工中心等设备60台（套），年产智能门锁等系列产品100万套 | 1.1 |  | 0.72 | 智能门锁等系列产品生产 | 战略性新兴产业 | 铜陵枞阳县 | 租赁厂房等总建筑面积1.5万平方米，购置铣床、车床、CNC加工中心等设备60台（套），年产智能门锁等系列产品100万套 | 项目已备案，正在进行前期准备工作 | 竣工建成 | 安徽雅斯顿智能科技有限公司 | 项目已备案，正在进行前期准备工作 | 竣工建成 | 安徽雅斯顿智能科技有限公司 | 刘文强 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7248 | 年产3000吨铝质新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 建筑面积约12万平方米，购置球磨机、压滤机等相关配套设备，年产3000吨铝银浆 | 1 |  | 0.3 | 年产3000吨铝质新材料项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 建筑面积约12万平方米，购置球磨机、压滤机等相关配套设备，年产3000吨铝银浆 | 项目已备案，正在编制土地出让条件 | 开工建设 | 铜陵拓彩新材料有限公司 | 项目已备案，正在编制土地出让条件 | 开工建设 | 铜陵拓彩新材料有限公司 | 潘海俊 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7249 | 年产600万平方米石墨烯薄膜及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积0.3万平方米，购置上料系统、自动涂布机、石墨化当炉等26台（套）先进制造设备，配套建设生产仓库、配电室等公用设施，新建2条石墨烯薄膜自动化流水产线，同步建设石墨烯材料研发中心 | 1 |  | 0.7 | 年产600万平方米石墨烯薄膜及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积0.3万平方米，购置上料系统、自动涂布机、石墨化当炉等26台（套）先进制造设备，配套建设生产仓库、配电室等公用设施，新建2条石墨烯薄膜自动化流水产线，同步建设石墨烯材料研发中心 | 已完成前期手续 | 开工建设 | 安徽汉烯科技有限公司 | 已完成前期手续 | 开工建设 | 安徽汉烯科技有限公司 | 何大平 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7250 | 港口、起重、矿山装备制造建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 建筑面积8500平方米，其中厂房6500平方米，创新中心2000平方米，建设关键部件制造生产线2条、热处理线1条、表面处理线1条、装配线1条，建设年产港口、起重和矿山装备关键设备3500台件 | 1 |  | 0.5 | 港口、起重、矿山装备制造建设项目 | 战略性新兴产业 | 铜陵义安区 | 建筑面积8500平方米，其中厂房6500平方米，创新中心2000平方米，建设关键部件制造生产线2条、热处理线1条、表面处理线1条、装配线1条，建设年产港口、起重和矿山装备关键设备3500台件 | 项目已备案，土地已摘牌，正在编制规划方案 | 开工建设 | 铜陵双和重工机械有限公司 | 项目已备案，土地已摘牌，正在编制规划方案 | 开工建设 | 铜陵双和重工机械有限公司 | 潘松竹 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7251 | 年产10.2万吨精密铜管生产线 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 改造海亮一期、二期生产线设备，购置先进生产线成套设备，形成年产10.2万吨精密铜管生产能力 | 11 |  | 1.2 | 年产10.2万吨精密铜管生产线 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 改造海亮一期、二期生产线设备，购置先进生产线成套设备，形成年产10.2万吨精密铜管生产能力 | 编制计划 | 开工建设 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 编制计划 | 开工建设 | 海亮（安徽）铜业有限公司 | 陈东 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7252 | 年产10万吨焊接液压缸用缸筒项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新增焊管生产线1条、调质生产线1条、精整生产线1条、缸筒精加工生产线1条，以及配套设施建设，年产10万吨焊接液压缸用缸筒 | 9.9 |  | 1 | 年产10万吨焊接液压缸用缸筒项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新增焊管生产线1条、调质生产线1条、精整生产线1条、缸筒精加工生产线1条，以及配套设施建设，年产10万吨焊接液压缸用缸筒 | 已完成备案、能评、选址，正在办理施工用水用电和委托规划设计等工作 | 开工建设 | 苏州卓领万利创业投资有限公司 | 已完成备案、能评、选址，正在办理施工用水用电和委托规划设计等工作 | 开工建设 | 苏州卓领万利创业投资有限公司 | 王冕 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7253 | 年产1亿米高档面料 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 计划分三期建设：一期新建约1万平方米厂房，搬入96台多尼尔进口喷气织机；二期新建约4万平方米厂房，引进500台国际先进喷气织机；三期新建约6.5万平方米厂房，引进600台国际先进喷水或喷气织机 | 6 |  | 1 | 年产1亿米高档面料 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 计划分三期建设：一期新建约1万平方米厂房，搬入96台多尼尔进口喷气织机；二期新建约4万平方米厂房，引进500台国际先进喷气织机；三期新建约6.5万平方米厂房，引进600台国际先进喷水或喷气织机 | 项目地块余下2户房屋正在加速征迁 | 开工建设 | 安徽华茂集团有限公司 | 项目地块余下2户房屋正在加速征迁 | 开工建设 | 安徽华茂集团有限公司 | 倪俊龙 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7254 | 年产2000万吨精品机制砂石骨料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 容从建筑骨料粗碎旋回破系统至初级骨料成品混合料储库为止的年产约2000万t初级骨料加工区生产线，以及有关必要的辅助生产、生活设施等 | 5.7723 |  | 2 | 年产2000万吨精品机制砂石骨料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 容从建筑骨料粗碎旋回破系统至初级骨料成品混合料储库为止的年产约2000万t初级骨料加工区生产线，以及有关必要的辅助生产、生活设施等 | 已备案，正在开展设计等前期工作 | 开工建设 | 枞阳南方材料有限公司 | 已备案，正在开展设计等前期工作 | 开工建设 | 枞阳南方材料有限公司 | 王盛伟 | 枞阳县中建材项目办 | 荣光杰
7255 | 新型环保润滑材料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新建生产车间、仓库及办公楼等建筑面积约2万平方米，购置数控全自动调合设备、数控全自动灌装设备等。年加工润滑油、润滑脂、防冻液、汽车养护用品等产品5万吨 | 5 |  | 1.2 | 新型环保润滑材料项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新建生产车间、仓库及办公楼等建筑面积约2万平方米，购置数控全自动调合设备、数控全自动灌装设备等。年加工润滑油、润滑脂、防冻液、汽车养护用品等产品5万吨 | 开展环评等前期工作 | 开工建设 | 铜陵德凯能源科技有限公司 | 开展环评等前期工作 | 开工建设 | 铜陵德凯能源科技有限公司 | 邢毅力 | 义安经开区管委会 | 徐中武
7256 | 年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房及附属用房，购置相关生产设备，形成年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材的生产能力 | 3.6 |  | 1 | 年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.5万平方米，建设生产厂房及附属用房，购置相关生产设备，形成年产5万吨铜杆及0.5万吨黄铜线材的生产能力 | 项目已备案，能评已批复，正在编制环评 | 开工建设 | 铜陵海铜新材料有限公司 | 项目已备案，能评已批复，正在编制环评 | 开工建设 | 铜陵海铜新材料有限公司 | 郭展佳 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7257 | 新桥叶湖铁矿安全治理工程暨技改建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 对安全隐患进行治理，以消载减负的治理方法进行固废剥离，形成稳定的安全平台，提升矿山现有采矿和生产加工能力，实现无固废排放 | 3.3 |  | 1 | 新桥叶湖铁矿安全治理工程暨技改建设项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 对安全隐患进行治理，以消载减负的治理方法进行固废剥离，形成稳定的安全平台，提升矿山现有采矿和生产加工能力，实现无固废排放 | 已备案 | 开工建设 | 铜陵县新桥叶湖铁矿 | 已备案 | 开工建设 | 铜陵县新桥叶湖铁矿 | 秦林 | 义安区顺安镇政府 | 陈三宝
7258 | 年产3亿平方米新型包装耗材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积1万平方米，建设年产3亿平方米新型包装耗材生产线 | 2.7382 |  | 1.2 | 年产3亿平方米新型包装耗材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积1万平方米，建设年产3亿平方米新型包装耗材生产线 | 完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵明大新材料科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵明大新材料科技有限公司 | 崔陈明 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7259 | 高端精密机械轴承加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 占地面积70亩，建筑面积1.6万平方米分两期建设，主要购置高端精密机械轴承生产及检测设备，建设相关辅助设施工程，年产2万吨精密机械轴承 | 2.7328 |  | 0.6 | 高端精密机械轴承加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 占地面积70亩，建筑面积1.6万平方米分两期建设，主要购置高端精密机械轴承生产及检测设备，建设相关辅助设施工程，年产2万吨精密机械轴承 | 开展前期工作 | 一期施工 | 铜陵力尚轴承有限公司 | 开展前期工作 | 一期施工 | 铜陵力尚轴承有限公司 | 王志红 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7260 | 年产1万吨高品质有色金属粉体扩建 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 购置自动化成套设备，新建7条铜和铜合金产线，1条锡粉末产线，年产1万吨高品质有色金属粉体 | 2.6 |  | 0.5 | 年产1万吨高品质有色金属粉体扩建 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 购置自动化成套设备，新建7条铜和铜合金产线，1条锡粉末产线，年产1万吨高品质有色金属粉体 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司 | 胡柏明 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7261 | 年产1200万套家电铝制零部件 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.12万平方米，新增熔化炉、液压成型机等生产设备113台套，年产家电铝制零部件1200万套 | 2.6 |  | 1 | 年产1200万套家电铝制零部件 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.12万平方米，新增熔化炉、液压成型机等生产设备113台套，年产家电铝制零部件1200万套 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 铜陵光华铝业制造有限公司 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 铜陵光华铝业制造有限公司 | 何明华 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7262 | 铜(铝)基特种防腐耐火电线电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 分两期建设：一期建设7万平方米厂房，购置各类设备62台（套）；二期建设7.5万平方米厂房，引进特种电缆生产线5条，达产后年产各类型号铝（铜）基特种防腐耐火电线电缆10万公里 | 2.56 |  | 1 | 铜(铝)基特种防腐耐火电线电缆生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 分两期建设：一期建设7万平方米厂房，购置各类设备62台（套）；二期建设7.5万平方米厂房，引进特种电缆生产线5条，达产后年产各类型号铝（铜）基特种防腐耐火电线电缆10万公里 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽铜都电缆有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽铜都电缆有限公司 | 汪云飞 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7263 | 年产50万件电源逆变器及15万辆高端电动自行车项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约1万平方米。购置SMT全自动生产线、模块生产线、全自动电源PACK线等设备，年产50万件电源逆变器及15万辆高端电动自行车 | 2.2 |  | 1.2 | 年产50万件电源逆变器及15万辆高端电动自行车项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 租赁厂房约1万平方米。购置SMT全自动生产线、模块生产线、全自动电源PACK线等设备，年产50万件电源逆变器及15万辆高端电动自行车 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽维派格新能源科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽维派格新能源科技有限公司 | 王晓格 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7264 | 废铝回收综合利用 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.89万平方米，购置精炼炉、铝锭浇铸机等生产设备129台套，年产铝锭、铝棒及铝水5万吨 | 2.18 |  | 0.6 | 废铝回收综合利用 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.89万平方米，购置精炼炉、铝锭浇铸机等生产设备129台套，年产铝锭、铝棒及铝水5万吨 | 项目工业用地已办理产权证，已完成能评编制，正在组织工程招投标 | 开工建设 | 铜陵光华铝业制造有限公司 | 项目工业用地已办理产权证，已完成能评编制，正在组织工程招投标 | 开工建设 | 铜陵光华铝业制造有限公司 | 何明华 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7265 | 年产3万吨起重机及叉车配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积3000平方米，建设年产3万吨起重机及叉车配件加工生产线 | 2.15 |  | 0.5 | 年产3万吨起重机及叉车配件加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵铜官区 | 建筑面积3000平方米，建设年产3万吨起重机及叉车配件加工生产线 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵启盛机械科技有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 铜陵启盛机械科技有限公司 | 田勤章 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7266 | 年产110万吨水泥粉磨及配套工程 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建一套Φ4.2*13米水泥磨粉生产线及配套设施建设 | 2.0583 |  | 1 | 年产110万吨水泥粉磨及配套工程 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建一套Φ4.2*13米水泥磨粉生产线及配套设施建设 | 已备案，正在开展设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 已备案，正在开展设计等前期工作 | 开工建设 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 李乐意 | 枞阳县海螺项目办 | 金智
7267 | 年产4万吨无氧铜杆 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁1.2万平方米厂房，购置生产及检测设备171台套，建成后形成年产4万吨无氧铜杆的生产能力 | 2 |  | 0.5 | 年产4万吨无氧铜杆 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 租赁1.2万平方米厂房，购置生产及检测设备171台套，建成后形成年产4万吨无氧铜杆的生产能力 | 项目已备案，环评、能评已批复 | 开工建设 | 铜陵银赢铜业有限公司 | 项目已备案，环评、能评已批复 | 开工建设 | 铜陵银赢铜业有限公司 | 周智鹏 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7268 | 玉龙建筑石料用凝灰岩矿加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 年产建筑石料用凝灰岩矿200万吨 | 1.9814 |  | 0.2 | 玉龙建筑石料用凝灰岩矿加工项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 年产建筑石料用凝灰岩矿200万吨 | 安评、环评、备案等前期工作已完成 | 开工建设 | 枞阳县玉龙石料有限公司 | 安评、环评、备案等前期工作已完成 | 开工建设 | 枞阳县玉龙石料有限公司 | 季海珍 | 枞阳县钱铺镇 | 慈龙祥
7269 | 海螺3#4#5#水泥熟料线烟气脱硝技改 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 对3#4#5#水泥熟料线烟气脱硝技术改造，建设烟气脱硝系统 | 1.6632 |  | 0.5 | 海螺3#4#5#水泥熟料线烟气脱硝技改 | 传统产业升级改造 | 铜陵郊区 | 对3#4#5#水泥熟料线烟气脱硝技术改造，建设烟气脱硝系统 | 项目已备案 | 计划开工 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 项目已备案 | 计划开工 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 周志 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7270 | 中科铜都公司搬迁升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目总用地面积约2万平方米，总建筑面积0.7万平方米。建设规模为600吨/年银粉，建设内容包括硝酸银生产、银粉生产主厂房及配套的废气处理设施、废水处理设施等；辅助设施包括：纯水制备、硝酸贮存罐、仓库、事故水池及消防水池、研发及办公楼等 | 1.5963 |  | 0.6 | 中科铜都公司搬迁升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目总用地面积约2万平方米，总建筑面积0.7万平方米。建设规模为600吨/年银粉，建设内容包括硝酸银生产、银粉生产主厂房及配套的废气处理设施、废水处理设施等；辅助设施包括：纯水制备、硝酸贮存罐、仓库、事故水池及消防水池、研发及办公楼等 | 已完成备案 | 开工建设 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 钱文生 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7271 | 汽车吸音棉及轮毂、发动机罩盖生产 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建厂房等建筑面积约1.5万平方米，建设轮毂罩、发动机罩盖生产线各1条，缝纫生产线5条，年产汽车轮毂罩200万套，汽车发动机罩盖100万套，汽车吸音棉阻尼类产品1000万套 | 1.5 |  | 0.5 | 汽车吸音棉及轮毂、发动机罩盖生产 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建厂房等建筑面积约1.5万平方米，建设轮毂罩、发动机罩盖生产线各1条，缝纫生产线5条，年产汽车轮毂罩200万套，汽车发动机罩盖100万套，汽车吸音棉阻尼类产品1000万套 | 项目已备案，正在开展可研编制、土地购买等前期工作 | 开工建设 | 安徽靖烨车辆零部件有限公司 | 项目已备案，正在开展可研编制、土地购买等前期工作 | 开工建设 | 安徽靖烨车辆零部件有限公司 | 陈大中 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7272 | 年产2万吨钢结构件 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.21万平方米，购置直流电焊机、摇臂钻床等相关设备，年产2万吨钢结构件 | 1.5 |  | 0.5 | 年产2万吨钢结构件 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积2.21万平方米，购置直流电焊机、摇臂钻床等相关设备，年产2万吨钢结构件 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽浙建钢结构有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽浙建钢结构有限公司 | 王建 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7273 | 年产10万吨生物质无醛环保胶黏剂项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁标准厂房0.6万平方米，购买主生产装置、辅助生产装置72套（台），自主设计组建一条自动化的胶粘剂复配生产线。项目分三期建设，第一年生产无醛胶粘剂10000吨；第二年生产无醛胶粘剂40000吨；第三年力争达到年产10万吨无醛胶粘剂目标 | 1.5 |  | 0.6 | 年产10万吨生物质无醛环保胶黏剂项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁标准厂房0.6万平方米，购买主生产装置、辅助生产装置72套（台），自主设计组建一条自动化的胶粘剂复配生产线。项目分三期建设，第一年生产无醛胶粘剂10000吨；第二年生产无醛胶粘剂40000吨；第三年力争达到年产10万吨无醛胶粘剂目标 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 铜陵粟道生物科技有限公司 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 铜陵粟道生物科技有限公司 | 王彬 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7274 | 年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新建1万平方米生产厂房，950平方米研发综合楼，购置双螺杆造粒机、挤出机等相关设备，年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材 | 1.3 |  | 0.3 | 年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 新建1万平方米生产厂房，950平方米研发综合楼，购置双螺杆造粒机、挤出机等相关设备，年产5500吨塑料功能母粒和3000吨聚苯乙烯片材 | 施工队已进场 | 主体施工 | 安徽诚韬新材料科技有限公司 | 施工队已进场 | 主体施工 | 安徽诚韬新材料科技有限公司 | 司芳芳 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7275 | 金澔特公司工业气体充装项目(二期) | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地约1.2万平方米，购置充装线5条、辅助设备5台、提纯设备及制气设备10台。月新增各类工业气体39.5万瓶 | 1.2329 |  | 0.8 | 金澔特公司工业气体充装项目(二期) | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 占地约1.2万平方米，购置充装线5条、辅助设备5台、提纯设备及制气设备10台。月新增各类工业气体39.5万瓶 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵金澔特科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵金澔特科技有限公司 | 杨昌宝 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7276 | 年产5000吨电子导电浆料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积1.22万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，购置三辊机、多功能混合机、真空搅拌脱泡机等设备，建成后年产5000吨电子导电浆料 | 1.2 |  | 0.3 | 年产5000吨电子导电浆料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 建筑面积1.22万平方米，建设厂房、仓库、办公楼，购置三辊机、多功能混合机、真空搅拌脱泡机等设备，建成后年产5000吨电子导电浆料 | 项目已备案，土地已摘牌，正在编制规划方案等前期工作 | 开工建设 | 安徽和兴新材料有限公司 | 项目已备案，土地已摘牌，正在编制规划方案等前期工作 | 开工建设 | 安徽和兴新材料有限公司 | 周磊 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7277 | 年产8万吨精密铜制品项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目分二期建设，一期租赁厂房4616平方米进行生产，购置牵引机、电气控制系统等相关设备设施。二期自建厂房，购置相关设备，建成后可形成年产8万吨精密铜制品能力 | 1.188 |  | 0.5 | 年产8万吨精密铜制品项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 项目分二期建设，一期租赁厂房4616平方米进行生产，购置牵引机、电气控制系统等相关设备设施。二期自建厂房，购置相关设备，建成后可形成年产8万吨精密铜制品能力 | 项目已备案，能评已批复 | 开工建设 | 铜陵欧陆铜业有限公司 | 项目已备案，能评已批复 | 开工建设 | 铜陵欧陆铜业有限公司 | 刘朝晖 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7278 | 全生物可降解塑料袋项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，通过改、扩建使项目达到年产4000吨全生物可降解塑袋。其中：一期新增购置智能吹膜机、高速电脑制袋机等设备52台，形成10条生物可降解塑料袋产线，将形成年产全生物可降解塑料袋2000吨产能；二期购置智能吹膜机、高速电脑制袋机等设备68台，形成10条生物可降解塑料袋生产线，将形成年产4000吨生物可降解的产能 | 1.1614 |  | 0.5 | 全生物可降解塑料袋项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 项目分两期建设，通过改、扩建使项目达到年产4000吨全生物可降解塑袋。其中：一期新增购置智能吹膜机、高速电脑制袋机等设备52台，形成10条生物可降解塑料袋产线，将形成年产全生物可降解塑料袋2000吨产能；二期购置智能吹膜机、高速电脑制袋机等设备68台，形成10条生物可降解塑料袋生产线，将形成年产4000吨生物可降解的产能 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵方正塑业科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵方正塑业科技有限公司 | 陈可夏 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7279 | 智能高效电梯导轨分捡与包装系统 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 购置智能电梯导轨分捡与包装设备及配套设施，建设生产线 | 1.08 |  | 0.77 | 智能高效电梯导轨分捡与包装系统 | 传统产业升级改造 | 铜陵义安区 | 购置智能电梯导轨分捡与包装设备及配套设施，建设生产线 | 设备已购买，正在安装 | 竣工投产 | 铜陵旋力塞维拉精密制造有限公司 | 设备已购买，正在安装 | 竣工投产 | 铜陵旋力塞维拉精密制造有限公司 | 迪戈 | 义安区东联镇政府 | 黄一伟
7280 | 益邦科技精密结构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁经开区中小企业加速器园区标准化厂房0.2万平方米，购置各类生产设备，形成年产200万套精密结构件的生产能力。项目建成达产后，预计年产值1亿元，年利润1800万元 | 1.05 |  | 0.45 | 益邦科技精密结构件生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 租赁经开区中小企业加速器园区标准化厂房0.2万平方米，购置各类生产设备，形成年产200万套精密结构件的生产能力。项目建成达产后，预计年产值1亿元，年利润1800万元 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 铜陵益邦科技有限公司 | 已完成备案，正在改造厂房 | 开工建设 | 铜陵益邦科技有限公司 | 汪群友 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7281 | 年产1万吨出口高档坚果食品深加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 项目用地约10亩，分两期建设：一期建设5000平方米厂房，新上1条全自动高档坚果生产线；二期建设1.5万平方米的厂房、办公楼及配套设施，新上2条全自动高档坚果生产线，年产1万吨出口高档坚果食品 | 1.02 |  | 0.2 | 年产1万吨出口高档坚果食品深加工 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 项目用地约10亩，分两期建设：一期建设5000平方米厂房，新上1条全自动高档坚果生产线；二期建设1.5万平方米的厂房、办公楼及配套设施，新上2条全自动高档坚果生产线，年产1万吨出口高档坚果食品 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽迁艺食品有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽迁艺食品有限公司 | 韩成林 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7282 | 汽车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建生产车间、办公楼等总建筑面积8000平方米，新增数控机床等生产设备110台套，以及相关附属工程建设 | 1 |  | 0.3 | 汽车配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵枞阳县 | 新建生产车间、办公楼等总建筑面积8000平方米，新增数控机床等生产设备110台套，以及相关附属工程建设 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宏星磁电科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宏星磁电科技有限公司 | 甘贤平 | 枞阳县经开区管委会 | 王会情
7283 | 高导超韧电工圆铝杆和高塑耐腐易焊铝带及铝圆片项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 原有土地上新建厂房0.2万平方米，并购置一台熔炉（6吨/时），两台连体10吨保温炉，一套直径9.5铝杆连铸连轧生产线等。项目建成后，将形成年产10000吨直径9.5的铝杆、15000吨铝带及铝圆片的生产能力 | 1 |  | 0.4 | 高导超韧电工圆铝杆和高塑耐腐易焊铝带及铝圆片项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 原有土地上新建厂房0.2万平方米，并购置一台熔炉（6吨/时），两台连体10吨保温炉，一套直径9.5铝杆连铸连轧生产线等。项目建成后，将形成年产10000吨直径9.5的铝杆、15000吨铝带及铝圆片的生产能力 | 已完成备案，正在办理项目前期规划 | 开工建设 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 已完成备案，正在办理项目前期规划 | 开工建设 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 周金文 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7284 | 超彩环保连续酸解改建项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 对酸解车间基础进行改建和设备安装。新增主要设备有混合槽、酸解反应器、溶解槽、水冷机组等。项目建成后维持原产能不变，可将原传统的间歇酸解模式改造为连续酸解模式，并配备低温等离子体尾气净化装置 | 1 |  | 0.3 | 超彩环保连续酸解改建项目 | 传统产业升级改造 | 铜陵经开区 | 对酸解车间基础进行改建和设备安装。新增主要设备有混合槽、酸解反应器、溶解槽、水冷机组等。项目建成后维持原产能不变，可将原传统的间歇酸解模式改造为连续酸解模式，并配备低温等离子体尾气净化装置 | 已完成备案，正在办理项目前期规划 | 开工建设 | 超彩环保新材料科技有限公司 | 已完成备案，正在办理项目前期规划 | 开工建设 | 超彩环保新材料科技有限公司 | 张兄来 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7285 | 铜陵狮子山高新区新材料产业加速器及仓储物流中心项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 拟建设1栋新材料公共研发中心，2栋新材料生产中心、2栋智能仓储中心，总建筑面积5.8万平方米，同步配建周边道路等相关配套设施 | 1.4082 |  | 0.5 | 铜陵狮子山高新区新材料产业加速器及仓储物流中心项目 | 现代服务业 | 铜陵铜官区 | 拟建设1栋新材料公共研发中心，2栋新材料生产中心、2栋智能仓储中心，总建筑面积5.8万平方米，同步配建周边道路等相关配套设施 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵高新发展投资有限公司 | 高翔 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7286 | 铜陵鑫福瑞红旗体验中心项目 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 占地面积约3000平方米，租赁改造建筑面积1500平方米，建设一幢新车销售展厅、售后维修、办公、配件仓储、客户休息于一体的红旗品牌汽车展览中心，配套建设100个停车位 | 1.2 |  | 0.3 | 铜陵鑫福瑞红旗体验中心项目 | 现代服务业 | 铜陵郊区 | 占地面积约3000平方米，租赁改造建筑面积1500平方米，建设一幢新车销售展厅、售后维修、办公、配件仓储、客户休息于一体的红旗品牌汽车展览中心，配套建设100个停车位 | 前期工作完成，即将开工建设 | 竣工建成 | 铜陵鑫福瑞汽车销售服务有限公司 | 前期工作完成，即将开工建设 | 竣工建成 | 铜陵鑫福瑞汽车销售服务有限公司 | 王晓明 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7287 | 融湖商业中心开发 | 现代服务业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.39万平方米商业综合体，以及道路、绿化、给排水、供电等相关附属工程建设 | 1.0406 |  | 0.8 | 融湖商业中心开发 | 现代服务业 | 铜陵枞阳县 | 建筑面积2.39万平方米商业综合体，以及道路、绿化、给排水、供电等相关附属工程建设 | 项目已备案 | 开工建设 | 枞阳苏商置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 枞阳苏商置业有限公司 | 朱小炳 | 枞阳县房产服务中心 | 许卫武
7288 | 润泽花园二期 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约26万平方米的安置点建设 | 13.17 |  | 5 | 润泽花园二期 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约26万平方米的安置点建设 | 土地出让已完成 | 开工建设 | 铜陵市建投公司 | 土地出让已完成 | 开工建设 | 铜陵市建投公司 | 李翔 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7289 | 锦绣前程小区及邻里中心商业综合体建设 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 占地面积约10.55万平方米，总建筑面积24.5万平方米，包含3万平方米商业综合体，安置棚改1000户 | 12.8214 |  | 1.5 | 锦绣前程小区及邻里中心商业综合体建设 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 占地面积约10.55万平方米，总建筑面积24.5万平方米，包含3万平方米商业综合体，安置棚改1000户 | 等待土地挂牌 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 等待土地挂牌 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 姚应凌 | 耀安集团 | 姚应凌
7290 | 义安碧桂园 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | TCF2021-08号地块土地面积5.6万平方米，建筑面积11.6万平方米，其中：住宅9.1万平方米，商业用房500平方米，配套用房2337平方米，其中物业用房300平方米，幼儿园2037平方米；TCF2021-09号地块土地面积2.9万平方米，建筑面积6.4万平方米，其中：住宅5.1万平方米，配套用房287.8平方米，其中：物业用房160平方米、社区党群服务中心127.80平方米 | 11.3945 |  | 3 | 义安碧桂园 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | TCF2021-08号地块土地面积5.6万平方米，建筑面积11.6万平方米，其中：住宅9.1万平方米，商业用房500平方米，配套用房2337平方米，其中物业用房300平方米，幼儿园2037平方米；TCF2021-09号地块土地面积2.9万平方米，建筑面积6.4万平方米，其中：住宅5.1万平方米，配套用房287.8平方米，其中：物业用房160平方米、社区党群服务中心127.80平方米 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵芮钦房地产开发有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 铜陵芮钦房地产开发有限公司 | 夏凡 | 义安区五松镇政府 | 黄慧勇
7291 | 铜陵经开区产城融合片区提质升级项目 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 对经营性资产（老旧厂房）维修改造、老旧小区改造、人才公寓装修改造、低效用地整合利用、产业园区基础设施提升 | 10.0687 |  | 2 | 铜陵经开区产城融合片区提质升级项目 | 新型城镇化 | 铜陵经开区 | 对经营性资产（老旧厂房）维修改造、老旧小区改造、人才公寓装修改造、低效用地整合利用、产业园区基础设施提升 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵大江工程建设有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 铜陵大江工程建设有限公司 | 朱新宇 | 铜陵经开区管委会 | 周剑
7292 | 锦绣康泰城D区及E区项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 用地面积7.3万平方米，总建筑面积14.5万平方米，其中D区用地面积4.9万平方米，建筑面积10.1万平方米；E区用地面积2.4万平方米，建筑面积4.4万平方米。配套建设电、水、气、雨污水、绿化景观等工程 | 7.7 |  | 2 | 锦绣康泰城D区及E区项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 用地面积7.3万平方米，总建筑面积14.5万平方米，其中D区用地面积4.9万平方米，建筑面积10.1万平方米；E区用地面积2.4万平方米，建筑面积4.4万平方米。配套建设电、水、气、雨污水、绿化景观等工程 | 土地等待挂网 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 土地等待挂网 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 卫杨 | 义安区政府 | 姚贵平
7293 | 水木清华园二期项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积14.2万平方米住宅开发，棚改安置400户 | 7.6797 |  | 1.5 | 水木清华园二期项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积14.2万平方米住宅开发，棚改安置400户 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 汪振国 | 义安区五松镇政府 | 黄慧勇
7294 | 紫御学府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积4.1万平方米住宅开发 | 7 |  | 2 | 紫御学府 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建筑面积4.1万平方米住宅开发 | 已完成备案等前期手续 | 开工建设 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 已完成备案等前期手续 | 开工建设 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 汪海龙 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7295 | 人才公寓项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建人才公寓和商业服务设施，给予经开区配套企业人才提供住宿休闲娱乐设施 | 6.5097 |  | 0.3 | 人才公寓项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 新建人才公寓和商业服务设施，给予经开区配套企业人才提供住宿休闲娱乐设施 | 规划阶段 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 规划阶段 | 开工建设 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 卫杨 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7296 | 横港化工专区工业污水处理厂工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设日处理能力4.5万立方米工业污水处理厂与配套设施 | 3.1391 |  | 0.8 | 横港化工专区工业污水处理厂工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设日处理能力4.5万立方米工业污水处理厂与配套设施 | 编制可研 | 开工建设 | 铜陵同风环境综合治理有限公司 | 编制可研 | 开工建设 | 铜陵同风环境综合治理有限公司 | 陈志国 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7297 | 建筑产业工人科技产业园 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积1.3万平方米，包括总部基地大楼（9层）、实操基地、厂区培训等 | 2.2228 |  | 0.9 | 建筑产业工人科技产业园 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 建筑面积1.3万平方米，包括总部基地大楼（9层）、实操基地、厂区培训等 | 正在办理培训机构审批手续，已上预审会 | 开工建设 | 安徽万世控股集团有限公司 | 正在办理培训机构审批手续，已上预审会 | 开工建设 | 安徽万世控股集团有限公司 | 石慧龙 | 义安区钟鸣镇政府 | 汪开胜
7298 | 义安经开区纬二路等路网工程及配套建设项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 对开发区部分道路进行扩建改造，新建纬二路等路网，并配套改造管网等工程 | 1.8 |  | 1 | 义安经开区纬二路等路网工程及配套建设项目 | 新型城镇化 | 铜陵义安区 | 对开发区部分道路进行扩建改造，新建纬二路等路网，并配套改造管网等工程 | 施工图纸正在设计 | 开工建设 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 施工图纸正在设计 | 开工建设 | 铜陵县金桥建设投资有限公司 | 王同林 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7299 | 新华山矿周边居民避险安置项目 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积3.15万平方米，对新华山采矿塌陷区周边居民实施避险安置，新建安置房 | 1.5213 |  | 1 | 新华山矿周边居民避险安置项目 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积3.15万平方米，对新华山采矿塌陷区周边居民实施避险安置，新建安置房 | 正在完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵江城保障房开发有限公司 | 正在完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵江城保障房开发有限公司 | 席跃武 | 铜官区政府 | 单培
7300 | 铜官区2022年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 改造井湖雅居、天桥新村等12个老旧小区，改造建筑面积为63.66万平方米，共371栋住宅楼，涉及户数11428户 | 1.1571 |  | 1.1571 | 铜官区2022年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 改造井湖雅居、天桥新村等12个老旧小区，改造建筑面积为63.66万平方米，共371栋住宅楼，涉及户数11428户 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 铜陵市住建局 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 铜陵市住建局 | 肖尚俊 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7301 | 联盟十一队安置点改造二期 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约5万平方米，建设安置房 | 1.1 |  | 0.5 | 联盟十一队安置点改造二期 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 总建筑面积约5万平方米，建设安置房 | 完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵市城投房地产开发有限责任公司 | 汪海龙 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7302 | 横港化工专区污水管廊建设工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设6.5千米配套管廊及附属工程 | 1 |  | 0.3 | 横港化工专区污水管廊建设工程 | 新型城镇化 | 铜陵铜官区 | 建设6.5千米配套管廊及附属工程 | 编制可研 | 开工建设 | 铜陵同风环境综合治理有限公司 | 编制可研 | 开工建设 | 铜陵同风环境综合治理有限公司 | 陈志国 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7303 | G3铜陵长江公铁大桥 | 交通 | 铜陵郊区 | 按四线铁路（两线普通铁路、两线城际高速铁路）、六车道高速公路的技术标准设计，全长12千米 | 87.8 |  | 10 | G3铜陵长江公铁大桥 | 交通 | 铜陵郊区 | 按四线铁路（两线普通铁路、两线城际高速铁路）、六车道高速公路的技术标准设计，全长12千米 | 前期工作已完成 | 施工建设 | 铜陵市交通投资有限公司 | 前期工作已完成 | 施工建设 | 铜陵市交通投资有限公司 | 何成龙 | 铜陵市政府 | 孔涛
7304 | 义安区黄浒河中心河段河道治理工程及东河段河道治理等工程 | 水利 | 铜陵义安区 | 黄浒河中心河段治理工程河道综合治理长度4千米；黄浒河东河段河道治理工程河道综合治理长度4千米；工商殿老站拆除重建工程，装机4台套，装机功率1000千瓦 | 1.07 |  | 0.45 | 义安区黄浒河中心河段河道治理工程及东河段河道治理等工程 | 水利 | 铜陵义安区 | 黄浒河中心河段治理工程河道综合治理长度4千米；黄浒河东河段河道治理工程河道综合治理长度4千米；工商殿老站拆除重建工程，装机4台套，装机功率1000千瓦 | 监理标已招标完成，施工标正公示 | 黄浒河中心河段河道治理工程完工 | 铜陵市义安区水利局 | 监理标已招标完成，施工标正公示 | 黄浒河中心河段河道治理工程完工 | 铜陵市义安区水利局 | 陈应胜 | 义安区水利局 | 张辉
7305 | 横埠镇湴湖180兆瓦光伏复合发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模180兆瓦光伏复合发电项目 | 7.2 |  | 7 | 横埠镇湴湖180兆瓦光伏复合发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模180兆瓦光伏复合发电项目 | 项目已备案，指标已争取 | 竣工建成 | 枞阳县普阳新能源发电有限公司 | 项目已备案，指标已争取 | 竣工建成 | 枞阳县普阳新能源发电有限公司 | 朱建国 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7306 | 安徽华电铜陵枞阳90MW光伏发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模90兆瓦的光伏复合电站 | 3.3509 |  | 3.0158 | 安徽华电铜陵枞阳90MW光伏发电项目 | 能源 | 铜陵枞阳县 | 建设装机规模90兆瓦的光伏复合电站 | 已取得90兆瓦指标 | 竣工建成 | 华电福新枞阳新能源有限公司 | 已取得90兆瓦指标 | 竣工建成 | 华电福新枞阳新能源有限公司 | 杜来会 | 枞阳县发改委 | 吴立友
7307 | 枞阳农业科技示范园 | 农林 | 铜陵枞阳县 | 农业科技创新创业孵化中心、农产品加工物流园、绿色食品加工园、绿色农业技术展示示范区、优质水稻良种繁育示范区、稻田生态综合种养示范区、特色水产养殖示范区、环白荡湖休闲农业示范带 | 13 |  | 1 | 枞阳农业科技示范园 | 农林 | 铜陵枞阳县 | 农业科技创新创业孵化中心、农产品加工物流园、绿色食品加工园、绿色农业技术展示示范区、优质水稻良种繁育示范区、稻田生态综合种养示范区、特色水产养殖示范区、环白荡湖休闲农业示范带 | 总体规划初稿已编制并进行评审，可研报告同步编制 | 开工建设 | 枞阳县农投公司 | 总体规划初稿已编制并进行评审，可研报告同步编制 | 开工建设 | 枞阳县农投公司 | 章杰 | 枞阳县农业农村局 | 钱进
7308 | 铜官区西湖镇农林水利设施项目 | 农林 | 铜陵铜官区 | 对红星河西湖段、顺安河（朝山、长龙段）、阮家河、西湖大沟等河道生态水系治理、土地整理、农业面源污染治理；建设农林村、朝山村等农业农村基础设施；实施西湖镇境内农田水利“最后一公里”工程 | 3 |  | 0.4 | 铜官区西湖镇农林水利设施项目 | 农林 | 铜陵铜官区 | 对红星河西湖段、顺安河（朝山、长龙段）、阮家河、西湖大沟等河道生态水系治理、土地整理、农业面源污染治理；建设农林村、朝山村等农业农村基础设施；实施西湖镇境内农田水利“最后一公里”工程 | 完成子工程招标 | 开工建设 | 西湖镇镇政府 | 完成子工程招标 | 开工建设 | 西湖镇镇政府 | 章为和 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7309 | 铜官区三河流域农业现代化工程 | 农林 | 铜陵铜官区 | 在西湖镇流转土地建设高标准农田、旱改水等；对铜官区西湖片区水利进行整治，降低洪涝灾害风险 | 2 |  | 0.5 | 铜官区三河流域农业现代化工程 | 农林 | 铜陵铜官区 | 在西湖镇流转土地建设高标准农田、旱改水等；对铜官区西湖片区水利进行整治，降低洪涝灾害风险 | 启动招标程序 | 开工建设 | 铜陵奋迅生态农业发展有限公司 | 启动招标程序 | 开工建设 | 铜陵奋迅生态农业发展有限公司 | 李庆云 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7310 | 危险废物收集暂存转运与处置利用项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 新建危险废物收集暂存转运中心建筑面积2655立方米，年收集暂存转运危险废物共计3万吨；新建危险废物处置利用厂房建筑面积2065立方米，年处理废弃包装物、过滤吸附介质（滤芯等）、容器等1.5万吨 | 1.3 |  | 0.3 | 危险废物收集暂存转运与处置利用项目 | 生态环保 | 铜陵义安区 | 新建危险废物收集暂存转运中心建筑面积2655立方米，年收集暂存转运危险废物共计3万吨；新建危险废物处置利用厂房建筑面积2065立方米，年处理废弃包装物、过滤吸附介质（滤芯等）、容器等1.5万吨 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽摩力孚再生资源有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 安徽摩力孚再生资源有限公司 | 曹传荣 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7311 | 西湖污水处理厂扩建工程 | 生态环保 | 铜陵铜官区 | 扩建污水处理厂，出水水质达一级A标准，形成每日4万吨污水处理能力 | 1.2 |  | 1 | 西湖污水处理厂扩建工程 | 生态环保 | 铜陵铜官区 | 扩建污水处理厂，出水水质达一级A标准，形成每日4万吨污水处理能力 | 计划编制 | 开工建设 | 西湖污水处理有限公司 | 计划编制 | 开工建设 | 西湖污水处理有限公司 | 陈义百 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7312 | 磷石膏及污泥一般固废综合利用项目 | 生态环保 | 铜陵郊区 | 占地8000平方米，建筑面积5000平方米，购置生产设备20台套，建设配套附属设施，项目分两期建设，每期分别综合处理利用磷石膏10万吨/年、污泥10万吨/年 | 1.2 |  | 0.5 | 磷石膏及污泥一般固废综合利用项目 | 生态环保 | 铜陵郊区 | 占地8000平方米，建筑面积5000平方米，购置生产设备20台套，建设配套附属设施，项目分两期建设，每期分别综合处理利用磷石膏10万吨/年、污泥10万吨/年 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽新亿安环保材料有限责任公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽新亿安环保材料有限责任公司 | 周安全 | 铜陵市郊区政府 | 刘磊
7313 | 义安区学前教育城乡融合发展工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 小区配套新建5所幼儿园，42个班，建筑面积为1.4万平方米；移址重建2所幼儿园，12个班，建筑面积为4000平方米；对11所幼儿园进行品质提升改造，房屋改造维修约2.93万平方米及设备更新；6所幼儿园设备更新 | 1.7 |  | 0.5 | 义安区学前教育城乡融合发展工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 小区配套新建5所幼儿园，42个班，建筑面积为1.4万平方米；移址重建2所幼儿园，12个班，建筑面积为4000平方米；对11所幼儿园进行品质提升改造，房屋改造维修约2.93万平方米及设备更新；6所幼儿园设备更新 | 项目已立项 | 开工建设 | 铜陵市义安区教育和体育局 | 项目已立项 | 开工建设 | 铜陵市义安区教育和体育局 | 汪全胜 | 义安区教体局 | 汪全胜
7314 | 义安区人民医院能力提升工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 新建医技综合楼0.68万平方米、康复护理中心0.58万平方米、门诊楼改造面积0.7万平方米，实施住院大楼室内吊顶及墙面修复、室外道路、景观改造、医疗设备等 | 1.2018 |  | 0.5 | 义安区人民医院能力提升工程 | 社会事业 | 铜陵义安区 | 新建医技综合楼0.68万平方米、康复护理中心0.58万平方米、门诊楼改造面积0.7万平方米，实施住院大楼室内吊顶及墙面修复、室外道路、景观改造、医疗设备等 | 编制建设规模调整方案 | 开工建设 | 铜陵市义安区人民医院 | 编制建设规模调整方案 | 开工建设 | 铜陵市义安区人民医院 | 胡文杰 | 铜陵义安区五松镇政府 | 江兵
7315 | 铜陵市铜官区乡村振兴工程 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 实施农林村乡村振兴，建设铜官区研学基地、实践基地、茶叶生态园、民宿等 | 5.52 |  | 0.5 | 铜陵市铜官区乡村振兴工程 | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 实施农林村乡村振兴，建设铜官区研学基地、实践基地、茶叶生态园、民宿等 | 完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵市瑞狮投资发展有限公司 | 完善前期手续 | 开工建设 | 铜陵市瑞狮投资发展有限公司 | 何峰 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7316 | 年产200吨铜艺术制品项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 租赁厂房及办公楼8000平方米，购置灌蜡机炉等相关设备，年产200吨铜艺术制品 | 2.6 |  | 1.2 | 年产200吨铜艺术制品项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 租赁厂房及办公楼8000平方米，购置灌蜡机炉等相关设备，年产200吨铜艺术制品 | 项目已备案，正在办理铸造产能置换手续 | 开工建设 | 安徽安铜文化发展有限公司 | 项目已备案，正在办理铸造产能置换手续 | 开工建设 | 安徽安铜文化发展有限公司 | 张永保 | 义安经开区管委会 | 汪祺
7317 | 枞阳县乡村振兴旅游富民示范区 | 文化产业 | 铜陵枞阳县 | 打造枞阳半程马拉松赛道，传递魅力枞阳文化名片；浮山、在陆花园、清溪谷、白云岩示范点、浮山中学研学点建设；山河、桂元、龙井小岭、大岭、柳峰、孙畈、岩前村庄提升 | 2.45 |  | 0.3 | 枞阳县乡村振兴旅游富民示范区 | 文化产业 | 铜陵枞阳县 | 打造枞阳半程马拉松赛道，传递魅力枞阳文化名片；浮山、在陆花园、清溪谷、白云岩示范点、浮山中学研学点建设；山河、桂元、龙井小岭、大岭、柳峰、孙畈、岩前村庄提升 | 正在编制方案 | 开工建设 | 枞阳县文化旅游开发管理有限公司 | 正在编制方案 | 开工建设 | 枞阳县文化旅游开发管理有限公司 | 周璋 | 枞阳县文旅公司 | 周璋
7318 | 财经教育产教融合实训基地(一期) | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积5.3平方米的教育基地建设 | 1.53 |  | 0.5 | 财经教育产教融合实训基地(一期) | 文化产业 | 铜陵铜官区 | 建筑面积5.3平方米的教育基地建设 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 铜陵学院 | 已完成项目建议书编制 | 开工建设 | 铜陵学院 | 倪国爱 | 铜陵铜官区政府 | 单培
7319 | 年产80吨铜艺术制品 | 文化产业 | 铜陵 | 建筑面积1.2万平方米，其中生产厂房8000平方米、办公楼3000平方米、研发中心1000平方米。购置切割机等相关设备，年产80吨铜艺术制品 | 1 |  | 0.3 | 年产80吨铜艺术制品 | 文化产业 | 铜陵 | 建筑面积1.2万平方米，其中生产厂房8000平方米、办公楼3000平方米、研发中心1000平方米。购置切割机等相关设备，年产80吨铜艺术制品 | 正在办理铸造产能置换手续，同步失时环评等前期工作。 | 力争开工 | 安徽金石珐琅智能科技有限公司 | 正在办理铸造产能置换手续，同步失时环评等前期工作。 | 力争开工 | 安徽金石珐琅智能科技有限公司 | 张先福 | 义安经开区 | 汪祺
7320 | 铜陵市中药材文化产业园项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 建中药材区、创意研发区、电商物流区、体验区、酒店生活配套区和办公区等六大功能区，并配备一定数量的停车位 | 1 |  | 0.2 | 铜陵市中药材文化产业园项目 | 文化产业 | 铜陵义安区 | 建中药材区、创意研发区、电商物流区、体验区、酒店生活配套区和办公区等六大功能区，并配备一定数量的停车位 | 项目己备案，正在办理土地相关手续 | 开工建设 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 项目己备案，正在办理土地相关手续 | 开工建设 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 任绪平 | 义安区天门镇政府 | 何志远
7321 | 枞阳城市IP项目 | 文化产业 | 铜陵枞阳县 | 打造以“西游”为主题的枞阳县城市IP，深入开发文旅项目 | 1 |  | 0.2 | 枞阳城市IP项目 | 文化产业 | 铜陵枞阳县 | 打造以“西游”为主题的枞阳县城市IP，深入开发文旅项目 | 已签订合作框架协议 | 开工建设 | 功夫动漫股份有限公司 | 已签订合作框架协议 | 开工建设 | 功夫动漫股份有限公司 | 李竹兵 | 枞阳县文旅局 | 刘毛陆
| 14、池州市 |  |  |  |  | 443.5759
| 续建项目 |  |  |  |  | 443.5759
7322 | 年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 新建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，并配套年开采3000万吨矿石及加工工程、矿石输送廊道工程、码头工程、公用工程（含办公研发、生活配套等）及水电气、道路等配套设施 | 112.95 | 2.56 | 20 | 年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 新建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，并配套年开采3000万吨矿石及加工工程、矿石输送廊道工程、码头工程、公用工程（含办公研发、生活配套等）及水电气、道路等配套设施 | 矿山已出让，桩基施工 | 部分主体竣工 | 安徽宝镁轻合金有限公司 | 矿山已出让，桩基施工 | 部分主体竣工 | 安徽宝镁轻合金有限公司 | 李长春 | 青阳县发改委 | 罗小磊
7323 | 新一代重复使用液体运载火箭产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 主要建设新一代重复使用液体运载火箭创新研发中心、液体火箭总装总测生产线、液体火箭发动机生产线以及液体火箭发动机试车台 | 50 | 0.05 | 5 | 新一代重复使用液体运载火箭产业化基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 主要建设新一代重复使用液体运载火箭创新研发中心、液体火箭总装总测生产线、液体火箭发动机生产线以及液体火箭发动机试车台 | 一期标准化厂房即将进场装修 | 开工建设 | 星河动力（北京）空间科技有限公司 | 一期标准化厂房即将进场装修 | 开工建设 | 星河动力（北京）空间科技有限公司 | 管征 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7324 | 中基(恒光)江南智能制造产业园 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 该项目采取“基金产业园”模式，建设智能制造产业园，通过基金引进行业骨干企业10家，上下游关联企业20家以上 | 30 | 0.8 | 1 | 中基(恒光)江南智能制造产业园 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 该项目采取“基金产业园”模式，建设智能制造产业园，通过基金引进行业骨干企业10家，上下游关联企业20家以上 | 主体建设 | 部分厂房建成,拟引入落户10家 | 中基恒光（池州）产业园有限公司 | 主体建设 | 部分厂房建成,拟引入落户10家 | 中基恒光（池州）产业园有限公司 | 殷耀文 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7325 | 安东智能装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设联合厂房、办公科研中心及其他辅助设施,购置数控带锯床、相贯线切割机等设备417台，年产管式皮带输送机、卸车机、斗轮堆取料机、堆料机、卸船机、港口门式起重机 | 24.6273 | 11 | 2 | 安东智能装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积24万平方米，主要建设联合厂房、办公科研中心及其他辅助设施,购置数控带锯床、相贯线切割机等设备417台，年产管式皮带输送机、卸车机、斗轮堆取料机、堆料机、卸船机、港口门式起重机 | 一期设备安装完成 | 二期开工建设 | 安东投资集团 | 一期设备安装完成 | 二期开工建设 | 安东投资集团 | 刘先宁 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7326 | 年产10万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施36.1万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨高端工业铝材及深加工产品 | 18.5249 | 3.8 | 1 | 年产10万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施36.1万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨高端工业铝材及深加工产品 | 2栋厂房建成已投产，办公楼、综合楼已建成投用，两栋厂房在建 | 部分投产 | 安徽浩源铝业科技有限公司 | 2栋厂房建成已投产，办公楼、综合楼已建成投用，两栋厂房在建 | 部分投产 | 安徽浩源铝业科技有限公司 | 万浩 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7327 | 中科音瀚(安徽池州)超声产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积6.5万平方米，建设生产服务中心和行政服务中心，购置数控机床等设备，构建以超声先进制造、声学感知与探测、生物医学超声为代表的科技产业园 | 15.6 | 0.15 | 1.5 | 中科音瀚(安徽池州)超声产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积6.5万平方米，建设生产服务中心和行政服务中心，购置数控机床等设备，构建以超声先进制造、声学感知与探测、生物医学超声为代表的科技产业园 | 5号厂房桩基完成 | 厂房建设完工,设备进厂 | 安徽朱雀智能科技有限公司 | 5号厂房桩基完成 | 厂房建设完工,设备进厂 | 安徽朱雀智能科技有限公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7328 | 5G高阶线路板生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积5.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发大楼及其他基础设施配套等，新增各种设备77台套，建成后年产100万平米HDI高密度互联多层线路板、双面印刷线路板、多层线路板、柔性线路板、软硬结合板 | 15 | 0.8536 | 1.2 | 5G高阶线路板生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积5.8万平方米，主要建设厂房、办公楼、研发大楼及其他基础设施配套等，新增各种设备77台套，建成后年产100万平米HDI高密度互联多层线路板、双面印刷线路板、多层线路板、柔性线路板、软硬结合板 | 1#厂房主体已封顶，室内进行墙体砌筑及消防，通风设备安装 | 完成部分生产厂房建设,并购置配套设施 | 安徽百强科技有限公司 | 1#厂房主体已封顶，室内进行墙体砌筑及消防，通风设备安装 | 完成部分生产厂房建设,并购置配套设施 | 安徽百强科技有限公司 | 李浩民 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7329 | 通信终端设备及汽车零部件研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积15万平方米，分三期建设，新建生产厂房、办公用房及附属用房等，建设21条生产线，建成后，年产8万吨特种型材、2.5万吨手机部件和2万吨汽车及航空航天零部件 | 10 | 3.9 | 1 | 通信终端设备及汽车零部件研发及产业化项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积15万平方米，分三期建设，新建生产厂房、办公用房及附属用房等，建设21条生产线，建成后，年产8万吨特种型材、2.5万吨手机部件和2万吨汽车及航空航天零部件 | 一期竣工投产，二期主体工程建设 | 力争二期竣工建成 | 池州市明坤电子科技有限公司 | 一期竣工投产，二期主体工程建设 | 力争二期竣工建成 | 池州市明坤电子科技有限公司 | 王东明 | 池州高新区管委会 | 钱胜宏
7330 | 银鑫汇智能机器人制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期规划厂房总面积约4万平方米，建立智能无尘车间、办公区、展厅及研发大楼，主要研发设计智能机器人、智能手机机整机、智能蓝牙耳机、液晶模组、及辅助智能器件等产品 | 10 | 0.4 | 1 | 银鑫汇智能机器人制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期规划厂房总面积约4万平方米，建立智能无尘车间、办公区、展厅及研发大楼，主要研发设计智能机器人、智能手机机整机、智能蓝牙耳机、液晶模组、及辅助智能器件等产品 | 一期设备正在安装 | 一期试生产 | 池州集林智能科技有限公司 | 一期设备正在安装 | 一期试生产 | 池州集林智能科技有限公司 | 林福久 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7331 | 年产60万只智能饭煲及500万只高端锅具技改项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积2.5万平方米，购置拉伸机、抛光机、退火炉、烘干线等锅具生产加工设备58台（套），年产60万只智能饭煲及500万只高端锅具技改 | 7.6 | 0.6 | 0.8 | 年产60万只智能饭煲及500万只高端锅具技改项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积2.5万平方米，购置拉伸机、抛光机、退火炉、烘干线等锅具生产加工设备58台（套），年产60万只智能饭煲及500万只高端锅具技改 | 基础施工 | 设备安装 | 安徽金合科技有限公司 | 基础施工 | 设备安装 | 安徽金合科技有限公司 | 黄战 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚平
7332 | 年产7.5万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施12.3万平方米，年产7.5万吨高端工业铝材及深加工产品 | 7.0357 | 2.5 | 1 | 年产7.5万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施12.3万平方米，年产7.5万吨高端工业铝材及深加工产品 | 一期投产，二期主体建设 | 二期主体完工 | 安徽恒泰铝业科技有限公司 | 一期投产，二期主体建设 | 二期主体完工 | 安徽恒泰铝业科技有限公司 | 张及斌 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7333 | 年产5万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施16万平方米，年产5万吨高端工业铝材及深加工产品 | 6.2248 | 2 | 0.5 | 年产5万吨铝基材料及深加工项目(一期) | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施16万平方米，年产5万吨高端工业铝材及深加工产品 | 一期主体完工，开始逐步生产，二期土地已平整 | 二期主体建设 | 安徽龙铝铝业科技有限公司 | 一期主体完工，开始逐步生产，二期土地已平整 | 二期主体建设 | 安徽龙铝铝业科技有限公司 | 周娜 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7334 | 年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积4.8万平方米，购置焊线机、固晶机、自动打标机等相关设备约306台（套），年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组 | 5.162 | 2.5 | 0.8 | 年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积4.8万平方米，购置焊线机、固晶机、自动打标机等相关设备约306台（套），年产50亿只集成电路及8亿颗功率器件及模组 | 厂房改造 | 设备调试 | 安徽轩华电子有限公司 | 厂房改造 | 设备调试 | 安徽轩华电子有限公司 | 赵利武 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚平
7335 | 年产5万吨离子交换树脂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.45万平方米，购置反应釜、冷凝器等生产检测设备500多台套，新建聚合、阳树脂等生产线6条，年产凝胶白球9100吨（自用）、大孔白球8100吨（5000吨外售）、阳树脂25000吨、凝胶阴树脂9000吨等产能 | 5 | 1.3 | 2 | 年产5万吨离子交换树脂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.45万平方米，购置反应釜、冷凝器等生产检测设备500多台套，新建聚合、阳树脂等生产线6条，年产凝胶白球9100吨（自用）、大孔白球8100吨（5000吨外售）、阳树脂25000吨、凝胶阴树脂9000吨等产能 | 主体施工 | 土建主体建成 | 皖东高科（池州）有限公司 | 主体施工 | 土建主体建成 | 皖东高科（池州）有限公司 | 徐丽华 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7336 | 年产40000吨对氨基苯酚项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.59万平方米，建设对硝基酚车间、对氨基苯酚车间等，年产40000吨对氨基苯酚 | 4.9022 | 0.2 | 1 | 年产40000吨对氨基苯酚项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.59万平方米，建设对硝基酚车间、对氨基苯酚车间等，年产40000吨对氨基苯酚 | 已开工建设 | 土建主体部分完工 | 安徽东至广信农化有限公司 | 已开工建设 | 土建主体部分完工 | 安徽东至广信农化有限公司 | 刘纯斌 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7337 | 年产10万吨再生铝锭铝棒项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施10.33万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨铝锭铝棒及深加工产品 | 4.7102 | 1.7 | 0.7 | 年产10万吨再生铝锭铝棒项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施10.33万平方米，利用废旧铝资源年产10万吨再生铝，年产10万吨铝锭铝棒及深加工产品 | 一期基本建成，试生产，二期土地平整 | 一期投产 | 安徽鹏翔铝业科技有限公司 | 一期基本建成，试生产，二期土地平整 | 一期投产 | 安徽鹏翔铝业科技有限公司 | 谢金余 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7338 | 禾五70MW光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 安装建设70MW容量的光伏发电分系统 | 3.8488 | 3 | 0.8 | 禾五70MW光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 安装建设70MW容量的光伏发电分系统 | 升压站已建成，17兆瓦已并网发电 | 竣工建成 | 青阳县禾五新能源科技有限公司 | 升压站已建成，17兆瓦已并网发电 | 竣工建成 | 青阳县禾五新能源科技有限公司 | 李室元 | 青阳县丁桥镇政府 | 朱国前
7339 | 金泰手机配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期项目引进全自动虹膜总成生产线5条（5寸-15寸），SMT贴片线（全进口）3条，蓝牙音箱/生产线5条，二期拟征用土地30亩，建设车间5万平方米，新上充电桩等项目 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 金泰手机配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期项目引进全自动虹膜总成生产线5条（5寸-15寸），SMT贴片线（全进口）3条，蓝牙音箱/生产线5条，二期拟征用土地30亩，建设车间5万平方米，新上充电桩等项目 | 一期厂房装修基本完成，正在购置设备 | 一期部分投产 | 安徽利丰泰智能科技有限公司 | 一期厂房装修基本完成，正在购置设备 | 一期部分投产 | 安徽利丰泰智能科技有限公司 | 米立刚 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7340 | 年产30万套AI智能设备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 维修改造厂房和综合楼4.3万平方米，新建厂房1.87万平方米，购置激光切割机、数控车床、数控折弯机，机械臂、自动折弯机等先进设备350台（套），年产30万套AI智能设备 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 年产30万套AI智能设备生产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 维修改造厂房和综合楼4.3万平方米，新建厂房1.87万平方米，购置激光切割机、数控车床、数控折弯机，机械臂、自动折弯机等先进设备350台（套），年产30万套AI智能设备 | 正在进行厂房改造 | 部分完工 | 安徽深电科智能产业园发展有限公司 | 正在进行厂房改造 | 部分完工 | 安徽深电科智能产业园发展有限公司 | 郭浩瑞 | 大渡口经开区管委会 | 刘文安
7341 | 年产2万方石墨烯生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.5万平方米，一期购置全自动化生产线，主要加工石墨烯产品；二期建设5条生产和封装线并筹建国家级石墨烯研发和实验中心 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 年产2万方石墨烯生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.5万平方米，一期购置全自动化生产线，主要加工石墨烯产品；二期建设5条生产和封装线并筹建国家级石墨烯研发和实验中心 | 一期试生产 | 一期投产,二期建设 | 安徽白熊科技有限公司 | 一期试生产 | 一期投产,二期建设 | 安徽白熊科技有限公司 | 向联合 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7342 | 工业物联网产业园 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 项目占地52亩，新建4幢标准化厂房2.8万平方米，购买全自动养料锯床、组机、等离子机、数控铣专机等相关机械设备约180台（套） | 3.15 | 1.6 | 1.25 | 工业物联网产业园 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 项目占地52亩，新建4幢标准化厂房2.8万平方米，购买全自动养料锯床、组机、等离子机、数控铣专机等相关机械设备约180台（套） | 主体工程竣工 | 竣工投产 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 主体工程竣工 | 竣工投产 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 方琪 | 青阳开发区管委会 | 周林
7343 | 年产10万吨氨基模塑料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积约6万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及员工宿舍等，购置20条氨基模塑料自动化流水生产线设备 | 3.1132 | 1.2 | 1.5 | 年产10万吨氨基模塑料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积约6万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及员工宿舍等，购置20条氨基模塑料自动化流水生产线设备 | 厂房主体施工 | 主体部分完工 | 安徽雅圣塑料制品有限公司 | 厂房主体施工 | 主体部分完工 | 安徽雅圣塑料制品有限公司 | 张新富 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7344 | 离子交换吸附功能材料生产和循环利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积15万平方米，建设离子交换吸附功能材料生产和循环利用生产线，年产30000吨离子交换和吸附功能材料 | 3 | 0.7 | 1.5 | 离子交换吸附功能材料生产和循环利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积15万平方米，建设离子交换吸附功能材料生产和循环利用生产线，年产30000吨离子交换和吸附功能材料 | 主体施工 | 主体部分完工 | 安徽一帆新材料科技有限公司 | 主体施工 | 主体部分完工 | 安徽一帆新材料科技有限公司 | 张结来 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7345 | 池州玖阳新能源秋江街道渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 利用乌沙镇西湖养殖场2100余亩水面、滩涂，建设80MW渔光互补光伏发电项目 | 3 | 2 | 1 | 池州玖阳新能源秋江街道渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 利用乌沙镇西湖养殖场2100余亩水面、滩涂，建设80MW渔光互补光伏发电项目 | 主体工程建设中 | 竣工建成 | 池州市玖阳新能源发电有限公司 | 主体工程建设中 | 竣工建成 | 池州市玖阳新能源发电有限公司 | 陆克生 | 贵池区乌沙镇政府 | 徐毅
7346 | 奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药生产线，年产26.3吨原料药产线 | 3 | 0.7 | 1.5 | 奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药厂建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2.5万平方米，建设奥氮平、盐酸曲唑酮等原料药生产线，年产26.3吨原料药产线 | 土建施工 | 主体部分完工 | 安徽泰福制药有限公司 | 土建施工 | 主体部分完工 | 安徽泰福制药有限公司 | 慈龙健 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7347 | 年产2.8万吨聚氨酯高新材料及原料和10万套高铁及飞机座椅项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积5万平方米，新建办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施，购买生产装置设备，年产5000t/a辛酸亚锡、10000t/a硅油、3000t/a胺催化剂、10000t/a组合料以及10万套高铁及飞机座椅 | 3 | 2.6 | 0.4 | 年产2.8万吨聚氨酯高新材料及原料和10万套高铁及飞机座椅项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积5万平方米，新建办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施，购买生产装置设备，年产5000t/a辛酸亚锡、10000t/a硅油、3000t/a胺催化剂、10000t/a组合料以及10万套高铁及飞机座椅 | 土建施工 | 竣工投产 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 土建施工 | 竣工投产 | 安徽恒光聚氨酯材料有限公司 | 李光 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7348 | 池州福泰防护用品及材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设1万平方米10万级高洁净等级符合二类医疗器械生产要求的洁净车间，建成后日产口罩500万只 | 3 | 0.5487 | 0.3 | 池州福泰防护用品及材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设1万平方米10万级高洁净等级符合二类医疗器械生产要求的洁净车间，建成后日产口罩500万只 | 洁净车间装修完成，熔喷布的设备调试中 | 试生产 | 福泰防护用品有限公司 | 洁净车间装修完成，熔喷布的设备调试中 | 试生产 | 福泰防护用品有限公司 | 江军 | 池州经开区管委会 | 冯萍
7349 | 中国能建贵池读山湖渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设集光伏发电、水下养殖、观光旅游一体化项目，建成后年发电约8800万千瓦时 | 3 | 1.6 | 1.1 | 中国能建贵池读山湖渔光互补光伏发电项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设集光伏发电、水下养殖、观光旅游一体化项目，建成后年发电约8800万千瓦时 | 光伏厂区主体工程建设中 | 竣工建成 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 光伏厂区主体工程建设中 | 竣工建成 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 孙黎明 | 贵池区殷汇镇政府 | 吴胜
7350 | 汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约30万平方米，建设厂房及配套设施，采用日本进口注塑成型机等相关生产设备，以日本进口塑胶粒子及金属原材料为主要原料，年产2000万套汽车电子精密零部件及500万片电子陶瓷基板 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约30万平方米，建设厂房及配套设施，采用日本进口注塑成型机等相关生产设备，以日本进口塑胶粒子及金属原材料为主要原料，年产2000万套汽车电子精密零部件及500万片电子陶瓷基板 | 主体建设 | 部分建成 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 主体建设 | 部分建成 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 王宾 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7351 | 年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地4.5万平方米，新建生产车间、研发中心、办公楼，购置项目生产装置和设备，年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂 | 2.8 | 1 | 1 | 年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地4.5万平方米，新建生产车间、研发中心、办公楼，购置项目生产装置和设备，年产60000吨粉末涂料专用聚酯树脂 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽安聚合成材料有限公司 | 主体施工 | 主体完工 | 安徽安聚合成材料有限公司 | 陈付生 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7352 | 年产240万片第三代半导体GaN基DPSS衬底及12万片UVA芯片项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目占地约2万平方米，拟对现有厂房进行洁净厂房装修和机电改造，新建氮气储罐及附属配套设施，购买键合设备、STEPPER光刻机等173台套工艺设备，建设一条衬底生产线与一条芯片生产线，建成后，年产240万片第三代半导体GaN基DPSS衬底及12万片UVA芯片 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 年产240万片第三代半导体GaN基DPSS衬底及12万片UVA芯片项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目占地约2万平方米，拟对现有厂房进行洁净厂房装修和机电改造，新建氮气储罐及附属配套设施，购买键合设备、STEPPER光刻机等173台套工艺设备，建设一条衬底生产线与一条芯片生产线，建成后，年产240万片第三代半导体GaN基DPSS衬底及12万片UVA芯片 | 厂房装修 | 一期建成投产 | 安徽芯元基半导体科技有限责任公司 | 厂房装修 | 一期建成投产 | 安徽芯元基半导体科技有限责任公司 | 郝茂盛 | 池州高新区管委会 | 钱胜宏
7353 | 年产600吨2、6二氯-4-三氟甲基苯胺产品,300吨吡唑环产品,200吨吡唑二硫产品技改项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地4.4万平方米，购置产品技改项目生产装置及设备，年产600吨2、6二氯-4-三氟甲基苯胺、300吨吡唑环产品,200吨吡唑二硫产品 | 2.317 | 0.4 | 1 | 年产600吨2、6二氯-4-三氟甲基苯胺产品,300吨吡唑环产品,200吨吡唑二硫产品技改项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地4.4万平方米，购置产品技改项目生产装置及设备，年产600吨2、6二氯-4-三氟甲基苯胺、300吨吡唑环产品,200吨吡唑二硫产品 | 正在进行设备维修 | 部分完工 | 安徽恒科化工有限公司 | 正在进行设备维修 | 部分完工 | 安徽恒科化工有限公司 | 汪建宏 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7354 | 年产10000吨甲基硫菌灵项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地2.14万平方米，建设甲基硫菌灵车间、干燥车间及仓库、罐区、RTO装置、污水处理装置等，年产10000吨甲基硫菌灵 | 2.2 | 2.17 | 0.03 | 年产10000吨甲基硫菌灵项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地2.14万平方米，建设甲基硫菌灵车间、干燥车间及仓库、罐区、RTO装置、污水处理装置等，年产10000吨甲基硫菌灵 | 主体施工收尾 | 竣工投产 | 安徽东至广信农化有限公司 | 主体施工收尾 | 竣工投产 | 安徽东至广信农化有限公司 | 刘纯斌 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7355 | 年产75万套电磁制动器项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 购置相关生产设备，年产75万套电磁制动器 | 2.2 | 0.18 | 0.7 | 年产75万套电磁制动器项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 购置相关生产设备，年产75万套电磁制动器 | 基础施工中 | 设备安装 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 基础施工中 | 设备安装 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 黄天财 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚平
7356 | 年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 一期建设厂房、办公及生活用房，采购和安装生产设备和建设围墙道路等辅助设施。二期建设生产车间2栋，年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板 | 2.2 | 1.2042 | 0.65 | 年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 一期建设厂房、办公及生活用房，采购和安装生产设备和建设围墙道路等辅助设施。二期建设生产车间2栋，年产36万平米刚性电路板和24万平米柔性电路板 | 综合楼、办公楼主体施工 | 竣工建成 | 安徽鑫米兰电子科技有限公司 | 综合楼、办公楼主体施工 | 竣工建成 | 安徽鑫米兰电子科技有限公司 | 聂润华 | 池州经开区管委会 | 姜三林
7357 | 高能比纳米复合炭超级电容锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 建立从原材料复合到涂布、封装、检测，以及电池包的生产销售链条，形成2条年产300万个18650电芯单体的生产线 | 2 | 0.4677 | 0.2 | 高能比纳米复合炭超级电容锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 建立从原材料复合到涂布、封装、检测，以及电池包的生产销售链条，形成2条年产300万个18650电芯单体的生产线 | 厂房已租赁，正在装修 | 生产线部分建成 | 安徽国研新能电芯技术有限公司 | 厂房已租赁，正在装修 | 生产线部分建成 | 安徽国研新能电芯技术有限公司 | 米国民 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7358 | 半导体主材、辅材、耗材生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期生产半导体封装测试，研发、生产LED、SMT行业使用的主材、辅材和耗材等，二期用地20亩用于扩大生产及生活配套使用 | 2 | 1 | 0.5 | 半导体主材、辅材、耗材生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 一期生产半导体封装测试，研发、生产LED、SMT行业使用的主材、辅材和耗材等，二期用地20亩用于扩大生产及生活配套使用 | 4栋厂房和1栋综合楼已封顶 | 部分投产 | 池州市鼎弘半导体科技有限公司 | 4栋厂房和1栋综合楼已封顶 | 部分投产 | 池州市鼎弘半导体科技有限公司 | 关光武 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7359 | 年产1万吨5G高频高速PCB板基材专用有机磷阻燃剂SPDO项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地6万平方米，新建办公楼、研发中心等，购置生产装置及设备，年产10000吨5G高频高速PCB板基材专用有机磷阻燃剂SPDO | 2 | 0.7 | 0.4 | 年产1万吨5G高频高速PCB板基材专用有机磷阻燃剂SPDO项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地6万平方米，新建办公楼、研发中心等，购置生产装置及设备，年产10000吨5G高频高速PCB板基材专用有机磷阻燃剂SPDO | 主体施工 | 工程扫尾 | 安徽东淮新材料有限公司 | 主体施工 | 工程扫尾 | 安徽东淮新材料有限公司 | 吕洪喜 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7360 | 年产14.5万吨树脂、涂料、硅材料及2万吨PVC助剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积3万平方米，建设年产70000吨树脂、涂料、硅材料及20000吨PVC助剂生产线1条，年产14.5万吨树脂、涂料、硅材料及2万吨PVC助剂 | 2 | 0.6 | 0.3 | 年产14.5万吨树脂、涂料、硅材料及2万吨PVC助剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积3万平方米，建设年产70000吨树脂、涂料、硅材料及20000吨PVC助剂生产线1条，年产14.5万吨树脂、涂料、硅材料及2万吨PVC助剂 | 土建施工 | 主体部分完工 | 安徽科祥化工有限公司 | 土建施工 | 主体部分完工 | 安徽科祥化工有限公司 | 汪炜 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7361 | 年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂等项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地6.2万平方米，新建相关办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施，购置生产装置及设备，年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂 | 2 | 0.6 | 0.8 | 年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂等项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 占地6.2万平方米，新建相关办公楼、研发中心、配电房等配套附属设施，购置生产装置及设备，年产5万吨水基型三聚氰胺尿素甲醛树脂 | 土建施工 | 土建主体建成 | 安徽海宏化工有限公司 | 土建施工 | 土建主体建成 | 安徽海宏化工有限公司 | 王永洁 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7362 | 年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料和功能性助剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地约4.3万平方米，新建生产车间，设计布置水性丙烯酸乳液生产线、铸造树脂生产线等，年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料和功能性助剂 | 2 | 0.7 | 0.5 | 年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料和功能性助剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地约4.3万平方米，新建生产车间，设计布置水性丙烯酸乳液生产线、铸造树脂生产线等，年产8万吨水性丙烯酸乳液、铸造树脂、水性涂料和功能性助剂 | 生产车间主体施工 | 土建主体建成 | 安徽巨科化工有限公司 | 生产车间主体施工 | 土建主体建成 | 安徽巨科化工有限公司 | 汪建江 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7363 | 硅材料半导体设备零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积0.52万平方米，建设生产厂房、综合办公楼及附属建筑，同步开展创新能力及平台建设，建成后年产2万件半导体用硅材料零部件 | 1.9391 | 0.1 | 0.45 | 硅材料半导体设备零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积0.52万平方米，建设生产厂房、综合办公楼及附属建筑，同步开展创新能力及平台建设，建成后年产2万件半导体用硅材料零部件 | 已备案，已租赁厂房 | 厂房装修完成,设备进场 | 亚新半导体科技(安徽)有限公司 | 已备案，已租赁厂房 | 厂房装修完成,设备进场 | 亚新半导体科技(安徽)有限公司 | 尹培云 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7364 | 年产1亿片单晶硅多晶硅切片二期项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 扩大产能，新上10台单晶硅多晶硅切片机，主要产品为单晶硅片、多晶硅片 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 年产1亿片单晶硅多晶硅切片二期项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 扩大产能，新上10台单晶硅多晶硅切片机，主要产品为单晶硅片、多晶硅片 | 部分设备已安装，正在调试 | 二期部分投产 | 池州首开新材料有限公司 | 部分设备已安装，正在调试 | 二期部分投产 | 池州首开新材料有限公司 | 王伟 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7365 | 氢能源清洁利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设生产装置和配套设施，年产15万吨双氧水（以35%双氧水计） | 1.3052 | 0.2 | 0.5 | 氢能源清洁利用项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设生产装置和配套设施，年产15万吨双氧水（以35%双氧水计） | 基础施工 | 部分完工 | 安徽东至广信农化有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安徽东至广信农化有限公司 | 陈永贵 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7366 | 年产1300亿颗高端智能芯片电阻项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目租用电子信息产业园四期9#楼，总面积1.245万平方米。购置数字化自动丝印机、智能真空烧结炉、全自动镭射修阻机等设备及设施共600台套，年产1300亿颗高端智能芯片电阻 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 年产1300亿颗高端智能芯片电阻项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目租用电子信息产业园四期9#楼，总面积1.245万平方米。购置数字化自动丝印机、智能真空烧结炉、全自动镭射修阻机等设备及设施共600台套，年产1300亿颗高端智能芯片电阻 | 厂房已租赁，装修中 | 竣工建成 | 安徽鸿坤高科技有限公司 | 厂房已租赁，装修中 | 竣工建成 | 安徽鸿坤高科技有限公司 | 王志涛 | 池州经开区管委会 | 鲍旭兴
7367 | 年产15000吨邻硝基苯胺项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地约0.14万平方米，新建邻硝基苯胺车间、切片车间、循环水站等，年产15000吨邻硝基苯 | 1.1024 | 0.2 | 0.6 | 年产15000吨邻硝基苯胺项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地约0.14万平方米，新建邻硝基苯胺车间、切片车间、循环水站等，年产15000吨邻硝基苯 | 土建施工 | 土建主体建成 | 安徽东至广信农化有限公司 | 土建施工 | 土建主体建成 | 安徽东至广信农化有限公司 | 刘纯斌 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7368 | 防护服等卫生材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 建设一栋3844平方米钢结构厂房，购置无纺布放卷机、裁切机等设备，年产32000件各类防护服以及63000套其他医用卫生材料 | 1.01 | 0.1005 | 0.6 | 防护服等卫生材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 建设一栋3844平方米钢结构厂房，购置无纺布放卷机、裁切机等设备，年产32000件各类防护服以及63000套其他医用卫生材料 | 厂房主体施工 | 购置设备并试生产 | 安徽瑞池防护用品有限公司 | 厂房主体施工 | 购置设备并试生产 | 安徽瑞池防护用品有限公司 | 张勇 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7369 | 年产1亿瓦时半导体动力电池单体及电池组项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租赁园区标准化厂房5192平方米，拟建设5条半导体动力电池单体与电池组及配套设施，一期主要生产园林机械半导体锂离子电池；二期生产摩托艇、军用高端半导体配套锂电池，项目建成后，形成年产1亿瓦时半导体动力电池单体及电池组能力 | 1 | 0.2 | 0.3 | 年产1亿瓦时半导体动力电池单体及电池组项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租赁园区标准化厂房5192平方米，拟建设5条半导体动力电池单体与电池组及配套设施，一期主要生产园林机械半导体锂离子电池；二期生产摩托艇、军用高端半导体配套锂电池，项目建成后，形成年产1亿瓦时半导体动力电池单体及电池组能力 | 进行厂房装修和机器进厂 | 基本建成投产 | 池州市金伯特电子科技有限公司 | 进行厂房装修和机器进厂 | 基本建成投产 | 池州市金伯特电子科技有限公司 | 卢冬林 | 池州高新区管委会 | 余雷
7370 | 年产2000台压缩空气分离装置设备项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积约1万平方米，购置震动平台、机床、台式多用钻床等加工设备及设施共150台套，建成后年产2000台压缩空气分离装置设备 | 1 | 0.1 | 0.5 | 年产2000台压缩空气分离装置设备项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 总建筑面积约1万平方米，购置震动平台、机床、台式多用钻床等加工设备及设施共150台套，建成后年产2000台压缩空气分离装置设备 | 厂房已装修，订购设备 | 试生产 | 安徽宝诺气体设备有限公司 | 厂房已装修，订购设备 | 试生产 | 安徽宝诺气体设备有限公司 | 夏炉林 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7371 | 年产1600万盘专业生产半导体分立器件专用载带、胶管、绝缘材料 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 租赁厂房0.25万平方米，建设工作间、生产线、检查线、成品和原材料仓库，年产1600万盘专业生产半导体分立器件专用载带、胶管、绝缘材料 | 1 | 0.1 | 0.6 | 年产1600万盘专业生产半导体分立器件专用载带、胶管、绝缘材料 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 租赁厂房0.25万平方米，建设工作间、生产线、检查线、成品和原材料仓库，年产1600万盘专业生产半导体分立器件专用载带、胶管、绝缘材料 | 厂房装修中，订购设备并调试 | 竣工建成 | 池州市尚明新材料有限公司 | 厂房装修中，订购设备并调试 | 竣工建成 | 池州市尚明新材料有限公司 | 胡海勇 | 池州经开区管委会 | 朱学华
7372 | 神山水泥用灰岩矿7000万吨/年建设工程 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 总建筑面积28万平方米，分两期建设，建设加工生产线4条，年产开采加工水泥用、建筑材料用灰岩矿7000万吨 | 74.9351 | 68.96 | 5.9751 | 神山水泥用灰岩矿7000万吨/年建设工程 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 总建筑面积28万平方米，分两期建设，建设加工生产线4条，年产开采加工水泥用、建筑材料用灰岩矿7000万吨 | 矿山一期竣工投产，二期3#溜破系统、加工系统建设扫尾和4#溜破系统工程施工 | 竣工建成 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 矿山一期竣工投产，二期3#溜破系统、加工系统建设扫尾和4#溜破系统工程施工 | 竣工建成 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 肖光彩 | 贵池区神山项目办公室 | 李明
7373 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产65万吨聚酯、纺丝、加弹、织造项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积75万平方米，以PTA、MEG为原料，新建聚酯装置，年产65万吨熔体直纺POY、65万吨加弹、8.8亿米喷水织造 | 43.756 | 1.8 | 2 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产65万吨聚酯、纺丝、加弹、织造项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积75万平方米，以PTA、MEG为原料，新建聚酯装置，年产65万吨熔体直纺POY、65万吨加弹、8.8亿米喷水织造 | 停工，等待资产重组 | 主体封顶 | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 停工，等待资产重组 | 主体封顶 | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 孟妃莹 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7374 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产39.6亿米印染中心项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 新建厂房57.92万平方米，购置拉幅定型机、印花机、染化料自动配送系统等设备，年产39.6亿米四面弹时装面料、棉感记忆冲锋衣面料等健康服饰面料以及高性能阻燃防护服面料、高档复合窗帘面料、军用蓬盖布、汽车内饰等功能性面料 | 31 | 1.2 | 1 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-年产39.6亿米印染中心项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 新建厂房57.92万平方米，购置拉幅定型机、印花机、染化料自动配送系统等设备，年产39.6亿米四面弹时装面料、棉感记忆冲锋衣面料等健康服饰面料以及高性能阻燃防护服面料、高档复合窗帘面料、军用蓬盖布、汽车内饰等功能性面料 | 停工，等待资产重组 | 主体封顶 | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 停工，等待资产重组 | 主体封顶 | 安徽九华蓝实业发展有限公司 | 孟妃莹 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7375 | 池州海螺日产10000吨水泥熟料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设一条日产10000吨新型干法水泥熟料生产线，并配套建设破碎系统、皮带输送系统以及进出原料输送能力提升改造工程、原（燃）料输送储存、余热发电和办公楼、维修车间等设施，项目建成后，达到日产10000吨水泥熟料生产能力 | 27.6218 | 5 | 16 | 池州海螺日产10000吨水泥熟料生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设一条日产10000吨新型干法水泥熟料生产线，并配套建设破碎系统、皮带输送系统以及进出原料输送能力提升改造工程、原（燃）料输送储存、余热发电和办公楼、维修车间等设施，项目建成后，达到日产10000吨水泥熟料生产能力 | 主厂区桩基工程已完成，土建工程已完成40%，隧道工程已完成18%，安装工程已开工 | 部分建成投产 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 主厂区桩基工程已完成，土建工程已完成40%，隧道工程已完成18%，安装工程已开工 | 部分建成投产 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 程如良 | 贵池区牛头山镇政府 | 金刚
7376 | 池州中莱智创城项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积约60万平方米，建设厂房、研发中心、仓储物流基地、非生产区 | 16.1439 | 4.8 | 2 | 池州中莱智创城项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积约60万平方米，建设厂房、研发中心、仓储物流基地、非生产区 | 部分楼栋竣工验收 | 部分完工 | 安徽中莱置业有限公司 | 部分楼栋竣工验收 | 部分完工 | 安徽中莱置业有限公司 | 韩斌 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7377 | 泫氏高炉技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 改造原高炉生产工艺，购置微机自动配料系统、全自动堆起料系统、脱硝系统、湿电除尘系统、全自动红外线成像系统、全自动烧结系统 | 16 | 3.704 | 1.5 | 泫氏高炉技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 改造原高炉生产工艺，购置微机自动配料系统、全自动堆起料系统、脱硝系统、湿电除尘系统、全自动红外线成像系统、全自动烧结系统 | 高炉基础施工 | 高炉主体完工 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 高炉基础施工 | 高炉主体完工 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 祁文忠 | 青阳县丁桥镇政府 | 朱国前
7378 | 宁德机电产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 新建标准化厂房2万平方米，引进10户左右机电产业入驻 | 15.77 | 1.35 | 0.9 | 宁德机电产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 新建标准化厂房2万平方米，引进10户左右机电产业入驻 | 基础在建 | 企业入驻 | 青阳荣博机电制造有限公司 | 基础在建 | 企业入驻 | 青阳荣博机电制造有限公司 | 郑建秋 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7379 | 年产20万吨环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 拟盘活立达超微闲置厂房，在现有厂房基础上再新建1万平方米标准化厂房，新上钙粉塑料母粒、透气膜复合布生产线 | 15.5 | 2.196 | 1.2 | 年产20万吨环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 拟盘活立达超微闲置厂房，在现有厂房基础上再新建1万平方米标准化厂房，新上钙粉塑料母粒、透气膜复合布生产线 | 立磨生产线安装 | 力争部分生产线安装 | 立达超微科技（安徽青阳）有限公司 | 立磨生产线安装 | 力争部分生产线安装 | 立达超微科技（安徽青阳）有限公司 | 张文天 | 青阳县丁桥镇政府 | 王罗伟
7380 | 年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积12.3万平方米，新上生产线20条，年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 15.3 | 0.5 | 1.5 | 年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积12.3万平方米，新上生产线20条，年产60万吨钙基材料及功能母粒项目 | 厂区道路围墙施工 | 部分厂房竣工 | 青阳广源新材料有限公司 | 厂区道路围墙施工 | 部分厂房竣工 | 青阳广源新材料有限公司 | 杨钢 | 青阳县木镇镇政府 | 宁安
7381 | 年产400万平方米铝合金门窗项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积33.5万平方米，一期购置安装门窗生产线4条，年产200万平方米门窗；二期购置安装系统门窗生产线4条，年产200万平方米铝木复合门窗 | 15.2 | 11.2 | 0.65 | 年产400万平方米铝合金门窗项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积33.5万平方米，一期购置安装门窗生产线4条，年产200万平方米门窗；二期购置安装系统门窗生产线4条，年产200万平方米铝木复合门窗 | 部分试生产 | 竣工投产 | 安徽能牛门窗科技有限公司 | 部分试生产 | 竣工投产 | 安徽能牛门窗科技有限公司 | 朱小友 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7382 | 安徽恒创年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建厂房5.5万平方米，建设2条生产线，建成后，年产200万吨建筑石料和年产160万吨石灰石 | 15 | 6.6 | 0.6 | 安徽恒创年产160万吨石灰石、200万吨建筑石料项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建厂房5.5万平方米，建设2条生产线，建成后，年产200万吨建筑石料和年产160万吨石灰石 | 办公宿舍楼主体建设及项目一条生产线设备已基本安装到位 | 部分投产 | 安徽恒创矿业科技有限公司 | 办公宿舍楼主体建设及项目一条生产线设备已基本安装到位 | 部分投产 | 安徽恒创矿业科技有限公司 | 徐晨益 | 贵池区涓桥镇政府 | 胡士珍
7383 | 年产5000万平方米地板、墙板项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设防火地板、防火墙板新型装配材料生产线，年产500万平方米防火地板、防火墙板 | 10 | 3.9 | 1.1 | 年产5000万平方米地板、墙板项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设防火地板、防火墙板新型装配材料生产线，年产500万平方米防火地板、防火墙板 | 二期部分投产 | 竣工投产 | 池州瑞亚特新材料有限公司 | 二期部分投产 | 竣工投产 | 池州瑞亚特新材料有限公司 | 钱世伦 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7384 | 年产5.5万吨无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 建设水刺2.5米生产线2条、3.5米生产线3条，纺粘生产线2条，建成后年产3.5万吨无纺布 | 10 | 0.5245 | 1.1 | 年产5.5万吨无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 建设水刺2.5米生产线2条、3.5米生产线3条，纺粘生产线2条，建成后年产3.5万吨无纺布 | 开展前期工作 | 部分厂房主体建成,设备进入,两条水刺生产线试生产 | 池州市丽华无纺股份有限公司 | 开展前期工作 | 部分厂房主体建成,设备进入,两条水刺生产线试生产 | 池州市丽华无纺股份有限公司 | 李振华 | 池州经开区管委会 | 王彬
7385 | 中达钢构(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设标准化厂房、办公及综合用房4.5万平方米，建设4条钢结构生产线，年产钢结构材料约3万吨 | 6.65 | 2.2 | 1.8 | 中达钢构(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设标准化厂房、办公及综合用房4.5万平方米，建设4条钢结构生产线，年产钢结构材料约3万吨 | 一期投产，二期在建 | 竣工投产 | 安徽省中达桥梁钢构工程有限公司 | 一期投产，二期在建 | 竣工投产 | 安徽省中达桥梁钢构工程有限公司 | 蒋增均 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7386 | 年产5000万套智能锁、五金锁具 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积15.6万平方米，年产5000万套智能锁及其他智能家居设备、机械锁及其他锁具 | 6 | 3 | 1 | 年产5000万套智能锁、五金锁具 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积15.6万平方米，年产5000万套智能锁及其他智能家居设备、机械锁及其他锁具 | 一期主体建成，正在设备安装 | 一期投产 | 安徽九池智能安防科技有限公司 | 一期主体建成，正在设备安装 | 一期投产 | 安徽九池智能安防科技有限公司 | 蔡永梁 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7387 | 年产1000万平方米SPC地板项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 一期新建标准化厂房、办公楼及仓库等建筑面积2万平方米；二期新建标准化厂房、办公楼及仓库等建筑面积2万平方米，年产1000万平方米SPC地板 | 5.604 | 1.485 | 0.8 | 年产1000万平方米SPC地板项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 一期新建标准化厂房、办公楼及仓库等建筑面积2万平方米；二期新建标准化厂房、办公楼及仓库等建筑面积2万平方米，年产1000万平方米SPC地板 | 部分厂房改造 | 力争试产 | 安徽卓亿新材料科技有限公司 | 部分厂房改造 | 力争试产 | 安徽卓亿新材料科技有限公司 | 金辉 | 青阳县陵阳镇政府 | 朱鹏志
7388 | 池州高端拉链装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积40万平方米，建设标准化厂房，争取五年内新引入驻标准化厂房的拉链制造和拉链产业配套企业约50家 | 5.4 | 1.9338 | 0.35 | 池州高端拉链装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积40万平方米，建设标准化厂房，争取五年内新引入驻标准化厂房的拉链制造和拉链产业配套企业约50家 | 两栋厂房已封顶 | 拉链装备产业园1、2、4号厂房、化学品仓库、空压机房完成建设 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 两栋厂房已封顶 | 拉链装备产业园1、2、4号厂房、化学品仓库、空压机房完成建设 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 李国峰 | 池州经开区管委会 | 朱学华
7389 | 若水年产40万吨墙体新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准化生产车间、配套附属设施等，并购置相关生产设备，年产40万吨墙体新材料 | 5.277 | 3 | 0.85 | 若水年产40万吨墙体新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积约10万平方米，建设标准化生产车间、配套附属设施等，并购置相关生产设备，年产40万吨墙体新材料 | 厂房竣工 | 设备调试 | 安徽若水新材料科技有限公司 | 厂房竣工 | 设备调试 | 安徽若水新材料科技有限公司 | 罗圣春 | 青阳县木镇镇政府 | 刘飞
7390 | 年产30万套汽车电子座椅及内饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积5.88万平方米，建设厂房、仓库等基础设施，购置工业缝纫机、研发仪器等设备，年产30万套汽车电子座椅及内饰材料 | 5.1 | 2.2185 | 1.28 | 年产30万套汽车电子座椅及内饰材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积5.88万平方米，建设厂房、仓库等基础设施，购置工业缝纫机、研发仪器等设备，年产30万套汽车电子座椅及内饰材料 | 基础设备配套完成，设备平台搭建完成 | 2栋厂房、仓库、办公楼建成,基础设施配套完成 | 上海皮革（池州）有限公司 | 基础设备配套完成，设备平台搭建完成 | 2栋厂房、仓库、办公楼建成,基础设施配套完成 | 上海皮革（池州）有限公司 | 王强 | 池州经开区管委会 | 陶郝海
7391 | 年产20万平方米装饰铝板及深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约6万平方米，建设厂房及配套设施，主要生产、加工、销售木纹铝板、彩涂铝板、铝天花、铝单板、异形铝板、铝蜂窝板等高端装饰铝板 | 5 | 0.55 | 0.5 | 年产20万平方米装饰铝板及深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约6万平方米，建设厂房及配套设施，主要生产、加工、销售木纹铝板、彩涂铝板、铝天花、铝单板、异形铝板、铝蜂窝板等高端装饰铝板 | 主体建设 | 部分厂房建成,设备进场,试生产 | 安徽澳洋建材有限公司 | 主体建设 | 部分厂房建成,设备进场,试生产 | 安徽澳洋建材有限公司 | 张勋志 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7392 | 年产8800万米高档纺织面料项目(一期) | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 项目建筑面积6.7万平方米，购置喷水机3000台，达到年产8800万米高档面料胚布的生产能力 | 5 | 2 | 0.15 | 年产8800万米高档纺织面料项目(一期) | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 项目建筑面积6.7万平方米，购置喷水机3000台，达到年产8800万米高档面料胚布的生产能力 | 部分投产 | 竣工投产 | 安徽中凝纺织科技有限公司 | 部分投产 | 竣工投产 | 安徽中凝纺织科技有限公司 | 顾国强 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7393 | 年产20万平方米铝建筑模板项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积约6万平方米，建设厂房及配套设施，年产铝建筑模板20万平方米 | 5 | 1.5 | 0.8 | 年产20万平方米铝建筑模板项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积约6万平方米，建设厂房及配套设施，年产铝建筑模板20万平方米 | 主体建设，部分厂房在装修 | 部分建成投产 | 安徽三铭安防科技有限公司 | 主体建设，部分厂房在装修 | 部分建成投产 | 安徽三铭安防科技有限公司 | 吴少启 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7394 | 年产10万吨竹制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 占地5.3万平方米，建设生产厂房8栋，综合用房1栋，布置一次性雪糕棒、竹吸管成品生产线，项目建成后，实现年产10万吨竹制品深加工能力 | 5 | 2.66 | 0.34 | 年产10万吨竹制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 占地5.3万平方米，建设生产厂房8栋，综合用房1栋，布置一次性雪糕棒、竹吸管成品生产线，项目建成后，实现年产10万吨竹制品深加工能力 | 厂房主体工程已完成，正在进行部分厂房装潢和厂内管网、道路建设 | 竣工建成 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 厂房主体工程已完成，正在进行部分厂房装潢和厂内管网、道路建设 | 竣工建成 | 安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司 | 殷明亮 | 池州高新区管委会 | 钱胜宏
7395 | 年产3500万平方米环保节能型(管状)输送带制造基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 一期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线，二期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线及配套产品生产线，年产2000万平方米环保节能型（管状）输送带 | 5 | 0.1174 | 0.8 | 年产3500万平方米环保节能型(管状)输送带制造基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 一期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线，二期拟建设2条钢丝绳管状输送带生产线及配套产品生产线，年产2000万平方米环保节能型（管状）输送带 | 办公楼、研发楼主体封顶 | 建成2条钢丝绳管状输送带生产线 | 安徽忠德输送工程技术有限公司 | 办公楼、研发楼主体封顶 | 建成2条钢丝绳管状输送带生产线 | 安徽忠德输送工程技术有限公司 | 薛志昂 | 池州经开区管委会 | 陶郝海
7396 | 年产50万吨钙化物系列产品技术升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目拆除原有石灰竖窑4座、回转窑1座，重新规划建设石灰窑，一期建设年产18万吨活性氧化何(机械化签窑)生产线;二期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，年产15万吨重氧化历生产线，年产5万吨轻质碳战钙生产线:三期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，项目建成后，年产50万吨3化物系列产品 | 4.022 | 2.03 | 1 | 年产50万吨钙化物系列产品技术升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目拆除原有石灰竖窑4座、回转窑1座，重新规划建设石灰窑，一期建设年产18万吨活性氧化何(机械化签窑)生产线;二期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，年产15万吨重氧化历生产线，年产5万吨轻质碳战钙生产线:三期建设年产6万吨活性氧化钙(回转窑)生产线，项目建成后，年产50万吨3化物系列产品 | 目前旋窑已拆除，四座立窑已经完成基础建设 | 一期竣工投产 | 安徽东方钙业有限公司 | 目前旋窑已拆除，四座立窑已经完成基础建设 | 一期竣工投产 | 安徽东方钙业有限公司 | 殷乐泉 | 贵池区梅街镇政府 | 陈玉伟
7397 | 年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积2.8万平方米，购置相关生产设备，年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料 | 3.9 | 2.893 | 0.2 | 年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积2.8万平方米，购置相关生产设备，年产100万吨水性彩砂和15万吨水性涂料 | 主体厂房基础建设已完成 | 竣工投产 | 安徽省康洛赛德新材料科技有限公司 | 主体厂房基础建设已完成 | 竣工投产 | 安徽省康洛赛德新材料科技有限公司 | 李宏毅 | 青阳县陵阳镇政府 | 张晓马
7398 | 贵航特钢超低排放改造工程 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 分批实施，炼钢厂、炼铁厂及石灰窑厂除尘器超低排放改造，更换布袋，采用ssc球团（烧结）烟气干式超净工艺、ssc-M干式超净循环流化床工艺，达到国家超低排放要求 | 3.36 | 0.85 | 0.5 | 贵航特钢超低排放改造工程 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 分批实施，炼钢厂、炼铁厂及石灰窑厂除尘器超低排放改造，更换布袋，采用ssc球团（烧结）烟气干式超净工艺、ssc-M干式超净循环流化床工艺，达到国家超低排放要求 | 改造工程正在实施 | 部分改造完成 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 改造工程正在实施 | 部分改造完成 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 陈德平 | 池州高新区管委会 | 李立
7399 | 宏超年产25万吨环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 建设标准化厂房、产品研发及展示中心及配套附属设施，购置相关生产设备，年产25万吨环保新材料 | 3.25 | 2 | 0.85 | 宏超年产25万吨环保新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 建设标准化厂房、产品研发及展示中心及配套附属设施，购置相关生产设备，年产25万吨环保新材料 | 厂房竣工，部分生产线设备安装 | 竣工投产 | 青阳宏超新型材料有限公司 | 厂房竣工，部分生产线设备安装 | 竣工投产 | 青阳宏超新型材料有限公司 | 吴国旗 | 青阳县木镇镇政府 | 宁安
7400 | 石台县农民工返乡创业园项目及市政基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州石台县 | 总建筑面积8.6万平方米，新建石台县农民工返乡创业园、黎明路隧道工程和七里地下停车场 | 3 | 0.1 | 0.3 | 石台县农民工返乡创业园项目及市政基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州石台县 | 总建筑面积8.6万平方米，新建石台县农民工返乡创业园、黎明路隧道工程和七里地下停车场 | 冷链仓储施工 | 完成冷链仓储建设 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 冷链仓储施工 | 完成冷链仓储建设 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 乔天明 | 石台县仁里镇政府 | 汪锡东
7401 | 太平鸟智能化服装生产基地扩建项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 建设太平鸟智能化服装生产基地，主要建设智能裁剪系统、单件流智能缝制生产线、智能吊挂生产线、自动压褶生产系统、自动电脑锁眼钉扣整理系统，提高服装产能 | 3 | 0.3614 | 0.6 | 太平鸟智能化服装生产基地扩建项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 建设太平鸟智能化服装生产基地，主要建设智能裁剪系统、单件流智能缝制生产线、智能吊挂生产线、自动压褶生产系统、自动电脑锁眼钉扣整理系统，提高服装产能 | 综合楼，1号、2号生产车间正在施工 | 部分生产线投入使用 | 池州太平鸟科技发展有限公司 | 综合楼，1号、2号生产车间正在施工 | 部分生产线投入使用 | 池州太平鸟科技发展有限公司 | 邓凤山 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7402 | 池州海螺1线窑日产8000t/d水泥熟料生产线环保综合效能提升改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目利用现有1线窑（8000t/d熟料线）进行综合节能技改，包括生料辊压机终粉磨系统代替立磨系统、煤磨技术改造及VG-J立式锅炉系统代替PH-J卧式锅炉系统、第四代冷却机代替第三代冷却机等，进一步降低系统能耗 | 2.9532 | 0.5 | 2.4532 | 池州海螺1线窑日产8000t/d水泥熟料生产线环保综合效能提升改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目利用现有1线窑（8000t/d熟料线）进行综合节能技改，包括生料辊压机终粉磨系统代替立磨系统、煤磨技术改造及VG-J立式锅炉系统代替PH-J卧式锅炉系统、第四代冷却机代替第三代冷却机等，进一步降低系统能耗 | 技改实施中 | 竣工建成 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 技改实施中 | 竣工建成 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 程如良 | 贵池区牛头山镇政府 | 姚书环
7403 | 轧钢2号车间生产线升级技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 对现有轧钢2号车间的1条连续式棒材生产线进行升级技术改造，购置全套轧机设备、建设1条600高速全连轧棒材生产线、建设一座8万立方米的雨水收集池。拆除原有煤气发生炉，升级建设1座（LNG）天然气站等相关配套设施 | 2.9 | 1 | 1.5 | 轧钢2号车间生产线升级技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 对现有轧钢2号车间的1条连续式棒材生产线进行升级技术改造，购置全套轧机设备、建设1条600高速全连轧棒材生产线、建设一座8万立方米的雨水收集池。拆除原有煤气发生炉，升级建设1座（LNG）天然气站等相关配套设施 | 技改实施中 | 竣工建成 | 安徽省贵航金属制品有限公司 | 技改实施中 | 竣工建成 | 安徽省贵航金属制品有限公司 | 李玉仁 | 池州高新区管委会 | 汪双顶
7404 | 年产10600万米耐磨耐高温纳米纺织面料及1500万米RPET面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 现有1-6#厂房，建筑面积约2.6万平方米，综合楼1座，建筑面积约8400平方米；新建7#、8#、9#厂房，建筑面积约3万平方米，建成后，年产10600万米耐磨耐高温纳米纺织面料及1500万米RPET面料 | 2.5 | 2.05 | 0.35 | 年产10600万米耐磨耐高温纳米纺织面料及1500万米RPET面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 现有1-6#厂房，建筑面积约2.6万平方米，综合楼1座，建筑面积约8400平方米；新建7#、8#、9#厂房，建筑面积约3万平方米，建成后，年产10600万米耐磨耐高温纳米纺织面料及1500万米RPET面料 | 7#8#厂房设备安装调试完成，正在试生产；9#厂房正在建设 | 竣工建成 | 安徽永宏实业有限公司 | 7#8#厂房设备安装调试完成，正在试生产；9#厂房正在建设 | 竣工建成 | 安徽永宏实业有限公司 | 许玉娟 | 池州高新区管委会 | 余雷
7405 | 安徽交控前江基地建造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 总建筑面积约17.9万平方米，其中建设生产车间（3间），设有9条生产线及搅拌站，配套建设办公楼、库房等，项目建成后，年产20万方混凝土制品及2万吨钢结构制品 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 安徽交控前江基地建造项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 总建筑面积约17.9万平方米，其中建设生产车间（3间），设有9条生产线及搅拌站，配套建设办公楼、库房等，项目建成后，年产20万方混凝土制品及2万吨钢结构制品 | 厂房基建施工中 | 基本建成,部分投产 | 安徽省交控工业化建造有限公司 | 厂房基建施工中 | 基本建成,部分投产 | 安徽省交控工业化建造有限公司 | 时炜 | 池州高新区管委会 | 汪双顶
7406 | 凌博纺织面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 主要内容为纺织品及针织品的生产、加工、纺织品的后续整理，涂层、印花、PVC压延、TPU贴膜，纺织原料的销售 | 2.5 | 0.15 | 0.4 | 凌博纺织面料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 主要内容为纺织品及针织品的生产、加工、纺织品的后续整理，涂层、印花、PVC压延、TPU贴膜，纺织原料的销售 | 钢结构施工 | 主体建设 | 安徽凌博纺织科技有限公司 | 钢结构施工 | 主体建设 | 安徽凌博纺织科技有限公司 | 凌建根 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7407 | 年产1.2亿平方米薄膜材料生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地2.9万平方米，建筑面积约3万平方米，购置涂布生产线、复卷分条机、激光刻码机、模切机以及检测设备共124台，建成年产1.2亿平方米薄膜材料生产能力 | 2.2 | 0.17 | 1 | 年产1.2亿平方米薄膜材料生产基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地2.9万平方米，建筑面积约3万平方米，购置涂布生产线、复卷分条机、激光刻码机、模切机以及检测设备共124台，建成年产1.2亿平方米薄膜材料生产能力 | 办公楼正在装修 | 部分主体工程建成 | 池州市君浦新材料科技有限公司 | 办公楼正在装修 | 部分主体工程建成 | 池州市君浦新材料科技有限公司 | 黄象宝 | 池州高新区管委会 | 汪学文
7408 | 年处理400万吨废矿资源综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 分两期建设，一期建设标准化厂房3.5万平方米，购置碎石机、洗砂机等机械加工设备120台套，配套建设水电路以及安全、环保等附属设施；二期建设标准化厂房2.8万平方米，购置相关加工设备120台套，项目建成后，年处理400万吨废矿资源 | 2.1938 | 1.15 | 0.6 | 年处理400万吨废矿资源综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 分两期建设，一期建设标准化厂房3.5万平方米，购置碎石机、洗砂机等机械加工设备120台套，配套建设水电路以及安全、环保等附属设施；二期建设标准化厂房2.8万平方米，购置相关加工设备120台套，项目建成后，年处理400万吨废矿资源 | 一期项目已竣工，二期项目正在办理土地等前期手续 | 基本建成 | 池州市汇成废弃资源综合利用有限公司 | 一期项目已竣工，二期项目正在办理土地等前期手续 | 基本建成 | 池州市汇成废弃资源综合利用有限公司 | 黄世禹 | 贵池区牛头山镇政府 | 杨卫众
7409 | 青阳年产200万吨冶金用白云岩技改工程项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 在原产线的基础上，通过升级改造和绿色矿山再提升，使原冶金用白云岩生产线达到200万t/a的生产能力 | 2.151 | 1.89 | 0.1775 | 青阳年产200万吨冶金用白云岩技改工程项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 在原产线的基础上，通过升级改造和绿色矿山再提升，使原冶金用白云岩生产线达到200万t/a的生产能力 | 厂房主体完工 | 试生产 | 桃冲矿业有限公司 | 厂房主体完工 | 试生产 | 桃冲矿业有限公司 | 李扬健 | 青阳县蓉城镇政府 | 李伟
7410 | 装配式建筑产业示范基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目建设面积4.8万平方米，建设4条年产24万平米轻钢生产线、2条年产24万平方米冷弯薄壁型钢轻聚合物复合墙板生产线，年产20万平米装配式房屋提供部品部件 | 2 | 0.7 | 0.9 | 装配式建筑产业示范基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目建设面积4.8万平方米，建设4条年产24万平米轻钢生产线、2条年产24万平方米冷弯薄壁型钢轻聚合物复合墙板生产线，年产20万平米装配式房屋提供部品部件 | 部分车间主体施工中 | 主体建成 | 安徽安东国瑞集成建筑科技有限公司 | 部分车间主体施工中 | 主体建成 | 安徽安东国瑞集成建筑科技有限公司 | 胡慈芳 | 大渡口开发区管委会 | 方升和
7411 | 年产200万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房及办公楼等配套设施，年产200万件汽车零部件，主要为汽车大灯、后视镜等 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 年产200万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积1.3万平方米，建设厂房及办公楼等配套设施，年产200万件汽车零部件，主要为汽车大灯、后视镜等 | 主体建设 | 部分主体封顶 | 安徽中嘉新型材料科技有限公司 | 主体建设 | 部分主体封顶 | 安徽中嘉新型材料科技有限公司 | 宁飞 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7412 | 池州路建年产600万平方米防水卷材和土工材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积3.65万平方米，拟建生产车间、产品库房等，购置全自动高分子防水设备、全自动土工布生产设备等，年产600万平方米防水卷材和土工材料 | 1.5 | 1.25 | 0.29 | 池州路建年产600万平方米防水卷材和土工材料生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积3.65万平方米，拟建生产车间、产品库房等，购置全自动高分子防水设备、全自动土工布生产设备等，年产600万平方米防水卷材和土工材料 | 两栋厂房竣工投产，3号、4号厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽路建新材料有限公司 | 两栋厂房竣工投产，3号、4号厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽路建新材料有限公司 | 吴学文 | 东至县东流镇政府 | 唐传华
7413 | 年产2000万支乳铁蛋白饮料项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 占地约5000平方米，分期建设两条各年产1000万支乳铁蛋白饮料生产线 | 1.5 | 0.1619 | 0.3 | 年产2000万支乳铁蛋白饮料项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 占地约5000平方米，分期建设两条各年产1000万支乳铁蛋白饮料生产线 | 厂房装修中，设备已部分订购 | 购置设备 | 安徽富韵生物科技有限公司 | 厂房装修中，设备已部分订购 | 购置设备 | 安徽富韵生物科技有限公司 | 徐小平 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7414 | 池州香之园4万吨粮食储备库建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设粮食储备库、生产车间、包装车间及办公楼等附属设施 | 1.4425 | 1.1 | 0.25 | 池州香之园4万吨粮食储备库建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设粮食储备库、生产车间、包装车间及办公楼等附属设施 | 主体施工 | 工程扫尾 | 安徽香之园粮油有限公司 | 主体施工 | 工程扫尾 | 安徽香之园粮油有限公司 | 芦新年 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7415 | 年产300万吨山泉水建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设3条年产100万吨山泉水生产线，配套建设厂房、研发综合楼等0.56万平方米 | 1.4 | 0.99 | 0.13 | 年产300万吨山泉水建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设3条年产100万吨山泉水生产线，配套建设厂房、研发综合楼等0.56万平方米 | 管道工程建设 | 基本建成 | 池州硒泉水业有限公司 | 管道工程建设 | 基本建成 | 池州硒泉水业有限公司 | 韩镇宇 | 贵池区梅村镇政府 | 徐翔
7416 | 汽车空调压缩机及配件池州生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间需要、原料仓库、成品仓库及五金仓库、办公生活区，建设汽车空调压缩机及配件池州生产基地 | 1.3 | 0.1 | 1 | 汽车空调压缩机及配件池州生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积2.3万平方米，建设生产车间需要、原料仓库、成品仓库及五金仓库、办公生活区，建设汽车空调压缩机及配件池州生产基地 | 土地平整已完成，龙门架已搭建 | 项目主体建设 | 池州中科裕华汽车科技有限公司 | 土地平整已完成，龙门架已搭建 | 项目主体建设 | 池州中科裕华汽车科技有限公司 | 陆锦 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7417 | 中坤年产120万吨新型环保节能材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、原料仓库等，新建2条普通干粉砂浆生产线和1条特种砂浆生产线，年产120万吨新型环保节能材料 | 1.3 | 0.977 | 0.2 | 中坤年产120万吨新型环保节能材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设生产车间、原料仓库等，新建2条普通干粉砂浆生产线和1条特种砂浆生产线，年产120万吨新型环保节能材料 | 主体框架在建，部分设备订购 | 竣工投产 | 安徽中坤节能新材料有限公司 | 主体框架在建，部分设备订购 | 竣工投产 | 安徽中坤节能新材料有限公司 | 荣宏胜 | 青阳县木镇镇政府 | 刘飞
7418 | 年产2万吨橡胶循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 规划建设用地约1.13万平方米，拟建设生产厂房、仓库、综合办公楼等基础设施及配套用房，引进全自动再生橡胶流水线、全自动废轮胎分解等辅助设备，建成后，年处理2万吨橡胶循环利用 | 1.2 | 0.045 | 0.5 | 年产2万吨橡胶循环利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 规划建设用地约1.13万平方米，拟建设生产厂房、仓库、综合办公楼等基础设施及配套用房，引进全自动再生橡胶流水线、全自动废轮胎分解等辅助设备，建成后，年处理2万吨橡胶循环利用 | 地块已购买，正在修改厂房设计 | 完成项目主体建筑施工 | 安徽柏合新材料科技发展有限公司 | 地块已购买，正在修改厂房设计 | 完成项目主体建筑施工 | 安徽柏合新材料科技发展有限公司 | 吴利荣 | 贵池区梅村镇政府 | 徐翔
7419 | 年产5万吨优质稻米精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 购置大米加工、稻谷烘干、产品包装、检测等生产设备120台套，配套建设供配电、给排水、消防等附属工程 | 1.2 | 0.25 | 0.8 | 年产5万吨优质稻米精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 购置大米加工、稻谷烘干、产品包装、检测等生产设备120台套，配套建设供配电、给排水、消防等附属工程 | 土建施工 | 主体完工 | 安徽东园粮油有限公司 | 土建施工 | 主体完工 | 安徽东园粮油有限公司 | 张世平 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7420 | 年产200万套童车塑料配件及300台(套)模具研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 盘活安徽省青阳县九华铜材有限责任公司（丁青路81号）闲置厂房，年产200万套童车塑料配件及300台（套）模具 | 1.1346 | 0.506 | 0.21 | 年产200万套童车塑料配件及300台(套)模具研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 盘活安徽省青阳县九华铜材有限责任公司（丁青路81号）闲置厂房，年产200万套童车塑料配件及300台（套）模具 | 厂房改造完成，部分设备订购 | 竣工投产 | 安徽普莱斯克模塑科技有限公司 | 厂房改造完成，部分设备订购 | 竣工投产 | 安徽普莱斯克模塑科技有限公司 | 朱超 | 青阳县丁桥镇政府 | 朱国前
7421 | 天孚服装智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 租赁厂房0.6万平方米，一期购置全自动裁床.超排软件、裁片超市系统、依讯分检系统等设备300多台套，配套建设供配电、给排水.消防系统.环卫设施.道路及绿化等公辅设施，项目完成后，形成7条服装智能生产线，年产100万件羽绒服 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 天孚服装智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 租赁厂房0.6万平方米，一期购置全自动裁床.超排软件、裁片超市系统、依讯分检系统等设备300多台套，配套建设供配电、给排水.消防系统.环卫设施.道路及绿化等公辅设施，项目完成后，形成7条服装智能生产线，年产100万件羽绒服 | 厂房已租赁，装修中，同步订购设备 | 竣工建成 | 安徽天孚服装智能制造有限责任公司 | 厂房已租赁，装修中，同步订购设备 | 竣工建成 | 安徽天孚服装智能制造有限责任公司 | 凌代平 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7422 | 池州市桐木坑磁铁矿选矿厂 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建标准化厂房、仓储等辅助用房约5000平方米，购置给料机、颚式破碎机、磁选机等机器设备60台（套），其中一期建成后，形成年选矿15万吨的生产能力；二期购置给料机、磁选机等机器设备30台（套），建成后形成年选矿15万吨的生产能力 | 1.05 | 0.9 | 0.1 | 池州市桐木坑磁铁矿选矿厂 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建标准化厂房、仓储等辅助用房约5000平方米，购置给料机、颚式破碎机、磁选机等机器设备60台（套），其中一期建成后，形成年选矿15万吨的生产能力；二期购置给料机、磁选机等机器设备30台（套），建成后形成年选矿15万吨的生产能力 | 完成办公楼建设已完成、选矿厂部分土方开挖完成85%、挡土墙完成87%、设备基础钢筋砼等工程实施中完成86% | 竣工建成 | 安徽九华金峰矿业股份有限公司 | 完成办公楼建设已完成、选矿厂部分土方开挖完成85%、挡土墙完成87%、设备基础钢筋砼等工程实施中完成86% | 竣工建成 | 安徽九华金峰矿业股份有限公司 | 金有光 | 贵池区棠溪镇政府 | 吴福宝
7423 | 智能电力装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 项目规划总建筑面积2.6万平方米，建设钢结构厂房3座（其中无尘车间1座）、办公楼1座、研发大楼1座 | 1 | 0.3 | 0.2 | 智能电力装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 项目规划总建筑面积2.6万平方米，建设钢结构厂房3座（其中无尘车间1座）、办公楼1座、研发大楼1座 | 主体建设 | 主体完工 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 主体建设 | 主体完工 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 王清锋 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7424 | 年产200万平方米合成树脂瓦生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 一期租赁厂房，建成50万平方米合成树脂瓦生产线；二期征地7000平方米，建设厂房及配套设施，搬迁一期工程设备并新购置相应的生产设备，建成200万平方米合成树脂瓦生产线 | 1 | 0.2 | 0.2 | 年产200万平方米合成树脂瓦生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 一期租赁厂房，建成50万平方米合成树脂瓦生产线；二期征地7000平方米，建设厂房及配套设施，搬迁一期工程设备并新购置相应的生产设备，建成200万平方米合成树脂瓦生产线 | 一期生产 | 竣工投产 | 安徽久屹新材料有限公司 | 一期生产 | 竣工投产 | 安徽久屹新材料有限公司 | 周宏伟 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7425 | 年产10000吨机械紧固件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目总建筑面积2万平方米，购置生产专用设备、检测设备和辅助生产设备，配套建设门房、供排水、绿化、亮化等 | 1 | 0.85 | 0.1 | 年产10000吨机械紧固件生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目总建筑面积2万平方米，购置生产专用设备、检测设备和辅助生产设备，配套建设门房、供排水、绿化、亮化等 | 主体工程部分完成 | 竣工投产 | 安徽省巨成汽车配件有限公司 | 主体工程部分完成 | 竣工投产 | 安徽省巨成汽车配件有限公司 | 查岳寨 | 大渡口开发区管委会 | 方升和
7426 | 年产3万吨碳纤维及玻璃纤维增强复合材料结构制件项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建厂房和办公楼3万平方米，购置SMC生产机组、BMC生产设备、100-2500吨液压机等多规格大型模具，投产后年加工（制造）销售30000吨纤维增强复合材料结构制件 | 1 | 0.5 | 0.2 | 年产3万吨碳纤维及玻璃纤维增强复合材料结构制件项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 新建厂房和办公楼3万平方米，购置SMC生产机组、BMC生产设备、100-2500吨液压机等多规格大型模具，投产后年加工（制造）销售30000吨纤维增强复合材料结构制件 | 2#厂房已封顶，其余四栋正在施工中。 | 主体工程基本建成 | 安徽锦圣新材料有限公司 | 2#厂房已封顶，其余四栋正在施工中。 | 主体工程基本建成 | 安徽锦圣新材料有限公司 | 向上 | 池州高新区管委会 | 汪学文
7427 | 池州拉链产业园公服设施项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 分两期实施，建设生产车间，购置建设电镀生产线、表面氧化着色生产线等生产及辅助配套设施；年处理拉链15亿条、布带着色5400吨 | 1 | 0.7324 | 0.18 | 池州拉链产业园公服设施项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 分两期实施，建设生产车间，购置建设电镀生产线、表面氧化着色生产线等生产及辅助配套设施；年处理拉链15亿条、布带着色5400吨 | 生产车间装修中 | 一期建设完工 | 安徽凯恩特环保科技有限公司 | 生产车间装修中 | 一期建设完工 | 安徽凯恩特环保科技有限公司 | 吴友林 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7428 | 年产2万吨可降解生活用品及防护用品项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设标准化厂房及仓库共3万平方米，购置热压成型机、注塑机等先进设备共167台（套），生产全生物降解及防护用品 | 1 | 0.2 | 0.2 | 年产2万吨可降解生活用品及防护用品项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设标准化厂房及仓库共3万平方米，购置热压成型机、注塑机等先进设备共167台（套），生产全生物降解及防护用品 | 主体建设 | 主体建设 | 安徽越伦防护用品有限公司 | 主体建设 | 主体建设 | 安徽越伦防护用品有限公司 | 陈彬 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7429 | 池州中骏世界城项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 总建筑面积44.5万平方米（包含地上地下），主要建设集大型集中商业、主题街区、高品质住宅为一体的城市商业综合体 | 25 | 6.01 | 3 | 池州中骏世界城项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 总建筑面积44.5万平方米（包含地上地下），主要建设集大型集中商业、主题街区、高品质住宅为一体的城市商业综合体 | 璟尚广场1-4号楼（超6万平米大型购物中心）建设中 | 大型购物中心基本建成 | 池州骏景房地产开发有限公司 | 璟尚广场1-4号楼（超6万平米大型购物中心）建设中 | 大型购物中心基本建成 | 池州骏景房地产开发有限公司 | 檀传江 | 平天湖风景区管委会 | 李明雨
7430 | 农产品一级批发市场冷链配送物流园项目 | 现代服务业 | 池州东至县 | 总建筑面积20万平方米，建设农产品批发市场、商品交易、展览、电子商务、仓储物流等综合服务平台 | 15 | 8.8 | 0.2 | 农产品一级批发市场冷链配送物流园项目 | 现代服务业 | 池州东至县 | 总建筑面积20万平方米，建设农产品批发市场、商品交易、展览、电子商务、仓储物流等综合服务平台 | 商品交易、电子商务平台投入运营 | 部分完工 | 国晟农产品物流股份有限公司 | 商品交易、电子商务平台投入运营 | 部分完工 | 国晟农产品物流股份有限公司 | 韩长贵 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7431 | 红星国际生活广场 | 现代服务业 | 池州东至县 | 总建筑面积23.86万平方米，主要建设商业住宅、社区用房及道路、绿化等附属设施 | 13 | 11.7 | 1.3 | 红星国际生活广场 | 现代服务业 | 池州东至县 | 总建筑面积23.86万平方米，主要建设商业住宅、社区用房及道路、绿化等附属设施 | 二期内部水电工程部分完工 | 竣工建成 | 东至滨江投资管理有限公司 | 二期内部水电工程部分完工 | 竣工建成 | 东至滨江投资管理有限公司 | 雷七宁 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7432 | 韵达安徽(东至)快递电商总部基地项目 | 现代服务业 | 池州东至县 | 占地263亩，建设快递到达库、发出库、供应链等，配套建设绿化、消防等配套设施 | 5.2 | 1.8 | 2 | 韵达安徽(东至)快递电商总部基地项目 | 现代服务业 | 池州东至县 | 占地263亩，建设快递到达库、发出库、供应链等，配套建设绿化、消防等配套设施 | 开展快递发出车间、达到车间、综合楼二主体施工 | 部分完工 | 池州韵泰电子商务有限公司 | 开展快递发出车间、达到车间、综合楼二主体施工 | 部分完工 | 池州韵泰电子商务有限公司 | 易德强 | 大渡口开发区管委会 | 方升和
7433 | 石台物流产业园项目 | 现代服务业 | 池州石台县 | 新建物流园区、产业园区、科技孵化园区等，新建标准化仓库、加工中心、综合楼、服务中心、信息化系统等 | 3.2691 | 0.1 | 0.3 | 石台物流产业园项目 | 现代服务业 | 池州石台县 | 新建物流园区、产业园区、科技孵化园区等，新建标准化仓库、加工中心、综合楼、服务中心、信息化系统等 | 基础施工中 | 完成冷链仓库等工程建设 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 基础施工中 | 完成冷链仓库等工程建设 | 安徽兴石投资控股集团有限公司 | 汪锡东 | 石台县政府 | 汪锡东
7434 | 九华馨园项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设酒店及57套专家楼 | 1.8125 | 1.42 | 0.2 | 九华馨园项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约3.3万平方米，建设酒店及57套专家楼 | 部分主体完工 | 专家楼完工 | 青阳县景文置业有限公司 | 部分主体完工 | 专家楼完工 | 青阳县景文置业有限公司 | 程方正 | 青阳县庙前镇政府 | 汪飞
7435 | 红专季精品主题酒店 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 总建筑面积5000平方米，租赁厂房建设休闲度假住宿区、高端家庭度假区、青年旅舍社交区、酒店文化中心、餐厅及周边与景区衔接的服务设施 | 1.5 | 1 | 0.3 | 红专季精品主题酒店 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 总建筑面积5000平方米，租赁厂房建设休闲度假住宿区、高端家庭度假区、青年旅舍社交区、酒店文化中心、餐厅及周边与景区衔接的服务设施 | 住宿区建设 | 基本建成 | 安徽乡见文化旅游发展有限公司 | 住宿区建设 | 基本建成 | 安徽乡见文化旅游发展有限公司 | 刘根友 | 贵池区马衙街道办 | 何宏卫
7436 | 东山源生态农业加工及冷链物流项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 建筑面积1.2万平方米，购置洗蛋机、分级分选一体机、烘干机、真空包装机、冷冻等设备40台（套），建设生态农业加工及冷链物流中心 | 1.42 | 0.759 | 0.25 | 东山源生态农业加工及冷链物流项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 建筑面积1.2万平方米，购置洗蛋机、分级分选一体机、烘干机、真空包装机、冷冻等设备40台（套），建设生态农业加工及冷链物流中心 | 1栋厂房竣工 | 主体建成试产 | 安徽东山源生态农业开发有限公司 | 1栋厂房竣工 | 主体建成试产 | 安徽东山源生态农业开发有限公司 | 林再祺 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7437 | 青阳县维也纳国际旅游中心 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 该项目盘活庙前镇前门街部分资产，建成以维也纳国际5.0酒店为主体，配套餐饮和旅游商品购物的旅游服务项目 | 1.3 | 0.47 | 0.6 | 青阳县维也纳国际旅游中心 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 该项目盘活庙前镇前门街部分资产，建成以维也纳国际5.0酒店为主体，配套餐饮和旅游商品购物的旅游服务项目 | 部分区域正在装修 | 试运营 | 池州市画溪品阁文旅发展有限公司 | 部分区域正在装修 | 试运营 | 池州市画溪品阁文旅发展有限公司 | 刘刚 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7438 | 江南数字经济产业园建设项目 | 创新能力 | 池州江南产业区 | 一期租用厂房9万余平米，二期新建大数据中心、城市运营中心及相关配套设施 | 5 | 0.2 | 0.5 | 江南数字经济产业园建设项目 | 创新能力 | 池州江南产业区 | 一期租用厂房9万余平米，二期新建大数据中心、城市运营中心及相关配套设施 | 租赁办公楼装修改造基本完工，部分企业入驻办公 | 主体建设 | 北京金山云网络技术有限公司 | 租赁办公楼装修改造基本完工，部分企业入驻办公 | 主体建设 | 北京金山云网络技术有限公司 | 高扬 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7439 | 矿业智能设备研究发展中心项目 | 创新能力 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.74万平方米，建设内容包括：九华赛夫特研发中心、办公楼、招待中心、绿化工程、电力工程、给排水工程和环保工程等基础配套设施建设 | 1.05 | 0.335 | 0.5 | 矿业智能设备研究发展中心项目 | 创新能力 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.74万平方米，建设内容包括：九华赛夫特研发中心、办公楼、招待中心、绿化工程、电力工程、给排水工程和环保工程等基础配套设施建设 | 主体在建 | 完成主体建设 | 池州九华赛夫特矿业智能设备有限公司 | 主体在建 | 完成主体建设 | 池州九华赛夫特矿业智能设备有限公司 | 孙逸鹏 | 青阳县朱备镇政府 | 姚秉伟
7440 | 东至县汽车客运中心站及道路工程PPP项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 主要建设汽车客运中心站工程、农村道路工程、县城区路网及市政工程 | 12.28 | 5.6 | 4 | 东至县汽车客运中心站及道路工程PPP项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 主要建设汽车客运中心站工程、农村道路工程、县城区路网及市政工程 | 汽车客运站主体完工 | 完成部分道路建设 | 东至县住建局 | 汽车客运站主体完工 | 完成部分道路建设 | 东至县住建局 | 周余来 | 东至县住建局 | 周余来
7441 | 池州绿地城二期紫荆苑、木槿苑及天香苑项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 规划总建筑面积15.9万平方米，建设住宅和商业配套建筑 | 12.2006 | 10.6175 | 0.6 | 池州绿地城二期紫荆苑、木槿苑及天香苑项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 规划总建筑面积15.9万平方米，建设住宅和商业配套建筑 | 紫荆苑、木槿苑及天香苑处于主体建设阶段 | 项目交付 | 绿地集团池州置业有限公司 | 紫荆苑、木槿苑及天香苑处于主体建设阶段 | 项目交付 | 绿地集团池州置业有限公司 | 方圆 | 池州经开区管委会 | 姜三林
7442 | 池州高新区5G园区建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 改造提升园区实训基地、道路绿化、前江大道、沿江路周边雨水管道、吉金东路道排、货车停车场、前江医院等 | 11.405 | 3.31 | 0.2 | 池州高新区5G园区建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 改造提升园区实训基地、道路绿化、前江大道、沿江路周边雨水管道、吉金东路道排、货车停车场、前江医院等 | 正在实施前江大道、沿江路周边雨水管道、东区线路改造 | 完成前江大道、沿江路周边雨水管道、东区线路改造 | 池州高新区管委会 | 正在实施前江大道、沿江路周边雨水管道、东区线路改造 | 完成前江大道、沿江路周边雨水管道、东区线路改造 | 池州高新区管委会 | 朱国良 | 池州高新区管委会 | 余正虎
7443 | 青阳碧桂园三期项目 | 新型城镇化 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积16.21万平方米，配套社区及管理用房2098.84平方米；同时配套建设小区道路、给排水、燃气管道、供电、消防等公共基础设施 | 8.843 | 2.2284 | 0.8 | 青阳碧桂园三期项目 | 新型城镇化 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积16.21万平方米，配套社区及管理用房2098.84平方米；同时配套建设小区道路、给排水、燃气管道、供电、消防等公共基础设施 | 部分住宅区框架在建 | 主体建设 | 青阳县荣鑫房地产开发有限公司 | 部分住宅区框架在建 | 主体建设 | 青阳县荣鑫房地产开发有限公司 | 王伟 | 青阳县住建局 | 陆林
7444 | 紫云府 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目总建筑面积20.5万平方米，主体建筑性质为住宅，附属建筑为商业 | 8 | 3 | 1 | 紫云府 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目总建筑面积20.5万平方米，主体建筑性质为住宅，附属建筑为商业 | 目前在建12栋商品房在售 | 9栋商品房土建完工 | 池州天润置业有限公司 | 目前在建12栋商品房在售 | 9栋商品房土建完工 | 池州天润置业有限公司 | 王真理 | 池州高新区管委会 | 余雷
7445 | 池州高新区环境治理提升项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程；智慧园区项目，涵盖政务管理、产业运行、设施管理和公共服务平台；东部新城基础设施建设提升工程，涉及老旧小区改造、龙腾大道等25条道路建设等 | 7.6084 | 3.7 | 0.65 | 池州高新区环境治理提升项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目包括池州高新区西区安置点环境综合整治工程；智慧园区项目，涵盖政务管理、产业运行、设施管理和公共服务平台；东部新城基础设施建设提升工程，涉及老旧小区改造、龙腾大道等25条道路建设等 | 正在实施西区安置点环境综合整治、智慧园区提升 | 完成部分西区安置点环境综合整治、智慧园区提升 | 池州高新区管委会 | 正在实施西区安置点环境综合整治、智慧园区提升 | 完成部分西区安置点环境综合整治、智慧园区提升 | 池州高新区管委会 | 朱国良 | 池州高新区管委会 | 余正虎
7446 | 水韵江南府 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总用地面积8.22万平方米，规划总建筑面积约16万平方米，主要包括30栋9-11层住宅，1栋3层幼儿园及商业、服务等 | 7 | 1.5 | 1 | 水韵江南府 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总用地面积8.22万平方米，规划总建筑面积约16万平方米，主要包括30栋9-11层住宅，1栋3层幼儿园及商业、服务等 | 十幢住宅楼主体完成，目前在售 | 10栋商品房土建完工 | 池州拓基房地产开发有限公司 | 十幢住宅楼主体完成，目前在售 | 10栋商品房土建完工 | 池州拓基房地产开发有限公司 | 李冶明 | 池州高新区管委会 | 余雷
7447 | 安东·盛和凯里项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设2幢5层住宅楼、2幢9层住宅楼、3幢11层住宅楼、1幢15层住宅楼、1幢16层和8幢17层住宅楼 | 6.5 | 1.1 | 2 | 安东·盛和凯里项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设2幢5层住宅楼、2幢9层住宅楼、3幢11层住宅楼、1幢15层住宅楼、1幢16层和8幢17层住宅楼 | 基础施工 | 部分完工 | 东至县升金房地产有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 东至县升金房地产有限公司 | 王发盛 | 东至县住建局 | 张百胜
7448 | 安东·盛华锦都项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 总建筑面积13.4万平方米，新建住宅、商业用房、小区物业及其他用房、地下室及半地下室 | 6.5 | 1.7 | 1.5 | 安东·盛华锦都项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 总建筑面积13.4万平方米，新建住宅、商业用房、小区物业及其他用房、地下室及半地下室 | 主体施工 | 部分完工 | 东至升金房地产有限公司 | 主体施工 | 部分完工 | 东至升金房地产有限公司 | 王发盛 | 东至县住建局 | 张百胜
7449 | 池州市中心城区2021年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 对78个老旧小区内道路、停车场、燃气、供水等配套基础设施进行增设和改善 | 6 | 4.9 | 1.1 | 池州市中心城区2021年老旧小区改造 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 对78个老旧小区内道路、停车场、燃气、供水等配套基础设施进行增设和改善 | 主体工程建设中，部分老旧小区改造完成 | 竣工建成 | 池州市贵池区住建局 | 主体工程建设中，部分老旧小区改造完成 | 竣工建成 | 池州市贵池区住建局 | 丁英理 | 贵池区住建局 | 丁英理
7450 | 东至县尧北路嘉瑞年华小区安置房项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划总建筑面积约8.7万平方米，建设10住宅楼、1栋物管用房、配电房、消防控制室、地下停车库等基础设施 | 3.76 | 2.7 | 0.9 | 东至县尧北路嘉瑞年华小区安置房项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划总建筑面积约8.7万平方米，建设10住宅楼、1栋物管用房、配电房、消防控制室、地下停车库等基础设施 | 一期主体完工，正在进行室外附属工程，二期部分楼栋已封顶 | 工程扫尾 | 东至县城市经营投资有限公司 | 一期主体完工，正在进行室外附属工程，二期部分楼栋已封顶 | 工程扫尾 | 东至县城市经营投资有限公司 | 王俊 | 东至县政府 | 汪正长
7451 | 东至经开区南部集中供热项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设时产225吨蒸汽设施及配套管网工程 | 2.9427 | 1.5 | 1.2 | 东至经开区南部集中供热项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设时产225吨蒸汽设施及配套管网工程 | 主厂房等建筑物基本做好，3台锅炉主体安装完成 | 主体完工 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 主厂房等建筑物基本做好，3台锅炉主体安装完成 | 主体完工 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 吴李杰 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7452 | 东至经开区污水处理厂二期工程 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设日处理1.5吨/天的污水处理厂，包括工业废水处理、厂区臭气处理、污泥脱水处理等 | 2.2708 | 1.5 | 0.7708 | 东至经开区污水处理厂二期工程 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设日处理1.5吨/天的污水处理厂，包括工业废水处理、厂区臭气处理、污泥脱水处理等 | 主体施工 | 竣工建成 | 东至东华水务有限责任公司 | 主体施工 | 竣工建成 | 东至东华水务有限责任公司 | 杨科鹏 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7453 | 池州市黄湓河出口段治理工程项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 拆除重建黄湓闸，综合治理河长11.8千米 | 1.8466 | 0.54 | 1 | 池州市黄湓河出口段治理工程项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 拆除重建黄湓闸，综合治理河长11.8千米 | 已开工建设 | 部分建成 | 池州市水利建设管理处 | 已开工建设 | 部分建成 | 池州市水利建设管理处 | 包琦琳 | 池州市水利局 | 金泽吾
7454 | 东至县委党校教学用房建设项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 项目总建筑面积3.4万平方米，建设教学教研综合用房、图书室、报告厅、学员及教职工食堂、文体中心等其他配套附属设施 | 1.82 | 1.15 | 0.678 | 东至县委党校教学用房建设项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 项目总建筑面积3.4万平方米，建设教学教研综合用房、图书室、报告厅、学员及教职工食堂、文体中心等其他配套附属设施 | 北楼：主体结构已封顶，屋面栏板、构架混凝土施工完成；南楼、辅楼外墙墙体砌筑完成，外墙外保温施工中 | 竣工建成 | 安东投资集团 | 北楼：主体结构已封顶，屋面栏板、构架混凝土施工完成；南楼、辅楼外墙墙体砌筑完成，外墙外保温施工中 | 竣工建成 | 安东投资集团 | 邵伟伟 | 东至县委党校 | 刘汉文
7455 | 江景苑(池口安置点)项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积6.65万平方米，建安置房490套，其中保障房96套 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 江景苑(池口安置点)项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积6.65万平方米，建安置房490套，其中保障房96套 | 主任工程建设中 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 主任工程建设中 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 赵宇建 | 区房屋征收服务中心 | 胡新来
7456 | 贵池区2021年度文明集镇建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 主要包括14个镇街的路面整治提升、广场建设改造、小区改造提升、停车场建设、节点改造提升工程、标志标牌建设、农贸市场建设、文化活动中心建设、建筑立面整治、重要节点设置和文明创建氛围营造、强弱电线路整理、傩文化展示馆建设、篮球场改建、交通违停禁停抓拍设施建设等 | 1.4971 | 0.6 | 0.9 | 贵池区2021年度文明集镇建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 主要包括14个镇街的路面整治提升、广场建设改造、小区改造提升、停车场建设、节点改造提升工程、标志标牌建设、农贸市场建设、文化活动中心建设、建筑立面整治、重要节点设置和文明创建氛围营造、强弱电线路整理、傩文化展示馆建设、篮球场改建、交通违停禁停抓拍设施建设等 | 全面开工建设，部分建成 | 竣工建成 | 池州金桥投资集团有限公司 | 全面开工建设，部分建成 | 竣工建成 | 池州金桥投资集团有限公司 | 纪良谦 | 贵池区文明办 | 胡敏
7457 | 孔井C区保障性安居工程建设项目(二期) | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 建设3.99万平米安置房 | 1.37 | 1.1 | 0.27 | 孔井C区保障性安居工程建设项目(二期) | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 建设3.99万平米安置房 | 主体工程基本建成 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 主体工程基本建成 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 赵宇建 | 贵池区房屋征收服务中心 | 胡新来
7458 | 贵池区委党校建设工程 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积约2.1万平方米，主要包括教学楼、学员综合楼、3幢宿舍楼、图书馆及党建展示馆，配套建设内部道路、绿化、消防、供水等设施 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 贵池区委党校建设工程 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积约2.1万平方米，主要包括教学楼、学员综合楼、3幢宿舍楼、图书馆及党建展示馆，配套建设内部道路、绿化、消防、供水等设施 | 主体工程建设，其中教学楼已完成1-3层后浇带浇筑，综合楼已完成五层门厅前改造梁板及楼梯堡及5层墙体砌筑 | 竣工建成 | 贵池区机关事务管理局 | 主体工程建设，其中教学楼已完成1-3层后浇带浇筑，综合楼已完成五层门厅前改造梁板及楼梯堡及5层墙体砌筑 | 竣工建成 | 贵池区机关事务管理局 | 纪良谦 | 贵池区政府 | 喻卫平
7459 | 涓桥镇洗马铺安置点 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 新建安置房328套，一期总建筑面积2.8万平方米，新建安置房208套；二期总建筑面积1.6万平方米，新建安置房120套，配套建设底层机动车库和储藏室面积、活动中心以及绿化、供排水、照明等工程 | 1.16 | 0.8 | 0.36 | 涓桥镇洗马铺安置点 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 新建安置房328套，一期总建筑面积2.8万平方米，新建安置房208套；二期总建筑面积1.6万平方米，新建安置房120套，配套建设底层机动车库和储藏室面积、活动中心以及绿化、供排水、照明等工程 | 主体工程基本建成 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 主体工程基本建成 | 竣工建成 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 魏来忠 | 贵池区住建局 | 黄伟胜
7460 | 天堂湖污水处理厂项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 新建一座污水处理厂，建设规模2万立方米/天 | 1.05 | 0.55 | 0.5 | 天堂湖污水处理厂项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 新建一座污水处理厂，建设规模2万立方米/天 | 已完成二沉池、西生化池、综合办公楼等共计9个单体的土建施工 | 竣工建成 | 池州市排水有限公司 | 已完成二沉池、西生化池、综合办公楼等共计9个单体的土建施工 | 竣工建成 | 池州市排水有限公司 | 赵军 | 池州市住建局 | 罗辛平
7461 | 池州普基新能源汽车充换电站项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积2万平米，建设一座新能源汽车集中式充换电综合服务站及其他配套设施 | 1 | 0.61 | 0.25 | 池州普基新能源汽车充换电站项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积2万平米，建设一座新能源汽车集中式充换电综合服务站及其他配套设施 | 主体工程建设 | 主体工程基本建成 | 普基控股（成都）有限公司 | 主体工程建设 | 主体工程基本建成 | 普基控股（成都）有限公司 | 陈思锟 | 池州市平天湖风景区管委会 | 李明雨
7462 | G530査桥至牛矶改建工程 | 交通 | 池州东至县 | 一级公路改建33.8公里 | 15.7486 | 10.3 | 2 | G530査桥至牛矶改建工程 | 交通 | 池州东至县 | 一级公路改建33.8公里 | 路基、桥梁施工 | 完工 | 池州市公路管理局 | 路基、桥梁施工 | 完工 | 池州市公路管理局 | 汪伟 | 池州市交通局 | 付四九
7463 | 贵池区“四好农村路”PPP项目 | 交通 | 池州贵池区 | 实施村道农村公路扩面延伸工程300公里、县乡道大中修工程56公里、335公里公路安全生命防护工程，结合产业路、美丽公路等建设乡道并创建示范路 | 15.0786 | 9.8 | 1.15 | 贵池区“四好农村路”PPP项目 | 交通 | 池州贵池区 | 实施村道农村公路扩面延伸工程300公里、县乡道大中修工程56公里、335公里公路安全生命防护工程，结合产业路、美丽公路等建设乡道并创建示范路 | 主体工程建设，部分建成 | 实施道路升级改造及建设2个综合运输服务站 | 贵池区交通局 | 主体工程建设，部分建成 | 实施道路升级改造及建设2个综合运输服务站 | 贵池区交通局 | 陈学元 | 贵池区交通局 | 陈学元
7464 | 东至经开区铁水联运设施联通项目(铁路专用线) | 交通 | 池州东至县 | 专用线全长约7.86公里，香隅站改扩建，新建化工园区装卸场、水铁联运装卸场 | 8.2605 | 5.3 | 2.9 | 东至经开区铁水联运设施联通项目(铁路专用线) | 交通 | 池州东至县 | 专用线全长约7.86公里，香隅站改扩建，新建化工园区装卸场、水铁联运装卸场 | 铁路正线、香隅站改扩建完成总体工程量的90% | 工程扫尾 | 东至经开区管委会 | 铁路正线、香隅站改扩建完成总体工程量的90% | 工程扫尾 | 东至经开区管委会 | 王友成 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7465 | 秋浦河航道整治工程 | 交通 | 池州贵池区 | 按三、四级标准整治航道35.2千米 | 4.9434 | 4.4 | 0.3 | 秋浦河航道整治工程 | 交通 | 池州贵池区 | 按三、四级标准整治航道35.2千米 | 正在进行航道疏浚和护岸工程 | 部分建成 | 贵池区交通局 | 正在进行航道疏浚和护岸工程 | 部分建成 | 贵池区交通局 | 徐忠宝 | 贵池区交通局 | 方锡友
7466 | 九华山机场改扩建工程 | 交通 | 池州江南产业区 | 跑道向西延长400米至2800米；新建1条长208.5米、宽23米的垂直联络道；站坪向东扩建7个C类机位；跑道两端均设置套I类精密近灯光系统；新建航站楼1.4万平方米、货运站面积2000平方米及配套建设空管、供电等相关设施 | 4.7671 | 3.3 | 0.5 | 九华山机场改扩建工程 | 交通 | 池州江南产业区 | 跑道向西延长400米至2800米；新建1条长208.5米、宽23米的垂直联络道；站坪向东扩建7个C类机位；跑道两端均设置套I类精密近灯光系统；新建航站楼1.4万平方米、货运站面积2000平方米及配套建设空管、供电等相关设施 | 跑道施工中 | 完成飞行区工程,继续推进航站区工程整体筹备工作 | 安徽民航机场集团有限公司 | 跑道施工中 | 完成飞行区工程,继续推进航站区工程整体筹备工作 | 安徽民航机场集团有限公司 | 凌贤栋 | 池州市交通局 | 付四九
7467 | G236青通河至黄山北路段改建工程项目 | 交通 | 池州江南产业区 | 路线全长10.1公里，规划道路红线宽为32米，一级公路标准建设 | 4.0064 | 1 | 2 | G236青通河至黄山北路段改建工程项目 | 交通 | 池州江南产业区 | 路线全长10.1公里，规划道路红线宽为32米，一级公路标准建设 | 路面施工 | 部分竣工 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 路面施工 | 部分竣工 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 周国胜 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7468 | 池州市贵池区水环境综合治理项目 | 水利 | 池州贵池区 | 对木闸河、夹江河、马衙河、龙舒河等水系进行水系综合治理建设，总治理河道16条，总治理长度66.4千米，包括水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、防污控污、景观人文、水源涵养与水土保持等建设内容 | 3.65 | 0.15 | 1 | 池州市贵池区水环境综合治理项目 | 水利 | 池州贵池区 | 对木闸河、夹江河、马衙河、龙舒河等水系进行水系综合治理建设，总治理河道16条，总治理长度66.4千米，包括水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、防污控污、景观人文、水源涵养与水土保持等建设内容 | 基础施工 | 水系综合治理主体工程基本完工 | 贵池区水利局 | 基础施工 | 水系综合治理主体工程基本完工 | 贵池区水利局 | 纪毛松 | 贵池区水利局 | 纪清
7469 | 石台县三合水库工程 | 水利 | 池州石台县 | 规划总库容340.0万立方米，新建混凝土重力坝、坝顶溢洪道、放空冲沙底孔、输水和生态放水孔及进库道路等 | 1.7049 | 0.3 | 0.3 | 石台县三合水库工程 | 水利 | 池州石台县 | 规划总库容340.0万立方米，新建混凝土重力坝、坝顶溢洪道、放空冲沙底孔、输水和生态放水孔及进库道路等 | 临时进场道路，交通桥正在施工 | 完成交通桥和改扩建道路等工程,大坝主体开工建设 | 石台县水利局 | 临时进场道路，交通桥正在施工 | 完成交通桥和改扩建道路等工程,大坝主体开工建设 | 石台县水利局 | 陈文忠 | 石台县水利局 | 陈文忠
7470 | 华电福新东至150MW风电项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模15万千瓦的风电场，安装75台单机2兆瓦的风力发电机组 | 10.6688 | 5.5 | 3 | 华电福新东至150MW风电项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模15万千瓦的风电场，安装75台单机2兆瓦的风力发电机组 | 6台风机吊装完成，升压站设备安装完成 | 部分风机并网发电 | 华电福新池州风力发电有限公司 | 6台风机吊装完成，升压站设备安装完成 | 部分风机并网发电 | 华电福新池州风力发电有限公司 | 林森 | 东至县发改委 | 胡积周
7471 | 国家电投东至县红旗岭风电场项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模8.4万千瓦的风电场，安装42台单机2兆瓦的风力发电机组 | 8.4887 | 7.8 | 0.5 | 国家电投东至县红旗岭风电场项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模8.4万千瓦的风电场，安装42台单机2兆瓦的风力发电机组 | 部分风机并网发电 | 工程扫尾 | 国家电投集团池州新能源公司 | 部分风机并网发电 | 工程扫尾 | 国家电投集团池州新能源公司 | 汪健 | 东至县发改委 | 胡积周
7472 | 通威东至黄泥湖渔光一体产业园一期光伏发电项目 | 能源 | 池州东至县 | 项目总占地面积约266万平方米，建设装机容量90兆瓦的光伏场区、升压站 | 7 | 2.2 | 2 | 通威东至黄泥湖渔光一体产业园一期光伏发电项目 | 能源 | 池州东至县 | 项目总占地面积约266万平方米，建设装机容量90兆瓦的光伏场区、升压站 | 正在进行光伏场区施工建设 | 主体完成 | 东至通威渔光一体科技有限公司 | 正在进行光伏场区施工建设 | 主体完成 | 东至通威渔光一体科技有限公司 | 李念福 | 东至县发改委 | 胡积周
7473 | 皖江江南新兴产业集中区集中供热中心项目 | 能源 | 池州江南产业区 | 总建筑面积5万平方米，选用2台（1用1备）300吨/小时的蒸汽锅炉及空气压站及公用配套装置 | 6.285 | 0.1 | 0.8 | 皖江江南新兴产业集中区集中供热中心项目 | 能源 | 池州江南产业区 | 总建筑面积5万平方米，选用2台（1用1备）300吨/小时的蒸汽锅炉及空气压站及公用配套装置 | 因环评总量问题，目前环评等待批复，项目暂停施工 | 主体建设 | 安徽江南产业能源有限公司 | 因环评总量问题，目前环评等待批复，项目暂停施工 | 主体建设 | 安徽江南产业能源有限公司 | 姜传忠 | 皖江江南产业集中区管委会 | 柯万忠
7474 | 中安绿能东至县香隅50MW风电场项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模5万千瓦的风电场，安装25台单机2兆瓦的风力发电机组 | 4.5 | 2.31 | 2.19 | 中安绿能东至县香隅50MW风电场项目 | 能源 | 池州东至县 | 建设装机规模5万千瓦的风电场，安装25台单机2兆瓦的风力发电机组 | 完成部分风机吊装 | 竣工建成 | 池州中安绿能香隅风力发电有限公司 | 完成部分风机吊装 | 竣工建成 | 池州中安绿能香隅风力发电有限公司 | 左锋 | 东至县发改委 | 胡积周
7475 | 九华灵山贡果生态农业观光园 | 农林 | 池州青阳县 | 新建综合楼及旅游接待区约0.8万平方米，种植猕猴桃、火龙果等水果苗约500亩，打造生态农业观光园 | 3.5 | 2.71 | 0.3 | 九华灵山贡果生态农业观光园 | 农林 | 池州青阳县 | 新建综合楼及旅游接待区约0.8万平方米，种植猕猴桃、火龙果等水果苗约500亩，打造生态农业观光园 | 园区内附属设施改造基本完成，游乐设施已对外运营 | 接待中心主体竣工 | 安徽九华翌芸生态农业观光旅游有限公司 | 园区内附属设施改造基本完成，游乐设施已对外运营 | 接待中心主体竣工 | 安徽九华翌芸生态农业观光旅游有限公司 | 周德龙 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7476 | 现代化生态养殖项目 | 农林 | 池州贵池区 | 项目占地总面积40万平方米，新建各类猪舍、隔离舍、管理用房、原料库、饲料加工车间等，建设厂区围墙、给排水、沼气处理系统。购置喂料干湿箱、清粪机系统设备等。建成后，常年存栏良种母猪5000头，每年向社会提供无公害生猪10万头 | 2.5 | 0.117 | 0.5 | 现代化生态养殖项目 | 农林 | 池州贵池区 | 项目占地总面积40万平方米，新建各类猪舍、隔离舍、管理用房、原料库、饲料加工车间等，建设厂区围墙、给排水、沼气处理系统。购置喂料干湿箱、清粪机系统设备等。建成后，常年存栏良种母猪5000头，每年向社会提供无公害生猪10万头 | 已完成进场道路拓宽和附属设施的修建。正在和双胞胎集团洽谈转建事宜 | 基本建成,部分投产 | 池州慧力生态养殖有限公司 | 已完成进场道路拓宽和附属设施的修建。正在和双胞胎集团洽谈转建事宜 | 基本建成,部分投产 | 池州慧力生态养殖有限公司 | 曹盘良 | 贵池区棠溪镇政府 | 吴福宝
7477 | 下东堡现代农业产业园项目 | 农林 | 池州青阳县 | 实施农产品加工、果蔬采摘体验、康养休闲、原有建筑提升，营造特色生物资源进行原生态恢复与重建的大型农业产业园 | 1.5747 | 0.2 | 0.65 | 下东堡现代农业产业园项目 | 农林 | 池州青阳县 | 实施农产品加工、果蔬采摘体验、康养休闲、原有建筑提升，营造特色生物资源进行原生态恢复与重建的大型农业产业园 | 生态种养区种植 | 完成生态种养区种植 | 池州市玖九生态农业开发有限公司 | 生态种养区种植 | 完成生态种养区种植 | 池州市玖九生态农业开发有限公司 | 俞二俭 | 青阳县杨田镇政府 | 王波
7478 | 梅村乐味6PS繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 农林 | 池州贵池区 | 规划总建筑面积约7.12万平方米，采用楼房式猪场，包括养殖用楼房综合房、公猪站、生活区配套设施用房。同时流转13.34万平方米农田用于瓜果蔬菜及水稻种植，购置各类设备7930台套，建成“种养结合”的养殖模式，项目建成达产后，形成常年存栏良种母猪14800头，年可出栏商品仔猪20万头、育肥猪5万头的生产能力 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 梅村乐味6PS繁殖场“种养结合”基地建设项目 | 农林 | 池州贵池区 | 规划总建筑面积约7.12万平方米，采用楼房式猪场，包括养殖用楼房综合房、公猪站、生活区配套设施用房。同时流转13.34万平方米农田用于瓜果蔬菜及水稻种植，购置各类设备7930台套，建成“种养结合”的养殖模式，项目建成达产后，形成常年存栏良种母猪14800头，年可出栏商品仔猪20万头、育肥猪5万头的生产能力 | 部分主体建筑基本完工 | 部分建成 | 池州市乐味农牧有限公司 | 部分主体建筑基本完工 | 部分建成 | 池州市乐味农牧有限公司 | 钱进 | 贵池区梅村镇政府 | 徐翔
7479 | 妙可茶叶万亩安吉白茶基地项目 | 农林 | 池州贵池区 | 流转林地10000亩种植白茶，配套建设生产附属用房1万平方米，建设茶叶生产线8条 | 1.43 | 0.75 | 0.22 | 妙可茶叶万亩安吉白茶基地项目 | 农林 | 池州贵池区 | 流转林地10000亩种植白茶，配套建设生产附属用房1万平方米，建设茶叶生产线8条 | 已完成3000亩白茶种植，茶园按计划顺利种植完毕，进入日常管护阶段 | 生产附属用房及茶叶生产线基本建成 | 池州妙可茶业有限公司 | 已完成3000亩白茶种植，茶园按计划顺利种植完毕，进入日常管护阶段 | 生产附属用房及茶叶生产线基本建成 | 池州妙可茶业有限公司 | 张峰 | 贵池区梅街镇政府 | 陈玉伟
7480 | 贵池区2021年度高标准农田建设项目 | 农林 | 池州贵池区 | 建设高标准农田6.1万亩，工程主要建设内容为：土地平整、土壤改良、灌排沟渠疏浚与衬砌、田间道路硬化、渠系建筑物配套、高效节水灌溉等 | 1.3725 | 0.9725 | 0.4 | 贵池区2021年度高标准农田建设项目 | 农林 | 池州贵池区 | 建设高标准农田6.1万亩，工程主要建设内容为：土地平整、土壤改良、灌排沟渠疏浚与衬砌、田间道路硬化、渠系建筑物配套、高效节水灌溉等 | 主体工程建设中 | 竣工建成 | 池州市贵池区农业农村局 | 主体工程建设中 | 竣工建成 | 池州市贵池区农业农村局 | 付卫杰 | 贵池区农业农村局 | 汪石岩
7481 | 年出栏4.8万头断奶猪及商品猪生态养殖项目 | 农林 | 池州东至县 | 拟流转土地2000亩，建设生态种猪场及配套的养殖管理、防疫技术、环保处理等配套设施，同时配套建设优质果蔬种植基地和农业生态观光园，建设集科研、教学、技术交流为一体的现代农业和乡村振兴技术培训基地，年出栏4-4.8万头断奶猪及商品猪 | 1.18 | 0.6 | 0.5 | 年出栏4.8万头断奶猪及商品猪生态养殖项目 | 农林 | 池州东至县 | 拟流转土地2000亩，建设生态种猪场及配套的养殖管理、防疫技术、环保处理等配套设施，同时配套建设优质果蔬种植基地和农业生态观光园，建设集科研、教学、技术交流为一体的现代农业和乡村振兴技术培训基地，年出栏4-4.8万头断奶猪及商品猪 | 水电安装完成，正在主体施工 | 部分完工 | 安徽东晟康达农业科技有限公司 | 水电安装完成，正在主体施工 | 部分完工 | 安徽东晟康达农业科技有限公司 | 徐松青 | 东至县农业农村局 | 吴永清
7482 | 建兴长青农业综合体项目 | 农林 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设农业生产区、农业加工区、农业交流区，形成集种养、加工、销售、仓储、生态休闲为一体的城郊型经济模式 | 1.0087 | 0.08 | 0.5 | 建兴长青农业综合体项目 | 农林 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，主要建设农业生产区、农业加工区、农业交流区，形成集种养、加工、销售、仓储、生态休闲为一体的城郊型经济模式 | 完成土地流转，种植区种植 | 力争启动加工区建设 | 青阳县鑫升源农业开发有限公司 | 完成土地流转，种植区种植 | 力争启动加工区建设 | 青阳县鑫升源农业开发有限公司 | 刘长青 | 青阳县蓉城镇政府 | 李伟
7483 | 20万吨锂电池回收及综合利用项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 总建筑面积15.8万平方米，年回收综合利用锂电池20万吨 | 41.0548 | 5.65 | 5 | 20万吨锂电池回收及综合利用项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 总建筑面积15.8万平方米，年回收综合利用锂电池20万吨 | 主体工程建设，其中7栋厂房封顶 | 年处理8万吨锂电池回收生产线调试完成 | 安徽西恩循环科技有限公司 | 主体工程建设，其中7栋厂房封顶 | 年处理8万吨锂电池回收生产线调试完成 | 安徽西恩循环科技有限公司 | 赵志安 | 池州高新区管委会 | 汪双顶
7484 | 江南产业集中区表面处理中心项目 | 生态环保 | 池州江南产业区 | 建筑面积13.3万平方米，建设表面处理、废水、固废、化学危险品处理、表面处理添加剂及新能源电池材料生产中心及配套设施 | 5.8 | 3.5 | 0.057 | 江南产业集中区表面处理中心项目 | 生态环保 | 池州江南产业区 | 建筑面积13.3万平方米，建设表面处理、废水、固废、化学危险品处理、表面处理添加剂及新能源电池材料生产中心及配套设施 | 一期投产、二期研发楼、综合楼装修 | 竣工投产 | 池州得奇环保科技有限公司 | 一期投产、二期研发楼、综合楼装修 | 竣工投产 | 池州得奇环保科技有限公司 | 张亚飞 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7485 | 铜铅锌多金属综合处置项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 建设渣储存及上料系统、皮带廊及物料转运系统、干燥系统、熔炼系统、鼓风机房、制酸及脱硫系统、烟气脱硝系统、及公用辅助设施，建成后具备铜铅锌多金属综合处置能力 | 4.8855 | 0.7524 | 1.83 | 铜铅锌多金属综合处置项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 建设渣储存及上料系统、皮带廊及物料转运系统、干燥系统、熔炼系统、鼓风机房、制酸及脱硫系统、烟气脱硝系统、及公用辅助设施，建成后具备铜铅锌多金属综合处置能力 | 主体建设中 | 土建工程完成,厂房主体结构施工 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 主体建设中 | 土建工程完成,厂房主体结构施工 | 安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司 | 李新 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7486 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 生态环保 | 池州江南产业区 | 总建筑面积7.2万平方米，选用2套污水处理装置，接纳污水处理量50000吨/天 | 2.959 | 0.3 | 0.4 | 纺丝织造一体化智能产业园建设项目-配套污水处理中心项目 | 生态环保 | 池州江南产业区 | 总建筑面积7.2万平方米，选用2套污水处理装置，接纳污水处理量50000吨/天 | 基础施工中 | 主体建设 | 安徽江南环保科技有限公司 | 基础施工中 | 主体建设 | 安徽江南环保科技有限公司 | 胡哲 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7487 | 池州秋浦河(杏花村段)生物多样性保护与发展项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 进行生物多样性保护工程、生物多样性与生态景观修复工程、生物多样性监测工程、自然体验与信息活动等项目 | 2.78 | 0.91 | 1.2 | 池州秋浦河(杏花村段)生物多样性保护与发展项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 进行生物多样性保护工程、生物多样性与生态景观修复工程、生物多样性监测工程、自然体验与信息活动等项目 | 清表工作基本完成 | 道路、主体工程建设,绿化附属等工程基本完成 | 池州市秋浦生态农业发展有限公司 | 清表工作基本完成 | 道路、主体工程建设,绿化附属等工程基本完成 | 池州市秋浦生态农业发展有限公司 | 方立华 | 杏花村文化旅游区管委会 | 黄杰
7488 | 池州经开区三范村、流坡村改善人居环境建设项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 建设安置房面积为10万平方米，配套居民文化活动广场、小区道路、流坡村周边环境整治，提升农村整体人居环境 | 2.63 | 1.0715 | 0.73 | 池州经开区三范村、流坡村改善人居环境建设项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 建设安置房面积为10万平方米，配套居民文化活动广场、小区道路、流坡村周边环境整治，提升农村整体人居环境 | 主体施工中 | 完成300套安置住房建设 | 安徽省池州市平天湖建设工程有限公司 | 主体施工中 | 完成300套安置住房建设 | 安徽省池州市平天湖建设工程有限公司 | 李家明 | 池州经开区管委会 | 冯萍
7489 | 池州市老港区长江岸线生态修复工程项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 西起昭明大道，东至原新洲船厂至清溪塔沿线，南至沿江路，北至长江，总面积233公顷，主要包括生态护坡工程、人工湿地工程、截污（排水）工程 | 1.5502 | 1.45 | 0.2 | 池州市老港区长江岸线生态修复工程项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 西起昭明大道，东至原新洲船厂至清溪塔沿线，南至沿江路，北至长江，总面积233公顷，主要包括生态护坡工程、人工湿地工程、截污（排水）工程 | 滨江体育设施等工程已完工，小三线文化园等正在施工 | 部分完工 | 池州市重点工程建设管理处 | 滨江体育设施等工程已完工，小三线文化园等正在施工 | 部分完工 | 池州市重点工程建设管理处 | 王新宝 | 池州市交通局 | 付四九
7490 | 年处理3万吨废矿物油还原基础油建设项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 新建钢结构厂房、办公用房和仓库等1.4万平方米，主要建设废矿物油再生生产线及油泥再生生产线，购买脱水脱轻塔、减压分馏塔等机器设备，年处理3万吨废矿物油还原基础油 | 1.1 | 0.64 | 0.21 | 年处理3万吨废矿物油还原基础油建设项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 新建钢结构厂房、办公用房和仓库等1.4万平方米，主要建设废矿物油再生生产线及油泥再生生产线，购买脱水脱轻塔、减压分馏塔等机器设备，年处理3万吨废矿物油还原基础油 | 主体工程建设，部分厂房已封顶 | 主体工程基本建成 | 安徽百益再生能源有限公司 | 主体工程建设，部分厂房已封顶 | 主体工程基本建成 | 安徽百益再生能源有限公司 | 韦克 | 池州高新区管委会 | 李立
7491 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 生态环保 | 池州东至县 | 建筑物面积1.23万平方米，建设加工车间、堆场、办公综合楼及附属工程等，配套门卫、配电房、水、电、绿化等附属设施 | 1 | 0.3 | 0.6 | 建筑垃圾回收再利用项目 | 生态环保 | 池州东至县 | 建筑物面积1.23万平方米，建设加工车间、堆场、办公综合楼及附属工程等，配套门卫、配电房、水、电、绿化等附属设施 | 钢架棚搭设中，已完成大部分主体建设 | 主体完工 | 东至新民建筑垃圾再生利用有限公司 | 钢架棚搭设中，已完成大部分主体建设 | 主体完工 | 东至新民建筑垃圾再生利用有限公司 | 林汉兵 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7492 | 九华国际康养候鸟基地项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积34.3万平方米，主要建设候鸟养老中心、接待中心、后勤服务中心及附属设施 | 15.8 | 7.73 | 0.6 | 九华国际康养候鸟基地项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积34.3万平方米，主要建设候鸟养老中心、接待中心、后勤服务中心及附属设施 | 接待中心及会所整体已完成 | 养老中心主体完工 | 安徽九华乾坤文化旅游发展有限公司 | 接待中心整体已完成 | 养老中心主体完工 | 安徽九华乾坤文化旅游发展有限公司 | 路磊 | 青阳县蓉城镇政府 | 李伟
7493 | 九华山龙骏家园项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积29.8万平方米，打造以分时度假、候鸟养生、社区养老为主的医养结合专业性养生养老服务社区 | 15.2531 | 6.339 | 0.75 | 九华山龙骏家园项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积29.8万平方米，打造以分时度假、候鸟养生、社区养老为主的医养结合专业性养生养老服务社区 | 部分主体建设完成 | 部分试运营 | 龙骏集团 | 部分主体建设完成 | 部分试运营 | 龙骏集团 | 张运防 | 青阳县庙前镇政府 | 王健俊
7494 | 东至县舜城新区省示范高中建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积12.5万平方米，建设教学楼及辅助用房、生活用房、运动场等工程 | 7.2828 | 4.7 | 2.5828 | 东至县舜城新区省示范高中建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积12.5万平方米，建设教学楼及辅助用房、生活用房、运动场等工程 | 所有单体主体结构完成 | 竣工建成 | 东至县教育局 | 所有单体主体结构完成 | 竣工建成 | 东至县教育局 | 叶志勇 | 东至县教育局 | 黄正发
7495 | 东至县舜城新区职业教育中心建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积25.8万平方米，建设教学及辅助用房、生活用房、运动场、实验实训基地等 | 7.1416 | 4.7 | 2.44 | 东至县舜城新区职业教育中心建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积25.8万平方米，建设教学及辅助用房、生活用房、运动场、实验实训基地等 | 除实验楼外其他建筑主体均已完成 | 竣工建成 | 东至县教育局 | 除实验楼外其他建筑主体均已完成 | 竣工建成 | 东至县教育局 | 叶志勇 | 东至县教育局 | 黄正发
7496 | 东至安东颐和嘉园康养中心建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积7.7万平方米，建设4栋康养公寓、1栋护理院及配套物业用房、配电房、给排水系统、供配电系统、地下停车场、园区绿化、道路等设施 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 东至安东颐和嘉园康养中心建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 总建筑面积7.7万平方米，建设4栋康养公寓、1栋护理院及配套物业用房、配电房、给排水系统、供配电系统、地下停车场、园区绿化、道路等设施 | 护理楼封顶；1#公寓砌体内外建筑粉刷完成；2#公寓封顶；3#公寓9层，4#公寓14层 | 竣工建成 | 东至安东蓝蔚健康产业发展有限公司 | 护理楼封顶；1#公寓砌体内外建筑粉刷完成；2#公寓封顶；3#公寓9层，4#公寓14层 | 竣工建成 | 东至安东蓝蔚健康产业发展有限公司 | 汪正长 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7497 | 东至县舜城新区九年义务教育学校建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 建筑面积9万平方米，主要建设教学及辅助用房、实训实习基地、运动场等 | 2.9561 | 0.7 | 1.5 | 东至县舜城新区九年义务教育学校建设项目 | 社会事业 | 池州东至县 | 建筑面积9万平方米，主要建设教学及辅助用房、实训实习基地、运动场等 | 教学楼主体施工 | 部分完工 | 东至县教育局 | 教学楼主体施工 | 部分完工 | 东至县教育局 | 姚维利 | 东至县教育局 | 叶志勇
7498 | 石台县少奇红军小学(七里中心学校)易址重建项目 | 社会事业 | 池州石台县 | 新建1.4万平方米校舍，包括教学楼及教学辅助用房、食堂，学生宿舍，校园附属设施等、运动场、人防地库 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 石台县少奇红军小学(七里中心学校)易址重建项目 | 社会事业 | 池州石台县 | 新建1.4万平方米校舍，包括教学楼及教学辅助用房、食堂，学生宿舍，校园附属设施等、运动场、人防地库 | 教学楼主体完工，其它工程主体施工 | 竣工建成 | 石台县七里中心学校 | 教学楼主体完工，其它工程主体施工 | 竣工建成 | 石台县七里中心学校 | 江东霞 | 石台县教体局 | 李志军
7499 | 池州市青阳县第六中学建设项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设45个教学班，配套建设学生体育运动场地、文化广场及配套教学设施设备 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 池州市青阳县第六中学建设项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积3万平方米，建设45个教学班，配套建设学生体育运动场地、文化广场及配套教学设施设备 | 桩基施工 | 主体完工 | 青阳县教体局 | 桩基施工 | 主体完工 | 青阳县教体局 | 陈嘉 | 青阳县教体局 | 杨忠喜
7500 | 礼貌山旅游项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积13万平方米，建成具有中国传统文化元素的养生观景住宅区和公共配套设施 | 31 | 5.106 | 2 | 礼貌山旅游项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积13万平方米，建成具有中国传统文化元素的养生观景住宅区和公共配套设施 | 老村改造施工 | 主项目区开工建设 | 安徽翠鸣山谷旅游开发有限公司 | 老村改造施工 | 主项目区开工建设 | 安徽翠鸣山谷旅游开发有限公司 | 洪涛 | 青阳县陵阳镇政府 | 张晓马
7501 | 三条岭生态旅游开发建设项目 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设观光休闲区、观光科考区、休闲度假区、旅游步道等设施 | 22 | 2.91 | 2 | 三条岭生态旅游开发建设项目 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设观光休闲区、观光科考区、休闲度假区、旅游步道等设施 | 慢庄周边环境及道路修缮中 | 慢庄周边附属工程完工 | 尧渡镇政府 | 慢庄周边环境及道路修缮中 | 慢庄周边附属工程完工 | 尧渡镇政府 | 阮宏兵 | 东至县尧渡镇政府 | 胡和胜
7502 | 荣颐禅院项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 打造国际温泉康养旅游度假区和新型生活方式体验地，并配套建设相关附属设施 | 16 | 4.864 | 1.3 | 荣颐禅院项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 打造国际温泉康养旅游度假区和新型生活方式体验地，并配套建设相关附属设施 | 部分合院主体已封顶 | 主项目区建成 | 安徽九华温泉开发有限公司 | 部分合院主体已封顶 | 主项目区建成 | 安徽九华温泉开发有限公司 | 林睿 | 青阳县朱备镇政府 | 姚秉伟
7503 | 朝山沐野木屋旅居度假营 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积12万平方米，分四大功能区，打造集旅居、会议、美食、教育、康养、亲子、文娱为一体的木屋旅居度假酒店群 | 15.6 | 3.589 | 1 | 朝山沐野木屋旅居度假营 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积12万平方米，分四大功能区，打造集旅居、会议、美食、教育、康养、亲子、文娱为一体的木屋旅居度假酒店群 | 1号、2号木屋组团主体建设封顶 | 4.5号楼主体建设 | 青阳县朝山置业有限公司 | 1号、2号木屋组团主体建设封顶 | 4.5号楼主体建设 | 青阳县朝山置业有限公司 | 汪飞 | 青阳县杜村乡政府 | 方小祥
7504 | 青阳县九子古镇项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约12万平方米，项目围绕“日拜九华名山，夜游九子古镇”，打造两大广场、三大街区，形成集夜游、夜娱、夜购、夜宿为一体的AAA级商业景区 | 15.1 | 2.75 | 1.14 | 青阳县九子古镇项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约12万平方米，项目围绕“日拜九华名山，夜游九子古镇”，打造两大广场、三大街区，形成集夜游、夜娱、夜购、夜宿为一体的AAA级商业景区 | 九子街区局部改造，文化广场图审中 | 九子街区改造完成,九子文化广场开工 | 青阳县九子古镇文旅发展有限公司 | 九子街区局部改造，文化广场图审中 | 九子街区改造完成,九子文化广场开工 | 青阳县九子古镇文旅发展有限公司 | 戴雅丽 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7505 | 智能教育装备产业园项目 | 文化产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积60万平米，从事教育装备系列产品（含录播设备、智慧黑板、虚拟演播设备等）研发、制造与销售 | 15 | 2.6 | 2 | 智能教育装备产业园项目 | 文化产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积60万平米，从事教育装备系列产品（含录播设备、智慧黑板、虚拟演播设备等）研发、制造与销售 | 一期投产，二期主体封顶，三期即将施工 | 二期投产 | 安徽文香信息技术有限公司 | 一期投产，二期主体封顶，三期即将施工 | 二期投产 | 安徽文香信息技术有限公司 | 朱玉荣 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 柯万忠
7506 | 池州杏花村智慧康疗项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目规划面积18万平方米，主要建设综合医院2万平方米、健康示范社区11万平方米、游客服务中心建筑面积2.1万平方米，同时建设内部道路、停车场、给排水、供电、绿化环保及其他辅助设施 | 15 | 7.74 | 1 | 池州杏花村智慧康疗项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目规划面积18万平方米，主要建设综合医院2万平方米、健康示范社区11万平方米、游客服务中心建筑面积2.1万平方米，同时建设内部道路、停车场、给排水、供电、绿化环保及其他辅助设施 | 部分主体工程完工 | 医院建成运营 | 池州华医远拓置业有限公司 | 部分主体工程完工 | 医院建成运营 | 池州华医远拓置业有限公司 | 许立前 | 杏花村文化旅游区管委会 | 刘子宾
7507 | 九华黄精讲习交流中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积5.6万平方米，一期建设黄精文化展示中心、黄精文化体验中心、黄精产品研发中心、黄精育苗种植基地等。二期建设康养中心、黄精产业创业交流中心、民宿等 | 5.225 | 0.927 | 0.9 | 九华黄精讲习交流中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积5.6万平方米，一期建设黄精文化展示中心、黄精文化体验中心、黄精产品研发中心、黄精育苗种植基地等。二期建设康养中心、黄精产业创业交流中心、民宿等 | 接待中心完成，厂区内部道路施工 | 部分主体竣工 | 安徽东贝农业发展有限公司 | 接待中心完成，厂区内部道路施工 | 部分主体竣工 | 安徽东贝农业发展有限公司 | 郑素兰 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7508 | 九华天池入口旅游综合服务区项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要建设游客服务中心、硒文化展示中心、民俗文化展示中心、农耕非遗文化展示馆、名人文化馆、乡村民宿、康养中心等 | 5.2 | 0.88 | 0.5 | 九华天池入口旅游综合服务区项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积约3.5万平方米，主要建设游客服务中心、硒文化展示中心、民俗文化展示中心、农耕非遗文化展示馆、名人文化馆、乡村民宿、康养中心等 | 民俗文化中心附属建设 | 完成民俗文化展示中心主体工程、康养中心主体工程等 | 安徽太婆山文化旅游发展有限公司 | 民俗文化中心附属建设 | 完成民俗文化展示中心主体工程、康养中心主体工程等 | 安徽太婆山文化旅游发展有限公司 | 钱海平 | 贵池区马衙街道办 | 王下权
7509 | 文化展示和康养中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 一期建设书画创作基地、特色抱团养老区并移建古民居10栋；二期在集镇区建设古文物展览馆、老楹联及旧报纸陈列长廊、度假连锁酒店、摄影小镇特产展览区、陵阳大戏台和书画展示厅等 | 5.2 | 3.207 | 0.8 | 文化展示和康养中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 一期建设书画创作基地、特色抱团养老区并移建古民居10栋；二期在集镇区建设古文物展览馆、老楹联及旧报纸陈列长廊、度假连锁酒店、摄影小镇特产展览区、陵阳大戏台和书画展示厅等 | 接待中心完工 | 完成配套设施建设 | 安徽徽苑艺术文化有限责任公司 | 接待中心完工 | 完成配套设施建设 | 安徽徽苑艺术文化有限责任公司 | 洪涛 | 青阳县陵阳镇政府 | 朱鹏志
7510 | 周氏文化园 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积6万平方米，建设周氏家风馆、陈列馆、研学旅行基地、晚清风情商业街等设施 | 2.92 | 0.77 | 0.1 | 周氏文化园 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积6万平方米，建设周氏家风馆、陈列馆、研学旅行基地、晚清风情商业街等设施 | 部分土建施工 | 部分完工 | 池州蓝溪文化旅游发展有限公司 | 部分土建施工 | 部分完工 | 池州蓝溪文化旅游发展有限公司 | 彭昶 | 东至县文旅局 | 王国华
7511 | 九华山六泉旅游度假区项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.4万平方米，建设酒店、建设仓库、配电房及附属设施 | 2.9 | 1.88 | 0.4 | 九华山六泉旅游度假区项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.4万平方米，建设酒店、建设仓库、配电房及附属设施 | 主体施工 | 部分装饰完工 | 安徽银杏生态园有限公司 | 主体施工 | 部分装饰完工 | 安徽银杏生态园有限公司 | 刘刚 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7512 | 九华瑶池温泉养生养老项目(一期) | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积1.75万平方米，建设温泉中心、温泉室内馆、地下取水井、酒店、停车场等配套设施 | 1.53 | 1.35 | 0.15 | 九华瑶池温泉养生养老项目(一期) | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积1.75万平方米，建设温泉中心、温泉室内馆、地下取水井、酒店、停车场等配套设施 | A.B区封顶，室内装修 | 基本建成 | 池州市众鑫实业有限公司 | A.B区封顶，室内装修 | 基本建成 | 池州市众鑫实业有限公司 | 林华周 | 贵池区马衙街道办 | 杨洞庭
7513 | 东至县飞地文旅创意产业园项目 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2万平方米，建设民宿、文艺交流、文创表演等设施 | 1.18 | 0.8 | 0.3 | 东至县飞地文旅创意产业园项目 | 文化产业 | 池州东至县 | 总建筑面积2万平方米，建设民宿、文艺交流、文创表演等设施 | 民宿建筑二层已封顶，画廊、茶室等正在施工中 | 竣工建成 | 池州市飞地文化发展有限公司 | 民宿建筑二层已封顶，画廊、茶室等正在施工中 | 竣工建成 | 池州市飞地文化发展有限公司 | 张俊 | 东至县文旅局 | 王国华
7514 | 遇见陵阳文旅开发项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 主要对陵阳镇沙埂村老洋房进行改造，打造高端精品名宿；建立吴村名宿4S体验点，打造皖南示范观光园 | 1.143 | 0.2 | 0.78 | 遇见陵阳文旅开发项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 主要对陵阳镇沙埂村老洋房进行改造，打造高端精品名宿；建立吴村名宿4S体验点，打造皖南示范观光园 | 供销社改造中 | 试运营 | 池州元宿一舍民宿管理有限公司 | 供销社改造中 | 试运营 | 池州元宿一舍民宿管理有限公司 | 洪涛 | 青阳县陵阳镇政府 | 朱鹏志
7515 | 圣诞礼品生产项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期购置用地1.8万平方米，建设标准厂房、办公楼、员工宿舍等，完成租赁厂房的搬迁，购置电子灯具及流水质检设备；二期购置用地2万平方米，建设标准厂房，增设3条生产流水线，购置裁剪、缝纫、电子、质检设备，项目建成后，实现年产50万件圣诞礼品生产能力 | 1 | 0.83 | 0.15 | 圣诞礼品生产项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期购置用地1.8万平方米，建设标准厂房、办公楼、员工宿舍等，完成租赁厂房的搬迁，购置电子灯具及流水质检设备；二期购置用地2万平方米，建设标准厂房，增设3条生产流水线，购置裁剪、缝纫、电子、质检设备，项目建成后，实现年产50万件圣诞礼品生产能力 | 一期建成投产 | 二期基本建成 | 池州市南瑜实业有限公司 | 一期建成投产 | 二期基本建成 | 池州市南瑜实业有限公司 | 王建军 | 贵池区秋江街道办 | 周永飞
计划开工项目
7516 | 年产6GWh锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 池州 | 项目分两期投入，拟用地面积19.98万平方米，新建厂房、研发中心等，一期新建2条生产线，二期新建4条生产线，年产6G瓦时新能源汽车锂电池 | 30 |  | 5 | 年产6GWh锂电池项目 | 战略性新兴产业 | 池州 | 项目分两期投入，拟用地面积19.98万平方米，新建厂房、研发中心等，一期新建2条生产线，二期新建4条生产线，年产6G瓦时新能源汽车锂电池 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽天道新能源科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽天道新能源科技有限公司 | 杨战胜 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7517 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目总占地面积约66.7万平方米，主要建设特种电线电缆和环保型电线电缆生产车间，购置拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机等设备2000余台（套），建成电线电缆产业园，相关配套建设水、电、路、消防、安全、环保等附属建设，建成后实现1400万千米/年特种电线电缆和环保型电线电缆建设能力 | 25 |  | 4 | 池州起帆电线电缆产业园建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目总占地面积约66.7万平方米，主要建设特种电线电缆和环保型电线电缆生产车间，购置拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机等设备2000余台（套），建成电线电缆产业园，相关配套建设水、电、路、消防、安全、环保等附属建设，建成后实现1400万千米/年特种电线电缆和环保型电线电缆建设能力 | 备案已完成，735亩地已摘牌，剩余161亩土地正在报批，同时制作项目的设计方案 | 开工建设,部分车间建设完成 | 池州起帆电缆有限公司 | 备案已完成，735亩地已摘牌，剩余161亩土地正在报批，同时制作项目的设计方案 | 开工建设,部分车间建设完成 | 池州起帆电缆有限公司 | 陈志远 | 池州高新区管委会 | 汪学文
7518 | 年产15.2万吨锂电新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 购置生产装置仓储设施以及相关的辅助工程，年产15.2万吨液体锂盐，年产2千吨2氧磷酸锂产品 | 21 |  | 1 | 年产15.2万吨锂电新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 购置生产装置仓储设施以及相关的辅助工程，年产15.2万吨液体锂盐，年产2千吨2氧磷酸锂产品 | 已完成备案 | 开工建设 | 池州天赐高新材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 池州天赐高新材料有限公司 | 徐三善 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7519 | 智能早教电子产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积14.4万平方米，购置注塑机、拌料机、热冷系统装置等相关设备约865台（套），年产儿童早教故事机400万台、儿童智能正姿仪100万台、智能声波电动牙刷500万台、儿童相机200万台、智能机器人200万台、高清摄像头200万台、智能测温仪（额温枪）400万台 | 15.62 |  | 2 | 智能早教电子产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积14.4万平方米，购置注塑机、拌料机、热冷系统装置等相关设备约865台（套），年产儿童早教故事机400万台、儿童智能正姿仪100万台、智能声波电动牙刷500万台、儿童相机200万台、智能机器人200万台、高清摄像头200万台、智能测温仪（额温枪）400万台 | 开展备案、选址等前期工作 | 部分设备安装 | 深圳市宇达为电子有限公司 | 开展备案、选址等前期工作 | 部分设备安装 | 深圳市宇达为电子有限公司 | 方琪 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚萍
7520 | 池州科源聚酰亚胺薄膜涂布材料 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目分三期建设，一期建设2.5万平方米厂房，建设10条电子材料聚酰亚胺薄膜生产线以及10条高端薄膜涂布材料生产线；二期扩建厂房，建设15条聚酰亚胺生产线及15条高端薄膜涂布材料生产线；三期建设10条聚酰亚胺薄膜生产线及10条薄膜衍生产线。建成后年产5000吨聚酰亚胺薄膜以及高端薄膜涂布制品 | 15.1 |  | 5 | 池州科源聚酰亚胺薄膜涂布材料 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目分三期建设，一期建设2.5万平方米厂房，建设10条电子材料聚酰亚胺薄膜生产线以及10条高端薄膜涂布材料生产线；二期扩建厂房，建设15条聚酰亚胺生产线及15条高端薄膜涂布材料生产线；三期建设10条聚酰亚胺薄膜生产线及10条薄膜衍生产线。建成后年产5000吨聚酰亚胺薄膜以及高端薄膜涂布制品 | 已备案，土地已报批 | 厂房主体开工建设 | 科源新材料科技（安徽）有限公司 | 已备案，土地已报批 | 厂房主体开工建设 | 科源新材料科技（安徽）有限公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7521 | 中侨电子智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目一期租用标准化厂房2.56万平方米，主要研发和生产智能终端主板及配件、显示屏、摄像头、智能穿戴、芯片封测、移动通讯终端、新材料等高端智能装备；二期新建厂房6万平方米，延伸产品线，建成5G智能终端产业园，建成后实现年产值约4亿元的移动通讯产品、智能终端主板及配件、显示屏模组、智能穿戴、新材料等电子产品智能制造能力 | 15 |  | 5 | 中侨电子智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目一期租用标准化厂房2.56万平方米，主要研发和生产智能终端主板及配件、显示屏、摄像头、智能穿戴、芯片封测、移动通讯终端、新材料等高端智能装备；二期新建厂房6万平方米，延伸产品线，建成5G智能终端产业园，建成后实现年产值约4亿元的移动通讯产品、智能终端主板及配件、显示屏模组、智能穿戴、新材料等电子产品智能制造能力 | 已完成项目备案 | 开工建设,一期投产 | 安徽中侨电子有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设,一期投产 | 安徽中侨电子有限公司 | 郭威 | 池州高新区管委会 | 余雷
7522 | 年产500万轴半导体集成电路用键合线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设厂房面约5000平方米，分两期建设，采购进口设备约350套，主要包括连铸炉、拉丝机、退火炉和绕线机等以及键合机、扫描电镜、ICP光谱分析仪、高倍显微镜、电阻测试仪、电流测试仪等实验室设备，建成后实现年产500万轴半导体集成电路用键合线能力 | 15 |  | 4.5 | 年产500万轴半导体集成电路用键合线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 建设厂房面约5000平方米，分两期建设，采购进口设备约350套，主要包括连铸炉、拉丝机、退火炉和绕线机等以及键合机、扫描电镜、ICP光谱分析仪、高倍显微镜、电阻测试仪、电流测试仪等实验室设备，建成后实现年产500万轴半导体集成电路用键合线能力 | 已备案 | 开工建设,力争一期投产 | 安徽瀛耐鑫新材料科技有限公司 | 已备案 | 开工建设,力争一期投产 | 安徽瀛耐鑫新材料科技有限公司 | 李金鹏 | 池州高新区管委会 | 余雷
7523 | 片式多层陶瓷电容器项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积10万平方米，新建3栋厂房，购置国内外先进的印刷机、烧结炉、流延机、研磨机等设备，建成后形成年产720亿只片式多层陶瓷电容器生产能力 | 11.2436 |  | 0.2 | 片式多层陶瓷电容器项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 总建筑面积10万平方米，新建3栋厂房，购置国内外先进的印刷机、烧结炉、流延机、研磨机等设备，建成后形成年产720亿只片式多层陶瓷电容器生产能力 | 项目已备案，土地已平整 | 开工建设 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 项目已备案，土地已平整 | 开工建设 | 池州昀冢电子科技有限公司 | 张雨婷 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7524 | 年产16.5万吨高端环保树脂、2.5万吨高端粘合剂、0.5万吨玻璃清洗剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 分两期建设实施，一期建设年产8.5万吨树脂系列产品、2.5万吨环保型粘合剂、0.5万吨玻璃清洗剂的生产装置及公用辅助设置；二期建设年产8万吨树脂系列产品的生产设施 | 10.6075 |  | 2 | 年产16.5万吨高端环保树脂、2.5万吨高端粘合剂、0.5万吨玻璃清洗剂项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 分两期建设实施，一期建设年产8.5万吨树脂系列产品、2.5万吨环保型粘合剂、0.5万吨玻璃清洗剂的生产装置及公用辅助设置；二期建设年产8万吨树脂系列产品的生产设施 | 已立项 | 开工建设 | 德川化学（安徽）有限公司 | 已立项 | 开工建设 | 德川化学（安徽）有限公司 | 董青松 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7525 | 年产4万吨铝基精密加工制造及高端智能门窗项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施5万平方米，购买铝基加工设备，年产4万吨铝基精密加工制造及高端智能门窗 | 5.5 |  | 1 | 年产4万吨铝基精密加工制造及高端智能门窗项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建设厂房及配套设施5万平方米，购买铝基加工设备，年产4万吨铝基精密加工制造及高端智能门窗 | 备案、土地、规划、环评已办理 | 开工建设 | 安徽加多利铝业科技有限公司 | 备案、土地、规划、环评已办理 | 开工建设 | 安徽加多利铝业科技有限公司 | 熊锐 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7526 | 声学与地震波传感器及北斗信标机产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 新建厂房、仓库、办公及研发楼，购置设备，生产声学与地震波传感器及北斗信标机产品 | 5.1 |  | 2 | 声学与地震波传感器及北斗信标机产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 新建厂房、仓库、办公及研发楼，购置设备，生产声学与地震波传感器及北斗信标机产品 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽尧舜电子科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽尧舜电子科技有限公司 | 周月 | 东至县尧渡镇政府 | 吴俊
7527 | 年产500台(套)智能路桥设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目分两期建设，一期建设厂房、办公用房、职工宿舍、生活区和其他配套设施，购买等离子切割机、数控折弯机等智能路桥制造设备；二期建设厂房，购置智能路桥制造、研发设备和完善配套设施建设。建成后年产500台（套）智能路桥设备 | 5 |  | 0.5 | 年产500台(套)智能路桥设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目分两期建设，一期建设厂房、办公用房、职工宿舍、生活区和其他配套设施，购买等离子切割机、数控折弯机等智能路桥制造设备；二期建设厂房，购置智能路桥制造、研发设备和完善配套设施建设。建成后年产500台（套）智能路桥设备 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽九五三重工有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽九五三重工有限公司 | 王健 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7528 | 年产64200吨精细化工助剂及6000吨高牢度环保型分散染料等产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 年产64200吨精细化工助剂、6000吨高牢度环保型分散染料、24000吨水性聚丙烯酸酯乳液产品项目生产装置和配套辅助工程 | 5 |  | 1 | 年产64200吨精细化工助剂及6000吨高牢度环保型分散染料等产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 年产64200吨精细化工助剂、6000吨高牢度环保型分散染料、24000吨水性聚丙烯酸酯乳液产品项目生产装置和配套辅助工程 | 已立项，开展前期工作 | 开工建设 | 安徽汉邦化工有限公司 | 已立项，开展前期工作 | 开工建设 | 安徽汉邦化工有限公司 | 许东强 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7529 | 安徽摩方光电年产700万片中尺寸液晶模组项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租用标准化厂房标房6万平方米，建设集研发、生产、销售于一体的车载中控系统、触屏系统、电子元器件等电子产业园，建成实现年新增700万片液晶模组生产能力 | 4 |  | 1.6 | 安徽摩方光电年产700万片中尺寸液晶模组项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租用标准化厂房标房6万平方米，建设集研发、生产、销售于一体的车载中控系统、触屏系统、电子元器件等电子产业园，建成实现年新增700万片液晶模组生产能力 | 已完成备案，准备厂房洁净装修 | 部分投产 | 安徽摩方光电科技有限公司 | 已完成备案，准备厂房洁净装修 | 部分投产 | 安徽摩方光电科技有限公司 | 戴和森 | 池州高新区管委会 | 余雷
7530 | 年产550套分布式网络控制合页坝建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 占地20亩，新建厂房、研发中心、动力、配电房、危化品仓库、办公楼等工程 | 3.8 |  | 0.5 | 年产550套分布式网络控制合页坝建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 占地20亩，新建厂房、研发中心、动力、配电房、危化品仓库、办公楼等工程 | 项目已备案，土地已拿 | 厂房开工建设 | 安徽海利科技液压坝制造有限公司 | 项目已备案，土地已拿 | 厂房开工建设 | 安徽海利科技液压坝制造有限公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7531 | 年产40万台智能电机及驱动器产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 新建钢结构标准化厂房、仓库及其他辅助用房、办公及研发综合楼，购置立式数控、冲磁机、压机等生产设备，年产40万台（套）智能电机及驱动器 | 3.1 |  | 1 | 年产40万台智能电机及驱动器产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 新建钢结构标准化厂房、仓库及其他辅助用房、办公及研发综合楼，购置立式数控、冲磁机、压机等生产设备，年产40万台（套）智能电机及驱动器 | 已完成备案、规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽卡美隆机电有限公司 | 已完成备案、规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽卡美隆机电有限公司 | 黄学林 | 东至县尧渡镇政府 | 吴俊
7532 | 半导体设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目拟购买土地4.04万平方米，新建厂房、办公楼、研发中心等，购置CNC加工中心、CNC自动车床、大型龙门铣床等设备，项目形成年产200台固晶机、200台套半导体显示设备、500台半导体封装测试设备等系列产品的能力 | 3 |  | 1.9 | 半导体设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目拟购买土地4.04万平方米，新建厂房、办公楼、研发中心等，购置CNC加工中心、CNC自动车床、大型龙门铣床等设备，项目形成年产200台固晶机、200台套半导体显示设备、500台半导体封装测试设备等系列产品的能力 | 土地已获批 | 项目主体建设 | 安徽蓝瑟智能装备科技有限公司 | 土地已获批 | 项目主体建设 | 安徽蓝瑟智能装备科技有限公司 | 李国峰 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7533 | 年产30000吨高端医卫产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积约4.5万平方米，建设厂房及配套设施，购置医卫产品加工设备，年产30000吨高端医卫产品 | 3 |  | 0.8 | 年产30000吨高端医卫产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积约4.5万平方米，建设厂房及配套设施，购置医卫产品加工设备，年产30000吨高端医卫产品 | 备案、用地、规划等已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽量子金舟新材料科技有限公司 | 备案、用地、规划等已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽量子金舟新材料科技有限公司 | 李志辉 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7534 | 液氧煤油火箭发动机试车台项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目总体占地约100亩，建筑面积约8000平方米，主要建设液氧煤油火箭发动机试车工位、广房、指挥测控楼等设施，建成后实现发动机累计试车次数不少于72次，全系统试车累计时间不少20000s能力 | 3 |  | 1 | 液氧煤油火箭发动机试车台项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目总体占地约100亩，建筑面积约8000平方米，主要建设液氧煤油火箭发动机试车工位、广房、指挥测控楼等设施，建成后实现发动机累计试车次数不少于72次，全系统试车累计时间不少20000s能力 | 已完成项目备案，正在办理土地等前期手续 | 主体工程基本建成 | 安徽星河动力装备科技有限公司 | 已完成项目备案，正在办理土地等前期手续 | 主体工程基本建成 | 安徽星河动力装备科技有限公司 | 刘建设 | 贵池区牛头山镇政府 | 姚书环
7535 | 池州智能自动化设备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期租用厂房5000平方米，购置数显铣床、台式钻床、机用虎钳、立式钻床生产设备60台套；二期建设标准化厂房、研发中心、综合办公中心，购置生产、研发、检测设备102台套，建成后实现年产1200台竹制品领域智能装备、激光芯片领域智能装备19万台、中药煎煮智能装备5000台能力 | 2.5 |  | 1 | 池州智能自动化设备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期租用厂房5000平方米，购置数显铣床、台式钻床、机用虎钳、立式钻床生产设备60台套；二期建设标准化厂房、研发中心、综合办公中心，购置生产、研发、检测设备102台套，建成后实现年产1200台竹制品领域智能装备、激光芯片领域智能装备19万台、中药煎煮智能装备5000台能力 | 已完成项目备案，一期厂房已租赁 | 开工建设 | 池州平舍智能科技有限公司 | 已完成项目备案，一期厂房已租赁 | 开工建设 | 池州平舍智能科技有限公司 | 陈旭东 | 池州高新区管委会 | 汪学文
7536 | 年产3000吨间位芳纶纤维项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地面积4.8万平方米，新建生产线及配套辅助设施，年产3000吨间位芳纶纤维 | 2.4 |  | 1 | 年产3000吨间位芳纶纤维项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 项目占地面积4.8万平方米，新建生产线及配套辅助设施，年产3000吨间位芳纶纤维 | 已完成备案 | 开工建设 | 池州市乾峰新材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 池州市乾峰新材料有限公司 | 徐铭 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7537 | 华宇电子三期项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 规划建筑面积1万平方米，计划购置划片机、固晶机、焊线机、注塑设备、分选机等半导体自动化设备。同步利用华宇电子总部三期用地，建设建筑面积约3500平方米的研发中心，主要用于研发实验室及相关测试工作 | 2.0548 |  | 1 | 华宇电子三期项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 规划建筑面积1万平方米，计划购置划片机、固晶机、焊线机、注塑设备、分选机等半导体自动化设备。同步利用华宇电子总部三期用地，建设建筑面积约3500平方米的研发中心，主要用于研发实验室及相关测试工作 | 项目已备案，土地已拿，正在与第三方签订厂房代建协议 | 开工建设 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 项目已备案，土地已拿，正在与第三方签订厂房代建协议 | 开工建设 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 彭勇 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7538 | 年产2亿颗手机摄像头马达和1.4亿套5G光模块项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房，主要购置五轴机器人设备、二流体清洗机、精密电阻焊机等加工设备，年产2亿颗手机摄像头马达和1.4亿套5G光模块 | 2 |  | 0.5 | 年产2亿颗手机摄像头马达和1.4亿套5G光模块项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房，主要购置五轴机器人设备、二流体清洗机、精密电阻焊机等加工设备，年产2亿颗手机摄像头马达和1.4亿套5G光模块 | 备案已办理，环评工作正在开展 | 开工建设 | 安徽松旺光电科技有限公司 | 备案已办理，环评工作正在开展 | 开工建设 | 安徽松旺光电科技有限公司 | 刘建庭 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7539 | 年产50亿只医疗灭菌包装、15000吨医用薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.8万平方米，购置最终灭菌医疗、医药器械系列包装设备，建设65条纸塑灭菌包装生产线、10条CPP/OPP/RCPP/PE医用材料生产线、2条非织造布生产线，年产50亿只医疗灭菌包装、15000吨医用薄膜 | 1.75 |  | 0.5 | 年产50亿只医疗灭菌包装、15000吨医用薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.8万平方米，购置最终灭菌医疗、医药器械系列包装设备，建设65条纸塑灭菌包装生产线、10条CPP/OPP/RCPP/PE医用材料生产线、2条非织造布生产线，年产50亿只医疗灭菌包装、15000吨医用薄膜 | 备案、土地、规划、施工已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 备案、土地、规划、施工已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 金志太 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7540 | 年产1.2万吨医用复合高强度阻菌材料 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积5.9万平方米，建设原材料预处理等主要生产车间和清水泵站等各类辅助生产车间、行政办公设施。购置电动单梁起重机等设备，年产1.2万吨医用复合材料 | 1.5106 |  | 0.5 | 年产1.2万吨医用复合高强度阻菌材料 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 总建筑面积5.9万平方米，建设原材料预处理等主要生产车间和清水泵站等各类辅助生产车间、行政办公设施。购置电动单梁起重机等设备，年产1.2万吨医用复合材料 | 已完成备案、能评，正在开展规划、环评等前期工作 | 部分完工 | 安徽和美瑞新材料有限公司 | 已完成备案、能评，正在开展规划、环评等前期工作 | 部分完工 | 安徽和美瑞新材料有限公司 | 洪韦龙 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7541 | 年产1.2亿件智能面板、TP模组、电源适配器等产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房，购置CNC精雕机、超声波清洗机、扫光机等，主要生产智能面板、TP模组、电源适配器产品，年产1.2亿件智能面板、TP模组、电源适配器 | 1.5 |  | 0.4 | 年产1.2亿件智能面板、TP模组、电源适配器等产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房，购置CNC精雕机、超声波清洗机、扫光机等，主要生产智能面板、TP模组、电源适配器产品，年产1.2亿件智能面板、TP模组、电源适配器 | 备案已办理 | 开工建设 | 安徽欧锐智能科技有限公司 | 备案已办理 | 开工建设 | 安徽欧锐智能科技有限公司 | 伍建军 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7542 | 年产5000万件手机及智能家居摄像头产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房0.8万平方米，购置封装、贴片、组装、测试加工设备，预计建成10条自动化产线，年产5000万件手机及智能家居摄像头产品 | 1.5 |  | 0.4 | 年产5000万件手机及智能家居摄像头产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房0.8万平方米，购置封装、贴片、组装、测试加工设备，预计建成10条自动化产线，年产5000万件手机及智能家居摄像头产品 | 备案已办理，正在开展环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽畅影光电科技有限公司 | 备案已办理，正在开展环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽畅影光电科技有限公司 | 宋银锁 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7543 | 年产1.2亿个微型振动马达产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用厂房约1万平方米。购置微型振动马达加工设备，年产1.2亿个微型振动马达产品 | 1.5 |  | 0.4 | 年产1.2亿个微型振动马达产品项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用厂房约1万平方米。购置微型振动马达加工设备，年产1.2亿个微型振动马达产品 | 备案已办理 | 开工建设 | 安徽灵动智能科技有限公司 | 备案已办理 | 开工建设 | 安徽灵动智能科技有限公司 | 李付民 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7544 | 年产3万平方米低温微熔覆耐腐抗磨新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设车间、仓储设施、办公用房、职工宿舍及其它辅助设施，购置熔焊枪、抛丸机、加温枪等设备，建成后年产3万平方米低温微熔焊锅炉部件 | 1.5 |  | 0.5 | 年产3万平方米低温微熔覆耐腐抗磨新材料项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设车间、仓储设施、办公用房、职工宿舍及其它辅助设施，购置熔焊枪、抛丸机、加温枪等设备，建成后年产3万平方米低温微熔焊锅炉部件 | 已完成备案规划等前期工作，正在开展环评 | 部分完工 | 安徽浙创环境科技有限公司 | 已完成备案规划等前期工作，正在开展环评 | 部分完工 | 安徽浙创环境科技有限公司 | 陈尚志 | 东至县东流镇政府 | 李洋
7545 | 年产200亿件光化学蚀刻、高精密电子部件制造和表面处理项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 购买得奇3号厂房约1.1万平方米，产品主要用于手机、电脑、新能源汽车配件、5G通信设备等方面，年产200亿件光化学蚀刻、高精密电子部件制造和表面处理 | 1.5 |  | 0.5 | 年产200亿件光化学蚀刻、高精密电子部件制造和表面处理项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 购买得奇3号厂房约1.1万平方米，产品主要用于手机、电脑、新能源汽车配件、5G通信设备等方面，年产200亿件光化学蚀刻、高精密电子部件制造和表面处理 | 备案已办理，正在开展环评工作 | 开工建设 | 安徽翊昇表面处理科技有限公司 | 备案已办理，正在开展环评工作 | 开工建设 | 安徽翊昇表面处理科技有限公司 | 涂桂生 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7546 | 5G专网通信产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 厂房租赁并装修，新增并购置专业加工设备综测仪、频谱仪、高低温箱、屏蔽柜等设备，同步开展创新能力及平台建设，年新增设备产能200台 | 1.2 |  | 0.5 | 5G专网通信产业园项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 厂房租赁并装修，新增并购置专业加工设备综测仪、频谱仪、高低温箱、屏蔽柜等设备，同步开展创新能力及平台建设，年新增设备产能200台 | 项目已签约，厂房已租赁 | 订购设备 | 安徽软仪科技有限责任公司 | 项目已签约，厂房已租赁 | 订购设备 | 安徽软仪科技有限责任公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7547 | 新能源汽车电子电联接系统及关键零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 拟租赁电子信息产业园13号厂房，建成新能源汽车关键零部件研发生产基地，达产后年产455000万件新能源汽车关键零部件 | 1.2 |  | 0.35 | 新能源汽车电子电联接系统及关键零部件生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 拟租赁电子信息产业园13号厂房，建成新能源汽车关键零部件研发生产基地，达产后年产455000万件新能源汽车关键零部件 | 厂房已租赁，设备订购中 | 试生产 | 池州莫新机电科技有限公司 | 厂房已租赁，设备订购中 | 试生产 | 池州莫新机电科技有限公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 王西龙
7548 | 手机散热均温板制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 公司现有标准化厂房进行改造装修0.3万平方米。购置精密全自动铜箔铜片蚀刻线、半自动印刷机、烘烤设备、曝光显影设备、清洗设备、冲压成型设备等，配套建设配电、给排水、消防系统、环卫设施，形成年产300万片精密VC均温板生产能力 | 1.18 |  | 0.35 | 手机散热均温板制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 公司现有标准化厂房进行改造装修0.3万平方米。购置精密全自动铜箔铜片蚀刻线、半自动印刷机、烘烤设备、曝光显影设备、清洗设备、冲压成型设备等，配套建设配电、给排水、消防系统、环卫设施，形成年产300万片精密VC均温板生产能力 | 厂房已租赁 | 试生产 | 安徽富宇顺电子科技有限责任公司 | 厂房已租赁 | 试生产 | 安徽富宇顺电子科技有限责任公司 | 陈彦宇 | 池州经开区管委会 | 冯萍
7549 | 年产5万吨纳米复合材料智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租聘厂房面积1.3万平方米，购买全自动精密球磨机、自动混料机、粉体分级机、真空进料系统、气流粉碎机等主要生产设备，通过粉碎预处理、混料、精研磨、包装等生产工艺，建成后实现年产5万吨纳米复合材料能力 | 1.1 |  | 0.5 | 年产5万吨纳米复合材料智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租聘厂房面积1.3万平方米，购买全自动精密球磨机、自动混料机、粉体分级机、真空进料系统、气流粉碎机等主要生产设备，通过粉碎预处理、混料、精研磨、包装等生产工艺，建成后实现年产5万吨纳米复合材料能力 | 已备案 | 主体工程基本建成 | 安徽格瑞芬纳米新材料有限公司 | 已备案 | 主体工程基本建成 | 安徽格瑞芬纳米新材料有限公司 | 武春洋 | 池州高新区管委会 | 余雷
7550 | 年产1900套自动驾驶无人装备 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.8万平方米，分期建设，购置控铣床、数控磨床、数控加工中心等设备，年产1900套自动驾驶无人装备 | 1.0868 |  | 0.3 | 年产1900套自动驾驶无人装备 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.8万平方米，分期建设，购置控铣床、数控磨床、数控加工中心等设备，年产1900套自动驾驶无人装备 | 备案已完成 | 设备安装 | 安徽省五极智能科技有限公司 | 备案已完成 | 设备安装 | 安徽省五极智能科技有限公司 | 方琪 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚平
7551 | 年产100亿个中高端引线框架项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用标准化厂房，购置精密冲床、精密切断机、在线视觉检测设备，主要加工中高端引线框架冲压件相关等产品，年产100亿个中高端引线框架 | 1.015 |  | 0.3 | 年产100亿个中高端引线框架项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用标准化厂房，购置精密冲床、精密切断机、在线视觉检测设备，主要加工中高端引线框架冲压件相关等产品，年产100亿个中高端引线框架 | 备案已办理 | 开工建设 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | 备案已办理 | 开工建设 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | 孙冬 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7552 | 半导体中高端引线框架表面处理项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用标准化厂房0.5万平方米，购置电镀线体、蚀刻线体、在线视觉检测设备，主要加工中高端引线框架冲压件表面相关等产品 | 1 |  | 0.2 | 半导体中高端引线框架表面处理项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租用标准化厂房0.5万平方米，购置电镀线体、蚀刻线体、在线视觉检测设备，主要加工中高端引线框架冲压件表面相关等产品 | 备案已办理，正在编制环评报告 | 开工建设 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | 备案已办理，正在编制环评报告 | 开工建设 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | 孙冬 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7553 | 年产3000KK集成电路封测及扩建QFN/DFN新产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 占地面积约3.1万平方米，总建筑面积约1.76万平方米，购买固晶机、焊线机、塑封系统、切筋成型系统、测试系统等主要设备，通过硅片减薄、硅片切割、芯片贴装、芯片互连、成型、去飞边毛刺、切筋成形、上焊锡、打码等生产工艺，建成后实现年产3000KK集成电路封测及扩建QFN/DFN新产线能力 | 1 |  | 0.5 | 年产3000KK集成电路封测及扩建QFN/DFN新产线建设项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 占地面积约3.1万平方米，总建筑面积约1.76万平方米，购买固晶机、焊线机、塑封系统、切筋成型系统、测试系统等主要设备，通过硅片减薄、硅片切割、芯片贴装、芯片互连、成型、去飞边毛刺、切筋成形、上焊锡、打码等生产工艺，建成后实现年产3000KK集成电路封测及扩建QFN/DFN新产线能力 | 已完成备案，已经划定红线图，企业正在进行规划设计 | 开工建设,部分厂房建成 | 池州巨成电子科技有限公司 | 已完成备案，已经划定红线图，企业正在进行规划设计 | 开工建设,部分厂房建成 | 池州巨成电子科技有限公司 | 佘卫平 | 池州高新区管委会 | 余雷
7554 | 年产2万件半导体用石英等材料精密零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目共建设厂房及研发楼等设施约3万平米。共购置CNC加工中心、铣床等各类加工设备60台套，建设石英加工线、陶瓷加工线、密封圈生产线、金属加工线共10条，实现年产2万件半导体用硅、石英、陶瓷、金属、工程塑料密封圈精密零部件 | 1 |  | 0.56 | 年产2万件半导体用石英等材料精密零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 池州经开区 | 项目共建设厂房及研发楼等设施约3万平米。共购置CNC加工中心、铣床等各类加工设备60台套，建设石英加工线、陶瓷加工线、密封圈生产线、金属加工线共10条，实现年产2万件半导体用硅、石英、陶瓷、金属、工程塑料密封圈精密零部件 | 项目已备案，土地已拿 | 厂房主体开工建设 | 安徽晶纭先进材料有限责任公司 | 项目已备案，土地已拿 | 厂房主体开工建设 | 安徽晶纭先进材料有限责任公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7555 | 年产500台智能专用设备项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房0.78万平方米，建设生产线，主要生产3D扫光机和研磨机等，年产500台智能专用设备 | 1 |  | 0.4 | 年产500台智能专用设备项目 | 战略性新兴产业 | 池州江南产业区 | 租赁厂房0.78万平方米，建设生产线，主要生产3D扫光机和研磨机等，年产500台智能专用设备 | 已备案 | 开工建设 | 安徽省盈拓智能装备有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 安徽省盈拓智能装备有限公司 | 张祖山 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7556 | 新能源汽车锂电池电极柱项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租赁厂房约6000平方米，建设新能源汽车锂电池电极柱精密制造自动生产线。主要建设内容包括：购置安装冷镦机、压力机、清洗设备、CNC数控车床、摩擦焊接机、影像测量仪等加工生产设备约238台（套），配套建设供电、供水、环保和安全设施等，建成后实现年产7000万套新能源汽车锂电池电极柱生产能力 | 1 |  | 0.5 | 新能源汽车锂电池电极柱项目 | 战略性新兴产业 | 池州贵池区 | 租赁厂房约6000平方米，建设新能源汽车锂电池电极柱精密制造自动生产线。主要建设内容包括：购置安装冷镦机、压力机、清洗设备、CNC数控车床、摩擦焊接机、影像测量仪等加工生产设备约238台（套），配套建设供电、供水、环保和安全设施等，建成后实现年产7000万套新能源汽车锂电池电极柱生产能力 | 已备案 | 主体工程基本建成 | 安徽祥昇机电科技有限公司 | 已备案 | 主体工程基本建成 | 安徽祥昇机电科技有限公司 | 刘威 | 池州高新区管委会 | 余雷
7557 | 年产1000万套光伏太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积8500平方米，新增光伏太阳能边框自动化生产线4条、新增其他生产、检测设备125台（套），年产1000万套光伏太阳能组件 | 1 |  | 0.8 | 年产1000万套光伏太阳能组件项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积8500平方米，新增光伏太阳能边框自动化生产线4条、新增其他生产、检测设备125台（套），年产1000万套光伏太阳能组件 | 完成备案、土地等前期工作 | 部分生产线试产 | 池州市易事特新能源有限公司 | 完成备案、土地等前期工作 | 部分生产线试产 | 池州市易事特新能源有限公司 | 梅保华 | 青阳县开发区管委会 | 罗亚平
7558 | 年产10000台艾灸仪器项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，购置相关设备，年产10000台艾灸仪器 | 1 |  | 0.3 | 年产10000台艾灸仪器项目 | 战略性新兴产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，购置相关设备，年产10000台艾灸仪器 | 规划选址 | 开工建设 | 安徽艾维特健康科技有限公司 | 规划选址 | 开工建设 | 安徽艾维特健康科技有限公司 | 汪飞 | 青阳县杜村乡政府 | 方小祥
7559 | 锂电池防静电包装片材生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设2条锂电池PET片材全自动生产线生产车间，配套办公室、仓库等其他附属设施，购置挤出机、破碎机、空压机等设备，建设年产6000吨PET片材 | 1 |  | 0.5 | 锂电池防静电包装片材生产项目 | 战略性新兴产业 | 池州东至县 | 建设2条锂电池PET片材全自动生产线生产车间，配套办公室、仓库等其他附属设施，购置挤出机、破碎机、空压机等设备，建设年产6000吨PET片材 | 企业已注册 | 开工建设 | 安徽博泓新能源科技有限公司 | 企业已注册 | 开工建设 | 安徽博泓新能源科技有限公司 | 黄奕刚 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7560 | 东至县非金属新材料深加工产业园、公用运输廊道一体化项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 1.公用运输廊道：由柯家村矿区南侧中碎加工区，途径神龙山转运站，在洋湖镇西北侧进入中心转运站后直达东流产业园和码头。拟使用土地46万平方米，规划廊道全长32.85公里，建成后年输送能力为10000万吨的公用廊道。2.非金属新材料深加工产业园：拟使用土地72万平方米（一期占地49万平方米），建设加工区、粗碎车间、中碎车间、洗矿车间、中心转运站、调节料仓、筛分车间、制砂前缓冲料库洗矿车间、成品库、生产辅助配套设施等，建成后年处理10000万吨非金属矿深加工（分两期建设：其中一期为6000万吨/年，二期新增产能4000万吨/年） | 90 |  | 5 | 东至县非金属新材料深加工产业园、公用运输廊道一体化项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 1.公用运输廊道：由柯家村矿区南侧中碎加工区，途径神龙山转运站，在洋湖镇西北侧进入中心转运站后直达东流产业园和码头。拟使用土地46万平方米，规划廊道全长32.85公里，建成后年输送能力为10000万吨的公用廊道。2.非金属新材料深加工产业园：拟使用土地72万平方米（一期占地49万平方米），建设加工区、粗碎车间、中碎车间、洗矿车间、中心转运站、调节料仓、筛分车间、制砂前缓冲料库洗矿车间、成品库、生产辅助配套设施等，建成后年处理10000万吨非金属矿深加工（分两期建设：其中一期为6000万吨/年，二期新增产能4000万吨/年） | 已备案，正在开展项目初步设计和施工图设计 | 开工建设 | 东至南方材料有限公司 | 已备案，正在开展项目初步设计和施工图设计 | 开工建设 | 东至南方材料有限公司 | 高峰 | 东至县自规局 | 胡忠诚
7561 | 人造玉石及板材项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积为4.6万平方米，建设生产厂房、研发中心、宿舍楼等，购置相关生产设备 | 15.84 |  | 1.5 | 人造玉石及板材项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积为4.6万平方米，建设生产厂房、研发中心、宿舍楼等，购置相关生产设备 | 土地报批 | 部分主体竣工 | 安徽力丰实业有限公司 | 土地报批 | 部分主体竣工 | 安徽力丰实业有限公司 | 陈志坚 | 青阳县陵阳镇政府 | 张晓马
7562 | 年产3.5万吨汽车零部件精密铸造技改工程项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 通过司法竞拍原龙池和丰瑞公司名下资产和产能，对厂房、现有设备、办公楼及宿舍进行升级改造，年产3.5万吨汽车零部件 | 15.15 |  | 1.5 | 年产3.5万吨汽车零部件精密铸造技改工程项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 通过司法竞拍原龙池和丰瑞公司名下资产和产能，对厂房、现有设备、办公楼及宿舍进行升级改造，年产3.5万吨汽车零部件 | 开展收购前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽青木机械配件制造有限公司 | 开展收购前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽青木机械配件制造有限公司 | 何文君 | 青阳县木镇镇政府 | 宁安
7563 | 池州海螺二期年产1500万吨熔剂灰岩扩能技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地约43.36万平方米，建设矿山石灰石破碎、除泥，筛分及二级破碎车间，皮带输送、废料再利用、码头储存及发运系统等，并采购铲装、运输、工艺等大型进口设备设施等，建成后实现年产1500万吨熔剂灰岩能力 | 14.9877 |  | 1.5 | 池州海螺二期年产1500万吨熔剂灰岩扩能技改项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地约43.36万平方米，建设矿山石灰石破碎、除泥，筛分及二级破碎车间，皮带输送、废料再利用、码头储存及发运系统等，并采购铲装、运输、工艺等大型进口设备设施等，建成后实现年产1500万吨熔剂灰岩能力 | 已完成项目备案，正在办理土地等前期手续 | 开工建设,部分建成 | 池州海螺新材料有限责任公司 | 已完成项目备案，正在办理土地等前期手续 | 开工建设,部分建成 | 池州海螺新材料有限责任公司 | 程如良 | 贵池区牛头山镇政府 | 姚书环
7564 | 年产4万吨无机晶须和纳米材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 拟盘活45亩土地，新建标准化厂房，购置相关生产设备 | 5.3 |  | 0.9 | 年产4万吨无机晶须和纳米材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 拟盘活45亩土地，新建标准化厂房，购置相关生产设备 | 洽谈收购事宜 | 开工建设 | 常州广威新材料科技有限公司 | 洽谈收购事宜 | 开工建设 | 常州广威新材料科技有限公司 | 李献峰 | 青阳县丁桥镇政府 | 章蓓蓓
7565 | 年产30万载重吨船舶制造资产重组及绿色创建项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设船台7座、趸船码头1座、船坞1座，配套建设堆场、船厂护岸、滑道，改建加工车间、下料车间、喷涂车间等生产及辅助用房共1.13万平方米，重置大型龙门吊8台、起重器5台等配套设备，并建设围墙、道路、环保、安防、消防、供配电、给排水等设施 | 5.08 |  | 1 | 年产30万载重吨船舶制造资产重组及绿色创建项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建设船台7座、趸船码头1座、船坞1座，配套建设堆场、船厂护岸、滑道，改建加工车间、下料车间、喷涂车间等生产及辅助用房共1.13万平方米，重置大型龙门吊8台、起重器5台等配套设备，并建设围墙、道路、环保、安防、消防、供配电、给排水等设施 | 备案已完成 | 环保厂房建成,部分设备安装,船台建设实施 | 池州市天宇船舶制造有限公司 | 备案已完成 | 环保厂房建成,部分设备安装,船台建设实施 | 池州市天宇船舶制造有限公司 | 张拥军 | 贵池区乌沙镇政府 | 徐毅
7566 | 年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 规划建筑物占地面积3.69万平方米，购置智能环保的破碎系统、新型环保磨粉机等相关生产设备，年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料 | 5.0177 |  | 0.8 | 年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 规划建筑物占地面积3.69万平方米，购置智能环保的破碎系统、新型环保磨粉机等相关生产设备，年产100万吨钙镁基功能型装饰装修复合新材料 | 已备案 | 开工建设 | 安徽鼎易新型建筑材料有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 安徽鼎易新型建筑材料有限公司 | 刘清 | 青阳县酉华镇政府 | 王朝虎
7567 | 胶带输送机生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 使用安东智能产业基地厂房4万平方米，研发、生产和销售橡胶输送带 | 5 |  | 0.8 | 胶带输送机生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 使用安东智能产业基地厂房4万平方米，研发、生产和销售橡胶输送带 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽安东双箭智能胶带有限公司 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽安东双箭智能胶带有限公司 | 刘先宁 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7568 | 年产3万吨汽车轻量化零部件项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 占地163亩，主要生产汽车轻量化零部件、电机及摄像头铝制外壳等高端铝产品，建成后形成年产3万吨高端工业铝型材能力 | 5 |  | 0.5 | 年产3万吨汽车轻量化零部件项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 占地163亩，主要生产汽车轻量化零部件、电机及摄像头铝制外壳等高端铝产品，建成后形成年产3万吨高端工业铝型材能力 | 备案已办理，正在办理土地、规划、施工等前期工作 | 开工建设 | 安徽万峰轻合金科技有限公司 | 备案已办理，正在办理土地、规划、施工等前期工作 | 开工建设 | 安徽万峰轻合金科技有限公司 | 石红艳 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7569 | 年产3000吨纱线生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 分两期实施，总建筑面积0.95万平方米，其中一期改造厂房；二期新建标准化厂房、办公楼、倒班楼、门房及其他配套附属设施等，购置生产设备，建成后年产3000吨纱线 | 5 |  | 0.6 | 年产3000吨纱线生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 分两期实施，总建筑面积0.95万平方米，其中一期改造厂房；二期新建标准化厂房、办公楼、倒班楼、门房及其他配套附属设施等，购置生产设备，建成后年产3000吨纱线 | 已注册公司，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽协嘉纺织科技有限公司 | 已注册公司，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽协嘉纺织科技有限公司 | 肖雪东 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7570 | 年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地约6.5万平方米，建设厂房及办公等配套用房约6.2平方米，建成投产后可形成2000万套（件）汽车零部件及电子元器件能力 | 5 |  | 0.6 | 年产2000万套(件)汽车零部件及电子元器件建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地约6.5万平方米，建设厂房及办公等配套用房约6.2平方米，建成投产后可形成2000万套（件）汽车零部件及电子元器件能力 | 已完成备案 | 开工建设,部分厂房建成 | 安徽常崟科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设,部分厂房建成 | 安徽常崟科技有限公司 | 胡建 | 池州高新区管委会 | 余雷
7571 | 廊道机械设备输送系统项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 使用安东智能产业基地厂房7万平方米，生产廊道机械设备 | 5 |  | 1 | 廊道机械设备输送系统项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 使用安东智能产业基地厂房7万平方米，生产廊道机械设备 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽安东科大输送装备有限公司 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽安东科大输送装备有限公司 | 刘先宁 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7572 | 功能环保型无机-有机可降解聚合材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 购置磨粉机、输送机等主要生产设备，新建厂房，同时配套建设供电、给排水、道路及绿化等公辅设施，建成后年产40万吨功能环保型无机-有机可降解聚合材料 | 4.9788 |  | 1.5 | 功能环保型无机-有机可降解聚合材料生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 购置磨粉机、输送机等主要生产设备，新建厂房，同时配套建设供电、给排水、道路及绿化等公辅设施，建成后年产40万吨功能环保型无机-有机可降解聚合材料 | 已完成备案、能评，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽致源新材料有限公司 | 已完成备案、能评，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽致源新材料有限公司 | 汪耀东 | 东至县东流镇政府 | 李洋
7573 | 年产50亿支纸吸管生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目占地1.67万平方米，厂房1.21万平方米，年产50亿支纸吸管 | 3 |  | 0.3 | 年产50亿支纸吸管生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目占地1.67万平方米，厂房1.21万平方米，年产50亿支纸吸管 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽东吴环保包装有限公司 | 公司已注册 | 开工建设 | 安徽东吴环保包装有限公司 | 吴旭章 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7574 | 年产3万吨竹制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建筑面积约5.5万平方米，其中生产厂房5栋，科研楼1栋。购置竹制品深加工生产线设备；同时建设道路、给排水、供配电、绿化环保等基础设施，项目建成后实现年产3万吨竹制品深加工能力 | 2.5 |  | 0.5 | 年产3万吨竹制品深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 建筑面积约5.5万平方米，其中生产厂房5栋，科研楼1栋。购置竹制品深加工生产线设备；同时建设道路、给排水、供配电、绿化环保等基础设施，项目建成后实现年产3万吨竹制品深加工能力 | 备案已完成 | 开工建设,部分建成 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 备案已完成 | 开工建设,部分建成 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 方秀娟 | 池州高新区管委会 | 余雷
7575 | 年产30万吨钙粉及10万吨新型环保地板项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 本项目总用地为6.67万平方米，一期建筑面积约2万平方米，二期建筑面积2.49万平方米。主要建设运输道路、原料厂房、破碎加工区、成品库区等，建设30万吨钙粉生产线一条，新型环保地板生产线30条，项目建成后实现年产30万吨钙粉及10万吨新型环保地板能力 | 2.312 |  | 1 | 年产30万吨钙粉及10万吨新型环保地板项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 本项目总用地为6.67万平方米，一期建筑面积约2万平方米，二期建筑面积2.49万平方米。主要建设运输道路、原料厂房、破碎加工区、成品库区等，建设30万吨钙粉生产线一条，新型环保地板生产线30条，项目建成后实现年产30万吨钙粉及10万吨新型环保地板能力 | 已完成备案，准备环评等前期手续 | 一期竣工建成 | 安徽钙晟新材料科技有限公司 | 已完成备案，准备环评等前期手续 | 一期竣工建成 | 安徽钙晟新材料科技有限公司 | 章季友 | 贵池区棠溪镇政府 | 吴福宝
7576 | 年产20000吨铝基特种电磁线项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积3.28万平方米，建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房，购置铝杆生产线、智能漆包生产线、智能化自动化系统等设备，配套建设安全环保、供电、给排水、消防系统、道路及绿化等设施，形成年产20000吨铝基特种电磁线生产能力 | 2.3 |  | 0.96 | 年产20000吨铝基特种电磁线项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 总建筑面积3.28万平方米，建设标准化厂房、办公研发楼及其他辅助用房，购置铝杆生产线、智能漆包生产线、智能化自动化系统等设备，配套建设安全环保、供电、给排水、消防系统、道路及绿化等设施，形成年产20000吨铝基特种电磁线生产能力 | 土地已挂牌，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽艾洛瓦新材料有限公司 | 土地已挂牌，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽艾洛瓦新材料有限公司 | 曾东文 | 池州经开区管委会 | 冯萍
7577 | 年产5000万米高端面料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约1.93万平方米，购置喷水纺织机、喷气纺织机等设备，主要加工生产高端面料，形成年产5000万米高端面料生产能力 | 2.2533 |  | 0.5 | 年产5000万米高端面料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积约1.93万平方米，购置喷水纺织机、喷气纺织机等设备，主要加工生产高端面料，形成年产5000万米高端面料生产能力 | 备案、土地已办理，正在办理规划、施工及环评 | 主体建设 | 安徽亿尚纺织科技有限公司 | 备案、土地已办理，正在办理规划、施工及环评 | 主体建设 | 安徽亿尚纺织科技有限公司 | 史志华 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7578 | 年产300万只包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建生产车间及仓库，办公及研发车间，购置钢卷开平线、冲床、缝焊机等设备，建成钢桶生产线、全塑桶生产线、塑料吨包装桶生产线，年产300万只包装容器 | 2.2 |  | 0.5 | 年产300万只包装容器项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建生产车间及仓库，办公及研发车间，购置钢卷开平线、冲床、缝焊机等设备，建成钢桶生产线、全塑桶生产线、塑料吨包装桶生产线，年产300万只包装容器 | 完成项目备案，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽远洋包装容器有限公司 | 完成项目备案，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 安徽远洋包装容器有限公司 | 陈方 | 香隅镇政府 | 吴义敏
7579 | 年产10000万米纺织面料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.7万平方米，购置2000台喷水织机、160台加捻机等相关配套设备，年产10000万米纺织面料 | 2 |  | 0.5 | 年产10000万米纺织面料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积3.7万平方米，购置2000台喷水织机、160台加捻机等相关配套设备，年产10000万米纺织面料 | 备案、土地、规划、施工、环评正办理 | 开工建设 | 安徽达派纺织科技有限公司 | 备案、土地、规划、施工、环评正办理 | 开工建设 | 安徽达派纺织科技有限公司 | 胡伟 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7580 | 年产15万吨建筑保温材料生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州 | 一期租赁厂房，二期征地，总建筑面积2.7万平方米，购置工艺设备，年产15万吨建筑保温材料 | 2 |  | 0.5 | 年产15万吨建筑保温材料生产制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州 | 一期租赁厂房，二期征地，总建筑面积2.7万平方米，购置工艺设备，年产年产15万吨建筑保温材料 | 已完成备案，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 池州万亨建材科技有限公司 | 已完成备案，正在开展规划等前期工作 | 开工建设 | 池州万亨建材科技有限公司 | 高嫚丽 | 东至县香隅镇人民政府 | 吴义敏
7581 | 年产6000万米高档面料和200万件床上用品项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及配套设施，购置喷水织机、倍捻机、锁边机等相关配套设备，年产6000万米高档面料和200万件床上用品 | 1.7 |  | 0.5 | 年产6000万米高档面料和200万件床上用品项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 总建筑面积3万平方米，建设厂房及配套设施，购置喷水织机、倍捻机、锁边机等相关配套设备，年产6000万米高档面料和200万件床上用品 | 备案、土地、规划已办理，正在办理施工许可及环评 | 开工建设 | 安徽垂直家纺供应链有限公司 | 备案、土地、规划已办理，正在办理施工许可及环评 | 开工建设 | 安徽垂直家纺供应链有限公司 | 吴伟明 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7582 | 年产15000吨功能高分子环保材料加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积1.8万平方米，购置相关设备，新增生产线10条，年产15000吨功能高分子环保材料 | 1.505 |  | 0.5 | 年产15000吨功能高分子环保材料加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 项目总建筑面积1.8万平方米，购置相关设备，新增生产线10条，年产15000吨功能高分子环保材料 | 备案已完成，正在办理环评等前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽壹叁高分子材料 | 备案已完成，正在办理环评等前期工作 | 部分生产线投产 | 安徽壹叁高分子材料 | 陶忠 | 青阳县杨田镇政府 | 王波
7583 | 年产3万吨钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.1万平方米，购置数控直条机、组产机、门型焊等生产专用设备，年产3万吨钢结构 | 1.5 |  | 0.65 | 年产3万吨钢结构项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.1万平方米，购置数控直条机、组产机、门型焊等生产专用设备，年产3万吨钢结构 | 备案已完成，办理环评等前期工作 | 设备安装 | 安徽省冠佳节能新材料有限公司 | 备案已完成，办理环评等前期工作 | 设备安装 | 安徽省冠佳节能新材料有限公司 | 李志勇 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7584 | 汽车配饰生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地面积约1.33万平方米，新建厂房、办公楼、研发楼、宿舍楼、仓库，购置汽车内外饰零部件全套生产设备100台（套），质量检查设备60台（套），配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程，建成后实现年产150万套汽车配饰生产能力 | 1.5 |  | 0.45 | 汽车配饰生产项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目占地面积约1.33万平方米，新建厂房、办公楼、研发楼、宿舍楼、仓库，购置汽车内外饰零部件全套生产设备100台（套），质量检查设备60台（套），配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程，建成后实现年产150万套汽车配饰生产能力 | 已完成备案、土地已摘牌，环评、能评正在办理中 | 一期竣工投产 | 池州兴中圆汽车部件有限公司 | 已完成备案、土地已摘牌，环评、能评正在办理中 | 一期竣工投产 | 池州兴中圆汽车部件有限公司 | 阮恒 | 贵池区秋江街道办 | 杨义海
7585 | 年产1.2万吨泵阀、机械及车辆精密铸件项目技改提升 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 对现有车间实施环保改造，设备更新换代，在原有的树脂砂生产线基础上增加移动式混砂生产线、半自动多触头造型机生产流水线、全自动造型生产流水线，年产1.2万吨泵阀、机械及车辆精密铸件 | 1.5 |  | 0.4 | 年产1.2万吨泵阀、机械及车辆精密铸件项目技改提升 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 对现有车间实施环保改造，设备更新换代，在原有的树脂砂生产线基础上增加移动式混砂生产线、半自动多触头造型机生产流水线、全自动造型生产流水线，年产1.2万吨泵阀、机械及车辆精密铸件 | 开展前期工作 | 设备安装 | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 开展前期工作 | 设备安装 | 安徽铸鑫机械制造有限公司 | 方浩 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7586 | 年产10万吨高强瓦楞纸生产线改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建厂房，原厂房设备拆除后作为仓库等配套用房，引进圆筒筛、高浓除渣器、单效式纤维分离机等国内先进设施设备，对原有10万吨/年瓦楞纸生产线进行升级改造，建成后年产10万吨高质量瓦楞纸和高质量包装纸 | 1.32 |  | 0.4 | 年产10万吨高强瓦楞纸生产线改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建厂房，原厂房设备拆除后作为仓库等配套用房，引进圆筒筛、高浓除渣器、单效式纤维分离机等国内先进设施设备，对原有10万吨/年瓦楞纸生产线进行升级改造，建成后年产10万吨高质量瓦楞纸和高质量包装纸 | 完成规划、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至东方纸业有限公司 | 完成规划、环评等前期工作 | 开工建设 | 东至东方纸业有限公司 | 盛建中 | 东流镇政府 | 李洋
7587 | 年产5000吨药用级蜂产品项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建药用级蜂蜜浓缩及制品车间、王浆冻干粉车间，蜂蜡及蜂胶制品车间、仓库及附属用房，建设药用级蜂蜜浓缩生产线1套、蜂王浆冻干粉生产线1套、蜂蜡制品生产线1套，年产5000吨药用级蜂产品 | 1.3 |  | 0.3 | 年产5000吨药用级蜂产品项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 新建药用级蜂蜜浓缩及制品车间、王浆冻干粉车间，蜂蜡及蜂胶制品车间、仓库及附属用房，建设药用级蜂蜜浓缩生产线1套、蜂王浆冻干粉生产线1套、蜂蜡制品生产线1套，年产5000吨药用级蜂产品 | 备案、规划、环评前期工作基本完成 | 部分完工 | 安徽神州蜂产品有限公司 | 备案、规划、环评前期工作基本完成 | 部分完工 | 安徽神州蜂产品有限公司 | 王辉 | 东至县胜利镇政府 | 李杨
7588 | 年产10000吨风味糖浆深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 拟建设浓缩及制品车间、原料车间、成品车间、仓库，办公室及附属用房，形成淀粉糖分装生产、风味糖浆加工、复配糖浆深加工生产线，年产10000吨风味糖浆 | 1.2 |  | 0.3 | 年产10000吨风味糖浆深加工项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 拟建设浓缩及制品车间、原料车间、成品车间、仓库，办公室及附属用房，形成淀粉糖分装生产、风味糖浆加工、复配糖浆深加工生产线，年产10000吨风味糖浆 | 已完成备案、规划、环评等前期工作 | 部分完工 | 安徽果极食品有限公司 | 已完成备案、规划、环评等前期工作 | 部分完工 | 安徽果极食品有限公司 | 王宏华 | 东至县胜利镇政府 | 李杨
7589 | 年产童车30万辆及配套童车配件项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.33万平方米，购置注塑机、童车组装流水线等关键加工设备以及必需的检测检验仪器，年产童车30万辆及配套童车配件 | 1.173 |  | 0.773 | 年产童车30万辆及配套童车配件项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1.33万平方米，购置注塑机、童车组装流水线等关键加工设备以及必需的检测检验仪器，年产童车30万辆及配套童车配件 | 已备案 | 竣工投产 | 池州市聚君童车有限公司 | 已备案 | 竣工投产 | 池州市聚君童车有限公司 | 程旭峰 | 青阳县丁桥镇政府 | 章蓓蓓
7590 | 年产8000吨铸铁阀门精加工 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积3.1万平方米，分期建设，购置车床、铣镗床、电焊机等相关机械设备，年产8000吨铸铁阀门 | 1.15 |  | 0.45 | 年产8000吨铸铁阀门精加工 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积3.1万平方米，分期建设，购置车床、铣镗床、电焊机等相关机械设备，年产8000吨铸铁阀门 | 正在开展项目备案等前期工作 | 部分设备安装 | 安徽鸿昇机械制造有限公司 | 正在开展项目备案等前期工作 | 部分设备安装 | 安徽鸿昇机械制造有限公司 | 方浩 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7591 | 泥鳅弄尾砂库综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 施工现场道路硬化以及料场硬化约1万平方米；料场钢结构大棚制作约5000平方米；临时宿舍建设约200平方米；尾砂回采施工及运输约150万方；尾砂库场地平整恢复约3.34万平方米 | 1.1 |  | 0.8 | 泥鳅弄尾砂库综合利用项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 施工现场道路硬化以及料场硬化约1万平方米；料场钢结构大棚制作约5000平方米；临时宿舍建设约200平方米；尾砂回采施工及运输约150万方；尾砂库场地平整恢复约3.34万平方米 | 已完成备案，准备环评等前期手续 | 竣工投产 | 池州华锌尾砂治理有限公司 | 已完成备案，准备环评等前期手续 | 竣工投产 | 池州华锌尾砂治理有限公司 | 刘万勇 | 贵池区棠溪镇政府 | 吴福宝
7592 | 年产200万平方米新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设2万平方米标准厂房，购置破碎机、磨粉机、搅拌机等加工设备，建成后可形成年产200万平方米新型建材的生产能力 | 1.1 |  | 0.5 | 年产200万平方米新型建材项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建设2万平方米标准厂房，购置破碎机、磨粉机、搅拌机等加工设备，建成后可形成年产200万平方米新型建材的生产能力 | 备案、土地、规划、施工已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽创元新型材料有限公司 | 备案、土地、规划、施工已办理，正在办理环评 | 开工建设 | 安徽创元新型材料有限公司 | 吴录刚 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7593 | 年产2000万平方米FRP(高分子)复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积约1.28万平方米，购置3960型下胶衣平板生产线等设备，年产2000万平方米高分子复合材料 | 1.1 |  | 0.4 | 年产2000万平方米FRP(高分子)复合材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州江南产业区 | 建筑面积约1.28万平方米，购置3960型下胶衣平板生产线等设备，年产2000万平方米高分子复合材料 | 备案已办理，正在办理用地、规划、环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽玺越新材料科技有限公司 | 备案已办理，正在办理用地、规划、环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽玺越新材料科技有限公司 | 王龙飞 | 皖江江南新兴产业集中区管委会 | 赵晖
7594 | 年产1万吨电子包装材料及其制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 项目将分二期建设，一期建设高分子新材料的生产线，半导体包装成品生产线。二期建设自建厂房，最终达到PS、PET、PP新材料的6条生产线以及半导体包装制品10条生产线，年产1万吨电子包装材料及其制品生产线 | 1.1 |  | 0.45 | 年产1万吨电子包装材料及其制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 项目将分二期建设，一期建设高分子新材料的生产线，半导体包装成品生产线。二期建设自建厂房，最终达到PS、PET、PP新材料的6条生产线以及半导体包装制品10条生产线，年产1万吨电子包装材料及其制品生产线 | 正在开展前期工作 | 项目一期完工 | 安徽誉隆电子包装科技有限公司 | 正在开展前期工作 | 项目一期完工 | 安徽誉隆电子包装科技有限公司 | 罗冰川 | 池州经开区管委会 | 王西龙
7595 | 汽车零配件研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 项目拟租建安徽省池州市大田专用汽车有限公司9000平米厂房，拟购置3000W激光切割机、数控折弯机等进口设备，建设焊接机器人流水线4条、涂装线4条、一个拖车研发中心、一条车辆柔性生产线、智慧仓储区、办公区等。项目建成达产后，可形成年产3千台多功能拖车生产能力 | 1.1 |  | 0.45 | 汽车零配件研发制造项目 | 传统产业升级改造 | 池州经开区 | 项目拟租建安徽省池州市大田专用汽车有限公司9000平米厂房，拟购置3000W激光切割机、数控折弯机等进口设备，建设焊接机器人流水线4条、涂装线4条、一个拖车研发中心、一条车辆柔性生产线、智慧仓储区、办公区等。项目建成达产后，可形成年产3千台多功能拖车生产能力 | 正在开展前期工作 | 厂房装修完成,设备搬入 | 安徽火花专用车装备制造有限公司 | 正在开展前期工作 | 厂房装修完成,设备搬入 | 安徽火花专用车装备制造有限公司 | 李治杉 | 池州经开区管委会 | 余跃海
7596 | 年产6万吨钙基高分子HDPE合成一体料加工生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积6.5万平方米，购置密炼、挤出、包装等生产设备，年产6万吨钙基高分子HDPE合成一体料 | 1.09 |  | 0.4 | 年产6万吨钙基高分子HDPE合成一体料加工生产线技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积6.5万平方米，购置密炼、挤出、包装等生产设备，年产6万吨钙基高分子HDPE合成一体料 | 开展备案等前期工作 | 设备安装 | 安徽恳鑫新材料有限公司 | 开展备案等前期工作 | 设备安装 | 安徽恳鑫新材料有限公司 | 项利民 | 青阳县陵阳镇政府 | 朱阳
7597 | 年产1万吨无纺布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目分两期建设，一期对原有厂房进行改造建设无纺布生产线一条，年产无纺布约2400吨；二期扩建厂房，增加生产线达到三条，年产无纺布约10000吨 | 1.07 |  | 0.5 | 年产1万吨无纺布生产线项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目分两期建设，一期对原有厂房进行改造建设无纺布生产线一条，年产无纺布约2400吨；二期扩建厂房，增加生产线达到三条，年产无纺布约10000吨 | 已完成备案，正在进行围墙施工 | 一期投产,二期开工建设 | 东至县润阳纺织品有限公司 | 已完成备案，正在进行围墙施工 | 一期投产,二期开工建设 | 东至县润阳纺织品有限公司 | 邹良中 | 张溪镇政府 | 曾志平
7598 | 年产8万吨生物质燃料颗粒节能环保技术升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 在原厂区改建标准化封闭厂房，淘汰原有生产设备，购置相关设备60台（套）生产加工环保设备以及树脂浇注干式电力变压器，年产8万吨生物质燃料颗粒节能环保技术升级改造 | 1.059 |  | 0.6 | 年产8万吨生物质燃料颗粒节能环保技术升级改造项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 在原厂区改建标准化封闭厂房，淘汰原有生产设备，购置相关设备60台（套）生产加工环保设备以及树脂浇注干式电力变压器，年产8万吨生物质燃料颗粒节能环保技术升级改造 | 备案完成，开展规划设计 | 厂房主体竣工 | 青阳县青山生物质能源有限公司 | 备案完成，开展规划设计 | 厂房主体竣工 | 青阳县青山生物质能源有限公司 | 孟庆森 | 青阳县乔木乡政府 | 刘敏
7599 | 年产600万米电力管材新建项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目建筑面积1.3万平方米，主要建设内容包括：标准厂房、办公楼等用房，同时配套厂内道路、绿化、消防、给排水、供配电等辅助及附属工程建设，购置相关先进生产设备，项目建成后实现年产600万米电力管材能力 | 1.05 |  | 0.4 | 年产600万米电力管材新建项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目建筑面积1.3万平方米，主要建设内容包括：标准厂房、办公楼等用房，同时配套厂内道路、绿化、消防、给排水、供配电等辅助及附属工程建设，购置相关先进生产设备，项目建成后实现年产600万米电力管材能力 | 备案、土地已完成 | 标准化厂房基本建成 | 安徽强铭电力科技有限公司 | 备案、土地已完成 | 标准化厂房基本建成 | 安徽强铭电力科技有限公司 | 冯燕 | 贵池区涓桥镇政府 | 包善骏
7600 | 年产童车60万辆及配套童车配件技术改造提升项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 建设厂房1.82万平方米，新上生产线6条，新增年产童车30万辆及配套童车配件 | 1.05 |  | 0.6 | 年产童车60万辆及配套童车配件技术改造提升项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 建设厂房1.82万平方米，新上生产线6条，新增年产童车30万辆及配套童车配件 | 开展备案、规划设计等前期工作 | 厂房竣工 | 池州市龙钱玩具有限公司 | 开展备案、规划设计等前期工作 | 厂房竣工 | 池州市龙钱玩具有限公司 | 李东 | 青阳县新河镇政府 | 章蓓蓓
7601 | 年产15000万吨钢结构及45000立方米预制式构件项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，新上钢结构及预制件生产相关设备，年产15000万吨钢结构及45000立方米预制式构件 | 1.05 |  | 0.45 | 年产15000万吨钢结构及45000立方米预制式构件项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，新上钢结构及预制件生产相关设备，年产15000万吨钢结构及45000立方米预制式构件 | 已完成项目立项，正在进行规划设计 | 开工建设 | 池州泛海装配式建筑有限公司 | 已完成项目立项，正在进行规划设计 | 开工建设 | 池州泛海装配式建筑有限公司 | 黄进 | 青阳县木镇镇政府 | 宁安
7602 | 年产20万立方米新型建筑保温材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 新建生产用房、办公用房及其附属建筑4000平方米，购置拌料机、上料机等生产设备，年产20万立方米新型建筑保温材料项目 | 1.03 |  | 0.55 | 年产20万立方米新型建筑保温材料项目 | 传统产业升级改造 | 池州青阳县 | 新建生产用房、办公用房及其附属建筑4000平方米，购置拌料机、上料机等生产设备，年产20万立方米新型建筑保温材料项目 | 开展环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽康伦新型建材有限公司 | 开展环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽康伦新型建材有限公司 | 汪大挺 | 青阳县乔木乡政府 | 刘敏
7603 | 年产1.2万吨锦纶6POY民用丝项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目利用开发区恒丰纺织未建地块，新建8800平方米厂房，规划纺丝车间3840平方米，平衡及包装车间1380平方米，仓库1380平方米，辅助厂房1200平方米，办公及生活用房1000平方米。建设8条共计48个纺位锦纶6POY高速纺民用丝生产线 | 1 |  | 0.5 | 年产1.2万吨锦纶6POY民用丝项目 | 传统产业升级改造 | 池州东至县 | 项目利用开发区恒丰纺织未建地块，新建8800平方米厂房，规划纺丝车间3840平方米，平衡及包装车间1380平方米，仓库1380平方米，辅助厂房1200平方米，办公及生活用房1000平方米。建设8条共计48个纺位锦纶6POY高速纺民用丝生产线 | 已注册公司，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽锦舟新材料科技有限公司 | 已注册公司，正在开展前期工作 | 开工建设 | 安徽锦舟新材料科技有限公司 | 杨满玉 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7604 | 年产100万件/套石油天然气钻采专用设备及配件智能装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目总占地2.67万平方米，总建筑面积约2.72万平方米，新建厂房、办公及研发大楼、仓库、食宿楼等，购置全自动聚氨酯浇注机、聚氨酯注塑机、摩擦压力机、等温正火炉、连续多用炉、数控车床、压力试验机等设备，建成后实现年产100万件/套石油天然气钻采专用设备及配件智能装备能力 | 1 |  | 0.4 | 年产100万件/套石油天然气钻采专用设备及配件智能装备产业园项目 | 传统产业升级改造 | 池州贵池区 | 项目总占地2.67万平方米，总建筑面积约2.72万平方米，新建厂房、办公及研发大楼、仓库、食宿楼等，购置全自动聚氨酯浇注机、聚氨酯注塑机、摩擦压力机、等温正火炉、连续多用炉、数控车床、压力试验机等设备，建成后实现年产100万件/套石油天然气钻采专用设备及配件智能装备能力 | 已备案 | 开工建设,部分建成 | 安徽通尧石油装备有限公司 | 已备案 | 开工建设,部分建成 | 安徽通尧石油装备有限公司 | 杨维庆 | 池州高新区管委会 | 余雷
7605 | 1000万羽/年活禽屠宰加工及冷链一体化项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约1.5万平方米，拟建设一个集（活）禽宰杀、加工、冷链、禽蛋交易、电子商务，物流配送等于一体的综合性鲜禽冷链物流中心 | 1.51 |  | 0.65 | 1000万羽/年活禽屠宰加工及冷链一体化项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约1.5万平方米，拟建设一个集（活）禽宰杀、加工、冷链、禽蛋交易、电子商务，物流配送等于一体的综合性鲜禽冷链物流中心 | 正在进行项目征地、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽天杨食品有限公司 | 正在进行项目征地、环评等前期工作 | 厂房主体建设 | 安徽天杨食品有限公司 | 施阮盼 | 青阳县杨田镇政府 | 王波
7606 | 牛头山开元名庭酒店项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目分二期建成，一期将倒班楼改建为客房楼，规划建设客房约118间套；将原3层行政办公楼改建为餐饮楼，以餐饮功能为主，配套部分康乐项目，规划建设可容纳500人同时就餐的餐饮康乐中心；二期拟新扩建两栋5层单体楼和综合楼，以扩建约100间套高档客房功能为主，配套设置商务办公、酒店康乐功能 | 1.5 |  | 0.8 | 牛头山开元名庭酒店项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目分二期建成，一期将倒班楼改建为客房楼，规划建设客房约118间套；将原3层行政办公楼改建为餐饮楼，以餐饮功能为主，配套部分康乐项目，规划建设可容纳500人同时就餐的餐饮康乐中心；二期拟新扩建两栋5层单体楼和综合楼，以扩建约100间套高档客房功能为主，配套设置商务办公、酒店康乐功能 | 备案已完成，土地正在办理中 | 主体工程基本建成 | 安徽池西酒店有限责任公司 | 备案已完成，土地正在办理中 | 主体工程基本建成 | 安徽池西酒店有限责任公司 | 陈海霞 | 贵池区牛头山镇政府 | 姚书环
7607 | 乔丰电子商务服务综合体项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 建设产品加工观光中心、产品展示中心、电商销售中心、九华黄精及金银花研发中心、直播间、产品仓储阴凉库等观光、展示、展览、销售、研发、仓储用房 | 1.3 |  | 0.6 | 乔丰电子商务服务综合体项目 | 现代服务业 | 池州青阳县 | 建设产品加工观光中心、产品展示中心、电商销售中心、九华黄精及金银花研发中心、直播间、产品仓储阴凉库等观光、展示、展览、销售、研发、仓储用房 | 完成选址规划 | 完成电商研发中心建设及设备购置 | 池州市乔丰电子商务服务中心 | 完成选址规划 | 完成电商研发中心建设及设备购置 | 池州市乔丰电子商务服务中心 | 李海丰 | 青阳县乔木乡政府 | 刘敏
7608 | 山西大运重卡特约服务站及重型卡车清洗场项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目分二期建设，一期总建筑面积3000平方米，二期总建筑面积6000平方米，建设集汽车清洗、维修服务、零配件供应、信息反馈、物流转运五位一体的特许销售服务店，新购置DHP自动清洗机、洗轮机、电脑检测仪、发动机分析仪等设备20台 | 1.0603 |  | 0.5 | 山西大运重卡特约服务站及重型卡车清洗场项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目分二期建设，一期总建筑面积3000平方米，二期总建筑面积6000平方米，建设集汽车清洗、维修服务、零配件供应、信息反馈、物流转运五位一体的特许销售服务店，新购置DHP自动清洗机、洗轮机、电脑检测仪、发动机分析仪等设备20台 | 备案、土地摘牌已完成，环评正在办理中 | 主体工程建设,部分完工 | 池州市运泰汽车销售服务有限公司 | 备案、土地摘牌已完成，环评正在办理中 | 主体工程建设,部分完工 | 池州市运泰汽车销售服务有限公司 | 桂月军 | 贵池区马衙街道办 | 包荣生
7609 | 皖丰汽车4S店建设项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目用地面积约6778平方米，总建筑面积约8304平方米，主要建设广汽丰田汽车4S店展厅、维修车间、附属业务办公楼及综合品牌展销馆，新建道路广场2710.75平方米，绿化面积约1016.25平方米并新购一批汽车维修设备，同时配套建设供配电、给排水、照明及暖通等附属工程 | 1 |  | 0.15 | 皖丰汽车4S店建设项目 | 现代服务业 | 池州贵池区 | 项目用地面积约6778平方米，总建筑面积约8304平方米，主要建设广汽丰田汽车4S店展厅、维修车间、附属业务办公楼及综合品牌展销馆，新建道路广场2710.75平方米，绿化面积约1016.25平方米并新购一批汽车维修设备，同时配套建设供配电、给排水、照明及暖通等附属工程 | 已完成备案、土地已摘牌 | 广汽丰田4S店基本建成 | 池州皖丰汽车销售服务有限公司 | 已完成备案、土地已摘牌 | 广汽丰田4S店基本建成 | 池州皖丰汽车销售服务有限公司 | 吴惠芳 | 贵池区清溪街道办 | 丁李正
7610 | 贵池区公共矿产品运输廊道建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 建设贵池区梅街镇横山村至秋江街道幸福村码头约38千米长胶带输送机及收尘系统，其中隧道约13千米，高架约25千米;配套供电、供水、环保、消防及安全等设施，形成年运输矿产品6000万吨能力 | 27.8 |  | 3 | 贵池区公共矿产品运输廊道建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 建设贵池区梅街镇横山村至秋江街道幸福村码头约38千米长胶带输送机及收尘系统，其中隧道约13千米，高架约25千米;配套供电、供水、环保、消防及安全等设施，形成年运输矿产品6000万吨能力 | 已完成备案、规划选址，环评、能评正在办理中 | 开工建设,部分建成 | 池州中建材新材料有限公司 | 已完成备案、规划选址，环评、能评正在办理中 | 开工建设,部分建成 | 池州中建材新材料有限公司 | 王盛伟 | 贵池区廊道办 | 陈海平
7611 | 五溪集镇安置区建设(九华风情街) | 新型城镇化 | 池州青阳县 | 项目位于蓉城镇五溪新村，总用地面积约3.6万平方米，配套建设九华风情街 | 11.4757 |  | 0.45 | 五溪集镇安置区建设(九华风情街) | 新型城镇化 | 池州青阳县 | 项目位于蓉城镇五溪新村，总用地面积约3.6万平方米，配套建设九华风情街 | 前期土地报批 | 完成部分主体建设 | 青阳县建投集团 | 前期土地报批 | 完成部分主体建设 | 青阳县建投集团 | 何国 | 青阳县蓉城镇政府 | 李伟
7612 | 池州高新区新材料产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积约20.73万平方米，主要包括：标准化厂房约8万平方米，技术研发中心建设约5.3万平方米、综合楼建设约1585.3平方米、职工宿舍楼约5.3万平方米，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程 | 7.4504 |  | 1 | 池州高新区新材料产业园基础设施建设项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 总建筑面积约20.73万平方米，主要包括：标准化厂房约8万平方米，技术研发中心建设约5.3万平方米、综合楼建设约1585.3平方米、职工宿舍楼约5.3万平方米，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程 | 已完成项目备案、土地预审等前期工作 | 力争园区线路改造等工程开工建设并建成使用 | 池州高新区管委会 | 已完成项目备案、土地预审等前期工作 | 力争园区线路改造等工程开工建设并建成使用 | 池州高新区管委会 | 余正虎 | 池州高新区管委会 | 张亮
7613 | 安东·盛品蘭庭东区项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设1幢3层幼儿园、1幢16层住宅楼、3幢17层住宅楼、4栋21层住宅楼、1幢22层和6幢26层住宅楼 | 6.63 |  | 2 | 安东·盛品蘭庭东区项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设1幢3层幼儿园、1幢16层住宅楼、3幢17层住宅楼、4栋21层住宅楼、1幢22层和6幢26层住宅楼 | 已完成备案 | 开工建设 | 东至升金房地产有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 东至升金房地产有限公司 | 王发盛 | 东至县住房和城乡建设局 | 张百盛
7614 | 安东·盛品蘭庭西区项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设1幢5层商业楼、5幢17层住宅楼、3幢21层和6幢26层住宅楼 | 6.45 |  | 2 | 安东·盛品蘭庭西区项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 规划建设1幢5层商业楼、5幢17层住宅楼、3幢21层和6幢26层住宅楼 | 已完成备案 | 开工建设 | 东至升金房地产有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 东至升金房地产有限公司 | 王发盛 | 东至县住房和城乡建设局 | 张百盛
7615 | 池州市清溪大道(九华山大道-龙腾大道)改造工程项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 项目为老路改造提升段和贵铜公路市政化两段实施，道路全长8.22千米，规划红线宽55米，设计速度60千米/小时，其中清溪大道（九华山大道-牧之路）老路提升改造，全长5.79千米;贵铜公路(牧之路-龙腾大道）市政化段改造，全长2.43千米。主要建设包括道路、桥梁、管线综合、排水、景观绿化、照明、交通标志线及信号监控等 | 6.3819 |  | 4 | 池州市清溪大道(九华山大道-龙腾大道)改造工程项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 项目为老路改造提升段和贵铜公路市政化两段实施，道路全长8.22千米，规划红线宽55米，设计速度60千米/小时，其中清溪大道（九华山大道-牧之路）老路提升改造，全长5.79千米;贵铜公路(牧之路-龙腾大道）市政化段改造，全长2.43千米。主要建设包括道路、桥梁、管线综合、排水、景观绿化、照明、交通标志线及信号监控等 | 项目已备案，正在开展前期工作 | 道路开工建设 | 池州建设投资集团有限公司 | 项目已备案，正在开展前期工作 | 道路开工建设 | 池州建设投资集团有限公司 | 待定 | 池州经开区管委会 | 朱树林
7616 | 桃李兰庭(未来社区)项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 项目占地约43亩，规划户数预计五百余户，规划人口约一千七百余人，项目总建筑面积约8.7万平方米，其中高层9栋，1栋商业、1栋商住楼 | 5.03 |  | 2 | 桃李兰庭(未来社区)项目 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 项目占地约43亩，规划户数预计五百余户，规划人口约一千七百余人，项目总建筑面积约8.7万平方米，其中高层9栋，1栋商业、1栋商住楼 | 土地已拿，正在招投标 | 开工建设 | 池州信瑞置业发展有限公司 | 土地已拿，正在招投标 | 开工建设 | 池州信瑞置业发展有限公司 | 任海 | 池州经开区管委会 | 朱树林
7617 | 大渡口开发区206、318国道改道项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 大渡口城区范围内206、318国道改道升金湖大道项目 | 5 |  | 1 | 大渡口开发区206、318国道改道项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 大渡口城区范围内206、318国道改道升金湖大道项目 | 开展设计工作 | 开工建设 | 池州大渡口经济开发区城投公司 | 开展设计工作 | 开工建设 | 池州大渡口经济开发区城投公司 | 杨凯 | 大渡口开发区管委会 | 周则牛
7618 | 贵池区农村供水保障工程项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目主要包括自来水厂改造工程、小型工程标准化改造、供水管网工程等。其中自来水厂改造工程主要包括20座乡镇自来水厂改造；小型工程标准化改造主要包括10处千人以上小型集中供水工程改造和20处千人以下小型集中供水工程；供水管网工程主要包括供水管网改建工程和供水管网新建工程 | 4.88 |  | 0.3 | 贵池区农村供水保障工程项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目主要包括自来水厂改造工程、小型工程标准化改造、供水管网工程等。其中自来水厂改造工程主要包括20座乡镇自来水厂改造；小型工程标准化改造主要包括10处千人以上小型集中供水工程改造和20处千人以下小型集中供水工程；供水管网工程主要包括供水管网改建工程和供水管网新建工程 | 已完成审批立项，初步设计和施工图设计已完成；预算编制已完成 | 开工建设,部分建成 | 池州金桥投资集团有限公司 | 已完成审批立项，初步设计和施工图设计已完成；预算编制已完成 | 开工建设,部分建成 | 池州金桥投资集团有限公司 | 魏来忠 | 池州金桥投资集团有限公司 | 魏来忠
7619 | 池州市经济开发区路网品质提升工程 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 对12条路进行改造，改造长度23.596千米，建设内容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、景观绿化工程、照明工程 | 4.8217 |  | 0.8 | 池州市经济开发区路网品质提升工程 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 对12条路进行改造，改造长度23.596千米，建设内容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、景观绿化工程、照明工程 | 备案、规划、用地等前期工作已办理 | 部分道路完成改建 | 池州经济技术开发区建设服务中心 | 备案、规划、用地等前期工作已办理 | 部分道路完成改建 | 池州经济技术开发区建设服务中心 | 谢晨 | 池州经开区管委会 | 朱树林
7620 | 池州经开区电子信息产业园区配套工程 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 总面积约7.58平方公里，改造范围北至沿江路，东至牧之路，西至金安路，南至清溪大道，共“七纵七横”，改造长度23.596公里 | 4.189 |  | 2.5 | 池州经开区电子信息产业园区配套工程 | 新型城镇化 | 池州经开区 | 总面积约7.58平方公里，改造范围北至沿江路，东至牧之路，西至金安路，南至清溪大道，共“七纵七横”，改造长度23.596公里 | 已立项，正在招标 | 道路改建开工 | 安徽平天湖投资控股集团有限公司 | 已立项，正在招标 | 道路改建开工 | 安徽平天湖投资控股集团有限公司 | 李家明 | 池州经开区管委会 | 朱树林
7621 | 东至经开区周边区域和G530居民搬迁安置房项目 | 新型城镇化 | 池州 | 总建筑面积8.2万平方米，住宅总套数590套，项目建设住宅面积6.9万平方米，其中6层住宅9栋，9层住宅7栋，11层住宅8栋；新建一栋3层楼房用于商业用房及配套用房 | 2.9253 |  | 1 | 东至经开区周边区域和G530居民搬迁安置房项目 | 新型城镇化 | 池州 | 总建筑面积8.2万平方米，住宅总套数590套，项目建设住宅面积6.9万平方米，其中6层住宅9栋，9层住宅7栋，11层住宅8栋；新建一栋3层楼房用于商业用房及配套用房 | 已立项 | 开工建设 | 东至经开区管委会 | 已立项 | 开工建设 | 东至经开区管委会 | 都昌圣 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7622 | 馨香花园安置点 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目占地约3.26万平方米，总建筑面积约7.98万平方米，新建安置房490套，分A、B两个区建设，其中A区安置房210套，B区安置房280套配套建设地下车库（含人防工程）、养老用房、物管用房、门卫室、办公用房等 | 2.4 |  | 0.7 | 馨香花园安置点 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 项目占地约3.26万平方米，总建筑面积约7.98万平方米，新建安置房490套，分A、B两个区建设，其中A区安置房210套，B区安置房280套配套建设地下车库（含人防工程）、养老用房、物管用房、门卫室、办公用房等 | 项目建议书批复已完成 | 开工建设,完成部分主体封顶施工 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 项目建议书批复已完成 | 开工建设,完成部分主体封顶施工 | 池州市贵池汇财置业有限责任公司 | 赵宇建 | 贵池区房屋征收服务中心 | 胡新来
7623 | 大渡口经济开发区基础设施提升改造工程(一期)项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 主要包括供水主管网工程、园区雨污水管网建设及修复工程、园区道路及附属设施提升改造工程、园区配套设施提升改造工程 | 2.17 |  | 1 | 大渡口经济开发区基础设施提升改造工程(一期)项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 主要包括供水主管网工程、园区雨污水管网建设及修复工程、园区道路及附属设施提升改造工程、园区配套设施提升改造工程 | 已完成立项 | 开工建设 | 大渡口经开区管委会 | 已完成立项 | 开工建设 | 大渡口经开区管委会 | 王金水 | 大渡口经开区管委会 | 方升和
7624 | 大渡口经济开发区仙寓山安置房小区三期建设项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建筑总面积4.96万平方米，新建10栋总计440套安置房及其物业等附属用房，以及小区内配套幼儿园、地下车库、水电燃气管网、市政道路、绿化亮化工程等基础设施 | 1.6 |  | 0.8 | 大渡口经济开发区仙寓山安置房小区三期建设项目 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建筑总面积4.96万平方米，新建10栋总计440套安置房及其物业等附属用房，以及小区内配套幼儿园、地下车库、水电燃气管网、市政道路、绿化亮化工程等基础设施 | 已完成立项，正在进行施工图纸设计 | 开工建设 | 大渡口经开区管委会 | 已完成立项，正在进行施工图纸设计 | 开工建设 | 大渡口经开区管委会 | 王金水 | 大渡口经开区管委会 | 大渡口经开区管委会
7625 | 东至经开区香荷大道西侧和智新东侧路网工程 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设北河路（北环路-环湖北路段）、黄山路西段（环湖西路-污水处理厂）、通河北路（北河路-香荷大道段）、香苑大道（北环路-黄山路段）、黄山路东段（香江大道-香苑大道段）、香江大道（北环路-黄山路段） | 1.54 |  | 1 | 东至经开区香荷大道西侧和智新东侧路网工程 | 新型城镇化 | 池州东至县 | 建设北河路（北环路-环湖北路段）、黄山路西段（环湖西路-污水处理厂）、通河北路（北河路-香荷大道段）、香苑大道（北环路-黄山路段）、黄山路东段（香江大道-香苑大道段）、香江大道（北环路-黄山路段） | 已完成立项，正在开展规划等前期工作 | 部分路段完工 | 东至经开区管委会 | 已完成立项，正在开展规划等前期工作 | 部分路段完工 | 东至经开区管委会 | 刘毅 | 东至经开区管委会 | 徐洪河
7626 | 川气东送殷汇阀室至前江产业园高压天然气管线项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 主要建设2座输气站（占地6670平方米/座）及输气管线，设计压力为6.3MPa，管线长度约为14千米，管径为DN400，实现年供气规模为5亿立方米 | 1.0589 |  | 0.4 | 川气东送殷汇阀室至前江产业园高压天然气管线项目 | 新型城镇化 | 池州贵池区 | 主要建设2座输气站（占地6670平方米/座）及输气管线，设计压力为6.3MPa，管线长度约为14千米，管径为DN400，实现年供气规模为5亿立方米 | 高压管线开口等待国家管网公司批复 | 主体工程部分建成 | 池州新奥燃气输配有限公司 | 高压管线开口等待国家管网公司批复 | 主体工程部分建成 | 池州新奥燃气输配有限公司 | 朱旭东 | 池州高新区管委会 | 汪双顶
7627 | 池州长江公铁大桥 | 交通 | 池州贵池区 | 建设上层双向六车道高速公路和下层四线高速铁路的公铁合建桥梁，桥梁总长3.1公里，设计标准100公里/小时 | 62.9065 |  | 2 | 池州长江公铁大桥 | 交通 | 池州贵池区 | 建设上层双向六车道高速公路和下层四线高速铁路的公铁合建桥梁，桥梁总长3.1公里，设计标准100公里/小时 | 可研送审稿（初稿）已编制完成，可研阶段22个专题完成21项 | 开工建设 | 池州滨江建设发展有限公司 | 可研送审稿（初稿）已编制完成，可研阶段22个专题完成21项 | 开工建设 | 池州滨江建设发展有限公司 | 汪伟 | 池州市发改委 | 李晓峰
7628 | S358青阳至红石公路改建工程 | 交通 | 池州青阳县 | 二级公路改建78.6公里 | 14.7 |  | 5 | S358青阳至红石公路改建工程 | 交通 | 池州青阳县 | 二级公路改建78.6公里 | 施工招投标准备 | 路基、桥涵、隧道开工建设 | 池州市交通局 | 施工招投标准备 | 路基、桥涵、隧道开工建设 | 池州市交通局 | 付四九 | 池州市交通局 | 付四九
7629 | 池州港乌沙港区公用码头工程 | 交通 | 池州贵池区 | 拟建设8个5000吨级通用泊位，申请使用岸线长度1025米，为周边矿山、腹地及园区企业提供货物港廊公水联运及装卸服务，项目建成后实现年新增吞吐量4000万吨能力 | 9.89 |  | 0.5 | 池州港乌沙港区公用码头工程 | 交通 | 池州贵池区 | 拟建设8个5000吨级通用泊位，申请使用岸线长度1025米，为周边矿山、腹地及园区企业提供货物港廊公水联运及装卸服务，项目建成后实现年新增吞吐量4000万吨能力 | 已完成备案、取得航道、海事部门意见以及码头岸线省厅评审及转报工作 | 完成设计工作,完成土地摘牌,开始水域桩基施工 | 池州乌沙港口运输有限公司 | 已完成备案、取得航道、海事部门意见以及码头岸线省厅评审及转报工作 | 完成设计工作,完成土地摘牌,开始水域桩基施工 | 池州乌沙港口运输有限公司 | 何平 | 贵池区廊道办 | 陈海平
7630 | 池州港江口港区四期工程项目 | 交通 | 池州经开区 | 新建2个10000吨级散货泊位，使用岸线370米，套建设仓库3.9万平方米，设计年吞吐量960万吨 | 5.05 |  | 1.2 | 池州港江口港区四期工程项目 | 交通 | 池州经开区 | 新建2个10000吨级散货泊位，使用岸线370米，套建设仓库3.9万平方米，设计年吞吐量960万吨 | 正在办理土地出让，工可报告已完成编制 | 部分水工工程完工 | 池州港远航控股有限公司 | 正在办理土地出让，工可报告已完成编制 | 部分水工工程完工 | 池州港远航控股有限公司 | 桂四海 | 池州经开区管委会 | 姜三林
7631 | G35济广高速花园东至花园互通立交工程 | 交通 | 池州东至县 | 在花园乡境内增开高速出口一处，主要建设内容为匝道、收费站、管理用房及连接线，其中连接线长7km | 3.8 |  | 1 | G35济广高速花园东至花园互通立交工程 | 交通 | 池州东至县 | 在花园乡境内增开高速出口一处，主要建设内容为匝道、收费站、管理用房及连接线，其中连接线长7km | 已委托设计单位开展项目论证等前期工作 | 开工建设 | 东至县交通运输局 | 已委托设计单位开展项目论证等前期工作 | 开工建设 | 东至县交通运输局 | 韩修玉 | 东至县交通运输局 | 程国庆
7632 | 池州市升金湖泵站工程 | 水利 | 池州贵池区 | 设计排水流量100立方米/秒，总装机5000千瓦，设计引水流量20立方米/秒。规模为Ⅱ等大2型 | 3.3 |  | 0.6 | 池州市升金湖泵站工程 | 水利 | 池州贵池区 | 设计排水流量100立方米/秒，总装机5000千瓦，设计引水流量20立方米/秒。规模为Ⅱ等大2型 | 可行性研究报告已通过省水利厅审查和长江委核准 | 开工建设 | 池州建设投资集团有限公司 | 可行性研究报告已通过省水利厅审查和长江委核准 | 开工建设 | 池州建设投资集团有限公司 | 待定 | 市水利局 | 金泽吾
7633 | 川气东送殷汇阀室-石台支线工程项目 | 能源 | 池州石台县 | 新建总线路长度61.5千米管道、3座站场和3座B类监控阀室 | 4.1037 |  | 2 | 川气东送殷汇阀室-石台支线工程项目 | 能源 | 池州石台县 | 新建总线路长度61.5千米管道、3座站场和3座B类监控阀室 | 完成项目核准，正在进行用地报批 | 部分竣工 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司 | 完成项目核准，正在进行用地报批 | 部分竣工 | 国家石油天然气管网集团有限公司西气东输分公司 | 王博 | 石台县发改委 | 唐钦华
7634 | 梅街镇60MW光伏发电项目 | 能源 | 池州贵池区 | 项目占地约133.4万平方米，建设装机容量60MW光伏发电项目 | 2.1528 |  | 0.6 | 梅街镇60MW光伏发电项目 | 能源 | 池州贵池区 | 项目占地约133.4万平方米，建设装机容量60MW光伏发电项目 | 已完成备案、投决，安评已办理，环评、水保正在办理 | 30MW光伏发电基本建成 | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 已完成备案、投决，安评已办理，环评、水保正在办理 | 30MW光伏发电基本建成 | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 王传好 | 贵池区梅街镇政府 | 陈玉伟
7635 | 子泷湖生态农业综合体开发项目 | 农林 | 池州青阳县 | 建设高标准羊棚舍、鸡棚、配套养殖动物运动场、防疫、治疗室、饲料大棚 | 1.02 |  | 0.4 | 子泷湖生态农业综合体开发项目 | 农林 | 池州青阳县 | 建设高标准羊棚舍、鸡棚、配套养殖动物运动场、防疫、治疗室、饲料大棚 | 办理用地事宜 | 部分建成 | 安徽海桦生态养殖有限公司 | 办理用地事宜 | 部分建成 | 安徽海桦生态养殖有限公司 | 方浩 | 青阳县新河镇政府 | 方针
7636 | 青阳县综合水处理PPP项目 | 生态环保 | 池州青阳县 | 包括青阳县污水处理厂二期工程及新河镇、木镇镇污水处理系统改造工程等 | 3.254 |  | 1 | 青阳县综合水处理PPP项目 | 生态环保 | 池州青阳县 | 包括青阳县污水处理厂二期工程及新河镇、木镇镇污水处理系统改造工程等 | 规划设计 | 部分主体建成 | 青阳县住建局 | 规划设计 | 部分主体建成 | 青阳县住建局 | 刘璐璐 | 青阳县住建局 | 陆林
7637 | 青阳县青通河生态环境整治提升及配套设施建设项目 | 生态环保 | 池州青阳县 | 青通河生态环境提升包括河道清淤清障、护坡护岸工程、两岸绿化；配套设施建设包括健走步道，自行车道等非机动车道和驿站、停车场、观景台、标识系统、智慧系统以及游憩配套设施及绿化缓冲区 | 2.4286 |  | 0.8 | 青阳县青通河生态环境整治提升及配套设施建设项目 | 生态环保 | 池州青阳县 | 青通河生态环境提升包括河道清淤清障、护坡护岸工程、两岸绿化；配套设施建设包括健走步道，自行车道等非机动车道和驿站、停车场、观景台、标识系统、智慧系统以及游憩配套设施及绿化缓冲区 | 正在进行规划设计、招标 | 部分建成 | 青阳县建投集团 | 正在进行规划设计、招标 | 部分建成 | 青阳县建投集团 | 伍德材 | 青阳县建投集团 | 汪福义
7638 | 池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 占地面积1.16万平方米，主要为污水处理厂一期工程技改、二期工程及配套污水管网新建等 | 1.9337 |  | 1.5 | 池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网工程项目 | 生态环保 | 池州经开区 | 占地面积1.16万平方米，主要为污水处理厂一期工程技改、二期工程及配套污水管网新建等 | 已立项，正在进行招标 | 项目主体建设 | 池州市金能供热有限公司 | 已立项，正在进行招标 | 项目主体建设 | 池州市金能供热有限公司 | 汪华 | 池州经开区管委会 | 包志德
7639 | 池州高新区前江产业园冲天炉尾气余气综合利用项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 建设煤气处理及输送设备和3.5千米煤气管道，并对锅炉相关设备改造，项目建成后实现年回收利用22880万立方米煤气，年节约燃料折算标煤2.62万吨，减少SO2排放627.6吨，减少NOx排放198.8吨，减少烟尘排放261.4吨 | 1.5223 |  | 0.5 | 池州高新区前江产业园冲天炉尾气余气综合利用项目 | 生态环保 | 池州贵池区 | 建设煤气处理及输送设备和3.5千米煤气管道，并对锅炉相关设备改造，项目建成后实现年回收利用22880万立方米煤气，年节约燃料折算标煤2.62万吨，减少SO2排放627.6吨，减少NOx排放198.8吨，减少烟尘排放261.4吨 | 备案、规划批复已完成 | 管道铺设基本完成,部分设备安装 | 池州新奥燃气输配有限公司 | 备案、规划批复已完成 | 管道铺设基本完成,部分设备安装 | 池州新奥燃气输配有限公司 | 朱旭东 | 池州高新区管委会 | 汪双顶
7640 | 贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程 | 社会事业 | 池州贵池区 | 新建市二院门诊和感染病区约2.7万平方米、改造医学影像科楼1715平方米；新建含池州市第二人民医院信息化系统、池州市中医院信息化系统和基层医疗卫生一体化信息系统的信息化平台建设；新建中医院康复中心2.2万平方米、改建行政楼为传染病区2500平方米等 | 9.173 |  | 1.95 | 贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程 | 社会事业 | 池州贵池区 | 新建市二院门诊和感染病区约2.7万平方米、改造医学影像科楼1715平方米；新建含池州市第二人民医院信息化系统、池州市中医院信息化系统和基层医疗卫生一体化信息系统的信息化平台建设；新建中医院康复中心2.2万平方米、改建行政楼为传染病区2500平方米等 | 项目立项、可研等前期工作已完成 | 开工建设,部分主体建成 | 贵池区卫健委 | 项目立项、可研等前期工作已完成 | 开工建设,部分主体建成 | 贵池区卫健委 | 章胜国 | 贵池区卫健委 | 章胜国
7641 | 贵池区职业学校东部校区建设项目 | 社会事业 | 池州贵池区 | 总建筑面积10万平方米，主要含教室、图书阅览室、体育馆、教学办公用房、行政用房、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、生活及附属用房及各专业实训室等，配套建设给排水系统、消防系统、变配电系统、室内管线及照明系统、道路、绿化等附属工程 | 3.1598 |  | 0.5 | 贵池区职业学校东部校区建设项目 | 社会事业 | 池州贵池区 | 总建筑面积10万平方米，主要含教室、图书阅览室、体育馆、教学办公用房、行政用房、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、生活及附属用房及各专业实训室等，配套建设给排水系统、消防系统、变配电系统、室内管线及照明系统、道路、绿化等附属工程 | 项目立项、可研、土地已完成 | 完成基础工程及部分主体工程建设 | 贵池区教体局 | 项目立项、可研、土地已完成 | 完成基础工程及部分主体工程建设 | 贵池区教体局 | 林志 | 贵池区教体局 | 林志
7642 | 东至县敬慈小学和附属幼儿园校安工程建设项目 | 社会事业 | 池州 | 项目总用地面积约3.6万平方米，建设敬慈小学综合楼1栋、教学楼3栋、多功能厅1栋、幼儿园教学活动用房1栋，采购智能化教学及其它设备采购，配套建设配电房、连廊、大门及门卫房等附属设施 | 1.467 |  | 1 | 东至县敬慈小学和附属幼儿园校安工程建设项目 | 社会事业 | 池州 | 项目总用地面积约3.6万平方米，建设敬慈小学综合楼1栋、教学楼3栋、多功能厅1栋、幼儿园教学活动用房1栋，采购智能化教学及其它设备采购，配套建设配电房、连廊、大门及门卫房等附属设施 | 已完成立项、规划等前期工作 | 部分完工 | 东至县教育局 | 已完成立项、规划等前期工作 | 部分完工 | 东至县教育局 | 赵学武 | 东至县教育局 | 黄正发
7643 | 池州市第二人民医院门诊及感染病区综合楼建设项目 | 社会事业 | 池州贵池区 | 新建门诊及感染病区综合楼约1万平方米（含30张床位可转换的隔离重症ICU，设置负压病房，建设独立的预检分诊处、感染科门诊、发热门诊、肠道门诊、传染病留观室），同时改造现有三层医学影像科楼1715平方米与门诊楼感染病区连为一体。感染病区总床位60张，并配置呼吸机、心电监护仪等设备各60台，并改造原污水处理站为感染科专用污水处理站，及相关附属配套设施建设 | 1.2 |  | 0.2 | 池州市第二人民医院门诊及感染病区综合楼建设项目 | 社会事业 | 池州贵池区 | 新建门诊及感染病区综合楼约1万平方米（含30张床位可转换的隔离重症ICU，设置负压病房，建设独立的预检分诊处、感染科门诊、发热门诊、肠道门诊、传染病留观室），同时改造现有三层医学影像科楼1715平方米与门诊楼感染病区连为一体。感染病区总床位60张，并配置呼吸机、心电监护仪等设备各60台，并改造原污水处理站为感染科专用污水处理站，及相关附属配套设施建设 | 已完成项目立项、可研审批及办理项目节能登记手续 | 开工建设,主体结构封顶 | 池州市第二人民医院 | 已完成项目立项、可研审批及办理项目节能登记手续 | 开工建设,主体结构封顶 | 池州市第二人民医院 | 陈仲琪 | 贵池区卫健委 | 方小亚
7644 | 青阳县人民医院整体搬迁医疗专项工程项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 建设门诊医技综合楼、住院楼、感染病区等室内pvc地板、医用家具工程、净化、医用气体、医用物流、智能化、标示标牌、屏蔽防护等工程 | 1.06 |  | 0.4 | 青阳县人民医院整体搬迁医疗专项工程项目 | 社会事业 | 池州青阳县 | 建设门诊医技综合楼、住院楼、感染病区等室内pvc地板、医用家具工程、净化、医用气体、医用物流、智能化、标示标牌、屏蔽防护等工程 | 工程招标中 | 部分医疗设备安装 | 青阳县卫健委 | 工程招标中 | 部分医疗设备安装 | 青阳县卫健委 | 张斌 | 青阳县卫健委 | 张斌
7645 | 青阳县人民医院整体搬迁室内装饰装修及配套钢结构工程 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约7.8万平方米，项目规划建设门诊医技综合楼、住院楼、行政楼、感染病区等室内装饰装修及配套钢结构设施工程。开设床位510张 | 1.03 |  | 0.45 | 青阳县人民医院整体搬迁室内装饰装修及配套钢结构工程 | 社会事业 | 池州青阳县 | 总建筑面积约7.8万平方米，项目规划建设门诊医技综合楼、住院楼、行政楼、感染病区等室内装饰装修及配套钢结构设施工程。开设床位510张 | 主体框架已完工 | 部分装修完工 | 青阳县卫健委 | 主体框架已完工 | 部分装修完工 | 青阳县卫健委 | 张斌 | 青阳县卫健委 | 张斌
7646 | 湖山云著花园项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积约20.28万平方米，其中住宅面积约11.48万平方米、酒店面积约6万平方米，地下人防面积约1万平方米，配套建设城市管理用房、老年日间照料中心、社区级文化活动站等 | 16.8 |  | 7 | 湖山云著花园项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建筑面积约20.28万平方米，其中住宅面积约11.48万平方米、酒店面积约6万平方米，地下人防面积约1万平方米，配套建设城市管理用房、老年日间照料中心、社区级文化活动站、公共厕所等 | 已完成备案、土地已摘牌，规划审批正在办理中 | 五星级酒店封顶 | 池州龙登置业有限公司 | 已完成备案、土地已摘牌，规划审批正在办理中 | 五星级酒店封顶 | 池州龙登置业有限公司 | 冯良忠 | 平天湖风景区管理委员会 | 盛敏虎
7647 | 小七里湖文旅综合开发项目(一期) | 文化产业 | 池州东至县 | 一期规划面积4.65平方公里，包含四大主题，一是悠然度假区，占地面积约为0.86平方公里，打造具有一体化服务的综合服务区。二是东篱乐园区，占地面积约为1.69平方公里。三是万船说，占地面积约为0.59平方公里，打造拥有中国唯一的万船说和华东首个水上漂浮酒店。四是四海竞技区，占地面积约为1.51平方公里打造开放自由亲切休闲空间 | 7.3 |  | 2 | 小七里湖文旅综合开发项目(一期) | 文化产业 | 池州东至县 | 一期规划面积4.65平方公里，包含四大主题，一是悠然度假区，占地面积约为0.86平方公里，打造具有一体化服务的综合服务区。二是东篱乐园区，占地面积约为1.69平方公里。三是万船说，占地面积约为0.59平方公里，打造拥有中国唯一的万船说和华东首个水上漂浮酒店。四是四海竞技区，占地面积约为1.51平方公里打造开放自由亲切休闲空间 | 已完成备案，正在开展规划等前期工作 | 一期部分完工 | 安东投资控股集团有限公司 | 已完成备案，正在开展规划等前期工作 | 一期部分完工 | 安东投资控股集团有限公司 | 孙超君 | 东至县文旅局 | 王国华
7648 | 德泽徽文化展示中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 规划总面积3.5万平方米，建设接待中心、名茶文化馆、文化展示区、品鉴接待区、研学研讨区、制茶体验区及徽州文化展示馆等 | 2.08 |  | 0.7 | 德泽徽文化展示中心项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 规划总面积3.5万平方米，建设接待中心、名茶文化馆、文化展示区、品鉴接待区、研学研讨区、制茶体验区及徽州文化展示馆等 | 土地挂牌 | 开工建设 | 安徽德泽文化传播有限公司 | 土地挂牌 | 开工建设 | 安徽德泽文化传播有限公司 | 洪涛 | 青阳县陵阳镇政府 | 朱鹏志
7649 | 仙寓山景区基础设施提升工程项目 | 文化产业 | 池州石台县 | 对仙寓山景区基础设施进行提升改造，主要包括维修改造游客服务中心、综合服务体、七彩玉谷中部步道等 | 1.959 |  | 0.2 | 仙寓山景区基础设施提升工程项目 | 文化产业 | 池州石台县 | 对仙寓山景区基础设施进行提升改造，主要包括维修改造游客服务中心、综合服务体、七彩玉谷中部步道等 | 正在进行可研编制 | 七洪路竣工通车,游客中心开工建设 | 石台县仙寓山旅游开发有限公司 | 正在进行可研编制 | 七洪路竣工通车,游客中心开工建设 | 石台县仙寓山旅游开发有限公司 | 施国华 | 石台县文旅局 | 刘海燕
7650 | 感钟山居民宿及黄精产业园项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期租赁感钟山闲置农房40幢，改造修缮民房4000平方米，建设游客接待中心300平方米；租赁四联村感钟山133.4万平方米农田、山场建设黄精种植示范基地，黄精育苗种植基地；二期建设黄精原料标准化生产车间1600平方米，建设康养中心3000平方米，餐饮、娱乐、购物中心2000平方米，租赁66.7万平方米山场扩大建设黄精林下种植示范基地 | 1.6 |  | 0.2 | 感钟山居民宿及黄精产业园项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 项目分两期建设，一期租赁感钟山闲置农房40幢，改造修缮民房4000平方米，建设游客接待中心300平方米；租赁四联村感钟山133.4万平方米农田、山场建设黄精种植示范基地，黄精育苗种植基地；二期建设黄精原料标准化生产车间1600平方米，建设康养中心3000平方米，餐饮、娱乐、购物中心2000平方米，租赁66.7万平方米山场扩大建设黄精林下种植示范基地 | 已完成项目备案、土地及厂房租赁 | 完成3000亩种植黄精及完成40栋闲置农房装饰 | 池州市感钟山居农业发展有限公司 | 已完成项目备案、土地及厂房租赁 | 完成3000亩种植黄精及完成40栋闲置农房装饰 | 池州市感钟山居农业发展有限公司 | 宋大伟 | 贵池区涓桥镇政府 | 包善骏
7651 | 静山雅园文化旅游建设项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，建设民间艺术木雕展示馆、徽文化展示商务接待中心、特色餐厅、会议中心、静山雅园精品民宿 | 1.25 |  | 0.6 | 静山雅园文化旅游建设项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 总建筑面积1万平方米，建设民间艺术木雕展示馆、徽文化展示商务接待中心、特色餐厅、会议中心、静山雅园精品民宿 | 已完成立项备案、公司注册和土地招拍挂，开展规划设计 | 开工建设 | 池州市静山文化旅游发展有限公司 | 已完成立项备案、公司注册和土地招拍挂，开展规划设计 | 开工建设 | 池州市静山文化旅游发展有限公司 | 汪飞 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7652 | 大垄山生态旅游项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 改造原黄田小学为旅游综合服务中心：改建食堂、客房1430平米，新建停车场、长廊、休息亭、污水管网、绿化等；流转土地10万平方米进行果蔬种植，改造民房6000平米为民宿，新建休闲广场、旅游公厕、道路、餐饮设施及健身设施建设等；清理河道约3千米，新建漂流设施场地，购置漂流及运输设备54套等 | 1.1022 |  | 0.2 | 大垄山生态旅游项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 改造原黄田小学为旅游综合服务中心：改建食堂、客房1430平米，新建停车场、长廊、休息亭、污水管网、绿化等；流转土地10万平方米进行果蔬种植，改造民房6000平米为民宿，新建休闲广场、旅游公厕、道路、餐饮设施及健身设施建设等；清理河道约3千米，新建漂流设施场地，购置漂流及运输设备54套等 | 项目备案，土地流转、房屋租赁已完成 | 黄田小学改造完成,农业种植部分完成 | 池州市大垄山生态旅游开发有限公司 | 项目备案，土地流转、房屋租赁已完成 | 黄田小学改造完成,农业种植部分完成 | 池州市大垄山生态旅游开发有限公司 | 吕少华 | 贵池区梅村镇政府 | 胡启林
7653 | 唐田镇锋韵田园度假综合体项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建设面积1.6万平方米，新建接待中心1800平方米，新建高端民宿50栋共计1万平方米，改扩建现有厂房建筑约4000平方米。开展农产品收购、贮存以及特色农产品深加工；流转林地26.7万平方米，开展苗圃，林业种植和休闲营地建设等 | 1.1 |  | 0.25 | 唐田镇锋韵田园度假综合体项目 | 文化产业 | 池州贵池区 | 总建设面积1.6万平方米，新建接待中心1800平方米，新建高端民宿50栋共计1万平方米，改扩建现有厂房建筑约4000平方米。开展农产品收购、贮存以及特色农产品深加工；流转林地26.7万平方米，开展苗圃，林业种植和休闲营地建设等 | 项目已备案，林地流转已完成，3万平方米建设用地指标申报中 | 完成部分民宿及附属设施建设 | 池州锋韵农业有限公司 | 项目已备案，林地流转已完成，3万平方米建设用地指标申报中 | 完成部分民宿及附属设施建设 | 池州锋韵农业有限公司 | 郑晓锋 | 贵池区唐田镇政府 | 马骋
7654 | 九华相见初心家园项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设接待大厅、黄精产品展销厅、黄精茶餐厅、相见民宿房、相见书香轩、黄精加工作坊和黄精文化馆，配套轻酒吧和音乐表演台 | 1.1 |  | 0.5 | 九华相见初心家园项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设接待大厅、黄精产品展销厅、黄精茶餐厅、相见民宿房、相见书香轩、黄精加工作坊和黄精文化馆，配套轻酒吧和音乐表演台 | 开展前期工作 | 主体改造完成 | 青阳县相见文化旅游发展有限责任公司 | 开展前期工作 | 主体改造完成 | 青阳县相见文化旅游发展有限责任公司 | 汪飞 | 青阳县庙前镇政府 | 王中华
7655 | 大鱼海棠项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设宋代风格建筑度假酒店，集餐饮、住宿、旅游为一体的综合性度假区 | 1.05 |  | 0.4 | 大鱼海棠项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设宋代风格建筑度假酒店，集餐饮、住宿、旅游为一体的综合性度假区 | 已备案 | 开工建设 | 青阳大鱼海棠名宿有限公司 | 已备案 | 开工建设 | 青阳大鱼海棠名宿有限公司 | 刘君 | 青阳县朱备镇政府 | 姚秉伟
7656 | 九华山风景区翠峰寺至天华峰连接线提升项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设旅游步道，配套建设观景平台、水池、水电等辅助工程 | 1.006 |  | 0.4 | 九华山风景区翠峰寺至天华峰连接线提升项目 | 文化产业 | 池州青阳县 | 建设旅游步道，配套建设观景平台、公共厕所、水池、水电等辅助工程 | 开展规划、备案等前期工作 | 开工建设 | 青阳县建投集团 | 开展规划、备案等前期工作 | 开工建设 | 青阳县建投集团 | 伍德才 | 青阳县建投集团 | 汪福义
| 15、安庆市 |  |  |  |  | 987.5027
| 续建项目 |  |  |  |  | 987.5027
7657 | 安庆石化炼油结构调整及化工新材料项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 新建300万吨/年重油DCC、160万吨/年气分、160万吨/年芳烃抽提、40万吨/年乙苯-苯乙烯、30万吨/年聚丙烯，以及80万吨/年柴油加氢装置改造为裂解汽油加氢装置的炼化主体工程，配套建设环保提升工程、热电配套工程等 | 85.86 | 20.5854 | 38.28 | 安庆石化炼油结构调整及化工新材料项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 新建300万吨/年重油DCC、160万吨/年气分、160万吨/年芳烃抽提、40万吨/年乙苯-苯乙烯、30万吨/年聚丙烯，以及80万吨/年柴油加氢装置改造为裂解汽油加氢装置的炼化主体工程，配套建设环保提升工程、热电配套工程等 | 土方工程完工，正在进行设备购置 | 项目中交 | 中国石化安庆分公司 | 土方工程完工，正在进行设备购置 | 项目中交 | 中国石化安庆分公司 | 刘晓华 | 安庆市政府 | 张君毅
7658 | 安庆新能源乘用车迁建项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约35万平方米，对标世界一流标准建设冲压、焊接、涂装、总装四大工艺现代化工厂，年产10万辆新能源乘用车工艺产线，同时具备燃油车共线生产能力 | 33.6 | 0.401 | 5 | 安庆新能源乘用车迁建项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约35万平方米，对标世界一流标准建设冲压、焊接、涂装、总装四大工艺现代化工厂，年产10万辆新能源乘用车工艺产线，同时具备燃油车共线生产能力 | 基础施工 | 主体建设完成 | 安庆新能源投资发展有限公司 | 基础施工 | 主体建设完成 | 安庆新能源投资发展有限公司 | 王楚 | 安庆市发改委 | 张剑
7659 | 年产800万平方米高密度印制电路板、柔性线路板项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约25万平方米，建设三个生产车间，购进全自动开料烘烤一体机、全自动涂布机等生产设备，年产450万平方米高密度多层线路板、150万平方米多层HDI板等产品 | 25 | 0.1 | 5 | 年产800万平方米高密度印制电路板、柔性线路板项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约25万平方米，建设三个生产车间，购进全自动开料烘烤一体机、全自动涂布机等生产设备，年产450万平方米高密度多层线路板、150万平方米多层HDI板等产品 | 基础施工 | 项目主体建成 | 安庆特创电子科技有限公司 | 基础施工 | 项目主体建成 | 安庆特创电子科技有限公司 | 赵会才 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7660 | 年产1GW高效单晶太阳能电池及组件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 建设厂房及相关配套设施，其中厂房4.8万平方米，购置主要生产和研发设备预计为356台/套，年产1GW高效单晶太阳能电池及组件 | 16.0162 | 8.212 | 0.8042 | 年产1GW高效单晶太阳能电池及组件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 建设厂房及相关配套设施，其中厂房4.8万平方米，购置主要生产和研发设备预计为356台/套，年产1GW高效单晶太阳能电池及组件 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 中建材浚鑫（桐城）科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 中建材浚鑫（桐城）科技有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7661 | 太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 建设6条年产600万平米太阳能装备用光伏电池封装材料深加工生产线，建设一条1200t/d全氧燃烧太阳能装备用基片玻璃生产线及相关配套设施、设备 | 15.326 | 7.5295 | 3 | 太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 建设6条年产600万平米太阳能装备用光伏电池封装材料深加工生产线，建设一条1200t/d全氧燃烧太阳能装备用基片玻璃生产线及相关配套设施、设备 | 主体工程施工 | 一期竣工投产 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 主体工程施工 | 一期竣工投产 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 朱义龙 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7662 | 年产24万吨聚苯乙烯(PS)和19万吨可发性聚苯乙烯(EPS)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 新建生产车间、综合楼等及配套设施，建设2套年产10万吨PS生产线及年产1万吨改性塑料生产线，1套年产18万吨EPS及改性塑料生产线，年产24万吨聚苯乙烯（PS）和19万吨可发性聚苯乙烯（EPS） | 15 | 1.86 | 4 | 年产24万吨聚苯乙烯(PS)和19万吨可发性聚苯乙烯(EPS)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 新建生产车间、综合楼等及配套设施，建设2套年产10万吨PS生产线及年产1万吨改性塑料生产线，1套年产18万吨EPS及改性塑料生产线，年产24万吨聚苯乙烯（PS）和19万吨可发性聚苯乙烯（EPS） | 生产厂房、办公楼等主体工程建设 | 一期项目建成投产 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 生产厂房、办公楼等主体工程建设 | 一期项目建成投产 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 包靖红 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7663 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积20万平方米，建设厂房、仓库、综合楼、危废库房等配套设施，年产15万吨高性能复合材料 | 11.0616 | 4.025 | 2 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积20万平方米，建设厂房、仓库、综合楼、危废库房等配套设施，年产15万吨高性能复合材料 | 主体工程建设 | 一期项目竣工投产 | 安庆会通新材料有限公司 | 主体工程建设 | 一期项目竣工投产 | 安庆会通新材料有限公司 | 余志刚 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7664 | 年产10000台(套)智能大型带式输送机装备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约10万平方米，购置生产设备300余台套，年产10000台（套）智能大型带式输送机 | 10 | 0.25 | 4 | 年产10000台(套)智能大型带式输送机装备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约10万平方米，购置生产设备300余台套，年产10000台（套）智能大型带式输送机 | 地基及厂房部分建设 | 部分完工 | 安徽大鼎智能装备有限公司 | 地基及厂房部分建设 | 部分完工 | 安徽大鼎智能装备有限公司 | 徐春杰 | 桐城经开区管委会 | 桂鹏
7665 | 安徽雅达科技有限公司工业、医用等膜材生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 建设厂房，仓库、科研办公楼等总建筑面积约12万平方米及相关配套设施，购置膜材生产涂覆线50条 | 10 | 4.99 | 2.01 | 安徽雅达科技有限公司工业、医用等膜材生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 建设厂房，仓库、科研办公楼等总建筑面积约12万平方米及相关配套设施，购置膜材生产涂覆线50条 | 已完成厂房，仓库建设 | 竣工投产 | 安徽雅达科技有限公司 | 已完成厂房，仓库建设 | 竣工投产 | 安徽雅达科技有限公司 | 赵秀华 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
7666 | 潜山市粉液双室袋输液生产基地 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.81万平方米，建设厂房、仓库等，配套绿化、给排水等公用工程，年产3000万袋粉液双室袋 | 10 | 5.2 | 0.3 | 潜山市粉液双室袋输液生产基地 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.81万平方米，建设厂房、仓库等，配套绿化、给排水等公用工程，年产3000万袋粉液双室袋 | 部分厂房完工正在装修，设备正在安装 | 部分建成投产 | 北京锐业制药（潜山）有限公司 | 部分厂房完工正在装修，设备正在安装 | 部分建成投产 | 北京锐业制药（潜山）有限公司 | 李长宏 | 潜山经济开发区管委会 | 余永灿
7667 | 安庆经开区电子核心研发制造产业园 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约41.3万平方米，建设厂房、办公楼及相关附属配套设施等 | 9.0446 | 0.01 | 5 | 安庆经开区电子核心研发制造产业园 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约41.3万平方米，建设厂房、办公楼及相关附属配套设施等 | 项目桩基础施工 | 项目主体建成 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 项目桩基础施工 | 项目主体建成 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 马春晨 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7668 | 安庆市充电桩项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建设10个公交充电站，6个出租车充电站，3000个充电桩，6000个充电接口，配套智能信息管理系统，实现智能管理、互联互通、全国联网 | 8.18 | 7 | 0.6 | 安庆市充电桩项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建设10个公交充电站，6个出租车充电站，3000个充电桩，6000个充电接口，配套智能信息管理系统，实现智能管理、互联互通、全国联网 | 公司完成建设1845个充电桩的建设 | 建设2-3个公共快充站,约100个大公率快充桩的建设 | 安庆同安雄峰特来电新能源有限公司 | 公司完成建设1845个充电桩的建设 | 建设2-3个公共快充站,约100个大公率快充桩的建设 | 安庆同安雄峰特来电新能源有限公司 | 沈涛 | 安庆市发改委 | 张剑
7669 | 物料输送成套装备及成套工程自动化技术研发与产业化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积11.55万平米，建设生产车间及其他辅助设施等，新增生产及检验检测设备309台（套），年产4000套智能化物料输送成套装备 | 7.85 | 3.912 | 3.338 | 物料输送成套装备及成套工程自动化技术研发与产业化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积11.55万平米，建设生产车间及其他辅助设施等，新增生产及检验检测设备309台（套），年产4000套智能化物料输送成套装备 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽攀登重工股份有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7670 | 中鼎产业园中鼎汇通项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约25.2万平米，购置设备96台套。年产240万件商用车空气弹簧及转向拉杆 | 6 | 0.2403 | 3 | 中鼎产业园中鼎汇通项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约25.2万平米，购置设备96台套。年产240万件商用车空气弹簧及转向拉杆 | 基础施工 | 主体工程基本完工 | 安徽中鼎汇通汽车部件有限公司 | 基础施工 | 主体工程基本完工 | 安徽中鼎汇通汽车部件有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7671 | 年产1.0122万吨光固化引发剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、厂房等配套设施，年产1万吨光固化引发剂系列产品 | 5.8688 | 4.492 | 0.7899 | 年产1.0122万吨光固化引发剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、厂房等配套设施，年产1万吨光固化引发剂系列产品 | 一期一阶段投产 | 项目总体竣工投产 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 一期一阶段投产 | 项目总体竣工投产 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 胡培红 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7672 | 生物基纤维无纺布及医卫护理用品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积8.6万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼及附属设施 | 5.3 | 0.815 | 1.75 | 生物基纤维无纺布及医卫护理用品生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积8.6万平方米，建设生产车间、仓库、办公楼及附属设施 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 | 汪秀春 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7673 | 汇辰高端原料药、医药中间体建设项目和ALD有机金属前驱体材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、仓库、办公楼等配套设施，年产350吨原料药、50吨钆布醇 | 5.1093 | 2.83 | 1.8 | 汇辰高端原料药、医药中间体建设项目和ALD有机金属前驱体材料建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1万平方米，建设车间、仓库、办公楼等配套设施，年产350吨原料药、50吨钆布醇 | 厂房、仓库等主体工程施工 | 一期项目建成投产 | 安庆汇辰药业有限公司 | 厂房、仓库等主体工程施工 | 一期项目建成投产 | 安庆汇辰药业有限公司 | 林广德 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7674 | 年产500万套航空航天精密部件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 租赁厂房1万平方米，厂房装修改造，设备购置安装等 | 5 | 2.24 | 0.6 | 年产500万套航空航天精密部件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 租赁厂房1万平方米，厂房装修改造，设备购置安装等 | 厂房等工程施工 | 部分完工 | 安徽天宁电子科技有限公司 | 厂房等工程施工 | 部分完工 | 安徽天宁电子科技有限公司 | 程言峰 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7675 | 5G网络基础设施建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建设5G网络基础设施 | 5 | 4.9599 | 0.04 | 5G网络基础设施建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建设5G网络基础设施 | 部分基站建成 | 部分基站建成投用 | 中国电信安庆分公司 | 部分基站建成 | 部分基站建成投用 | 中国电信安庆分公司 | 陈德启 | 安庆市数据资源管理局 | 王静
7676 | 安庆市民用无人驾驶航空试验基地(试验区)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 一期建设固定翼跑道、旋翼及复合翼无人机起降区等并配套建设科研用房2万平方米;；二期建设飞行服务中心、研发制造中心等 | 5 | 1.695 | 1.5 | 安庆市民用无人驾驶航空试验基地(试验区)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 一期建设固定翼跑道、旋翼及复合翼无人机起降区等并配套建设科研用房2万平方米;；二期建设飞行服务中心、研发制造中心等 | 无人机大楼、跑道和飞场已建成 | 建成固定翼跑道,一期机库、综合实验室和飞行实验室 | 安徽皖岳投资集团有限公司 | 无人机大楼、跑道和飞场已建成 | 建成固定翼跑道,一期机库、综合实验室和飞行实验室 | 安徽皖岳投资集团有限公司 | 张向东 | 岳西县发改委 | 舒寒冰
7677 | 年产90万辆新能源汽车底盘悬架系统(新材料)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积7.12万平方米，建设生产厂房及配套用房，购置国产设备268台套，年产90万辆新能源汽车底盘悬架系统（新材料） | 4.68 | 0.102 | 2 | 年产90万辆新能源汽车底盘悬架系统(新材料)项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积7.12万平方米，建设生产厂房及配套用房，购置国产设备268台套，年产90万辆新能源汽车底盘悬架系统（新材料） | 主体工程施工 | 厂房建设 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 | 主体工程施工 | 厂房建设 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7678 | 环保能源高端装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积5万平方米，购置下料设备、成型设备、焊接设备等400余台，研发生产环保热能类锅炉及压力容器类设备 | 4 | 0.301 | 2 | 环保能源高端装备制造产业园项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积5万平方米，购置下料设备、成型设备、焊接设备等400余台，研发生产环保热能类锅炉及压力容器类设备 | 项目桩基础施工 | 主体工程建设完成 | 华力高科（安徽）环保能源有限公司 | 项目桩基础施工 | 主体工程建设完成 | 华力高科（安徽）环保能源有限公司 | 陈付友 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7679 | 年产6万吨科技型、水性环保涂料生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积3万平方米，新建十条水性环保涂料生产线及管理用房、生产车间、技术中心、工程实验楼、仓库及其他附属设施等 | 3.45 | 1.4 | 1 | 年产6万吨科技型、水性环保涂料生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积3万平方米，新建十条水性环保涂料生产线及管理用房、生产车间、技术中心、工程实验楼、仓库及其他附属设施等 | 主体施工 | 完成主体结构工程施工 | 大使涂料（安徽）有限公司 | 主体施工 | 完成主体结构工程施工 | 大使涂料（安徽）有限公司 | 戴仁兴 | 大观经济开发区管委会 | 程刚
7680 | 怀宁县磁电产业园建设项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约12.8万平方米，新建厂房、科研楼、宿舍及其他附属设施等 | 3.1297 | 3.0297 | 0.1 | 怀宁县磁电产业园建设项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约12.8万平方米，新建厂房、科研楼、宿舍及其他附属设施等 | 部分厂房已封顶 | 竣工建成 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 部分厂房已封顶 | 竣工建成 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 汪世东 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7681 | 安庆市圆梦新区高端装备制造产业园 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积6.5万平米，建设标准化厂房及相关配套设施 | 2.8 | 1.101 | 1.699 | 安庆市圆梦新区高端装备制造产业园 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积6.5万平米，建设标准化厂房及相关配套设施 | 项目主体工程建设 | 竣工投入使用 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 项目主体工程建设 | 竣工投入使用 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 汪永林 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7682 | 化学药物原料药及制剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设综合质检楼、综合制剂车间、动力中心、甲类仓库等，年产1050公斤利格列汀、1250公斤恩格列净、600公斤托法替布等多种化学原料药及制剂 | 2.6 | 1.19 | 1 | 化学药物原料药及制剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设综合质检楼、综合制剂车间、动力中心、甲类仓库等，年产1050公斤利格列汀、1250公斤恩格列净、600公斤托法替布等多种化学原料药及制剂 | 生产车间、仓库等主体工程建设 | 项目竣工及试生产 | 安徽艾立德制药有限公司 | 生产车间、仓库等主体工程建设 | 项目竣工及试生产 | 安徽艾立德制药有限公司 | 王晓宇 | 安庆高新区管委会 | 李洪源
7683 | 汽车空气悬挂加速度传感器及配套工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.7万平方米，新建汽车空气浮悬加速度传感器生产线5条及厂房、车间等配套设施，年产200万套度传感器 | 2.5 | 1.75 | 0.4276 | 汽车空气悬挂加速度传感器及配套工程建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.7万平方米，新建汽车空气浮悬加速度传感器生产线5条及厂房、车间等配套设施，年产200万套度传感器 | 生产线建设 | 项目竣工 | 安徽博泰电路科技股份有限公司 | 生产线建设 | 项目竣工 | 安徽博泰电路科技股份有限公司 | 常彬 | 望江县科经局 | 廖荣刚
7684 | 年产385吨医药中间体及62吨原料药项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积共1.76万平方米，建设车间、甲类库、综合楼等。购置反应釜、冷凝器、离心机等设备若干套，建设普瑞巴林中间体以及埃索美拉唑等若干条中间体和原料药自动化生产线 | 2.5 | 0.1 | 0.25 | 年产385吨医药中间体及62吨原料药项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积共1.76万平方米，建设车间、甲类库、综合楼等。购置反应釜、冷凝器、离心机等设备若干套，建设普瑞巴林中间体以及埃索美拉唑等若干条中间体和原料药自动化生产线 | 基础施工 | 项目主体竣工,部分设备采购安装 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 基础施工 | 项目主体竣工,部分设备采购安装 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 杨会来 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
7685 | PET功能性膜、PI胶带生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 建筑面积约1.7万平方米，建设生产用房、办公及配套用房，购置20条涂布生产线及环保等相关配套设备 | 2.5 | 0.1 | 1 | PET功能性膜、PI胶带生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 建筑面积约1.7万平方米，建设生产用房、办公及配套用房，购置20条涂布生产线及环保等相关配套设备 | 厂房桩基建造 | 厂房主体完工 | 太湖科诚新材料科技有限公司 | 厂房桩基建造 | 厂房主体完工 | 太湖科诚新材料科技有限公司 | 徐志军 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
7686 | 曙光新材料制造产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.36万平方米，新建厂房、综合楼、运输停车场及其他附属配套设施 | 2.486 | 0.4 | 0.7 | 曙光新材料制造产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.36万平方米，新建厂房、综合楼、运输停车场及其他附属配套设施 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆市曙光新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆市曙光新材料科技有限公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 程刚
7687 | 年产1000吨铁钼法甲醛催化剂和1万立方米VOCs氧化催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 新建办公楼、研发检测楼、2个合成车间及配套设施，年产1000吨铁钼法甲醛催化剂和1万立方米VOCs氧化催化剂 | 2.4271 | 0.05 | 1.5 | 年产1000吨铁钼法甲醛催化剂和1万立方米VOCs氧化催化剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 新建办公楼、研发检测楼、2个合成车间及配套设施，年产1000吨铁钼法甲醛催化剂和1万立方米VOCs氧化催化剂 | 主体工程建设 | 试生产 | 安徽曙光催化剂科技有限公司 | 主体工程建设 | 试生产 | 安徽曙光催化剂科技有限公司 | 余永发 | 安庆高新区管委会 | 李洪源
7688 | 年产锰基类空气净化材料2000吨 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.4万平方米，新建空气净化材料生产线及厂房等配套设施，年产锰基类空气净化材料2000吨 | 2.3 | 2 | 0.1 | 年产锰基类空气净化材料2000吨 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.4万平方米，新建空气净化材料生产线及厂房等配套设施，年产锰基类空气净化材料2000吨 | 厂房主体工程完工 | 项目竣工 | 安徽科浦环保科技有限公司 | 厂房主体工程完工 | 项目竣工 | 安徽科浦环保科技有限公司 | 柯结军 | 望江县科经局 | 刘赟
7689 | 液晶显示模组、触摸屏、柔性线路板显示总成研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用园区标准化工业厂房进行改建，新建仓库及附属设施，购置设备，建设年产1800万片玻璃面板生产线 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 液晶显示模组、触摸屏、柔性线路板显示总成研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用园区标准化工业厂房进行改建，新建仓库及附属设施，购置设备，建设年产1800万片玻璃面板生产线 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 项目竣工投产 | 安庆知之光学科技有限公司 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 项目竣工投产 | 安庆知之光学科技有限公司 | 朱鹏程 | 迎江经济开发区管委会 | 黄荣
7690 | 电子检测仪器红外线测温仪激光测距仪生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2万平方米，新建电子检测仪器、红外线测温仪生产线及辅助设施，年产墙体检测仪400万套、数显水平尺100万套、激光测距仪80万套 | 2.1 | 0.65 | 1 | 电子检测仪器红外线测温仪激光测距仪生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2万平方米，新建电子检测仪器、红外线测温仪生产线及辅助设施，年产墙体检测仪400万套、数显水平尺100万套、激光测距仪80万套 | 生产线建设 | 厂房及生产线建设 | 安徽昱晟电子有限公司 | 生产线建设 | 厂房及生产线建设 | 安徽昱晟电子有限公司 | 史海根 | 望江经济开发区管委会 | 何常春
7691 | 人工智能终端用微型高性能声学器件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积3万平方米，新建精密声学器件生产线、厂房及配套设施，年产6千万只（套）人工智能终端用微型高性能声学器件 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 人工智能终端用微型高性能声学器件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆望江县 | 总建筑面积3万平方米，新建精密声学器件生产线、厂房及配套设施，年产年产6千万只（套）人工智能终端用微型高性能声学器件 | 一期租赁厂房，生产线建设 | 生产线建成 | 安徽旗声电子科技股份有限公司 | 一期租赁厂房，生产线建设 | 生产线建成 | 安徽旗声电子科技股份有限公司 | 吴四兵 | 望江经济开发区管委会 | 纪光吉
7692 | 宏忆高性能SMC/BMC复合材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.08万平方米，新建厂房、SMC/BMC复合材料生产线及配套用房等附属设施等 | 2.1 | 1.63 | 0.2655 | 宏忆高性能SMC/BMC复合材料生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.08万平方米，新建厂房、SMC/BMC复合材料生产线及配套用房等附属设施等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽省宏忆新型材料有限公司 | 王健健 | 怀宁经开区管委会 | 丁士宏
7693 | 新能源车载磁性元器件研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 新建厂房约1.1万平方米，购置精密带材制带机、自动检测机等生产、检测设备，建设各类非晶软磁元器件 | 2 | 0.08 | 1 | 新能源车载磁性元器件研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 新建厂房约1.1万平方米，购置精密带材制带机、自动检测机等生产、检测设备，建设各类非晶软磁元器件 | 厂房主体建设 | 厂房主体建设完成 | 安庆众西力电子科技有限公司 | 厂房主体建设 | 厂房主体建设完成 | 安庆众西力电子科技有限公司 | 黄筱姬 | 安庆经开区招商局 | 王东
7694 | 5G导热管生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁标准化厂房8400平方米，建设5G导热管生产线10条，购置各类导热管生产设备 | 2 | 1 | 0.2 | 5G导热管生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁标准化厂房8400平方米，建设5G导热管生产线10条，购置各类导热管生产设备 | 完成厂房装修改造，正在订购设备 | 竣工投产 | 安徽捷信科技有限公司 | 完成厂房装修改造，正在订购设备 | 竣工投产 | 安徽捷信科技有限公司 | 吴加林 | 太湖县科经信局 | 周立新
7695 | 高速解析灭菌残留的绿色环保易降解包装及材料生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库及其他附属设施，年产新型高速灭菌残留的绿色环保易降解包装15亿只 | 2 | 0.5 | 0.7 | 高速解析灭菌残留的绿色环保易降解包装及材料生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库及其他附属设施，年产新型高速灭菌残留的绿色环保易降解包装15亿只 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽天润医用新材料有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽天润医用新材料有限公司 | 刘贺 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7696 | FPD电子新材料产业化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用园区标准化工业厂房新建洁净车间，购置设备，建成年产1万吨电子玻璃、ITO导电玻璃、光电玻璃用FPD电子新材料生产线 | 2 | 0.6 | 0.5 | FPD电子新材料产业化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用园区标准化工业厂房新建洁净车间，购置设备，建成年产1万吨电子玻璃、ITO导电玻璃、光电玻璃用FPD电子新材料生产线 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 项目竣工投产 | 安徽如领新材料科技有限公司 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 项目竣工投产 | 安徽如领新材料科技有限公司 | 罗雷 | 迎江经济开发区管委会 | 黄荣
7697 | 先进变频电机及整机项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房3245平方米，购买特性测试机，动平衡测试机，卷线机，组装机等生产设备，从事微特电机及组件制造 | 2 | 0.2 | 0.3 | 先进变频电机及整机项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房3245平方米，购买特性测试机，动平衡测试机，卷线机，组装机等生产设备，从事微特电机及组件制造 | 已装修并购置设备 | 竣工投产 | 安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 已装修并购置设备 | 竣工投产 | 安庆桐方聚能变频电机有限公司 | 曾兰兰 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7698 | 年产1万吨高纯生化溶剂及配套添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产10000吨高纯生化溶剂 | 1.8832 | 0.6 | 1.1097 | 年产1万吨高纯生化溶剂及配套添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积3万平方米，建设生产厂房及配套设施，年产10000吨高纯生化溶剂 | 主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安徽天地生命科技有限公司 | 主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安徽天地生命科技有限公司 | 毕方华 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7699 | 智能汽车电子产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积3.8万平方米，购置数控机床、UV线、尾灯及大灯生产线等生产设备，年产60万套智能车灯及汽车电子产品 | 1.6 | 0.751 | 0.749 | 智能汽车电子产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积3.8万平方米，购置数控机床、UV线、尾灯及大灯生产线等生产设备，年产60万套智能车灯及汽车电子产品 | 项目主体工程施工 | 建成投产 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 项目主体工程施工 | 建成投产 | 安徽思伟奇智能科技有限公司 | 孙辉 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7700 | 年产4000吨光固化引发剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 建设新增液氯气化装置一套、控制室配套增加控制柜、动力中心增加空压机一台，同时建设四车间，年产4000吨光固化引发剂产品 | 1.5061 | 0.25 | 0.95 | 年产4000吨光固化引发剂系列产品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 建设新增液氯气化装置一套、控制室配套增加控制柜、动力中心增加空压机一台，同时建设四车间，年产4000吨光固化引发剂产品 | 基础施工 | 项目竣工投产 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 基础施工 | 项目竣工投产 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 冯凯 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
7701 | 高速贴片机研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积4500平方米，购进CNC加工中心等设备，建设四条高速贴片机生产线，年生产高速贴片机180台 | 1.5 | 0.101 | 0.799 | 高速贴片机研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积4500平方米，购进CNC加工中心等设备，建设四条高速贴片机生产线，年生产高速贴片机180台 | 厂房装修 | 装修结束,项目投产 | 安徽腾创智能科技有限公司 | 厂房装修 | 装修结束,项目投产 | 安徽腾创智能科技有限公司 | 蔡群 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7702 | 铁基合金新材料汽车零部件制品搬迁及智能化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 新建厂房约3.2万平方米，引进铁基合金新材料汽车零部件制品生产线、购置涡流探伤机、导管数控车床等生产设备以及AGV小车、AR视觉检查系统等智能化设备，年新增气门座圈7700万只和气门导管4800万只 | 1.45 | 0.01 | 0.5 | 铁基合金新材料汽车零部件制品搬迁及智能化项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 新建厂房约3.2万平方米，引进铁基合金新材料汽车零部件制品生产线、购置涡流探伤机、导管数控车床等生产设备以及AGV小车、AR视觉检查系统等智能化设备，年新增气门座圈7700万只和气门导管4800万只 | 部分设备到场 | 试生产 | 安庆帝伯粉末冶金有限公司 | 部分设备到场 | 试生产 | 安庆帝伯粉末冶金有限公司 | 殷立平 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7703 | 年产5000万平方米特种过滤膜支撑材项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积1.78万平方米，主要建设生产车间、研发中心、行政办公楼等，购买特种生产线、高压水泵等设备，年产5000万平方米RO膜、纳滤膜 | 1.4243 | 1 | 0.12 | 年产5000万平方米特种过滤膜支撑材项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积1.78万平方米，主要建设生产车间、研发中心、行政办公楼等，购买特种生产线、高压水泵等设备，年产5000万平方米RO膜、纳滤膜 | 主体工程基本完工 | 项目竣工投产 | 安徽清澜新材料科技有限公司 | 主体工程基本完工 | 项目竣工投产 | 安徽清澜新材料科技有限公司 | 楼钱 | 迎江经济开发区管委会 | 程功
7704 | 年产6万吨新型高品质电子级及多功能环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 主要建设有甲类库、原料库、罐区、消防水池、污水处理设施及等 | 1.35 | 0.1 | 0.95 | 年产6万吨新型高品质电子级及多功能环氧树脂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 主要建设有甲类库、原料库、罐区、消防水池、污水处理设施及等 | 项目主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安徽恒星新材料科技有限公司 | 项目主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安徽恒星新材料科技有限公司 | 张领 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
7705 | 智能电动出行车生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、办公用房及其他附属设施，年产智能两轮电动出行车12万辆 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 智能电动出行车生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.1万平方米，建设生产车间、办公用房及其他附属设施，年产智能两轮电动出行车12万辆 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽省金骑士车业有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽省金骑士车业有限公司 | 汪超 | 潜山市科经局 | 方向明
7706 | 医药中间体生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 建设医药中间体生产厂房及环保、安全相关辅工程，购置医药中间体生产机器、设备及环保、安全设备 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 医药中间体生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 建设医药中间体生产厂房及环保、安全相关辅工程，购置医药中间体生产机器、设备及环保、安全设备 | 生产车间、仓库等主体工程建设 | 项目建成投产 | 安徽诺全药业有限公司 | 生产车间、仓库等主体工程建设 | 项目建成投产 | 安徽诺全药业有限公司 | 许良志 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7707 | 海聚环保年产1万台套新型环保排污净化设备及其配件生产 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.1万平方米，建设生产厂房等，购置相关生产设备，年产9000台套新型环保排污净化设备及1000台套混凝土模压新型环保排污净化设备 | 1.168 | 0.65 | 0.5 | 海聚环保年产1万台套新型环保排污净化设备及其配件生产 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.1万平方米，建设生产厂房等，购置相关生产设备，年产9000台套新型环保排污净化设备及1000台套混凝土模压新型环保排污净化设备 | 厂房主体工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安庆海聚环保科技股份有限公司 | 厂房主体工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安庆海聚环保科技股份有限公司 | 张生根 | 潜山市余井镇政府 | 吴喜陆
7708 | 峰铭精密配件生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用标准化工业厂房形成精密配件生产线，新建仓库及附属设施等，购置格玛西精密CNC、数控车床等生产设施设备，建设年产300万套精密机械零部件生产线 | 1.1 | 0.4 | 0.21 | 峰铭精密配件生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 利用标准化工业厂房形成精密配件生产线，新建仓库及附属设施等，购置格玛西精密CNC、数控车床等生产设施设备，建设年产300万套精密机械零部件生产线 | 厂房正在改建，购买部分设备 | 竣工投产 | 安徽峰铭精密科技有限公司 | 厂房正在改建，购买部分设备 | 竣工投产 | 安徽峰铭精密科技有限公司 | 李南音 | 迎江经济开发区管委会 | 韩超
7709 | 年产5000吨环保型水性新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置生产设备7套，年产5000吨环保型水性新材料 | 1.08 | 0.7077 | 0.37 | 年产5000吨环保型水性新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置生产设备7套，年产5000吨环保型水性新材料 | 厂房、综合楼主体基本建成 | 竣工投产 | 安徽恒永盛新材料有限公司 | 厂房、综合楼主体基本建成 | 竣工投产 | 安徽恒永盛新材料有限公司 | 徐来信 | 桐城市科经局 | 王奎
7710 | 年产5000台套智能物流装备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 新建生产厂房及配套用房1.6万平方米，购置设备131台套，年产5000台（套）智能物流自动分拣机、自能快递自提柜 | 1.02 | 0.1 | 0.47 | 年产5000台套智能物流装备生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 新建生产厂房及配套用房1.6万平方米，购置设备131台套，年产5000台（套）智能物流自动分拣机、自能快递自提柜 | 主体工程施工 | 竣工 | 桐城科荣诚智能物流设备有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 桐城科荣诚智能物流设备有限公司 | 卢先丽 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7711 | 年产30亿只医疗灭菌包装生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库等其他附属设施，年产30亿只医疗灭菌包装 | 1.02 | 0.25 | 0.55 | 年产30亿只医疗灭菌包装生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓库等其他附属设施，年产30亿只医疗灭菌包装 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽康采恩医疗科技有限公司 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽康采恩医疗科技有限公司 | 龙道权 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7712 | 自动化高氧水溶合机智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，研发生产自动化高氧水溶合机及各类生产线机器人，年产5000台自动化高氧水溶合机 | 1.02 | 0.101 | 0.389 | 自动化高氧水溶合机智能制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，研发生产自动化高氧水溶合机及各类生产线机器人，年产5000台自动化高氧水溶合机 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安庆马斯克智能制造有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安庆马斯克智能制造有限公司 | 王崧 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7713 | 年产500台(套)数控机床生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 园厂房2134平方米，购置数控龙门加工中心、数控立式加工中心等设备，年产500台（套）数控机床 | 1 | 0.01 | 0.48 | 年产500台(套)数控机床生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 园厂房2134平方米，购置数控龙门加工中心、数控立式加工中心等设备，年产500台（套）数控机床 | 厂房装修 | 竣工投产 | 津田数控科技（安徽）有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 津田数控科技（安徽）有限公司 | 方钦 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7714 | 智能网联汽车大数据云控基础平台 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积2500平方米，购置北斗ppp-rtk平台解算等30余套设备和软件，建设智能网联汽车大数据云控基础平台，建成后预计年服务智能网联示范项目不低于3个 | 1 | 0.01 | 0.11 | 智能网联汽车大数据云控基础平台 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积2500平方米，购置北斗ppp-rtk平台解算等30余套设备和软件，建设智能网联汽车大数据云控基础平台，建成后预计年服务智能网联示范项目不低于3个 | 厂房装修 | 项目投产 | 国汽大有时空科技（安庆）有限公司 | 厂房装修 | 项目投产 | 国汽大有时空科技（安庆）有限公司 | 吴进 | 安庆经开区招商局 | 王东
7715 | 新能源电池智能装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约1.2万平方米，新增设备及仪器50台（套），年产5百台套设备、6千套工装治具、5万件零部件 | 1 | 0.0013 | 0.4 | 新能源电池智能装备生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约1.2万平方米，新增设备及仪器50台（套），年产5百台套设备、6千套工装治具、5万件零部件 | 基础施工 | 主体工程基本完工 | 安徽智森电子科技有限公司 | 基础施工 | 主体工程基本完工 | 安徽智森电子科技有限公司 | 桂林 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7716 | 年产1000台(套)自动化包装设备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.66万平方米，购置设备66台套，年产1000台（套）自动化包装设备 | 1 | 0.086 | 0.514 | 年产1000台(套)自动化包装设备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.66万平方米，购置设备66台套，年产1000台（套）自动化包装设备 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽中一智能科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工投产 | 安徽中一智能科技有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7717 | 年产500套智能化舰船厨房设备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积2.67万平方米，建设生产区，仓储区、办公楼、研发实验楼及配套附属设施，从事舰船厨房电器，智能化烹饪设备的研发制造 | 1 | 0.175 | 0.325 | 年产500套智能化舰船厨房设备项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积2.67万平方米，建设生产区，仓储区、办公楼、研发实验楼及配套附属设施，从事舰船厨房电器，智能化烹饪设备的研发制造 | 主体工程正在建设，购置设备 | 竣工投产 | 安徽森澜智能装备科技有限公司 | 主体工程正在建设，购置设备 | 竣工投产 | 安徽森澜智能装备科技有限公司 | 王凌云 | 宜秀经济开发区管委会 | 程震
7718 | 智慧用电安全云平台研发及电力产品制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设2栋标准化厂房、办公研发大楼，生产电力设备、智慧用电产品 | 1 | 0.189 | 0.211 | 智慧用电安全云平台研发及电力产品制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积1.5万平方米，建设2栋标准化厂房、办公研发大楼，生产电力设备、智慧用电产品 | 主体工程基本完工，购置设备 | 竣工投产 | 安徽广能电力科技有限公司 | 主体工程基本完工，购置设备 | 竣工投产 | 安徽广能电力科技有限公司 | 胡益祥 | 宜秀经济开发区管委会 | 程善文
7719 | 中国(望江)纺织服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积150万平方米、新建纺织服装、家居家纺生产线及配套设施 | 50 | 6.25 | 5 | 中国(望江)纺织服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积150万平方米、新建纺织服装、家居家纺生产线及配套设施 | 办公楼及标准化厂房建设 | 综合办公楼主体工程完工 | 安徽国联纺织服装产业园发展有限公司 | 办公楼及标准化厂房建设 | 综合办公楼主体工程完工 | 安徽国联纺织服装产业园发展有限公司 | 王小志 | 望江经济开发区管委会 | 何常春
7720 | 年产400亿只(4000万箱)高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积25.1万平方米，新建16条全封闭循环丁腈手套双模生产线、80条PVC塑胶手套双模生产线，年产280亿只手套 | 40 | 11.8 | 8 | 年产400亿只(4000万箱)高端医用手套 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积25.1万平方米，新建16条全封闭循环丁腈手套双模生产线、80条PVC塑胶手套双模生产线，年产280亿只手套 | 主体工程建设，部分设备选型 | 部分主体完工 | 山东英科医疗用品有限公司 | 主体工程建设，部分设备选型 | 部分主体完工 | 山东英科医疗用品有限公司 | 刘方毅 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7721 | 望江温氏畜牧有限公司肉鸭养殖屠宰深加工一体化项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建养殖区、饲料厂、屠宰深加工厂及配套设施，年上市肉鸭4000万羽 | 17 | 4.45 | 4 | 望江温氏畜牧有限公司肉鸭养殖屠宰深加工一体化项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建养殖区、饲料厂、屠宰深加工厂及配套设施，年上市肉鸭4000万羽 | 养殖基地建成 | 饲料厂、屠宰深加工厂及配套设施建设 | 望江温氏畜牧有限公司 | 养殖基地建成 | 饲料厂、屠宰深加工厂及配套设施建设 | 望江温氏畜牧有限公司 | 史秀恒 | 望江县农业农村局 | 吴月圣
7722 | 不锈钢锻造件生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建设面积2万平米，建设不锈钢锻造件生产线 | 17 | 4.681 | 6 | 不锈钢锻造件生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建设面积2万平米，建设不锈钢锻造件生产线 | 主体建设 | 主体工程施工 | 安徽龙泽实业有限公司 | 主体建设 | 主体工程施工 | 安徽龙泽实业有限公司 | 汪龙泽 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7723 | 雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房15万平方米，购进数控激光、数控折弯机及等离子切割机等生产设备，建设工程机械、环卫机械、专用车生产线，年生产2.4万台三大类型产品 | 17 | 9.011 | 5.989 | 雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房15万平方米，购进数控激光、数控折弯机及等离子切割机等生产设备，建设工程机械、环卫机械、专用车生产线，年生产2.4万台三大类型产品 | 项目主体施工 | 建成投产 | 雷萨股份有限公司 | 项目主体施工 | 建成投产 | 雷萨股份有限公司 | 席俊 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7724 | 新建投资生产面料基地 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租用厂房5万平方米，建设水洗生产线、织布生产线，年印刷服装、布片30万件，织布2万吨 | 15.1 | 6.9 | 2 | 新建投资生产面料基地 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租用厂房5万平方米，建设水洗生产线、织布生产线，年印刷服装、布片30万件，织布2万吨 | 水洗生产线建成 | 织布生产线建设 | 安徽立信印染纺织有限公司 | 水洗生产线建成 | 织布生产线建设 | 安徽立信印染纺织有限公司 | 吴芳娟 | 望江县科经局 | 刘赟
7725 | 国丰装配式住宅项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 建筑面积4.65万平方米，建设生产车间、中心料仓、办公楼、污水处理站、室外堆场及附属配套设备，年产PC构件60万立方米、商品砼及砂浆等30万立方米 | 15 | 6.5 | 0.5 | 国丰装配式住宅项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 建筑面积4.65万平方米，建设生产车间、中心料仓、办公楼、污水处理站、室外堆场及附属配套设备，年产PC构件60万立方米、商品砼及砂浆等30万立方米 | 砂浆车间已完工 | PC构件车间完工 | 安庆市国丰住宅产业化有限公司 | 砂浆车间已完工 | PC构件车间完工 | 安庆市国丰住宅产业化有限公司 | 夏丰平 | 迎江经济开发区管委会 | 许毅
7726 | 桐城市金涛金属表面处理中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积约为19.1万平方米，主要建设有生产车间、仓储工程、污水处理等环保工程及相关配套设施等 | 15 | 5.2908 | 1 | 桐城市金涛金属表面处理中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积约为19.1万平方米，主要建设有生产车间、仓储工程、污水处理等环保工程及相关配套设施等 | 目前一期已竣工 | 完成二期主体工程建设 | 桐城市金涛表面处理科技有限公司 | 目前一期已竣工 | 完成二期主体工程建设 | 桐城市金涛表面处理科技有限公司 | 许来信 | 桐城市科经局 | 王奎
7727 | 年产1500万件塑料轨道设备装备项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积4.25万平方米。购置单螺杆挤出机、双螺杆挤出机等设备，年产1500万件塑料轨道装备 | 15 | 4.1466 | 6 | 年产1500万件塑料轨道设备装备项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积4.25万平方米。购置单螺杆挤出机、双螺杆挤出机等设备，年产1500万件塑料轨道装备 | 部分厂房主体施工 | 厂房、办公楼基本建成 | 安徽林胜轨道装备科技有限公司 | 部分厂房主体施工 | 厂房、办公楼基本建成 | 安徽林胜轨道装备科技有限公司 | 姚四存 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
7728 | 桐城经开区双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积58.42万平方米，建设标准化厂房、创新研究中心、创业孵化中心 | 11 | 3.327 | 3.5 | 桐城经开区双创产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积58.42万平方米，建设标准化厂房、创新研究中心、创业孵化中心 | 主体工程施工 | 部分厂房封顶,主体工程施工 | 桐城市经济开发区建设发展有限公司 | 主体工程施工 | 部分厂房封顶,主体工程施工 | 桐城市经济开发区建设发展有限公司 | 桂林 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7729 | 环卫机器和工具生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积3.38万平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 10 | 1.9 | 0.8 | 环卫机器和工具生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积3.38万平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 厂房等工程施工 | 部分厂房建成 | 安庆中易科技有限公司 | 厂房等工程施工 | 部分厂房建成 | 安庆中易科技有限公司 | 黄秀荣 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7730 | 年产20万台发动机项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房4.8万平方米，购进发动机总成加工、装配及试验等生产设备，建设含E4T15/E4G15/477三款机型的缸体、缸盖、曲轴、框架、凸轮轴、连杆、总成装配及试验等9条生产线，年生产20万台发动机 | 10 | 3.561 | 6.439 | 年产20万台发动机项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房4.8万平方米，购进发动机总成加工、装配及试验等生产设备，建设含E4T15/E4G15/477三款机型的缸体、缸盖、曲轴、框架、凸轮轴、连杆、总成装配及试验等9条生产线，年生产20万台发动机 | 主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 主体工程施工 | 项目竣工投产 | 安庆福莱克斯动力科技有限公司 | 刘林 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7731 | 年产1.2亿平方米环保包装新材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约7万平方米，购置安装生产线20条，年产1.2亿平方米环保包装新材料 | 10 | 3.9099 | 2.09 | 年产1.2亿平方米环保包装新材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约7万平方米，购置安装生产线20条，年产1.2亿平方米环保包装新材料 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽金科新材料科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽金科新材料科技有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7732 | 潜山经济开发区医药健康双创园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积16.31万㎡，建设标准化厂房、质检中心、试剂库等；配套建设道路及硬地铺装等室外工程 | 7.4964 | 3.72 | 2 | 潜山经济开发区医药健康双创园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积16.31万㎡，建设标准化厂房、质检中心、试剂库等；配套建设道路及硬地铺装等室外工程 | 已建成2幢标准化厂房 | 多栋厂房主体建成 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 已建成2幢标准化厂房 | 多栋厂房主体建成 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 余灿春 | 潜山经济开发区管委会 | 余永灿
7733 | 年产100万台(套)动车配件及5000台(套)气柜密封膜和一二次密封项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积10.34万平方米，建设各类建筑9栋，年产100万台（套）动车配件及5000台（套）气柜密封膜 | 6.8 | 3.1099 | 3.2101 | 年产100万台(套)动车配件及5000台(套)气柜密封膜和一二次密封项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积10.34万平方米，建设各类建筑9栋，年产100万台（套）动车配件及5000台（套）气柜密封膜 | 生产车间、综合库、办公楼已建成 | 竣工投产 | 安徽美祥实业有限公司 | 生产车间、综合库、办公楼已建成 | 竣工投产 | 安徽美祥实业有限公司 | 桂林 | 桐城市科经局 | 王奎
7734 | 望江县时尚创意童装产业园 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积约30.8万平方米。新建标准化化厂房，集童装生产、物流配送等为一体的童装产业园基地 | 6.7634 | 6.762 | 0.005 | 望江县时尚创意童装产业园 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积约30.8万平方米。新建标准化化厂房，集童装生产、物流配送等为一体的童装产业园基地 | 标准化厂房及配套设施建设 | 标准化厂房主体工程完工 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 标准化厂房及配套设施建设 | 标准化厂房主体工程完工 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 王诗鹏 | 望江县科经局 | 廖荣刚
7735 | 年产350万套高端汽车部件及模具项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8568.86平方米，新建建设厂房、仓库、生活用房、管理用房及其他配套设施等 | 6 | 2.35 | 1.2 | 年产350万套高端汽车部件及模具项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8568.86平方米，新建建设厂房、仓库、生活用房、管理用房及其他配套设施等 | 厂房等工程施工 | 部分完工 | 长颉科技股份有限公司 | 厂房等工程施工 | 部分完工 | 长颉科技股份有限公司 | 林诗芸 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7736 | 新型食品级原纸淋膜、杯盒成型现代化智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建标准化厂房、研发设计中心、仓库、配套用房及其他附属工程等 | 6 | 0.27 | 1.2 | 新型食品级原纸淋膜、杯盒成型现代化智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积6.5万平方米，新建标准化厂房、研发设计中心、仓库、配套用房及其他附属工程等 | 厂房主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽创欣环保科技有限公司 | 厂房主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽创欣环保科技有限公司 | 汪双四 | 怀宁县经开区招商局 | 丁士宏
7737 | 潜山经济开发区源潭刷业高新创业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积8.09万平方米，一期建设11栋，二期建设3栋、物流仓库1栋、办公综合楼1栋等，配套道路、绿化等公用工程 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 潜山经济开发区源潭刷业高新创业园标准化厂房 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积8.09万平方米，一期建设11栋，二期建设3栋、物流仓库1栋、办公综合楼1栋等，配套道路、绿化等公用工程 | 一期建成，二期3幢厂房在建 | 竣工投入使用 | 源潭镇政府 | 一期建成，二期3幢厂房在建 | 竣工投入使用 | 源潭镇政府 | 徐海洋 | 潜山市科经局 | 方向明
7738 | 国宏年产2.5万吨高性能医卫应用新材料无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积26万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 5.16 | 1.56 | 0.9 | 国宏年产2.5万吨高性能医卫应用新材料无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积26万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分厂房建设完成 | 安徽国宏新材料科技有限公司 | 主体工程建设 | 部分厂房建设完成 | 安徽国宏新材料科技有限公司 | 温建敏 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7739 | 安庆大观区环保创新产业园及配套基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建设环保创新产业园、停车场、公共管廊，园区及海口片区供水管网提升改造工程等 | 5.1136 | 1.57 | 2 | 安庆大观区环保创新产业园及配套基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建设环保创新产业园、停车场、公共管廊，园区及海口片区供水管网提升改造工程等 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆市观达节能环保产业发展有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆市观达节能环保产业发展有限公司 | 汪辉 | 大观经济开发区管委会 | 程刚
7740 | 飞利浦全系列产品精密冲压配件(安徽)生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 总建筑面积6.66万平方米。新建生产厂房、仓库 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 飞利浦全系列产品精密冲压配件(安徽)生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 总建筑面积6.66万平方米。新建生产厂房、仓库 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 工程基本完工 | 深圳海龙公司 | 厂房改建基本完成，购进设备中 | 工程基本完工 | 深圳海龙公司 | 朱引华 | 迎江经济开发区管委会 | 许毅
7741 | 汽车结构件项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建成厂房7648平方米，购置冲压、焊接、工业机器人等车间自动化与智能化设备，引进新型智能EPR系统，年产2万台套汽车钣金冲压件、5000台套分总成焊接件及1.5台套螺母焊接件 | 5 | 0.301 | 0.699 | 汽车结构件项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建成厂房7648平方米，购置冲压、焊接、工业机器人等车间自动化与智能化设备，引进新型智能EPR系统，年产2万台套汽车钣金冲压件、5000台套分总成焊接件及1.5台套螺母焊接件 | 项目桩基础施工 | 主体建成 | 安徽振华汽车部件有限责任公司 | 项目桩基础施工 | 主体建成 | 安徽振华汽车部件有限责任公司 | 周毅 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7742 | 年产1.5万吨棉纱线和200万件服装生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建设面积11.3万平方米，新建棉纱线、服装生产线及配套设施；年产1.5万吨棉纱线和200万件服装 | 5 | 0.33 | 1.5 | 年产1.5万吨棉纱线和200万件服装生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建设面积11.3万平方米，新建棉纱线、服装生产线及配套设施；年产1.5万吨棉纱线和200万件服装 | 土地平整，围墙建设 | 厂房及配套建设 | 望江县盛世纺织有限公司 | 土地平整，围墙建设 | 厂房及配套建设 | 望江县盛世纺织有限公司 | 焦伟 | 望江经济开发区管委会 | 邓结艳
7743 | 亮亮纺织轻纺原辅料科技园 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积15万平米，新建5栋5层工业厂房及配套设施，从事轻纺原辅料生产、加工、销售、纺织服装加工等，集智慧安防、智慧园区、三方服务等为一体，打造服装智慧小微园 | 5 | 0.35 | 2 | 亮亮纺织轻纺原辅料科技园 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积15万平米，新建5栋5层工业厂房及配套设施，从事轻纺原辅料生产、加工、销售、纺织服装加工等，集智慧安防、智慧园区、三方服务等为一体，打造服装智慧小微园 | 厂房及配套设施建设 | 部分完工 | 安徽省亮亮纺织有限公司 | 厂房及配套设施建设 | 部分完工 | 安徽省亮亮纺织有限公司 | 方东 | 望江经济开发区管委会 | 何常春
7744 | 安徽太湖经济开发区功能膜新材料产业园(孵化基地)建设工程 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 厂房建筑面积14.9万平方米，建设厂区围墙、门卫室、道路、绿化、供配电、给排水等工程 | 4.9686 | 2.96 | 1.97 | 安徽太湖经济开发区功能膜新材料产业园(孵化基地)建设工程 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 厂房建筑面积14.9万平方米，建设厂区围墙、门卫室、道路、绿化、供配电、给排水等工程 | 完成厂房建设，正在建设围墙、道路及供配电、给排水等工程 | 完成配套设施工程建设 | 安徽太湖经济开发区投资开发有限公司 | 完成厂房建设，正在建设围墙、道路及供配电、给排水等工程 | 完成配套设施工程建设 | 安徽太湖经济开发区投资开发有限公司 | 陈骞 | 太湖县发改委 | 汪少恒
7745 | 安徽金智慧谷园区运营管理有限公司中合慧谷 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积为13.09万平方米，建设标准化厂房、服务用房等，配套相关附属设施 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 安徽金智慧谷园区运营管理有限公司中合慧谷 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积为13.09万平方米，建设标准化厂房、服务用房等，配套相关附属设施 | 在建标准化厂房全部进入装修阶段 | 竣工 | 安徽金智慧谷园区运营管理有限公司 | 在建标准化厂房全部进入装修阶段 | 竣工 | 安徽金智慧谷园区运营管理有限公司 | 杨华方 | 潜山经济开发区管委会 | 余永灿
7746 | 金山产业园标准化厂房三期工程(县经济开发区承接沪苏浙产业转移示范园) | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 总建筑面积9.9万平米，建设标准化厂房、办公楼，及排水、排污、绿化亮化等附属设施 | 4.2 | 2.7 | 0.5 | 金山产业园标准化厂房三期工程(县经济开发区承接沪苏浙产业转移示范园) | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 总建筑面积9.9万平米，建设标准化厂房、办公楼，及排水、排污、绿化亮化等附属设施 | 完成3栋厂房及附属设施工程施工 | 完成办公楼主体工程设施建设 | 岳西县开发区发展投资有限责任公司 | 完成3栋厂房及附属设施工程施工 | 完成办公楼主体工程设施建设 | 岳西县开发区发展投资有限责任公司 | 范从越 | 岳西经济开发区管委会 | 孟文俊
7747 | 机动车零部件再制造 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房及仓库等约3.75万平方米，购进高效拆解机、激光修复机及综合性能测试平台等设备，成年回收拆解报废汽车2万辆、回收加工再制造机动车零部件20万套 | 4 | 0.15 | 2 | 机动车零部件再制造 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 新建厂房及仓库等约3.75万平方米，购进高效拆解机、激光修复机及综合性能测试平台等设备，成年回收拆解报废汽车2万辆、回收加工再制造机动车零部件20万套 | 厂房桩基础施工 | 厂房主体建成 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 厂房桩基础施工 | 厂房主体建成 | 安庆振宜机动车零部件再制造有限公司 | 张志斌 | 安庆经开区招商局 | 王东
7748 | 怀宁县双创产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积12.98万平方米，新建标准化厂房、双创中心、服务中心及配套道路、广场、绿化等附属工程 | 3.85 | 1.88 | 1 | 怀宁县双创产业园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积12.98万平方米，新建标准化厂房、双创中心、服务中心及配套道路、广场、绿化等附属工程 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 怀宁县国有资产经营有限公司 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 怀宁县国有资产经营有限公司 | 叶昌盛 | 怀宁经开区招商局 | 丁世宏
7749 | 安庆市大观区农产品加工产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积14万平方米，建设农产品加工车间，屠宰及深加工车间，仓储物流中心，冷库及保鲜库，交易收购市场，检测及信息中心，综合办公及研发楼，宿舍及食堂，以及其他辅助工程 | 3.8029 | 0.2 | 0.5 | 安庆市大观区农产品加工产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积14万平方米，建设农产品加工车间，屠宰及深加工车间，仓储物流中心，冷库及保鲜库，交易收购市场，检测及信息中心，综合办公及研发楼，宿舍及食堂，以及其他辅助工程 | 基础工程施工 | 主体建设,部分厂房完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 基础工程施工 | 主体建设,部分厂房完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 王信 | 海口镇政府 | 魏学贤
7750 | 怀宁县循环经济产业园(一期)建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8.325万平方米，新建厂房、环保设施、道路广场及仓库等配套附属用房等 | 3.6 | 1.01 | 1 | 怀宁县循环经济产业园(一期)建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8.325万平方米，新建厂房、环保设施、道路广场及仓库等配套附属用房等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽德奥新循环经济产业园有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽德奥新循环经济产业园有限公司 | 方芳 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7751 | 环保靹米皮汽车装饰新材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，购买揉纹线、成捡机等设备，建设2条靹米皮生产线，年产1000万米靹米皮 | 3.5 | 0.921 | 1.179 | 环保靹米皮汽车装饰新材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，购买揉纹线、成捡机等设备，建设2条靹米皮生产线，年产1000万米靹米皮 | 厂房装修中 | 竣工投产 | 莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司 | 厂房装修中 | 竣工投产 | 莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司 | 周方明 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7752 | 安庆市大观区智能制造产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼建筑、机动车库、非机动车库建筑及配电房等附属基础设施 | 3.2188 | 2.3 | 0.9188 | 安庆市大观区智能制造产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼建筑、机动车库、非机动车库建筑及配电房等附属基础设施 | 主体施工 | 竣工投产 | 安庆市观达节能环保产业发展有限公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安庆市观达节能环保产业发展有限公司 | 吴金召 | 十里铺乡政府 | 刘喜喜
7753 | 年产240万件轻量化产品智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建成厂房4.5万平方米，购进激光切割机等设备，建设年产200万套汽车轻量化热成型产品和40万件液压成型产品 | 3 | 0.1 | 1.5 | 年产240万件轻量化产品智能制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建成厂房4.5万平方米，购进激光切割机等设备，建设年产200万套汽车轻量化热成型产品和40万件液压成型产品 | 桩基础施工 | 项目主体建成 | 朗贤轻量化科技（安庆）有限公司 | 桩基础施工 | 项目主体建成 | 朗贤轻量化科技（安庆）有限公司 | 方俊 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7754 | 安庆市返乡农民工创业园 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约5.9万平方米，新建11栋标准化厂房及相关配套附属用房 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 安庆市返乡农民工创业园 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约5.9万平方米，新建11栋标准化厂房及相关配套附属用房 | 厂房桩基础施工 | 项目主体建设完成 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 厂房桩基础施工 | 项目主体建设完成 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 汪永林 | 安庆经开区老峰镇 | 王云兵
7755 | 安徽洁路行环保设备有限公司年产20万套洗地机项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约4万平方米，新建生产车间及仓储，办公等用房；购置注塑机，弯管机，激光切割机等设备100余台套，年产洗地机20万台 | 2.78 | 0.2 | 1.2 | 安徽洁路行环保设备有限公司年产20万套洗地机项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约4万平方米，新建生产车间及仓储，办公等用房；购置注塑机，弯管机，激光切割机等设备100余台套，年产洗地机20万台 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽洁路行环保设备有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽洁路行环保设备有限公司 | 谢青萍 | 潜山市政府 | 余金苗
7756 | 宏宇五洲一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 新建厂房和仓库5000平方米，改造生产车间8000平方米，购置相关设备，建设一次性输注穿刺类医疗器械生产线 | 2.4529 | 1 | 1 | 宏宇五洲一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 新建厂房和仓库5000平方米，改造生产车间8000平方米，购置相关设备，建设一次性输注穿刺类医疗器械生产线 | 完成厂房主体建设 | 完成生产车间改造,完成部分设备采购 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 完成厂房主体建设 | 完成生产车间改造,完成部分设备采购 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 张洪瑜 | 太湖县科经信局 | 周立新
7757 | 年产4000万个专用环卫刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约3.2万平方米，一期建设厂房面积约2万平方米，新建生产车间、办公楼等；新增产品生产线20条，购置智能五轴联动一体植毛机、专用制刷机械等80余套，年产4000万个专用环卫刷 | 2.36 | 0.2 | 1.1 | 年产4000万个专用环卫刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约3.2万平方米，一期建设厂房面积约2万平方米，新建生产车间、办公楼等；新增产品生产线20条，购置智能五轴联动一体植毛机、专用制刷机械等80余套，年产4000万个专用环卫刷 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽安德林环保科技有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽安德林环保科技有限公司 | 李琴 | 潜山市政府 | 余金苗
7758 | 安庆建筑垃圾资源利用一体化生态工厂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.34万平方米，建设厂房、办公楼及研发中心等附属设施，建设垃圾破碎及分拣处理骨料，透水混凝土、水稳及砂浆和再生制成品生产线 | 2.3 | 1.77 | 0.2 | 安庆建筑垃圾资源利用一体化生态工厂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.34万平方米，建设厂房、办公楼及研发中心等附属设施，建设垃圾破碎及分拣处理骨料，透水混凝土、水稳及砂浆和再生制成品生产线 | 基础建设 | 部分完工 | 安徽香叶建材科技有限公司 | 基础建设 | 部分完工 | 安徽香叶建材科技有限公司 | 丁明 | 十里铺乡政府 | 刘喜喜
7759 | 年产6.5亿只高端一次性医用检查手套项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租赁厂房2万平方米，新建7条生产线，生产PVC手套和复合丁腈手套，年产医用手套6.5亿只 | 2.28 | 2.15 | 0.01 | 年产6.5亿只高端一次性医用检查手套项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租凭厂房2万平方米，新建7条生产线，生产PVC手套和复合丁腈手套，年产医用手套6.5亿只 | 生产线建设 | 项目竣工 | 安徽中兆望众医疗制品有限公司 | 生产线建设 | 项目竣工 | 安徽中兆望众医疗制品有限公司 | 许茂生 | 望江县科经局 | 廖荣刚
7760 | 年产4500吨生物降解塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施等 | 2.25 | 1.32 | 0.5 | 年产4500吨生物降解塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施等 | 厂房主体施工 | 部分主体建成 | 安徽省云淘新材料有限公司 | 厂房主体施工 | 部分主体建成 | 安徽省云淘新材料有限公司 | 汪云飞 | 怀宁经开区管委会 | 丁士宏
7761 | 安徽国钦智能科技有限公司高端阀门制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7700平方米，新建厂房、仓库及配套用房及其他附属设施等 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 安徽国钦智能科技有限公司高端阀门制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7700平方米，新建厂房、仓库及配套用房及其他附属设施等 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽国钦智能科技有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽国钦智能科技有限公司 | 孙文钦 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7762 | 安徽齐力不锈钢制品有限公司高端阀门制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8000平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 安徽齐力不锈钢制品有限公司高端阀门制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8000平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽齐力不锈钢制品有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工建成 | 安徽齐力不锈钢制品有限公司 | 朱常有 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7763 | 年处理300万吨矿山尾矿生产机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建厂房、配套用房及其他附属设施工程等 | 2.2 | 1.15 | 0.05 | 年处理300万吨矿山尾矿生产机制砂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建厂房、配套用房及其他附属设施工程等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 怀宁县明德新型建材有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 怀宁县明德新型建材有限公司 | 王惟庭 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7764 | 柯尓年产1000吨一次性医用卫生材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 2.2 | 1.36 | 0.4 | 柯尓年产1000吨一次性医用卫生材料项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽柯尓纸业有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽柯尓纸业有限公司 | 方玉霞 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7765 | 中成年产3万吨新材料塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 租赁厂房3000平方米，改造厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 2.2 | 1.09 | 0.8 | 中成年产3万吨新材料塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 租赁厂房3000平方米，改造厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 安徽中成华道制塑有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 安徽中成华道制塑有限责任公司 | 陈闯 | 怀宁经开区管委会 | 丁士宏
7766 | 年产10万套环保设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积3.5万平方米，购置5条环保设备生产线，年产10万套环保设备 | 2.18 | 1.039 | 0.1 | 年产10万套环保设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积3.5万平方米，购置5条环保设备生产线，年产10万套环保设备 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 安徽斯科布鲁环保科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程完工 | 安徽斯科布鲁环保科技有限公司 | 周永丽 | 桐城市科经局 | 王奎
7767 | 小微企业孵化中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建筑总面积10万平方米，建设小微企业孵化中心标准厂房、道路、广场、景观绿化等附属配套设施 | 2.0657 | 1.67 | 0.3 | 小微企业孵化中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建筑总面积10万平方米，建设小微企业孵化中心标准厂房、道路、广场、景观绿化等附属配套设施 | 主体施工 | 厂房部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 主体施工 | 厂房部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 陈启兵 | 十里铺乡政府 | 刘喜喜
7768 | 商用汽车电子传感器生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 一期租赁工业厂房1300平方米，并购置生产设备。二期总建筑面积2.22万平方米，新增配套生产工艺生产设备，配套公用工程设施 | 2.057 | 0.5 | 0.5 | 商用汽车电子传感器生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 一期租赁工业厂房1300平方米，并购置生产设备。二期总建筑面积2.22万平方米，新增配套生产工艺生产设备，配套公用工程设施 | 一期建成投产 | 二期厂房等主体工程开工在建 | 安徽恒浩汽车零部件有限公司 | 一期建成投产 | 二期厂房等主体工程开工在建 | 安徽恒浩汽车零部件有限公司 | 肖皖东 | 潜山市梅城镇人民政府 | 黄源林
7769 | 祺闯生产新型墙体材料制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、研发中心等附属设施 | 2 | 1.07 | 0.13 | 祺闯生产新型墙体材料制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、研发中心等附属设施 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆祺闯环保科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆祺闯环保科技有限公司 | 郑云秀 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7770 | 安徽宝乐酒业有限公司年产1000吨健康果白酒项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 2 | 0.87 | 0.55 | 安徽宝乐酒业有限公司年产1000吨健康果白酒项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽宝乐酒业有限公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 安徽宝乐酒业有限公司 | 李伟 | 怀宁县凉亭乡 | 丁文生
7771 | 医用包装新材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积为4.8万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓储中心及其他附属设施 | 2 | 0.5 | 0.5 | 医用包装新材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积为4.8万平方米，建设生产车间、研发楼、职工宿舍、食堂、仓储中心及其他附属设施 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安徽和美瑞医用包装材料有限公司 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安徽和美瑞医用包装材料有限公司 | 方忠于 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7772 | 食品新材料包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4.96万平方米，建设生产车间、办公楼、研发中心、实验室、倒班楼、仓储中心及其他附属设施 | 2 | 0.35 | 0.55 | 食品新材料包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4.96万平方米，建设生产车间、办公楼、研发中心、实验室、倒班楼、仓储中心及其他附属设施 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安徽鑫顺新材料股份有限公司 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安徽鑫顺新材料股份有限公司 | 汪俊 | 宜秀经济开发区管委会 | 程善文
7773 | 潜山市黄铺镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.31平方米。主要建设内容包括钢结构厂房、混凝土厂房、职工宿舍、食堂等，配套供配电、消防等公用工程 | 1.8443 | 0.15 | 1 | 潜山市黄铺镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.31平方米。主要建设内容包括钢结构厂房、混凝土厂房、职工宿舍、食堂等，配套供配电、消防等公用工程 | 厂房等基础工程在建 | 部分厂房完工 | 潜山县黄铺镇政府 | 厂房等基础工程在建 | 部分厂房完工 | 潜山县黄铺镇政府 | 汪云霞 | 潜山市黄铺镇政府 | 涂国军
7774 | 安庆经开区老峰镇乡村振兴示范项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约3.49万平方米，新建连栋温室大棚、农产品销售中心等配套设施、11栋工业厂房及附属用房等，对联圩大沟、长山沟等水系环境实施综合整治 | 1.8231 | 1.001 | 0.8 | 安庆经开区老峰镇乡村振兴示范项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约3.49万平方米，新建连栋温室大棚、农产品销售中心等配套设施、11栋工业厂房及附属用房等，对联圩大沟、长山沟等水系环境实施综合整治 | 基础施工 | 项目主体工程完成 | 老峰镇政府 | 基础施工 | 项目主体工程完成 | 老峰镇政府 | 王华照 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7775 | 充气冲浪板、皮划艇、潜水服项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.5万平方米，一期建设厂房等，购置设备，年产充气冲浪板皮划艇100万只；二期建设厂房等，购置相关设备等，年产潜水服100万件 | 1.8 | 0.24 | 1 | 充气冲浪板、皮划艇、潜水服项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.5万平方米，一期建设厂房等，购置设备，年产充气冲浪板皮划艇100万只；二期建设厂房等，购置相关设备等，年产潜水服100万件 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体完工 | 安徽三狮运动用品有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体完工 | 安徽三狮运动用品有限公司 | 黄盈 | 潜山市科经局 | 方向明
7776 | 新宜创业园标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建设工业标准化厂房、仓库、培训及综合用房等，建筑面积14000平米 | 1.8 | 1.47 | 0.03 | 新宜创业园标准化厂房项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 建设工业标准化厂房、仓库、培训及综合用房等，建筑面积14000平米 | 主体施工 | 竣工投产 | 安庆市新宜物业有限责任公司 | 主体施工 | 竣工投产 | 安庆市新宜物业有限责任公司 | 周智勇 | 十里铺乡政府 | 刘纯强
7777 | 年产4.8万吨焊丝生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.3万平方米，购置实心焊丝生产线两条，年产4.8万吨焊丝 | 1.75 | 0.9673 | 0.5327 | 年产4.8万吨焊丝生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.3万平方米，购置实心焊丝生产线两条，年产4.8万吨焊丝 | 厂房主体已建成 | 竣工投产 | 安徽创想焊业有限公司 | 厂房主体已建成 | 竣工投产 | 安徽创想焊业有限公司 | 高虹 | 桐城市范岗镇政府 | 许来信
7778 | 盛源工业擦拭纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房、设备购置安装及其他附属设施工程等 | 1.6 | 0.85 | 0.55 | 盛源工业擦拭纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房、设备购置安装及其他附属设施工程等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽盛源昌纸塑制品有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽盛源昌纸塑制品有限公司 | 王转香 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7779 | 年产23000吨棉纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.7万平方米，新建纺纱生产线27条及配套设施，年产棉纱2.3万吨 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 年产23000吨棉纱生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.7万平方米，新建纺纱生产线27条及配套设施，年产棉纱2.3万吨 | 生产线建设 | 项目竣工 | 望江馨雅纺织有限公司 | 生产线建设 | 项目竣工 | 望江馨雅纺织有限公司 | 何焕 | 望江县长岭镇政府 | 何海明
7780 | 热交换器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 建设公司总部大楼、人才公寓及厂房，建成热交换器生产线 | 1.5253 | 0.765 | 0.2503 | 热交换器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 建设公司总部大楼、人才公寓及厂房，建成热交换器生产线 | 基础施工 | 竣工建成 | 广东美博制冷设备有限公司 | 基础施工 | 竣工建成 | 广东美博制冷设备有限公司 | 沈松亮 | 岳西经济开发区管委会 | 何斌
7781 | 年产50000吨气流纺棉纱建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积3万平方米，新建气流纺棉纱生产线50条及厂房、仓库等配套设施，年产5万吨棉纱 | 1.5 | 0.85 | 0.5 | 年产50000吨气流纺棉纱建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积3万平方米，新建气流纺棉纱生产线50条及厂房、仓库等配套设施，年产5万吨棉纱 | 厂房生产线建设 | 项目竣工 | 安庆市温福纺织科技有限公司 | 厂房生产线建设 | 项目竣工 | 安庆市温福纺织科技有限公司 | 缪存井 | 望江县高士镇政府 | 郝加兵
7782 | 新型食品、医疗包装级材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4万平方米，建设办公楼、倒班楼、检测中心、研发中心、车间、甲类仓库及附属工程 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 新型食品、医疗包装级材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积4万平方米，建设办公楼、倒班楼、检测中心、研发中心、车间、甲类仓库及附属工程 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 龙其成 | 宜秀经济开发区管委会 | 程善文
7783 | 年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 租赁1.3万平方米，对现有厂房改造及其他附属设施工程等 | 1.5 | 0.98 | 0.12 | 年产10万套驻车空调和20万套驻车加热器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 租赁1.3万平方米，对现有厂房改造及其他附属设施工程等 | 厂房主体建设 | 竣工建成 | 安徽赛超电器有限公司 | 厂房主体建设 | 竣工建成 | 安徽赛超电器有限公司 | 林文华 | 怀宁经开区管委会 | 丁士宏
7784 | 华建电力塔杆生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积5000平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 1.5 | 0.99 | 0.21 | 华建电力塔杆生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积5000平方米，新建厂房、仓库及其他附属设施等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆华建电力器材有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆华建电力器材有限公司 | 王维 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7785 | 年产12万千米特种电缆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建设生产区、仓储区、办公楼、研发实验楼及宿舍等及其相应的配套附属设施，购置生产和检验及研发设备约120台套 | 1.5 | 0.62 | 0.385 | 年产12万千米特种电缆生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建设生产区、仓储区、办公楼、研发实验楼及宿舍等及其相应的配套附属设施，购置生产和检验及研发设备约120台套 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 冯盛明 | 宜秀经济开发区管委会 | 程震
7786 | 年产3000万盒口腔清洁用品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积8千平方米，购置主要生产设备35台（套），年产3000万盒口腔清洁用品 | 1.32 | 0.9187 | 0.2813 | 年产3000万盒口腔清洁用品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积8千平方米，购置主要生产设备35台（套），年产3000万盒口腔清洁用品 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 桐城杰晟口腔用品科技有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 桐城杰晟口腔用品科技有限公司 | 周永丽 | 桐城市科经局 | 王奎
7787 | 皖源刷业年产500万个毛刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积约1.5万平方米，建设生产车间、办公楼及其他附属用房等，年产毛刷500万个 | 1.3 | 0.65 | 0.59 | 皖源刷业年产500万个毛刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积约1.5万平方米，建设生产车间、办公楼及其他附属用房等，年产毛刷500万个 | 厂房主体工程在建部分，其中部分厂房已封顶 | 竣工投产 | 潜山县皖源刷业有限公司 | 厂房主体工程在建部分，其中部分厂房已封顶 | 竣工投产 | 潜山县皖源刷业有限公司 | 吴江射 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
7788 | 年产3000吨环保塑料注塑件制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.96万平方米，购置主要生产设备27台（套），年产3000吨环保塑料注塑件制品 | 1.3 | 0.671 | 0.429 | 年产3000吨环保塑料注塑件制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.96万平方米，购置主要生产设备27台（套），年产3000吨环保塑料注塑件制品 | 主体工程基本建设完工 | 竣工投产 | 桐城市丰功建材科技有限公司 | 主体工程基本建设完工 | 竣工投产 | 桐城市丰功建材科技有限公司 | 周永丽 | 桐城市科经局 | 王奎
7789 | 桐城市年产5000万只环保食品包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.96万平方米，购置两条生产线，年产5000万只环保食品包装 | 1.28 | 0.4717 | 0.4483 | 桐城市年产5000万只环保食品包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积0.96万平方米，购置两条生产线，年产5000万只环保食品包装 | 厂房基本建成，办公楼正在建设 | 竣工投产 | 桐城市厚泽塑业有限公司 | 厂房基本建成，办公楼正在建设 | 竣工投产 | 桐城市厚泽塑业有限公司 | 汪丛友 | 桐城市科经局 | 王奎
7790 | 年产1000吨橡塑制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积7千平方米，购置主要生产设备21台套。年产1000吨橡塑制品 | 1.28 | 0.7916 | 0.4284 | 年产1000吨橡塑制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积7千平方米，购置主要生产设备21台套。年产1000吨橡塑制品 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽康盛橡塑科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安徽康盛橡塑科技有限公司 | 周永丽 | 桐城市科经局 | 王奎
7791 | 杉森年产5000万个民用刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积1.2万平方米，建设生产车间等，年产5000万个民用刷 | 1.25 | 0.7 | 0.55 | 杉森年产5000万个民用刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积1.2万平方米，建设生产车间等，年产5000万个民用刷 | 厂房已封顶 | 竣工投产 | 安徽杉森刷业有限公司 | 厂房已封顶 | 竣工投产 | 安徽杉森刷业有限公司 | 吴崇高 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
7792 | 年产两万辆环卫清扫车建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.6万平方米，新建办公楼，生产车间等；购置激光切割机等设备60余台套，年产环卫清扫车10万辆 | 1.25 | 0.26 | 0.8 | 年产两万辆环卫清扫车建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.6万平方米，新建办公楼，生产车间等；购置激光切割机等设备60余台套，年产环卫清扫车10万辆 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽迈巴贺环保设备有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽迈巴贺环保设备有限公司 | 王丹丹 | 潜山市科经局 | 方向明
7793 | 年产200台套新型环保运输机械设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 建设厂房2.4万平方米，购置主要生产设备2百台（套），年产200台套新型环保运输机械设备 | 1.25 | 0.465 | 0.3 | 年产200台套新型环保运输机械设备生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 建设厂房2.4万平方米，购置主要生产设备2百台（套），年产200台套新型环保运输机械设备 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽瀚海环保科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完工 | 安徽瀚海环保科技有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7794 | 达正刷制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积1万平方米，建设生产车间、办公研发和宿舍楼等，购置设备30台套，年产工业刷系列产品550万件 | 1.21 | 0.7 | 0.51 | 达正刷制品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积1万平方米，建设生产车间、办公研发和宿舍楼等，购置设备30台套，年产工业刷系列产品550万件 | 厂房主体工程在建 | 部分完工 | 安徽达正刷业有限公司 | 厂房主体工程在建 | 部分完工 | 安徽达正刷业有限公司 | 王爱玲 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
7795 | 年产5000吨生物降解塑料制品智能生产线 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房、仓库等附属设施，购置设备20台套。年产5000吨生物降解塑料制品 | 1.2 | 0.166 | 0.2 | 年产5000吨生物降解塑料制品智能生产线 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1万平方米，建设厂房、仓库等附属设施，购置设备20台套。年产5000吨生物降解塑料制品 | 厂房在建 | 主体工程基本完工 | 桐城市蔚蓝生物材料科技有限公司 | 厂房在建 | 主体工程基本完工 | 桐城市蔚蓝生物材料科技有限公司 | 周永丽 | 桐城市科经局 | 王奎
7796 | 柏鲜健康食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房冷库等配套设施，年加工鸡鸭等食品2000吨 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 柏鲜健康食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房冷库等配套设施，年加工鸡鸭等食品2000吨 | 基础施工 | 厂房及配套设施建设 | 安徽柏鲜食品有限公司 | 基础施工 | 厂房及配套设施建设 | 安徽柏鲜食品有限公司 | 何明新 | 望江经济开发区管委会 | 纪光吉
7797 | 年产500万套医疗器械5万吨抗(抑)菌剂和化妆品复配分装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约2.5万平方米，购置设备328台套，年产500万件复合材料防伪食品包装 | 1.2 | 0.7747 | 0.1 | 年产500万套医疗器械5万吨抗(抑)菌剂和化妆品复配分装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约2.5万平方米，购置设备328台套，年产500万件复合材料防伪食品包装 | 主体工程施工 | 主体工程基本完成 | 安徽科治医疗科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完成 | 安徽科治医疗科技有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
7798 | 新增年产3000万米新型面料印染技改项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 主要建设2条长车及溢流染色生产线，主要购买38台套生产设备及配套辅助设施。对新增设备加装智能信息化管控系统，年产3000万米新型面料 | 1.1882 | 0.2 | 0.5 | 新增年产3000万米新型面料印染技改项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 主要建设2条长车及溢流染色生产线，主要购买38台套生产设备及配套辅助设施。对新增设备加装智能信息化管控系统，年产3000万米新型面料 | 部分设备已到位 | 建成1条生产线 | 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 | 部分设备已到位 | 建成1条生产线 | 安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 | 张传亮 | 迎江经济开发区管委会 | 许毅
7799 | 凯达环卫系列产品 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设标准化厂房、仓库、研发中心等，年产各类环卫系列产品550万件 | 1.15 | 0.65 | 0.02 | 凯达环卫系列产品 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.2万平方米，建设标准化厂房、仓库、研发中心等，年产各类环卫系列产品550万件 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽凯达刷业有限公司 | 厂房主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽凯达刷业有限公司 | 李立回 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
7800 | 安庆市圆梦新区产创中心 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建2栋标准化厂房及相关配套附属用房 | 1.1 | 0.05 | 0.9 | 安庆市圆梦新区产创中心 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约2.7万平方米，新建2栋标准化厂房及相关配套附属用房 | 厂房桩基础施工 | 项目主体建成 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 厂房桩基础施工 | 项目主体建成 | 安庆市老峰实业发展有限公司 | 汪永林 | 安庆经开区老峰镇 | 王云兵
7801 | 年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1万平方米，购置设备13台套，年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条 | 1.08 | 0.4712 | 0.2 | 年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1万平方米，购置设备13台套，年产6000吨新型环保PVC装饰板和线条 | 厂房主体在建 | 主体工程基本建设完成 | 桐城匠材帮建材科技有限公司 | 厂房主体在建 | 主体工程基本建设完成 | 桐城匠材帮建材科技有限公司 | 许来信 | 桐城市科经局 | 王奎
7802 | 安徽赛欧制刷有限公司年产800万支缠绕式毛刷辊及清洁工具用品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1万平方米，新建10条制刷产品生产线，新增植毛机、注塑机及相关配套设备共50台（套），年产800万支缠绕式毛刷辊及清洁工具用品 | 1.08 | 0.15 | 0.8 | 安徽赛欧制刷有限公司年产800万支缠绕式毛刷辊及清洁工具用品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1万平方米，新建10条制刷产品生产线，新增植毛机、注塑机及相关配套设备共50台（套），年产800万支缠绕式毛刷辊及清洁工具用品 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽赛欧制刷有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽赛欧制刷有限公司 | 叶绍海 | 潜山市政府 | 余金苗
7803 | 年产500万米PE警示板和30万根玻纤警示桩生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.75万平方米，购置设备22台套，年产500万米PE警示板和30万根玻纤警示桩 | 1.08 | 0.1 | 0.6 | 年产500万米PE警示板和30万根玻纤警示桩生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.75万平方米，购置设备22台套，年产500万米PE警示板和30万根玻纤警示桩 | 主体工程施工 | 主体工程基本完成 | 安徽创平安防科技有限公司 | 主体工程施工 | 主体工程基本完成 | 安徽创平安防科技有限公司 | 许来信 | 范岗镇政府 | 许来信
7804 | 安徽博林刷业有限公司年产1200万支条刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建生产车间、仓库办公楼及其他相关附属建筑，购置条刷自动生产线10条，弯管机，绕辊机等35台套，年产1200万支条刷 | 1.06 | 0.15 | 0.5 | 安徽博林刷业有限公司年产1200万支条刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约1.2万平方米，新建生产车间、仓库办公楼及其他相关附属建筑，购置条刷自动生产线10条，弯管机，绕辊机等35台套，年产1200万支条刷 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽博林刷业有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 安徽博林刷业有限公司 | 林健 | 潜山市政府 | 余金苗
7805 | 新型智能线材、管材设备研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，购置激光切割机、数控折弯机等生产及检测设备，年产约1070台线缆挤出机、线缆控制系统、高速绞线机等设备 | 1.05 | 0.101 | 0.299 | 新型智能线材、管材设备研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积5000平方米，购置激光切割机、数控折弯机等生产及检测设备，年产约1070台线缆挤出机、线缆控制系统、高速绞线机等设备 | 厂房装修 | 建成投产 | 科诺电工线缆设备（安庆）有限公司 | 厂房装修 | 建成投产 | 科诺电工线缆设备（安庆）有限公司 | 李坤 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7806 | 潜润环保材料科技园 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.16万平方米，建设破碎筛分车间、制砖车间、仓库、综合楼、原料及成品堆场等 | 1.0442 | 0.15 | 0.5 | 潜润环保材料科技园 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.16万平方米，建设破碎筛分车间、制砖车间、仓库、综合楼、原料及成品堆场等 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 潜山市潜润砂石经营有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 部分主体工程完工 | 潜山市潜润砂石经营有限公司 | 黄欣 | 潜山市政府 | 徐郑生
7807 | 年产1500吨环保塑料包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积3300平方米，购置4条生产线，年产1500吨环保塑料包装 | 1.04 | 0.7787 | 0.0413 | 年产1500吨环保塑料包装生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积3300平方米，购置4条生产线，年产1500吨环保塑料包装 | 厂房基本建设完成，附属工程施工 | 竣工投产 | 桐城市瑞朋塑业有限公司 | 厂房基本建设完成，附属工程施工 | 竣工投产 | 桐城市瑞朋塑业有限公司 | 汪丛友 | 桐城市科经局 | 王奎
7808 | 医疗防护及卫生用品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积1070平方米，购进单螺杆挤出机、熔喷喷丝板等生产设备，建设2条熔喷布生产线，年生产900吨熔喷布 | 1.03 | 0.01 | 0.14 | 医疗防护及卫生用品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房面积1070平方米，购进单螺杆挤出机、熔喷喷丝板等生产设备，建设2条熔喷布生产线，年生产900吨熔喷布 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽佳叶医疗科技有限责任公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安徽佳叶医疗科技有限责任公司 | 叶云峰 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7809 | 高效零部件成形自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房约2万平方米，购进抛丸机、压力机、机械手等生产设备，建设高效零部件成形自动化生产线，年生产600万件各类汽车变速箱齿轮轴 | 1.02 | 0.301 | 0.499 | 高效零部件成形自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 厂房约2万平方米，购进抛丸机、压力机、机械手等生产设备，建设高效零部件成形自动化生产线，年生产600万件各类汽车变速箱齿轮轴 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安庆振发机械科技股份有限公司 | 厂房装修 | 竣工投产 | 安庆振发机械科技股份有限公司 | 杨兴高 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7810 | 年产50万根汽车推力杆制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.33万平方米，建设厂房、办公用房及辅助设施等，购置相关设备，建成生产线2条；年产50万根汽车推力杆配件 | 1.0109 | 0.41 | 0.5 | 年产50万根汽车推力杆制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.33万平方米，建设厂房、办公用房及辅助设施等，购置相关设备，建成生产线2条；年产50万根汽车推力杆配件 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽鑫骏泰汽配有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽鑫骏泰汽配有限公司 | 操志敏 | 潜山市科经局 | 方向明
7811 | 食品包装、纸容器生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建筑面积2万平方米，新建食品包装容器无尘车间；建设仓库、研发楼、办公楼、宿舍以及其他附属设施 | 1 | 0.35 | 0.25 | 食品包装、纸容器生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建筑面积2万平方米，新建食品包装容器无尘车间；建设仓库、研发楼、办公楼、宿舍以及其他附属设施 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安庆市来客纸品有限公司 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安庆市来客纸品有限公司 | 潘红 | 白泽湖乡政府 | 程震
7812 | 年产20万件新型环保装饰材料智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米，购置主要生产设备11台套，年产20万件新型环保装饰材料 | 1 | 0.103 | 0.697 | 年产20万件新型环保装饰材料智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米，购置主要生产设备11台套，年产20万件新型环保装饰材料 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽中成装饰材料有限公司 | 主体工程施工 | 竣工 | 安徽中成装饰材料有限公司 | 华芳 | 桐城市文昌街道办事处 | 周永丽
7813 | 安庆万达广场B地块项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 拟建总建筑面积65.5万平方米，建设商业综合体及配套设施 | 74.2157 | 27.0938 | 12 | 安庆万达广场B地块项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 拟建总建筑面积65.5万平方米，建设商业综合体及配套设施 | 部分楼栋建成 | 商业综合体建设 | 安庆万达商业有限公司 | 部分楼栋建成 | 商业综合体建设 | 安庆万达商业有限公司 | 刘晶晶 | 安庆市住建局 | 毕圣国
7814 | 皖西南现代物流产业园 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建设快递产业园、标准化库房30栋，配套建设停车场及办公楼等，跨境电商产业园和孵化园 | 51.5 | 1.2 | 5 | 皖西南现代物流产业园 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建设快递产业园、标准化库房30栋，配套建设停车场及办公楼等，跨境电商产业园和孵化园 | 主体施工 | 标准化库房建设 | 安庆市观成科技有限公司 | 主体施工 | 标准化库房建设 | 安庆市观成科技有限公司 | 汪小青 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7815 | 安庆苏宁智慧广场 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积53万平方米，建设苏宁广场商业综合楼、道路等配套设施 | 40 | 21.5 | 1 | 安庆苏宁智慧广场 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积53万平方米，建设苏宁广场商业综合楼、道路等配套设施 | 13栋楼主体结构封顶，5栋楼桩基完成 | 商业主体结构封顶 | 苏宁置业集团有限公司 | 13栋楼主体结构封顶，5栋楼桩基完成 | 商业主体结构封顶 | 苏宁置业集团有限公司 | 曹龙健 | 龙狮桥乡政府 | 严利
7816 | 安庆弘阳广场商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积37.6万平方米，建设自持大型体验式商业综合体及配套设施 | 39.8 | 19.75 | 12.25 | 安庆弘阳广场商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积37.6万平方米，建设自持大型体验式商业综合体及配套设施 | 主体工程正在建设 | 主体工程部分完工 | 安庆弘阳置业有限公司 | 主体工程正在建设 | 主体工程部分完工 | 安庆弘阳置业有限公司 | 程善文 | 宜秀经济开发区管委会 | 江存富
7817 | 皖西南快递和电商协同发展试验区(安庆) | 现代服务业 | 安庆大观区 | 规划占地1000亩，100万平米标准化仓储区建设，40万平米配套电商办公服务等配套设施，另外在安庆地区各地进行标准化布设网点 | 35 | 14.4 | 3.5 | 皖西南快递和电商协同发展试验区(安庆) | 现代服务业 | 安庆大观区 | 规划占地1000亩，100万平米标准化仓储区建设，40万平米配套电商办公服务等配套设施，另外在安庆地区各地进行标准化布设网点 | 智慧仓库建设 | 办公服务区完成 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 智慧仓库建设 | 办公服务区完成 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 郑贤进 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7818 | 置地滨江CBD项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积18.8万平方米，建设写字楼等综合体 | 31 | 21 | 3 | 置地滨江CBD项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积18.8万平方米，建设写字楼等综合体 | 天玺一期主体结构封顶，天玺二期主体结构施工中 | 天玺三期动工 | 安徽置地投资有限公司 | 天玺一期主体结构封顶，天玺二期主体结构施工中 | 天玺三期动工 | 安徽置地投资有限公司 | 周琦 | 龙狮桥乡政府 | 曹斌
7819 | 安徽融创岳与岳西文旅城项目(一期) | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 建设商铺、高标准星级酒店，配套建设项目区内道路、停车场、供电等 | 25 | 4.78 | 6 | 安徽融创岳与岳西文旅城项目(一期) | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 建设商铺、高标准星级酒店，配套建设项目区内道路、停车场、供电等 | 主体工程施工 | 部分完工 | 岳西融创融岳项目管理有限公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 岳西融创融岳项目管理有限公司 | 李文军 | 岳西县文旅体局 | 王文森
7820 | 绿地迎江世纪城商业项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积61万平方米，建设商务办公楼、星级酒店、春宜文化街、卖场等 | 18 | 12.12 | 3.88 | 绿地迎江世纪城商业项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积61万平方米，建设商务办公楼、星级酒店、春宜文化街、卖场等 | 办公楼和酒店基本完工，酒店正在精装修 | 项目竣工 | 上海绿地集团安庆置业有限公司 | 办公楼和酒店基本完工，酒店正在精装修 | 项目竣工 | 上海绿地集团安庆置业有限公司 | 张宏志 | 迎江区龙狮桥乡政府 | 王瑜
7821 | 安庆邮件处理中心建设项目 | 现代服务业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7.4万平方米，建设生产楼及其他附属设施工程 | 15.2 | 0.9 | 0.6 | 安庆邮件处理中心建设项目 | 现代服务业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7.4万平方米，建设生产楼及其他附属设施工程 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 中国邮政集团公司安庆市分公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 中国邮政集团公司安庆市分公司 | 宋武 | 怀宁经开区管委会 | 黄一林
7822 | 望江云珠国际广场 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设集购物、商贸、办公等为一体的商务中心及配套设施 | 15.1315 | 14.85 | 0.2 | 望江云珠国际广场 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 总建筑面积20.7万平方米，主要建设集购物、商贸、办公等为一体的商务中心及配套设施 | 商住楼主体工程完工 | 项目竣工 | 望江县文峰置业有限公司 | 商住楼主体工程完工 | 项目竣工 | 望江县文峰置业有限公司 | 童毛星 | 望江经济开发区管委会 | 纪光吉
7823 | 国建悦美购物公园 | 现代服务业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积15.3万平方米，建设建材检测及认证中心、泛家居全球体验馆、酒店、购物公园、公寓等 | 15 | 2.429 | 2.8 | 国建悦美购物公园 | 现代服务业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积15.3万平方米，建设建材检测及认证中心、泛家居全球体验馆、酒店、购物公园、公寓等 | 主体工程建设 | 部分完工 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分完工 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 江宗梅 | 怀宁县住建局 | 张金节
7824 | 安庆联誉智慧物流中心项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建筑面积15万平方米。建设大数据中心、智慧园区、智慧仓储、智慧平台等 | 15 | 4 | 3 | 安庆联誉智慧物流中心项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建筑面积15万平方米。建设大数据中心、智慧园区、智慧仓储、智慧平台等 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆联誉智慧物流科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆联誉智慧物流科技有限公司 | 程卫东 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7825 | 太湖县国际购物中心 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设家居商场，玫瑰金街，地下工程等设施 | 15 | 8.7 | 3 | 太湖县国际购物中心 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积10万平方米，主要建设家居商场，玫瑰金街，地下工程等设施 | 家居商场及地下工程完工 | 完成商场装修及玫瑰金街建设 | 上海红星美凯龙实业有限公司 | 家居商场及地下工程完工 | 完成商场装修及玫瑰金街建设 | 上海红星美凯龙实业有限公司 | 范信 | 太湖县商务局 | 赵健
7826 | 安庆综合保税区建设项目 | 现代服务业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约0.59万平方米，新建内贸库、开闭所、道路等附属设施 | 11.407 | 7.771 | 3.636 | 安庆综合保税区建设项目 | 现代服务业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约0.59万平方米，新建内贸库、开闭所、道路等附属设施 | 主体建设 | 项目竣工 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 主体建设 | 项目竣工 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 王亮 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7827 | 安庆碧桂园一期商业项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积21.35万平方米，建设红星美凯龙全球家居生活广场、农贸市场、超市、垃圾中转站、LOFT商务办公楼 | 10.02 | 9.4 | 0.4 | 安庆碧桂园一期商业项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积21.35万平方米，建设红星美凯龙全球家居生活广场、农贸市场、超市、垃圾中转站、LOFT商务办公楼 | 红星美凯龙全球家居生活广场、菜市场建成 | 工程基本完工 | 安庆碧桂园房地产开发公司 | 红星美凯龙全球家居生活广场、菜市场建成 | 工程基本完工 | 安庆碧桂园房地产开发公司 | 杨文杰 | 滨江街道办事处 | 胡锦
7828 | 置地安庆中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积14.45万平方米，主要建设一栋超200米的超高层写字楼、一栋90米公寓 | 10 | 3 | 5 | 置地安庆中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积14.45万平方米，主要建设一栋超200米的超高层写字楼、一栋90米公寓 | 工程已出地面，建至3层 | 周边商业完工,安庆之星主体过半 | 安庆栢景置地投资有限公司 | 工程已出地面，建至3层 | 周边商业完工,安庆之星主体过半 | 安庆栢景置地投资有限公司 | 许堂军 | 龙狮桥乡政府 | 曹斌
7829 | 贵澳安庆大数据农旅产业园项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建筑面积46万平方米，建设智能玻璃连栋温室、绿化苗木、水电工程及园林绿化等基础设施 | 10 | 5.45 | 2 | 贵澳安庆大数据农旅产业园项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建筑面积46万平方米，建设智能玻璃连栋温室、绿化苗木、水电工程及园林绿化等基础设施 | 锅炉及循环泵都已安装完成，大棚内外正在进行整理 | 完成玻璃温室建设 | 安庆市贵澳农业发展有限公司 | 锅炉及循环泵都已安装完成，大棚内外正在进行整理 | 完成玻璃温室建设 | 安庆市贵澳农业发展有限公司 | 陶文高 | 海口镇政府 | 陈慧
7830 | 太湖县全域旅游基础设施建设 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设景区连接线风貌整治、雕塑小品、旅游码头，游客综合服务中心等 | 8.6 | 7.9 | 0.7 | 太湖县全域旅游基础设施建设 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积5万平方米，主要建设景区连接线风貌整治、雕塑小品、旅游码头，游客综合服务中心等 | 旅游码头、服务中心工程完工，部分亮化工程完工 | 配套设施,游客综合服务中心完工 | 安徽花亭湖旅游发展有限公司 | 旅游码头、服务中心工程完工，部分亮化工程完工 | 配套设施,游客综合服务中心完工 | 安徽花亭湖旅游发展有限公司 | 盛国新 | 太湖县文化旅游体育局 | 甘长川
7831 | 宜城未来商业中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 建设住宅、商业中心、写字办公楼以及配电、管理用房、区间道路等附属设施 | 8.5 | 2.1 | 1.5 | 宜城未来商业中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 建设住宅、商业中心、写字办公楼以及配电、管理用房、区间道路等附属设施 | 2栋楼做到4层 | 2栋楼基本完工 | 安庆万兴置业有限责任公司 | 2栋楼做到4层 | 2栋楼基本完工 | 安庆万兴置业有限责任公司 | 徐玉兰 | 安庆市华中路街道办事处 | 胡纲纲
7832 | 宜城江来商业中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 建设商业办公、酒店、停车位、配电房等附属设施 | 6.5 | 2.1 | 2 | 宜城江来商业中心 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 建设商业办公、酒店、停车位、配电房等附属设施 | 2栋楼做到4层 | 2栋楼基本完工 | 安庆万星置业有限责任公司 | 2栋楼做到4层 | 2栋楼基本完工 | 安庆万星置业有限责任公司 | 李盾 | 安庆市人民路街道办事处 | 姜庆红
7833 | 大地凤凰城商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积13.2万平方米，主要集建设购物、休闲娱乐、餐饮、教育培训、办公等一体的商业综合体项目 | 5.5 | 4.055 | 0.445 | 大地凤凰城商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积13.2万平方米，主要集建设购物、休闲娱乐、餐饮、教育培训、办公等一体的商业综合体项目 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安庆市大地房地产开发有限公司 | 主体工程正在建设 | 竣工投产 | 安庆市大地房地产开发有限公司 | 严芳芳 | 宜秀区大龙山镇政府 | 储彩琴
7834 | 大观区长三角三产融合智慧农业示范园 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建设智慧农业示范区、农产品加工冷链物流区、农业休闲观光区、种养加循环示范区四大板块 | 5.3555 | 1.2 | 1 | 大观区长三角三产融合智慧农业示范园 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 建设智慧农业示范区、农产品加工冷链物流区、农业休闲观光区、种养加循环示范区四大板块 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆锦观农业发展有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安庆锦观农业发展有限公司 | 徐婷婷 | 海口镇政府 | 魏学贤
7835 | 望江县长江流域农副产品冷链物流基地建设项目 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 核心区建设储存肉类、果蔬、水产品等冷冻仓库和粮食、棉花、油料等常温仓库 | 5 | 0.15 | 2 | 望江县长江流域农副产品冷链物流基地建设项目 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 核心区建设储存肉类、果蔬、水产品等冷冻仓库和粮食、棉花、油料等常温仓库 | 基础施工 | 冷冻仓及配套设施建设 | 望江县农业农村局 | 基础施工 | 冷冻仓及配套设施建设 | 望江县农业农村局 | 常宗建 | 望江县政府 | 宋家臻
7836 | 中农联大别山(岳西)智慧农旅商贸产业园 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 建设总面积约6.61万平方米，建设农产品大宗交易区、农产品冷库冷链区等 | 3 | 0.5 | 2 | 中农联大别山(岳西)智慧农旅商贸产业园 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 建设总面积约6.61万平方米，建设农产品大宗交易区、农产品冷库冷链区等 | 已完成项目用地摘地、备案，施工单位已进场 | 完成农产品大宗交易区、农产品冷库冷链区等主体工程建设 | 中农联控股安徽有限公司 | 已完成项目用地摘地、备案，施工单位已进场 | 完成农产品大宗交易区、农产品冷库冷链区等主体工程建设 | 中农联控股安徽有限公司 | 王业彬 | 岳西县农业农村局 | 许洪斌
7837 | 潜山市恒华新天地大厦 | 现代服务业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.17万平米，建设17层框架结构旅游酒店等商业综合体 | 3 | 2.22 | 0.78 | 潜山市恒华新天地大厦 | 现代服务业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.17万平米，建设17层框架结构旅游酒店等商业综合体 | 主体工程即将完工 | 主体工程竣工 | 安徽恒华大酒店有限公司 | 主体工程即将完工 | 主体工程竣工 | 安徽恒华大酒店有限公司 | 陶国生 | 潜山市文旅体局 | 李桃生
7838 | 安庆港中心港区长风作业区一期改造工程项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 改造2个5000吨级散货进口泊位，新建散货货棚、道路、装卸工艺设备、供电、照明、通信等设施 | 2.9735 | 0.3 | 2 | 安庆港中心港区长风作业区一期改造工程项目 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 改造2个5000吨级散货进口泊位，新建散货货棚、道路、装卸工艺设备、供电、照明、通信等设施 | 正在修建道路 | 散货货棚基本建成 | 安庆港有限公司 | 正在修建道路 | 散货货棚基本建成 | 安庆港有限公司 | 江炜 | 长风乡政府 | 杨娟
7839 | 迎江区世纪联华云珠广场 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设住宅、商业、物业、车库等配套工程 | 2.7663 | 2.2 | 0.4 | 迎江区世纪联华云珠广场 | 现代服务业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积3.6万平方米，建设住宅、商业、物业、车库等配套工程 | 东地块建筑已封顶 | 工程基本完工 | 安庆市云珠房地产开发有限公司 | 东地块建筑已封顶 | 工程基本完工 | 安庆市云珠房地产开发有限公司 | 童结红 | 宜城路街道办事处 | 李双葆
7840 | 安庆(大观)跨境电商产业园项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建电商产业综合楼、职工公寓、高管套房、餐厅及其他附属配套设施 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 安庆(大观)跨境电商产业园项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建筑面积2.5万平方米，新建电商产业综合楼、职工公寓、高管套房、餐厅及其他附属配套设施 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安庆市观成科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工投产 | 安庆市观成科技有限公司 | 戴峰 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7841 | 望江县新经济产业园 | 创新能力 | 安庆望江县 | 总建筑面积4万平方米，建设新经济创业园、新商业体验基地等，培育以互联网、新能源、新材料、新制造为主导的新经济产业 | 15 | 6.4 | 3 | 望江县新经济产业园 | 创新能力 | 安庆望江县 | 总建筑面积4万平方米，建设新经济创业园、新商业体验基地等，培育以互联网、新能源、新材料、新制造为主导的新经济产业 | 综合服务楼、人才公寓已完成8栋主体工程 | 厂房及配套设施建设 | 安徽颐居置业有限公司 | 综合服务楼、人才公寓已完成8栋主体工程 | 厂房及配套设施建设 | 安徽颐居置业有限公司 | 方剑 | 望江经济开发区管委会 | 何常春
7842 | 智能充换电柜先进制造及数据运营中心项目 | 创新能力 | 安庆经开区 | 厂房面积11万平方米，建设数据运营中心，研发及生产20万台智能充换电柜及电池PACK | 5.5 | 3.171 | 0.579 | 智能充换电柜先进制造及数据运营中心项目 | 创新能力 | 安庆经开区 | 厂房面积11万平方米，建设数据运营中心，研发及生产20万台智能充换电柜及电池PACK | 项目主体工程建设 | 项目竣工投产 | 智行新能科技（安徽）有限公司 | 项目主体工程建设 | 项目竣工投产 | 智行新能科技（安徽）有限公司 | 李学军 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7843 | 大健康制造产业园项目 | 创新能力 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5万平方米，建设标准化厂房、道路、排水、绿化亮化、供水、供电等附属设施 | 5.037 | 3.46 | 0.5 | 大健康制造产业园项目 | 创新能力 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5万平方米，建设标准化厂房、道路、排水、绿化亮化、供水、供电等附属设施 | 已完成二期7#、13#厂房基础施工 | 完成二期3栋厂房及办公楼建设 | 岳西县开发区建设投资有限责任公司 | 已完成二期7#、13#厂房基础施工 | 完成二期3栋厂房及办公楼建设 | 岳西县开发区建设投资有限责任公司 | 刘少林 | 岳西经济开发区管委会 | 孟文俊
7844 | 安徽省安庆市长三角环保产业科技创新服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建筑面积6.7万平方米，包括环保工程技术中心、实验室、学生公寓、环保企业研发孵化中心及附属设施 | 4.32 | 3.2 | 1.12 | 安徽省安庆市长三角环保产业科技创新服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建筑面积6.7万平方米，包括环保工程技术中心、实验室、学生公寓、环保企业研发孵化中心及附属设施 | 项目主体结构完工 | 竣工投产 | 安庆市观成科技有限公司 | 项目主体结构完工 | 竣工投产 | 安庆市观成科技有限公司 | 汪晓青 | 大观新城建设管理局 | 左青嵘
7845 | 安庆市皖西南区域智慧供应链管理及综合服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建设面积10.9万平方米，分别建设智能云仓、智慧托管中心、供应链金融中心 | 4.02 | 3.73 | 0.29 | 安庆市皖西南区域智慧供应链管理及综合服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建设面积10.9万平方米，分别建设智能云仓、智慧托管中心、供应链金融中心 | 智能云仓主体施工 | 完成云仓主体建设 | 安庆市观成科技有限公司 | 智能云仓主体施工 | 完成云仓主体建设 | 安庆市观成科技有限公司 | 汪晓青 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7846 | 大数据产业园项目 | 创新能力 | 安庆岳西县 | 总建筑面积8万平方米，建设大数据企业写字楼、大数据展示中心、会议中心及人才公寓等配套设施 | 3.3835 | 1.005 | 2 | 大数据产业园项目 | 创新能力 | 安庆岳西县 | 总建筑面积8万平方米，建设大数据企业写字楼、大数据展示中心、会议中心及人才公寓等配套设施 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 基础施工 | 主体工程施工 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 方婷 | 岳西县经信局 | 付景祥
7847 | 菱北新一代信息技术产业园 | 创新能力 | 安庆经开区 | 总建筑面积约7.77万平方米，新建标准化厂房及相关配套附属设施 | 2.9 | 0.401 | 2.099 | 菱北新一代信息技术产业园 | 创新能力 | 安庆经开区 | 总建筑面积约7.77万平方米，新建标准化厂房及相关配套附属设施 | 厂房主体建设 | 厂房竣工投入使用 | 安庆菱北同富兴投资有限公司 | 厂房主体建设 | 厂房竣工投入使用 | 安庆菱北同富兴投资有限公司 | 吴双喜 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
7848 | 安徽省安庆市工业企业环保安全管家服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设检验检测工程技术中心、教育实训基地、设备方案运营提升中心等配套附属设施 | 2.45 | 1.6 | 0.95 | 安徽省安庆市工业企业环保安全管家服务平台项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设检验检测工程技术中心、教育实训基地、设备方案运营提升中心等配套附属设施 | 主体施工 | 检验检测工程技术中心主体建设 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 主体施工 | 检验检测工程技术中心主体建设 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 李邦锋 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7849 | 安庆市大数据中心扩建项目 | 创新能力 | 安庆宜秀区 | 建设面积9500平方米，包括大数据中心机楼、基础配套设施、云资源池及网络安全设施等 | 2.174 | 1.25 | 0.8 | 安庆市大数据中心扩建项目 | 创新能力 | 安庆宜秀区 | 建设面积9500平方米，包括大数据中心机楼、基础配套设施、云资源池及网络安全设施等 | 主体工程正在建设，购置设备 | 继续建设 | 中国电信股份有限公司安庆分公司 | 主体工程正在建设，购置设备 | 继续建设 | 中国电信股份有限公司安庆分公司 | 余海 | 宜秀区大桥街道办事处 | 李凯
7850 | 数字桐城智慧文都一期 | 创新能力 | 安庆桐城市 | 共建桐城智慧县域联合创新实验室、中国电科云桐城研发中心、桐城智慧县域生态体系、数字桐城示范工程，联合运营机制 | 1.9111 | 0.5833 | 0.5 | 数字桐城智慧文都一期 | 创新能力 | 安庆桐城市 | 共建桐城智慧县域联合创新实验室、中国电科云桐城研发中心、桐城智慧县域生态体系、数字桐城示范工程，联合运营机制 | 基本建成大数据中心、城市指挥中心，工业互联网平台 | 完成智慧园区、工业互联网平台建设 | 桐城市桐云科技发展有限公司 | 基本建成大数据中心、城市指挥中心，工业互联网平台 | 完成智慧园区、工业互联网平台建设 | 桐城市桐云科技发展有限公司 | 程晋 | 桐城市数据资源局 | 郑骏
7851 | 中新潜山大数据中心项目 | 创新能力 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2万平方米，一期建设办公区、生活区、数据中心和数字展馆等；二期扩建数据中心、数字展馆，建设孵化区及配套工程等 | 1.1 | 0.36 | 0.5 | 中新潜山大数据中心项目 | 创新能力 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2万平方米，一期建设办公区、生活区、数据中心和数字展馆等；二期扩建数据中心、数字展馆，建设孵化区及配套工程等 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽中新云计算有限公司 | 厂房等基础工程在建 | 厂房主体工程基本完工 | 安徽中新云计算有限公司 | 江瑾 | 潜山市科经局 | 方向明
7852 | 安庆市高新区山口片综合开发ppp项目 | 新型城镇化 | 安庆高新区 | 总面积约2105万平方米，建设研发大楼、科创中心、污水处理厂、污水泵站、停车场、道路、排水及管廊管架等工程 | 132.6936 | 50.0625 | 16 | 安庆市高新区山口片综合开发ppp项目 | 新型城镇化 | 安庆高新区 | 总面积约2105万平方米，建设研发大楼、科创中心、污水处理厂、污水泵站、停车场、道路、排水及管廊管架等工程 | 路基工程等施工 | 桥、路主体工程建设完成 | 安庆产业新城投资建设有限公司 | 路基工程等施工 | 桥、路主体工程建设完成 | 安庆产业新城投资建设有限公司 | 王飞 | 安庆高新区管委会 | 李洪源
7853 | 滨江CBD第二项目包 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积51.5万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、小学、公园及配建附属设施 | 36 | 5 | 2.2 | 滨江CBD第二项目包 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积51.5万平方米，主要建设住宅、商业、幼儿园、小学、公园及配建附属设施 | 一期二期及代建学校已开工 | 一期基本完工,三期开工 | 中海宏洋地产（合肥）有限公司 | 一期二期及代建学校已开工 | 一期基本完工,三期开工 | 中海宏洋地产（合肥）有限公司 | 曹斌 | 迎江区住建交通局 | 江龙山
7854 | 安庆碧桂园二期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积57万平方米，主要建设住宅、商业配套、物业管理用房、文体活动室、养老活动用房及配套基础设施 | 31.3765 | 5 | 5 | 安庆碧桂园二期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积57万平方米，主要建设住宅、商业配套、物业管理用房、文体活动室、养老活动用房及配套基础设施 | 2个标段主体工程已封顶 | 4个标段工程完工 | 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 2个标段主体工程已封顶 | 4个标段工程完工 | 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 徐晶新 | 滨江街道办事处 | 陈梅香
7855 | 宜秀区北部新城基础设施建设 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 20平方公里水、电、路、气、道路加宽、黑化、绿化、管网等基础设施建设;12公里河道治理工程、地下管网建设等 | 30 | 13.63 | 10.55 | 宜秀区北部新城基础设施建设 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 20平方公里水、电、路、气、道路加宽、黑化、绿化、管网等基础设施建设;12公里河道治理工程、地下管网建设等 | 已完成33公里路网建设及部分地下管网建设 | 完成部分道路加宽及排水系统建设 | 安庆市中城投资运营有限公司 | 已完成33公里路网建设及部分地下管网建设 | 完成部分道路加宽及排水系统建设 | 安庆市中城投资运营有限公司 | 刘如海 | 宜秀区北部新城建设管理局 | 吴传斗
7856 | 东方城市广场 | 新型城镇化 | 安庆 | 总建筑面积49.9万平方米，新建住宅楼、商业用房、幼儿园及养老用房等 | 24.9811 | 2.01 | 2.5 | 东方城市广场 | 新型城镇化 | 安庆 | 总建筑面积49.9万平方米，新建住宅楼、商业用房、幼儿园及养老用房等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁星运怀平实业有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁星运怀平实业有限公司 | 马贺平 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7857 | 中梁滨江壹号商业项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建筑面积29.75万平方米，包括住宅、商业、幼儿园及配建附属设施 | 24.54 | 7 | 9 | 中梁滨江壹号商业项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建筑面积29.75万平方米，包括住宅、商业、幼儿园及配建附属设施 | 9栋楼完成9层以上 | 项目基本完工 | 安庆梁生置业有限公司 | 9栋楼完成9层以上 | 项目基本完工 | 安庆梁生置业有限公司 | 徐神平 | 龙狮桥乡政府 | 严利
7858 | 怀宁县城乡供水一体化项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建一座日供水8万立方米石牌水厂及取水工程及附属管网工程；新建城北水厂二期日供水9万立方米、加压泵站、原水管线及配水管网工程等 | 21.1913 | 0.5 | 2 | 怀宁县城乡供水一体化项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建一座日供水8万立方米石牌水厂及取水工程及附属管网工程；新建城北水厂二期日供水9万立方米、加压泵站、原水管线及配水管网工程等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县水利局 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 王斌 | 怀宁县水利局 | 潘丽平
7859 | 安庆市沿江东路改建工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 曙光路-联兴路，长约12.6公里，宽60米，双向八车道，（含减压井及沿江路综合管廊约11公里） | 19.9726 | 10 | 6 | 安庆市沿江东路改建工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 曙光路-联兴路，长约12.6公里，宽60米，双向八车道，（含减压井及沿江路综合管廊约11公里） | 基本完成曙光路到港口路路基填筑 | 工程基本完工 | 安庆市重点工程处 | 基本完成曙光路到港口路路基填筑 | 工程基本完工 | 安庆市重点工程处 | 程启令 | 安庆市住建局 | 郑家齐
7860 | 安庆融创新宜东部新城项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积约24.9万平方米，主要建设商业用房、幼儿园及配套用房等附属设施 | 18.8 | 14.44 | 4.36 | 安庆融创新宜东部新城项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积约24.9万平方米，主要建设商业用房、幼儿园及配套用房等附属设施 | 主体工程快完工 | 竣工投产 | 安庆融创新宜置业有限公司 | 主体工程快完工 | 竣工投产 | 安庆融创新宜置业有限公司 | 朱靓 | 宜秀经济开发区管委会 | 程善文
7861 | 安庆高新区山口片还建点工程 | 新型城镇化 | 安庆高新区 | 总建筑面积34.35万平方米，建设住宅、幼儿园、商业街等 | 16 | 7.352 | 5 | 安庆高新区山口片还建点工程 | 新型城镇化 | 安庆高新区 | 总建筑面积34.35万平方米，建设住宅、幼儿园、商业街等 | 住宅楼、商业街主体施工 | 部分主体工程建成 | 安庆化工建设投资有限公司 | 住宅楼、商业街主体施工 | 部分主体工程建成 | 安庆化工建设投资有限公司 | 陈秋霞 | 安庆高新区管委会 | 唐厚明
7862 | 滨江上品商业中心 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积约226368平方米，建设住宅楼、商业综合楼、管理用房、配电房等设施 | 16 | 1 | 3 | 滨江上品商业中心 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积约226368平方米，建设住宅楼、商业综合楼、管理用房、配电房等设施 | 主体建设到4层 | 建设商业综合楼 | 安徽逸龙房地产发展有限公司 | 主体建设到4层 | 建设商业综合楼 | 安徽逸龙房地产发展有限公司 | 王浩 | 龙狮乡人民政府 | 胡靓
7863 | 潜山市城乡供水一体化 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 新建取水口；完成输配水管网改造、延伸；新增加压站；新建城西片水厂等 | 13.97 | 1.22 | 1.25 | 潜山市城乡供水一体化 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 新建取水口；完成输配水管网改造、延伸；新增加压站；新建城西片水厂等 | 完成城区部分管网铺设工程 | 部分主体工程完工 | 潜山市水利局 | 完成城区部分管网铺设工程 | 部分主体工程完工 | 潜山市水利局 | 刘和平 | 潜山市政府 | 戴海兵
7864 | 广源书香里建设项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积21.41万平方米，建设住宅及商业用房等，配套建设道路、广场等相关附属设施 | 13.9265 | 13.5 | 0.4265 | 广源书香里建设项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积21.41万平方米，建设住宅及商业用房等，配套建设道路、广场等相关附属设施 | 主体工程完工，正在进行外装修和配套设施施工 | 竣工 | 潜山市广源置业有限公司 | 主体工程完工，正在进行外装修和配套设施施工 | 竣工 | 潜山市广源置业有限公司 | 孙金庆 | 潜山市住建局 | 王先结
7865 | 望江县农村饮水安全巩固提升民生工程 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 新建工程3处，改造工程20处，新建管网长度3423千米、加压站3个 | 13.3383 | 9.32 | 2 | 望江县农村饮水安全巩固提升民生工程 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 新建工程3处，改造工程20处，新建管网长度3423千米、加压站3个 | 部分水厂及管网改造建成 | 加压站建设 | 望江县水利建设投资有限公司 | 部分水厂及管网改造建成 | 加压站建设 | 望江县水利建设投资有限公司 | 曹敏 | 望江县水利局 | 王亚松
7866 | 安庆市外环北路西延伸段项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 道路、排水、照明、交通、管线综合及其他附属设施建设 | 13.3118 | 2.85 | 5.5 | 安庆市外环北路西延伸段项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 道路、排水、照明、交通、管线综合及其他附属设施建设 | 道路路基施工部分已完成 | 部分路段完工 | 中化学交建同安产城融合建设有限公司 | 道路路基施工部分已完成 | 部分路段完工 | 中化学交建同安产城融合建设有限公司 | 吴涛 | 宜秀区大龙山镇政府 | 余永创
7867 | 三网共建及资福大道PPP项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 建设映山红大道、天馨大道、天仙河路、明堂山路、南园路、南环路及纬一路贯通工程，全长4.3km | 12 | 0.01 | 3.5 | 三网共建及资福大道PPP项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 建设映山红大道、天馨大道、天仙河路、明堂山路、南园路、南环路及纬一路贯通工程，全长4.3km | 完成规划设计 | 完成建设路、天仙河路改造 | 岳西县住建局 | 完成规划设计 | 完成建设路、天仙河路改造 | 岳西县住建局 | 汪球 | 岳西县住建局 | 施跃平
7868 | 新城九号商业综合体项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积19万平方米，主要建设商业用房、养老服务用房、文化活动中心及配套设施 | 11.39 | 8.05 | 3.2 | 新城九号商业综合体项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积19万平方米，主要建设商业用房、养老服务用房、文化活动中心及配套设施 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆市新欣美房地产开发有限公司 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆市新欣美房地产开发有限公司 | 刘如海 | 宜秀区北部新城建设管理局 | 吴传斗
7869 | 潜山市源潭刷业特色小镇工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约86万平方米，包括创业园标准化厂房、电商中心和交通物流中心、路网、垃圾中转库及园区风貌整治工程 | 11.3687 | 8.52 | 2 | 潜山市源潭刷业特色小镇工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约86万平方米，包括创业园标准化厂房、电商中心和交通物流中心、路网、垃圾中转库及园区风貌整治工程 | 创业园二期、电商中心及交通物流中心等工程在建 | 部分主体工程完工 | 潜山市源潭建设投资有限公司 | 创业园二期、电商中心及交通物流中心等工程在建 | 部分主体工程完工 | 潜山市源潭建设投资有限公司 | 朱少峰 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
7870 | 菱湖公馆及商业项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积17.02万平方米，主要建设住宅、商业、小学及配建附属设施 | 11.32 | 5 | 5 | 菱湖公馆及商业项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积17.02万平方米，主要建设住宅、商业、小学及配建附属设施 | 10栋楼封顶，12栋楼主体在建 | 工程基本完工 | 安庆高速地产开发有限公司 | 10栋楼封顶，12栋楼主体在建 | 工程基本完工 | 安庆高速地产开发有限公司 | 俞彤 | 新河路街道办事处 | 叶海锋
7871 | 怀宁县产城融合一体化建设项目(一期) | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积36万平方米，新建标准化厂房、区内道路6条，包括1条城市主干道、5条城市次干道 | 10.279 | 0.01 | 2 | 怀宁县产城融合一体化建设项目(一期) | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积36万平方米，新建标准化厂房、区内道路6条，包括1条城市主干道、5条城市次干道 | 主体工程及区内道路施工建设 | 完成部分主体建设 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 主体工程及区内道路施工建设 | 完成部分主体建设 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 杨生 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7872 | 安庆市宜秀食品产业园 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建设园区道路水、电、气、通讯等配套设施 | 10 | 4.26 | 5.74 | 安庆市宜秀食品产业园 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建设园区道路水、电、气、通讯等配套设施 | 朝阳路园区段施工建设 | 竣工投产 | 安庆大桥建设投资有限公司 | 朝阳路园区段施工建设 | 竣工投产 | 安庆大桥建设投资有限公司 | 卢伟明 | 宜秀经济开发区建设局 | 方华挺
7873 | 太湖县城乡环卫一体化PPP项目 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 购置各类垃圾桶51万个、建设村收集站及勾臂式垃圾收集箱2864座（个）、各类垃圾收集、转运车辆3800辆，购置非机动打捞船16艘 | 9.8 | 8.9 | 0.9 | 太湖县城乡环卫一体化PPP项目 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 购置各类垃圾桶51万个、建设村收集站及勾臂式垃圾收集箱2864座（个）、各类垃圾收集、转运车辆3800辆，购置非机动打捞船16艘 | 购置相关环卫车辆等 | 基本完成县域内垃圾收集点 | 太湖县玉禾田环境发展有限公司 | 购置相关环卫车辆等 | 基本完成县域内垃圾收集点 | 太湖县玉禾田环境发展有限公司 | 汪峰 | 太湖县城管执法局 | 詹志强
7874 | 怀宁城投紫云台壹号小区建设项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积10.39万平方米，新建住宅楼、商业用房、配套建设幼儿园、社区居家养老用房、物业用房及其他附属工程等 | 8.5 | 0.11 | 1.8 | 怀宁城投紫云台壹号小区建设项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积10.39万平方米，新建住宅楼、商业用房、配套建设幼儿园、社区居家养老用房、物业用房及其他附属工程等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 胡平 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7875 | 怀宁广源书香里项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积12.5万平方米，新建住宅楼、商业用房、老年人日间照料中心、养老用房、物业用房及其他附属设施工程等 | 8.3099 | 0.11 | 1.5 | 怀宁广源书香里项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积12.5万平方米，新建住宅楼、商业用房、老年人日间照料中心、养老用房、物业用房及其他附属设施工程等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县恒泰房地产开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县恒泰房地产开发有限公司 | 余国胜 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7876 | 国建悦美府二期 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积15万平方米，新建住宅楼、商业用房、物业用房及养老用房等附属设施 | 8 | 3.839 | 1.7 | 国建悦美府二期 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积15万平方米，新建住宅楼、商业用房、物业用房及养老用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分建筑封顶 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分建筑封顶 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 江宗梅 | 怀宁县住建局 | 张金节
7877 | 怀宁县城北水厂给水建设工程(一期) | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建水厂一座及18千米供水管道 | 7.8486 | 2.439 | 2.4186 | 怀宁县城北水厂给水建设工程(一期) | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建水厂一座及18千米供水管道 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县重点工程建设中心 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县重点工程建设中心 | 徐鹏飞 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7878 | 宜秀区还建房工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房、商业用房、道路、市政绿化及周边环境综合治理 | 7.5 | 5.7 | 0.95 | 宜秀区还建房工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积18万平方米，建设安置房、商业用房、道路、市政绿化及周边环境综合治理 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆长江大桥综合经济开发区建设投资有限责任公司 | 主体工程正在建设 | 继续建设 | 安庆长江大桥综合经济开发区建设投资有限责任公司 | 王硕 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
7879 | 安庆市皖西南应急保供物资储备中心建设项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 建筑面积9.82万平方米，建设楼层仓、成品粮应急保供库、成品粮应急加工车间、粮食物流交割仓、粮食物流中转仓、冷库、应急物资综合储备库、应急装备储备库等 | 7.3 | 3.5005 | 2 | 安庆市皖西南应急保供物资储备中心建设项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 建筑面积9.82万平方米，建设楼层仓、成品粮应急保供库、成品粮应急加工车间、粮食物流交割仓、粮食物流中转仓、冷库、应急物资综合储备库、应急装备储备库等 | 仓库、车间基础施工 | 部分工程完工 | 安庆市粮食和储备局 | 仓库、车间基础施工 | 部分工程完工 | 安庆市粮食和储备局 | 姚慧 | 安庆市粮食和储备局 | 王和胜
7880 | 桐城市城乡供水一体化工程项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 对现有乡镇水厂进行处置，铺设乡镇供水管道等工程 | 7.0034 | 0.827 | 3.7 | 桐城市城乡供水一体化工程项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 对现有乡镇水厂进行处置，铺设乡镇供水管道等工程 | 已开工建设部分工程，正在收购部分乡镇小水厂 | 主体工程建设 | 桐城市住房和城乡建设局 | 已开工建设部分工程，正在收购部分乡镇小水厂 | 主体工程建设 | 桐城市住房和城乡建设局 | 徐彬 | 桐城市政府 | 章周中
7881 | 岳西县旅游集散中心 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5000平方米，建设旅游集散、咨询服务、智慧旅游、旅游商品展示等旅游综合服务中心，配套建设道路、停车场、绿化等相关附属设施 | 7 | 2.855 | 0.3 | 岳西县旅游集散中心 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5000平方米，建设旅游集散、咨询服务、智慧旅游、旅游商品展示等旅游综合服务中心，配套建设道路、停车场、绿化等相关附属设施 | 主体正在施工 | 部分完工 | 皖岳集团 | 主体正在施工 | 部分完工 | 皖岳集团 | 王敢峰 | 岳西县文旅体局 | 王莉
7882 | 怀宁县高河老城及高岭路城中村拆迁安置工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建安置房18.81万平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电及消防附属设施等 | 6.6089 | 5.8189 | 0.35 | 怀宁县高河老城及高岭路城中村拆迁安置工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建安置房18.81万平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电及消防附属设施等 | 安置房主体施工 | 部分主体完工 | 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 安置房主体施工 | 部分主体完工 | 怀宁县津宁城市发展有限公司 | 陈一淼 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7883 | 中央新城四期 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设商业办公、酒店、停车位及配套基础设施 | 6 | 3.5 | 1 | 中央新城四期 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积5.2万平方米，主要建设商业办公、酒店、停车位及配套基础设施 | 商业办公楼已建设至7层 | 商业办公楼基本完工 | 安徽雨润地华置业发展有限公司 | 商业办公楼已建设至7层 | 商业办公楼基本完工 | 安徽雨润地华置业发展有限公司 | 杨善文 | 龙狮桥乡政府 | 曹斌
7884 | 国建悦美府一期 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积9.99万平方米，新建住宅楼，配套建设商业用房及其他附属设施工程等 | 6 | 3.769 | 1.5 | 国建悦美府一期 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积9.99万平方米，新建住宅楼，配套建设商业用房及其他附属设施工程等 | 主体工程建设 | 部分主体建成 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分主体建成 | 国建悦美（怀宁）置业有限责任公司 | 江宗梅 | 怀宁县住建局 | 张金节
7885 | 东方城市广场·海棠园 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积9.2万平方米，新建住宅楼、商业用房及养老用房等附属设施 | 5.9781 | 1.47 | 1.1 | 东方城市广场·海棠园 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积9.2万平方米，新建住宅楼、商业用房及养老用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分建筑封顶 | 怀宁星享怀庆企业发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分建筑封顶 | 怀宁星享怀庆企业发展有限公司 | 建华 | 怀宁县住建局 | 刘景瑞
7886 | 安置区建设项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约3万平方米，迁建安置711户。实施叶畈安置区、学前路安置区、大屋一心安置区等安置区建设 | 5.79 | 4.48 | 0.25 | 安置区建设项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约3万平方米，迁建安置711户。实施叶畈安置区、学前路安置区、大屋一心安置区等安置区建设 | 叶畈安置区3#、4#、5#楼及10#、11#楼主体正在施工 | 完成部分安置小区主体建设 | 皖岳集团 | 叶畈安置区3#、4#、5#楼及10#、11#楼主体正在施工 | 完成部分安置小区主体建设 | 皖岳集团 | 陈斌 | 岳西县重点工程建管中心 | 施跃平
7887 | 安徽省安庆市大观西片基础设施完善项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 完善建设区域内26千米的小、支路，沿路修建供水供电供气及高压蒸汽管廊、完善铁路沿线排水设施、绿化、及停车位等 | 5.7 | 4.15 | 1.55 | 安徽省安庆市大观西片基础设施完善项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 完善建设区域内26千米的小、支路，沿路修建供水供电供气及高压蒸汽管廊、完善铁路沿线排水设施、绿化、及停车位等 | 排水设施改造 | 竣工投产 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 排水设施改造 | 竣工投产 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 戴峰 | 大观新城建设管理局 | 汪和苟
7888 | 安徽省安庆市大观区石化承接带老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 改造安庆大观区7处生活区、1处配套农贸市场、1处配套公园及老旧小区配套商业改造 | 5.5387 | 0.2 | 1 | 安徽省安庆市大观区石化承接带老旧小区改造提升项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 改造安庆大观区7处生活区、1处配套农贸市场、1处配套公园及老旧小区配套商业改造 | 石化片区小区施工 | 部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 石化片区小区施工 | 部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 吴玮 | 大观区重点工程处 | 胡勇
7889 | 潜山经济开发区主次干道黑色化综合改造一期工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 实施道路黑色化改造，合计长度17.244公里。主要改造内容为路面黑色化改造、人行道改造提升、管网提升修复等 | 5.185 | 2.55 | 2 | 潜山经济开发区主次干道黑色化综合改造一期工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 实施道路黑色化改造，合计长度17.244公里。主要改造内容为路面黑色化改造、人行道改造提升、管网提升修复等 | 部分路段已完工 | 主体工程基本完工 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 部分路段已完工 | 主体工程基本完工 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 余灿春 | 潜山经济开发区管委会 | 余永灿
7890 | 贯通外环南路、S246,规划建设长河三桥至长河二桥生态、休闲、旅游廊道 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 新建东河路（长河三桥至外环北路）长度为2.23千米；新建生态、休闲、旅游廊道1条 | 5.1045 | 3.67 | 1 | 贯通外环南路、S246,规划建设长河三桥至长河二桥生态、休闲、旅游廊道 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 新建东河路（长河三桥至外环北路）长度为2.23千米；新建生态、休闲、旅游廊道1条 | 完成二桥改造建设 | 部分道路完工 | 太湖县市政公用事业管理中心 | 完成二桥改造建设 | 部分道路完工 | 太湖县市政公用事业管理中心 | 张开健 | 太湖县住建局 | 柴旺喜
7891 | 望江经开区热电联供项目 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 建设3台150吨/小时燃煤锅炉配2台1.5万千瓦背压发电机组 | 4.8788 | 4.83 | 0.0488 | 望江经开区热电联供项目 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 建设3台150吨/小时燃煤锅炉配2台1.5万千瓦背压发电机组 | 土建主体结构及安装工程施工 | 项目竣工 | 望江宁能热电有限公司 | 土建主体结构及安装工程施工 | 项目竣工 | 望江宁能热电有限公司 | 陈向阳 | 望江经济开发区管委会 | 纪光吉
7892 | 潜山市西凤路建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路全长约1500米，包含道路、桥梁等建设工程，幸福河与路同步改造 | 4.8697 | 0.2 | 3.8 | 潜山市西凤路建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路全长约1500米，包含道路、桥梁等建设工程，幸福河与路同步改造 | 路基工程在建 | 基本完成道路主体工程建设 | 潜山市住建局 | 路基工程在建 | 基本完成道路主体工程建设 | 潜山市住建局 | 王先结 | 潜山市政府 | 徐郑生
7893 | G105源潭至岭头段改建工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长11657米，采用一/二级公路建设标准 | 4.8576 | 0.15 | 1.5 | G105源潭至岭头段改建工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长11657米，采用一/二级公路建设标准 | 基础工程施工 | 部分路段建成 | 潜山市交通运输局 | 基础工程施工 | 部分路段建成 | 潜山市交通运输局 | 吴功新 | 潜山市政府 | 徐郑生
7894 | 桐城经开区双新产业园基础设施及配套建设项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 总建筑面积2万平方米，建设标准化厂房及相关配套设施 | 4.5638 | 1.6589 | 2.5 | 桐城经开区双新产业园基础设施及配套建设项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 总建筑面积2万平方米，建设标准化厂房及相关配套设施 | 1、2、3号楼年底竣工，4、5、6号楼即将开工建设 | 主体工程基本完工 | 桐城经开区建设发展有限公司 | 1、2、3号楼年底竣工，4、5、6号楼即将开工建设 | 主体工程基本完工 | 桐城经开区建设发展有限公司 | 徐彬 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
7895 | 安庆市公安局监管中心项目(看守所、拘留所、女子看守所) | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积81612平方米，其中，市看守所54860平方米，市女子看守所14335，市拘留所10695平方米，武警营房1722平方米 | 3.9139 | 0.4 | 2.9025 | 安庆市公安局监管中心项目(看守所、拘留所、女子看守所) | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积81612平方米，其中，市看守所54860平方米，市女子看守所14335，市拘留所10695平方米，武警营房1722平方米 | 基础施工 | 部分工程完工 | 安庆市公安局 | 基础施工 | 部分工程完工 | 安庆市公安局 | 齐美银 | 安庆市公安局 | 潘传六
7896 | 清泉、皂畈安置区及经一路项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约16万平方米，新建经一路道路长433米，宽20米 | 3.65 | 2.82 | 0.5 | 清泉、皂畈安置区及经一路项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约16万平方米，新建经一路道路长433米，宽20米 | 清泉安置区主体工程完工 | 完成迁建楼基础工程 | 岳西县住建局 | 清泉安置区主体工程完工 | 完成迁建楼基础工程 | 岳西县住建局 | 汪球 | 岳西县住建局 | 汪云波
7897 | 平岗安置区项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积10.7万平方米，主要包含安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施 | 3.52 | 1.555 | 0.5 | 平岗安置区项目 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积10.7万平方米，主要包含安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施 | 平岗安置区3栋楼主体正在施工 | 完成6栋安置楼建设 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 平岗安置区3栋楼主体正在施工 | 完成6栋安置楼建设 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 何斌 | 岳西县住建局 | 汪球
7898 | 资福新区安置区 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积18.7万平方米，包含890套安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施 | 3.5 | 2.46 | 0.6 | 资福新区安置区 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 总建筑面积18.7万平方米，包含890套安置房，配套物业管理用房、幼儿园及室外活动场地等附属设施 | B1#楼已完成1-6层内墙粉刷工作，B2#楼已完成1-6层内墙粉刷工作 | 完成新建6#、8#、9#、10#、11#楼的7层主体工程 | 岳西县城投建设工程有限公司 | B1#楼已完成1-6层内墙粉刷工作，B2#楼已完成1-6层内墙粉刷工作 | 完成新建6#、8#、9#、10#、11#楼的7层主体工程 | 岳西县城投建设工程有限公司 | 陈斌 | 岳西县重点工程建管中心 | 昂朝坤
7899 | 安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 宜秀区6个乡镇3136公里主管网、分支管网的更新改造、增设加压泵等配套设施提升工程 | 3.4852 | 1 | 1.88 | 安庆市宜秀区农村安全饮水巩固提升工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 宜秀区6个乡镇3136公里主管网、分支管网的更新改造、增设加压泵等配套设施提升工程 | 完成部分管网建设 | 继续建设 | 安徽龙山凤水文化旅游发展有限责任公司 | 完成部分管网建设 | 继续建设 | 安徽龙山凤水文化旅游发展有限责任公司 | 金晓峰 | 宜秀区水利局 | 王长青
7900 | 潜山市交通运输综合体建设 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.74万平方米。主要建设潜山市客运中心及6个乡镇运输服务站 | 3.0388 | 0.4 | 0.9 | 潜山市交通运输综合体建设 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.74万平方米。主要建设潜山市客运中心及6个乡镇运输服务站 | 水吼镇综合服务站主体工程已完工，客运中心站基础工程施工 | 客运中心站工程基本完工 | 潜山市交运局 | 水吼镇综合服务站主体工程已完工，客运中心站基础工程施工 | 客运中心站工程基本完工 | 潜山市交运局 | 吴功新 | 潜山市政府 | 徐郑生
7901 | 宜秀大道(环城西路-外环北路)改建工程项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建设全长约3.8公里，双向8车道，包括道路、排水、交通、绿化、照明及道路配套设施工程 | 3.0137 | 1 | 1.15 | 宜秀大道(环城西路-外环北路)改建工程项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建设全长约3.8公里，双向8车道，包括道路、排水、交通、绿化、照明及道路配套设施工程 | 正在建设双向车道 | 继续建设 | 大龙山镇政府 | 正在建设双向车道 | 继续建设 | 大龙山镇政府 | 沈立武 | 宜秀区住建局 | 何雯
7902 | 太湖县高铁片区启动区道路建设一期工程 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 道路全长2千米，建设莲花路、站前大道、文汇路等，实施道路工程、交通工程、给排水工程道工程等 | 2.2762 | 1.75 | 0.5262 | 太湖县高铁片区启动区道路建设一期工程 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 道路全长2千米，建设莲花路、站前大道、文汇路等，实施道路工程、交通工程、给排水工程道工程等 | 完成站前大道铺建及相关基础设施建设 | 莲花路、站前大道实现通车 | 温岭市市政环境工程公司 | 完成站前大道铺建及相关基础设施建设 | 莲花路、站前大道实现通车 | 温岭市市政环境工程公司 | 洪渊 | 太湖县重点工程建设处 | 张开建
7903 | 怀宁县滨河大道(香樟大道-G206)道排工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 建设1.8千米滨河大道道排工程，建设内容道路、桥梁、绿化等工程 | 1.841 | 0.7 | 0.6 | 怀宁县滨河大道(香樟大道-G206)道排工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 建设1.8千米滨河大道道排工程，建设内容道路、桥梁、绿化等工程 | 主体工程建设 | 完成部分工程 | 怀宁县新型城镇化建设投资有限公司 | 主体工程建设 | 完成部分工程 | 怀宁县新型城镇化建设投资有限公司 | 陈一淼 | 怀宁县重点工程建设中心 | 徐鹏飞
7904 | 怀宁县石牌戏曲文化特色小镇X080(黄梅大道~宜塘路)道排工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 建设总长4.56千米，路幅宽度24米 | 1.8 | 1.7424 | 0.0576 | 怀宁县石牌戏曲文化特色小镇X080(黄梅大道~宜塘路)道排工程 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 建设总长4.56千米，路幅宽度24米 | 路基施工 | 竣工建成 | 怀宁县重点工程建设中心 | 路基施工 | 竣工建成 | 怀宁县重点工程建设中心 | 徐鹏飞 | 怀宁县重点工程建设中心 | 潘晓久
7905 | 潜山市零碑菜市场改扩建工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.83万平方米，分两期建设熟食加工区、冷链仓储区等，配套建设道路、停车场硬化等附属工程。 | 1.7674 | 0.0674 | 1 | 潜山市零碑菜市场改扩建工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.83万平方米，分两期建设熟食加工区、冷链仓储区等，配套建设道路、停车场硬化等附属工程。 | 已拆除零碑菜市场钢结构大棚。93户交房，20户租赁户搬离征迁区域 | 部分主体工程基本完工 | 潜山市商务局 | 已拆除零碑菜市场钢结构大棚。93户交房，20户租赁户搬离征迁区域 | 部分主体工程基本完工 | 潜山市商务局 | 丁小兰 | 潜山市商务局 | 汪志祥
7906 | 潜山市纬一路二期(南岳路至华瑞路段)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长1618.071米，双向六车道，道路红线宽度40米，新建桥梁一座，全长126.04米 | 1.712 | 1.62 | 0.092 | 潜山市纬一路二期(南岳路至华瑞路段)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长1618.071米，双向六车道，道路红线宽度40米，新建桥梁一座，全长126.04米 | 主体工程在建 | 竣工 | 潜山市住建局 | 主体工程在建 | 竣工 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市政府 | 徐郑生
7907 | 大南门周边老旧小区改造 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 对216栋老旧小区进行改造，主要改造小区墙体外立面、区间道路、景观绿化、路灯照明、地下管网等 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 大南门周边老旧小区改造 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 对216栋老旧小区进行改造，主要改造小区墙体外立面、区间道路、景观绿化、路灯照明、地下管网等 | 部分完工 | 竣工建成 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 部分完工 | 竣工建成 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 汪千辉 | 迎江区住建交通局 | 江龙山
7908 | 潜山新市立医院至公交枢纽连接线道路 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长1536.1米，道路等级为城市主干道，双向六车道，道路红线宽度40米，路面类型为沥青砼路面 | 1.5871 | 0.17 | 0.47 | 潜山新市立医院至公交枢纽连接线道路 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 路线全长1536.1米，道路等级为城市主干道，双向六车道，道路红线宽度40米，路面类型为沥青砼路面 | 正在基础施工 | 完成I标段(金家河路)段施工 | 天柱山旅游度假区管委会 | 正在基础施工 | 完成I标段(金家河路)段施工 | 天柱山旅游度假区管委会 | 周余江 | 潜山市政府 | 涂高生
7909 | 安徽省潜山经济开发区刷业产业园路网工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 工程路线总长度约2.44千米，改造范围为道路红线24米及建筑退让部分 | 1.5701 | 0.83 | 0.5 | 安徽省潜山经济开发区刷业产业园路网工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 工程路线总长度约2.44千米，改造范围为道路红线24米及建筑退让部分 | 建园路二期白加黑工程、棚户区（南北大道区域）改造工程等在建 | 部分建成投入使用 | 源潭镇政府 | 建园路二期白加黑工程、棚户区（南北大道区域）改造工程等在建 | 部分建成投入使用 | 源潭镇政府 | 徐海洋 | 潜山市政府 | 徐郑生
7910 | 东西圩加固及周边环境综合治理 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 除险加固工程11.95千米，人居环境整治，美丽乡村及四村一社区的四好公路建设 | 1.5 | 0.89 | 0.3 | 东西圩加固及周边环境综合治理 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 除险加固工程11.95千米，人居环境整治，美丽乡村及四村一社区的四好公路建设 | 主体工程建设 | 部分工程建成 | 怀宁县洪铺镇政府 | 主体工程建设 | 部分工程建成 | 怀宁县洪铺镇政府 | 彭志宝 | 怀宁县水利局 | 董学海
7911 | 天然气管网建设工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建设市政中压管网100公里，包括续建工程量约33公里；新建工程量约67公里。管网改造10公里，民用燃气项目配套安装6万户以上 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 天然气管网建设工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建设市政中压管网100公里，包括续建工程量约33公里；新建工程量约67公里。管网改造10公里，民用燃气项目配套安装6万户以上 | 管网改造施工 | 管网建设过半,燃气配套安装完成5万户 | 安庆港华燃气有限公司 | 管网改造施工 | 管网建设过半,燃气配套安装完成5万户 | 安庆港华燃气有限公司 | 何族兴 | 人民路街道办 | 余琴
7912 | S241万涧至茶庄段埋怨岭隧道工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 建设全长1803米二级公路，路基宽度10米，路面宽度8.5米，沥青混凝土路面，双向两车道 | 1.4215 | 0.15 | 1 | S241万涧至茶庄段埋怨岭隧道工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 建设全长1803米二级公路，路基宽度10米，路面宽度8.5米，沥青混凝土路面，双向两车道 | 基础工程施工 | 竣工投入使用 | 潜山县交通运输局 | 基础工程施工 | 竣工投入使用 | 潜山县交通运输局 | 吴功新 | 潜山市政府 | 徐郑生
7913 | 潜山经济开发区扶贫创业基地建设 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.29万平方米，建设智慧农超、沿街商业和管理用房等，配套建设给排水、照明及绿化等公用工程 | 1.4081 | 0.13 | 1 | 潜山经济开发区扶贫创业基地建设 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.29万平方米，建设智慧农超、沿街商业和管理用房等，配套建设给排水、照明及绿化等公用工程 | 基础工程在建 | 完成4栋楼的主体结构 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 基础工程在建 | 完成4栋楼的主体结构 | 潜山经济开发区投资发展有限公司 | 余灿春 | 潜山经济开发区管委会 | 余永灿
7914 | 桐城市乐孔线向前段(南段)道路建设工程项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 道路全长约1485米，起点接现状望溪路，终点接规划龙腾大道，规划道路路幅宽度60米，道路等级为城市主干路 | 1.3594 | 0.4868 | 0.6 | 桐城市乐孔线向前段(南段)道路建设工程项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 道路全长约1485米，起点接现状望溪路，终点接规划龙腾大道，规划道路路幅宽度60米，道路等级为城市主干路 | 道路主体施工 | 道路主体基本建设完成 | 桐城市东部新城建设发展有限公司 | 道路主体施工 | 道路主体基本建设完成 | 桐城市东部新城建设发展有限公司 | 张四化 | 桐城市交通局 | 刘汉兵
7915 | 港桥泵站项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积4千平方米，主要建设一栋主副厂房、一栋管理中心和闸房 | 1.3245 | 1 | 0.32 | 港桥泵站项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积4千平方米，主要建设一栋主副厂房、一栋管理中心和闸房 | 泵站主体土建完工 | 竣工建成 | 安庆市重点工程建设处 | 泵站主体土建完工 | 竣工建成 | 安庆市重点工程建设处 | 贺杨 | 滨江街道办事处 | 胡锦
7916 | 王岭水电站改扩建工程 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 新建大坝、隧洞、机房等，增加水电装机容量8000KW | 1.2825 | 1.24 | 0.0425 | 王岭水电站改扩建工程 | 新型城镇化 | 安庆岳西县 | 新建大坝、隧洞、机房等，增加水电装机容量8000KW | 已完成主洞及支洞开挖 | 建成投产 | 岳西县国有水电有限公司 | 已完成主洞及支洞开挖 | 建成投产 | 岳西县国有水电有限公司 | 孟宪廷 | 岳西县政府 | 董伟
7917 | 长风沙路(皖江大道—天柱山东路)道排项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 全路段长1.3公里，主要建设道路、桥梁、排水、交通、电气工程及相关配套附属设施 | 1.1665 | 0.2 | 0.7 | 长风沙路(皖江大道—天柱山东路)道排项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 全路段长1.3公里，主要建设道路、桥梁、排水、交通、电气工程及相关配套附属设施 | 道路基层已开挖 | 道排工程基本完工 | 安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心 | 道路基层已开挖 | 道排工程基本完工 | 安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心 | 朱泽荣 | 长风乡政府 | 许毅
7918 | 安庆经开区长风沙路(皖江大道一天柱山东路))道排工程 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 道路、桥梁、排水、交通、电气工程及相关配套附属设施，道路全长1331.26米，属城市主干路，红线宽40米 | 1.1665 | 0.081 | 0.4 | 安庆经开区长风沙路(皖江大道一天柱山东路))道排工程 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 道路、桥梁、排水、交通、电气工程及相关配套附属设施，道路全长1331.26米，属城市主干路，红线宽40米 | 项目主体建设 | 部分完工 | 安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心 | 项目主体建设 | 部分完工 | 安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心 | 尹炳红 | 安庆经开区管委会 | 尹炳红
7919 | 新安庆西站及配套工程 | 交通 | 安庆 | 主要建设新安庆西站、及高架车道、地下停车场、换乘中心、人行广场、地面停车场、站前路等高铁新区（一期）工程 | 41.3 | 28.1355 | 10 | 新安庆西站及配套工程 | 交通 | 安庆 | 主要建设新安庆西站、及高架车道、地下停车场、换乘中心、人行广场、地面停车场、站前路等高铁新区（一期）工程 | 新安庆西站站房等完工 | 部分工程完工投用 | 安庆市交投公司与中铁建联合体 | 新安庆西站站房等完工 | 部分工程完工投用 | 安庆市交投公司与中铁建联合体 | 张乾 | 安庆市发改委 | 胡志强
7920 | 安庆港长风港区铁路专用线 | 交通 | 安庆宜秀区 | 铁路专用线34公里 | 30 | 8 | 15 | 安庆港长风港区铁路专用线 | 交通 | 安庆宜秀区 | 铁路专用线34公里 | 土方工程施工 | 部分工程完工 | 安庆市交通投资有限公司 | 土方工程施工 | 部分工程完工 | 安庆市交通投资有限公司 | 张乾 | 安庆市发改委 | 张剑
7921 | S246太湖至望江公路太湖段改建工程 | 交通 | 安庆太湖县 | 新改建41.3公里一级公路 | 23 | 16.8 | 6.2 | S246太湖至望江公路太湖段改建工程 | 交通 | 安庆太湖县 | 新改建41.3公里一级公路 | 完成路基工程、桥梁涵洞，部分路段开始铺建 | 全线通车 | 太湖县交通局 | 完成路基工程、桥梁涵洞，部分路段开始铺建 | 全线通车 | 太湖县交通局 | 杨溢 | 太湖县交通局 | 黄东升
7922 | S211太湖至望江一级公路 | 交通 | 安庆望江县 | 建设总长47.4公里，路幅宽度40米的一级公路 | 16.72 | 11.12 | 6 | S211太湖至望江一级公路 | 交通 | 安庆望江县 | 建设总长47.4公里，路幅宽度40米的一级公路 | 路面铺设主体工程基本完成 | 项目竣工 | 望江县交通建设投资有限公司 | 路面铺设主体工程基本完成 | 项目竣工 | 望江县交通建设投资有限公司 | 程金松 | 望江县交通局 | 刘绍中
7923 | S228安庆至枞阳改建工程 | 交通 | 安庆 | 线路总长度14.9公里，按一级公路标准建设，起点潜江路与外环北路交叉口，终点止于枞阳县金山路口 | 12.82 | 7.2277 | 5 | S228安庆至枞阳改建工程 | 交通 | 安庆 | 线路总长度14.9公里，按一级公路标准建设，起点潜江路与外环北路交叉口，终点止于枞阳县金山路口 | 路基施工 | 部分路段完工 | 安庆市重点工程处 | 路基施工 | 部分路段完工 | 安庆市重点工程处 | 何健 | 安庆市交通运输局 | 方俊平
7924 | G105、S237浒山湖至岳武高速源潭出入口段改建工程 | 交通 | 安庆潜山市 | 全长10466米，道路等级为新建一级公路，沥青混凝土路面 | 6.6559 | 0.15 | 2 | G105、S237浒山湖至岳武高速源潭出入口段改建工程 | 交通 | 安庆潜山市 | 全长10466米，道路等级为新建一级公路，沥青混凝土路面 | 基础工程施工 | 部分路段建成 | 潜山市交运局 | 基础工程施工 | 部分路段建成 | 潜山市交运局 | 陈登贵 | 潜山市政府 | 徐郑生
7925 | G35济广高速武昌湖互通至S211、S212连接线 | 交通 | 安庆望江县 | 建设总长15.43公里，路幅宽度35米的一级公路 | 5.85 | 5.15 | 0.65 | G35济广高速武昌湖互通至S211、S212连接线 | 交通 | 安庆望江县 | 建设总长15.43公里，路幅宽度35米的一级公路 | 部分路段已建成 | 项目竣工 | 望江县交通建设投资有限公司 | 部分路段已建成 | 项目竣工 | 望江县交通建设投资有限公司 | 程金松 | 望江县交通局 | 刘绍中
7926 | S241黄泥至王河高速道口至G105新线段改建工程 | 交通 | 安庆潜山市 | 路线全长6560米（其中一般路段长4453米，市政路段长2102米），道路等级为一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 5.43 | 0.27 | 1.2 | S241黄泥至王河高速道口至G105新线段改建工程 | 交通 | 安庆潜山市 | 路线全长6560米（其中一般路段长4453米，市政路段长2102米），道路等级为一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 下穿高铁段施工完成，总体项目正在进行初步设计等 | 部分路段建成 | 潜山市交运局 | 下穿高铁段施工完成，总体项目正在进行初步设计等 | 部分路段建成 | 潜山市交运局 | 陈登贵 | 潜山市政府 | 徐郑生
7927 | 沪渝高速高铁安庆西站怀宁西互通立交工程 | 交通 | 安庆怀宁县 | 沪渝高速主线改造1千米，新建匝道3.17千米、接线1千米、收费站及管理区1处，路基、路面、桥涵及交安设施等 | 2.06 | 0.01 | 0.5 | 沪渝高速高铁安庆西站怀宁西互通立交工程 | 交通 | 安庆怀宁县 | 沪渝高速主线改造1千米，新建匝道3.17千米、接线1千米、收费站及管理区1处，路基、路面、桥涵及交安设施等 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 怀宁县交通建设发展有限责任公司 | 主体工程施工 | 完成部分主体工程 | 怀宁县交通建设发展有限责任公司 | 谢忠律 | 怀宁县交通运输局 | 林洁海
7928 | 潜山市皖水流域潜山段综合治理工程 | 水利 | 安庆潜山市 | 建设防洪及水土保持工程3.2km；新建水库、拦河堰；改建乌石堰；环境整治工程包括雷公井二级站下游段提升工程等 | 10.9851 | 3.5 | 1.2 | 潜山市皖水流域潜山段综合治理工程 | 水利 | 安庆潜山市 | 建设防洪及水土保持工程3.2km；新建水库、拦河堰；改建乌石堰；环境整治工程包括雷公井二级站下游段提升工程等 | 已完成岸线整治5.8公里 | 部分工程完工 | 潜山市水利局 | 已完成岸线整治5.8公里 | 部分工程完工 | 潜山市水利局 | 黄可 | 潜山市政府 | 戴海兵
7929 | 大沙河防洪治理工程 | 水利 | 安庆 | 团山凸～鲁坦河口、马庙育儿村琚新屋～凉亭董祠村董家老屋、青草镇河沿村～双港镇练潭圩、菜子湖口五七圩～枞阳闸出口堤防护岸加固等 | 7.09 | 3.3 | 2 | 大沙河防洪治理工程 | 水利 | 安庆 | 团山凸～鲁坦河口、马庙育儿村琚新屋～凉亭董祠村董家老屋、青草镇河沿村～双港镇练潭圩、菜子湖口五七圩～枞阳闸出口堤防护岸加固等 | 部分堤防加培固完工 | 部分工程完工 | 大沙河治理工程建设管理局 | 部分堤防加培固完工 | 部分工程完工 | 大沙河治理工程建设管理局 | 辛禹 | 安庆市水利局 | 胡友华
7930 | 太湖县水系连通及农村水系综合整治工程 | 水利 | 安庆太湖县 | 统筹进行水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养和水土保持、河湖管护等工作 | 6 | 2.75 | 2.95 | 太湖县水系连通及农村水系综合整治工程 | 水利 | 安庆太湖县 | 统筹进行水系连通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养和水土保持、河湖管护等工作 | 完成河道清障、清淤疏浚、岸坡整治等工作 | 完成水系连通工作 | 太湖县中小河流治理工程建设管理局 | 完成河道清障、清淤疏浚、岸坡整治等工作 | 完成水系连通工作 | 太湖县中小河流治理工程建设管理局 | 陈丽萍 | 太湖县水利局 | 王海平
7931 | 皖河综合治理怀宁段工程等项目 | 水利 | 安庆怀宁县 | 综合治理皖河怀宁段工程、武昌湖北站出水渠道工程、幸福河津潭河皖河圩防洪工程等，进行堤防加固、防汛道路建设等工程 | 5.6982 | 0.11 | 1.5 | 皖河综合治理怀宁段工程等项目 | 水利 | 安庆怀宁县 | 综合治理皖河怀宁段工程、武昌湖北站出水渠道工程、幸福河津潭河皖河圩防洪工程等，进行堤防加固、防汛道路建设等工程 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁安建发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁安建发展有限公司 | 谢忠律 | 怀宁县水利局 | 董学海
7932 | 太湖县长河干流水环境整治工程 | 水利 | 安庆太湖县 | 河道疏浚10千米，新建拦河堰8.5千米，河道生态护坡，岸坡防护景观建设以及配套穿堤涵等建筑物等 | 5.1045 | 5.05 | 0.03 | 太湖县长河干流水环境整治工程 | 水利 | 安庆太湖县 | 河道疏浚10千米，新建拦河堰8.5千米，河道生态护坡，岸坡防护景观建设以及配套穿堤涵等建筑物等 | 已完成河道疏浚，新建拦河堰7公里及配套设施建设 | 完成河道疏浚、拦河堰建设及配套设施建设 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 已完成河道疏浚，新建拦河堰7公里及配套设施建设 | 完成河道疏浚、拦河堰建设及配套设施建设 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 张本达 | 太湖县水利局 | 王海平
7933 | 海口镇防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 安庆大观区 | 广成圩堤防加固工程，广成圩圩内大沟疏浚、开挖及护砌工程，拆除重建排涝站1座，抽排流量6.36立方米/s，装机740KW | 4.9172 | 0.8 | 1 | 海口镇防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 安庆大观区 | 广成圩堤防加固工程，广成圩圩内大沟疏浚、开挖及护砌工程，拆除重建排涝站1座，抽排流量6.36立方米/s，装机740KW | 主体施工 | 完成大沟疏浚工程 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 主体施工 | 完成大沟疏浚工程 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 王文友 | 海口镇政府 | 魏学贤
7934 | 桐城抽水蓄能电站 | 能源 | 安庆桐城市 | 建设4台单机32万千瓦可逆式水泵水轮发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房等建筑物 | 67.5 | 7.908 | 4 | 桐城抽水蓄能电站 | 能源 | 安庆桐城市 | 建设4台单机32万千瓦可逆式水泵水轮发电机组、上下水库、输水系统、地下厂房等建筑物 | 对外及场内道路、洞室、渣场、业主营地等工程正在按计划施工，进展顺利；35KV临时变电站完成设备安装 | 主体工程加快建设 | 安徽桐城抽水蓄能有限公司 | 对外及场内道路、洞室、渣场、业主营地等工程正在按计划施工，进展顺利；35KV临时变电站完成设备安装 | 主体工程加快建设 | 安徽桐城抽水蓄能有限公司 | 李学苗 | 桐城市政府 | 章周中
7935 | 怀宁经开区热电联产项目 | 能源 | 安庆怀宁县 | 总占地约8万平方米，新建厂房、仓库及配套用房等，设备购置安装等 | 10.0095 | 0.16 | 6.5 | 怀宁经开区热电联产项目 | 能源 | 安庆怀宁县 | 总占地约8万平方米，新建厂房、仓库及配套用房等，设备购置安装等 | 主体工程建设 | 部分主体建成 | 安徽英毅热电有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体建成 | 安徽英毅热电有限公司 | 时飞 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7936 | 安庆市生活垃圾焚烧发电厂(1500吨/日)项目 | 能源 | 安庆高新区 | 规划总规模为日处理生活垃圾1500吨，一期日处理生活垃圾750吨，配置1台750吨/日机械炉排炉焚烧线、1台18MW汽轮发电机组以及相应配套设施 | 5.598 | 1.4 | 2 | 安庆市生活垃圾焚烧发电厂(1500吨/日)项目 | 能源 | 安庆高新区 | 规划总规模为日处理生活垃圾1500吨，一期日处理生活垃圾750吨，配置1台750吨/日机械炉排炉焚烧线、1台18MW汽轮发电机组以及相应配套设施 | 基础施工 | 部分主体工程竣工,设备采购安装 | 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 基础施工 | 部分主体工程竣工,设备采购安装 | 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 符义卫 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
7937 | 何源农牧年出栏十万头生猪养殖场建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积10万平方米，新建智能化猪舍、饲料加工厂房及配套用房等附属设施等 | 10 | 1.25 | 1 | 何源农牧年出栏十万头生猪养殖场建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积10万平方米，新建智能化猪舍、饲料加工厂房及配套用房等附属设施等 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽何源农牧科技发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽何源农牧科技发展有限公司 | 何涛 | 怀宁县农业农村局 | 黄汪国
7938 | 潜山市环潜水河乡村振兴示范区(一期)建设项目 | 农林 | 安庆潜山市 | 建设瓜蒌种植基地提升工程、瓜蒌特色产业园配套基础设施工程、瓜蒌主题农文旅旅游体验设施工程 | 5.144 | 2.1 | 3.044 | 潜山市环潜水河乡村振兴示范区(一期)建设项目 | 农林 | 安庆潜山市 | 建设瓜蒌种植基地提升工程、瓜蒌特色产业园配套基础设施工程、瓜蒌主题农文旅旅游体验设施工程 | 瓜蒌种植基地提升工程部分完工 | 基本建成瓜蒌特色产业园 | 潜山市农业农村局 | 瓜蒌种植基地提升工程部分完工 | 基本建成瓜蒌特色产业园 | 潜山市农业农村局 | 李晓东 | 潜山市政府 | 徐郑生
7939 | 大观区乡村振兴智慧农业科技示范区项目 | 农林 | 安庆大观区 | 总建筑面积2.3万平方米。建设农业全产业链大数据应用展示中心、农产品加工及物流示范区、湿地公园、种养加循环示范区 | 4.8373 | 3.19 | 1 | 大观区乡村振兴智慧农业科技示范区项目 | 农林 | 安庆大观区 | 总建筑面积2.3万平方米。建设农业全产业链大数据应用展示中心、农产品加工及物流示范区、湿地公园、种养加循环示范区 | 基础施工 | 部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 基础施工 | 部分完工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 戴峰 | 海口镇政府 | 魏学贤
7940 | 昌荣蓝莓种植及深加工项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积13.7万平方米，新建标准化车间、仓库、冷库、辅助用房、设备购置安装及其它附属设施工程等 | 4.5 | 0.96 | 1.3 | 昌荣蓝莓种植及深加工项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积13.7万平方米，新建标准化车间、仓库、冷库、辅助用房、设备购置安装及其它附属设施工程等 | 主体工程建设 | 部分车间完工 | 安徽昌荣农业综合开发有限公司 | 主体工程建设 | 部分车间完工 | 安徽昌荣农业综合开发有限公司 | 叶宗华 | 怀宁县黄墩镇 | 张世昊
7941 | 香榧基地建设项目 | 农林 | 安庆岳西县 | 建设4万亩香榧基地，配套建设道路、水、电、排水等工程 | 4.4 | 1.91 | 0.05 | 香榧基地建设项目 | 农林 | 安庆岳西县 | 建设4万亩香榧基地，配套建设道路、水、电、排水等工程 | 基础施工 | 完成1万亩香榧基地建设 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 基础施工 | 完成1万亩香榧基地建设 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 胡新生 | 岳西县林业局 | 许洪斌
7942 | 蓝莓育苗种植加工全产业链建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 建筑总面积1.4万平方米蓝莓基地，新建研发中心、育苗大棚、管理用房及其他附属工程 | 2.15 | 1.09 | 0.41 | 蓝莓育苗种植加工全产业链建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 建筑总面积1.4万平方米蓝莓基地，新建研发中心、育苗大棚、管理用房及其他附属工程 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆市蓝之美农业科技有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安庆市蓝之美农业科技有限公司 | 王化艳 | 怀宁县农业农村局 | 黄汪国
7943 | 安庆市怀宁县蓝莓产业园建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7.69万平方米，新建宿舍、物流中心、厂房、冷库等 | 2.1 | 1.01 | 0.6 | 安庆市怀宁县蓝莓产业园建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积7.69万平方米，新建宿舍、物流中心、厂房、冷库等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县乡村建设发展有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县乡村建设发展有限公司 | 谢忠律 | 怀宁县黄墩镇政府 | 陈小明
7944 | 皇卫农牧肉鸡养殖及屠宰加工项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积20万平方米，建设肉鸡养殖基地、屠宰车间、饲料加工车间及、配套用房等附属设施 | 1.75 | 0.92 | 0.2 | 皇卫农牧肉鸡养殖及屠宰加工项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积20万平方米，建设肉鸡养殖基地、屠宰车间、饲料加工车间及、配套用房等附属设施 | 主体工程建设施工 | 部分车间主体建成 | 安庆皇卫农牧有限公司 | 主体工程建设施工 | 部分车间主体建成 | 安庆皇卫农牧有限公司 | 李阳 | 怀宁县农业农村局 | 黄汪国
7945 | 怀宁牧原生猪养殖项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8万平方米，新建生猪养殖区、饲料加工区、设备购置安装等 | 1.5381 | 0.97 | 0.2 | 怀宁牧原生猪养殖项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积8万平方米，新建生猪养殖区、饲料加工区、设备购置安装等 | 主体工程基础建设施工 | 完成部分厂房建设 | 怀宁牧原农牧有限公司 | 主体工程基础建设施工 | 完成部分厂房建设 | 怀宁牧原农牧有限公司 | 曹庆伟 | 怀宁县农业农村局 | 黄汪国
7946 | 安徽诺禾农业科技发展有限公司生态农业基地建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积5000平方米，新建蓝莓种植加工区、观光芍药园、垂钓休闲区等工程 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 安徽诺禾农业科技发展有限公司生态农业基地建设项目 | 农林 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积5000平方米，新建蓝莓种植加工区、观光芍药园、垂钓休闲区等工程 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽诺禾农业科技发展有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽诺禾农业科技发展有限公司 | 孔祥才 | 怀宁县农业农村局 | 黄汪国
7947 | 潜山市雪湖片区水系综合整治项目 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 占地面积69.8公顷，对雪湖片区的雪湖、学湖和南湖“三湖”区域进行水系综合整治 | 16.2634 | 13.8 | 2.4634 | 潜山市雪湖片区水系综合整治项目 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 占地面积69.8公顷，对雪湖片区的雪湖、学湖和南湖“三湖”区域进行水系综合整治 | 部分主体工程正在施工 | 竣工投入使用 | 潜山市城市建设项目管理有限公司 | 部分主体工程正在施工 | 竣工投入使用 | 潜山市城市建设项目管理有限公司 | 邓节华 | 潜山市住建局 | 王先结
7948 | 潜山市乡镇生活污水治理工程 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 新建15个镇区的污水收集管道系统及14个镇区的污水处理厂站、162个中心村生活污水处理系统，规划污水日处理2.73万立方米 | 7.14 | 2.1 | 0.054 | 潜山市乡镇生活污水治理工程 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 新建15个镇区的污水收集管道系统及14个镇区的污水处理厂站、162个中心村生活污水处理系统，规划污水日处理2.73万立方米 | 乡镇活污水配套管网二期工程已完工 | 部分完工 | 安庆市潜山市生态环境分局 | 乡镇活污水配套管网二期工程已完工 | 部分完工 | 安庆市潜山市生态环境分局 | 金柳青 | 潜山市政府 | 徐郑生
7949 | 岳西县店前滨河新区店前河综合治理建设项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 建设滨河西路5.4公里，滨河东路4.5公里，跨河桥2座，拦水坝2座，西路防洪堤5.4公里，同步实施绿化、亮化工程等 | 6.4668 | 4.45 | 1 | 岳西县店前滨河新区店前河综合治理建设项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 建设滨河西路5.4公里，滨河东路4.5公里，跨河桥2座，拦水坝2座，西路防洪堤5.4公里，同步实施绿化、亮化工程等 | 滨河西路正在扫尾，准备验收 | 建设鲤鱼洲公园及配套设施 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 滨河西路正在扫尾，准备验收 | 建设鲤鱼洲公园及配套设施 | 安徽皖岳集团投资有限公司 | 王智平 | 岳西县店前镇政府 | 程松树
7950 | 安庆市大观区江豚保护区生态修复及污染治理项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 海口镇广成圩、培文圩和跃进圩13.2km水体生态环境综合治理、域内江豚迁地保护基地，长江驳岸生态构建与复绿 | 3.878 | 3.4 | 0.478 | 安庆市大观区江豚保护区生态修复及污染治理项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 海口镇广成圩、培文圩和跃进圩13.2km水体生态环境综合治理、域内江豚迁地保护基地，长江驳岸生态构建与复绿 | 完成广成圩环境治理 | 项目竣工 | 安庆市鑫海建设投资有限公司 | 完成广成圩环境治理 | 项目竣工 | 安庆市鑫海建设投资有限公司 | 李曙光 | 海口镇政府 | 魏学贤
7951 | 岳西县菖蒲镇全域土地综合整治试点工程项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建现代农业产业园标准厂房、乡村旅游接待中心和农特产品交易中心，改造民宿、果园、养殖生猪等 | 3.5 | 1.145 | 0.6 | 岳西县菖蒲镇全域土地综合整治试点工程项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建现代农业产业园标准厂房、乡村旅游接待中心和农特产品交易中心，改造民宿、果园、养殖生猪等 | 已完成污水处理厂建设，正在装修改造乡村旅游接待中心 | 继续建设 | 菖蒲镇政府 | 已完成污水处理厂建设，正在装修改造乡村旅游接待中心 | 继续建设 | 菖蒲镇政府 | 施跃平 | 岳西县资规局 | 施跃平
7952 | 国惠污泥再生资源化利用项目 | 生态环保 | 安庆迎江区 | 建筑面积1.75万平方米，主要建设厂房、贮料场及灰库等附属设施，主要购买污泥焚烧锅炉、汽轮机及发电机，日处理污泥1400吨 | 3.4512 | 0.8 | 1 | 国惠污泥再生资源化利用项目 | 生态环保 | 安庆迎江区 | 建筑面积1.75万平方米，主要建设厂房、贮料场及灰库等附属设施，主要购买污泥焚烧锅炉、汽轮机及发电机，日处理污泥1400吨 | 建设污泥棚 | 污泥棚建成 | 上海国惠环保科技集团有限公司 | 建设污泥棚 | 污泥棚建成 | 上海国惠环保科技集团有限公司 | 齐声敢 | 迎江经济开发区管委会 | 詹声华
7953 | 潜山市皖水流域水环境治理工程 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 六条城区水系水环境治理工程；新建高铁新区污水处理厂及配套管网 | 3.2636 | 0.83 | 0.5 | 潜山市皖水流域水环境治理工程 | 生态环保 | 安庆潜山市 | 六条城区水系水环境治理工程；新建高铁新区污水处理厂及配套管网 | 部分水环境治理工程已完工，高铁新区污水处理厂工程正在施工 | 彰法山区域和高铁新区污水处理厂工程完工 | 潜山市住建局 | 部分水环境治理工程已完工，高铁新区污水处理厂工程正在施工 | 彰法山区域和高铁新区污水处理厂工程完工 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市政府 | 徐郑生
7954 | 大观区海口片区水生态环境综合治理 | 生态环保 | 安庆大观区 | 主要进行源头截污处理、现状污染治理和智慧水务平台建设。对水系周边进行源头截污处理；智慧水务平台建设，对区域水系进行动态监测 | 3.2 | 3.1703 | 0.0297 | 大观区海口片区水生态环境综合治理 | 生态环保 | 安庆大观区 | 主要进行源头截污处理、现状污染治理和智慧水务平台建设。对水系周边进行源头截污处理；智慧水务平台建设，对区域水系进行动态监测 | 项目完成一期全部工程，二期供水工程集镇段已完工 | 项目竣工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 项目完成一期全部工程，二期供水工程集镇段已完工 | 项目竣工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 王信 | 海口镇政府 | 魏学贤
7955 | 怀宁县污水处理厂迁扩建项目(一期) | 生态环保 | 安庆怀宁县 | 新建准四类出水标准污水处理厂，日处理污水4万吨及配套管网设施 | 2.7173 | 1.049 | 1.1 | 怀宁县污水处理厂迁扩建项目(一期) | 生态环保 | 安庆怀宁县 | 新建准四类出水标准污水处理厂，日处理污水4万吨及配套管网设施 | 管网建设 | 部分工程完工 | 怀宁县新型城镇化建设投资有限公司 | 管网建设 | 部分工程完工 | 怀宁县新型城镇化建设投资有限公司 | 陈一淼 | 怀宁县财政局 | 郝金龙
7956 | 望江县污水处理基础设施建设项目 | 生态环保 | 安庆望江县 | 涉及10个乡镇，共新建检查井3081座，建设主次管网94.862km，接户管网266.4km，新建提升泵站8座，提标改造总规模为6160立方米每天 | 2.69 | 2.29 | 0.4 | 望江县污水处理基础设施建设项目 | 生态环保 | 安庆望江县 | 涉及10个乡镇，共新建检查井3081座，建设主次管网94.862km，接户管网266.4km，新建提升泵站8座，提标改造总规模为6160立方米每天 | 部分乡镇污水管网已在建 | 项目主体工程完工 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 部分乡镇污水管网已在建 | 项目主体工程完工 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 王诗鹏 | 望江县环保局 | 王军
7957 | 安庆市皖河流域大观区段水环境治理项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 在皖河流域大观段新建生态护岸30公里、生态沟渠25公里、生态步道20公里、生态隔离带17平方公里、护栏25公里；污水管网10公里，垃圾收运设施150吨/日，清理河道湖库垃圾5万吨 | 1.8 | 0.79 | 0.5 | 安庆市皖河流域大观区段水环境治理项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 在皖河流域大观段新建生态护岸30公里、生态沟渠25公里、生态步道20公里、生态隔离带17平方公里、护栏25公里；污水管网10公里，垃圾收运设施150吨/日，清理河道湖库垃圾5万吨 | 完成项目一期工程建设 | 二期开工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 完成项目一期工程建设 | 二期开工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 王信 | 海口镇政府 | 魏学贤
7958 | 安庆市迎江区新洲乡水环境综合治理工程项目 | 生态环保 | 安庆迎江区 | 包括农村生活污水处理、河沟塘口清淤整治、活水补源水系连通、饮用水源隔离防护和环圩滩涂生态修复等五大工程 | 1.1008 | 1.1008 | 0.3 | 安庆市迎江区新洲乡水环境综合治理工程项目 | 生态环保 | 安庆迎江区 | 包括农村生活污水处理、河沟塘口清淤整治、活水补源水系连通、饮用水源隔离防护和环圩滩涂生态修复等五大工程 | 河沟塘口清淤整治 | 河沟塘口清淤整治基本完成 | 新洲乡政府 | 河沟塘口清淤整治 | 河沟塘口清淤整治基本完成 | 新洲乡政府 | 杨林江 | 迎江区政府 | 章洪海
7959 | 怀宁县经开区污水处理厂二期扩建及配套管网建设EPC项目 | 生态环保 | 安庆怀宁县 | 项目按IV类出水标准设计，主要建设内容包括在原厂区扩建日处理1.5万吨的污水处理设施；新建和改造污水管网6.2公里；新建污水提升泵站及道路改造等配套工程 | 1.01 | 0.98 | 0.03 | 怀宁县经开区污水处理厂二期扩建及配套管网建设EPC项目 | 生态环保 | 安庆怀宁县 | 项目按IV类出水标准设计，主要建设内容包括在原厂区扩建日处理1.5万吨的污水处理设施；新建和改造污水管网6.2公里；新建污水提升泵站及道路改造等配套工程 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县国有资产经营有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁县国有资产经营有限公司 | 吴中红 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7960 | 岳西县医院整体搬迁项目 | 社会事业 | 安庆岳西县 | 建筑面积1万平方米，建设病房楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、专家楼、行政办公楼等 | 12.9 | 2.9 | 2.5 | 岳西县医院整体搬迁项目 | 社会事业 | 安庆岳西县 | 建筑面积1万平方米，建设病房楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、专家楼、行政办公楼等 | 门急诊医技住院楼目前已完成地下室施工 | 完成体检中心综合楼内外装饰及机电设备安装 | 岳西县医院 | 门急诊医技住院楼目前已完成地下室施工 | 完成体检中心综合楼内外装饰及机电设备安装 | 岳西县医院 | 彭衍胜 | 岳西县卫健委 | 柯照华
7961 | 怀宁县人民医院整体迁建项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 新建应急医疗救助设施10万平方米，建设2万平方米传染病医院、3万平方米公共卫生服务中心，新增床位1200张 | 10 | 3.04 | 2 | 怀宁县人民医院整体迁建项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 新建应急医疗救助设施10万平方米，建设2万平方米传染病医院、3万平方米公共卫生服务中心，新增床位1200张 | 主体工程建设 | 部分完工 | 怀宁县人民医院 | 主体工程建设 | 部分完工 | 怀宁县人民医院 | 李全明 | 怀宁县卫生健康委员会 | 程筱宏
7962 | 潜山市立医院新区建设 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10.6万平方米，建设门诊楼、医技楼、内外科住院楼、感染楼、后勤综合楼、行政楼及人防急救医院等 | 5.0755 | 3.5 | 1.5 | 潜山市立医院新区建设 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10.6万平方米，建设门诊楼、医技楼、内外科住院楼、感染楼、后勤综合楼、行政楼及人防急救医院等 | 门诊楼、医技楼、行政楼开始内部装饰；内外科住院楼、感染楼及人防急救医院施工 | 门诊楼、医技楼、行政楼、内外科住院楼、感染楼及人防急救医院主体工程施工完毕 | 潜山市卫健委 | 门诊楼、医技楼、行政楼开始内部装饰；内外科住院楼、感染楼及人防急救医院施工 | 门诊楼、医技楼、行政楼、内外科住院楼、感染楼及人防急救医院主体工程施工完毕 | 潜山市卫健委 | 李亚红 | 潜山市卫健委 | 葛春节
7963 | 迎江区应急(医疗等)储备基地项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积7.76万平方米，主要建设市区两级医疗物资储备库、市区两级其他应急物资储备库、多功能大楼、专用仓储、低温冷藏库及相关配套设施 | 4.0908 | 2 | 2.0908 | 迎江区应急(医疗等)储备基地项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积7.76万平方米，主要建设市区两级医疗物资储备库、市区两级其他应急物资储备库、多功能大楼、专用仓储、低温冷藏库及相关配套设施 | 主体已完工，正在进行墙体砌筑 | 工程竣工并交付使用 | 安庆依江产业投资有限公司 | 主体已完工，正在进行墙体砌筑 | 工程竣工并交付使用 | 安庆依江产业投资有限公司 | 谢菁 | 迎江经济开发区管委会 | 韩超
7964 | 潜山市官庄镇锦绣西岭康旅项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.5万平方米，建设游客接待中心、疗养中心、疗养公寓、自理公寓等 | 3.7 | 1.05 | 0.1 | 潜山市官庄镇锦绣西岭康旅项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.5万平方米，建设游客接待中心、疗养中心、疗养公寓、自理公寓等 | 区间道路在建 | 主体工程在建 | 潜山市西岭康旅发展有限公司 | 区间道路在建 | 主体工程在建 | 潜山市西岭康旅发展有限公司 | 刘梅林 | 潜山市官庄镇政府 | 汪学军
7965 | 安庆市立医院新院区病房楼C座项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积约37340平方米，购置设备300台套，建设病房楼C座，设计地上12层、地下1层，包含医疗设备、物流系统、医用智能化系统。内部设置核医学科、肾内科、透析室等病区 | 3.4 | 1.9898 | 1 | 安庆市立医院新院区病房楼C座项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积约37340平方米，购置设备300台套，建设病房楼C座，设计地上12层、地下1层，包含医疗设备、物流系统、医用智能化系统。内部设置核医学科、肾内科、透析室等病区 | 主体工程在建 | 建成投用 | 安庆市立医院 | 主体工程在建 | 建成投用 | 安庆市立医院 | 刘俊才 | 安庆市卫健委 | 张卫
7966 | 望江县医院基础能力提升项目 | 社会事业 | 安庆望江县 | 总建筑面积3.97万平方米，新建住院楼、改扩建传染病区医疗用房及配套设施 | 3.1539 | 1.31 | 1 | 望江县医院基础能力提升项目 | 社会事业 | 安庆望江县 | 总建筑面积3.97万平方米，新建住院楼、改扩建传染病区医疗用房及配套设施 | 传染病区楼主体工程建设 | 新住院楼及配套设施建设 | 望江县人民医院 | 传染病区楼主体工程建设 | 新住院楼及配套设施建设 | 望江县人民医院 | 杨振中 | 望江县卫健委 | 廖荣刚
7967 | 怀宁县民办学校建设项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积20万平方米，新建幼儿园、小学、初中、高中及国际课程部等 | 3 | 1.829 | 0.171 | 怀宁县民办学校建设项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积20万平方米，新建幼儿园、小学、初中、高中及国际课程部等 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽华夏一德教育产业管理有限公司 | 主体工程建设 | 竣工建成 | 安徽华夏一德教育产业管理有限公司 | 程玉德 | 怀宁县教育局 | 王江波
7968 | 安庆市中医医院(安庆医药高等专科学校附属医院)建设项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积6.25万平方米，项目建成后可提供床位550张，配套建设院区供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 2.2 | 0.425 | 1.55 | 安庆市中医医院(安庆医药高等专科学校附属医院)建设项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积6.25万平方米，项目建成后可提供床位550张，配套建设院区供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 主体工程正在建设 | 主体工程部分完工 | 安庆市中医医院 | 主体工程正在建设 | 主体工程部分完工 | 安庆市中医医院 | 吴涛 | 宜秀区大龙山镇政府 | 储彩琴
7969 | 潜山市健康养老示范基地建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.21万平方米，建设健康养老中心、老年文体活动中心及综合服务中心等 | 2.1633 | 0.48 | 1.66 | 潜山市健康养老示范基地建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.21万平方米，建设健康养老中心、老年文体活动中心及综合服务中心等 | 主体工程在建 | 建成并投入运营 | 潜山市潜润城市建设运营服务有限公司 | 主体工程在建 | 建成并投入运营 | 潜山市潜润城市建设运营服务有限公司 | 彭张节 | 潜山市民政局 | 彭张节
7970 | 潜山市第五中学建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.63万平方米，新建36个班规模的初中，建设教学楼、体育活动场地等，配套给排水、供电等公用设施 | 1.9506 | 0.15 | 0.5 | 潜山市第五中学建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.63万平方米，新建36个班规模的初中，建设教学楼、体育活动场地等，配套给排水、供电等公用设施 | 正在填方 | 部分工程建成 | 潜山县教育局 | 正在填方 | 部分工程建成 | 潜山县教育局 | 石敬忠 | 潜山市政府 | 徐郑生
7971 | 怀宁县人民医院妇儿分院及附属用房建设项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约3.2万平方米，新建住院楼、医技综合楼及生活用房等附属设施 | 1.4385 | 1.419 | 0.0195 | 怀宁县人民医院妇儿分院及附属用房建设项目 | 社会事业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约3.2万平方米，新建住院楼、医技综合楼及生活用房等附属设施 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 怀宁县人民医院 | 主体工程施工 | 竣工建成 | 怀宁县人民医院 | 徐基明 | 怀宁县卫健委 | 郑陆武
7972 | 潜山市第一人民医院新院区建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10.6万平方米，建设门诊楼、医技楼、内外科住院楼、感染楼、后勤综合楼、行政楼及人防急救医院等 | 1.4352 | 0.6 | 0.8352 | 潜山市第一人民医院新院区建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10.6万平方米，建设门诊楼、医技楼、内外科住院楼、感染楼、后勤综合楼、行政楼及人防急救医院等 | 门诊楼、医技楼、行政楼开始内部装饰 | 部分主体工程完工 | 潜山县卫生和计划生育委员会 | 门诊楼、医技楼、行政楼开始内部装饰 | 部分主体工程完工 | 潜山县卫生和计划生育委员会 | 李亚红 | 潜山市卫健委 | 葛春节
7973 | 潜山市皖城小学建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.64万平方米，新建36个班小学规模，建设教学及辅助用房体育活动场地等，配套建设给排水、供配电等公用设施 | 1.4225 | 0.15 | 0.6 | 潜山市皖城小学建设项目 | 社会事业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积2.64万平方米，新建36个班小学规模，建设教学及辅助用房体育活动场地等，配套建设给排水、供配电等公用设施 | 正在填方 | 部分工程建成 | 潜山县教育局 | 正在填方 | 部分工程建成 | 潜山县教育局 | 石敬忠 | 潜山市政府 | 徐郑生
7974 | 太湖县中医院分院建设项目 | 社会事业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设太湖县中医院城西分院及刘畈分院，购置相关设备，设置床位共210张 | 1.2268 | 0.2 | 0.6 | 太湖县中医院分院建设项目 | 社会事业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约2.5万平方米，建设太湖县中医院城西分院及刘畈分院，购置相关设备，设置床位共210张 | 城西分院开始桩基建设 | 城西分院主楼主体建成 | 太湖县中医院 | 城西分院开始桩基建设 | 城西分院主楼主体建成 | 太湖县中医院 | 刘军 | 太湖县卫生健康委员会 | 王锋
7975 | 太湖县新城第三小学整体迁建项目 | 社会事业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积.7万平方米，主要建设教学楼、图书信息楼、艺体综合楼等 | 1.2 | 1.17 | 0.03 | 太湖县新城第三小学整体迁建项目 | 社会事业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积.7万平方米，主要建设教学楼、图书信息楼、艺体综合楼等 | 教学楼及督学楼主体工程已建成 | 完成教学楼、图书信息楼等内部装修 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 教学楼及督学楼主体工程已建成 | 完成教学楼、图书信息楼等内部装修 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 刘正财 | 太湖县重点工程建设处 | 张开建
7976 | 安庆市迎江区综合养老服务中心项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积约2万平方米，建设养老公寓、接待服务业中心、介护中心和康疗中心，建设180个床位 | 1.0012 | 0.75 | 0.2 | 安庆市迎江区综合养老服务中心项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积约2万平方米，建设养老公寓、接待服务业中心、介护中心和康疗中心，建设180个床位 | 养老公寓主体在建 | 养老公寓、服务业中心基本完工 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 养老公寓主体在建 | 养老公寓、服务业中心基本完工 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 汪千辉 | 龙狮桥乡政府 | 曹斌
7977 | 安徽华蓝宜岳康养综合开发项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设小镇会客厅、特色文化商业街、温泉文化酒店、温泉文化康疗中心 | 25 | 3.08 | 4 | 安徽华蓝宜岳康养综合开发项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积50万平方米，主要建设小镇会客厅、特色文化商业街、温泉文化酒店、温泉文化康疗中心 | 部分主体已完成 | 外立面装饰工程施工 | 华东蓝城房地产建设管理有限公司 | 部分主体已完成 | 外立面装饰工程施工 | 华东蓝城房地产建设管理有限公司 | 汪合意 | 岳西温泉经济开发区管委会 | 蒋汉西
7978 | 岳西云上开元文旅度假区(一期)项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设开元芳草地文化度假区，建设酒店、康养区、配套建设项目内道路、停车场等附属设施 | 25 | 10.805 | 6 | 岳西云上开元文旅度假区(一期)项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设开元芳草地文化度假区，建设酒店、康养区、配套建设项目内道路、停车场等附属设施 | 部分商业主体工程在建 | 开元高端酒店主体工程建设 | 岳西县开元鸟鸣涧文旅发展有限公司 | 部分商业主体工程在建 | 开元高端酒店主体工程建设 | 岳西县开元鸟鸣涧文旅发展有限公司 | 王敢峰 | 岳西县政府 | 王文森
7979 | 怀宁县石牌戏曲文化特色小镇 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 老街及名人故居修复、庆州河综合治理，非遗保护传承基地、戏曲博物馆、戏曲文化人才培训中心、石牌城区等基础设施建设 | 12.166 | 9.77 | 1.6 | 怀宁县石牌戏曲文化特色小镇 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 老街及名人故居修复、庆州河综合治理，非遗保护传承基地、戏曲博物馆、戏曲文化人才培训中心、石牌城区等基础设施建设 | 庆州河综合治理、石牌城区基础设施等基础设施建设 | 部分完工 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 庆州河综合治理、石牌城区基础设施等基础设施建设 | 部分完工 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 佘世俊 | 怀宁县石牌镇政府 | 张智
7980 | 五横乡红色生态旅游项目 | 文化产业 | 安庆宜秀区 | 建设邓稼先故居红色景区（含邓石如墓）、凤凰河流域保护湿地景观带、花溪茶谷道路景观带、龙云蔬果花卉创意园等 | 11 | 6.071 | 2.15 | 五横乡红色生态旅游项目 | 文化产业 | 安庆宜秀区 | 建设邓稼先故居红色景区（含邓石如墓）、凤凰河流域保护湿地景观带、花溪茶谷道路景观带、龙云蔬果花卉创意园等 | 已建邓稼先故居红色景区、花溪茶谷景观带 | 继续建设 | 安庆市四灵山水旅游发展有限公司 | 已建邓稼先故居红色景区、花溪茶谷景观带 | 继续建设 | 安庆市四灵山水旅游发展有限公司 | 汤柯 | 安庆宜秀区五横乡政府 | 余小兵
7981 | 怀宁县独秀乡村振兴示范区 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 新建产业振兴核心区、乡村振兴产业带（马拉松道）、独秀山公园、现代农业观光园、观音湖生态湿地公园及环湖绿道、花卉种植示范区等 | 10.6681 | 7.388 | 1.9 | 怀宁县独秀乡村振兴示范区 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 新建产业振兴核心区、乡村振兴产业带（马拉松道）、独秀山公园、现代农业观光园、观音湖生态湿地公园及环湖绿道、花卉种植示范区等 | 三中心配套路网等基础设施建设 | 部分主体建成 | 怀宁县交通建设发展有限责任公司 | 三中心配套路网等基础设施建设 | 部分主体建成 | 怀宁县交通建设发展有限责任公司 | 谢忠律 | 怀宁县重点工程建设中心 | 潘晓久
7982 | 七彩五横两山理论实践区项目 | 文化产业 | 安庆宜秀区 | 新改扩建高标准生态有机茶园、特色花卉经果种植园、农业文化展示区等，进行凤凰河及自然村庄人居环境综合整治 | 8.2 | 5.92 | 1.55 | 七彩五横两山理论实践区项目 | 文化产业 | 安庆宜秀区 | 新改扩建高标准生态有机茶园、特色花卉经果种植园、农业文化展示区等，进行凤凰河及自然村庄人居环境综合整治 | 已完成有机茶园、特色花卉种植 | 继续建设 | 安庆市四灵山水旅游发展有限公司 | 已完成有机茶园、特色花卉种植 | 继续建设 | 安庆市四灵山水旅游发展有限公司 | 朱青 | 宜秀区五横乡政府 | 杨江勤
7983 | 潜山市天柱山龙潭河景区开发建设 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 建设万涧服务区、龙潭河景区索道、埋怨岭隧道、东关游线及主峰景区步道提升工程、环天柱山连接线等 | 7 | 1.52 | 3 | 潜山市天柱山龙潭河景区开发建设 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 建设万涧服务区、龙潭河景区索道、埋怨岭隧道、东关游线及主峰景区步道提升工程、环天柱山连接线等 | 完成项目区边坡治理工程，安置区和货索架设工程正在施工 | 完成安置房、污水处理站等工程建设 | 天柱山旅游发展有限公司 | 完成项目区边坡治理工程，安置区和货索架设工程正在施工 | 完成安置房、污水处理站等工程建设 | 天柱山旅游发展有限公司 | 张方 | 天柱山风景名胜区管委会 | 涂高生
7984 | 新渡印花产业园(年产1万吨新型环保塑料软包装生产线) | 文化产业 | 安庆桐城市 | 新建标准化5.04万平方米标准化厂房，生产设备60台（套），年产1万吨新型环保塑料软包装 | 6.2 | 0.2 | 3.5 | 新渡印花产业园(年产1万吨新型环保塑料软包装生产线) | 文化产业 | 安庆桐城市 | 新建标准化5.04万平方米标准化厂房，生产设备60台（套），年产1万吨新型环保塑料软包装 | 基础施工 | 主体工程基本建设完成 | 桐城市锦泰工业园管理有限公司 | 基础施工 | 主体工程基本建设完成 | 桐城市锦泰工业园管理有限公司 | 余红春 | 桐城市新渡镇政府 | 徐良生
7985 | 岳西县红色文化保护传承利用项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 对岳西县40处革命类文物进行整体维修、内部展示利用、环境整治 | 5 | 1.28 | 0.2 | 岳西县红色文化保护传承利用项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 对岳西县40处革命类文物进行整体维修、内部展示利用、环境整治 | 命文物整体保护八标段修缮项目已完工 | 部分完工 | 岳西县文旅体局 | 命文物整体保护八标段修缮项目已完工 | 部分完工 | 岳西县文旅体局 | 王敢峰 | 岳西县政府 | 程谦
7986 | 大别山彩虹谷(青云峡)旅游开发 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总面积95万平方米，建设深河水库、旅游服务区、水力世界景观，配套建设供电、给排水、环保等 | 4.5514 | 4.401 | 0.0504 | 大别山彩虹谷(青云峡)旅游开发 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总面积95万平方米，建设深河水库、旅游服务区、水力世界景观，配套建设供电、给排水、环保等 | 完成红色纪念馆主体工程 | 竣工建成 | 安徽青云峡旅游发展有限公司 | 完成红色纪念馆主体工程 | 竣工建成 | 安徽青云峡旅游发展有限公司 | 储小康 | 岳西县文旅体局 | 王敢峰
7987 | 安徽桐城六尺巷片区(含宰相府、吴府)恢复与修缮工程 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积90.6万平方米，建设六尺巷、张宰相府展览馆、吴氏府邸展览馆、勺园九间楼景点、六尺巷客栈及附属工程 | 3.9965 | 3.5702 | 0.4263 | 安徽桐城六尺巷片区(含宰相府、吴府)恢复与修缮工程 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积90.6万平方米，建设六尺巷、张宰相府展览馆、吴氏府邸展览馆、勺园九间楼景点、六尺巷客栈及附属工程 | 吴府、张府主体在建 | 完成张府和吴府片区新建、修缮工程 | 桐城市文化旅游投资发展有限公司 | 吴府、张府主体在建 | 完成张府和吴府片区新建、修缮工程 | 桐城市文化旅游投资发展有限公司 | 施祥和 | 桐城市文化旅游体育局 | 伍建强
7988 | 安庆张湖公园游乐园项目 | 文化产业 | 安庆经开区 | 建设游客服务中心、公共卫生间等基础配套设施，并购进摩天轮、家庭过山车及大摆锤等游艺设备，建成后可年接待游客约100万人次 | 3.58 | 0.15 | 3 | 安庆张湖公园游乐园项目 | 文化产业 | 安庆经开区 | 建设游客服务中心、公共卫生间等基础配套设施，并购进摩天轮、家庭过山车及大摆锤等游艺设备，建成后可年接待游客约100万人次 | 项目部分设备进场 | 部分建设运营 | 安庆市张湖公园游乐开发有限公司 | 项目部分设备进场 | 部分建设运营 | 安庆市张湖公园游乐开发有限公司 | 胡锡芳 | 安庆经开区招商局 | 王东
7989 | 汇峰广场滨湖风情文化街项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设滨湖风情美食文化街、住宅及相关附属工程等 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 汇峰广场滨湖风情文化街项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，建设滨湖风情美食文化街、住宅及相关附属工程等 | A、B栋沿湖商业竣工验收交付运营 | 竣工投产 | 安庆市文峰置业有限公司 | A、B栋沿湖商业竣工验收交付运营 | 竣工投产 | 安庆市文峰置业有限公司 | 潘秀玲 | 花亭路街道办事处 | 余忠轩
7990 | 安庆市滨江ECD(油罐生态文化中心)项目 | 文化产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积2.85万平方米，主要建设图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、室外景观及配套基础设施 | 3.2746 | 1 | 1 | 安庆市滨江ECD(油罐生态文化中心)项目 | 文化产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积2.85万平方米，主要建设图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、室外景观及配套基础设施 | 图书馆已结构封顶，两中心新建部分主体结构施工完成 | 项目基本完工 | 安庆市住房和城乡建设局 | 图书馆已结构封顶，两中心新建部分主体结构施工完成 | 项目基本完工 | 安庆市住房和城乡建设局 | 贺杨 | 孝肃路街道办事处 | 陈春生
7991 | 鑫辰年产15亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 鑫辰年产15亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.8万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施 | 主体工程建设 | 部分厂房建设完成 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 主体工程建设 | 部分厂房建设完成 | 怀宁鑫辰纸塑有限公司 | 汪凤枝 | 怀宁经开区招商局 | 丁士宏
7992 | 司空大峡谷(司空禅峡)旅游开发 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设游客接待中心、文化展示区、禅修中心；新建旅游公路5公里、步行道10公里、木栈道5公里、漂流道5公里，配套建设相关附属设施等 | 3 | 2.08 | 0.52 | 司空大峡谷(司空禅峡)旅游开发 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设游客接待中心、文化展示区、禅修中心；新建旅游公路5公里、步行道10公里、木栈道5公里、漂流道5公里，配套建设相关附属设施等 | 修复水毁叠水工程，水毁石坝修复完工 | 完善景区旅游基础设施及公共服务设施并对外运营 | 安徽司空禅峡白鹿苑旅游开发有限公司 | 修复水毁叠水工程，水毁石坝修复完工 | 完善景区旅游基础设施及公共服务设施并对外运营 | 安徽司空禅峡白鹿苑旅游开发有限公司 | 王敢峰 | 岳西县文旅体局 | 程谦
7993 | 安庆市双龙纸业有限公司年产10亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房等 | 2.7 | 1.56 | 0.4 | 安庆市双龙纸业有限公司年产10亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库、配套用房等 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安庆市双龙纸业有限公司 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安庆市双龙纸业有限公司 | 王生龙 | 怀宁经开区管委会 | 丁士宏
7994 | 安徽省新兴纸业有限责任公司年产10亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施等 | 2.7 | 1.11 | 0.7 | 安徽省新兴纸业有限责任公司年产10亿只纸质食品包装容器项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化厂房、仓库及配套用房等附属设施等 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽省新兴纸业有限责任公司 | 主体工程建设 | 部分厂房完工 | 安徽省新兴纸业有限责任公司 | 徐江河 | 怀宁县经开区招商局 | 丁士宏
7995 | 怀宁长城文旅建设项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 新建皖文化影视基地，包括皖公殿、三鸦寺塔、皖江阁、皖文化展示中心、皖江古街，千年皖江之心，包括综合游客中心、古皖文化商业街、徽式慢憩民俗街等 | 2.09 | 0.36 | 0.5 | 怀宁长城文旅建设项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 新建皖文化影视基地，包括皖公殿、三鸦寺塔、皖江阁、皖文化展示中心、皖江古街，千年皖江之心，包括综合游客中心、古皖文化商业街、徽式慢憩民俗街等 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁皖江文创园有限公司 | 主体工程建设 | 部分主体完工 | 怀宁皖江文创园有限公司 | 黄杰 | 怀宁县文旅体局 | 曹羽
7996 | 红源潜山文化开发项目 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 改造提升五庙乡第一党小组旧址、水吼梅寨红色教育基地景观等；提升我市7条旅游道路沿路景观；建设旅游服务驿站 | 2.08 | 1.4 | 0.3 | 红源潜山文化开发项目 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 改造提升五庙乡第一党小组旧址、水吼梅寨红色教育基地景观等；提升我市7条旅游道路沿路景观；建设旅游服务驿站 | 部分工程已完工 | 官庄烈士墓配套设施工程完工 | 潜山市文化旅游体育局 | 部分工程已完工 | 官庄烈士墓配套设施工程完工 | 潜山市文化旅游体育局 | 李桃生 | 潜山市委宣传部 | 华小芬
7997 | 小河口景区旅游开发项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积2.66万平方米，建设景区游客栈道、旅游度假酒店、生态养生区、文化实践基地等 | 2 | 1.325 | 0.175 | 小河口景区旅游开发项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积2.66万平方米，建设景区游客栈道、旅游度假酒店、生态养生区、文化实践基地等 | 已完成河道清淤2000方，牌坊桥已完工 | 竣工建成 | 岳西印象东方旅游发展公司 | 已完成河道清淤2000方，牌坊桥已完工 | 竣工建成 | 岳西印象东方旅游发展公司 | 储亚仙 | 岳西县头陀镇政府 | 宋杏芳
7998 | 岳西县主簿镇大歇村乡村文化旅游项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设国防科普研学基地、企业拓展训练基地、军事训练基地、景观宿营基地、全地形车越野观光、游客接待中心、梅岭民宿、巢湖源索道观光、大歇湾漂流等 | 2 | 0.85 | 0.5 | 岳西县主簿镇大歇村乡村文化旅游项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设国防科普研学基地、企业拓展训练基地、军事训练基地、景观宿营基地、全地形车越野观光、游客接待中心、梅岭民宿、巢湖源索道观光、大歇湾漂流等 | 基础施工 | 完成农业综合服务中心装修并营业 | 安徽省慧岳同创旅游发展有限公司 | 基础施工 | 完成农业综合服务中心装修并营业 | 安徽省慧岳同创旅游发展有限公司 | 王敢峰 | 岳西县文旅体局 | 程谦
7999 | 安庆市英王府旧址改造重建项目 | 文化产业 | 安庆迎江区 | 对英王府旧址实施改造、修复、重建，对内部文物壁画实施修复，修建游客服务中心和停车设施等 | 1.6 | 1.35 | 0.2 | 安庆市英王府旧址改造重建项目 | 文化产业 | 安庆迎江区 | 对英王府旧址实施改造、修复、重建，对内部文物壁画实施修复，修建游客服务中心和停车设施等 | 主体工程基本完工 | 完成壁画施工 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 主体工程基本完工 | 完成壁画施工 | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 檀四明 | 宜城路街道办事处 | 李双葆
8000 | 大别山(岳西)体育文化中心项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设体育场12404.28平方米、游泳馆1610平方米，配套建设供电、绿化、道路等附属设施 | 1.3423 | 0.81 | 0.19 | 大别山(岳西)体育文化中心项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设体育场12404.28平方米、游泳馆1610平方米，配套建设供电、绿化、道路等附属设施 | 主体结构完成三层，看台继续施工；田径跑道和足球场继续施工 | 完成项目主体、装饰等室外附属工程建设并组织验收 | 安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司 | 主体结构完成三层，看台继续施工；田径跑道和足球场继续施工 | 完成项目主体、装饰等室外附属工程建设并组织验收 | 安徽盛世天源国际养生文化发展有限公司 | 张杰 | 岳西县温泉经济开发区管委会 | 蒋汉西
计划开工项目
8001 | 年产20GWh动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目总面积105万平方米，建设10GWh动力电池生产线四条，年产20GWh动力电池 | 70 |  | 20 | 年产20GWh动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目总面积105万平方米，建设10GWh动力电池生产线四条，年产20GWh动力电池 | 项目已备案，正在完善规划、环评、施工许可等前期手续 | 主体工程建设 | 桐城国轩新能源有限公司 | 项目已备案，正在完善规划、环评、施工许可等前期手续 | 主体工程建设 | 桐城国轩新能源有限公司 | 姜磊 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8002 | 智能家电产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 建设高端生产制造厂房、生产车间，购置焓差室、智能检测等生产及检测设备，年产300万套智能空调 | 22 |  | 3.15 | 智能家电产业基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 建设高端生产制造厂房、生产车间，购置焓差室、智能检测等生产及检测设备，年产300万套智能空调 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽乐京新能源科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽乐京新能源科技有限公司 | 王柏伦 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8003 | 半导体及新能源汽车散热件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 一期建筑面积9600平方米，二期、三期新建生产车间、办公用房、研发中心。购置冲床、CNC机、激光焊机等生产及检测设备，形成年产4G、5G通讯基站结构件100万套、新能源汽车结构件600万套、精密五金模具1000套、新能源汽车散热件2000万套、自动化设备200台的生产能力 | 20.6 |  | 2 | 半导体及新能源汽车散热件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 一期建筑面积9600平方米，二期、三期新建生产车间、办公用房、研发中心。购置冲床、CNC机、激光焊机等生产及检测设备，形成年产4G、5G通讯基站结构件100万套、新能源汽车结构件600万套、精密五金模具1000套、新能源汽车散热件2000万套、自动化设备200台的生产能力 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽省毅帆机械科技有限公司 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽省毅帆机械科技有限公司 | 汪浩 | 迎江经济开发区管委会 | 黄荣
8004 | 同仁堂外用药垂直管理平台项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 建设中药材生产基地及中医药健康主题生态园 | 20 |  | 5 | 同仁堂外用药垂直管理平台项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 建设中药材生产基地及中医药健康主题生态园 | 已签约 | 主体工程开工建设 | 中国北京同仁堂(集团)有限公司 | 已签约 | 主体工程开工建设 | 中国北京同仁堂(集团)有限公司 | 方向明 | 潜山经济开发区管委会 | 张文胜
8005 | 正威潜阳新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 项目总建筑面积约18万平方米，主要建设生产车间、宿舍楼、办公楼等；配套建设停车场、绿化等 | 20 |  | 6 | 正威潜阳新材料产业园项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 项目总建筑面积约18万平方米，主要建设生产车间、宿舍楼、办公楼等；配套建设停车场、绿化等 | 已备案 | 主体工程开工在建 | 正威集团 | 已备案 | 主体工程开工在建 | 正威集团 | 洪苗 | 潜山市经济开发区管委会 | 张文胜
8006 | 安徽强润新材料有限公司5.5万吨功能性双向拉伸聚脂薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设厂房、办公用房及配套用房等，购置光学用、光伏用、电子电工用等功能性双向拉伸聚酯薄膜生产线2条、分切生产线4条及其他相关辅助设备 | 15 |  | 4 | 安徽强润新材料有限公司5.5万吨功能性双向拉伸聚脂薄膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积6.5万平方米，建设厂房、办公用房及配套用房等，购置光学用、光伏用、电子电工用等功能性双向拉伸聚酯薄膜生产线2条、分切生产线4条及其他相关辅助设备 | 完成项目备案，正在规划设计 | 开工建设 | 安徽强润新材料有限公司 | 完成项目备案，正在规划设计 | 开工建设 | 安徽强润新材料有限公司 | 易秀秀 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8007 | 安徽慧儒新能源新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5万平方米，主要建设生产车间、仓库等；配套建设停车场等公用工程，年产电解铜箔2万吨 | 12 |  | 8 | 安徽慧儒新能源新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5万平方米，主要建设生产车间、仓库等；配套建设停车场等公用工程，年产电解铜箔2万吨 | 已签约，正在开展前期工作 | 一期主体工程开工在建 | 安徽慧儒科技有限公司 | 已签约，正在开展前期工作 | 一期主体工程开工在建 | 安徽慧儒科技有限公司 | 贾旵东 | 潜山市经济开发区管委会 | 张文胜
8008 | 新型生物基弹性短纤维项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建厂房、仓库及附属设施等，购置后牵伸生产线、牵伸联合机等主要生产及检测设备，年产40000吨新型生物基弹性短纤维 | 10.5 |  | 2 | 新型生物基弹性短纤维项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积2.4万平方米，新建厂房、仓库及附属设施等，购置后牵伸生产线、牵伸联合机等主要生产及检测设备，年产40000吨新型生物基弹性短纤维 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽恒腾新材料有限责任公司 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽恒腾新材料有限责任公司 | 曹志豪 | 迎江经开区管委会 | 黄荣
8009 | 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，购置研磨机、混料机等设备，分两期建设，各期产能均为2.5万吨/年，达产后年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料 | 9.2044 |  | 4 | 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积4.8万平方米，购置研磨机、混料机等设备，分两期建设，各期产能均为2.5万吨/年，达产后年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料 | 项目已备案，正在办理能评手续 | 开工建设 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 项目已备案，正在办理能评手续 | 开工建设 | 安徽丰元锂能科技有限公司 | 邓燕 | 安庆经开区招商局 | 刘慧慧
8010 | 安徽华盈材料科技有限公司MIM工艺复合镀膜制品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、办公楼、实验室等；购置生产等设备266台 | 6 |  | 1.5 | 安徽华盈材料科技有限公司MIM工艺复合镀膜制品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积4万平方米，主要建设生产车间、办公楼、实验室等；购置生产等设备266台 | 完成备案、环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽华盈材料科技有限公司 | 完成备案、环评等前期工作 | 开工建设 | 安徽华盈材料科技有限公司 | 方金华 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8011 | 安徽阳正机电科技有限公司电线和电缆生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4万平方米，建设生产厂房等，建成后年产500万米电线电缆 | 5.8 |  | 1.8 | 安徽阳正机电科技有限公司电线和电缆生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4万平方米，建设生产厂房等，建成后年产500万米电线电缆 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 安徽阳正机电科技有限公司 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 安徽阳正机电科技有限公司 | 杨奎 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
8012 | 安徽福康电力科技有限公司特种控制电缆及电力配套物资生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积13.7万平方米，新建标准化厂房等，建设标准化电缆、光纤生产线24条，年产大型特种高压电缆101万千米、中型电缆62万千米和小型电缆20.5万千米 | 5.5 |  | 1 | 安徽福康电力科技有限公司特种控制电缆及电力配套物资生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积13.7万平方米，新建标准化厂房等，建设标准化电缆、光纤生产线24条，年产大型特种高压电缆101万千米、中型电缆62万千米和小型电缆20.5万千米 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽福康电力科技有限公司 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽福康电力科技有限公司 | 贾旵东 | 潜山经济开发区管委会 | 张文胜
8013 | 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 在项目一期基础上，购置DIC等11套产品生产装置，年产1002吨多肽试剂及医药中间体 | 5.45 |  | 0.3 | 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 在项目一期基础上，购置DIC等11套产品生产装置，年产1002吨多肽试剂及医药中间体 | 项目备案，节能审查等 | 开工建设 | 安徽昊帆生物有限公司 | 项目备案，节能审查等 | 开工建设 | 安徽昊帆生物有限公司 | 钱冠文 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8014 | 车用净化无纺产品及医用新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积4.5万平方米，购买一批设备，建设两条医用级无纺布生产线，年生产17000吨无纺布材料 | 5.1 |  | 1 | 车用净化无纺产品及医用新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积4.5万平方米，购买一批设备，建设两条医用级无纺布生产线，年生产17000吨无纺布材料 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆市宜人纸塑包装材料有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆市宜人纸塑包装材料有限公司 | 龙胜 | 安庆经开区招商局 | 叶汪亮
8015 | 安徽省桐润新能源有限公司年产3000万只高端锂离子动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 分两期建设，其中一期租赁厂房1.1万平方米，二期新建厂房，新增生产线；年产高端锂离子动力电池9000万只 | 5 |  | 1 | 安徽省桐润新能源有限公司年产3000万只高端锂离子动力电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 分两期建设，其中一期租赁厂房1.1万平方米，二期新建厂房，新增生产线；年产高端锂离子动力电池9000万只 | 完成厂房租赁 | 一期建成投产 | 安徽省桐润新能源有限公司 | 完成厂房租赁 | 一期建成投产 | 安徽省桐润新能源有限公司 | 毛长青 | 潜山市黄铺镇政府 | 涂国军
8016 | 新能源汽车零部件战略基地建设工程项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总总建筑面积5万平方米期，建设厂房及附属配套设施 | 5 |  | 4 | 新能源汽车零部件战略基地建设工程项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总总建筑面积5万平方米期，建设厂房及附属配套设施 | 项目已备案 | 项目主体建设完成 | 安庆威灵汽车零部件有限公司 | 项目已备案 | 项目主体建设完成 | 安庆威灵汽车零部件有限公司 | 陈金涛 | 安庆经开区招商局 | 王东
8017 | 新能源汽车车载逆变器充电器等配套件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约3万平方米，购置SMT贴片生产线、波峰焊插件生产线、生产检测线、生产组装线、生产老化线等生产、配套设备，年产8万套车载逆变器及光伏逆变电源配套系列产品 | 4.8 |  | 1 | 新能源汽车车载逆变器充电器等配套件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积约3万平方米，购置SMT贴片生产线、波峰焊插件生产线、生产检测线、生产组装线、生产老化线等生产、配套设备，年产8万套车载逆变器及光伏逆变电源配套系列产品 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宜能科技有限公司&#160; | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽宜能科技有限公司&#160; | 刘金龙 | 安庆经开区招商局 | 汪湉
8018 | 年产5万吨电子级玻纤细纱池窑拉丝线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目在现有场地内新改建各类建筑2.87万平方米，购置生产设备500台（套）。年产5万吨电子级玻纤细纱池窑拉丝线 | 3.52 |  | 0.5 | 年产5万吨电子级玻纤细纱池窑拉丝线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目在现有场地内新改建各类建筑2.87万平方米，购置生产设备500台（套）。年产5万吨电子级玻纤细纱池窑拉丝线 | 项目已备案，正在开展规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司 | 项目已备案，正在开展规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司 | 童学功 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8019 | 通信配件、接线端子和汽车端子研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建筑面积3000平方米，新建仓库及附属设施等，建设10条网络通信设备、接线端子和车载网络接口生产线，年产500万套网络连接器、网络配线架以及附件，20亿只接线端子和汽车端子 | 3.2 |  | 1 | 通信配件、接线端子和汽车端子研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 建筑面积3000平方米，新建仓库及附属设施等，建设10条网络通信设备、接线端子和车载网络接口生产线，年产500万套网络连接器、网络配线架以及附件，20亿只接线端子和汽车端子 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽亿思特电子科技有限公司 | 冯帅锋 | 迎江经开区管委会 | 黄荣
8020 | 年产20万吨聚苯乙烯系列树脂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建20万吨聚苯乙烯生产装置、公司办公大楼、实验室、控制室、仓库、储罐区、购置2套生产线，年产15万吨光学级透明聚苯乙烯、5万吨石墨烯改性可发性聚苯乙烯 | 3.2 |  | 0.2 | 年产20万吨聚苯乙烯系列树脂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积3.5万平方米，新建20万吨聚苯乙烯生产装置、公司办公大楼、实验室、控制室、仓库、储罐区、购置2套生产线，年产15万吨光学级透明聚苯乙烯、5万吨石墨烯改性可发性聚苯乙烯 | 项目已备案，完成土地出让 | 主体工程建设 | 安庆聚信新材料科技有限公司 | 项目已备案，完成土地出让 | 主体工程建设 | 安庆聚信新材料科技有限公司 | 贺信 | 安庆高新区招商局 | 刘洁
8021 | 高端生物缓冲剂及配套项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积约6.3万平方米，新建甲醛、多聚甲醛、甲缩醛等生产装置，年产多聚甲醛6万吨、甲缩醛5万吨及3350吨高端生物缓冲剂产品 | 3.0531 |  | 2 | 高端生物缓冲剂及配套项目(一期) | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积约6.3万平方米，新建甲醛、多聚甲醛、甲缩醛等生产装置，年产多聚甲醛6万吨、甲缩醛5万吨及3350吨高端生物缓冲剂产品 | 已完成备案，环评、安评开展中 | 部分主体工程封顶 | 亚科科技（安庆）有限公司 | 已完成备案，环评、安评开展中 | 部分主体工程封顶 | 亚科科技（安庆）有限公司 | 陶俊亮 | 安庆高新区招商局 | 刘洁
8022 | 产50万(套)智能充电桩项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积约2万平方米，购置甜片设备、焊接设备和检测设备24套，建设SMD、THT涂敷线和柱状等车间 | 3 |  | 1 | 产50万(套)智能充电桩项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积约2万平方米，购置甜片设备、焊接设备和检测设备24套，建设SMD、THT涂敷线和柱状等车间 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆挚达智能充电设备有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆挚达智能充电设备有限公司 | 张建美 | 安庆经开区招商局 | 王东
8023 | 安徽普利药业有限公司年产180.05吨制剂辅料及36吨原料药建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 利用已有的车间和公辅设施，购置6条产品生产线，年产216.05吨制剂辅料和原料药 | 2.5 |  | 0.3 | 安徽普利药业有限公司年产180.05吨制剂辅料及36吨原料药建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 利用已有的车间和公辅设施，购置6条产品生产线，年产216.05吨制剂辅料和原料药 | 已完成备案等 | 部分生产线安装完成 | 安徽普利药业有限公司 | 已完成备案等 | 部分生产线安装完成 | 安徽普利药业有限公司 | 刘长春 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8024 | 新一代清洁电器扫拖一体机 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房6100平方米，建设生产车间；购置特性测试机、卷线机，组装机等生产设备；年产1000万台清洁电器扫拖一体机 | 2.4 |  | 0.55 | 新一代清洁电器扫拖一体机 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房6100平方米，建设生产车间；购置特性测试机、卷线机，组装机等生产设备；年产1000万台清洁电器扫拖一体机 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆桐方电器科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆桐方电器科技有限公司 | 王柏伦 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8025 | 年产2175吨有机化学品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建三个有机化学品生产车间、仓库、动力中心、区域化验室及其他辅助设施，购置18条生产线，年产2175吨有机化学品 | 2.3336 |  | 1 | 年产2175吨有机化学品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积16.6万平方米，新建三个有机化学品生产车间、仓库、动力中心、区域化验室及其他辅助设施，购置18条生产线，年产2175吨有机化学品 | 项目备案，安评、环评工作开展 | 车间、仓库等主体工程建设 | 普林斯（安庆）医药科技有限公司 | 项目备案，安评、环评工作开展 | 车间、仓库等主体工程建设 | 普林斯（安庆）医药科技有限公司 | 王陆生 | 安庆高新区管委会 | 李洪源
8026 | 年产二万吨精细化学品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建综合楼，控制室，公用工程车间，甲类、丙类生产车间等及其他配套附属设施，年产20000吨精细化学产品 | 2.2873 |  | 0.3 | 年产二万吨精细化学品项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积1.66万平方米，新建综合楼，控制室，公用工程车间，甲类、丙类生产车间等及其他配套附属设施，年产20000吨精细化学产品 | 项目备案、用地预审与选址意见完成 | 项目开工建设 | 安徽协合新材料有限公司 | 项目备案、用地预审与选址意见完成 | 项目开工建设 | 安徽协合新材料有限公司 | 王凡 | 安庆高新区招商局 | 刘洁
8027 | 年产30000吨高效节能纳米润滑新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设生产车间、厂房及附房，办公用房、科研中心，贮罐区及库房仓储物流中心等设施 | 2.2 |  | 0.6 | 年产30000吨高效节能纳米润滑新材料项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设生产车间、厂房及附房，办公用房、科研中心，贮罐区及库房仓储物流中心等设施 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽德莱美科技有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽德莱美科技有限公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 方夏
8028 | 年产8.45吨创新原料药系列产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积约4.09万平方米，建设生产车间、动力中心、仓储系统、三废处理系统及厂前区等，年产8.45吨创新原料药系列产品 | 2.1613 |  | 1 | 年产8.45吨创新原料药系列产品建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积约4.09万平方米，建设生产车间、动力中心、仓储系统、三废处理系统及厂前区等，年产8.45吨创新原料药系列产品 | 已完成备案，安评、环评 | 部分主体工程建设 | 欣凯（安庆）制药有限公司 | 已完成备案，安评、环评 | 部分主体工程建设 | 欣凯（安庆）制药有限公司 | 李根 | 安庆高新区管委会 | 李洪源
8029 | 高品质金刚石触媒材料及特种工具制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积约3000平方米，购置金刚石超硬材料研发制备设备等主要生产及检测设备31台，年生产1200吨金刚石触媒材料 | 2 |  | 0.4 | 高品质金刚石触媒材料及特种工具制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积约3000平方米，购置金刚石超硬材料研发制备设备等主要生产及检测设备31台，年生产1200吨金刚石触媒材料 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆同心力科技发展有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆同心力科技发展有限公司 | 孙爱宝 | 安庆经开区招商局 | 官根苗
8030 | 5G通讯终端零部件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积2万平方米，购进PMMA切割机、PC裁切机、激光切割机、CNC自动切割机、注塑机等设备，建设新型显示用玻璃基板、新型塑胶保护面板生产线，年产100万片新型显示用玻璃基板、新型塑胶保护面板 | 2 |  | 0.5 | 5G通讯终端零部件项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积2万平方米，购进PMMA切割机、PC裁切机、激光切割机、CNC自动切割机、注塑机等设备，建设新型显示用玻璃基板、新型塑胶保护面板生产线，年产100万片新型显示用玻璃基板、新型塑胶保护面板 | 项目已备案 | 项目主体建设 | 仲辰智能(安徽)科技有限公司 | 项目已备案 | 项目主体建设 | 仲辰智能(安徽)科技有限公司 | 宗大平 | 安庆经开区招商局 | 王东
8031 | 岳西县跃好生物制剂及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积4.6万平方米。建设生物制剂生产车间面积、原料仓库、技术研发及附属用房，购置相关生物提取生产设备120台套 | 2 |  | 0.3 | 岳西县跃好生物制剂及研发中心项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积4.6万平方米。建设生物制剂生产车间面积、原料仓库、技术研发及附属用房，购置相关生物提取生产设备120台套 | 正在项目立项 | 完成部分厂房建设 | 安徽跃好生物科技有限公司 | 正在项目立项 | 完成部分厂房建设 | 安徽跃好生物科技有限公司 | 程兴隆 | 岳西经济开发区管委会 | 施跃平
8032 | 年产2万吨助剂和2万吨烷基葡萄糖多苷建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积25184平方米，新建生产装置区、变配电所和产品罐区等组成以及配套的公辅设施，年产2万吨助剂和两套年产1万吨的烷基糖苷 | 1.78 |  | 1 | 年产2万吨助剂和2万吨烷基葡萄糖多苷建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积25184平方米，新建生产装置区、变配电所和产品罐区等组成以及配套的公辅设施，年产2万吨助剂和两套年产1万吨的烷基糖苷 | 项目备案 | 开工建设 | 安庆绿博仕新材料有限公司 | 项目备案 | 开工建设 | 安庆绿博仕新材料有限公司 | 方御 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8033 | 搬迁升级改造6600t/a钼钨产品及6000t/a无卤阻燃剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积2.92万平方米，新建生产厂房、综合楼、仓库等主体工程，购置3条生产线，年产6600钼钨产品及6000无卤阻燃剂 | 1.6959 |  | 1 | 搬迁升级改造6600t/a钼钨产品及6000t/a无卤阻燃剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积2.92万平方米，新建生产厂房、综合楼、仓库等主体工程，购置3条生产线，年产6600钼钨产品及6000无卤阻燃剂 | 项目备案完成 | 仓库、车间等主体工程建设 | 安庆市月铜钼业有限公司 | 项目备案完成 | 仓库、车间等主体工程建设 | 安庆市月铜钼业有限公司 | 徐生运 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8034 | 联环药业(安庆)有限公司原料药及制剂生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积9593.2平方米，新建原料药合成车间、原料药精干包车间、制剂车间及其他公辅设施，购置12条生产线，年产61吨中间体及2250万支制剂 | 1.5267 |  | 1 | 联环药业(安庆)有限公司原料药及制剂生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积9593.2平方米，新建原料药合成车间、原料药精干包车间、制剂车间及其他公辅设施，购置12条生产线，年产61吨中间体及2250万支制剂 | 项目完成备案，安评、环评等工作开展 | 车间、仓库等主体工程建设 | 联环药业（安庆）有限公司 | 项目完成备案，安评、环评等工作开展 | 车间、仓库等主体工程建设 | 联环药业（安庆）有限公司 | 王陆生 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8035 | 年产950万件环保医药包装项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 购置设备若干台，年产950万件环保医药包装 | 1.5 |  | 0.1 | 年产950万件环保医药包装项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 购置设备若干台，年产950万件环保医药包装 | 已签署投资协议，其他手续办理 | 开工建设 | 安徽香饽饽新材料科技有限公司 | 已签署投资协议，其他手续办理 | 开工建设 | 安徽香饽饽新材料科技有限公司 | 李韦 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8036 | 年产110kwh梯次电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积3000平方米，购置电芯充放设备、模组充放设备等，年产100MWH退役锂电电池的梯次利用和10MWH高级锂电电源产品 | 1.5 |  | 0.4 | 年产110kwh梯次电池项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 厂房面积3000平方米，购置电芯充放设备、模组充放设备等，年产100MWH退役锂电电池的梯次利用和10MWH高级锂电电源产品 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽易科新能源科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽易科新能源科技有限公司 | 潘江 | 安庆经开区招商局 | 王东
8037 | 安徽翰视激光科技有限公司新型激光大屏显示生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房并装修改造，购置激光大屏生产线10条及其他相关设备 | 1.5 |  | 0.9 | 安徽翰视激光科技有限公司新型激光大屏显示生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房并装修改造，购置激光大屏生产线10条及其他相关设备 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽翰视激光科技有限公司 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽翰视激光科技有限公司 | 任治辉 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8038 | 年产1600万件环保流延膜项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 购置设备若干台，年产1600万件环保流延膜 | 1.5 |  | 0.3 | 年产1600万件环保流延膜项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 购置设备若干台，年产1600万件环保流延膜 | 项目前期手续办理 | 开工建设 | 安徽文德新材料有限公司 | 项目前期手续办理 | 开工建设 | 安徽文德新材料有限公司 | 李韦 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8039 | 电子线束及SMT贴片加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.98万平方米，新建厂房、仓库、办公生活用房及其他附属工程 | 1.5 |  | 0.75 | 电子线束及SMT贴片加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.98万平方米，新建厂房、仓库、办公生活用房及其他附属工程 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽省鑫恒泰电子科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽省鑫恒泰电子科技有限公司 | 丁佰平 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8040 | 智能化金属制品及智能化家具生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 建筑面积约5万平方米，新建厂房、生产线、办公生活用房、仓库及其他附属工程等 | 1.26 |  | 0.5 | 智能化金属制品及智能化家具生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 建筑面积约5万平方米，新建厂房、生产线、办公生活用房、仓库及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鑫鸿源金属科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鑫鸿源金属科技有限公司 | 赵颖超 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8041 | 年产1000台精密设备及数控机床项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置设备若干台套。年产1000台精密设备及数控机床 | 1.2 |  | 0.4 | 年产1000台精密设备及数控机床项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.2万平方米，购置设备若干台套。年产1000台精密设备及数控机床 | 项目已签约、备案，土地征地中 | 主体工程开工建设 | 安徽康德智能装备有限公司 | 项目已签约、备案，土地征地中 | 主体工程开工建设 | 安徽康德智能装备有限公司 | 何志 | 桐城市科经局 | 王奎
8042 | 年产500台(套)高速吹膜机生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.5084万平方米，购置数控车床等设备。年产500台（套）高速吹膜机 | 1.2 |  | 0.5 | 年产500台(套)高速吹膜机生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.5084万平方米，购置数控车床等设备。年产500台（套）高速吹膜机 | 项目备案手续已办理、正在完善规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 汉王塑胶机械（安徽）有限公司 | 项目备案手续已办理、正在完善规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 汉王塑胶机械（安徽）有限公司 | 费国平 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8043 | 4万吨/年硅涂料添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积3760.8平方米，建设包括综合楼，生产车间，仓库，门房、罐区、环保装置区等设施 | 1.2 |  | 0.5 | 4万吨/年硅涂料添加剂项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 总建筑面积3760.8平方米，建设包括综合楼，生产车间，仓库，门房、罐区、环保装置区等设施 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安庆远航化工有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 安庆远航化工有限公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 方夏
8044 | 安徽德帆运动科技有限公司高性能复合膜及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、辅助用房及电气系统、给排水等配套设施，购置CNC精雕机，仿形机等设备156台 | 1.2 |  | 0.96 | 安徽德帆运动科技有限公司高性能复合膜及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约2万平方米，建设厂房、辅助用房及电气系统、给排水等配套设施，购置CNC精雕机，仿形机等设备156台 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽德帆运动科技有限公司 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽德帆运动科技有限公司 | 周敦福 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8045 | 高端保护膜及遮光胶项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 租赁厂房，新建5条洁净生产线。年产4000万平方高净化保护膜及遮光胶 | 1.2 |  | 0.55 | 高端保护膜及遮光胶项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 租赁厂房，新建5条洁净生产线。年产4000万平方高净化保护膜及遮光胶 | 备案手续已办理，正在完善其他工作 | 开工建设 | 安徽省六麦新材料科技有限公司 | 备案手续已办理，正在完善其他工作 | 开工建设 | 安徽省六麦新材料科技有限公司 | 崔李华 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8046 | 年产100万张覆铜板生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.25万平方米，新建厂房、仓库、配套用房及其它附属设施工程等 | 1.2 |  | 0.3 | 年产100万张覆铜板生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积1.25万平方米，新建厂房、仓库、配套用房及其它附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鸿宇新材料有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鸿宇新材料有限公司 | 苏晓渭 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8047 | 年产5000吨纳米氧化锌、5000吨水性树脂建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 建筑面积5400平方米，建设氧化锌生产车间和水性树脂生产车间，管理用房、仓库、三废处理等环保设施及安全设施、食堂及其他附属用房 | 1.2 |  | 0.5 | 年产5000吨纳米氧化锌、5000吨水性树脂建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆大观区 | 建筑面积5400平方米，建设氧化锌生产车间和水性树脂生产车间，管理用房、仓库、三废处理等环保设施及安全设施、食堂及其他附属用房 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽白莲环保科技有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽白莲环保科技有限公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 方夏
8048 | 安徽海康药业有限责任公司高端原料药及新型可重复使用口罩研产建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积17.6万平方米，新建车间、综合仓库等主体、购置产品生产线，年产122.9吨原料药及中间体产品、2000万只新型可重复使用口罩线等产品 | 1.15 |  | 0.7 | 安徽海康药业有限责任公司高端原料药及新型可重复使用口罩研产建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 总建筑面积17.6万平方米，新建车间、综合仓库等主体、购置产品生产线，年产122.9吨原料药及中间体产品、2000万只新型可重复使用口罩线等产品 | 项目备案、规划 | 开工建设 | 安徽海康药业有限责任公司 | 项目备案、规划 | 开工建设 | 安徽海康药业有限责任公司 | 张小顺 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8049 | 年产3500吨MGDM、120吨HAA、20吨HPDCFA及10吨MAPM项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 依托原车间及公辅设施，购置4套产品生产线，年产3500吨MGDM、120吨HAA、20吨HPDCFA及10吨MAPM产品 | 1.1256 |  | 0.6 | 年产3500吨MGDM、120吨HAA、20吨HPDCFA及10吨MAPM项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 依托原车间及公辅设施，购置4套产品生产线，年产3500吨MGDM、120吨HAA、20吨HPDCFA及10吨MAPM产品 | 项目备案已完成 | 设备采购安装 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 项目备案已完成 | 设备采购安装 | 艾坚蒙（安庆）科技发展有限公司 | 刘向东 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8050 | 太湖聚智新材料科技有限公司年产700吨高端柔性线路板用聚酰亚胺薄膜项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁开发区新区标准化厂房，购置聚酰亚胺薄膜生产线5条及冷凝回收设备等相关配套设备 | 1.1 |  | 0.8 | 太湖聚智新材料科技有限公司年产700吨高端柔性线路板用聚酰亚胺薄膜项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁开发区新区标准化厂房，购置聚酰亚胺薄膜生产线5条及冷凝回收设备等相关配套设备 | 已完成备案等前期工作 | 部分完工 | 太湖聚智新材料科技有限公司 | 已完成备案等前期工作 | 部分完工 | 太湖聚智新材料科技有限公司 | 杨法良 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8051 | 安徽普利药业有限公司年产19吨碘海醇和43吨碘克沙醇建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 在厂区现有API03车间和API04车间新建一套碘制剂生产线，年产19吨碘海醇和43吨碘克沙醇 | 1.1 |  | 0.2 | 安徽普利药业有限公司年产19吨碘海醇和43吨碘克沙醇建设项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 在厂区现有API03车间和API04车间新建一套碘制剂生产线，年产19吨碘海醇和43吨碘克沙醇 | 完成项目备案 | 项目开工建设 | 安徽普利药业有限公司 | 完成项目备案 | 项目开工建设 | 安徽普利药业有限公司 | 刘长春 | 安庆高新区招商局 | 刘洁
8052 | 年产800万米铁路信号电线电缆项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 新建及改造车间基础设施1.24万平方米；购置设备87台套，年产800万米铁路信号电线电缆 | 1.1 |  | 0.7 | 年产800万米铁路信号电线电缆项目 | 战略性新兴产业 | 安庆桐城市 | 新建及改造车间基础设施1.24万平方米；购置设备87台套，年产800万米铁路信号电线电缆 | 项目备案手续已办理 | 开工建设 | 安徽顺驰电缆股份有限公司 | 项目备案手续已办理 | 开工建设 | 安徽顺驰电缆股份有限公司 | 徐如生 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8053 | 水利工程新型防浪构件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为8500平方米，新建仓库、车间、研发中心、办公用房及其他附属设施工程等 | 1.1 |  | 0.7 | 水利工程新型防浪构件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为8500平方米，新建仓库、车间、研发中心、办公用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市凯祺科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市凯祺科技有限公司 | 陈国威 | 怀宁县月山镇政府 | 丁希红
8054 | 安徽战浪科技有限公司高性能复合真空膜及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积2万平方米，建设标准厂房、办公楼及电气系统、给水等等配套设施。购置大型CNC成型机、切片机等140台 | 1.1 |  | 0.8 | 安徽战浪科技有限公司高性能复合真空膜及深加工项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积2万平方米，建设标准厂房、办公楼及电气系统、给水等等配套设施。购置大型CNC成型机、切片机等140台 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽战浪科技有限公司 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽战浪科技有限公司 | 曹永祥 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8055 | 安徽晖达通新材料科技有限公司功能膜材料(工业包装膜)生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼及辅助用房，购置功能膜生产线6条，印刷生产线2条 | 1.08 |  | 0.8 | 安徽晖达通新材料科技有限公司功能膜材料(工业包装膜)生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积2万平方米，建设厂房、办公楼及辅助用房，购置功能膜生产线6条，印刷生产线2条 | 已完成前期工作 | 开工建设 | 安徽晖达通新材料科技有限公司 | 已完成前期工作 | 开工建设 | 安徽晖达通新材料科技有限公司 | 刘朝晖 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8056 | 鑫皓汽车排气及结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为6500平方米，新建厂房、车间、办公用房及其他附属设施工程等 | 1.08 |  | 0.2 | 鑫皓汽车排气及结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为6500平方米，新建厂房、车间、办公用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鑫皓汽配有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽鑫皓汽配有限公司 | 毛科杰 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8057 | 银鼎汽车排气及结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为6500平方米，新建厂房、车间、办公用房及其他附属设施工程等 | 1.05 |  | 0.2 | 银鼎汽车排气及结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为6500平方米，新建厂房、车间、办公用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽银鼎汽车科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽银鼎汽车科技有限公司 | 崔科松 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8058 | 安徽普利药业有限公司年产2.6吨钆布醇、年产150吨氢氧化镁(合成)和年产18吨碘帕醇项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 利用原有车间，改建钆布醇产品生产装置，碘帕醇产品生产装置及氢氧化镁产品生产装置等，年产2.6吨钆布醇、年产150吨氢氧化镁和年产18吨碘帕醇 | 1.05 |  | 0.5 | 安徽普利药业有限公司年产2.6吨钆布醇、年产150吨氢氧化镁(合成)和年产18吨碘帕醇项目 | 战略性新兴产业 | 安庆高新区 | 利用原有车间，改建钆布醇产品生产装置，碘帕醇产品生产装置及氢氧化镁产品生产装置等，年产2.6吨钆布醇、年产150吨氢氧化镁和年产18吨碘帕醇 | 已完成备案、安评等 | 部分生产装置安装完成 | 安徽普利药业有限公司 | 已完成备案、安评等 | 部分生产装置安装完成 | 安徽普利药业有限公司 | 刘长春 | 安庆高新区经发局 | 李洪源
8059 | 安徽青鹏光电科技有限公司年产700000台医用热像仪生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、仓库等，配套门卫室等公用工程，年产70万台医用热像仪 | 1.02 |  | 0.5 | 安徽青鹏光电科技有限公司年产700000台医用热像仪生产制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、仓库等，配套门卫室等公用工程，年产70万台医用热像仪 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽青鹏光电科技有限公司 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽青鹏光电科技有限公司 | 贾旵东 | 潜山经济开发区管委会 | 张文胜
8060 | T15C车型生产线技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 对覆盖件模具、主线部分工位、分装夹具、涂装设备、机器人、总装生产线适应性等现有T15c车型生产线的设备、辅助设施及生产工艺条件进行技术改造 | 1.01 |  | 0.82 | T15C车型生产线技术改造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 对覆盖件模具、主线部分工位、分装夹具、涂装设备、机器人、总装生产线适应性等现有T15c车型生产线的设备、辅助设施及生产工艺条件进行技术改造 | 项目已备案 | 开工建设 | 振宜汽车有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 振宜汽车有限公司 | 杜勇 | 安庆新能源投资发展有限公司 | 王楚
8061 | 岳西县天机翼无人机整机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 项目租赁标准化厂房4900平方米，进行升级改造，购置无人机及配件生产、检测等设备设施197台套，配套建设供电、给排水等相关附属设施 | 1 |  | 0.5 | 岳西县天机翼无人机整机及配件生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 项目租赁标准化厂房4900平方米，进行升级改造，购置无人机及配件生产、检测等设备设施197台套，配套建设供电、给排水等相关附属设施 | 完成项目立项，厂房租赁 | 完成厂房装修及设备进场 | 安徽天机翼无人机科技有限公司 | 完成项目立项，厂房租赁 | 完成厂房装修及设备进场 | 安徽天机翼无人机科技有限公司 | 刘剑 | 岳西经济开发区管委会 | 施跃平
8062 | 安徽屾远材料技术有限公司光学胶带、功能膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁标准化厂房，建设光学功能膜、功能胶带生产线4条，医疗特种胶带生产线1条 | 1 |  | 0.4 | 安徽屾远材料技术有限公司光学胶带、功能膜生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁标准化厂房，建设光学功能膜、功能胶带生产线4条，医疗特种胶带生产线1条 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽屾远材料技术有限公司 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽屾远材料技术有限公司 | 邹晶晶 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8063 | 高端数控机床精密零部件加工生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总面积8500平方米，新建厂房、综合办公楼及附属配套设施。购置数控机床、加工中心等生产加工设备40余套，建成后年产48000套马达传动轴、刀套定位座、刀爪杆及12000套主轴本体、芯轴 | 1 |  | 0.1 | 高端数控机床精密零部件加工生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总面积8500平方米，新建厂房、综合办公楼及附属配套设施。购置数控机床、加工中心等生产加工设备40余套，建成后年产48000套马达传动轴、刀套定位座、刀爪杆及12000套主轴本体、芯轴 | 项目备案 | 开工建设 | 安庆市庆达模具制造有限公司 | 项目备案 | 开工建设 | 安庆市庆达模具制造有限公司 | 张承晨 | 安庆经开区招商局 | 汪湉
8064 | 汽车零部件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积3000平方米，建设新能源汽车零部件研发制造生产线，购置数控加工设备、机器人焊接工作站、全自动三坐标检测等生产及检测设施设备，年产10万套焊接分总成汽车零部件产品 | 1 |  | 0.55 | 汽车零部件研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积3000平方米，建设新能源汽车零部件研发制造生产线，购置数控加工设备、机器人焊接工作站、全自动三坐标检测等生产及检测设施设备，年产10万套焊接分总成汽车零部件产品 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽瑞隼智能科技有限公司 | 已完成项目立项 | 开工建设 | 安徽瑞隼智能科技有限公司 | 汤涛 | 迎江经开区管委会 | 黄荣
8065 | 岳西县翔宇无人机整机和搭载光学设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 项目租赁标准化厂房5000平方米，进行升级改造，购置无人机制造及研发等设备160台套，配套建设供电、给排水等相关附属设施 | 1 |  | 0.1 | 岳西县翔宇无人机整机和搭载光学设备研发制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆岳西县 | 项目租赁标准化厂房5000平方米，进行升级改造，购置无人机制造及研发等设备160台套，配套建设供电、给排水等相关附属设施 | 完成项目备案，厂房租赁 | 完成厂房装修及设备进场,项目投产 | 安徽中科翔宇创新科技有限公司 | 完成项目备案，厂房租赁 | 完成厂房装修及设备进场,项目投产 | 安徽中科翔宇创新科技有限公司 | 江厚翔 | 岳西县发改委 | 舒寒冰
8066 | 全自动数控包装机械制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 项目租用厂房面积2800平方米，建设厂房和辅助用房装修改造及其他附属设施工程等 | 1 |  | 0.5 | 全自动数控包装机械制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆怀宁县 | 项目租用厂房面积2800平方米，建设厂房和辅助用房装修改造及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 恩七特包装机械(安徽)有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 恩七特包装机械(安徽)有限公司 | 白昌福 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8067 | 太湖方舟新材料科技有限公司F-46聚酰亚胺复合薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 新建F-46聚酰亚胺复合薄膜生产线12条 | 1 |  | 0.6 | 太湖方舟新材料科技有限公司F-46聚酰亚胺复合薄膜生产线项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 新建F-46聚酰亚胺复合薄膜生产线12条 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 太湖方舟新材料科技有限公司 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工投产 | 太湖方舟新材料科技有限公司 | 宋丽英 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8068 | 新能源汽车零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房5000平方米，建设新能源汽车零配件制造生产线；年产新能源汽车发动机铜导管500万只、锂电池末端300万只 | 1 |  | 0.25 | 新能源汽车零部件制造项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房5000平方米，建设新能源汽车零配件制造生产线；年产新能源汽车发动机铜导管500万只、锂电池末端300万只 | 备案已完成 | 完成厂房装修、购置设备 | 安徽省世昌智能装备科技有限公司 | 备案已完成 | 完成厂房装修、购置设备 | 安徽省世昌智能装备科技有限公司 | 余海 | 宜秀区大桥街道办事处 | 李凯
8069 | 安徽赛迈特光电股份有限公司量子点新型液晶模组生产与研发项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房，建设工业设计中心、实验室、老化验证中心、MiniLED研究室各1个，建设量子点新型液晶模组生产线4条，购置其他相关配套辅助设备 | 1 |  | 0.65 | 安徽赛迈特光电股份有限公司量子点新型液晶模组生产与研发项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房，建设工业设计中心、实验室、老化验证中心、MiniLED研究室各1个，建设量子点新型液晶模组生产线4条，购置其他相关配套辅助设备 | 完成备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽赛迈特光电股份有限公司 | 完成备案等前期工作 | 竣工投产 | 安徽赛迈特光电股份有限公司 | 李敏 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8070 | 安徽景顺电子科技有限公司电子元器件胶粘制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房，建设保护膜、电子保护膜、Tray盘等生产线，购置各类生产设备80台 | 1 |  | 0.5 | 安徽景顺电子科技有限公司电子元器件胶粘制品生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房，建设保护膜、电子保护膜、Tray盘等生产线，购置各类生产设备80台 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽景顺电子科技有限公司 | 完成项目备案 | 开工建设 | 安徽景顺电子科技有限公司 | 吴文景 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8071 | 高低压开关柜研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，购进剪、折、冲等生产设备，建设高低压开关柜、计量表箱、分支箱等生产线 | 1 |  | 0.4 | 高低压开关柜研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 安庆经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，购进剪、折、冲等生产设备，建设高低压开关柜、计量表箱、分支箱等生产线 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆横江集团有限责任公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆横江集团有限责任公司 | 章璟 | 安庆经开区管委会 | 汪建宁
8072 | 绿色智能化家居工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约27万平方米，建设洗护工厂分析检测设备等共约320多套，年产家用洗涤剂、家居护理品及人体清洁与护肤品等共60万吨 | 30 |  | 3.5 | 绿色智能化家居工厂建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约27万平方米，建设洗护工厂分析检测设备等共约320多套，年产家用洗涤剂、家居护理品及人体清洁与护肤品等共60万吨 | 项目已备案，正在进行用地报批 | 开工建设 | 天天皇宇（安庆）科技发展有限公司 | 项目已备案，正在进行用地报批 | 开工建设 | 天天皇宇（安庆）科技发展有限公司 | 韩立君 | 安庆经开区招商局 | 苏磊
8073 | 江苏如皋市招财牛车业有限公司环卫车生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10万平方米，建设生产厂房等，建成后年产20万台（套）环卫清扫车、垃圾转运车、电动三轮车 | 12 |  | 2 | 江苏如皋市招财牛车业有限公司环卫车生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积10万平方米，建设生产厂房等，建成后年产20万台（套）环卫清扫车、垃圾转运车、电动三轮车 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 江苏如皋市招财牛车业有限公司 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 江苏如皋市招财牛车业有限公司 | 朱劲松 | 潜山市招商中心 | 徐海洋
8074 | 安徽喜翔食品科技有限公司油坝乡禽肉食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积5.09万平方米，建设生产车间、仓库、冷链物流设施等，购置相关生产设备，年屠宰3650万只生禽 | 7 |  | 1 | 安徽喜翔食品科技有限公司油坝乡禽肉食品加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建设面积5.09万平方米，建设生产车间、仓库、冷链物流设施等，购置相关生产设备，年屠宰3650万只生禽 | 正在开展前期工作 | 主体工程开工 | 潜山市油坝乡油坝村经济合作社 | 正在开展前期工作 | 主体工程开工 | 潜山市油坝乡油坝村经济合作社 | 王颖 | 油坝乡政府 | 熊百林
8075 | 长三角绿色农业产业园市政基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 新建市政道路农创大道、观城路、观全路、安宁路及观文路总长约7.9km；水系治理南埂大沟、交通大沟总长约3.05km；道路、桥涵、雨污水管网及相关市政基础设施 | 6.6694 |  | 1 | 长三角绿色农业产业园市政基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 新建市政道路农创大道、观城路、观全路、安宁路及观文路总长约7.9km；水系治理南埂大沟、交通大沟总长约3.05km；道路、桥涵、雨污水管网及相关市政基础设施 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆观澜环保产业发展有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆观澜环保产业发展有限公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 方夏
8076 | 高端化妆品护肤生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建高端化妆品护肤品包装及灌装生产线及厂房、综合楼等配套设施，年产各类高档化妆品包装产品2亿件 | 5.5 |  | 2 | 高端化妆品护肤生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建高端化妆品护肤品包装及灌装生产线及厂房、综合楼等配套设施，年产各类高档化妆品包装产品2亿件 | 项目已备案，土地已落实 | 厂房及配套设施建设 | 宣臻创新科技（安徽）有限公司 | 项目已备案，土地已落实 | 厂房及配套设施建设 | 宣臻创新科技（安徽）有限公司 | 陈文俊 | 望江县科经局 | 刘赟
8077 | 年产10000吨食品、医药软包材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积2.75万平方米，购置五层共挤吹膜机、髙速印刷机、无溶剂复合机等先进生产及检验检测设备，共计100台（套），形成年产10000吨食品、医药软包装生产线5条 | 5.5 |  | 1.5 | 年产10000吨食品、医药软包材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积2.75万平方米，购置五层共挤吹膜机、髙速印刷机、无溶剂复合机等先进生产及检验检测设备，共计100台（套），形成年产10000吨食品、医药软包装生产线5条 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽华绚新材料科技有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽华绚新材料科技有限公司 | 许方钱 | 安庆经开区招商局 | 余小明
8078 | 年产4.7亿只汽车工程弹簧及新能源零部件 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建设厂房约4.52万平方米，新增产品主要应用于面向无人驾驶线控制动系统、新能源驱动系统以及燃料电池应用类弹簧 | 5 |  | 2 | 年产4.7亿只汽车工程弹簧及新能源零部件 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 建设厂房约4.52万平方米，新增产品主要应用于面向无人驾驶线控制动系统、新能源驱动系统以及燃料电池应用类弹簧 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆谢德尔汽车零部件有限公司 | 林生 | 安庆经开区招商局 | 王慧
8079 | 安徽中桥建设集团有限公司年产150万套出口运动服装系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.46万平方米，建设车间、仓库、综合楼等，购置纺织类机械设备，年产出口运动服装系列产品150万套 | 5 |  | 1 | 安徽中桥建设集团有限公司年产150万套出口运动服装系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.46万平方米，建设车间、仓库、综合楼等，购置纺织类机械设备，年产出口运动服装系列产品150万套 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 供地完成，即将开工 | 主体工程开工建设 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 许庆波 | 潜山经济开发区管委会 | 张文胜
8080 | 年产50万套汽车内外饰件项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总面积3.5万平方米，建设汽车保险杠、门板、仪表台等内外饰件生产线，年产50万套(件)汽车内外饰件 | 5 |  | 1 | 年产50万套汽车内外饰件项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总面积3.5万平方米，建设汽车保险杠、门板、仪表台等内外饰件生产线，年产50万套(件)汽车内外饰件 | 项目备案 | 项目主体建设 | 安徽圣宜汽车部件有限公司 | 项目备案 | 项目主体建设 | 安徽圣宜汽车部件有限公司 | 姚鼎 | 安庆经开区招商局 | 王东
8081 | 保温节能低碳环保装饰新材生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建设面积约6.6万平方米，新建厂房、保温节能装饰材料生产线及配套设施，年产18万平方节能保温一体板 | 5 |  | 1.5 | 保温节能低碳环保装饰新材生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建设面积约6.6万平方米，新建厂房、保温节能装饰材料生产线及配套设施，年产18万平方节能保温一体板 | 项目已备案 | 生产线建设 | 安徽中圳科创新材料科技有限公司 | 项目已备案 | 生产线建设 | 安徽中圳科创新材料科技有限公司 | 林鹏程 | 望江县科经局 | 刘赟
8082 | 年产5万吨全生物可降解改性原料粒子及制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为10万平方米，新建生产车间、仓库、配套用房及其它附属工程等 | 5 |  | 1.5 | 年产5万吨全生物可降解改性原料粒子及制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为10万平方米，新建生产车间、仓库、配套用房及其它附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽中成华道可降解材料技术有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽中成华道可降解材料技术有限公司 | 艾蓉 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8083 | 年产18000吨特种纸迁建项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 新建5条生产线、厂房4栋及相关附属设施等 | 5 |  | 0.6 | 年产18000吨特种纸迁建项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 新建5条生产线、厂房4栋及相关附属设施等 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 万邦特种材料股份有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 万邦特种材料股份有限公司 | 汤新根 | 怀宁经开区招商局 | 黄一林
8084 | 岳西县智能高端家居制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设智能化厂房、综合办公楼及展厅、技术研发等用房；购置相关智能设备 | 5 |  | 1 | 岳西县智能高端家居制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约6.5万平方米，建设智能化厂房、综合办公楼及展厅、技术研发等用房；购置相关智能设备 | 已备案 | 完成一期生产厂房建设及设备安装 | 中岳建设科技有限公司 | 已备案 | 完成一期生产厂房建设及设备安装 | 中岳建设科技有限公司 | 汪学林 | 岳西经济开发区管委会 | 施跃平
8085 | 泰亚厂房及鞋底生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建筑面积6.725万平方米，建设厂房及鞋底生产线项目，年产运动鞋鞋底约500万双 | 3.8 |  | 0.35 | 泰亚厂房及鞋底生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 建筑面积6.725万平方米，建设厂房及鞋底生产线项目，年产运动鞋鞋底约500万双 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市泰亚鞋业有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市泰亚鞋业有限公司 | 王烁 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8086 | 怀宁县磁电产业园建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积14.02万平方米，新建厂房、科研楼、配套用房及其他附属设施工程等 | 3.5 |  | 1 | 怀宁县磁电产业园建设项目(二期) | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积14.02万平方米，新建厂房、科研楼、配套用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽振宁磁电产业园有限公司 | 杨生 | 怀宁县国有资产经营有限公司 | 汪世东
8087 | 空压机及柴油机配件自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房6000平方米，建设生产车间、自动化生产线3条；购置设备；年产各类配件15万件 | 3.25 |  | 0.35 | 空压机及柴油机配件自动化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房6000平方米，建设生产车间、自动化生产线3条；购置设备；年产各类配件15万件 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市思成智能装备制造有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市思成智能装备制造有限公司 | 王柏伦 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8088 | 汽车零部件及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为5.2万平方米，新建厂房、车间及其他附属工程等 | 3.0796 |  | 1 | 汽车零部件及配件生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为5.2万平方米，新建厂房、车间及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽思明汽车科技有限公司 | 毛松杰 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8089 | 智能照明、音响等电子产品研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房、配套设施及其他附属工程等 | 3 |  | 1 | 智能照明、音响等电子产品研发生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房、配套设施及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽博浪科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽博浪科技有限公司 | 汤娟娟 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8090 | 年产10万吨生物基全降解原料及2万吨全降解产品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 新建生产厂房及配套用房4.9万平方米，新增生产线75条，年产10万吨生物基全降解原料及2万吨全降解产品 | 2.8 |  | 1.1 | 年产10万吨生物基全降解原料及2万吨全降解产品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 新建生产厂房及配套用房4.9万平方米，新增生产线75条，年产10万吨生物基全降解原料及2万吨全降解产品 | 备案手续已办理，规划、环评、施工许可正在办理 | 开工建设 | 桐城市新奥实业有限公司 | 备案手续已办理，规划、环评、施工许可正在办理 | 开工建设 | 桐城市新奥实业有限公司 | 王新民 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8091 | 桐城市范岗绿色装饰新材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约9.2万平方米，建成范岗镇花园式新材料产业园 | 2.7 |  | 1 | 桐城市范岗绿色装饰新材料产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积约9.2万平方米，建成范岗镇花园式新材料产业园 | 项目备案、环评等手续办理中 | 开工建设 | 桐城范岗刷都产业小镇有限公司 | 项目备案、环评等手续办理中 | 开工建设 | 桐城范岗刷都产业小镇有限公司 | 邱云幸 | 桐城市科经局 | 王奎
8092 | 新型绿色建材产业化生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 主要建设生产车间、中心料仓、办公楼、食堂、污水处理站和室外堆场等2.3万平方米 | 2.56 |  | 0.5 | 新型绿色建材产业化生产基地项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 主要建设生产车间、中心料仓、办公楼、食堂、污水处理站和室外堆场等2.3万平方米 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市鑫垚建材有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市鑫垚建材有限公司 | 陈启兵 | 大观区十里铺乡 | 刘纯强
8093 | 年产50万只金属包装桶及100万只塑料包装桶生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建自动吹塑机生产线及厂房等配套设施，年产50万只金属包装桶及100万只塑料包装桶 | 2.46 |  | 0.7 | 年产50万只金属包装桶及100万只塑料包装桶生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建自动吹塑机生产线及厂房等配套设施，年产50万只金属包装桶及100万只塑料包装桶 | 项目已备案 | 厂房及配套设施建设 | 安徽中捷新材料科技有限公司 | 项目已备案 | 厂房及配套设施建设 | 安徽中捷新材料科技有限公司 | 李良庆 | 望江县科经局 | 刘赟
8094 | 安徽鑫佳刷业有限公司环卫刷生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产厂房等，年产4000万个环卫刷 | 2.4 |  | 1.1 | 安徽鑫佳刷业有限公司环卫刷生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.5万平方米，建设生产厂房等，年产4000万个环卫刷 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 安徽鑫佳刷业有限公司 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工在建 | 安徽鑫佳刷业有限公司 | 田照根 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
8095 | 年产620万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.7万平方米。购置设备：吹膜机、空压机、分切机等；年产620万件可降解环保塑料制品 | 2.0085 |  | 1.1 | 年产620万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.7万平方米。购置设备：吹膜机、空压机、分切机等；年产620万件可降解环保塑料制品 | 已办理项目备案，正在开展土地挂牌等前期手续 | 开工建设 | 安徽润能新材料有限公司 | 已办理项目备案，正在开展土地挂牌等前期手续 | 开工建设 | 安徽润能新材料有限公司 | 汪洪民 | 桐城经开区管委会 | 刘刚
8096 | 年产200万套汽车内外饰件(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积约3万平方米，购置全自动注塑机等生产设备，建设形成汽车中央通道总成等零部件组装线2条 | 2 |  | 1 | 年产200万套汽车内外饰件(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积约3万平方米，购置全自动注塑机等生产设备，建设形成汽车中央通道总成等零部件组装线2条 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽浩博汽车零部件科技有限公司 | 江道伟 | 安庆经开区招商局 | 余小明
8097 | 年产300万套园林工具装配制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积5.5万平方米，购置数控机床、激光切割机等生产加工设备150余套，建成后年产园林装备300万套 | 2 |  | 1 | 年产300万套园林工具装配制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积5.5万平方米，购置数控机床、激光切割机等生产加工设备150余套，建成后年产园林装备300万套 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽威思特机械科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽威思特机械科技有限公司 | 程蓓 | 安庆经开区招商局 | 吴莹
8098 | 年产25万张充气冲浪板项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公用房、配套用房及其他附属工程等 | 2 |  | 0.7 | 年产25万张充气冲浪板项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公用房、配套用房及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽梦浪户外用品有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽梦浪户外用品有限公司 | 张家斌 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8099 | 年产2万吨新材料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.516万平方米，购置设备：挤出机、吹膜机等。年产2万吨新材料制品 | 1.8 |  | 0.98 | 年产2万吨新材料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积1.516万平方米，购置设备：挤出机、吹膜机等。年产2万吨新材料制品 | 备案已办理，正在办理规划、环评、施工许可等前期手续 | 主体工程开工建设 | 安徽世誉新材料有限公司 | 备案已办理，正在办理规划、环评、施工许可等前期手续 | 主体工程开工建设 | 安徽世誉新材料有限公司 | 徐杨林 | 桐城经开区管委会 | 刘刚
8100 | 安徽尚通刷业有限公司画笔刷及异型毛刷生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.8万万平方米，建设生产厂房等，年产1000万个画笔刷和异型毛刷500万支 | 1.8 |  | 0.6 | 安徽尚通刷业有限公司画笔刷及异型毛刷生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.8万万平方米，建设生产厂房等，年产1000万个画笔刷和异型毛刷500万支 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工建设 | 安徽尚通刷业有限公司 | 已签约，正在开展前期工作 | 主体工程开工建设 | 安徽尚通刷业有限公司 | 朱劲松 | 潜山市源潭镇政府 | 徐海洋
8101 | 安庆市大观区十里铺乡标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼建筑、机动车库、非机动车库建筑及配电房等附属基础设施 | 1.7 |  | 1 | 安庆市大观区十里铺乡标准化厂房建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积约10万平方米，建设厂房、综合楼建筑、机动车库、非机动车库建筑及配电房等附属基础设施 | 前期工作 | 完成前期工作,项目开工 | 安庆市十里投资咨询管理有限公司 | 前期工作 | 完成前期工作,项目开工 | 安庆市十里投资咨询管理有限公司 | 陈启兵 | 大观区十里铺乡政府 | 刘纯强
8102 | 长三角一体化承接产业转移示范-安徽双新绿色包装产业园基础设施及配套建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积6.8745万平方米，建设绿色包装产业定制化厂房、新材料定制仓储用房、新材料综合研发孵化器、工业展销中心，建设标准停车场 | 1.6 |  | 0.1 | 长三角一体化承接产业转移示范-安徽双新绿色包装产业园基础设施及配套建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 总建筑面积6.8745万平方米，建设绿色包装产业定制化厂房、新材料定制仓储用房、新材料综合研发孵化器、工业展销中心，建设标准停车场 | 项目已备案，正在完善土地规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 桐城市双新建设发展有限公司 | 项目已备案，正在完善土地规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 桐城市双新建设发展有限公司 | 李韦 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8103 | 迎江经开区科创园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 总建筑面积为6.65万平方米，建设数栋标准化产房及配套用房、水、电、气外部接入等辅助设施 | 1.6 |  | 1 | 迎江经开区科创园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆迎江区 | 总建筑面积为6.65万平方米，建设数栋标准化产房及配套用房、水、电、气外部接入等辅助设施 | 已完成项目立项、用地预审和选址，项目设计总承包已过会 | 开工建设 | 安庆依江产业投资有限公司 | 已完成项目立项、用地预审和选址，项目设计总承包已过会 | 开工建设 | 安庆依江产业投资有限公司 | 张祯 | 迎江经济开发区管委会 | 姚国兵
8104 | 高端精密小型轴承生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.95万平方米，新建厂房、综合楼、配套用房及其他附属工程等 | 1.5 |  | 0.75 | 高端精密小型轴承生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.95万平方米，新建厂房、综合楼、配套用房及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽银球轴承有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽银球轴承有限公司 | 符增福 | 怀宁经济开发区管委会 | 汪金生
8105 | 15万套KD件出口包装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 规划建设厂房约2.9万平方米，一次性附属配套设施若干，建设15万台套KD件出口包装生产基地 | 1.5 |  | 0.2 | 15万套KD件出口包装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 规划建设厂房约2.9万平方米，一次性附属配套设施若干，建设15万台套KD件出口包装生产基地 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽东杰机械有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽东杰机械有限公司 | 杨黎明 | 安庆经开区招商局 | 王东
8106 | 年产2万套全屋智能家居生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，拟引进最新智能全自动板式家具生产线，涵盖智能自动上料系统、智能大板套裁下料、全自动回转封边线、智能打孔开槽以及自动分拣打包系统 | 1.5 |  | 0.5 | 年产2万套全屋智能家居生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆大观区 | 总建筑面积1.2万平方米，拟引进最新智能全自动板式家具生产线，涵盖智能自动上料系统、智能大板套裁下料、全自动回转封边线、智能打孔开槽以及自动分拣打包系统 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市犇犇家具有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市犇犇家具有限公司 | 陈启兵 | 大观区十里铺乡政府 | 刘纯强
8107 | 潜山市余井镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.44万平方米，新建标准化厂房等，配套建设道路、围墙、供配电等公用工程 | 1.3895 |  | 0.5 | 潜山市余井镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积3.44万平方米，新建标准化厂房等，配套建设道路、围墙、供配电等公用工程 | 可研已批 | 主体工程在建 | 潜山市萃丰城市建设运营服务有限公司 | 可研已批 | 主体工程在建 | 潜山市萃丰城市建设运营服务有限公司 | 徐劲松 | 潜山市余井镇政府 | 李方军
8108 | 潜山市王河镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.18万平方米，分两期建设，建设标准化厂房、综合楼等；配套围墙、道路等公用工程 | 1.3057 |  | 0.5 | 潜山市王河镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积4.18万平方米，分两期建设，建设标准化厂房、综合楼等；配套围墙、道路等公用工程 | 可研已批 | 主体工程在建 | 潜山市王河镇政府 | 可研已批 | 主体工程在建 | 潜山市王河镇政府 | 储江 | 潜山市王河镇政府 | 杨九斤
8109 | 年产8000吨可降解无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为11万平方米，新建厂房、仓库及其他附属工程等 | 1.3 |  | 0.8 | 年产8000吨可降解无纺布项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为11万平方米，新建厂房、仓库及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽义林塑业有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽义林塑业有限公司 | 吕绪林 | 怀宁县金拱镇政府 | 陈经纬
8110 | 年产300万件环保包装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 购置电子轴印刷机、无溶剂复合机等若干台套。年产300万件环保包装 | 1.278 |  | 1.263 | 年产300万件环保包装项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 购置电子轴印刷机、无溶剂复合机等若干台套。年产300万件环保包装 | 项目备案、环评等手续已办理 | 项目竣工 | 安徽康和包装有限公司 | 项目备案、环评等手续已办理 | 项目竣工 | 安徽康和包装有限公司 | 郭小涵 | 桐城双新产业园管委会 | 黄存毅
8111 | 年产12000吨棉纱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建气流纺全自动生产线18条，年产1.2万吨棉纱生产能力 | 1.22 |  | 1.12 | 年产12000吨棉纱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建气流纺全自动生产线18条，年产1.2万吨棉纱生产能力 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江鑫皓纺织有限公司 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江鑫皓纺织有限公司 | 余宾奎 | 望江县科经局 | 刘赟
8112 | 进境粮食加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 项目建设厂房约5.4万㎡，购置饲料加工设备一套，年产30万吨生产能力的饲料 | 1.2 |  | 0.3 | 进境粮食加工项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 项目建设厂房约5.4万㎡，购置饲料加工设备一套，年产30万吨生产能力的饲料 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽年成农业科技有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安徽年成农业科技有限公司 | 杨兆明 | 安庆经开区招商局 | 刘慧慧
8113 | 安庆徽仙子实业有限公司年产500万套儿童服装加工生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.1万平方米，新建框架结构标准化厂房等，购置平车、四线及骨机等设备135台套，年产500万套儿童服装 | 1.2 |  | 0.3 | 安庆徽仙子实业有限公司年产500万套儿童服装加工生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆潜山市 | 总建筑面积1.1万平方米，新建框架结构标准化厂房等，购置平车、四线及骨机等设备135台套，年产500万套儿童服装 | 正在开展前期工作 | 主体工程开工建设 | 安庆徽仙子实业有限公司 | 正在开展前期工作 | 主体工程开工建设 | 安庆徽仙子实业有限公司 | 吴红华 | 潜山市黄铺镇人民政府 | 涂国军
8114 | 12万吨生态大米全产业链数字化建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.3万平方米，新建数字化生产车间、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 1.2 |  | 0.7 | 12万吨生态大米全产业链数字化建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.3万平方米，新建数字化生产车间、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽皖山食品有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽皖山食品有限公司 | 范群英 | 怀宁县平山镇政府 | 董学红
8115 | 蓝莓果汁及花青素生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为9432平方米，新建生产线、仓库、办公用房及其他附属工程等 | 1.2 |  | 0.7 | 蓝莓果汁及花青素生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为9432平方米，新建生产线、仓库、办公用房及其他附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽蓝魅生物科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽蓝魅生物科技有限公司 | 王化艳 | 怀宁县黄墩镇政府 | 郝春林
8116 | 新型建材水泥粉磨项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.785万平方米，新建厂房、生产线、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 1.2 |  | 0.6 | 新型建材水泥粉磨项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.785万平方米，新建厂房、生产线、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁上峰新型建材有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁上峰新型建材有限公司 | 周小刚 | 怀宁县月山镇政府 | 丁希红
8117 | 植物纤维素来料加工进出口项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约1万平方米，购置叶轮喂料机、粉碎机等系列饲料加工设备30余台（套），年加工植物纤维素饲料30万吨 | 1.2 |  | 0.4 | 植物纤维素来料加工进出口项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约1万平方米，购置叶轮喂料机、粉碎机等系列饲料加工设备30余台（套），年加工植物纤维素饲料30万吨 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆蓝海生物技术有限公司 | 项目已备案 | 项目开工建设 | 安庆蓝海生物技术有限公司 | 方族齐 | 安庆经开区招商局 | 刘慧慧
8118 | 多功能防护用品智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积约1.27万平方米，计划引进各类生产线45条；年产15晚间多功能防护用品 | 1.2 |  | 0.7 | 多功能防护用品智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积约1.27万平方米，计划引进各类生产线45条；年产15晚间多功能防护用品 | 项目备案、规划、环评、施工许可等手续已办理 | 开工建设 | 桐城市康宝防护用品有限公司 | 项目备案、规划、环评、施工许可等手续已办理 | 开工建设 | 桐城市康宝防护用品有限公司 | 甘世坤 | 桐城市科经局 | 王奎
8119 | 年产10万平方米超高性能混泥土板材项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租赁厂房2.5万平方米及配套设施。新建3条超高性能混泥土板材生产线及配套设施，年产10万平方米超高性能混泥土板材 | 1.2 |  | 0.6 | 年产10万平方米超高性能混泥土板材项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 租赁厂房2.5万平方米及配套设施。新建3条超高性能混泥土板材生产线及配套设施，年产10万平方米超高性能混泥土板材 | 项目已备案 | 生产线建设 | 安庆砼创新材料科技有限公司 | 项目已备案 | 生产线建设 | 安庆砼创新材料科技有限公司 | 何虞胤 | 望江县科经局 | 刘赟
8120 | 植物纤维蛋白破碎掺混加工进出口项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积1.43万平方米，购置玉米上料设备2套，建设3条清理粉碎生产线、2条配料混合生产线、4条自动装料产线，年产40万吨植物饲料 | 1.2 |  | 0.35 | 植物纤维蛋白破碎掺混加工进出口项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积1.43万平方米，购置玉米上料设备2套，建设3条清理粉碎生产线、2条配料混合生产线、4条自动装料产线，年产40万吨植物饲料 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽庆农丰生物科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安徽庆农丰生物科技有限公司 | 安峰 | 安庆经开区招商局 | 刘慧慧
8121 | 年产400万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.03万平方米，购置空压机、吹塑机、制袋机、印刷机等；年产400万件环保塑料制品 | 1.18 |  | 0.8 | 年产400万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.03万平方米，购置空压机、吹塑机、制袋机、印刷机等；年产400万件环保塑料制品 | 备案已办理，用地、环评等前期手续正在办理 | 主体工程开工建设 | 安徽恒创塑业有限公司 | 备案已办理，用地、环评等前期手续正在办理 | 主体工程开工建设 | 安徽恒创塑业有限公司 | 程旭 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8122 | 年产2000万只健康防护用品智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 拟投产口罩生产线20条，年产2000万只健康防护用品 | 1.12 |  | 0.6 | 年产2000万只健康防护用品智能化生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 拟投产口罩生产线20条，年产2000万只健康防护用品 | 项目备案已完成，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 安徽恩普乐防护用品有限公司 | 项目备案已完成，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 安徽恩普乐防护用品有限公司 | 罗毓 | 桐城市科经局 | 王奎
8123 | 年产325万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.88万平方米。购置吸塑机、挤出机等。年产325万件环保塑料制品 | 1.105 |  | 0.7 | 年产325万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.88万平方米。购置吸塑机、挤出机等。年产325万件环保塑料制品 | 项目已备案，正在完善土地招拍挂工作 | 开工建设 | 安徽都邦环保包装有限公司 | 项目已备案，正在完善土地招拍挂工作 | 开工建设 | 安徽都邦环保包装有限公司 | 程都 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8124 | 年产320万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.88万平方米。购置印刷机、复合机等若干台套。年产320万件环保塑料制品 | 1.105 |  | 0.68 | 年产320万件环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.88万平方米。购置印刷机、复合机等若干台套。年产320万件环保塑料制品 | 项目备案已办理，正在开展土地挂牌 | 主体工程开工建设 | 安徽汇之成包装科技有限公司 | 项目备案已办理，正在开展土地挂牌 | 主体工程开工建设 | 安徽汇之成包装科技有限公司 | 程堂杰 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8125 | 年产18000吨棉纱15000吨棉纺布生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建纺纱、织布生产线及配套设施，年产18000吨棉纱、年产15000吨棉纺布 | 1.1 |  | 1 | 年产18000吨棉纱15000吨棉纺布生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建纺纱、织布生产线及配套设施，年产18000吨棉纱、年产15000吨棉纺布 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江精诚纺织品科技有限公司 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江精诚纺织品科技有限公司 | 林根华 | 望江县科经局 | 刘赟
8126 | 新型建材矿渣微粉生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为7290平方米，新建厂房、生产线、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 1.1 |  | 0.6 | 新型建材矿渣微粉生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为7290平方米，新建厂房、生产线、仓库、配套用房及其他附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁上峰新型建材有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁上峰新型建材有限公司 | 周小刚 | 怀宁县月山镇政府 | 丁希红
8127 | 年产10万套汽车零部件出口钢制包装箱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积6100平方米，购置行车、切割机等设备，建设3条钢制包装箱生产线，年产10万套汽车零部件出口钢制包装箱 | 1.1 |  | 0.3 | 年产10万套汽车零部件出口钢制包装箱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 面积6100平方米，购置行车、切割机等设备，建设3条钢制包装箱生产线，年产10万套汽车零部件出口钢制包装箱 | 项目已备案 | 项目主体建设 | 安徽东杰机械有限公司 | 项目已备案 | 项目主体建设 | 安徽东杰机械有限公司 | 王妍 | 安庆经开区招商局 | 汪天云
8128 | 年产5000吨新型环保注塑制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.86万平方米，购置自动化生产设备25台套。年产5000吨新型环保注塑制品 | 1.09 |  | 0.4 | 年产5000吨新型环保注塑制品智能生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.86万平方米，购置自动化生产设备25台套。年产5000吨新型环保注塑制品 | 项目已备案，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 桐城市鸿之达包装有限公司 | 项目已备案，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 桐城市鸿之达包装有限公司 | 韩佳胜 | 桐城市科经局 | 王奎
8129 | 年产80万吨新型环保型建筑材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.3万平方米，购置安装设备19台（套）。年产80万吨新型环保型建筑材料 | 1.08 |  | 0.3 | 年产80万吨新型环保型建筑材料生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积1.3万平方米，购置安装设备19台（套）。年产80万吨新型环保型建筑材料 | 项目已备案，正在落实土地指标 | 主体工程开工建设 | 桐城市兴业建材有限公司 | 项目已备案，正在落实土地指标 | 主体工程开工建设 | 桐城市兴业建材有限公司 | 汪球总 | 桐城市科经局 | 王奎
8130 | 年产3000万件环保乳胶制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目租用面积约0.2万平方米。购置设备若干台套，年产3000万件环保乳胶制品 | 1.05 |  | 1.035 | 年产3000万件环保乳胶制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目租用面积约0.2万平方米。购置设备若干台套，年产3000万件环保乳胶制品 | 项目备案、环评等前期手续已办理 | 开工建设,租用厂房,购置设备 | 安徽海康运动新材料有限公司 | 项目备案、环评等前期手续已办理 | 开工建设,租用厂房,购置设备 | 安徽海康运动新材料有限公司 | 张江伟 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8131 | 年产6000吨气流纺棉纱及5000吨棉针织布建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 新建厂房2.3万平方米，购置纺纱及织布设备170台套。项目建成后，将形成年产6000吨气流纺棉纱和5000吨棉针织布 | 1.02 |  | 0.87 | 年产6000吨气流纺棉纱及5000吨棉针织布建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆望江县 | 新建厂房2.3万平方米，购置纺纱及织布设备170台套。项目建成后，将形成年产6000吨气流纺棉纱和5000吨棉针织布 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江鑫汇纺织有限公司 | 项目已备案 | 项目竣工 | 望江鑫汇纺织有限公司 | 徐月芳 | 望江县科经局 | 刘赟
8132 | 年产320万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米。购置吹膜机、印刷机等。年产320万件可降解环保塑料制品 | 1.01 |  | 0.65 | 年产320万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米。购置吹膜机、印刷机等。年产320万件可降解环保塑料制品 | 项目已备案，开工开展土地挂牌 | 主体工程建设 | 安徽科洛森环保包装有限公司 | 项目已备案，开工开展土地挂牌 | 主体工程建设 | 安徽科洛森环保包装有限公司 | 江杰 | 桐城经开区管委会 | 刘刚
8133 | 年产310万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米。购置设备若干台套。年产310万件可降解环保塑料制品 | 1.0085 |  | 0.55 | 年产310万件可降解环保塑料制品项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.8万平方米。购置设备若干台套。年产310万件可降解环保塑料制品 | 项目已备案，正在开展土地挂牌等前期手续 | 开工建设 | 桐城市裕泰环保科技有限公司 | 项目已备案，正在开展土地挂牌等前期手续 | 开工建设 | 桐城市裕泰环保科技有限公司 | 鲁海军 | 桐城经开区管委会 | 刘刚
8134 | 安徽宏泰钢结构股份有限公司年产50万平方米装配式钢结构构件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 总建筑面积0.77万平方米，建设厂房及科创大楼及供电、供水配套设施。购置装配式钢结构构件生产线1条、研发设备1套 | 1.002 |  | 0.5 | 安徽宏泰钢结构股份有限公司年产50万平方米装配式钢结构构件生产线建设项目 | 传统产业升级改造 | 安庆太湖县 | 总建筑面积0.77万平方米，建设厂房及科创大楼及供电、供水配套设施。购置装配式钢结构构件生产线1条、研发设备1套 | 完成项目备案，正在规划设计 | 开工建设 | 安徽宏泰钢结构股份有限公司 | 完成项目备案，正在规划设计 | 开工建设 | 安徽宏泰钢结构股份有限公司 | 汪周平 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8135 | 年产500万套清洁刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 建筑面积0.24万平方米。购置设备若干台套，年产500万套清洁刷 | 1 |  | 0.6 | 年产500万套清洁刷项目 | 传统产业升级改造 | 安庆桐城市 | 建筑面积0.24万平方米。购置设备若干台套，年产500万套清洁刷 | 项目备案已办理，规划、环评、施工许可等手续正在办理 | 开工建设 | 桐城市大富豪制刷有限公司 | 项目备案已办理，规划、环评、施工许可等手续正在办理 | 开工建设 | 桐城市大富豪制刷有限公司 | 张百全 | 桐城市科经局 | 王奎
8136 | 年产170万双鞋类产品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房2800平方米，建设轻纺织品制作车间、研发中心及配套办公用房，购置加工及生产检测设备 | 1 |  | 0.2 | 年产170万双鞋类产品生产线项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宜秀区 | 租赁厂房2800平方米，建设轻纺织品制作车间、研发中心及配套办公用房，购置加工及生产检测设备 | 已完成备案 | 完成厂房装修、部分设备购置 | 安徽天之有轻纺织有限公司 | 已完成备案 | 完成厂房装修、部分设备购置 | 安徽天之有轻纺织有限公司 | 陈磊 | 宜秀区大龙山镇政府 | 储彩琴
8137 | 热处理中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，购置箱式多用炉、钢带热处理连续炉等生产加工设备110余套，建成后年加工金属工件、材料等9000吨 | 1 |  | 0.5 | 热处理中心项目 | 传统产业升级改造 | 安庆经开区 | 总建筑面积约1.2万平方米，购置箱式多用炉、钢带热处理连续炉等生产加工设备110余套，建成后年加工金属工件、材料等9000吨 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆精泰金属材料科技有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆精泰金属材料科技有限公司 | 孙蒙莉 | 安庆经开区招商局 | 吴莹
8138 | 安庆传化公路港枢纽项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 建设枢纽中心、商贸物流基地、产业物流基地 | 10 |  | 2.5 | 安庆传化公路港枢纽项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 建设枢纽中心、商贸物流基地、产业物流基地 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆传化公路港物流有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆传化公路港物流有限公司 | 王晶 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8139 | 安徽岳西经开区物流园及建成区基础设施提升建设项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 完善城市路网，完善城市路网，改善交通条件 | 5.561 |  | 0.5 | 安徽岳西经开区物流园及建成区基础设施提升建设项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 完善城市路网，完善城市路网，改善交通条件 | 正在编制可行性研究报告 | 南环路、体育大道开工建设 | 岳西县经济开发区管委会 | 正在编制可行性研究报告 | 南环路、体育大道开工建设 | 岳西县经济开发区管委会 | 孟文俊 | 岳西经济开发区管委会 | 施跃平
8140 | 安庆皖南物流基地项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积13.5万平方米，建设厂房、自动化立体仓库、大型停车场、综合楼、员工宿舍及生活配套设施 | 5 |  | 2.5 | 安庆皖南物流基地项目 | 现代服务业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积13.5万平方米，建设厂房、自动化立体仓库、大型停车场、综合楼、员工宿舍及生活配套设施 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆圆汇物流有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆圆汇物流有限公司 | 郑毅 | 宜秀区大桥街道办事处 | 李凯
8141 | 安徽景源智慧康养项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约13500平米，配套绿化、停车场、智能管理体系等；在温泉镇建设集农特产品交易中心，餐饮为一体的综合性建筑 | 2.86 |  | 0.5 | 安徽景源智慧康养项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积约13500平米，配套绿化、停车场、智能管理体系等；在温泉镇建设集农特产品交易中心，餐饮为一体的综合性建筑 | 已初步取得部分土地使用许可 | 建成长宁园区高端民宿(一期),农特产品交易中心主体工程 | 安徽景澜旅游康养有限公司 | 已初步取得部分土地使用许可 | 建成长宁园区高端民宿(一期),农特产品交易中心主体工程 | 安徽景澜旅游康养有限公司 | 王治平 | 岳西县温泉开发区管委会 | 蒋汉西
8142 | 安徽太湖功能膜新材料智慧物流园项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约9.2万平方米，建设仓库、厂房、综合楼等配套建筑用房，同步建设园区内道路、装卸区等配套公共基础设施工程 | 2.8 |  | 1.5 | 安徽太湖功能膜新材料智慧物流园项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积约9.2万平方米，建设仓库、厂房、综合楼等配套建筑用房，同步建设园区内道路、装卸区等配套公共基础设施工程 | 完成项目立项批复，正在设计施工图 | 开工建设 | 安徽太湖经济开发区投资开发有限公司 | 完成项目立项批复，正在设计施工图 | 开工建设 | 安徽太湖经济开发区投资开发有限公司 | 陈骞 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8143 | 万康电商产业园建设项目 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建集面辅料经销、仓储、物流运输、包装为一体的电商产业园 | 2.4 |  | 0.8 | 万康电商产业园建设项目 | 现代服务业 | 安庆望江县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建集面辅料经销、仓储、物流运输、包装为一体的电商产业园 | 项目已备案 | 厂房及配套设施建设 | 安庆市万康电商发展有限公司 | 项目已备案 | 厂房及配套设施建设 | 安庆市万康电商发展有限公司 | 余小红 | 望江县科经局 | 刘赟
8144 | 康诺医疗器械有限公司医疗器械电子商务产业园项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房及研发楼1.7平方米，建设医疗器械储运物流配送中心，展览中心等储存配套设施。购置货架、电子标签等，建立温湿度监测报警系统、独立开发仓储物流WMS系统 | 2 |  | 1.3 | 康诺医疗器械有限公司医疗器械电子商务产业园项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 租赁厂房及研发楼1.7平方米，建设医疗器械储运物流配送中心，展览中心等储存配套设施。购置货架、电子标签等，建立温湿度监测报警系统、独立开发仓储物流WMS系统 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工 | 康诺医疗器械有限公司 | 完成项目备案等前期工作 | 竣工 | 康诺医疗器械有限公司 | 蔡迪霞 | 太湖经济开发区管委会 | 李勇洲
8145 | 安庆综合保税区二期保税物流库及标准化厂房项目 | 现代服务业 | 安庆经开区 | 规划建筑总面积6.4万平方米，主要建设4栋仓库、4栋标准化厂房、变电所及配套工程等 | 1.779 |  | 1 | 安庆综合保税区二期保税物流库及标准化厂房项目 | 现代服务业 | 安庆经开区 | 规划建筑总面积6.4万平方米，主要建设4栋仓库、4栋标准化厂房、变电所及配套工程等 | 项目可研、用地批件已办理 | 项目开工建设 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 项目可研、用地批件已办理 | 项目开工建设 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 董鸿鹄 | 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 汪奇
8146 | 太湖县交通指挥中心业务技术用房、车驾管服务大厅及机动车驾驶人考试中心建设项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积1.25万平方米，建设交通指挥中心业务技术用房、车驾管服务大厅及驾驶人考试中心；购置指挥中心与考试设备，停车场、供排水等配套设施建设 | 1.5 |  | 0.8 | 太湖县交通指挥中心业务技术用房、车驾管服务大厅及机动车驾驶人考试中心建设项目 | 现代服务业 | 安庆太湖县 | 总建筑面积1.25万平方米，建设交通指挥中心业务技术用房、车驾管服务大厅及驾驶人考试中心；购置指挥中心与考试设备，停车场、供排水等配套设施建设 | 完成项目立项批复等前期工作 | 开工建设 | 太湖县公安局 | 完成项目立项批复等前期工作 | 开工建设 | 太湖县公安局 | 何勇 | 太湖县发改委 | 汪少恒
8147 | 岳西县新纪元农产品加工及仓储物流项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积6659平方米，购置全自动网袋包装机等设备156台，配套建设停车场、道路、供配电、给排水等相关附属基础设施 | 1.0225 |  | 0.3 | 岳西县新纪元农产品加工及仓储物流项目 | 现代服务业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积6659平方米，购置全自动网袋包装机等设备156台，配套建设停车场、道路、供配电、给排水等相关附属基础设施 | 已完成备案 | 仓储中心、农产品生产车间施工 | 岳西县新纪元百货有限公司 | 已完成备案 | 仓储中心、农产品生产车间施工 | 岳西县新纪元百货有限公司 | 汪合意 | 岳西县温泉经济开发区管委会 | 蒋汉西
8148 | 安庆市大观区年检测5万台机动车建设项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建设面积2400平方米。建设经营用房、扩建用房、外检室等，购置平板式汽摩一体机动车安全性能检测系统等检测设备108台（套）及环保安全业务信息系统管理软件1套 | 1.0057 |  | 0.3 | 安庆市大观区年检测5万台机动车建设项目 | 现代服务业 | 安庆大观区 | 总建设面积2400平方米。建设经营用房、扩建用房、外检室等，购置平板式汽摩一体机动车安全性能检测系统等检测设备108台（套）及环保安全业务信息系统管理软件1套 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆恒辉机动车检测有限公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆恒辉机动车检测有限公司 | 陈启兵 | 大观区十里铺乡政府 | 刘纯强
8149 | 智慧大观信息化平台建设项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 建设数字大观（大数据中台）、基层公共服务平台、三级大厅标准化建设、大数据综合展示平台等设施 | 2.0845 |  | 0.6 | 智慧大观信息化平台建设项目 | 创新能力 | 安庆大观区 | 建设数字大观（大数据中台）、基层公共服务平台、三级大厅标准化建设、大数据综合展示平台等设施 | 完善前期工作 | 主体施工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 完善前期工作 | 主体施工 | 安庆市城西建设投资有限公司 | 陈文真 | 大观区数据资源管理局 | 何宏伟
8150 | 安徽迪合永欣药业有限公司研发中心项目 | 创新能力 | 安庆高新区 | 总建筑面积9936平方米，购置试验仪器设备及器具。建设质量研究和分析QC实验室、抗肿瘤药物产品研发中心、小核酸类药物产品研发中心、一般原料药产品研发及相关办公配套设施等 | 1 |  | 0.5 | 安徽迪合永欣药业有限公司研发中心项目 | 创新能力 | 安庆高新区 | 总建筑面积9936平方米，购置试验仪器设备及器具。建设质量研究和分析QC实验室、抗肿瘤药物产品研发中心、小核酸类药物产品研发中心、一般原料药产品研发及相关办公配套设施等 | 项目已备案 | 部分完工 | 安徽迪合永欣药业有限公司 | 项目已备案 | 部分完工 | 安徽迪合永欣药业有限公司 | 王奇 | 安庆高新区产业与科技促进局 | 姚红志
8151 | 城市星光综合体项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积18万平方米，建设住宅、商业综合体、地下车库、人防、物管及相关配套设施 | 15.5 |  | 6.55 | 城市星光综合体项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积18万平方米，建设住宅、商业综合体、地下车库、人防、物管及相关配套设施 | 已完成备案和招标挂 | 开工建设 | 安庆市铭泰置业有限公司 | 已完成备案和招标挂 | 开工建设 | 安庆市铭泰置业有限公司 | 王烁 | 宜秀经济开发区管委会 | 龙开颜
8152 | 谐水湾三期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建筑面积12.5万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施 | 15 |  | 2 | 谐水湾三期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 建筑面积12.5万平方米，建设住宅、商业及配套附属设施 | 完成土地征收工作 | 项目开工建设 | 安庆市深安投资发展有限公司 | 完成土地征收工作 | 项目开工建设 | 安庆市深安投资发展有限公司 | 叶建毅 | 人民路街道办事处 | 常青
8153 | 江山宜城地块建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建筑面积22.7万平方米，建设商业用房综合体及配套设施 | 11.6 |  | 2.75 | 江山宜城地块建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 建筑面积22.7万平方米，建设商业用房综合体及配套设施 | 已完成备案及招标挂 | 开工建设 | 安庆舜天置业有限公司 | 已完成备案及招标挂 | 开工建设 | 安庆舜天置业有限公司 | 刘如海 | 宜秀区北部新城建设管理局 | 吴传斗
8154 | 安徽省安庆市大观区城市更新改造项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 包含663栋楼，共26099户，建筑面积211.85万平方米，计划对小区道路、排水、环卫设施、休闲活动场地设施、停车位及充电设施、绿化、路灯、监控、消防、无障碍设施、立面、楼道进行改造修缮 | 9.2 |  | 3 | 安徽省安庆市大观区城市更新改造项目 | 新型城镇化 | 安庆大观区 | 包含663栋楼，共26099户，建筑面积211.85万平方米，计划对小区道路、排水、环卫设施、休闲活动场地设施、停车位及充电设施、绿化、路灯、监控、消防、无障碍设施、立面、楼道进行改造修缮 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市大观区重点工程建设处 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市大观区重点工程建设处 | 郑长安 | 安庆市大观区重点工程建设处 | 吴玮
8155 | 安庆市圆梦新区“自在城”项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 总建筑面积约17万平方米，新建住宅、商业、物业管理用房、养老用房、公厕及地下车库等配套设施建筑 | 9.1174 |  | 3 | 安庆市圆梦新区“自在城”项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 总建筑面积约17万平方米，新建住宅、商业、物业管理用房、养老用房、公厕及地下车库等配套设施建筑 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆市瑞郡地产有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆市瑞郡地产有限公司 | 金薇薇 | 安庆经开区国土规划建设局 | 钱宿阳
8156 | 安庆市胜利路(秦潭路～环城东路)工程 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 全长约8668米，红线宽度为38米，包括道路、排水、绿化、照明、管线工程等 | 5.9926 |  | 0.2 | 安庆市胜利路(秦潭路～环城东路)工程 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 全长约8668米，红线宽度为38米，包括道路、排水、绿化、照明、管线工程等 | 项目可研已批复 | 项目开工建设 | 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 | 项目可研已批复 | 项目开工建设 | 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 | 汪奇 | 安庆经开区国土规划建设局 | 钱宿阳
8157 | 潜山市南岳路改造工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 全长约4.03千米，道路红线宽度为20~40米。建设内容主要包括道路工程、照明绿化工程等 | 5.338 |  | 1 | 潜山市南岳路改造工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 全长约4.03千米，道路红线宽度为20~40米。建设内容主要包括道路工程、照明绿化工程等 | 初设已批 | 完成三小至火车站段改造工程 | 潜山市住建局 | 初设已批 | 完成三小至火车站段改造工程 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市住建局 | 王先结
8158 | 安庆圆梦新区职工之家(二期)建设项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 总用地面积2.75万平方米，主要建设3栋职工公寓、5栋职工住宅、一栋6层综合服务楼、物业管理用房、配电房、门卫室及其他附属配套设施 | 4.8241 |  | 2 | 安庆圆梦新区职工之家(二期)建设项目 | 新型城镇化 | 安庆经开区 | 总用地面积2.75万平方米，主要建设3栋职工公寓、5栋职工住宅、一栋6层综合服务楼、物业管理用房、配电房、门卫室及其他附属配套设施 | 项目已备案 | 主体工程完成 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 项目已备案 | 主体工程完成 | 安庆皖江高科技投资发展有限公司 | 刘林 | 安庆经开区管委会 | 秦毅
8159 | 城东地块(二期)改造项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建安置房建筑面积11.5万平方米，配套建设道路、水电、绿化、给排水等附属工程 | 3.8 |  | 0.5 | 城东地块(二期)改造项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 新建安置房建筑面积11.5万平方米，配套建设道路、水电、绿化、给排水等附属工程 | 项目已完成立项，正在编制可研文本，申报土地指标 | 开工建设 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 项目已完成立项，正在编制可研文本，申报土地指标 | 开工建设 | 安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司 | 佘世俊 | 怀宁县住建局 | 黎昕初
8160 | 安庆市经工宜秀印工程项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积3.32万平方米，建设商业综合体及配套设施 | 3.0663 |  | 0.95 | 安庆市经工宜秀印工程项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积3.32万平方米，建设商业综合体及配套设施 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆经工置业有限公司 | 项目已备案 | 开工建设 | 安庆经工置业有限公司 | 陈磊 | 宜秀区大龙山镇政府 | 储彩琴
8161 | 农产品精深加工园区安置房建设项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约9.6万平方米，安置约1000户，建设集中安置房80栋（6层）及配套水、电、路等基础设施工程 | 3 |  | 0.8 | 农产品精深加工园区安置房建设项目 | 新型城镇化 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积约9.6万平方米，安置约1000户，建设集中安置房80栋（6层）及配套水、电、路等基础设施工程 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁县三桥镇人民政府 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁县三桥镇人民政府 | 谢忠利 | 怀宁县三桥镇政府 | 何天龙
8162 | 太湖县三水厂一期工程 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 规划用地面积5.1086万平方米，建设自来水厂一座，供水规模为4万立方米每天；铺设D1000原水管道15千米、输水管网80千米 | 3 |  | 1.8 | 太湖县三水厂一期工程 | 新型城镇化 | 安庆太湖县 | 规划用地面积5.1086万平方米，建设自来水厂一座，供水规模为4万立方米每天；铺设D1000原水管道15千米、输水管网80千米 | 完成立项批复等前期工作 | 开工建设 | 太湖县市政公用事业管理中心 | 完成立项批复等前期工作 | 开工建设 | 太湖县市政公用事业管理中心 | 张开健 | 太湖县发改委 | 汪少恒
8163 | 桐心家园安置点项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 建设10栋17层住宅、地下室及附属工程 | 3 |  | 0.2 | 桐心家园安置点项目 | 新型城镇化 | 安庆桐城市 | 建设10栋17层住宅、地下室及附属工程 | 项目已立项，正在完善前期工作 | 开工建设 | 孔城镇人民政府 | 项目已立项，正在完善前期工作 | 开工建设 | 孔城镇人民政府 | 崔李胜 | 桐城市重点工程建设管理中心 | 刘越
8164 | 迎江区长风乡引江济淮还建安居工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积13.7万平方米，建设住宅、教育用房、社区服务用房、菜市场、商业、其它用房、广场、污水处理设施等配套公用设施 | 2.998 |  | 0.6 | 迎江区长风乡引江济淮还建安居工程 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总建筑面积13.7万平方米，建设住宅、教育用房、社区服务用房、菜市场、商业、其它用房、广场、污水处理设施等配套公用设施 | 项目已立项 | 开工建设 | 安庆市迎江区长风乡人民政府 | 项目已立项 | 开工建设 | 安庆市迎江区长风乡人民政府 | 徐芳 | 长风乡政府 | 李定
8165 | 文教花园二期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总面积3.8万平方米，主要建设住宅、商业及配建附属设施 | 2.56 |  | 1 | 文教花园二期项目 | 新型城镇化 | 安庆迎江区 | 总面积3.8万平方米，主要建设住宅、商业及配建附属设施 | 已完成立项，办理土地手续 | 开工建设 | 安徽洪运房地产开发有限责任公司 | 已完成立项，办理土地手续 | 开工建设 | 安徽洪运房地产开发有限责任公司 | 方武 | 龙狮桥乡政府 | 严利
8166 | S465罗湖大桥及接线工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 改建二级公路42公里，路基宽12米，路面宽9米，沥青混凝土路面。建设内容路基、路面、桥涵、交通安全设施等 | 2.5494 |  | 1.7 | S465罗湖大桥及接线工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 改建二级公路42公里，路基宽12米，路面宽9米，沥青混凝土路面。建设内容路基、路面、桥涵、交通安全设施等 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 | 牛奕 | 安庆市交通局 | 刘萍
8167 | 安庆产城融合S465罗湖大桥接线建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 全长8.1公里，建设路基、路面、桥涵、排水、交通安全设施等 | 2.5494 |  | 1 | 安庆产城融合S465罗湖大桥接线建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 全长8.1公里，建设路基、路面、桥涵、排水、交通安全设施等 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆城市建设投资发展（集团）有限公司 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆城市建设投资发展（集团）有限公司 | 张亚芳 | 罗岭镇政府 | 左雪琴
8168 | 宜秀区北城地块还建房工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积7.88万平方米，建设教育用房、社区服务用房、菜市场、商业、其他用房及配套公用设施 | 2.5 |  | 1.15 | 宜秀区北城地块还建房工程 | 新型城镇化 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积7.88万平方米，建设教育用房、社区服务用房、菜市场、商业、其他用房及配套公用设施 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆中城投资运营有限公司 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆中城投资运营有限公司 | 刘如海 | 宜秀区北部新城建设管理局 | 吴传斗
8169 | 潜山市彭岭中路(舒州大道至八一路)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路总长度约2000米，规划道路红线宽40米，跨梅河桥梁1座等 | 2.5 |  | 0.5 | 潜山市彭岭中路(舒州大道至八一路)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路总长度约2000米，规划道路红线宽40米，跨梅河桥梁1座等 | 正在编制项目建议书 | 部分路段建成 | 潜山市住建局 | 正在编制项目建议书 | 部分路段建成 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市住建局 | 王先结
8170 | 潜山市滨河东路建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路北端衔接潜阳路，南端衔接南外环，建设内容包括道路工程、附属配套工程、河道整治和沿线景观提升工程等 | 2 |  | 0.5 | 潜山市滨河东路建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 道路北端衔接潜阳路，南端衔接南外环，建设内容包括道路工程、附属配套工程、河道整治和沿线景观提升工程等 | 正在规划设计阶段 | 主体工程开工建设 | 潜山市住建局 | 正在规划设计阶段 | 主体工程开工建设 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市住建局 | 王先结
8171 | 潜山市皖国路(天柱山火车站—舒州大道)改造工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 长约1300米，红线宽50米。改造内容主要为“白加黑”、强弱电入地、人行道优化等基础设施提升 | 1.7736 |  | 1.7736 | 潜山市皖国路(天柱山火车站—舒州大道)改造工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 长约1300米，红线宽50米。改造内容主要为“白加黑”、强弱电入地、人行道优化等基础设施提升 | 项目建议书已批，可研编制完成 | 竣工投入使用 | 潜山市住建局 | 项目建议书已批，可研编制完成 | 竣工投入使用 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市住建局 | 王先结
8172 | 潜山市梅城镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.08万平方米，主要建设综合楼、标准化厂房等，配套道路、给排水等公用工程 | 1.7195 |  | 0.5 | 潜山市梅城镇产业集聚区乡村振兴产业融合示范园建设项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 总建筑面积5.08万平方米，主要建设综合楼、标准化厂房等，配套道路、给排水等公用工程 | 可研已批 | 主体工程施工 | 安徽梅城振兴置业有限公司 | 可研已批 | 主体工程施工 | 安徽梅城振兴置业有限公司 | 项友义 | 潜山市梅城镇政府 | 黄源林
8173 | G318南外环线大中修 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 全长约7.4公里沥青路面 | 1.5295 |  | 1 | G318南外环线大中修 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 全长约7.4公里沥青路面 | 正在初步设计阶段 | 主体工程在建 | 潜山市潜山市交通运输局 | 正在初步设计阶段 | 主体工程在建 | 潜山市潜山市交通运输局 | 叶小兵 | 潜山市交通运输局 | 吴功新
8174 | 潜山市书香南路二期(书香东路至梅河右岸)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 新建道路总长度约1500米，规划道路红线宽24米，建设内容包括道路工程、给排水工程、附属配套工程等 | 1.5 |  | 0.75 | 潜山市书香南路二期(书香东路至梅河右岸)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 新建道路总长度约1500米，规划道路红线宽24米，建设内容包括道路工程、给排水工程、附属配套工程等 | 正在规划设计阶段 | 主体工程建设 | 潜山市住建局 | 正在规划设计阶段 | 主体工程建设 | 潜山市住建局 | 刘会正 | 潜山市住建局 | 王先结
8175 | 潜山市环卫设施补短板项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 建设生活垃圾转运站、渗滤液处理站、大件垃圾处理车间、可回收物分拣车间、一般工业固废暂存间等建构筑物及配套设备 | 1.3686 |  | 0.5 | 潜山市环卫设施补短板项目 | 新型城镇化 | 安庆潜山市 | 建设生活垃圾转运站、渗滤液处理站、大件垃圾处理车间、可回收物分拣车间、一般工业固废暂存间等建构筑物及配套设备 | 已完成项目建议书、用地预审与规划选址批复 | 主体工程开工在建 | 潜山县城市管理行政执法局 | 已完成项目建议书、用地预审与规划选址批复 | 主体工程开工在建 | 潜山县城市管理行政执法局 | 濮骞骞 | 潜山县城市管理行政执法局 | 张爱民
8176 | 望江县莲花湖行洪调蓄整治工程项目 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 对莲花湖进行清淤，新建护坡、排水箱涵、景观桥梁等整治 | 1.2 |  | 0.3 | 望江县莲花湖行洪调蓄整治工程项目 | 新型城镇化 | 安庆望江县 | 对莲花湖进行清淤，新建护坡、排水箱涵、景观桥梁等整治 | 项目已立项 | 基础设施建设 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 项目已立项 | 基础设施建设 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 何志武 | 望江县住建局 | 范学良
8177 | 天天高速公路安庆至潜山段 | 交通 | 安庆宜秀区 | 双向六车道高速公路，全长44.8公里 | 85 |  | 2 | 天天高速公路安庆至潜山段 | 交通 | 安庆宜秀区 | 双向六车道高速公路，全长44.8公里 | 完成工可路线方案 | 完成前期工作,开工建设 | 安庆市交通投资有限公司 | 完成工可路线方案 | 完成前期工作,开工建设 | 安庆市交通投资有限公司 | 耿仁平 | 安庆市交通运输局 | 高荣根
8178 | S231桐庐界至孔城中心村段及安庆西站连接线工程 | 交通 | 安庆桐城市 | 该项目起点位于桐庐界尹河村，向西穿过合安九高铁至九年村，沿合安九高铁西侧行至孔城镇中心村，接现状S231后继续沿合安九高铁西侧向南经金神镇、双港镇至怀宁县金拱镇，接现状G206，终点接安庆西站站前路。设计标准为双向六车道一级公路，设计速度80km/h，全长约55.8km，其中桐城段约41.3km，占地约3778.95亩 | 24.55 |  | 0.5 | S231桐庐界至孔城中心村段及安庆西站连接线工程 | 交通 | 安庆桐城市 | 该项目起点位于桐庐界尹河村，向西穿过合安九高铁至九年村，沿合安九高铁西侧行至孔城镇中心村，接现状S231后继续沿合安九高铁西侧向南经金神镇、双港镇至怀宁县金拱镇，接现状G206，终点接安庆西站站前路。设计标准为双向六车道一级公路，设计速度80km/h，全长约55.8km，其中桐城段约41.3km，占地约3778.95亩 | 前期工作推进 | 开工建设 | 桐城市交通局 | 前期工作推进 | 开工建设 | 桐城市交通局 | 桂虹 | 桐城市交通局 | 刘汉兵
8179 | 105国道姚河至板舍段改建工程 | 交通 | 安庆岳西县 | 建成起点姚河至温泉镇及温泉至城东大桥段道路 | 20 |  | 4 | 105国道姚河至板舍段改建工程 | 交通 | 安庆岳西县 | 建成起点姚河至温泉镇及温泉至城东大桥段道路 | 已完成初步设计，正在进行施工图设施 | 路基工程完成20%,隧道工程开工建设 | 岳西县交通运输局 | 已完成初步设计，正在进行施工图设施 | 路基工程完成20%,隧道工程开工建设 | 岳西县交通运输局 | 周锴 | 岳西县交通运输局 | 周景彪
8180 | 安庆皖河新港铁路专用线(一期) | 交通 | 安庆宜秀区 | 建设月形山站至山口段铁路专用线，线路长12公里 | 10.3 |  | 5 | 安庆皖河新港铁路专用线(一期) | 交通 | 安庆宜秀区 | 建设月形山站至山口段铁路专用线，线路长12公里 | 开展前期工作 | 工程开工建设 | 安庆市交通投资有限公司 | 开展前期工作 | 工程开工建设 | 安庆市交通投资有限公司 | 张乾 | 安庆市发改委 | 胡志强
8181 | 岳西通用机场 | 交通 | 安庆岳西县 | 新建A1类通用机场，设计跑道800*30米，预留1200米；配套建设2.4千米通用机场连接线、路侧航道、停机坪、航站楼等附属设施 | 6 |  | 0.2 | 岳西通用机场 | 交通 | 安庆岳西县 | 新建A1类通用机场，设计跑道800*30米，预留1200米；配套建设2.4千米通用机场连接线、路侧航道、停机坪、航站楼等附属设施 | 已完成军方场址评审 | 开工建设 | 岳西县发改委 | 已完成军方场址评审 | 开工建设 | 岳西县发改委 | 舒寒冰 | 岳西县政府 | 余飞
8182 | 望江通用机场 | 交通 | 安庆望江县 | 新建A1类通用机场，飞行区等级2B。新建一条800mX30m跑道，升降带920mX80m | 2 |  | 0.2 | 望江通用机场 | 交通 | 安庆望江县 | 新建A1类通用机场，飞行区等级2B。新建一条800mX30m跑道，升降带920mX80m | 编制规划 | 开工建设 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 编制规划 | 开工建设 | 望江县城市建设投资发展有限公司 | 王诗鹏 | 望江县发改委 | 贺治华
8183 | 华阳河蓄滞洪区建设工程 | 水利 | 安庆望江县 | 新建、加固堤长，新建和重建穿堤涵闸、泵站、水闸，转移道路，配套桥梁、管涵等 | 106.86 |  | 20 | 华阳河蓄滞洪区建设工程 | 水利 | 安庆望江县 | 新建、加固堤长，新建和重建穿堤涵闸、泵站、水闸，转移道路，配套桥梁、管涵等 | 可研已批复 | 主体工程开工建设 | 安庆市水利局 | 可研已批复 | 主体工程开工建设 | 安庆市水利局 | 林铭山 | 安庆市水利局 | 胡友华
8184 | 望江县合成圩幸福河南站 | 水利 | 安庆望江县 | 建设引水渠道、进水闸、泵房、出水控制闸等。工程总装机容量为1.86万千瓦，设计排涝流量机排100立方米每秒，自排流量104.7立方米每秒 | 4.15 |  | 2 | 望江县合成圩幸福河南站 | 水利 | 安庆望江县 | 建设引水渠道、进水闸、泵房、出水控制闸等。工程总装机容量为1.86万千瓦，设计排涝流量机排100立方米每秒，自排流量104.7立方米每秒 | 可研已批复 | 泵房主体工程建设 | 望江县水利建设投资有限公司 | 可研已批复 | 泵房主体工程建设 | 望江县水利建设投资有限公司 | 曹广群 | 望江县水利局 | 王亚松
8185 | 望江县漳湖圩漳湖站工程 | 水利 | 安庆望江县 | 拆除重建漳湖圩漳湖站，设计流量91.5立方米/s，装机13800kW | 3.1139 |  | 2 | 望江县漳湖圩漳湖站工程 | 水利 | 安庆望江县 | 拆除重建漳湖圩漳湖站，设计流量91.5立方米/s，装机13800kW | 可研、初设已批 | 漳湖站主体工程建设 | 望江县水利局 | 可研、初设已批 | 漳湖站主体工程建设 | 望江县水利局 | 曹广群 | 望江县水利局 | 王亚松
8186 | 望江县现代良种养殖有限公司20万头优质生猪产业体系建设项目 | 农林 | 安庆望江县 | 新建良种繁育场1座，生猪标准化养殖场6座，屠宰加工厂1座及配套设施，年出栏优质商品猪20万头 | 8.054 |  | 2 | 望江县现代良种养殖有限公司20万头优质生猪产业体系建设项目 | 农林 | 安庆望江县 | 新建良种繁育场1座，生猪标准化养殖场6座，屠宰加工厂1座及配套设施，年出栏优质商品猪20万头 | 项目已备案 | 繁育场、生猪标准化养殖场建设 | 望江县现代良种养殖有限公司 | 项目已备案 | 繁育场、生猪标准化养殖场建设 | 望江县现代良种养殖有限公司 | 张毅宾 | 望江县农业农村局 | 吴月圣
8187 | 桐城市乡村振兴农村产业融合发展项目 | 农林 | 安庆桐城市 | 项目建设桐城市经济作物种植基地及桐城市农产品加工中心项目 | 5.7446 |  | 1 | 桐城市乡村振兴农村产业融合发展项目 | 农林 | 安庆桐城市 | 项目建设桐城市经济作物种植基地及桐城市农产品加工中心项目 | 项目已审批、签约，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 桐城市天正乡村发展有限公司 | 项目已审批、签约，正在完善规划、环评等前期手续 | 开工建设 | 桐城市天正乡村发展有限公司 | 王琴 | 桐城经开区管委会 | 姜洪流
8188 | 绿健现代农业示范基地项目 | 农林 | 安庆宜秀区 | 建设种植区、养殖区、展示区、民宿区；租赁民房1.1万平方米，打造农耕体验、乡村旅游、休闲观光 | 1 |  | 0.25 | 绿健现代农业示范基地项目 | 农林 | 安庆宜秀区 | 建设种植区、养殖区、展示区、民宿区；租赁民房1.1万平方米，打造农耕体验、乡村旅游、休闲观光 | 已完成备案 | 开工建设 | 宜秀区大龙山镇百华社区 | 已完成备案 | 开工建设 | 宜秀区大龙山镇百华社区 | 陈磊 | 大龙山镇政府 | 储彩琴
8189 | 特色花卉苗木研发培育基地项目 | 农林 | 安庆宜秀区 | 种植花卉、园林苗木、特色瓜果等；改建研发办公楼、车间等 | 1 |  | 0.35 | 特色花卉苗木研发培育基地项目 | 农林 | 安庆宜秀区 | 种植花卉、园林苗木、特色瓜果等；改建研发办公楼、车间等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市卉园农业科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安庆市卉园农业科技有限公司 | 白永红 | 杨桥镇政府 | 潘飞
8190 | 安徽省安庆皖河农场光伏发电项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 用地面积2691.55亩，其中水面约1646.12亩，一般农用地1045.43亩;光伏发电装机容量200MW;电站配套新建升压站1座 | 7.7453 |  | 1.5 | 安徽省安庆皖河农场光伏发电项目 | 生态环保 | 安庆大观区 | 用地面积2691.55亩，其中水面约1646.12亩，一般农用地1045.43亩;光伏发电装机容量200MW;电站配套新建升压站1座 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 吴虑 | 大观经济开发区管委会 | 方夏
8191 | 安徽省安庆市岳西县新区供水及污水处理建设工程项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 新建岳西县新区污水处理厂，近期规模为1.5×万立方米/天，远期总规模为2.5万立方米/天；新建日供水能力1.75万立方米/天王河水厂；新建污水DN400-DN1200长约13.6千米，新建雨水DN300-DN1200长约1.5千米 | 5.4467 |  | 3.4146 | 安徽省安庆市岳西县新区供水及污水处理建设工程项目 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 新建岳西县新区污水处理厂，近期规模为1.5×万立方米/天，远期总规模为2.5万立方米/天；新建日供水能力1.75万立方米/天王河水厂；新建污水DN400-DN1200长约13.6千米，新建雨水DN300-DN1200长约1.5千米 | 已完成初步设计 | 王河水厂、新区污水处理厂、温泉大道污水管网开工建设 | 岳西县住建局 | 已完成初步设计 | 王河水厂、新区污水处理厂、温泉大道污水管网开工建设 | 岳西县住建局 | 余四新 | 岳西县住建局 | 汪球
8192 | 2022年度中小河流治理工程 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 治理河长36.9千米，河道整治、新建及加固堤防、河道清淤 | 1.89 |  | 0.7 | 2022年度中小河流治理工程 | 生态环保 | 安庆岳西县 | 治理河长36.9千米，河道整治、新建及加固堤防、河道清淤 | 初步设计已审批 | 开工建设 | 岳西县水利局 | 初步设计已审批 | 开工建设 | 岳西县水利局 | 路启良 | 岳西县水利局 | 王潜林
8193 | 安庆健康产业谷项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积4万平方米；建设生物诊断试剂及生物制品智能化冷链供应链平台、健康管理中心、医学检验所、食品检测中心实验室、生物安全与环境检测评估中心、第三方云影像中心等 | 4 |  | 2.8 | 安庆健康产业谷项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积4万平方米；建设生物诊断试剂及生物制品智能化冷链供应链平台、健康管理中心、医学检验所、食品检测中心实验室、生物安全与环境检测评估中心、第三方云影像中心等 | 项目已立项，规划建筑方案已过会 | 土建主体基本完工 | 安庆泰谷企业管理有限公司 | 项目已立项，规划建筑方案已过会 | 土建主体基本完工 | 安庆泰谷企业管理有限公司 | 王再钊 | 区资规分局 | 杨长久
8194 | 安庆市妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积5.77万平方米，建设内容包含门诊楼、医技楼、住院楼、附属用房及配套基础设施 | 3.2705 |  | 0.6 | 安庆市妇幼保健院建设项目 | 社会事业 | 安庆迎江区 | 总建筑面积5.77万平方米，建设内容包含门诊楼、医技楼、住院楼、附属用房及配套基础设施 | 完成项目建议书和可研报告批复、项目设计单位公开招标 | 开工建设 | 安庆市妇幼保健计划生育服务中心 | 完成项目建议书和可研报告批复、项目设计单位公开招标 | 开工建设 | 安庆市妇幼保健计划生育服务中心 | 贺杨 | 龙狮桥乡政府 | 严利
8195 | 安庆市岳西县城西义务教育学校项目 | 社会事业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积6.6万平方米，新建教辅用房、行政办公用房等，购置相关设备，配套建设道路、供电、等附属设施 | 2.6 |  | 0.3 | 安庆市岳西县城西义务教育学校项目 | 社会事业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积6.6万平方米，新建教辅用房、行政办公用房等，购置相关设备，配套建设道路、供电、等附属设施 | 正在审批可研 | 完成征地拆迁和“三通一平”,主体工程开工 | 岳西县教育局 | 正在审批可研 | 完成征地拆迁和“三通一平”,主体工程开工 | 岳西县教育局 | 程学东 | 岳西县教育局 | 程学东
8196 | 宜秀区大龙山镇永安初级中学工程项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积1.8万平方米，新建教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、学生宿舍楼、运动场及附属设施 | 2.0757 |  | 0.55 | 宜秀区大龙山镇永安初级中学工程项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 总建筑面积1.8万平方米，新建教学楼、综合办公楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、学生宿舍楼、运动场及附属设施 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆市中城投资运营有限公司 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆市中城投资运营有限公司 | 刘如海 | 宜秀区北部新城建设管理局 | 吴传斗
8197 | 宜秀区晴岚中学(含幼儿园)建设项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积5.04万平方米，建设教学楼、幼儿园、办公楼、生活配套用房、运动场等 | 1.3155 |  | 0.45 | 宜秀区晴岚中学(含幼儿园)建设项目 | 社会事业 | 安庆宜秀区 | 建筑面积5.04万平方米，建设教学楼、幼儿园、办公楼、生活配套用房、运动场等 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆市宜秀区大桥街道办事处 | 已完成批复 | 开工建设 | 安庆市宜秀区大桥街道办事处 | 陶文兵 | 宜秀区教体局 | 李凯
8198 | 安徽筑梦文化产业园 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设文化创意产业园19万平方米，配套建设道路、停车场、给排水等相关附属设施 | 8 |  | 2 | 安徽筑梦文化产业园 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 建设文化创意产业园19万平方米，配套建设道路、停车场、给排水等相关附属设施 | 正在与东沅集团洽谈合作协议 | 启动筑梦文化产业园建设 | 安徽省东沅投资股份有限公司 | 正在与东沅集团洽谈合作协议 | 启动筑梦文化产业园建设 | 安徽省东沅投资股份有限公司 | 刘启发 | 岳西县温泉经济开发区管委会 | 蒋汉西
8199 | 妙道山文化旅游康养度假区项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建旅游信息服务中心、动植物博物馆、民俗文化展览馆、露营基地、游步道，配套建设研学基地等附属设施 | 5 |  | 1.2 | 妙道山文化旅游康养度假区项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建旅游信息服务中心、动植物博物馆、民俗文化展览馆、露营基地、游步道，配套建设研学基地等附属设施 | 已完成妙道山庄改造工程设计 | 山庄改造工程施工 | 岳西县旅游投资发展有限公司 | 已完成妙道山庄改造工程设计 | 山庄改造工程施工 | 岳西县旅游投资发展有限公司 | 储文鹏 | 岳西县文旅体局 | 韩国凤
8200 | 高端会展装备制造项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积4.86万平方米。购置设备若干台套。年产8万立方米高端展台 | 2.5 |  | 0.1 | 高端会展装备制造项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积4.86万平方米。购置设备若干台套。年产8万立方米高端展台 | 项目已备案，正在完善土地规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 安徽中土会展有限公司 | 项目已备案，正在完善土地规划、环评、施工许可等前期手续 | 开工建设 | 安徽中土会展有限公司 | 李韦 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8201 | 秀山生态农业综合开发项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为5000平方米，建设蓝莓种植及加工区、苗木种植区、水产品养殖区、休闲观光基地，新建标准化厂房、冷库、仓库、管理用房，旅游配套设施及其它附属工程等 | 1.5 |  | 0.5 | 秀山生态农业综合开发项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为5000平方米，建设蓝莓种植及加工区、苗木种植区、水产品养殖区、休闲观光基地，新建标准化厂房、冷库、仓库、管理用房，旅游配套设施及其它附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁县秀山绿源生态农业发展有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 怀宁县秀山绿源生态农业发展有限公司 | 刘杰明 | 怀宁县秀山乡政府 | 李敏
8202 | 年产650万套环保纸制品包装项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积5.1万平方米。购置设备若干台套。年产650万套环保纸制品包装制品 | 1.2819 |  | 0.7 | 年产650万套环保纸制品包装项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积5.1万平方米。购置设备若干台套。年产650万套环保纸制品包装制品 | 选址、规划、设计、环评等手续正在办理 | 开工建设 | 安徽伍洲设计包装有限公司 | 选址、规划、设计、环评等手续正在办理 | 开工建设 | 安徽伍洲设计包装有限公司 | 李道福 | 桐城双新产业园管委会 | 李韦
8203 | 潜山市文化公园二期工程 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约1.09万平方米，其中地上建筑面积7910.7平方米，地下室建筑面积3016.4平方米 | 1.1281 |  | 1.1281 | 潜山市文化公园二期工程 | 文化产业 | 安庆潜山市 | 总建筑面积约1.09万平方米，其中地上建筑面积7910.7平方米，地下室建筑面积3016.4平方米 | 可研、初设已批 | 竣工投入使用 | 潜山市住建局 | 可研、初设已批 | 竣工投入使用 | 潜山市住建局 | 桂欤 | 潜山市住建局 | 王先结
8204 | 安庆市五里创意文化产业园建设项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 拟规划建设商业裙房和一栋综合楼，打造集创意文化研发设计与制作、文化会展、婚礼文化、动漫文化及商业配套等多种产业于一体的综合型创意文化产业园区，总建筑面积20674.28平方米 | 1.08 |  | 0.5 | 安庆市五里创意文化产业园建设项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 拟规划建设商业裙房和一栋综合楼，打造集创意文化研发设计与制作、文化会展、婚礼文化、动漫文化及商业配套等多种产业于一体的综合型创意文化产业园区，总建筑面积20674.28平方米 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市城北实业总公司 | 前期工作 | 开工建设 | 安庆市城北实业总公司 | 陈启兵 | 大观区十里铺乡政府 | 刘纯强
8205 | 岳西石关文旅运动康养项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5000平方米，建设文旅康养中心停车场及配套设施 | 1.058 |  | 1.058 | 岳西石关文旅运动康养项目 | 文化产业 | 安庆岳西县 | 总建筑面积5000平方米，建设文旅康养中心停车场及配套设施 | 已完成备案 | 建设文旅康养及相关附属设施 | 岳西石关弘书康养有限公司 | 已完成备案 | 建设文旅康养及相关附属设施 | 岳西石关弘书康养有限公司 | 李新政 | 石关镇政府 | 方球
8206 | 年产800万件环保淋膜纸杯项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.46万平方米，购置生产设备，年产800万件环保淋膜纸杯 | 1.05 |  | 0.5 | 年产800万件环保淋膜纸杯项目 | 文化产业 | 安庆桐城市 | 项目总建筑面积0.46万平方米，购置生产设备，年产800万件环保淋膜纸杯 | 已办理备案，正在完善规划、环评、施工许可等前期相关手续 | 开工建设 | 桐城市语图包装科技有限公司 | 已办理备案，正在完善规划、环评、施工许可等前期相关手续 | 开工建设 | 桐城市语图包装科技有限公司 | 陈卫东 | 桐城经开区管委会 | 桂林
8207 | 新型环保木制户外儿童游乐设施项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 该项目租赁厂房8000平方米，设备购置安装及其它附属设施工程等 | 1.05 |  | 0.5 | 新型环保木制户外儿童游乐设施项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 该项目租赁厂房8000平方米，设备购置安装及其它附属设施工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽盛飞木业科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽盛飞木业科技有限公司 | 王伦飞 | 怀宁县马庙镇政府 | 汪敏
8208 | 大森林文化创意园项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 建筑面积为2.3万平方米。建设现场制作展示区、研发中心、办公楼、产品展示区、DIY体验区、农事体验区、科普教育区、电子商务区及附属配套设施 | 1.02 |  | 0.4 | 大森林文化创意园项目 | 文化产业 | 安庆大观区 | 建筑面积为2.3万平方米。建设现场制作展示区、研发中心、办公楼、产品展示区、DIY体验区、农事体验区、科普教育区、电子商务区及附属配套设施 | 前期工作 | 完成前期工作,开工建设 | 安庆市大森林农产品加工有限公司 | 前期工作 | 完成前期工作,开工建设 | 安庆市大森林农产品加工有限公司 | 徐婷婷 | 海口镇政府 | 江结华
8209 | 包装纸箱生产项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.2万平方米，新建车间、综合楼及其它附属工程等 | 1.0005 |  | 0.4 | 包装纸箱生产项目 | 文化产业 | 安庆怀宁县 | 总建筑面积为1.2万平方米，新建车间、综合楼及其它附属工程等 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽超彩新材料科技有限公司 | 已完成备案 | 开工建设 | 安徽超彩新材料科技有限公司 | 杨良峰 | 怀宁县高河镇政府 | 江林杰
| 16、黄山市 |  |  |  |  | 401.9354
| 续建项目 |  |  |  |  | 401.9354
8210 | 东远新材料二期 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设4栋生产车间，安装15条PET发泡生线、6条回收造粒生产线和12条功能母粒生产线 | 6.003 | 2.167 | 0.5 | 东远新材料二期 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.8万平方米，建设4栋生产车间，安装15条PET发泡生线、6条回收造粒生产线和12条功能母粒生产线 | 1号车间建成，1条生产线完成，2条安装 | 新建1个车间,新增2条PET发泡生产线 | 安徽东远新材料有限公司 | 1号车间建成，1条生产线完成，2条安装 | 新建1个车间,新增2条PET发泡生产线 | 安徽东远新材料有限公司 | 姚曙明 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8211 | 年产8万吨新型包装材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑4.1万平方米，新建厂房、仓库、综合楼，购置2台双向拉伸BOPE/BOPP薄膜、2台分切机和2台复卷机以及配套设施 | 4.5 | 1.453 | 1.5 | 年产8万吨新型包装材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑4.1万平方米，新建厂房、仓库、综合楼，购置2台双向拉伸BOPE/BOPP薄膜、2台分切机和2台复卷机以及配套设施 | 1号车间钢构基本完成，综合办公楼封顶，设备定制中 | 部分建成,1号车间、综合楼建成,1条生产线投产,另1条生产线完成预定 | 黄山永新新材料有限公司 | 1号车间钢构基本完成，综合办公楼封顶，设备定制中 | 1号车间、综合楼建成,1条生产线投产 | 黄山永新新材料有限公司 | 吴旭峰 | 徽州经济开发区管委会 | 许玉龙
8212 | 年产10万吨水性涂装新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建生产车间、仓库、灌区、办公楼等，购置和安装反应釜、真空泵、分散机、全自动包装机等设备仪器，形成年产10万吨水性涂装新材料的生产能力 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 年产10万吨水性涂装新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建生产车间、仓库、灌区、办公楼等，购置和安装反应釜、真空泵、分散机、全自动包装机等设备仪器，形成年产10万吨水性涂装新材料的生产能力 | 厂房、办公室、仓库正在装修 | 竣工投产 | 黄山市科美新材料有限公司 | 厂房、办公室、仓库正在装修 | 竣工投产 | 黄山市科美新材料有限公司 | 毛志富 | 歙县开发区管委会 | 郑迎
8213 | 黄山高铁中央厨房及有机食品认证中心项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建中央厨房生产车间、净菜加工车间、有机食品认证中心研发综合楼，购置安装智能化生产设备及附属配套设施 | 2.6 | 0.65 | 0.8 | 黄山高铁中央厨房及有机食品认证中心项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.3万平方米，新建中央厨房生产车间、净菜加工车间、有机食品认证中心研发综合楼，购置安装智能化生产设备及附属配套设施 | 研发综合楼正在进行二层施工，净菜加工车间一层施工已完成50% | 生产车间及研发综合楼竣工并投入使用 | 黄山市中承永道餐饮管理有限公司 | 研发综合楼正在进行二层施工，净菜加工车间一层施工已完成50% | 生产车间及研发综合楼竣工并投入使用 | 黄山市中承永道餐饮管理有限公司 | 王翔 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 胡广汉
8214 | 年产50万套锂电池组项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 先行租赁并改造黄山未来科技城3#楼6000平方米厂房，购置安装6条自动化生产线、综合测试仪、电芯测试柜、动力锂电池组成品测试系统、激光切割机等设备200台（套） | 2.1066 | 0.65 | 0.6316 | 年产50万套锂电池组项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 先行租赁并改造黄山未来科技城3#楼6000平方米厂房，购置安装6条自动化生产线、综合测试仪、电芯测试柜、动力锂电池组成品测试系统、激光切割机等设备200台（套） | 三条生产线已投入生产，企业已完成入规 | 整体竣工投产 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 三条生产线已投入生产，企业已完成入规 | 整体竣工投产 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 袁征 | 黄山经济开发区管委会经贸局 | 汤飚
8215 | 年产1万吨功能性健康食品项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建信息中心、生产基地，购置安装生产设备5010套 | 2 | 0.035 | 0.5 | 年产1万吨功能性健康食品项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约2.5万平方米，新建信息中心、生产基地，购置安装生产设备5010套 | 已进场进行基础施工 | 生产基地完工 | 源本（黄山）健康产业发展有限公司 | 已进场进行基础施工 | 生产基地完工 | 源本（黄山）健康产业发展有限公司 | 吴薇薇 | 黄山经开区管委会经贸局 | 汤飚
8216 | 年产8000吨新型功能膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设吹膜厂房、流延厂房和辅房，以及物流仓库等；购置进口国际先进九层共挤吹膜设备1台，五层共挤吹膜机1台，三层共挤吹膜机1台，购置国内先进分切复卷机2台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施 | 2 | 1.65 | 0.35 | 年产8000吨新型功能膜材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设吹膜厂房、流延厂房和辅房，以及物流仓库等；购置进口国际先进九层共挤吹膜设备1台，五层共挤吹膜机1台，三层共挤吹膜机1台，购置国内先进分切复卷机2台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施 | 厂房、仓库主体结构已验收，厂房、仓库墙面板已安装完成。德国进口的三台吹膜机生产线已全部到货，并都正在安装调试中 | 整体竣工投产 | 永新股份（黄山）包装有限公司 | 厂房、仓库主体结构已验收，厂房、仓库墙面板已安装完成。德国进口的三台吹膜机生产线已全部到货，并都正在安装调试中 | 整体竣工投产 | 永新股份（黄山）包装有限公司 | 孙毅 | 黄山经开区管委会经贸局 | 汤飚
8217 | 格瑞特电子元器件及自动化设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设电子元器件生产线8条，购置设备300台，采用物理工艺，形成年产3亿个电子产品的生产能力 | 2 | 0.8 | 0.7 | 格瑞特电子元器件及自动化设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.4万平方米，建设电子元器件生产线8条，购置设备300台，采用物理工艺，形成年产3亿个电子产品的生产能力 | 厂房进入收尾阶段 | 竣工投产 | 黄山市格瑞特电子有限公司 | 厂房进入收尾阶段 | 竣工投产 | 黄山市格瑞特电子有限公司 | 宁华永 | 祁门县经济开发区管委会 | 李建斌
8218 | 年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.4万平方米，新建厂房1.8万平方米，购置研发及检测试验设备70台（套），形成年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器的生产能力 | 1.5 | 0.95 | 0.25 | 年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.4万平方米，新建厂房1.8万平方米，购置研发及检测试验设备70台（套），形成年产4000万只新能源和生物医疗装备用电容器的生产能力 | 厂房主体建设完工 | 竣工投产 | 黄山振州电子科技股份有限公司 | 厂房主体建设完工 | 竣工投产 | 黄山振州电子科技股份有限公司 | 何健 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8219 | 龙骏生物项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2.2万平方米，改建厂房2.2万平方米，形成年产2万吨生物基环保新型材料的生产能力 | 1.5 | 0.75 | 0.05 | 龙骏生物项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2.2万平方米，改建厂房2.2万平方米，形成年产2万吨生物基环保新型材料的生产能力 | 进场施工，厂房改造 | 部分完工 | 黄山龙骏环保实业发展有限公司 | 进场施工，厂房改造 | 部分完工 | 黄山龙骏环保实业发展有限公司 | 鲍立翔 | 屯溪区九龙园区管委会 | 叶浩军
8220 | 年产50万套直线导轨新建项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房2万平方米，形成年产50万套直线导轨的生产能力 | 1.2 | 0.85 | 0.35 | 年产50万套直线导轨新建项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房2万平方米，形成年产50万套直线导轨的生产能力 | 厂房主体工程施工 | 竣工投产 | 黄山中创精密制造有限公司 | 厂房主体工程施工 | 竣工投产 | 黄山中创精密制造有限公司 | 周亚男 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8221 | 黄山智慧交通设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 一期总建筑面积2400平方米，主要建设生产智慧交通系统所需要的RSU车道控制器和OBU电子标签等ETC系列产品；二期拟建设标准化厂房，购置安装设备 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 黄山智慧交通设备制造项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 一期总建筑面积2400平方米，主要建设生产智慧交通系统所需要的RSU车道控制器和OBU电子标签等ETC系列产品；二期拟建设标准化厂房，购置安装设备 | 正在进行厂房装修改造 | 完成一期建设,投入试生产 | 安徽智锐智能科技有限公司 | 正在进行厂房装修改造 | 完成一期建设,投入试生产 | 安徽智锐智能科技有限公司 | 曾毅 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 方应艰
8222 | 年产40万件新能源汽车动力转向系统(EPS)项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.9万平方米，新建生产车间及配套设施，购置数控车床、自动化生产线、四轴加工中心等先进设备，建设年产40万件新能源汽车动力转向系统生产线 | 1.2 | 0.85 | 0.15 | 年产40万件新能源汽车动力转向系统(EPS)项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.9万平方米，新建生产车间及配套设施，购置数控车床、自动化生产线、四轴加工中心等先进设备，建设年产40万件新能源汽车动力转向系统生产线 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽冠瑞工业有限公司 | 厂房正在装修 | 竣工投产 | 安徽冠瑞工业有限公司 | 戴朝樑 | 歙县开发区管委会 | 郑迎
8223 | 法哲罗生物科技 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房、仓库，改造办公楼、宿舍楼，配套完善附属设施，购置相关设备，形成年产2000吨氨基酸及其衍生物的生产能力 | 1.2 | 0.16 | 0.5 | 法哲罗生物科技 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1万平方米，新建厂房、仓库，改造办公楼、宿舍楼，配套完善附属设施，购置相关设备，形成年产2000吨氨基酸及其衍生物的生产能力 | 新建厂房基础施工，办公楼、宿舍楼改造施工 | 部分完工 | 黄山法哲罗生物科技有限公司 | 新建厂房基础施工，办公楼、宿舍楼改造施工 | 部分完工 | 黄山法哲罗生物科技有限公司 | 胡玥 | 屯溪区奕棋镇政府 | 程志明
8224 | 智能生物医疗器械制造 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设标准化生产用房和仓库，年产2.5万台高档电动多功能理疗床 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 智能生物医疗器械制造 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设标准化生产用房和仓库，年产2.5万台高档电动多功能理疗床 | 地基施工 | 部分建设完成 | 黄山金富医疗器械有限公司 | 地基施工 | 部分建设完成 | 黄山金富医疗器械有限公司 | 陈以江 | 祁门县经济开发区管委会 | 邵雄飞
8225 | 年产35000吨复合新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.25万平方米，建设复合车间、喷砂车间、原料车间、综合办公楼、研发中心等，安装1条复合材料、1条连续喷砂表面处理生产线 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | 年产35000吨复合新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.25万平方米，建设复合车间、喷砂车间、原料车间、综合办公楼、研发中心等，安装1条复合材料、1条连续喷砂表面处理生产线 | 车间、综合楼主体施工，研发中心基础施工 | 主体建成,1条喷砂生产线投产,1条复合生产线安装 | 安徽万博雷森复合材料有限公司 | 车间、综合楼主体施工，研发中心基础施工 | 主体建成,1条喷砂生产线投产,1条复合生产线安装 | 安徽万博雷森复合材料有限公司 | 袁星航 | 潜口镇政府 | 林一凡
8226 | 半导体测试项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约4800平方米，其中洁净化厂房3000平方米，主要进行厂房改造装修，购置晶圆测试机、芯片测试机、芯片分选机等设备185台（套） | 1 | 0.5 | 0.1 | 半导体测试项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约4800平方米，其中洁净化厂房3000平方米，主要进行厂房改造装修，购置晶圆测试机、芯片测试机、芯片分选机等设备185台（套） | 厂房装修改造已完成；40台设备已到位，安装调试完成；另40台设备陆续到货中 | 整体竣工投产 | 安徽腾达微电子有限公司 | 厂房装修改造已完成；40台设备已到位，安装调试完成；另40台设备陆续到货中 | 整体竣工投产 | 安徽腾达微电子有限公司 | 刘知远 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 程涛
8227 | 年产1万吨聚氨酯树脂搬迁升级暨新建8000吨高固体分聚氨聚酯树脂、2万吨无溶剂聚氨酯树脂、1.2万吨水生聚氨酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1万平方米，建设高固体、无溶剂、水性等聚酯树脂生产线，形成年产5万吨聚氨树脂生产能力 | 1 | 0.641 | 0.2 | 年产1万吨聚氨酯树脂搬迁升级暨新建8000吨高固体分聚氨聚酯树脂、2万吨无溶剂聚氨酯树脂、1.2万吨水生聚氨酯树脂项目 | 战略性新兴产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1万平方米，建设高固体、无溶剂、水性等聚酯树脂生产线，形成年产5万吨聚氨树脂生产能力 | 一期综合楼、仓库和罐区通过单体验收，二期施工图设计中 | 一期生产车间、仓库、动力车间等投产 | 黄山中泽新材料有限公司 | 一期综合楼、仓库和罐区通过单体验收，二期施工图设计中 | 一期生产车间、仓库、动力车间等投产 | 黄山中泽新材料有限公司 | 赵勇进 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8228 | 歙县智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积15.9万平方米，建设多层标准化厂房及配套设施，引进自动化集成、智能装备、电子信息、工业互联、物联网等相关行业领域的高新技术产业，建成集“研发平台创投基金孵化器产业集聚区”四位一体架构的智能制造产业基地 | 10 | 5.2247 | 1 | 歙县智能制造产业园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积15.9万平方米，建设多层标准化厂房及配套设施，引进自动化集成、智能装备、电子信息、工业互联、物联网等相关行业领域的高新技术产业，建成集“研发平台创投基金孵化器产业集聚区”四位一体架构的智能制造产业基地 | 标准化厂房1#3#到39#正在装修，2#在建 | 一期建成投产 | 黄山香宁华鑫通信产业园有限公司 | 标准化厂房1#3#到39#正在装修，2#在建 | 一期建成投产 | 黄山香宁华鑫通信产业园有限公司 | 刘小静 | 歙县开发区管委会 | 郑迎
8229 | “双融双创”产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约30万平方米，改建、新建厂房、办公用房、员工宿舍等，配套完善道路、管网等附属设施 | 7 | 0.2 | 0.3 | “双融双创”产业园基础设施建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约30万平方米，改建、新建厂房、办公用房、员工宿舍等，配套完善道路、管网等附属设施 | 4#车间及附属工程施工，2#车间改造方案对接中 | 2号车间及办公楼改造完成 | 屯溪区国投集团 | 4#车间及附属工程施工，2#车间改造方案对接中 | 2号车间及办公楼改造完成 | 屯溪区国投集团 | 程学礼 | 屯溪区国投集团 | 邵楠
8230 | 歙县经济开发区农民工返乡创业园配套基础设施项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 在县开发区实施土地平整工程并新建货运中心、农民工周转房、实验基地、配套厂房、配套服务设施 | 6.4 | 1.966 | 2 | 歙县经济开发区农民工返乡创业园配套基础设施项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 在县开发区实施土地平整工程并新建货运中心、农民工周转房、实验基地、配套厂房、配套服务设施 | 厂房在装修，配套道路改造工程完工 | 完成厂房建设 | 歙县开发区管委会 | 厂房在装修，配套道路改造工程完工 | 完成厂房建设 | 歙县开发区管委会 | 方斌 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8231 | 黄山双华年产2亿米纺织布 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设标准化加工厂房、综合楼、工作室，购置纺织机2000台、新建6条整浆生产线，年产2亿米高密高档纺织布 | 4 | 1.2 | 0.6 | 黄山双华年产2亿米纺织布 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设标准化加工厂房、综合楼、工作室，购置纺织机2000台、新建6条整浆生产线，年产2亿米高密高档纺织布 | 一期已完工 | 二期厂房主体建设 | 黄山双华纺织品有限公司 | 一期已完工 | 二期厂房主体建设 | 黄山双华纺织品有限公司 | 干威威 | 黄山太平经济开发区管委会 | 陈新权
8232 | 依杰年产2亿米高密高档织物 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、仓库、办公楼，新上6条生产线，年产2亿米纺织布 | 3.2 | 2.56 | 0.2 | 依杰年产2亿米高密高档织物 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、仓库、办公楼，新上6条生产线，年产2亿米纺织布 | 一期竣工，二期部分投产 | 竣工投产 | 黄山依杰纺织品有限公司 | 一期竣工，二期部分投产 | 竣工投产 | 黄山依杰纺织品有限公司 | 王春华 | 黄山区政府 | 汪涛
8233 | 格罗智能电器 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约17万平方米，新建改造厂房、综合楼、仓库等，新上智能化生产线，年产智能烧烤炉150万台 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 格罗智能电器 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约17万平方米，新建改造厂房、综合楼、仓库等，新上智能化生产线，年产智能烧烤炉150万台 | 2期厂房在建 | 二期厂房主体完工 | 黄山格罗电器科技有限公司 | 2期厂房在建 | 二期厂房主体完工 | 黄山格罗电器科技有限公司 | 陈新权 | 黄山太平经济开发区管委会 | 何惠萍
8234 | “五黑”产业园基础设施提升工程 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积9.4万平方米，建设黑茶、黑果、黑粮、黑鸡、黑猪等特色产业生产厂房和生产线 | 2.44 | 0.828 | 0.5 | “五黑”产业园基础设施提升工程 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积9.4万平方米，建设黑茶、黑果、黑粮、黑鸡、黑猪等特色产业生产厂房和生产线 | 食品生产园两栋标准化生产车间开始改造 | 部分完工,其中孵化中心建成 | 黟县经济开发区管理委员会 | 食品生产园两栋标准化生产车间开始改造 | 部分完工,其中孵化中心建成 | 黟县经济开发区管理委员会 | 刘刚 | 黟县科技商务经信局 | 周云才
8235 | 匠传产业园 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、产品控制中心、观光体验中心、匠传研学中心、制菜大师工作室及附属配套设施 | 2.224 | 1.1 | 0.5 | 匠传产业园 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.5万平方米，建设厂房、产品控制中心、观光体验中心、匠传研学中心、制菜大师工作室及附属配套设施 | 项目商业2#楼主体部分封顶，墙体砌筑已施工至6层 | 研学中心及体验中心竣工并投入运营 | 安徽匠传食品科技有限公司 | 项目商业2#楼主体部分封顶，墙体砌筑已施工至6层 | 研学中心及体验中心竣工并投入运营 | 安徽匠传食品科技有限公司 | 陈建平 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 胡广汉
8236 | 太平经开区小微企业创业基地(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约7.2万平方米，新建7栋四层标准化厂房、2栋六层宿舍楼、1栋九层综合办公楼 | 2 | 0.6 | 0.8 | 太平经开区小微企业创业基地(二期)项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约7.2万平方米，新建7栋四层标准化厂房、2栋六层宿舍楼、1栋九层综合办公楼 | 1-3#楼正在进行主体2层建设 | 7栋标准化厂房主体完工 | 黄山太平经济开发区投资有限公司 | 1-3#楼正在进行主体2层建设 | 7栋标准化厂房主体完工 | 黄山太平经济开发区投资有限公司 | 黄超 | 黄山区政府 | 刘鲲
8237 | 恒源陶瓷工业化精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4万平方米，一期新建钢结构厂房、购置深加工机械设备；二期建生产线，新建矿山配套办公楼、宿舍区等 | 2 | 0.95 | 0.5 | 恒源陶瓷工业化精深加工项目 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4万平方米，一期新建钢结构厂房、购置深加工机械设备；二期建生产线，新建矿山配套办公楼、宿舍区等 | 已完成3000千吨开采计划；厂房进行生产线扩建设 | 部分建成 | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | 已完成3000千吨开采计划；厂房进行生产线扩建设 | 部分建成 | 浙江湖磨抛光磨具制造有限公司 | 胡旺辉 | 祁门县金字牌镇政府 | 吴民强
8238 | 年产5000万米高档纺织面料 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设厂房，形成年产5000万米高档纺织面料生产能力 | 1.8 | 0.8187 | 0.64 | 年产5000万米高档纺织面料 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设厂房，形成年产5000万米高档纺织面料生产能力 | 部分厂房正在吊装 | 竣工投产 | 歙县博强纺织有限公司 | 部分厂房正在吊装 | 竣工投产 | 歙县博强纺织有限公司 | 郑骏 | 歙县开发区管委会 | 郑迎
8239 | 阿凡达铝业 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建厂房3座、仓库1座，改建宿舍楼、办公楼、厂房、门卫房 | 1.6 | 1 | 0.2 | 阿凡达铝业 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约3.4万平方米，新建厂房3座、仓库1座，改建宿舍楼、办公楼、厂房、门卫房 | 园区道路施工已完成，一号（喷涂）车间已竣工，投入使用；二号（挤压）车间正在进行基础梁浇筑 | 整体竣工投产 | 黄山市阿凡达铝业有限公司 | 园区道路施工已完成，一号（喷涂）车间已竣工，投入使用；二号（挤压）车间正在进行基础梁浇筑 | 整体竣工投产 | 黄山市阿凡达铝业有限公司 | 方遂通 | 黄山经济开发区管委会财政局 | 汪顺泉
8240 | 祁门县图兰朵服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设标准化厂房、配套办公楼、网络销售直播大楼、研发大楼及其他配套基础设施，形成年新增200万件服装生产能力 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 祁门县图兰朵服装产业园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设标准化厂房、配套办公楼、网络销售直播大楼、研发大楼及其他配套基础设施，形成年新增200万件服装生产能力 | 2#、3#厂房完成落架、1#、4#完场外墙油漆、5#、6#完成墙体砌筑 | 部分建成 | 祁门县图兰朵服饰有限公司 | 2#、3#厂房完成落架、1#、4#完场外墙油漆、5#、6#完成墙体砌筑 | 部分建成 | 祁门县图兰朵服饰有限公司 | 汪县军 | 祁门县经济开发区管委会 | 邵雄飞
8241 | 年产一万吨工业锻件项目 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建和改建标准化厂房、办公楼以及配电房、停车场等附属设施，建设热模锻压力机、阀盖自动化等5条锻造生产线，购置电动螺旋压力机、中频加热炉等国内领先设备及计算机控制系统 | 1.2 | 0.3 | 0.85 | 年产一万吨工业锻件项目 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约1.5万平方米，新建和改建标准化厂房、办公楼以及配电房、停车场等附属设施，建设热模锻压力机、阀盖自动化等5条锻造生产线，购置电动螺旋压力机、中频加热炉等国内领先设备及计算机控制系统 | 独立基础已完成浇筑，桩基础准备做高应变检测 | 竣工投产 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 独立基础已完成浇筑，桩基础准备做高应变检测 | 竣工投产 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 吴尖斌 | 黄山经开区管委会发改局 | 汤飚
8242 | 安徽蚕缘家纺有限公司二期厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建标准化车间2栋、直营中心1座，改建厂房1栋、缫丝生产线4条，新建蚕丝被生产线2条、其他配套生产线6条 | 1.2 | 0.546 | 0.6 | 安徽蚕缘家纺有限公司二期厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建标准化车间2栋、直营中心1座，改建厂房1栋、缫丝生产线4条，新建蚕丝被生产线2条、其他配套生产线6条 | 钢构厂房正在建设 | 直营中心建成 | 安徽蚕缘家纺有限公司 | 钢构厂房正在建设 | 直营中心建成 | 安徽蚕缘家纺有限公司 | 朱维民 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8243 | 祁门经济开发区祁红科技孵化园 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约5万平方米，建设9栋三层标准化厂房，配套给水、污水、照明等基础设施建设 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 祁门经济开发区祁红科技孵化园 | 传统产业升级改造 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约5万平方米，建设9栋三层标准化厂房，配套给水、污水、照明等基础设施建设 | 正在进行厂房施工 | 部分建成 | 祁门县阊宏建设开发有限公司 | 正在进行厂房施工 | 部分建成 | 祁门县阊宏建设开发有限公司 | 赵民德 | 祁门县经济开发区管委会 | 李建彬
8244 | 年产300吨桑蚕绵球和100吨绵丝纺纱项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、仓库、综合楼，购买15台（套）现代化桑蚕绵球和纺纱生产设备，配套建设水、电、消防相关设施 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 年产300吨桑蚕绵球和100吨绵丝纺纱项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.6万平方米，建设厂房、仓库、综合楼，购买15台（套）现代化桑蚕绵球和纺纱生产设备，配套建设水、电、消防相关设施 | 制棉车间主体框架完成、精炼车间2楼结顶，研发楼四层结顶，仓库3层在建 | 竣工投产 | 黄山市圣环绢纺有限公司 | 制棉车间主体框架完成、精炼车间2楼结顶，研发楼四层结顶，仓库3层在建 | 竣工投产 | 黄山市圣环绢纺有限公司 | 夏林根 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8245 | 休宁汽车电器配件制造产业园 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼、配套用房等设施，建设年产2000台锯骨机、100万根锯条和1000台智能面条机生产线，8000万套注塑件、500副模具生产线和3000万套汽车及电梯开关关键零部件生产线 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 休宁汽车电器配件制造产业园 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼、配套用房等设施，建设年产2000台锯骨机、100万根锯条和1000台智能面条机生产线，8000万套注塑件、500副模具生产线和3000万套汽车及电梯开关关键零部件生产线 | 土地平整已完成，桩基施工中 | 项目竣工 | 休宁县新城区建设有限公司 | 土地平整已完成，桩基施工中 | 项目竣工 | 休宁县新城区建设有限公司 | 张文斌 | 休宁经济开发区管委会 | 胡勇
8246 | 黄山市徽味鲜食品有限公司年产1000吨水产品、500吨肉质品项目 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约3.3万平方米，新建1栋三层标准化厂房，改建3栋厂房，购置智能化分级、清洗、包装设备，年产1500吨臭鳜鱼及其他肉食产品 | 1.1 | 0.15 | 0.5 | 黄山市徽味鲜食品有限公司年产1000吨水产品、500吨肉质品项目 | 传统产业升级改造 | 黄山经开区 | 总建筑面积约3.3万平方米，新建1栋三层标准化厂房，改建3栋厂房，购置智能化分级、清洗、包装设备，年产1500吨臭鳜鱼及其他肉食产品 | 原厂房改造装修已完成，设备正在陆续采购中 | 部分完工 | 黄山市徽味鲜食品有限公司 | 原厂房改造装修已完成，设备正在陆续采购中 | 部分完工 | 黄山市徽味鲜食品有限公司 | 潘继斌 | 黄山经开区管委会发改局 | 胡广汉
8247 | 黟黑公社酿造文化园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.3万平方米，租赁厂房，建设生产线3条，采用古法酿造工艺，年产600万瓶黑醋、黑米酒等 | 1 | 0.2 | 0.45 | 黟黑公社酿造文化园项目 | 传统产业升级改造 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.3万平方米，租赁厂房，建设生产线3条，采用古法酿造工艺，年产600万瓶黑醋、黑米酒等 | 进行生产车间改建及雨污管网改造 | 部分完工,其中可视化绿色车间建成 | 黄山黟黑生态农业有限公司 | 进行生产车间改建及雨污管网改造 | 部分完工,其中可视化绿色车间建成 | 黄山黟黑生态农业有限公司 | 朱琛 | 黟县渔亭镇人民政府 | 邢海瑞
8248 | 黄山锦峰实业有限公司TGIC产品技术升级改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6000平方米，建设主体车间、辅助用房等，采购反应釜设备，安装4条TGIC生产线，形成年产4000吨TGIC的生产能力 | 1 | 0.45 | 0.55 | 黄山锦峰实业有限公司TGIC产品技术升级改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6000平方米，建设主体车间、辅助用房等，采购反应釜设备，安装4条TGIC生产线，形成年产4000吨TGIC的生产能力 | 车间、辅助用房主体封顶，边坡防护加固，设备采购 | 竣工投产 | 黄山锦峰实业有限公司 | 车间、辅助用房主体封顶，边坡防护加固，设备采购 | 竣工投产 | 黄山锦峰实业有限公司 | 吴观健 | 徽州区科技经信局 | 范春韦
8249 | 年产84万平方米LVT塑胶挤出地板 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积约1.1万平方米，改造原有车间、综合楼及附属用房，新建1栋车间，新上挤出生产线5条，年产LVT塑胶挤出地板84万平方米 | 1 | 0.25 | 0.3 | 年产84万平方米LVT塑胶挤出地板 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积约1.1万平方米，改造原有车间、综合楼及附属用房，新建1栋车间，新上挤出生产线5条，年产LVT塑胶挤出地板84万平方米 | 改造部分厂房已完成，3条生产线投产 | 新建车间及附属用房建成,5条生产线投产 | 黄山市徽州区新达装饰材料有限公司 | 改造部分厂房已完成，3条生产线投产 | 新建车间及附属用房建成,5条生产线投产 | 黄山市徽州区新达装饰材料有限公司 | 庄他尼 | 西溪南镇人民政府 | 李欣
8250 | 年产6000吨精致阀门生产线项目 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、员工食堂、研发楼和辅助设施，购置冲床、数控车床等生产设备251台（套），年产6000吨精致阀门 | 1 | 0.7 | 0.28 | 年产6000吨精致阀门生产线项目 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.1万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、员工食堂、研发楼和辅助设施，购置冲床、数控车床等生产设备251台（套），年产6000吨精致阀门 | 研发楼共4层完工；钢构厂房10400平米，已安装三分之二 | 竣工 | 黄山市龙特金属制品有限公司 | 研发楼共4层完工；钢构厂房10400平米，已安装三分之二 | 竣工 | 黄山市龙特金属制品有限公司 | 金义泉 | 休宁经开区管委会 | 胡勇
8251 | 高铁片区商业综合体 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 项目分三期建设，总建筑面积37.3万平方米，新建购物中心、商业街区、邻里中心、办公楼、酒店及附属配套设施 | 17.0005 | 10.48 | 3 | 高铁片区商业综合体 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 项目分三期建设，总建筑面积37.3万平方米，新建购物中心、商业街区、邻里中心、办公楼、酒店及附属配套设施 | 一期已全部竣工交付；二期酒店正在进行内装修，商业部分外立面幕墙已完成60%；三期规划方案评审已完成 | 一期、二期投入运营,三期开工建设 | 黄山山海置业有限公司 | 一期已全部竣工交付；二期酒店正在进行内装修，商业部分外立面幕墙已完成60%；三期规划方案评审已完成 | 一期、二期投入运营,三期开工建设 | 黄山山海置业有限公司 | 沈开源 | 黄山经济开发区管委会住建局 | 汪顺泉
8252 | 率水桥西侧地块 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积13.7万平方米，主要建设商业公寓、幼儿园、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 15 | 6.93 | 3.42 | 率水桥西侧地块 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积13.7万平方米，主要建设商业公寓、幼儿园、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 黄山景扬置业有限公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 黄山景扬置业有限公司 | 康征龙 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8253 | 院藏徽州 | 现代服务业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积12.26万平方米，按风荷苑等8个组团建设老年文化活中心、文化精品酒店，多层自住型、独立陪护型老年公寓，养老辅助设施等 | 15 | 7.116 | 1.6 | 院藏徽州 | 现代服务业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积12.26万平方米，按风荷苑等8个组团建设老年文化活中心、文化精品酒店，多层自住型、独立陪护型老年公寓，养老辅助设施等 | 一期风荷苑、松风阁组团等建成，二期枫叶居组团施工 | 开工2万平方米丹桂园 | 黄山裕能健康产业发展有限公司 | 一期风荷苑、松风阁组团等建成，二期枫叶居组团施工 | 开工2万平方米丹桂园 | 黄山裕能健康产业发展有限公司 | 汪中华 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8254 | 谭家桥商业中心 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设商业中心主楼、地下停车场、绿化景观设施以及装饰装修工程 | 14.7 | 2 | 1.8 | 谭家桥商业中心 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设商业中心主楼、地下停车场、绿化景观设施以及装饰装修工程 | 分散式酒店基础已完工，正在进行主体施工 | 部分完工 | 北京城建黄山投资发展有限公司 | 分散式酒店基础已完工，正在进行主体施工 | 部分完工 | 北京城建黄山投资发展有限公司 | 吴清杰 | 黄山区政府 | 吴俊
8255 | 黄山颐高广场 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积29万平方米，主要建设集商品交易、仓储物流、电子商务、品牌推广、商城服务及运营管理六位一体的多功能现代服务业综合体 | 13.738 | 10.698 | 0.74 | 黄山颐高广场 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积29万平方米，主要建设集商品交易、仓储物流、电子商务、品牌推广、商城服务及运营管理六位一体的多功能现代服务业综合体 | 正在进行酒店部分装修 | 全部竣工投入运营 | 黄山市颐科电子商务产业园有限公司 | 正在进行酒店部分装修 | 全部竣工投入运营 | 黄山市颐科电子商务产业园有限公司 | 程皓 | 歙县投资促进局 | 潘伟
8256 | 万创鹿鸣见山项目 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设商住、商业综合体及生物医药总部基地 | 12 | 1 | 2 | 万创鹿鸣见山项目 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积21万平方米，主要建设商住、商业综合体及生物医药总部基地 | 商业1-1#楼外保温完成，内粉完成，地坪完成80%，商业10、11、12、13、15、17、18、19、20#楼结构封顶，外墙保温完成 | 一期交付并投入运营 | 黄山万创置业有限公司 | 商业1-1#楼外保温完成，内粉完成，地坪完成80%，商业10、11、12、13、15、17、18、19、20#楼结构封顶，外墙保温完成 | 一期交付并投入运营 | 黄山万创置业有限公司 | 仇亮 | 黄山经开区管委会发改局 | 汤飚
8257 | 港龙君望 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设社区养老中心、公寓、商业设施等，配套建设停车场、管理用房等设施 | 10 | 2.7 | 3 | 港龙君望 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积9.7万平方米，主要建设社区养老中心、公寓、商业设施等，配套建设停车场、管理用房等设施 | 主体结构施工 | 部分完工 | 黄山港龙置业有限公司 | 主体结构施工 | 部分完工 | 黄山港龙置业有限公司 | 何雄杰 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8258 | 紫阳兰亭 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积28.1万平方米，建设集家居市场、单元式办公楼、中小微企业孵化基地、人防工程为一体的商业综合体 | 10 | 4.424 | 3 | 紫阳兰亭 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积28.1万平方米，建设集家居市场、单元式办公楼、中小微企业孵化基地、人防工程为一体的商业综合体 | 1—11#楼正在进行装修，12--22#楼正在混凝土施工工作，23#楼已封顶 | 完成1-11#楼主体工程建设 | 荣旺达(歙县)置业发展有限公司 | 1—11#楼正在进行装修，12--22#楼正在混凝土施工工作，23#楼已封顶 | 完成1-11#楼主体工程建设 | 荣旺达(歙县)置业发展有限公司 | 陈星 | 歙县住建局 | 黄中
8259 | 滨江西路地块改造 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设商业综合体，配套建设停车场、广场、步行街、码头、驳岸及景观等 | 10 | 9.22 | 0.28 | 滨江西路地块改造 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设商业综合体，配套建设停车场、广场、步行街、码头、驳岸及景观等 | 已完成地上9幢单体建筑的封顶工作，沿江6幢建筑主体施工正在进行中 | 竣工建成 | 黄山市益田滨江旅游开发有限公司 | 已完成地上9幢单体建筑的封顶工作，沿江6幢建筑主体施工正在进行中 | 竣工建成 | 黄山市益田滨江旅游开发有限公司 | 何国有 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 雷连本
8260 | 新安康养微型产业集聚区 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设康养总部基地、休闲度假区、康养居住区及御药种植疗养区 | 8.3 | 1.5 | 1.5 | 新安康养微型产业集聚区 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设康养总部基地、休闲度假区、康养居住区及御药种植疗养区 | 土石方工程，高铁大道桥梁施工、陈河整段治理 | 部分建成 | 祁门县新城区开发建设中心 | 土石方工程，高铁大道桥梁施工、陈河整段治理 | 部分建成 | 祁门县新城区开发建设中心 | 冯更元 | 祁门县城投公司 | 王亮
8261 | 黄山横江桥西南侧地块项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设商业公寓、商业综合中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 7.5 | 3.1 | 4.4 | 黄山横江桥西南侧地块项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设商业公寓、商业综合中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 主体工程施工完成 | 部分完工 | 黄山梁硕置业有限公司 | 主体工程施工完成 | 部分完工 | 黄山梁硕置业有限公司 | 丁光政 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8262 | 鸿基金港湾 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层商住一体综合楼，配套建设沿街商铺，并完善相关附属设施 | 7.5 | 1 | 1.5 | 鸿基金港湾 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层商住一体综合楼，配套建设沿街商铺，并完善相关附属设施 | 商住楼正在施工 | 完成3万平方米商住楼建设 | 黄山粤丰置业有限公司 | 商住楼正在施工 | 完成3万平方米商住楼建设 | 黄山粤丰置业有限公司 | 张复进 | 休宁县东临溪镇政府 | 程军勇
8263 | 黄山院子 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积11万平方米，主要建设酒店、公寓楼、民宿、沿街商业服务配套设施等 | 7 | 2.7 | 1.5 | 黄山院子 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积11万平方米，主要建设酒店、公寓楼、民宿、沿街商业服务配套设施等 | 完成洋楼施工，民宿施工准备 | 完成民宿主体施工 | 黄山长信置业有限公司 | 完成洋楼施工，民宿施工准备 | 完成民宿主体施工 | 黄山长信置业有限公司 | 崔之进 | 耿城镇人民政府 | 谢再胜
8264 | 青云丹霞城 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设13层总部经济商务办公大楼，其中办公部分7.8万平方米，商业部分1.5万平方米，地下室部分3.1万平方米，配套建设水电、消防等附属设施 | 7 | 4.4025 | 2 | 青云丹霞城 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积12.5万平方米，建设13层总部经济商务办公大楼，其中办公部分7.8万平方米，商业部分1.5万平方米，地下室部分3.1万平方米，配套建设水电、消防等附属设施 | 1-27#楼主体全部封顶，墙体砌筑完成，粗装修、综合管网和外立面施工已完成，一期达到交付条件；室外附属工程施工中 | 一期竣工交付;二期完成80% | 黄山青云房地产开发有限公司 | 1-27#楼主体全部封顶，墙体砌筑完成，粗装修、综合管网和外立面施工已完成，一期达到交付条件；室外附属工程施工中 | 一期竣工交付;二期完成80% | 黄山青云房地产开发有限公司 | 王瑞 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 程涛
8265 | 问政园商业综合体 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设商服、综合办公为一体的商业综合体 | 6.8 | 2.9 | 2.5 | 问政园商业综合体 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设商服、综合办公为一体的商业综合体 | 一期工程1-9#楼主体封顶，二次结构砌体工程完工；地下室顶板正在浇筑；幼儿园完成桩基工程 | 完成住宅1#-19#楼及商业、地下室一、二及人防工程建设 | 黄山锦绣置业有限公司 | 一期工程1-9#楼主体封顶，二次结构砌体工程完工；地下室顶板正在浇筑；幼儿园完成桩基工程 | 完成住宅1#-19#楼及商业、地下室一、二及人防工程建设 | 黄山锦绣置业有限公司 | 唐玉顺 | 歙县住建局 | 黄中
8266 | 安徽正胜浦溪庄苑 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积8.5万平方米，主要进行酒店、民宿等文旅业态开发 | 6 | 4.7 | 1.3 | 安徽正胜浦溪庄苑 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积8.5万平方米，主要进行酒店、民宿等文旅业态开发 | 一期32栋已封顶，正在进行内部二次结构施工 | 竣工 | 安徽正胜置业有限公司 | 一期32栋已封顶，正在进行内部二次结构施工 | 竣工 | 安徽正胜置业有限公司 | 吴家保 | 黄山区政府 | 李骥
8267 | 黄山旅游大厦 | 现代服务业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积约6.3万平方米，主要建设黄山旅游发展股份有限公司总部办公大楼、loft办公、精品酒店等 | 6 | 1.574 | 1 | 黄山旅游大厦 | 现代服务业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积约6.3万平方米，主要建设黄山旅游发展股份有限公司总部办公大楼、loft办公、精品酒店等 | 主楼完成12层顶主体砼浇筑 | 部分完工 | 黄山云际置业有限公司 | 主楼完成12层顶主体砼浇筑 | 部分完工 | 黄山云际置业有限公司 | 江平静 | 黄山风景区管委会 | 叶建强
8268 | 洽阳预留地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设商业综合体、邻里中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 5 | 3.1 | 1.9 | 洽阳预留地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设商业综合体、邻里中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 1-8#楼内外墙砌筑粉刷施工，门窗安装，邻里中心内外墙完成 | 竣工建成 | 黄山锦绣文旅有限公司 | 1-8#楼内外墙砌筑粉刷施工，门窗安装，邻里中心内外墙完成 | 竣工建成 | 黄山锦绣文旅有限公司 | 唐玉顺 | 屯溪区阳湖镇政府 | 曹赟
8269 | 老汽车站及周边地块开发项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.26万平方米，主要建设商业综合体、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 老汽车站及周边地块开发项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.26万平方米，主要建设商业综合体、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 1-6#楼落架，进行涂料、真石漆施工 | 竣工建成 | 黄山大美置业有限公司 | 1-6#楼落架，进行涂料、真石漆施工 | 竣工建成 | 黄山大美置业有限公司 | 康征龙 | 屯溪区阳湖镇政府 | 曹赟
8270 | 黄山横江湾凯悦嘉轩项目 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设酒店、公寓、会议厅、儿童游乐园、健身中心、地下停车库及附属配套设施 | 4.5 | 1.252 | 1.5 | 黄山横江湾凯悦嘉轩项目 | 现代服务业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设酒店、公寓、会议厅、儿童游乐园、健身中心、地下停车库及附属配套设施 | 酒店施工至六层结构，商务办公和儿童乐园地下室施工 | 酒店及商务办公和儿童乐园竣工 | 黄山仁润置业有限公司 | 酒店施工至六层结构，商务办公和儿童乐园地下室施工 | 酒店及商务办公和儿童乐园竣工 | 黄山仁润置业有限公司 | 宋老亮 | 黄山经济开发区管委会自规分局 | 程涛
8271 | 原绿洲宾馆地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.24万平方米，主要建设商业广场、市民服务中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 4.5 | 2.2 | 1 | 原绿洲宾馆地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.24万平方米，主要建设商业广场、市民服务中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 1-8栋主体封顶，墙体砌筑 | 部分完工 | 黄山大美置业有限公司 | 1-8栋主体封顶，墙体砌筑 | 部分完工 | 黄山大美置业有限公司 | 康征龙 | 屯溪区昱东街道办事处 | 李海鹰
8272 | 互助公社二期 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6万平方米，建设互助式养老设施等 | 4 | 3.8 | 0.2 | 互助公社二期 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6万平方米，建设互助式养老设施等 | 6栋楼主体验收，2栋正在室内公共装饰 | 完工交付 | 黄山富鼎置业有限公司 | 6栋楼主体验收，2栋正在室内公共装饰 | 完工交付 | 黄山富鼎置业有限公司 | 顾立文 | 黄山区耿城镇政府 | 徐冬
8273 | 尤溪口地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设河口文化广场、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 3.8 | 2 | 1 | 尤溪口地块开发 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.4万平方米，主要建设河口文化广场、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | G1、G2、D22至D33主体结构验收 | 部分完工 | 安徽德艺文化投资有限公司 | G1、G2、D22至D33主体结构验收 | 部分完工 | 安徽德艺文化投资有限公司 | 程星 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8274 | 祁门茗苑 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设内容包括办公楼、商铺等设施的城市商业综合体，以及地下人防工程等设施 | 3 | 1.55 | 1.45 | 祁门茗苑 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.7万平方米，主要建设内容包括办公楼、商铺等设施的城市商业综合体，以及地下人防工程等设施 | 完成3栋主体内外装修80% | 竣工建成 | 祁门县信杰房地产开发有限公司 | 完成3栋主体内外装修80% | 竣工建成 | 祁门县信杰房地产开发有限公司 | 王波 | 祁门县住建局 | 冯社平
8275 | 黄山徽国商温德姆花园酒店项目 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建1栋主楼、两栋裙楼 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 黄山徽国商温德姆花园酒店项目 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建1栋主楼、两栋裙楼 | 附属楼内部正在装修，主楼桩基施工已完成 | 酒店主体封顶,附属楼装修完毕 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 附属楼内部正在装修，主楼桩基施工已完成 | 酒店主体封顶,附属楼装修完毕 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 汤骏 | 休宁县万安镇政府 | 方程
8276 | 凤凰公社改造项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设酒店式公寓、商业中心等主体工程，建设停车场等附属设施 | 2.2 | 1.65 | 0.55 | 凤凰公社改造项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4万平方米，主要建设酒店式公寓、商业中心等主体工程，建设停车场等附属设施 | 电梯安装完成，供水管网安装 | 竣工建成 | 金诚投资置业有限公司 | 电梯安装完成，供水管网安装 | 竣工建成 | 金诚投资置业有限公司 | 王德修 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8277 | 黄山第一上海中心(二期) | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设酒店、商住两用楼及配套附属设施 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 黄山第一上海中心(二期) | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积13.5万平方米，建设酒店、商住两用楼及配套附属设施 | 1#楼基础施工在建1层，2#楼在建9层，3#楼在建1层 | 竣工 | 黄山汇中房地产开发有限公司 | 1#楼基础施工在建1层，2#楼在建9层，3#楼在建1层 | 竣工 | 黄山汇中房地产开发有限公司 | 胡珊珊 | 甘棠镇人民政府 | 黄志兵
8278 | 黟县东榕广场 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设创作工作室、酒店、办公楼、宿舍等 | 1.6 | 0.546 | 1.054 | 黟县东榕广场 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.1万平方米，建设创作工作室、酒店、办公楼、宿舍等 | 桩基施工完成，进行一层主体结构施工 | 竣工建成 | 黟县东榕置业有限责任公司 | 桩基施工完成，进行一层主体结构施工 | 竣工建成 | 黟县东榕置业有限责任公司 | 陈锦钰 | 黟县柯村镇政府 | 汪琦
8279 | 悦慢澜亭 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约1万平方米，建设集住宿、餐饮、会务接待等为一体的高端酒店，包括大堂、餐厅、酒吧及办公管理场所等 | 1.5 | 0.566 | 0.934 | 悦慢澜亭 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约1万平方米，建设集住宿、餐饮、会务接待等为一体的高端酒店，包括大堂、餐厅、酒吧及办公管理场所等 | 项目区正在进行土地平整 | 竣工建成 | 黄山源泰文化发展有限责任公司 | 项目区正在进行土地平整 | 竣工建成 | 黄山源泰文化发展有限责任公司 | 谢献英 | 黟县宏村镇政府 | 王歆
8280 | 富城山居 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6.56万平方米，建设活动中心、旅游民宿、公寓楼等 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 富城山居 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6.56万平方米，建设活动中心、旅游民宿、公寓楼等 | 旅游民宿、公寓楼主体工程收尾 | 完成主体工程 | 黄山市黄山区谭家桥镇政府 | 旅游民宿、公寓楼主体工程收尾 | 完成主体工程 | 黄山市黄山区谭家桥镇政府 | 吴宝光 | 黄山区政府 | 刘霞光
8281 | 朴蔓农业休闲综合体 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2090平方米，分为有机农场、特色酒厂、休闲娱乐三个片区 | 1 | 0.458 | 0.4 | 朴蔓农业休闲综合体 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2090平方米，分为有机农场、特色酒厂、休闲娱乐三个片区 | 完成土地流转、闲置资产租赁等工作 | 部分完工,其中朴蔓农场、朴蔓工厂建成 | 黄山朴蔓商业管理有限公司 | 完成土地流转、闲置资产租赁等工作 | 部分完工,其中朴蔓农场、朴蔓工厂建成 | 黄山朴蔓商业管理有限公司 | 刘变青 | 黟县碧阳镇政府 | 王丰
8282 | 黄山市5G网络建设 | 创新能力 | 黄山 | 建设4000个5G基站及配套设施，实现市中心城区、区县城核心区、省级及以上开发区、5A级景区全覆盖 | 12 | 3.0386 | 1 | 黄山市5G网络建设 | 创新能力 | 黄山 | 建设4000个5G基站及配套设施，实现市中心城区、区县城核心区、省级及以上开发区、5A级景区全覆盖 | 新建基站20个，改造1000个 | 完成800个5G站点建设 | 黄山市铁塔公司 | 新建基站20个，改造1000个 | 完成800个5G站点建设 | 黄山市铁塔公司 | 方斌 | 黄山市经信局 | 冯学祥
8283 | 中安科创城 | 创新能力 | 黄山屯溪区 | 建筑面积约10.4万平方米，主要建设生物医药孵化研发园区、共享科研配套区、5G基建中心、数据中心、企业社区、生活配套区、地下停车库及配套附属设施 | 6 | 2 | 3 | 中安科创城 | 创新能力 | 黄山屯溪区 | 建筑面积约10.4万平方米，主要建设生物医药孵化研发园区、共享科研配套区、5G基建中心、数据中心、企业社区、生活配套区、地下停车库及配套附属设施 | 一期主体封顶，正进行幕墙施工;二期施工招标已完成，施工单位即将进场 | 一期竣工,二期主体完工 | 黄山文投创谷开发建设有限公司 | 一期主体封顶，正进行幕墙施工;二期施工招标已完成，施工单位即将进场 | 一期竣工,二期主体完工 | 黄山文投创谷开发建设有限公司 | 李继军 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 王奇勇
8284 | 祁门县经济开发区高新技术科创数据中心 | 创新能力 | 黄山祁门县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设高端芯片及新型电子元器件科研中心、新型电子元器件交易展示及大数括服务平台、科技扶贫创业中心、标准化厂房，配套建设停车场等基础设施 | 1.8 | 0.8 | 1 | 祁门县经济开发区高新技术科创数据中心 | 创新能力 | 黄山祁门县 | 总建筑面积7.8万平方米，建设高端芯片及新型电子元器件科研中心、新型电子元器件交易展示及大数括服务平台、科技扶贫创业中心、标准化厂房，配套建设停车场等基础设施 | 5#楼完成门窗安装；配套路网：工业大道涵洞1和3板施工完成，2和4板模板施工完成，钢筋绑扎完成80% | 竣工建成 | 祁门县阊宏建设开发有限公司 | 5#楼完成门窗安装；配套路网：工业大道涵洞1和3板施工完成，2和4板模板施工完成，钢筋绑扎完成80% | 竣工建成 | 祁门县阊宏建设开发有限公司 | 江南烽 | 祁门县经济开发区管委会 | 赵民德
8285 | 中合智能一体化服务中心综合楼 | 创新能力 | 黄山经开区 | 总建筑面积1.85万平方米，建设大数据处理电子结算、价格信息发布和检验检测监控中心、现代物流网络系统以及一体化综合管控平台，开展农产品交易线上商务 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 中合智能一体化服务中心综合楼 | 创新能力 | 黄山经开区 | 总建筑面积1.85万平方米，建设大数据处理电子结算、价格信息发布和检验检测监控中心、现代物流网络系统以及一体化综合管控平台，开展农产品交易线上商务 | D4#楼正进行内外墙体砌筑，一至七层墙体已基本完成，八至十层墙体完成50% | 竣工 | 黄山中合农产品市场有限公司 | D4#楼正进行内外墙体砌筑，一至七层墙体已基本完成，八至十层墙体完成50% | 竣工 | 黄山中合农产品市场有限公司 | 张德怀 | 黄山经济开发区管委会发改局 | 詹有成
8286 | 月星水云间项目 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 分两期建设，其中：一期商住用地82亩，总建筑面积8.5万平方米，建设商业综合体；二期商服用地368亩，总建筑面积10.3万平方米，建设商业、酒店、康养公寓及地下工程 | 25.6481 | 5.8 | 3 | 月星水云间项目 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 分两期建设，其中：一期商住用地82亩，总建筑面积8.5万平方米，建设商业综合体；二期商服用地368亩，总建筑面积10.3万平方米，建设商业、酒店、康养公寓及地下工程 | 首开区商业及住宅叠拼38栋已完成结构封顶，65%外立面装饰，35%墙体结构砌筑；其余处于基础开挖 | 一期竣工投入运营 | 黄山月星置业有限公司 | 首开区商业及住宅叠拼38栋已完成结构封顶，65%外立面装饰，35%墙体结构砌筑；其余处于基础开挖 | 一期竣工投入运营 | 黄山月星置业有限公司 | 朱明结 | 新潭镇人民政府 | 康平
8287 | 鸿威春江丽景花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积40万平方米，主要建设商业综合体、酒店、地下停车场等附属设施 | 22.152 | 7.067 | 0.3 | 鸿威春江丽景花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积40万平方米，主要建设商业综合体、酒店、地下停车场等附属设施 | 流塘路施工已完成；高层主体结构已封顶；低层已封顶，正在进行高层墙体外立面装饰、装修及附属工程施工 | 一期装饰、消防完工,二期开工 | 黄山万博置业有限公司 | 流塘路施工已完成；高层主体结构已封顶；低层已封顶，正在进行高层墙体外立面装饰、装修及附属工程施工 | 一期装饰、消防完工,二期开工 | 黄山万博置业有限公司 | 惠小惠 | 休宁县万安镇政府 | 方程
8288 | 黄山龙骏家园 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积37.6万平方米，建设山地养老度假客房、养老度假酒店、多层高层养老客房、护理型公寓等，配套建设商业街、休闲功能设施等 | 20 | 12.955 | 2.1 | 黄山龙骏家园 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积37.6万平方米，建设山地养老度假客房、养老度假酒店、多层高层养老客房、护理型公寓等，配套建设商业街、休闲功能设施等 | 一期体验中心、山体度假公寓及商业街使用，二期9栋高层竣工扫尾 | 开工建设7.5万平方米护理型公寓、商业部分 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 一期体验中心、山体度假公寓及商业街使用，二期9栋高层竣工扫尾 | 开工建设7.5万平方米护理型公寓、商业部分 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司 | 王列 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8289 | 歙县古关西片区基础设施及路网建设工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 建设道路28.8千米，道路等级：主/次/干路；建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程 | 19.9116 | 2.1694 | 1 | 歙县古关西片区基础设施及路网建设工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 建设道路28.8千米，道路等级：主/次/干路；建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程 | 富新路、布丰路正在人行道基层等附属施工；黎七路(丰乐小学段)、紫阳北路(七川小区段)已竣工 | 布丰路完成路基、雨污水管道,富新路(行知大道—皖赣铁路段)完成道路雨污水管道,富新路(行知大道—布丰路)完成道路雨污水管道 | 歙县城投公司 | 富新路、布丰路正在人行道基层等附属施工；黎七路(丰乐小学段)、紫阳北路(七川小区段)已竣工 | 布丰路完成路基、雨污水管道,富新路(行知大道—皖赣铁路段)完成道路雨污水管道,富新路(行知大道—布丰路)完成道路雨污水管道 | 歙县城投公司 | 吴光玉 | 黄山徽投集团 | 洪筱明
8290 | 绿地半山名邸 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积31.97万平方米，建设商业综合街区、配套幼儿园、多层高层住宅等 | 13.0293 | 5.021 | 2.3 | 绿地半山名邸 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积31.97万平方米，建设商业综合街区、配套幼儿园、多层高层住宅等 | 4栋商业楼基本建成，另9栋主体建成，内部施工 | 部分建成,完成二期1幢商业楼和6幢住宅建设 | 黄山兴隅置业有限公司 | 4栋商业楼基本建成，另9栋主体建成，内部施工 | 部分建成,完成二期1幢商业楼和6幢住宅建设 | 黄山兴隅置业有限公司 | 徐福林 | 徽州区杨村乡政府 | 邱雁飞
8291 | 新安郡项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积21.8万平方米，主要建设商业综合区、公寓及停车场等设施 | 7.5 | 4.581 | 1.6 | 新安郡项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积21.8万平方米，主要建设商业综合区、公寓及停车场等设施 | 高层施工中 | 主楼结构封顶 | 黄山衡运置业有限公司 | 高层施工中 | 主楼结构封顶 | 黄山衡运置业有限公司 | 沈健平 | 休宁县东临溪镇政府 | 程新民
8292 | 翼天学苑里项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积8.33万平方米，主要建设商业办公用房、社区养老中心等主体工程，建设地下停车场、管理用房等 | 7.5 | 6.2 | 1.3 | 翼天学苑里项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积8.33万平方米，主要建设商业办公用房、社区养老中心等主体工程，建设地下停车场、管理用房等 | 1-12#楼主体施工，13#楼墙体砌筑 | 竣工建成 | 黄山市翼天山水文旅有限公司 | 1-12#楼主体施工，13#楼墙体砌筑 | 竣工建成 | 黄山市翼天山水文旅有限公司 | 潘帅 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8293 | 黟县城区基础设施提升改造 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 新建道路，河道清淤，主干道两侧建筑立面改造，三线下地，环境整治，提升改造部分道路排水管网、人行道等 | 7 | 0.896 | 0.3 | 黟县城区基础设施提升改造 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 新建道路，河道清淤，主干道两侧建筑立面改造，三线下地，环境整治，提升改造部分道路排水管网、人行道等 | 渔亭路、新街雨污水管网改造完工，碧阳大道改造完成，向阳桥建成通车 | 完成桃源路二期、翼然路改造 | 黟县住建局 | 渔亭路、新街雨污水管网改造完工，碧阳大道改造完成，向阳桥建成通车 | 完成桃源路二期、翼然路改造 | 黟县住建局 | 梁飞 | 黟县住房和城乡建设局 | 程刚
8294 | 祁门县城西片区基础设施 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 建设道路25.5千米，道路等级三级，建设小型桥梁12座，管网6公里，进行城西片区一级路网、内部路网延伸、2条河道治理、污水管网、供水照明等建设 | 6.02 | 3.6 | 0.6 | 祁门县城西片区基础设施 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 建设道路25.5千米，道路等级三级，建设小型桥梁12座，管网6公里，进行城西片区一级路网、内部路网延伸、2条河道治理、污水管网、供水照明等建设 | 先锋安置小区完成基础施工启动主体工程建设；新区雨污管网修复工程开工建设 | 部分完工,河道治理工作完成,部分道路建设完成 | 祁门县新区办 | 先锋安置小区完成基础施工启动主体工程建设；新区雨污管网修复工程开工建设 | 部分完工,河道治理工作完成,部分道路建设完成 | 祁门县新区办 | 冯更元 | 祁门县新城区开发建设中心 | 曹子峰
8295 | 黄山市歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设徽文化文创中心、徽杭高速古徽州旅游专用道口工程、旅游集散中心、城区配套旅游停车场工程 | 5.1 | 0.375 | 0.6 | 黄山市歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积6.7万平方米，主要建设徽文化文创中心、徽杭高速古徽州旅游专用道口工程、旅游集散中心、城区配套旅游停车场工程 | 徽文化文创中心待竣工验收，3个停车场正在进行桩基施工 | 旅游集散中心完成建设 | 歙县文化旅游体育局 | 徽文化文创中心待竣工验收，3个停车场正在进行桩基施工 | 旅游集散中心完成建设 | 歙县文化旅游体育局 | 江启寿 | 歙县文化旅游体育局 | 叶剑奇
8296 | 泰和雅苑 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设多层住宅小区，并配套建设地下停车场等相关附属设施 | 5 | 1.7 | 0.7 | 泰和雅苑 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 总建筑面积11.4万平方米，建设多层住宅小区，并配套建设地下停车场等相关附属设施 | 7幢楼主体结构封顶，4幢楼主体结构施工；联排2幢主体结构封顶，1幢主体结构施工 | 部分完工,完成7幢楼主体建设 | 黄山源泰文化发展有限责任公司 | 7幢楼主体结构封顶，4幢楼主体结构施工；联排2幢主体结构封顶，1幢主体结构施工 | 部分完工,完成7幢楼主体建设 | 黄山源泰文化发展有限责任公司 | 吴雪莹 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8297 | 横江半塔花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设高层住宅、小高层住宅、多层住宅、底层住宅及相关配套管理用房和沿街商铺 | 4.5 | 1.2 | 1.5 | 横江半塔花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约14万平方米，主要建设高层住宅、小高层住宅、多层住宅、底层住宅及相关配套管理用房和沿街商铺 | 已完成三期临时设施建设，4幢楼基础、结构正在施工 | 部分建成 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 已完成三期临时设施建设，4幢楼基础、结构正在施工 | 部分建成 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 马清华 | 万安镇人民政府 | 方程
8298 | 徽州古城和渔梁古镇新型基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积约1.8万平方米，主要建设5G智慧管理系统提升工程、古徽州文化旅游核心区新型基础设施提升工程、其他配套新型基础设施提升工程 | 4.32 | 0.2 | 0.5 | 徽州古城和渔梁古镇新型基础设施提升工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积约1.8万平方米，主要建设5G智慧管理系统提升工程、古徽州文化旅游核心区新型基础设施提升工程、其他配套新型基础设施提升工程 | 长青路改造项目太平桥-多景园段污水管道正在施工，渔梁风貌整治项目EPC模式二次挂网公开招标 | 渔梁风貌整治基本完成,长青路改造开工建设 | 歙县文化旅游体育局 | 长青路改造项目太平桥-多景园段污水管道正在施工，渔梁风貌整治项目EPC模式二次挂网公开招标 | 渔梁风貌整治基本完成,长青路改造开工建设 | 歙县文化旅游体育局 | 江启寿 | 歙县文化旅游体育局 | 叶剑奇
8299 | 休宁经济开发区电子信息智慧产业园项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设电子信息产品生产基地，配套建设市政道路、污水管网和智慧园区管理系统等 | 4.0455 | 3.045 | 1 | 休宁经济开发区电子信息智慧产业园项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设电子信息产品生产基地，配套建设市政道路、污水管网和智慧园区管理系统等 | 北一路、科技路建成通车，燕窝路已竣工 | 竣工 | 休宁县新城区建设有限公司 | 北一路、科技路建成通车，燕窝路已竣工 | 竣工 | 休宁县新城区建设有限公司 | 胡勇 | 休宁县政府 | 胡勇
8300 | 江南新城(阳湖片区)市政基础设施改造提升项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 建设道路10.4公里，建设管道5.2公里，建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程 | 4 | 3.8 | 0.2 | 江南新城(阳湖片区)市政基础设施改造提升项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 建设道路10.4公里，建设管道5.2公里，建设绿化、照明、强电、弱电等配套工程 | 进行沉井、污水管网顶管及人行道施工 | 竣工建成 | 黄山屯溪区住建局 | 进行沉井、污水管网顶管及人行道施工 | 竣工建成 | 黄山屯溪区住建局 | 董海梁 | 屯溪区住建局 | 颜文斌
8301 | 富源兰庭项目 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6.7万平方米，建设商业和部分高层住宅楼、低层排屋住宅及配套附属设施 | 4 | 2.25 | 1.5 | 富源兰庭项目 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6.7万平方米，建设商业和部分高层住宅楼、低层排屋住宅及配套附属设施 | 低层部分墙体主体已完成，4栋高层正在主体施工 | 商业部分和低层住宅和部分高层住宅建成 | 黄山市君驰置业有限公司 | 低层部分墙体主体已完成，4栋高层正在主体施工 | 商业部分和低层住宅和部分高层住宅建成 | 黄山市君驰置业有限公司 | 叶竹君 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8302 | 滨江盛世豪庭 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约6万平方米，建设住宅，配套建设停车位、垃圾收集房、物业管理用房、配电房、社区养老服务用房等 | 4 | 2 | 1.5 | 滨江盛世豪庭 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约6万平方米，建设住宅，配套建设停车位、垃圾收集房、物业管理用房、配电房、社区养老服务用房等 | 5栋高层及13栋排屋正在进行主体施工 | 高层完工 | 休宁润泉置业有限公司休宁第一分公司 | 5栋高层及13栋排屋正在进行主体施工 | 高层完工 | 休宁润泉置业有限公司休宁第一分公司 | 江辉 | 海阳镇人民政府 | 谢为民
8303 | 海天壹号院商业综合体 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设商服、综合办公为一体的商业综合体 | 3.5 | 0.65 | 1 | 海天壹号院商业综合体 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积10.1万平方米，建设商服、综合办公为一体的商业综合体 | 1#、3#楼底板施工 | 完成商业部分建设 | 黄山海天文旅有限公司 | 1#、3#楼底板施工 | 完成商业部分建设 | 黄山海天文旅有限公司 | 盛松有 | 歙县住建局 | 黄中
8304 | 天都浦溪苑一期 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约为8.1万平方米，主要建设商业楼、住宅楼以及配套建设用房等 | 3.5 | 2 | 1.5 | 天都浦溪苑一期 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约为8.1万平方米，主要建设商业楼、住宅楼以及配套建设用房等 | 商业楼已完成，5栋已封顶，9#楼在建19层 | 竣工 | 黄山浦溪天麓房地产开发有限公司 | 商业楼已完成，5栋已封顶，9#楼在建19层 | 竣工 | 黄山浦溪天麓房地产开发有限公司 | 范兴毅 | 甘棠镇人民政府 | 黄志兵
8305 | 北海路公交综合大楼项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建一幢12层建筑，并配套建设停车场等附属设施 | 3.5 | 0.48 | 0.17 | 北海路公交综合大楼项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建一幢12层建筑，并配套建设停车场等附属设施 | 完成四、五、六、七层顶板砼浇筑 | 主体工程基本完工 | 黄山市公共交通有限公司 | 完成四、五、六、七层顶板砼浇筑 | 主体工程基本完工 | 黄山市公共交通有限公司 | 姚威 | 黄山市交投公司 | 姚伟
8306 | 黄山别院 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6.85万平方米，主要建设住宅及养老公寓 | 3.5 | 2 | 1 | 黄山别院 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积6.85万平方米，主要建设住宅及养老公寓 | 6栋楼正在施工 | 完成主体施工 | 黄山市鸿展房地产开发有限公司 | 6栋楼正在施工 | 完成主体施工 | 黄山市鸿展房地产开发有限公司 | 方艳梅 | 黄山区政府 | 谢再胜
8307 | 桥西苑安置小区 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积8万平方米，新建多层安置区及车库 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 桥西苑安置小区 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积8万平方米，新建多层安置区及车库 | 6幢主楼已全部完成封顶建设 | 竣工 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 6幢主楼已全部完成封顶建设 | 竣工 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 汤骏 | 休宁县万安镇政府 | 方程
8308 | 九龙低碳经济园区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 建设道路5.6公里，建设管网24.8公里，建设绿化、照明等配套工程 | 2.6571 | 0.4 | 0.3 | 九龙低碳经济园区基础设施提升项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 建设道路5.6公里，建设管网24.8公里，建设绿化、照明等配套工程 | 供水管网改造进场施工 | 部分完工 | 屯溪区九龙园区服务中心 | 供水管网改造进场施工 | 部分完工 | 屯溪区九龙园区服务中心 | 鲍立翔 | 屯溪区九龙园区管委会 | 叶浩军
8309 | 黟县全域旅游基础设施改造提升 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 对县域旅游基础设施进行改造提升，包括改建生态停车场，改建旅游公路以及游客服务中心，实施景区周边亮化、绿化工程等 | 2.53 | 1.438 | 0.3 | 黟县全域旅游基础设施改造提升 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 对县域旅游基础设施进行改造提升，包括改建生态停车场，改建旅游公路以及游客服务中心，实施景区周边亮化、绿化工程等 | 完成叶村府居道路扩面延伸工程；完成木坑村石板修复、挡墙砌筑、排水涵洞等水毁修复；完成打鼓岭五溪山景区路基栈道、悬挑栈道等建设 | 部分完工,其中塔川景区、屏山景区提升完成 | 黟县徽黄旅游集团 | 完成叶村府居道路扩面延伸工程；完成木坑村石板修复、挡墙砌筑、排水涵洞等水毁修复；完成打鼓岭五溪山景区路基栈道、悬挑栈道等建设 | 部分完工,其中塔川景区、屏山景区提升完成 | 黟县徽黄旅游集团 | 金序春 | 黟县文化旅游和体育局 | 程丹
8310 | 祁红诚瑞学府 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.77万平方米，建设商住综合体、市民广场、停车场等 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 祁红诚瑞学府 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4.77万平方米，建设商住综合体、市民广场、停车场等 | 3栋内墙粉刷，门、窗安装，1栋投入使用，1栋主体工程施工 | 竣工建成 | 黄山市祁门广厦房地产开发有限公司 | 3栋内墙粉刷，门、窗安装，1栋投入使用，1栋主体工程施工 | 竣工建成 | 黄山市祁门广厦房地产开发有限公司 | 程杰 | 祁门县新城区开发建设中心 | 曹子峰
8311 | 黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 主要包含数字乡村系统建设、人居环境提升、文化振兴建设、产业振兴、基础设施建设、高标准农田建设工程等 | 2.45 | 0.1 | 0.5 | 黄山市屯溪区示范数字乡村建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 主要包含数字乡村系统建设、人居环境提升、文化振兴建设、产业振兴、基础设施建设、高标准农田建设工程等 | 篁墩片区风貌整治中；高标准农田建设工程正在进行标前审计；正在争取专项债资金 | 第一批四个示范村基础设施及产业提升工程施工 | 屯溪区农业农村局 | 篁墩片区风貌整治中；高标准农田建设工程正在进行标前审计；正在争取专项债资金 | 第一批四个示范村基础设施及产业提升工程施工 | 屯溪区农业农村局 | 熊新鹏 | 屯光镇政府 | 程星
8312 | G237祁门灯塔(新城区)至黄祁高速祁门东互通改建工程 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 建设道路全长约5.4千米，路基宽24.5米，配套建设照明、管网等工程 | 2.18 | 1.98 | 0.2 | G237祁门灯塔(新城区)至黄祁高速祁门东互通改建工程 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 建设道路全长约5.4千米，路基宽24.5米，配套建设照明、管网等工程 | 标线施工、标志标牌、护栏安装；路灯强电箱变安装完成2台 | 竣工建成 | 祁门县住建局 | 标线施工、标志标牌、护栏安装；路灯强电箱变安装完成2台 | 竣工建成 | 祁门县住建局 | 吴克勤 | 祁门县政府 | 熊言松
8313 | 中心城区市政排水管网综合治理工程 | 新型城镇化 | 黄山 | 对中心城区200千米地下排水管网进行CCTV检测、清疏、修复、更新、延伸及雨污分流改造等 | 2.046 | 1.25 | 0.796 | 中心城区市政排水管网综合治理工程 | 新型城镇化 | 黄山 | 对中心城区200千米地下排水管网进行CCTV检测、清疏、修复、更新、延伸及雨污分流改造等 | CCTV检测工程已完成，正在进行屯光大道、花山路道路雨污分流改造 | 项目竣工 | 黄山市市政处 | CCTV检测工程已完成，正在进行屯光大道、花山路道路雨污分流改造 | 项目竣工 | 黄山市市政处 | 吴鑫 | 黄山市住建局 | 张四新
8314 | 浩创﹒优蓝里 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.6万平方米，新建商业用房、商务综合楼、物业用房、停车场及附属配套设施 | 2.0078 | 1.976 | 0.0318 | 浩创﹒优蓝里 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 总建筑面积4.6万平方米，新建商业用房、商务综合楼、物业用房、停车场及附属配套设施 | 地下室施工已完成，7#16层（3层以上住宅）正在进行外墙保温施工；9#（店铺、商业）内外墙粉刷完成，屋面进行保温施工；10#（商业8层以上住宅）内外墙粉刷完成，屋面进行保温施工；7#、9#、10#楼窗框已完成80%；3#地下车库消防工程完成2/3 | 竣工并投入运营 | 黄山市浩创置业有限公司 | 地下室施工已完成，7#16层（3层以上住宅）正在进行外墙保温施工；9#（店铺、商业）内外墙粉刷完成，屋面进行保温施工；10#（商业8层以上住宅）内外墙粉刷完成，屋面进行保温施工；7#、9#、10#楼窗框已完成80%；3#地下车库消防工程完成2/3 | 竣工并投入运营 | 黄山市浩创置业有限公司 | 赵学灏 | 黄山经济开发区管委会住建局 | 汪顺泉
8315 | 黄山市中心城区公交综合停车场 | 新型城镇化 | 黄山 | 建设五座公交综合停车场，约581个停车位，配套建设充电桩、强弱电、照明、给排水、绿化、安全设施、附属设施等 | 1.9347 | 1.1126 | 0.23 | 黄山市中心城区公交综合停车场 | 新型城镇化 | 黄山 | 建设五座公交综合停车场，约581个停车位，配套建设充电桩、强弱电、照明、给排水、绿化、安全设施、附属设施等 | 已完成高铁北站、徽州区29.5亩和万贯洲地块场站建设 | 完成徽州区19亩地块、尤溪地块场站建设,开工建设新潭地块场站 | 黄山市交投集团 | 已完成高铁北站、徽州区29.5亩和万贯洲地块场站建设 | 完成徽州区19亩地块、尤溪地块场站建设,开工建设新潭地块场站 | 黄山市交投集团 | 张建军 | 黄山市交通运输局 | 吉刚
8316 | 黟县城乡供水保障能力提升工程 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 建设管网90.1千米，配套建设地埋式增压泵站1座，实施供水智慧水务、黟县水源地保护项目 | 1.68 | 0.966 | 0.5 | 黟县城乡供水保障能力提升工程 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 建设管网90.1千米，配套建设地埋式增压泵站1座，实施供水智慧水务、黟县水源地保护项目 | 一二水厂、沿河西路、马道、书院、钟山村、东岳山南及翼然东路管网改造基本完成 | 部分完工,其中管网建成 | 黟县住建局 | 一二水厂、沿河西路、马道、书院、钟山村、东岳山南及翼然东路管网改造基本完成 | 部分完工,其中管网建成 | 黟县住建局 | 梁飞 | 黟县住房和城乡建设局 | 程刚
8317 | 时代花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积4.3万平方米，新建高层、多层住宅共7幢，配套建设中心绿地、健身活动场所等 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 时代花园 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积4.3万平方米，新建高层、多层住宅共7幢，配套建设中心绿地、健身活动场所等 | 部分楼已封顶，正在进行内部粉饰 | 高层完工 | 黄山悦华置业有限公司 | 部分楼已封顶，正在进行内部粉饰 | 高层完工 | 黄山悦华置业有限公司 | 蒋利平 | 休宁经济开发区管委会 | 胡勇
8318 | 徽州区老旧小区及周边配套设施改造提升 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 对28个老旧小区、7条道路建设进行改造提升，新建600个停车位、2个社会足球场，清理污水管网8公里 | 1.55 | 1.231 | 0.319 | 徽州区老旧小区及周边配套设施改造提升 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 对28个老旧小区、7条道路建设进行改造提升，新建600个停车位、2个社会足球场，清理污水管网8公里 | 已完成33个老旧小区改造，信行二路等5条路和2个社足球场建设 | 部分完工,老旧小区改造基本完成 | 徽州区住建局 | 已完成33个老旧小区改造，信行二路等5条路和2个社足球场建设 | 部分完工,老旧小区改造基本完成 | 徽州区住建局 | 吴晟君 | 徽州区住建局 | 盛新辉
8319 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积6.1万平方米，提升改造旅游基础设施，规划建设接待中心、综合服务用房、宿营露营场地及停车场；在镇区建设有机农产品市集和物流交易区，配套相关附属设施工程 | 1.462 | 0.2 | 0.5 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积6.1万平方米，提升改造旅游基础设施，规划建设接待中心、综合服务用房、宿营露营场地及停车场；在镇区建设有机农产品市集和物流交易区，配套相关附属设施工程 | 阳干村基础设施开始施工 | 完成镇区旅游基础设施提升及农产品集散中心建设 | 休宁县溪口镇人民政府 | 阳干村基础设施开始施工 | 完成镇区旅游基础设施提升及农产品集散中心建设 | 休宁县溪口镇人民政府 | 张云清 | 休宁县发改委 | 汪俊
8320 | 新城轩苑 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设住宅楼、办公楼、大型生活超市，配套停车场、水泵房、配电房、物业用房及人防配套设备等 | 1.4 | 1 | 0.4 | 新城轩苑 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积3.6万平方米，主要建设住宅楼、办公楼、大型生活超市，配套停车场、水泵房、配电房、物业用房及人防配套设备等 | 层面砌筑完成30%，布设供给管线 | 竣工建成 | 祁门腾跃房地产开发有限公司 | 层面砌筑完成30%，布设供给管线 | 竣工建成 | 祁门腾跃房地产开发有限公司 | 林新胜 | 祁门县住建局 | 冯社平
8321 | 黄山区供水系统续建工程 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建设1.5万吨净水池，新建配水管网26.9千米，加压泵站2座，负压泵站1座，城区配水管网改造7.8千米 | 1.29 | 1.1 | 0.19 | 黄山区供水系统续建工程 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建设1.5万吨净水池，新建配水管网26.9千米，加压泵站2座，负压泵站1座，城区配水管网改造7.8千米 | 已完成太平路管网、谭家桥给水工程铺设管道 | 竣工 | 黄山区住建局 | 已完成太平路管网、谭家桥给水工程铺设管道 | 竣工 | 黄山区住建局 | 王文君 | 黄山区政府 | 许仁贵
8322 | 城东新苑安置区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建安置房、物管用房、老年活动场所，配套建设道路、管网等设施 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 城东新苑安置区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.6万平方米，主要建安置房、物管用房、老年活动场所，配套建设道路、管网等设施 | 主体工程施工 | 部分完工 | 屯溪区城乡住房建设局 | 主体工程施工 | 部分完工 | 屯溪区城乡住房建设局 | 程学礼 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8323 | 徽州家园 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积约2.23万平方米，建设2栋共计136套安置房，配套人防、地下停车场等附属设施 | 1.2 | 0.75 | 0.45 | 徽州家园 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 总建筑面积约2.23万平方米，建设2栋共计136套安置房，配套人防、地下停车场等附属设施 | 1#楼主体至十一层，2#楼主体封顶 | 竣工建成 | 黄山市徽州区城市建设投资有限公司 | 1#楼主体至十一层，2#楼主体封顶 | 竣工建成 | 黄山市徽州区城市建设投资有限公司 | 吉莉 | 徽州区国投集团 | 金强军
8324 | 南部城镇群水务调度中心项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设智慧水务综合调度、应急抢维中心及配套设施 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 南部城镇群水务调度中心项目 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.2万平方米，建设智慧水务综合调度、应急抢维中心及配套设施 | 南干渠改造已进场，场地平整已完成 | 主楼完工 | 黄山市自来水有限公司 | 南干渠改造已进场，场地平整已完成 | 主楼完工 | 黄山市自来水有限公司 | 周一肖 | 休宁县万安镇政府 | 吴敛
8325 | 缦山云起二期 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设商业楼、高端商务中心及公寓 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 缦山云起二期 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设商业楼、高端商务中心及公寓 | 8、9、10三栋公寓主体框架建设完成，正在进行墙体砌筑 | 项目竣工 | 黄山市黄山区绿都房地产开发有限公司 | 8、9、10三栋公寓主体框架建设完成，正在进行墙体砌筑 | 项目竣工 | 黄山市黄山区绿都房地产开发有限公司 | 张香铭 | 谭家桥镇政府 | 吴俊
8326 | 徽州经济开发区园区环境综合整治及基础设施提升工程 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 对徽州区循环园区1.2平方公里范围进行改造提升，包括垃圾处理、配建道路、昌堨水渠改道、应急物资储备、公共停车场、物流通道、园区智能化提升等 | 1.08 | 0.8 | 0.28 | 徽州经济开发区园区环境综合整治及基础设施提升工程 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 对徽州区循环园区1.2平方公里范围进行改造提升，包括垃圾处理、配建道路、昌堨水渠改道、应急物资储备、公共停车场、物流通道、园区智能化提升等 | 已完成西林路等工程；循环园紫金路延伸段等道路施工，消防设备正在采购 | 竣工建成 | 徽州经济开发区管委会 | 已完成西林路等工程；循环园紫金路延伸段等道路施工，消防设备正在采购 | 竣工建成 | 徽州经济开发区管委会 | 罗旭 | 徽州经济开发区管委会 | 许玉龙
8327 | 歙县燃气综合利用工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 新建燃气站10座，铺设中低压管网，配套建设燃气调压设施 | 1 | 0.0234 | 0.2 | 歙县燃气综合利用工程项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 新建燃气站10座，铺设中低压管网，配套建设燃气调压设施 | 正在进行管道施工 | 燃气站部分建成 | 歙县中燃城镇燃气有限公司 | 正在进行管道施工 | 燃气站部分建成 | 歙县中燃城镇燃气有限公司 | 刘永涛 | 歙县住建局 | 黄中
8328 | 黄山市旅游风景道(美丽公路) | 交通 | 黄山 | 对环太平湖、名山秀水、世界遗产、醉美218等旅游风景道进行老路面的改造、沿线道班及路域范围内的土地资源整合利用，道路维修改造120千米，改造道班面积0.86万平方米 | 6.0816 | 1.802 | 0.5 | 黄山市旅游风景道(美丽公路) | 交通 | 黄山 | 对环太平湖、名山秀水、世界遗产、醉美218等旅游风景道进行老路面的改造、沿线道班及路域范围内的土地资源整合利用，道路维修改造120千米，改造道班面积0.86万平方米 | 已完成道路改造95公里，高桥、鱼亭道班正在装饰装修 | 部分建成 | 黄山交通投资集团有限公司 | 已完成道路改造95公里，高桥、鱼亭道班正在装饰装修 | 部分建成 | 黄山交通投资集团有限公司 | 冯家成 | 黄山市交通运输局 | 吉刚
8329 | 歙县皖浙1号风景道一期工程 | 交通 | 黄山歙县 | 建设长81千米、路宽7.5米皖浙1号旅游风景道主线和长6.5千米、路宽3.5米绿道 | 5.4 | 0.56 | 0.3 | 歙县皖浙1号风景道一期工程 | 交通 | 黄山歙县 | 建设长81千米、路宽7.5米皖浙1号旅游风景道主线和长6.5千米、路宽3.5米绿道 | 南源口节点已完工、皖浙交界至新安江大桥处主体工程基本完工，正在进行附属工程施工 | 路基、桥涵施工 | 歙县交通运输局 | 南源口节点已完工、皖浙交界至新安江大桥处主体工程基本完工，正在进行附属工程施工 | 路基、桥涵施工 | 歙县交通运输局 | 毕跃忠 | 歙县交通运输局 | 胡林义
8330 | 月潭水库 | 水利 | 黄山 | 大Ⅱ型水库，库容1.57亿立方米，建设混凝土重力坝、埋管式引水发电系统、生态放水管、坝后式发电厂房、升压开关站等 | 30.238 | 30.188 | 0.05 | 月潭水库 | 水利 | 黄山 | 大Ⅱ型水库，库容1.57亿立方米，建设混凝土重力坝、埋管式引水发电系统、生态放水管、坝后式发电厂房、升压开关站等 | 主体枢纽已通过下闸蓄水验收，其他工程接近扫尾 | 竣工 | 黄山市月潭水库建设投资有限公司 | 主体枢纽已通过下闸蓄水验收，其他工程接近扫尾 | 竣工 | 黄山市月潭水库建设投资有限公司 | 吴江 | 黄山市水利局 | 程敏
8331 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 黄山 | 主要对36条中小河流进行系统治理，治理河流总长200.8千米 | 11.63 | 0.8 | 2.6 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 黄山 | 主要对36条中小河流进行系统治理，治理河流总长200.8千米 | 屯溪区渐江新安江屯溪示范段治理工程等9条河已开工建设 | 12条河开工建设 | 各区县政府 | 屯溪区渐江新安江屯溪示范段治理工程等9条河已开工建设 | 12条河开工建设 | 各区县政府 | 卢欢 | 黄山市水利局 | 程敏
8332 | 中草药种植生产基地及康养研学综合体 | 农林 | 黄山祁门县 | 种植基地10万亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设中药材规范化种植基地、中医药研发中心及加工厂，完善产品研发与深加工，每年进行2000万株的组培苗及种植，年加工生产中药材1000吨生产线一条 | 13 | 2.7 | 0.5 | 中草药种植生产基地及康养研学综合体 | 农林 | 黄山祁门县 | 种植基地10万亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设中药材规范化种植基地、中医药研发中心及加工厂，完善产品研发与深加工，每年进行2000万株的组培苗及种植，年加工生产中药材1000吨生产线一条 | 完成中药材种植5510亩、组培驯化种苗1050万株；完成黄精酒设备调试安装 | 部分建成 | 安徽格物中药发展有限公司 | 完成中药材种植5510亩、组培驯化种苗1050万株；完成黄精酒设备调试安装 | 部分建成 | 安徽格物中药发展有限公司 | 胡高锋 | 祁门县林业局 | 刘东升
8333 | 歙县蓝田桃源田园综合体项目 | 农林 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设茶文化体验区、多彩田园区、艺术田园区、生态保育区、花果休闲区，并配套建设蓝田、溪头、桃源3个田园社区基础设施 | 6.1 | 3.6811 | 0.65 | 歙县蓝田桃源田园综合体项目 | 农林 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设茶文化体验区、多彩田园区、艺术田园区、生态保育区、花果休闲区，并配套建设蓝田、溪头、桃源3个田园社区基础设施 | 道路沟渠边坡挡墙建设，高新农业孵化基地正在施工，基础设施道路完成硬化及市政绿化工程建设 | 桥段道路等基础设施部分建成 | 歙县财政局 | 道路沟渠边坡挡墙建设，高新农业孵化基地正在施工，基础设施道路完成硬化及市政绿化工程建设 | 桥段道路等基础设施部分建成 | 歙县财政局 | 王德跃 | 歙县财政局 | 程根银
8334 | 黄山市现代休闲农业产业园项目 | 农林 | 黄山歙县 | 总建筑面积7.6万平方米，建设农业景观区、休闲聚集区、农业生产区、餐饮住宿区等 | 5.57 | 3.3016 | 0.5 | 黄山市现代休闲农业产业园项目 | 农林 | 黄山歙县 | 总建筑面积7.6万平方米，建设农业景观区、休闲聚集区、农业生产区、餐饮住宿区等 | 游客服务中心（生态餐厅）内部装修施工中；四月乡村研学营地正在规划设计评审 | 游客服务中心(生态餐厅)、观光工厂内部完成装修,欢乐田园游乐设备完成安装 | 黄山四月乡村农艺场有限公司 | 游客服务中心（生态餐厅）内部装修施工中；四月乡村研学营地正在规划设计评审 | 游客服务中心(生态餐厅)、观光工厂内部完成装修,欢乐田园游乐设备完成安装 | 黄山四月乡村农艺场有限公司 | 洪海洲 | 歙县郑村镇政府 | 吴小波
8335 | 美丽乡村建设工程 | 生态环保 | 黄山 | 完成91个乡镇政府驻地建成区“两治理一加强”整治，560个布点中心村美丽乡村建设，90%以上自然村环境整治 | 27.15 | 21.7851 | 1.8 | 美丽乡村建设工程 | 生态环保 | 黄山 | 完成91个乡镇政府驻地建成区“两治理一加强”整治，560个布点中心村美丽乡村建设，90%以上自然村环境整治 | 2020年度中心村已完成验收；2021年度工程进度已达84.7% | 推进41个2022年度省级中心村建设,工程进度达70% | 各区县人民政府 | 部分完工 | 推进41个2022年度省级中心村建设,工程进度达70% | 各区县人民政府 | 胡毅 | 黄山市农业农村局 | 王武
8336 | 屯溪老街绿色城镇化项目 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 对屯溪老街进行整体改造提升，包括滨江西路驳岸工程、滨江西路地下空间利用工程、老街区域市政管网改造、老街非遗体验馆建设、智慧街区建设等 | 15 | 4.1798 | 0.5 | 屯溪老街绿色城镇化项目 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 对屯溪老街进行整体改造提升，包括滨江西路驳岸工程、滨江西路地下空间利用工程、老街区域市政管网改造、老街非遗体验馆建设、智慧街区建设等 | 延安路市政管网改造工程已基本完工；西入口广场碎石铺筑、C15砼垫层浇筑已完成，待后期结合滨江市政进行改造 | 延安路及一、二马路管网改造完工 | 黄山市屯溪老街项目建设有限责任公司 | 延安路市政管网改造工程已基本完工；西入口广场碎石铺筑、C15砼垫层浇筑已完成，待后期结合滨江市政进行改造 | 延安路及一、二马路管网改造完工 | 黄山市屯溪老街项目建设有限责任公司 | 何国有 | 黄山文投集团 | 杨海婴
8337 | 亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 生态环保 | 黄山 | 城区点源污染治理、农村点源及非点源污染治理、绿色金融试点、能力建设共四大类 | 14 | 3.4852 | 1 | 亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 生态环保 | 黄山 | 城区点源污染治理、农村点源及非点源污染治理、绿色金融试点、能力建设共四大类 | 全市共完成6个土建合同包、3个咨询合同包的招标采购 | 部分建成 | 黄山市亚行办 | 全市共完成6个土建合同包、3个咨询合同包的招标采购 | 部分建成 | 黄山市亚行办 | 汪卫东 | 黄山市发改委 | 丁士礼
8338 | 黄山市生活垃圾综合处理厂项目 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 建设垃圾接收及贮藏系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、汽轮机发电系统、烟气净化系统、灰渣处理系统等，一期建设2条300t/d焚烧线及1台12MW汽轮发电机组，二期建设1条00t/d焚烧线及1台8MW汽轮发电机组 | 7.2622 | 7.115 | 0.1472 | 黄山市生活垃圾综合处理厂项目 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 建设垃圾接收及贮藏系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、汽轮机发电系统、烟气净化系统、灰渣处理系统等，一期建设2条300t/d焚烧线及1台12MW汽轮发电机组，二期建设1条00t/d焚烧线及1台8MW汽轮发电机组 | 一期已建成投入使用，二期正在主体设备安装 | 竣工投产 | 黄山泰达环保有限公司 | 一期已建成投入使用，二期正在主体设备安装 | 竣工投产 | 黄山泰达环保有限公司 | 吴才玉 | 徽州区城管执法局 | 胡乃勇
8339 | 三江口汇水区生态保护及河街改造工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 1.占川河、油汀河周边生态整治提升，建设提水泵站、引水管道、污水管道、河道清淤、临水驳岸治理、人工湿地及生态护岸、生态步道、垃圾中转站等2.新建桥梁两座，建设绿化、照明等配套工程 | 7.2007 | 1.0704 | 0.8 | 三江口汇水区生态保护及河街改造工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 1.占川河、油汀河周边生态整治提升，建设提水泵站、引水管道、污水管道、河道清淤、临水驳岸治理、人工湿地及生态护岸、生态步道、垃圾中转站等2.新建桥梁两座，建设绿化、照明等配套工程 | 镇海桥已完工通行 | 驳岸治理完工 | 黄山文投集团 | 镇海桥已完工通行 | 驳岸治理完工 | 黄山文投集团 | 马青山 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 周顺平
8340 | 城市基础设施及水环境综合整治生态文明提升PPP项目 | 生态环保 | 黄山休宁县 | 包含书院路、率水路等提升改造，总长18.3千米；横江路棚户区改造工程；万宁公园、行知广场公园提升改造 | 5.7668 | 4.999 | 0.7678 | 城市基础设施及水环境综合整治生态文明提升PPP项目 | 生态环保 | 黄山休宁县 | 包含书院路、率水路等提升改造，总长18.3千米；横江路棚户区改造工程；万宁公园、行知广场公园提升改造 | 正在进行棚户区改造 | 竣工 | 休宁县住建委 | 正在进行棚户区改造 | 竣工 | 休宁县住建委 | 胡保卫 | 休宁县住建委 | 胡保卫
8341 | 黄山市资源循环利用基地基础设施 | 生态环保 | 黄山 | 主要建设基地管理中心、信息化平台、外围市政主干道、边坡护坡及给水、供电附属配套设施 | 4.4157 | 0.6 | 1 | 黄山市资源循环利用基地基础设施 | 生态环保 | 黄山 | 主要建设基地管理中心、信息化平台、外围市政主干道、边坡护坡及给水、供电附属配套设施 | 正在进行场平和边坡治理；铁塔迁移方案已编制完成 | 道路管网施工,完成场平和边坡 | 黄山城投公司 | 正在进行场平和边坡治理；铁塔迁移方案已编制完成 | 道路管网施工,完成场平和边坡 | 黄山城投公司 | 汪润南 | 徽州区岩寺镇政府 | 韩灶义
8342 | 祁门县城区排水防涝建设工程 | 生态环保 | 黄山祁门县 | 改建修复雨水管道约65千米，排水渠修葺及清淤9.5千米，总清淤量8500立方米 | 3.2826 | 0.8 | 0.7 | 祁门县城区排水防涝建设工程 | 生态环保 | 黄山祁门县 | 改建修复雨水管道约65千米，排水渠修葺及清淤9.5千米，总清淤量8500立方米 | 已完成新兴路、阊江北路等路段排水管网施工 | 部分完工 | 祁门县住建局 | 已完成新兴路、阊江北路等路段排水管网施工 | 部分完工 | 祁门县住建局 | 丁士德 | 祁门县住建局 | 冯社平
8343 | 新安江屯溪段水生态修复与治理工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 整治长度约23.55千米，主要包括佩琅河、占川河、尤溪河、瑶里河等14条小流域水生态修复与综合治理等 | 2.87 | 0.31 | 0.5 | 新安江屯溪段水生态修复与治理工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 整治长度约23.55千米，主要包括佩琅河、占川河、尤溪河、瑶里河等14条小流域水生态修复与综合治理等 | 渐江新安江屯溪示范段工程、占川河生态廊道建设（水环境综合整治）项目施工 | 占川河生态廊道建设、横江徐村段治理工程完工 | 屯溪区水利局 | 渐江新安江屯溪示范段工程、占川河生态廊道建设（水环境综合整治）项目施工 | 占川河生态廊道建设、横江徐村段治理工程完工 | 屯溪区水利局 | 汪晨 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8344 | 黄山区资源和生物多样性保护工程 | 生态环保 | 黄山黄山区 | 主要建设珍稀植物园建设工程、珍稀及极小种群保护工程、古树名木保护工程、森林生态提升工程、森林生态修复工程、有害生物防控工程、建设野生动植物保护设施等 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 黄山区资源和生物多样性保护工程 | 生态环保 | 黄山黄山区 | 主要建设珍稀植物园建设工程、珍稀及极小种群保护工程、古树名木保护工程、森林生态提升工程、森林生态修复工程、有害生物防控工程、建设野生动植物保护设施等 | 完成生态修复1000亩，修建人行步道2000米 | 优质实施生态修复和生态提升 | 黄山区林业局 | 完成生态修复1000亩，修建人行步道2000米 | 优质实施生态修复和生态提升 | 黄山区林业局 | 唐勇 | 黄山区政府 | 任家胜
8345 | 2019年徽州区乡村振兴工程 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 西溪南创意小镇北入口系统新建游客中心、商业街，南入口景观及市政配套设施提升；潜口养生小镇小镇会客厅、老街提升和紫霞大道污水管网改造以及小镇广场建设；7个乡镇120个自然村庄环境整治 | 1.57 | 1.013 | 0.557 | 2019年徽州区乡村振兴工程 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 西溪南创意小镇北入口系统新建游客中心、商业街，南入口景观及市政配套设施提升；潜口养生小镇小镇会客厅、老街提升和紫霞大道污水管网改造以及小镇广场建设；7个乡镇120个自然村庄环境整治 | 完成85个自然村整治，创意小镇北入口游客中心主体通过验收 | 竣工建成 | 黄山市徽州区农业农村局 | 完成85个自然村整治，创意小镇北入口游客中心主体通过验收 | 竣工建成 | 黄山市徽州区农业农村局 | 朱银钱 | 徽州区农业农村局 | 朱银钱
8346 | 黄山经济开发区霞塘河、溪阳河、蕉充河综合整治工程 | 生态环保 | 黄山经开区 | 1、霞塘河：4.3千米河流断面整治、护坡完善、河道清淤、拦水坝4座，修缮至宁村段南干渠2千米；2、溪阳河：2.9千米河道清淤、护坡完善、拦水坝3座；3、蕉充河：2.96千米河道清淤、1千米源头暗管埋设、拦水坝3座 | 1.278 | 1.05 | 0.2279 | 黄山经济开发区霞塘河、溪阳河、蕉充河综合整治工程 | 生态环保 | 黄山经开区 | 1、霞塘河：4.3千米河流断面整治、护坡完善、河道清淤、拦水坝4座，修缮至宁村段南干渠2千米；2、溪阳河：2.9千米河道清淤、护坡完善、拦水坝3座；3、蕉充河：2.96千米河道清淤、1千米源头暗管埋设、拦水坝3座 | 三条河综合整治已完成总工程量的85% | 竣工 | 黄山市开发投资集团有限公司 | 三条河综合整治已完成总工程量的85% | 竣工 | 黄山市开发投资集团有限公司 | 张捷 | 黄山经济开发区管委会住建局 | 汪顺泉
8347 | 横江湿地公园两岸生态修复工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 1.5平方公里范围生态修复，新建横江湿地公园、雨水花园，改造平顶山公园、昌仁后山、茅山茶场、徽陵等区域林相植被，改造提升龙山湖北路区域、上庄大道、商山路西北侧等绿化带 | 1 | 0.8 | 0.2 | 横江湿地公园两岸生态修复工程 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 1.5平方公里范围生态修复，新建横江湿地公园、雨水花园，改造平顶山公园、昌仁后山、茅山茶场、徽陵等区域林相植被，改造提升龙山湖北路区域、上庄大道、商山路西北侧等绿化带 | 已完成徽陵区域停车场建设及茅山片区林相改造，正在进行龙山湖北路、商山路西北侧绿化施工 | 竣工建成 | 黄山文投集团 | 已完成徽陵区域停车场建设及茅山片区林相改造，正在进行龙山湖北路、商山路西北侧绿化施工 | 竣工建成 | 黄山文投集团 | 马青山 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 周顺平
8348 | 皖南中医药传承创新中心 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约5.5万平方米，规划设置500张床位，建设门诊楼、住院楼、医技楼、制剂楼、附属配套用房及其他室外附属工程 | 4.939 | 0.81 | 2.5 | 皖南中医药传承创新中心 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约5.5万平方米，规划设置500张床位，建设门诊楼、住院楼、医技楼、制剂楼、附属配套用房及其他室外附属工程 | 地下工程完工，正进行住院部一层结构施工 | 住院部主体完工 | 黄山市中医医院 | 地下工程完工，正进行住院部一层结构施工 | 住院部主体完工 | 黄山市中医医院 | 沈智斌 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 王自福
8349 | 歙县人民医院医疗能力提升项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，新建医疗综合大楼一栋，改造原传染病房11间600平方米，购置先进医疗设备一批 | 3.8395 | 0.381 | 0.7 | 歙县人民医院医疗能力提升项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，新建医疗综合大楼一栋，改造原传染病房11间600平方米，购置先进医疗设备一批 | 已完成主楼8层梁板和裙房2层梁板浇筑，正在实施主楼第9层梁板和裙房第3层梁板浇筑 | 供应室、手术室完工,电梯完成70%,室内装修、供电等完成30% | 歙县人民医院 | 已完成主楼8层梁板和裙房2层梁板浇筑，正在实施主楼第9层梁板和裙房第3层梁板浇筑 | 供应室、手术室完工,电梯完成70%,室内装修、供电等完成30% | 歙县人民医院 | 吴劲峰 | 歙县卫建委 | 胡大诚
8350 | 华泽中西医结合医院项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.5万平方米，对原20层建筑进行改造，设置住院区、综合区等区域，购置相关医疗设备，依托新安医学，开展新安医学古藉整理、文化传承培训、临床验证等，打造“医疗+新安医学文化传承”的综合性康养文化中心 | 3 | 0.45 | 0.5 | 华泽中西医结合医院项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.5万平方米，对原20层建筑进行改造，设置住院区、综合区等区域，购置相关医疗设备，依托新安医学，开展新安医学古藉整理、文化传承培训、临床验证等，打造“医疗+新安医学文化传承”的综合性康养文化中心 | 墙体砌筑、水电改造施工中 | 改造装饰工程完工 | 黄山华泽中西医结合医院有限公司 | 墙体砌筑、水电改造施工中 | 改造装饰工程完工 | 黄山华泽中西医结合医院有限公司 | 张勇 | 屯溪区昱中街道办事处 | 孙倩
8351 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 黄山休宁县 | 全县综合医疗服务能力提升工程，主要包括：县总医院内科综合病房大楼、感染病区升级改造、公共卫生应急能力提升、卫生健康监督执法能力建设、妇女儿童医疗能力提升、基层医疗卫生能力提升等 | 2.67 | 0.35 | 0.5 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 社会事业 | 黄山休宁县 | 全县综合医疗服务能力提升工程，主要包括：县总医院内科综合病房大楼、感染病区升级改造、公共卫生应急能力提升、卫生健康监督执法能力建设、妇女儿童医疗能力提升、基层医疗卫生能力提升等 | 县总医院内科综合病房大楼施工中；溪口卫生院施工中 | 溪口卫生院完工,齐云山镇等卫生院改造完工,海阳镇等卫生院开工 | 休宁县卫健委 | 县总医院内科综合病房大楼施工中；溪口卫生院施工中 | 溪口卫生院完工,齐云山镇等卫生院改造完工,海阳镇等卫生院开工 | 休宁县卫健委 | 徐国民 | 休宁县海阳镇政府 | 李剑
8352 | 黄山市传染病医院 | 社会事业 | 黄山 | 总建筑面积为1.6万平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、后勤行政楼、配套建设食堂、配电房、污水处理站、液氧站、停车场等 | 2.6 | 0.4082 | 0.7 | 黄山市传染病医院 | 社会事业 | 黄山 | 总建筑面积为1.6万平方米，主要建设门急诊楼、住院楼、医技楼、后勤行政楼、配套建设食堂、配电房、污水处理站、液氧站、停车场等 | 正在开展桩基施工，已完成地下室板结构及人防救护站的结构施工 | 完成医疗综合楼及传染病综合楼主体结构施工 | 黄山市人民医院 | 正在开展桩基施工，已完成地下室板结构及人防救护站的结构施工 | 完成医疗综合楼及传染病综合楼主体结构施工 | 黄山市人民医院 | 韩涛 | 黄山市卫健委 | 胡红喜
8353 | 智课互联网教育产业园项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设智课培训中心、幼教中心、微小企业孵化器、产业研发区、专家楼、智课书院等 | 2.5 | 1.1415 | 0.75 | 智课互联网教育产业园项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设智课培训中心、幼教中心、微小企业孵化器、产业研发区、专家楼、智课书院等 | 已完成桩基混凝土浇筑，正在进行土方回填 | 部分完工 | 黄山市科蓝文华文化发展有限公司 | 已完成桩基混凝土浇筑，正在进行土方回填 | 部分完工 | 黄山市科蓝文华文化发展有限公司 | 汪玮 | 黄山文投集团 | 朱洪平
8354 | 黄山区人民医院医疗服务能力提升工程 | 社会事业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设住院楼、门急诊楼、感染病区，以及地下停车场和消防绿化设施 | 2.4998 | 1.9 | 0.5998 | 黄山区人民医院医疗服务能力提升工程 | 社会事业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设住院楼、门急诊楼、感染病区，以及地下停车场和消防绿化设施 | 主楼已封顶 | 竣工达效 | 黄山市黄山人民医院 | 主楼已封顶 | 竣工达效 | 黄山市黄山人民医院 | 郑宏凯 | 黄山区卫健委 | 郑宏凯
8355 | 黄山市黟县医疗卫生能力提升工程 | 社会事业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建黟县公共卫生临床中心、黟县全域旅游应急医疗救治中心、黟县疾控及突发公共卫生应急指挥中心、黟县宏村公共卫生及康养服务中心、黟县全民健康信息平台及紧密型医共体平台及附属设施等 | 2.28 | 0.958 | 0.3 | 黄山市黟县医疗卫生能力提升工程 | 社会事业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.5万平方米，新建黟县公共卫生临床中心、黟县全域旅游应急医疗救治中心、黟县疾控及突发公共卫生应急指挥中心、黟县宏村公共卫生及康养服务中心、黟县全民健康信息平台及紧密型医共体平台及附属设施等 | 公共卫生临床中心开工建设 | 部分完工,其中黟县全民健康信息平台建成 | 黟县卫生健康委 | 公共卫生临床中心开工建设 | 部分完工,其中黟县全民健康信息平台建成 | 黟县卫生健康委 | 梁飞 | 黟县卫生健康委 | 丁捌金
8356 | 祁门县医疗卫生服务能力提升 | 社会事业 | 黄山祁门县 | 改造业务用房2.8万平方米，新建业务用房1.6万平方米，购置医疗设备400余台，建设县智慧医疗健康系统、公共健康服务中心、历口镇中心卫生院迁建及急救分中心，提升县人民医院救治能力和疾控中心公共卫生服务能力 | 1.89 | 0.75 | 0.5 | 祁门县医疗卫生服务能力提升 | 社会事业 | 黄山祁门县 | 改造业务用房2.8万平方米，新建业务用房1.6万平方米，购置医疗设备400余台，建设县智慧医疗健康系统、公共健康服务中心、历口镇中心卫生院迁建及急救分中心，提升县人民医院救治能力和疾控中心公共卫生服务能力 | 中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力项目建设施工；闪里卫生院项目建设施工 | 部分建成 | 祁门县卫生健康委员会 | 中医医院住院部改扩建及危急重症救治能力项目建设施工；闪里卫生院项目建设施工 | 部分建成 | 祁门县卫生健康委员会 | 胡永丰 | 祁门县卫生健康委员会 | 王建勋
8357 | 黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积约3万平方米，主要建设智慧体育中心及配套基础设施建设工程 | 1.75 | 0.2 | 0.3 | 黄山市歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积约3万平方米，主要建设智慧体育中心及配套基础设施建设工程 | 一期已招标完成，现场正在进行临时设施的制作 | 游泳馆完成建设 | 歙县文化旅游体育局 | 一期已招标完成，现场正在进行临时设施的制作 | 游泳馆完成建设 | 歙县文化旅游体育局 | 江启寿 | 歙县文化旅游体育局 | 叶剑奇
8358 | 黄山学院实习实训中心项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设实验实训中心和地下人防工程，配套建设室外道路 | 1.5406 | 1 | 0.5406 | 黄山学院实习实训中心项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设实验实训中心和地下人防工程，配套建设室外道路 | 主体工程完工 | 项目竣工 | 黄山学院 | 主体工程完工 | 项目竣工 | 黄山学院 | 汪文广 | 黄山学院 | 李铁范
8359 | 黄山健奥体育广场项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.8万平方米，其中保留原有建筑1.5万平方米，新建综合楼、游泳馆等其它配套设施建设 | 1.293 | 0.5 | 0.76 | 黄山健奥体育广场项目 | 社会事业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.8万平方米，其中保留原有建筑1.5万平方米，新建综合楼、游泳馆等其它配套设施建设 | 综合楼正在装修 | 竣工投入运营 | 黄山健奥体育发展有限公司 | 综合楼正在装修 | 竣工投入运营 | 黄山健奥体育发展有限公司 | 周嘉伟 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8360 | 黟县黄山黟美小城 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约46万平方米，建设艺术田园、康养公园、艺创组团、艺学组团、艺养组团、艺悦组团等 | 50 | 5.786 | 2 | 黟县黄山黟美小城 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约46万平方米，建设艺术田园、康养公园、艺创组团、艺学组团、艺养组团、艺悦组团等 | B6地块1-6号楼基础开挖；B3地块5区基础开挖完成；A2地块生活美学馆地梁施工基本完成 | 部分完工,其中艺术工坊建成 | 黄山蓝镇置业有限公司 | B6地块1-6号楼基础开挖；B3地块5区基础开挖完成；A2地块生活美学馆地梁施工基本完成 | 部分完工,其中艺术工坊建成 | 黄山蓝镇置业有限公司 | 任定红 | 黟县投资促进局 | 胡立群
8361 | 黄山桃李春风 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积20.07万平方米，建设文创民宿、文创商业街、花溪酒店、养老客房等 | 20 | 5.855 | 0.9 | 黄山桃李春风 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积20.07万平方米，建设文创民宿、文创商业街、花溪酒店、养老客房等 | 一期102栋及配套酒店投入使用，二期4栋高层主体施工 | 部分完工,完成二期4栋高层建设 | 黄山前城投资发展有限公司 | 一期102栋及配套酒店投入使用，二期4栋高层主体施工 | 部分完工,完成二期4栋高层建设 | 黄山前城投资发展有限公司 | 胡宏源 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8362 | 黄山市文创小镇基础设施建设 | 文化产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2万平方米，建设入口广场、停车场、河道治理、管线迁移、水电路、绿化、通信等公共服务和基础设施 | 12 | 4.0458 | 0.5 | 黄山市文创小镇基础设施建设 | 文化产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2万平方米，建设入口广场、停车场、河道治理、管线迁移、水电路、绿化、通信等公共服务和基础设施 | 占川河护岸、迎宾大道电管线迁移，沿线景观带提升、上庄路提升改造、下阜山路及莱茵路已完工 | 完成文创小镇内道路绿化设施 | 黄山文投集团 | 占川河护岸、迎宾大道电管线迁移，沿线景观带提升、上庄路提升改造、下阜山路及莱茵路已完工 | 完成文创小镇内道路绿化设施 | 黄山文投集团 | 周顺平 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 王奇勇
8363 | 关麓国际旅游度假区项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 依托碧阳镇关麓村，打造高标准国际旅游度假基地，建设关麓古村落区、休闲农庄区、田园歌谣区、生态度假康养区等组团 | 10.42 | 4.168 | 0.8 | 关麓国际旅游度假区项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 依托碧阳镇关麓村，打造高标准国际旅游度假基地，建设关麓古村落区、休闲农庄区、田园歌谣区、生态度假康养区等组团 | 帐篷客酒店：8#楼内膜安装、3#楼柔石院墙、样板间外钢结构施工完成；公建区：土建洞石一体板、公建区一层钢架正在施工 | 部分完工,其中帐篷客酒店建成 | 黄山景徽关麓旅游开发运营有限公司 | 帐篷客酒店：8#楼内膜安装、3#楼柔石院墙、样板间外钢结构施工完成；公建区：土建洞石一体板、公建区一层钢架正在施工 | 部分完工,其中帐篷客酒店建成 | 黄山景徽关麓旅游开发运营有限公司 | 朱武 | 黟县文化旅游体育局 | 柯芳红
8364 | 西递遗产小镇 | 文化产业 | 黄山黟县 | 规划范围2.1平方公里，西递村消防工程、“三水共治”工程、镇区交通设施建设、后边溪田园风光恢复、旅游集散中心及景区环境整治提升工程、会客厅建设等 | 10 | 2.248 | 0.8 | 西递遗产小镇 | 文化产业 | 黄山黟县 | 规划范围2.1平方公里，西递村消防工程、“三水共治”工程、镇区交通设施建设、后边溪田园风光恢复、旅游集散中心及景区环境整治提升工程、会客厅建设等 | 粮站、茶厂修缮完成；“三堂、一中心”项目方案设计初审；会客厅招标完成；石林停车场建成；西递景区基础提升工程施工，西递新村市政挂网招标 | 部分完工,其中西递景区民宿污水项目建成 | 黟县徽黄旅游发展（集团）有限公司 | 粮站、茶厂修缮完成；“三堂、一中心”项目方案设计初审；会客厅招标完成；石林停车场建成；西递景区基础提升工程施工，西递新村市政挂网招标 | 部分完工,其中西递景区民宿污水项目建成 | 黟县徽黄旅游发展（集团）有限公司 | 朱武 | 黟县西递镇政府 | 余跃峰
8365 | 宏村艺术小镇 | 文化产业 | 黄山黟县 | 规划范围3.55平方公里，以宏村景区为中心，建设旅游集散中心、摄影展示馆、艺术写生培训厅、古徽州传统艺术体验区、生态滨水区、主题接待区、中华传统文化展示厅及住宿区、环镇公路等相关附属设施 | 10 | 3.146 | 0.8 | 宏村艺术小镇 | 文化产业 | 黄山黟县 | 规划范围3.55平方公里，以宏村景区为中心，建设旅游集散中心、摄影展示馆、艺术写生培训厅、古徽州传统艺术体验区、生态滨水区、主题接待区、中华传统文化展示厅及住宿区、环镇公路等相关附属设施 | 奇墅湖水源地源头综合治理项目水墨宏村段、虞山溪段宏村综合治理工程完成，环镇公路建成 | 部分完工,其中宏村印象E区改造完成 | 黟县徽黄旅游发展（集团）有限公司 | 奇墅湖水源地源头综合治理项目水墨宏村段、虞山溪段宏村综合治理工程完成，环镇公路建成 | 部分完工,其中宏村印象E区改造完成 | 黟县徽黄旅游发展（集团）有限公司 | 王欣 | 黟县宏村镇人民政府 | 王歆
8366 | 黄山风景区东海景区开发 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设东海景区内索道、游览步道、综合服务区、帐篷露营区及景区外综合性集散服务中心等 | 7.8941 | 1.14 | 2 | 黄山风景区东海景区开发 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积10万平方米，主要建设东海景区内索道、游览步道、综合服务区、帐篷露营区及景区外综合性集散服务中心等 | 游步道工程正在施工，索道项目正在工艺设计 | 部分完工 | 黄山旅游集团有限公司 | 游步道工程正在施工，索道项目正在工艺设计 | 部分完工 | 黄山旅游集团有限公司 | 徐立秋 | 黄山风景区管委会 | 叶建强
8367 | 远近黄山上庄 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6.47万平方米，建设徽派休闲休验区、健康养生公寓、文化创意服务区、旅游度假酒店、徽派院落等 | 6.5 | 4.805 | 1.495 | 远近黄山上庄 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积6.47万平方米，建设徽派休闲休验区、健康养生公寓、文化创意服务区、旅游度假酒店、徽派院落等 | A7地块精装修施工；A2地块外墙粉刷施工；A4地块二次结构施工 | 竣工建成 | 黄山远近旅游有限公司 | A7地块精装修施工；A2地块外墙粉刷施工；A4地块二次结构施工 | 竣工建成 | 黄山远近旅游有限公司 | 廖云波 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8368 | 黄山湖田山景区建设项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 规划范围8.2平方公里，一期建设综合集散中心、高空索道、高空极致体验区；二期建设峡谷休闲度假区；三期建设山地运动康体区 | 6.224 | 2.4457 | 1.68 | 黄山湖田山景区建设项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 规划范围8.2平方公里，一期建设综合集散中心、高空索道、高空极致体验区；二期建设峡谷休闲度假区；三期建设山地运动康体区 | 游客中心正在进行内部装修，停车场公厕主体及屋面工程完成 | 镜中云桥、文宝大观玻璃悬廊、密语藤桥、栈道建设及景区内业态打造完成 | 黄山中惠旅湖田山旅游开发有限公司 | 游客中心正在进行内部装修，停车场公厕主体及屋面工程完成 | 镜中云桥、文宝大观玻璃悬廊、密语藤桥、栈道建设及景区内业态打造完成 | 黄山中惠旅湖田山旅游开发有限公司 | 余礼通 | 黄山徽投集团 | 洪筱明
8369 | 文闪河古村落群 | 文化产业 | 黄山祁门县 | 主要进行文闪河综合治理、古村落群整治开发、旅游综合开发及配套基础设施等 | 5 | 0.6 | 0.3 | 文闪河古村落群 | 文化产业 | 黄山祁门县 | 主要进行文闪河综合治理、古村落群整治开发、旅游综合开发及配套基础设施等 | 针对收购牯牛降公司金额进行二轮洽谈 | 部分建成 | 祁门县阊顺资产运营管理有限公司 | 针对收购牯牛降公司金额进行二轮洽谈 | 部分建成 | 祁门县阊顺资产运营管理有限公司 | 谢玲 | 祁门县城投公司 | 王亮
8370 | 西递驿项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 建筑面积约4.24万平方米，主要建设游客服务中心、客栈民宿、商业餐饮及精品酒店等设施，并对已建成的西递1047商贸街部分资产进行改造提升 | 5 | 3.276 | 0.6 | 西递驿项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 建筑面积约4.24万平方米，主要建设游客服务中心、客栈民宿、商业餐饮及精品酒店等设施，并对已建成的西递1047商贸街部分资产进行改造提升 | 完成街区石材铺装、街区及室外亮化 | 部分完工,其中主体工程建成 | 安徽隆和置业有限公司 | 完成街区石材铺装、街区及室外亮化 | 部分完工,其中主体工程建成 | 安徽隆和置业有限公司 | 刘永龙 | 黟县西递镇政府 | 余跃峰
8371 | 聚龙驿站 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设聚龙小镇驿站及旅游管理服务、旅游资源开发、旅游信息咨询、互联网信息服务等 | 5 | 2.768 | 1 | 聚龙驿站 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2.3万平方米，主要建设聚龙小镇驿站及旅游管理服务、旅游资源开发、旅游信息咨询、互联网信息服务等 | 完成施工道路、桥梁建设，酒店公寓地下室基础垫层浇筑及抗浮锚杆施工 | 部分完工,其中主体工程建成 | 福建省聚龙旅游发展有限公司 | 完成施工道路、桥梁建设，酒店公寓地下室基础垫层浇筑及抗浮锚杆施工 | 部分完工,其中主体工程建成 | 福建省聚龙旅游发展有限公司 | 张卫辉 | 黟县西递镇政府 | 余跃峰
8372 | 黟人桃花源生态休闲养生度假区项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设桃源古野休闲度假体验区及登山步道、亮化等附属设施 | 5 | 3.456 | 0.3 | 黟人桃花源生态休闲养生度假区项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积2万平方米，主要建设桃源古野休闲度假体验区及登山步道、亮化等附属设施 | 完成住宿区装饰面板安装、门窗安装、水电软通预埋；油漆装饰、墙地砖铺贴正在施工；公共区域装修工程正在施工 | 部分完工,其中商业服务中心建成 | 黄山秘境旅游开发有限公司 | 完成住宿区装饰面板安装、门窗安装、水电软通预埋；油漆装饰、墙地砖铺贴正在施工；公共区域装修工程正在施工 | 部分完工,其中商业服务中心建成 | 黄山秘境旅游开发有限公司 | 洪少春 | 黟县渔亭镇政府 | 邢海瑞
8373 | 黄山北门二期 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约2.5万平方米，主要建设28栋四合院式民宿，配套建设水电路气等基础设施 | 5 | 2.5 | 2.5 | 黄山北门二期 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约2.5万平方米，主要建设28栋四合院式民宿，配套建设水电路气等基础设施 | 3#楼装修完成，4、19、26、27#楼主体封顶 | 竣工 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 3#楼装修完成，4、19、26、27#楼主体封顶 | 竣工 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 张志勇 | 黄山区政府 | 戴维
8374 | 紫云山居文旅综合体 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设集商业休闲服务、度假民宿、主题养生和养老公寓等为一体的文化旅游综合体 | 4.5 | 0.78 | 1 | 紫云山居文旅综合体 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积16.8万平方米，主要建设集商业休闲服务、度假民宿、主题养生和养老公寓等为一体的文化旅游综合体 | 正在进行商业服务区工程建设 | 商业休闲服务区部分完工 | 黄山弘荣文化有限公司 | 正在进行商业服务区工程建设 | 商业休闲服务区部分完工 | 黄山弘荣文化有限公司 | 吴荣光 | 歙县郑村镇人民政府 | 吴小波
8375 | 黄山青春谷研学康养项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设医美康养康复综合服务区、文化研学科教中心及功能活动区，配套酒店、服务中心等相关附属设施 | 4.4 | 3.471 | 0.6 | 黄山青春谷研学康养项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.2万平方米，建设医美康养康复综合服务区、文化研学科教中心及功能活动区，配套酒店、服务中心等相关附属设施 | 松香园、健诊中心、接待中心主体施工，书吧幕墙施工 | 部分完工,医美康养康复综合服务区、服务中心等建成投入使用 | 黄山青春谷生命科学发展有限公司 | 松香园、健诊中心、接待中心主体施工，书吧幕墙施工 | 部分完工,医美康养康复综合服务区、服务中心等建成投入使用 | 黄山青春谷生命科学发展有限公司 | 曹广文 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8376 | 春秋黟城旅游综合开发 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积4.8万平方米，利用原西宏山庄闲置房产和土地，建设高端度假酒店和旅游接待等附属设施 | 3.9 | 1.988 | 0.5 | 春秋黟城旅游综合开发 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积4.8万平方米，利用原西宏山庄闲置房产和土地，建设高端度假酒店和旅游接待等附属设施 | 2栋民宿楼主体封顶 | 部分完工,完成酒店建设 | 黄山泰华旅游发展有限公司 | 2栋民宿楼主体封顶 | 部分完工,完成酒店建设 | 黄山泰华旅游发展有限公司 | 章蕊卉 | 黟县文化和旅游体育局 | 程丹
8377 | 北海宾馆环境综合整治 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 改造北海宾馆前后楼、贡阳山庄、8号楼、散花精舍、周边广场景观、游步道，配套建设北海污水处理站 | 3.5 | 3.2009 | 0.25 | 北海宾馆环境综合整治 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 改造北海宾馆前后楼、贡阳山庄、8号楼、散花精舍、周边广场景观、游步道，配套建设北海污水处理站 | 开展餐饮楼基础土方开挖 | 部分完工 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 开展餐饮楼基础土方开挖 | 部分完工 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 章德辉 | 黄山风景区管委会 | 叶建强
8378 | 黄山徽艺小镇非遗创意园核心区非遗商业街项目 | 文化产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，计划建设集非遗文创、影院咖吧、民宿酒店、特色餐饮、民俗演艺为一体的商业街区 | 3.1536 | 0.08 | 0.6 | 黄山徽艺小镇非遗创意园核心区非遗商业街项目 | 文化产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.2万平方米，计划建设集非遗文创、影院咖吧、民宿酒店、特色餐饮、民俗演艺为一体的商业街区 | 施工队进场，基础开挖 | 部分完工 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 施工队进场，基础开挖 | 部分完工 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 余进军 | 黄山经开区管委会文旅办 | 程涛
8379 | 望山生活西溪南艺术家走廊 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积3.24万平方米，建设艺术交流中心、艺术家工作室、文化创意商业街及配套公寓及附属设施 | 3.112 | 1.4 | 0.7 | 望山生活西溪南艺术家走廊 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积3.24万平方米，建设艺术交流中心、艺术家工作室、文化创意商业街及配套公寓及附属设施 | 沿河侧及A地块部分主体框架施工，地块内道路等完成浇筑 | 部分完工,文化创意商业街建成,部分艺术工作室等建设 | 黄山望山文旅发展有限公司 | 沿河侧及A地块部分主体框架施工，地块内道路等完成浇筑 | 部分完工,文化创意商业街建成,部分艺术工作室等建设 | 黄山望山文旅发展有限公司 | 鲍新兵 | 徽州区西溪南镇政府 | 李欣
8380 | 黄山万创度假研学基地项目 | 文化产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建森林度假屋、综合接待中心、文化研学室等，建设乡村度假研学基地 | 3 | 0.56 | 0.3 | 黄山万创度假研学基地项目 | 文化产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.2万平方米，新建森林度假屋、综合接待中心、文化研学室等，建设乡村度假研学基地 | 9栋森林度假屋基础施工 | 11栋度假屋完工,综合接待中心开工 | 安徽万创投资控股有限公司 | 9栋森林度假屋基础施工 | 11栋度假屋完工,综合接待中心开工 | 安徽万创投资控股有限公司 | 仇亮 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8381 | 黄山文化村(悦榕庄三期) | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设精品酒店、创意工作坊、网红书店、运动品牌集合店、餐厅、酒吧、茶田景观、水街等 | 3 | 0.968 | 1.3 | 黄山文化村(悦榕庄三期) | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2.3万平方米，建设精品酒店、创意工作坊、网红书店、运动品牌集合店、餐厅、酒吧、茶田景观、水街等 | 前期工作完成，酒店基础施工 | 部分完工,其中精品酒店主体工程建成 | 黄山悦榕旅游发展有限公司 | 前期工作完成，酒店基础施工 | 部分完工,其中精品酒店主体工程建成 | 黄山悦榕旅游发展有限公司 | 王力丹 | 黄山市黟县宏村镇政府 | 周翔华
8382 | 祁红古城建设 | 文化产业 | 黄山祁门县 | 总建设面积10万平方米，建设东街历史文化街区、胡笛艺术馆、祁红印巷；西街、红茶文化公园；三里街古码头修复及老城区基础设施、亮化、绿化等 | 3 | 2.25 | 0.75 | 祁红古城建设 | 文化产业 | 黄山祁门县 | 总建设面积10万平方米，建设东街历史文化街区、胡笛艺术馆、祁红印巷；西街、红茶文化公园；三里街古码头修复及老城区基础设施、亮化、绿化等 | 阊江北路、滨江路、文峰北路道路施工，宋家山二期施工 | 竣工建成 | 祁门县城市建设投资开发有限公司 | 阊江北路、滨江路、文峰北路道路施工，宋家山二期施工 | 竣工建成 | 祁门县城市建设投资开发有限公司 | 胡国训 | 祁门县城市建设投资开发有限公司 | 王亮
8383 | 世界遗产地保护提升工程 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 在风景区范围内进行森林防火体系提升、松材线虫病防控、古建文物保护、旅游基础设施建设、环境综合整治等工程 | 2.7 | 0.5815 | 0.5 | 世界遗产地保护提升工程 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 在风景区范围内进行森林防火体系提升、松材线虫病防控、古建文物保护、旅游基础设施建设、环境综合整治等工程 | 正在实施松材线虫病防控、森林防火等项目 | 部分完工 | 黄山风景区管理委员会 | 正在实施松材线虫病防控、森林防火等项目 | 部分完工 | 黄山风景区管理委员会 | 叶建强 | 黄山风景区管理委员会 | 叶建强
8384 | 徽州区红色文化旅游(党性教育)基地建设工程项 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 新建2.38万平方米的红色文化旅游（党性教育）基地，实施游客服务中心、新四军军部旧址、军史纪念馆及配套设施等新四军军部旧址纪念馆提升 | 2.37 | 0.643 | 1.1 | 徽州区红色文化旅游(党性教育)基地建设工程项 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 新建2.38万平方米的红色文化旅游（党性教育）基地，实施游客服务中心、新四军军部旧址、军史纪念馆及配套设施等新四军军部旧址纪念馆提升 | 红色文化旅游基地的培训基地、报告厅主体施工；边坡支护修整，电梯、人防设备及报告厅座椅等招标采购中 | 完成红色文化旅游基地项目建设 | 黄山市徽州区城市建设投资有限公司 | 红色文化旅游基地的培训基地、报告厅主体施工；边坡支护修整，电梯、人防设备及报告厅座椅等招标采购中 | 完成红色文化旅游基地项目建设 | 黄山市徽州区城市建设投资有限公司 | 鲍伟杰 | 徽州区城投公司 | 潘立军
8385 | 五城镇特色街区项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等 | 2 | 0.641 | 0.8 | 五城镇特色街区项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等 | 项目区内改道道路建设施工中 | 商业街主体部分完工 | 深圳徽国商国际投资（集团）有限公司 | 项目区内改道道路建设施工中 | 商业街主体部分完工 | 深圳徽国商国际投资（集团）有限公司 | 汤骏 | 休宁县五城镇政府 | 常寿仪
8386 | 贯之园艺术度假项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设艺术创作交流展览区、度假区、培训区、展示专区和配套设施 | 2 | 0.99 | 0.5 | 贯之园艺术度假项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积2.6万平方米，建设艺术创作交流展览区、度假区、培训区、展示专区和配套设施 | 2栋原有房屋内部装修施工；地下库建成 | 完成2栋已建装修,建设艺术创作展览区 | 黄山恒富阳光置业有限公司 | 2栋原有房屋内部装修施工；地下库建成 | 完成2栋已建装修,建设艺术创作展览区 | 黄山恒富阳光置业有限公司 | 徐为进 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8387 | 黄山拙园文化生态旅游项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设徽派古建园林、民宿客房、徽州“三雕”艺术品展示馆、徽文化艺术研习所、徽州特色土特产品展示馆、产品交易中心、配套旅游设施等 | 1.8867 | 1.7667 | 0.12 | 黄山拙园文化生态旅游项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3万平方米，主要建设徽派古建园林、民宿客房、徽州“三雕”艺术品展示馆、徽文化艺术研习所、徽州特色土特产品展示馆、产品交易中心、配套旅游设施等 | 一期已基本完成，正在办理二期施工许可证 | 竣工投入运营 | 黄山拙园文化旅游有限公司 | 一期已基本完成，正在办理二期施工许可证 | 竣工投入运营 | 黄山拙园文化旅游有限公司 | 周奎 | 歙县富堨镇政府 | 吴剑飞
8388 | 黄山永丰森林康养文化旅游项目 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积5.7万平方米，主要建设古村落观光开发、观景台、康养理疗及绿化、停车场等附属设施 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 黄山永丰森林康养文化旅游项目 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积5.7万平方米，主要建设古村落观光开发、观景台、康养理疗及绿化、停车场等附属设施 | 正在进行设备调试 | 竣工 | 黄山永鸿文化旅游开发有限公司 | 正在进行设备调试 | 竣工 | 黄山永鸿文化旅游开发有限公司 | 黄志军 | 黄山区政府 | 王丽新
8389 | 中国传统村落集中连片保护利用 | 文化产业 | 黄山 | 计划按世界文化遗产地、古徽州文化旅游、新安江源头及百里画廊等三个示范区对137个传统村落进行连片保护利用 | 1.5 | 0.45 | 1 | 中国传统村落集中连片保护利用 | 文化产业 | 黄山 | 计划按世界文化遗产地、古徽州文化旅游、新安江源头及百里画廊等三个示范区对137个传统村落进行连片保护利用 | 完成80个传统村落改建 | 完成57个村落集中连片保护利用 | 各区县政府 | 完成80个传统村落改建 | 完成57个村落集中连片保护利用 | 各区县政府 | 潘文光 | 黄山市住建局 | 汪跃平
8390 | 安徽省黄山市歙县丰乐河公园项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设集商铺、餐厅、文化馆、5D影院为一体的丰乐河公园 | 1.4 | 0.666 | 0.5 | 安徽省黄山市歙县丰乐河公园项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.2万平方米，主要建设集商铺、餐厅、文化馆、5D影院为一体的丰乐河公园 | 美食街店铺主体已全部完工，核心街区道路及人行道铺装正在施工；停车场建成，2#楼招商中心内外装、软装完成 | 部分完工 | 安徽好游旅游开发有限公司 | 美食街店铺主体已全部完工，核心街区道路及人行道铺装正在施工；停车场建成，2#楼招商中心内外装、软装完成 | 部分完工 | 安徽好游旅游开发有限公司 | 程皓 | 歙县徽城镇人民政府 | 张晖
8391 | 黄山从筑秧溪谷二期 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.87万平方米，改造毛坦民宿3栋、建设仓社青年旅社及东舍精品酒店 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 黄山从筑秧溪谷二期 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.87万平方米，改造毛坦民宿3栋、建设仓社青年旅社及东舍精品酒店 | 正在主体施工和收购民宿装饰装修 | 竣工达效 | 黄山颐居投资有限公司 | 正在主体施工和收购民宿装饰装修 | 竣工达效 | 黄山颐居投资有限公司 | 焦悦 | 黄山区政府 | 方安顺
8392 | 畔月谷项目 | 文化产业 | 黄山 | 总建筑面积约1.9万平方米，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等 | 1.0905 | 0.4 | 0.3 | 畔月谷项目 | 文化产业 | 黄山 | 总建筑面积约1.9万平方米，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等 | 1、2号楼外墙施工，3、4、5号楼油漆施工 | 完成五栋楼的土建、装饰工程 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 1、2号楼外墙施工，3、4、5号楼油漆施工 | 完成五栋楼的土建、装饰工程 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 詹凯 | 黄山城投集团有限公司 | 唐进
8393 | 宏村文创综合体项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 建筑面积0.87万平方米，建设艺术展厅、乡创学院、艺术家工作站、徽文化图书馆、徽派传统民居展示中心、建造师工作站等共享空间，开展体验交流、多功能论坛、展览、艺术节等活动 | 1 | 0.4 | 0.6 | 宏村文创综合体项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 建筑面积0.87万平方米，建设艺术展厅、乡创学院、艺术家工作站、徽文化图书馆、徽派传统民居展示中心、建造师工作站等共享空间，开展体验交流、多功能论坛、展览、艺术节等活动 | 部分桩基施工完成，开始主体结构施工 | 竣工建成 | 南京千禾旅游发展有限公司 | 部分桩基施工完成，开始主体结构施工 | 竣工建成 | 南京千禾旅游发展有限公司 | 熊立 | 黟县政府 | 王歆
计划开工项目
8394 | 银联黄山园区首期建设项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约13.48万平方米，地下室工程约3万平方米，建设数据中心、总控中心、能源中心、客服中心、综合业务和园区配套设施；按照2*24万KV供电规划，在园区内建设220KV变电站等 | 24 |  | 8 | 银联黄山园区首期建设项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约13.48万平方米，地下室工程约3万平方米，建设数据中心、总控中心、能源中心、客服中心、综合业务和园区配套设施；按照2*24万KV供电规划，在园区内建设220KV变电站等 | 施工进场前准备 | 完成一期3万平方米地下室工程建设 | 银联黄山园区开发有限公司 | 施工进场前准备 | 完成一期3万平方米地下室工程建设 | 银联黄山园区开发有限公司 | 任仰鹞 | 黄山经济开发区管委会发改局 | 程涛
8395 | 年产50万台智能显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积4万平方米，租赁厂房，建设生产加工区、成品区、原料区、行政办公区、产品研发中心、产品展示厅，购置智能终端整机、SMT、AI、TP，盖板的生产、测试、研发设备，形成年产50万台智能显示终端生产能力 | 5 |  | 1 | 年产50万台智能显示终端项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积4万平方米，租赁厂房，建设生产加工区、成品区、原料区、行政办公区、产品研发中心、产品展示厅，购置智能终端整机、SMT、AI、TP，盖板的生产、测试、研发设备，形成年产50万台智能显示终端生产能力 | 正在进行厂房装修设计 | 部分投产 | 安徽颍创科技有限公司 | 正在进行厂房装修设计 | 部分投产 | 安徽颍创科技有限公司 | 林文明 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8396 | Mini/MicroLED可拼接智能显示项目 | 战略性新兴产业 | 黄山休宁县 | 项目分两期建设，一期租赁厂房面积4000平方米，二期新建厂房2万平方米，新建110寸、120寸和140寸Mini/MicroLED可拼接智能显示系统生产线 | 3.9 |  | 0.4 | Mini/MicroLED可拼接智能显示项目 | 战略性新兴产业 | 黄山休宁县 | 项目分两期建设，一期租赁厂房面积4000平方米，二期新建厂房2万平方米，新建110寸、120寸和140寸Mini/MicroLED可拼接智能显示系统生产线 | 正在修改厂房改造装修方案 | 一期投产 | 北京易美新创科技有限公司 | 正在修改厂房改造装修方案 | 一期投产 | 北京易美新创科技有限公司 | 张文斌 | 休宁经济开发区管委会 | 胡勇
8397 | 年产1.2亿平方米PVC保护膜项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.76万平方米，建设厂房、仓库及附属设施，购置高剪切分散机、分切机、横切机等先进生产设备 | 2.7 |  | 1 | 年产1.2亿平方米PVC保护膜项目 | 战略性新兴产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.76万平方米，建设厂房、仓库及附属设施，购置高剪切分散机、分切机、横切机等先进生产设备 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 黄山市航瑞新材料有限公司 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 黄山市航瑞新材料有限公司 | 卓建新 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8398 | 富氢低氘医疗器械生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 分两期实施，一期总建筑面积1400平方米，租赁厂房，建设2条富氢低氘医疗器械生产线和1条富氢低氘水生产线；二期计划购置土地，新建厂房，建设全套设备生产线 | 2 |  | 0.7 | 富氢低氘医疗器械生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 分两期实施，一期总建筑面积1400平方米，租赁厂房，建设2条富氢低氘医疗器械生产线和1条富氢低氘水生产线；二期计划购置土地，新建厂房，建设全套设备生产线 | 项目已完成签约，入驻厂房已协调完善，本地公司注册已完成，正在办理相关前期审批事宜 | 一期竣工投产 | 安徽光徽时代健康科技有限公司 | 项目已完成签约，入驻厂房已协调完善，本地公司注册已完成，正在办理相关前期审批事宜 | 一期竣工投产 | 安徽光徽时代健康科技有限公司 | 汪春生 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 汤飚
8399 | 高铁预埋件生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.39万平方米，新建钢结构厂房、办公楼、宿舍楼、实验楼、职工餐厅，并完善其他附属设施 | 1.8 |  | 1.7 | 高铁预埋件生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.39万平方米，新建钢结构厂房、办公楼、宿舍楼、实验楼、职工餐厅，并完善其他附属设施 | 已完成项目备案，正在办理施工前相关审批手续 | 完工并投产 | 黄山铁桥新材料有限公司 | 已完成项目备案，正在办理施工前相关审批手续 | 完工并投产 | 黄山铁桥新材料有限公司 | 汪冬冬 | 黄山经济开发区管委会 | 凌沧桑
8400 | 基于自主研发的LED照明关键驱动芯片及智慧物联技术产业化项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 一期总建筑面积2800平方米，租赁厂房进行改造，建设智慧照明和智慧灯杆关键部件生产线；二期拟购置工业用地，建设标准化厂房，构件光源模组、单灯控制器、主控制器设计生产线及组装生产线，智慧城市综合运维数据管理中心等 | 1.5 |  | 0.8 | 基于自主研发的LED照明关键驱动芯片及智慧物联技术产业化项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 一期总建筑面积2800平方米，租赁厂房进行改造，建设智慧照明和智慧灯杆关键部件生产线；二期拟购置工业用地，建设标准化厂房，构件光源模组、单灯控制器、主控制器设计生产线及组装生产线，智慧城市综合运维数据管理中心等 | 施工进场前准备 | 一期投产 | 安徽赛因斯先进技术有限公司 | 施工进场前准备 | 一期投产 | 安徽赛因斯先进技术有限公司 | 韩勇 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 方应艰
8401 | 年产3亿套特微型轴承项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.56万平方米，新建厂房3栋、研发楼1栋、办公食堂、门卫室等，配套完善水、电、停车位等基础设施 | 1.5 |  | 0.8 | 年产3亿套特微型轴承项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积2.56万平方米，新建厂房3栋、研发楼1栋、办公食堂、门卫室等，配套完善水、电、停车位等基础设施 | 施工进场前准备 | 完成厂房建设,部分投产 | 黄山精沃轴承有限公司 | 施工进场前准备 | 完成厂房建设,部分投产 | 黄山精沃轴承有限公司 | 曹建新 | 黄山经开区管委会经贸局 | 汤飚
8402 | 一期年产1GW高效太阳能光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设5栋厂房、1栋办公楼、1栋研发楼，购置安装分选仪、划片机、层压机、智能全自动组件生产线等主要生产及检测设备41台（套） | 1.5 |  | 0.8 | 一期年产1GW高效太阳能光伏组件项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积3.2万平方米，建设5栋厂房、1栋办公楼、1栋研发楼，购置安装分选仪、划片机、层压机、智能全自动组件生产线等主要生产及检测设备41台（套） | 项目地块正在履行挂牌程序，前期审批同步进行中 | 部分完工投产 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 项目地块正在履行挂牌程序，前期审批同步进行中 | 部分完工投产 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 马海林 | 黄山经开区管委会发改局 | 汤飚
8403 | 汽车电源控制系统及电子封测设备项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建汽车动力电源生产线及产品检测中心、电子封装材料生产线等，年产400万套汽车电源控制系统、2000吨电子封装材料 | 1.3 |  | 0.5 | 汽车电源控制系统及电子封测设备项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积1.4万平方米，新建汽车动力电源生产线及产品检测中心、电子封装材料生产线等，年产400万套汽车电源控制系统、2000吨电子封装材料 | 土地平整 | 开工建设 | 安徽奥尼克电气有限公司 | 土地平整 | 开工建设 | 安徽奥尼克电气有限公司 | 张晓民 | 祁门县经济开发区管委会 | 何鹏
8404 | 晶特美二期 | 战略性新兴产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房、仓库以及厂区环境绿化；购置生产设备，年产光伏太阳能漫反射材料1000吨 | 1.2 |  | 0.7 | 晶特美二期 | 战略性新兴产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房、仓库以及厂区环境绿化；购置生产设备，年产光伏太阳能漫反射材料1000吨 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 黄山市晶特美新材料科技有限公司 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 黄山市晶特美新材料科技有限公司 | 王郁才 | 黄山太平经开区管委会 | 汪涛
8405 | HMO(人乳寡糖)研发生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约1.6万㎡，购置生产设备，年产500吨HMO产品 | 1.2 |  | 0.8 | HMO(人乳寡糖)研发生产项目一期 | 战略性新兴产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积约1.6万㎡，购置生产设备，年产500吨HMO产品 | 已完成厂房租赁 | 厂房主体完工 | 黄山同兮生物科技有限公司 | 已完成厂房租赁 | 厂房主体完工 | 黄山同兮生物科技有限公司 | 徐森 | 黄山太平经开区管委会 | 陈新权
8406 | 昱之锦新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约0.9万平方米，对原厂房进行改造升级，购置设备，配套新建生产废水处理系统等辅助设施，年产2000万米环保功能性面料 | 1.2 |  | 0.5 | 昱之锦新材料项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约0.9万平方米，对原厂房进行改造升级，购置设备，配套新建生产废水处理系统等辅助设施，年产2000万米环保功能性面料 | 准备进场施工 | 部分完工 | 黄山昱之锦新材料科技有限公司 | 准备进场施工 | 部分完工 | 黄山昱之锦新材料科技有限公司 | 陈金凤 | 屯溪区奕棋镇政府 | 程云霞
8407 | 年产10万套球阀生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积1.7万平方米，对现有两栋厂房进行改造，通过采购数控车床、钻床、焊机、试压设备等30多台（套），建设年产10万套球阀生产线 | 1.1 |  | 0.5 | 年产10万套球阀生产基地项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积1.7万平方米，对现有两栋厂房进行改造，通过采购数控车床、钻床、焊机、试压设备等30多台（套），建设年产10万套球阀生产线 | 项目建议书已编制完成 | 完成厂房改造装修和部分设备采购 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 项目建议书已编制完成 | 完成厂房改造装修和部分设备采购 | 安徽省屯溪高压阀门有限公司 | 吴尖斌 | 黄山经开区管委会经贸局 | 汤飚
8408 | 百诺佳高端“介入医疗器械”研发与生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积5000平方米，租赁徽文化产业园4号两层厂房，改造生产车间，完善附属设施建设，购置生产设备共计170余台（套） | 1.1 |  | 0.5 | 百诺佳高端“介入医疗器械”研发与生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积5000平方米，租赁徽文化产业园4号两层厂房，改造生产车间，完善附属设施建设，购置生产设备共计170余台（套） | 施工进场前准备 | 完成一期建设投产 | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 | 施工进场前准备 | 完成一期建设投产 | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 | 王震 | 黄山经济开发区管委会招商局 | 凌沧桑
8409 | LCD液晶显示项目 | 战略性新兴产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.2万平方米，租赁厂房，建设LCD液晶显示模组、OLED模组、高端背光源、光学膜材等产品研发、生产基地，形成年产300万片高端液晶显示模组生产能力 | 1 |  | 0.6 | LCD液晶显示项目 | 战略性新兴产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.2万平方米，租赁厂房，建设LCD液晶显示模组、OLED模组、高端背光源、光学膜材等产品研发、生产基地，形成年产300万片高端液晶显示模组生产能力 | 进行规划方案设计 | 主体工程施工 | 深圳市鸿诚达光电有限公司 | 进行规划方案设计 | 主体工程施工 | 深圳市鸿诚达光电有限公司 | 叶勇 | 黟县柯村镇人民政府 | 汪琦
8410 | 电子元件研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积5000㎡，建设CP测试百级无尘洁净车间、封装生产车间、FT测试车间、程序烧录生产千级无尘洁净车间，生产IR、ON、NXP等半导体芯片用于电动车控制器、平板电脑等家用电器 | 1 |  | 0.5 | 电子元件研发生产项目 | 战略性新兴产业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积5000㎡，建设CP测试百级无尘洁净车间、封装生产车间、FT测试车间、程序烧录生产千级无尘洁净车间，生产IR、ON、NXP等半导体芯片用于电动车控制器、平板电脑等家用电器 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 江苏盐城天达微电子有限公司 | 已签订投资协议 | 开工建设 | 江苏盐城天达微电子有限公司 | 赵民德 | 祁门县投资促进局 | 范典苍
8411 | 领略生物科技项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1万平方米，进行厂房改造，购置设备，建成后可形成年产1000套检测设备及500万盒试剂盒的生产能力 | 1 |  | 0.3 | 领略生物科技项目 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1万平方米，进行厂房改造，购置设备，建成后可形成年产1000套检测设备及500万盒试剂盒的生产能力 | 已注册公司，签订合作协议 | 部分完工 | 安徽领略生物医药科技有限公司 | 已注册公司，签订合作协议 | 部分完工 | 安徽领略生物医药科技有限公司 | 李航 | 屯溪区阳湖镇政府 | 曹赟
8412 | 西车新能源物流智能装备华东生产基地一期 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2万平方米，厂房改造提升，购置生产设备，实现年产新能源智能物流设备7.1万台及OEM产品1万台的生产能力 | 1 |  | 0.3 | 西车新能源物流智能装备华东生产基地一期 | 战略性新兴产业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积2万平方米，厂房改造提升，购置生产设备，实现年产新能源智能物流设备7.1万台及OEM产品1万台的生产能力 | 合作协议已签订，厂房改造方案编制中 | 部分完工 | 浙江西车智能物流装备有限责任公司 | 合作协议已签订，厂房改造方案编制中 | 部分完工 | 浙江西车智能物流装备有限责任公司 | 田国民 | 屯溪区九龙园区服务中心 | 叶浩军
8413 | 年产7400万套新能源汽车零部件 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积3万平方米，新建1栋三层厂房，配套辅助用房等附属设施，购置数控机床、焊机、裁片机等设备280余台套 | 2.1 |  | 0.8 | 年产7400万套新能源汽车零部件 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积3万平方米，新建1栋三层厂房，配套辅助用房等附属设施，购置数控机床、焊机、裁片机等设备280余台套 | 正在项目规划设计 | 厂房及辅助用房主体建成,部分设备完成采购 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 正在项目规划设计 | 厂房及辅助用房主体建成,部分设备完成采购 | 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 | 胡海萍 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8414 | 新安源年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条 | 2 |  | 0.4 | 新安源年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条 | 已完成项目选址林地报批 | 生产车间主体完工 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 已完成项目选址林地报批 | 生产车间主体完工 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 方素霞 | 休宁经开区管委会 | 胡勇
8415 | 黄山生猪定点屠宰加工及配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施 | 1.94 |  | 0.8 | 黄山生猪定点屠宰加工及配套设施项目 | 传统产业升级改造 | 黄山休宁县 | 总建筑面积1.6万平方米，新建年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施 | 场地平整 | 土建主体完工 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 场地平整 | 土建主体完工 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 柯岚鹏 | 休宁县海阳镇政府 | 谢卫民
8416 | 黄山华惠科技有限公司电子级TGIC产品技术升级改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.04万平方米，新建生产车间、干燥包装车间、成品库及配套设施，新建TGIC生产线4条，年产7000吨电子级TGIC | 1.65 |  | 0.9 | 黄山华惠科技有限公司电子级TGIC产品技术升级改扩建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.04万平方米，新建生产车间、干燥包装车间、成品库及配套设施，新建TGIC生产线4条，年产7000吨电子级TGIC | 正在规划设计、环评、安评等编制 | 完成车间、成品库等建设,部分设备安装 | 黄山华惠科技有限公司 | 正在规划设计、环评、安评等编制 | 完成车间、成品库等建设,部分设备安装 | 黄山华惠科技有限公司 | 林光伟 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8417 | 年产600万片IGBT铜底板散热器 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.45万平方米，对保留的3栋生产车间、2个仓库、1栋综合大楼进行内部改造，购置锻压机、机加工CNC等设备240台套 | 1.5 |  | 0.4 | 年产600万片IGBT铜底板散热器 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.45万平方米，对保留的3栋生产车间、2个仓库、1栋综合大楼进行内部改造，购置锻压机、机加工CNC等设备240台套 | 正在办理前期手续 | 一期200万片IGBT铜底板散热器建成投产 | 黄山谷捷散热科技有限公司 | 正在办理前期手续 | 一期200万片IGBT铜底板散热器建成投产 | 黄山谷捷散热科技有限公司 | 胡恩谓 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
8418 | 年产220万套焊接器材项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建现代化标准厂房、宿舍楼、综合大楼，购买数控机床、走芯机等生产加工设备200余台，配套建设停车场、消防等相关附属设施 | 1.2 |  | 0.3 | 年产220万套焊接器材项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.5万平方米，新建现代化标准厂房、宿舍楼、综合大楼，购买数控机床、走芯机等生产加工设备200余台，配套建设停车场、消防等相关附属设施 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 安徽莱豪精密设备有限公司 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 安徽莱豪精密设备有限公司 | 郭莹敏 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8419 | 年产200万件汽车制动卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建一幢两层的标准化厂房，购置全套的产品检测研发设备和生产设备 | 1.2 |  | 0.5 | 年产200万件汽车制动卡钳项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建一幢两层的标准化厂房，购置全套的产品检测研发设备和生产设备 | 正在进行用地报批 | 开工建设 | 安徽孟宇汽车部件有限公司 | 正在进行用地报批 | 开工建设 | 安徽孟宇汽车部件有限公司 | 刘成阳 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8420 | 色纺纱技术研发与加工生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.7万平方米，扩建厂房，包括涤纱半成品仓库、色纺纱成品仓库、色纺纱检验、包装车间、生产加工车间 | 1.136 |  | 0.4 | 色纺纱技术研发与加工生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.7万平方米，扩建厂房，包括涤纱半成品仓库、色纺纱成品仓库、色纺纱检验、包装车间、生产加工车间 | 正在修改规划设计 | 厂房主体工程完工 | 黄山飞浩纺织科技有限公司 | 正在修改规划设计 | 厂房主体工程完工 | 黄山飞浩纺织科技有限公司 | 江飞 | 歙县富堨镇人民政府 | 吴剑飞
8421 | 博盛消防新厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1.8万平方米，新建2幢厂房，购置相关设备，建成后可形成年产8000万产值消防装备的生产能力 | 1.1 |  | 0.3 | 博盛消防新厂区建设项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1.8万平方米，新建2幢厂房，购置相关设备，建成后可形成年产8000万产值消防装备的生产能力 | 待召开市资规委会审议并挂牌出让土地 | 部分完工 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 待召开市资规委会审议并挂牌出让土地 | 部分完工 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 朱江河 | 屯溪区阳湖镇政府 | 曹赟
8422 | 工程塑料厂区新建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面约2万平方米，新建厂房、办公楼及配套附属设施建设，购置相关设备，年产1200万套全自动洗衣机排水阀 | 1.1 |  | 0.5 | 工程塑料厂区新建项目 | 传统产业升级改造 | 黄山屯溪区 | 总建筑面约2万平方米，新建厂房、办公楼及配套附属设施建设，购置相关设备，年产1200万套全自动洗衣机排水阀 | 选址确定，入园洽谈中 | 厂房主体工程施工 | 屯溪工程塑料厂 | 选址确定，入园洽谈中 | 厂房主体工程施工 | 屯溪工程塑料厂 | 徐三友 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8423 | 年产100万件高精度工装夹具项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化生产厂房、综合楼，购置加工中心、数控磨床、蔡司三座标等先进生产加工设备 | 1.06 |  | 0.7 | 年产100万件高精度工装夹具项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.3万平方米，新建标准化生产厂房、综合楼，购置加工中心、数控磨床、蔡司三座标等先进生产加工设备 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 安徽佑伦夹具科技有限公司 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 安徽佑伦夹具科技有限公司 | 朱志军 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8424 | 年产1000万套不粘锅 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积6万平方米，新建标准厂房、综合楼及附属设施，购置先进不粘锅流水线先进设备 | 1.045 |  | 0.5 | 年产1000万套不粘锅 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积6万平方米，新建标准厂房、综合楼及附属设施，购置先进不粘锅流水线先进设备 | 正在编制可研 | 开工建设 | 黄山甬徽工贸有限公司 | 正在编制可研 | 开工建设 | 黄山甬徽工贸有限公司 | 张福君 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8425 | 年产8万吨压敏胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建1号生产车间、包装车间、原料罐区等，完善消防等附属设施，购置生产设备，新建生产线 | 1 |  | 0.32 | 年产8万吨压敏胶制品生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山歙县 | 总建筑面积1.8万平方米，新建1号生产车间、包装车间、原料罐区等，完善消防等附属设施，购置生产设备，新建生产线 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 黄山市天马科技有限公司 | 正在进行用地报批 | 厂房主体完工 | 黄山市天马科技有限公司 | 毛志富 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8426 | 汇杰年产4万吨胶粘剂生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建生产车间、仓库等，购置胶粘剂生产线 | 1 |  | 0.5 | 汇杰年产4万吨胶粘剂生产项目 | 传统产业升级改造 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.5万平方米，新建生产车间、仓库等，购置胶粘剂生产线 | 正在对接环评编制 | 开工建设生产车间等 | 安徽汇杰新材料科技有限公司 | 正在对接环评编制 | 开工建设生产车间等 | 安徽汇杰新材料科技有限公司 | 陈刚 | 徽州区岩寺镇政府 | 罗贤胜
8427 | 黄山高普速铁路综合物流基地 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 建设集高铁、公路、航空等多式联运分拨配送、仓储加工、货运配载、冷链及电商物流、信息服务等于一体的综合型物流中心 | 20.928 |  | 2 | 黄山高普速铁路综合物流基地 | 现代服务业 | 黄山休宁县 | 建设集高铁、公路、航空等多式联运分拨配送、仓储加工、货运配载、冷链及电商物流、信息服务等于一体的综合型物流中心 | 土地正在组建报批 | 开工建设 | 黄山市铁路投资有限公司 | 土地正在组建报批 | 开工建设 | 黄山市铁路投资有限公司 | 范全党 | 黄山市铁道办 | 程余
8428 | 大润发二期商圈建设项目 | 现代服务业 | 黄山 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设商业街、商业综合体等设施，配套建设停车场、管理用房等附属设施 | 14 |  | 2.5 | 大润发二期商圈建设项目 | 现代服务业 | 黄山 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设商业街、商业综合体等设施，配套建设停车场、管理用房等附属设施 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 吕艳玲 | 屯溪区住建局 | 颜文斌
8429 | 仙人洞南路东侧商业配套项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约4.4万平方米，主要建设商业广场、邻里中心、商业综合体等设施，配套建设停车场、管理用房等附属设施 | 6 |  | 1 | 仙人洞南路东侧商业配套项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约4.4万平方米，主要建设商业广场、邻里中心、商业综合体等设施，配套建设停车场、管理用房等附属设施 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 黄山市富徽城市综合开发有限公司 | 土地已摘牌 | 开工建设 | 黄山市富徽城市综合开发有限公司 | 吴黎林 | 屯溪区住建局 | 颜文斌
8430 | 鲲鹏名门大观 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积13.8万平方米，建设大型超市、休闲娱乐中心等商业设施 | 4.4668 |  | 1.5 | 鲲鹏名门大观 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积13.8万平方米，建设大型超市、休闲娱乐中心等商业设施 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 黄山鲲鹏置地有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 黄山鲲鹏置地有限公司 | 薛春林 | 祁门县住建局 | 冯社平
8431 | 东黄山国际会展中心 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 项目分两期实施：一期总建筑面积3万平方米，新建多功能厅、大堂、序厅、中小型会议室及配套用房等 | 3.6 |  | 1 | 东黄山国际会展中心 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 项目分两期实施：一期总建筑面积3万平方米，新建多功能厅、大堂、序厅、中小型会议室及配套用房等 | 正在进行运营方案与建设内容设计 | 完成多功能厅主体施工 | 北京城建集团 | 正在进行运营方案与建设内容设计 | 完成多功能厅主体施工 | 北京城建集团 | 程浩然 | 黄山市发改委 | 张菱
8432 | 水之央科创产业园 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.1万平方米，建设商务度假酒店、商务办公场所等 | 2.0125 |  | 0.7 | 水之央科创产业园 | 现代服务业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.1万平方米，建设商务度假酒店、商务办公场所等 | 规划设计方案评审完成，进行施工图设计 | 部分完工,其中主体工程建成 | 安徽传宅置业有限公司 | 规划设计方案评审完成，进行施工图设计 | 部分完工,其中主体工程建成 | 安徽传宅置业有限公司 | 孙笑宇 | 黟县西递镇人民政府 | 余跃峰
8433 | 黄山香茗酒店改造提升 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.4万平方米，对原有香茗国际健康中心、海上中医养生基地、黄山香茗酒店等进行提升改造并对外整体运营，主要建设会议会展中心、黄山喜宴中心、演艺自助餐厅、室内乐园、户外拓展基地及相关配套设施等 | 1.5 |  | 0.75 | 黄山香茗酒店改造提升 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.4万平方米，对原有香茗国际健康中心、海上中医养生基地、黄山香茗酒店等进行提升改造并对外整体运营，主要建设会议会展中心、黄山喜宴中心、演艺自助餐厅、室内乐园、户外拓展基地及相关配套设施等 | 规划设计方案已完成，正在进行香茗酒店一层拆除工作 | 完成黄山香茗酒店部分改造 | 黄山中惠旅会展有限公司 | 规划设计方案已完成，正在进行香茗酒店一层拆除工作 | 完成黄山香茗酒店部分改造 | 黄山中惠旅会展有限公司 | 金秋 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 朱洪平
8434 | 黄山五龙潭二期 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积为3.1万平方米，建设沿街商铺、住宅，并完善相关配套设施 | 1.5 |  | 1.1 | 黄山五龙潭二期 | 现代服务业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积为3.1万平方米，建设沿街商铺、住宅，并完善相关配套设施 | 正在进行规划方案编制 | 开工建设,主体施工 | 黄山市黄山区宇瀚置业有限责任公司 | 正在进行规划方案编制 | 开工建设,主体施工 | 黄山市黄山区宇瀚置业有限责任公司 | 江旭光 | 甘棠镇人民政府 | 黄志兵
8435 | 徽州区城乡冷链物流产业园基础设施工程 | 现代服务业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.5万平方米，新建冷链仓库、高位仓、配送档口以及配套综合用房、业务用房、司机之家等 | 1.3 |  | 0.6 | 徽州区城乡冷链物流产业园基础设施工程 | 现代服务业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积4.5万平方米，新建冷链仓库、高位仓、配送档口以及配套综合用房、业务用房、司机之家等 | 正在与市交投集团落实合作投资事宜 | 开工建设冷链仓库等 | 黄山市徽州区国有投资集团有限公司 | 正在与市交投集团落实合作投资事宜 | 开工建设冷链仓库等 | 黄山市徽州区国有投资集团有限公司 | 金强军 | 徽州区国投集团公司 | 金强军
8436 | 歙县物流产业园建设工程项目 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积约4.4万平方米，新建仓储房、冷链仓储、办公楼、配电房等主体建筑工程，并完善室外道路及广场、停车场等配套工程 | 1.164 |  | 0.5 | 歙县物流产业园建设工程项目 | 现代服务业 | 黄山歙县 | 总建筑面积约4.4万平方米，新建仓储房、冷链仓储、办公楼、配电房等主体建筑工程，并完善室外道路及广场、停车场等配套工程 | 正在编制可研 | 完成仓储房建设 | 歙县经济开发区投资开发有限公司 | 正在编制可研 | 完成仓储房建设 | 歙县经济开发区投资开发有限公司 | 吴光玉 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8437 | 祁门智慧农贸电商物流园 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.2万平方米，一期建设智慧农贸市场中心、优农产品展销（交易）中心，配套建设物流冷链设施、综合服务区及地下室停车场等；二期用于完善冷链仓储配送、批发功能 | 1.1062 |  | 0.5 | 祁门智慧农贸电商物流园 | 现代服务业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.2万平方米，一期建设智慧农贸市场中心、优农产品展销（交易）中心，配套建设物流冷链设施、综合服务区及地下室停车场等；二期用于完善冷链仓储配送、批发功能 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 祁门县新农利合市场建设有限公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 祁门县新农利合市场建设有限公司 | 左明 | 祁门县新城区开发建设中心 | 曹子峰
8438 | 黄龙酒店升级改造项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约0.8万平方米，对原建筑进行装修升级，打造精品酒店 | 1.1 |  | 0.3 | 黄龙酒店升级改造项目 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约0.8万平方米，对原建筑进行装修升级，打造精品酒店 | 原有酒店收购手续办理 | 部分完工 | 黄山悦溪酒店管理有限公司 | 原有酒店收购手续办理 | 部分完工 | 黄山悦溪酒店管理有限公司 | 徐佳 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8439 | 屯浦阳光农商行总部大楼装饰改造工程 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.6万平方米，对原建筑进行改造提升，购置相关设备，建设屯溪农商行总部大楼 | 1 |  | 0.5 | 屯浦阳光农商行总部大楼装饰改造工程 | 现代服务业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积1.6万平方米，对原建筑进行改造提升，购置相关设备，建设屯溪农商行总部大楼 | 进行项目招投标 | 改造装饰施工 | 黄山屯溪农商银行股份有限公司 | 进行项目招投标 | 改造装饰施工 | 黄山屯溪农商银行股份有限公司 | 苏纲 | 屯溪区屯光镇政府 | 袁进
8440 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程 | 创新能力 | 黄山徽州区 | 总建筑面积13.8万平方米，建设智能生产厂房、智能仓储区、科技转化中心、后勤保障用房，实施3690米的经七路、纬三路、经八路等道路建设以及5G智慧管理系统 | 4.1 |  | 1.5 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程 | 创新能力 | 黄山徽州区 | 总建筑面积13.8万平方米，建设智能生产厂房、智能仓储区、科技转化中心、后勤保障用房，实施3690米的经七路、纬三路、经八路等道路建设以及5G智慧管理系统 | 正在办理前期审批手续 | 实施智能生产厂房以及经七路、经八路等道路建设 | 安徽黄山徽州经济开发区管理委员会 | 正在办理前期审批手续 | 实施智能生产厂房以及经七路、经八路等道路建设 | 安徽黄山徽州经济开发区管理委员会 | 楼凯 | 安徽黄山徽州经济开发区管委会 | 许玉龙
8441 | 益诺思生物医药研发 | 创新能力 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2万平方米，新建科研大楼、猴舍，购买实验室研究设备，引进猴种1000余只用于新药研发评价 | 3 |  | 0.6 | 益诺思生物医药研发 | 创新能力 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2万平方米，新建科研大楼、猴舍，购买实验室研究设备，引进猴种1000余只用于新药研发评价 | 正在进行科研楼规划设计工作 | 开工建设 | 黄山益诺思生物技术有限公司 | 正在进行科研楼规划设计工作 | 开工建设 | 黄山益诺思生物技术有限公司 | 赵功正 | 祁门县金字牌镇政府 | 吴斌
8442 | 黄山市歙县富宸信园 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积18.3万平方米，建设沿街商铺、幼儿园及住宅楼，并完善附属配套设施 | 8.5676 |  | 1.98 | 黄山市歙县富宸信园 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积18.3万平方米，建设沿街商铺、幼儿园及住宅楼，并完善附属配套设施 | 正在办理施工许可 | 完成1#-3#楼主体结构施工 | 黄山市富宸置业有限公司 | 正在办理施工许可 | 完成1#-3#楼主体结构施工 | 黄山市富宸置业有限公司 | 白玉龙 | 歙县住建局 | 黄中
8443 | 高铁黟县东站站前广场及附属配套工程 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 建筑面积4.9万平方米，建设站前广场、站前南路、高铁通道 | 8.279 |  | 2.3 | 高铁黟县东站站前广场及附属配套工程 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 建筑面积4.9万平方米，建设站前广场、站前南路、高铁通道 | 初步设计招标 | 开工建设 | 黟县国有投资集团有限公司 | 初步设计招标 | 开工建设 | 黟县国有投资集团有限公司 | 查一鸣 | 黟县西递镇政府 | 余跃峰
8444 | 黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积16.3万平方米，主要建设职业技术学校、科创中心、人才公寓，并完善道路等配套工程 | 7.05 |  | 0.4 | 黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 总建筑面积16.3万平方米，主要建设职业技术学校、科创中心、人才公寓，并完善道路等配套工程 | 正在进行施工招投标 | 开工建设 | 歙县经济开发区投资开发有限公司 | 正在进行施工招投标 | 开工建设 | 歙县经济开发区投资开发有限公司 | 方斌 | 歙县经济开发区管委会 | 郑迎
8445 | 一品山水重整项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积6.8万平方米，收购原一品山水资产，进行改造提升，新建商业公寓，配套建设相关附属设施 | 6 |  | 1 | 一品山水重整项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积6.8万平方米，收购原一品山水资产，进行改造提升，新建商业公寓，配套建设相关附属设施 | 原有资产收购中 | 部分完工 | 待注册 | 原有资产收购中 | 部分完工 | 待注册 | 程浩然 | 屯溪区阳湖镇政府 | 曹赟
8446 | 祁门县阊江祁红文化产业园基础设施建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约14.6万平方米，主要建设5G智慧管理工程、园区新型基础设施建设工程及配套新型基础设施建设工程 | 5.5 |  | 0.5 | 祁门县阊江祁红文化产业园基础设施建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积约14.6万平方米，主要建设5G智慧管理工程、园区新型基础设施建设工程及配套新型基础设施建设工程 | 完成可研评审，入专项债库 | 开工建设 | 祁门县阊顺资产运营管理有限公司 | 完成可研评审，入专项债库 | 开工建设 | 祁门县阊顺资产运营管理有限公司 | 陈晓峰 | 祁门县城市建设投资有限公司 | 王亮
8447 | 好运狮安置区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设安置房、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 4.5 |  | 2 | 好运狮安置区建设项目 | 新型城镇化 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要建设安置房、社区养老中心等主体工程，建设停车场、管理用房等附属设施 | 进行土方清运，准备基础施工 | 部分完工 | 黄山置地投资有限公司 | 进行土方清运，准备基础施工 | 部分完工 | 黄山置地投资有限公司 | 丁仕胜 | 屯溪区黎阳镇政府 | 程勇
8448 | 高铁大道 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 全长约2000米，路幅宽24米，道路等级为城市主干路，设计速度60千米/时，主要建设道路工程、并完善配套附属设施 | 4.21 |  | 0.8 | 高铁大道 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 全长约2000米，路幅宽24米，道路等级为城市主干路，设计速度60千米/时，主要建设道路工程、并完善配套附属设施 | 准备开始场地平整 | 开工建设 | 祁门县新城区开发建设中心 | 准备开始场地平整 | 开工建设 | 祁门县新城区开发建设中心 | 冯更元 | 祁门县新城区管委会 | 曹子峰
8449 | 开元豪苑项目 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积10万平方米，建设商住一体综合楼，配套幼儿园、停车场、业务用房等 | 4.2 |  | 1 | 开元豪苑项目 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积10万平方米，建设商住一体综合楼，配套幼儿园、停车场、业务用房等 | 正在进行总规图报批 | 开工建设 | 祁门开元置业有限公司 | 正在进行总规图报批 | 开工建设 | 祁门开元置业有限公司 | 江春标 | 祁门县住建局 | 冯社平
8450 | 鸿基东云府 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约4.5万平方米，新建多层、高层、小高层住宅 | 3.7155 |  | 0.5 | 鸿基东云府 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约4.5万平方米，新建多层、高层、小高层住宅 | 规划方案设计及施工图设计基本完成 | 开工建设 | 黄山鸿阳房地产开发集团有限公司休宁分公司 | 规划方案设计及施工图设计基本完成 | 开工建设 | 黄山鸿阳房地产开发集团有限公司休宁分公司 | 黄泽 | 东临溪镇人民政府 | 程军勇
8451 | 紫轩苑 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建筑面积7万平方米，主要建设商业街、酒店及住宅，配套建设绿化、道路等附属设施 | 3 |  | 2 | 紫轩苑 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建筑面积7万平方米，主要建设商业街、酒店及住宅，配套建设绿化、道路等附属设施 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 黄山浦诚置业有限公司 | 正在编制规划方案 | 开工建设 | 黄山浦诚置业有限公司 | 张奎 | 甘棠镇人民政府 | 黄志兵
8452 | 池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程项目(一期) | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.4万平方米，主要建设综合城市停车场，迎客松停车场，新区停车场及道路，配套附属用房等 | 2.9405 |  | 1 | 池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程项目(一期) | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 总建筑面积0.4万平方米，主要建设综合城市停车场，迎客松停车场，新区停车场及道路，配套附属用房等 | 场地平整，开工准备 | 开工建设 | 黄山区融兴基础设施建设投资开发有限公司 | 场地平整，开工准备 | 开工建设 | 黄山区融兴基础设施建设投资开发有限公司 | 陈枫 | 黄山区国资公司 | 刘鲲
8453 | 滨江新城 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约4.6万平方米，建设8栋住宅楼，配套完善停车场等附属设施 | 2.3 |  | 0.3 | 滨江新城 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积约4.6万平方米，建设8栋住宅楼，配套完善停车场等附属设施 | 施工图设计调整中 | 开工建设 | 休宁润泉置业有限公司 | 施工图设计调整中 | 开工建设 | 休宁润泉置业有限公司 | 江辉 | 休宁县海阳镇政府 | 谢卫民
8454 | 黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 建设岩寺东路、丹霞路、万安东路等停车场，包括智慧停车系统；建设徽光东路、莲花路、银蝶湖南路等道路共5.67千米；建设歙州路人行道、金鸡路人行道共计1.39千米；配套建设雨污水管网、照明等附属设施 | 2.2 |  | 0.3 | 黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程 | 新型城镇化 | 黄山经开区 | 建设岩寺东路、丹霞路、万安东路等停车场，包括智慧停车系统；建设徽光东路、莲花路、银蝶湖南路等道路共5.67千米；建设歙州路人行道、金鸡路人行道共计1.39千米；配套建设雨污水管网、照明等附属设施 | 已完成可研报批，正在组织初步设计评审 | 寺东路、莲花路,金鸡路人行道开工建设 | 黄山市开发投资集团有限公司 | 已完成可研报批，正在组织初步设计评审 | 寺东路、莲花路,金鸡路人行道开工建设 | 黄山市开发投资集团有限公司 | 王舒 | 黄山市高新区管委会 | 方应艰
8455 | 江南壹品城 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设多层住宅楼、物业用房，并配套建设地下停车场、社区服务用房等相关附属设施 | 2 |  | 0.562 | 江南壹品城 | 新型城镇化 | 黄山黟县 | 总建筑面积约8万平方米，主要建设多层住宅楼、物业用房，并配套建设地下停车场、社区服务用房等相关附属设施 | 规划设计方案评审完成，进行施工图设计 | 开工建设 | 黄山市众兴房地产开发有限公司 | 规划设计方案评审完成，进行施工图设计 | 开工建设 | 黄山市众兴房地产开发有限公司 | 吴雪莹 | 黟县碧阳镇人民政府 | 江晖
8456 | 歙县新安路(富新路)穿越皖赣铁路新建立交工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 主要建设道路工程、桥梁工程、排水工程、景观美化工程、照明工程、交通安全设施等 | 1.9879 |  | 0.5 | 歙县新安路(富新路)穿越皖赣铁路新建立交工程 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 主要建设道路工程、桥梁工程、排水工程、景观美化工程、照明工程、交通安全设施等 | 正在进行初步设计和施工图的编制 | 开工建设 | 黄山市歙县市政工程建设有限公司 | 正在进行初步设计和施工图的编制 | 开工建设 | 黄山市歙县市政工程建设有限公司 | 余礼通 | 黄山市徽投集团 | 洪筱明
8457 | 歙县义城至南源口道路项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 全长5.43千米，采用设计速度为30千米/小时的双车道公路标准设计，一般路段路基宽8米，路面宽7米；局部路段（朱村滨江段）路基宽度12米，路面11米，沥青混凝土路面 | 1.9 |  | 0.3 | 歙县义城至南源口道路项目 | 新型城镇化 | 黄山歙县 | 全长5.43千米，采用设计速度为30千米/小时的双车道公路标准设计，一般路段路基宽8米，路面宽7米；局部路段（朱村滨江段）路基宽度12米，路面11米，沥青混凝土路面 | 正在修改设计方案 | 开工建设 | 歙县交通运输局 | 正在修改设计方案 | 开工建设 | 歙县交通运输局 | 江滨 | 歙县交通运输局 | 胡林义
8458 | 天然气徽州至休宁管线 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积7700平方米，建设休宁分输站一座，设计压力4MPa，铺设DN300天然气管线25千米 | 1.43 |  | 1.2 | 天然气徽州至休宁管线 | 新型城镇化 | 黄山休宁县 | 总建筑面积7700平方米，建设休宁分输站一座，设计压力4MPa，铺设DN300天然气管线25千米 | 项目完成核准，启动休宁分输站土地报批工作 | 管线铺设基本完成 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 项目完成核准，启动休宁分输站土地报批工作 | 管线铺设基本完成 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 石余海 | 休宁经济开发区管委会 | 胡勇
8459 | 安徽黄山太平经济开发区2022年基础设施建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建设道路2.5公里以及雨污水管网、人行道、路灯等配套工程 | 1.3 |  | 1.2 | 安徽黄山太平经济开发区2022年基础设施建设工程项目 | 新型城镇化 | 黄山黄山区 | 建设道路2.5公里以及雨污水管网、人行道、路灯等配套工程 | 施工队伍已进场 | 项目竣工 | 黄山区综合经济园区投资开发有限公司 | 施工队伍已进场 | 项目竣工 | 黄山区综合经济园区投资开发有限公司 | 杨帆 | 黄山太平经开区管委会 | 汪涛
8460 | 祁红山庄住宅小区 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设1栋商业楼、5栋住宅楼、1个地下车库以及1栋配电房 | 1.2 |  | 0.6 | 祁红山庄住宅小区 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.8万平方米，主要建设1栋商业楼、5栋住宅楼、1个地下车库以及1栋配电房 | 已完成项目备案，正在进行土地平整 | 开工建设 | 安庆市安宁房地产开发有限公司祁门分公司 | 已完成项目备案，正在进行土地平整 | 开工建设 | 安庆市安宁房地产开发有限公司祁门分公司 | 汪名奇 | 祁门县住建局 | 冯社平
8461 | 凤凰雅居 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设9栋商住综合体及商业步行街，配套完善广场、停车场等基础设施 | 1.2 |  | 0.6 | 凤凰雅居 | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积2.6万平方米，建设9栋商住综合体及商业步行街，配套完善广场、停车场等基础设施 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 祁门县房地产开发公司 | 已完成项目备案 | 开工建设 | 祁门县房地产开发公司 | 丁凯 | 祁门县城市开发建设有限公司 | 王亮
8462 | 高铁祁门南站旅游集散中心(站前广场) | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建旅客集散中心、停车场及人行集散广场，完成雨污管网、长廊等附属设施 | 1.15 |  | 0.7 | 高铁祁门南站旅游集散中心(站前广场) | 新型城镇化 | 黄山祁门县 | 总建筑面积3.5万平方米，新建旅客集散中心、停车场及人行集散广场，完成雨污管网、长廊等附属设施 | 正在进行规划设计工作 | 开工建设 | 祁门县新城区开发建设中心 | 正在进行规划设计工作 | 开工建设 | 祁门县新城区开发建设中心 | 冯更元 | 祁门县新城区开发建设中心 | 曹子峰
8463 | 黄山市徽州区乡村振兴二期建设工程 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 实施智慧乡村管理系统、人居环境提升工程、文化振兴建设工程、生态振兴建设工程及产业振兴基础设施工程等五大工程 | 1 |  | 0.5 | 黄山市徽州区乡村振兴二期建设工程 | 新型城镇化 | 黄山徽州区 | 实施智慧乡村管理系统、人居环境提升工程、文化振兴建设工程、生态振兴建设工程及产业振兴基础设施工程等五大工程 | 正在前期设计等工作 | 呈许乡村旅游公路、东振路以及东山旅游服务中心等开工建设 | 黄山市徽州区农业农村局 | 正在前期设计等工作 | 呈许乡村旅游公路、东振路以及东山旅游服务中心等开工建设 | 黄山市徽州区农业农村局 | 朱银钱 | 徽州区农业农村局 | 朱银钱
8464 | 黄山市域旅游铁路T1线一期工程项目 | 交通 | 黄山 | 全长约45公里，起自黄山北站，终至黄山风景区东大门谭家桥，沿线串联潜口、呈坎、富溪、黄山风景区、翡翠谷、黄山东大门谭家桥等主要旅游景区，设站7座 | 124 |  | 20 | 黄山市域旅游铁路T1线一期工程项目 | 交通 | 黄山 | 全长约45公里，起自黄山北站，终至黄山风景区东大门谭家桥，沿线串联潜口、呈坎、富溪、黄山风景区、翡翠谷、黄山东大门谭家桥等主要旅游景区，设站7座 | 正在进行可研及相关专题编制 | 开工建设 | 黄山市市域旅游铁路投资发展有限公司 | 正在进行可研及相关专题编制 | 开工建设 | 黄山市市域旅游铁路投资发展有限公司 | 胡昇 | 黄山市铁道办 | 汤克会
8465 | 黄山市黟县G530焦村至东亭公路改建工程黟县县城至叶村段项目 | 交通 | 黄山黟县 | 新建线路9.45千米，路幅宽度30米 | 9.72 |  | 2 | 黄山市黟县G530焦村至东亭公路改建工程黟县县城至叶村段项目 | 交通 | 黄山黟县 | 新建线路9.45千米，路幅宽度30米 | 工程各专题批复已完成，正在积极争取用地指标 | 开工建设,其中路基、涵洞开工 | 黟县国投集团 | 工程各专题批复已完成，正在积极争取用地指标 | 开工建设,其中路基、涵洞开工 | 黟县国投集团 | 胡文东 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8466 | G530休宁县城段改线工程 | 交通 | 黄山休宁县 | 按一级公路标准改建道路，沥青混凝土路面，全长5.1千米，设计时速60千米/小时，路宽34米，路基宽52米 | 5.15 |  | 0.1 | G530休宁县城段改线工程 | 交通 | 黄山休宁县 | 按一级公路标准改建道路，沥青混凝土路面，全长5.1千米，设计时速60千米/小时，路宽34米，路基宽52米 | 可研编制中 | 开工建设 | 休宁县交通运输局 | 可研编制中 | 开工建设 | 休宁县交通运输局 | 江子博 | 休宁县海阳镇政府 | 汪勇进
8467 | S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目 | 交通 | 黄山祁门县 | 主线长度1.1千米，匝道总长2.495千米、设计时速40公里/小时，桥梁415米，收费站1座，收费站管理区1处，以及挖方工程、涵洞工程、征地拆迁工程、配套交通安全设施等 | 2.8 |  | 0.5 | S42黄祁高速祁门西出口道路连接项目 | 交通 | 黄山祁门县 | 主线长度1.1千米，匝道总长2.495千米、设计时速40公里/小时，桥梁415米，收费站1座，收费站管理区1处，以及挖方工程、涵洞工程、征地拆迁工程、配套交通安全设施等 | 土地报批前期工作 | 开工建设 | 祁门县交通运输局 | 土地报批前期工作 | 开工建设 | 祁门县交通运输局 | 徐毅胜 | 祁门县政府 | 胡梅元
8468 | G56杭瑞高速公路杞梓里互通立交 | 交通 | 黄山歙县 | 新建T型高速互通立交，匝道设计时速40千米/小时，互通主线1.1千米，匝道3.41千米；新建桥梁472米；平面交叉1处，三进三出收费站1个；配套建设互通区交通安全设施等 | 2.1 |  | 1 | G56杭瑞高速公路杞梓里互通立交 | 交通 | 黄山歙县 | 新建T型高速互通立交，匝道设计时速40千米/小时，互通主线1.1千米，匝道3.41千米；新建桥梁472米；平面交叉1处，三进三出收费站1个；配套建设互通区交通安全设施等 | 待土地批复后启动施工招投标 | 开工建设 | 歙县交通运输局 | 待土地批复后启动施工招投标 | 开工建设 | 歙县交通运输局 | 毕跃忠 | 歙县交通运输局 | 胡林义
8469 | 黟县水系连通及水美乡村建设 | 生态环保 | 黄山黟县 | 实施水系连通工程、河道清障工程、清淤疏浚工程、生态护岸工程、水源涵养与水土保持工程、水美乡村建设等 | 6.1812 |  | 2.5 | 黟县水系连通及水美乡村建设 | 生态环保 | 黄山黟县 | 实施水系连通工程、河道清障工程、清淤疏浚工程、生态护岸工程、水源涵养与水土保持工程、水美乡村建设等 | 目前项目已获批复 | 水系连通、河道清障、生态护岸、水源涵养、水土保持及水美乡村工程建设 | 黟县农业农村水利局 | 目前项目已获批复 | 水系连通、河道清障、生态护岸、水源涵养、水土保持及水美乡村工程建设 | 黟县农业农村水利局 | 黄春炜 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8470 | 杭黄绿色产业园基础设施 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 杭黄绿色产业园雨污水管网改造;霞飞路改造及新建周边路网11.3千米;环城西路现代服务业产业园内段3千米道路新建 | 4.5 |  | 0.5 | 杭黄绿色产业园基础设施 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 杭黄绿色产业园雨污水管网改造;霞飞路改造及新建周边路网11.3千米;环城西路现代服务业产业园内段3千米道路新建 | 雨污水管网市政专项规划评审已完成，霞飞路、凤起路正在初步设计 | 霞飞路开工建设 | 黄山市文化产业投资集团有限公司 | 雨污水管网市政专项规划评审已完成，霞飞路、凤起路正在初步设计 | 霞飞路开工建设 | 黄山市文化产业投资集团有限公司 | 马青山 | 黄山现代服务业产业园管委会 | 王自福
8471 | 阊江流域治理 | 生态环保 | 黄山祁门县 | 全长13.87千米，实施阊江河岸线整治、桥梁改造3座、拦水坝改造、取水口改造、沿河道路改造、供水管网改造和雨污分流改造等工程 | 2.5 |  | 0.3 | 阊江流域治理 | 生态环保 | 黄山祁门县 | 全长13.87千米，实施阊江河岸线整治、桥梁改造3座、拦水坝改造、取水口改造、沿河道路改造、供水管网改造和雨污分流改造等工程 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 祁门县城市建设投资有限公司 | 正在编制可研报告 | 开工建设 | 祁门县城市建设投资有限公司 | 唐飞 | 祁门县水利局 | 王亮
8472 | 黎阳片区城市功能提升项目 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 对黎阳片区基础设施进行改造升级，建设道路、雨污水管网，配套建设路灯等附属设施 | 1.2 |  | 0.5 | 黎阳片区城市功能提升项目 | 生态环保 | 黄山屯溪区 | 对黎阳片区基础设施进行改造升级，建设道路、雨污水管网，配套建设路灯等附属设施 | 子项目率水路道路、雨污水管网立项完成，初步设计已评审 | 部分完工 | 屯溪区住建局 | 子项目率水路道路、雨污水管网立项完成，初步设计已评审 | 部分完工 | 屯溪区住建局 | 朱谦 | 屯溪区住建局 | 颜文斌
8473 | 黄山市危险(含医疗)废物集中处置中心易地重建项目 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建1.1万吨/年医疗废物、可燃性工业危废处理设施；建设3000吨/年危废仓储中转站1处 | 1.1 |  | 0.82 | 黄山市危险(含医疗)废物集中处置中心易地重建项目 | 生态环保 | 黄山徽州区 | 总建筑面积1.4万平方米，新建1.1万吨/年医疗废物、可燃性工业危废处理设施；建设3000吨/年危废仓储中转站1处 | 完成施工图设计 | 主体工程基本完工 | 黄山市城投环境有限公司 | 完成施工图设计 | 主体工程基本完工 | 黄山市城投环境有限公司 | 程远明 | 黄山城投集团有限公司 | 韩灶义
8474 | 黄山健康职业学院新校区 | 社会事业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积24.9万平方米，新建宿舍楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、教师公寓等设施 | 5 |  | 0.5 | 黄山健康职业学院新校区 | 社会事业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积24.9万平方米，新建宿舍楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、教师公寓等设施 | 4幢宿舍公寓楼施工图图审已完成 | 完成四栋公寓楼建设 | 安徽东华教育投资股份有限公司 | 4幢宿舍公寓楼施工图图审已完成 | 完成四栋公寓楼建设 | 安徽东华教育投资股份有限公司 | 苏显存 | 休宁县教育局 | 王一真
8475 | 黄山市人民医院妇女儿童分院 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设妇儿大楼，配套建设地下停车场、地下室等附属设施 | 2.56 |  | 0.7 | 黄山市人民医院妇女儿童分院 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设妇儿大楼，配套建设地下停车场、地下室等附属设施 | 工程准备挂网招标 | 裙楼、塔楼土建封顶 | 黄山市人民医院 | 工程准备挂网招标 | 裙楼、塔楼土建封顶 | 黄山市人民医院 | 凌进华 | 黄山市卫生健康委 | 胡红喜
8476 | 祁门县永泰技术学校建设工程 | 社会事业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4万平方米，新建培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程；改建校舍、学校报告厅、智慧校园系统等 | 1.2 |  | 0.85 | 祁门县永泰技术学校建设工程 | 社会事业 | 黄山祁门县 | 总建筑面积4万平方米，新建培训大楼、实操培训车间、生活保障服务大楼、设备工程及其他配套附属工程；改建校舍、学校报告厅、智慧校园系统等 | 已发布招投标公告 | 开工建设 | 祁门县教育局 | 已发布招投标公告 | 开工建设 | 祁门县教育局 | 叶光明 | 祁门县教育局 | 冯锡云
8477 | 屯溪区集团化办学硬件设施提升项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1.4万平方米，柏山小学新建教学楼3栋、综合楼1栋、标准运动场一个，柏树小学新建教学楼1栋，采购教学设备 | 1.0009 |  | 0.3 | 屯溪区集团化办学硬件设施提升项目 | 社会事业 | 黄山屯溪区 | 总建筑面积约1.4万平方米，柏山小学新建教学楼3栋、综合楼1栋、标准运动场一个，柏树小学新建教学楼1栋，采购教学设备 | 柏树小学教辅楼新建项目正在进行方案设计 | 部分完工 | 屯溪区教育局 | 柏树小学教辅楼新建项目正在进行方案设计 | 部分完工 | 屯溪区教育局 | 戴利铭 | 屯溪区教育局 | 汪德利
8478 | 黄山东大门综合服务中心 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积4万平方米，建设游客换乘中心、停车场等，打造集票务、停车、公厕、咨询、自然与历史文化功能展示、购物等功能于一体的综合性集散服务中心 | 4.1695 |  | 1.5 | 黄山东大门综合服务中心 | 文化产业 | 黄山黄山风景区 | 总建筑面积4万平方米，建设游客换乘中心、停车场等，打造集票务、停车、公厕、咨询、自然与历史文化功能展示、购物等功能于一体的综合性集散服务中心 | 正在签订施工合同 | 主体结构封顶 | 黄山风景区管委会 | 正在签订施工合同 | 主体结构封顶 | 黄山风景区管委会 | 宋生钰 | 黄山风景区管理委员会 | 叶建强
8479 | 南山东篱项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 3 |  | 0.6 | 南山东篱项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 土地成片开发方案已上报，待市级审核批复。规划设计方案正在调整中 | 文化艺术中心、民俗博物馆主体完工 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 土地成片开发方案已上报，待市级审核批复。规划设计方案正在调整中 | 文化艺术中心、民俗博物馆主体完工 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 金文辉 | 休宁县海阳镇政府 | 谢为民
8480 | 春江花月 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设特色古民居建筑群、商业综合楼等，配套建设给排水、照明等附属设施 | 3 |  | 1 | 春江花月 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积8万平方米，主要建设特色古民居建筑群、商业综合楼等，配套建设给排水、照明等附属设施 | 规划设计方案已通过评审，正在施工图设计 | 特色古民居建筑群部分建成 | 黄山率阳置业有限公司 | 规划设计方案已通过评审，正在施工图设计 | 特色古民居建筑群部分建成 | 黄山率阳置业有限公司 | 江海燕 | 海阳镇政府 | 谢卫民
8481 | 黄山市歙县徽文化非遗传承职业教育基地建设工程项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设民宿体验馆、文化展览馆、图书馆、教学楼等，并完善配套附属设施 | 2.57 |  | 0.3 | 黄山市歙县徽文化非遗传承职业教育基地建设工程项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积3.8万平方米，主要建设民宿体验馆、文化展览馆、图书馆、教学楼等，并完善配套附属设施 | 正在进行设计规划方案 | 开工建设 | 歙县文化旅游体育局 | 正在进行设计规划方案 | 开工建设 | 歙县文化旅游体育局 | 江启寿 | 歙县文化旅游体育局 | 叶剑奇
8482 | 黄山璞园生态休闲山庄项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设徽派古建园林、民宿群、农耕文化展示馆、特色农家餐厅、老年人康复娱乐中心、自然生态垂钓中心及停车场等 | 1.5 |  | 0.6 | 黄山璞园生态休闲山庄项目 | 文化产业 | 黄山歙县 | 总建筑面积2.3万平方米，建设徽派古建园林、民宿群、农耕文化展示馆、特色农家餐厅、老年人康复娱乐中心、自然生态垂钓中心及停车场等 | 征地已完成，正在办理建设用地规划审批 | 开工建设 | 黄山璞园文化旅游有限公司 | 征地已完成，正在办理建设用地规划审批 | 开工建设 | 黄山璞园文化旅游有限公司 | 王克 | 歙县富堨镇人民政府 | 吴剑飞
8483 | 携泰健康黄山康养 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积1.4万㎡，建设民宿、交流中心及配套设施，打造生态康养度假社区 | 1.3 |  | 0.6 | 携泰健康黄山康养 | 文化产业 | 黄山黄山区 | 总建筑面积1.4万㎡，建设民宿、交流中心及配套设施，打造生态康养度假社区 | 开展土地招拍挂工作 | 开工建设 | 黄山宜养投资有限公司 | 开展土地招拍挂工作 | 开工建设 | 黄山宜养投资有限公司 | 吴婷婷 | 黄山区政府 | 方安顺
8484 | 安徽省黄山市徽州文化生态保护区非物质文化遗产馆建设项目 | 文化产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约9430平方米。利用在建非遗交易展示中心建成国家级非遗馆，主要展示保护区内非遗项目保护与传承工作情况，运用数字化、活态展示非遗的当代运用和文创体验 | 1.2136 |  | 0.8 | 安徽省黄山市徽州文化生态保护区非物质文化遗产馆建设项目 | 文化产业 | 黄山经开区 | 总建筑面积约9430平方米。利用在建非遗交易展示中心建成国家级非遗馆，主要展示保护区内非遗项目保护与传承工作情况，运用数字化、活态展示非遗的当代运用和文创体验 | 展陈初步审稿已完成，待组织专家评审 | 部分完工 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 展陈初步审稿已完成，待组织专家评审 | 部分完工 | 黄山徽文化产业园发展有限公司 | 余进军 | 黄山经开区管委会文旅办 | 程涛
8485 | 黄山又园民宿(一期) | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积7400平方米，建设酒店、接待中心、餐厅、会议中心、茶室、山景客房、庭院客房及景观等相关配套设施 | 1.2 |  | 0.55 | 黄山又园民宿(一期) | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积7400平方米，建设酒店、接待中心、餐厅、会议中心、茶室、山景客房、庭院客房及景观等相关配套设施 | 正在落实用地 | 开工建设民宿酒店、山景客房、会议中心等 | 黄山又园文化旅游发展有限公司 | 正在落实用地 | 开工建设民宿酒店、山景客房、会议中心等 | 黄山又园文化旅游发展有限公司 | 姚霄 | 徽州区呈坎镇政府 | 宫德晟
8486 | 古城岩景区综合提升项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积7.9万平方米，包括：核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠等提升改造；扩建游客中心、停车场；新建演艺、夜市、活动、休憩四大广场，探花酒楼；改造园冶晓筑度假酒店群 | 1.135 |  | 0.5 | 古城岩景区综合提升项目 | 文化产业 | 黄山休宁县 | 总建筑面积7.9万平方米，包括：核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠等提升改造；扩建游客中心、停车场；新建演艺、夜市、活动、休憩四大广场，探花酒楼；改造园冶晓筑度假酒店群 | 立项已完成，正在编制规划设计方案 | 部分完工 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 立项已完成，正在编制规划设计方案 | 部分完工 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 汪新建 | 休宁县城投集团 | 张德全
8487 | 石亭书院项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设研学会议接待中心、艺术家俱乐部、艺术家工作室等 | 1 |  | 0.5 | 石亭书院项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积1.5万平方米，建设研学会议接待中心、艺术家俱乐部会所、艺术家工作室等 | 土地已摘牌，进行规划方案设计 | 完成桩基施工,主体工程施工 | 黟县石亭文化发展有限公司 | 土地已摘牌，进行规划方案设计 | 完成桩基施工,主体工程施工 | 黟县石亭文化发展有限公司 | 胡文东 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8488 | 黟县中医药养生农场及艺术中心建设项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2.27万平方米，建设新安医学养生体验馆、林下中草药种植研究区、新安画派艺术品展示中心等 | 1 |  | 0.5 | 黟县中医药养生农场及艺术中心建设项目 | 文化产业 | 黄山黟县 | 总建筑面积约2.27万平方米，建设新安医学养生体验馆、林下中草药种植研究区、新安画派艺术品展示中心等 | 土地已挂牌，进行规划方案设计 | 开工建设,其中主体工程开工 | 黄山市黟县泰和瑞中医药科技有限责任公司 | 土地已挂牌，进行规划方案设计 | 开工建设,其中主体工程开工 | 黄山市黟县泰和瑞中医药科技有限责任公司 | 胡文东 | 黟县碧阳镇人民政府 | 王丰
8489 | 徽州区旅游集散中心及配套项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设旅游综合服务楼、文化商业功能区、综合楼、司乘公寓，停车场等 | 1 |  | 0.4 | 徽州区旅游集散中心及配套项目 | 文化产业 | 黄山徽州区 | 总建筑面积2.5万平方米，建设旅游综合服务楼、文化商业功能区、综合楼、司乘公寓，停车场等 | 正在落实用地指标 | 开工建设综合服务楼、文化商业功能区、停车场等 | 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 正在落实用地指标 | 开工建设综合服务楼、文化商业功能区、停车场等 | 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 徐雪飞 | 徽州区潜口镇政府 | 林一凡
| 17、广德市 |  |  |  |  | 144.6
| 续建项目 |  |  |  |  | 144.6
8490 | 广德市拓山重工年产5万台挖掘机履带总成项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积8.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产5万台挖掘机履带总成项目 | 10 | 0.32 | 2.5 | 广德市拓山重工年产5万台挖掘机履带总成项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积8.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产5万台挖掘机履带总成项目 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽拓山重工机械制造有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽拓山重工机械制造有限公司 | 徐杨顺 | 广德经开区管委会 | 周炜
8491 | 广德市锐昌电子公司年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约12万平方米，新建厂房及附属设施，年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目 | 6 | 0.32 | 2 | 广德市锐昌电子公司年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约12万平方米，新建厂房及附属设施，年产600万件5G通讯及可穿戴设备结构件制造项目 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽锐昌电子科技有限公司 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽锐昌电子科技有限公司 | 蒋红兵 | 广德经开区管委会 | 周炜
8492 | 广德今腾电子年产12万平方米印刷电路板及SMT生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产12万平方米印刷电路板及SMT生产线项目 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 广德今腾电子年产12万平方米印刷电路板及SMT生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产12万平方米印刷电路板及SMT生产线项目 | 主体施工 | 厂房封顶 | 广德今腾电子科技有限公司 | 主体施工 | 厂房封顶 | 广德今腾电子科技有限公司 | 孙玉明 | 广德经开区管委会 | 周炜
8493 | 安徽公元太阳能年产500MW光伏组件及2000万盏光伏灯具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产500MW光伏组件及2000万盏光伏灯具 | 3 | 0.3 | 1.5 | 安徽公元太阳能年产500MW光伏组件及2000万盏光伏灯具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产500MW光伏组件及2000万盏光伏灯具 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽公元太阳能科技有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 安徽公元太阳能科技有限公司 | 陈云清 | 广德经开区管委会 | 周炜
8494 | 广德市展邦电子公司多层线路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产70万平方米双层线路板、30万平方米多层线路板项目 | 3 | 0.22 | 1 | 广德市展邦电子公司多层线路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产70万平方米双层线路板、30万平方米多层线路板项目 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽展邦电子科技有限公司 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽展邦电子科技有限公司 | 刘明中 | 广德经开区管委会 | 周炜
8495 | 广德市方大千坤公司年产6万吨植保制剂产研基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产6万吨植保制剂产研基地的生产能力 | 2.6888 | 0.67 | 0.8 | 广德市方大千坤公司年产6万吨植保制剂产研基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产6万吨植保制剂产研基地的生产能力 | 主体施工 | 主体工程建设 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 | 主体施工 | 主体工程建设 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 | 叶进刚 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8496 | 广德市瑞雕科技公司年产950台重型高速CNC项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产950台重型高速CNC项目 | 2 | 0.87 | 0.63 | 广德市瑞雕科技公司年产950台重型高速CNC项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产950台重型高速CNC项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工建成 | 安徽瑞雕科技有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工建成 | 安徽瑞雕科技有限公司 | 李玉英 | 广德经开区管委会 | 周炜
8497 | 广德市上海航菱航空公司高端智能装备研发基地 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产20万套飞行器结构零部件及10万台套电梯轿厢类产品 | 1.7 | 1.53 | 0.15 | 广德市上海航菱航空公司高端智能装备研发基地 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产20万套飞行器结构零部件及10万台套电梯轿厢类产品 | 部分厂房主体及辅助设施建成 | 竣工投产 | 上海航菱航空科技发展有限公司 | 部分厂房主体及辅助设施建成 | 竣工投产 | 上海航菱航空科技发展有限公司 | 吕嗣孝 | 广德经开区管委会 | 周炜
8498 | 广德市康飞塑业公司年产5万吨PVC板材项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产5万吨PVC板材 | 1.5 | 0.08 | 1.22 | 广德市康飞塑业公司年产5万吨PVC板材项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产5万吨PVC板材 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽康飞塑业有限公司 | 基础施工 | 竣工投产 | 安徽康飞塑业有限公司 | 安卫刚 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8499 | 广德市上村公司双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.9万平方米，新建厂房及附属设施，年产80万平方米双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目 | 1.2 | 0.73 | 0.32 | 广德市上村公司双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.9万平方米，新建厂房及附属设施，年产80万平方米双面、多层线路板、陶瓷线路板、柔性线路板及特殊线路板项目 | 部分工程基础施工 | 厂房及综合楼主体建设 | 广德上村电子有限公司 | 部分工程基础施工 | 厂房及综合楼主体建设 | 广德上村电子有限公司 | 计志峰 | 广德经开区管委会 | 周炜
8500 | 广德市中宇公司年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建设厂房及附属设施，年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目 | 1.2 | 0.04 | 0.2 | 广德市中宇公司年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建设厂房及附属设施，年产1万吨5G通讯器材及200万件新能源汽车零部件项目 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽中宇智能科技有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽中宇智能科技有限公司 | 蒲东荣 | 广德市新杭镇人民政府 | 陈文杰
8501 | 广德市鸿发机械公司年产200台智能冷弯机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积5000平方米，新建厂房及附属设施，年产200台智能冷弯机械设备项目 | 1.025 | 0.05 | 0.2 | 广德市鸿发机械公司年产200台智能冷弯机械设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积5000平方米，新建厂房及附属设施，年产200台智能冷弯机械设备项目 | 基础施工 | 主体封顶 | 广德鸿发冷弯机械设备有限公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 广德鸿发冷弯机械设备有限公司 | 刘国发 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8502 | 广德市德耀重工公司年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目 | 1 | 0.1 | 0.4 | 广德市德耀重工公司年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产2万吨高速铁路、公路桥梁模板和风电基座模具项目 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽德耀重工有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽德耀重工有限公司 | 张连忠 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8503 | 广德市晨翔智能公司年产6800台各类自动化设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房及附属设施，年产6800台各类自动化设备项目 | 1 | 0.55 | 0.05 | 广德市晨翔智能公司年产6800台各类自动化设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房及附属设施，年产6800台各类自动化设备项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽晨翔智能装备有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽晨翔智能装备有限公司 | 曹付刚 | 广德经开区管委会 | 周炜
8504 | 广德市中邦新材料公司年产1000吨胶印版材感光涂布液项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000吨胶印版材感光涂布液 | 1 | 0.05 | 0.2 | 广德市中邦新材料公司年产1000吨胶印版材感光涂布液项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000吨胶印版材感光涂布液 | 基础施工 | 厂房建设 | 安徽中邦新材料有限公司 | 基础施工 | 厂房建设 | 安徽中邦新材料有限公司 | 林文丰 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8505 | 广德市唐陌传动公司年产2000套万向联轴器项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产2000套万向联轴器生产能力 | 1 | 0.42 | 0.48 | 广德市唐陌传动公司年产2000套万向联轴器项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产2000套万向联轴器生产能力 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 唐陌传动机械（安徽）有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 唐陌传动机械（安徽）有限公司 | 陈兴贵 | 广德经开区管委会 | 周炜
8506 | 广德市东风电子公司年产28万平米双面多层印制电路板 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产28万平米双面多层印制电路板 | 1 | 0.42 | 0.48 | 广德市东风电子公司年产28万平米双面多层印制电路板 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.5万平方米，新建厂房及附属设施，年产28万平米双面多层印制电路板 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 广德东风电子有限公司（二期） | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 广德东风电子有限公司（二期） | 沈海平 | 广德经开区管委会 | 周炜
8507 | 广德市众博机械公司钢铁行业联轴器生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万吨风力发电锁紧盘、水泥机械连轴器、钢铁行业联轴器生产项目 | 1 | 0.42 | 0.38 | 广德市众博机械公司钢铁行业联轴器生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万吨风力发电锁紧盘、水泥机械连轴器、钢铁行业联轴器生产项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽省众博机械科技有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽省众博机械科技有限公司 | 陈泽华 | 广德经开区管委会 | 周炜
8508 | 广德市康铨机电公司年产汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积共2万平方米，新建厂房及附属设施，年产各类汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套 | 1 | 0.52 | 0.23 | 广德市康铨机电公司年产汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积共2万平方米，新建厂房及附属设施，年产各类汽车零部件2万吨及光伏太阳能零部件50万套 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽康铨机电科技有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽康铨机电科技有限公司 | 汪杰 | 广德经开区管委会 | 周炜
8509 | 广德市百腾公司年产环保设备40套及环保材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产环保设备40套、垃圾发酵膜5万平方米、陶瓷膜2万平方米 | 1 | 0.1 | 0.6 | 广德市百腾公司年产环保设备40套及环保材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产环保设备40套、垃圾发酵膜5万平方米、陶瓷膜2万平方米 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽百腾环境科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽百腾环境科技有限公司 | 周银祥 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8510 | 广德市广信农化公司绿色高效农药中间体及原药研发应用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积16.68万平方米，新建厂房及附属设施，年产3000吨噁草酮、1000吨噁草酮酚、3000吨吡唑嘧菌酯配套研发中心、科技创新中心等绿色高效农药中间体及原药研发应用项目 | 20.8 | 9.8 | 3 | 广德市广信农化公司绿色高效农药中间体及原药研发应用项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积16.68万平方米，新建厂房及附属设施，年产3000吨噁草酮、1000吨噁草酮酚、3000吨吡唑嘧菌酯配套研发中心、科技创新中心等绿色高效农药中间体及原药研发应用项目 | 部分项目在建 | 部分厂房建成 | 安徽广信农化股份有限公司 | 部分项目在建 | 部分厂房建成 | 安徽广信农化股份有限公司 | 龚荣霞 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8511 | 广德市广信农化公司年产13.5万吨特殊异氰酸酯系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.28万平方米，新建生产厂房，购置设备，配套安全及环保设施 | 19.4342 | 9.4 | 3 | 广德市广信农化公司年产13.5万吨特殊异氰酸酯系列产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2.28万平方米，新建生产厂房，购置设备，配套安全及环保设施 | 部分厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽广信农化股份有限公司 | 部分厂房主体施工 | 部分厂房建成 | 安徽广信农化股份有限公司 | 龚荣霞 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8512 | 广德市天吴智造公司年产电梯部件12万台项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积6万平方米，新建厂房及附属设施，年产电梯部件12万台 | 15 | 0.32 | 2.5 | 广德市天吴智造公司年产电梯部件12万台项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积6万平方米，新建厂房及附属设施，年产电梯部件12万台 | 基础施工 | 主体建设 | 天吴智造广德有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 天吴智造广德有限公司 | 潘惠江 | 广德市新杭镇政府 | 刘德怀
8513 | 广德市华域皮尔博格公司年产3万吨汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，建设年产3万吨汽车零部件生产项目 | 15 | 5.1 | 3 | 广德市华域皮尔博格公司年产3万吨汽车零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，建设年产3万吨汽车零部件生产项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 厂房主体建设 | 华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 厂房主体建设 | 华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司 | 刘浩军 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8514 | 广德市杰蓝特公司年产5万吨燃气管道管件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约10.4万平方米，新建厂房及附属设施，建设年产8万吨燃气管道管件项目 | 15 | 0.1 | 0.3 | 广德市杰蓝特公司年产5万吨燃气管道管件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约10.4万平方米，新建厂房及附属设施，建设年产8万吨燃气管道管件项目 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽杰蓝特新材料有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽杰蓝特新材料有限公司 | 雷忠平 | 广德经开区管委会 | 周炜
8515 | 安徽金博通智造园产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积13万平方米，按国家级孵化器标准新建的多重功能示范园区 | 15 | 4.2 | 1 | 安徽金博通智造园产业基地项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积13万平方米，按国家级孵化器标准新建的多重功能示范园区 | 部分厂房主体建成 | 部分主体建设 | 安徽拓峰科技园管理有限公司 | 部分厂房主体建成 | 部分主体建设 | 安徽拓峰科技园管理有限公司 | 胡健 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8516 | 广德市亮亮电器公司智能家居产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产1.2亿套智能LED灯具、装饰灯具生产能力 | 8.7 | 3.5 | 2 | 广德市亮亮电器公司智能家居产业园 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产1.2亿套智能LED灯具、装饰灯具生产能力 | 主体工程建设 | 一期部分厂房主体封顶 | 安徽亮亮电器科技有限公司 | 主体工程建设 | 一期部分厂房主体封顶 | 安徽亮亮电器科技有限公司 | 汪祖平 | 广德经开区管委会 | 周炜
8517 | 广德市森钢建筑公司年产8万吨绿色建筑新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产8万吨智能绿色建筑新材料项目 | 5.5 | 0.2 | 2 | 广德市森钢建筑公司年产8万吨绿色建筑新材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积5.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产8万吨智能绿色建筑新材料项目 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽森钢建筑工程有限公司 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽森钢建筑工程有限公司 | 张德凡 | 广德经开区管委会 | 周炜
8518 | 广德市成峰流体公司流体设备、智能控制系统生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积5万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万套水泵、电机、成套供水设备、智能控制系统项目 | 5.2 | 2.7 | 0.5 | 广德市成峰流体公司流体设备、智能控制系统生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积5万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万套水泵、电机、成套供水设备、智能控制系统项目 | 部分主体在建 | 主体完工 | 安徽成峰流体设备有限公司 | 部分主体在建 | 主体完工 | 安徽成峰流体设备有限公司 | 金益信 | 广德经开区管委会 | 周炜
8519 | 广德市天元科技公司中重轻卡关键零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房及附属设施，年产中、重、轻卡调整臂总成350万件，年生产中、重、轻卡盘式制动器总成30万套项目 | 5 | 0.52 | 1.5 | 广德市天元科技公司中重轻卡关键零部件生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积8万平方米，新建厂房及附属设施，年产中、重、轻卡调整臂总成350万件，年生产中、重、轻卡盘式制动器总成30万套项目 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽天元科技有限公司 | 基础施工 | 部分厂房主体封顶 | 安徽天元科技有限公司 | 陈海峰 | 广德经开区管委会 | 周炜
8520 | 广德市金博通智造产业园二期 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3万平方米，建设多功能标准厂房、独栋总部办公用房、专业个性化定制厂房及完善的商务配套、生产经营配套等设施项目 | 5 | 0.65 | 2 | 广德市金博通智造产业园二期 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3万平方米，建设多功能标准厂房、独栋总部办公用房、专业个性化定制厂房及完善的商务配套、生产经营配套等设施项目 | 主体厂房基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽拓峰科技园管理有限公司 | 主体厂房基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽拓峰科技园管理有限公司 | 胡健 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8521 | 广德市苏州弗莱恩公司年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房及附属设施，年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套生产能力 | 4.8721 | 3.2 | 0.9257 | 广德市苏州弗莱恩公司年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积10万平方米，新建厂房及附属设施，年产高性能强度铝合金3万吨、攀高类产品300万套生产能力 | 主体在建 | 竣工生产 | 苏州弗莱恩集团有限公司 | 主体在建 | 竣工生产 | 苏州弗莱恩集团有限公司 | 张秀卓 | 广德经开区管委会 | 周炜
8522 | 广德市中腾镀业公司电镀中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约5.9万平方米，新建厂房及附属设施，年产电镀中心年加工机械配套件2000万套、电子贵金属2000MK生产规模项目 | 4 | 0.72 | 0.98 | 广德市中腾镀业公司电镀中心建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约5.9万平方米，新建厂房及附属设施，年产电镀中心年加工机械配套件2000万套、电子贵金属2000MK生产规模项目 | 主体工程施工 | 竣工生产 | 安徽中腾镀业科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工生产 | 安徽中腾镀业科技有限公司 | 章敏 | 广德经开区管委会 | 周炜
8523 | 广德市佳联包装公司年产值3亿纸制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积7万平方米，新建厂房及附属设施，年产值3亿纸制品项目 | 3 | 0.1 | 1 | 广德市佳联包装公司年产值3亿纸制品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积7万平方米，新建厂房及附属设施，年产值3亿纸制品项目 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 广德佳联包装科技有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 广德佳联包装科技有限公司 | 董洪江 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8524 | 广德市永茂泰公司年产10万吨汽车关键部件材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产10万吨汽车关键部件材料 | 2.4 | 0.75 | 0.5 | 广德市永茂泰公司年产10万吨汽车关键部件材料项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产10万吨汽车关键部件材料 | 主体施工 | 试生产 | 安徽永茂泰铝业有限公司 | 主体施工 | 试生产 | 安徽永茂泰铝业有限公司 | 王斌 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8525 | 广德帅马年产300万台保险柜及枪箱项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产300万台保险柜及枪箱项目 | 2 | 0.2 | 1 | 广德帅马年产300万台保险柜及枪箱项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.2万平方米，新建厂房及附属设施，年产300万台保险柜及枪箱项目 | 基础施工 | 主体建设 | 广德帅马安防智能科技有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 广德帅马安防智能科技有限公司 | 马留生 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8526 | 广德市航志公司年产10万吨汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产10万吨汽车零部件项目 | 1.8 | 0.72 | 0.8 | 广德市航志公司年产10万吨汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产10万吨汽车零部件项目 | 前期准备工作 | 主体建设 | 广德航志汽车部件科技有限公司 | 前期准备工作 | 主体建设 | 广德航志汽车部件科技有限公司 | 董勇广 | 广德经开区管委会 | 周炜
8527 | 广德市合鼎公司年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约0.48万平方米，新建厂房及附属设施，年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件 | 1.745 | 0.92 | 0.575 | 广德市合鼎公司年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约0.48万平方米，新建厂房及附属设施，年产8700万件连接器和1800万件汽车零部件 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 广德合鼎工业科技有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 广德合鼎工业科技有限公司 | 刘刚 | 广德经开区管委会 | 周炜
8528 | 广德市佳合朔公司年产500万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产500万件汽车零部件、机械电器零部件 | 1.685 | 0.05 | 0.5 | 广德市佳合朔公司年产500万件汽车零部件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及附属设施，年产500万件汽车零部件、机械电器零部件 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽佳合朔精密科技有限公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽佳合朔精密科技有限公司 | 曹春维 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8529 | 广德市同成电子公司年产2千万件汽车零部件等压铸件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产2000万件汽车零部件等压铸项目 | 1.5 | 0.55 | 0.65 | 广德市同成电子公司年产2千万件汽车零部件等压铸件项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产2000万件汽车零部件等压铸项目 | 厂房主体工程施工 | 竣工生产 | 广德同成电子科技有限公司 | 厂房主体工程施工 | 竣工生产 | 广德同成电子科技有限公司 | 童府飖 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8530 | 广德市亚升金属公司年产1000万套电视机支架项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000万套电视机支架项目 | 1.4 | 0.82 | 0.53 | 广德市亚升金属公司年产1000万套电视机支架项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000万套电视机支架项目 | 厂房主体施工 | 竣工生产 | 广德亚升金属制品有限公司 | 厂房主体施工 | 竣工生产 | 广德亚升金属制品有限公司 | 王键 | 广德经开区管委会 | 周炜
8531 | 广德市宝峰电子公司年产200套模具及1100万件注塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产200套模具，1100万件注塑产品项目 | 1.3 | 0.55 | 0.68 | 广德市宝峰电子公司年产200套模具及1100万件注塑产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产200套模具，1100万件注塑产品项目 | 主体工程施工 | 竣工生产 | 安徽宝峰电子科技有限公司 | 主体工程施工 | 竣工生产 | 安徽宝峰电子科技有限公司 | 陈桂平 | 广德经开区管委会 | 周炜
8532 | 广德顶灿食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产3000吨复配水份保持剂、4000吨固态半固态调味料、4000吨低温肉制品 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 广德顶灿食品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产3000吨复配水份保持剂、4000吨固态半固态调味料、4000吨低温肉制品 | 基础施工 | 主体封顶 | 广德顶灿食品有限公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 广德顶灿食品有限公司 | 谢作发 | 邱村镇政府 | 陈勇
8533 | 广德市钰嘉金属公司年产3亿元不锈钢金属家具产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产3亿元不锈钢金属家具产品 | 1.2 | 0.68 | 0.12 | 广德市钰嘉金属公司年产3亿元不锈钢金属家具产品项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产3亿元不锈钢金属家具产品 | 主体工程基础施工 | 竣工生产 | 安徽钰嘉金属科技有限公司 | 主体工程基础施工 | 竣工生产 | 安徽钰嘉金属科技有限公司 | 喻徽华 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8534 | 广德市秉直模具科技有限公司汽车模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.36万平方米，新建厂房及附属设施，年产1200套汽车座椅模具、300套汽车前围模具、600套汽车地毯模具、100套汽车顶棚模具 | 1.2 | 0.12 | 0.7 | 广德市秉直模具科技有限公司汽车模具生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.36万平方米，新建厂房及附属设施，年产1200套汽车座椅模具、300套汽车前围模具、600套汽车地毯模具、100套汽车顶棚模具 | 基础施工 | 设备安装调试 | 广德秉直模具科技有限公司 | 基础施工 | 设备安装调试 | 广德秉直模具科技有限公司 | 段军平 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8535 | 广德市罗拉科技公司年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目 | 1.15 | 0.22 | 0.58 | 广德市罗拉科技公司年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产300万套陶瓷刹车片及三轮车刹车总成产品生产项目 | 钢结构厂房施工，办公楼主体施工 | 设备安装调试 | 安徽罗拉科技有限公司 | 钢结构厂房施工，办公楼主体施工 | 设备安装调试 | 安徽罗拉科技有限公司 | 薛建平 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8536 | 广德市显增机械公司年产5000套塑料机械大型板墙及各种管材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.66万平方米，新建厂房及附属设施，年产5000套塑料机械大型板墙及波纹管、实壁管、台面机架项目 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 广德市显增机械公司年产5000套塑料机械大型板墙及各种管材项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.66万平方米，新建厂房及附属设施，年产5000套塑料机械大型板墙及波纹管、实壁管、台面机架项目 | 基础施工 | 设备安装调试 | 广德市显增机械制造有限公司 | 基础施工 | 设备安装调试 | 广德市显增机械制造有限公司 | 刘显高 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8537 | 广德市美隆公司年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目 | 1 | 0.05 | 0.2 | 广德市美隆公司年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.3万平方米，新建厂房及附属设施，年产1000万件阀门用橡胶阀座及1000万件0A设备用胶辊项目 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽美隆橡塑科技有限公司 | 基础施工 | 厂房主体建设 | 安徽美隆橡塑科技有限公司 | 彭信华 | 广德市新杭镇人民政府 | 陈文杰
8538 | 广德市昆山美乐迪公司年产300套高精密模具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产300套高精密模具项目 | 1 | 0.05 | 0.2 | 广德市昆山美乐迪公司年产300套高精密模具项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产300套高精密模具项目 | 基础施工 | 主体建设 | 昆山美乐迪模塑有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 昆山美乐迪模塑有限公司 | 杜中华 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8539 | 广德市派克尔公司年产1万张不锈钢板模具及150万张数码纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产1万张不锈钢板模具和150万张数码纸 | 1 | 0.05 | 0.3 | 广德市派克尔公司年产1万张不锈钢板模具及150万张数码纸生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产1万张不锈钢板模具和150万张数码纸 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽派克尔新材料科技有限公司 | 基础施工 | 主体封顶 | 安徽派克尔新材料科技有限公司 | 辛洪庆 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8540 | 广德市恒优智能公司年产2500支各类压纹钢辊项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产2500支各类压纹钢辊项目 | 1 | 0.05 | 0.3 | 广德市恒优智能公司年产2500支各类压纹钢辊项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产2500支各类压纹钢辊项目 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽恒优智能制造有限公司 | 基础施工 | 主体建设 | 安徽恒优智能制造有限公司 | 王存虎 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8541 | 广德市思泰科技公司年产50万平方米复合风管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万平方米复合风管项目 | 1 | 0.45 | 0.2 | 广德市思泰科技公司年产50万平方米复合风管生产项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万平方米复合风管项目 | 厂房基础施工 | 竣工投产 | 安徽思泰科技有限公司 | 厂房基础施工 | 竣工投产 | 安徽思泰科技有限公司 | 方剑 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8542 | 广德市金赫公司输送设备配件和自动化流水线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房及附属设施，年产150万件输送设备配件、20套自动化流水线项目 | 1 | 0.5 | 0.3 | 广德市金赫公司输送设备配件和自动化流水线项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 总建筑面积1.4万平方米，新建厂房及附属设施，年产150万件输送设备配件、20套自动化流水线项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽金赫科技有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 竣工生产 | 安徽金赫科技有限公司 | 朱孟超 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8543 | 广德城际空间站项目 | 现代服务业 | 宣城广德市 | 总建筑面积105万平方米，建设商业综合体、酒店、学校等 | 49.7168 | 24.9 | 4 | 广德城际空间站项目 | 现代服务业 | 宣城广德市 | 总建筑面积105万平方米，建设商业综合体、酒店、学校等 | 部分工程主体封顶，双子标志楼主体在建 | 完成部分工程主体建设,装饰施工 | 绿地控股集团股份有限公司 | 部分工程主体封顶，双子标志楼主体在建 | 完成部分工程主体建设,装饰施工 | 绿地控股集团股份有限公司 | 李翔 | 广德市投促局 | 李军
8544 | 广德市广能电子公司电路智能制造产业园 | 创新能力 | 宣城广德市 | 总建筑面积约19万平方米，建设集生产加工、产品展示等功能于一体的电子电路智能制造产业园 | 15 | 8.8 | 0.5 | 广德市广能电子公司电路智能制造产业园 | 创新能力 | 宣城广德市 | 总建筑面积约19万平方米，建设集生产加工、产品展示等功能于一体的电子电路智能制造产业园 | 厂房主体施工 | 部分厂房主体建成 | 安徽广能电子科技有限公司 | 厂房主体施工 | 部分厂房主体建成 | 安徽广能电子科技有限公司 | 董立波 | 广德经开区管委会 | 周炜
8545 | 广德智能制造产业园建设项目 | 创新能力 | 宣城广德市 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房及附属设施，年产智能橡胶生产线150条及2500台标准橡胶成型设备、高端精密橡胶模具1500万付，特大型橡胶成型机100台〈套〉）项目 | 7 | 1 | 2 | 广德智能制造产业园建设项目 | 创新能力 | 宣城广德市 | 总建筑面积约5万平方米，新建厂房及附属设施，年产智能橡胶生产线150条及2500台标准橡胶成型设备、高端精密橡胶模具1500万付，特大型橡胶成型机100台〈套〉）项目 | 厂房、综合楼主体施工 | 主体完工 | 磐石油压工业（安徽）有限公司 | 厂房、综合楼主体施工 | 主体完工 | 磐石油压工业（安徽）有限公司 | 颜舜贤 | 广德经开区管委会 | 周炜
8546 | 广德市第二污水处理厂二期扩建及提标改造工程项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建沉淀池、深床滤池等，提升水处理标准，日处理能力3万吨 | 3.2415 | 2.3 | 0.8 | 广德市第二污水处理厂二期扩建及提标改造工程项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 总建筑面积0.8万平方米，新建沉淀池、深床滤池等，提升水处理标准，日处理能力3万吨 | 主体工程建设 | 部分主体建设 | 广德市第二污水处理厂 | 主体工程建设 | 部分主体建设 | 广德市第二污水处理厂 | 李小龙 | 广德经开区管委会 | 周炜
8547 | 广德市教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设教学楼，综合办公楼，风雨操场及配套附属设施等 | 2.8744 | 1.6 | 1.27 | 广德市教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约3.5万平方米，建设教学楼，综合办公楼，风雨操场及配套附属设施等 | 主体工程基本完成 | 竣工验收 | 广德市城市发展投资有限公司 | 主体工程基本完成 | 竣工验收 | 广德市城市发展投资有限公司 | 朱赟 | 广德市住建局 | 徐锦祥
8548 | 广德市人民医院住院部大楼(二期)建设工程 | 社会事业 | 宣城广德市 | 总建筑面积3.2万平方米、建设内容包括住院部大楼及其他附属设施 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 广德市人民医院住院部大楼(二期)建设工程 | 社会事业 | 宣城 | 总建筑面积3.2万平方米、建设内容包括住院部大楼及其他附属设施 | 主体工程建设 | 部分完工 | 广德市人民医院 | 主体工程建设 | 部分完工 | 广德市人民医院 | 姚天顺 | 广德市卫健委 | 邱秀敏
8549 | 广德东亭骑趣旅游项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 改造并完善东卢路观光平台、新老集镇，配套道路绿化、生态公园等 | 33.4 | 22.9 | 0.3 | 广德东亭骑趣旅游项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 改造并完善东卢路观光平台、新老集镇，配套道路绿化、生态公园等 | 部分旅游道路基础设施在建 | 部分完成建设 | 广德市东亭乡政府 | 部分旅游道路基础设施在建 | 部分完成建设 | 广德市东亭乡政府 | 刘晨 | 广德市东亭乡政府 | 刘晨
8550 | 广德四合原味乡村建设项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 完善辖区内公共服务和基础设施建设，对特色文化风貌进行塑造、对生态环境进行保护修复 | 25 | 19.3 | 0.3 | 广德四合原味乡村建设项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 完善辖区内公共服务和基础设施建设，对特色文化风貌进行塑造、对生态环境进行保护修复 | 老集镇升级改造 | 部分完工 | 广德市四合乡政府 | 老集镇升级改造 | 部分完工 | 广德市四合乡政府 | 戴龙强 | 广德市四合乡政府 | 戴龙强
8551 | 广德汽车检测小镇 | 文化产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积296万平方米，立足汽车检测试验产业，营造产业、商业、文化、旅居联动的汽车检测小镇生态 | 20 | 3 | 4 | 广德汽车检测小镇 | 文化产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积296万平方米，立足汽车检测试验产业，营造产业、商业、文化、旅居联动的汽车检测小镇生态 | 小镇基础设施建设 | 部分建成 | 广德市邱村镇政府 | 小镇基础设施建设 | 部分建成 | 广德市邱村镇政府 | 宋成 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8552 | 广德桃园非遗文化项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 主要包括太极山庄主体改建及新建非遗文化研学基地、住宿酒店、服务中心、街区、公园、展览体验中心、生态停车区、食堂、客栈等，配套给排水、供配电、道路、绿化亮化等辅助工程 | 5 | 2.7 | 0.4 | 广德桃园非遗文化项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 主要包括太极山庄主体改建及新建非遗文化研学基地、住宿酒店、服务中心、街区、公园、展览体验中心、生态停车区、食堂、客栈等，配套给排水、供配电、道路、绿化亮化等辅助工程 | 部分道路基础设施 | 非遗基地主体建设 | 广德市太极洞风景区管委会 | 部分道路基础设施 | 非遗基地主体建设 | 广德市太极洞风景区管委会 | 李浩 | 广德市太极洞风景区管委会 | 李浩
8553 | 广德市华东马术运动休闲度假中心项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，主要建设酒店式公寓、文化活动中心、体育活动中心等项目 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 广德市华东马术运动休闲度假中心项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积2万平方米，主要建设酒店式公寓、文化活动中心、体育活动中心等项目 | 基础施工 | 景区主体建设 | 安徽友情岁月生态农业休闲牧场有限公司 | 基础施工 | 景区主体建设 | 安徽友情岁月生态农业休闲牧场有限公司 | 陈震 | 广德市东亭乡政府 | 傅明辉
8554 | 广德云梦溪谷项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 建设接待大厅、公共活动用房等建筑及相关配套设施 | 1.5 | 0.05 | 0.2 | 广德云梦溪谷项目 | 文化产业 | 宣城广德市 | 建设接待大厅、公共活动用房等建筑及相关配套设施 | 景区基础施工 | 接待中心主体建筑 | 广德云梦溪谷酒店有限公司 | 景区基础施工 | 接待中心主体建筑 | 广德云梦溪谷酒店有限公司 | 王昌林 | 广德市柏垫镇政府 | 余娟
计划开工项目
8555 | 威利广科技年产70万平方米高端多层线路板、40万平方米BT板、10万平方米MiniLED板及其配套精密塑胶产品1.3亿模生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产120万平方米高端多层电路板及其配套精密塑胶产品1.3亿模生产线项目 | 15 |  | 3 | 威利广科技年产70万平方米高端多层线路板、40万平方米BT板、10万平方米MiniLED板及其配套精密塑胶产品1.3亿模生产线项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产120万平方米高端多层电路板及其配套精密塑胶产品1.3亿模生产线项目 | 立项已完成 | 开工建设 | 威利广科技股份有限公司 | 立项已完成 | 开工建设 | 威利广科技股份有限公司 | 郑卫 | 广德经开区管委会 | 周炜
8556 | 安徽科欣防爆LED照明产业园 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产LED防爆灯具20万套及各类配件项目 | 5.6 |  | 2.2 | 安徽科欣防爆LED照明产业园 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产LED防爆灯具20万套及各类配件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽科欣新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽科欣新材料科技有限公司 | 徐群华 | 广德经开区管委会 | 周炜
8557 | 绿松科技产业园(年产干式真空泵7000台、真空机组成套设备300套、硫化成套设备300台套、高盐废水处理系统装备500套、各类钣金产品50000件及控制柜、控制箱800套) | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产干式真空泵7000台，真空机组成套设备300套；硫化成套设备300台套；高盐废水处理系统装备500套；年产各类钣金产品5万件，控制柜、控制箱800套项目 | 5.1 |  | 1.56 | 绿松科技产业园(年产干式真空泵7000台、真空机组成套设备300套、硫化成套设备300台套、高盐废水处理系统装备500套、各类钣金产品50000件及控制柜、控制箱800套) | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产干式真空泵7000台，真空机组成套设备300套；硫化成套设备300台套；高盐废水处理系统装备500套；年产各类钣金产品5万件，控制柜、控制箱800套项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 广德绿松科技集团股份有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 广德绿松科技集团股份有限公司 | 唐松林 | 广德经开区管委会 | 周炜
8558 | 安徽众烨管道年产二百万米新型管材项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积8.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产二百万米新型管材项目 | 5.02 |  | 2 | 安徽众烨管道年产二百万米新型管材项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积8.8万平方米，新建厂房及附属设施，年产二百万米新型管材项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽众烨管道科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽众烨管道科技有限公司 | 叶志青 | 广德经开区管委会 | 周炜
8559 | 安徽鼎为光电年产B/L(背光)FOG60万片,邦定FOG30万片液晶显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产B/L（背光）FOG60万片，邦定FOG30万片液晶显示模组项目 | 5 |  | 1 | 安徽鼎为光电年产B/L(背光)FOG60万片,邦定FOG30万片液晶显示模组项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产B/L（背光）FOG60万片，邦定FOG30万片液晶显示模组项目 | 已完成立项 | 主体建设 | 安徽鼎为光电有限公司 | 已完成立项 | 主体建设 | 安徽鼎为光电有限公司 | 颜迪君 | 广德经开区管委会 | 周炜
8560 | 安徽威灏光电年产玻璃盖板1200万片,触摸屏550万片项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产玻璃盖板1200万片，触摸屏550万片项目 | 5 |  | 1 | 安徽威灏光电年产玻璃盖板1200万片,触摸屏550万片项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产玻璃盖板1200万片，触摸屏550万片项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽威灏光电有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽威灏光电有限公司 | 江轮 | 广德经开区管委会 | 周炜
8561 | 安徽诺达佳年产工业控制计算机10万台、工业显示器10万台、工业平板电脑10万台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产工业控制计算机10万台，工业显示器10万台，工业平板电脑10万台项目 | 5 |  | 1 | 安徽诺达佳年产工业控制计算机10万台、工业显示器10万台、工业平板电脑10万台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产工业控制计算机10万台，工业显示器10万台，工业平板电脑10万台项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 苏州诺达佳自动化技术有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 苏州诺达佳自动化技术有限公司 | 曾伟忠 | 广德经开区管委会 | 周炜
8562 | 广德东威科技年产100条全套自动化连续电镀设备 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产100条自动化连续电镀设备项目 | 3.0398 |  | 1.2 | 广德东威科技年产100条全套自动化连续电镀设备 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产100条自动化连续电镀设备项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德东威科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德东威科技有限公司 | 聂小建 | 广德经开区管委会 | 周炜
8563 | 广德全诚新材料有限公司年产1万吨定制改性材料,年产4万吨塑料制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产1万吨定制改性材料及4万吨塑料制品项目 | 3 |  | 1 | 广德全诚新材料有限公司年产1万吨定制改性材料,年产4万吨塑料制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产1万吨定制改性材料及4万吨塑料制品项目 | 已完成立项 | 主体建设 | 广德全诚新材料有限公司 | 已完成立项 | 主体建设 | 广德全诚新材料有限公司 | 单建德 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8564 | 安徽民新年产2000万件工程机械零部件、100台特种车车辆车架 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产2000万件工程机械零部件，100台特种车辆车架项目 | 3 |  | 0.8 | 安徽民新年产2000万件工程机械零部件、100台特种车车辆车架 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产2000万件工程机械零部件，100台特种车辆车架项目 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽民新驾驶室制造有限公司 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽民新驾驶室制造有限公司 | 朱钢 | 广德经开区管委会 | 周炜
8565 | 安徽永利轻型输送带智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房及附属设施，轻型输送带智能制造基地项目 | 3 |  | 1.2 | 安徽永利轻型输送带智能制造基地项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约4万平方米，新建厂房及附属设施，轻型输送带智能制造基地项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽永利输送科技有限责任公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽永利输送科技有限责任公司 | 侯尧文 | 广德经开区管委会 | 周炜
8566 | 安徽优合年产20万只锻造旋压轮毂及年产300万件铝轮毂等汽配件二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产20万只锻造旋压轮毂及年产300万件铝轮毂等汽配件 | 2.5 |  | 0.8 | 安徽优合年产20万只锻造旋压轮毂及年产300万件铝轮毂等汽配件二期项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产20万只锻造旋压轮毂及年产300万件铝轮毂等汽配件 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽优合科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽优合科技股份有限公司 | 卢军 | 广德经开区管委会 | 周炜
8567 | 安徽永正年产8000吨橡胶密封制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产8000吨橡胶密封制品项目 | 2.3 |  | 1.1 | 安徽永正年产8000吨橡胶密封制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产8000吨橡胶密封制品项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽永正密封件有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽永正密封件有限公司 | 李志祥 | 广德经开区管委会 | 周炜
8568 | 固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期) | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建产厂房、购置生产设备，配套环保等设备，建设智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目 | 2.1021 |  | 1.1 | 固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目(二期) | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建产厂房、购置生产设备，配套环保等设备，建设智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目 | 立项、规划设计已完成 | 主体建设 | 固德威电源科技（广德）有限公司 | 立项、规划设计已完成 | 主体建设 | 固德威电源科技（广德）有限公司 | 胡骞 | 广德经开区管委会 | 周炜
8569 | 安徽盛润汽车年产40万件汽车动力转向机项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产40万件汽车动力转向机 | 2.08 |  | 0.5 | 安徽盛润汽车年产40万件汽车动力转向机项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房及附属设施，年产40万件汽车动力转向机 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽盛润汽车部件有限公司 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽盛润汽车部件有限公司 | 戴朝樑 | 广德经开区管委会 | 周炜
8570 | 安徽牛元新材料有限公司年产5万吨水泥基型防水材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约1.65平方米,新建厂房及附属设施，年产5万吨水泥基型防水材料项目 | 2 |  | 1.2 | 安徽牛元新材料有限公司年产5万吨水泥基型防水材料项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约1.65平方米,新建厂房及附属设施，年产5万吨水泥基型防水材料项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽牛元新材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽牛元新材料有限公司 | 高泽安 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8571 | 广德台牙年产10万套牙板模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产10万套牙板模具项目 | 2 |  | 0.88 | 广德台牙年产10万套牙板模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产10万套牙板模具项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 台牙牙板模具（广德）有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 台牙牙板模具（广德）有限公司 | 陈吉胜 | 广德经开区管委会 | 周炜
8572 | 广德快尔特年产20800吨装饰材料辐照产业项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产20800吨装饰材料辐照产业项目 | 2 |  | 1 | 广德快尔特年产20800吨装饰材料辐照产业项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产20800吨装饰材料辐照产业项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德快尔特装饰材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德快尔特装饰材料有限公司 | 魏志祥 | 广德经开区管委会 | 周炜
8573 | 安徽捷华年产5000台军用变速箱体、箱盖油泵项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产5000台军用变速箱体、箱盖油泵项目 | 2 |  | 0.76 | 安徽捷华年产5000台军用变速箱体、箱盖油泵项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产5000台军用变速箱体、箱盖油泵项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽捷华智能装备有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽捷华智能装备有限公司 | 潘伟 | 广德经开区管委会 | 周炜
8574 | 安徽弘圣年产2亿平方米光致抗蚀干膜的研发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产2亿平方米光致抗蚀干膜的研发及生产项目 | 2 |  | 1 | 安徽弘圣年产2亿平方米光致抗蚀干膜的研发及生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产2亿平方米光致抗蚀干膜的研发及生产项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽弘圣新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽弘圣新材料科技有限公司 | 林文丰 | 广德经开区管委会 | 周炜
8575 | 广德肯美特年产成套设备3万套、零部件3000万件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产成套设备3万套、零部件3000万件项目 | 2 |  | 1.2 | 广德肯美特年产成套设备3万套、零部件3000万件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产成套设备3万套、零部件3000万件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德肯美特精密工业有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德肯美特精密工业有限公司 | 李云龙 | 广德经开区管委会 | 周炜
8576 | 安徽顺威年产1000万套电视机支架配件和年产5万吨精密钢管项目及相关后续成品及零件加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.5万平米,新建厂房及附属设施，年产1000万套电视机支架配件和年产5万吨精密钢管项目 | 2 |  | 0.8 | 安徽顺威年产1000万套电视机支架配件和年产5万吨精密钢管项目及相关后续成品及零件加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约2.5万平米,新建厂房及附属设施，年产1000万套电视机支架配件和年产5万吨精密钢管项目 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽顺威科技智造有限公司 | 已完成立项 | 开工建设 | 安徽顺威科技智造有限公司 | 苏正明 | 广德经开区管委会 | 周炜
8577 | 安徽君宁年产300MW风力发电设备 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约4万平方米，新建厂房及附属设施，年产300MW风力发电设备项目 | 1.6 |  | 0.5 | 安徽君宁年产300MW风力发电设备 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约4万平方米，新建厂房及附属设施，年产300MW风力发电设备项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽君宁新能源科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽君宁新能源科技有限公司 | 刘海宁 | 广德经开区管委会 | 周炜
8578 | 可立克新能源磁性元件工厂 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，形成可立克新能源磁性元件、电源工厂项目 | 1.5 |  | 0.8 | 可立克新能源磁性元件工厂 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，形成可立克新能源磁性元件、电源工厂项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽可立克科技股份有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽可立克科技股份有限公司 | 时燕 | 广德经开区管委会 | 周炜
8579 | 安徽茗驰年产50万平方米双面及多层线路板和LED组件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约1.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万平方米双面及多层线路板和LED组件项目 | 1.5 |  | 0.9 | 安徽茗驰年产50万平方米双面及多层线路板和LED组件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约1.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产50万平方米双面及多层线路板和LED组件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽茗驰电子科技有限公司（广宇） | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽茗驰电子科技有限公司（广宇） | 卢彦潼 | 广德经开区管委会 | 周炜
8580 | 安徽吉祥新材料科技有限公司年产600万平方米铝塑复合板及年产3000吨高分子材料 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保等辅助设施，年产600万平方米铝塑复合板及3000吨高分子材料 | 1.3 |  | 0.8 | 安徽吉祥新材料科技有限公司年产600万平方米铝塑复合板及年产3000吨高分子材料 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保等辅助设施，年产600万平方米铝塑复合板及3000吨高分子材料 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽吉祥新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽吉祥新材料科技有限公司 | 蔡君辉 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8581 | 广德方晟双面及多层印制电路板、PCB厚膜电路、PCBA及PCBA智能设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产24万平米高端电路板、8000万PCB厚膜电路等项目 | 1.3 |  | 0.66 | 广德方晟双面及多层印制电路板、PCB厚膜电路、PCBA及PCBA智能设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产24万平米高端电路板、8000万PCB厚膜电路等项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德方晟科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德方晟科技有限公司 | 李文武 | 广德经开区管委会 | 周炜
8582 | 钜宏密封科技年产5000万件车用密封件、工程重机械密封件、航天橡胶件、自行车减震橡胶件等橡塑制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保等辅助设施，年产5000万件车用密封件、工程重机械密封件等橡塑制品项目 | 1.258 |  | 0.33 | 钜宏密封科技年产5000万件车用密封件、工程重机械密封件、航天橡胶件、自行车减震橡胶件等橡塑制品项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保等辅助设施，年产5000万件车用密封件、工程重机械密封件等橡塑制品项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 钜宏密封科技（安徽）有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 钜宏密封科技（安徽）有限公司 | 许森 | 广德经开区管委会 | 周炜
8583 | 广德鼎旺复合材料年产40万套碳纤维制品加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产40万套碳纤维制品加工项目 | 1.2 |  | 0.4 | 广德鼎旺复合材料年产40万套碳纤维制品加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产40万套碳纤维制品加工项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鼎旺复合材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鼎旺复合材料科技有限公司 | 刘江寒 | 广德经开区管委会 | 周炜
8584 | 苏州轩恒机械有限公司年产6万台电梯零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产6万台电梯零部件项目 | 1.2 |  | 0.5 | 苏州轩恒机械有限公司年产6万台电梯零部件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产6万台电梯零部件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 苏州轩恒机械有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 苏州轩恒机械有限公司 | 浦寅初 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8585 | 安徽亘翔新材料有限公司年产20000套机柜及20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套公用设施，年产20000套机柜及20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 1.2 |  | 0.8 | 安徽亘翔新材料有限公司年产20000套机柜及20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套公用设施，年产20000套机柜及20000套自动化设备高精密机加工件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽亘翔新材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽亘翔新材料有限公司 | 庞志辉 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8586 | 安徽凡泰年产2万吨PVC护栏项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产2万吨PVC护栏项目 | 1.136 |  | 0.3 | 安徽凡泰年产2万吨PVC护栏项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产2万吨PVC护栏项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽凡泰新材料科技有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 安徽凡泰新材料科技有限公司 | 马松 | 广德经开区管委会 | 周炜
8587 | 广德正好年产35万平米双面及多层印制电路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产35万平米双面及多层印制电路板生产项目 | 1.1 |  | 0.3 | 广德正好年产35万平米双面及多层印制电路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，年产35万平米双面及多层印制电路板生产项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 温州市正好电子有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 温州市正好电子有限公司 | 方显敏 | 广德经开区管委会 | 周炜
8588 | 安徽泰鑫达年产3000万件汽车冲压件、3500万件3C冲压、2500万件注塑件、1000套模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产8000万件各类冲压件项目 | 1.1 |  | 0.5 | 安徽泰鑫达年产3000万件汽车冲压件、3500万件3C冲压、2500万件注塑件、1000套模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产8000万件各类冲压件项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽泰鑫达精密电子机械有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽泰鑫达精密电子机械有限公司 | 周国林 | 广德经开区管委会 | 周炜
8589 | 安徽顺隆新材料有限公司年产50000万立方厘米胶辊项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产5亿立方厘米胶辊项目 | 1.1 |  | 0.7 | 安徽顺隆新材料有限公司年产50000万立方厘米胶辊项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积2万平方米，新建厂房及附属设施，年产5亿立方厘米胶辊项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽顺隆新材料有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽顺隆新材料有限公司 | 李国平 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8590 | 安徽东欧电子科技有限公司年产45万平米双面及多层印制电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约1.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产45万平米双面及多层印制电路板项目 | 1 |  | 0.6 | 安徽东欧电子科技有限公司年产45万平米双面及多层印制电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积约1.1万平方米，新建厂房及附属设施，年产45万平米双面及多层印制电路板项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽东欧电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽东欧电子科技有限公司 | 袁小娟 | 广德经开区管委会 | 周炜
8591 | 广德市久马机械有限公司年产铝塑板生产线20套、金属彩涂生产线10套、金属中空复合板生产线10套、熔喷布生产线10套、淋膜机生产线10套项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产铝塑板生产线20套等项目 | 1 |  | 0.3 | 广德市久马机械有限公司年产铝塑板生产线20套、金属彩涂生产线10套、金属中空复合板生产线10套、熔喷布生产线10套、淋膜机生产线10套项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产铝塑板生产线20套等项目 | 开展前期工作 | 开工建设 | 广德市久马机械有限公司 | 开展前期工作 | 开工建设 | 广德市久马机械有限公司 | 庄鹏 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8592 | 广德誉鹏年产400万件新能源汽车、高铁用橡胶膜片及橡胶制品 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产400万件新能源汽车、高铁用橡胶膜片及橡胶制品 | 1 |  | 0.45 | 广德誉鹏年产400万件新能源汽车、高铁用橡胶膜片及橡胶制品 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产400万件新能源汽车、高铁用橡胶膜片及橡胶制品 | 已完成立项、规划设计 | 开工建设 | 广德誉鹏橡胶制品有限公司 | 已完成立项、规划设计 | 开工建设 | 广德誉鹏橡胶制品有限公司 | 李宝华 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8593 | 安徽昌立蒙纳驱动科技有限公司年产30000台高效能永磁变频增氧机、2000台曳引机、3000台工业节能大风扇及2000吨机架项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购买设备，配套环保设备，建设年产30000台高效能永磁变频增氧机等 | 1 |  | 0.3 | 安徽昌立蒙纳驱动科技有限公司年产30000台高效能永磁变频增氧机、2000台曳引机、3000台工业节能大风扇及2000吨机架项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购买设备，配套环保设备，建设年产30000台高效能永磁变频增氧机等 | 备案已完成，正在开展规划设计、环评等前期工作 | 主体建设 | 安徽昌立蒙纳驱动科技有限公司 | 备案已完成，正在开展规划设计、环评等前期工作 | 主体建设 | 安徽昌立蒙纳驱动科技有限公司 | 陈立宗 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8594 | 安徽嘉一电源科技有限公司年产各类电子元器件1000000件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产各类电子元器件100万件项目 | 1 |  | 0.4 | 安徽嘉一电源科技有限公司年产各类电子元器件1000000件项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产各类电子元器件100万件项目 | 营业执照、立项、规划设计已完成，环评已办理 | 主体建设 | 安徽嘉一电源科技有限公司 | 营业执照、立项、规划设计已完成，环评已办理 | 主体建设 | 安徽嘉一电源科技有限公司 | 黄治东 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8595 | 安徽广程科技有限公司年产300台线路板生产设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保设施，年产300台线路板生产设备项目 | 1 |  | 0.6 | 安徽广程科技有限公司年产300台线路板生产设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保设施，年产300台线路板生产设备项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽广程科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽广程科技有限公司 | 代永宣 | 广德市誓节镇政府 | 谢志坚
8596 | 广德鑫博年产20万平方米双面及多层线路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积0.85万平方米厂房，新建厂房及附属设施，年产20万平方米双面及多层线路板生产项目 | 1 |  | 0.5 | 广德鑫博年产20万平方米双面及多层线路板生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积0.85万平方米厂房，新建厂房及附属设施，年产20万平方米双面及多层线路板生产项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鑫博电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鑫博电子科技有限公司 | 林海 | 广德经开区管委会 | 周炜
8597 | 安徽捷配年产12万平方米4层到20层高端电路板打印及小批量生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积1.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产40万平方米4层到20层高端电路板打印及小批量生产项目 | 1 |  | 0.6 | 安徽捷配年产12万平方米4层到20层高端电路板打印及小批量生产项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 建筑总面积1.6万平方米，新建厂房及附属设施，年产40万平方米4层到20层高端电路板打印及小批量生产项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽捷配精密电路有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽捷配精密电路有限公司 | 杨建利 | 广德经开区管委会 | 周炜
8598 | 广德安立晟智能科技有限公司年产30套智能仓储、30套智能化物流系统、20套码垛机器人系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30套智能仓储系统等项目 | 1 |  | 0.5 | 广德安立晟智能科技有限公司年产30套智能仓储、30套智能化物流系统、20套码垛机器人系统项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30套智能仓储系统等项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德安立晟智能科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德安立晟智能科技有限公司 | 郑复富 | 广德经开区管委会 | 周炜
8599 | 广德鼎创达金属制品科技有限公司年产100台机器人手臂及200套模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产100台机器人手臂及200套模具项目 | 1 |  | 0.5 | 广德鼎创达金属制品科技有限公司年产100台机器人手臂及200套模具项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产100台机器人手臂及200套模具项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鼎创达金属制品科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德鼎创达金属制品科技有限公司 | 姚崇利 | 广德经开区管委会 | 周炜
8600 | 广德恒泰航空年产3000台民用航空器航线、定检、大修的专用工具及100台地面设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产3000台民用航空器航线、定检、大修的专用工具及100台地面设备项目 | 1 |  | 0.4 | 广德恒泰航空年产3000台民用航空器航线、定检、大修的专用工具及100台地面设备项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产3000台民用航空器航线、定检、大修的专用工具及100台地面设备项目 | 立项、规划设计、环评已完成 | 主体建设 | 广德恒泰航空技术有限公司 | 立项、规划设计、环评已完成 | 主体建设 | 广德恒泰航空技术有限公司 | 邓天龙 | 广德经开区管委会 | 周炜
8601 | 广德帕珂年产500台压缩机撬装、水站、油站及10万米/寸预制管道项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产500台压缩机撬装、水站、油站及10万米/寸预制管道项目 | 1 |  | 0.32 | 广德帕珂年产500台压缩机撬装、水站、油站及10万米/寸预制管道项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产500台压缩机撬装、水站、油站及10万米/寸预制管道项目 | 立项，规划设计等已完成 | 主体建设 | 广德帕珂智能制造科技有限公司 | 立项，规划设计等已完成 | 主体建设 | 广德帕珂智能制造科技有限公司 | 孙长华 | 广德经开区管委会 | 周炜
8602 | 广德星际电子有限公司年产50万平方米双面及多层印刷电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 购置设备，购置厂房及生产设备，配套环保设施，年产50万平方米双面及多层印刷电路板项目 | 1 |  | 0.6 | 广德星际电子有限公司年产50万平方米双面及多层印刷电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 购置设备，购置厂房及生产设备，配套环保设施，年产50万平方米双面及多层印刷电路板项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德星际电子有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德星际电子有限公司 | 陈勇 | 广德经开区管委会 | 周炜
8603 | 安徽智成年产30万平米双面及多层印制电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30万平米双面及多层印制电路板项目 | 1 |  | 0.5 | 安徽智成年产30万平米双面及多层印制电路板项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30万平米双面及多层印制电路板项目 | 立项、规划设计已完成 | 主体建设 | 安徽智成电子科技有限公司 | 立项、规划设计已完成 | 主体建设 | 安徽智成电子科技有限公司 | 沈超卓 | 广德经开区管委会 | 周炜
8604 | 广德艾立年产各类伺服电机15万台、空气净化器及新风过滤系统2万台、各类工业环保除尘设备1万台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产各类精密伺服电机15万台、空气净化器及新风过滤系统2万台等项目 | 1 |  | 0.4 | 广德艾立年产各类伺服电机15万台、空气净化器及新风过滤系统2万台、各类工业环保除尘设备1万台项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产各类精密伺服电机15万台、空气净化器及新风过滤系统2万台等项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德艾立工业智能有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德艾立工业智能有限公司 | 黄春林 | 广德经开区管委会 | 周炜
8605 | 安徽省有能年产30万平方米印制电路板项目(双面板20万平方米、多层板10万平方米)和SMT(500万片PCBA)加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30万平方米印制电路板项目 | 1 |  | 0.3 | 安徽省有能年产30万平方米印制电路板项目(双面板20万平方米、多层板10万平方米)和SMT(500万片PCBA)加工项目 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产30万平方米印制电路板项目 | 立项已完成 | 开工建设 | 安徽省有能电子科技有限公司 | 立项已完成 | 开工建设 | 安徽省有能电子科技有限公司 | 张赐文 | 广德经开区管委会 | 周炜
8606 | 安徽保川智能环保科技有限公司年产1000套自动化废气、粉尘、废水处理设备及3600吨PP板材生产 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，1000套自动化废气、粉尘、废水处理设备及3600吨PP板材生产 | 1 |  | 0.4 | 安徽保川智能环保科技有限公司年产1000套自动化废气、粉尘、废水处理设备及3600吨PP板材生产 | 战略性新兴产业 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置设备，配套环保设施，1000套自动化废气、粉尘、废水处理设备及3600吨PP板材生产 | 规划设计已完成，环评已办理 | 主体建设 | 安徽保川智能环保科技有限公司 | 规划设计已完成，环评已办理 | 主体建设 | 安徽保川智能环保科技有限公司 | 田绪保 | 广德市新杭镇政府 | 陈文杰
8607 | 昆山科翔意电子科技有限公司年产15万台农机属具、30万个油缸钢底机加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套辅助设施，年产15万台农机属具项目、30万个油缸钢底的机加工项目 | 1 |  | 0.64 | 昆山科翔意电子科技有限公司年产15万台农机属具、30万个油缸钢底机加工项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套辅助设施，年产15万台农机属具项目、30万个油缸钢底的机加工项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 昆山科翔意电子科技有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 昆山科翔意电子科技有限公司 | 孙小男 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8608 | 安徽木太模具有限公司年产1200套建材类挤出模具建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保设施，年产1200套建材类挤出模具建设项目 | 1 |  | 0.7 | 安徽木太模具有限公司年产1200套建材类挤出模具建设项目 | 传统产业升级改造 | 宣城广德市 | 新建厂房，购置生产设备，配套环保设施，年产1200套建材类挤出模具建设项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽木太模具有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽木太模具有限公司 | 金亚东 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8609 | 广德开元五星连锁酒店项目 | 现代服务业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约3万平方米，规划各类客房250间/套，大中小餐厅餐位数达700—800个 | 5 |  | 0.3 | 广德开元五星连锁酒店项目 | 现代服务业 | 宣城广德市 | 总建筑面积约3万平方米，规划各类客房250间/套，大中小餐厅餐位数达700—800个 | 开展前期工作 | 基础建设 | 广德金悦酒店管理有限公司 | 开展前期工作 | 基础建设 | 广德金悦酒店管理有限公司 | 胡继东 | 广德经开区管委会 | 周炜
8610 | 经开区北区生活配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城广德市 | 建设集酒店、人才公寓为一体的项目 | 5.46 |  | 1 | 经开区北区生活配套建设项目 | 新型城镇化 | 宣城广德市 | 建设集酒店、人才公寓为一体的项目 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德凤栖地产有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德凤栖地产有限公司 | 曹运动 | 广德市邱村镇政府 | 陈勇
8611 | PCB污水处理厂一期提标及二期扩建项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 对现有1万吨污水处理工程工艺进行改造，扩建二期1万吨污水处理工程 | 1.7298 |  | 0.7 | PCB污水处理厂一期提标及二期扩建项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 对现有1万吨污水处理工程工艺进行改造，扩建二期1万吨污水处理工程 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德华东电子电路发展有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德华东电子电路发展有限公司 | 袁胜巧 | 广德经开区管委会 | 周炜
8612 | 广德市城区污水处理厂二期扩建建设工程项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 实施二期扩建工程，扩建后废水总规模6.0万立方米/d，配套扩建相应的污泥处置系统，实施设备安装工程 | 1.4 |  | 0.7 | 广德市城区污水处理厂二期扩建建设工程项目 | 生态环保 | 宣城广德市 | 实施二期扩建工程，扩建后废水总规模6.0万立方米/d，配套扩建相应的污泥处置系统，实施设备安装工程 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德市城市建设项目服务中心 | 开展前期工作 | 主体建设 | 广德市城市建设项目服务中心 | 董江洋 | 广德市住建局 | 杨胜怀
8613 | 广德市2021年度教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 建设宣城市机械电子工程学校二期工程、桃州一小东校区及其附属幼儿园工程 | 3.3 |  | 1 | 广德市2021年度教育基础设施建设项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 建设宣城市机械电子工程学校二期工程、桃州一小东校区及其附属幼儿园工程 | 前期准备工作 | 主体建设 | 广德市城市建设项目服务中心 | 前期准备工作 | 主体建设 | 广德市城市建设项目服务中心 | 董江洋 | 广德市住建局 | 杨胜怀
8614 | 广德市滨河学校改扩建工程项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 新建宿舍楼、综合楼、食堂、游泳馆、风雨操场及附属设施，并配套建设基础设施 | 1 |  | 0.8 | 广德市滨河学校改扩建工程项目 | 社会事业 | 宣城广德市 | 新建宿舍楼、综合楼、食堂、游泳馆、风雨操场及附属设施，并配套建设基础设施 | 开展前期工作 | 主体封顶,装饰装修 | 广德市城市建设项目服务中心 | 开展前期工作 | 主体封顶,装饰装修 | 广德市城市建设项目服务中心 | 董江洋 | 广德市住建局 | 杨胜怀
8615 | 广德辰宇文画工业产业园项目(年产300万幅油画) | 文化产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产300万幅油画 | 3 |  | 1.1 | 广德辰宇文画工业产业园项目(年产300万幅油画) | 文化产业 | 宣城广德市 | 项目新建厂房，购置设备，配套环保设施，年产300万幅油画 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽辰宇文化艺术品有限公司 | 开展前期工作 | 主体建设 | 安徽辰宇文化艺术品有限公司 | 邵进飞 | 广德经开区管委会 | 周炜
| 18、宿松县 |  |  |  |  | 76.02
| 续建项目 |  |  |  |  | 76.02
8616 | 宿松生物质供热项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宿松县 | 一期建设3×35吨每小时生物质锅炉，二期建设1×130吨每小时锅炉和30兆瓦汽机组，建成后发电量2.25亿千瓦时、年供热能力52.5万吨 | 4.2 | 0.91 | 0.7 | 宿松生物质供热项目 | 战略性新兴产业 | 安庆宿松县 | 一期建设3×35吨每小时生物质锅炉，二期建设1×130吨每小时锅炉和30兆瓦汽机组，建成后发电量2.25亿千瓦时、年供热能力52.5万吨 | 一期主体工程完工 | 一期竣工投产 | 宿松科远绿能有限公司 | 一期主体工程完工 | 一期竣工投产 | 宿松科远绿能有限公司 | 程爱东 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8617 | 20万锭高智能高品质混纺纱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积10.43万平方米，建设车间、宿舍楼、水泵房及相关配套设施 | 8.9318 | 5.2 | 2 | 20万锭高智能高品质混纺纱项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积10.43万平方米，建设车间、宿舍楼、水泵房及相关配套设施 | 主体工程在建 | 厂房完工 | 安徽顺源智纺有限公司 | 主体工程在建 | 厂房完工 | 安徽顺源智纺有限公司 | 郑逢源 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8618 | 宿松程岭龙家山年产100万吨建筑石料用灰岩矿项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 矿区面积3875平方公里，新建生产工程、辅助生产工程、公共辅助设施，年开采建筑石料用灰岩矿100万吨 | 2.7465 | 2.62 | 0.125 | 宿松程岭龙家山年产100万吨建筑石料用灰岩矿项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 矿区面积3875平方公里，新建生产工程、辅助生产工程、公共辅助设施，年开采建筑石料用灰岩矿100万吨 | 正在进行大棚覆盖 | 竣工投产 | 宿松县红岭矿业有限公司 | 正在进行大棚覆盖 | 竣工投产 | 宿松县红岭矿业有限公司 | 张宇 | 宿松县长铺镇政府 | 吴金桥
8619 | 联盈控电子年产15亿只铝电解电容器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，购置相关生产设备及配套辅助设施402台，建设铝电解电容器生产线120条，年产铝电解电容器15亿只 | 1.63 | 0.26 | 0.23 | 联盈控电子年产15亿只铝电解电容器项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁标准化厂房1.5万平方米，购置相关生产设备及配套辅助设施402台，建设铝电解电容器生产线120条，年产铝电解电容器15亿只 | 部分装修工程完工 | 装修工程完工 | 安徽联盈控电子科技有限公司 | 部分装修工程完工 | 装修工程完工 | 安徽联盈控电子科技有限公司 | 李俊赤 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8620 | 无机石综合制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁厂房5858平方米、办公生活用房1200平方米，同步建设相关配套设施；购置相关生产设备共计218台(套)，年产无机板材60万立方米、彩砂10万吨、汉白玉鹅卵石3万吨 | 1.2 | 0.93 | 0.04 | 无机石综合制造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁厂房5858平方米、办公生活用房1200平方米，同步建设相关配套设施；购置相关生产设备共计218台(套)，年产无机板材60万立方米、彩砂10万吨、汉白玉鹅卵石3万吨 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽卡洛芙魔石石业有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 安徽卡洛芙魔石石业有限公司 | 严志刚 | 宿松经济开发区管委会 | 谢长兵
8621 | 应急医疗物资智能工厂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 改造及新建厂房0.5万平方米；购置防护服、隔离衣、手术衣智能化生产线和医用口罩、3D立体口罩等智能化生产线，建设智能化仓储以及AGV机器人运输线；年产熔喷布、无纺布1700吨，防护服、隔离衣、手术衣等2700万件、口罩10亿只 | 1.1883 | 0.82 | 0.2683 | 应急医疗物资智能工厂项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 改造及新建厂房0.5万平方米；购置防护服、隔离衣、手术衣智能化生产线和医用口罩、3D立体口罩等智能化生产线，建设智能化仓储以及AGV机器人运输线；年产熔喷布、无纺布1700吨，防护服、隔离衣、手术衣等2700万件、口罩10亿只 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽红爱实业股份有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安徽红爱实业股份有限公司 | 孟晓东 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8622 | 安庆市久久红木业有限公司技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积3.28万平方米，建设厂房、仓库等配套设施，购置设备44台（套），年产400套高档红木家具 | 1.1235 | 0.92 | 0.2035 | 安庆市久久红木业有限公司技术改造项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积3.28万平方米，建设厂房、仓库等配套设施，购置设备44台（套），年产400套高档红木家具 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安庆市久久红木业有限公司 | 主体工程在建 | 竣工投产 | 安庆市久久红木业有限公司 | 刘庆浩 | 宿松县五里乡政府 | 方潇
8623 | 安兴电子电容器生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁厂房1.5万平方米，建设100条电容器生产线，年产铝电解电容器13亿只、固态电解电容器2亿只、贴片铝电解电容器3亿只、牛角螺栓电解电容器0.3亿只 | 1 | 0.18 | 0.2 | 安兴电子电容器生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 租赁厂房1.5万平方米，建设100条电容器生产线，年产铝电解电容器13亿只、固态电解电容器2亿只、贴片铝电解电容器3亿只、牛角螺栓电解电容器0.3亿只 | 装修工程施工 | 装修工程完工,设备购置 | 安徽安兴电子元件有限公司 | 装修工程施工 | 装修工程完工,设备购置 | 安徽安兴电子元件有限公司 | 彭帅凡 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8624 | 宿松安通星海城商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积50万平方米，建设购物中心、品牌商业及娱乐、文化、影视、餐饮等多功能为一体的大型城市综合体 | 35 | 0.5 | 1 | 宿松安通星海城商业综合体项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积50万平方米，建设购物中心、品牌商业及娱乐、文化、影视、餐饮等多功能为一体的大型城市综合体 | 购物中心部分三层主体工程完工 | 购物中心完工 | 宿松安通置业有限公司 | 购物中心部分三层主体工程完工 | 购物中心完工 | 宿松安通置业有限公司 | 张伯福 | 宿松县东北新城管委会 | 余劲松
8625 | 海蓝蓝未来中心广场建设工程 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积23万平方米，建设商品住宅及农贸市场，并同步建设相关配套设施工程 | 15 | 10.8 | 2 | 海蓝蓝未来中心广场建设工程 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积23万平方米，建设商品住宅及农贸市场，并同步建设相关配套设施工程 | 商品住宅部分主体完工 | 主体工程全部完工 | 宿松海蓝蓝置业有限公司 | 商品住宅部分主体完工 | 主体工程全部完工 | 宿松海蓝蓝置业有限公司 | 杨明霞 | 宿松县住建局 | 石宗亮
8626 | 宿松新发地农产品物流园项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积31.58万平方米，建设鲜活农产品交易中心、农产品综合交易大市场、新发地商务中心、仓库、风情街及附属设施 | 7.14 | 6.03 | 0.2 | 宿松新发地农产品物流园项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积31.58万平方米，建设鲜活农产品交易中心、农产品综合交易大市场、新发地商务中心、仓库、风情街及附属设施 | 一期已竣工 | 二期部分完工 | 宿松新发地农业发展有限公司 | 一期已竣工 | 二期部分完工 | 宿松新发地农业发展有限公司 | 江建军 | 宿松县商务局 | 肖善庆
8627 | 安徽浩瀚鑫源实业有限公司宿松浩瀚汽车城建设 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设办公楼、综合商务大楼、汽车交易中心等附属设施 | 5.85 | 3.48 | 0.5 | 安徽浩瀚鑫源实业有限公司宿松浩瀚汽车城建设 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积20万平方米，主要建设办公楼、综合商务大楼、汽车交易中心等附属设施 | 主体工程在建 | 综合商务大楼完工 | 宿松浩瀚车都管理有限公司 | 主体工程在建 | 综合商务大楼完工 | 宿松浩瀚车都管理有限公司 | 袁协友 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8628 | 兹元大厦建设工程 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积为15000平方米，建设办公及配套用房、地下车库等 | 1.1725 | 0.73 | 0.44 | 兹元大厦建设工程 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积为15000平方米，建设办公及配套用房、地下车库等 | 主体工程完工 | 竣工投产 | 安徽兹元控股有限责任公司 | 主体工程完工 | 竣工投产 | 安徽兹元控股有限责任公司 | 徐继红 | 宿松县财政局 | 李金星
8629 | 数字宿松 | 创新能力 | 安庆宿松县 | 建设基础设施、共享中台、智慧应用三大重点工程，其中共涵盖数据中心、通信网络、地理信息共享平台、智慧应急等38个子模块、系统 | 4.7873 | 1 | 1 | 数字宿松 | 创新能力 | 安庆宿松县 | 建设基础设施、共享中台、智慧应用三大重点工程，其中共涵盖数据中心、通信网络、地理信息共享平台、智慧应急等38个子模块、系统 | 部分完工 | 智慧教育子项目完工 | 宿松县数据资源管理局 | 部分完工 | 智慧教育子项目完工 | 宿松县数据资源管理局 | 聂玉兵 | 宿松县政府 | 谢长兵
8630 | 经开区龙山安置区一期项目 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房、道路及绿化等配套设施，安置1000套600户 | 5.4 | 0.04 | 2 | 经开区龙山安置区一期项目 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房、道路及绿化等配套设施，安置1000套600户 | 基础施工 | 基础完工,主体工程在建 | 宿松县龙兴建设投资开发有限公司 | 基础施工 | 基础完工,主体工程在建 | 宿松县龙兴建设投资开发有限公司 | 林丽霞 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8631 | 宿松临江产业园(核心区)PPP环境治理改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 新建五条道路景观绿化及亮化工程，绿化面积38.1万平方米，亮化面积7万平方米，新建三条道路及配套工程 | 4.3935 | 0.99 | 1 | 宿松临江产业园(核心区)PPP环境治理改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 新建五条道路景观绿化及亮化工程，绿化面积38.1万平方米，亮化面积7万平方米，新建三条道路及配套工程 | 2条道路绿化工程完工 | 绿化亮化工程完工 | 宿松县临江合业环境治理有限责任公司 | 2条道路绿化工程完工 | 绿化亮化工程完工 | 宿松县临江合业环境治理有限责任公司 | 朱格振 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8632 | 白崖寨路及高铁站路网配套工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 新建白崖寨路长3公里，环城东路1公里，宽度35米，建设道路及附属工程 | 3.845 | 1.85 | 1.99 | 白崖寨路及高铁站路网配套工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 新建白崖寨路长3公里，环城东路1公里，宽度35米，建设道路及附属工程 | 路基完工 | 竣工投产 | 宿松县重点工程管理处 | 路基完工 | 竣工投产 | 宿松县重点工程管理处 | 洪旭 | 宿松县住建局 | 石宗亮
8633 | 川气东送管道安徽段天然气利用项目-宿松支线二期工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 线路全长约70.4千米，设置3座站场和1座线路截断分输阀室 | 1.8895 | 0.86 | 0.5 | 川气东送管道安徽段天然气利用项目-宿松支线二期工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 线路全长约70.4千米，设置3座站场和1座线路截断分输阀室 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 宿松徽商长城能源有限公司 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 宿松徽商长城能源有限公司 | 张贺 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8634 | G105破凉至湖北界振兴大道(通站路-韩城路段)改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 道路改造全长5.5公里，包括沥青路面铺设及原雨污排水改造，绿化提升，交通设施等 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | G105破凉至湖北界振兴大道(通站路-韩城路段)改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 道路改造全长5.5公里，包括沥青路面铺设及原雨污排水改造，绿化提升，交通设施等 | 基础施工 | 路基工程完工 | 宿松县住建局 | 基础施工 | 路基工程完工 | 宿松县住建局 | 夏喜东 | 宿松县政府 | 谢长兵
8635 | S249(S213)破凉至牌楼公路新建工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路总长15.11千米，路幅宽度24.5米，建设内容包括包括路基、路面、桥涵、隧道、交通设施及绿化工程 | 13.8575 | 3.99 | 2.7 | S249(S213)破凉至牌楼公路新建工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路总长15.11千米，路幅宽度24.5米，建设内容包括包括路基、路面、桥涵、隧道、交通设施及绿化工程 | 在建路基工程 | 路基工程完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 在建路基工程 | 路基工程完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 刘伟 | 宿松县交通运输局 | 郭年中
8636 | 宿松县G105太湖交界至通站路段升级改造工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路全长21.416千米，公路段设计时速80千米每小时，路基宽24.5米；市政段红线宽45米，设计时速60千米每小时；内容包括沥青混凝土路面、涵洞、桥梁等 | 8.0331 | 3.48 | 1.5 | 宿松县G105太湖交界至通站路段升级改造工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路全长21.416千米，公路段设计时速80千米每小时，路基宽24.5米；市政段红线宽45米，设计时速60千米每小时；内容包括沥青混凝土路面、涵洞、桥梁等 | 市政段完工 | 公路段路基完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 市政段完工 | 公路段路基完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 刘伟 | 宿松县交通运输局 | 郭年中
8637 | 宿松县高岭乡100兆瓦地面光伏电站项目 | 能源 | 安庆宿松县 | 建设成100兆瓦的地面光伏电站，按“农光互补”和“渔光互补”模式建设经营，建成后年产电量达3.5亿千瓦小时 | 12 | 7.15 | 4.2 | 宿松县高岭乡100兆瓦地面光伏电站项目 | 能源 | 安庆宿松县 | 建设成100兆瓦的地面光伏电站，按“农光互补”和“渔光互补”模式建设经营，建成后年产电量达3.5亿千瓦小时 | 电站升压站建设 | 项目主体工程部分完工 | 宿松岭阳新能源有限责任公司 | 电站升压站建设 | 项目主体工程部分完工 | 宿松岭阳新能源有限责任公司 | 舒杰 | 宿松县招商中心 | 周骎
8638 | 宿松宿阳新能源有限责任公司宿松县汇口镇150兆瓦地面光伏电站 | 能源 | 安庆宿松县 | 建设规模为150兆瓦地面光伏电站，配套建设110千伏升压站一座 | 6 | 3.22 | 2.5 | 宿松宿阳新能源有限责任公司宿松县汇口镇150兆瓦地面光伏电站 | 能源 | 安庆宿松县 | 建设规模为150兆瓦地面光伏电站，配套建设110千伏升压站一座 | 主体工程施工 | 光伏电站完工 | 宿松宿阳新能源有限责任公司 | 主体工程施工 | 光伏电站完工 | 宿松宿阳新能源有限责任公司 | 徐州 | 宿松县汇口镇政府 | 司欣荣
8639 | 宿松县乡村振兴绿色发展项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建宣教中心、林区道路、停车场等，恢复水库消落带植被44.42公顷、水生植被修复145公顷；增加油茶林9298亩、香榧种植园6269亩，建设年产8000吨茶油和2000吨香榧籽油加工厂等 | 6.1743 | 3.1 | 1.5 | 宿松县乡村振兴绿色发展项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建宣教中心、林区道路、停车场等，恢复水库消落带植被44.42公顷、水生植被修复145公顷；增加油茶林9298亩、香榧种植园6269亩，建设年产8000吨茶油和2000吨香榧籽油加工厂等 | 主体工程建设 | 道路及绿化工程完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 主体工程建设 | 道路及绿化工程完工 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 项雷 | 宿松县林业局 | 张新
8640 | 安徽科旺养猪育种有限公司年存栏6000头能繁母猪生态循环农业示范园 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建猪舍、厂房等，总建筑面积3.64万平方米，年存栏能繁母猪6000头、出栏良种仔猪、商品仔猪12万头 | 2.4 | 0.76 | 1 | 安徽科旺养猪育种有限公司年存栏6000头能繁母猪生态循环农业示范园 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建猪舍、厂房等，总建筑面积3.64万平方米，年存栏能繁母猪6000头、出栏良种仔猪、商品仔猪12万头 | 基础施工 | 主体工程完工 | 安徽科旺养猪育种有限公司 | 基础施工 | 主体工程完工 | 安徽科旺养猪育种有限公司 | 叶建平 | 宿松县许岭镇政府 | 乔奇
8641 | 宿松骏阳生态养殖科技有限公司年出栏15万头生猪养殖项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建猪舍、饲料仓库、兽医室、生活辅助用房、洗消中心3000等，总建筑面积4.28万平方米，年出栏生猪15万头 | 2 | 0.34 | 0.15 | 宿松骏阳生态养殖科技有限公司年出栏15万头生猪养殖项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 新建猪舍、饲料仓库、兽医室、生活辅助用房、洗消中心3000等，总建筑面积4.28万平方米，年出栏生猪15万头 | 基础施工 | 主体完工 | 宿松骏阳生态养殖科技有限公司 | 基础施工 | 主体完工 | 宿松骏阳生态养殖科技有限公司 | 叶立保 | 宿松县河塌乡政府 | 叶南松
8642 | 宿松县医养中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积16.75万平方米，包括中医院经开区院区和养老中心两部分，设置普通医疗病床600张、康复病床200张、养老床800张 | 7.5 | 4.96 | 2 | 宿松县医养中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积16.75万平方米，包括中医院经开区院区和养老中心两部分，设置普通医疗病床600张、康复病床200张、养老床800张 | 主体工程在建 | 工程完工,设备采购 | 宿松县中医院 | 主体工程在建 | 工程完工,设备采购 | 宿松县中医院 | 黄盛彬 | 宿松县卫健委 | 余焰林
8643 | 宿松县人民医院新院区一期建设工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积13.8万平方米，设置床位1000张，建设门诊综合大楼、医技综合大楼、病房综合大楼等 | 6.88 | 5.8 | 0.8 | 宿松县人民医院新院区一期建设工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积13.8万平方米，设置床位1000张，建设门诊综合大楼、医技综合大楼、病房综合大楼等 | 门诊综合大楼在建 | 主体工程完工 | 宿松县人民医院 | 门诊综合大楼在建 | 主体工程完工 | 宿松县人民医院 | 石进军 | 宿松县卫健委 | 余焰林
8644 | 宿松县第二人民医院整体搬迁工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建门诊综合楼、住院大楼、医技综合楼等业务用房，以及相关配套设施 | 2 | 0.95 | 0.6 | 宿松县第二人民医院整体搬迁工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积约2.6万平方米，新建门诊综合楼、住院大楼、医技综合楼等业务用房，以及相关配套设施 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 宿松县卫健委 | 主体工程在建 | 主体工程完工 | 宿松县卫健委 | 陈梁 | 宿松县政府 | 谢长兵
8645 | 宿松智慧学校建设 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 完成79所小学、22所初中、8所高中网络环境建设和教与学、智慧管理、智慧文化、智慧生活系统建设等 | 1.845 | 1.07 | 0.5 | 宿松智慧学校建设 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 完成79所小学、22所初中、8所高中网络环境建设和教与学、智慧管理、智慧文化、智慧生活系统建设等 | 50所学校完工 | 90所学校完工 | 宿松县教育局 | 50所学校完工 | 90所学校完工 | 宿松县教育局 | 殷华松 | 宿松县政府 | 李锦荣
8646 | 二郎镇中心小学新校区建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 新建教学及辅助用房建筑面积约1.2万平方米 | 1.1 | 0.01 | 0.5 | 二郎镇中心小学新校区建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 新建教学及辅助用房建筑面积约1.2万平方米 | 基础施工 | 基础完工,主体工程建设 | 宿松县二郎镇中心小学 | 基础施工 | 基础完工,主体工程建设 | 宿松县二郎镇中心小学 | 吴行云 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8647 | 宿松县长铺镇中心小学迁建项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，建设教学楼、综合楼、办公楼、宿舍楼等 | 1.02 | 0.01 | 0.4 | 宿松县长铺镇中心小学迁建项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，建设教学楼、综合楼、办公楼、宿舍楼等 | 基础施工 | 基础完工,主体工程建设 | 宿松县长铺镇政府 | 基础施工 | 基础完工,主体工程建设 | 宿松县长铺镇政府 | 殷华松 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8648 | 宿松景隆医院迁建项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.65万平方米，新建住院部、门诊部及办公楼等 | 1.01 | 0.93 | 0.08 | 宿松景隆医院迁建项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.65万平方米，新建住院部、门诊部及办公楼等 | 主体工程完工 | 竣工投产 | 宿松景隆医院 | 主体工程完工 | 竣工投产 | 宿松景隆医院 | 罗朝斌 | 宿松县五里乡政府 | 罗朝斌
8649 | 宿松县文化中心建设工程 | 文化产业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积1.4万平方米，包括文化馆、博物馆、图书馆、剧院等；同步建设相关配套设施工程 | 1.5101 | 1.43 | 0.08 | 宿松县文化中心建设工程 | 文化产业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积1.4万平方米，包括文化馆、博物馆、图书馆、剧院等；同步建设相关配套设施工程 | 主体完工 | 竣工投产 | 宿松县重点工程局 | 主体完工 | 竣工投产 | 宿松县重点工程局 | 洪旭 | 宿松县住建局 | 石宗亮
计划开工项目
8650 | 电子产品功能视窗及配套生产基地 | 战略性新兴产业 | 安庆宿松县 | 租赁厂房1.5万平方米，购置相关生产设备150套，建设电子产品功能视窗及配套生产线8条，建成后可年产盖板玻璃4200万片 | 2 |  | 1.5 | 电子产品功能视窗及配套生产基地 | 战略性新兴产业 | 安庆宿松县 | 租赁厂房1.5万平方米，购置相关生产设备150套，建设电子产品功能视窗及配套生产线8条，建成后可年产盖板玻璃4200万片 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽华茂智能科技有限公司 | 完成项目备案 | 竣工投产 | 安徽华茂智能科技有限公司 | 孙卫 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8651 | 正威年产大理石板材800万平方米项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 一期新建厂房建筑面积约11.5万平方米，购置设备390台，年产大理石板约300万平方米；二期新建厂房约18万平方米，同步建设相关配套设施工程，年产大理石板约500万平方米 | 20 |  | 2 | 正威年产大理石板材800万平方米项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 一期新建厂房建筑面积约11.5万平方米，购置设备390台，年产大理石板约300万平方米；二期新建厂房约18万平方米，同步建设相关配套设施工程，年产大理石板约500万平方米 | 完成项目备案 | 一期主体工程完工 | 正威东方玉（安徽）新材料科技有限公司 | 完成项目备案 | 一期主体工程完工 | 正威东方玉（安徽）新材料科技有限公司 | 王文银 | 宿松县招商中心 | 周骎
8652 | 宿松中信博新光伏配套产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 一期建设BIPV生产线，年产BIPV产品500MW，建设年产31万吨镀锌铝镁、10万吨光伏支架生产线和仓储项目等；二期建设光伏支架和物流设备项目；三期建设储能电站PCS制造与储能系统集成项目 | 13 |  | 2 | 宿松中信博新光伏配套产业园项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 一期建设BIPV生产线，年产BIPV产品500MW，建设年产31万吨镀锌铝镁、10万吨光伏支架生产线和仓储项目等；二期建设光伏支架和物流设备项目；三期建设储能电站PCS制造与储能系统集成项目 | 完成项目备案 | 一期主体工程完工 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 完成项目备案 | 一期主体工程完工 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 孙卫 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8653 | 宿松县金鼎滑石矿产品开发有限公司剥离物开发利用项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积约为1.8万平方米，新建生产厂房、办公楼及生活区等，同步建设相关配套设施；购置相关生产设备60台（套） | 1.5 |  | 1 | 宿松县金鼎滑石矿产品开发有限公司剥离物开发利用项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积约为1.8万平方米，新建生产厂房、办公楼及生活区等，同步建设相关配套设施；购置相关生产设备60台（套） | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 宿松县金鼎滑石矿产品开发有限公司 | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 宿松县金鼎滑石矿产品开发有限公司 | 吴金宝 | 宿松县北浴乡政府 | 郭芳红
8654 | 汽车控制臂生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及配套设施，购置生产及相关设备，建设年产各类汽车控制臂300万台生产线 | 1.5 |  | 0.5 | 汽车控制臂生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房及配套设施，购置生产及相关设备，建设年产各类汽车控制臂300万台生产线 | 已签约 | 基础工程完工 | 安徽瑞立汽车科技有限公司 | 已签约 | 基础工程完工 | 安徽瑞立汽车科技有限公司 | 刘定封 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8655 | 安徽精邦年产230万件汽车摩托车凸轮轴生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房、办公综合楼及附属设施，购置相关生产设备702台（套），年产汽车摩托车凸轮轴230万件 | 1.1173 |  | 0.65 | 安徽精邦年产230万件汽车摩托车凸轮轴生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.1万平方米，新建厂房、办公综合楼及附属设施，购置相关生产设备702台（套），年产汽车摩托车凸轮轴230万件 | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 安徽精邦机械科技有限公司 | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 安徽精邦机械科技有限公司 | 钱云华 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8656 | 刹车片钢背生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公等设施，购置刹车片钢背生产线10条，年产刹车片钢背5000万片 | 1 |  | 0.6 | 刹车片钢背生产项目 | 传统产业升级改造 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，新建厂房、办公等设施，购置刹车片钢背生产线10条，年产刹车片钢背5000万片 | 完成签约 | 厂房主体工程完工 | 瑞安市利达标准件厂 | 完成签约 | 厂房主体工程完工 | 瑞安市利达标准件厂 | 刘定封 | 宿松经济开发区管委会 | 夏幼华
8657 | 宿松县凤凰城人民路智慧农贸项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.52万平方米，建设人民路智慧农贸及配套设施 | 1.22 |  | 0.5 | 宿松县凤凰城人民路智慧农贸项目 | 现代服务业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.52万平方米，建设人民路智慧农贸及配套设施 | 完成前期工作 | 基础及人防工程完工 | 宿松县依春诚重置业有限公司 | 完成前期工作 | 基础及人防工程完工 | 宿松县依春诚重置业有限公司 | 狄猛 | 宿松县住建局 | 石宗亮
8658 | 宿松县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 一期新建取水口、宿松三水厂、原水管道、清水管道、供水管道约323公里、中小型加压站13座；二期建设取水口、一体化水厂、原水管道，改造宿松二水厂和滨江水厂，建设供水管道约491公里，引泉工程共229处，中小型加压站37座；远期工程完善各乡镇供水管道约1269公里 | 24.1398 |  | 1 | 宿松县城乡供水一体化工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 一期新建取水口、宿松三水厂、原水管道、清水管道、供水管道约323公里、中小型加压站13座；二期建设取水口、一体化水厂、原水管道，改造宿松二水厂和滨江水厂，建设供水管道约491公里，引泉工程共229处，中小型加压站37座；远期工程完善各乡镇供水管道约1269公里 | 完成项目立项 | 第三水厂主体工程完工 | 宿松县重点工程建设管理处 | 完成项目立项 | 第三水厂主体工程完工 | 宿松县重点工程建设管理处 | 洪旭 | 宿松县住建局 | 石宗亮
8659 | 宿松县城区机械智能停车场建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 共建设10个停车场，新建机械智能停车场、地面停车场、地下停车场车位数3185个 | 4.1544 |  | 0.8 | 宿松县城区机械智能停车场建设项目 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 共建设10个停车场，新建机械智能停车场、地面停车场、地下停车场车位数3185个 | 完成前期工作 | 开工建设 | 宿松县城市管理局 | 完成前期工作 | 开工建设 | 宿松县城市管理局 | 刘勇 | 宿松县政府 | 谢长兵
8660 | 宿松路(将军山路-二郎河)道路改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 城市主干道道路改造全长3.5千米，宽19～40m，设计车速40千米每小时，包括道路沥青砼工程及桥涵工程等 | 2.8802 |  | 0.7 | 宿松路(将军山路-二郎河)道路改造工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 城市主干道道路改造全长3.5千米，宽19～40m，设计车速40千米每小时，包括道路沥青砼工程及桥涵工程等 | 完成项目立项 | 雨污管道工程完工 | 宿松县重点工程建设管理处 | 完成项目立项 | 雨污管道工程完工 | 宿松县重点工程建设管理处 | 洪旭 | 宿松县住建局 | 石宗亮
8661 | 宿松县龙井路(孚玉路至人民路)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 道路全长462米，红线宽度30米，设计时速40千米每小时，同步配套建设相关附属设施 | 2.4831 |  | 2 | 宿松县龙井路(孚玉路至人民路)建设工程 | 新型城镇化 | 安庆宿松县 | 道路全长462米，红线宽度30米，设计时速40千米每小时，同步配套建设相关附属设施 | 正在开展前期工作 | 路基完工 | 宿松县新城开发建设投资有限责任公司 | 正在开展前期工作 | 路基完工 | 宿松县新城开发建设投资有限责任公司 | 陈飞龙 | 宿松县东北新城管委会 | 余劲松
8662 | 宿松县疏港通道S248黄湖大桥至G347北沿江公路接线工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路全长6.52千米，连接黄湖大桥一期与北沿江公路，采用二级公路标准，设计时速60千米每小时，宽度9米 | 3.3712 |  | 1.5 | 宿松县疏港通道S248黄湖大桥至G347北沿江公路接线工程 | 交通 | 安庆宿松县 | 道路全长6.52千米，连接黄湖大桥一期与北沿江公路，采用二级公路标准，设计时速60千米每小时，宽度9米 | 完成前期工作 | 开工建设,完成路基工程 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设,完成路基工程 | 宿松县交通建设投资有限公司 | 罗汉山 | 宿松县交通运输局 | 郭年中
8663 | 宿松县仙田粮食产业园项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 总建筑面积6.3万平方米，新建粮食平房仓、烘干房、大米加工车间、仓库、饲料生产车间、冷库、综合楼，质检中心等；建设年产18万吨稻谷加工生产线、年产22万吨粮食烘干及年产5万吨饲料生产线 | 5.685 |  | 0.2 | 宿松县仙田粮食产业园项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 总建筑面积6.3万平方米，新建粮食平房仓、烘干房、大米加工车间、仓库、饲料生产车间、冷库、综合楼，质检中心等；建设年产18万吨稻谷加工生产线、年产22万吨粮食烘干及年产5万吨饲料生产线 | 完成项目备案 | 基础完工 | 宿松县仙田米业有限责任公司 | 完成项目备案 | 基础完工 | 宿松县仙田米业有限责任公司 | 朱思良 | 宿松县商务局 | 张清荣
8664 | 东新生态年出栏15万头优质商品猪循环农业示范基地项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 总建筑面积3.98万平方米，新建猪舍、饲料仓库、兽医室、生活辅助用房等，年出栏15万头优质商品猪 | 1.35 |  | 0.35 | 东新生态年出栏15万头优质商品猪循环农业示范基地项目 | 农林 | 安庆宿松县 | 总建筑面积3.98万平方米，新建猪舍、饲料仓库、兽医室、生活辅助用房等，年出栏15万头优质商品猪 | 完成项目备案 | 基础完工 | 宿松东新生态养殖有限公司 | 完成项目备案 | 基础完工 | 宿松东新生态养殖有限公司 | 叶建平 | 宿松县下仓镇政府 | 程婷
8665 | 宿松县龙山初中建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，新建教学楼、综合楼、办公楼、宿舍楼等教学、生活用房等，同步建设相关配套工程 | 1.6826 |  | 0.3 | 宿松县龙山初中建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2万平方米，新建教学楼、综合楼、办公楼、宿舍楼等教学、生活用房等，同步建设相关配套工程 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 宿松县经济开发区龙山学校 | 正在开展前期工作 | 开工建设 | 宿松县经济开发区龙山学校 | 贺延伸 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8666 | 宿松县特殊困难人员集中供养服务中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.67万平方米，建设失能特困人员养老床位320张；社会福利院床位149张；县流浪乞讨人员救助位130张；同步配套建设相关辅助设施 | 1.3758 |  | 0.1 | 宿松县特殊困难人员集中供养服务中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.67万平方米，建设失能特困人员养老床位320张；社会福利院床位149张；县流浪乞讨人员救助位130张；同步配套建设相关辅助设施 | 完成立项 | 完成前期工作,项目开工 | 宿松县民政局 | 完成立项 | 完成前期工作,项目开工 | 宿松县民政局 | 杨良华 | 宿松县政府 | 谢长兵
8667 | 宿松县职业技术教育中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 扩建面积1.64万平米，包括教学楼、行政信息中心、实训楼等；新建面积2.52万平方米，包括学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂楼、风雨操场等，同步建设相关配套设施 | 1.3455 |  | 1 | 宿松县职业技术教育中心建设项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 扩建面积1.64万平米，包括教学楼、行政信息中心、实训楼等；新建面积2.52万平方米，包括学生宿舍楼、教师宿舍楼、食堂楼、风雨操场等，同步建设相关配套设施 | 完成项目立项 | 基础完工 | 宿松县职业技术教育中心 | 完成项目立项 | 基础完工 | 宿松县职业技术教育中心 | 宋鹏 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8668 | 程集中学东扩提升工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.84万平方米，新建教学楼、教学综合楼、图书馆、体育馆，以及设备采购，同步建设相关配套设施工程 | 1.1012 |  | 0.6 | 程集中学东扩提升工程 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.84万平方米，新建教学楼、教学综合楼、图书馆、体育馆，以及设备采购，同步建设相关配套设施工程 | 完成项目立项 | 三层主体工程完工 | 程集中学 | 完成项目立项 | 三层主体工程完工 | 程集中学 | 贺延伸 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8669 | 安庆松安职业技术学校扩建工程项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.6万平方米，新建实训大楼、教学大楼、图书馆、艺术大楼、教师公寓、学生公寓、综合行政办公楼、学生食堂餐厅等，购置相关教学设备，同步建设相关配套基础设施 | 1 |  | 0.8 | 安庆松安职业技术学校扩建工程项目 | 社会事业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积2.6万平方米，新建实训大楼、教学大楼、图书馆、艺术大楼、教师公寓、学生公寓、综合行政办公楼、学生食堂餐厅等，购置相关教学设备，同步建设相关配套基础设施 | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 安庆松安职业技术学校 | 完成项目备案 | 主体工程完工 | 安庆松安职业技术学校 | 王孟鸣 | 宿松县教育局 | 吴云涛
8670 | 印象松滋多多亲子农场项目 | 文化产业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积0.8万平方米，新建接待中心、多功能教室、亲子厨房、烧烤大棚、综合性会议室、特色民宿，同步配建设相关户外运动及附属设施；种植果树1000余亩，年出栏山羊2000头、土鸡10000只 | 1.2 |  | 0.8 | 印象松滋多多亲子农场项目 | 文化产业 | 安庆宿松县 | 总建筑面积0.8万平方米，新建接待中心、多功能教室、亲子厨房、烧烤大棚、综合性会议室、特色民宿，同步配建设相关户外运动及附属设施；种植果树1000余亩，年出栏山羊2000头、土鸡10000只 | 完成项目备案和选址 | 完成主体工程 | 安徽印象松滋旅游开发有限公司 | 完成项目备案和选址 | 完成主体工程 | 安徽印象松滋旅游开发有限公司 | 殷晓暉 | 宿松县文化旅游体育局 | 周自磊
| 19、省发展改革委（省引江济淮办） |  |  |  |  | 738.2973
| 续建项目 |  |  |  |  | 738.2973
8671 | 引江济淮工程(安徽段) | 水利 | 相关市、县 | 安徽境内输水河道总长587.4公里，Ⅰ等工程，其中利用河道开发三级以上航道354.9公里；建设枞阳、庐江、凤凰颈、兆河、白山、派河、蜀山、东淝河等8大枢纽，以及跨河建筑物、跨河桥梁、影响处理等工程 | 875.37 | 735.1673 | 75 | 引江济淮工程(安徽段) | 水利 | 相关市、县 | 安徽境内输水河道总长587.4公里，Ⅰ等工程，其中利用河道开发三级以上航道354.9公里；建设枞阳、庐江、凤凰颈、兆河、白山、派河、蜀山、东淝河等8大枢纽，以及跨河建筑物、跨河桥梁、影响处理等工程 | 工程项目已全部开工，一批重大节点工程顺利推进，引江济淮工程河道雏形初现，实现向亳州相机应急供水，淠河总干渠渡槽正式通水 | 引江济淮主体工程菜子湖线具备试通水条件 | 省引江济淮集团公司 | 工程项目已全部开工，一批重大节点工程顺利推进，引江济淮工程河道雏形初现，实现向亳州相机应急供水，淠河总干渠渡槽正式通水 | 引江济淮主体工程菜子湖线具备试通水条件 | 省引江济淮集团公司 | 张效武 | 省发展改革委 | 胡再生
8672 | 引江济淮二期工程 | 水利 | 相关市、县 | 引江济淮二期工程是引江济淮工程的拓展和延伸，二期工程包括供水、航运两部分，具体包括新建输水干线、城乡集中供水工程，干线蓄水，复线船闸、支线航道及航运配套工程，水质保护等 | 510.8 | 3.13 | 20 | 引江济淮二期工程 | 水利 | 相关市、县 | 引江济淮二期工程是引江济淮工程的拓展和延伸，二期工程包括供水、航运两部分，具体包括新建输水干线、城乡集中供水工程，干线蓄水，复线船闸、支线航道及航运配套工程，水质保护等 | 二期工程水利部分可研报告已经水利部水规总院审查，14项专题报告已全面启动，其中部分专题已基本完成；二期工程航运部分先行工程蜀山复线船闸、东淝河一线船闸改造已开工 | 主体工程全面开工建设 | 省引江济淮集团公司 | 二期工程水利部分可研报告已经水利部水规总院审查，14项专题报告已全面启动，其中部分专题已基本完成；二期工程航运部分先行工程蜀山复线船闸、东淝河一线船闸改造已开工 | 主体工程全面开工建设 | 省引江济淮集团公司 | 张效武 | 省发展改革委 | 胡再生
| 20、省发展改革委（省铁路办） |  |  |  |  | 276.9
| 续建项目 |  |  |  |  | 276.9
8673 | 南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路90.7千米，设计时速350千米，设置车站3座 | 501.44 | 85.9 | 19 | 南昌至景德镇至黄山高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路90.7千米，设计时速350千米，设置车站3座 | 正在开展隧道等关键控制性工程施工 | 主体工程完工 | 徽黄铁路公司 | 正在开展隧道等关键控制性工程施工 | 主体工程完工 | 徽黄铁路公司 | 冀福孝 | 省铁路办 | 笪艺武
8674 | 合肥至新沂高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路207千米，设计时速350公里，设置车站6座 | 289.9 | 39.4 | 60 | 合肥至新沂高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路207千米，设计时速350公里，设置车站6座 | 基础施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 皖赣铁路安徽公司 | 基础施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 皖赣铁路安徽公司 | 冀福孝 | 省铁路办 | 笪艺武
8675 | 淮北至宿州至蚌埠城际铁路 | 交通 | 相关市、县 | 城际铁路160千米 | 260 | 20.2 | 50 | 淮北至宿州至蚌埠城际铁路 | 交通 | 相关市、县 | 城际铁路160千米 | 基础施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 上海局徐州枢纽指挥部 | 基础施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 上海局徐州枢纽指挥部 | 董传新 | 省铁路办 | 笪艺武
8676 | 阜阳至淮北城际铁路 | 交通 | 相关市、县 | 城际铁路143千米 | 243 | 8.03 | 20 | 阜阳至淮北城际铁路 | 交通 | 相关市、县 | 城际铁路143千米 | 基础施工 | 全面开工建设 | 阜淮铁路公司 | 基础施工 | 全面开工建设 | 阜淮铁路公司 | 陈新中 | 省铁路办 | 笪艺武
8677 | 六安至安庆铁路 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路210千米 | 203 | 2.37 | 5 | 六安至安庆铁路 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路210千米 | 基础施工 | 主体施工 | 六庆铁路公司 | 基础施工 | 主体施工 | 六庆铁路公司 | 陈新中 | 省铁路办 | 笪艺武
8678 | 池州至黄山高速铁路 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路120千米，设计时速350千米，设置车站4座 | 175.7353 | 71 | 40 | 池州至黄山高速铁路 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路120千米，设计时速350千米，设置车站4座 | 征地拆迁，线下工程施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 皖赣铁路公司 | 征地拆迁，线下工程施工 | 征地拆迁,线下工程施工 | 皖赣铁路公司 | 冀福孝 | 省铁路办 | 笪艺武
8679 | 宣城至绩溪高铁 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路111千米，设计时速350千米，设置车站3座 | 161.4 | 50 | 47 | 宣城至绩溪高铁 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路111千米，设计时速350千米，设置车站3座 | 征地拆迁、线下工程施工 | 征地拆迁、线下工程施工 | 皖赣铁路公司 | 征地拆迁、线下工程施工 | 征地拆迁、线下工程施工 | 皖赣铁路公司 | 冀福孝 | 省铁路办 | 笪艺武
计划开工项目
8680 | 合肥至武汉高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路160千米，设计时速350千米 | 297 |  | 5 | 合肥至武汉高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路160千米，设计时速350千米 | 正在开展项目可行性研究 | 开工建设 | 长江铁路集团安徽公司 | 正在开展项目可行性研究 | 开工建设 | 长江铁路集团安徽公司 | 待定 | 省铁路办 | 笪艺武
8681 | 合肥至南京高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路140千米，设计时速350千米 | 240 |  | 10 | 合肥至南京高速铁路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 新建线路140千米，设计时速350千米 | 可研报告已获国家发展改革委批复 | 开工建设 | 长江铁路集团安徽公司 | 可研报告已获国家发展改革委批复 | 开工建设 | 长江铁路集团安徽公司 | 冀福孝 | 省铁路办 | 笪艺武
8682 | 马鞍山至扬州铁路安徽段 | 交通 | 马鞍山 | 城际铁路23千米 | 54 |  | 5 | 马鞍山至扬州铁路安徽段 | 交通 | 马鞍山 | 城际铁路23千米 | 正在开展项目可行性研究 | 开工建设 | 待组建项目公司 | 正在开展项目可行性研究 | 开工建设 | 待组建项目公司 | 待定 | 省铁路办 | 笪艺武
| 21、省发展改革委（省能源局） |  |  |  |  | 23.0879
| 续建项目 |  |  |  |  | 23.0879
8683 | 天然气宿州—黄山干线禹会—长丰段项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 项目自刘巷子首站至合肥北城末站，管径DN600，压力6.3MPa，长约100千米，设置刘巷子首站、山南分输站、长丰分输站、北城末站4个场站，上窑、前进、杨庙、庄墓、下塘5个阀室 | 4.804 | 1.93 | 0.51 | 天然气宿州—黄山干线禹会—长丰段项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 项目自刘巷子首站至合肥北城末站，管径DN600，压力6.3MPa，长约100千米，设置刘巷子首站、山南分输站、长丰分输站、北城末站4个场站，上窑、前进、杨庙、庄墓、下塘5个阀室 | 部分工程施工 | 管线I标段主体施工完成 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 部分工程施工 | 管线I标段主体施工完成 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 石余海 | 省能源局 | 张勃松
8684 | 巢湖—江北产业集中区项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 安徽巢湖经济开发区站至郑蒲港新区白桥站，长度65公里，管径600毫米，压力6.3MPa，设置花山首站，环峰、历阳、姥桥、白桥分输站及清溪阀室 | 2 | 1.85 | 0.63 | 巢湖—江北产业集中区项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 安徽巢湖经济开发区站至郑蒲港新区白桥站，长度65公里，管径600毫米，压力6.3MPa，设置花山首站，环峰、历阳、姥桥、白桥分输站及清溪阀室 | 管线一标段正在施工 | 管线施工59公里 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 管线一标段正在施工 | 管线施工59公里 | 淮南矿业集团清洁能源有限责任公司 | 杜明珠 | 省能源局 | 张勃松
8685 | 江苏滨海LNG配套苏皖管线天长—合肥 | 能源 | 相关市、县 | 苏皖界盱眙旧铺分输站-天长市-来安县-南谯区-全椒县-肥东县天然气管道，长度217公里，压力10兆帕，管径900毫米 | 23.66 | 13.3 | 5.6 | 江苏滨海LNG配套苏皖管线天长—合肥 | 能源 | 相关市、县 | 苏皖界盱眙旧铺分输站-天长市-来安县-南谯区-全椒县-肥东县天然气管道，长度217公里，压力10兆帕，管径900毫米 | 全线累计完成放线203千米，完成清点185千米，完成扫线165千米，完成布管170千米，累计焊接166.6千米。穿越工程：共84处，完成57处 | 计划主体焊接完成120.1千米,完成总体施工量的50% | 国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司 | 全线累计完成放线203千米，完成清点185千米，完成扫线165千米，完成布管170千米，累计焊接166.6千米。穿越工程：共84处，完成57处 | 计划主体焊接完成120.1千米,完成总体施工量的50% | 国家管网集团江苏天然气管道有限责任公司 | 张银根 | 省能源局 | 张勃松
8686 | 钱营孜煤矿改建及二水平延深工程 | 能源 | 宿州埇桥区 | 新建副立井、胶带机斜巷、暗回风斜井、二水平井底车场及硐室、轨道石门、北一采区四条上山巷道 | 9.5243 | 1.7479 | 1.4231 | 钱营孜煤矿改建及二水平延深工程 | 能源 | 宿州埇桥区 | 新建副立井、胶带机斜巷、暗回风斜井、二水平井底车场及硐室、轨道石门、北一采区四条上山巷道 | 冻结工程已开工 | 完成井筒掘砌800米 | 恒源煤电股份有限公司 | 冻结工程已开工 | 完成井筒掘砌800米 | 恒源煤电股份有限公司 | 陈廷学 | 省能源局 | 张永红
8687 | 天然气六安—叶集—金寨联络线 | 能源 | 六安金寨县 | 建设六安市金安区—裕安区—叶集区—金寨县管线，全线92.1千米，设置六安首站，城北、叶集、金寨、姚李五个输气站，木厂、淠河、徐集、江家店、大顾店五个阀室 | 5.2 | 2.46 | 0.429 | 天然气六安—叶集—金寨联络线 | 能源 | 六安金寨县 | 建设六安市金安区—裕安区—叶集区—金寨县管线，全线92.1千米，设置六安首站，城北、叶集、金寨、姚李五个输气站，木厂、淠河、徐集、江家店、大顾店五个阀室 | 管线工程一标段竣工验收，定向钻标段竣工验收。管线工程二、三标段预验收完成 | 部分建成 | 淮矿清洁能源公司 | 管线工程一标段竣工验收，定向钻标段竣工验收。管线工程二、三标段预验收完成 | 部分建成 | 淮矿清洁能源公司 | 胡少银 | 省能源局 | 张勃松
8688 | 祁东智能化矿井建设 | 能源 | 宿州 | 自动化工作面、支架电液控、主辅运输自动化、信息系统智慧化建设 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 祁东智能化矿井建设 | 能源 | 宿州 | 自动化工作面、支架电液控、主辅运输自动化、信息系统智慧化建设 | 已开工 | 完成煤矿智能化建设 | 皖北煤电集团 | 已开工 | 完成煤矿智能化建设 | 皖北煤电集团 | 吴玉华 | 省能源局 | 张永红
计划开工项目
8689 | 天然气灵璧—泗县管线项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 管道起点为固镇分输站，管道沿途经过灵璧县，终点为位于泗县内的泗县末站。管线长约为72.0公里，管径400毫米，设计压力6.3兆帕。沿线新建灵璧县分输站、泗县末站，新建线路阀室3座。其中，宿州境内63公里 | 2 |  | 0.53 | 天然气灵璧—泗县管线项目 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 管道起点为固镇分输站，管道沿途经过灵璧县，终点为位于泗县内的泗县末站。管线长约为72.0公里，管径400毫米，设计压力6.3兆帕。沿线新建灵璧县分输站、泗县末站，新建线路阀室3座。其中，宿州境内63公里 | 1.取得省发改委核准批复；2.编制完成集团经委会审查材料；3.取得宿州市自然资源和规划局管线路由压覆矿产资源的意见 | 开工建设 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 1.取得省发改委核准批复；2.编制完成集团经委会审查材料；3.取得宿州市自然资源和规划局管线路由压覆矿产资源的意见 | 开工建设 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 董颖博 | 省能源局 | 施凯
8690 | 皖能合肥天然气调峰电厂项目 | 能源 | 合肥长丰县 | 拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组 | 24.48 |  | 12.24 | 皖能合肥天然气调峰电厂项目 | 能源 | 合肥长丰县 | 拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组 | 正在核准 | 开工建设 | 合肥皖能燃气发电有限责任公司 | 正在核准 | 开工建设 | 合肥皖能燃气发电有限责任公司 | 黄华 | 合肥皖能燃气发电有限责任公司 | 李建河
8691 | 淮河能源集团滁州天然气调峰电厂 | 能源 | 滁州天长市 | 拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组 | 23.69 |  | 11.85 | 淮河能源集团滁州天然气调峰电厂 | 能源 | 滁州天长市 | 拟建2台45万千瓦燃气—蒸汽联合循环调峰机组 | 正在核准 | 开工建设 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 正在核准 | 开工建设 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 刘进志 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 胡少银
8692 | 皖东北天然气管道工程二期项目 | 能源 | 相关市、县 | 来安-和县段皖东支线及联通线，全长179公里，共设输气站场4座，截断阀室4座，设计输气量46.6亿方/年；皖东支线设计压力10MPa、管径规格为D711mm | 15 |  | 8 | 皖东北天然气管道工程二期项目 | 能源 | 相关市、县 | 来安-和县段皖东支线及联通线，全长179公里，共设输气站场4座，截断阀室4座，设计输气量46.6亿方/年；皖东支线设计压力10MPa、管径规格为D711mm | 正在办理滁州市、马鞍山市用地预审与规划选址手续 | 开工建设 | 中石化皖能天然气有限公司 | 正在办理滁州市、马鞍山市用地预审与规划选址手续 | 开工建设 | 中石化皖能天然气有限公司 | 周海军 | 省能源局 | 张勃松
8693 | 淮北长源生物科技有限公司年产20万吨燃料乙醇项目 | 能源 | 淮北烈山区 | 建设一条年产20万吨木薯燃料乙醇生产线、原料仓库、生产车间、成品储存车间及乙醇库等设施 | 12 |  | 5.1 | 淮北长源生物科技有限公司年产20万吨燃料乙醇项目 | 能源 | 淮北烈山区 | 建设一条年产20万吨木薯燃料乙醇生产线、原料仓库、生产车间、成品储存车间及乙醇库等设施 | 正在开展技术咨询、可行性研究等前期工作 | 开工建设 | 淮北长源生物科技有限公司 | 正在开展技术咨询、可行性研究等前期工作 | 开工建设 | 淮北长源生物科技有限公司 | 张伟 | 省能源局 | 张勃松
8694 | 刘庄煤矿二水平延深工程 | 能源 | 阜阳颍上县 | 延深副井、暗斜井并配套安置设备，施工二水平东翼井底车场及相关硐室、东二大巷等 | 10.4706 |  | 1.4 | 刘庄煤矿二水平延深工程 | 能源 | 阜阳颍上县 | 延深副井、暗斜井并配套安置设备，施工二水平东翼井底车场及相关硐室、东二大巷等 | 二水平延深可行性研究报告已通过中煤集团组织的专家评审 | 完成二水平延深工程初步设计 | 中煤新集公司 | 二水平延深可行性研究报告已通过中煤集团组织的专家评审 | 完成二水平延深工程初步设计 | 中煤新集公司 | 孔德山 | 省能源局 | 张永红
8695 | 鲁宁线综合治理工程(安徽段) | 能源 | 相关市、县 | 安徽省境内途经宿州市、滁州市2地市3县市区。新建管道长度为100km（处置旧管道长度约88km），新建远控阀室3座。管径720mm，压力6.0Mpa | 7.4 |  | 1 | 鲁宁线综合治理工程(安徽段) | 能源 | 相关市、县 | 安徽省境内途经宿州市、滁州市2地市3县市区。新建管道长度为100km（处置旧管道长度约88km），新建远控阀室3座。管径720mm，压力6.0Mpa | 本项目在宿州和滁州分别核准，已取得2市项目代码，正在办理规划选址和用地预审手续。宿州段已取得灵璧、泗县规划选址论证报告意见，正申报宿州市自然资源和规划局审查；滁州段已完成规划选址论证审查，等待正式路由批复 | 开工建设 | 国家管网集团 | 本项目在宿州和滁州分别核准，已取得2市项目代码，正在办理规划选址和用地预审手续。宿州段已取得灵璧、泗县规划选址论证报告意见，正申报宿州市自然资源和规划局审查；滁州段已完成规划选址论证审查，等待正式路由批复 | 开工建设 | 国家管网集团 | 郝放 | 省能源局 | 张勃松
8696 | 合肥燃气集团合肥庐北至池州马衙高压天然气管线工程 | 能源 | 相关市、县 | 项目高压管线北起庐江县庐城镇内的庐北站，南至池州市马衙镇内的池州站。项目以西气东输天然气及川气东送天然气为气源，全长约154公里，管径DN600，设计压力为6.3兆帕。沿线扩建场站1座（庐北站），新建输气站4座，分输阀室7座，SCADA系统以及相配套设施 | 6.9284 |  | 4.5 | 合肥燃气集团合肥庐北至池州马衙高压天然气管线工程 | 能源 | 相关市、县 | 项目高压管线北起庐江县庐城镇内的庐北站，南至池州市马衙镇内的池州站。项目以西气东输天然气及川气东送天然气为气源，全长约154公里，管径DN600，设计压力为6.3兆帕。沿线扩建场站1座（庐北站），新建输气站4座，分输阀室7座，SCADA系统以及相配套设施 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥燃气集团有限公司 | 完成前期工作 | 开工建设 | 合肥燃气集团有限公司 | 韦杰 | 省能源局 | 施凯
8697 | 天然气蚌埠—宿州干线 | 能源 | 相关市、县 | 自宿州市埇桥区至蚌埠市固镇县，长度105公里，管径600毫米 | 5 |  | 0.1 | 天然气蚌埠—宿州干线 | 能源 | 相关市、县 | 自宿州市埇桥区至蚌埠市固镇县，长度105公里，管径600毫米 | 一是完成初步设计；二是根据要求变更管径和压力，正在进行设计招标工作 | 开工建设 | 安徽省天然气公司 | 一是完成初步设计；二是根据要求变更管径和压力，正在进行设计招标工作 | 开工建设 | 安徽省天然气公司 | 姚礼进 | 省能源局 | 张勃松
| 22、省教育厅 |  |  |  |  | 948.9069
| 续建项目 |  |  |  |  | 948.9069
8698 | 基础教育工程 | 社会事业 | 相关市、县 | 总建筑面积约352.5万平方米，包括义务教育学校建设、农村学校教师周转宿舍建设、教育基础薄弱县普通高中建设、扩大普惠性学前教育资源、农村中小学校舍维修改造等 | 511.79 | 472.57 | 45.85 | 基础教育工程 | 社会事业 | 相关市、县 | 总建筑面积约352.5万平方米，包括义务教育学校建设、农村学校教师周转宿舍建设、教育基础薄弱县普通高中建设、扩大普惠性学前教育资源、农村中小学校舍维修改造等 | 已完成新建和维修校舍面积4310.2万平方米 | 部分完工 | 各有关市、县政府 | 已完成新建和维修校舍面积4310.2万平方米 | 部分完工 | 各有关市、县政府 | 各有关市县政府负责人 | 省教育厅 | 赵振华
8699 | 高等教育工程 | 社会事业 | 合肥 | 总建筑面积约35.84万平方米，包括安徽大学龙河校区互联网学院大楼、安徽理工大学大学生创新创业中心、安徽师范大学教师教育实习实训中心、安徽财经大学产学研创新实践基地、滁州学院产教融合综合实验实训中心、阜阳师范大学新材料工科实验实训中心、淮南师范学院产教融合创新中心等项目 | 261.4523 | 253.3423 | 10.66 | 高等教育工程 | 社会事业 | 合肥 | 总建筑面积约35.84万平方米，包括安徽大学龙河校区互联网学院大楼、安徽理工大学大学生创新创业中心、安徽师范大学教师教育实习实训中心、安徽财经大学产学研创新实践基地、滁州学院产教融合综合实验实训中心、阜阳师范大学新材料工科实验实训中心、淮南师范学院产教融合创新中心等项目 | 正在有序推进前期各项工作 | 部分完工 | 相关高等学校 | 正在有序推进前期各项工作 | 部分完工 | 相关高等学校 | 相关高等学校负责人 | 省教育厅 | 赵振华
8700 | 职业教育工程 | 社会事业 | 相关市、县 | 主要包括安徽国防科技职业学院六安新城校区一期、安徽机电职业技术学院繁昌校区、安徽商贸职业技术学院职教本科校区建设（一期）、安徽医学高等专科学校新桥校区建设（二期）、安徽卫生健康职业学院实训实践基地及学生公寓、安徽职业技术学院基础设施建设、安徽财贸职业学院校园综合建设等项目 | 222.2842 | 210.5525 | 14.65 | 职业教育工程 | 社会事业 | 相关市、县 | 主要包括安徽国防科技职业学院六安新城校区一期、安徽机电职业技术学院繁昌校区、安徽商贸职业技术学院职教本科校区建设（一期）、安徽医学高等专科学校新桥校区建设（二期）、安徽卫生健康职业学院实训实践基地及学生公寓、安徽职业技术学院基础设施建设、安徽财贸职业学院校园综合建设等项目 | 已完成竣工校舍面积742.53万平方米，正在有序推进前期各项工作 | 部分完工 | 相关职业学校 | 已完成竣工校舍面积742.53万平方米，正在有序推进前期各项工作 | 部分完工 | 相关职业学校 | 相关职业学校负责人 | 省教育厅 | 赵振华
8701 | 基础教育信息化建设 | 社会事业 | 相关市、县 | 主要是合肥、淮北、亳州等13个市乡村中小学智慧学校建设及非贫困地区教学点智慧课堂等建设项目 | 33.03 | 12.4421 | 6.3 | 基础教育信息化建设 | 社会事业 | 相关市、县 | 主要是合肥、淮北、亳州等13个市乡村中小学智慧学校建设及非贫困地区教学点智慧课堂等建设项目 | 智慧学校省级应用监管平台已上线，已实现贫困县2030所小规模学校全覆盖、3959所乡村中小学智慧学校部分覆盖 | 部分完成 | 各有关市、县政府 | 智慧学校省级应用监管平台已上线，已实现贫困县2030所小规模学校全覆盖、3959所乡村中小学智慧学校部分覆盖 | 部分完成 | 各有关市、县政府 | 各有关市县政府负责人 | 省教育厅 | 赵振华
计划开工项目
8702 | 安徽医科大学新医科中心(新校区) | 社会事业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积为97.4万平方米，其中一期建筑面积55.2万平方米。一期主要建设：教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、学生宿舍、食堂、地下车库及人防设施等。二期主要建设产学研用房 | 67 |  | 9.2 | 安徽医科大学新医科中心(新校区) | 社会事业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积为97.4万平方米，其中一期建筑面积55.2万平方米。一期主要建设：教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、学生宿舍、食堂、地下车库及人防设施等。二期主要建设产学研用房 | 项目已立项、获得选址意见书及用地预审意见、土地证，规划方案报批近期完成 | 开工建设 | 安徽医科大学 | 项目已立项、获得选址意见书及用地预审意见、土地证，规划方案报批近期完成 | 开工建设 | 安徽医科大学 | 曹云霞 | 省教育厅 | 赵振华
23、省科技厅
计划开工项目
8703 | 安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 项目总建筑面积23.72万平方米，建设教学实训用房，科教与图书信息中心，室内体育用房，大学生活动用房，学生宿舍（公寓），食堂，后勤及附属用房，教师公寓；科技馆，400米标准田径场1座，篮球场10个，网球场5个，配套建设校区内道路、给排水、消防、供电、燃气、景观绿化等附属工程 | 9.625 |  | 1.3 | 安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 项目总建筑面积23.72万平方米，建设教学实训用房，科教与图书信息中心，室内体育用房，大学生活动用房，学生宿舍（公寓），食堂，后勤及附属用房，教师公寓；科技馆，400米标准田径场1座，篮球场10个，网球场5个，配套建设校区内道路、给排水、消防、供电、燃气、景观绿化等附属工程 | 可研报告已获批、建设用地规划许可证已取得 | 开工建设 | 安徽中澳科技职业学院 | 可研报告已获批、建设用地规划许可证已取得 | 开工建设 | 安徽中澳科技职业学院 | 王德润 | 省科技厅 | 何丰林
24、省住房城乡建设厅
计划开工项目
8704 | 安徽省棚户区改造 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 2022年计划新开工棚户区改造9.68万套，基本建成15.91万套 | 642 |  | 600 | 安徽省棚户区改造 | 新型城镇化 | 相关市、县 | 2022年计划新开工棚户区改造9.68万套，基本建成15.91万套 | 开工前准备 | 力争完成新开工棚户区改造9.68万套,基本建成15.91万套 | 各市、县政府 | 开工前准备 | 力争完成新开工棚户区改造9.68万套,基本建成15.91万套 | 各市、县政府 | 相关市、县政府 | 省住房城乡建设厅 | 贺懋燮
| 25、省交通运输厅 |  |  |  |  | 537.52
| 续建项目 |  |  |  |  | 537.52
8705 | G42S上海至武汉高速无为至岳西段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路197.38千米（含改扩建高速公路43千米） | 190.5326 | 101.96 | 41 | G42S上海至武汉高速无为至岳西段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路197.38千米（含改扩建高速公路43千米） | 土方施工，隧道工程建设 | 部分完工 | 安徽省岳黄高速公路公司 | 土方施工，隧道工程建设 | 部分完工 | 安徽省岳黄高速公路公司 | 黄学文 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8706 | 合肥至周口高速公路颍上至临泉段 | 交通 | 阜阳 | 建设规模119.2千米 | 149.2753 | 1.2 | 13.1978 | 合肥至周口高速公路颍上至临泉段 | 交通 | 阜阳 | 建设规模119.2千米 | 施工图已批复，土地报批工作正在开展 | 主体建设 | 省交通控股集团公司 | 施工图已批复，土地报批工作正在开展 | 主体建设 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8707 | 合肥至周口高速公路寿县(保义)到颍上(南照)段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路95.27千米 | 135.824 | 18.69 | 22 | 合肥至周口高速公路寿县(保义)到颍上(南照)段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路95.27千米 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8708 | 亳州至蒙城高速公路二期涡阳(标里)至蒙城(双涧)段 | 交通 | 亳州蒙城县 | 新建高速公路92.62千米 | 123 | 0.1 | 12.58 | 亳州至蒙城高速公路二期涡阳(标里)至蒙城(双涧)段 | 交通 | 亳州蒙城县 | 新建高速公路92.62千米 | 正在施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 正在施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8709 | G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路91.61千米 | 120.0761 | 95.41 | 23.41 | G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路91.61千米 | 土方施工，桥梁建设 | 竣工 | 省交通控股集团公司 | 土方施工，桥梁建设 | 竣工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8710 | G3W德州至上饶高速公路合肥至枞阳段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路134.14千米 | 104.5941 | 61.88 | 42.7141 | G3W德州至上饶高速公路合肥至枞阳段 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路134.14千米 | 土方施工 | 竣工 | 安徽省合枞高速公路公司 | 土方施工 | 竣工 | 安徽省合枞高速公路公司 | 郑建中 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8711 | 太湖至蕲春高速公路安徽段 | 交通 | 安庆太湖县 | 建设规模45千米 | 79.1101 | 0.6 | 3.7743 | 太湖至蕲春高速公路安徽段 | 交通 | 安庆太湖县 | 建设规模45千米 | 初步设计已批复 | 征地拆迁、路基、桥梁、涵洞、隧道工程施工 | 省交通控股集团公司 | 初步设计已批复 | 征地拆迁、路基、桥梁、涵洞、隧道工程施工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8712 | 芜湖至宣城高速改扩建 | 交通 | 相关市、县 | 建设规模53千米 | 76.6065 | 0.99 | 3.4827 | 芜湖至宣城高速改扩建 | 交通 | 相关市、县 | 建设规模53千米 | 正在编制施工图文件 | 征地拆迁、路基、桥梁、涵洞改扩建工程施工 | 省交通控股集团公司 | 正在编制施工图文件 | 征地拆迁、路基、桥梁、涵洞改扩建工程施工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8713 | 合肥至六安至大顾店高速公路改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路102.66千米 | 76.2232 | 41.9 | 34.3232 | 合肥至六安至大顾店高速公路改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路102.66千米 | 路基施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 路基施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8714 | G4211宁芜高速皖苏省界至芜湖枢纽段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路49.31千米 | 69.2152 | 14.1 | 19.5 | G4211宁芜高速皖苏省界至芜湖枢纽段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路49.31千米 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8715 | 芜合高速芜湖至林头段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路41.81千米 | 56.2886 | 33.31 | 22.9748 | 芜合高速芜湖至林头段改扩建工程 | 交通 | 相关市、县 | 改扩建高速公路41.81千米 | 路基施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 路基施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8716 | 北沿江高速公路滁州至天长段 | 交通 | 滁州 | 新建高速公路67.09千米 | 53.2405 | 37.32 | 15.92 | 北沿江高速公路滁州至天长段 | 交通 | 滁州 | 新建高速公路67.09千米 | 土方施工，桥涵施工 | 竣工 | 省交通控股集团公司 | 土方施工，桥涵施工 | 竣工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8717 | 阜阳至淮滨高速公路 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路35千米 | 49.1757 | 14.9 | 9.5 | 阜阳至淮滨高速公路 | 交通 | 相关市、县 | 新建高速公路35千米 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8718 | G4012溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段 | 交通 | 黄山歙县 | 新建高速公路25.47千米 | 47.7929 | 26.59 | 21.2 | G4012溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段 | 交通 | 黄山歙县 | 新建高速公路25.47千米 | 土方施工，隧道建设 | 竣工 | 安徽省岳黄高速公路公司 | 土方施工，隧道建设 | 竣工 | 安徽省岳黄高速公路公司 | 黄学文 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8719 | 宣商高速公路无为(塔桥)至巢湖(沐集)段 | 交通 | 合肥庐阳区 | 建设高速公路27千米 | 46.35 | 0.15 | 4 | 宣商高速公路无为(塔桥)至巢湖(沐集)段 | 交通 | 合肥庐阳区 | 建设高速公路27千米 | 工可已批复，基础施工 | 主体施工 | 省投资集团 | 工可已批复，基础施工 | 主体施工 | 省投资集团 | 曾勇 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8720 | 徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建高速公路36千米 | 46 | 0.1 | 4.6 | 徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段 | 交通 | 亳州涡阳县 | 新建高速公路36千米 | 正在施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 正在施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8721 | 宣城至泾县高速公路一期项目 | 交通 | 宣城 | 建设规模40千米 | 42 | 8.5 | 1.6 | 宣城至泾县高速公路一期项目 | 交通 | 宣城 | 建设规模40千米 | 临时驻地建设已完成 | 路基桥梁涵洞工程施工 | 省交通控股集团公司 | 临时驻地建设已完成 | 路基桥梁涵洞工程施工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8722 | 宁国至安吉高速公路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 建设里程11千米 | 15.2488 | 4.67 | 3 | 宁国至安吉高速公路安徽段 | 交通 | 相关市、县 | 建设里程11千米 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8723 | 淮河干流航道三河尖至蚌埠闸段整治工程 | 交通 | 淮南 | Ⅲ级航道62千米，Ⅱ级航道158.5千米 | 12.3703 | 11.29 | 0.5 | 淮河干流航道三河尖至蚌埠闸段整治工程 | 交通 | 淮南 | Ⅲ级航道62千米，Ⅱ级航道158.5千米 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8724 | 涡河航道大寺闸至入淮口段整治工程 | 交通 | 亳州 | 按四级标准整治航道228千米，建设500吨级兼顾1000吨级大寺、涡阳等船闸，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区 | 12.04 | 10.89 | 1.3 | 涡河航道大寺闸至入淮口段整治工程 | 交通 | 亳州 | 按四级标准整治航道228千米，建设500吨级兼顾1000吨级大寺、涡阳等船闸，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8725 | 新汴河(宿县闸至徐岗段)航道整治工程 | 交通 | 宿州 | 按四标准整治宿州市宿县闸至皖苏省界徐岗段航道95.1千米，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区 | 9.0519 | 8.7 | 0.05 | 新汴河(宿县闸至徐岗段)航道整治工程 | 交通 | 宿州 | 按四标准整治宿州市宿县闸至皖苏省界徐岗段航道95.1千米，改建碍航桥梁，配套建设锚地服务区 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8726 | 合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程 | 交通 | 芜湖鸠江区 | 建设2000吨级船闸一座 | 8.4207 | 5.6 | 1.15 | 合裕线裕溪一线船闸扩容改造工程 | 交通 | 芜湖鸠江区 | 建设2000吨级船闸一座 | 主体工程施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 主体工程施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8727 | 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程 | 交通 | 芜湖镜湖区 | 新建3个10000DWT多用途泊位（结构均兼顾20000DWT）；吞吐量：375万吨/年。配套建设道路、堆场、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、辅助生产建构筑物等设施 | 8.211 | 5.12 | 1.7 | 芜湖港朱家桥外贸综合物流园区一期项目码头工程 | 交通 | 芜湖镜湖区 | 新建3个10000DWT多用途泊位（结构均兼顾20000DWT）；吞吐量：375万吨/年。配套建设道路、堆场、供电照明、通信、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、辅助生产建构筑物等设施 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8728 | 沱浍河航道(蚌埠段)整治工程 | 交通 | 蚌埠固镇县 | 按四级标准整治航道98.4千米，改建碍航桥梁等 | 8.0628 | 1 | 1.46 | 沱浍河航道(蚌埠段)整治工程 | 交通 | 蚌埠固镇县 | 按四级标准整治航道98.4千米，改建碍航桥梁等 | 已开工建设 | 主体施工 | 省港航建设投资集团公司 | 已开工建设 | 主体施工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8729 | 沱浍河航道(宿州段)整治工程 | 交通 | 宿州埇桥区 | 按四级标准整治航道118千米，改建碍航桥梁等 | 8.0628 | 3.59 | 0.3276 | 沱浍河航道(宿州段)整治工程 | 交通 | 宿州埇桥区 | 按四级标准整治航道118千米，改建碍航桥梁等 | 疏浚工程 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 疏浚工程 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8730 | 淮河航道蚌埠闸至红山头段整治工程 | 交通 | 蚌埠 | 按二级标准整治航道146.1千米 | 7.3544 | 6.7 | 0.66 | 淮河航道蚌埠闸至红山头段整治工程 | 交通 | 蚌埠 | 按二级标准整治航道146.1千米 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 疏浚施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8731 | 临淮岗复线船闸工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 建设2000吨复线船闸一座 | 7.1575 | 2.74 | 1.5 | 临淮岗复线船闸工程 | 交通 | 六安霍邱县 | 建设2000吨复线船闸一座 | 部分施工标段完成取土区清表，修筑临时便道 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 部分施工标段完成取土区清表，修筑临时便道 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8732 | 合肥派河国际综合物流园港区项目一期工程 | 交通 | 相关市、县 | 工程使用岸线730米、占地497.62亩；新建8个2000吨级泊位，其中集装箱泊位4个、件杂泊位3个、商品车滚装泊位1个；年通过能力390万吨，配备相应的装卸设备、道路、堆场、供电照明、环保、给排水、消防等 | 6.7183 | 6.03 | 0.68 | 合肥派河国际综合物流园港区项目一期工程 | 交通 | 相关市、县 | 工程使用岸线730米、占地497.62亩；新建8个2000吨级泊位，其中集装箱泊位4个、件杂泊位3个、商品车滚装泊位1个；年通过能力390万吨，配备相应的装卸设备、道路、堆场、供电照明、环保、给排水、消防等 | 基础施工 | 竣工 | 省港航建设投资集团公司 | 基础施工 | 竣工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8733 | 沱浍河航道临涣船闸工程 | 交通 | 淮北濉溪县 | 按500吨级兼顾1000吨级四级标准建设船闸1座 | 6.185 | 2.89 | 1 | 沱浍河航道临涣船闸工程 | 交通 | 淮北濉溪县 | 按500吨级兼顾1000吨级四级标准建设船闸1座 | 完成驻地建设 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 完成驻地建设 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8734 | 滁河汊河船闸重建工程 | 交通 | 滁州来安县 | 按500吨级（四级）标准改建汊河老闸 | 6.1828 | 5.9 | 0.3537 | 滁河汊河船闸重建工程 | 交通 | 滁州来安县 | 按500吨级（四级）标准改建汊河老闸 | 船闸建设 | 竣工 | 省港航建设投资集团公司 | 船闸建设 | 竣工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8735 | 新汴河航道灵壁船闸工程 | 交通 | 宿州灵璧县 | 1000吨级船闸一座 | 6.0644 | 4.7 | 1.2 | 新汴河航道灵壁船闸工程 | 交通 | 宿州灵璧县 | 1000吨级船闸一座 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 基础施工 | 部分完工 | 省港航建设投资集团公司 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
计划开工项目
8736 | 天天高速公路无为至安庆段 | 交通 | 相关市、县 | 建设高速公路117千米 | 173.7 |  | 0.2 | 天天高速公路无为至安庆段 | 交通 | 相关市、县 | 建设高速公路117千米 | 前期工作 | 开工建设 | 省交通控股集团公司 | 前期工作 | 开工建设 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8737 | 德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段 | 交通 | 相关市、县 | 建设高速公路31千米 | 61.3 |  | 0.1 | 德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段 | 交通 | 相关市、县 | 建设高速公路31千米 | 前期工作 | 开工建设 | 省交通控股集团公司 | 前期工作 | 开工建设 | 省交通控股集团公司 | 王宏祥 | 省交通运输厅 | 徐敬启
8738 | 安庆港中心港区长风作业区二期工程 | 交通 | 安庆迎江区 | 新设2个5000t级多用途泊位及后方堆场等配套设施，占用岸线287m，设计年吞吐量35万TEU，新增征地面积约410亩，主要建设内容包括码头平台、重箱堆场（内外贸）、空箱堆场等 | 9.7094 |  | 1.3 | 安庆港中心港区长风作业区二期工程 | 交通 | 安庆迎江区 | 新设2个5000t级多用途泊位及后方堆场等配套设施，占用岸线287m，设计年吞吐量35万TEU，新增征地面积约410亩，主要建设内容包括码头平台、重箱堆场（内外贸）、空箱堆场等 | 前期工作 | 开工建设 | 省港口运营集团 | 前期工作 | 开工建设 | 省港口运营集团 | 何光 | 省交通运输厅 | 徐敬启
| 26、省水利厅 |  |  |  |  | 19.29
| 续建项目 |  |  |  |  | 19.29
8739 | 淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 水利 | 相关市、县 | 干流保庄圩、庄台防洪标准50年一遇，支流保庄圩防洪标准20年一遇；保庄圩排涝标准不低于10年一遇 | 55.0247 | 0.6 | 16 | 淮河流域重要行蓄洪区建设工程 | 水利 | 相关市、县 | 干流保庄圩、庄台防洪标准50年一遇，支流保庄圩防洪标准20年一遇；保庄圩排涝标准不低于10年一遇 | 已开工建设 | 主体工程施工 | 六安市水利工程建设管理处、阜阳市水利局 | 已开工建设 | 主体工程施工 | 六安市水利工程建设管理处、阜阳市水利局 | 黄战野、徐高升 | 省水利厅 | 王伟
8740 | 大型灌区续建配套与现代化改造项目 | 水利 | 相关市、县 | 灌区骨干工程渠道及建筑物配套改造 | 24.3272 | 5.3 | 4 | 大型灌区续建配套与现代化改造项目 | 水利 | 相关市、县 | 灌区骨干工程渠道及建筑物配套改造 | 淠史杭灌区续建配套和现代化改造一期工程初步设计已批复，工程已开工建设 | 主体工程施工 | 省淠史杭灌区管理总局 | 淠史杭灌区续建配套和现代化改造一期工程初步设计已批复，工程已开工建设 | 主体工程施工 | 省淠史杭灌区管理总局 | 王伟 | 省水利厅 | 柳鹏
8741 | 淮河干流王家坝～临淮岗段行洪区调整及河道整治工程 | 水利 | 相关市、县 | 河道疏浚，加固堤防，新建堤顶道路，加固、拆除重建与新建建筑等 | 18.3709 | 9.53 | 5.4 | 淮河干流王家坝～临淮岗段行洪区调整及河道整治工程 | 水利 | 相关市、县 | 河道疏浚，加固堤防，新建堤顶道路，加固、拆除重建与新建建筑等 | 基础施工 | 主体工程施工 | 淮河水利委员会综合事业发展中心，安徽省治淮重点工程建设管理局 | 基础施工 | 主体工程施工 | 淮河水利委员会综合事业发展中心，安徽省治淮重点工程建设管理局 | 张卫军、韦金保 | 省水利厅 | 王伟
8742 | 洪汝河治理工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | 堤防新建及加固、河道疏浚、建筑物重建及加固等 | 8.3551 | 3.86 | 2 | 洪汝河治理工程 | 水利 | 阜阳阜南县 | 堤防新建及加固、河道疏浚、建筑物重建及加固等 | 基础施工 | 主体工程施工 | 淮委治淮工程建设管理局、阜阳市治淮工程建设管理中心 | 基础施工 | 主体工程施工 | 淮委治淮工程建设管理局、阜阳市治淮工程建设管理中心 | 张旸、潘卫红 | 省水利厅 | 王伟
27、省文化和旅游厅
计划开工项目
8743 | 安徽省非物质文化遗产展示馆 | 文化产业 | 合肥包河区 | 建设总面积1.96万平方米。包括以下组成部分：静态展示区、活态展示区、业务用房、辅助用房等 | 2.2998 |  | 0.36 | 安徽省非物质文化遗产展示馆 | 文化产业 | 合肥包河区 | 建设总面积1.96万平方米。包括以下组成部分：静态展示区、活态展示区、业务用房、辅助用房等 | 已做风险评价、用地评价，项目建议书发改委已批复，正在进行土地控规方案报批工作 | 开工建设 | 安徽省非物质文化遗产保护中心 | 已做风险评价、用地评价，项目建议书发改委已批复，正在进行土地控规方案报批工作 | 开工建设 | 安徽省非物质文化遗产保护中心 | 宋磊 | 省文化和旅游厅 | 何长风
8744 | 安徽省文化馆新馆 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总面积1.28万平方米，包括群众活动用房、业务用房、管理用房等 | 1.4861 |  | 0.24 | 安徽省文化馆新馆 | 文化产业 | 合肥包河区 | 总面积1.28万平方米，包括群众活动用房、业务用房、管理用房等 | 已做风险评价，节地评价，立项已批复，正在进行用地控规审批 | 开工建设 | 省文化馆 | 已做风险评价，节地评价，立项已批复，正在进行用地控规审批 | 开工建设 | 省文化馆 | 李晓东 | 省文化和旅游厅 | 何长风
| 28、省卫生健康委 |  |  |  |  | 35.989
| 续建项目 |  |  |  |  | 35.989
8745 | 安徽省立医院老年医学康复中心一期 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积52.47万平方米，地上34.53万平方米，地下17.93万平方米。包括行政后勤保障中心、养老公寓、养护中心、康复中心（含门诊医技、健康体检中心、研究中心、康复病房） | 40 | 9.5794 | 1.9458 | 安徽省立医院老年医学康复中心一期 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建筑面积52.47万平方米，地上34.53万平方米，地下17.93万平方米。包括行政后勤保障中心、养老公寓、养护中心、康复中心（含门诊医技、健康体检中心、研究中心、康复病房） | 正进行初步设计 | 主体施工 | 安徽省立医院 | 正进行初步设计 | 主体施工 | 安徽省立医院 | 刘连新 | 省卫生健康委 | 高俊文
8746 | 复旦大学附属儿科医院安徽医院 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积16万平方米，设置床位800张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房等工程 | 14.8 | 1.6566 | 7 | 复旦大学附属儿科医院安徽医院 | 社会事业 | 合肥肥西县 | 总建筑面积16万平方米，设置床位800张，主要建设医技楼、门诊楼、住院病房、附属用房等工程 | 主体施工 | 竣工 | 安徽省儿童医院 | 主体施工 | 竣工 | 安徽省儿童医院 | 孔维鹏 | 省卫生健康委 | 高俊文
8747 | 安徽医学高等专科学校新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 分两期建设，总建筑面积约35万平方米。其中一期建筑面积约22万平方米，主要包括公共教学楼、实验室、实训场所及附属用房、校行政用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、学生宿舍、学生食堂、教工宿舍、体育场馆、运动场地、围墙大门、变配电房、地下车库等附属设施 | 12.2876 | 3.5932 | 2.6 | 安徽医学高等专科学校新桥校区 | 社会事业 | 淮南寿县 | 分两期建设，总建筑面积约35万平方米。其中一期建筑面积约22万平方米，主要包括公共教学楼、实验室、实训场所及附属用房、校行政用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、学生宿舍、学生食堂、教工宿舍、体育场馆、运动场地、围墙大门、变配电房、地下车库等附属设施 | 一期工程基本完成 | 部分建成 | 安徽医学高等专科学校 | 一期工程基本完成 | 部分建成 | 安徽医学高等专科学校 | 张家前 | 省卫生健康委 | 高俊文
8748 | 安徽省肿瘤医院二期工程项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约17.39万平方米，其中地上建筑面积12.55万平方米，地下建筑面积4.84万平方米，包括医技住院综合楼及门急诊综合楼 | 9.7 | 3.4068 | 5.6692 | 安徽省肿瘤医院二期工程项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约17.39万平方米，其中地上建筑面积12.55万平方米，地下建筑面积4.84万平方米，包括医技住院综合楼及门急诊综合楼 | 二期工程一阶段医技住院楼主体结构封顶；二次结构及室内外抹灰完成 | 竣工投入使用 | 安徽省肿瘤医院（省立医院西区） | 二期工程一阶段医技住院楼主体结构封顶；二次结构及室内外抹灰完成 | 竣工投入使用 | 安徽省肿瘤医院（省立医院西区） | 钱立庭 | 省卫生健康委 | 高俊文
8749 | 安徽医科大学第一附属医院医养结合型老年护理院 | 社会事业 | 合肥高新区 | 建筑面积2.5万平方米，设置床位500张 | 7.73 | 12.0601 | 3 | 安徽医科大学第一附属医院医养结合型老年护理院 | 社会事业 | 合肥高新区 | 建筑面积2.5万平方米，设置床位500张 | 地下室主体结构完成，地上主体11层完成 | 主体建成 | 安徽医科大学第一附属医院 | 地下室主体结构完成，地上主体11层完成 | 主体建成 | 安徽医科大学第一附属医院 | 金宗祥 | 省卫生健康委 | 高俊文
8750 | 安徽省第二人民医院专科医疗及科教功能区建设项目 | 社会事业 | 合肥新站区 | 建筑面积12.6万平方米，设，包括地上建筑面积9.5万平方米，地下建筑面积2.1万平方米，主要建设门诊楼、住院病房等工程 | 4.9851 | 1.0609 | 1.994 | 安徽省第二人民医院专科医疗及科教功能区建设项目 | 社会事业 | 合肥新站区 | 建筑面积12.6万平方米，设，包括地上建筑面积9.5万平方米，地下建筑面积2.1万平方米，主要建设门诊楼、住院病房等工程 | 基础工程施工 | 竣工投入使用 | 安徽省第二人民医院 | 基础工程施工 | 竣工投入使用 | 安徽省第二人民医院 | 段报喜 | 省卫生健康委 | 高俊文
8751 | 安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 本次拟新建国家中医疫病防治基地建设项目总建筑面积约5万平方米。地上20层，地下2层。包括发热门诊、肠道门诊、医技用房、可转换病房等，采取平战结合建设理念。设置床位约720张。配套购置CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约82台（套） | 3 | 0.5 | 0.7 | 安徽中医药大学第一附属医院中医药传承创新项目 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 本次拟新建国家中医疫病防治基地建设项目总建筑面积约5万平方米。地上20层，地下2层。包括发热门诊、肠道门诊、医技用房、可转换病房等，采取平战结合建设理念。设置床位约720张。配套购置CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约82台（套） | 基础施工 | 主体建成 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 基础施工 | 主体建成 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 张永先 | 省卫生健康委 | 高俊文
8752 | 安徽省职业病防治院综合业务大楼 | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5.13万平方米，新建一栋集职业卫生和放射卫生技术服务，职业健康检查、监护、宣教以及职业病诊断、应急救援、治疗和科研为一体的职业病防治院综合业务大楼 | 2.14 | 2.1238 | 0.0102 | 安徽省职业病防治院综合业务大楼 | 社会事业 | 合肥新站区 | 总建筑面积5.13万平方米，新建一栋集职业卫生和放射卫生技术服务，职业健康检查、监护、宣教以及职业病诊断、应急救援、治疗和科研为一体的职业病防治院综合业务大楼 | 进入验收阶段 | 竣工投入使用 | 安徽省第二人民医院 | 进入验收阶段 | 竣工投入使用 | 安徽省第二人民医院 | 段报喜 | 省卫生健康委 | 高俊文
8753 | 安徽省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向) | 社会事业 | 合肥经开区 | 购置达芬奇手术机器人、直线加速器、超高端后64排CT等39台套高端医学装备和科研设备，建设数字化手术室和GCP平台 | 1.9887 | 0.8328 | 1.1559 | 安徽省肿瘤医院疑难病症诊治能力提升工程项目(肿瘤方向) | 社会事业 | 合肥经开区 | 购置达芬奇手术机器人、直线加速器、超高端后64排CT等39台套高端医学装备和科研设备，建设数字化手术室和GCP平台 | 已经购置相关设备 | 竣工投入使用 | 安徽省肿瘤医院 | 已经购置相关设备 | 竣工投入使用 | 安徽省肿瘤医院 | 钱立庭 | 省卫生健康委 | 高俊文
8754 | 安徽省立医院疑难病症诊治能力提升工程项目(脑血管病方向) | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 主要进行信息化建设、设备购置和临床科研平台等工程 | 1.9693 | 0.9818 | 0.3 | 安徽省立医院疑难病症诊治能力提升工程项目(脑血管病方向) | 社会事业 | 合肥庐阳区 | 主要进行信息化建设、设备购置和临床科研平台等工程 | 完成部分招标采购 | 竣工投入使用 | 安徽省立医院（中科大附一院） | 完成部分招标采购 | 竣工投入使用 | 安徽省立医院（中科大附一院） | 刘连新 | 省卫生健康委 | 高俊文
8755 | 安徽省第二人民医院临淮路院区医疗业务大楼建设项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积2.71万平方米。设置床位460张，建设门诊、医技、体检、康复、住院及老年医学中心等 | 1.1 | 0.1936 | 0.651 | 安徽省第二人民医院临淮路院区医疗业务大楼建设项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 建筑面积2.71万平方米。设置床位460张，建设门诊、医技、体检、康复、住院及老年医学中心等 | 基础工程施工 | 主体建成 | 安徽省第二人民医院 | 基础工程施工 | 主体建成 | 安徽省第二人民医院 | 段报喜 | 省卫生健康委 | 高俊文
计划开工项目
8756 | 安徽省立医院一附院滨湖院区 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建设面积约35万平方米。规划建设1500床综合医院（含300床老年保健中心）及科研教学等相关配套设施用房等 | 27.48 |  | 1.6726 | 安徽省立医院一附院滨湖院区 | 社会事业 | 合肥包河区 | 总建设面积约35万平方米。规划建设1500床综合医院（含300床老年保健中心）及科研教学等相关配套设施用房等 | 进行前期工作 | 开工建设 | 安徽省立医院 | 进行前期工作 | 开工建设 | 安徽省立医院 | 刘连新 | 省卫生健康委 | 高俊文
8757 | 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目 | 社会事业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积约42万平方米，建设床位2000张。主要建设心脑血管中心、妇产科、儿科、急诊急救、康复医学等学科功能用房及配套设施 | 25 |  | 2 | 蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目 | 社会事业 | 蚌埠经开区 | 总建筑面积约42万平方米，建设床位2000张。主要建设心脑血管中心、妇产科、儿科、急诊急救、康复医学等学科功能用房及配套设施 | 规划、土地等手续已完成，规划方案已通过市规委会审批，正在进行扩初设计 | 开工建设 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 规划、土地等手续已完成，规划方案已通过市规委会审批，正在进行扩初设计 | 开工建设 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 王洪巨 | 安徽省卫生健康委 | 高俊文
8758 | 中国科学院临床研究医院(安徽临床研究医院) | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约14.1万平方米，建设生命科学与医学基础研究、公共卫生与医疗健康大数据、临床医学前沿技术研究、新药临床试验和研发、创新医疗器械研发等五大平台。建设300张符合国际标准的研究型病床，设置18个护理单元，建立专职从事转化医学研究的医生和护士队伍 | 21.1089 |  | 0.8 | 中国科学院临床研究医院(安徽临床研究医院) | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约14.1万平方米，建设生命科学与医学基础研究、公共卫生与医疗健康大数据、临床医学前沿技术研究、新药临床试验和研发、创新医疗器械研发等五大平台。建设300张符合国际标准的研究型病床，设置18个护理单元，建立专职从事转化医学研究的医生和护士队伍 | 编制设计方案 | 开工建设 | 中国科学技术大学 | 编制设计方案 | 开工建设 | 中国科学技术大学 | 翁建平 | 省卫生健康委 | 高俊文
8759 | 合作共建国家创伤区域医疗中心项目(上海市第六人民医院安徽医院) | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积21万平方米，总床位数约1000床，建设内容包括综合医疗中心、突发公共卫生事件救治及骨伤中心、药剂楼、设备用房及地下停车库等 | 14.03 |  | 8.5 | 合作共建国家创伤区域医疗中心项目(上海市第六人民医院安徽医院) | 社会事业 | 合肥长丰县 | 总建筑面积21万平方米，总床位数约1000床，建设内容包括综合医疗中心、突发公共卫生事件救治及骨伤中心、药剂楼、设备用房及地下停车库等 | 完成前期工作 | 主体建成 | 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院） | 完成前期工作 | 主体建成 | 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院） | 陈光琳 | 省卫生健康委 | 高俊文
8760 | 安徽省儿童医院医技综合楼 | 社会事业 | 合肥包河区 | 建筑面积8万平方米。其中：地上建筑面积5.033万平方米；地下建筑面积2.97万平方米，含一栋医技住院综合楼地上20层，地下3层及部分连廊，地下车库（含人防），配套建设项目区给排水、电气工程、消防、采暖通风、智能化工程等。项目建成后拟新增床位260张 | 4.8 |  | 1 | 安徽省儿童医院医技综合楼 | 社会事业 | 合肥包河区 | 建筑面积8万平方米。其中：地上建筑面积5.033万平方米；地下建筑面积2.97万平方米，含一栋医技住院综合楼地上20层，地下3层及部分连廊，地下车库（含人防），配套建设项目区给排水、电气工程、消防、采暖通风、智能化工程等。项目建成后拟新增床位260张 | 已开始前期拆迁 | 开工建设 | 安徽省儿童医院 | 已开始前期拆迁 | 开工建设 | 安徽省儿童医院 | 孔维鹏 | 省卫生健康委 | 高俊文
8761 | 安徽中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约5万平方米。地上20层，地下2层。包括发热门诊、肠道门诊、医技用房、可转换病房等，采取平战结合建设理念。设置床位约720张。配套购置CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约82台（套） | 3.8131 |  | 0.1 | 安徽中医药大学第一附属医院国家中医疫病防治基地 | 社会事业 | 合肥蜀山区 | 总建筑面积约5万平方米。地上20层，地下2层。包括发热门诊、肠道门诊、医技用房、可转换病房等，采取平战结合建设理念。设置床位约720张。配套购置CT、彩超、呼吸机、人工肝系统等医疗设备（系统）等共约82台（套） | 批前公示已结束 | 开工建设 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 批前公示已结束 | 开工建设 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 杨文明 | 省卫生健康委 | 高俊文
8762 | 安徽中医药大学第二附属医院中医药传承创新项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积7.37万平方米。规划建设门急诊医技楼一栋、住院楼一栋，及其他配套设施，规划床位700张 | 3.4903 |  | 1.5 | 安徽中医药大学第二附属医院中医药传承创新项目 | 社会事业 | 合肥瑶海区 | 总建筑面积7.37万平方米。规划建设门急诊医技楼一栋、住院楼一栋，及其他配套设施，规划床位700张 | 完成前期工作 | 医技楼土建封顶 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 完成前期工作 | 医技楼土建封顶 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 黄学勇 | 省卫生健康委 | 董明培
8763 | 安徽省疾病预防控制中心迁建工程项目(一期) | 社会事业 | 合肥肥西县 | 建筑面积4万平方米，一期拟建设微生物实验楼（含病原微生物菌（种）保藏库）、综合实验楼、理化实验楼等3栋建筑 | 3.49 |  | 0.5 | 安徽省疾病预防控制中心迁建工程项目(一期) | 社会事业 | 合肥肥西县 | 建筑面积4万平方米，一期拟建设微生物实验楼（含病原微生物菌（种）保藏库）、综合实验楼、理化实验楼等3栋建筑 | 完成可行性研究报告、建设项目用地预审、选址意见书、节能评估和审查 | 开工建设 | 安徽省疾病预防控制中心 | 完成可行性研究报告、建设项目用地预审、选址意见书、节能评估和审查 | 开工建设 | 安徽省疾病预防控制中心 | 刘志荣 | 安徽省卫生健康委 | 高俊文
8764 | 安徽省公共卫生临床中心 | 社会事业 | 合肥新站区 | 新建传染病楼、改造门诊医技楼地下室负二层作为停车库，配套购置医疗设备、办公设施及信息化建设，新建建筑面积2.2万平方米 | 3.0276 |  | 2 | 安徽省公共卫生临床中心 | 社会事业 | 合肥新站区 | 新建传染病楼、改造门诊医技楼地下室负二层作为停车库，配套购置医疗设备、办公设施及信息化建设，新建建筑面积2.2万平方米 | 完成可行性研究报告编制、已进行施工招标 | 开工建设 | 安徽医科大学第四附属医院 | 完成可行性研究报告编制、已进行施工招标 | 开工建设 | 安徽医科大学第四附属医院 | 杨利琦 | 省卫生健康委 | 高俊文
29、省通信管理局
计划开工项目
8765 | 2022年5G网络建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 全省5G网络建设：完成约21500个5G基站及相关配套建设 | 17.3 |  | 17.3 | 2022年5G网络建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 全省5G网络建设：完成约21500个5G基站及相关配套建设 | 项目建议阶段 | 年底前完成 | 中国电信安徽公司 | 项目建议阶段 | 竣工 | 中国电信安徽公司 | 刘安青 | 省通信管理局 | 任冀湘
8766 | 2022年IDC数据中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 全省各分公司数据中心建设，含合肥、芜湖IDC园区机楼及配套工程，新增近1500个IDC机架 | 3 |  | 3 | 2022年IDC数据中心建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 全省各分公司数据中心建设，含合肥、芜湖IDC园区机楼及配套工程，新增近1500个IDC机架 | 项目建议阶段 | 年底前投产 | 中国电信安徽公司 | 项目建议阶段 | 竣工 | 中国电信安徽公司 | 刘安青 | 省通信管理局 | 任冀湘
8767 | 2022年接入网建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 接入光缆及接入设备建设项目，新增约7.9万个光端口，新建21万纤芯公里接入及5G配套光缆 | 2.5 |  | 2.5 | 2022年接入网建设项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | 接入光缆及接入设备建设项目，新增约7.9万个光端口，新建21万纤芯公里接入及5G配套光缆 | 项目建议阶段 | 年底前完成 | 中国电信安徽公司 | 项目建议阶段 | 竣工 | 中国电信安徽公司 | 刘安青 | 省通信管理局 | 任冀湘
8768 | 2022年承载网扩容项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | IP骨干网及城域网扩容100G、10G端口，城域网出口带宽扩容3600G，传输网扩容100G、10G波道，STN扩容100G、50G端口，提升承载网综合能力 | 2 |  | 2 | 2022年承载网扩容项目 | 战略性新兴产业 | 相关市、县 | IP骨干网及城域网扩容100G、10G端口，城域网出口带宽扩容3600G，传输网扩容100G、10G波道，STN扩容100G、50G端口，提升承载网综合能力 | 项目建议阶段 | 年底前投产 | 中国电信安徽公司 | 项目建议阶段 | 竣工 | 中国电信安徽公司 | 刘安青 | 省通信管理局 | 任冀湘
| 30、省电力公司 |  |  |  |  | 44.79
| 续建项目 |  |  |  |  | 44.79
8769 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | 500千伏变电站扩建3座、新增主变7台、容量800万千伏安;220千伏变电站新建23座、扩建1座、新增主变50台、容量984万千伏安、线路长度1082.72公里;110千伏变电站新建44座、扩建1座、增容改造1座、新增主变106台、容量535.75万千伏安、线路长度1578.69公里。500千伏工程7项:合肥紫蓬500千伏输变电、滁州横山500千伏输变电、淮南孔店～众兴第二回500kV线路、蚌埠香涧500千伏输变电、金寨抽蓄电站500千伏送出、宣城广德扩建、合肥众兴扩建（接下页） | 117.2452 | 44.79 | 49 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | 500千伏变电站扩建3座、新增主变7台、容量800万千伏安;220千伏变电站新建23座、扩建1座、新增主变50台、容量984万千伏安、线路长度1082.72公里;110千伏变电站新建44座、扩建1座、增容改造1座、新增主变106台、容量535.75万千伏安、线路长度1578.69公里。500千伏工程7项:合肥紫蓬500千伏输变电、滁州横山500千伏输变电、淮南孔店～众兴第二回500kV线路、蚌埠香涧500千伏输变电、金寨抽蓄电站500千伏送出、宣城广德扩建、合肥众兴扩建（接下页） | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8769 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）220千伏工程41项：安庆泉河扩建、安庆大枫、安庆城北、江调、玉楼~朱村线路改造、滨江～繁南，西湖镇牵引、铜陵北牵引、黄垄、前郭、董庄、珍溪、江南、华兴牵引站隐患整改、林楼、鲁肃、八波、法华、滁州横山500kV变电站220kV送出、东石笋、六安马店牵引站220kV外部供电隐患整改、木兰、宁四、枣园扩建、龙城牵引站220kV供电线路改造、鼓山、珠江路、庄墓、板桥扩建、紫蓬500kV变电站220kV送出、北网网架220kV线路调整、合肥220kV庐江铜昆宝钢外部供电、塘稍（团肥）、祁门东牵引站220kV外部供电、樊庙扩建、洛河改造、樊庙-靖淮π入张集变220kV线路送出、梨花、临港、双庆扩建、藕池、110千伏工程83项：元山扩建、城北220千伏变电站110千伏送出、江调220千伏变电站110千伏送出、永上扩建、望江热电联产一期110千伏送出、大枫220千伏变电站110千伏配套、龙河、司空（店前）、汤沟、红星扩建、五松扩建、黄垄220千伏变电站110千伏送出、利民、津元、弋江、高沟、繁昌热电联产110kV送出、濛洼、前郭220kV变电站110kV配套送出、临泉杨桥、创业（胜利）、田集、颍州驿堂（华佗）、工贸、百牙（接下页） | 117.2452 | 44.79 | 49 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）220千伏工程41项：安庆泉河扩建、安庆大枫、安庆城北、江调、玉楼~朱村线路改造、滨江～繁南，西湖镇牵引、铜陵北牵引、黄垄、前郭、董庄、珍溪、江南、华兴牵引站隐患整改、林楼、鲁肃、八波、法华、滁州横山500kV变电站220kV送出、东石笋、六安马店牵引站220kV外部供电隐患整改、木兰、宁四、枣园扩建、龙城牵引站220kV供电线路改造、鼓山、珠江路、庄墓、板桥扩建、紫蓬500kV变电站220kV送出、北网网架220kV线路调整、合肥220kV庐江铜昆宝钢外部供电、塘稍（团肥）、祁门东牵引站220kV外部供电、樊庙扩建、洛河改造、樊庙-靖淮π入张集变220kV线路送出、梨花、临港、双庆扩建、藕池、110千伏工程83项：元山扩建、城北220千伏变电站110千伏送出、江调220千伏变电站110千伏送出、永上扩建、望江热电联产一期110千伏送出、大枫220千伏变电站110千伏配套、龙河、司空（店前）、汤沟、红星扩建、五松扩建、黄垄220千伏变电站110千伏送出、利民、津元、弋江、高沟、繁昌热电联产110kV送出、濛洼、前郭220kV变电站110kV配套送出、临泉杨桥、创业（胜利）、田集、颍州驿堂（华佗）、工贸、百牙（接下页） | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8769 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）林楼220kV变电站110kV送出、鲁肃220kV变电站110kV送出、广山、长兴（前洪）、万庄、严集（光华）、法华220kV变电站110kV送出、八波220kV变电站110kV送出、姚李、清凉寺-姚李110kV线路、白莲牵引站110kV外部供电隐患整改、杭埠扩建、山七扩建、沙埂、仙翁、双沟扩建、木兰220kV变电站110kV送出、大观、天寿（城南一）、宁四220kV变电站110kV送出、新和（十字二）、长桥扩建、港开、翠汤、大圩、鼓山220kV变电站110kV送出、新市镇、兴业路（岗集2）、珠江路220kV变电站110kV送出、合肥110kV柘皋变增容改造、陂塘220kV变电站110kV送出、庐城、岗岭扩建、文曲路、贵州路（土建）、刘河、亚父、西北郊~大西门、昆仑路、空港、潜南（花岗）、习友路（鸡鸣山路）、黄山岩寺增容改造、蜀山园区、瓦埠湖扩建、双桥、邬岗扩建、张庄、大新扩建、古城扩建、梨花220kV变电站110kV送出、老城、灵城、唐河（新区）、程庄、星湖220kV变电站110kV送出、藕池220kV变电站110kV送出、溪河扩建 | 117.2452 | 44.79 | 49 | 2022年110千伏及以上电网续建项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）林楼220kV变电站110kV送出、鲁肃220kV变电站110kV送出、广山、长兴（前洪）、万庄、严集（光华）、法华220kV变电站110kV送出、八波220kV变电站110kV送出、姚李、清凉寺-姚李110kV线路、白莲牵引站110kV外部供电隐患整改、杭埠扩建、山七扩建、沙埂、仙翁、双沟扩建、木兰220kV变电站110kV送出、大观、天寿（城南一）、宁四220kV变电站110kV送出、新和（十字二）、长桥扩建、港开、翠汤、大圩、鼓山220kV变电站110kV送出、新市镇、兴业路（岗集2）、珠江路220kV变电站110kV送出、合肥110kV柘皋变增容改造、陂塘220kV变电站110kV送出、庐城、岗岭扩建、文曲路、贵州路（土建）、刘河、亚父、西北郊~大西门、昆仑路、空港、潜南（花岗）、习友路（鸡鸣山路）、黄山岩寺增容改造、蜀山园区、瓦埠湖扩建、双桥、邬岗扩建、张庄、大新扩建、古城扩建、梨花220kV变电站110kV送出、老城、灵城、唐河（新区）、程庄、星湖220kV变电站110kV送出、藕池220kV变电站110kV送出、溪河扩建 | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 各电压等级电网基建项目已开工建设，其中变电工程处于土建施工和电气安装、调试阶段，线路工程处于基础开挖和杆塔组立、架线施工阶段 | 按照国家电网公司综合计划里程碑计划和投资安排完成工程建设任务 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
计划开工项目
8770 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | 500千伏变电站新建3座、新增主变7台、容量748万千伏安、线路长度564.2公里;220千伏变电站新建24座、新增主变47台、容量990万千伏安、线路长度2027.67公里;110千伏变电站新建53座、新增主变119台、容量620.7万千伏安、线路长度1550.69公里。500千伏工程7项:亳州二、潘集电厂500千伏送出、芜湖1000kV变电站～铜北500kV线路、孔店扩建、古泉-敬亭500千伏线路、中心、阜四。220千伏工程53项：石牌π入晴岚线路、和平（马庙）、古塘、黄浒、杜冲扩建、民安扩建、泉流鞍河（城西）、沙河-太和送出、李腰、木镇、至德（东至）、九华山牵引站220kV线路、鄂塘（世纪）、元通（友好）、环漪扩建、贺庄扩建、电厂-贺庄220kV线路、横山-贺庄220kV线路、红石-崔庄、红石-皋城π入桥店线路、古碑扩建、高皇、山杜、亳州二500kV变电站220kV送出（接下页） | 139.55 |  | 28.5 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | 500千伏变电站新建3座、新增主变7台、容量748万千伏安、线路长度564.2公里;220千伏变电站新建24座、新增主变47台、容量990万千伏安、线路长度2027.67公里;110千伏变电站新建53座、新增主变119台、容量620.7万千伏安、线路长度1550.69公里。500千伏工程7项:亳州二、潘集电厂500千伏送出、芜湖1000kV变电站～铜北500kV线路、孔店扩建、古泉-敬亭500千伏线路、中心、阜四。220千伏工程53项：石牌π入晴岚线路、和平（马庙）、古塘、黄浒、杜冲扩建、民安扩建、泉流鞍河（城西）、沙河-太和送出、李腰、木镇、至德（东至）、九华山牵引站220kV线路、鄂塘（世纪）、元通（友好）、环漪扩建、贺庄扩建、电厂-贺庄220kV线路、横山-贺庄220kV线路、红石-崔庄、红石-皋城π入桥店线路、古碑扩建、高皇、山杜、亳州二500kV变电站220kV送出（接下页） | 在开工前完成完成有关电网基建项目前期工作，列入国家电网公司年度投资计划，预计2022年按开工里程碑计划开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 完成前期工作，开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8770 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）子胥、箭川（广四）、水西（泾二）、高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电、甘露（宣五）、义兴、南岗、富邦扩建、龙泉路、派河、晶合220kV外部供电、硕塘220kV变电站220kV产芯二间隔扩建、金桥、西牵引站外部供电、平圩电厂-芦集π入古沟变电站220千伏线路、田家庵电厂220kV送出线路改接、香涧500kV变电站220kV配套线路、孝仪、田厂-官塘改接至燕山、韭山220千伏线路、怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造、大唐滁州电厂220kV送出、高铁蚌埠花园湖牵引站220kV外部供电、埇南、濉河、高铁宿州泗县牵引站220kV外部供电、西梁山～星湖220kV线路改造、国安电厂-况楼220千伏线路、杨柳-南坪220千伏线路、显通-萧西220千伏线路改造、况楼-杨柳220千伏线路（接下页） | 139.55 |  | 28.5 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）子胥、箭川（广四）、水西（泾二）、高铁宁国桃花园牵引站220kV外部供电、甘露（宣五）、义兴、南岗、富邦扩建、龙泉路、派河、晶合220kV外部供电、硕塘220kV变电站220kV产芯二间隔扩建、金桥、西牵引站外部供电、平圩电厂-芦集π入古沟变电站220千伏线路、田家庵电厂220kV送出线路改接、香涧500kV变电站220kV配套线路、孝仪、田厂-官塘改接至燕山、韭山220千伏线路、怀洪-高湖、高湖-星河220kV线路改造、大唐滁州电厂220kV送出、高铁蚌埠花园湖牵引站220kV外部供电、埇南、濉河、高铁宿州泗县牵引站220kV外部供电、西梁山～星湖220kV线路改造、国安电厂-况楼220千伏线路、杨柳-南坪220千伏线路、显通-萧西220千伏线路改造、况楼-杨柳220千伏线路（接下页） | 在开工前完成完成有关电网基建项目前期工作，列入国家电网公司年度投资计划，预计2022年按开工里程碑计划开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 完成前期工作，开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8770 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）110千伏工程99项：城东（将军）、白马、振风扩建、天柱-龙湾T接司空（店前）变电站110千伏线路、城南、海口、万福（新站）、霞虹（七里）、石化、井湖、新河扩建、峨桥、黄浒220kV变电站110kV送出、襄安增容改造、湾沚增容改造、双桥、临泉流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出、太和李腰220kV变电站配套送出、颍东济河、东坡、长官、罗东、灯塔、至德（东至）220kV变电站110kV送出、腾飞（江南）220kV变电站110kV送出、（楼阁）胜利、珍溪220kV变电站110kV配套送出、香隅风电110kV送出、井冈（高庙）、白塔（宏大）、鄂塘（世纪）220kV变电站110kV送出、元通（友好）220kV变电站110kV送出、法华变电站110kV利维能间隔扩建、滁宁轻轨牵引站110kV外部供电、开元、石笋220千伏变电站110千伏送出、七星扩建、独山、花台扩建、白莲崖-龙井110千伏线路、三里井、岳坊、涡阳-乐行π入武集变电站110kV线路、乐行扩建、子胥220kV变电站110kV送出、马店（王窑）、迎春、箭川（广四）220kV变电站110kV送出（接下页） | 139.55 |  | 28.5 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）110千伏工程99项：城东（将军）、白马、振风扩建、天柱-龙湾T接司空（店前）变电站110千伏线路、城南、海口、万福（新站）、霞虹（七里）、石化、井湖、新河扩建、峨桥、黄浒220kV变电站110kV送出、襄安增容改造、湾沚增容改造、双桥、临泉流鞍河（城西）220kV变电站110kV送出、太和李腰220kV变电站配套送出、颍东济河、东坡、长官、罗东、灯塔、至德（东至）220kV变电站110kV送出、腾飞（江南）220kV变电站110kV送出、（楼阁）胜利、珍溪220kV变电站110kV配套送出、香隅风电110kV送出、井冈（高庙）、白塔（宏大）、鄂塘（世纪）220kV变电站110kV送出、元通（友好）220kV变电站110kV送出、法华变电站110kV利维能间隔扩建、滁宁轻轨牵引站110kV外部供电、开元、石笋220千伏变电站110千伏送出、七星扩建、独山、花台扩建、白莲崖-龙井110千伏线路、三里井、岳坊、涡阳-乐行π入武集变电站110kV线路、乐行扩建、子胥220kV变电站110kV送出、马店（王窑）、迎春、箭川（广四）220kV变电站110kV送出（接下页） | 在开工前完成完成有关电网基建项目前期工作，列入国家电网公司年度投资计划，预计2022年按开工里程碑计划开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 完成前期工作，开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8770 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）章渡（云二）、水西（泾二）220kV变电站110kV送出、济水路、魏武（魏武路）、田埠、下塘110kV变电站1号主变增容、候圩（小庙）、郭河、学府路、团肥220kV变电站110kV送出、红旗（兴南路）、南岗220kV变电站110kV送出、袁河西路、五里墩扩建、芮冲（南屏）、鸡鸣山路110kV变电站110kV中建材间隔扩建、兴业路110kV变电站110kV岗集主所间隔扩建、锦绣220kV变电站110kV国轩电池间隔扩建、徽华（华山路）、庄墓220kV变电站110kV送出、井潭（岔口）、金桥220kV变电站110kV送出、大北埠220kV变电站110kV送出、煤化工、舜南、丁山110kV变电站1号主变增容改造、泥河、东庙、左台、临港220kV输变电工程110kV送出、科创园、洪武220kV变电站110kV南波间隔扩建、洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路、安东、龙城（萧城Ⅱ）、永镇、胜利路（人民路）、磬石扩建、埇桥付湖（灰古）、竹园（夏楼）、博望（东城Ⅱ）、祝寺、黄岗、濉河220kV变电站110kV送出、埇南220kV变电站110kV送出、清隆、磁山、宏港扩建、隐龙扩建、塔岗～西梁山T接杨柳圩变110kV线路、茅庄-皖苏π入欧盘变电站110kV线路 | 139.55 |  | 28.5 | 2022年110千伏及以上电网新开工项目 | 能源 | 相关市、县 | （接上页）章渡（云二）、水西（泾二）220kV变电站110kV送出、济水路、魏武（魏武路）、田埠、下塘110kV变电站1号主变增容、候圩（小庙）、郭河、学府路、团肥220kV变电站110kV送出、红旗（兴南路）、南岗220kV变电站110kV送出、袁河西路、五里墩扩建、芮冲（南屏）、鸡鸣山路110kV变电站110kV中建材间隔扩建、兴业路110kV变电站110kV岗集主所间隔扩建、锦绣220kV变电站110kV国轩电池间隔扩建、徽华（华山路）、庄墓220kV变电站110kV送出、井潭（岔口）、金桥220kV变电站110kV送出、大北埠220kV变电站110kV送出、煤化工、舜南、丁山110kV变电站1号主变增容改造、泥河、东庙、左台、临港220kV输变电工程110kV送出、科创园、洪武220kV变电站110kV南波间隔扩建、洪武-五河（T接创业）π入柏村变电站110kV线路、安东、龙城（萧城Ⅱ）、永镇、胜利路（人民路）、磬石扩建、埇桥付湖（灰古）、竹园（夏楼）、博望（东城Ⅱ）、祝寺、黄岗、濉河220kV变电站110kV送出、埇南220kV变电站110kV送出、清隆、磁山、宏港扩建、隐龙扩建、塔岗～西梁山T接杨柳圩变110kV线路、茅庄-皖苏π入欧盘变电站110kV线路 | 在开工前完成完成有关电网基建项目前期工作，列入国家电网公司年度投资计划，预计2022年按开工里程碑计划开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 完成前期工作，开工建设 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工,变电线路工程进入基础施工、设备安装和杆塔组立阶段 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
8771 | 2022年35千伏及以下配网、技改等电网投资 | 能源 | 相关市、县 | 2022年35千伏及以下配网基建、技改、电网数字化、市场营销、电网小型基建、零购等电网 | 100.3 |  | 100.3 | 2022年35千伏及以下配网、技改等电网投资 | 能源 | 相关市、县 | 2022年35千伏及以下配网基建、技改、电网数字化、市场营销、电网小型基建、零购等电网 | 已完成有关电网前期工作，列入国家电网公司年度投资计划 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工 | 国网安徽省电力有限公司 | 已完成有关电网前期工作，列入国家电网公司年度投资计划 | 各项目按照国家电网公司里程碑节点计划有序开工 | 国网安徽省电力有限公司 | 周敬东 | 省能源局 | 杨虎
31、其他
计划开工项目
8772 | 安徽革命军事馆 | 社会事业 | 合肥包河区 | 主体建筑面积1万平方米，生活用房建筑面积暂按1500平方米规划，新建场馆 | 2.03 |  | 0.915 | 安徽革命军事馆 | 社会事业 | 合肥包河区 | 主体建筑面积1万平方米，生活用房建筑面积暂按1500平方米规划，新建场馆 | 土地置换、选址定点；编制经费预算，申报工程建设计划及经费需求；上报展陈大纲，编制细目大纲 | 开工建设 | 安徽省军区 | 土地置换、选址定点；编制经费预算，申报工程建设计划及经费需求；上报展陈大纲，编制细目大纲 | 开工建设 | 安徽省军区 | 孙连军 | 安徽省军区 | 孙连军
8773 | 安徽城市管理职业学院新校区项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 总建筑面积47万平方米，建设单体包括教学楼、实验实训大楼、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等 | 19 |  | 0.5 | 安徽城市管理职业学院新校区项目 | 社会事业 | 淮南寿县 | 总建筑面积47万平方米，建设单体包括教学楼、实验实训大楼、学生宿舍、食堂、图书馆、体育馆等 | 已完成项目建议书、可行性研究报告招标，概念性规划正在招标 | 开工建设 | 安徽城市管理职业学院 | 已完成项目建议书、可行性研究报告招标，概念性规划正在招标 | 开工建设 | 安徽城市管理职业学院 | 刘瑾 | 中共安徽省直机关工作委员会 | 朱宗庄
注：部分项目信息应项目单位要求，不予公开